招　标　文　件

项目名称：沭阳县耿圩镇污水处理厂提质提标项目（二次）

项目编号：JSZC-321322-ZZHS-G2024-0003

（服务类项目，不专门面向中小企业）

采   购   人： 沭阳县住房和城乡建设局

采购代理机构： 江苏中置宏胜项目管理有限公司

2024年10月22日

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受沭阳县住房和城乡建设局的委托，江苏中置宏胜项目管理有限公司就沭阳县耿圩镇污水处理厂提质提标项目（JSZC-321322-ZZHS-G2024-0003）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

沭阳县耿圩镇污水处理厂提质提标项目招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年11月12日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321322-ZZHS-G2024-0003

2.项目名称：沭阳县耿圩镇污水处理厂提质提标项目

3.预算金额：617万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为602万元。

5.采购需求：耿圩镇污水处理厂扩建项目，由原来的1000吨/天，提高至2500吨/天。主体采用一体化处理设备，运营期一年。详见第四章采购需求。

6.合同履行期限：施工工期总日历天数：120天，运营工期总日历天数：365 天。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：

1. 具有独立订立合同的能力；

2. 申请人资质类别和等级为具备下列条件之一：

（1）具备工程设计综合甲级资质和市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

（2）具备工程设计市政行业乙级及以上资质和市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

（3）具备工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级及以上资质和市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

（4）具备工程设计市政行业（排水工程）乙级及以上资质和市政公用工程施工总承包三级及以上资质。

注：提供市政公用工程施工总承包三级及以上资质的，企业需具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。且在投标文件递交截止时间当日，登录“省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”查询，该资质动态监管结果不处于不合格状态。

三、获取招标文件

1.时间：2024年10月23日09:00至2024年10月29日18:00。（北京时间，法定节假日除外）

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共1个包。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年11月12日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1、项目设计：达到提供本工程设计参数要求，提供所需的全部图纸，包括总平面图、工艺设计图纸、电气设计图纸、结构图纸及设备安装和基础大样图等所有图纸（即中标后可立即按照提供的图纸进行施工）。设计合理，设计依据符合相关规范及标准要求。设计深度需达到施工图标准，保证提供图纸的完整性。（本项目不支付设计费用，请各投标单位自行考虑。中标后，设计成果归招标人所有。）

2、设备采购及安装：按照图纸设计进行采购按照。

3、项目运营：运营期365日历天，达标排放。

4、其他内容：投标报价包含但不限于施工图设计费、可研、初设、立项、排污许可证、环评报告及验收、设备采购、施工、安装、运营费用、安评（如需要）等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

5、财政部门监督电话：0527-83559270。

6、“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

7、宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

8、如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

9、现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

招标人名称：沭阳县住房和城乡建设局

地  址：沭阳县康平路2号建设大厦

联系人：周嵇   联系电话：18800617357

2.采购代理机构信息

代理机构名称：江苏中置宏胜项目管理有限公司

地址： 沭阳县中宝大厦6楼

联系人：黄钰  联系电话：13951593471

八、其他

1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”更正公告。

2、本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏中置宏胜项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第 4.2.2  种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2具体方式及标准为：按照“苏招协[2022]002 号文件”规定支付招标代理服务费。（支持数字人民币形式支付）

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：包含但不限于施工图设计费、可研、初设、立项、排污许可证、环评报告及验收、设备采购、施工、安装、运营费用、安评（如需要）等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标声明及承诺函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.2中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评委会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评委会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中加★项为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 按以下第（1）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：沭阳县住房和城乡建设局、江苏中置宏胜项目管理有限公司

联系电话：18800617357 、13951593471

通讯地址：沭阳县康平路2号建设大厦、沭阳县中宝大厦6楼

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

28.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：/；

2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

30.4履约保证金

按照以下第  （2）  方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额按采购合同总价的5%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

服务类项目，项目履约期满评价合格，出具验收报告（履约评价报告）及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

33、验收及付款

33.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

33.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

33.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

33.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

34、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的  10  %，合同签订后按规定支付； （支付预付款同时承包人须向发包人提供同比例银行保函）。

进度款：施工单位进场，完成工程量的100%，经验收合格后，付至工程合同价款总额的80%；工程完工验收合格后安排结算审计，审计结算后，按审计结算价付至97%，满两年后按审计结算价付清余款。注：①在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。②上述费用合同价为合同总价扣除运营期的污水处理费。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

沭阳县耿圩镇污水处理厂提质提标项目

（施工、设备采购、运营一体化）项目合同

发包人（全称）：沭阳县住房和城乡建设局

承包人（全称）：

2024年   月    日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：沭阳县住房和城乡建设局

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 沭阳县耿圩镇污水处理厂提质提标项目 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：沭阳县耿圩镇污水处理厂提质提标项目

2.工程地点：沭阳县耿圩镇

3.工程立项批准文号：/

4.资金来源：县财政

5.工程内容:耿圩镇污水处理厂扩建项目，由原来的1000吨/天，提高至2500吨/天。主体采用一体化处理设备。

6.工程承包范围：土建工程、设备安装工程、排水工程等内容。

二、合同工期

计划施工开工日期：       年     月     日。

计划施工竣工日期：       年     月     日。

计划运营开始日期：       年     月     日。

计划运营截止日期：       年     月     日。

施工工期总日历天数：120 天，运营工期总日历天数： 365 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                        (¥             元)

其中：（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                        (¥             元)

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                        (¥             元)

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                        (¥             元)

（4）暂列金额：

人民币（大写）                        (¥             元)

2. 合同价格形式：

2.1本工程为固定总价合同，采用总价报价，价款结算方式为：根据施工单位提供的投标报价及现场实际完成工程量进行结算。

2.2投标单位在投标时，根据自身的设计图纸编制工程量清单及明细报价，工程量清单报价执行GB50500-2013标准及工程量计算规范要求。

2.3在工程实施时，若实际完成工程量低于投标清单工程量或图纸工程量，结算时按实调整；若实际完成工程量高于投标清单工程量或图纸工程量，或者工程现场发生增项、图纸设计变更、增加项目，因设备运行需要调高参数等各项导致需增加工程时，原则上不予增加，按投标报价单价及工程量进行结算。如因特殊情况，确需增加项目的，需经招标人同意后再行增加。

2.4除根据合同约定的专用条款13条［变更与调整］、第14款合同价格与支付、第21条补充条款以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不予调整。

五、项目经理

承包人项目经理：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）招标公告、文件和投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分；上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在 沭阳县住房和城乡建设局签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签订之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式 8份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 4 份。

发包人：  (公章)                              承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                   法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

组织机构代码：113213220143134623           组织机构代码：

地  址：沭阳县康平路2号                   地  址：

邮政编码： 223600                          邮政编码：

法定代表人：郝建华                         法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

电  话： 0527-83594201                     电  话：

传  真： 0527-83594201                     传  真：

电子信箱：                                 电子信箱：

开户银行：沭阳县中国银行营业部            开户银行：

账  号：497558228662                       账  号：

第二部分 通用合同条款（工程部分）

除专用合同条款另有约定外，均执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分通用合同条款。

第三部分 专用合同条款（工程部分）

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方确认的对合同有影响的补充协议、会议纪要、签证及设计变更等相关资料等；所有其他合同文件应由合同当事人法人代表认可并加盖单位印章方有效。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                     ；

资质类别和等级：                               ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     。

1.1.2.5设计人：

名    称：/；

资质类别和等级：/；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                        。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：是指用于工程施工的场所，以及作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地（含临时性生产和生活设施）、现场临时办公场地。

1.1.3.9 永久占地包括：为实施工程需永久占用的土地，按照设计图纸、建设内容确定。

1.1.3.10 临时占地包括：为实施工程需要临时占用的土地，合同履行中发承双方根据建设需求确定。1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照发包人意见发出的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期以开工通知中载明的开工日期起算，按照工期总日历天数计算。

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留项目余款，自实际竣工日期起计算日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等；需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》以及其它有关法律法规 ；工程所在地有关对工程施工、质量、验收等规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家和地方现行的有关国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准；工程所在地有关对工程施工、质量、验收等的规定；上述若有未指明的标准、规范，则采用国家通用标准、规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：不采用。

发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ；

1.4.3发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的：合同履行中发承双方确定，但应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标公告、文件和投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件；

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序；上述合同协议书、通用、专用合同条款与招标文件附件合同不一致的，以招标文件附件合同为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后七日内。

发包人向承包人提供图纸的数量：图纸由承包人提供，具体以承包人投标时的提供的图纸为准。

发包人向承包人提供图纸的内容：图纸由承包人提供，具体以承包人投标时的提供的图纸为准；发包人代表有权随时向承包人发出为使工程合理正确施工、竣工以及保修所需的补充文件和指示。承包人应执行这些补充文件和指示，并受其约束。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：详细施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案、经深化后的施工图纸（如有）。

承包人提供的文件的期限为：签订合同后7天内。

承包人提供的文件的数量为：肆份。

承包人提供的文件的形式为：书面文件及电子版 ，书面文件需由承包人及项目管理加盖公章、签字确认。

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内审查完。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整的图纸和承包文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查、使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：现场工程部        ；

发包人指定的接收人为：                        。

承包人接收文件的地点：现场项目部              ；

承包人指定的接收人为：                        。

监理人接收文件的地点：现场监理部              ；

监理人指定的接收人为：                        。

1.9 化石、文物：施工现场发掘相关要求：在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人；发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用由承包人承担；承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人负责取得出入施工现场所需要的批准手续和全部权利，取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利；承包人应在投标前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等；承包人应合理预见此项费用并在投标报价中综合考虑，因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

关于场外交通的约定：承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查；场外交通设施无法满足工程施工需要的，承包人应合理预见此项费用并在投标报价中综合考虑。

1.10.3 场内交通

关于场内交通的约定：场内具备满足工程施工所需的既有场内道路和交通设施，承包人可免费使用，因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用；承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施（含临时设施、辅助设施及安全防护设施等），以满足施工及材料、设备运输的需要，相关手续和建设费用由承包人承担；发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

关于场外交通和场内交通的边界的约定：具体以现场实际施工环境为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按1.10.3场内交通约定执行。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用：由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按工程所在地政府相关规定执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：参照国家现行的有关国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准以及相应的规范、规程，由发承双方会工程所在地审计部门商定、确定。

2. 发包人

2.1 许可和批准：发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等；承包人按照施工需求，及时办理临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准；发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                        ；

身份证号：                        ；

职    务：                        ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。授权范围包含但不限于施工组织设计和总进度计划的审批权、工程变更的确认权、签证权、决定开停复工令权、工程款的审查权和支付权；特殊及重要施工工艺和材料发包及指定分包权、建筑材料价格的确认权等。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场；特殊情况下由发承双方商定、确定。

2.4.2 提供施工条件:按专用合同条款1.10、3.1等执行。

2.4.4 逾期提供的责任：发承双方根据工程实际情况商定、确定。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无需提供。

发包人是否提供支付担保：无需提供。

发包人提供支付担保的形式：无需提供。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档；按照发包人要求的内容编制。

承包人需要提交的竣工资料套数：贰套（发包人、县城建档案馆）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在工程竣工后30日内提供贰套完整的竣工资料。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质、电子文件及影像资料；具体内容格式以县城建档案馆归档要求为准。

- 承包人应履行的其他义务：(1)施工所需水、电、通讯等管网线路，由承包人自行解决，达到施工要求的标准，满足施工需要，费用由承包人承担；如有其他需要发生的费用视同承包人已在投标报价中包含（无论是否包含，发包人将一律视为投标方已确认了所有现场条件和已预计到了可能发生的异常情况），中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而提出额外的费用或延长竣工日期等要求；(2)办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存。施工现场按标准化工地设置且符合建设主管部门要求；(3)按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；按照发包人要求，及时有关工程进度计划、施工月报等资料；(4)按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；负责在工程施工竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全；负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，并且对工程进行保护或为公众提供安全和方便；(5)不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰；承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；施工场地交通、环卫和噪音等管理的要求及费用由承包人负责；(6)负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线、文物及花木的保护；负责施工场地清洁，交工前现场应达到技术规范与合同的要求；(7)施工、竣工和保修均应不使下述各方遭受不必要的干扰：①公众的便利。②对公用道路、便道的使用和他人财产的占用。③承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支，承包人未能定完成上述工作的，应承担全部责任及费用，工期不得顺延；（8）如发生施工爆破作业，则所需的批件由承包人自行解决，费用由承包人负担；（9）执行工程质量、进度、安全管理制度，确保工程施工的质量，加快工程施工的进度，提高施工现场安全施工等综合管理水平。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                   ；

身份证号：                                   ；

建造师执业资格等级：                         ；

建造师注册证书号：                           ；

建造师执业印章号：                           ；

安全生产考核合格证书号：                     ；

联系电话：                                   ；

电子信箱：                                    ；

通信地址：                                    ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使承包方职权，负责履行合同义务并常驻施工现场，直接负责本项目施工中的各项责任。

项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理月在岗率不低于80%，每天在工地工作时间不低于8个小时；否则每缺勤一天（含每天在场时间低于8小时），项目经理按10000元/天进行处罚 ；项目经理不得同时担任其他项目的相应职责。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：扣除合同款的2%的违约金，因未足额及时签署劳动合同及缴纳社会保险导致的一切纠纷及赔偿均由承包人负责；导致发包人额外增加负担的，由承包人承担；发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：在保证月在岗率不低于80%情况下，项目经理如有事外出（超过8小时）须提前提出书面申请，在发包人同意后方可离开施工现场；如有违反，发包人将按10000元/次进行处罚。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人不得擅自更换项目经理，如有更换必须提前14天以书面形式向发包人提出申请，并征得发包人书面同意；申请中应当载明继任项目经理的注册执业资格、职称、业绩等资料（不低于招标要求和中标要求），继任项目经理继续履行约定的职责；未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的，发包人将按10000元/天进行处罚。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人认为项目经理无法胜任工作的，承包人必须在3天内调离并任命继任项目经理（不低于招标要求），否则发包人将按10000元/天进行处罚。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知前7天内；主要施工管理人员除项目经理外，明确为技术负责人、施工员、安全员、质量员。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人认为承包人的主要施工管理人员无法胜任工作的，承包人必须在3天内调离并任命继任施工管理人员（不低于招标要求），否则发包人将按5000元/天进行处罚。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员月在岗率在岗率不低于80% ，每天在工地工作时间不低于8个小时，否则发包人将按5000元/天进行处罚；不得同时担任其他项目的相应职责；主要施工管理人员如有事外出（超过8小时）须提前提出书面申请，在发包人同意后方可离开施工现场。如有违反，发包人将按5000元/次进行处罚。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人不得擅自更换主要施工管理人员，如有更换必须提前7天以书面形式向发包人提出申请，并征得发包人书面同意。申请中应当载明继任主要施工管理人员的注册执业资格、职称等资料（不低于招标要求），继任主要施工管理人员继续履行相应职责；未经发包人书面同意，承包人擅自更换主要施工管理人员的，发包人将按5000元/天进行处罚。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要施工管理人员在保证月在岗率不低于80%情况下，如有事外出（超过8小时）须提前提出书面申请，在发包人同意后方可离开施工现场；如有违反，发包人将按5000元/次进行处罚。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作等法律、法规规定必须由承包人完成的工程；承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

主体结构、关键性工作的范围：发包人认定的范围。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：除主体结构、关键性工作等法律、法规规定必须由承包人完成的工程外；具体由发承双方根据建设内容确定。

其他关于分包的约定：承包人应确保分包人具有相应的资质和能力并经发包人审查通过，工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任；分包合同价款由承包人与分包人结算。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包合同价款由承包人与分包人结算。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。

3.7履约担保

承包人是否提供履约担保：是；提供履约保证金。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保证金按招标文件等有关条款执行；因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担，非因承包人原因导致工期延长的，承包人无需继续提供履约担保所增加的费用；

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：承担全过程监理工作。包括工程进度、质量、造价控制，安全文明生产管理、合同管理，现场组织协调等。

关于监理人的监理权限：监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指令，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的如何责任与义务；1就工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、使用要求等，对发包人的建议权。2.对工程结构设计和其它专业设计中的技术问题，向设计单位提出建议，并向发包人提出书面报告。3.审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期、降低成本的原则向承包人提出建议，并书面向发包人提出书面报告。4.与工程建设有关的协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应事先向发包人报告。5.具有对工程使用的材料和施工质量的检验权。6.对工程施工进度的检查、监督权。7.监理过程中如发现承包人工作不力，可提出要求承包人调换有关人员的建议。8.具体权限详见《建设工程委托监理合同》。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由监理人承担。

4.2监理人员

总监理工程师：

姓    名：                               ；

职    务：                               ；

监理工程师执业资格证书号：               ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               ；

关于监理人的其他约定：根据工程建设情况，由发包人确定。

4.3监理人的指示：监理人应按照发包人的授权发出监理指示；因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由监理人承担相应责任。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）按通用条款执行；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：根据工程建设内容确定，当各个标准有不一致之处，以发包人选定的较高标准为准 。

关于工程奖项的约定：   /   。

5.2质量保证措施

5.2.3 监理人的检查和检验不应影响施工正常进行；监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由监理人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款执行；监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求；关于延期最长不得超过48小时。

5.4不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；因承包人偷工减料、降低规范和标准施工等行为导致工程质量缺陷的，发包人有权对承包人进行处罚，处罚金上限不超过工程合同价的20% ；在此范围，由发包人根据具体情况对承包人进行处罚；此处罚金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任（不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务）或本合同规定的其他责任。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：合同履行期间，承包人应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，并承担相应费用；承包人负责本工程范围内的施工安全措施，安全措施不到位引起的相关安全事宜由承包人全部承担；施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项执行工程所在地相关要求和发包人相关要求。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人负责并承担相应费用，施工现场建立治安管理机构，统一管理施工场地的治安保卫事项，履约治安保卫职责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人负责并承担相应费用；编制施工场地治安管理计划，指定应对突发治安事件的紧急预案；施工现场的所有范围均由承包人承担保安责任，制定保安制度，责任制度，报告制度；在进场后5日内，报送发包人审核、备案；发生安全事故和其他影响正常经营及工作的事件立即向发包人报告，否则发包人将按10000元/次进行处罚，并追究承包人相关法律责任。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：合同履行期间，承包人应当遵守国家和工程所在地有关文明施工的要求，并承担相应费用；不符合文明施工要求、造成行政主管部门处罚或停工的，所有损失由承包人承担。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已含在投标报价及签约合同价中，按照合同约定付款节点进行支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：发包人根据工程建设内容确定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用合同条款执行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款执行。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用合同条款执行。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按施工现场具体情况确定。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：发包人按施工现场具体情况确定。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起360天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用合同条款执行。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误：因发包人原因造成承包人不能按时开工的，开竣工日期相应顺延，发包人不承担工期费用（利润）索赔；此条款包含因发包人原因导致工期延误的所有事项。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人未按本合同协议书部分约定的工期节点（或开工通知中载明的开工、竣工日期）完成工程建设的，承包人应向发包人支付违约金（按人民币10000元/天计算），此违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任（不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务）或本合同规定的其他责任，并且发包人有权将未完成项目重新发包，由此发生的费用由承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工违约金上限不超出工程中标价的20% 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形：埋藏在地下的未引爆的炸弹、地勘过程中未发现的特殊岩层构造、地下管道、有毒的土壤或异常的地下水位等其他发包人、承包人、监理人三方共同认定为不利物质条件的情形。

承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期约定：开竣工日期相应顺延，发包人不承担相应费用。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）国家和工程所在地对异常恶劣气候条件有关规定执行；（2）根据沭阳县历史气象资料中的气象数据，由发包人、承包人、监理人共同认定为异常恶劣的气候。

承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期约定：开竣工日期相应顺延，发包人不承担相应费用。

7.8 暂停施工

7.8.1发包人原因引起的暂停施工：监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指；开竣工日期相应顺延,发包人不承担相应费用。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工:承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

7.8.5暂停施工后的复工：当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工；承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

7.8.6 暂停施工持续84天以上

暂停施工持续84天以上不复工的，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，并影响到整个工程以及合同目的实现的，发承双方可就施工问题商定、确定相关方案。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无提前竣工奖励。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：已标价的工程量清单或预算书已经列支的由承包人妥善保管并承担费用；发包人供应的材料设备由承包人承担保管并承担费用；检验、使用相关费用由承包人承担；因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人承担赔偿。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：由发包人按《主要材料（设备）明细表》和工程具体建设内容确定，报送程序按通用条款执行。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行承担修建临时设施的费用；需要临时占地的，由承包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施：   /   。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按施工现场情况由发承双方确定，承包人提供试验场所。

施工现场需要配备的试验设备：按施工现场建设内容由发承双方确定，承包人配置的试验设备要符合相应试验规范的要求并经具有资质的检测单位检测。

施工现场需要具备的其他试验条件：按施工现场需求由发承双方确定。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用合同条款执行。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：除通用合同条款外，还包含1.设计变更需有业主同意的设计变更通知单（设计人提供变更后的图纸和说明），并经发包人确认后实施 ；2.实施变更、追加工程量和清单内隐蔽工程的，严格按沭工改组﹝2020﹞1号文件执行；3.因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款的签证，并承担由此给发包人带来的一切损失；4.应明确原因及工程量等相关内容，必须连续编号，无编号的不予结算；需在发生过程中进行，任何事后补签的请求，发包人将不再接受。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定； （2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定 ；（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无 。

10.7 暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人根据建设内容进行约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：发承双方在过程实施阶段约定具体事项。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出；发承双方在工程实施阶段确定有关事项。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

- 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1.单价合同。

综合单价包含的风险范围：    ；

风险费用的计算方法： 无 。

风险范围以外合同价款调整方法：无。

2.总价合同。

总价包含的风险范围：施工期间的政策性调整和市场风险等一切风险范围，投标人应充分考虑施工期间约定范围内的市场风险和政策性调整确定风险系数进入报价，风险费用计入报价，合同结算时不作任何调整；

风险费用的计算方法：无。

风险范围以外合同价格的调整方法：无。

3.其他价格方式：无。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：10%工程款（不含运营费）。

预付款支付期限：承包人向发包人提供合同价10%的预付款保函后30日内。

预付款扣回的方式：无。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：合同签订后7日内。

预付款担保的形式为：与预付款同比例保函。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量；工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由发承双方按照有关规定确定。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按通用合同条款执行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用合同条款执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：无。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：无。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：合同签订后，承包人向发包人提供合同价款的10%预付款保函后，发包人支付合同价款的10%作为预付款；进度款：施工单位进场，完成工程量的100%，经验收合格后，付至工程合同价款总额的80%；工程完工验收合格后安排结算审计，审计结算后，按审计结算价付至97%，满两年后按审计结算价付清余款。

注:①在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。②上述费用合同价为合同总价扣除运营期的污水处理费。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用合同条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按付款节点。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：无。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用合同条款执行 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。

- 发包人支付进度款的期限：按12.4.1款执行；工程所在地财政部门进度款资金审批后30天内；本合同履行过程中涉及到承包人违约、被处罚等情况的，承包人应按照合同条款及时缴纳违约金、处罚金等；未及时、足额缴纳违约金、处罚金的，发包人有权暂停支付节点工程款（或在节点工程款中直接扣除）。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。

注：在结算过程中，若发生进度款支付超出实际已完成工程价款的情况，承包单位应按规定在结算后30日内向发包单位返还多收到的工程进度款。

12.4.6 支付分解表的编制

2.总价合同支付分解表的编制与审批：无。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延误1日承担5000元的违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用合同条款执行；发包人根据工程建设内容确定。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：投料试车、整改相关费用由承包人承担。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程完工通过验收合格，接发包人退场通知后7日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用合同条款执行。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用合同条款执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用合同条款执行。

发包人完成竣工付款的期限：按12.4.1款执行；工程所在地财政部门进度款资金审批后30天内；本合同履行过程中涉及到承包人违约、被处罚等情况的，承包人应按照合同条款及时缴纳违约金、处罚金等；未及时、足额缴纳违约金、处罚金的，发包人有权暂停支付节点工程款（或在节点工程款中直接扣除）。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：3份。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用合同条款执行。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用合同条款执行。

（2）发包人完成支付的期限：按12.4.1款执行；工程所在地财政部门进度款资金审批后30天内；本合同履行过程中涉及到承包人违约、被处罚等情况的，承包人应按照合同条款及时缴纳违约金、处罚金等；未及时、足额缴纳违约金、处罚金的，发包人有权暂停支付节点工程款（或在节点工程款中直接扣除）。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起24个月。

15.3 项目余款

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的。

15.3.1 承包人提供项目余款的方式：审计决算价款的3%。

15.3.2 项目余款的扣留：工程竣工结算时一次性扣留项目余款（采购人根据实际情况予以扣除）。

关于项目余款的补充约定：项目余款在项目竣工验收合格满两年后退还（无息）。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：自竣工验收合格之日起24个月。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内，最长不得超过48小时。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

- 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：无；（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无；（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无；（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无；（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无；（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无；（7）其他：无。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按专用合同中补充条款执行。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：经济处罚、索赔（不免除或减轻承包人应承担的违约责任）；按专用合同相关条款执行。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：（1）出现违约情况时，监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。（2）承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。（3）因人力不可抗力原因导致工程停建、缓建，使合同不能继续履行，发承双方可以签订工程停工、缓建协议，或终止本合同；其中属于停工、缓建的，发包人给予工期延期，但不承担延期导致的各种费用。（4）因承包人原因由承包人提出解除合同时，承包人应向发包人支付合同价款10%的违约金。因承包人违约导致发包人单方解除合同的，承包人也应向发包人支付合同价款10%的违约金，如果在合同解除前，承包人已经出现工期延误（包括各工程节点的延误），承包人应当另行支付工期延误的违约金。（5）因任何原因解除合同的，合同解除后，承包人均需妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并承担以上所发生的费用；已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由承包人承担。（6）合同解除后，由发包人选择第三方造价咨询公司对承包人已完成部分予以结算，承包人需认可其结算结果；发包人在核算已支付款项和扣除相关违约金、处罚金后结清款项，并出具最终结清付款证书。（7）对于发包人另行选择第三方施工单位进场，承包人应按照发包人的要求做好业务、资料等的交接工作。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发承双方商定、确定。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：根据实际情况，由发包人确定。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。

- 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险并并承担费用。

18.2 工伤保险：发包人、承包人、监理人和为履行合同聘请的第三方等应依照法律规定要求参加工伤保险，费用由各方自行承担。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人负责办理现场各种施工设施、设备、材料等的保险，并支付相应费用。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：发承双方根据具体事宜确定。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：按通用合同条款执行。

选定争议评审员的期限：按通用合同条款执行。

争议评审小组成员的报酬承担方式：由承包人承担。

其他事项的约定：无。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：按通用合同条款执行。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向     /     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向发包人所在地人民法院起诉。

以下部分是根据相关文件进行补充

21. 补充条款

21.1.串通投标行为合同管理实施细则（以宿政发﹝2017﹞56号为准），包括但不限于以下内容：（一）承包人被举报或经核查发现其存在法律法规所列串通投标或弄虚作假情形的，发包人应书面告知承包人；（二）承包人应在接到发包人书面告知后7 日内，向发包人提供相关举证材料。如承包人未能在规定时间内举证或其举证材料不足以排除其存在串通投标和弄虚作假行为的，均视同承包人存在违约责任，承包人应向发包人支付不低于合同金额2%的违约金（发包人可根据工程具体规模适当调整违约金比例，原则上1000万元以下工程不低于3%）；（三）承包人存在串通投标或弄虚作假行为，被行政监管部门查处并依法作出行政处罚的，不影响本合同违约责任履行，承包人仍须按合同约定向发包人支付违约金；（四）承包人应按照投标承诺约定派驻现场技术、经济管理人员，并确保项目管理机构主要成员常驻施工现场，原则上不得调整；确需调整的，需经发包人同意。发包人应在进场施工前严格核对进场施工队伍，承包人擅自改变项目负责人及主要管理人员的，一律不得进场施工；（五）实行承包人项目管理机构主要成员现场签订考勤制度。项目管理机构主要成员每月出勤率不得低于招标人要求，否则，承包人向发包人支付相应的违约金（发包人可根据工程具体规模适当调整违约金比例）；（六）承包人存在合同违约行为的，应按合同约定向发包人支付违约金。发包人应通过工程款结算方式，将承包人应支付的违约金扣除，不得从承包人提交的履约保证金中扣除。发包人应同时将承包人违约处理情况及时报送相关行政监管部门。

21.2农民工工资管理按照人社部发〔2021〕65号、苏建建管﹝2016﹞707号、宿政发﹝2017﹞56号等文件执行；

21.3.转包违法分包行为合同管理实施细则（以宿政发﹝2017﹞56号为准），包括但不限于以下内容：（一）施工总承包、专业承包合同当事人应使用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-20l7-0201）；专业工程分包合同应使用《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213）；（二）合同文本中应包括以下承诺：发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款；承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安金，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任；（三）转包、违法分包违约责任。承包人不得将承包工程进行转包或违法分包。经核查，现承包人存在法律法规及《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市〔2014〕118号）第七条、第九条规定的转包、违法分包情形的，发包人应书面告知承包人。承包人应在接到书面告知后7日内，向发包人提供相关证明材料。承包人未能在规定时问内举证或其证明材料不足以排除承包人存在转包、违法分包行为的，视同承包人存在违约责任，承包人应向发包人支付不低于合同金额 2%的违约金，并视情况制止分包行为。承包人存在转包、违法分包行为，被行政监管部门查处并依法作出行政处罚的，不影响合同违约责任履行，承包人仍须按合同约定向发包人支付违约金。承包人将工程转包或违法分包的，发包人有权终止合同；（四）市、县（区）住房城乡建设、水利、交通运输部门和政务服务部门应对工程发包、承包双方执行合同中关于禁止转包和违法分包的相关约定进行监督，依法查处违反禁止转包和违法分包约定的行为。

21.4.环境污染行为合同管理实施细则（以宿政发﹝2017﹞56号为准），包括但不限于以下内容：（一）项目开工前，施工方（承包人）主动履行污染物排放申报制度，积极完善各项申报手续；（二）禁止违法夜间施工，杜绝噪声扰民现象发生；（三）施工、作业现场采取隔离洒水、围挡、场地硬化、料场遮盖等措施，防止扬尘污染；（四）商品混凝土、建筑物料、垃圾、渣土运输车辆密闭、进出施工现场进行冲洗，严防沿途抛洒、扬散；（五）项目建设方（发包人）在履行环境保护责任的同时，应督促施工方（承包人）采取环境保护各项措施；施工方（承包人）应主动积极配合建设方（发包人）依法完善各项环保手续并规范施工，杜绝环境污染及扰民现象发生。施工方（承包人）违反本条规定情形的，每发生一次应向建设方（发包人）支付 1万元至5万元违约金。项目建筑物料供应、渣土运输等服务方（承包人）在物料供应、运输服务过程中，违反本条规定情形，导致建筑物料、渣土等沿途抛洒、扬散的，应向建设方（发包人）支付 1万元至5 万元违约金；（六）项目建设方（发包人）与建筑物料供应、渣土运输等服务方（承包人）存在物料供应、运输服务关系的，应将上述（四）项管理要求纳入供应、运输服务合同。

21.5根据《关于印发宿迁市大气质量提升专项整治方案的通知》（宿政办发（2014）92 号）和《沭阳县建设工程施工现场扬尘污染防治管理办法》（沭住建字（2013）40 号）有关规定：中标单位要确保建筑工地达到“十有六无”管理标准要求（即施工有围挡、道路有硬化、车辆有冲洗、污水有沉淀、场地有绿化、厕所有水冲、降尘有措施、现场有亮化、材料有秩序、垃圾有容器；无扬尘、无垃圾、无裸地、无四害、无旱厕、无污水）；各投标单位在投标报价中可自行考虑此费用，施工中按要求履行到位。

21.6.相关人员配备执行《江苏省建设工程施工项目经理部和项目监理机构主要管理人员配备办法》的通知（苏建建管〔2014〕701号）文件：投标人中标后，由招标人对按照投标文件中核验除项目经理外的其他人员（投标文件中列出的人员不满足规定的需另行配备）。其他人员须为本公司正式员工并提供相关证明材料，相关人员要服从发包人设立的工程项目管理部的管理，并纳入管理部的日常考核，严格履行请销假制度。未按规定的由招标人按《江苏省建设工程施工项目经理部和项目监理机构主要管理人员配备办法》苏建建管〔2014〕701号文件及相关规定进行处理。

21.7.自中标通知书发出后3日内，承包人投标文件上列出的项目管理机构人员到岗；自中标通知书发出后7日内，承包人提交经设计、建设单位批准的施工组织设计；自中标通知书发出后30日内，承包人完成履约保证金缴纳、合同签订、合同信息归集，否则将取消中标资格，并按国家相关规定进行处罚；

21.8工程送审价审减率在3%以下的，审计费用由发包人承担；审减率在3%~5%范围的，审计费用由承包人承担；审减率超过5%的，承包人除承担审计费用外，并处以审减额10%的罚款，该罚款由审计部门在出具审计报告时直接从审定价中扣除。

21.9在项目竣工验收时，将对污水处理厂处理能力进行集中考核。在进水水质符合要求的情况下，如实际处理能力未达标准的，该工程不予支付工程款，已建设施归招标人所有，中标人需向招标人缴纳中标额10%的赔偿金。请相关单位务必重视，不得出现新增设施处理规模及处理能力不足问题。

项目管理机构主要成员

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 身份证号 | 注册证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

第四部分 调试验收及托管运营专用合同条款

工程概况：

本项目为沭阳县耿圩镇污水处理厂提质提标工程，处理规模为 2500 m3/d。工程位于江苏省沭阳县耿圩镇。

1.1.1设计进出水水质

本工程设计进出水水质主要指标如下表所示。

进水水质

| 进水水质 （单位：mg/1） | ≤330 | ≤160 | ≤220 | ≤30 | ≤40 | ≤4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质指标 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |

注：设计最低水温按10摄氏度计算。

上表为设计进水上限水质，运营人应当自行开展实地研究与论证，进一步确定进水常规水质设计参数，可能存在工业污水排入污水管网问题，设计上应已充分考虑工业废水和生活废水的混合，部分时段可能需处理工业污水。

污水排放标准

| 水质指标 | BOD5 | CODcr | SS | TN | NH3-N | TP | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水水质 （单位：mg/1） | ≤10 | ≤50 | ≤10 | ≤12（15） | ≤4（6） | ≤0.5 | 6-9 |

每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。

### 1.1.3污水厂总图布置

### 由投标人提供。

### 1.1.4处理工艺流程

污水处理

应按照业主要求处理。

污泥处理

应按照业主要求处理。

泵站工程

应按照业主要求处理。

1.2工程范围

1.2.1概述

本期工程在按照业主施工要求实施，投标人完成包括但不限于土木工程建设、设备采购、设备安装、设备调试、工艺调试、试运行、人员培训、售后服务及环保验收后运行一年的服务等。基于本工程由乙方负责调试，环评，环保验收及运营。本污水处理厂调试验收托管运营的合同如下：

一、 定义和释义

第一条 定义

（1）保底水量：指甲方承诺的托管运行期内任一运营日的最低污水处理量，如果任一运营 日的实际污水处理量低于该水量，甲方仍须按该水量计付乙方污水处理服务费。该项目无保底水量，来水将优先由原污水处理厂处理。

（2）实际日污水处理量：指每一运营日从流量计上读取的进水或出水水量。

（3）实际月处理水量：每月的月初至月底双方从流量计上读取的进水或出水水量。

（4）污水处理服务费：指甲方就乙方所运行的污水处理厂按本协议规定处理污水所应向乙方支付的费用。污水处理服务费单价为：       元/吨

（6）污水处理厂：指乙方依据甲方委托所运行的沭阳县耿圩镇污水处理厂提质提标工程，乙方拥有协议期内的生产运行权，该污水处理厂的固定资产所有权归甲方所有。

（7）项目设施：指 沭阳县耿圩镇污水处理厂提质提标工程的全部实物资产。

（8）项目或本项目：指由甲方与乙方签署本协议，授予乙方在托管运营期限内运行项目 设施的独家权利，由乙方提供污水处理服务并收取污水处理服务费，在托管运营期满后将项目设施全部完全、无偿移交给甲方，并保证正常运行。（对于因生产需要，双方协调处理添置的设备仪器，按折旧法移交甲方，合理收取一定费用）

（9）法律变更：指立法机关和政府部门颁布、修改、废除或重新解释的任何适用法律。

（10）污泥：指在污水处理过程中产生的泥类物质。

（11）日常检测指标：指项目设施运行期间日常必须检测的理化指标，包括：进出水的化学需氧量CODcr、悬浮物SS、氨氮NH3-N、TN、TP、PH值等。

（12）不可抗力：指本协议25.1款所规定的不能合理预见、不能克服并且不能避免的事件。

（13）常规运营惯例：指污水处理厂的运营者进行类似本项目的运营时所采用或接受的惯 例、方法和作法。该等作法包括但不限于：

(a)项目设施设备完好率不低于95%； (b)正常运营条件下及合理预测非正常条件下拥有所需的充足材料、资源和供应品；(c)由专业技术人员使用适当设备、工具和程序实施正常维护和修理，以确保项目设施长期、可靠和安全地运行；各类技术管理人员应保持适当的比例； (d)拥有足够数量、充足经验并经过培训的工作人员，以恰当有效地按照项目设施各项有关设备的操作手册和规范运营，并能够处理紧急情况； (e)制定应对突发事件的应急预案；  (f)经常进行恰当的监测和测试，以确保项目设施的正常运行；  (g)按照国家有关安全生产管理的规定安全平稳运行项目设施，并保证工人、公众及环境的安全，并遵守有关设备设施的操作规程及各项限制性要求； (h)符合城市文明创建的要求，包括厂容厂貌、室内外环境、设施设备卫生管理等。

（14）本协议：指承包方和发包方双方所达成的协议，即由双方签订的关于本项目的基本文件，以 及为解释执行、调整本协议所签订的所有的附件、附录和其他文件。

第二条 解释

对本协议的解释应依照以下原则进行：

（1）除非本协议另有规定，其中提到的条款和附件均指本协议之条款和附件。

（2）除非本协议另有规定，提及的一方或双方均为本协议的一方或双方及其正当的 继任者或受让人。

（3）本协议中使用的“协议中”、“协议内”、“协议下”等语句及类似用语，其所指 应为本协议的全部而并非本协议的任何特定条款。除非本协议另有明确规定，当使用词组“包括”时，无论其是否包含“但不限于”字样，仍应被视作为对本协议任何其它相关条款的全部包括。

（4）本协议任何章、条或款的小标题不应视为对协议的当然解释，本协议的各个组 成部分都具有同样的法律效力和同等的重要性。

（5）在本协议中，无论何处及由任何人发出或颁发任何通知、同意、批准、证明或 决定，除另有说明外，均指其书面形式。

（6）除本协议另有规定外，本协议中使用的“天”、“日”均指公历日。

（7）提及本协议时应包括以任何方式修改、补充和替代的本协议及其附件。

（8）中小型维修、大型维修：所有维修费用均由乙方承担。

二、双方的陈述和保证

第三条 甲方的陈述与保证

3.1甲方负责污水处理厂运行监管。

3.2甲方保证不存在任何与本项目有关的由甲方作为一方签署、并可能对乙方产生重大不利影响的合同、协议和任何未决或即将进行的诉讼。

3.3甲方保证接受已签署的托管运营协议的约束，并按照本协议的规定向乙方支付污水处理服务费。

3.4甲方保证由于国家或地方污水排放标准发生变化，引起乙方处理成本发生较大变化时，甲乙双方将另行商定污水处理单价。甲方保证进水水质在合同约定范围内，若超过双方约定的进水水质标准，如涉及（工业）重金属及有毒有害物质污水进入该污水处理厂，造成活性污泥中毒或死亡，进而影响系统处理效果，则由此造成的一切损失均由甲方承担。

3.5甲方保证对乙方的监管将按照国家、省、市、行业有关法律、法规、规章、标准及规范的规定执行。

3.6甲方保证因更名、合并、分立、撤销或权限变化时，甲方全部权利及义务均由新的污水处理行业行政主管部门享有和承担。

3.7甲方保证对于本协议执行过程中的任何通知、同意、批准、证明或决定都不无故扣押或拖延，如果是收件方，将签署回执并注明收到时间。

第四条 乙方的陈述与保证

4.1乙方保证是一家依照中华人民共和国法律合法成立的有限公司。乙方将有权根据其公司成立批准文件、工商登记文件、章程从事污水处理运营业务，并履行其在本协议下的所有义务。

4.2乙方保证本协议的签署和履行将不违反对其具有约束力的任何法律、法规和合同性文件的规定。

4.3乙方保证在签署本协议之前，不存在任何与本项目有关的，由乙方作为一方签署、并可能对项目或甲方产生重大不利影响的合同、协议和任何未决或即将进行的诉讼或仲裁

4.4乙方保证加强对项目设施的运行维护，确保项目设施完好并正常运行。

4.5乙方保证接受已签署的托管运营协议的约束。

4.6乙方保证严格遵守国家、省、市、行业的法律、法规、规章、标准及规范的规定。

4.7乙方保证接受甲方以及其他相关政府部门的监管，遵守城市总体规划和污水处理专项规划，满足社会对污水处理服务的需求，履行政府在污水处理服务事业方面对市民的承诺。

4.8乙方保证，对于本协议中任何通知、同意、批准、证明或决定都不无故扣押或拖延，如果是收件方，将签署回执并注明收到时间。

4.9乙方托管运营包含：    A、负责污水处理厂的运营管理，包括污水处理厂所需的水电、人工药剂、办公、管理费用。但不包含环保部门征收的一切检测费用。   B、负责污水处理设施、设备的中、小修及维护保养。   C、负责污泥的稳定、脱水减容。

三、双方的基本义务

第五条 甲方的基本义务

5.1在托管运营期内，甲方应根据本协议的规定向乙方支付污水处理服务费。

第六条 乙方的基本义务

6.1在托管运营期内，乙方负责项目设施的管理、运行、维修，并在托管运营期满时将项目设施完好、无偿移交给甲方，并保证能正常运行。

6.2乙方应始终按照常规运营惯例、检验与维护手册以及项目设施的设备制造商提供的资料维护项目设施，以保证项目设施处于良好的运行状态。

6.3乙方应按本协议要求，按时向甲方通报运行情况，提交与本项目有关的报告、数据、资料。

6.4乙方确保进厂污水经过处理达标排放。

6.5乙方运行时产生的栅渣、沉砂及污泥等固体废物须运往甲方指定地点                  处消纳，乙方运往甲方指定地点的相关运输费用由乙方承担。污泥外运涉及的处置相关费用全部由乙方负责承担。

6.6 保修工作范围：①在约定的质量保证期内，包括但不限于土建工程维修、设备维修、软件维护、工艺性能恢复等。②项目运营期间，投标人须负责厂区内、管网、泵站等日常运营维护工作。

6.7上述过程中，无论何种原因，对现场现有条件的破坏，均由承包人负责恢复，费用由承包人承担。

四、污水处理服务费用的计算与支付

第七条 污水处理服务费的计算

7.1污水处理服务费的计算方法按附录1计算，项目进场时间由甲方书面通知为准，乙方开始正式商业运营的日期即为甲方开始正式付费的日期。

7.2污水处理服务费单价按附录1规定执行。

7.3月处理量的计算按附录1计算。

7.4每月污水处理服务费按附录1计算。

7.5计价说明  本污水处理服务单价由生产费用、管理费用和人员工资等三部分组成，包括但不仅限于：

7.5.1生产费用包括：水费、电费、絮凝药剂费、正常维修维护保养费(限中小型维修保养 费)；

7.5.2管理费用包括：办公费、差旅费、邮电通讯费、业务招待费、安全保卫费、绿化养护费等，不含环保部门征收的一切水质检测费（检测协议及检测费用由甲方负责）；

7.5.3人员工资包括经乙方录用的所有人员的工资和补助、社保。

第八条 污水处理服务费的支付

8.1 乙方在每月开始前的五个工作日内将上月的《月度水量报告》《月度水质报告》等（但不限于）提交给甲方监管部门。

8.2甲方支付污水处理服务费的义务在运营期内的每个季度，甲方应根据本合同附录1确定的付费计算原则向乙方支付相应的污水处理服务费。

8.3乙方应按照附录1的规定进行计算和调整，以准确核算其在本合同项下就提供污水处 理服务应获得的服务费，并且应清楚地解释其计算并提供第9.5条项下提交的服务费发票所要求的详情。如甲方要求，乙方应提供所有证明记录和资料的复印件以便甲方能够核实该计算。

8.4甲方应按时向乙方支付污水处理服务费，所有此等费用均以人民币支付。款项应按照本合同的第9.4条确定的帐户和付款方式支付。

8.5甲方监管部门在接到报告后的十个工作日内甲方负责督促并完成办理款项支付的一切审核程序，并支付给乙方上月发生的污水处理服务费。支付方式可通过电汇、银行转帐等方式汇入乙方指定帐户。逾期则追究相应的违约责任（根据26.4条款）。费用审核流程如下：

第九条 付款程序

9.1乙方应在每个运营季度结束后五（5）个工作日内，按照第8.3条款计算的金额，向甲方开具付款通知账单，同时应提供所有相应的证明记录和资料的复印件以便甲方能够核实上述计算。

9.2甲方在收到乙方提交的付款通知账单之日起，应对乙方送交的付款通知账单和相关资料的计算结果进行复核确认。

9.3甲方在核准确认无争议应付污水处理服务费金额后，应在收到乙方付款通知账单日后的七个工作日（“应付款日”）内及时通知乙方开具并递交与前述核准确认金额相符的服务费凭证给甲方，并向财政局或其指定付费机构提交经相关部门核准后的付费凭证，向乙方支付当月应付的污水处理服务费款额。

9.4政府相关部门的核准政府相关部门（包括本项目行政主管部门、财政拨款部门或价格核定部门）将有权就任何一月污水处理服务费支付金额的计算、提议的单价调整方案是否与本合同中获得双方确认的公式和计算方法以及国家有关价格规定是否一致进行核实。

9.5 收费发票或凭证  乙方在申请获得污水处理服务付费时，应按照政府方要求提交适宜的服务费发票或收款凭证。

9.6 利息  如果一方在本合同项下应向另一方支付的任何款项在到期之后未能支付，付款一方应支付按当时人民银行公布的一年期银行贷款利率计算的违约利息，该利息应依照前述约定利率自到期之日(包括该日)至收款方收到款项之日(不包括该日) 按日累计，按月计算。

9.7 税项说明  项目中标报价中的污水处理服务费中不包括所有现在及将来的运营商根据适用法律规定应缴纳的增值税等流转税种（所得税除外），但甲方向乙方支付任何污水处理服务费应根据适用法律考虑乙方应纳税款，使其不会因缴纳或扣除任何税款而减少预期收入。

第十条  延迟支付时的协调责任

10.1若甲方未能根据本合同的约定按时向财政部门提交污水处理服务费支付意见，则乙方 可向甲方发出催办通知（“催办通知”）， 甲方应在该催办通知出具后的三个工作日内将协调结果反馈。

10.2有争议的金额  甲方如对乙方提交的运营付费申请单显示的金额或对本合同项下的其他付款要求有任何异议，应在收到运营付费申请单之日后的三天内通知乙方并说明原因，并在到期日先行支付无争议部分的金额，否则应视为无异议并应全额核准支付。任何有关剩余金额的争议应首先在争议出现后五个工作日内协商解决。

10.3未付款项的支付  如果甲方对乙方提交的运营付费申请单显示的或要求的任何或部分金额有争议，且随后根据争议解决条款，确认甲方尚未支付的任何应付款项应由甲方知会县财政部门支付给乙方。

10.4违约金的扣减  如果发生违约情况，乙方应根据计算需要向甲方支付的违约金金额，并将该金额从污水处理服务费的发票金额中减扣。违约金计算的细节应在付款通知账单中列明。

10.5 服务费收费凭证  乙方在收到甲方核准确认的支付金额通知后三个工作日内，应根据适用法律向甲方及时开具服务费收款凭证。

五、资产管理与项目设施的移交

第十一条 资产所有权

11.1 托管运营期间，污水处理厂内的原有设施、设备的所有权及 土地使用权归甲方所有。

11.2托管运营期间，因污水处理需要并经甲方同意后乙方新增的设施、设备，新增设备的所有权归乙方所有；托管运营期满后，如甲方要求留置，在甲方支付给乙方相应的购置、安装费用后，所有权归甲方所有。

第十二条 项目设施移交的范围

12.1移交的项目设施以现场清点数目为准，并制定交接清单，最终的交接清单需经承包方、发包方双方签字盖章后生效。（注：主要构筑物及相关工艺参数表 以现场实际交接单为准）

12.2移交的内容还包括维持本项目正常运行和维护必需的所有技术图纸、规程、规范、资 料；生产运行的有关图纸资料和技术文件，包括运行手册、运行记录、设计图纸以及设备寿命消耗及管理表，运行和维护项目设施所需的专有技术、专利、计算机软件及其他知识产权。

12.3 甲方根据项目自身工期进度提前  壹  个月事先以书面方式告知乙方，确定乙方正式 介入项目试运营日期。乙方为了更好的配合甲方对于该运营项目的设备调试及运营调试，可提前派出相关人员介入协助配合。乙方派出相关人员介入后，乙方在此期间所产生的一切费用，甲方全额承担。

第十三条  移交工作小组

13.1项目设施移交工作由甲方和乙方共同组建移交工作小组，在试运营进驻运营前一周内 成立移交工作小组，负责完成设施设备清点、运行交接、人员安置以及其他必要的前期工作。

13.2移交工作小组工作至项目设施移交完成之日解散。

13.3移交工作小组在进行上述工作过程中发生的必要费用，由双方对该费用确认后平均分担。

第十四条 责任的划分

14.1设施、设备移交时将进行相关的设备检测，检测中发现的项目设施、设备存在的缺陷 或损坏，形成设备缺陷表单。移交方应负责修复该缺陷或损坏，接收方可协助修复。

14.2 设施、设备移交后，凡属设备供应方合同保修责任期内的，仍应由甲方协助乙方联系维修。

14.3移交过程中，若一方对移交资产的设备、设施的性能及完好程度存在异议时，由双方 共同委托具有资产评估能力的机构对存在争议的资产进行评估，评估结果具有最终效力，对双方都具有约束力。

第十五条 项目设施的移交回转

15.1本协议届满后，乙方无偿将项目设施交回甲方（但不包括乙方更新、改造的设施、设 备，如涉及可参照合同11.2条款执行）。同时保证项目设施处于良好的运行状态。

15.2 项目设施的移交回转过程及内容同项目设施的移交过程。

六、人员办公场地安置

第十六条 人员办公场地安置

16.1托管运营期间乙方负责运行管理人员编制，其中人员岗位安排由乙方自行确定.

16.2在托管运营期间，乙方应对聘用人员按国家规定的各种劳动保险费用（五险）进行支付，所有费用由乙方负责支付和办理。

16.3本协议提前终止时,乙方在其全部人员撤离前,应确保甲方相关人员具备基本的运行能 力,确保项目设备、设施的连续运转。

16.4 乙方进驻时，甲方提供的办公场地整体配套设施（宿舍、食堂、办公桌椅、网络宽带、电脑设备、化验室仪器设备等）由乙方负责。

16.5 乙方应保证运营结束时，设备应保证95%的完好率，如产生的设备更换费用由乙方承担，设备更换品牌必须与设计院要求和招标文件一致。乙方应保证每个污水厂白天至少有1名具有运营资质的操作人员，晚间至少有1名具有运营资质的操作人员。在调试及运营期内，具有运营资质的操作人员不得减少。（操作人员必须具有国家环保产业协会或国家环保部颁发的有效的运营人员考试合格证书，工种为：污废水处理工）

七、项目设施的运行和维护

第十七条 项目设施的运行

17.1乙方应保证项目设施每日正常运转。因设施设备检修需暂停服务时，须报甲方批准。

17.2运行中发生设施设备重大事故或人身伤亡事故时，乙方须负全部责任并及时采取措施 处理同时立即报告甲方。

17.3对整个项目设施设备改造须事先征得甲方同意。

第十八条 项目设施的维护

18.1项目设施的运行与维护应符合中国法律、法规和国家行业规范、标准的要求，包括《城 市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ60-94）。

18.2乙方应制定保证设施设备完好的措施和计划，并接受甲方对有关设施设备完好情况的 检查。

18.3 在托管运营期内，因生产所发生的设施、设备中、小维修、维护保养费用、水电费用、办公费用由乙方承担。运营过程中涉及的大修、技改由则由乙方提出方案报甲方审批，费用由甲方负责承担。 （注：设施设备中、小维修一年内不得超过三次）

第十九条 甲方的监管

19.1甲方或政府其他相关行业管理部门有权派员在任何时候进入乙方的项目设施，监督项 目设施的运行和维护，了解乙方的生产经营信息，但不得干涉、延误或干扰乙方履行其在本协议下的权利和义务。

19.2甲方所派人员发现问题时有提问和要求乙方回答的权利，并有权检查包括乙方的生产 记录、设备检修和检测记录在内的全部运营记录。

八、水质检测

第二十条 水质检测

20.1进水和出水的水质应通过日常检测指标确定，符合设计进水水质及尾水排放标准。乙方应按照国家规定的检测分析方法进 行检测，并如实向甲方报告检测结果。

20.2乙方应接受经甲方委托的具有资质的检测机构按照20.1款规定的检测程序、办法、 标准和周期进行检测。

20.3乙方应记录日常检测和在线检测的所有结果，并存档备查。检测指标项目经双方约定如下：

20.4乙方应于每月开始的五个工作日内将上月的列明日常检测指标的《月度水质报告》报送甲方，报告上月的每日进水和出水水质，对进出水水质严重不符合本协议规定标准的检测报告应立即报送。

第二十一条 水样采取和储存

21.1水样的采集应符合国家标准《水质采样方案设计技术规定》（GB12997-91）、《水质采 样技术指导》（GB12998-91）以及《地表水和污水监测技术规范》（ HJ/T91-2002）的要求。

21.2水样储存应符合国家标准《水质采样样品的保存和管理技术规定》（GB12999-91）的要求。

21.3用于检测水质的进水水样和出水水样应分别在双方共同确认的接入点和交付点采集。 进水水样和出水水样的采样间隔不得大于五小时，每日提取采样设备采集混合水样。

21.4每次提取的水样应分装A、B两瓶，A瓶用于乙方自行检测，B瓶留作备用水样。每瓶 备用水样应不少于2000ml，瓶上须明确标明采样日期和采样点，进水和出水的备用水样须分开在4℃保存，保存时限为四十八小时。

第二十二条 甲方的核实

22.1甲方有权对乙方的检测程序、结果、设备和仪器进行检查；就乙方进行的日常检测， 甲方有权委托具有资质的水质检测机构，进行一项或多项检测，以核实乙方提供的结果。甲方抽查采样时须有乙方人员在场。经通知后，乙方人员拒不到场的，不影响抽查结果的有效性。

22.2甲方核实或抽查的结果与乙方自检结果不一致时，以双方认可的有资质的第三方检测 结果为准。

22.3甲方委托的检验机构进行上述核实或检查的费用应由甲方承担，但是如果核实或检查 的结果表明乙方检测结果不符合标准时，则乙方应负担该等费用。

九、计量

第二十三条 计量方法

23.1污水处理厂出水口安装电磁流量计各一台，双方约定 以出水口流量计为付费计量仪表。

23.2在本协议期内甲方应定期对流量计进行检查、校准和测试。（参见附录2计量方式）

23.3甲乙双方的代表应在每个月的最后一日联合对现场流量计的读数进行记录。双方对现场流量计读数共同确认后，以出水口流量计作为该月的实际污水处理量。

第二十四条 计量结果的异议与确认

24.1若计量装置发生意外故障，乙方应及时书面通知甲方并予以说明，经甲方确认后，则 发生故障期间的每日污水处理量按上个月的日平均污水处理量计算。

24.2任一方如对水量计量结果有异议，应自异议发生之日起3天内向对方书面提出，并可 聘请双方认可的专业机构对计量装置进行检测，经检查若确实存在问题应立即纠正，检测费用由被异议方支付；反之，则由异议方支付。

十、不可抗力

第二十五条 不可抗力

25.1本协议中所指的不可抗力是指：（1）雷电、地震、火山爆发、滑坡、水灾、冰灾、暴雨、海啸、台风、龙卷风或旱灾等自然灾害 ；（2）流行病、饥荒或瘟疫；（3）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用，暴乱或恐怖 行为； （4）全国性、地区性、城市性或行业性罢工；（5）由于不能归因于乙方的原因引起的连续壹个月以上的供电中断；（6）国家征用、征收；（7）导致本协议实际上不能履行的法律变更。

25.2任何一方如果因不可抗力而导致不能全部或部分履行本协议规定义务的，在不可抗力 的影响范围内该方可全部或部分免除在本协议项下的相应义务，并不承担任何责任。

25.3受到不可抗力影响的一方应尽一切合理努力和采取合理措施以继续履行其在本协议下 的义务，减少不可抗力对其造成的影响。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力的影响。

十一、违约责任

第二十六条 违约责任

26.1任何一方违反本协议规定的任何条款或条件导致本协议不能履行或部分不能履行，违 约一方应承担违约责任，并赔偿由此给对方造成的经济损失。

26.2在协议期内，任何一方非因不可抗力或协议中规定的条款而解除本协议的应支付给对方违约金，违约金=日保底水量×污水处理服务费单价×剩余运营天数×15。

26.3甲方在本协议期内，不得与任何第三方签署与本协议项下的任何事宜构成竞争的任何 协议及违反本协议项下的任何事宜的任何协议。

第二十七条 责任划分

27.1在协议期内，属乙方自身的原因导致乙方所排放的出水不达标受到政府及有关部门的 行政处罚或追究任何法律责任时，由乙方承担一切经济损失及一切法律责任,同时不予支付当月污水处理服务费。

27.2 当进水水质标准和水量超过约定值的10%以内时，当时间不超过两周，乙方应保证能达标并正常运行。当时间超过两周，甲方应免除乙方的不达标责任。

27.4 当乙方施工的管网因标高和施工质量引起的问题，导致引进的水不能进入污水处理厂，引起的一切责任由乙方承担，甲方有权责令乙方整改，整改费用由乙方承担。当发生环境污染事故时，所产生的法律责任和社会责任均由乙方承担。

十二、争议的解决

第二十八条 争议的解决

28.1对本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决。

28.2争议未能解决的，可以通过向工程所在地区法院诉讼解决。

第二十九条 法律效力

29.1本协议的订立、履行、效力及解释均适合中国法律。如本协议有关条款与国家法律、 法规相抵触，则对相应条款进行修改、完善，本协议其他条款继续履行。

29.2对本协议的修改、变更、补充，必须经甲乙双方在共同协商的基础上签署书面补充协 议，补充协议与本协议具有同等效力。

29.3本协议的任何条款或任何部分的无效或不可强制执行，不应以任何方式影响本协议的 任何其他条款或任何部分的效力。

29.4除非导致协议的终止，针对本协议的任何违约责任的追究及责任承担，均不影响本协 议之继续履行。

29.5本协议所有附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

29.6本协议自签署之日即对双方产生同等的约束力及法律效力。

十三、托管运营期限

第三十条 托管运营期限

30.1 甲方授予乙方的托管运营期限为一周年，乙方施工内容经验收合格，并通过环保验收通过后，由甲方通知乙方开始运营之日起生效。

30.2 运营期计算为正式交接日起至次年该日期止为一年度运营周期。

30.3 协议期满前一个月,双方可协商是否续签下一年度托管运行事宜，甲方有权确定下一年度的其他运营方案，同等条件下乙方享有优先权。

第三十一条  终止事件

本合同应在下述任一事件最先发生之时终止：根据第25.1条，由于不可抗力事件终止本合同；根据第31.1条规定，在乙方违约事件后，甲方终止本合同；根据第31.2条规定，在甲方违约事件后，乙方终止本合同。

31.1乙方违约事件下述每一条款所述事件，如果不是由于甲方或不可抗力所致并且未在允许的时间（如有）内得到改正，应视为乙方违约事件，甲方有权立即发出终止意向通知： a）在一个运营年，除经批准的项目设施正常大修期间外，在进水达标的情况下出水未达到出水水质标准的情况总共超过二十（20）个运营日；  b）乙方未能根据本合同运营和维护项目设施，致使在项目场地或附近的人员和财产的安全受到严重不良影响或产生严重不良后果； c）乙方依中国法律清算或其资不抵债；  d）乙方在本合同中作的声明被证明在提供时严重有误，使其履行本合同项下义务的能力受到严重不利影响；  e）乙方及其雇员蓄意损坏或破坏政府方进水管网的任何部分；  f）乙方未能履行其在本合同项下的任何其它义务而构成对本合同的重大违约，并且乙方在收到甲方发出说明该违约的书面通知和要求其对此进行补救后的二十（20）天之内未能补救。

31.2甲方违约事件  下述每一条款所述事件，如果不是由于乙方违约事件或不可抗力所致，并且未能在允许的时间（如有）内得到补救，应视为甲方违约事件，乙方有权立即发出终止意向通知：  a)甲方在本合同中做的声明被证明在提供时严重有误，使甲方履行本合同项下义务的能力受到严重不利影响；  b) 甲方严重违反本合同项下的义务，并在收到乙方发出说明此违约的书面通知和要求甲方就此进行补救的书面通知后三十（30）天内，甲方未能补救。

31.3终止意向通知  任何终止意向通知均应适当详细说明导致发出该通知(“终止意向通知”)的违约事件情况。同时，任一方向另一方发出的任何终止意向通知应同时提交给对方一份书面函件。在发出终止意向通知后，双方应在三十（30）天期限内，或双方书面同意的更长期内协商避免终止本合同而应采取的措施。

31.4 终止通知受第31.5条约束，在第31.3条规定的协商期满时，除非双方另外达成一致意见； 导致终止意向通知的乙方违约事件或甲方违约事件已得到补救；  发出终止意向通知的一方可向另一方发出通知（“终止通知”）并在上述各方收到通知后，立即终止本合同。

31.5甲方的权利

31.5.1甲方经营项目设施的权利  (a) 在经营期内，如果乙方违约事件发生并持续，并对乙方根据本协议运营和维护污水处理厂设施的能力产生严重不利影响，则在甲方发出终止意向通知之后并直至终止通知之间甲方有权，但无义务，替代乙方接管项目设施的运营，以使项目设施继续运营或完成任何必要的修理以保证项目设施不间断地收纳输送污水和处理进厂污水，在此情况下，乙方应承担与甲方合作的义务。  (b)  任何情况下，甲方选择接管运营项目设施不应视为本项目经营权的转让或承担乙方作为项目设施拥有权人的义务。  (c)  在甲方运营项目设施期间，乙方无义务获取在甲方接管项目设施的运营之日以后发生的运营费用。在因乙方发生违约事件甲方发出终止意向通知之日起，甲方无义务向乙方支付任何服务费，直至乙方按照本协议接替或承担项目设施的运营。

31.5.2 甲方在任何时候终止本协议的权利  如果在乙方违约事件发生之后，甲方已发出终止意向通知，并且乙方违约事件在协商期满之日前未得以补救，则甲方应有权在上述日期之后的任何时候发出正式终止通知以终止本协议。

31.6 终止的一般后果  本协议终止后，双方在本协议项下不再有进一步的义务，但根据第31.7条可能到期应付的任何款项，以及本协议到期或终止之前发生的而在本协议到期或终止之日尚未支付的付款义务除外；本协议的终止不影响本协议中争议解决条款和任何在本协议终止后仍然有效的其它条款。

31.7 终止后的补偿

31.7．1乙方违约事件导致的终止  如果甲方因乙方严重违约事件而根据31.1（a）至（f）条规定终止本协议，甲方有权收回对乙方授予的托管运营权。

31.7.2 甲方违约事件导致的终止  如果在生效日后乙方因甲方违约事件根据第31.2条终止本协议，则乙方应将项目设施转让给甲方。

31.7.3 不可抗力事件导致的终止  因不可抗力事件导致任何一方终止本协议，甲方应向乙方支付一定的合理补偿。甲方支付该项补偿后，乙方应将项目设施移交给甲方。

31.8对责任的限制  (a) 本合同终止后，甲方不应就上述终止或导致上述终止的任何事件向乙方承担任何责任，但根据本合同已事先约定的应付未付款项、违约赔偿和解决有关补偿费的支付除外(如有的话)。 (b) 本合同终止后，乙方应单独负责终止与项目有关的所有对外事务，以确保项目设施在终止收回日无负债、无对外担保、无法律诉讼等情况，除非乙方与甲方就项目设施在终止移交日的债权债务处理等事项已另外达成协议。

31.9终止的后果  本合同终止后，除在该终止或期满前产生的义务外,双方在本合同项下无其它义 务。该终止不得影响有关解决争议的规定、本章的规定或本合同明确规定在该终止后继续有效的其它规定。

十四、其他

三十二 相关修改

32.1对合同条款做出任何修改，均须由甲、乙方双方协商，以书面补充合同形式进行。

32.2本合同经甲、乙双方签字盖章后立即生效，共制作正本四份，签约双方各执二份，具 有同等法律效力。

32.3 合同附件：   附录1  污水处理服务费的计算

附录2  处理污水量的计量

附录1   污水处理服务费的计算

以污水处理厂的正常运营、达标排放为前提，甲方应区分不同情况，依照本附录公式或方法的约定按月计算应实际支付给乙方的污水处理服务费。为简明表述起见做如下设定：

Qm ：污水厂出水流量计记录的当月实际污水处理总量（m³）；

qd ：污水厂近期设计日处理水量（     万m³/日），

Q0 ：污水厂每月正常处理量，对          污水处理厂取Q0=    ×当月日历天数 Qmax：污水厂每月最大供水量,对          污水处理厂取Qmax=    ×当月日历天数

1. Qm≤Q0时应付服务费  在托管运营期间任一运营月，以每月正常处理量Q0为标准值，如当月记录污水处理总量Qm≤Q0，则当月应付污水处理服务费为：  Cn＝Pn×Q0   其中：

Cn：当月应付污水处理服务费（元）；

Pn：当期执行的污水处理服务费单价（元/立方米）。

2.  Q0＜Qm≤Qmax时污水处理服务费  在托管运营期间任一运营月，以每月最大处理量Qmax为上限，如果当月记录污水处理总量Qm满足：Q0＜Qm≤Qmax ，则当月应付污水处理服务费为：Cn＝Pn×Qm    其中：

Cn：当月应付污水处理服务费（元）；

Pn：当期执行的污水处理服务费单价（元/立方米）。

3. 不可抗力事件造成的停产补偿费用  在托管运营期间，不可抗力事件造成停产，甲方向乙方支付停产期间的人工费和直接水电费。

4．甲方要求停产或限产运行时的补偿费用  停产时，甲方向乙方支付停产期间的人工费、直接水电费。限产期间污水量按qd×天数×70%计量。

5 未经甲方批准停产或限产运行

未经甲方批准停产或限产运行，该停产和限产服务期间甲方将不承担支付污水处理服务费和补偿费，并有权追究运营商未能及时处理收集输送进厂污水的违约责任，每发现一次处罚金伍仟元人民币（￥5000.00元）。

6. 污水处理服务费单价  污水处理服务费单价是指甲方向乙方所经营污水处理厂支付污水处理服务费用的单价，以元/立方米表示。在本合同签署之日，污水处理服务费单价按乙方报出的单价       元/立方米计算，该单价即为乙方运营期内污水处理服务费的支付标准。

7、每月实付污水处理服务费  按本附录前述约定的方法计算出每月应付污水处理服务费后，在扣除了无争议的违约金款项后，即有：

当月实付污水处理服务费=当月应付污水处理服务费－当月应扣减违约金

甲方将自污水处理厂通过环保达标验收后正式商业运行开始日起计，按日历月份每月向运营商支付污水处理服务费。运营商每月应按照本合同的有关规定和以上当月实付服务费金额向甲方开具收款凭证。

附录2   处理污水量的计量

（1）乙方应在污水处理厂政府方建设时已安装好的进、出水流量计位置完成污水处理厂进、出水水量的计量工作。

（2）乙方应按本合同规定进行流量计的连续测量、计算和记录出水量，并应确保这些流量计能够以在线方式分别向污水处理厂的中央控制室连续传送上述计量结果，包括瞬时和时、日、月和年的累计流量。

（3）出水流量计由乙方在每月的最后一日抄表，以确定出水水量，水量将以立方米计算，甲方有权随时核查乙方的抄表记录。

（4）出水计量点所计量的出水水量应作为乙方处理的实际水量。

（5）在某一个月（n）内出水总水量（Qn）应等于出水流量计当月所记录的水量（VM）减去该流量计上月（n-1）记录的出水量。  即：Qn =VM(n)-VM(n-1)

（6）在污水处理厂任一个发生暂停或限产服务的月度，乙方应对暂停或限产期间每日的进、出水流量计做连续、单独的计量记录。

（7）在污水处理厂开始商业试运营日之月份（0）起，双方应立即将所有流量计确立一个基础读数，以确定每一污水流量计的VM(0)值。此后，流量计不得归零，如果因技术原因必须归零时，乙方至少提前三（3）个工作日书面通知甲方。流量计归零时，需要有甲方指定代表或监督员到场。

第四章 采购需求

一、项目属性：服务类项目

二、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

三、本项目不接受进口产品。

四、采购内容

1、项目设计：达到提供本工程设计参数要求，提供所需的全部图纸，包括总平面图、工艺设计图纸、电气设计图纸、结构图纸及设备安装和基础大样图等所有图纸（即中标后可立即按照提供的图纸进行施工）。相关等且设计合理，设计依据符合相关规范及标准要求。设计深度需达到施工图标准，保证提供图纸的完整性。设计人员组成中，图纸上需加盖配备的建筑人员执业印章。（本项目不支付设计费用，请各投标单位自行考虑。中标后，设计成果归招标人所有。）

2、设备采购及安装：按照图纸设计进行采购按照

3、项目运营：运营期365日历天，达标排放。

4、其他内容：投标报价包含但不限于施工图设计费、可研、初设、立项、排污许可证、环评报告及验收、设备采购、施工、安装、运营费用、安评（如需要）等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

五、报价相关要求

1. 本工程为固定总价合同，采用总价报价，价款结算方式为：根据施工单位提供的投标报价及现场实际完成工程量进行结算。报价的准确性由投标人负责，对于漏算工程量视同包含在合同总价中。

2. 投标单位在投标时，根据自身的设计图纸编制工程量清单及明细报价，工程量清单报价执行GB50500-2013标准及工程量计算规范要求。

3. 在工程实施时，若实际完成工程量低于投标清单工程量或图纸工程量，结算时按实调整；若实际完成工程量高于投标清单工程量或图纸工程量，或者工程现场发生增项、图纸设计变更、增加项目，因设备运行需要调高参数等各项导致需增加工程时，原则上不予增加，按投标报价单价及工程量进行结算。如因特殊情况，确需增加项目的，需经招标人同意后再行增加。

4. 除根据合同约定的专用条款13条［变更与调整］、第14款合同价格与支付、第21条补充条款以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不予调整。

六、沭阳县耿圩镇污水处理厂提质提标项目技术要求

沭阳县耿圩镇污水处理厂提质提标项目技术要求

1. 耿圩镇污水处理厂覆盖耿圩镇、悦来镇，悦来镇污水通过提升泵站输送至耿圩镇。耿圩镇污水处理厂扩建项目，由原来的1000吨/天，提高至2500吨/天。主体采用一体化处理设备。新增设施设计污水处理量、出水水质未达标准的，该工程不予支付工程款，已建设施归招标人所有，招标人将对中标人进行罚款，具体数额在合同中约定。

★2. 耿圩镇污水处理厂扩建设施布置于原厂东北角区域，具体边线位置及区域面积见总图。同时，原厂区西侧进出水仪表间、鼓风机房、南侧办公楼内机修间可使用（功能不限）。提醒：各潜在投标人须综合考虑现场情况，再行设计，可自行到现场地勘。设计时需综合考虑原鼓风机房、南侧办公楼基础，不得影响原有建筑物结构安全。超出规定边线位置及区域面积的，作无效标处理。

★3. 耿圩镇污水处理厂扩建工程地面须比自然地面高1.0m及以上。低于1.0m的，作无效标处理。

★4. 各潜在投标人须综合计算原厂用电负荷，考虑是否须新增供电设施。原厂用电负荷见原图纸，并结合常规（如设计处理规模为1000吨/天的生活污水处理厂）污水处理厂用电负荷测算。未提供用电负荷计算或者发现用电负荷不足但未新增供电设施的，作无效标处理。

5. 扩建工程污水处理流程为：自原厂区进水泵房取水，在原进水工艺管新增进水管网，原水提升至新建污水处理设施内，处理后出水达标排入附近河道，出水执行江苏省《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）C类标准，本新建污水处理设施所产生的剩余污泥经污泥泵、污泥管路送至原厂区污泥脱水车间处理。

6. 进出水标准为

进水水质

| 进水水质 （单位：mg/1） | ≤330 | ≤160 | ≤220 | ≤30 | ≤40 | ≤4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质指标 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |

注：设计最低水温按10摄氏度计算。

上表为设计进水上限水质，投标人应当自行开展实地研究与论证，进一步确定进水常规水质设计参数，可能存在工业污水排入污水管网问题，设计上应已充分考虑工业废水和生活废水的混合，部分时段可能需处理工业污水。

污水排放标准

| 水质指标 | BOD5 | CODcr | SS | TN（以N为计） | NH3-N | TP（以P为计） | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水水质 （单位：mg/1） | ≤10 | ≤50 | ≤10 | ≤12（15） | ≤4（6） | ≤0.5 | 6-9 |

每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。

7. 原有粗格栅及进水泵房、脱泥系统、供水系统、除臭系统可共用，供电系统在满足负荷率的情况下可共用。上述系统共用过程中产生的电费、药剂费、人工费、污泥处置、设备维修等费用根据各自处理量分配承担。具体情况由投标人与原运营单位协调解决。具体供水系统接入点根据现场情况确定。上述费用由投标人承担。

8. 扩建的污水处理设施采用地上布置模式。受到场地限制，各潜在投标人须充分考虑现场布置、设备高度、设备吊装及运输等因素。同时，要结合现场高压线、管道、围墙及周围建筑进行综合考虑，不得出现设计方案无法施工或者对周围建筑物产生较大影响等情况。如出现上述问题，增加的费用由投标人自行承担。

★9. 扩建污水处理设施处理流程及工艺建议如下：粗格栅及进水泵房（利用原厂区设备）+细格栅（如需要）+污水生化处理设备 +二沉池+深度处理系统设备（如需要）+紫外消毒设备（如需要）。设备可在上述建议方案基础上增减，达到设计标准即可。污水生化处理设备须采用A/A/O（A2O）工艺，不得采用MBR膜工艺，二沉池不得采用斜管填料，污水在设备内处理停留时间不得低于12小时，二沉池表面负荷不高于1.2m3/（m2·h）。投标人须提供详细的计算书。未提供计算书、未采用A/A/O工艺、二沉池采用斜管填料、污水在设备内处理停留时间低于12小时、二沉池表面负荷高于1.2m3/（m2·h）的，作无效标处理。

★10. 扩建污水处理设施使用年限不得低于15年，各潜在投标人须做好设备防腐防锈处理。提供使用年限承诺书，未提供或使用年限低于15年的，按无效标处理。

11. 扩建区域下方含有部分地下管网，须进行迁移。各潜在投标人投标时请一并考虑。

★12. 投标单位投标时须提供设计方案说明（含各项计算参数，具体设备数量、参数及规格）、详细的设计图纸及污水生化处理设备、深度处理系统设备（如有）详细的内部结构图（含内部详细的构件、各个区域的功能及效果、材料性质及规格）。上述内容未提供、提供不全，作无效标处理。

★13. 污水生化处理设备、深度处理系统设备材质须采用碳钢材料，做防腐防锈处理，并详细描述防腐工艺，箱体厚度不低于10mm。箱体厚度低于10mm的，作无效标处理。

14. 污水生化处理设备中的曝气设备建议采用罗茨风机。

15. 工程须加装进出水电磁流量计，加装溶解氧、ORP、污泥浓度等过程性监控仪表。上述仪表运营费用由投标人承担。出水处加装COD、NH3-N、TP、TN、PH、SS在线检测仪器，此仪器运营费用由中标人承担。中标单位需建立中控系统，保障污水处理厂运营。

16. 项目建成后，场地须全部硬化处理。在周围加设围栏。

六、报价说明：

1、报价清单综合说明

1.1项目报价详见招标文件要求。

1.2投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

1.3投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

2．设计计价原则：无费用

3．施工计价原则：依据现行国家、江苏省及宿迁市规范性计价文件进行计价 ，满足清单计价规范用表要求，清单格式详见附件（包括但不限于）。

4．运营计价原则：自主报价

5. 其他方面（手续办理）：自主报价

★注：1、投标报价采用工程量清单格式计价，由投标人根据自身设计图纸自行编制，报价明细用表应符合建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013标准及市政公用工程工程量计算规范要求。2、投标报价表格应至少包括：封-3投标总价封面、扉-3投标总价扉页、表-01总说明、表-04单位工程投标报价汇总表、表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、表-09综合单价分析表、表-11总价措施项目与计价表、表-12其他项目清单与计价汇总表（表-12-1、表-12-2、表-12-3、表-12-4、表-12-5）、表-13规费、税金项目清单与计价表、表-21承包人提供主要材料和工程设备一览表。未按上述要求提供工程量清单报价的作无效标处理。（上述表格样表详见附件）

部分重点设计参数计算过程说明（评分用）

| 序号 | 项目 | 单位 | 计算过程 | 计算结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AAO生化池有效容积 （V有效） | m3 | 示例： V厌氧=L×B×H= 10×6×3=180m3 V缺氧=L×B×H= 20×6×3=360m3 V好氧=L×B×H= 30×6×3=540m3 V有效=V厌氧+V缺氧+V好氧=1080 | 1080 |
| 2 | AAO生化池总停留时间 (HRT） | h | 示例： HRT=V有效÷Q×24 =1080÷1500×24=17.28 | 17.28 |
| 3 | 二沉池表面负荷 （q） | m3/(m2·h） | 示例： q=Q÷(B×L)÷24 =1500÷(3×17.5)÷24 =1.19 | 1.19 |

注：L-------长度------米

B------宽度------米

H------高度------米

Q------设计规模-----m3/天。该项目为1500 m3/天

第五章   评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 特定资格要求 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

评分标准

| 序号 | 评审项 | 评分因素 （偏差率） | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计文件（48分） | 1. 方案设计概述及说明（工艺成熟、先进、流程合理；技术先进、可靠、性价比高）（28分） | 1.投标人自行勘察现状污水厂实际情况，对现有污水厂运行现状进行分析，对扩建的必要性进行理解，红线内场地可行性进行描述。要求数据详实、结论准确。数据详实性、结论准确性优于采购需求的得4分；数据详实性、结论准确性基本满足采购需求的得2分；数据详实性、结论准确性低于采购需求的或者未提供不得分。（本项最高4分） 2. 投标人对本扩建工程方案设计施工合理性进行阐述，主要针对扩建工程与现状污水处理厂的衔接，扩建工程施工中设备的运输、吊装、安装及与周围环境的衔接情况等。优于采购需求的得4分，基本满足采购需求的得2分，低于采购需求或未提供不得分。（本项最高4分） 3.投标人需对投标设计方案运行维护的合理性进行说明，主要从运行管理便利性、设备运行检修方便性、运行经济节约性及安全环保等方面进行说明。要求运行管理便利、设备运行检修方便、运行成本较低及安全环保。优于采购需求的得5分，基本满足采购需求的得2分，低于采购需求或未提供不得分。（本项最高5分） 4. 投标人对投标工艺总体设计进行阐述，主要说明设计工艺流程，工艺布置与配置及工艺处理程度等。要求方案设计与实际结合准确，描述清晰明了。优于采购需求的得5分，基本满足采购需求的得3分，低于采购需求的得1分，未提供不得分。（本项最高5分） 5. 投标人需对投标工艺设计的生化池总水力停留时间进行说明，生化池停留时间考核，当生化池总停留时间大于14h时，得5分，低于14h时，得0分。 6. 投标人需对投标工艺设计的二沉池表面负荷进行说明，二沉池表面负荷考核，当二沉池表面负荷低于1.1 m3/（m2·h）时，得5分，高于1.1 m3/（m2·h）时，得0分。 |
|  |  | 2. 方案设计图纸成果（20分） | 提供本工程所需的全部图纸，包括总平面图、工艺设计图纸、电气设计图纸、结构图纸及设备安装和基础大样图等所有图纸（即中标后可立即按照提供的图纸进行施工，投标时提供PDF版本图纸）。相关等且设计合理，设计依据符合相关规范及标准要求。设计深度需达到施工图标准，保证提供图纸的完整性。图纸提供全面，设计参数与设计图纸对应准确，厌氧池、缺氧池等池体尺寸以及内、外回流标注清楚，各样参数选取正确，图纸深度达到施工图标准。优于采购需求的得20分，基本满足采购需求的得10分，低于采购需求的得2分，未提供不得分。（本项最高20分） |
| 2 | 报价分（15分） | 15.00分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15（该结果四舍五入，保留两位小数）。 |
| 3 | 施工管理方案（12分） | 施工进度管理（4分） | 对工程总承包施工进度计划和各阶段进度的保证措施进行评分。优于采购需求的得4分，基本满足采购需求的得2分，低于采购需求的得1分，未提供不得分。（本项最高4分） |
|  |  | 施工质量管理（4分） | 对工程各分部分项工程的施工方案及质量保证措施进行评分。优于采购需求的得4分，基本满足采购需求的得2分，低于采购需求的得1分，未提供不得分。（本项最高4分） |
|  |  | 施工安全管理（4分） | 对施工安全管理措施，安全文明施工及环境保护措施等安全管理进行评分。优于采购需求的得4分，基本满足采购需求的得2分，低于采购需求的得1分，未提供不得分。（本项最高4分） |
| 4 | 调试运营方案（10分） | - 1.调试方案：对项目设备的单机、联动调试及生化调试编制合理的方案，对方案进行评分。要求调试方案描述清晰明了，内容详细，调试时间。优于采购需求的得5分，基本满足采购需求的得3分，低于采购需求的得2分，未提供不得分。（本项最高5分） - 2.运营方案：对项目运营编制合理的运营方案，运营管理组织、制度、工艺管理、应急管理及合理的运营成本分析等进行描述的。要求运营方案描述清晰明了，内容详细，运营成本低。优于采购需求的得5分，基本满足采购需求的得3分，低于采购需求的得2分，未提供不得分。（本项最高5分） |  |
| 5 | 项目管理机构（6分） | - 1、施工人员要求： 施工项目组配备人员中：具有注册建造师（市政公用工程专业或机电工程专业）且同时具有有效的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类证）或注册造价工程师执业资格的，每有一人得1.5分。本项最高得 3分； 2、设计人员要求： 设计项目组配备人员中：具有注册建筑工程师、注册公用设备工程师（给水排水）、注册环保工程师执业资格的，每有一人得1分。本项最高得3分。 备注：①施工人员组成中，配备的建造师需到场参加施工管理，如不到场参与工程管理，将被罚款，具体数额在合同中约定。投标报价书需盖注册造价师执业印章。②上述所有人员存在证书重复的，仅计一项分数，不重复计分。投标人须将上述相关注册执业资格证书、职称证书原件扫描、为本公司正式员工的证明材料（提供开标前6个月内本单位为其办理的任意一个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明材料）。上传至投标文件中，否则不予计分。 |  |
| 6 | 业绩 （9分） | 投标人类似工程业绩（9分） | 2021年1月1日以来（以竣工验收时间为准），投标人承担过类似项目业绩的每有一个得3分，本项最高得9分。 业绩证明材料包括：①中标通知书；②施工合同；③工程竣工验收证明（工程竣工验收证明以建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方盖章为准，四方盖章缺一不可并且四方盖章须清晰、明确，否则不予认可），三者缺一不可。④若投标人提供的评分业绩是以联合体形式完成的，则投标人必须为该评分业绩的联合体牵头人。 上述施工业绩证明材料应能够明确反映投标人名称、竣工验收日期、设计规模或工程规模、工程投资额等内容,如上述材料不能体现业绩要求的相关指标，需补充提供发包人证明材料，否则不予认可。投标人对所提供业绩的真实性负责，投标人需将相关证明材料原件扫描件上传至投标文件中，提供扫描件不全或扫描件模糊不清的不予认可。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1、2、3、4

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的服务符合规定情形的，对小微企业报价给予扣除（扣除比例详见“投标人须知”-“政府采购政策”相关条款），用扣除后的价格参加评审。

投标人提供的服务符合下列情形的，对小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小企业声明函

八、技术要求响应及偏离表

九、项目组成员

十、企业业绩

十一、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

六、★投标报价明细表（按下列要求自行提供）

沭阳县耿圩镇污水处理厂提质提标项目费用统计表 序号; 子项目名称; 项目内容; 费用估算（万元）; 备注. 1; 耿圩污水处理厂扩建项目土建; 设备基础、场地硬化及管道迁移; 含土方开挖、钢筋混凝土安装及浇筑、预埋件采购及安装、管道改造等内容。. 2; 耿圩污水处理厂扩建项目设备; 在耿圩污水处理厂扩建处理规模为1500t/d的一体化污水处理设备; 设备为一体化设备，项目包含设备采购、安装等内容，设计处理规模为1500吨/天。. 3; 耿圩污水处理厂扩建项目在线监测设备; 出水处加装COD、NH3-N、TP、TN、PH、SS在线检测仪器; 含6台设备采购、安装等费用。. 4; 运营费用; 运营规模1500吨/天，运营期1年。; 一体化污水处理设备运营，包含人工费、药剂费、电费等所有运营费用。. 5; 其他; 可研、立项、环评、环保验收等项目所有手续办理. 合计.

★注：1、投标报价采用工程量清单格式计价，由投标人根据自身设计图纸自行编制，报价明细用表应符合建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013标准及市政公用工程工程量计算规范要求。2、投标报价表格应至少包括：封-3投标总价封面、扉-3投标总价扉页、表-01总说明、表-04单位工程投标报价汇总表、表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、表-09综合单价分析表、表-11总价措施项目与计价表、表-12其他项目清单与计价汇总表（表-12-1、表-12-2、表-12-3、表-12-4、表-12-5）、表-13规费、税金项目清单与计价表、表-21承包人提供主要材料和工程设备一览表。未按上述要求提供工程量清单报价的作无效标处理。（上述表格样表详见附件）

七、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购代理机构组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

残疾人福利性单位声明函

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为     的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

八、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

## 九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书。

十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

## 十一、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

附件：

|  |  | 沭阳县耿圩镇污水处理厂提质提 标项目 |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |
|  | 投 标 人 ： |  |  |  |  |
|  |  |  | (单位盖章) |  |  |

|  | 封-3 |
| --- | --- |

|  | 沭阳县耿圩镇污水处理厂提质提标项 目 |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 投 标 总 价 |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  |
|  | 沭阳县耿圩镇污水处理厂提质提标项目 |  |  |
| 工 程 名 称： |  |  |  |
| 投标总价 | （小写）： | 0 |  |
|  | （大写）： | 零元整 |  |
| 投标人： |  |  |  |
|  | (单位盖章) |  |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  |
| 编 制 人： |  |  |  |
|  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |
| 编制时间： |  |  |  |

|  | 扉-3 |
| --- | --- |

|  |  | 沭阳县耿圩镇污水处理厂提质提 标项目 |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |
|  | 投 标 人 ： |  |  |  |  |
|  |  |  | (单位盖章) |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |

|  | 封-3 |
| --- | --- |

|  | 沭阳县耿圩镇污水处理厂提质提标项 目 |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 投 标 总 价 |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  |
| 工 程 名 称： | 沭阳县耿圩镇污水处理厂提质提标项目 |  |  |
|  | （小写）： | 0.00 |  |
| 投标总价 |  |  |  |
|  | （大写）： | 零元整 |  |
| 投标人： |  |  |  |
|  | (单位盖章) |  |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  |
| 编 制 人： |  |  |  |
|  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |
| 编制时间： |  |  |  |

|  | 扉-3 |
| --- | --- |

| # 总 说 明 |  |
| --- | --- |
| 工程名称： 沭阳县耿圩镇污水处理厂提质提标项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  | 表-01 |
| --- | --- |

| # 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沭阳县耿圩镇污水处理厂提质提标项目 |  | 标段：沭阳县耿圩镇污水处理 厂提质提标项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 |  |  |  |  |
| 1.4 | 企业管理费 |  |  |  |  |
| 1.5 | 利润 |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  | - |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | - |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | - |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | - |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | - |
| 4 | 规费 |  |  |  | - |
| 5 | 税金 |  |  |  | - |
| 6 | 工程造价 |  |  |  |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 |  |  | 0.00 |  | 0 |

|  | 表— 04 |
| --- | --- |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沭阳县耿圩镇污水处理厂提质提标项目 |  |  |  |  |  | 标段：沭阳县耿圩镇 污水处理厂提质提标 项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沭阳县耿圩镇污水处理厂提质提标项目 |  |  |  | 标段：沭阳县耿圩镇污水处 理厂提质提标项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 |  | 3.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 |  | 0.31 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 |  | 0 |  |  |  |  | 在计取非夜 间施工照明 费时，建筑 工程、仿古 工程、修缮 土建部分仅 地下室（地 宫）部分可 计取；单独 装饰、安装 工程、园林 绿化工程、 修缮安装部 分仅特殊施 工部位内施 工项目可计 取 |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沭阳县耿圩镇污水处理厂提质提标项目 |  |  |  | 标段：沭阳县耿圩镇污水处 理厂提质提标项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
|  |  |  | 技术措施项目设备 费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 |  | 0 |  |  |  |  | 在计取住宅 分户验收时 , 大型土石 方工程、桩 基工程和地 下室部分不 计入计费基 础 |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 |  | 0 |  |  |  |  | 建筑工人实 名制设备由 建筑工人工 资专用账户 开户银行提 供的，建筑 工人实名制 费用按表中 费率乘以0. 5系数计取 |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-11 |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沭阳县耿圩镇污水处理厂提质提标项目 |  |  |  | 标段：沭阳县耿圩镇污水处 理厂提质提标项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 |  | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沭阳县耿圩镇污水处理厂提质提标项目 |  | 标段：沭阳县耿圩镇污水处理厂 提质提标项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与现场签证 |  |  |  |  | 明细详见表-12-6 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

|  |  | 表— 12 |
| --- | --- | --- |

| # 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沭阳县耿圩镇污水处理厂提质提标项目 |  |  |  | 标段：沭阳县耿圩镇污水处理厂 提质提标项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业管理费和利润小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 表— 12— 4 |
| --- | --- |

| # 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沭阳县耿圩镇污水处理厂提质提标项目 |  |  | 标段：沭阳县耿圩镇污水处理厂 提质提标项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保 护税 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项 目-分部分项设备费-技术措施项 目设备费 |  |  |  | 3.2 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项 目-分部分项设备费-技术措施项 目设备费 |  |  |  | 0.53 |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项 目-分部分项设备费-技术措施项 目设备费 |  |  |  | 0.1 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项 目+规费-(甲供材料费+甲供主材 费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 表— 13 |
| --- | --- |