苏州市吴中区政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320506-ZXGC-C2025-0004

采购单位：苏州市吴中区甪直镇人民政府（甪直镇建设管理办公室）

采购内容：澄湖（甪直）乡村振兴片区综合整治提升规划及通苏嘉甬、吴淞南路线性规划项目

采购类别：服务类

苏州知行工程咨询服务有限公司

二○二五年九月

目    录

一、竞争性磋商公告

二、磋商供应商须知

三、磋商响应文件格式

四、磋商采购内容

五、合同主要条款

六、评分标准

前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容：澄湖（甪直）乡村振兴片区综合整治提升规划及通苏嘉甬、吴淞南路线性规划项目 |
| 2 | 磋商响应文件有效期为：响应文件递交截止之日起六十天（日历日） |
| 3 | 磋商保证金：本项目无保证金 |
| 4 | 质疑要求：供应商认为采购文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。 注：代理机构名称：苏州知行工程咨询服务有限公司；联系地址：苏州市吴中区木渎镇惠润国际1号楼1513室；电话：0512-88188587；联系人：袁雯丽）。 |
| 5 | 网上响应文件接收截止时间：2025年09月15日13点30分（北京时间） 磋商时间：2025年09月15日13点30分（北京时间） 磋商地点：苏采云 注：本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间(响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 方式：本项目提交电子投标（响应）文件，供应商不需到现场参加开标会，不接受纸质投标（响应）文件。 |
| 6 | 服务费：成交供应商在领取成交通知书时按以下收费标准向采购代理机构支付代理服务费。 收费标准： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。 本项目代理费服务费：17200.00元，此费用应包含在投标报价中，由成交单位向采购代理机构支付。 服务费账号：1102170719200718526 账户名：苏州知行工程咨询服务有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司苏州新区何山路支行 供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料。 |

- 第一章、竞争性磋商公告

项目概况 澄湖（甪直）乡村振兴片区综合整治提升规划及通苏嘉甬、吴淞南路线性规划项目JSZC-320506-ZXGC-C2025-0004采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2025年09月15日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320506-ZXGC-C2025-0004

项目名称：澄湖（甪直）乡村振兴片区综合整治提升规划及通苏嘉甬、吴淞南路线性规划项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币壹佰贰拾万元整（¥:1200000.00）

最高限价：人民币壹佰贰拾万元整（¥:1200000.00）

采购需求：澄湖（甪直）乡村振兴片区综合整治提升规划和通苏嘉甬铁路(吴中段)及甪直镇吴淞

南路线性交通详细规划。

服务期限：自合同签订后90日内提交完整的规划成果。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云

方式：网上报名

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-09-15 13:30 （北京时间）

地点：苏采云

五、开启

时间：2025-09-15 13:30 （北京时间）

地点：苏州市市辖区【平泷路】谈判磋商文件递交室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.报名方式（网上报名）：

1.1申领CA证书

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

1.2登录报名：

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

2.制作、提交电子投标文件：

2.1供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

2.2本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、招标文件要求进行制作、上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3.开标方式：不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

4.苏州市吴中区甪直镇财政局政府采购监管处电话：0512-65015387。

5.本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网网上发布，敬请留意；有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：苏州市吴中区甪直镇人民政府（甪直镇建设管理办公室）

单位地址：苏州市吴中区甪直镇鸣市路21号

联系人：金斐

联系电话：0512-66023018

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州知行工程咨询服务有限公司

单位地址：苏州市吴中区木渎镇惠润国际1号楼1513室

联系人：袁雯丽

联系方式：0512-88188587

3.项目联系方式

项目联系人：袁雯丽

电话：0512-88188587

- 第二章、磋商供应商须知

- 1.合格磋商供应商的资格条件

1.1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1.2.本项目的特定资格要求：无

1.3.对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

1.4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府釆购政策需满足的资格要求:本项目非专门面向中小企业采购

3.联合体响应：不接受。

3.1.两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

3.2.鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

3.3.以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在投标文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

3.4.联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

3.5.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动

4.转包与分包与磋商费用

4.1.本项目不允许转包或分包。

4.2.无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

5.磋商文件

5.1.磋商文件的内容如下：

竞争性磋商公告

磋商供应商须知

采购需求

评审方法及标准

合同主要条款

附件格式

5.2.供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

6.磋商文件的澄清和修改

6.1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2.磋商文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

6.3.磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

7.响应文件计量单位和使用文字

7.1.响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

7.2.响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

8.磋商响应文件的组成：【所提交资料包含但不限于下列内容；排序按照苏釆云系统顺序】

8.1响应文件（符合性审查材料）；

8.1.1磋商响应函；

8.1.2关于资格文件的声明函。

8.1.3投标单位法定代表人身份证复印件；

8.1.4授权委托书（如有授权）；

8.1.5响应单位委托代理人身份证复印件（如有授权）；

8.1.6磋商响应报价表；

8.1.7偏离表（商务条款偏离表、服务条款偏离表）

8.1.8其他有关符合性证明的文件（投标（响应）保证承诺书等）

8.2响应文件（资格审查材料）：

8.2.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

8.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括最近一期经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明。

8.2.3具有履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料。

8.2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如合理期限内依法缴纳税收的凭据，合理期限内依法缴纳社会保险的凭据。

8.2.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

8.3响应文件（评分要点及技术要求）

8.3.1技术部分（技术标）。（详见第六章评分标准）

备注：

- 投标文件由8.1、8.2和8.3款规定的内容共同组成。投标单位必须提交上述规定的资料，并须按照“响应文件组成”将相关材料上传至相应模块。否则，投标文件将可能因资格性条件不符或未实质性响应招标文件而被拒绝。

9.网上响应文件的制作

（1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。

（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云政府采购一体化平台。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云政府采购一体化平台中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

10.报价（编制）要求的说明

10.1.磋商报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。

10.2.响应人应按《磋商报价分析表》中的全部项目计算单价和总价。《磋商报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

10.3.响应人应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

10.4.一项响应内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的响应报价。

10.5.响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

11.磋商有效期

11.1.磋商响应文件的有效期为60日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。

11.2.特殊情况下，磋商采购单位可与磋商供应商协商延缓磋商响应磋商文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

11.3.磋商响应方可拒绝接受延期要求而放弃磋商，同意延长有效期的磋商响应方不能修改磋商响应文件。

12.磋商响应截止时间

12.1.响应文件必须在磋商截止时间前提交。

12.2.采购人或者采购代理机构推迟磋商截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有响应人。

13.磋商响应文件修改和撤回

13.1.投标文件的修改应在投标截止时间前进行。

13.2.投标开始时间后至投标截止时间前，投标单位可以撤回投标。

14.递交磋商响应文件相关事项：

14.1.如因软件系统出现问题或其他因素导致开标当天不能完成整个磋商程序的，可以在磋商现场进行封标，待问题解决后再继续进行下去。采购代理机构应把继续磋商程序的时间、地点通知到每个磋商响应单位。

15.磋商评审程序

15.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

15.2供应商通过“苏采云政府采购一体化平台”在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云政府采购一体化平台”规定的时间内对响应文件进行解密。在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

15.3由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

15.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

15.5磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当供应商点击答疑澄清按钮，进入询标回复界面，供应商点击【响应】按钮，进行询问响应，填写询问响应内容后，进行询问响应函签章，内容校验后进行提交。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云政府采购一体化平台”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云政府采购一体化平台”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

15.6对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云政府采购一体化平台”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云政府采购一体化平台”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

15.7在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云政府采购一体化平台”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云政府采购一体化平台”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

15.8供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求，各供应商应及时关注【评审】环节等待询标澄清进行回复。

15.9磋商结束后，磋商小组将在“苏采云政府采购一体化平台”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

15.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

15.11磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

15.12如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

15.13本项目采用线上二次报价：

登录苏采云政府采购一体化平台系统，评审组长发起最后报价，开标大厅会显示“立即报价”界面，点击【确认报价】提交流程至签章环节，供应商点击签章按钮，签章完成后可进行提交。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云政府采购一体化平台”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

关于二次报价的具体操作流程，各供应商请详细阅读《操作手册》。

15.14.响应无效和终止磋商活动条款

15.14.1.响应人存在下列情况之一的，响应无效:

（1）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

（3）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）因磋商响应单位自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；

（6）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（7）法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。

15.14.2.响应人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应人的竞争行为，不得损害采购人或者其他响应人的合法权益。

磋商在过程中发现响应人有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

15.14.3.有下列情形之一的，视为响应人恶意串通，其响应无效：

（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同响应人的响应文件相互混装；

（6）不同投标（响应）文件制作机器码一致。

15.14.4.终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

16.确定成交、询问及质疑

16.1.确定成交供应商

16.1.1.采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

16.1.2.采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“苏州市政府采购网”公告成交结果，并在法定时间内向成交人发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云政府采购一体化平台系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云政府采购一体化平台系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

16.1.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

16.2.询问及质疑

16.2.1.询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》及相关法律法规处理。

16.2.2.质疑联系方式

名称：苏州知行工程咨询服务有限公司

地址：苏州市吴中区木渎镇惠润国际1号楼1513室

联 系 人：袁雯丽

联系方式：0512-88188587

17.异常低价

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）规定。

17.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

投标（响应）报价低于采购项目预50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

投标（响应）报价低于采购项目最高限45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

17.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响 应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报 价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

18.合同的签订

18.1.成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。

18.2.签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的磋商响应文件及其澄清承诺文件为依据。

19.磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

（2）参加磋商的供应商必须法定代表人或授权委托人；

（3）响应文件签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

（4）最终报价超过采购预算的，不能成交；

（5）不实质性响应磋商文件的不能成交；

（6）每标段实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。

20.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

- 第三章、磋商响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，磋商供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州知行工程咨询服务有限公司组织实施的编号为                  号竞争性磋商采购活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：　　年　　月   日

- 附件2、磋商响应函

- 磋商响应函

- 苏州知行工程咨询服务有限公司：

我们收到贵公司JSZC-320506-ZXGC-C2025-0004号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价应包括全部所需的人工费（包括工资、奖金、节假日的加班费等费用）、通讯费、交通费、资料费、调查费、研究及编制服务费（含印刷费）、咨询费、后续服务评审费、劳保、代理服务费、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。响应报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，响应单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部采购文件，包括补充文件(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为磋商开始后 六十 天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在采购文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合采购文件中“合格磋商供应商的一般条件和特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

10、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；

（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。

所有有关磋商响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

- 附件3、磋商报价表

- 磋商报价表（以电子投标制作工具中格式为准）

- 附件4、分项报价明细表

分项报价明细表

采购编号：

| 序号 | 名称 | 单位/数量 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 澄湖（甪直）乡村振兴片区综合整治提升规划 | 1项 |  |  |
| 2 | 通苏嘉甬线性规划 | 1项 |  |  |
| 3 | 吴淞南路线性规划 | 1项 |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |

注：报价明细表包含响应单位各项成本核算和投入的明细，此表“合计金额”与磋商报价表“总报价”须保持一致，否则以磋商报价表价格为准。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：       年   月   日

附件5、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号） 的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年      月      日

- 附件6、服务要求偏离表

- 服务要求偏离表

- 单位名称（盖章）：

| - 序号 | - 采购文件条目号 | - 采购文件的服务要求条款 | - 响应文件的服务要求条款 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：1.磋商响应单位应对照采购文件服务要求等要求，所投标的物与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为响应单位对所投标的物关于服务要求等详细描述和说明的替代。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：       年   月   日

- 附件7、商务条款偏离表

- 商务条款偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：供应商的磋商响应文件（除服务要求部分）与磋商采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年   月   日

附件8、针对本项目人员一览表

针对本项目人员一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格不够填写可添加。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

附件9、关于资格文件的声明函

- 关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为           号第    标段的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：       年   月   日

附件10、磋商响应单位情况表

磋商响应单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |  |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

附件11、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （或联合体）参加苏州市吴中区甪直镇人民政府（甪直镇建设管理办公室）的澄湖（甪直）乡村振兴片区综合整治提升规划及通苏嘉甬、吴淞南路线性规划项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 澄湖（甪直）乡村振兴片区综合整治提升规划及通苏嘉甬、吴淞南路线性规划项目 ，属于其他未列明行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、 小型企业、微型企业）； 注：（企业类型选填一项）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件12、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 附件13、监狱企业声明函

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接响应单位提供本企业（单位）的服务。

- 本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位签章：

日     期：   年   月   日

- 格式14：响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与响应单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

供应商：（公章）

法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

- 第四章、磋商采购内容

- 苏州知行工程咨询服务有限公司受苏州市吴中区甪直镇人民政府（甪直镇建设管理办公室）委托，就其单位所需的澄湖（甪直）乡村振兴片区综合整治提升规划及通苏嘉甬、吴淞南路线性规划项目采用竞争性磋商方式进行采购。

- 一、采购编号：JSZC-320506-ZXGC-C2025-0004

二、本项目采购预算：

人民币（大写）：人民币壹佰贰拾万元整

人民币（小写）：¥：1200000.00

- 项目名称：澄湖（甪直）乡村振兴片区综合整治提升规划及通苏嘉甬、吴淞南路线性规划项目

- 采购内容：

澄湖（甪直）乡村振兴片区综合整治提升规划

（一）项目背景

《澄湖（甪直）乡村振兴片区综合整治提升规划》：2024年，党中央、国务院印发了《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》（中央一号文件），为我国乡村的全面振兴指明了方向。为深入贯彻中央文件精神，苏州市委、市政府结合本地实际，创新性地提出了“片区化推进乡村振兴，组团式开展乡村建设”的发展策略。在此背景下，甪直镇拟在区镇国土空间规划、镇村布局规划、村庄规划等上位规划的基础上，科学编制《澄湖（甪直）乡村振兴片区综合整治提升规划》。本规划旨在通过全面分析规划区域的乡村发展现状与前景，明确发展定位，提出针对性强、操作性好的发展策略，精心打造新时代的乡村振兴示范样板片区，为甪直镇澄湖片区乃至吴中区的乡村振兴工作探索新路径、新方法。

（二）项目范围

《澄湖（甪直）乡村振兴片区综合整治提升规划》的项目范围：西至吴淞江，北至吴淞江和席曲浦，东至澄湖，南至后和尚港，规划面积约11.97平方公里。

（三）工作内容

1、乡村振兴示范片区规划

根据国家、省、市关于乡村振兴及村庄规划设计的有关指导文件、《苏州市特色田园乡村建设行动计划》、《甪直镇国土空间总体规划（2021-2035）（在编）》等文件精神，结合前期调研分析、建设单位相关要求，制定科学系统的规划方案。规划主要包括但不限于前期背景分析、现状分析、特色研判、总体定位、发展思路、综合提升规划、近期年度建设计划等内容。制定建设项目清单及分期实施建议，满足苏州市级、省级对于澄湖（甪直）乡村振兴示范片区建设的要求。

2、乡村主要道路综合提升规划

进一步完善基础设施建设，加强澄湖片区道路提升，高标准建设外部区域进入核心区域的主干道，提升交通通达性。丰富沿路景观，有意识成片种植观赏性强的花木，打造网红打卡点，提升游客的吸引力和体验感。对规划区内主要乡村道路，包括道路沿线自然景观、沿路建筑界面、庭院空间以及交通出入口的景观形象进行系统性的提升设计。

（四）成果要求

1、前瞻性、科学性：规划应立足长三角生态绿色一体化发展的国家战略要求，按照国家新时代生态文明建设要求，科学谋划，探索创新，力争打造在苏州大市内具有影响力、竞争力的乡村振兴片区。

2、经济性、可实施性：规划内容和深度应按照省市相关导则要求，既适于管控引领，又具有实际可操作性。示范区规划设计所确定的建设实施内容、方案设计内容，须符合江南水乡的地域特点并满足乡村建设实际，考虑乡村建设实施的经济性和可实施性，并应具有可示范借鉴推广的意义。

3、成果表达形式：

要求对规划、设计成果表达形式应简洁明了。规划、设计成果文本应详细表达建设实施内容和具体要求；成果应包括基础调研资料、主要技术路线、设计理念方法及有关分析数据图表等相关内容。

1、设计成果内容须符合设计任务书的有关要求和国家有关标准。

2、设计成果包括纸质文件及相应的计算机文件。

（1）纸质成果：含说明书和图纸，采用A3规格装订。

（2）电子成果：上述说明书和图纸的电子成果及汇报PPT文件。

以上纸质成果4份，电子成果1份（以刻录光盘形式提供）。

（五）时间要求

自合同签订后90日内提交完整的规划成果。

1、调研及初步方案：项目启动后30天内，结合收集资料及前期调研情况，形成工作思路框架和初步方案，进行初步方案汇报；

2、中期成果方案：完成初步方案经甲方确认后30天内，形成项目中期成果，进行中期方案汇报。

3、专家评审论证：完成中期成果经甲方确认后15天内，提交专家论证稿，通过专家评审。

4、最终成果提交：自专家评审论证后15天内，按照专家评审意见深化完善后，提交报批成果。

通苏嘉甬铁路(吴中段)及甪直镇吴淞南路线性交通详细规划

- (一)、项目背景

根据《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》（自然资发〔2023〕43号），详细规划是“五级三类”国土空间规划体系的重要组成部分，是开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发城乡建设项目规划许可、进行各项新建改建扩建等活动的法定依据。详细规划包括城镇开发边界内详细规划、城镇开发边界外村庄规划及风景名胜区详细规划等类型。各地在“三区三线”划定后，应全面开展详细规划的编制（新编或修编，下同），并结合实际依法在既有规划类型未覆盖地区探索其他类型详细规划。

城市交通系统日益复杂，而线性交通工程往往建设规模大、线位长、制约因素多，因此，线性交通工程规划设计时需要考虑、协调的因素越来越多。位于城镇开发边界外及跨越城镇开发边界的线性交通基础设施存在规划空间落地难、规划许可依据不足的问题。

为切实解决线性交通市政建设工程规划审批管理中的痛点、难点问题，开展通苏嘉甬铁路(吴中段)详细规划及甪直镇吴淞南路线性交通详细规划编制工作，为后续交通基础设施建设项目规划审批提供法定依据。

- (二)、规划范围

通苏嘉甬铁路(吴中段)位于苏州市吴中区甪直镇，规划线路范围自北向南途经前港村、湖浜村、澄墩村、瑶盛村4个行政村，南端从黄泥兜以桥梁形式跨越接吴江段，长度约7500米，总面积约16.27公顷。

甪直镇吴淞南路位于吴中区甪直镇澄湖村北部，规划范围吴淞南路北接吴淞路，东接张林路，处于甪直塘和赵潭港交汇处，总面积约3583平方米。

图1：通苏嘉甬铁路(吴中段)、吴淞南路规划范围示意图

- (三)、工作内容

1、项目编制背景

对项目的编制背景、上位规划进行全面客观的分析和解读，梳理各项管控要求，切实解决线性交通市政建设工程规划审批管理中存在的问题。

2、现状调研分析

详实调研项目现状用地、现状建筑、道路交通等综合情况，梳理整合道路沿线涉及的现状各类影响因素。

3、规划方案

根据《江苏省城镇开发边界内详细规划编制指南》的相关要求，衔接开发边界内道路路网结构，深化优化道路线形，明确道路功能、走向和红线宽度，制定道路用地具体控制指标及管控要求。

- (四)、成果要求

规划设计成果内容须符合设计任务书的有关要求和国家有关标准。

规划设计成果包括纸质文件及相应的计算机文件。

全部设计成果均应制作计算机文件数据库，数据库要求参照《江苏省城镇开发边界内详细规划数据库标准（试行）》。

详细规划编制成果应包括规划文本、图件（图纸、图则）、附件及数据库。

- (五)、时间要求

自合同签订后90日内提交完整的规划成果。

1、调研及初步方案：项目启动后30天内，结合收集资料及前期调研情况，形成工作思路框架和初步方案，进行初步方案汇报；

2、中期成果方案：完成初步方案经甲方确认后30天内，形成项目中期成果，进行中期方案汇报。

3、专家评审论证：完成中期成果经甲方确认后15天内，提交专家论证稿，通过专家评审。

4、最终成果提交：自专家评审论证后15天内，按照专家评审意见深化完善后，提交报批成果。

- 综合说明及要求

1、采购文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，响应单位所提供的相关货物或服务都应符合已颁布的现行的国家标准、行业标准和地方标准，并应达到或优于采购文件要求。若采购文件中涉及品牌或品牌导向，则仅作参考。

2、总报价应包括全部所需的人工费（包括工资、奖金、节假日的加班费等费用）、通讯费、交通费、资料费、调查费、研究及编制服务费（含印刷费）、咨询费、后续服务评审费、劳保、代理服务费、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。响应报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，响应单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3、响应单位须对所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝，采购人除支付本次采购项目的成交金额外不再承担其他任何费用。

4、服务地点：采购单位指定地点。

六、政府采购政策

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

4、绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

5.价格分的折扣

本项目非专门面向中小企业

对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予相应比例的扣除，其中货物和服务项目为20%，工程项目为5%，用扣除后的价格参加评审。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

七、信用记录

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》(苏财购《2017)11号》和《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》的通知(苏财购(20224号)文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、查询截止时点：响应文件递交截止时间。

2、查询渠道：

采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

3、查询证据留存方式：

对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4、信用记录使用规则：

在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

八、中标（成交）通知书

1、确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。

2、成交通知书将成为合同的组成部分。

3、采购人或采购代理机构对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

4、请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

九、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以政府采购网所发布的公告为准。

- 第五章、合同主要条款

- 根据苏州知行工程咨询服务有限公司采购编号JSZC-320506-ZXGC-C2025-0004号政府采购文件及成交单位的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的服务项目的购销事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1.乙方负责澄湖（甪直）乡村振兴片区综合整治提升规划及通苏嘉甬、吴淞南路线性规划项目。

2.交付地点：采购单位指定地点。

3.项目完成期限要求：自合同签订后90日内提交完整的规划成果。

4.下列文件为本合同不可分割部分：

① 成交通知书；

② 乙方的响应文件；

③ 乙方在采购过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 磋商采购文件及其附件；

⑤ 合同附件；

以上与本合同具有同等法律效力。

二、合同价格及费用结算：

1.合同总价（人民币）：大写：                小写：            元；以上报价应包括全部所需的人工费（包括工资、奖金、节假日的加班费等费用）、通讯费、交通费、资料费、调查费、研究及编制服务费（含印刷费）、咨询费、后续服务评审费、劳保、代理服务费、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。响应报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，响应单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

本项目内含三个规划，考虑到各规划进度不一致且具有不确定性，本项目采用三个规划独立结算的形式进行付款（详见下表）。

| 项目名称 | 合同金额（万元） |
| --- | --- |
| 澄湖（甪直）乡村振兴片区综合整治提升规划 |  |
| 通苏嘉甬线性规划 |  |
| 吴淞南路线性规划 |  |

2.付款方式：

澄湖（甪直）乡村振兴片区综合整治提升规划

（1）合同签定生效后，甲方向乙方支付合同总金额的30%；

（2）乙方按照甲方要求完成中期方案后，甲方向乙方支付合同总金额的50%；

（3）乙方按照甲方要求完成最终成果后，甲方向乙方支付合同总金额的20%；

通苏嘉甬、吴淞南路线性规划

（1）合同签定生效后，甲方向乙方支付合同总金额的30%；

（2）乙方按照甲方要求完成中期方案后，甲方向乙方支付合同总金额的20%；

（3）乙方按照甲方要求完成论证成果并经专家论证后，甲方向乙方支付合同总金额的30%；

（4）项目通过审批完成后，甲方支付此项合同金额的20%。

（本项目暂定合同价30%为预付款，在签订合同时，采购方与成交单位协商确定是否支付预付款和预付款比例。如成交单位明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购方可不适用前述规定。）

成交单位需向采购单位提供以下材料：

A、合格销售发票；

B、由乙方提供的经甲乙双方及采购代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》。

3.付款形式：银行转账等。

三 、质量保证

3.1 技术依据：为保证本项目实施的科学性、规范性和准确性，技术设计需严格遵照国家有关法律、法规、规章制度以及国家和行业颁布的相关技术标准和规范。

3.2 递交的成果内容必须符合有关要求和国家有关标准。

四、伴随服务要求

4.1响应单位按其响应文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

五、标的物的交付

5.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

5.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

5.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

六、验收相关要求：

6.1验收地点：甲方指定地点。

6.2验收时间：甲方指定，乙方应先用书面、电话等方式通知甲方完成时间，以便甲方安排验收工作。

6.3验收时，供方与甲方应派代表一起当场验收，甲方与供方双方验收合格的，由双方签署《政府采购合同履行验收报告》，该报告作为最终付款所需文件的组成部分。

6.4验收标准：按相关国家规定。

七、标的物提出异议的时间和办法

7.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

7.2 如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

7.3 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

八、不可抗力

8.1因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

8.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

9.1 甲方违约责任

9.1.1在合同生效后，甲方无合理理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

9.1.2 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

9.2 乙方违约责任

9.2.1乙方不能履行合同从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

9.2.2 乙方逾期交付的，应与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务，按照合同金额的每天万分之四支付逾期交付违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

十、合同生效及其它：

合同经甲乙双方代表签字并加盖公章可生效。

十一、合同的解除和转让：

1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

①因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

②因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4.合同的部分和全部都不得转让。

十二、其它

1.乙方除应为相关人员提供必要的劳动保护条件并支付员工工资和缴纳正常的社会保险外，还应为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，乙方在合同期限内发生的一切安全责任事故均由乙方自行负责（保险种类由乙方自行选择）。

2.乙方应做好职工的安全生产教育，并配备一定的劳动保护必需品以供职工使用。

3. 甲乙双方因合同发生争议，应在采购代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

4.本合同之附件均为合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十三、附则：

1.合同份数：本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构执一份，各份具有同等法律效力。

2.本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3.本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

4.未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定解释。

5.合同条款如有调整，以实际签订为准。

第六章、评分标准

一、评审方法：

1．本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2．评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3．对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4．如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。

二、成交原则：

1、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2、综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

3、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

4、评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，则由磋商采购单位组织以抽签方式确定中标候选人。

5、磋商小组认为，响应报价由低到高排在前面的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交资格。

三、评分标准：

（一）价格基准分(10分)

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件视为未实质性响应，不进入评审。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其他投标单位的价格分按照下列公式计算(计算结果四舍五入保留两位小数)

投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×价格权值×100(本次招标价格权值为10%)

（二）技术得分：（90分）

一、质量与技术先进性（最高54分）

1、澄湖（甪直）乡村振兴片区综合整治提升规划部分（25分）

1）背景现状研究（5分）

针对项目背景概况及现状总体情况进行详细分析梳理，详细分析现有资源分布、产业类型、村庄建筑质量、公共设施配套、人居环境、历史遗存等。

情况分析梳理准确、全面、有深度的得5分；情况分析梳理较为全面、有一定深度的得3分；情况分析梳理有所偏差、不全面的得1分；未提供不得分。

2）相关规划传导解读（5分）

对吴中区国土空间总体规划、及地方乡村振兴发展战略规划及相关专项规划进行分析解读；

分析总结全面、传导要点梳理明确的得5分；分析总结较为全面、传导要点梳理较为全面的得3分；分析总结有所偏差、传导要点梳理不全面的得1分；未提供不得分。

3）现状分析（5分）

响应单位须对本项目现状进行全面准确且切合实际的分析。分析全面准确、符合实际，内容完整的得5分；分析比较全面、切合实际，内容较完整的得3分；表述有所偏差，较为笼统的得1分。未提供的不得分。

4）总体技术设计方案（10分）

总体规划达到方案清晰、科学合理、具有前瞻性，明确示范片区发展愿景、目标定位及核心功能、总体发展结构布局，制定片区乡村振兴发展的总体策略。方案合理，思路清晰，内容完整得10分；方案较为合理，思路较清晰，内容较完整得7分；方案基本合理，基本能够满足采购需求的的4分；未提供不得分。

2、两个线性规划部分（22分）

1）对项目编制背景和上位规划的理解（7分）

响应单位须内容理解充分。分析内容全面客观且思路清晰的得7分；分析内容较为全面合理，思路较清晰的得5分；分析表述有所偏差，较为笼统的得3分。未提供的不得分。

2）对项目现状的分析与研究（7分）

响应单位须对本项目现状情况进行全面准确且切合实际的分析。分析全面准确、符合实际，内容完整的得7分；分析评估比较全面、切合实际，内容较完整的得5分；表述有所偏差，较为笼统的得3分。未提供的不得分。

3）规划方案与成果（8分）

响应单位须阐述规划方案内容全面详尽、科学合理，编制成果完整及对规划管理需求的契合度高。方案合理详尽，成果完整，对规划管理需求的契合度高的得8分；方案较全面、成果较完整的，对规划管理需求的契合度一般的得5分；方案表达较为笼统，成果简单及对规划管理需求的契合度较差的得3分。未提供的不得分。

3、项目组织管理和进度安排（3分）

对响应单位的项目组织管理方案和项目进度安排进行评价，包括项目管理机构图、内部实施人员的职责分工、日常管理制度、考核办法、项目进度管理的完善程度等。方案合理，思路清晰，内容完整得3分；方案较为合理，思路较清晰，内容较完整得2分；方案表述有所偏差，较为笼统得1分。未提供的不得分。

4、质量控制措施（2分）

对响应单位的数据质量控制方案进行评价，响应单位必须保证数据质量符合国家相关标准规范。方案合理，思路清晰，内容完整得2分；方案较为合理，思路较清晰，内容较完整得1分；方案表述有所偏差，较为笼统得0.5分。未提供的不得分。

5、后续现场服务响应及时性（2分）

后续到达采购方现场服务响应时间迅速及时（1小时以内），得2分；后续服务响应时间基本满足（1.5小时以内），得1分；后续服务响应时间勉强（2小时以内），得0.5分；其他不得分，无此项内容不得分。（需提供相关导航地图截图的证明）。

二、项目组人员配备情况（最高15分）

1、项目负责人具有注册城乡（市）规划师的，得1分。

2、项目负责人具有城乡规划专业正高级职称得2分；副高级职称得1分；其他不得分；最高2分。

3、项目负责人自2022年8月1日以来（以证书颁发时间为准）所承担的规划类项目获奖情况：获得由行政主管部门或规划协会颁发的省级及以上奖项，每个得2分；获得由行政主管部门或规划协会颁发的市级奖项，每个得1分。（最多选取3个项目计分，最高6分）

注：提供项目负责人资格证书、职称证书、获奖证书以及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明等材料，否则不得分。

4、项目组成员（不含项目负责人）配备规划或相关专业（如：市政、道路、土地、地理信息、建筑等）职称，每配置高级及以上职称人员一名得1分，每配置中级职称人员一名得0.5分，其他不得分；相同专业不重复计分，选取6人计分，最高6分。

注:响应文件内提供项目组其他成员职称证书及投标单位为其缴纳的最近一期社保等证明扫描件，未提供或提供不全的不得分。

三、响应单位综合实力比较（最高11分）

1、响应单位具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书，有一项得1分，最高3分。

注：响应文件中须提供相应证书复印件及该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站 http://www.cnca.gov.cn/上查询的页面截图，否则不得分。

2、响应单位获奖情况（最高8分）

自2022年以来响应单位的获奖情况（以证书颁发时间为准），获得由行政主管部门或规划协会颁发的国家级奖项有一项得3分；获得由行政主管部门或规划协会颁发的省级奖项有一项得2分；获得由行政主管部门或规划协会颁发的市级奖项有一项得1分。最多选取3个项目计分，最高8分。

注：与项目负责人获奖项目不重复计分；须提供相关证书复印件，否则不得分。

四、响应单位类似业绩（最高10分）

自2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今，响应单位承担的整治提升项目，有一项得2分，最高10分。

注：响应文件中须提供相应的项目合同关键页复印件作为证明材料。

（全文完）