竞争性磋商文件

（工程）

项目编号：JSZC-320100-NJZZ-C2025-0050

项目名称：北校区宿舍维修改造项目

（专门面向中小企业）

采购人：南京外国语学校

代理机构：南京众智工程咨询有限公司

2025年07月

目录

第一章 磋商邀请

第二章 供应商须知

第三章 评审办法和标准

第四章 采购需求

第五章 合同草案条款

第六章 响应文件格式及附件

第一章 磋商邀请

南京众智工程咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受南京外国语学校(单位名称，以下简称“采购人”）委托，就北校区宿舍维修改造项目（项目名称）进行竞争性磋商采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-NJZZ-C2025-0050

2.项目名称：北校区宿舍维修改造项目

3.项目预算：215万元

4.本项目设定最高限价为215万元。

5.采购需求：北京东路校区宿舍维修改造，包括但不限于楼地面拆除、墙面抹灰等。（具体详见工程量清单及图纸）。

6.合同履行工期：20个日历日。

7.本项目不接受联合体

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满6个月的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件加盖供应商公章）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖供应商公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）：无。

注：

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，以上涉及的证明材料，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的书面承诺书（详见“第六章 投标文件格式及附件”），不再需要提供上述涉及的证明材料。

供应商投标文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料，材料须加盖投标供应商公章提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）：

本项目按照采用以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购工程。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购工程。

（3）本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业工程：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %。

- 本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评审办法与标准。

- 本项目的特定资格要求

（1）企业资质：具有建筑工程施工总承包三级(含)以上资质以及有效期内的安全生产许可证。（提供有效期内的证书扫描件加盖投标供应商公章）。

（2）项目负责人资质：具有注册二级建造师证建筑工程(含)以上以及有效期内的B类安全生产考核合格证。（提供有效期内的证书扫描件加盖投标供应商公章）。

（3）供应商须提供拟投入本项目的项目负责人有效的劳动合同、近半年（2025年01月至2025年06月）供应商为其连续缴纳的社保缴纳凭证（高校设计院或军队的事业编制人员无法提供社保证明，须提供所在单位上级人事组织或编制主管部门出具的人员编制核准证明材料，退休人员需提供退休证明）【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】（提供扫描件加盖投标供应商公章）。

（4）供应商及项目负责人应承诺未被列入红牌、黄牌警示（提供承诺书，格式自拟，承诺书加盖供应商公章，法定代表人签字或盖章。若未提供承诺书，视为列入，红、黄牌警示信息均以南京市公共资源交易中心网上发布的信息为准）。

（5）根据《关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》（〔2018〕第6号）、《关于建筑业企业资质动态监管不合格企业参加招投标相关事宜的复函》（苏建函建管〔2019〕233号），资格审查时，若投标人在投标截止时间前投标人资格要求资质的核查结果为不达标，仍在公示期的，将作为资格审查不通过处理。（提供承诺书，格式自拟，法定代表人签字或盖章。若未提供承诺书，则视为不达标，企业动态资质查询信息以江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台发布的信息为准）。

（6）本项目要求项目负责人无在建工程（提供承诺书加盖投标供应商公章，格式自拟，法定代表人签字或盖章）。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“江苏省政府采购网”

3.方式：本项目采用网上注册登记方式免费获取。

四、提交响应文件时间、评审时间

1.提交响应文件截止时间：2025年08月01日14点00分（北京时间）

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

3.供应商信用承诺函：

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺，由法人签字并盖单位公章(格式见第六章)。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②凡为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

③供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。采购代理查询供应商在开标前的信用记录并保存。

5.集中考察现场及答疑时间、地点：

签到时间：2025年07月29日09:30-10:00（10:00截止），签到地点：南京市玄武区北京东路30号（南京外国语学校），联系电话：17312303201。

请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。勘查现场及答疑时，请携带加盖投标供应商公章的营业执照复印件、授权委托书及被授权人身份证复印件签到，未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

6.图纸链接： https://pan.baidu.com/s/1tsGJ_USPA1CPpvEhyN_cIg ；提取码: 6666

7.保证金数额及缴纳办法：无需缴纳。

8.报价响应人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

9.报价响应人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，做无效响应文件处理。

10.招标代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

11.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

12.对本次采购提出询问，请按以下方式联系

（1）采购人信息

名称：南京外国语学校

地址：南京市玄武区北京东路30号

联系方式：尹老师 025-83282313/025-83284433

（2）采购代理机构信息

名称：南京众智工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区郑和中路18号中海广场A座601、602室

联系方式：钱工 025-52896520-16

第二章 供应商须知

1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律、规章和规定等。

2.定义

2.1 “供应商”是指参加响应竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “工程”指本采购文件中所述工程。

2.3 本次采购除特别说明外不接受进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.4 “用户或使用单位”是指建设工程的单位。

3.政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。本项目所属行业为建筑业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；

信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4.采购文件组成

4.1 采购文件组成：磋商邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、报价要求、响应文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 采购的最小单位是包。采购货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 采购文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

5.采购文件的澄清、修改

在供应商提交响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交响应文件截止之日5日前，发布更正说明，不足5日的，顺延提交响应文件截止之日。

6.响应文件的语言、计量单位、货币和技术标准。

6.1 供应商提交的响应文件，包括技术文件、资料和图纸等应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应附上相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商所使用的币种位应为人民币，单位为“元”。

6.4 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.响应文件的组成

供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对采购文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明等部分组成。供应商并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。供应商应将响应文件按顺序编制响应文件资料目录。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。供应商需根据招标文件格式要求上传相应的文件。

7.1供应商编写的响应文件应包括但不限于下列文件（（1）-（9）所述材料如提供不全或不满足招标文件的实质性要求，评标委员会有权否决供应商的投标）：

（1）磋商申请及声明（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证扫描件（格式见附件）；

（3）第一章磋商邀请中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件（提供《信用承诺函》）；

（4）第一章磋商邀请中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）供应商资格文件（加盖供应商电子公章，格式见磋商文件附件）；

（6）报价一览表；

（7）已标价工程量清单；

（8）《商务条款偏离表》；

（9）《技术条款偏离表》；

（10）项目的技术说明或施工组织设计；

（11）施工现场安全文明措施承诺书；

（12）项目负责人无在建工程承诺书；

（13）供应商拟投入本项目的人员情况一览表；

（14）供应商近年类似业绩情况表；

（15）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（16）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（17）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加采购和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 响应申请及声明；

（2）★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★ 第一章申请人的资格要求中供应商资质条件、能力和信誉的证明文件；

（4）《商务条款偏离表》；

（5）合同草案条款；

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

7.3 响应文件的技术部分

（1）技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标（采购）文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

（2）若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

（3）提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

（4）投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

7.4 响应文件的价格部分

7.4.1 报价应包含完成本货物和服务项目发生的所有含税费用、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

7.4.2 供应商应对《工程量清单》分别报价。

7.4.3 供应商任何错漏、优惠、报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

7.4.4供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，工程量子目单价及总价让利幅度不变。

7.4.5供应商应按竞争性磋商文件的要求,并结合本企业的融资能力、管理水平和项目实际，参照各类费用标准和规范，结合项目所在地的社会、政治、自然条件，综合考虑市场及政策风险因素自主报价。

7.4.6经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在磋商响应文件报价的话，分项报价同比例调整。

8.评定成交标准

详见“第三章 评审办法和标准”。

9.询问和质疑

9.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购代理机构。

9.2 质疑供应商的质疑行为和质疑函的主要内容应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

9.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

9.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

9.5 代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

9.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将被列入不良行为记录。”

10.提交响应文件

10.1 供应商应当按照采购文件的商务、技术等要求逐一响应，编制响应文件，并对其真实性、合法性承担法律责任。

10.2 供应商应实质性响应采购文件的各项要求，实质性要求不得负偏离。

10.3 供应商应逐一说明提供的服务响应。

10.4 供应商提供的产品属于国家认定的节能产品、环境标志产品、信息安全产品、强制认证产品的，应提供认证证书。

10.5 供应商提供的服务由小微企业承接的，应在响应文件中说明。

10.6 供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

10.7供应商应充分考虑网络环境、网络带宽、未按要求配置软硬件环境、解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。因网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

10.8采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

11.响应文件的拒收

11.1 采购代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

12.响应文件的修改和撤回

11.1 供应商在规定的提交响应文件截止之时间之前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

11.2 提交响应文件截止时间后，响应文件不能修改和撤回；如果以书面形式向代理机构申请撤回的，一年内不得参加政府采购活动。

13.响应文件的解密

13.1 响应文件的解密

供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

14.评审组织

14.1.1 供应商提交响应文件截止时间后，代理机构组织项目评审小组对响应文件进行评审。

14.1.2 项目评审小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，并独立履行下列职责：

（1）审查供应商的响应文件并作出评价；

（2）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（3）编写评审报告；

（4）告知采购人、代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

14.2 评审程序

14.2.1 资格性检查。依据法律法规、财政部和采购文件的规定，对响应文件中资格证明，以及供应商信用情况（通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）等渠道查询供应商信用记录）等进行审查。

14.2.2 符合性检查。依据采购文件规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。实质性要求是指本采购文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

14.2.3 评审小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

14.2.4 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

14.2.5 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

14.2.6 其他约定。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交响应文件的供应商满三家但经评审实质性响应采购文件只有两家的，经评审小组认定，采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定的，竞争性磋商可以继续进行。

14.2.7 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》

14.2.8 响应文件属下列情形之一的，按照无效处理：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

（2）不具备采购人根据采购项目的特殊要求规定特定条件的；

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（4）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（5）在全国范围内受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限未满的；

（6）为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务；

（7）参加本次采购活动不同供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至响应截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（8）参加本次采购活动不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（9）参加本次采购活动不同供应商的负责人为同一人，或不同供应商之间存在直接控股、管理关系的；

（10）未按照采购文件要求盖章的；

（11）报价超出采购项目预算的；

（12）未逐一说明提供的服务响应的；

（13）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

14.3出现下列情形之一的，终止采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）除本磋商文件第二章第14.2.6条第三款规定的情形外，采购过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家的。

(4）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

15.确定成交供应商

15.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标和服务标准优劣顺序排列。评审小组根据排名确定1-3名成交候选人。

15.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商：

（1）评审小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；

（2）采购人在评审小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

15.3 成交供应商确定之日起2个工作日内，成交供应商应及时支付代理服务费等后到代理机构领取《成交通知书》。

15.4 成交供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

15.5 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.6 代理机构和项目评审小组对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

15.7 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

16.编写评审报告

项目评审小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。

17.评审过程的保密性

17.1 代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

17.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定，以及评审过程和结果。

17.3 凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料等，均不向供应商及与评审无关的其他人员透露。

18.签订合同

18.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

18.2 成交供应商和采购人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

18.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

18.4 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，不得参加该项目重新开展的采购活动。情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

18.5 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同产品的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

19.响应文件有效期

19.1 从响应文件开启之日起60天内有效。响应文件有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

19.2 在特殊情况下，在原响应有效期内，采购人可征得供应商同意延长响应有效期。这种要求与答复均应为书面形式如电传、传真等。同意延长的供应商既不能被要求也不允许修改其响应文件。

20.磋商费用

20.1 本次采购的代理服务费由成交供应商承担；参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）招标收费基准费率*48%计算；开具增值税普通发票。

20.2 成交供应商向采购代理机构支付所有费用后到采购代理机构领取成交通知书。

代理费汇款单位：南京众智工程咨询有限公司；

代理费汇款银行：华夏银行股份有限公司南京城北支行；

代理费汇款银行联行号：304301040132；

代理费汇款帐号：10366000000495882

20.3 有关发票开具事项：请将开票信息发至财务邮箱：njzz@wisdomzz.cn（开票信息包括公司名称、统一社会信用代码、公司地址、联系电话、开户银行及账号、财务联系人等）。领取发票：电子发票。

第三章 评审办法和标准

1.评审办法：

综合评分法，将全部评审小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评审小组确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

2.评定标准：

2.1 实质性要求不得负偏离；否则，按照无效响应处理；

2.2 对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）；

3.小微企业价格扣除

3.1.对于货物和服务采购项目中，未预留份额项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，400 万元（含）以上项目对小微企业报价给予 10%的扣除，100 万元（含）到 400 万元之间的项目给予 15%的扣除，100 万元以内的项目给予 20%的扣除，并用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额 30%以上的，500 万元（含）以上的项目对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，500 万元以内的项目给予 6%的扣除。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受相应价格扣除。

3.2 小企业（含小型、微型企业）应当符合以下条件：工程由小微企业承接的，对小微企业给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3 价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章 二、申请人的资格要求 2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。

4.监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5.残疾人福利性单位的价格扣除

5.1 本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件加盖投标供应商公章为依据。供应商提供虚假材料的，自行承担相应后果。

8.综合评标办法：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格 |  |  |  |  |
| 1 | 价格标准 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且评审价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留二位）：价格分=（评标基准价/供应商报价）×70分。 注：评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1．投标（响应）报价低于采购项目预算50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ； 2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价5% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ； 3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 | 70 | 计算 |
| 二、商务部分 |  |  |  |  |
| 2.1 | 企业业绩 | 供应商自2022年01月01日（以工程竣工日期为准）以来承担过学校、宿舍类似维修改造工程业绩，有一个得4分，最高得12分。 （须同时提供完整的施工合同、合同完工验收证明或合同工程完工验收鉴定书或竣工验收证书、工程款发票（至少一张），提供的证明材料须能反映相关内容，竣工验收证明至少有建设单位、监理单位、施工单位三方盖章为准，否则视为业绩不满足，以上材料提供扫描件并加盖投标供应商单位公章） 企业业绩与项目负责人业绩不可兼得。 | 12 | 客观分 |
| 2.2 | 项目负责人业绩 | 供应商拟派项目负责人自2022年01月01日（以工程竣工日期为准）以来承担过学校、宿舍类似维修改造工程业绩，有一个得4分。 （须同时提供完整的施工合同、合同完工验收证明或合同工程完工验收鉴定书或竣工验收证书、工程款发票（至少一张），提供的证明材料须能反映相关内容，竣工验收证明至少有建设单位、监理单位、施工单位三方盖章为准，否则视为业绩不满足，以上材料提供扫描件并加盖投标供应商单位公章） 项目负责人业绩与企业业绩不可兼得。 | 4 | 客观分 |
| 2.3 | 施工团队人员 | 1.项目负责人具有建设工程类中级职称的得1分，具有建设工程类高级职称的得2分。 2.技术负责人具有建设工程类中级职称的得1分，具有建设工程类高级职称的得2分。 3.技术负责人具备二级及以上注册建造师资格的得1分。 （项目负责人与技术负责人不可为同一人，提供相关证书扫描件并加盖投标供应商公章） | 5 | 客观分 |
| 2.4 |  | 1.施工团队人员除了项目负责人和技术负责人以外，具备建设工程类中级及以上的职称证书的有1个得1分，具备建设工程类高级职称证书的有1个得2分，本项最高得2分。 2.施工团队人员除了项目负责人以外，具备注二级及以上注册建造师的，有1个得1分，本项最高得2分。 3.施工团队人员除了项目负责人以外，具备注二级及以上注册造价师的，有1个得1分，本项最高得1分。 4.拟投入本项目的施工员、安全员、资料员、质量员具备技能证书，有1个得1分，本项最高得4分。 （以上人员需与第四章拟投入人员对应，提供相关证书扫描件并加盖投标供应商公章） | 9 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

注：评分标准中所涉及需要提供的证明材料，评分内容应进行明显标注，采用如箭头、标红或下划线等标注方式，方便评委查看。中标后需提供相关证明材料原件给供采购核查，核查不通过将取消中标资格。

第四章 采购需求

一、项目建设内容及规模

本项目为北校区宿舍维修改造项目，包括但不限于楼地面拆除、墙面抹灰等。（具体详见工程量清单及图纸）。

二、报价说明（供应商应逐条响应，不接受负偏离）

2.1 工程量清单：详见附件1；图纸：详见附件2。

2.2 工程量清单报价要求：

（1）“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中的内容、“总价措施项目清单与计价表”“暂列金额明细表”“规费、税金项目计价表”“专业工程暂估价及结算价表”中已明确的金额和费率不得更改，否则按无效响应文件处理。其他未明确费率供应商可以根据实际情况自行填报。

（2）报价应按现行《建设工程工程量清单计价规范》规定的统一格式填写，内容和数量以工程量清单为依据。

2.3 应按照品牌一览表规定的品牌及质量要求报价，按照第六章主材供货一览表的格式填写主要材料、设备规格、型号、品牌，若供应商欲在采购人推荐品牌之外选择其它品牌的，则该品牌材料、设备必须与采购人推荐的同档次或高于采购人推荐的档次，并以澄清答疑方式向采购人提出并获得同意，否则采购人有权要求供应商无条件更换该材料、设备为采购人推荐的品牌，单价不予调整。投标人在响应时必须注明主要材料规格、型号、品牌，如进场材料与响应时不符，采购人可另行采购，供应商承担相应的材料及采购费用；工程中所用材料必须符合国家质量验收标准。

2.4 ★供应商提供的承包人供应材料一览表应包含规格、型号、品牌并逐一标明。

2.5 ★报价成果文件封面上要求造价编制人员签字、盖专用章。

2.6 ★供应商应在响应文件中承·诺已充分考虑各类成品保护项、工程渣土费、环卫保洁费、垃圾外运项、治安联防费等工程相关费用以及办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续的费用。

2.7 ★供应商应在响应文件中承·诺工程涉及市政、市容、环保、防火、劳动保护及施工质量、安全等发生的费用均由成交供应商承担。发生安全事故，责任由成交供应商负责。

2.8 在施工过程中采购人有权委托具有相关资质的检测机构对供应商进场材料进行抽检，检测费用由施工单位先行支付，决算时在暂列金中列支，采购人据实结算（施工单位需配合提供发票原件）。若检测不合格检测费则由施工方支付，不合格达到两次，采购人有权解除合同，由此造成的一切损失由供应商承担。

★三、项目实施方案（供应商应逐条响应，不接受负偏离）

供应商应根据项目特点及项目需求编制项目实施方案，编制的项目实施方案至少包括以下内容及符合采购文件要求的实质性要求：

3.1施工进度计划和各阶段进度的保证措施，实质性要求：关键思路清晰、准确、完整，计划编制合理可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行，采取新技术、新工艺、新材料、新设备。内容较差，无针对性和可操作性的视为负偏离，视为未响应竞争性磋商文件实质性要求。

3.2安全文明措施，实质性要求：本项目安全文明、环保措施的规范性、全面性、合理性、针对性、具体性、可靠性、及操作规程科学性。内容较差，无针对性和可操作性的视为负偏离，视为未响应竞争性磋商文件实质性要求。

3.3劳动力、机械设备和材料投入计划，实质性要求：劳动力计划应分工种、级别、人数按施工阶段配备劳动力，投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。内容较差，无针对性和可操作性的视为负偏离，视为未响应竞争性磋商文件实质性要求。

3.4各分部分项工程的施工方案及质量保证，实质性要求：质量保证体系及措施符合规范要求，各项措施方法可靠、详尽。内容较差，无针对性和可操作性的视为负偏离，视为未响应竞争性磋商文件实质性要求。

3.5技术力量、人员配备，实质性要求：技术力量、人员配备，岗位责任。内容较差，无针对性和可操作性的视为负偏离，视为未响应竞争性磋商文件实质性要求。

3.6质量保证体系，实质性要求：质量保证体系及措施符合规范要求，各项措施方法可靠、详尽，有质量保证承诺。内容较差，无针对性和可操作性的视为负偏离，视为未响应竞争性磋商文件实质性要求。

3.7关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案，实质性要求：关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案。内容较差，无针对性和可操作性的视为负偏离，视为未响应竞争性磋商文件实质性要求。

以上条款要求供应商必须在响应文件中进行逐项应答，且所有条款均为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效文件处理。

★四、项目组成员（供应商应逐条响应，不接受负偏离）

供应商需在响应文件中提供拟入本次工程的相关人员信息(姓名、学历、身份证号、手机号）及证明（身份证扫描件、学历证书扫描件、劳动合同扫描件、社保证明），包含以下人员（每个种类至少1人）：（1）项目负责人，（2）技术负责人，（3）施工员，（4）质量员，（5）安全员，（6）标准员，（7）材料员，（8）劳务员，（9）资料员，（10）预算员，（11）技术员。

注：1、社保证明为供应商为其连续缴纳的2025年01月-2025年06月的社保机构出具的养老保险缴纳证明加盖投标供应商公章，若为退休返聘人员无需提供社保，但需提供退休返聘相关证明加盖投标供应商公章）

2、本项目严禁转包和违法分包，政府采购合同不得转包，未经采购人同意亦不得分包。供应商应在响应文件中承·诺投入本次项目的人员均为与本单位存在真实、合法、有效的劳动关系的人员，采购人或监理单位在施工过程中通过随机核查现场人员的劳动合同、社保记录等方式开展抽查，一旦发现采购人或监理单位有权立即制止，清退违规人员，并有权要求供应商立即更换相应人员且不得影响施工进度，追究其违法违约责任乃至解除合同并按合同约定主张违约金及其他损失。

★五、人员管理要求（供应商应逐条响应，不接受负偏离）

供应商应在响应文件中承·诺：

5.1项目负责人每天不少于 6 小时，每周不少于 6 个日历日在本工程现场工作；如发现项目负责人一周内有两天以上不在现场，或者一周内在现场工作时间累计少于 30小时，则视为供应商违约，应按2000元/次支付违约金，且采购人有权就此行为向有关部门和单位举报和投诉，并要求供应商更换项目负责人。项目技术负责人应组织项目人员进行图纸会审（包括图纸收发），编制施工组织设计并发放至有关部门和人员，负责项目的技术复核工作等。

5.2 未经采购人同意不得擅自更换项目负责人，确需更换的，不得降低相应的资格条件，并履行相关变更手续，并由采购人核验用工关系。

5.3技术负责人及施工人员（包含五大员质量员、施工员、安全员、资料员、材料员）必须常驻现场，每周不少于5个工作日，每日不少于8小时。现场进行每日三次打卡考勤，如缺席，每人每次罚款1000元，上不封顶，采购人有权从任意一期支付的工程款中直接扣除。

5.4 供应商法人应书面委托施工现场安全负责人，如出安全事故则由施工单位承担施工安全的法规和经济责任。

★六、现场管理要求（供应商应逐条响应，不接受负偏离）

供应商应在响应文件中承·诺：

6.1 供应商应严格执行建筑施工规范、安全操作规范、安全防火规定、环境保护规定，施工中所发生的一切安全责任事故均由供应商承担，采购人不承担任何责任。

6.2施工期间必须遵守采购人管理规章制度，按照磋商文件采购项目需求、施工合同以及采购人要求履约完成本项目各项要求。

6.3 供应商应做到文明施工，不得扰民，做好施工现场及院内整洁。

6.4 供应商所使用的各类材料必须为环保、节能产品。

★七、完工时间、工程变更及验收要求（供应商应逐条响应，不接受负偏离）

供应商应在响应文件中承·诺：

7.1自开工日期（开工日期以采购人发出的开工通知载明的开工日期为准）起20个日历日完工并验收合格，供应商应合理安排工期和作息时间，如发生违规行为，则承担一切责任和经济损失。

7.2 供应商应按约定的时间和要求，完成以下工作：

（1）合同正式签订2 个日历日内，应根据图纸、现场条件提供施工组织设计，工程量统计清单、材料计划表和工程进度报表。

（2）施工安全保卫工作及夜间施工照明由供应商全权组织并负责实施。

（4）施工场地清洁卫生的要求：文明、卫生。

7.3工程变更：

（1）设计变更需有设计部门的设计变更通知单，并经采购方现场负责人签字确认。

（2）现场签证必须有采购方现场负责人签字确认方为有效。

（3）成交方不得对原有工程设计进行变更，因中标方自身原因导致的工程变更，成交方无权要求追加合同价款的签证，并承担由此给采购方带来的一切损失。

（4）因工程设计变更引起的工程量增减，且符合价款调整条件的，必须在5日内将量、价申请报告报采购方现场负责人核准、审查确认，如出现逾期不报，工程量增加的视同优惠，工程量减少的按实际工程量结算，任何后补签证的请求将受到采购方的拒绝。

7.4双方约定工期延误的处理方式：由于业主原因，工期顺延；由于施工方原因，承担赔偿责任，按5000元/天支付赔偿金，工期延误赔偿金限额为合同价的 10%。逾期超过15个日历日仍未竣工验收合格，采购商有权解除合同并要求供应商赔偿损失。该违约金采购方可以从应向中标方支付的任何款项中扣除，此违约金的支付并不能解除中标方完成该工程的责任和合同规定的其它责任。

7.5 工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关国家规范的规定。

7.6 隐蔽工程和中间验收：凡隐蔽工程进行中间验收；各分部分项工程结束后进行验收。

7.7 材料设备供应：材料设备必须有合格证，符合国家质量检测、环境、安全等有关标准，必须要经采购人验收品牌、规格、型号，否则即使成交，采购人和采购代理机构有权取消合同，拒绝接受所供货物，拒绝支付款项，并由供应商承担给采购人造成的相应的损失。

7.8 工程完成后，须提供详细的竣工图纸及相应标识作为验收的重要依据。

7.9 供应商在合同履约过程中、完成后验收不合格的，采购人有权拒绝支付任何款项，并有权依据法律追究合同责任方的责任。

★八、质保要求（供应商应逐条响应，不接受负偏离）

供应商应在响应文件中承·诺：

8.1 工程完工后，在5个日历日内中标供应商做好场地所有清理工作。在合同约定的完工时间通过验收并办理相关手续，并向采购人交齐所有合格的竣工资料，如因供应商原因影响竣工验收或导致不能通过验收，供应商应无偿返工且工期不予顺延，逾期超过15个日历日仍未竣工验收合格，采购商有权解除合同并要求供应商赔偿损失。

8.2 质量保修范围：本工程施工内容。具体质量保修内容双方约定如下：本项目质保期按双方签订《工程质量保修书》所载内容确定。

8.3 质量保修期：从工程竣工验收合格之日起算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；

（5）其他项目的保修期限为2年。

注：建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算，上述质量服务保修要求为最低要求，不满足的作无效投标处理。质保期间凡工程出现非人为因素（不可抗力除外）导致的损坏，施工方需于采购人告知之日起三日内免费维修完毕。

8.4 质量保修责任

（1）属于保修范围和内容的项目，中标供应商应在接到修理通知之日后3个日历日内派人修理。如未按时派人维修，采购人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除，不足部分由中标供应商承担。

（2）发生须紧急抢修事故，中标供应商接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

（3）在国家规定的工程合理使用期限内，非因采购商原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，应承担损害赔偿责任。

九、其他要求（供应商应逐条响应，不接受负偏离）

供应商应在响应文件中承·诺：

9.1 采购人向每个供应商提供了工程量清单，采购人并不保证所提供的资料全面而准确地反映工程的实际状况，供应商应在集中勘察时，对现场和周围环境进行仔细认真地查勘，全面、准确地了解工地位置、环境、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况。一个有经验的供应商对工程特点和施工现场应作出自己的判断和推测，并对自己的判断和推测负责。供应商所有问题在集中勘察时与采购人进行确认，以便制作出合理的施工组织方案，并能准确核算相关成本，供应商任何因忽视或误解工地情况而导致的成本增加（包括成本核算错误）或工期延长等申请要求中标后一律不予认可。

9.2 成交供应商在签订合同后、进场施工前，需再次对施工现场情况进行确认，如有问题，需及时提出，确保无前期遗留问题，经双方确认后，签署《施工现场情况确认书》。后续施工现场出现的问题，均由成交供应商承担。

9.3 供应商须承诺，成交后安排专人负责项目预决算、施工资料管理等工作。

9.4 供应商须承诺，禁止在22:00至次日6:00进行产生噪声污染的建筑施工作业，白天施工符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008），昼间（6:00-22:00）施工噪声限值55分贝以内。‌‌

9.5 如成交供应商在本项目施工过程中未严格履行农民工工资监控制度，对施工工人工资发放监管不力，引发欠薪事件，导致施工工人采用极端方式讨薪，造成较为恶劣的社会影响的，将提请建设主管部门对其进行处罚。

9.6 如因采购人或政策变化等原因导致合同开工日期延迟、工期延长或项目终止，采购人不承担违约责任，并书面通知成交供应商后对已完成工作量进行清算。

9.7 工程隐蔽部位经成交供应商自检确认具备覆盖条件的，成交供应商应在共同检查前48小时通知采购人检查，说明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。经采购人检查确认质量符合隐蔽要求，成交供应商才能进行覆盖。经采购人检查质量不合格的，成交供应商应在采购人指示的时间内完成修复，并由采购人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由成交供应商承担。如成交供应商未得到采购人检查通过的书面签字，成交供应商所做隐蔽工程工程量采购人可不予结算。因此带来的不利后果由成交供应商承担。

9.8 项目最终结算费用以审定价为准，成交供应商需在工程竣工验收后按实际结算清单报采购人指定审计单位送审。如在审计过程中因成交供应商原因导致工程核减额超过合同价的10%，这部分核减的审计费用由成交供应商承担；如核减额超过合同价的20%，该项目所有审计费用由成交供应商承担。

9.9 该项目资金全部为市财政资金，故最终结算价不得超过项目预算。若有超出部分增项则视为成交供应商让利，采购人可不结算超出部分费用。

9.10 成交供应商应在合同签订且收到采购人通知3日内编制符合现场实际情况的详细项目进度计划表，供采购人审批，并按此开展工作。若采购人第一次发现成交供应商实际工作进度滞后于进度计划表超过3天，成交供应商需向采购人进行书面情况说明和整改报告；若第二次发现成交供应商实际工作进度滞后于进度计划表超过3天，则视为成交供应商违约。采购人有权要求成交供应商在3日内退场，进行项目清算并按照合同价的20%向成交供应商索赔。

9.11 合同签订后如因成交供应商原因未能完成合同，则视为成交供应商违约，采购人有权按照合同价20%向成交供应商进行索赔。

★十、项目负责人现场述标

由拟入本次项目的项目负责人带本人身份证原件，对本次项目现场述标，时间不超过10分钟，至少包括以下内容：

10.1 对于本次项目的个人见解；

10.2 参与过的类似工程施工项目的介绍；

10.3 回答评委现场提出的问题。

注：项目负责人缺席或没有准备述标内容的视为负偏离，视为未响应竞争性磋商文件实质性要求。

十一、付款方式

11.1 合同签订后10个工作日内，施工项目所需主材到达施工现场并经采购人确认后，采购人支付暂定合同价10%的预付款；

11.2 工程量达到70%后，支付合同价的40%；

11.3 结算审计结束后，支付至审定价的100%（采购人付款前会根据施工现场安全文明，有无质量或安全事故，进度提前或滞后，施工期的配合程度等综合考虑付款时间）；

11.4 每次付款前，供应商需提供确保按时将足额民工工资发放给民工本人的承诺书。

第五章 合同草案条款

建设工程施工合同

项目编号：

项目名称：

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分合同协议书

甲方（全称）：南京外国语学校

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：北校区宿舍维修改造项目

2.工程地点：南京市。

3.工程立项批准文号：    /     。

4.资金来源：                  。

5.工程内容： 详见工程量清单内容及图纸。

群体工程应附《乙方承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

详见工程量清单内容及图纸。

7.本项目集中建设管理单位为南京雨花新滨江城市发展有限公司。

二、合同工期

计划开工日期：      年      月    日。

计划竣工日期：      年      月    日。

工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合：符合国家相关验收标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） (¥   元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）(¥元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） (¥元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (¥元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） (¥ 元)。

2.合同价格形式：  固定单价合同    。

五、项目经理

乙方项目经理：              。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标（成交）通知书（如果有）；

（2）磋商声明及附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.甲方和乙方通过竞争性磋商形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于     年     月     日签订。

十、签订地点

本合同在签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 合同签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 5 份，均具有同等法律效力，甲方执 3 份，乙方执 2 份。

甲方：(公章)                    乙方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

（签字）（签字）

地址：地址：

邮政编码：邮政编码：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

签订日期：签订日期：

第二部分通用条款

同建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）内的通用合同条款

第三部分专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）施工磋商文件（包括修改澄清通知）及答疑、投标书及附件；（2）标准、规范及有关技术文件、技术要求；(3)双方有关工程合同的洽商、变更、补充协议（包括承诺书）、会议纪要等书面记录和文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：；

资质类别和等级：                                 ；

联系电话：                                       ；

电子信箱：                                       ；

通信地址：                                       。

1.1.2.5 设计人：

名称：                                       ；

资质类别和等级：                                 ；

联系电话：                                       ；

电子信箱：                                       ；

通信地址：                                       。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

无                      。

1.1.3.9 永久占地包括：  无             。

1.1.3.10 临时占地包括： 元               。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：按照磋商文件和现行国家、行业、专业、江苏省和南京市的有关标准、规范、规定和条例及强制性标准。若有不一致，以要求更严格的标准或规范为准。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家和地方现行的有关标准、规范。如在施工期间，相关标准、规范已更新，以更新的版本为准。工程所需的所有标准、规范或按新标准执行产生的施工费用，由乙方自行承担。

1.4.2 甲方提供国外标准、规范的名称：/。

甲方提供国外标准、规范的份数：  /              ；

甲方提供国外标准、规范的名称：    /            。

1.4.3甲方对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：见第四章技术标准和要求。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 1.协议书；2.双方经协商明确权利、义务的纪要、协议；3.本合同专用条款；4.竞争性磋商文件、成交通知书；5.磋商响应文件及其附件；6.合同通用条款；7.标准及有关技术文件；8.图纸；9.工程报价单或预算书。

1.6 图纸和乙方文件

1.6.1 图纸的提供

甲方向乙方提供图纸的期限：开工前 ；

甲方向乙方提供图纸的数量：1套 ；

甲方向乙方提供图纸的内容：涉及本次磋商范围的全部施工图纸。

1.6.4 乙方文件

需要由乙方提供的文件，包括：施工总进度计划、材料进场总计划、甲供材需求计划；

乙方提供的文件的期限为：进场后一周内提供材料计划，每周分别向甲方、项目管理方、监理提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、甲方供材料清单、乙方购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料；

乙方提供的文件的数量为：两套；

乙方提供的文件的形式为：书面；

甲方审批乙方文件的期限：监理人收到材料后一周内。 1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：由乙方准备并提供。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： /    。

1.7 联络

1.7.1甲方和乙方应当在  3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 甲方接收文件的地点：  施工现场 ；

甲方指定的接收人为：           /     。

乙方接收文件的地点：   项目现场；

乙方指定的接收人为：                 。

监理人接收文件的地点：   项目现场；

监理人指定的接收人为：           /   。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：乙方必须认真做好施工现场的安全防护工作（包括照明、安全设施等）和施工人员的治安教育及管理工作，对于施工现场可能出现的任何安全事故承担全部责任并承担全部费用。对非施工人员不准其进入现场，落实安全责任制保证做到绝对安全。如因乙方安全文明施工或照明等措施不到位，造成施工无关人员进入施工范围并发生事故，所有责任由乙方承担。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：建筑红线范围内的均为场内交通，此外为场外交通。

关于甲方向乙方免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内道路和交通设施由乙方自行解决。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 乙方 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归甲方所有。

关于甲方提供的上述文件的使用限制的要求：仅限用于本工程。

1.11.2 关于乙方为实施工程所编制文件的著作权的归属：归甲方所有。

关于乙方提供的上述文件的使用限制的要求：仅限用于本工程，未经甲方同意不得复制，不得向乙方以外的人员泄露有关图纸内容。

1.11.4 乙方在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由乙方承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整合同价的方法具体见 12.1。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：调整合同价的方法具体见 12.1。

2. 甲方

2.2 甲方代表

甲方代表：。

姓名：；

身份证号：                 /            ；

职务：   现场负责人            ；

联系电话：                               ；

电子信箱：            /                    ；

通信地址：            /                  。

甲方对甲方代表的授权范围如下：(1)确认乙方提出的顺延工期的签证；(2)对发生的不可抗力造成工程无法施工的处置；(3)工程量变更、设计变更及施工条件变更等有关签证的确认；(4)工程竣工验收报告的确认；(5)工程预付款和进度款的审批；(6)处理和协调外部施工条件；(7)代表甲方行使本合同约定的其它权利和义务。本合同实施过程中，所有应由乙方负责又需甲方派驻代表/监理审批或确认的事情均不能免除或减轻乙方应负的合同责任。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于甲方移交施工现场的期限要求： 签订合同后 。

2.4.2 提供施工条件

关于甲方应负责提供施工所需要的条件，包括：施工现场按照既有条件提供，现场水、电由乙方装表计量。乙方承担接线费用、现场配电设备费用、水电费及损耗费用，所有费用列入投标报价。

2.5 资金来源证明及支付担保

甲方提供资金来源证明的期限要求：资金来源已落实，不提供。

甲方是否提供支付担保：不提供。

甲方提供支付担保的形式：  /  。

3. 乙方

3.1 乙方的一般义务

（1）乙方提交的竣工资料的内容：工程竣工时按要求提供贰套完整的竣工图（2 套及电子版 1 套）和竣工结算及其他资料。竣工图纸和资料均要符合南京市行政质检监督部门及南京市城建档案馆要求。相关费用由乙方承担。

乙方需要提交的竣工资料套数：三套。

乙方提交的竣工资料的费用承担：由乙方承担。

乙方提交的竣工资料移交时间：本工程验收后 28 日内提供符合城建档案馆和行政质检监督部门要求的竣工资料（原件）。实际竣工验收并获得通过日期为验收合格之日。

乙方提交的竣工资料形式要求：按南京市相关主管部门要求编制。

（2）乙方应履行的其他义务：

a、乙方须按政府有关规定按时支付工人的工资，否则因此发生矛盾而影响工程工期，甲方有权停止对乙方的付款，并追究因此而造成的一切损失；b、按国家规定相关要求，无条件做好相关检测、监测等工作； c、做好与市容、环保、交通、街道等部门和周边居民的协调工作； d、施工现场卫生按标准化现场要求管理，材料和设备堆放整齐，施工区和居住区保持整洁卫生； e、负责甲供材料设备的卸货、堆放和保管工作，乙方需将相应费用列入投标报价中，结算时不作调整； f、甲方对磋商工程项目范围内的工程变更或调整，乙方应接受并予以施工； g、按照甲方及有关法律、法规、规定的要求，提交甲方报批报建所需要的有关文件资料。h、认真做好工地现场的安全防护工作（包括照明、安全设施等），保证闲杂人员、外单位施工车辆等未经允许不得进入现场。I 、按省市有关要求办理施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，相关手续由乙方负责办理，甲方协助，并妥善解决扰民和民扰问题，所发生的一切费用由乙方承担。夜间必须施工时，乙方自行解决四邻及交通、市容、环卫和施工噪音等问题、处理好四邻关系所发生的费用由乙方承担。J、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护由乙方承担直接保护的责任，因乙方原因导致的相应费用由乙方承担。如乙方未及时解决上述问题引起不良影响的，甲方有权直接按赔付费用从工程款中扣除。K、施工场地清洁卫生的要求：完工后建筑垃圾全部清理外运，费用由乙方承担；乙方需对现场进行硬地坪施工；按南京市文明地标准规定执行，费用由乙方承担。L、进场后一周内提供材料计划，每周分别向甲方、项目管理方、监理提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、甲方供材料清单、乙方购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。分项的施工组织设计在开工前向甲方提供。M、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，落实现场临电、施工机械、临边防护等施工安全技术措施。由于乙方造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。乙方负责施工现场的安全及第三方人身安全，执行安全施工和文明现场条款。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：                  /                      ；

身份证号：                  /                      ；

建造师执业资格等级：                   /                      ；

建造师注册证书号：                    /                      ；

建造师执业印章号：                   /                      ；

安全生产考核合格证书号：                  /                ；

联系电话：                  /                      ；

电子信箱：                  /                      ；

通信地址：                  /                      ；

乙方对项目经理的授权范围如下：代表乙方负责履行合同。

3.3 乙方人员

3.3.1 乙方提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款有关规定执行。

3.3.3 乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按通用条款有关规定执行。

3.3.4 乙方主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款有关规定执行。

3.3.5 乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：乙方在投标书中明确的项目部主要人员（）不得擅自变更，开工时和施工过程中若有擅自变更，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此给甲方带来的一切损失费用；若项目部主要人员要更换，必须经甲方同意批准，并同时支付 5000 元/人的违约金。

乙方主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：与项目经理同样处罚。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：工程主体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：按国家现行相关规定。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：   /  。

其他关于分包的约定：本工程应由乙方自行完成，不准转包或擅自分包，若发现擅自分包，甲方有权解除合同并要求乙方退场，一切损失和后果均由乙方承担，并视情况向建设行政主管部门报告。对确实需要分包的工程，必须征得甲方书面同意和确认，并向甲方提供分包单位资质证书、分包合同、进退场时间、分包工程施工方案。本合同规定的工程项目，如确认有未经甲方批准的第三方施工单位进场，甲方有权主张该分包合同无效，同时由乙方向甲方支付违约金 20 万元，并赔偿由此给甲方造成的经济损失；分包合同不得与本合同发生抵触。分包合同不解除乙方对该分包工程的任何义务与责任，乙方在分包现场派驻监督管理人员，保证合同的履行。分包单位的任何违约行为，均视为乙方违约。分包单位对所分包的项目和乙方一样负有连带责任。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按照通用条款有关规定执行。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

乙方负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自甲方向乙方移交施工现场之日起，乙方应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

3.7 履约担保

乙方是否提供履约担保：否。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程质量控制、进度控制、造价控制、信息管理、合同管理、安全监督、现场协调。

关于监理人的监理权限：甲方委托的职权：工程质量控制、进度控制、造价控制、信息管理、合同管理、安全监督、现场协调。需要取得甲方批准才能行使的职权：(1)增加的工程量、设计变更、签证等的确认；(2)标准的确认；(3)分包单位的确认；(4)开工令、停工令、复工令及工程施工过程中需发生经济费用的一切事宜。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由乙方提供并承担费用。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：                  /                      ；

职务：                  /                      ；

监理工程师执业资格证书号：                  /                      ；

联系电话：                  /                      ；

电子信箱：                  /                      ；

通信地址：                  /                      ；

关于监理人的其他约定：                  /                      ；

4.4 商定或确定

在甲方和乙方不能通过协商达成一致意见时，甲方授权监理人对以下事项进行确定：

（1）    /   ；

（2）    /   ；

（3）    /   。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 符合国家质量验收标准 。

关于工程奖项的约定：          /            。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2乙方提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：乙方必须按照相关规定通知监理单位组织人员对本工程施工过程中的隐蔽工程进行严格的验收，同时甲方有权要求按规范及质监部门的有关规对工程任何部位进行中间验收，每道工序均由现场监理进行验收确认后才能进入下道工序。

监理不能按时进行检查时，应提前 24小时提交书人面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，落实现场临电、施工机械、临边防护等施工安全技术措施。由于乙方造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。乙方负责施工现场的安全及第三方人身安全，执行安全施工和文明现场条款。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：施工现场内的所有治安保卫由乙方负责并承担责任。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：乙方应在工程开工后 7 天内编制施工场地治安管理计划并报送监理和甲方。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：乙方必须遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续、承担有关费用，该费用已含在合同价款中。所有的废水、污水排放应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，由此而引起的后果由乙方自行解决。所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统，费用由乙方承担。在施工实施过程中按照市级文明工地的标准要求安全、文明施工，做好场容、场貌的工作。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按南京市相关主管部门规定执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

乙方提交详细施工组织设计的期限的约定：按照通用条款有关规定执行。

甲方和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按照通用条款有关规定执行。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

甲方和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按照通用条款有关规定执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于乙方提交工程开工报审表的期限：按照通用条款有关规定执行。

关于甲方应完成的其他开工准备工作及期限：按照通用条款有关规定执行。

关于乙方应完成的其他开工准备工作及期限：按照通用条款有关规定执行。

7.3.2开工通知

因甲方原因造成监理人未能在计划开工日期之日起120天内发出开工通知的，乙方有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1甲方通过监理人向乙方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前提供水准点与坐标控制点，按施工图由甲方、监理和乙方现场交验。

7.5 工期延误

7.5.1 因甲方原因导致工期延误

（7）因甲方原因导致工期延误的其他情形：因甲方原因造成的工期延误，工期顺延，发包方不承担任何费用（包括不限于窝工怠工费用）。

7.5.2 因乙方原因导致工期延误

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：乙方原因造成的工期延误，甲方按 5000 元/天在工程进度款中予以扣罚。

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：违约金上限为竣工结算价的10%，乙方支付逾期竣工违约金后，不免除乙方继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按照通用条款有关规定执行。

7.7异常恶劣的气候条件

甲方和乙方同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）    /   ；

（2）    /   ；

（3）    /   。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  /  。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1甲方供应的材料设备的保管费用的承担：甲方供应的材料和工程设备，乙方清点后由乙方妥善保管，保管费用由乙方承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要乙方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、

规格、数量要求： 符合设计要求 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 乙方提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由乙方承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： / 。

施工现场需要配备的试验设备： / 。

施工现场需要具备的其他试验条件： / 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： / 。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

（1）甲方书面认可的工程设计变更；

（2）甲方、监理人和审计部门均书面认可的签证；

（3）甲方、监理人和审计部门三方均书面认可的新增减工程量；

（4）乙方不得随意更改设计及施工方案，因乙方自身原因导致的工程及施工方案变更，乙方无权要求追加合同价款。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

1、工程量清单项目的项目特征与投标报价中相同的，按投标报价的综合单价计算。

2、投标报价中没有综合单价的漏项的工程量清单项目，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、参考《江苏省市政工程计价表》、《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》中的人工、材料、机械台班耗用量、采用投标报价时的人工、机械台班单价、管理费、利润等费用标准及材料价格计算，无投标价的材料按施工期的市场价。其相应综合单价由乙方提出，经甲方确认后作为结算的依据。管理费、利润等费用应与投标报价文件中管理费和利润费率相同；无投标价的材料按施工期间的市场价执行。

3、本工程分部分项工程量按实结算。新增综合单价及材料市场价由乙方提出，经监理方认可、审计部门审核、甲方确定后作为结算单价。

4、所有变更需乙方、监理人、甲方代表、跟踪审计方四方签字确认。

10.5乙方的合理化建议

监理人审查乙方合理化建议的期限：按通用条款执行。

甲方审批乙方合理化建议的期限：按通用条款执行。

乙方提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：另行协商。

10.6 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见清单。

10.6.1 依法必须磋商的暂估价项目

对于依法必须磋商的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.6.2 不属于依法必须磋商的暂估价项目

对于不属于依法必须磋商的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第3种方式：乙方直接实施的暂估价项目

乙方直接实施的暂估价项目的约定：没有甲方的书面授权，乙方不可以直接实施暂估价项目。

10.7 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按照通用条款执行。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：否 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：    /       ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：

专用合同条款①乙方在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/ %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/ %时，其超过部分据实调整。

②乙方在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/ %时，其超过部分据实调整。

③乙方在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/ %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：     /     。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除甲方提出的设计变更、甲方和监理方均认可的签证、政府文件规定的不可竞争费用和政策性调整、不可抗力外的施工期间的全部风险。

风险费用的计算方法：风险费用应包含在报价中。乙方投标时是在仔细阅读磋商文件、设计图纸、设计规范等前提下，结合乙方针对本工程的施工方案，并结合对本工程的风险分析，做出自己的投标报价并与甲方签订本合同的；但按照地质资料及图纸显示，有经验的承包商无法估测的偏差不在风险承包范围之内。

风险范围以外合同价格的调整方法：

(1)工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目相同的，按投标报价的综合单价计算。

(2)新增工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目类似的，综合单价按类似项目在《建设工程工程量清单计价规范》、《江苏省市政工程计价表》、《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》（2014）中的人工、材料、机械台班耗用量、类似项目投标报价时的人工、机械台班单价、管理费、利润等费用标准及材料价格（无投标价的材料按施工时期的市场价）计算，并按照合同价格的下浮率计算后作为结算单价。其相应综合单价及材料市场价由乙方提出，经甲方及监理方审核后确定。

(3)投标报价中没有综合单价的新的工程量清单项目，新增综合单价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省市政工程计价表》、《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》（2014）中的人工、材料、机械台班耗用量、投标报价时的人工、机械台班单价、材料价格（无投标价的材料按施工时期的市场价），按照计价表相应的管理费和利润的取费标准后，综合单价按投标报价项目同比例优惠后作为结算单价。新增综合单价及材料市场价由乙方提出，经监理方审核后报甲方确定。

(4)合同履行期间，当实际工程量与磋商工程量清单出现偏差时，综合单价不做调整。

(5)工程量清单报价书中的措施费为包干项目，结算时不做调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  /  。

风险费用的计算方法：  /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。

3、其他价格方式：  /  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 30%  。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式：          /         。

12.2.2 预付款担保

乙方提交预付款担保的期限：    /   。

预付款担保的形式为：         /      。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按通用条款执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按通用条款执行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6其他价格形式的计量：/ 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（1）合同签订后10个工作日内，采购人支付暂定合同价（不包含暂列金）30%的预付款；

（2）结算审计结束后，支付至审定价的100%（采购人付款前会根据施工现场安全文明，有无质量或安全事故，进度提前或滞后，施工期的配合程度等综合考虑付款时间）；

（3）每次付款前，供应商需提供确保按时将足额民工工资发放给民工本人的承诺书。

注：材料齐全，具体付款时间以南京市秦淮区教育局、南京市秦淮区财政局审批时间为准。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：/   。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/；。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送甲方的期限：7 天内。

甲方完成审批并签发进度款支付证书的期限：7 天内。

甲方支付进度款的期限：甲方在进度款支付证书签发后完成支付。

甲方逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批   /  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用条款执行。

甲方不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   /    。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

乙方向甲方移交工程的期限：合同当事人应当在颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交。

甲方未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /   。

乙方未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   /   。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由乙方承担；

（2）无负荷联动试车费用由乙方承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

乙方完成竣工退场的期限：在竣工验收后 15 天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

乙方提交竣工付款申请单的期限：乙方在工程完工后一个月内将竣工结算报甲方，由甲方送审计部门进行审计，在审计过程中甲方不接受乙方提交的任何补充资料（除非这些补充资料的内容被证实是发生在工程完工以后的），所有遗漏的结算资料甲方将视为乙方做出的优惠。

竣工付款申请单应包括的内容：竣工结算合同总价、甲方已支付乙方的工程价款、应支付的竣工付款金额。

14.2 竣工结算审核

甲方审批竣工付款申请单的期限：15个工作日。

甲方完成竣工付款的期限：工程结算审计完成后 14 个工作日。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

乙方提交最终结清申请单的份数：五份。

乙方提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）甲方完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。

（2）甲方完成支付的期限：按通用条款执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：按通用条款执行。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：/。

15.3.1 乙方提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  /  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /   ；

（2） /  %的工程款；

（3）其他方式:      /    。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第     种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金

的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:      /    。

关于质量保证金的补充约定：/  。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：

1、其他项目保修期限约定如下：保修期为总承包工程竣工证书发出/实际竣工日期后的 24个月。

15.4.3 修复通知

乙方收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修，甲方可以委托他人修理，所需费用从工程保修款冲抵。

2、发生紧急抢修事故的，乙方接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方法，乙方实施保修。

16. 违约

16.1 甲方违约

16.1.1甲方违约的情形

甲方违约的其他情形：  /  。

16.1.2  甲方违约的责任

甲方违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因甲方原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：另行协商。

（2）因甲方原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：另行协商。

（3）甲方违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：另行协商。

（4）甲方提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因甲方原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：另行协商。

（5）因甲方违反合同约定造成暂停施工的违约责任：另行协商。

（6）甲方无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致乙方无法复工的违约责任：另行协商。

（7）其他：   /    。

16.1.3 因甲方违约解除合同

乙方按16.1.1项〔甲方违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后甲方仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同。

16.2 乙方违约

16.2.1 乙方违约的情形

乙方违约的其他情形：

1工程质量必须符合国家质量验收标准及图纸要求，如不符合国家质量验收标准及图纸要求，所发生的一切返工费用及由此给甲方造成的经济损失均由乙方承担，并按工程结算价款的 10%予以处罚，此项赔偿并不能解除成交单位完成工程的责任及合同规定的其他责任。如因施工质量导致安全事故，由乙方承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此而造成后续工程延误费用。

2、乙方应对工程质量及因工程质量发生的纠纷承担责任。因乙方原因工程质量达不到合格等级，甲方有权单方终止合同，乙方无权要求甲方给付工程款，并应按本合同总价款 10%的标准向甲方支付违约金；如乙方支付了违约金后仍不能弥补因其工程质量达不到合同约定等级而给甲方造成的经济损失，乙方还应赔偿甲方的实际经济损失。

3、对于乙方在施工阶段一切违背本合同文件条款和国家有关规定的行为，甲方有权就有关事项书面发出通知。如乙方在接获甲方要求纠正的书面通知后十天内仍未遵照执行时，则甲方有权直接招请其他乙方执行该书面通知所需的任何工作，由此招请而产生的费用和甲方的相关损失，甲方可作为债务向乙方索还或在根据本合同文件内应付或届期应付乙方的款项内扣除，支付执行者。

4、甲方可以书面形式通知乙方要求其暂停履行合同规定的全部或部分义务，通知应说明暂停履行的义务、有效日期和理由，乙方应就此暂停履行其义务（除照管工程所需的部分外）直到甲方签发恢复履行的书面通知。

16.2.2乙方违约的责任

乙方违约责任的承担方式和计算方法：

1、在施工期间乙方如发生重大质量和安全事故，必须承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此造成后续工程延期费用（2000 元/天），甲方有权勒令其退场，或减少其承包内容，所造成的损失由乙方承担。

2、乙方不按期交付合格竣工图及竣工资料，甲方将推迟审核乙方决算时间，由此造成的损失由乙方承担。

16.2.3 因乙方违约解除合同

关于乙方违约解除合同的特别约定：   /    。

甲方继续使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   /    。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /   。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，甲方应在商定或确定甲方应支付款项后14 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：乙方须依法对其应投保的人身、财产（包括但不限于对本工程施工作业人员的生命财产和施工机械设备）办理保险，并支付保险费用。乙方须对进入施工现场人员的意外或伤亡负全部责任。甲方对包括但不限于任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于乙方或其分包人，皆不负任何法律上的赔偿责任，乙方须保障甲方免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。乙方须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的人身伤亡及财产损坏负费用、损失、索偿或诉讼等法律责任，并须保障甲方免负该责任，除非有关伤亡是甲方所引致的。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按建设行政主管部门和相关法律规定执行。

乙方是否应为其施工设备等办理财产保险：按建设行政主管部门和相关法律规定执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

19. 争议解决

19.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

19.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。

选定争议评审员的期限：  /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：  /  。

19.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

19.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   1  种方式解决：

（1）向 工程所在地 仲裁委员会申请仲裁；

向 工程所在地 人民法院起诉。

附件:

专用合同条款附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：廉政责任书

附件5：安全生产协议

附件6：文明施工责任协议书

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

法定代表人或授权委托人：法定代表人或授权委托人：

地址：地址：

日期：日期：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积 (平方米) | 结构 形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格 （元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：南京外国语学校

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就北校区宿舍维修改造项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：施工合同约定承包范围内所有施工内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5年；

3．装修工程为  3  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为  2   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2 年；

7．其他项目保修期限约定如下： 其他工程的质量保修期根据分包合同中的相应质量保修条款执行，若有冲突以最长质量保修年限为准。除上述规定外，应符合中华人民共和国建设部80号令《房屋建筑工程质量保修办法》关于保修期的规定。若国家、江苏地区，对上述具体工程的保修期有新的规定时，按新规定执行。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：   /    。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                 承包人(公章)：

地址：                     地址：

法定代表人(签字)：             法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：             委托代理人(签字)：

电话：                    电话：

传真：                     传真：

开户银行：                   开户银行：

账号：                     账号：

邮政编码：                  邮政编码：

附件4：

廉政责任书

甲方：南京外国语学校

乙方：

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强工程建设中的党风廉政建设，保证北校区宿舍维修改造项目建设优质、高效、有序地进行，          （以下简称“甲方”），与承担           合同的施工单位             （以下简称“乙方”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条：甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定。

（二）严格执行                （施工合同）各项规定，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），严禁损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展党风廉政建设宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并严肃查处本方工作人员的违纪行为。

第二条：甲方在廉政建设方面的义务

（一）甲方及其工作人员不准在施工单位安插亲友及介绍销售不合规定的工程材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得挤占、截留、挪用工程款或超进度拨付工程款。

（二）甲方及其工作人员不准索要或接受乙方的礼金，有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。

（三）甲方及其工作人员不准在乙方报销应由甲方或个人支付的费用。

（四）甲方工作人员不准参加乙方提供的宴请、娱乐活动；不准要求乙方提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（五）甲方及其工作人员不准要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便。

（六）甲方及其工作人员不准要求乙方为其配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务；不准违反规定从事与乙方施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

第三条：乙方在廉政建设方面义务

（一）乙方不准以任何形式向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券、支付凭证、贵重物品等财物；

（二）乙方不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）乙方不准以任何理由邀请甲方工作人员参加对承建的施工项目有影响的宴请、及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（四）乙方不准为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便；不准为甲方工作人员的配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务。

（五）乙方不准违反规定将承建的施工项目分包或转包。

（六）乙方及其工作人员不准与该工程的监理单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害甲方利益，影响工程质量、进度和安全。

第四条：违约责任

（一）甲方若违反本《廉政合同》有关规定的，对违法乱纪人员，由甲方主管部门依据有关规定查处，给乙方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

（二）乙方若违反本《廉政合同》有关规定的，对违法乱纪人员，由乙方主管部门依据有关规定查处，给甲方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

第五条：督查单位

双方约定：自愿接受纪检部门对合同执行情况的监督检查，接受提出本合同规定范围内的裁定意见。

第六条：检查方式

本合同的履约情况由督查单位主持，甲乙双方共同派员参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

第七条：本合同有效期为工程开工之日起至该合同段工程项目竣工验收后止。

第八条：本合同一式玖份，甲、乙双方各执叁份，送交督查部门一份。

甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）

法定代表人（或受权代理人）签字：法定代表人（或受权代理人）签字：

日期：年月日   日期：年月日

附件5：

安全生产协议书

甲方：南京外国语学校

乙方：

为在               施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目委托人                 (以下简称“甲方”)与                   (以下简称“乙方”)特此签订安全生产协议：

为认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《南京市安全生产条例》、《南京市安全生产“党政同责、一岗双责”暂行规定》，促进本项目安全生产工作的健康有序，双方确认，乙方在本项目施工过程中必须遵守的安全生产工作具体如下：

一、控制指标

1、不发生管理范畴内职工工伤死亡责任事故（含一次重伤3人以上的事故）。

2、不发生直接经济损失超过10万元以上的责任事故。

3、不发生施工安全责任事故（有直接经济损失超过10万元或人员死亡且本方责任≥50%）。

4、不发生较大影响的责任性生产安全事故。

二、乙方责任要求

1、建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，积极推进企业安全生产标准化工作，加强安全生产责任、标准、治理、保障、能力等五个体系建设；将企业安全生产年度工作计划纳入企业年度经济目标任务；建立主要负责人安全生产年度报告制度；实行安全生产“一票否决”制度。

2、严格执行安全生产会议制度，定期分析、部署和督促检查安全生产工作，及时研究处理安全生产工作中存在的突出问题。建立主要负责人安全生产年度报告制度，单位主要负责人年终要以书面形式，向公司报告单位全年安全生产工作情况。

3、加强生产安全事故应急救援体系建设，按有关规定并充分结合本单位实际，持续修订、完善生产安全应急预案。针对安全生产重点开展联合应急演练、实战演练等活动，每年组织不少于2次的应急救援演练活动。

4、设立安全生产资金，加大安全生产投入，落实事故隐患整改、应急救援、宣传教育培训及表彰奖励等专项安全工作费用，相关安全生产经费需按规定提取、规范使用。

5、扎实开展安全生产检查，加强隐患治理工作，确保隐患整改完成率100%。做好安全生产风险源管控、信息上报以及安全生产信息化建设工作。

6、认真做好特种设备、消防系统、防雷系统等安全设施设备的定期检测工作。

7、确保新建、改建、扩建工程项目的安全设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。认真做好安全评价、设计审查、竣工验收等有关工作。

8、切实加强安全生产宣传教育工作，提高全员安全生产素质，做好从业人员三级安全教育工作，确保主要负责人、安全管理人员、特种作业人员的持证上岗率为100%。

9、严格事故报告与调查处理制度。一旦发生安全生产事故，迅速采取有效措施，防范事故扩大，并按有关规定立即上报，不得瞒报、谎报或拖延不报；按照“四不放过”的原则，严肃查处各类事故。

三、本协议经双方签章后生效，一式四份，甲、乙双方各执二份。

甲方：乙方：

法定代表人或法定代表人或

其授权的代理人：其授权的代理人：

地址：地址：

电话：电话：

日期：日期：

附件6：

文明施工责任协议书

甲方：南京外国语学校

乙方：

为贯彻执行建设部《建设工程施工现场管理规定》和《南京建设工程文明施工管理暂行规定》，认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，就江苏省江浦高级中学应急零星维修服务明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。

一、双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。

二、双方要认真贯彻“建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由甲方项目管理组牵头，建立三方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。甲方按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核和开展选评工作，创建活动的实施由乙方负责。(应明确安全文明施工的目标和乙方对甲方的承诺。)

三、乙方在其施工大纲中应结合工程实际情况，制订出各项文明施工措施，并落实如下有关要求：

1、施工现场必须按规定要求设置施工铭牌，所有施工人员应配带胸卡上岗。

2、施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施，并做到连续、稳固、整洁、美观和线型和顺。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。

3、在施工的路段要有保证车辆通行宽度的车行道、人行道和沿街居民出行的安全便道。凡在施工道路的交叉路口，均应按规定设置交通标志(牌)，夜间设示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。如遇台风、暴雨季节要派人值班，确保安全。

4、要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施，禁止向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆水未经沉淀直接排入下水道。

5、施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等(包括土方)做到有序堆放，不得侵占车行道、人行道。施工中要加强对各种管线的保护。

6、施工中必须要采取有效措施，防止渣土洒落，泥浆、废水流溢，控制粉尘飞扬，减少施工对城区环境的污染，严格控制噪音。

7、为配合实施国家和南京开展环境保护和减少污染的要求，乙方必须在每年5-8月委托政府环保监督部门对施工过程中的噪音、粉尘、废水进行一次测试，出具相应的测试报告，并提交甲方备案。

8、如发现乙方未进行上述环境保护测试工作，此测试工作由甲方代为办理，其费用由乙方加倍承担。

9、施工中如需夜间(22：00以后)作业，必须办理夜间施工许可证。如未办理有关手续造成恶劣后果或被举报处罚的，甲方对责任单位处罚500元。

四、乙方负责施工区域及生活区域的环境卫生，建立完善有关规章制度，落实责任制。做到“五小”生活设施齐全，符合规范要求。

五、甲方可对乙方开展创建文明工地的工作给予指导，定期组织检查，对乙方存在的问题应及时通知乙方进行整改，并有权因乙方责任违约，对责任单位每次处罚500元，并采取强化整改措施，对未按要求限期整改的或整改不力，情节严重的，对责任单位每次处罚1000元，最高上限为1万元。

六、因乙方违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使甲方受到的经济损失，均由乙方承担。本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

甲方：乙方：

法定代表人或法定代表人或

其授权的代理人：其授权的代理人：

地址：地址：

电话：电话：

日期：  日期：

第六章 响应文件格式及附件

响 应 文 件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

供应商名称 ： （加盖电子公章）

日期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、磋商报价表

六、★已标价的工程量清单

七、主材供货一览表

八、商务要求响应及偏离表（如有）

九、技术要求响应及偏离表（如有）

十、拟参与本项目人员一览表

十一、供应商类似业绩情况表

十二、项目的技术说明或施工组织设计

十三、工程施工承诺书

十四、竞争性磋商文件要求及供应商认为需要提供的证明文件及材料等

十五、项目负责人无在建工程承诺书

十六、施工现场安全文明措施承诺书

十七、中小企业声明函（如有）

十八、代理服务费承诺书

十九、资格审查材料格式（特殊资格要求需自行提供证明材料）

二十、落实政府采购政策（如有）

二十一、联合体协议（如有）

评分索引表

| 序号 | 评分项目 | 自评得分 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |

一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

南京众智工程咨询有限公司：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满6个月的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖供应商公章）；

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、磋商响应函

磋商响应函

致：南京众智工程咨询有限公司

根据贵方编号为                             的项目采购文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为： £大型企业 £中型企业 £小型企业 £微型企业（对应£上打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户行：

账号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

五、磋商报价表

磋商报价表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 磋商总报价（元） |  | 工期 |
| 大写：人民币(大写） 小写：元 |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 | 是 否 |  |
| 供应商是否属于残疾人福利性单位 | 是 否 |  |
| 供应商是否属于监狱企业 | 是 否 |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：年月日

说明：“供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》；如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

六、★已标价的工程量清单

投标总价封面

投标总价扉页

总说明

建设项目投标报价汇总表

单项工程投标报价汇总表

单位工程投标报价汇总表（南京）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

其他项目清单与计价汇总表

规费、税金项目计价表

承包人供应材料一览表

经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，报价同比例调整。

七、主材供货一览表

主材供货一览表

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌 | 规格 | 我司选用品牌 | 我司选用规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                                                      （盖章）

八、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的商务条款 | 供应商响应的商务要求 | 是否响应 | 偏离情况 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商必须仔细阅读磋商文件所有条款，并对所有偏离的条目列入上表，未列入上表的视作供应商完全接受。

九、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件的 要求规格 | 参与投标的 技术响应 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商必须仔细阅读磋商文件所有条款，并对所有偏离的条目列入上表，未列入上表的视作供应商完全接受。

十、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 执业资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：提供以上人员的身份证、学历证书、相关专业、职称或执业资格等证明材料。

十一、供应商类似业绩情况表

供应商近年类似业绩情况表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位及联系方式 | 项目合同价 | 项目概况 | 项目实施期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：请供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同扫描件与获奖证明（如有）。

十二、项目的技术说明或施工组织设计

项目的技术说明或施工组织设计

（自行编制）

内容包括：①总体施工方案、施工方法；②施工进度计划方案；③质量保证措施、工期保证措施；④劳动力、机械设备和材料投入计划；⑤安全保证及文明施工措施；⑥消防、保卫管理等工作方案。以上内容供应商须在响应文件中进行逐项应答，未提供方案或方案缺失视为未实质性响应磋商文件要求，作无效标处理。

十三、工程施工承诺书

工程施工承诺书（自行编制，格式自拟）

十四、竞争性磋商文件要求及供应商认为需要提供的证明文件及材料等

十五、项目负责人无在建工程承诺书

项目负责人无在建工程承诺书

致：        （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位北校区宿舍维修改造项目（编号：         ）的项目的投标，并接受对我公司的资信审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）提出的资信证明文件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

拟任项目负责人          身份证号码          注册证书号           ，现阶段无任何在建工程项目。本公司递交的资信证明文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：

十六、施工现场安全文明措施承诺书

施工现场安全文明措施承诺书

致：          （采购人名称）

如我单位中标，在 北校区宿舍维修改造项目（项目名称）的施工过程中，我单位郑重承诺：

（请详细列举安全文明措施）

如我单位未按上述承诺执行，将依法依规接受查处。

本承诺是不可撤销的，在处置合同终止前一直有效。

承诺企业名称（加盖电子公章）：

年月日

十七、中小企业声明函格式

中小企业声明函（工程）

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本单位参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

北校区宿舍维修改造项目，属于建筑业，承接企业为（单位名称），从业人员＿人，营业收入为＿万元，资产总额为＿万元，属于属于□中型企业□小型企业□微型企业。

本单位不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在所属企业类型前的□内打“√”。

3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

4.工程采购项目中，工程的承建商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、货物的制造商作出要求。

5.若本项目为专门面向中小企业的，响应单位必须提供中小企业声明函，否则作无效投标文件处理。

十八、代理服务费承诺书

代理服务费承诺书

致：南京众智工程咨询有限公司：

若我公司中标，我公司同意按招标文件规定的服务费收取标准向贵公司支付本项目代理服务费。

代理服务费发票信息见下表：

| 公司名称： |  |
| --- | --- |
| 纳税人识别号： |  |
| 地址： |  |
| 电话： |  |
| 账号： |  |
| 开户行： |  |
| 发票邮寄地址： |  |
| 联系人： |  |
| 电话（手机）： |  |

供应商名称（公章）：

授权代理人（签字）：

日期：

十九、资格审查材料格式（特殊资格要求需自行提供证明材料）

备注：以下涉及的证明材料，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可在投标文件中提供附件七格式的信用承诺书。如供应商投标文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料，须在中标后，另行提供以下由信用承诺书替代的证明材料，材料须加盖投标供应商公章提交采购人或采购代理机构核验。

1.法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证，并加盖投标供应商公章

2.提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖投标供应商公章，成立不满6个月的无需提供）

3.根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件（格式附后）

4.提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖投标供应商公章（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应的文件证明）

5.提供参加本次政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

南京众智工程咨询有限公司：

我单位      （供应商名称）郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备：

主要专业技术能力：

声明人：（公章）

年月日

无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

南京众智工程咨询有限公司：

我单位                                 （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年月日

二十、落实政府采购政策（报价折扣证明材料）

1、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日  期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

2、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

3、节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

4、环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

5、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

二十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加         （单位名称）采购编号为         项目（分包号：         ）的采购活动，并指定         （供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，         （供应商名称）实施项目中         （工作内容）部分工作，并承担相应的责任；         （供应商名称）实施项目中         （工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，         （企业全称）为□小型、微型企业□残疾人福利性单位□监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日 期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的□内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。