招　标　文　件

项目名称：泗阳县高标准农田调查摸底上图入库项目

项目编号：JSZC-321323-WYGS-G2025-0010

（服务类项目， 否 专门面向中小企业）

采购人：泗阳县农业农村局

采购代理机构：江苏伟业项目管理有限公司

2025年01月23日

# 总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

第一章  投标邀请

受[泗阳县农业农村局]的委托，[江苏伟业项目管理有限公司]就[泗阳县高标准农田调查摸底上图入库项目]([项目编号JSZC-321323-WYGS-G2025-0010])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

泗阳县高标准农田调查摸底上图入库项目 招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2025年2月25日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321323-WYGS-G2025-0010

2.项目名称：泗阳县高标准农田调查摸底上图入库项目

3.预算金额：500万元（备注：分包一：271.86万元；分包二：228.14万元。）

4.本项目 设定 最高限价，分包一最高限价为 271.86 万元。分包二最高限价为 228.14 万元。

5.采购需求（简介）：泗阳县高标准农田调查摸底上图入库项目分包一：裴圩镇、新袁镇、李口镇、城厢街道、临河镇、卢集镇、来安街道七个乡镇（街道），农用地面积约74.56万亩。

泗阳县高标准农田调查摸底上图入库项目分包二：庄圩乡、三庄镇、众兴街道、爱园镇、穿城镇、王集镇六个乡镇（街道），农用地面积约70.33万亩。

开、评标顺序：分包一、分包二、

注：1、每个供应商可以参与全部分包的投标但只能中一个分包，供应商在先评标的分包上已被推荐为第一中标候选人的，不得参与其它分包中标候选人的推荐。

2、评审结束后，若其中一个分包受到质疑投诉等原因，导致本分包评审结果改变，但不影响其他分包的评审结果。

6.合同履行期限：自合同签订之日起至2025年12月底完成成果交付（具体结束时间以省厅部署为准）。

7.本项目 不接受 联合体投标（接受/不接受）。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（二）本项目的特定资格要求：

具有乙级及以上测绘资质证书，且其资质证书专业范围同时包含地理信息系统和工程测量。

三、获取招标文件

1.时间：2025年1月24日00:00至2025年2月6日23：59。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分二个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年2月25日9点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-85229058。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

采购包1、采购包2、

名 称：泗阳县农业农村局

地址：泗阳县政务服务中心9楼

联系人：刘富强

联系方式：18252787869

2.采购代理机构信息

名  称：江苏伟业项目管理有限公司

地　址：泗阳县德华逸墅南门西侧

联系人：刘伟佳

联系方式：15996765662

八、其他

1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”更正公告。

2、.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏伟业项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第  4.2.2  种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：购单位按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》苏招协[2022]002号文收费标准收取代理费。以转帐支票（同城）、电汇（异地）、网上银行、数字人民币等支付方式。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：服务本身费用、人工费、服务费、设备费、差旅费、交通费、利润、税金等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标声明及承诺函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.2中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评委会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评委会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中加★项为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 按以下第（ 1 ）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收或者业务系统提出。

联系部门：泗阳县农业农村局/江苏伟业项目管理有限公司

联系电话：刘富强18252787869  / 刘伟佳15996765662

通讯地址：泗阳县政务服务中心9楼/泗阳县德华逸墅南门西侧

28.5以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

28.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：       /      ；

2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

30.4履约保证金

按照以下第 （2）  方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的  10 %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

服务类项目，项目履约期满评价合格，出具验收报告（履约评价报告）及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

33、验收及付款

33.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

33.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

33.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

33.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

34、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的 10 %，合同签订后按规定支付；

进度款：项目验收合格后，采购人向成交人支付至合同总额的100%。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

泗阳县高标准农田调查摸底上图入库项目

项目编号：

政府采购合同（草案）

采购人（甲方）：泗阳县农业农村局

中标人（乙方）：

签  订  日  期：2025年  月  日

政府采购合同（合同编号：    ）

项目名称：泗阳县高标准农田调查摸底上图入库项目

项目编号：

甲方：（甲方）泗阳县农业农村局

乙方：（乙方）

乙双方根据泗阳县高标准农田调查摸底上图入库项目招标的结果，签署本合同。

- 一、合同内容

1.1 标的名称：泗阳县高标准农田调查摸底上图入库项目

1.2 履行时间（期限）：自合同签订之日起至2025年12月底完成成果交付（具体结束时间以省厅部署为准）。

1.3 履行地点：泗阳县境内。

1.4 质量要求：完成的所有成果要求数量齐全、质量有保证，须通过上级部门质量检查。

二、合同金额

合同金额为（大写）：                  （¥：           元）人民币。

三、付款方式

预付款：合同金额的 10 %，合同签订后按规定支付；

进度款：项目验收合格后，采购人向成交人支付至合同总额的100%。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 四、工作任务

（一）任务范围

泗阳县高标准农田调查摸底上图入库项目，分包一采购：裴圩镇、新袁镇、李口镇、城厢街道、临河镇、卢集镇、来安街道七个乡镇（街道），农用地面积约74.56万亩，进行调查摸底上图入库数据文本的相关汇总工作。

泗阳县高标准农田调查摸底上图入库项目分包二：庄圩乡、三庄镇、众兴街道、爱园镇、穿城镇、王集镇六个乡镇（街道），农用地面积约70.33万亩，进行调查摸底上图入库数据文本的相关汇总工作。

（二）采购内容

委托第三方对县级调查摸底工作开展全过程技术服务。具体内容包括：参与县级高标准农田调查摸底工作方案编制、宣传与培训、设备购置（配置）、数据收集与处理等前期准备工作；根据省级下发的工作底图对县级高标准农田项目位置面积完成复查与校核，并完成数据质检与汇交（省级初步计划 12 月底前完成底图校核与制作)；对县级耕地范围内已建高标准农田和未建区域完成调查摸底数据审核、质检与汇交（按照调查单元划分，具体工作量以采购人安排为准）；完成全县数据成果汇总、文本成果编制工作；配合县级工作专班完成工作督导和全过程管理等相关工作，确保通过省市主管部门核查验收。

## 1、工作范围

依据泗阳县2023年变更调查成果，对泗阳县农用地开展摸底调查并对耕地内未建高标准农田区域进行宜建情况评估。

## 2、工作目标

对泗阳县农用地开展全面调查摸底工作：①查清泗阳线高标准农田数量、质量、分布、利用状况和未建区域宜建性，推动相关信息“上图入库”，实现“底数清、位置准、情况明”的目标；②查清泗阳县农用地中高标准农田范围外的林地、园地、粮食配套的设施用地、水产用地的位置、分布、占地面积等信息，为加快推进农田数字化建设，实现“以图管田”、分类管理、精准施策，提供科学准确的数据信息支撑。

### （1）摸清高标准农田项目及工程底数

通过对高标准农田项目位置和面积复查校核、工程数量清查上图和运行状态评估，掌握已建高标准农田在耕地尤其是永久基本农田范围的分布情况、工程设施运行状况、建成的质量等级，以及未建区域底数等，为今后实施高标准农田新增和改造提升建设提供依据。

（2）摸清农用地中高标准农田范围外的林地、园地、粮食配套的设施用地、水产用地底数

通过对农用地中高标准农田范围外的林地、园地、粮食配套的设施用地、水产用地调查，掌握相关用地的位置、分布、占地面积等信息，为今后实施高标准农田新增和改造提供数据支撑。

### （3）掌握高标准农田建设实际利用情况和建设潜力

通过对高标准农田粮食产能、耕地质量、耕地流转等情况进行调查和数据采集，充分掌握高标准农田的实际利用情况，对未建区域宜建性开展评估，为进一步挖掘潜力、发挥效益提供参考。

### （4）夯实高标准农田建设数据管理基础

通过调查摸底工作形成的数据成果，能更好地促进高标准农田管理信息化，与相关农业数据叠加融合，形成多维立体的耕地信息图，为农业农村部门实现“以图管田”奠定基础。

## 3、工作内容

### （1）项目工作准备

统筹落实调查摸底工作相关的人财物等资源保障安排，包括开展方案编制、硬件保障、数据清查、人员培训等。

#### ①方案编制

根据实际需求编制本级调查摸底工作的预算方案及工作（含技术）方案，符合自身实际、切实可行、量化清晰的调查摸底工作方案，明确调查摸底工作的目标、内容、步骤、技术路线、进度安排、责任分工、工作措施、工作保障等。

#### ②硬件保障

需具备满足调查摸底工具（WEB）系统单机运行的一台PC终端。

#### ③人员要求及培训

★人员要求：投入本项目人员不得少于15人，中标单位合同签订前须提供投标文件中项目组人员及人员证书、社保至招标人处核验备案。（须提供承诺，未提供按无效标处理。）

培训：根据工作需要组织做好工作动员和人员培训工作，协调组织培训单位和参会人员，包含对本级及下属乡镇调查摸底的工作指导，确保各级人员全面了解本次调查摸底工作，保障工作顺利进行。

- 数据收集与整理

在当地农业农村局领导的协调配合下，收集项目区历史数据，包含高标准农田竣工图纸、工程设施定点定位表、工程设施矢量数据、种植经营情况、产量情况等基础资料，并对收集的资料进行综合分析和初步整理。

### （3）位置面积复查与校核比对

#### ①项目范围修订和划定

针对2011–2018年各级各有关部门建设管理的高标准农田建设项目，2019–2023年农业农村局统一建设管理并纳入全国农田建设综合监测监管平台的高标准农田建设项目，以及各地需补上图的自建补建项目进行项目信息核实、项目范围修订和划定工作。

#### ②项目区专题重叠核实确认

区级对2011-2023年高标准农田项目图斑与林地区划数据、城镇开发边界、生态保护红线、水源地保护范围线、河道湖泊管理范围线等部门专题数据的重叠成果进行核实确认。

#### ③耕地与永久基本农田建设情况分析

以耕地内高标、永农内高标为基础，分析项目区范围内耕地和永久基本农田的空间分布与数量情况；以耕地内后备资源、永农内后备资源为基础，分析项目区外的耕地和永久基本农田空间分布与数量情况；以项目区图斑图层和国土调查数据为基础，分析项目区图斑因地类变化转变为非耕地的数量和分布情况。

### （4）数据采集与调查

#### ①工程设施评估与上图

以建成高标准农田项目为调查单元，依据工作底图和调查摸底工具，通过资料收集、数据处理、实地踏勘等方式，调查核实项目范围内各类工程设施信息，重点采集工程设施的属性信息、运行状态和管护情况等信息，以及其他关联工程类别和矢量信息，完成数据上图。

#### ②产量信息采集与产能评估

以建成高标准农田地块为调查单元，依据工作底图和调查摸底工具，结合工程信息采集，同步对种植结构、利用情况、粮食单产等信息进行采集和逐级汇总、质检、入库，省级以内业处理方式，对已建高标准农田粮食综合生产能力进行评估。

#### ③种植经营模式调查

以建成高标准农田地块为调查单元，依据工作底图和调查摸底工具，结合工程信息、产量信息采集，利用最新承包地流转调查登记和村级承包地流转备案资料等，同步对耕地范围内的高标准农田规模流转、经营主体类别、经营模式等信息进行采集和逐级汇总、质检和入库。

#### ④未建区域地块调查

以地块为调查单元，对耕地内未建区域的连片度、道路通达情况、地块平整度、是否位于灌区内、宜机化、种植与利用情况进行调查，作为宜建性评估数据来源。

⑤污染源调查

污染源调查是指高标准农田三公里范围以内污染物排放企业。调查内容包括企业位置，企业名称、工商注册代码、行业类别、主要污染物、企业联系人姓名及联系方式。

- ⑥粮食烘干晾晒储存等配套设施用地调查

配套设施农用地主要指服务于粮食烘干晾晒存储的场所，调查内容包括设施的位置、经营人、占地面积、承载能力等信息。

⑦影响农业机械化生产的构筑物调查

影响农业机械化生产的构筑物调查是在田块中影响农用机械大规模播种、插秧、撒药、收割的坟墓、高压铁塔等。调查内容为构筑物的位置、占地面积等信息。

- ⑧有机、绿色、无公害粮食生产地块调查

调查内容包括地块位置、占地面积、主要农作物、双季谷物按脱粒后产量、土地经营权人。

⑨农用地中高标准农田范围外的林地、园地、水产用地调查

调查农用地中高标准农田范围外的林地、园地、粮食配套的设施农用地、水产用地的位置、分布、占地面积等信息。

⑩高标准农田及高标准农田建设范围外农用地资产登记调查

针对2011–2018年各级各有关部门建设管理的高标准农田建设项目、2019–2023年农业农村局统一建设管理并纳入全国农田建设综合监测监管平台的高标准农田建设项目、各地需补上图的自建补建项目，以及上述高标田建设范围之外的农用地进行项目资产调查，调查内容包括土地、建筑物、设备、机械等固定资产，包括资产的名称、型号、数量、位置、管护主体、购置日期、购置价格等信息。

⑪调查摸底县域内农田水网情况、农田沟渠排水体系，以乡镇或小流域水系为单元，逐村逐地块排查干、支、斗、农沟渠分布、连通和整治情况，建立健全台账，全面掌握农田沟渠体系分布走向、覆盖范围、问题隐患及积水受淹情况。

### （5）数据建库及汇交

建设标准化、规范化的泗阳县农田多源综合数据库，主要分为项目区数据库、工程设施数据库和专题数据库三类，对数据成果进行汇总和动态管理。根据省级工作要求，将质检完成后的泗阳县调查摸底成果数据汇交到市级和省级。

### （6）质量控制

通过合同约定方式，与技术服务单位明确细化质量控制要求，技术服务单位建立内部质量控制机制，编制调查摸底工作质量控制方案，落实质量控制人员和资质要求。需要对项目位置面积复查和项目信息采集与上图质量控制进行100%的自检工作。通过数据汇总自检，对数据完整性、规范性、真实性和准确性进行质量控制，同时接受市级、省级工作指导和监督检查。

### （7）成果编制

编写相关报告和图表成果，包含：

①报告编制

泗阳县高标准农田调查摸底工作总结报告；

泗阳县高标准农田调查摸底技术报告；

泗阳县高标准农田调查摸底质量控制报告。

②图表编制

泗阳县行政区内已建高标准农田工程设施数据；

泗阳县行政区内已建高标准农田粮食产能数据；

泗阳县行政区内已建高标准农田耕地流转数据；

泗阳县行政区内未建高标准农田宜建性评估数据。

泗阳县行政区内污染源调查数据库；

泗阳县行政区内粮食配套的设施农用地调查数据库

泗阳县行政区内影响农业机械化生产的构筑物调查数据库；

泗阳县行政区内有机、绿色、无公害粮食生产地块调查数据库；

泗阳县行政区内农用地中高标准农田范围外的林地、园地、水产用地、林果蔬菜等用地调查数据库。

泗阳县行政区内高标准农田及高标准农田建设范围外农用地资产登记表。

##### 五、服务标准

## 1、技术指标

### （1）空间定位

#### ①坐标系统：采用2000国家大地坐标系；

②投影系统：采用高斯-克吕格投影，采用标准3度分带平面直角坐标系；

#### ③高程系统：采用1985国家高程基准。

### （2）计量单位

采用法定计量单位，数据精度在各项调查摸底工作技术规程规范中做详细说明：

#### ①长度单位根据需要采用千米（km）或米（m）计量；

②面积计算单位采用公顷，面积统计汇总单位采用公顷，万亩、亩作为辅助单位；

③坐标单位采用米（m）；

④日期采用公元纪年，时间采用北京时间；

⑤比例计算采用百分比（%）的形式。

## 2、政策文件（增加污染源等调查规范）

（1）《国土资源部 国家发展改革委 财政部 水利部 农业部关于切实做好高标准农田建设统一上图入库工作的通知》（国土资发〔2017〕115号）

（2）《省政府办公厅关于印发江苏省高标准农田建设标准的通知》（苏政办发〔2021〕21号）

### （3）《全国高标准农田建设规划（2021-2030年）》

（4）《关于做好全省高标准农田调查摸底、“上图入库”工作的通知》（苏农建〔2024〕6号）

（5）《高标准农田建设评价规范》（GB/T 33130-2016）

（6）《耕地质量等级》（GB/T 33469-2016）

（7）《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）

（8）《灌溉与排水工程设计标准》（GB 50288-2018）

（9）《信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》（GB/T 20273-2019）

（10）《基础地理信息数字成果元数据》（GB/T 39608-2020）

（11）《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GB/T 50600-2020）

（12）《高标准农田建设通则》（GB/T 30600-2022）

（13）《全国耕地类型区、耕地地力等级划分》（NY/T 309—1996）

（14）《耕地地力调查与质量评价技术规程》（NY/T 1634—2008）

（15）《高标准农田建设项目制图及其图例规范》（DB32/T 3721-2020）

### （16）《高标准农田建设评价规范》（讨论稿）

### （17）《全国污染源普查条例》（2019年修订）

#### 六、进度要求

## 1、第一阶段（2025年1月底前）

做好相关方案编制工作，包括本级的调查摸底工作方案、实施方案、预算方案等；组织开展相关培训工作；配合省、市级要求组织开展项目信息清查，基本信息核实工作；组织开展边界范围划定工作；

## 2、第二阶段（2025年2月15日前）

学习省级下发的各项操作规程；配合参加省级阶段性业务培训，组织开展本级培训工作；根据省、市计划按时开展外业采集和调查；

## 3、第三阶段（2025年12月底前）

汇总区域内的数据成果，开展数据质检及核查；编制本级的工作总结、工作技术（含质量控制）报告，做好项目验收等相关工作。

具体时间安排根据省、市最新文件要求进行调整。

### 七、成果要求

## 1、数据成果

汇总泗阳县范围内已建高标准农田工程设施、粮食产能、耕地流转和耕地内未建高标准农田区域等调查摸底数据。

（1）泗阳县行政区内已建高标准农田工程设施数据；

（2）泗阳县行政区内已建高标准农田粮食产能数据；

（3）泗阳县行政区内已建高标准农田耕地流转数据；

（4）泗阳县行政区内未建高标准农田宜建性评估数据；

（5）泗阳县行政区内污染源调查数据；

（6）泗阳县行政区内粮食配套的设施农用地调查数据

（7）泗阳县行政区内影响农业机械化生产的构筑物调查数据；

（8）泗阳县行政区内有机、绿色、无公害粮食生产地块调查数据；

（9）泗阳县行政区内农用地中高标准农田范围外的林地、园地、水产用地、林果蔬菜等用地调查数据。

（10）泗阳县行政区内高标准农田及高标准农田建设范围外农用地资产登记数据。

（11）绘制形成泗阳县集沟渠灌溉排水、汇水泄水于一体的县域农田沟渠水网一张图。

## 2、文字成果

编制泗阳县高标准农田调查摸底工作分析报告。

（1）泗阳县高标准农田调查摸底工作总结报告；

（2）泗阳县高标准农田调查摸底工作技术报告；

（3）泗阳县高标准农田调查摸底工作质量控制报告。

（4）泗阳县污染源调查，粮食配套的设施农用地调查，影响农业机械化生产的构筑物调查及有机、绿色、无公害类粮食生产地块调查报告。

### 八、售后服务

供应商应按照采购内容，规划设计合理可行的售后服务方案，售后服务方案包括售后服务承诺、售后服务内容、响应时间、响应方式等内容。

### 九、验收服务

项目符合国家、行业、地方相关规定，并满足采购人要求。

## 1、文字类成果需通过工作专班的评审；

2、数据类成果需满足规程规范，通过软件质检并满足质量控制标准；

3、需提供年度阶段性工作成果，每年的工作成果需通过采购人组织的评审，并出具验收报告。

### 十、综合说明：

## 1、报价说明

本项目的报价为综合报价，招标响应报价应包括本项目服务工作所需的人工费、工具采购费用和研发费用、技术评审论证费用、成果鉴定验收费用、管理费、差旅费、利润、税金等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，响应单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，其将作为无效投标处理。

## 2、其它要求

（1）本项目所形成的数据成果归采购人所有。项目任务实施中涉及的相关保密数据、资料、文档等按照相应相关保密规定执行，成交投标人有对资料保密的义务。不得以商业目的使用该资料或者开发和生产其他产品；成交单位可根据需要对资料内容进行必要的修改和对数据格式进行转换，但未经许可，不得将修改、转换后的数据对外发布和提供。

（2）响应单位必须承诺采购文件中提出的全部服务要求；如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

（3）成交单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由成交单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购单位不承担任何责任。

（4）响应单位应对全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

（5）响应单位必须保证全部响应资料的真实性，在成交结果公示期间，成交单位须提供相关响应原件资料以供与复印件资料核对。如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，取消其成交的资格，并将按照《中华人民共和国政府采购法》相关条款给予处罚。

- 重难点分析及应对措施

针对本项目从整体实施过程、数据收集、位置面积复查与校核比对、外业调查、数据建库、成果汇交、数据质控等几个方面深入进行重难点分析，并提出创新、创优合理化建议。

- 项目安全保密方案及措施

### 针对农田调查摸底上图入库项目建立完善的安全保密方案及措施，确保方案及措施可行性强、可靠性高，服务响应技术、内容全面完善，执行力强。

- 十一、总体技术指标要求

（一）参考依据

《国土资源部 国家发展改革委 财政部 水利部 农业部关于切实做好高标准农田建设统一上图入库工作的通知》（国土资发〔2017〕115号）

《省政府办公厅关于印发江苏省高标准农田建设标准的通知》（苏政办发〔2021〕21号）

《全国高标准农田建设规划（2021-2030年）》

《关于做好全省高标准农田调查摸底、“上图入库”工作的通知》（苏农建〔2024〕6号）

《高标准农田建设评价规范》（GB/T 33130-2016）

《耕地质量等级》（GB/T 33469-2016）

《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）

《灌溉与排水工程设计标准》（GB 50288-2018）

《信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》（GB/T 20273-2019）

《基础地理信息数字成果元数据》（GB/T 39608-2020）

《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GB/T 50600-2020）

《高标准农田建设通则》（GB/T 30600-2022）

《全国耕地类型区、耕地地力等级划分》（NY/T 309—1996）

《耕地地力调查与质量评价技术规程》（NY/T 1634—2008）

《高标准农田建设项目制图及其图例规范》（DB32/T 3721-2020）

《高标准农田建设评价规范》（讨论稿）

（二）数学基础

（1）空间定位

坐标系统：采用 2000 国家大地坐标系；

投影系统：采用高斯-克吕格投影，采用标准 3 度分带平面直角坐标系；

高程系统：采用 1985 国家高程基准。

（2）计量单位

采用法定计量单位，数据精度在各项调查摸底工作技术规程规范中做详细说明。

长度单位：根据需要采用千米（km）或米（m）计量；

面积单位：采用公顷（hm2），面积统计汇总单位采用公顷（hm2），万亩、亩作为辅助单位；

坐标单位：采用米（m）；

47日期：采用公元纪年，时间采用北京时间；

比例：采用百分比（%）的形式。

（三）技术要求

高标准农田项目位置面积复查与校核比对质量控制检查覆盖范围为100%，高标准农田项目信息采集与上图数据需按质量控制规范进行外业调查质量控制和100%内业质检，数据总体合格率不低于99%，其他具体技术要求符合江苏省高标准农田数据质量管理操作规程。

（四）实施要求

（1）数据安全保密要求：中标人对本项目涉及的所有信息及数据具有保密义务，在工作过程中要严格遵守工作保密制度，不经过采购人同意不得向任何第三方提供项目相关信息，如造成信息泄露或其他损失由中标人承担。

（2）质量要求：完成的所有成果要求数量齐全、质量有保证，须通过上级部门质量检查。若中标人提供的成果质量不合格造成返工的，由中标人自行承担相关费用。

（3）安全生产要求：技术服务保障团队在项目实施过程中必须严格执行安全生产管理制度，做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。中标人应及时为项目投入人员购买人身意外等保险，若发生任何安全事故，由中标人自行承担相关责任。

（4）其他要求：若调查成果经上级（市级、省级）质量核查不合格，由中标人负责重新调查整改，直至数据通过逐级质检并入库，中标人同时应承担调查成果的整改和省市两级重复质检费用。

- 十二、成果提交

（一）数据成果

县级汇总本行政区域范围内范围内已建高标准农田调查摸底数据，包括工程设施调查、地块调查、耕作田块划定，未建区域调查等数据。

（1）泗阳县行政区内已建高标准农田工程设施数据；

（2）泗阳县行政区内已建高标准农田粮食产能数据；

（3）泗阳县行政区内已建高标准农田耕地流转数据；

（4）泗阳县行政区内未建高标准农田宜建性评估数据；

（5）泗阳县行政区内污染源调查数据；

（6）泗阳县行政区内粮食配套的设施农用地调查数据

（7）泗阳县行政区内影响农业机械化生产的构筑物调查数据；

（8）泗阳县行政区内有机、绿色、无公害粮食生产地块调查数据；

（9）泗阳县行政区内农用地中高标准农田范围外的林地、园地、水产用地、林果蔬菜等用地调查数据。

（10）泗阳县行政区内高标准农田及高标准农田建设范围外农用地资产登记数据。

（11）绘制形成泗阳县集沟渠灌溉排水、汇水泄水于一体的县域农田沟渠水网一张图。

（二）文字成果

县级编制本行政区域高标准农田调查摸底工作分析报告。

（1）泗阳县高标准农田调查摸底工作总结报告；

（2）泗阳县高标准农田调查摸底工作技术报告；

（3）泗阳县高标准农田调查摸底工作质量控制报告。

（4）泗阳县污染源调查，粮食配套的设施农用地调查，影响农业机械化生产的构筑物调查及有机、绿色、无公害类粮食生产地块调查报告。

（三）完成上级部门要求的高标准农田调查摸底相关工作内容。

（四）PC终端硬件（配置要求为：CPU16核、内存32G、1TB固态硬盘、物理隔绝）。

- 十三、验收要求

项目符合国家、行业、地方相关规定，满足本章“总体技术指标要求”，通过项目验收，并满足采购人要求。

1、文字类成果需通过采购人组织的评审，并出具验收单；

2、数据类成果需满足规程规范，通过软件质检，满足质量控制标准通过上级质检；

3、需提供年度阶段性工作成果，每年的工作成果需通过采购人组织的评审，并出具验收报告。

- 十四、人员投入和相关培训

1、投标人应组建专门的技术服务团队，配备专业的项目管理人员和技术人员，完成合同约定的各项服务内容。根据县级工作任务量配备相应的数据采集与调查人员，每个分包配备不少于15人，其中至少配备 1名项目负责人和1名技术负责人，参与项目实施的技术人员必须满足省市相关工作要求。

2、投标文件中规定的所有技术团队人员，合同履约期内如需变更，须采购人同意并履行相应变更手续，且新变更人员不得低于被变更人员投标响应时的技术资质和水平。中标人必须安排专人驻点办公，当采购人有工作需求时，中标人必须3小时之内到位，否则，中标人按照1000元人民币/人/天的标准向采购人支付违约金。

3、当中标人不能满足合同服务的进度计划或质量要求时，采购人有权要求中标人继续增派(和/或更换)人员。中标人在接到通知3天内，按要求增派(和/或更换)的人员必须到岗，否则，中标人按照500元人民币/人/天的标准向采购人支付违约金，直至按照采购人的要求增派(和/或更换)的人员到岗为止。

- 十五、售后服务要求

项目通过验收后，中标人须为本项目提供2年免费技术服务。

投标人应按照采购内容，规划设计合理可行的售后服务方案，售后服务方案包括售后服务承诺、售后服务内容、响应时间、响应方式等内容。

- 十六、项目保障及安全措施

（1）项目工作过程中，严格执行各项安全生产规定，落实安全生产责任制度，负责作业人员的人身财产安全。成交投标人负责对本单位的职工进行安全教育，制订调查安全实施细则和操作规程；实施调查安全监督检查。

（2）中标人负责对采购人所提供资料及最终成果的保密，中标人（包含工作人员）需遵守采购人的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播。项目服务人员需签署相关保密协议，承担工作中接触相关内容的保密义务。项目成果最终所有权属采购人，在项目完成时成交投标人必须全部移交。成交投标人须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用。以上保密规定如有违反，采购人有权追究成交投标人相关法律责任。

- 十七、项目质量实施要求

1、严格遵照国家、江苏省的相关规范和要求制定合理化技术方案，制定好工作方案。

2、投标人要求制定详细的项目实施计划，在实施期限内有科学的进度安排和相应的管理措施，有序组织项目实施，若发生工期滞后和突发情况，应有应急管理办法。

3、投标人应有项目运作规划，制定合理的项目管理制度，单位组织管理体系设置完备，明确各岗位职责，项目管理制度完备，项目组织实施得当。

4、设立质量保证工作小组，按照行业规范、标准、要求以及合理的质检流程对项目每个环节的成果进行质量检查；分析项目的重点和难点，并提出针对项目重点、难点的应对措施。

5、项目建设过程中，严格执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行合同规定的义务和职责，遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等进行项目的实施工作，确保数据安全性，提高技术人员安全意识和个人素质。本着科学的态度和实事求是的原则，结合《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他相关法律法规和制度，制定本项目在前期数据调查和中间服务过程以及售后服务过程中的安全责任制度以及应急预案和资料保密管理制度。

- 十八、技术资料

1、乙方应按投标文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3、成交投标人参加该项目所有人员应按要求与甲方或其委托的单位签订数据保密协议，严格执行保密相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用所有与本项目相关的资料、数据和信息，否则追究其相应法律责任。

- 十九、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙负全部责任。

- 二十、产权担保

乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 二十一、履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)本项目收取履约保证金。履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的10%（使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，按采购合同总价的1.2%）计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户（备注：账号另行提供）；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；履约保证金退还的条件：按以下第 b 种方式实行：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。具体操作流程见相关网页http://czt.jiangsu.gov.cn/art/2023/12/15/art_84851_11100104.html。

- 二十二、合同转包或分包

（1）乙方不得将合同标的转包给他人履行。

（2）乙方不得将合同标的分包给他人履行。

（3）乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

- 二十三、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 二十四、违约责任

（1）乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

（2）乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务1000元/天向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。

（3）因乙方原因未能按进度计划组织验收，情节严重的甲方有权终止合同服务费用不予支付并追责由此造成的损失。

（4）本项目不得转让分包，如有发生，甲方有权要求乙方无条件退场，由此造成的一切损失由乙方负责。

（5）甲方迟延支付投标人款项的，应当支付逾期利息。双方对逾期利息的利率按合同订立时中国人民银行1年期同类贷款基本利率支付逾期利息。

- 二十五、投标人合法权益补偿机制

投标人合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对投标人进行补偿救济。

二十六、不可抗力事件处理

（1）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

（2）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（3）不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

二十七、解决争议的方法

双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

二十八、合同生效及其它

（1）合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

（2）本合同未尽事宜，遵照《民法典》《政府采购法》有关条文执行。

（3）本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：                              乙方：

地址：                              地址：

法定代表人或授权代表：              法定代表人或授权代表：

联系电话：                          联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性：服务类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 未列明行业。

#### 一、项目概况

#### 为贯彻落实2024年江苏省委一号文件精神，落实《关于做好全省高标准农田检查评估、上图入库”工作的通知》（苏农建〔2024〕6号）要求，依据《江苏省高标准农田调查摸底上图入库工作总体执行方案》、《江苏省高标准农田调查摸底上图入库工作指南》以及相关政策文件和技术标准，开展全省高标准农田调查摸底上图入库工作，了解掌握高标准农田数量、质量、利用情况以及宜建地块等状况，加快推动相关信息“上图入库”，建设全省高标准农田数据库，实现动态监测监管。

#### 泗阳县高标准农田调查摸底上图入库项目采购分两个标段

#### 分包一为：裴圩镇、新袁镇、李口镇、城厢街道、临河镇、卢集镇、来安街道七个乡镇（街道），农用地面积约74.56万亩，分包一项目费用271.86万元（含统筹两个标段数据库标准制定、合库及汇交费用）；

#### 分包二为，庄圩乡、三庄镇、众兴街道、爱园镇、穿城镇、王集镇六个乡镇（街道），农用地面积约70.33万亩，分包二项目费用228.14万元。详见位置示意图：

#### 二、服务内容

## 1、工作范围

依据泗阳县2023年变更调查成果，对泗阳县农用地开展摸底调查并对耕地内未建高标准农田区域进行宜建情况评估。

## 2、工作目标

对泗阳县农用地开展全面调查摸底工作：①查清泗阳线高标准农田数量、质量、分布、利用状况和未建区域宜建性，推动相关信息“上图入库”，实现“底数清、位置准、情况明”的目标；②查清泗阳县农用地中高标准农田范围外的林地、园地、粮食配套的设施用地、水产用地的位置、分布、占地面积等信息，为加快推进农田数字化建设，实现“以图管田”、分类管理、精准施策，提供科学准确的数据信息支撑。

### （1）摸清高标准农田项目及工程底数

通过对高标准农田项目位置和面积复查校核、工程数量清查上图和运行状态评估，掌握已建高标准农田在耕地尤其是永久基本农田范围的分布情况、工程设施运行状况、建成的质量等级，以及未建区域底数等，为今后实施高标准农田新增和改造提升建设提供依据。

（2）摸清农用地中高标准农田范围外的林地、园地、粮食配套的设施用地、水产用地底数

通过对农用地中高标准农田范围外的林地、园地、粮食配套的设施用地、水产用地调查，掌握相关用地的位置、分布、占地面积等信息，为今后实施高标准农田新增和改造提供数据支撑。

### （3）掌握高标准农田建设实际利用情况和建设潜力

通过对高标准农田粮食产能、耕地质量、耕地流转等情况进行调查和数据采集，充分掌握高标准农田的实际利用情况，对未建区域宜建性开展评估，为进一步挖掘潜力、发挥效益提供参考。

### （4）夯实高标准农田建设数据管理基础

通过调查摸底工作形成的数据成果，能更好地促进高标准农田管理信息化，与相关农业数据叠加融合，形成多维立体的耕地信息图，为农业农村部门实现“以图管田”奠定基础。

## 3、工作内容

### （1）项目工作准备

统筹落实调查摸底工作相关的人财物等资源保障安排，包括开展方案编制、硬件保障、数据清查、人员培训等。

#### ①方案编制

根据实际需求编制本级调查摸底工作的预算方案及工作（含技术）方案，符合自身实际、切实可行、量化清晰的调查摸底工作方案，明确调查摸底工作的目标、内容、步骤、技术路线、进度安排、责任分工、工作措施、工作保障等。

#### ②硬件保障

需具备满足调查摸底工具（WEB）系统单机运行的一台PC终端。

#### ③人员要求及培训

★人员要求：投入本项目人员不得少于15人，中标单位合同签订前须提供投标文件中项目组人员及人员证书、社保至招标人处核验备案。（须提供承诺，未提供按无效标处理。）

培训：根据工作需要组织做好工作动员和人员培训工作，协调组织培训单位和参会人员，包含对本级及下属乡镇调查摸底的工作指导，确保各级人员全面了解本次调查摸底工作，保障工作顺利进行。

- 数据收集与整理

在当地农业农村局领导的协调配合下，收集项目区历史数据，包含高标准农田竣工图纸、工程设施定点定位表、工程设施矢量数据、种植经营情况、产量情况等基础资料，并对收集的资料进行综合分析和初步整理。

### （3）位置面积复查与校核比对

#### ①项目范围修订和划定

针对2011–2018年各级各有关部门建设管理的高标准农田建设项目，2019–2023年农业农村局统一建设管理并纳入全国农田建设综合监测监管平台的高标准农田建设项目，以及各地需补上图的自建补建项目进行项目信息核实、项目范围修订和划定工作。

#### ②项目区专题重叠核实确认

区级对2011-2023年高标准农田项目图斑与林地区划数据、城镇开发边界、生态保护红线、水源地保护范围线、河道湖泊管理范围线等部门专题数据的重叠成果进行核实确认。

#### ③耕地与永久基本农田建设情况分析

以耕地内高标、永农内高标为基础，分析项目区范围内耕地和永久基本农田的空间分布与数量情况；以耕地内后备资源、永农内后备资源为基础，分析项目区外的耕地和永久基本农田空间分布与数量情况；以项目区图斑图层和国土调查数据为基础，分析项目区图斑因地类变化转变为非耕地的数量和分布情况。

### （4）数据采集与调查

#### ①工程设施评估与上图

以建成高标准农田项目为调查单元，依据工作底图和调查摸底工具，通过资料收集、数据处理、实地踏勘等方式，调查核实项目范围内各类工程设施信息，重点采集工程设施的属性信息、运行状态和管护情况等信息，以及其他关联工程类别和矢量信息，完成数据上图。

#### ②产量信息采集与产能评估

以建成高标准农田地块为调查单元，依据工作底图和调查摸底工具，结合工程信息采集，同步对种植结构、利用情况、粮食单产等信息进行采集和逐级汇总、质检、入库，省级以内业处理方式，对已建高标准农田粮食综合生产能力进行评估。

#### ③种植经营模式调查

以建成高标准农田地块为调查单元，依据工作底图和调查摸底工具，结合工程信息、产量信息采集，利用最新承包地流转调查登记和村级承包地流转备案资料等，同步对耕地范围内的高标准农田规模流转、经营主体类别、经营模式等信息进行采集和逐级汇总、质检和入库。

#### ④未建区域地块调查

以地块为调查单元，对耕地内未建区域的连片度、道路通达情况、地块平整度、是否位于灌区内、宜机化、种植与利用情况进行调查，作为宜建性评估数据来源。

⑤污染源调查

污染源调查是指高标准农田三公里范围以内污染物排放企业。调查内容包括企业位置，企业名称、工商注册代码、行业类别、主要污染物、企业联系人姓名及联系方式。

- ⑥粮食烘干晾晒储存等配套设施用地调查

配套设施农用地主要指服务于粮食烘干晾晒存储的场所，调查内容包括设施的位置、经营人、占地面积、承载能力等信息。

⑦影响农业机械化生产的构筑物调查

影响农业机械化生产的构筑物调查是在田块中影响农用机械大规模播种、插秧、撒药、收割的坟墓、高压铁塔等。调查内容为构筑物的位置、占地面积等信息。

- ⑧有机、绿色、无公害粮食生产地块调查

调查内容包括地块位置、占地面积、主要农作物、双季谷物按脱粒后产量、土地经营权人。

⑨农用地中高标准农田范围外的林地、园地、水产用地调查

调查农用地中高标准农田范围外的林地、园地、粮食配套的设施农用地、水产用地的位置、分布、占地面积等信息。

⑩高标准农田及高标准农田建设范围外农用地资产登记调查

针对2011–2018年各级各有关部门建设管理的高标准农田建设项目、2019–2023年农业农村局统一建设管理并纳入全国农田建设综合监测监管平台的高标准农田建设项目、各地需补上图的自建补建项目，以及上述高标田建设范围之外的农用地进行项目资产调查，调查内容包括土地、建筑物、设备、机械等固定资产，包括资产的名称、型号、数量、位置、管护主体、购置日期、购置价格等信息。

⑪调查摸底县域内农田水网情况、农田沟渠排水体系，以乡镇或小流域水系为单元，逐村逐地块排查干、支、斗、农沟渠分布、连通和整治情况，建立健全台账，全面掌握农田沟渠体系分布走向、覆盖范围、问题隐患及积水受淹情况。

### （5）数据建库及汇交

建设标准化、规范化的泗阳县农田多源综合数据库，主要分为项目区数据库、工程设施数据库和专题数据库三类，对数据成果进行汇总和动态管理。根据省级工作要求，将质检完成后的泗阳县调查摸底成果数据汇交到市级和省级。

### （6）质量控制

通过合同约定方式，与技术服务单位明确细化质量控制要求，技术服务单位建立内部质量控制机制，编制调查摸底工作质量控制方案，落实质量控制人员和资质要求。需要对项目位置面积复查和项目信息采集与上图质量控制进行100%的自检工作。通过数据汇总自检，对数据完整性、规范性、真实性和准确性进行质量控制，同时接受市级、省级工作指导和监督检查。

### （7）成果编制

编写相关报告和图表成果，包含：

#### ①报告编制

泗阳县高标准农田调查摸底工作总结报告；

泗阳县高标准农田调查摸底技术报告；

泗阳县高标准农田调查摸底质量控制报告。

#### ②图表编制

泗阳县行政区内已建高标准农田工程设施数据；

泗阳县行政区内已建高标准农田粮食产能数据；

泗阳县行政区内已建高标准农田耕地流转数据；

泗阳县行政区内未建高标准农田宜建性评估数据。

泗阳县行政区内污染源调查数据库；

泗阳县行政区内粮食配套的设施农用地调查数据库

泗阳县行政区内影响农业机械化生产的构筑物调查数据库；

泗阳县行政区内有机、绿色、无公害粮食生产地块调查数据库；

泗阳县行政区内农用地中高标准农田范围外的林地、园地、水产用地、林果蔬菜等用地调查数据库。

泗阳县行政区内高标准农田及高标准农田建设范围外农用地资产登记表。

绘制形成泗阳县集沟渠灌溉排水、汇水泄水于一体的县域农田沟渠水网一张图。

##### 三、服务标准

## 1、技术指标

### （1）空间定位

#### ①坐标系统：采用2000国家大地坐标系；

②投影系统：采用高斯-克吕格投影，采用标准3度分带平面直角坐标系；

#### ③高程系统：采用1985国家高程基准。

### （2）计量单位

采用法定计量单位，数据精度在各项调查摸底工作技术规程规范中做详细说明：

#### ①长度单位根据需要采用千米（km）或米（m）计量；

②面积计算单位采用公顷，面积统计汇总单位采用公顷，万亩、亩作为辅助单位；

③坐标单位采用米（m）；

④日期采用公元纪年，时间采用北京时间；

⑤比例计算采用百分比（%）的形式。

## 2、政策文件（增加污染源等调查规范）

（1）《国土资源部 国家发展改革委 财政部 水利部 农业部关于切实做好高标准农田建设统一上图入库工作的通知》（国土资发〔2017〕115号）

（2）《省政府办公厅关于印发江苏省高标准农田建设标准的通知》（苏政办发〔2021〕21号）

### （3）《全国高标准农田建设规划（2021-2030年）》

（4）《关于做好全省高标准农田调查摸底、“上图入库”工作的通知》（苏农建〔2024〕6号）

（5）《高标准农田建设评价规范》（GB/T 33130-2016）

（6）《耕地质量等级》（GB/T 33469-2016）

（7）《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）

（8）《灌溉与排水工程设计标准》（GB 50288-2018）

（9）《信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》（GB/T 20273-2019）

（10）《基础地理信息数字成果元数据》（GB/T 39608-2020）

（11）《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GB/T 50600-2020）

（12）《高标准农田建设通则》（GB/T 30600-2022）

（13）《全国耕地类型区、耕地地力等级划分》（NY/T 309—1996）

（14）《耕地地力调查与质量评价技术规程》（NY/T 1634—2008）

（15）《高标准农田建设项目制图及其图例规范》（DB32/T 3721-2020）

### （16）《高标准农田建设评价规范》（讨论稿）

### （17）《全国污染源普查条例》（2019年修订）

#### 四、进度要求

## 1、第一阶段（2025年1月底前）

做好相关方案编制工作，包括本级的调查摸底工作方案、实施方案、预算方案等；组织开展相关培训工作；配合省、市级要求组织开展项目信息清查，基本信息核实工作；组织开展边界范围划定工作；

## 2、第二阶段（2025年2月15日前）

学习省级下发的各项操作规程；配合参加省级阶段性业务培训，组织开展本级培训工作；根据省、市计划按时开展外业采集和调查；

## 3、第三阶段（2025年12月底前）

汇总区域内的数据成果，开展数据质检及核查；编制本级的工作总结、工作技术（含质量控制）报告，做好项目验收等相关工作。

具体时间安排根据省、市最新文件要求进行调整。

### 五、成果要求

## 1、数据成果

汇总泗阳县范围内已建高标准农田工程设施、粮食产能、耕地流转和耕地内未建高标准农田区域等调查摸底数据。

（1）泗阳县行政区内已建高标准农田工程设施数据；

（2）泗阳县行政区内已建高标准农田粮食产能数据；

（3）泗阳县行政区内已建高标准农田耕地流转数据；

（4）泗阳县行政区内未建高标准农田宜建性评估数据；

（5）泗阳县行政区内污染源调查数据；

（6）泗阳县行政区内粮食配套的设施农用地调查数据

（7）泗阳县行政区内影响农业机械化生产的构筑物调查数据；

（8）泗阳县行政区内有机、绿色、无公害粮食生产地块调查数据；

（9）泗阳县行政区内农用地中高标准农田范围外的林地、园地、水产用地、林果蔬菜等用地调查数据。

（10）泗阳县行政区内高标准农田及高标准农田建设范围外农用地资产登记数据。

（11）绘制形成泗阳县集沟渠灌溉排水、汇水泄水于一体的县域农田沟渠水网一张图。

## 2、成果提交

（一）数据成果

县级汇总本行政区域范围内范围内已建高标准农田调查摸底数据，包括工程设施调查、地块调查、耕作田块划定，未建区域调查等数据。

（1）泗阳县行政区内已建高标准农田工程设施数据；

（2）泗阳县行政区内已建高标准农田粮食产能数据；

（3）泗阳县行政区内已建高标准农田耕地流转数据；

（4）泗阳县行政区内未建高标准农田宜建性评估数据；

（5）泗阳县行政区内污染源调查数据；

（6）泗阳县行政区内粮食配套的设施农用地调查数据

（7）泗阳县行政区内影响农业机械化生产的构筑物调查数据；

（8）泗阳县行政区内有机、绿色、无公害粮食生产地块调查数据；

（9）泗阳县行政区内农用地中高标准农田范围外的林地、园地、水产用地、林果蔬菜等用地调查数据。

（10）泗阳县行政区内高标准农田及高标准农田建设范围外农用地资产登记数据。

（11）绘制形成泗阳县集沟渠灌溉排水、汇水泄水于一体的县域农田沟渠水网一张图。

（二）文字成果

县级编制本行政区域高标准农田调查摸底工作分析报告。

（1）泗阳县高标准农田调查摸底工作总结报告；

（2）泗阳县高标准农田调查摸底工作技术报告；

（3）泗阳县高标准农田调查摸底工作质量控制报告。

（4）泗阳县污染源调查，粮食配套的设施农用地调查，影响农业机械化生产的构筑物调查及有机、绿色、无公害类粮食生产地块调查报告。

（三）完成上级部门要求的高标准农田调查摸底相关工作内容。

（四）PC终端硬件（配置要求为：CPU16核、内存32G、1TB固态硬盘、物理隔绝）。

### 六、售后服务

供应商应按照采购内容，规划设计合理可行的售后服务方案，售后服务方案包括售后服务承诺、售后服务内容、响应时间、响应方式等内容。

### 七、验收服务

项目符合国家、行业、地方相关规定，并满足采购人要求。

## 1、文字类成果需通过工作专班的评审；

2、数据类成果需满足规程规范，通过软件质检并满足质量控制标准；

3、需提供年度阶段性工作成果，每年的工作成果需通过采购人组织的评审，并出具验收报告。

### 八、综合说明：

1、服务期限：自合同签订之日起至2025年12月底完成成果交付（具体结束时间以省厅部署为准）。

## 2、付款步骤和付款方式

（1）预付款：合同金额的 10 %，合同签订后按规定支付；

进度款：项目验收合格后，采购人向成交人支付至合同总额的100%。

（2）每次采购人向成交人支付款项时，成交人都应提供支付款项同等金额的发票，因成交人未按采购人要求出具相应票据导致的延迟付款，采购人不承担违约责任。成交人须无条件接受因财政资金下达造成的支付金额比例调整或延迟支付。

### （3）本项目所有款项允许通过数字人民币支付。

## 3、报价说明

本项目的报价为综合报价，招标响应报价应包括本项目服务工作所需的人工费、工具采购费用和研发费用、技术评审论证费用、成果鉴定验收费用、管理费、差旅费、利润、税金等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，响应单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，其将作为无效投标处理。

## 4、其它要求

（1）本项目所形成的数据成果归采购人所有。项目任务实施中涉及的相关保密数据、资料、文档等按照相应相关保密规定执行，成交投标人有对资料保密的义务。不得以商业目的使用该资料或者开发和生产其他产品；成交单位可根据需要对资料内容进行必要的修改和对数据格式进行转换，但未经许可，不得将修改、转换后的数据对外发布和提供。

（2）响应单位必须承诺采购文件中提出的全部服务要求；如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

（3）成交单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由成交单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购单位不承担任何责任。

（4）响应单位应对全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

（5）响应单位必须保证全部响应资料的真实性，在成交结果公示期间，成交单位须提供相关响应原件资料以供与复印件资料核对。如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，取消其成交的资格，并将按照《中华人民共和国政府采购法》相关条款给予处罚。

- 重难点分析及应对措施

针对本项目从整体实施过程、数据收集、位置面积复查与校核比对、外业调查、数据建库、成果汇交、数据质控等几个方面深入进行重难点分析，并提出创新、创优合理化建议。

- 项目安全保密方案及措施

### 针对农田调查摸底上图入库项目建立完善的安全保密方案及措施，确保方案及措施可行性强、可靠性高，服务响应技术、内容全面完善，执行力强。

第五章   评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 15.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*15。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业信誉 | 6.00分 | 响应单位具有有效期内质量管理体系证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的，每具备一项得2分，最高为6分。 注：1、响应文件中需提供证书扫描件和网络查询截图，并加盖响应单位公章。未按要求提供或未提供不得分。 2、响应文件中须提供相关证明材料电子件，否则不得分；3、中标人提供的证书材料随中标结果同步公告。 |
|  | 综合实力 | 2.00分 | - 响应单位具有民用无人驾驶航空器运营合格证的，得2分。 注：响应文件中须提供相关证明材料电子件，否则不得分；中标人提供的证书材料随中标结果同步公告。 |
| 项目人员配置 | 项目负责人 | 6.00分 | 1、项目负责人（技术负责人除外）具有高级工程师及以上职称证书得2分，具有中级工程师职称证书得1分；同时具有大数据分析师证书或注册信息安全专业人员证书（CISP）或网络工程师证书的，每提供一个，得1分；本项最高得5分。 2、项目负责人承担过的项目获得过国家级奖项的得1分，获得省级奖项的得0.5分，获得市级奖项的得0.2分，获得县级奖项的得0.1分。本项最高得1分。（获奖证书应能体现出项目负责人的名称） 注：响应文件提供法定的社保收缴部门出具由响应人为上述人员依法缴纳的投标截止前六个月期间，任意三个月的社会保险证明的相关材料复印件、相应人员证书复印件。如是返聘人员（60周岁以上）需提供与本单位签订的返聘合同，否则不予认可。中标人提供的证书材料随中标结果同步公告。 |
|  | 技术负责人 | 6.00分 | 1、技术负责人（项目负责人除外）具有高级工程师及以上职称证书得2分，具有中级工程师职称证书得1分；同时具有注册测绘师资格证书或测绘技术与质量管理培训合格证书或地理信息安全保密培训合格证明的，每提供一个，得1分；本项最高得5分。 2、该技术负责人承担过的项目获得过国家级奖项的得1分，获得省级奖项的得0.5分，获得市级奖项的得0.2分，获得县级奖项的得0.1分。本项最高得2分。（获奖证书应能体现出技术负责人的名称） 注：响应文件提供法定的社保收缴部门出具由响应人为上述人员依法缴纳的投标截止前六个月期间，任意三个月的社会保险证明的相关材料复印件、相应人员证书复印件。如是返聘人员（60周岁以上）需提供与本单位签订的返聘合同，否则不予认可。中标人提供的证书材料随中标结果同步公告。 |
|  | 项目组成员 | 18.00分 | 项目团队成员要求（项目负责人与技术负责人除外）项目团队由农业（含稻麦类、油料类、果蔬类、水产类、饲料类）、水利、测绘工程、摄影测量与遥感、地图学与地理信息系统、地理信息科学、计算机科学与技术、大地测量学与测量工程等至少任意四个专业以毕业证书上专业为准（含以上）的人员组成，其中: 1、具有中级及以上职称证书或注册测绘师资格证书或涉密测绘成果管理人员证书的，每有1人得1分，最高得12分； 2、具有一级工程测量员证书的，每提供1人得1分，具有二级工程测量员证书的，每提供1人得0.5分，具有三级、四级和五级工程测量员证书的，每提供1人得0.25分，本项最高得4分。 3、具有无人机驾驶合格证的，每提供1人得1分，本项最高得2分； 注：以上1-3项中人员不重复计分。响应文件提供法定的社保收缴部门出具由响应人为上述人员依法缴纳的投标截止前六个月期间，任意三个月的社会保险证明的相关材料复印件、相应人员证书复印件。中标人提供的证书材料随中标结果同步公告。 |
| 项目实施方案 | 项目概述 | 4.00分 | 响应单位对本项目现状进行阐述。对项目现状了解全面、清晰，需求分析深入、精细，得4分； 对项目现状有一定了解，对需求分析较为合理，得2分；对项目现状分析笼统，对需求分析简单，得1分；无具体描述或描述不清晰的本项不得分。 |
|  | 项目工作准备 | 6.00分 | 响应单位对统筹落实调查摸底工作相关的人财物等资源保障安排，包括开展方案编制、硬件保障、数据清查、人员培训等进行阐述。科学合理、内容精细、技术可行性强、描述思路清晰、路线合理，符合本项目实际情况，得6分；方案编制内容完整、技术可行性较强、思路较清晰、工作流程合理，得4分；技术路线较为内容完整、基本清晰、描述思路含糊、工作流程较为合理得2分；内容不完整、可行性不强或无具体描述本项不得分。 |
|  | 数据收集与整理 | 6.00分 | 响应单位对项目区历史数据收集，并对收集的资料进行综合分析和初步整理处理进行阐述。方案科学合理、方案编制内容精细、技术可行性强、描述思路清晰、工作流程合理具有前瞻性，得6分；方案编制内容完整、技术可行性较强、思路较清晰、工作流程合理，得4分；方案编制内容较为完整、基本清晰、描述思路含糊、工作流程较为合理得2分；内容不完整、可行性不强或无具体描述本项不得分。 |
|  | 数据采集与调查 | 6.00分 | 响应单位对高标田工程设施调查、地块调查、产量信息采集与产能、种植经营模式调查、未建区域地块调查等外业调查方面进行阐述。方案编制内容精细、技术可行性强、描述思路清晰、工作流程合理具有前瞻性，得6分；方案编制内容完整、技术可行性较强、思路较清晰、工作流程合理，得4分；方案编制内容较为完整、基本清晰、描述思路含糊、工作流程较为合理得2分；内容不完整、可行性不强或无具体描述本项不得分。 |
|  | 数据建库及汇交 | 4.00分 | 响应单位对如何建设标准化、规范化的高标准农田多源综合数据库进行阐述。编制内容精细、技术可行性强、描述思路清晰、工作流程合理具有前瞻性，得4分；方案编制内容完整、技术可行性较强、思路较清晰、工作流程合理，得2分； 方案编制内容较为完整、基本清晰、描述思路含糊、工作流程较为合理得1分；内容不完整、可行性不强或无具体描述本项不得分。 |
|  | 重难点分析及应对措施 | 5.00分 | 响应单位针对本项目从整体实施过程、数据收集、位置面积复查与校核比对、外业调查、数据建库、成果汇交、数据质控等几个方面深入进行重难点分析，并提出创新、创优合理化建议。分析透彻、解决措施完善的得5分； 分析较透彻、解决措施较完善的得3分； 分析不够透彻、解决措施有所不足的得1分；未作说明不得分。 |
|  | 项目安全保密方案及措施 | 4.00分 | 响应单位针对高标准农田调查摸底上图入库项目建立完善的安全保密方案及措施，确保方案及措施可行性强、可靠性高，服务响应技术、内容全面完善，执行力强进行阐述。目标明确、各项保障措施详尽、科学、合理，操作性强，得4分； 数据保密机制目标较为明确，保障措施完整但缺乏深度，操作性较强，得2分；数据保密机制较为含糊，保障措施简单，操作性一般，得1分；无制度及措施或无具体方案描述的，本项不得分。 |
|  | 质量控制 | 4.00分 | 响应单位对如何明确细化质量控制要求、建立内部质量控制机制、编制调查摸底工作质量控制方案、落实质量控制人员和资质要求措施进行阐述。 可行性强、可靠性高，服务响应技术、内容全面完善、执行力强，得3分；项目质量保证措施及服务可行性较强、可靠性较高，服务内容较全面完善、执行力较强，得2分；项目质量保证措施及服务基本可行的，服务内容基本全面的，得1分；未提供不得分。 |
|  | 项目进度安排 | 5.00分 | 响应单位针对项目组织、进度安排进行阐述。工作组织、进度安排科学合理、进度控制措施得当，得5分；工作组织、进度安排可行的得3分；工作组织、进度安排基本合理且基本可行的得1分； 工工作组织、进度安排不合理或无具体描述本项不得分。 |
| 其他 | 售后服务 | 3.00分 | 响应单位应按照采购内容，规划设计合理可行的售后服务方案，售后服务方案包含但不限于售后服务承诺、售后服务内容、响应时间、响应方式等内容。能提供本地化服务、迅速提供售后服务，最优的得3分；售后服务响应程度一般的得2分；有售后服务体系，但内容缺失严重的得1分；未提供不得分。 |

- （三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

- （四）政府采购政策功能落实

- 本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第   2   种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的服务符合规定情形的，对小微企业报价给予扣除（扣除比例详见“投标人须知”-“政府采购政策”相关条款），用扣除后的价格参加评审。

投标人提供的服务符合下列情形的，对小微企业报价给予 10  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小企业声明函

八、技术要求响应及偏离表

九、项目组成员

十、企业业绩

十一、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

六、投标报价明细表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 七、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购代理机构组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）日  期：       年___月___日

八、残疾人福利性单位声明函

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为     的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

## 十、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书。

十一、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

## 十二、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。