政府采购竞争性
磋 商 文 件
 
采购编号: JSZC-320508-SZJJ-C2025-0036
采 购 人: 苏州市姑苏区绿化管理站

采购内容: 绿色银行苗圃建设工程项目
采购类别：工程类
 
 
 
 
 
 
 
 
苏州骏捷建设管理咨询有限公司
二○二五年十月
 
 
 
目录
一、竞争性磋商采购公告
二、采购需求
三、评分标准
四、合同主要条款
五、附件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、竞争性磋商采购公告
项目概况
绿色银行苗圃建设工程项目采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取采购文件，并于2025-10-27 13:30（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320508-SZJJ-C2025-0036
项目名称：绿色银行苗圃建设工程项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：772778.07元；最高限价：772778.07元
采购需求：
1、 工程地点：苏州市姑苏区

2、承包方式：包工包料。
3、项目概况：主要内容包括土方开挖回填、地面平整、地面硬化、花房、管理用房建设、新增景墙及配套给排水及照明等。
4、技术要求：
（1）按采购文件要求配置项目组人员，成立施工项目组，遵照工程量清单组织施工。
（2）施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按国家有关规定执行。
（3）施工组织设计包括总体概述施工总体进度计划、分部分项工程施工方案应科学合理。劳动力配备合理，人员组织到位。机械设备投入符合项目要求，有详尽的计划，项目实施进度、时间，关键节点设置清晰准确。安全文明施工措施、季节性施工措施科学、合理、操作性强，后期养护方案明晰可行。
5、工程质量要求：合格。
6、质保期限：地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；花房设施、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
7、验收标准：满足采购要求。
8、合同履行期限：工期45日历天（具体开工日期以采购人通知为准）。

9、本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体。

二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1、具有独立承担民事责任的能力； 
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为建筑行业。供应商应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（三）本项目的特定资格要求：
1.具有有效期内的市政公用工程施工总承包三级及以上资质。

2.具有有效期内的安全生产许可证。

3.拟选派项目经理具备市政公用工程专业二级或以上建造师注册证书并具备项目经理安全生产考核合格证（B 类）证书，且项目负责人无在建工程。

4、项目负责人必须满足下列条件：

①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：A、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；B、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；
②项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内；
③项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。
5、未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
三、获取采购文件
时间：自公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统
方式：“苏采云”系统
售价：0.00元
四、响应文件提交
截止时间：2025年10月27日 13:30 （北京时间）
地点：“苏采云”系统
五、开启
时间：2025年10月27日 13:30 （北京时间）
地点：“苏采云”系统
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
3、报名方式（网上报名）：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
（4）技术咨询：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面采购项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
6、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效获取采购文件方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
7、本次采购的相关信息刊登在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网，成交公告及项目的澄清、修正亦是刊登在此媒体，敬请各供应商注意。
8、苏州市姑苏区政府采购监督电话：0512-68728409。
9、供应商投标（响应）文件‘机器码一致’将其作为无效投标情形处理。

10、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名 称：苏州市姑苏区绿化管理站

地 址：苏州市姑苏区解放东路117号11楼

联系人：0512-65268073      

电　话：潘奇之
2.代理机构联系方式

名称：苏州骏捷建设管理咨询有限公司

地 址：苏州市姑苏区金门路1299号2号楼518

联系人：杨喻婷、杨易、庞坤

电　话：0512-65954780

3、项目联系方式

项目联系人：杨喻婷、杨易、庞坤

电　话：0512-65954780

 
苏州骏捷建设管理咨询有限公司
 
 
二、采购需求
苏州骏捷建设管理咨询有限公司受苏州市姑苏区绿化管理站的委托，就其所需要采购的绿色银行苗圃建设工程项目在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合采购文件资格条件的供应商前来参加磋商。
一、采购编号：JSZC-320508-SZJJ-C2025-0036
二、项目名称：绿色银行苗圃建设工程项目
合同履行期限：工期45日历天（具体开工日期以采购人通知为准）
质保期限：地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；花房设施、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
项目预算：772778.07元
三、采购需求：
（一）项目概况
1、项目地址：苏州市姑苏区。
2、资金来源：财政。
3、施工范围及内容：主要内容包括土方开挖回填、地面平整、地面硬化、花房、管理用房建设、新增景墙及配套给排水及照明等。

4、承包方式：包工包料。
5、投标人自行对工程施工现场和周围环境进行勘察。
6、本项目图纸及工程量清单等获取方式：百度网盘自行下载。
链接: https://pan.baidu.com/s/1vY5arnHGD4dBWqaObodVxQ 提取码: ncv9
（二）施工组织设计要求：
包括主要的施工方法，技术措施，主要机具设备及人员专业构成，质量保证体系及措施，施工计划、工期进度安排及保证措施，劳动力的安排，安全生产及文明施工保证措施，现场交通组织等；
（三）项目要求：
1、按工程量清单组织施工。
2、成交单位应组织成立施工项目组。
3、施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸（如有）及国家有关规定执行。
4、工程质量要求：合格。

5、质保期间成交单位接到采购单位通知，成交单位保证做到12小时内有明确的答复，紧急故障24小时以内解决，一般故障48小时以内解决；若成交单位未及时响应并解决问题的，采购单位有权另行委托第三方提供服务，由此产生的费用均由成交单位承担；在此产生的新的工程量费用由成交单位自行承担；
6、工程量清单、图纸（另附）请各潜在投标单位在附件中下载，若下载有问题请及时联系代理公司，可至代理机构不记名获取本项目的工程量清单。联系电话0512-65954780。

（四）、施工要求：
为加强建设工程施工现场的场容管理、治安保卫管理、消防管理、防火管理、噪音管理，文明施工管理,改善工地周边的景观环境，促进各建设项目的顺利实施，现将施工现场要求告知如下:
1、包含范围为：苏州市姑苏区；
2、响应单位需配合采购单位办理合同备案等相关施工前手续，如不配合造成损失由成交单位承担。
3、响应单位在进场施工前，需在采购单位办理相关安全生产方面的手续。如不办理不予进场施工，造成相关损失，由响应单位自行承担。
4、响应单位应组织成立施工项目组。在施工过程中，严格按图纸、工程量清单及相关要求施工。施工工期含自然气候风险，成交单位需自行考虑天气因素并制定应急预案。
5、响应单位施工人员进入施工现场内（单位围墙内都属于施工现场），要统一着装，衣着整齐，不得出现敞胸露怀、吸烟、喝酒、打牌、玩手机（包括给手机充电）、睡觉、钓鱼等不文明行为。施工人员要佩戴安全帽等防护措施进场进行各种专业施工。如遇游客等人员询问问题，注意文明用语。
6、响应单位在施工前期做好准备工作，施工前现场（施工范围）做好全封闭围挡才能进行施工，围挡高度需满足设计图纸要求（现场无条件全封闭围挡情况下，需配备软质围挡进行封闭施工，并做好现场警示标牌工作）。施工围栏及警示标牌应以美观、不影响园林环境为标准，并满足相关规定。同时做好防尘、噪音等文明施工防护工作，杜绝投诉（投诉包括网络、电话12345等渠道）。
7、响应单位在施工区域需接临水临电及使用大功率电器需报备管理处职能部门及电工，经得同意方可实施。并自行配备有资质施工人员进行安装，安装的临时电箱、临时电缆电线、水管等临时设施设备需满足相关的质量规定（禁止安装三无电器线路），杜绝由临水临电电器线路，导致安全隐患（在每天施工收工前，由施工人员自行检查关闭电器开关及水阀）。
8、施工过程中如遇高空作业（1.5米以上为高空作业）、电力施工作业人员需配备符合安全规定的安全绳索、梯子、鞋子等保护措施，施工过程中，现场需配备安全员全过程跟踪安全管理督促。成交单位开工前需对施工人员做好安全教育工作，断绝安全隐患。
9、施工现场每日产生施工垃圾，需日产日清，做到每天工完场清。各种建筑材料、设备、工具等必须按施工进度计划进入施工现场内，按规定存放整齐，杜绝乱堆乱放情况发生。
10、响应单位对施工现场内造成噪音污染的各种施工机械，要采取有效的隔音防噪措施，使受影响区域的噪音符合标准（如必需在现场施工的，产生噪音的，无法达到隔音防噪措施的，需经采购单位同意，方可施工），如达不到隔音防噪措施标准的，需在核心区范围以外进行施工，加工后进场安装。
11、响应单位在施工过程中，施工人员、材料进出需办理相关审批手续，并提供相应的审批纸质材料，施工人员及材料才可以进入施工现场。
12、工程竣工验收前，需提供竣工资料。竣工资料要求目录：
①前期资料（采购公告、采购文件、成交通知书等整套前期招标资料）②成交通知书（盖建设单位公章）③施工合同（提供原件）④施工组织设计（包括工期计划、应急方案等报审资料）⑤设计交底⑥开工报告⑦工序报验（包括材料报验及工序报验等）⑧通知书及联系单（包括联系单及回复等）⑨预验收申请（包括预验收审核等）⑩竣工证明书（包括监理工程质量评估报告、施工单位自评报告等资料）⑪施工照片（要求施工前照片、施工过程照片、施工完成照片、所有照片彩色打印）⑫签证单、技术核定单（变更资料包括：签证单、技术核定单、图纸、工程量计算确认书等资料）⑬工程量计算书⑭工程量确认书⑮送审结算书⑯罚款说明⑰支付情况说明（包括施工发票复印件）⑱竣工资料移交单⑲施工图纸（有设计院出图章）⑳竣工图纸（有竣工图章）等，提供五套原件，竣工资料由实施单位负责装订成册，涉及费用考虑在报价中。竣工资料整套在竣工验收前一天移交甲方，如不移交不予验收，涉及后果由响应单位自行承担。
13、施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按国家、省、市及专业规定有关规定执行。响应单位需要配合建设单位办理相关验收手续，如不配合，不予支付工程尾款。响应单位切实加强各自监督督导工作，工作需相互支持、密切配合，打好坚实的基础，确保工作的顺利进行，如响应单位违反以上规定，按签定得合同违约条款进行处罚。
（五）、安全文明施工要求：
1、按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《苏州市建筑施工安全监督管理办法》的有关条款以及采购文件中技术标准和要求规定执行。
2、正式进场前，响应单位应组织全体施工人员进行安全教育，对施工区域、作业环境作安全技术交底，特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。用电、动火等作业行为需按规定申报审批。
3、响应单位应明示工程信息，做到工完、料尽、场地清，不得随意停放工程器械，堆砌、倾倒施工垃圾，不得直接在通道或绿化带内制拌工程耗材；不得任意排放泥浆废水。
4、如涉及需办理交通、环卫、涉河、涉路、等行政许可手续的，响应单位应按苏州市水务、住建、公路等有关部门的规定办理并自行承担相应费用。
5、如涉及需办理建筑垃圾处理方案备案手续的，响应单位应按照市有关部门的规定积极配合建设单位办理，建筑垃圾处理相关费用由响应单位承担。
（六）报价要求：
1、本工程项目采用固定单价报价方式。报价包括而不限于人工费、材料费、施工机械使用费、拆除费、垃圾清运费、措施费管理费、风险费以及成交服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。磋商供应商应充分考虑施工期间的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同条款中约定。执行固定单价报价的基本规定：
①供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价，本工程采用固定单价，固定单价确定方法为：最终报价与第一次报价比较后，计算出的单价作为成交单价。【二次下浮率＝（第一次报价-最终报价）/[第一次报价-暂列金额*（1+规费费率）*（1+税费费率）-专业暂估价*（1+规费费率）*（1+税费费率）-材料暂估价包括甲供材料费*（1+安全文明施工措施费率）*（1+规费费率）*（1+税费费率）]*100%】，上述调整后形成本项目的报价。
②本工程在磋商文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。
2、计价格式中列明的所有需要填的工程量清单的单价和合价，供应商均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
（七）变更相关规定：
参照《苏州市市级政府投资建筑工程变更备案管理实施细则》（苏住建规﹝2018﹞1号）执行。
（八）考核标准：按采购要求进行验收考核。本项目适用苏财规【2024】7号文件关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知。
四、磋商响应文件的组成及要求：
（一）电子响应文件组成【所提交资料包含但不限于下列内容；排序按照苏采云系统顺序】
1、封面
2、开标一览表（第一次报价），具体按照“苏采云”系统要求填报；
2.1工程量清单报价明细表（按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）提供）
3、资格条件证明材料（部分格式见附件）：
3.1、具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。（包括但不限于2023或2024年的财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）
3.3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（供应商应提供截至磋商截止时间最近一个月的依法缴纳税收的凭据和依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）
3.4、具备履行合同所必备的设备和专业技术能力的书面声明。（格式自拟）
3.5、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。（格式自拟）
3.6拟选派项目经理资质等级：市政公用工程专业二级或以上建造师注册证书并具备项目经理安全生产考核合格证（B 类）证书。

3.7、项目经理无在建工程承诺函（格式自拟）。
3.8、中小企业声明函（详见格式文件）或 残疾人福利性单位声明函（详见格式文件）或 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件
3.9、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。提供通过“信用中国”网站渠道查询企业信用记录的网页截图（查询时间不可早于采购公告发布日期）。
4、符合条件证明材料（部分格式见附件）：
4.1、商务条款偏离表（部分格式见附件）
4.1.1、法人身份证、法人授权委托书及授权人身份证扫描件（如有授权）
4.1.2、磋商响应函
4.1.3、供应商关于资格的声明函
4.1.4、供应商情况表
4.1.5、投标（响应）保证承诺书
4.1.6、响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表
4.1.7、根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知，若本次采购的产品属于《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》中的品目范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。（如有）
4.1.8、其他有关符合性证明文件（如有）
4.2、服务条款偏离表（部分格式见附件）
5、综合评审材料（部分格式见附件）：
5.1、关于本项目的详细服务方案
5.2、拟投入项目人员一览表及证明材料
5.3、类似业绩一览表及证明材料
5.4、采购需求及评分标准中所涉及到的其他证明材料。
注：第3条为本项目的资格证明文件，资格证明文件不符合要求则不进入评审程序。
（二）电子响应文件要求：
1、电子响应文件按上述文件组成顺序编写，并在首页编制“响应文件目录”。
2、电子响应文件制作
2.1、在苏采云系统中下载采购文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。
2.2、将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。
2.3、制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
2.4、供应商应保证上传的投标（响应）文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。
2.5、供应商必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应磋商文件，响应无效。
2.6、导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。
注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。
3、电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。
4、未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。
五、磋商程序 
1、采购代理机构按本采购文件规定的时间、地点主持磋商采购活动。
2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云”系统在规定的时间内对响应文件进行解密，否则视为放弃参与磋商活动。
3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。
4、根据政府采购法及相关法规，将对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
【注：按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：1、被列入失信被执行人名单；2、被列入重大税收违法案件当事人名单；3、企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。】
（1）查询时间：电子响应文件递交截止时间。
（2）查询渠道：“苏采云”系统平台。
（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
5、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。
6、磋商小组（磋商小组由评审专家及采购人代表组成）在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
7、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。
7.1、本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。
8、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
9、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
10、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
11、本项目采用线上最后报价：磋商小组将在“苏采云”系统中向符合条件的供应商发布“最后报价要求函”及分项报价表（如有），要求其在规定时间内提交最后报价。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，提交最后报价须加盖CA电子签章,否则视为未提交最后报价。在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
12、供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，不见面开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
13、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）。
14、根据江苏省财政厅“苏财购【2025】62号”《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》，在评标过程中，如出现投标单位低价投标（响应）的情况，评标委员会将对异常低价投标（响应）启动审查，审查的情形和具体要求，包括：
（一）评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
（1）投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ； 
（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ； 
（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况在评审报告中进行记录。
14.1、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
14.2、进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。 
15、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 
16、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。
17、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。
六、项目终止
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项的情形除外。
项目终止后，采购代理机构应当将项目终止的理由告知所有供应商。
七、成交
1、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到底顺序推荐3名成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
2、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商。
3、采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在政府采购信息媒体上发布成交结果，成交公告期限为1个工作日。
4、采购人或采购代理机构根据相关规定发布成交公告，成交公告发出的同时应当向成交供应商发出《成交通知书》。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担）；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
5、成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
八、合同
1、采购人原则上应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
2、采购合同签订之日起二个工作日内，采购人应当将合同苏采云备案。
3、采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。
4、采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
九、综合说明
1、报价包含采购内容所需的考核费、人工费、设备费、差旅食宿费、专家咨询费和印刷费、资料费、机械设备、水电费、加班费、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定的及合同包含的所有可预见及不可预见的风险、责任等各项应有费用、代理服务费等一切实施本项目产生的相关费用，供应商报价应考虑全部内容，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。
2、供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3、政府采购代理成交服务费：成交人在领取成交通知书时向采购代理机构支付。
收费标准：预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；
预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；
预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；
预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；
预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。
按95折支付成交服务费，本次代理服务费 11012.09元。请各供应商在投标报价时综合考虑。
4、磋商保证金：(本项目无需递交响应保证金，采购文件中涉及磋商保证金的条款不适用)
5、质疑
（1）供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）向代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 
（2）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。对采购文件内容质疑时，需提供文件下载截止时间前在苏采云系统中下载本项目磋商文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取磋商文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
（3）供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理将只对供应商第一次质疑作出答复。迟于相关规定时间提交的质疑，采购方或采购代理机构将按照相关法律法规的规定拒绝回答。
质疑接收人：苏州骏捷建设管理咨询有限公司/杨易/0512-65954780
质疑接收方式：现场递交或邮寄（拒绝到付）
质疑接收地址：苏州市姑苏区金门路1299号2号楼518
（4）供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
（5）接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
（6）供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
6、磋商说明：
（1）不符合供应商资格要求，资格审查未通过的，响应无效；
（2）参加磋商的供应商提交的磋商保证金的形式、金额，不满足采购文件的要求，响应文件将被拒绝；（本项目无需递交响应保证金）
（3）最终报价超过采购预算的，响应无效；
（4）不实质性响应磋商文件的，响应无效；
（5）本次磋商采取二次报价的方式，即提交磋商文件中的报价为首次报价，磋商过程中再作一次最终报价。
（6）实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。
十、政府采购政策：
1、小、微企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑行业。
2、残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
3、监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
4、绿色采购
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
十一、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网、苏州政府采购网上发布的通知为准。
              三、评分标准
一、评标办法
1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为相应标段的中标候选人。
2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算得分. 
3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。
4、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该标段中标候选人，如果投标报价也相同的，则由采购方组织以抽签方式确定中标候选人。
5、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为建筑行业，供应商所提供服物的制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；供应商应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（1）本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（2）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
（3）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑行业。
（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
（5）本项目中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。
注：
①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。
②若投标人提供的 “中小企业声明函” 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
二、评分标准
（一）价格分（10分）

1、价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低（未超采购预算）的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分（10分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10%×100

（二）施工组织设计（61分）
1、针对本绿色银行苗圃建设工程项目的总体施工概述（包括工程概述、总体安排、施工部署及施工段划分）：描述清晰明了、科学合理、可实施性强的得8分、概述描述清晰明了、科学合理的得5分，有涉及但不全面的得2分，未提供不得分。

2、针对本绿色银行苗圃建设工程项目的施工总进度计划（包括关于本工程施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施）：进度计划描述清晰明了、科学合理、可实施性强的得8分、进度计划描述清晰明了、科学合理的得5分，有涉及但不全面的得2分，未提供不得分。

3、针对本绿色银行苗圃建设工程项目的主要施工方法（包括基地建设、花房施工方案等）：主要施工方法、具体施工技术措施科学、合理、操作性强、规范、高效的得8分、工程分部分项工程的施工方案、具体施工技术措施科学、合理、操作性强的得5分，有涉及但不全面的得2分，未提供不得分。

4、针对本绿色银行苗圃建设工程项目的安全、文明及环境保护主要措施。措施科学、合理、操作性强、规范、高效的得8分、安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施内容不全面的得5分，以上内容仅有涉及、内容不全面的得2分，未提供不得分。

5、针对本绿色银行苗圃建设工程项目的质量保证措施。措施科学、合理、操作性强、规范、高效的得8分、安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施内容不全面的得5分，以上内容仅有涉及、内容不全面的得2分，未提供不得分。

6、针对本绿色银行苗圃建设工程项目的季节性施工：季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施科学、合理、操作性强、高效。季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施科学、合理、操作性强、高效的得7分；季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施科学的得4分，以上措施不全面有缺失的得 1分，未提供不得分。

7、针对本绿色银行苗圃建设工程项目突发事件的应急情况及相关应急措施，针对突发事件的应急情况及相关应急预案是否完善，有效，应急保障措施是否适应、可行进行综合比较，内容描述详细的得7分；可操作性尚可，内容描述较简单的得4分；可操作性差，内容描述特少的得1分。未提供不得分。

8、针对本绿色银行苗圃建设工程项目机械设备的投入，用于该项目的机械及各种设备，及施工过程中的主要设备的使用管理等，具有可操作性强，内容描述详细的得7分；可操作性尚可，内容描述较简单的得4分；可操作性差，内容描述特少的得1分。未提供不得分。

（三）响应单位为本项目配备的人员技术力量（14分）
1、项目经理（2分）

项目经理具有高级及以上职称的得2分，具有中级职称的得1分，最高得2分。

2、技术负责人（2分）

技术负责人具有高级及以上职称的得2分，具有中级职称的得1分，最高得2分。

3、配备的其他人员（10分）
拟投入本项目的项目组成员（不包括项目经理及技术负责人）具有安全员、施工员、质量员、资料员、材料员岗位证书，每个岗位限评1人，每1人得2分，最高得10分。
注：响应文件中须提供以上人员相关证书扫描件以及最近1个月响应供应商为其缴纳的社保证明扫描件，以上人员不得重复，重复人员只计取一次得分）

（四）响应单位综合实力（15分）

1、响应单位自2022年09月01日以来（以竣工验收日期为准）承担过类似项目（提供中标（成交）通知书、施工合同、竣工验收单扫描件及合同期内任意一张发票扫描件，竣工日期以竣工验收报告时间为准）。每提供一个业绩得3分，最高得6分。

3、投标单位具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每提供一个得3分，最高得9分（响应文件中需提供证书扫描件，同时提供相应证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站上查询的页面截图，未提供或提供不全的不得分）。
注：1、报价超过采购预算的为无效投标。
2、针对评分标准中评分的每一条，响应人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
 
 
 
 
 
四、合同主要条款
甲方： 苏州市姑苏区绿化管理站

联系人：
联系电话：
乙方：
联系人：
联系电话：
依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议。
一、工程概况

工程名称：绿色银行苗圃建设工程项目        
工程地点：苏州市姑苏区
工程内容：项目内容包括苗圃基地建设、盆景苗木采购及养护等。项目建成后便于盆景、苗木的集中养护管理，提升苗木的景观价值和养护水平，保障基地良性运转。工程。（详见清单编制说明及工程量清单）
资金来源：财政资金
二、工程承包范围

承包范围：项目内容包括苗圃基地建设。工程（详见清单编制说明及工程量清单）
三、合同工期

计划开工日期：2025年   月    日（以实际开工报告为准）
计划竣工日期：2025年   月    日
工期总日历天数 45  日历天，自甲方发出的开工通知中载明的开工日期起算（双方在确定竣工日期及各项控制工期时，已充分考虑可能出现的雨雪、冰雹、台风、高温天气、停水、停电、节假日、扰民、施工交叉、道路交通影响等不利因素及甲方平行发包工程的合理工期。中高考、节假日、市内重大活动、政府临时性限制施工期间以及甲方或政府部门需要的时间段内，可能对施工做出某些限制及配合要求，乙方应予服从，并按照要求做出必要的配合，这可能降低乙方的工效，甲方不向乙方增加费用支出，工期也不得顺延。因以上原因在施工关键线路上，造成竣工日期延误的，经甲方书面确认合理的顺延期限后，竣工日期相应顺延，但甲方不承担乙方顺延期间包括窝工、停工、机械进出场、台班费等在内的任何费用和责任）。

四、质量标准

工程质量标准：合格，符合现行法律法规及相关行业标准。
五、签约合同价

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

合同总价为含税价格，包含了承包人履行合同所必须的所有费用。

2. 付款方式：合同签订生效后，甲方支付乙方合同金额的30%作为预付款；监理工程师收到承包人工程进度月报 30 日内支付当月合格工程完工额的60％；工程竣工验收合格后付至合同金额的80%，审计结束后付至审定金额的97%，质保期结束后按照审定金额付清剩余款项（不计息）。如审计机关需要对该工程进行二次审计，则结算额以二次审定为准。（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用支付预付款30%规定。）

注：鉴于甲方向政府财政部门申请资金等因素，具体付款进度比例视财政拨付情况而定，若因此甲方未能遵照上述支付步骤和比例付款，或因为乙方未能如期提供付款需要的凭证资料的，不视为甲方逾期支付。
3.甲方每次付款前，乙方应当开具合法有效且符合甲方要求的发票，乙方未按约开具发票的，甲方有权迟延付款，且不承担逾期付款的违约责任。

4.支付方式：数字人民币转账。

5.乙方账户信息如下：

账户名：

开户行：

账  号：

数币账户：
六、双方权利义务

（一）甲方权利义务

1.任何条件下，甲方保留对图纸变更的权利。

2.任何条件下，甲方保留对主要材料规格、型号、品牌提出异议的的权利。

（二）乙方权利义务

1.乙方应根据本合同、采购文件及磋商响应文件的规定提供本工程施工，并定期向甲方提交工程进度报告。

2.负责清除影响施工的障碍物，对原有设施、设备等采取保护措施。施工现场协调做好现场保卫、消防、垃圾自理等工作，并承担相应费用。

3.本工程施工期间涉及的安全问题均由乙方负责，由此产生的相关费用均由乙方承担，与甲方无关。

4.本工程施工期间发生人员伤亡、猝死等事故的，由乙方承担相应的法律责任，均与甲方无关。

5.乙方应按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，保证工程质量和安全，未经甲方书面同意，不得进行转包及违法分包。在保修期内，乙方还应向甲方提供免费工程维修服务。

6.乙方项目负责人为           （身份证号：               ；联系电话：           ）。乙方项目负责人应负责合同对接、履行，并按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理由乙方负责的各项事宜。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换项目负责人，否则，乙方应自行承担全部责任。

七、施工组织、技术措施
（一）乙方负责本工程施工组织设计，包括主要的施工方法、技术措施、主要机具设备及人员构成、质量保证体系及措施、施工计划、工期进度安排及保证措施、劳动力安排、安全生产、文明施工保证措施及现场交通组织、盆景苗木采购、养护等。施工现场扬尘污染防需多层覆盖滤网。现场施工时挖掘机需带有环保标识。
（二）乙方在施工期间应做好主要机具设备配置、适用情况及关键施工设备的当前备有情况记录报告，并提交甲方审核确认。

（三）乙方负责制定本工程主要施工管理人员及组织体系，涉及有关单位或人员名称的应放入商务标，技术标中只需写明工种职务。

（四）乙方指定的本工程施工管理人员应熟知重点部位的施工工艺和要领，保证本工程质量符合采购文件及本合同的要求。

（五）乙方应保证满足临时工程和其他用途的需求。

（六）由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

八、补充条款

（一）本工程施工过程中，甲方书面发出的设计变更、增减或调整工作内容及施工进度、变更材料、材质的指令等均是本合同不可分割的组成部分，乙方应按甲方的要求实施并承担合同义务，并应协助甲方处理施工过程中周围居民的协调工作。

（二）对于各分部分项工程，下道工序必须在上道工序隐蔽之前，乙方应向甲方提供影像资料，经甲方验收合格并书面确认后方可进行下道工序，否则乙方承担因未提交验收而造成的一切损失以及每次5000元的罚款。

（三）乙方工程质量必须达到的工程质量标准，达不到约定质量标准的，酌情处以1000元-5000元不等的处罚，具体金额由甲方确定，且乙方应自费返工至约定质量标准；未在甲方规定的整改期限内解决的，给予每次1万元的罚款。经返工后工程质量仍达不到约定质量标准的，甲方有权清场，并另行聘请第三方进场对该部分工程进行施工，使其质量达到约定质量等级，乙方必须配合清场和第三方进场；第三方施工费用由甲方从乙方的工程款项中扣除，工程款不够扣除的，作为乙方对甲方的债务，由乙方另行支付给甲方。因工程质量不合格返工而使工程逾期完成或第三方重新施工使工程逾期的，乙方必须承担逾期完工的违约金，逾期完工违约金和工程质量违约金同时适用。同时乙方还应赔偿由此给甲方造成的一切直接、间接损失。实际施工质量比投标质量等级高的，不作奖励。

（四）除设计原因外，若发生质量事故的，乙方应承担由此造成的一切责任，并另行向甲方支付本合同总金额30%的违约金。无论是否甲方进行并通过了各项检验，均不免除乙方对工程质量承担的责任。

（五）乙方应按规定做好安全防范措施，如因安全措施不到位而导致安全责任事故的，由乙方承担全部责任，并应向甲方支付本合同总金额30%的违约金，给甲方造成损失的，应赔偿甲方一切直接、间接损失。

（六）乙方主要项目管理人员在施工期间应挂牌上岗，施工人员应统一服装，前述要求乙方应在施工进场前落实到位，如有违反则给予1000元/人/次的罚款。

（七）乙方若拖欠民工工资引起民工上访事件的，甲方有权直接扣除乙方工程款用于支付民工工资，并给予5万元/次的罚款。

（八）因乙方不正当行为或违约给甲方带来负面影响的，乙方首先应积极消除负面影响，并承担相应责任。每出现一次上述情况，乙方应向甲方支付人民币1-5万元的违约金，具体金额由甲方决定，若违约金无法弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方一切直接、间接损失，即使这种不正当行为或违约是在竣工验收合格后发现的。

（九）若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单特征描述不符的，甲乙双方应按新的项目特征确定相应工程量，清单的综合单价不变，施工工艺不变。

（十）合同价款及调整如下：

1.采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按甲乙双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成甲方要求的合同以外的零星工作或发生非乙方责任事件的工程量按现场签证确定。

2.供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价，本工程采用固定单价，固定单价确定方法为：最终报价与第一次报价比较后，计算出的单价作为成交单价。【二次下浮率＝（第一次报价-最终报价）/[第一次报价-暂列金额*（1+规费费率）*（1+税费费率）-专业暂估价*（1+规费费率）*（1+税费费率）-材料暂估价包括甲供材料费*（1+安全文明施工措施费率）*（1+规费费率）*（1+税费费率）]*100%】，上述调整后形成本项目的报价。

由于工程量清单的工程数量有误或者设计变更、现场签证等引起的工程量增减，若工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，并且影响分部分项工程费超过0.1%的，综合单价可调整；其增加部分的工程量或者减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经甲方确认后，作为支付合同款的依据。但最终价格以审计为准。
3.在政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。实质性响应条款：（1）追加费用不得超过原合同金额的10%。（2）原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，原合同外工程内容不得计入。

4.招标工程范围内一切措施费已在合同价中全面综合考虑。合同价中的措施费包含了完成本工程内容的全部措施费用，无论施工单位实际采用何种施工措施，合同范围内且实际施工完成项目的措施费用均包干使用，结算时不调整。

（十二）本工程为财政投资项目，最终以财政评审审定结果为建设项目价款结算依据。

九、关于工程项目的标准、规范
（一）工作量清单计价规范及相关造价文件与本合同文件规定不一致的，以本合同文件规定为准。

（二）本工程项目所参照的技术规范标准适用：国家相关标准、规范，没有国家标准、规范的，可参照适用行业 标准、规范，没有行业标准、规范的，可参照适用行业标准、规范，没有行业标准、规范的，可适用工程所在地地方标准、规范。

十、关于工程质量及验收的标准
（一）本工程以设计图纸、工作量清单等现行的国家标准及行业施工验收规范、工作量清单、设计图纸规定的内容为质量评定验收标准。

（二）国内没有相应标准、规范可参照的，由甲方根据乙方的施工技术要求及施工工艺，经甲方认可后执行。

（三）所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、磋商采购文件要求、材料厂家的技术规范的有关要求执行。如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则磋商响应单位应确保该合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准。因此而增加的费用及风险已经包含在合同总价中。

（四）工程竣工且具备验收条件后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 15个工作日内组织验收，如不能及时验收需及时通知乙方，另定验收日期。 

（五）验收标准：根据国家相关标准、行业标准、规范要求，满足采购需求要求，甲方验收通过为准。

十一、[image: image3.jpg]


缺陷责任与保修养护

（一）缺陷责任期

缺陷责任期的期限： 从工程竣工验收合格之日起计算 12个月（其中，花房设施设备、管线等24个月）。

（二）缺陷责任

1.缺陷责任期工程范围内所有的树木、苗木、园建、配套管线、管理用房、花房及设备等工作由乙方负责。

2.乙方应负责缺陷责任期内花房、管理用房及设施设备的运行管理，并承担期间运行管理费用，因管理不当造成的损失由乙方承担。

（三）修复通知

乙方收到保修通知并到达工程现场的合理时间：（1）工程在保修期内出现质量缺陷的，乙方最迟应自接到甲方的保修通知之日起两天内到现场核查并按照甲方的要求完成维修（保修通知中对维修时间另有约定，以保修通知为准）。发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故，乙方应在24小时内到现场抢修，最迟在七天内完成维修。（2）出现以下任一情形的，乙方同意由甲方自行或直接委托第三方进行维修，由此产生的全部费用（以审计机关的审定数为准）均由乙方承担，甲方可直接从工程尾款中扣除该等费用，同时该部分工程的保修期相应顺延：a) 乙方未能按期到场核查或维修的；b)乙方自接到保修通知之日起三日仍未给予回复的；c)连续两次维修仍未能解决问题，修补缺陷的；d)双方约定的其他情形。（3）因乙方负责的设计、施工或提供的材料设备不符合合同要求，或由于乙方未能遵守合同约定而造成的工程缺陷，该部分工程的保修期重新计算。

（四）缺陷责任期终止证书

乙方应于缺陷责任期届满后 7 天内向甲方发出缺陷责任期届满通知，甲方应在收到缺陷责任期满通知后 7 天内核实乙方是否履行缺陷修复义务，乙方未能履行缺陷修复义务的，甲方有权扣除相应金额的维修费用。甲方应在收到缺陷责任期届满通知后7天内，向乙方颁发缺陷责任期终止证书。

（五）竣工后试验

1.本合同工程是否包含竣工后试验：是。

2.竣工后试验的程序：工程现场竣工满足使用条件后，由乙方通知甲方进行预验收，并对工程建设中的花房、管理用房、配套管线、照明等设施、设备进行试验，满足使用要求确认后，方可进行竣工验收。
十二、保密条款

（一）乙方对在招投标或履行本合同过程中知悉的甲方工程构造图、设计图等文件、信息、资料等负有保密义务，未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式使用或授权任何第三方使用，违反前述规定的，甲方有权解除本合同并有权要求乙方支付本合同总金额30%的违约金，给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方一切直接、间接损失。

（二）无论本合同变更、解除或终止，保密条款不受其影响而继续有效。乙方承担保密义务的期限为永久。
十三、转包或分包

（一）本项目如是小型、微型企业成交的，成交后不得分包或转包给大型、中型企业。 

（二）本合同范围的施工，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（三）除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

（四）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

十四、不可抗力

（一）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（二）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后10日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力消除后10日内提供书面证明材料。

（三）不可抗力事由消除后，合同继续履行等事项，由双方协商确认。

十五、合同的解除和转让：

（一）合同的解除：

1.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

3.因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

4.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（二）合同的转让：合同的部分和全部都不得转让。

十六、争议解决：

甲乙双方因本合同及与本合同有关的一切事项发生争议的，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。因乙方违反本合同的约定或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷支出的费用由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

十七、承诺
（一）乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包。

（二）甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

（三）乙方承诺将按照甲方要求及时调整改造项目，并按要求对内容免费进行二次深化设计。

十八、其他

（一）合同的生效：甲、乙双方代表在合同上签字盖章（公章或合同章）后合同生效。
（二）本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，肆份具有同等法律效力。甲方应在合同签订后两个工作日在苏采云进行合同备案。
（三）合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其他相关法律、法规之规定解释，并由双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录留档，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但应提交苏采云系统备案。

（四）本合同首部所载明的双方地址为双方认可的相关文件、法律文书送达地址，任何一方如变更通信地址应于【3】日内书面通知另一方，未通知的自行承担送达不能等不利后果。

（以下无正文）
甲方：                                      乙方：            

法定代表人（授权代表）：                    法定代表人（授权代表）： 

                                签约日期：  

附件

工程质量保修书

甲方（全称）：苏州市姑苏区绿化管理站
乙方（全称）：                      

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就绿色银行苗圃建设工程项目（工程全称）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，花房设施、电气管线、给排水管道、设备安装工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                      。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．花房设施、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

3．其他项目保修期限约定如下：绿化养护期12个月；

4.质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

1.工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。

2.经甲方同意，单位工程先于全部工程进行验收的，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

3.缺陷责任期终止后，甲方应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，所产生的一切费用在工程款中进行相应扣除，甲方不另行支付，并对乙方进行处罚。
2.发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

乙方紧急联系人：          ，紧急联系方式：          。乙方紧急联系人需保持7*24小时手机畅通。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由乙方提出保修方案，应由原设计单位或具有相应资质等级的专业机构提出保修方案，乙方实施保修。

4.质量保修完成后，由甲方组织质保期满验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                      。

工程质量保修书由甲乙双方在工程竣工验收前共同签署，作为工程合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方(公章)：                 

地 址： 

法定代表人(签字)： 

委托代理人(签字)： 

电 话： 

传 真： 

开户银行： 

账 号： 

邮政编码： 

乙方（公章）：

地 址：

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电 话：

传 真：

开户银行：

账 号：

邮政编码：

五、附件
附件1、（供应商）授权委托书
授权委托书
 
本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托（姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州骏捷建设管理咨询有限公司 组织实施的编号为          的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。
授权代表无转委托权。特此委托。
 
供应商：（公章）
法定代表人（负责人）：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）
 
 
　　　　　　　　年　　月　　日
 
 
 
 
 
 
 

附件2、磋商响应函
磋商响应函
 
 苏州骏捷建设管理咨询有限公司   ：
 
我们收到贵公司号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商。
1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。
2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。
4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起60天。
5、我们愿意提供磋商采购单位在磋商文件中要求的相关资料。
6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。
7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、我们承诺我公司符合磋商文件中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
供应商：（公章）
法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）
日期：年月日
 
附件3、磋商报价表
 
 
磋商报价表（第一次报价）
 
采购编号：价格单位：元
	序号
	项目名称
	磋商响应报价（元）
	服务期限
	备注

	1
	 
	 
	 
	 

	磋商响应报价（人民币）大写：         （￥：    ）

	工期
	 

	工程质量标准
	 

	拟派项目经理
	（姓名），资质等级：    级，证号     。

	是否属于小微型企业
	中型□           小型□           微型□

	备注
	 


供应商：（公章）
法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）
日期：年月日
 
 
 
 
说明：1、供应商按照本报价表格式进行报价。
2、供应商如属小微型企业，请自行在“是否属于小微型企业”栏后“小型”或“微型”上打“√”。
 
附件4、项目组成员一览表
 
项目组成员一览表
	序号
	姓名
	年龄
	性别
	学历
	专业
	职称或职业资格证
	在本项目拟任职务

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


附：人员最近一期社保证明及劳动合同，资格、职称等证书。
 
 
 

附件5、资格证明文件
(1) 资格文件的声明函
 
资格文件的声明函
：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
 
  法定代表人（负责人）（签字或盖章）：
供应商（公章）：
                                 年月日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2)供应商情况表
供应商情况表
 
单位名称（盖章）
	法定代表人（负责人）
	 
	成立日期
	 

	注册地址
	 
	注册资金
	 

	经营范围
	 

	企业资质等级
	 
	员工总人数
	 

	资产总计
	万元
	营业收入
	2024年万元

	实现利润
	2024年  万元
	营业面积（含厂房面积）
	平方米

	单位简历及内设机构情况
	 

	单位优势及特长
	 

	商业信誉和健全的财务会计制度介绍
	 

	履行合同所必需的设备和专业技术能力情况
	 

	依法缴纳税收和社会保障资金情况
	 

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录
	 

	其他需要说明的情况
	 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件6、中小企业声明函
 
中小企业声明函
______________________：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）的  （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：
1、 （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ，承接企业为 （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于       （请填写：中型、小型、微型）企业。
2、 （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ，承接企业为 （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于       （请填写：中型、小型、微型）企业
………
 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在大企业的负责人为同一人的情形。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
投标方：（单位盖章）
法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）
日期：年月日
注：
1、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”。
2、如供应商认定本企业为小型或微型企业，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报“中小企业声明函”。
3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
 
 
附件7、残疾人福利性单位声明函
 
残疾人福利性单位声明函
 
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____     _单位的___     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
                                                      单位名称（盖章）：
                                                      日  期：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

附件8、投标（响应）保证承诺书
 
致：苏州骏捷建设管理咨询有限公司  
我             （单位/本人，以下统称我单位）自愿参加             （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；
3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；
4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
 
企业名称（盖章）：
地址：
联系电话：
邮件：
法定代表人或委托代理人(签字或签章)：
日期：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件9：工程项目施工管理承诺书
 
工程项目施工管理承诺书
 
　　我受本企业法定代表人        的委托，全权全面全过程地负责              工程项目的施工现场及有关该工程的一切事务。
　　为了保证本工程优质高速、文明施工，我将严格执行建设工程管理的法律法规，认真遵守《江苏省建筑施工企业项目经理资质管理办法》、《江苏省建筑施工企业项目经理动态管理办法》，并对本工程的管理工作做出如下承诺：如果违反下列条款并造成不良社会影响，愿意接受行政主管部门的处罚，自愿降低项目经理资质等级或吊销项目经理资质证书。
1、认真履行项目经理岗位职责，对工程项目全过程及整个现场承担全面管理的责任和义务，并保证常驻现场；
2、自觉接受并积极配合各职能部门对工程质量、安全及经营行为的考核；
3、工程未取得施工许可证的，决不擅自施工；
4、不将施工合同中的工程内容转包或违法分包给其它企业或个人；
5、严格按照国家工程建设强制性标准施工；
6、及时报告工程质量安全事故，不隐瞒、谎报或者破坏事故现场阻碍对事故的调查；
7、遵守国家有关安全生产规定和安全生产技术规程，做到文明施工，杜绝施工扰民、聚众斗殴等违反社会治安事件；
8、决不以任何理由拖欠民工工资，保证民工工资的按时足额发放；
9、按要求参加建设管理部门的会议和各种业务学习培训；
10、认真合理安置外来民工的生活起居，保证住宿、食堂等公共设施的卫生，搞好工地计划生育工作；
11、执行国家、地方政府有关爱卫会和传染病防治各项规定，积极配合政府对突发性传染病的各项工作；
12、遵纪守法，确保工地上不发生违法、违规行为。     
 
项目经理：（签字）            
　　投标单位（盖公章）：                         
年月日 
 
附件10：安全责任承诺书
安全责任承诺书
如我方为中标单位，我方将认真履行本次采购的所有承诺，我方愿意负责承担所聘全部投入本项目人员的人身安全及各项设施操作安全的全部责任，在项目实施过程中发生的一切安全问题，由我方全权负责。
 
投标单位（盖公章）：                               
法定代表人（签字或盖章）：                           
授权委托人（签字或盖章）：                           
 日期：      年   月   日
 
 
附件11：项目经理无在建工程承诺书
 
项目经理无在建工程承诺书
 
招标人：                    
我公司拟派                        （项目名称）项目的项目负责人         （姓名）属于下列        ：
（1） 非变更后无在建工程
（2） 变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月）
（3） 因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续
（4） 有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内
注：选择以上（2）、（3）、（4）的需提供证明材料扫描件，无证明材料不予认可。
 
投标人（盖公章）：                                 
日期：                                           
 
 
 
 
附件12：企业类似业绩一览表
企业类似业绩一览表
	序号
	合同名称
	合同金额
	工程类型
	竣工日期
	备注

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 


本表后附采购文件中评审方法及评分标准中要求提供的其他证明材料。
投标单位：（公章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：年月日
 
附件13：
 
响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表
 
	与响应单位存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


注：供应商须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况。
响应单位：（公章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
日期：年月日
 
  
[image: image1.png]M 2-3

POt R JE Q95 A S B A (D)

ERIZIN Tt H 4 IGEZ
v TH L g5 BREH
(B B =0 %0 (B L ey W BO, HONE W (BD Kk
mESTE VT Ele
S St i A gUE
ORI G
) MW T8
) mNEES it Tt it T LA bRE
B oL B oL
Loth ek
Eyim| & O & O & O & O & ®O
AE®O AE®O AE®O AE®O AE®O AE®O
R RILHLY
(Beit EAENU TR KPRt OL, AR SRR LD
DL
AFAE ] A
ORI
RALER & O AE®O

15





[image: image2.png]BN 5 2

RINGRILHUL R KGN ER
2N BTN CRIBAHHI AT
2N BTN CRIGA AT
PERIR A -
QL2 B BRI )

YiH: 1 RN TR HBA R SERER, RGNS RILYUL T DUARSE TAE bR (T .

2. RBFERMREHUIF R IE LB AR, RIS “RIBREILEIL” .

16





