## 1.1封-1 招标工程量清单封面
| 北京东路小学分校红太阳小学2025年暑期改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025年06月03日
封-1

## 1.2扉-1 招标工程量清单扉页
| 北京东路小学分校红太阳小学2025年暑期改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025年06月03日 | 复核时间： | 2025年06月03日
扉-1

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建修缮工程 | [5 empty] | 第1页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 东校区改造 |  |  | 1
|  | A.1.1 栏杆出新 |  |  | 1
1 | 011407003001 | 栏杆出新 | 1.翻新流程:打磨除锈,一遍底漆三遍面漆，防锈漆+氟碳喷涂 2.现有栏杆出新 3.按设计图示尺寸以单面外围面积结算 | m2 | 1650
|  | A.1.2 地面防腐木更换石材 |  |  | 1
2 | 011606001001 | 原地面防腐木地板拆除 | 1.原地面防腐木地板（含基层）拆除 2.垃圾清理、归堆、内倒、装车、外运（运距自行考虑）、消纳等一切费用，投标人综合考虑 | m2 | 70
3 | 040203008001 | 块料面层 | 1.30厚火烧板石材 2.石材专用粘接剂 3.25厚干硬性水泥砂浆找平层 4.界面剂 5.20厚细石混凝土找平层 | m2 | 70
|  | A.2 西校区改造 |  |  | 1
|  | A.2.1 一层食堂改造 |  |  | 1
4 | 011601001001 | 墙体及窗户拆除 | 1.一层食堂墙体及窗户拆除 2.垃圾清理、归堆、内倒、装车、外运（运距自行考虑）、消纳等一切费用，投标人综合考虑 3.拆除时应注意现场现有装饰保护，投标人应在勘察现场后自行考虑保护方案，计入投标报价中，如因投标人原因导致现场现有装饰破损的，投标人应予以修复，修复费用由投标人自行承担 4.投标人自行勘察现场，费用包干 | 项 | 1
5 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.原地砖（含基层）拆除 2.垃圾清理、归堆、内倒、装车、外运（运距自行考虑）、消纳等一切费用，投标人综合考虑 3.拆除时应注意现场现有装饰保护，投标人应在勘察现场后自行考虑保护方案，计入投标报价中，如因投标人原因导致现场现有装饰破损的，投标人应予以修复，修复费用由投标人自行承担 | m2 | 150
6 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.原墙砖（含基层）拆除 2.垃圾打包、清理、外运 3.拆除时应注意现场现有装饰保护，投标人应在勘察现场后自行考虑保护方案，计入投标报价中，如因投标人原因导致现场现有装饰破损的，投标人应予以修复，修复费用由投标人自行承担 | m2 | 40
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年6月3日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建修缮工程 | [5 empty] | 第2页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
7 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 | m3 | 5.33
8 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20非泵送 3.含模板、钢筋费用 | m3 | 0.14
9 | 011810001001 | 植筋 | 1、植筋钢筋:直径12以内，综合考虑各种规格 2、钻空方向：垂直 3、植筋胶采用 A级胶,植筋胶应符合《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728-2011第 4.2.2条的要求 4、详见设计图纸 5、所有选材、施工工序、施工工艺满足甲方、设计及施工规范要求 | 根 | 8
10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、砌体加固钢筋，三级钢ф6 2、详见设计图纸 3、所有选材、施工工序、施工工艺满足甲方、设计及施工规范要求 | t | 0.01
11 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.防滑地砖楼面 2.10厚防滑地砖,白水泥擦缝 3.10厚建筑胶水泥沙浆结合层 4.30厚素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)(有地漏房间1:3水泥砂浆1%找坡向地漏) | m2 | 150
12 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、新做300*600墙砖 2、4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3、20厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 | m2 | 195.07
13 | 011302001001 | 铝合金方板吊顶 | 1、600*600*0.8铝扣板与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝(或C8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5、现浇钢筋混凝土板底预留C10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 | m2 | 100
14 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.新做成品铝合金玻璃窗 2.65系列型材，5+5mm钢化玻璃 3.详见图纸要求 | m2 | 15.83
15 | 010809003001 | 金属窗台板 | 1.1.2厚不锈钢 2.15厚不然板基层 3.40*20*2镀锌方通@400 4.新做窗下金属窗台板 | m | 15.44
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年6月3日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建修缮工程 | [5 empty] | 第3页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
16 | 010809003002 | 不锈钢架子 | 1.1.2厚不锈钢 2.15厚不然板基层 3.40*40*4镀锌角钢@400 4.10#膨胀螺栓 | m | 17.7
17 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1、断面尺寸：300*200mm 2、标准砖砌筑沟壁 3、2mm厚聚氨酯涂膜防水（另计） 4、成品不锈钢水槽盖板 5、详见图纸设计 | m | 50
18 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、2厚双层JS防水涂料 2、20厚防水砂浆保护层 | m2 | 170
|  | A.2 办公室改造 |  |  | 1
19 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.原洗手池拆除 2.垃圾清理、归堆、内倒、装车、外运（运距自行考虑）、消纳等一切费用，投标人综合考虑 3.拆除时应注意现场现有装饰保护，投标人应在勘察现场后自行考虑保护方案，计入投标报价中，如因投标人原因导致现场现有装饰破损的，投标人应予以修复，修复费用由投标人自行承担 | 个 | 1
20 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 1.砖砌体拆除 2.垃圾清理、归堆、内倒、装车、外运（运距自行考虑）、消纳等一切费用，投标人综合考虑 3.拆除时应注意现场现有装饰保护，投标人应在勘察现场后自行考虑保护方案，计入投标报价中，如因投标人原因导致现场现有装饰破损的，投标人应予以修复，修复费用由投标人自行承担 | m3 | 0.79
21 | 011606001002 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.原木地板及基层拆除 2.垃圾清理、归堆、内倒、装车、外运（运距自行考虑）、消纳等一切费用，投标人综合考虑 3.拆除时应注意现场现有装饰保护，投标人应在勘察现场后自行考虑保护方案，计入投标报价中，如因投标人原因导致现场现有装饰破损的，投标人应予以修复，修复费用由投标人自行承担 | m2 | 36.61
22 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.原顶面吊顶灯具风扇拆除 2.垃圾清理、归堆、内倒、装车、外运（运距自行考虑）、消纳等一切费用，投标人综合考虑 3.拆除时应注意现场现有装饰保护，投标人应在勘察现场后自行考虑保护方案，计入投标报价中，如因投标人原因导致现场现有装饰破损的，投标人应予以修复，修复费用由投标人自行承担 | m2 | 36.61
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年6月3日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建修缮工程 | [5 empty] | 第4页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
23 | 011601001002 | 零星项目 | 1、包含但不限于地面清理；完工后保洁；材料、垃圾二次搬运,现场活动家具拆、搬运、重装等 2、此项为包干价，结算时不予调整 | 项 | 1
24 | 011210002001 | 金属隔断 | 1、75系列轻钢龙骨，内填50厚玻璃棉80kg/m³ 2、天地龙骨与原结构固定 3、双面15mm阻燃板 4、单层双面12mm厚纸面石膏板，板缝贴胶带，钉眼刷防锈漆 | m2 | 29.64
25 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:轻钢龙骨墙 2.刮腻子遍数:二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍,无机涂料二遍 | m2 | 53.98
26 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1.粘结层厚度、材料种类:3mm自流平 2.面层材料品种、规格、颜色:3mmPVC地胶 3.界面剂 4.压线条种类:配套地胶金属压条 | m2 | 160
27 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm高 2.基层材料种类、规格:8mm阻燃板打底 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚不锈钢踢脚线 | m | 23.9
28 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、600*600矿棉板吊顶 2、配套龙骨 3、详见设计图纸 | m2 | 60
分部分项合计
29 | 011701001001 | 墙面活动脚手架 | 1、墙面活动脚手架 2、搭设高度自行考虑 | m2 | 80
30 | 011701001002 | 天棚活动脚手架 | 1、天棚活动脚手架 2、搭设高度自行考虑 | m2 | 110
31 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、投标人自行考虑 | 项 | 1
32 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年6月3日
表-08

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.20%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月3日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1.1～2.1%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月3日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月3日
表-11

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建修缮工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 32145.71 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月3日
表-12

## 3.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土建修缮工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 32145.71
合 计 |  |  | 32145.71 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月3日
表-12-1

## 3.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：土建修缮工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2025年6月3日
表-12-2

## 3.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：土建修缮工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年6月3日
表-12-3

## 3.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：土建修缮工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年6月3日
表-12-4

## 3.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：土建修缮工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年6月3日
表-12-5

## 3.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：土建修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年6月3日
表-13

## 4.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.4 东校区改造 |  |  | 1
1 | 031004019001 | 不锈钢隔油器 GY-IV-600 | 1.新增成品不锈钢隔油器 GY-IV-600 2.含进出口管等所有附件，成套提供 | 套 | 1
2 | 031004019002 | 砖砌隔油器 （拆除） | 1.类型:原有砖砌隔油池拆除 2.型号、规格:拆除原地面砖,后期恢复（重新购买花岗岩铺装），拆除后的建筑垃圾外运，投标人自行勘察现场，费用包干 | 套 | 1
3 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:户内吊顶内敷设，管道挂下石膏板顶开洞 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR,DN20,PN1.2MPa 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗、消毒 6.含管件安装 | m | 55.8
4 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:混凝土楼板开孔及二次吊模 2.规格:DN150 3.填充（恢复）方式:细石混凝土 | 个 | 1
5 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:管道增压泵 2.型号:扬程，功率符合使用要求 3.规格:含泵配电 | 台 | 1
6 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质:成品304不锈钢洗涤盆 2.规格、类型:5米长 3.组装形式:含所有配件 | 组 | 4
7 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN15感应水龙头，干电池型 | 个 | 20
|  | C.4 西校区改造 |  |  | 1
8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:吊顶内 | m | 118.4
9 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配，含开槽修补 | m | 177.2
10 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配，含开槽修补 | m | 28.4
11 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:铁构件 2.材质:型钢 | kg | 20
12 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：开关盒 2、材质：铁质 | 个 | 22
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年6月3日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
13 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、含用电设备电源预留 | 个 | 6
14 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 926.8
15 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-4 | m | 102
16 | 030404034001 | 照明开关 单联单控开关 | 1.名称:单联单控照明开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 4
17 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:2+3插座 2.规格:250V，10A | 个 | 9
18 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:2+3地插 2.规格:250V10A | 个 | 10
19 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:柜机空调插座 2.规格:250V，16A | 个 | 3
20 | 030412005001 | LED平板灯 | 1.名称:600*600平板灯 2.型号:38W 3.规格:嵌入式 4.安装形式:成套型，胶片:乳白色 | 套 | 16
21 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:新增吊扇 2.安装方式:吊装，含吊架 | 台 | 17
22 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:吊扇开关 2.型号:与吊扇配套 | 套 | 17
23 | 030404033002 | 风扇（拆除） | 1.名称:原有风扇拆除，拆除的风扇归校方统一处理 | 台 | 4
24 | 030701003002 | 空调器（移机） | 1.名称:原空调移机 2.型号:3P 3.规格:含冷媒管、开洞、凝结水管及冷媒 | 台 | 4
25 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 | m | 80
26 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽4对线缆 2.规格:1.导体：23AWG，带宽达到250MHz；2.芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层；3.护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能，PVC材质。 | m | 100
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年6月3日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
27 | 040205020001 | 监控摄像机 | 1.类型:高清枪型网络摄像机 2.规格、型号:1、具有400万像素CMOS传感器，主码流可达到2688x1520@25fps，2、内置红外补光灯，补光距离不小于30米，最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。3、内置1个麦克风。4、动态范围不小于106dB。5、信噪比不小于62dB。6、支持IP67防尘防水。7、支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作，支持POE。 3.支架形式:独立支架 | 台 | 2
28 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:摄像机调试，接入学校监控机房 | 台 | 2
分部分项合计
29 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆:脚手架的搭拆、运输 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年6月3日
表-08

## 4.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月3日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月3日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月3日
表-11

## 4.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 5820.87 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月3日
表-12

## 4.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 5820.87
合 计 |  |  | 5820.87 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月3日
表-12-1

## 4.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2025年6月3日
表-12-2

## 4.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年6月3日
表-12-3

## 4.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年6月3日
表-12-4

## 4.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年6月3日
表-12-5

## 4.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年6月3日
表-13