施 工 合 同
采购人（以下称甲方）: 常州机电职业技术学院        
供应商（以下称乙方）: 江苏城磊建设有限公司  
签订地点：常州机电职业技术学院       签订合同时间:  2025年12月23日
根据常州市城投建设工程招标有限公司 2025  年 12 月 16 日进行的 JSZC-320400-CTZB-C2025-0318 号采购要求，甲、乙双方就 常州机电职业技术学院校舍钢结构加固改造 项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。
下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
1.  JSZC-320400-CTZB-C2025-0318 号采购文件。
2.乙方提交的响应文件。
3. 磋商文件及相关的资料。
4.乙方响应的其他资料及承诺。
5.经甲、乙、双方确认的其他补充协议及相关资料。
第1条  工程概况
1.1  工程名称： 常州机电职业技术学院校舍钢结构加固改造  
1.2  工程地点：  常州机电职业技术学院勤业楼、善为楼、善成楼 
1.3  承包范围:   工程量清单范围                             
1.4  承包方式:   固定单价                                   
1.5  工期:工期 45 天。本工程自2026年 7 月 16 日开工,于2026年 8 月 29  日竣工，以甲方开工通知为准。
1.6采购工程的验收标准：合格
1.7 合同价款(人民币大写):  捌拾贰万圆 （￥ 820000 元）
1.8 本合同为固定单价合同，合同价款中的综合单价均已包含为完成本工程所需的所有人工、材料、设备、机械、管理、利润、税金、风险、责任及合同明示或暗示的一切费用。除本合同第6.6条及第6.7条约定的情况外，任何情况下综合单价均不予调整。乙方已充分考虑并承担了现场条件、施工难度、市场物价波动（除第6.7条主要材料外）、工期等一切风险。
1.9 最终结算上限：本工程的最终结算总价，不得超过合同总价（即人民币820000元）的110%。超出部分，甲方有权不予支付，且乙方不得以此为由拒绝竣工验收或移交工程。
第2条  甲方工作 
2.1  开工前 7 天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 2 份,并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2  指派 葛汇先 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3  委托     监理公司进行工程监理，监理公司任命     为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方    份。
2.4 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
2.5  协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第3条  乙方工作
3.1  参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2  指派 苏满贵 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3  乙方承诺实行项目经理负责制，派驻现场的项目经理为壹级建造师，并配备项目总工、施工员、安全员、质检员、预算员、材料员等专职管理人员。（附件1  项目人员一览表）。未经甲方同意，乙方不得擅自更换项目经理及主要管理人员。确需更换的，应提前14日书面报甲方批准，且接替人员资格不低于投标文件所列人员。施工现场应设置专职安全员，实施安全旁站制度。
3.4  乙方应在施工前完成施工样板制作，经甲方、监理确认后方可展开大面积施工。
3.5  严格按照投标文件所列施工工艺方案组织施工，包括但不限于：钢结构焊接工艺（焊接方法、材料、参数、检测等）；氟碳铝塑板屋面施工流程（测量放线、龙骨安装、挂板、打胶等）；金属面油漆工艺（基面清理、底漆、面漆等）；脚手架搭设方案（如有）。
3.6  乙方应制定专项安全施工方案，包括：高处作业、吊装作业、焊接作业安全措施；施工现场防火、防触电、防坠落措施；临时用电、用水安全管理；危险源识别与控制措施。
3.7  乙方应制定并实施施工扬尘、噪音控制措施，确保施工场界噪声昼间≤65dB、夜间≤55dB。施工垃圾应分类堆放、及时清运，车辆运输应采取覆盖措施，防止抛洒滴漏。严禁在施工现场焚烧废弃物。
3.8　严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
3.9  服从甲方、监理方合理合法管理，按甲方监理方要求，配合监理方做好施工进度、施工质量监管及材料进场验收（不限于以上内容）等一切与施工有关的监管工作。
3.10　遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（居民）的关系。
3.11 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.12 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
3.13  乙方负责施工期间及竣工前的成品保护工作，包括已完工的氟碳铝塑板、油漆、钢结构等，防止污染、损坏。
3.14  工程竣工前，乙方应负责全面清洁工作，确保现场整洁、无施工垃圾。
第4条  关于工期的约定
4.1  乙方应根据施工进度计划，合理划分施工区域，组织平行流水施工，确保工期目标实现。
4.2  甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.3  因甲方原因导致工期延误：重大设计变更影响施工进度，或者恶劣天气比如地震、冰雹、洪水、台风等不可抗力，或者有政府发文的大气管控文件，此类情况必须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。
4.4  因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。
4.5  因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
第5条  关于工程质量及验收的约定
5.1  本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300——2013）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.2  本工程质量应达到国家质量评定  合格   标准。
5.3  甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
5.4  乙方负责采购的材料，应严格按谈判文件要求采购,并提供产品合格证明,对材料质量负责。乙方采购的材料在使用前,应按照甲方或监理的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由乙方承担。
5.5  由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
5.6  由于乙方原因造成质量事故，其损失及费用由乙方承担，工期不顺延。
5.7  工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知  7  日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
第6条  关于工程价款及结算的约定	
6.1  双方商定本合同价款采用第 （1）  种：
(1)固定综合单价
(2)固定价格加   %包干风险系数计算。包干风险包括                 内容。
(3)可调价格。按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。
6.2  本合同生效后，按以下约定支付工程款：
（1）合同签订后一周内支付至合同总价的35%作为预付款；
（2）工程竣工验收合格后，支付至合同总价的70%；
（3）工程竣工验收合格后60天内，乙方提供完整的竣工结算资料和竣工图，经学校结算审计后60日内付至审定价的100%；
（4）2年质保期满后一周内退返质保金，不计息。
6.3  乙方应在签订合同前交纳履约保证金（合同价的5%，即  41000  元，大写： 肆万壹仟圆 ）至甲方，履约保证金将在竣工验收合格后转化为质保金，质保金在两年质保期满后60日内退返乙方（不计息）。
6.4  工程竣工验收后，乙方必须在60天内提出工程结算并将有关资料（纸质版和电子版，包括但不限于竣工图、变更签证、材料价格确认单等）送交甲方。超出时限未提交结算资料的，每逾期一日，应向甲方支付合同暂定总价1‰的违约金。甲方有权向乙方发出书面催告函，要求在7日内提交，催告期满仍未提交的，甲方有权依据已有资料进行单方审计结算，该审计结果对乙方具有约束力。甲方在收到乙方送审结算资料两个月内完成结算审核，之后启动工程结算审计流程；并于30日内由审计单位接手开始结算审计工作，审计单位开具的《审定单》经乙方确认后作为最终决算的依据。
6.5  本工程数量按实结算，最终以审计数量为准。
6.6  工程变更由发包人、监理现场签证，经有权审计部门审定的数量结算，结算方法如下：
（1）响应文件中已有适用于变更工程的综合单价，按响应文件已有的综合单价结算；
（2）响应文件中有类似于变更工程的综合单价，按响应文件中已有的类似的综合单价作相应调整后结算；
（3）响应文件中无类似综合单价，结算原则为：由承包人依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）《江苏省房屋修缮工程计价表》（2010年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容、常建（2016）94号文关于转发《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》的通知、苏建函价〔2018〕298号《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》、常建[2019]1号关于贯彻《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》的通知、苏建函价〔2019〕178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》、《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》〔2019〕第19号、施工方响应文件所报的人工、材料、机械价格、取费费率并参考投标条件编制综合单价及分析，经监理、招标人及审计部门审定后作为结算依据。
6.7  材料价格波动风险分担
（1）适用范围：本条款适用于本项目主要材料，具体清单详见附件《适用价格波动风险分担的主要材料表》。
（2）价格基准：以合同签订之日前28天常州市工程造价管理部门发布的同期信息指导价为基准价格。
（3）价格波动计算期：价格波动的计算期间为工程实际施工期间，具体以材料进场日期为准。
（4）波动幅度阈值：当施工期间前述材料的信息价与基准价相比，涨跌幅度超过±10%时，启动价格调整，超出±10%部分的价差，由双方按以下比例承担：
建设单位（甲方）承担40%；
施工单位（乙方）承担60%。
（5）乙方应在材料进场后7日内，向甲方提交书面申请单，并附证明材料。甲方在收到申请后14日内完成审核，双方就调整金额达成一致。经审核确认的价差调整，在竣工结算时一并处理。
（6）因乙方原因导致工期延误期间的物价上涨风险，由乙方自行承担。
6.8  项目竣工结算审计后，按下列规定支付审计费用：
工程核减率在5%以上时，其结算审核、结算审计费用全部由施工单位承担；工程核减率在5%（含）以下时，其结算审核、结算审计费用全部由学校承担。
计算方式：核减率=全部审计核减额/施工单位申报的结算金额(全部审计核减额=结算审核核减金额+结算审计核减金额)
特别约定：若审计过程中发现乙方存在虚报工程量、高套单价、重复计价等不实申报行为，无论审减率是否超过5%，乙方均应承担由此给甲方造成的全部损失（包括但不限于额外的审计费、律师费），且甲方可视情节轻重，要求乙方支付送审金额5%的违约金。
6.9  工程变更与现场签证 
甲方拥有对本工程设计、施工方案、材料设备等的变更权。任何变更，均须由甲方或监理方出具正式的《设计变更通知单》或《工程联系单》，乙方不得擅自进行变更施工。 
变更程序：（1）乙方认为需要变更时，必须提前5日向甲方和监理方提交书面《工程变更申请报告》，详细说明变更原因、内容、预估工程量及对工期、造价的影响。未经甲方书面批准，乙方不得实施任何变更工作，否则该部分工程量不予计量，费用由乙方自行承担，且工期不予顺延。（2）对于甲方提出的变更，乙方应在收到变更指令后3日内提交变更费用及工期影响报价。甲方应在14日内审核确认。在双方就变更价款达成书面协议前，乙方有权暂不执行该变更（影响安全的紧急情况除外）。 
变更计价原则：（1）严格遵循第6.6条顺序。特别是第（3）款“无类似综合单价”的情况，乙方报价的人工、材料、机械单价不得高于其投标文件《分项报价表》中载明的价格，取费费率不得高于其投标费率。 （2）对于变更减少的项目，应按乙方投标报价中的综合单价扣减。 （3）所有变更费用，应先使用合同暂列金额（50,000元）支付。暂列金额用尽后，新增变更需报甲方另行审批。 
签证管理：所有涉及费用和工期调整的现场签证（如第4.3条不可抗力等），必须由乙方、监理、甲方现场代表三方当场共同签字确认，并附影像资料。事后补签的签证单无效。
第7条  关于材料供应的约定
7.1  本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值  2  %的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。
7.2  凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
7.3  所有进场材料必须符合设计及环保要求，并提供质量证明文件。关键材料（如氟碳铝塑板、钢材、油漆等）需经复试合格后方可使用。
第8条  有关安全生产和防火的约定
8.1  甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
8.2  乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
8.3  由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
8.4  由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第9条  奖励和违约责任
9.1  施工过程中未经甲方批准，擅自使用品牌、规格、技术参数等与谈判文件规定不相符的材料，该材料所涉及的分项目将不予结算；甲方将对乙方采购使用的材料进行抽检，如检验结果不符合谈判文件要求，将处以不合格材料总价　1　倍的罚金。
9.2  由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期顺延。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的  1 %支付滞纳金。
9.3  由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同价0.2‰的滞纳金。逾期超过30日的，甲方有权单方解除合同。
9.4  乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，甲方支付乙方 /  元，作为奖励。
9.5  甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。
9.6  未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
9.7  未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，视同验收通过造成损失由甲方负责。
9.8  因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
9.9  除不可抗力或者甲方原因，乙方如未能在竣工截止日期前完成合同内容，甲方有权对延期交付使用造成的经济损失向乙方索赔。
9.10 若在施工或结算过程中，甲方或审计单位发现乙方存在为获取变更而故意诱导设计缺陷、隐瞒不报、虚报瞒报工程量或价格、提交虚假签证资料等不诚信行为，甲方有权要求乙方按该部分虚报金额的2倍支付违约金，并有权单方解除合同。
第10条  争议的解决方式
因履行本合同发生争议协商解决不成的提交常州仲裁委员会仲裁。
第11条  其它约定:
11.1  工程结算审计工作由甲方负责实施；如发生重大变更事项及超采购预算时，必须经甲方批准后方可实施。工程结算审定价超预算部分如无正常合法手续的，概不支付、结算。
11.2  工程施工管理、竣工验收工作由甲方负责组织实施。
11.3  乙方必须注意确保安全生产、文明施工；如发生违法乱纪及人身伤亡等事故，一切责任均由乙方负责。
11.4  补充图纸和指示：甲方有权向乙方发出任何图纸变更或指令，乙方应无条件遵照执行。其他未尽事宜详见招标、响应文件。
11.5  保修期内，乙方应在接到维修通知后24小时内响应，并及时完成修复。非乙方原因造成的损坏，乙方应配合处理，费用另议。
第12条  附则
12.1  本合同保修期为 2  年。保修方法参照国家及地方相关规定执行。
12.2  本合同一式 伍 份，甲方执 叁 份，乙方执 贰 份。
12.3  本合同履行完成后自动终止。
第13条 诚实信用 
13.1  乙方应诚实信用，严格按照谈判文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第14条 合同生效及其他
[bookmark: _GoBack]14.1  本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。
第15条  工程量报价清单详见附件2



甲方：                                乙方：
单位名称（章）： 常州机电职业         单位名称（章）： 江苏城磊建设
技术学院                           有限公司 

单位地址：   常州市武进区             单位地址：常州市新北区建业路号
鸣新中路26号                  
             

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：           
                     
项目负责人：                           委托代理人：

开户银行： 农业银行常州                开户银行：江苏银行常州薛家支行       
           聚湖路支行                
账    号： 10605701040004030           帐号：82500188000180887              
税    号： 123200004660069658          税号：91320411251049677Q  






                                                                合同编号：xc202512061-Z          
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附件1          
项目人员一览表
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附件2   工程量报价清单
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