“苏采云全流程不见面交易”

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320800-HCJS-C2024-0001

项目名称:淮安市电动汽车公共充（换）电基础设施规划采购

采 购 人：淮安市自然资源和规划局

代理机构：江苏禾程建设项目管理有限公司

2024年4月

目   录

第一章    磋商邀请

第二章    供应商须知

第三章    合同文本

第四章    采购需求

第五章    评审方法与评审标准

第六章    响应文件格式

尊敬的供应商：

欢迎参加本次项目的竞争性磋商。为了保证磋商顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读磋商文件的各项条款，并严格按要求制作和递交（上传）响应文件。谢谢合作！

第一章 磋商邀请

受淮安市自然资源和规划局的委托，江苏禾程建设项目管理有限公司就淮安市电动汽车公共充（换）电基础设施规划采购进行“苏采云全流程不见面交易”采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。

项目概况：淮安市电动汽车公共充（换）电基础设施规划采购的潜在供应商应在“江苏政府采购网或淮安市政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2024年5月10日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320800-HCJS-C2024-0001

2.项目名称：淮安市电动汽车公共充（换）电基础设施规划采购；

3.采购方式：竞争性磋商；

4.预算金额：80万元；

5.最高限价：80万元 ；

6.采购需求：本次规划范围为淮安市国土空间总体规划确定的市辖区范围，重点研究范围为淮安市国土空间总体规划确定的中心城区范围，同时研究市辖区范围内国、省干道沿线以及重点旅游景区的充（换）电基础设施布局，并对涟水县、盱眙县和金湖县充（换）电基础设施建设提出指引；详见本磋商文件第四章采购需求；

7.服务期限：规划设计总周期为7个月。

8.本项目不接受联合体参与磋商。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

(二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为  %，其中小微企业所占比例应为  %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为  %，其中小微企业所占比例应为  %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第五章“评审方法与评审标准”。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

- 本项目的特定资格要求：

1.供应商需要具备城乡规划乙级及以上资质；

2.供应商针对本项目拟派的项目负责人具有交通工程或城市规划类中级及以上工程师职称。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至提交响应文件截止之日止。

2.地点：江苏政府采购网或淮安市政府采购网。

3.方式：供应商登录江苏政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价：0元

四、提交响应文件截止时间

1.电子响应文件上传截止时间：2024年5月10日14时00分；

2.电子响应文件上传地址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login；

五、开启

1.时间：2024年5月10日14时00分（北京时间）

2.地点：淮安市智慧谷B1-11楼开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.本次磋商不收取履约保证。

3.本项目采用“苏采云全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、澄清等交互环节。相关要求和说明详见第二章“供应商须知”第18条。

4.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换或办理CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网或淮安市政府采购网发布的更正公告，否则产生的后果由供应商自行承担。

八、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名称：淮安市自然资源和规划局

地址：淮安市经济技术开发区厦门路6号

联系方式：朱勇全     电话：0517-89000986

2.采购代理机构信息

名称：江苏禾程建设项目管理有限公司

地址：淮安市智慧谷A7号楼302室

联系方式：高丽  电话：13347971567

3.项目联系方式

项目联系人：孙洁

电 话：19305232530

淮安市自然资源和规划局

2024年4月25日

第二章  供应商须知

一、总  则

1.采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1磋商供应商必须符合第一部分磋商邀请中磋商供应商资格要求；

2.2凡有能力按照磋商文件规定要求交付货物、工程和服务的供应商均为合格的供应商。

3. 适用法律

3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目代理服务费参照江苏省招标投标协会苏招协[2002]002关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知由成交供应商领取中标（成交）通知书时缴纳，不单独立项，磋商供应商充分考虑风险计入总价。

5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成包括：

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商文件的要求提出（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的，采购人将不予受理）。

8.磋商文件的澄清和修改

8.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“淮安市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2供应商应在磋商文件递交截止时间前连续登录淮安市政府采购网查看采购信息的更正或修改，因供应商未能登录网站查看，责任由供应商自己负责。

8.3采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及计量单位

9.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购人或代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。

9.2除磋商文件另有规定外，响应文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1磋商供应商编写的响应文件应按磋商文件 “响应文件格式”中的要求进行编写。

10.2电子响应文件编制必须按“苏采云政府采购一体化平台”要求制作，具体操作详见《操作手册》。

10.3响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.磋商报价

12.1本项目采用总承包方式，因此供应商的报价应包含完成本项目服务所需的全部费用。

12.2 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.3采购人或代理机构不接受备选的磋商方案或有选择的报价。

12.4本次磋商项目报价均须以人民币为货币单位。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15.磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16.磋商有效期

16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天，磋商有效期短于此规定的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

17.磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人或代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、响应文件的递交

18.电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》的规定，在磋商响应文件接收截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.2供应商上传的电子响应文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。

18.3供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

18.4成交供应商在成交通知书发出之前，必须提供三份与电子响应文件一致的纸质打印响应文件邮寄给代理机构（打印胶装完整不得缺页、漏页）。

19.提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件规定做无效响应处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.响应文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21.响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

### 五、响应文件的解密与评审

22.磋商组织

22.1本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过“苏采云政府采购一体化平台”及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、澄清等交互环节。采购人或代理机构将按照要求组织本项目的“不见面交易”活动。供应商仅需在任意地点登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”观看项目的活动组织。

22.2开标

22.2.1代理机构将在采购公告规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

22.2.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.2.3报价一览表内容与报价明细表内容不一致的，一律以报价一览表内容为准。

22.2.4响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第74号第二十七条条款进行处理。

22.3全流程不见面交易采购说明

22.3.1由于“苏采云政府采购一体化平台”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

22.3.2本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

22.3.3本项目下载磋商文件、上传响应文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。

22.3.4本项目响应文件的编制使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端，供应商响应文件的编制和上传，应按照磋商文件的规定进行。如未按磋商文件要求编制、上传电子响应文件，将可能作无效响应文件处理，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端有疑问的，请与软件公司技术人员联系，联系电话：0517-83638013。

22.3.5“全流程不见面交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在任意地点登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”观看项目的活动组织。为保障供应商权益以及避免围标串标的情况，供应商必须插CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”。具体操作详见《操作手册》。

22.3.6电子响应文件开启时间前，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”，根据操作手册验证CA与签章是否正常，以免影响响应文件的解密。

22.3.7电子响应文件开启后，代理机构将在“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”内公布供应商名单，然后通过大厅操作区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在苏采云系统规定的时间内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按《操作手册》要求配置软硬件、解密CA锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效响应文件处理。因“苏采云政府采购一体化平台”发生故障，导致无法按时完成响应文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为“苏采云政府采购一体化平台”运行无故障。

22.3.8活动全过程中，各供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

22.3.9为顺利实现本项目交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括:

22.3.9.1软件设施：谷歌浏览器或360安全浏览器，同时必须安装“苏采云政府采购一体化平台”客户端所要求的驱动。

22.3.9.2硬件设施：高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络、CA锁、音视频设备［话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响］等。

22.3.9.3为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

22.3.10供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话:0517-83638013。

23.磋商小组

23.1采购人、采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家共3人以上单数组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.3磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。

23.4磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交侯选人。

24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购人、采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25.评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：

26.1.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

（1）由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

（2）磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商是否列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网"网站查询供应商是否列入政府采购严重失信行为记录名单网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.1.2响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人，或重大税收违法案件当事人名单，或政府采购严重违法失信行为记录名单。

26.1.2符合性审查

（1）磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

（2）实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了采购人的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

（3）如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

（4）磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下:

①大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

②总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

③单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不同意修正的，其响应文件无效。

26.1.2.1响应文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效响应文件处理：

（1）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

（2）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的（指因磋商供应商自身原因）、按照磋商文件明确的响应文件解密失败的补救方案补救不成功的。

（3）供应商同一分包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

（4）响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章或签字的。

（5）供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的。

（6）供应商未完全满足磋商文件中采购需求要求。

（7）不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

（8）供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的

（9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）经磋商，供应商仍不承诺满足磋商文件要求的。

（11）经查实提供虚假材料谋取成交的。

（12）磋商供应商提交的电子响应文件均因其自身出现问题导致无法电子评标的；

（13）供应商的电子投标文件机器码一致或在同一台电脑上传文件；

（14）磋商小组认为成交供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

（15）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

26.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.4供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人、采购代理机构及磋商小组联系。

27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商可以是多轮次进行，本项目共2轮（第2轮报价即为最后报价）。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

27.1.1.1在视频单一磋商时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符视同供应商放弃磋商的权利。

27.1.1.2磋商小组发起磋商邀请后供应商未及时响应，磋商小组继续和下一家供应商进行磋商，未及时响应磋商邀请的供应商在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前可以主动发起磋商申请，磋商小组在收到磋商申请后将和供应商进行单一磋商，未及时响应磋商邀请的供应商未能在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前发起磋商申请的将视同供应商放弃磋商的权利。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价

27.1.2在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云政府采购一体化平台中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云政府采购一体化平台中提交文件，并加盖CA电子公章。

27.1.3磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加供应商试图向代理公司和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

27.1.4响应文件的澄清

27.1.4.1在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权通过“苏采云政府采购一体化平台”进行视频等方式交流并要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清（在视频等方式交流时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符或者供应商在磋商小组发起澄清邀请后未能及时响应的，则视同供应商放弃澄清、说明或者补正的权利）。供应商的澄清要通过“苏采云政府采购一体化平台”向磋商小组进行澄清回复，同时必须将澄清内容形成电子文件加盖电子签章通过“苏采云政府采购一体化平台”上传。

27.1.4.2接到磋商小组澄清要求的供应商如未按第27.1.4.1的规定作出澄清的，将视为放弃该澄清权利。

27.1.5磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商凭CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”在规定的时间内进行第2轮的磋商报价（最后报价），将向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。（最后报价将作为评审的依据）。

27.1.6供应商必须及时刷新报价页面，若供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）磋商供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

（6）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库【2014】214号文件第二十一条第三款规定的情形除外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有磋商供应商。在特殊情况下，采购人有权在向政府采购监督管理部门申请批准的情况下，与两家或一家磋商供应商进行磋商。

六、成交

28.确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。并编写评审报告。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.1.1磋商过程保密

28.1.1.1在宣布确定成交前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何与磋商工作无关的人员。

28.1.1.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

28.1.1.3采购人、采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布磋商过程中的相关细节。

28.1.1.4磋商小组名单在项目活动组织前确定，并在磋商结果确定前保密。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购采购人将在“淮安市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

28.3.8成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的。

29.质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑，同时必须将质疑函的原件邮寄至采购人或采购代理机构处。未通过交易平台提交的及邮寄原件、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理，上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

29.3质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

29.4 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.5质疑必须由供应商的法定代表人（或单位负责人）或授权代表[响应文件中所确定的，如递交质疑者不是响应文件中确定的授权代表，须由供应商另行出具授权（授权中必须载明具体权限和事项）]以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人（采购代理机构）有权不予受理。

29.6质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人（采购代理机构）不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（2）具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对采购产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

29.7采购人（采购代理机构）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人（采购代理机构）将告知质疑人进行补正。

质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人（采购代理机构）有权不予受理。

29.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人（采购代理机构）将在七个工作日内以书面形式作出答复。产生调查论证费用的，遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

29.9 以下情形的质疑不予受理

29.9.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.9.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.9.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.9.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.9.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.10  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交人应在成交通知书发出之日起十五日内与采购人签订合同。磋商文件、成交人的响应文件及澄清文件等，均为合同的组成部分。

30.2成交人自成交通知书发出之日起十五内无正当理由不与采购人签订合同的，将按财政部第74号令相关规定进行处理。

30.3成交人若无正当理由放弃成交资格或不按期履行相关义务的，采购人将有充分理由取消该授标。采购人可将标授予下一成交候选人，由此产生的费用由上一个成交候选人承担，并赔偿由此采购人造成的损失或重新招标。

30.4磋商文件、成交供应商的响应文件、对响应文件的书面澄清、成交通知书、成交供应商回执等均为签订合同依据。

31、履约保证金：本项目不收取

七、授予合同

32.签订合同

32.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

33、标的物的追加

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

# 第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方或采购人）_________

乙方：（卖方或成交供应商）_________

甲、乙双方根据项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 服务质量：

1.3 标的数量（规模）：1项

1.4 履行时间（期限）：按照文件约定执行

1.5履行方式：按采购需求履行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金（本项目不收取）

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付：按照文件约定执行

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方

式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，

相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲

方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保

证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延

长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、解决争议的方法

12.1本合同执行过程中发生争议，由采购方和供应商双方协商解决，若协商不成，可通过诉讼解决，双方约定由淮安市人民法院管辖。

12.2在本合同约定的服务期内，若因非中标方原因造成突发环境事件发生，致使考核不达标的，在相关部门作出最终结论后，采购方根据上述结论视情况免除供应商责任。

12.3合同提前解除或履行期满后，采购方认为本项目需保留的固定设施设备等所有权归采购方所有，其余部分供应商应在15日内清除并恢复原状。

12.4其他：未尽事宜由双方协商解决；由于不可抗力致使本合同的履行成为不必要或不

可能的，双方无条件解除本合同，互不履行违约责任。

十三、合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

13.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

13.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、代理单位及财政监管部门

各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年  月  日

第四章 采购需求

一、项目属性：服务类项目

二、采购需求

1.项目背景

近年来淮安市社会经济快速发展，城镇化进程进一步加快，新能源汽车占比越来越高，市民充电需求不断增加，但存在现状充电设施不完善等问题，不能满足日益增长的充电需求。为深入贯彻国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）的通知》（国办发〔2020〕39号）、《淮安市电动汽车充（换）电基础设施建设实施方案》等文件，进一步推动电动汽车充（换）电设施合理布局与有序建设，突破充（换）电设施发展瓶颈，提升淮安市居民出行环境，更好地支撑新能源汽车产业发展，助力推进交通运输绿色低碳转型，根据国家、省、市有关工作部署编制本项目。

2.规划范围与期限

（1）规划范围

本次规划范围为淮安市国土空间总体规划确定的市辖区范围，重点研究范围为淮安市国土空间总体规划确定的中心城区范围，同时研究市辖区范围内国、省干道沿线以及重点旅游景区的充（换）电基础设施布局。

（2）规划期限

本次规划以2023年为基准年，近期至2028年，远期至2035年。

3.规划原则

（1）落实上位发展要求原则

自2015年以来，国家、江苏省、淮安市相继出台和开展了解决新能源汽车充电问题的相关政策和工作，指导、督促各地加快提升新能源汽车充电设施系统发展水平，对充电设施现状普查、充电设施规划编制与落实、充电设施建设和运营、充电秩序的管理等具体工作提出了更高的要求。

（2）体现系统性、综合性原则

新能源汽车充电问题是一个复杂的系统问题，牵扯到规划、建设、运营、管理多个层面，与新能源汽车发展、停车设施布局、绿色电网发展密切相关，解决新能源汽车充电问题要强调系统思维、综合施策，提出解决新能源汽车充电问题的系统性方法与路径。

（3）做好规划传导衔接原则

本规划属于国土空间规划“五级三类”规划体系中的市级专项规划，依据淮安市国土空间总体规划，编制淮安市电动汽车公共充（换）电基础设施规划，做好与综合交通规划、停车规划、电力规划的衔接，要向下传导至详细规划，确保充电设施布局规划的方案落地。

4.规划依据

（1）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）

（2）《电动汽车充换电设施规划导则》（NB/T33023-2015）

（3）《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》（国办发〔2014〕35号）

（4）《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》（改能源〔2015〕1454号）

（5）《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》（国办发〔2015〕73号）

（6）《住房城乡建设部关于加强城市电动汽车充换电设施规划建设工作的通知》（建规〔2015〕199号）

（7）《关于加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知》（发改能源〔2016〕1611号）

（8）《关于统筹加快推进停车场与充电基础设施一体化建设的通知》（发改基础〔2016〕2826号）

（9）《关于加快单位内部电动汽车充电基础设施的通知》（国能电力〔2017〕19号）

（10）《四部委关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2018〕18号）

（11）《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》（发改能源〔2018〕1698号）

（12）《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2019〕138号）

（13）《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》（发改产业〔2019〕1762号）

（14）《交通运输部等十二部门和单位关于印发绿色出行行动计划（2019-2022年）的通知》（交运发〔2019〕70号）

（15）《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2020〕86号）

（16）《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》（国办发〔2020〕39号）

（17）《江苏省新能源汽车充换电设施建设运营管理办法》（苏工信规〔2019〕2号）

（18）《关于调整2019 年新能源汽车推广应用地方财政补助政策的通知》（苏财工贸〔2019〕154号）

（19）《关于促进我省汽车消费政策意见的通知》（苏发改产业〔2020〕684号）

（20）《淮安市国土空间总体规划（2021-2035年）》

（21）详细规划

（22）其它相关法律、法规、规范及资料

5.主要内容要求

（1）规划目标

全面贯彻落实党的二十大精神，更好满足淮安人民群众使用新能源汽车需要，构建“适度超前、车桩相宜、智能高效、便捷惠民”的充（换）电基础设施体系。

近期，完成中心城区重点区域、重要交通枢纽站、商业综合体、社会公共停车场、重点旅游景区的公共充（换）电设施布局，提出满足新能源电动汽车充（换）电服务需求，打造城区“便捷充电服务圈”。中心城区形成多点分散、密度较高的新能源汽车充（换）电设施服务网络，市辖区重点乡镇及国省干道、旅游度假区形成适度集中、布局均衡的服务网络。

远期，全面建成新能源汽车智能充电网，力争将淮安市建设成为国内一流的充（换）电基础设施示范城市。

（2）规划重点

①公共充（换）电设施现状分析

充分梳理淮安市中心城区现状各类公交及社会充电站、充电桩等设施布局及数量，分析充电设施存在的问题，包括充电设施的利用率、与实际需求的匹配程度、用户使用的便利性等。

②公共充（换）电设施需求预测

综合分析淮安市中心城区社会电动汽车保有量、年增长率，预测社会电动汽车发展规模和充（换）电需求；分析公交线路规模，车辆运行状态、站场布局，预测新能源公交车辆和设施增长；分析电动货车发展情况，预测电动货车增长规模及充电需求，提出适应淮安市电动汽车公共充（换）电发展的目标和规模。

③公共充（换）电设施布局规划

应根据国土空间总体规划，对接综合交通规划、停车设施规划、电力规划等相关规划，依据公共充电设施需求预测结果，确定公共充(换)电设施建设规模、网络结构、布局功能和发展模式，因地制宜、均衡合理，科学确定淮安市电动汽车公共充（换）电设施布局规划方案。

针对居住、商业商务办公、交通枢纽、工业园区等充电场景快慢充需求，提出合理充电设施配建标准。同时结合公交规划等及今后发展需求，明确新能源公交车辆的充（换）电设施布局规划；结合相关规划及电动货车发展需求，明确电动货车充（换）电设施布局规划。

④公共充（换）电设施规划传导与管控

根据电动汽车公共充（换）电设施布局规划，明确规划管控及传导措施。结合淮安市中心城区详细规划单元划分，将公共充（换）电设施规划规模指标落实到各详细规划单元，确定不同设施、业态充电桩的配建比例；明确独立占地的公共充（换）电示范站的位置、用地规模以及用地红线范围，为详细规划编制提供专项指引。

⑤居住小区电动汽车和电动自行车充电设施规划指引

研究分析居住区电动汽车和电动自行车充电存在的问题，面临的困难及风险隐患，提出解决思路，充分发挥市场对资源配置的决定作用，探索符合当前时代背景、经济技术条件的居住区充电模式，制定居住区电动汽车和电动自行车充电设施规划指引，引导建设便民、安全，与小区环境相协调的小区充电设施。

⑥电动汽车车辆及充（换）电相关技术发展分析

加强对电动汽车车辆及充（换）电相关技术发展分析研究，如新能源车辆类型、充电模式、充电设施分类、组织形式、技术成熟度等，研究确定充（换）电的淮安模式。分析电动汽车与光伏、锂电池等相关产业的应用关系，研究淮安市充电设施相关产业链的发展前景。

⑦公共充（换）电设施近期建设

依据国土空间总体规划、详细规划和片区开发计划等，提出中心城区充（换）电设施近期建设方案，满足近期充电需求。

6.质量保证及售后服务

（1）注重已有规划梳理。要根据提供的涉及所在地区的所有规划成果，进行认真分析梳理，统筹处理好与总体规划、详细规划以及其他专项规划的关系。

（2）要广泛征求市（区）政府、管委会及相关部门的意见。要认真落实业主在项目编制各阶段提出的意见，在下一轮汇报时应附对上一轮意见的落实情况。最终成果中应附相关意见内容及处理结果。

（3）编制单位有义务参加业主组织的各阶段有关的讨论、咨询和论证等各种会议，按业主要求提供会议材料，并按业主意见修改完善；

（4）项目负责人必须亲自组织和指导规划编制全过程，并开展实质性规划编制工作，挂名或不担负实质性工作者不得作为项目负责人。项目负责人必须参加成果论证会和两委会。项目评审会、市政府相关会议汇报时编制单位应由院技术负责人或总工到场参会。

（5）本规划版权归淮安市自然资源和规划局所有，未经淮安市自然资源和规划局许可，任何单位和个人不得擅自复制或转让。

（6）解约条款。①规划成果经专家论证被否决达3次的；②未经甲方同意，擅自更换项目组成员的；淮安市自然资源和规划局有权终止合同并向乙方提出索赔（索赔金额为合同终止日之前除乙方成本外的其他已付款项）。

三、商务要求

1、服务时间：规划设计总周期为7个月，过程中定期沟通。设计方应配合必要的设计文件修改及调整，以满足委托方设计要求及政府部门相关法律法规要求。

（1）第一阶段：现场调研与资料整理（1个月）

收集相关资料，进行现场踏勘和部门调研，听取相关部门意见，整理充电设施现状与特征，完成基础数据和现状问题分析。

（2）第二阶段：形成初步方案（1个月）

在现状调研的基础上，确定工作思路、方法、规划内容及深度，对淮安市充电设施规模进行预测，形成初步布局方案。

（3）第三阶段：中期成果（1个月）

基于初步规划方案，与相关部门充分沟通，根据实际需求优化初步方案，征询并协调各部门意见，对布局方案充分分析，形成可落实可实施的规划中期成果。

（4）第四阶段：专家评审（2个月）

方案得到甲方认可后，按照深度要求编写规划文本说明、规划图纸及汇报材料，形成论证成果，组织专家评审。

（5）第五阶段：成果提交（2个月）

根据专家论证意见进行成果修改和完善方案，并按要求提交最终成果。

2、付款条件：（1）因财政预算限定，本项目分两年支付，其中2024年度最多支付40万元，余款在下一年度支付。

（2）签订合同一个月内，付合同总价款的40%（不计利息）；通过专家评审，付合同总价款的20%，且不超过年度预算额度（不计利息）；获得批复后，按年度预算付清余款（不计利息）。

3、成果要求：

（1）规划成果内容须符合设计任务书的有关要求和国家有关标准。

（2）规划成果主要包括文本、说明书、图件，分为纸质文件及相应的电子文件。文本、说明书应准确、完整地阐述规划意图和规划的主要内容，图文一致、图图一致。（纸质文件成果20套，各阶段成果满足需满足项目所需）

四、本项目对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

# 第五章  评审方法与评审标准

一、政府采购政策功能落实

1、促进中小企业发展政策

（1）小微型企业价格扣除

①本项目对小型和微型企业产品给予20% 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、节能、环保政策

（1）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）节能产品

本项目_/ 被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

（3）环保产品

本项目中汽车被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

（4）本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在“评分方法与评审标准”的“政策导向”处参与加分。

（5）节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

二、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。最后按得分由高到低的顺序推荐前三名为成交候选人。

三、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，并按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，找报价由低到高顺序排列：得分相同且报价相同的，按方案得分 顺序排列：方案得分相同的，则以现场随机抽签方式确定排列顺序。

四、具体标准：本评标标准的总分 为100分（计算结果均四舍五入后取两位小数）

1.价格: 10 分

采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10分

2.方案部分: 40分

供应商按照下列要求提供方案，评委会根据供应商提供的方案进行评分，不提供分项方案或经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，该分项不得分。

（1）目标任务与需求分析，包括但不限于对项目规划研究背景、必要性及目标的理解，业务需求分析（5分）

①需求分析理解全面、目标任务清晰明确，具有规范性和可行性的得5分；

②需求分析理解较全面、部分目标任务描述明确，具有一定的规范性和可操作性的得3分；

③需求分析理解片面，部分目标任务存在描述不明确和不可操作性的得1分。

（2）规划建设条件，包括但不限于对项目规划研究范围内的新能源汽车发展趋势、充电设施建设条件、充电特征等方面了解情况（5分）

①了解全面、合理的得5分；

②基本全面、合理的得3分；

③不够全面、合理的得1分。未作说明的不得分。

（3）总体规划思路（10分）

根据供应商提供的总体规划思路及技术路线详细的程度进行综合评定：

①整体逻辑清晰、设计科学合理、技术路线全面，方法可行的得10分；

②整体逻辑较清晰、设计基本科学合理、技术路线较全面，方法基本可行的得5分；

③部分内容逻辑清晰、部分设计内容缺乏合理性、可行性的得2分。

（4）重点难点分析及对策（10分）

针对本项目研究重点难点分析及对策进行综合评定：

①重点难点分析到位精准，解决对策和思路科学合理的得10分；

②重点难点分析到位较精准，解决对策和思路较合理的得6分；

③重点难点分析不太到位精准，解决对策和思路不太合理的得2分。

（5）实施计划和质量管理措施（5分）

根据磋商文件要求的项目完成时间，供应商制定合理整体的项目实施计划和质量管理措施进行综合评定：

①计划安排详细得当，质量管理措施齐全且有保障的得5分；

②计划较详细得当、质量管理措施较齐全保障的得3分；

③计划和质量管理措施有所欠缺的得1分。

（6）质量保证及服务承诺（5分）

根据供应商提供的质量保证与服务承诺方案进行综合评分：

①项目质量保证与服务承诺方案明确完整，顺利推进保障有力的得5分；

②项目质量保证与服务承诺方案较明确完整，推进保障比较有力的得3分；

③质量保证与服务承诺方案基本明确完整，基本能保障推进的得1分。

3.商务部分：50分

（1）供应商具有城乡规划甲级资质的得3分，没有不得分（提供证书扫描件并加盖供应商公章）。

（2）供应商具有国家高新技术企业的得2分，没有不得分（提供证书扫描件并加盖供应商公章）。

（3）供应商具有ISO9001质量管理体系认证的得2分，没有不得分（提供证书扫描件并加盖供应商公章）。

（4）供应商针对本项目拟派的项目负责人具有交通工程类高级工程师职称的得3分，没有不得分（提供证书扫描件及自2023年7月以来供应商为其连续缴纳任意3个月的社保缴纳凭证复印件并加盖供应商公章）。

（5）供应商针对本项目拟派的项目组成员（项目负责人除外）同时具有城市规划高级职称、城市规划专业博士、注册规划师的，一人得2分，本项最多得10分（提供证书扫描件及自2023年7月以来供应商为其连续缴纳任意3个月的社保缴纳凭证复印件并加盖供应商公章）。

（6）供应商自2014年1月1日以来，编制过区县级及以上电动汽车充（换）电设施专项规划的，每提供1项得2分，本项最高得4分，没有不得分【提供合同（包括合同首页、合同金额所在页、签字盖章页）复印件并加盖供应商公章】。

（7）供应商自2014年1月1日以来，编制过区县级及以上停车、道路交通或综合交通规划的，每项得1分，本项最高得3分，没有不得分【提供合同（合同内容须体现项目类别、时间、签字盖章页）复印件并加盖供应商公章】。

（8）供应商自2014年1月1日以来，编制过区县级及以上国土空间规划的，每项得1分，本项最高得3分，没有不得分【提供合同（合同内容须体现项目类别、时间、签字盖章页）复印件并加盖供应商公章】。

（9）2014年1月1日以来，供应商完成的国土空间规划（城乡规划）项目获得国家级优秀奖项的，每一个项目得2分，最高得6分；获得省级优秀奖项的，每一个项目得1分，最高得2分；本项最高得8分。（提供相关奖项证明材料的扫描件，获奖时间以证书颁发时间为准，同一项目所获奖项不重复计分。发文与发证不一致的，以发文为准）。

（10）2014年1月1日以来，供应商完成的综合交通规划项目获得省级及以上优秀奖项的，每一个项目得2分，本项最高得6分（提供相关奖项证明材料的扫描件，获奖时间以证书颁发时间为准，同一项目所获奖项不重复计分。发文与发证不一致的，以发文为准）。

（11）2014年1月1日以来，供应商针对本项目拟派的项目负责人参与的交通规划设计类项目，获得国家级优秀奖项的，每项得3分；获得省级、直辖市级优秀奖项的，每项得2分；获得市级优秀奖项的，每项得1分。本项最高得6分。获奖时间以证书颁发时间为准，同一项目所获奖项只计最高分、不重复计分【提供合同（合同内容须体现项目类别、项目负责人、签字盖章页）复印件及相关奖项证明材料复印件并加盖供应商公章】。

注：

1、供应商按上述要求如实提供相关证明材料扫描件加盖投标人公章，如未按要求提供或提供资料不全，则与之相关的评分项不予计分。供应商提供的证明材料必须清晰有效，如因材料模糊不清评审小组无法辨认导致不得分的，其责任由供应商自行承担。

2、注册专业以注册证书上为准，注册证书上未明确专业的，以执业资格证书为准。注册执业证书上的注册单位应与供应商名称一致，否则不予计分。

3、所有提供证件、证书必须真实有效;有关证书、文件等证明材料如有特殊原因的(如年审、继续教育、延期等)无法提供的，必须由市级及以上相应行业主管部门出具有效证明材料，否则不予认可。

第六章   响 应 文 件 格 式

响  应  文  件

项目名称:

项目编号:

磋商供应商：

二0二四年    月    日

尊敬的供应商：

请按照以下文件的要求格式、内容制作响应文件，否则可能将影响对响应文件的评价。

磋商响应文件格式中所有要求签字和盖章的部分，电子磋商响应文件中只需加盖电子签章（供应商电子签章与公章具有同等的效力）

一、磋商函

致                  （采购人）：

根据贵方的磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1.按磋商文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为（大写、人民币）（CNY￥   元）的投标总报价向采购方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7、我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商开户行：

账号：

投标供应商名称（公章）：

法定代表人（委托受托人）签字或盖章：

日期：

二、报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 元 |
| 合同履行期限 |  |
| 质量要求 |  |

供应商：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字（或盖章）：

年月日

注:

（1）磋商报价总计为磋商文件中供应商须知第12条所述内容。

（2）报价一览表格式不得自行改动。

（3）报价一览表在磋商文件中必须具备。

三、报价明细表

| 序号 | 服务（项目）名称 | 费用构成 | 月支出（元） | 年支出（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计总价为人民币（大写） 元（小写￥ 元） |  |  |  |  |  |

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）报价应包括达到服务要求及标准的所有费用，包含上述所有费用，但不限于上述所有费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）价格应按照磋商文件第二章第12条的要求报价，即项目有关的全部费用的价格之和，以后不得追加任何费用。

供应商：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字（或盖章）：

年月日

四、拟参与本项目服务人员一览表

| 拟任 岗位 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 执业或职业资格证书 |  |  |  | 在本项目中拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

注：如果行数不够，请自行增加。

供应商：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字（或盖章）：

五、资质审查时磋商供应商必须提交的资格证明文件

投标供应商必须提交的资格证明文件（详见磋商公告要求）

（1）供应商必须提供的资格证明文件，如供应商未能提供上述资格证明文件以及供应商资质条件不符合磋商文件要求的将取消其继续参加磋商的资格。

（2）供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，代理机构及采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，政府采购监管部门将对其进行严肃处理。

六、综合评分时磋商供应商需提供的证明文件

磋商供应商根据评审项逐一提供相关评审证明材料。

七、磋商供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由磋商供应商自定、加盖磋商供应商电子签章。）

八、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：性别：年龄：职务：

系（磋商供应商名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

磋商供应商： （加盖电子签章）

年月日

注:磋商供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位电子签章。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致 （政府采购人）：

本授权书宣告：

委托方：  地址：

法定代表人：

受托人：姓名 性别： 出生日期：年月日

所在单位：职务：

身份证：联系方式：

兹委托受托人代表我公司参加 （采购人名称）组织的（项目编号:      ）采购项目的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购人或代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （电子签章）

年月日

注:磋商供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位电子签章。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

承  诺  书

（采购人）          ：

我方在项目名称：                      （项目编号：       ）的采购过程中，做如下承诺：

一、我方具有独立承担民事责任的能力；

二、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、我方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

四、我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、我方参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

六、我方与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；

七、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

八、我方未被法院裁定为失信被执行人；

九、我方具有法律、行政法规规定的其他条件；

十、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

供应商：（盖单位公章）

日期:      年   月

示范格式四

供应商信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的政府采购营商环境，树立诚信守法经营者形象，本单位郑重作出如下承诺，如有违背，违诺信息记入信用档案并依法予以公示，依法赔偿采购人因本单位违背承诺造成的经济损失。

- 我方本次政府采购活动中申报的所有资料都是真实、准确、有效，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

- 我方在本次政府采购活动中绝无资质挂靠、串标、围标、中标后违法转包等情形，如有违反，我方自动放弃中标（成交）资格并承担相应的法律责任和后果。

- 我方未被列入失信黑名单；无尚未修复的严重失信行为；在以往的政府采购活动中无重大违法、违规的不良记录，或虽有不良记录， 但已超过处理期限。

- 我方承诺中标（成交）后按规定的时间内领取中标（成交）确认书，按规定及时与采购人签订合同。

- 我方严格按照采购公告、采购文件和响应文件承诺履行合同。

- 我方自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

- 严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争创信用企业。

- 我方同意本《信用承诺书》记入信用档案。

承诺单位名称：                           （盖章）

日期：

示范格式五

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的 项目名称采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入万元，资产总额万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入万元，资产总额万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

┄┄

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式六

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日期：

监狱单位声明函（格式自拟）