招　标　文　件

项目名称：响水县档案馆馆藏档案数字化项目

项目编号：JSZC-320921-YXZB-G2024-0001

采购人：响水县档案馆

采购代理机构：苏州亚星招投标咨询有限公司

2024年3月

目录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  合同文本	14

第四章  采购需求	19

第五章  评标方法与评标标准	27

第六章  投标文件格式	31

- 第一章  投标邀请

受[响水县档案馆]的委托，苏州亚星招投标咨询有限公司就[响水县档案馆馆藏档案数字化项目]（JSZC-320921-YXZB-G2024-0001）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

（响水县档案馆馆藏档案数字化项目）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年4月9日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320921-YXZB-G2024-0001

2.项目名称：响水县档案馆馆藏档案数字化项目

3.预算金额：185万元

4.最高限价：185万元

5.采购需求：具体内容见第四章项目需求。

6.合同履行期限：合同签订生效之日起计十八个月内完成。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（投标时提供承诺，格式自拟）

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年4月9日9点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.评标办法：综合评分法。

2.付款方式：自签订合同后采购人支付合同总价的30%作为预付款，完成合同金额60%任务量时支付至合同总价款50%；完成合同金额实际工作量100%经验收后支付至合同总价款80%；审计后付至审计价的90%；剩余10%审计后满一年付清（以上付款均无息）。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名    称：响水县档案馆

地    址：响水县文体中心C栋

联 系 人：陈鹏飞

联系电话：13814366677

2.采购代理机构信息

名    称：苏州亚星招投标咨询有限公司

地　　址：响水县金海路82号

联系人：陈工

联系电话：18361100009

3.项目联系方式

项目联系人：陈工

电　　 话：18361100009

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

如果投标人参与2023年9月18日前发布公告的项目，请使用原CA锁（国信CA和金格电子签章）继续完成投标（响应）流程，操作手册及CA办理指南下载链接：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/aa/aa22e7f645df4922b5056d34396771d3.html。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市亭湖区政务服务中心二楼226CA办理窗口办理（联系电话：15051556883），具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注苏州亚星招投标咨询有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11：30下午13：30-17：30期间致电技术支持热线咨询，联系电话：0519-86722805、0519-86617173。

4.本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州亚星招投标咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用，但中标供应商须承担采购代理服务费，本项目采购代理服务费按苏招协〔2022〕002号文件标准收取，由中标人自领取通知书时一次性支付。

4.2 本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3 报价包括但不限于对招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的服务费、劳务费、保险、利润、税金、招标代理费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、不可预见费等一切费用，除中标价外，采购单位不再支付其他任何费用

12.4 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

12.5 每种货物和服务只能有一个投标报价。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

代理机构质疑接收部门为招标代理（快递运单上的收件人填写“招标代理”即可），联系地址：响水县金海路82号，联系人：陈工，联系电话：18361100009。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

甲    方：                         （以下简称甲方）

乙    方：                        （以下简称乙方）

签订时间：       年    月    日

签订地点：

一、合同文件

下列文件为本合同不可分割部分：

1、成交通知书；

2、乙方的响应文件；

3、乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

4、采购文件及其附件；

5、合同附件。

二、服务内容及费用

1.服务内容

1.1服务范围：档案的分类、整理、立卷、数据录入、数字化扫描等档案规范化整理及相关技术服务等。

1.2工作地点:乙方履行本合同在甲方指定工作场所内完成，不得将档案带离工作场所。

1.3合同履行期限：合同签订生效之日起计十八个月内完成。

2.服务费用：

| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 档案整理 |  |  | 卷 |  |  |
| 2 | 档案整理 |  |  | 件 |  |  |
| 3 | 数字化扫描 |  |  | 页 |  |  |
| 4 | 目录注入 |  |  | 条 |  |  |
| 5 | 档案盒 |  |  | 个 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 注：最终按实际整理、扫描数量结算 |  |  |  |  |

2.1.以上费用包括服务范围的全部工作需支付的一切费用，包括技术服务费、人工、代理服务费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

根据现行税法本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3、付款方式：自签订合同后采购人支付合同总价的30%作为预付款，完成合同金额60%任务量时支付至合同总价款50%；完成合同金额实际工作量100%经验收后支付至合同总价款80%；审计后付至审计价的90%；剩余10%审计后满一年付清（以上付款均无息）

三、服务要求和验收标准

3.1服务标准：乙方为甲方指定的档案材料进行整理及扫描服务，服务标准需符合国家有关规范要求和《江苏省市县级国家综合档案馆业务建设评价办法》相关基础业务要求。

3.2未经甲方允许，项目过程中接到的所有甲方资料不得泄露给第三方

3.3验收:(1)需移交进馆的档案，加工单位数据自检合格后，递交档案所属单位进行验收。

（2）响水县档案馆对加工单位目录与图像挂接完毕的数据进行验收。数据验收以20%比例进行抽检，不达标准的全部退回重新加工；响水县档案馆根据提供的《纸质档案数字化加工验收标准》进行检查，要求档号、题名等关键性字段以及数据挂接准确率达到100%,其他项目合格率达到98%以上(含98%)予以验收通过，并填写《纸质档案数字化验收登记表》，做好验收记录，抽检合格率在98%以下，提交验收数据全部发回加工单位全面自检，直达到验收要求。

（3）档案实体验收必须逐卷清点，按档案数量、文件状况、卷内文件页数与顺序、装订要求等进行检查，如发现档案丢失、损坏、圈划或涂改等将追究法律责任;顺序错设、装订不符要求、卷间文件颠倒等作为差错，要求准确无误才能予以验收通过。

（4）数据验收合格后，加工单位需提交移动硬盘一式俩份移交给档案所属单位；目录和全文数据要向响水县档案馆数据库迁移。在数据移交后的两年中，如发现较大质量问题，中标人必须无偿返工，直至验收合格为止。

（5）服务供应商须提供从项目整体验收合格之日起，提供两年的免费质保期服务。

（6）无论在质保期内还是质保期满后，服务供应商负责对其实施的项目提供24小时不间断技术支持服务，提供电话、传真、电子邮件、现场多种方式技术支持服务，全方位响应需求：2小时内到达现场，并最迟在第2个工作日内排除错误，2个工作日内不能解决的，必须采取临时应急等措施，以保证采购人的正常使用。

（7）免费维护期满后提供的技术支持和维护，只收取成本价。

四、甲、乙双方权利与义务

4.1甲方的责任、义务

(1)甲方应积极配合乙方派驻人员工作并提供必要的办公条件。

(2)甲方应向乙方及时提供该项日整理范围内的所有档案。

(3)甲方积极配合乙方，对乙方提出的问题、建议，甲方应及时反馈，如因甲方反馈不及时造成的工作延误，责任由甲方承担。

(4)甲方保证按本合同约定的条款按时给乙方付款，但因乙方原因没有履行本合同的相关约定导致甲方不能按要求履行付款约定的，甲方不承担违约责任。

4.2乙方的责任、义务

（1）合同正式生效后，乙方指定专门人员成立项目组，全面负责整个项目过程。

（2）项目实施过程中，乙方不得将甲方所整理档案材料带离工作场所，不得遗漏、邀失。

（3）乙方应根据甲方提供的开票信息开具正式、合法的发票。如果乙方未能在规定时间按要求提供发票给甲方，由此而造成的付款延迟的后果由乙方全部负责。

五、保密

5.1甲乙双方共同保证，因履行本合同而知悉和接收的对方的商业秘密、技术秘密等信息均应承担保密义务。一旦本合同终止，乙方应将载有保密信息的任何文件、资料或软件，归还甲方或自行予以销毁。

5.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关文件、资科提供给与服行本合同无关的任何其他人。即使向与本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于服行本合同必需的范围。

5.3 除了履行本合同之外，未经甲方事先书面同意，乙方不得使用甲方所提供的任何文件和资料。

5.4 未经甲方书面同意，乙方不得复制上述文件或资料(包括任何甲方提供的书面或电子形式的文件或资料)。

5.5 双方合同终止后，乙方应当继续按照约定履行保密义务。

六、违约责任

6.1 乙方在合同约定的时间内不能完成合同内容的，除一般公认之不可抗力和因甲方的责任外，每逾期十五个工作日，应向甲方支付合同总额的 2%。(千分之二)的违约金。如延期时间超过 30 天，甲方有权解除合同，乙方应予以配合将已收款项全部返还给甲方，并按照逾期天数向甲方支付违约金以及承担山此而给甲方带来的所有损失。如乙方进漏档案材料，每发生一起支付甲方违约金 500 元，如乙方遗失档案材料，负责查找追回，每发生一起支付甲方违约金2000 元。

6.2 甲方第一次验收不合格的，乙方应当重新修改完善，直至甲方验收合格。如乙方不配合完成，甲方有权拒绝支付最后一期款项。

6.3 任何一方违反本合同所规定的其所在保密方面的义务，违约方应按本合同总价的 30%或按照受损失一方的实际损失包括受损失的利润支付违约金;受损失的一方有权选择以上两方式之一要求对方赔偿损失。本违约金和赔偿金的支付义务是独立于其它违约义务的。

七、不可抗力

签约双方任一方由于受诸如严重火灾、台风、地最等不可抗力事放的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

八、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情况之一，合同方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

（3）因法律法规、国家政策调整等不可抗力导致本协议无法履行；

（4）乙方工作无法取得实质进展，为甲方所提供的服务无效，合作已无实质意义；

（5）因甲方出现重大变故导致项目执行出现严重困难。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后30天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同期内，如发现乙方有转让行为的，甲方有权终止其合同。

九、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决达成一致意见，并以书面形式加盖公章确认。协商不成的，提交甲方所在地的人民法院诉讼解决。

十、合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方签字并盖章后生效。

2、未尽事宜：未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

3、附则：本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份。

（以下无正文）

| 甲方：（盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或 其委托代理人（签字）： |  |
| 乙方：（盖章） |  |
| 法定代表人或 其委托代理人（签字）： |  |

- 第四章  采购需求

一、项目概况

根据《电子文件归档与电子档案管理规范》GB/T18894-2016的要求，响水县档案馆拟对馆藏档案进行整理和数字化加工，为此委托具有相应能力与经验的服务供应商实施，并通过公开招标的采购方式来确定项目服务供应商。

二、项目内容

本次采购包含以下所有相关服务的全部内容。

1．档案馆馆藏档案约32000卷传统文书和1万件简化文书档案的整理及各全宗的全宗卷的编制，350万页扫描，96万条目录著录，15000个档案盒（最后以验收合格的实际数据量计算，本项目所涉及A3及以上幅面可按比例折算成A4幅面，目录题名每30字以上额外折算1条）。

2．进行扫描的档案需进行校验、拆卷、整理、装订、与所挂接的文件目录内容进行核对、修正、备份等流程，直至档案还原，验收合格。

三、项目实施标准和要求

1．符合《纸质档案数字化技术规范》（DA/T 31-2017）和《档案数字化转换操作规程》（DB32/T1894-2011）的要求。

2．确保在扫描过程中不对档案原件造成二次损伤。

3．保证档案扫描图像与原件清晰与一致。

四、工作流程

（一）档案借调。

中标单位与响水县档案馆人员之间办理档案借调手续，解除待扫描档案。档案借调应逐卷清点，案卷封面的档号与调卷单开具的档号应一一对应，确保准确无误，同时应做好交接记录。

（二）档案整理。

将归档文件按国家规范以件为单位进行分类、排列、编号、编目等。。

（三）档案装订物拆除。

逐卷逐件地拆除档案中的原金属装订物（如：金属夹条、回形针、订书订、大头针等）及一般线装物（如：后期装订线等），档案中的精装书籍及成精装书书籍状装订的档案不得拆散或其它不宜拆散档案，可用零边距挂边扫描。拆除档案装订物时可使用相应工具，但必须小心细致，不得损坏档案。

- 扫描前的纸面处理

档案扫描前应对档案纸面进行平整处理，以消除折角、皱折及遮字等现象，确保档案扫描质量。

- 档案扫描

扫描方式：采用平板按档案编定的次序逐卷、逐件、逐页扫描，可根据档案幅面大小，选定区域进行扫描。

超过 A4 幅面的档案，必须根据档案页面选择大幅面扫描仪另行扫描。扫描完成后，将扫描形成的电子档案页面按原其在原档案中的顺序插入该件电子档案的相应位置。

（六）图像质检

按档案扫描的质量要求对扫描生成的图像文件逐页进行检查，发现漏扫的要及时补扫，并按原档案次序将图像插入原位，对不符合质量要求的图像，要重新扫描后进行替换。

(七) 条目著录

著录内容以案卷封面或卷内目录内容为准，如有目录字迹不清楚可查阅文件原文进行对照，仍有字迹不清楚，需请示项目负责人，在项目负责人不能确定的情况下可以在系统中录入“□”，每一个字用“□”表示。录入过程中发生的字迹不清采用“□”录入等要在流程单上进行详细记录备查。遇到难以辨认的字，任何人不能猜测进行录入。

(八) 数据处理与挂接

在数字化扫描的同时挂接 100%准确。

(九) 数据备份

备份范围:经验收合格的完整数据应及时进行备份。

- 档案装订还原

数字加工过的纸质档案原件，在数字化的页面、图像文件等各个方面核查无误的情况下，应将该档案按照原来装订的式样还原装订。不能复原的，应在登记表中说明情由，交 响水县档案局 人员审核，并签字认可。

- 档案归还

档案扫描完成后应及时归还，应与响水县档案局人员办理相关手续，确保档案资料完好如初。

五、技术要求

1.扫描技术要求

（1）确保较薄纸张（如信纸、便笺纸）、破损纸张、底灰较深（如草浆纸、油印纸）、字迹较浅（如铅笔字迹）等纸张质地状况较差的档案扫描图像清晰，又不损伤档案原件。

（2）分辨率：300dpi（含以上），如有特殊情况，如字迹偏小、密集、清晰度以及纸质状况较差等，可适当提高分辨率。照片档案采用600dpi分辨率进行扫描。

（3）扫描仪：平板。

（4）颜色：彩色。

（5）格式：JPG（JPEG）并且同时转换成双层PDF，双份同时保存。

2.扫描加工要求

（1）核对原始档案目录，修改有错误的目录并将档案实体按照实际扫描页重新编号并填写到工作单中，作为文件和质检依据。

（2）启钉、拆分，保证纸张的平整、抚平边角。

（3）采用平板扫描仪完成档案扫描，避免纸张褶皱、撕裂、破损等情况的发生。

（4）如遇到档案纸张质地脆弱，不适合反复拆装订的档案，应采用不拆卷扫描设备和方式进行扫描。

（5）扫描时，应根据纸张质地、底色、薄厚程度等因素，设置最佳的扫描明暗度、对比度设置，保证原始扫描图像效果与原件吻合。

（6）尽量确保纸张扫描时放置端正，从而保证原始扫描图像无歪斜，减少后期处理可能带来的图像失真。

（7）对于档案中的“筒子页”，应当平摊开后进行整幅扫描。折子页、图纸、表格等应整页扫描。超长页进行分页扫描后，要拼接成一页。

3.扫描图像处理

扫描后的原始图像需要进行优化处理，使得成品图像清晰、端正。根据档案扫描后的具体情况，要进行如下图像处理：

（1）图像歪斜：采用自动或手动纠偏功能，调整图像角度。图像偏斜度不超过1度，对方向不正确的图像应进行旋转还原，以符合阅读习惯。

（2）图像脏点、脏斑：对图像页面中出现的影响图像质量的杂质如黑点、黑线、黑框、黑边等应进行去污处理。处理过程中应遵循保持档案原貌的原则（原装订孔不填充裁剪）。为了节省存储空间，应对图像进行裁边处理，去除多余白边。

（3）A3幅面以上的档案页面可分开扫描，但须拼接为完整一页，拼接无缝隙、不重叠、不变形。

（4）对同一档案编号的文件及其附件进行合并，生成一个文件，不乱序，不混档，文件以档案编号进行命名，按全宗号/档号进行存储，与目录进行挂接。

（5）图片命名及组成符合采购人单位档案管理软件要求。

（6）字迹洇透：采用字迹锐化的功能，清晰字迹笔画。

（7）图像深浅不一：采用平衡功能，调整图像深浅一致。

（8）图像拼接处信息要完整，不能缺少信息。

提供给用户的档案数据JPG格式和PDF两种格式各一份，并将上述两种格式数据拷贝至用户移动硬盘，保证图像清晰。

4.档案整理、装订

档案扫描完成后，要进行细致认真的装订。具体装订要求如下：

（1）遵循尽可能保持档案原貌的原则，对扫描后的档案进行装订。

（2）档案装订应按照历史档案原有的装订方向进行，不可更换装订的位置（如：改右装订为左装订）。

（3）对于装订时某些页面必须进行折叠的情况，应以尽可能地减少折痕数为原则，能不折叠就尽量不折叠。

（4）档案案卷装订必须采用专业装订线进行装订，不可使用金属装订物；如原始档案中发现金属装订物，应予以剔除。归档文件类档案以不锈钢钉装订。

（5）档案装订，应遵循“两对齐”要求，即装订线一侧边缘对齐，档案内页下边缘对齐。

（6）档案装订应尽可能地按照原来的装订孔位进行穿线装订，尽量不要新打孔装订，力求保护原件。

（7）扫描结束须把档案恢复装订后按序上架，档案的页码不得出现错页、漏页、页次颠倒等现象，如有错页需要重新编码，装订要符合国家相关装订标准；

5.档案目录要求

档案目录核对、著录、完善、打印（含装订）：由于原始老档案条目信息存在繁体草书、内容不全、错误、遗漏等不规范的情况，要求对已有的案卷目录和卷内目录按要求进行核对、修正或重新著录，确保准确，确保档号与题名等各个字段的完整；有关干部任免、录用、调资、职称、表彰先进、处分、介绍信、部分名册等文件，需将涉及的人名等全部录入；漏缺的条目（包括案卷）要进行著录；条目核对准确后，要进行卷内文件目录的打印、装订。对核对无误的数据按全宗归入档案管理系统数据库中。

6.图像数据挂接

（1）档案图像扫描以卷为单位进行存储，案卷目录应对应到相应图像文件所在的文件夹；卷内目录应对应到相应页数的图像文件。

（2）为确保数据挂接的正确性，服务供应商应确保档案目录数据与档案扫描图像的一一对应，确保加工扫描成果在采购人所使用的档案管理系统中有效检索和显示。采购人提供质量检测工具，针对图像是否歪斜、留白等情况，及挂接情况进行检测，确保扫描图像与案卷目录、卷内目录100%挂接正确，并将正确的数据导入档案馆档案管理数据库中。

7.数据备份要求

（1）一卷档案的影像文件必须存放在同一硬盘内，不允许拆分。

（2）投标方负责提交原始扫描图像（JPG 300dpi）及转换后的图像（双层PDF）数据移动硬盘各1套。

300 dpi数据硬盘应包括：

① 本盘内所包含档案卷号及图像清单（Excel格式）；

② 档案扫描图像文件和档案目录数据；

（3）硬盘上需有相关内容描述的标签。

（4）存储的硬盘，必须为国际著名品牌。

六、项目验收

1.数据抽检

以抽检的方式检查已完成数字化转换的所有数据，包括目录数据库、图像文件及数据挂接的总体质量。一个全宗的档案，数据验收时抽检的比率不得低于20%。

2.验收指标

目录数据库与图像文件挂接错误，卷内目录不完全对应，或目录数据库、图像文件之一出现不完整、不清晰、有错误等质量问题时，抽检标记为"不合格"。

（1）档案装订：检查所有档案的页数装订还原情况，差错率≤1‰。

（2）扫描图像：漏扫率≤0.2‰。

（3）图像质量：图像质量情况完好率99%。

（4）格式封装：图像文件的命名差错率≤1‰。

（5）目录核对、著录、完善、打印（含装订）：以案卷（文件）为单位，档号、文件标题等关键字段正确率100%，其余字段错误率≤5‰。

（6）条目与图像挂接：挂接正确率100%。

（7）档案原始材料：100%不缺失。

3.验收审核

（1）采购人对服务供应商的数据每完成提交一个全宗进行一次验收。

（2）数据验收以抽检方式进行。

（3）服务供应商提交验收的数据不论涉及验收标准哪一条，不合格的，全部发回服务供应商全面自检，在退回自检期间，采购人将不再向服务供应商提供加工的档案。

（4）采购人在分批验收中检出的错误，服务供应商及时、无偿予以纠正并再提交采购人验收。

（5）在加工中采购人可分批对服务供应商质检后的数据按20％抽取进行检查，合格率必须达到99％以上，图像文件与文件目录要100％关联，检查发现的错误数据退回服务供应商修改。

（6）全部档案验收"通过"的结论，必须经采购人主要负责人签字后方有效。

（7）如全部档案完成后不能通过验收的，视为服务供应商违约。

（8）数据验收合格后，服务供应商须提供一式三份备份硬盘提交给采购人，著录条目和全文数据向采购人数据库迁移。

（9）档案扫描文件应提供JPG和PDF两种格式。

（10）办理正式移交手续后，采购人监督服务供应商删除机内有关数据。

七、项目人员要求

为了保证档案实体和档案信息的安全及扫描质量，服务供应商要有必要措施保证一支相对稳定的著录、扫描队伍，具有从业资质的工作人员要严格遵守采购人的保密、安全各项要求。

八、保密要求

1.服务供应商须在合同中进行责任约定（保密安全协议另签）；服务供应商在工作期间必须遵守采购人单位的相关保密制度，做好档案的保密和保护工作；在数字化加工电脑设备上应安装监督数据外泄的相关监控管理软件；

2.档案数字化加工后的各种影像、资料所有权属采购单位，各种资料（含纸质资料及各种清单、影像资料、光盘资料等）在项目结束时都必须完整移交采购人单位；

3.服务供应商工作人员不得在数字化加工工作场所使用与工作无关的任何电器设备，不得以任何形式将各种档案和数据带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播；不得查看及讨论档案内容；

4.各种档案文件，不得丢失、泄密、损坏。其中：

（1）调、还卷须固定专人负责，不得随意更换。

（2）调、还卷须按照档案保管部门要求分批调、还并履行手续。

（3）在调、还卷过程中都须进行清查点验，如发生档案丢失、损毁，依法追究法律责任。

5.参与项目实施的人员不得有违法犯罪记录；

6.移动存储介质的使用必须通过采购人单位书面同意；

7.采购人有权对数字化加工场地进行视频监控并录像，以备事后查证。

九、售后服务

1.服务供应商须提供从项目整体验收合格之日起，提供两年的免费质保期服务。

2.无论在质保期内还是质保期满后，服务供应商负责对其实施的项目提供24小时不间断技术支持服务，提供电话、传真、电子邮件、现场多种方式技术支持服务，全方位响应需求：2小时内到达现场，并最迟在第2个工作日内排除错误，2个工作日内不能解决的，必须采取临时应急等措施，以保证采购人的正常使用。

3.免费维护期满后提供的技术支持和维护，只收取成本价。

十、付款方式

自签订合同后采购人支付合同总价的30%作为预付款，完成合同金额60%任务量时支付至合同总价款50%；完成合同金额实际工作量100%经验收后支付至合同总价款80%；审计后付至审计价的90%；剩余10%审计后满一年付清（以上付款均无息）。

十一、项目合同履约期限

1.合同履约期限：合同签订生效之日起计十八个月内完成。

2.履约期超延：因服务供应商管理问题或因项目实施质量缺陷返工等诸多因素导致服务期超延(不可抗力的原因例外)，服务供应商必须承担此违约赔偿责任。

3.履约期超延的违约赔偿：详见采购合同。

十二、项目服务设备和地点

1.供应商需自带数字化加工所需的扫描仪等设备，相关人员的一切费用全部由供应商负担。

2.服务供应商自行安排办公场地、电源、监控和必要的办公桌椅等。

3.服务供应商需提供数字化加工所需的全部设备及软件，并按采购人的保密、安全要求进行设备处理及网络布线，以及数字化加工中的软硬件及网络的维护工作。

十三、采购标的的所属行业为 其他未列明行业 ，根据《其他未列明行业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、★符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

二、评标方法与评标标准

| 评分项目 及满分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 1、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如有虚假，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条依法承担相应责任。 3、评标基准价=有效投标报价中的最低投标报价 4、当投标人的有效投标报价等于评标基准价的，得30分； - 其余投标人的报价得分=评标基准价/投标报价×30分。（四舍五入，小数点后保留二位） |
| 履约能力 （15分） | - 投标人具有有效期的ISO9001《质量管理体系认证证书》，认证范围需包括：档案数字化技术服务，得 5 分；（投标文件中须提供扫描件，并加盖公章） - 投标人具有有效期的IOS14001《环境管理体系认证证书》认证范围需包括：档案数字化技术服务，得 5 分；（投标文件中须提供扫描件，并加盖公章） - 投标人具有效期的ISO45001《职业健康安全管理体系认证证书》认证范围需包括：档案数字化技术服务，得5分；（投标文件中须提供扫描件，并加盖公章） |
| 服务团队比较 （30） | 1、投标人拟派的项目负责人： ①具有档案专业或计算机专业本科学历证书的得2分，专科学历得1分； ②具有档案高级职称的得3分，中级职称的得2分，初级职称的得1分； ③具有专业从事档案工作经验6年以上的得5分，4（含）-6（含）年的得3分，2（含）-4年的得1分（需提供相关合同及证明文件）； ④具有省保密局颁发的培训证书的得2分，不提供不得分； ⑤具有国家档案局颁发的档案岗位资格培训证书的得2分，不提供不得分； - 项目拟安排的团队其他人员： ①档案专业本科及以上学历的，有1人得1分，最高8分（需提供学历证书扫描件，不提供不得分）； ②具有省保密局颁发的培训证书的，有1人得1分，最高8分需提供培训证书扫描件，不提供不得分）； （注：以上“2”中①-②项，同一人不重复计分，同时须提供从投标截止之日当月向前连续3个月已在本单位缴纳社会保险证明） |
| 业绩（6分） | 2023年1月1日以来投标人具有类似服务业绩，每提供一份合同，得2分，最高为6分。(投标人投标时提供有效合同扫描件，不提供不得分。) |
| 项目实施方案 （14分） | 1、对项目的熟悉程度和解决方案的合理性： 对本项目熟悉，所提的解决方案的精细、科学、合理的得8分；对项目较熟悉，解决方案较科学、较合理的得6分；对项目不太熟悉、解决方案欠缺的得2分；不提供不得分。 2、加工保密制度与措施： 根据项目是否具有严格的安全管理制度和详细的安全保密措施评分。有严格的安全管理制度和详细的项目安全保密措施的得6分；有项目安全管理制度和项目安全保密措施较全面的得4分；项目安全管理措施一般或欠缺的得3分，不提供不得分。 |
| 售后服务保障 （5分） | 售后服务方案详细、具体、可行（包括投标人项目交付用户后出现故障响应方式、时间、培训方案等）的得5分，售后服务方案、出现故障响应方式、时间、培训方案进行评价，投标人应在投标文件中设置专门章节来对上述内容作出说明，每缺一项说明扣1分，每项中出现一处不完善或不合理（如方案前后矛盾、方案中有缺陷等）扣减0.5分，扣完为止。 |

三、其它

1、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

2、经审查为虚假材料的，按无效标书处理。

3、若供应商提供虚假资料，一经查实取消其中标候选人资格，并向相关主管部门汇报。

4、中标单位不得转包、分包，如果发现有转包、分包情况，则取消其中标候选人资格，并向相关主管部门汇报。

5、对不中标的投标人，采购人有权不作任何解释。

四、通用评标规则

1、评标程序

资质标、商务标、技术标应分别评审，评审后不得更改。

2、计价文件评审规定

评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求投标人以书面方式作出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。

3、打分

评委应记名打分，打分未记名的和未按招标文件规定的打分办法打分的，一律按无效票处理。设区间计分项的，其计分包括区间两端值。评审过程中，除招标文件另有规定外，如发现投标文件无相关资料、数据的，经评标委员会认定，可确定其该项不得分（即取消保底分值）。

4、争议处理

评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报招标投标管理部门同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存响水县公共资源交易中心档案室，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

5、违法违纪行为

在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；影响评审结果的，应宣布评审结果无效。

6、其它

在评审过程中，一旦发现招标文件中发现以下现象的，经评标委员会认定，删除该项评审或记分。

（1）招标文件内容中某项条款，有明显倾向或歧视的；

（2）招标文件内容中某项条款有多种解释的。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、响水县政府采购事前信用承诺书

十六、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致（采购人）：

根据贵方的JSZC-320921-YXZB-G2024-0001号招标文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

按照采购清单内容，自行填报，金额单位：人民币元。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 售后技术服务要求 |  |  |  |
|  | 交付时间 |  |  |  |
|  | 交付方式 |  |  |  |
|  | 交付地点 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表（总价）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 总价 |
| --- | --- |
|  | 人民币（大写） （小写）￥ |

日期：     年   月   日

十五、响水县政府采购事前信用承诺书

为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

十六、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料