2025-2026年南通市大气精准溯源项目

政府采购招标文件

项目编号：JSZC-320600-XXDF-G2025-0050

采购单位：南通市生态环境局

代理单位：江苏新东方工程管理咨询有限公司

日期：二〇二五年八月

目   录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  投标文件组成

- 第一部分  招标公告

项目概况：2025-2026年南通市大气精准溯源项目招标项目的潜在投标人应在苏采云系统内免费下载招标文件，并于 2025年 09月 09 日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320600-XXDF-G2025-0050

项目名称：2025-2026年南通市大气精准溯源项目

采购方式：公开招标

项目类型：服务

所属行业：其他未列明行业

预算金额：590万人民币。

最高限价：590万人民币，报价超过最高限价的为无效投标文件。

采购需求：详见第三部分项目需求。

合同履行期限：自合同签订日起1年。

本项目（是/否）专门面向中小企业：是。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起五个工作日

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

投标人需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网-办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

3.6请潜在投标人提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间、开标时间： 2025年 09月 09 日14点30分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

3、投标文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等：无。

4.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向采购人或项目联系人提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或中标供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：南通市生态环境局

地址：南通市崇川区姚港路江景苑G座南楼

联系人：杨女士

联系方式：0513-59002796

2. 采购代理机构信息

名 称：江苏新东方工程管理咨询有限公司

地 址：南通市崇川区外环东路12号2楼

联系方式：张工 15996553483

王先生  18851386789

329985170@qq.com

3.软件技术支持：0519-86722801

附件:

1.招标文件

2.采购人信用承诺书

3.公平竞争审查二维码

4.“苏采云”系统供应商操作手册

- 第二部分  投标须知

- 一、招标文件由采购人或代理机构解释。

1、供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对政府采购活动事项有疑问的，应在下载招标文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标人自行承担责任。

- 二、招标文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2、采购人可视情取消、延长相关时间。

3、采购人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5、投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6、采购人视情组织答疑会。

- 三、投标文件的编写、递交、上传

（一）投标文件的编写

1、投标人按“第七部分 投标文件组成”要求编写投标文件。电子投标（响应）文件格式中未提供格式的可参考“第七部分 投标文件组成”中的格式，招标文件中未提供格式的，格式由投标人自拟。

2、投标文件线上格式要求

2.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

2.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

2.3 本项目采用线上投标，即投标人的投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

（二）投标文件的递交

1.投标文件的提交

1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.提交投标文件截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标文件提交截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1 “苏采云”系统拒绝接收在规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。

5. 投标文件的撤回和修改

5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目招标活动。

5.2 投标文件的修改

投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3 在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4 在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标响应有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

6、电子投标文件其他要求

6.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

6.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

6.3投标人应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

6.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 四、投标文件的有效期

1、从投标文件接收截止之日算起， 60个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购代理机构可与投标供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标供应商的投标书将被拒绝。

- 五、投标报价

一个标的（段）只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

- 六、投标费用

1、投标人承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、采购人不收取任何费用。

3、招标代理费：本次招标采购代理服务费人民币4000元整，供应商须综合考虑在响应报价内（不得单列），由中标单位承担并在领取成交通知书前支付给采购代理机构。

- 七、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为中标金额3%。允许中标供应商自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳或提交。

2.自中标通知书发出之日起30日内，中标供应商凭“中标通知书”及已经缴纳“履约保证金”凭证与招标人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

3.中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金（若出现合同约定的扣除履约保证金情形的，将退还扣除后的余款）。

4.由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，招标人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时招标人亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

- 5.招标人逾期退还履约保证金的，按照同期银行活期存款利率承担违约责任。  八、相关提示

1、政府采购履约保证资金扶持政策

中标供应商如需获得履约保证金支持，可在南通市政府采购网直接线上办理线上履约保证保险申请，详情请见南通市政府采购网首页“易企服”综合服务平台-金融产品全周期-履约保证保险专栏。

2. 政府采购合同信用融资扶持政策

2.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），成交供应商可通过中征应收账款融资服务平台（简称“中征平台”）办理“政采贷”融资贷款，具体业务操作流程如下：

2.1.1确定融资意向。成交供应商取得成交通知书后，联系意向金融机构，商治融资事项，确定融资意向。

2.1.2签订采购合同。成交供应商与采购人签订政府采购合同时，应将自身融资需求告知采购人或其委托的采购代理机构，提醒 (或协助 ) 其当天在“苏采云”上传合同的同时将“供应商是否融资”选为“是”

2.1.3提交融资申请。成交供应商登录“中征平台”进行用户注册，查看“政采贷”融资产品，向确定合作的金融机构提交融资申请。

2.1.4确认回款账户。金融机构填写需要锁定的回款账户信息后成交供应商应登录“中征平台”确认账户信息，以实现回款账户的锁定。

- 第三部分  项目需求说明

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

- 一、项目概述

为贯彻落实国家、省《深入打好污染防治攻坚战的实施意见》，根据当前我市空气质量现状和改善需求，我局拟邀请专家团队继续开展大气污染防控精准溯源服务，服务内容包括大气环境立体监测、综合驻场管控、污染物动态监测、污染物组分解析等方面，为南通市大气污染防治管理工作提供科学技术支撑。

- 二、服务内容

- （一）大气环境立体监测网络服务

1、微站网格化监测服务

在国控站点周边布设不少于42台六参数（7个国控点，平均每个国控点不少于6台，PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、TVOC）网格化微站，在主城区污染热点区布设不少于40台两参数（PM2.5、PM10）微站，在40家重点企业布设TVOC微站，在传输通道布设4台两参数微站，在交通热点区域布设6台六参数微站。

投标人所提供监测点位设备的技术参数应符合生态环境部《大气PM2.5网格化监测点位布设技术指南（试行）》、《大气PM2.5网格化监测技术要求和检验方法技术指南（试行）》、《大气PM2.5网格化监测系统质保质控与运行技术指南（试行）》、《大气PM2.5网格化监测系统安装和验收技术指南（试行）》的有关规定。

1.1、设备性能指标要求

（1）总体要求

①投标人所提供的六参空气质量监测设备指标应包括PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、TVOC，两参空气质量监测设备指标应包括PM2.5、PM10，单参空气质量监测设备指标应包括TVOC。

②投标人所提供产品气象监测指标应至少包括温度、湿度、气压。

（2）分析方法

| 检测项目 | 监测单元分析原理 |
| --- | --- |
| PM2.5 | 光散射法 |
| PM10 | 光散射法 |
| SO2 | 电化学法 |
| NO2 | 电化学法 |
| O3 | 电化学法 |
| TVOC | 光离子化法 |

（3）PM2.5和PM10的实验室和室外性能指标

| 测量参数 |  | PM2.5（μg/m3） | PM10（μg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验室性能 | 测量范围 | （0～1000） | （0～1000） |
|  | 最低检出限 | 10 | 15 |
|  | 最小分辨率 | 1 | 1 |
| 室外比对测量误差 | （0～100）μg/m3 | ±25 | ±25 |
|  | （100～1000）μg/m3 | ±25% | - |
|  | （100～1000）μg/m3 | - | ±25% |
| 室外标准监测方法比对测量相关系数 r |  | ≥0.85 | ≥0.85 |
| 仪器平行性 |  | ≤15% | ≤15% |

（4）SO2、NO2、O3、TVOC的实验室和室外性能指标

| 测量参数 |  | SO2 | NO2 | O3 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室性能指 | 测试范围 | （0～500）nmol/mol | （0～500）nmol/mol | （0～500）nmol/mol | （0～10）μmol/mol |
|  | 最低检出限 | 5 nmol/mol | 5 nmol/mol | 5 nmol/mol | 1.5nmol/mol |
|  | 标物校准示值误差 | ±10% FS | ±10% FS | ±10% FS | ±10% FS |
|  | 重复性 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  | 传感器响应时间 | ≤2min | ≤2min | ≤2min | ≤2min |
|  | 零点漂移 | ±5FS/h | ±5FS/h | ±5FS/h | ±5FS/h |
|  | 量程漂移 | ±10% | ±10% | ±10% | ±5% |
| 室外比对测量误差 | （0～100）nmol/mol | ±20 nmol/mol | ±20 nmol/mol | ±20 nmol/mol | - |
|  | （100～500）nmol/mol | ±20% | ±20% | ±20% | - |
|  | （0～2） μmol/mol | - | - | - | ±0.4 μmol/mol |
|  | （2～50） μmol/mol | - | - | - | ±20% |
| 室外比对测量相关系数 r |  | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 | - |

（5）其他指标

①温度测量示值误差

在-20～60℃范围内，温度测量示值误差±5℃。

②湿度测量示值误差

通风干湿计，在5～45℃范围内，湿度测量示值误差±10%RH。

③大气压测量示值误差

（6）在80～106kPa范围内，大气压测量示值误差≤1kPa。

1.2、设备其他要求

（1）设备外观要求

①设备应具有产品铭牌，铭牌上应标有仪器名称、型号、标示码（二维码）、生产单位、出厂编号、制造日期等信息。

②设备表面应完好无损，无明显缺陷，各零部件连接可靠，各操作键、按钮灵活有效。

③为便于运输、携带、安装和动态调整位置，设备需要采用小型化、一体化设计。

（2）工作条件

①工作温度：-20℃～+50℃。

②工作相对湿度：小于等于95％RH（无凝露）。

③微型站本身应具备一定的散热方式，确保设备运行工作条件符合工作温度要求。

（3）安全要求

①一般要求

设备及其附件应避免在装配、安装、使用和维护过程中可能造成的人身安全隐患，诸如锋边、毛刺等。

②接地保护

设备采用市电供电时应连接地线，具有防雷保护设施。

③绝缘要求

使用交流电源时，正常运行装备下，设备无飞弧和击穿现象。

④防护等级

在满足性能要求的前提下，设备护等级应满足GB4208-2008 IP53的规定。

（4）功能要求

①供电方式

采取市政供电。设备内含备用电池，支持短时间断电工作。

②监测有效率

重污染事件过程数据有效捕获率≥90%；每月数据有效捕获率≥80%，按月考核；

③GPS定位

设备应具有GPS定位功能，方便微型站管理类工作。

（5）数据传输要求

①监测设备与管理软件之间应能实时联通，保证管理人员可以随时查看监测数据。

②具备数据加密、数据校验等功能。

③设备支持数据存储功能，以防通讯协议连接不畅。

1.3、站点建设要求

（1）投标方需按照国控站点周边、主城区污染热点区域、重点企业、边界传输通道、交通热点区域五类提供监测点的选点方案及点位勘查方案。

（2）投标方需提供针对本项目的基础设施建设方案，包括时间进度安排、劳动力安排、施工安全措施、基础建设内容等，能够确保基础设施建设满足质量、技术、时间要求，确保建设工作有序、安全开展。基础建设内容包括仪器安装、电源接入、网络（有线、无线均可），防水等。

1.4、运维服务及质量保证方案

投标方应科学、有序的对已建成的各类型微型站点进行管理，提供完善的运维服务及质量保证方案，保证各微型站的正常运行。运维方案应包括运维目标、运维内容（包括但不限于远程监控、巡检、维护的内容及频次、零部件的清洁与更换，校准等）、仪器故障解决方案、记录表格的填写等方面。

运维目标至少达到（但不限于）以下要求：

①重污染事件过程数据有效捕获率≥90%；

②每月数据有效捕获率≥80%，按月考核；

③日常质控措施执行率100%；

④异常情况处理率达到100%。

1.5、网格化分析平台

提供微站数据网格化分析平台，包括微站数据采集、数据质控、实时监测与趋势分析、数据综合分析等功能。

1.5.1 数据采集

（1）数据上传

能够实时采集本项目所有微站监测设备数据并入库，实现数据采集模块与平台数据库的联网，实现全部数据向数据库实时上传。网格站所有设备均能实现数据集成和联网，24小时不间断连续自动监测，采用一点多发方式，向平台实时上传监测数据。

（2）数据校验子功能

能够对本项目所有监测设备采集的数据进行校验。

（3）数据加密子功能

能够实现平台端对设备端发送的指令和数据信息为加密信息，提高发送数据的可靠性。

1.5.2 异常修复功能

数据采集功能故障时可及时回补。须承诺在工控机数据无法读取时，可通过仪器厂商提供的通讯协议直接读取仪器监测数据。

1.5.3 数据质控功能

主要负责提供准确的空气质量监测结果，能够对微型空气自动监测站监测数据进行实时自动质量控制，保障整个网格化系统的数据质量。具体包括，根据相关标准，能够对采集数据进行异常识别和校正；具备对异常数据的识别和记录；实现对异常数据的标记、剔除和修正。

1.5.4 实时监测与趋势分析

实时监测是以列表和地图的方式实时显示国控站点及其附近各个微型站点的污染情况分布，在实时分析功能中可以查看各个站点的AQI、PM2.5、PM10、CO、NO2、O3、SO2、TVOC等指标的污染级别及监测值。

可查看各站点历史污染物浓度变化趋势，并可以进行对比，对南通市大气污染物状况变化趋势及其影响因素进行进一步分析。

提供空气质量分布趋势展示，支持时间查询和动态播放功能。开发网格点监测指标排名功能等，可对站点历史污染信息进行统计、查询，提供多维度的环境信息展示功能。

1.5.5 综合分析

以网格化空气质量监测数据为基础，综合接入标准站常规数据、气象等多源数据，利用大数据及人工智能等技术手段，建立热点网格，对污染物分布情况、生消过程以及来源解析等进行全方位综合分析，以支持大气环境精细化管理的工作要求。

2、无人机库智能巡查服务

- 建设5台智能无人机库，配备无人机工程师1名，提供无接触巡查服务（包含更换电池及机库运维服务全部费用，以确保能为采购人提供服务）。每台无人机均具备红外摄像功能，支持云端设备管理，根据任务计划自动起飞作业。

- 除污染源巡查任务外，服务周期内需针对重点区域近地面开展七参数（以PM2.5、NO2、TVOC为重点）高空监测，不少于60次。

- （二）大气精准管控综合驻场服务

1、日常数据监控分析服务

每日推送南通市环境空气质量晨报、每日空气质量数据统计，实时提取并发布关键信息（包括气象条件、空气质量现状和演变趋势，典型问题等等）和针对性建议举措，为大气污染防治提供技术支持。同时，驻场人员要根据污染形势及时跟踪可疑污染源。

2、大气污染过程分析

按时提供空气质量污染专项分析报告，月度、年度分析报告。通过对历史数据、气象条件、污染源分布等信息，对阶段性空气质量形势开展综合分析，提供专业化的成果。

3、污染天案例库汇总

结合气压场、气象预报和本地排放数据等，建立并更新本地臭氧、颗粒物各一套污染案例库，支撑预报工作。

4、点位精细化溯源

对高值站点开展攻坚溯源，通过精准研判-拉网溯源-量化评估-复查回顾等措施，对站点污染成因进行挖掘，提供问题清单及治理建议，制定系统的提升方案，项目周期内不少于4次。

- 积尘负荷和污染物动态监测

1、道路尘负荷走航监测服务

对南通市主城区及各县（市、区）建成区道路积尘整体分布情况进行测量，获取道路积尘负荷分布。服务期间，每季度开展道路积尘负荷走航，每次走航7天（走航距离不少于400公里）。监测过程中不影响交通，可以实现积尘负荷数据的分级、评估和电子地图化显示，数据可以实时发送，实现数据联网和车辆定位，数据通过表格和电子地图两种形式展示。

2、六参数走航监测服务

安排专业技术人员，配备六参数走航车、无人机、便携式监测设备，对南通市重点地区开展六参数（PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO）地面走航监测任务，走航车辆搭载高精度传感器，实时扫描道路及周边区域污染浓度，并结合地理信息标注高值点位、记录时段及周边环境特征，对异常数据现场拍照取证，形成“数据+影像”溯源档案。发现高值区域后第一时间通报位置、污染因子及疑似源头，指导重点区域精细化管控。

服务期间，开展不少于220次。

3、颗粒物(激光雷达)走航监测服务

服务期间，颗粒物走航不少于10次（天），每次走航距离不少于80公里，部分技术参数要求如下：

技术参数

51.探测距离：垂直有效探测距离≥20km，最大水平探测距离≥12km； 2.盲区≤15m； 53.空间分辨率：具有30m、15m、7.5m、3.75m、1.5m多种分辨率可选； 4.时间分辨率：1s~10min；

4、走航车运维及质控服务

对南通市自有走航监测车开展整体运维服务，包括车辆驾驶、清洁和维修保养，以及车载仪器的使用、运行维护、意外保障，具体如下：

1）保持仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

2）检查供电、通讯的情况，保证系统的正常运行；

3）定期对数据备份；

4）对设备的故障进行维修；

5）做好突发环境事件期间仪器运行的保障和支持工作；

6）常规设备维护，至少每天上午和下午两次查看监测仪器数据并形成记录，维护内容包括：

①1次/天 进行仪器电路及其通讯口连接检查（包括检查通讯口连接是否牢固、连接是否通畅等）；查看仪器采集软件、分析软件运行是否正常。检查仪器是否有异常报警，数据传输是否正常；

②1次/周 标准气瓶、减压阀及其气路连接漏气检查（包括检查标准气瓶是否过期、减压阀是否正常等）；每周对设备进行一次单点校准，使用标准物质为：PAMS、TO14、苯、有机硫，标准物质应符合相关规范要求，必须为一级（国家级）气体标准物质或二级（部门级）气体标准物质；

③1次/月采样管路检查（包括气密性、管路是否污染、是否结露、采样泵工作是否正常等），清洁采样管路，反吹维护；每月对设备进行一次多点校准，使用标准物质为：PAMS、TO14、苯、有机硫，标准物质应符合相关规范要求，必须为一级（国家级）气体标准物质或二级（部门级）气体标准物质；

④1次/季度 仪器性能检查（包括仪器采样流量、仪器数据准确度、灵敏度，稳定性，仪器内部温度、电源电压；系统光路光斑、激光能量检查等）；

⑤1次/半年 进样膜、紫外灯离子源组件检查，不满足工作状态需要定期更换；

⑥1次/年预防性维护，对系统进行检查与清洁，更换必要的耗材与配件，真空规定期清洗维护。

- （四）污染物组分源解析服务

1、VOCs源解析

- 利用VOCs组分数据开展来源解析，有效监测不少于10天，判断各污染源对大气VOCs污染的贡献；提出相应的VOCs和臭氧治理建议，形成1份源解析报告。

2、颗粒物源解析

- 对颗粒物一次和二次组分进行来源解析，获得各排放源对颗粒物的贡献值和分担率，有效监测不少于10天，形成1份源解析报告。

- （五）其他保障类服务

1、专家（副高及以上）现场交流指导服务。投标方要邀请国内、省内大气领域知名专家，通过召开研讨会、实施现场技术支持等方式，对我市大气攻坚进行指导，服务期内不少于4次。

2、根据采购方要求，投标方技术、设备、人员、装备满足要求的情况下，开展的其他南通市大气精准管控保障服务。

三、验收成果要求

供应商应提供不少于12人的服务团队，服务周期内产出要求如下:

| 服务内容 | 产出指标 |
| --- | --- |
| 大气环境立体监测网络 | 提供所需的48台六参数化微站、44台两参数微站、40台VOCs单参数微站，并根据需求及时调整微站布点。 5台智能无人机库，开展高空污染物监测，不少于60次。 |
| 大气精准管控综合驻场 | 提供365份日报、365份晨报，12份月报等常规分析成果，以及其他污染过程分析报告。 提供颗粒物、臭氧污染案例库各1份。 提供不少于4份站点精细化溯源成果。 |
| 污染物动态监测 | 道路尘负荷走航监测服务，每季度7天，每次走航距离不少于400公里，提供总结报告。 六参数地面走航监测服务，针对重点地区微环境开展六参数地面走航监测，不少于220次。 开展10次激光雷达走航，提供走航记录和高值清单。 |
| VOCs/颗粒物组分解析 | 1份颗粒物组分监测解析报告、1份VOCs组分监测解析报告。 |
| 专家指导服务 | 提供相关纪要或成果（4次）。 |

- 四、商务要求

1.报价要求

报价应包括但不限于完成本项目可能发生的所有费用，包括设备（自有或租用）、车辆、采样费、分析费、报告费用、人工费、交通费、税金等一切费用。招标文件未列明，而投标人认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标价格中。

2.服务期限和地点

服务期限：自合同签订日起1年。

地点：采购人指定地点。

3.付款方式

（1）本项目所有款项均以人民币支付。

（2）采购人每次付款前中标人向采购人开具发票。

（3）合同签订后十个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的30%作为首付款；中标人提供阶段性评估报告，项目通过中期验收后十个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的30%；中标人提供总结性评估报告，项目通过终期验收后十个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的40%。

五、其他要求

中标单位中标后应为本项目在南通提供驻场集中办公场地和按采购人要求承担必要的运维驻站服务场地和相关办公设备、办公用品费用及与运维服务有关的工作经费等。

- 第四部分  开标和评标

一、采购人委托代理机构组织开标

1、代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

2、开标过程由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

3、投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

4、投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

评委会由评审专家共计5人组成。评审专家在专家库中随机抽取。

（一）评审内容

1、是否递交投标文件；

2、投标资格是否符合（由采购人审查）；

3、投标文件是否完整；

4、投标文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

三、投标文件的澄清

1、评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

2、需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

3、接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

四、出现下列情形之一的，作无效投标处理

- 投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章及主要资料不齐全或加盖电子签章；

- 投标人在“苏采云” 系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

- 未完整上传投标文件电子文档的，或上传的文件打不开的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 未通过符合性检查的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

- 报价文件出现在其他投标文件中的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

- 投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

- 投标人 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”、“中国政府采购网”等网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

- 本项目采购产品被列入政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的；

- 不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的；

- 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足 3 家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

6、因系统故障原因造成开评标无法继续进行的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现：参加投标的供应商不足 3 家的，及评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足 3 家如下情形时，除采购任务取消外，采购人报告市财政局，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术文件评审结束后，进行报价文件的开启、评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

1、依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

2、在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

（三）商务技术分：80分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 评分内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 企业实力 | 1、投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书并且在有效状态的，每有一项得1分，最高得2分。（提供复印件加盖投标人公章） 2、2022年1月1日以来，投标人在环境监测或分析方面，获得过省级及以上行政主管部门颁发的奖励或奖项，每提供一项得1分，获得过市级或县级行政主管部门颁发的奖励或奖项，每提供一项得0.5分，本项最多得3分。（提供奖励证书或奖状复印件加盖投标人公章） | 5分 |
| 业绩 | 1、大气污染精准排查溯源能力。2022年1月1日以来，投标供应商承担过地级市及以上大气污染管控（空气质量提升）类服务项目的，每提供一个得1分，承担过县级（市）大气污染管控（空气质量提升）类服务项目的，每提供一个得0.5分，本项最高得7分，以合同签订时间为准（提供合同复印件加盖投标供应商公章）。 2、2022年1月1日以来，投标供应商承担过省级及以上生态环境保护相关部门委托的VOCs（环境空气挥发性有机物）监测类项目的，每提供一个得1分，承担过市级（设区市）生态环境保护相关部门委托VOCs监测类项目的，每提供一个得0.5分；本项最高得3分，以合同签订时间为准（提供合同复印件加盖投标供应商公章）。 3、投标人2022年1月1日以来承接过生态环境信息化平台建设项目的，每提供1个案例合同得1分，最高得2分； 4、投标人2022年以来承担过空气质量自动监测运维服务项目业绩（需提供合同复印件加盖公章），具备一份合同合同得1分，最高得2分。 （上述内容提供相关项目合同复印件加盖投标人公章，不提供则相应项不得分） | 14分 |
| 设备及实验室保障能力 | 1、监测设备（15分） （1）投标人投标的空气质量网格化监测设备优于或满足项目需求、功能齐全的得5分；设备相关指标大部分满足项目需求的得3分；设备性能存在较多负偏离的或未提供的不得分。 注：投标人需提供第三方检测证明或彩页或技术证明文件等相关证明材料（相关盖章文件需制作在投标文件中），根据证明材料判断设备功能是否满足要求。 （2）投标供应商自身具备现场采样或核查能力，拥有VOCs、PM2.5便携式监测设备，VOCs或PM2.5便携式监测设备每有一台得1分，最高得4分。 （3）投标供应商自有VOCs、颗粒物走航监测车，每有一辆走航监测车得1分，满分3分。 （需提供购车合同或发票原件扫描件形式上传，不提供不得分。） 2、投标人具备实验室仪器保障能力，拥有用于质量控制的CMA实验室（认证范围需包含二氧化硫、PM2.5、挥发性有机物）且在省级环境检测机构管理平台登记、公开检测能力的，并承诺相关手工监测样品能在4小时内送至实验室分析（提供承诺书，格式自拟），完全满足得3分，没有实验室的或不能完全满足的不得分。 （需提供实验室资质证书及涵盖本项目指标的计量认证证书复印件，不提供不得分） | 15分 |
| 人员配置 | - 项目负责人同时具备环境类博士研究生及以上学历或环境类高级职称的，有一个得1分，本项最高得2分 - 2、拟投入本项目的成员（项目负责人除外）具有环境类高级职称的，每有1名得1分，最高得3分。 3、拟投入本项目的成员（项目负责人除外）每有1名具有环境类硕士研究生及以上学历的得1分，本项最高得3分。 （同一个人同时满足2和3不重复得分，以提供加盖公章的证照复印件为准，不提供或提供不全不予计分） 注：上述人员需提供单位2025年3月至今任意一个月为其缴纳的的社保证明或上述人员在职证明材料，复印件加盖投标人公章。 | 8分 |
| 大气环境立体监测网络服务 | 1、站点勘察及建设方案。根据投标人站点勘察及布点科学性，站点建设方案的完善性、合理性进行打分，本项最高得5分。 方案内容完整并合理可行的5分，内容基本完整并基本合理可行的3分，未提供不得分。 2、运维服务及质控方案。根据投标文件提供的日常运维计划包括运维目标、运维内容、仪器故障解决方案、记录表格的填写等方面进行打分，方案详细完整、完全符合项目要求的得3分，与本项目符合度及详细完整度欠佳的得2分，未提供不得分。 3、投标人承诺按照招标文件需求准备相应数量的备机和常用耗材备件的得2分。（提供承诺书，未提供或设备不全的不得分） | 10分 |
| 大气精准管控综合驻场服务 | 服务方案能够结合本地大气污染防治需求综合考量，结合问题难点进行梳理并形成技术路线；服务方案结合本地实际理清服务思路，阐明数据分析研判及指挥调度、大气污染过程分析、污染天案例库汇总、点位精细化溯源等服务详细内容。 方案内容完整并合理可行的10分，内容基本完整并基本合理可行的7分，内容比较完整并基本合理可行的5分，内容不完整的2分，未提供不得分。 | 10分 |
| 积尘负荷和污染物动态监测 | 投标人需提供六参数/颗粒物/尘负荷/激光雷达走航服务方案。根据投标人提供方案的合理性、可行性等情况进行综合评审。 方案内容完整并合理可行的10分，内容基本完整并基本合理可行的7分，内容比较完整并基本合理可行的5分，内容不完整的2分，未提供不得分。 | 10分 |
| VOCS/颗粒物源解析服务方案 | 投标人需提供臭氧/颗粒物源解析服务方案。根据投标人提供方案的合理性、可行性等情况进行综合评审。 方案内容完整并合理可行的8分，内容基本完整并基本合理可行的6分，内容不完整的2分，未提供不得分。 | 8分 |

特别提醒：技术标评分中所涉及相关资料等证明材料均须提供原件复印件，所提供的相关材料缺失、不符或不提供者，有关评分内容不得分。

（四）价格分：20分

1.最高限价：590万人民币，报价超过最高限价的为无效投标文件。

2.价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

3.采购人应在采购文件中明确评审委员会启动异常低价投标 (响应)审查的情形和具体要求，包括：

3.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启 动异常低价投标(响应)审查程序：

3.1.1.投标(响应)报价低于采购项目预算50%，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;

3.1.2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;

3.1.3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质 量或者不能诚信履约的其他情形。

3.2启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的， 评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（五）政府采购政策功能落实

1、本项目专门面向中小企业。

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（1）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

5、本项目属于专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（六）中标人的确定

评委对中标候选人报价总表和明细表进行审核，应审核供应商投标报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为中标候选人的，应重点审核报价明细表有否重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请中标候选人予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消供应商中标候选人资格。

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照现场抽签方式确定中标人。

（七）采购代理机构宣布评标结果。

（八）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）-采购公告栏公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放中标通知书

中标通知书发放条件和途径：中标结果公告公示期结束后，供应商可至代理单位领取中标通知书。领取地址： 南通市崇川区外环东路12号2楼，电话： 15996553483。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

特别说明：采用不见面远程方式开标的，中标人中标后在领取中标通知书前需提供 叁 份加盖公章的系统内打印的纸质投标文件给采购代理机构。未提供纸质投标文件的不得领取中标通知书。

八、其他注意事项

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后不得针对上述事项提出质疑。

- 第五部分  合同签订与验收付款

一、中标供应商和采购人需在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标供应商自行承担。纸质合同一式 陆份，采购人、供应商各 叁 份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请专家、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

- 合同主要条款

- 合同主要条款

合同书

采购单位（或称甲方）：

中标供应商（或称乙方）：

签订时间：     年   月   日

签订地点：

根据《政府采购法》、《民法典》及      采购项目（编号    ）的采购结果、招标文件、中标通知书及中标供应商的投标响应文件，经甲乙双方协商一致，签订本合同书。

一、合同的标的物

1.1甲方向乙方采购标的物，具体的服务详见项目需求。

二、合同价格与支付

2.1 合同价格按此次成交价格执行，合同金额为人民币       ，投标报价（以人民币计价）包括完成招标范围内所有工作全部费用，应包括完成本项目可能发生的所有费用，包括但不限于设备（自有或租用）、车辆、采样费、分析费、报告费用、人工费、交通费、税金等一切费用。招标文件未列明，而投标人认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标价格中。即包含响应招标文件采购要求的所有费用。

2.2付款方式：

1）本合同项下所有款项均以人民币支付。

2）本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

3）合同签订后十个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%作为首付款；乙方提供阶段性评估报告，项目通过中期验收后十个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的15%；乙方提供总结性评估报告，项目通过终期验收后十个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的55%。

2.3.服务结束后退还履约保证金。

2.4根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

2.5支付（结算）方式：由甲方通知乙方提交相关发票办理支付手续，支付（结算）中心在各项手续、票据齐全的情况下完成对外支付。

2.6乙方按招标文件规定缴纳了     元的履约保证金，乙方按要求保质保量的完成后，甲方凭乙方提交的申请，一次性退还该合同的履约保证金。

2.7由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

三、服务期限

合同签订之日     年   月   日起至2025年    月    日。

四、服务范围及时间

详见招标文件

五、服务内容

详见招标文件

七、综合说明

八、特殊要求说明

九、甲方权利义务

9.1 代表和维护产权人、使用人的合法权益；

9.2 委派人员对乙方的日常管理实施监督检查，同时对乙方管理服务情况、制度执行等情况进行处理，指导乙方正常开展管理工作；

9.3协调、处理管理过程中的有关问题；

9.4法规政策规定由甲方承担的其他责任。

十、乙方权利和义务

10.1 根据有关法律、法规及本合同的约定制定方案；

10.2乙方应向甲方提供服务人员基本情况；

10.3及时按要求进行服务；

10.4本合同终止时，向甲方移交全部档案资料；

十一、违约责任

11.1 甲方违反合同约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，造成乙方经济损失由甲方承担。

11.2乙方违反有关国家法律法规及本合同的约定，未能达到约定的处理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改，造成甲方经济损失的，甲方有权扣留乙方全部履约保证金。

十二 、不可抗力

本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行时，双方应按有关法律、法规及时协商处理。

十三、合同的解除和转让

13.1本合同期限届满时合同自然终止。

13.2甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

13.3有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

13.3.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

13.3.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

13.3.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除；

13.3.4 文件中提到的其他情形。

13.4合同的部分和全部都不得转让。

十四、合同的生效

本合同在乙方按规定缴纳了履约保证金且甲乙双方签字盖章后即生效。

十五、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在采购人的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地仲裁委员会提出仲裁或者向甲方所在地人民法院起诉。

十六、附则

16.1甲方如需增加服务内容或提高服务标准，服务费用根据服务费的费用测算依据相应增加，并通过补充协议加以确认。

16.2双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与合同具有同等效力。本合同及其附件和补充协议中未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和规章执行。

16.3合同份数：合同一式肆份，采购人、供应商各贰份。

16.4本合同文件使用中文书写、解释和说明。

16.5本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

16.6未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其相关配套法律法规之规定解释。

采购单位（或甲方）：               成交供应商（或乙方）：

法定代表人：                       法定代表人：

或委托代理人：                     或委托代理人

日期：   年   月   日

- 第六部分  质疑提出和处理

质疑函格式参见附件。

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人和采购代理机构有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人、采购代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人、采购代理机构提出质疑；投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1.采购人、采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，需告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，不予受理。

3.采购人、采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

4.采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人、采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的候选人中另行确定中标、中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

（3）采购人、采购代理机构受理质疑和答复相关咨询，联系电话详见招标公告。

- 第七部分  投标文件组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，相关格式参见附件。

- 资格审查文件（不能出现报价、商务技术文件）

1.关于资格的声明函；（附件1）

2.法定代表人参加投标的,须提供法定代表人身份证明书原件及本人身份证复印件（附件2）；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人两人身份证的复印件；（附件3）

3.法人或者其他组织的营业执照或事业单位法人证书；

4.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；（附件4）

5.参加政府采购活动前没有失信记录的声明函；（附件5）

6.本项目专门面向中小企业采购，供应商《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料；

7.投标响应函；（格式详见附件6）

8.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术文件（不能出现报价）

1、投标人情况一览表；

2、商务技术正负偏离表；

4、招标文件评审方法中所涉及的事项需提供的所有资料；

5、招标文件中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。

三、报价文件

- 开标一览表；

- 分项报价明细表（如有）。

- 附件1  关于资格的声明函

（采购人）：

本公司愿就由贵单位组织实施的                        （招标项目名称及项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

- 附件2：法定代表人身份证明书

先生／女士：现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字）：

响应日期：     年     月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

- 附件3：法定代表人授权委托书

（采购人）：

本授权委托书声明：我        系               的法定代表人，现授权委托          为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的响应活动。代理人在开标、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

被委托授权人签字：

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字）：

响应日期：     年     月    日

法定代表人身份证复印件（正反面）

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件（正反面）

（粘贴此处）

附件4：投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                 （项目名称），              （项目编号）投标活动。针对本项目投标人资格要求做出如下承诺：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件5

参加政府采购活动前没有失信记录的声明函

我公司郑重声明：在投标截止时间节点前，       (在下划线上如实填写：有或没有）被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

附件6                   投标响应函

（采购人）：

依据贵单位                  （采购项目名称）项目公开招标采购的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦我方成交，我方将根据招标文件的要求和投标文件的承诺签订合同，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用；承诺在服务过程中，负责安排好各专业相关人员完成服务工作

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年  月  日

附件7

投标人情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 主要 产品 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 投标 产品 情况 | 本次投标 产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年 产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  | 主要用户 名称 |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

- 8、商务条款正负偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

响应供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：1、供应商提交的响应文件中与比选文件第三部分“项目需求”中的商务要求，应逐条填列在偏离表中。也可以提供经签署、盖章的空白表格，招标人将视为供应商完全接受第三部分“项目需求”中的商务部分的条款内容。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，经三分之二评委认定。

3、供应商如果虚假响应，将承担被暂停参加招标人招标活动的风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

9、技术条款响应正负偏离表

1.供应商必须满足响应文件中针对产品设备提出的全部技术规格与要求，逐一逐条响应填写《技术条款响应正负偏离表》；

2.供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条填写响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。

《技术条款响应正负偏离表》

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 公开招标文件设备参数要求 | 所投设备 技术响应参数 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：①公开招标响应供应商应对照公开招标文件第三章项目需求内的要求，逐一填写。②公开招标响应供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如公开招标响应供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术响应一览表》上明示。③本项目需求产品所有技术规格参数要求，须实质性响应不接受负偏离。④该表不作为公开招标响应供应商对项目需求产品技术要求等的详细描述和说明的替代。⑤公开招标响应供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。⑥所投品牌型号，必须确定、唯一。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

附件/10

开  标 一 览  表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |

日期：

填写说明：

- 开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、投标总报价（以人民币计价）包括完成招标范围内所有工作全部费用，报价应包括但不限于完成本项目可能发生的所有费用，包括设备（自有或租用）、车辆、采样费、分析费、报告费用、人工费、交通费、税金等一切费用。招标文件未列明，而投标人认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标价格中。供应商应充分了解该项目的总体情况、各类市场风险以及影响报价的其他要素风险。

附件11

分项报价明细表（如有）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准、金额。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

- 附件12

- 中小企业声明函（服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件13

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件14

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 附件15

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：               邮编：

联系人：             联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：               邮编：        邮箱：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。