钟楼区邹区人民医院老大楼改造项目机械停车设备采购及安装项目

公开招标文件

项目名称：钟楼区邹区人民医院老大楼改造项目机械停车设备采购及安装项目

项目编号：JSZC-320404-SYZB-G2025-0050

采 购 人：常州市钟楼区卫生健康局

采购代理机构：江苏尚阳工程管理有限公司

目      录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	22

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	24

第五章   采购需求	29

第六章   拟签订的合同文本	32

第七章   投标文件格式	66

- 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号： JSZC-320404-SYZB-G2025-0050

2.项目名称： 钟楼区邹区人民医院老大楼改造项目机械停车设备采购及安装项目

3.项目预算金额： 187.35 万元、项目最高限价： 187.35 万元

4.采购需求：

| 标的名称 | 预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 详见 第五章 采购需求 | 187.35 | 1 | 本项目是钟楼区邹区人民医院老大楼改造项目机械停车设备采购及安装项目，服务内容包括但不仅限于机械式立体停车设备全部深化设计、设备采购、安装、调试、人员培训、后期维护等。机械车位数量不少于147个（一区：101个；二区：46个），数量最终以采购人认可的优化设计数量和实际需求的安装数量为准。 |

5.合同履行期限： 一区：在接到采购人、采购主体的书面供货通知100天内按中标承诺将设备供应至本项目现场采购主体指定地点，并完成安装调试，运行验收合格。二区：在接到采购人、采购主体的书面供货通知后50天内按中标承诺将设备供应至本项目现场采购主体指定地点，并完成安装调试，运行验收合格。交货期开始时间以采购人、采购主体书面通知为准。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向   ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造。预留份额通过以下措施进行  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求： 投标人须具有有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（起重机械类型为机械式停车设备）或具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目需含机械式停车设备） 。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：投标人登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间： 2025 年 6 月 27 日 9 点 00 分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： / 。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

3.领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

4.本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请投标人在提交时间截止前提前登入“苏采云”，通过系统在线提交电子投标文件。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

6.本次招标不收取投标保证金。

7.注意事项

投标供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标供应商自行承担。

8.投标供应商可以在“江苏政府采购网”或者“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，但本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，投标供应商通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统按照获取采购文件方式要求进行登记、参与及下载电子采购文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。

9.投标供应商在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子采购文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取采购文件日期。报名成功后须打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时“投标供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照招标公告要求实行网上报名的投标供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因投标供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使投标供应商权益受损的除外。

10.如潜在投标供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

11.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

12.关于深入开展常州市政府采购线上合同信用融资：

根据江苏省财政厅、人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）、《人民银行南京分行办公室关于依托中征应收账款融资服务平台开展线上政采贷业务的通知》（南银办〔2022〕123号）等文件精神， 深入开展我市政府采购线上合同信用融资工作，线上“政采贷”业务流程及要求详见该文件相关内容或者常州市政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称： 常州市钟楼区卫生健康局

地    址： 常州市钟楼区星港路88号

联系方式： 李工、0519-86780851

2.采购代理机构信息

名    称： 江苏尚阳工程管理有限公司

地    址： 常州市新北区嵩山路1-301号（太湖明珠苑综合市场3楼）

联系方式： 0519-88818225

3.项目联系方式

项目联系人： 嵇玲

电      话： 0519-88818295（8000）

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目 / 包不适用。 □本项目为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： 三层升降横移类停车设备 。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求： ； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： （3）样品递交要求： ； （4）未中标人样品退还： ； （5）中标人样品保管、封存及退还： ； （6）其他要求（如有）： 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形： 投标报价不得超过招标文件中规定的项目预算金额或者项目最高限价或含税综合单价最高限价 。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： / 。 （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式： 于2025年6月13日11:00（北京时间）前以书面形式递交至江苏尚阳工程管理有限公司 。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门： 嵇玲 ； 联系电话： 0519-88818295（8000） ； 通讯地址： 常州市新北区嵩山路1-301号（太湖明珠苑综合市场3楼）。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准： 收费比例按差额定率分档累进法计算，收费差额费率：中标金额在100万元(含)以下的为1.5%，中标金额在100万元（不含）至500万元（含）的为1.1%，中标金额在500万元（不含）至1000万元（含）的为0.8%，中标服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取 ； 缴纳时间： 中标人应在领取中标通知书时将中标服务费付至采购代理机构的账户并备注项目编号 。 收款单位：江苏尚阳工程管理有限公司 银行账号：406010100100626575 开户银行：兴业银行股份有限公司常州分行 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品（本项目不涉及）

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品（本项目不涉及）

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知 (财库(2023)7号)文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理（本项目不涉及）

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》。

  - 正版软件（本项目不涉及）

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策（本项目不涉及）

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具有相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

    - 采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、耗材和运至最终目的地的运输费和保险费，检验、安装、调试、测试、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，投标人需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在江苏政府采购网、常州市政府采购网和江苏尚阳工程管理有限公司网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

  - 中标供应商、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商的投标文件作实质性修改。

  - 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 见第一章《投标邀请》 | 提供证书的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购项目中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目预算金额或者项目最高限价或含税综合单价最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | 报价的修正 | 投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认； |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，提供证明文件电子件加盖投标人公章： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 11 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 12 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； |
| 13 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购项目中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：  /  ；

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：  /  。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：  /

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定 /。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定  /  。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：  /

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会共推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价（86分） |  |  |  |
| 1 | 价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 注：此处投标报价指经过报价修正后的报价。 | 86 |
| 二、客观分（14分） |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过类似机械停车设备采购及安装项目业绩的，有一个得2分，最高得6分。 注：投标文件中提供合同并加盖投标人公章，否则不得分。 | 6 |
| 2 | 认证证书 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，有一个得1分，最高得3分。 注：投标文件中提供证书并加盖投标人公章，否则不得分。 | 3 |
| 3 | 售后服务 | （1）投标人承诺设备质量保修期在“整体项目验收备案完成且当地特种设备监检机构验收合格之日起2年”的基础上，每增加半年的得0.5分，最高得2分。 （2）投标人承诺维保期在“整体项目验收备案完成且当地特种设备监检机构验收合格之日起3年”的基础上，每增加半年的得0.5分，最高得2分。 | 4 |
| 4 | 政府采购政策功能性 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有一个得0.5分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有一个得0.5分，最多得0.5分。 注：投标文件中提供证书并加盖投标人公章，否则不得分。 | 1 |

注:1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供并加盖公章，否则不得分。

2.评审时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，不得分。

- 第五章   采购需求

一、采购标的

本项目位于钟楼区邹区人民医院老大楼改造项目地下室，项目地下总建筑面积约8192.7㎡，建筑高度：-5.250m。

本项目是钟楼区邹区人民医院老大楼改造项目机械停车设备采购及安装项目，服务内容包括但不仅限于机械式立体停车设备全部深化设计、设备采购、安装、调试、人员培训、后期维护等。机械车位数量不少于147个（一区：101个；二区：46个），数量最终以采购人认可的优化设计数量和实际需求的安装数量为准。

本项目预算资金由钟楼区财政局拨付至常州市钟楼区卫生健康局，由常州市钟楼区卫生健康局代常州市钟楼区邹区人民医院（常州市钟楼区邹区镇卫生院）进行采购并对外支付，合同协议：常州市钟楼区卫生健康局为丙方、常州市钟楼区邹区人民医院（常州市钟楼区邹区镇卫生院）为甲方。最终资产归属于常州市钟楼区邹区人民医院（常州市钟楼区邹区镇卫生院）。

二、商务要求

1.交付的时间和地点

一区：在接到采购人、采购主体的书面供货通知100天内按中标承诺将设备供应至本项目现场采购主体指定地点，并完成安装调试，运行验收合格。二区：在接到采购人、采购主体的书面供货通知后50天内按中标承诺将设备供应至本项目现场采购主体指定地点，并完成安装调试，运行验收合格。交货期开始时间以采购人、采购主体书面通知为准。

2.付款条件

采用一区、二区分别支付方式：

一区：（1）采购人在合同签订后且中标人发货前一个月内支付一区对应合同总价的10%。

（2）采购人在中标人一区机械停车位安装初验完成（经当地特种设备监检机构验收合格），提交结算资料后，支付至一区合同总价的80%。

（3）采购人在终验完成并结算审定后，支付至一区审定价的100%。

二区：（1）采购人在合同签订后且中标人发货前一个月内支付二区对应合同总价的10%。

（2）采购人在中标人二区机械停车位安装初验完成（经当地特种设备监检机构验收合格），提交结算资料后，支付至二区对应合同总价的80%。

（3）采购人在终验完成并结算审定后，支付至二区审定价的100%。

三、采购清单

| 序号 | 标的名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价最高限价（元） | 含税合价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 两层升降横移类停车设备 | 包含前后立柱、前后横梁及纵梁；热镀锌；车台板、车台边梁、电机底板、安装座、前后中横梁、吊耳、横移导轨；热镀锌；升降电机、横移电机、链条、链轮、轴承、机加件；电箱及元器件等；中文液晶操作面板、限位开关、电线、桥架等；相应电缆、电线；防坠落装置、链条防松断装置、光电开关、标准件及辅材、安全护栏、警灯；安装及调试验收等所有内容。 | 位 | 40 | 11500 | 460000 |
| 2 | 三层升降横移类停车设备（核心产品） | 包含前后立柱、前后横梁及纵梁；热镀锌；车台板、车台边梁、电机底板、安装座、前后中横梁、吊耳、横移导轨；热镀锌；升降电机、横移电机、链条、链轮、轴承、机加件；电箱及元器件等；中文液晶操作面板、限位开关、电线、桥架等；相应电缆、电线；防坠落装置、链条防松断装置、光电开关、标准件及辅材、安全护栏、警灯；安装及调试验收等所有内容。 | 位 | 61 | 14500 | 884500 |
| 二区 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 两层升降横移类停车设备 | 包含前后立柱、前后横梁及纵梁；热镀锌；车台板、车台边梁、电机底板、安装座、前后中横梁、吊耳、横移导轨；热镀锌；升降电机、横移电机、链条、链轮、轴承、机加件；电箱及元器件等；中文液晶操作面板、限位开关、电线、桥架等；相应电缆、电线；防坠落装置、链条防松断装置、光电开关、标准件及辅材、安全护栏、警灯；安装及调试验收等所有内容。 | 位 | 46 | 11500 | 529000 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1873500 |
| 注：1.结算按车位数量个数计取，空车位不计取车位。投标人需按要求填报每个车位的单价组成。 2.以上综合单价包含供货、实施、措施、利润、税金、维保、特检院检测、验收、停车设备的制造、运输、安装、交验、税金、培训费等为完成此项工作所花费的一切费用，但不包含与停车设备相关的土建基础、供配电、消防、暖通、排水、照明、雨棚等辅助项目费用。 3.采购主体指定电源接入点到设备及设备本身运行的电线、电缆等所有预埋或后置埋件等都包含在综合单价中，不另行计价。 4.投标人对采购主体提供方案有优化建议的，可以按此表另外报价，但不得超过招标限价。 5.本采购清单仅供参考，投标人必须结合图纸及现场进行复核，中标后将不做调整，超出清单用量外的费用由中标人自行承担。 6.机械停车位轨道必须为实心方钢，禁止使用方管。 7.本项目分区实施，新建项目地下室部分进场时间须根据新建项目的进度要求安排进场，投标人应综合考虑由此带来的相关费用，结算不另计取。 8.本项目约定调价材料仅为一区钢材。基准单价为常州市造价管理部门2025年4月份发布的含税指导价，项目实施期间材料价格为材料价格调整期间的含税指导价的算术平均值。工程量按框架及车台部分（不含铁链）实际使用工程量计算；如项目实施期间材料单价涨幅或跌幅以基准单价为基础超过5%，其超过部分按该材料各项子目的投标价格与基准单价的优惠的同比例进行调整，调整的价差列入结算总价。 9.两层升降横移类停车设备：安装含税费用 元/位，含税安装费合计： 元，其中税率 3 %；设备费含税费用 元/位;含税设备费合计： 元，其中税率 13 %；一区及二区合计车位 86 位。 10.三层升降横移类停车设备：安装含税费用 元/位，含税安装费合计： 元，其中税率 3 %；设备费含税费用 元/位;含税设备费合计： 元，其中税率 13 %；合计车位61位。 |  |  |  |  |  |  |

四、适用规范和标准执行标准及验收规范

立体车库的设备配置及设计、制造、安装、调试、验收须符合国家标准、行业标准及有关技术规程规范。

五、设备采购及安装内容

（一）供货及安装范围：

本项目车库图纸范围内的深化设计（包含车位布置、配电、接地等）及本项目所需机械停车设备及配套材料的供货、运输、装卸、保险、安装、调试、验收、特种设备检测、操作人员的培训及质保期内保修且取得行政主管部门验收合格并交付采购主体使用、后期的维保服务等。

（二）关于采购及安装范围的详细要求（包含但不限于）：

1.投标人负责停车场机械车库项目的相关的技术资料、文件和深化方案及项目实施图纸设计。

2.投标人负责停车场机械车库项目机械车库设备供货及安装、调试。

3.投标人负责停车场机械车库项目通过政府主管部门验收并办理相关验收证明文件，负责办理特种设备合格证等。

4.投标人提供停车场机械车库项目机械车库操作、使用、维修及免费对有关技术人员、物业人员培训等其他售后服务。

5.投标人提供停车场机械车库项目机械车库设备到货、安装至移交期间的保管、保护，并保证在移交给采购主体、采购人与采购人委托的物业管理公司时完好无损。

6.负责维保期内的日常维护、免费维修保养与质量保修服务。

六、质量要求

（一）基本要求

1.深化方案及项目实施图纸设计

按国家、行业现行有效的机械式立体停车设备设计、实施的有关规范、标准、规程、规定及本招标文件所附图纸及技术要求，合理设计、选用机械式停车设备类型与型号，以确保停车库符合设计及使用要求，最大化利用现有条件满足采购主体停车需求。

机械式立体停车设备项目的详细方案及项目实施图纸设计包括但不限于：设计说明书，平、立、剖面图，预留预埋条件图，防锈蚀处理，设备清单、主要材料表，与其他专业配合条件图及相应文字说明。

2.材料、设备供应

机械式立体停车设备项目全部机电设备及安装材料的供应，投标文件中须提供主要材料设备清单，包括但不限于：金属结构，如钢架、车台板，存、取车操作面板及相应辅助设备，传动元件、电机、动力配电系统设备，防坠落设施，设备所需电控箱、各类行程开关、电缆等以及安装所需的材料辅料、涂装等。在实际供货及安装过程中中标供应单位提供本项目所有涉及到的材料和设备。

3.安装、调试

（1）机械式立体停车设备项目全部工艺设备的安装和调试；由投标人负责项目的安装调试及验收；包括车位控制箱至车位的所有材料设备均由中标人供货安装。

（2）投标人应严格按ISO认证的质量管理体系的要求，进行设备的设计、生产和加工等。

（3）投标人应向采购人及采购主体提供产品合格证书和有关检测（试验）报告，以便核验。

（4）在现场调试、检测、试验过程中，如发现设备有不符合招标技术规格和功能要求或产品标准要求，投标人应及时处理解决直至达到招标技术规格和功能要求或产品标准要求，若无法及时处理则予以无条件地退货。

（5）设备及材料作退货处理时，采购人及采购主体将向中标人追究相关的损失赔偿。

4.验收、培训、移交、保修及其它

负责与该项目相关的报审、验收、运行、使用、保修等有关工作，包含：

（1）负责通过行业主管部门及国家或相关行政主管部门的验收，并取得国家或相关行政主管部门颁发的本项目可以投入使用的相关证照。

（2）提供进口物料清单，包括规格型号、产地。（如有）

（3）提供停车库操作手册、维修保养规程、备品备件与专用工具清单及价目表、设备维修支持系统（包括维修零件供应地点、维修承诺条件）、设备保修期间的工作计划，保修期后的服务承诺与一般收费标准等。

（4）提供各类与本项目有关的合理化建议。

（5）未能详细列明但为整体机械式立体停车库系统安装与运行不能缺少的部件及工作均属本次招标范围。

5.其他要求

（1）投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人及采购主体使用要求，保证能通过采购人及采购主体的质量验收、项目交付验收等各类验收。若有部分进口件的有关国外规范及法规与中国国家规范相抵触，应以国家现行法规为准。

（2）投标人应保证采购人及采购主体在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对采购人及采购主体采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

（3）投标人中标后须与采购人及采购主体在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；中标人开始制造产品之前，采购人及采购主体有权要求中标人对产品进行微调，最终的产品须经采购人及采购主体确认同意。

（二）停车设备技术要求

立体停车设备设计应充分利用采购人及采购主体提供的设计图纸指定的机械停车场地面积，做到结构合理、安全可靠、运行平稳、操作简便、性能优良。系统的设备配置及设计、制造、安装、调试、验收须符合现行有效的国家标准、行业标准及有关技术规范。

车位布置原则：充分利用采购人及采购主体提供的设计总平面图所指定的机械停车场地面积，只能在设计图纸所示的机械停车场地范围内布置，投标人可依据自身设备优势及特点予以调整。

1.技术参数及要求

二层升降横移式立体车库/正二负一升降横移立体车库设备配置清单

| 名称 |  |  | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备主体结构 | 钢结构 | 立柱 | 方管150×150/ H型钢100×100 |
|  |  | 横梁 | 前横梁H298×149 H型钢100×100 |
|  |  | 纵梁 | 纵梁H248×124 |
|  |  | 横移导轨 | 方管30×30×3.75 |
|  | 载车台 | 载车台边梁 | 热轧钢板δ3.2mm 边梁140mm |
|  |  | 载车台车板 | 镀锌钢板δ2mm 车板内宽2050mm |
|  |  | 车台挡轮杆 | 矩形管40×40×4 |
|  | 驱动系统 | 升降驱动电机 | 2.2KW减速电机 |
|  |  | 横移驱动电机 | 0.2KW减速电机 |
|  |  | 提升链条 | 16A链条 |
|  |  | 横移链条 | 08A链条 |
|  |  | 驱动链轮 | 多种规格 |
|  |  | 升降传动轴 | φ55实心轴 |
|  |  | 横移传动轴 | φ33 |
| 名称 |  |  | 规格 |
| 电气控制系统 | 操作器 | 一体式操作器 | / |
|  |  | 要求： 1.操作器上必须配急停按钮，急停按钮上必须配一路常闭触点、一路常开触点。 一路常闭直接接入安全回路，在按下急停按钮后，柜内安全回路断开，主接触器断开柜内所有电机的380V电源。另一路常开接入PLC，PLC接到急停信号后停止设备运行，并发出报警信号。通过硬件及软件双保护，确保设备在紧急情况下能停止运行。 2.操作器上必须配钥匙开关，钥匙开关上配一路常闭触点。钥匙开关用于在不操作设备时对设备进行断电，防止人员误操作设备。 |  |
|  | 控制电路 | PLC控制器 | / |
|  |  | 主断路器 | / |
|  |  | 接触器 | / |
|  |  | 热继电器 | / |
|  |  | 开关电源 | / |
|  |  | 光电开关 | / |
|  |  | 行程开关 | / |
|  |  | 电线电缆 | / |
|  |  | 辅助耗材 | / |
|  |  | 控制柜 | / |
|  |  | 要求： 1.每个横移电机必须配备一个独立的热继电器对电机进行保护。 2. 0.2KW横移电机使用接触器不低于6A，2.2KW升降电机使用接触器不低于9A。 3.每个控制区柜门必须配主接触器，安全回路断电，主接触器必须断电。 4.极限、防松必须采用常闭触点，同时必须串入柜内安全回路中，即使PLC意外损坏，通过断开安全回路也能确保设备停止运行。 5.行程开关使用金属材质的，严禁使用塑料行程开关。 6.每区必须配车辆超高检测光电。 |  |
| 安全防护系统 |  | 1.运转及故障时声光报警装置（蜂鸣器在设备自动运行时以3S的周期时间，接通1.3S，断开1.7S；在设备故障时以1S的周期时间，接通0.5S，断开0.5S） 2.紧急停止按钮装置 3.电源缺相、逆相保护装置 4.电路过流、短路保护装置 5.过电压、欠电压保护装置 6.电气设备的接地保护装置（接地电阻不大于4Ω） 7.断电制动装置 8.电动机过载保护装置 9.人车误入检知装置 10.车辆超限检知装置 11.防坠落装置 12.防松链装置 13.防冲顶极限保护装置 14.防止横移逾限装置 15.限位开关异常报警装置 16.安全防护栏装置 17.安全警示标语及操作说明 |  |
| 备注 |  | 以上是停车设备在主体构件、控制系统、安全防护系统方面配置情况； 可根据客户需求适当做出调整，设备深化设计阶段以最终会签配置表为准。 |  |

电气主回路及安全回路图

报警代码不低于以下几种：

| 1 | 横移限位异常报警 |
| --- | --- |
| 2 | 升降限位异常报警 |
| 3 | 前超长光电报警 |
| 4 | 后超长光电报警 |
| 5 | 超高光电报警 |
| 6 | 松断链检测报警 |
| 7 | 升降极限报警 |
| 8 | 电机过载报警 |
| 9 | 急停按钮报警 |
| 10 | 电磁铁动作异常报警 |
| 11 | 横移运行超时报警 |
| 12 | 横移运行欠时报警 |
| 13 | 升降运行超时报警 |
| 14 | 升降运行欠时报警 |

2.二层升降横移式立体车库/正二负一升降横移立体车库设备的技术参数和性能描述

（1）设备电源及性能参数

| 容车尺寸 | 容车长度 | ≤5000mm/4900 | 以现场实际优化为准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 容车宽度 | ≤1900mm/1950 |  |
|  | 容车高度 | ≤1550mm |  |
|  | 容车重量 | ≤2000kg |  |
| 驱动装置 | 驱动方式 | 电机+链条 |  |
|  | 驱动电源 | 三相交流380V50HZ |  |
|  | 升降电机 | 2.2kw |  |
|  | 横移电机 | 0.2kw |  |
| 升降速度 | 4-6m/min |  |  |
| 横移速度 | 7-9m/min |  |  |
| 操作方式 | 正常时车位号取车、故障时可手动取车 |  |  |
| 控制方式 | PLC自动控制（不接受自主开发的控制板） |  |  |

（2）各分项设备要求

机械部分、电气设备部分、安全防护系统等均应先进、可靠及符合有关法规。具体至少应包含以下各部分：

主要结构说明：机械停车设备粱柱结构设计应紧凑、耐用，且力求结构美观、安全，其机械结构之规格不得低于下列要求：

1）所用型钢、螺栓之强度均应符合GB规定。为美观耐用，主结构前部应采用跨梁结构，

2）防坠落装置：应采用防坠落钩。

3）载车板：载车板设计需能耐高度振动及动击时最大负荷(动负荷为其静负荷的1.2倍)，载车板采用螺栓拼接镀锌波纹板,厚度2.0mm，采用四点同时提升。传动平稳，且噪音小。

4）电控部分：控制器：建议采用PLC控制或微电脑控制。按键式控制盘、光电开关、定位及超限开关、安全装置。管理员有存取车辆的权限。

5）涂装部分：主钢结构为喷砂除锈、喷漆或喷塑处理，有焊接部分必须防腐防锈。

6）组立部分：为考虑项目现场整洁，设备安装全部应项目现场螺栓组合式，不准在项目现场切割、组焊，现场接地点除外。

7）电源：采用双路供电，三相380V，50HZ。

8）传动部分：运行平稳，噪音低，便于维护。

（3）安全装置要求（至少应包括下列各项）

1）运转中警告装置：当停车设备运转时，即启动红色警示灯及电子蜂鸣器，警告使用者、行人及来往注意。

2）紧急停止按钮装置：操作盘上设有紧急按钮（大型红色扣），当遭遇特殊紧急状况时，按下按钮，则所有机械即刻动作停止，同时状况未解除前，则停车设备不会启动。

3）欠逆相保护装置：控制回路对于电力电源之欠相、反相时，必须予以检出，并禁止马达运转，以确保整体设备的安全。

4）过载保护装置：当车辆超过额定载荷时，过载保护装置启动，过载报警灯显示，立刻切断电源，保护驱动设备不至受损及车辆的安全。

5）入口处光电开关：当有异物入设备区时，所有机械动作停止，以确保进出中之人、车安全，同时紧急按钮未解决及在状况若未解除前，则停车设备不会启动。

6）车轮定位装置：限制车辆停放位置，以免造成上升时碰撞设备，并可防止车辆滑动，并设置水平定位行程开关。

7）在安全电眼作动或按下紧急停止按钮时，状况若未解除前，则停车设备不得启动。

8）连锁装置：应设定升降及横移定点相互连锁，以防升降车台与横移车台产生重叠或碰撞之情形。另应有可自动检出行程时间异常时可令电机断电停止之措施。

9）防坠落装置：当上载车板上升至上限位时，应设防坠落架，以防止载车板因意外造成载车板坠下，以确保车辆及人员之安全。

10）上下定位极限开关：应设有上、下限定位开关，来定位升降载车板之上升、下降。

11）上升终点极限开关：当升降载车板上升时，为避免上限位开关失效，造成升降载车板于上升时发生过行程之危险，必须设置上升终点极限开关。

12）警示标语及操作说明：机械停车区之适合位置设置操作说明牌、注意事项告示牌、最大容车尺寸告示牌、倒车入库或前进入库标示牌及公司和二十四小时服务。

13）过电压保护装置：控制回路在电压过大时在PLC前端切除控制回路电源，以免PLC损坏。

14）车长检查装置：车辆停于载车板上，必须有车长检查装置，以防止设备在运转过程中损坏。

3.质量、安全目标

机械式立体停车设备设计应利用现有现场地面积，做到结构紧凑、先进实用、安全可靠、运行平稳、操作简便、性能优良、管理方便。车库的核心部件应有较高的可靠性、安全性、成熟性，且在国内市场已有成功使用的案例。同时要考虑节能、环保要求，降低设备运行能耗；

维护要求：设备投入使用后，设备出现故障问题，投标人维修人员必须在4小时内赶到现场进行维修。

七、采用标准、技术服务、技术资料

1.采用标准

1.1系统的设备配置及设计、制造、安装、调试、验收须符合下列国家标准、行业标准及有关技术规程规范：

（1）采购人及采购主体提供的建筑平面图或方位图

（2）采购人及采购主体提出的停车数量及停车尺寸的大致要求

（3）《机械式停车库设计规范》DBJ08-60

（4）《机械停车设备通用安全规则》GB17907

（5）《机械停车设备类别、形式与基本参数》JB/T8713

（6）《简易升降类机械式停车设备》JB/T8909

（7）《升降横移类机械式停车设备》JB/T8910

（8）《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB50067

（9）《起重机械安全规范》GB6067

（10）《机电产品包装通用技术条件》GB13384

（11）《钢结构设计规范》GBJ17

（12）《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205

（13）《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81

（14）《机械安全：基本概念与设计通则》GB/T15706.2

（15）《机械式停车场安全规范总则》GB5106

（16）《起重机设计规范》GB3811

（17）《建筑电气设计规范》JGJ/T16

（18）《低压成套开关设备和控制设备》GB7251

（19）《低压系统内设备的绝缘配置》GB16935.1

（20）《电气设备安全设计导则》GB4046

（21）《电气装置安装工程—接地装置施工及验收规范》GB50169

（22）电气装置安装工程、电梯电气装置施工及验收GB50182

（23）起重机设计规范GB3811

（24）汽车库设计防火规范GB50067

（25）建筑电器设计规范JGJ/T16

（26）低压电器外壳防护等级GBT4942.2

（27）国家有关特种设备质量监督与安全监察的规定

（28）项目当地消防部门的条例及相关的中国国家防火规则

（29）电力供应部门的供电规章条例

（30）其它国家、地方及行业规范标准。且各标准不一致之处以“标准从高”为原则。

（31）本项目内机械设备及配件性能等方面不低于国家和江苏省现行的关于项目质量的规定及国家最新的关于各专业项目的质量检验评定标准的优良水平。

投标人遵守不仅限于此规格书中的标准时，应向采购人及采购主体及时解释清楚。

若有涵盖上述各项的最新国家及行业标准、规范，按最新标准、规范执行。

1.2中华人民共和国有关消防规范和当地消防部门的规定和工作准则

1.3任何其它相关的中国规范。

如果中标人提供的货物和服务所采用的标准和规范与上述标准和规范不同，中标人应该对其所使用的标准和规范作出说明。只有当所采用的标准和规范等效于或优越于以上技术标准和规范时，才能被采购人及采购主体认可。中标人应提供标准和规范的名称和编号。

2.技术服务

2.1安装调试

中标人负责将设备和材料运送到使用现场就位，并由有经验的项目技术人员进行安装和调试。

安装调试中发生的一切材料、机械、人工、运输和保险等费用全部由中标人承担，并计入投标总价中。

2.1.1采购人及采购主体提供的便利

（1）设计阶段：

1）提出停车库的设计要求，协助设计单位为车库土建进行设计，并负责土建实施；

2）提供中标人一式两份与车库有关的主体项目实施图纸（由采购人、采购主体、中标人三方认可的设计院提供）；

3）会同有关专家对中标人提供的设计图及与停车设备相关的土建基础、通风消防管、电源引入、排水、环境安全围护设施及库区照明等辅助项目的设计要求进行审核确认；

4）合同签订之日起三天内，采购人及采购主体安排中标人配合有关设计人员设计。

（2）供货阶段：根据中标人供货清单，进行设备验收。

（3）安装、调试及验收阶段：

1）采购人及采购主体只提供安装调试所必须的水电接口(水电费用包含在投标报价中，项目结束后由中标人自行与相关方结算)；

2）配合中标人办理项目实施手续、验收手续；

3）检查并监督中标人安装质量、工期及协调工作；

4）负责试运行期间质量监督；

5）提供双路供电电源（三相380V/50HZ），将电源线引入到设备的控制柜处，若有控制管理室，则将电源引入到控制管理室，并预留出3m长。

2.1.2中标人的工作及责任

（1）设计阶段：

1）负责按照采购人及采购主体的要求以及相关建筑结构、其它设施布局等因素，设计达到三方认可的立体车库及其控制系统；

2）向采购人及采购主体提供与停车设备相关的土建基础、电源引入、排水、通风消防管、环境安全围护设施等辅助项目的设计要求或建议。

（2）供货阶段：

1）提供设备详细清单；

2）负责将设备运至项目现场；

3）进行设备验收，提供《出厂合格证书》、《质保书》等有关资料；

4）负责对因制造及运输过程中缺损的零部件，予以更换；

5）负责全部设备为全新出厂未使用过的产品，符合设计要求。

（3）安装、调试及验收阶段：

1）负责车库设备的现场的保管、安装、调试的监管，并确保按时按质完工，保证项目质量和安全文明，遵守国家、地方政府对项目现场交通、市容和噪音的各项规定；

2）负责车库相关管理与控制系统的安装、调试；

3）负责组织所有车库设备的无负荷及有负荷试车，做好产品保护；

4）负责做好资料移交准备工作（包括设备工作原理图、安装质检资料、试车资料等）；

5）负责对采购人人员进行技术培训。

（4）保修阶段：

1）设备质量保修期不低于整体项目验收备案完成且当地特种设备监检机构验收合格之日起2年，维保期不低于整体项目验收备案完成且当地特种设备监检机构验收合格之日起3年；

2）质保期内提供更换或维护服务，由此发生的费用由中标人承担；

3）质保期内所有产品保修服务方式均为上门保修，即由中标人派员到用户使用现场维修。由此产生的一切费用均由中标人承担；

4）中标人应将售后服务网点的分布在投标文件中作出明确的说明。各地专业维修站须有7×24小时的无休息日报修电话，一旦接到报修电话后，应立刻作出响应，在4小时内派遣有经验的维修工程师赴现场进行故障处理。如4小时内未能到达用户指定地点的，用户有权另行指定维修单位，相关费用在尾款内扣除；

5）各专业维修站应具有专业的备件库，并提供3年内每半年1次的大客户巡检服务。维修工程师赴现场后应及时开始检修工作，对于一般故障在12小时内修复，对于重大故障在24小时内修复。

2.2验收

2.2.1验收准备

安装调试和试运行后，中标人应进行自检，立体停车库的各种性能参数应满足招标文件和合同技术附件规定的要求。中标人应提供设备的有效检验文件名称，经采购人及采购主体认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准。中标人应及时书面通知采购人及采购主体进行验收。

2.2.2项目验收

中标人应对采购人及采购主体和当地技术监督局或其他使用主管部门的验收提供必要的协助并提供需要的专用仪器。验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由中标人负责提供。现场验收测试按国家和当地车库验收的标准或规范进行。

验收结束后，中标人应向采购人及采购主体提供上述检验结果的证明报告。

如果有部分材料或项目不能通过检验，中标人应修正或替换这些材料或部分项目，重新进行测试和检验。

2.2.3项目实施完成日期是中标人满足下列条件时的日期

（1）已经完成本合同文件中规定的全部项目，并通过国家有关部门的验收。

（2）取得立体停车库验收合格证书并移交给采购人及采购主体。

（3）场地已经清理好。

以上验收费用由中标人承担，计入投标总价中。

2.3培训

中标人在设备的机械性能、电气原理、操作要领、设备维修和保养等方面对采购人及采购主体的人员进行理论和实际操作的培训。培训费用由中标人承担，并计入投标总价中。具体包括：

（1）提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

（2）简易的故障判别及排除，设备安全培训等。

（3）技术培训的地点为使用现场，人数为10人，时间为5个工作日。

（4）中标人应免费提供一定数量的培训资料。

2.4质量保证

2.4.1本招标项目规定的设备应是全新的无任何缺陷的。中标人应按技术要求和相关的标准进行设计和制造，并提供主要部件的制造和检测报告以及产品的质量检验证明文件。

2.4.2中标人应向采购人及采购主体保证签署验收文件后不低于24个月的质保期，不低于36个月的维保期，保修期从整体项目验收备案完成且当地特种设备监检机构验收合格之日算起。重要部件如有特定延长的质保期，签订合同时按承诺的质保期执行。在质保期内，中标人收到报修通知后的4个小时内赶到设备使用现场，免费维修和更换有故障的设备或部件，如不能及时修复，采购人及采购主体有权自行派人进行修复，发生的费用在合同款内按实扣除。采购人及采购主体对确属设备内在质量造成的设备运行故障，有权要求更换设备或部件，并要求赔偿造成的损失。

在维保期内，中标人应保证每月至少一次派专职人员进行定期检查。

3.备品备件

3.1中标人应提供免费质保期内使用的维修备件及其清单。

3.2中标人应提供质保期后5年内主要零配件供应价格清单，列出配件的名称、规格、数量和单价。中标人应保证在质保期后，按市场价供应配件，最高价应低于所列价格。

3.3中标人应保证终身提供该设备的所有维修零配件。

4.提供的技术文件

4.1资料要求

中标人保证所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，保证设备正确安装、调试和验收，满足正常运行和维修保养的需要。中标人应承担因正确按技术资料进行操作导致设备或部件损坏的责任。

4.2资料内容（包括但不限于）：

（1）立体停车库系统设备总装配图

（2）立体停车库系统电气原理图和接线图

（3）原产地证明书

（4）产品合格证书

（5）设备使用说明书

中标人提供的技术资料除（1）、（2）项按规定外，每种一式二份。

在项目实施过程中，采购人及采购主体可能会对某些资料的提供提出具体要求，中标人应无条件接受。

对于未列入合同而本项目确属必须的技术资料，采购人及采购主体一经发现，中标人应及时免费补交。

采购人及采购主体如发现技术资料有短缺、遗失或损坏，中标人应在7天内补齐。

5.其它

5.1货物的包装

包装箱应采用坚固的材料制作，适于长途运输和陆运以及整体吊装，具有防潮、防锈、防震、防粗暴装卸等措施。

5.2机械停车位的控制箱由采购人及采购主体提供，投标人自行考虑控制箱出线的桥架、配管、配线等，价格含在投标报价中。

5.3为满足技术监督部门验收要求需设置的围护、围栏等设施均含在投标报价内，由投标人自行报价。

八、质量、安全目标

机械式立体停车设备设计应利用现有现场地面积，做到结构紧凑、先进实用、安全可靠、运行平稳、操作简便、性能优良、管理方便。车库的核心部件应有较高的可靠性、安全性、成熟性，且在国内市场已有成功使用的案例。同时要考虑节能、环保要求，降低设备运行能耗。

（一）质保期不低于二年，维保期不低于三年。自验收合格之日起算。中标人对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

（二）售后服务

1.所有的售后服务均由中标人受理。如果发生问题并且收到报告，中标人应当在2小时内予以答复。

2.如发现所提供的设备存在问题，需要中标人解决或配合解决时，应在接到通知后4小时内派有关人员到达现场，对于一般故障在12小时内修复，对于重大故障在24小时内修复。。

3.中标人派往采购人及采购主体现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人及采购主体提供最佳的服务。

4.中标人必须无偿向采购人及采购主体提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务。

5.在质保期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，供应商应无条件维修和/或更换，更换的零部件质保期顺延。

九、验收标准

1.产品到达交货地点后，采购人及采购主体和中标人在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，采购人及采购主体应积极配合。中标人进行安装调试并经过性能测试后，由采购人及采购主体组织联合验收小组验收。验收合格后，三方在《验收报告》上签字确认。

2.对产品的外观或质量问题，采购人及采购主体应在发现和应当发现之日起30日内向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人及采购主体逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

3.经三方共同验收，产品性能参数达不到招标合同要求的，采购人及采购主体可以拒收，并要求整改至符合要求。

十、图纸下载链接

链接:https://pan.baidu.com/s/13-oV3Yt_qoyYKGy8ynbXgw?pwd=i4yk

提取码:i4yk

十一、其他要求

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额 100 %。

第六章   拟签订的合同文本

采购方: 常州市钟楼区卫生健康局 （以下简称丙方）

供货方:                        （以下简称乙方）

采购主体： 常州市钟楼区邹区人民医院（常州市钟楼区邹区镇卫生院） （以下简称甲方）

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定，三方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就 钟楼区邹区人民医院老大楼改造项目机械停车设备采购及安装项目 事宜，经三方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条、项目概况

1、项目名称： 钟楼区邹区人民医院老大楼改造项目机械停车设备采购及安装项目

2、项目地点： 常州市钟楼区

3、项目范围和内容：招标文件、招标图纸与项目规范所示的本项目各系统的供应、安装、测试、报验及维修等工作。依据招标文件、招标图纸与项目规范所示，本项目范围包括但不限于以下内容：

（1）无条件接受现场，包括现场清理、排除障碍、配合及交接、验收工作等；承担政府部门的报审、报建、报验费、检验费用。

（2）设备采购及安装内容还包括：

1）项目规范说明的测试、检查、调校、试运行、验收及一切要求。

2）乙方须向甲方提供有关之操作手册、完工图纸及对甲方或其委托的物业管理公司之员工提供培训。

3）乙方须在详细考虑实际安装程序及环境及在安装项目开始前，先准备详尽之工序指引、说明及清楚指明安装上的重点，并提供项目品质监察程序及提供合同规定的完工图纸呈交予甲方。

4）乙方可以无偿利用建筑物已预留的可用洞口及防水套管，对有偏差和缺省洞口（套管）的自行负责修整或开凿。并按规范及项目图纸等要求对管道项目完成后的墙、楼板洞口进行填封。乙方进场后所有的预留洞口及防水套管均由其自己负责。

4、项目实施方式：本项目实行包设备材料采购运输、包设备安装调试、包安全文明生产、包项目实施用水电费、包人员费（包括工资、社保、补贴、加班费等）、办公场所及设施、保险、劳保、食宿费、交通费、辅助设备设施、措施费、管理、利润、税金、风险及政策性文件规定、包检测、验收、包售后服务等一切费用的方式。

5、最终资产归属于常州市钟楼区邹区人民医院（常州市钟楼区邹区镇卫生院）。

第二条、合同价格与支付

1、本项目合同采用 固定综合单价 方式，合同总金额为人民币       元，增值税率为设备  13  %、安装  3  %。最终数量按实结算。

| 序号 | 标的名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 两层升降横移类停车设备 | 包含前后立柱、前后横梁及纵梁；热镀锌；车台板、车台边梁、电机底板、安装座、前后中横梁、吊耳、横移导轨；热镀锌；升降电机、横移电机、链条、链轮、轴承、机加件；电箱及元器件等；中文液晶操作面板、限位开关、电线、桥架等；相应电缆、电线；防坠落装置、链条防松断装置、光电开关、标准件及辅材、安全护栏、警灯；安装及调试验收等所有内容。 | 位 | 40 |  |  |
| 2 | 三层升降横移类停车设备 | 包含前后立柱、前后横梁及纵梁；热镀锌；车台板、车台边梁、电机底板、安装座、前后中横梁、吊耳、横移导轨；热镀锌；升降电机、横移电机、链条、链轮、轴承、机加件；电箱及元器件等；中文液晶操作面板、限位开关、电线、桥架等；相应电缆、电线；防坠落装置、链条防松断装置、光电开关、标准件及辅材、安全护栏、警灯；安装及调试验收等所有内容。 | 位 | 61 |  |  |
| 二区 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 两层升降横移类停车设备 | 包含前后立柱、前后横梁及纵梁；热镀锌；车台板、车台边梁、电机底板、安装座、前后中横梁、吊耳、横移导轨；热镀锌；升降电机、横移电机、链条、链轮、轴承、机加件；电箱及元器件等；中文液晶操作面板、限位开关、电线、桥架等；相应电缆、电线；防坠落装置、链条防松断装置、光电开关、标准件及辅材、安全护栏、警灯；安装及调试验收等所有内容。 | 位 | 46 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.结算按车位数量个数计取，空车位不计取车位。乙方需按要求填报每个车位的单价组成。 2.以上综合单价包含供货、实施、措施、利润、税金、维保、特检院检测、验收、停车设备的制造、运输、安装、交验、税金、培训费等为完成此项工作所花费的一切费用，但不包含与停车设备相关的土建基础、供配电、消防、暖通、排水、照明、雨棚等辅助项目费用。 3.甲方指定电源接入点到设备及设备本身运行的电线、电缆等所有预埋或后置埋件等都包含在综合单价中，不另行计价。 4.乙方对甲方提供方案有优化建议的，可以按此表另外报价，但不得超过招标限价。 5.本采购清单仅供参考，乙方必须结合图纸及现场进行复核，中标后将不做调整，超出清单用量外的费用由乙方自行承担。 6.机械停车位轨道必须为实心方钢，禁止使用方管。 7.本项目分区实施，新建项目地下室部分进场时间须根据新建项目的进度要求安排进场，乙方应综合考虑由此带来的相关费用，结算不另计取。 8.本项目约定调价材料仅为一区钢材。基准单价为常州市造价管理部门2025年4月份发布的含税指导价，项目实施期间材料价格为材料价格调整期间的含税指导价的算术平均值。工程量按框架及车台部分（不含铁链）实际使用工程量计算；如项目实施期间材料单价涨幅或跌幅以基准单价为基础超过5%，其超过部分按该材料各项子目的投标价格与基准单价的优惠的同比例进行调整，调整的价差列入结算总价。 9.两层升降横移类停车设备：安装含税费用 元/位，含税安装费合计： 元，其中税率 3 %；设备费含税费用 元/位;含税设备费合计： 元，其中税率 13 %；一区及二区合计车位 86 位。 10.三层升降横移类停车设备：安装含税费用 元/位，含税安装费合计： 元，其中税率 3 %；设备费含税费用 元/位;含税设备费合计： 元，其中税率 13 %；合计车位61位。 |  |  |  |  |  |  |

2、合同款支付方式

采用一区、二区分别支付方式：

一区：（1）丙方在合同签订后且乙方发货前一个月内支付一区对应合同总价的10%。

（2）丙方在乙方一区机械停车位安装初验完成（经当地特种设备监检机构验收合格），提交结算资料后，支付至一区合同总价的80%。

（3）丙方在终验完成并结算审定后，支付至一区审定价的100%。

二区：（1）丙方在合同签订后且乙方发货前一个月内支付二区对应合同总价的10%。

（2）丙方在乙方二区机械停车位安装初验完成（经当地特种设备监检机构验收合格），提交结算资料后，支付至二区对应合同总价的80%。

（3）丙方在终验完成并结算审定后，支付至二区审定价的100%。

3、乙方按节点完成收取项目款时，开具增值税专用发票，设备增值税税率为  13  %，安装增值税税率为  3  %。丙方凭乙方提供的增值税专用发票支付相应款项，如乙方未按约定提供合法、有效、完整、准确的增值税专用发票，丙方有权迟延支付应付款项直至对方开具合格增值税发票。

4、乙方须在开具增值税专用发票之日起15天内将增值税专用发票送达丙方，丙方签收增值税专用发票的日期为增值税专用发票的送达或签收日期。乙方开具的增值税专用发票不合格的，应在接到丙方要求后的15天内重新开具合格的增值税专用发票并送达至丙方，乙方自行承担相关费用。

5、如果国家调整增值税税率，则自新增值税税率执行之日起且本合同项下未开票部分按照新的增值税税率开具发票，不含税合同价款保持不变。

第三条、项目期限

1、本项目暂定实施时间：一区：在接到丙方、甲方的书面供货通知100天内按中标承诺将设备供应至本项目现场甲方指定地点，并完成安装调试，运行验收合格。二区：在接到丙方、甲方的书面供货通知后50天内按中标承诺将设备供应至本项目现场甲方指定地点，并完成安装调试，运行验收合格。交货期开始时间以丙方、甲方书面通知为准。

2、如遇下列情况，经丙方、甲方或现场监理工程师或工程师代表确认后，工期作相应顺延，顺延事由结束则顺延期限届满。但三方约定了顺延期限的，按约定执行。

（1）在项目实施中因停水、停电连续影响8小时以上者。

（2）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响项目进度者。

第四条、责任及义务

（一）乙方责任及义务、需承担的费用

1、根据本合同规定完成设计、生产、供应、安装本合同附件（详见“技术资料”）中规定的机械车位设备（以下称：“设备”）

2、合同签订后，乙方应派项目经理          全面负责现场技术支持，每周不少于5次到现场进行技术指导和检查机械车位安装场地及预埋件实施。每周按时参加项目例会。配合总承包单位在项目实施中进行机械车位安装场地的实施、预埋的指导和验收。如安装过程中发生总承包单位土建条件不符合机械车位安装条件，则相关损失及返工费用由乙方自理。

3、乙方需在本合同签订后7天内，向丙方、甲方提交至少6套机械车位实施图纸（包括1套安装接线图）供甲方审核批准，并配合甲方进行技术交底和图纸衔接；

4、乙方需向甲方提交3份安装指导手册、3套操作/维修保养手册；

5、乙方负责设备出厂验收，并承担自安装队伍进场后至设备验收合格交付甲方使用期间的保管责任；

6、乙方负责按期完成设备的设计、制造、安装调试及配合技监局等相关主管部门验收工作，设备进场安装实施中必须听从甲方及总包方的管理和统一协调。

7、乙方负责停车设备进场前向甲方递交项目安装实施组织设计,并到当地质量技术监督局等相关主管部门办理开工报告。

8、乙方负责保证在设备安装实施中按标准、图纸、工艺和行业规范进行安全文明生产。

9、乙方负责向甲方提供设备基础设计的技术资料，包括：设备位置及尺寸、设备对基础的受力、设备电源容量、配电位置及要求、设备土建要求等内容。

10、乙方负责为甲方培训设备操作管理和日常维护人员,培训人员不少于10人,地点设备使用现场，时间为5个工作日。

11、现场放置机械停车位的位置暂未浇地坪，乙方需根据现场实际情况配合甲方及总包单位确定地坪浇捣的实际位置，以满足设计标高要求。机械车位设备安装完成后，进行调试、试运转，并将调试试运转结果及时通报甲方。

12、乙方负责办理向当地安监、特种设备监检机构申请检验，及时取得检验合格证等相关证件，相关费用已包含在合同价中，不另计取。

13、乙方应为本单位实施、管理等相关人员办理劳动保险、意外险等，若乙方实施、管理等相关人员在项目实施中发生意外事故，相关责任及赔偿由乙方自行承担。

14、乙方在设备保修期内必须提供必备的备品备件，以满足甲方的设备维护需要。

15、乙方在设备售后为丙方、甲方提供    年免费质保期，    年免费维保期；在此期间内,如因乙方设计、制造、安装上原因以及设备中采用的进口部件、材料质量原因和操作使用性能不良等所产生的故障，均由乙方负责无偿修理或更换；保修期满另定保养合约后转为有偿服务,乙方应保证以最优惠的价格和最优质的服务让用户满意。

16、乙方负责提供设备完工交付资料，并确保停车设备通过当地质量技术监督局等相关主管部门验收，并办妥设备安全使用证。包括但不限于以下资料：

（1）设备的维修保养手册及图册；

（2）产品出厂检验合格证明；

（3）设备的商检证明、报关证明、设备原产地证明；

（4）设备到货清单、装箱单；

（5）车位平面布置图、系统图、设备总图、基础图、电路图、控制系统原理图、零部件、辅机、选配件及外购件图册，以上图纸应为与现场实施相一致的完工图并通过有资质的设计单位的确认。相关费用包含在合同价中，结算不另增加。

（6）易损件清单；

（7）中文操作使用说明书。

17、乙方深化设计的容车尺寸必须根据实际柱距净宽，确保每个停车位的容车尺寸最大，并经丙方、甲方确认后方可安排生产，乙方不得要求增加由此产生的费用以及未按上述要求造成的返工费用。

（二）丙方、甲方责任及义务、需承担的费用

1、合同签订后，邹区人民医院老大楼改造项目由常州创源建设发展有限公司负责全过程项目管理。甲、丙方指派          同志担任本项目的甲、丙方代表，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。甲方应根据乙方提供的设备尺寸预留设备安装位置和空间，并负责提供设备安装必备的实施条件。

2、甲方负责车库与停车设备的配套项目，包括土建基础、补缝收边、排水、消防、暖通、照明等项目。

3、组织乙方和建筑设计单位等进行图纸会审和设计交底。

4、甲方负责提供卸货场地和货物进场的搬运通道。

5、甲方负责清理机械车位设备安装空间、四周的构筑物等，确保无器具、管路、电缆桥架等妨碍停车设备安装的障碍物，项目场地若有积水的应抽干积水。

6、甲方为乙方提供适当的设备保管条件，看管由乙方自行负责。

7、协助乙方按规定向安监机构办理开工、完工验收相关手续。

8、供配电系统由甲方或其总包单位提供至各控制电箱的电源接驳点，其余配管配线的深化设计、供应及安装由乙方承担。甲方提供安装过程中的临时用电、用水接口，其挂表计量费用由乙方承担。

9、按照合同约定，及时接受机械车位的使用交付，丙方按时支付乙方合同款。

第五条、质量与验收及售后服务

1、乙方必须严格按项目图纸、技术文件和国家颁发的有关规范、规程进行实施，提供合格设备，并接受丙方、甲方或现场监理工程师或工程师代表的监督检查，保证按照国家标准使用先进的科技和专有技术生产设备。

2、设备到场（项目实施现场）后一周内，乙方应通知甲丙双方及委托的监理单位一起检验设备的装箱数量和包装状况，并根据本合同约定内容对设备进行初步验收，如发现设备及部件品牌、品种、规格、外观质量等要求与合同不符，乙方应负责退还。乙方应承担由此造成的工期延误及其他损失，丙方、甲方的验货不能免除乙方对产品的完整性及质量的责任。

3、设备质量保修期为整体项目验收备案完成且当地特种设备监检机构等相关主管部门验收合格之日起    年，维保期为整体项目验收备案完成且当地特种设备监检机构等相关主管部门验收合格之日起    年，在此期限内，如证实设备存在制造和安装缺陷，乙方应负责免费纠正缺陷并承担由此引起的社会及经济责任。若设备维保由乙方负责，乙方需在尾款支付前提供加盖乙方公章的维保承诺函原件；若设备维保由乙方委托的第三方负责，乙方需在尾款支付前提供加盖乙方及维保方公章的维保合同原件。

4、设备经特种设备监检机构验收合格后，非乙方因素导致设备损坏的，乙方须在2天内免人工费、运输费提供相应备件，备件价格不得高于市场同类、同标准产品价格（由审计、丙方、甲方询价确认）。

5、丙方、甲方聘用的现场监理工程师或工程师代表，必须以书面形式向乙方通知其姓名、身份、所承担的任务、工作权限。

6、乙方必须以书面形式将项目实施现场负责人、技术负责人及其它管理人员的姓名、身份、工作职责和权限通知丙方、甲方现场工程师或监理工程师。

7、乙方应按项目进度，及时提供关于项目质量的技术资料，如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的复印件。材料代用必须经过丙方、甲方同意并签证后，方可使用。

8、隐蔽项目由乙方自检后，填写《隐蔽项目验收单》并提前通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师接到通知后按照约定时间应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序实施。如提出异议，经复查合格者，其费用由丙方负责；不合格者，由乙方负责，因此而造成工期损失由责任方负责。

9、乙方负责对该项目全部设备及材料的验收、安装、调试、开通；负责对运输、实施过程中及项目移交前的设备管理、保护；

10、整个系统设计、制造及安装必须严格执行国家现行的规程规范及标准并符合乙方投标时所承诺达到的技术指标，项目完工后必须通过第三方检测且检验结果需符合国家现行规范。

11、项目交付验收，应以项目图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的验收规范和质量检验标准为依据。

12、项目交付后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料，并向丙方、甲方发出交付通知书，经三方协商确定验收时间，由丙方、甲方组织有关单位进行交付验收。

13、乙方发出的交付验收通知以丙方、甲方签收该通知书的时间或收到特快专递的时间为生效时间。交付验收时间以相关方最终确认且验收通过时间为准。

14、已交付未验收项目，在交工前由乙方负责保管，甲方不得动用，若甲方已经使用，即视同交验。

15、由实施造成的项目质量问题，丙方、甲方应书面通知乙方并约定时间进行修理。在保修期内乙方拒不修理时，丙方、甲方可动用预留保修款请人修理，超支部分应由乙方负担。

第六条、安全生产

1、根据谁实施谁负责的精神，乙方应严格执行国家、江苏省有关安全生产的有关文件规定，做到文明、安全生产，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担；

2、项目及现场有关安全、消防事宜，由乙方全权负责管理，乙方须加强安全教育，做到安全生产，如发生事故由责任方负责。发生重大伤亡及其他安全事故，立即上报有关部门并通知丙方、甲方。甲丙双方与现场监理工程师或工程师代表应随时对乙方的项目及项目实施人员进行安全抽查和监理。

3、甲乙丙三方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

第七条、违约责任

1、乙方必须严格按照投标文件中确定的材料品牌、型号进行使用，严禁擅自更改，若发现有材料品牌、材质、型号等与投标文件、样品不符，每一项罚款5万元，并要求无条件更换且不得影响项目工期，同时承担相关责任。无论何种原因，出现不合格材料、器材、设备用于项目的情况，均由乙方承担。材料性能及技术指标应达到该设备说明书（含样本）中提供的相关参数及要求。

2、乙方负责供应的材料设备，其品牌、规格型号等必须与投标一致，严禁擅自更改、不得以次充好，并提供产品说明书，检测报告和合格证。设备性能及技术指标应达到招投标文件约定及国家现行的相关质量验收标准。

3、乙方在供货中，如使用假冒伪劣产品，一经查实，每项次处以2万元罚款，该罚款从当期应付款项中扣除。

4、三方对材料设备质量有争议，由三方同意的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

5、如乙方不能交付货物，丙方、甲方有权终止合同；同时乙方应退还预付款且向丙方支付合同总价20％的违约金。

6、乙方必须根据丙方、甲方的实际清单送货，逾期交付货物的（不可抗力及甲丙双方原因除外），每逾期1天，乙方向丙方偿付5000元/天的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，丙方、甲方有权单方面终止合同，且乙方按不能交付货物承担违约责任。终止合同的通知自到达乙方时生效。

7、乙方应保证项目质量达到“一次性验收合格，符合设计及国家相关质量验收规范、达到合格，通过质量技术监督局验收”。如因乙方自身原因未能达到本项目合同约定的质量目标，乙方除无条件返工合格外另按合同价的2%承担违约金，并承担由此造成的一切损失。

8、丙方、甲方因乙方原因被起诉而产生的相关费用（包括但不限于手续费、公诉费、公证费、律师费等）由乙方承担，丙方直接从应付款中扣除，乙方对此无异议。

第八条、合同争议的解决方式

合同执行过程中如发生争议，三方应及时协商解决。协商不成的，三方同意向常州仲裁委员会申请仲裁。

第九条、其他事项

1、丙方、甲方如需变更机械车位规格时，应于机械车位预定交货日期前一个月书面通知乙方，并取得乙方书面同意，同时交货日期应相应变更。凡因变更导致的费用增加，其增减费用应与变更同时商定。

2、丙方、甲方如需提前/延期交货时，应于机械车位预定交付日期前15天书面通知乙方，并取得乙方书面同意。

3、乙方应保证在设备验收合格后20天内提供设备、安装及验收的全套资料。

第十条、附则

1、合同经三方加盖公章（或合同章）后即生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，三方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

3、本合同一式陆份。三方各执贰份。

4、合同附件：

（1）主要设备的技术性能参数；

（2）保养、维修操作规程；

（3）项目实施安全生产协议

（4）机械停车位组价明细表。

| 丙方：常州市钟楼区卫生健康局 | 乙方： | 甲方：常州市钟楼区邹区人民医院（常州市钟楼区邹区镇卫生院） |
| --- | --- | --- |
| 单位名称（章）： | 单位名称（章）： | 单位名称（章）： |
| 单位地址： | 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： | 电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件1

项目实施安全生产协议

编号：

采购方: 常州市钟楼区卫生健康局 （以下简称丙方）

供货方:                        （以下简称乙方）

采购主体： 常州市钟楼区邹区人民医院（常州市钟楼区邹区镇卫生院） （以下简称甲方）

丙方、甲方委托乙方承担 钟楼区邹区人民医院老大楼改造项目机械停车设备采购及安装项目 。为了明确安全生产责任，确保实施安全，三方在签订项目实施合同的同时，签订本协议。

项目概况：

1、项目名称： 钟楼区邹区人民医院老大楼改造项目机械停车设备采购及安装项目 。

2、项目地址： 常州市钟楼区 。

3、设备采购及安装范围： 机械停车设备采购及安装项目 。

4、项目实施方式： 本项目实行包设备材料采购运输、包设备安装调试、包安全文明生产、包项目实施用水电费、包人员费（包括工资、社保、补贴、加班费等）、办公场所及设施、保险、劳保、食宿费、交通费、辅助设备设施、措施费、管理、利润、税金、风险及政策性文件规定、包检测、验收、包售后服务等一切费用的方式 。

5、项目期限： 一区：在接到丙方、甲方的书面供货通知100天内按中标承诺将设备供应至本项目现场甲方指定地点，并完成安装调试，运行验收合格。二区：在接到丙方、甲方的书面供货通知后50天内按中标承诺将设备供应至本项目现场甲方指定地点，并完成安装调试，运行验收合格。交货期开始时间以丙方、甲方书面通知为准 。

6、协议内容、：

（1）乙方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

（2）乙方在实施前应建立安全管理组织体制，配备专职和兼职的各级安全生产监督管理人员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

（3）乙方在实施前认真勘察现场，根据政府相关规定并按甲方的要求编制安装实施组织设计，制订有针对性的安全技术措施，严格按安装实施组织设计的实施。

（4）乙方必须认真对各级人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念、提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

（5）实施前，乙方应组织召开管理、项目实施人员安全生产教育会议，并通知甲方委托有关人员出席会议。介绍实施中有关安全防护等规章制度及要求，乙方必须检查、督促项目实施人员严格遵守、认真执行。

（6）项目实施期间，乙方指派      同志负责本项目的有关安全、防火工作；甲、丙方指派      同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙丙三方应经常联系，相互协助检查项目中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

（7）乙方在项目实施期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产防火管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。对于查出的隐患，乙方必须限期整改。

（8）在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙丙三方都应督促现场人员自觉穿带好安全防护用品。

（9）乙方对所处的项目实施区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止实施，并由有关单位落实整改后方准实施。一经实施，就表示乙方确认实施场所、作业环境，设施设备，工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对实施过程中产生的后果自行负责。

（10）用于实施的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕提交使用前，乙方应会与项目监理人员共同按规定验收，并做好验收记录。严禁在未经验收或验收不合格的情况下使用设备、设施，否则由此发生的后果由擅自使用方负责。

（11）乙方应对现场的脚手架、井道、空洞、设备、设施等采取安全防护措施，悬挂安全标志和警告牌，且不得擅自拆除、更动。

（12）特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》、经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持上岗证，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”的持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

（13）乙方必须严格执行各类防火、防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，配备必要的消防器材。电焊、气割作业应按规定执行动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季实施如必须采用明火加热防冻措施时，应取得防火主管人员同意并落实防火、防中毒措施，且指派专人值班。

（14）乙方的实施用电气设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用。擅自使用未经检测的电气设备、违反规定乱拉电线等均属乙方违约。

（15）乙方在实施中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应进行交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向丙方、甲方和有关部门联系，采取保护措施。

（16）乙方在实施前应自觉按规定向项目所在地公安派出所办理相关手续，并向项目当地安监站、劳动局劳动保护监察部门，办理相关登记手续。

（17）贯彻谁实施谁负责安全的原则，乙方人员在项目实施期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等事故（包括由乙方责任造成丙方人员、甲方人员、他方人员、行人伤亡等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用，应按责任原则予以解决。

（18）其他：无。

本协议经三方代表盖章后生效。协议作为合同的附件，三方各执合同规定份数持有，并按规定向相关部门备案。

以下无正文

| 丙方：常州市钟楼区卫生健康局 | 乙方： | 甲方：常州市钟楼区邹区人民医院（常州市钟楼区邹区镇卫生院） |
| --- | --- | --- |
| 单位名称（章）： | 单位名称（章）： | 单位名称（章）： |
| 单位地址： | 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： | 电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件2

机械停车位组价明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元/位） | 含税合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两层升降横移类停车设备 |  | 位 | 1 |  |  |
| 1.1 | 框架部分 | 包含前后立柱、前后横梁及纵梁；热镀锌等所有内容 | 位 | 1 |  |  |
| 1.2 | 车台部分 | 包含车台板、车台边梁、电机底板、安装座、前后中横梁、吊耳、横移导轨；热镀锌等所有内容 |  |  |  |  |
| 1.3 | 传动部分 | 升降电机、横移电机、链条、链轮、轴承、机加件等所有内容 |  |  |  |  |
| 1.4 | 控制箱 | 含电箱及元器件等所有内容 |  |  |  |  |
| 1.5 | 控制部分 | 含中文液晶操作面板、限位开关、电线、桥架等所有内容 |  |  |  |  |
| 1.6 | 配电间电箱至机械车位的控制箱电缆 | 含相应电缆、电线等所有内容 |  |  |  |  |
| 1.7 | 安全装置 | 含防坠落装置、链条防松断装置、光电开关、标准件及辅材、安全护栏、警灯等所有内容 |  |  |  |  |
| 1.8 | 安装及调试验收 |  |  |  |  |  |
| 2 | 三层升降横移类停车设备 |  | 位 | 1 |  |  |
| 2.1 | 框架部分 | 包含前后立柱、前后横梁及纵梁、热镀锌等所有内容 | 位 | 1 |  |  |
| 2.2 | 车台部分 | 包含车台板、车台边梁、电机底板、安装座、前后中横梁、吊耳、横移导轨等所有内容、热镀锌等所有内容 |  |  |  |  |
| 2.3 | 传动部分 | 升降电机、横移电机、链条、链轮、轴承、机加件等所有内容 |  |  |  |  |
| 2.4 | 控制箱 | 含电箱及元器件等所有内容 |  |  |  |  |
| 2.5 | 控制部分 | 含中文液晶操作面板、限位开关、电线、桥架等所有内容 |  |  |  |  |
| 2.6 | 配电间电箱至机械车位的控制箱电缆 | 含相应电缆、电线等所有内容 |  |  |  |  |
| 2.7 | 安全装置 | 含防坠落装置、链条防松断装置、光电开关、标准件及辅材、安全护栏、警灯等所有内容 |  |  |  |  |
| 2.8 | 安装及调试验收 |  |  |  |  |  |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：江苏尚阳工程管理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2-1  中小企业声明函

说明：

（1）本项目专门面向中小企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

说明：

（2）其它：中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。

（3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。

（4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）

中小企业声明函格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加江苏尚阳工程管理有限公司组织的（采购单位名称①）采购编号为②，（项目名称③）（分包号：④）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称⑤），属于（采购文件中明确的所属行业⑥）行业；制造商为（企业名称⑦），从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）⑪；

2.（标的名称⑤），属于（采购文件中明确的所属行业⑥）行业；制造商为（企业名称⑦），从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）⑪。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：⑫

日  期：

填写说明：

1.（采购单位名称①）：填写本项目采购人单位名称，如常州市XXX局。

2.采购编号为②：填写本项目编号，如JSZC-3204XX-SYZB-G20XX-XX。

3.（项目名称③）：填写本项目名称，如常州市XXX项目。

4.（分包号：④）：填写分包编号，如有分包的，分别填写分包号，没有的填“无”。

5.（标的名称⑤）：填写本项目标的名称，如有产品清单的请根据采购文件“第五章 采购需求”-“产品采购清单”中列出的名称进行填写，如：两层升降横移类停车设备等；如没有产品清单的可以填项目名称。如货物涉及不同制造商的，须分别一一列出全部货物所对应的制造商及相关信息。建议格式为：标的名称+（**货物1），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为**企业1。标的名称+（**货物2），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为**企业2……。

6.（采购文件中明确的所属行业⑥）：填写本项目采购标的所属行业。须根据采购文件“第四章采购需求”表格中列明的所属行业进行填写。如：工业等。

7.（企业名称⑦）：填写货物制造商的名称，如XXX企业。

8.从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元：填报货物制造商的从业人员、营业收入、资产总额上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9.（中型企业、小型企业、微型企业⑪）：须根据货物制造商的企业规模情况填写中型企业、小型企业或微型企业（只能填写三种其中的一种）。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

10.企业名称（盖章）⑫：加盖投标人或供应商CA电子公章。

11.如是专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标（响应）。如是非专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，评审时不享受小微型企业价格扣除政策。此声明函将随中标成交结果同时公告，接受社会监督。供应商应当自行核实货物制造商是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

12.温馨提示

（1）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（2）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（3）供应商提供第三方（如制造商）书面声明、检测报告等资料作为投标文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

（4）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。

（5）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。如为货物采购项目，《中小企业声明函》应当充分、准确反映货物制造商的信息。

（6）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（7）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

3 本项目的特定资格要求

3.1投标人须具有有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（起重机械类型为机械式停车设备）或具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目需含机械式停车设备）

二、商务技术文件格式

1  投标函

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标人名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字或签章或印鉴：

日期：    年    月    日

3  政府采购供应商信用承诺书

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

4  开标一览表

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（人民币：元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：此表的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 标的名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 两层升降横移类停车设备 | 包含前后立柱、前后横梁及纵梁；热镀锌；车台板、车台边梁、电机底板、安装座、前后中横梁、吊耳、横移导轨；热镀锌；升降电机、横移电机、链条、链轮、轴承、机加件；电箱及元器件等；中文液晶操作面板、限位开关、电线、桥架等；相应电缆、电线；防坠落装置、链条防松断装置、光电开关、标准件及辅材、安全护栏、警灯；安装及调试验收等所有内容。 | 位 | 40 |  |  |
| 2 | 三层升降横移类停车设备（核心产品） | 包含前后立柱、前后横梁及纵梁；热镀锌；车台板、车台边梁、电机底板、安装座、前后中横梁、吊耳、横移导轨；热镀锌；升降电机、横移电机、链条、链轮、轴承、机加件；电箱及元器件等；中文液晶操作面板、限位开关、电线、桥架等；相应电缆、电线；防坠落装置、链条防松断装置、光电开关、标准件及辅材、安全护栏、警灯；安装及调试验收等所有内容。 | 位 | 61 |  |  |
| 二区 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 两层升降横移类停车设备 | 包含前后立柱、前后横梁及纵梁；热镀锌；车台板、车台边梁、电机底板、安装座、前后中横梁、吊耳、横移导轨；热镀锌；升降电机、横移电机、链条、链轮、轴承、机加件；电箱及元器件等；中文液晶操作面板、限位开关、电线、桥架等；相应电缆、电线；防坠落装置、链条防松断装置、光电开关、标准件及辅材、安全护栏、警灯；安装及调试验收等所有内容。 | 位 | 46 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.结算按车位数量个数计取，空车位不计取车位。投标人需按要求填报每个车位的单价组成。 2.以上综合单价包含供货、实施、措施、利润、税金、维保、特检院检测、验收、停车设备的制造、运输、安装、交验、税金、培训费等为完成此项工作所花费的一切费用，但不包含与停车设备相关的土建基础、供配电、消防、暖通、排水、照明、雨棚等辅助项目费用。 3.采购主体指定电源接入点到设备及设备本身运行的电线、电缆等所有预埋或后置埋件等都包含在综合单价中，不另行计价。 4.投标人对采购主体提供方案有优化建议的，可以按此表另外报价，但不得超过招标限价。 5.本采购清单仅供参考，投标人必须结合图纸及现场进行复核，中标后将不做调整，超出清单用量外的费用由中标人自行承担。 6.机械停车位轨道必须为实心方钢，禁止使用方管。 7.本项目分区实施，新建项目地下室部分进场时间须根据新建项目的进度要求安排进场，投标人应综合考虑由此带来的相关费用，结算不另计取。 8.本项目约定调价材料仅为一区钢材。基准单价为常州市造价管理部门2025年4月份发布的含税指导价，项目实施期间材料价格为材料价格调整期间的含税指导价的算术平均值。工程量按框架及车台部分（不含铁链）实际使用工程量计算；如项目实施期间材料单价涨幅或跌幅以基准单价为基础超过5%，其超过部分按该材料各项子目的投标价格与基准单价的优惠的同比例进行调整，调整的价差列入结算总价。 9.两层升降横移类停车设备：安装含税费用 元/位，含税安装费合计： 元，其中税率 3 %；设备费含税费用 元/位;含税设备费合计： 元，其中税率 13 %；一区及二区合计车位 86 位。 10.三层升降横移类停车设备：安装含税费用 元/位，含税安装费合计： 元，其中税率 3 %；设备费含税费用 元/位;含税设备费合计： 元，其中税率 13 %；合计车位61位。 |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表行数可以按照项目分项情况增加。

3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6  机械停车位组价明细表

机械停车位组价明细表

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元/位） | 含税合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两层升降横移类停车设备 |  | 位 | 1 |  |  |
| 1.1 | 框架部分 | 包含前后立柱、前后横梁及纵梁；热镀锌等所有内容 | 位 | 1 |  |  |
| 1.2 | 车台部分 | 包含车台板、车台边梁、电机底板、安装座、前后中横梁、吊耳、横移导轨；热镀锌等所有内容 |  |  |  |  |
| 1.3 | 传动部分 | 升降电机、横移电机、链条、链轮、轴承、机加件等所有内容 |  |  |  |  |
| 1.4 | 控制箱 | 含电箱及元器件等所有内容 |  |  |  |  |
| 1.5 | 控制部分 | 含中文液晶操作面板、限位开关、电线、桥架等所有内容 |  |  |  |  |
| 1.6 | 配电间电箱至机械车位的控制箱电缆 | 含相应电缆、电线等所有内容 |  |  |  |  |
| 1.7 | 安全装置 | 含防坠落装置、链条防松断装置、光电开关、标准件及辅材、安全护栏、警灯等所有内容 |  |  |  |  |
| 1.8 | 安装及调试验收 |  |  |  |  |  |
| 2 | 三层升降横移类停车设备 |  | 位 | 1 |  |  |
| 2.1 | 框架部分 | 包含前后立柱、前后横梁及纵梁、热镀锌等所有内容 | 位 | 1 |  |  |
| 2.2 | 车台部分 | 包含车台板、车台边梁、电机底板、安装座、前后中横梁、吊耳、横移导轨等所有内容、热镀锌等所有内容 |  |  |  |  |
| 2.3 | 传动部分 | 升降电机、横移电机、链条、链轮、轴承、机加件等所有内容 |  |  |  |  |
| 2.4 | 控制箱 | 含电箱及元器件等所有内容 |  |  |  |  |
| 2.5 | 控制部分 | 含中文液晶操作面板、限位开关、电线、桥架等所有内容 |  |  |  |  |
| 2.6 | 配电间电箱至机械车位的控制箱电缆 | 含相应电缆、电线等所有内容 |  |  |  |  |
| 2.7 | 安全装置 | 含防坠落装置、链条防松断装置、光电开关、标准件及辅材、安全护栏、警灯等所有内容 |  |  |  |  |
| 2.8 | 安装及调试验收 |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

7  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

8  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”，若不存在偏离情况，只需在此表中填写“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

9 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料