江苏省企业二级安全生产标准化定级评审

（重新招标）

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2025-0295

（ZZ203225581758）

采购人：江苏省应急管理厅

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2025年7月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 评标标准	21

第四章 采购需求	25

第五章 合同主要条款及格式	33

第六章 投标文件格式及附件	37

# 第一章 招标公告

项目概况

江苏省企业二级安全生产标准化定级评审项目（重新招标）的潜在供应商应在应在e交易平台（http://www.ejy365.com）获取采购文件，并于2025年7月21日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2025-0295（ZZ203225581758）

1.2项目名称：江苏省企业二级安全生产标准化定级评审（重新招标）

1.3预算金额：

包1:180万元人民币；

包2:150万元人民币；

包3:90万元人民币。

1.4最高限价：最高限价为3万元/家。

1.5采购需求：

根据《江苏省企业二级安全生产标准化定级实施办法（试行）》规定要求，我省计划2025年度通过招投标方式确定3家定级评审单位开展二级标准化定级评审工作。评审企业主要涉及化工、医药、危险化学品、烟花爆竹、石油开采、金属非金属矿山、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业，评审数量不少于140家。其中，包1计划评审数量60家，包2计划评审数量50家，包3计划评审数量30家，合同履约期间按实际数量结算。

本项目投标人可投多个包，但最多只能中标1个包，评审时按照先评审包1，后评审包2的顺序，如两个包都排名第一，则只能在包1中中标，包2由排名第二的投标人中标，以此类推。各包投标人数量不得少于3家，否则此包按废标处理，已中标供应商不计入其余包的投标人数量。

具体服务内容详见招标文件需求。

1.6合同履行期限：本项目服务期限为自合同签订之日起1年。

1.7行业划分：其他未列明行业。

1.8本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.9本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023或2024年度财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无

2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。对响应文件进行审查时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

- 三、获取招标文件

3.1时间：2025年7月1日至2025年7月8日17时30分.（北京时间，法定节假日除外）

3.2地点：e交易平台（http://www.ejy365.com）。

3.3 方式：

（一）凡有意参加响应者，请于获取时间内(北京时间，下同)，登陆e交易平台（http://www.ejy365.com）按照要求进行实名会员注册、完善相关信息及选择项目报名、下载招标文件，招标文件服务费500元/包，按包按需购买，购买后不退。

（二）平台网址为：http://www.ejy365.com。下载者首次登陆平台前，须前往平台免费注册，注册成功且完善相关信息后，可以及时参与平台上所有发布的项目。

（三） 下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、购标确认、费用支付所需时间，下载者必须在获取时间内完成支付，否则将无法保证获取招标文件。未按照本公告要求获得本项目招标文件的，采购代理机构不予接收其响应文件。

（四）下载者需要发票的，须通过平台“资金管理”模块进行操作。招标文件服务费发票由采购代理机构开具；下载者选择开具增值税普通发票的，可在”资金管理--标书费电子发票”下载增值税电子普通发票；选择开具增值税专用发票的，可在”资金管理--专用发票申请”中填写相关信息；平台服务费发票由江苏易交易信息科技有限公司开具。非因采购代理机构或平台原因，发票一经开具不予退换。

（五）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录等操作。平台咨询电话为：4008280799。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作。

（六）联合体响应（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、下载文件、缴纳保证金等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止及开标时间：2025年7月21日9点30分（北京时间）

4.2提交投标文件地点及开标地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼2号开标室

投标人因故未出席开标会的，视同同意本项目开标结果。

4.3投标人如参与多包的仅需递交一份投标文件并标明所投包号，投标文件中不得对包1、包2、包3作任何区别化处理。提供投标文件，一式伍份（正本壹份、副本肆份），所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

6.1本项目在江苏政府采购网网站发布公告。

6.2投标人应当从采购代理机构合法获得招标项目的招标文件。

6.3 勘察现场：无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名称：江苏省应急管理厅

联系人：洪卸华、周小云

电话：025-83332415、83332331

地址：鼓楼区浦江路30号鸿瑞大厦1号楼901室、912室

7.2采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1002室

联系人：李婷婷

电子邮箱：litt@jcec.cn

联系电话：025-86635193

7.3项目联系方式

联系人：李婷婷

电子邮箱：litt@jcec.cn

联系电话：025-86635193

# 第二章 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录。因编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）投标人缴纳投标保证金凭证（本项目无需提供）；

（6）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（如招标公告中要求提供）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。如两份开标一览表中的投标报价不一致，视为提交备选投标报价，作无效投标处理。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件的正本和副本均应由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：各中标人以中标工作量乘以中标单价的总额参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会“计价格【2002】1980号”）中代理服务收费标准计算，评委费按实计取后各中标人支付壹仟伍佰元。以上费用无需在投标报价表中单列。在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

17.1投标人如参与多包的仅需递交一份投标文件并标明所投包号，投标文件中不得对包1、包2、包3作任何区别化处理。提供投标文件，一式伍份（正本壹份、副本肆份），所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。

投标人的所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套投标文件须清楚标明“正本”、“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。

17.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或授权代表签字（或签章）并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权书”，正本必须为原件，但投标人的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，评标委员会认为需要时，投标人应提供原件供核对。

17.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字（或签章），同时加盖投标人公章。

17.4投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。

17.5 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

18、有下列情形的投标文件将被拒收：

18.1逾期送达的；

18.2未按照招标文件要求密封的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

21.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

21.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定的要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）未按招标文件规定的数额和形式交纳投标保证金的；

（7）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委会成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由全部评委会成员确定中标候选人，投标人可投多个包，但最多只能中标1个包，评审时按照先评审包1，后评审包2的顺序，如两个包都排名第一，则只能在包1中中标，包2由排名第二的投标人中标，以此类推。

| 序号 | 评审因 素 | 权值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 10 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×10分。分值保留小数点后1位。 |
| 2 | 企业 资信 | 3 | 具有有效的质量体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，三证齐全得3分。（需提供体系认证证书清晰影印件和国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查询截图）。 |
| 3 | 技术 保障 条件 | 6 | 3.1项目评审团队开展标准化评审，需配备专职技术负责人和过程控制负责人，专职技术负责人和过程控制负责人具有工程系列高级技术职称，并持有注册安全工程师证书的，得2分，不能全部满足的不得分。（提供人员职称证书及证明材料）。 |
|  |  |  | 3.2专职技术负责人和过程控制负责人现为省级安全生产专家库成员的，得2分。（提供省级应急管理部门的关于专家库成员的证明材料）。 |
|  |  |  | 3.3应急管理部《企业安全生产标准化建设定级办法》实施以来，专职技术负责人和过程控制负责人具有二级安全生产标准化评审业绩的，得2分。（需提供安全生产标准化评审工作案例证明2份，提供合同证明材料）。 |
| 4 | 既往 评审 工作 业绩 | 5 | 4.1 2021年11月1日以来，承担省级组织开展的二级标准化评审的（包括：化工、医药、危险化学品、烟花爆竹、金属非金属矿山、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸、石油开采）得3分（需提供合同证明、评审报告等证明材料）。 |
|  |  |  | 4.2应急管理部《企业安全生产标准化建设定级办法》实施以来，本团队专职评审人员25人全部具有标准化评审工作经验，得2分；20人具有二级标准化评审工作经验，得1分。（每人需提供标准化评审案例不少于3个，出具评审报告首页和签名页复印件，并提供公示清单）。 |
| 5 | 综合 能力 | 41 | 5.1项目评审团队人数不少于25名专职评审人员，每增加1人加0.2分，最高得2分；（提供专职评审人员清单和相关证明材料）。 |
|  |  |  | 5.2本项目评审团队人员专业能力要求应基本涵盖安全工程、化工机械、化工工艺、电气、机械、自动化仪表、冶金等，上述专业齐全的，得7分，专业不齐全的不得分； 专职评审人员具有化工、机械专业能力要求的均不少于8人，得4分，人数不足的不得分。（须提供每个人的相关专业证书的复印件和证明材料，专业要求参照应急部1号令《安全评价师专业能力与学科基础专业对照表》）。 |
|  |  |  | 5.3有油气储运、地质工程或工程地质勘查、石油工程、采矿工程、食品工程类、动力工程、环境工程等专业的，每有一个专业可得1分，最高可得7分。（须提供每个人的相关专业证书的复印件和证明材料）。 |
|  |  |  | 5.4本项目评审团队中具有工程系列高级技术职称及以上：有25人及以上的得8分；有20人及以上的得6分；有15人及以上的得4分；不足15人的不得分； 有5个正高职称的，可得2分。 （提供人员清单，和人员正高级职称、高级职称证书或相关证明材料）。 |
|  |  |  | 5.5本项目评审团队中现有省级安全生产方面的专家：有10人以上的得5分；5人以上得3分，3人以上的得2分。（提供省级应急管理部门的关于专家库成员的证明材料）。 |
|  |  |  | 5.6本项目评审团队中具有注册安全工程师证书：有20人及以上的得2分；有15人以上的得1分； 注册安全工程师中冶金专业5人以上的，得2分；2人以上的，得1分； 注册安全工程师中化工安全专业具有20人以上的，得2分；10人以上得1分。 （提供人员清单和相关证书复印件和证明材料） |
| 6 | 技术 方案 | 30 | 6.1项目需求分析方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目需求分析方案，方案优于招标文件要求的得5分，基本符合招标文件要求的得3分，不符合或未提供的不得分。 |
|  |  |  | 6.2现场评审整体方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目现场评审整体方案，方案优于招标文件要求的得5分，基本符合招标文件要求的得3分，不符合或未提供的不得分。 |
|  |  |  | 6.3组织计划、进度保障措施方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的组织计划、进度保障措施方案，方案优于招标文件要求的得5分，基本符合招标文件要求的得3分，不符合或未提供的不得分。 |
|  |  |  | 6.4评审过程质量管控方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的质量管理制度，管理制度优于招标文件要求的得5分，基本符合招标文件要求的得3分，不符合或未提供的不得分。 |
|  |  |  | 6.5评审材料归档方案：投标人应根据招投标文件要求提出具体详实的材料归档方案，档案存放场地和制度优于招投标文件要求的得5分，基本符合招投标文件要求的得2分，不符合招投标文件项目需求或未提供的不得分。 |
|  |  |  | 6.6评审人员能力提升方案：投标人按照项目需求制定评审人员能力提升方案，方案优于招投标文件要求的得5分，基本符合招投标文件要求的得3分，不符合招投标文件项目需求或未提供的不得分。 |
| 7 | 服务 响应 及承诺 | 5 | 投标人按照项目需求响应本地化服务，提供相关证明材料，就服务方案及承诺函进行综合评比。优于招标文件项目需求得5分，基本符合招标文件项目需求得3分，不符合招标文件项目需求的不得分。（提供服务承诺函并加盖投标人公章。） |

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件加盖公章为依据，原件备查；现场未要求复核原件的，中标人必须在合同签订前提交原件至采购人处复核。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第四章 采购需求

一、项目需求

根据《江苏省企业二级安全生产标准化定级实施办法（试行）》规定要求，我省计划2025年度通过招投标方式确定3家定级评审单位开展二级标准化定级评审工作。评审企业主要涉及化工、医药、危险化学品、烟花爆竹、石油开采、金属非金属矿山、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业，评审数量不少于140家。省厅经购买服务选定评审单位后，根据企业规模大小、企业安全风险大小、区域分布情况等因素进行综合评估，再分配评审企业数量。

包1:计划评审数量60家；

包2：计划评审数量50家；

包3：计划评审数量30家。

本项目投标人可投多个包，但最多只能中标1个包，评审时按照先评审包1，后评审包2的顺序，如两个包都排名第一，则只能在包1中中标，包2由排名第二的投标人中标，以此类推。各包投标人数量不得少于3家，否则此包按废标处理，已中标供应商不计入其余包的投标人数量。

二、项目要求

为顺利完成2025年度企业二级安全生产标准化定级工作，本项目评审团队必须满足以下要求：

1.本项目的评审团队要十分熟悉江苏省的地域分布、基本了解江苏省内企业行业类别，对江苏省内企业安全生产标准化建设情况比较清晰。

2.本项目的评审团队不得少于25名本单位专职评审人员，评审人员与中标的评审单位之间必须签订正式的劳动合同，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（需提供拟投入本项目的人员清单，提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月为以上人员缴纳社会保障资金的证明材料，以及劳动合同等有效证明材料）。

评审人员数量的基本测算依据：

①每年评审工作时间的测算。年均有效工作日为248个，评审工作从第三季度开始需扣除前两个季度的120个工作日，须参加评审单位日常管理等相关工作30个工作日，初步确定年评审工作日为248-120-30=98（日）。

②每个企业评审工作时间的测算。评审单位进驻企业现场评审及指导企业整改平均需要5天，出具现场评审报告平均需要2天，每个企业评审工作时间平均7天。

③每组年评审工作量的测算。每组每年评审企业的数量为98÷7=14（家）。

④年评审企业数的测算。按照年度预算经费和选择评审单位家数分配，年评审企业数约60家。

⑤基本人数的测算。按测算，每组年评审工作量为14家，年评审企业总数约60家，每评审单位至少要安排5个评审小组。按文件要求一个工作组不少于5人，因此，测算评审单位的专职评审人员应不少于25人。

3.本项目的评审团队应建立健全的组织管理体系，成立企业二级安全生产标准化评审工作领导小组，团队主要负责人任组长，并配备专职技术负责人和过程控制负责人，对承担的现场评审工作实施统一组织、统一管理，做到统一标准尺度、统一工作流程。专职技术负责人和过程控制负责人具有工程系列高级以上技术职称，并持有注册安全工程师证书，专职技术负责人和过程控制负责人在服务期间内原则上不得更换。

- 本项目评审团队专职技术负责人、过程控制负责人和现场评审组组长需每个月到评审组织单位汇报前一阶段评审情况，缺席3人次，停止评审资格3个月，缺席5人次的，终止合同。

5. 本项目评审团队人员专业能力要求应基本涵盖安全工程、化工机械、化工工艺、电气、机械、自动化仪表、冶金等，另有油气储运、地质工程或工程地质勘查、石油工程、食品工程类、热能与动力工程、冷冻冷藏工程等专业可加分。评审团队中应具有工程系列高级技术职称，应具有省级应急管理部门发布的2024年以来省级安全生产方面的专家，应具有注册安全工程师证书。

三、项目内容

1.编制工作方案

①制定项目需求分析方案。投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目需求分析方案，包括对江苏省内企业地域分布情况、省内企业行业特点、江苏省内企业标准化建设基本现状等进行分析，以及本次项目的现状分析、需求分析、应对策略等，方案应做到内容明确、清晰、完整全面、有针对性。

②制定现场评审整体方案。根据供应商对项目的时间要求和现场评审质量要求，制定开展现场评审的整体方案。主要从其四个方面进行考量：方案编制内容的完整性、评审进度计划安排的合理性、评审过程实施的全面性、评审过程质量控制的可行性等。

③制定组织计划、进度保障措施方案。根据供应商对现场评审的有关程序规定和保障措施要求从其三个方面进行考量：专职评审工作人员专业及能力安排的适配性、时间与进度安排的统筹性及合理性、工期管理和保障措施的有效性及针对性等。方案应做到完整全面并有针对性、措施方案科学周密可行，响应及时、且有详细可行的应急预案、满足采购需求，确保在规定的时限内完成。

④制定评审过程质量管控方案。根据供应商对评审工作的要求，制定评审质量管理方案，包括项目质量风险预判、质量控制措施、质量管理流程制度、保障服务、进度和质量的控制措施等。方案应做到内容详实合理、质量控制措施完善、有力，并设有专门的质量控制负责人。

⑤制定评审材料归档方案。投标人应具有承担本项目存放现场评审资料的固定工作场所，其中档案室不少于100平方米，档案材料能够保存至少6年。投标人需提供开展现场评审档案管理归档的具体方案，方案中应当建立档案管理制度，明确档案管理的内容、程序、职责和有关要求，档案管理包括档案分类、归档、借阅、保管等内容，确保档案目录清晰，调阅方便、保存适当及提供确保方案实现的相关能力证明材料。

⑥制定专职评审人员能力提升方案。投标团队应针对本次服务项目制定详细的人员教育培训方案，建立业务培训制度，明确培训的方式、内容、时间、频次和记录等要求。项目团队应当制定评审人员业务培训计划并如实记录业务培训情况，至少每月组织一次评审人员业务培训，每次不少于4学时，并应当进行考试，使评审人员及时学习掌握安全生产法规、技术标准、政策文件、安全生产专业知识以及安全生产标准化过程控制文件等，更好地满足标准化评审的需求。方案应做到培训内容全面、培训效果突出。

⑦制定本地化服务方案。投标人应具有本地化服务能力，中标后应在江苏境内设有办公地点（办公地址距离省内任一地级市应急管理部门车程不超过3小时），配备有打印、复印、传真等办公设施，需常驻至少30名以上本单位专职人员为本项目开展服务，办公地点面积需满足《办公建筑设计标准》（JGJ/T 67-2019） 4.2.3中普通办公室每人使用面积不应小于6m²要求。按照4人/辆的要求配备至少3辆车辆，车辆不得挪做他用；投标人提供针对本项目的详细的就近化和个性化服务方案及确保方案实现的相关本地化服务能力证明材料（房产证明或租房合同或承诺函）。

2．组织开展现场评审

①本项目的评审团队接到评审任务后，应当按照评审企业数量和现场评审时间、进度等要求，组建现场评审组。每一家企业派出的现场评审组，原则上不得少于5名本团队的评审人员，其中至少有2名具备与所评审企业生产工艺、设备等相关的专业背景；涉及特殊专业或特殊要求的，报经组织单位同意后可外聘专家1名。

②本项目的评审团队在接到工作任务后，原则上在20个工作日内完成现场评审，包括首次会议、实施评审和末次会议等。现场勘察、查验、收集资料、出具现场评审意见等工作时间不少于3天。现场评审报告中应提供住宿发票等佐证时间的证明材料。

（1）首次会议。首次会议由现场评审组组长主持，企业主要负责人和相关人员参加。首次会议应包括介绍现场评审的目的、依据、评审组成员、听取企业基本情况及安全生产标准化建设情况、确定现场评审的方法与具体安排等内容。通过首次会议确定企业是否是自创、真创，杜绝委托第三方做台账，假创建行为。

（2）现场评审。现场评审按照企业规模、生产工艺情况及评审人员专业情况进行分组，确定各小组现场评审的工作内容，采用资料核对、人员询问、现场考核和查证、追踪审核等方法对照定级标准进行，重点检查现场安全管理水平，突出考察企业自我创建、真创建的能力。

（3）内部沟通。现场评审组对照定级标准及评分细则对不符合项及对应的评审证据进行汇总分析，形成一致、公正、客观的评审结论和等级推荐意见。

（4）交流确认。现场评审组就评审发现的不符合项逐一与企业主要负责人交换意见，确认不符合项清单及整改期限，给出现场评审结论和等级推荐意见。

（5）末次会议。会议由评审组长主持，企业主要负责人和相关人员参加，组长宣布现场评审结果。评审组将现场评审情况、不符合项清单、整改时限等形成现场评审报告，书面告知企业，现场评审发现的重大隐患应立即报告所在地应急管理部门。

③整改复核。现场评审组应当指导企业做好整改，原则上应当在20个工作日内完成不符合项整改，在收到企业整改情况报告后10个工作日确认并书面告知企业整改是否合格。（不符合项的整改除台账类问题可不去现场复核，其他情形原则上都应到现场确认，并提供去现场复核的证明材料）。

④编制报告。现场评审组应根据评审工作实际情况，客观公正地编制评审报告。评审报告至少包括以下内容：现场评审情况、现场评审不符合项及整改完成情况等内容。评审报告编制完成后，由本项目团队主要负责人审核同意后报定级组织单位。

⑤材料归档。做好现场评审相关材料的保存工作，及时归档，并至少保存6年。

四、纪律要求

- 1.负责本次项目评审的团队不得向企业收取任何费用，不得参与被评审企业的标准化培训、咨询相关工作。现场评审组到达被评审企业后，应及时公布组织单位监督电话，接受被评审企业监督。现场评审所有人员必须遵守“五个不准”：①不准收受和索取被评审企业的任何报酬、礼品、土特产。②不准在现场评审工作期间与被评审企业开展项目洽谈、产品推销、争取赞助等活动。③不准在现场评审工作期间违规接受被评审企业超标准接待，工作期间一律不得饮酒。④不准在现场评审工作期间接受被评审企业安排的旅游观光活动。⑤不准泄露被评审企业的技术和商业秘密。一旦发现以上违规行为的，将对评审人员和评审团队给予警告，评审团队连续2次发现存在以上违规行为，立即终止合同。

- 2.评审人员原则上不得更换，应与投标响应人员一致，开展现场评审之前，需将评审人员报组织单位审核同意。如需更换，需得到组织单位认可且专业必须符合工作要求，年度评审人员更换比例不得超过10%，一旦发现存在现场评审组人员不符合要求、未经组织单位同意擅自外聘专家的，责令评审团队立即中止评审活动，整改完成后方可开展，如发现连续2次以上，立即终止合同。

- 3.评审任务分配后，因评审单位自身原因未在规定时间内完成现场评审工作的，影响整体工作计划安排的，责令其在规定的时间内完成工作任务，并扣除未完成企业评审费用的50%。

- 4.定级部门、组织单位对评审过程进行审核、抽查核查时，发现提交的现场评审报告存在现场评审结论失实、报告抄袭雷同、存在明显错误等影响评审结论的问题，或企业存在重大生产安全事故隐患未被发现，或者未整改完成而予以通过（工艺、流程或者人员变动等导致的例外）的情形，给予约谈，扣除该评审企业的评审费用。发现2次以上的，立即终止合同。

5.负责评审的团队对评审结果的真实性和标准化运行的有效性负责。

# 合同主要条款及格式

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的产品）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的产品）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2本项目的所有成果知识产权归甲方所有，系统验收完成后，未经甲方许可，乙方不得擅自修改、使用、转让。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的产品）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

（1）合同生效后十五日内，甲方收到乙方出具的等额增值税普通发票向乙方支付合同金额的10%；

（2）以半年度为结算时间单位，在乙方将现场评审报告提交给甲方审核通过并提交现场评审企业数量清单经甲方审核后十五日内，由甲方扣除首付款后进行支付。结算费用按实际评审完成数量计算，乙方按照中标单价和实际完成现场评审企业数量报甲方审核批准后，由甲方按实际数量结算相关费用。即第一个半年，实际支付费用为该半年内按中标单价和经甲方审核批准的实际完成评审数量进行计算，并扣除合同金额的10%的首付款；此后每个半年的结算支付款为该半年内按中标单价和经甲方审核批准的实际完成检查数量进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方实际所在地法院起诉。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第六章  投标文件格式及附件

（项目名称）

投标文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字/签章）

年 月  日

目录

（注：供应商根据本章附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。

3、本项目交付时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定及我方投标承诺严格履行合同。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字或签章）：

投标人名称：                 （盖章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的           （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字或签章：

供应商盖章：

日     期：        年    月    日

被授权人的身份证的复印件:

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：                                               项目编号、包号：

| 投标报价 （万元/家） | 单价（每家） | 小写：人民币 大写：人民币 | 备注（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间 | 满足招标文件要求。 |  |  |
| 投标标的是否全部由小微企业提供 | （填是或否） |  |  |

供应商（盖章）:

授权代表（签字）：

日    期：   年    月    日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

3、 招标结束后，招标小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。附表：分项报价表格式（如需要）

分项报价表

（如果有，格式自拟）

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件四、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：               项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：                     项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件六、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：

附件七、拟参与本项目服务人员一览表

参与本项目服务人员一览表

项目名称：                项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件八、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 签约及服务时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件九、企业声明函格式（如适用）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：    年   月

附件十一、 资格资信证明文件

附件十二、 联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）

附件十三、其他