- 竞争性磋商文件

- 项目名称：连云港市市区2025年城市国土空间监测和市级检查

- 项目编号：JSZC-320700-DLDL-C2025-0007

采   购   人：连云港市自然资源和规划局

采购代理机构：江苏慧源建设工程咨询有限公司

2025年8月

目录

第一章  磋商邀请	3

第二章  供应商须知	7

第三章  合同文本	22

第四章  采购需求	26

第五章  评审方法与评审标准	35

第六章  响应文件格式	40

# 第一章  磋商邀请

受连云港市自然资源和规划局的委托，江苏慧源建设工程咨询有限公司就连云港市市区2025年城市国土空间监测和市级检查项目（项目编号：JSZC-320700-DLDL-C2025-0007）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况 连云港市市区2025年城市国土空间监测和市级检查采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网自行免费下载采购文件，并于2025年8月25日09:00:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-DLDL-C2025-0007

项目名称：连云港市市区2025年城市国土空间监测和市级检查

预算金额：85万元。

最高限价：采购包1：55万元；采购包2：30万元；报价超过最高限价的按无效标响应处理。

每个供应商可参与多个采购包的投标但只能中标其中一个采购包，本项目按照采购包1、采购包2顺序开标、评标。在前一采购包推荐为第一中标候选人后可以参与后续采购包评标，但不再推荐为后续采购包的中标候选人。各采购包符合要求的供应商数量不得少于3家，否则按流标处理。

采购方式：竞争性磋商

采购需求：为保持城市国土空间监测成果现势性，按照2025年自然资源工作会议和《自然资源部2025年工作要点》确定的重点工作，部决定开展2025年城市国土空间监测工作，重点聚焦城市国土空间治理中公共服务、生活宜居、交通便捷、安全韧性等情况，为国土空间规划编制及实施监督、国土空间规划城市体检评估等工作提供支撑，助力提升城市规划、建设、治理水平。具体内容详见第四章采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评审方法与评审标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：2026年2月底，同时满足相关文件中成果提交时间要求。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见响应文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（响应文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：/

（三）本项目的特定资格要求：

供应商须具有乙级及以上测绘资质证书，且专业范围须包括地理信息系统工程、摄影测量与遥感。

## 三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：供应商办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

## 四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点

提交响应文件截止时间：2025年8月25日09:00:00（北京时间）

开启时间：提交响应文件截止时间

开启地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次磋商采购不收取磋商保证金。

2.本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对磋商文件进行修改、补充或者变更，其内容作为磋商文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致响应文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请供应商按照《操作手册》要求获取采购文件，制作、提交（上传）电子响应文件，参加开启，澄清、说明或者补正，参加磋商和提交最后报价。因供应商未按要求操作原因导致电子响应文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

## 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市自然资源和规划局

地    址：连云港市海州区朝阳中路21号

联系电话：0518-85521377

2.采购代理机构信息

名    称：江苏慧源建设工程咨询有限公司

地    址：连云港市海州区凌州东路德惠商务大厦A座19楼

联系方式：刘工  0518-81181011

3.项目联系方式

项目联系人：宋女士

电      话：0518-85521377

# 第二章  供应商须知

## 一、总则

### 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

### 2、合格的供应商

2.1 满足磋商公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本磋商文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的供应商应承担参与磋商采购及履约过程应承担的全部责任与义务。

### 3、适用法律

3.1 本次磋商采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参与磋商采购活动有关的费用，无论磋商采购过程中的做法和结果如何，采购人和江苏慧源建设工程咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次磋商采购，代理服务费按关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知（苏招协（2022）002号）标准的70%计取。以上费用均由中标人在领取中标通知书时一次性支付，支付方式：电汇，网银，现金。

### 5、磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

## 二、磋商文件

### 6、磋商文件的构成

6.1 磋商文件由以下部分构成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

### 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理机构。

### 8、磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人和代理机构可以对磋商文件进行修改。

8.2 采购人和代理机构有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间和开启时间。

8.3 磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

## 三、响应文件编制

### 9、响应文件编写注意事项

9.1 供应商应当仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解采购内容、技术性能要求和商务条件后，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对磋商文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

### 10、响应文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和代理机构就有关磋商采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 11、响应文件的构成

11.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

11.2 如响应文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的磋商文件不一致，请以江苏政府采购网发布的磋商文件为准。

11.3 特别提醒供应商，混乱的编排导致响应文件被误读或竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）查找不到有效文件是供应商的风险。

### 12、证明供应商及响应标的符合磋商文件规定的文件

12.1 供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合磋商文件规定。

12.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 供应商委托代理时应当提交授权委托书，请按磋商文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

### 13、分项报价表

13.1 供应商应根据响应报价要求在分项报价表中列明各项单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

### 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。供应商应对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 供应商应根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 供应商应根据磋商文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 供应商应根据磋商文件要求提供响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 16、磋商响应函

16.1 供应商应按照磋商文件提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

### 17、磋商有效期

17.1 磋商有效期为磋商文件规定的开启之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、响应文件提交

### 18、电子响应文件的提交

18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并提交（上传）电子响应文件。

### 19、提交响应文件截止时间

19.1 供应商提交（上传）电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的截止时间。

供应商应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件提交（上传）不成功的按照本磋商文件第二章第29.1条规定作无效响应处理。

19.2 采购人和代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 20、响应文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在磋商文件规定的截止时间后提交（上传）的任何响应文件。

### 21、响应文件的撤回和修改

21.1 供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子响应文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在提交（上传）响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。

21.3 在提交（上传）响应文件截止时间至磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其电子响应文件。

## 五、响应文件开启（解密）与评审

### 22、响应文件开启（解密）

22.1 代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织响应文件开启。供应商应当按时参加，并在“苏采云”系统规定的时间内对其电子响应文件进行解密。

22.2 供应商在开启（解密）过程中涉及到的响应文件解密、开启结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.5 供应商未参加开启（解密）的，视同认可开启（解密）结果。

22.6 供应商在开启（解密）、澄清、磋商、最后报价、评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

### 23、磋商小组

23.1 响应文件开启（解密）后，代理机构将组织磋商小组进行评审。

23.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 磋商小组按照磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定成交候选人。

### 24、评审过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较有关的资料以及成交建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

24.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

### 25、响应文件的澄清

25.1 评审期间，磋商小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明或者补正要求的供应商如未按要求响应，其风险由供应商自行承担。

### 26、对响应文件的审查

26.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商采购的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的供应商，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的文件应当是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过磋商小组以少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应。

### 27、磋商程序

27.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“磋商函”。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”，并加盖CA电子公章。供应商未按照要求作出响应的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商采购，应在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”，并加盖CA电子公章。

27.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在“苏采云”系统中向其发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定的时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未实质性响应。

供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

27.3 异常低价投标审查

27.3.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

（1）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

27.3.2启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

### 28、评审方法与评审标准

28.1 评审方法。详见本磋商文件第五章。

28.2 评审标准。详见本磋商文件第五章。

### 29、未实质性响应磋商文件的情形和采购活动终止

29.1 未实质性响应磋商文件的情形：

（1）供应商未按照磋商文件要求提交（上传）电子响应文件的。

（2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

（3）供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。

（4）供应商被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）不符合磋商文件规定的实质性要求和条件的。（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（6）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商响应产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（7）供应商未通过符合性审查的。

（8）供应商未按照要求对磋商或者最后报价作出响应的。

（9）供应商提交两个（含两个）以上不同的最后报价的。

（10）供应商的最后报价超过了采购预算或者最高限价的。

（11）磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。

（12）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（13）响应文件未按照磋商文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（14）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于未实质性响应磋商文件的情形。

29.2 有下列情形之一的，视为供应商串通，响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜。

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异。

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

29.3 采购活动终止的情形：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开启（解密）不成功的，或者至磋商文件规定的截止时间成功解密电子响应文件的供应商不足三家的。

（2）磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）除本磋商文件第二章第27.2条第三款规定的情形外，符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

## 六、成交

### 30、确定成交单位

30.1 磋商小组根据综合评审情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.2条第三款规定情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

30.2 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在江苏政府采购网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

30.3 若有充分证据证明，成交供应商存在下列情形之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）属于本磋商文件规定的无效情形，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

（7）将政府采购合同转包的。

### 31、成交通知书

31.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供成交通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由成交供应商自行承担。

31.2 成交通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31.3 成交供应商应在成交后七个工作日内，向代理机构提供四份与电子响应文件一致的纸质打印胶装响应文件，封面、骑缝需加盖公章。

## 七、授予合同

### 32、签订合同

32.1 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

32.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺、磋商响应等文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

### 33、合同标的的追加

33.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 34、政府采购履约资金扶持政策

34.1 成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

### 35、询问

35.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知其向采购人提出。

### 36、质疑提出

36.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

36.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、成交结果公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

36.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。

36.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见磋商文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

36.5 质疑函应当使用范本，详见磋商文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

### 37、质疑函的受理和答复

37.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

37.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

37.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

37.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式提交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

37.5 采购人、代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

### 38、质疑处理

38.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

38.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

38.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

38.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

38.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

38.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

38.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

### 39、促进中小企业发展

39.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，但不作为成交价和合同签约价。成交价和合同签约价仍以其最后磋商报价为准。

价格给予扣除标准：

本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。对提供的服务全部由小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位承接的最后磋商报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝磋商供应商的最后磋商报价-小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的最后磋商报价×10%。

39.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）供应商为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 响应文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 响应文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

39.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 40、支持绿色发展

40.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。

40.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

### 41、政府采购需求标准

41.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章  合同文本

（备注：以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，签订合同时请删除本条备注。）

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据      年   月   日         项目（项目编号：         ）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：      。

1.2 服务要求：      。

1.3 服务标准：      。

1.4 补充条款：      。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：     元（¥     ）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 甲方在合同约定时间内，提供乙方工作所需的相关数据、资料。

3.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：            。

九、合同内容的交付

9.1 交 付 期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

9.4 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点，合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。使用说明书、质量检验证明书等（如有）一并提交甲方。

9.5 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十、合同款支付

10.1 付款方式：_________。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后 4 小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。项目验收所需的费用由乙方承担。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额 百分之五 的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日 万分之五 向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日 千分之六 向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期 10个工作日 不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额 百分之五 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方交付的产品或服务不符合招标文件规定标准、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市海州区。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式 陆 份，具有同等法律效力，甲方执 叁 份、乙方执 叁 份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

# 第四章  采购需求

说明：项目采购方式为竞争性磋商，本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 序号 | 实质性要求和条件 |
| --- | --- |
| 1 | 3.1、拟投入本项目的项目组：要求具有项目负责人1名，技术负责人1名，项目组其他成员至少3名，中标后未经采购人同意不得随意调整。 |
| 2 | 服务期限：2026年2月底，同时满足相关文件中成果提交时间要求。 |
| 3 | 付款方式：合同签订且采购单位收到中标人发票后一个月内，支付合同价款的30%作为预付款；成交人按照国家要求的工作程序，完成项目全部工作任务并通过履约验收，在服务期满后收到中标人发票一个月内，支付合同剩余款项。 |

一、项目概况

1、项目名称：连云港市市区2025年城市国土空间监测和市级检查

2、项目背景：2025年6月4日，自然资源部办下发《自然资源部办公厅关于开展2025年城市国土空间监测工作的通知》（自然资办函〔2025〕1311号），要求对地级及以上城市（其他城市、建制镇可参照执行，同步开展）开展城市国土空间监测。

2025年6月26日，江苏省自然资源厅下发《江苏省自然资源厅关于开展 2025 年城市国土空间监测工作的通知》、《江苏省2025年城市国土空间监测工作指引》，要求在2024年城市国土空间监测基础上，进一步扩展监测指标，在全省各设区市（其他城市、建制镇可参照执行，并报江苏省自然资源厅备案）组织开展城市国土空间监测工作。江苏省自然资源厅组织并开展省级核查验收、成果汇交上报，设区市自然资源主管部门统筹县级自然资源主管部门承担本级监测任务和质量检查，共同做好监测工作。

根据部省文件要求，组织开展连云港市2025年城市国土空间监测和市级检查。

- 服务技术要求

采购包1：连云港市市区2025年城市国土空间监测

1、服务范围：监测范围根据工作内容分为全域范围和城区监测范围两类。全域范围以连云区、海州区行政区域为监测范围，其界线依据2024年国土变更调查采用的行政辖区界线确定，面积1515.7平方千米，城区监测范围指部反馈的“城区范围”和2024年度国土变更调查确定的城市范围的并集，面积约为426.9平方千米，具体面积以省厅核定面积为准。依据《国土空间规划城市体检评估规程》进行“城区”相关统计分析工作时，扔按照“城区范围”执行。

- 2、服务内容

- 以2024年度国土变更调查成果为底图，结合国家下发的2024年城市国土空间监测数据、江苏室外滑雪场遥感监测数据，以各地收集的与监测要素相关的各类专题资料和2025年遥感影像为指引，利用多种技术手段，结合实地调查，通过细化采集、补充采集（更新）等方式，确定相关要素的位置、占地范围和相关属性等；通过变化要素提取对监测时原有监测要素改变为不需要监测要素的范围或位置进行标注；按照部省文件相关要求，最终形成连云港市连云区、海州区2025年度城市国土空间监测成果，并对监测成果开展统计分析与应用评价。

3、服务技术要求

3.1、遥感影像收集

收集时相为2025年1-6月、1米分辨率或者更高分辨率的卫星遥感影像、无人机遥感影像、倾斜摄影影像等，综合分析选择其中时相较新、分辨率更优的影像制作正射影像图，用于城市国土空间监测。

3.2、资料收集与整理

收集涉及教育、公安、民政、生态环境、住建、交通、水利、商务、文化旅游、卫生健康、应急、市场监管、体育、统计、能源管理、邮政等行业，现势性为2024年1月1日之后的最新专题资料、POI数据，结合地籍调查和不动产登记、供地、城市大比例尺基础测绘、数字城市、智慧城市等成果，为确定各类监测对象空间位置、范围和属性做参考和指引。

对于相关部门权威资料可以表明相关属性的，在无明显逻辑错误的情况下可以直接使用；对于无权威资料或相关资料不能表明相关属性的，要结合外业实地调查确定相关属性。

对收集的专题资料，开展现势性、可靠性分析，在此基础上制定合理和一致的利用方案。针对专题资料互相矛盾的地方，综合考虑各个部门制作专题数据的背景、方法、标准，充分了解数据相关信息，按照权威部门优先、时效优先等原则，合理利用专题资料。

3.3、监测内容

监测工作以土地利用现状为依据，确定监测要素的空间位置、占地范围、面积(长度)、相关属性等。主要包括以下监测要素：

表 1 2025年城市国土空间监测要素

| 序号 | 目标 | 监测要素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 住宅情况 | 商品住房(地上)、保障性住房(地上) |
| 2 | 就学教育情况 | 高等院校(含军事院校)口中等职业学校、特殊教育学校、中小学、幼托机构、专门学校(工读学校) |
| 3 | 医疗情况 | 医院、方舱医院、社区卫生服务设施 |
| 4 | 社会福利情况 | 养老设施、儿童社会福利设施、残疾人福利设施 |
| 5 | 文体活动情况 | 文化艺术场馆、社区文化活动设施、体育场馆(含独立足球场) |
| 6 | 交通情况 | 高速公路服务区、轨道交通站点(地铁站)、对外交通场站、公共交通场站、地上公共停车场(停车楼)、机场 |
| 7 | 公用设施情况 | 自来水厂、污水处理厂、垃圾集中处理设施、消防站、邮政局(所)、供热厂 |
| 8 | 机关团体情况 | 公安派出所 |
| 9 | 公园与绿地情况 | 公园、绿地、广场 |
| 10 | 殡葬设施情况 | 殡葬设施 |
| 11 | 水利设施情况 | 水电站 |
| 12 | 商业服务业设施情况 | 零售商业场所、旅馆、商务办公场所 |
| 13 | 城市安全韧性情况 | 城市内涝积水点、应急避难场所(地上) |
| 14 | 建筑情况 | 单体建筑的高度、占地面积、建筑总面积 |
| 15 | 城市更新情况 | 新增城市更新改造用地 |
| 16 | 室外滑雪场情况 | 室外滑雪场(含附属设施) |

以上第一至第十二项监测内容，在变更调查地类二级类下，按监测要素细化确定三级地类，以监测要素名称命名，同时，确定监测要素的空间位置、占地范围、面积、相关属性等，对变化情况和相关属性进行更新和完善，对新增的要素进行监测。第十三至第十六项确定监测要素的空间位置(范围)、面积(长度)、相关属性等,对变化情况和相关属性进行更新和完善。

全域范围采集的内容包括：高等院校（含军事院校）、中等职业学校，特殊教育学校、专门学校（工读学校），方舱医院，自来水厂、污水处理厂、供热厂，殡葬设施，轨道交通站点（地铁站）、对外交通场站、高速公路服务区、机场，水电站，室外滑雪场（含附属设施）。

其余监测要素在城区监测范围内采集。

3.4、外业补充调查与核实

对内业难以准确判定监测内容或无法通过影像特征、专题资料确定属性信息的图斑，按照《2025年城市国土空间监测技术方案》《江苏省2025年城市国土空间监测工作指引》开展外业调查与核实，每个核查点位从不同位置和角度拍摄至少三张地面实景照片，完整反映监测对象全景、局部及所需采集属性的特征。

3.5、数据库建设

根据国家和省级要求，完成数据成果汇交，建立连云港市连云区、海州区城市国土空间监测数据库。

3.6、统计分析与应用评价

基于连云港市连云区、海州区2025年城市国土空间监测成果，开展监测成果的统计分析和应用评价，形成统计分析报表和统计分析报告。

采购包2：连云港市2025年城市国土空间监测市级检查

- 服务范围和服务内容

- 连云港市2025年城市国土空间监测以2024年度国土变更调查成果为底图，对连云港市国土空间信息相关内容进行细化和补充，掌握自然资源和人文地理要素的类型、面积、范围、分布和变化等情况，支撑国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作。对连云港市城市国土空间监测成果项目进行市级质量审查，进行市级数据库建设、其他市级成果制作、监测成果统计分析评价等工作，确保成果质量符合要求。

2、服务技术要求

2.1、质量核查内容

（1）成果完整性和存储有效性

采用详细检查方式，检查存储介质是否完好，所有文件能否正常读取；检查目录结构以及成果命名是否满足汇交要求；检查各类监测数据有无遗漏和多余图层；检查成果格式是否满足《自然资源部办公厅关于开展2025年城市国土空间监测工作的通知》附件《2025年城市国土空间监测技术方案》汇交要求。

（2）数学基础

采用详细检查方式，检查平面坐标系统是否采用2000国家大地坐标系统；检查正射影像投影方式是否满足技术指标和规格的要求；检查矢量数据成果是否采用地理坐标，经纬度值采用“度”为单位。

（3）正射影像成果

采用详细检查方式，检查自行收集的正射影像时相是否为2025年、分辨率是否优于1米；检查自行收集的正射影像，影像文件、投影信息文件、元数据等文件格式是否满足要求；检查平面坐标系统是否采用2000国家大地坐标系统。

（4）专题资料

采用详细检查方式，检查资料收集与分析内容是否明确了各类专题资料使用的优先顺序、具体利用方式；检查收集到的专题资料的现势性是否满足要求。

（5）成果数据库

检查是否存在自相交、自重叠，面层是否存在复合多边形、尖锐角和局部狭长图形、小面等拓扑问题；检查点层内要素是否与其他点层要素存在空间重叠，检查同一监测对象是否同时存在两种或两种以上表达形式，检查地类图斑变化面层内要素是否与空间信息细化的图层要素重叠；检查属性字段的数量、名称、类型、长度、小数位数、取值是否符合要求；通过与正射影像、参考资料、外调资料比对，检查地类图斑变化面错漏率是否小于2%（按个数统计）；通过与正射影像、参考资料、外调资料比对，检查空间信息细化各层错漏率是否小于2%（按个数统计）；通过与正射影像、参考资料、外调资料比对，检查空间信息补充各层错漏率是否小于5%（按个数统计）；通过与正射影像、参考资料、外调资料比对，检查城区内房屋建筑面层（CQNFWJZA），按个数图形遗漏率不超过1%，且遗漏个数不超过170个，按面积错漏率不超过5%、城镇住宅用地面层（CZZZA），按个数图形遗漏率不超过1%，按面积错漏率不超过2%。

（6）生产元数据

采用详细检查方式，检查元数据图层是否完整，应填图层是否内容不为空；检查元数据是否根据生产的实际情况制作，制作是否正确；检查元数据图层内容及属性项定义是否满足要求，元数据错误率是否不超过10%。

（7）实地照片

采用详细检查方式，检查照片标识符命名是否满足要求：照片标识符=图层名称+“_”+要素唯一标识码+“_”+1位顺序码+“.jpg”；检查照片包含的属性内容是否满足要求，是否包含拍摄时间、拍摄点经度、拍摄点纬度、照片方位角四个属性；检查照片是否满足从不同位置和角度拍摄至少三张地面实景照片，完整反映监测对象全景、局部及所需采集属性的特征的要求；检查拍摄的照片是否地物清晰、主体明确、明暗适中，是否剔除了与主题无关或质量欠佳的照片；检查外业照片反映的要素是否与内业数据一致。

（8）文档材料

检查技术文档材料的完整性和规范性，包括文档材料编制内容是否完整，文档材料是否为签字盖章后成果等。

3.2、质量核查要求

市级质量检查应按照“全数详查”的方式开展，且覆盖所有县（市、区）、所有作业单位，确保成果质量符合要求。市级质量检查需提交市级检查记录和检查报告。

（1）成果通过两级检查、县级确认后，进行市级检查。市级检查应审核两级检查记录、报告和县级资料收集情况说明。

（2）市级检查对成果资料进行100%检查。市级检査提出的质量问题，县级自然资源主管部门和作业单位应认真组织全面整改，并提交市级检查单位开展成果质量复核。

（3）市级检查不合格的，成果资料全部退回处理。退回处理后的成果资料重新执行市级检査，直至合格为止。

（4）市级检查完成后，检查单位应给出质量评定意见，编写检查报告。检查报告中对质量要求进行逐一评定，并签字盖章，提交市级自然资源主管部门签字盖章确认。

3.3、市级成果制作

市级成果包括数据和文档成果，需整合各区县数据库、做好数据接边，最后合并形成市级数据库，同时包含外业照片、参考资料、元数据等其他数据。文档包括市级检查记录表、市级检查报告、市级数据完整性说明。检查报告中对《江苏省2025年城市国土空间监测工作指引》中所列质量要求进行逐一评定，并签字盖章，提交市级自然资源主管部门签字盖章确认。

待数据成果通过省级核查后，编制《连云港市城镇住宅细化与地上建筑单体化采集专项统计分析报告》和《连云港市细化与补充监测成果统计分析报告》。

三、人员配备要求

3.1、拟投入本项目的项目组：要求具有项目负责人1名，技术负责人1名，项目组其他成员至少3名，中标后未经采购人同意不得随意调整。

3.2各岗位人员职责：

（1）项目负责人须具有多年类似项目管理、服务工作经验。在整个项目实施全过程中，项目负责人与采购方单位管理人员做好对接工作，并制定详细实施计划，包括任务目标、实施周期、人员安排等。项目负责人应具有良好的保密意识，同时需确保项目遵循严格的信息安全标准，保护数据与系统的安全。

（2）项目团队人员须具备深厚的专业知识和能力，同时须具备良好的保密意识、网络和数据安全保护工作的知识和技能。项目团队人员需提供信息安全保障，制定切实可行的安全策略，预防并应对信息安全威胁。

（3）加强人员审核，有过不良记录或重大数据安全责任的人员不得参与本项目。

四、服务期限

2026年2月底，同时满足相关文件中成果提交时间要求。

五、服务标准（或成果要求）

5.1、服务标准：

1、《国民经济行业分类（2017版）》（GB/T 4754-2017）；

2、《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T 1055-2019），自然资源部，2019年；

3、《数据元和交换格式信息交换日期和时间表示法（ISO 8601:2000，IDT）》（GB/T 7408-2005）；

4、《国家基本比例尺地形图分幅和编号》（GB/T 13989-2012）；

5、《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316-2008）；

6、《基础地理信息数字成果1:5000 1:10000 1:25000 1:50000 1:100000数字正射影像图》（CH/T 9009.3-2010）；

7、《2021年全国地理国情监测技术规定》，自然资源部，2021年6月；

8、《国土空间规划城市体检评估规程》（TD/T1063-2021）。

- 9、《自然资源部办公厅关于开展2025年城市国土空间监测工作的通知》（自然资办函〔2025〕1311号），自然资源部，2025年6月4日；

10、《江苏省自然资源厅关于开展2025年城市国土空间监测工作的通知》，江苏省自然资源厅，2025年6月27日。

上述标准为一般性要求，如有最新要求，按最新标准执行。

5.2、成果要求：

采购包1：

连云港市连云区、海州区城市国土空间监测汇交成果包括正射影像成果、监测数据成果、元数据成果、外业调查成果、专题资料、相关文档等。

1、正射影像成果

连云港市连云区、海州区全域正射影像成果。

2、监测数据成果

包括变化数据集（BHDataset）,细化数据集（XHDataset）,补充数据集（BCDataset）和单独图层城区监测范围（CQJCFWA）。

3、生产元数据

生产元数据包括成果数据基本信息（含成果验收情况）、数据源情况、数据采集情况、质量检查情况。

4、外业调查成果

外业调查成果主要包括实地照片和外业调查文件。其中，实地照片应包含拍摄时间、拍摄点位置、方位角三个方面的属性内容。外业调查文件中，室外滑雪场外业调查表、新发现室外滑雪场外业调查表采用xls格式存储。

5、专题资料

收集的与监测要素相关的各类专题资料，文本信息和相应的矢量信息同步汇交。

6、文档成果

包括技术总结、质量检查报告、一级检查记录表、二级检查记录表、数据完整性说明等技术文档。

- 统计分析成果

- 包括统计分析报表、统计分析报告等。

采购包2

连云港市2025年城市国土空间监测市级检查项目成果包括数据成果（本底数据、监测数据库、生产元数据、参考资料、实地照片、外业调查文件）及文档成果。文档成果包含区县级技术文档和市级质量检查报告、市级检查记录表、市级数据完整性说明等。

2025年12月31日前，提交市级质量检查报告和监测成果统计分析报告。

六、履约验收

1、甲方对乙方提交的产品或服务依据磋商文件上的任务书要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

2、乙方交付前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。项目验收所需的费用由乙方承担。

七、服务承诺

（1）为确保服务质量，供应商须设置专职主管，负责对本项目的服务范围、服务质量的检查监督及采购人日常业务联系。

（2）供应商须提供员工管理服务规范要求及确保服务质量达标的具体措施。

（3）成交供应商须主动接受采购人的指导、检查、监督及协调。

（4）本项目根据国家和省要求完成时间，供应商应及时完成监测和市级检查工作，最终数据提交时间以国家和省具体要求为准。提交的成果资料符合国家和省相关工作规范、符合连云港市自然资源和规划局有关要求。

八、付款方式与履约保证金

1、付款方式：合同签订且采购单位收到中标人发票后一个月内，支付合同价款的30%作为预付款；成交人按照国家要求的工作程序，完成项目全部工作任务并通过履约验收，在服务期满后收到中标人发票一个月内，支付合同剩余款项。

2、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

九、报价要求

报价方式：总价。

报价内容应包括但不限于人员工资、加班费、社会保障缴费、福利、工具、通讯设施、办公设备、器材、保险、物资消耗、管理费、利润、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等。要充分考虑所有工作人员的值休、轮休、法定假日休息以及岗位顶班、日常机动人员的配备，以上所有费用均计入总价。采购人不再支付超出总价的任何费用。

十、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

本项目包含的各项内容均须上门服务，成交后不允许分包或转包。

特别提醒供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

二、评审标准

（1）评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

1.价格分：10分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。

2.技术分：40分

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目需求理解 （8分） | 提供项目需求理解方案，包括但不限于本项目整体要求、工作流程、各工作环节服务内容、服务标准等内容： 对项目需求理解完整深刻、各工作环节服务内容明确、服务标准清晰的得8分； 对项目需求理解比较完整、各工作环节服务内容比较明确、服务标准比较清晰的得6分； 对项目需求理解一般、各工作环节服务内容模糊、服务标准一般的得4分； 该项未见阐述不得分。 |
| 项目管理方案 （8分） | 提供项目管理方案，包括但不限于机构设置、工作制度、责任分工、人员安排等内容： 项目组织管理机构设置完备，责任分工明确，工作措施落实到位的得8分； 项目组织管理机构设置较完备，责任分工较明确，工作措施落实较到位的得6分； 项目组织管理机构设置基本完备，责任分工基本明确，工作措施落实基本到位的得4分； 该项未见阐述不得分。 |
| 进度控制方案 （6分） | 提供进度控制方案，包括但不限于服务进度计划、进度保障措施、服务效率保障等内容： 方案内容详尽完善，进度计划安排合理、进度保障措施可行性强的得6分； 方案内容比较详尽，进度计划安排比较合理、进度保障措施可行性较强的得4分； 方案内容简单，进度计划安排合理性一般、进度保障措施可行性一般的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 质量控制方案 （6分） | 提供质量控制方案，包括但不限于具体的服务质量要求、服务质量管理制度、质量控制措施等内容： 方案内容详尽完善，质量管理制度完善、质量控制措施可行性强的得6分； 方案内容比较详尽，质量管理制度比较完善、质量控制措施可行性较强的得4分； 方案内容简单，质量管理制度一般、质量控制措施可行性一般的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 数据安全保障方案 （6分） | 提供数据安全保障方案，包括但不限于数据安全保障措施、应急响应预案、应急响应措施等内容： 方案内容详细，数据安全保障措施完善、应急响应预案科学合理、应急响应措施可操作性强的得6分； 方案内容比较详细，数据安全保障措施比较完善、应急响应预案比较合理、应急响应措施可操作性较强的得4分； 方案内容简单，数据安全保障措施一般、应急响应预案合理性一般、应急响应措施可操作性一般的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 服务承诺及合理化建议 （6分） | 提供服务承诺及合理化建议，根据供应商对本项目的服务承诺响应情况以及针对本项目合理化建议等情况进行综合评审： 服务承诺针对性强、合理、可行，对本项目重点和难点问题提出创新、创优等合理化建议的得6分； 服务承诺针对性、合理性、可行性较强，对本项目重点和难点问题有相关合理化建议的得4分； 服务承诺无针对性、合理性、可行性差，对本项目重点和难点问题相关建议不合理的得2分； 该项未见阐述不得分。 |

采购包1：

- 3.商务分：50分

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 企业资信 （8分） | 1.供应商具有质量管理体系认证证书得2分； 2.供应商有职业健康安全管理体系认证证书的得2分； 3.供应商具有环境管理体系认证证书的得2分。 4.供应商具有信息安全管理体系认证的得2分。 需提供证书或相关文件证明材料扫描件并加盖公章。 |
| 业绩 （10分） | 供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过县（区）级及以上自然资源调查（监测）或城市国土空间监测项目的，每有一个得2分，最高得10分； 需提供项目合同扫描件并加盖公章，主要内容需清晰可见，否则该业绩不得分。 |
| 奖项 （10分） | - 自 2020年1月1日以来，供应商完成的项目获得过市级及以上政府部门颁发的奖项的，每个得5分，本项最高得10分。 需提供获奖证明材料扫描件加盖公章。 |
| 人员配备 （22分） | 1.项目负责人具有测绘（或土地）高级及以上职称证书得2分；具有注册测绘师职业资格证书得2分；具有涉密测绘成果管理人员岗位培训证书得2分，本项最高得6分。 2.技术负责人具有测绘（或土地）高级及以上职称证书得2分；具有注册测绘师职业资格证书得2分；具有涉密测绘成果管理人员岗位培训证书得2分，本项最高得6分。 3.拟投入本项目其他人员（不含项目负责人、技术负责人）具有测绘（或土地）中级及以上工程师职称或注册测绘师资格的，每有1人得1分，最高得6分；数据资料提供专人负责管理，具有涉密测绘成果管理人员岗位培训证书的，每有一人得2分，最高得4分；同一人多证书不重复计分。 需提供相关证书扫描件加盖公章，以上人员需提供2025年3月以来任意1个月供应商为其缴纳养老保险或社会保险缴纳证明。 |

采购包2：

- 3.商务分：50分

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 企业资信 （8分） | 1.供应商具有质量管理体系认证证书得2分； 2.供应商有职业健康安全管理体系认证证书的得2分； 3.供应商具有环境管理体系认证证书的得2分； 4.供应商具有信息安全管理体系认证的得2分。 需提供证书或相关文件证明材料扫描件并加盖公章。 |
| 软件著作权 （8分） | 供应商具有遥感监测、遥感影像处理方面相关软件著作权的，每有1个得2分，最高得8分。 需提供软件著作权证书原件扫描件并加盖公章。 |
| 业绩 （10分） | 供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过县（区）级及以上类似调查监测类检查/核查项目的，每有一个得2分，最高得10分； 需提供项目合同扫描件并加盖公章，主要内容需清晰可见，否则该业绩不得分。 |
| 奖项 （4分） | - 自 2020年1月1日以来，供应商完成的项目获得过市级及以上政府部门颁发的奖项的，每个得1分，本项最高得4分。 需提供获奖证明材料扫描件加盖公章。 |
| 人员配备 （20分） | 1.项目负责人具有测绘（或土地）高级及以上职称证书得2分；具有注册测绘师职业资格证书得2分；具有涉密测绘成果管理人员岗位培训证书得2分，本项最高得6分。 2.技术负责人具有测绘（或土地）高级及以上职称证书得2分；具有注册测绘师职业资格证书得2分；具有涉密测绘成果管理人员岗位培训证书得2分，本项最高得6分。 3.拟投入本项目其他人员（不含项目负责人、技术负责人）具有测绘（或土地）中级及以上工程师职称或注册测绘师资格的，每有1人得1分，最高得6分；数据资料提供专人负责管理，具有涉密测绘成果管理人员岗位培训证书的，每有一人得1分，最高得2分；同一人多证书不重复计分。 需提供相关证书扫描件加盖公章，以上人员需提供2025年3月以来任意1个月供应商为其缴纳养老保险或社会保险缴纳证明。 |

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。

主要专业技术能力有：                          。

须附证明材料。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七 、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构参与磋商的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若响应文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

- 十、磋商响应函

磋商响应函

致：（采购人）

根据贵方的JSZC-_________________号磋商文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开启日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本磋商有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

供应商开户行：

账        号：

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：**）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：**）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开，接受社会监督。

- 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏慧源建设工程咨询有限公司组织的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本磋商文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、分项报价表（分包号：**）

分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：**

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：**

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：**

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：**

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：**

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十九、供应商承诺书

（承诺书格式自拟）。

- 二十、开标一览表

项目编号：      分包号：**

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

供应商公章：             （电子签章）

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。