淮安市洪泽区政府采购项目

“苏采云全流程不见面交易”

竞争性磋商文件

项目名称:淮安市洪泽区人民医院台华综合门诊部项目

项目编号:JSZC-320813-JSSC-C2025-0004

采 购 人：淮安市洪泽区人民医院

代理机构：江苏盛彩工程咨询管理有限公司

日    期： 二〇二五年六月

- 第一章 磋商文件

- 第一部分 采购邀请

受淮安市洪泽区人民医院的委托，江苏盛彩工程咨询管理有限公司就该单位淮安市洪泽区人民医院台华综合门诊部项目竞争性磋商采购，现邀请符合条件的供应商参加投标。

项目概况

淮安市洪泽区人民医院台华综合门诊部项目的潜在供应商可在“淮安市政府采购网”（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载磋商文件，并于2025年6月25日上午09:00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320813-JSSC-C2025-0004

2、项目名称：淮安市洪泽区人民医院台华综合门诊部项目

3、采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

4、预算金额：100万元整

5、最高限价：90万元整

6、采购需求：淮安市洪泽区人民医院台华综合门诊部项目，详细要求见采购文件第一章第五部分。

7、合同履行期限：90日历天。

8、本项目不接受联合体。

9、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

二、申请人的资格要求：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1、供应商具有在有效期内的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或三证合一的营业执照；

2、供应商提供法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书（被授权人必须提供开标前六个月任意一个月由人社部门出具由本单位缴纳的养老保险证明）；

3、投标人提供符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小微型企业参与本项目投标。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

2、本项目通过以下第   种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 %，其中小微企业所占比例应为 %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 %，其中小微企业所占比例应为 %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予20%扣除，用扣除后的价格参加评审。

（三）采购人根据采购项目的特别要求，规定供应商还须具备的条件：

1、供应商具备建筑装饰装修专业承包资质二级及以上资质或建筑工程施工总承包资质三级及以上资质，并具备有效的的安全生产许可证。

2、供应商拟派项目负责人具备建筑工程专业二级以上注册建造师并取得安全生产考核合格证书（B证）。

3、供应商针对本项目所作出的书面承诺（格式详见示范格式四）。

4、供应商必须具有良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站列入失信执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、本次项目不接受联合体供应商参加投标。

（四）拒绝符合下述条件的供应商参加本次采购活动；

1、供应商在投标截止时间之前，被“信用中国”网站列入失信执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

3、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本项目的采购活动。

注:资质审查时要求提供的资格证明文件详见磋商文件第二章第五部分。

三、获取磋商文件

1、时间：自采购文件公告发布之日起至5个工作日。

2、获取方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载采购文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

响应文件提交截止时间及开标时间:2025年6月25日09时00分（北京时间）

开标地点：淮安市公共资源交易中心洪泽分中心一楼 不见面 开标室（“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅）。

五、公告期限： 自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：淮安市洪泽区人民医院

地址：淮安市洪泽区人民医院东风路102号

联系人：徐威     联系方式：19518556994

2.采购代理机构信息

名称：江苏盛彩工程咨询管理有限公司

地　　址：淮安市清江浦区深圳东路98号恒盛科技园25号楼

联系人：考智勇    电话：19952382855

3.项目联系方式

项目联系人：考智勇

电话：19952382855

八、其他

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2、有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3、本次磋商不收取磋商保证金。

- 第二部分  供应商须知

一、总则

1.适用范围

1.1本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，淮安市洪泽区人民医院（以下简称采购人）和江苏盛彩工程咨询管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理服务费6000元整。此项费用含在磋商报价中，无需单独立项，由成交单位在成交结果公示结束后两日内支付给采购代理机构。

二、磋商文件

5.磋商文件由以下部分组成:

5.1磋商邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6响应文件

6.磋商文件的澄清

6.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在磋商截止时间五日前通过以书面形式并加盖公章通知采购人和采购代理机构（时间以采购人接收书面文件日为准，递交文件时须提供供应商法定代表人资格证明（提供法定代表人资格证明原件）或法定代表人授权委托书。（被授权人必须提供开标前六个月任意一个月由人社部门出具的由本单位缴纳的养老保险证明）采购人和采购代理机构对磋商截止时间前五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于供应商所留联系方式有问题而导致采购人和采购代理机构无法通知的，其责任由供应商自行承担（逾期递交对采购文件要求进行澄清的采购人将不予收理）。

7.磋商文件的更正或补充

7.1在磋商截止前，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对磋商文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

7.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正投标文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟响应文件递交截止时间和磋商日期。

三、响应文件的编制

8.响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的磋商文件为准。

请供应商根据本磋商文件的要求在指定模块中上传响应的磋商材料，未按磋商文件要求在指定模块上传响应的磋商材料的，视同未提交该磋商材料处理。

10．证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.磋商报价

11.1本项目采用总承包方式，磋商文件所确定的采购范围内的全部货物、材料、随货物提供的备品备件、专用工具的价格（包括关税、增值税、检验检疫费）、包装费、运杂费（运抵采购人每户改造对象项目现场）、运输保险费、入户安装费、入户调试费、入户检测费、入户人工费、工资、社会保险、工商意外险、福利、津贴、保修期内维保费、操作维护及使用人员培训费、开票税金及供应商认为需要的其他费用等一切费用。供应商由于考虑不周，漏报、少报而要求追加报价将不会被采购人所接受。

11.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.3采购人和采购代理机构不接受备选的磋商方案或有选择性的报价。

11.4供应商应按照磋商文件规定格式填报报价明细表。

11.5本次磋商项目报价均须以人民币为货币单位，磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

13.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

15.方案部分（如果本项目涉及的话）

15.1本项目评标标准中的方案部分采用明标方式进行评审。

15.2编制要求：

16.磋商有效期

16.1磋商有效期为从磋商之日起计算的六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.响应文件的签署

17.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、响应文件上传

18.响应文件的上传

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.2供应商上传的电子响应文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

18.4采购人可以按第7条规定，通过修改磋商文件有权酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.响应文件被拒绝接收的情形

19.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。

20.响应文件的修改和撤回

20.1供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商时间之前。

20.2对于电子响应文件的修改，供应商可在磋商时间前登录电子交易平台撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。

20.3供应商不得在磋商时间以后修改电子响应文件。

20.4供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回电子响应文件。

五、响应文件的解密与评审

21.响应文件解密

21.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人或其委托的采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标。

21.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.磋商小组

22.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

23.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24．评审过程中的澄清

24.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

25.对响应文件的初审

25.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。。

25.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理

26.未实质性响应磋商文件的情形

26.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本磋商文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

26.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.9响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.10他法律、法规规定和磋商文件规定的其他无效情形；

27磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第三章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

28.推荐成交候选供应商

28.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

28.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

28.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购代理机构修改磋商文件后重新组织采购活动。

29.磋商过程保密

29.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

29.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

29.3 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

30.确定成交供应商

30.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

30.2采购代理机构将在淮安市政府采购网发布成交结果公告。

30.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。

31.成交通知书

31.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

32.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

33.签订合同

33.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

33.2成交供应商自成交通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。

34.货物和服务的减少

34.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

36.政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

七、质疑处理

37．质疑处理

37.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、江苏盛彩工程咨询管理有限公司提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及以及未按37.5条的要求提供质疑的均不予受理。

37.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对磋商文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

37.3质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

37.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

37.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

37.6采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。

37.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购代理机构联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

37.8供应商提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请洪泽区财政局对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

38.促进中小企业发展政策

38.1小微型企业

（1）投标人须按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见采购文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

38.2残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见采购文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

38.3监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

39.节能、环保政策

39.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

39.2节能产品（本项目不适用）

本项目（采购产品）被列入“节能产品品目清单”的，实行强制采购。

39.3环保产品（本项目不适用）

本项目中（采购产品）被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

39.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

39.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

40．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

40.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

40.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

40.3成交供应商须严格执行《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库[2022]35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库[2023]52号），推动绿色建材应用。成交供应商在施工过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

41. 履约资金扶持政策

41.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

41.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

- 第三部分  评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。评标总得分最高的供应商为中标候选供应商，若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术部分得分高低由高到低排列。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。本次采购设立1名成交侯选人。

三、具体评分细则:

注：在本项评分标准中材料提供扫描件的，供应商须保证与原件保持一致，并加盖供应商电子签章。成交后，采购单位有权对原件进行进一步核查，如发现供应商提供虚假资格证明材料，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请洪泽区财政部门对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（50分） |  |  |  |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×50。 | 50 |
| 技术部分（27分） |  |  |  |
| 1 | 技术部分 | 依据供应商提供的“技术要求响应偏离表”，全部满足得27分，有一项负偏离扣1分，扣完为止。 | 27 |
| 方案部分（10分） |  |  |  |
| 2.1 | 施工组织设计方案 | - 施工组织设计方案中应包括以下内容： - 1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分；（1分） - 2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；（1分） - 3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施；（1分） - 4、施工过程各阶段质量安全的保证措施；（1分） - 5、劳动力、机械设备和材料投入计划；（1分） - 6、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；（1分） - 7、安全文明施工及环境保护措施；（2分） - 8、竣工阶段的收尾管理措施；（2分） | 10 |
| 履约能力（4分） |  |  |  |
| 4.1 | 业绩 | - 投标人2022年5月1日以来承担过装饰装修工程类似项目的，每有一个得2分，本项最高得4分。 - 注：1、本项须提供合同及竣工验收报告原件彩色扫描件。2、日期以竣工报告为准。【业绩证明材料须提供中标通知书、施工合同、验收证明（验收委员会出具的竣工或完工验收鉴定书，并由建设、监理、施工、设计各参建单位签字盖章的验收证），缺一不可。】 | 4 |
| 管理人员（9分） |  |  |  |
| 5.1 | 项目技术负责人 | - 项目技术负责人具有建设工程类高级及以上职称证书的得5分，具有建设工程类中级职称证书的得2分，其余不得分。本项最多得5分。 - 注：1、提供职称证书和开标前六个月任意一个月由人社部门出具由本单位缴纳的养老保险证明。2、高级工程师须为省人力资源与社会保障厅颁发的证书。 | 5 |
| 5.2 | 项目组其他成员 | - 拟派的施工员、安全员、质量员、材料员具有岗位证书且具有二级及以上建造师证书的，每有1人得1分，本项最高4分，没有不得分。 - 注：1、提供证书和开标前六个月任意一个月由人社部门出具由本单位缴纳的养老保险证明。2、人员不得兼任多个职务，人员重复不得分。 | 4 |

- 第四部分  合同格式

一、合同主要条款

1、本次项目付款及验收按下列条件进行：

1.1依据苏财购【2020】52号文规定，合同签订后应预付合同总价款的40%给予成交供应商作为预付款（在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的除外）；

1.2项目竣工验收合格后付至已完工程量的80%；

1.3项目审计结束后付至审定价的97%；

1.4缺陷责任期满后，采购人收到供应商的发票15日内（资金审批流程时间除外）将剩余资金一次性支付到合同约定的账户（不计利息）。

2、服务时间：90日历天。

3、服务地点：由采购人指定。

二、合同格式

建设工程施工合同
（示范文本）

制定

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

   

 。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。

#### 三、质量标准

工程质量符合标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）(¥元)；

2.合同价格形式：固定单价合同。

#### 五、项目经理

承包人项目经理（项目负责人）：  。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸及编制说明（如果有）；

（7）已标价的全费用工程量清单；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于年月日签订。

#### 十、签订地点

本合同在签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自    签订之日起   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

发包人：  (公章)                  承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                          （签字）

组织机构代码：              组织机构代码：  

地  址：            地  址：  

邮政编码：            邮政编码：

法定代表人：                  法定代表人：      

委托代理人：                  委托代理人：

电  话：          电  话：

传  真：          传  真：  

电子信箱：                        电子信箱：

开户银行：          开户银行：

账  号：              账  号：

### 第二部分 通用合同条款

采用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）中的第二部分通用合同条款。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中，发承包双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、设计变更、工程变更签证、补充协议、备忘录等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：             ；

资质类别和等级：              ；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：              ；

联系电话：                ；

电子信箱：                    ；

通信地址：            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：由承包人根据现场条件确定，但须经发包人批准。应由承包人办理申请手续并承担相应费用，所涉费用，承包人已综合考虑在投标报价中，发包人不再额外予以补偿。

1.1.3.9 永久占地包括： 依据发包人资料确定 。

1.1.3.10 临时占地包括：由承包人申请，经发包人批准的为实施合同工程需临时占用的土地，需要临时占地的，应由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人可视情况协助办理；相关费用由承包人在投标踏勘现场时综合考虑并计入投标报价措施费内，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：江苏省、淮安市以及洪泽区现行的规范性文件   。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家部委颁发的有关施工验收标准、规范，以及江苏省、淮安市、洪泽区建设以及环保等相关主管部门颁布的现行文件 。

- 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：       /      ；

发包人提供国外标准、规范的份数：          /             ；

发包人提供国外标准、规范的名称：           /            。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/            。

- 1.5 合同文件的优先顺

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同补充协议；（2）本合同协议书及各附件；（3）中标通知书；（4）招标文件及招标时的澄清、修改、补充文件 ；（5）本合同专用条款；（6）投标书及其附件；（7）本合同通用条款；（8）标准、规范及有关技术文件；（9）图纸及编制说明（如果有）；（10）已标价的全费用工程量清单；（11）其他合同文件。各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前14日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：  /；

发包人向承包人提供图纸的内容：  /  。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、工程进度计划、材料及设备采购清单与进场计划、劳动力计划、必要的加工图和大样图等     ；

承包人提供的文件的期限为： （1）施工组织设计：合同签订后14天内提交详细的施工组织设计，但至迟不得晚于监理人发出开工通知中载明的开工日期前7天；（2）专项施工方案：专项工程实施前7日内；（3）工程进度计划：每月25日前报月进度计划，每周工地例会前报周进度计划；（4）材料及设备采购清单与进场计划、已完工作量报表、劳动力计划等：每月25日前及每周工地例会前；（5）其他文件：及时按监理人或发包人要求提交。承包人提供的文件应首先递交监理人，并由监理人审核签署意见后报送发包人  ；

承包人提供的文件的数量为：同类纸质文件不少于3份（具体由发包人根据实际需要确定），电子文件1份，承包人所有资料提交按规定时间的提交、每次例会及通知单等内容要在规定的时间内整改及提交。

承包人提供的文件的形式为：纸质文件与电子文件；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7日内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：监理人、承包人在施工场地各保存一套完整的承包人文件。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

发包人指定的接收人为：发包人代表 。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部 ；

承包人指定的接收人为：承包人项目经理 。

监理人接收文件的地点： 项目所在地监理人办公室；

监理人指定的接收人为：监理工程师。

- 1.10 交通运输

- 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用，承包人已在投标报价中综合考虑，发包人不再予以额外补偿。

- 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划红线为界 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按现状， 如施工需要的场内道路和交通设施及施工绿色围挡（含绿色围墙、张贴广告等）由承包人自行建设或维护及协调，其费用承包人在投标报价时已根据施工现场实际情况综合考虑，已含在签约合同价中，竣工结算时不做任何调整。因承包人原因造成场内原有道路、绿化、管网损坏的，由承包人负责。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包人。

- 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄漏有关内容或提供给第三方，否则所造成的损失由承包人负责赔偿，工程竣工后，除承包人存档需要的图纸外，原图全部收回。

- 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

- 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用合同条款执行。

1.13全费用工程量清单错误的修正

出现全费用工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整综合单价。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 不调整。

#### 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：       ；

职    务：       ；

联系电话：       ；

电子信箱：       ；

通信地址：       。

发包人对发包人代表的授权范围如下： （1）负责安全、质量、进度，监督材料、设备的定样，材料价格的确认，以及代表发包人对工程量造价的核算和工程结算（包括索赔违约事件及费用等）、工程安全、质量、进度（包括工期顺延等）、变更、认价、工程量的增减等所有相关文件的签字确认；（2）对监理单位和承包人的工作进行监督、协调及外部组织协调；（3）对不称职的监理、施工人员的更换权；（4）委派工程师代表或工程顾问进行工程管理，但其所行使的权力应得到发包人代表的确认，承包人凭发包人代表书面授权范围接受工程师代表或工程顾问的管理    。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期前15天   。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）施工现场具备施工条件的要求及完成时间：已完成。

（2）将所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：本工程所需施工用水由发包人提供供水接口，从供水接口至施工现场所产生的一切费用及施工中应承担的水费和水损费用由承包人承担。

本工程所需施工用电由发包人提供供电接口，从供电接口至施工现场所产生的一切费用及施工中应承担的电费和电损费用由承包人承担。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：  已开通  。

（4）工程地质和地下管网线资料的提供时间：开工前一周   。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：按规定应由发包人办理的相关施工手续，承包人应及时提供相关手续，因承包人原因手续未能及时办结，所引起的相关责任及给发包人造成的损失均由承包人负责。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前提供水准点与坐标控制点，按施工图由发包人、承包人、监理现场书面交验，交验后，承包人应妥善保护场内水准点与控制点，任意破坏或遗失应由承包人负责。

（7）图纸会审和设计交底时间：开工前。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由发包人委托并会同承包方及有关部门共同做好保护工作，施工单位在施工过程中发现问题，首先应采取措施加以保护，同时应及时向监理和发包方报告并提出解决方案共同决策，但因承包方责任或因处理不及时而造成损失的，其损失费用由承包方承担赔偿责任。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 不提供 。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式： / 。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：包括但不限于竣工图、施工技术管理文件、产品质量证明文件、检验和检测报告、施工记录、检验批质量验收记录、分项工程验收记录、分部工程验收记录、竣工验收证明及竣工图等，具体应符合地方质量监督部门与城建档案管理机构等相关职能部门施工资料要求。

承包人需要提交的竣工资料套数： 不少于4套含光盘。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人。

承包人提交的竣工资料移交时间： 申报工程竣工验收之前由承包人负责整理和提交竣工资料（包括竣工图）报相关部门验收.竣工验收合格并经发包人认可后28天内承包人向发包人提交完整竣工资料报送审计并完成所有资料向工程所在地城建档案管理部门及相关职能部门的移交工作,若因承包人提供的竣工资料延误或所报材料不符合要求影响正常工程竣工验收,导致发包人的工程不能按期交付或投入使用,无论哪项拖延，均视为承包人违约,承包人按每拖延一天 1000元向发包人支付违约金,并且发包人保留进一步向承包人索赔补偿不足部分的权利。

承包人提交的竣工资料形式要求：除提供纸质文件（书面形式且装订成册）外，还应提供相关信息电子文件及影像文件且满足相关职能部门要求 。

- 承包人应履行的其他义务：1）发包人按照淮安市以及洪泽区建设行政主管部门及消防部门的要求，及时提供用于申办本工程备案、报批等手续所需的必要资料，承包人应在发包人提供上述资料后7天内完成备案、手续的办理工作，因承包人原因逾期未办妥的而导致工期延误，工期不予顺延 。

2）承担发包人上级领导及其他相关部门检查、视察工地所需的现场准备工作；配合质监、安监等单位的现场检查，并承担由此引起的相关费用。发包人需要时，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用 。

3）承包人必须遵守江苏省及淮安市、洪泽区行业主管部门的相关规定，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包人的安全监督、质量监督、施工备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担 。

4）涉及到的所有消防、交通、环卫、市容、施工噪声及劳务用工管理等各项应办手续及费用，均由承包方自行办理和承担，包括但不限于外地施工单位施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、渣土费及垃圾管理费等。承包人不得因此而影响工程工期，否则仍须承担违约责任。若因此而产生相应的行政处罚，概由承包人承担 。

5）承包人所报价格应包含其自身分包引起的各项增加的或额外的费用 。

6）承包人加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土，并根据发包人的要求，安排人员在主要路口疏导车辆、行人交通，其费用由承包人负责 。

7）承包人必须对施工现场临时用水、用电工作，进行统一管理，包括但不限于以下内容：

①承包人应将施工用水、用电的额度和设计图纸提交给监理工程师，以便审查和批准。供水管路及用水设施、供电线路及供电设施等必须符合有关临时供水、供电设施的安装、使用标准或规范，承包人对所使用的供水、供电设施的设计、安装、维修和管理负责，并确保其安全可靠 。

②承包人负责布设临时水、电设施并进行日常维护管理以保证满足整个工程期间的需要，所发生的布设、维护管理费用包含在投标报价内 。

③承包人应充分考虑用电负荷控制和漏电保护，否则承担一切损失 。

④承包人的自行分包项目，其使用水电由承包人自行解决与管理 。

⑤承包人应该充分考虑为各专业承包人提供足额的用水量，否则造成重新从总水源接水的费用由承包人承担 。

⑥如因城市供电、供水部门等非发包人原因导致的停电、停水，承包人不得向发包人提出索赔 。

⑦临时水电设施的拆除必须征得监理工程师与发包人的批准，拆除后的临时水、电设施由承包人自行处理 。

8）施工场地清洁卫生的要求：承包人负责工地现场除由承包人自身施工产生的建筑垃圾和生活垃圾清运工作外，还需负责公共区域的卫生、清洁、垃圾清运等工作；以及本工程全区域的卫生管理与检查。按建设行政主管部门有关规定执行，文明施工，保证工完场清 。

①设置、维修和管理临时排污系统 。

②每天保持施工道路的畅通与清洁，负责保养及维修进入工地施工区域道路，费用由承包人承担 。

③收集和处理所有施工现场和生活区域内的所有垃圾，直到竣工交付为止 。

④承包人应按发包人要求，按规定做好场内道路硬化、布置各项标识、标牌、便于检查、视察或参观 。

⑤竣工交付时应将其排污设施全部拆除并清理至发包人满意，承包人承担其相应的费用 。

9）在现场施工中，承包人应负责自身施工区域与公共区域的安全设施的搭设与维修管理工作，以及为安全检查所进行的管理、协调、配合工作等。承包人应允许发包人另行发包的专业工程承包商使用由承包人修建的道路、提供临时设施（库房等）及搭设的安全设施 。

10）承包人负责管理施工现场内先期建成的设施，工程施工期间如先期建成的设施被盗窃或损坏，均由承包人负责，整修被盗或损坏设施的费用由承包人支付。负责发包人供应的材料设备的保管，同时还应负责由发包人转交给承包人施工、安装的设备、材料等的安全保卫工作，任何遗失、被盗、损坏均由承包人承担赔偿责任 。

11）承包人应当服从监理工程师及发包人的现场管理和协调工作，合理调动资源，保障工期、质量目标的实现。承包人对发包人及监理工程师提出的问题未及时落实与整改，视为承包人违约，发包人及监理工程师有权要求承包人支付1000元／天的违约金 。

12）承包人必须立刻执行发包人派驻的工程师获本合同授权而发出的书面指令。若承包人没有在规定时间之内执行指令，而在收到发包人催促执行的书面通知后7日之内，承包人仍未执行，发包人可另聘和指派其他承包人执行该指示所要求的工作。其他承包人完成此项工作的相关费用从本合同应付或将会付给承包人的款项中扣除而无须承包人认可，由此造成发包人额外损失或间接损失的，作为债务向承包人追讨 。

13）承包人必须签收监理工程师发出的书面资料，如有异议必须在收文之日起3日内书面回复，否则视同认可 。

14）承包人必须配合舞台机械、灯光、音响及电影系统专业队伍安装施工，其相关配合费包含在合同风险范围中，承包人自行考虑，最终发包人不因此增加合同价；如承包人不予以配合，发包人有权委托第三方予以配合，费用由发包人垫付，最终由承包人承担”

15）承包人应协调处理扰民与民扰问题，非发包人原因引发的一切纠纷由承包人自行解决，发包人不承担任何责任 。

16）发包人批准承包人临时建筑搭建位置，如在项目竣工前因特殊情况需要使用其占地时，无论何时，承包人应无条件且自费予以搬迁与重建，发包人不予任何补偿 。

17）现场项目部环境和职业健康安全管理制度

a、承包人须对本工程的环境因素和危险源进行识别，编制项目的《环境因素辨识清单》 和《危险源辨识清单》，并识别出其中的重大环境因素和重大危险源。

b、《环境因素辨识清单》和《危险源辨识清单》应报监理部备案。

c、针对识别出的重大环境因素和重大危险源，承包人须编制管理方案，报发包人、监理 单位批准后实施。

d、承包人须识别出本工程在环境和职业健康安全方面的应急事件，针对应急事件编制 《应急预案》，组织应急演习。

18） 在履行合同过程中，承包人应执行国家和地方的法律法规法令，或任何对工程有管 辖权的部门规章规定及要求或相关部门要求建设单位进行整改，都有承包人按要求支付有关费用。因承包人未及时缴纳其应支付的相关费用，责任 由承包人承担，发包人可视情形代为缴纳，发包人代承包人缴纳的费用可从当期工程款或履 约保证金中双倍扣回。

①承包人应按国家、江苏省及淮安市政府有关文件要求建立健全劳动保障制度，按时发放员工工资（含民工工资），承包人同时必须严格执行中华人民共和国劳动保障部和中华人民共和国建设部联合下发的《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，及时足额发放农民工工资。

②承包人不得与监理人串通损害发包人利益，不得为监理人或其派驻现场的监理人员提供合同约定以外的通讯设备、交通工具，不得向监理人员支付报酬   。

③本工程实行“首件工程认可制度”，即：每个分项工程开始前，由承包人填报报审表，在报审表附件中，承包人应将此分项工程的每道工序详细说明，监理单位依据报审表设置停检点、隐检点，一旦报审表以及停检点、隐检点被确定，承包人必须严格执行。

④承包人应积极主动核对图纸中的路面标高、坐标、宽度、厚度、坡度、尺寸等技术数据，充分理解设计意图，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，并做好各系统管线的综合平衡工作；如承包人未能按要求及时提出，也不能免除承包人的责任。若有明显的设计图纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字、标识相互矛盾等）和发包人（包括监理人）不正确的指令，承包人应在施工该部位7天前书面报发包人，发包人接到联系单7日内解决，超出时间工期可顺延；如承包人未能按要求及时提出，造成各单位工程、各施工工种之间的施工交叉、矛盾等工程质量、安全、进度损失，承包人承担由此造成的返工拆除及外运等工程费用增加和工期延误  。

⑤在履行合同过程中，承包人应执行国家和地方的法律法规法令，或任何对工程有管辖权的部门规章规定，并按要求支付有关费用。对于承包人在施工阶段一切违背本合同文件条款和国家或地方有关规定的行为，并对发包人造成损失的，发包人有权向承包人进行索赔，情节严重的可责令承包人停工直至终止合同。因承包人未及时缴纳其应支付的相关费用，责任由承包人承担，发包人可视情形代为缴纳，发包人代承包人缴纳的费用可从当期工程款或履约保证金和中标差额担保（如有）中双倍扣回。

注：上述相关费用由承包人在投标报价中自行考虑，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全面负责本项目的工程质量控制、进度控制、现场安全生产、文明施工管理、造价及合同管理、信息管理和施工现场的组织协调，以及执行法律法规规章、建设工程施工合同和施工规范等文件规定的承包人应做的工作；对于项目经理在施工质量、安全等方面的职责和权利，承包人不得违法违规加以剥夺和限制。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理必须常驻施工现场，每周不少于5个工作日、每天不少于8小时在本工程现场工作，项目经理必须参加每周召开的工地例会    。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 承包人向发包人交纳违约金合同价的千分之一，同时责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。如超过期限，发包人有权要求更换项目经理或解除本合同，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：向发包人交纳违约金1000元/天，如果是缺席的每周工地例会，向发包人支付违约金1000元/次。

项目经理如果一周有5个工作日（有请假手续经发包人书面同意的除外）或一个月累计10个工作日不在现场或二个月缺席工程例会3次及以上的，视为严重违约，发包人有权没收承包人的履约保证金并解除合同，将承包人清退出场，并上报建设行政主管部门、招投标监管部门。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人的履约保证金不予返还，且还应向发包人支付违约金不低于2万元，同时发包人有权单方解除合同并追究由此给发包人带来的一切损失，及时上报建设行政主管部门、招投标监管部门。

- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权终止合同，追究由此带来的发包人一切损失，且承包人应承担合同价的千分之五的违约金。同时发包人将上报至建设行政主管部门、招投标监管部门。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内   。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人拒绝更换的，发包人有权解除合同，追究由此带来的发包人一切损失，且承包人应承担合同价千分之二/人•次的违约金   。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人主要施工管理人员必须常驻工地，接受发包人及监理人的考勤，每周工地例会须通报考勤情况。离开施工现场前，项目经理必须提前书面向总监理工程师申请并报发包人批准，其他管理人员必须提前书面经项目经理签字确认后报总监理工程师批准并向发包人备案。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人向发包人交纳违约金不低于合同价的千分之二/人，必要时发包人有权要求承包人停工整顿，停工整顿期间造成的工期延误及损失由承包人自行承担，同时发包人将上报建设行政主管部门、招投标监管部门        。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 向发包人交纳违约金不低于合同价千分之一/人•次，如擅自离开施工现场而未参加工地例会的，向发包人交纳违约金不低于合同价千分之二/人•次，如月累计三次及以上的，承包人须再向发包人交纳违约金不低于合同价千分之三，同时发包人有权要求承包人更换相应管理人员，由此造成的一切损失由承包人自行承担       。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 除发包人允许分包的专业工程外，均为禁止分包的工程       。

主体结构、关键性工作的范围：   /  。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：           /               。

其他关于分包的约定：                  /              。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：            /           。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： /。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：否  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保的形式：/。

履约担保的金额：/。

履约担保的提交时限：/。

履约担保的返还：/。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  按监理规范的有关规定执行，包括但不限于四控两管一协调，即对工程进行进度、质量、投资、安全四控制，合同管理、信息管理，监督安全生产，协调施工现场各方面关系等，具体监理工作内容见监理合同  。

关于监理人的监理权限：监理人的职责包括但不限于就工程质量和进度发出指示、进行检查、现场管理、在权限范围内合理调整量价、进行变更估价、索赔等。一般情况下，需要发包人事先批准的事项主要是（1）工程变更（含设计变更及工程量变更）及现场签证单；（2）工期顺延及费用索赔的认可或确认；（3）承包人付款的审核及确认（含索赔）；（4）开工/停工（在紧急状态下的情况除外）/复工/竣工指令。（5）分包单位的确定；（6）材料设备价格及品牌的认定；（7）暂列金额、计日工、暂估价的使用和确认等 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  承包人免费负责提供发包人和监理人在施工现场的办公场所，并配备必备的办公桌椅、文件柜等设施，相关费用承包人已在投标报价中综合考虑，发包人不再额外予以补偿。监理人的生活场所，由监理人自行解决。如果承包人向监理人提供食宿等，不论有偿或无偿，都将视为承包人违约，由承包人向发包人支付违约金每次不低于签约合同价的1%   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：；

关于监理人的其他约定：。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1） / ；

（2） / ；

（3） / 。

#### 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：     /   。

关于工程奖项的约定：            /              。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 承包人应在检查前48小时以书面形式通知监理人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：     48    小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：杜绝重大伤亡事故，重伤事故；达到安全文明工地合格要求；机电设备漏电保护装置安全有效率达到100%；塔吊等起重设备、限位装置安全有效率达到100%；施工现场安全达标合格率达到100%，优良率达到90%以上；安全管理人员及特种作业人员要全部经过专业培训，持证上岗要达到100%；工人入场三级安全教育在达到100%等。承包人在施工范围内的安全管理、教育和安全事故责任由承包人负责协调处理并承担全部责任，费用含在安全文明施工费中。承包人负责施工现场的安全及第三方的人身安全 ，承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全管理规定组织施工，并随时接受发包人监督检查，。承包人负责为安全检查进行的协调、配合、管理工作等以及自身施工区域与公共区域的安全设施的搭设和维修管理工作，并在开工前向监理人提供有关施工工器具设备合格证、年审证等证件核验；确保施工安全并承担相关费用。承包人应严格认真执行本协议附件《建设工程承发包安全管理协议》中的有关要求，注重安全保障、安全教育，确保人员安全；承包人须制定各种切实有效、可行的规章制度，妥善安排和利用施工现场，必须做到安全施工、文明施工，建立、健全现场安全、文明施工网络。非发包人原因造成的安全事故，责任一律由承包人全部承担；无论发包人（或监理人）是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。本工程由于时间紧，承包人应精心组织，加强领导，针对不同的施工方案采取不同的安全措施，确保安全措施落到实处，做到文明施工，使本工程按质、按量、按期完成。安全生产及安全防护费用已包含在合同价款内。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 由承包人负责统一管理施工现场的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责，其费用由承包人自行承担。主要包括但不限于①根据监理、发包人批准的施工方案，在施工现场适当地方设置门卫，并安排专人24小时看管，禁止非本工程施工、管理人员、车辆进入现场；②为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施；③在实施和完成本工程过程中，承包人应承担非夜间施工照明和照明设施的维护责任；④如承包人未履行上述约定及通用条款相关义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任、赔偿损失及支付发生的费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 开工后7日内由承包人负责编制施工场地治安管理计划，制定应对突发治安事件紧急预案。主要包括但不限于①对进入到施工现场的参建单位相关人员的管理；②配合公安、交警等部门的管理；③承担治安管理工作相关费用    。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  本工程施工场地须符合有关主管部门规定的标准化施工现场和文明工地要求，同时应满足市政、市容等有关主管部门的有关规定，承包人违反规定造成的损失和罚款由承包人负责 （1）按江苏省及淮安市有关规定执行，保证工完料尽、场地平整清洁、创达标化工地，交工前清理现场达到发包人的要求，并符合发包人和监理人提出的一切文明施工、环境卫生等管理规定；承包人须严格按投标文件中文明措施项目落实，因承包人违反规定造成的损失和罚款由承包人负责。（2）施工现场入口处应悬挂宣传标语横幅、承包人的所有机械及设备都应醒目地标注承包人的名称及相关部门要求建设单位对围挡、围墙（绿色围墙、围挡）等外围进行整改或张贴广告，均由承包人承担，相应费用已包含在现场安全文明施工措施费中。（3）现场废水和污水排放应按批准的方法处理后，排入指定的排水沟或排水井内，不得污染环境。（4）现场现有围挡及围墙的拆除，建筑垃圾应按照批准的方法运往指定的地点进行处理，生活垃圾应按照淮安市城市管理规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统定期清运。（5）承包人应制定生活和环境卫生管理制度，要搞好职工宿舍卫生和食堂的饮食卫生，并做好厕所保洁工作。（6）临时搭建须经发包人书面批准，且应整齐美观。（7）承包人应保持道路畅通整洁，如污染城市道路和排水管网，一切责任由承包人负责。（8）施工过程中如遇地下管线、电缆、道路、道板、场地及其它设施等破坏修复费用及管网移位等施工过程中发生的一切安全责任，均由承包人自行承担；如低于原标准或未能及时修复的，发包人有权安排其他人修复处理，所发生的费用按现行计价办法两倍计算，由承包人承担并从当期工程款或履约保证金中扣回。（9）“防止建筑工地扬尘、工程车抛洒滴漏”。承包人须加强工程施工车辆的管理并有具体有效的防范措施，施工车辆不得堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土，疏于管理被有关部门处罚，承包人自行解决、费用自负。（10）承包人须严格执行绿色施工相关规范及标准等要求，如有一项达不到将扣除5000元，由发包人从承包人当前进度款中直接扣除。

注：上述相关费用由承包人在投标报价中自行考虑，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿。            。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按专用合同条款第12.4.1项〔付款周期〕的约定予以支付     。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工管理机构、资源保证计划、季节性施工的技术组织保证措施、危险性较大的分部分项工程的专项施工方案、施工现场全方位智能监控布置、已有设施、管线的加固与保护等特殊情况下的施工措施以及新技术、新产品、新工艺、新材料应用等。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后14天内提交详细的施工组织设计，但至迟不得晚于监理人发出开工通知中载明的开工日期前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   按通用合同条款执行   。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：           /          。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：             /         。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 180  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：   按通用合同条款执行。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：            /               。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人向发包人支付合同价的万分之一/天的违约金 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的20%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- （1）日降雨量大于100㎜的雨日超过3天；

- （2）风速大于17.2m/s的8级以上台风灾害；

- （3）日气温超过37℃的高温大于3天或日气温超过35℃的高温连续5天及以上；

- （4）日气温低于―10℃ 的大寒大于3天；

- （5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量10㎜及以上；

- （6）其它异常恶劣气候灾害 。

- 注：均以气象部门公布的为准。

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：          /

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人已综合考虑在投标报价中，发包人不再额外予以补偿。

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：   按有关规定和发包人要求执行。（1）用于本工程之任何材料或设备，承包人应提供样本作认可之用，使用前必须得到发包人、监理人认可或批准。发包人、监理人对任何样本之认可或批准，并不会解除承包人按合同须履行之责任；（2）如发包人、监理人要求承包人提供不少于三家或三家以上的材料或设备品牌供选择或考察时，承包人须无条件执行且推荐品牌质量在同类或同行中为优等品；（3）承包人应在投标文件中明确材料或设备所选的品牌、厂家，如果承包人在投标文件中没有明确选用何种品牌，发包人可以指定其他任一品牌厂家，且合同价格不予调整；（4）发包人推荐品牌及要求详见清单，承包人必须在发包人规定的推荐品牌范围内提供样品或样册，经监理人、发包人确认后方可使用。发包人有权在招标文件规定推荐品牌范围内更换或调整材料，同时仍按承包人相应投标价格进行竣工结算；（5）发包人有权对承包人的材料采购环节进行监控，对此承包人不得拒绝。相关风险承包人已在投标报价中综合考虑    。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时道路、交通、绿色围挡（围墙）并满足相关部门要求等临时设施的费用，并自行保养施工区域，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通，并应免费提供发包人、监理人及与本合同有关的其他承包人使用；相关费用由承包人在投标踏勘现场时综合考虑并计入投标报价内，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿，承包人所承担的临时设施建设须符合相关政策文件规定。发包人已建设完成的临时设施费用将从承包人投标报价（临时设施费）中按实际发生的价款扣除。 。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按现行相关规定、质监部门的有关要求及监理人指示进行配置 。

施工现场需要配备的试验设备：按现行相关规定、质监部门的有关要求及监理人指示进行配置  。

施工现场需要具备的其他试验条件：  按现行相关规定、质监部门的有关要求及监理人指示进行配置  。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：/。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：   按通用合同条款执行。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 有效的工程变更签证的认定原则：在工程项目实施过程中发生的变更，签证单上必须有发包人、监理人、承包人（项目部）的签字和盖章，方可作为结算的依据；签证单上必须明确签证的原因、图片资料、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班等和签证时间，关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数。当变更的工作内容完成之后，承包人要及时督促监理人和发包人签字盖章确认，对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用的报送，否则发包人可以不予支付；对于其他签证，承包人要及时督促监理人和发包人必须在完工后七日内签字盖章确认，承包人每月底报送当月符合本合同范围的变更签证预算。每月初发包人和承包人应就截止上月末尚未确定最终审定价的变更的费用预算书，进行综合性核对和价格商谈，并形成核对与商谈记录清单。所有的变更必须严格按照发包人的相关程序执行，发包人指令以及盖有发包人受控章的变更图可作为结算依据，其它包括施工组织设计（施工方案）、会审记录、洽商、会议纪要等未经发包人和监理人签字盖章的均不作为结算依据。承包人须在事件发生后七天内办理签证，逾期未办的，均按有利于发包人一方的解释为准，招标人可自行决定是否调整合同价款以及如果招标人决定调整合同价款时，相应调整的具体金额。

今后双方签订补充协议等书面文件，必须经承、发包人双方法定代表人签字并加盖单位公章后生效（使用部门章或无法定代表人签字的无效），任何涉及到调整工程价款的变更、签证必须经发包人批准并签字盖章否则无效。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 按通用合同条款执行   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： /  。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2  种方式确定。

该种方式调整补充约定：发包人在全费用工程量清单中给定的暂估价项目，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工，发包人应在收到后7天内确认。发包人有权确定招标代理机构、招标控制价、付款比例、工期及质量标准等。确定中标人后，由承包人与中标人签订暂估价合同（采购合同或分包合同）并报发包人见证。暂估价合同所涉款项皆由承包人独立承担并按其合同约定向中标人及时足额予以支付，因承包人支付不及时或其他原因而导致中标人与承包人发生的纠纷、索赔等，皆由承包人自行承担。最终由审计部门依据总承包合同、暂估价合同及有关招标文件、投标文件和现场实际情况等进行审计。承包人已充分理解上述情况可能产生的风险及费用并在投标报价时已综合考虑，保证不再向发包人提出其它额外费用补偿 。

如果出现招投标监管平台仅允许发包人作为招标人实施暂估价项目招标时，承包人仍然同意按照上述条款执行 。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

发包人在全费用工程量清单中给定的专业工程暂估价，按相关法律法规规定，如可直接发包给承包人的，须经发包人批准，但在竣工结算时，审计部门将依据原招标文件、投标文件、总承包合同、投标让利幅度及现场实际情况等进行审计，否则按照专用合同条款第10.7.1项约定执行 。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：按照专用合同条款第10.7.2项执行。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额归发包人所有或使用。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：         /                  。

专用合同条款①承包人在已标价全费用工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价全费用工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价全费用工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价全费用工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价全费用工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： / 。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：1、除允许调整的建材市场价格风险； 2、清单工程量发生变化的风险；3、招标文件中明示或暗示的风险费用；4、作为有丰富经验的承包人应可以预见的风险；5、如清单特征描述与图纸有遗漏的地方，由投标人在招标文件规定的时间提出答疑，招标文件规定时间未提出答疑的按特征描述与图纸中说明完成所有工作内容，合同价按投标报价执行，不予调整；6、法律法规、条例中规定的其他风险。

风险费用的计算方法：承包人投标时充分考虑风险并计算风险费用，报入投标报价 。

风险范围以外合同价格的调整方法：图纸变更须经发包人同意，实际变更按实调整，其增减部分按投标价执行，竣工后由审计部门核定  。

（1）合同履行期间，工程变更（包括设计变更）或招标全费用工程量清单的工程量偏差引起已标价全费用工程量清单项目或其工程数量发生变化，其调整原则为：a、已标价全费用工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；b、已标价全费用工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价c、已标价全费用工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、专用合同条款约定的材料价格调整方法和中标价/标底价作同比例让利提出适当的变更工程项目单价调整结算（中标价或招标控制价中的预留金、暂列金额、暂估价部分应扣除）。

（2）合同履行期间，法律法规变化引起规费和税金变化的：①相关规费承包人必须按有关部门规定要求先行代缴，工程结算时在规定范围内不高于招标文件规定比例审计后计取；其中工程排污费在工程竣工结算时，按环保部门实际收取排污费凭证按实结算；如有文件规定取消或减免相关规费，则在结算时予以扣除。②税金按照淮安市工程造价管理处最新发布的相关税金文件执行。

（3）在总价措施项目清单中，具体报价由投标单位自行现场勘察后，根据本项目特点及实际情况增减相关措施费用，发包人不考虑在后期施工因招标文件未列出的项目而发生的其它相关费用。

（4）合同履行期间，市场价格波动引起人工、机械、材料等价格变化的，按11.1执行。

其他说明事项：

未尽事宜，由发承包双方协商解决，协商解决不能达成一致意见的按合同争议解决办法处理 。

如发生风险范围以外合同价格调整因素，承包人应按相关规定和本合同约定条款及时申报，经监理人审核，发包人批准，最终审计部门审定（竣工结算时）。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  /  。

预付款支付期限：  /  。

预付款扣回的方式：  /  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  /  。

预付款担保的形式为：  /  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及对应的2013版计量规范、《江苏省建设工程费用定额》（2014年版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》(2014版)《江苏省市政工程计价定额》（2014版）等 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：         按工程形象进度分段计量               。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：（1）计量范围与要求

①只能对全费用工程量清单、变更工程、计日工等合同规定支付的项目计量，此范围以外的不得进行计量 ；

②计量必须严格按合同规定的方法、范围、内容、单位进行 ；

③工程质量未经检验或检验不合格的，不得计量；因承包人原因造成返工的工程量不予计量 ；

④无论一般的和当地的习惯如何，除合同中另有规定，工程的计量应以净值为准。因此，属于承包人超出设计图纸范围的工程量不予计量 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    /              。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：            /                       。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

（1）依据苏财购【2020】52号文规定，合同签订后应预付合同总价款的40%给予成交供应商作为预付款（在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的除外）；

（2）项目竣工验收合格后付至已完工程量的80%；

（3）项目审计结束后付至审定价的97%；

（4）缺陷责任期满后，采购人收到供应商的发票15日内（资金审批流程时间除外）将剩余资金一次性支付到合同约定的账户（不计利息）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按专用合同条款第12.4.1项〔付款周期〕的约定，及时提交进度付款申请单。但如发生合同内调减的工程量，由发包人核实后，在同期工程款支付中予以全部扣除  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 单价合同进度付款申请单，按照专用合同条款第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定及时向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  不采用   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：        /        。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：    监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人      。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：    14天 。

（2）发包人支付进度款的期限：  /  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/ 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/ 。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

验收主体：淮安市洪泽区人民医院。

验收人员：采购人指定本单位3名（含）以上单数工作人员组成的验收小组。

验收时间：工程完工并由监理人和供应商初验合格，供应商提交验收申请后。

验收地点：淮安市洪泽区。

验收内容及标准：符合设计图纸及国家有关标准规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：         按通用合同条款执行        。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  本条通用合同条款不适用该项目    。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  每逾期一天，承包人应向发包人支付合同价的千分之一的违约金，并赔偿由此给发包人造成的各种损失   。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： / 。

（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 在竣工验收后一周内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地    。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 应满足专用合同条款第12.4.1项〔付款周期〕中相应时间节点要求      。

竣工结算申请单应包括的内容：  除按通用合同条款执行外，尚应提交相关的资料清单，包括但不限于（1）竣工结算书原件、工程量计算书原件及电子文件；（2）施工合同原件、中标通知书复印件（原件备查）；（3）招标文件、招标答疑、投标文件原件及电子文件；（4）施工图纸、竣工图纸（蓝图）及电子文件；（5）竣工资料原件（包括开竣工报告、分部分项工程验收记录以及材料检测等资料，经监理核查装订成册，拟报档案管存档的资料）；（6）设计变更、工程签证、图纸会审、会议纪要等结算资料；（7）电子录像及照片；（8）甲供材料结算单、水电费结算单（如有）；（9）其他需要的资料。资料清单一式不少于3份   。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：   监理人应在收到竣工结算申请单后及时认真细致地完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经其审核的竣工结算申请单后及时初审并签署意见，结合专用合同条款第12.4.1项〔付款周期〕的约定，发包人审批竣工付款申请单。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单 。

承包人必须为审计工作的顺利进行提供方便，审计工作完成后，承包人应在一个月内对审计结果进行书面确认，如逾期视同承包人认可审计结果 。

如因承包人提交的工程结算资料不完整，或者承包人不积极配合审计工作，或者承包人未及时确认审计结果，导致出具审核报告的时间延误，相应责任由承包人承担。

发包人完成竣工付款的期限： 本条通用条款不适用该项目，按专用合同条款第12.4.1项〔付款周期〕的约定执行          。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照第20条〔争议解决〕约定处理。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  不少于4份         。

承包人提交最终结算申请单的期限：  按通用条款执行       。

14.4.2 最终结清证书和支

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人完成支付的期限：本条通用条款不适用该项目，按专用合同条款第12.4.1项〔付款周期〕的约定执行。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：     是     。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）审定价的  3 %  ；

（3）其他方式:/。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：/。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   按附件3《工程质量保修书》约定执行  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按附件3《工程质量保修书》约定执行   。

#### 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   工期顺延但不补偿费用  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    发生时双方另行商定，但不记取延期利息    。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  发包人不承担违约责任，承包人在投标报价时已慎重考虑可能发生的风险     。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   180 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：   （1）上道工序未经验收不得进入下道工序，否则视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金不少于10000元/次。各道工序施工质量无论是否通过监理工程师的验收确认，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负的责任 。

（2）因承包人原因被责令停工和返工的，除无条件及时整改外，承包人须向发包人支付违约金不低于20000元/次 。

（3）因承包人提供的竣工资料原因影响工程正常竣工验收的，每延迟一天，承包人应向发包人支付5000元的违约金 。

（4）施工期间因承包人原因发生质量和安全事故，承包人除承担责任外，还必须承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此造成后续工程延期费用，并承担由此给发包人所造成的经济损失 。

（5）如承包人未经发包人同意擅自将其在施工过程中获悉的发包人商业秘密向第三人泄露（如发包人提供的图纸内容），发包人有权单方终止合同，同时发包人有权要求承包人按不少于合同价格的2%的标准支付违约金。如承包人支付了违约金后仍不能弥补因其泄露发包人商业秘密给发包人造成的经济损失的，承包人还应赔偿发包人的实际经济损失 。

（6）如承包人未能按本合同约定在工程竣工后及时清理垃圾、平整场地，则发包人有权自行清理垃圾、平整场地，承包人除应负担发包人因此而发生的费用外，还应按合同价格2%的标准向发包人支付违约金 。

（7）被有关部门检查通报批评的，除立即无条件整改外，承包人须向发包人支付违约金不低于10000元/次        。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： （1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：本项目经发包人确认由承包人自行完成工程内容，承包人不准转包或违法分包，若发现擅自分包或确认有未经发包人批准的第三方单位进场，除按本合同的相关违约约定执行外，发包人有权要求分包人或第三方单位退场并视情形有权单方解除合同，一切损失和后果均由承包人承担,,且承包人须向发包人支付违约金不低于20万元。

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的如材料和工程设备采购前不通知发包人跟踪的或未按发包人（或监理人）要求提供样品的，发包人有权拒绝该材料和工程设备进场；如进场材料未经有资质的检测机构检测并检测合格，在结算时对该部分材料和人工及工程设备等费用不予计量；如果承包人未报经发包人和监理工程师共同签证核对即自行采购材料和工程设备，后再报发包人和监理工程师共同签证确认材料和工程设备价款的，如发包人或监理工程师不同意，则结算时不予计量；无论任何原因，出现不合格材料和工程设备用于本工程的情况，均不解除承包人所负的工程全面质量责任，承包人须在发包人指定时间内自费把任何被拒绝使用的材料和工程设备运离工地并承担更换材料和工程设备的一切损失，直至验收达标，因此造成工期延误的，承包人承担工期延误的违约责任。在任何情况下，承包人不得以异议未解决为由拖延施工，否则由此造成的一切后果及责任均由承包人承担，且承包人须向发包人支付违约金不低于20000元/次 。

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：凡经验收工程质量不符合合同要求的，承包人必须自费返工，由此而造成一切经济损失由承包人承担，需要鉴定的部分由承包人承担鉴定费用，因返工而造成工期延误的要执行工期违约处理条款。工程二次验收工程质量仍不符合合同要求的，发包人有权对承包人索赔不少于人民币5万元的违约金；工程质量出现严重问题，经返工修复后工程质量仍不符合合同要求无法通过验收的，或已经完成但工程质量不符合合同要求并拒绝返工修复的，视承包人违约，发包人有权单方面解除合同，尚未支付的工程款及履约保证金将不再支付，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。质量保修期内，由于承包人原因造成工程质量出现严重问题，尚未支付的质量保证金不再支付，发包人有权对承包人索赔不少于人民币10万元的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失，且发包人有权延期支付工程款 。

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：承包人向发包人支付违约金不少于10000元/次 。

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的：按专用合同条款第7.5.2项执行 ，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：发包人可以直接委托他人修缮，修缮费用按相关现行江苏省计价表的两倍计算从承包人的工程质量保证金中支出，并承担鉴定及维修费用，不足部分发包人有权另行追索，且承包人向发包人支付违约金不少于20000元/次 。

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：属于承包人单方违约行为，发包人有权单方解除合同，并将承包人清退出场，履约保证金不予返还，且承包人还须向发包人支付违约金不少于100000元，同时承包人还应赔偿由此给发包人和相关第三方造成的全部经济损失 ，由此更换施工单位造成的一切损失也由承包人承担，在发包人更换其他单位进场施工之前，发包人有权对承包人索赔每天不少于人民币5仟元的违约金。

（8）承包人必须服从发包人、监理工程师及有关管理部门的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改；有偷工减料现象及不符合规范的施工和质量问题发现一次由承包人支付违约金人民币5仟元，并及时整改返工，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责，工期不予索赔；如承包人在施工过程中发生质量问题，承包人按发生质量问题的工程量价款的10%向发包人支付违约金，同时其它违约条款继续有效。

（9）如发现承包人有以下行为勒令整改并加以处理，发包人有权对承包人每次索赔不少于人民币5仟元的违约金；整改无效视承包人违约，发包人有权另行组织施工队伍加强施工，按该部分所发生费用实际结算价的两倍从承包人合同价格中扣除，或视情节发包人有权单方解除合同直接将承包人清退出场，由此造成的一切损失由承包人承担：①工程质量、进度、安全与合同及投标文件有较大差距；②在建设、安全、卫生系统行业检查中未达标；③不服从监理单位管理；④如发包人或监理单位发现施工单位组织的人力、物力不足以按时完成工程进度，影响总工期，在催促通知书下发后，仍无反映的；⑤其它类似情况。

（10）如因承包人原因未达到工程竣工验收要求，延误了工期，需要监理单位再对工程施工延长监理服务期的，则由承包人按延误天数，按发包人与监理单位签订的监理费用按合同工期（发包人及监理工程师签证的可顺延工期相应顺延）折算的每天费用支付其监理费用。

（11）在施工过程、工程移交中以及质量保修期内，由于承包人原因出现的质量问题、安全事故或其它原因，受到报纸，电视、网络等媒体的曝光或政府有关部门的通报，给本工程及发包人社会形象造成严重负面影响时，发包人可向承包人索赔不少于人民币5万元的名誉损失费，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。

（12）工程竣工验收合格后14日内，承包人应将工程交付发包人，每延迟一天承包人交纳违约金人民币5仟元，延期超过15天的视承包人违约，发包人有权单方解除合同，自行接收工程。

（13）承包人在投标文件中所列及的所有事项，都视为是对发包人及本工程的承诺，施工过程中若发现未经发包人同意而实际操作与投标文件不一致的情况，发包人将视情况给予违约处理。

（14）承包人财产被有关部门查封、扣押、冻结、拍卖、变卖及承包人发生合并、分立、破产等经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为或者承包人无资金能力等原因，引起的暂停施工或工期延误或影响工程进度和工程交付的，属于承包人单方违约行为，发包人有权单方解除合同，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失；将承包人清退出场，如安排其他施工单位进场施工，由此更换施工单位造成的一切损失也由承包人承担，在发包人更换其他单位进场施工之前，发包人有权对承包人索赔每天不少于人民币5仟元的违约金。

（15）在履行合同过程中，因承包人违约必须用现金向发包人交纳违约金，如承包人不及时交纳违约金，责任由承包人承担，发包人有权拒付工程款，或从当期工程款或履约保证金中双倍扣回。

（16）承包人未能按照合同约定履行其他义务的：视为承包人违约，届时根据具体情况，予以处理 。      。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：       因承包人违约，发包人解除合同的，尚未支付的工程款不再支付，履约保证金和中标差额担保不再返还，承包人应再向发包人支付违约金20万元，同时承包人还应赔偿因此而给发包人和相关第三方造成的全部经济损失       。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  承包人承担 。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    国家权威部门发布且被界定为灾害的洪水、风灾、雪灾等；离子辐射或放射性污染；以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行坠落；因适用法律的变更或任何适用的后续法律的颁布所导致本合同的履行不再合法      。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60  天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承担合同履行期间所有按规定投保的内容。承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险          。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：          承包人需为其施工现场的全部人员办理社会保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员    。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：       是       。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用合同条款执行    。

#### 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

- 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向         淮安市洪泽区            人民法院起诉。

- 20.4.1在本协议执行过程中发生任何争议，双方应协商解决，协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼。诉讼过程中产生的诉讼费用（包括但不限于案件受理费、保全费、公告费等）及律师费（包括但不限于律师代理费、差旅费、文印费等），均由乙方承担。

- 20.4.2本协议适用中华人民共和国法律法规。

21.补充条款

21.1本合同实施过程中，所有应由承包人负责又需发包人派驻代表/监理审批或确认的事情均不能免除或减轻承包人应负的合同责任。

21.2审计部门出具审核报告时，如果核减金额超出送审金额的5%时，超出部分的审计费由承包人承担。

21.3在付进度款时，承包人必须保证专款专用，若发现有擅自挪用资金的情况，发包人将有权无条件地中止合同，因此而造成的一切损失由承包人承担。承包人付款时须提供项目所在地税务部门增值税正式发票。

21.4承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度，并及时发放雇员工资，如造成民工上访及其它突发事件或公共事件给发包人造成不良社会影响的或引发纠纷的，承包人自愿接受人民币30000～50000元/次的违约金（从工程款或履约保证金中扣除），并接受发包人暂停承包人1年期间参加发包人招标项目投标资格的处理，同时承包人接受上级行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。如发生拖欠且造成5人以上集体上访的，或承包人组织的施工人员以农民工工资拖欠为由投诉并影响发包人正常工作秩序，发包人有权同相关部门协调从承包人预交的农民工工资保证金中直接支付，不足部分发包人有权从承包人的工程款中预提部分资金用于发放员工工资（含农民工工资），同时承包人还应承担由此给发包人所造成的连带法律责任和经济损失，情节严重的，发包人有权单方面解除合同取消承包人承包资格。

21.5对承包人因违约应支付的违约金，发包人有权从履约保证金中及时扣除，且承包人需及时重新补足履约保证金，或发包人有权从当期节点付款时扣除。

21.6  一般变更，工程竣工由审计部门审计，重大变更重新签订补充协议，具体要求按补充协议执行

21.7 竣工验收后施工单位必须在业主要求的时间内对验收中提出的问题进行整改，否则将按工期延误处理。

21.8 因拆除修复等出现工程量增减情况，必须及时通知建设、监理、审计部门现场签证。

21.9关于签证、变更：a、现场发生工程变更签证时，承包人将工程变更签证报监理组初审（如需现场计量，监理单位应提前24小时通知项目代表、建设单位人员到场）；甲方根据监理工程师审核意见，对所报资料进行审核，并按审批权限签署意见报相关领导或经审计部门审计。b、签证单位必须有发包人代表、监理工程师、承包人的签章，签证单必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料及签证时间，在签署意见时，各单位应明确签证意见，不得出现“情况属实，以XX单位意见为准”等类似签证意见。C、临时用工签证单上需注明工作内容、工作量及工作时间。

21.10其他约定：1、有下列行为的发包人有权擅自解除协议，并扣除履约保证金，缴纳风险保证金的一并扣除，对发包人造成损失的发包人有权进行索赔：

（1）发包人在无违约责任的情况下，承包人擅自一周停工的，发包人有权单方面解除合同或安排其他施工队伍进场施工，施工费用从承包人工程款中扣除。如承包人擅自停工对发包人造成的损失，发包人有权追偿。

（2）承包人施工进度缓慢或消极怠工，发包人或监理人认为承包人无法在合同工期内完成，发包人有权另行安排施工队进场施工，施工费用从承包人工程款中扣除。

（3）承包人必须服从现场发包人现场代表、监理人的调解或指挥，不得野蛮施工。如三次警告无效后，发包人有权单方面解除合同。

（4）承包人不得以任何理由煽动施工人员攻击公务人员或行政机关，如有发现发包人可以单方面解除合同。

2、承包人必须严格按照设计文件的要求进行施工，所用的材料必须符合相关设计及规范要求，严禁使用劣质产品，如发现必须无条件返工。并扣除 5000 元/次。

3、承包人对于发包人正式发出的变更、签证，应及时、完整地执行，并保证工程质量和进度的要求；发包人应按照变更、签证的内容及其完成情况及时审核。发包人、承包人双方都应设置变更、签证事项的单据交付记录，交付对方单据时应要求对方签收，接收方不得拒签。

4、关于变更、签证计价及结算的约定：工程竣工由审计部门审计，在竣工审计结束后进行支付，期间不予支付变更、签证费用。

5、合同及其附件中涉及的相关经济处理，发包人工程部签字盖章生效，不需承包人及监理签字确认。

6、所有往来文件必须采用 A4 纸打印，手写的一律视为无效文件（人员签名除外）。

7、承包人在施工时要对地下管线进行保护，因地下管线保护不力所造成的一切损失均由承包人承担。

8、在施工过程中，如遇阻工承包人需积极配合协调。对此造成的工程延误，由承包人书面向发包人申请，发包人批准后，方可对延误的工期给予顺延，但费用不予索赔。如发包人要求承包人继续施工的承包人应积极配合施工，如承包人不予施工的按照无故停工处理。

9、垃圾清运（含生活垃圾）的运距、材料检测实验、各分部验收、整体验收、行政政策性收费均由承包人在投标时自主报价，如承包人未报价，视为给予的让利行为，发包人在结算时不予承担该项费用。

10、因承包人在施工过程中造成他人经济损失及人身损失由承包人自行承担。

11、承包人在收到发包人单独解除协议通知单后，应积极配合发包人进行已完成并经合格的工作量结算工作。结算工作量的单位由甲乙双方、监理单位、审计部门组成。现场清理工作需在 7 个日历天内完成，并退场。如承包人有异议可向洪泽区人民法院起诉。如承包人拒不退场或阻扰发包人安排的其他施工队伍进场施工的，延迟退场或阻扰其他单位施工的按5万元每天进行扣除，同时发包人可以向洪泽区人民法院起诉。

12、对构件做破坏性试验所发生的试样费用和根据国家标准和施工验收规范要求对材料、构配件和建筑物工程质量检测检验发生的第三方检测费用，对此类检测发生的费用，由发包人承担。但对施工企业提供的具有合格证明的材料进行检测不合格的，该检测费用由施工企业支付。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：支付担保格式

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：/。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，产生费用从施工方质保金中双倍扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 六、双方约定的其他工程质量保修事项：。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年月日

附件9:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

- 一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。

- 二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

- 三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

- 四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

- 五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。

- 六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

- 七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向人民法院起诉。

- 八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年月日

- 第五部分  采购需求

一、项目名称：淮安市洪泽区人民医院台华综合门诊部项目。

二、采购范围：房屋改造，室内装修，防护工程。2层建筑装修，建筑面积共558平方米。完成建筑装修。建设完成后成为涵盖的急诊、内科、外科、儿科、中医科等科室的综合门诊部、体检中心。

三、磋商限价：90万元。

三、工期：90天。

四、质量要求：合格。

五、付款方式：本项目预付款40%，项目竣工验收合格后付至已完工程量的80%，审计结束后付至审定价的97%，余款2年后一次性付清。

六、全费用工程量清单（详见报价明细表）。

七、验收

验收主体：淮安市洪泽区人民医院。

验收人员：采购人指定本单位3名（含）以上单数工作人员组成的验收小组。

验收时间：工程完工并由监理人和供应商初验合格，供应商提交验收申请后。

验收地点：淮安市洪泽区。

验收内容及标准：符合设计图纸及国家有关标准规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。

| 附件1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 政府采购履约验收通知单(参考样本) |  |  |  |
| 供应商： |  |  |  |  |
| 采购人 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |  |
| 合同编号 |  |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |  |

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购履约验收书参考样本(工程类) |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人 |  | 项目名称 |  |  | 合同名称 |  |  |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  |  | 合同金额 |  |  |
| 分期(段)验收 | 是 口 否 □ | 分期(段)情况 | 共分期( 段) , 此为 第 期 ( 段 ) 验 收 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 |  | 口验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 施工内容 | 施工进度 | 施工质量 |  | 施工人员配备情况 | 施工设备配备情况 | 安全文明标准 |
|  | 合 格 口 不合格口 | 合 格 口 不合格口 | 合 格 口 不合格□ |  | 合 格 口 不合格□ | 合 格 口 不合格口 | 合 格 口 不合格口 |
| 采购代理机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格 口 不合格口 |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  | 采购人意见 |  |  |  |
| 经办人： 负责人： (采购代理机构公章) |  |  |  | 经办人： 负责人： (采购人公章) |  |  |  |
| 供应商确认： (单位公章或授权代表签字) |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1.该表为工程类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见”。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 第二章  响应文件格式

项目名称:

项目编号:

供 应 商：

二〇二五年  月  日

尊敬的供应商：

请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

一、磋商函

致（采购人）:

关于          采购项目（项目编号:            ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、按照磋商文件中规定各项要求，我方愿以（大写、人民币）         元（RMB￥     元）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求提供货物和服务。

4、如果我们成交，我们将按磋商文件规定的时间提供货物和服务。

5、我方同意按照磋商文件中第16条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算60天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按磋商文件中规定的时间内提供货物和服务。

供应商名称:  （电子签章）

地址:             邮编:

电话:             传真:

日期:       年     月     日

二、报价明细表

| 全费用工程量清单报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：淮安市洪泽区人民医院台华综合门诊部项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |
| 土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B001 | 拆除项目包干费 | 1.自行勘探现场并得到建设单位同意情况下拆除必须拆除的项目 2.工作内容:墙体拆除、楼板拆除、门窗拆除、门窗开洞等 3.拆除方式、材料垃圾处理投标人自行考虑 4.拆除时修补不应拆除的部分，恢复原貌； 5.拆除后的孔洞修补 6.清单报价中包含为完成此工作的所有工序，过程中不再签证，拆除垃圾自行处置； | 项 | 1 |  |  |
| 0104 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块,厚度200(A5.0，BO6) 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5 | m3 | 23.28 |  |  |
| 3 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、100系列轻钢龙骨，贯通龙骨(间距400mm~600mm) 2、 双层12mm石膏板隔墙 不详之处详见图纸 | m2 | 306.71 |  |  |
| 4 | 010401001001 | 砖基础 | M20砼实心砖，M10水泥砂浆 | m3 | 7.15 |  |  |
| 5 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15 | m3 | 1.12 |  |  |
| 6 | 010501002001 | 带形基础 | 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 2.01 |  |  |
| 7 | 010503004001 | 地圈梁 | 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 1.16 |  |  |
| 8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 直径12以内 | t | 2.552 |  |  |
| 9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 直径25以内 | t | 1.152 |  |  |
| 10 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m2 | 17.74 |  |  |
| 11 | 01B018 | 滑动支座 | 5厚聚四氟乙烯板，宽度同踏步宽，填充聚苯板，50且≥Hs/50 | m | 5.76 |  |  |
| 12 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、800*800通体防滑地砖(美缝剂勾缝) 2、30厚1:3干硬性水泥沙浆结合层 3、1.5厚JS防水涂料防潮层 4、20厚1:3水泥沙浆找平层 5、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 447.12 |  |  |
| 13 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、400*400通体防滑地砖(美缝剂勾缝) 2、15厚聚合物防水砂浆 3、1.5厚JS防水涂料,四周翻起与墙面防水层相接 4、1:3水泥砂浆坡向地漏,最薄处20厚 5、素水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 18.42 |  |  |
| 14 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1、工程部位：门槛石 2、大理石(六面防护) 3、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 4、界面剂1道 | m2 | 4.6 |  |  |
| 15 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 600*600成品矿棉板吊顶，Φ8 丝杆 M8膨胀螺栓固定，配套专用龙骨，专业厂家设计安装，成品定制，甲方选样 | m2 | 283.25 |  |  |
| 16 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 300*600铝扣板吊顶，Φ8 丝杆 M8膨胀螺栓固定，配套专用龙骨，专业厂家设计安装，成品定制，甲方选样 | m2 | 18.39 |  |  |
| 17 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8 丝杆 M8膨胀螺栓固定 2、龙骨材料种类、规格、中距：配套专用龙骨 3、面层材料品种、规格：9.5mm厚双层石膏板，白色无机涂料两遍 具体详见节点图JD-03、04 | m2 | 163.44 |  |  |
| 楼梯间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 011407001017 | 墙面喷刷涂料 | 白色无机涂料两遍，批腻子两遍 | m2 | 100.05 |  |  |
| 19 | 010801004006 | 钢质防火门 | 成品钢质甲级防火门；报价含成品购买、安装、国标五金配件等所有费用；具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m2 | 2.64 |  |  |
| 20 | 010801004007 | 钢质防火门 | 成品钢质乙级防火门，FM乙；报价含成品购买、安装、国标五金配件等所有费用；具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m2 | 6.6 |  |  |
| 21 | 011105004002 | 塑料板踢脚线 | 60MM成品pvc踢脚线，详见图纸，颜色甲方自选 | m | 42.1 |  |  |
| 22 | 011206001017 | 石材零星项目 | 1、工程部位：窗台石 2、16厚雅士白人造石 3、5厚1:2.5水泥砂浆，15厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 1.62 |  |  |
| 23 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1、防滑地砖 2、30厚1:3干硬性水泥沙浆结合层 3、瓷砖专用粘接剂 4、梯步防滑槽 5、界面剂1道 | m2 | 19.43 |  |  |
| 治疗室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 白色无机涂料两遍，批腻子两遍 | m2 | 49.06 |  |  |
| 25 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 60MM成品pvc踢脚线，详见图纸，颜色甲方自选 | m | 14.43 |  |  |
| 26 | 011505001001 | 洗手台 | 定制洗手台，台面板颜色由甲方定，报价含台面板开孔、磨边、支撑龙骨等所有费用。 | 个 | 1 |  |  |
| 27 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 6mm+0.38pvb+6mm夹胶钢化玻璃(预埋28*17U型槽，槽内橡胶垫片；18厚阻燃板基层，1.0厚304不锈钢包套) | m2 | 2.93 |  |  |
| 28 | 010801001020 | 木质门 | 定制成品木门，报价含成品购买、安装、国标五金配件等所有费用；具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m2 | 2.2 |  |  |
| 急诊室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 白色无机涂料两遍，批腻子两遍 | m2 | 31.36 |  |  |
| 30 | 010801001001 | 木质门 | 定制成品木门，报价含成品购买、安装、国标五金配件等所有费用；具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m2 | 2.2 |  |  |
| 31 | 011105004003 | 塑料板踢脚线 | 60MM成品pvc踢脚线，详见图纸，颜色甲方自选 | m | 12.54 |  |  |
| 32 | 011206001002 | 石材零星项目 | 1、工程部位：窗台石 2、16厚雅士白人造石 3、5厚1:2.5水泥砂浆，15厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 0.68 |  |  |
| 33 | 010810001001 | 窗帘 | 卷帘窗帘，具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m | 3.4 |  |  |
| 34 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1、18防潮阻燃板基层 2、9.5MM厚纸面石膏板面 | m | 3.4 |  |  |
| 男卫生间（残卫） |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、颜色：400*800瓷砖 2、缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 | m2 | 31.33 |  |  |
| 36 | 011505001002 | 洗手台 | 成品无障碍洗手台，台面板颜色由甲方定，报价含台面板开孔、磨边、支撑龙骨等所有费用。 | 个 | 1 |  |  |
| 37 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 黑色拉丝不锈钢，6MM防雾银镜 | m2 | 0.65 |  |  |
| 38 | 011503001001 | 无障碍扶手 | 成品金属无障碍扶手，具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m | 4.65 |  |  |
| 39 | 011501001002 | 多功能台 | 成品多功能台(700*400) | 个 | 1 |  |  |
| 40 | 010801001002 | 木质门 | 定制成品木门，报价含成品购买、安装、国标五金配件等所有费用；具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m2 | 2.42 |  |  |
| 41 | 010810001002 | 窗帘 | 卷帘窗帘，具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m | 0.9 |  |  |
| 42 | 01B004 | 铝合金挂钩 | 铝合金挂钩 | 个 | 2 |  |  |
| 43 | 010801001003 | 木质门 | 定制成品木门，报价含成品购买、安装、国标五金配件等所有费用；具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m2 | 2.2 |  |  |
| 44 | 010810001003 | 窗帘 | 卷帘窗帘，具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m | 1.5 |  |  |
| 45 | 011505001014 | 洗手台 | 成品无障碍洗手台，台盆、水龙头，台面板颜色由甲方定，报价含台面板开孔、磨边、支撑龙骨等所有费用。 | 个 | 1 |  |  |
| 46 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 黑色拉丝不锈钢，6MM防雾银镜 | m2 | 0.65 |  |  |
| 47 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、颜色：400*800瓷砖 2、缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 | m2 | 40.7 |  |  |
| 留观室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 白色无机涂料两遍，批腻子两遍 | m2 | 38.73 |  |  |
| 49 | 010801001004 | 木质门 | 定制成品木门，报价含成品购买、安装、国标五金配件等所有费用；具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m2 | 2.2 |  |  |
| 50 | 011105004004 | 塑料板踢脚线 | 60MM成品pvc踢脚线，详见图纸，颜色甲方自选 | m | 12.28 |  |  |
| 51 | 011206001003 | 石材零星项目 | 1、工程部位：窗台石 2、16厚雅士白人造石 3、5厚1:2.5水泥砂浆，15厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 0.48 |  |  |
| 52 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 窗户尺寸2.1*2.5m，6mm+0.38pvb+6mm夹胶钢化玻璃(预埋28*17U型槽，槽内橡胶垫片；18厚阻燃板基层，1.0厚304不锈钢包套) | 樘 | 1 |  |  |
| 53 | 010810001016 | 床隔帘 | 床隔帘，具体样式由甲方确认 | m | 5.18 |  |  |
| 54 | 010810001004 | 窗帘 | 卷帘窗帘，具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m | 2.4 |  |  |
| 55 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 1、18防潮阻燃板基层 2、9.5MM厚纸面石膏板面 | m | 2.4 |  |  |
| 56 | 010807001003 | 观察窗口 | 观察窗口高度2500，6mm+0.38pvb+6mm夹胶钢化玻璃(预埋28*17U型槽,槽内橡胶垫片;18厚阻燃板基层,1.0厚304不锈钢包套 | m2 | 5.25 |  |  |
| 处置室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 010801001005 | 木质门 | 定制成品木门，报价含成品购买、安装、国标五金配件等所有费用；具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m2 | 2.2 |  |  |
| 58 | 011204003003 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、颜色：400*800瓷砖 2、缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 | m2 | 42.33 |  |  |
| 59 | 011105004005 | 塑料板踢脚线 | 60MM成品pvc踢脚线，详见图纸，颜色甲方自选 | m | 12.68 |  |  |
| 60 | 011206001004 | 石材零星项目 | 1、工程部位：窗台石 2、16厚雅士白人造石 3、5厚1:2.5水泥砂浆，15厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 0.4 |  |  |
| 61 | 011505001003 | 洗手台 | 医用洗手台，台面板颜色由甲方定，报价含台面板开孔、磨边、支撑龙骨等所有费用。 | 个 | 1 |  |  |
| 62 | 010810001005 | 窗帘 | 卷帘窗帘，具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m | 2 |  |  |
| 63 | 010810002003 | 木窗帘盒 | 1、18防潮阻燃板基层 2、9.5MM厚纸面石膏板面 | m | 2 |  |  |
| 收费处 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 白色无机涂料两遍，批腻子两遍 | m2 | 36.98 |  |  |
| 65 | 010801001006 | 木质门 | 定制成品木门，报价含成品购买、安装、国标五金配件等所有费用；具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m2 | 2.2 |  |  |
| 66 | 011105004006 | 塑料板踢脚线 | 60MM成品pvc踢脚线，详见图纸，颜色甲方自选 | m | 11.53 |  |  |
| 67 | 011206001005 | 石材零星项目 | 1、工程部位：窗台石 2、16厚雅士白人造石 3、5厚1:2.5水泥砂浆，15厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 0.38 |  |  |
| 68 | 01B005 | 定制收费窗口 | 定制收费窗口 | m | 3.32 |  |  |
| 69 | 010810001006 | 窗帘 | 卷帘窗帘，具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m | 1.9 |  |  |
| 70 | 010810002004 | 木窗帘盒 | 1、18防潮阻燃板基层 2、9.5MM厚纸面石膏板面 | m | 1.9 |  |  |
| 药房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 010801004008 | 钢质防火门 | 成品钢质乙级防火门，FM乙；报价含成品购买、安装、国标五金配件等所有费用；具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m2 | 4.4 |  |  |
| 72 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 白色无机涂料两遍，批腻子两遍 | m2 | 77.45 |  |  |
| 73 | 011105004007 | 塑料板踢脚线 | 60MM成品pvc踢脚线，详见图纸，颜色甲方自选 | m | 24.49 |  |  |
| 74 | 011206001006 | 石材零星项目 | 1、工程部位：窗台石 2、16厚雅士白人造石 3、5厚1:2.5水泥砂浆，15厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 0.78 |  |  |
| 75 | 010810001007 | 窗帘 | 卷帘窗帘，具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m | 3.9 |  |  |
| 76 | 010810002005 | 木窗帘盒 | 1、18防潮阻燃板基层 2、9.5MM厚纸面石膏板面 | m | 3.9 |  |  |
| 77 | 01B019 | 取药窗口 | 1、尺寸：2*2.4m 2、200*200*10镀锌钢板，4-M8*110定型化学锚栓，40*40*3镀锌方管骨架@500，成品矿棉板600*600，台面为白色人造石等，具体做法详见立面图JD-08 | 项 | 1 |  |  |
| 控制室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 010801001008 | 木质门 | 定制成品木门，报价含成品购买、安装、国标五金配件等所有费用；具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m2 | 2.2 |  |  |
| 79 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 白色无机涂料两遍，批腻子两遍 | m2 | 35.93 |  |  |
| 80 | 011105004008 | 塑料板踢脚线 | 60MM成品pvc踢脚线，详见图纸，颜色甲方自选 | m | 17.07 |  |  |
| 81 | 011206001008 | 石材零星项目 | 1、工程部位：窗台石 2、16厚雅士白人造石 3、5厚1:2.5水泥砂浆，15厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 1.26 |  |  |
| 82 | 011505001004 | 洗手台 | 医用洗手台，台面板颜色由甲方定，报价含台面板开孔、磨边、支撑龙骨等所有费用。 | 个 | 1 |  |  |
| 83 | 010810001008 | 窗帘 | 卷帘窗帘，具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m | 6.3 |  |  |
| 84 | 010810002006 | 木窗帘盒 | 1、18防潮阻燃板基层 2、9.5MM厚纸面石膏板面 | m | 6.3 |  |  |
| 公共走道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 010801001009 | 木质门 | 定制成品木门，报价含成品购买、安装、国标五金配件等所有费用；具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m2 | 2.2 |  |  |
| 86 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 白色无机涂料两遍，批腻子两遍 | m2 | 179.71 |  |  |
| 87 | 011105004009 | 塑料板踢脚线 | 60MM成品pvc踢脚线，详见图纸，颜色甲方自选 | m | 45.18 |  |  |
| 88 | 011206001009 | 石材零星项目 | 1、工程部位：窗台石 2、16厚雅士白人造石 3、5厚1:2.5水泥砂浆，15厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 0.6 |  |  |
| 89 | 011505001005 | 洗手台 | 医用洗手台，台面板颜色由甲方定，报价含台面板开孔、磨边、支撑龙骨等所有费用。 | 个 | 1 |  |  |
| 90 | 010810001009 | 窗帘 | 卷帘窗帘，具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m | 3 |  |  |
| 91 | 010810002007 | 木窗帘盒 | 1、18防潮阻燃板基层 2、9.5MM厚纸面石膏板面 | m | 3 |  |  |
| 内科诊室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 010801001010 | 木质门 | 定制成品木门，报价含成品购买、安装、国标五金配件等所有费用；具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m2 | 2.2 |  |  |
| 93 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 白色无机涂料两遍，批腻子两遍 | m2 | 37.87 |  |  |
| 94 | 011105004010 | 塑料板踢脚线 | 60MM成品pvc踢脚线，详见图纸，颜色甲方自选 | m | 11.05 |  |  |
| 95 | 011206001010 | 石材零星项目 | 1、工程部位：窗台石 2、16厚雅士白人造石 3、5厚1:2.5水泥砂浆，15厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 0.6 |  |  |
| 96 | 011505001006 | 洗手台 | 医用洗手台，台面板颜色由甲方定，报价含台面板开孔、磨边、支撑龙骨等所有费用。 | 个 | 1 |  |  |
| 97 | 010810001010 | 窗帘 | 卷帘窗帘，具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m | 3 |  |  |
| 98 | 010810002008 | 木窗帘盒 | 1、18防潮阻燃板基层 2、9.5MM厚纸面石膏板面 | m | 3 |  |  |
| 外科诊室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 010801001011 | 木质门 | 定制成品木门，报价含成品购买、安装、国标五金配件等所有费用；具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m2 | 2.2 |  |  |
| 100 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 白色无机涂料两遍，批腻子两遍 | m2 | 37 |  |  |
| 101 | 011105004011 | 塑料板踢脚线 | 60MM成品pvc踢脚线，详见图纸，颜色甲方自选 | m | 10.82 |  |  |
| 102 | 011505001007 | 洗手台 | 医用洗手台，台面板颜色由甲方定，报价含台面板开孔、磨边、支撑龙骨等所有费用。 | 个 | 1 |  |  |
| 103 | 010810001011 | 窗帘 | 卷帘窗帘，具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m | 3.3 |  |  |
| 104 | 010810002009 | 木窗帘盒 | 1、18防潮阻燃板基层 2、9.5MM厚纸面石膏板面 | m | 3.3 |  |  |
| 中医科诊室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 010801001012 | 木质门 | 定制成品木门，报价含成品购买、安装、国标五金配件等所有费用；具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m2 | 2.2 |  |  |
| 106 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料 | 白色无机涂料两遍，批腻子两遍 | m2 | 49.14 |  |  |
| 107 | 011105004012 | 塑料板踢脚线 | 60MM成品pvc踢脚线，详见图纸，颜色甲方自选 | m | 14.39 |  |  |
| 108 | 011206001011 | 石材零星项目 | 1、工程部位：窗台石 2、16厚雅士白人造石 3、5厚1:2.5水泥砂浆，15厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 0.66 |  |  |
| 109 | 011505001008 | 洗手台 | 医用洗手台，台面板颜色由甲方定，报价含台面板开孔、磨边、支撑龙骨等所有费用。 | 个 | 1 |  |  |
| 110 | 010810001012 | 窗帘 | 卷帘窗帘，具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m | 3.3 |  |  |
| 111 | 010810002010 | 木窗帘盒 | 1、18防潮阻燃板基层 2、9.5MM厚纸面石膏板面 | m | 3.3 |  |  |
| 休息等候区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 011407001011 | 墙面喷刷涂料 | 白色无机涂料两遍，批腻子两遍 | m2 | 55.12 |  |  |
| 113 | 011105004013 | 塑料板踢脚线 | 60MM成品pvc踢脚线，详见图纸，颜色甲方自选 | m | 26.5 |  |  |
| 114 | 011206001012 | 石材零星项目 | 1、工程部位：窗台石 2、16厚雅士白人造石 3、5厚1:2.5水泥砂浆，15厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 1.32 |  |  |
| 妇科诊室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 010801001013 | 木质门 | 定制成品木门，报价含成品购买、安装、国标五金配件等所有费用；具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m2 | 2.2 |  |  |
| 116 | 011407001012 | 墙面喷刷涂料 | 白色无机涂料两遍，批腻子两遍 | m2 | 24.61 |  |  |
| 117 | 011105004014 | 塑料板踢脚线 | 60MM成品pvc踢脚线，详见图纸，颜色甲方自选 | m | 12.1 |  |  |
| 118 | 011206001013 | 石材零星项目 | 1、工程部位：窗台石 2、16厚雅士白人造石 3、5厚1:2.5水泥砂浆，15厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 0.66 |  |  |
| 119 | 011505001009 | 洗手台 | 医用洗手台，台面板颜色由甲方定，报价含台面板开孔、磨边、支撑龙骨等所有费用。 | 个 | 1 |  |  |
| 120 | 010810001013 | 窗帘 | 卷帘窗帘，具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m | 3.3 |  |  |
| 121 | 010810002011 | 木窗帘盒 | 1、18防潮阻燃板基层 2、9.5MM厚纸面石膏板面 | m | 3.3 |  |  |
| 诊室1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 010801001014 | 木质门 | 定制成品木门，报价含成品购买、安装、国标五金配件等所有费用；具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m2 | 2.2 |  |  |
| 123 | 011407001013 | 墙面喷刷涂料 | 白色无机涂料两遍，批腻子两遍 | m2 | 37.25 |  |  |
| 124 | 011105004015 | 塑料板踢脚线 | 60MM成品pvc踢脚线，详见图纸，颜色甲方自选 | m | 14.78 |  |  |
| 125 | 011505001010 | 洗手台 | 医用洗手台，台面板颜色由甲方定，报价含台面板开孔、磨边、支撑龙骨等所有费用。 | 个 | 1 |  |  |
| 诊室2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 010801001017 | 木质门 | 定制成品木门，报价含成品购买、安装、国标五金配件等所有费用；具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m2 | 2.2 |  |  |
| 127 | 011105004018 | 塑料板踢脚线 | 60MM成品pvc踢脚线，详见图纸，颜色甲方自选 | m | 11.45 |  |  |
| 128 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1200MM宽8厚冰火板密缝干挂(阳角处定制阳角条)，金属卡条，20*30镀锌方管，连接卡件横向龙骨，具体做法详见图纸 | m2 | 28.93 |  |  |
| 诊室3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 010801001021 | 木质门 | 定制成品木门，报价含成品购买、安装、国标五金配件等所有费用；具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m2 | 2.2 |  |  |
| 130 | 011407001018 | 墙面喷刷涂料 | 白色无机涂料两遍，批腻子两遍 | m2 | 24.86 |  |  |
| 131 | 011105004021 | 塑料板踢脚线 | 60MM成品pvc踢脚线，详见图纸，颜色甲方自选 | m | 12.21 |  |  |
| 132 | 011206001018 | 石材零星项目 | 1、工程部位：窗台石 2、16厚雅士白人造石 3、5厚1:2.5水泥砂浆，15厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 0.66 |  |  |
| 133 | 011505001015 | 洗手台 | 医用洗手台，台面板颜色由甲方定，报价含台面板开孔、磨边、支撑龙骨等所有费用。 | 个 | 1 |  |  |
| 134 | 010810001017 | 窗帘 | 卷帘窗帘，具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m | 3.3 |  |  |
| 135 | 010810002014 | 木窗帘盒 | 1、18防潮阻燃板基层 2、9.5MM厚纸面石膏板面 | m | 3.3 |  |  |
| 电测听室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 010801001015 | 木质门 | 定制成品木门，报价含成品购买、安装、国标五金配件等所有费用；具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m2 | 2.2 |  |  |
| 137 | 011407001014 | 墙面喷刷涂料 | 白色无机涂料两遍，批腻子两遍 | m2 | 24.61 |  |  |
| 138 | 011105004016 | 塑料板踢脚线 | 60MM成品pvc踢脚线，详见图纸，颜色甲方自选 | m | 12.1 |  |  |
| 139 | 011206001015 | 石材零星项目 | 1、工程部位：窗台石 2、16厚雅士白人造石 3、5厚1:2.5水泥砂浆，15厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 0.66 |  |  |
| 140 | 011505001011 | 洗手台 | 医用洗手台，台面板颜色由甲方定，报价含台面板开孔、磨边、支撑龙骨等所有费用。 | 个 | 1 |  |  |
| 141 | 010810001015 | 窗帘 | 卷帘窗帘，具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m | 3.3 |  |  |
| 142 | 010810002013 | 木窗帘盒 | 1、18防潮阻燃板基层 2、9.5MM厚纸面石膏板面 | m | 3.3 |  |  |
| 二楼走道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 011206001016 | 石材零星项目 | 1、工程部位：窗台石 2、16厚雅士白人造石 3、5厚1:2.5水泥砂浆，15厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 0.66 |  |  |
| 144 | 011105004017 | 塑料板踢脚线 | 60MM成品pvc踢脚线，详见图纸，颜色甲方自选 | m | 16.95 |  |  |
| 145 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1200MM宽8厚冰火板密缝干挂(阳角处定制阳角条)，金属卡条，20*30镀锌方管，连接卡件横向龙骨，具体做法详见图纸 | m2 | 70.62 |  |  |
| 146 | 010801001016 | 木质门 | 定制成品木门，报价含成品购买、安装、国标五金配件等所有费用；具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m2 | 2.64 |  |  |
| 心电图室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 010801001018 | 木质门 | 定制成品木门，报价含成品购买、安装、国标五金配件等所有费用；具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m2 | 4.4 |  |  |
| 148 | 011407001015 | 墙面喷刷涂料 | 白色无机涂料两遍，批腻子两遍 | m2 | 49.63 |  |  |
| 149 | 011105004019 | 塑料板踢脚线 | 60MM成品pvc踢脚线，详见图纸，颜色甲方自选 | m | 19.61 |  |  |
| 150 | 011505001012 | 洗手台 | 医用洗手台，台面板颜色由甲方定，报价含台面板开孔、磨边、支撑龙骨等所有费用。 | 个 | 2 |  |  |
| 耳鼻喉诊室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 010801001019 | 木质门 | 定制成品木门，报价含成品购买、安装、国标五金配件等所有费用；具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m2 | 2.2 |  |  |
| 152 | 011407001016 | 墙面喷刷涂料 | 白色无机涂料两遍，批腻子两遍 | m2 | 24.6 |  |  |
| 153 | 011105004020 | 塑料板踢脚线 | 60MM成品pvc踢脚线，详见图纸，颜色甲方自选 | m | 9.72 |  |  |
| 154 | 011505001013 | 洗手台 | 医用洗手台，台面板颜色由甲方定，报价含台面板开孔、磨边、支撑龙骨等所有费用。 | 个 | 1 |  |  |
| 155 | 01B020 | 暂列金 | 1、暂列金 2、暂列金额由招标人掌握使用，金额固定，投标时不得修改 | 项 | 1 | 43000 | 43000 |
| 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 强电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：配电箱MX 2、规格：包含箱内所有组件，详见图纸 3、安装方式：明挂距地1.1M | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：配电箱M1、M2 2、规格：包含箱内所有组件，详见图纸 3、安装方式：距地1.4M | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称：桥架 2、规格：CT-200*100 3、包含防火封堵 | m | 16.12 |  |  |
| 4 | 030411003002 | 桥架 | 1、名称：桥架 2、规格：CT-300*100 3、包含防火封堵 | m | 31.17 |  |  |
| 5 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称：桥架支吊架 2、规格：满足设计及使用要求 | kg | 537.6 |  |  |
| 6 | 030411001012 | 配管 | 1、名称：钢管 2、材质：GC 3、规格：150 4、配置形式：暗配 | m | 15 |  |  |
| 7 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：钢管 2、材质：GC 3、规格：40 4、配置形式：暗配 | m | 30.22 |  |  |
| 8 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：钢管 2、材质：GC 3、规格：50 4、配置形式：暗配 | m | 16.46 |  |  |
| 9 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：钢管 2、材质：JDG 3、规格：20mm 4、配置形式：吊顶内敷设 | m | 431.1 |  |  |
| 10 | 030411001011 | 配管 | 1、名称：钢管 2、材质：JDG 3、规格：20mm 4、配置形式：暗配 | m | 476.97 |  |  |
| 11 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：钢管 2、材质：JDG 3、规格：25mm 4、配置形式：暗配 | m | 10.3 |  |  |
| 12 | 030411001010 | 配管 | 1、名称：钢管 2、材质：JDG 3、规格：25mm 4、配置形式：吊顶内敷设 | m | 14.45 |  |  |
| 13 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV22-4*120+1*70 3、工程量暂定，具体以实际施工为准 | m | 50 |  |  |
| 14 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：WDZB1-YJY-5*16 | m | 27.27 |  |  |
| 15 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：WDZB1-YJY-4*50+1*25 | m | 39.55 |  |  |
| 16 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头 2、规格：4*50+1*25 | 个 | 2 |  |  |
| 17 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头 2、规格：4*120+1*70 | 个 | 2 |  |  |
| 18 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：WDZB1-BYJ-2.5 3、材质：铜芯 | m | 2485.52 |  |  |
| 19 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：桥架配线 2、规格：WDZB1-BYJ-2.5 3、材质：铜芯 | m | 2221.68 |  |  |
| 20 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：WDZNB1-BYJ-2.5 3、材质：铜芯 | m | 37.54 |  |  |
| 21 | 030411004006 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：WDZB1-BYJ-4 3、材质：铜芯 | m | 74.26 |  |  |
| 22 | 030411004007 | 配线 | 1、名称：桥架配线 2、规格：WDZB1-BYJ-4 3、材质：铜芯 | m | 80.76 |  |  |
| 23 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：嵌入式窄边防眩筒灯 2、规格：3.5寸12W_4000K/120°_220V 3、包含开孔 | 套 | 18 |  |  |
| 24 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：防水LED平板灯 2、规格：300*300(38W_4500K_220V) 防护等级:IP55 | 套 | 7 |  |  |
| 25 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：灯带 2、规格：12W_3000K_DC24V_IP65 | m | 21 |  |  |
| 26 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、名称：LED平板灯 2、规格：300*1200(28W_4500K_220V) | 套 | 58 |  |  |
| 27 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 1、名称：紫外线消毒灯 2、规格：满足设计及甲方要求 | 套 | 7 |  |  |
| 28 | 030412005003 | 荧光灯 | 1、名称：声光延迟控制型LED吸顶灯 2、规格： 18W_4500K_220V | 套 | 3 |  |  |
| 29 | 030108006001 | 其他风机 | 1、名称：卫生间通风器 2、规格：300*300排气扇 | 台 | 7 |  |  |
| 30 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：电源插座 10A _220V(安全型、2+3极) 2、安装方式：嵌墙暗装,下沿距地0.3m | 个 | 5 |  |  |
| 31 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：电源插座 10A _220V(安全型、2+3极) 2、安装方式：嵌墙暗装,下沿距地1.0m | 个 | 61 |  |  |
| 32 | 030404035003 | 插座 | 1、名称：电源插座 10A _220V(安全型、2+3极) 2、安装方式：嵌墙暗装,下沿距地观片灯1.3m | 个 | 9 |  |  |
| 33 | 030404035004 | 插座 | 1、名称：插座 10A_220V(安全型、防水型IP55、2+3极) 2、安装方式：嵌墙暗装,下沿距地1.3m | 个 | 4 |  |  |
| 34 | 030404035005 | 插座 | 1、名称：小厨宝插座 10A_220V(安全型、防水型IP55、2+3极) 2、安装方式：嵌墙暗装,下沿距地0.5m | 个 | 17 |  |  |
| 35 | 030404035006 | 插座 | 1、名称：叫号屏电源 10A _220V(安全型、2+3极) 2、安装方式：下沿距地1.5m | 个 | 1 |  |  |
| 36 | 030404035007 | 插座 | 1、名称：挂机空调电源插座 16A _220V(安全型、3极) 2、安装方式：嵌墙暗装,下沿距地2.0m | 个 | 16 |  |  |
| 37 | 030404035008 | 插座 | 1、名称：柜机空调电源插座 20A _220V(安全型、3极) 2、安装方式：嵌墙暗装,下沿距地0.3m | 个 | 4 |  |  |
| 38 | 030404035009 | 插座 | 1、名称：冰箱插座 10A_220V (安全型、2+3极) 2、安装方式：嵌墙暗装,下沿距地0.3m | 个 | 2 |  |  |
| 39 | 030404035010 | 插座 | 1、名称：地面插座 2、规格：满足设计及甲方要求 | 个 | 4 |  |  |
| 40 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：触摸延时开关 2、规格：16A 250V 3、安装方式：嵌墙暗装,下沿距地1.3m | 个 | 4 |  |  |
| 41 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 2、规格：16A 250V 3、安装方式：嵌墙暗装,下沿距地1.3m | 个 | 9 |  |  |
| 42 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：单联双控暗开关 2、规格：16A 250V 3、安装方式：嵌墙暗装,下沿距地1.3m | 个 | 3 |  |  |
| 43 | 030404034004 | 照明开关 | 1、名称：双联单控暗开关 2、规格：16A 250V 3、安装方式：嵌墙暗装,下沿距地1.3m | 个 | 17 |  |  |
| 44 | 030404034005 | 照明开关 | 1、名称：双联双控暗开关 2、规格：16A 250V 3、安装方式：嵌墙暗装,下沿距地1.3m | 个 | 3 |  |  |
| 45 | 030404034006 | 照明开关 | 1、名称：三联单控暗开关 2、规格：16A 250V 3、安装方式：嵌墙暗装,下沿距地1.3m | 个 | 5 |  |  |
| 46 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：86接线盒，防水型IP55 | 个 | 14 |  |  |
| 47 | 030404031001 | 小电器 | 1、名称：残卫求助报警按钮 2、距地0.5M | 个(套、台) | 1 |  |  |
| 48 | 030904005001 | 声光报警器 | 1、名称：声光报警器 2、规格：内置隔离变压器 220V/24V | 个 | 1 |  |  |
| 49 | 030411006004 | 接线盒 | 1、名称：灯头盒、接线盒 | 个 | 93 |  |  |
| 50 | 030411006005 | 接线盒 | 1、名称：开关盒、插座盒 | 个 | 178 |  |  |
| 51 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：局部等电位联接箱 2、规格：TD28 | 台(块) | 4 |  |  |
| 52 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：总等电位联接箱 2、规格：TD22 | 台(块) | 1 |  |  |
| 应急照明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称：配电箱ZAE 2、规格：包含箱内所有组件，详见图纸 3、安装方式：壁挂距地1.1M | 台 | 1 |  |  |
| 54 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：应急照明集中电源箱ALE 2、规格：包含箱内所有组件，详见图纸 | 台 | 1 |  |  |
| 55 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：钢管 2、材质：JDG 3、规格：20mm 4、配置形式：吊顶内敷设 | m | 187.52 |  |  |
| 56 | 030411001006 | 配管 | 1、名称：钢管 2、材质：JDG 3、规格：20mm 4、配置形式：暗配 | m | 76.1 |  |  |
| 57 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：WDZNB1-BYJ-2.5 3、材质：铜芯 | m | 337.98 |  |  |
| 58 | 030412004006 | 装饰灯 | 1、名称：安全出口指示灯E 2、规格：1W,LED,A型,DC36V 持续型 3、安装形式：门头上方0.2m嵌墙安装 | 套 | 4 |  |  |
| 59 | 030412004007 | 装饰灯 | 1、名称：单向疏散指示灯 2、规格：1W,LED,A型,DC36V 持续型 3、安装形式：嵌墙暗装,下沿距地0.5m | 套 | 10 |  |  |
| 60 | 030412004008 | 装饰灯 | 1、名称：复合型疏散指示灯 2、规格：1W,LED,A型,DC36V 持续型 | 套 | 5 |  |  |
| 61 | 030412004009 | 装饰灯 | 1、名称：楼层标志灯 2、规格：1W,LED,A型,DC36V 持续型 3、安装形式：嵌墙暗装,底边距地2.4m | 套 | 2 |  |  |
| 62 | 030412004010 | 装饰灯 | 1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：1W,LED,A型,DC36V 持续型 3、安装形式：门头上方0.2m嵌墙安装 | 套 | 2 |  |  |
| 63 | 030412004011 | 装饰灯 | 1、名称：双向疏散指示灯 2、规格：1W,LED,A型,DC36V 持续型 3、安装形式：管吊安装,底边距地2.4m | 套 | 1 |  |  |
| 64 | 030412004012 | 装饰灯 | 1、名称：电井照明 2、规格：1*18W 自带蓄电池 持续点亮180min 3、安装形式：吸顶 | 套 | 1 |  |  |
| 65 | 030412004013 | 装饰灯 | 1、名称：应急照明灯具 2、规格：10W,LED,A型,DC36V 3、安装形式：壁挂安装,底边距地2.5m | 套 | 17 |  |  |
| 66 | 030404031002 | 小电器 | 1、名称：应急照明手动点亮按钮 2、距地1.3m | 个(套、台) | 4 |  |  |
| 67 | 030411006007 | 接线盒 | 1、名称：灯头盒、接线盒 | 个 | 45 |  |  |
| 0305 建筑智能化工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 030404032001 | 端子箱 | 1、名称：弱电箱 2、规格：包含箱内组件 | 台 | 2 |  |  |
| 69 | 030411001013 | 配管 | 1、名称：钢管 2、材质：GC 3、规格：50 4、配置形式：暗配 | m | 40 |  |  |
| 70 | 030411001007 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、材质：PC 3、规格：20mm 4、配置形式：吊顶内敷设 | m | 259.52 |  |  |
| 71 | 030411001008 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、材质：PC 3、规格：20mm 4、配置形式：暗配 | m | 79.6 |  |  |
| 72 | 030411001009 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、材质：PC 3、规格：32mm 4、配置形式：暗配 | m | 15 |  |  |
| 73 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称：网线 2、规格：CAT5E UTP | m | 395.57 |  |  |
| 74 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称：数据信息插座 2、安装方式：嵌墙暗装,下沿距地0.3m | 个(块) | 16 |  |  |
| 75 | 030411006006 | 接线盒 | 1、名称：插座盒 | 个 | 16 |  |  |
| 0310 给排水、采暖、燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 031001007001 | 复合管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管 DN65 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 | m | 17.94 |  |  |
| 77 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 | m | 1.35 |  |  |
| 78 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 | m | 5.1 |  |  |
| 79 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 | m | 10.38 |  |  |
| 80 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 | m | 43.24 |  |  |
| 81 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 | m | 54.48 |  |  |
| 82 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 | m | 64.9 |  |  |
| 83 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 | 个 | 1 |  |  |
| 84 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 | 个 | 1 |  |  |
| 85 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN40 | 个 | 1 |  |  |
| 86 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40 | 个 | 1 |  |  |
| 87 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN32 | 个 | 3 |  |  |
| 88 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1、类型：自动排气阀（包含截止阀） 2、规格、压力等级：DN25 | 个 | 1 |  |  |
| 89 | 031003013001 | 水表 | 1、安装部位（室内外）：室外水表 2、型号、规格：DN65 | 组(个) | 1 |  |  |
| 90 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U管道 De110 4、连接形式：专用胶粘接 | m | 80.22 |  |  |
| 91 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U管道 De75 4、连接形式：专用胶粘接 | m | 52.74 |  |  |
| 92 | 031001006009 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U管道 De50 4、连接形式：专用胶粘接 | m | 22.13 |  |  |
| 93 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、台下式洗脸盆 2、规格型号材质满足满足甲方要求 3、包含水龙头、存水弯、排水栓等所有组件，采用感应自动水龙头 | 组 | 2 |  |  |
| 94 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、洗涤盆 2、规格型号材质满足满足甲方要求 3、包含水龙头、存水弯、排水栓等所有组件 | 组 | 1 |  |  |
| 95 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1、立柱式洗脸盆 2、规格型号材质满足甲方要求 3、包含水龙头、存水弯、排水栓等所有组件 | 组 | 16 |  |  |
| 96 | 031004003003 | 洗脸盆 | 1、无障碍立柱式洗脸盆 2、规格型号材质满足甲方要求 3、包含水龙头、存水弯、排水栓等所有组件，包含无障碍扶手 | 组 | 1 |  |  |
| 97 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、材质：多通道防返溢地漏 2、型号、规格：DN50 | 个(组) | 3 |  |  |
| 98 | 010401011001 | 砖检查井 | 1、水表井（DN65水表及闸阀） 2、规格型号满足设计及规范要求 | 座 | 1 |  |  |
| 0309 消防工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸锌镀锌钢管(1.20MPa)，DN100 3、连接形式：沟槽连接件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 5、包含刷樟丹二道,红色调和漆二道 6、包含支架制作安装及刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | m | 14 |  |  |
| 100 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸锌镀锌钢管(1.20MPa)，DN65 3、连接形式：沟槽连接件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 5、包含刷樟丹二道,红色调和漆二道 6、包含支架制作安装及刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | m | 25 |  |  |
| 101 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、安装方式：室内消火栓 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格：组合式消防柜，详见15S202-18-甲型；衬胶水带25米,19水枪,报警按钮等 | 套 | 3 |  |  |
| 102 | 030901013001 | 灭火器 | 1、规格、型号：MF/ABC4型灭火器 | 具(组) | 4 |  |  |
| 103 | 031003009001 | 补偿器 | 1、类型：管道补偿器 2、规格、压力等级：DN100 | 个 | 2 |  |  |
| 104 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 | 个 | 1 |  |  |
| 105 | 03B001 | 暂列金 | 1、暂列金 2、暂列金额由招标人掌握使用，金额固定，投标时不得修改 | 项 | 1 | 18000 | 18000 |
| DR室土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401008001 | 填充墙 | M10红砖，M10水泥砂浆 | m3 | 8.29 |  |  |
| 2 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 600*600成品矿棉板吊顶，Φ8 丝杆 M8膨胀螺栓固定，配套专用龙骨，专业厂家设计安装，成品定制，甲方选样 | m2 | 27.4 |  |  |
| 3 | 010507003001 | 电缆沟 | 1.沟截面净空尺寸:150*150mm 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C20 4、含不锈钢盖板 | m | 16.26 |  |  |
| 4 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | 1、3MM厚地胶,用专用胶粘剂粘贴 2、15厚C25混凝土 | m2 | 29.37 |  |  |
| 5 | 011206001007 | 石材零星项目 | 1、工程部位：窗台石 2、16厚雅士白人造石 3、5厚1:2.5水泥砂浆，15厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 0.3 |  |  |
| 6 | 011105006008 | 金属踢脚线 | 50MM高1.0深灰色304磨砂不锈钢踢脚线，详见图纸，颜色甲方自选 | m | 18.11 |  |  |
| 7 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1200MM宽8厚冰火板密缝干挂(阳角处定制阳角条)，2当量硫酸钡密封（含顶部），金属卡条，20*30镀锌方管，连接卡件横向龙骨，具体做法详见图纸 | m2 | 61.87 |  |  |
| 8 | 010805001001 | 电动防护门 | 电动防护门（主材甲供） 1500*2250mm，门体为国标1.2拉丝不锈钢制作，内含4mm厚铅板，防护标准大于3.8mmPb，传统系统为德国“瑞玛”电机安全光线及控制器为原进口原料。开启方法：手动和遥控，安装警示灯，门关亮，门开熄，洞口用不锈钢包套。电动门电机质保5年 | 樘 | 1 |  |  |
| 9 | 010801004008 | 钢质防火门 | 成品钢质乙级防火门，FM乙；报价含成品购买、安装、国标五金配件等所有费用；具体样式需经建设单位现场确认后方可施工； | m2 | 2.2 |  |  |
| 10 | 010807001001 | 硫酸钡防辐射玻璃窗 | 硫酸钡防辐射玻璃窗（主材甲供） 1500*900*18mm，该玻璃型号为ZF6，比重4.77，透光率大于90%，防护标准4.5mmPb，四边用硫酸钡封严，不锈钢包套。 | 樘 | 1 |  |  |
| 11 | 03B001 | 机房预控评、环评卫评 | 由具备检测资质的公司检测，检测费由乙方负担。检测不合格由乙方承担相应责任及再次检测的费用，包括专家评审费用。 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 03B002 | 质量检测计划和建设工程质量检测方案（含消防） | 由具备检测资质的公司检测，检测费由乙方负担。检测不合格由乙方承担相应责任及再次检测的费用，包括专家评审费用。 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 01B002 | 暂列金 | 1、暂列金 2、暂列金额由招标人掌握使用，金额固定，投标时不得修改 | 项 | 1 | 18000 | 18000 |
| DR室安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：控制室配电箱 2、规格：包含箱内1个380V，100A空气开关；2个220V,40A空气开关等所有配置，配置满足设计及使用要求 3、安装方式：嵌入式，底距地1.7M 4、包含接地制作安装 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 080608003001 | UPS不间断电源设备 | 1、名称：UPS不间断电源 2、容量：UPS 380V/220V，10KVA 180min 3、包含接地，调试、电源柜等相关内容；包含UPS至配电箱的连接管线 4、此项工程量暂定，最终是否需要由甲方确认 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：LED平板灯 2、规格：600*600 3、包含灯具至配电箱之间的管线及接线盒 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 2、规格：16A 250V 3、安装方式：嵌墙暗装,下沿距地1.3m 4、包含开关至灯具之间的管线及接线盒 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双联单控暗开关 2、规格：16A 250V 3、安装方式：嵌墙暗装,下沿距地1.3m 4、包含开关至灯具之间的管线及接线盒 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：电源插座 10A _220V(安全型、2+3极) 2、安装方式：嵌墙暗装,下沿距地1.0m 3、包含相关管线及接线盒 | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称：数据信息插座 2、安装方式：嵌墙暗装,下沿距地0.3m 3、包含连接插座的相关管线和接线盒 | 个(块) | 2 |  |  |
| 8 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 | m | 14 |  |  |
| 9 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 | m | 3.2 |  |  |
| 10 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U管道 De75 4、连接形式：专用胶粘接 | m | 2.37 |  |  |
| 11 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U管道 De50 4、连接形式：专用胶粘接 | m | 1 |  |  |
| 12 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、立柱式洗脸盆 2、规格型号材质满足甲方要求 3、包含水龙头、存水弯、排水栓等所有组件 | 组 | 1 |  |  |
| 13 | 03B001 | 暂列金 | 1、暂列金 2、暂列金额由招标人掌握使用，金额固定，投标时不得修改 | 项 | 1 | 3000 | 3000 |
| 合计（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、本次项目投标报价应是询价文件所确定完成本项目全费用清单全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的服务费、材料费、人工费、施工机械使用费、劳务、安全文明施工费、二次搬运费、检验试验费、企业管理费、维护保养费、赶工费、利润、税金、招标代理服务费、清单编制费以及其他措施项目费、合同包含的供应商所承担的风险、责任及政策性文件规定的各项应有费用。施工期间必须完成采购人提供全费用清单内全部内容。后期不因全费用清单漏项、缺项调整增加工程总价，如施工期间中有全费用清单报价中未完成内容，结算时扣除。2、如有疑问应在本文件规定时间内提出。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人:  （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）价格应按照采购文件第一章第二部分第11条的要求报价。

三、人员配备表

| 序号 | 拟任职务 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 职 称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术工人 |  |  |  |  |  |  |
| ··· | ··· |  |  |  |  |  |  |

投标人:          （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

- 四、技术要求响应偏离表

| 技术要求响应偏离表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：淮安市洪泽区人民医院台华综合门诊部项目 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 技术要求 | 偏离情况 | 备注 |
| 土建工程 |  |  |  |  |  |
| 0104 新建工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 10402001001 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块墙,墙体厚度小于200mm视为负偏离。 |  |  |
| 2 | 11207001001 | 墙面装饰板 | 1、100系列轻钢龙骨，贯通龙骨(间距400mm~600mm，超过范围视为负偏离。) |  |  |
|  |  |  | 2、双层石膏板隔墙，石膏板厚度小于12mm视为负偏离。 |  |  |
| 3 | 11102003001 | 块料楼地面 | 1、800*800通体防滑地砖(美缝剂勾缝)。地砖规格小于800*800视为负偏离。 |  |  |
|  |  |  | 2、30厚1:3干硬性水泥沙浆结合层。厚度小于30mm视为负偏离。 |  |  |
|  |  |  | 3、JS防水涂料防潮层，厚度小于1.5mm视为负偏离。 |  |  |
|  |  |  | 4、1:3水泥沙浆找平层。厚度小于20mm视为负偏离，砂浆比例小于1：3视为负偏离。 |  |  |
| 4 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、400*400通体防滑地砖(美缝剂勾缝)。地砖规格小于400*400视为负偏离。 |  |  |
|  |  |  | 2、15厚聚合物防水砂浆。厚度小于15mm视为负偏离。 |  |  |
|  |  |  | 3、1.5厚JS防水涂料,四周翻起与墙面防水层相接 |  |  |
|  |  |  | 4、1:3水泥砂浆坡向地漏,最薄处20厚。厚度小于20mm视为负偏离，砂浆比例小于1：3视为负偏离。 |  |  |
| 楼梯间 |  |  |  |  |  |
| 5 | 010801004006 | 钢质防火门 | 成品钢质甲级防火门。未提供甲级防火门的，视为负偏离。 |  |  |
| 6 | 010801004007 | 钢质防火门 | 成品钢质乙级防火门。未提供乙级防火门的，视为负偏离。 |  |  |
| 治疗室 |  |  |  |  |  |
| 7 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、6mm+0.38pvb+6mm夹胶钢化玻璃。玻璃厚度小于采购文件规格要求的，视为负偏离。 |  |  |
|  |  |  | 2、18厚阻燃板基层。厚度小于18mm的视为负偏离。 |  |  |
|  |  |  | 3、1.0厚304不锈钢包套。未提供不锈钢包套，或厚度小于1mm的视为负偏离。 |  |  |
| 留观室 |  |  |  |  |  |
| 8 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、6mm+0.38pvb+6mm夹胶钢化玻璃。玻璃厚度小于采购文件规格要求的，视为负偏离。 |  |  |
|  |  |  | 2、18厚阻燃板基层。厚度小于18mm的视为负偏离。 |  |  |
|  |  |  | 3、1.0厚304不锈钢包套。未提供不锈钢包套，或厚度小于1mm的视为负偏离。 |  |  |
| 9 | 010807001003 | 观察窗口 | 1、观察窗口高度2500。高度小于2500mm的视为负偏离。 |  |  |
|  |  |  | 2、6mm+0.38pvb+6mm夹胶钢化玻璃。玻璃厚度小于采购文件规格要求的，视为负偏离。 |  |  |
|  |  |  | 3、1.0厚304不锈钢包套。未提供不锈钢包套，或厚度小于1mm的视为负偏离。 |  |  |
| 诊室2 |  |  |  |  |  |
| 10 | 11207001004 | 墙面装饰板 | 1200MM宽8厚冰火板密缝干挂(阳角处定制阳角条)，金属卡条，20*30镀锌方管，连接卡件横向龙骨，具体做法详见图纸。冰火板厚度小于8mm视为负偏离。 |  |  |
| 二楼走道 |  |  |  |  |  |
| 11 | 11207001003 | 墙面装饰板 | 1200MM宽8厚冰火板密缝干挂(阳角处定制阳角条)，金属卡条，20*30镀锌方管，连接卡件横向龙骨，具体做法详见图纸 |  |  |
| 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 12 | 30408001003 | 电力电缆 | 1、电缆规格：YJV22-4*120+1*70，电缆提供小于采购文件要求规格的，视为负偏离 |  |  |
| DR室土建工程 |  |  |  |  |  |
| 13 | 11207001002 | 墙面装饰板 | 1200MM宽8厚冰火板密缝干挂(阳角处定制阳角条)，2当量硫酸钡密封（含顶部），金属卡条，20*30镀锌方管，连接卡件横向龙骨，具体做法详见图纸。冰火板厚度小于8mm视为负偏离。硫酸钡小于2当量视为负偏离。 |  |  |

注:（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（2）供应商必须仔细阅读本磋商文件第五部分中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应。

投标人:  （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

五、资质审查时供应商必须提交的资格证明文件

1、供应商提供下列材料之一：（相关材料上传到电子投标文件中）

（1）供应商提供法定代表人资格证明和法定代表人身份证；

（2）供应商提供授权委托书和受托人身份证（被授权人必须提供开标前六个月任意一个月由人社部门出具的由本单位缴纳的社保证明）

2、供应商须具有在有效期内的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或三证合一的营业执照；（原件彩色扫描件上传至电子响应文件）

3、供应商具备建筑装饰装修专业承包资质二级及以上资质或建筑工程施工总承包资质三级及以上资质，并具备有效的的安全生产许可证（原件彩色扫描件上传至电子响应文件）

4、供应商拟派项目负责人具备建筑工程专业二级以上注册建造师并取得安全生产考核合格证书（B证）（原件彩色扫描件上传至电子响应文件）

5、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；（示范格式三要求，扫描上传到投标文件中）

6、供应商针对本项目所作出的书面承诺；（示范格式四要求，扫描上传到投标文件中）

7、供应商必须为中小微企业；（示范格式五要求，扫描上传到投标文件中）

8、供应商必须具有良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站列入失信执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（截图打印扫描上传到投标文件中）

9、本次项目不接受联合体供应商参加投标。（未见联合体字样即可）

注：（1）上述是评标委员会对供应商资质审查时，供应商必须提供的资格证明文件，如因国家机构改革，证书有效期过期未予补办的，必须提供相关主管部门出具的证明材料或公告截图，如供应商未能提供上述资格证明文件以及供应商资质条件不符合采购文件要求的将取消其继续参加的资格。

（2）供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人将报请监管部门对其进行严肃处理。

五、供应商参与综合评分时需提供的证明文件

（请投标人仔细阅读采购文件第三章，并按照要求提供）

六、供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由供应商自定，加盖供应商公章）

七、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：性别：年龄：职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商： （加盖公章）

年     月     日

注:供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证扫描件并加盖委托单位电子签章。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致：淮安市洪泽区人民医院

本授权书宣告：

委托方：                     地址：

法定代表人：

受托人：姓名     性别：     出生日期：   年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人           代表我公司参加淮安市洪泽区人民医院组织的    （项目编号:    ）采购项目的政府采购活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购人针对本项目咨询、投标报名、澄清、解释、质疑、投诉、签订合同书并执行一切与此有关的事项。

针对上述事宜，我单位只授权其一个人为本项目的受托人，另行授权无效。受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）

年       月     日

注:供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托电子签章。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

关于《政府采购法》第二十二条规定的声明函

致：淮安市洪泽区人民医院

我方在（项目名称及项目编号）的投标过程中，做如下承诺：

- 我单位具有独立承担民事责任的能力；

- 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此声明！

供应商：                (盖章)

法定代表人（委托受托人）签字：

日期：       年      月    日

示范格式四

承诺书

致：淮安市洪泽区人民医院

我方在（项目名称及项目编号）的投标过程中，做如下承诺：

一、我单位负责人与其他参与本项目投标的单位负责人不为同一人、不存在直接控股、管理关系；

二、我单位没有为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

三、我单位没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

供应商：                (盖章)

法定代表人（委托受托人）签字：

日期：       年      月    日

示范格式五

中小企业声明函

致淮安市洪泽区人民医院 ：

公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小微企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

致淮安市洪泽区人民医院 ：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：        （电子签章）

法定代表人 （负责人）：（电子签章或电子签字）

日期：        年      月      日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

政府采购廉政监督承诺书

（采购人与采购代理机构版）

一、采购人承诺

1.坚持“谁采购、谁负责”原则，认真落实政府采购主体责任，履行“三重一大”集体研究程序，完善政府采购内控制度，加强政府采购廉政警示和廉政教育。

2.细化政府采购预算编制，严格预算执行，科学合理确定采购需求，严禁超标准、无预算或超预算采购。

3.公平、公正择优选择采购代理机构，严格执行双方签订的委托代理合同文件，自觉按合同办事。

4.选择合理的采购方式，对应当采用公开招标方式的，不擅自采用其他方式采购。不化整为零或以其他任何方式规避公开招标采购，不擅自改变采购方式。

5.不索取、不收受采购代理机构赠送的礼品、现金、有价证券和贵重物品，不参加采购代理机构组织的宴请、旅游、娱乐，不向采购代理机构报销应当由个人承担的费用，以及获取其他不当利益。

6.不干预和插手政府采购活动，不利用职权或者职务上的影响，为配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人在政府采购方面打招呼，谋取利益。

7.不与采购代理机构、供应商恶意串通。与供应商有利害关系，主动申请回避。

8.不非法干预、影响政府采购评审活动，不对供应商实行差别待遇和歧视待遇。依法抽取评审专家，不向评审专家作倾向性解释或者说明。不泄露标底和评委名单。

9.坚持公开透明，及时准确做好政府采购全流程信息公开，采购活动全程留痕，采购资料记录全面完整。

10.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚实原则的行为，自觉接受财政、监察、审计等有关单位的监督。

11.如违反以上承诺，愿依照相关法律法规接受处理并承担相应的法律责任。

二、采购代理机构承诺

1.自觉遵守国家和省、市关于政府采购、代理机构管理以及廉洁从业的各项规定。

2.不向采购人行贿或者采取其他不正当手段获取政府采购代理业务、谋取非法利益。

3.认真执行双方签订的委托代理合同文件，自觉按合同办事，不超越代理权限。

4.不为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询，不在开标前泄露政府采购项目相关情况影响公平竞争。不对供应商实行差别待遇和歧视待遇。

5.不参加采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

6.依法抽取评审专家，不向评审专家作倾向性解释或者说明，不泄露标底和评委名单。

7.不与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

8.对开标、评审活动全程录音录像，对每项采购活动的采购文件妥善、完整保存。

9.如违反相关法律法规，提供真实情况，自觉接受政府采购监管部门依法依规处理。

采 购 人（盖章）：                      采购代理机构（盖章）：

单位负责人或授权代表（签字）：           单位负责人或授权代表（签字）：

日 期：  年  月  日                    日 期：  年  月  日

政府采购廉政监督承诺书

（采购人与中标、成交供应商版）

一、采购人承诺

1.坚持“谁采购、谁负责”原则，认真落实政府采购主体责任，履行“三重一大”集体研究程序，完善政府采购内控制度，加强政府采购廉政警示和廉政教育。

2.细化政府采购预算编制，严格预算执行，科学合理确定采购需求，不擅自提高采购标准，严禁超需要、无预算或超预算采购。

3.不非法干预、影响政府采购评审活动，不对供应商实行差别待遇和歧视待遇。不在开标前泄露政府采购项目相关情况影响公平竞争。

4.不索取、不收受供应商赠送的礼品、现金、有价证券和贵重物品。不参加供应商组织的宴请、旅游、娱乐。不得向供应商报销应当由个人承担的费用。

5.不恶意串通操纵政府采购活动。

6.认真执行双方签订的政府采购合同文件，自觉按合同办事。根据合同履行情况，及时开展履约验收，及时支付采购资金。

7.坚持公开透明，及时准确做好政府采购全流程信息公开，采购活动全程留痕，采购资料记录全面完整。

8.依法依规处理政府采购质疑和投诉。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚实原则的行为，自觉接受财政、监察、审计等有关单位的监督。

10.如违反以上承诺，愿接受监管部门依照相关法律法规处理并承担相应的法律责任。

二、供应商承诺

1.自觉遵守国家和省、市关于政府采购管理以及廉洁从业的各项规定。

2.坚持公平竞争、诚实守信，不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通，不非法干预、影响评审过程和结果，不提供虚假材料谋取中标、成交。

3.不向采购人、采购代理机构赠送礼品、现金、有价证券和贵重物品或提供其他不正当利益。不邀请采购人、采购代理机构参加宴请、旅游、娱乐。不为采购人、采购代理机构报销应当由个人承担的费用。

4.认真执行双方签订的政府采购合同文件，自觉按合同办事。不违规将政府采购合同转包。诚信、确实、全面履行自身合同义务，不擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

5.不提供假冒伪劣产品。

6.依法依规、有凭有据开展政府采购质疑和投诉。

7.如违反《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，自觉接受政府采购监管部门依法依规处理。

采 购 人（盖章）：                      中标、成交供应商（盖章）：

单位负责人或授权代表（签字）：           单位负责人或授权代表（签字）：

日 期：  年  月  日                    日 期：  年  月  日