招　标　文　件

项目名称：宿迁市气象局台站基础设施建设项目

项目编号：JSZC-321300-JSJK-G2025-0020

| 采 购 人： | 宿迁市气象局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏建科工程咨询有限公司 |

2025年8月 1 日

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  资格审查及评标办法	20

第四章  采购需求	22

第五章  合同文本	31

第六章  投标文件格式	31

第一章  投标邀请

受宿迁市气象局的委托，江苏建科工程咨询有限公司就宿迁市气象局台站基础设施建设项目(JSZC-321300-JSJK-G2025-0020)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

宿迁市气象局台站基础设施建设项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2025年8月25日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-JSJK-G2025-0020

2.项目名称：宿迁市气象局台站基础设施建设项目

3.预算金额：230.2万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：2301605.61元

5.采购需求（简介）：宿迁市气象局台站基础设施建设项目，详见工程量清单及施工图纸。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订之日起，120日历天。

7.本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（二）本项目的特定资格要求：

1、企业的资质类别、等级：具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，且在响应文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”查询，该资质动态监管结果不处于不合格状态；

2、供应商具备安全生产条件，并取得安全生产许可证;

3、项目负责人注册专业、资格等级：具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，并同时具有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类证）；

4、供应商拟选派的项目负责人必须为本单位人员，且在投标时提供投标前近六个月以来本单位为其办理的任意一个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明材料；

三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个采购包。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年8月25日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-84363063。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁市气象局

地址：宿迁市洪泽湖路722号

联系人：余主任

联系方式：18951393098

2.采购代理机构信息

名 称：江苏建科工程咨询有限公司

地址：宿迁市宿城区华康路55号

联系人：陈梦帆

联系方式：18552764394

- 八、其他

1.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第3种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第2种方式确定中标人： 1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人； 2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |

9

代理费用收取方式及标准

| 参考国家计委计价格[2002]1980号文件规定标准向代理单位支付代理服务费。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | 其他 | 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

一、总 则

1、招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为  6.1 、6.2、6.3、6.4

6.1中小企业政策

本项目按第（1）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。

三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

9、投标文件构成

9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

10、投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：招标文件所确定的招标范围内的全部内容，包括工程量清单和相应的内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的包装、运输、附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、材料、劳务、机械设备、安装、维护、管理、利润、税金及政策性文件规定费用、检测、竣工测绘费用、档案整理及移交等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

10.3已标价的工程量清单

10.3.1供应商应按照招标文件规定格式填报已标价的工程量清单。

10.3.2报价方式：①采用工程量清单计价。②供应商根据采购人人提供的要求和工程量清单计算工程项目的单价、合价。每一个规定计量单位项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填写的单价或合价的工程量清单项目，采购人将不予支付，并视为该项费用已包含在其它有价款的单价或合价内。

10.3.3报价编制的参考依据：①《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)、《江苏省市政工程计价定额》(2014年)、2014版《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建筑工程费用定额》（2014年）、2014 版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》等相关规范；②执行苏建价〔2023〕391号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》。造价主管部门发布的其它相关计价文件；③执行苏建函价〔2019〕178号《江苏住房和城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》；④其他相关规范。

10.3.4供应商不得改变下列不可竞争费用：现场安全、文明施工措施费： ①基本费率；②省级标化增加费率；③扬尘污染防治增加费。规费：①社会保险费率；②住房公积金；③环境保护税。税金；工程按质论价费率。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13、投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标、评标程序

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.8推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10响应文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

18.11响应文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、暂估价、暂列金额不一致的；

18.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13不同投标人的投标文件相互混装；

21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

- 七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24、中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的 / %提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 / %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

26.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

26.5履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27、线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28、合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

八、质疑与投诉

29、质疑

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件 | 符合招标文件要求 |
| 本项目的特定资格要求 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合招标文件要求 |
| 已标价工程量清单 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。

四、评标标准

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 35.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*35。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 8.00分 | 供应商自 2022年1月1 日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似项目的，每有一个得4分，最高得8 分。 注： 1.以提供地方公共资源交易平台发布的招标公告（或官方政府采购平台发布的采购公告）、合同、中标（成交）通知书、建设单位出具的竣工（完工）验收证明为准，以上资料缺一不可，提供不全或未提供不予认可。 2.业绩证明材料应能够反映供应商名称、项目内容、合同签订时间等内容，完工/竣工验收证明日期等清晰可见，否则业绩不得分（供应商业绩与项目负责人业绩不重复计分）。。 3.上述业绩资料须提供原件扫描件。 否则不得分。 |
| 项目负责人业绩 | 8.00分 | 供应商拟派项目负责人自 2022 年 1月 1 日（以合同签订时间为准）以来承担过类似项目的，每有一个得 4 分，最高得 8 分。 注： 1、以提供地方公共资源交易平台发布的招标公告（或官方政府采购平台发布的采购公告）、合同、中标（成交）通知书、建设单位出具的竣工（完工）验收证明为准，以上资料缺一不可，提供不全或未提供不予认可。 - 2、业绩证明材料应能够反映供应商名称、项目负责人姓名、项目内容、合同签订时间等内容，完工/竣工验收证明日期等清晰可见，否则业绩不得分（供应商业绩与项目负责人业绩不重复计分）。 3.上述业绩资料须提供原件扫描件。 否则不得分。 |
| 企业认证 | 3.00分 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，每有一项得1分，最高得 3分。 注：1、响应文件中提供相关证书原件扫描件。 |
| 环境标志产品 | 1.00分 | 本项目工程量清单明细中的材料设备在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且响应文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书扫描件的得1分。未提供的不得分。 |
| 节能产品 | 1.00分 | 本项目工程量清单明细中的材料设备在财政部、生态环境部公布的“节能产品政府采购品目清单”内（强制采购的除外），且响应文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书扫描件的得 1 分。未提供的不得分。 |
| 管理人员配备 | 10.00分 | 1、项目负责人：具备建设工程中级职称得1分，具备一级注册建造师（建筑工程）得1分，具备建设工程高级职称得2分，最高得3分，未提供不得分。 2、项目组成员（除项目负责人外）：（1）每有一个建设工程中级职称的得1分，每有一个一级注册建造师（建筑工程）得1分，每有一个高级及以上职称（建设工程类）的得2分，最高得4分，未提供不得分； （2）每有1个二级注册建造师（机电）的得1分，每有1个一级注册建造师（机电）的得2分，每有一个高级及以上职称（机电）的得3分，最高得3分，未提供不得分； 注： - 提供证书原件扫描件； - 提供供应商截止投标前6个月任意一个月社保证明资料原件扫描件； - 本项管理人员配备综合得分，最高得10分。 4、提供证书，如职称专业不能体现出相关专业，请提供《专业技术资格评审申报表》或毕业证书，以评审专业或学科或毕业证书所学专业为准）。 5.同一人不同证书不累计计分（项目负责人除外），同一人具有多个证书的仅计算一次得分（项目负责人除外）； |
| 施工组织总体设想、方案 | 8.00 分 | 供应商提供施工组织总体方案，包括总体施工布置及规划、施工组织、施工工艺流程、各分部分项工程工序计划安排等内容。评委根据供应商方案进行打分； 其中方案内容全面完整、内容详细具体，思路清晰，施工工艺符合设计要求及行业规范，要点明确、重点突出，工序及计划安排有序、结合项目实际且合理性较强、措施可靠、针对性突出，优于采购需求的，得8分； 方案内容基本完整、施工工艺流程符合设计及行业规范，工序组织严谨、有针对性内容、措施可行，满足采购需求的，得6分；内容不完整、措施基本可行、但基本符合规范要求，通过后期优化能够满足采购需求的，得4分；没有内容不得分。 |
| 质量保证、安全文明施工及环境保护措施方案 | 6.00分 | 供应商提供质量保证措施、安全文明施工及环境保护措施方案。评委根据供应商方案进行打分。 其中：方案内容全面完整，详细具体，符合行业规范要求，合理性较强，各项推进措施可靠得力、成效较高，工作重点突出、激励措施奖惩分明、要点明确，完全符合实际，优于采购需求，得6分；方案内容完整，符合行业规范要求，有具体措施，有工作要点，满足采购需求的，得4分；方案内容不具体不全面，缺乏现场资料，措施不完善，但基本符合规范要求，通过后期优化能够满足采购需求的，得2分。没有内容不得分。 |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施方案 | 5.00 分 | 供应商提供施工进度计划和各阶段进度的保证措施方案：含项目工期进度计划、现场进度管理质量保证措施等内容。评委根据供应商方案进行打分。 其中：进度计划全面详细具体、合理，各阶段进度计划保证措施可靠、要点明确、组织严谨、符合本次施工现场实际情况且优于采购需求的，得5分；进度计划有具体内容、有措施、有要点，能够符合实际，满足采购需求的，得3分；进度计划内容和各阶段进度计划保证措施简略、进度计划内容和各阶段进度计划保证措施不能对应、有欠缺，但基本符合规范要求，通过后期改进能够实现采购需求的，得1分。没有内容不得分。 |
| 关键施工点方案 | 5.00分 | 供应商提供关键施工点方案，含项目现场关键技术施工、工艺、项目实施的重点、难点和解决方案承诺等内容。评委根据供应商方案进行打分。 其中：方案内容全面完整细致、关键技术施工工艺有具体详细阐述，符合规范要求，重点难点问题有具体分析和要点，并完全符合现场实际，解决问题思路清晰措施具体详细，完全符合现场实际，优于采购需求的，得5分；方案内容基本完整 、重点难点有分析，基本符合实际，解决问题有措施及方法，符合现场实际符合规范要求，能够满足采购需求的，得3分；方案内容不完整 、未有重点难点分析要点，解决措施不具体，有欠缺，但基本符合规范要求，通过改进能够实现采购需求的，得1分。未提供不得分。 |
| 项目管理方案 | 5.00 | 供应商提供项目管理方案，含项目管理班子的人员配备、劳动力、机械设备和材料投入计划等内容；评委根据供应商方案进行打分。 其中：方案管理思路清晰，内容全面完整，要点明确、重点突出，措施操作性强，人员配备专业匹配度高、劳动力配置充足，机械设备和材料投入符合实际情况，且优于采购需求得5分；方案有具体思路，内容完整，有具体措施，人员配备符合项目专业需求，劳动力配置、机械设备和材料投入较符合现场实际情况，可以满足采购需求，得3分；方案内容不全面不具体，思路不清晰，措施不完善，有欠缺，但基本符合规范要求，通过后期优化能够满足采购需求的，得1分。没有内容不得分。 |
| 应急保障方案 | 5.00 | 供应商提供应急保障方案，含项目实施过程中的安全和稳定的应急内容及具体措施内容。评委根据供应商方案进行打分。 其中：方案内容全面、符合实际、具体、完整详细，要点明确、重点突出、语言表述准确清晰的，保障措施得力、针对性强，优于采购需求的，得5分；方案内容完整、有具体措施、有要点，能够满足采购需求的，得3分；内容有欠缺，没有针对本项目主要内容制定，内容不详实、不完整、不全面，措施不具体，通过后期优化能够满足采购需求的，得1分；没有内容不得分。 |

- 第四章  采购需求

一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 宿迁市气象局台站基础设施建设项目 | 建筑业 |

一、项目概况

（一）项目简介

本次采购项目:宿迁市气象局台站基础设施建设项目，包括拆除、改造等，具体详见工程量清单及图纸内容。

本项目最高限价为：2301605.61元

- （二）付款方式：

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：工程竣工验收合格后付至合同价款的70%，工程结算审计结束且验收合格付至审定价的97%；余款待缺陷责任期期满且无质量问题后一次性付清(无息)。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。

支付预付款同时，供应商（承包人）须向采购人（发包人）提供同比例银行保函、保证保险或保证担保或现金担保。

（三）工期：合同签订之日起，120日历天完工。

（四）质量要求：合格，符合国家、行业规范。

（五）免费质保期：两年，自工程竣工验收合格之日起计算。（质保期内，乙方须按要求履行质保义务和责任，否则，甲方按程序追偿乙方责任和费用）

缺陷责任期：2年，自工程竣工验收合格之日起计算。

二、工程量清单、图纸

详见附件：本项目工程量清单、项目设计图纸

注：供应商在上传工程量清单时注意项目特征是否显示完整，如不完整作无效标处理。

- 技术要求

- （一）技术规范。

1、本工程采用的技术规范依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切法规、规范的要求。

2、对材料的质量和试验要求现行中华人民共和国及省、市、行业的一切法规、 规 范的要求。

3、依据相关技术文件要求，本工程的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切法规、规范的要求。

- （二）项目施工技术方案要求

1、供应商根据采购人要求提交具体施工方案及技术方案，含清单中全部内容，并经采购人审核同意后方可进行施工。

2、供应商在整个项目实施过程中，须从技术、项目进度、技术人员保障、施工安全、文明施工、项目实施制度、质量把关等方面按照质量体系、文件规定、国家（行业）相关标准和本项目合同要求执行。

3、供应商严格执行施工规范、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

4、供应商须按照采购人的施工要求和项目工期进度计划分期组织施工。采购人也将按项目工期安排组织验收，验收合格后，成交供应商方可进行下一阶段的施工，擅自施工引起的一切责任由成交供应商承担。

5、供应商参照相关行业技术标准和要求编制技术方案，编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工机械设备情况、材料情况、人员配备、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、难点重点提出相应技术措施；针对本项目对施工过程中的安全和稳定提供切实可行的应急保障方案等。包括但不限于以下内容：

5.1施工组织总体方案：总体施工布置及规划、施工组织内容的完整性和合理性、施工工艺流程、各分部分项工程工序计划安排应完整、具体、合理、施工流程应符合要求、各工程工序应符合要求。

5.2质量保证、安全文明施工及环境保护措施：针对本项目的质量保证措施、安全文明施工及环境保护措施等应完整、详细具体、科学合理，方式方法应符合要求。

5.3施工进度计划和各阶段进度的保证措施：对本次施工现场实际情况的施工进度计划和各阶段进度的保证措施等应完整、详细具体，应符合要求。

5.4关键施工技术、工艺：包括关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案。内容要完整、详细具体、科学合理、可靠且针对性强，符合本项目特点。

5.5项目管理(人员、劳动力、机械设备和材料)：项目管理班子的人员配备、劳动力、机械设备和材料投入计划等；方案内容完整，人员配备、劳动力、机械设备和材料投入是否齐全、数量是否满足工程实际情况。

5.6应急保障：针对本项目对施工过程中的安全和稳定提供切实可行的应急保障方案，方案内容符合实际、具体、完整详细，应符合要求。

6、成交通知书发出后，供应商应服从采购人及项目安排，向采购人提供项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应当包含合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业证书等资料；以及各种技术人员的安排情况，并同时提交：①主要施工管理人员（技术负责人、安全员、施工员、质检员等）与承包人签订的劳动合同和承包人为其缴纳社保的证明资料；②特殊工种人员名单及相应的上岗证及资格证明。上述人员数量和资格必须符合省市住建部门现行的相关文件要求。

- （三）项目安全文明施工、现场保护、扬尘管控等要求

1、供应商施工结束后对施工过程中破坏的绿化、道路、围墙、监控、管线、铺装项目进行恢复。以上所需费用包含在投标报价中，采购人不另行支付。

2、供应商应保障采购人不承担因工程而发生的任何损害、赔偿和补偿，以及与此有关的一切索赔诉讼费或其他开支；如发生，全部由供应商承担。

3、供应商工程建设期间，应结合施工现场及周边的环境，在保证安全和不影响正常生活、工作的前提下，做好文明施工、安全防护、扬尘管控等工作。以上所需费用包含在投标报价中，采购人不另行支付。

4、项目履约期间，如发生成交供应商工作人员工伤或遇成交供应商工作人员人身伤亡事故， 均由成交供应商负责；由于成交供应商人员在相关操作过程中安全防护不当导致工人或其他人员发生人身安全损害及事故的，一切后果与法律责任均由成交供应商承担。（含相关费用）

- （四）施工用材要求

1、供应商严格按照招标文件及相关承诺，并按照经采购人会签审定的施工设计所规定的材料品牌和质量等级进行材料采购和施工，确保质量。未经采购人审定确认材料及项目，采购人将对该部份项目不予计量并有权要求供应商将该部分项目进行拆除返工，材料清除出场。

2、施工前，供应商应向采购人提交施工有关的材料小样或样品及有效的材料质量证明资料，提供材料制造厂家材料质量合格证明。本项目的相关主要材料投入使用前服从采购人要求随机取样送检，所有检测费用由供应商承担（含抽检及复检费用）。

注：前述主要材料设备：包含但不限于：防水材料、防火涂料、石材，地砖，木饰面，木门，隔断，软包，铝板，轻钢龙骨，镀锌方管，地毯，地板电线，洁具，台盆，涂料等涉及装修二次结构、功能、饰面、环保等主材，其他全面服从业主采购人要求；上述材料在施工前，提供小样或样品报报监理和业主验收通过后方可用于施工，否则造成的损失由施工单位承担。

（五）工程量清单及图纸：另附（工程量清单请各潜在投标人至宿迁市政府采购网本项目公告附件下载）。

（六）人员管理

供应商应结合项目实际自行提供管理人员。

1、供应商必须按响应文件提供管理人员名单委派现场管理人员，非采购人要求的，原则上不得更换。如需更换必须提交书面申请，经采购人同意后方能更换，否则视同中标人违反合同规定处理。

2、供应商不得在合同期内私下将本项目转包、分包，一经发现，采购人有权取消中标人的承包资格并追究其相关法律责任。

3、供应商必须遵守项目现场和人员管理的规定，做好安全文明施工工作，一切安全及质量责任由成交人负责。

4、供应商在保证质量的前提下，应能按时完成所有工作内容。

（七）其他要求。

1.本项目采用工程量清单计价，每一个规定计量单位项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填写的单价或合价的工程量清单项目，采购人将不予支付，并视为该项费用已包含在其它有价款的单价或合价内。不得改变招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、暂列金额、暂估价。

2.供应商不得改变下列不可竞争费用：（1）现场安全、文明施工措施费： ①基本费率；②省级标化增加费率；③扬尘污染防治增加费。（2）规费：①社会保险费率；②住房公积金；③环境保护税。（3）税金；

- 项目实施方案

供应商结合项目实际，提供实施方案（包含但不限于：1、施工组织总体设想、方案、2、质量保证、安全文明施工及环境保护措施方案、3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施方案、4、关键施工点方案、5、项目管理方案、6、应急保障方案）：

- 1、施工组织总体设想、方案：供应商提供施工组织总体方案，包括总体施工布置及规划、施工组织、施工工艺流程、各分部分项工程工序计划安排等内容。

- 要求有内容、有具体措施、施工工艺流程符合设计及行业规范，工序计

- 划有序，有针对性内容、措施可行。

- 2、质量保证、安全文明施工及环境保护措施方案：供应商提供质量保证措施、安全文明施工及环境保护措施方案。

- 要求有具体内容、有工作要点，有具体措施，符合行业规范要求。

- 3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施方案：供应商提供施工进度计划和各阶段进度的保证措施方案：含项目工期进度计划、现场进度管理质量保证措施等内容。

- 要求方案有具体内容、有措施、有要点，能够符合实际。

- 关键施工点方案：供应商提供关键施工点方案，含项目现场关键技术施工、工艺、

- 项目实施的重点、难点和解决方案承诺等内容。

- 要求方案有内容、重点难点有分析，基本符合实际，解决问题有措施及方法，符合

- 现场实际符合规范要求，

- 项目管理方案：供应商提供项目管理方案，含项目管理班子的人员配备、劳动

- 力、机械设备和材料投入计划等内容。

- 要求方案有具体思路，内容完整，有具体措施，人员配备符合项目专业需求，劳

- 动力配置、机械设备和材料投入较符合现场实际情况。

6、应急保障方案：供应商提供应急保障方案，含项目实施过程中的安全和稳定的应急内容及具体措施内容。

要求方案内容基本完整、有具体措施、有要点。

五、验收要求

1、验收要求：符合行业管理部门规定的现行的与本工程有关的国家标准、行业标准、规范及省、市有关规定、及设计要求。

1.1验收条件：根据技术要求全部完成后，项目竣工且提供竣工验收资料。

1.2验收时间：在满足合同验收条件情况下，采购人在 3个工作日内组织验收并出具验收书。

1.3验收标准：符合相关法律法规及设计要求，工程质量达到合格。

1.4验收程序、内容及履约：由采购人、专业评审、设计单位及监理单位（如有）等组成验收小组，验收人员应当按照约定的验收标准，对成交供应商的履约情况开展验收。按照招标文件、响应文件、工程量清单及签订合同约定对成交供应商履约情况进行验收。验收结束后，出具验收书，列明验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。履约验收的各项资料存档备查。

第五章  合同文本

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

（示范文本）

| 住 房 城 乡 建 设 部 | 制定 |
| --- | --- |
| 国家工商行政管理总局 |  |

- 第一部分 合同协议书

采购人（发包人）（全称）：宿迁市气象局  （以下简称甲方）

供应商（承包人）（全称）：                      （以下简称乙方）

根据《《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宿迁市气象局台站基础设施建设项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：宿迁市气象局台站基础设施建设项目项目；

2.工程地点：宿迁市气象局；

3.工程立项批准文号：/ ；

4.资金来源：财政资金；

5.工程内容：宿迁市气象局台站基础设施建设项目项目，详见工程量清单及施工图纸；

6.工程承包范围：宿迁市气象局台站基础设施建设项目项目，详见工程量清单及施工图纸。

- 二、合同工期

计划开工日期：      年    月 日。

计划竣工日期：       年    月  日。

工期总日历天数：合同签订之日起，  120日历  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

注：须全面服从甲方施工工序和工期安排，确保按期保质保量完成并通过验收。（按照甲方要求，签订工序和工期责任书）

- 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

- 1.签约合同价为：

人民币（大写）                         ；

- 合同价格形式： 固定单价合同    。

- 五、项目经理

承包人项目经理：            。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）响应声明及承诺函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

- 十、签订地点

本合同在 宿迁市气象局 签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自    双方签字盖章后     生效。

- 十三、合同份数

本合同一式六份，均具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执叁份。

甲方：  (公章)                        乙方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

组织机构代码：                    组织机构代码：  

地  址：                  地  址：  

邮政编码：                  邮政编码：

法定代表人：                        法定代表人：      

委托代理人：                        委托代理人：

电  话：                电  话：

传  真：                传  真：  

电子信箱：                              电子信箱：

开户银行：                 开户银行：

账  号：                     账  号：

- 第二部分 通用合同条款

执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分通用合同条款

- 第三部分 专用合同条款

- 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

- 1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：(1) 招标文件（采购）（包括修改澄清通知）及答疑、响应声明及承诺函及附件；(2)明确双方权利、义务的纪要、协议；（3）双方有关工程的合同洽商、变更等书面协议或文件等。

- 1.1.2 合同当事人及其他相关方

- 1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

- 1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

- 1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：     /      。

1.1.3.9 永久占地包括：           /             。

1.1.3.10 临时占地包括：           /            。

- 1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国采购法》等与工程建设相关的法律法规。

- 1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、行业、专业及地方的有关标准、规范、规定和条例所阐明的强制性标准。当对同一考核指标国家、行业、专业和本颁布的有关标准、规范产生不一致时，以其颁布的标准、规范较为严格者为准。

1.4.2 甲方提供国外标准、规范的名称：       /         ；

甲方提供国外标准、规范的份数：           /           ；

甲方提供国外标准、规范的名称：           /           。

1.4.3甲方对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/ 。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、合同协议书；2、成交（中标）通知书；3、响应声明及承诺函及其附录；4、施工合同专用条款；5、施工合同通用条款；6、标准、规范及有关技术文件；7、图纸；8、已标价工程量清单；9、其他合同文件。

- 1.6 图纸和乙方文件

- 1.6.1 图纸的提供

甲方向乙方提供图纸的期限：开工前；

甲方向乙方提供图纸的数量：壹  份      ；

甲方向乙方提供图纸的内容：与本合同工程内容相关的图纸，乙方收到图纸后应认真核对，如发现有明显错误或遗漏，应立即以书面形式报告甲方，否则应承担全部责任。

- 1.6.4 乙方文件

需要由乙方提供的文件，包括：符合本工程实际情况的施工组织设计，专项施工方案，施工进度总计划，施工分项详细计划，施工用机械设备进场计划，劳动力及用款计划等资料；

乙方提供的文件的期限为：接到发包人成交通知（书面或口头）七日内提供施工进度总计划，专项施工方案、材料进场计划、施工用机械设备进场计划、劳动力及用款计划等资料；开工后每月二十五日前应分别向甲方、监理方提交详细的施工进度计划，已完工作量报表（含因设计变更引起的工程量及价款调整的申请）及下月施工计划表；

乙方提供的文件的数量为：5份    ；

乙方提供的文件的形式为： 纸质   ；

甲方审批乙方文件的期限：自收到乙方提供的文件之日起5个工作日内审批。

- 1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：图纸会审及设计交底后一周内。

- 1.7 联络

1.7.1甲方和乙方应当在 3   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 甲方接收文件的地点：                  ；

甲方指定的接收人为：               。

乙方接收文件的地点：                 ；

乙方指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点： /           ；

监理人指定的接收人为： /           。

- 1.10 交通运输

- 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：只有项目施工人员办理许可证才能进入施工现场，其他无关人员一律不能进入施工现场，如果擅自进入现场，由此而产生的后果由乙方自行负责。

- 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以甲方提供的工地围档及出入口为界。

关于甲方向乙方免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：所有需要使用的场内道路和交通设施由乙方负责修建和拆除，且所有发生的费用已经包含在报价总价中，后期不予调整。

- 1.10.4超大件和超重件的运输（本项目如有涉及，乙方须服从）

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 乙方 承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归甲方所有。

关于甲方提供的上述文件的使用限制的要求： 乙方履行图纸的保密义务，不得将图纸内容泄露给无关的第三方或将图纸用于非发包方同意的本工程以外的其他工程。

1.11.2 关于乙方为实施工程所编制文件的著作权的归属：属于甲方。

1.11.3关于乙方提供的上述文件的使用限制的要求：另行协商。

1.11.4 乙方在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由乙方承担   。

- 1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单偏差时，是否调整合同价格： 是  。同时符合项目招标（采购）要求。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：（1）工程量清单存在缺项、漏项的；（2）工程量清单偏差超出《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定的工程量偏差范围的；（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

- 2. 甲方

- 2.2 甲方代表

甲方代表：

姓    名：           ；

身份证号：   ；

职    务：     ；

联系电话：             ；

电子信箱：      ；

通信地址：    。

甲方对甲方代表的授权范围如下：施工组织设计和总进度计划的审批权；工程变更的确认权；发布开工令、停工令、复工令权；工程款的审查权和支付权；特殊及重要施工工艺和材料发包；建筑材料价格的确认权；合同的解释；等等  。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

- 2.4.1 提供施工现场

关于甲方移交施工现场的期限要求：见通用条款  。

- 2.4.2 提供施工条件

关于甲方应负责提供施工所需要的条件，包括：（1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：计划工期前将施工现场各种障碍物清除。如甲方认为需乙方积极配合或需要清除的障碍物，乙方应服从安排，配合工作，费用按责任划分，参照通用条款。（2)施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 乙方根据现场考察后，自行完成用水用电，关系由甲方负责协调，费用由乙方承担，在报价时一并考虑在报价中，甲方不再另行支付。（3）关于材料场地及办公用地由乙方自行解决  。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

甲方提供资金来源证明的期限要求：    /           。

甲方是否提供支付担保：           /          。

甲方提供支付担保的形式：         /            。

- 3. 乙方

- 3.1 乙方的一般义务

（9）乙方提交的竣工资料的内容：工程建设项目竣工验收前，乙方应根据合同工作内容要求，分别整理竣工验收资料（含竣工图），竣工图纸和资料必须符合城建档案馆要求，汇总为完整的建设项目竣工资料一式伍套报甲方。否则每迟一天，按照专用条款16.2.2.2执行。

乙方需要提交的竣工资料套数：  一式伍套并满足备案要求         。

乙方提交的竣工资料的费用承担：   自行承担        。

乙方提交的竣工资料移交时间：  竣工验收后30日内  。

乙方提交的竣工资料形式要求：  书面形式及电子形式 （均有）       。

（10）乙方应履行的其他义务：①需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定办理上述手续，施工中建筑垃圾、泥浆（或淤泥）等需运出施工现场外时，费用由乙方负责。乙方如使用甲方建设的项目（围墙、临时围挡设施、场地硬化、围墙喷淋、施工用房、临时用电及用水等）作为临时工程的，甲方可以将相关费用从工程款中扣除。该费用由双方协商解决。

② 乙方应与所有施工人员签订劳动用工合同，明确劳动报酬并报发包人备案，乙方应及时足额支付劳动报酬，对甲方支付的工程款项，应优先用于支付工人工资；乙方需按规定缴纳农民工工资保证金。

③施工过程中应采用样板引路，采取挂牌标识，严格质量责任，严密质量管理体系；

④自觉接受甲方及委托管理、监理的监督管理，参加甲方、管理和监理组织的工程例会，及时报告工程情况，并接受整改要求；

⑤协调处理好各种公共关系，承担因乙方责任引发的民事纠纷的损失和处理工作，包括因乙方违反有关规定而导致政府相关部门的处罚；

⑥负责甲方提供材料的仓储保管工作；

⑦及时办理有关签证和确认手续。

⑧负责施工期间施工区域内的安全保卫工作，包括在施工区域内提供和维护有利于工程和公众安全和方便的灯光、护板、格栅等警告警示信号和警卫；负责施工期间对施工区域内及周边的所有建筑物进行保护；负责施工期间因施工材料或设备运输对场内道路的日常保洁与及时维护，做到发现污损及时清扫及修复；施工现场和办公场所聘请的保安、门卫、保 洁等工作人员的工资及保险等费用由承包人承担。

⑨标识：所有照明开关、插座、配电箱等均需标注回路、用途、箱/柜编号，标识应耐久、可靠、明显、清晰. 电缆/导线的色标应按供电部门的规定执行；

⑩乙方应按给定的封闭方案和甲方要求购置临时设施或围挡、告知、疏导用具等，乙方应妥善使用和保管，工程结束后，按相应清单交还甲方。如有损坏、遗失等现象发生，乙方应按价赔偿。

⑪施工现场临近的路面、管道、建筑物、构筑物、设施由于本工程原因导致开裂损坏的均由施工单位承担责任。 乙方负责对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木、道路路面、地上地下管线及人员财产损失等的保护 ，由此发生的一切费用由承包人承担 。

项目实施中，自觉接受甲方、监理的监督管理，参加甲方、管理和监理组织的工程会议，及时报告工程情况，并接受整改要求。

出现专项项目评审、专家论证和二次深化节点等的设计，其设计和专家评审及论证的费用由乙方负责。

工程结算审计由甲方负责，执行甲方政府投资项目工程结算审计相关规定和要求。乙方提供的结算资料不符合审计要求的，必须及时补充提供，后果由乙方自行承担，且不能因此推断甲方同意乙方提供的结算。审计期的长短与甲方无关，乙方承诺不因此向甲方主张损失赔偿权利。

- 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                        ；

身份证号：                      ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册证书号：                       ；

建造师执业印章号：  ；

安全生产考核合格证书号：                     ；

联系电话：            ；

电子信箱：          ；

通信地址：          ；

乙方对项目经理的授权范围如下：代表乙方行使合同约定的乙方权利和义务，履行合同约定的乙方职责。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：保证本工程的项目经理及本工程项目管理机构人员全部在工地现场，每周在工地工作时间不低于5个工作日，每天在工地工作时间不低于8个小时，特殊情况下需离开时需事先征得甲方同意。并遵守甲方考勤、考核制度。

乙方未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：     甲方有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：乙方自愿同意向甲方 每次支付违约金0.2万元；擅自离岗超过2小时的，乙方自愿同意向甲方每次支付违约金0.3万元；擅自离岗超过4小时的，乙方自愿同意向甲方每次支付违约金0.5万元；甲方并有权采取终止合同、停止支付工程款等措施。

项目经理不能够按时参加会议的违约责任：项目经理必须参加甲方召开的工程会议，有事必须请假。如项目经理未经甲方同意擅自违反上述规定，每缺席一次会议乙方自愿同意向甲方支付违约 金0.2万元整。一周如有二个工作日或二个月累计 10 天不在现场或二个月缺席会议三次，为严重违约，乙方自愿同意向甲方支付违约金 5万元 ，同时甲方有权终止合同，将乙方清退出场，终止合同的，并不免除乙方应当承担的合同义务和违约责任。

3.2.3 乙方擅自更换项目经理的违约责任：乙方自愿同意向甲方向甲方缴纳5万元人民币的违约金，直至甲方解除合同；且甲方并有权另行追究乙方因此导致甲方的一切损失；如有变更，也必须执行江苏省建设厅苏建招〔2005〕580号文件中规定的变更程序。

3.2.4 乙方无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理。承包人在接到更换通知后必须更换新的资质符合要求的项目经理，超过10天仍未更换的，每延长一天乙方自愿同意向甲方缴纳违约金2万元人民币，同时发包人有权解除合同，并追究由此带来的发包人的一切损失。

- 3.3 乙方人员

3.3.1乙方提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：成交通知书发出后，成交供应商应服从采购人及项目安排，向采购人提供项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应当包含合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业证书等资料；以及各种技术人员的安排情况，并同时提交：①主要施工管理人员（技术负责人、安全员、施工员、质检员等）与承包人签订的劳动合同和承包人为其缴纳社保的证明资料；②特殊工种人员名单及相应的上岗证及资格证明。上述人员数量和资格必须符合省市住建部门现行的相关文件要求。

3.3.3乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：甲方有权书面通知乙方更换其认为不称职的主要施工管理人员，乙方在接到更换通知后超过30天仍未更换的，每延长一天，乙方自愿同意向甲方缴纳违约金1万元人民币。 施工过程中如有变动，乙方应及时向监理人或甲方提交施工现场人员变动情况的报告。乙方更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人或甲方，并征得甲方书面同意。通知中应当载明继任人员的资质资格证书、管理经验等资料。

乙方主要施工管理人员不称职造成工程质量、安全管理、进度管理、文明管理明显无法达到原定计划标准时，甲方有权要求乙方在 7日内撤换或调整其认为不称职的主要施工管理人员 ，乙方无正当理由拒绝撤换该主要施工管理人员的，自乙方接收甲方书面通知之日起，每延时更换一天，乙方自愿同意向甲方支付 1 万元/人违约金，直至将主要施工管理人员按照招标文件及本合同要求的更换成称职人员之日止。

乙方无正当理由拒绝更换的，甲方有权终止合同，并追究由此给乙方造成的一切损失。

3.3.4乙方主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  由甲方和总监理工程师书面批准，并委派代表代行其职责。

3.3.5乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：非经甲方同意，乙方不得更换乙方项目负责人及相关技术人员，乙方自愿同意向甲方缴纳违约金5万元，且甲方有权解除合同，并有权另行追究乙方因此导致甲方的一切损失。

乙方主要施工管理人员（不含项目经理）擅自离开施工现场的违约责任：

本工程主要施工管理人员（不包含项目负责人）必须保证在施工现场（特殊情况下需离开时，乙方应事先临时委派同等资质、技术能力的人员书面报甲方同意后方可离开），主要施工管理人员（不包含项目负责人）自开工批准之日起自行到发包人或监理人现场办公室按甲方规定时间进行签到（实行考勤），未在规定时间签到则视未签到人员不在岗。 乙方自愿同意向甲方缴纳每人每次违约金0.2万元；擅自离岗超过2小时的， 乙方自愿同意向甲方缴纳每人每次违约金违约金0.3万元；擅自离岗超过4小时的， 乙方自愿同意向甲方缴纳每人每次违约金0.5万元；甲方并有权采取终止合同、停止支付工程款等措施。

- 3.5 分包

- 3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许分包  。

主体结构、关键性工作的范围：执行国家相关规定。   。

- 3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：本工程不允许分包   。

其他关于分包的约定：       无              。

- 3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：     无          。

- 3.6 工程照管与成品、半成品保护

乙方负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自甲方向乙方移交施工现场之日起，直到颁发工程竣工验收证书之日止。

- 3.7 履约担保

乙方是否提供履约担保： 否   。

- 4. 监理人

- 4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：对乙方的质量保证体系，三检制度（自检、互检、交接班检），三按制度（按图纸、按工艺，按标准施工）进行监督。施工及工程质量保修阶段工程质量、进度、造价控制，信息管理、各类合同把关及管理、安全监管、现场协调、工程质量管理等，不限于前述，详见监理合同。

关于监理人的监理权限：详见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见监理合同。

- 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：    ；

职    务：    ；

监理工程师执业资格证书号：  ；

联系电话：    ；

电子信箱：    ；

通信地址：    ；

关于监理人的其他约定：服从通用条款要求   。

- 4.4 商定或确定

在甲方和乙方不能通过协商达成一致意见时，甲方授权监理人对以下事项进行确定：   见通用条款 。

- 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：1、符合现行国家有关验收标准，并达到项目技术要求的质量等级标准。2、材料质量要求：符合国家现行的产品标准规定，并附有出厂合格证明，严禁使用不合格和过期材料和附件。无论总监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除乙方对自己承包的工程的质量所负责任，除非质量问题是由于设计原因引起，而此类质量问题乙方须及时通知总监。在采用乙方设计的施工图纸施工时，设计引起的质量责任由乙方承担。无论工程材料是由乙方自行供应或是由甲方指定的供应商供应，均不解除乙方所负的工程全面质量的责任，乙方应该对各种材料按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料用于工程。由于乙方的原因，出现不合格材料用于工程的情况，由乙方承担应有的责任。3、招标（磋商）文件和有关规范规定的各种材料检验、工艺试验等必须按规定实施，由乙方提供法定检测机构出具的试验合格证书。

关于工程奖项的约定：           /           。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2乙方提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：施工前2日。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

- 6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：乙方应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》（国务院第 393 号令）等相关法律法规、双方签定的《安全生产合同》。乙方在施工现场的安全管理、安全教育和安全事故责任及所发生的费用均由乙方承担。由乙方按规范施工并对安全生产负全责，除执行通用条款的相关规定外，乙方应严格按照施工组织设计组织施 工，在安全管理方面除正常进行安全学习，安全教育外，同时应高度重视全部施工期间的安全工作，安全措施要落实到位，应急措施要跟上，并配备专职安全人员，全面负责施工现场 的安全及周边设施的安全和第三方人身安全，并承担所有责任及相应的赔偿费用。

（1）开工前由施工单位做好整个施工过程的安全预案、安全技术措施和施工现场照明用电方案、专项施工方案。

（2）进入施工现场的各类安全防护由乙方统一协调管理，安全责任由乙方承担，所有费用含在报价中。

（3）乙方承担施工和管理过程中的一切安全责任，承担因乙方责任导致的安全事故所造 成的一切经济损失和善后的处理工作，负责安全生产设施的搭设、防护及管理，按规定配备和发放个人安全防护用品，安全防护费用已含在合同价款内。

（4）乙方在施工现场的安全管理、教育和安全事故责任由乙方承担。在乙方施工范围内发生或因乙方施工活动有关的安全事故由乙方负责处理并承担责任。乙方负责进入施工现场施工人员的人身及财物安全，严禁现场施工人员打架、 斗殴及群殴，发生任何伤亡事故与甲方无关，由乙方自行解决，乙方承担所有责任及相关费用。乙方承担其施工所涉及的一切人员、机械在施工现场及与施工相关的一切活动 的安全责任及相应的赔偿费用。

（5）乙方应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并 随时接受甲方及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除 事故隐患，安全防护费用已含在合同价款内。

（6）乙方应合理安排、安全使用水、电设施，否则引起的一切事故及责任由乙方承担。乙方应负责保管水、电设施维护及保养，若发生丢失或损坏，由乙方赔偿。

（7）保证施工现场清洁符合有关规定，保证工完料清，以及对沿途道路的清洁维护，费用自行承担。若因乙方原因，导致被投诉或新闻媒体曝光或被政府部门处罚，乙方需承担由此产生的一切后果和费用， 乙方自愿同意向甲方缴纳2万元的违约金。

（8）除执行通用条款的相关规定外，乙方应按规范施工并严格按照施工组织设计组织施工，在实施和完成本工程过程中，乙方应负责施工人员的治安教育和安全管理并保障所有在场人员的安全。为保护本工程免遭损坏，在确有必要的时候和必要的地方，或当甲方、监理工程师及有关主管部门要求时，乙方应自费提供安全防护措施。乙方对安全防护工作负全责（包括但不限于责任和费用）。如乙方未履行上述约定及通用条款相关义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任，赔偿损失及支付发生的费用。

（9）甲方管理机构有权对乙方项目现场质量、安全文明，材料等事项进行督查。如发现乙方质量、安全不符合规范及甲方内部管理制度，乙方自愿同意向甲方缴纳违约金 0.2 万元/处。如发生材料不合格乙方应立即退场并自愿同意向甲方缴纳违约金2 万元/次。

（10）若安全现场检查时发现较大的安全隐患导致上级主管部门或监理、甲方发出安全通知单或暂停令，视为乙方违约，主管部门发出安全隐患整改通知单的，乙方自愿同意每次向甲方缴纳违约金5万元；若发生安全事故的，视为乙方违约，乙方自愿同意每次向甲方缴纳违约金10万元。若监理发出安全整改通知单，逾期不整改的或监理、甲方发暂停施工令的，且乙方未停工整改的，乙方自愿同意每天向甲方缴纳违约金0.5万元。

因乙方原因造成人员伤亡或机具损坏而导致停工，乙方自愿同意承担2万元/天的违约金，且工期不予顺延，同时甲方还保留进一步索赔的权利。

（11）乙方现场临时用房搭设、临时道路、临时设施、平面布置及安全文明措施应满足甲方及文明工地规范要求，如不能达到甲方标准，甲方有权要求第三方进行设置，费用可在未经过乙方允许前提下，从乙方合同工程款中予以扣除。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：满足甲方、城管、卫生防疫、环保及有关部门的相关要求 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  另行协商。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：合同当事人对文明施工的要求：一、施工安全： ⑴乙方报请监理工程师和甲方代表审批的施工组织设计中应有安全施工方案，要有安全施工管理系统，配备安全管理人员负责工程、车辆机械和施工人员的安全工作，将施工安全落到实处。⑵乙方要认真做好车辆机械的保养维护工作和驾驶操作人员的安全教育工作，车辆机械不得带病作业，不得违规操作，杜绝机械和车辆事故。 二、施工噪音 ：工程施工期间，噪声对环境的影响必须满足国家和宿迁市有关法规要求。施工噪声遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523－2011）。在选择施工设备及施工方法时，乙方必须考虑由此产生的噪声标准及对施工人员和周围单位和居民的影响。 在工程施工过程中，若发生施工噪声超标扰民事件，由乙方负责解决，甲方予以配合。 三、污水排放： 所有的废水、污水应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，由此而引进的后果由乙方自行负责。 所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统。 四、夜间施工：乙方应按宿迁市有关规定要求办理夜间施工许可证。施工单位应充分考虑中考、高考、节假日及城市有关部门重大活动等期间限制夜间施工而对工期造成的影响，由于施工可能对周围居民、企事业等单位造成影响，可能由此而引发各种争议，这些争议应由乙方负责协调，甲方尽可能予以协助。五、安全文明施工：办公区设置公司、项目旗帜，生活区有绿化带；设置七牌一图和样板展示区。乙方现场临时用房搭设、平面布置及安全文明措施应满足甲方及江苏省建筑施 工标准化文明示范工地标准要求，如不能达到甲方标准，甲方有权要求第三方进行设置，费用可在未经过乙方允许前提下，从乙方工程款中予以扣除。

六、工程在施工过程中涉及的噪音、渣土、大气扬尘环保治理等（包括但不限于）一切手续及费用由乙方自行负责办理和承担。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：工程付款按合同约定执行，不执行相关通用条款。安全文明施工费包含在合同价款内，不单独支付；如施工现场达不到安全文明施工要求，此项费用最终将在审计决算中扣除。

- 7. 工期和进度

- 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： /   。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

乙方提交详细施工组织设计的期限的约定：乙方在成交公示结束后7日内 ，向监理人提交4份其格式和内容符合监理工程师要求规定的主体工程组织设计，对于工程的关键部位和环节，于施工7日前按监理工程师要求提交专项施工方案，以备审查批准。

甲方和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到乙方资料三天内予以确认，逾期不批复，可视为该施工组织设计（施工方案）已经批准。乙方必须按照批准的组织设计施工，接受甲方代表对进度的检查、监督。

- 7.2 施工进度计划

- 7.2.2 施工进度计划的修订

甲方和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到乙方资料三天内予以确认，逾期不批复，可视为已经批准。乙方必须按照批准的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督，工程实际进展与进度计划不符时，应提供修改，调整后的进度计划及相应的措施报甲方代表批准后执行。

本项目工期较紧，乙方应合理编制总施工进度计划和阶段施工进度计划，后期因工期进度编排不合理产生的相关增加费用，甲方不予支付。

- 7.3 开工

- 7.3.1 开工准备

关于乙方提交工程开工报审表的期限：工程开工前向监理人提交工程开工报审表，经监理人报甲方批准后执行。

关于乙方应完成的其他开工准备工作及期限：开工前获得工程施工所需的许可 。

关于乙方应完成的其他开工准备工作及期限：     /        。

- 7.3.2开工通知

因甲方原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90   天内发出开工通知的，乙方有权提出价格调整要求，或者解除合同。

- 7.4 测量放线

7.4.1甲方通过监理人向乙方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：见通用条款  。

- 7.5 工期延误

- 7.5.1 因甲方原因导致工期延误

（7）因甲方原因导致工期延误的其他情形：由于甲方的原因和非乙方的责任停工的，工期顺延。虽有雨、雪、大风等不利的气候条件及不利的施工条件，视为有经验的乙方能合理预见到、不足以导致停工的，工期不得顺延且费用不得增加。

- 7.5.2 因乙方原因导致工期延误

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

工期每延误一天，乙方自愿同意向甲方缴纳违约金1万元，根据乙方的实际施工能力（难以在合同约定的期间内完成相应的工程量）当延期超过15日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失 。

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：为合同价款的10%  。

- 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：见通用条款。

- 7.7异常恶劣的气候条件

甲方和乙方同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 风力达到或超过8级的天气现象；地震震级达到5级及以上的自然现象等；

（2）日降水量大于80mm且降水持续三日的天气现象；

（3）日降雪量大于10mm且降雪持续三日的天气现象；

（4）地震震级达到5级及以上的自然现象等；

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 无奖励  。

- 材料与设备

- 8.3 材料与工程设备的接收与拒收

8.3.2 执行通用条款外，双方约定：a、乙方采购的材料、设备必须符合相关国家、行业规范、设计图纸规定的质量要求，且需经甲方代表及监理工程师验收合格（如有须现场取样，则服从甲方和监理现场取样送检要求）后方可进场，否则必须及时清退，因检验不合格造成的损失由乙方负责。b、本次项目范围内的所有材料、设备、分部分项工程，乙方不得以任何理由不进行采购或施工，否则从工程款中扣除 2 倍甲方采购或组织施工实际发生的总费用。乙方应在响应文件中标明各施工用材材料 、设备品牌。材料、设备采购应由甲方及监理人确认，如考察后不予确认，乙方同意甲方从推荐品牌中选取。

- 8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1甲方供应的材料设备的保管费用的承担：由乙方负责。

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要乙方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：服从甲方安排。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 乙方提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由乙方承担。

临时设施除乙方保证施工和管理的进行而建造临时设施外，乙方负责自行承担施工现场办公场所、临时用房 、临时厕所、临时围墙、临时接水接电、临时料场、堆场、相关试验的临时试验场所等，还应包含项目施工工序所涉及的场地砼硬化条件及砼临时道路等临时设施，不限于前述，相关的临时设施和措施应全面满足本项目施工场地使用综合整体需要。乙方负责自行承担，自行考虑，考虑不全的，均由乙方自行承担相关风险。

- 9. 试验与检验

- 9.1试验设备与试验人员

- 9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    执行通用条款      。

施工现场需要配备的试验设备：    执行通用条款        。

施工现场需要具备的其他试验条件：     执行通用条款      。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：   /         。

- 10. 变更

- 10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

1、设计变更需有设计部门的设计变更通知单，并经甲方现场负责人签字并由甲方单位盖章确认。

2、现场签证必须由甲方现场负责人、总监理工程师共同签字确认方可有效。

3、乙方不得对原有工程设计进行变更，因乙方自身原因导致的工程变更，无权要求追加合同价款的签证，并承担由此给甲方带来的一切损失。

4、因工程设计变更引起的工程量增减，且符合价款调整条件的，必须在7日历天内将量、价申请报告报甲方现场负责人、总监理工程师核准，如乙方在规定时间内未提交申请报告的，视为乙方对该变更事项不存在调整价款请求，任何后补签证的请求，甲方将不再接受。

5、因工程设计变更和工程量的增加，乙方提出顺延工期的申请，将不予批准。

6、签证单上应明确签证的原因及工程量等相关内容，必须编号，无编号的签证不予结算 。

- 10.4 变更估价

- 10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；仅作主要材料变换的，也仅对变更后发包人（甲方）指定产品的采购价差部分进行调整后并入结算价（含相关税费）；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高；调整办法参照2013清单规范。

（4）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的：a依据响应文件报价中相应的人工、材料、机械价格及费用计取标准计算组成新增项目的结算价；b对于响应文件报价中相关价格、标准混乱或无法鉴别的，则按编制工程控制价相同的标准计算新增项目的预算价，以预算价下浮后【下浮率= (1-成交价/招标控制价)×100%，不含暂估价材料、暂列金额、专业工程暂估价】确定新增项目的结算价。

- 10.5乙方的合理化建议

监理人审查乙方合理化建议的期限：          /          。

甲方审批乙方合理化建议的期限：          /          。

乙方提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：           /                     。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

- 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2  种方式确定。

- 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

第3种方式：乙方直接实施的暂估价项目

乙方直接实施的暂估价项目的约定：   /    。

- 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：          /           。

- 11. 价格调整

- 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  /  ；

第3种方式：主要建筑材料价格变动调整办法：a、主要建筑材料是指材料费占单位工程费2%以上的各类材料；b、材料费占单位工程费2%以上、10%以下的各类材料，当施工期间主要建筑材料价格上涨或下降幅度在10%以内的，其价差由乙方承担或受益，超过10%的部分由甲方承担或受益；材料费占单位工程费10%以上的各类材料，当施工期间建筑材料价格上涨或下降幅度在5%以内的，其价差由乙方承担或受益，超过5%的部分由甲方承担或受益；c、主要建筑材料差价的取定以工程所在地造价管理部门发布的材料指导价格为基准（缺指导价的材料以双方确认的市场信息价为准），差价为施工期同类材料加权平均指导价格与递交响应文件截止日期前28天当月的材料指导价格的差额；施工期材料加权平均指导价＝∑（每月实际使用量×当月材料指导价）/同类材料总用量；d、主要建筑材料差价调整仅计取税金，不计取措施费、规费等各项费用。

e、 因乙方原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由乙方承担。

第4种方式：其他价格调整方式：      /                  。

- 12. 合同价格、计量与支付

- 12.1 合同价格形式

- 1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  本工程的签约合同价是承包人依据招标文件所规定的工作要求、施工图纸、工程量清单、结合承包人的施工组织设计、现场踏勘及自身的实力和管理水平投标的报价，已将总价措施项目费用、施工期间各类建材的市场价格风险、机械费用的风险综合考虑在投标报价内，除招标文件或施工合同条款中另有约定，上述风险费用均不作调整。

风险费用的计算方法： 已含在合同价内，不予调整 。

风险范围以外合同价格的调整方法：项目工程量清单漏项及不准确部分，结算时按实调整；国家及地方出台政策性调整文件，按调整文件执行；设计变更、甲方和监理方均认可的签证（含合同以外的零星工作或发生非乙方责任事件的工程量调整）以及主要建筑材料价格变动。

双方约定合同价款的其他调整因素：

A、由甲方签发的现场签证、图纸会审纪要和会议纪要中有关牵涉到工程造价变化的部分，均按工程变更考虑，统一执行专用条款中有关工程变更价款调整的计算方法。

B、工程量清单以外甲方委托乙方施工的其它工程内容按新增加的工程项目计算；

C、工程量清单、工程量清单编制说明、会议纪要及约定的材料暂估价项目；

D、符合上述要求的调整因素结算时应执行响应招标期间确定的综合单价；变更、签证引起新增工程量清单项目，其相应综合单价按《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013 及其配套的计算规范、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014)、《江苏省市政工程计价定额(2014年)》、《江苏省建设工程费用定额》(2014年营改增版) 及其附件、苏建函价(2019)178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》、《省住房和城乡建设厅关于发布2024年下半年建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价[2024]348 号文）及其附件及各级建设行政主管部门发布的有关文件及政策性规定下浮后【下浮率= (1-成交价/招标控制价)×100%，不含暂估价材料、暂列金额、专业工程暂估价】计算，由甲方委托的有相应资质的建设工程造价咨询机构对本合同项下工程造价进行审计，并以该审计结果作为结算工程款的依据。注：上述相关文件对应条款按最新文件执行。

- 2、总价合同。

总价包含的风险范围：               /                   。

风险费用的计算方法：               /                    。

风险范围以外合同价格的调整方法：       /               。

- 3、其他价格方式：                /                     。

- 12.2 预付款

- 12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 详见付款条款12.4    。

预付款支付期限：合同签订后，采购人收到供应商发票10个工作日内支付合同价的10%作为预付款。

预付款扣回的方式：第一次进度款中全额扣回。

- 12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：服从甲方安排及招标（采购）文件要求。

预付款担保的形式为：可采用银行保函、保证担保、保证保险形式。

- 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： (1) 执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及其9本工程量计算规范、及相关文件。

乙方向监理人提交已完工程量报告的时间：每周五前向监理人、甲方提交上周实际完成工作内容、工程量报表及累计完成工作内容、工程量报表。

监理工程师、甲方代表根据有关计算规则、合同及附言条文约定审核各类工程量报表，确认后的工程量作为支付、结算的依据；

工程竣工验收合格后1 个月内，承包人向监理工程师、发包人代表提交本项目合同范围内工程量结算报告、报表，否则每延迟一天向发包人支付合同价款千分之一的违约金。

A、对乙方超出设计图纸（含设计变更）范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量；

B、对于甲方要求乙方完成合同以外的零星项目，乙方应在接受甲方书面要求的7天内，就以人工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向监理、甲方报送资料（若有具体的施工方案及措施则一起报送），甲方以书面形式批示具体的施工方案且同意实施后，乙方开始实施，且在实施结束后，根据实际施工情况报送签证，如甲方未书面通知按照所批示方案施工的，乙方施工后发生争议的，责任由乙方自负；

C、所有涉及工程造价确定方面的资料（含所有的变更签证资料），必须经过甲方代表、跟踪审计、监理的书面确认且盖章后，方可作为竣工后价款结算的唯一依据。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：          /                        。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：工程量报告经监理人审核后报送发包人，经发包人和跟踪审计单位（如有）批复后，确定当月已完合格工程量，并据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：      本项目不适用             。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        本项目不适用         。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    本项目不适用                   。

- 12.4 工程进度款支付

- 12.4.1 付款周期

预付款：合同签订后，采购人收到供应商发票10个工作日内支付合同价的10%作为预付款；（支付预付款同时承包人须向招标人提供同比例银行保函、保证保险或保证担保）

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：工程竣工验收合格后付至合同价款的70%，工程结算审计结束且验收合格付至审定价的97%；余款待缺陷责任期期满且无质量问题后一次性付清(无息)。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。

支付预付款同时，供应商（承包人）须向采购人（发包人）提供同比例银行保函、保证保险或保证担保或现金担保。

注：1、承包人进场施工前必须按照主管部门的相关规定交纳农民工工资保证金。

- 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：另行协商  。

- 12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   另行协商   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：        /      。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

- 12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送甲方的期限：按通用条款执行。

甲方完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。

（2）甲方支付进度款的期限：按合同约定。。

甲方逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。

- 12.4.6 支付分解表的编制

（1）总价合同支付分解表的编制与审批：      /            。

（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /      。

- 13. 验收和工程试车

- 13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48     小时。

- 13.2 竣工验收

- 13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：见通用条款    。

甲方不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：    不予计算。

- 13.2.5移交、接收全部与部分工程

乙方向甲方移交工程的期限：见通用条款  。

甲方未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  / 。

乙方未按时移交工程的，违约金的计算方法为：自愿同意每延迟一天按合同价款千分之一向甲方缴纳。

- 13.2.6验收要求：

13.2.6.1、验收条件：根据技术要求全部完成后，项目竣工且提供竣工验收资料。

13.2.6.2、验收时间：在满足合同验收条件情况下，采购人在 3个工作日内组织验收并出具验收书。

13.2.6.3、验收标准：符合相关法律法规及设计要求，工程质量达到合格。

13.2.6.4、验收程序、内容及履约：由采购人、专业评审、设计单位及监理单位（如有）等组成验收小组，验收人员应当按照约定的验收标准，对中标人的履约情况开展验收。按照采购文件、响应文件、工程量清单及签订合同约定对中标人履约情况进行验收。验收结束后，出具验收书，列明验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。履约验收的各项资料存档备查。

13.2.4供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

- 13.3 工程试车

- 13.3.1 试车程序

工程试车内容：  签订合同时双方约定         。

（1）单机无负荷试车费用由            /         承担；

（2）无负荷联动试车费用由           /          承担。

- 13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 7日内，其他工作见通用条款 。

- 13.6 竣工退场

- 13.6.1 竣工退场

乙方完成竣工退场的期限：见通用条款。

- 14. 竣工结算

- 14.1 竣工结算申请

乙方提交竣工结算申请单的期限：   见通用条款  。

竣工结算申请单应包括的内容：   见通用条款      。

- 14.2 竣工结算审核

甲方审批竣工付款申请单的期限：  见通用条款     。

甲方完成竣工付款的期限：按合同约定付款          。

甲方同意工程竣工验收合格后，执行甲方关于政府投资工程项目审计相关规定，由甲方组织委托具有相应资质机构对本合同项下工程造价进行审计，并以该审计结果作为结算工程款的依据。工程结算审计由甲方负责 ，审计费用的承担按照甲方关于政府投资工程项目审计相关规定费用约定执行。

注：关于结算审核其他要求：

（1）按照相关规定，在审计单位出具工程结算审核报告(工程造价咨询报告书)后，应当预留一定比例的工程款作为质保金，待质保期满后，视工程质量状况处理余款;

（2）)为防控施工单位工程结算虚高造价，避免或减少财政资金损失，资金申请时如发现下列情形的，按规定扣除施工单位工程款:依据咨询公司出具的报告书，核减率大于10%而小于 15%(含15%)的，按审计核减金额的 5%扣减审定的工程结算款;核减率大于 15%而小于20%(含 20%)的，按核减金额的 8%扣减审定的工程结算款: 核减率大于20%的，按核减金额的 12%扣减审定的工程结算款;

- 乙方提供的结算资料不符合审计要求的，必须及时补充提供，后果由乙方自行承担，且不能因此推断甲方同意乙方提供的结算。审计期限的长短与甲方无关，乙方承诺不因此向甲方主张损失赔偿权利。

- 工程审计由甲方（建设单位）负责，项目最终审计核减率超过10%,该项目审计费用由建设单位按照合同约定支付审计单位，并从工程款中扣除；对于施工单位决算报告中未主张的事项，视为让利；对提供依据不充分、不完整或通告超过15个工作日仍未提供的，视为让利 。

其他未尽事项严格按照法律法规及甲方相关文件规定执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   /       。

- 14.4 最终结清

- 14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   5份  。

承包人提交最终结算申请单的期限：  见通用条款   。

- 14.4.2 最终结清证书和支付

（1）甲方完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  甲方同意工程竣工验收合格后，执行甲方关于政府投资工程项目审计相关规定，由甲方组织委托具有相应资质的建设工程造价咨询机构对本合同项下工程造价进行审计，并以该审计结果作为结算工程款的依据。甲方提供的结算资料不符合审计要求的，必须及时补充提供，后果由乙方自行承担，且不能因此推断甲方同意乙方提供的结算。审计期的长短与甲方无关，乙方承诺不以审计期间过长为由向甲方主张损失赔偿权利。审计费用按照甲方关于政府投资工程项目审计相关规定费用约定执行。

（2）甲方完成支付的期限：按合同约定付款。

- 15. 缺陷责任期与保修

- 15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：见工程质量保修书。

- 15.3 质量保证金

15.3.1关于是否扣留质量保证金的约定：发包人将合同价款的3% 作为质保金，待质保期满后，无质量问题后，一次性付清（无息）。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2） 3%  的工程款；

（3）其他方式: / 。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定： / 。

- 15.4保修

- 15.4.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书。

- 15.4.3 修复通知

乙方收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1.乙方应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。2.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照现行质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。3.质量保修完成后，由甲方组织验收。

- 16. 违约

- 16.1 甲方违约

- 16.1.1甲方违约的情形

甲方违约的其他情形：/。

- 16.1.2 甲方违约的责任

甲方违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因甲方原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方协商。

（2）因甲方原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 需按照中国人民银行有关规定向承包人支付滞纳金，最高不超过合同价的千分之二 。

（3）甲方违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方协商。

（4）甲方提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因甲方原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方协商。。

（5）因甲方违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方协商。。

（6）甲方无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致甲方无法复工的违约责任：双方协商。

（7）其他：  / 。

- 16.1.3 因甲方违约解除合同

乙方按16.1.1项〔甲方违约的情形〕约定暂停施工满  /   天后甲方仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同。

- 16.2 乙方违约

- 16.2.1 乙方违约的情形

乙方违约的其他情形：若因乙方原因，工程竣工验收达不到合格标准，除必须由乙方在合理期限内自行整改至合格外，乙方自愿同意按照工程合同价的5%标准向甲方支付违约金，且甲方保留对导致工程竣工验收不合格的部分在保修期内产生的损害进一步索赔的权利。

2、若因乙方原因，未按照图纸定位进行施工；除必须由乙方在合理期限内自行整改至合格外，乙方自愿同意按照工程合同价的5%标准向甲方支付违约金，且甲方保留对导致工程竣工验收不合格的部分在保修期内产生的损害进一步索赔的权利。。

3、因施工质量、施工用材、施工现场管理等原因造成工程竣工验收达不到合格标准的（不限于16.2.2.5、工程竣工验收时工程质量达不到合格标准的处罚），除必须由乙方在合理期限内自行整改至合格外，乙方自愿同意按照工程合同价的5%标准向甲方支付违约金，且甲方保留对导致工程竣工验收不合格的部分在保修期内产生的损害进一步索赔的权利。

4、如因施工衔接、连接工程施工等原因，造成工程竣工验收达不到合格标准的，除必须由乙方在合理期限内自行整改至合格外，乙方自愿同意按照工程合同价的5%标准向甲方支付违约金，且甲方保留对导致工程竣工验收不合格的部分在保修期内产生的损害进一步索赔的权利。

- 16.2.2乙方违约的责任

乙方违约责任的承担方式和计算方法：

16.2.2.1、在施工期间承包人如发生重大质量和安全事故，乙方自愿同意承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此造成后续工程延期费用（按照2万元/天计算），甲方有权终止合同并要求乙方退场，或减少其承包内容，所造成的损失由乙方承担。

16.2.2.2、乙方不按期交付合格竣工图及竣工资料，甲方将推迟审核乙方决算时间，由此造成的损失由乙方承担，乙方自愿同意向甲方支付每逾期一日1万元的违约金。

16.2.2.3、如乙方未经甲方同意擅自将其在施工过程中获悉的甲方商业秘密向第三人泄露（如甲方提供的图纸等内容），情节严重的，甲方有权单方终止合同，同时乙方自愿同意按本合同总价款的10%标准支付违约金。如乙方支付了违约金后仍不能弥补因其泄露甲方商业秘密给甲方造成的经济损失的，乙方自愿同意赔偿甲方的实际经济损失。

16.2.2.4、如乙方未能按本合同约定在工程竣工后及时清理垃圾、平整场地，则甲方有权自行清理垃圾、平整场地，乙方自愿同意负担甲方因此而发生的费用外，还自愿同意按本合同总价款2%的标准向甲方支付违约金。

16.2.2.5、本工程应达到甲方要求的质量标准，乙方应按照现行的国家施工验收规范和资料评定标准施工。如第一次工程竣工验收时工程质量达不到合格标准时，乙方自愿同意向甲方缴纳5%合同价款作为违约金（甲方有权直接从合同价款中扣除）；第二次工程竣工验收时工程质量仍达不到合格标准时，乙方自愿同意向甲方缴纳8%合同价款作为违约金（甲方有权直接从合同价款中扣除），另同时乙方自愿同意向甲方缴纳违约金10万元（甲方有权直接从合同价款中扣除）；且甲方有权终止合同并不再支付剩余工程款，乙方还应当另行承担因此给甲方造成的实际损失。

16.2.2.6、因乙方自身原因，造成工程达不到合格标准，甲方要求整改的，乙方整改所需时间计算在合同总工期内，逾期交付工程的，乙方自愿按照本合同相关条款支付违约金。

16.2.2.7、乙方进场后需执行监理单位下发的现场管理制度，如违反相关制度，乙方自愿按管理制度的相应的标准向发包人支付违约金。

16.2.2.8、工程发生质量事故的，除及时全部消除工程质量问题和处理事故外，乙方自愿同意向甲方支付违约金10万元/次，因事故纯属于甲方和设计人责任造成的承包人免责。

16.2.2.9、工程发生人身或者财产安全事故的，乙方自愿向甲方支付违约金10万元/次。工程发生安全事故致人死亡的，乙方自愿同意向甲方支付违约金 20 万元/人。此外，乙方自愿同意全面负责承担该事故所有损失和责任，涉及经济赔偿的，按照经济赔偿相关规定和政策履行相关程序执行。

16.2.2.10、现场质量或安全文明被主管部门通报批评的，乙方自愿同意向甲方支付违约金2万元/次。

16.2.2.11、未按照施工过程中约定的节点或目标工期完成的，乙方自愿同意向甲方支付违约金1万元/天。现场例会制定的并经参会人员认可的节点，若到达节点未完成，乙方自愿同意按0.5万元/天承担违约金，超三天未完成，甲方有权终止合同，另行委托第三方施工至完成，所有费用由乙方自愿承担。

16.2.2.12、乙方擅自修改图纸并施工的，乙方自愿同意向甲方支付违约金3万元/次。

16.2.2.13、上道工序未经验收就擅自施工下道工序的，乙方自愿同意向甲方支付违约金 1万元/次。

16.2.2.14、关键工序施工方案未经论证或批准就进行施工的，乙方自愿同意向甲方支付违约金 3 万元/次。

16.2.2.15、主要机械未经项目建设监管单位（监理单位）审核同意就投入使用的，乙方自愿同意向甲方支付违约金0.1万元/次。

16.2.2.16、如乙方辱骂、殴打发包人及监理人工作人员，除依法承担行政处罚后果及赔偿受害人经济损失等法律责任外，乙方自愿同意还应向甲方支付违约金0.5万元/次。

16.2.2.17、乙方未按时移交工程的，每延迟一天，乙方自愿同意以合同总价千分之一的金额向甲方支付违约金。

- 16.2.3 因乙方违约解除合同

关于乙方违约解除合同的特别约定：见通用条款。

甲方继续使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   /  。

备注：上述列举的乙方应当支付的各种违约金，乙方同意甲方在支付当期工程款时先予扣除，而无需乙方书面确认。但甲方应当在扣除违约金时向乙方书面说明扣除违约金的事由。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，甲方应在商定或确定甲方应支付款项后，双方协商并原则上服从甲方安排 完成款项的支付的时间。

- 18. 保险

- 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：乙方必须按国家或地方有关规定，对本工程施工作业人员办理意外伤害保险；第三方人身险并承担保险费用。  竣工验收时办理建筑工程质量保险，并承担保险费用。

乙方须对进入施工现场人员的意外或伤亡负全部责任。甲方对包括但不限于任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于乙方或其分包人，皆不负任何法律上的赔偿责任，乙方须保障甲方免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。

乙方须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的人身伤亡及财产损坏负费用、损失、索偿或诉讼等法律责任，并须保障甲方免负该等责任，除非有关伤亡是甲方所引致的。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：     按通用条款     。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   承包人须为其施工设备办理保险,其他财产保险由投标人自行考虑   。

- 承包人住所地及其他联系方法发生变更的，应当及时通知发包人。否则应当承担相应的法律后果。

- 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：     按通用条款         。

- 19. 争议解决

- 19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：服从甲方安排   。

- 19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    服从甲方安排     。

选定争议评审员的期限：  服从甲方安排      。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  服从甲方安排    。

其他事项的约定：   服从甲方安排  。

- 19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： 服从甲方安排   。

- 19.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 1   种方式解决：

（1）向  宿迁 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 / 人民法院起诉。

- 20、补充条款

20.1串通投标行为合同管理实施细则：

（一）乙方被举报或经核查发现其存在法律法规所列串通招标或弄虚作假情形的，甲方应书面告知乙方。

（二）乙方存在串通投标或弄虚作假行为，被行政监管部门查处并依法作出行政处罚的，不影响本合同违约责任履行，乙方仍须按合同约定向甲方支付违约金。

（三）乙方应按照投标承诺和备案合同约定派驻现场技术、经济管理人员，并确保项目管理机构主要成员常驻施工现场，原则上不得调整；确需调整的，需经甲方同意。甲方应在进场施工前严格核对进场施工队伍，乙方擅自改变项目负责人及主要管理人员的，一律不得进场施工。

（四）实行乙方项目管理机构主要成员现场签到考勤制度。项目管理机构主要成员每月出勤率不低于80%，否则，应向甲方支付不少于合同金额5%的违约金。

（五）乙方存在合同违约行为的，应按合同约定向甲方支付违约金。甲方应通过工程款结算方式，将乙方应支付的违约金扣除。发包人应同时将承包人违约处理情况及时报送相关行政监管部门。

20.2拖欠农民工工资问题合同管理实施细则，主要内容包括：

注：承包人进场施工前必须按照主管部门的相关规定交纳农民工工资保证金。

（一）施工企业（包括施工总承包企业和分包企业，下同）按照《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》规定的标准交纳农民工工资保证金。

（二）施工企业应在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户，专项用于支付农民工工资。

（三）施工企业保证不克扣和拖欠工资，不以甲方拖欠工程款为由拖欠农民工工资。

（四）实行人工费用与其他工程款分账管理制度，推动农民工工资与工程材料款等相分离，建设方（甲方）须按时足额按合同约定向农民工工资专用账户存入工资款项，用于支付农民工工资。

（五）施工方（乙方）应主动将农民工工资发放情况表报建设方（甲方）审定。建设方（甲方）应对施工方（乙方）实际支付农民工工资情况进行审查。

施工方（乙方）应与所有施工人员签订劳动用工合同，明确劳动报酬并报甲方备案。乙方应及时足额支付劳动报酬，对甲方支付的工程款项，应优先用于支付工人工资。

（六）施工方（乙方）未按上述（一）（二）（三）款规定履行合同义务的，应承担合同违约责任，乙方应向甲方承担实际拖欠农民工工资总额 2倍的违约金。甲方在催告乙方改正无果的情况下有权提出解除合同，此种情形解除合同的，不免除乙方应向甲方承担实际拖欠农民工工资总额 2倍的违约金。

注：因承包人疏于管理造成施工班组或农民工投诉、上访至主管部门的，承包人需向发包人支付相应违约金，市级部门（含本单位）2万元/次/人，省级部门3万元/次/人，国家部门5万元/次/人（以主管部门交办单为准，重复投诉、信访的累计计算）。

涉及承包人相关违约金，甲方有权可以直接从本项目合同价款中扣除。

20.3转包违法分包行为合同管理实施细则：

（一）甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款；乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

（二）转包、违法分包违约贵任。乙方不得将承包工程进行转包或违法分包。经核查，发现乙方存在法律法规及《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市〔2014〕118号）第七条、第九条规定的转包、违法分包情形的，甲方应书面告知乙方。乙方应在接到书面告知后7日内，向甲方提供相关证明材料。乙方未能在规定时问内举证或其证明材料不足以排除乙方在转包、违法分包行为的，视同乙方存在违约责任，乙方应向甲方支付不低于合同金额 2%的违约金，并视情况制止分包行为。乙方存在转包、违法分包行为，被行政监管部门查处并依法作出行政处罚的，不影响合同违约责任履行，乙方仍须按合同约定向甲方支付违约金。乙方将工程转包或违法分包的，甲方有权终止合同。

20.4环境污染行为合同管理实施细则，主要包括以下内容：

（一）项目开工前，施工方（乙方）主动履行污染物排放申报制度，积极完善各项申报手续。

（二）禁止违法夜间施工，杜绝噪声扰民现象发生。

（三）施工、作业现场采取隔离洒水、围挡、场地硬化、料场遮盖等措施，防止扬尘污染。

（四）商品混凝土、建筑物料、垃圾、渣土运输车辆密闭、进出施工现场进行冲洗，严防沿途抛洒、扬散。

（五）项目建设方（甲方）在履行环境保护责任的同时，应督促施工方（乙方）采取环境保护各项措施；施工方（乙方）应主动积极配合建设方（甲方）依法完善各项环保手续并规范施工，杜绝环境污染及扰民现象发生。施工方（乙方）违反本条规定情形的，每发生一次应向建设方（甲方）支付 1万元违约金。

项目建筑物料供应、渣土运输等服务方在物料供应、运输服务过程中，违反本条规定情形，导致建筑物料、渣土等沿途抛洒、扬散的，每发生一次，应由施工方（乙方）向建设方（甲方）支付 1万元违约金。

（六）文明安全施工：项目区中因施工所产生的垃圾和扬尘的清理由承包单位负责，全面服从并执行地方政府住建、城管、安监等部门关于文明工地监管要求，及创卫、创文明等施工工地现场管理规范与要求，并承担其相关治理、整理、清理等费用；

20.5本项目施工标准和技术要求：

（1）乙方对本项目施工整体质量标准和档次须满足甲方对该项目建设需求和要求。

（2）施工用材：须提供该用材安全性能检测报告、相关参数要求性能质量符合的检测合格报告（国家认可的具备检验检测资质的第三方检测机构出具的检验检测报告）等，乙方均须提供上述合格检测资料并经甲方合格性检查批准同意后，方可使用。

乙方须保障本项目施工用材质量检测、环境环保安全检测合格，相关费用自

行考虑在响应报价内，风险自行承担，不再另计，并按照甲方要求提供相关证明资料。

（3）成交后提供用材小样：乙方须在成交后5日内（原则上），进场前提供施工用材小样（涉及到用材规格较大无法提供小样的，须经甲方、设计院组织现场至生产厂家考察）至甲方（封样），经甲方核准后，方可投入使用；施工用材质量和档次须不低于推荐品牌档次和质量。

（4）施工用材实行现场抽检，乙方须提供相关检测合格证明资料，委托抽检费用由乙方承担，对抽检不合格材料等，乙方承担全额责任和损失。

（5）所有涉及到本项目拆除、垃圾清运、城管及保洁事项，结合图纸和现场，乙方自行踏勘现场，自行考虑自行报价，风险自行承担。不再另行签证计取。

注：以上涉及到的垃圾清运、现场整理须充分考虑本项目施工前后现场实际需求，

须包含在响应报价中。

（6）自行考虑相关费用 ：在施工过程中材料的水平及垂直运输费用（如有），由乙方负责承担。

（7）与本工程相关的检测事务和检测项目要求，须服从项目功能检测需求和甲方关于项目功能合格性要求。相关责任及检测费用由乙方全面承担。

（8）乙方需自行勘察现场，如出现施工现场任何不可预见原因导致乙方无法施工，此风险及发生的费用由乙方报价时自行考虑。

（9）本项目属于具有一定的复杂性和难度，乙方须同时结合图纸、清单和现场及项目实际功能需求通盘统筹全面考虑，风险自行承担。

务必：须按图和以施工设计交底及甲方关于项目现场施工功能、工艺、工序、质量等要求为准，结合清单及现场实际施工，并全面服从设计院、甲方关于项目的需求和工作要求，全面满足本项目使用功能需求，方能进行验收；施工工序须报经设计院、甲方同意后，方可实施，否则，涉及的相关风险由乙方全面自行承担。

乙方须自行踏勘现场，自行考虑、自行报价，上述与本项目施工相关和配置辅件辅材等，因考虑不全的，风险由乙方自行承担。

20.6合同双方应按《宿迁市政府办公室关于印发宿迁市政府投资建设项目标后履约监督管理暂行办法的通知》（宿政办发〔2015〕123号）的要求进行履约监督。

20.7如发现进场施工队伍与投标施工队伍有重大改变、或被他人挂靠、倒卖工程等现象，甲方有权要求乙方随时退场且乙方须服从，乙方自愿缴纳违约金（合同价格的5%，甲方有权直接从合同价款中扣除），甲方并追偿乙方因此而给甲方所造成的一切经济责任，并将此情况通报给区监管部门或其他相关部门。

20.8乙方进场施工前必须按照主管部门的相关规定交纳农民工工资保证金。

20.9如因乙方违约行为导致的与本合同有关的任何诉讼或者仲裁给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方的直接损失和间接损失，包括但不限于甲方为主张权利而支付的诉讼费、仲裁费、鉴定费、评估费、交通差旅费、律师费等费用。

20.10主要材料进场前应提交进料计划，进场时应经建设单位确认后方可进场投入使用，如不符合，乙方应无条件退场并重新组织合格材料进场，并自行承担由此所造成的一切损失。

20.11乙方在施工过程中应服从甲方所在地政府行业监管部门关于防尘管控、安全文明施工的要求及安排。

20.12成品保护要求：施工时，注意加强现场建筑、绿化、设施等的保护，如因施工需要，乙方须及时在施工完成时按甲方要求恢复。否则，乙方自愿向甲方缴纳每处5000元的违约金，且甲方有权直接从乙方合同工程款中扣除维修、修复费用。

乙方全面承担施工关联区域的保洁、垃圾清理和施工现场整理工作；以上费用均计入响应报价，结算时不予增加。

20.13 如因乙方施工工序衔接等原因，造成工程竣工验收达不到合格标准的，除必须由乙方在合理期限内自行整改至合格外，乙方自愿同意按照工程合同价的5%标准向甲方支付违约金，且甲方保留对导致工程竣工验收不合格的部分在保修期内产生的损害进一步索赔的权利。

乙方应确保施工与图纸设计的一致性，并执行相关施工规范。如不符合要求，责任由施工单位承担并按规范妥善解决。

20.14  分步分项工程按规定程序验收。

20.15 承包工序之间的配合服务义务。乙方各专业工程施工，按照要求提供配合服务，乙方负责工程的质量进度、安全与文明施工、成品保护、垃圾清运、交叉作业污染清理、专业工种等协调管理工作。如有施工工序配合费用，参照清单或施工编制说明。如未体现的费用，视同义务免费配合。

20.16本合同专用条款与通用条款不一致的，以专用条款为准。合同所有的罚款金额（违约金）如有前后不一致的，按高的算。且甲方有权可以直接从本项目合同当期支付的价款中扣除，且乙方不得主张与之关联的有益于其乙方自身的任何权益。

20.17其他：

在工程施工过程中，如有非主体和关键部位的分包，在分包前承包人必须报发包人同意。且承包人必须就分包工程中“人工部分和分包的其他部分内容”与分包人签订两份合同，并报发包人处备案，经发包人同意后方可分包和实施。同时分包人必须具有管理部门核发的劳务分包企业资质证书。如有违反，承包人自愿支付1万元/次的费用。

- 附件

协议书附件：

附件1：乙方承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：乙方供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件 4：廉政合同

附件5：安全生产合同

- 附件1：乙方承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积 (平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格 （元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件2：

乙方供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件3：

工程质量保修书

甲方（全称）： 宿迁市气象局

乙方（全称）：

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就宿迁市气象局台站基础设施建设项目（工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担本项目施工范围内工程质量保修责任。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

本项目质保期为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算,涉及本项目相关专业质量保修期服从上述《建设工程质量管理条例》及有关规定规范要求。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 六、双方约定的其他工程质量保修事项：      /            。

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方(公章)：                  乙方(公章)：          

地  址：                 地  址： 

法定代表人(签字)：               法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：               委托代理人(签字)：

电  话：               电  话：

传  真：               传  真：  

开户银行：               开户银行：

账  号：                   账  号：

邮政编码：                 邮政编码：

- 附件 4：

廉 政 合 同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，宿迁市气象局台站基础设施建设项目（项目全称）项目法人 宿迁市气象局（项目法人名称，以下简称“甲方”）与该项目的施工单位       　 （施工单位名称，以下简称“乙方”），特订立如下合同。

- 1．甲方和乙方双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规的有关规定。

（2）严格执行宿迁市气象局台站基础设施建设项目施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

- 2．甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及期工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

- 3．乙方的义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方（代表）单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 4．违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为甲方（代表）和乙方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为宿迁市气象局台站基础设施建设项目施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

- 8．本合同一式陆份，由甲方和乙方各执3份。

甲方：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       年    月    日

乙方：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       年    月    日

- 附件5

安全生产合同

为在宿迁市气象局台站基础设施建设项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 宿迁市气象局（甲方名称，以下简称“甲方”）与乙方       （乙方名称，以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

1.甲方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.乙方职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本—式陆份，双方各叁份。

甲方：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

年    月    日

乙方：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

年    月    日

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标函

二、法人授权书

三、开标一览表

四、已标价工程量清单

五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

六、项目组人员

七、企业业绩

八、投标所需其他材料

- 一、投标函

投标函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、投标人资质

按招标文件要求提供相应资质证书

- 三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号          （项目名称）           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：附身份证电子件

- 四、开标一览表

投标人全称(CA公章) ：供应商名称

采购项目名称：

采购项目编号：

采购包号：分包号

投标总报价

总价（小写）： （人民币：元）

总价（大写）：金额大写 （人民币：元）

日期：     年     月     日

- 五、已标价的工程量清单

- 一、投标报价的编制应符合下列规定：

1  使用表格：

投标报价使用的表格须符合GB50500-2013规定要求，包括：封—3、扉—3、表—01、表—02、表—03、表—04、表—08、表—09、表—11、表—12（含表—12—1～表—12—5）、表—13、表—16、表—20、表—21或表—22。

2  封面应按规定的内容填写、签字、盖章。

3  总说明应按下列内容填写：

1）工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。

2）编制依据等。

- 二、供应商应附综合单价分析表。

- 六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函

（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

注：专门面向中小企业的项目，如资格审查设置上传端口，请将此要求删除。

3.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，投标人自行勾选制造商的企业规模类型。

中小微企业声明函

（工程、服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，即工程的施工单位全部为符合政策的中小微企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，投标人自行勾选承接企业的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。

七、技术响应偏离表（技术参数响应）

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离情况 （正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。

2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。

八、项目组人员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如投标人中标，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。

- 九、企业业绩

投标人自   年   月   日以来承担

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 服务主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。