苏 州 政 府 采 购

竞争性磋商文件

| 采购编号： | JSZC-320500-DCZX-C2024-0038 |
| --- | --- |
| 采 购 人： | 苏州市水利工程管理处 |
| 采购内容： | 2024年西塘河滑移堤防加固及配套设施修缮工程 |
| 采购类别： | 工程类 |

江苏大成工程咨询有限公司

二〇二四年十月

- 前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-DCZX-C2024-0038 |
| 2 | 项目名称 | 2024年西塘河滑移堤防加固及配套设施修缮工程 |
| 3 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金（采购文件中涉及磋商保证金的条款均不适用） |
| 4 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起九十天（日历日） |
| 5 | 询问和质疑 | 报名成功的供应商在下载采购文件后，对采购文件有质疑的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。 质疑函提交地址：苏州市平泷路1001号联实大厦4楼D1；电话：0512-68365197；传真：0512-68238723；联系人：范祎 张占柏）。 |
| 6 | 响应文件网上 提交截止时间 | 2024年11月4日13点30分（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 7 | 开启时间 开启地点 | 2024年11月4日13点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 8 | 评审时间 评审地点 | 2024年11月4日13点30分（北京时间） 苏州市相城区采莲路1788号市民服务中心3号楼 |
| 9 | 响应文件份数 | 本项目采用电子响应文件，响应单位按照采购文件要求制作上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。 |
| 10 | 现场踏勘 | 本项目不组织统一勘察 |
| 11 | 履约保证金 | 无 |
| 12 | 成交通知书 | 确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。 请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。 |
| 13 | 代理服务费 | 代理服务费收费标准： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 成交单位须按上述规定计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。本项目代理费9509元。 |

目     录

第一章 磋商邀请函	3

第二章 磋商须知	7

第三章 响应文件格式	14

第四章 采购内容	30

第五章 合同及主要条款	34

第六章 评审办法和评分标准	68

第一章 磋商邀请函

江苏大成工程咨询有限公司受苏州市水利工程管理处的委托，就2024年西塘河滑移堤防加固及配套设施修缮工程采用竞争性磋商方式进行采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320500-DCZX-C2024-0038

2、项目名称：2024年西塘河滑移堤防加固及配套设施修缮工程

3、采购方式：竞争性磋商

4、采购预算：人民币陆拾叁万叁仟玖佰捌拾柒元叁角伍分（¥633987.35）

5、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

3、本项目的特定资格要求：

（1）响应单位具备水利水电工程施工总承包叁级及以上且必须是在《水利建设市场监管平台》网站落实信息申报（注册登记）的单位；

（2）响应单位具备有效的《安全生产许可证》；

（3）项目经理具备水利水电专业二级及以上注册建造师资质证书及建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类）。项目经理必须满足下列条件之一：

①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

②项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

三、获取采购文件：

1、时间：自本项目采购公告发布之日起5个工作日。

2、地点：“苏采云”系统下载（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、方式：网上获取

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4、售价：免费。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1、提交响应文件截止时间：2024年11月4日13点30分（北京时间）；

2、开标时间：2024年11月4日13点30分（北京时间）；

3、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）；

4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、其他补充事宜

1、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、政府采购管理监督电话：0512-68616651。

4、本采购信息公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

5、如不同供应商的响应文件制作机器码一致，则视为无效响应。

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名    称：苏州市水利工程管理处

地    址：苏州市姑苏区凌波路

电    话：0512-68850091

2、采购代理机构信息

名    称：江苏大成工程咨询有限公司

地    址：苏州市平泷路1001号联实大厦4楼D1

联系方式：0512-68365197

3、项目联系方式

项目联系人：范祎 张占柏

电      话：0512-68365197

第二章  磋商须知

一、响应文件的组成及要求

（一）文件组成：

1、响应文件一（报价部分）(格式见第三章)：

1.1磋商响应函；

1.2磋商报价表；

1.3磋商报价明细表（工程量清单）；

2、响应文件二（资格及技术部分）（部分格式见第三章）：

2.1关于资格文件的声明函；

2.2磋商响应单位基本情况表；

2.3磋商响应单位《营业执照》副本复印件或相应主体资格证明文件；

2.4磋商响应单位法定代表人身份证复印件；

2.5磋商响应单位代理人身份证复印件、法定代表人授权委托书（如有授权）；

2.6合格供应商的基本条件、特定资格所需提供的相应证明材料，具体包括：

2.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；

2.6.3履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料。包括履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明等材料；

2.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。包括税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；如为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的则须提供对应证明材料；

2.6.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

2.6.6磋商响应单位证明其为合格供应商所具备的法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：按照相关法律法规参与本项目所必须取得国家有关主管部门的行政许可（如有）；

2.6.7特定资格要求：

2.6.7.1提供水利水电工程施工总承包叁级及以上且必须是在《水利建设市场监管平台》网站落实信息申报（注册登记）的单位证书复印件；

2.6.7.2提供有效的《安全生产许可证》复印件；

2.6.7.3提供本项目的项目经理水利水电专业二级及以上注册建造师资质证书及建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类）复印件；

2.6.8《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.7《拟投入本项目设备清单》；

2.8《商务条款偏离表》；

2.9《拟投入本项目人员配备一览表》；

2.10《项目经理无在建工程的承诺书》；

2.11《投标（响应）保证承诺书》；

2.12磋商采购文件中要求必须提供的其他相关证明材料；

2.13施工组织设计；

2.14《企业类似项目一览表》；

2.15其它有关资格证明文件：

2.15.1其他可以证明磋商供应商资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；

2.15.2节能产品、环境标志产品认证证书（如有）复印件。

- 注1：以上2.6.1-2.6.8为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

- 注2：以上1.1-2.5,2.7-2.11为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

注3：制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

注4：磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注5：磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

- 二、磋商程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、如不同供应商的响应文件制作机器码一致，则视为无效响应。

5、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

6、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

7、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

8、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

9、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

10、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

11、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

12、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

13、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

14、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

- 三、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑递交联系人、联系电话及地址详见采购公告。

- 四、勘察现场

1、本项目不组织统一勘察现场。

2、根据自身需要，磋商供应商可在磋商响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由磋商供应商自己承担。

3、采购单位向磋商供应商提供的有关现场的资料和数据（如有），是采购单位现有的并认为能使磋商供应商可利用的资料。采购单位对磋商供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4、经采购单位允许，磋商供应商可为勘察目的进入采购单位的项目现场，但磋商供应商不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。磋商供应商应承担勘察现场的责任和风险。

5、磋商供应商应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其磋商的直接资料。磋商供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

- 五、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

4、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

- 六、其他要求

1、磋商供应商需在响应文件中明确实施内容和实施方案。

2、磋商供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、磋商供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其响应文件将被拒绝。

4、其他要求：

4.1供应商在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由供应商自行承担。如遇突发情况，供应商需协助采购人完成需要配合的服务。

4.2供应商需严格按采购文件中规定的时间完成项目全部工作内容，如在实施的过程中出现错误、误差的，供应商需及时更正至采购人确认并经主管部门验收合格。

4.3本项目不允许转包、分包，发现查实者一律取消合同。

4.4供应商应对服务危险性、潜在危险认真考虑周全，对所有项目安全负责，并承担由此可能产生的一切费用，采购人不承担任何责任；如需采购人配合的工作，供应商需及时通知采购方。

5、履约保证金：详见前附表。

6、服务费：成交单位须按前附表的规定计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。成交单位如果未按规定缴纳服务费，磋商采购单位将并保留诉讼的权利。

- 七、政府采购政策

根据政府采购等相关法律法规的规定，现对相关政府采购政策的具体实施规定如下：

（一）节能产品、环境标志产品

若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府强制采购品目清单的，供应商须在响应文件中提供所响应产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供或提供不全的将视响应文件为未实质性响应采购要求。

- 若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府优先采购品目清单的，供应商在响应文件中提供所响应产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在综合得分和报价相同的情况下，提供所投产品节能产品、环境标志产品认证证书数量最多的，优先成交。

- 八、信用记录

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

九、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

第三章  响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1、磋商响应函

磋商响应函

致：江苏大成工程咨询有限公司

我方收到贵公司           号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商。并向贵公司承诺：

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价包括完成该项目所需的全部人工费、材料费、机械费、管理费、利润、工程过程中的风险、规费、税金，以及所需的施工准备、施工过程、保修期等所需的供货、运输、人工、运杂保险、装卸、备品、备件、损耗、人员培训、售后服务、专利技术、代理服务费等一切费用。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部采购文件，包括更正公告(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为响应文件提交截止之日起90天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在采购文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合采购文件中“合格磋商供应商的一般条件和特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

10、如果我们成交，我们愿意按采购文件的规定支付代理服务费。

11、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。

所有有关磋商响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

电子邮箱：

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件2、磋商报价表

磋商报价表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 响应总报价 | 大写：人民币 。 小写：¥ 元 |
| 我单位拟派项目经理： （姓名），资质等级： 级，证号： . |  |
| 我单位保证在 日历天内竣工。 |  |
| 我单位保证本工程质量达到 标准。 |  |
| 贵单位的采购文件、成交通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同。 |  |
| 我们承诺：我们的报价经过仔细测算，绝对不低于我们的成本价。在施工图纸不发生变更的情况下，在合同条款约定的范围内，不向发包人要求增加任何费用。 |  |

注：上述报价包括完成该项目所需的全部人工费、材料费、机械费、管理费、利润、工程过程中的风险、规费、税金，以及所需的施工准备、施工过程、保修期等所需的供货、运输、人工、运杂保险、装卸、备品、备件、损耗、人员培训、售后服务、专利技术、代理服务费等一切费用。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件3、工程量清单

- [金山文档] 清单及图纸.zip

- 附件4、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加江苏大成工程咨询有限公司组织实施的编号为         号（项目编号）的竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

- 日    期：     年     月    日

- 附件5、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

江苏大成工程咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件6、磋商响应单位基本情况表

磋商响应单位基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件7、拟投入本项目设备清单

拟投入本项目设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

- 附件8、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应人的响应文件与磋商文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

- 附件9、拟投入本项目人员配备一览表

拟投入本项目人员配备一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

- 附件10、施工质量验收标准、质量承诺

施工质量验收标准、质量承诺

提示： 1、磋商供应商应根据本次采购项目要求，对所投工程在服务期内质量及验收标准进行承诺

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附件11、项目经理无在建工程承诺书

项目经理无在建工程承诺书

（建设单位名称）

我公司郑重承诺           （项目名称）拟派的项目经理         （项目经理姓名），身份证号码：         ，注册证书编号：          ，截止至本项目磋商响应文件递交截止时间，拟派项目经理满足下列条件：项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。如有虚假，一经查实，愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。

特此承诺。

承诺人（企业公章）：

日期:       年      月     日

- 附件12、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于建筑业；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于建筑业；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日  期：

- 附件13、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

江苏大成工程咨询有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖章）

日期:       年      月     日

- 附件14、企业类似项目一览表

企业类似项目一览表

| 序号 | 合同名称 | 业主单位 | 项目时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

附件15、响应保证承诺书

响应保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；

2.成交后不依法与采购人签订合同；

3.成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：        （盖公章）

地址：

电话：                     传真：

电子邮件：                 邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

- 采购内容

江苏大成工程咨询有限公司受苏州市水利工程管理处的委托，就其拟采购的2024年西塘河滑移堤防加固及配套设施修缮工程项目采用竞争性磋商方式进行采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。

- 一、磋商编号：JSZC-320500-DCZX-C2024-0038

- 二、项目名称：2024年西塘河滑移堤防加固及配套设施修缮工程

- 三、采购需求：

（一）项目概况：

1、施工范围及内容：本工程位于苏州市西塘河相城区段，北起洋桥浜节制闸、南至裴家圩闸，对编号53-58#、46-53#（其中49#中~51#中已加固）及裴家圩闸北侧共长约200米河道挡墙进行加固，加固段的岸坡、绿化进行整理。工程内容包含挡墙加固约200米、绿地整理、栽植花卉约260平方米（移挖乔木、重新栽植灌木20株等）。

2、承包方式：包工包料

3、施工工期：120日历天

4、现场踏勘

因项目现场情况较为复杂，为达到准确报价要求，报价前请供应商做好现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。供应商踏勘现场，充分考虑现场实际情况及工程概况要求中提及的各项费用，以上所涉及的各项费用均在措施费用中进行报价，成交后，成交供应商不得以不了解现场情况为由提出费用调整。

（二）施工组织设计要求：

包括主要的施工方法，技术措施，主要机具设备及人员专业构成，质量保证体系及措施，施工计划、工期进度安排及保证措施，劳动力的安排，安全生产及文明施工保证措施，现场交通组织等。

（三）施工要求：

1、按工程量清单组织施工。

2、成交单位应组织成立施工项目组。

3、施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行。施工前承包方需采用专业测量设备对场地现状进行复测，确保地形改造符合设计要求并具有合理的排水坡降。施工过程中应开展水利设施运行监测，确保施工扰动不会影响水利工程安全运行。

4、工程质量要求：合格。除不可抗力因素如战争、地震、火灾、自然灾害因素情况外，响应单位保证对所供材料在工程全面竣工后设计合理使用年限内使用性能不变，并提供原生产厂家签署的同等期限的产品质量保证书。

5、隐蔽工程和中间验收：双方约定中间验收部位：按发包人或委托监理人指令及相应规范执行。对于各分部分项工程，下道工序必须在上道工序隐蔽之前，报监理单位检验，经监理单位验收合格并书面确认后方可进行下道工序，否则承包方需按要求拆除检验，功能性设施（如有）需进行蓄水、防渗、通球、照度测试、绝缘测试等功能性试验。

6、承包人负责采购材料设备的，应按照约定及设计和有关标准要求采购，原则不得现场自制自拌并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人应将进场施工使用的设备和材料向监理单位报告，材料选型应经监理及甲方认可，并按需提供小样，材料需经检验合格后方能使用，承包人擅自使用未经报验、虚假报验或选型未经甲方认可及检验不合格的材料的，材料全部退场。

7、本工程所采用的混凝土要求为商品混凝土，承包人需提供相关合格证书，原则不得自制自拌，因施工条件受限确需现场自制自拌的，需经发包人认可后实施。承包人应将施工耗材依据相应规范自行送检，提供检测凭证并承担相应费用，发包人有权委托第三方检测机构开展平行检测，因开展平行检测产生的相关费用由发包人承担。

8、施工现场的保护：施工期间需对现状水利工程设施做好保护，不得直接在防汛通道制拌施工耗材，履带式机械不得直接在防汛道路上通行，如因本项目施工造成现状设施损坏的，完工后按不低于原有标准恢复，费用由承包人承担。

9、施工堆场的布置：本项目建设点位分散，施工堆场应科学合理布设，施工耗材堆放有序，不得阻碍防汛道路正常通行，不得对现有绿化景观设施造成严重破坏，堆场应做好安全围护和夜间警示，费用考虑在报价中。

10、验收和移交的要求：本项目申报验收前需提交包含设施编号、设施名称、设施点位（国家2000坐标系）、设施照片等内容的移交清单；质保期满后实行无缺陷移交，移交前建成设施的巡检责任由承包人承担，设施损坏应于4小时内响应，24小时内完成抢修，如因未及时维修造成安全事故的，责任由承包人承担。

11、工程量清单、施工图纸清单。（另附）

请各潜在投标单位在附件中下载，若清单下载有问题请及时联系代理公司，可至代理机构前台不记名获取本项目的工程量清单、施工图纸。联系电话0512-68365197。

（四）施工注意事项

1、在清淤过程中须密切注意周边建筑物的安全，如在施工过程中发现局部护岸及建筑物有危险，须及时对危险段老护岸进行支护维护。实施前需要请业主、监理、设计等现场确认后再施工。

2、考虑到构筑物安全，施工过程对挖土标高需进行严密监测，不得破坏前池铺砌。

3、两侧驳岸墙前 2.5m 范围内不得清淤。

4、如在施工过程中发现护岸等构建筑有危险，人员须先撤离，汇报后再实施。

5、本次清淤疏浚前须探明相关管线的详细位置，与相关部门沟通了解管线等具体情况，清淤运输时须注意其安全。

6、接电须委托有资质的单位进行接电。

7、施工单位在进场施工前需联合监理对所清河道的淤泥情况进行复核，如差异较大，需及时通知业主、测量及设计单位进行协商处理措施。

8、现场如遇其它未尽事宜，需及时通知业主、监理、设计等单位会商处理措施。

9、本工程涉及到的拆迁、征占地、管线迁移、绿化迁移、水厂巡逻船坞、河道内的船只、岸上的构筑物清障等的移除由业主统一负责协调处理。

（五）安全文明施工要求：

1、按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《苏州市建筑施工安全监督管理办法》的有关条款以及采购文件中技术标准和要求规定执行。

2、文明施工的重点部位和环节

(1) 施工道路必须及时洒水除尘，运输水泥、白灰等含有粉尘的原材料必须遮盖。

(2) 避免清淤车辆带泥运输。运输时要采取防止淤泥洒漏及路面保洁的措施。

(3)施工区附近道路设置疏导指示标志，方便车辆通行。

(4)施工现场坑、井、沟和各种孔洞，易燃易爆场所，变压器周围都要指定专人设置围栏或盖板和安全标志，夜间要设警示灯，各种防护设施、警告标志，未经施工负责人批准不得移动和拆除。

(5)大型机械进场做好进场检查，做到安全起重吊装。

3、本项目采取封闭施工，承包方需按行业规定布置安全围挡，贴绿植布、宣传牌，外挂反光警示带、爆闪灯，配备安全帽等，确保安全防护和夜间照明并落实人员巡查值守；严禁无关人员出入施工区域。施工期间，施工区域（含路域及水域）的安全管理由承包方负责，相应的安全责任及所产生的费用由承包方承担。

4、正式进场前，承包方应组织全体施工人员进行安全教育，对施工区域、作业环境作安全技术交底，特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。用电、动火等作业行为需按规定申报审批。

5、承包方应明示工程信息，做到工完、料尽、场地清，不得随意停放工程器械，堆砌、倾倒施工垃圾，不得直接在防汛道路或绿化带内制拌工程耗材；不得向河道内排放泥浆废水。

6、如涉及需办理交通、环卫、涉江河（包括水面作业、通航）、涉路等行政许可手续的，承包方应按苏州市水务、住建、交通（包括海事）等有关部门的规定自行办理并承担相应费用。

（六）报价要求：

1、本工程项目采用固定单价报价方式。报价包括而不限于人工费、材料费、施工机械使用费、拆除费、垃圾清运费、措施费管理费、风险费以及成交服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。磋商供应商应充分考虑施工期间的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同条款中约定。执行固定单价报价的基本规定：

①磋商供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价，成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按标底单价下浮之后的综合单价执行【成交下浮率＝（标底价－中标价）/[标底价－暂列金额×(1＋规费费率)×(1＋税率)-专业工程暂估价×(1＋规费费率)×(1＋税率)-材料暂估价包括甲供材料费×(1＋安全文明施工措施费率)×(1＋规费费率)×(1＋税率)]】

②本工程在磋商文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。其他在磋商文件和答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目，可以根据相关资料按实调整，并作相应的下浮。

③报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准，否则报价无效。

2、计价格式中列明的所有需要填的工程量清单的单价和合价，供应商均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

（七）变更相关规定：

按照苏州市政府采购相关规定执行。

- （八）考核标准：符合水利水电验收规范及相关国家指导性文件要求进行验收考核。

- 合同及主要条款

第一部分	 合同协议书

- 甲方（采购人）：                     单位地址：

乙方（供应商）：                     单位地址：

签订日期：签订地点：

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：详见图纸及工程量清单。

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”

工程立项批准文号：

资金来源：财政资金

工程承包范围：详见工程量清单和施工图纸

二、合同工期

计划开工日期：按甲方要求时间开工

工期总日历天数120日历天（具体开工日期以采购人通知为准）。

三、质量标准

工程质量标准：合格

质保期：竣工验收之日起两年，其中绿化工程养护期为一年。

四、合同形式

1、签约合同价为：

人民币（大写）      元整 (¥         )；

2、本合同采用合同形式：固定综合单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：      ，证书编号：　       。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1、本协议书；

2、磋商文件、成交通知书；

3、磋商响应文件及其附件；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、技术标准和要求；

7、图纸；

8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于           签订。

十、签订地点

本合同在签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签定之日起生效。

十三、合同份数

一式五份，甲乙双方各执两份，代理机构一份。

| 发包人：(公章) | 承包人: (公章) |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： (签字) | 法定代表人或其委托代理人： (签字) |

第二部分通用条款

参照住建部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分。

第三部分专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：

合同双方认可的符合政府相关建设程序，经双方盖章确认或有权代表签署的本工程补充协议等文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

资质类别和等级：                 ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                      ；

通信地址：                      。

1.1.2.2 设计人：

名称：                       ；

资质类别和等级：             ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                   。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：建设单位提供的用于本工程的规划红线外的本项目办公、生活、作业区域及施工通道。

1.1.3.2 永久占地包括：无。

1.1.3.3 临时占地包括：发包人提供的项目办公、生活、作业区及施工通道。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30 号令）、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《建设工程工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和苏州市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：

现行工程施工标准规范以及质量验收标准及规范。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

1.4合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

1、本合同协议书2、成交通知书3、磋商响应文件及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件 7、施工图纸8、已标价工程量清单9、共他合同文件。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工之前7天；

发包人向承包人提供图纸的数量：蓝图3套；

发包人向承包人提供图纸的内容：道路、排水、交通工程等满足施工合同需要的内容。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计；工程进度计划；专项施工方案等；

承包人提供的文件的期限为：施工前14天内；

承包人提供的文件的数量为：4份；

承包人提供的文件的形式为：书面；

发包人审批承包人文件的期限：承包人将文件提交监理人，发包人在收到监理人报送承包人文件后7天内审批完成。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人准备施工图纸供发包人及监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点：施工现场发包人代表办公室；

发包人指定的接收人为：            。

1.6.3承包人接收文件的地点：施工现场项目部；

承包人指定的接收人为：               。

1.6.4监理人接收文件的地点：施工现场总监理工程师办公室；

监理人指定的接收人为：                    。

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：

承包人全权负责施工现场管理并保障本项目发包人、监理人及其他承包人出入施工现场。

1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：

以合同约定的组成施工现场的所有范围分界线划分。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

按“通用条款”执行。

1.7.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.8 知识产权

1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅供本项目施工使用，未经发包人同意，不得外借；否则，承包人应当对发包人进行赔偿，赔偿数额相当于该文件的编制或设计费用。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅供本项目施工使用，未经发包人同意，不得外借；否则，承包人应当对发包人进行赔偿，赔偿数额相当于该文件的编制或设计费用。

1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担。

1.9工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按施工期间政府相关文件执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按施工期间政府相关文件规定执行。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：                ；

姓名：                ；

联系电话：               ；

通信地址：                  。

2.1发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使业主权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表及支付凭证，处理施工过程中的各有关事宜。

2.3 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.3.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.3.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：在开工前不提供施工用水水源和用电电源，场内铺设电路、水路由施工单位自理。施工用电用水费用由施工单位含在合同价中自行承担。

2.4 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：无。

发包人提供支付担保的形式：无。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：业主前期资料（立项等资料）、采购文件、成交通知书、合同、开工报告、施工组织设计（包括应急专项方案、文明施工专项方案、施工人员报审等）、工序报验（所有专业）、通知单（或联系单）、回复单、监理预验收报告、竣工验收证明书、技术核定单（变更联系单）、签证单、工程量计算书（工程量确认书）、审计结算书、竣工图以及其他发包人要求承包人提供的材料。 六套纸质及竣工图电子档、投标价电子档六套。（竣工资料装订成册，包含电子档）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前一天提交。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式。

承包人应履行的其他义务：按通用条款。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：              ；

身份证号：           ；

建造师执业资格等级：            ；

建造师注册证书号：              ；

建造师执业印章号：              ；

安全生产考核合格证书号：             ；

联系电话：                ；

通信地址：                 ；

3.2.2承包人对项目经理的授权范围如下：1.组织项目管理班子2.以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系3.指挥工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素4.进行合理的经济分配。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：平均每天在施工现场的工作时间不少于8小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：先予以警告，仍不改正的,每次可扣违约金3000元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：扣除1万元违约金/次，并应根据发包人要求整改，如造成发包人损失由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：扣除1万元违约金/次，并应根据发包人要求整改，如造成发包人损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人接到开工通知后7天内。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：扣除5000元违约金/次，并应根据发包人要求整改，如造成发包人损失由承包人承担。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：征得监理人及发包人同意。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：扣除5000元违约金/次，并应根据发包人要求整改，如造成发包人损失由承包人承担。

3.3.5承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：扣除3000元违约金/次，并应根据发包人要求整改，如造成发包人损失由承包人承担。

3.3.6如涉及需办理交通、环卫、涉江河（包括水面作业、通航）、涉路等行政许可手续的，承包方应按苏州市水务、住建、交通（包括海事）等有关部门的规定自行办理并承担相应费用。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：

主体结构、关键性工作的范围：

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：

其他关于分包的约定：

3.4.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：

3.5工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：                  。

3.6履约担保

承包人是否提供履约担保：否。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：无。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：

关于监理人的监理权限：

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

4.2 监理人员

总监理工程师：                 ；

姓名：                 ；

职务：                 ；

监理工程师执业资格证书号：               ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                    ；

关于监理人的其他约定：                。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

- ；

（2）            ；

（3）           。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1工程质量要求为合格。本工程质量必须通过监理、发包人及其相关职能部门的验收和确认。工程质量标准：本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）等国家制定的规范及标准为质量评定验收标准。各项标准间冲突的，以更高标准的为准。

5.1.2除不可抗力因素如战争、地震、火灾、自然灾害因素情况外，响应单位保证对所供材料在工程全面竣工后设计合理使用年限内使用性能不变，并提供原生产厂家签署的同等期限的产品质量保证书。

5.1.3承包人负责采购材料设备的，应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。

5.1.3.1承包人应将进场施工使用的设备和材料向监理单位报告，涉及品牌选型的，应参照品牌表及其他同档次品牌材料采购，经监理及甲方认可，并按需提供小样，经检验合格后方能使用，承包人擅自使用未经报验、虚假报验或选型未经甲方认可及检验不合格的材料的，材料全部退场。

5.1.3.2本工所采用的混凝土要求为商品混凝土，承包人需提供相关合格证书，原则不得现场自制自拌，因施工条件受限确需现场自制自拌的，需经发包人认可后实施。承包人应将施工耗材依据相应规范自行送检，提供检测凭证并承担相应费用，发包人有权委托第三方检测机构开展平行检测，因开展平行检测产生的相关费用由发包人承担。

5.2关于工程奖项的约定：结算时按现行相关文件计取相应的按质论价费用。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：检查前48小时。

5.3.2监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

5.3.3关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《苏州市建筑施工安全监督管理办法》的有关条款以及采购文件中技术标准和要求规定执行。

本项目采取封闭施工，承包方需按行业规定布置安全围挡，贴绿植布、宣传牌，外挂反光警示带、爆闪灯，配备安全帽等，确保安全防护和夜间照明并落实人员巡查值守；严禁无关人员出入施工区域。施工期间，施工区域（含路域及水域）的安全管理由承包方负责，相应的安全责任及所产生的费用由承包方承担。

6.1.2关于治安保卫的特别约定：承包人全权负责施工期间工地现场的治安保卫工作，并担相应责任。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应当在开工后7日内编制施工场地治安管理计划并报发包人确认。。

6.1.3文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按政府建筑工地文明施工相关要求实施。

6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：首次支付工程进度款时支付60%的现场安全文明施工基本费，剩余安全文明施工基本费按施工进度同比例支付，其余按相关文件执行。承包人对安全文明施工费应专款专用，总承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

6.2环境保护

承包人制订施工方案时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素，相关费用含在合同价款中。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标投标文件规定执行。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工日期前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：监理人收到施工组织设计后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：监理人收到施工进度计划后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工日期前7天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前7天完成开工所需的各项行政审批和许可手续、施工现场的开工条件具备、落实资金来源等按“通用条款”应由发包人完成的工作。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：备好工程开工所需的材料、设备，做好劳动力安排，完成临时设施工作，在开工前完成。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

开工日期前7天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人未按本合同规定履行其他义务的；监理人或发包人要求变更、增加、停工、缓建等；承包人上报监理人的一切工程资料（含变更报价、新增报价、备案资料等），因发包人原因造成上述资料未在规定时间内批复给承包人，造成的工期延误予以顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成各关键节点工期或单项工程拖延，逾期竣工违约金的计算方法为：按每延误一天处以人民币1000元/天违约金，累计不超合同价5%。造成发包人损失的，承包人据实赔偿。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）以政府气象部门发布暴雨橙色预警信号、台风黄色预警信号、大风黄色预警信号、寒潮橙色预警信号、暴雪黄色预警信号、沙尘暴橙色预警信号、高温橙色预警信号、雷电橙色预警信号为判别依据；

（2）__________；

（3）__________。

7.8 提前竣工的奖励

7.8.1提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。

8.2 样品

8.2.1样品的报送与封存：主材需要提供小样，封样，经业主、监理、设计同意后方可施工

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按甲方要求

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。临时设施费用已包含在合同价中，承包人应自行承担修建临时设施的费用；如需临时占地，经发包人同意后由发包人协助办理申请手续，费用由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：承包人自行配置。

施工现场需要配备的试验设备：承包人自行配置。

施工现场需要具备的其他试验条件：承包人自行配置。

9.2现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：

规范要求必须进行的原材料、成品、设备、建筑实体的质量检测、试验、监测等由发包人委托第三方检测单位实施，费用由发包人承担。

10. 变更

严格执行政府采购规定。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：按政府采购相关规定执行。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

（1）投标报价时人工、材料、机械台班单价与工程实施时的差异。

（2）施工管理不当带来的人工、机械的窝工，材料使用不当带来的材料浪费等；

（3）管理不善带来的管理费越支；

风险费用的计算方法：承包人在投标时自行考虑。

风险范围以外合同价格的调整方法：              。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：无。

风险费用的计算方法：无。

风险范围以外合同价格的调整方法：无。

3、其他价格方式：无。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程可支付不高于合同价30%的预付款。

预付款支付期限：无。

预付款扣回的方式：无。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：无。

预付款担保的形式为：无。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：无。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按招标期间现行清单计算规则。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：每月25日前上报验工月报，逾期列入下月计量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按通用条款。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：无。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

预付款：本项目可以支付预付款，但不超合同总金额的30%。

工程款支付方式：①进度款：签订合同并进场施工后，施工单位可按实际完成进度申请工程进度款，但总额不超过应付工程款的60%（应付工程款=经计量合格的合同内工程款）；②竣工验收完成支付至应付工程款的70%。③施工结算审核并提交工程档案（纸质和电子文件）后：支付至审定金额的97%；④保修期满后：支付余款（无息）。

支付方式的约定：本项目采用数字人民币“e-CNY”支付，乙方需配合提供数字人民币账号。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：以监理及业主审批确认为准。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款12.3.3。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：无。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人提交的月报表后7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人审批的月报表后7天内完成审批并签发进度款支付证书。

（2）发包人支付进度款的期限：于次月25 日前支付工程进度款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款。

13. 验收

13.1 分部分项工程验收

13.1.1隐蔽工程和中间验收：双方约定中间验收部位，全过程留下影像资料，其它按发包人或委托监理人指令及相应规范执行。

13.1.1.1对于各分部分项工程，下道工序必须在上道工序隐蔽之前，报监理单位检验，经监理单位验收合格并书面确认后方可进行下道工序，否则承包方需按要求拆除检验。

13.1.1.2功能性设施（如有）需进行蓄水、防渗、通球等功能性试验。屋面改造需经过防水防渗试验后方可进行下一道工序。

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：应在颁发工程接收证书后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：无。

13.3竣工退场

13.3.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：发包人颁发工程接收证书后15天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用条款。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按“通用条款”执行。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款证书后的14天内。

14.3关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款。

14.4最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：4份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：工程完成竣工验收交接、项目结算经政府部门最终审定、缺陷责任期终止后，在承包人提交最终结算申请单14天内。

（2）发包人完成支付的期限：完成最终结清申请单审批14天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期自实际竣工验收交接日期起算，缺陷责任期时长为24个月。

15.2 质量保证金

15.2.1关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函；

（2）工程结算价的3%作为质量保证金；

（3）其他方式:无。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:无。

关于质量保证金的补充约定：缺陷责任期满后解除保修责任后一次性返还全部质量保证金（无息）。

15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：           。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到发包人书面通知后48小时内到达现场。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用条款。

6.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期相应顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：延期付款的违约金按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：（另行协商）。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：造成工期拖延的，工期相应顺延，若因此发生费用由双方协商解决。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：造成工期拖延的，工期相应顺延，若因此发生费用由双方协商解决。

（7）其他：因发包人原因导致工程工期顺延过程中遇到材料、机械、人工价格上涨的，按现行文件规定执行。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人工程质量必须达到约定工程质量标准，达不到约定质量标准的，必须自费返工至约定质量标准；经二次返工工程质量仍达不到约定质量标准的，发包人有权聘请第三方进场施工该部分工程，使其质量达到约定质量等级，第三方修建费用由发包人从承包人的工程款项或履约保证金中扣除，不够扣除的，作为承包人对发包人的债务，由承包人支付给发包人。工程质量不合格返工使工程逾期完成或第三方重新修建使工程逾期，承包人必须承担逾期完工的违约金，逾期完工违约金和工程质量违约金同时适用。。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：自行承担增加的费用和延误的工期。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人在收到整改通知后3天内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同，履约保证金不予返还。承包人还应向发包人支付合同总价20%的违约金。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人应按照承包人报价清单或市场价格（就低原则）予以支付。

16.3 承包人违约的，守约方主张权利的合理支出（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费用、差旅费等）由违约方承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款。

17.2因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：建筑施工人员意外伤害险、建筑企业农民工工伤险，由承包人办理并承担费用。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：自行处理。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：自行处理。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款。

19. 争议解决

19.1 争议评审

19.2合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

19.2.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：无。

选定争议评审员的期限：无。

争议评审小组成员的报酬承担方式：无。

其他事项的约定：合同当事人可以请水行政主管部门调解。

19.2.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：无。

19.3仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

20.补充条款

如补充条款与上述通用条款和专用条款有冲突时，以补充条款为准：

20.1、按照《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》（苏建建管【2016】707号）、《苏州市工程建设领域农民工工资专用账户管理办法（试行）》（苏银【2017】110号）和苏州市水利局关于《苏州市工程建设领域农民工工资专用账户管理办法（试行）》的补充通知等文件规定，承包人需做好下列事项：1.承包人须建立农民工实名制管理、开立农民工工资专用账户及农民工工资拨付规定，并在申请进度款时附相关资料及农民工工资专用账户账号予以证明。2.承包人须开设农民工工资专用账户，农民工工资专用账户由施工单位在苏州市工行、农行、中行、建行、宁波银行、民生银行等金融机构的任意网点选取开设。专用账户开设银行应切实履行监管责任，应支持农民工工资的跨行存取，施工单位及开户银行不得强制要求农民工在本行开立借记卡。3.建设单位将根据工程实施情况，按照每笔进度款20%的比例存入该项目的农民工工资专用账户。

承包人应认真严格执行，做好农民工工资支付及各供应商的货款拨付工作，做到专款专用。如发现一次未专款专用，承包人须支付违约金30万元/次，累计不封顶。

20.2、工程保修期内如出现质量问题，承包人必须在7 天内进行处理。否则，发包方可委托第三方处理，所产生的费用由承包人双倍承担。

20.3、因承包人原因而导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，发包人或业主均享有对承包人的索赔追偿权利。

20.4、承包人应做好工人工资的发放工作，如因本工程劳资问题引发社会事件，由承包人自行解决，与发包人无关。如承包人不按时支付工人工资或劳资问题处理不当，导致工人直接向发包人追索或给发包人造成不利影响的，发包人有权要求承包人赔偿并承担合同总价款10%的违约金，并有权在应付承包人的工程款中将相关款项扣除。

20.5、竣工资料验收要求：竣工验收前一天提交，如不提交不予验收。主要包含招投标资料、施工合同、工序资料、质量报验、竣工图（国家2000坐标系）等，提交纸质资料三套、电子档一套。注：本项目申报验收前需提交包含设施编号、设施名称、设施点位（国家2000坐标系）、设施照片等内容的设施清单。

20.6、工程验收后，承包人应在45 天内向委托的工程造价咨询机构移交全部结算资料，全部结算资料移交后不得再行增补结算资料，因结算资料不全引起的结算造价的误差由承包人承担，超过45 天移交结算资料的承包人，承担相应的违约责任并支付违约金。违约金的计算，按逾期天数累计计算，每逾期一天承担1000元的违约金。

20.7、临时用电电源由承包人自行解决，方案报监理、建设方审核。

20.8、承包人必须做好工地周边相邻的所有建筑基础设施、设备、各类综合管（杆）线、绿化景观的保护工作，施工过程中需严格按监理批准的方案进行操作，因野蛮施工损坏已有绿化或其它设施，发包人将不予承担。

20.9、垃圾清运费用已含在报价内。

20.10、施工过程中对于发包人及监理提出的质量、文明、安全或环境保护的整改要求，承包人 24小时内未进行整改或整改后仍然无法满足要求时，每发生一次，承包人承担 1000 元以上的违约金。

20.11、本工程竣工结算实行财政投资评审，工程决算核减金额超过总价7%的部分，按核减额 4%计算的审核费用由承包人承担，承包人承担的审核费由其直接支付给审计单位，不予支付的，发包人有权在工程款中扣除。

20.12、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在28天内递交索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。

20.13、承包（总包）人应在工程全过程中担负总协调的责任：为发包人指派的配套工程承包人（分包人）做好各项协调工作，并提供必要之施工条件及设施。

20.14．临时围挡按规范规定设置，预留人行安全通道，安装喷淋，并设置相应警示标志。围挡费用已包含在临时设施费用中。

20.15．施工道路的限制性使用：机动车进出及材料堆放需经甲方同意。不允许施工车辆进入的区域，需采用人力车、船只等短驳。

1）本工程在磋商采购文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。其他在磋商采购文件和答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目，可以根据相关资料按实调整，并作相应的下浮。

2）合同备案要求：

本需办理施工许可证等相关工程监管手续，除了需在苏州市财政局政府采购管理科进行合同备案外，还需凭政府采购成交通知书至项目所在地的住建招标部门按要求进行项目登记、合同备案等工作，否则无法办理相关工程监管手续，相关手续由承包人配合发包人完成。

20.16、承包方送审工程结算审定金额核减超过总价7%的部分，按核减额4%计算的审核费用由承包方承担，承包方承担的审核费由发包方从审定金额中直接代扣。

20.17、小额工程在履行合同时，发生工程变更的，按照《苏州市市级政府投资建筑工程变更备案管理实施细则》（苏住建规﹝2018﹞1号）执行。

20.18、对实施后无法进行复核的施工内容，承包方必须留下可证明相应工作量的影像资料，结算时如无影像资料或提供资料无法反映相应的工作量，结算审核时有权按照有利于发包方的原则进行处理。

20.19、本工程采购文件的所有内容，是本合同必须遵守之条款，若其他书面文件产生与采购文件相惇的内容，采购文件的有关条款将得到优先执行。

20.20、工程质量按合格工程考虑，特殊项目如需提高标准需经财政部门同意。

20.21、工程质量保修期，国务院令第279号《建筑工程质量管理条例》第四十条在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:

(一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年

(三)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。

(四)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

(五)其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。

21、施工过程中涉及城管、交警、环境等事宜由乙方自行协调。施工过程中因施工单位原因，导致12345、寒山闻钟等媒体投诉的，视情节轻重，发生一次罚款1000元至20000元，由此影响发包人声誉及产生经济损失由施工单位承担。

22、如总承包人因质量安全文明等问题被政府有关部门处罚处理，发包人将有权对总承包人进度追加处罚，罚款直接从质量安全文明保证金或工程款中扣除。

23、总承包人在收到工程款后，须优先用于支付工人工资，以保证工人权益。如在发包人已按合同支付基础上，仍出现因总承包人工人工资未能按期发放，发生围堵现场、发包人、政府等公共或经营场所的恶劣事件，按下述条款执行：

1）发包人有权暂停支付总承包人工程款，由总承包人理清工人工资后再续支付；

2）如为保障工人权益，发包人被迫需要先行垫付工人工资（用于解决当时工人工资所垫付的全部资金），发包人有权按LPR的4倍收取以所垫付部分资金为基数计算的利息（自垫付之日起计算至总承包人实际偿还之日止），且发包人有权就所垫付部分资金的本金和前述计算之利息从后续应付工程款中直接扣除，不论工程款是否足以扣除，发包人均有权单独就该垫付款及利息对总承包人进行追索；

3）每发生一次工人围堵事件，总承包人另外需向发包人支付10万元/次的违约金（该违约金独立于上述第2）项所涉利息而单独计算和发生），发包人有权从后续工程款中直接扣除，不论工程款是否足以扣除，发包人均有权单独就该违约金进行追索。

4）如围堵对发包人品牌、正常开发经营工作造成较大影响，发包人有权立即解除本合同，总承包人施工工程量所对应之应付工程款与发包人实际已支付工程款之间的差额部分，即发包人本应继续支付的工程款部分将全部作为总承包人赔偿发包人损失的费用，发包人将不再支付，总承包人对此无异议；如发包人实际已支付工程款与总承包人施工工程量所对应之应付工程款存在发包人超付现象的，则在发包人解除本合同时，总承包人须立即返还给发包人，否则即视为总承包人占用该部分资金，发包人有权向总承包人按LPR的4倍取利息（自发包人通知解除合同之日起计算至总承包人实际返还之日止）。

24、施工过程中，发包人如取消工作，总承包人不得就此项进行预期利润的索赔，结算预期利润索赔费用按零计算。

25、施工过程中产生的临水、临电费用已包含本合同总价中。

26、发包人不提供所有临设场地，由总承包人自行考虑，相关费用由总承包人自行考虑，费用含在措施费中，包干。

27、如总承包人未按招标文件规定提报材料品牌，则总承包人在施工前须无条件按发包人指定的品牌进行采购，费用只减不增，如发包人指定品牌的材料单价低于总承包人所报单价，则结算时按造价咨询单位审核的差价扣除，总承包人不得提出异议和索赔。

28、对于总承包人投标报价中不合理之处，在工程结算后结清尾款前，经发包人指定的造价咨询单位核实，发包人有权在任何时间内修正过高报价且作相应扣除（包括且不限于：不平衡中的高价，严重偏离市场价的高价，取费系数严重高于国家规范规定等，其他投标错误造成的高价等所有一切不合理高价）。

29、总承包人应对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任。由于非设计变更因素引起的现场施工组织和施工方案的变化，导致的费用增加将不予已调整，应视为总承包人已在投标报价中综合考虑。

30、施工过程中，现场施工管理人员发现有未按图施工的内容，如需返工，返工费用由施工单位承担，如无法返工的，结算时该项内容的合同价全部扣除，并以该项内容合同价的10%作为违约金在结算总价中扣除；如在结算时审计人员踏勘现场时发现有未按图施工的内容，结算时该项内容的合同价全部扣除，并以该项内容合同价的20%作为违约金在结算总价中扣除。上述被扣除费用的工作项，其相关维保工作仍由总承包人承担。

31、总承包人竣工验收后需要配合发包人进行相关的政府退费，及时提供资料，因总承包单位提供资料不急时或不全，导致发包人的相关退费没有完成，则发包人有权在总承包人后期的支付款中扣除对发包人造成的损失。

32、合同未尽事宜，另行协商后签订补充协议。

附件：工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位(甲方):

施工单位(乙方):

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承包双方的各项活动，防止发生各种谋取不当利益的违法违纪行为,保护国家、集体和当事人合法权益,根据国家有关工程建没的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条甲乙双方的责任

(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方的利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:

(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)不准要求、暗示、接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧、嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐活动。

(五)不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项月工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针。政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定:

(一)不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶，配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请，健身，娱乐等活动。

第四条违约责任

(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的，应予赔偿。

(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规的规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;给甲方单位造成经济损失的，应予赔偿。

第五条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位(签章):                 乙方单位(签章):

法定代表人:                     法定代表入:

地址:                         地址:

电话:                         电话:

年月日                        年月日

建设工程安全生产管理协议

为在施工合同的执行过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人与承包人          根据《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》、《建筑工程安全生产管理条例》等有关法律、法规，特此签订本安全生产管理协议：

1.共同职责

（1）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和按照“管行业、管业务、管生产必须同时管安全”的基本原则，进行安全生产管理。

（2）共同遵守《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》、《建筑工程安全生产管理条例》等一系列国家、地方现行有关安全生产的法律、法规、规章和标准，认真执行工程承包合同中有关安全生产的约定。

（3）安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

2. 发包人职责

（1）按行业有关规定申报办理安全监督手续，参加专项方案安全性论证，及时审批施工组织设计等有关安全的专项方案，主动履行发包人职责。

（2）定期参加工程项目例会，及时传达中央、地方及发包人有关安全生产的精神及要求。

（3）定期开展多种形式的安全检查工作，督促承包人及时处理发现的各种安全隐患。

（4）按照工程承包合同约定，及时、足额向承包人拨付保障施工作业安全所需的资金。

（5）发生安全事故时，发包人应立即了解情况，督促承包人及时处理并第一时间上报有关部门。

3.承包人职责

（1）依法建立健全安全生产责任体系，完善安全生产管理基本制度，主动履行承包人职责。

（2）积极配合、主动接受各级各类安全管理、监督、检查工作，确保所提供资料的完整性和真实性，及时排除检查过程中发现的安全隐患。

（3）应按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定的数量和资质条件，设置安全生产管理机构，配备专职及兼职安全生产管理人员。

（4）必须具有安全生产许可证。参加施工作业的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。特种作业人员应经安全技术培训、安全技术理论考核和实际操作技能考核合格，取得特种作业操作资格证后，方可上岗从事相应作业。

（5）操作人员上岗，必须经安全交底并按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴使用情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗作业，不合格的防护用品严禁使用。

（6）所有施工机具、设备均应定期检查，保证其经常处于完好状态。特种设备应经专业检查验收，并在有效检验周期内使用。不合格的机具、设备严禁使用。

（7）生产区域、生活区域、储存区域之间的安全距离以及周边防护安全距离，应当符合国家标准或者行业标准。施工作业环境应当满足消防、防护、通风、照明等安全作业要求。施工现场应建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，配备充足的消防设施和器材。

（8）应按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》要求，在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，应当组织专家对专项方案进行论证。

（9）必须根据本工程项目的特点，按照国家有关规定，编制生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或指定应急救援人员，配备救援设备和器材，并定期组织演练。

（9）应按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》相关规定对安全生产费用进行使用和管理。保证施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全措施的落实、安全生产条件的改善等方面的资金投入。

（10）应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》以及其他有关规定，发生安全事故及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

4.违约责任

如因发包人、代建单位或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任，事故责任由责任方承担。

5.协议生效

本协议作为建设工程施工合同的附属文件，由三方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效，工程竣工验收后失效。

6.协议份数

本协议正本一式二份，协议各方各执—份。

| 发包人： (盖单位章) 法定代表人或其 授权代理人： （签字） 年 月 日 | 承包人： (盖单位章) 法定代表人或其 授权代理人： （签字） 年 月 日 |
| --- | --- |

安全用电管理协议

甲方：苏州市水利工程管理处

乙方：

为了加强相关方现场安全用电管理，依照《中华人民共和国安全生产法》《建筑法》《施工现场临时用电安全技术规范》等相关规定。双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签订本协议。甲乙双方应严格遵守本协议规定的权利、责任和义务、确保施工现场的用电安全。

一、甲方的责任和义务

1. 贯彻执行国家法律法规和JGJ59-2011建筑施工安全评分标准要求对施工现场的用电、生活用电、办公用电的安全管理和监督检查。

2. 遵照《施工现场临时用电安全技术规范》和行业标准对施工现场用电的统一管理，甲方负责提供用电出线口，供电至一级配电箱，一级箱出线口以上部分由甲方管理，以下部分由乙方负责管理。

3. 定期进行巡视检查配电装置、线路、漏电开关。高大设备的防雷接地每月检测一次，重复接地每月检测两次。

4. 不定期对乙方的用电情况进行检查，如发现使用不规范，乙方应及时整改，复查发现未按照要求整改，甲方有权对乙方给予一定的经济处罚。

二、乙方的责任和义务

1. 贯彻执行国家安全生产法律、法规、保障施工现场用电安全、防止触电和用电施工中自带设备，安装使用必须达到、一机、一闸、一漏、一箱，漏电开关动作灵敏可靠，三项设备必须使用四芯电缆，有可靠接零保护。单相设备使用三芯线有可靠地接零、接地保护。

2. 电焊机必须有专用配电箱，箱内必须安装一次漏电保护器和二次侧防触电保护器，一次线不超过5米，有可靠地接地保护。操作人员必须持证上岗，穿好绝缘鞋、戴好绝缘手套等劳动防护用品。电焊机二次线不超过30米，双线到位，二次线采用橡套绝缘多股软铜线，并且无接头、无破损、绝缘良好。电焊机一、二次侧防护罩齐全，作业前应检查设备一切正常后再进行操作，作业完成后要拉闸断电。

3. 掌握安全用电基本知识和所有设备的性能，停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱。对施工现场所用的电器设备、电缆、电料厂家资质要严格审查，出厂产品合格证严格把关。不用无证产品，确保电器质量。

4. 操作人员要求专业培训后方可操作电器设备，使用设备前必须按规定穿戴好和配备好相应的劳动防护用品，并检查电气设备和保护是否完好，严禁设备带病运转。

5. 乙方对新进场人员进行入场安全教育，本着以人为本、安全第一、预防为主为原则，增强安全用电意识和自我保护意识。凡直接从事带电作业的劳动者，必须穿好绝缘鞋、戴绝缘手套，防止发生触电事故。搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并作妥善处理后方可进行。

6. 工具自带的软电缆或软线不得接长，当电源与作业场所距离较远时，应采用移动电闸箱解决，工具原有的插头不得随意拆除或改换，当原有插头损坏后，严禁用线头直接插入插座。

7. 施工现场电气发生火情时，应先切断电源，再使用沙土、二氧化碳、“1211”或干粉灭火器灭火。不得用水及泡沫灭火，以防止发生触电事故。

8. 工具使用前，应经专职电工检验接线是否正确，防止零线与相线错接造成事故。长期搁置不用或受潮的工具在使用前，应由电工测量绝缘值是否符合要求。

9. 施工现场所有电气设备和线路的绝缘必须良好，接头不准裸露，当发现有接头裸露或破皮漏电时，应及时报告，不得擅自处理以免发生触电事故。使用低压照明必须使用36V以下安全电压，变压器选用双绕阻隔离式，自己敷设专用线路。低压线不得拖地，排列整齐。低压线必须使用多股绝缘铝塑线，严禁其它导线代替。行灯使用无开关（带灯罩）手把灯，手把灯采用二芯橡套完整无损的橡套绝缘铜线。

10. 三级（固定式）钢筋加工厂及其它固定式配电箱距地面高度不小于1.2米。多台配电箱要排列整齐高度一致，做到一机、一闸、一漏、一箱。漏电开关灵敏有效，PE线可靠接地，保护零线与金属构件物不少于2处接地保护。接线牢固，不得松动。进出电缆线不得与金属构件物直接连接，必须有相应的绝缘保护措施。

11. 三级移动式配电箱距地面不得小于80cm，做到一机、一闸、一漏、一箱，漏电开关灵敏有效，PE线可靠接地，接线牢固，不得有松动，进出电缆线不得与金属构件物直接连接，做好绝缘保护。电源线采用YC橡套电缆线，绝缘良好、无接头、无破损。

12. 施工区域内要有足够的照明亮度，必须架设临时用电照明，保证施工人员行走安全，作业安全，照明灯具要求必须有专人看管、专人负责。

13. 生活区不得有私拉乱拉的现象发生，严禁使用电褥、电炉、热得快等违章用电设施。室内照明保证随手关灯，要做到人走灯灭，锁好门窗。

14. 施工现场所有用电机具的维修、安装要有专业人员负责统一管理，非专业人员严禁操作，以免意外事故发生。

15. 施工现场必须设两名或两名以上专业电工进行作业，电工必须持有特殊工种操作证，且在有效期内，每日认真填写电工巡检记录和电工值班记录，值班时间严禁脱岗。

16. 乙方在用电过程中，必须严格按照以上规定的各项条款严格执行，并且要配合甲方专业电工对不合格的用电情况进行整改，严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

17. 乙方如果不按照业主和甲方要求施工用电，甲方有权对乙方进行经济处罚，情况严重得要做停工处理，由此所造成的一切损失由乙方承担。乙方在施工过程中所发生的一切安全用电事故由乙方自行承担。

18. 本协议一式两份，双方各持一份，至签订之日起生效；本协议未尽事宜，按国家法律、法规和管理处相关管理规定执行。

19. 由于不可抗力的原因使本协议无法完全履行或无法履行时，经双方协商一致，可以变更或解除本协议。

甲方（盖章）                    乙方（盖章）

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

年 月 日                          年  月 日

第六章 评审办法和评分标准

一、评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交单位。

2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。

二、评分标准

(一)价格基准分（20分）

第一步：磋商报价低于或等于采购预算价格的，为有效磋商报价。超采购预算的磋商响应文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为20分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×20%×100。

（二）技术方案比较：(56分）

（1）总体概述：项目概述、总体安排、及施工组织部署，可操作性强，内容描述详细的得8分；可操作性尚可，内容描述较简单的得5分；可操作性差，内容描述特少的得2分。未提供相关内容不得分。

（2）施工总进度计划：关于本项目施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施，具有可操作性强，内容描述详细的得8分；可操作性尚可，内容描述较简单的得5分；可操作性差，内容描述特少的得2分。未提供相关内容不得分。

（3）分部、分项的施工组织方案：该项目分部分项的施工组织方案、具体施工技术措施，具有可操作性强，内容描述详细的得8分；可操作性尚可，内容描述较简单的得5分；可操作性差，内容描述特少的得2分。未提供相关内容不得分。

（4）安全文明施工措施：该项目安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施，内容描述详细的得8分；可操作性尚可，内容描述较简单的得5分；可操作性差，内容描述特少的得2分。未提供相关内容不得分。

（5）劳动力配备：用于该项目的劳动力配备；具有可操作性强，内容描述详细的得8分；可操作性尚可，内容描述较简单的得5分；可操作性差，内容描述特少的得2分。未提供相关内容不得分。

（6）机械设备的投入；用于该项目的机械及各种设备，及施工过程中的主要设备的使用管理等，具有可操作性强，内容描述详细的得6分；可操作性尚可，内容描述较简单的得4分；可操作性差，内容描述特少的得2分。  未提供相关内容不得分。

（7）季节性施工：季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施，具有可操作性强，内容描述详细的得5分；可操作性尚可，内容描述较简单的得3分；可操作性差，内容描述特少的得1分。未提供相关内容不得分。

（8）后期保修方案：提出的保修方案，阐述明确，条理清晰，具有详细方案内容的得5分：提出的养护方案，阐述清楚，条理比较清晰，得3分：提出的保修方案，阐述不清晰，条理一般，方案措施不完善得1分。未提供相关内容不得分。

（三）人力资源配备：（12分）

1、根据磋商响应单位提供的针对本项目的水利工程专业技术人员（包括质检员、施工员、材料员、资料员）的配备完整程度打分，每提供一种技术人员的得1分，最高4分；具备水利工程类中级及以上职称的每提供一名得2分，最高8分。（提供证书及近1个月社保证明扫描件，不提供相关证明不得分）满分12分。

（四）企业综合实力：（12分）

1、磋商响应单位具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证，每证2分，最高6分(响应文件中提供证书扫描件，并提供中国国家认证认可监督管理委员会官网http://cx.cnca.cn/证书查询页面截图，不提供或提供不全的不得分)

2、企业业绩：（6分）响应单位2021年10月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目的，每一个得2分，最高得6分（需提供施工合同扫描件，不提供相关证明不得分）。

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件，资料须编好目录及页码。

2.响应文件中如出现前后不一致时，评委有权请供应商澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.供应商必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应，已成交的将取消成交资格，按“提供虚假材料谋取成交”相关处理办。