招　标　文　件

（全流程电子化不见面开标）

项目名称：兴化市高标准农田“调查摸底”上图入库项目

项目编号：JSZC-321281-RHGS-G2025-0004

采   购   人：兴化市农业农村局

采购代理机构：江苏瑞恒项目管理有限公司

二○二五年二月

兴化市政府采购不见面交易相关提醒

一、政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

1.“政采贷”业务流程

2.操作流程

苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为是。

3.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

3.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系人：张女士           联系电话：0523-82020605

二、不见面交易投标文件制作提交说明

1.业务流程：潜在投标人访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

http://czj.taizhou.gov.cn/col/col61762/index.html

3.视频参考资料：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeDetails?type=13&articleid=1d984549-f767-40c7-8647-cbbd55af52da

技术服务联系电话：0523-82020605，0523-87633965

4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.1.1中小企业定义：

4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.1.1.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.1.1.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.2政府采购节能产品、环境标志产品

4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.3商品包装、快递包装

根据财政部就联合生态环境部、国家邮政局三部门对外发布《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》，对于项目中所涉及商品和快递包装的，参考招标文件中的项目需求对产品进行绿色包装。

4.5绿色数据中心

根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（ 财库〔2023〕7号）要求，

4.5.1采购人采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。

4.5.2采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。

4.5.3采购人在项目的投标、响应环节，原则上不对数据中心相关设备、服务进行检测、认证，也不要求供应商提供检测报告、认证报告，供应商出具符合相关要求的承诺函可视为符合规定。

4.5.4采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

4.5.5对于供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人应当依法追究其违约责任。对于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依法予以处理。

4.6信息安全产品

4.6.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。

4.6.2未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4.7 电子履约保函(保险)

根据兴化市财政局、地方金融监督管理局转发《江苏省财政厅 国家金融监督管理总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（兴财购〔2023〕25号）要求，为优化政府采购营商环境，进一步降低供应商参与政府采购成本，我市全面启用政府采购履约保函（保险）。

政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。

省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务，符合条件的第三方机构与该司进行技术对接。平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

三、竞争性谈判、谈判不见面交易注意事项

1.安装调试音视频设备。各供应商在投标前按照要求装好耳麦、摄像头等通讯工具。

2.确保音视频畅通。竞争性谈判、谈判项目需要进行谈判、谈判程序，请各供应商在投标前按照要求对耳麦、摄像头等通讯工具进行最终调试，可以利用微信或qq等相关软件进行测试，确保在谈判、谈判过程可以正常进行。

3.及时完成最终报价。竞争性磋商、谈判项目需要供应商进行最终报价，请各供应商在项目评标结束之前不要擅自离开“苏采云”交易系统开标大厅，待评审专家开启最终报价程序后，及时准确完成最终报价。

四、供应商相关法律责任提醒

政府采购不见面交易实现了供应商在家报名、在线提交投标文件，最大限度降低交易成本。为避免供应商在采购活动中成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同、提供虚假材料谋取中标、成交等问题，希各供应商客观真实编制投标响应文件、规范报价行为、依法签订履行合同，持续营造我市风清气正的政府采购环境。

相关法律法规：

《政府采购法》第七十七条　供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

《政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

目  录

第一章  招标公告	9

第二章  投标人须知	13

第三章  投标资料表	21

第四章  评标标准	31

第五章  拟签订的合同文本（仅供参考）	33

第六章  项目需求	42

第七章  投标文件相关格式	55

第一章  招标公告

项目概况 兴化市高标准农田“调查摸底”上图入库项目 招标项目的潜在投标人应在苏采云获取招标文件，并于2025年3月18日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321281-RHGS-G2025-0004

2.项目名称：兴化市高标准农田“调查摸底”上图入库项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币玖佰玖拾万叁仟肆佰柒拾元（￥：9903470.00）

5.最高限价：人民币捌佰伍拾壹万伍仟叁佰捌拾元（￥：8515380.00）

项目分包及预算详情：

包1：

预算金额：人民币贰佰柒拾伍万玖仟玖佰肆拾元（￥：2759940.00）

最高限价：人民币贰佰柒拾伍万玖仟玖佰肆拾元（￥：2759940.00）

包2：

预算金额：人民币贰佰零贰万玖仟肆佰柒拾元（￥：2029470.00）

最高限价：人民币贰佰零贰万玖仟肆佰柒拾元（￥：2029470.00）

包3：

预算金额：人民币贰佰零柒万捌仟陆佰捌拾元（￥：2078680.00）

最高限价：人民币贰佰零柒万捌仟陆佰捌拾元（￥：2078680.00）

包4：

预算金额：人民币壹佰陆拾肆万柒仟贰佰玖拾元（￥：1647290.00）

最高限价：人民币壹佰陆拾肆万柒仟贰佰玖拾元（￥：1647290.00）

6.采购需求：为贯彻落实2024年江苏省委一号文件精神，了解掌握高标准农田数量、质量、利用情况以及宜建地块等状况，加快推动相关信息“上图入库”，建设全省高标准农田数据库，实现动态监测监管，按照《关于做好全省高标准农田检查评估、上图入库”工作的通知》（苏农建〔2024〕6号）的工作要求，依据《江苏省高标准农田调查摸底上图入库工作总体执行方案》以及相关政策文件和技术标准，开展全市高标准农田调查摸底上图入库工作。（本项目共分为四个包，各个包按照分包顺序进行评审程序，可兼投，但不兼中，供应商在前一分包中被推荐为中标人后，仍然参加后续分包的评审，但不再在后续分包中继续被推荐为中标人，每个供应商只能中标承揽其中一个分包）。

7.合同履行期限：自合同签订之日起至2025年12月底完成本片区调查摸底工作成果报告编制，包括工作总结、工作技术（含质量控制）报告。（具体以省级时间要求为准）。

8. 本项目不接受联合体投标，本项目采用资格后审方式。

二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，供应商为小微企业的报价给予10%的扣除。提供《中小企业声明函》(格式见第六章):监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人须具有测绘行政主管部门颁发的甲级测绘资质证书（资质范围含摄影测量与遥感、地理信息系统工程）；

（2）已经中标服务泰州市高标准农田调查摸底、上图入库市级质量控制第三方服务采购项目包二（兴化市、姜堰区、海陵区）的单位不得参与本项目的投标。

4.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

5.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项目下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：2025年 2 月 25 日至2025年 3 月 3日；

2.地点：苏采云系统，网上注册登记成功后系统内免费下载；

3.方式：线上获取；

4.售价：免费

5.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在投标人，请至泰州市高港区泰州大道188号（中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。

（3）本项目采用电子化投标，投标人应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ709339244、QQ：1810179072）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2025年3月18日9:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购人：兴化市农业农村局

地  址：泰州市兴化市红星中路22号

联系方式：杨先生  0523-80262699

2.采购代理机构信息

采购代理机构：江苏瑞恒项目管理有限公司

地　址：泰州市海陵区铁塔路20号南101室

联系人：申先生

联系方式：0523-89998558、17768712139

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人：采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

（二）政府采购方式：政府采购货物和服务（以下简称货物服务）招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：公开招标。

（三）采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

（六）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（七）招标文件包括以下内容：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

（八）采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

（九）采购项目预算金额、最高限价：见招标文件第三章《投标资料表》。

（十）投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期：见招标文件第三章《投标资料表》。

（十一）招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

（十二）采购代理机构代理费用的收取标准和方式见招标文件第三章《投标资料表》。

（十三）现场考察或者开标前答疑会在招标文件提供期限截止后。详见招标文件第三章《投标资料表》。

（十四）招标文件的澄清或者修改

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

（十五）终止招标：终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

（十六）投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

（十七）投标人

1.投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

3.投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

（十八）投标文件

1.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

2.投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

3.电子投标文件其他要求

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

4.投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

5.投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

6.投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

7.投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

8.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

9.投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

（十九）投标报价要求

1.投标人应按照招标文件的要求报价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付除报价以外的任何费用。

4.投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

5.投标人只能提交一个投标报价，提交两个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

6.不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

（二十）投标人不需缴纳投标保证金。

（二十一）投标截止时间、投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

（二十二）有下列情形之一的，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标、评标

（二十三）开标

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

（二十四）评标

1.公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

3.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十五）评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（二十六）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（二十七）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（二十八）评标方法、评标标准。

1.本项目的评标方法：综合评分法。

2.本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

（二十九） 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件作澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（三十三）废标条款，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

五、定标

（三十四）确定中标人

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告报送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

4.中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

六、政府采购合同

（三十五）签订政府采购合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

3.政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（三十六）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

七、询问和质疑

（三十七）询问和质疑

供应商对政府采购活动有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

八、电子招标投标交易平台

（三十八）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1 | 本项目采购人：兴化市农业农村局 |
| 2 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 3 | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| 4 | 本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目：否 |
| 5 | 本项目采购代理机构：江苏瑞恒项目管理有限公司 |
| 6 | 本项目为政府采购电子招标投标。 |
| 7 | 潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：见本项目招标公告。 |
|  | 二、招标 |
| 8 | 最高限价：人民币捌佰伍拾壹万伍仟叁佰捌拾元（￥：8515380.00）。 |
| 9 | 投标有效期：90天。 |
| 10 | 招标文件售价：免费。 |
| 11 | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 12 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 13 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 14 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及江苏政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 15 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道包括：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 三、截止时点（查询环节）：评标结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。 |
|  | 三、投标 |
| 17 | 投标文件的语言为中文 |
| 18 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件； 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内（开标当月除外）任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内（开标当月除外）任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6.投标人信用信息相关材料； 注：联合体参与投标的，上述资格证明材料联合体各成员单位均需提供。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （二）商务资信 《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 详见本项目评分办法 （二）商务部分 详见本项目评分办法 五、价格折扣文件格式 投标供应商如果是中小企业，请提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| 19 | 投标人须使用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目-－报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册也可通过泰州政府采购网-－服务指南－－下载专区，点击进入《苏采云系统操作手册（供应商）》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150MB（以系统为准）。 |
| 20 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标文件）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150MB（以系统为准）。 |
| 21 | 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 22 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 23 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 24 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人提交的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 25 | 投标截止时间：北京时间2025年3月18日9:30 |
| 26 | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（北京时间2025年3月18日9:30）前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
|  | 四、开标、评标 |
| 27 | 开标时间及地点： 1.开标时间：北京时间2025年3月18日9:30 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。 |
| 28 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。 “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 29 | “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后6分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。 |
| 30 | 投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 |
| 31 | 1.评标中需要投标人对投标文件作澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| 32 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 五、定标 |
| 33 | 推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按服务方案得分顺序排列。 中标候选人并列的，中标人由采购人确定。 |
| 34 | 确定中标人后，通过“苏采云”系统以数据电文形式向中标人发出中标通知书。 |
| 35 | 中标结果在“江苏省政府采购网”进行公示和公布。 |
|  | 六、政府采购合同 |
| 36 | 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| 37 | 履约保证金缴纳方式、时间及退款具体要求详见合同条款。 |
| 38 | 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 七、询问和质疑 |
| 39 | 1、供应商认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 2、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 40 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和投标文件的数据文件（WORD格式）。 |
|  | 八、供应商相关法律责任提醒 |
| 41 | 政府采购不见面交易实现了供应商在家报名、在线提交投标文件，最大限度降低交易成本。为避免供应商在采购活动中成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同、提供虚假材料谋取中标、成交等问题，希各供应商客观真实编制投标响应文件、规范报价行为、依法签订履行合同，持续营造我市风清气正的政府采购环境。 |
| 42 | 《政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）提供虚假材料谋取中标、成交的； （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； （三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的； （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的； （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。 供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。 《政府采购法实施条例》第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任： （一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益； （二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同； （三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同； （四）将政府采购合同转包； （五）提供假冒伪劣产品； （六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。 供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

（1）供应商无论成交与否，都须自行承担编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。

（2）该项目的报价应包括完成该项目服务所需的一切相关费用、招标文件制作费、招标代理服务费及其它应付的费用等。

（3）本项目招标代理服务费按中标金额✖1.1%计算，由中标供应商在领取中标通知书时向本公司缴纳。

第四章  评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

二、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》（见附件）。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.节能环保

本项目中如有涉及节能环保产品要求的，应当按《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)文件执行。

5.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%

8.中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式代替缴纳履约保证金，具体可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

三、评分方法

评标委员会将按下列标准进行评分，综合总分值为100分。评标考虑的主要因素及其权值见下表。注：所有得分四舍五入保留小数点后2位。

四、评分细则

| 评分项 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 响应报价（15分） | 评标基准价 | 满足采购文件要求且价格最低的为评标基准价，其价格分为满分（15分），其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=（评标基准价÷响应报价）×15分 |
| 技术部分（50分） | 项目概述（6分） | 根据供应商对本项目的理解，包括项目工作需求、项目工作准备、建设目标等。由评审小组进行评审，方案优于采购需求的得6分；符合采购需求的得3分；不符合采购需求及未提供的不得分。 |
|  | 重难点分析及合理化建议（7分） | 根据供应商实际情况，分析本项目重难点工作，并为高质量的完成本项目提出合理化、可行性建议。由评审小组进行评审，方案优于采购需求的得7分；符合采购需求的得4分；不符合采购需求及未提供的不得分。 |
|  | 项目实施方案（10分） | 根据供应商提供的项目实施方案，包括项目实施准备内容、项目实施计划、项目实施技术路线和技术方案。由评审小组进行评审，方案优于采购需求的得10分；符合采购需求的得5分；不符合采购需求及未提供的不得分。 |
|  | 质量控制（6分） | 根据供应商提供的质量控制编制技术方案，包括质量控制重点事项、控制节点、控制措施、控制目标等方案。由评审小组进行评审，方案优于采购需求的得6分；符合采购需求的得3分；不符合采购需求及未提供的不得分。 |
|  | 项目管理（6分） | 根据供应商提供的项目管理方案，包括项目组织管理、人员培训管理、技术管理、质量管理等制度是否健全、责任分工及安全责任四个方面进行阐述。由评审小组进行评审，方案优于采购需求的得6分；符合采购需求的得3分；不符合采购需求及未提供的不得分。 |
|  | 进度保障措施（6分） | 根据供应商提供的项目进度保证措施，包括工期计划表、保障项目进度、实施措施、管理措施、技术措施。由评审小组进行评审，方案优于采购需求的得6分；符合采购需求的得3分；不符合采购需求及未提供的不得分。 |
|  | 项目安全保密方案及措施（6分） | 根据供应商提供的项目安全保密方案及措施，包括安全生产、数据保密、保密措施等。由评审小组进行评审，方案优于采购需求的得6分；符合采购需求的得3分；不符合采购需求及未提供的不得分。 |
|  | 售后服务承诺（3分） | 供应商须承诺在接到采购人紧急事件通知后4小时内到达现场解决或提供解决方案，承诺书格式自拟，不提供承诺书的本评分项不得分。供应商提供的售后服务方案应包括售后服务承诺、售后服务内容、响应时间、响应方式等。由评审小组进行评审，方案优于采购需求的得3分；符合采购需求的得1分；不符合采购需求及未提供的不得分。 |
| 商务部分 （35分） | 供应商实力 （6分） | 1.供应商具有质量管理体系证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系证书、信息安全管理体系认证的，每有一个得1分，本项最多4分； 2.供应商近5年内获得过市级测绘地理信息科技进步奖或优秀测绘地理信息工程奖的，有一个得1分；获得过省级及以上测绘地理信息科技进步奖或优秀测绘地理信息工程奖的，有一个得2分；本项最多2分。 |
|  | 类似业绩 （6分） | 供应商提供自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过与本项目相关的类似业绩（自然资源、农业、林业、高标准农田等相关的调查、核查、监测服务、质量控制服务、数据库系统等），提供中标（成交）通知书和合同扫描件，每提供一个得1分，本项最多得6分。 注：响应文件中提供中标（成交）通知书、完整合同扫描件加盖公章，合同须能反映项目名称、甲乙双方单位名称，以及合同签订时间，未提供或提供不全的不得分。分包合同不计业绩。 |
|  | 项目组人员能力（20分） | 1、项目负责人要求：（5分） （1）项目负责人具有测绘相关专业高级工程师及以上职称的得2分，具有测绘相关专业中级工程师职称的得1分；本项最多得2分。 （2）项目负责人具有注册测绘师资格证书的得2分。 （3）项目负责人具有国家地理信息安全保密培训合格证书或涉密测绘成果管理人员岗位培训合格证书的得1分。 2、技术负责人要求：（5分） （1）技术负责人具有测绘相关专业高级及以上工程师职称的得2分，具有测绘相关专业中级工程师职称的得1分；本项最多得2分。 （2）技术负责人具有注册测绘师资格证书的得2分。 （3）技术负责人具有国家地理信息安全保密培训合格证书或涉密测绘成果管理人员岗位培训合格证书的得1分。 3、项目团队成员要求（除项目负责人与技术负责人）：（10分） （1）团队人员数量不少于10人,在此基础上团体成员每增加一名得0.5分，本项最多得1分。（增加人员须具有测绘相关专业中级工程师及以上职称） （2）团队成员中具有农田水利工程、环境工程、土地与国土、测绘、城乡规划、农学、软件工程、摄影测量与遥感、地图学与地理信息系统、计算机科学与技术、土壤学、土地资源管理等专业高级工程师及以上职称的，每提供1人得1分；具有中级工程师职称的，每提供1人得0.5分，本项最多得3分。 （3）团体成员具有国家地理信息安全保密培训合格证书的或具有涉密测绘成果管理人员岗位培训合格证书的，每提供1人得1分，本项最多得3分。 （4）团队成员具有注册测绘师的，有1人得1分，最高得2分。 （5）团队成员中具有无人机驾驶合格证的，每提供1人得0.5分，本项最多得1分。 注：以上人员不可重复，提供项目参与人员相关证书扫描件和近六个月中任意一个月由本单位为其缴纳社会保险，提供人社部门网站上查询的有效的带二维码或验证码的养老保险证明扫描件（同时提供江苏人社APP扫描截图），已退休仍在执业有效期内应提供退休证明及返聘合同，事业单位可不提供保险，但需提供为该单位正式人员的证明，职称证书如未写明专业，需另提供职称评审表或提供毕业证书扫描件加盖公章） |
|  | 拟投入设备（3分） | 同时具有（购置或租赁）无人机设备、GNSS接收机，每同时具备1套得1分，最高得3分，不提供不得分。 注: 须提供购置发票原件扫描件或租赁合同原件扫描件加盖公章，否则不得分。 |

第五章  拟签订的合同文本（仅供参考）

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同条款不得与采购文件和投标文件有实质性偏离。

政府采购合同（示范文本）

（服务类）

合同编号：

甲方（采购人）：

住所地：

乙方（供应商）：

住所地：

乙方于    年  月   日参加了 （采购人或者代理机构） 组织的“  （项目名称及项目编号）  ”政府采购活动，经评标评审，确定乙方为 （包及包名称） 的供应商，按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及招标（采购）文件要求，经甲乙双方协商一致，签订本政府采购合同。

第一条 合同标的

服务名称：

服务内容：

…………

技术标准：

……

第二条  合同总金额

合同总金额为人民币（大写）：             （￥        ）。

该价款包括了服务价格及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

……

第三条  服务交付

1、交付日期：

2、交付地点：

……

第四条  交付验收

1、甲方应当根据国家、行业验收标准，以及合同约定验收方案，明确验收时间、方式、程序和内容等事项，组成验收小组，在收到乙方项目验收建议之日起【】日内，对采购项目进行实质性验收（验收建议有明显不当的除外）。乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

2、对大型或复杂的政府采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参与验收工作，并出具验收报告，相关费用负担由甲乙双方商定。

3、乙方在指定地点提交服务成果后，甲乙双方应依据招标文件、投标文件等文件材料的要求共同验收，并且出具书面验收报告。

……

第五条  所有权归属

乙方将服务成果交付甲方，并且经甲乙双方共同验收合格后所有权转移给甲方，在所有权转移之前，标的物损毁、灭失的风险归乙方，乙方保证所交付的服务成果的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

如乙方交付的服务成果有产权瑕疵的，视为乙方违约，乙方须向甲方支付【】%的违约金；如果合同总金额价款已经支付完毕或者开始支付合同价款时才发现产权有瑕疵的，乙方仍须支付上述违约金并且赔偿甲方由此所遭受的一切损失。

第六条  包装、装运及运输

1、乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成任何损坏均由乙方负责。

2、包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。

……

第七条  款项支付

1、服务成果交付甲方，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理支付手续。

2、允许乙方提供电子发票，甲方自收到合格发票之日起【】日内支付资金，并不得附加未经约定的其他条件。

3、付款方式

3.1预付款比例：    ％，于政府采购合同签订生效并具备实施条件后【】日内支付。

……

第八条  履约保证金

1、履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行或不能完全履行合同义务而蒙受的损失。

2、乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，提交形式：              ，金额：人民币（大写）            （￥        ）元（履约保证金不得超过政府采购合同金额的10%）。

3、在采购标的交付验收合格无质量问题后，甲方在【】日内退还履约保证金。

……

第九条  售后服务及承诺

1、服务质量保证期限自提交服务验收合格之日起     年，在质量保证期内，乙方应对服务出现的问题负责处理并承担一切费用，并且赔偿甲方的损失。

2、乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。

3、乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收后移交。

4、服务范围：负责招标文件所涉及到的所有服务。

……

第十条  知识产权

1、乙方保证，甲方在享受服务或者服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2、乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

……

第十一条  甲方责任

1、及时办理付款手续。

2、负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。

3、对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

……

第十二条  乙方责任

1、保证所提供服务为投标文件承诺服务，符合相关法律法规规定并且满足甲方的需求，保证其配套项目部件为全新的未使用的且符合相关的质量要求。

2、保证所提供服务的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对服务以及与之配套的项目进行保修、维护等服务。

3、保证其所供服务不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。

……

第十三条  违约责任

1、乙方所供服务成果及与之配套项目等不符合合同约定标准，甲方有权拒收。同时，乙方向甲方支付合同总金额【】%的违约金。

2、乙方不能交付服务成果时，乙方向甲方支付合同总金额【】%的违约金。

3、乙方逾期交付服务成果时，每逾1日乙方向甲方支付合同总金额【】‰的滞纳金。逾期交付超过【】日，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方向甲方支付合同总金额【】%的违约金，并且赔偿甲方因此所遭受的损失。

4.甲方逾期退还履约保证金的违约责任：采购人延迟退还供应商缴纳的履约保证金的，应当支付逾期利息。双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

5.甲方逾期支付资金的违约责任：            。

6.因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：            。

7、因甲方过错而给乙方造成的损失，由甲方负担。

……

第十四条  不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

……

第十五条  保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的【】%支付违约金。

……

第十六条  争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签订地法院提起诉讼。

……

第十七条  合同生效及其他

1、除招标文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2、合同由甲、乙双方法定代表人（或者被授权代表）签字并加盖单位公章。

3、本合同一式  份，甲方  份，乙方  份。

……

第十八条   服务期限

本合同服务期限为  年；服务期限自     年    月   日起至   年   月   日止。

第十九条  下列文件为本合同不可分割部分

1、政府采购招标（采购）文件（包括澄清、修改）；

2、乙方投标（响应）文件；

3、中标（成交）通知书；

4、中标人在评标评审过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件；

5、政府采购委托协议书；

甲    方：                             乙    方：

单位名称（公章）：                       单位名称（公章）：

法定代表人（被授权代表）签字：         法定代表人（被授权代表）签字：

电    话：                             电    话：

年   月   日                           年   月   日

第六章  采购需求

一、项目概述

（一）项目理解

为贯彻落实2024年江苏省委一号文件精神，了解掌握高标准农田数量、质量、利用情况以及宜建地块等状况，加快推动相关信息“上图入库”，建设全省高标准农田数据库，实现动态监测监管，按照《关于做好全省高标准农田检查评估、上图入库”工作的通知》（苏农建〔2024〕6号）的工作要求，依据《江苏省高标准农田调查摸底上图入库工作总体执行方案》以及相关政策文件和技术标准，开展全市高标准农田调查摸底上图入库工作。

（二）项目工作需求

2011年以来已建成并完成上图入库的高标准农田项目，包括：清查评估入库的2011-2018年各级各有关部门建设管理的高标准农田项目，2019-2023年农业农村部门统一建设管理并纳入全国农田建设综合监测监管平台的高标准农田项目；以及耕地内未建高标准农田区域地块。

（三）项目工作准备

本次调查摸底工作需充分利用已有数据，在已有数据的基础上开展实地调查与核实，需要充分收集并利用已有高标准农田竣工图纸、工程设施定点定位表、工程设施矢量数据等基础资料。对已有基础数据进行收集汇总、分析整理，建立共享目录和共享机制，实现相关数据资料的共享交换，支撑调查摸底工作的开展。

从数据类型上看数据，主要包括以下几种类型：

（1）高标准农田建设相关成果数据：包括2011-2023年全市高标准农田项目上图入库数据，高标准农田项目验收资料、高标准农田竣工图、竣工影像、竣工验收报告，高标准农田项目工程设施清单、工程管护信息等高标准农田建设有关成果资料，可用于工作底图校核确认、工程信息内业上图等。

（2）农田调查有关数据：包括各部门已有经营流转信息清单，区域种植分布情况、产量资料等已有统计资料，可用于农田调查信息预录。

（3）其他数据：包括土地利用变更最新调查成果、高分辨率卫星遥感影像、行政区划数据等其他可辅助调查摸底开展的有关数据。

（四）建设目标

对已建高标准农田开展全面调查摸底工作，查清兴化市高标准农田数量、质量、分布、利用状况和未建区域宜建性，推动相关信息“上图入库”，实现“底数清、位置准、情况明”的目标。为加快推进农田数字化建设，实现“以图管田”、分类管理、精准施策，提供科学准确的数据信息支撑，对兴化市高标准农田高水平建设管理基础，高质量推进耕地建设与利用具有重要意义。

（1）摸清高标准农田项目及工程底数

通过对高标准农田项目位置和面积复查校核、工程数量清查上图和运行状态评估，掌握已建高标准农田在耕地的分布情况、工程设施运行状况、建成的质量等级，以及未建区域底数等，为今后实施高标准农田新增和改造提升建设提供依据。

（2）掌握高标准农田建设实际利用情况和建设潜力

通过对高标准农田粮食产能、耕地质量、耕地流转等情况进行调查和数据采集，充分掌握高标准农田的实际利用情况，对未建区域宜建性开展评估，为进一步挖掘潜力、发挥效益提供参考。

（3）夯实高标准农田建设数据管理基础

通过调查摸底工作形成的数据成果，能更好地促进高标准农田管理信息化，与相关农业数据叠加融合，形成多维立体的耕地信息图，为农业农村部门实现“以图管田”奠定基础。

二、项目实施方案

（一）依据项目总体进度规划及任务安排，将本项目分为四个标段：

包1：东北片区范围包括戴窑镇、合陈镇、大营镇、新垛镇、永丰镇、安丰镇、昌荣镇、林湖乡，耕地面积为66.29万亩，耕地面积上已建高标准农田面积（截止到2023年底）为37.68万亩；采购包1服务内容包含对采购包2、采购包3、采购包4片区调查摸底成果数据进行审核把关，协助组织全市调查数据对上汇交。

包2：东南片区范围包括戴南镇、陶庄镇、狄垛镇、大垛镇，耕地面积为35.52万亩，耕地面积上已建高标准农田面积（截止到2023年底）为31.59万亩。

包3：西北片区范围包括沙沟镇、千垛镇、中堡镇、大邹镇、钓鱼镇、海南镇、兴东镇、垛田街道、昭阳街道，耕地面积为53.32万亩，耕地面积上已建高标准农田面积（截止到2023年底）为29.16万亩。

包4：西南片区范围包括周庄镇、陈堡镇、沈伦镇、竹泓镇、临城街道，耕地面积为33.66万亩，耕地面积上已建高标准农田面积（截止到2023年底）为24.73万亩。

| 标段 | 片区 | 耕地 万亩 | 已建 万亩 | 未建 万亩 | 总预算万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 东北片区范围包括戴窑镇、合陈镇、大营镇、新垛镇、永丰镇、安丰镇、昌荣镇、林湖乡 | 66.29 | 37.68 | 28.61 | 275.994 |
| 包2 | 东南片区范围包括戴南镇、陶庄镇、狄垛镇、大垛镇 | 35.52 | 31.59 | 3.93 | 202.947 |
| 包3 | 西北片区范围包括沙沟镇、千垛镇、中堡镇、大邹镇、钓鱼镇、海南镇、兴东镇、垛田街道、昭阳街道 | 53.32 | 29.16 | 24.16 | 207.868 |
| 包4 | 西南片区范围包括周庄镇、陈堡镇、沈伦镇、竹泓镇、临城街道 | 33.66 | 24.73 | 8.93 | 164.729 |
|  |  | 188.79 | 123.16 | 65.63 | 851.538 |

（二）项目技术方案

采购包1、采购包2、采购包3、采购包4共同内容：

1、方案编制

工作方案、质量控制方案编制。开展项目调研，编制调查摸底工作方案，明确调查摸底工作的目标、内容、步骤、技术路线、进度安排、责任分工、工作措施、工作保障等，明确质量控制重点、质量控制节点、质量控制措施，为实施调查摸底工作提供具体指导。

2、根据市级工作专班工作安排，承担调查摸底宣传工作以及相关业务培训。

3、硬件保障（此项由中标人提供）

配备满足调查摸底工具（WEB）系统单机运行的PC终端（各中标单位配备1台全新PC 终端硬件，待项目完成后移交甲方保管）。硬件配置要求如下：

| CPU | 内存 | 磁盘 （固态） | 网络联通要求 | 备注 | 标段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16核 | 32GB | 1TB | 物理隔离 | 安装部署单机版调查摸底工具（WEB）系统 外业调查成果自检、成果数据存储 | 包1 |
| 16核 | 32GB | 1TB | 物理隔离 | 安装部署单机版调查摸底工具（WEB）系统 外业调查成果自检、成果数据存储 | 包2 |
| 16核 | 32GB | 1TB | 物理隔离 | 安装部署单机版调查摸底工具（WEB）系统 外业调查成果自检、成果数据存储 | 包3 |
| 16核 | 32GB | 1TB | 联通互联网 | 任务数据包下发、任务数据收集 | 包4 |

4、数据（资料）收集处理

按照省级制定和下发的数据资料参考表，收集整合高标准农田竣工图纸、工程设施定点定位表、工程设施矢量数据等基础资料。对收集的资料进行综合分析与初步整理，包括资料的可利用性分析、资料的匹配性分析和资料的综合分析，将整理分析后的纸质图件成果扫描矢量化，按省级相关技术规程完成内业数据处理，进行各类调查成果叠加分析。

5、高标准农田项目位置面积复查与校核比对（配合省级制作工作底图）

据省级下发的 2011-2023 年度高标准农田上图入库项目清单与基础数据，按照规程要求核实修正项目清单与基本信息，补录缺失矢量与信息，补录自建补建项目，合并重复上图项目，修订和划定项目范围，完成上图入库数据审核确认与汇交。配合省市两级对工作底图进行专题核查，核实确认项目重叠情况、耕地与永久基本农田建设情况分析成果。

6、数据采集与调查

（1）工程设施采集与上图

以建成高标准农田项目为调查单元，依据工作底图和调查摸底工具，通过资料收集、数据处理、实地踏勘等方式，调查核实项目范围内各类工程设施信息，重点采集工程设施的属性信息、运行状态和管护情况等信息，以及其他关联工程类别和矢量信息，完成数据上图。

（2）产量信息采集与产能评估

以建成高标准农田地块为调查单元，依据工作底图和调查摸底工具，结合工程信息采集，同步对种植结构、利用情况、粮食单产等信息进行采集和逐级汇总、质检、入库，省级以内业处理方式，对已建高标准农田粮食综合生产能力进行评估。

（3）种植经营模式调查

以建成高标准农田地块为调查单元，依据工作底图和调查摸底工具，结合工程信息、产量信息采集，利用最新承包地流转调查登记和村级承包地流转备案资料等，同步对耕地范围内的高标准农田规模流转、经营主体类别、经营模式等信息进行采集。

（4）耕地内未建高标准农田区域调查

以高标准农田项目范围外耕地地块为信息采集单元，依据省级下发工作底图，结合种植情况调查成果、第三次全国国土调查坡度图成果等资料，从田块连片度、道路通达情况、土地平整度、是否灌区内、宜机化、利用情况等方面进行宜建条件调查。

（5）评估单元划定

根据有关规程要求，结合耕地范围内已建高标准农田工程及地块的内业数据处理与外业信息调查，完成综合等级评估单元（耕作田块）矢量的划定。

（6）调查信息自检汇总

利用调查摸底工具，对内业预处理和实地调查数据的完整性、规范性、真实性和准确性进行内业自检审核，并进行汇总。

7、数据成果汇总

对高标准农田调查摸底上图入库工作的成果数据进行检查，保证数据完整性、空间数学基础与数据格式正确性、标准符合性、空间拓扑、图数一致性等方面的质量。汇总上报区域范围内已建高标准农田工程设施、粮食产能、耕地流转等高标准农田调查摸底数据及其他调查数据。

8、调查摸底成果编制

根据高标准农田调查摸底数据，编制高标准农田调查摸底工作总结报告和工作技术报告。

9、采购包1、采购包2、采购包3、采购包4还需按照招标人要求参加省、市关于本项目组织的各类活动。

（三）采购包1增加内容及采购包2、采购包3、采购包4配合及协助要求

1、采购包1除了完成自身片区工作任务以外，作为牵头标，还要做好以下工作：

①负责为工作专班提供工作支持、协助采购人组织相关业务培训；

②对采购包2、采购包3、采购包4片区调查摸底成果数据的规范性、完整行、真实性、准确性进行审核把关；

③协助组织全市调查数据对上汇交。根据采购人划分区域，统筹各标段全市四个片区相关数据整合，利用省级质检软件开展数据检查及汇交工作(内业质控)，保证数据完整性、空间数学基础与数据格式正确性、标准符合性、空间拓扑、图属一致性等方面的质量，最终全市形成统一成果资料，对上汇交数据，直至通过市、省的验收。

2、采购包2、采购包3、采购包4配合及协助要求

采购包2、采购包3、采购包4在保质保量完成所属片区工作内容的基础上，需绝对配合、协助采购包1完成以上工作内容。若因自身所属片区成果质量问题以及后期配合、协助问题导致采购项目进程、成果验收延误（包括项目质量问题），将追究其所属片区的责任。

备注：本项目响应投标单位均需承诺响应“采购包1增加内容及采购包2、采购包3、采购包4配合及协助要求”，并提供响应承诺书，格式自拟，否则做无效标处理。

（四）总体技术指标要求

1、参考依据

《国土资源部 国家发展改革委 财政部 水利部 农业部关于切实做好高标准农田建设统一上图入库工作的通知》（国土资发〔2017〕115号）

《省政府办公厅关于印发江苏省高标准农田建设标准的通知》（苏政办发〔2021〕21号）

《全国高标准农田建设规划（2021-2030年）》

《关于做好全省高标准农田调查摸底、“上图入库”工作的通知》（苏农建〔2024〕6号）

《高标准农田建设评价规范》（GB/T 33130-2016）

《耕地质量等级》（GB/T 33469-2016）

《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）

《灌溉与排水工程设计标准》（GB 50288-2018）

《信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》（GB/T 20273-2019）

《基础地理信息数字成果元数据》（GB/T 39608-2020）

《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GB/T 50600-2020）

《高标准农田建设通则》（GB/T 30600-2022）

《全国耕地类型区、耕地地力等级划分》（NY/T 309—1996）

《耕地地力调查与质量评价技术规程》（NY/T 1634—2008）

《高标准农田建设项目制图及其图例规范》（DB32/T 3721-2020）

《高标准农田建设评价规范》（讨论稿）

2、数学基础

（1）空间定位

坐标系统：采用2000国家大地坐标系；

投影系统：采用高斯-克吕格投影，采用标准3度分带平面直角坐标系；

高程系统：采用1985国家高程基准。

（2）计量单位

采用法定计量单位，数据精度在各项调查摸底工作技术规程规范中做详细说明。

长度单位：根据需要采用千米（km）或米（m）计量；

面积单位：采用公顷（hm2），面积统计汇总单位采用公顷（hm2），万亩、亩作为辅助单位；

坐标单位：采用米（m）；

日期：采用公元纪年，时间采用北京时间；

比例：采用百分比（%）的形式。

（五）服务要求

1、技术要求

高标准农田项目位置面积复查与校核比对质量控制检查覆盖范围为100%，高标准农田项目信息采集与上图数据需按质量控制规范进行外业调查质量控制和100%内业质检，数据总体合格率不低于99%，其他具体技术要求符合江苏省高标准农田数据质量管理操作规程。

2、工作成果要求

（1）数据成果

汇总高标准农田项目、工程设施、粮食产能、耕地流转、宜建性评估等调查摸底数据。

①兴化市行政区内已建高标准农田项目数据；

②兴化市行政区内已建高标准农田工程设施数据；

③兴化市行政区内已建高标准农田粮食产能数据；

④兴化市行政区内已建高标准农田耕地流转数据；

⑤兴化市行政区内未建高标准农田宜建性评估数据。

（2）文字成果

编制高标准农田调查摸底工作分析报告。

①兴化市高标准农田调查摸底工作报告；

②兴化市高标准农田调查摸底技术报告；

③兴化市高标准农田调查摸底质量控制报告。

3、人员配备：

本项目各分包均需配备项目负责人1名，技术负责人1名，对项目技术服务保障负总责。团队其他在项目区服务成员（数据采集与调查）人数不少于10人。所有技术团队人员，合同履约期内如需变更，须采购人同意并履行相应变更手续，且新变更人员不得低于被变更人员投标响应时的技术资质和水平。当采购人需要现场服务时，除正常驻点办公人员外的其他人员须在24小时之内到位，否则，投标人按照项目负责人、技术负责人1000元人民币/人/天的标准向采购人支付违约金，其他人员按照500元人民币/人/天的标准向采购人支付违约金。

当技术团队人员不能满足合同服务的进度计划或质量要求时，采购人有权要求投标人继续增派(和/或更换)人员。投标人在接到通知7天内，增派(和/或更换)的人员应到岗，否则，投标人按照500元人民币/人/天的标准向采购人支付违约金，直至按照采购人的要求增派(和/或更换)的人员到岗为止。

注：人员配备需提供详细人员名单及社保证明，格式自拟。

三、重难点分析及合理化建议

1、重点分析

项目实施主要是摸清底数工作，既要保证数据采集的全面性，更要保证数据采集的准确性，还要考虑数据的标准化和一致性，工程设施、耕地地块的调查与评估是重中之重。此次项目实施的重点主要包括：摸清底数、数据采集的全面性与准确性、数据的标准化与一致性、工程设施的调查与评估、耕地地块的调查与评估、数据质量控制与信息核查、技术与人员与培训以及安全。

2、难点分析

高标准农田调查摸底上图入库项目资料收集整理难度比较大，数据处理过程中的复杂性、数据来源多样且分散、数据标准和格式不统一等，都造成大规模外业数据采集有一定难度。此次项目实施的难点主要包括：资料收集整理难度大、数据处理过程中的复杂性、大规模外业数据采集有难度、工程设施现状评估主观性、数据质量控制问题等。项目实施的难点与项目的风险和挑战紧密相连。通过识别和分析难点，项目团队能够提前制定风险应对措施，降低风险发生的可能性和影响程度。

3、合理化建议

为确保高标准农田调查摸底、上图入库服务项目顺利实施，针对实施过程中的重点和难点分析，提出有关合理化建议，包括：引进采集设备及技术，进行质量控制和信息核查，数据质量保障技术，加强人员培训及技术指导，项目进度管理的数字化工具，优化数据保密与安全管理机制以及加强宣传力度等。在项目实施的过程中，团队可以识别并改进项目中繁琐、低效的流程，简化操作步骤，减少不必要的环节，从而显著提高项目执行效率。

四、质量控制

质量控制包括质量控制重点事项、控制节点、控制措施、控制目标等方案。

建立严格的质量审核流程，对高标准农田调查摸底上图入库工作的各阶段成果进行多层级审核，确保数据的准确性和完整性。设置专门的质量控制小组，负责定期对项目数据进行抽检和复核，及时发现并纠正错误。同时，建立反馈机制，鼓励项目团队成员、相关利益方以及公众对项目成果提出意见和建议，以便持续改进和优化。

在项目执行过程中，注重总结经验教训，对质量控制流程和方法进行持续改进和优化。定期召开质量控制会议，分析质量控制中存在的问题和不足，探讨改进措施。同时，关注行业动态和技术发展，积极引进新技术、新方法，提高质量控制水平和效率。

完成的所有成果要求数量齐全、质量有保证，须通过上级部门质量检查。若中标人提供的成果质量不合格造成返工的，由中标人自行承担相关费用。

五、项目管理

项目管理包括项目组织管理、人员培训管理、技术管理、质量管理等制度是否健全、责任分工及安全责任四个方面。

为有效管理本项目，在项目开始初期，需要和甲方一起协调沟通，建立并完善合适的组织机构。项目质量管理组织机构是确保项目顺利实施、质量达标的重要保障。质量管理组织机构的设计和建设有助于明确各级管理职责，确保各项工作落实到位，保证项目各项任务的高质量完成。通过培训，使参训人员全面了解国家及地方高标准农田建设相关政策法规、项目实施方案及技术规范；技术人员熟练掌握高标准农田建设标准及技术要求、调查摸底技术方法及操作流程、上图入库软件操作及数据管理。

六、进度保障措施

在项目实施过程中，应将严格按照《江苏省高标准农田调查摸底上图入库工作总体执行方案》及相关操作规程规定的技术路线和流程开展调查摸底工作。项目进度保证措施，包括工期计划表、保障项目进度、实施措施、管理措施、技术措施。

为确保项目按时高效完成，需采取以下具体措施：一是建立项目进度监控机制，定期召开项目进度会议，对比实际进度与计划进度，及时调整资源分配和工作计划。二是加强与相关部门的沟通协调，及时解决项目实施过程中遇到的问题，减少外部因素对项目进度的干扰。三是建立应急响应机制，针对可能出现的突发情况，制定应急预案，确保项目在面临挑战时仍能按计划推进。通过这些综合措施，确保高标准农田调查摸底上图入库项目能够按期高质量完成。

七、项目安全保密方案及措施

（一）安全生产要求

技术服务保障团队在项目实施过程中必须严格执行安全生产管理制度，做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。中标人应及时为项目投入人员购买人身意外等保险，若发生任何安全事故，由中标人自行承担相关责任。

（二）数据安全保密要求

中标人对本项目涉及的所有信息及数据具有保密义务，在工作过程中要严格遵守工作保密制度，不经过采购人同意不得向任何第三方提供项目相关信息，如造成信息泄露或其他损失由中标人承担。

（三）数据保密措施

为确保数据保密措施的有效实施，采取以下具体措施：

1、建立数据保密责任制度，明确各岗位人员在数据保密工作中的职责和义务，确保数据保密工作有人负责、有人监督。

2、严格控制数据访问权限，只有经过授权的人员才能访问相关数据。对访问数据进行操作的人员，实行严格的身份验证和访问控制，确保数据不被非法访问或篡改。

3、加强数据安全培训，提高项目团队成员的数据保密意识和技能。定期对团队成员进行数据保密培训，使其了解数据保密的重要性、掌握数据保密的方法和技巧。

八、售后服务承诺

（一）售后服务内容

供应商须承诺在接到采购人紧急事件通知后4小时内到达现场解决或提供解决方案。供应商应按照采购内容，规划设计合理可行的售后服务方案，售后服务方案包括售后服务承诺、售后服务内容、响应时间、响应方式等内容。

项目通过验收后，成交供应商须为本项目提供1年免费维保。

（二）验收服务

项目符合国家、行业、地方相关规定，并满足采购人要求。

1、文字类成果需通过工作专班的评审；

2、数据类成果需满足规程规范，通过软件质检并满足质量控制标准；

3、需提供年度阶段性工作成果，工作成果需通过采购人组织的评审，并出具验收报告。

（三）本地化服务承诺

响应供应商提供本地化服务承诺函，承诺中标后5日内将在本地设立服务机构并派驻服务人员。

（四）其他要求

若调查成果经上级（市级、省级）质量核查不合格，由中标人负责重新调查整改，直至数据通过逐级质检并入库，中标人同时应承担调查成果的整改和省市两级重复质检费用。

备注：以上服务要求须提供响应承诺书，格式自拟。

九、服务期限和地点：

1、服务期限：

2025年11月底前完成所属区域耕地范围内已建高标准农田区域调查摸底，12月底前完成质量控制工作，提交质控成果。（具体以省级时间要求为准）

2、地点：采购人指定地点。

十、付款方式：

1、付款方式：分两次支付。合同签订后第一年底成交人根据省级要求完成并提交所有成果后采购人向成交人支付合同总额70%的款项；第二年通过省级项目验收合格后采购人向成交人支付合同总额的剩余款项。

2、每次采购人向成交人支付款项时，成交人都应提供支付款项同等金额的发票，因成交人未按采购人要求出具相应票据导致的延迟付款，采购人不承担违约责任。成交人须无条件接受因财政资金下达造成的支付金额比例调整或延迟支付。

具体付款时间以财政支付节点及有关要求为准。

十一、项目说明：

1、本项目的报价为综合报价，报价应包括本项目服务工作所需的人工费、工具采购费用和研发费用、技术评审论证费用、成果鉴定验收费用、管理费、差旅费、利润、税金等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，响应单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动

2、本项目所形成的数据成果归采购人所有。项目任务实施中涉及的相关保密数据、资料、文档等按照相应相关保密规定执行，成交投标人有对资料保密的义务。不得以商业目的使用该资料或者开发和生产其他产品；成交单位可根据需要对资料内容进行必要的修改和对数据格式进行转换，但未经许可，不得将修改、转换后的数据对外发布和提供。

3、响应单位必须承诺采购文件中提出的全部服务要求；如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、中标单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由成交单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购单位不承担任何责任。

5、响应单位必须保证全部响应资料的真实性，在中标结果公示期间，中标单位须提供相关响应原件资料以供与复印件资料核对。如有虚假或对磋商文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，取消其成交的资格，并将按照《中华人民共和国政府采购法》相关条款给予处罚。

6、知识产权：中标单位应保证需方免除且供方承担由于需方在使用其投标的产品或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

7、中标人不得将服务进行转包。未经采购人书面同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

8、凡在全省范围内已经承担过3个以上（不含3个）县级（市、区）高标准农田调查摸底上图入库工作保障服务的(不含地级市技术服务)，不得再参加该采购项目。

9、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以书面文件通知为准。

10、采购人、代理机构对本次采购结果不作任何解释。

第七章  投标文件相关格式

一、投标函

致：兴化市农业农村局

根据项目　   （名称）         [项目编号：　　           ]招标文件，  （姓名）  代表我方（   投标人的名称   ）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，投标人对招标文件的内容完全响应，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.投标人同意在中标后接受第三方在项目运营管理上的统一安排和协调。

5.投标有效期为开标之日后90天。

6.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7.江苏瑞恒项目管理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》予以公示，公示的方式由江苏瑞恒项目管理有限公司确定。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（小写） |  |  |

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

注：

1.投标人对以上数据的真实性负责。

2.该表作为参考表格，实际格式以电子标格式为准。

三、分项价格表格式

项目名称：兴化市高标准农田“调查摸底”上图入库项目

项目编号：

| 序号 | 工作项目 | 工作任务 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （万元） | （万元） |
| 1 | 前期准备工作 | 方案编制 | 开展项目调研，编制调查摸底工作方案，明确调查摸底工作的目标、内容、步骤、技术路线、进度安排、责任分工、工作措施、工作保障等。 |  |  |  |  |
|  |  | 宣传培训 | 开展调查摸底宣传工作以及相关业务培训。 |  |  |  |  |
|  |  | 设备保障 | 配备满足调查摸底工具（WEB）系统单机运行的PC终端1台。 |  |  |  |  |
| 2 | 数据收集整理，配合省、市级相关工作 |  | 按照省级制定和下发的数据资料参考表，收集整合高标准农田竣工图纸、工程设施定点定位表、工程设施矢量数据等基础资料。对收集的资料进行综合分析与初步整理，包括资料的可利用性分析、资料的匹配性分析和资料的综合分析，将整理分析后的纸质图件成果扫描矢量化，进行各类调查成果叠加分析；负责全市调查摸底技术协调、进度汇总等；配合调查摸底工具验证和优化工作、综合质量评估和省、市级质检等相关工作。 |  |  |  |  |
| 3 | 高标准农田项目位置面积复查与校核比对 |  | 根据省级下发的2011—2023年度高标准农田上图入库项目清单与基础数据，核实修正项目清单与基本信息，补录缺失矢量与信息，补录自建补建项目，合并重复上图项目，修订和划定项目范围，完成上图入库数据审核确认与汇交。核实确认项目重叠情况、耕地与永久基本农田建设情况分析成果。 |  |  |  |  |
| 4 | 数据采集与调查摸底工作 | 工程设施采集与上图 | 以建成高标准农田项目为调查单元，依据工作底图和调查摸底工具，通过资料收集、数据处理、实地踏勘等方式，调查核实项目范围内各类工程设施信息，重点采集工程设施的属性信息、运行状态和管护情况等信息，以及其他关联工程类别和矢量信息，完成数据上图。 |  |  |  |  |
|  |  | 产量信息采集与产能评估 | 以建成高标准农田地块为调查单元，依据工作底图和调查摸底工具，结合工程信息采集，同步对种植结构、利用情况、粮食单产等信息进行采集。未建区域，以耕地地块为调查单元，根据有关规程要求和调查摸底工具预设调查项，完成相关条件信息采集。 |  |  |  |  |
|  |  | 种植经营模式调查 | 以建成高标准农田地块为调查单元，依据工作底图和调查摸底工具，结合工程信息、产量信息采集，利用最新承包地流转调查登记和村级承包地流转备案资料等，同步对耕地范围内的高标准农田规模流转、经营主体类别、经营模式等信息进行采集。 |  |  |  |  |
|  |  | 耕地内未建高标准农田区域调查 | 针对未建高标准农田区域，以耕地地块为调查单元，调查该地块的种植与利用现状等信息。 |  |  |  |  |
|  |  | 调查信息自检汇总 | 利用调查摸底工具，对内业预处理和实地调查数据的完整性、规范性、真实性和准确性进行内业自检审核，并进行汇总。 |  |  |  |  |
| 5 | 数据成果汇总 |  | 根据数据汇交及质检要求，对高标准农田调查摸底上图入库工作的成果数据进行检查，保证数据完整性、空间数学基础与数据格式正确性、标准符合性、空间拓扑、图数一致性等方面的质量汇总上报县域范围内已建高标准农田工程设施、粮食产能、耕地流转等高标准农田调查摸底数据及其他调查数据。 |  |  |  |  |
| 6 | 调查摸底成果编制 |  | 根据高标准农田调查摸底数据，编制市级高标准农田调查摸底工作总结报告和质量控制报告。 |  |  |  |  |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  |  |  |

分项价格表可根据实际报价情况进行调整

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日

注：

①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏瑞恒项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将视为投标人接受招标文件的要求。

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日

五、 法定代表人（或投标单位负责人）授权委托书（格式）

本授权委托书声明：本人     （姓名）  系            （单位全称）  的法定代表人       （或投标单位负责人）   ，现代表本公司授权我公司        （部门、职务或职称、姓名）作为本公司（联合体）的合法代理人，以本公司（联合体）的名义参加    　　  （采购人名称）的          　　　（项目名称）      投标活动。授权代表签署与本次招标采购相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权委托人无转委托权。

特此声明

（注：被授权人身份证复印件请附后）

授权单位名称（盖章）：

法定代表人或投标单位负责人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

被授权人身份证复印件：

六、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称） 的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为		万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日  期：  年  月  日

注：

1、本项目采购服务属于其他未列明行业。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

七、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位（含联合体）在参加   （项目名称）      项目（项目编号：               ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

项目名称：

项目编号：

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：               项目，项目编号：                       ）所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

十、其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

十一、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                                邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                      包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.按该表格填写，一式两份，并将该函和相关证据盖公章在规定的时间内分别送达采购人和采购代理机构。