南京市政府采购

公开招标文件

项目编号：JSZC-320111-JSXX-G2025-0011

项目名称：浦口区2025年度实景三维及大比例尺地形图动态维护测绘项目

采购人：南京市规划和自然资源局浦口分局

采购代理机构：江苏星星工程咨询有限公司

二○二五年七月

目录

第一章招标公告	3

第二章投标人须知	7

第三章评标办法和标准	22

第四章采购项目需求	26

第五章合同主要条款及格式	26

第六章投标文件格式	27

- 第一章 招标公告

浦口区2025年度实景三维及大比例尺地形图动态维护测绘项目

招标公告

项目编号：JSZC-320111-JSXX-G2025-0011

浦口区2025年度实景三维及大比例尺地形图动态维护测绘项目JSZC-320111-JSXX-G2025-0011 招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2025-8-14 14:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320111-JSXX-G2025-0011

项目名称：浦口区2025年度实景三维及大比例尺地形图动态维护测绘项目

预算金额：225万元，其中采购包一：123万元；采购包二：102万元

最高限价（如有）：采购包一：123万元；采购包二：102万元

采购需求：浦口区2025年度实景三维及大比例尺地形图动态维护测绘项目，关于本次采购的具体要求见采购文件第四章“采购项目需求”。

合同履行期限：阶段一进度要求：2025年12月底之前完成52.94平方千米实景三维建模，2025年12月完成城镇开发边界完整管理单元约270平方千米地形图第一轮更新入库，并提供城镇开发边界范围内地形图成果一套。

阶段二进度要求：2026年6月完成浦口区城镇开发边界（管理单元中开发边界以外不更新）约98平方千米第二轮更新入库，提供地形图成果一套；城镇开发边界范围外地形图日常应急更新服务时间至2026年6月，该部分地形图一年更新入库一次（有更新的图幅入库、不更新的不用动），2026年6月提供成果。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证明）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）的会计报表，成立不满一个月的无需提供)

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前三个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

6.法律、行政法规规定的其他条件

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

按照采用以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见采购文件。

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商须具有测绘主管部门颁发的甲级测绘资质（提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章）。（提供资质证书扫描件或复印件并加盖公章）

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：江苏政府采购网

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-8-14  14:00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.勘察现场及答疑：

采购人不组织集中考察，投标人可自行联系采购人。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。

2.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参与本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.政府采购信用承诺：

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，经法定代表人签字并加盖公章后作为投标（响应）文件的组成部分,原件扫描件上传至电子响应文件中一并提交。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定），即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

5.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：南京市规划和自然资源局浦口分局

单位地址：南京市浦口区天浦路28号

联系人：董工

联系电话：025-58310082

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏星星工程咨询有限公司

单位地址：江苏省南京市鼓楼区清凉门大街168号

联系人：武运静

联系电话：17702504211

3.项目联系方式

项目联系人：武运静

电话：17702504211

- 第二章投标人须知

一、总  则

1 、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2 、定义

2.1 “供应商”、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物、服务和工程”指本招标文件中所述产品及相关服务、服务和工程。

2.3 “用户或使用单位”是指使用货物及接受服务的单位。

3 、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 根据《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策。

3.3 根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵 团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

3.4 根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.5 小型、微型企业提供中型或大型企业制造的货物的，视同为中型或大型企业。参加政府采购活动的中小企业应当按规定提供《中小企业声明函》和《残疾人福利性单位声明函》。

3.6 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

3.7 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.8 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.9 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的,且经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.10 采购文件中的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能列出的品牌或型号，并不是限制条件。供应商可以采用不低于参考的产品档次参与竞争，但是所有技术和功能不得低于采购要求，并提供证明材料以保证整体功能的实现，并在方案中加以合理的阐述说明，否则将可能作为无效投标处理。

3.11 根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》的相关规定：供应商参加政府采购活动 时，应当按“关于印发《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》的通知（宁财规[2018]10 号）” 规定提供《南京市政府采购供应商信用记录表》。

4、联合体投标

本项目不接受联合体投标

二、招标文件构成

5 、招标文件组成

5.1 招标文件组成：招标公告、投标人须知、评标标准、采购需求、合同主要条款及合同签订方式、付款条件、无效投标和废标条款、附件等。

5.2 招标的最小单位是包。招标项目的技术要求中未分包的，投标人对要求提供的服务不得部分投标；招标项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

5.3 代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6 、招标文件的澄清、补充或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以电子形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

7 、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

7.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3 供应商所使用的币种位应为人民币，单位为“元”。投标产品如果属于进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率。

7.4 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.5 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

8 、投标文件的组成

8.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，对带星号（“★或*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

8.2供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

8.3投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

9 、投标文件的商务部分

9.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）第一章 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的条件证明文件（复印件）并加盖公章；

（2）★第一章 2.2 采购人根据采购项目的特殊要求提出的特定条件证明文件（复印件）并加盖公章；

（3）投标函；

（4）法定代表人授权委托书原件和授权代表身份证复印件；

（5）开标一览表；

（6）★南京市政府采购供应商信用记录表；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）供应商认为需要提供的其他证明文件和商务资料。

10 、投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）服务方案；

（2）项目组成员；

（3）《技术条款偏离表》；

（4）供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。

11 、投标文件的价格部分

11.1 价格部分是对服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一套设备仅接受一个价格。

11.2 投标报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

11.3 供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素。如果有漏项，视同让利。

11.4 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.5 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

12 、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

13 、投标保证金（不提供保证金）

/

14 、投标有效期

14.1 投标有效期为90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。供应商可以拒绝采购人的这种要求。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。

15 、投标文件签署

15.1 投标文件根据招标文件要求进行签字盖章。

16 、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理费按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）文件标准计算。招标代理费由中标人支付。领取中标通知书时，一次性支付。无论是否将该费用在报价中列明，均视为已含在总价中。

四、投标

17 、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第  25.1条规定做无效投标处理。

17.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18 、有下列情形的投标文件将拒收

18.1采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19 、投标文件的修改和撤回

19.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.3 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.4 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.5 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标、评标与定标

20 、开标

20.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21 、评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22、评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23、投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。由代理机构或采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

25、无效投标和废标

25.1无效投标条款

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6未通过符合性审查。

25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件

25.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.9评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.10投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.10法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3因重大变故采购任务取消。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第三章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标。

26.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、中标通知书

27.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内登录苏采云系统下载。

27.2 因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.3 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、签订合同

28 、签订合同

28.1中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

28.5服务（包含与服务相关的货物）的追加

合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

八、质疑和投诉

29 、质疑

29.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

29.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

29.3 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

质疑函的内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权委托人签字或者盖章，并加盖公章。质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

29.5 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见招标公告）处，提交时应出示有效身份证明。

30 、投诉

30.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

30.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

30.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

31、诚实信用

31.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
   31.2供应商不得以向招标代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
   31.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
31.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。
31.3供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章  评标办法和标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 采用低价优先法，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分=（评标基准价／投标报价）×10 | 10 |
| 2.1 | 服务方案 （50分） | 根据供应商针对本项目提供的技术方案进行综合评分： 方案内容突出，管理模式和阶段性发展计划明确，可操作性强、能够有效响应项目需求的得14分； 方案内容较突出，管理模式和阶段性发展计划较明确，可操作性较强的得11分； 方案内容一般，管理模式和阶段性发展计划一般，可操作性一般的得8分； 方案内容简单，管理模式和阶段性发展计划不明确，可操作性较差的得5分； 没有不得分。 | 14 |
| 2.2 |  | 根据供应商针对本项目提供的组织实施方案进行综合评分： 组织机构及管理规章制度健全完整、职责明确详细具体，经营活动决策、执行和监督能力强的得12分； 组织机构及管理规章制度较健全、职责明确较详细具体，经营活动决策、执行和监督能力较强的得9分； 组织机构及管理规章制度欠妥、职责明确粗略，经营活动决策、执行和监督能力一般的得6分； 组织机构及管理规章制度有缺陷、职责不明确，经营活动决策、执行和监督能力基本满足要求的得3分； 没有不得分。 | 12 |
| 2.3 |  | 根据供应商针对本项目提供的质量检查方案进行综合评分： 方案详细、清晰、可行性高，对本项目针对性强的得12分； 方案较为详细、可行性一般，对本项目针对性一般的得9分； 方案较为粗略、可行性薄弱，对本项目针对性弱的得6分 方案较差、可行性较差，对本项目针对性基本满足需求的得3分； 没有不得分。 | 12 |
| 2.4 |  | 根据供应商针对本项目的售后服务方案进行综合评分： 售后服务方案制定详细完整、清晰明确、科学合理、符合需求的得12分； 方案制定较详细完整、较清晰明确、较科学合理、较符合需求的得9分； 方案的详细性完整性一般、清晰性一般、科学合理性一般、能满足项目需求的得6分； 方案的详细性不完整、不清晰、科学合理性不满足、不能满足项目需求的得3分； 没有不得分。 | 12 |
| 3 | 供应商 业绩 （10分） | 供应商承担过类似项目，每个得2分，满分10分。 （提供合同复印件加盖公章） | 10 |
| 4 | 项目组 成员 （20分） | 1、项目负责人：具有注册测绘师资格证书的得3分，具有测绘类正高（研究员）级高级工程师的加3分，具有测绘类高级工程师的加2分，具有测绘类工程师的加1分，满分6分。 2、项目组成员（除项目负责人以外）： （1）具有注册测绘师资格证书的，每人得1分，满分5分。 （2）具有测绘类工程师及以上职称的，每人得0.5分，满分5分。 （3）项目组成员中具有国家人社部门、工业和信息化管理部门颁发的“信息系统项目管理师”（高级）证书或者具有注册安全工程师证书不少于2人的得4分。 （提供所有人员证书复印件加盖公章。同一人员只以一种证书计分，不同类型证书不重复计分。项目组成员中所有人员需提供投标单位2025年4月至2025年6月间连续3个月的社保证明或上级主管单位开具的证明材料，若项目组人员属企业退休人员无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料，否则人员要求部分不得分。） | 20 |
| 5 | 设备配置（5分） | 投入本项目的仪器设备和软件情况：GNSS接收机（含RTK）8台；水准仪4台；全站仪8台；无人机4台；（南京版）EPS软件10套； 满足以上基本配备要求的得5分，不满足不得分。 （提供以上每台仪器的检定证书或发票复印件加盖公章，软件提供购买合同（或发票）复印件加盖公章） | 5 |
| 6 | 证书 （3分） | 供应商具有省级及以上行政主管部门颁发的安全生产许可证和检验检测机构资质认定证书（CMA）的得1分，没有不得分。 供应商具有民用无人驾驶航空器运营合格证或通用航空企业经营许可证证书的得2分，没有不得分。 （提供相关证书复印件加盖公章） | 3 |
| 7 | 软件 著作权 （2分） | 具有类似“DLG空间变换批处理系统”或“地理数据空间变化系统”或“大比例尺地形图数据编辑建库系统”或“实景三维数据建库和管理系统”软件著作权证书的，每项得1分，满分2分。 （提供相关证书复印件加盖公章） | 2 |
| 8 | 合计 |  | 100 |

说明：

1.小微企业价格扣除

1.1 对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章  采购项目需求

一、项目概况

南京市浦口区2025年度实景三维及大比例尺地形图动态维护测绘项目位于南京市长江以北浦口行政区域范围内，总面积约700平方公里。该地区以建成区、旱地和丘陵为主体，交通发达，主要道路有宁淮高速公路、浦乌公路等。测区气候属亚热带温湿气候，年平均降雨量约1024毫升，年平均气温在22度左右。

根据《自然资源部办公厅关于全面推进实景三维中国建设的通知》（自然资办发〔2022〕7号）和《江苏省“十四五”基础测绘规划》（苏自然资发〔2021〕147号）要求，“十四五”期间，围绕数据建设和技术创新，持续推进省级层面实景三维建设工作，在地理场景数据建设方面，开展地形级地理场景常态化更新，推进城市级地理场景建设省市共建。实景三维模型数据要满足《实景三维中国建设技术大纲（2021年版）》、《实景三维江苏建设总体实施方案（2023-2025年）》等相关国家规范和要求。

依据《实景三维南京建设实施方案（2023-2025）》《南京市“十四五”基础测绘规划》相关要求，南京市规划和自然资源局浦口分局拟于2025年7月启动开展浦口区实景三维建设及动态更新和1:1000大比例尺地形图（DLG）动态更新维护工作任务。

二、工作内容

本年度工作总体分为浦口区城镇开发边界范围内地形图的入库更新工作（即1:1000地形图动态维护工作）；浦口区城镇开发边界范围外日常应急更新；实景三维建设与动态更新及成果推广应用三个部分，具体工作如下：

1、城镇开发边界范围内地形图的入库更新工作。浦口区2025年划定城镇开发边界约98平方千米（详见城镇开发边界范围图），拟采用两轮更新方式，第一轮完成浦口区城镇开发边界及周边相邻区域，总面积约270平方千米，对此范围的地形图进行全面更新。此项工作最终成果汇交至市局管线中心数据库。成果计划于2025年12月完成更新；第二轮计划在2026年1月至5月对浦口区城镇开发边界范围内约98平方千米（管理单元中开发边界以外不更新），对此范围的地形图进行全面更新并汇交至市局管线中心数据库，2026年6月完成更新。

2、城镇开发边界范围外地形图日常应急更新工作。拟设置长期服务内容，根据浦口的规划建设需求，对重大项目和应急项目及时更新上图并提供CAD成果。该项工作的地形更新服务时间至2026年6月，也可根据规划监督实施的重大交通市政项目、按需求更新的范围等情况，一年入库一次（有更新的图幅入库、不更新的不用动）。

3、实景三维建设与动态更新及推广应用。2025年浦口区按《实景三维南京建设实施方案（2023-2025年）》要求，计划更新优于5cm分辨率的实景三维模型和TDOM影像，覆盖桥林、永宁、汤泉、星甸等城市开发边界范围，及城市开发边界外珍珠泉-龙之谷、不老村、响堂景区等区域。按照最小更新单元“瓦片”面积进行统计：其中已有范围动态更新面积为5.06平方千米；新增城市开发边界内面积35.6平方千米，新增城市开发边界外面积12.28平方千米，本年度实景三维建设面积总计52.94平方千米。此项工作计划在2025年7月至10月完成，这三个月是南京日照最丰富，建筑的阴影面积最小的时间段，能达到建模的最好效果。针对实景三维推广应用方面，开展包括切不限于以下工作：一是服务低空经济，采用高斯泼溅等技术补充电力缆线、通信铁塔等低空障碍物数据。二是依托“南京低空服务管理平台”，探索制作低空飞行三维数字地图、低空空域数字孪生图。三是探索对低空服务管理平台数据融合的测绘基准、数据格式，以及实景三维空间分析技术等展开研究。四是充分利用多源数据融合，在国土变更调查、三维不动产登记、三维规划核实等方面助力打造各种低空经济应用场景。

三、执行的主要技术标准

1、	《城市测量规范》（CJJ/T 8-2011）；

2、	《南京市1:500 1:1000 1:2000 基础地理信息地形要素数据规范》（DB3201T 282-2020）；

3、	《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2023）；

4、	《自然资源部关于印发<实景三维中国建设总体实施方案（2023-2025年）>的通知》（自然资发〔2023〕31号）

5、	《自然资源部办公厅关于全面推进实景三维中国建设的通知》（自然资办发〔2022〕7号）

6、	《实景三维中国建设技术大纲（2021版）》（自然资办发〔2021〕56号）

7、	《新型基础测绘体系建设试点技术大纲》（自然资办发〔2021〕28号）

8、	《江苏省测绘地理信息条例》

9、	《江苏省基础测绘管理办法》

10、《江苏省“十四五”自然资源保护和利用规划》（苏政办发〔2021〕41号）

11、《江苏省“十四五”基础测绘规划》（苏自然资发〔2021〕147号）

12、《实景三维江苏建设实施方案（2023-2025年）》

13、《江苏省基础地理实体分类、粒度与精度》

14、《江苏省基础地理实体数据成果规范》

15、《三维地理信息模型数据规范》（DB3201T 281-2017）

16、《公开地图内容表示规范》（自然资规〔2023〕2号)

17、《公众版测绘成果三维模型数据加工和编制试点技术实施方案》

18、《实景三维南京建设实施方案（2023-2025年）》

以上标准如有修改以最新执行的标准为准。

四、主要技术指标

4.1地形图技术指标

1、数学基础：

平面坐标系采用2008南京地方坐标系，高程基准采用1985国家高程基准。

2、基本等高距：

1:1000比例尺地形图采用1.0米等高距，1:500比例尺地形图采用0.5米等高距，同一幅图（管理单元）应采用一种基本等高距。

3、地形图要求：

（1）平面精度

地物点相对于邻近平面控制点的点位中误差和地物点相对于邻近地物点的间距中误差应符合表1的规定。森林、隐蔽等特殊困难地区，可在下表1基础上放宽0.5倍。

表1   地物点平面位置精度                  单位：（图上mm）

| 地形类别 | 点位中误差 | 邻近地物点间中误差 |
| --- | --- | --- |
| 城镇、工业建筑区平地、丘陵地 | ≤0.5 | ≤0.4 |
| 山地、高山地、设站施测困难的建筑密集区、旧街坊内部 | ≤0.75 | ≤0.6 |

（2）高程精度

城市建筑区和基本等高距为1.0m的平坦地区，其高程注记点相对于邻近图根点的高程中误差应≤±0.15m。

其他地区高程精度应以等高线插求点的高程中误差来衡量。等高线插求点相对于邻近图根点的高程中误差应符合表2的规定，困难地区可按表2的规定值放宽0.5倍。

表2  等高线插求点的高程中误差

| 地形类别 | 平地 | 丘陵地 | 山地 | 高山地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高程中误差（m） | ≤1/3×H | ≤1/2×H | ≤2/3×H | ≤1×H |

注：H—基本等高距。

（3）完整性要求

a.地物要素分层正确，无遗漏层或多余层、重复层现象；

b.各种名称及注记正确、完整，无遗漏或多余、重复现象；

c.线装和面状要素不得因注记、符号等间断（例如：等高线不能因高程点得注记间断，而应由注记直接压盖在线上）；

d.保持房屋、水系边界等地物要素的完整，房屋应用单一连续折线表示；符号块不应炸碎。除特别规定外，所有线状要素或者面状要素的边界在同一管理单元（图幅）范围内，应连续或者封闭，跨管理单元（图幅）要素以管理单元范围（内轮廓）为边界断开或者封闭。

（4）属性精度、逻辑一致性、表征质量应满足《南京市1:500 1:1000 1:2000 基础地理信息地形要素数据规范》（DB3201T 282-2020）标准。

4.2倾斜摄影实景三维技术指标

（1）数学基础

平面坐标系采用2008南京地方坐标系，高程基准采用1985国家高程基准。

（如另有要求，再提供一套2000国家大地坐标系成果（投影采用3度分带的高斯-克吕格投影））

（2）模型要求

项目技术要求不得低于《实景三维南京建设实施方案（2023-2025年）》具体标准。其中：

倾斜摄影各镜头影像须清晰、反差适中、色彩鲜明、颜色饱和、相同地物的色彩基调基本一致、有较丰富的层次和能辨别与地面分辨率相适应的细小地物影像。

倾斜摄影三维模型纹理色调一致、均匀、无镶嵌痕迹，保障建筑物建模效果优良，模型分明，不能有明显变形、不平整、与实际不符情况。需对水系等进行修饰。

TDOM图幅内影像清晰，反差适中，色彩及色调均匀、无噪声，影像无模糊错位、扭曲、拉花等现象。

涉及接边区域，不能在接边处出现错位、色彩、色调不接的现象。

实景三维地理场景元数据符合《DB32-T4156-2021实景三维地理信息元数据规范》要求。

倾斜摄影三维模型、三维模型单体数据精度平面位置中误差优于0.3米，高程中误差优于0.25米。TDOM数据精度要求为平面位置中误差0.3-0.4米。

倾斜摄影三维模型成果格式：osgb格式和3dtiles格式；单体化模型成果格式：obj格式和3dtiles格式；TDOM成果格式：geotiff格式；地理场景元数据：csv格式。

五、成果要求

提交成果资料（包括但不限于）

1、项目设计书；

2、1：1000地形图数据成果（包括但不限于CAD格式）；

3、实景三维成果

（1）倾斜摄影影像数据（含空三成果、像控点资料等）

（2）倾斜摄影三维模型数据

（3）TDOM成果数据

（4）地理场景元数据

4、实景三维推广应用成果

5、质量检查报告（第三方质检合格报告）；

6、技术总结报告；

7、绩效自评价报告。

六、项目进度要求

阶段一进度要求：2025年12月底之前完成52.94平方千米实景三维建模，2025年12月完成城镇开发边界完整管理单元约270平方千米地形图第一轮更新入库，并提供城镇开发边界范围内地形图成果一套。

阶段二进度要求：2026年6月完成浦口区城镇开发边界（管理单元中开发边界以外不更新）约98平方千米第二轮更新入库，提供地形图成果一套；城镇开发边界范围外地形图日常应急更新服务时间至2026年6月，该部分地形图一年更新入库一次（有更新的图幅入库、不更新的不用动），2026年6月提供成果。

七、验收要求

除中标人提供本单位质检报告外，需委托第三方质检机构出具两阶段成果的质检合格报告，质检费用由中标人承担。

八、服务承诺

投标人须提供服务承诺，至少应包含以下内容：

1、参与测绘项目采购时，提交的投标文件真实、合规，不提供虚假材料。

2、不参与任何串标、围标等违法活动。

3、如果中标，将按照投标文件的要求委派项目负责人，技术负责人及作业人员及时到位。

4、按照国家、省、市及行业标准规范，遵从相关技术设计要求，确保测绘产品质量，严格履行成果质量负责制。

5、根据合同约定按时完成成果归档工作。

6、严格管理和教育，保证员工诚信守法开展测绘活动。

九、工作要求

1、中标单位需严格按招标单位规定的时间完成项目的全部工作内容，如在实施的过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至招标单位确认合格，中标单位在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由中标单位自行承担。

2、提供必要的技术培训，协助招标单位完成其他需要中标单位配合的服务。

3、投标单位应提供自项目验收合格之日起至1年的质量保证，投标单位应严格遵守服务合约，项目完成以后，如招标单位有需要中标单位配合与航摄有关的服务，中标单位必须予以配合，协助招标单位完善项目内容。

十、付款方式

1、合同签订后15个工作日内，人员进场开始实施测绘，采购人向中标人支付中标价款的20％；

2、完成阶段一任务要求时，采购人向中标人支付至中标价款的60%；

3、完成全部成果，市管线中心入库，提交全部成果资料并通过验收后付清余款；

4、采购人可以根据财政实际情况，优化调整支部时间和支付比例。

十一、违约及质量责任

1、合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方向甲方赔偿项目支付费用百分之50。

2、因乙方自身原因未能按照合同规定的日期按期提交成果，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同费用的百分之0.1计算。延期3个月以上的每天拖期损失费按合同的百分之0.3计算。

3、因乙方自身原因造成项目成果质量问题或重大错误的，甲方可对乙方处以中标金额10%-30%的罚款，如该质量问题对甲方规划管理工作造成严重后果的，乙方应当予以赔偿。

4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的成果，乙方有保密义务，不得向第三人以任何方式泄露。

5、乙方擅自转包本合同标的，甲方有权解除合同。

第五章  合同主要条款及格式

- 南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市市场监督管理局

南 京 市 财 政 局   监制

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地：南京市浦口区天浦路28号 | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的有关规定和要求，由南京市规划和自然资源局浦口分局（甲方）委托             （乙方）承担本合同规定内容的测绘服务。经双方友好协商，签订本合同。

一、项目名称

浦口区2025年度实景三维及大比例尺地形图动态维护测绘项目

二、项目目的

为加强南京市浦口区基础地理信息的建设，提高基础地理信息服务的质量，不断满足浦口区国土空间规划以及城市建设、管理等领域对基础地理信息的需求。

三、工作范围、内容和要求

本年度工作总体分为浦口区城镇开发边界范围内地形图的入库更新工作（即1:1000地形图动态维护工作）；浦口区城镇开发边界范围外日常应急更新；实景三维建设与动态更新及成果推广应用三个部分，具体工作如下：

1、城镇开发边界范围内地形图的入库更新工作。浦口区2025年划定城镇开发边界约98平方千米（详见城镇开发边界范围图），拟采用两轮更新方式，第一轮完成浦口区城镇开发边界及周边相邻区域，总面积约270平方千米，对此范围的地形图进行全面更新。此项工作最终成果汇交至市局管线中心数据库。成果计划于2025年12月完成更新；第二轮计划在2026年1月至5月对浦口区城镇开发边界范围内约98平方千米（管理单元中开发边界以外不更新），对此范围的地形图进行全面更新并汇交至市局管线中心数据库，2026年6月完成更新。

2、城镇开发边界范围外地形图日常应急更新工作。拟设置长期服务内容，根据浦口的规划建设需求，对重大项目和应急项目及时更新上图并提供CAD成果。该项工作的地形更新服务时间至2026年6月，也可根据规划监督实施的重大交通市政项目、按需求更新的范围等情况，一年入库一次（有更新的图幅入库、不更新的不用动）。

3、实景三维建设与动态更新及推广应用。2025年浦口区按《实景三维南京建设实施方案（2023-2025年）》要求，计划更新优于5cm分辨率的实景三维模型和TDOM影像，覆盖桥林、永宁、汤泉、星甸等城市开发边界范围，及城市开发边界外珍珠泉-龙之谷、不老村、响堂景区等区域。按照最小更新单元“瓦片”面积进行统计：其中已有范围动态更新面积为5.06平方千米；新增城市开发边界内面积35.6平方千米，新增城市开发边界外面积12.28平方千米，本年度实景三维建设面积总计52.94平方千米。此项工作计划在2025年7月至10月完成，这三个月是南京日照最丰富，建筑的阴影面积最小的时间段，能达到建模的最好效果。针对实景三维推广应用方面，开展包括切不限于以下工作：一是服务低空经济，采用高斯泼溅等技术补充电力缆线、通信铁塔等低空障碍物数据。二是依托“南京低空服务管理平台”，探索制作低空飞行三维数字地图、低空空域数字孪生图。三是探索对低空服务管理平台数据融合的测绘基准、数据格式，以及实景三维空间分析技术等展开研究。四是充分利用多源数据融合，在国土变更调查、三维不动产登记、三维规划核实等方面助力打造各种低空经济应用场景。

四、执行的主要技术标准

1、《城市测量规范》（CJJ/T 8-2011）；

2、《南京市1:500 1:1000 1:2000 基础地理信息地形要素数据规范》（DB3201T 282-2020）；

3、《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2023）；

4、《自然资源部关于印发<实景三维中国建设总体实施方案（2023-2025年）>的通知》（自然资发〔2023〕31号）

5、《自然资源部办公厅关于全面推进实景三维中国建设的通知》（自然资办发〔2022〕7号）

6、《实景三维中国建设技术大纲（2021版）》（自然资办发〔2021〕56号）

7、《新型基础测绘体系建设试点技术大纲》（自然资办发〔2021〕28号）

8、《江苏省测绘地理信息条例》

9、《江苏省基础测绘管理办法》

10、《江苏省“十四五”自然资源保护和利用规划》（苏政办发〔2021〕41号）

11、《江苏省“十四五”基础测绘规划》（苏自然资发〔2021〕147号）

12、《实景三维江苏建设实施方案（2023-2025年）》

13、《江苏省基础地理实体分类、粒度与精度》

14、《江苏省基础地理实体数据成果规范》

15、《三维地理信息模型数据规范》（DB3201T 281-2017）

16、《公开地图内容表示规范》（自然资规〔2023〕2号)

17、《公众版测绘成果三维模型数据加工和编制试点技术实施方案》

18、《实景三维南京建设实施方案（2023-2025年）》

以上标准如有修改以最新执行的标准为准。

五、主要技术指标

地形图技术指标

1、数学基础：

平面坐标系采用2008南京地方坐标系，高程基准采用1985国家高程基准。

2、基本等高距：

1:1000比例尺地形图采用1.0米等高距，1:500比例尺地形图采用0.5米等高距，同一幅图（管理单元）应采用一种基本等高距。

3、地形图要求：

（1）平面精度

地物点相对于邻近平面控制点的点位中误差和地物点相对于邻近地物点的间距中误差应符合表1的规定。森林、隐蔽等特殊困难地区，可在下表1基础上放宽0.5倍。

表1   地物点平面位置精度                  单位：（图上mm）

| 地形类别 | 点位中误差 | 邻近地物点间中误差 |
| --- | --- | --- |
| 城镇、工业建筑区平地、丘陵地 | ≤0.5 | ≤0.4 |
| 山地、高山地、设站施测困难的建筑密集区、旧街坊内部 | ≤0.75 | ≤0.6 |

（2）高程精度

城市建筑区和基本等高距为1.0m的平坦地区，其高程注记点相对于邻近图根点的高程中误差应≤±0.15m。

其他地区高程精度应以等高线插求点的高程中误差来衡量。等高线插求点相对于邻近图根点的高程中误差应符合表2的规定，困难地区可按表2的规定值放宽0.5倍。

表2  等高线插求点的高程中误差

| 地形类别 | 平地 | 丘陵地 | 山地 | 高山地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高程中误差（m） | ≤1/3×H | ≤1/2×H | ≤2/3×H | ≤1×H |

注：H—基本等高距。

（3）完整性要求

a.地物要素分层正确，无遗漏层或多余层、重复层现象；

b.各种名称及注记正确、完整，无遗漏或多余、重复现象；

c.线装和面状要素不得因注记、符号等间断（例如：等高线不能因高程点得注记间断，而应由注记直接压盖在线上）；

d.保持房屋、水系边界等地物要素的完整，房屋应用单一连续折线表示；符号块不应炸碎。除特别规定外，所有线状要素或者面状要素的边界在同一管理单元（图幅）范围内，应连续或者封闭，跨管理单元（图幅）要素以管理单元范围（内轮廓）为边界断开或者封闭。

（4）属性精度、逻辑一致性、表征质量应满足《南京市1:500 1:1000 1:2000 基础地理信息地形要素数据规范》（DB3201T 282-2020）标准。

倾斜摄影实景三维技术指标

（1）数学基础

平面坐标系采用2008南京地方坐标系，高程基准采用1985国家高程基准。

（如另有要求，再提供一套2000国家大地坐标系成果（投影采用3度分带的高斯-克吕格投影））

（2）模型要求

项目技术要求不得低于《实景三维南京建设实施方案（2023-2025年）》具体标准。其中：

倾斜摄影各镜头影像须清晰、反差适中、色彩鲜明、颜色饱和、相同地物的色彩基调基本一致、有较丰富的层次和能辨别与地面分辨率相适应的细小地物影像。

倾斜摄影三维模型纹理色调一致、均匀、无镶嵌痕迹，保障建筑物建模效果优良，模型分明，不能有明显变形、不平整、与实际不符情况。需对水系等进行修饰。

TDOM图幅内影像清晰，反差适中，色彩及色调均匀、无噪声，影像无模糊错位、扭曲、拉花等现象。

涉及接边区域，不能在接边处出现错位、色彩、色调不接的现象。

实景三维地理场景元数据符合《DB32-T4156-2021实景三维地理信息元数据规范》要求。

倾斜摄影三维模型、三维模型单体数据精度平面位置中误差优于0.3米，高程中误差优于0.25米。TDOM数据精度要求为平面位置中误差0.3-0.4米。

倾斜摄影三维模型成果格式：osgb格式和3dtiles格式；单体化模型成果格式：obj格式和3dtiles格式；TDOM成果格式：geotiff格式；地理场景元数据：csv格式。

六、成果要求

提交成果资料（包括但不限于）

1、项目设计书；

2、1：1000地形图数据成果（包括但不限于CAD格式）；

3、实景三维成果

（1）倾斜摄影影像数据（含空三成果、像控点资料等）

（2）倾斜摄影三维模型数据

（3）TDOM成果数据

（4）地理场景元数据

4、实景三维推广应用成果

5、质量检查报告（第三方质检合格报告）；

6、技术总结报告；

7、绩效自评价报告。

七、项目进度要求

阶段一进度要求：2025年12月底之前完成52.94平方千米实景三维建模，2025年12月完成城镇开发边界完整管理单元约270平方千米地形图第一轮更新入库，并提供城镇开发边界范围内地形图成果一套。

阶段二进度要求：2026年6月完成浦口区城镇开发边界（管理单元中开发边界以外不更新）约98平方千米第二轮更新入库，提供地形图成果一套；城镇开发边界范围外地形图日常应急更新服务时间至2026年6月，该部分地形图一年更新入库一次（有更新的图幅入库、不更新的不用动），2026年6月提供成果。

八、验收要求

除中标人提供本单位质检报告外，需委托第三方质检机构出具两阶段成果的质检合格报告，质检费用由中标人承担。

九、各方承担的工作和义务

（一）甲方：

1、协助乙方开展现场踏勘和基础资料收集工作，提供相关资料。

2、分阶段组织审查并对乙方所作的测绘成果提出书面意见，对乙方提交的报批成果和正式成果进行验收。

3、参与合同设定的各阶段工作，参与研究讨论工作。

4、根据情况需要安排召开相关讨论、咨询和论证会。

5、合理安排工作进度，及时组织成果验收。

6、按合同要求履行付款义务。

（二）乙方：

1、负责基础资料收集、处理及成果生产等工作。

2、按甲方提出的要求和合同进度完成各阶段工作，按甲方要求完成测绘服务。

3、有义务参加甲方组织的各阶段有关的讨论、咨询和论证等各种会议，按甲方要求提供会议材料，并按甲方意见修改完善。

4、项目负责人有义务参加甲方组织的各阶段有关的讨论、咨询和论证等各种会议，按甲方要求提供会议材料，并按甲方意见修改完善。其中，报甲方正式审查或向市政府（市规委）报告审查时，乙方应均由项目负责人或项目总工到场汇报。

5、乙方应加强成果数据后期支持服务。测绘成果在实施过程中出现质量问题的，乙方应及时予以修正。

十、合同价（经费）及支付方式

（一）合同价

乙方成交价即为合同价。

本合同中标合同金额（含税）为                  人民币

（二）付款方式及时间

1、合同签订后15个工作日内，人员进场开始实施测绘，采购人向中标人支付中标价款的20％；

2、完成阶段一任务要求时，采购人向中标人支付至中标价款的60%；

3、完成全部成果，市管线中心入库，提交全部成果资料并通过验收后付清余款；

4、采购人可以根据财政实际情况，优化调整支付时间和支付比例。

十一、署名、版权及保密约定

（一）署名

1、本项目成果由甲方署名。

2、项目成果上报审批时，乙方可在扉页标注编制单位名称、编制人员名单，同时加盖乙方项目成果审核章。

3、项目成果批复后，正式成果的扉页不再标注乙方相关信息，应替换为批复文件。

（二）资料使用和管理

1、甲方提供的既有资料只能用于本合同约定的项目，不得扩展到其他项目或其它单位。项目完成后，相关数据应交回甲方。乙方对甲方所提供资料的使用权在合同项目完成后自行终止。

2、乙方应根据国家有关保密法律法规要求，承担对相关资料保密的法律义务。

（三）版权、信息发布与学术研究

1、甲方拥有本项目成果的版权。

2、未经甲方同意，乙方不得以任何形式擅自对外界发布关于本项目的任何信息。

3、项目完成前，乙方不得单独发表或交流与本项目有关的学术研究（含论文）。

4、项目完成后，乙方进行的与本项目成果相关学术交流（含论文）须以书面形式征得甲方同意后方可进行。

（四）保密条款

1、乙方承诺：采取必要的管理与技术措施，确保乙方专为本项目采集的数据、建立的数据库只为乙方获得相关授权的人所接触和掌握，承诺完全履行其保密义务，并不以任何方式将以上成果资料的部分或全部泄露、提供和转让给任何第三方，否则乙方按本合同约定承担相应违约责任。

2、未经甲方同意的情况下，乙方不得将甲方向乙方提供的任何资料，包括但不限于合同、合同中的规定、技术要求、计划、图纸、式样、样本、以及乙方因履行本合同所知晓的甲方和项目的服务成果资料等保密信息透露给任何第三方，乙方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）归还甲方。除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得以任何理由、方式使用上述所列的任何文件、资料和信息的部分或全部。

3、除了乙方为执行合同所雇人员外，在未经甲方同意的情况下，乙方不得将合同、合同中的内容或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。乙方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

4、非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用招标文件中所列的任何文件和资料。

5、除合同本身以外，招标文件中列明的所有资料始终为甲方的财产，若甲方要求，乙方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还对方。

十二、违约及成果质量责任

（一）合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应在30天内向甲方赔偿项目支付费用50%。

（二）因乙方自身原因未能按照合同规定的日期按期提交成果，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同费用的百分之0.1计算。延期3个月以上的每天拖期损失费按合同的百分之0.3计算。

（三）因乙方自身原因造成项目成果质量问题或重大错误的，甲方可对乙方处以合同金额10%-30%的罚款，如该质量问题对甲方规划管理工作造成严重后果的，乙方应当予以赔偿。

（四）对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的成果，乙方有保密义务，不得向第三人以任何方式泄露。

（五）乙方擅自转包本合同标的，甲方有权解除合同。

十三、不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

十四、履约延误

（一）乙方应按照合同规定的服务期提供服务，甲方有义务提供必要的协助。

（二）在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长服务成果提交时间以及是否收取误期赔偿费。并应通过修改合同的方式由双方认可。

（三）除了合同条款中不可抗力的情况外，除甲方同意延误并不收赔偿费外，乙方延误提交服务成果将按实际情况被收取误期赔偿费。

（四）所有提供的服务及成果验收都应服从甲方的安排。

十五、税费

（一）根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切费用由甲方承担。

（二）根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

（三）在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由乙方承担。

十六、终止合同

（一）甲方在乙方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

1、乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内提供全部或部分服务；

2、乙方未能履行合同规定的任何其他义务。乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达乙方时合同即行解除。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

合同实施后，在甲方不定期检查中，如遇服务量、技术指标达不到要求，甲方有权终止合同，且乙方承担违约责任并作出赔偿，赔款金额为同期累积付款额的两倍。

（二）一旦甲方根据（一）款终止部分或全部合同，甲方可以按其认为适当的条件和方式与其他服务商签定合同继续服务。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

十七、争端的解决

合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向南京仲裁委员会申请仲裁，仲裁适用申请仲裁时该委员会的仲裁规则。

仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

在仲裁期间，除正在执行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

十八、转让

未经甲方书面同意，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务。

十九、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十、合同生效及其他

（一）合同正本一式 伍 份，甲方执 叁 份，乙方执 贰 份。

（二）如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

（三）下列文件构成本合同的组成部分：

合同主要条款

中标通知书

投标分项报价表 （若有）

技术条款偏离表、商务规格偏离表

招标内容及要求

合同补充条款或说明（如有）

承诺书（含询标记录和优惠条件）

| 委 托 方 （甲方） | 单位 名称 | 南京市规划和自然资源局浦口分局 | 项 目 负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详细 地址 | 南京市浦口区天浦路28号 | 项目联系人 电话 |  |
|  | 法定代表人或其代理人 |  | （单位公章） 年 月 日 |  |
| 承 担 方 （乙方） | 单位 名称 |  | 法定代表人或其代理人 |  |
|  | 详细 地址 |  | 项 目 负责人 |  |
|  | 开户 银行 |  | （单位公章） 年 月 日 |  |

第六章  投标文件格式

正本（副本）

投  标  文  件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

投标人名称（盖单位章）：（加盖电子公章）

日      期 ：

附件一：投标函格式

投标函

致：南京市规划和自然资源局浦口分局

根据贵方        （项目名称）        （采购编号）投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表投标人（投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价为（大写）   	元人民币，（小写）   	元人民币。

3、本项目合同履行期限：      。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的投标人或者对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者采购人恶意串通、决不向采购人、采购人工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：     年   月    日

附件二：法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

南京市规划和自然资源局浦口分局：

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（采购编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。

投标人名称：

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日期：   年   月   日

附：委托代理人的身份证复印件。

附件三：开标一览表及分项报价表格式

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标总价 | 人民币（大写）： 元（￥： 元） |  |
| 合同履行期限 |  |  |
| 投标人是否属于小微型企业 | （填写“是”或“否） |  |

投标人名称:（盖章）

授权代表：（签字）

日期：

说明：

1、 “投标人是否属于小微型企业”栏内填写 “ 是”或 “ 否” 。 如填写 “ 是 ”， 投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》；非小微企业产品不享受价格扣除。联合体写明各自单位是否属于小微型企业。

如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

分项报价表（如有）

项目名称：

项目编号：

投标人名称:（加盖电子公章）

授权代表：（签字）

日期：

附件四：技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求的技术条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

附件五：商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件六、服务方案

服务方案应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件七、项目组成员

项目组成员一览表

项目名称：                              项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                （加盖电子公章）

附件八、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目规模 | 获奖情况 | 合同签订时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                 （加盖电子公章）

附件九、投标人拟投入本项目的车辆及设备情况一览表

投标人拟投入本项目的车辆及设备情况一览表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备1名称 |  | 品牌 |  |  | 规格、型号 |  |
| 生产企业名称 |  |  | 生产企业地址 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 |  | 主要技术参数 |  |  |

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、产权填写“自有”、“租赁”

投标人名称：                 （加盖电子公章）

附件十：中小企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

（若投标人为残疾人福利性单位须提供）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（若投标人为监狱企业须提供）

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一：资格性审查响应对照表

资格性审查响应对照表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |

说明：行数不够请自行添加。

投标人名称：            （加盖电子公章）

附件十二、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

南京市规划和自然资源局浦口分局：

我单位                   （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中         （在下划线上如实填写：有或没 有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人名称:（加盖电子公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：     年    月   日

- 附件十三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市规划和自然资源局浦口分局：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（加盖电子公章）

日期：______年    月    日

附件十四：《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》（在线打印）

南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书

年 月 日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次釆购活动，严格遵守《中华人民共和国政府釆购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采 购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同 所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府釆购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受 各级政府釆购监管部门和有权机关的审查和处罚。 投标人名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

附件十五、投标人认为有必要提供的资料（申请人的资格要求等资料）