竞争性磋商文件

项目名称：徐州环城国家森林公园自然资源调查与应用项目

项目编号：JSZC-320300-SRZT-C2024-0022

采 购 人：徐州市林业资源管理技术中心

采购代理机构：江苏日中天工程咨询有限公司

二〇二四年九月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320300-SRZT-C2024-0022

（供应商）：

江苏日中天工程咨询有限公司对徐州环城国家森林公园自然资源调查与应用项目采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

第一章 项目说明

一、采购人：徐州市林业资源管理技术中心

二、项目名称：徐州环城国家森林公园自然资源调查与应用项目

三、项目编号：JSZC-320300-SRZT-C2024-0022

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：竞争性磋商采购方式

六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320300-SRZT-C2024-0022）

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2.《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2《项目要求（采购需求）》

九、合同草案条款：见《磋商文件》附件《拟签订的合同文本》

十、报价要求

1.供应商报价为要约，江苏日中天工程咨询有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏日中天工程咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2.按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3.报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

第二章 磋商保证金

十一、供应商提交磋商保证金

1.磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1.使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2.电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3.操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2024年10月15日09时30分，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1.提交时间

首次响应文件提交的截止时间(2024年10月15日09时30分)前。

2.提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2024年10月15日09时30分。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

- （七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2.授权委托书（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）；

3.授权委托书中受托人身份证扫描件；

- 4.所报产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。

- 注：

- （1）所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。

（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

5.所报产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。

注：

（1）所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。

（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

6.供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

（二）资格条件（必须提供，否则响应无效）

1.供应商合法有效的营业执照或者其他组织的法人证明文件扫描件并加盖电子签章；

2.财务状况报告加盖电子签章，至少提供：

（1）供应商的“提交首次响应文件截止时间”前6个月内任何日期（不含“提交首次响应文件截止时间”当月）的资产负债表扫描件1份；

（2）供应商的“提交首次响应文件截止时间”前6个月内任何日期（不含“提交首次响应文件截止时间”当月）的利润表月报表扫描件1份。

3.供应商在本项目“提交首次响应文件时间”前6个月内任何日期（不含“提交首次响应文件截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件各1份，加盖电子签章；

(依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件，加盖电子签章)；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料扫描件（即供应商提供一名为本项目服务人员的劳动合同或技能证书扫描件，加盖电子签章）；

5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件)；

- 本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目：若供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

- 注：中小微企业，应当同时符合以下条件

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，填写完整，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

2.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

（四）综合评审评分项

1.商务部分

（1）《业绩》（要求见《磋商文件》附件1《评分细则》）；

（2）《项目人员配备》（要求见《磋商文件》附件1《评分细则》）；

2.技术部分

（1）《技术部分》（要求见《磋商文件》附件1《评分细则》）；

（五）价格折扣文件格式

1.企业报价折扣证明：

（1）供应商提供的货物/服务全部由符合政策要求的中小企业制造/提供的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见《磋商文件》附件）。

注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

（2）供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件。

注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

（3）供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1.密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2.签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。

特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。

3.盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：

1.供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

第四章 磋商相关说明

十四、磋商相关说明

(一)磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2. 供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3.供应商授权的磋商人员需携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

注：各供应商在未进行第二次报价前，请不要离开开标系统，随时接受评标委员会提出的二次报价，因供应商未能及时二次报价而引起的废标及损失，由供应商负责。

8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二）评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照施工组织设计优劣顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》

(三) 查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道包括：

(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

(3)“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

(4)“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。

3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。

十五、评审方法和评审标准

1.评审方法：综合评分法

2.评审标准：详见《磋商文件》附件1《评分细则》

十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

十八、有下列情形之一的，其响应无效：

1、电子响应文件未按规定期限提交的；

2、电子响应文件未按磋商文件要求签章的；

3、供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；

4、供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5、不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6、被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7、响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在系统指定位置上传对应文件、材料的；

8、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

10、项目磋商报价超过本项目（采购包）预算或最高限价的；

11、磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在评审现场合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

12、响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的；

13、法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

十九、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

二十、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明：按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十一、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十二、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

二十三、询问和质疑

1.根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.质疑函

接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

质疑接收人：王明       联系电话：0516-66633932

地址：徐州市新城区绿地商务城G座705

第八章 联系方式

1.采购人信息

名    称：徐州市林业资源管理技术中心

地    址：徐州市泉山区凤鸣路27号( 徐州市泰山路泰山商贸城C2座)

联 系 人：高世虎

联系方式：18905217380

2.采购代理机构信息

名    称：江苏日中天工程咨询有限公司

地　　址：徐州市新城区绿地商务城G座705

联 系 人：王雪颖

联系方式：0516-66633932   19551641744

第九章 附件

二十四、成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳代理服务费，收取标准见附件。

二十五、本项目属于专门面向中小企业采购的项目。

二十六、采购人确定的采购项目属性：服务。

二十七、附件：附后。

附件：

1.《评分细则》

2.《项目要求（采购需求）》

3.《磋商报价表》

4.《分项价格表》

5.《偏离表》

6.《拟签订的合同文本》

7.《承诺书》

8.《授权委托书》

9.《中小企业声明函》

10.《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

11.《残疾人福利性单位声明函》

12.《代理服务收费标准》

13.《预付款保函支付条款模板》

2024年9月

1.评分细则

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 价格 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 各磋商供应商价格得分=最低磋商价格（即磋商供应商中的最低评审价格）÷各磋商供应商评审价格×10 服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以供应商提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该供应商的评审价格=《最终磋商报价表》中的“总价”*（100%-10%） |
| 商务部分 （20分） | 类似业绩 （4分） | 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目的，每有一个得2分，最高得4分，未提供不得分。 响应文件中提供合同的原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。 |
|  | 项目负 责人 （3分） | 项目负责人具有生物学与生态环保类正高级职称的得3分；副高级职称的得1分；中级及以下职称的不得分；本项最高得3分。 提供项目负责人职称证明扫描件并加盖电子签章，未按要求提供不得分。 |
|  | 项目组 成员 （13分） | 项目组成员（不含项目负责人）中，具有植物学，动物学，微生物学，生态学，植物保护，环境科学(工程)，土壤学，气象学等相关专业每有一个专业得1分，各专业不重复计分，最高得8分；以上专业的项目组成员中，具有高级职称的，每有1位得1分；具有中级职称的，每有1位得0.5分，各专业人员不重复计分，最高得5分。 提供项目组成员毕业证、学位证、职称证等证明文件并加盖电子签章，未按要求提供不得分。 |
| 技术部分 （70分） | 项目实施方案 （15分） | 对项目思路理念、技术方法的全面性、可行性、针对性等内容进行综合评审： 1.内容的全面性（5分）：全面具体详实得5分； 全面性一般得3分；存在较大漏项或缺陷得1分。 2.可行性（5分）：切实可行得5分；可行性一般得3分；可行性欠缺得1分。 3.针对性（5分）：针对性强得5分；针对性一般得3分；针对性不强得1分。 未提供的得0分，本项最高得15分，最低得0分。 |
|  | 质量保证措施 （15分） | 对本项目质量保证措施的全面性、可行性、针对性等内容进行综合评审： 1.内容的全面性（5分）：全面具体详实得5分； 全面性一般得3分；存在较大漏项或缺陷得1分。 2.可行性（5分）：切实可行得5分；可行性一般得3分；可行性欠缺得1分。 3.针对性（5分）：针对性强得5分；针对性一般得3分；针对性不强得1分。 未提供的得0分，本项最高得15分，最低得0分。 |
|  | 进度保证措施 （15分） | 对本项目进度保证措施的全面性、可行性、针对性等内容进行综合评审： 1.内容的全面性（5分）：全面具体详实得5分； 全面性一般得3分；存在较大漏项或缺陷得1分。 2.可行性（5分）：切实可行得5分；可行性一般得3分；可行性欠缺得1分。 3.针对性（5分）：针对性强得5分；针对性一般得3分；针对性不强得1分。 未提供的得0分，本项最高得15分，最低得0分。 |
|  | 服务承诺（15分） | 对服务承诺（包括具体的售后服务、服务响应方式、服务内容等方面）进行评价。 1.内容的全面性（5分）：全面具体详实得5分； 全面性一般得3分；存在较大漏项或缺陷得1分。 2.可行性（5分）：切实可行得5分；可行性一般得3分；可行性欠缺得1分。 3.针对性（5分）：针对性强得5分；针对性一般得3分；针对性不强得1分。 未提供的得0分，本项最高得15分，最低得0分。 |
|  | 应急措施 （10分） | 对本项目的突发事件应急措施全面性、可行性等方面进行综合评审： 1.内容的全面性（5分）：全面具体详实得5分； 全面性一般得3分；存在较大漏项或缺陷得1分。 2.可行性（5分）：切实可行得5分；可行性一般得3分；可行性欠缺得1分。 未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。 |

2.项目要求（采购需求）

## 一、 项目简介

## 1.项目名称：徐州环城国家森林公园自然资源调查与应用项目

2.项目编号：JSZC-320300-SRZT-C2024-0022

3.项目预算：本项目不接受超过50万元人民币（采购项目预算金额）的报价。

供应商报价包含项目完成所需全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、目标与任务

（一）目标

运用实地外业调查与现代科技手段，通过调查、采集、存储与分析森林环境（气象、土壤与水文）、自然资源、森林灾害以及生态系统服务功能与保护管理等多种数据，以期理清森林公园内林地环境状况，掌握森林生物多样性资源状况及其分布、保护现状，科学制定徐州环城国家森林公园自然资源调查方案与体系，完成园内自然资源调查与应用等相关工作。

选取环城森林公园内生态保护重点区域和生物多样性热点区域，以自然资源与森林环境为调查对象，采用现场调查、AI数字识别、无人机、卫星遥感等多种手段，开展森林公园自然资源与森林环境调查，尝试科学构建一体化的森林公园生态环境监测体系，凝练生物与环境调查的主要成果、技术与方法，开展森林公园生态环境监测相关的科普宣教与示范推广，最终为公园自然资源与森林环境的监测、保护、宣教、管理和决策等提供科学依据，全面提升徐州环城国家森林公园生态环境的保护和监管水平与能力。

- 任务

- 本项目拟构建一体化的森林公园生态环境科学监测体系，对环城森林公园的环境及生物多样性进行阶段监测；建成森林公园环境基础数据库与森林生物多样性数据库；完善森林公园生物物种名录，评估重点物种和生态系统的受威胁状况及环境影响因子，提出生物多样性与环境的保护对策；开展森林公园生物与环境保护的科普宣教工作；相关技术成果为森林生物与森林环境的监测、保护、宣教、管理和决策等提供科学依据。主要任务如下：

### 1. 森林生物调查

① 生态地面调查：组织开展生物多样性调查工作，获取植物、鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类、蝶类及其他昆虫等生物多样性调查数据。开展森林样地植物群落监测，开展陆生高等植物多样性调查与评估（结合文献资料调研，采用样点、样线和样方调查等相结合的办法，对辖区内的野生维管植物包括蕨类植物、裸子植物和被子植物进行系统调查。明确其组成、分布、生境和受威胁因子。同时，参照《国家重点保护野生植物名录》（2021）与《江苏省级重点保护野生植物名录》（2024），对具有重要保护价值和受威胁的物种，包括极危物种（CR）、濒危物种（EN）与易危物种（VU），以及数据缺乏物种（DD），进行重点调查，查明调查区域内目标物种的分布、生境、生长状况、受威胁情况和保护现状。关注地方特有种，对县域内地方特有种进行重点调查，明确其分布、生境、生长状况、受威胁情况和保护现状）。同时，参照植物多样性调查方法及要求，开展鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类、蝶类及其他昆虫等指示类群的多样性调查监测工作；重点关注重点保护物种及珍稀物种的资源、分布及保护现状。

② 森林资源定期调查检测：按照《全国林草生态综合监测技术规程（试行）》和《森林资源规划设计调查技术规程》（DB32/T 2168-2012）等相关技术规定，以2022年12月31日为基准时点，采用遥感判读与现地调查相结合的方法，依据收集归整的森林资源保护、管理、利用档案资料，对徐州环城国家森林的森林资源开展样地属性调查，查清徐州环城国家森林内各类森林资源种类、数量、质量、蓄积量、生态系统类型与面积和保护利用情况，形成徐州环城国家森林资源数据库，构建森林资源基础信息数据平台。

### 2.森林环境调查

开展森林环境数据采集、数据整理、计算机数据处理、综合分析和评价等工作，结合森林生态系统观测技术规范标准对徐州环城国家森林公园生态环境进行科学评价。

①空气环境监测：开展VOCs 自动监测包括二氧化硫(SO2)、氨氧化物(NO-NO2-NOX)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM5)、一氧化碳(CO)、臭氧(03) 、气象五参数（气温、湿度、风速、风向、气压）、总辐射量、降水、日照时间、日蒸发量等。

② 土壤环境监测：0-20cm 表层土壤样品，监测指标如下：土壤基础理化指标、无机污染物、有机污染物、有机氯农药及按照行业污染排放特征，增选特征污染物进行监测。

### 3.森林安全监测

① 森林灾害监测：包括极端天气、雪灾、地质灾害、森林病虫害等数据资料的采集与记录。

②生态系统服务功能监测：收集与了解环城森林公园的水源涵养、防风固沙、土壤保持与碳固定等相关服务功能等。

③人为活动监测：采集记录与分析森林公园年游憩人次、人为活动用地类型与面积、人为活动用地综合强度、景观破碎化、木材砍伐量、药用植物采集量等；污染破坏情况：垃圾污水产生与处理、盗采盗伐、环境污染等相关数据。

④保护管理监测：了解森林公园的管护强度、灾害控制、行政执法、环境保护等相关工作的数据与资料。

### 4.监测体系构建及应用

本项目的实施是森林生态环境监测体系构建及其应用的重要尝试。开展森林生态环境监测工作在徐州环城国家森林公园生态环境管理和保护中还是首次，对全面了解和有效管理森林公园的生态环境，进而实现生态保护和森林公园可持续发展意义重大。

①构建森林生态环境监测体系：以本次森林生态环境监测为契机，搭建徐州环城国家森林公园生态环境监测平台及体系，建成森林公园生态环境监测数据库，培养相关技术和管理专业人才，将森林生态环境监测纳入徐州环城国家森林公园正常管理工作之中。

②提升生态环境保护、监管与服务水平：通过本次森林生态环境监测工作的实施，结合徐州环城国家森林公园管理工作实践，科学合理确定本地生态环境监测因子，实行长期监测管理，如森林环境、森林生物、森林灾害、人为活动等相关重要监测因子，收集监测数据，准确掌握森林公园的生态环境质量，更好的服务于广大游客和徐州市民。

③为其他森林生态环境保护和管理提供样本。徐州环城国家森林公园基本代表了徐州石灰岩山地森林（新沂市例外），其森林生物资源与环境条件等基本一致。通过 “项目实施方案”与“项目结题报告”等项目报告以及监测体系构建及相关成果的呈现，对本市其他森林资源与环境保护和管理具有示范与样本作用。

### 5. 科普宣教和技术培训

通过徐州市森林资源科普宣教中心开展科普宣教工作。徐州市森林资源科普宣教中心位于泉山风景区，具有完善的科普宣教设施，能开展多种形式的科普宣教和培训工作。

①科普宣教：利用徐州森林资源管理中心的资源及设施，开展展板制作、宣教手册与微信推文等多种形式开展科普宣教工作。

②技术培训：利用本次森林生态环境监测工作有利机会，开展本单位相关森林公园管理人员技术培训，提高森林生态环境保护和管理水平，更好的开展环城森林公园管理。

三、调查内容和方法

## （一）森林环境监测

### 1.空气环境监测

① 监测方法：拟在徐州环城国家森林公园内的主要入口、核心区等重点区域，生态环境监测点位共设置2-3 个。

② 监测频次：根据项目要求以及日常管理需求，开展每日24 小时连续监测并计算机记录相关数据。

③ 工作方式：区域空气质量监测为国家事权，由总站委托地方生态环境监测机构组织开展日常运维及保障工作。建立大气环境监测系统室外小型气象站（1-2个）。

④ 数据报送：以VPN 方式实时报送数据。地方生态环境监测机构于每日12 时前通过总站数据平台-国家环境空气监测网业务应用系统审核，并报送前一日的小时数据。或者实时采集大气环境监测系统室外小型气象站数据。

⑤ 评价方法：按照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）、《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》（HJ 633-2012）和《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）评价 6 项指标。

⑥ 质量保证与质量控制：依据《环境空气颗粒物（PM10 和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018）、《国家区域环境空气质量监测运行维护手册（第二版）》（总站气字〔2021〕564 号）开展运维及质控工作。

### 2.土壤环境监测

① 监测方法：按照《“十四五”全国土壤环境监测实施方案》（环办监测〔2021〕5 号）要求，合理安排徐州环城国家森林公园生态环境监测计划，拟设立监测样点10-15个。

② 监测项目：0～20cm 表层土壤样品，监测指标如下：土壤理化指标：土壤pH、阳离子交换量和有机质含量。无机污染物：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍和锌等8 种元素的全量。有机污染物：有机氯农药：六六六总量和滴滴涕总量。其他指标：按照行业污染排放特征，增选特征污染物监测。

## （二）森林生物调查

### 1.遥感监测

参照《2023年全国生态质量监测技术方案》开展森林生态质量遥感监测，结合无人机技术监测森林公园及边界区域（3km）的林地、草地、耕地、水域湿地、建设用地、未利用地等 6大类 26亚类生态类型分布及面积；分析归一化差值植被指数（250mNDVI数据，1次/月）以及植被净初级生产力（500mNPP数据）。整体监测频次1年1次。

### 2.生态地面调查

（1）原生功能群种调查（森林植物调查）

①植物群落乔木层：基于样方调查：物种名称、多度/密度、高度、冠幅、胸径、郁闭度、地表凋落物平均厚度、地表凋落物鲜重/干重、优势种、外来入侵物种等；

②植物群落灌木层：基于样方调查：物种、多度/密度、高度、基径、丛幅、群落总盖度、分种盖度、优势种、外来入侵物种等。

③植物群落草本层：基于样方调查：物种名称、多度/密度、高度、群落总盖度、分种盖度、关键种地上生物量（鲜重/干重）、生活型（一、二年生草本植物比例）、优势种、退化指示种、外来入侵物种等。

（2）指示生物类群调查

①鸟类：调查时间选择3-7月繁殖期以及越冬期（选做）；繁殖期至少 ２次/年；越冬季建议 1次/年；繁殖期鸟类 2次调查时间间隔原则上不少于 20天。调查时段选取鸟类最为活跃的时间，清晨为 5点-9点，下午为 4点-8点。

②两栖类：调查时间选择3-7月；至少 1次/年（建议6-7月），其他月份可根据实际情况补充频次；原则上每天的调查时间为夜间，可根据两栖动物习性调整。

③哺乳类：调查时间为全年；至少1000小时/台相机，推荐采用红外相机法，拟布设 3个样点，每个样点不少于 3台红外相机。

④蝶类：调查时间选择3-7月；至少 1次/年（建议6-7月），其他月份可根据实际情况补充频次；在晴朗、微风天气时开展调查，每天的调查时间一般为 9:00～17:00，避开夏季极热天气。各样区调查时间和频次一经确定，保持长期不变。

⑤其他昆虫类：调查时间选择3-10月；建议3次/年，根据不同类群昆虫的生物学特征，调查时间分别安排在春季、夏季和秋季。调查在晴朗或多云、温暖、风速小于40km/h时进行。如遇恶劣天气等不利于调查的情况，时间可适当延后，但应设置在调查阶段或调查季节内。

### 3.森林资源调查

按照有关技术规程要求，对徐州环城国家森林公园森林资源覆盖样方的植被覆盖类型、优势树种（组）、起源、年龄、树种组成、龄组、乔木郁闭度/灌木覆盖度、灾害等级、灾害类型、平均胸径、平均树高、每公顷株数、每公顷蓄积、蓄积量、森林类别、事权等级、林种、保护等级、林木所有权属和林木使用权属等主要林地林木保护管理因子、林分因子进行实地调查并记录填报。按照《森林资源规划设计调查技术规程》要求，所有小班的标准地（样方）调查均应保存好数据资料，以备各级质量检查。

### 4.调查规范

根据相关调查规范开展生态地面调查及生态系统相关内容调查，规范性引用文件和详细外业调查方法包括：

①《陆地生物群落调查观测与分析》（董鸣，1997）；

②《森林生物多样性调查规范和方法》（贺金生等，2000）；

③《国家森林资源连续清查技术规定》（国家林业局，2003）；

④《陆地生态系统生物观测规范》（中国生态系统研究网络科学委员会，2007）；

⑤《自然保护区生物多样性调查技术规范》（蒋宏和闫争亮，2008）；

⑥《植物多样性调查规范》（中科院植物所，2009）；

⑦《植物群落清查的主要内容、方法和技术规范》（方精云，2009）；

⑧《林木种质资源调查技术规程（试行）》（国家林业局，2010）

⑨《全国植物物种资源调查技术规定（试行）》（国家林业局，2010）

⑩《生物多样性观测技术导则陆生维管植物》（环保部，2014）。

⑪ 2022年全国森林、草原湿地调查调查技术规程（国家林业与草原局，2022）

### 5.调查方法

充分应用植物资源与多样性调查的各种方法，主要包括现场调查、路线调查、访问调查以及取样调查，采用点、线、面，以及查阅与访问等各种方式，并结合无人机航拍技术、3S技术、图文资料以及林业调查相关数据资料，完成项目外业调查。踏查与详查、访问调查等方法没有统一规范，根据科学性与可操作性原则，主要采用路线调查法、样线调查法与样地调查法。

- 路线调查法

①植物调查：山体森林植被区域初次调查以路线调查法为主，按不同方向几条具有代表性的可行走道路，沿着道路两侧调查，记载植物种类、采集数码与实物标本、观测生境、目测密度等。

②动物调查：主要根据不同种类动物的活动习性，分别在凌晨、中午、黄昏沿合适道路定速前进，控制在2-3km/h，统计和记录所遇到的动物种类、数量、动物尸体、毛发、粪便、足迹等信息，记录发现地点及路线距离，连续调查3天。

- 样线调查法：

①植物调查：样线设计结合地形图或卫星图进行，根据自然条件的复杂程度和植物群落的类型确定线路密度。在山区坡面地段，从谷底向山脊垂直于等高线设置；在河谷地段，沿河岸由下游向上游设置；在丘陵和平缓地区，按南北向或东西向平行、均匀布设。用手机两步路户外助手记录轨迹，同时记录观察到的不同植物，并拍摄照片作为电子凭证标本。本次调查参考《全国植物物种资源调查技术规定（试行）》，每个调查单元（样地）设置草本5条10m样线，灌木10条30m样线，乔木10条50m样线；实际调查中按照100m样线调查所有物种，记录种类、分布、数量、生长状况、生境状况、开发利用状况、受威胁状况、保护管理现状。

②动物调查：在森林公园区域内重点选择湿地、山体环境设置调查样线每条样线长度在2-5km。样线宽度在森林中一般为5-50m。样线之间最少间隔1000m。根据森林公园内具体的生物多样性状况可适当增加特定区域内样线1-2条，结合红外相机等设备进行观测。

（3）固定（观测）样地建设：在森林公园选取重点区域，以珍稀、濒危和重点关注物种为关注点开展样地与样方调查。在踏查的基础上，选择植物与植被资源状况良好区域设置样地，选择具有代表性的不同植物群落设置样方；以独立山体或湿地作为一个样地，每个样地内设置固定乔木样方20 m×20 m，每个样方划分为4个面积10 m×10 m的小样方，样方内还包括灌木样方（5 m×5 m）与草本样方（1 m×1 m）的设置。样方数量一般按照样地面积而定：样地面积为5~50 ha设2~3个样方，50~500 ha设5个样方，面积>500 ha的每增 100 ha增设一个样方；根据实际情况设置固定样方数量总计5个。样地使用GPS定位仪进行定位，记录基本地理信息和环境因子；同时记录每个样地内乔木层植株胸径、高度及冠幅多分枝记录单株总冠幅，灌木样方记录植株基径和高度，草本记录多度和盖度。根据前期生物多样性调查情况，结合人工观测手段，在各重点调查区域布设生物多样性监控探头、红外相机等调查设备，实现调查数据远程化、实时化和可视化，构筑生物多样性观测网点。

- ①鸟类定点观测

选择合适山体或湿地岸边定点布设鸟类高清观测探头2个，通过搭建AI智能监控调查系统和大数据平台，实现鸟类活动实时视频展示、AI智能鸟类识别和抓拍，重点调查鸟类种群数量、密度、集中分布区、核心栖息地及季节变化等情况。另外，在森林公园选择2处幽静、人为干扰较少的自然生境建立野外鸟鸣声数据采样点，以基于人工辩听构建的徐州常见鸟类鸣声数据库为基础，利用 ECAPA-TDNN 神经网络模型进行鸟类物种识别，开发了基于被动声学调查技术的鸟类物种识别系统以弥补在植被茂密的栖息地环境下进行人工调查检测盲区，帮助提高鸟类调查工作的有效性和便利性，进而反映徐州环城国家森林公园内鸟类生物多样性变化情况。

②哺乳动物定点观测

哺乳动物观测按照《关于开展生物多样性本底调查试点工作的通知》（苏环办〔2017〕315号）附件2《江苏省县级行政单元生物多样性本底调查与编目技术规定》的相关要求开展，同时参照《生物多样性观测技术导则 陆生哺乳动物》（HJ 710.3-2014）规定开展，观测森林公园内所有兽类的种类、分布、相对数量及栖息地现状等信息，主要以样线法、样方法结合红外相机法、铗日法、活捕笼法和踪迹判断法调查。哺乳动物调查以春、秋季为宜。

- ③陆生昆虫定点观测

选取合适调查时间和气候条件，对森林公园各重点调查区域昆虫进行定点调查：根据昆虫习性和适生特点的不同，可分别采用样线调查（覆盖范围广，匀速采集，一般在13℃以上，风速小于40 km/h时进行）、灯诱法（诱虫灯采用高压汞灯，功率250-500w，保障诱虫灯有足够的亮度和射程，并接合悬挂白色幕布，每次调查持续收集2-5天）、马来氏网法（域内每种生境类型中设置不少于2个马来氏网诱捕昆虫，马来氏网收集瓶中，放2/3或者更多酒精，在极端干旱或者湿润的环境下，尽量放满瓶100%分析纯酒精，换瓶时，直接把收集瓶加满酒精即可，主要采集双翅目、膜翅目、半翅目等类群昆虫）、陷阱法（将容器放置到土壤中，容器上沿与地面平齐；陷阱一般采用塑料杯，在距离杯口2/3处设置出水口。陷阱内建议使用糖、醋、酒精及水等组成的引诱剂，或者防腐剂。一般1-3天收集一次，放置10天。布设点要求覆盖森林公园内主要生境类型，主要调查地表昆虫）等。

## （三）森林安全调查调查

① 森林灾害调查：极端天气、雪灾、地质灾害、森林病虫害等。可通过文献和相关科研成果的方式获取。

②生态系统服务功能调查：水源涵养、防风固沙、土壤保持、碳固定等。结合森林土壤与森林植被调查开展调查。

③人为活动调查：开发利用情况：年游憩人次、人为活动用地类型与面积、人为活动用地综合强度、景观破碎化、木材砍伐量、药用植物采集量等；污染破坏情况：垃圾污水产生与处理、盗采盗伐、环境污染等。通过咨询与现场调查开展调查。

④保护管理调查：管护强度、灾害控制、行政执法、环境保护等。通过咨询与现场调查开展调查。

四、服务期限：自合同签订之日起一年内完成。

五、其他要求：见磋商文件附件《拟签订的合同文本》。

3.磋商报价表

项目编号：JSZC-320300-SRZT-C2024-0022

项目名称：徐州环城国家森林公园自然资源调查与应用项目

本次为首次报价                                   货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州环城国家森林公园自然资源调查与应用项目 | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

3.偏离说明：详见《偏离表》。

供应商（电子签章）：

日期：

4.分项价格表

项目编号：JSZC-320300-SRZT-C2024-0022

项目名称：徐州环城国家森林公园自然资源调查与应用项目

本次为首次报价

格式自拟

供应商（电子签章）：

日期：

注：1如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。

2.供应商对以上数据的真实性负责。

3.江苏日中天工程咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

5.偏离表

项目编号：JSZC-320300-SRZT-C2024-0022

项目名称：徐州环城国家森林公园自然资源调查与应用项目

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

日期：

6.拟签订的合同文本

政府采购合同

项目名称：徐州环城国家森林公园生态环境监测、

应用和科普宣教

项目编号：JSZC-320300-SRZT-C2024-0022

采购单位：徐州市林业资源管理技术中心

成交供应商：

签订日期：     年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规规定，本着自愿、平等、公平、诚信原则，甲乙双方就合同采购事项，签署本合同。

- 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.1采购文件

1.2响应文件

1.3乙方在投标时的书面承诺

1.4成交通知书

1.5合同补充条款或说明

1.6保密协议或条款

1.7相关附件、图纸及电子版资料

第二条  合同内容

2.1项目名称：徐州环城国家森林公园自然资源调查与应用项目

2.2服务主要内容：详见磋商文件采购需求。

2.3服务期限自合同签订之日起一年内完成。

第三条  合同价款及支付方式：

本合同总金额为人民币大写金额      元（小写金额：    元），经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

（一）付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即￥       ，大写：人民币          元整，在双方签订合同后10天内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之四十 (40%)即￥      ，大写：人民币         元整，在乙方完成初步成果后10天内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

合同总价的百分之三十 (30%)即￥      ，大写：人民币         元整，在乙方完成初步成果后10天内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票；

（二）付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即￥        ，大写：人民币          元整，在双方签订合同后10天内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之四十 (40%)即￥      ，大写：人民币         元整，在乙方完成初步成果后10天内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

合同总价的百分之三十 (30%)即￥      ，大写：人民币         元整，在乙方按要求提交最终成果后10天内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票。

第四条  甲方的权利和义务

4.1甲方应负责向乙方提供所需相关基础技术资料及材料，并指定专人作为甲方联系人予以协调工作，加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

4.2甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容，有权阐述对具体问题的意见和建议。

4.3当甲方认定乙方专业人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换乙方专业人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

4.4甲方应及时按合同准备资金，按时进行项目验收。

第五条 乙方的权利和义务

5.1乙方应按国家规定的技术规范、标准提供服务。

5.2乙方应按合同规定，派遣合格的项目经理及相关专业人员为该项目服务。

5.3乙方应按合同约定及时向甲方交付资料及文件，并对工作成果的质量负责。因乙方原因造成工作成果中出现的遗漏或错误，乙方负责修改或补充，并承担相应的费用。

5.4乙方需对甲方要求保密的资料负有保密责任，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

- 违约责任

- 6.1未经甲方同意，如乙方单方面终止服务项目，甲方有权要求乙方退还已收取的未完成服务部分的相应经费，并要求乙方赔偿甲方全部损失，包括但不限于重新确定服务承办方的全部支出。

6.2甲方无正当理由拒绝验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

6.3甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

6.4乙方提供的服务不符合采购文件、响应文件或本合同规定的，乙方须向甲方支付已结算服务金额5%的违约金并返还已结算的服务金额。

6.5乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 6.6乙方擅自转包本合同标的，甲方有权解除合同，并由乙方承担相关责任。

- 第七条 权利保证及保密

7.1技术成果归双方所有。甲乙双方须妥善保管各自持有的相关资料。除非得到另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向第三方泄露。

7.2乙方应对甲方提供的技术资料承担技术保密义务，并严格遵守以下原则：（1）乙方只有在为甲方提供咨询服务的过程中有使用权，没有其他权利；（2）乙方不得复制甲方提供的技术资料；（3）乙方应保证该技术只限该项目的相关人员了解，并将保密工作落实到人。

第八条  不可抗力

8.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

8.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

第九条  其他

9.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

9.2 甲乙双方任何一方应当将其通讯联系方式及地址的任何变化书面通知另一方，否则以本合同约定通讯联系方式对本合同约定原地址的送达视为已经送达。

9.3本合同一式     份，具有同等法律效力。买卖双方各执     份。

9.4本合同一切税费由乙方承担。

9.5本合同未尽事宜，甲乙双方可以协商签订补充协议，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

甲    方：（公章）　　　　　　　　　乙    方：（公章）

法定代表人                          法定代表人

或委托代表人（签字）：              或委托代表人（签字）：

签字日期： 年   月    日            签字日期：年   月    日

联系人：                            联系人：

电　话：                            电　话：

电子信箱：                          电子信箱：

地　　址：                          地　　址：

邮政编码：                          邮政编码：

开户银行：                          开户银行：

账　　号：                          账　　号：

7.承诺书

致徐州市林业资源管理技术中心、江苏日中天工程咨询有限公司：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320300-SRZT-C2024-0022）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）分项价格表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、江苏日中天工程咨询有限公司有权将我单位本项目响应文件中的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏日中天工程咨询有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，江苏日中天工程咨询有限公司有权将我单位本项目响应文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：

联系电话：

移动电话：

日期：

8.授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（          ）全权代表我企业（公司）参与徐州环城国家森林公园自然资源调查与应用项目[项目编号：JSZC-320300-SRZT-C2024-0022]的磋商活动及签订合同。（        ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（        ）无转委托权。委托期限自   年   月   日起至   年  月    日止。

委托人（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

9.中小企业声明函

项目名称：徐州环城国家森林公园自然资源调查与应用项目

项目编号：JSZC-320300-SRZT-C2024-0022

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司参加  （单位名称）  的   (项目名称)  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下:

(标的名称)，属于  (采购文件中明确的所属行业）行业 ；承接企业为(企业名称)，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于( £中型企业、£小型企业、£微型企业)请选择；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

注：1、本项目采购的项目属于 其他未列明  业。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 中小企业规模类型自测小程序

- “中小企业声明函” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。看下列截图。

10.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加徐州环城国家森林公园自然资源调查与应用项目项目（项目编号：JSZC-320300-SRZT-C2024-0022）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：

11.残疾人福利性单位声明函

项目编号：JSZC-320300-SRZT-C2024-0022

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加徐州市林业资源管理技术中心单位的徐州环城国家森林公园自然资源调查与应用项目项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，则不需提供此声明函）

12.招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿以上 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

8.账户信息：

开户人：江苏日中天工程咨询有限公司

开户行：江苏银行徐州新城区支行

账  号：60090188000128359

13.预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。