竞争性磋商文件

项目名称：2025年海安半程马拉松赛事运营采购项目(二次)

项目编号：JSZC-320685-GZXM-C2025-0018

采购人：海安市教育体育局

2025 年09月08日

- 总  目  录

- 磋商邀请

- 供应商须知

- 采购需求

- 评审方法与评审标准

- 响应文件格式

- 第一章  磋商邀请

受海安市教育体育局的委托，国咨项目管理有限公司就2025年海安半程马拉松赛事运营采购项目(二次)([项目编号：JSZC-320685-GZXM-C2025-0018])项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

2025年海安半程马拉松赛事运营采购项目(二次)竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年09月18日09点00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320685-GZXM-C2025-0018

2.项目名称：2025年海安半程马拉松赛事运营采购项目(二次)

3.项目类型：服务

4.项目行业：其他未列明行业

5.预算金额：180万元

6.最高限价：180万元，报价超过最高限价的将作为无效响应处理。

7.采购需求：详细磋商文件。

8.合同履行期限：详见磋商文件

- 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供相关材料：

(1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购（须按照财库〔2020〕46号文要求提供中小企业声明函。）

3.单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

6.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求：

- 未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

- 三、获取磋商文件

1.时间：2025年09月08日至2025年09月18日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网—办事指南-资料下载中心下载。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 四、提交响应文件截止时间

1.2025年09月18日09点00分（北京时间）。（自磋商文件开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10日。）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查完毕，磋商小组发出报价指令后须在10分钟内完成系统报价。供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加磋商活动。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目磋商文件其他部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：海安市教育体育局

地 址：海安市黄海大道西3号

联系人：张睿涵

联系方式：0513-88919916

2.采购代理机构信息

名 称：国咨项目管理有限公司

地　址：海安市宁海南路229号

联系人：王清松

联系方式：0513-81819686

3.项目联系方式

磋商文件制作人:王清松0513-81819686

项目磋商经办人：张睿涵0513-88919916

交易系统软件维护人员：那工  0519-86722801、0519-86722806

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商不收取标书工本费。

4.3本项目招标代理服务费按苏招协〔2022〕002号收费标准的70%收取，分档累计计算，以中标价为计算基数，此费用由供应商综合考虑在投标报价中，由成交供应商在签订合同前支付。

- 5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）评审方法与评审标准

（5）响应文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

7.2采购人视情组织答疑会。

- 8.磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。

- 三、响应文件的编制

- 9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12.分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15.磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16.磋商有效期

16.1磋商有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17.磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18.电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19.提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20.响应文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21.响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23.磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

- 24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25.评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由采购人依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

采购人在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.7供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

- 27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28.确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29.质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购文件中采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。

采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人及采购代理机构质疑接收人及联系方式见本采购文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30.成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31.签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32.标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33.政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 采购需求

项目属性：服务类项目

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

1.采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

一、项目内容

制定2025年海安半程马拉松总体赛事运营方案，按照6000人规模（其中半程马拉松项目4000人、迷你健康跑项目2000人）细化制定运营执行方案及各专项方案，报组委会审定后执行，参照中国田径协会“B类”赛事标准办赛，打造广大跑者认可的国内知名半程马拉松赛事。赛事总体运营要求：

1.本文件提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，成交供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品及服务；

2.成交供应商必须参照中国田径协会“B类”赛事级别，根据双方分工约定开展赛事运营工作；

3.协议期内成交供应商必须在 1 周内，团队配置工作人员数量不得低于15人，其中应包括本项目的主要负责人，以及竞赛、报名工作、宣传推广、活动策划组织、市场开发等相关条口的主要负责人，该工作团队需积极响应和配合采购人开展“2025年海安半程马拉松”赛事相关的筹备、调研、宣传、客服、品牌维护及推广活动等相关工作。 （协议期内成交供应商必须在海安本地固定保留一支工作团队。工作团队需按“赛时运行”和“赛事筹备及赛后保障”两个阶段配置：

（1）“赛时运行”是指“2025年海安半程马拉松”赛前 1 个月至赛后 1 个月的时间段内，该工作团队配置工作人员数量不得低于15人，其中赛前1 个月至比赛结束的时间段内人员数量不得低于20人；

（2）“赛事筹备及赛后保障”是指除去“赛时运行”以外的其它时间段，在该时间段内，该工作团队应配置的工作人员数量5人，其中应包括本项目的主要负责人，以及竞赛、宣传推广、活动策划组织、市场开发等相关条口的主要负责人，该工作团队需积极响应和配合采购人开展“2025年海安半程马拉松”赛事相关的筹备、调研、宣传、客服、品牌维护及推广活动等相关工作；）

4.成交供应商充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用及政策风险，并承担由此而带来的风险；

5.成交供应商应确保安全生产，做好相关安全措施，对服务人员的人身安全、物资安全及周边环境的安全负有全责。在项目实施过程中出现成交供应商原因造成的生产事故，由成交供应商承担一切责任。成交供应商所完成的搭建与布置项目在使用过程中出现重大责任事故，给组委会造成重大经济和声誉损失，成交供应商应负相应法律责任，并负责消除不良影响，如组委会承担了任何责任，可向成交供应商全额追偿；

6.成交供应商不得将赛事核心版块（竞赛组织、安全保障、医疗保障、志愿者组织管理、选手服务）进行转包；

二、竞赛组织

（一）赛事认证

按照《中国田径协会路跑管理文件汇编（2024）》等规定要求，按照中国田协赛事C类标准进行备案（如赛前办法有更新，则按照更新后办法执行）。

1. 赛后按照中国田径协会和江苏省体育局等监管单位要求，在规定时间内完成相关数据和材料的整理报送；

2.及时关注并申请参加中国田径协会各类路跑赛事年度评选和征集活动。

（二）风险评估及赛事陈述

1.风险评估：对赛事进行风险评估，获得有资质的第三方单位出具的风险评估报告；

2.赛事陈述：申报通过南通市体育局相关部门组织的赛事陈述，并根据相关意见建议整改到位。

（三）赛事报名费用及奖金

1.赛事报名费用（单位：人民币）：报名费用由成交供应商收取，归属成交供应商（公益报名费除外），用于成交供应商合理安排补充赛事费用。

半程马拉松项目：120元/人

迷你健康跑项目：60元/人

赛事奖金：本次赛事由成交供应商承担全额奖金，并由成交供应商根据相关要求代扣获奖选手个人所得税，并提供完税证明。具体奖金内容如下：

半程马拉松及迷你健康跑名次奖（单位：人民币，男女分设）：总奖金额不低于60000元；

（四）路线规划

路线规划必须按照《中国田径协会路跑赛事起终点规范》和《中国田径协会路跑管理文件汇编（2024）》中的有关要求执行。

1.符合中国田协马拉松赛事要求，起终点直线距离不超过总距离50%，起终点间海拔下降与赛道总距离的比例不超过千分之一；

2.起点出发直段、终点冲刺直段不少于200米（安排具有资质的丈量员对赛道进行丈量认证）。

（五）临建设施

临建设施必须按照《中国田径协会路跑赛事起终点规范》和《中国田径协会路跑管理文件汇编（2024）》中的有关要求执行。

1.临建设施是指因为举办“2025年海安半程马拉松”赛事必须现场临时布置到位并在赛后拆除的各类器材设施和设备，包括帐篷、篷房、安保围栏、路障、看台、龙门架、拱门、隔离栏、临时厕所、安检设施、医疗设施、赛事指挥设施、家具白电、消防设施等；

2.赛事所有临建设施，在比赛日前1个月将相关设计方案报组委会审定后执行；

3.赛事所有临建设施须符合国家安全生产的各项标准，并在现场安装过程中依法规范操作，并对可能发生的安全生产事故承担全部责任。所有临时设施安装调试到位之后，成交供应商应当向采购人提交有资质的第三方机构出具的临时设施安全检测合格报告；

4.赛事所有临建设施须在赛后24小时内及时撤除。

（六）赛道保障及搭建

赛道保障及搭建必须按照《中国田径协会路跑赛事起终点规范》和《中国田径协会路跑管理文件汇编（2024）》中的有关要求执行。

1.赛道所有标识及搭建方案，需在比赛日之前1个月报组委会审定后执行，包括景观标识的制作种类、材料材质、安装部位和工作进度计划；

2.饮/用水站、饮料站：每5公里确保设置1个饮/用水站或饮料站，每个站点均须设置自备补给桌，严格按照中国田协要求设置桌布颜色，饮/用水站总数不少于7个，饮用水总数不少于18000瓶，饮用水约500-550ml/瓶，饮料站不少于4个，饮料总数不少于11000瓶，饮料约500-550ml/瓶，用水站需配备海绵块，海绵块总数不少于15000块（根据路线实际情况及跑者需求，按照组委会要求可适量增加）；

3.能量站：能量站不少于4个，能量胶总数不少于6000支，盐丸总数不少于4000个（根据路线实际情况及跑者需求，按照组委会要求可适量增加）；能量站至少包含4种海安特色食品。

4.喷淋点：喷淋点不少于4组，每组喷淋头不少于4只，每组至少配备80桶6升/桶纯净水（根据路线实际情况及跑者需求，按照组委会要求可适量增加）；

5.医疗点：相关配置不低于中国田径协会《马拉松赛事现场医疗保障人员配置要求》《马拉松赛事现场医疗保障设施设备配置要求》执行，（根据路线实际情况及跑者需求，按照组委会要求可适量增加）；（根据路线实际情况及跑者需求，按照组委会要求可适量增加）；

6.AED分区：每1.5公里1个分区，每个分区配备电动自行车或自行车、对讲机，共19个，AED总数量不少于50部；

7.移动厕所：移动厕所设置不低于中国田径协会相关要求；（移动厕所：沿途厕所应至少每5公里间隔摆放，起点要有数量充足且位置合理的厕所起点出发后在2.5公里处增加厕所摆放，沿途厕所应至少按途经总人数的600:1计算总数，厕所应设在饮料站和饮水/用水站至少10米之后；）

8.赛事保洁：配合当地政府做好赛事保洁工作（比赛前三天至比赛当天），包括但不限于参赛装备发放、嘉年华、赛道、完赛装备发放、赛后拉伸、赛后展示等区域。在确保不影响运动员参赛的情况下，及时迅速清理赛道起终点及补给点垃圾，在各站点设置垃圾箱，站点实行不间断循环保洁（比赛当天不少于4次），专人对道路、人行道进行不间断循环保洁（比赛当天不少于4次）；为比赛招募20名环保跑者

9.赛道隔离：根据赛道实际情况及赛事需求，赛道采取硬隔离加软隔离方式，确保赛道安全有序；

10.指示牌：高度不低于2.5米，核心内容信息位置高度不低于2米，数量不少于90个，根据组委会要求设计、制作、搭建；

11.设备看护：所有临建设备、物资等需配备安保力量进行看护，包括但不限于赛前装备物资、赛道补给物资、完赛物资等存放区域。

（七）起点布置

起点布置必须按照《中国田径协会路跑赛事起终点规范》和《中国田径协会路跑管理文件汇编（2024）》中的有关要求执行。制定起点布置专项方案，报组委会审定后执行。

1.起点安检：结合起点场地条件和参赛选手数量，设置足量安检通道；

2.起点门：按照组委会要求，根据起点实际情况搭建起点门（需便于及时拆/撤除），遮挡起点门的交通指示牌开赛前须拆除；

3.起点医疗点：需覆盖整个起跑区域（如起跑区域太长难以覆盖服务，配备足够数量的AED、电动自行车和对讲机，以便医疗人员能迅速到达）；

4.男女更衣室：配备6个男女更衣室；

5.主席台：搭建主席台（根据起点实际情况确定搭建规格），配地毯；

6.主背景：根据主席台尺寸及现场实际情况搭建主背景，配备专业音响和话筒设备；

7.起点大屏：在主席台对面搭建约32平方米LED大屏（大屏需符合户外参数要求）；

8.领操台：不少于3个（需配备领操员8名）；

9.摄像台：1.5米高度2个；

10.嘉宾室：配直播电视机、茶歇点心；

11.观摩区：设置能够容纳相应人数的嘉宾/VIP观摩区；

12.厕所设置：男性人数占比大于等于60%、女性人数占比小于等于40%，厕所比例不低于60:1；男性人数占比小于等于60%，女性人数占比大于等于40%，厕所比例不低于50:1；

13.存衣区：按照不高于1：300的比例配备统一规格的帐篷，每个帐篷需配备置放300个存包的区域，帐篷的尺寸要足够存放300个包。

14.综合指挥部：配直播电视机、饮水。

（八）终点布置

终点布置必须按照《中国田径协会路跑赛事起终点管理规范》和《中国田径协会路跑管理文件汇编（2024）》中的有关要求执行。制定终点布置专项方案，并报组委会审定后执行。

1.终点门：根据终点实际情况分别搭建半程马拉松项目、迷你健康跑项目终点门（需便于及时拆/撤除），遮挡终点门的交通指示牌开赛前须拆除；

2.颁奖台：根据终点现场情况搭建颁奖台和背景板，配备专业音响和话筒设备；

3.嘉宾室：配直播电视机、茶歇点心；

4.赛后控制中心：设控制中心；

5.赛后编排信息中心：设TIC中心；

6.大众选手更衣区：根据终点实际情况，搭建大众选手更衣区，男女各2个，要求每个更衣区不少于100平方米，配备桌椅；

7.摄像区：2米×2米×1.5米（高）2个可移动式摄像台，2米×2米×1米（高）1 个可移动式摄像台；

8.完赛物资（包括但不限于毛巾、水、奖牌和完赛包）领取区：按照不少于6个通道需求搭建；原则上平均每条通道的领取人数不超过1000人，有条件的情况下可增设备用通道；

9.冰敷区：半程马拉松项目设置不少于300平方米区域，配备座椅；

10.拉伸区：半程马拉松项目设置4个区域，各不少于200平方米，共设4个拉伸区，配备瑜伽垫；

11.疏散接驳区：按疏散线路设置不同的接驳区域；

12.医疗室：根据主管部门要求，在终点配备医疗室；

13.厕所配置：设置厕所数量比例不低于300:1；

14.展示区：根据市场开发情况和组委会要求，负责搭建赞助商、非遗文化等展示区域，展示区相关设施不得影响终点冲刺等竞赛关键环节、赛事组织、赛事安全、医疗保障的正常运转；

15.终点大屏：终点至少布置一块显示大屏（大屏需符合户外参数要求）。

（九）赛前装备领取

策划参赛包领取流线设计，制定场地搭建方案，报组委会审定后执行。

1.参赛手册或画报：负责设计制作参赛指南、秩序册等，报组委会审定后执行；

2.检录区：检录区设置人脸识别，并配有身份证扫描仪根据报名人数，至少安排3个普通通道和1个人工通道；

3.咨询台：设置2个咨询台；

4.号码布（含芯片）领取区：根据报名人数和分区规则，安排号码布领取台，每个领取台原则上分配不超过1000个号码布；

5.参赛服领取区：根据参赛服装尺码设置领取台；

6.参赛包领取区：根据参赛物资准备参赛包，包括但不限于能量棒、保温毯、一次性雨衣、至少4种海安特色食品及赞助商物资等；

7.芯片检测区：至少设置2个芯片检测台；

8.现场展示：装备发放现场配套组织赞助商、媒体宣传等展示活动；

9.现场保障：做好装备发放现场所需的网络布线、信息设备、通讯保障、信息安全等现场保障工作；

10.现场标牌展示：现场需搭建装备发放领取流程图、线路图、公交接驳图、起点布局图、终点布局图、参赛声明等，要求图形文字清晰，内容详尽，便于选手现场查看，根据现场实际需要合理安排数量。

（十）裁判员

1.做好技术官员、裁判员的对接及接待工作；

2.对讲机：200台（包括裁判员、工作人员，须为4G新式标准，满足赛事相关参数）；赛事总管：国家级田径裁判，且有至少2年执裁路跑赛事经验；）

3.其他主要岗位：赛道丈量员、外场、检录、起终点、检查必须为国家级田径裁判，以上岗位必须由省体育局业务主管部门选派；体育赛事指导员由市级以上体育业务主管部门选派；

4.省派裁判：9人（其中赛事监督1人，赛事指导员1人，技术官员7人）；

5.市派裁判：90人；

6.负责编写制作技术官员手册；

7.负责裁判员劳务费和省裁判差旅费；

8.裁判员评优：赛后协助开展裁判员评优并制作发放证书；

9.组织裁判员培训：赛前协助组织全体裁判员参加的裁判员培训；

10.组织裁判员会议：赛前协助组织裁判员会议并落实相关会议要求；

11.组织技术会议：赛前协助组织技术会议并落实相关会议要求。

（十一）赛事保险

1.根据风险识别和管理的要求，为赛时全客户群购买人身和财产损失保险（含猝死险），其中全客户群包括但不限于参赛运动员、裁判员、工作人员、志愿者，依据田协规定，保险额度不低于50万元，并尽可能提高保额；

2.成交供应商需在比赛日之前的1个月内将保险方案报组委会审定后执行，并在比赛日之前采购完成，承担相关经费；

3.工作人员及志愿者根据岗位安排保险生效时间最少应当包括比赛日之前的两天和比赛日之后的一天，共计约4天。参赛选手保险生效时间为比赛当日。保险有效地域为海安市行政区域范围；

4.成交供应商还应负责为“2025年海安半程马拉松”赛事等配套活动购买公众责任险，并承担相关经费；

5.购买赛事取消险，由组委会和成交供应商商议后确定，如赛事受不可抗力影响导致比赛取消的，由此产生的所有相关运营成本及风险由赛事运营单位自行承担。被取消的年度运营权自动顺延一年。

（十二）知识产权

1.“2025年海安半程马拉松”的所有权和一切知识产权（包括现有和未来产生的）均归组委会所有，成交供应商在组委会的指导下共同做好赛事的品牌保护和知识管理；

2.成交供应商在赛事筹备和组织期间产生的“2025年海安半程马拉松”所有知识成果，包括但不限于文件、图片、视频、图案、标识、实物、互联网知识产权等各类材料，都应当按照采购人的知识转移清单在每年比赛结束之后30个工作日内全部移交给采购人，未经书面许可不得用于其他任何单位或个人的商业目的；

3.由成交供应商举办的各类“2025年海安半程马拉松”系列活动，也作为“2025年海安半程马拉松”的组成部分，其所有权和一切知识产权归属于采购人；

4.成交供应商应当承诺不会自行注册任何与“2025年海安半程马拉松”相关的商标或申请拥有相关知识产权。

(十三)其他

1.号码布：材质为杜邦纤维纸，规格为大24厘米×20厘米、小12厘米×8厘米；

2.参赛服：为参赛选手设计并制作发放参赛服,要求为速干透气面料；

3.个性化设置：根据赛事情况设计选手装备、纪念品、比赛装备等赛事周边产品；

4.赛后服务：赛后提供多种形式的打卡、成绩拍照、参赛纪念、奖牌刻字等服务，渲染仪式感、提升跑者赛后体验；

5.完赛包：为各项目完赛选手发放完赛包，提供包括但不限于完赛奖牌、完赛电子证书、毛巾、饮用水等物资；

6.赛事物料移交：成交供应商在2025年海安半程马拉松赛事期间所产生的剩余物资必须在比赛结束后7个工作日内全部移交给采购人。

三、配套活动组织

1.组织规定仪式活动：起跑和颁奖仪式

2.根据赛事市场开发情况，制定“2025年海安半程马拉松”系列活动策划方案，负责比赛赞助商及海安特色文体展示等搭建工作及展区展会服务；

3.组织创新活动：协助组委会举办城市招商推介等创新活动；

4.组织文体展演：比赛当天赛道沿途文体展演点位的选定及赞助商文体展演的组织，并配合沿途各区完成文体展演，放大城市宣传效应，提升跑者参赛体验；

5.协助组委会召开赛事协调会、新闻发布会、赛前联席会、赛事复盘会等相关活动。

6.赛前组织“马拉松之夜嘉年华活动”，宣传马拉松奖牌、服装等产品活动展示并召集相关沿途点位展演节目和赞助商的招募活动。

四、项目实施方案及要求

（一）赛事组织

1.结合本项目需求做好竞赛总体规程编制工作；

2.赛事报名、抽签：

制定赛事报名及抽签专项方案，报组委会审定后执行，内容至少包括:

（1）报名工作：做好“2025年海安半程马拉松”赛事各项目报名工作，包括半程马拉松、迷你健康跑选手报名工作；

（2）做好官方平台视觉设计、运营、维护，历年选手信息整理维护，确保数据安全完整；

（3）报名须知：编写报名须知，包括但不限于报名时间、费用、报名方式、参赛要求、抽签办法、免签规则、抽签时间、缴费时间等，报组委会审定后发布；

（4）报名系统: 要求供应商有赛事报名平台或授权使用的报名平台且完成等保三级或以上级别认证。要求报名流程设计合理、顺畅，系统界面简洁明了，易于选手操作，且需针对“2025年海安半程马拉松”赛事要求进行个性化调整并确保报名工作安全稳定，不得发生网络安全问题和访问崩溃等故障；

（5）网络报名：按照“2025年海安半程马拉松”报名时间要求，在不同时间段做好微信小程序、微信公众号等端口网络报名工作，并确保各端口访问和报名功能流畅，不得发生网络安全问题和访问崩溃等故障；

（6）客服工作：做好赛前、赛事期间及赛后客服工作，包括电话、邮箱、官方账号（官网、公众号、抖音、微博）等，制定客服工作人员统一答复口径，报组委会审定后执行；

（7）赛前体检与声明：按照中国田协建议，要求选手做好赛前体检，并做好参赛选手的告知等相关工作，并做好所有参赛选手赛前声明签署工作；

（8）抽签：策划制定报名抽签方案、做好程序设计调试，组织现场抽签仪式，完成抽签工作；

（9）手机短信相关提示：负责提供报名、领物、比赛、天气、成绩等赛事全流程信息提示服务；并向选手紧急联系人发送短信，确保紧急联系人知晓选手报名情况；

（10）赛事数据整理：配合组委会及时做好比赛期间数据筛查审核和整理工作（包括但不限于报名、抽签、装备领取、参赛情况、完赛情况等）要求可统计、可溯源、便于赛后分析，赛事相关数据的所有权归赛事组委会所有。未经组委会许可，相关数据不得作为其他用途，成交供应商不得以任何方式披露，成交供应商有义务保证数据安全、保密。

（11）报名参加半程马拉松的南通市外运动员比例不得低于总人数的40%（参赛人数通过赛事官方报名系统采集数据，南通市外参赛人数通过参赛运动员身份证号码进行获取）。

(12)本次赛事公益名额需占总参赛人数的5%~10%。

3.计时设备：必须采用经中国田协审定的感应计时产品，号码布芯片数量依参赛人数规模而定，计时点每5公里1个（根据赛道实际情况进行微调），赛道最远端折返点感应计时，终点使用经中国田协审定的终点摄像计时系统；

4.赛后成绩公布：选手成绩统计，官网公示、短信提示、制作成绩册，按照世界田联和中国田协的最新要求，在规定的时间内上报赛事的相关报告和数据；

5.比赛录像：分段计时点、折返点、起终点设置比赛录像，记录比赛全过程；

6.赛后选手服务：提供参赛选手赛后成绩查询、成绩证书下载、个人专属参赛照片（不少于4张）及视频材料下载服务；

7.配速员招募：大众选手配速员约30名；

8.资料制作：做好赛事印刷品（包括电子出版物，种类应包括秩序册、参赛指南、志愿者手册、完赛证书、志愿者证书等赛事相关资料的设计及印刷；

9.赛事总结评估：成交供应商需在比赛结束后24小时提交初步报告，主要包括赛事相关数据（赛事相关数据、产业带动数据等）；比赛结束后5个工作日内向组委会提交赛事复盘报告；比赛结束之后15个工作日内，对“2025年海安半程马拉松”赛事专业度、贡献度和关注度等方面进行全面检测分析，完成并提交赛事评估报告（需第三方专业权威机构出具）。

（二）组织机构配备

1.供应商应根据组委会组织架构配备相应职能机构；

2.为确保赛事项目顺利实施，供应商拟投入本项目团队成员应不少于15人。

（三）安全保障

制定赛事安全保卫专项方案，严格执行国家和地方颁布的《大型群众性活动安全管理条例》等有关规定来组织安保工作。

1.起点安保：交通保障、集结流线管控、现场管控；

2.终点安保：交通保障、现场管控、疏散流线管控；

3.赛道安保：赛道管控、交通保障、赛道巡查、赛道周围城管巡逻；

4.直播点安保：直播点管控、直升机航线、转播车、直播机位安全；

5.无人机反制：比赛现场配备无人机反制系统；

6.其他安保：反恐防爆、住地保卫、协调保障、机动应急；

7.根据主管部门及组委会要求，赛事当天总体安保力量配备相应的人数。

（四）医疗保障

制定赛事医疗保障专项方案。

1.医疗点：配备医疗人员和医疗设施；

2.救护车：按照实际要求配备；

3.医院绿色通道：定点医院开通；

4.AED跑者：配备电动自行车或自行车、对讲机，每个分区由专人负责，AED数量不少于50部；

5.赛事当天按照政府相关部门要求进行配备和部署医疗保障人员和相应设施、器材等；

6.赛道沿线设置相应的医疗站点，同时每个站点配备医疗人员和医疗设施等内容。

（五）后勤保障

制定接待、食宿、交通、物资运输等后勤保障专项方案。

1.酒店接待：负责嘉宾、裁判员、特邀媒体等人员住宿；

2.餐饮接待：负责嘉宾、裁判员、特邀媒体等人员在仪期间用餐；

3.工作人员及志愿者工作餐：按照人员岗位数量预订提供；

4.车辆保障：根据组委会要求制定专项方案并执行，包括但不限于观摩车、接送站车、起终点转场车、接驳车、运输车、收容车等，其中接驳车包括加密公交线路和专用接驳车。

5.会务保障：按照组委会要求，为赛事相关会议租赁会议场所并布置会场。

（六）赛事志愿服务

制定赛事志愿服务专项方案。

1.招募要求：招募赛事志愿者600人左右，包括后勤接待志愿者，医疗保障与赛后恢复志愿者，辅助裁判，其他志愿者；

2.负责组织培训、实战演练；

3.负责落实志愿者保险、服装、名牌、工作餐、交通等必要保障；

4.负责编写制作志愿者手册、拍摄制作培训视频；

5.赛后开展志愿者评优并制作发放证书；

6.赛事资料汇总：搜集整理志愿服务图文资料、影像资料（包括纸质档和电子档）交组委会归档备案。

（七）视觉设计

设计符合海安城市形象、海安文旅、历史文脉和“2025年海安半程马拉松”人文风格的视觉识别系统，形成特点鲜明、风格独特的主视觉应用（包括但不限于舞台、证件、指示牌等），同时确保美观、独特、与赛事主题匹配。参照赛事主视觉效果，根据组委会需求，设计制作奖牌、参赛选手号码簿、赛道指示牌、成绩证书、志愿者证书、工作人员证件、车辆证件、赛事周边等赛事相关物料。成交供应商应当在中标之日起15天内提交设计方案并提交采购人审定后实施。

（八）市场招商

“2025年海安半程马拉松”的品牌受法律保护。运营期间内成交供应商享有“2025年海安半程马拉松”品牌因运营所必须的使用权，同时有责任维护和保护“2025年海安半程马拉松”品牌权利不受侵犯。成交供应商享有“2025年海安半程马拉松”市场开发权，可以根据采购人确定的商业赞助类别范围征集赞助商。成交供应商应在与赞助商签订正式协议之前向采购人通报赞助商征集情况，签订的赞助协议应当事先提交采购人审核同意，否则不可签订协议。

1.赛事相关市场开发方案报组委会审定，市场开发过程中不可更换尚在“2025年海安半程马拉松”赛事合同、协议期内的赞助商，并遵守原赞助合同、协议中所涉及的排他条款约定；

2.确保赛事有冠名商，对于赛事市场招商、赞助商等级、市场开发以及招商权益分配等内容须合理安排；

3.招商赞助费用归属成交供应商，由成交供应商合理安排补充赛事费用。

（九）宣传推广

制定宣传推广专项方案。

1.宣传周期：根据赛事进度分阶段执行，包括但不限于赛事报名启动、赛前一个月、赛前一星期、赛前三天、赛前一天、比赛当天、赛后一天、赛后一周、赛后一个月等重点时段；

2.平台维护：负责及时做好“2025年海安半程马拉松”相关公众号、小程序、抖音、微博等官方平台信息更新与维护；

3.宣传媒介：与国、省、市级不少于20家的主流媒体及网络自媒体开展赛事宣传推广、赛事直播、舆情处置等宣传服务工作：

4.赛事直播及转播

（1）信号制作：引进专业直播团队进行航拍，制作高清直播信号，供多平台同步直播、转播；

（2）平台直播：网络直播平台不少于4个，需达到20个网络端口；

5.产品输出

（1）宣传图文及视频：各宣传媒介参与赛事及城市宣传推广，发布内容需经组委会审定，图文宣传不少于30条、短视频宣传不少于10条；

（2）主题宣传片制作：摄制“2025年海安半程马拉松”主题宣传片1部。

6.视觉设计：设计符合海安城市气质、历史文脉和“2025年海安半程马拉松”人文风格的视觉识别系统，形成特点鲜明、风格独特的主视觉应用（包括但不限于舞台、证件、指示牌等）；

7.参照赛事主视觉效果，根据组委会需求，设计制作奖牌、参赛选手号码簿、赛道指示牌、成绩证书、志愿者证书、工作人员证件、车辆证件、赛事周边等赛事相关物料；

8.氛围营造

（1）设置“2025年海安半程马拉松”起终点及市区重点路段广告位的画面制作（不少于20个）和市区主要户外电子大屏的内容画面制作；

（2）设置“2025年海安半程马拉松”主题巴士（海安市内交通公交车）；

9.嘉宾主持

安排具有马拉松赛事解说经历的体育行业嘉宾1名，现场解说赛事1名；

供应商需提供包含以上内容的项目实施方案，中标后经有关主管部门审查通过后，报组委会审定后执行。

10.特别说明：

1.赛事运营商应提前踏勘比赛线路（踏勘比赛线路联系人：刘海波，联系方式：0513-88919916）。

2.邀请不少于6名以上国际运动员报名参赛。

3.供应商自行承担在组织赛事服务过程中因侵犯他人知识产权或自身原因产生的法律纠纷和贵任并妥善处理，采购人不承担任何责任。

4.本次比赛报名人数6000人，如报名人数低于5500人按照每人50元来扣除尾款。

5.服务期限内如发生任何财产损失、人身意外伤亡事故，供应商以投保范围为限承担责任，采购人不承担任何责任。

落实政府采购政策：本项目为专门面向中小企业采购（须按照财库〔2020〕46号文要求提供中小企业声明函。）

2.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

本项目需按采购人要求提供服务，参照中国田径协会“B类”赛事标准办赛。未尽事宜，按照2025年海安半程马拉松赛组委会要求执行。

3.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

本项目需按采购人要求提供服务，参照中国田径协会“B类”赛事标准办赛。未尽事宜，按照2025年海安半程马拉松赛组委会要求执行。

4.采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

赛事时间为2025年11月初，自合同生效之日起至赛事活动全部结束，服务地点详见文件要求。

5.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

本项目需按采购人要求提供服务，参照中国田径协会“B类”赛事标准办赛。未尽事宜，按照2025年海安半程马拉松赛组委会要求执行。

6.采购标的的验收标准：

（1）采购方或其委托的采购代理机构应组织对中标方履约的验收。

（2）验收标准：验收以采购文件、技术文件、投标文件和采购合同为依据，合作方在收到开展验收工作的通知后，应及时向采购方或其委托的采购代理机构提交用于验收的完整的服务档案资料，若合作方未能按上述要求履行的，导致无法及时验收的，则须由中标方承担一切责任。

（3）验收费用由中标方支付。如因合作方原因一次验收未通过，后续验收费用由合作方支付。

（4）根据乙方提交的响应文件中的方案顺利完成相关服务，并提交相关文档后，由甲方组织验收。本次比赛报名人数6000人，如报名人数低于5500人按照每人50元来扣除尾款。

7.采购标的的其他技术、服务等要求：

7.1本项目报价为固定总价方式。投标报价包括但不限于以上项目技术和服务要求的人工工资、福利、社会保障费、工具费、器材费、补给品、物资、直播转播费、保险、开票税金等所有运作费用。

7.2采购方向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购方现有的能被供应商利用的资料，采购方对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

7.3中标方应全面、高效、优质的履行合同约定的各项要求（包括招标文件的要求及履约过程中当地政府交待的事项）及承诺的义务（包括投标文件的承诺）。

7.4中标方应按当地政府和赛事组委会的要求开展工作，维护赛事组委会和当地政府的声誉和利益。如在合同履约过程中出现计划或方案变更情况时，应及时向采购方提出，双方协商同意后实施。

7.5中标方与当地政府的宣传、公安、医疗、交管、旅游、市政、电力、通讯等职能部门之间对接沟通，安排人员在赛事组委会下设的各办事机构，设置并相应组成相关项目组，合理确定各组工作人员，全程参与组委会各办事机构的工作，做好赛事的各项筹备和保障工作，确保赛事安全、成功举办。采购方协助中标方与政府各部门联络沟通、协调解决赛事筹备过程中出现的各种问题。

7.6对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的服务，乙方应无条件提供，乙方在签订合同时已充分考虑了合同履行期间的所有风险，在项目实施过程中及项目实施完成后，乙方承诺不以任何理由向甲方提出增加费用的要求。

7.7中标方应做好职工的安全生产教育，并配备一定的劳动保护必需品以供职工使用。除应为服务相关人员提供必要的劳动保护条件外，还应为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险。中标单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标单位负责处理并承担经济和道义上的责任，招标单位不承担任何责任。

7.8中标方对服务缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

7.9若中标方在服务管理期间，违反下列规定将被解除服务合同，并扣除相应服务费。

（1）本项目严禁将承包的服务转包他人，如有转包，采购方有权终止服务合同；

（2）出现安全生产责任事故。

7.10现场踏勘：投标人自行对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

7.11.凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以书面文件通知为准。

7.12.采购人、代理机构对本次采购结果不作任何解释。

7.13包装要求：

7.13.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

7.13.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

7.14绿色数据中心

7.15低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

7.16节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

7.17绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

8.（1）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：无

（2）本项目的主要标的：2025年海安半程马拉松赛事运营采购项目(二次)

9.付款方式

合同签订后，在15个工作日内预付合同总价款的50%，作为赛事启动资金；剩余部分待项目完成后30个工作日内结清。

10.履约保证金：

10.1本项目免收履约保证金。

10.2成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

10.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

11.合同条款（详见附件）

- 第四章  评审方法与评审标准

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

- 商务技术分：90分

| 序号 | 评分内容 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经验业绩 （15分） | 类似业绩 | - 供应商自2022年1月1日至开标截止时间止组织的半程及以上马拉松赛事项目，每提供1个得3分，最高得15分。(提供业绩证明材料，时间以合同签订时间为准，未提供的不得分) | 15 |
| 2 | 综合实力 （26分） | 人员配备 | 供应商针对本项目拟派的运营团队成员人数16（含）-20（含）人的得4分，20（含）-25（含）人得5分，26人（含）以上的得6分，少于15人不得分。 （提供运营团队人员名单及供应商为其缴纳的磋商活动前六个月中任意一个月的社保证明材料复印件并加盖供应商公章，未提供或提供不全的本项不得分） | 6 |
|  |  | 奖项 | 供应商自2022年1月1日至磋商截止时间，曾获得过的荣誉表彰。 1.投标人获得主办单位(服务单位)颁发的相关荣誉表彰或供应商运营的马拉松比赛获得的相关荣誉表彰，有一个得1分，最高得3分; 2.获得体育部门颁发的相关荣誉表彰得1分，最高得3分。 (提供相关合同、荣誉证书或荣誉表彰文件(证书)扫描件加盖供应商公章，未提供的不得分) | 6 |
|  |  | 人员资质 | 供应商针对本项目拟派的运营团队成员具有中国田径协会组织的马拉松竞赛组织管理培训合格证书，至少4人（含）得3分，每增加一人得1分，本项最多得8分，没有或少于4人不得分。 供应商针对本项目拟派的运营团队成员，每有一人具有中国田径协会核发的路跑赛事媒体传播专题培训、路跑赛事医疗体系构建与急救管理专题培训合格证书之一的，得1分，本项最多得6分，没有不得分。 （提供培训合格证书复印件及供应商为其缴纳的磋商活动前六个月中任意一个月的社保证明材料复印件，并加盖供应章公章） | 14 |
| 3 | 技术保障（49分） | 总体组织策划方案 | 制定2025海安半程马拉松赛事总体策划方案，推进海安文商体旅融合发展，助力地方经济建设。同时严格按照中国田径协会要求及本项目需求制定项目总体组织策划方案。根据供应商要求提供的总体策划筹备方案进行评分：方案科学合理、全面、可实施性强11分；方案较科学合理、具备一定的可实施性得8分；方案一般、可实施性较差得5分；方案不合理、无可实施性或未提供的不得分。 | 11 |
|  |  | 赛事组织方案 | 包括不限于赛场搭建、现场协调、人员组织协调、竞赛组织和器材保障、赛事保险、赛事物料配备方案、后勤保障方案等。方案科学、合理、细致，具体细化方案有创意、可操作完全符合项目需求得6分；方案较科学合理、具备一定的可实施性得4分；方案一般、可实施性较差得2分；方案不合理、无可实施性或未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 宣传推广 方案 | 制定媒体宣传推广方案、实施计划及契合海安特色的城市氛围营造方案，能为赛事活动和城市提供良好的品牌推广和传播，包含赛前、赛时和赛后3个阶段；要求融入海安元素，体现海安半程马拉松赛的特点特色。宣传方案完整，创意性强，策略突出，针对性强，预期宣传效果突出的，得6分；宣传方案较完整，创意性、策略性及针对性较好，预期能够较好达成预期宣传效果的，得4分；宣传方案一般，创意性欠佳，策略性及针对性一般，预期宣传效果一般的，得2分；较差或未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 赛事线路和起终点布置方案 | 包含但不限于赛事线路设计图，起终点区域布置平面图及3Dmax效果图，交通疏导图等；方案科学合理、可实施性强6分；方案一般、可实施性一般得4分；方案合理性较差、可实施性较差得2分；如不提供则不得分。 | 6 |
|  |  | 赛事商业 开发方案 | 提供针对本项目①商业开发方案、②是否充分合理利用赛事资源，③赞助商业权益设计合理、④适合商业运作和市场开发进行评审，方案科学合理、可实施性强6分；方案一般、可实施性一般得4分；方案合理性较差、可实施性较差得2分；如不提供则不得分。 | 6 |
|  |  | 赛事医疗保障组织方案 | 根据供应商针对本项目特点提供的切实可行的医疗保障组织方案进行评审，医疗保障方案是否周密，应急措施是否有效。方案科学合理、周密、应急措施完备、可实施性强6分；方案一般、可实施性一般得4分；方案合理性较差、可实施性较差得2分；无不得分。 | 6 |
|  |  | 安全风险 及应急措施预案 | - 根据供应商针对本项目特点提供的切实可行的安全风险防控方案进行评审，方案内容描述全面合理、可实施性强4分；方案一般、可实施性一般得3分；方案合理性较差、可实施性较差得1分；无不得分。 应急组织体系、应急预警机制、应急处置办法等，应包括气象、交通、人员疏导等风险管控措施的可靠性和周密程度；方案科学合理、可实施性强4分；方案一般、可实施性一般得3分；方案合理性较差、可实施性较差得1分；无不得分。 | 8 |

注：①请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如磋商文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

②请供应商制作磋商文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

③供应商制作投标文件时所用的所有原件材料均须准备好签订合同前被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。

(四）价格分：10分

价格分统一采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且最后报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值。

出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

1．响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

2．响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

3．磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。启动异常低价响应审查后，磋商小组将通过苏采云系统要求相关供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。

响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

注：评分的取值采取四舍五入，保留两位小数。

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（六）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

（七）采购人代表宣布评审结果。

（八）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购人或采购代理机构向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

- 第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、资格审查证明材料

二、商务、技术标

三、价格标

四、其他资料（如有）

一、资格审查证明材料

1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式详见附件）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见附件）；

6.法定代表人身份证明书（格式见附件）；

7.法人授权书（格式见附件）；

8.磋商响应函（格式见附件）；

9.磋商公告资格要求提供相应的佐证材料；

10.其他需要提交的资格审查证明材料。

二、商务、技术标

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件）

3.响应方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

4.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.供应商认为需要提交的其他商务、技术材料。

三、价格标

1. 报价总表（格式见附件）；

2.分项报价明细表（格式见附件）。

3.中小企业声明函（如有）（格式见附件）

4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件）

5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件）

附件1

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

：

我方参加你方的           （项目名称）的投标，现我方向你方慎重承诺：

本单位           （具备/不具备）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

______年______月______日

附件2

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司（本人）郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年______月______日

附件3

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件4

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方项目编号：        项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件5

磋商响应函

致：采购人

根据贵方的项目编号：    磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

响应供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

附件6

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”“无偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”“无偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 磋商货物、服务名称 | 磋商报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： 元（人民币） 大写： |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |
| 核心产品品牌（如有） |  |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商投任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。

附件9

分项报价明细表（服务类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：供应商必须详细报出采购清单中各个子项。且本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上表格要求填报，否则作为无效响应处理。

- 附件10

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件11

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件12

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件13

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工做了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件14

联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加海安市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

附件15

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件16

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。