## 1.1 扉页
|  | 完善苏北人工影响天气专用仓库涟水库基础设施建设项目 |  |  |  | 工程
工程量清单
| 招 标 人： |  | 涟水县气象局 | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位公章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 专业咨询员： |  |  | 项目负责人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2025年09月22日 | 复 核 时 间： | 2025年09月22日

## 3.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：完善苏北人工影响天气专用仓库涟水库基础设施建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 010101001001 | 清理塔基腐蚀混凝土 |  |  |  | m2 | 28.26
2 | 010501006001 | 塔基基础 |  | 1、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 11.3
3 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：φ12以内 |  | t | 0.563
4 | 01B001 | 除静电桩 |  | 1、智能型静电触摸释放器 2、人体接触时间达3秒以上发出声光提示 |  | 项 | 1
5 | 011407001001 | 真石漆墙面（库房） |  | 1)外墙涂料一底两面(真石漆 2 )柔性耐水腻子 3)6厚1:25水泥砂浆刮平 4 )12 厚1:3水泥砂浆找平(内掺防水剂) 5)刷界面处理剂一道 6)清理至基层 |  | m2 | 200
6 | 011201001001 | 白水泥砂浆墙面（库房） |  | 1)10厚1:25白水泥石英砂浆粉面 2 )10厚1:3水泥砂浆打底 3)刷界面处理剂一道 4)清理至基层 |  | m2 | 150
7 | 040504002001 | 混凝土井 |  |  |  | 座 | 2
8 | 040203007001 | 水泥混凝土地面 |  | 1、清理表层 2、平整路基 3、30CM级配碎石 4、12CMC25水泥混凝土 5、塑料膜养生 6、切缝 7乳化沥青灌缝 |  | m2 | 926.68
9 | 010103002001 | 余方弃置 |  |  |  | m3 | 30
10 | 011610002001 | 拆除库区原有大门 |  |  |  | 樘 | 1
11 | 010802003001 | 钢质安全防卫门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：5200*2400 2、具体详见图纸 |  | m2 | 12.48
12 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 |  | 1、电动卷帘门（7米跨度）2、具体详见图纸 |  | m2 | 12.6
13 | 010802004001 | 防盗门 |  | 详见图纸 |  | m2 | 5.76
14 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 |  | 详见图纸 |  | m2 | 2.16
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：完善苏北人工影响天气专用仓库涟水库基础设施建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
15 | 011407001002 | 真石漆墙面（设备存储间） |  | (1)外墙真石漆一底两面 (2)柔性耐水腻子 (3)锚栓固定(首层及加强部位,锚栓固定件设置在西层网布之间\(4)5厚抹面聚合物抗裂砂浆,复合耐碱玻纤网格布一层(>130g/m首层为15厚抹面聚合物抗裂砂浆,复合耐碱玻纤网格布两层 (5)A级膨胀玻化微珠保温板（35mm) 6)满铺粘结砂浆 7)20厚1:3水泥砂浆 8)界面剂涂层一道 (9)墙体、清理基层 |  | m2 | 413
16 | 010401003001 | 实心砖墙 |  |  |  | m3 | 16.56
17 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 |  |  |  | m2 | 125.58
18 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 |  |  |  | m2 | 125.58
19 | 030404034001 | 照明开关 |  |  |  | 个 | 6
20 | 030411001001 | 配管 |  |  |  | m | 80
21 | 030412001001 | 普通灯具 |  |  |  | 套 | 6
22 | 030411004001 | 配线 |  |  |  | m | 80
23 | 030507008001 | 监控摄像设备 |  |  |  | 台 | 2
24 | 030502005001 | 双绞线缆 |  |  |  | m | 100
分部分项合计
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 台次 | 1
2 | 011701002001 | 外脚手架 |  |  |  | m2 | 474
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：完善苏北人工影响天气专用仓库涟水库基础设施建设项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 3.100
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310
2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。
总价措施项目清单与计价表
工程名称：完善苏北人工影响天气专用仓库涟水库基础设施建设项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。
总价措施项目清单与计价表
工程名称：完善苏北人工影响天气专用仓库涟水库基础设施建设项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。

## 3.3 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：完善苏北人工影响天气专用仓库涟水库基础设施建设项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 项
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 3.4 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：完善苏北人工影响天气专用仓库涟水库基础设施建设项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 3.5 计日工表
计日工表
工程名称：完善苏北人工影响天气专用仓库涟水库基础设施建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元）
[8 empty] | 确定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计量合价。

## 3.6 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：完善苏北人工影响天气专用仓库涟水库基础设施建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(％) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  | 项目价值
2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  | 项目价值
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 3.7 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：完善苏北人工影响天气专用仓库涟水库基础设施建设项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.200
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.530
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.100
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.8 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：完善苏北人工影响天气专用仓库涟水库基础设施建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 |  | 备注
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 3.9 承包人材料设备
承包人提供主要材料和工程设备一览表
工程名称：完善苏北人工影响天气专用仓库涟水库基础设施建设项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注：1.此表应由招标人填写除“投标单价”、“数量”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 3.10 承包人供应主要材料一览表
承包人供应主要材料一览表
工程名称：完善苏北人工影响天气专用仓库涟水库基础设施建设项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 材料编码 | 材料名称 |  | 规格、型号等要求 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 备注
1 | 01010100 | 钢筋 |  | 综合 | t |  | 0.57426
2 | 01030106 | 钢丝 |  | φ1.6 | kg |  | 0.072
3 | 01090166 | 圆钢 |  | φ5.5～9 | kg |  | 0.744
4 | 02090101 | 塑料薄膜 |  |  | m2 |  | 616.0158
5 | 02110301 | XPS聚苯乙烯挤塑板 |  |  | m3 |  | 10.738
6 | 02270403 | 脱脂棉 |  |  | kg |  | 0.04
7 | 02330105 | 草袋子 |  |  | 只 |  | 10
8 | 03031209 | 自攻螺钉 |  | M4×40 | 十个 |  | 4.368
9 | 03031212 | 自攻螺钉 |  | M4×65 | 十个 |  | 23.296
10 | 03052109 | 对拉螺栓(止水螺栓) |  |  | kg |  | 7.786491
11 | 03057113 | 伞形螺栓 |  | M6～8×150 | 套 |  | 12.24
12 | 03070807 | 塑料膨胀管 |  | φ8×50 | 十个 |  | 23.52
13 | 03410205 | 电焊条 |  | J422 | kg |  | 1.73518
14 | 03411302 | 焊锡 |  |  | kg |  | 0.12
15 | 03450404 | 焊锡膏 |  | 瓶装50g | kg |  | 0.008
16 | 03510701 | 铁钉 |  |  | kg |  | 17.975574
17 | 03570216 | 镀锌铁丝 |  | 8# | kg |  | 92.69
18 | 03570217 | 镀锌铁丝 |  | 8#～12# | kg |  | 0.2
19 | 03570225 | 镀锌铁丝 |  | 13#～17# | kg |  | 0.2
20 | 03570237 | 镀锌铁丝 |  | 22# | kg |  | 3.992147
21 | 03633106 | 冲击钻头 |  | φ6～12 | 根 |  | 1.552
22 | 03652400 | 金刚石锯片 |  |  | 片 |  | 1.019392
23 | 03652405 | 刻槽机锯片 |  |  | 组 |  | 0.46334
24 | 03652421 | 锯条 |  |  | 根 |  | 2.08
25 | 04010611 | 水泥 |  | 32.5级 | kg |  | 2915.804824
26 | 04010611~1 | 复合硅酸盐水泥 |  | 32.5级 | kg |  | 399.4904
27 | 04010701 | 白水泥 |  |  | kg |  | 357.5408
28 | 04030107 | 中砂 |  |  | t |  | 10.649159
29 | 04030107~1 | 中(粗)砂 |  |  | t |  | 0.705314
30 | 04050101 | 道碴 |  | 40～80mm | t |  | 89.517288
31 | 04050207 | 碎石 |  | 5～40 | t |  | 1.228366
32 | 04090120 | 石灰膏 |  |  | m3 |  | 0.310003
33 | 04090600 | 石粉 |  |  | kg |  | 5902.9516
34 | 04090602 | 滑石粉 |  |  | kg |  | 64.42254
35 | 04110200~1 | 碎石 |  |  | t |  | 556.008
36 | 04135500 | 标准砖 |  | 240×115×53 | 百块 |  | 88.7616
37 | 05230134 | 圆木台 |  | 275～350 | 块 |  | 6.3
38 | 05250501 | 木柴 |  |  | kg |  | 327.9238
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
承包人供应主要材料一览表
工程名称：完善苏北人工影响天气专用仓库涟水库基础设施建设项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 材料编码 | 材料名称 |  | 规格、型号等要求 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 备注
39 | 05350411 | 竹钉 |  | φ5×40mm | 百个 |  | 2.6845
40 | 101022 | 中砂 |  |  | t |  | 21.643129
41 | 11010304 | 内墙乳胶漆 |  |  | kg |  | 58.14354
42 | 11010319 | 仿石型外墙涂料 |  |  | kg |  | 2758.5
43 | 11010323 | 水性封底漆 |  |  | kg |  | 214.55
44 | 11030305 | 醇酸防锈漆 |  | C53-1 | kg |  | 0.88
45 | 11030703 | 沥青漆 |  |  | kg |  | 0.984
46 | 11112512 | 透明罩光漆 |  |  | kg |  | 245.2
47 | 11112524 | 厚漆 |  |  | kg |  | 0.464
48 | 11430327 | 大白粉 |  |  | kg |  | 64.42254
49 | 11452104 | 酒精 |  |  | kg |  | 0.06
50 | 11550105 | 石油沥青 |  | 30# | kg |  | 1949.36
51 | 11550107 | 石油沥青 |  | 60～100# | t |  | 5.930752
52 | 12010103 | 汽油 |  |  | kg |  | 0.4
53 | 12030106 | 溶剂汽油 |  |  | kg |  | 0.208
54 | 12030107 | 油漆溶剂油 |  |  | kg |  | 35.554
55 | 12060317 | 清油 |  |  | kg |  | 0.208
56 | 12410703 | 羧甲基纤维素 |  |  | kg |  | 4.3953
57 | 12413518 | 901胶 |  |  | kg |  | 129.177
58 | 12430365 | 塑料胶布带 |  | 25mm×10m | 卷 |  | 0.2
59 | 13010101 | 石棉 |  |  | kg |  | 5838.084
60 | 13090305 | 水泥珍珠岩板 |  |  | m3 |  | 22.0955
61 | 14310106 | 塑料管 |  | dn20 | m |  | 11.59154
62 | 15023121 | 镀锌锁紧螺母 |  | 1.5×15～20 | 个 |  | 12.36
63 | 15370306 | 镀锌管卡 |  | DN15 | 个 |  | 115.36
64 | 22470111 | 成套灯具 |  |  | 套 |  | 6.06
65 | 23230131-9 | 双联扳式暗开关安装(双控) |  |  | 只 |  | 6.12
66 | 25030103 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 |  | 450V/750V1.5mm2 | m |  | 5.268
67 | 25430311-9 | 绝缘导线 |  | 导线截面1.5mm2以内 铜芯 | m |  | 92.8
68 | 25430507 | 双绞线缆 |  |  | m |  | 102
69 | 26060101-1 | 电线管 |  | 公称直径15mm以内 | m |  | 82.4
70 | 26064125 | 塑料护口(电线管用) |  | dn15 | 个 |  | 12.36
71 | 26065121 | 镀锌电线管接头 |  | φ15×1.5 | 个 |  | 20.6
72 | 301002 | 白水泥 |  |  | kg |  | 79.35
73 | 301023 | 水泥 |  | 32.5级 | kg |  | 5775.8608
74 | 31110301 | 棉纱头 |  |  | kg |  | 0.16
75 | 31150101 | 水 |  |  | m3 |  | 145.731669
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
承包人供应主要材料一览表
工程名称：完善苏北人工影响天气专用仓库涟水库基础设施建设项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 材料编码 | 材料名称 |  | 规格、型号等要求 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 备注
76 | 31150101~1 | 水 |  |  | m3 |  | 394.9984
77 | 31150301 | 电 |  |  | kW·h |  | 0.8832
78 | 31150701 | 煤 |  |  | kg |  | 359.31
79 | 31150702 | 煤 |  |  | t |  | 1.482688
80 | 32010502 | 复合木模板 |  | 18mm | m2 |  | 5.54378
81 | 32020115 | 卡具 |  |  | kg |  | 2.091517
82 | 32020132 | 钢管支撑 |  |  | kg |  | 4.28383
83 | 32030303 | 脚手钢管 |  |  | kg |  | 283.452
84 | 32030504 | 底座 |  |  | 个 |  | 1.422
85 | 32030513 | 脚手架扣件 |  |  | 个 |  | 48.348
86 | 32090101 | 周转木材 |  |  | m3 |  | 0.630532
87 | 33010313 | 铸铁井盖井座 |  |  | 套 |  | 2
88 | 34020901 | 木枕 |  |  | m3 |  | 0.08
89 | 603062 | 柔性耐水腻子 |  |  | kg |  | 757.668
90 | 603063 | 弹性底漆 |  |  | kg |  | 79.69
91 | 607018 | 石膏粉 |  | 325目 | kg |  | 9.6
92 | 609032 | 大白粉 |  |  | kg |  | 9.6
93 | 613003 | 801胶 |  |  | kg |  | 38.25
94 | 613206 | 水 |  |  | m3 |  | 13.62338
95 | 690005 | 界面剂（加气砼面） |  |  | kg |  | 1307.782
96 | 80212116 | 预拌混凝土(非泵送型) C25 |  |  | m3 |  | 112.962292
97 | 80212117 | 预拌混凝土(非泵送型) C30 |  |  | m3 |  | 11.526
98 | CL0001 | 500万像素球形摄像头 |  |  | 台 |  | 2
合计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】