竞争性谈判文件

项目名称：锦溪片区防洪完善工程、周庄北片区防洪完善工程深基坑监测服务

项目编号：JSZC-320583-KSXJ-T2024-0009

采购单位：昆山市水务工程建设管理处

昆山欣杰项目管理有限公司

2024年4月28日

目录

目录	１

第一章  谈判邀请	２

一、项目基本情况	２

二、申请人的资格要求：	２

三、获取谈判文件	２

四、提交响应文件截止时间	３

五、公告期限、成交服务费及保证金	４

六、本次谈判联系方式	４

七、其他	４

第二章  供应商须知	５

一、总则	５

二、谈判文件	５

三、响应文件的编制	６

四、响应文件的递交	８

五、响应文件的解密与评审	９

六、授予合同	１４

第三章  合同文本	１５

第四章 采购需求	１８

第五章  响应文件格式	２９

附件1：供应商情况表	３０

附件2：响应承诺函	３１

附件3：中小企业声明函	３２

附件4：残疾人福利性单位声明函	３５

附件5：法定代表人授权委托书	３６

附件6：开标一览表	３６

附件7：偏离表（技术、商务）	３７

附件8：类似业绩证明材料	３８

- 第一章  谈判邀请

受昆山市水务工程建设管理处的委托，昆山欣杰项目管理有限公司就锦溪片区防洪完善工程、周庄北片区防洪完善工程深基坑监测服务(JSZC-320583-KSXJ-T2024-0009)项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加谈判。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-KSXJ-T2024-0009

2.项目名称：锦溪片区防洪完善工程、周庄北片区防洪完善工程深基坑监测服务

3.预算金额：人民币壹佰伍拾伍万元整（¥1550000.00元）

4.合同履行期限：基坑监测开始时间：项目施工前采集初始值；监测结束时间：基坑回填（具体随项目施工进度）。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供承诺函（格式自拟）或相关证明材料。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，本项目所属行业为：其他为列明行业。

3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

4.本项目 不接受 联合体参与谈判

（二）本项目的特定资格要求：具有量测类水利工程质量检测资质。

- 三、获取谈判文件

1.获取时间，上网之日起至2024年05月06日17：00（北京时间）。

2.获取地点：“苏采云”系统自行下载。

3.方式

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费

- 四、提交响应文件截止时间

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间： 2024年5月10日10:30（北京时间）；

2.开标时间： 2024年5月10日10:30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

- 五、公告期限、成交服务费及保证金

1.谈判公告及谈判文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

2.成交单位需按以下计算标准支付成交服务费：关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知*70%。

3.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

- 六、本次谈判联系方式

1.采购人信息

名 称：昆山市水务工程建设管理处

联系人： 吴邹麟          联系电话：0512-57923915

2.代理公司信息

名 称：昆山欣杰项目管理有限公司

地　址：昆山市民新路159号

联系人：陶丽清、洪亮

联系方式：0512-50170418

- 七、其他

1. 有关本次谈判的事项若存在变动或修改，敬请及时关注昆山欣杰项目管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

2. 本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

3. 为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》等规定执行。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性谈判(以下简称谈判)方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足谈判公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次谈判及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、谈判费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，昆山欣杰项目管理有限公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2成交单位需按以下计算标准支付成交服务费：关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知*70%。中标单位在领取通知书前向代理公司缴纳。

- 5、谈判文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。

- 二、谈判文件

- 6、谈判文件构成

6.1谈判文件由以下部分组成：

（1）谈判邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

6.2供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、谈判文件的澄清

7.1 任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应在谈判截止期5日前按谈判公告中的通讯地址，以书面形式通知代理公司。

- 8、谈判文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，代理公司可以对谈判文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理公司将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取谈判文件的供应商, 更正公告内容将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理公司将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2代理公司可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开谈判前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理公司就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1.响应文件一（资格证明）：

10.1.1法定代表人授权委托书，双方身份证、被授权人近期社保证明（如有授权，必须提供，详见投标文件格式）；

10.1.2响应承诺函（格式见第五章）；

10.1.3、供应商情况表（格式见第五章）；

10.1.4、投标人提供营业执照副本；

10.1.5、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（提供承诺函，格式自拟）；

10.1.6、投标人符合相关扶持政策的证明材料（以下要求至少提供一项）：

10.1.6.1、中小企业声明函（格式见第五章）；

10.1.6.2、残疾人福利性单位声明函（格式见第五章）；

10.1.6.3、如为监狱企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

10.1.7、远程参与开标会议诚信承诺书（格式见第四章）；

10.1.8供应商必须提交“1.1-1.7”款规定的资料，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

10.2.响应文件二（报价部分）

10.2.1开标一览表（格式见第五章）；

10.2.2谈判响应报价表（格式见第五章）；

10.2.3供应商必须提交“2.1-2.2”款规定的资料，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

10.3.响应文件三（技术部分）：

10.3.1偏离表（格式见第五章）；

10.3.2提供近五年类似业绩合同复印件；

10.3.3拟派项目负责人及相关证明文件（拟派项目负责人具有水利工程高级工程师及以上职称且具有量测类全国水利工程质量检测员资格证书，提供相关证明复印件及本单位社保缴纳证明）；

10.3.4拟派项目组成员及相关证明文件(除项目负责人外，至少投入8人，其中不少于3人具有水利工程初级及以上职称且具有量测类全国水利工程质量检测员资格证书，提供相关证书复印件及近期在本单位社保缴纳证明)

10.3.5投标人承诺一旦中标项目负责人必须到岗，并接受甲方现场相关考核，提供承诺书格式自拟。

10.3.6投标人应满足甲方应急监测响应需求，承诺4小时内必须到场，提供承诺书格式自拟。

10.4供应商必须提交“10.3.1-10.3.6款规定的资料，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

10.5.响应文件由“响应文件-、响应文件二、响应文件三”中规定的内容共同组成，其中，必须提交的资料不可缺少，否则，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

- 11、证明谈判响应标的符合谈判文件规定的文件

11.1供应商应按照谈判文件要求提交证明文件，证明其及谈判响应标的符合谈判文件规定。

11.2谈判文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照谈判文件规定格式填报分项报价表。

12.2谈判货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对谈判文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据谈判文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据谈判文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据谈判文件要求提供谈判响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、谈判响应函

15.1供应商应按照谈判文件中提供的格式完整、正确填写谈判响应函。

- 16、谈判有效期

16.1谈判有效期为代理公司规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。谈判有效期比规定短的将被视为非实质性响应谈判文件而予以拒绝。

- 17、谈判有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理公司于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理公司的这一要求而放弃谈判，同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子谈判响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本谈判文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 代理公司可以按照规定，通过修改谈判文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 代理公司拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至谈判文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对谈判响应文件进行解密。

- 23、谈判小组

23.1代理公司将组织谈判小组对响应文件进行评审。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1谈判小组、采购人和代理公司工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理公司将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理公司和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应谈判文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备谈判文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的（本谈判文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（谈判产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，谈判响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理公司及谈判小组联系。

- 27、谈判程序及成交原则

27.1谈判程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间（20分钟）内提交最后报价。

27.1.3供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

27.2 成交原则

27.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

27.2.2 提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，谈判中在其他条件合格的前提下，最后报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

27.2.3 供应商的最后报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品品目清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品品目清单》内的产品。

27.2.4 采购人确定成交供应商后，代理公司将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.3对小微型企业、监狱企业和残疾人福利单位的价格扣除（本项目专门面向中小企业采购，所有有效投标人价格不再进行扣除后参加评审）

27.4采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

27.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。

27.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.4.3在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 28、成交供应商被取消成交资格情形

若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.1提供虚假材料谋取成交的。

28.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理公司工作人员恶意串通的。

28.3向评审专家、采购人或代理公司工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.5不满足本谈判文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。

28.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理公司或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本谈判文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理公司提出，由代理公司负责答复。

采购人及代理公司只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见本谈判文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，代理公司将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 六、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

根据《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。根据              招标编号为                  号的招标文件及乙方的投标文件和中标通知书，甲方和乙方就锦溪片区防洪完善工程、周庄北片区防洪完善工程深基坑监测服务事宜，签订本合同。

一、项目名称：锦溪片区防洪完善工程、周庄北片区防洪完善工程深基坑监测服务

二、项目概况：                                         。

三、服务地点：       。

四、服务内容及要求：

服务内容：

①锦溪片区防洪完善工程、周庄北片区防洪完善工程深基坑监测服务提供深基坑监测服务。

②工作量清单：

服务要求：

①为保证本项目实施的科学性、规范性和准确性， 各项研究报告需要严格遵 照国家有关法律、法规、规章制度以及国家和行业颁布的相关技术标准和规范。递交的成果内容必须符合招标文件的有关要求和国家有关标准。

在项目成果实施过程中，按照项目实际需求， 配合采购人进一步完善成果细节， 以满足要求。

②监测范围和阶段：本项目基坑施工监测，监测要求详见设计图纸方案、监测任务书及其它合同文件规定的其他内容；

③技术要求：建筑基坑工程监测技术规范（GB50497-2019）及国家相关技术标准、规范；

工作量：详见设计图纸、监测任务书及其它合同文件。

④保密要求：有关本项目的各项技术资料与数据，成交单位和采购单位均有保密义务。未经对方同意，任何一方不得将其外泄给与本项目无关的第三方；

五、履行期限：

六、委托方的协作事项

1、提供开展工程监测工作所需要的图纸及技术资料所必需的相关资料和数据（以乙方向甲方提出资料清单为准），并对资料、数据的真实性负责。

2、按合同约定时间支付工作费用。

3、配合乙方开展现场调查工作。

4、乙方工作过程初步完成阶段需甲方确认的，甲方需在3日内提交书面修改意见，如3日内未提出书面修改意见，视为确认。甲方确认后即为最终的备案内容，甲方再提出修改要求应重新计算时间及费用。

七、报酬及其支付方式

合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币           （￥          元）。

付款方式：乙方在完成所有合同内容，基坑施工监测工作全部完成，现场清理完毕后，按照经甲方确认的工作量清单中单个项目工程完工验收合格后结算，原则上一次付清合同款。具体以市财政当年度财政预算支付。

本合同价款采用 总价合同 方式确定。

（1）采用总价合同，合同价款中包括的风险范围：合同总价包括但不限于以下内容：人工费、材料费、机械设备费、机械设备费进退场费、机械设备（含配件）的各种损耗、机械设备场内二次运输、水电费、技术措施费、安全文明施工措施费、赶工费、管理费、临时设施费、监测成果编制和印刷费用、检验试验费用、坐标点和水准点费用、方案评审费、规费、利润、税金、保险等，包括场地内满足要求可能产生的土方挖填、场地平整、赶工、停滞费、窝工费等监测人在完成本项目监测任务过程中的所有费用，如合同中存在漏项，亦视为已包含在投标总价中，不再另行增加费用。 监测人投标时的监测方案，非发包人最终确定的实施方案，监测人的监测方案必须满足监测任务书、相关标准规范和设计要求，并必须通过专家评审；如监测项目的主体土建施工方案发生变更，监测人的监测方案和监测内容、频率等应作相应调整，也需要重新进行专 家评审。监测人应将上述监测方案调整风险充分考虑在投标报价中，发包人不再因此增加 任何监测费用。

八、争议的解决办法

1、双方友好协商解决。

2、向甲方所在地人民法院起诉。

九、其它有关约定事项

1、本合同自合同签定之日起生效。

2.1、合同生效后，监测人因自身原因要求终止或解除合同，监测人应双倍返还发包人已支付的定金或监测人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

2.2、因监测人原因造成工期延误的，应按专用合同条款约定向发包人支付违约金。

2.3、因监测人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准，监测人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。因监测人原因导致工程质量安全事故或其他事故时，监测人除负责采取补救措施外，应通过所投工程监测责任保险向发包人承担赔偿责任或根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

3、甲乙双方约定，如委托过程中出现工程项目暂缓实施、取消或实施甲方出现变化等情况时， 根据乙方实际工作完成进度， 协商按相应比例支付一定费用， 且费用不超过本合同约定费用的 50%，项目暂缓实施后如重新启动则依据相关支付条款支付。

4、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议， 补充协议及双方认可的来往传真、会议 纪要等，均可视为本合同有效组成部分。

5、乙方对甲方提供的和乙方代为设计的各类信息技术资料必须严格做好保密工作。、

6、本合同自双方签字盖章并经昆山市财政部门备案后生效。

十、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。

| 甲方（盖章）：昆山市水务工程建设管理处 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： （签名） | 法定代表人： （签名） |
| 或授权代表人：（签名） | 或授权代表人：（签名） |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 昆山市玉山镇鹿城路535号水政大楼 |  |
| 电话：0512-57923915 | 电话： |
| 签订时间： 年 月 日 |  |

- 第四章 采购需求

一、项目编号：JSZC-320583-KSXJ-T2024-0009号；

二、项目名称：锦溪片区防洪完善工程、周庄北片区防洪完善工程深基坑监测服务

三、项目概况：

1、为确保昆山市洪涝安全韧性提升工程（二期）中锦溪片区防洪完成工程、周庄北片区防洪完善工程等所涉及站闸工程基坑围护结构和邻近保护建筑、地下管道的安全，须加强围护结构监测和周边环境安全监测。站闸基坑支护使用年限为半年，基坑设计安全等级为三级。

2、本项目主要监测内容如下：根据该基坑周边现状环境条件，站闸基坑土方开挖及地下结构施工期间应按照相关要求对基坑开挖影响范围内的相邻环境（建构筑物、管线等）及支护结构进行监测，监测内容包括维护结构水平和垂直位移、地面沉降、邻近建筑物沉降、地下水位、围护结构变形等。

3、工程质量：数据准确合格，正确引导施工。

4、监测结束现场监测材料自行拆除，不得影响主体施工。

5、报价请监测单位自行考虑测量人员、设备及材料的安全并包含购买保险费用，请监测单位自行报价，综合考虑。

6、监测时间和频次要求：基坑监测应从基坑土方开挖开始进行，至土方回填结束，必要时支护结构施工期间可开始监测。监测期间监测频率要求如下表：

| 序号 | 检测项目 | 监测周期 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基坑内、外观察 | 全过程 | 每次观测时巡查 |
| 2 | 围护桩顶部 水平位移、竖向位移 | 全过程 | 开挖深度 < 5m及基础底板完成 7天后，1次／ 2天； 其它1 次／天 |
| 3 | 深层水平位移 | 全过程 | 开挖深度 < 5m及基础底板完成 7天后，1次／ 2天； 其它1 次／天 |
| 4 | 围护桩土压力 | 全过程 | 开挖深度 < 5m及基础底板完成 7天后，1次／ 2天； 其它1 次／天 |
| 5 | 地下水位 | 降水全过程 | 1次／ 2d |
| 6 | 地表沉降 | 全过程 | 1次／ 2d |

实际监测频率应根据现场实际情况进行调整，出现异常情况应加密监测频率，总监测频次为40次。

注：警戒值应根据现场具体地质及周边情况确定,现提供量测项目警戒值参考值,供施工初期参考,在施工过程中根据现场情况予以修正。详细监控值见建筑基坑工程监测技术标准（GB 50497-2019）。

4、监测目的和依据（但不限于）

监测目的：在施工期内，通过定期监测，分析基坑围护结构和邻近保护建筑垂直（沉降）和水平位移量等，判断沉降和水平位移变化趋势，以便准确掌握工程状态，及时发现工程隐患，确保基坑支护和邻近建筑物的稳定和安全。

主要监测依据：

《水利水电工程测量规范》（SL197-2013）

《水利水电工程施工测量规范》（SL52-2015）

《工程测量规范》（GB50026-2020）

《水利工程观测规程》（DB32/T 1713-2011）

《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2019）

若上述所列的规程、规范和标准不是国家现行有效的最新版本，承包人应采用与本标工作内容相关的国家新颁布的规程、规范和标准。

5、工程量清单

| 周庄北片区防洪完善工程站闸基坑监测工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 监测次数 | 说明 |
| 一 | 北店港站闸 |  |  |  |  |
| 1.1 | 设施设备埋设 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 观测点及基准点埋设 | 11 | 点 | / |  |
| 1.2 | 观测内容 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 垂直位移监测基准网布设 | 1 | km | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 1.2.2 | 水平位移监测基准网布设 | 3 | 点 | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 1.2.3 | 设施及周边巡视检查 | 1 | 项 | / | 每次观测时巡查 |
| 1.2.4 | 坑顶/桩顶水平位移监测 | 2 | 点 | 40 |  |
| 1.2.5 | 坑顶/桩顶垂直位移监测 | 2 | 点 | 40 |  |
| 1.2.6 | 建筑物、地面等沉降位移监测 | 4 | 点 | 40 |  |
| 二 | 店前港北闸 |  |  |  |  |
| 2.1 | 设施设备埋设 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 水位管埋设 | 6 | m | / | 1孔、6m/孔 |
| 2.1.2 | 测斜孔埋设 | 12 | m | / | 1孔、12m/孔 |
| 2.1.3 | 观测点及基准点埋设 | 8 | 点 | / |  |
| 2.2 | 观测内容 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 垂直位移监测基准网布设 | 1 | km | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 2.2.2 | 水平位移监测基准网布设 | 3 | 点 | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 2.2.3 | 设施及周边巡视检查 | 1 | 项 | / | 每次观测时巡查 |
| 2.2.4 | 坑顶/桩顶水平位移监测 | 3 | 点 | 40 |  |
| 2.2.5 | 坑顶/桩顶垂直位移监测 | 3 | 点 | 40 |  |
| 2.2.6 | 建筑物、地面等沉降位移监测 | 2 | 点 | 40 |  |
| 2.2.7 | 地下水位监测 | 1 | 孔 | 40 |  |
| 2.2.8 | 深层土体侧向位移监测 | 12 | m | 40 |  |
| 三 | 东对浜闸 |  |  |  |  |
| 3.1 | 设施设备埋设 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 水位管埋设 | 12 | m | / | 2孔、6m/孔 |
| 3.1.2 | 观测点及基准点埋设 | 9 | 点 | / |  |
| 3.2 | 观测内容 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 垂直位移监测基准网布设 | 1 | km | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 3.2.2 | 水平位移监测基准网布设 | 3 | 点 | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 3.2.3 | 设施及周边巡视检查 | 1 | 项 | / | 每次观测时巡查 |
| 3.2.4 | 坑顶/桩顶水平位移监测 | 2 | 点 | 40 |  |
| 3.2.5 | 坑顶/桩顶垂直位移监测 | 2 | 点 | 40 |  |
| 3.2.6 | 建筑物、地面等沉降位移监测 | 4 | 点 | 40 |  |
| 3.2.7 | 地下水位监测 | 2 | 孔 | 40 |  |
| 四 | 高勇站闸 |  |  |  |  |
| 4.1 | 设施设备埋设 |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 水位管埋设 | 12 | m | / | 2孔、6m/孔 |
| 4.1.2 | 测斜孔埋设 | 30 | m | / | 2孔、15m/孔 |
| 4.1.3 | 观测点及基准点埋设 | 15 | 点 | / |  |
| 4.2 | 观测内容 |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 垂直位移监测基准网布设 | 1 | km | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 4.2.2 | 水平位移监测基准网布设 | 3 | 点 | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 4.2.3 | 设施及周边巡视检查 | 1 | 项 | / | 每次观测时巡查 |
| 4.2.4 | 坑顶/桩顶水平位移监测 | 6 | 点 | 40 |  |
| 4.2.5 | 坑顶/桩顶垂直位移监测 | 6 | 点 | 40 |  |
| 4.2.6 | 建筑物、地面等沉降位移监测 | 6 | 点 | 40 |  |
| 4.2.7 | 地下水位监测 | 2 | 孔 | 40 |  |
| 4.2.8 | 深层土体侧向位移监测 | 30 | m | 40 |  |
| 五 | 镜秀港闸 |  |  |  |  |
| 5.1 | 设施设备埋设 |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 水位管埋设 | 12 | m | / | 2孔、6m/孔 |
| 5.1.2 | 观测点及基准点埋设 | 9 | 点 | / |  |
| 5.2 | 观测内容 |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 垂直位移监测基准网布设 | 1 | km | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 5.2.2 | 水平位移监测基准网布设 | 3 | 点 | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 5.2.3 | 设施及周边巡视检查 | 1 | 项 | / | 每次观测时巡查 |
| 5.2.4 | 坑顶/桩顶水平位移监测 | 2 | 点 | 40 |  |
| 5.2.5 | 坑顶/桩顶垂直位移监测 | 2 | 点 | 40 |  |
| 5.2.6 | 建筑物、地面等沉降位移监测 | 4 | 点 | 40 |  |
| 5.2.7 | 地下水位监测 | 2 | 孔 | 40 |  |
| 六 | 明东西港闸 |  |  |  |  |
| 6.1 | 设施设备埋设 |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 观测点及基准点埋设 | 9 | 点 | / |  |
| 6.2 | 观测内容 |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 垂直位移监测基准网布设 | 1 | km | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 6.2.2 | 水平位移监测基准网布设 | 3 | 点 | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 6.2.3 | 设施及周边巡视检查 | 1 | 项 | / | 每次观测时巡查 |
| 6.2.4 | 坑顶/桩顶水平位移监测 | 2 | 点 | 40 |  |
| 6.2.5 | 坑顶/桩顶垂直位移监测 | 2 | 点 | 40 |  |
| 6.2.6 | 建筑物、地面等沉降位移监测 | 4 | 点 | 40 |  |
| 七 | 西长牵路港东站闸 |  |  |  |  |
| 7.1 | 设施设备埋设 |  |  |  |  |
| 7.1.1 | 观测点及基准点埋设 | 10 | 点 | / |  |
| 7.2 | 观测内容 |  |  |  |  |
| 7.2.1 | 垂直位移监测基准网布设 | 1 | km | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 7.2.2 | 水平位移监测基准网布设 | 3 | 点 | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 7.2.3 | 设施及周边巡视检查 | 1 | 项 | / | 每次观测时巡查 |
| 7.2.4 | 坑顶/桩顶水平位移监测 | 2 | 点 | 40 |  |
| 7.2.5 | 坑顶/桩顶垂直位移监测 | 2 | 点 | 40 |  |
| 7.2.6 | 建筑物、地面等沉降位移监测 | 4 | 点 | 40 |  |
| 八 | 西长牵路港闸 |  |  |  |  |
| 8.1 | 设施设备埋设 |  |  |  |  |
| 8.1.1 | 水位管埋设 | 6 | m | / | 1孔、6m/孔 |
| 8.1.2 | 观测点及基准点埋设 | 13 | 点 | / |  |
| 8.2 | 观测内容 |  |  |  |  |
| 8.2.1 | 垂直位移监测基准网布设 | 1 | km | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 8.2.2 | 水平位移监测基准网布设 | 3 | 点 | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 8.2.3 | 设施及周边巡视检查 | 1 | 项 | / | 每次观测时巡查 |
| 8.2.4 | 坑顶/桩顶水平位移监测 | 2 | 点 | 40 |  |
| 8.2.5 | 坑顶/桩顶垂直位移监测 | 2 | 点 | 40 |  |
| 8.2.6 | 建筑物、地面等沉降位移监测 | 8 | 点 | 40 |  |
| 8.2.7 | 地下水位监测 | 1 | 孔 | 40 |  |
| 九 | 狭金里港闸 |  |  |  |  |
| 9.1 | 设施设备埋设 |  |  |  |  |
| 9.1.1 | 水位管埋设 | 12 | m | / | 2孔、6m/孔 |
| 9.1.2 | 观测点及基准点埋设 | 13 | 点 | / |  |
| 9.2 | 观测内容 |  |  |  |  |
| 9.2.1 | 垂直位移监测基准网布设 | 1 | km | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 9.2.2 | 水平位移监测基准网布设 | 3 | 点 | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 9.2.3 | 设施及周边巡视检查 | 1 | 项 | / | 每次观测时巡查 |
| 9.2.4 | 坑顶/桩顶水平位移监测 | 4 | 点 | 40 |  |
| 9.2.5 | 坑顶/桩顶垂直位移监测 | 2 | 点 | 40 |  |
| 9.2.6 | 建筑物、地面等沉降位移监测 | 6 | 点 | 40 |  |
| 9.2.7 | 地下水位监测 | 2 | 孔 | 40 |  |
| 十 | 云亭港站闸 |  |  |  |  |
| 10.1 | 设施设备埋设 |  |  |  |  |
| 10.1.1 | 水位管埋设 | 12 | m | / | 2孔、6m/孔 |
| 10.1.2 | 测斜孔埋设 | 40 | m | / | 2孔、20m/孔 |
| 10.1.3 | 观测点及基准点埋设 | 39 | 点 | / |  |
| 10.2 | 观测内容 |  |  |  |  |
| 10.2.1 | 垂直位移监测基准网布设 | 1 | km | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 10.2.2 | 水平位移监测基准网布设 | 3 | 点 | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 10.2.3 | 设施及周边巡视检查 | 1 | 项 | / | 每次观测时巡查 |
| 10.2.4 | 坑顶/桩顶水平位移监测 | 6 | 点 | 40 |  |
| 10.2.5 | 坑顶/桩顶垂直位移监测 | 6 | 点 | 40 |  |
| 10.2.6 | 建筑物、地面等沉降位移监测 | 30 | 点 | 40 |  |
| 10.2.7 | 地下水位监测 | 2 | 孔 | 40 |  |
| 10.2.8 | 深层土体侧向位移监测 | 40 | m | 40 |  |
| 十一 | 泽溇港站闸 |  |  |  |  |
| 11.1 | 设施设备埋设 |  |  |  |  |
| 11.1.1 | 观测点及基准点埋设 | 13 | 点 | / |  |
| 11.2 | 观测内容 |  |  |  |  |
| 11.2.1 | 垂直位移监测基准网布设 | 1 | km | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 11.2.2 | 水平位移监测基准网布设 | 3 | 点 | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 11.2.3 | 设施及周边巡视检查 | 1 | 项 | / | 每次观测时巡查 |
| 11.2.4 | 坑顶/桩顶水平位移监测 | 2 | 点 | 40 |  |
| 11.2.5 | 坑顶/桩顶垂直位移监测 | 2 | 点 | 40 |  |
| 11.2.6 | 建筑物、地面等沉降位移监测 | 8 | 点 | 40 |  |
| 十二 | 忠东港闸 |  |  |  |  |
| 12.1 | 设施设备埋设 |  |  |  |  |
| 12.1.1 | 观测点及基准点埋设 | 11 | 点 | / |  |
| 12.2 | 观测内容 |  |  |  |  |
| 12.2.1 | 垂直位移监测基准网布设 | 1 | km | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 12.2.2 | 水平位移监测基准网布设 | 3 | 点 | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 12.2.3 | 设施及周边巡视检查 | 1 | 项 | / | 每次观测时巡查 |
| 12.2.4 | 坑顶/桩顶水平位移监测 | 4 | 点 | 40 |  |
| 12.2.5 | 坑顶/桩顶垂直位移监测 | 4 | 点 | 40 |  |
| 12.2.6 | 建筑物、地面等沉降位移监测 | 4 | 点 | 40 |  |
| 十三 | 祝甸港北闸 |  |  |  |  |
| 13.1 | 设施设备埋设 |  |  |  |  |
| 13.1.1 | 水位管埋设 | 18 | m | / | 3孔、6m/孔 |
| 13.1.2 | 测斜孔埋设 | 36 | m | / | 3孔、12m/孔 |
| 13.1.3 | 观测点及基准点埋设 | 26 | 点 | / |  |
| 13.2 | 观测内容 |  |  |  |  |
| 13.2.1 | 垂直位移监测基准网布设 | 1 | km | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 13.2.2 | 水平位移监测基准网布设 | 3 | 点 | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 13.2.3 | 设施及周边巡视检查 | 1 | 项 | / | 每次观测时巡查 |
| 13.2.4 | 坑顶/桩顶水平位移监测 | 11 | 点 | 40 |  |
| 13.2.5 | 坑顶/桩顶垂直位移监测 | 11 | 点 | 40 |  |
| 13.2.6 | 建筑物、地面等沉降位移监测 | 12 | 点 | 40 |  |
| 13.2.7 | 地下水位监测 | 2 | 孔 | 40 |  |
| 13.2.8 | 深层土体侧向位移监测 | 36 | m | 40 |  |
| 十四 | 祝甸港南站闸 |  |  |  |  |
| 14.1 | 设施设备埋设 |  |  |  |  |
| 14.1.1 | 水位管埋设 | 12 | m | / | 2孔、6m/孔 |
| 14.1.2 | 测斜孔埋设 | 24 | m | / | 2孔、12m/孔 |
| 14.1.3 | 观测点及基准点埋设 | 16 | 点 | / |  |
| 14.2 | 观测内容 |  |  |  |  |
| 14.2.1 | 垂直位移监测基准网布设 | 1 | km | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 14.2.2 | 水平位移监测基准网布设 | 3 | 点 | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 14.2.3 | 设施及周边巡视检查 | 1 | 项 | / | 每次观测时巡查 |
| 14.2.4 | 坑顶/桩顶水平位移监测 | 2 | 点 | 40 |  |
| 14.2.5 | 坑顶/桩顶垂直位移监测 | 2 | 点 | 40 |  |
| 14.2.6 | 建筑物、地面等沉降位移监测 | 11 | 点 | 40 |  |
| 14.2.7 | 地下水位监测 | 2 | 孔 | 40 |  |
| 14.2.8 | 深层土体侧向位移监测 | 24 | m | 40 |  |
| 锦溪片区防洪完善工程站闸基坑监测工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 监测次数 | 说明 |
| 一 | 孙家浜站闸 |  |  |  |  |
| 1.1 | 设施设备埋设 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 观测点及基准点埋设 | 11 | 点 | / |  |
| 1.2 | 观测内容 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 垂直位移监测基准网布设 | 1 | km | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 1.2.2 | 水平位移监测基准网布设 | 3 | 点 | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 1.2.3 | 设施及周边巡视检查 | 1 | 项 | / | 每次观测时巡查 |
| 1.2.4 | 坑顶/桩顶水平位移监测 | 4 | 点 | 40 |  |
| 1.2.5 | 坑顶/桩顶垂直位移监测 | 4 | 点 | 40 |  |
| 1.2.6 | 建筑物、地面等沉降位移监测 | 4 | 点 | 40 |  |
| 二 | 蜻蜓港站闸 |  |  |  |  |
| 2.1 | 设施设备埋设 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 观测点及基准点埋设 | 11 | 点 | / |  |
| 2.2 | 观测内容 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 垂直位移监测基准网布设 | 1 | km | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 2.2.2 | 水平位移监测基准网布设 | 3 | 点 | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 2.2.3 | 设施及周边巡视检查 | 1 | 项 | / | 每次观测时巡查 |
| 2.2.4 | 坑顶/桩顶水平位移监测 | 4 | 点 | 40 |  |
| 2.2.5 | 坑顶/桩顶垂直位移监测 | 4 | 点 | 40 |  |
| 2.2.6 | 建筑物、地面等沉降位移监测 | 4 | 点 | 40 |  |
| 三 | 李家湾北港站闸 |  |  |  |  |
| 3.1 | 设施设备埋设 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 观测点及基准点埋设 | 11 | 点 | / |  |
| 3.2 | 观测内容 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 垂直位移监测基准网布设 | 1 | km | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 3.2.2 | 水平位移监测基准网布设 | 3 | 点 | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 3.2.3 | 设施及周边巡视检查 | 1 | 项 | / | 每次观测时巡查 |
| 3.2.4 | 坑顶/桩顶水平位移监测 | 4 | 点 | 40 |  |
| 3.2.5 | 坑顶/桩顶垂直位移监测 | 4 | 点 | 40 |  |
| 3.2.6 | 建筑物、地面等沉降位移监测 | 4 | 点 | 40 |  |
| 四 | 邵塔港站闸 |  |  |  |  |
| 4.1 | 设施设备埋设 |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 观测点及基准点埋设 | 13 | 点 | / |  |
| 4.2 | 观测内容 |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 垂直位移监测基准网布设 | 1 | km | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 4.2.2 | 水平位移监测基准网布设 | 3 | 点 | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 4.2.3 | 设施及周边巡视检查 | 1 | 项 | / | 每次观测时巡查 |
| 4.2.4 | 坑顶/桩顶水平位移监测 | 4 | 点 | 40 |  |
| 4.2.5 | 坑顶/桩顶垂直位移监测 | 4 | 点 | 40 |  |
| 4.2.6 | 建筑物、地面等沉降位移监测 | 6 | 点 | 40 |  |
| 五 | 娄里港站闸 |  |  |  |  |
| 5.1 | 设施设备埋设 |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 观测点及基准点埋设 | 13 | 点 | / |  |
| 5.2 | 观测内容 |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 垂直位移监测基准网布设 | 1 | km | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 5.2.2 | 水平位移监测基准网布设 | 3 | 点 | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 5.2.3 | 设施及周边巡视检查 | 1 | 项 | / | 每次观测时巡查 |
| 5.2.4 | 坑顶/桩顶水平位移监测 | 4 | 点 | 40 |  |
| 5.2.5 | 坑顶/桩顶垂直位移监测 | 4 | 点 | 40 |  |
| 5.2.6 | 建筑物、地面等沉降位移监测 | 6 | 点 | 40 |  |
| 六 | 大东港闸 |  |  |  |  |
| 6.1 | 设施设备埋设 |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 观测点及基准点埋设 | 13 | 点 | / |  |
| 6.2 | 观测内容 |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 垂直位移监测基准网布设 | 1 | km | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 6.2.2 | 水平位移监测基准网布设 | 3 | 点 | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 6.2.3 | 设施及周边巡视检查 | 1 | 项 | / | 每次观测时巡查 |
| 6.2.4 | 坑顶/桩顶水平位移监测 | 4 | 点 | 40 |  |
| 6.2.5 | 坑顶/桩顶垂直位移监测 | 4 | 点 | 40 |  |
| 6.2.6 | 建筑物、地面等沉降位移监测 | 6 | 点 | 40 |  |
| 七 | 西孟子浜港闸 |  |  |  |  |
| 7.1 | 设施设备埋设 |  |  |  |  |
| 7.1.1 | 观测点及基准点埋设 | 15 | 点 | / |  |
| 7.2 | 观测内容 |  |  |  |  |
| 7.2.1 | 垂直位移监测基准网布设 | 1 | km | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 7.2.2 | 水平位移监测基准网布设 | 3 | 点 | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 7.2.3 | 设施及周边巡视检查 | 1 | 项 | / | 每次观测时巡查 |
| 7.2.4 | 坑顶/桩顶水平位移监测 | 4 | 点 | 40 |  |
| 7.2.5 | 坑顶/桩顶垂直位移监测 | 4 | 点 | 40 |  |
| 7.2.6 | 建筑物、地面等沉降位移监测 | 8 | 点 | 40 |  |
| 八 | 孟子浜南港闸 |  |  |  |  |
| 8.1 | 设施设备埋设 |  |  |  |  |
| 8.1.1 | 观测点及基准点埋设 | 15 | 点 | / |  |
| 8.2 | 观测内容 |  |  |  |  |
| 8.2.1 | 垂直位移监测基准网布设 | 1 | km | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 8.2.2 | 水平位移监测基准网布设 | 3 | 点 | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 8.2.3 | 设施及周边巡视检查 | 1 | 项 | / | 每次观测时巡查 |
| 8.2.4 | 坑顶/桩顶水平位移监测 | 6 | 点 | 40 |  |
| 8.2.5 | 坑顶/桩顶垂直位移监测 | 6 | 点 | 40 |  |
| 8.2.6 | 建筑物、地面等沉降位移监测 | 6 | 点 | 40 |  |
| 九 | 道院港闸 |  |  |  |  |
| 9.1 | 设施设备埋设 |  |  |  |  |
| 9.1.1 | 观测点及基准点埋设 | 13 | 点 | / |  |
| 9.2 | 观测内容 |  |  |  |  |
| 9.2.1 | 垂直位移监测基准网布设 | 1 | km | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 9.2.2 | 水平位移监测基准网布设 | 3 | 点 | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 9.2.3 | 设施及周边巡视检查 | 1 | 项 | / | 每次观测时巡查 |
| 9.2.4 | 坑顶/桩顶水平位移监测 | 4 | 点 | 40 |  |
| 9.2.5 | 坑顶/桩顶垂直位移监测 | 4 | 点 | 40 |  |
| 9.2.6 | 建筑物、地面等沉降位移监测 | 6 | 点 | 40 |  |
| 十 | 东长港闸 |  |  |  |  |
| 10.1 | 设施设备埋设 |  |  |  |  |
| 10.1.1 | 观测点及基准点埋设 | 11 | 点 | / |  |
| 10.2 | 观测内容 |  |  |  |  |
| 10.2.1 | 垂直位移监测基准网布设 | 1 | km | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 10.2.2 | 水平位移监测基准网布设 | 3 | 点 | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 10.2.3 | 设施及周边巡视检查 | 1 | 项 | / | 每次观测时巡查 |
| 10.2.4 | 坑顶/桩顶水平位移监测 | 4 | 点 | 40 |  |
| 10.2.5 | 坑顶/桩顶垂直位移监测 | 4 | 点 | 40 |  |
| 10.2.6 | 建筑物、地面等沉降位移监测 | 4 | 点 | 40 |  |
| 十一 | 长娄里北闸 |  |  |  |  |
| 11.1 | 设施设备埋设 |  |  |  |  |
| 11.1.1 | 观测点及基准点埋设 | 11 | 点 | / |  |
| 11.2 | 观测内容 |  |  |  |  |
| 11.2.1 | 垂直位移监测基准网布设 | 1 | km | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 11.2.2 | 水平位移监测基准网布设 | 3 | 点 | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 11.2.3 | 设施及周边巡视检查 | 1 | 项 | / | 每次观测时巡查 |
| 11.2.4 | 坑顶/桩顶水平位移监测 | 4 | 点 | 40 |  |
| 11.2.5 | 坑顶/桩顶垂直位移监测 | 4 | 点 | 40 |  |
| 11.2.6 | 建筑物、地面等沉降位移监测 | 4 | 点 | 40 |  |
| 十二 | 长娄里南闸 |  |  |  |  |
| 12.1 | 设施设备埋设 |  |  |  |  |
| 12.1.1 | 观测点及基准点埋设 | 15 | 点 | / |  |
| 12.2 | 观测内容 |  |  |  |  |
| 12.2.1 | 垂直位移监测基准网布设 | 1 | km | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 12.2.2 | 水平位移监测基准网布设 | 3 | 点 | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 12.2.3 | 设施及周边巡视检查 | 1 | 项 | / | 每次观测时巡查 |
| 12.2.4 | 坑顶/桩顶水平位移监测 | 6 | 点 | 40 |  |
| 12.2.5 | 坑顶/桩顶垂直位移监测 | 6 | 点 | 40 |  |
| 12.2.6 | 建筑物、地面等沉降位移监测 | 6 | 点 | 40 |  |
| 十三 | 孟子浜东港南闸 |  |  |  |  |
| 13.1 | 设施设备埋设 |  |  |  |  |
| 13.1.1 | 观测点及基准点埋设 | 15 | 点 | / |  |
| 13.2 | 观测内容 |  |  |  |  |
| 13.2.1 | 垂直位移监测基准网布设 | 1 | km | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 13.2.2 | 水平位移监测基准网布设 | 3 | 点 | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 13.2.3 | 设施及周边巡视检查 | 1 | 项 | / | 每次观测时巡查 |
| 13.2.4 | 坑顶/桩顶水平位移监测 | 6 | 点 | 40 |  |
| 13.2.5 | 坑顶/桩顶垂直位移监测 | 6 | 点 | 40 |  |
| 13.2.6 | 建筑物、地面等沉降位移监测 | 6 | 点 | 40 |  |
| 十四 | 孟子浜东港北闸 |  |  |  |  |
| 14.1 | 设施设备埋设 |  |  |  |  |
| 14.1.1 | 观测点及基准点埋设 | 15 | 点 | / |  |
| 14.2 | 观测内容 |  |  |  |  |
| 14.2.1 | 垂直位移监测基准网布设 | 1 | km | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 14.2.2 | 水平位移监测基准网布设 | 3 | 点 | 2 | 初测1次、较测1次 |
| 14.2.3 | 设施及周边巡视检查 | 1 | 项 | / | 每次观测时巡查 |
| 14.2.4 | 坑顶/桩顶水平位移监测 | 6 | 点 | 40 |  |
| 14.2.5 | 坑顶/桩顶垂直位移监测 | 6 | 点 | 40 |  |
| 14.2.6 | 建筑物、地面等沉降位移监测 | 6 | 点 | 40 |  |

6、监测成果及报告

对所测各项目数据进行分析，包括位移量和变化速率，对可能的变化趋势进行预测并作出预警。监测单位应每观测一次提供日报监测或数据，在甲方需要时，应提交各期阶段性监测成果。当全部监测工作结束后进行一次数据综合性整理，对监测数据变化趋势进行分析和判断，同时编写最终监测成果报告并按合同规定要求提交甲方使用。

成果提交报告主要内容：

（1）监测成果报告，包括点位布置图、监测记录、监测成果表、曲线图等；

（2）技术总结报告等。

7、其他

垂直位移、水平位移等监测等级为二级，仪器等级应符合相关规范要求。

监测项目仪器埋设完成后，施工期保护好全部观测仪器完好，若发生损坏，立即恢复并补测。仪器设备安装完毕后即记录初始读数，测定初始稳定读数，按设计要求进行施工期监测，直至施工期结束。

施工期为保证监测工作的顺利进行，监测基准点和工作基点应设在稳定、可靠的位置，避免受压、震动和碰撞；基准点定期检测，建网初期和停止监测时各复测一次，监测期间半年复测一次；工作基点每隔若干次监测后要与基准点进行联测，若位置有变化，及时修正；所有监测点均需保护，避免遭受人为损坏。

监测仪器和设备在使用前应进行检验校正，监测期应在仪器、设备检验、校正的有效期内。每次监测应使用同一仪器和设备，固定监测人员，采用相同的监测方法进行监测。各项监测应按要求的时间进行，同时记录荷载、水位和天气等有关情况。

定期上报监测资料，监测中发现异常情况或超过设计所规定的指标控制建议值时，及时向业主、施工、监理、设计反映，以便共商对策。

七、服务要求（实质性响应）

1、投标人近五年以来承接过类似服务项目，提供类似业绩合同复印件。

2、拟派项目负责人具有水利工程高级工程师及以上职称且具有量测类全国水利工程质量检测员资格证书，提供相关证明复印件及本单位社保缴纳证明。

3、拟派项目组成员及相关证明文件(除项目负责人外，至少投入8人，其中不少于3人具有水利工程初级及以上职称且具有量测类全国水利工程质量检测员资格证书，提供相关证书复印件及近期在本单位社保缴纳证明)

4、投标人承诺一旦中标项目负责人必须到岗，并接受甲方现场相关考核，提供承诺书格式自拟。

5、投标人应满足甲方应急监测响应需求，承诺4小时内必须到场，提供承诺书格式自拟。

备注：1-5未提供或提供不全视为无效投标，不得参与二次报价。

八、其他要求：

1、垂直位移、水平位移等监测等级为二级，仪器等级应符合相关规范要求。

2、监测项目仪器埋设完成后，施工期保护好全部观测仪器完好，若发生损坏，立即恢复并补测。仪器设备安装完毕后即记录初始读数，测定初始稳定读数，按设计要求进行施工期监测，直至施工期结束。

3、施工期为保证监测工作的顺利进行，监测基准点和工作基点应设在稳定、可靠的位置，避免受压、震动和碰撞；基准点定期检测，建网初期和停止监测时各复测一次，监测期间半年复测一次；工作基点每隔若干次监测后要与基准点进行联测，若位置有变化，及时修正；所有监测点均需保护，避免遭受人为损坏。

4、监测仪器和设备在使用前应进行检验校正，监测期应在仪器、设备检验、校正的有效期内。每次监测应使用同一仪器和设备，固定监测人员，采用相同的监测方法进行监测。各项监测应按要求的时间进行，同时记录荷载、水位和天气等有关情况。

5、定期上报监测资料，监测中发现异常情况或超过设计所规定的指标控制建议值时，及时向业主、施工、监理、设计反映，以便共商对策。

九、综合要求：

1、成交单位必须按照《劳动法》及苏州市的有关规定配置工作人员数量，并支付工资、国假加班费和交纳正常的社会保险。人员工资部分不得低于供应商所在地区当前最低工资标准，社保缴费部分不得低于供应商所在行政区域社保管理部门规定的当前最低缴费标准，中标单位在报价时应将在服务期限内人员工资和社保费用进行调整的情况包含在内，采购单位不再为此承担任何费用和责任。相关服务人员与采购人无任何劳动人事关系，用工事宜由中标单位负责。正常工作时间以外的加班费、法定节日的加班费按国家有关规定执行，不得安排工作人员超时限加班。以上各项费用均包含在成交总价中，投标单位须考虑在内。若工作人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由成交单位自行负责，采购人不承担任何责任；

2、响应单位必须承诺响应采购文件中提出的全部服务要求，如果对其中某些条款不响 应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应；

3、结算规定：成交金额为项目包干总价，结算不调整；

4、因成交单位管理不善，造成服务工作范围内的设施、设备等损坏的，采购方有权要 求成交单位负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律；

5、采购单位有权检查监督成交单位服务质量，对不称职的工作人员有权要求成交单位 在 2 天内更换，直至人选合格为止；

6、由于进度计划调整或项目重大变更调整，采购单位有权暂停项目实施或重新采购；

7、成交单位进场前，应主动与采购单位、施工单位和监理单位做好沟通工作；

8、所有磋商响应单位均应严格遵守保密承诺，未经采购单位允许，不得将有关本项目 的任何情况透露给任何第三方或用于本项目以外的用途；

9、响应报价要求 报价响应包括但不限于以下内容：人工费、材料费、机械设备费、机械设备费进退场费、机械设备（含配件）的各种损耗、机械设备场内二次运输、水电费、技术措施费、安全文明施工措施费、赶工费、管理费、临时设施费、监测成果编制和印刷费用、检验试验费用、坐标点和水准点费用、方案评审费、规费、利润、税金、保险等监测人在完成本项目监测任务 过程中必须支付的费用，如合同中存在漏项，亦视为已包含在投标总价中，不再另行增加费用；

10、成交单位必须遵守中华人民共和国《劳动法》的规定，为采购单位提供的服务人员

如遇到工资纠纷问题由成交单位自行解决；

11、响应单位可根据自身需要踏勘现场（响应单位由于未踏勘现场导致的报价失误或对 项目理解产生的歧义，一切后果自行承担）。

十、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网发布的文件为准。

- 第五章  响应文件格式

响应文档结构表

| 标书名称 | 文档名称 | 标题名称 |
| --- | --- | --- |
| 标书结构 | 供应商情况表 | 附件1：供应商情况表 |
|  | 响应承诺函 | 附件2：响应承诺函 |
|  | 中 企业声明函 | 附件3：中小企业声明函 |
|  | 残疾人福利性单位声明函 |  |
|  | 法定代表人授权委托书 | 附件5：法定代表人授权委托书 |
|  | 开标一览表 | 附件6：开标一览表 |
|  | 偏离表 |  |
|  | 类似业绩证明材料 | 附件8：类似业绩证明材料 |

说明：

对本章的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1：供应商情况表

供应商情况表

单位名称（加盖公章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地办事处地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  | 电子邮箱 |  | （必填，涉及澄清、解释等的书面形式沟通） |  |  |
| 6 | 单位从业人员数量 | 人 |  | 单位2023年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 7 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、 ____________________________________ 3、____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

注：企业规模的企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

附件2：响应承诺函

响应承诺函

致：（采购人名称）、昆山欣杰项目管理有限公司：

经仔细阅读和研究，我方同意采购文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加_（项目名称及项目编号）的采购活动，并做出如下承诺：

1.我方同意提供与响应有关的一切数据或资料，并保证所提供的响应文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

6.我方同意按采购人确定的评审办法，由评标专家进行评审；

7.我方同意按采购文件中的规定，响应文件的有效期限为开标后三个月；

8.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

9.除不可抗力外，我方如果发生在采购文件规定的响应有效期内进行实质上修改或撤回响应，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本采购文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

10.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月日

附件3：中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章或电子签章）：

日期：

注：1、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

2、如供应商认定本企业为小型或微型企业，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报“中小企业声明函”。

3、中小微企业在投标文件中，提供企业注册地经信部门出具的中小微企业认定书，或签署《中小企业声明函》附带最新一期的企业纳税证明、社保缴纳证明，证实企业的规模类型。未在投标文件中提供中小微企业认定书或《中小企业声明函》及附件资料的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

4工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准详见网址：http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11295006/n11297232/14484942.html

5、行业选择范围：（一）农、林、牧、渔业。（二）工业。（三）建筑业。（四）批发业。（五）零售业。（六）交通运输业。（七）仓储业。（八）邮政业。（九）住宿业。（十）餐饮业。（十一）信息传输业。（十二）软件和信息技术服务业。（十三）房地产开发经营。（十四）物业管理。（十五）租赁和商务服务业。（十六）其他未列明行业。

6、本项目所属行业为：其他未列明行业。

附件

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件4：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（加盖公章）

日期：年月日

附件5：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

昆山欣杰项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（公司名称）的法定代表人，现授权委托（代理人姓名）代表我公司参加贵公司组织实施的项目编号为号的采购活动。代理人在开标、谈判、签约等过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人姓名：      职务：

身份证号码（必填）：                        联系电话：

代理人签字：                       法定代表人签字：

供应商：（加盖公章）

日期：年月日

附件6：开标一览表

开标一览表

| 项目名称 | 总报价 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

附件7：偏离表（技术、商务）

偏离表（技术、商务）

| 项目 | 谈判要求 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：负偏离视为无效标不得参与二次报价。

供应商：（加盖公章）

日期：年月日

附件8：类似业绩证明材料

类似业绩证明材料

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：供应商应提供双方签订的合同扫描件及部分发票扫描件，未提供或提供不全视为无效标，不得参与二次报价。

供应商：（加盖公章）

日期：年月日