招　标　文　件

项目名称：南京江北新材料科技园大气自动监测站运维服务项目

项目编号：JSZC-320192-HWZX-G2025-0241

（专门面向中小企业）

采购人：南京江北新材料科技园管理办公室

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

2025年5月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………12

- 采购需求……………………………………22

- 评标方法与评标标准………………………25

- 投标文件格式………………………………28

第一章  投标邀请

受南京江北新材料科技园管理办公室（采购单位）委托，江苏海外集团国际工程咨询有限公司就南京江北新材料科技园大气自动监测站运维服务项目（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320192-HWZX-G2025-0241

2.项目名称：南京江北新材料科技园大气自动监测站运维服务项目

3.预算金额：96万元/年，192万元/两年

4.最高限价：本项目设定最高限价为96万元/年，192万元/两年。

5.采购需求（简介）：对新材料科技园四柳和幸福庄两座大气自动监测站按照运维合同、方案以及国家、省市等相关运行管理制度及规定开展运维工作，包括仪器设备日常和定期的检查调校、易损件更换、耗材更换、管路清洗、数据核查等工作。本次采购有效期两年，合同一年一签。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：2025年8月1日—2027年7月31日。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照采用以下第（ 1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 %，其中小微企业所占比例应为 %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 %，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标标准。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2025年05月13日09时至2025年05月20日17时（法定节假日除外）。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年06月03日14时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.拒绝下述供应商参加本次采购活动

5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

5.3供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京江北新材料科技园管理办公室

地  址：南京六合区方水路168号

联系人：张科

联系电话：025-58394759

2. 采购代理机构信息

名  称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼

联系人：蒋宁璐

联系电话：025-84795996

3.项目联系方式

联系人：蒋宁璐

联系方式：025-84795996

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或采购代理机构工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

本项目不适用

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，采购代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

采购代理机构《质疑函》接收收件人：江苏海外集团国际工程咨询有限公司  陈欣凯，地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼，联系电话：025-84795403。

或：供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。（适用于集采目录外项目）

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送采购代理机构。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采 购 人 ：

供 应 商 ：

签订日期 ：

合同编号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，就甲方采购乙方提供的本合同“       ”（以下简称项目）服务相关事宜，甲、乙双方按照政府采购招标结果签订本合同。

第一条合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：

服务内容详见乙方响应性文件等。

第二条合同总价款

本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。

第三条 组成本合同的有关文件

招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条 交付使用和验收

1、乙方应当在合同签订后    天内完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。采购文件有约定的，从其约定。

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并承担验收费用等。

第七条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：合同签订后30个工作日内支付运维费的30%，第一年运维结束，甲方对乙方运维情况进行考核，考核分数达90分及以上时，支付剩余70%费用，若考核低于90分，扣除10%的运维费用。甲方付款前，乙方应向甲方开具等额增值税发票。否则，甲方有权拒绝付款。

第八条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能按期交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方运维报告逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。合同解除后，乙方需全额退还甲方已向其支的相关费用，并承担由此给甲方造成的全部损失。

5、乙方逾期取得主管部门审批的批复文件，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。合同解除后，乙方需全额退还甲方已向其支的相关费用，并承担由此给甲方造成的全部损失。

6、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。

7、乙方在承担上述3-5款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应退还已支付的服务费，并向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第九条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加组织的政府采购活动。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第十四条 其他

本项目采购有效期为两年，合同一年一签，首年度服务期限为2025年8月1日-2026年7月31日。考核合格后续签下一年合同。根据本采购项目，双方连续合同期限（含首次及续签）不超过两年。在此期间，甲方将对乙方进行服务质量年度考核，若上一年度考核满意，则可续签一年合同。若对乙方上一年度考核不满意，甲方有权终止续签合同。项目服务期内，乙方同一年度内发生两次无法提供满足甲方项目要求的服务，则同样列为考核不合格，甲方有权取消其成交资格，不予续签合同。

附表《大气自动监测站运维考核表》

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期：年月日 | 日期：年月日 |

大气自动监测站运维考核表

| 站点名称： 运维单位： 检查部门： 检查时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核内容 |  | 考核要求 | 不符合项扣分标准 | 落实情况 |  | 扣分 | 备注 |
|  |  |  |  | 是 | 否 |  |  |
| 1.人员要求 |  | 运维人员基本固定 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 运维人员经过培训并持有相应证书，操作熟练 | 3 |  |  |  |  |
| 2.日常运维工作（运维计划落实情况） | 2.1 每日 | 至少1次远程登录仪器检查仪器运行状态 | 1分/次 |  |  |  |  |
|  |  | 上、下午至少各1次检查环境空气质量自动监测数据平台数据上传情况 | 1分/次 |  |  |  |  |
|  | 2.2 每周 | 至少赴现场巡视1次 | 3分/次 |  |  |  |  |
|  |  | 站房内外环境检查 | 2分/次 |  |  |  |  |
|  |  | 气体发生器（H2)运行状态检查及维护 | 2分/次 |  |  |  |  |
|  |  | 采样管路检查及维护（有无积水） | 2分/次 |  |  |  |  |
|  |  | 钢瓶气压力检查 | 2分/次 |  |  |  |  |
|  |  | 空调工作状况及站房温控检查 | 2分/次 |  |  |  |  |
|  | 2.3 每两周 | 更换样品过滤膜 | 2分/次 |  |  |  |  |
|  |  | 至少1次零点（空白）检查 | 3分/次 |  |  |  |  |
|  |  | 至少1次仪器校准（单点） | 5分/次 |  |  |  |  |
|  |  | 单点校准响应相对（平均）80%因子偏差≤30% | 2分/次 |  |  |  |  |
|  |  | 使用有证标准物质，且在有效期之内 | 5 |  |  |  |  |
|  | 2.4 每月 | 按时统计记录上一个月仪器故障次数及具体故障时间 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 采样流量检查，偏差≤10% | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 清洁仪器，滤网 | 2 |  |  |  |  |
|  | 2.5 每季度 | 清洁仪器采样头 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 检查仪器时钟 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 多点线性校准，80%因子R≥0.99 | 5 |  |  |  |  |
|  | 2.6 每半年 | 清洁采样支管 | 5 |  |  |  |  |
|  | 2.7 每年 | 精密度检查（RSD≤10%，相对误差≤±10%） | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 更换仪器外部采样管 | 10 |  |  |  |  |
| 环境卫生 |  | 站房整洁，配件摆放整齐，地面、台面及仪器表面无明显灰尘 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 未存放对测定有干扰的有机试剂 | 5 |  |  |  |  |
| 数据异常及响应 |  | 出现数据异常后及时发现、记录并汇报（白天6小时内，夜间12小时内） | 2分/次 |  |  |  |  |
|  |  | 数据异常响应及时（发现异常需要赴现场解决的2小时内到达现场，特殊情况除外） | 3分/次 |  |  |  |  |
|  |  | 及时恢复正常运行（原则上数据异常时间不超过24小时，超过72小时约谈警告1次，特殊情况除外） | 5分/次 |  |  |  |  |
| 有效数据获取率 |  | 有效数据获取率≥85%（低于80%但大于等于75%扣3分，介于70%-75%之间扣6分，低于75%扣10分且运维周期延长1个月，两次月度有效数据率低于75%约谈警告一次）。 | 按实际打分 |  |  |  |  |
| 数据上传 |  | 有效数据上传率≥85%（低于85%但大于等于80%扣3分，介于70%-80%之间扣7分，低于70%扣10分，出现两次低于70%约谈警告一次）。 | 按实际打分 |  |  |  |  |
|  |  | 有效数据上传率≥85%（低于85%但大于等于80%扣3分，介于70%-80%之间扣7分，低于70%扣10分，出现两次低于70%约谈警告一次）。 | 按实际打分 |  |  |  |  |
| 考核结果（总分）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 附注：（1）考核满分为100分，90分及以上合格，采取不符合项扣分的考核方式，考核得分为总分（100）与总计扣分的差值，若不符合项太多，扣分总和会超过100分；（2）符合要求项目勾选“是”，不扣分，不符合项目勾选“否”并根据不符合项扣分标准进行扣分；（3）评分依据主要为现场检查及各类记录、报告、统计结果。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运维人员（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

对新材料科技园四柳和幸福庄大气自动监测站按照运维合同、方案以及国家、省市等相关运行管理制度及规定开展运维工作，包括仪器设备日常和定期的检查调校、易损件更换、耗材更换、管路清洗、数据核查等工作。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、项目清单

（一）★幸福庄大气自动监测站运维设备清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格或型号 | 数量 | 设备运行时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2S/SO2分析仪 | 中国FPI | AQMS-550 | 1 | 5年 |  |
| 2 | NH3/NOX分析仪 | 中国FPI | AQMS-650 | 1 | 5年 |  |
| 3 | CO分析仪 | 中国FPI | AQMS-400 | 1 | 5年 |  |
| 4 | O3分析仪 | 中国FPI | AQMS-300 | 1 | 5年 |  |
| 5 | PM10颗粒物分析仪 | 中国FPI | BPM-200 | 1 | 5年 |  |
| 6 | PM2.5颗粒物分析仪 | 中国FPI | BPM-200 | 1 | 5年 |  |
| 7 | 动态校准仪（含臭氧模块） | 中国FPI | AQMS-200 | 1 | 5年 |  |
| 8 | 零气发生器 | 中国FPI | AQMS-100 | 1 | 5年 |  |
| 9 | 高碳在线分析仪 （涵盖44种VOCs因子） | 谱育 | EXPEC 2000-315H | 1 | 5年 | 44种VOCs因子：异戊二烯、1-戊烯、反-2-戊烯、顺-2-戊烯、2,2-二甲基丁烷、2,3-二甲基丁烷、2-甲基戊烷、3-甲基戊烷、1-己烯、正己烷、甲基环戊烷、2,4-二甲基戊烷、苯、环己烷、2-甲基己烷、2,3-二甲基戊烷、3-甲基己烷、2,2,4-三甲基戊烷、庚烷、甲基环己烷、2,3,4-三甲基戊烷、甲苯、2-甲基庚烷、3-甲基庚烷、正幸烷、乙基苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、苯乙烯、1,2-二甲苯、正壬烷、异丙基苯、丙基苯、1-乙基-3-甲基苯、4-乙基甲苯、1,3,5-三甲基苯、1-乙基-2-甲基苯、1,2,4-三甲基苯、正癸烷、1,2,3-三甲苯、1,3-二乙基苯、1,4-二乙基苯、十一烷、十二烷 |
| 10 | 挥发性有机物在线监测系统（涵盖13种VOCs因子） | 谱育 | EXPEC 2000-315P | 1 | 2.5年 | 13种VOCs因子：乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、异丁烷、正丁烷、乙炔、反-2-丁烯、1-丁烯、顺-2-丁烯、环戊烷、异戊烷、戊烷 |
| 11 | 氢气发生器 | 北京科普生 | HG1805 | 1 | 5年 |  |
| 12 | 零气发生器 | 中惠普 | ZA-5000 | 1 | 5年 |  |
| 13 | 动态校准仪 | 谱育 | D-3000 | 1 | 5年 |  |
| 14 | 气象五参数 | 深圳智翔宇 | MULTI-5P | 1 | 5年 |  |
| 15 | 采样系统 | 中国FPI | DEA09 | 1 | 5年 |  |
| 16 | 数据采集系统 | 中国FPI | SYLPH1.0branch | 1 | 5年 |  |
| 17 | 子站工控机 | 研祥 | IPC-910B | 1 | 5年 |  |
| 18 | 视频监控 | 海康威视 | DS系列 | 1 | 5年 |  |
| 19 | 稳压电源 | 德力西 | TND-10000 | 1 | 5年 |  |

（二）★四柳大气自动监测站运维设备清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格或型号 | 数量 | 设备已运行时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2S/SO2分析仪 | 中国FPI | AQMS-550 | 1 | 5年 |  |
| 2 | NH3/NOX分析仪 | 中国FPI | AQMS-650 | 1 | 5年 |  |
| 3 | CO分析仪 | 中国FPI | AQMS-400 | 1 | 5年 |  |
| 4 | O3分析仪 | 中国FPI | AQMS-300 | 1 | 5年 |  |
| 5 | PM10颗粒物分析仪 | 中国FPI | BPM-200 | 1 | 5年 |  |
| 6 | PM2.5颗粒物分析仪 | 中国FPI | BPM-200 | 1 | 5年 |  |
| 7 | 动态校准仪（含臭氧模块） | 中国FPI | AQMS-200 | 1 | 5年 |  |
| 8 | 零气发生器 | 中国FPI | AQMS-100 | 1 | 5年 |  |
| 9 | 有机硫在线监测仪 | 谱育 | EXPEC 2000-610 | 1 | 5年 |  |
| 10 | 氢气发生器 | 北京科普生 | HG1805 | 1 | 5年 |  |
| 11 | 零气发生器 | 中惠普 | ZA-5000 | 1 | 5年 |  |
| 12 | 动态校准仪 | 谱育 | D-3000 | 1 | 5年 |  |
| 13 | 气象五参数 | 深圳智翔宇 | MULTI-5P | 1 | 5年 |  |
| 14 | 采样系统 | 中国FPI | DEA09 | 1 | 5年 |  |
| 15 | 数据采集系统 | 中国FPI | SYLPH1.0branch | 1 | 5年 |  |
| 16 | 子站工控机 | 研祥 | IPC-910B | 1 | 5年 |  |
| 17 | 视频监控 | 海康威视 | DS系列 | 1 | 5年 |  |
| 18 | 空气压缩机 | 岱洛 | DA5001/9 | 1 | 5年 |  |
| 19 | 稳压电源 | 德力西 | TND-10000 | 1 | 5年 |  |
| 20 | 甲烷/非甲烷总烃在线监测分析仪 | 聚光科技 | VOC-100-NMHC | 1 | 2.5年 |  |
| 21 | 氢气发生器 | 北京科普生 | KPS-H-300 | 1 | 2.5年 |  |
| 22 | 在线式气相色谱质谱联用分析仪（GC-MS，涵盖116种VOCs因子） | 谱育科技 | EXPEC 2000 (规格：MS) | 1 | 2.5年 | 57种PAMS 碳氢化合物：乙烷、反-2-戊烯、苯、苯乙烯、乙烯、顺-2-戊烯、2,2,4-三甲基戊烷、异丙基苯、丙烷、2,2-二甲基丁烷、庚烷、丙基苯、丙烯、2,3-二甲基丁烷、甲基环己烷、3-乙基甲苯、异丁烷、2-甲基戊烷、2,3,4-三甲基戊烷、4-乙基甲苯、正丁烷、3-甲基戊烷、2-甲基庚烷、癸烷、乙炔、1-己烯、3-甲基庚烷、1,3,5-三甲苯、反-2-丁烯、正己烷、甲苯、2-乙基甲苯、1-丁烯、2,4-二甲基戊烷、正辛烷、1,2,4-三甲基苯、环戊烷、甲基环戊烷、乙基苯、1,2,3-三甲基苯、顺-2-丁烯、2-甲基己烷（异庚烷）、正壬烷、1,3-二乙基苯、异戊烷、2,3-二甲基戊烷、异戊二烯、1,4-二乙基苯、正戊烷、环己烷、间/对-二甲苯、十一烷、1-戊烯、3-甲基己烷、邻二甲苯、十二烷； 12种醛、酮类物质（OVOCs）：乙醛、2-丁酮、丙烯醛、正丁醛、丙酮、苯甲醛、丙醛、戊醛、丁烯醛、间甲基苯甲醛、甲基丙烯醛、己醛； 47种其他挥发性有机物（部分TO-15物质）：二氟二氯甲烷、四氯化碳、氯代甲苯、一溴二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、邻二氯苯、4-甲基-2-戊酮、三氯乙烯、三氯苯、2-己酮、1,2-二氯丙烷、萘、二硫化碳、甲基丙烯酸甲酯、六氯丁二烯、二氯甲烷、反-1,3-二氯-1-丙烯、1,4-二氧六环、异丙醇、顺式-1,3-二氯丙烯、氯甲烷、甲基叔丁基醚、1,1,2-三氯乙烷、四氟二氯乙烷、乙酸乙酯、四氯乙烯、氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、一氯二溴甲烷、丁二烯、1,1-二氯乙烷、1,2-二溴乙烷、溴甲烷、乙酸乙烯酯、氯苯、氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、三溴甲烷、一氟三氯甲烷、三氯甲烷、四氯乙烷、1,1-二氯乙烯、四氢呋喃、1,3-二氯苯、三氟三氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、对二氯苯； |
| 23 | 挥发性有机物在线监测系统（涵盖13种VOCs因子） | 谱育科技 | EXPEC 2000-315P | 1 | 2.5年 | 13种VOCs因子：乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、异丁烷、正丁烷、乙炔、反-2-丁烯、1-丁烯、顺-2-丁烯、环戊烷、异戊烷、戊烷； |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

★（一）技术要求

（1）运维管理：运维机构须严格按照运维合同、方案以及国家、省市等相关运行管理制度及规定开展运维工作；运维单位需定期递交站点的运维报告：每月维护结束后5个工作日递交月度运维报告；一年维护结束后5个工作日内递交年度工作报告；

（2）运维内容：承担仪器设备日常运行维护工作，包括仪器设备日常和定期的检查调校、易损件更换、耗材更换、管路清洗、数据核查等工作，运维人员必需每周对监测仪器进行现场维护。所有运维工作及仪器的使用情况均须做好记录；

（3）运维方案：运维机构负责制定详细的运维方案（需在投标标书中提供），方案内容应包括维护、保养及质控的具体措施、频次、质量要求、记录格式以及所需标气、耗材及配件等，并报新材料科技园审核通过后执行，日常运维工作需严格按照方案执行，并做好相关记录；

（4）人员保障：为保证运维人员的稳定性，需配备至少2名必须经过培训且熟悉仪器设备操作维护，能够独立解决仪器运维过程中一些常见简单故障，其中至少1名具备2年以上的运维经历，运维人员的档案记录须报备；

（5）备件保障：运维合同签订后，所有耗材、配件需在2个月内配备到位，更换时做好相关记录；耗件及配件必须根据仪器的状况和有效使用期，及时更换；更换的耗材、配件需进行标注（更换时间、地点及原因）；标准物质的采购、使用、更换必须符合相关规定，按照仪器要求，标准物质在有效期内应定期更换，并应做好相关记录。

（6）服务响应：为保证运维工作的及时、有效运行，运维公司需在本市建立办事处。如发现仪器故障后，运维机构在3小时内到达现场检修。对于普通故障，修复时间不超过24小时；如24小时内无法排除故障，应及时报告，共同协商后解决。重大保障及特殊应急状况下，能服从调度安排。

（7）其它要求：

1）承担运行维护服务方人员应经培训合格的技术人员组成；同时应配备工作交通车辆，用于日常巡检和发生突发事故时能及时赶到站点对仪器设备进行运维，并能做好新材料科技园对自动站现场巡查的交通等保障工作。

2）承担运行维护服务方必须向新材料科技园专报自动站运行管理情况，并对相关数据进行分析研判；必须积极配合用户方，做好接受各级管理部门的检查、监督工作；协助其他服务单位开展工作；协调在本工作范围内与相关单位之间的相互配合、沟通，并无偿提供与其工作有关的资料、信息等。

3）参与履行运行维护服务本项目的运维机构及所有人员，对工作中所涉的数据、资料及文件等负有保密义务，任何情况不得向第三方泄露。如存在上述情况，将按严重违约行为依法追究运维机构相关责任。

4）如当月有效数据获取率不满足85%的要求，则运维周期顺延1个月。（有效数据是指扣除仪器正常维护、校准及因不可抗拒力停机（如停电等）之后获取的监测数据量。设备故障时间超出24小时部分不属于不可抗拒力（非常备备件故障导致的设备停机超时除外））。

5）运行机构存在下列行为之一的，将按严重违约行为追究运行机构责任，并将其列入不合格运维商：运维达不到合同要求，单台仪器年度数据有效率低于85%；擅自更改或对外界泄露原始数据；对仪器设备运行管理不善、造成重大损失等。

6）供应商为保证此次运维服务，需在服务期间向采购人提供一台有机硫在线监测仪和一台空气压缩机，此设备的相关费用包含在投标总价中，由供应商综合考虑，不单独列项。

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于耗材、运维设备、标气、配件、站房辅助设施（空调、UPS等）维修费、网络通讯费及防雷检测、人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

（4）维修及配件更换费用由运行维护方自行承担。

2.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

3.服务时间及地点

（1）服务时间：本次采购的运行维护服务期限：采购有效期为两年，合同一年一签，首年度服务期限为2025年8月1日-2026年7月31日。考核合格后续签下一年合同。根据本采购项目，双方连续合同期限（含首次及续签）不超过两年。在此期间，采购人将对供应商进行服务质量年度考核，若上一年度考核满意，则可续签一年合同。若对供应商上一年度考核不满意，采购人有权终止续签合同。项目服务期内，供应商同一年度内发生两次无法提供满足采购人项目要求的服务，则同样列为考核不合格，采购人有权取消其成交资格，不予续签合同。

（2）交付地点：采购人指定地点。

4.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加投标或允许分包履行合同，大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×15（小数点保留两位） | 15 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 项目总体方案 | 根据投标人提供的针对空气预警站运维和质控工作方案的完整性、可行性、针对性等情况评分： 方案切实可行、优于项目需求的12分；方案较可行、符合项目需求的9分；方案基本可行，基本符合项目需求的6分；方案可行性一般，存在不足的得3分；方案有重大缺陷或未提供的，得0分。 | 12 | 主观分 |
| 2.2 | 工作计划，重点、难点及解决方案 | 根据投标供应商提供的工作计划，重点、难点及解决方案进行评分： 工作计划详细，对工作的重点及难点理解深刻、分析准确、能够精准的描述出经常出现的各种问题及处理方案的，得12分；工作计划较详细，对工作的重点及难点理解较深刻、分析较准确、较精准的描述出经常出现的各种问题及处理方案的，得9分；工作计划一般，对工作的重点及难点有一定程度的理解与分析，对经常出现的各种问题及处理方案有一定的描述，得6分；工作计划较差，对工作的重点及难点以及对经常出现的各种问题及处理方案的描述不太具体的，得3分；工作计划差，对工作的重点及难点理解不足、分析不全面、对经常出现的各种问题及处理方案的描述不具体或未提供，得0分。 | 12 | 主观分 |
| 2.3 | 应急服务保障能力 | 根据投标人提供的针对仪器设备和数据出现问题时的应急预案有效性、完整性评分。 应急预案措施健全，可操作性强的，得12分；应急预案措施较健全，可操作性较强的，得9分；应急预案措施一般，可操作性一般的，得6分；应急预案措施不太健全，可操作性较弱的，得12分；应急预案措施不健全，可操作性差的，得0分。 | 12 | 主观分 |
| 2.4 | 运维管理制度 | 根据投标人提供运维管理制度和措施（包括日常运维管理制度和措施、安全管理制度和措施、人员和车辆管理和措施等）进行综合评定。 管理制度内容完整详细、措施有针对性且合理可行的，得12分；管理制度内容较完整详细、措施较有针对性且较合理可行的，得9分；管理制度内容一般、针对性和合理可行一般的，得6分；管理制度内容不太全面、措施不太可行的得3分；管理制度内容不全面、措施欠全理或未作说明的本项，得0分。 | 12 | 主观分 |
| 2.5 | 服务响应 | 根据投标供应商阐述的服务响应方案、售后服务承诺及保障措施进行评分： 能够及时响应运维服务，响应能力及保障方案合理可靠的，得10分；较能够及时响应运维服务，响应能力及保障方案较有合理性、可靠性的，得7分；基本响应运维服务，响应能力及保障方案基本具有合理性、可靠性的，得4分；不太响应运维服务，响应能力及保障方案不太具有合理性、可靠性的，得1分；无法响应运维服务，响应能力及保障方案不具有合理性、可靠性或未提供，得0分。 | 12 | 主观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标人自2022年1月1日起（以合同签订时间为准）以来承担过类似运维项目的，每有一个得2分，最高得6分。（需提供有效的合同复印件，合同中未体现工作内容的，需另附业主盖章证明，未提供或未能反映相关要求的不得分。） | 6 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 项目人员 | 拟派项目组人员能熟练操作各项分析仪器及质控设备，具有与本项目相关的上岗证或培训合格证或操作证或职称证或其他资质证书的，每提供1人得3分，最高得12分。 （以上人员须提供相关证书证明复印件并加盖公章，并提供在本单位近6个月中任意1个月社保缴纳证明，不提供不得分，原件备查） | 12 | 客观分 |
| 4.2 | 车辆 | 拟投入本项目车辆每提供1辆得2分，本项最多得4分。（提供车辆正面照片（需能反映出车牌）、检验有效期内的行驶证、投标人购置车辆发票或租赁证明等证明材料复印件加盖投标人公章，以上材料缺一不可） | 4 | 客观分 |
| 4.3 | 驻场人员 | 投标人为实施本项目承诺在运维期内安排1名运维人员驻场服务得3分，未承诺不得分。（提供驻场人员承诺书原件，否则不得分） | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

采购代理机构：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：采购代理机构

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、投标分项报价表

- 投标分项报价表

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

5.“第四章-项目清单”

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）采购编号为      项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加  XXX（单位名称）采购编号为     项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议（本项目不适用）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加南京江北新材料科技园管理办公室（单位名称）采购编号为   （分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。