## 1.1 封面
2023年度高邮市卸甲镇花阳片高标准农田建设改造提升项目招标结余资金增做工程 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： | 高邮市卸甲镇人民政府
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2023年08月28日

## 1.2 扉页
| 2023年度高邮市卸甲镇花阳片高标准农田建设改造提升项目招标结余资金增做工程 | [6 empty] | 工程
招标工程量清单
招 标 人： | 高邮市卸甲镇人民政府 |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  |  |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  |  |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| （造价人员签字盖专用章） |  |  |  | （造价人员签字盖专用章）
编 制 时 间： | 2023年08月28日 |  |  | 复 核 时 间： | 2023年08月28日

## 3.1 封面
| 2023年度高邮市卸甲镇花阳片高标准农田建设改造提升项目招标结余资金增做工程 |  |  |  | 工程
招标人工程量清单格式
| 合同编号： |  | 01
招 标 人： |  | 高邮市卸甲镇人民政府 |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 （或委托代理人）： |  |  |  |  | (签字并盖章)
中介机构法定代表人 （或委托代理人）： | [5 empty] | (签字并盖章)
造价工程师及注册证号： |  |  |  | （签字并盖执业专用章）
编 制 时 间： |  | 2023-08-28

## 3.2 表1-1总说明
总 说 明
合同编号： | 01
工程名称： | 2023年度高邮市卸甲镇花阳片高标准农田建设改造提升项目招标结余资金增做工程 |  | 第1页 共2页
一、工程概况 1、工程名称：2022年扬州市高邮市卸甲镇大阉片高标准农田建设项目； 2、工程内容：0.9万亩； 3、计划工期：按招标文件要求 二、编制范围 规划、设计施工范围内的农田水利工程，主要包括 1、水利工程：建灌溉泵站19座；涵闸1座；新建U120计11.238km、U90计4.17km、T150计4.43km、T200计3.385km、T450计1.28km，新建渠系配套建筑物共1841座，其中进水洞 1000 座，下田便桥 482座，节制闸103 座，箱涵 6 座；新建农桥 15座；新建串水洞 235座。 2、田间交通：建设 13条砼道路，共计5.901km；其中路面宽度3.0m道路4.063km、路面宽度3.5m道路0.237km、路面拓宽1m道路1.601km。。 3、林业措施：完善农田林网，植树 2480 棵：采用红叶石楠间植，株距 4m 左右，胸径约 3cm。 三、编制依据 1、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）； 2、《江苏省市水利工程预算定额建筑工程》（2010年版）、《江苏省市水利工程预算定额安装工程》（2010年版）、《江苏省市水利工程预算定额建筑工程、安装工程动态基价表》、《江苏省市水利工程施工机械台时费定额》(2017年)；2014年《江苏省市政工程计价定额》；《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014版)及相关文件规定； 3、苏水基[2015]32号文《江苏省水利厅关于发布江苏省水利工程人工预算工时单价标准的通知》、省水利厅关于颁发《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017年修订版）的通知苏水基〔2016〕26号文、税金按苏水基〔2019〕6号文执行； 4、材料价格按《扬州工程造价管理》2022年第2期，无指导价材料价格经市场询价后确定列入； 5、苏建函价〔2022〕69号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》。 四、编制说明 总则： 1、本工程量清单仅作为投标报价的基础之一，投标人应结合招标文件、计价规范、取费文件、技术规范等确定投标报价。 2、投标人应查勘现场，根据施工现场情况和自行编制施工组织设计。 （一）、分类分项清单说明 1、本工程所有项目采用商品砼； 2、土方工程：标段内土源平衡，土方、清表、清杂费用总价包干； 3、拆除旧构筑物（农桥泵站等）每处费用按项按项总价包干； 4、预制构件报价包含成品运输安装等费用； 5、模板工程：投标人自行考虑安装方式报价； 6、农桥及泵站考虑施工降排水及围堰筑拆费用，每处费用按项包干； 7、农桥灌注桩按工作平台、钻孔、钢筋笼、灌注混凝土分项计算，结算按批准的施工
总 说 明
合同编号： | 01
工程名称： | 2023年度高邮市卸甲镇花阳片高标准农田建设改造提升项目招标结余资金增做工程 |  | 第2页 共2页
方案及实际发生计量计算； 8、绿化苗木按三级养护考虑。 （二）、措施项目清单说明 2.1通用措施项目 2.1.1、本工程措施费中环境保护措施费、交通工程总价承包，结算时不再调整； 2.1.2、安全文明措施费为不可竞争费。不可竞争费，统一按84050元注明金额编列。投标人应根据江苏省水利厅苏水安【2017】3号文《江苏省水利建设工程安全文明措施费分解表》明细组成（详见"江苏省水利工程文明措施费分解表"），结合本工程实际逐项明细报价，按实支付。 2.1.3、保险费包含：建筑安装工程一切险（含第三者责任险）、工伤保险（不可竞争费率0.1%）、安全生产责任险，以保单凭证或发票按实支付（其超出部分由承包人自行承担）； 2.2.1、本工程大型施工设备安拆费按项计取，结算不做调整； （三）、其他项目清单说明 3.1、低压线路暂估价149000元 3.2、防疫措施费用暂估价40000元
【新点水利软件江苏版 V10.3.4】

## 3.3 表1-2建筑工程分类分项工程量清单
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：01
工程名称：2023年度高邮市卸甲镇花阳片高标准农田建设改造提升项目招标结余资金增做工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 主要技术 条款编码 | 备注
1 | 50 | 灌排站工程（300ZLD灌溉站2座） |  | 2
1.1 | 5001 | 泵站（300ZLD灌溉站） | 座 | 2
1.1.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  | 1
1.1.1.1 | 500101001 | 一般土方开挖 |  | 1
1.1.1.1.1 | 500101002052 | 一般土方开挖 | m3 | 280
1.1.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  | 1
1.1.2.1 | 500103001 | 一般土方填筑 |  | 1
1.1.2.1.1 | 500103001001 | 一般土方填筑 | m3 | 100
1.1.2.1.2 | 500103001002 | 一般土方填筑 | m3 | 60
1.1.2.1.3 | 500103001157 | 一般土方填筑 | m3 | 141.74
1.1.3 | 500109 | 混凝土工程 |  | 1
1.1.3.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  | 1
1.1.3.1.1 | 500109001263 | 普通混凝土 | m3 | 7.56
1.1.3.1.2 | 500109001264 | 普通混凝土 | m3 | 33.61
1.1.3.1.3 | 500109001412 | 普通混凝土 | m3 | 14.28
1.1.3.1.4 | 500109001265 | 普通混凝土 | m3 | 42.4
1.1.3.1.5 | 500109001266 | 普通混凝土 | m3 | 7
1.1.3.2 | 500109009 | 伸缩缝 |  | 1
1.1.3.2.1 | 500109009021 | 伸缩缝 | m2 | 9.2
1.1.4 | 500110 | 模板工程 |  | 1
1.1.4.1 | 500110001 | 普通模板 |  | 1
1.1.4.1.1 | 500110001134 | 普通模板 | m2 | 56.95
1.1.4.1.2 | 500110001213 | 普通模板 | m2 | 84.5
1.1.4.1.3 | 500110001268 | 普通模板 | m2 | 276
1.1.4.1.4 | 500110001269 | 普通模板 | m2 | 28.4
1.1.5 | 500111 | 钢筋加工及安装工程 |  | 1
1.1.5.1 | 500111001 | 钢筋加工及安装 |  | 1
1.1.5.1.1 | 500111001049 | 钢筋加工及安装 | t | 9.513
1.1.6 | 500112 | 预制混凝土工程 |  | 1
1.1.6.1 | 500112001 | 预制混凝土构件 |  | 1
1.1.6.1.1 | 500112001064 | 预制混凝土构件 | m3 | 0.29
1.1.7 | 500114 | 其他建筑工程 |  | 1
1.1.7.1 | 500114001268 | 栏杆 | m | 18
1.1.8 | 500114 | 措施费用 |  | 1
1.1.8.1 | 500114001 | 施工降、排水 |  | 1
1.1.8.1.1 | 500114001270 | 施工降、排水 | 座 | 2
1.1.8.2 | 500114002 | 围堰 |  | 1
1.1.8.2.1 | 500114002062 | 围堰 | 座 | 2
1.1.9 | 500114 | 泵房 |  | 1
1.1.9.1 | 500114001739 | 泵站墙体砌筑 | m3 | 12.72
1.1.9.2 | 500114001586 | 其他永久建筑工程 | m2 | 5.4
1.1.9.3 | 500114001275 | 圈梁 | m3 | 2.2
1.1.9.4 | 500114001276 | 构造柱 | m3 | 1.48
1.1.9.5 | 500114001277 | 有梁板 | m3 | 5.5
1.1.9.6 | 500114001278 | 过梁 | m3 | 0.42
1.1.9.7 | 500114001740 | 钢筋 | t | 0.62
1.1.9.8 | 500114001741 | 泵站入口门安装 | 樘 | 2
1.1.9.9 | 500114001742 | 泵站外窗安装 | m2 | 10.8
1.1.9.10 | 500114001755 | 泵站房瓦屋面 | m2 | 41.4
1.1.9.11 | 500114001743 | 泵站内墙面抹灰 | m2 | 76
1.1.9.12 | 500114001744 | 泵站外墙抹灰 | m2 | 94
1.1.9.13 | 500114001286 | 楼地面 | m2 | 16.9
1.1.9.14 | 500114001745 | 顶板乳胶漆 | m2 | 125.12
1.1.9.15 | 500114001746 | 泵站外墙涂料 |  | 94
1.1.9.16 | 500114001291 | 室外地坪 | m2 | 2.38
1.1.10 | 500114 | 泵站进水涵洞 |  | 1
1.1.10.1 | 500101005 | 坑土方开挖 |  | 1
1.1.10.1.1 | 500101005035 | 坑土方开挖 | m3 | 27.3
1.1.10.2 | 500103001 | 一般土方填筑 |  | 1
1.1.10.2.1 | 500103001140 | 一般土方填筑 | m3 | 19.91
1.1.10.3 | 500109001 | 普通混凝土 |  | 1
1.1.10.3.1 | 500109001485 | 普通混凝土 | m3 | 3
1.1.10.3.2 | 500109001486 | 普通混凝土 | m3 | 0.5
1.1.10.3.3 | 500105006035 | 砌砖 | m3 | 3.58
1.1.10.4 | 500112001 | 预制混凝土构件 |  | 1
1.1.10.4.1 | 500112001102 | 预制混凝土构件 | m | 12
1.1.10.5 | 500110001 | 普通模板 |  | 1
1.1.10.5.1 | 500110001270 | 普通模板 | m2 | 9.94
1.1.10.5.2 | 500112001115 | 预制混凝土构件 | 套 | 2
2 | 50 | 涵洞 |  | 1
2.1 | 5001 | 过路涵洞Φ400*6.7m | 座 | 2
2.1.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  | 1
2.1.1.1 | 500101005 | 坑土方开挖 |  | 1
2.1.1.1.1 | 500101005002 | 坑土方开挖 | m3 | 51.71
2.1.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  | 1
2.1.2.1 | 500103001 | 一般土方填筑 |  | 1
2.1.2.1.1 | 500103001003 | 一般土方填筑 | m3 | 45.3
2.1.3 | 500109 | 混凝土工程 |  | 1
2.1.3.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  | 1
2.1.3.1.1 | 500109001003 | 普通混凝土 | m3 | 5.55
2.1.4 | 500105 | 砌筑工程 |  | 1
2.1.4.1 | 500105006026 | 砌砖 | m3 | 5.65
2.1.5 | 500112 | 预制混凝土工程 |  | 1
2.1.5.1 | 500112001 | 预制混凝土构件 |  | 1
2.1.5.1.1 | 500112001005 | 预制混凝土构件 | m | 13.4
2.1.6 | 500110 | 模板工程 |  | 1
2.1.6.1 | 500110001 | 普通模板 |  | 1
2.1.6.1.1 | 500110001003 | 普通模板 | m2 | 18.12
2.2 | 5001 | 过路涵洞Φ600*6.7m | 座 | 3
2.2.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  | 1
2.2.1.1 | 500101005 | 坑土方开挖 |  | 1
2.2.1.1.1 | 500101005028 | 坑土方开挖 | m3 | 69.3
2.2.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  | 1
2.2.2.1 | 500103001 | 一般土方填筑 |  | 1
2.2.2.1.1 | 500103001080 | 一般土方填筑 | m3 | 39.83
2.2.3 | 500109 | 混凝土工程 |  | 1
2.2.3.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  | 1
2.2.3.1.1 | 500109001286 | 普通混凝土 | m3 | 11.28
2.2.4 | 500105 | 砌筑工程 |  | 1
2.2.4.1 | 500105006027 | 砌砖 | m3 | 13.16
2.2.5 | 500112 | 预制混凝土工程 |  | 1
2.2.5.1 | 500112001 | 预制混凝土构件 |  | 1
2.2.5.1.1 | 500112001006 | 预制混凝土构件 | m | 20.1
2.2.6 | 500110 | 模板工程 |  | 1
2.2.6.1 | 500110001 | 普通模板 |  | 1
2.2.6.1.1 | 500110001148 | 普通模板 | m2 | 29.32
2.3 | 5001 | 过路涵洞Φ800*6.7m | 座 | 2
2.3.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  | 1
2.3.1.1 | 500101005 | 坑土方开挖 |  | 1
2.3.1.1.1 | 500101005029 | 坑土方开挖 | m3 | 94.98
2.3.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  | 1
2.3.2.1 | 500103001 | 一般土方填筑 |  | 1
2.3.2.1.1 | 500103001081 | 一般土方填筑 | m3 | 65.63
2.3.3 | 500109 | 混凝土工程 |  | 1
2.3.3.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  | 1
2.3.3.1.1 | 500109001288 | 普通混凝土 | m3 | 10.81
2.3.3.1.2 | 500105006028 | 砌砖 | m3 | 10.34
2.3.3.2 | 500112001 | 预制混凝土构件 |  | 1
2.3.3.2.1 | 500112001067 | 预制混凝土构件 | m | 13.4
2.3.4 | 500110 | 模板工程 |  | 1
2.3.4.1 | 500110001 | 普通模板 |  | 1
2.3.4.1.1 | 500110001150 | 普通模板 | m2 | 13.22
3 | 50 | 渠道 |  | 1
3.1 | 5001 | U90渠道 | m | 480
3.1.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  | 1
3.1.1.1 | 500101003 | 渠道土方开挖 |  | 1
3.1.1.1.1 | 500101003004 | 渠道土方开挖 | m3 | 480
3.1.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  | 1
3.1.2.1 | 500103001 | 一般土方填筑 |  | 1
3.1.2.1.1 | 500103001142 | 一般土方填筑 | m3 | 528
3.1.3 | 500109 | 混凝土工程 |  | 1
3.1.3.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  | 1
3.1.3.1.1 | 500109001140 | 普通混凝土 | m3 | 15.36
3.1.3.2 | 500112001 | 预制混凝土构件 |  | 1
3.1.3.2.1 | 500112001032 | 预制混凝土构件 | m | 480
3.1.4 | 500110 | 模板工程 |  | 1
3.1.4.1 | 500110001 | 普通模板 |  | 1
3.1.4.1.1 | 500110001069 | 普通模板 | m2 | 153.6
3.1.5 | 500105 | U90渠道加高部分加高20米 |  | 1
3.1.5.1 | 500105006039 | 砌砖 | m3 | 2.4
3.1.5.2 | 500105010031 | 砌体砂浆抹面 | m2 | 24
3.1.5.3 | 500109001503 | 加高段增加压顶砼 | m3 | 0.51
3.2 | 5001 | U100渠道 | m | 980
3.2.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  | 1
3.2.1.1 | 500101003 | 渠道土方开挖 |  | 1
3.2.1.1.1 | 500101003017 | 渠道土方开挖 | m3 | 1176
3.2.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  | 1
3.2.2.1 | 500103001 | 一般土方填筑 |  | 1
3.2.2.1.1 | 500103001147 | 一般土方填筑 | m3 | 1372
3.2.3 | 500109 | 混凝土工程 |  | 1
3.2.3.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  | 1
3.2.3.1.1 | 500109001490 | 普通混凝土 | m3 | 31.36
3.2.3.2 | 500112001 | 预制混凝土构件 |  | 1
3.2.3.2.1 | 500112001105 | 预制混凝土构件 | m | 980
3.2.4 | 500110 | 模板工程 |  | 1
3.2.4.1 | 500110001 | 普通模板 |  | 1
3.2.4.1.1 | 500110001275 | 普通模板 | m2 | 313.6
4 | 50 | 其他水利措施（跨渠桥18座、渠道节制闸4座、出水口52座） |  | 1
4.1 | 5001 | 节制闸（配套渠道） | 座 | 4
4.1.1 | 500109 | 混凝土工程 |  | 1
4.1.1.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  | 1
4.1.1.1.1 | 500109001092 | 普通混凝土 | m3 | 0.24
4.1.2 | 500112 | 预制混凝土工程 |  | 1
4.1.2.1 | 500112001 | 预制混凝土构件 |  | 1
4.1.2.1.1 | 500112001020 | 节制闸（U渠道） | 座 | 4
4.1.3 | 500110 | 模板工程 |  | 1
4.1.3.1 | 500110001 | 普通模板 |  | 1
4.1.3.1.1 | 500110001043 | 普通模板 | m2 | 2.08
4.2 | 5001 | 进水洞一（DN0.2*4m） | 个 | 52
4.2.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  | 1
4.2.1.1 | 500101004002 | 沟、槽土方开挖 | m3 | 41.6
4.2.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  | 1
4.2.2.1 | 500103001 | 一般土方填筑 |  | 1
4.2.2.1.1 | 500103001159 | 一般土方填筑 | m3 | 36.36
4.2.3 | 500105 | 砌筑工程 |  | 1
4.2.3.1 | 500105006 | 砌砖 |  | 1
4.2.3.1.1 | 500105006038 | 砌砖（进水洞基础砌筑） | m3 | 2.62
4.2.3.2 | 500105010 | 砌体砂浆抹面 |  | 1
4.2.3.2.1 | 500105010030 | 砌体砂浆抹面 | m2 | 10.4
4.2.4 | 500109 | 混凝土工程 |  | 1
4.2.4.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  | 1
4.2.4.1.1 | 500109001502 | 普通混凝土 | m3 | 0.55
4.2.5 | 500112 | 预制混凝土工程 |  | 1
4.2.5.1 | 500112001 | 预制混凝土构件 |  | 1
4.2.5.1.1 | 500112001111 | 预制混凝土构件 | 个 | 52
4.2.5.1.2 | 500112001112 | 混凝土涵管 | m | 208
4.2.6 | 500110 | 模板工程 |  | 1
4.2.6.1 | 500110001 | 普通模板 |  | 1
4.2.6.1.1 | 500110001285 | 普通模板 | m2 | 11.65
4.3 | 5001 | 跨渠桥 | 座 | 18
4.3.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  | 1
4.3.1.1 | 500101005 | 坑土方开挖 |  | 1
4.3.1.1.1 | 500101005032 | 坑土方开挖 | m3 | 18.9
4.3.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  | 1
4.3.2.1 | 500103001 | 一般土方填筑 |  | 1
4.3.2.1.1 | 500103001084 | 一般土方填筑 | m3 | 2.84
4.3.3 | 500109 | 混凝土工程 |  | 1
4.3.3.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  | 1
4.3.3.1.1 | 500109001293 | 普通混凝土 | m3 | 9.45
4.3.3.1.2 | 500109001294 | 普通混凝土 | m3 | 14.18
4.3.3.1.3 | 500109001295 | 普通混凝土 | m3 | 18.9
4.3.4 | 500110 | 模板工程 |  | 1
4.3.4.1 | 500110001 | 普通模板 |  | 1
4.3.4.1.1 | 500110001155 | 普通模板 | m2 | 43.2
4.3.4.1.2 | 500110001253 | 普通模板 | m2 | 123.12
4.3.4.1.3 | 500110001227 | 普通模板 | m2 | 126
4.3.5 | 500111 | 钢筋加工及安装工程 |  | 1
4.3.5.1 | 500111001 | 钢筋加工及安装 |  | 1
4.3.5.1.1 | 500111001053 | 钢筋加工及安装 | t | 4.394
5 | 50 | 道路 |  | 1
5.1 | 5001 | 3m宽道路 | m | 600
5.1.1 | 500114001 | 路基 |  | 1
5.1.1.1 | 500114001696 | 路基压实 | m2 | 2100
5.1.1.2 | 500114001580 | 回填土 | m3 | 198
5.1.1.3 | 500114001697 | 路基灰土层 | m2 | 1920
5.1.2 | 500114001 | 路面 |  | 1
5.1.2.1 | 500114001074 | 水泥混凝土路面 | m2 | 1800

## 3.4 表1-2建筑工程分类分项工程量清单（电子招投标用）
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：01
工程名称：2023年度高邮市卸甲镇花阳片高标准农田建设改造提升项目招标结余资金增做工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 主要技术 条款编码 | 备注
1 | 50 | 灌排站工程（300ZLD灌溉站2座） |  |  |  | 2
1.1 | 5001 | 泵站（300ZLD灌溉站） |  |  | 座 | 2
1.1.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  |  | 1
1.1.1.1 | 500101001 | 一般土方开挖 |  |  |  | 1
1.1.1.1.1 | 500101002052 | 一般土方开挖 | 1、土类分级：I、II类土 2、运距：投标人自行考虑费用 包干 3、土方量综合考虑 |  | m3 | 280
1.1.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  |  |  | 1
1.1.2.1 | 500103001 | 一般土方填筑 |  |  |  | 1
1.1.2.1.1 | 500103001001 | 一般土方填筑 | 1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、运距：投标人自行考虑费用 包干 |  | m3 | 100
1.1.2.1.2 | 500103001002 | 一般土方填筑 | 出水池下部基础坑土方换填 1、土质及含水量：8%水泥土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、运距：投标人自行考虑 |  | m3 | 60
1.1.2.1.3 | 500103001157 | 一般土方填筑 | 基础底部 1、土质及含水量：8%水泥土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、换填深度按1.5米考虑 |  | m3 | 141.74
1.1.3 | 500109 | 混凝土工程 |  |  |  | 1
1.1.3.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  |  |  | 1
1.1.3.1.1 | 500109001263 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3、工艺：混凝土运输、浇筑、养护 |  | m3 | 7.56
1.1.3.1.2 | 500109001264 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3、工艺：混凝土运输、浇筑、养护 |  | m3 | 33.61
1.1.3.1.3 | 500109001412 | 普通混凝土 | 挡土墙砼 1、一二级挡墙 2、砼强度 C 25 3、砼为非泵送砼，现场浇筑、养护 |  | m3 | 14.28
1.1.3.1.4 | 500109001265 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：侧墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3、工艺：混凝土运输、浇筑、养护 |  | m3 | 42.4
1.1.3.1.5 | 500109001266 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：顶板、梁 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3、工艺：混凝土运输、浇筑、养护 |  | m3 | 7
1.1.3.2 | 500109009 | 伸缩缝 |  |  |  | 1
1.1.3.2.1 | 500109009021 | 伸缩缝 | 1、填料的种类、规格：聚乙烯泡沫板夹缝 |  | m2 | 9.2
1.1.4 | 500110 | 模板工程 |  |  |  | 1
1.1.4.1 | 500110001 | 普通模板 |  |  |  | 1
1.1.4.1.1 | 500110001134 | 普通模板 | 1、类型及结构尺寸：垫层、底板 2、材料品种：投标人自行考虑 |  | m2 | 56.95
1.1.4.1.2 | 500110001213 | 普通模板 | 挡墙模板 1、泵站外一二级挡墙模板安装拆除 2、模板场内 运输投标人自行考虑 |  | m2 | 84.5
1.1.4.1.3 | 500110001268 | 普通模板 | 1、类型及结构尺寸：侧墙模板安装拆除、出水池模板安装拆除 2、材料品种：投标人自行考虑 |  | m2 | 276
1.1.4.1.4 | 500110001269 | 普通模板 | 1、类型及结构尺寸：顶板、梁 2、材料品种：投标人自行考虑 |  | m2 | 28.4
1.1.5 | 500111 | 钢筋加工及安装工程 |  |  |  | 1
1.1.5.1 | 500111001 | 钢筋加工及安装 |  |  |  | 1
1.1.5.1.1 | 500111001049 | 钢筋加工及安装 | 1、部位：现浇构件钢筋 |  | t | 9.513
1.1.6 | 500112 | 预制混凝土工程 |  |  |  | 1
1.1.6.1 | 500112001 | 预制混凝土构件 |  |  |  | 1
1.1.6.1.1 | 500112001064 | 预制混凝土构件 | 1、构件结构尺寸：预制盖板 |  | m3 | 0.29
1.1.7 | 500114 | 其他建筑工程 |  |  |  | 1
1.1.7.1 | 500114001268 | 栏杆 | 1、不锈钢栏杆 2、高度1100mm，详见图纸 3、栏杆立管及扶手管直径80mm、小横杆直径30mm不锈钢管 4、与安装面连接采用80*8085预埋钢板焊接 |  | m | 18
1.1.8 | 500114 | 措施费用 |  |  |  | 1
1.1.8.1 | 500114001 | 施工降、排水 |  |  |  | 1
1.1.8.1.1 | 500114001270 | 施工降、排水 | 1、基坑降、排水 2、每处泵站费用按项包干 |  | 座 | 2
1.1.8.2 | 500114002 | 围堰 |  |  |  | 1
1.1.8.2.1 | 500114002062 | 围堰 | 1、名称：筑土围堰 2、工艺：堆筑、拆除、清理堰体 3、每处泵站费用按项包干 |  | 座 | 2
1.1.9 | 500114 | 泵房 |  |  |  | 1
1.1.9.1 | 500114001739 | 泵站墙体砌筑 | 1、砖品种、规格、强度等级240厚蒸压灰砂砖 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级、配合比：砂浆DMM10 |  | m3 | 12.72
1.1.9.2 | 500114001586 | 其他永久建筑工程 | 室外 进门坡道 1、砼坡道浇筑，原浆压光 |  | m2 | 5.4
1.1.9.3 | 500114001275 | 圈梁 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、工艺：模板制作安装、拆除；混凝土运输、浇筑、养护 |  | m3 | 2.2
1.1.9.4 | 500114001276 | 构造柱 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、工艺：模板制作安装、拆除；混凝土运输、浇筑、养护 |  | m3 | 1.48
1.1.9.5 | 500114001277 | 有梁板 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、工艺：模板制作安装、拆除；混凝土运输、浇筑、养护 4、备注：斜板 |  | m3 | 5.5
1.1.9.6 | 500114001278 | 过梁 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、工艺：模板制作安装、拆除；混凝土运输、浇筑、养护 |  | m3 | 0.42
1.1.9.7 | 500114001740 | 钢筋 | 1、钢筋种类、规格：φ12mm以内三级钢 |  | t | 0.62
1.1.9.8 | 500114001741 | 泵站入口门安装 | 1、名称：甲 级防火门M1221 2、成品不锈钢门安装，包含五金配件等 |  | 樘 | 2
1.1.9.9 | 500114001742 | 泵站外窗安装 | 1、名称：铝合金窗 2、铝合金框、单玻 |  | m2 | 10.8
1.1.9.10 | 500114001755 | 泵站房瓦屋面 | 1、灰色琉璃瓦 2、挂瓦条30*30 3、40厚C20细石砼找平层 4、屋面1.2厚高分子防水 卷材+1.5厚高分子防水 涂膜 5、15厚1：3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 41.4
1.1.9.11 | 500114001743 | 泵站内墙面抹灰 | 部位：内墙 1、10厚1：0.3：3水泥石灰膏砂浆粉面 2、12厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底 |  | m2 | 76
1.1.9.12 | 500114001744 | 泵站外墙抹灰 | 部位：外墙 1、10厚1：2.5水泥砂浆结合层 2、10厚1：2.5水泥砂浆保护层 |  | m2 | 94
1.1.9.13 | 500114001286 | 楼地面 | 部位：楼地面 1、20厚1：2水泥砂浆压实抹光 2、40厚C20细石混凝土 |  | m2 | 16.9
1.1.9.14 | 500114001745 | 顶板乳胶漆 | 部位：内墙、顶板板底 1、刷腻子、乳胶漆两遍 |  | m2 | 125.12
1.1.9.15 | 500114001746 | 泵站外墙涂料 | 部位：外墙 1、乳胶漆外墙涂料 2、外墙批腻子 |  |  | 94
1.1.9.16 | 500114001291 | 室外地坪 | 1、面层：10cm厚C25商品砼 |  | m2 | 2.38
1.1.10 | 500114 | 泵站进水涵洞 |  |  |  | 1
1.1.10.1 | 500101005 | 坑土方开挖 |  |  |  | 1
1.1.10.1.1 | 500101005035 | 坑土方开挖 | 1、土类分级：I、II类土 2、运距：投标人自行考虑 |  | m3 | 27.3
1.1.10.2 | 500103001 | 一般土方填筑 |  |  |  | 1
1.1.10.2.1 | 500103001140 | 一般土方填筑 | 1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、运距：投标人自行考虑 |  | m3 | 19.91
1.1.10.3 | 500109001 | 普通混凝土 |  |  |  | 1
1.1.10.3.1 | 500109001485 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3、工艺：混凝土运输、浇筑、养护 |  | m3 | 3
1.1.10.3.2 | 500109001486 | 普通混凝土 | 进水涵洞挡墙压顶砼 1、砼C25 2、尺寸0.2*0.25*5米 |  | m3 | 0.5
1.1.10.3.3 | 500105006035 | 砌砖 | DN800*6米进水涵洞侧墙 1、部位及类型：进、出水口墙 2、材料、MU15砼实心砖砌筑，砂浆M10水泥砂浆 3、墙面1：2水泥砂浆抹面 |  | m3 | 3.58
1.1.10.4 | 500112001 | 预制混凝土构件 |  |  |  | 1
1.1.10.4.1 | 500112001102 | 预制混凝土构件 | 1、构件结构尺寸：钢筋混凝土II级平口管Φ600 2、接口封闭、养护 |  | m | 12
1.1.10.5 | 500110001 | 普通模板 |  |  |  | 1
1.1.10.5.1 | 500110001270 | 普通模板 | 1、类型及结构尺寸：基础 2、材料品种：投标人自行考虑 |  | m2 | 9.94
1.1.10.5.2 | 500112001115 | 预制混凝土构件 | 进水口闸门成套安装 1、钢筋砼预制成套闸门安装 2、配套螺杆式启闭机安装 |  | 套 | 2
2 | 50 | 涵洞 |  |  |  | 1
2.1 | 5001 | 过路涵洞Φ400*6.7m |  |  | 座 | 2
2.1.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  |  | 1
2.1.1.1 | 500101005 | 坑土方开挖 |  |  |  | 1
2.1.1.1.1 | 500101005002 | 坑土方开挖 | 1、土类分级：I、II类土 2、运距：投标人自行考虑 |  | m3 | 51.71
2.1.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  |  |  | 1
2.1.2.1 | 500103001 | 一般土方填筑 |  |  |  | 1
2.1.2.1.1 | 500103001003 | 一般土方填筑 | 1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、运距：投标人自行考虑 |  | m3 | 45.3
2.1.3 | 500109 | 混凝土工程 |  |  |  | 1
2.1.3.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  |  |  | 1
2.1.3.1.1 | 500109001003 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3、工艺：混凝土运输、浇筑、养护 4、管道基座砼浇筑 |  | m3 | 5.55
2.1.4 | 500105 | 砌筑工程 |  |  |  | 1
2.1.4.1 | 500105006026 | 砌砖 | 1、部位及类型：进、出水口墙 2、材料、MU15砼实心砖砌筑，砂浆M10水泥砂浆 3、墙面1：2水泥砂浆抹面 |  | m3 | 5.65
2.1.5 | 500112 | 预制混凝土工程 |  |  |  | 1
2.1.5.1 | 500112001 | 预制混凝土构件 |  |  |  | 1
2.1.5.1.1 | 500112001005 | 预制混凝土构件 | 1、构件结构尺寸：钢筋混凝土II级平口管Φ400 |  | m | 13.4
2.1.6 | 500110 | 模板工程 |  |  |  | 1
2.1.6.1 | 500110001 | 普通模板 |  |  |  | 1
2.1.6.1.1 | 500110001003 | 普通模板 | 1、类型及结构尺寸：基础 2、材料品种：投标人自行考虑 |  | m2 | 18.12
2.2 | 5001 | 过路涵洞Φ600*6.7m |  |  | 座 | 3
2.2.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  |  | 1
2.2.1.1 | 500101005 | 坑土方开挖 |  |  |  | 1
2.2.1.1.1 | 500101005028 | 坑土方开挖 | 1、土类分级：I、II类土 2、运距：投标人自行考虑 |  | m3 | 69.3
2.2.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  |  |  | 1
2.2.2.1 | 500103001 | 一般土方填筑 |  |  |  | 1
2.2.2.1.1 | 500103001080 | 一般土方填筑 | 1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、运距：投标人自行考虑 |  | m3 | 39.83
2.2.3 | 500109 | 混凝土工程 |  |  |  | 1
2.2.3.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  |  |  | 1
2.2.3.1.1 | 500109001286 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3、工艺：混凝土运输、浇筑、养护 |  | m3 | 11.28
2.2.4 | 500105 | 砌筑工程 |  |  |  | 1
2.2.4.1 | 500105006027 | 砌砖 | DN600*6.7米过路涵洞侧墙 1、部位及类型：进、出水口墙 2、材料、MU15砼实心砖砌筑，砂浆M10水泥砂浆 3、墙面1：2水泥砂浆抹面 |  | m3 | 13.16
2.2.5 | 500112 | 预制混凝土工程 |  |  |  | 1
2.2.5.1 | 500112001 | 预制混凝土构件 |  |  |  | 1
2.2.5.1.1 | 500112001006 | 预制混凝土构件 | 1、构件结构尺寸：钢筋混凝土II级平口管Φ600 |  | m | 20.1
2.2.6 | 500110 | 模板工程 |  |  |  | 1
2.2.6.1 | 500110001 | 普通模板 |  |  |  | 1
2.2.6.1.1 | 500110001148 | 普通模板 | 1、类型及结构尺寸：基础 2、材料品种：投标人自行考虑 |  | m2 | 29.32
2.3 | 5001 | 过路涵洞Φ800*6.7m |  |  | 座 | 2
2.3.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  |  | 1
2.3.1.1 | 500101005 | 坑土方开挖 |  |  |  | 1
2.3.1.1.1 | 500101005029 | 坑土方开挖 | 1、土类分级：I、II类土 2、运距：投标人自行考虑 |  | m3 | 94.98
2.3.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  |  |  | 1
2.3.2.1 | 500103001 | 一般土方填筑 |  |  |  | 1
2.3.2.1.1 | 500103001081 | 一般土方填筑 | 1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、运距：投标人自行考虑 |  | m3 | 65.63
2.3.3 | 500109 | 混凝土工程 |  |  |  | 1
2.3.3.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  |  |  | 1
2.3.3.1.1 | 500109001288 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：基础底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3、工艺：混凝土运输、浇筑、养护 |  | m3 | 10.81
2.3.3.1.2 | 500105006028 | 砌砖 | DN800*6.7米过路涵洞侧墙 1、部位及类型：进、出水口墙 2、材料、MU15砼实心砖砌筑，砂浆M10水泥砂浆 3、墙面1：2水泥砂浆抹面 |  | m3 | 10.34
2.3.3.2 | 500112001 | 预制混凝土构件 |  |  |  | 1
2.3.3.2.1 | 500112001067 | 预制混凝土构件 | 1、构件结构尺寸：钢筋混凝土II级平口管Φ800 |  | m | 13.4
2.3.4 | 500110 | 模板工程 |  |  |  | 1
2.3.4.1 | 500110001 | 普通模板 |  |  |  | 1
2.3.4.1.1 | 500110001150 | 普通模板 | 1、类型及结构尺寸：垫层 2、材料品种：投标人自行考虑 |  | m2 | 13.22
3 | 50 | 渠道 |  |  |  | 1
3.1 | 5001 | U90渠道 |  |  | m | 480
3.1.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  |  | 1
3.1.1.1 | 500101003 | 渠道土方开挖 |  |  |  | 1
3.1.1.1.1 | 500101003004 | 渠道土方开挖 | 1、土类分级：I、II类土 2、运距：投标人自行考虑 |  | m3 | 480
3.1.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  |  |  | 1
3.1.2.1 | 500103001 | 一般土方填筑 |  |  |  | 1
3.1.2.1.1 | 500103001142 | 一般土方填筑 | 1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：回填土干密度≥1.45g/cm3 4、运距：测量表描述为就近取土 |  | m3 | 528
3.1.3 | 500109 | 混凝土工程 |  |  |  | 1
3.1.3.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  |  |  | 1
3.1.3.1.1 | 500109001140 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：压顶 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3、工艺：混凝土运输、浇筑、养护 4、其他：每4m一道伸缩缝，缝宽2cm，沥青填实 |  | m3 | 15.36
3.1.3.2 | 500112001 | 预制混凝土构件 |  |  |  | 1
3.1.3.2.1 | 500112001032 | 预制混凝土构件 | 1、构件结构尺寸：U90 预制板 2、强度等级及配合比：C25预制砼 3、工艺：分节长度48cm，缝宽2cm，采用水泥砂浆填实 4、板厚60mm |  | m | 480
3.1.4 | 500110 | 模板工程 |  |  |  | 1
3.1.4.1 | 500110001 | 普通模板 |  |  |  | 1
3.1.4.1.1 | 500110001069 | 普通模板 | 1、类型及结构尺寸：压顶 2、材料品种：投标人自行考虑 |  | m2 | 153.6
3.1.5 | 500105 | U90渠道加高部分加高20米 |  |  |  | 1
3.1.5.1 | 500105006039 | 砌砖 | 渠道加高20米 1、墙体面砌筑砂浆M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 2.4
3.1.5.2 | 500105010031 | 砌体砂浆抹面 |  |  | m2 | 24
3.1.5.3 | 500109001503 | 加高段增加压顶砼 | 钢筋 砼压顶 压顶尺寸：320*80 |  | m3 | 0.51
3.2 | 5001 | U100渠道 |  |  | m | 980
3.2.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  |  | 1
3.2.1.1 | 500101003 | 渠道土方开挖 |  |  |  | 1
3.2.1.1.1 | 500101003017 | 渠道土方开挖 | 1、土类分级：I、II类土 2、运距：2km |  | m3 | 1176
3.2.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  |  |  | 1
3.2.2.1 | 500103001 | 一般土方填筑 |  |  |  | 1
3.2.2.1.1 | 500103001147 | 一般土方填筑 | 1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体压实度不小于0.91 4、运距：1km |  | m3 | 1372
3.2.3 | 500109 | 混凝土工程 |  |  |  | 1
3.2.3.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  |  |  | 1
3.2.3.1.1 | 500109001490 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：压顶 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3、工艺：混凝土运输、浇筑、养护 4、其他：每4m一道伸缩缝，缝宽2cm，沥青填实 |  | m3 | 31.36
3.2.3.2 | 500112001 | 预制混凝土构件 |  |  |  | 1
3.2.3.2.1 | 500112001105 | 预制混凝土构件 | 1、构件结构尺寸：U100 预制板 2、强度等级及配合比：C25预制砼 3、工艺：分节长度48cm，缝宽2cm，采用水泥砂浆填实 4、板厚65mm |  | m | 980
3.2.4 | 500110 | 模板工程 |  |  |  | 1
3.2.4.1 | 500110001 | 普通模板 |  |  |  | 1
3.2.4.1.1 | 500110001275 | 普通模板 | 1、类型及结构尺寸：压顶 2、材料品种：投标人自行考虑 |  | m2 | 313.6
4 | 50 | 其他水利措施（跨渠桥18座、渠道节制闸4座、出水口52座） |  |  |  | 1
4.1 | 5001 | 节制闸（配套渠道） |  |  | 座 | 4
4.1.1 | 500109 | 混凝土工程 |  |  |  | 1
4.1.1.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  |  |  | 1
4.1.1.1.1 | 500109001092 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3、工艺：混凝土运输、浇筑、养护 |  | m3 | 0.24
4.1.2 | 500112 | 预制混凝土工程 |  |  |  | 1
4.1.2.1 | 500112001 | 预制混凝土构件 |  |  |  | 1
4.1.2.1.1 | 500112001020 | 节制闸（U渠道） | 1、构件结构尺寸：节制闸（U渠道） 2、成品构件安装（包含1T手动螺杆启闭机） |  | 座 | 4
4.1.3 | 500110 | 模板工程 |  |  |  | 1
4.1.3.1 | 500110001 | 普通模板 |  |  |  | 1
4.1.3.1.1 | 500110001043 | 普通模板 | 1、类型及结构尺寸：底板 2、材料品种：投标人自行考虑 |  | m2 | 2.08
4.2 | 5001 | 进水洞一（DN0.2*4m） |  |  | 个 | 52
4.2.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  |  | 1
4.2.1.1 | 500101004002 | 沟、槽土方开挖 | 放水口沟槽土方开挖 1、土方一二类土地 2、现场堆放 |  | m3 | 41.6
4.2.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  |  |  | 1
4.2.2.1 | 500103001 | 一般土方填筑 |  |  |  | 1
4.2.2.1.1 | 500103001159 | 一般土方填筑 | 1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：压实度不小于0.91 4、运距：投标人自行考虑 |  | m3 | 36.36
4.2.3 | 500105 | 砌筑工程 |  |  |  | 1
4.2.3.1 | 500105006 | 砌砖 |  |  |  | 1
4.2.3.1.1 | 500105006038 | 砌砖（进水洞基础砌筑） | 1、品种、规格及强度等级：混凝土实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆 |  | m3 | 2.62
4.2.3.2 | 500105010 | 砌体砂浆抹面 |  |  |  | 1
4.2.3.2.1 | 500105010030 | 砌体砂浆抹面 | 1、砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆 2、抹面厚度：2cm 3、闸口安装后洞口找补 |  | m2 | 10.4
4.2.4 | 500109 | 混凝土工程 |  |  |  | 1
4.2.4.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  |  |  | 1
4.2.4.1.1 | 500109001502 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：闸门基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3、工艺：混凝土运输、浇筑、养护 |  | m3 | 0.55
4.2.5 | 500112 | 预制混凝土工程 |  |  |  | 1
4.2.5.1 | 500112001 | 预制混凝土构件 |  |  |  | 1
4.2.5.1.1 | 500112001111 | 预制混凝土构件 | 1、构件结构尺寸：闸门 2、强度等级及配合比：C25混凝土 3、成套闸门安装及找补 |  | 个 | 52
4.2.5.1.2 | 500112001112 | 混凝土涵管 | 1、构件结构尺寸：钢筋混凝土II级平口管Φ200 |  | m | 208
4.2.6 | 500110 | 模板工程 |  |  |  | 1
4.2.6.1 | 500110001 | 普通模板 |  |  |  | 1
4.2.6.1.1 | 500110001285 | 普通模板 | 1、类型及结构尺寸：垫层 2、材料品种：投标人自行考虑 |  | m2 | 11.65
4.3 | 5001 | 跨渠桥 |  |  | 座 | 18
4.3.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  |  | 1
4.3.1.1 | 500101005 | 坑土方开挖 |  |  |  | 1
4.3.1.1.1 | 500101005032 | 坑土方开挖 | 1、土类分级：I、II类土 2、运距：投标人自行考虑 |  | m3 | 18.9
4.3.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  |  |  | 1
4.3.2.1 | 500103001 | 一般土方填筑 |  |  |  | 1
4.3.2.1.1 | 500103001084 | 一般土方填筑 | 1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：压实度不小于0.91 4、运距：投标人自行考虑 |  | m3 | 2.84
4.3.3 | 500109 | 混凝土工程 |  |  |  | 1
4.3.3.1 | 500109001 | 普通混凝土 |  |  |  | 1
4.3.3.1.1 | 500109001293 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3、工艺：混凝土运输、浇筑、养护 |  | m3 | 9.45
4.3.3.1.2 | 500109001294 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：桥墩及台帽 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3、工艺：混凝土运输、浇筑、养护 |  | m3 | 14.18
4.3.3.1.3 | 500109001295 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：现浇搭板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3、工艺：混凝土运输、浇筑、养护 |  | m3 | 18.9
4.3.4 | 500110 | 模板工程 |  |  |  | 1
4.3.4.1 | 500110001 | 普通模板 |  |  |  | 1
4.3.4.1.1 | 500110001155 | 普通模板 | 1、类型及结构尺寸：基础 2、材料品种：投标人自行考虑 |  | m2 | 43.2
4.3.4.1.2 | 500110001253 | 普通模板 | 1、类型及结构尺寸：桥台 2、材料品种：投标人自行考虑 |  | m2 | 123.12
4.3.4.1.3 | 500110001227 | 普通模板 | 桥面板模板安装及拆除 |  | m2 | 126
4.3.5 | 500111 | 钢筋加工及安装工程 |  |  |  | 1
4.3.5.1 | 500111001 | 钢筋加工及安装 |  |  |  | 1
4.3.5.1.1 | 500111001053 | 钢筋加工及安装 | 1、部位：现浇构件钢筋（两侧台帽及桥面） |  | t | 4.394
5 | 50 | 道路 |  |  |  | 1
5.1 | 5001 | 3m宽道路 |  |  | m | 600
5.1.1 | 500114001 | 路基 |  |  |  | 1
5.1.1.1 | 500114001696 | 路基压实 | 1、原地面平整、压实 |  | m2 | 2100
5.1.1.2 | 500114001580 | 回填土 | 1、素土回填、压实系数满足设计要求 2、路肩、绿化带宽度按设计文件 3、土方运距投标人自行考虑 |  | m3 | 198
5.1.1.3 | 500114001697 | 路基灰土层 | 1、8%灰土回填，厚度15cm、压实系数满足设计要求 2、土方运距投标人自行考虑 |  | m2 | 1920
5.1.2 | 500114001 | 路面 |  |  |  | 1
5.1.2.1 | 500114001074 | 水泥混凝土路面 | 1、C30砼路面18cm厚 2、伸缩缝间距4m，沥青胶泥填缝 3、路面刻槽，深度4mm，宽4mm，间距15mm |  | m2 | 1800

## 3.5 表1-3设备采购和安装工程分类分项工程量清单
设备采购和安装工程分类分项工程量清单
合同编号：01
工程名称：2023年度高邮市卸甲镇花阳片高标准农田建设改造提升项目招标结余资金增做工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 主要技术 条款编码 | 备注
1 | 50 | 灌排站工程（300ZLD灌溉站2座） |  | 2
1.1 | 5001 | 泵站（300ZLD灌溉站） | 座 | 2
1.1.1 | 500201 | 电气及设备安装 |  | 1
1.1.1.1 | 500201016018 | 泵站进线柜安装 | 套 | 2
1.1.1.2 | 500201017154 | 配管 | m | 100
1.1.1.3 | 500201017255 | 配管安装 | m | 60
1.1.1.4 | 500201017256 | 电缆安装 | m | 100
1.1.1.5 | 500201017257 | 电缆头制作安装 | 个 | 2
1.1.1.6 | 500201017258 | 泵站电柜出线电缆 | m | 60
1.1.1.7 | 500201017259 | 电缆头制作安装 | 个 | 2
1.1.1.8 | 500201017260 | 配线 | m | 100
1.1.1.9 | 500201017261 | 照明灯具安装 | 套 | 2
1.1.1.10 | 500201017262 | 照明开关 | 套 | 2
1.1.1.11 | 500201017263 | 插座 | 套 | 4
1.1.1.12 | 500201017264 | 照明开关、插座接线盒 | 只 | 10
1.1.1.13 | 500201017166 | 避雷引下线 | m | 30.4
1.1.1.14 | 500201017167 | 接地线 | m | 20
1.1.1.15 | 500201017168 | 等电位箱 | 个 | 2
1.1.1.16 | 500201013025 | 成套水泵安装 | 套 | 2
1.1.1.17 | 500202006034 | 拦污栅设备安装 | t | 0.362

## 3.6 表1-3设备采购和安装工程分类分项工程量清单（电子招投
设备采购和安装工程分类分项工程量清单
合同编号：01
工程名称：2023年度高邮市卸甲镇花阳片高标准农田建设改造提升项目招标结余资金增做工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量 单位 | 工程 数量 | 主要技术 条款编码 | 备注
1 | 50 | 灌排站工程（300ZLD灌溉站2座） |  |  |  | 2
1.1 | 5001 | 泵站（300ZLD灌溉站） |  |  | 座 | 2
1.1.1 | 500201 | 电气及设备安装 |  |  |  | 1
1.1.1.1 | 500201016018 | 泵站进线柜安装 | 1、型号、规格：XLL、400*600*1600mm 2、落地安装、下设10#槽钢 |  | 套 | 2
1.1.1.2 | 500201017154 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格、材质：G32 |  | m | 100
1.1.1.3 | 500201017255 | 配管安装 | 1、名称：电气配管 2、规格、材质：G40 |  | m | 60
1.1.1.4 | 500201017256 | 电缆安装 | 1、名称：电缆敷设 2、规格、材质：YJV22-4*25 |  | m | 100
1.1.1.5 | 500201017257 | 电缆头制作安装 | 1、名称：电缆头制安 2、规格、材质：YJV22-4* 25 |  | 个 | 2
1.1.1.6 | 500201017258 | 泵站电柜出线电缆 | 1、名称：电缆敷设 2、规格、材质：YJV-4*16 |  | m | 60
1.1.1.7 | 500201017259 | 电缆头制作安装 | 1、名称：电缆头制安 2、规格、材质：YJV-4*16 |  | 个 | 2
1.1.1.8 | 500201017260 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、规格、材质：BV-4 |  | m | 100
1.1.1.9 | 500201017261 | 照明灯具安装 | 1、名称：单管日光灯 2、规格、材质：吸顶安装 |  | 套 | 2
1.1.1.10 | 500201017262 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 2、规格、材质：220V 16A 暗装 |  | 套 | 2
1.1.1.11 | 500201017263 | 插座 | 1、名称：防水插座 2、规格、材质：220V 16A 暗装 |  | 套 | 4
1.1.1.12 | 500201017264 | 照明开关、插座接线盒 | 1、名称：接线盒 2、规格、材质：86型 |  | 只 | 10
1.1.1.13 | 500201017166 | 避雷引下线 | 1、名称：避雷线引下线 2、说明：利用建筑物主筋引下，与基础接地体连接 |  | m | 30.4
1.1.1.14 | 500201017167 | 接地线 | 1、名称：户内接地线 2、说明：-50*5热镀锌扁钢 |  | m | 20
1.1.1.15 | 500201017168 | 等电位箱 | 1、名称：总等电位端子箱 |  | 个 | 2
1.1.1.16 | 500201013025 | 成套水泵安装 | 1、300ZLB-6轴流泵 2、设计流量0.24m³/s 3、配套直联电机18.5KW 4、包含DN300拍门、弯头、水管，安装到位满足闸站排水要求。 |  | 套 | 2
1.1.1.17 | 500202006034 | 拦污栅设备安装 | 1、外形尺寸：详见图纸 2、边框采用75角钢，格栅采用φ16@100 3、外侧固定12股4cm网眼全新聚乙烯围网 |  | t | 0.362

## 3.7 表1-4措施项目清单
措施项目清单
工程名称：2023年度高邮市卸甲镇花阳片高标准农田建设改造提升项目招标结余资金增做工程
序号 | 项目名称 | 备注
1 | 环境保护措施 | 不计
2 | 安全文明措施 | 不可竞争费，统一按68000元注明金额编列。投标人应根据江苏省水利厅苏水安【2017】3号文《江苏省水利建设工程安全文明措施费分解表》明细组成（详见"江苏省水利工程文明措施费分解表"），结合本工程实际逐项明细报价，按实支付。
3 | 交通工程 | 总价承包
4 | 保险费 | 保险费包含：建筑安装工程一切险（含第三者责任险）、工伤保险（不可竞争费率0.1%）、安全生产责任险，以保单凭证或发票按实支付（其超出部分由承包人自行承担）
4.1 | 建筑安装工程一切险（含第三者责任险）
4.2 | 工伤保险
4.3 | 安全生产责任险
5 | 大型施工机械进出场费

## 3.8 表1-5其他项目清单
其他项目清单
合同编号：01
工程名称：2023年度高邮市卸甲镇花阳片高标准农田建设改造提升项目招标结余资金增做工程
序号 | 项目名称 | 备注

## 3.9 表1-6零星工作项目清单
零星工作项目清单
合同编号：01
工程名称：2023年度高邮市卸甲镇花阳片高标准农田建设改造提升项目招标结余资金增做工程
序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定数量 | 备注
1 | 人工
2 | 材料
3 | 机械

## 3.10 表1-7招标人供应材料价格表
招标人供应材料价格表
合同编号：01
工程名称：2023年度高邮市卸甲镇花阳片高标准农田建设改造提升项目招标结余资金增做工程
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 供应价（元） | 供应条件 | 备注

## 3.11 表1-8招标人提供施工设备表
招标人提供施工设备表
合同编号：01
工程名称：2023年度高邮市卸甲镇花阳片高标准农田建设改造提升项目招标结余资金增做工程
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 设备状况 | 设备所在地点 | 计量单位 | 数量 | 折旧费 | 备注
元/台时（台班）

## 3.12 表1-9招标人提供施工设施表
招标人提供施工设施表
合同编号：01
工程名称：2023年度高邮市卸甲镇花阳片高标准农田建设改造提升项目招标结余资金增做工程
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 备注

## 3.13 混凝土、砂浆汇总表
混凝土、砂浆汇总表
合同编号：01
工程名称：2023年度高邮市卸甲镇花阳片高标准农田建设改造提升项目招标结余资金增做工程
序号 | 名称 | 单位 | 数量
一 | 拌制砼
拌制砼小计
二 | 商品砼
| C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5 | m3
| C25 混凝土 碎石最大粒径 25mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓) | m3
| C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓) | m3
| C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓) | m3
| C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓) | m3
| C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓) | m3
| C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓) | m3
| C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓) | m3
| C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓) | m3
| C30 混凝土 碎石最大粒径 31.5mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓) | m3
| C20预拌非泵送细石砼(商品砼)(泵送) | m3
| 预拌混凝土(泵送型) C20 | m3
| 预拌混凝土(非泵送型) C20 | m3
| 预拌混凝土(非泵送型) C25 | m3
商品砼小计
三 | 砂浆
| M7.5 砂浆 | m3
| M10 砂浆 | m3
| 水泥砂浆 M10 | m3
| 水泥砂浆 1:2 | m3
| 水泥砂浆 1:2.5 | m3
| 水泥砂浆 1:2.5 | m3
| 水泥砂浆 1:2.5 | m3
| 水泥砂浆 1:3 | m3
| 水泥砂浆 1:3 | m3
| 混合砂浆 1:1:6 | m3
| 混合砂浆 1:0.3:3 | m3
砂浆小计

## 3.14 主要工程量汇总表
主要工程量汇总表
附表一
工程名称：2023年度高邮市卸甲镇花阳片高标准农田建设改造提升项目招标结余资金增做工程
序号 | 工程项目 | 土方（万m3） |  | 砌石（m3） |  |  |  |  | 砼（m3）
|  | 开挖 | 回填 | 黄砂垫层 | 碎石垫层 | 反滤层 | 干砌石 | 浆灌砌石 | 现浇 | 预制 | 商品
1 | 建筑工程 | 0.223979 | 0.241161 |  |  |  | 37.75 | 34.4 |  | 1785.19 | 226.54
2 | 安装工程

## 3.15 安全文明措施费分解表
安全文明措施费分解表
合同编号：01
工程名称：2023年度高邮市卸甲镇花阳片高标准农田建设改造提升项目招标结余资金增做工程
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 完善、改造和维护安全防护设施设备 | 元
1 | 现场临时用电防护 | 元 |  |  |  | 用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2 | 洞口、临边防护 | 元 |  |  |  | 洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3 | 机械设备防护 | 元 |  |  |  | 钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4 | 高处作业防护 | 元 |  |  |  | 防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5 | 交叉作业防护 | 元 |  |  |  | 平面、立面交叉作业时的防护
6 | 防火、防爆、防尘、防毒 | 元
7 | 防雷、防台风、防地质灾害 | 元
8 | 地下工程有害气体监测、通风 | 元
9 | 临时安全防护 | 元 |  |  |  | 围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10 | 安全警示标志 | 元 |  |  |  | 警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练 | 元
1 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备 | 元 |  |  |  | 应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2 | 应急演练 | 元
三 | 重大危险源和事故隐患评估、监控和整改 | 元
1 | 重大危险源评估、监控与管理 | 元
2 | 事故隐患排查、评估和整改 | 元
四 | 安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设 | 元 |  |  |  | 安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五 | 配备和更新现场作业人员安全防护用品 | 元 |  |  |  | 必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六 | 安全文明生产宣传、教育、培训 | 元 |  |  |  | 安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七 | 安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用 | 元
八 | 安全设施及特种设备检测检验 | 元
九 | 文明施工、生活设施和环境的改善、运行和维护 | 元
1 | 现场布置 | 元 |  |  |  | 现场围挡、五板一图、企业标志
2 | 办公和生活设施 | 元 |  |  |  | 施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离；设施符合卫生和安全要求；文体卫生设施配备
3 | 现场管理 | 元 |  |  |  | 场容场貌；工地地面硬化处理等；材料堆放；扬尘控制；垃圾清运；环境美化、绿化；现场保洁
十 | 其他与安全文明施工直接相关的内容 | 元 |  |  |  | 含廉政建设费用
总计