江苏淮安工业园区重大安全风险防控项目

设计方案

编制单位：广东省电信规划设计院有限公司

编制日期：2024年10月

目录

一、	项目概述	1

1.1	项目名称	1

1.2	项目建设单位及负责人、项目责任人	1

1.3	可行性研究报告编制依据	1

1.3.1	国家政策	1

1.3.2	相关标准	2

1.3.3	投资概算编制依据	4

1.4	项目建设背景、规模、内容及建设周期	5

1.4.1	建设背景	5

1.4.2	项目建设规模及内容	6

1.4.3	项目建设周期	7

1.5	资金来源、效益与风险	7

1.5.1	项目总投资及资金来源	7

1.5.2	效益与风险	8

二、	现状及需求分析	10

2.1	建设现状	10

2.1.1	园区基本情况	10

2.1.2	基础设施及信息系统应用现状	43

2.2	项目需求分析	43

2.2.1	园区平台业务功能建设需求分析	43

2.2.2	基础设施建设需求	50

2.2.3	系统性能需求分析	52

2.2.4	平台运营保障需求分析	55

三、	总体建设方案	57

3.1	建设原则	57

3.1.1	统筹规划、统一标准	57

3.1.2	问题导向、示范带动	57

3.1.3	技术先进、架构合理	57

3.1.4	资源整合、减少重复投资	57

3.1.5	强化管理、确保安全	57

3.1.6	技术先进、兼顾适用	57

3.2	总体目标与分期目标	58

3.2.1	总体目标	58

3.2.2	分期目标	63

3.1	总体架构设计	63

3.1.1	总体设计架构	63

3.1.2	总体网络架构	66

四、	系统平台设计方案	68

4.1	园区安全风险智能化管控平台设计方案	68

4.1.1	安全基础管理	68

4.1.2	重大危险源安全管理	92

4.1.3	双重预防机制	105

4.1.4	特殊作业管理	114

4.1.5	封闭化管理	127

4.1.6	敏捷应急管理	140

4.1.7	综合决策分析	156

4.1.8	基础软硬件设施优化升级	184

4.1.9	视频监控及智能分析平台	192

4.1.10	GIS地理信息平台	198

4.1.11	平台信息系统安全优化升级	199

4.1.12	密码测评设备设施维保服务	199

4.2	易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控	201

4.2.1	易燃易爆有毒有害气体泄漏探测	201

4.2.2	公共管廊安全风险监测预警	220

4.3	公用工程安全风险感知	236

4.3.1	建设目标	236

4.3.2	建设方案	236

4.3.3	公用工程安全风险感知平台建设	237

4.4	区域安全风险隔离管控优化升级	240

4.4.1	建设目标	240

4.4.2	建设方案	240

4.5	信息安全等级保护设计方案	263

4.5.1	信息安全风险分析	264

4.5.2	信息安全系统总体设计	264

4.5.3	信息安全等级保护建设	265

4.5.4	维保服务	310

4.6	商用密码应用安全性服务方案	310

4.6.1	物理和环境安全密码应用设计	310

4.6.2	网络和通信安全密码应用设计	311

4.6.3	设备和计算安全密码应用设计	312

4.6.4	应用和数据安全密码应用设计	312

4.6.5	密码安全服务	315

4.6.6	算法配置	318

4.6.7	维保服务	318

五、	运营服务设计方案	319

5.1	总体设计方案	319

5.2	运营服务管理	319

5.2.1	安全管理	319

5.2.2	应急管理	331

5.2.3	封闭化区域管理	350

5.2.4	日常管理运营	351

5.2.5	制度管理	369

5.3	系统平台运营管理	383

5.3.1	软件管理运营	384

5.3.2	底层应用	392

5.3.3	应用开发	399

5.4	团队能力需求	401

5.4.1	人员培训	401

5.4.2	绩效考核	407

5.5	平台运营管理考核要求	411

5.6	应急服务响应措施	413

5.6.1	应急基本流程	413

5.6.2	预防措施	413

5.6.3	突发事件应急策略	414

六、	项目组织机构和人员	417

6.1	项目领导、实施和运维机构及组织管理方式	417

6.1.1	建设领导小组	417

6.1.2	项目建设推进组	417

6.1.3	监理单位	417

6.1.4	运行维护机构	417

6.2	人员配置	418

6.2.1	用户方组织结构	418

6.2.2	开发方组织结构	419

6.3	培训需求和计划	422

6.3.1	培训目标	422

6.3.2	培训对象	422

6.3.3	培训方式和计划	423

6.3.4	培训质量保证	423

七、	项目实施进度计划	425

7.1	进度计划	425

7.1.1	实施计划	425

7.1.2	时间进度计划	425

7.2	实施过程	426

7.2.1	需求分析阶段	427

7.2.2	设计阶段	428

7.2.3	开发阶段	428

7.2.4	系统测试阶段	428

7.2.5	上线运行阶段	429

八、	项目风险、对策与质量措施	435

8.1	风险管控分析	435

8.1.1	系统建设风险	435

8.1.2	运行风险	436

8.1.3	资金风险	436

8.1.4	其他外在风险	436

8.2	风险管控对策	436

8.2.1	系统建设风险对策	436

8.2.2	运行风险对策	437

8.2.3	其他风险对策	437

8.3	质量保障措施	437

8.3.1	质量管理标准	437

8.3.2	质量控制管理	438

8.3.3	质量保障机制	439

8.3.4	质量保障措施	440

九、	效益与评价及风险分析	444

9.1	管理效益分析	444

9.2	经济效益分析	445

9.3	社会效益分析	446

9.4	风险分析与风险管理	447

9.4.1	风险管控分析	447

9.4.2	风险管控对策	449

十、	投资估算和资金来源	450

10.1	项目总投资估算	450

10.2	资金来源与落实情况	450

10.3	项目运行维护经费估算	450

10.4	建设清单	450

十一、	附件	782

附件1前期已建成的封闭化设施	782

附件2前期已建成的一键对讲点位清单	830

附件3淮安工业园区平台与江苏省《化工园区安全风险数字化监管平台数据交换规范》数据交换表	834

附件4前期已建成的基础硬件	1152

附件5前期已建成的视频监控系统	1179

附件6前期已建成平台信息系统安全设备	1201

附件7前期已建成密码测评设备	1225

附件8园区公用工程设备数据对接	1229

附件9卡口升级改造图纸	1237

项目概述

项目名称

江苏淮安工业园区重大安全风险防控项目

项目建设单位及负责人、项目责任人

项目建设单位：江苏淮安工业园区安全生产监督管理局

单位负责人：吴刚

项目责任人：王东坡

可行性研究报告编制依据

国家政策

- （1）《中华人民共和国突发事件应对法》(中华人民共和国主席令第六十九号)；

- （2）《中华人民共和国安全生产法》(2021年修正)；

- （3）《生产安全事故应急预案管理办法》(2019年修正)；

- （4）《生产安全事故应急条例》(国务院令第708号)；

- （5）《突发公共卫生事件应急条例》(国务院令第376号、国务院令第588号)；

- （6）《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》(国办发〔2015〕40号)；

- （7）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

- （8）《国务院安委会办公室国家减灾委办公室应急管理部关于加强应急基础信息管理的通知》(安委办〔2019〕8号)；

- （9）《国务院安委会办公室应急管理部关于加快推进危险化学品安全生产风险监测预警系统建设的指导意见》(安委办〔2019〕11号)；

- （10）《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》（国务院公报2020年第8号）；

- （11）《国务院安全生产委员会关于印发<全国危险化学品安全风险集中治理方案>的通知》（安委〔2021〕12号）；

- （12）《国务院安委会办公室关于进一步加强国家安全生产应急救援队伍建设的指导意见》(安委办〔2022〕12号)；

- （13）应急管理部《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》；

- （14）《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》应急厅〔2021〕27号；

- （15）《工业和信息化部自然资源部生态环境部住房和城乡建设部交通运输部应急管理部关于印发<化工园区建设标准和认定管理办法（试行）>的通知》（工信部联原〔2021〕220号）；

- （16）《应急管理部办公厅关于印发<化工园区安全风险智能化管控平台建设指南(试行)>和<危险化学品企业安全风险智能化管控平台建设指南(试行)>的通知》(应急厅〔2022〕5号)；

- （17）《财政部应急部国家矿山安监局关于印发<安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法>的通知》（财资环〔2022〕93号）；

- （18）《应急管理部财政部关于印发<重点化工产业聚集区重大安全风险防控工作总体方案>的通知》（应急〔2022〕104号）；

- （19）《江苏省应急厅江苏省财政厅关于贯彻落实重点化工产业聚集区重大安全风险防控工作要求的通知》（苏应急函〔2022〕173号）。

相关标准

- （1）GB/T 21064-2007《电子政务系统总体设计要求》；

- （2）GB/T 4754-2017《国民经济行业分类》；

- （3）GB/T 19487-2004《电子政务业务流程设计方法通用规范》；

- （4）GB/T22239-2019《信息安全等级保护要求》；

- （5）GB/T25529-2016《地理信息分类与编码规则》；

- （6）GB30077-2013《危险化学品单位应急救援物资配备要求》；

- （7）GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》；

- （8）GB30871-2014《化学品生产单位特殊作业安全规范》；

- （9）GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》；

- （10）GB/T39217-2020《化工园区综合评价导则》；

- （11）GB/T39218-2020《智慧化工园区建设指南》；

- （12）GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》；

- （13）GB50348-2018《安全防范工程技术标准》；

- （14）GB50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》；

- （15）GB/T13923-2006《基础地理信息要素分类与代码》；

- （16）GB/T14394-2008《计算机软件可靠性和可维护性管理》；

- （17）GB/T20281-2020《信息安全技术防火墙安全技术要求和测试评价方法》；

- （18）GB/T20945-2013《信息安全技术信息系统安全审计产品技术要求和测试评价方法》；

- （19）GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》；

- （20）GB/T25062-2010《信息安全技术鉴别与授权基于角色的访问控制模型与管理规范》；

- （21）GB/T39680-2020《信息安全技术服务器安全技术要求和测评准则》；

- （22）GB/T25069-2010《信息安全技术术语》；

- （23）GB/T2887-2011《计算机场地通用规范》；

- （24）GB/T30319-2013《基础地理信息数据库基本规定》；

- （25）GB/T30320-2013《地理空间数据库访问接口》；

- （26）GB/T31167-2014《信息安全技术云计算服务安全指南》；

- （27）GB/T31168-2014《信息安全技术云计算服务安全能力要求》；

- （28）GB/T34080.1-2017《基于云计算的电子政务公共平台安全规范第1部分：总体要求》；

- （29）GB/T34080.2-2017《基于云计算的电子政务公共平台安全规范第2部分：信息资源安全》；

- （30）GB/T34942-2017《信息安全技术云计算服务安全能力评估方法》；

- （31）GB/T35274-2017《信息安全技术大数据服务安全能力要求》；

- （32）GB/T35279-2017《信息安全技术云计算安全参考架构》；

- （33）GB/T35283-2017《信息安全技术计算机终端核心配置基线结构规范》；

- （34）GB/T35301-2017《信息技术云计算平台即服务(PaaS)参考架构》；

- （35）GB/T36325-2018《信息技术云计算云服务级别协议基本要求》；

- （36）GB/T36327-2018《信息技术云计算平台即服务(PaaS)应用程序管理要求》；

- （37）GB/T36623-2018《信息技术云计算文件服务应用接口》；

- （38）GB/T9361-2011《计算机场地安全要求》；

- （39）GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》；

- （40）GB/Z20986-2007《信息安全技术信息安全事件分类分级指南》；

- （41）GB/Z24294.2-2017《信息安全技术基于互联网电子政务信息安全实施指南第2部分：接入控制与安全交换》；

- （42）GW0013-2017《政务云安全要求》；

- （43）GM/T0009-2017《SM2密码算法使用规范》；

- （44）GM/T0010-2012《SM2密码算法加密签名消息语法规范》；

- （45）GM/T0015-2012《基于SM2密码算法的数字证书格式规范》；

- （46）GM/T0018-2018《密码设备应用接口规范》；

- （47）GM/T0019-2012《通用密码服务接口规范》；

- （48）GM/T0020-2012《证书应用综合服务接口规范》；

- （49）GM/T0029-2014《签名验签服务器技术规范》；

- （50）C0110-2018《国家政务服务平台统一身份认证系统接入要求》；

- （51）C0111-2018《国家政务服务平台统一身份认证系统身份认证技术要求》；

- （52）C0114-2018《国家政务服务平台可信身份等级定级要求》；

- （53）C0116-2018《国家政务服务平台网络安全保障要求》；

- （54）C0124-2018《国家政务服务平台电子证照跨区域共享服务接入要求》；

- （55）GA308-2001《安全防范系统验收规则》；

- （56）GA/T1143-2014《信息安全技术数据销毁软件产品安全技术要求》；

- （57）GA/T1293-2016《应用软件接口标准编写技术要素》；

- （58）GA/T1345-2017《信息安全技术云计算网络入侵防御系统安全技术要求》；

- （59）GA/T1346-2017《信息安全技术云操作系统安全技术要求》；

- （60）《化工园区公共管廊管理规程》（GB/T36762-2018）

- （61）《易燃易爆性商品储存养护条件》（GB17914-2013）

- （52）《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》（GA1511-2018）

投资概算编制依据

- 《基本建设财务管理规定》财政部令第81号；

- 《建设单位管理费取费标准》新建工程建标1996 628序号；

- 《招标代理业务收费管理暂行办法》20021980号；

- 《政府投资条例》国令第712号；

- 《国家政务信息化项目建设管理办法》国办发〔2019〕57号；

- 《国家电子政务工程建设项目初步设计方案和投资概算编制要求》发改委第55号；

- 《软件运维成本度量规范》T/BSCEA 001—2019；

- 《软件测试成本度量规范》GB/T 32911-2016；

- 《中国软件行业基准数据》CSBMK-201906。

项目建设背景、规模、内容及建设周期

建设背景

当前我国已成为世界化工第一大国，主要化工产品产量居世界第一位，化工总产值占世界总量的40%，预计2030年将达到50%。化工生产过程复杂多样，涉及的物料易燃易爆、有毒有害，生产条件多高温高压、低温负压，现场危险化学品储存量大、危险源集中，化工（危险化学品）企业重特大事故多发，暴露出传统安全风险管控手段“看不住、管不全、管不好等突出问题。

国务院安委办、应急管理部印发《关于加快推进危险化学品安全生产风险监测预警系统建设的指导意见》，明确提出了危险化学品安全生产风险监测预警系统建设目标、建设内容、功能要求、进度安排等，为推动危险化学品安全生产信息化建设奠定了良好的基础。2020年印发的《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》又再次强调危险化学品信息化系统建设，就是要充分发挥信息化手段在提升危险化学品安全生产治理体系和治理能力现代化水平中的作用。同时，《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》提出，力争通过三年时间，构建“工业互联网+危化安全生产”初步框架，并在“十四五”期间全面推广。最终全面建成“工业互联网+危化安全生产”运营体系，全面打通危化品生产、储存、使用、经营、运输等环节，并进一步促进产业链延伸。

2022年1月29日应急管理部办公厅印发《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》和《危险化学品企业安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》的通知（应急厅〔2022〕5号），认真落实《全国危险化学品安全风险集中治理方案》部署，有效指导化工园区和危险化学品企业建平台、用平台，运用信息数字等先进技术手段强化安全风险防控能力，推动危险化学品安全风险管控数字化转型智能化升级。2022年11月，应急管理部、财政部和江苏省应急管理厅、江苏省财政厅先后印发应急〔2022〕104号、苏应急函〔2022〕173号，要求重点化工产业聚集区实施重大安全风险防控项目。项目通过建设安全风险智能化管控平台、配置公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备、建立危险化学品安全预防控制体系等，对重点化工产业聚集区内生产经营单位、重点场所、重大危险源、基础设施进行实时安全风险监测预警，并与上级监管平台信息共享，实现上下贯通、业务协同、应急联动；强化安全风险管控能力建设，提升本质安全水平，消除监管盲区漏洞，增强化工产业聚集区安全风险防控能力。

目前，淮安工业园区化工片区目前共有各类化工企业76家，其中在建企业和长期停产企业13家，正常生产企业63家，共有22家企业构成重大危险源，重大危险源点数共计69个，涉及重点监管的化工工艺企业38家，涉及液氨、氯气（液氯）、环氧丙烷等15种重点监管危险化学品，以及硝酸、双氧水、硫酸、盐酸等多种剧毒、高毒、易制毒、易制爆化学品，有29家企业具有高危储存设施。建有为化工企业污水排放管线服务的钢筋砼支架管廊，管廊宽度2米，高度为1-2层，总长约10km，在建公共管廊6.4km。化工管廊规划远期建设总长22.8公里，包括污水管线、工艺物料管线（远期规划在位于产业链上下游企业集中区域考虑将富强生产的20%-50%液碱、甲醇、氢气、氨、硫酸等纳入化工管廊，公用物料管线（远期规划化将新建的蒸汽、天然气、氮气、氧气、各等级空气、各等级工厂用水等纳入化工管廊，以及市政公用物料管线。园区公用工程主要依托淮安工业园区水厂、污水处理厂、国信热电、实联化工、富强热电厂、给水、排水、供热、仓储物流、固废处置和工业用水等。

目前园区已初步建成智慧园区信息化平台，具有数据中心、网络安全系统、封闭安防系统、电子巡更系统、背景音乐与应急广播系统、无线集群调度通信系统、信息发布系统、企业监管数据监测接入系统等功能，但相关功能对照重大安全风险防控建设要求仍存在一定差距。同时，园区公共区域（主要为企业围墙外区域）、公共管廊和公用工程易燃易爆有毒有害气体泄漏的风险较高，一旦发生泄漏，由于不易观测察觉和定位泄漏点，易造成火灾、爆炸和中毒等重大安全事故。亟需充分运用数字信息等先进技术进行实时监测、预警，实现风险管控。本次新建项目是按照应急部重大安全风险防控建设相关要求，对园区安全风险智能化管控平台功能进行优化升级，对公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏进行监测预警和风险管控，其实现的功能可作为园区现有智慧园区平台功能的补充。项目建成后，可满足应急管理部和江苏省应急管理厅对于园区重大安全风险防控要求，最终实现园区重大安全风险防控项目建设目标。

项目建设规模及内容

根据前期详细调研、论证、研究以及规划，江苏淮安工业园区重大安全风险防控项目按照国家部委、江苏省应急厅、淮安市应急局建设要求以及园区实际需求，本项目主要建设以下内容：

（一）安全风险智能化管控平台功能优化升级。

在园区现有智慧安全管理平台功能基础上，根据应急管理部重大安全风险防控项目验收标准评分细则要求，按照安全风险智能化管控平台中安全基础管理、重大危险源安全管理、双重预防机制、特殊作业管理、封闭化管理、敏捷应急六大功能模块完整建设要求进行优化升级，确保使园区安全风险智能化管控平台各项应用成效更加功能满足重大安全风险防控项目建设要求。

（二）易燃易爆有毒有害气体泄漏探测。

在重点区域部署单点式气体传感器和基于气云光谱成像气体检测设备的危险气体探测网络，新建易燃易爆有毒有害气体泄漏探测软件功能模块，实时监测化工产业聚集区危险气体浓度，并结合一键呼叫等先进通信手段，实现公共区域气体泄漏快速感知、及时报警。

（三）公共管廊安全风险监测预警。

指导和监督企业在公共管廊关键部位及周边安装高清摄像机、气体传感器和地基沉降观测仪，接入企业建设的高清摄像机和气体传感器，配置智能巡检终端，对视频图像、物料泄漏、地基沉降进行实时监测；部署建设公共管廊监测预警系统，汇聚定位信息、移动感知设备信息等。园区平台对接管廊数据采集和监控(SCADA)系统数据，实现对公共管廊安全在线监控。

（四）公用工程安全风险感知。

建设园区公用工程安全风险感知系统，指导和监督企业在公用工程(水电气热)增设相应的安全风险感知设备，在重点区域设置高清视频监控设备，将公用工程监测监控数据接入园区智慧安全管控平台，实现公用工程(水电气热)安全风险实时不间断在线监测。

（五）区域安全风险隔离管控优化升级

建设完善园区门禁/卡口、周界防入侵、人员/车辆定位、流量管控、危险化学品车辆停车场等信息化安全风险管控硬件设施,部署化工产业聚集区安全风险隔离管控系统，融入化工产业聚集区安全风险智能化管控平台，实现化工产业聚集区人流、车流和物流出入管控及运动路径的规范和优化。

项目建设周期

经过研究论证，本项目建设周期约需90日历天，大约3个月。

资金来源、效益与风险

项目总投资及资金来源

项目总体规划投资约：3000万元。

资金来源：本项目资金来源为其他中央财政性建设资金+地方财政资金。

效益与风险

本项目在管理、技术、安全等方面存在一定的风险。为了应对这些风险，在项目的建设和管理中，要加强专业人员的管理和培训，加强内外部学习和交流。同时在实践中不断发现问题、解决问题，完善项目各功能模块，为园区的安全生产和有效运营提供强有力的技术支撑。

整个项目建设过程中的风险控制管理过程主要包括以下几个方面：

- 明确目标：要明确项目风险识别的目标；

- 风险识别：主要确定项目面临的共性和个性（专业）风险；

- 风险评价：要确定一套科学的风险评价体系；

- 设计、评价和选择风险应对方案：做到风险尚未发生时就能做好风险发生时各种可能的应对方案；

- 实施方案：在风险发生时确定如何实施；

- 评估与审核：对风险进行科学地评估和审核。

对于本项目，项目风险管理组织结构的最上层是项目建设领导小组，项目建设领导小组应该负起项目风险管理的全面责任。在风险控制和规避方面将根据项目实际进度和任务充分分析和评估各个风险，重点按照风险类型、严重程度、发生概率、减缓措施等内容来考虑。本项目中前面所分析的各种风险将采取所示的控制和规避措施：

| # 风险类型 | # 严重程度 | # 发生概率 | # 主要控制和减缓措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术风险 | 大 | 小 | 由项目建设领导小组共同进行技术和方案的论证 |
| 管理风险 | 中 | 高 | 建立一整套科学的项目管理制度，科学建立并规划好项目进度计划，项目总体建设方案必须通过论证后再按计划实施。充分利用现有经验和技术成果积累，用快速原型发，加快系统实施进度。 |
| 安全风险 | 中 | 低 | 严格规范的管理是降低信息安全风险的决定性因素； 根据系统自身的具体需求，制定相应的信息安全策略、管理方案和技术对策；系统与外部网络之间的连接必须作为信息安全的防范重点；系统建立灾难应急方案和恢复计划。 |

除了在项目开始建设之前对风险进行详细分析和预测外，在项目建设过程中将对风险控制做到即使跟踪和控制：

预料之中的风险事件发生或没发生，对实际风险事件后果的评估，对风险发生严重程度及其发生概率的评估，以及风险控制和管理方案应进行及时更新和调整。

现状及需求分析

建设现状

园区基本情况

园区概况

江苏淮安工业园区位于淮安市域中心，北连科教产业园(大学城)、南连白马湖旅游度假区、东连生态文旅区、西连洪泽湖，是淮安市委、市政府直属的省级开发区，2008年9月份启动建设，2020年6月， 淮安市委市政府决定对直属发展平台进行优化整合，将原江苏省苏淮高新技术产业开发区整体纳入江苏淮安工业园区管理运行，现实际管辖面积134平方公里，其中化工产业发展面积24.58平方公里，是江苏省唯一依托地方资源优势打造建设的产业园区。

园区产业定位及发展情况

江苏淮安工业园区牢固树立“产业立区、项目兴区”理念，以苏北灌溉总渠为中轴，逐步形成了盐化新材料、智能制造、现代家居三大主导产业。

园区重点产业主要分为两个部分：

盐化新材料：南片区依托淮安地下丰富的岩盐资源，重点发展盐化新材料产业，实联化工、富强新材料、联力环保、艾科维等一批重特大项目顺利实施，拥有从盐卤开采、加工合成到后道产品配套较为完整的盐化新材料产业链条。

智能制造：以培育高端装备制造、电子信息等战略性新兴产业为目标，依托比亚迪(江苏)智造产业基地、淮安南大国创环保产业创新中心等龙头项目和科研力量，通过建设高水平载体平台，融入创意研发、科技孵化等创新要素，引导项目向产业链和价值链两端延伸，努力打造全市工业经济新高地。

园区规划布局

总体格局

江苏淮安工业园区牢固树立“项目为王、环境是金”理念，紧紧围绕全市“7+3”特色产业集群，聚力推动新能源汽车及零部件、化工新材料两大板块培育壮大，为全市打造千亿级产业集群强支撑、作贡献。苏北灌溉总渠以北为非化工片区，集聚了比亚迪、科铭货叉、公元管道等一批行业领军企业；苏北灌溉总渠以南为化工片区，集聚了富强、实联、艾科维、宏邦、安道麦等一批龙头企业。

“十四五”期间，江苏淮安工业园区将以“打造千亿级产业、争创国家级园区”为统揽，重点培强“新能源汽车及零部件、化工新材料”两大产业集群，大力实施“创新驱动、开放引领、融合发展”三大战略，全力建设“安全、生态、智慧、幸福”四个园区，扎实推进“基础提升、环境提优、项目突破、产业提强、品牌塑造”五年行动计划，真正成为淮安产业发展新的重要增长。

图：园区空间布局

化工产业功能区规划

功能定位：国家级高科技化工产业园区，淮安打造中国新盐都的核心基地，配套完善的盐化工园区。江苏淮安工业园区化工片区共布置4个产业功能区，主要包括：石化及氯碱产业区、精细化工产业区、基础盐化工及盐碱深加工产业区、化工新材料产业区。

图：化工片区产业功能区规划

园区用地规划

化工片区规划总用地面积为24.58km2，用地平衡见表：

表：化工片区土地利用规划平衡表

| # 序号 | # 用地代码 | # 用地名称 |  |  | # 面积(hm²） | # 占城市建设用地（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 公共管理与公共服务设施 |  |  | 5.62 | 0.25 |
|  |  | 其中 | A1 | 行政办公用地 | 5.62 | 0.25 |
| 2 | B | 商业服务业设施用地 |  |  | 11.97 | 0.52 |
|  |  | 其中 | B29 | 其他商务设施用地 | 9.9 | 0.43 |
|  |  |  | B41 | 加油加气站用地 | 2.07 | 0.09 |
| 3 | M | 工业用地 |  |  | 1900 | 82.99 |
|  |  | 其中 | M3 | 三类工业用地 | 1900 | 82.99 |
| 4 | W | 仓储用地 |  |  | 143.3 | 6.26 |
|  |  | 其中 | W1 | 一类仓储用地 | 143.3 | 6.26 |
| 5 | S | 交通设施用地 |  |  | 69.07 | 3.02 |
|  |  | 其中 | S1 | 城市道路用地 | 61.32 | 2.68 |
|  |  |  | S3 | 综合交通枢纽 | 2.43 | 0.11 |
|  |  |  | S41 | 公用交通设施用地 | 1.04 | 0.05 |
|  |  |  | S42 | 社会停车用地 | 4.28 | 0.19 |
| 6 | U | 公用设施用地 |  |  | 75.57 | 3.30 |
|  |  | 其中 | U11 | 供水设施用地 | 0.47 | 0.02 |
|  |  |  | U12 | 供电设施用地 | 6.91 | 0.30 |
|  |  |  | U13 | 供燃气设施用地 | 0.89 | 0.04 |
|  |  |  | U14 | 供热设施用地 | 33.97 | 1.48 |
|  |  |  | U21 | 排水设施用地 | 20.1 | 0.88 |
|  |  |  | U22 | 环卫设施用地 | 3.91 | 0.17 |
|  |  |  | U31 | 消防设施用地 | 3.74 | 0.16 |
|  |  |  | Uk | 市政预留用地 | 5.58 | 0.24 |
| 7 | G | 绿地 |  |  | 83.84 | 3.66 |
|  |  | 其中 | G1 | 公共绿地 | 11.19 | 0.49 |
|  |  |  | G2 | 防护绿地 | 72.65 | 3.17 |
| 城市建设用地 |  |  |  |  | 2289.37 | 100.00 |
| 8 | H | 建设用地 |  |  | 131.13 |  |
|  |  | 其中 | H21 | 铁路用地 | 13.59 |  |
|  |  |  | H22 | 公路用地 | 38.84 |  |
|  |  |  | H23 | 港口用地 | 78.7 |  |
| 9 | E | 其中 | 非建设用地 |  | 37.5 |  |
|  |  |  | E1 | 水域 | 37.5 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 2458 |  |

（1）公共管理与公共服务设施用地规划

规划公共设施用地5.62公顷，占城市建设用地比例的0.25%。

主要集中在兴洪大道与胜天西路交叉口西南角，为洪泽区域盐化工行政管理中心；另一处为兴洪大道与洪盐路交叉口西北角，为现状保留的盐化工质检中心。

（2）商业服务业设施用地规划

规划新建7处其他商务设施，主要为单个工业组团提供服务，用地面积9.9公顷，规划新建4处加油加气站，用地面积2.07公顷。

（3）工业用地规划

规划工业用地1900公顷，占城市建设用地比例的82.99%，均为三类工业用地。工业区分为两大片区，西区（宁连路以西至斗渠路）占地350公顷；东部（宁连路以东至淮金线）占地1550公顷。具体见表：

表：规划区工业用地平衡表

| # 区域 | # 地块 |  |  | # 用地代号 | # 面积（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西区 | 规划工业用地 |  |  | M3 | 350 |
|  | 其中 | 已开发 |  | M3 | 213 |
|  |  | 可利用 |  | M3 | 137 |
| 东区 | 规划工业用地 |  |  | M3 | 1550 |
|  | 其中 |  | 已开发 | M3 | 894 |
|  |  |  | 可利用 | M3 | 656 |
| 合计 |  |  |  |  | 1900 |

（4）仓储用地规划

规划仓储用地143.3公顷，占城市建设用地比例的6.26%，均为一类仓储用地。

（5）交通设施用地规划

规划交通设施用地69.07公顷，占城市建设用地比例的3.02%。

（6）公用设施用地规划

规划市政设施用地75.57公顷，占城市建设用地比例的3.3%。

主要包括供水、供电、供燃气、供热、排水、环卫、消防、市政预留等用地。

（7）绿地规划

规划绿地83.84公顷，占城市建设用地比例的3.66%。其中，公共绿地为11.19公顷，防护绿地为72.65公顷。

（8）其他建设用地

规划其他建设用地131.13公顷。其中，铁路用地为13.59公顷；公路用地为38.84公顷；港口用地为78.7公顷。

（9）水域

规划水域37.5公顷。

园区公用配套设施

园区基础设施规划建设

基础设施规划主要包含给水工程、排水工程、供热工程、仓储物流规划、固废处置等规划。基础设施规划建设情况见表：

表：基础设施规划建设一览表

| # 项目 | # 名称 |  | # 设计规模 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 给水 | 生活用水 | 洪泽水厂 | 远期25万m3/d | 已建设15万m3/d |
|  | 工业用水 | 淮安工业园区水厂 | 35万m3/d | 规划建设 |
| 排水 | 江苏迦楠环境科技有限公司污水处理厂 |  | 6万m3/d（规划建议建设3万m3/d） | 已建设2万m3/d |
| 供热 | 国信热电 |  | 2×400MW级燃机热电联产 | 已建热源 |
|  | 实联化工 |  | 2×260t/h高温高压循环流化床锅炉，配2×50MW高温高压抽汽背压式汽轮发电机组 | 已建热源 |
|  | 富强热电厂 |  | 2×390t/h高温高压煤粉炉（1用1备） 1×40MW背压式汽轮机 | 已建热源 |
| 固废 | 淮安雅居乐环境服务有限公司 |  | 14.4万吨/年 | 已建 |

给水

江苏淮安工业园区工业用水主要由井源水条(洪泽)有限公司供水。沿宁连一级公路铺设1根DN600的给水管道至沿实联大道。部分大型企业工业用水由苏北灌溉引水。

江苏淮安工业园区沿实联大道已敷设DN400~DN600输水管道，并在内部沿南北向道路及其它东西向道路敷设 DN200～DN500供水管，基本上已经形成大的供水环网，管材主要为球墨铸铁管、PE管。

图：江苏淮安工业园区给水管网现状图

给水工程规划：

（1）用水量：根据《城市给水工程规划规范（GB50282-98）》，取用相应的用水指标，测算规划区工业需水量16万t/d，居民生活、商业设施、市政设施等用水量约为0.5万t/d。

（2）给水水源：

①生活水厂

规划采用分质供水，考虑“就近供水”原则，由洪泽水厂对产业片区内生活用水供水。同时，将苏北灌溉总渠北侧的淮安工业园水厂作为备用水源。沿宁连一级公路从洪泽水厂铺设1根DN600的给水管道至本区内，兼顾供给黄集镇区、范集镇区和和平镇区。

②工业水厂

规划在宁连一级公路东侧、苏北灌溉总渠南侧设置一处工业水厂，水源为苏北灌溉总渠，水厂规模为35万立方米/日。预留用地15.32公顷，水厂建设可根据项目情况分期建设。由规划工业水厂对整个化工片区内工业、仓储、道路广场、绿地等提供生产用水。

工业水厂建成前，仍由洪泽水厂区域供水。

③企业自备水厂

规划用地内大企业自备水厂供水规模按占工业用水规模的30%计，其余70％用水量由工业用水水厂集中供给，规划公用工业水厂用地适当预留，以适应大企业自备水厂的不确定性。

（3）管网布置：

供水采用分质供水，生活用水和工业用水采用独立供水系统供给。供水管网采用环状布置方式，根据道路的路幅宽度采用单、双管布置。

排水

（1）排水体制

江苏淮安工业园区排水体制为完全雨、污分流排水体制。

（2）雨水工程现状建成区已实施雨污分流制，雨水经渠道或管道就近、分散、重力流排入附近河流或排水沟，排水河道主要有胜天河、宁连路东侧排水河、张玉河、安邦河、张施沟等。

（3）污水收集系统

园区污水厂为清华同方污水处理厂，主要收集江苏淮安工业园区污水，服务面积24.58平方公里。规划区内各重点企业污水全部实施“一企一管”，沿公共管廊架送至污水处理厂配套的污水收集点，监测达标后集中送至同方污水处理厂处理。

江苏淮安工业园区现状共有污水管网56公里，污水管径 d500～d1200mm。共有污水泵站 3 座。现状污水管道主要分布在洪盐路以东、淮金路以西、淮洪路以北片区，以台玻大道为界，现状污水收集系统分为两个片区。

1）台玻大道以东、淮金路以西片区污水管道主要沿淮盐路和盐北大道敷设，管d600~d1200，污水经过实联大道污水泵站和盐北大道污水泵站提升后进入盐北大道 d1200 重力流管道中，最终进入清华同方污水处理厂处理。

2）台玻大道以西、洪盐路以东片区污水管道主要沿淮洪路敷设，管径 d500~d800，污水沿淮洪路向西进入淮洪路污水泵站，经过提升后进入宁连公路 d1000 污水管，原有地下56公里污水管网已全面停用。

（4）事故应急池

园区2021年已完成水环境三级防控体系建设方案，园区污水处理厂已建应急池4360吨，1万吨技改项目将新建应急池5000吨，西环路已新建公共应急池5000吨，应急处置中心库存应急水囊5000吨容量，2022年拟在安邦北端建设公共应急池5万吨，目前已完成项目立项、可研、初步设计。

排水工程规划：

⑴排水体系

规划区实行雨污分流制、清雨分流。雨水收集后就近排河（初期雨水除外）；生活污水、工业废水接管污水处理厂集中处理后达标排放。清下水与雨水分开排放，并通过新建的清下水管网排至同方污水处理厂尾水泵站提升泵站，最终排入淮河入海水道南偏泓。

⑵污水厂规划

园区污水处理厂由清华同方水务有限公司以 BOT 形式投资建设运营的，根据规划污水处理厂服务范围北至淮河入海水道、南至玉桥路、东至永济东路、西至宁连一级公路，服务范围 66.6 平方公里。

清华同方污水处理厂按工业污水处理厂设计，一期工程于 2012 年 11月建成并运行，污水处理能力为2万m3/d。目前二期提标改造项目已完成，污水主要来自洪盐路、淮洪路、淮金线以内的片区，接入污水处理厂的污水量约1.1万m3/d，污水厂各项进水水质指标较低。污水处理后出水执行污水处理厂出水现执行GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。

工艺流程：

一般废水

粗格栅及提升泵房--细格栅及沉沙池--调节池--高效沉淀池--水解池--生化池--二沉池--气浮--活性炭吸附系统--滤池--消毒池-外排；

高难废水

调节池--铁碳--絮凝沉淀池---后期并入水解池

（3）规模及用地

根据《淮安市区污水处理专项规划（2016~2030）》，污水处理厂的服务范围为整个工业园片区。

根据污水量测算结果，淮安工业园区污水厂远期收集污水量为7.8万m³/d，盐化工业园区内多为二类和三类工业用地，污水处理系统按工业污水处理排放标准设计，根据《淮安市城市总体规划 2009~2030》远期污水总规模年为9万m3/d，本次规划考虑白马湖排入的1.5万m³/d的污水，结合现状污水量预测为9.5万m3/d。根据城市污水处理厂建设用地控制面积指标，污水厂所需建设用地面积约4.5km2，再生水回用深度处理的面积约2km2，因此总的用地需求约 6.5km2。现状污水处理厂周边为农田，对居民生活影响较小，南邻盐北大道，交通便捷，便于主管布置和污泥输送，且该位置位于城市主导风向的下风向，污染较轻，不影响城市建设和发展用地，没有拆迁，地质条件较好。因此本次规划在原污水厂位置进行扩建，扩建改造规模为7.5万m3/d，扩建后总规模达到9.5万m3/d，规划占地面积约 6.5km2。

（4）污水管网规划

产业园范围内污水管网布置主要依据规划区竖向设计、水系分布、地形地貌、工业布局等，将地块内污水收集后经泵站提升后，进入园区污水处理厂处理。

（5）雨水工程规划

以宁连路为界，基地的雨水排水系统可分为东西两个子系统，宁连路以西区域仍为农业用地，雨水排水系统尚未建立，宁连路以东区域框架已基本形成，现状建成区已实施雨污分流制，雨水经渠道或管道就近、分散、重力流排入附近河流或排水沟，排水河道主要有区内的张玉河、张施河等。

雨水管网：排水为雨污分流，规划片区用地内的雨水就近排入沿道路敷设的雨水管沟，公共用地（道路、广场等）初期雨水经过截流管收集后，进入雨水管网，总管网在初期雨水池设有切换阀，用于切换初期雨水和后期雨水，初期雨水经污水厂集中处理后，不外排。

企业内部雨水管网：初期雨水经过截流管收集后，进入企业初期雨水收集池进行处理，其余雨水就近排入河道。雨水管道沿规划道路敷设，工业用地的雨水不随意外排。

雨水就近、分散、重力流排入水体，规划建设用地内雨水管道服务普及率100％。政道路下雨水管道，必须同时考虑道路两侧街坊雨水径流，按主、次干路和支路间距划分汇水面积。雨水管道坡度，管径大时坡度相对较小，管径小时坡度相对较大，管径小于等于d600毫米的管道，坡度一般不低于1.0‰，管径d800-d1000毫米的管道，坡度一般不低于0.8‰，管径大于等于D1200管道，坡度一般不低于0.6‰。

目前基地企业排放的雨水排往区域内南北走向的排涝河道，最终通过花河汇入白马湖。目前已建成专用清下水动力管网，企业清下水通过管网排放至同方污水处理厂尾水泵站经提升后排放至清安河。

近期清下水经收集后向西经清涧污水处理厂排口入洪泽县尾水生态处理系统，最终由洪泽县尾水生态处理系统排口进入淮河入海水道南泓(淮安立交地涵上游河段）。

供电

江苏淮安工业园区化工片区现有220kV变电站1座，为220KV范集变,现有1台240MVA主变，电压等级220/110/20kV；110kV变电站1座为110kV 玉河变，现有2台63MVA主变，电压等级110/20kV。化工片区建有中压线路28回其中20kV 线路26回，10kV线路2回；单联络线路18回多联络线路10回线路联络率 100%，线路N-1通过率100%，无重、过载线路。目前，化工片区除2个自备电厂化工企业(一是实联化工(江苏)有限公司最高负荷约65MW，电源点来自工业园区北片区220kV武黄变，自备2台50MW抽背式发电机组；二是江苏富强新材料有限公司最高负荷约235MW，电源点来自洪泽区220KV淮宝变，自备2台40MW背压式发电机组)外最高负荷约130MW，每台主变负载率低于50%，每个电源能满足区域内用电需求。

截止目前，园区内供电电源安全可靠，可实现双电源需求，同时供电设施配置可保障园区生产、生活和应急的需求。

燃气

（1）气源

以“西气东输”天然气为气源，由位于市区武墩镇的淮安天然气接收门站统一供气。“西气东输”天然气成份主要为甲烷，约占97%；天然气重度为0.75公斤/立方米，低热值为32.7～35.58兆焦/标立方米。天然气门站和 CNG 储配站均与城市燃气管网相连，燃气管网已覆盖清河、清浦、淮阴、楚州区及开发区等区域。城区主要道路已敷设中压管网，现有中压管网长171.35公里，低压管网269.56 公里，调压器 254 座（台），分布于清河、清浦、开发区、淮阴、淮安等五个区。规划区现状燃气管网正在实施阶段，建成区内部分燃气设施及管网已建设。

（2）园区燃气管网

园区内已建天然气管道情况见下图：

图：园区燃气管道现状图

园区现有DN500国信燃气电厂专用燃气管道，管道沿西环路（宁连公路）、实联大道、楚盐路敷设。

园区设有2座天然气调压站：洪泽新奥公共调压柜位于宁连路与实联大道路口西南角，富强新材料厂区东侧外200米左右，新奥人值守站位于淮盐路与张支路交叉口东北角。园区DN300高压管道形成环装布置。

园区形成DN100~DN300高中压埋地天然气管网，管道情况如下：

表：园区现状燃气管道（高压）汇总表

| # 序号 | # 管道名称及起始地点 | # 管径 | # 管材 | # 长度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁连路（实联大道-淮洪路） | DN300 | 球铁管 | 2180 |
| 2 | 实联大道（宁连路-台玻大道） | DN300 | 球铁管 | 1950 |
| 3 | 台玻大道（实联大道-盐北大道） | DN300 | 球铁管 | 1420 |
| 4 | 盐北大道（台玻大道-淮金线） | DN300 | 球铁管 | 3400 |
| 5 | / | / | / | 8950 |

表：园区现状燃气管道（中压）汇总表

| # 序号 | # 管道名称及起始地点 | # 管径 | # 管材 | # 长度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐北大道（陆集路-淮金线） | DN250 | 球铁管 | 1560 |
| 2 | 张码路（淮盐路-淮金线） | DN250 | 球铁管 | 2190 |
| 3 | 孔莲路（陆集路-淮金线） | DN150 | 球铁管 | 1560 |
| 4 | 实联大道（宁连路-淮金线） | DN300 | 球铁管 | 5110 |
| 5 | 李湾路（西环路-台玻大道） | DN100 | 球铁管 | 1820 |
| 6 | 盐都路（西环路-台玻大道） | DN300 | 球铁管 | 2680 |
| 7 | 盐南大道（西环路-台玻大道） 盐南大道（台玻大道-楚盐路） | DN300 DN250 | 球铁管 球铁管 | 2120 2140 |
| 8 | 淮洪路（台玻大道-淮金线） | DN250 | 球铁管 | 3030 |
| 9 | 陆集路（盐北大道-实联大道） 陆集路（实联大道-淮洪路） | DN250 DN200 | 球铁管 球铁管 | 2290 1890 |
| 10 | 淮盐路（盐北大道-淮洪路） | DN300 | 球铁管 | 4060 |
| 11 | 楚盐路（实联大道-淮洪路） | DN300 | 球铁管 | 2190 |
| 12 | 台玻大道（实联大道-盐都路） | DN200 | 球铁管 | 1110 |
| 总计 | / | / | / | 33750 |

燃气工程规划：

（1）用气量预测

依据《淮安市城市总体规划》要求，居民生活耗气定额：2500MJ/年*人，规划人口为2.7万，用气量约为190万立方米/年。一般工业用户用气指标为：200万立方米/平方公里•年，工业用气量约为3800万立方米/年；其他及未预见用气量取上述用气量的10%计。

经预测，规划区燃气总量为4390万标准立方米/年（未计大型企业原料用气）。

（2）燃气设施规划

①天然气门站

根据淮安市总体规划，淮安市“西气东输”天然气门站位于清浦区武墩镇，占地面积50亩，设计供气能力10万标立方米/小时。

②高中压调压站

规划在盐北大道与淮盐路交叉口西北处建新奥燃气高中压调压站1座，占地0.76公顷；洪泽片区规划在宁连公路与兴洪大道交叉口西南处设置一处洪泽燃气高中压调压站，占地0.13公顷。铺设从淮安天然气门站至规划区天然气高压管道，天然气由调压站调压计量后经中压管送入管网，中压管网起点压力为0.4兆帕。

对于部分用气大户，规划直接由高压支管接入，由用户自行调压。

③天然气汽车加气站

结合规划区内的加油站设置加气站。

④燃气管网

中压燃气管线由规划范围内天然气高中压调压站引出，结合道路新建，沿规划区内主要道路等敷设燃气管，管径为DN200-DN500。燃气管道在道路上的管位一般为路西、路北。

公共管廊

目前园区在宁连公路以东、实联大道以南范围沿西环路、淮盐路、台玻大道、淮盐路、李弯路、盐都路、盐南大道、淮盐路、陆集路等地建成一些为化工企业污水排放管线服务的钢筋砼支架管廊，管廊宽度2米，高度为1-2层，总长约10km。

根据现场调查，管廊仅考虑化工企业一企一管的污水管线的敷设要求，管廊空间已被占满，没有其他考虑其他地面管线的敷设空间，不能满足园区企业对其他管线的敷设空间需求。

园区蒸汽管道均架空敷设，园区淮盐路、台玻大道、淮盐路、陆集路、楚盐路、盐北大道、张支路、张码路、孔莲路、实联大道、李湾路、盐都路、盐南大道等部分路段敷设蒸汽架空管道。

公共管廊规划：

根据园区产业规划、入住或已签约企业性质等，按照产品类别，可将企业大致分为盐化工、新材料、传统精细化工及中间体企业、专用化学品及中间体企业、辅助性行业（如危险废弃物处理）、水泥、建材等类别。根据企业类别，园区公共管廊输送的物料主要是液体和气态化工品，化工管廊规划时需考虑此类工艺物料管线上管廊敷设的情况，另外公共化工管廊还要考虑输送公用物料管线、市政公用物料管线及一企一管的污水。

园区管线的种类繁多，主要是城市给水、雨水、污水、燃气、电力、热力、通信、广播电视、工业等管线及其附属设施。

目前在建公共管廊长度6.4km，化工管廊规划远期建设总长22.8公里，其中主管廊7.4公里，支管廊15.4公里。具体如下：

（1）污水管线

根据园区规划及现状，园区内企业实行雨污分流，一企一管。园区内企业产生的工业污水送至园区污水处理厂。根据目前园区实际情况，园区污水一企一管已建设或正在建设当中，近期污水一企一管维持现状，不进管廊，远期规划结合道路红线宽度、公共绿地等实际情况判断，考虑在新建化工管廊地段，将现状及规划的污水一企一管全部纳入化工管廊进行规划。

（2）工艺物料管线

根据园区化工产业规划及现状，位于产业链上游企业的化工产品，如两碱、甲醇、氢气、氨、硫酸等可作为原料输送至下游企业。根据产业规划及入住企业现状调查情况，宁连一级公路以东区域位于产业链上的各企业对上游企业的化工产品需求较小。近期维持现状，远期规划在位于产业链上下游企业集中区域考虑将两碱、甲醇、氢气、氨、硫酸等纳入化工管廊。

淮河入海水道附近有丰富地下丰富的岩盐资源，随着区域的建设，将逐步扭转盐卤水外运的情况，但近期内仍将有部分盐卤水外运至连云港，规划新建的卤水管道布局在沿205 国道的大型基础设施廊道内，管道两侧10米范围内为控制区，不得随意取土、建设。

（3）公用物料管线

管廊规划需要考虑园区公用物料管道如各等级蒸汽、天然气、氮气、氧气、各等级空气、各等级工厂用水上管廊敷设的情况。根据产业规划及入住企业现状调查情况，架空蒸汽管道已基本建成，各企业的工厂用水也有独自的供水系统。现状企业仅对氮气需求占比较大，对其他物料需求占比很小。近期维持现状，远期规划化将新建的蒸汽、天然气、氮气、氧气、各等级空气、各等级工厂用水等纳入化工管廊，现状蒸汽及工厂用水管道在不影响化工管廊建设的情况下维持现状，否则需重建纳入化工管廊。

（4）市政公用物料管线

市政公用物料管道主要考虑集中采暖（供冷）管道以及燃气管道。根据目前园区实际情况，园区没有采暖（供冷）管道，园区燃气管道均采用埋地敷设。

危废处置

园区规划发展盐化工及其产品的深加工，重点包括化工新材料和精细化工产业，涉及的危险固废主要有废有机溶剂、废乳化液、废催化剂、废活性炭、废油、过滤残渣、污水处理污泥等。区内企业产生的各类危险固废委托洪泽蓝天化工科技有限公司等有资质单位安全处置。

基地配套的固废处置基础完善，固废处置设施符合《省政府办公厅关于切实加强化工园区（集中区）环境保护工作的通知》（苏政办发[2011]108号）规定的危险废物应就近处置，原则上不得跨省辖市转移。危险废物产生量大于5000吨/年且需采取焚烧处置的化工区，应配套建设危险废物集中焚烧设施”的具体要求。

根据现有企业危废产生情况，规划区产业危废产生量较大，已新建园区危险废物处置中心，内容如下：

建设单位：淮安雅居乐环境服务有限公司

建设地点：园区李湾路南侧、洪盐路东侧原华东助剂有限公司厂址；服务范围：主要服务于淮安市，并兼顾辐射江苏省其他城市；占地面积：项目占地为136412.9m2。

主要建设内容：本项目服务范围为主要服务于淮安市，并兼顾辐射江苏省其他城市。总设计处理规模14.4万吨/年，其中危险废物集中焚烧6万吨/年，安全填埋2.4万吨/年，物化处理3万吨/年，工业废盐处理3万吨/年。

公共码头

淮安市苏淮通用码头有限公司普通货物码头（简称“苏淮码头”）位于淮安市工业园区苏北灌溉总渠南岸，距上游灌溉总渠大桥2.0km，距下游苏北灌溉总渠特大桥2.1km，码头岸线总长度约1026米，距苏北灌溉总渠航道中心距离约130m，过渡段驳岸48m，待泊锚地303.5m。码头面高程11.5m，码头前沿水深4m（正常水位时）。码头结构为板桩结构，码头前作业场纵深10m。该码头共有11个泊位， 1000吨级散货(件杂货)泊位6个，1000吨级件杂货泊位2个，1000吨级集装箱泊位3个，最大靠泊能力1000吨级。码头共有门座式起重机3台，轨道式集装箱门式起重机1台，最大起重能力40.5吨，抓料机3台。码头年吞吐能力为800万吨，主要装卸的货物有砂石、钢材、粮食、纯碱、氯化铵、盐等。

园区在建一处危险化学品专用码头。

园区重点企业情况

园区重大危险源情况

江苏淮安工业园区已建危险化学品重大危险源企业均按照国家要求完成了危险化学品重大危险源的申报和备案。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）标准规定，江苏淮安工业园区投产企业中，共有22家企业构成重大危险源，重大危险源数量共计69个。重大危险源情况如下：

表：园区重大危险源情况一览表

| # 重大危险源等级 | # 企业数量 | # 重大危险源数量 |
| --- | --- | --- |
| 1级 | 6家 | 14 |
| 2级 | 1家 | 4 |
| 3级 | 13家 | 33 |
| 4级 | 2家 | 18 |
| 合计 | 22 | 69 |

园区重大危险源分布情况详见下图：

图：重大危险源分布情况

园区企业主要重大危险源物质情况如下：

表：重大危险源物质情况

| 序号 | 企业名称 | 重大危险源 | 重点监管危险化学品 | 两重一大 | 是否领证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常生产企业（63家） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安道麦安邦（江苏）有限公司麦道分公司 | 一级 | 液氯、氯苯、乙酸乙酯、三氯化磷、光气、一氧化碳、氨、环氧乙烷 | √ | 是（生产） |  |
| 2 | 淮安晨化新材料有限公司 | 一级 | 氯甲烷、环氧氯丙烷、环氧丙烷、四氯化钛、氢气、氨、环氧乙烷 | √ | 是（生产） |  |
| 3 | 江苏利宏科技发展有限公司 | 一级 | 环氧丙烷、环氧乙烷、甲苯二异氰酸酯、二甲胺 | √ | 是（使用） |  |
| 4 | 实联化工（江苏）有限公司 | 一级 | 一氧化碳、氢气、氨、甲烷、甲醇、硫化氢、乙炔 | √ | 是（生产） |  |
| 5 | 江苏富强新材料有限公司 | 一级 | 液氯、氢气、苯、硝基苯、苯胺、甲醇、一氯甲烷、三氯甲烷、环氧丙烷、氨、丙烯 | √ | 是（生产） |  |
| 6 | 联力环保新能源有限公司 | 一级 | 液化石油气、甲醇、甲基叔丁基醚、三氧化硫 | √ | 是（生产） |  |
| 7 | 江苏巴德聚氨酯股份有限公司 | 二级 | 环氧乙烷、环氧丙烷 | √ | 是（使用） |  |
| 8 | 江苏艾科维科技股份有限公司 | 三级 | 液氨、乙醛 | √ | 是（生产） |  |
| 9 | 江苏国威化工有限公司 | 三级 | 液氯 | √ | 是（生产） |  |
| 10 | 江苏济业医药化工有限公司 | 不涉及 | 氢气、液氯、氨、甲苯、甲醇、氯苯 | √ | 是（生产） |  |
| 11 | 江苏禾裕泰化学有限公司 | 三级 | 三氯化磷、环氧乙烷、甲苯、二氧化硫、甲醇、氨 | √ | 是（生产） |  |
| 12 | 江苏恒安化工有限公司 | 三级 | 丙烯腈、甲苯、甲醇、液氯 | √ | 是（生产） |  |
| 13 | 江苏宏邦化工科技有限公司 | 三级 | 乙醛、甲醇、甲苯、氢气、丙烯酸、过氧乙酸、乙酸乙烯酯 | √ | 是（生产） |  |
| 14 | 淮安洪阳化工有限公司 | 三级 | 甲苯、三氯化磷、苯、液氯、过氧化苯甲酰氯、丙烯酸 | √ | 是（生产） |  |
| 15 | 江苏淮江科技有限公司 | 三级 | 苯、氯苯、液氯 | √ | 是（生产） |  |
| 16 | 江苏斯德瑞克化工有限公司 | 三级 | 环氧乙烷、环氧丙烷 | √ | 是（生产） |  |
| 17 | 液化空气（淮安）有限公司 | 三级 | 液氨、硫化氢、氢气、一氧化碳、甲醇 | √ | 是（生产） |  |
| 18 | 江苏永健化工有限公司 | 三级 | 三氯化三乙基二铝、二氯化乙基铝、氯化二乙基铝、三乙基铝 | √ | 是（生产） |  |
| 19 | 方圆新材料科技有限公司 | 三级 | 液氯、二甲苯 | √ | 是（生产） |  |
| 20 | 江苏翰祺中泰生物科技有限公司 | 三级 | 粗苯、苯、甲苯、氢气 | √ | 是（生产） |  |
| 21 | 双阳化工淮安有限公司 | 三级 | 苯胺、乙烯 | √ | 是（使用） |  |
| 22 | 江苏麒祥高新材料有限公司 | 四级 | 乙酸乙酯、苯酚、甲醇、苯乙烯 | √ | 是（生产） |  |
| 23 | 淮安同新精细化工有限公司 | 不涉及 | 液氨、苯胺 | √ | 是（使用） |  |
| 24 | 淮安信盛新材料科技有限公司 | 不涉及 | 甲苯、1,3-丁二烯 | √ | 是（生产） |  |
| 25 | 江苏春江润田农化有限公司 | 不涉及 | 甲苯、甲醇、氰化钠 | √ | 是（生产） |  |
| 26 | 江苏福特宏晔化工有限公司 | 不涉及 | 苯、氯磺酸、苯磺酰氯、氨水 | √ | 是（生产） |  |
| 27 | 江苏富鼎化学有限公司 | 不涉及 | 甲醇、甲苯 | √ | 否 |  |
| 28 | 淮安国瑞化工有限公司 | 不涉及 | 丙酮氰醇、甲苯、氢气、氨水、甲醇、液氯丙烯酸、2,2-偶氮二异丁腈、硫酸二甲酯 | √ | 是（生产） |  |
| 29 | 江苏联润化工有限公司 | 不涉及 | 苯酚、甲苯 | √ | 是（生产） |  |
| 30 | 江苏棋成化工有限公司 | 不涉及 | 甲苯、过氧化二苯甲酰 | √ | 是（生产） |  |
| 31 | 江苏滋兴化工有限公司 | 不涉及 | 液氯、硫化氢（尾气）、氨 | √ | 是（使用） |  |
| 32 | 江苏盛鑫恒化工有限公司 | 不涉及 | 甲苯 | √ | 是（生产） |  |
| 33 | 淮安多得尔化工有限公司 | 不涉及 | 氢气 | √ | 否 |  |
| 34 | 江苏润安制药有限公司 | 不涉及 | 氨、甲醇、三氯化磷、乙酸乙酯、氯苯、乙醚 | √ | 否 |  |
| 35 | 江苏博润化工有限公司 | 不涉及 | 氢气、苯 | √ | 否 |  |
| 36 | 江苏顺恒信化工有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | √ | 否 |  |
| 37 | 江苏恒洲化工有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | √ | 否 |  |
| 38 | 淮安盛道化工有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | √ | 否 |  |
| 39 | 淮安凯美科精细化工有限公司 | 不涉及 | 苯胺 | √ | 是（生产） |  |
| 40 | 江苏宁康化工有限公司 | 不涉及 | 甲醇、苯酚 | √ | 是（使用） |  |
| 41 | 淮安永裕化工有限公司 | 不涉及 | 乙酸乙酯、甲苯、甲苯-2,4-二异氰酸酯（TDI） | √ | 是（生产） |  |
| 42 | 江苏玉霖化工有限公司 | 不涉及 | 苯胺 | √ | 是（使用） |  |
| 43 | 江苏瑞洋安泰新材料科技有限公司 | 不涉及 | 甲苯二异氰酸酯（TDI）、甲醇、甲苯、环氧氯丙烷、三氯甲烷 | √ | 是（生产） |  |
| 44 | 江苏新东风化工科技有限公司 | 不涉及 | 丙烯酸、甲醇 | √ | 是（生产） |  |
| 45 | 江苏新润化工有限公司 | 不涉及 | 甲苯、甲醇 | √ | 是（生产） |  |
| 46 | 江苏格罗瑞化学有限公司 | 不涉及 | 甲醇、甲苯、二甲苯 | √ | 否 |  |
| 47 | 江苏威凌生化科技有限公司 | 不涉及 | 甲醇、乙酸乙酯 | √ | 否 |  |
| 48 | 淮安市润龙科技有限公司 | 不涉及 | 甲苯 | √ | 否 |  |
| 49 | 江苏欣舟化工科技有限公司 | 不涉及 | 氯苯 | √ | 否 |  |
| 50 | 淮安市造漆厂有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | × | 是（生产） |  |
| 51 | 江苏邦盛生物科技有限责任公司 | 不涉及 | 不涉及 | × | 否 |  |
| 52 | 江苏黄马化工有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | × | 否 |  |
| 53 | 江苏嘉福制药有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | × | 否 |  |
| 54 | 江苏仁信生物科技有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | × | 否 |  |
| 55 | 江苏明德立达作物科技有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | × | 否 |  |
| 56 | 江苏清原农冠杂草防治有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | × | 否 |  |
| 57 | 祥霖美丰生物科技（淮安）公司 | 不涉及 | 不涉及 | × | 否 |  |
| 58 | 淮安兄弟生物科技有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | × | 否 |  |
| 59 | 江苏先声合成材料有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | × | 否 |  |
| 60 | 淮安利成新材料有限公司 | 不涉及 | 苯乙烯、甲苯二异氰酸酯 | √ | 是（生产） |  |
| 61 | 江苏永泰丰作物科学有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | × | 否 |  |
| 62 | 江苏瀚康电子材料有限公司 | 三级 | 甲基叔丁基醚、液氯、甲醇、氟化氢/氢氟酸 | √ |  | 后续领证 |
| 63 | 联磷磷品（江苏）有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | × |  |  |
| 即将试生产企业（2家） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 江苏古思新材料有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | × |  |  |
| 2 | 淮安亿达化工有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | × |  | 后续构成三级重大危险源 |
| 长期停产企业（11家） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 江苏安德利生物科技有限公司 | 不涉及 | 二（三氯甲基）碳酸酯 | √ | 是（生产） |  |
| 2 | 江苏晟隆新材料有限公司 | 不涉及 | 甲苯、乙炔 | √ | 是（生产） | 过期 |
| 3 | 江苏嘉诚化工有限责任公司 | 不涉及 | 甲醇、苯酚 | √ | 否 |  |
| 4 | 江苏紫奇化工科技有限公司 | 不涉及 | 甲醇、硫酸二甲酯 | √ | 否 |  |
| 5 | 江苏合泰新材料科技有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | × | 否 |  |
| 6 | 江苏天新化工有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | × | 否 |  |
| 7 | 江苏万源生物科技有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | × | 否 |  |
| 8 | 江苏吉信甘油科技有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | × | 否 |  |
| 9 | 江苏林达智思环保科技有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | × | 否 |  |
| 10 | 江苏剑峤化工有限公司 | 不涉及 | 不涉及 | × | 否 |  |
| 11 | 江苏振方生物化学有限公司 | 不涉及 | 甲醇、氢气 | √ | 否 |  |

园区重点监管危险化工工艺情况

依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2009]116号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三[2013]3号）、《第二批重点监管危险化工工艺重点监控参数、安全控制基本要求及推荐的控制方案》和《关于规范化工企业自动控制技术改造工作的意见》（苏安监[2008]109号文）的规定进行判定，江苏淮安工业园区企业涉及重点监管的化工工艺，包括胺基化工艺、聚合工艺、光气和光气化工艺、合成氨工艺、氧化工艺、过氧化工艺、氯化工艺、磺化工艺、加氢工艺、氟化工艺、硝化工艺、烷基化工艺、裂解工艺、重氮化工艺、电解工艺等。

表：园区企业重点监管危险工艺一览表

| # 序号 | # 企业名称 | # 高危工艺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安道麦安邦（江苏）有限公司麦道分公司 | 氯化、光气及光气化、氧化 |
| 2 | 淮安晨化新材料有限公司 | 聚合、胺基化 |
| 3 | 江苏利宏科技发展有限公司 | 聚合 |
| 4 | 实联化工（江苏）有限公司 | 合成氨 |
| 5 | 江苏富强新材料有限公司 | 硝化、电解、加氢、氧化、过氧化、氯化 |
| 6 | 联力环保新能源有限公司 | 烷基化 |
| 7 | 淮安巴德聚氨酯科技有限公司 | 聚合 |
| 8 | 江苏艾科维科技有限公司 | 氧化 |
| 9 | 江苏国威化工有限公司 | 氯化 |
| 10 | 江苏济业医药化工有限公司 | 加氢、氨化、氯化 |
| 11 | 江苏禾裕泰化学有限公司 | 氯化、胺基化 |
| 12 | 江苏恒安化工有限公司 | 氯化、氟化 |
| 13 | 江苏宏邦化工科技有限公司 | 氧化、过氧化、加氢、裂解 |
| 14 | 淮安洪阳化工有限公司 | 氯化 |
| 15 | 江苏淮江科技有限公司 | 氯化 |
| 16 | 江苏斯德瑞克化工有限公司 | 氯化、聚合 |
| 17 | 液化空气（淮安）有限公司 | 氧化 |
| 18 | 江苏永健化工有限公司 | 不涉及 |
| 19 | 方圆新材料科技有限公司 | 氯化 |
| 20 | 江苏翰棋中泰生物科技有限公司 | 加氢 |
| 21 | 双阳化工淮安有限公司 | 烷基化 |
| 22 | 淮安同新精细化工有限公司 | 重氮化、氨基化 |
| 23 | 江苏信盛新材料科技有限公司 | 不涉及 |
| 24 | 江苏春江润田农化有限公司 | 氯化 |
| 25 | 江苏福特宏晔化工有限公司 | 氨基化、磺化 |
| 26 | 江苏富鼎化学有限公司 | 氯化、氨基化、氟化 |
| 27 | 淮安国瑞化工有限公司 | 氟化、氯化、重氮化、氧化、加氢、硝化、氨基化 |
| 28 | 江苏联润化工有限公司 | 烷基化、氨基化、氧化 |
| 29 | 江苏棋成化工有限公司 | 烷基化、磺化、氧化 |
| 30 | 江苏滋兴化工有限公司 | 氯化、氧化 |
| 31 | 江苏盛鑫恒化工有限公司 | 磺化 |
| 32 | 淮安多得尔化工有限公司 | 加氢 |
| 33 | 江苏润安制药有限公司 | 氯化 |
| 34 | 江苏博润化工有限公司 | 加氢 |
| 35 | 江苏顺恒信化工有限公司 | 重氮化 |
| 36 | 江苏恒洲化工有限公司 | 磺化、氨基化 |
| 37 | 江苏盛道化工有限公司 | 磺化 |
| 在建企业（即将试生产）（4家） |  |  |
| 1 | 江苏瀚康电子材料有限公司 | 氯化、氟化 |
| 长期停产企业（9家） |  |  |
| 3 | 江苏振方生物化学有限公司 | 加氢 |
| 4 | 江苏嘉诚化工有限责任公司 | 氧化 |

园区重点监管危险化学品情况

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2013]12号），江苏淮安工业园区涉及重点监管化学品企业共计53家。

园区高危储存设施情况

按照《关于规范化工企业自动控制技术改造工作的意见》（苏安监[2009]109号）辨识。

涉及剧毒、高毒、易制毒、易制爆、监控化学品企业情况

根据《危险化学品目录》（2015版）、《高毒物品目录》（2003版）、《易制毒化学品的分类和品种目录》（国务院令445号，第653号修改，第666号修改，国办函[2017]120号修改）、《易制爆危险化学品名录》（2017版）、《监控化学品名录》（国务院令190号）所规定的要求。

周边环境及人员分布

（1）化工片区周边环境

江苏淮安工业园区化工片区范围：东至淮金线，南至新河路、淮洪路、盐都路，西至斗渠路，北至苏北灌溉总渠。

化工片区周边环境情况如下：

①园区东侧

江苏淮安工业园区东侧边界为淮金线、苏北灌溉总渠特大桥，园区东侧有汤始建华建材淮安有限公司、楚州海螺水泥有限责任公司厂区，园区东侧500m范围内为农田。

园区东侧周边环境情况见下图：

图：园区东侧环境情况图

②园区南侧

园区南侧边界为淮洪路、盐都路，500m范围内为农田；园区距离南侧盐化工安置小区、花和佳苑安置小区500m以上。

园区南侧周边环境情况见下图：

图：园区南侧环境情况图

③园区西侧

园区西侧边界为斗渠路，500m范围内为农田；园区距离西侧村庄在800m以上。

园区西侧周边环境情况见下图：

图：园区西侧环境情况图

④园区北侧

园区北侧边界为苏北灌溉总渠；园区距离北侧村庄在800m以上。

园区北侧周边环境情况见下图：

图：园区北侧环境情况图

（2）化工片区周边人员分布

据调查，化工片区周边500m范围内无集中居住区、学校与医院等。园区周边5km范围内人员分布情况如下：

表：园区化工片区周边5km人员分布情况

| # 序号 | # 保护目标名称 |  | # 坐标* |  | # 保护类型 | # 规模（人） | # 相对边界方位 | # 相对距离（m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 1 | 后左村 | 后左庄 | -4088 | 1631 | 居住区 | 1200 | NW | 1830 |
| 2 |  | 前左庄 | -3817 | 822 | 居住区 | 1100 | NW | 1090 |
| 3 |  | 左庄 | -3682 | 1695 | 居住区 | 300 | N | 1300 |
| 4 |  | 小涧左 | -5022 | 1320 | 居住区 | 1000 | NW | 2190 |
| 5 | 秦墩村 |  | -2166 | 1708 | 居住区 | 1000 | N | 1220 |
| 6 | 张码花园 |  | 2717 | -1837 | 居住区 | 6000 | S | 775 |
| 7 | 花和佳苑 |  | 3517 | -1798 | 居住区 | 5000 | S | 520 |
| 8 | 永济村 | 南武片区 | 5075 | 2273 | 居住区 | 2100 | E | 715 |
| 9 | 张朱村 | 小北张 | 5646 | 719 | 居住区 | 1700 | E | 1580 |
| 10 |  | 温馨花园 | 5916 | 539 | 居住区 | 216 | E | 1582 |
| 11 | 范集 |  | 6290 | -925 | 居住区 | 28000 | E | 805 |
| 12 | 黄集 |  | -1160 | -3574 | 居住区 | 9000 | SW | 1600 |
| 13 | 双涧村 | 小金庄 | 1015 | -3855 | 居住区 | 1500 | S | 1765 |
| 14 | 花河村 | 后李 | -3123 | -2230 | 居住区 | 800 | SW | 822 |
| 15 |  | 前李 | -2912 | -3073 | 居住区 | 700 | SW | 1465 |
| 16 | 范集中心幼儿园 |  | 6105 | -963 | 文教区 | 323名师生 | E | 1400 |
| 17 | 范集中心小学 |  | 5696 | -74 | 文教区 | 1650名师生 | E | 1370 |
| 18 | 范集中学 |  | 6415 | -564 | 文教区 | 2368名师生 | E | 2200 |
| 19 | 范集卫生院 |  | 5828 | -891 | 医院 | 200张床位 | E | 1510 |
| 20 | 张码小学附属幼儿园 |  | 3512 | -1703 | 文教区 | 265名师生 | S | 770 |
| 21 | 张码小学 |  | 3598 | -1583 | 文教区 | 347名师生 | S | 650 |
| 22 | 黄集中心幼儿园 |  | -1844 | -3850 | 文教区 | 285名师生 | SW | 2135 |
| 23 | 黄集中心小学 |  | -1685 | -3790 | 文教区 | 1800名师生 | SW | 2215 |
| 24 | 黄集中学 |  | -1698 | -4137 | 文教区 | 2872名师生 | SW | 2270 |
| 25 | 黄集镇中心卫生院 |  | -1746 | -3865 | 医院 | 182张床位 | SW | 2155 |

另外，根据园区封闭化管理系统统计，园区每天出入人员约为：8000人。

基础设施及信息系统应用现状

前期，园区已经按照《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》要求，建设江苏淮安工业园区化工片区安全环保综合信息化平台，业务功能覆盖《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》中要求的安全基础管理、重大危险源安全管理、双重预防机制、特殊作业管理和封闭化管理、敏捷应急六大功能模块，但是参照《重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目建设任务验收评分表》与原智控平台进行逐条对比，还有许多业务功能亟需完善。同时，前期项目建设时，对系统日常运营涉及到的线上与线下如何高效结合欠缺考虑，系统在企业侧的应用效率有待提高。前期已建成的硬件设施需要配套的维保服务，以保证各项业务的稳定运行。园区尚未建设易燃易爆有毒有害气体泄漏监测设备和相应的监测报警系统。

项目需求分析

园区平台业务功能建设需求分析

安全监管需求

江苏淮安工业园区已经建成安全环保综合信息化平台，业务功能覆盖《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》中要求的安全基础管理、重大危险源安全管理、双重预防机制、特殊作业管理、封闭化管理和敏捷应急等模块，但还有许多业务功能亟需完善与增加，首先需满足验收评分表中关于总体要求、网络建设、响应时间和数据接入细则，保证无否决项。

安全基础管理模块需求

需要完善园区基础信息管理库，安全生产行政许可管理，装置开停车和大检修管理，第三方单位管理，执法管理中要求的所有功能细则。因江苏淮安工业园区安全生产监督管理局无执法权限，系统中仅预留相关功能。

重大危险源安全管理模块需求

需要完善重大危险源安全包保责任落实监督，在线监测预警，重大风险管控，评价/评估报告及隐患管理，重大危险源企业分类监管中要求的所有功能细则。同时，对于易制毒、易制爆危化品管理系统，需要结合公安部门管理要求进行专项建设，实现与公安部门的线上、线下联动管理。

双重预防机制模块需求

需要完善企业双重预防机制信息系统对接，隐患整改情况督办提醒，企业双重预防机制建设及运行效果抽查检查中要求的所有功能细则。

特殊作业管理模块需求

需要完善企业特殊作业报备，特殊作业票证统计分析，特殊作业在线抽查检查中要求的所有功能细则。建设企业特殊作业现场视频和数据接入专用平台，配备特殊作业线下现场抽查现场通讯设施。

封闭化管理需求

需要完善门禁/卡口管理，出入园管理，危险化学品运输路径规划、定位和追踪，人员分布管理，危险化学品运输车辆停车场管理中要求的所有功能细则。对封闭化卡口现场运行环境进行提升，增配封闭化定位终端以满足新入驻企业危化品车辆定位监管需求，并对前期已建设的所有封闭化设施提供三年维保服务。

敏捷应急需求

需要完善应急预案管理，应急资源管理，应急指挥调度，应急辅助决策中要求的所有功能细则。为新入驻企业增配敏捷应急一键对讲设施，并对前期企业的一键对讲设施提供三年维保服务，同时配备应急处置线下现场环境监测、通信保障、安全防护等配套设施。

综合决策分析需求

对安全基础信息一张图、重大危险源安全管理一张图、双重预防机制一张图、特殊作业分布一张图、应急一张图、封闭一张图进行优化升级，新增易燃易爆有毒有害气体监测一张图、公共管廊一张图、公用工程一张图。根据江苏省应急厅化工园区安全风险数字化监管数据交换规范优化数据上传方式，并建设综合决策通信保障系统，同时根据淮安市应急局要求对视频会议系统进行横向覆盖。

易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控需求

易燃易爆有毒有害气体泄漏探测需求

新建光谱成像气体泄漏监测设备，实时监测园区内公共重点区域危险气体浓度和扩散趋势，实现危险气体泄漏监测预警，并建立数据台账，用于维护气体泄露监测设备报警监测信息，进行在线闭环管理。建立易燃易爆有毒有害气体协同预警体系，做好事故排放和非正常排放的预防预警工作，配备现场处置配套设施，防止园区企业有毒有害气体排放对园区及周边环境和人员的影响。

公共管廊安全风险监测预警需求

园区正在开展公共管廊工程建设，管廊总长度6.4km。随着园区公共管廊的快速发展，管网和管道的大量铺设，管道服役时间的增长，会持续增加公共管廊的风险系数和管理难度，需要建设高清摄像机、红外成像仪、气体传感器、地基沉降观测仪来整体提升管廊的远程智慧监控，以提升公共管廊的安全管理水平。其中高清摄像机、红外成像仪、气体传感器由企业投资建设，园区平台接入相关数据。

公用工程安全风险感知需求

园区的公用工程安全风险管理非常重要，需要借助安全风险感知设备对公用工程（水（含污水）电气热）安全风险进行实时在线监测，保障工程（水电气热）重点区域的安全运行，减少事故发生的可能性，并保护园区企业和人员的生命财产安全。公用工程安全风险感知监测平台通过本次项目进行建设，安全风险感知设备由企业投资建设，园区平台接入相关数据。

区域安全风险隔离管控需求

建设区域安全风险隔离管控系统，并结合近年来园区封闭化管理运行的实际情况，对部分区域的封闭化设施进行升级提升。优化园区封闭化卡口位置，进一步合理规划园区内企业职工通勤路线。

        - 易燃易爆有毒有害气体泄漏监测预警规则及处置方案

预警处置规则

（1）预警区域界定

当园区监测预警设备监测到气体泄漏数值超过设置的阈值时，第一时间向园区平台推送监测数据，园区平台通过数据分析溯源泄漏点位，界定泄漏点位是园区公共区域还是企业内部区域。

（2）预警等级划分

预警等级由监测预警系统根据泄漏风险源属性、泄漏扩散情况、泄漏量、监测数据的平均扰动率、重复报警次数、点位平均报警次数、平均消警时长、最大报警持续时间等指标确定并自动生成。预警信息分为红色、橙色、黄色和蓝色四个等级，分别对应重大风险、较大风险、一般风险、低风险，红色为最高等级。

（3）预警规则

系统预警分类报警，涉及环保相关的预警应自动推送报警数据。对实时警情同步追踪其变化，并结合其实时分析数据及其它业务相关数据等进行记录、展示和应用。橙色和红色预警除系统自动推送外，应急值班人员按园区应急预案程序处理。

1）蓝色预警。区域为企业内部：监测预警系统自动推送至企业安全部门负责人和园区应急值班领导。区域为公共区域：监测预警系统自动推送至园区应急值班领导，受影响企业安全部门负责人。

2）黄色预警。区域为企业内部：监测预警系统自动推送至企业安全总监和园区安监局局长。区域为公共区域：监测预警系统自动推送至园区安监局局长，受影响企业安全总监。

3）橙色预警。区域为企业内部：监测预警系统自动推送至企业分管安全的领导和园区分管领导。区域为公共区域：监测预警系统自动推送至园区分管安全生产、应急管理工作副主任，受影响企业分管安全的领导。

4）红色预警。监测预警系统同时向园区企业和园区自动推送。企业层面：自动推送至主要负责人。园区层面：自动推送给园区主要负责人和安全监管机构主要负责人。

（4）处置规则

园区和企业制定预警处置管理制度，建立健全预警处置工作机制；园区按照预警处置规则及时处置三公区域泄漏事故，同时督促企业及时处置企业内部泄漏事故，消除风险上升影响因素，坚决杜绝风险演变成隐患，转化为事故。

1）企业预警处置。企业应按照预警处置工作机制建立泄漏风险预警处置方案，强化安全生产管理和风险管控，消除风险上升影响因素，及时处置蓝色预警、黄色预警、橙色预警和红色预警信息，若是园区公共区域发生泄漏，受影响企业积极配合园区处置工作，服从园区统一调度；若是泄漏区域为企业内部，企业按照预警处置方案完成现场处置后向园区提交处置结果，实现泄漏预警处置的闭环管理。企业安全部门负责人是蓝色预警处置的第一责任人；企业安全总监是黄色预警处置的第一责任人；企业分管安全的领导是橙色预警处置的第一责任人；企业主要负责人是红色预警处置的第一责任人，对企业各类预警处置的质量和结果负责。

2）园区处置规则。园区按照预警处置方案及时消除各类预警，若是泄漏区域为园区三公区域，园区对未及时处置橙色预警逾期一天、红色预警逾期半天的相关负责人，通报批评并记录留档。若泄漏区域为企业内部，园区和安全监管机构督促企业立即消除蓝色和黄色预警，及时消除橙色预警和红色预警，对未有效处置橙色预警逾期一天、红色预警逾期半天的企业，发出警示通报并记录留档。对连续警示通报3次以上的企业，组织开展现场执法检查，对违法违规行为依法进行查处。园区分管领导和安全监管机构主要负责人，监督园区内企业预警处置的质量和结果。

3）安全监管机构处置规则。明确专人巡查各类预警记录，督促园区、企业及时消除橙色预警和红色预警，实现风险预警处置闭环。对高频率出现橙色预警和红色预警以及预警处置不及时的区域或企业进行重点监控，及时发出警示通报，组织开展现场执法检查。统计分析监测预警系统预警及处置信息结果，研究共性和个性的问题，必要时对特定区域进行重点监控和警示通报。

预警处置方案

园区和企业根据《江苏淮安工业园区突发事件总体应急预案》及预警规则制定相应的预警处置方案。主要为：

（1）总体处置方案

除系统自动推送外，应急值班人员按照预警规则上报预警信息详细情况，相关负责人接到预警信息报告后，立即采取有效措施，消除泄漏源，防止泄漏扩大，造成人员伤亡和财产损失。主要为：

1）若泄漏区域为企业内部，企业相关负责人立即进行先期处置，蓝色预警立即消除泄漏源，黄色预警按照企业应急预案处置。园区相关负责人配合督促企业完成处置，督查预警处置质量和结果。橙色和红色预警，企业立即启动应急预案先期处置，园区橙色预警按照应急预案处置，红色预警立即启动应急预案。

2）若泄漏区域为园区三公区域，蓝色和黄色预警园区相关负责人立即进行先期处置，橙色预警按照应急预案进行处置，红色预警立即启动应急预案处置。涉及相关企业服从园区调度，由相关负责人完成协调工作。

（2）信息上报

在企业与园区之间建立信息传递机制，根据应急预案内容，信息上报应当包括下列内容：泄漏区域及涉及的企业、泄漏的时间及现场情况、已经采取的先期处置措施、其他应当报告的情况。

园区统筹信息处置与研判，主要为：

1）相关负责人接到泄漏预警报告后，根据泄漏物质性质、严重程度、影响范围和可控性，结合响应分级明确的条件，依据泄漏事故信息是否达到响应启动的条件启动应急预案。

2）若未达到响应启动条件，相关负责人可做出预警启动的决策，做好响应准备，实时跟踪事态发展。

3）响应启动后，应注意跟踪事态发展，科学分析处置需求，及时调整响应级别，避免响应不足或过度响应。

4）响应升级按照园区应急预案执行。

（3）监测评估

园区和企业相关负责人相关部门及专业机构成立事故现场监测与评估小组，做好以下工作：

1）查找事故原因，评估事故发展趋势，预测事故后果，为制定现场抢救方案和事故调查提供参考。

2）对现场事故规模、影响边界及气象条件，对食物和饮用水。

3）卫生以及水体、土壤、农作物等污染，可能产生的有害物，爆炸和受损建筑垮塌的危险性以及污染物质滞留区等进行监测。

4）提供应急救援所需的有关综合性报告和气象、风向、地质、水文资料。

（4）预警措施

进入预警期后，园区应急指挥部办公室、各有关部门和相关单位应当采取以下一项或多项措施：

1）按照相关应急预案要求，组织对事故发生、发展情况的监测、预报和预警工作；组织有关部门和机构、人员对信息进行分析评估。

2）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

3）组织应急值班，通知应急救援队伍、负有特定职责的人员进入集结待命状态，并动员后备人员做好参与应急处置工作的准备；相关部门立即开展应急监测分析，随时掌握并报告事态进展情况。

4）针对可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

5）调集应急所需物资、设备、工具，准备应急设施，确保应急保障工作。

6）开展专项行动，进行隐患整治，消除事故风险。

7）不能保证安全的，应及时下达通知，督促企业采取立即整改、局部停产或撤出人员、全部停产等措施。

8）做好启动应急响应各项准备。

（5）预警调整与解除

预警信息实行动态管理。发布预警信息的部门和单位应加强对预警信息的动态管理，根据事态发展变化，适时调整预警级别、更新预警信息内容。

有事实证明不可能发生生产安全事故或者危险已经解除，终止预警，并解除已经采取的有关措施。由现场指挥部向各应急救援队伍下达应急终止命令。经现场应急指挥部确认，或事故单位提出，按照“谁启动，谁终止”的原则，报请启动机构批准结束应急处置工作，并宣布终止应急状态。符合下列条件的，即为应急终止：

1）事故现场得到控制，事故和隐患已经消除，环境符合有关标准。

2）事故所造成的危害和影响已经消除，无继发可能。

（6）后期处置

企业和园区相关负责人组织相关部门和单位进行事故调查处理，对事故原因进行分析，提出整改措施。对事故责任人和企业进行追责。对橙色和红色预警需要上传事故调查报告消除预警。

基础设施建设需求

基础硬件设施需求

根据应急指挥中心标准化建设要求，结合近年来园区综合应急指挥中心实际运行情况，对调度系统、视频会议系统、音频扩声系统、值班值守坐席系统、UPS电力系统、安防系统、消防系统等进行优化升级，并对前期建设的相关系统提供三年维保服务。

基础资源平台需求

根据园区现有数据中心实际情况，结合本次项目新增业务系统需求，对机房服务器、存储、网络等设备进行优化升级，并对前期建设的相关设备提供三年维保服务。

视频监控及智能分析平台需求

对现有的视频监控及智能分析平台进行优化升级，丰富智能分析算法类型，增加纳入智能分析的企业视频数量，基于企业新增接入视频和新增纳入智能分析视频数量同步升级企业视频接入网络和应急指挥中心网络，并为后续新入驻企业预留视频接入网络。对园区公共区域视频建设盲区进行补盲建设，并对前期建设的视频监控系统提供三年维保服务。

GIS地理信息平台需求

对接应用淮安市自然资源和规划局建设的GIS平台，并根据园区实际情况进行部分区域的优化绘制，配备相应的绘制设施。

融合通信平台需求

园区已建设覆盖重点企业的移动云视讯系统，满足重大安全风险防控项目中对融合通信平台功能的要求，该部分利旧原有系统，不单独建设。

标识解析应用需求

根据应急管理部发布《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》明确提出标识解析企业节点要求，以及《重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目技术验收评分表》中明确的数据体系建设和标识解析建设要求，依托园区安全风险智能化管控平台，将园区平台将相关数据接入安全生产类二级节点进行标识注册，利用标识数据独有的原生性和实时性优势，为企业提供生产全流程安全风险辨识和管控失效诊断服务，为园区提供安全风险状态数据溯源和动态等级研判服务，为实现园区安全监管、企业安全管理的全要素自动化监控、全流程信息化管理、全周期数字化监管、全过程智能化决策提供数据支撑，不断规范企业安全生产行为，提升企业安全风险管控能力。

数据交换与传输需求

园区重大安全风险防控项目建设不是一撮而就的，是一个需要循序渐进、不断迭代升级的过程，平台建设也需要保证中立、开放的原则，因此在平台的设计和建设中，需要使用标准化的接口协议，开放标准API接口，数据交换接口选用主流技术，以及满足中间件的选用要求。

平台信息安全需求

平台信息安全工作是整个项目的重中之重，需要从物理、终端、通信网络、云平台、数据、应用等多方面满足平台信息安全。园区前期已建设信息安全系统，本期项目需要对前期已建设的安全防护系统进行优化升级，并提供三年维保服务。

安全等保2.0三级需求

前期园区平台已建设等级保护系统并通过安全等保2.0三级评测，本期项目需对前期建设的等级保护系统提供三年维保服务，并做好每年的等保复测工作。

密评需求补充一下

前期园区已建设密码测评设备设施并通过商用密码安全性评测，本期项目需对前期建设的密码测评设备设施提供三年维保服务，并做好每年的商用密码安全性复测工作。

系统性能需求分析

硬件环境性能指标

本项目主要的建设内容包括数字平台建设、智慧应用建设，配套业务应用部署前端数据采集设备，主要包括光谱成像气体泄漏监测、管廊防沉降、视频监控等设备，以及配套建设完善园区网络系统、信息安全系统。主要集中服务于政府监管部门和园区企业，对数据存储、信息处理等方面要求高，因此对主机系统和存储备份方面主要需要提供高可靠性、高可用性、易维护性、易管理性、高扩充性、开放性、先进性、冗余性等方面的支持。

通信网络的性能指标

本项目涉及园区内各企业的信息收集，以及园区各职能部门的信息共享与数据交换，因此对系统的网络通信要求比较高，本项目对网络通信基本需求如下：

（1）满足政府监管部门和园区企业访问相关平台及移动端的通信畅通需求；

（2）满足各平台内大量数据信息传输、交换的需求；

（3）满足网络传输可靠性的要求；

（4）满足数据传输网络畅通、快捷、安全、可扩展；

（5）提供可靠的线路和网络设备的保障，能支持线路和主要交换机的冗余。

基础软件的性能指标

本项目建设的各应用系统之间联系紧密，需要进行数据或功能的相互调用，所以应用系统的性能要求较高，在性能上，对处理性能应满足如下要求：

在系统平台性能方面，要求采用通用性好、安全可靠的操作系统以及大型数据库系统，保证系统良好的性能，满足系统数据的存储、访问等需要。

在应用支撑软件性能方面，要求应用支撑平台为业务应用系统的开发和运行提供技术支撑，并具有灵活的可扩充性和高度的可配置管理性，尽量采用统一的软件架构和软件技术，以方便不同应用的整合和减少维护工作量。比如都采用B/S软件架构来进行软件支撑。

系统稳定性指标

（1）系统保证7*24小时不间断运行；

（2）平均故障间隔时间（MTBF）≥8000小时；

（3）平均修复时间MTTR≤2小时；

（4）可用率≥99%；

（5）不出现以下情况：无故退出系统，因系统故障导致操作系统或机器无法正常操作等情况。

系统应用性能指标

（1）采用基于可扩展、可插拔、支持分布式部署基于SOA架构的技术路线；

（2）并发<1000：新增、修改、删除、查询统计、列表显示页面≤1.5秒；

（3）1000<并发≤10000：新增、修改、删除、查询统计、列表显示页面≤3秒。

系统响应时间指标

（1）交互类：平均响应时间：0.2-0.8s，峰值响应时间：0.5-1s；

（2）查询类：简单查询平均响应时间：1-3s，复杂查询平均响应时间：3-5s，地理信息查询平均响应时间：5-10s；

（3）在线分析类：平均响应时间：0.3-1s，峰值响应时间：0.5-3s；

（4）统计报表类：平均响应时间：1-3s，峰值响应时间：3-8s；

系统处理能力指标

系统能够支持同时从多个园区用户并发使用，要求系统不能由于用户连接的增加明显降低系统的响应时间。

（1）支持同时在线用户数大于1000；

（2）并发用户数不小于300；

（3）外部用户访问并发用户数不低于200；

（4）可支撑活跃用户数不低于1000。

系统性能指标

准确性

系统各项功能需要准确无误，都能够满足系统功能的需求，在系统运行的过程中性能稳定，数据的调用、查询、修改和更新都能够准确无误。

稳定性

系统能够稳定正常运行，不出现以下情况：无故退出系统。发生系统不可控制的故障提示；因应用软件故障导致操作系统或机器无法正常操作。

快速响应

系统对使用人员的操作能做出快速响应。在大并发用户操作时，业务办理过程中不能出现延时现象，要求在3秒内做出响应,精确查询在3秒内响应。

数据备份与恢复时间指标

根据业务需要和系统性能考虑，进行平台级别数据备份。

（1）考虑主机系统(操作系统、工具软件、数据库系统软件、应用等)变化的频率，全备份的频率应与业务系统变化频率成正比；当主机系统发生较大更改时，应马上对主机系统进行一次全备份；

（2）考虑全备份的容量，全备份的频率应与其备份容量成反比；对应用软件等程序文件，当系统配置数据发生变动时，应马上备份，备份介质保留至下一次系统全备份。当生产环境中的应用软件将发生变动时，应对变动前的应用软件进行备份。该种情况下的备份一般情况下由各系统管理员自行准备资源完成；

（3）对等数据库进行在线备份的系统，原则上要求周日为0级备份（冷备份)。对有数据长期保留需求的系统，只进行系统的0级备份的归档，以确保数据有效性和可恢复性；

（4）归档数据一般包括程序文件、数据文件，一般不包括数据库归档日志、逻辑备份数据(如在线备份)；归档数据完整性的基本原则：进行数据恢复后，系统在简单配置后可直接使用；

（5）要使用脚本来进行备份和恢复，尽量避免手工操作；尽量安排在非工作时间备份；

（6）备份和恢复操作流程发生变动时，应该对操作人员进行培训；进行恢复演练的频率与流程变化的频率成正比；进行实际恢复演练的频率与恢复失败的频率(考核指标之一)成正比；

（7）所有对生产系统和数据的恢复都要预先得到批准；对存档备份介质的调阅需要登记，并且只能拷贝不能外借。

平台运营保障需求分析

为更好发挥园区重大安全风险防控项目运营实效，提升园区数字化管理效能和精细化管理水平，切实解决园区监管平台中安全、应急系统存在的问题，需要提供专业化综合性的全时运维运营服务。满足应急部重大风险防控项目验收标准中平台运维保障体系的相关规定，如下所示：

| # 项目 | # 说明 |
| --- | --- |
| 组织保障 | 园区明确相应的管理机构，负责组织和管理安全风险智能化管控平台建设、运维等工作。 |
| 人员保障 | 建立明确的平台运维团队。 |
| 制度保障 | 1.以文件形式明确平台使用人员信息应用职责、运维人员岗位职责； |
|  | 2.建立平台运维管理制度体系；运维管理制度应包括但不限于： （1）人员值班及驻场人员管理制度； （2）日常运维管理制度： （3）运维人员考核制度； （4）使用人员培训教育制度； （5）使用人员信息应用考核制度； （6）运维管理制度文件管理办法（包含运维管理制度体系文件定期评审和修订要求）； |
| 工作机制 | 1.对园区平台使用人员进行系统培训； |
|  | 2.使用人员熟练掌握平台使用方法及信息应用维护要求； |
|  | 3.对使用人员定期开展信息应用考核，并形成考核记录； |
|  | 4.运维人员形成运维日志记录；建立安全风险智能化管控平台运行维护档案； |
|  | 5.定期对运维工作进行评价总结和优化； |
|  | 6.定期考核运维人员，并形成考核记录； |
|  | 7.运维团队对软件部分提供升级服务。 |

目前园区已由专业化运营团队，本项目运营保障工作同样由该团队负责。

本项目运维运营工作的开展分为三个阶段：

第一阶段团队能够深入参与业务条线的日常工作，通过平台做好业务条线的工作秘书；

第二阶团队能够帮助业务条线解决一些业务监管专业问题，提供专业方面的支撑；

第三阶段团队能够主动发现业务管理方面的漏洞，并且主动提供专业化的建议方案，优化业务条线的管理，提高业务条线的工作效率。

总体建设方案

建设原则

统筹规划、统一标准

坚持统筹规划、有序发展的原则，克服无序、无规划的盲目建设，以及无标准、低水平的重复建设，在规划的基础上，统一标准与规范，站在全园区一体化统筹管理的角度做好顶层设计。

问题导向、示范带动

总体方案以全局、整体规划基准，充分考虑项目建设工作各方面。突出重点，抓住主要矛盾、解决重点问题。选取基础条件好、问题突出的企业为业务应用试点单位，通过示范试点推进完善，最终覆盖到全园区。

技术先进、架构合理

借鉴国内成功案例和先进成熟的技术手段，使园区信息化建设的技术水平进入国内一流水平。技术框架具有良好的可扩展性，在一定时期内能保持技术的先进性，后续其他系统的建设按照统一的数据共享与集成标准，避免信息孤岛和重复建设。

资源整合、减少重复投资

在充分利用已有软硬件设备、数据资源和应用系统的基础上，总结原有的经验和教训，大力进行资源整合，既保护原有的投资，又适应新形势发展的要求。通过知识传递、案例分享、现场运营等措施，保障所上系统的实用性，切实成为园区建立长效机制的重要环节。

强化管理、确保安全

加强园区重大安全风险防控项目建设和运行的制度设立，严格技术标准和规范，建立健全园区重大安全风险项目管理体系和安全运维体系，确保项目系统安全可靠。

技术先进、兼顾适用

顺应新技术发展趋势，强化与新一代信息技术发展相适应，使得建设具备一定前瞻性，同时技术选择要兼顾适用原则，确保园区重大安全风险防控项目的建设成果能够深化应用，发挥实效。

总体目标与分期目标

总体目标

在统筹推动江苏淮安工业园区内化工企业按照要求建立安全风险智能化管控平台的基础上，通过实施园区重大安全风险防控项目，建立并有效应用园区危化品安全风险智能化管控平台，配置完善园区公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备，探索建立危险化学品安全预防控制体系，提升危险化学品重大安全风险管控能力。

江苏淮安工业园区重大安全风险防控项目绩效表

| 项目名称 |  |  | 江苏淮安工业园区重大安全风险防控项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 财政部、应急管理部 |  |  |  |
| 省级财政部门 |  |  | 江苏省财政厅 | 省级主管部门 | 江苏省应急管理厅 |  |
| 年度总体目标 | 在统筹推动本聚集区（化工园区）内化工企业按照要求建立安全风险智能化管控平台的基础上，通过实施化工产业聚集区重大风险防控项目，建立并有效应用本聚集区（化工园区）危化品安全风险智能化管控平台，配置完善本聚集区（化工园区）公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备，探索建立危险化学品安全预防控制体系，提升危险化学品重大安全风险管控能力。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设聚集区安全风险智能化管控平台 |  |  | 1个 |
|  |  |  | 聚集区安全风险智能化管控平台功能模块 |  |  | ≥6个 |
|  |  |  | 聚集区内危险化学品企业安全风险智能化管控平台建设率 |  |  | ≥90% |
|  |  |  | 聚集区内化工企业平台接入聚集区平台率 |  |  | ≥90% |
|  |  | 质量指标 | 安全等保 |  |  | 2.0三级 |
|  |  |  | 网络延迟、响应时间和稳定性 |  |  | 达到指南要求 |
|  |  |  | 预警响应率 |  |  | ≥95% |
|  |  |  | 基本功能建成率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 建设周期 |  |  | ≤1年 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 园区重大安全风险数字化管控水平 |  |  | 大幅提升 |
|  |  |  | 园区内企业重大安全风险数字化管控水平 |  |  | 大幅提升 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聚集区内企业满意度 |  |  | ≥90% |

注：目前，淮安工业园区化工片区目前共有各类化工企业76家，其中在建企业和长期停产企业13家，正常生产企业63家，园区内化工企业平台接入聚集区平台目标企业为正常的63家，在建和长期停产企业根据后续企业实际情况开展补充接入工作。

安全风险智能化管控平台建设目标

安全风险智能化管控平台总体目标

业务功能覆盖《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南》（以下简称指南）安全基础管理、重大危险源安全管理、双重预防机制、特殊作业管理、封闭化管理、敏捷应急六大功能模块。满足部级接入规范，可与上级政府应急管理部门进行数据的交换、汇聚、共享和集成，支持第三方采集验证，稳定性应满足7*24h运行要求，达到安全等保2.0三级并获得相关测评报告，试运行1个月，并提供连续完整的试运行记录，聚集区内危险化学品企业安全风险智能化管控平台建设率≥90%。

静态数据（企业基础数据、承包商、特殊作业、双重预防机制等）传输网络延迟不超过2秒，调出视频画面响应时间应不大于3s，实时动态数据（传感器感知数据）传输网络延迟不超过2秒，数据更新频次不低于每5分钟1次。园区内化工企业平台接入聚集区平台率≥90%，聚集区内所有重大危险源基础信息及监测监控数据按规范要求接入园区平台。

安全基础管理建设目标

园区基础信息管理，具有值班值守等园区基础信息历史数据，数据实现动态更新；安全生产行政许可管理，针对已建安全生产行政许可管理功能的园区，具有危险化学品建设项目“三同时”、安全生产许可证照材料历史数据，数据实现动态更新；装置开停车和大检修管理，具有装置设施（含重大危险源）开停车和大检修线上备案历史数据，，数据实现动态更新；第三方单位管理，.第三方单位信息库内具有历史数据，具有第三方单位诚信管理相关数据记录，数据实现动态更新。

园区基础信息数据接入园区平台率≥90%，安全生产行政许可管理中，危险化学品建设项目“三同时”相关材料数据接入园区平台率≥90%，安全生产许可相关证照材料数据接入园区平台率≥90%，装置开停车和大检修报备数据接入园区平台率≥90%，第三方单位信息数据接入园区平台率≥90%，化工企业整改反馈信息数据接入园区平台率≥90%。

重大危险源安全管理建设目标

重大危险源安全包保责任落实监督，具有包保责任人安全包保履职信息历史数据，数据实现动态更新；在线监测预警，具有重大危险源监测监控数据，数据实时更新，报警能实时推送；视频监控数据能实时更新；重大风险管控，重大危险源企业预警信息具有历史数据，已推送预警信息数量与预警结果一致，反馈信息数量与推送数量一致，实现100%闭环；评价/评估报告及隐患管理，具有现有重大危险源安全评价报告、SIL等级评估报告、重大危险源专项督导检查问题隐患等历史数据，数据实现动态更新；重大危险源企业分类监管，危险化学品重大危险源企业分类监管具有历史数据，数据实现动态更新。

重大危险源包保责任落实情况数据接入园区平台率≥90%，预警信息数据接入园区平台率≥90%，现有重大危险源的安全评价报告、SIL等级评估报告、重大危险源专项督导检查问题隐患相关数据接入园区平台率≥90%，安全承诺公告、“三录入”数据接入园区平台率≥90%。

双重预防机制建设目标

实现与企业双重预防机制信息系统对接，具有化工企业双重预防机制数据。隐患整改情况督办提醒，具有重大隐患线上督办（如有重大隐患）、隐患整改临期提醒及一般隐患超期警示信息历史数据，数据实现动态更新。具有提醒警示、双重预防机制运行效果及隐患预警情况分析短信发送记录。企业双重预防机制建设及运行效果抽查检查，具有对园区化工企业双重预防机制运行效果开展的线上线下相融合的监督检查历史数据记录，数据实现动态更新。

化工企业生产装置/罐区、风险事件数量、隐患数量等基本信息、风险分级管控清单、隐患排查清单数据接入园区平台率≥90%，重大隐患线上督办（如有重大隐患）、整改临期提醒及一般隐患超期警示等信息数据接入园区平台率≥90%，化工企业风险分析完成率、排查任务完成率及隐患整改完成率相关计算数据接入园区平台率≥90%。

特殊作业管理建设目标

企业特殊作业报备，具有化工企业特殊作业历史报备数据，数据实现动态更新；特殊作业票证统计分析，具有化工企业特殊作业统计分析数据；特殊作业在线抽查检查，具有园区化工企业特殊作业情况在线抽查历史数据，数据实现动态更新。

特殊作业报备数据接入园区平台率≥90%，化工企业电子作业许可系统的结构化数据接入园区平台率≥90%，化工企业现场气体传感器、现场摄像头等设备监测监控数据接入园区平台率≥90%。

封闭化管理建设目标

门禁/卡口管理，对人、车、物进出园实施管控；出入园管理，具有人员、车辆出入园申请、审核、长期/临时授权历史数据，具有危险化学品运输车辆预约、审核、授权记录，数据实时更新；危险化学品运输路径规划、定位和追踪，具有在线规划危险化学品车辆园区内行驶路径、专用车道、通行时段的历史数据，数据实现动态更新；具有危险化学品运输车辆不安全驾驶行为的报警记录数据；人员分布管理，可查询展示化工企业生产区域人员分布实时信息和历史轨迹；危险化学品运输车辆停车场管理，具有危险化学品运输车辆停放的管理记录。

门禁/卡口视频监控、人脸智能识别、车牌智能识别、定位等数据接入园区平台率≥90%，人员、车辆出入园管理数据接入园区平台率≥90%，危险化学品运输车辆出入园管理数据接入园区平台率≥90%，企业布局、道路及卡口分布、人流轨迹、运输物料、专用停车场等信息、数据接入园区平台率≥90%，化工企业生产区域人员定位分布数据接入园区平台率≥90%，停车场管理系统数据接入园区平台率≥90%，停车场视频、气体等感知设备数据接入园区平台率≥90%。

敏捷应急建设目标

应急预案管理，具有化工企业应急预案线上备案历史数据，备案数据实现动态更新，具有园区应急预案的录入、评审、公布等流程历史数据及上级部门应急预案数据；应急资源管理，具有应急专家、队伍、物资历史数据，数据实现动态更新；应急指挥调度，日常值班管理、应急车辆出动信息管理与实际情况一致，应急状态下的接处警、上报续报、应急启动、资源调度、处置部署、应急终止等数据与实际情况一致，具有应急广播、短信发送记录，发送记录实现动态更新；应急辅助决策，具有应急处置方案生成历史数据记录，具有事故模拟分析、资源优化调配、线上会商研判等历史数据记录。

应急预案备案数据接入园区平台率≥90%，化工企业应急救援专家、队伍和物资数据接入园区平台率≥90%，化工企业应急演练数据接入园区平台率≥90%，人员定位信息数据和实时视频数据接入园区平台率≥90%，现场视频、实时气象信息、气体浓度、人员定位系统数据和灾害后果模拟分析结果数据接入园区平台率≥90%。

易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控建设目标

易燃易爆有毒有害气体泄漏探测建设目标

在公共重点区域部署易燃易爆有毒有害气体泄漏探测设备，按照实施方案部署基于激光吸收光谱技术的水平场分布测量设备、气云光谱成像气体检测设备及由空基、地基探测系统构成的空地一体化危险气体探测网络中的一种或多种。实现实时监测园区公共重点区域危险气体浓度，重点区域易燃易爆有毒有害气体监测数据接入园区平台率≥90%，已接入园区平台的气体监测数据实时更新；

公共管廊安全风险监测预警系统建设目标

指导企业在公共管廊关键部位及周边安装高清摄像机、红外成像仪、气体传感器、智能巡检终端等设备；园区部署地基沉降观测仪，建设公共管廊安全风险监测预警系统，实现对公共管廊关键部位视频图像、物料泄漏、地基沉降等的实时监测，汇聚定位信息、移动感知设备信息等并对接管廊数据采集和监控（SCADA）系统，实现对公共管廊安全在线监控。

管廊数据采集和监控（SCADA）系统数据接入园区平台率≥90%，公共管廊定位信息、移动感知设备信息数据接入园区平台率≥90%，已接入的管廊监测数据实时更新。

公用工程安全风险感知建设目标

指导企业在公用工程（水、污水、电、气、热）增设相应安全风险感知设备，在重点区域设置高清视频监控设备；园区建设公用工程安全风险感知，实现公用工程（水、污水、电、气、热）安全风险实时在线监测功能，公用工程监测监控数据接入园区平台率≥90%，已接入的公用工程监测监控数据实时更新。

实现区域安全风险隔离管控建设目标

建设完善园区门禁/卡口、周界防入侵、人员/车辆定位、流量管控、危险化学品车辆停车场等信息化安全风险管控硬件设施，部署园区安全风险隔离管控系统，实现园区人流、车流和物流出入管控及运动路径的规范和优化，融入园区安全风险智能化管控平台，已接入的风险隔离管控数据实时更新。

平台运维保障总体目标

平台运维保障的总体目标是确保系统的安全稳定运行、提升应急响应能力、保障数据完整性、优化性能与资源利用以及实现合规性与持续改进。园区应明确相应的管理机构，负责组织和管理安全风险智能化管控平台建设、运维等工作；建立明确的平台运维团队；.以文件形式明确平台使用人员信息应用职责、运维人员岗位职责，并建立平台运维管理制度体系和相应的工作机制。

分期目标

考虑到本项目建设没有分期建设，分期目标参照总体目标。

  - 总体架构设计

总体设计架构

平台建设遵循工业互联网平台架构进行设计，按照分层设计、动态扩展的思想，自下而上分别为边缘层、网络层、IaaS 层、DasS 层、PaaS 层和 SaaS 层。同时建立统一标准的安全体系、标准体系、运维体系和生态体系，保证系统的规范、稳定运行，平台的整体架构如下图所示：

图：总体架构图

（1）边缘层

边缘层用于实现企业和园区公共设备各类数据的接入。包括企业的工业传感器数据、消防数据、人员定位、视频数据；园区公共区域的门禁卡口数据、管廊监测数据、大范围速扫、高空瞭望等。通过大范围、深层次的数据采集，以及边缘处理的方式，实现园区、企业风险数据的动态感知。通过工业边缘一体机等设备采集企业的数据，利用边缘计算设备实现底层数据的汇聚处理，并实现数据向云端平台的集成。

（2）网络层

网络层主要负责数据在不同网络节点之间的传输，提供网络服务质量保障。

（3）IaaS 层

基础设施服务包括平台运行需要的各类硬件资源和网络资源，包括计算与存储设备、网络传输和安全资源。

（4）DasS 层

用于存储分析系统运行需要的各类数据。主要包括企业基础信息、两重点一重大信息、风险预警信息、安全承诺信息、视频信息、隐患排查信息、特殊作业信息、应急物资、门禁卡口数据、大范围速扫、高空瞭望、管廊监测数据等。

（5）PaaS 层

PaaS 层用于对现有业务能力和计算能力进行整合，为上层应用提供开发平台。包括系统物联网平台、可视化平台、云边计算平台和智能化组建。

系统应用组件为系统各模块提供应用服务；物联网平台和可视化平台整合数据交换共享、数据可视化、大数据计算、大数据展示等技术框架，充分利用现有成熟的技术手段，为上层业务应用提供数据服务；云边计算平台对风险算法进行封装，为各类预警模型的计算提供工具支撑；智能化组件将一些通用业务逻辑固化为可移植、可复用的服务组件库，供开发者调用。

（6）SaaS 层

业务应用层是系统建设的主要内容。包括安全生产管理、封闭化管理、敏捷应急、气体泄漏监测及公用工程管理、预报警管理、知识库、园区工作通、决策驾驶舱等模块，支持系统的动态扩展。

（7）体系规范

建立完善的体系规范，包括标准的安全体系、运维体系、生态体系等，保证系统在建设、部署、实施、运维过程中的规范平稳运行。

总体网络架构

图：总体网络架构图

重大安全风险防控平台通过四个网络类型构建基础网络架构，分别是运营商专线网络、内部网络、用户网络、互联网。

（1）专线：企业视频与监测数据、户外监测设备、政务网数据对接等，可通过专线建立通讯，接入指挥中心核心防火墙；

（2）防火墙自身具备 10GE 和 1GE 端口，并集成 IPS 和防病毒模块，为内部网络提供入侵防御和防病毒功能。防火墙下连核心交换机，采用 10GE 端口连接；

（3）核心交换机下联接入交换机，接入服务器、存储设备、指挥大屏；

（4）内部网络用于平台各类服务器、存储设备、交换设备的访问互通；

（5）互联网出口主要用于采集互联网数据，通过防火墙进行隔离，经核心交换，接入交换进入数据库。互联网入口用户访问，需经VPN 拨通后进入防火墙进行内网访问。

本项目建设规划主要涉及的网络出口区、核心交换区、网络机房区为保障网络通畅，核心交换机、服务器接入交换机、防火墙均采用双机部署，避免单点故障的产生，且在内网、外网核心交换机处旁路部署流量探针做全网流量的采集；部署安全感知平台、数据库审计、基线核查、日志审计、堡垒机以满足对网络监管、运维管理和等保合规的需求。

整体网络规划以等级保护安全框架、“三化六防”新思想为指引，在满足国家法律法规和标准体系的前提下，以集智能（A）、防御（P）、检测（D）、响应（R）、运营（O）为一体的 APDRO 智安全能力模型为支撑，为用户构建以技术、管理和运营三大安全体系为要素的安全架构，充分利用人工智能、大数据分析等技术，积极落实网络安全管理和技术防范措施，强化网络安全监测、态势感知、通报预警和应急处置等工作，让等级保护对象具备安全可视、持续检测、协同防御的能力。突出技术思维和立体防范，注重网络安全保护“实战化、体系化、常态化”，推动全方位“动态防御、主动防御、纵深防御、精准防护、整体防控、联防联控”措施有效落实。

系统平台设计方案

园区安全风险智能化管控平台设计方案

根据应急管理部办公厅印发的《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》要求，对园区现有安全风险智能化管控平台进行优化升级，主要包括以下几个方面：

安全基础管理

在现有功能模块基础上进行功能优化升级，升级后完整实现下述功能：发挥信息技术对园区安全、绿色、经济发展的引领支撑作用，重构园区基础信息库，绘制指导性、可控性的园区管理“蓝图”。对园区规划、园区安全管理体系、“禁限控”目录、园区内化工企业基本情况、经济发展等信息的综合展示和应用。支持信息维护、快速检索查询、监测预警和GIS地图联动功能，以及相关数据多维度统计分析，从标准规范、信息安全、运行管理、政策法规、机制体制等维度设计园区安全整治提升信息化运行保障支持体系，便于园区管理者及时了解园区现状问题，结合实际设计安全整治提升路径，对不同的问题分类施策，并为化工园区重大风险的预警提供基础知识。

园区基本信息（园区端）

对园区基本信息进行统一管理，包括园区基本信息（园区名称、园区简介、园区级别、园区地址、产业类型、主导产业、入园企业数量和类型、在建工程项目数量、园区从业人员数量、园区负责人和安全负责人信息等）、批复信息（园区设立批准机关、批文文号、总规划面积、批复面积、建成面积等）、园区发展历程、园区荣誉（获得日期、荣誉名称、文件信息等）等。支持信息在线维护、快速查询、相关数据多维度统计分析和基于地理信息平台的可视化展示功能。

园区行政许可（园区端）

建立园区行政许可电子信息库，用于维护化工园区建设批复文件、化工园区认定文件和公告文本、当地人民政府明确承担园区安全生产和应急管理职责机构“三定”方案批复文件等行政许可信息。包括文件名称、许可类型、发布单位、文号、发布日期和附件等信息。支持信息在线维护、快速查询、导入导出、相关数据多维度统计分析和基于地理信息平台的可视化展示功能。

园区范围管理（园区端）

（1）区域信息

建立园区区域信息模块，用于维护园区片区信息，包括区域名称、管理人员、四至范围等信息。支持信息在线维护、快速查询、相关数据多维度统计分析和基于地理信息平台的可视化展示功能。

（2）区域规划信息

基于园区规划文件，建立园区区域规划信息维护模块，用于精准标注和维护园区布局规划的四至范围、土地规划安全控制线、个人风险等值线、产业区块、安全防护目标、环境敏感点等规划信息。支持信息在线维护、快速查询、相关数据多维度统计分析和基于地理信息平台的可视化展示功能，使园区管理者掌握园区规划布局信息，便于精准决策。

平面布置图（园区端）

登记备案园区涉安全、环保基础设施平面布置图，实现档案管理。汇聚园区现状平面图、化工园区区域位置图、企业总平面布置图、化工园区周边土地规划安全控制线文本及图纸、电力管网图、园区供水管网竣工图、园区污水、雨水管网竣工图、规划范围界定图、化工园区公用管廊走向图、化工园区危化品停车场总平面图、土地利用规划图、土地利用现状图、园区污水图、绿地系统规划图、区域交通规划图等园区图纸档案。支持园区规划布置信息的数据在线维护、快速查询和园区管理决策驾驶舱综合视窗一张图可视化展示信息调用功能。

评价报告（园区端）

（1）园区评价报告

建立园区评价报告电子信息库，对园区评价报告进行动态管理，包括报告名称、报告类型、编制单位、编制日期、项目负责人、报告附件等信息。支持信息在线维护、快速查询、导入导出、有效期临期预警和基于地理信息平台的可视化展示功能。

在建工程（园区端）

（1）项目信息

汇聚园区企业在建工程项目信息，用于园区新改扩在建工程项目的“三同时”统计管理，项目信息包括项目名称、建设单位信息、企业名称、项目类型、项目性质、当前阶段、项目文号、设计生产能力等项目基础信息，项目阶段信息包括预评价阶段、设计阶段、施工阶段、试生产阶段、竣工阶段的基本信息和文件信息。支持信息快速查询、导出信息和基于地理信息平台的可视化展示功能，使园区管理者掌握园区新改扩项目信息，便于对项目建设三同时、三查四定、试生产等重要环节进行跟踪监管；支持在建项目竣工后自动流转归档到一企一册建设项目管理模块。

园区经济运行（园区端）

（1）园区经济运行

建立园区经济运行电子信息库，可维护园区经济运行中心的数据，查看各企业的经济运行数据，如园区固定资产总额、亩均销售、公共设施投资、亩均税收、化工产业销售收入等信息。支持园区侧信息维护、快速查询、导入导出、汇总统计功能，使园区管理者掌握园区经济运行数据，便于精准决策。

（2）企业经济运行

汇聚入园企业经济运行信息，便于园区调取企业经济运行信息和汇总统计。支持企业端在一企一册经济运行信息在线维护录入数据；支持与企业端一企一册系统数据对接，支持园区侧信息汇总和统计。

园区大事记（园区端）

建立园区经大事记模块，用于维护园区大事件的数据，包含事件名称、发生日期、地点、事件内容等信息。支持信息在线维护、快速查询、导入导出功能。

企业查询（园区端）

实现园区企业信息档案数据的规范管理，支持按照园区企业类型、企业名称等进行快速检索查询企业管理体系、证照报告、危险源、在建项目等企业管理信息。

企业首页（园区端）

建立入园企业基础信息统计分析功能，从企业风险评估等级、企业类型、企业主要危害因素、企业从业人员、专职安全管理人数、注册安全工程师人数、在建项目类型和当前阶段占比等维度对企业基础管理进行统计分析和可视化展示，并实现与企业端一企一册系统数据对接互通。

企业首页（企业端）

建立企业基础信息统计分析功能，从企业风险评估等级、企业类型、企业主要危害因素、企业从业人员、专职安全管理人数、注册安全工程师人数、在建项目类型和当前阶段占比等维度对企业基础管理进行统计分析和可视化展示，数据来源于企业基本信息、企业管理体系、企业证照和报告，建设项目管理等子功能，并实现与园区端一企一册系统数据对接互通。

企业基本信息

（1）基本信息

对企业基本信息进行统一管理，包括企业名称、企业状态、企业类型、职工人数、企业简介、厂区面积等企业基本信息。支持信息在线维护、快速查询；支持与园区端一企一册企业基本信息模块数据对接互通。

（2）经营信息

对入园企业经营信息进行统一管理，包括企业注册资金、企业规模、经济类型、所属行业门类、营业执照经营范围等信息数据。支持信息汇总、快速查询功能；支持与企业端一企一册企业基本信息模块数据对接互通。

（3）安全监管

对入园企业安全基本信息进行统一管理，包括安全负责人及联系方式、安全标准化等级、安全生产许可、安全风险评估等级、企业主要危害因素、特种作业人数、危险化学品作业人数、注册安全工程师人数、专职安全管理人员等信息数据。支持信息汇总、快速查询和安全许可证的临期预警、安全管理人员配置合规性报警功能；支持与企业端一企一册企业基本信息模块数据对接互通。

企业管理体系

（1）管理机构（园区端）

建立入园企业管理机构电子信息库，实现企业管理机构信息的电子化、条目化管理，包括机构名称、管理职责等信息。支持信息汇总、快速查询、导出和形成企业组织机构树结构功能；支持与企业端一企一册企业管理体系模块数据对接互通。

（2）管理机构（企业端）

对企业管理机构信息进行统一管理，包括机构名称、管理职责等信息。支持信息在线维护、快速查询功能；支持与园区端一企一册企业管理体系模块数据对接互通。

（3）管理制度（园区端）

建立入园企业管理制度电子信息库，实现企业管理制度信息的电子化管理，包括管理单位名称、制度文号，制度名称、类别、发布日期、下次修订日期、现行状态等数据。支持信息汇总、快速查询、导出和制度评审周期预警功能；支持重大危险源等模块数据调用功能；支持与企业端一企一册企业管理体系模块数据对接互通。

（4）管理制度（企业端）

对企业管理制度进行统一管理，实现企业管理制度信息的电子化管理，包括管理单位名称、制度文号，制度名称、类别、发布日期、下次修订日期、现行状态等数据。支持信息在线维护、快速查询功能；支持与园区端一企一册企业管理体系模块数据对接互通。

（5）人员管理(园区端)

建立入园企业人员电子信息库，实现园区企业负责人、分管领导、安全生产负责人、安全管理人员、特种设备安全管理人员、特殊作业人员等人员信息的电子化管理，包括人员姓名、所在机构名称、岗位、工号、联系方式、学历、专业、证件、证照等数据。支持人员信息汇总、快速查询、导出和证照有效期临期预警功能；支持特殊作业、人员定位、培训管理等模块人员信息调用；支持与企业端一企一册企业管理体系模块数据对接互通。

（6）人员管理(企业端)

对企业从业人员进行统一管理，实现企业负责人、分管领导、安全生产负责人、安全管理人员、特种设备安全管理人员、特殊作业人员等人员信息的电子化管理，包括人员姓名、所在机构名称、岗位、工号、联系方式、学历、专业、证件、证照等数据。支持从业人员信息的在线维护、快速查询功能；支持与园区端一企一册企业管理体系模块数据对接互通。

（7）管理体系认证（园区端）

建立入园企业管理体系认证信息库，实现对企业职业健康安全管理体系、环境管理体系、质量管理体系认证的电子化管理，包括认证范围、认证机构、证书签发日期和截止日期等数据。支持信息汇总、快速查询、导出和证书有效期临期预警功能；支持与企业端一企一册企业管理体系模块数据对接互通。

（8）管理体系认证（企业端）

对企业管理体系认证情况进行统一管理，实现企业职业健康安全管理体系、环境管理体系、质量管理体系的认证的电子化管理，包括认证范围、认证机构、证书签发日期和截止日期等数据。支持管理体系认证信息的在线维护、快速查询功能；支持与园区端一企一册企业管理体系模块数据对接互通。

企业证照和报告

（1）企业证照（园区端）

建立入园企业证件证照信息库，对企业营业执照、危险化学品登记证、危险化学品安全生产许可证、重大危险源备案登记表、安全标准化证书等证照信息进行电子化管理，包括证照类型、发证机关、发证日期、审核状态、有效期等数据信息。支持信息汇总、快速查询、导出和证书有效期临期预警、安全证照信息缺失自动核验功能；支持与企业端一企一册企业证照和报告模块数据对接互通。

（2）企业证照（企业端）

建立企业证照信息管理模块，实现企业营业执照、安全生产许可证、危险化学品安全生产许可证、重大危险源备案登记表、安全标准化证书等证照信息的电子化管理，包括证书名称、证书类型、发证机构、发证日期、有效期等信息。支持统一格式录入、定期更新数据维护、快速查阅功能；支持与园区端一企一档证照和报告模块数据对接互通。

（3）评价报告（园区端）

建立入园企业评价报告信息库，实现对企业安全评价、环境影响评价等报告的电子化管理，包括报告名称、报告类型、编制单位、编制单位资质证书等信息。支持信息汇总、快速查询、导出和安全评价报告有效期临期预警等功能；支持两重点一重大等功能模块数据调用和可视化展示；支持与园区端一企一档证照和报告模块数据对接互通。

（4）评价报告（企业端）

建立企业评价报告管理模块，实现企业安全评价、环境影响评价等报告电子化管理，包括报告名称、报告类型、编制单位、编制单位资质证书等信息。支持统一格式录入、定期更新数据维护、快速查阅功能；支持与园区端一企一档证照和报告模块数据对接互通。

平面布置图（园区端）

建立入园企业平面布置图信息库，登记备案企业涉安全、环保基础设施平面布置信息，实现档案管理。包括企业地理位置图、企业周边环境图、企业总平面布置图、企业工艺流程简图、重大危险源分布图、应急物资分布图、火灾爆炸危险区域划分图、消防设施布置图、安全设施分布图、防雷防静电设施布置图、可燃及有毒气体泄漏检测报警仪分布图、监控设施布置图、紧急疏散图、雨污水管网图、排口分布图、地下水监测井布设图、突发环境事件人员疏散路径图、企业周边环境敏感点分布图、主要产污环节图等。支持信息汇总、快速查询、导出等功能；支撑平台系统数据调用可视化展示和组态图绘制等功能；支持与企业端一企一档平面布置图模块数据对接互通。

平面布置图（企业端）

建立企业平面布置图管理模块，对企业涉安全、环保基础设施平面布置图进行电子化管理。包括企业地理位置图、企业周边环境图、企业总平面布置图、企业工艺流程简图、重大危险源分布图、应急物资分布图、火灾爆炸危险区域划分图、消防设施布置图、安全设施分布图、防雷防静电设施布置图、可燃及有毒气体泄漏检测报警仪分布图、监控设施布置图、紧急疏散图、雨污水管网图、排口分布图、地下水监测井布设图、突发环境事件人员疏散路径图、企业周边环境敏感点分布图、主要产污环节图等。支持统一格式录入、定期更新数据维护、快速查阅功能；支持与园区端一企一档平面布置图模块数据对接互通。

危险源管理(园区端)

建立入园企业危险源管理信息库，登记备案企业生产装置区、储罐区、仓库区、控制室、装卸区等危险源区域信息，包含危险源名称、危险源编号、危险源编号、危险源位置、负责人、联系方式、经纬度、耐火等级、火灾危险性等数据。支持信息汇总、快速查询、导出等功能；支持两重点一重大、封闭化管理、敏捷应急等模块数据调用和可视化展示；支持与企业端一企一档危险源管理模块数据对接互通。

危险源管理(企业端)

建立企业危险源管理模块，对企业生产装置区、储罐区、仓库区、控制室、装卸区等危险源区域信息进行电子化管理，包括危险源名称、危险源编号、危险源编号、危险源位置、负责人、联系方式、经纬度、耐火等级、火灾危险性等数据。支持统一格式录入、定期更新数据维护、快速查阅功能；支持与园区端一企一档危险源管理模块数据对接互通。

危险源设施管理（园区端）

建立入园企业危险源设施管理信息库，登记备案企业装置、仓库、装卸站台等危险源设施信息，包括危险源设施名称、设施类型、设施编号、设施状态、经纬度等信息。支持信息汇总、快速查询、导出等功能；支持两重点一重大、封闭化管理、敏捷应急等模块数据调用和可视化展示；支持与企业端一企一档危险源设施管理模块数据对接互通。

危险源设施管理（企业端）

建立企业危险源设施管理模块，对企业装置、仓库、装卸站台等危险源设施信息进行电子化管理，包括危险源设施名称、设施类型、设施编号、设施状态、经纬度等数据。支持统一格式录入、定期更新数据维护、快速查阅功能；支持与园区端一企一档危险源设施管理模块数据对接互通。

建设项目管理（园区端）

建立园区企业历史建设项目信息库，登记备案企业建设项目的相关信息，包含项目名称、建设地点、建设单位、行业类别、项目性质、立项时间、建设项目批准单位、批准文号、投资总概算、实际总投资等信息。支持信息汇总、快速查询、导出、可视化展示等功能；支持与企业端一企一档建设项目管理模块、园区端在建工程模块数据对接互通。

建设项目管理（企业端）

建立企业建设项目管理模块，对企业建设项目信息进行电子化管理，包含项目名称、建设地点、建设单位、行业类别、项目性质、立项时间、建设项目批准单位、批准文号、设计生产能力、主要产品、投资总概算、实际总投资、总体项目开始时间、总体项目结束时间等信息。支持统一格式录入、定期更新数据维护、快速查阅功能；支持与园区端一企一档建设项目管理模块、安全基础管理安全三同时管理模块数据对接互通。

经济运行信息（园区端）

对入园企业经济运行数据进行汇总统计，包括企业名称、统计年、销售收入等信息。支持信息汇总、快速查询、导出、可视化展示等功能；支持与企业端一企一档经济运行信息模块、园区端园区经济运行模块数据对接互通。

工艺流程图（园区端）

建立入园企业工艺流程图信息库，登记备案企业工艺流程总图、PID图、主要生产工艺及污染物产出流程图等信息。支持统一格式录入、定期更新数据维护、快速查阅功能；支持与园区端一企一档工艺流程图模块数据对接互通。

工艺流程图（企业端）

建立企业工艺流程图管理模块，实现工艺流程总图、PID图、主要生产工艺及污染物产出流程图等电子化管理。支持信息汇总、快速查询、导出、可视化展示等功能；支持两重点一重大数据调用；支持与企业端一企一档危工艺流程图模块数据对接互通。

操作日志（园区端）

实现对园区账号的操作日志查看。记录园区平台操作系统资源使用、操作系统用户行为和重要系统命令使用等事件，用于检查园区系统用户所做的操作、分析系统运行情况、开展安全审计等。

操作日志（企业端）

实现对企业账号的操作日志查看。记录企业端操作系统资源使用、操作系统用户行为和重要系统命令使用等事件，用于检查企业系统用户所做的操作、分析系统运行情况、开展安全审计等。

企业安全风险等级（园区端）

建立入园企业安全风险等级信息库，汇聚企业安全风险评估诊断结果信息，通过历史数据判断入园企业安全管理发展趋势变化。

支持信息汇总、快速查询、导出和可视化展示分析；支持与企业端安全基础管理企业安全风险等级模块数据对接互通；支持双重预防机制模块调用风险等级数据进行风险动态变化分析。"

园区基础信息管理

（1）园区规划信息（园区端）

建立化工园区总体规划信息库，对化工园区性质、发展目标、发展规模等总体规划信息进行管理，包括规划名称、发布日期、规划编号、规划范围、规划文件等数据。支持规划相关信息的数据维护、快速查询和展示；支持园区管理综合视窗一张图系统调用数据，实现精准标注园区布局规划的四至范围、土地规划安全控制线、个人风险等值线、产业区块、安全防护目标、环境敏感点，使园区管理者掌握园区规划布局信息，便于精准决策。

建立化工园区产业规划信息库，对化工园区产业体系、产业结构、产业链等产业规划信息进行管理，包括规划名称、发布日期、规划编号、规划范围、产业链图、规划文件等数据。支持规划相关信息的数据维护、快速查询和展示；支持园区管理综合视窗一张图系统调用数据，实现产业链可视化、上下游产业情况展示，使园区管理者掌握园区规划布局信息，便于精准决策。

建立化工园区专项规划信息库，对化工园区安全生产、消防救援、生态环境保护、综合防灾减灾等专项规划信息进行管理，包括专项类别、规划名称、发布日期、规划编号、规划范围、规划文件等数据。支持规划相关信息的数据维护、快速查询和展示；支持园区管理综合视窗一张图系统调用数据。

建立化工园区上位规划信息库，实现园区所在地设区市国土空间规划、设区市产业布局规划等信息的管理，包括规划类型、规划名称、编制日期、编制单位、规划文件等数据。支持规划相关信息的数据维护、快速查询和展示；支持园区管理综合视窗一张图系统调用数据。

（2）园区安全管理体系（园区端）

建立园区管理机构及部门职责电子台账，实现园区管理机构信息的的电子化、条目化管理，包含机构名称、人员编制、管理职责等数据。支持管理机构信息的数据维护、快速查询和展示；支持园区管理综合视窗一张图系统调用数据。

建立园区管理制度电子台账，对园区通用类管理制度、人员类管理制度、园区内企业管理制度、公共区域类管理制度、建设项目类安全管理制度、第三方管理制度、应急管理制度等专业管理制度信息管理，包括管理单位名称、制度文号，制度名称、制度类型、发布日期、制度文件等数据。支持制度相关信息的数据维护、快速查询和展示；支持园区管理综合视窗一张图系统调用数据。

建立园区管理人员电子信息台账，实现园区人员信息档案电子化、条目化管理，包括姓名、单位、岗位、学历、专业、证书等基础信息。支持监管人员相关信息的数据维护、快速查询和展示；支持园区管理综合视窗一张图系统调用数据；支持人员证照有效期、监管人员配备比例核验及预报警管理；支持与从业人员库数据关联互通。

（3）禁限控目录（园区端）

建立园区“禁限控”目录电子信息模块，包含园区禁止和限控类化学品、工艺、装置等目录信息，为园区项目准入和退出提供数据支撑，严禁已淘汰的落后产能进入园区，包括名称、产品类型、目录类型等数据。支持监管人员相关信息的数据维护、快速查询和展示；支持园区管理综合视窗一张图系统调用数据。

（4）重点监管的危险化工工艺信息（园区端）

建立入园企业重点监管危险化工工艺信息库，汇聚各企业重点监管危险化工工艺档案数据进行规范管理，包括企业名称、重点监管危险化工工艺名称、典型工艺名称、反应类型、重点监控单元、工艺简介、工艺危险特点、重点工艺参数、安全控制基本要求、宜采用的控制方式、涉及装置等数据。支持信息快速检索查询、数据导出；支持园区安全基础信息一张图、重大危险源安全管理一张图系统调用数据；支持园区端两重点一重大模块数据关联调用；支持与企业端安全基础管理生产过程基础信息模块数据关联互通。

（5）重点监管危险化学品信息（园区端）

建立入园企业重点监管危险化学品数据库，汇聚园区各企业生产经营涉及的所有危险化学品信息，实现对全园区危险化学品信息的统计和管理，为园区重点监管危险化学品管理提供依据和数据支撑，包括危化品类别、危化品类型、危险化学品形态、储存方式、应急处理手段、最大储存量、生产能力等数据。支持危化品信息快速检索查询、查看和数据导出；支持园区安全基础信息一张图、重大危险源安全管理一张图系统调用数据；支持园区端两重点一重大模块数据关联调用；支持与企业端安全基础管理生产过程基础信息模块数据关联互通。支持与园区端一企一册物料管理模块数据对接互通。

（6）重大危险源信息（园区端）

建立入园企业重大危险源信息数据库，汇聚园区各企业重大危险源信息，实现对全园区重大危险源信息的统计和管理，为园区重大危险源管理提供依据和数据支撑，包括危险源名称、危险源类型、重大危险源等级、备案编号、R值、周边防护目标最近距离、外边界500米范围人数估算、生产能力、包保履职负责人、涉及危险化学品、现场关联视频监控情况、关联有毒有害气体监测情况等数据。支持全园区重大危险源信息检索查询、查看和数据导出；支持为重大危险源包保履职监督、检查、统计提供依据；支持园区安全基础信息一张图、重大危险源安全管理一张图系统调用数据；支持重大危险源备案有效期临期预警和超期报警；支持园区端两重点一重大模块数据关联调用；支持与企业端安全基础管理生产过程基础信息模块数据关联互通。支持与园区端一企一册危险源管理模块数据对接互通。

（7）企业事故事件（园区端）

建立入园企业事故事件信息数据库，汇聚园区各企业事故事件信息，实现园区企业事故事件数据的电子化、条目化统计管理，使园区管理人员能清晰掌握园区内企业历史事故事件情况，为后续的事故研判、安全风险管控起到借鉴作用，提升园区安全应急管理水平，包括事故编号、事故名称、事故来源、事故类型、事故等级、事故地点、伤亡情况、处置状态等数据。支持信息检索查询、查看和数据导出；支持园区安全基础信息一张图、应急战时一张图系统调用数据；支持与企业端敏捷应急事故归档模块数据关联互通。

（8）从业人员库（园区端）

建立园区从业人员信息数据库，汇聚园区、企业、第三方从业人员信息，实现园区内从业人员信息档案的电子化、条目化管理，包括姓名、单位、岗位、学历、专业、证书等基础信息数据。支持人员信息汇总、快速查询、导出和人员证照有效期临期预警、超期报警功能；支持特殊作业、人员定位、培训管理等模块人员信息调用；支持与企业端一企一册企业管理体系人员管理和安全基础管理第三方单位人员信息模块数据对接互通。支持与园区端园区安全管理体系管理人员和一企一册企业管理体系人员管理模块数据关联互通。

（9）安全防护目标（园区端）

建立园区安全防护目标信息数据库，汇聚园区重要防护目标、居民区、高敏感防护目标信息，实现园区居民区、学校、村庄等安全防护距离的在线监控和应急管理，包括防护目标类型、相对园区方位、与园区边界距离、人数、拆迁计划等数据。支持信息汇总、快速查询、导出功能；支持园区综合视窗一张图信息调用和可视化展示。

（10）安全监控设备信息

建立园区基础设施电子台账，对园区高空瞭望、鹰眼等园区视频监控进行信息统计，便于资产统计和运行维护，包括设备类型、设备运行状态、技术参数、启用日期、运维负责人、联系方式等数据。支持信息汇总、快速查询、导出功能；支持基于GIS地图进行设备位置标注；支持视频智能分析模型配置；支持园区决策驾驶舱大屏数据调用和可视化展示。

建立园区基础设施电子台账，对园区视频监控进行信息统计，便于资产统计和运行维护，包括视频编码、视频名称等数据。支持信息汇总、快速查询、导出功能；支持基于GIS地图进行设备位置标注；支持回放查看、调整播放通道等功能；支持视频智能分析模型配置；支持园区决策驾驶舱大屏数据调用和可视化展示。

（11）值班值守

建立园区带班值守管理模块，实现园区应急带班值守的智能化排班、值班日志、交班日志管理功能，保障各类突发事件和重要紧急事项信息的快速、顺畅、准确传递和处理，提升园区应急值守业务能力，包含园区带班值守和应急指挥平台值班管理，排班表内容包括值班人员姓名、职务、电话、值班时间。系统支持手动排班和批量排班；支持值班日志登记；支持值班信息日历快速查询和导入导出功能；支持园区决策驾驶舱大屏数据调用和可视化展示。

建立园区各企业带班值守管理模块，汇聚园区各企业应急带班值守的信息，保障各类突发事件和重要紧急事项信息的快速、顺畅、准确传递和处理，包括值班组织机构类型、值班人员姓名、人员类型、职务、工号、联系方式等数据。支持信息汇总、快速查询、导出功能；支持值班日志在线填报和异常问题处置情况跟踪。

（12）设备设施

建立入园企业关键设备档案信息库，汇聚企业关键设备信息，实现园区企业关键设备的预报警管理。包括设备归属单位、所在区域、设备类型、设备编码、设备名称、设备型号、设备运行状态、设备材质、设备技术参数、设备是否涉及重大危险源等信息。支持信息汇总、快速查询、导出功能；支持基于GIS地图进行设备位置标注，并绑定运行数据；支持通过左侧树关联控制园区内各企业各危险源区域内关键设备信息的数据展示、快速查询、一键导出功能；支持关键设备使用寿命超期预报警功能；支持与企业端安全管理基础信息设备设施模块数据关联互通；支持园区决策驾驶舱大屏数据调用和可视化展示。

建立入园企业特种设备档案信息库，汇聚企业特种设备信息，实现园区企业特种设备定期检验的预报警管理。包括设备归属单位、所在区域、设备类型、设备编码、设备名称、设备型号、设备运行状态、设备材质、特种设备技术参数、特种设备是否涉及重大危险源等信息。支持信息汇总；支持通过左侧树关联控制园区企业锅炉、压力容器、厂驾车辆、起重机械等特种设备信息的展示、快速查询、一键导出等功能；支持基于GIS地图进行设备位置标注，并绑定运行数据；支持特种设备定期检验超期预报警功能；支持与企业端安全管理基础信息设备设施模块数据关联互通；支持园区决策驾驶舱大屏数据调用和可视化展示。

建立入园企业安全设施电子档案信息库，汇聚各企业安全设备设施信息，实现安全阀清单及定期校验记录、爆破片清单及更换记录、安全仪表联锁清单及检查校验记录的线上统一管理。包括归属单位、设备类型、设备名称、运行状态、投用日期、检验年限、检验周期等数据。支持通过左侧树关联控制园区各企业安全设备设施信息的展示、快速查询、一键导出等功能；支持检验有效期临期预警和超期报警；支持与企业端安全管理基础信息设备设施模块数据关联互通；支持园区决策驾驶舱大屏数据调用和可视化展示。

安全生产行政许可管理

（1）企业安全生产行政许可管理（园区端）

建立入园企业安全行政许可管理信息库，汇聚各企业营业执照、危险化学品安全生产许可证、危险化学品安全使用许可证、危险化学品经营许可证、重大危险源备案登记表、安全标准化证书等证照信息，实现安全生产许可相关证照材料的线上审阅、查阅全流程监管功能，包括证书名称、证书类型、发证机构、发证日期、审核状态、有效期等信息数据。系统支持支持信息汇总、快速查询、导出功能；支持园区决策驾驶舱大屏数据调用和可视化展示；支持与各地区现有行政许可审批系统对接端口预留；支持与企业端安全管理基础信息安全生产许可相关证照与报告模块、一企一档企业证照和报告模块数据关联互通。

（2）企业“三同时”监管（园区端）

建立入园企业新、改、扩建项目“三同时”管理信息库，汇聚各企业建设项目三同时信息，实现危险化学品建设项目“三同时”全流程监管，包括企业名称、项目名称、项目类型、当前阶段、立项时间、批准文号、投资情况、项目开始时间等信息数据。系统支持危险化学品建设项目“三同时”管理流程灵活配置，可实现安全“三同时”信息的查看功能；支持危化品建设项目按项目性质类别、三同时建设阶段等进行多维度统计分析和可视化展示；支持与企业端安全基础管理安全三同时管理模块数据关联互通；支持与一企一档建设项目管理模块数据互通。

装置开停车和大检修管理

（1）装置大检修备案（园区端）

建立入园企业装置设施大检修备案信息库，汇聚企业装置设施大检修信息，实现园区内企业装置设施（含重大危险源）大检修线上备案，包括企业区域名称、生产线名称、检修类型、检修原因、计划检修开始时间、计划检修结束时间、检修方案、检修记录、检修风险辨识和控制措施等信息。系统支持备案信息汇总、快速查询和导出功能；支持园区安全基础信息一张图系统调用数据；支持对检修类型、检修原因等进行多维度查询展示；支持与企业端安全管理基础信息装置开停车与大检修管理模块数据关联互通。

（2）装置开停车管理（园区端）

建立入园企业装置设施开停车管理信息库，汇聚企业装置设施开停车信息，实现园区内企业装置设施开停车线上备案，包括企业装置名称、开停车原因、开停车时间、开停车方案、开停车风险分析和安全确认表、确认人等信息数据。系统支持备案信息汇总、快速查询和导出功能；支持园区安全基础信息一张图系统调用数据；系统支持对开停车原因、装置开停车状态进行多维度查询展示，为园区提供精准信息，便于对非正常原因造成的开停车进行线下抽查检查；支持与企业端安全管理基础信息装置开停车与大检修管理模块数据关联互通。

第三方单位管理

（1）统计分析（园区端）

建立第三方单位管理数据统计分析模块，从不同维度对园区所有第三方单位管理情况进行统计分析及可视化展示，数据来源于企业第三方管理和园区平台第三方管理，包含第三方分布、第三方类型分布、第三方黑名单、第三方违章次数排行、第三方违章列表、第三方培训合格率排行、第三方培训列表、第三方评价得分排行、第三方评价得分等，同时在不同时间段内对上述指标进行统计分析及可视化展示。

（2）第三方单位基本信息（园区端）

建立入园/驻园第三方单位信息库，汇聚建筑工程公司、设备安装公司、检维修单位、检测单位、设计单位、监理单位、技术服务单位等第三方单位信息，包括承包商名称、统一社会信用代码、法人、单位性质、类别、类型、承包范围、资质证照、业绩记录、评价记录等信息。系统支持第三方信息档案信息的编辑维护、快速查询、一键导入导出等功能，系统支持对第三方违章次数、安全培训、诚信评价等多维度统计分析和可视化展示；支持根据评价结果将失信第三方列入黑名单管理；支持园区安全基础信息一张图系统调用数据；支持与企业端安全管理基础信息第三方单位管理模块数据关联互通。

（3）第三方单位人员信息（园区端）

建立入园/驻园第三方单位人员信息库，实现第三方单位人员信息的汇总统计、快速查询和导出功能，包括人员姓名、身份证明、是否为特种作业人员、资质证照、黑名单状态等信息。系统支持对承包商人员证照有效期的预报警管理和特殊作业模块证照信息调用；支持园区安全基础信息一张图系统调用数据；支持与企业端安全管理基础信息第三方单位管理模块、园区端从业人员库数据关联互通。

（4）第三方单位资质信息（园区端）

建立入园/驻园第三方单位资质档案信息库，实现园区对第三方单位资质合规管理，包括承包商单位名称、资质名称、证书编号、发证单位、资质等级、初领时间、有效期起止、证明文件附件等数据。系统支持对第三方单位资质信息的增删改、导入导出及快速查询的功能；支持第三方单位资质证照有效期临期预警和超期报警功能；支持与企业端安全管理基础信息第三方单位管理模块数据关联互通。

（5）第三方单位安全教育培训记录（园区端）

建立入园/驻园第三方单位安全培训信息库，实现园区对第三方单位人员安全教育培训情况的管理，包括第三方单位名称、培训日期、培训内容、培训负责人、培训合格率、培训人员及培训成绩等信息。系统支持第三方单位人员安全培训记录信息的编辑维护、快速查询、导入导出功能；支持对第三方单位人员安全培训情况进行统计分析和可视化展示，对培训不合格人员可关联封闭园区系统，实现入园管制；支持与企业端安全管理基础信息第三方单位管理模块数据关联互通。

（6）第三方单位违规记录（园区端）

建立入园/驻园第三方单位违规记录信息库，实现第三方单位违规情况的管理，包括第三方单位名称、违章人员、违章日期、违章来源、违章行为描述、处理过程等信息。系统支持第三方单位违章记录的信息编辑维护、快速查询功能，系统支持对第三方单位违章情况进行统计排名和可视化展示；支持与企业端安全管理基础信息第三方单位管理模块数据关联互通；支持与特殊作业管理模块违章信息数据同步。

（7）第三方诚信评价记录（园区端）

建立入园/驻园第三方单位诚信评价信息库，实现园区、企业第三方单位信用评价管理，包括第三方单位名称、评价时间、评价得分、是否列入黑名单等信息数据。系统支持第三方单位诚信评价记录的编辑维护、快速查询、统计分析和可视化展示功能，为园区、企业选择第三方单位服务商提供数据决策支持，为园区安全管理提供数据支撑；支持与企业端安全管理基础信息第三方单位管理模块数据关联互通。

（8）第三方诚信评价依据库（园区端）

建立入园/驻园第三方单位评价依据库，系统内置第三方单位安全表现和安全业绩评价规则依据细则，包括评分项目、控制分数、评分标准等，园区可以利用该评价规则对第三方单位进行定期评价。系统支持根据园区第三方单位管理制度要求进行评价指标自由配置。

（9）第三方服务记录（园区端）

建立入园/驻园第三方单位服务信息库，汇聚园区内涉及的全部第三方单位服务信息，实现园区第三方单位统一管理，包含第三方单位名称、服务期限起止时间、评价得分、黑名单状态、黑名单原因等信息。系统支持园区、企业第三方单位服务记录数据维护、快速查询、一键导出等功能；系统支持与企业端安全管理基础信息第三方单位管理模块数据关联互通。

企业安全生产承诺（园区端）

建立入园企业安全生产承诺信息库，汇聚园区内各企业当天的生产装置运行状态和可能引发安全风险的主要活动,包括企业编码、生产装置套数、运行套数、停车套数、特级动火作业、一级动火作业、二级动火作业、断路作业、动土作业、高处作业、临时用电作业、吊装作业、盲板作业、受限空间作业、检维修作业、倒罐作业、清罐作业、切水作业、承包商作业、变更作业、是否有承包商作业、是否处于试生产期、是否处于开停车状态、正在开停车装置数、开车装置数、停车装置数、是否开展中（扩）试、试生产装置数、检维修套数、重点监管危险工艺数量、风险等级、承诺时间、承诺人、承诺内容等数据信息。系统支持装置运行状态、承诺特殊作业票拓展信息查询；系统支持企业安全生产承诺的数据快速查询、导出功能；支持未上报企业预报警、上报率统计分析和可视化展示；支持重大危险源、风险监测预警模块数据调用；支持与企业端安全生产模块数据关联互通。

安全培训管理（园区端）

建立入园企业安全培训记录模块，汇聚各企业安全培训记录，实现对各企业人员安全培训、人员安全素养提升情况的监督管理和培训档案管理，包括培训名称、培训类型、培训方式、培训途径、培训学时、培训开始时间、培训结束时间、培训合格人数、培训不合格人数、培训人员、考核结果、培训资料附件等信息数据。系统支持安全培训记录的数据维护、展示、历史数据快速查询；系统支持培训类型占比、人均培训学时排名等多维度统计分析、可视化展示；支持两重点一重大、特殊作业、敏捷应急等模块的数据调用；支持与企业端安全培训教育模块的数据关联互通。

企业安全风险等级（企业端）

建立企业安全风险等级管理模块，基于应急管理部应急【2018】19号文要求，对危险化学品企业安全风险评估诊断结果进行登记电子化管理，包括固有危险性、周边环境、设计与评估、设备、自控与安全设施、人员资质、安全管理制度、应急管理、安全管理绩效等评估诊断得分和直判情况信息。支持信息在线维护、快速查询和导入导出功能；支持与园区端安全管理基础信息企业安全风险等级模块数据对接互通。

重大危险源管理（企业端）

（1）重点监管的危险化工工艺信息（企业端）

建立企业重点监管危险化工工艺信息档案，包括重点监管危险化工工艺名称、典型工艺名称、反应类型、重点监控单元、工艺简介、工艺危险特点、重点工艺参数、安全控制基本要求、宜采用的控制方式、涉及装置等数据。支持信息在线维护、快速查询和导入导出功能；支持与园区端安全管理基础信息重点监管危险工艺信息模块数据对接互通。

（2）重点监管危险化学品信息（企业端）

建立企业重点监管危险化学品档案，包括重点监管危险化学品名称、CAS号、危险化学品类别、危险化学品形态、储存方式、最大储存量等数据。支持信息在线维护、快速查询和导入导出功能；支持与园区端安全管理基础信息重点监管危险化学品信息模块数据对接互通。

（3）重大危险源信息（企业端）

建立企业重大危险源档案，包括包括危险源名称、危险源类型、重大危险源等级、备案编号、R值、周边防护目标最近距离、外边界500米范围人数估算、生产能力、包保履职负责人、涉及危险化学品、现场关联视频监控情况、关联有毒有害气体监测情况等数据。支持信息在线维护、快速查询和导入导出功能；支持与园区端安全管理基础信息重大危险源信息模块数据对接互通。

（4）工艺安全操作规程（企业端）

建立企业危险化工工艺、重大危险源安全操作规程档案，实现危化工艺和重大危险源操作规程的线上管理、数据维护、快速查询、修订日期预警等功能，包括危化工艺操作规程名称、操作规程编号、发布日期、下次修订日期、附件等信息。

（5）设备设施

1）关键设备管理（企业端）

建立企业关键设备信息档案，通过左侧树关联企业重点监管区域关键设备信息的数据录入、数据维护、快速查询、运行管理功能，包括设备归属单位、所在区域、设备类型、设备编码、设备名称、设备型号、设备运行状态、设备材质、设备技术参数、设备是否涉及重大危险源等信息。系统支持基于GIS地理信息技术，电子地图标注关键设备，绑定工艺点位数据；支持与园区端进行数据交互，对关键设备实时监测预警和可视化展示提供数据支撑。

2）特种设备管理（企业端）

建立企业特种设备信息档案，通过左侧树控制企业不同区域各锅炉、压力容器、厂驾车辆、起重机械等特种设备信息的数据录入、数据维护、快速查询、一键导入导出等功能，包括设备归属单位、所在区域、设备类型、设备编码、设备名称、设备型号、设备运行状态、设备材质、特种设备技术参数、特种设备是否涉及重大危险源等信息。支持对特种设备进行定期检查信息维护与查看；支持数据与园区端进行互通，并为系统特种设备检验临期预警提醒和超期报警功能提供数据支撑。

3）安全设备设施（企业端）

建立企业安全设施电子档案，通过左侧树控制企业各区域安全设备设施信息的数据录入、数据维护、快速查询、一键导入导出等功能，数据包括安全阀清单及定期校验记录、爆破片清单及更换记录、安全仪表联锁清单及检查校验记录等。支持对设备校验记录信息进行维护与归档保存；系统支持数据与园区端对接，为系统安全阀临期校验、仪器仪表临期校验、爆破片临期更换等预警提醒提供数据支撑。

安全生产行政许可管理

（1）安全生产行政许可管理（企业端）

建立企业证照信息管理模块，对企业营业执照、危险化学品安全生产许可证、危险化学品安全使用许可证、危险化学品经营许可证、重大危险源备案登记表、安全标准化证书等证照信息进行电子化管理，包括证书名称、证书类型、发证机构、发证日期、审核状态、有效期等信息数据。系统支持快速查阅；支持进行相关证照到期自动提醒、安全证照信息缺失自动核验；支持与园区平台一企一档企业证照和报告模块、安全管理基础信息模块数据关联互通。

（2）评价报告（企业端）

建立企业评价报告管理模块，实现企业安全评价、环境影响评价等报告电子化管理，包括报告名称、报告类型、编制单位、编制单位资质证书等信息。支持快速查阅功能；支持与园区端一企一档证照和报告模块数据对接互通。

（3）安全三同时管理（企业端）

建立企业新、改、扩建项目“三同时”管理功能模块，实现企业危险化学品建设项目“三同时”电子化管理，包括项目名称、项目类型、当前阶段、立项时间、批准文号、投资情况、项目开始时间等信息数据。支持“三同时”管理流程灵活配置，可实现安全“三同时”信息的查看、新增编辑的功能；支持与园区端安全基础管理企业“三同时”管理模块数据关联互通；支持与一企一档建设项目管理模块数据互通。

装置开停车和大检修管理

（1）装置大检修备案（企业端）

建立企业装置设施大检修管理模块，实现企业生产装置设施大检修电子化管理和线上报备，包括检修名称、检修原因、计划检修开始时间、计划检修结束时间、检修方案、检修记录、检修风险辨识和控制措施等信息。系统支持统一格式录入、数据维护、快速查阅功能；支持与安全生产承诺模块及与园区端安全基础信息装置开停车与大检修管理模块数据对接进行数据交互。

（2）装置开停车管理（企业端）

建立企业装置设施开停车管理模块，实现企业装置设施开停车电子化管理和线上报备，包括装置名称、开停车原因、开停车时间、开停车方案、开停车风险分析和安全确认表、确认人等信息。系统支持统一格式录入、数据维护、快速查阅功能；支持与安全生产承诺模块及与园区端安全基础信息装置开停车与大检修管理模块数据对接进行数据交互。

第三方单位管理

（1）第三方单位基本信息（企业端）

建立企业第三方单位电子档案，实现第三方单位信息电子化管理，包括承包商名称、统一社会信用代码、法人、单位性质、类别、类型、承包范围、资质证照、业绩记录、评价记录等信息。系统支持信息档案的编辑维护、快速查询、统计分析功能；系统支持根据评价结果将失信第三方列入黑名单管理；支持与园区平台第三方单位基本信息及园区和企业第三方单位服务记录进行数据交互。

（2）第三方单位人员信息（企业端）

建立企业第三方单位人员电子档案，实现第三方单位人员信息电子化管理，包括人员姓名、年龄、身份证明、入园原因、是否为特种作业人员、黑名单状态、资质证照等信息。系统支持第三方单位人员信息的编辑维护、快速查询功能，系统支持对第三方人员证照有效期的预报警管理和特殊作业模块证照信息调用；支持与园区端安全管理基础信息第三方单位管理模块、从业人员库数据关联互通。

（3）第三方单位资质信息（企业端）

建立企业第三方单位资质信息电子档案，实现第三方单位资质电子化和合规性管理，包括第三方单位名称、资质名称、证书编号、发证单位、资质等级、初领时间、有效期起止、证明文件附件等。系统支持对第三方单位资质信息的增删改、导入导出及快速查询的功能；支持与园区端安全管理基础信息第三方单位管理模块数据关联互通。

（4）第三方单位安全教育培训记录（企业端）

建立企业第三方单位人员安全培训记录电子档案，实现第三方单位人员安全教育培训情况的电子化管理，包括第三方单位名称、培训日期、培训内容、培训负责人、培训合格率、培训人员及培训成绩等信息。系统支持第三方单位人员安全培训记录信息的编辑维护、快速查询功能；支持数据与园区端安全管理基础信息第三方单位管理和封闭管理模块同步，实现对培训不合格人员关联封闭园区系统，达到入园管制的管理目的。

（5）第三方单位违规记录（企业端）

建立企业第三方单位违章记录电子档案，实现实现第三方单位人员违规情况的电子化管理，包括第三方单位名称、违章人员、违章日期、违章行为描述等信息。系统支持第三方单位违章记录的信息编辑维护、快速查询、导入导出功能；支持与园区端安全管理基础信息第三方单位管理模块数据关联互通。

（6）第三方诚信评价记录（企业端）

建立企业第三方单位诚信评价电子档案库，实现企业第三方单位的诚信评价电子化管理，包括第三方单位名称、评价时间、评价得分、是否列入黑名单等信息。系统支持第三方单位诚信评价记录的编辑维护、快速查询、导入导出功能；支持与园区端安全管理基础信息第三方单位管理模块数据关联互通。

（7）第三方诚信评价依据库（企业端）

建立企业第三方单位评价依据库，系统内置第三方单位安全表现和安全业绩评价规则依据细则，包括评分项目、控制分数、评分标准等，企业可以利用该评价规则对第三方单位进行定期评价。系统支持根据企业第三方单位管理制度要求进行评价指标自由配置。

（8）第三方服务记录（企业端）

建立企业第三方服务记录电子档案，展示企业关联的全部第三方单位服务信息，包含第三方单位名称、服务期限起、评价得分、黑名单状态、黑名单原因等信息。系统支持企业第三方单位服务记录数据维护、快速查询、一键导出等功能；系统支持与园区端安全管理基础信息第三方单位管理模块数据关联互通。

安全生产承诺填报（企业端）

建立企业安全生产承诺模块，实现企业安全生产承诺的在线上报电子化管理，记录企业当天的生产运行状态和可能引发安全风险的主要活动，包括生产装置套数、运行套数、停车套数、特级动火作业、一级动火作业、二级动火作业、断路作业、动土作业、高处作业、临时用电作业、吊装作业、盲板作业、受限空间作业、检维修作业、倒罐作业、清罐作业、切水作业、承包商作业、变更作业、是否有承包商作业、是否处于试生产期、是否处于开停车状态、正在开停车装置数、开车装置数、停车装置数、是否开展中（扩）试、试生产装置数、检维修套数、重点监管危险工艺数量、风险等级、承诺时间、承诺人、承诺内容等数据信息。系统支持装置运行状态、承诺特殊作业票拓展信息数据维护；系统支持企业安全生产承诺数据自动统计与维护、跳转查询；支持自动生成历史数据归档管理；支持重大危险源模块、特殊作业模块数据调用；支持与园区等政府平台数据对接。

安全生产承诺台账（企业端）

建立企业安全生产承诺台账功能，实现企业安全生产承诺历史数据的电子化管理，记录企业安全生产承诺的历史数据，供企业随时查询溯源。

安全培训教育

（1）安全培训计划（企业端）

建立企业安全培训计划模块，实现企业安全培训计划电子化、规范化管理，包括计划年份、培训名称、培训方式、培训类型、培训途径、培训内容、计划培训开始时间、计划培训结束时间、培训计划学时、培训级别、培训组织部门、培训讲师、制定日期、编制部门、编制人、培训地点、培训资料附近、计划状态等信息数据。系统支持安全培训计划的数据维护、一键导入导出、作废等操作；支持培训计划状态的预警管理；支持与培训活动记录、安全培训记录和园区平台安全培训管理模块数据互通。

（2）培训活动记录（企业端）

建立培训活动记录模块，汇聚企业所有安全培训活动记录信息，实现培训活动记录的数字化留痕、电子化管理，包括培训计划名称、培训组织部门、培训地点、完成培训学时、培训人数、培训讲师、培训相关资料、参训人员名单等信息数据。系统支持培训活动记录的增、删、改、查数据维护及一键导入导出等功能；支持与企业端安全培训计划、安全培训记录的数据交互。

（3）安全培训记录（企业端）

建立安全培训记录模块，汇聚企业各类型安全培训记录信息，实现安全培训计划执行情况的闭环电子化管理，包括培训计划名称、计划培训学时、已完成培训学时、参训人数、培训开始时间、培训结束时间、培训合格人数、不合格人数、参训人员详细考核结果等信息数据。系统支持培训记录的增、删、改、查数据维护、快速查询功能；支持与园区平台及企业安全培训计划、培训活动记录等模块进行数据交互。

数据接入

（1）园区基础信息管理

园区基础信息数据接入园区平台率≥90%

（2）安全生产行政许可管理

1）危险化学品建设项目“三同时”相关材料数据接入园区平台率≥90%

2）安全生产许可相关证照材料数据接入园区平台率≥90%

（3）装置开停车和大检修管理

装置开停车和大检修报备数据接入园区平台率≥90%

（4）第三方单位管理

第三方单位信息数据接入园区平台率≥90%

重大危险源安全管理

在现有功能模块基础上进行功能优化升级，升级后完整实现下述功能：依据《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》要求，主要针对重大危险源的安全包保责任落实监督、在线监测预警、重大风险管控、评价/评估报告管理及隐患管理和重大危险源企业分类监管进行设计，针对“三类”危化品进行智慧监管。最终围绕重大危险源管理对象实现与危险化学品风险监测预警、特殊作业、双重预防机制等系统的数据联动。

风险概览

建立园区风险概览模块，实现园区当前风险预报警状态、感知设备联网状态、风险预警等待办消息、企业预警整改反馈情况的多维度统计分析和可视化展示，包括风险预警数量、风险预警等级占比、企业风险预警数量排名、风险排查完成率等。通过风险监测评估分析，使园区管理者能够快速感知企业危化品生产重点监管区域实时监测、风险预警、隐患治理闭环处置全流程管理分析数据，精准掌握管理薄弱环节，为管理决策提供支撑。

风险布控

（1）风险布控概况

建立园区风险布控概况模块，实现园区各企业重点管控区域风险防范布控管理信息的实时感知，包括企业名称、区域名称、风险对象名称、风险对象类型、重大危险源等级、布控状态、布控方案、失效方案详情等信息。系统支持按危险化学品全链条监管对象、重大危险源监管对象、高危细分领域监管对象、老旧装置监管对象等类型统计和查看风险区域布控状态，对未布控和失效方案进行持续关注，监督企业持续改进风险区域管控措施。

（2）风险对象布控

1）风险对象布控记录

建立园区风险对象布控模块，汇聚入园企业风险对象布控方案，实现各企业风险对象布控方案的在线配置、信息维护、快速查询、统计分析和可视化展示功能，包括所属企业、所属区域、管控对象名称、对象编码、管控对象类型、重大危险源级别、布控状态、监管状态、更新时间等信息。系统支持失效、未布控状态和监管状态报警和数据统计展示。

2）风险布控方案配置

系统支持在线配置风险布控方案，自动关联布控风险对象基本信息、储存或生产危险化学品信息、风险分析单元风险事件信息，根据监管对象风险识别信息配置自动化监测（绑定传感器、视频监控点位）、风险管控方案（风险管控措施）、预警规则（风险评估模型)、预警通知推送等全流程管控方案；系统支持风险布控方案失效预警和失效方案详情查询，如数据离线、掉线等，便于管理人员及时关注处置；系统支持布控日志查询，对失效方案、未布控方案整改情况进行跟踪管理。系统支持预警规则配置，基于风险对象管控措施按直判和加权平均两种方式配置预警规则和预警通知推送层级。通过布控方案配置及时发现企业重大、较大风险区域监管手段缺失情况，为园区管理者决策提供数据支撑。

风险预警

（1）风险监测预警

1）风险监测预警

建立风险监测预警模块，基于企业基础数据和实时动态监测数据，通过企业风险区域预警模型计算风险预警级别，分为重大风险（红）、较大风险（橙）、一般风险（黄）、低风险（蓝）四个级别，实现重点监管区域风险预警评估和可视化展示，包括企业名称、监管对象、当前风险等级、触发一般、较大、重大预警时间、预警持续时间、预警反馈、警示通报、督办状态等信息。系统支持预警信息弹窗提醒；支持基于GIS地图通过色差图等方式直观展示重点区域风险预警情况，支持层层穿透到企业区域通过实时监测数据信息，查看评估预警详情。

2）预警跟踪管理

产生预警信息后，系统实现即时完成预警信息的发送、核查、反馈和督办跟踪闭环管理功能并形成跟踪记录。系统支持预警原因快速查询，并可关联视频监控和传感器点位数据核查预警发生原因和趋势变化，判断预警产生是工程技术、人员操作、维护保养、应急措施那个方面出现了监管漏洞，可在线录入核查问题，便于及时消除隐患问题；系统支持对企业预警反馈进行跟踪管理，系统设置预警处置跟踪督办规则，自动计算预警反馈时间，对未按时间处置降级的推送警示通报和下发督办通知，对超过一定时间仍未处置降级的系统可关联下发现场核查督办任务，组织现场核查督办。

（2）风险预警台账

建立风险预警台账，实现风险预警的记录信息维护、历史数据查询和可视化展示，包括管理要求、预警原因、发现时间、处理状态等信息，系统支持对预警处理状态进行跟踪；支持对同区域历史预警趋势进行研判。

总结分析

（1）园区风险分析报告

基于预警风险分级，系统生成园区风险预警月报、年报等综合分析报告，促进园区提高安全风险监管水平，为各级监管部门精准监管、靶向执法提供数据支撑。系统支持基于报告设计器自动生成风险分析报告，包括风险监测预警分析、园区风险布控分析、预警反馈分析、预警督办分析、预警原因分析等内容。

持续改进

（1）电子巡查

建立电子巡查记录管理模块，实现平台管理人员利用系统功能对监管对象进行在线巡查并记录排查内容和排查结果，排查结果进入持续改进清单，系统跟踪企业整改闭环。系统支持巡检记录的数据维护、快速查询、巡检状态预警等功能，包括所属公司、监管对象、监管对象类型、巡检类型、检查项、任务开始和结束时间、发现问题数、巡查状态等信息。通过在线巡查识别监管对象存在的风险管控措施漏洞和人员违规违章行为，促进企业风险管理措施持续改进。

（2）在线督办

建立在线督办模块，对企业重大、较大风险处置降级进行在线督办并形成督办记录，包括督办执行单位、督办要求、下发时间、下发单位、责任人、反馈状态等信息。系统支持通过短信、移动APP向有关人员发送督办信息等功能，确保风险预警整改闭环；系统支持督办记录的数据维护、快速查询督办信息和反馈状态。

（3）持续改进清单

建立风险监测预警持续改进清单模块，汇聚风险监测预警和在线巡查发现的风险隐患信息，实现持续跟踪风险预警和隐患整改闭环。系统支持改进清单的数据信息维护、快速查询改进详情信息等功能，包括所属单位、管控对象、改进建议、来源、发现时间、计划完成时间、整改完成时间、完成状态、改进详情等信息。促进企业安全风险管理持续改进。

系统配置

（1）风险对象类型

建立风险对象类型库，系统支持在线配置风险对象类型，包括公共区域、装卸场所、储存场所、生成场所等类型，配置数据供风险布控模块调用，开展风险布控方案配置。系统支持数据编辑、设置、复制、锁定、删除等操作。

（2）管控标准库

建立风险管控标准库，系统支持依据法规标准在线配置风险对象管控标准，包括风险事件、管控措施、管控依据等，配置数据供风险布控模块调用，开展风险布控方案配置。系统支持数据编辑、删除等操作。

（3）风险指标库

建立风险指标库，系统支持依据管控标准在线配置风险评估模型，包括业务指标和实时监测数据指标等，配置数据供风险布控和风险监测预警模块调用。系统支持模型计算频率、指标分值、指标数值类型等配置。

模型库

（1）重大危险源甲类仓库风险预警模型

依据国家相关法规标准以及行业实践经验，梳理影响甲类仓库安全性的主要风险因子，如仓储条件、设备设施状态、人员操作规范度等，根据风险管理体系建立甲类仓库风险评估模型。结合甲类仓库采集的各类数据进行清洗、整合，根据模型规则实时计算甲类仓库整体风险等级。

（2）重大危险源非甲类仓库风险预警模型

依据国家相关法规标准以及行业实践经验，梳理影响非甲类仓库安全性的主要风险因子，根据风险管理体系建立非甲类仓库风险评估模型。结合非甲类仓库采集的各类数据进行清洗、整合，根据模型规则实时计算非甲类仓库整体风险等级。

（3）重大危险源罐区风险预警模型

依据国家相关法规标准以及行业实践经验，梳理影响罐区安全性的主要风险因子，根据风险管理体系建立罐区风险评估模型。结合罐区采集的各类数据进行清洗、整合，根据模型规则实时计算罐区整体风险等级。

（4）重大危险源装置区风险预警模型

依据国家相关法规标准以及行业实践经验，梳理影响生产装置区安全性的主要风险因子，根据风险管理体系建立生产装置区风险评估模型。结合生产装置区采集的各类数据进行清洗、整合，根据模型规则实时计算生产装置区整体风险等级。

（5）重大危险源罐区风险预警模型

依据国家相关法规标准以及行业实践经验，梳理影响罐区安全性的主要风险因子，根据风险管理体系建立罐区风险评估模型。结合罐区采集的各类数据进行清洗、整合，根据模型规则实时计算罐区库整体风险等级。

（6）危废仓库风险预警模型

依据国家相关法规标准以及行业实践经验，梳理影响危废仓库安全性的主要风险因子，根据风险管理体系建立危废仓库风险评估模型。结合危废仓库采集的各类数据进行清洗、整合，根据模型规则实时计算危废仓库整体风险等级。

报警台账

（1）报警管理台账

汇聚园区公共区域及公共管廊监测报警、企业报警、易燃易爆有毒有害气体监测报警、视频报警，到期报警等在线预警统一管理功能，支持按照报警归属组织、业务类型、处理状态、报警级别、报警内容做检索，并支持配置自动刷新周期，进行周期性的刷新预警台账清单，防止因长时间停留漏掉报警信息。

（2）报警闭环管理

提供园区、企业报警闭环全流程管理功能，物联网数据报警支持在线查看物联网数据趋势，视频报警支持联动查看现场视频。支持在研判过程中基于报警的级别和处置效率人为判断以短信的形式发送给园区、企业相关负责人，督促企业整改落实，并支持在线以时间轴的形式记录报警处置过程，为以后复盘留痕。

报警配置

提供根据不同区域、不同类型产生报警设置报警优先级及报警推送人员设置，通过报警配置可以当系统监测到出现异常情况时或报警条件触发时，系统能够主动发送提醒或通知给指定的相关人员。

报警分析

提供给园区基于历史报警和处置情况数据行程决策分析一张图，用于分析各企业、各业务板块及设备的报警处置情况分析排行，发现重点关注对象，引导园区和企业优化报警处置能力，进行数据分析，从而优化系统配置，改进或预防问题的发生。

报警上屏

1）根据配置的识别模型，如烟雾、明火模型识别出的报警信息进行上屏推送；点位将工艺点位如温度、液位、压力，有毒可燃有害点位超阈值报警推送上屏。

2）视频留观是将视频的报警截图进行展现。在留观区可进行跟踪记录添加，截图闭环处置等操作。

3）报警信息在留观区跟踪后恢复正常后，可将报警移至下屏区，待报警信息真正闭环操作后，可将报警下屏。

4）当白班运维同事未能完成报警信息的闭环在交接班时，可将报警信息转到滞留区，以便能够将报警跟踪处置完成。

5）点位的研判信息主要包含基本报警信息、监管手段历史统计分析、报警点位趋势图、时序分析趋势、报警区域关联的摄像头、关联的点位信息等。"

故障点位申请

对企业因检修等引起的点位监测数据异常情进行在线审批，审批通过后，对相关的车间，装置，点位在故障时间段内不再进入报警台账内，有效降低无效报警，提升园区运维人员处理有效率。

到期预警配置

建立到期预警配置功能，根据园区监管场景支持在线对即将到达预设时间点及到期未执行事件配置报警及到期提醒功能，督促企业及时处置相关异常事件。

到期预警场景

（1）重大隐患超期报警

如果存在重大隐患超期未整改，支持对重大隐患超期未整改企业发送报警，督促企业进行整改。

（2）安全生产许可证件到期报警

如果存在安全生产许可证件到期未更新，支持对安全生产许可证件到期企业发送报警，督促企业完善证件信息。

（3）危险化学品安全使用许可证到期报警

如果存在危险化学品安全使用许可证到期未更新，支持对危险化学品安全使用许可证到期企业发送报警，督促企业完善证件信息。

（4）危险化学品经营许可证到期报警

如果存在危险化学品经营许可证到期未更新，支持对危险化学品经营许可证到期企业发送报警，督促企业完善证件信息。

（5）主要负责人、安全管理人员证书到期报警

如果存在主要负责人、安全管理人员证书到期未更新，支持对主要负责人、安全管理人员证书到期企业发送报警，督促企业完善证件信息。

（6）特种设备定期检验到期报警

如果存在特种设备定期检验到期未检验，支持对特种设备未检验企业发送报警，督促企业进行检验。

（7）重大危险源评估报告到期报警

如果存在重大危险源评估报告到期未更新，支持对重大危险源评估报告到期企业发送报警，督促企业完善报告信息。

（8）特殊作业工种人员证件到期报警

如果存在特殊作业工种人员证书到期未更新，支持对特殊作业工种人员证书到期企业发送报警，督促企业完善证件信息。

（9）安全生产标准化证书到期报警

如果存在安全生产标准化证书到期未更新，支持对安全生产标准化证书到期企业发送报警，督促企业完善证件信息。

（10）安全现状评价报告到期报警

如果存在安全现状评价报告到期未更新，支持对安全现状评价报告到期企业发送报警，督促企业完善报告信息。

（11）特种设备操作人员证件到期报警

如果存在特种设备操作人员证书到期未更新，支持对特种设备操作人员证书到期企业发送报警，督促企业完善证件信息。

（12）应急演练计划未定期执行到期报警

如果存在应急演练计划未定期执行，支持对应急演练计划未定期执行企业发送报警，督促企业进行应急演练。

（13）应急预案备案到期报警

如果存在应急预案备案到期未更新，支持对应急预案未定期备案企业发送报警，督促企业进行应急预案备案。

（14）应急所在区域内消防设施定期未检查报警

如果存在消防设施未定期检查，支持对消防设施未定期检查企业发送报警，督促企业进行消防设施检查。

首页

建立两重点一重大管理数据统计分析模块，实现两重点一重大信息数据的统计分析和可视化展示。支持从重大危险源企业分类监管、重大危险源分级管理、重大危险源安全包保履职、安全评价评估报告、隐患管理等维度进行统计分析和可视化展示，

安全包保责任落实监督

（1）安全包保履职记录（园区端）

建立入园企业重大危险源安全包保责任管理信息库，汇聚各企业重大危险源包保责任人履职情况，管理企业每一处重大危险源包保责任落实情况，展示完成情况和履职次数，线上进行三级包保责任人安全包保履职情况记录检查，实现重大危险源安全包保履职记录电子化、条目化管理，强化园区企业重大危险源安全风险防控工作，压实企业主体管理责任。包括企业名称、重大危险源名称、重大危险源等级、负责人、职务、履职周期、应履职次数、超期履职次数、未履职次数、任务执行情况等。支持重大危险源主要负责人、技术负责人和操作负责人信息及履职记录查询、导出、统计分析和可视化展示功能，供园区对包保履职情况进行详细快速查询、检查、跟踪履职等操作；支持对重大危险源安全负责人、技术负责人和操作负责人的履职周期、履职指标进行在线设置和统一管理；支持各企业重大危险源安全包保履职执行情况超期预报警管理；支持通过双重预防机制模块包保任务履职关联判断重大危险源包保履职任务执行情况；支持与企业端安全包保责任落实模块数据关联互通。

（2）履职检查记录（园区端）

建立入园企业安全包保责任履职检查记录模块，规范园区内企业重大危险源履职检查与反馈流程，实现园区端对各企业重大危险源履职情况进行在线抽查，包括企业名称、重大危险源名称、负责人信息、到期未履职项、反馈状态、检查时间、检查结果等信息。系统支持检查、查看、快速查询、导出等功能；支持与企业安全包保责任落实监督模块进行数据交互。

在线监测预警

（1）重大危险源在线监测（园区端）

汇聚入园企业现有重大危险源DCS、GDS监测点位数据，实现对各企业重大危险源生产单元、储存单元安全在线监测抽查。支持基于园区 GIS平台的重大危险源浏览功能，查看储罐、装置、危险化品库等处的液位、温度、压力和可燃有毒气体浓度的实时监测数据、报警数据；支持查询历史数据和对比分析；支持快速查询各企业重大危险源监测情况及异常点位，支持各点位历史监测值可视化展示与不同时期对比分析；支持与报警管理模块数据交互；支持与企业端重大危险源在线监测模块数据关联互通。

（2）重大危险源在线监控（园区端）

汇聚入园企业现有重大危险源视频监控数据，实现利用AI技术对接入重点场所、关键部位的监控视频进行智能分析。支持对重点监管区域火灾、烟雾、人员违章、人员聚集等异常进行全方位识别和报警；支持对各点位监控视频实时播放、定位回放、分频播放、全屏播放；支持与预报警系统进行数据交互。

（3）重大危险源预警管理（园区端）

建立园区重大危险源预警管理模块，实现预报警闭环处置在线跟踪，为园区重大危险源风险管控、预报警跟踪闭环管理提供支撑，包括企业名称、报警内容、报警时间、报警恢复时间、报警详情等信息。系统支持预报警信息快速查询、报警信息一键导出、批量闭环、信息推送等操作；支持预报警处置全流程记录；支持与预报警系统进行数据交互。

重大风险管控（园区端）

（1）实时预警

根据园区重大危险源安全状态监测与监管要求，基于风险分级理论及风险矩阵计算方法构建风险监测预警模型，通过接入各企业基础管理数据和实时动态监测数据，通过企业风险区域预警模型计算风险预警级别，分为重大风险（红）、较大风险（橙）、一般风险（黄）、低风险（蓝）四个级别，实现重点监管区域风险实时预警评估和可视化展示、预警信息及时有效处置和闭环管理，包括企业名称、监管对象、当前风险等级、预警时间、持续时间、预警反馈等数据。系统支持查询企业每一个危险源的风险等级、预警详情；支持预警消息通知和风险跟踪闭环；支持在线下发整改警示通知和下发督办任务。

（2）预警记录

建立风险预警记录台账，实现风险预警记录的信息维护、历史数据查询和可视化展示，包括管理要求、预警原因、发现时间、处理状态等信息，系统支持对预警处理状态进行跟踪；支持对同区域历史预警趋势进行研判。

评价/评估报告及隐患管理

（1）评价/评估报告（园区端）

建立园区重大危险源评价/评估报告信息库，汇聚各企业重大危险源安全设计专篇、安全预评价、安全验收评价、安全现状评价、多米诺效应分析报告、HAZOP分析报告、重大危险源评估报告、SIL等级评估报告、风险外溢评估报告、反应安全风险评估报告等，实现园区内各企业重大危险源评估报告的统一管理，包括评价报告名称、重大危险源名称、编制单位、编制单位资质证书编号、有效期等信息。系统支持对评价/评估报告进行分类筛查，快速查询与可视化展示功能；支持评价报告有效期临期预警和超期报警；支持与一企一册企业证照与报告模块数据关联；支持与企业端评价/评估报告模块数据关联互通。

（2）评价/评估报告（企业端）

建立企业重大危险源评价/评估报告档案，汇聚企业重大危险源安全设计专篇、安全预评价、安全验收评价、安全现状评价、多米诺效应分析报告、HAZOP分析报告、重大危险源评估报告、SIL等级评估报告、风险外溢评估报告、反应安全风险评估报告等，实现园区内各企业重大危险源评估报告的统一管理，包括评价报告名称、重大危险源名称、编制单位、编制单位资质证书编号、有效期等信息。系统支持对评价/评估报告进行数据维护、分类筛查，快速查询与可视化展示功能；支持评价报告有效期临期预警和超期报警；支持与园区端评价/评估报告模块数据关联互通。

安全包保责任落实监督

（1）安全包保责任落实（企业端）

建立企业安全包保责任落实模块，实现企业重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职结构化电子记录，做到可查询、可追溯，包括重大危险源名称、重大危险源等级、负责人、职务、履职周期、任务执行情况等信息。系统支持各负责人履职情况信息的快速查询、导出等功能，为园区和企业重大危险源管理提供数据支撑；支持通过企业端双重预防机制模块包保任务履职关联判断重大危险源包保履职任务执行情况；支持与园区端安全包保履职记录模块数据关联互通。

（2）安全包保责任落实监督（企业端）

建立企业安全包保责任落实监督模块，实现对安全包保责任落实情况管理。

在线监测预警

（1）重大危险源在线监测（企业端）

建立企业重大危险源在线监测模块，汇聚企业现有储罐、装置、危险化学品库等的液位、温度、压力和可燃有毒气体浓度监测数据，可视化展示重大危险源关联监测点位的实时监测数据、预报警数据、监测点位健康度、监测数值趋势等信息。支持对监测信息进行快速分类查询、查看、异常信息筛查等功能；支持历史数据查询；支持与园区端重大危险源在线监测模块及预报警系统进行数据交互。

（2）重大危险源在线监控（企业端）

建立企业重大危险源实时监控模块，汇聚企业内视频监控画面信息，实现利用AI技术对接入重点场所、关键部位的监控视频进行智能分析。支持对重点监管区域火灾、烟雾、人员违章、人员聚集等异常进行全方位识别和报警；支持快速查询、回看、切换通道、分频播放、全屏播放等功能；支持与预报警系统进行数据交互。

重大危险源企业分类监管

1）重大危险源企业分类监管

基于危险化学品重大危险源企业的安全管理现状，整合安全承诺公告、实时监测数据、安全包保责任人履职情况、“三录入”制度及评价/评估报告等多维度信息，构建一个分类监管机理模型依据库。该模型能够动态分析评价企业，并将企业划分为特别管控、重点关注、一般监管三个层级，实现精准监管。系统不仅展示企业当前评价分数、级别、得分构成及历史趋势，支持GIS地图上的分类标注、多维度统计分析与可视化展示，为决策提供有力支持。

“三类”危化品智慧监管系统

智慧监管系统由大屏展示、综合查询、业务办理、分析研判、信息互动等综合监管子系统和业务子系统组成。通过整合现有资源，开发拓展应用功能，实现危爆物品“一体化、智能化、户籍化”的信息化监管要求。

一是开发“三类”危化品公安监管端，实现针对危爆物品的数据分析研判、辅助决策、可视化展示，满足各级公安机关对危化品管控的要求。进一步深化应用，建立预警报警模型，构建“自动感知、精准预报、智慧决策”管控模式。

二是开发“三类”危化品企业管端，以电子追踪标识技术构建“危化品身份证”，构建覆盖生产、经营、储存、使用、运输全过程，采集物品数量、品种、日期、单位和人员信息，并通过关联单位主体、从业人员、物品进行综合分析、相互印证，实现对危化品流向轨迹的全流程监管。

三是开发手机移动端，实现民警治安检查现场办公、隐患整改反馈提醒，行政许可、审核备案、危管业务数据查询统计等都可以通过“微警务”办理，打造“少跑腿、零跑腿”服务模式。

数据接入

（1）重大危险源安全包保责任落实监督

重大危险源包保责任落实情况数据接入园区平台率≥90%

（2）重大风险管控

预警信息数据接入园区平台率≥90%

（3）评价/评估报告及隐患管理

现有重大危险源的安全评价报告、SIL等级评估报告、重大危险源专项督导检查问题隐患相关数据接入园区平台率≥90%

（4）重大危险源企业分类监管

安全承诺公告、“三录入”数据接入园区平台率≥90%

双重预防机制

在现有功能模块基础上进行功能优化升级，升级后完整实现下述功能：以建立园区双重预防机制监管体系作为主攻方向，突出企业主体责任，强化政府监管责任为导向，立足深化开发园企协同的风险分级和隐患排查系统功能和应用，建设一套基于移动互联网、云计算、大数据等先进技术的管理系统，主要用于推进企业双重预防机制数字化建设和有效运行，园区系统实现与企业双重预防机制信息系统对接，监控企业双重预防机制建设，对体系运行效果抽查检查和隐患整改情况督办提醒，提升安全风险防控水平。

首页（园区端）

通过与企业双重预防机制数字化系统数据对接，实现对入园企业双重预防机制运行效果线上线下监督检查，系统建立双重预防机制运行效果评价模型，每周对危险化学品企业双重预防机制数字化系统运行效果进行计算，通过隐患排查任务完成情况、隐患治理情况等维度计算评分，对各企业体系运行按优、良、中、差四个等级进行可视化展示，并通过园区企业区域风险占比、企业风险等级占比、重大危险源占比、风险分析完成率、隐患排查任务完成率、隐患排查整改完成率、隐患整改状态分析、隐患趋势分析等多维度统计分析和可视化展示，促进各企业双重预防机制体系建设与运行效果提升。

风险分级管控

（1）风险分布图（园区端）

建立园区风险分布四色图，根据园区企业风险分级管理的结果，基于GIS地理信息技术，使用红、橙、黄、蓝四种颜色，通过风险清单数据自动将园区各企业生产设施、危化品储存场所、重点监管区域等区域存在的不同等级风险标示在园区地图上，实现园区安全生产风险分区分布“一张图”可视化展示。系统支持地图图层切换到企业端双重预防机制信息系统，查询企业风险分级管控清单和隐患排查清单，查看企业生产装置/罐区风险等级、风险事件、风险风险分级管控详情等基本信息。

（2）风险管控清单（园区端）

建立园区风险管控清单信息库，汇聚园区各企业根据风险事件制定的管控措施信息，实现园区层面全面掌握企业各区域风险单元安全措施制定情况和完成率，对措施不完善和未制定情况进行督导，包括企业名称、管控对象、风险等级、责任部门、分析单元、安全风险事件、管控方式、管控措施、隐患排查内容等数据。系统支持企业风险单元管控措施的信息维护、快速查询、统计分析和可视化展示功能；支持风险分区分布一张图数据调用；支持与企业端风险管控清单模块数据关联互通。

（3）风险分析对象（园区端）

建立风险分析对象模块，汇聚园区企业内的所有风险分析对象信息，实现园区层面全面掌握各企业的风险分析对象内容,对于没有制定的企业及时进行指导，包括企业编码、风险分析对象、风险分析对象编码、风险等级、责任部门、责任人等信息数据。系统支持风险分析对象信息汇总、快速查询功能；支持与企业端风险管控清单模块数据关联互通。

（4）风险分析单元（园区端）

建立园区安全风险分析单元模块，汇聚园区各企业风险分析单元信息，便于园区层面全面掌握安全风险单元数量、责任人等信息，包括企业编码、管控对象、风险分析对象编码、分析单元、责任部门、责任人等信息数据。系统支持对各企业所有风险分析单元信息维护、快速查询、统计分析和可视化展示功能；支持与企业端风险管控清单模块数据关联互通。

（5）风险事件（园区端）

建立园区安全风险分析事件模块，汇聚园区各企业安全风险单元风险事件信息，便于园区层面全面掌握企业各区域风险单元安全风险事件信息，包括企业编码、风险分析单元ID、风险事件名称等信息数据。系统支持园区风险单元风险事件的信息维护、快速查询、统计分析和可视化展示功能；支持与企业端风险管控清单模块数据关联互通。

隐患排查治理

（1）隐患排查任务（园区端）

建立园区安全风险隐患排查治理任务模块，汇聚园区各企业安全风险管控措施对应的隐患排查任务信息，实现园区各企业日常隐患排查任务、包保履职隐患排查任务的管理，压实企业主体管理责任，包括企业编码、隐患排查任务名称、排查周期、管控对象、分析单元、管控措施、隐患排查内容、工作开始时间、工作结束时间、工作日类型、任务类型、包保任务对应项等信息数据。系统支持隐患排查任务的快速查询；支持对隐患排查任务执行情况、包保履职情况等进行多维度统计分析和可视化展示功能；支持与企业端隐患排查任务数据关联互通。

（2）隐患排查记录（园区端）

建立园区安全风险隐患排查记录模块，汇聚园区各企业根据隐患排查任务周期进行的隐患排查记录信息，实现园区各企业隐患排查任务的执行记录管理，包括企业名称、任务类型、排查周期、排查时间、执行状态、管控对象、分析单元、管控措施、隐患排查内容等信息数据。系统支持隐患排查记录的信息汇总维护、快速查询、统计分析和可视化展示功能；支持隐患排查任务逾期和未排查状态的预报警管理；支持与企业端隐患排查记录模块数据关联互通。

（3）隐患信息（园区端）

建立园区安全风险隐患排查信息电子台账模块，对接各企业现有隐患排查系统，汇聚各企业隐患排查治理信息，实现隐患排查治理闭环跟踪管理；包括企业名称、区域名称、风险分析对象编码、管控措施、隐患名称、隐患等级、登记时间、隐患来源、治理类型、隐患类型、隐患类别、原因分析、控制措施、整改责任人、隐患治理期限、验收情况、隐患状态等信息。系统支持隐患排查信息的数据的快速查询、统计分析和可视化展示功能；支持对重大隐患整改临期提醒及一般隐患超期警示功能，可通过 APP、消息预警、即时通讯软件等多种方式向相关责任人自动推送预警信息，提醒及时处置；支持与企业端隐患排查治理台账数据关联互通，便于企业隐患治理整改和反馈。

（4）隐患汇总（园区端）

汇总园区隐患信息库，汇聚园区各企业监督检查隐患、企业自查隐患、执法检查隐患、“三录入”检查隐患等，实现隐患信息归档管理，包括企业名称、隐患名称、隐患等级、登记人姓名、登记时间、整改人、隐患治理期限、隐患状态等信息数据。系统支持隐患信息的汇总查询；支持与企业端隐患汇总信息的数据关联互通。

包保任务履职情况

（1）包保任务履职统计（园区端）

建立园区重大危险源包保责任人履职情况统计数据库，汇聚各企业包保任务履职信息，实现对企业重大危险源三级包保责任人履职情况跟踪管理，压实企业主体管理责任，包括企业名称、完成履职任务数、完成率、发现隐患数量、完成整改数量等信息数据。系统支持对各企业重大危险源三级包保责任履职统计数据的快速查询功能；支持履职完成率低预报警管理；支持与企业端包保任务履职统计数据关联互通。

（2包保任务履职记录（园区端）

建立园区重大危险源包保责任人履职记录数据库，汇聚各企业包保任务履职记录信息，抽取重大危险源三类责任人的履职任务和履职记录，形成基于企业重大危险源三类责任人的履职任务清单的条目化、电子化管理，跟踪管控三类包保责任人的履职情况。包括企业名称、任务类型、任务名称、排查周期、排查人、排查时间、执行状态、检查项目详情等信息数据。系统支持对各企业重大危险源三级包保责任履职记录数据的快速查询功能；支持与企业端包保任务履职记录数据关联互通；支持与两重点一重大安全包保责任落实监督模块数据互通，作为履职情况判定依据。

监督检查

（1）监督检查任务（园区端）

建立园区专项监督检查任务功能，实现应急管理部重大危险源、高危细分领域、重点县帮扶等专项检查任务的数据对接和任务下发企业管理，包括检查、任务名称、任务类型、任务开始时间、任务结束时间、任务描述等数据信息。系统支持监督检查任务的数据维护、快速查询；系统支持监督检查任务的到期提醒；支持与企业端监督检查任务模块数据对接，实现任务在线发布；支持与两重点一重大三录入模块数据关联互通，实现数据的统一管理和调用。

（2）监督检查记录（园区端）

基于专项监督检查任务，建立园区专项检查记录功能，实现园区对各上级部门检查动作的维护、各层级检查结果的汇总，为后续隐患排查跟踪闭环提供依据，包括任务名称、任务类型、企业名称、检查类型、任务开始时间、任务结束时间、任务描述、检查日期、检查得分、检查情况记录等数据。系统支持根据扣分项录入情况，自动计算各企业得分；支持省部级督查、市级交叉检查、企业自查检查情况的在线数据维护、快速查询、导出等功能；支持历史记录的归档和查询；支持与企业端企业自查记录模块数据关联互通；支持提供数据接口与上级部门进行数据对接；支持与两重点一重大三录入模块数据关联互通，实现重大危险源专项检查数据的调用。

（3）监督检查隐患（园区端）

建立园区专项监督检查隐患管理模块，统一汇总企业自查、园区督查检查、市级交叉审核、省部级督查检查隐患问题下发企业整改，系统支持线上下发督办信息、在线审核验收隐患整改信息，实现多层级排查隐患跟踪闭环处置，包含检查任务名称、检查类型、检查得分、隐患名称、隐患描述、隐患级别、隐患状态、隐患类型、检查日期、整改时间、整改措施等数据。系统支持各层级检查隐患数据汇总维护、快速查询、导出等功能；支持与双重预防机制模块隐患排查治理模块数据互通，支持隐患问题整改期限临期预警和超期报警。

（4）隐患预报警（园区端）

建立园区隐患预报警管理模块，实现对隐患闭环管理的隐患临期整改预警提醒功能和超期报警功能，包括企业名称、隐患名称、隐患等级、隐患治理期限、剩余期限等数据。系统支持数据分类快速查询；支持预报警数据阈值设置；支持与风险监测预警等模块数据关联互通。

（5）重大隐患督办（园区端）

建立园区在线督办功能，园区对重大隐患进行线上督办、整改临期提醒预警，通过线上推送信息进行线上督办提醒、向有关人员发送提醒警示信息等，实现隐患治理闭环处置，包括企业名称、隐患名称、隐患等级、登记人姓名、登记时间、隐患治理期限、隐患状态、督办状态、反馈状态等信息数据。系统支持数据快速查询；支持与企业端数据互通。

（6）重大隐患监督反馈（园区端）

建立企业重大隐患在线办理和反馈模块，实现企业对园区重大隐患预报警线上督办的接收、处置和反馈，包括隐患名称、隐患等级、登记人姓名、登记时间、隐患治理期限、隐患状态、督办状态、反馈状态等信息数据。系统支持数据快速查询；支持与园区端数据互通。

（7）发送短信记录（园区端）

支持通过短信向园区、企业相关人员发送提醒警示信息等功能，可查询发送的记录和反馈记录。

风险分级与隐患治理依据库

（1）隐患排查内容及依据库（园区端）

根据国家危险化学品企业隐患排查治理政策文件的相关要求，建立隐患排查依据库，系统内置隐患排查表、隐患排查内容及依据等数据，供企业关联查询、上传、导出隐患排查表，作为企业隐患排查治理的依据，包括检查标准类型、模块分类、检查内容、法律依据等数据。系统支持《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》等隐患排查标准的数据维护、快速查询；支持自定义新增安全风险隐患排查治理标准；支持与企业端隐患排查治理依据库数据关联互通。

（2）重大隐患判定标准（园区端）

根据国家安全事故隐患判定标准政策文件的相关要求，建立重大隐患判定标准库，系统内置危险化学品企业重大生产安全事故隐患判定标准数据，供企业关联查询、上传、导出和关联应用，作为企业隐患排查治理隐患等级判定的依据。系统支持《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》等隐患排查标准的数据维护、快速查询；支持自定义新增安全风险隐患排查治理标准；支持与企业端隐患排查治理依据库数据关联互通。

统计分析（企业端）

建立企业双重预防机制统计分析模块，对企业风险分级、隐患排查治理情况进行统计分析，系统通过累计风险分析对象数量、累计排查隐患数量、隐患排查计划占比、隐患原因分析、隐患排查任务类型、隐患排查层级统计、隐患排查趋势、隐患排查任务执行率、隐患整改完成率、隐患类型占比、隐患等级占比、隐患分布等多维度统计分析和可视化数据展示，为企业管理者提供精准辅助决策。

风险分级管控

（1）风险四色图管理（企业端）

建立企业风险分布四色图，根据企业风险分级管理的结果，基于GIS地理信息技术，使用红、橙、黄、蓝四种颜色，通过风险清单数据自动将企业生产设施、危化品储存场所、重点监管区域等区域存在的不同等级风险标示在地图上，实现企业安全生产风险分区分布“一张图”可视化展示。系统支持地图图层切换到重点监管区域，查询区域风险分级管控清单和隐患排查清单，查看生产装置/罐区等区域风险等级、风险事件、风险分级管控详情等基本信息。

（2）风险管控清单（企业端）

建立企业安全风险分级管控清单模块，实现企业风险单元分级管理、管控措施的信息维护、快速查询、统计分析和可视化展示功能。包括企业名称、管控对象(生产装置/储存设施)、责任部门、分析单元、风险事件、管控措施分类、管控措施、隐患排查内容等。系统支持将风险分级管控任务、范围和职责下发到对应的企业、部门、车间、班组、岗位人员；支持管控级别配置；支持与企业组织架构的数据关联；支持与园区端风险管控清单模块数据关联互通。

隐患排查治理

（1）隐患排查任务（企业端）

建立企业安全风险隐患排查治理任务模块，汇聚企业安全风险管控措施对应的隐患排查任务信息，实现企业各层级隐患排查任务的跟踪管理，包括隐患排查任务、管控措施、隐患排查内容、巡检周期、巡检单位、工作开始时间、工作结束时间、工作日类型、任务类型、包保任务对应项等信息。系统支持隐患排查任务的信息维护、快速查询；支持与园区端隐患排查任务数据关联互通。

（2）隐患排查记录（企业端）

建立企业安全风险隐患排查记录模块，汇聚企业根据隐患排查任务周期进行的隐患排查记录信息，实现企业隐患排查任务执行情况、排查记录的管理，包括任务类型、任务名称、排查周期、排查时间、执行状态、排查结果等。系统支持企业隐患排查信息上报、维护、快速查询；支持隐患排查记录上报情况的统计分析，可实时查看任务完成情况（已排查/未排查/超期未排查），支持与园区端隐患排查记录模块数据关联互通。

（3）隐患排查治理台账（企业端）

建立企业安全风险隐患排查信息电子台账模块，汇聚隐患排查治理信息，实现企业隐患排查治理的闭环管控，包括风险分析对象编码、管控措施、隐患名称、隐患等级、等级时间、隐患来源、治理类型、隐患类型、隐患类别、产生原因分析、控制措施、整改责任人、隐患治理期限、隐患状态等信息。系统支持隐患排查信息的数据维护、快速查询、统计分析；支持对隐患类型、整改状态、隐患排查层级等进行多维度统计分析和可视化展示；支持整改情况和验收情况在线反馈；支持与园区端隐患信息模块数据关联互通。

（4）隐患汇总（企业端）

汇总企业隐患信息电子档案，汇聚企业监督检查隐患、自查隐患、执法检查隐患、“三录入”检查隐患等，实现企业隐患信息归档管理，包括隐患名称、隐患等级、登记人姓名、登记时间、整改人、隐患治理期限、隐患状态等信息数据。系统支持隐患信息的汇总查询；支持与园区端隐患汇总信息的数据关联互通。

包保任务履职情况

（1）包保任务履职统计（企业端）

建立企业重大危险源包保责任人履职情况统计模块，实现企业重大危险源三级包保责任人履职情况跟踪管理，压实企业三级包保责任人主体管理责任，包括危险源名称、总排查任务数、完成率、发现隐患数量、完成整改数量等信息数据。系统支持对各企业重大危险源三级包保责任履职统计记录的快速查询、统计分析；支持与园区端包保任务履职统计数据关联互通。

（2）包保任务履职记录（企业端）

建立企业重大危险源包保责任人履职管理模块，对企业重大危险源来主要责任人、操作负责人、技术负责人隐患排查任务执行情况进行线上督导和跟踪管理，包括隐患排查内容、排查人、排查周期、任务类型、状态等信息。系统支持包保责任人隐患排查任务的数据维护、快速查询、临期预警、超期报警功能；支持与园区端包保任务履职记录数据关联互通；支持与重大危险源安全包保责任落实监督模块数据互通，作为履职情况判定依据。

监督检查

（1）监督检查任务（企业端）

建立企业专项监督检查任务模块，企业能够在线接受园区管理部门发布的企业自查任务，实现检查任务、排查依据、检查结果的统一管理，包含任务名称、任务开始时间、任务结束时间、任务描述、任务类型等数据；系统支持检查任务的快速查询、导出等功能；支持与园区端专项检查任务模块数据交互；支持与两重点一重大三录入模块数据关联互通，实现重大危险源专项检查数据的调用。

（2）监督检查记录（企业端）

基于专项监督检查任务，建设专项监督检查企业自查记录功能，用于企业维护园区及上级部门下达的重大危险源、高危细分领域、重点县帮扶等专项检查任务完成情况和自查记录，包含任务名称、任务开始时间、任务结束时间、任务描述、任务类型、检查日期、检查得分、检查情况记录、隐患名称、问题描述、隐患级别、隐患类型、评分细则、评分项、是否为否决项、扣分分值、扣分说明等数据；系统支持通过检查任务关联进行自查记录数据维护操作；支持数据快速查询、导出等功能；支持与园区端专项监督检查记录模块数据关联互通；支持与两重点一重大三录入模块数据关联互通，实现重大危险源专项检查数据的调用。

（3）园区监督检查（企业端）

建立企业专项检查模块，推进企业对专项监督检查下发的隐患，进行闭环整改,包括整改完成时间、整改人、整改情况等数据。系统支持数据维护、快速查询、导出等功能；支持与双重预防机制模块隐患排查治理模块数据互通，支持隐患问题整改期限临期预警和超期报警；支持与园区端隐患管理模块数据关联互通，便于隐患问题整改在线反馈。

（4）隐患预报警（企业端）

建立企业隐患预报警管理模块，实现对隐患闭环管理的隐患临期整改预警提醒功能和超期报警功能，包括隐患名称、隐患等级、隐患治理期限、剩余期限等数据。系统支持数据分类快速查询；支持预报警数据阈值设置。

（5）隐患接收（企业端）

其他模块登记的隐患在此模块完善归档。系统支持分类管理；支持接受如特殊作业等模块隐患信息，实现统一管理和闭环跟踪处置。

风险分级与隐患治理依据库

（1）隐患排查内容及依据库（企业端）

与园区隐患排查内容及依据库数据关联互通，供企业作为隐患排查治理的依据，实现关联查询、上传、导出、应用等功能，支持企业端隐患排查治理模块调用数据。

（2）重大隐患判定标准（企业端）

与园区重大隐患判定标准库数据关联互通，供企业作为企业隐患判定的依据，实现关联查询、上传、导出、应用等功能，支持企业端隐患排查治理模块调用数据。

数据接入

（1）企业双重预防机制信息系统对接

化工企业生产装置/罐区、风险事件数量、隐患数量等基本信息、风险分级管控清单、隐患排查清单数据接入园区平台率≥90%

（2）隐患整改情况督办提醒

重大隐患线上督办（如有重大隐患）、整改临期提醒及一般隐患超期警示等信息数据接入园区平台率≥90%

（3）企业双重预防机制建设及运行效果抽查检查

化工企业风险分析完成率、排查任务完成率及隐患整改完成率相关计算数据接入园区平台率≥90%

特殊作业管理

在现有功能模块基础上进行功能优化升级，升级后完整实现下述功能：结合《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南(试行)》、《危险化学品企业安全风险智能化管控平台建设指南(试行)》、《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871）等相关法规和数字化建设标准要求，以建立特殊作业监管体系、压实企业主体责任为导向，建设一套基于移动互联网、云计算、大数据、视频智能分析等先进技术的特殊作业安全管理系统,推进园区动火、有限空间等特殊作业数字化管理，主要在园区侧实现企业特殊作业的报备、统计分析、线上抽查检查等功能，帮助园区管理人员和运营业务人员随时掌握企业特殊作业情况和作业动态风险管控情况。建设企业特殊作业实时视频和现场气体传感数据监测平台，配备线下现场抽查防爆移动终端和对讲终端。

数据总览（园区端）

建立园区特殊作业数据统计分析模块，汇聚园区各企业特殊作业管理数据，实现多维度统计分析和可视化展示。系统支持按不同企业、不同时间、不同作业类型并通过作业规范率、作业类型占比、违章类型统计、作业风险占比、作业人员类别占比、作业时段占比、作业区域占比、作业计划上报率、隐患类型占比、特殊作业排行等指标进行多维度统计分析，通过大数据分析查找园区特殊作业管理短板弱项，促进园区对企业特殊作业监管能力提升。

特殊作业报备（园区端）

建立园区特殊作业计划报备模块，通过各企业特殊许可系统数据对接，实现企业特殊作业活动报备，使园区管理者实时掌握特殊作业分布情况和作业类型，便于对风险等级较高的作业活动进行过程抽查检查，提升园区特殊作业监管能力。包括企业名称、作业活动内容、作业区域、作业人员数量、作业类型、风险等级、起止时间、作业人员类别等信息。系统支持对接企业视频监控和气体报警仪，进行作业过程监控；支持上传作业方案和作业风险分析附件；支持园区安全管理人员和平台运营人员利用系统或移动端对各企业报备计划进行快速查询和线上跟踪，通过作业方案和风险分析综合审核评估；支持与企业端特殊作业报备模块数据关联互通。

作业过程监管（园区端）

（1）作业情况

通过企业特殊许可系统数据对接和系统的特殊作业填报实现对企业的作业计划情况、现场签批情况的记录，调取企业上传的作业票证进行查询，包括作业活动内容、作业计划编号、作业票证类型、作业地点、作业人员数量、作业类型、风险等级、起止时间、作业人员类别等信息，并支持作业方案、JHA作业危害分析记录。支持通过作业方案和风险综合审核评估，对作业计划进行审阅，对作业方案不规范、风险识别不符合作业要求的作业活动对企业持续进行跟踪;支持一键调取作业区域视频客户端，利用视频监控对作业情况进行电子巡查；系统支持与企业端作业过程管理系统数据互联互通。

（2）风险分析单元

通过调取企业双重预防机制风险分析单元数据，快速关联查询该特殊作业区域存在风险及管控措施，便于对照区域风险对特殊作业活动进行核查，包括管控对象、分析单元、管控措施等信息数据。系统支持与双重预防机制模块数据关联互通。

（3）视频信息

通过调取作业区域高空瞭望、移动布控、区域视频监控对特殊作业进行远程监控和多角度智能分析，实现通过视频智能分析技术对作业过程隐患和违章行为的智能识别、报警和记录，对企业特殊作业过程中出现的违章和异常问题，及时将报警信息推送给企业作业负责人，进行有效干预，并按工作流程进行监督闭环。

（4）点位信息

通过调取作业区域内的有毒可燃等点位信息对特殊作业进行远程监控和多角度智能分析，通过气体点位的实时检测，对出现的气体异常问题，及时将报警信息推送给企业作业负责人，进行有效干预，并按工作流程进行监督闭环。

（5）沟通记录

园区安全管理人员和平台运营人员可利用系统功能开展电子巡查，通过作业方案、风险辨识、作业票证流转过程、现场视频智能识别等对特殊作业活动进行综合审核评估，对作业过程进行持续监督跟踪，对作业方案不规范、风险识别不符合作业要求、作业票证办理不规范、作业安全措施不落实、作业过程人员违章等情况及时发现，并与企业创建沟通记录，将发现的违章、隐患和票证办理不合规的情况反馈给企业，落实整改闭环。

（6）违章记录

园区安全管理人员和平台运营人员可利用系统功能进行电子巡查，对作业过程进行监督，监管过程中如发现了作业环节出现违章行为可进行违章记录，包括企业名称、存在问题描述、违章照片、登记人、登记时间、处理状态等信息数据。系统支持在线进行数据维护和线上处置跟踪闭环。

（7）隐患记录

园区安全管理人员和平台运营人员可利用系统功能进行电子巡查，对作业过程进行监督，监管人员在监管过程中发现了隐患事项可在线进行记录，隐患记录包括企业名称、隐患描述、隐患照片、登记人、登记时间、处理状态等信息。系统支持与双重预防机制进行数据关联互通，特殊作业隐患记录通过双重预防机制模块进行统计汇总管理并跟踪闭环。

特殊作业记录（园区端）

建立园区特殊作业记录信息库，汇聚各企业特殊作业记录信息，便于对作业执行情况进行全面监管，包括企业名称、作业活动内容、作业类型、作业区域、风险等级、数据来源、计划起止时间、作业状态、抽查状态等信息数据。系统支持特殊作业记录数据按执行状态进行快速查询；支持按计划未执行、已结束、已撤销、已作废、未正常结束等状态展示和数据交互；支持与企业端作业记录模块数据关联互通。

全部：展示所有状态下的作业，园区端能调取全园区所有企业的作业记录;

已结束：展示验收的作业，可查看详情，详情包含计划情况、点位信息、违章信息、隐患信息、风险分析单元、沟通记录;

已撤销：展示撤销的作业，可查看详情，详情包含计划情况;

已作废：展示作废的作业，可查看详情。

计划未执行：展示申请了作业计划但当天24点前没有执行的作业，可查看详情；

未正常结束：展示作业已执行，但当天24点未结束的作业，可查看详情，包括计划信息、执行信息、视频信息、点位信息、违章记录、隐患记录、风险分析单元、沟通记录。"

违章记录（园区端）

建立园区特殊作业违章记录信息库，对企业特殊作业过程监控抽查检查中发现的作业违章信息进行汇总统计，包括存在问题描述、照片、企业名称、作业活动内容、登记人姓名、处理状态等信息数据。系统支持与特殊作业过程监管模块违章信息数据同步；支持违章处理闭环跟踪处理状态；支持第三方人员违章数据同步到安全基础信息中的第三方单位违章记录中，作为第三方信用评价依据。

隐患记录（园区端）

建立园区特殊作业隐患记录信息库，对企业特殊作业过程监控抽查检查中发现的作业隐患信息进行汇总统计，包括隐患描述、照片、企业名称、作业计划内容、登记人姓名、登记时间、处理状态等信息数据。系统支持与特殊作业过程监管模块隐患信息数据同步；支持隐患处理闭环跟踪处理状态；支持与双重预防机制隐患汇总模块数据关联互通。

疑似计划外作业（园区端）

平台接入企业各生产区域视频监控，通过与企业特殊作业区域进行绑定，实现在线电子巡查，通过系统内嵌的视频分析技术、预测预警模型算法，及时识别企业未进行报备的动火、登高、吊装等作业活动，对疑似的无计划作业活动会通过大屏或视频客户端推送平台运营人员或第三方安全服务人员进行“线上+线下”核查。确认结果为计划内的，园区可在视频客户端直接将报警的摄像头绑定到对应的作业下消除报警，PC端的此模块用于对计划内的报警信息进行留痕。核查确认的结果通过系统流程向相关企业进行信息推送，遏制高风险作业不受控情况。

特殊作业报警（园区端）

（1）气体泄漏报警

通过与企业特殊作业许可系统数据对接或接入绑定企业特殊作业区域的GDS系统，实现企业作业过程中产生的气体报警的全过程记录和查询，报警数据包括设备名称、设备编号、报警描述、报警时间、报警处置状态、所对应的作业内容和作业区域等信息。系统支持报警数据快速查询；支持与企业端数据互通，基于报警数据与企业进行沟通和闭环跟踪；支持与预报警模块数据关联互通，实现通过模型进行风险预警评估。

（2）视频监控报警

通过企业特殊许可系统数据对接或接入绑定企业特殊作业区域的视频监控，实现企业作业过程中产生的视频监控报警的全过程记录和查询，报警数据包括设备名称、设备编号、报警的描述、报警处置状态、所对应的作业内容和作业区域等信息。系统支持报警数据快速查询；支持视频智能分析模型定制化配置；支持与企业端数据互通，基于报警数据与企业进行沟通和闭环跟踪；支持与预报警模块数据关联互通，实现通过模型进行风险预警评估。

（3）人员违规报警

通过企业特殊许可系统数据对接或接入绑定企业特殊作业区域的视频监控和人员定位系统，实现企业作业过程中人员违规、监护人离岗等人员行为异常报警的全过程记录和查询，报警数据包括企业名称、报警人员姓名、报警类型、人员类型、报警和销警时间等信息。系统支持报警数据快速查询；支持视频智能分析模型定制化配置；支持与企业端数据互通，基于报警数据与企业进行沟通和闭环跟踪；支持与预报警模块数据关联互通，实现通过模型进行风险预警评估；支持第三方人员违章数据同步到安全基础信息中的第三方单位违章记录中，作为第三方信用评价依据。

沟通记录（园区端）

建立园区特殊作业管理沟通记录模块，对作业方案不规范、风险识别不符合作业要求、作业票证办理不规范、作业安全措施不落实、作业过程人员违章等问题及时推送给企业进行跟踪处置，包括企业名称、作业活动内容、沟通方式、相关负责人、记录类型、截图、反馈状态等数据信息。系统支持在线编辑维护沟通记录数据；支持与企业端互通，及时进行问题沟通；支持与特殊作业过程监管模块隐患信息数据同步。

特殊作业客户端管理（园区端）

（1）计划作业抽查检查

支持对企业提报的计划作业进行视频监控电子巡查抽查，通过调取作业区域移动监控、区域视频监控对重大、较大风险特殊作业进行远程监控，基于视频智能分析技术，配置烟雾、明火、不戴安全帽等模型算法，智能识别企业特殊作业过程中存在的违章和隐患问题，并推送报警信息。

（2）作业监测预警

汇聚企业生产区域视频监控，在企业特殊作业过程中，系统利用视频分析技术对人员违章现象进行智能识别，将报警信息实时推送至客户端，由平台运营人员进行二次研判后进行信息推送，系统支持对视频画面自动截图，实现违章信息、隐患信息一键上报。

（3）计划作业回查

对于未能及时跟踪的作业过程，支持查看视频回放进行作业回查，可对作业过程中发现的违章或隐患进行一键上报。

（4）疑似作业

通过视频分析技术、模型算法，及时识别未进行报备的动火、登高、吊装等作业活动，将无计划作业活动推送至平台运营人员进行核查，人为进行判断有作业计划上报的，选择计划进行关联，没有报作业计划的加入计划外作业。

数据总览（企业端）

建立企业特殊作业统计分析功能，系统支持按作业规范率、作业类型占比、违章类型统计、作业风险占比、作业人员类别占比、作业时段占比、作业区域占比、作业计划上报率、隐患类型占比、特殊作业排行等指标进行多维度统计分析和可视化展示，通过大数据分析查找企业特殊作业管理存在问题，促进企业特殊作业管理能力提升。

特殊作业报备（企业端）

（1）计划填报

建立企业特殊作业计划报备模块，为企业提供可预见的特殊作业计划填报功能，便于企业向上级政府部门进行线上特殊作业计划报备，包括作业活动内容、作业区域、具体地点、作业类型、作业人员数量、作业人员类型、风险等级等信息数据。系统支持特殊作业计划数据在线维护填报；支持与园区端特殊作业报备模块数据关联互通。

（2）填报记录

展示已填报未开展执行的作业，包括作业活动内容、作业区域、作业类型、风险等级、作业人员情况等数据信息。系统具有变更、撤销、执行的功能，变更支持作业风险、计划起止时间、作业人员类型、作业人等数据的变更；撤销输入撤销原因即可撤销该项作业；执行需要填写作业负责人、监护人，选择绑定摄像头、点位，上传作业票等资料信息；支持修改计划时间。

作业过程管理（企业端）

建立企业特殊作业过程管理模块，实现企业特殊作业过程电子化管理，包括作业活动内容、作业区域、作业类型、作业人员数量、风险等级、作业票证等信息数据。系统支持数据维护、快速查询功能；系统支持与园区端作业过程监督模块数据关联互通。

特殊作业记录（企业端）

建立企业特殊作业记录台账，便于企业对作业执行情况进行管理，包括作业活动内容、作业类型、作业区域、风险等级、数据来源、计划起止时间、作业状态等信息数据。系统支持特殊作业记录数据在线维护和按执行状态进行快速查询；支持作业撤销、执行作业、结束作业等操作；支持按计划未执行、已结束、已撤销、已作废、未正常结束等状态展示和数据交互；支持与园区端作业记录模块数据关联互通。全部：展示所有状态下的作业，企业端能调取企业所有申请过的作业;已结束：展示验收的作业，可查看详情，详情包含计划情况、点位信息、违章信息、隐患信息、风险分析单元、沟通记录;已撤销：展示撤销的作业，可查看详情，详情包含计划情况;已作废：展示作废的作业，可查看详情，详情包含计划情况、点位信息、违章信息、隐患信息、风险分析单元、沟通记录。计划未执行：展示申请了作业计划但当天24点前没有执行的作业，企业端具有执行、查看和撤销功能，企业点执行时填写执行信息，作业状态会变为作业中到作业过程管理中。点撤销，输入撤销原因，作业会到已撤销中；未正常结束：展示作业已执行，但当天24点未结束的作业。企业端具有结束作业和查看详情的功能，点击结束作业，上传完整的作业票图片，作业状态变为已结束，到已结束中。

违章记录（企业端）

建立企业特殊作业违章记录信息档案，通过系统数据关联将园区监管过程中发现的特殊作业违章信息同步给企业，企业端有违章处理功能，企业落实并整改违章后可利用系统将处理违章的数据同步到园区端。系统支持违章记录信息数据维护、快速查询和统计分析功能；支持与园区端特殊作业违章记录模块数据关联互通；支持第三方人员违章数据同步到安全基础信息中的第三方单位违章记录中，作为第三方信用评价依据。

隐患记录（企业端）

建立企业特殊作业隐患记录信息档案，通过系统数据关联将园区监管过程中发现的特殊作业违章信息同步给企业，企业端有违章处理功能，企业落实并整改隐患后可利用系统将处理违章的数据同步到园区端，包括隐患描述、照片、作业计划内容、登记人姓名、登记时间、处理状态等信息数据。系统支持违章记录信息数据维护、快速查询和统计分析功能；支持与特殊作业过程监管模块隐患信息数据同步；支持隐患处理闭环跟踪处理状态；支持与双重预防机制隐患汇总模块数据关联互通,企业落实完隐患整改情况数据推送到双体系的隐患排查治理中。

疑似计划外作业（企业端）

园区在视频客户端确认计划外的作业会通过系统向企业进行待办推送，企业端有处理功能，处理时需要补录作业信息，补录的作业信息会回传到园区侧进行留存，包括发现时间、核实记录描述、关联作业计划、处理状态等信息数据。

特殊作业报警（企业端）

（1）气体泄漏报警

系统接入企业GDS数据并与作业区域绑定，实现作业过程的气体泄漏异常监测和预报警提醒，保障作业安全实施，报警数据包括设备名称、设备编号、报警的描述、报警时间、报警处置状态、所对应的作业内容和作业区域等信息。系统支持报警数据快速查询；支持与园区端数据互通，基于报警数据与园区进行沟通和闭环跟踪处理反馈。

（2）视频监控报警

系统接入企业视频监控数据并与特殊作业区域绑定，实现作业过程中烟雾、明火、人员违章行为等异常的预报警管理，报警数据包括设备名称、设备编号、报警的描述、报警处置状态、所对应的作业内容和作业区域等信息。系统支持报警数据快速查询；支持视频智能分析模型定制化配置；支持与园区端数据互通，基于报警数据与园区进行沟通和闭环跟踪处置反馈。

（3）人员违规报警

系统接入企业视频监控、人员定位数据并与特殊作业区域绑定，实现作业过程中人员违规、监护人离岗等人员行为异常报警预报警管理，报警数据包括企业名称、报警人员姓名、报警类型、人员类型、报警和销警时间等信息。系统支持报警数据快速查询；支持视频智能分析模型定制化配置；支持与园区端数据互通，基于报警数据与园区进行沟通和闭环跟踪处置与反馈；支持第三方人员违章数据同步到安全基础信息中的第三方单位违章记录中，作为第三方信用评价依据。

沟通记录（企业端）

建立企业特殊作业管理沟通记录模块，通过系统与园区针对特殊作业过程问题及时进行沟通，对发现的问题进行反馈，企业处理完的数据同步到园区端。

数据接入

（1）企业特殊作业报备

特殊作业报备数据接入园区平台率≥90%。

（2）特殊作业票证统计分析

化工企业电子作业许可系统的结构化数据接入园区平台率≥90%。

（3）特殊作业在线抽查检查

化工企业现场气体传感器、现场摄像头等设备监测监控数据接入园区平台率≥90%。

特殊作业管理视频接入

接入特殊作业管理视频，预计300路，需增设配套的专用视频服务器、安防管理平台，实现对接入特殊作业管理视频的管理功能。

专用视频服务器

系统主要参数如下：

CPU：配置1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz

内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

硬盘：配置4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘；最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘

阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 ;

PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽

网口：板载2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口

其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口

电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源

机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)

设备重量：约26KG（含导轨）

安防管理平台

视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过主流通讯协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。

功能：

一、视频预览

1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；

2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；

3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；

4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；

5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；

二、录像回放

1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；

2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；

三、图片监控

1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；

2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；

3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；

4、支持图片下载能力；

四、视频上墙

1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；

2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；

五、视频事件

1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；

性能：

1、支持监控点数量10W个（超过5000需要分布式部署）；

2、支持并发取流带宽2000M，例如以2M/路计算最大并发路数为1000路（以千兆服务器为例，每台服务器并发取流带宽为600M，超过600M需要分布式部署）；

3、解码能力：在i7、GTX1070的PC上，解码H264、720P的视频36路；

4、支持电视墙最大场景数128个；

5、单个电视墙最大支持数量25*25个；

6、单个窗口最大分割数量16个。

特殊作业管理防爆移动终端

特殊作业线下现场检查需要，配置12台特殊作业管理防爆移动终端，设备主要参数如下：

1、窄带频率范围：350-470MHz；信道容量：≥1024；组群：≥32每组群≥128个组；信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz；工作电压：7.2V；电池容量：3200mAh；重量（含天线和标配电池）375g；整机尺寸140 x 60 x 35.9mm。

2、符合标准PDT协议和LTE协议及满足TDD-LTE/ FDD-LTE/ WCDMA/ CDMA/ CDMA2000/ GSM通信制式，且至少支持模拟常规、模拟集群、数字常规、数字集群、公网PoC集群5种工作模式。

3、具备双摄像头，前摄像头像素：800万，后摄像头像素：1300万。

4、内置定位模块，须支持GPS+北斗定位系统。

5、内置蓝牙模块，支持BDR、EDR和BLE协议，可与蓝牙耳机、蓝牙指环PTT匹配使用。

6、支持双屏设计，可选择关闭大屏开启小屏模式；且主屏幕尺寸3.6英寸，屏幕分辨率1280*720；小屏幕尺寸0.92英寸，可显示通话组名、电量、时间、集群信号及定位图标等关键信息。

7、支持Wifi和NFC无线连接功能。

8、安卓系统版本：安卓10.0 ；处理器：不低于八核处理器，主频不低于：1.8GHz；传感器至少包含距离传感器、环境光传感器、3轴加速+陀螺仪二合一、地磁传感器、加速传感器。

9、防尘防水等级：IP68。

10、支持多种定位功能，如主动上报定位信息、通话中上报定位信息、能识别讲话方位置信息显示等。

11、定位信息支持菜单查询，位置信息包含经纬度、卫星数、日期、时间、速度、海拔等。

12、支持查询其他终端的相互位置信息。

13、支持远程软件升级、推送和安装app、空口及互联网写频等操作。

14、支持公网与PDT/DMR专网系统深度融合，实现公网与专网的互联互通，无论终端登记在专网还是公网，使用相同号码进行登记，实现一机一号，用户可以使用相同的号码接入不同网络下的业务。

15、支持设置卫星定位模式和网络定位模式，能自动整合定位数据。在户外，室内，地下，隧道，树林等区域均能具备较好的定位效果，实现室内外定位结果的无缝切换和融合。

16、智能终端根据当前网络质量自动优选单一网络进行语音业务，用户无感知切换。支持提供窄带网络优先和宽带网络优先的可选项。

17、终端支持在直通模式下，在近距离1.2米的下通话，彼此不产生信号干扰。

18、终端支持多麦降噪功能，支持2个麦克MIC，实现人声识别功能，能够在噪声中提取有效人声，并对噪声具有很强的抑制作用。在噪声环境下讲话，接收方能听到清晰的语音最大可达30dB。

特殊作业现场抽查防爆对讲终端

特殊作业线下现场检查需要，配置5台特殊作业管理防爆和对讲设备，设备主要参数如下：

- 屏幕：2、8英寸高清触摸屏（2点），240*320分辨率

- 存储 1GB+8GB，支持MicroSD，最大支持256G

- 摄像头前摄500万像素，后摄800万像素

- 电池容量 5300mAh（可拆卸）

- 喇叭 8Ω，2W

- 防护级别：IP68三防

- 网络制式：2G/3G/4G

- 无线通信：蓝牙4、0，WiFi 802、11b/g/n/ac，NFC 13、56MHz

封闭化管理

在现有功能模块基础上进行功能优化升级，升级后完整实现下述功能：园区目前已实现门禁/卡口、周界防入侵、人员/车辆定位相关基础设施的建设，在现有基础设施之上完善封闭化管理，打通危化品停车场数据将危化品停车场内的车辆数、危化品类型、危化品数量、场内监控、传感器数据、预警情况等接入监管平台，对现有危化品监管系统界面进行重新设计，突出危化品车辆管理的全链条管理。

另一方面统计危化品车辆的违规情况，建立园区企业危化品车辆运行评价系统。可以从整体对园区企业进行评价排名及分级，也可以对某一类的违规行为进行单独统计分析（超速、闯禁、违停、超载、GPS异常等），在系统中点击可以查看具体的清单，系统也可以对车辆关联物流企业进行评价排名，并可以在系统中形成数据清单。形成考核机制，对评价低且违规不整改的运输企业，禁止进入园区停车场。

为了提升系统的整体效能与安全性，有效增强系统的封闭性和定位准确性，补充一部分封闭化效果提升的增配设施以及封闭化定位终端。

对前期已建设的封闭化设施提供为期三年的维保服务。

统计分析

园区封闭管理首页提供全面综合信息展示，园区侧通过地图直观呈现道路卡口位置与车辆出入统计，同时汇总待办事项，确保管理无遗漏。支持人流、车流、物流的统计，掌握出入园危险化学品的品种、数量以及MSDS等有关情况。支持园区内人员分布异常情况的报警提示、统计分析、视频联动、可视化展示。

工作审批待办

（1）危化品车辆入园审批（园区端）

建立危化品车辆入园审批模块，实现危化品入园规范化审批；支持系统根据审批流程配置节点，对危化品车辆的入园预约申请进行逐级审批，可以查看运单的详情如车牌号、驾驶员、联系方式、货物名称、危化品类别、运输重量、前往企业、预约时间等字段，可以查看审批节点记录，添加审批意见，并进行审批通过或驳回。

（2）工程车辆入园审批（园区端）

建立工程车辆入园审批模块，实现工程车辆入园规范化审批；支持系统根据审批流程配置节点，对工程车辆的入园预约申请进行逐级审批，可以查看车辆详情如车牌号、驾驶员、联系方式、作业地点、附属物料名称、预约日期等字段，可以查看审批节点记录，添加审批意见，并进行审批通过或驳回。

（3）普货车辆入园审批（园区端）

建立普货车辆入园审批模块，实现普货车辆入园规范化审批；支持系统根据审批流程配置节点，对普货车辆的入园预约申请进行逐级审批，可以查看详情如车牌号、车牌颜色、预约日期、驾驶员、联系方式、装卸类型、货物名称、货物重量、前往企业、备注等字段，可以查看审批节点记录，添加审批意见，并进行审批通过或驳回。

（4）访客入园审批（园区端）

根据审批流程节点，对访客的入园预约申请进行审批，可以查看申请单的详情如企业联系人、联系电话、车牌号、预约日期、申请人、联系方式、入园事由及随行人员等信息，可以查看审批节点记录，添加审批意见，并进行审批通过或驳回

（5）车辆白名单（园区端）

根据审批流程节点，对企业的白名单申请进行审批，可以查看申请单的详情如车牌号、驾驶员、联系方式、所属企业、有效时间等字段，并进行审批通过或驳回

车辆出入管理

（1）车辆类型管理

车辆类型包含：私家车、危化品车辆、危废车辆、普通货车、特殊车辆、工程车。

（2）车卡管理

用户可以删除车卡管理中权限过期的车辆；

车卡管理查询页面车辆权限到期时间提醒延长到15天；

车辆在授权时，有效期时间精确到小时。

（3）危化品申请记录(园区端)

记录已完成审批或已过期的危化品入园申请数据，可以查看其车牌号、驾驶员、联系方式、货物名称、危化品类别、运输重量、前往企业、预约时间等基础信息，以及审批节点记录如审批人、审批意见，审批情况等数据

（4）普货车辆申请记录(园区端)

记录已完成审批或已过期的普货车辆申请数据，可以查看其车牌号、驾驶员、联系方式、货物名称、运输重量、前往企业、预约时间等基础信息，以及审批节点记录如审批人、审批意见，审批情况等数据

（5）工程车辆申请记录(园区端)

记录已完成审批或已过期的工程车辆申请数据，可以查看其车牌号、驾驶员、联系方式、作业地点、附属物料名称、预约日期等基础信息，以及审批节点记录如审批人、审批意见，审批情况等数据

（6）危化品车辆进出记录(园区端)

建立危化品历史进出记录，汇聚全部危化品车辆进出数据，为园区、企业对危化品车辆进出情况进行跟踪、追溯提供依据。

（7）路线规划(园区端)

建立线路管理功能，支持为各企业不同类型车辆进出绘制专属路线，实现园区内危化品车辆的行驶路线规划。

（8）车辆白名单(园区端)

对经常需要出入园区的非危化品车辆，如园区和企业的通勤车辆，特种车辆等，可以添加到车辆白名单，进入白名单的车辆在经过园区卡口时会自动放行包括车牌号、驾驶员、所属企业、有效期等字段，支持新增、编辑、删除、查看等功能

（9）车辆黑名单(园区端)

对违章过多的车辆根据实际情况可以添加到车辆黑名单，进入黑名单的车辆无法进入园区包括车牌号、驾驶员、拉黑理由、有效期等字段，支持新增、编辑、删除、查看等功能

人员管理

（1）人员申请记录(园区端)

记录已完成审批或已过期的人员申请数据，可以查看其人员姓名、身份证信息、同行人员信息、目的企业、前往事由等基础信息，以及审批节点记录如审批人、审批意见，审批情况等数据

（2）人员进出记录(园区端)

通过对接人员闸机设备，展示近1个月的人员通行记录，包括姓名、性别、通过时间、通过卡口、进出方向等数据

（3）人员白名单(园区端)

对经常需要出入园区的人员等，可以申请加入到园区的人员白名单，进入白名单的人员在经过园区人员闸机时会自动放行。包括姓名、性别、所属企业、有效期等字段，支持新增、编辑、删除、查看等功能

（4）人员黑名单(园区端)

对违章过多的人员根据实际情况可以添加到人员黑名单，进入黑名单的人员无法进入园区。包括姓名、身份证号、拉黑理由、有效期等字段，支持新增、编辑、删除、查看等功能

（5）企业人员定位（园区端）

对接企业人员定位及报警数据，记录人员定位数据和报警数据的上报情况，包括姓名、所属企业、定位时间、定位坐标等数据，支持在地图系统上展示实时人员定位的位置

（6）企业五位一体系统（园区端）

收集企业的五位一体人员定位系统地址，支持便捷跳转，查看企业的五位一体人员定位系统，包括企业名称、系统地址等

卡口管理

（1）卡口档案(园区端)

对卡口的信息进行登记，如卡口名称、卡口类型、负责人、卡口位置等数据，建立园区的卡口档案，支持新增、查看、编辑和删除

（2）卡口过车记录(园区端)

通过对接卡口抓拍机，展示近1个月的卡口过车记录，包括车牌号、通过时间、通过卡口、进出方向等数据

（3）道闸反控（大屏端）

通过对接卡口设备，远程控制道闸行为，如抬杆、落杆和常开

（4）卡口发卡

建立定位卡与车辆的绑定关系，可以支持对接识别车牌号、输入车牌号、选择预约等多种功能

（5）卡口收卡

解除定位卡与车辆的绑定关系

报警管理

（1）报警记录(园区端)

建立封闭园区报警模块，通过对接出入道闸、抓拍机等设备的报警数据或根据车辆实时定位数据和园区的电子围栏，对车辆在园区的行驶中出现的违规行为信息报警并记录，包括以下几种类型：1、超速报警，当车辆的车速超过限速时触发，2、违停报警，当车辆违规停车时触发3、闯禁报警，当车辆进入禁行区时触发4、滞留报警，当车辆在园区内停留时间超过阈值时触发5、未还卡报警，当车辆离开园区边界超过阈值范围且未还卡时，触发报警6、超量报警，当园区内危化品车辆超过设置的阈值时触发7、路径偏离报警，当车辆未按所属车辆类型的规定路线前往目的企业，偏离路线设定阈值范围时，触发报警此外还包括了部分业务数据的报警事件，如证件资质过期报警、安检不合格报警等

（2）报警规则设置(园区端)

建立报警规则配置模块，支持新增和维护各类报警规则配置信息，如生效状态、报警阈值、触发延迟时间、是否自动结束等；为各园区定制化生成封闭报警计算依据。

企业物料管理

（1）MSDS库(园区端)

针对园区内所有企业，在实际生产过程中使用或产生的危险化学品进行信息备案，基础数据包括中文名称、英文名称、别名、分子式、分子量、有害成分、成分含量、CAS码、危化品类别、危险化学品分类等，支持新增、编辑、删除等功能；

（2）企业危化品管理(园区端)

建立园区危化品管理模块，收录各企业生产经营所涉及的危化品的基础信息，支持对企业危化品管理信息进行快速查询，包含物料名称、物料类型、物料形态、储存方式等信息，与企业端物料管理模块数据关联互通。

（3）危废管理（园区端）

建立企业危废管理模块，收录企业危险废物信息，包括危废名称、危废类型等信息，与园区端数据关联互通。

园区基本配置

（1）视频监控管理(园区端)

建立视频监控管理模块，对园区内封闭相关的视频监控设备信息进行登记与维护，如视频名称、视频类型、视频位置等数据，建立园区的视频监控档案，支持新增、查看、编辑和删除；支持与封闭报警模块进行数据交互。

（2）定位卡管理(园区端)

建立定位卡管理模块，形成园区的定位卡档案，实现对园区封闭化管理定位卡设备进行统一规范化管理，支持定位卡设备信息的登记与维护，如定位卡名称、定位卡类型、定位卡厂商、定位卡编号等数据，支持新增、查看、编辑和删除；支持与卡口端进行数据交互。

（3）电子围栏管理(园区端)

建立电子围栏管理模块，形成园区电子围栏档案，实现园区各不同封闭用途区域的区分与规范化管理，支持电子围栏信息的登记与维护，如围栏名称、有效时间、报警类型、围栏属性等，支持基于GIS地图对电子围栏进行区域划定，支持与封闭报警、定位卡设备进行数据交互。

（4）控制区管理(园区端)

建立控制区管理模块，实现对园区的子区域（如停车场、禁停区、禁行区、核心控制区等）进行划分登记，如区域名称、区域类型、区域的位置数据等，建立园区的分区管理档案，支持新增、查看、编辑和删除。

（5）道路管理(园区端)

建立道路管理模块，实现对园区各道路用途进行规范化管理，针对不同危险类型车辆，规范专用车道，帮助园区降低场内运输车辆风险范围；支持对道路数据进行登记与维护，如：道路名称、专项道路、道路长度、道路宽度、道路类型、路面结构类型、设计通行量、设计使用年限、设计行车速度、车道数量、负责人、负责人联系方式、简介说明等，支持基于GIS地图对各道路进行划线及打点标注。

（6）广播设备管理(园区端)

建立园区广播设备管理模块，对园区内封闭相关广播设备的统一管理，形成设备档案，支持对设备档案进行登记与维护，如设备名称、设备位置、设备编号、设备IP、设备图片等信息，支持基于GIS地图对各设备进行打点标记。

（7）停车场管理(园区端)

建立停车场管理模块，对园区内各停车场进行统一规范化管理，形成停车场档案，支持对档案进行登记与维护，如停车场名称、停车场地址、停车场规模分类、停车场类型、总停车位数、停车车辆阈值、空载车位数、重载车位数、负责人、负责人联系方式、开放状态、经营范围等信息，支持基于GIS地图对停车场进行范围划定及打点标注。支持与停车场系统进行数据交互，实现停车场饱和度电子化展示，为停车场智能调度提供数据支撑。

（8）停车场监测设备管理(园区端)

建立停车场监测设备管理模块，对园区内停车场监测设备进行统一规范化管理，形成停车场监测设备档案，支持对档案进行登记与维护，如设备名称、设备编码、规格型号、技术参数、生产厂家、出厂编号、数量、启用时间、运维负责人、联系方式、状态等信息，支持基于GIS地图对停车场监测设备进行打点标记。

三方物流档案

（1）物流企业(园区端)

针对园区内所有企业，在实际生产过程中使用到的三方物流企业进行信息备案，基础数据包括物流公司名称、企业简称、统一社会信用代码、企业状态、法定代表人、法定代表人联系电话、成立日期、经济类型、从业人员数量等，支持新增、编辑、删除等功能；

（2）物流人员(园区端)

针对园区内所有企业，在实际生产过程中使用到的三方物流企业的人员，尤其是驾驶员和押运员进行信息备案，基础数据包括姓名、主要岗位、性别、出生年月、联系方式、物流公司名称、身份证号码、备注、录入时间、在职情况等，支持新增、编辑、删除等功能；

（3）物流车辆(园区端)

针对园区内所有企业，在实际生产过程中使用到的三方物流企业的车辆进行信息备案，基础数据包括车牌号、所属企业、道路运输证号、车辆类型、自重、核载、审核状态、证件状态等，支持新增、编辑、删除等功能；

业务参数配置

（1）审批规则配置(园区端)

建立审批规则配置模块，实现封闭园区内业务审批规范化管理，实现园区审批业务办公电子化，支持对封闭业务关联审批流程的新增、删除、查看、快速查询、一键导出、打印等功能，功能含：使用流程的选择、启用状态、规则配置、审批方式等的设置。

危化品停车场管理

（1）危化品停车场管理

集成停车场首页、车场入场管理、智能监控、作业管理、报警/预警处置、应急管理、档案管理及智慧监管一张图等模块，实现对危化品车辆从预约入园、安检入场、实时监控到应急处置的全流程智能化管理。系统不仅支持停车场区域、卡口的可视化展示与管理，还通过车辆预约登记、白名单/黑名单管理、数据统计等功能优化车辆入园流程。同时，智能监控模块集成安检规则制定、安全环保监测、安防监控等功能，确保停车场安全无虞。作业管理与应急管理模块则分别通过排叫号管理和应急物资、预案管理提升停车场运营效率与应急响应能力。最终，智慧监管一张图将停车场各类信息整合展示，为管理者提供全面、直观的监管视角。

移动端封闭管理

（1）危化车预约(移动端)

建立移动端危化车预约模块，实现危化车辆司机自主预约，园区、企业审批的标准化管理；实现园区进场车辆及进场时间严把关；支持司机申报、查看、撤销功能，实现司机随时申报，实时掌握审批状态的效果；信息包含车牌号、驾驶员、联系方式、货物名称、危化品类别、运输重量、前往企业、预约时间等，支持与园区平台进行数据交换。

（2）普货车辆预约(移动端)

建立移动端普货车辆预约模块，实现普货车辆司机自主预约，园区、企业审批的标准化管理；实现园区对进场车辆及进场时间严把关，支持司机申报、查看、撤销功能，实现司机随时申报，实时掌握审批状态的效果；信息包含其车牌号、驾驶员、联系方式、货物名称、运输重量、前往企业、预约时间等基础信息，以及审批状态的查看，支持与园区平台进行数据交换。

（3）工程车辆预约(移动端)

建立移动端工程车辆预约模块，实现工程车辆司机自主预约，园区、企业审批的标准化管理；实现园区对在场作业人员、车辆、作业内容全掌握，支持司机申报、查看、撤销功能，实现司机随时申报，实时掌握审批状态的效果；信息包含其车牌号、驾驶员、联系方式、作业地点、附属物料名称、预约日期等基础信息，以及审批状态的查看，支持与园区平台进行数据交换。

（4）访客预约(移动端)

建立移动端危化车预约模块，实现危化车辆司机自主预约，园区、企业审批的标准化管理；实现园区进场车辆及进场时间严把关；支持司机申报、查看、撤销功能，实现司机随时申报，实时掌握审批状态的效果；信息包含车牌号、驾驶员、联系方式、货物名称、危化品类别、运输重量、前往企业、预约时间等，支持与园区平台进行数据交换。

（5）预约记录(移动端)

建立预约记录模块，实现司机对自己过往预约进场信息台账记录功能，支持信息的查看、删除及再次预约功能，帮助司机快速预约，提升工作效率。

（6）车辆白名单(移动端)

对经常需要出入园区的非危化品车辆，如园区和企业的通勤车辆，特种车辆等，可以申请添加到车辆白名单，进入白名单的车辆在经过园区卡口时会自动放行包括车牌号、驾驶员、所属企业、有效期等字段

（7）预约审批（移动端）

建立入园审批模块，实现各类型入园流程的移动端审批；支持系统根据审批流程配置节点，对各类型的入园预约申请进行逐级审批，可以查看预约的详情如车牌号、驾驶员、联系方式、前往企业、预约时间等字段，可以添加审批意见，并进行审批通过或驳回。

（8）道闸反控（移动端）

通过对接卡口设备，远程控制道闸行为，如抬杆、落杆和常开

（9）数据统计分析（移动端）

通过统计系统运行产生的数据，进行多维度分析并展示，包括车辆、危化品和报警数据等类型和维度的数据分析

（10）定位卡发卡（移动端）

通过移动端建立定位卡与车辆的绑定关系，可以支持输入定位卡号、扫面二维码绑定等多种方式

（11）定位卡收卡（移动端）

解除定位卡与车辆的绑定关系

（12）车辆安检（移动端）

1、实现现场安检临时任务的创建；2、通过移动端按照安检规则内容进行安全检查，支持图片上传；

（13）移动巡检（移动端）

1、巡检人员通过移动端进行巡检计划的执行，包括巡检点位任务执行，实现点位图片信息上传功能；2、巡检过程支持一键SOS，发生紧急时间，可以一键链接负责人进行报警。

工作审批待办

（1）危化品车辆入园审批（企业端、移动端）

建立危化品车辆入园审批模块，针对审批流程节点涉及企业审批情况，对危化品车辆的入园预约申请进行审批，可以查看运单的详情如车牌号、驾驶员、联系方式、货物名称、危化品类别、运输重量、预约时间等字段，可以查看审批节点记录，添加审批意见，并进行审批通过或驳回；支持与园区平台进行数据交互。

（2）工程车辆入园审批（企业端、移动端）

建立工程车辆入园审批模块，针对审批流程节点涉及企业审批情况，对工程车辆的入园预约申请进行审批，可以查看工程车辆如车牌号、驾驶员、联系方式、作业地点、附属物料名称、预约日期等字段，可以查看审批节点记录，添加审批意见，并进行审批通过或驳回。

（3）普货车辆入园审批（企业端、移动端）

建立普货车辆入园审批模块，针对审批流程节点涉及企业审批情况，对普货车辆的入园预约申请进行审批，可以查看详情如车牌号、车牌颜色、预约日期、驾驶员、联系方式、装卸类型、货物名称、货物重量、前往企业、备注等字段，可以查看审批节点记录，添加审批意见，并进行审批通过或驳回；支持与园区平台进行数据交互。

（4）访客入园审批（企业端、移动端）

根据审批流程节点，对到访本企业的访客的入园预约申请进行审批，可以查看申请单的详情如如企业联系人、联系电话、车牌号、预约日期、申请人、联系方式、入园事由及随行人员等信息，可以查看审批节点记录，添加审批意见，并进行审批通过或驳回

（5）车辆白名单（企业端、移动端）

建立企业物流车辆白名单电子档案，包括所属单位、车牌号、联系人、联系方式、车辆类型、车辆照片、有效期等数据。系统支持在线白名单数据维护、快速查询；支持在线进行白名单申请审批。

入园管理

（1）预约记录(移动端)

建立预约记录模块，实现司机对自己过往预约进场信息台账记录功能，支持信息的查看、删除及再次预约功能，帮助司机快速预约，提升工作效率。

（2）车辆白名单(企业端)

对经常需要出入园区的非危化品车辆，如企业的通勤车辆，特种车辆等，可以申请加入到园区的车辆白名单，进入白名单的车辆在经过园区卡口时会自动放行。包括车牌号、驾驶员、所属企业、有效期等字段，支持新增、编辑、删除、查看等功能，可以在此查看申请状态

企业物料管理

（1）MSDS库(企业端)

针对企业在实际生产过程中使用或产生的危险化学品进行信息备案，基础数据包括中文名称、英文名称、别名、分子式、分子量、有害成分、成分含量、CAS码、危化品类别、危险化学品分类等，支持新增、编辑、删除等功能

（2）物料管理（企业端）

建立企业物料管理模块，收录企业危险化学品信息，包括危险化学品名称、危险化学品类型、危险化学品形态、储存方式等信息，与园区端数据关联互通。

（3）危废管理（企业端）

建立企业危废管理模块，收录企业危险废物信息，包括危废名称、危废类型等信息，与园区端数据关联互通。

三方物流档案

（1）物流企业（企业端)

针对企业在实际生产过程中使用到的三方物流企业进行信息备案，基础数据包括物流公司名称、企业简称、统一社会信用代码、企业状态、法定代表人、法定代表人联系电话、成立日期、经济类型、从业人员数量等，支持新增、编辑、删除等功能

（2）物流人员(企业端)

针对企业在实际生产过程中使用到的三方物流企业的人员，尤其是驾驶员和押运员进行信息备案，基础数据包括姓名、主要岗位、性别、出生年月、联系方式、物流公司名称、身份证号码、备注、录入时间、在职情况等，支持新增、编辑、删除等功能

（3）物流车辆(企业端)

针对企业在实际生产过程中使用到的三方物流企业的人员，尤其是驾驶员和押运员进行信息备案，，基础数据包括车牌号、所属企业、道路运输证号、车辆类型、自重、核载、审核状态、证件状态等，支持新增、编辑、删除等功能

数据接入

（1）门禁/卡口管理

门禁/卡口视频监控、人脸智能识别、车牌智能识别、定位等数据接入园区平台率≥90%。

（2）出入园管理

人员、车辆出入园管理数据接入园区平台率≥90%。

危险化学品运输车辆出入园管理数据接入园区平台率≥90%。

（3）危险化学品运输路径规划、定位和追踪		企业布局、道路及卡口分布、人流轨迹、运输物料、专用停车场等信息数据接入园区平台率≥90%。

危险化学品运输车辆实时定位、园区重点区域电子围栏、视频智能分析、测速等数据接入园区平台率≥90%。

电子运单等相关系统数据或园区化工企业申报的电子运单数据接入园区平台率≥90%。

（4）人员分布管理

化工企业生产区域人员定位分布数据接入园区平台率≥90%。

（5）危险化学品运输车辆停车场管理

停车场管理系统数据接入园区平台率≥90%。

停车场视频、气体等感知设备数据接入园区平台率≥90%。

封闭化效果提升增配设施

针对一期项目进行封闭化效果提升增配，包括岗亭空调*10、岗亭UPS*5、岗亭电池*80、卡口专用交换机*4、数字集群中继台*1、中继台专用电源*1、合路器(二信道) *1、分路器(二信道) *1、双工器(宽带高功率) *1、光纤近端机*1、光纤远端机*3、数字对讲机*2、室外天线*2、LED显示屏单元组件*2、控制系统*6、散热系统*8，参数及数量详见建设清单。

封闭化定位终端

增配200台定位终端、300块备用电池、每个终端配3年的流量资费，可以实现超速自动提醒、低电量提醒、最后一次定位位置信息查询等功能。

封闭化设施维保服务

三年，维保内容包含本次项目采购的封闭化设施以及园区前期已建成的封闭化设施，本次项目实施单位需要提供完整的设备质量和现场故障处置服务，确保本次建设内容和前期建设内容在三年内稳定运行，前期已建成的封闭化设施清单详见附件1。

敏捷应急管理

在现有功能模块基础上进行功能优化升级，升级后完整实现下述功能：本次应急系统设计针对园区应急管理特点，围绕预防、准备、响应、恢复四个应急管理阶段，开展应急管理提升管理。资源数据汇集高效便捷，通过应用VR、AI和大数据分析等技术，以应急处置为重点，以应急资源数据为支撑，汇聚园区企业风险和隐患预警信息、应急物资装备信息、应急保障资源信息、应急预案、应急知识库等基础管理信息，汇聚视频监控、有毒可燃气体、火灾报警、前端传感器等在线监测预警数据信息；高效辅助决策，打通横向、纵向应急处置信息传递通道，切实提供事前、事中、事后全流程、全场景应用能力，实现跨领域、跨层级统一辅助决策和协调调度，有效支撑园区各类突发事件应急管理处置工作。

为了加强企业的应急响应速度和协同作战能力，以实现快速、准确的信息传递和指令执行，确保在紧急情况下能够迅速有效地进行应急处置，补充一套敏捷应急企业联动一键对讲系统及相关现场设备。

接警记录（园区端）

建立园区突发事件接警记录模块，用于在园区范围内发生突发事故事件后第一时间将信息报送给园区，实现园区突发事件的接处警管理，便于园区快速了解事故现场情况，第一时间开始组织应急研判及应急救援工作，包括事故名称、上报来源、事故发生地点、事故发生时间、事故伤亡情况、初步估算的经济损失、处置状态、事故类型、事故概况、已采取措施等信息数据。系统支持接警数据维护、快速查询等功能；支持与企业端应急接警模块数据关联互通，实现企业事故快速上报园区。

救援处置过程记录（园区端）

建立园区救援过程记录信息库，提供处置过程记录功能，记录在应急指挥过程中发生的节点事件及现场的管理动作，为后续的事故评估、事故全景式复盘提供留痕数据，包括事故名称、记录人、记录时间、关联应急预案、总指挥、副总指挥、现场指挥长、现场副指挥长、现场响应小组、事故伤害分类、应急物资、应急队伍、应急专家等信息数据。系统支持救援处置过程记录数据新增维护、快速查看、一键查看应急资源等功能；支持对应急响应过程进行记录，便于事故复盘；支持应急一张图数据调用；支持与企业端应急救援处置过程记录数据关联互通。

应急处置方案（园区端）

建立园区应急处置方案信息库，提供应急指挥过程中处置方案记录备案功能，为后续应急复盘、应急能力提升提供留痕数据，包含事故编码、预案编码、预案名称、事故日期时间、事故概况、现场图片、总指挥、副总指挥、现场指挥长、现场副指挥长、现场响应小组、关联应急资源（资源名称、资源编码）、关联救援队伍（队伍名称、队伍编码）、关联避难场所（场所名称、场所编码）、关联医疗救援机构（机构名称、机构编码）、关联专家（专家名称、专家编码）、现场处置措施建议、个体防护处置建议等信息数据。系统支持应急处置方案的数据快速查询功能；支持一键归档生成事故报告；支持应急战时一张图调用生成应急处置方案；支持与企业端应急处置方案数据关联互通。

事故归档（园区端）

建立园区事故档案库，汇聚园区事故案例，实现园区事故事件的历史记录管理，为事故复盘、事故回头看、事故类比排查等提供依据，包括事故名称、事故装置、事故等级、事故直接原因、事故间接原因、事故主要教训、事故整改和防范措施等数据信息。系统支持通过应急处置方案一键归档功能；支持数据维护和快速查询功能；支持与事故接警、续报记录、应急处置方案等模块数据关联互通，实现应急救援全过程相关记录的归档；支持与企业端数据关联互通。

案例库（园区端）

建立园区应急事故案例库，汇聚园区和行业历年来发生的事故事件数据，为园区和企业应急救援管理提供辅助决策信息，包括事故名称、事故类型、伤亡情况、事故事件描述、事故直接和间接原因、事故教训、事故整改和防范措施等数据信息。系统支持园区内部典型事故形成案例进入案例库；支持行业典型事故案例录入、删除等操作；支持应急战时状态下调取案例库数据，辅助应急救援决策；支持与企业端数据关联互通。

应急预案管理（园区端)

（1）应急预案汇总（园区端）

建立园区应急预案库，汇聚上级部门、园区、企业应急预案，实现各级预案的电子化、结构化管理。系统支持对各级、各类型应急预案查询、检索，多维度统计分析。通过对应急预案的结构化分解，实现事故灾害快速关联响应和查询等功能。

（2）企业预案审核（园区端）

实现园区对企业应急预案信息、数字化预案信息审核功能，对应急预案的结构化分解等内容进行监督管理，确保企业预案的合规性、有效性和可执行性。系统支持应急预案评估状态的临期预警和超期报警功能；支持与企业端数据关联互通。

（3）园区预案信息（园区端）

可支持园区应急预案的维护、查看等功能，支持园区应急预案查询、检索，并以卡片形式展示园区预案信息，支持与园区预案数字化、园区预案评估模块互联互通，方便园区对内部预案的备案、评估等信息的汇总查看。

建立应急预案结构化分解模块，利用计算机信息技术建立园区预案管理体系，实现园区应急预案的结构化分解录入。预案录入过程中按预案总则、园区概况、危险性分析、组织机构与职责、预防与预警、应急响应、应急资源、后期处置、保障措施等要素，按照应急处置流程进行结构化分解，形成既相对独立又相互关联的预案事件、组织、场所、物资装备和行动等相关要素。通过预案结构性分解将相关的应急要素通过应急行动关联起来，在应急状态下各要素可由应急行动快速关联应用，辅助应急救援工作。

支持对园区预案信息的维护，可修改评审意见、发布日期、预案附件等内容

（4）园区预案评估记录（园区端）

建立园区预案评估档案，汇聚预案信息等信息，为后期事故回头看、预案类比排查等提供依据。

应急资源数据

（1）应急物资（园区端）

建立园区应急物资电子档案库，汇聚园区和企业应急物资数据，实现应急物资电子化管理，帮助园区管理部门掌握辖区范围内应急物资总体情况，包括物资名称、物资分类、物资数量、配备日期、存储与运输要求、检定情况、物资状态等数据信息。系统支持应急物资的数据维护、快速查询、统计分析和可视化展示功能；支持应急物资有效性、完备性和可用性评估管理；支持应急物资不完好状态的预警管理；支持企业应急物资管理情况的一键在线抽查；支持与企业端数据关联互通。

系统提供应急物资检验定检功能，对于检验定检存在问题，进行记录，包括检查负责人、检查日期、检查记录文件等数据，保证应急物资的完好备用。

建立园区应急物资评估记录信息档案，实现应急物资评估管理，包括物资名称、所属单位、评估时间、评估人、物资可用状态、物资完备状态、物资有效状态等信息，确保物资有效性、完备性和可用性，在应急状态下可由应急行动快速关联调用，辅助应急救援工作。

（2）应急救援队伍（园区端）

建立园区应急救援队伍电子档案信息库，汇聚专业应急救援力量、社会应急力量、基层应急救援力量、企业队伍信息，实现应急响应战时快速统一调度应急队伍实施救援，应急救援队伍信息包括救援队伍名称、队伍类型、负责人、联系电话、业务领域、队伍人数，人员信息、应急装备配备清单等。系统支持应急队伍信息在线维护、快速查询功能；支持对应急队伍状态评估管理；支持与企业端数据关联互通。

（3）应急专家（园区端）

建立园区应急专家电子档案库，汇聚园区和企业包括灾害事故救援、危化品泄漏救援、交通事故救援、水上救援、山地救援、公共卫生事件救援等各业务领域的应急专家，形成园区应急专家库，在突发事故事件时通过一键建群拉取具有丰富经验和专业背景的专家进行会议会商，对事故的处理处置给出专业性的指导意见和建议，专家信息包括专家姓名、职称、业务领域、专业领域、联系电话等信息数据。系统支持应急专家信息的在线维护、快速调阅查询、统计分析和可视化展示；支持专家动态评估后的退出机制管理；支持与企业端数据关联互通。

（4）应急避难场所（园区端）

建立园区应急避难场所电子档案信息库，以便突发事故发生时，制定疏散方案时调用信息，为应急战时人员疏散提供数据支撑，包括避难场所的名称、避难场所级别、有效避难面积、容纳人数、具体地址以及经纬度等信息数据。系统支持辖区内公共避难场所信息数据的动态维护、快速查询和可视化展示；支持应急战时一张图系统信息数据调用；支持与企业端数据关联互通。

（5）应急响应中心（园区端）

建立应急响应中心电子档案信息，实现园区应急指挥中心信息的动态维护、快速查询和可视化展示，包括名称、建成日期、建设面积、地址、联系电话、值班电话、建筑形式、值守人员信息等，以便突发事故发生时，确保信息报送时的及时准确。

（6）特勤站（园区端）

建立园区特勤消防站电子档案信息，实现园区特勤站信息的动态维护、快速查询，包括园区特勤消防站的名称、具体地址以及经纬度、负责人、联系方式等信息，以便突发事故发生时，确保信息报送时的及时准确。

（7）气防站（园区端）

建立园区气防站电子档案，实现园区气防站信息的动态维护、快速查询，包括园区气防站的名称、具体地址以及经纬度、负责人、联系方式等信息，以便突发事故发生时，确保信息报送时的及时准确。

（8）应急公共资源（园区端）

建立园区外部公共资源电子档案信息库，汇聚园区外部医疗机构、消防救援机构、公安机构、交通机构、通讯机构等资源信息，实现应急战时事故扩大状态下的外部资源联动，包括机构名称、机构类别、联系电话等数据信息。系统支持外部应急资源的数据维护、快速查询和可视化展示；支持应急一张图数据调用，可通过地图定位快速查询机构信息，便于应急事故升级时快速协调园区外部资源进行应急联动。

（9）环境应急空间和设施

建立园区内应急池电子档案信息，实现对园区应急池的动态维护，支持园区应急池信息的快速查询，包括应急池名称、具体地址以及经纬度、负责人、联系方式等信息，以便突发事故发生时，确保信息报送时的及时准确。

建立园区内内部河道电子档案信息，实现对园区内部河道的动态维护，支持园区内部河道信息的快速查询，包括内部河道的名称、具体地址以及经纬等信息。

建立园区内其他环境应急空间或设施电子档案信息，实现对其他环境应急空间或设施的动态维护，支持其他环境应急空间或设施信息的快速查询，包括其他环境应急空间或设施的名称、具体地址以及经纬度、负责人、联系方式等信息，以便突发事故发生时，确保信息报送时的及时准确。

园区外应急资源（园区端）

建立园区外应急资源电子档案信息，实现对园区消防救援机构、医疗保障机构、公安机构、交通机构、通讯机构的动态维护，支持园区消防救援机构、医疗保障机构、公安机构、交通机构、通讯机构信息的快速查询，以便突发事故发生时，确保信息报送时的及时准确。

值班值守

（1）值班值守（园区端）

建立值守值排班模块，对园区和企业值排班信息（值班日期、值班星期、早/中/晚班人员名称以及带班领导等）综合管理，实现园区带班值守信息的录入、修改、删除、批量导入、可视化展示等功能，可根据实际需求进行调班；支持值班日志和交班日志的录入、编辑、删除等功能，支持对未按时进行排班情况进行列表统计。

（2）应急指挥平台值班信息（园区端）

建立应急值守值排班模块，对应急指挥平台（值班日期、值班星期、早/中/晚班人员名称以及带班领导等）综合管理，实现园区带班值守信息的录入、修改、删除、可视化展示等功能，可根据实际需求进行调班；支持值班日志和交班日志的录入、编辑、删除等功能。

接警记录（企业端）

建立企业突发事件接警模块，实现企业应急突发事故事件的接处警和上报管理，包括事故名称、是否需要园区支援、事接警人、接警时间、报警人、报警电话、事故发生时间、事故伤亡情况、初步估算的经济损失、处置状态、事故类型、事故概况、已采取措施等信息数据。系统支持接警数据维护、快速查询等功能；支持与园区端应急接警模块数据关联互通。

救援处置过程记录（企业端）

建立企业救援过程记录模块，实现企业应急过程中的响应过程、资源调用、任务下发与执行、通讯状态、事故进展进行全面的记录，包括事故名称、记录人、记录时间、关联应急预案、总指挥、副总指挥、现场指挥长、现场副指挥长、现场响应小组、事故伤害分类、现场处置措施建议、救援会议纪要、个体防护处置建议等信息数据。系统支持救援处置过程记录数据新增维护、快速查询等功能；支持对应急响应过程进行记录，便于事故复盘；支持与园区端应急救援处置过程记录数据关联互通。

应急处置方案（企业端）

建立企业应急处置方案模块，为企业事故复盘提供留痕数据，包含事故编码、预案编码、预案名称、事故日期时间、事故概况、现场图片、总指挥、副总指挥、现场指挥长、现场副指挥长、现场响应小组、关联应急资源（资源名称、资源编码）、关联救援队伍（队伍名称、队伍编码）、关联避难场所（场所名称、场所编码）、关联医疗救援机构（机构名称、机构编码）、关联专家（专家名称、专家编码）、现场处置措施建议、个体防护处置建议等信息数据。系统支持应急处置方案的数据快速查询等功能；支持与园区端应急处置方案数据关联互通。

事故归档（企业端）

建立企业事故档案库，汇聚企业事故案例，实现企业事故事件的历史记录管理，为事故复盘、事故回头看、事故类比排查等提供依据，包括事故名称、事故装置、事故等级、事故直接原因、事故间接原因、事故主要教训、事故整改和防范措施等数据信息。系统支持事故快速查询功能；支持与事故接警、续报记录、应急处置方案等模块数据关联互通，实现应急救援全过程相关记录的归档；支持与园区端数据关联互通。

案例库（企业端）

建立企业应急事故案例库，汇聚企业和行业历年来发生的事故事件数据，为园区和企业应急救援管理提供辅助决策信息，包括事故名称、事故类型、伤亡情况、事故事件描述、事故直接和间接原因、事故教训、事故整改和防范措施等数据信息。系统支持园区内部典型事故形成案例进入案例库；支持行业典型事故案例录入、删除等操作；支持与园区端数据关联互通，支撑园区在应急战时状态下调取案例库数据，辅助应急救援决策。

应急预案管理（企业端)

（1）应急预案信息

1）应急预案台账

可支持企业应急预案的录入、维护等功能，支持园区应急预案查询、检索，多维度统计分析

2）预案数字化

建立应急预案结构化分解模块，利用计算机信息技术建立企业预案管理体系，实现企业综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案的结构化分解录入。预案录入过程中按预案总则、企业概况、危险性分析、组织机构与职责、预防与预警、应急响应、应急资源、后期处置、保障措施等要素，按照应急处置流程进行结构化分解，形成既相对独立又相互关联的预案事件、组织、场所、物资装备和行动等相关要素。通过预案结构性分解将相关的应急要素通过应急行动关联起来，在应急状态下各要素可由应急行动快速关联应用，辅助应急救援工作。

3）预案基本信息

支持对预案信息的维护，可修改评审意见、发布日期、预案附件等内容

（2）预案评估记录

建立预案评估档案，汇聚预案信息等信息，为后期事故回头看、预案类比排查等提供依据。

应急演练

（1）企业应急演练计划（企业端）

建立企业应急演练计划管理信息库，实现企业演练计划的录入、信息维护、快速查询、统计分析、临期预警功能，包括计划名称、演练方式、演练类型、演练级别、演练地点、主办部门、应急预案名称、计划制定时间、参与部门、参与人数、计划状态、执行状态等信息。系统支持在线进行演练计划的数据维护、快速查询等功能；支持演练计划发布、作废等操作；支持演练计划执行状态、执行结果的预报警管理；支持与园区端数据关联互通。

（2）企业应急演练记录（企业端）

建立企业应急演练记录信息库，实现企业演练记录的电子化管理和演练效果评估，系统提供应急演练记录信息登记功能，实现应急演练记录与应急演练计划的一对一关联，包括演练名称、演练类型、关联计划名称、演练开始时间、演练结束时间、参与人数、演练过程、演练效果评估、存在问题、改进措施、演练方案附件、演练评估报告附件、演练脚本附件等数据信息。系统支持演练实施过程记录的数据维护、快速查询功能；系统支持与园区端数据关联互通。

（3）企业应急演练抽查记录（企业端）

建立企业对园区监管过程中应急演练记录抽查问题反馈闭环管理模块，包括演练名称、发现问题、抽查时间、抽查人、企业反馈内容、跟踪整改状态等数据。系统支持与园区端数据关联互通，便于园区对抽查问题跟踪。

应急资源数据

（1）应急物资管理（企业端)

1）应急物资基本信息

建立企业应急物资管理档案，实现企业应急物资电子化管理，包括物资名称、物资分类、物资数量、配备日期、存储与运输要求、检定情况、物资状态等数据信息。系统支持应急物资的数据维护、快速查询；支持应急物资不完好状态的预警管理；支持与园区端数据关联互通。

2）应急物资检验检定记录

建立企业应急物资检验检定记录电子档案模块，实现部分需要定期定检的应急物资检验记录信息的维护、快速查询功能，包括检验检定负责人、检验检定日期、检验检定记录文件、物资清单等信息。系统支持自动临期提醒和逾期报警功能，提醒企业及时开展相应检定检验工作；系统支持应急物资检验检定记录的在线数据维护、快速查询功能；支持与园区端数据关联互通。

3）应急物资评估记录

建立企业应急物资评估记录信息档案，实现园区对企业应急物资评估问题的数据同步，便于企业整改和反馈，包括物资名称、所属单位、评估时间、评估人、物资可用状态、物资完备状态、物资有效状态、反馈情况等信息。系统支持与园区端数据关联互通，便于企业及时反馈整改情况。

（2）企业应急队伍信息（企业端）

建立企业应急救援队伍电子档案信息库，实现应急响应战时快速统一调度应急队伍实施救援，应急救援队伍信息包括救援队伍名称、队伍类型、负责人、联系电话、业务领域、队伍人数，人员信息、应急装备配备清单等。系统支持应急队伍信息在线维护、快速查询功能；支持对应急队伍状态评估管理；支持与园区端数据关联互通。

（3）应急专家信息（企业端）

建立企业应急专家电子档案库，通过与园区平台数据打通，应急专家库信息共享，在突发事故事件时能够快速查询到具有丰富经验和业务领域背景的专家进行会议会商，对事故的处理处置给出专业性的指导意见和建议，专家信息包括专家姓名、职称、业务领域、专业领域、联系电话等信息数据。系统支持企业应急专家信息的在线维护、快速调阅查询；支持与园区端数据关联互通。

（4）应急避难场所信息（企业端）

建立企业应急避难场所信息档案，通过与园区平台数据打通，实现应急避难场所信息共享，为企业应急人员疏散提供数据支撑，包括避难场所的名称、避难场所级别、有效避难面积、容纳人数、具体地址以及经纬度等信息数据。系统支持企业避难场所信息数据的维护、快速查询；支持与园区端数据关联互通。

（5）消防站（企业端）

建立企业内消防站电子档案，实现企业内消防站信息的动态维护、快速查询，包括企业消防站的名称、具体地址以及经纬度、负责人、联系方式等信息，以便突发事故发生时，确保信息报送时的及时准确。

（6）环境应急空间和设施

1）应急池（企业端）

建立企业内应急池电子档案信息，实现对企业应急池的动态维护，支持企业应急池信息的快速查询，包括应急池名称、具体地址以及经纬度、负责人、联系方式等信息，以便突发事故发生时，确保信息报送时的及时准确。

值班值守

（1）值班值守（企业端）

建立值守值排班模块，对企业值排班信息（值班日期、值班星期、早/中/晚班人员名称以及带班领导等）综合管理，实现企业带班值守信息的录入、修改、删除、批量导入、可视化展示等功能，可根据实际需求进行调班；支持值班日志和交班日志的录入、编辑、删除等功能。

数据接入

（1）应急预案管理

应急预案备案数据接入园区平台率≥90%。

（2）应急资源管理

化工企业应急救援专家、队伍和物资数据接入园区平台率≥90%。

（3）应急演练管理

化工企业应急演练数据接入园区平台率≥90%。

（4）应急指挥调度

人员定位信息数据和实时视频数据接入园区平台率≥90%。

（5）应急辅助决策

现场视频、实时气象信息、气体浓度、人员定位系统数据和灾害后果模拟分析结果数据接入园区平台率≥90%。

敏捷应急一键对讲平台升级

因业务需要，配备敏捷应急企业联动一键对讲系统，系统包括一键对讲设备及专线、流量卡、一键对讲平台维保服务等内容。

一键对讲设备参数如下：

（1）中控中心终端：

1、技术规格：3 个 SIP 账号，支持 6 条通话线路；24 个虚拟 BLF 按键；支持POE 供电；

2、显示屏：320*240（2.8 英寸）像素 TFT 彩色液晶屏；

3、物理接口：千兆双网口，支持 RJ9 耳机接口，内置 EHS 适配缤特力无线耳机；

4、电话功能：呼叫保持/转移/前转/等待、五方会议，呼叫停泊/代接，1000条通讯录，2000 条通话记录，摘机自动拨号，自动应答，一键拨号，灵活的拨号计划，hot desking，自定义铃声，服务器冗余/故障转移、多种语音、呼叫停泊/代接/共享/桥接，广播，支持本地录音，支持双备份;

5、配置管理：支持远程统一批量部署，UCM 零配置使用，支持 GDMS 部署配置；

6、语音效果：支持手柄、耳机、免提高清语音，耳机噪声消除算法；高级 AJB算法；支持 OPUS，隔音罩算法（支持手柄模式）；

7、支持壁挂安装、桌面支架 2 个角度可选。

敏捷应急现场环境监测机器人

数量：1台。

根据实际情况，为了在紧急情况下快速、准确地获取环境数据，以便及时做出应对决策，减少灾害损失，同时确保人员安全，本项目配备一台现场环境监测机器人。

现场环境监测机器人整机防爆可进入到易燃易爆、有毒、缺氧、浓烟、大型火灾、石油石化、炼化、油库、港口、化学园区、地震灾害、楼宇等火灾现场及灾害隐患多发地进行侦察灭火作业功能，利用智能自行式水炮进行阻击地面流淌火源配合使用。

机器人由灭火防爆侦察机器人整机、远程遥控系统、遥感检测系统、远程图传系统、智能自行水炮整机组成，满足以下技术参数要求：

- 机器人总体性能符合XF892.1-2010《消防机器人第1部分：通用技术条件》标准的要求，整机防爆等级Ex db ib lC T6 Gb, Ex ib tb lC T85'C Db，本体IP67防护等级；

- 外形尺寸：≤长1550mm X 宽990mm X 高1320mm；

- 整机重量：≤460kg；

- 机器人本体：

驱动形式：机器人采用电力驱动，车体采用直流伺服电机驱动，停车后电机自动刹车抱闸，防止溜坡；采用阻燃防静电耐高温金属橡胶防脱轨履带；

双边电机：每边电机功率：功率≥3.8KW，；

控制方式：使用无线遥控的方式远距离操控；

行走速度：≥2m/s；

具有智能自主避障功能；机器人本体越障高度：≥300mm；

爬坡能力:≥77%；

侧倾角度：≥33°；

直线跑偏：≤1.8%；

电池：额定电压48V，电池容量≥100Ah，采用磷酸铁锂电动力锂电池；

工作时间：连续行走时间≥4h，连续工作时间≥16h；

通讯距离：机器人本体无线通讯距离≥1000m；

本体防护等级：IP67；上装防护等级IP65

牵引力：≥3.8KN；

制动距离：≤0.13m；

拖拽距离：60m（拖拽两条DN80充实水带）；安装防爆自动脱带装置，可实现水带自脱扣功能；

带有自动对机器人本体进行喷淋冷却喷淋降温

- 消防水炮及泡沫筒：

材质：防爆铝合金水炮；

304不锈钢一次成型炮筒；

工作水压范围：≥1.2Mpa；

最大流量：水流量≥80L/s；泡沫混合液80L/s；

最大射程：水≥85m，泡沫混合液≥80m；

射流方式：直流/泡沫；

敏捷应急装置现场快速洗消

数量：1台。

根据实际情况，为了在紧急事故或污染事件发生后，能够迅速对现场进行清洁和消毒处理，以消除有害物质，防止污染扩散，保障人员安全，并恢复现场环境至安全状态，本项目配备一套现场快速洗消装置。

套装具备快速应对火、爆、毒、疫等多种耦合式突发事件的洗消和高效灭火能力。套装分为一体化单兵作战单元和配套的广谱洗消战剂两部分组成，其中单兵作战单元部分包含：非承压气动式仓体主机，空气呼吸防护系统，喷射系统；洗消药剂部分：单体药剂即能同时有效的应对生、化、毒、疫等多种场景下的快速洗消任务且剂体本身及洗消后残留物无毒、无腐蚀、可降解。

主要技术参数要求如下：

1、总体要求：背负式泡沫灭火装置由空气呼吸器气瓶、面罩、减压装置、泡沫混合液桶、泡沫发生装置、泡沫枪等部件组成，具备灭火、洗消、呼吸防护功能；

2、装置为以气瓶储存的压缩空气为动力的泡沫灭火系统（CAFS），具备正压式空气呼吸防护功能；

3、装置的原液桶工作时无压力，无需泄压即可实现灭火液快速充装，气瓶需瓶阀向下装配于装置侧面，方便背负后打开和关闭；

4、装置能够实现背负和地面拖动两种快速移动方式；

5、灭火等级：A类：4A，B类：144B；

6、泡沫喷射距离：≥10米，喷射工作压力：≥0.8Mpa；

7、气瓶标准：6.8L、30MPa；空气呼吸器气瓶、减压装置、面罩、压力表及报警装置应符合GA124-2013《正压式空气呼吸器》相关要求，并取得3C认证的空气呼吸器部件；

8、原液桶灭火液填充容积：≥18L；泡沫液预混非压力式，可直接反复充装，喷射剩余率≤2%；

9、连续喷射时间：≥110秒；

10、整机重量：≤35Kg（灭火液充满原液桶，气瓶充满）；

11、欠压报警：装置具备欠压报警功能；

12、外型尺寸：＜425*245*650mm（长*宽*高）；

13、泡沫液抽吸方式：隔膜气泵，连续工作时间≥2h；

14、喷射枪、管路、料桶等满足防跌落、可靠性等要求，料桶满载时1m高度跌落无损坏；

敏捷应急处置现场军事毒剂侦检仪

数量：1台。

根据实际情况，在紧急事故场合，现场军事毒剂侦检仪能够迅速、准确地检测现场环境中是否存在有毒化学物质，显著提高人员安全性，减少毒剂对人员生命安全的威胁，并为后续的应急响应和救援行动提供关键信息支持。

设备分析时间≤5秒；探测限要求:梭曼(GD)≤0.06mg/m3；沙林(GB)≤0.05mg/m3；维埃克斯(VX)≤0.06mg/m3；芥子气(HD)≤0.12mg/m3 ，光气≤2.0mg/m3；供电方式: 采用充电电池供电方式，充电完成后电池可保证设备待机时间不小于16小时（连续工作时间不小于8小时）或能支持不低于2000次连续检测；设备具有数据实时存储、检索、导出等功能，存储量不少于500万条，并能够用标准网络接口、USB 、无线网络等接口将数据导出；高低温测试：设备应在-20±3℃到55±2℃的环境持续放置4小时后正常工作；设备应能在温度40±2℃、相对湿度≤95%的恒定湿热条件下持续工作48小时。

敏捷应急处置现场通信应急便携发电机

数量：1台。

根据实际情况，在紧急事故、自然灾害或突发事件等场合，电力供应可能中断，导致通信设备无法正常工作。而便携发电机具有可移动性、方便携带的特点，能够在户外或复杂环境中迅速提供电力，保障通信设备的稳定运行。对于确保现场信息的实时传输、指挥调度和救援行动的顺利进行至关重要。

主要参数如下：

1、防进水：发电机组电气设备防进水的级别应不低于IEC60529的IPX3级。

2、防潮：发电机组应能在正常使用时可能遇到的潮湿条件下正常工作。

3、耐腐蚀：在通常使用情况下，导电部件和其他金属部件应有足够的耐腐蚀性。

4、机械稳定性：把发电机放置在沿任一方向倾斜15°的斜面上，发电机组应不得倾翻或溢出燃油。发电机组安装在倾斜4°的斜面上时候应能正常工作。

5、额定功率≥2KW。

6、额定电压≥220V。

7、排气量≥15cm³。

8、油箱容量：≥14L。

9、连续工作时间≥10hr。

10、耗油量≤1.25L/hr

综合决策分析

在现有功能模块基础上进行功能优化升级，升级后完整实现下述功能：基于各应用系统数据，可在地图上无缝集成并直观展示园区各类核心管理要素，包括但不限于重大风险源的实时监测点和封闭化管理区域的监测点等，在地图上点击每个测点可即时访问并查看任一监测点的最新动态信息和实时数据。同时对园区的基础设施完备性、安全监管体系的健全程度以及应急响应能力等多方面进行园区评定，形成园区一张图。为园区的日常安全管理和监控提供了强大的可视化界面，更为应对突发事件、执行封闭管理等专项任务时提供了科学、精准的辅助决策支持，助力园区实现更加高效、智能和安全的运营。为园区安全、应急、封闭等专项管理提供辅助决策。

为了提升应急响应速度、强化跨部门协同作战能力、优化资源利用效率并降低运营成本，顺应信息化和智能化发展趋势等多重考量，增加一套综合决策通信保障系统及市应急管理局视频会议点调系统。

园区综合视窗

汇聚园区规划、园区入驻企业、园区类型、园区发展历程、园区获得荣誉、安全风险等级、敏感目标、公共设施等信息详情，基于园区地理信息平台在一张图中展示，支持各类信息的多维度统计分析。

安全决策分析

（1）安全基础信息一张图

安全基础信息一张图涵盖园区和企业关键指标的数据集成、数据管理、指标的多维度的时序和位置分析等，整合安全基础信息、安全生产行政许可管理、装置开停车和大检修管理、第三方承包商管理、执法管理等模块进行态势分析，为园区领导层、管理层以及各专业技术专家提供分析和决策支持，涉及指标包含：1、园区侧：园区重大危险源企业数量、重点监管工艺企业数量、重大危险源数量、重点监管工艺数量，重点监管危化品数量，安全承诺上报率、隐患整改率、从业人员数量、特殊作业数量、未处理预警、证书到期提醒数量，支持下钻展示指标详情。

（2）重大危险源安全管理一张图

用一张图的形式，分为园区视角、企业视角、危险源视角综合查看重大危险源的分布情况、基础信息、在线监测及预警、重大风险管控、包保责任履职、企业分类监管等内容。园区视角：以GIS地图展示园区企业的重大危险源分布情况，支持搜索和定位功能，并对园区企业按照重大危险源企业分类监管模型测算结果进行分类展示，并对重大危险源报警进行分类统计，涉及重大危险源隐患分布及整改统计，对园区重大危险源按照类型进行分类统计，对重大危险源包保责任履职情况进行汇总统计，帮助园区安全监管人员直观掌握重大危险源风险动态。企业视角：以GIS地图展示企业内部的重大危险源分布情况，展示重大危险源报警分类统计，汇总重大危险源隐患分布及整改统计，对园区重大危险源按照类型进行分类统计，对重大危险源包保责任履职情况进行汇总统计，帮助园区安全监管人员直观掌握监管企业重大危险源风险动态。危险源视角：以GIS地图展示企业内部的重大危险源监测监控情况，展示重大危险源点位及视频接入情况，对重大危险源报警、报警进行分类统计，展示重大危险源隐患分布及整改统计，并对隐患整改情况以时间趋势展示，并在一张图上展示重大危险源基础信息，包保责任人信息、评价报告、应急预案等信息。

（3）双重预防机制一张图

用一张图的形式，系统性展示园区所有企业的双重预防机制的建设情况、实际运行情况。实现双重预防机制运行情况、风险隐患概况、整改完成隐患数量、超期未改隐患数量的可视化展示。园区视角：以GIS地图展示园区企业风险情况，并按照双重预防体系分析模型测算结果展示园区企业双重预防运行效果，结合风险管控清单展示园区企业双重预防机制建立情况，结合企业动态风险模型测算结果展示园区企业动态风险变化情况，园区企业隐患情况，企业风险等级占比分析，区域风险等级占比分析等。企业视角：以GIS地图展示企业内区域风险分布情况，并展示选中企业双重预防机制建立情况，按照双重预防体系分析模型测算结果展示企业运行效果评价趋势，区域动态风险变化统计分析，隐患整改分析，风险事件分类统计等。

（4）特殊作业分布一张图

用一张图的形式，可按照企业特殊作业分布、作业类型、作业详细信息以及特殊作业风险预警情况等，实现特殊作业区域数量统计图和作业类型分布图可视化展示。园区视角：以GIS地图展示园区企业特殊作业分布情况，并展示当前园区报备的作业情况，并对作业情况按照类型、风险等级等维护分类展示。企业视角：以GIS地图展示企业内特殊作业分布情况，并展示当前企业报备的作业情况，并对作业情况按照类型、风险等级等维护分类展示。

（5）易燃易爆有毒有害气体监测一张图

基于GIS地图通过可视化大屏综合展示园区易燃易爆有毒有害气体泄露监测点位信息、监测设备信息、监测数据信息以及监测报警信息。

（6）公共管廊监测预警一张图

基于GIS地图通过可视化大屏综合展示园区公共管廊安全风险监测点位信息、监测设备信息、监测数据信息以及监测报警信息。

（7）公用工程安全风险感知一张图

基于GIS地图，汇聚园区供电、供热、供气、供水、污水处理等相关数据，实现公用工程的安全风险实时在线监测及报警管理。

应急决策分析

（1）应急平时一张图

以GIS平台为载体，坚持“平战结合”的原则，依托数字化技术，实现对整个园区应急资源、物资、队伍、专家的数字化管理及日常值班值守功能的可视化展示，可查询企业、应急机构的具体信息，实现应急平时的全链条管理。

（2）应急战时一张图

结合融合通信工具，集成园区视频、通信、短信；当发生事故或者应急演练时，可在应急一张图上调用融合通信工具，进行多方协作应急，资源调度和任务发布，应急战时操作展现：1、事故续报：园区值班人员在事故发生接到报警后，登记事故初报信息；在事故处置过程中，跟踪事件进展并续报；事故处置完成后终报并登记事故详情。2、发起响应：通过事故接报信息，可在地图上发起应急响应，自动匹配或选择事故相关的应急预案，调用融合通信工具，向企业及相关人员下发，以便多方开展协同应急，同时记录响应动态并跟踪事故进展。3、应急资源调度：可在地图上通过圈选、点选的方式对可用的应急资源进行统一调度。提供对应急资源的快速查询、定位，根据事故发展动态实现资源的管理。4、应急事件跟踪：系统对应急指挥调度过程中的响应过程、资源调用、通讯、事故进展进行全面的记录。5、应急终止：系统提供事故应急终止的程序，应急指挥部确认终止时机，应急状态终止。6、辅助决策：通过GIS一张图和查询方式展示园区应急资源，地图上确定事故发生位置可自动推荐事发地点附近的应急救援资源（应急救援装备、车辆、物资、通信机构、救援队伍等）和最佳疏散路线；通过调阅事发地周边视频，实时掌握事故发展态势、规模，为指挥调度提供辅助决策；选择发生的事故类型可模拟出事故影响范围及可能波及的人员分布和敏感装置分布，为人员疏散和防护提供辅助决策。（和后面机理模型外采部分需搭配使用）

封闭管理分析

（1）封闭一张图

实现对封闭园区的综合管理可视化展现：1、通过地图展示园区的封闭区域，包括园区分类控制的区域，如企业区域、停车场区、临停区、禁停区等信息2、通过地图展现园区卡口信息，包括卡口点位信息，如普通卡口、专用卡口、应急卡口等信息的展现，选择卡口可以查看对应卡口的实时视频监控画面。3、通过地图展现园区道路视频监控点位信息，选择点位可以查看视频监控的实时监控画面。4、通过地图展示园区内的危险品车辆实时定位，选择点位可以查看车辆的基本信息、预约信息登5、通过图表等展示园区的封闭管理数据，如车辆出入情况、危险品车辆统计、预约情况、危险品装卸统计、报警数据分析等。

重大危险源分类监管模型

国务院安全生产委员会关于印发《全国危险化学品安全风险集中治理方案》，其中明确要求“依托危险化学品安全生产风险监测预警系统，对系统功能和基础设施进行升级，区分特别管控（红色）、重点关注（黄色）和一般监管（绿色）”。重大危险源分类监管模型在企业即时预警模型的基础上，基于已开展的企业静态分级情况，汇聚系统的安全承诺公告、设备在线情况等系统运行状态数据，双预防体系运行情况、报警数量及整改完成率等双重预防机制数据，重大危险源包保责任人履职情况等重大危险源安全管理数据，企业每日特殊作业等多种数据，完善每日动态分级监管模型。从固有风险水平、动态监测参数、包保责任履职、三录入等维度区分特别管控（红色）、重点关注（黄色）和一般（监管绿色），建立重大危险源企业常态化分级监管机制，实现靶向精准监管。

双重预防体系分析模型

根据应急管理部危化监管一司发布的《危险化学品企业双重预防机制数字化建设工作指南》、《“工业互联网+危化安全生产”智能巡检系统建设应用指南》、应急管理部办公厅印发的《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》等文件要求，结合双重预防体系构建过程，初步识别对体系运行结果影响较大的因素，在此基础上，以风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设为基础，综合考虑风险分析完成情况、隐患整改情况及隐患排查任务完成情况，选取其中一系列能敏感反映风险分析、隐患排查问题的指标，构建双预防体系分析模型，测算双重预防机制运行效果。对园区整体及园区企业双重预防体系运行情况按“优”“良”“中”“差”4个等级进行划分，督促双重预防机制落到实处。

企业动态风险模型

从企业人物环管四个维度，初步识别对企业安全风险影响较大的因素，在此基础上，以企业特殊作业、培训情况、承包商作业情况、隐患情况、工艺报警情况、有毒可燃报警情况、视频智能应用情况、天气报警情况、包保责任履职情况等指标，根据指标变化情况，以企业风险等级为基础，动态测算企业风险，对企业风险按“重大风险”“较大风险”“一般风险”“低风险”4个等级进行动态升降级管理。

区域动态风险模型

从区域人物环管四个维度，初步识别对区域安全风险影响较大的因素，在此基础上，以区域特殊作业、培训情况、承包商作业情况、隐患情况、工艺报警情况、有毒可燃报警情况、视频智能应用情况、天气报警情况、包保责任履职情况等指标，根据指标变化情况，以区域风险等级为基础，动态测算区域风险，对区域风险按“重大风险”“较大风险”“一般风险”“低风险”4个等级进行动态升降级管理。

特殊作业风险等级研判模型

根据应急管理部组织修订的国家标准《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022），结合特殊作业过程中多种因素，初步识别特殊作业过程中影响较大的因素，以作业环境条件、作业类型、作业时间、作业地点、作业个数等因素，通过科学分析和量化评估，划分特殊作业的风险等级，为园区安全风险监管提供数据支撑。

企业应急分类监管模型

结合《消防法》、《危险化学品企业生产安全事故应急准备指南》等相关规定，配置建立应急管理企业运行效果评价模型，结合行政区内消防重点单位、园区内管控企业风险评估等级、园区企业应急管理运行评价3个维度，实现实时性的评估机制。共分为四个等级：应急特别管控企业、应急重点关注企业、应急一般监管企业、其他监管企业，根据等级划分，在平时管理模式下，为园区相关管理人员提供数据支撑，精准掌握部分企业存在的应急管理薄弱环节，有针对性的开展重点监管提升。

公共管廊运行评价模型

选取管廊压力管道定检率、视频报警率、泄漏点位报警率、工况点位报警率、报警处置率为指标，构建公共管廊运行评价模型，测算公共管廊运行效果，对园区公共管廊运行情况按“重大风险”“较大风险”“一般风险”“低风险”4个等级进行划分。

公共工程运行效果模型

根据应急管理部危化监管一司发布的《化工园区安全风险评估表》《化工园区安全整治提升方案》，结合公共工程监管过程，初步识别对公共工程影响较大的因素，选取公共工程每天产生报警数量、平均每小时产生报警数量、每小时发生3次报警以上的百分比、每天产生有效报警数量、每天产生A类报警数量、每天产生陈旧报警数量、每天产生瞬闪报警数量、每天产生掉线报警数量、每天产生重复报警点位数量为指标，构建公共工程运行效果模型，测算公共工程运行效果。对园区公共工程运行情况按“重大风险”“较大风险”“一般风险”“低风险”4个等级进行划分。

化工政策信息

为园区及用户提供化工行业方面的政策文件内容、通知等信息。

化工标准

为园区及用户提供化工行业方面的国标、行标、地方的标准文件要求。

生产基地资讯

提供生产基地方面的信息资讯内容。

专项材料

（1）安全知识库

为园区及用户提供安全侧方面内容信息。

（2）运维知识库

为园区及用户提供危险化学品类方面的手册等内容。

（3）应急知识库

为园区及用户提供应急方面的应急处置流程等业务侧材料信息，查看应急部发布的一些通告信息。

（4）常用危化品库

为园区及用户提供危化品方面的分类、现场处置、危险特性等信息内容。

常用危化品库

为园区提供常用危化品库，功能包含类别、CAS码、分子式、分子量、急救措施、危险性等信息的查看，可帮助园区、企业快速了解常用危化品的信息，支持查看、筛选功能。

处置方法库

为园区提供处置方法库，建立处置技术信息库，包含污染物名称、污染物英文名称、污染介质等信息，支持查看、筛选功能。

应急检测方法库

为园区提供应急检测方法库，功能包含类别、介质状态、检测方法及方法来源等信息的查看，支持查看、筛选功能。

标准法规库

为园区提供标准法规库，可提供标准法规信息，包含法规名称、编号、分类、颁布单位及实施日期等信息。

参考案例库

为园区提供参考案例信息库，包含创建日期、事故名称、发生时间地点及信息来源等。

运维知识库

为园区提供运维知识库，提供设备、软件维护相关知识，支持查看、筛选功能。

江苏省应急厅化工园区安全风险数字化监管数据交换规范对接

基于《江苏省化工园区安全风险数字化监管平台数据交换规范》对园区现有综合监管平台功能按照新政策梳理，包括11项数据大类、59项数据子类、160条数据。

基于《江苏省化工园区安全风险数字化监管平台数据交换规范》对园区现有综合监管平台数据库进行优化调整,使其满足数据交换规范的交换约束项3653个数据元（仅含必选项）数据采集要求。

按照《江苏省化工园区安全风险数字化监管平台数据交换规范》要求，采用设计部署前置数据库方式，按照数据交换约束项，对3653个数据元（仅含必选进行：数据源连接、数据抽取、数据清洗、数据转换、数据加载、数据验证及交换日志记录。

| # 序号 | # 一级资源目录 | # 二级资源目录 | # 数据内容 | # 更新频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全基础管理 | 园区基础信息 | 所有 | 1天 |
| 2 |  | 企业基础信息 | 所有 | 1天 |
| 3 |  | 人员基本信息 | 所有 | 1天 |
| 4 |  | 装置开停车和大检修管理信息 | 所有 | 6小时 |
| 5 |  | 第三方单位信息 | 所有 | 1天 |
| 6 |  | 值班值守管理 | 所有 | 1小时 |
| 7 |  | 执法检查管理 | 所有 | 1天 |
| 8 | 重大危险源安全管理 | 重大危险源包保责任落实监督 | 所有 | 6小时 |
| 9 |  | 重大危险源在线监测及预警 | 所有 | 实时 |
| 10 |  | 重大风险管控 | 所有 | 1小时 |
| 11 |  | 评价/评估管理及隐患管理 | 评价/评估报告 | 1天 |
| 12 |  |  | “三录入”检查任务信息 | 6小时 |
| 13 |  |  | “三录入”检查项信息 | 6小时 |
| 14 |  |  | “三录入”检查项评分细则信息 | 6小时 |
| 15 |  |  | “三录入”隐患信息 | 发生变化时更新 |
| 16 |  |  | “三录入”企业状态信息 | 6小时 |
| 17 | 双重预防机制管理 | 安全承诺信息管理 | 所有 | 发生变化时更新 |
| 18 |  | 安全风险信息管理 | 所有 | 6小时 |
| 19 |  | 隐患信息管理 | 企业安全检查信息 | 6小时 |
| 20 |  |  | 企业安全检查记录信息 | 1小时 |
| 21 |  |  | 隐患排查任务信息 | 6小时 |
| 22 |  |  | 隐患排查记录信息 | 1小时 |
| 23 |  |  | 隐患治理信息 | 发生变化时更新 |
| 24 | 特殊作业安全管控 | 特殊作业报备管理 | 所有 | 发生变化时更新 |
| 25 |  | 特殊作业过程管理 | 所有 | 发生变化时更新 |
| 26 |  | 特殊作业报警数据 | 所有 | 实时 |
| 27 | 封闭化管理 | 封闭化基本信息管理 | 控制区基本信息 | 1天 |
| 28 |  |  | 封闭卡口基本信息 | 1天 |
| 29 |  |  | 运输公司基本信息 | 30分钟 |
| 30 |  |  | 运输公司人员信息 | 30分钟 |
| 31 |  | 封闭化人员信息管理 | 封闭化人员基本信息 | 30分钟 |
| 32 |  |  | 人员出入园申报信息 | 30分钟 |
| 33 |  |  | 人员出入园记录信息 | 5分钟 |
| 34 |  |  | 人员实时定位信息 | 5分钟 |
| 35 |  | 封闭化车辆信息管理 | 危化/危废车辆信息 | 30分钟 |
| 36 |  |  | 非危化/危废车辆信息 | 30分钟 |
| 37 |  |  | 危化/危废车辆出入园申报信息 | 30分钟 |
| 38 |  |  | 非危化/危废车辆出入园申报信息 | 30分钟 |
| 39 |  |  | 危化/危废车辆出入园申报详情信息 | 30分钟 |
| 40 |  |  | 车辆进出记录信息 | 5分钟 |
| 41 |  |  | 车辆实时定位信息 | 5分钟 |
| 42 |  |  | 车辆黑白名单信息 | 发生变化时更新 |
| 43 |  | 封闭化预警信息管理 | 车辆违章模型信息 | 1天 |
| 44 |  |  | 封闭化预警闭环处置信息 | 发生变化时更新 |
| 45 | 危险运输车辆停车场管理 | 停车场基本信息 | 停车场基本信息 | 1天 |
| 46 |  |  | 停车场车辆进出记录 | 5分钟 |
| 47 |  |  | 停车区基本信息 | 1天 |
| 48 |  |  | 停车组基本信息 | 1天 |
| 49 |  |  | 停车位基本信息 | 1天 |
| 50 |  |  | 停车场设备物资信息 | 1天 |
| 51 |  | 停车场有毒可燃监测预警 | - | 实时 |
| 52 |  | 停车场火灾预警 | - | 实时 |
| 53 | 敏捷应急 | 应急预案管理 | 应急预案信息数据 | 1天 |
| 54 |  | 应急资源信息 | 应急物资信息 | 1天 |
| 55 |  |  | 应急救援队伍信息 | 1天 |
| 56 |  |  | 应急救援队伍人员信息 | 1天 |
| 57 |  |  | 应急专家信息 | 1天 |
| 58 |  |  | 应急避难所信息 | 1天 |
| 59 |  |  | 医疗机构信息 | 1天 |
| 60 |  | 应急演练管理 | 应急演练计划 | 1天 |
| 61 |  |  | 应急演练实施过程记录 | 1天 |
| 62 |  | 应急指挥调度管理 | 接警记录信息 | 发生变化时更新 |
| 63 |  |  | 续报记录信息 | 发生变化时更新 |
| 64 |  |  | 救援处置过程记录信息 | 发生变化时更新 |
| 65 |  |  | 应急处置方案信息 | 1天 |
| 66 |  |  | 自然灾害信息发布记录信息 | 发生变化时更新 |
| 67 |  |  | 自然灾害的防范措施落实记录信息 | 发生变化时更新 |
| 68 |  | 应急辅助决策管理 | 事故灾害后果模拟模型信息 | 1天 |
| 69 | 公辅设施管理 | 消防站管理 | 消防站基本信息 | 1天 |
| 70 |  |  | 消防站建筑物信息 | 1天 |
| 71 |  |  | 消防站装备信息 | 1天 |
| 72 |  |  | 消防站车辆信息 | 1天 |
| 73 |  |  | 消防站人员信息 | 1天 |
| 74 |  | 气防站管理 | 气防站基本信息 | 1天 |
| 75 |  |  | 气防站建筑物信息 | 1天 |
| 76 |  |  | 气防站装备信息 | 1天 |
| 77 |  |  | 气防站人员信息 | 1天 |
| 78 |  | 应急响应中心管理 | 应急响应中心基本信息 | 1天 |
| 79 |  | 医疗救护站管理 | 医疗救护站基本信息 | 1天 |
| 80 |  | 实训基地管理 | 实训基地基本信息 | 1天 |
| 81 |  |  | 实训基地师资信息 | 1天 |
| 82 |  |  | 实训基地人员资质证照信息 | 1天 |
| 83 |  |  | 实训基地设施信息 | 1天 |
| 84 |  |  | 实训基地人员培训记录信息 | 1天 |
| 85 |  |  | 实训基地培训课程信息 | 1天 |
| 86 | 公共管廊管理 | 公共管廊基本信息 | - | 1天 |
| 87 |  | 公共管架基本信息 | - | 1天 |
| 88 |  | 公共管线基本信息 | - | 1天 |
| 89 |  | 公共管线互供关系信息 | - | 1天 |
| 90 |  | 非公共管线互供关系信息 | - | 1天 |
| 91 |  | 公用管廊巡检记录 | - | 1天 |
| 92 | 公用工程管理 | 公用工程基础信息管理 | 公用工程基本信息 | 1天 |
| 93 |  |  | 公用工程设备信息 | 1天 |
| 94 |  |  | 公用工程仪表信息 | 1天 |
| 95 |  |  | 公用工程汇总统计信息 | 1天 |
| 96 |  |  | 事故水池信息 | 1天 |
| 97 |  | 供电信息管理 | 变电站基本信息 | 1天 |
| 98 |  |  | 变电站进线信息 | 1天 |
| 99 |  |  | 变电站出线信息 | 1天 |
| 100 |  |  | 电站主变信息 | 1天 |
| 101 |  |  | 企业用电基本信息 | 1天 |
| 102 |  | 供水信息管理 | 供水基本信息 | 1天 |
| 103 |  |  | 取水点基本信息 | 1天 |
| 104 | 实时监测管理 | 监测指标管理 | 监测指标信息 | 发生变化时更新 |
| 105 |  | 视频监控管理 | 视频智能分析模型信息 | 1天 |
| 106 |  |  | 视频监控设备信息 | 发生变化时更新 |
| 107 |  |  | 视频智能监控报警数据 | 实时 |
| 108 |  | 危险品运输车辆停 | 停车场有毒可燃气体泄漏监测设备信息 | 发生变化时更新 |
| 109 |  | 车场有毒有害气体泄漏监测管理 | 停车场有毒可燃气体泄漏实时监测信息 | 实时 |
| 110 |  | 易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管理 | 易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备信息 | 发生变化时更新 |
| 111 |  |  | 易燃易爆有毒有害气体泄漏实时监测数据 | 实时 |
| 112 |  | 危险源在线监测数据 | 危险源关键安全参数实时监测数据 | 实时 |
| 113 |  |  | 危险源有毒可燃气体泄漏实时监测数据 | 实时 |
| 合计 |  |  |  |  |

建设要求详见附件3。

综合决策通信保障系统

为应急响应和决策过程提供全面、实时、可靠的信息支持和通信保障，本次项目建设中配备以下设备：

本安型手持防爆电台

数量：8套

1、自动调节对讲机的音量，补偿背景噪声。不必调节对讲机的音量便可避免在嘈杂的环境中漏掉呼叫或在安静区域时打扰他人。增强背景噪声抑制有助于过滤掉不想要的外部喧哗。

2、卫星定位支持北斗/GPS双模式。可根据接收卫星的数量自动切换定位模式。

3、2800mAh高容量防爆锂电池。可在对讲机上显示电池信息、电池剩余电量，首次使用（充电完成）时间，服务期（电池的可用容量和标称容量的比值）指标，并可以通过管理系统查询电池的第一次充电时间，数据读取时间，健康指数，当前容量，潜在容量，标称容量，电池维护次数，下次维护时间，电池充电次数，清楚知晓电池的使用情况。

4、集成Wi-Fi功能。

5、支持室内定位。

6、支持文本消息接收发送，并把文本信息转语音播放。

7、支持强行发射中断以消除信道干扰。

8、全数字键盘。1.8英寸全彩大显示屏，支持自动背光模式或手动调节显示亮度。

9、内置蓝牙4.0。

10、无极性旋钮，选组旋钮支持无限循环选组功能，方便查看联系人通讯录并且可选择单呼联系人。

11、支持中文输入法。支持显示中英文本信息。

12、防尘防水等级IP68，高低温、冲击震动、辐射、盐雾等符合美国军标MIL-STD 810C\D\E\F\G。

13、接收机数字灵敏度：≤-120.0dBm（须在公安部检测报告中体现）

14、防爆等级不低于：EX ib ‖B T3 Gb/EX ibD 21 T160℃。

15、支持数字集群（PDT集群）、数字常规（PDT常规及DMR常规）、模拟集群（MPT1327集群）、模拟常规五种工作模式。

16、五种工作模式每种工作模式无需重新编程，直接通过手动操作即可切换。"

车载电台1

数量：7套。

频率范围：350-400MHz

信道容量：≥1024

组群：≥64（每组群≥128个组）

信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz

工作电压：13.6V±15%

频率稳定度：≤±0.5ppm

输出功率：低功率：UHF1/UHF3:1-25W;

高功率；UHF1/UHF3:1-45W;

工作温度范围：≥-30℃～+60℃

储存温度范围：≥-40℃～+85℃"

红外热像仪

数量：1台。

1．系统组成：红外热像仪主机（共4个功能按键，便于单手操作）电池、usb数据线、座充、伸缩带、说明、防护箱、颈带、挂绳；

2．应用场景：在火灾或恶劣环境下，帮助消防员穿透浓烟中轻松看清方向、搜索被困人员，从容分析火灾现场环境，更快做出决策。主要用于火场探测或火源的检测，具备在火场中显示火场实时温度的功能并在显示屏中显示温度影像。

3．GA/T 1708-2020安全防范视频监控红外热成像设备标准；GA/T 635-2006红外热像仪标准

4．整机重量：≤1050 g

5．整机尺寸：≤132.7mm × 276.3mm × 114.6mm

6．探测器像元素：≥384 x 288 (110,592 像素)；

7．热成像镜头焦距：≥7mm；

8．设备支持软件在线升级。在升级过程中，如发生掉电、掉线等异常情况发生时，应能恢复到升级前的状态；

9．具有同时输出两（多）路码流或存储一路的同时输出另一路在图像格式、压缩编码格式或压缩码率等参数上有所不同并可以独立设置的视频码流的功能，支持≥2路视频码流；

10．测温范围：-20 °C~250 °C，200 °C~1200 °C；

11．设备支持基本消防，黑热，白热，火灾，搜救、冷检测、热检测，建筑分析8种伪彩模式；

12．具有冷点热点追踪功能，开启冷点热点追踪功能后可标记低温目标或高温目标，标记应与标配目标同时运动，当高温目标温度超过设定阈值时，可触发报警

13．可插入Micro SIM卡，通过网络将视频画面传输至手机APP，可使用手机APP进行视频预觉、抓图、录像，支持无线接入热点功能，内存32gb，可存图片文件≥63000个，图片支持手机APP中分析、导出报告功能。

14．高温环境下仪器可正常工作80°C≥40min；150°C≥15min；260°C≥7min

15．主机防护等级≥IP67，采用可拆卸电池供电，且电池自带电池锁"

基地台

数量：1台。

1、性能参数

RF输出功率：1-100 W

2、频率范围：UHF: 400 - 470 MHz

VHF: 136 - 174 MHz

3、物理参数：尺寸（长 x 宽 x 高）3.5 x 19 x 17.25 英寸

4、重量＜15千克

5、中继台功能

6、信道容量：64

7、信道间隔：25 */ 12 . 5 kHz"

PDT手持台

数量：6台。

1、频率：350-400MHz

2、信道容量：≥1024

3、屏幕：≥2.4英寸，分辨率≥320*240，≥26万色

4、尺寸：≤132*55*32.5mm，2200mAh电池

≤132*55*36.5mm，2850mAh电池

5、重量：≤320g，2200mAh电池

≤389g，2850mAh电池

6、电池平均工作时间（5-5-90工作循环，高功率发射）：≥21h（2200mAh电池）≥29h T4，2850mAh电池）

7、组群：≥64（每组群≥128个组）

8、信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz

9、工作电压：≥7.4V(额定)

10、频率稳定度：≤±0.5ppm

卫星电话1

数量：1部。

1、基本功能：天通卫星移动和全网通移动网络话音、短信和数据功能、北斗和GPS定位功能；

2、卫星语音速率：语音1.2kbps/2.4kbps/4kbps；

3、卫星数据速率：1.2kbps-9.6kbps；

4、应用处理器：MSM8909 四核；

5、操作系统：采用Android 8.1智能操作系统；

6、摄像功能：后置500万像素；

7、存储单元：运行内存≥2GB RAM,机身存储：≥16GB ROM

支持MicroSD（TF）卡1张

8、耳机接口：三防Type-C接口, 支持标准的usb数字耳机

9、显示单元：≥3.1英寸显示屏，CTP多点触控；分辨率不低于480*800；

10、无线连接：WiFi：802.11 b/g/n Wlan

蓝牙：Bluetooth 4.0

11、电池时间：电池≥5000mAh，支持快速拆卸跟换。

待机≥160小时，通话≥ 10小时；

12、支持频段：S波段：2GHz             U波段400-470MHz

GSM：B2，B3，B5，B8     TD-SCDMA：B34，B39

WCDMA：B1，B5，B8       CDMA：BC0

TDD-LTE：B38，B39，B40，B41

FDD-LTE：B1，B3，B5，B8

13、对讲：支持PTT模拟对讲

支持P0C公网对讲

14、传感器：重力、距离、光线感应、电子罗盘、加速度传感器、地磁传感器、温度传感器等；

15、按键：T9键盘、SOS键、POC键和PTT键各一个，设计更人性化，使用更方便

16、产品尺寸：≤160mm*61mm*27mm（不包含天线）；

17、重量：≤285克(含电池，含手持天线）；

18、天线：支持可拆卸天线，支持扩展小型车载吸顶全向型天线；

卫星电话2

数量：1部。

频率：接收：1525.0～1559.0MHz ；

发射：1626.5～1660.5MHz ；

GPS：1575.42MHz ；

尺寸：143 mm (L) x 55 mm (W) x 30 mm (D)；

重量：266g ；

电池：待机时间30小时，通话时间4小时；

电源：24VDC，0.6A(备用)，1.6A(RX)，4.7A max.(TX)/7.2A max

工作温度：-15oС～55oС

防水等级：IP×4

标准配置：主机、旅行充电器、车载充电器、5个国际插头、便携辅助天线、卡座转接头、锂电池、皮套、耳机、USB线、用户手册、光盘。"

防爆电台

数量：18台。

1、支持数字集群（PDT集群）、数字常规（PDT常规及DMR常规）、模拟集群（MPT1327集群）、模拟常规五种工作模式，符合公安部数字集群(PDT)通信系统移动终端的相应标准。每种工作模式无需重新编程，直接通过手动操作即可切换。

2、智能音频：自动调节对讲机的音量，补偿背景噪声。不必调节对讲机的音量便可避免在嘈杂的环境中漏掉呼叫或在安静区域时打扰他人。增强背景噪声抑制有助于过滤掉不想要的外部喧哗。

3、支持AMBE+2、公安部PDT专用NVOC双声码器。支持手动切换声码器。

4、卫星定位支持北斗/GPS双模式。可根据接收卫星的数量自动切换定位模式。

5、智能2900mAh高容量低电压锂电池。电池管理系统为每一块电池提供精确信息，清楚知晓电池的使用情况。在每次充电时均会对电池进行保养维护，进而显著延长电池使用寿命。

6、集成Wi-Fi功能（常规工作模式下）。

7、支持室内定位（常规工作模式下）。

8、支持文本消息接收发送，并把文本信息转语音播放（常规工作模式下）。

9、支持强行发射中断以消除信道干扰（常规工作模式下）。

10、全数字键盘。1.8英寸全彩大显示屏，支持自动背光模式或手动调节显示亮度。

11、内置蓝牙4.0。

12、无极性旋钮，选组旋钮支持无限循环选组功能，方便查看联系人通讯录并且可选择单呼联系人。

13、支持中文输入法。支持显示中英文本信息。

14、防尘防水等级IP68。

15、其他PDT数字集群功能：登记、去登记，鉴权，漫游/越区切换，语音单呼、语音组呼，紧急呼叫，讲话方身份识别，电量信息，场强信息，遥毙、遥晕、复活、倒地报警。

16、支持Capacity Plus（单基站）、Capacity Plus（多基站）、Capacity Max集群系统（常规工作模式下可选）。

1、一般规格

1.1信道容量：1000；

1.2频率：350-400Mhz；

1.3信道间隔：12.5 kHz/25 kHz；

1.4电池容量：2900mAh锂电池；

1.5电源：额定7.5V；

1.6装有2900mAh锂电池时的外形尺寸（高*宽*厚）：130*55*41毫米；

1.7重量（含2900mAh锂电池）：399克；

1.8在5/5/90工作周期下，数字/模拟电池续航：18.6/15.6小时。

2、发射机

2.1信道间隔：12.5kHz/25kHz；

2.2频率稳定性：±0.5ppm；

2.3功率输出：低功率1W,高功率3.5W；

2.44FSK数字调制：12.5kHz数据7K60F1D和7K60FXD，

12.5kHz语音7K60F1E和7K60FXE，

结合12.5kHz语音和数据7K60F1W；

2.5数字协议：ETSI TS 102 361-1，-2，-3；

2.6传导/辐射杂散发射（TIA603D）：-36 dBm<1GHz

-30 dBm>1GHz；

2.7邻道功率：≥60 dB（12.5 kHz信道间隔）

≥70 dB（25 kHz信道间隔）。

3、接收机

3.1模拟灵敏度（12dB SINAD）：≤0.16 uV；

3.2数字灵敏度：≤0.14 uV；（5% BER）

3.3互调（TIA603D）：≥70 dB；

3.4邻道选择性（TIA603A）-1T：≥60 dB（12.5 kHz信道间隔）

≥70 dB（25 kHz信道间隔）；

3.5邻道选择性（TIA603D）-2T：≥45 dB（12.5 kHz信道间隔）

≥70 dB（25 kHz信道间隔）；

3.6邻道选择性（TIA603C）-2T：≥45 dB（12.5 kHz信道间隔）

≥70 dB（25 kHz信道间隔）；

3.7杂散抑制（TIA603D）：≥70 dB。

4、音频

4.1数字语音编码器类型：AMBE+2；NVOC；

4.2音频响应：TIA603D；

4.3额定音频：0.5 W；

4.4音频失真@额定音频：≤3%；

4.5交流声及噪音：-40 dB（12.5 kHz信道间隔）

-45 dB（25 kHz信道间隔）；

4.6传导杂散发射（TIA603D）：≤-57 dBm 。

5、北斗/GPS

5.1 首次定位时间，冷启动：<60秒；

5.2 首次定位时间，热启动：<10秒；

5.3水平精度：<5米。

6、环境规格

6.1工作温度：-30℃~+60℃；

6.2存放温度：-40℃~+85℃；

6.3 静电放电：IEC 61000-4-2 级别4；

6.4灰尘及水浸：IEC 60529-IP68，2米深，2小时。

7、蓝牙：

7.1版本：支持Bluetooth4.0+EDR规范；

7.2范围：2类，10米。

车载电台2

数量：13台。

1、支持数字集群（PDT集群）、数字常规（PDT常规及DMR常规）、模拟集群（MPT1327集群）、模拟常规五种工作模式，符合公安部数字集群(PDT)通信系统移动终端的相应标准。每种工作模式无需重新编程，直接通过手动操作即可切换。

2、智能音频：自动调节对讲机的音量，补偿背景噪声。不必调节对讲机的音量便可避免在嘈杂的环境中漏掉呼叫或在安静区域时打扰他人。增强背景噪声抑制有助于过滤掉不想要的外部喧哗。

3、支持AMBE+2、公安部PDT专用NVOC双声码器。支持手动切换声码器。

4、卫星定位支持北斗/GPS双模式。可根据接收卫星的数量自动切换定位模式。

5、支持内置蓝牙4.0技术，可同时连接1个音频配件和1个数据设备。还可以支持远距离（100米）蓝牙话咪。

6、支持文本消息接收发送，并把文本信息转语音播放（常规工作模式下），帮助驾驶员专注于道路状况。

7、支持强行发射中断以消除信道干扰（常规工作模式下）。

8、集成Wi-Fi功能支持远程软件更新，支持室内定位（常规工作模式下）。

9、全数字有线话咪，连接线可延长至8米，并在话咪上配备彩色显示屏。2.8英寸超大彩色显示屏，支持自动背光模式或手动调节显示亮度。

10、无极性旋钮，选组旋钮支持无限循环选组功能，方便查看联系人通讯录并且可选择单呼联系人。

11、支持中文输入法。支持显示中英文本信息。

12、防尘防水等级IP54，高低温、冲击震动、辐射、盐雾等符合美国军标MIL-STD 810C\D\E\F\G。

13、其他PDT数字集群功能：登记、去登记，鉴权，漫游/越区切换，语音单呼、语音组呼，紧急呼叫，讲话方身份识别，遥毙、遥晕、复活"

Poc手机

数量：3部

防水等级IP65 防水

尺寸≤119*55*24.5 毫米

净重≤188克(含电池)

网络制式SIM 卡双卡双待

2G: GSM850/900/1800/1900MHz

3G:WCDMA B1/B2/B5/B8、TD-SCDMA B34/B39

4G: FDD-LTE:B1/B3/B7/B8/B20; TDD-LTE:B38/B39/B40/B41

操作系统安卓 8.1

摄像头双摄像头，≥30 万像素前置摄像头，≥500万像素后置摄像头

MT6739V/WA Cortex A53 四核，1.3GHz;图形处理器:Mali-T7201GB RAM

8GB ROM，最大支持TF 64GB，2.4 英寸 QVGA IPS 电容式触摸屏，320*240px

全球定位系统是，还支持 A-GPS

BT：V4.0(BR/EDR+BLE)

POC 按钮支持，可预装 Zello 对讲机应用程序

待机时间≥240 小时

语言多语言

颜色黑色

配件1x4000mAh 锂聚合物电池、1xUSB 数据线、1 xUSB 电源适配器

短信息信/彩信

输入：手写/键盘

扬声器：φ32立体声扬声器

无线网络：IEEE 802.11ac/b/g/n，支持 2.4GHz/5GHz 双频 WiFi、WAP/WiFi"

快充底座

数量：3台。

对讲机六路快充底座

无线中继台

数量：1台。

基站信道单元（收发信机）提供系统所需的数字无线信道，完成DMR语音和数据的空中接续、转发，以及系统互联控制等功能。

系统基站的收发信机为12.5KHz频率间隔，每个收发信机以TDMA方式分为2个时隙工作，即有2个逻辑信道。每个基站信道单元容量最多为64个逻辑信道，每载频最大输出功率为50W（收发信机RF输出端）。

设备特点：

1、国际标准的1U高度设计；

2、工作频段：UHF/VHF;

3、50瓦高功率24小时100%连续工作周期；

4、信道容量64个; ※

5、模拟和数字高接收灵敏度：0.22µV；

6、高性能杂散抑制;90dB；

7、高频率稳定度：0.5ppm；

8、智能冷却系统采用3个风扇、5个温度探测器、4挡风扇速度；

9、TDMA(时分多址) DMR 多时隙工作，一个数字中继台相当于2个模拟中继台；

10、具有10/100Mbps网络接口和DB25输入输出接口，支持外部报警端口、第三方软件供应商开发调度软件实现数据 /GPS等应用；

11、4W音频输出；

12、1A外部设备供电接口；

13、12V 3A内置电池充电器，用于给备用蓄电池充电；※

14、模块化设计，某单元出现故障现场可更换；

15、功能许可和机壳ID关联，更换；单元后不影响功能使用

16、机架/桌面安装，支持双机热备份：当主机出现故障时自动切换到备用机工作；

17、支持远程管理功能，通过USB或者IP网络远程诊断和控制软件RDAC，可以实现中继台远程监控；

a)中继台诊断

b)查看使能或禁止状态

c)查看数字或模拟工作方式

d)查看连接或本地工作方式

e)查看高低功率输出状态

f)查看可用的信道

g)查看中继上行信号强度

h)查看 IPv4 位址及 UDP端口

i)中继台控制l

j)控制使能或禁止

k)切换信道

l)选择高低功率输出

m)重新启动中继

n)关闭中继功能

o)中继台警示报告

p)接收锁相环失锁警示

q)发射收锁相环失锁警示

r)过热警示

s)交流电断电警示

t)制冷风扇失效警示

18、支持IP互联：利用互联网可以最多互联15个数字中继台，可以实现无线信号的大区域覆盖，以及跨城市、跨国家的基站互联。

19、数字常规单基站系统、IP基站互联系统（IP Site Connect ，最多可支持200部手台）、智能信道共享系统(Capacity Plus，最多可支持1200部手台)、多基站智能信道共享系统（Linked Capacity Plus，最多可支持1600部手台）和Connect Plus数字集群系统（最多可支持3000部手台），还可作为模拟中继台（常规系统或MPT1327系统）或混合模式的模拟/数字中继台运行；

频率范围（MHz）  350-400Mhz；

信道容量 64

RF输出功率（瓦） 1-50W

外形尺寸（长×宽×高） 44 × 483 × 370毫米（1.75 × 19 × 14.6英寸）

重量 8.6千克

输入电压交流：100～240VAC；直流：11-14.4VDC

待机电流交流：0.25/0.18A（AC）；直流：0.7A（VDC）

发射：4A（100VAC），1.8A（240VAC）

发射电流交流：0.9A/240VAC,1.5A/110VAC;直流：9.5A

工作温度范围 -30°C到 +60°C

工作湿度 95%相对湿度，50°C不结露

最大工作周期 100％

FCC说明 ABZ99FT4096 ABZ99FT3094

IC说明 109AB-99FT4096 109AB-99FT3094

数字声码器类型 AMBE+2TM

电池充电器容量 12V，3A

支持系统类型数字常规系统、IP基站互联系统、智能信道共享系统、多基站智能信道共享系统、模拟常规系统和MPT1327.

接收机

频率（MHz) 400-470 350-400Mhz；

信道间隔 12.5/25kHz

频率稳定度 0.5ppm

模拟灵敏度 0.22uV（12dB SINAD）

数字灵敏度 5% BER： 0.22uV

互调  TIA603D/ETSI 73dB/82dB

邻近信道选择性 55/80dB @ 12.5kHz   55/83dB @ 25kHz

杂散抑制TTIA603D/ETSI  ETS 90dB/95dB

音频失真 1%

发射机噪声 -50dB/12.5K;-45dB/25K

发射机

频率（MHz） 400-470 350-400Mhz；

信道间隔 12.5kHz/25kHz

频率稳定度 0.5ppm

功率输出 1-50W

最大工作周期 100%

调制保真度（4FSK） FSK Error 5%,FSK Magnitiude 1%

传导杂散发射 -30dBm ＜ 1GHz       -36dBm ＞ 1GHz

邻近信道功率 62dB @ 12.5kHz        78dB @ 25kHz

音频响应 TIA603D

音频失真小于1%

接收器噪声25/12.5KHz -45/-50dB

额定系统偏差25/12.5KHz ±5.0/±2.5KHz

市应急管理局视频会议点调系统点位

淮安市应急管理局现已配置会议管理平台、多点控制单元，本次需要新增设两个视频会议分中心，与可以实现与市应急管理局视频会议的功能。

现状分析

（1）消防救援分中心

消防救援分中心位于淮安工业园区综合应急指挥中心旁消防救援办公楼5楼报告厅，会议室面积约150m²左右，现场已有一套会议系统，需要在现有会议系统上进行升级改造。

图：消防救援分中心报告厅现状

（2）江苏淮安工业园区管委会分中心

江苏淮安工业园区管委会分中心位于江苏淮安工业园区管委会5楼会议室，现场已有多套视频会议系统，新增的系统需要接入现场8进8出的HDMI矩阵，通过HDMI矩阵来切换，接口还剩余2进5出。会议室面积约120m²，会议扩声系统借用现场已有设备。

消防救援分中心改造方案

消防救援分中心会场配置1台高清分体式终端、1台高清摄像机，高清终端会场可进行点对点会议（呼叫对端IP），也可自主召开多点会议（主叫呼集），也可经管理员操作会议管理平台的方式加入会议中，进行统一控制。

于设备间机柜建设视频会议终端，会场前方安装高清摄像机。

江苏淮安工业园区管委会分中心改造方案

管委会分中心会场配置1台高清分体式终端、1台高清摄像机和一套一拖四无线鹅颈话筒，高清终端会场可进行点对点会议（呼叫对端IP），也可自主召开多点会议（主叫呼集），也可经管理员操作会议管理平台的方式加入会议中，进行统一控制。

于设备间机柜建设视频会议终端，会场前方安装高清摄像机和一拖四无线鹅颈话筒。

基础软硬件设施优化升级

开展基础硬件设施优化升级，进一步完善应急指挥中心软硬件基础设施配置，该场所是园区安全风险数字化智能化平台运行的重要基础设施，本期主要优化升级大屏显示系统、音响与数字会议系统、集中控制系统、供配电系统、灯光照明系统、综合布线系统等。进一步完善数据中心机房硬件基础设施配置，满足不断增长的数据需求和提升数据中心的性能与可靠性，计划对数据中心机房设施进行扩容、维护和升级工作，这项工作包括增加机架数量、扩展网络和电力设备的容量，并进行硬件和软件的版本升级，增加额外的机架和服务器存储空间，以容纳日益增长的数据和业务需求。

统一身份认证管理平台

（1）统一工作平台

构建业务应用集成平台，通过可视化的配置方式整合新应用的开发和各系统应用与资源。实现底层服务引擎组件的统一建设，满足快速、灵活响应上层业务应用不断变化的需求，各业务模块可独立运行/更新，不因单个模块异常影响整个系统运行。业务应用集成，包括应用的注册与管理，工作台管理功能。

（2）统一身份管理平台

统一安全中心通过服务形式为上层业务系统提供标准的、统一的统一身份管理平台，包括用户访问控制、资源授权管理功能，包括机构管理、资源管理、角色管理、权限管理、用户管理、开放授权、注册与登录认证等功能。

物联网平台

（1）实时数据库

实时数据库提供高速写入的能力、快速查询的能力、超强数据压缩能力、超强稳定性等数据库特性，可实现10万点位数据的秒级持续接入，采用螺旋门压缩算法，相比传统数据库存储压缩到10%。

（2）视频综合平台

用于接入不同用途、型号、协议的视频设备，提供视频接入与视频资产管理能力，实现主流品牌的摄像头、硬盘录像机、视频平台和国标设备、非标设备（特种作业监控等）的接入与管理，可通过企业\区域进行分组管理设备资产树，支持对摄像头的标签、类型、位置等信息进行管理。

（3）设备接入

通过用户可配置的方式，根据数据的不同类型，将现有DCS、PLC及监测设备的接口，连入安全网关采集终端，经网络隔离、数据加密、防火墙防护后监控参数和报警信息接入数据采集系统，进行统一的存储、处理和管理，支持HJ212、OPC-UA、Http、MQTT等多种数据协议，实现对安全、环保等业务的实时数据的接入。

（4）设备资产管理

通过设备资产管理工具，进行组织，可通过企业、所属装置、车间、设备进行分组形成设备资产管理树，方便快捷的查看企业接入的设备信息。提供对接入数据的实时监测和风险预警。

（5）实时监测

通过对接入的点位的阈值管理，在实时数据发生超标、离线情况时，进行报警数据的推送，可支持将报警推送外部消息，接口查询等方式，提供报警给应用平台进行使用。

（6）规则引擎

提供对时序数据的流式计算工具，通过规则的配置满足对点位时序数据的实时计算，用户可根据触发器、添加报警、消除报警、反控指令下发，延迟队列、发送消息等组合进行自由配置流式计算规则

数据可视化分析平台

（1）工艺组态

提供工艺流程设计器，用户自主绘制工艺流程或厂内逻辑地图，并在装置图例上配置数据源和展示方式。同时支持组件进行设计保存为组件库。

（2）自助式BI分析工具

根据数据仓库的多维数据模型，实现拖拽式的数据可视化分析，包括柱状图、趋势图、雷达图、日历热图等图表的可视化方式。

（3）数据大屏

提供数据大屏设计器，用户可整合看板图表，工艺组态图以及外部链接等进行排版设计，完成页面的多页面整合显示。

（4）时序见解分析

提供对时序数据的分析，可根据接入的原始时序历史数据以及流式计算结果数据，进行数据的对比、数据聚合运算，包括最大值，最小值，平均值，标准差等函数操作，以及集成大数据分析算法插件对数据进行异常监测、故障预测等数据分析。

（5）自助式报告

提供报告设计能力，通过分页的形式对报告内容进行设计，集成文本、多种图表展示方式设计报告，支持定时调度、下载导出。

复杂报表

中国式复杂报表，提供报表制作、分析和展示能力，以表格的形式动态展示数据，动态组织数据。通过拖拽的方式制作相应复杂报表，支持报表的多样化展示、定时生成、定时调度、下载导出。

行业工具包

提供符合化工行业属性的专业工具类服务，在满足数据条件的情况下，能够灵活、快速的提供行业专有场景计算服务，包含大气AQI计算、环保212协议传输的日志审计、国标特征因子库、数据接入质量的监控分析等。

智能运维监控

（1）数据库监控看板

对数据同步，数据量的实时监控，通过数据库监控仪表盘可查看数据监控情况，数据表数据量的变化情况进行信息查看。

（2）服务器监控看板

对服务器主机状态、CPU使用率、内存使用率、IO性能、TCP会话、磁盘使用率情况进行数据监控，当出现异常时，触发报警，发送信息给运维人员。

（3）系统监控看板

监控软件服务状态，对各应用运行状况进行简况，当出现应用服务出现宕机时，可将异常信息反馈给运维人员进行关注。

坐值班管理

（1）值班组管理

为平台运维人员提供坐值班组管理。值班组是为排班管理服务的，选择值班人员安排到值班组内，根据排班班次可安排值班人员到相应值班组，支持值班组增删编辑。主要包含值班组名称、组长姓名、手机号以及组内值班人员信息。

（2）排班管理

通过排班管理实现对值班组进行值班日期、班次的具体划分，使用模板导入可批量设定排班计划。主要包含排班计划，周期、值班班次等。

（3）交接班管理

通过记录交接时间、交接班人、值班班次时段，对告警情况、巡检情况、接班人需重点关注内容进行交接班管理，支持交接班记录的增删改查，导出运维工作记录。

（4）班次管理

根据实际作息时间，通过值班开始结束时间进行排班班次的划分，包含班次名称、开始结束时间。

系统事件管理

（1）需求及缺陷反馈

为园区监管平台在使用过程中，对于发现的需求及缺陷进行建档反馈，主要功能包括事件的描述、处理的时效。

（2）系统版本发布记录

对园区平台系统版本发布进行记录、留痕，主要功能包括版本发布说明、版本发布附件、版本发布日期、项目负责人，以及版本发布后的结果进行记录。

（3）系统巡检记录

运维人员周期性对软件进行巡检，记录巡检情况，主要记录维度包括：巡检项目、巡检部门、巡检周期、巡检人、巡检总结等。

日常管理

（1）项目管理

具备项目管理表单信息录入，实现电子化表单存档。

（2）通讯录管理

汇总企业运维人员的联系信息，以通讯录的形式呈现，通过企业名称搜索可以方便快捷查找到对应企业的人员。

（3）信息接收人管理

对园区相关信息接收人记录建档，进行统一管理，信息维度包含人员姓名、人员类型、手机号、安全中心账号、启用状态、监测类型、报警来源、报警级别、接收人归属企业等。

（4）在线发送短信管理

通过在线编辑短信，输入手机号码，或者选择短信接收人通讯录的方式，实现短信的批量群发。

（5）园区资讯

主要对园区的资讯信息进行编辑和发布，可以对咨询类型进行分类使用外链原文链接。

（6）手机知识库

通过对化工行业预案、案例、知识、法规信息进行分类存档，方便在手机上进行调阅化学专业知识信息。

地图配置

（1）地图管理

具备各业务模块地图的配置、面板布局方式的调试以及地图规格展示。

（2）地图面板

通过编辑地图面板数据规格，详细设置地图面板字段、面板元素，面板显比率等功能。

消息

（1）消息聊天窗

基于手机联系人、通讯录进行通讯；满足用户间的即时沟通，可以进行文本，语音，图片，链接等信息发送。同时具备灵活的群组创建方式、权限及管理功能，提供群组、讨论组等不同的群聊解决方案，满足多人移动沟通的需求。支持自动化建群以及分享档案信息，事故信息，规划路径等相关信息。

（2）消息推送

通过自定义消息的形式，配合各业务系统的工作流程配置，实现预报警消息、审批消息的实时推送及灵活处理。

视频会议

（1）视频会议

通过视频会议可实现园区与企业之间的视频交互能力，可在安卓、PC客户端中实现多人跨终端视频交互，开展音视频会议。支持同时开10个会议室，每个会议室16人员上限，支持定制化开发和接口开放。

（2）监控入会

支持对园区接入的企业视频监控、园区高空瞭望进行视频的融合入会共享功能，在处理隐患、应急联动时，将现场情况，指挥大厅情况，周边情况通过视频会议实现信息共享。支持以自定义消息和会议成员入会的形式，实现监控的实时预览画面在中级会议中的多方同步预览。

通讯录

支持对园区管委会以及企业负责人进行通讯录管理，并维护组织基础信息以及人员岗位信息，值班状态等，管理企业相关安全环保负责人员。

园区资讯

提供资讯看板，对园区最新动态、法律法规、事故案例等进行信息展示，通过信息推送，用户可查看园区最新资讯信息。

移动工作台-园区端

（1）园区地图

移动端电子地图作为可视化智能辅助支持，可在移动端查看园区全景地图、企业位置、危险源、污染源相关信息。

（2）一企一档

移动端一企一档通过对企业日常档案的管理、企业数据的查询，实现移动端的一企一册数据查询功能。

（3）报警闭环管理

在手机端实现报警处置的移动化管理。利用统一消息套件，实现报警消息对应的部门负责人、企业责任人推送，形成消息共享。企业可通过移动端快速了解报警内容，并进行处置和反馈，园区可通过移动端关注报警处置情况。

（4）巡检异常上报

园区线下巡检人员根据系统的巡检计划，可通过移动终端对园区、企业巡检点的安全运行状态进行核查，随时随地进行异常隐患登记并推送至相关管理人员，支持现场拍照和视频上传系统。

（5）实时监管数据查看

1）安全数据

提供对园区企业安全监控数据的实时监测和查询，园区管理者按照业务分类可查看企业的实时数据，企业可查看企业上传园区的实时数据情况。

2）有毒有害气体

对园区企业的有毒有害器的数据监测情况进行实时查看，可查看数据的实时变化趋势，在线离线状态等信息。

3）工况数据

提供对园区接入的所有企业的工况监控数据的实时监测数据查询。园区管理者按照业务分类可查看企业的实时数据，企业可查看企业上传园区的实时数据情况。

移动工作台-企业端

（1）企业信息档案

企业可通过移动端查看本企业的安全档案，应急资源档案等档案信息。

（2）特殊作业上报

企业可通过移动端提交特殊作业票的登记信息，查看已提报的特殊作业信息，方便通过移动端进行特殊作业的上报管理。

（3）停车停产申请

企业在计划停产时，可以通过该功能提交本企业停车停产的故障点位申请单。园区审核通过后，申请范围内的信息不进行异常判断。

（4）报警处理

企业负责人通过该功能对报警点位进行线上处置，并反馈到园区进行确认，园区确认后进行闭环管理。

平台短信通知

可向移动、电信、联通手机用户发送短信通知，按216万条预估

基础硬件设施优化升级

针对已建设的基础资源平台、UPS电力系统、微模块系统、空调系统、显示系统、分布式系统、音频扩声系统进行升级改造，包括主存储扩容、备存储扩容、虚拟化授权许可、管理交换机、汇聚交换机、接入交换机、光纤交换机、服务器万兆交换机、数据库服务器、园区业务平台服务器、存储配套硬盘与内存配件、CPU配件、计算机视觉应用系统硬盘与内存配件、UPS主机、功率模块、蓄电池、状态指示灯、微模块控制器、多功能传感器、房间精密空调室外机电源板、压缩机备件、大金中央空调室外机电源板、压缩机备件、指挥中心户内全彩LED屏、发送盒、输出卡、板卡、板卡、板卡、户内全彩LED屏组件、发送盒、视频处理器控制电路板、指挥中心五楼会议室全彩LED屏幕、接收卡、分布式综合管理平台、分布式4K采集盒、分布式4K输出盒、分布式采集盒、分布式输出盒、吸顶扬声器、专业功放、会议系统主机、音频处理器、会议主席单元、会议代表单元等设备，设备参数详见建设清单。

      - 基础设施硬件维保服务

三年，维保内容包含本次项目采购的设备以及园区前期已建成的基础软硬件，本次项目实施单位需要提供完整的设备质量和现场故障处置服务，确保本次建设内容和前期建设内容在三年内稳定运行，前期已建成的基础硬件清单详见附件4。

视频监控及智能分析平台

在现有功能模块基础上进行功能优化升级，升级后完整实现下述功能：通过接入企业视频数据，实现对视频的智能识别分析报警，对重大危险源车间、罐区、仓库、中控室、固定动火点等隐患区域，提供多种基于化工园区场景的智能识别模型对企业的视频进行识别，包括烟火识别、脱岗睡岗识别、超员识别、区域警戒、热成像温度识别、人员不规范操作、劳保用品佩戴等模型识别，将识别报警信息提供给园区运营工作人员、企业相关负责人，提升人工巡检效率，协助企业监管人员处理隐患，辅助园区安全生产全链条监控。

智能高空瞭望，园区高空区域的视频监控可实现对管辖区域内图像动态监控，既能兼顾广角度大范围监控观察，又能实现目标具体化精确监控，在园区安全环保监管、应急联动、安防管理方面发挥着重要作用。空域智能监控平台可利用高空瞭望摄像机、鹰眼摄像机、鱼眼摄像机、无人机等设备实现在园区范围内的高空覆盖监测。

为了提升监控系统的清晰度、稳定性和覆盖范围，确保关键区域和重要场所能够得到全面、实时、高效的监控，从而有效预防、发现和应对各类安全隐患和突发事件，需要完善视频监控点位补盲覆盖及视频监控专用网络扩容升级。

视频管理

（1）实时监控

通过设备资产树形式展示所有监管的摄像头，可通过节点或名称筛选摄像头，支持调取摄像头的实时监控进行预览，可通过1、4、9、12画布切换到不同分屏形态查看。

（2）录像回放

通过设备资产树形式展示所有监管的摄像头，可通过节点或名称筛选摄像头，支持调取摄像头的录像进行回放查看，可通过1、4、9、12画布切换到不同分屏形态查看。

视频智能应用

（1）模型管理

1）烟雾模型

利用可见光摄像头对危化品仓库、固危废存储区等区域的烟雾现象进行全覆盖监测，支持对常见的蒸汽区域进行屏蔽，同时支持常见误报智能屏蔽，能够有效的降低误报。

2）明火模型

利用可见光摄像头对生产作业区域、危化品存贮区域、固危废存储区域等区域的烟火现象实现全覆盖测，对企业发生的明火现象进行智能识别与预警。

3）人员数量模型

利用可见光摄像头对生产装置区、危化品存储区域、危废存储区域、出入口等区域全覆盖监测，识别到人员聚集现象可自动预警，支持配置人员超限的数量，可标识画面内核心识别区域，实现去除公共区域的误报情况。

4）安全帽模型

利用可见光摄像头对生产装置区、车间、罐区、固定动火点等危险工作区域实现覆盖监测作业人员的安全帽佩戴情况，可标识画面内核心识别区域，实现去除公共区域的误报情况。

5）脱岗模型

利用中控室、消控室值守区域内的摄像头画面实现定时监测人员脱岗现象，可通过值班室值班时间配置识别时间范围，减少误报情况。

6）睡岗模型

利用中控室、消控室值守区域内的摄像头画面实现定时监测人员睡岗现象，可通过值班室值班时间配置识别时间范围，减少误报情况。

7）危化品车辆模型

利用可见光摄像头实现对装卸区、危化品及固危废存储区域监测危化品车辆出现的情况，可标识画面内核心识别区域，实现去除公共区域内的误报情况。

8）温度模型

利用红外标准温度显示格式摄像头对危化品仓库、危废仓库等区域实现红外监测区域的温度识别，可针对存储介质的闪点不同制定不同预警阈值及标准。

9）区域警戒模型

利用可见光摄像头对生产装置区、罐区、危化品仓库等危险区域人员、车辆的出现的监测，可标识画面内核心识别区域，实现去除公共区域内的误报情况。

10）动火作业模型

利用可见光摄像头对固定动火点、生产装置区、生产车间等重点区域覆盖监测，实现动火作业现象识别，可标识画面内核心识别区域，实现去除公共区域的误报情况。

11）登高作业模型

利用可见光摄像头对固定动火点、生产装置区、生产车间等重点区域覆盖监测，实现登高作业现象识别，可标识画面内核心识别区域，实现去除公共区域的误报情况。

12）吊装作业模型

利用可见光摄像头对固定动火点、生产装置区、生产车间等重点区域覆盖监测，实现吊装作业现象识别，可标识画面内核心识别区域，实现去除公共区域的误报情况。

（2）识别模型配置

针对不同模型，可分别配置模型的识别规则库，包括识别阈值、连续次数、识别时间、识别级别等信息。支持对识别模型进行识别频率配置、预警结果的合并策略配置，有助于节省算力资源并有效的降低无效报警。可针对摄像头监管内容不同，实现配置摄像头识别不同的模型及预警阈值；可针对摄像头监控画面不同，实现对摄像头内重点区域做标识，识别标识区域内的AI模型。

（3）设备离线管理

实现各企业实时离线摄像头清单统计，包括企业名称、总数、离线数、离线率、离线摄像头清单、负责人、电话等信息，支持通过企业名称筛选数据。支持统计摄像头离线时间、本次累计离线时长等数据，支持在线处理异常记录信息。

（4）视频预警管理

实现AI模型预警信息的统计与展示，预警产生时可通过声光报警提醒，支持通过设备资产、摄像头名称、预警状态、模型、预警来源、日期对数据进行筛选，对视频识别的信息可进行人工确认，确认非误报后进行报警数据的推送。提供摄像头历史报警、有效区域标记、预警图片标注、一键调取预警所属区域监控等功能，有效辅助工作人员进行预警研判。

（5）AI授权路数

结合对园区平台及相关企业视频调研，确定智能视频识别需要路数，对路数进行授权。

AR标注

利用AR增强现实技术实现对园区内视频监控画面的数据标注，在摄像头可视范围内通过标注工具对点、线、面三种形式的标签标注，标签可关联IOT平台的点位数据，以实景标注形式呈现点位实时数据，能通过联动点位报警实现闪烁/样式变化等效果以提醒工作人员，给用户带来非常直观的临场感。

智能高空瞭望

（1）设备接入管理

用于接入不同厂商、型号的高空监控设备，提供设备接入与设备资产管理能力，支持接入高空瞭望（和普-双目全型号、神戎部分型号/海康部分型号/大华部分型号）、鹰眼（海康）、大范围气体速扫（北京智慧共享）3类设备，可通过区域/类型进行分组管理设备资产树。

（2）视频播放管理

通过调取高空设备可实现实时监控预览，可通过1、4、9、12画布切换到不同分屏形态查看；支持控制设备云台，实现监控画面的转动与变焦；支持保存视频播放分屏方式与监控排列顺序，便于从巡检库中快捷调取巡检面板进行常用的巡检视频预览。

（3）动态标注工具

提供标注工具，可实现对视频画面内的企业/建筑物通过多边形或点标记工具进行动态标签标注，记录标签信息及关联的企业/区域位置信息，提供快捷操作工具，提高数据标注工作的效率。

（4）标注偏移算法

实现可见光及热成像摄像头的同轴偏差光学校准，单设备视场角测量校正可见光设备在焦距调整过程中出现的Z轴偏移问题。

（5）区域误报警屏蔽

针对高空瞭望特殊区域，出现热报警，但是不需要处理的位置，可进行区域的绘制，标注区域内产生的高空瞭望异常热源预警可自动屏蔽，减少无效报警。

（6）视频画面标注

在高空摄像巡检应用过程中可通过在摄像头可视范围内，通过标签联动技术实现在视频可视范围内企业数据、建筑数据、区域数据、道路等的实景标注及综合展示，标签数据可支持画面跟随，能够随着摄像机变焦变倍进行显示。另外，虚拟标签支持全文搜索和模糊搜索，搜索到目标标签后，系统能够自动聚焦到标签当前所在位置进行细节查看，形成实景地图，能给监控人员带来非常直观的临场感。

（7）设备预警管理

实现高空瞭望异常热源预警、气体速扫气体泄漏预警的统计与展示，预警产生时可通过声光报警提醒，支持通过摄像头名称、预警状态、日期等对数据进行筛选，可通过对比标签位置确定报警位置经纬度，提高预警研判的效率。提供预警图片标注、一键调取预警所属区域监控等功能，有效辅助工作人员进行预警研判，对预警确认非误报后进行报警数据的推送。

（8）设备一键定位

通过预警或标签对比确定事故点位置后，可通过对比目标点与高空设备的距离，一键控制所有可以观测到事故点的高空设备转动并照射到目标点，工作人员可通过多角度监控事故情况，为应急决策提供依据。

视频监控设备升级

针对现有周界监控系统、园区监控系统、道路监控系统、人员车辆监控系统、岗亭监控系统、园区安监局视频内网进行升级改造，主要包括周界专用高清枪式摄像机*25、周界专用高清智能球机*8、园区高清枪式摄像机*15、星光级全景高清球机*1、园区智能球*8、人脸比对终端服务器*1、网络存储设备含8T硬盘*1、高清抓拍单元*8、补光灯1*10、补光灯2*57、交通终端服务器*1、雷达测速*4、物联网主机(含设备安装、系统集成调试服务）*10、车辆滞留专项检测球机*2、人员聚集报警球机*2、岗亭普通半球摄像机*4、高空晾望热成像摄像机*2、园区安监局视频内网改造等，设备参数及数量详见建设清单。

应急视频监控设备

为保障紧急状态下的视频设备使用，增补部分应急视频监控设备，主要包括5G单兵1*1、5G单兵2*2、5G球机*1、供电电源（电小二）*2、补光灯*2、内攻登记装置*1、综合定位平板终端*1、数码相机*2、摄像机*2、三轴稳定器*2、5G聚合路由器*1等，设备参数及数量详见建设清单。

移动网络

移动网络需求如下：

| # 序号 | # 设备名称 | # 设备参数 | # 单位 | # 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指挥中心视频监控专用网络 | 带宽5000M | 条/年 | 3 |
| 2 | 企业视频监控专用网络 | 带宽700M | 条/年 | 3 |
| 3 |  | 带宽500M | 条/年 | 3 |
| 4 |  | 带宽250M | 条/年 | 6 |
| 5 |  | 带宽200M | 条/年 | 18 |
| 6 |  | 带宽150M | 条/年 | 27 |
| 7 |  | 带宽100M | 条/年 | 48 |
| 8 |  | 带宽80M | 条/年 | 15 |
| 9 |  | 带宽70M | 条/年 | 12 |
| 10 |  | 带宽60M | 条/年 | 21 |
| 11 |  | 带宽50M | 条/年 | 60 |
| 12 | 平台系统专用网络 | 1000M，不少于1个专用公网IP | 条/月 | 36 |
| 13 | 监控大厅办公网络 | 500M | 条/月 | 36 |
| 14 | 视频会议系统 | 视频会议系统 | 点/月 | 36 |
| 15 | 语音专线（语音专线业务) | 每月3000分钟通话 | 条/月 | 36 |
| 16 | 流量卡 | 300G/年 | 条/年 | 3 |

视频软硬件维保服务

三年，维保内容包含本次项目采购的视频监控设备以及园区前期已建成的视频监控系统，本次项目实施单位需要提供完整的设备质量和现场故障处置服务，确保本次建设内容和前期建设内容在三年内稳定运行，前期已建成的视频监控系统清单详见附件5。

GIS地理信息平台

数据对接

由供应商协调对接使用淮安市自然资源局的GIS地理信息系统。

GIS地理信息平台

对接上级GIS地理信息平台二维数据库，包含矢量地图及影像地图资源，提供统一的接口服务提供给园区软件服务使用。提供基于园区业务数据结合二维影像规则化展示的在线配置工具，提供给数据大屏配置集成使用，形成轻量化的GIS地图在线配置工具，方便园区根据后续管理需求快速拓展或优化地图展示内容。以上级二维影像地图为基础，支持叠加园区航飞二维影像数据（若有）或三维模型数据（若有），并集成园区边界、企业边界业务数据在一张图内展示。

GIS地理信息平台优化测绘设备

利用GIS的强大数据处理、分析与可视化能力，提升测绘工作的精度、效率与智能化水平，同时优化数据管理，确保测绘成果的高质量输出，主要包括笔记本电脑*2、制图激活码*2、	运动相机＋支架配件*5、无人机*1、小型测绘无人机*1、云台相机*1、抛投器*1、探照广播一体机*1、无人机电池*3、无人机＋云台相机保险*1等，设备参数及数量详见建设清单。

平台信息系统安全优化升级

按照等保2.0三级要求，划分安全域：核心交换区、办公接入区、业务接入区、数据中心区、安全管理区、互联网接入区、DMZ区。在出口边界和各安全区域边界建设统一的安全策略。针对已建设的网络安全设备优化升级，包括边界网防火墙特征库升级、入侵检测特征库升级、下一代万兆防火墙特征库升级、入侵防御特征库升级、上网行为管理特征库升级、漏洞扫描特征库升级、杀毒软件授权、Web防火墙特征库升级、安全态势感知特征库升级。

提供平台信息系统安全设备维保服务，服务期限三年，维保内容包含园区前期已建成的平台信息系统安全设备，本次项目实施单位需要提供完整的设备质量和现场故障处置服务，确保前期建设内容在三年内稳定运行，前期已建成的平台信息系统清单详见附件6。

密码测评设备设施维保服务

提供密码测评设备设施维保服务，服务期限三年，维保内容包含园区前期已建成的密码测评设备设施，本次项目实施单位需要提供完整的设备质量和现场故障处置服务，确保前期建设内容在三年内稳定运行，前期已建成的密码测评设备设施详见附件7。

服务重点内容

业务系统零改造，信息系统免集成

事实上信息系统开展密评工作主要目的在于推动密码应用的合规性、正确性、有效性。在常见的密码应用中的安全性问题包括：密码技术被弃用（例如完全未用密码）、密码技术被乱用（例如简化使用密码协议导致出现安全漏洞）、密码技术被误用（例如使用固定值而非随机数作为初始向量）。这一切都指向“用”，即信息系统要正确调用密码产品、密码服务。不针对信息系统实际情况、重要数据安全需求等加以分析，进而适当改造信息系统以“用”密码，是难以全面保障信息系统安全，也难以通过密评。

忽略应用层，只靠物理、网络层

根据《商用密码应用安全性评估量化评估规则》第6部分整体结论判定，整体量化评估结果是百分制，应用和数据安全占30分。只有达到分数阈值、且没有高风险项，才能判定被测信息系统基本符合GB/T39786-2021相应等级要求。目前执行的阈值是60分，这意味着如果应用和数据层完全不拿分，就只剩下10分的机动空间；更重要的是，应用和数据安全涉及5项高风险项，如果完全不加以考虑，很容易碰到高风险“一票否决”。

密评针对性

密评是针对应用方业务系统的测评，看密码是否得到合规、正确、有效的应用，而非针对密码产品的检测。按照相关法律法规规定，关键信息基础设施、政务信息系统、等保三级以上信息系统需要同步规划、同步建设、同步运营密码保障系统，定期进行密评，这项要求与其当前是否使用密码无关。如果上述业务系统完全未用到密码，那么在密评中“高风险项”是肯定存在的，因而肯定无法通过密评。

划定测评对象范围

密评当前没有独立的定级，而是依赖等保定级的。因而在划定测评范围的时候，原则上应与等保定级的范围一致。如果等保定级系统里有多个应用或多个子系统，密评时会针对每个应用或子系统都做测评，最终分数判定需综合考虑所有应用或子系统在相应层次的密码应用情况。详情可参照GM/T 0115《信息系统密码应用测评要求》。

采购密码设备并部署

密评工作的目标是“以评促用”，脱离信息系统的当前状况去谈产品的配用是不科学的。对于已建的信息系统，首先开展差距分析，梳理保护对象、应用场景及防护现状，总结当前差距形成密码应用需求，根据密码应用需求设计密码应用措施，才能谈得上需要什么样的产品来实现这些措施。

密评通过要求

能否通过密评，是由正规测评机构给出结论为标志的。密码测评机构绝不会在尚未了解任何情况之前就去判定“符合”；同样的，协助用户做密码应用的厂商，也只有在充分了解用户业务、梳理密码应用需求之后，才能明确有哪些GB/T 39786规定的密码应用要求未得到满足，此前的“包票”都只能是噱头。即便明确了需求，是否能够设计出既满足了密码应用需求、又不对业务造成太大影响的技术措施，仍是要具体问题具体分析。

已建设的CA认证产品和密评关系认知

基于公钥密码的电子签名，是当前主流的密码应用技术之一。行业现阶段为无纸化业务而开展的电子签名、数据保护等工作，同样属于密码技术应用，能够解决重要数据的真实性、完整性和不可否认性，为合规密码应用建设打下了良好基础。但如前所述，并非一类密码应用技术就可解决所有问题，因此也不能有“用了电子签名就一定能过密评”的认识。

机房进行密码应用改造

GB/T 39786规定的物理环境安全要求，是所有物理环境都需要满足的。因此如果多机房，每个机房都要根据完整的测评单元开展评估工作，综合的物理环境安全得分值是取加权平均，而非只有一个机房合规就能得到全部的分数。对于高风险项，如果任何一个机房存在高风险，则是“一票否决”。

易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控

易燃易爆有毒有害气体泄漏探测

系统介绍

实现在重点区域基于气云光谱成像气体检测设备接入，实时监测化工产业聚集区危险气体浓度,实现公共区域气体泄漏快速感知、及时报警。

建设内容

本次项目在富强新材（罐区）外建设 2 套大范围速扫设备，实联化工（罐区）、晨化新材、（罐区）双阳化工（罐区）、联力环保（罐区）、利宏科技（罐区）外各建设 1 套大范围速扫设备，实现公共区域及重点区域监测监控覆盖，做到公共及重点区域气体泄漏快速感知、及时报警。

监测点位布设

经过查阅园区企业经营范围、生产工艺等资料，现场走访重大危险源企业存储区域等方法，对淮安工业园区易燃易爆气体存储情况分布进行梳理归纳，依据不同气体类型、现场环境条件等因素，选取面型气体探测技术设备进行气体泄漏监测。

园区涉及介质种类包括氨气、环氧丙烷、环氧乙烷、丙烯、甲醇、苯、苯胺、一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷等，通过资料查询介质光谱曲线，为设备选型提供依据，光谱曲线图附下表。

除此之外园区涉及氢气因其光谱吸收峰在近红外波段，且气体泄漏之后因其分子量小，向上扩散速度快，不易形成气团。依据政策文件要求，以及园区评定标准，需有大范围速扫建设，部署方案由园区同企业协商，利用企业现有房顶等设备设施进行安装，减少费用投入。

监测目标选取原则：1、园区内存在重大风险源的公共区域；2、企业易燃易爆有毒有害气体存储装置位于厂内边缘，靠近园区的公共区域（如道路、水体、第三方企业等）；3、发生存储装置气体泄漏时，易对公共区域产生影响。经实地走访调研，设备部署方案初步设计如下表所示：

图：监测设备部署图

表：重点监测企业及介质、危险源位置、技术设备选型、设备部署点位汇总

| # 序号 | # 点位企业 | # 企业涉及气体类型 | # 点位监测范围气体类型 | # 设备选型 | # 监测距离 | # 安装位置图 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富强新材 | 氢气、苯、苯胺、甲醇、一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、液氨、环氧丙烷 | 丙烯、环氧丙烷 | 气体泄漏监测光谱摄像机 （防爆） | 200m |  | 新建立杆，高度7-10m |
| 2 | 实联化工 | 氨、一氧化碳、硫化氢 | 氨 | 气体泄漏监测光谱摄像机（定制） （防爆） | 500m |  | 现有振纤化工铁塔安装，一氧化碳及硫化氢等过程气体由高点设备监测 |
| 3 | 晨化新材 | 液氨、环氧丙烷、环氧乙烷 | 液氨、环氧丙烷、环氧乙烷 | 气体泄漏监测光谱摄像机 （防爆） | 200m |  | 企业外侧道路对面绿化区域，新建高杆，高度越过树顶 |
| 4 | 双阳化工 | 乙烯、苯胺 | 乙烯 | 气体泄漏监测光谱摄像机 （防爆） | 200m |  | 左侧保安室楼顶，苯胺由高点设备监测 |
| 5 | 联力环保 | 液化石油气、甲醇 | 液化石油气、甲醇 | 制冷型气体泄漏监测光谱摄像机 （防爆） | 500m |  | 艾科维厂区楼顶安装 |
| 6 | 利宏科技 | 环氧乙烷、环氧丙烷 | 环氧乙烷、环氧丙烷 | 气体泄漏监测光谱摄像机 （防爆） | 200m |  | 对面楼顶加装立杆 |

注：列出的企业和物质为经过危险等级核算的重点监测对象、点位。在可视条件下，园区范围内（主要为公共区域、宁连公路等）涉及以下物质发生泄漏（生产过程中、罐车、重大危险源储罐等）超过阈值，可被监测。

| # 序号 | # 气体种类 | # 序号 | # 气体种类 | # 序号 | # 气体种类 | # 序号 | # 气体种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已烷(C6 H14) | 14 | 戊烷(C5 H12) | 27 | 苯乙烯（C8 H8) | 40 | 2-甲基吡啶（C6 H7 N) |
| 2 | 丁烷（C4 H10) | 15 | 丙烯(C3 H6) | 28 | 乙酸（C2 H4O2) | 41 | 1,3-环戊二烯(C5 H6) |
| 3 | 乙苯（C8 H10) | 16 | 丁醇（C4 H10O) | 29 | 甲醇（CH4O) | 42 | 1,2-二甲苯（C8 H10) |
| 4 | 丙烷(C3 H8) | 17 | 二甲基硫醚(C2 H6S) | 30 | 乙二醇（C2 H6O2) | 43 | 二甲醚（C2 H6O) |
| 5 | 乙醚（C4 H10O) | 18 | 四氢呋喃（C4 H8O) | 31 | 硫醇(C2 H6S) | 44 | 溴乙烷（C2 H5 Br) |
| 6 | 三甲胺(C3 H9 N) | 19 | 苯（C6 H6) | 32 | 1-丁烯（C4 H8) | 45 | 苯胺（C6 H7 N) |
| 7 | 庚苯(C7 H16) | 20 | 氯甲烷(CH3Cl) | 33 | 甲烷（CH4) | 46 | 吡啶（C5 H5 N) |
| 8 | 辛烷(C8 H18) | 21 | 丙醛(C3 H6 O) | 34 | 环氧氯丙烷（C3 H5ClO) | 47 | 甲苯（C7 H8) |
| 9 | 乙烷（C2 H6) | 22 | 2-甲基-2-丁烯（C5 H10) | 35 | 乙醇（C2 H6O) | 48 | 2-丁酮（C4 H8O) |
| 10 | 三乙胺(C6 H15N) | 23 | 三甲苯（C9 H12) | 36 | 乙烯(C2 H4) | 49 | 溴甲烷（CH3 Br) |
| 11 | 庚烷（C7 H16) | 24 | 二甲胺(C2 H7 N) | 37 | 环氧乙烷(C2 H4O) | 50 | 一甲胺(CH3 NH2) |
| 12 | 甲基叔丁基醚（C5 H12O) | 25 | 环氧丙烷（C3 H6O) | 38 | 对二甲苯（C8 H10) | 51 | 溴苯(C6 H5 Br) |
| 13 | 异丙醇（C3 H8O) | 26 | 氧化丙烯（C3 H6O) | 39 | 甲基异丁酮（C6 H12O) |  |  |

泄漏气体探测监测点位布设要求

根据园区公共管廊、管道风险评估结果，预警监测因子的筛选结果和预警监测因子在园区的分布情况，按照不同点位类型布设要求，参考相关标准的要求，利用模型、算法等辅助手段，同时结合园区实际情况布设预警监测点位。

泄漏气体探测监测点位范围

主要包括：风险单元、厂界、扩散途径、泄漏影响公共区域、园区边界、移动和特殊目的监测等。要求：

（1）满足GB 50493、GBZ/T223、HG/T 23006、AQ 3036 等规范要求。紧邻储罐和反应釜等原辅料存储、使用、装卸和运输等场所的风险单元的外侧；有密闭收集设施的，点位应选择在车间厂房门窗排放口处；露天设置（或有顶无围墙）的，点位应选在距离 5m 以内浓度最大位置。

（2）结合风向和占地面积，参照 HJ/T55 等规范，监测点位需覆盖厂界附近的点、线段。同一企单位应覆盖主导风向的上风向和下风向，采样高度应距地面 1.5~10m，充分考虑围墙等遮挡物、气体密度差异及其他因素对垂直方向采集气体效果的影响；若置于屋顶采样，采样口应与基础面有1.5m以上的相对高度。占地面积 250000m2及以上的，应覆盖主导上风向、主导风向和第二主导风向（一般采用污染最重季节的主导风向）的下风向。

（3）满足 HJ664 等规范，应在气体泄漏高风险区主导上风向设置监测点，监测点应能覆盖5km 距离。采样高度应距地面1.5~10m，若置于屋顶采样，采样口应与基础面有 1.5m 以上的相对高度。监测点位置和方向可根据需要定期、不定期调整。

（4）可通过移动方式补充监测，选择风险单元、厂界、园区边界、扩散途径、气体泄漏高风险区及其他关注各点位进行巡检，并在发生突发泄漏事件时开展溯源监测和应急监测。采样高度应设置在离地面 1.5～2m 处。

（5）可利用园区走航、无人机、红外热成像监测、遥感监测、视频监控、高空瞭望等监控手段辅助园区有毒有害气体预警监测。

泄漏气体探测监测点位布设

表：点位调研情况

| 序号 | 点位名称 | 点位特点 | 监测气体类型 | 设备选型 | 型号 | 数量 | 覆盖范围 | 安装位置与方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富强新材（罐区） | 罐区位于园区西南角，目标区域内为4个环氧丙烷球罐（2000m³）、3个丙烯球罐（3000m³） | 环氧丙烷、丙烯 | 气体泄漏监测光谱摄像机（防爆款） | VP730气体泄漏监测光谱摄像机 | 2 | 200m | 安装位置选用罐区消防管道的阀室和泡沫阀室顶部，面向罐区安装； 安装方式：可采用小支架，高度约1.5米，监测罐区底部的阀门； |
| 2 | 实联化工 | 液氨存量约10000m³，储罐2个，高压液氨球罐1个 | 液氨 | 气体泄漏监测光谱摄像机（定制远距离） | VP730气体泄漏监测光谱摄像机（定制长焦）（非防爆） | 1 | 500m | 位于实联化工东北方向，台玻大道通信铁塔，安装高度采用铁塔第二平台安装 安装方式：需定制结构安装 |
| 3 | 晨化新材 | 液氨卧罐2个，环氧丙烷罐、环氧乙烷罐 | 液氨、环氧乙烷、环氧丙烷 | 气体泄漏监测光谱摄像机（防爆款） | VP730气体泄漏监测光谱摄像机 | 1 | 200m | 厂内罐区南侧草坪，距离罐区约12米位置立杆安装，立杆高度约3米 |
| 4 | 双阳化工 | 2个压力罐乙烯最大存量48吨 | 乙烯 | 气体泄漏监测光谱摄像机（防爆款） | VP730气体泄漏监测光谱摄像机 | 1 | 200m | 安装位置选用保安亭顶部安装； |
| 5 | 联力环保 | 6个液化石油气球罐，总最大存量2600吨；2个甲醇罐 | 液化石油气 | 制冷型气体泄漏监测光谱摄像机（防爆型） | TP350制冷型气体泄漏监测光谱摄像机 | 1 | 500m | 安装位置选用厂内管廊架，面向球罐安装，监测罐区底部阀门管道等 |
| 6 | 利宏科技 | 环氧乙烷3个罐100m³，环氧丙烷3个常压罐 | 环氧乙烷、环氧丙烷 | 气体泄漏监测光谱摄像机（防爆款） | VP730气体泄漏监测光谱摄像机 | 1 | 200m | 安装位置为厂房顶部，定制结构安装，面向罐区 |

设备安装

（1）立杆安装方案

经现场勘察监测目标周边无适当高点的，可以采用立杆安装方式，通常根据现场情况，定制适当高度立杆以便摄像机运动视角能够覆盖目标监测区域。通过现场勘察，需定制适当高度立杆，并开挖基础坑，浇筑混凝土，安装立杆。周边环境无电源、网络情况，采取就近原则，拉取园区电源、网络，以满足系统建设要求。

图：立杆示意图

（2）高点安装方案

为满足大范围监测需求，项目规划高点位光谱摄像机，建议在园区重大风险区位安装一套光谱摄像机，安装高度100米以上。目前园区现有铁塔点位及高度（20-40米），建议采用铁塔安装方式。

系统拓扑图

图：系统拓扑图

关键设备

（1）制冷型气体泄漏监测光谱摄像机

光谱成像气体泄漏监测系统具有监测距离远、实时性强、覆盖范围广、灵敏度高、可视化等特点，此外自身搭载2自由度高精度云台可实现全方位巡航监测，适用于重大危险源、管廊、管线场景监控。

制冷型气体泄漏监测光谱摄像机（产品示例）

| # 类别 | # 参数 |
| --- | --- |
| 系统名称 | 制冷型气体泄漏监测光谱摄像机 |
| 可监测气体种类 | 甲烷、乙烷、丙烷、乙烯、苯、甲苯等五十余种（详见下文气体泄漏监测光谱摄像机系列产品可监测的气体表） |
| 系统功能 | 视频级泄漏气体监控、包含泄漏有无智能判断、泄漏点位置溯源、泄漏气体空间浓度、分布与扩散走向识别 |
| 报警值下限 | 1/4LEL·m（标准测试环境下，以甲烷计，参考GB/T50493-2019） |
| 最小检出气体浓度 | 5000ppm（标准测试环境下，以甲烷计） |
| 分辨率 | 1920 x 1080(可见光相机)，320 x 256（光谱相机） |
| 帧率 | 25fps |
| 灵敏度 | ≤15mk @30℃ |
| 监测范围 | 50~500m |
| 镜头焦距 | 可见光：f6-210mm变倍；光谱： f50mm电调定焦 |
| 视场角（H × V） | 10.9° × 8.2° |
| 光谱镜头光圈 | F1.2 |
| 云台旋转角度 | 0°～360°(水平)，-60°～+60°(垂直) |
| 云台旋转速度 | 0.05~10°/s（水平），0.05~4°/s（垂直） |
| 整机重量 | 93kg±2kg |
| 系统供电电压 | 220V |
| 功率 | ≤100W |
| 所需网络环境 | 千兆网口，HTTP/RTSP/GB28181 |
| 预置位 | ≤128点 |
| 预置位精度 | ±0.01° |
| 巡航方式 | 支持自动巡航 |
| 工作环境温度 | 温度：-40℃ ~ +60℃；湿度：≤95%（无凝结） |
| 整机防爆等级 | Exd llC T6 Gb/ExtD A21 IP68 T80℃ |

（2）气体泄漏监测光谱摄像机

气体泄漏监测光谱摄像机（产品示例）

| # 类别 | # 参数说明 |
| --- | --- |
| 系统名称 | 气体泄漏监测光谱摄像机 |
| 可监测气体种类 | 氨、乙烯、丙烯、环氧乙烷、环氧丙烷等 |
| 系统功能 | 视频级泄漏气体监控、包含泄漏有无智能判断、泄漏点位置溯源、泄漏气体空间浓度、分布与扩散走向识别 |
| 报警值下限 | 1/4LEL·m（标准测试环境下，以乙烯计，参考GB/T50493-2019） |
| 遥测距离 | 5m~200m；（距离可选择配置） |
| 计算方式 | 边缘计算 |
| 探测器类型 | 非制冷型 |
| 响应时间 | ≤3s |
| 光谱通道数 | 2 |
| 视频帧率 | 25FPS |
| 分辨率 | 可见光：1920×1080；红外光谱：384×288 |
| 视场角 | 可见光：58.1°-2.3°；红外光谱： 45°-15° |
| 镜头 | 可见光：36X变倍；光谱：f15mm-f45mm连续变倍 |
| 网络协议 | HTTP/RTSP/GB28181 |
| 数据接口 | 1个RJ45百兆以太网（光纤可选） |
| 报警接口 | 1路输入, 1路输出 |
| 供电电压 | DC 24V |
| 功率 | 40W |
| 工作温湿度 | 温度：-40℃ ~ +60℃；湿度：≤95%（无凝结） |
| 运动范围 | 水平360°连续旋转，垂直±90° |
| 运动速度 | 0.2~12°/s（水平），0.2~6°/s（垂直） |
| 预置位 | ≤128点 |
| 预置位精度 | ±0.01° |
| 巡航方式 | 支持自动巡航 |
| 重量 | 40kg |
| 防爆等级 | Ex dbⅡCT6 Gb / Ex tb ⅢC T80℃ Db |
| 防护等级 | IP68 |
| 尺寸（长×宽×高） | 530×240×482mm |

主要功能

气云成像—泄漏逸散可视成像

主要应用在化工生产装置、罐区等危险区域智能巡检及 7×24 h 在线监测气体泄漏及早期预警。

图：储罐泄漏监测

易燃易爆有毒有害气体监测预警平台建设

易燃易爆有毒有害气体泄漏监测智能算法模块

1、智能识别算法：平台融合光谱成像气体识别算法，对光谱图像进行增强画质去除噪优化，提升光谱视频采集质量，提升气体泄漏监测灵敏度。采用双光谱视频差分对比技术，对气体泄漏点位、气体扩散范围、泄漏量大小等进行实时标识。

2、多点位识别算法：对同一画面中，多点位泄漏特征进行提取标识，可实现多点位非重叠泄漏事件同时伪彩叠加标识，并自动报警。

3、深度学习算法：平台通过前端摄像机采集数据，累积训练数据库，识别算法对数据库进行归纳，获得数据重点特征，自主优化识别参数，提升算法识别准确度。同时支持对报警数据图表生成，便于历史数据分析。"

气体泄漏监测设备基础信息管理

维护气体泄露监测设备的基础信息，包含设备名称、设备编码、设备类型、计量单位、量程上限、量程下限、设备运行状态、覆盖半径（M）、经度、纬度；

基于易燃易爆有毒有害气体泄露等风险，结合园区现有平台设备设施信息数据库，拓展对制冷型气体泄漏监测光谱摄像机、气体泄漏监测光谱摄像机（防爆）等监测设备的管理。支持园区实现对设备设施、安全附件完好性、有效性、可用性的可视化管理。"

用户管理

系统可针对不同层级用户设置不同角色，不同角色对应不同的权限功能，用户登录后，可查看权限内相关数据。

在线监测

汇集各点位监控视频，可通过平台实现对前端相机控制；

自动报警

气体泄漏监测自动报警；

报警审核

报警记录管理、报警审核；

记录管理

支持报警信息导出、查看、标记等；

监测数据上传

监测数据按照标准接口协议对接至园区现有综合监管平台，实现监测数据上传

设备泄漏记录

建立易燃易爆有毒有害气体泄露数据台账，实现泄露监测设备、泄露危化品名称、报警开始时间、报警结束时间、泄露位置等信息的维护，支持对泄露报警事件后续跟踪处理，包括事件发生的时间、状态、以及处理进度等信息，支持在线完成泄露报警事件的闭环管理，支持对报警记录按照多维度条件进行查询，方便管理人员查看历史报警记录，进行数据分析，改进或预防类似问题的发生。

预报警管理

支持对易燃易爆有毒有害气体在线监测产生的预报警进行管理和处置。

气体监测阈值管理

气体监测阈值管理，针对每种易燃易爆有毒有害气体设置一级阈值上限、二级阈值上限，建立数据点位更新及阈值调整标准流程，实现对报警阈值的设置、变更、审计管理。

气体监测数据研判

通过规则引擎技术，关联报警点位周围视频监控、生产运行参数、特殊作业等信息，利用报警智能上屏系统，辅助运营人员对报警原因进行研判，并按照报警分级管理制度，实现任务快速下发、场景化核实企业反馈信息的真实性。

气体监测分级闭环处理

针对不同级别的报警，设置分发流程，实现与企业相关人员、职能部门的联动。相关人可在移动端拍照回复，完成闭环。

易燃易爆有毒有害气体应急管理

基于易燃易爆有毒有害气的安全管理标准升级园区现有应急管理系统，包括应急资源管理，应急预案管理、应急演练管理、应急综合研判等功能模块等。支持易燃易爆有毒有害气相关应急物资的管理，易燃易爆有毒有害气泄露事件相关的应急预案管理，围绕易燃易爆有毒有害气泄露风险的应急演练管理以及基于GIS地图进行易燃易爆有毒有害事故的破坏情况及人员伤亡情况的定量模拟计算，并且自动根据现场实时气象信息（风速风向等）实现动态模拟分析，并在地图上标绘出事故的影响范围及可能危害的目标，为救援和疏散工作提供科学支持。

设备数据接入

通过API标准接口，将现有易燃易爆有毒有害气体在线监测设备接入平台，实现监测数据集成管理。

公共管廊安全风险监测预警

系统介绍

对管廊建筑本体进行沉降监测，通过液压式静力水准仪对管廊拱顶下沉周边收敛位移进行监测，根据量测数据判定管廊的稳定性，预防坍塌，保证管廊安全运行。

建设内容

本项目共涉及6327米管道，需进行不均匀沉降自动化监测，根据项目资料文件，安装磁致式静力水准传感器进行管廊沉降监测，各传感器数量如下表：

| 监测项目 | 测点类型 | 埋设数量 |
| --- | --- | --- |
| 自动化沉降监测 | 磁致式静力水准传感器 | 82套 |

因静力水准仪传感器需以数字信号传输，故通过采用RS485有线和无线组网实现数字信号传输，由采集仪进行多种信号处理，共计安装51个测点，31个基点，共计82套静力水准监测传感器，安装智能采集网关17套，太阳能供电系统17套。

监测点位布设

公共管廊跨越多个路口及工厂大门，静力水准仪的传感器安装高度不得高于基、测点连接线高度，因此将整体管廊按跨越位置进行分段，总计31段。

管廊跨越位置高度为7（或7.5）m，且为安全隐患最大、事故影响最广的位置，因此至少需要1个测点进行监测。

采集网关为双端口，可同时接入两个基点测量，相邻两个基点可使用同一台采集网关。

采集网关使用RS485有线传输，RS485电缆可通过高位管廊跨越路口等位置。

下表为磁致式静力水准仪的具体点位，测点数量，基点数量、采集网关数量统计：

表：测点数量，基点数量、采集网关数量统计表

| # 序号 | # 分段编号 | # 分段长度 | # 测点数量 | # 基点数量 | # 采集网关数量 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001-1004 | 24 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | 1005-1021 | 149 | 2 | 1 |  |  |
| 3 | 1022-1045，2001-2004 | 253 | 2 | 1 | 1 |  |
| 4 | 2005-2014 | 73 | 1 | 1 |  |  |
| 5 | 2015-2021 | 31 | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | 2022-2040 | 160 | 2 | 1 |  |  |
| 7 | 2041-2066 | 227.5 | 2 | 1 | 1 |  |
| 8 | 2067-2086 | 162 | 2 | 1 |  |  |
| 9 | 2087-2125 | 360 | 2 | 1 | 1 |  |
| 10 | 2126-2139 | 105 | 2 | 1 |  |  |
| 11 | 2140-2184 | 425.97 | 2 | 1 | 1 |  |
| 12 | 2185-2186， 3001-3002 | 12 | 1 | 1 |  |  |
| 13 | 3003-3004 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |
| 14 | 3005-3018 | 93 | 1 | 1 |  |  |
| 15 | 3019-3049 | 274 | 2 | 1 | 1 |  |
| 16 | 3050-3091 | 392 | 2 | 1 |  |  |
| 17 | 3092-3108 | 138 | 2 | 1 | 1 |  |
| 18 | 3109-3112 | 24 | 1 | 1 |  |  |
| 19 | 3113-3145 | 292 | 2 | 1 | 1 |  |
| 20 | 3146-3165 | 181 | 2 | 1 |  |  |
| 21 | 3166-3195 | 276 | 2 | 1 | 1 |  |
| 22 | 3196-3239 | 396 | 2 | 1 |  |  |
| 23 | 3240-3266 | 230 | 2 | 1 | 1 |  |
| 24 | 3267-3288 | 188 | 2 | 1 |  |  |
| 25 | 3289-3290 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |
| 26 | 3291-3318 | 259 | 2 | 1 | 1 |  |
| 27 | 3319-3353 | 328 | 2 | 1 | 1 |  |
| 28 | 3354-3384 | 291 | 2 | 1 |  |  |
| 29 | 101-103 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 30 | 104-109 |  | 1 | 1 |  |  |
| 31 | 110-111 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 共计 |  |  | 51 | 31 | 17 |  |

（1）1001-1021

（2）1022-1045、2001-2004、2005-2014

（3）2015-2021、2022-2040

（4）2041-2066、2067-2086

（5）2087-2125、2126-2139

（6）2140-2184、2185-2186，3001-3002

（7）3003-3004、3005-3018

（8）3019-3049、3050-3091

（9）3092-3108、3109-3112

（10）3113-3145、3146-3165

（11）3166-3195、3196-3239

（12）3240-3266、3267-3288

（13）3289-3290

（14）3291-3318

（15）3319-3353、3354-3384

（16）101-103、104-109、110-111

系统拓扑图

整体系统由前端感知设备、网络传输设备及监控中心组成。

前端感知通过静力水准仪设备，负责数据的监测采集。

图：系统拓扑图

管廊在线监测平台建设

公共管廊

建立完善的公共管廊基础信息数据库，实现对公共管廊的位置、管理单位、管理单位编码、管廊编号、管廊名称、管廊分类、管廊层数、管廊宽度等基本信息的录入及更新，形成管廊统一管理台账，支持按照管廊名称、管廊分类、管廊位置等维度进行快速查询。

公共管架

建立公共管廊涉及的公共管架基础信息数据库，实现对管架所在管廊、管架编号、管架名称、管架类型、投用日期等基础信息的录入及更新，形成管架统一管理台账，支持按照所在管廊、管架名称等维度进行快速查询。

公共管线

建立公共管廊涉及的公共管线基础信息数据库，实现对管线所在管廊、管线编号、管线名称、所在层数、管位、危化品编号、介质名称、地理位置信息等基础信息的录入及更新，形成管线统一管理台账，支持按照管线所在管廊、管线名称等维度进行快速查询。

公共管线使用单位

建立公共管线使用单位管理模块，实现对管线使用单位涉及的管线、管线所属单位、使用单位、适用类型等信息的录入及更新，形成公共管线使用单位统一管理台账，支持按照管线、使用单位、使用类型等维度进行快速查询。

监测设备管理

汇聚定位信息、移动感知设备信息等，建立公共管廊及周边安装的有毒可燃气体、压力、沉降等安全风险监测设备基础信息库，实现对风险感知设备相关的设备编码、设备位置、设备类型、设备状态、生产厂家、型号等信息的录入及更新，形成监测设备统一管理台账，支持按照监测设备名称、监测管廊、监测管线等维度进行快速查询。

在线监测

实现对公共管廊关键部位视频图像、物料泄漏、地基沉降等的实时监测

监测预警模型

基于风险分级理论及风险矩阵计算方法，将影响化工园区安全生产的液氯、液碱等监测数据以及管廊沉降等监测数据引入数学模型中，根据危险化学品安全生产事故后果表征参数、安全生产实时监控指标得分、特殊作业等人为动态因素以及修正系数，建立公共管廊监测预警模型。

报警记录

记录接入管廊及周边风险感知设备监测到的异常状况事件详情，支持对异常报警事件后续跟踪处理，包括事件发生的时间、状态、以及处理进度等信息，支持在线完成异常报警事件的闭环管理，支持对报警记录按照多维度条件进行查询，方便管理人员查看历史报警记录，进行数据分析，从而优化系统配置，改进或预防类似问题的发生。

监控设备管理

建立公共管廊及周边汇聚公共管廊安全风险监控设备基础信息库，实现对风险监控设备相关的设备编码、设备位置、设备状态等信息的录入及更新，形成公共管廊监控设备统一管理台账，支持按照设备名称、设备状态等维度进行快速查询。

智能监测

通过设备资产树结构，支持调取公共管廊各区域各摄像头的实时监控进行预览，支持调取公共管廊各区域各摄像头的录像进行回放查看，支持实时查看公共管廊各区域各摄像头当前配置的识别模型。

管廊报警闭环处置

支持对公共管廊安全风险监测产生的预报警进行管理和处置。

管廊监测阈值管理，建立数据点位更新及阈值调整标准流程，实现对报警阈值的设置、变更、审计管理。

管廊监测数据研判，通过规则引擎技术，关联报警点位周围视频监控、生产运行参数、特殊作业等信息，利用报警智能上屏系统，辅助运营人员对报警原因进行研判，并按照报警分级管理制度，实现任务快速下发、场景化核实企业反馈信息的真实性。

管廊监测预警分级闭环处理，针对不同级别的报警，设置分发流程，实现与企业相关人员、职能部门的联动。相关人可在移动端拍照回复，完成闭环。"

公共管廊应急管理

基于公共管廊的安全管理标准升级园区现有应急管理系统，包括应急资源管理，应急预案管理、应急演练管理、应急综合研判等功能模块等。支持公共管廊相关应急物资的管理，公共管廊泄露、沉降等事件相关的应急预案管理，围绕公共管廊泄露风险的应急演练管理以及基于GIS地图进行事故的破坏情况及人员伤亡情况的定量模拟计算，并且自动根据现场实时气象信息（风速风向等）实现动态模拟分析，并在地图上标绘出事故的影响范围及可能危害的目标，为救援和疏散工作提供科学支持。

设备数据对接

通过API标准接口，将公共管廊关键部位及周边安装的高清摄像机、红外成像仪、气体传感器、地基沉降观测仪等设备接入平台，实现监测数据集成管理。

数据采集和监控（SCADA）系统对接

通过标准接口与管廊数据采集和监控（SCADA）系统对接，实现管廊数据共享，打破数据孤岛。

公用工程安全风险感知

建设目标

通过资源统筹方式，园区内相关公用工程企业已建设相应安全风险感知设备和高清视频监控设备，本项目主要实现两项建设内容：

- 根据重大安全风险防控项目建设要求，梳理公用工程存在的监测盲区，指导并监督相关企业对监测盲区进行补充覆盖；

- 通过数据对接的方式，将园区公用工程安全风险感知监测数据接入园区平台，实现公用工程（水、污水、电、气、热）安全风险实时在线监测功能和数据实时更新。

建设方案

建设公用工程安全风险感知系统，构建园区层面的风险感知立体网络，对园区涉及公共安全、生产安全和自然灾害等风险进行运行监测。集成园区供水、排水、电力、燃气、热力、工业用气等公用工程基础信息，安全运行状态进行风险监测。

通过接入电力、燃气、供水、排水、热力管网运行和监测数据，实现公用工程安全风险监测预警。

电力：对接试点企业电力监控设备设施，采集试点企业电力监测数据，实现对用电安全风险的实时监测。

燃气：通过获取燃气的压力等数据，实现供气安全风险监测预警。

供水：接入供水管网监测数据，对供水调压点的压力进行实时监测，并基于监测数据实现供水的监控预警。对园区调压站区域进行监控视频，当出现预警时，实现预警和视频的联动调阅。

污水：接入园区水务监测数据，实时获取污水处置情况等数据，包括流量等信息，接入园区污水处理、排放区域的监控视频，当出现预警时，实现预警和视频的联动调阅。

热力：对接园区配套热电智能热网平台，实时获取压力、温度等指标信息，当出现供热管道预警时，实现预警生成及闭环处置。

工业用气：接入园区公共供气单位数据，实时获取工业用气的压力、温度等指标信息，确保工业用气的供气安全监测，当出现工业用气预警时，实现预警和视频的联动调阅。

公用工程安全风险感知平台建设

管道信息

建立园区公共工程管道电子档案模块，实现对园区公共工程管道编号、企业编码、所在管廊、管道编号、管道名称、所在层数、管道类型、输送介质名称、设计温度、工作温度、设计压力、工作压力、状态、资料附件等信息的录入及维护，形成园区公共工程管道信息台账，支持按照管道名称、管道类型进行快速查询。

供电信息

建立园区供电信息电子档案模块，实现对园区供电单位名称、规划规模、供电能力、供电质量、是否具备双电源供电、负责人、联系电话、供电服务企业、供电网格图等信息的录入及维护，形成园区供电信息台账，支持按照供电单位、工单规模等维度进行快速查询。

供热信息

建立园区供热信息电子档案模块，实现对园区供热单位名称、蒸汽压力、蒸汽温度、负责人、联系方式等信息的录入及维护，形成园区供热信息台账，支持按照供热单位名称进行快速查询。

供水信息

建立园区供水信息电子档案模块，实现对园区供水名称、水源名称、水源类型、工业供水能力、生活供水能力等信息的录入及维护，形成园区供水信息电子台账，支持按照供水单位名称进行快速查询。

供气信息

建立园区供气信息模块，实现对园区供气单位名称、值班电话、供气管道等信息的录入及维护，形成园区供气信息台账，支持按照供气单位信息、供气质量等维护进行快速查询。

固危废处理中心

建立园区固危废处理中心信息管理模块，实现对园区固危废处理中心的固危废处置企业名称、利用处置能力详情、储存设施详情等信息的录入及维护，形成固危废处理中心电子台账，支持按照处置企业、处置能力等维护进行快速查询。

实训中心

建立园区实训中心信息管理模块，实现对园区实训中心的年培训人数、总使用面积、安全培训空间建设、课程类别简介等信息的录入及维护，形成园区实训中心电子台账，支持对实训中心信息的快速查询。

取水码头

建立园区取水码头模块，用于维护取水码头的数据，包括取水码头名称、取水码头编号、供水系统、值班电话、具体位置等信息。

污水处理厂

建立集中式污水处理厂信息模块，用于维护园区内集中式问谁处理厂的数据，包括污水处理厂名称、污水处理工艺、污水设计处理能力、临时储存设施情况介绍、入口设计最大接纳污水量等信息。

公共事故废水应急池

建立园区应急池模块，用于维护应急池的数据，包括名称、编号、水环境三级监测等级、容量、负责人、联系方式、类型等信息。

公用工程设备管理

建立公用工程安全感知设备管理模块，实现对园区公用工程安全感知设备的设备编码、设备位置、设备类型、设备状态、生产厂家、型号、关联企业名称等信息的录入及维护，支持按照设备状态、设备位置等维度进行快速查询。

仪表信息

建立公共工程安全感知设备涉及仪表管理管理，实现对安全感知设备涉及仪表的仪表名称、仪表位置、安装日期、品牌、型号等信息的录入及维护，支持按照仪表名称、涉及设备等维护进行快速查询。

耗能汇总数据

建立公用工程监测数据台账，汇总企业耗水量/万立方米、耗电量/万千瓦时、耗煤量/万吨、耗气量/万立方米、耗热量/万吨、能耗(标煤)/万吨、中水回用率（%）等信息，实现园区企业能源消耗台账，支持按照汇总周期，企业等维度进行快速查询。

公用工程实时监测

"通过设备资产树结构实时监测公共工程（水、污水、电、气、热）等重点区域的安全风险感知设备及仪表数据，支持监测数据的在离线状态、报警状态的查看，支持查看监测气体的实时监测数据，支持历史数据查询，支持接入的传感器类型包括：

1、有毒气体监测仪传感器数据

2、可燃气体监测仪传感器数据

3、压力传感器数据；

4、液位传感器数据；

5、电压、电流传感器数据；

6、温度、湿度传感器数据；"

公用工程视频监控

将园区公用工程（水、污水、电、气、热）等重点区域设置视频监控接入园区现有综合监管平台，可实时查看相关重点区域的视频监控

报警闭环

记录公共工程安全风险感知设备监测到的异常状况事件详情，支持对异常报警事件后续跟踪处理，包括事件发生的时间、状态、以及处理进度等信息，支持在线完成异常报警事件的闭环管理，支持对报警记录按照多维度条件进行查询，方便管理人员查看历史报警记录，进行数据分析，从而优化系统配置，改进或预防类似问题的发生。

设备数据对接

通过API标准接口，与在公用工程（水、污水、电、气、热）增设的相应安全风险感知设备对接，实现监测数据集成管理。

区域安全风险隔离管控优化升级

建设目标

根据最新要求，实施封闭园区基础设施升级提升工程，增设风险隔离区域管控设施，提升园区封闭管理，对周界系统、门禁系统和视频监控系统进行优化升级，严格控制人员、危险车辆进入园区。

建设方案

对园区突发事件风险、化工产业聚集区人流、车流聚集风险、危化品出运输和物流风险进行风险评估、发出预警，预防潜在人车聚集风险，汇聚各类前端监测设备，对监测到的易燃易爆和有毒有害信息，识别到的火灾和烟雾报警信息，汇聚的风险作业对区域风险进行划分，对异常情况发出预警并进行识别、查证和评估，根据人员聚集情况、车辆通行情况、各类风险要素进行融合评估，并采取必要的措施来降低风险，建立紧急响应机制，实现区域风险的预警、隔离和管控。

根据园区封闭化运行实际情况，对卡口设施进行升级，重新规划普5卡口位置，扩宽危卡2车道，并进行相应的基础设施、卡口设施、网电管网、视频监控等内容改造，通过卡口位置的优化，提升园区内企业人员通勤效率。

风险隔离管控区域

将整个园区以道路、园区周界、厂区边界等天然周界形成若干个隔离管控区域，每一个隔离管控区域形成一个独立的风险区域，包括区域内的企业、人员、车辆以及基础设施等信息，为风险区域进行划分。

卡口改造

对化工园区封闭园区出入口系统改造，增加相应监控设备和出入口管控设备，满足封闭园区管控要求。

根据调研，园区在用卡口共有8个普卡、2个危卡。受限于道闸杆件长度，抬杆速度普遍偏慢，影响过车效率。为提升出入口运行速率，提出以下改造方案设计。

普卡1设计

普卡1进口现有双车道，每车道宽4m，全部是单台闸机。计划保留双车道，每车道两台闸机对开，杆长皆设计2m.

出口现有双车道，左边车道宽4m，右边车道3.7m,全部是单台闸机。计划保留双车道，左边车道两台闸机对开，杆长皆设计成2m;右边车道两台闸机对开，杆长皆设计1.8m。.

普卡3设计

普卡3进口现有双车道，左边车道宽4m，右边车道3.3m,全部是单台闸机。计划保留双车道，左边车道两台闸机对开，杆长皆设计成2m;右边车道两台闸机对开，杆长皆设计1.6m。

出口情况同进口。

普卡4设计

普卡4进口现有双车道，宽度皆为3.8m,全部是单台闸机。计划保留双车道，左边车道两台闸机对开，杆长皆设计成1.9m;右边车道两台闸机对开，杆长皆设计1.9m。

出口现有双车道，左边车道宽度为3.8m,右边车道宽度为4m,全部是单台闸机。计划保留双车道，左边车道两台闸机对开，杆长皆设计成1.9m;右边车道两台闸机对开，杆长皆设计2m。

普卡5设计

普卡5进口现为单车道，车道宽度4.8m,采用单台闸机。计划设计单车道两台闸机对开，杆长设计2.4m。

出口情况同进口。

普卡7设计

普卡7进口现为单车道，车道宽度4.8m,采用单台闸机。计划设计单车道两台闸机对开，杆长设计2.4m。

出口情况同进口。

普卡8设计

普卡8进口现为单车道，车道宽度4.8m,采用单台闸机。计划设计单车道两台闸机对开，杆长设计2.4m。

出口情况同进口。

危卡1设计

危卡1进口现有双车道，宽度皆为4m,全部是单台闸机。计划保留双车道，左边车道两台闸机对开，杆长皆设计成2m;右边车道两台闸机对开，杆长皆设计2m。

出口现有双车道，宽度宽度为3.8m,全部是单台闸机。计划保留双车道，左边车道两台闸机对开，杆长皆设计成1.9m;右边车道两台闸机对开，杆长皆设计1.9m。

危卡2设计

危卡2进口现有三车道，左边车道宽度4.5m,中间车道宽度3.8m,右边车道宽度3.9m。计划保留三车道，左边车道闸机对开，杆长设计2.2m,中间车道闸机对开，杆长设计1.9m,右边车道闸机对开，杆长设计1.9m。

出口现有三车道，左边车道宽度3.9m,中间车道宽度3.7m,右边车道宽度3.2m。计划保留三车道，左边车道闸机对开，杆长设计2m,中间车道闸机对开，杆长设计1.8m,右边车道闸机对开，杆长设计1.6m。

核心产品性能参数

快速道闸

直流变频功能：抬杆和落杆速度可以独立调节，可以实现高速抬杆，快速通行；

全向道闸：不区分左右向，场景适应性强;

行星齿轮：传动效率高，性能稳定;

快速开闸，最快可达0.6S;原道闸开闸速度1.5S左右

支持遇阻反弹，开优先保护功能;

免学习、按键微调限位位置，调试简单;

事件日志记录、方便操作追踪;

支持红外，地感，雷达等多种防砸;

手动开闸功能：停掉情况下可使用辅助工具使道闸保持打开状态;

手柄控制接口：1组

开/关到位输出接口：各1组

开/关/停控制信号接口：各1组

红外/地感防砸信号接口：1组

保护接口（外接压力电波等保护设备）：1组

485控制接口：1组

杆子类型：直杆

道闸方向：全向

工作温度和湿度：-30~60 °C

尺寸(mm)：299*349*1028

防护等级：IP54

工作电压：AC220V

电机类型：直流无刷

运行噪声：60分贝

电机功率：300W

运行速度：0.6s，0.9s，1.5s

机箱材质：SECC

快速道闸

车辆识别抓拍机

集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体，，有效节省施工布线成本；

调试方便：采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广

接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等

识别车牌种类多：能够识别民用车牌（除5小车辆），新能源车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌等

智能识别算法：深度智能识别算法，支持8种车型，11种车身颜色，220种车标，3000种子品牌等特征识别

黑白名单控制：可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行

多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上

防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题

双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求

摄像机最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON)

黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON)

快门：1/30秒至1/100,000秒

传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS

自动光圈：DC驱动

ICR切换：支持

镜头：电动镜头3.1-6mm

日夜转换模式：ICR红外滤片式

数字降噪：3D数字降噪

车辆识别抓拍机

出入口显示屏

双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色

分辨率64*64，支持最小16点阵显示

支持自定义语音报备，比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等

可显示数字、字符、图形（BMP格式）、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵、32x32点阵常用汉字

室外使用，防护等级IP54

内置语音模块，可通过网线控制语音输出支持自定义语音播报

显示屏参数

显示分辨率：64*64

显示亮度：1200cd/m2

屏幕类型：LED

显示：4行4字

出入口显示屏

普卡5开通改造

应园区要求，将普卡5岗亭恢复使用，需完善封闭区域。原有封闭区域为沿电力路向北和沿盐城盐南大道向西区域；新增封闭区域为电力路与盐南大道交叉口向东至普卡5人行通道两侧（单侧约210米），与原有封闭区域连通，并将电力路与盐南大道交叉口伸缩门拆除迁移。

具体工作涉及清单如下：

| # 序号 | # 名称 | # 技术描述 | # 单位 | # 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球机 | 1、200万像素7寸红外智能警戒球机，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置1颗GPU芯片 2、视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达300米 3、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 4、支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° 5、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 6、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 7、在IE浏览器下，具有视频输出模式设置。单路模式下，设备双镜头可实现单通道倍率拼接；在双路模式下，设备全景通道和细节通道可单独预览监控画面 8、内置全景路和细节路双镜头，细节通道不低于24倍光学变倍，设置支持双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断，在单路和双路模式下，设备水平视场角均应≥90°。 9、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 10、具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ 11、具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作 12、宽动态: 120dB超宽动态 13、视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG 14、设备具有 2路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出 15、红外照射距离: 150米 16、报警灯: 30米 17、三年原厂质保。 18、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 19、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |
| 2 | 光纤收发器 | 1、千兆单模单纤光纤收发器，3公里，SC接口 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 对 | 2 |
| 3 | 监控立杆 | 1、外形:八边形锥杆，总高度不低于4000mm，净高（横臂顶部距杆底）不低于3800mm，上口不低于φ120mm（加装防水帽），下口不低于φ165mm，壁厚≥3.75mm。设备箱固定位置在立杆2200mm处，检修门距底部350mm，底部法兰盘尺寸不小于φ380x16mm。 2、横臂:长度根据现场选择约6m米、方向按现场要求定。预留2个穿线孔，顶部做防水处理。 3、基础:基础采用C25钢筋混凝土，地笼6*M20。基础的浇注、混凝土强度等级必须符合GB50204的要求，保养时间符合规范，尺寸长800mm×宽800mm×深1200mm，按国家标准配筋。基础浇注时预留两个穿线管（φ50mm金属包塑波纹管），一端在立杆内，另一端在基础外露出地面。 4、三年原厂质保。 5、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 6、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 根 | 2 |
| 4 | 小配箱(含基础) | 1、含带漏保空开、基础。 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 2 |
| 5 | 大分配箱 | 1、1000*600*350,内含空开、断路器、浪涌保护器，防水等级IP50、基础 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 1 |
| 6 | PE管 | Φ50 | 米 | 540 |
| 7 | 接地母线 | 35平方铜芯 | 米 | 12 |
| 8 | 接地极 | L50*5 | 套 | 4 |
| 9 | 防火泥 | 防火泥 | 公斤 | 1 |
| 10 | 挂杆电表箱 | 参照《低压配电设计规范》，满足现场电表安装使用需求。 | 个 | 1 |
| 11 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 500 |
| 12 | 光缆 | 4芯光缆 | 米 | 755 |
| 13 | 网线 | CAT6室外防水 | 米 | 100 |
| 14 | PE线管 | DN25 | 米 | 500 |
| 15 | 低压电缆（铜芯） | YJV-1kV-1×6 | 米 | 140 |
| 16 | 低压电缆（铠装铜芯） | YJV-1kV-5×16 | 米 | 245 |
| 17 | 围栏 | 钢丝网围栏及基础，围栏基础间隔3米、0.3米长*0.3米宽、0.4米深C25素砼，立柱高1.8米，直径100毫米、壁厚10毫米、热镀锌钢管（绿色喷塑）。 | 米 | 480 |
| 18 | 施工费 | 现场网电管道和线路施工、现场卡口前后视频监控施工及光纤熔接。 | 项 | 1 |

危卡2改造

危卡二日常车辆通流量较大，容易发生交通拥堵，计划对危卡2进行路面拓宽改造，根据改造实际要求，现需配套增加卡口智能化管控设施，具体建设清单内容如下：

| # 序号 | # 名称 | # 技术描述 | # 单位 | # 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出入口视频单元 | 1、最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON) 2、黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON) 3、快门：1/30秒至1/100,000秒 4、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 5、自动光圈：DC驱动 6、ICR切换：支持 7、镜头：电动镜头3.1-6mm 8、日夜转换模式：ICR红外滤片式 9、数字降噪：3D数字降噪 10、视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 11、图像 帧率：25fps(2688*1520) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：2688*1520 12、三年原厂质保。 13、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 14、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |
| 2 | 单元立柱 | 1、立柱高度：1.3米 2、立柱直径：60mm 3、1.3米处可安装一体机 4、0.5米处可安装“四行LED显示屏” 5、三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |
| 3 | 卡口专用道闸 | 1、直流变频功能：抬杆和落杆速度可以独立调节，可以实现高速抬杆，快速通行； 2、全向道闸：不区分左右向，场景适应性强 3、行星齿轮：传动效率高，性能稳定 4、支持遇阻反弹，开优先保护功能 5、免学习、按键微调限位位置，调试简单 6、事件日志记录、方便操作追踪 7、支持红外，地感，雷达等多种防砸 8、手动开闸功能：停电情况下可使用辅助工具使道闸保持打开状态 9、接口参数 开/关到位输出接口：各1组 485控制接口：1组 开/关/停控制信号接口：各1组 红外/地感防砸信号接口：1组 保护接口（外接压力电波等保护设备）：1组 手柄控制接口：1组 10、一般规范 尺寸(mm)：299*349*1028 工作温度和湿度：-30~60℃ 运行速度：4s、5s、6s 机箱材质：SECC 工作电压：AC220V 电机类型：直流无刷 运行噪声：60分贝 电机功率：300W 杆子类型：直杆 道闸系列：五系列 道闸方向：全向 11、三年原厂质保。 12、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 13、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |
| 4 | 出入口控制终端 | 1、双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 2、8个百兆兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 3、1个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备 4、标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强 5、支持大容量图片存储，可选配一块3、5寸机械硬盘 6、预安装BIOS，自主设计开发BIOS，系统运行稳定可靠 7、3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 8、HDMI/VGA显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入 9、发热量小，优良散热设计，可保证在-20℃~+70℃温度下稳定运行 10、存储功能：128G 11、系统参数 操作系统：BIOS 输入输出参数 音频输出：3、5MM标准输出 报警输出：2路报警输出 报警输入：2路报警输入 音频输入：3、5MM标准输入 12、接口参数 RS232接口：1路 网络接口：千兆RJ45 RS485接口：1路 USB接口：4个USB接口 VGA接口：1路VGA 13、三年原厂质保。 14、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 15、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |
| 5 | 出入口显示屏 | 1、双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色 2、分辨率64*64，支持最小16点阵显示 3、支持自定义语音报备，比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等 4、可显示数字、字符、图形（BMP格式）、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵、32x32点阵常用汉字 5、室外使用，防护等级IP54 6、内置语音模块，可通过网线控制语音输出支持自定义语音播报 7、显示屏参数 8、显示分辨率：64*64 9、显示亮度：1200cd/m2 10、屏幕类型：LED 11、显示：4行4字 12、显示屏尺寸：351mm*445mm*61.5mm 13、三年原厂质保。 14、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 15、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |
| 6 | 安装调试费 | 1、南片区拆除车辆道闸*2，拆除人行道闸*2。 2、南片区安装车辆道闸*3，安装人行人行道闸*2，含线路管道，网络电源调试。 3、北片区拆除车辆道闸*2，拆除人行道闸*2。 4、北片区安装车辆道闸*3，安装人行人行道闸*2，含线路管道，网络电源调试。 5、北片区道闸进口改出口。 6、车辆道闸设备岛*2，南北各一个，每个岛上两套道闸。 7、人行道闸设备岛，每一侧两个通道3个设备小岛共6个。 8、铁壳5口交换4个。 9、改造期间，不得影响车辆的正常出入及车辆信息采集。 | 项 | 1 |

动态风险评估

通过园区管理、周界防入侵、人员/车辆定位、流量管控、危险化学品车辆停车场等信息化安全风险管控硬件设施，结合安全实时监测预警、作业信息、环保监测预警、公安、交通等实时视频、人流车流信息，按照隔离管控区域分块进行动态风险的综合评估，在较高风险情况下，产生区域安全风险预警，实时可视化显示预警情况。

实时精准化管控

根据不同的风险预警级别和突发情况，生成相应的安全风险隔离管控措施。在重大风险产生时，联动应急系统，实时显示相应区域的现场视频、监测数据、人员车辆的分布情况，针对风险优化人流、车流路径规划。在GIS上展示各隔离管控区域内的人员、车辆分布情况以及动态风险，生成风险管控建议措施。

信息安全等级保护设计方案

本项目信息安全保障系统根据相关法规、标准，按照安全等级保护第三级的标准进行信息安全保障系统的建设。鉴于本系统计划安装部署在江苏淮安工业园区安全生产监督管理局一楼指挥中心机房，前期已配套建设齐全的信息安全设施（包括物理安全、网络安全、主机安全），本次项目需要对前期已建设的信息安全设施采购维保服务，已满足本项目安全等保服务的要求。除了安全保障设计外，需要对本项目信息系统的稳定性和可靠性进行设计。本项目完整的信息安全等级保护设计方案如下所述：

信息安全风险分析

计算机网络安全面临的威胁可分为偶发性与故意性两类，又可分为被动威胁或主动威胁：

- 偶发性威胁:偶发性威胁是指那些不带预谋企图的危胁，如系统故障、操作失误、软件出错等。

- 故意性威胁:故意性威胁的范围可从使用易行的监视工具进行随意的检测，到使用特别的系统知识进行精心的攻击，一种故意性威胁如果实现就是一种攻击。

- 被动威胁:被动威胁不会导致对系统中所含信息的任何篡改，系统的操作与状态也不改变，如搭线窃听方式。

- 主动威胁:主动威胁涉及到系统中所含信息的篡改，或对系统状态、操作的改变，如非授权用户恶意地改动路由选择表。

信息安全系统总体设计

信息系统的安全保障需求是全方位的、整体的，相应的网络安全体系也是分层次的，在不同层次反映了不同的安全问题。安全体系的层次划分为五层：物理安全、网络安全、主机安全、应用安全和安全管理，安全体系层次结构如下图所示：

应用安全

Web保护、SSL VPN，内容监管等

主机安全

防病毒系统、漏洞扫描、系统升级与补丁更新、系统安全配置等

网络安全

防火墙、IP-SEC VPN、入侵检测、网闸等

物理安全

门禁系统、监控与报警系统、消防系统、UPS备用电源等

安

全

管

理

图：安全体系层次结构

信息安全等级保护建设

信息安全等级保护，是指对国家秘密信息、公民、法人和其他组织的专有信息、公开信息及存储、传输、处理这些信息的信息系统分等级实行安全保护，对信息系统中使用的信息安全产品实行按等级管理，对信息系统中产生的信息安全事件分等级响应、处置。本方案侧重于实现对信息、信息系统的分等级安全保护的设计目标。

总体设计目标：以信息系统的实际情况和现实问题为基础，遵照国家的法律法规和标准规范，参照国际的安全标准和最佳实践，依据相应等级信息系统的基本要求和安全目标，设计出等级化、符合系统特点、融管理和技术为一体的整体安全保障体系，指导信息系统的等级保护建设工作。

不同级别的信息系统应具备不同的安全保护能力，3级的信息系统应具备的基本安全保护能力要求（具体设计目标）如下：

应具有能够对抗来自大型的、有组织的团体（如一个商业情报组织或犯罪组织等），拥有较为丰富资源（包括人员能力、计算能力等）的威胁源发起的恶意攻击、较为严重的自然灾难（灾难发生的强度较大、持续时间较长、覆盖范围较广（地区性）等）以及其他相当危害程度（内部人员的恶意威胁、设备的较严重故障等）威胁的能力，并在威胁发生后，能够较快恢复绝大部分功能。

信息安全3级保护已在前期项目中采购，本次项目计划复用前期项目信息安全3级保护成果，并对前期建设的相关软硬件设备采购三年维保服务，已确保信息安全等级保护系统的稳定运行。前期信息安全3级保护服务实施方案如下：

安全技术体系

安全防护系统

物理防护系统

（1）机房和办公场所的选择

机房和办公场所物理位置要远离人造和自然灾害多发的地方，例如：加油站、储气站、蓄水池、机场、低洼地带、高犯罪率地区等。机房和办公场所应具备防震、防风、防雨等能力；机房不应建在建筑物的高层和地下室，以及用水设备的下层或隔壁；机房地应当避开强电场、强磁场、强震动源、强噪声源、重度环境污染、易发生火灾、水灾、易遭受雷击的地区。

（2）机房出入控制

设置门禁系统，进入机房的人员进行身份鉴别并登记在案；设置视频监控系统，监控并限制进入机房人员的活动；应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置物理隔离装置，在重要区域前设置交付或安装等过度区域；应对重要区域配置电子门禁系统，鉴别和记录进入的人员身份并监控其活动。

相应采取的技术措施有：监控设备；门禁系统。

- 监控设备

1.多路监控：能够同时对多路的视频同时进行监控，用户可以任意选择区域内的视频通道。

2.视频录像：应采用硬盘实时记录多路监控信号，免除用普通录像带录制带来的一些不便。硬盘存满前有相应操作提示。

3.视频检索与回放：可以根据用户的查询请求（如某路某时）查询录制在硬盘上的数据，并显示回放，供事后调查取证使用。回放时可以进行快进、快倒、慢进、慢倒、单帧步进等控制，图像可整图放大、局部放大。还可根据需要对录制的数据进行锁定（防止误删除）、删除、复制等操作，对图像可以进行编辑、打印等操作。

4.报警接入与报警联动：通过网络视频服务器，用户能够接入多种报警信号，包括烟感、红外探测和其他各种报警，并且能够外接多路继电器输出。

5.云台及镜头控制：一般情况下，摄像机采用定焦距、定方向的固定方式，在光照度变化大的场所应选用自动光圈镜头并配备防护罩，大范围监控区域宜选用带有转动云台和变焦镜头的摄像机。

- 门禁系统

1、脱机运行功能：控制器有存贮功能，保存有用户资料，用户刷卡开门时将记录保存。不需要电脑控制二十四小时运行；

2、设定进出门的权限：对每个门禁进行设置，确定哪些卡可以进出；

3、设定每张卡进出门的时段：设置每个门禁上每张卡在什么时间范围内可以进出；

4、主动上传功能：监控时计算机不需要扫描，而控制器主动上传信号，异常情况时同时报警；

5、实时监控功能：系统管理人员可以通过监控计算机实时查看每个门人员的进出情况、每个门的状态（包括门的开关，各种非正常状态报警等）。紧急情况发生时会打开某一个门或所有的门；

6、出入记录查询功能：系统可储存所有的进出记录、状态记录，可按不同的查询条件查询。

7、异常报警功能：当门打开时间过长，非法闯入、门锁被破坏等情况出现时，可以实现计算机报警

8、网络管理监控功能：门禁系统通常由一台计算机管理。本系统则可以在网络上任何一台有网络管理门禁软件的计算机上对整个系统进行设置、监控、查询、管理。

（3）防盗窃和防破坏

主要设备存放位置物理受限；主要设备和部件固定，并加上不易拆除标记；通信线路隐藏铺设；存储介质分类标记和存储；安装防盗报警设备。

相应采取的技术措施有：防盗报警器。

- 防盗报警器

1、报警现场监听功能：输入正确密码后，在报警监听范围内，能清晰地听到现场作案者的语音、人走动、挖、撬等动作声音；能远程通过电话遥控延长或提前结束监听时间及监听情况下撤防；

2、可配各种无线防盗探测器、红外对射栅栏、烟感、煤气感、、紧急按钮；3、录音系统：可根据需要修改、重录、重放录音效果；

4、通过无线遥控器，控制该系统布防、撤防或紧急报警，使用户在实际使用中方便快捷；

5、密码操作，确保系统安全：可通过异地电话密码遥控布防和撤防；

6、外接喇叭接口、静音/警笛声报警转换。

（4）防雷击

购置防雷设备，进行防雷击措施的保护；设置交流电接地线；防雷保安器，防止感应雷。对于计算机网络防雷保护，由最外层到最内层必须实行多级保护：

1、最外层是直接雷击区域，危险性最高，采用AR限流避雷针保护可减少雷害。

2、电源系统采用DSOP多级保护，可将雷电过电压降到设备承受的水平。

3、网络设备间可根据其接口形式和敏感度来选择不同的电涌保护器。DLP、CSP

4、电源线应尽可能远离信号线，并避免并排敷设。否则，应采取屏蔽措施。

5、工作、保护、直流和防雷四种接地以共用同一组接地装置，接地电组值不应大于4欧姆。

相应采取的技术措施有：防雷击设备、防雷保安器等。

- 防直击雷产品

1、阻止高层建筑物上行先导的产生；

2、具有普通避雷针的引雷作用并将雷电流导入大地的特点；

3、限制急剧上升的雷击电流,有效降低雷电流的幅值和陡度,减少雷电

感应引起的二次效应；

4、雷电通流能力强；

5、具有自身恢复功能,寿命长；

6、防水、防腐、防污闪；

7、可配雷电计数器；

8、安装方便,免维护。

- 电源避雷器

1、采用封闭式模块一体化设计，突出联合保护功能；

2、抗雷电冲击能力强；

3、内部核心元件具有自检功能，并有带电指示装置；

4、响应时间极短，为纳秒级；

5、整体均具自检及声光告警功能，可配动作计数器；

6、残压低和全模式保护方式更适用于供电线路的一级和二级防护；

7、含有标准的遥信接点，适用于无人职守站；

8、具有热容和过流保护自动脱离电源的功能；

9、安装简便，免维护。

- 信号避雷器

据线保护器(DLP)串接于信号传输和信号设备接口之间，保护其免受沿线来波的侵害，内部采用“π”型接线，集高能泄放、限流和箝位功能于一体，是信号设备的理想保护装置。

（5）防火

设置火灾自动消防系统，自动检测火情、自动报警，并自动灭火；机房、工作场所建筑材料应当采用耐火材料；机房采取防火隔离设施，将重要设备和其他设备隔离开。

相应采取的技术措施有：烟感器，自动灭火器；耐火材料，防火隔离设施。

- 烟感器

烟雾是上升运动的，到达天花底下。烟感报警器通过烟发现火灾。在没有看到火苗或闻到烟味的时候，烟感器能够灵敏的感知。烟感器一年365天不停工作，每天24小时，从不间断。在报警时，烟感器发出尖啸刺耳的声音，直到烟雾散去。在真实的火灾中烟感器一直工作到被烧毁。

1、离子传感器是通过测量空气中的正负电荷的平衡来工作的。在传感器内部，有一小片放射性物质，这种物质能在感应室内流动的空气中产生一股微小的电流。在线路板上，有一个电脑芯片用来监测这股电流。当烟雾粒子进入到感应室后，就会扰乱那里的正负电荷的平衡，同时也会使这股电流发生变化。当烟雾逐渐加重，正负电荷的不平衡性就会加强。当这种平衡性达到一定的限度，喇叭就会响起。

2、光电传感器是通过一束光和一个光的感应器来测量烟的浓度的。该装置设计的时候，光束是偏离感应器的。当烟雾进入到感应室后，烟雾粒子会将部分光束散射到感应器上。当烟雾的浓度逐渐加重，就会有更多的光束被散射到感应器上。当到达传感器的光束达到一定的程度，蜂鸣器就会响起。

- 灭火器

  - 泡沫灭火器

水成膜机械泡沫灭火剂是原液与水按比例混合而成。

当泡沫覆盖与燃烧物表面时，泡沫中析出的混合液立即在泡沫和燃烧物之间的界面处迅速形成一层水膜，靠泡沫和水膜的双重作用，迅速隔绝了空气，有效地抑制了燃料的蒸发，从而快速将火扑灭。

主要用于扑救非水容性易燃和可燃液体，也可扑救固体火灾。

  - 二氧化碳灭火器

二氧化碳系列灭火器是按GB5399标准要求制造。适用于扑灭油类、易燃液体、可燃气体、电气设备、文物资料的初起火灾，是车辆、船舶、工厂、科研单位、博物馆等必备的消防器材。

二氧化碳灭火剂是一种液化低温气体，具有降低空气中含氧量及降低燃烧表面温度，使之燃烧中断的物理灭火原理，并有灭火不留痕迹的特点。

  - BC干粉灭火器

磷酸铵盐干粉（BC干粉）灭火剂是一种新型干粉灭火器，采用最新全硅化防潮工艺。 具有流动性好、存储期长、不易受潮结块、绝缘性好等特点。 能扑灭各种油类、易燃液体、可燃气体和电气设备的初起火灾。

用于扑灭各种易燃液体、可燃液体和电器设备的初起火灾，也可用于可溶性的固体物质火灾。是各类油库、工厂、仓库、商场、车辆等必备的消防器材。

  - 防火隔离门

防火隔离门的门体，它由空腹式复合门板连接而成，在门板的空腹内填充着耐火矿棉，在门体的一侧贴附着耐火矿棉，耐火矿棉的外侧覆盖着一层耐火布。能够阻挡火势，阻挡烟的流动，其背火面温度不高，不会出现强烈的热辐射，也不需要配备水幕设施，同时门体的透烟量非常小。

（6）防水防潮

在水管安装时，不要使得水管穿过屋顶和活动地板下，以免水管破裂或者爆裂造成水灾；对穿过墙壁和楼板的水管增加必要的保护措施，如设置套管；采取必要的措施防止雨水通过屋顶和墙壁渗透，造成水灾；采取措施防止室内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透。

相应采取的技术措施有：套管，除湿装备。

温湿度传感器：

1.采用集成数字温湿度传感器，灵敏度高，抗干扰能力强；

2.湿度测量中自动进行温度补偿，保证在各个温度段的湿度测量精度；

3.集成数字温湿度传感器，避免传感器结露现象；

4.上电后无需任何操作，仪器即显示温湿度，使用简单；

5.两路控制输出，温度、湿度分别进行上下限控制，彼此独立。

（7）防静电

在机房和办公场所设置必要的接地等防静电措施；可以采用防静电地板或地毯。

相应采取的技术措施有：机房湿度控制设备，防静电地板。

（8）温湿度控制

购置恒温恒湿设备，保持机房的温湿度，保证设备运行在允许温湿度环境下，防止设备在非正常的情况下运行造成的安全隐患。

相应采取的技术措施有：空调；恒湿空调设备。

- 恒温空调

控制机组的制冷、加热、加湿、除湿功能，提供机组的自我保护及报警功能。

- 压缩机

采用涡旋式压缩机，可提高效能，减低噪音；而且压缩机安装在独立隔音的间隔，使运行特别宁静；压缩机带有相位保护装置，在电源相位故障或缺相时，会自动停掉压缩机，起到保护压缩机的作用。

- 风机

采用直联风机，提高效率及减低噪音，减少维修。

- 蒸发盘管

蒸发盘管经过亲水涂层处理，防止冷凝水的形成，避免了带水的情况，而且有效地提高盘管热交换效率。

- 加热器

采用低表面温度铝合金加热器，当断电后快速降回室温，确保安全，设有两级过热保护。

- 加湿器

采用先进的无级调节或电极加湿器，加湿量由微处理控制，提高湿度控制精度，加湿器带自动清洗功能使加湿器保持最佳效率及寿命；对水质无特别要求，不须事先预处理。清洗功能寿命延长。

- 空气过滤网

采用大面积空气过滤网，复盖整个制冷盘管，有效地降低截面风速及减低风阻。

- 风冷式冷凝器

空调冷凝器可水平或垂直安装，采用压力调速装置使制冷系统在不同季节都操作正常；外壳经防腐除锈处理，适合任何环境使用。标准的冷凝器配置的室外工作温度为-20℃至45℃。另外，室内冷凝器适用于现代玻璃幕墙大楼或没有适当安装室外冷凝器的机房使用。

（9）电力供应

计算机系统供电应与其他供电分开；设置稳压和过压防护设备；提供短期电力供应系统，如UPS系统；电力供应系统配置冗余或者并行的电力电缆；必要时，配置备用电力系统。

相应采取的技术措施有：稳压、过压器；UPS；备用发电机。

- 稳压器

数控式：计算机智能化控制；

全部分调：三相自动平衡；

长寿命：免维护长期稳定工作；

安全性：过流/短路保护、过压/欠压保护；

旁路：手动/自动旁路；

- UPS

具有能在365天(每天24h)连续提供高质量输出电压的供电能力。在UPS供电系统的运行中既不允许出现任何瞬间供电中断或停电事故，也不允许出现由市电经交流旁路直接向负载供电的局面。为此，要求UPS供电系统应满足如下要求：

1、UPS单机本身的故障率低；

2、采用具有高度容错功能的“N＋1”型UPS冗余并机系统来进一步提高UPS供电系统的可靠性；

3、在整套UPS供电系统中，不应存在单点瓶颈性故障隐患；

4、允许在UPS逆变器连续供电的条件下，执行不停电的维护和检修操作；

5、万一在用户设备端出现短路故障时，应将故障的影响范围缩小到尽可能小的范围。

- 发电机

1、操作设计简单易行；

2、各类仪表显示清晰，开关设计力求集中且功能多样化；

3、配有保护装置、确保动作安全；

4、采用过电流保护装置，设计周到；

5、经久耐用、可靠性高。

（10）电磁防护

交流电一定要接地线，防止外界电磁干扰和寄生设备耦合；电力电缆与通信线缆要实行分离部署，防止产生电磁干扰；重要设备和磁介质实行电子屏蔽。

相应采取的技术措施有：绝缘地板、防电磁干扰设备、电子屏蔽设备。

边界防护系统

防病毒网关是部署在网络边界处的网关型设备。主要作用如下：

第一，可以对蠕虫进行过滤，蠕虫可以利用电子邮件、文件传输等方式进行扩散，也可以利用系统的漏洞发起动态攻击。近几年蠕虫造成的危害越来越大，可以导致系统严重损坏和网络瘫痪。如尼姆达（Nimda）、红色代码（CodeRed）、蠕虫王（Slammer）、冲击波（Blaster）等。根据蠕虫的特点，从OSI的多个层次进行处理。在网络层和传输层过滤蠕虫利用漏洞的动态攻击数据，在应用层过滤利用正常协议（SMTP、HTTP、POP3、FTP等）传输的静态蠕虫代码。同时，防病毒网关不仅需要过滤静态蠕虫代码，而且能够阻断蠕虫的动态攻击（包括所引发的病毒传播、后门漏洞、DoS/DDoS攻击等）。这样，可以实现全面防御蠕虫的目的。

第二：病毒过滤，这里的病毒过滤是指普通病毒（例如CIH）、邮件病毒（例如求职信、美丽杀手、爱虫、Mydoom）、特洛伊木马、网页恶意代码的过滤等。对于网页浏览（HTTP协议）、文件传输（FTP协议）、邮件传输（SMTP、POP3协议）等病毒，基于专门的病毒引擎进行查杀。对邮件病毒，可以定义对病毒的处理方式，决定清除病毒、删除附件、丢弃等操作，发现病毒时通知管理员、收件人、发件人等操作。

第三：内容过滤，进行内容检查。具有高度准确的内容识别能力。同时支持对邮件的关键字、附件文件类型进行过滤，通过定义可信或不可信的URL并进行过滤，可以选择对网页脚本进行过滤，对传输的信息进行智能识别过滤，防止敏感信息的侵扰和扩散。

防拒绝服务攻击系统

拒绝服务攻击（DoS，Denial of Service）是一种对网络上的计算机进行攻击的一种方式。DoS的攻击方式有很多种，最基本的DoS攻击就是利用合理的服务请求来占用过多的服务资源，从而使合法用户无法得到服务的响应。

分布式拒绝服务攻击（DDoS，Distributed Denial of Service）是在传统的DoS攻击基础上产生的一类攻击方式。

防拒绝服务攻击系统可以抵御多种拒绝服务攻击及其变种，如 SYN Flood、TCP Flood，UDP Flood，ICMP Flood及其各种变种如Land，Teardrop，Smurf，Ping of Death等，还可以抵御空连接攻击，防止连接耗尽。从而保证内网服务的稳定运行。

防火墙系统

防火墙就是运行于软件和硬件上的，安装在特定网络边界的，实施网间访问控制的一组组件的集合。它在内部网络与外部网络之间形成一道安全保护屏障，防止非法用户访问内部网络上的资源和非法向外传递内部信息，同时也防止这类非法和恶意的网络行为破坏内部网络。防火墙是实现网络边界隔离的首选设备，它可以让用户在一个安全屏障后接入互联网，还可以把单位的公共网络服务器和组织内部网络隔开，同时也可以通过防火墙将网络中的服务器与网络逻辑分离，进行重点防护。部署防火墙能够保护一个网络不受来自另外网络的攻击。

目前，防火墙主要是采取状态的包过滤技术，过滤模块位于TCP/IP网络协议的数据链路层和IP层之间，能够监控每一个通过网络的封包。可以根据每个数据包的源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、协议、源端口、目的端口以及数据包通过的时间，决定是否对这个数据包予以放行，或者把它过滤掉。

采用基于状态的包过滤，提供了更高的效率和安全性，通过跟踪网络包的状态来决定对网络包的处理（放行还是过滤），不仅考虑每个网络包，而且考虑网络包的历史关联性。在进行规则匹配时，将包的连接状态记录下来，同一连接的包，只检查第一个包，以后该连接的包就可以不用通过规则检查，而只需要检查状态表里该包所属的连接状态，如果该连接的包状态中显示已通过检查，表示该网络包属于已建立的合法连接，则不需要对该包进行检查，可以通过，同时更新状态表。这样就提高了包过滤的效率。基于状态的包过滤功能还可以通过状态表来实现截断所有进入一个特定被保护区域的通信，只允许那些由区域内部首先发起连接的网络包能够进入区域内部，从而更好的保护被保护区域的内部主机。

防垃圾邮件系统

目前邮件传递的主要协议是SMTP协议，该协议没有任何认证手段，因此缺省的SMTP邮件服务器是所谓的Open Relay(开放转发器)，无论邮件来自哪里，无论它想发到哪里，邮件服务器都会予以发送。垃圾邮件的覆盖范围和低成本性给垃圾邮件用于商业、政治甚至一些无聊的发泄提供了很好的途径。除了垃圾邮件，邮件病毒是近年来病毒传播的主要形式。邮件病毒借助电子邮件作为载体，具有感染速度快、扩散面广、传播形式复杂多样、难于彻底清除和破坏性大等特点，也极大地威胁着个人计算机和网络系统。

防垃圾邮件系统是部署在邮件服务器前端网关设备（也可并联，但是逻辑仍然是置于其前端），系统通过实时黑白名单、带宽控制、贝叶斯统计和可追查性技术等实施垃圾邮件的拦截，并将垃圾邮件隔离起来。

传统的防垃圾邮件技术主要是黑名单和邮件过滤。另外还有带宽控制，贝叶斯加权统计分析等方案，目前最先进的是“以可追查性检查”为基础的防垃圾邮件技术体系。

可追查性检查的基本理念：可以溯源的邮件为垃圾邮件，反之，不可溯源的邮件则为垃圾邮件。可追查性检查技术即是在以上理念的基础上，依靠对邮件的来源进行追查来判断是否垃圾邮件的技术，从SMTP握手信息及邮件头信息来分析邮件来源，能有效识别虚假路由信息，可以有效识别95%以上的垃圾邮件。其它防垃圾技术，包括连接控制、合法性控制、智能分析和内容级控制等技术，来控制、限制和过滤垃圾邮件、病毒邮件，同时提供多种日志及统计报表以方便管理员发现和归纳垃圾邮件、病毒邮件，管理员也可以根据自己的需要，自定义条件对特定IP、特定邮件地址、特定病毒邮件、特定垃圾邮件进行统计和日志分析。

非法外联监控系统

很多组织机构对于其内部网络的使用具有特别的安全要求或政策，如专网用户、与互联网等外网采取隔离措施的网络用户以及对内部人员使用网络采取安全限制的用户。对于这些用户来说，其内部人员通过MODEM拨号、双网卡或无线上网卡等各种方式接入外网或互联网通常是被禁止的。由于通过这些方式上网相当于给外部人员入侵留有后门，属于严重的网络安全隐患，因而很有可能引致网络遭受黑客攻击、内部信息泄漏等安全事件。

非法外联监控系统主要防范内部用户未经授权接入外网形成安全后门的威胁；防范未经许可的主机及网络设备接入内往，形成入侵隐患。一旦检测到用户的非法外联行为，系统可进行实时阻断（客户端/服务器版适用），具体功能有：

1、外联监控：通过在被监控主机上驻留的客户端来实时监控主机的非法外联行为，并可以根据监控策略对主机的非法外联行为实时进行阻断，坚决杜绝由于非法外联所带来的安全隐患。

2、多网卡监控：具有多网卡监控功能，能够根据策略阻断用户主机启用多个网卡，有效杜绝了多网卡外联的行为。

3、IP/MAC绑定：严格限制主机的IP修改、MAC修改、增加IP、修改掩码等操作，能很好的抑制IP盗用问题，也有效防止了局域网主机修改IP以后接入互联网的问题。

4、接入监控：能够具有入网资格审查功能，对于非法接入局域网的主机及网络设备，可以根据策略自动或手动进行阻断，严格维护局域网的封闭性，有效避免了非法入侵。

5、资产管理：对管辖范围内的所有计算机设备进行自动注册登记，并将注册信息以数据库形式存储，可自动记录管辖范围内计算机设备的安全信息，并提供对计算机设备的查询统计，能够达到很好的资产管理功效。

安全拨号服务器

基于用户名和密码的认证是最通用，最简单，对设备要求程度最低的认证，该认证的缺点是用户和密码明文传送，容易泄漏密码。安全拨号客户端和安全拨号服务器使用RADIUS（Remote Authentication Dial In User Service）协议传递认证，授权，统计的信息，报文中的密码加密传送，弥补明文传送的不足。

针对拨号用户的访问的带来的安全隐患，采用了基于Token的双因子认证方式和数字证书认证方式，客户端的拨号需要采用专用拨号软件，实现与设备之间基于动态口令或数字证书的安全认证。安全拨号服务器针对网络设备的AAA客户端程序提供认证、授权、统计服务。可以在线提供用户身份认证、授权、统计功能，适用于拨号接入、各类宽带接入、网络设备管理等需要身份认证的环境。认证、授权、统计服务的介绍如下：

1、认证：认证提供用户身份识别和鉴定功能，NCS AAA 服务器支持PAP认证、CHAP认证和基于动态口令的EAP认证。用户信息可保存在外部数据库中，AAA服务器支持各种数据库。

2、授权：授权是决定用户可以做什么。NCS AAA服务器可以向AAA客户端发送用户的授权信息。NAS决定用户可以使用哪些网络服务。NCS AAA 服务器可以为每个用户配置不同的授权信息。

3、统计：统计是用来记录用户登录信息，使用网络的时间，流量信息。NCS AAA服务器完全支持Radius协议的统计功能。

VPN

虚拟专用网（VPN）是一种以公用网络，尤其是Internet为基础，综合运用隧道封装、认证、加密、访问控制等多种网络安全技术，为企业总部、分支机构、合作伙伴及远程和移动办公人员提供安全的网络互通和资源共享的技术，包括和该技术相关的多种安全管理机制。VPN的主要目标是建立一种灵活、低成本、可扩展的网络互连手段，以替代传统的长途专线连接和远程拨号连接，但同时VPN也是一种实现企业内部网安全隔离的有效方式。VPN技术需要解决的主要问题概括起来就是：实现低成本的互通和安全。

VPN是通过建立加密隧道进行加密通信的技术，形成虚拟专用网在异地局域网间通过互联网提供安全可靠的网络使用环境。

VPN设备提供IPSEC VPN和L2TP功能。同时支持NAT traversal、DPD、X.509认证等功能。具体实现的算法包括：MD5、SHA1、512位SHA2、DES、3DES、AES（128/192/256 bit）、TWOFISH、CAST、BLOWFISH等。是目前比较广泛使用的一种点对网及网对网的一种网络边界设备。

UTM

IDC对统一威胁管理（UTM）安全设备的定义的是: 由硬件、软件和网络技术组成的具有专门用途的设备，它主要提供一项或多项安全功能，它将多种安全特性集成于一个硬设备里, 构成一个标准的统一管理平台。

实现UTM需要无缝集成多项安全技术，达到在不降低网络应用性能的情况下，提供集成的网络层和内容层的安全保护。

UTM小而全，功能综合了防病毒、防火墙、入侵检测、反垃圾邮件、抗拒绝服务攻击等技术，优点有很多：

- UTM设备将防病毒和入侵检测功能融合于防火墙之中，成为防御混合型攻击的利剑。

- UTM设备提供综合的功能和安全的性能，降低了复杂度，也降低了成本，适合企业、服务提供商和中小办公用户的网络环境。

- UTM设备能为用户定制安全策略，提供灵活性。用户既可以使用UTM的全部功能，也可酌情使用最需要的某一特定功能。

- UTM设备能提供全面的管理、报告和日志平台，用户可以统一地管理全部安全特性，包括特征库更新和日志报告等。

- 随着性能的提高，大型企业和服务提供商也可以使用UTM作为优化的整体解决方案的一部分，可扩展性好，蕴藏的增长潜力可观。

监控检测系统

防间谍软件

随着网络应用的成熟，网络游戏、网上购物、在线娱乐聊天等新的互联网应用模式逐步建立，针对互联网的各种间谍软件、木马病毒、网络钓鱼陷井、互联网邮件病毒、浏览网页恶意程序已成为进行互联网病毒传播破坏、偷取网络游戏账号、骗取网上银行资金、推广恶意广告的重要方式，是威胁中国互联网几千万用户安全的头号天敌。尤其是间谍软件、木马病毒这两种危害的日趋明显，其已经成为互联网新一轮不安全因素的罪魁祸首。防间谍软件应具有如下功能：

- “间谍软件查杀”是防间谍软件的核心功能组，通过对驱动器、内存和目录全面扫描，能彻底清除包括各种木马程序、后门、蠕虫、黑客工具等间谍软件；支持Zip和Rar压缩文件以及多重压缩包的扫描。

- 具有内存监控和网络保护功能，能够对内存进行监控，防止外来有害程序的扫描攻击，有效拦截诸如“冲击波”“振荡波”等漏洞攻击蠕虫；

- 防间谍软件带有IE修复功能，可以修复注册表，修复IE首页设置，设定IE权限，删除弹出对话框等；

- 防间谍软件的“共享管理”工具可以查看系统中共享资源的详细信息，随时终止文件目录的共享来阻止恶意攻击，保护数据安全；

- 防间谍软件提供一个强大的进程管理器；

- 防间谍软件提供的“服务管理”功能可以运行、停止、暂停、恢复、重启服务器，可以向运行服务器那样看到所有程序完整路径名；

- 防间谍软件提供的“端口进程关联”功能可以查看哪个程序打开了哪个端口，发现客户端/服务器端的后门工具。

网站防篡改系统

电子商务和电子政务的发展，在网上建立办公或业务窗口，通过精心设计的Web网页树立公众形象并开展业务，已经成为许多政府部门和企业的基本设施。然而，在互联网的安全问题日益严峻的情况下，网站遭受黑客攻击的现象也时有发生，如何确保网站的安全也成为人们迫切关注的焦点问题。

网站防篡改系统可以满足国家政府机关、ICP、ISP、部分企事业单位设法保护网站免受外部黑客和内部成员攻击，它采用多种难以仿造的信息摘要算法，提供对WEB网站进行一天24小时、一周7天的不间断监测与恢复，有效保障网站数据的完整性和真实性。

网站防篡改系统实现了从后台对保护文件的内容、属性和特定目录文件增减情况等多个角度进行实时监测的功能，一旦发现非法操作，则根据用户设置的保护方式调用相应的响应模块，对保护目标进行实时的响应保护。系统可对所有的非授权网页修改、删除等操作做到及时响应、及时告警；可以通过实时监控（触发式）和定期扫描的方式对已被非法操作的文件进行自动恢复；对文件进行强制保护，从底层实现对被保护文件的非法操作进行实时阻断，使得各种对保护文件的修改、替换和删除等非法操作无法进行，从而达到保护目的。

网络防病毒系统

由于计算机病毒传播渠道的广泛性和传播方式的多样性，病毒可能带来的威胁是相当现实。病毒一旦发作，带来的损失是不可估量的，而在信息被破坏后再杀毒也无法挽回已经造成的损失。需要部署网络防病毒系统，来清除内部可能传播的病毒。

网络防病毒系统分为服务器和客户端两部分：在内部网络中选用一台服务器作为防病毒系统服务器；客户端则安装在每台要保护的PC上。通过服务器去远程控制和管理局域网内部的客户端。

网络防病毒系统应能检测引导型病毒、内存病毒、文件病毒、蠕虫、宏病毒、木马、恶意Java小程序和ActiveX代码等各种病毒，能自动恢复被病毒修改的注册表，自动删除特洛伊/木马程序。对smtp、pop3协议邮件进行实时监控保护，并且支持对Lotus Notes和MS Exchange邮件服务器的实时监控和查杀毒，对所有进出邮件服务器的邮件进行病毒扫描。具备实时检测病毒的功能，同时支持手动扫描。支持后台检测，采用低资源占用检测技术，对系统资源、网络带宽占用少。实时检测并清除各种常用压缩格式文件内部的病毒，查杀包括arj、zip、rar、cab、eml、jar等多种格式的压缩文件。支持对病毒的多种处理方式。根据实际情况，可分别对染毒文件进行实时查杀、删除文件、重命名、只报告等方式，清除文件前可进行备份，对不能处理的病毒文件进行隔离。

网络入侵检测系统

基于网络的开放性与自由性，网上有各种各样的人，他们的意图也是形形色色的。利用防火墙技术，经过仔细的配置，通常能够为不同安全域之间提供安全的网络保护，降低网络安全风险。但是，仅仅使用防火墙，网络安全还远远不够

网络入侵检测系统则是从多种计算机系统及网络中收集信息，再通过这些信息分析入侵特征的网络安全系统。网络入侵检测系统还可以与防火墙等其它安全产品紧密结合，最大程度地为网络系统提供安全保障。

网络入侵检测系统是对网络入侵行为的检测和控制。它通过监视计算机网络数据报文，并对这些报文进行协议分析和模式匹配，从中发现网络或系统中是否有违反安全策略的行为和被攻击的迹象，一旦发现攻击能够发出报警并采取相应的措施，如阻断、跟踪和反击等。同时，记录受到攻击的过程，为网络或系统的恢复和追查攻击的来源提供基本数据。同时，目前最新的网络入侵检测系统还引入全面流量监测发现异常，结合地理信息显示入侵事件的定位状况，应用入侵和漏洞之间具有对应的关联关系，给出入侵威胁和资产脆弱性之间的关联风险分析结果，从而有效地管理安全事件并进行及时处理和响应。为了减少误报、漏报，提高检测效率，网络入侵检测系统要求具有：

- 高性能报文处理架构；

- 基于状态的协议分析；

- 树型规则和匹配算法；

- 准确特征提取并分析；

- 分级管理与控制技术；

- 面向对象的虚拟引擎；

主机入侵检测系统

主机入侵检测系统（英文简称HIDS：Host Intrusion Detection System）是从主机系统的多种数据源中收集信息，再通过分析手段识别出入侵特征的安全系统。

主机型入侵检测的主要优点如下：

- 不受交换环境影响；

- 不受加密环境影响；

- 可以监测系统内部入侵和违规操作；

- 对网络入侵检测形成有效的补充；

主机入侵检测系统是基于对主机系统信息和针对该主机的网络访问进行监测，及时发现外来入侵和系统级用户的非法操作行为。它可以用来实时监视可疑的连接、系统日志检查、非法访问的闯入等，并且提供对典型应用的监视，如Web应用、邮件应用、数据库服务等。针对主机系统和服务的攻击后，产生事件，实时向控制中心发送告警信息；并记录日志在本地的日志文件中，通过报表程序进行日志分析、内容预览，可以生成输出格式为 .xls、.html、.doc、.csv等报表。

宿主机为Windows系统时的具体监测功能包括：WINDOWS系统系统日志监测、注册表结构监测、Web服务监测、SQL Server和Exchange Server服务监测、网络端口访问监测等。

宿主机为UNIX系统时的具体监测功能包括：正常用户登录活动监测、异常用户登录活动监测、正常管理行为监测、异常管理行为监测、安全事件检测、可疑连接事件监测、SYSLOG事件监测等。

安全审计系统

网络审计系统

网络审计系统综合起来讲，有两大功能：强身份认证和操作审计。

强身份认证功能实际上是在用户原系统的基础上，增加了一层安全措施，使得攻击者不能够轻易地对受保护的主机、服务器、数据库进行非法访问。

操作审计功能充当了网络摄像机的功能，真实地记录用户的操作；并且，当发现不符合规定的越权操作时，能及时告警并阻断；通过系统提供的审计记录能迅速地查找出违规者的真实身份。

网络审计系统是通过网络旁路侦听的方式对网络数据流进行采集、分析和识别，并对应用层协议进行完整还原，根据制定的安全审计策略进行审计响应。

网络旁路监听技术的优势是：不影响用户的网络结构；不影响用户的网络性能；不影响用户的应用业务。

网络审计系统具体的功能包括：支持网络管理行为审计如针对FTP、TELNET协议的审计；数据库行为审计如查询（Select）、插入（Insert）、删除（Delete）、创建（Create）等SQL命令以及存储过程的执行进行审计和分析；以及其他一些网络行为的审计如HTTP、NETBIOS、SMTP、POP3等进行审计。

主机审计系统

主机审计系统采用主机传感器组件，安装于受控的主机系统中，通过审计主机的重要文件和信息，监管并控制主机资源。

主机审计系统可以审计的操作系统有：Windows9x、WindowsME、Windows NT、Windows2K。在主机审计时会针对用户不同的权限，按不同的策略来进行审计，判断出操作及网络连接是否符合安全策略等。

主机审计系统从全方位来对目标主机进行审计与保护，从系统、应用、网络、资源等多级入手，实现对被审主机的全面监控。主要功能包括：

- 客户端硬件管理；

- 客户端软件资源管理；

- 客户端行为审计；

- 客户端运维策略管理；

- 客户端安全策略监控；

- 联网行为监控；

- 客户端补丁分发管理；

- 客户端快速部属安装、认证功能。

漏洞扫描系统

漏洞扫描系统一般包括漏洞扫描引擎、控制中心、报表和显示中心以及管理控制台四个功能组件。其中漏洞扫描引擎负责扫描被检测网络中主机和网络设备存在的漏洞或者不安全设置情况，部署时必需保证该引擎在网络上可以访问所有的扫描对象；显示中心和报表中心负责接收、分析和处理来自扫描引擎的扫描结果并以多种报表的形式呈现出来；在漏洞扫描控制台上，配置定时任务和制定扫描策略，并将任务和策略下发至引擎。

同时，由于整个广域网分布广泛，需要采用分布式漏洞扫描系统，各扫描引擎可以按不同的扫描策略同时进行多网络系统的漏洞检测。其上层的安全管理员可以上传检测结果、下达检测策略、统一管理、统一分析、统一升级；实现大规模网络环境下的全局风险控制、降低管理成本。

能够准确的识别各种操作系统和主机名称，如Win95/98/Me、Windows NT、Windows 2000/XP、Windows2003、Linux、Solaris、SCO Unix、HP Unix、IBM AIX、IRIX、BSD等。

漏洞扫描系统可以扫描的对象包括各种服务器、工作站、网络打印机以及相应的网络设备应包括：3Com 交换机、CISCO 路由器、Checkpoint Firewall、HP打印机、Cisco PIX Firewall等。

漏洞扫描系统的漏洞分类应包含：Windows 系统漏洞、WEB应用漏洞、CGI应用漏洞、FTP类漏洞、DNS、后门类、网络设备漏洞类、缓冲区溢出、信息泄漏、MAIL类、RPC、 NFS、NIS、 SNMP、守护进程、PROXY、强力攻击等。

应急恢复系统

随着信息技术的发展，信息系统在各个公司得到普及。数据安全问题的地位变的空前重要，灾难性事故发生(例如火灾、爆炸、地震、水灾、雷击、战争，某个方向线路故障、机器故障、人为破坏等)，导致重要数据的丢失，造成的损失将不可估量。

备份管理软件

随着企业的发展，其存储需求也日益增加。企业数据保护环境变得极其复杂，因而需要软件工具具有更好的性能。为了满足对管理日益增长的数据和对于24 x 7 x 365 的可用性的需要，企业正在部署存储区域网（SAN）。企业能够随时使用的理想数据保护解决方案必须满足电子商务对性能和可用性的需求，并且能够随着环境扩展，能够充分利用 SAN等存储体系。

备份管理软件可以对各种开放平台数据实现在线备份，可以集中管理应用系统数据的在线备份。提供当今大型数据库、网络以及 LAN 和 SAN 上的文件系统备份所需的性能、可扩展性及可靠性，有助于保证关键系统在任何时间、任何地点都是可用的。主要功能特性包括：

- 备份管理软件应采用业界领先开放的技术和方案，从而保证存储管理、备份管理与已有系统的兼容性，可以和业界流行的系统兼容，包括：EMC, IBM, STK，同有等厂家的产品。

- 备份管理软件应为最新版Windows操作系统提供全方位保护，其中包括Windows Server 2003等。

- 备份管理软件应能保证管理的安全性，比如：帐号验证机制、访问权限控制机制等等。

- 备份管理软件通过相关的数据库系统的代理模块可以将数据库在线的备份到磁带设备上。其中包括Oracle, Notes ,SQL Server、Exchange等数据库的在线保护。

磁盘阵列

磁盘阵列又叫RAID（Redundant Array of Inexpensive Disks——廉价磁盘冗馀阵列），是指将多个类型、容量、接口，甚至品牌一致的专用硬磁盘或普通硬磁盘连成一个阵列，使其能以某种快速、准确和安全的方式来读写磁盘数据，从而达到提高数据读取速度和安全性的一种手段。因此，磁盘阵列读写方式的基本要求是，在尽可能提高磁盘数据读写速度的前提下，必须确保在一张或多张磁盘失效时，阵列能够有效地防止数据丢失。

磁盘阵列的最大特点是数据存取速度特别快，其主要功能是可提高网络数据的可用性及存储容量，并将数据有选择性地分布在多个磁盘上，从而提高系统的数据吞吐率。另外，磁盘阵列还能够免除单块硬盘故障所带来的灾难后果，通过把多个较小容量的硬盘连在智能控制器上，可增加存储容量。磁盘阵列是一种高效、快速、易用的网络存储备份设备。

安全支撑系统

安全运营平台

传统的安全管理方式是将分散在各地、不同种类的安全防护系统分别管理，这样导致安全信息分散互不相通，安全策略难以保持一致，这种传统的管理运行方式因此成为许许多多安全隐患形成的根源。安全运营平台是针对传统管理方式的一种重大变革。它将不同位置、不同安全系统中分散且海量的单一安全事件进行汇总、过滤、收集和关联分析，得出全局角度的安全风险事件，并形成统一的安全决策对安全事件进行响应和处理。安全运营平台的主要功能如下：

1、监控各个网络设备、操作系统等日志信息，以及安全产品的安全事件报警信息等，以便及时发现正在和已经发生的安全事件，例如网络蠕虫攻击事件、非授权漏洞扫描事件、远程口令暴力破解事件等，及时协调和组织各级安全管理机构进行处理，及时采取积极主动措施，保证网络和业务系统的安全、可靠运行。

2、可以掌握全网各个系统中存在的安全漏洞情况，结合当前安全的安全动态和预警信息，有助于各级安全管理机构及时调整安全策略，开展有针对性的安全工作。

3、实时监控各种安全设备、主机和网络设备的运行状态和网络运行拓扑状态，为网络安全管理人员提供统一的运行状态信息，并根据确定的门限值规则，提供预警和告警，保证网络和业务系统的安全、可靠运行。

4、通过所掌握的全网安全运行动态，有针对性指导各级安全管理机构做好安全防范工作，特别是针对当前发生频率较高的攻击做好预警和防范工作。

5、根据安全事件生成的事件通知单的处理过程进行管理，将所有事件响应过程信息存入后台数据库，并可生成事件处理和分析报告。

网络管理系统

应用系统面向外部、内部人员，必须保证应用服务的连续性，对出现的网络和服务器故障及时发现和解决。但目前，很多网络系统只是依靠人为的被动式管理，很难及时有效监视网络和系统设备运行状态。为了保证信息系统所涉及的网络和系统设备的正常运行，提高网站系统的可用性，必须采用技术手段实现7*24小时实时监控服务器的可用性、性能及状态。

信息系统中网络设备和服务器较多，只依靠人为被动式管理，很难及时有效监视网络运行状态。为了保证网络的可用性及所有关键应用服务器的正常运行，有必要部署一套网络管理软件，对网络设备、服务器和应用进行集中监控管理，减少由于设备故障而导致的服务中断可能造成的损失和影响，降低运行维护成本，保证网络和系统7*24小时的正常、稳定、持续运行。

网络管理软件集应用监测、服务器监测和网络监测于一体，采用集中式、非代理的方式，对网络环境中的核心软、硬件资源的可用性和性能进行无人值守的7*24不间断实时监测，包括数据库系统、WWW服务、邮件系统、服务器主机、网络设备、网络线路等。

一旦发现故障或者故障隐患，网络管理软件可以通过多种方式（声音、Email、手机短信等）及时通知运行维护人员，同时可以根据设置对故障进行自动恢复，还可以提供丰富的性能监测报告供系统管理人员分析、诊断系统状况，为优化管理提供分析和决策依据，很好地满足不同层面的系统运维人员对故障和性能管理的需求，使管理人员对网络的管理由被动变主动，实现网络监测管理的自动化和智能化，最大限度的保障网络信息平台的无故障正常运行、保障基于网络的应用的顺畅。

网络信任系统

传统静态口令的缺点：

- 容易被猜中：很多用户习惯于用含有个人信息或者有一定规律的信息作为口令，极易被猜中。

- 容易被窃取：用户在输入口令时会被别人偷看或摄象机记录；用户的口令在网络上传输时会被窃听分析；

- 难以记忆：长期使用同一口令，容易泄漏，经常改变口令，又容易混淆。

动态口令系统正是利用“软件+硬件令牌”(Token)的方式来解决这一难题，是一个功能强大的动态口令身份认证管理系统，它集认证与管理于一身，极容易扩展，适用于对本地或远程登录、VPN以及电子商务等用户的身份验证。

动态口令系统的优点：

- 安全性：动态的一次性口令，无法推测、无法破解、无法重复使用、无法共享。

- 唯一性：唯一的序列码、唯一的密钥及唯一的用户。

- 可靠性：无效的用户无法通过认证。

- 不可否认性：基于三变量（时间+事件+动态密钥），并通过哈希算法生成不可逆的动态口令。

动态口令系统的功能特性：

- PIN码管理

- 标准的双因素(PIN码+物理令牌)认证；

- 弱PIN检测功能，用户用有一定规律的信息作为口令，令牌将拒绝接受；

- 自由改变PIN码，但如果输错次数超过门限，令牌会自动锁住；

- 令牌解锁：可以由管理员对令牌进行解锁。同时，为了防止恶意解锁，如果解锁次数超过了门限，令牌会自动擦去内存；

- 支持同步或异步(挑战、应答)认证；

- 令牌设备类型多样：有硬件令牌、USB令牌(iKey)、软件令牌、和智能卡(SmartCard)等多种认证设备；

- 携带方便，无需任何连接设备，使用不受时间、地点的限制。

文件保密系统

文件保密系统是根据市场的实际需求经过多年潜心钻研研发而成的用于保护本机或是计算机网络上数据的安全性、保密性、可靠性、准确性以及不可抵赖性的计算机软件系统。通过高强度的对称加密算法对数据加密进行加密保护，通过符合国际标准的CA体系进行身份认证和会话密钥的传递，通过报文摘要对数据的可靠性和准确性进行验证。文件保密系统为终端用户产品，主要应用于保护本机存储或是网络上传输的秘密信息，具有广泛的应用前景。

文件保密系统采用数字签名技术来确保数据来源的可靠。数字签名是现实生活个人签名的数字化实现，是目前网络用于确认信息来源最有效的技术。

可以对用户计算机内的某些重要文件或重要文件所在目录进行加密。加密完毕后，支持即插即用的USB KEY可以随时从USB口拔下，随身携带。任何没有这个USB KEY的其他用户或恶意破坏者（黑客）都不可能打开用户已加密的文件或被加密的目录内容。

用户成功申请证书后，可以使用客户端所带工具绑定当前系统和USBKEY设备，绑定完成后，当用户拔出KEY，系统会自动锁屏，当KEY设备不存在时，将不能正常进入操作系统。

安全管理体系

安全管理机构

- 设立信息安全管理工作的职能部门，设立安全主管人、安全管理各个方面的负责人，定义各负责人的职责；

- 设立系统管理人员、网络管理人员、安全管理人员岗位，定义各个工作岗位的职责；

- 成立指导和管理信息安全工作的委员会或领导小组，其最高领导应由单位主管领导委任或授权；

- 制定文件明确安全管理机构各个部门和岗位的职责、分工和技能要求。

- 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人员和安全管理人员等；

- 配备专职安全管理人员，不可兼任；

- 关键区域或部位的安全管理人员应按照机要人员条件配备；

- 关键岗位应定期轮岗；

- 关键事务应配备多人共同管理；

- 授权审批部门及批准人，对关键活动进行审批；

- 列表说明须审批的事项、审批部门和可批准人；

- 建立各审批事项的审批程序，按照审批程序执行审批过程；

- 建立关键活动的双重审批制度；

- 不再适用的权限应及时取消授权；

- 定期审查、更新需授权和审批的项目；

- 记录授权过程并保存授权文档；

- 加强各类管理人员和组织内部机构之间的合作与沟通，定期或不定期召开协调会议，共同协助处理信息安全问题；

- 信息安全职能部门应定期或不定期召集相关部门和人员召开安全工作会议，协调安全工作的实施；

- 信息安全领导小组或者安全管理委员会定期召开例会，对信息安全工作进行指导、决策；

- 加强与兄弟单位、公安机关、电信公司的合作与沟通，以便在发生安全事件时能够得到及时的支持；

- 加强与供应商、业界专家、专业的安全公司、安全组织的合作与沟通，获取信息安全的最新发展动态，当发生紧急事件的时候能够及时得到支持和帮助；

- 文件说明外联单位、合作内容和联系方式；

- 聘请信息安全专家，作为常年的安全顾问，指导信息安全建设，参与安全规划和安全评审等；

- 由安全管理人员定期进行安全检查，检查内容包括用户账号情况、系统漏洞情况、系统审计情况等；

- 由安全管理部门组织相关人员定期进行全面安全检查，检查内容包括现有安全技术措施的有效性、安全配置与安全策略的一致性、安全管理制度的执行情况等；

- 由安全管理部门组织相关人员定期分析、评审异常行为的审计记录，发现可疑行为,形成审计分析报告，并采取必要的应对措施；

- 制定安全检查表格实施安全检查，汇总安全检查数据，形成安全检查报告，并对安全检查结果进行通报；

- 制定安全审核和安全检查制度规范安全审核和安全检查工作，定期按照程序进行安全审核和安全检查活动。

安全管理制度

- 制定信息安全工作的总体方针、政策性文件和安全策略等，说明机构安全工作的总体目标、范围、方针、原则、责任等；

- 对安全管理活动中的各类管理内容建立安全管理制度，以规范安全管理活动，约束人员的行为方式；

- 对要求管理人员或操作人员执行的日常管理操作，建立操作规程，以规范操作行为，防止操作失误；

- 形成由安全政策、安全策略、管理制度、操作规程等构成的全面的信息安全管理制度体系；

- 由安全管理职能部门定期组织相关部门和相关人员对安全管理制度体系的合理性和适用性进行审定。在信息安全领导小组的负责下，组织相关人员制定；

- 保证安全管理制度具有统一的格式风格，并进行版本控制；

- 组织相关人员对制定的安全管理进行论证和审定；

- 安全管理制度应经过管理层签发后按照一定的程序以文件形式发布；

- 安全管理制度应注明发布范围，并对收发文进行登记；

- 安全管理制度应注明密级，进行密级管理；

- 定期对安全管理制度进行评审和修订，对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订；

- 当发生重大安全事故、出现新的安全漏洞以及技术基础结构发生变更时，应对安全管理制度进行检查、审定和修订；

- 每个制度文档应有相应负责人或负责部门，负责对明确需要修订的制度文档的维护；

- 评审和修订的操作范围应考虑安全管理制度的相应密级。

人员安全管理

- 保证被录用人具备基本的专业技术水平和安全管理知识；

- 对被录用人声明的身份、背景、专业资格和资质等进行审查；

- 对被录用人所具备的技术技能进行考核；

- 对被录用人说明其角色和职责；

- 签署保密协议；

- 对从事关键岗位的人员应从内部人员选拔，并定期进行信用审查；

- 对从事关键岗位的人员应签署岗位安全协议。

- 立即终止由于各种原因即将离岗的员工的所有访问权限；

- 取回各种身份证件、钥匙、徽章等以及机构提供的软硬件设备；

- 经机构人事部门办理严格的调离手续，并承诺调离后的保密义务后方可离开；

- 关键岗位的人员调离应按照机要人员的有关管理办法进行。

- 对所有人员实施全面、严格的安全审查；

- 定期对各个岗位的人员进行安全技能及安全认知的考核；

- 对考核结果进行记录并保存；

- 对违背安全策略和规定的人员进行惩戒。

- 对各类人员进行安全意识教育；

- 告知人员相关的安全责任和惩戒措施；

- 制定安全教育和培训计划，对信息安全基础知识、岗位操作规程等进行培训；

- 针对不同岗位制定不同培训计划；

- 对安全教育和培训的情况和结果进行记录并归档保存。

系统建设管理

系统定级

- 明确信息系统划分的方法；

- 确定信息系统的安全保护等级；

- 以书面的形式定义确定了安全保护等级的信息系统的属性，包括使命、业务、网络、硬件、软件、数据、边界、人员等；

- 以书面的形式说明确定一个信息系统为某个安全保护等级的方法和理由；

- 组织相关部门和有关安全技术专家对信息系统的定级结果的合理性和正确性进行论证和审定；

- 确保信息系统的定级结果经过相关部门的批准。

系统备案

- 系统定级、系统属性等材料指定专门的人员或部门负责管理，并控制这些材料的使用；

- 系统等级和系统属性等资料报系统主管部门备案；

- 系统等级、系统属性、等级划分理由及其他要求的备案材料报相应公安机关备案。

安全方案设计

- 根据系统的安全级别选择基本安全措施，依据风险评估的结果补充和调整安全措施；

- 指定和授权专门的部门对信息系统的安全建设进行总体规划，制定近期和远期的安全建设工作计划；

- 根据信息系统的等级划分情况，统一考虑安全保障体系的总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略、总体建设规划和详细设计方案，并形成配套文件；

- 组织相关部门和有关安全技术专家对总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略、总体建设规划、详细设计方案等相关配套文件的合理性和正确性进行论证和审定；

- 确保总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略、总体建设规划、详细设计方案等文件必须经过批准，才能正式实施；

- 根据安全测评、安全评估的结果定期调整和修订总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略、总体建设规划、详细设计方案等相关配套文件。

产品采购

- 确保安全产品的使用符合国家的有关规定；

- 确保密码产品的使用符合国家密码主管部门的要求；

- 指定或授权专门的部门负责产品的采购；

- 制定产品采购方面的管理制度明确说明采购过程的控制方法和人员行为准则；

- 预先对产品进行选型测试，确定产品的候选范围，并定期审定和更新候选产品名单；

自行软件开发

- 开发环境与实际运行环境物理分开；

- 系统开发文档由专人负责保管，系统开发文档的使用受到控制；

- 制定开发方面的管理制度明确说明开发过程的控制方法和人员行为准则；

- 开发人员和测试人员的分离，测试数据和测试结果受到控制；

- 提供软件设计的相关文档和使用指南；

外包软件开发

- 与软件开发单位签订协议，明确知识产权的归属和安全方面的要求；

- 根据协议的要求检测软件质量；

- 在软件安装之前检测软件包中可能存在的恶意代码；

- 要求开发单位提供技术培训和服务承诺；

- 要求开发单位提供软件设计的相关文档和使用指南；

工程实施

- 与工程实施单位签订与安全相关的协议，约束工程实施单位的行为；

- 指定或授权专门的人员或部门负责工程实施过程的管理；

- 制定详细的工程实施方案控制实施过程，并要求工程实施单位能正式地执行安全工程过程；

- 制定工程实施方面的管理制度明确说明实施过程的控制方法和人员行为准则；

测试验收

- 对系统进行安全性测试验收；

- 在测试验收前根据设计方案或合同要求等制订测试验收方案，测试验收过程中详细记录测试验收结果，形成测试验收报告；

- 委托公正的第三方测试单位对系统进行测试，并出具测试报告；

- 制定系统测试验收方面的管理制度明确说明系统测试验收的控制方法和人员行为准则；

- 指定或授权专门的部门负责系统测试验收的管理，并按照管理制度的要求完成系统测试验收工作；

- 组织相关部门和相关人员对系统测试验收报告进行审定，没有疑问后由双方签字。

系统交付

- 明确系统的交接手续，并按照交接手续完成交接工作；

- 由系统建设方完成对委托建设方的运维技术人员的培训；

- 由系统建设方提交系统建设过程中的文档和指导用户进行系统运行维护的文档；

- 由系统建设方进行服务承诺，并提交服务承诺书，确保对系统运行维护的支持；

- 制定系统交付方面的管理制度明确说明系统交付的控制方法和人员行为准则；

- 指定或授权专门的部门负责系统交付的管理工作，并按照管理制度的要求完成系统交付工作。

安全测评

- 在系统投入运行前进行安全测评，测评后符合相应等级保护标准要求的才能投入使用；

- 在系统运行过程中定期对系统进行安全测评，发现不符合相应等级保护标准要求的及时整改；

- 在系统发生变更时及时对系统进行安全测评，发现级别发生变化的及时调整级别并进行安全改造；发现不符合相应等级保护标准要求的及时整改；

- 与测评单位签订与安全相关的协议，约束测评单位的行为；

- 指定或授权专门的人员或部门负责安全测评的管理。

系统运维管理

环境管理

- 对机房供配电、空调、温湿度控制等设施指定专人或专门的部门定期进行维护管理；

- 配备机房安全管理人员，对机房的出入、服务器的开机或关机等工作进行管理；

- 建立机房安全管理制度，对有关机房物理访问，物品带进、带出机房和机房环境安全等方面的管理作出规定；

- 加强对办公环境的保密性管理，包括如工作人员调离办公室应立即交还该办公室钥匙和不在办公区接待来访人员等；

- 对办公环境的人员行为，如工作人员离开座位应确保终端计算机退出登录状态和桌面上没有包含敏感信息的纸档文件等作出规定；

- 有指定的部门负责机房安全，并配置电子门禁系统和专职警卫，对机房来访人员实行登记记录、电子记录和监控录像三重备案管理；

资产管理

- 建立资产安全管理制度，规定信息系统资产管理的责任人员或责任部门，并规范资产管理和使用的行为；

- 编制并保存与信息系统相关的资产、资产所属关系、安全级别和所处位置等信息的资产清单；

- 根据资产的重要程度对资产进行定性赋值和标识管理，根据资产的价值选择相应的管理措施；

- 确定信息分类与标识的原则和方法，并对信息的使用、传输和存储作出规定；

介质管理

- 建立介质安全管理制度，对介质的存放环境、使用、维护和销毁等方面作出规定；

- 介质的归档和查询须有记录，并对存档介质的目录清单定期盘点；

- 对于需要送出维修或销毁的介质，应采用多次读写覆盖，清除介质中的敏感或秘密数据，防止信息的非法泄漏，对无法执行删除操作的受损介质必须销毁；

- 根据数据备份的需要对某些介质实行异地存储，存储地的环境要求和管理方法应与本地相同；

- 根据所承载数据和软件的重要程度对介质进行分类和标识管理，并实行存储环境专人管理；

- 对介质的物理传输过程中人员选择、打包、交付等情况进行控制；

- 对存储介质的使用过程、送出维修以及销毁等进行严格的管理，保密性较高的信息存储介质未经批准不得自行销毁，销毁时必须做到双人监销，销毁记录应妥善保存；

- 重要数据存储在本地或带出工作环境必须采取加密方式存储，并进行监控管理；

- 对存放在介质库中的介质定期进行完整性和可用性检查，确认其数据或软件没有受到损坏或丢失。

设备管理

- 对信息系统相关的各种设备、线路等指定专人或专门的部门定期进行维护管理；

- 对信息系统的各种软硬件设备的选型、采购、发放或领用等过程建立基于申报、审批和专人负责的管理规定；

- 对终端计算机、工作站、便携机、系统和网络等设备的操作和使用建进行规范化管理；

- 对带离机房或办公地点的信息处理设备进行控制；

- 按操作规程实现服务器的启动/停止、加电/断电等操作，加强对服务器操作的日志文件管理和监控管理，并对其定期进行检查；

- 建立配套设施、软硬件维护方面的管理制度，对其维护进行有效的管理，包括明确维护人员的责任、涉外维修和服务的审批、维修过程的监督控制等；

- 在安全管理机构统一安全策略下对服务器进行系统配置和服务设定，并实施配置管理。

监控管理

- 进行主机运行监视，包括监视主机的CPU、硬盘、内存、网络等资源的使用情况；

- 对分散或集中的安全管理系统的访问授权、操作记录、日志等方面进行有效管理；

- 严格管理运行过程文档，其中包括责任书、授权书、许可证、各类策略文档、事故报告处理文档、安全配置文档、系统各类日志等，并确保文档的完整性和一致性；

网络安全管理

- 指定专人对网络进行管理，负责运行日志、网络监控记录的日常维护和报警信息分析和处理工作；

- 根据厂家提供的软件升级版本对网络设备进行更新，并在更新前对现有的重要文件进行备份；

- 进行网络系统漏洞扫描，对发现的网络系统安全漏洞进行及时的修补；

- 保证所有与外部系统的连接均应得到授权和批准；

- 建立网络安全管理制度，对网络安全配置、网络用户以及日志等方面作出规定；

- 对网络设备的安全策略、授权访问、最小服务、升级与打补丁、维护记录、日志以及配置文件的生成、备份、变更审批、符合性检查等方面做出具体规定；

- 规定网络审计日志的保存时间以便为可能的安全事件调查提供支持；

- 明确各类用户的责任、义务和风险，并按照机构制定的审查和批准程序建立用户和分配权限，定期检查用户实际权限与分配权限的符合性；

- 对日志的备份、授权访问、处理、保留时间等方面做出具体规定，使用统一的网络时间，以确保日志记录的准确；

- 通过身份鉴别、访问控制等严格的规定限制远程管理账户的操作权限和登录行为；

- 定期检查违反规定拨号上网或其他违反网络安全策略的行为；

系统安全管理

- 指定专人对系统进行管理，删除或者禁用不使用的系统缺省账户；

- 制定系统安全管理制度，对系统安全配置、系统账户以及审计日志等方面作出规定；

- 对能够使用系统工具的人员及数量进行限制和控制；

- 定期安装系统的最新补丁程序，并根据厂家提供的可能危害计算机的漏洞进行及时修补，并在安装系统补丁前对现有的重要文件进行备份；

- 根据业务需求和系统安全分析确定系统的访问控制策略，系统访问控制策略用于控制分配信息系统、文件及服务的访问权限；

- 对系统账户进行分类管理，权限设定应当遵循最小授权要求；

- 对系统的安全策略、授权访问、最小服务、升级与打补丁、维护记录、日志以及配置文件的生成、备份、变更审批、符合性检查等方面做出具体规定；

- 规定系统审计日志的保存时间以便为可能的安全事件调查提供支持；

- 进行系统漏洞扫描，对发现的系统安全漏洞进行及时的修补；

- 明确各类用户的责任、义务和风险，对系统账户的登记造册、用户名分配、初始口令分配、用户权限及其审批程序、系统资源分配、注销等作出规定；

- 对于账户安全管理的执行情况进行检查和监督，定期审计和分析用户账户的使用情况，对发现的问题和异常情况进行相关处理。

恶意代码防范管理

- 提高所用用户的防病毒意识，告知及时升级防病毒软件；

- 在读取移动存储设备（如软盘、移动硬盘、光盘）上的数据以及网络上接收文件或邮件之前，先进行病毒检查，对外来计算机或存储设备接入网络系统之前也要进行病毒检查；

- 指定专人对网络和主机的进行恶意代码检测并保存检测记录；

- 对防恶意代码软件的授权使用、恶意代码库升级、定期汇报等作出明确管理规定；

- 定期检查信息系统内各种产品的恶意代码库的升级情况并进行记录，对主机防病毒产品、防病毒网关和邮件防病毒网关上截获的危险病毒或恶意代码进行及时分析处理，并形成书面的报表和总结汇报。

密码管理

- 建立密码使用管理制度，密码算法和密钥的使用应符合国家密码管理规定。

变更管理

- 确认系统中要发生的变更，并制定变更方案；

- 建立变更管理制度，重要系统变更前，管理人员应向主管领导申请，变更和变更方案经过评审、审批后方可实施变更；

- 系统变更情况应向所有相关人员通告；

- 应建立变更控制的申报和审批文件化程序，变更影响分析应文档化，变更实施过程应记录，所有文档记录应妥善保存；

- 中止变更并从失败变更中恢复程序应文档化，应明确过程控制方法和人员职责，必要时恢复过程应经过演练；

备份与恢复管理

- 识别需要定期备份的重要业务信息、系统数据及软件系统等；

- 规定备份信息的备份方式（如增量备份或全备份等）、备份频度（如每日或每周等）、存储介质、保存期等；

- 根据数据的重要性和数据对系统运行的影响，制定数据的备份策略和恢复策略，备份策略应指明备份数据的放置场所、文件命名规则、介质替换频率和将数据离站运输的方法；

- 指定相应的负责人定期维护和检查备份及冗余设备的状况，确保需要接入系统时能够正常运行；

- 建立控制数据备份和恢复过程的程序，备份过程应记录，所有文件和记录应妥善保存；

- 根据系统级备份所采用的方式和产品，建立备份及冗余设备的安装、配置、启动、操作及维护过程控制的程序，记录设备运行过程状况，所有文件和记录应妥善保存；

- 定期执行恢复程序，检查和测试备份介质的有效性，确保可以在恢复程序规定的时间内完成备份的恢复；

安全事件处置

- 所有用户均有责任报告自己发现的安全弱点和可疑事件，但任何情况下用户均不应尝试验证弱点；

- 制定安全事件报告和处置管理制度，规定安全事件的现场处理、事件报告和后期恢复的管理职责；

- 分析信息系统的类型、网络连接特点和信息系统用户特点，了解本系统和同类系统已发生的安全事件，识别本系统需要防止发生的安全事件，事件可能来自攻击、错误、故障、事故或灾难；

- 根据国家相关管理部门对计算机安全事件等级划分方法，根据安全事件在本系统产生的影响，将本系统计算机安全事件进行等级划分；

- 制定的安全事件报告和响应处理程序，确定事件的报告流程，响应和处置的范围、程度，以及处理方法等；

- 在安全事件报告和响应处理过程中，分析和鉴定事件产生的原因，收集证据，记录处理过程，总结经验教训，制定防止再次发生的补救措施，过程形成的所有文件和记录均应妥善保存；

- 对造成系统中断和造成信息泄密的安全事件应采用不同的处理程序和报告程序；

应急预案管理

- 在统一的应急预案框架下制定不同事件的应急预案，应急预案框架应包括启动应急预案的条件、应急处理流程、系统恢复流程和事后教育和培训等内容；

- 从人力、设备、技术和财务等方面确保应急预案的执行有足够的资源保障；

- 对系统相关的人员进行培训使之了解如何及何时使用应急预案中的控制手段及恢复策略，对应急预案的培训至少每年举办一次；

- 应急预案须定期演练，根据不同的应急恢复内容，确定演练的周期；

规定应急预案需要定期审查和根据实际情况更新的内容，并按照执行。

维保服务

三年，维保内容包含本次项目采购的信息安全等级保护设施以及园区前期已建成的信息安全等级保护设施，本次项目实施单位需要提供完整的设备质量和现场故障处置服务，确保本次建设内容和前期建设内容在三年内稳定运行，前期已建成的信息安全等级保护设施清单详见附件6。

商用密码应用安全性服务方案

园区安全信息化平台前期已对商用密码应用安全性建设进行了投入，本次项目结合前期投入的软硬件设施，根据重大安全风险防控项目建设要求，完整实现如下商用密码应用安全性服务方案：

物理和环境安全密码应用设计

物理和环境安全中测评要求为：

| # 测评单元 | # 测评指标 |
| --- | --- |
| 身份鉴别 | 在电子门禁系统中，应使用密码技术的真实性服务来保护物理访问控制身份鉴别信息，保证重要区域进入人员身份的真实性。 |
| 电子门禁记录数据完整性 | 应使用密码技术的完整性功能来保证电子门禁系统进出记录的完整性。 |
| 视频记录数据完整性 | 应使用密码技术的完整性功能来保证视频监控音像记录的完整性。 |

部署合规的电子门禁系统，实现机房进出人员的身份鉴别，对人员进出记录数据进行保护，合规的电子门禁系统能够符合上述测评项目。部署合规的视频监控系统，对视频监控音像记录进行保护，若无法获取合规产品，则可以通过加密存储设备或密码机的形式来对视频记录数据进行完整性保护。

网络和通信安全密码应用设计

安全网络通道为用户客户端到服务端提供加密传输通道，保障数据传输过程中的机密性和完整性。由安全SSL终端模块、安全网关组成，安全SSL终端模块和安全网关建立安全通道。

安全通道子系统主要完成：B/S架构应用的安全浏览和访问。

安全网关全面支持PKI/PMI信息安全基础设施，提供包括加密传输、身份验证等核心安全认证服务，并可以通过集群技术、负载均衡技术、SSL技术、Proxy技术、应用转换技术和IPTunnel技术，在不改变网络结构和应用模式的情况下，实现对目前所有网络层以上各种静态或动态端口应用的完全支持。

支持的算法：

SM2算法——包括SM2-1椭圆曲线数字签名算法，SM2-2椭圆曲线密钥交换协议，SM2-3椭圆曲线公钥加密算法；

对称密钥算法——支持SM4对称算法的ECB及CBC模式；

摘要算法——支持SM3算法。

各类算法在应用中的使用效果如下：

SM2：身份认证，密钥交换

SM3：完整性保护、HMAC（基于密钥的消息验证码）

SM4：加密通道的数据加密

设备和计算安全密码应用设计

堡垒机运维审计系统：

提供健全的用户管理机制和灵活的认证方式

针对平台中创建的运维用户可以支持静态口令、动态口令、数字证书等多种认证方式；支持密码强度、密码有效期、口令尝试死锁、用户激活等安全管理功能；支持用户分组管理;支持用户信息导入导出，方便批量处理。

细粒度、灵活的授权

系统提供基于用户、运维协议、目标主机、运维时间段（年、月、日、周、时间）等组合的授权功能，实现细粒度授权功能，满足用户实际授权的需求。授权可基于：用户到资源、用户组到资源、用户到资源组、用户组到资源组。

单点登录功能是运维人员通过堡垒机认证和授权后，堡垒机根据配置策略实现后台资源的自动登录。保证运维人员到后台资源帐号的一种可控对应，同时实现了对后台资源帐号的口令统一保护与管理。系统提供运维用户自动登录后台资源的功能。堡垒机能够自动获取后台资源帐号信息并根据口令安全策略，定期自动修改后台资源帐号口令；根据管理员配置，实现运维用户与后台资源帐号相对应，限制帐号的越权使用；运维用户通过堡垒机认证和授权后，SSA根据分配的帐号实现自动登录后台资源。

应用和数据安全密码应用设计

每个设计可从与密码应用相关的信息保护机制和网络信息机制等方面描述，重点描述“密码子系统”及子系统对其他组件提供接口、各安全机制相关的密码协议，以及密钥管理涉及的分发协议、协商协议、流程等，一般包括如下要点：

签名验签服务器

签名验签服务器为应用系统提供数字签名及验证服务的硬件集成化安全设备，为业务系统提供安全保护。需要支持国家密码管理局发布的国产商用密码算法，包括SM1、SM2、SM3、SM4等。

支持配置信任多个CA根证书，配置多条证书链，实现基于数字证书的身份认证，支持不同CA的证书验证。支持制作数字签名，及验证数字签名，支持PKCS#7标准等多种格式数字签名。

支持对数据、文件制作数字信封，信封结构符合 PKCS#7 标准。

支持国产化操作系统、数据库、中间件等，满足自主可控要求等。

时间戳服务器

时间戳服务器是基于标准时间源，采用PKI技术，为应用系统提供精准、安全和可信时间认证服务。时间戳服务请求遵循国际通用的RFC3161标准， 如下图所示，时间戳服务器的业务逻辑如下：

1、应用系统服务端集成时间戳请求子系统，调用数字摘要接口对待签发时间戳的原文计算出摘要；

2、应用系统将数字摘要通过网络发送给时间戳服务器；

3、时间戳服务器读取时间源的标准时间，利用第三方CA机构签发的时间戳服务器证书对应的私钥对数字摘要和可信时间进行签名，产生时间戳；

4、时间戳通过网络传回应用系统，通过时间戳验证接口验证后进行存储，此后，时间戳和原文绑定在一起可以证明某个时间的有效证据。

智能密码钥匙

智能密码钥匙产品支持基于PKI/CA的各种安全应用，除了为客户提供国密SKF、PKCS11和CSP等标准安全接口外，还可以根据客户的需求定制开发其它安全接口。

可提供如下安全服务和安全功能：

强身份认证：通过USBKEY设备中的公钥密码算法完成身份认证，杜绝网络中身份假冒，比传统的用户名、口令方式认证方式更安全可靠；

数字签名及验签：通过密码算法实现文件和数据的电子签名及签名验证。

对称算法加解密：可以提供高速对称算法，满足大数据实时高速加解密功能需求。

密钥及证书安全存储：支持多种类型的密钥、支持多个密钥的安全存储，支持证书的导入、导出、安全存储；支持多应用，每个应用之间相互独立；每个容器至少可同时容纳2个数字证书及2对公私密钥对，支持根证书的存取等。

移动证书服务系统

移动证书服务系统主要提供移动证书应用。以手机、平板等智能移动终端作为签名设备，面向移动端应用提供简便易用、安全合规的电子签名服务产品。以用户移动数字身份为核心，提供本地化的用户移动端证书管理、身份认证、签名、PC端扫码认证、PC端扫码签名、应用管理、用户管理、日志审计等功能。

采用基于SM2算法的密钥拆分技术，保证了用户私钥在生成、存储、使用、更新、销毁等全生命周期的安全性。

1、协同密钥生成

用户私钥由手机端私钥因子和服务端私钥因子共同构成，两个密钥因子分别在手机和服务端各自独立生成，各自安全存储，任何一端都无法获取完整用户私钥，这就保证了用户密钥生成的安全性。

2、协同签名计算

签名时，手机和服务端使用各自私钥因子进行签名计算，各方计算结果一起合成最终签名值，整个计算过程中完整的用户私钥不会在任何一端出现，这就保证了用户密钥使用的安全性。

密码管理平台系统

密码服务监管系统为应急局提供统一的密码服务监管，采用国产密码技术，整合硬件密码安全设备、软件服务等资源，并采用安全的SPI相关技术标准，实现实时监测管理服务，实时监测服务的运行状况与健康状态，减少密码应用和运维的复杂度，提升密码整体管理效能。

密码服务监管系统主要是采用分层体系结构，借助成熟稳定的中间件技术，使系统模块化和松耦合，实现故障分离；同时采用分布式机构和标准的TCP/IP协议，并且在软硬件方面实现冗余容错管理，保障了各个应用系统的安全稳定运行。支持标准的安全密码设备的监控，其主要监控服务设备的基本信息、运行状况、业务开展情况等信息，可通过可视化界面进行图形展现。

可信密码服务监管系统一是结合本级机构内部提供的安全设备对外提供统一的API接口标准，对应用API接口的业务系统进行集中的管理，使得有权限的业务系统才允许调用API接口；二是对所有的安全设备及服务进行实时监控，出现异常时报警通知。

密码安全服务

为确保密码的安全应用，建议从制度、人员、实施、应急各个方面建立安全防护机制。下面以等级保护三级信息系统为例，进行密码安全防护机制设计：

制度方面

1、应制定密码安全管理制度及操作规范、安全操作规范。密码安全管理制度应包括密码建设、运维、人员、设备、密钥等密码管理相关内容；

2、应定期对密码安全管理制度的合理性和适用性进行论证和审定，对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订；

3、应明确相关管理制度发布流程。

人员方面

1、应了解并遵守密码相关法律法规；

2、应能够正确使用商用密码产品；

3、应根据相关密码管理政策、数据安全保密政策，结合组织实际情况，设置密钥管理人员、安全审计人员、密码操作人员等关键岗位；建立相应岗位责任制度，明确相关人员在安全系统中的职责和权限，对关键岗位建立多人共管机制；密钥管理、安全审计、密码操作人员职责，互相制约互相监督，相关设备与系统的管理和使用账号不得多人共用；

4、应建立人员考核制度，定期进行岗位人员考核，建立健全奖惩制度；

5、应建立人员培训制度，对于涉及密码的操作和管理以及密钥管理人员进行专门培训；

6、应建立关键岗位人员保密制度和调离制度，签订保密合同，承担保密义务。

实施方面

1、建设阶段

应按照国家相关标准，制定实施方案，方案内容应包括但不少于信息系统概述、安全需求分析、商用密码系统设计方案、商用密码产品清单（包括产品资质、功能及性能列表和产品生产单位等）、商用密码系统安全管理与维护策略、商用密码系统实施计划等；

应选用的经国家密码管理部门核准的密码产品、许可的密码服务。

2、运行阶段

投入运行前，应经密码测评机构进行安全性评估，评估通过方可投入正式运行；

投入运行后，责任单位每年应委托密码测评机构开展密码应用安全性评估，并根据评估意见进行整改；

有重大安全隐患的，应停止系统运行，制定整改方案，整改完成并通过评估后方可投入运行。

应急方面

制定应急预案，做好应急资源准备，当事件发生时，按照应急预案结合实际情况及时处置；

事件发生后，应及时向信息系统的上级主管部门进行报告；

事件处置完成后，应及时向同级的密码主管部门报告事件发生情况及处置情况。

密钥管理系统

根据定级为第三级信息系统密钥管理应包括对密钥的生成、存储、分发、导入、导出、使用、备份、恢复、归档、销毁等环节进行管理和策略制定的全过程，需满足以下内容：

A.密钥生成

密钥生成使用的随机数应符合GM/T 0005要求，密钥应在符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》的密码模块中产生；密钥应在密码模块内部产生，不得以明文方式出现在密码模块之外；应具备检查和剔除弱密钥的能力

B.密钥存储

密钥应加密存储，并采取严格的安全防护措施，防止密钥被非法获取；密钥加密密钥应存储在符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》的二级及以上密码模块中。

C.密钥分发

密钥分发应采取身份鉴别、数据完整性、数据机密性等安全措施，应能够抗截取、假冒、篡改、重放等攻击，保证密钥的安全性。

D.密钥导入与导出

应采取安全措施，防止密钥导入导出时被非法获取或篡改，并保证密钥的正确性。

E.密钥使用

密钥应明确用途，并按用途正确使用；对于公钥密码体制，在使用公钥之前应对其进行验证；应有安全措施防止密钥的泄露和替换；密钥泄露时，应停止使用，并启动相应的应急处理和响应措施。应按照密钥更换周期要求更换密钥；应采取有效的安全措施，保证密钥更换时的安全性。

F.密钥备份与恢复

应制定明确的密钥备份策略，采用安全可靠的密钥备份恢复机制，对密钥进行备份或恢复；密钥备份或恢复应进行记录，并生成审计信息；审计信息包括备份或恢复的主体、备份或恢复的时间等。

G.密钥归档

应采取有效的安全措施，保证归档密钥的安全性和正确性；归档密钥只能用于解密该密钥加密的历史信息或验证该密钥签名的历史信息；密钥归档应进行记录，并生成审计信息；审计信息包括归档的密钥、归档的时间等；归档密钥应进行数据备份，并采用有效的安全保护措施。

H.密钥销毁

应具有在紧急情况下销毁密钥的措施。

密钥安全开发服务

根据定级为第三级信息系统密钥管理应包括传输安全，存储安全，身份鉴别，数据完整性和保密性进行安全设计和国密对接服务开发。

算法配置

服务器密码机系统

在本方案的密码资源层中的密码设备是服务器密码机。密码功能需求主要是两个方面，一是为密码系统提供密码支持服务，另一个是应用需进行密码支持。

支持的密码算法

SM2：身份认证，密钥交换

SM3：完整性保护、HMAC（基于密钥的消息验证码）

SM4：加密通道的数据加密

对外接口

加解密子系统主要提供如下接口，包括国标、国际标准接口：

国密局标准接口：符合国密局《公钥密码基础设施应用技术体系密码设备应用接口规范》。

PKCS#11接口：国际通用标准接口，支持主流操作系统平台，提供各种通用标准对称加解密、非对称加解密、数字签名、HASH算法。

JCE接口：国际通用标准接口，JAVA编程语言，提供完善的统一的安全应用解决方案。

DTCSP接口：服务器密码机底层调用接口，C语言实现，支持主流操作系统平台，提供完善的底层密码运算函数，应用灵活高效。

维保服务

三年，维保内容包含本次项目采购的商用密码应用安全性服务相关设施以及园区前期已建成的商用密码应用安全性服务相关设施，本次项目实施单位需要提供完整的设备质量和现场故障处置服务，确保本次建设内容和前期建设内容在三年内稳定运行，前期已建成的商用密码应用安全性服务相关设施清单详见附件7。

运营服务设计方案

总体设计方案

江苏淮安工业园区重大安全风险防控项目平台运维保障的管理机构为江苏淮安工业园区安全生产监督管理局，江苏淮安工业园区安全生产监督管理局负责组织和管理重大安全风险防控项目建设、运维等工作。

运营服务管理

园区的运营服务工作需要从多维度、多方面进行考虑，是一项长期的，循环往复的深化工作，主要从业务和管理两个层面保障整体运营工作的正常开展。

安全管理

安全监管方面，目前园区以精细化工、盐化工产业为主，涉及重大危险源企业数量多，企业危化品储存量大，特殊作业频繁等现状，主要利用线上+线下相结合的服务模式，打造多样的信息化与安全监管体系，来强化园区安全保障能力，促进园区良性可持续发展。

隐患排查

隐患排查目的及意义

针对企业安全风险的隐患排查工作是落实企业安全风险管控，有效预防生产安全事故发生的非常重要的手段，因此，如何能够对园区企业及时有效的开展安全隐患排查工作，并及时督促企业完成隐患整改和验收是园区需要考虑的重要内容。

利用园区平台接入的企业现场视频开展辅助的线上安全隐患排查工作，更加符合“四不两直”检查的原则，还可以实现比较高的排查频次，是园区开展线下安全隐患排查的有效补充。同时，通过平台中的安全隐患排查系统，可以高效实现企业安全隐患内容的下发、整改反馈和验收，并通过信息提醒功能实现督促企业及时完成隐患的整改。

线上安全隐患排查内容

主要是由运营人员通过平台接入的企业现场视频，人工+智能识别两种方式分析企业现场存在的各种人的不安全行为、物的不安全状态和企业管理上的不足等各类安全隐患。对视频监控中发现的各类安全隐患及时进行截图保存，列明隐患内容清单，形成隐患排查记录，并及时汇总反馈园区安监部门，根据安监部门要求我们进行相应的跟踪、督促、反馈。一般以一个月为期限，及时对上月排查出的隐患通过监控视频进行复查，落实企业整改结果，已整改的闭环，未整改的再对企业进行整改督促，直至企业整改完成。

平台线上的安全隐患排查可随时随地开展，需对企业的视频点位进行分析，尽可能多的接入企业视频点位，从而实现线上排查的高覆盖面。排查效率高，采用线上排查方式，可以保证比较高的隐患排查频率。还可以开展各种专项的安全隐患排查，比如危化品装卸、特殊作业等专项安全隐患排查。平台开展的线上安全隐患排查工作是园区线下安全检查的有效补充，完善园区安全监管手段，利于更好的实现园区企业安全风险管控目标。

隐患排查系统模块

流程介绍

该系统模块主要是作为园区监管检查和园区第三方安全检查以及监管平台的线上安全隐患排查的信息化工具，实现线上的隐患下发及整改监督跟踪等功能，同时支持企业自查隐患上报。

系统模块可以融合在园区监管平台统中，目前已经实现的主要功能项包括园区隐患排查和企业自查两大类，分为园区端和企业五位一体端。园区端功能包括隐患清单（隐患录入下发）、延期管理、隐患验收、隐患分析与统计等4大项；企业五位一体端功能包括企业整改和企业自查2大项。根据园区的实际需求，系统功能还可以持续进行优化提升和拓展，比如检查文书自动生成和导出、移动检查终端现场录入等。

系统应用流程

系统账号分类及权限

| # 序号 | # 账号类别 | # 管理范围 | # 权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区安监局 | 园区所有企业 | 隐患下发、延期审批、隐患验收 |
| 2 | 园区监管网格员 | 所分管企业 | 隐患下发 |
| 3 | 第三方专家 | 园区所有企业 | 隐患下发、延期审批、隐患验收 |
| 4 | 监管平台 | 园区所有企业 | 隐患下发 |

系统功能介绍

（1）实现园区、第三方、企业、监管平台四者之间的协同作业；

（2）园区下发隐患时，企业安全负责人、企业主要负责人、园区网格员可以收到短信通知，企业其他抄送人员可以通过园区工作通APP收到信息通知；

（3）隐患到期未完成整改时，隐患状态自动变为超期，企业安全负责人、网格员可以收到短信提醒通知；

（4）可以从不同维度对园区内企业隐患排查信息进行统计，并可形成报告用于下发给园区安全部门管理人员，直观的展示园区隐患排查的情况。

企业侧：依据双重预防体系，严格落实企业安全生产主体责任，以隐患排查和治理为手段，实行自查、自改、自报的闭环管理，认真排查风险管控过程中出现的缺失、漏洞和风险控制失效环节，坚决把隐患消灭在事故发生之前。同时将隐患自查结果及时录入平台系统中，并跟踪隐患落实整改情况。

平台侧：利用综合管理平台作为监管工具，每天由运营专员不定时线上隐患巡检，对高风险区域结合生产过程中人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素等隐患进行重点巡查，通过开展线上隐患排查，推动企业加强自身安全管理意识。由安全工程师进行专业分析，辨识隐患内容，分析风险并提出相应的整改措施，利用系统隐患排查系统及时转发给园区安全部门管理人员，督促企业进行隐患整改，整改完成后上传隐患整改情况提交园区复核，实现园区、企业、平台三方的信息共享。平台安全工程师每周汇总统计巡查的各类隐患问题，形成报告上报园区领导。

园区侧：线下园区服务单位或监管部门对企业不定期进行隐患排查，利用平台系统隐患排查下发功能，实现隐患清单、延期管理、隐患验收、隐患分析与统计功能，提高信息反馈效率。

实施流程

特殊作业和危化品装卸车隐患排查实施流程：根据企业特殊作业上报情况，通过平台视频监控每天由运营值守人员不定时进行隐患排查，运营安全工程师和第三方中化协安全专家提供安全支撑，包括标准依据的出处、隐患描述是否合理等内容。首先是由运营值守人员对隐患排查问题进行初期的辨识汇总，对于隐患内容不能判定的情况，将问题反馈至安全工程师进行辨识分析，隐患排查情况汇总后以周报的形式汇报至园区安监部门领导。

隐患整改实施流程：对提出的隐患问题首先上报给园区安监部门，由安监部门与企业相关负责人沟通、确认。对于一般事故隐患应立即整改，将整改后的照片及时反馈至当班运营值守人员，运营值守人员结合视频监控和园区网格员或安全工程师在现场反馈的照片进行确认，最终由当班运营值守人员填写隐患排查治理台账，实现隐患闭环管理；对于重大事故隐患应全部或局部停产的，要进行限期整改，整改完毕后经现场专家安全评估验收后方可恢复生产，同时将整改后的照片、验收结论及时反馈至运营值守人员和园区相关部门领导，监管平台以纸质+电子存档的方式来实现隐患的闭环管理。

工作标准

当班运营值守人员通过视频监控发现特殊作业和装卸车环节存在“三违”行为的应进行截图，反馈上报给园区安监部门并电话通知园区安全部门管理人员，同时由运营安全工程师持续跟进该问题并做好相关记录，定期（日报、周报、月报形式）整理书面材料汇报至园区安监部门，根据有关规定进行处理。

隐患复查方式：一般事故隐患复查采用线上视频跟踪、企业整改后照片反馈运营平台的闭环处理流程，重大事故隐患复查需要上报园区安监部门，由中化协安全专家牵头去企业现场实际核查，出具整改情况结论，最终由运营经理对隐患排查、复查情况纳入工作汇报中并报送园区安监部门领导。

工作措施

全面实施排查，跟踪落实整改

运营专员要每天对园区开展线上全面隐患排查，并及时督促相关企业进行整改，跟踪落实管控措施，防范事故发生。安全工程师负责对线上安全隐患排查治理工作进行督促、检查、指导，并不定期汇总总结工作情况，形成专项报告。

规范总结报告

以问题表征为出发点，以事实信息为统计内容，不定期将园区平台开展的线上安全隐患排查工作情况进行汇总总结，科学统计分析，细致梳理问题，形成规范的专项总结报告。

安全工程师作为报告制定负责人，负责整个报告的内容、格式、审核工作，并将审核后的报告及时与园区相关领导进行沟通，并根据园区领导的意见及时对报告内容进行修改完善。

及时总结提高，构建长效机制

安全工程师要及时关注工作开展情况，边开展线上安全隐患排查工作，边总结经验，不断完善排查标准，提高隐患排查工作的科学性和有效性。同时要对平台运营人员进行不定期的专业素质培训，不断提高运营人员的专业业务能力。以此，构建园区线上安全隐患排查工作长效机制。

隐患排查报告

报警管理

工作概述

对园区内监管企业的危险化学品储存设施、生产装置的工艺安全实时数据，可燃有毒气体监测数据，企业现场监控视频等信息进行监测预警。由运营人员对各类安全监管数据报警事件进行处置，包括报警事件的接警、分发、跟踪、反馈工作，形成数据报警事件的闭环管理。

报警分级

目前将预报警分为五个等级，从高至低分别为 S、A、B、C、D。

| 序号 | 报警单元 | 报警类别 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 异常工况 | 异常工况授权点位 | S |
| 2 | 视频监测 | 烟雾和明火 | S |
| 3 | 重大危险源与危险工艺 | 高高报 | S |
| 4 |  | 高报 | A |
| 5 | 一般工艺类 | 高高报 | A |
| 6 |  | 高报 | B |
| 7 | 气体类 | 高高报 | A |
| 8 |  | 高报 | B |
| 9 | 通用 | 低低报 | B |
| 10 |  | 低报 | C |
| 11 | 非动态 | 证件、报告、计划、超速类报警 | C |
| 12 | 提醒类 | 测试、停用、存疑 | D |

监管级别

根据报警的严重程度、处理权限、监管对象等因素将报警监管分为五类。

| 序号 | 监管类别 | 监管级别 | 对应人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区监管类 | S | 安监局主要领导 |
| 2 | 主要负责人类 | S/A | 企业总经理 |
| 3 | 安全总监类 | S/A/B | 企业副总级、帮扶组 |
| 4 | 安全员类 | S/A/B/C | 企业基层、系统运营人员 |
| 5 | 特殊类 | S/A/B/C/D | 特殊情况-暂缺 |

报警跟踪

发生报警后，运营人员应立即通知企业，督促企业核查报警原因并及时反馈，通知对应人员。

| 序号 | 报警级别 | 对应人员 |
| --- | --- | --- |
| 1 | S | 总经理、安全总监、值班领导 |
| 2 | A | 安全总监、值班领导 |
| 3 | B | 企业基层管理人员、值班人员 |
| 4 | C | 企业控制室人员 |

报警追踪内容包括报警详情核对、区域生产情况、物料情况以及企业的排查、处置反馈等内容。

报警追踪是应重点关注高危区域的S、A级报警，当某一级人员无法判断报警情况或表达不明确时应与其他层级人员再次核实。

低位类报警一般关注即可，对于经常发生低位报警的，可与企业核实该低报的的危险性和必要性。

发生C类证件或档案类报警，当查明企业已更新相关证件档案时即可闭环。

发生D类动态数据报警时，无需验证即可闭环。

报警接收

报警接收方式：报警声音、弹窗、投屏、运营人员自查。

报警研判

平台系统产生报警信息后，S级和A级报警必须在3分钟内开始实施处置，其他级别报警允许延长至10分钟内，报警处置首先要对报警信息进行研判。

视频报警通过研判确认是误报警还是确认报警，误报警则直接点击业务误报或识别误报，完成处置。如果是真实报警则确认为确认报警。

传感器报警通过查看历史记录判断是否为瞬时超限报警，如果是瞬时超限报警在处置描述中填报“数据瞬时超限报警，及时恢复正常”，然后设置为无效报警，完成闭环。如果是非瞬时超限报警，则确认的有效报警。

报警反馈、跟踪及闭环流程

视频报警确认为确认报警，立即联系相关企业同时上报园区安监部门，要求企业及时反馈报警原因，根据企业反馈信息完成报警处置信息填报，完成报警闭环处置。

传感器报警确认为有效报警，立即联系相关企业，要求及时核查企业现场，反馈报警原因，及时关注数据记录，跟踪企业处置情况，如果10分钟内数据仍未恢复正常则再次联系企业跟踪报警处置情况，直至数据恢复正常，完成报警闭环处置信息的填报，完成报警闭环处置。

所有报警都需要进行核实、分析与处置闭环，因特殊原因或客观情况，无法完成报警闭环处置，做好相关记录，做好工作交接。

报警信息推送

当系统将报警信息确认为真实有效报警后，系统自动将报警信息通过园区工作通和短信推送至相关人员，根据监管类别分别设置了不同类别的推送信息次数和推送间隔。

| 序号 | 监管类别 | 推送次数与间隔 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 园区监管类 | 报警后3分钟发送1次，共1次 |
| 2 | 主要负责人类 | 报警后立即推送，共1次 |
| 3 | 安全总监类 | 报警后立即推送，共1次 |
| 4 | 安全员类 | 报警后立即推送，共1次 |
| 5 | 特殊类 | 报警后每1分钟发送1次，共3次 |

企业调研

定期对园区企业新、改、扩、拆化工项目需要接入和删除的各类数据进行现场调研、分析，依据企业安评报告、双重预防机制文件等资料梳理企业风险区域的重要风险点和管控措施，形成数据接入清单，经企业责任人签字确认后再按照平台数据接入标准制定企业数据接入方案。结合企业工艺特点和报警规则，与企业责任人一起确定相应报警阈值清单并由企业进行签字确认，确保园区企业各类安全数据的精准全覆盖，数据信息准确。

调研后形成整改清单同时将整改清单上报至园区安监部门，由安监部门下发至企业负责人进行签字确认。

调研内容

装卸车环节

装卸车区域现场监控视频、现场气体监测报警数据。

物料存储环节

（1）重大危险源罐区和仓库的储罐工艺监控数据（温液压）、现场气体监测报警数据、现场监控视频、热成像监控视频。

（2）非重大危险源的甲乙类罐区和仓库、剧毒品罐区和仓库的现场监控视频、气体监测报警数据、储罐的工艺监控数据（温液压）。特别是一些具有自反应、自聚合特性的物料，进行重点关注。

生产环节

（1）重点监管危险化工工艺（包含但不限于氢化、硝化、氧化、重氮化、过氧化五种工艺）的反应釜工艺监控数据（温液压）、反应区域气体监测报警数据、车间内现场监控视频。

（2）危险化学品回收工艺（蒸馏、浓缩、精馏等）的工艺监控数据（温液压）、设备周围气体监测报警数据、车间内现场监控视频。

（3）剧毒化学品使用的反应釜的工艺监控数据（温液压等）、气体监测报警数据、车间现场监控视频。

（4）10T及以上蒸汽锅炉、RTO和RCO废气处理装置等设备工艺监控数据（温液压等）、气体监测报警数据、现场监控视频。

危险废物储存环节

危险废物仓库内现场监控视频、热成像监控、气体监测报警数据。重点关注具有自反应、自聚合特性以及可挥发有毒有害、可燃等特性蒸汽的危险废物。

工作流程

（1）查阅企业最新安全评价报告、安全设计专篇、安全现状评价报告等资料，对企业安全生产的各个环节的重要风险区域及区域内重要风险点进行梳理。

（2）深入企业生产现场，对每一处重要风险区域及区域内重要风险点进行现场排查，记录现场真实存在的各类监，控视频点位、传感器点位。

（3）进入企业中控室，对照控制系统点位，查看每个监控传感器设置的点位名称、点位号以及监控阈值等信息，形成风险区域-风险点-监控点位-点位详细信息的档案，作为监管平台数据接入和监管的依据。

（4）与已接入平台的数据进行对比，缺失的补充，多余的删除，实现监管平台更加精准的数据监管。

（5）以重要风险区域的重要风险点为根本，从工艺数据、气体监测数据、现场监控视频等各种监管手段入手，梳理每个重要风险点的多重监管手段，形成监管数据关联图谱。

应急管理

基于高空瞭望、智能视频监控等技术对园区安全态势进行全天候、全方位实时监测，通过应急预案流程，以应急指挥中心对突发事件的处置为核心，依托融合通信调度能力、应急物资数据库调配能力，实现指挥救援全业务流程可视化，提高应急处置效率。

应急服务包括：应急值守、应急信息维护、应急演练、应急处置、提升优化、平台应急。

应急值守

应急指挥中心运营值守人员实行至少9人7*24小时应急值守，利用视频监控系统对重点监控企业进行日常巡视检查和历史视频调阅，处理日常运营事务和突发事件的预警、线上应急处置等工作。

应急信息维护

每季度完成所有企业各类应急信息（包括应急物资、应急人员、应急预案以及企业应急联系方式等）核查盘点，保证系统中企业各类应急信息的实时有效，同时更新完善平台系统相关应急信息数据，将每月盘点结果及时形成记录。

应急演练

每月组织完成1次平台突发事件应急演练，安全工程师完成对演练方案、演练过程的审核，演练完成及时形成演练评估报告。

应急处置

园区发生突发事件时，3分钟内启动平台应急流程，根据高空瞭望和视频监控、安全预警信息确认事故准确位置，完成报警信息推送，通过系统查询事故企业及周边区域各类风险信息和应急处置信息，供应急指挥进行决策。在现场处理过程中，系统提供查询、调阅的内容有：企业的任何信息、事发场所的信息、事故记录的接警信息、事发场所的物质特性、在GIS中展示事故企业及相关信息、事故企业的三维信息、应急视频、调用短信平台发送短信通知相关人员等内容。

安全工程师协助园区做好事故应急处置，给予指导建议，保证平台应急效率，并在处置完成之后协助运营经理出具事故处置报告。

应急处置流程

采用淮安工业园区2022年制定的淮安工业园区安全生产事故应急救援联动机制。

提升优化

提升视频和数据信息质量。针对视频和数据信息采集上传不完整、不准确等问题，认真分析原因，对上传数据进行筛查和修正，消除有关信息缺失和错误的问题，力求数据信息真实、准确、完整。由运营经理及相关专业的工程师共同对视频和数据信息进行审核，切实做好数据信息采集、上传的工作。

应急物资的维护保养，每周对应急电话、融合通讯、对讲机进行通讯测试并填写测试记录，保证应急状态下通讯设施的完好。

安全工程师进行应急标准规范的修订优化，提高应急处置效率。按照平台培训计划进行应急专业培训，提高运营人员应急能力。

安全工程师对每次发生的事故进行总结分析，找出平台应急薄弱点，提出系统应急模块功能优化建议或方案。每年统计园区事故情况，通过汇总分析事故类型、事故原因、持续时间和危害程度进行综合研判，从园区事故趋势变化及事故发生区域等不同维度进行数字化表征，辅助园区领导加强监管。

构建知识库和案例库，调阅类似历史事故，为决策人员做出正确判断提供辅助，同时助力运营值守人员应急能力的提高。

平台应急

机房火灾事故应急处置

| 事故风险分析 | 危险性分析 |  | 自然原因、误操作、违章操作、线路老化、超负荷用电等不当原因容易导致火灾事故，进而危及人身、财产、环境安全。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事故类型 |  | 火灾事故。 |  |
|  | 发生的区域 |  | 运营平台机房、运营值守操作台、园区户外设备。 |  |
|  | 事故发生时间 |  | 一年四季均有可能发生，冬季和夏季发生概率较大。 |  |
|  | 事故危害程度 |  | 可能造成人员伤亡、设施损坏等危害，事故容易扩大，造成损失进一步扩大。 |  |
|  | 事故影响范围 |  | 运营平台设备及人员操作区域。 |  |
|  | 事故前可能出现的征兆 |  | 违规使用大功率电气设备，违规用火，机房温度过高，不安全用电，用电负荷超限等。 |  |
|  | 事故可能引发的次生、衍生事故 |  | 运营平台紧急停工，人员伤亡，设备设施损毁。 |  |
| 应急工作职责 |  |  | 指挥：运营经理（当运营经理不在时，运营经理担任）。 成员：运营值守人员。 职责：评估事件的规模，做出正确的判断；实施应急步骤，确保人员的安全，减少设施和财产的损失；直接参与救护活动；安排寻找受伤者；安排相关人员撤离到安全地带。 |  |
| 应急处置 | 事故应急处置程序 | 步骤 | 处置 | 负责人 |
|  |  | 事故报告 | 确认火灾原因，大声呼救，报告给指挥，指挥或安排专人对现场进行确认。 | 事故发现 第一人 |
|  |  | 应急措施启动 | 启动运营平台应急处置方案，进行现场处置，利用平台现有的消防器材进行灭火处置；有人员受伤，立即转移至安全地带；及时组织平台其他无关人员进行撤离疏散至安全地带。 | 指挥指定人员 |
|  |  | 外部救援报警 | 当火灾规模较大，或火灾进一步扩大，平台无法独自完成救援时，立即拨打外部救援电话，寻求外部消防救援单位支援。 报警内容： 发生的火灾类型；火灾发生的时间、地点以及火灾现场情况、火势大小；事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人）。 拨打电话后到路口等候消防车到来，以便引导消防车快速到达事故现场。 | 指挥或指挥指定人员 |
|  |  | 向上级汇报 | 当平台运营经理不在时，指挥及时向运营经理汇报；根据事故大小，运营经理及时向运营管理部总监汇报事故情况，运营管理部总监及时向运营服务中心总经理进行汇报。 汇报内容： 1、平台名称； 2、火灾发生的时间、地点以及火灾现场情况； 3、火灾的简要经过； 4、火灾已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人）和初步估计的直接经济损失； 5、已经采取的措施。 | 运营经理/运营管理部副总经理 |
|  | 现场应急处置措施 | 火灾扑救 | 1、确认事故原因，如果是电路引起的，要立即切断电源； 2、立即用二氧化碳或干粉灭火器对火灾进行扑救； 3、当火灾进一步扩大，灭火器无法扑救时，立即拨打消防救援电话寻求救援； 4、启动平台火灾报警系统，开启平台自动灭火系统，同时准备接消防水带喷水灭火； 5、关闭平台总电源； 6、开启室内外消防栓灭火，直至消防救援到来。 | 指挥指定人员 |
|  |  | 运营操作 | 当灭火器无法扑灭火灾时，立即停止运营值守，除应急处置外的无关人员立即撤离疏散至安全地带。 | 指挥指定人员 |
|  |  | 人员救护 | 1、火灾造成人员受伤的，立即将受伤人员救助至安全地带，拨打医疗救助电话，等待急救； 2、烧烫伤可用冷水降温处理，有人员昏迷可采用心肺复苏术进行现场急救，直至医疗救援到来。 | 指挥指定人员 |
|  |  | 事故控制 | 1、划定警戒范围，禁止无关人员进入事故现场； 2、关闭平台总电源后，开启室内外消防栓，对火灾内外部建筑进行喷水灭火，防止事故进一步扩大，等待消防救援； 3、及时通知平台相邻建筑工作人员，进行紧急疏散。 | 指挥指定人员 |
|  |  | 现场恢复 | 1、灭火器扑灭的火灾，事故后对现场进行全面检查，查找事故原因，对隐患进行彻底整治； 2、火灾较大，完成灭火后由消防救援部门进行火灾原因调查，由运营服务中心总经理负责沟通确认平台后续处理事宜。 | 运营经理 |
|  | 应急总结 |  | 做好事故应急处置总结，分析不足，提出应急处置完善建议，做好事故记录，形成事故报告。 | 运营经理 |
| 报警电话 |  |  | 消防电话：119（或园区消防队电话）；医疗急救电话：120。 |  |
| 注意事项 | 佩戴个人防护器具方面 |  | 操作二氧化碳灭火器必须佩戴防冻伤手套，较大火灾扑救，佩戴防烟口罩。 |  |
|  | 现场前期处置方面的注意事项 |  | 1、发现火灾要在最短时间内用灭火器进行扑救； 2、火灾处置要保证人员安全第一，在确保人员不受伤害的前提下进行火灾扑救； 3、火势较大，需要开启消防水时，要保证先断开电源； 4、应急处置时注意防止中毒、窒息、触电和烫伤； 5、应急救援结束进行全面检查，确认现场无火灾隐患和建筑倒塌隐患。 |  |
|  | 现场自救和互救注意事项 |  | 1、被困火场逃生时，可用湿毛巾捂住口鼻，背对烟火方向迅速撤离； 2、身上着火时，立即采用水淋、水浸、就地翻滚等，坚决不能直立奔跑和呼救，防止烧伤扩大和损坏呼吸道； 3、救助受伤人员，应立即脱去衣物，有皮肤黏连，可用剪刀剪去未黏连的衣物； 4、烧伤创面尽量不要弄破水泡，用干净的纱布或布条进行简单包扎，手足烧伤，应将各脚趾分开包扎，防止皮肤黏连； 5、自救和互救时先确认好个人能力和现场情况是否满足施救的需要。 |  |
| 其他需要特别警示的事项 |  |  | 1、日常要加强平台消防器材的检查、维护和保养，保证器材充足有效； 2、日常要加强平台运营人员的消防知识培训，加强应急预案培训，做好应急演练工作。 3、运营平台要配备充足的急救药品、防烟面具、应急照明灯应急物资，并做好日常的检查、维护和保养。 |  |

触电事故应急处置

| 事故风险分析 | 危险性分析 |  | 自然原因、误操作、违章操作等不当原因容易导致触电，进而危及人身、财产、环境安全。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事故类型 |  | 触电事故。 |  |
|  | 发生的区域 |  | 运营平台机房、运营值守操作台、园区户外设备。 |  |
|  | 事故发生时间 |  | 一年四季均有可能发生。 |  |
|  | 事故危害程度 |  | 可能造成1人及以上伤害。 |  |
|  | 事故影响范围 |  | 电气设备所在区域。 |  |
|  | 事故前可能出现的征兆 |  | 违章电气操作，电气设备管理不规范。 |  |
|  | 事故可能引发的次生、衍生事故 |  | 运营平台紧急停工，火灾。 |  |
| 应急工作职责 |  |  | 指挥：运营经理（当运营经理不在时，由班组长担任）。 成员：运营值守人员。 职责：评估事件的规模，做出正确的判断；实施应急步骤，确保人员的安全，减少设施和财产的损失；直接参与救护活动；安排寻找受伤者；安排相关人员撤离到安全地带。 |  |
| 应急处置 | 事故应急处置程序 | 步骤 | 处置 | 负责人 |
|  |  | 事故报告 | 大声呼救，报告给指挥，指挥或安排专人对现场进行确认。 | 事故发现第一人 |
|  |  | 应急措施启动 | 启动运营平台应急处置方案，进行现场处置，对受伤人员进行抢救，现场隔离，防止事故扩大。 | 指挥指定人员 |
|  |  | 外部救援报警 | 当事故伤害较大，或事故进一步扩大，平台无法独自完成救援时，立即拨打外部救援电话，寻求外部单位支援。 报警内容： 发生的事故类型；事故发生的时间、详细地点以及事故现场情况；事故已经造成或者可能造成的伤亡人数。 | 指挥或指挥指定人员 |
|  |  | 向上级汇报 | 当平台运营经理不在时，指挥及时向运营经理汇报；根据事故大小，运营经理及时向运营管理部总监汇报事故情况，运营管理部总监及时向运营服务中心总经理进行汇报。 汇报内容： 1、平台名称； 2、事故发生的时间、地点以及事故现场情况； 3、事故的简要经过； 4、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失； 5、已经采取的措施。 | 运营经理/运营管理部总监 |
|  | 现场应急处置措施 | 人员救护 | 1、立即切断电源或用不导电物，如干燥的木棒、非导电塑料制品或干的布条等使伤员脱离电源，也可用消防斧或绝缘钳剪断导线，也可在保证不接触伤员皮肤的前提下拖拽伤员不导电的衣物使其脱离电源，急救者切勿直接接触伤员，防止自身触电； 2、当伤员脱离电源后，检查伤员的全身情况，特别是呼吸和心跳，发现呼吸和心跳停止时，立即进行心肺复苏实施就地抢救。 3、当外部医疗救援到达现场后，协助运送伤员至医院进行进一步抢救。 | 指挥指定人员 |
|  |  | 运营操作 | 1、关闭现场的用电设备电源开关，如果正在用电作业中，应立即停止作业； 2、必要时，停止平台运营操作。 | 指挥指定人员 |
|  |  | 事故控制 | 划定警戒范围，设立警戒标志，防止再次发生触电事故 | 指挥指定人员 |
|  |  | 现场恢复 | 事故处理后，对现场进行全面检查，查找事故原因，对隐患进行彻底整治。 | 运营经理 |
|  | 应急总结 |  | 做好事故应急处置总结，分析不足，提出应急处置完善建议，做好事故记录，形成事故报告。 | 运营经理 |
| 报警电话 |  |  | 消防电话：119（或园区消防队电话）；医疗急救电话：120。 |  |
| 注意事项 | 佩戴个人防护器具方面 |  | 应急救援人员必须佩戴和使用符合绝缘等级要求的防护用品，救护时，救护人员应当穿胶底鞋或站在干燥木板等其他绝缘材料上。 |  |
|  | 现场前期处置方面的注意事项 |  | 1、现场救护人员不得直接用手触及伤员； 2、触电者未脱离电源前、而且现场救援没有相应的救援设备时，可抓住触电者干燥而不贴身的衣服，将其拖离带电体，切记要避免碰到金属物体和触电者的裸露身体； 3、触电者未脱离电源前、而且断开电源需要时间过长应及时将触电者脱离电源，救护人员可站在绝缘垫上或干木板上拉开触电者，使触电者与导电体解脱，在操作时最好用一只手进行操作； 4、如果电流通过触电者入地，并且触电者紧握电线（因电流会造成肌肉收缩），可设法用干木板塞到其身下，与地隔离，也可用干木把斧子或有绝缘柄的钳子等将电线弄断，用钳子剪断电线最好要分相，一根一根地剪断，并尽可能站在绝缘物体或干木板上操作； 5、触电者如触电时所在的位置是在高处时，救护人员立即登高至能确保自己安全的位置，系好自己的安全带后，用带绝缘柄钢丝钳、干燥的绝缘体将触电者拉离电源； 6、触电者脱离电源时、可能造成高空坠落伤害，应用绳索将伤员送至地面，或采取可能的、有效的措施送至平台上，或采取地面拉网、垫软物等预防措施。 |  |
|  | 现场自救和互救注意事项 |  | 1、神志清醒的触电伤员，应将其在阴凉通风处就地躺平，严密观察呼吸，脉搏等生命指标，暂时不要让其站立或走动； 2、对于出现神志不清等异常状况的触电伤员，将其在阴凉通风处就地躺平，且确保气道通畅，并用5秒时间，呼叫伤员或轻拍其肩部以判定伤员是否丧失意识，禁止摇动伤员头部呼叫伤员； 3、同时拨打120急救电话请求医院进行救治，并采取人工呼吸、胸部按压等现场急救措施。 |  |
| 其他需要特别警示的事项 |  |  | 1、按照电气安全规范的要求，采取严格的安全技术措施，加强电力设施的维护，防止设备老化造成的误触电事故； 2、加强对安全工器具的管理，防止因工器具不合格造成的误触电事故。 3、有关的安全技术措施包括： 1）有关电气绝缘、屏护和安全间距方面的安全技术措施； 2）保护接地和保护接零措施以防止间接触电； 3）根据生产和作业场所的特点，采用相应等级的安全电压； 4）用电设备配置必要的漏电保护装置； 5）合理使用基本安全防护用具，如绝缘棒、绝缘钳、验电笔等，合理使用辅助安全防护用具，如绝缘手套、绝缘（靴）鞋、橡皮垫等。 |  |

停电应急处置

| 事故风险分析 | 危险性分析 |  | 计划电路检修导致的物业计划停电处置过程不当，自然原因、误操作、超负荷用电跳闸、供电主线停电等原因导致突然断电事故，进而危及平台设备设施及系统安全。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事故类型 |  | 停电事故。 |  |
|  | 发生的区域 |  | 运营平台整体区域。 |  |
|  | 事故发生时间 |  | 一年四季均有可能发生。 |  |
|  | 事故危害程度 |  | 可能造成平台硬件设备故障、损坏，数据丢失以及系统故障等危害，夜间应急照明不良容易导致人员受伤。 |  |
|  | 事故影响范围 |  | 运营平台设备及人员操作区域。 |  |
|  | 事故前可能出现的征兆 |  | 物业提前通知，照明系统闪烁或突然变暗。 |  |
|  | 事故可能引发的次生、衍生事故 |  | 运营平台紧急停工，人员受伤。 |  |
| 应急工作职责 |  |  | 指挥：运营经理（当运营经理不在时，由班组长担任）。 成员：运营值守人员。 职责：评估事件的规模，做出正确的判断；实施应急步骤，确保人员的安全，减少设施和财产的损失；直接参与救护活动；安排寻找受伤者；安排相关人员撤离到安全地带。 |  |
| 应急处置 | 事故应急处置程序 | 步骤 | 处置 | 负责人 |
|  |  | 事故报告 | 确认停电原因，报告给指挥，指挥或安排专人对停电原因进行确认。 | 事故发现第一人 |
|  |  | 应急措施启动 | 启动运营平台应急处置方案，进行现场处置。 | 指挥指定人员 |
|  |  | 外部救援报警 | 当外部原因造成的突然停电，及时联系物业及供电部门，确认恢复期限。 | 指挥或指挥指定人员 |
|  |  | 向上级汇报 | 当平台运营经理不在时，指挥及时向运营经理汇报；根据事故大小，运营经理及时向运营管理部总监汇报事故情况，运营管理部总监及时向运营服务中心总经理进行汇报。 汇报内容： 1、平台名称； 2、事故的简要经过； 3、事故造成的损失； 4、已经采取的措施。 | 运营经理/运营管理部副总经理 |
|  | 现场应急处置措施 | 事故处置 | 1、提前通知，计划停电： （1）接到停电通知的同时告知园区管委会停电事宜； （2）根据计划停电通知时间安排，停电前1小时，检查平台备用电源状态； （3）确认备用电源可持续供电时间，及时关闭非必要用电设备（如大厅空调、非必要席位电脑等），做好平台计划停电准备； （4）持续关注机房内室温，当室温达到25℃时，关闭大屏； （5）当机房内室温达到30℃时，或备用电源剩余电量不足20%时，在确认相关数据备份完成后，逐步按程序关闭所有机房设备，运营平台整体停止运行，待恢复正常供电后再逐步开启平台设备。 2、突然停电： （1）确认停电原因，因电路故障引起，立即切断相关电源； （2）如果是外部线路停电导致，立即联系物业或供电部门，确认恢复供电时间； （3）查看平台备用电源状态，确认可供电时长； （4）及时通知园区管委会，告知平台停电情况； （5）立即关闭平台非必要设备，必要时直接关闭大屏； （6）平台内部原因导致停电，立即排除故障，如果无法排除，及时寻求外部协助； （7）关注机房内室温，当室温超过30℃时，或者备用电源剩余电量不足20%时，确认相关数据备份完成后，逐步按照程序关闭平台所有设备，停止平台运行，待恢复正常供电后再逐步开启运行。 | 指挥指定人员 |
|  |  | 运营操作 | 当备用电源启动后，及时关闭非必要设备，做好重点值守席位的运营值守。当下达全部停机的指令后，立即按照停机程序停止设备运行，等待恢复正常供电。 | 指挥指定人员 |
|  |  | 人员救护 | 在应急处置过程中造成人员受伤的，要立即停止受伤人员的处置工作，并及时将受伤人员转移至安全地点，必要时拨打医疗救护电话。 | 指挥指定人员 |
|  |  | 事故控制 | 及时关闭非必要设备，减少备用电源消耗，尽量延长机房重要设备运行时间。 | 指挥指定人员 |
|  |  | 现场恢复 | 1、恢复正常供电后，按照平台设备开机程序，逐步开启相关设备； 2、各运营值守岗位做好运营值守工作，关注系统运行情况，有异常情况及时汇报； 3、关注机房设备运行状态，保证系统稳定正常运行； 4、当重新开机后发现系统异常或数据丢失的，及时排查硬件及软件故障，必要时联系运营支持部协助解决。 | 运营经理 |
|  | 应急总结 |  | 做好事故应急处置总结，分析不足，提出应急处置完善建议，做好事故记录，形成事故报告。 | 运营经理 |
| 报警电话 |  |  | 消防电话：119（或园区消防队电话）；医疗急救电话：120。 |  |
| 注意事项 | 佩戴个人防护器具方面 |  | 排除电气故障时要做好个人绝缘防护，如绝缘手套等，切断相关电源。 |  |
|  | 现场前期处置方面的注意事项 |  | 1、突然停电时切忌慌乱，按照流程处置； 2、夜间突然停电，保证应急照明良好，利用应急手电筒保证现场照明，无关人员有序撤离至安全地带，必要时可利用手机自带手电筒保证照明良好。 |  |
|  | 现场自救和互救注意事项 |  | 夜间突然停电时因照明受限，可能造成人员受伤，在应急处置过程中也可能因操作不当造成人员受伤。一旦有人员受伤，应要求其立即停止各种处置工作，并将其转移至安全地点，根据受伤情况进行医疗救护，必要时拨打外部医疗救援电话寻求帮助。 |  |
| 其他需要特别警示的事项 |  |  | 1、日常要加强平台备用电源设备的检查、维护和保养，保证备用电源系统运行良好； 2、日常要加强平台电气线路巡检，发现隐患及时整改消除； 3、运营平台要配备充足的电气防护劳保及工具，并做好日常的检查、维护和保养。 |  |

其他突发状况应急处置

| # 序号 | # 突发状况 | # 应急处置要求 | # 应急指挥 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台风或7级及以上大风天气 | 1、为保护高空瞭望云台，停止云台巡查，并及时告知园区管委会。 2、及时关注室外环保、安防等设备运行状况，待恶劣天气过后进行一次专项检查，发生故障的及时处理。 | 运营经理 |  |
| 2 | 暴雨天气 |  |  |  |
| 3 | 暴雪天气 |  |  |  |
| 4 | 雷暴红色预警天气 | 为保护机房设备，在做好各类数据备份后，停止机房设备运行，并告知园区管委会。 | 运营经理 |  |
| 5 | 网络故障 | 先自查排除，无法排除立即联系网络服务商处置，并及时告知园区管委会。 | 运营经理 |  |
| 6 | 系统突然崩溃、宕机 | 先自查平台软件和硬件故障，无法排除立即联系运营支持部工程师组和公司研发部门处置，并及时告知园区管委会。 | 运营经理 |  |
| 7 | 平台设备被盗或人为损坏 | 拨打110报警，及时更换备用设备或进行设备维修，并及时告知园区管委会。 | 运营经理 |  |
| 8 | 交通事故 | 拨打122报警，有人员受伤立即拨打120急救，联系平台运营经理现场处理。 | 运营经理 |  |
| 9 | 机房进水 | 立即排查进水原因，消除故障，无法及时消除的采用导流、截流等措施防止水进入设备内部。无法消除的进行计划断电停机，并告知园区管委会。 | 运营经理 |  |
| 10 | 社会治安事件 | 拨打110报警电话，寻求公安机关处置，有人员受伤，送医救治或拨打120急救电话。 | 运营经理 |  |

封闭化区域管理

园区公共区域管理主要包括园区安防类公共设施、危化品车辆管理、卡口工作人员管理、公共安全事件管理。

公共区域运营内容

针对园区内企业长期的车辆、人员权限审核录入管理、非长期的车辆和人员报备审核管理工作，以及园区内公共区域车辆的违停、超速、长时间滞留管理，日常的公共区域线上+线下巡检、以及发生紧急事件时的现场协助工作。

园区公共安全设施

对园区内公共区域的安全设施进行调研，梳理园区范围内高空监控及摄像头的位置，并在系统中进行定位，并配置相关的智能分析模型，同时制定公共区域视频巡检计划，定期执行巡检工作，及时发现隐患。

危化品车辆

- 对当前危化品车辆入园情况进行调研分析，优化当前启用的卡口的规划，综合考虑设置危化品车辆专用卡口，专用危化品车辆道路及运输路线，缩小风险区域；

- 园区内设置危化品车辆停车场，严禁违规停车；

- 利用智能化手段监控危化品车辆的违停、超速、不按规定路线行驶等违章行为，并设置报警推送规则；

- 车辆统计管理：对每天各企业危化品车辆申请、入园、出园数量进行统计；

- 企业危化品车辆限量管理：每天各企业的危化品入园数量进行管理，对超额入园的企业危化品车辆进行限制，禁止超额入园；

- 建议制定入园危化品车辆积分管理制度，对超速、违停及不按规定路线行驶的车辆进行积分考核，设置黑名单制度；

- 运营人员及时核实危化品车辆入园审批，并不定期进行抽查复核。

公共安全事件

发现园区出现公共安全事件，及时通过对讲系统与卡口保安人员进行联动，及时上报园区管理或执法部门进行处理。

日常管理运营

人员组建

运营团队组建目的

通过组建一支专业的本地化运营队伍，明确目标，凝聚力量，保障智慧平台各项业务工作的正常、高效开展。

运营团队需求宗旨

运营团队以让化工园区更安全、绿色、高效为目标，以理性、稳健、积极为指导思想，以先进、适用、持续为基本原则，打造一支奋斗、担当、务实、专业的运营队伍，立足平台业务运营工作及信息化建设实际，为园区提供高质量的运营服务。

团队组建原则

一支优秀运营团队能力与潜力是由团队成员决定，团队人员的技能决定了队伍的专业性，团队人员的素质、心态，直接影响到团队的整体水平和工作效率，在组建运营团队时应注意最基本的三个原则：

选择专业型人才

基于运营工作的专业性，在组建团队时，需招聘业务对口并且掌握着先进、核心知识技能的专业人才，对推动平台业务高效开展起着重要的支撑作用。

招聘过程结构化

为规范团队组建流程，提高招聘效率，须建立一套招聘程序。确定运营团队各个成员的职责，对应各职能的应对技能、经验、素质等方面制定规范的标准，再依据此标准设计笔试或面试问题，根据各环节应聘人员的综合表现选择相符合的人才。

团队的问题解决能力和执行力

智慧平台工作的各项工作，都需要运营团队强大的执行力来推动开展，团队的执行力是由团队人员解决问题能力的强与弱决定的，团队人员必须具备主动解决问题的能力，拥有艰苦奋斗、善于沟通等基本要求。

团队人员组成

团队人员组成须由一个管理协调组织能力强的领导者，秉承着数量合理、能力互补、职责明确的原则进行组建，在驻地已组建13人的运营团队，具体人员组成及能力要求如下。

运营经理1人

（1）大专以上学历，具备化工行业5年以上从业经验，充分理解化工企业、化工园区安全方面的专业监管，在化工企业有车间管理或者安环部门管理经验。

（2）熟悉工业互联网、三方平台，有较好的大局观以及思维逻辑，丰富的运营专业知识和战略前瞻性。

（3）强结果导向，具备很强的统筹规划能力、团队管理能力、强力推进事情落地的能力、资源调动能力及沟通协调能力，注重数据和量化，具备经营管理和预算的经验。

（4）熟悉并参与过智慧化工园区项目建设，2年及以上智慧园区平台运营团队管理经验。

（5）有清晰的表达能力，能够与政府部门开展友好的沟通，能独立接待客户具备专业讲解能力，承受较强的工作压力。

安全工程师2人

（1）大专及以上学历，须持有国家中级注册安全工程师证书，所学化工、石油或工程类等相关专业。

（2）有化工企业安全管理经验，熟练掌握工艺危害分析的方法，从事化工安全管理5年以上工作经历或至少3年以上的化工企业同岗位从业经验。

（3）熟悉化工安全流程与动作，具备安全生产的相关专业知识及相关国家、地方生产、消防、职业健康法律法规要求等知识。

（4）掌握精细化学生产、工艺放大相关知识，了解化工EHS知识，熟悉化学制药常用生产设备，掌握工艺安全的危害分析技能和必备知识。

（5）较强的工艺风险识别能力和风险敏感性，较强的执行力和问题解决能力，工作有较强的计划性。

（6）具备较出色的组织协调和和沟通能力，工作严谨细致，有解决突发性事故的紧急应变能力；具备比较出色的EHS培训能力；熟练常用办公软件。

（7）了解工业互联网+安全危化生产相关的各类系统，对预警监测系统有一定见解，能提出合理化的建议。

IT工程师1人

（1）通信、电子工程、自动化、计算机等相关专业，大专以上学历，具有3年以上网络系统与IT系统维护工作经验。

（2）熟悉和掌握各种计算机软件，可独立进行安装、调试及故障排除。

（3）精通局域网的维护及网络安全知识，可熟练进行局域网的搭建和网络设备的基本维护和故障处理。

（4）熟练运用WINDOWS、server20002003等对服务器进行维护与管理。

（5）工作主动性强，耐心细致，有责任心，具备团队合作精神。

（6）熟悉园区企业分布情况、行业类别等信息，能很好的开展企业业务对接工作。

运营专员4人

（1）大专以上学历，化工、计算机、电气自动化、机电一体化专业，在化工企业有安全、、应急方面的工作经验者优先考虑。

（2）有较好的表达能力，能够与政府部门开展友好的沟通，具备风险敏感性，有快速处置应急事件的能力。

（3）学习能力强，工作认真扎实，有责任心，熟练使用Execl、Word、PPT等办公软件。

（4）对计算机软硬件及机房设备维护有一定基础知识。

（5）了解化工企业生产运行过程中的风险点，具备异常事件的分析研判能力。

人员职责

职责划分目的

明确运营团队成员之间的职责划分，进行分工协作，能够充分发挥每个人的特长优势，弥补个人不足，可以发挥团队整体效能，提高工作效率。特别是在特殊情况下，如：突发事件、任务重、阻力大、困难多、时间紧的时候更能够体现协作优势，体现整体效能，提高工作效率。

职责划分依据

根据运营工作的需要，划分不同岗位，岗位类型包括：管理岗、工程师岗、运营岗。

具体职责划分

运营经理

（1）主要职责

人员管理：负责平台各岗位人员进行包括劳动纪律、卫生、薪资绩效、奖惩制度、人事等各方面的管理工作。

业务培训：负责新入职员工的试用期培训工作及团队成员的专项业务提升培训工作。

工作统筹：负责对平台整体工作进行统筹规划、安排，每天召开一次早会。及时跟进把控整体工作进度，对各项工作输出物进行考核验证。工作开展过程中出现的问题要快速协调公司和各科室资源解决并推进工作进度。

工作汇报：负责将平台每月整体工作情况进行汇总，编制月报并报送相关科室及领导审阅；每季度一次将平台整体工作情况制作成PPT形式的考评材料报送相关科室和领导；其他安全、相关业务材料根据实际情况进行报送，所有汇报材料进行保存归档。

（2）协助职责

应急服务：协助平台安全工程师开展应急信息维护、应急演练、应急处置、提升优化。

安全工程师

（1）主要职责

数据报警分析：对产生的安全报警信息分析报警原因和具体风险，必要时上报安监部门人员协同线下调研，核查异常原因，协助企业消除风险隐患，形成闭环。每半月一次对系统监测到的报警信息进行专项分析，分析排名前十的企业风险原因，提出完善建议，形成1份总结分析报告报送企业或职能科室。每月至少提供3个以上重复报警点位的解决方案。

隐患排查分析：每天对存在隐患风险的特殊作业、危化品装卸车作业等进行专业业务支撑，辨识隐患内容，分析风险并提出整改措施，及时通知企业，每天形成隐患排查报告报送相关科室；每半月发现的所有隐患进行汇总分析，建立隐患排查台账，从不同维度分析企业存在的共性问题，形成分析报告报送职能科室领导。

风险调研：根据要求对园区企业新、改、扩化工项目需要接入的数据点位和视频点位进行现场调研、分析，依据数据、视频接入标准及企业安评报告、环评报告等第三方出具的评估报告查找风险点和现有管控措施，制定接入方案；结合企业工艺特点和报警规则，制定相应连锁方案，由IT工程师进行规则引擎配置。

应急信息维护：每月完成园区企业不少于30%的企业各类应急信息（包括应急物资、应急人员、应急预案以及企业应急联系方式等）核查盘点，保持系统中企业各类应急信息的实时有效，同时更新完善平台系统相关应急信息数据，将每月盘点结果及时形成记录。

应急演练：组织每月完成1次平台突发事件应急演练，安全工程师完成对演练方案、演练过程的审核，演练完成及时形成演练评估报告。

应急处置：园区发生突发事件时，5分钟内启动平台应急流程，确认事故准确位置，完成报警信息推送，搜集整理事故企业及周围区域各类风险信息和应急处置信息，供应急指挥进行决策。协助园区做好事故应急处置，全程给予专业指导，保证平台应急效率，并在处置完成之后出具事故处置报告。

应急功能提升优化：进行各类应急标准规范的修订优化，提高应急处置效率。按照平台培训计划进行应急专业培训，提高运营人员应急能力。对每次发生的事故进行总结分析，出具分析报告，找出平台应急薄弱点，提供系统应急模块功能优化提升建议，不定期出具相关方案。

（2）协助职责

数据维护：协助数据维护专员开展数据接入、数据核查、数据管理、异常处理、数据校验工作。

运营管理：协助运营经理开展平台整体运营管理工作，包括人员管理、业务培训、工作统筹、工作汇报。

IT工程师

（1）主要职责

驻场网络运营：

负责对网络设备、网络安全设备、无线网络设备、服务器存储设备及等运行维护与管理；

负责对机房设备及动环监测的维护；

负责网络线路（网线、光缆）的检查；

负责故障事件的查明、反馈、跟踪、处理；

负责各类型网络设备或网络相关的故障分析及诊断；

负责技术维护文档和设备配置的管理。

负责业务系统的应急响应、重大问题及故障上报等工作。

（2）协助职责

完成公司及客户交待的其他相关工作。

负责客户单位终端用户的故障处理和技术答疑；

运营专员

（1）主要职责

数据报警闭环：全天候利用监测系统对安全、、视频、危化品车辆数据进行监控，出现预警情况进行初期研判，按照一般、重要、紧急类型通知相应人员进行处置，形成闭环，每班数据预警和处置情况进行记录。

应急值守：每班组配置一名运营人员，按照四班三倒模式进行平台值守，做好平台系统及企业监管数据的日常维护、监管工作。

隐患巡查：每天中班人员通过视频监控查找企业危化品装卸、特殊作业及其他隐患情况，进行初期沟通了解，再由工程师进行风险分析，将隐患风险告知企业和相关科室人员协助进行整改闭环，每周形成隐患排查报告报送应急科室。

报表统计：每班次统计记录当班预警数据和处理情况，记录发现的隐患问题和软硬件异常问题，形成交接班工作记录，做好工作交接。

（2）协助职责

封闭化服务：协助封闭化专员开展信息审核、抽检等工作。

安全服务：协助安全工程师开展数据报警分析、隐患排查分析、风险辨识、安全咨询工作。

服务：协助工程师开展数据报警分析、排查、风险源摸排、专项分析、专业支撑、提升优化。

工作汇报

日报管理

汇报材料

《应急指挥中心运营工作日报》

汇报内容

安全工作

安全数据报警情况：将平台监测到的安全数据报警情况进行统计分析并生成表格，表格内容需展现报警企业名称、报警点位号、报警数量及报警原因。

视频智能应用报警情况：将视频智能应用识别的报警情况进行统计，对每类模型识别到的报警数量进行分类统计并记录至工作日报。

点位阈值修改及停用情况：对企业反馈的点位停用及阈值变更申请表进行留档记录，并将点位及阈值变更申请表以附件形式汇总至工作日报。

数据及视频点位掉线情况：对接入至平台的安全数据及监控视频点位的掉线情况进行统计，并生成表格，表格内容包括掉线企业名称、掉线数量、掉线具体点位、掉线原因。

专项隐患排查情况：对每日开展的特殊作业及装卸作业专项隐患排查情况进行记录并生成表格，表格内容包括：企业名称、作业类型、具体隐患、闭环情况。

工作

每日废气、废水、异味报警情况：将平台监测到的废气排口超标、废水排口超标、异味超标这三类报警情况进行统计分析并生成表格，表格内容包括：报警企业名称、报警数量、报警点位、报警详情及闭环情况。

应急工作

园区出现应急事件，需将应急发生日期、原因、处置情况等内容在工作日报上进行体现。

参观接待工作

将每日参观接待工作进行记录，记录内容包括来访日期、来访人员、来访目的，接待情况。

其他重要工作

对平台运营人员每日开展的重要工作情况进行记录，包括工作目标、具体工作内容、工作进度、是否需要协调等内容。

工作日报制作人员

安全工作内容：由安全工程师及当日白班运营专员编写。

工作内容：由工程师及当日白班运营专员编写。

应急工作内容：由安全、工程师及运营经理编写。

接待工作内容：由运营专员及运营经理编写。

其他重要工作：由运营经理或指定专人编写。

周报管理

汇报材料

《应急指挥中心运维运营工作周报》

汇报内容

基础工作

参观接待情况：每周将所有的参观接待工作进行整理记录，对来访人员、来访目的、接待情况、接待照片等内容进行整体记录。

配合性工作开展情况：将平台一周内配合园区各部门开展的工作进行记录。

人员培训情况：每周记录平台运营人员开展的培训项目、培训内容。

安全服务工作

线上隐患巡查情况：通过线上视频对园区企业特殊作业和危化品车辆装卸作业情况进行巡查，每周将巡查到的安全隐患进行记录，记录内容包括企业名称、作业类型、问题隐患、闭环情况。

视频智能预警情况：每周将视频智能应用识别到的异常现象进行分类统计，统计各模型识别预警数量。

数据监测预警情况：每周将安全数据监测有效预警情况进行统计，并形成分析图表，图表上需体现周以来预警企业及预警次数。

应急处置情况：将周以来平台开展的所有应急事件处置工作进行记录，记录内容包括应急事件发生日期、发生原因、处置情况、事件产生影响等内容。

服务工作

数据监测预警情况：每周将企业废气数据超标、废水数据超标、异味污染、工况异常运行等情况进行记录，并需要将企业名称、预警点位、预警数量、预警原因及闭环情况等详细信息进行体现。

下步工作计划

根据平台监管和服务的需求及园区领导的工作建议，每周制定工作计划并在周报进行体现，让领导明确平台工作方向和工作内容，掌握工作进度。

周报制作人员

基础工作内容：由运营经理及运营专员编写。

安全服务工作内容：由安全工程师及运营专员编写。

服务工作内容：由工程师及运营专员编写。

下步工作计划：由运营经理负责构思编写。

月报管理

汇报材料

《应急指挥中心工作月报》

汇报内容

预警信息处置工作

应急事件处置：简明扼要的描述园区发生的应急事件次数，发生原因，处置情况，事件影响。

安全预警处置：统计当月产生的有效安全风险预警数量，产生预警的企业名称，并根据预警分级统计不同等级的预警数量；统计当月安全帽未佩戴前五的企业并进行排名记录。

预警处置：统计当月产生的有效预警数量，包括废气、废水、异味的数据超标，并将当月园区产生异味污染天数进行记录。

平台功能提升工作

对于平台系统增加新业务模块或系统新功能，如：视频智能应用增加新识别模型，三维地图功能上线等，要通过月报的形式告知园区领导。

考察调研接待工作

对当月所有的参观考察接待工作进行统计上报，并梳理处级以上的领导考察接待工作形成表格，表格内容包括调研内容、调研人员及陪同领导。

月报制作人员

月报由运营经理整合需汇报的工作信息形成完整的汇报材料。

专业工作汇报

安全数据报警分析报告

汇报频率

每周对平台产生的安全数据报警进行分析并形成报告，向园区领导进行汇报。

汇报内容

安全数据报警数量统计：统计周以来所有安全数据报警数量，根据报警分级规则筛选不同等级的数据报警，对不同等级的报警数量进行对比分析，生成图表。

安全数据报警梳理：根据报警分级规则，平台安全数据报警分为A、B、C、D四类，对每一等级报警进行详细梳理，如每一等级的总报警数量、有效报警数量、无效报警数量。

报警原因深入分析：对不同等级报警进行逐一分析，深度挖掘报警原因。如D类报警为数据离线报警，针对数据掉线这一表层原因进行深度挖掘，核实掉线原因是否为设备问题、传输问题或者是点位停用造成。

报警整改优化建议：针对数量多、隐患大、存在共性原因的报警要根据企业安全生产实际情况及平台监管需求提出优化整改建议。

报警持续跟进：针对前期产生报警的整改优化建议，定期跟进整改情况，查看整改效果，并进行记录。

安全数据报警分析报告制作人员

安全工程师

安全数据报警分析汇报流程

视频智能识别报警分析报告

汇报频率

每周对平台产生的视频智能识别报警进行分析并形成报告，向园区领导进行汇报。

汇报内容

视频智能识别报警数量统计：统计周以来所有视频智能识别报警数量。

视频智能识别报警梳理：根据智能识别模型种类，对各模型识别到的报警数量及涉及企业进行梳理。

视频智能识别报警排名：对统计周期内报警数量在前十的企业进行排名，将上一统计周期与现统计周期的报警企业及报警数量进行排名对比，找出重点报警企业及报警类型。

视频智能识别报警分析：对于统计周期内数量大且出现频率高的报警类型及报警企业，要根据报警原因结合企业实际情况进行深入分析，如：夏季企业员工未佩戴劳保用品、睡岗的报警骤升，针对夏天高温炎热的天气特点，分析以上两类报警产生均是因高温导致人员出现不安全行为。

报警整改优化建议：针对视频智能识别出的安全隐患，通过报警原因分析，结合企业实际情况，提出整改建议。

报警持续跟进：针对上一统计周期内产生报警的整改要求，定期跟进整改情况，查看整改效果，并进行记录。

视频智能识别报警分析报告制作人员

平台安全工程师

视频智能识别报警分析汇报流程

安全隐患排查分析报告

汇报频率

每天对线上视频巡查到的安全隐患进行分析并形成报告，向园区领导进行汇报。

汇报内容

隐患基本信息：记录视频巡查过程中的隐患发现时间、涉及安全隐患企业名称。

隐患视频截图：视频巡查发现安全隐患后，要截图取证，截图时要找准时机，突出重点，能够清晰表征包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素以及管理上的缺陷。

隐患内容：具体清晰的描述企业在生产、作业过程中发现的安全隐患。

隐患判定标准：针对每条安全隐患，要找出相关的法律法规作为判定依据。

建议整改措施：根据隐患具体内容进行梳理分析，结合安全生产相关法律法规，制定合理化的整改建议。

隐患整改持续跟进：每天对上一期发现的安全隐患整改情况进行持续跟进，确保安全隐患整改“闭环”。

安全隐患排查分析报告制作人员

安全工程师、运营专员

事故分析报告

汇报时间

在园区发生安全事故24小时内，需将事故发生情况包括事故发生具体时间、发生原因、处置过程、事故影响等内容进行详细描述记录，并形成事故分析报告。

汇报内容

事故单位概况：将事故发生企业的基本信息进行记录，记录内容包括：企业名称、企业地址、企业类型、员工数量等内容。

事故发生经过和应急救援情况：记录事故经过，人员伤亡和经济损失，应急处置情况（记录各救援队伍到达现场时间、处置情况及线上处置情况）

事故原因：直接原因和间接原因调查，经园区安监部门同意，必要时，安全工程师、工程师可现场调查，查明事故原因。

处置工作复盘及存在的主要问题：通过事故过程分析以及对事故处置时间节点的梳理，复盘平台在应急事件处置过程中存在的缺陷，并以问题为导向，及时整改优化应急处置流程，加强平台应急处置能力。

事故分析报告制作人员

由安全工程师、工程师向企业了解事故情况和具体原因，负责事故处置报告的编写工作，由运营经理负责审核、组织评审并向上级汇报。

报警分析报告

汇报频率

每周对平台产生的数据超标报警进行统计分析并形成报告，向园区领导进行汇报。

汇报内容

数据报警数量统计梳理：统计周以来所有数据报警数量，根据监测的污染因子不同梳理不同类型的数据报警，对不同污染因子导致的报警数量进行对比分析，生成图表。

报警原因调查：针对企业产生的数据超标报警，由平台工程师结合线上企业反馈的报警原因，线下前往企业实地核查，并将核查结果进行记录。

报警整改优化建议：平台安全工程师根据线下核查的报警原因，结合企业生产实际情况及园区领导要求，提出优化整改建议。

报警持续跟进：针对前期产生报警的整改优化建议，定期跟进整改情况，查看整改效果，并进行记录。

数据报警分析报告制作人员

工程师

数据报警分析工作汇报流程

制度管理

为使所有员工对运营工作有清晰认识，充分明确自身工作职责，提高智慧平台的实用性，特建立相关制度。

应急指挥中心保密制度

目的

为保证公司、园区以及监管平台数据、资料等各类信息的安全，防止因泄密造成的各种损失，特制定本制度。

管理要求

（1）未经园区安监部门流程审批同意外来人员不得擅自进入监管指挥中心，外来人员需到指挥中心查看监控录像或查阅有关资料必须经园区安监部门领导签字同意后方可。

（2）未经上级领导签字同意，值班人员不得修改系统设置。

（3）监管指挥中心值班人员必须具有保密意识，平台软硬件配置、监控的范围、各类设备的布防方案严禁外传。

（4）不得在监管指挥中心以外的场所议论有关平台核心技术的内容，在视频巡查发现涉及个人隐私情况的，必须认真、恰当处理并严格保密。

（5）平台所有有关资料、视频、报告、发送的信息等均属保密信息，工作人员应妥善保存，严禁以纸质、电子版等任何形式泄露外传。

（6）监管指挥中心所监管范围、平台软件、内围设备、户外终端设备运转状态均属保密，不得外传。

（7）国家机关行政部门和各级地方政府行政部门相关单位可凭相关证件依法查询调用。无公安机关出具的破案需要证明或淮安工业园区相关部门领导批准，不得外借录像资料或为本部以外的人员翻看、检索监控资料。

责任承担

因不遵守保密制度，而造成严重不良后果由泄密责任人承担全部法律责任，运营团队负责人承担连带责任。

监管平台双重管理机制

目的

为了规范淮安工业园区智慧园区管理中心监管平台管理和使用，保证监管平台的正常运行，加强对运营方的有效管理，充分发挥其在园区安全生产管理工作中的作用，特制定本机制。

范围

本机制适用于淮安工业园区化工片区安全综合信息化平台

监管要求

本园区监管平台委托第三方服务机构作为运营方(以下简称“平台运营方”)进行日常监管。平台运营方根据园区管理部门的要求，对园区公共区域相关设施及相关安全风险信息进行运行监管，对企业的视频、关键数据进行实时监管。

园区层面的监管

对园区公共区域的视频监控进行实时监管，包括高空云台、道路卡口及其他公共区域的视频监控进行人工+智能巡检，针对发现的异常情况或预报警信息及时处理，对存在安全风险的情况及时反馈到园区管理部门；

对园区内的检测设施进行实时监管，包括空气质量检测设备、特征污染物检测设备、地表水质检测站等检测设施的日常运维，对检测数据进行对比分析，针对数据异常及不符合相关标准的情况及时反馈给园区管理部门。

企业层面的监管

（1）利用智能AI技术，对企业视频采用线上人工+智能巡查，主要体现在人的不安全行为、物的不安全状态；

（2）利用信息化技术，对企业关键数据进行实时在线监测，主要包括储罐、关键生产装置的压力、液位、温度以及涉及的有毒有害/可燃气体检测报警等信号进行实时监测；

（3）借助于部门，对企业关键数据进行监控，及时反馈数据超标的现象；

安全报警信息的分类

安全报警信息实行分类管理。根据风险程度将报警信息分为A、B、C、D四类：

A类报警：为违规开展特殊作业和涉及“两重点一重大”区域安全数据的高高报；

B类报警：为“两重点一重大”区域以外安全数据的高高报以及所有安全数据的高报;

C类报警：为企业特种设备检修超期、设备离线、安全生产形势未上报、安全生产形势高风险等;

D类报警：为上述报警以外的其他报警。

异常事件的处置

（1）监管平台运营过程中，对于发现的异常情况或预报警信息及时通过园区工作通、短信的方式推送至园区管理人员、企业负责人、平台运营人员；

（2）平台运营人员应在获取信息后第一时间与企业人员联系、沟通，A类报警必须进行电话核实、确认，及时将企业所反馈的信息如实记录，记录内容必须包括但不限于异常报警信息情况、核实方式、异常报警原因、落实措施、处理结果及跟踪，做到闭环管理；

（3）平台运营方如遇到紧急情况报警的，或经过核实、确认后发现问题不能及时解决并可能造成严重后果的，平台运营方人员应立即将相关信息上报给园区管理部门，并积极配合管理部门做好异常事件的处置工作。

工作汇报

（1）工作周报：平台运营方根据每周整体运营情况进行统计分析，形成工作周报并推送给园区管理部门；

（2）工作月报：每月初，平台运营方应根据上月报警及园区监管情况进行统计、分析，形成月报推送至园区管理部门，并将月报胶装成册上报园区管理部门。

（3）监管平台所有记录进行存档保存，一月一册；周报、月报需上报园区管理部门，平台运营方自行保存一份，园区管理部门不定期对平台运营方记录等内容进行抽查。

管理模式

基于园区及监管平台的实际情况，监管平台的人员及日常性管理实行园区管理部门和运营方总公司的双重管理机制。

运营方总公司管理

（1）运营方对监管平台的团队及业务能力进行管理，持续提升团队的监管能力，为监管平台的运营提供更高效的监管服务；

（2）运营方总公司定期为运营方团队提供必要的培训，提升运营人员的安全、监管知识，提高员工的服务能力；

（3）运营方总公司应及时为监管平台员工提供业务技术支撑，保证监管平台的稳定运营。

运营劳动纪律管理办法

目的

为规范平台运营劳动纪律管理，提高员工劳动纪律意识，确保运营工作有条不紊的开展，经平台领导研究决定，特针对运营现场管理制定本办法。

适用范围

适用于淮安工业园区应急指挥中心运营团队所有员工。

定义

员工：在本平台从业提供劳务并领取工资的运营人员。

工资：是指用人单位依据国家有关规定和劳动关系双方的约定，以货币形式支付给员工的劳动报酬。

脱岗：工作时间未经领导批准离开工作岗位。

旷工：无任何手续无故不上班。有下列情况者，均按旷工论处：累计迟到、早退超过规定时限的;或脱岗连续超过规定时限的;或未经准假而不到岗的;或不服从工作调动，经教育仍不到岗的;违纪、违规行为造成的缺勤;或未办完离职手续而擅自离职的。

考勤统计时间：每月考勤周期按自然月计算，即每月1日至每月最后一日。

职务侵占：是指员工利用职务(岗位)上的便利，将平台财物或权益非法占为己有的行为。

试用期：试用期是指平台对在劳动合同期限内尚未转正的应聘人是否合格进行考核，应聘人对平台是否符合自己要求进行了解的期限。本平台运营岗位试用期为三个月，因工作能力较差无法胜任者，延长试用期。

员工通则

（1）按照平台规定的作息时间上下班。

（2）忠于职守，关心平台，爱护平台，维护平台利益。

（3）爱护平台财产，不浪费，不损公肥私。

（4）服从领导的工作安排和调度，认真完成工作任务。

（5）敬业乐业、钻研业务、讲求效率。

（6）秉公办事、平等待人、举止文明，热情礼貌。

（7）顾大局、识大体、相互团结、主动配合，共同维护团队形象。

考勤

（1）整体规定

①考勤是公司人力资源管理的基础性工作，是计发工资、奖金、福利等待遇的重要依据，运营考勤严格执行钉钉线上打卡制。

②平台运营岗位实行每周五天工作制，实行五天工作制的岗位考勤时间为：早八点半至至下午五点半，逢星期六、星期日和节假日轮休。

③运营倒班岗位四班三运转，考勤时间为：早班00：30至次日8：30，中班8：30至16：30，晚班16：30至次日00：30。

（2）考勤员

①平台设置兼职考勤员，负责考勤管理，具体职责包括：监督、检查考勤制度落实情况;填具考勤报表;建立和管理考勤文档。

②考勤员应予每月5日前递交上月的考勤记录，汇总到园区管理部门及公司人力资源部门。

③考勤员应严格履行考勤职责，据实记录员工出勤情况，不得虚报、漏报。

（3）考勤纪律

①员工必须按规定按时打卡如实报出勤，弄虚作假情节轻微的双倍扣出勤，情节恶劣的给予纪律处分。

②实际出勤因各种原因未打卡的须做出书面情况说明，由部门负责人签字确认后及时备案，否则将视同旷工;每月3次以上忘记打卡每次扣20元。

③私自涂改、毁损考勤记录的，给予记过处分。

（4）考勤违纪处理

①迟到早退：超过规定上班时间10分钟未打卡到岗的，记为迟到一次;早于规定的下班时间10分钟离岗的，记为早退一次;月内迟到早退三次以上的每次扣50元;月内迟到早退累计时间超过120分钟的按旷工一天处理，每再超过300分钟再按旷工一天处理。

②旷工：月内每旷工一天扣减一天基础工资;旷工两天的扣除当月工资的30%;旷工三天或三天以上的扣减全部工资，连续旷工十五天或年内累计旷工三十天的按自动离职处理。

③离岗：员工离岗外出，需向归属直接主管领导请假，并办理请销假手续，否则，按脱岗处理;脱岗比照迟到早退条款处理。

④事假、病假、工伤及其他休假按本制度专门章节的条款处理。

请假（办公软件走请假程序）

（1）请假规定

请假包括：事假、病假、婚假、产假、计划生育假、丧假、工伤假等。

①事假：办理事假须明确提出事假理由。

②病假：办理病假须提供相应的医疗或住院证明材料。

③婚假：凡符合《中华人民共和国婚姻法》，已履行正式登记手续者，给予带薪婚假三天，请假时原则上需交验三个月内办理的《结婚证》。

④产假、计划生育假等根据国家相关法律执行。

⑤丧假：员工直系亲属(父母、配偶和子女)过世，根据国家相关法律给予三天的带薪丧期。

⑥工伤假：因公负伤，持医院诊断证明及工伤鉴定，可办理工伤假;工伤假工资按公司工伤管理制度执行。

工作纪律

（1）不迟到、不早退、不旷工。

（2）不睡岗、不串岗、不脱岗。

（3）不酒后上岗，控制室内不准吸烟。

（4）上班时间不要看报纸、玩游戏、做与工作无关的事情。

（5）不打架斗殴，不无理取闹影响正常工作。

（6）不利用工作之便谋取私利，不偷盗公司物资。

（7）不违反公司各项管理制度，并严格执行。

（8）传播正能量，不利于公司的话不说，不利于公司的行为不做。

（9）上班按要求统一身着工装。

（10）不在指挥中心大声喧哗，注意保持指挥中心的安静状态。

（11）不私自从事与公司业务有关的经营活动或兼任公司以外的职务。

（12）服从上级指挥，如有不同意见，应据实陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。

考核处理

（1）员工每天要以良好的状态投入工作,认真履行各项职责,服从工作安排,做到政令畅通、运作高效，不按规定着装每次考核20元。

（2）工作时间内不坚守岗位,如睡岗、脱岗、串岗、吸烟等,一经发现扣除责任人100元。

（3）不得酒后上岗、在岗喝酒，一旦发现解除劳动合同。

（4）工作期间从事与工作无关的事情，视情况考核责任人50-100元。

（5）工作期间打架斗殴，无理取闹者做下岗处理，情节严重的移交司法机关处理。

（6）偷盗企业物资，不分数额大小，一律解除劳动合同。

（7）散布不利于公司的言论和行为，传播负能量，或者毫无根据地诽谤攻击他人，做下岗处理并进行公司文化培训。对公司正常工作秩序造成不良影响，或对他人造成伤害的，予以解除劳动合同，必要时承担刑事责任。

监管平台运营管理办法

目的

为规范各化工园区智慧化平台运营管理，提高智慧平台的实用性，为各园区管理提供支持，特制定本办法。

适用范围

本办法适用于淮安工业园区化工片区安全综合信息化平台项目。

职责

（1）运营服务事业部负责本办法的归口管理,负责对淮安工业园区化工片区运营团队、远程运营团队进行管理。

（2）淮安工业园区化工片区驻场运营、远程运营负责本办法具体执行，做好安全生产运行、管控和制度的衔接。

（3）公司其它专业部门负责做好专业管理、指导和服务。

工作内容

（1）工作任务

运营人员要熟悉智慧平台每个功能设计的思路，掌握系统的操作及软件、硬件维护；并且通过对一体化平台的值守能够及时发现异常问题并及时反馈，提升园区应急响应能力；并通过对各项数据的统计汇总，为园区管理提供决策依据，进而实现用智慧化的手段管理园区，为园区快速发展提供保障。

（2）工作要求

①运行维护人员应热爱本职工作，并具有强烈的事业心及责任感，掌握全面的专业技术知识和熟练的操作技能。

②运行维护人员应熟悉系统平台操作及各项数据含义，严格对各企业污水和空气等污染源在线数据监测，并做好运行维护工作，认真执行系统运行维护各项数据。

③每日交接班时保持室内卫生，包括地面，桌椅，各个办公设施，每天下班前将所有文件类的资料全部梳理完成并放置规范，对系统平台及内维设备进行巡检并做好记录。

④外场运营人员每周对外围监测点进行一次例行巡检维护，切实做好维护和预防性检修工作，并认真填好维护情况记录，保证设备良好的运行环境，确保仪器的正常运转，保证系统长期、连续、稳定运行，保证数据准确无误地上传至系统平台。

⑤负责服务器及系统相关联外围设备的网络运行与畅通，确保各设备的网络链路传输正常。

⑥做好故障排除工作，当设备出现情况要及时解决，并做好汇报工作及记录。

⑦梳理在系统使用过程中发现的问题点并及时反馈开发人员。整理优化建议，包括功能的改进，新功能的添加。

⑧监控设备发现火情时要根据应急流程做好处置及汇报工作并做好记录。

⑨系统在线数据出现超标及报警，要做好记录及汇报工作。

⑩每日做好工作日志，每周上报环境报告及安全报告及季度报告。

⑪做好办公用品记录及日常资料整理。

⑫与园区管理部门做好沟通，收集政府需求及处理日常关系。

⑬与开发团队协作，辅助开发人员对服务器的操作，做好远程协助工作、做好产品稳定性测试工作.

⑭与产品团队协作，做好产品使用性升级和页面优化。

⑮与销售团队协作，推动商机信息收集。

⑯与项目团队做好协作，解决设备问题，共性问题及时反馈给采购部门和第三方厂家。

⑰完成领导交代的临时性工作。

（3）工作规范

为进一步规范运营团队管理，促进属地平台尽快完善工作流程，提高工作效率，特制定本管理规范：

①准时上下班打卡，对所担负的工作争取时效，认真负责，不拖延、不积压，力求日事日毕。

②爱护园区财物，不浪费，不化公为私。

③注重个人修养，礼貌待人，以获得领导及客户的好评，维护公司的形象。

④运营人员要有高度责任心，对设备硬件、机房等定期巡检，做到不睡岗，不旷工，不早退；对出现的故障第一时间进行现场判定并联系相关人员协助解决。

⑤上班期间必须穿着工装。

⑥不得在上班期间玩游戏或打闹，办公室内不允许大声喧哗。

⑦办公室卫生每天早上必须清理一次，包括地面，桌椅，各个办公设施，每天下班前将所有文件类的资料全部梳理完成并放置规范。

⑧办公室内禁止吸烟，不允酒后上岗。

⑨领导开会期间，办公室白班值班人员及长白班人员负责做好会议期间的服务工作。

⑩实行“7S”标准管理。

（4）运营服务事业部指令

指令分为口头指令和书面指令。

下达书面指令：当公司进行一些较大活动、人员变更、检查整改时，需填写书面运营部指令。

运营服务事业部根据情况确定填写指令内容（必要时后附方案），运营管理部负责人审批，分管副总批准后执行。

运营服务事业部专人负责对各下达的指令完成情况进行落实，对于不按照要求积极整改的，反馈运营服务事业部负责人，并在月底考核中扣1分。

（5）信息传递

①当驻场运营所在园区出现较大生产事故时（包括安全、、应急、生产），需第一时间向园区管委会及运营部负责人进行专门汇报。

②当智慧平台出现问题影响系统正常运行时，各专业部门无法在三个小时内解决处理的，需在微信群及时公布信息，并电话反馈至园区运营管理部负责人。

③当内外围设备出现故障，6小时内无法解决的，需在微信群及时公布信息，并电话反馈至园区运营管理部负责人。

④当地园区管理部门领导，针对智慧平台及运营工作提出意见要求时，驻场运营人员需将信息传递至运营经理，并根据需要逐级汇报。

（6）调度例会管理

①运营团队每天早晨8：30召开调度例会，由夜间值班人员对夜间运行情况进行汇报，运营经理布置当天的工作任务，并对当天任务完成情况进行落实。

②运营服务事业部每周五下午组织召开各运营团队整体会议，运营经理、专业工程师参加，专人负责做好会议纪要。

（7）运营人员管理

①运营团队做好运营人员的培训、培养和评价，制定年度培训计划，并确保实施。

②运营团队要保持运营人员的稳定性，人员变更时应及时报运营服务事业部及园区管理部门备案，做好工作交接。

运营交接班制度

总则

（1）各岗位的运营人员必须具有高度的责任心和严格的组织性、纪律性,认真地做好交接班工作,保证运营工作正常开展。

（2）本制度旨在防止由于交接班时交接不清、责任不清造成重大影响和责任纠纷,同时可使接班者了解上一班次情况。

（3）全体运营人员必须严格、认真地执行本制度,对于违反本制度造成不良影响或损失的人员要追究其责任。

交接班时间规定

早班：00：30

中班：08：30

晚班：16：30

交接班地点

淮安工业园区智慧园区管理中心监管平台。

交接班原则

交接班应做到“三交”、“四清”、“五不接”。

三交：口头交接、书面交接、现场交接；

四清：设备运行情况清、平台系统运行清、视频巡查问题清、问题跟踪处理进度清；

五不接：未做好交接班准备工作不接、在工作处理问题中不接、交接记录不清楚不接、机房钥匙，交接表等不全不接、会议或参观接待中不接。

交接班要求及规定

①交班前值班人员必须对本班的工作情况做详细记录。

②接班人员应在接班前10分钟到达现场,按岗位进行对口交接，并查阅值班记录（安全数据表、数据表、视频巡查记录表、交接班记录表、问题跟进处理表），询问相关工作情况。

③所有记录表接班人员必须进行核对后签字，否则所出现的问题由接班人进行承担。

如有未记录完的表格拒绝交接，处理完成后再进行交接；

记录表中存在明显问题，询问原因后进行落实，需与交班人员进行明确交接；

交班人员应详细交接当班所遇问题的跟进处理情况，包括与企业对接的联系人以及联系方式，跟进程度，明确问题因果，以便接班人员能及时处理问题。

④所有记录表格要均要提前准备，填写日期、交接班人员姓名、班次、记录内容等必须规范填写。

⑤工作问题处理情况在交接班时中断，导致接班人不知问题处理进度或直接忘记交接等情况，追究交班人责任。

⑥早班汇报人员，提前准备好材料，交接班更新的表格以及汇报内容均保存在平台电脑。

⑦倒班人员中午无休息时间。

交接班考核标准

交接班中出现的问题均责任到人，考核内容：

①各类记录表格内容填写是否规范；

②交接班存在问题跟进不明确或忘记交接；

③机房、大厅设备巡检存在检查不到位而影响系统运行等问题；

⑤当班问题可以处理但未跟进遗留至下一班次；

⑥劳动纪律不规范，做与工作无关的事；

⑦夜间值班人员睡岗现象；

⑧园区管理部门领导值班来平台发现值班人员劳动纪律不规范考核评分翻倍扣除。

系统平台运营管理

平台各项运营服务的有效开展均需要基于平台软硬件系统的正常运转，一旦系统软硬件出现异常，可能会导致系统运行故障，各项运营服务就无法实现。为保证平台系统的正常有序运行，同时根据运营服务实际需要，不断对系统进行各种升级优化，就需要做好软硬件系统的日常维护工作。

平台运营工作主要包括硬件、软件、底层应用、应用开发几部分。

软件管理运营

密码管理

权限设置

针对使用人员的职位和需求，可以配置相应的权限，例如企业安全负责人只为其开放对应企业的安全信息和基本信息。企业安环负责人则开放对应的企业安全信息和基本信息。园区领导则开放对应的管理权限和园区基本信息。

密码维护

为确保系统的安全可靠，平台系统进行升级，由原先的单一数字密码升级为多重密码，由数字、大小写英文字母、特殊符号3种构成。

平台设置总账户，密码由运营经理及IT工程师管理，并定期进行更新，防止密码被盗用。

网络安全

网络访问控制

访问控制就是通过某种途径准许或者限制访问能力，从而控制对关键资源的访问，防止非法用户的侵入或者合法用户的不慎操作所造成的破坏。访问控制技术作为一种安全手段，无论是在计算机安全发展的初期还是在网络发达的现今，作为一种重要的计算机安全防护技术，都得到广泛应用。在网络访问控制这方面平台主要做了以下几点：

在核心交换机以及二层交换机中对网络配置了ACL的访问规则，并不定时进行检查和更新、冗余。ACL是网络中的访问控制策略，就是通过其准许或者限制访问能力，从而控制对关键资源的访问，防止非法用户的侵入或者合法用户的不慎操作所造成的破坏，大大提高了网络的安全性和可靠性。

同样在外侧的深信服防火墙上配置了相关的访问策略，并配置了路由策略和策略路由，不定时进行检查和更新、冗余。

网络安全审计

安全审计的概念及目的：计算机网络安全审计（Audit）是指按照一定的安全策略，利用记录、系统活动和用户活动等信息，检查、审查和检验操作事件的环境及活动，从而发现系统漏洞、入侵行为或改善系统性能的过程。也是审查评估系统安全风险并采取相应措施的一个过程。在不至于混淆情况下，简称为安全审计，实际是记录与审查用户操作计算机及网络系统活动的过程，是提高系统安全性的重要举措。系统活动包括操作系统活动和应用程序进程的活动。用户活动包括用户在操作系统和应用程序中的活动，如用户所使用的资源、使用时间、执行的操作等。安全审计对系统记录和行为进行独立的审查和估计。在网络安全审计方面主要做了以下几点：

定期进行系统审计，主要针对系统的登入情况、用户识别号、登入尝试的日期和具体时间、退出的日期和时间、所使用的设备、登入后运行程序等事件信息进行审查集成表单并分析。

定期进行交换机和路由器的日志安全审计，并根据信息进行统计和分析，日志分析的主要目的是在大量的记录日志信息中找到与系统安全相关的数据，对反馈进行以下几种分析：

（1）潜在威胁分析：日志分析系统可以根据安全策略规则监控审计事件，检测并发现潜在的入侵行为。其规则可以是已定义的敏感事件子集的组合。

（2）异常行为检测：在确定用户正常操作行为基础上，当日志中的异常行为事件违反或超出正常访问行为的限定时，分析系统可指出将要发生的威胁。

（3）简单攻击探测：日志分析系统可对重大威胁事件的特征进行明确的描述，当这些攻击现象再次出现时，可以及时提出告警。

定期进行防火墙的日志安全审计，审计级别达到了用户级，对防火墙自带的日志统计进行导出并集成表单分析，主要包括有WEB应用防护的日志、漏洞攻击防护的日志、僵尸网络的日志、DOS攻击的日志、内容安全的日志、应用控制的日志、SSL VPN用户日志、本机安全事件日志、本机访问控制日志、用户登陆/注销日志、系统操作日志，统一进行分类并根据相关信息进行处置措施。

网络边界完整性检查

网络边界的概念是防止来自网络外界的入侵就要在网络边界上建立可靠的安全防御措施，把不同安全级别的网络相连接，就产生了网络边界。在网络边界完整性检查这项工作内容如下：

定期对非授权设备私自联到内部网络的行为进行检查,准确定位,并对其进行有效阻断。当发现非法设备接入行为，使用技术手段关闭网络设备未使用的端口、 IP/MAC地址绑定等进行针对性操作。

网络入侵防范

网络入侵是指使用相关计算机和网络技术来获得非法或未授权的网络或文件访问入侵内部网或计算机的行为。目前，网络入侵攻击已成为网络信息安全更大威胁，它包括系统漏洞攻击、网络报文嗅探、系统口令破解、拒绝服务(dos)攻击，缓冲区溢出攻击、IS溢出、格式化字符串攻击、SQL Injection攻击。网络入侵防范工作内容如下：

合理应用计算机网络防火墙技术，实施入侵防控。通过有效的监测、关闭、阻挡、过滤、反监各类不安全因素阻挡于系统之外，预警功能实现对非法用户、越权手段的入侵抑制，在内外网之间形成一道良好的屏障，在网内构建一种相对安全的操作环境。首先一旦发现威胁，在不影响业务情况下尽快处理并尝试对入侵行为进行IP定位，其次对入侵造成的威胁进行分级并判断影响的业务和设备，做到防微杜渐的效果。

（1）针对程序漏洞和上传入侵的方式定期升级程序补丁，对上传的文件进行权限限制，尽量避免出现入侵问题。

（2）针对爆破入侵的方式，对相关设备设置复制的密码密钥并定期进行更换，避免入侵者通过字典匹配成功。

（3）对防病毒软件及时进行更新和安装，定期对平台所有设备进行病毒监测，一旦，发现系统被计算机病毒感染，及时组织清毒、消毒；如一时无法解决则在病毒发作日前及时通知相关人员，并采取必要的预防措施。

网络设备防护

网络安全防护设备是指部署在调度内部网与外部网之间、专用网与公共网之间的一组软件和硬件设备，用于构成内部网与外部网之间、专用网与公共网之间界面上的保护屏障。包括横向隔离装置、纵向加密认证装置、防火墙、防病毒系统、入侵检测/保护装置（IDS/IPS）等。当前人们对于网络安全的关注更多集中在服务器、终端和应用系统上, 往往忽视网络设备自身的运行安全上,针对此类情况平台做好以下几点工作：

在设备访问和配置过程中设置安全的登录口令，登录口令包括控制台口令、远程登录口令、特权口令。口令密码使用高强度密码及密码显示使用加密方式，并定期进行更换；使用SSH安全的远程登录方式；对会话次数、超时进行控制，并设置警示信息。

及时关闭无关服务，提高系统运行服务的有效性，需对网络设备关闭的服务包括：CDP、HTTP、Smail、Finger、BOOTP、ARP-Proxy、IP Directed Broadcast、ICMP、WINS、DNS、udp-small-servers、NTP等无关的服务项目，并定期查看是否有不必要的服务后台启动运行，一旦发现则进行遏制。

制定安全制度，落实到人，规范维护人员的操作行为（包括自己在内）建立健全规范合理的设备管理安全制度。在设备维护中，严格控制可以访问路由器的管理员；任何一次维护都记录备案；严格控制CON端口的访问。并且，通过健全的制度管理，确保网络设备的物理安全，免受非法用户的攻击；通过制度的规范，定期对系统进行升级，及时弥补设备系统的漏洞。

信息安全

信息安全，ISO（国际标准化组织）的定义为：为数据处理系统建立和采用的技术、管理上的安全保护，为的是保护计算机硬件、软件、数据不因偶然和恶意的原因而遭到破坏、更改和泄露。对于信息的安全保护主要做了以下几点：

在每台平台电脑上安装插件，锁住copy、paste 功能，保证数据的机密性，减小数据的外泄可能，并每周按时检查插件是否完好。

根据操作人员级别负责配置和管理访问控制表，根据安全需求为各用户配置相应的访问权限，防止信息的级别不对称导致数据信息的外泄；

对机房每一台服务器的每一块服务器硬盘进行合理分配和科学使用，避免造成系统资源的浪费。并且对每一台服务器系统设置RAID（磁盘阵列），对系统内所有数据进行冗余，磁盘阵列是由很多块独立的磁盘，组合成一个容量巨大的磁盘组，利用个别磁盘提供数据所产生加成效果提升整个磁盘系统效能。利用这项技术，将数据切割成许多区段，分别存放在各个硬盘上。磁盘阵列还能利用同位检查（Parity Check）的观念，当数组中任意一个硬盘发生故障时，仍可读出数据。在数据重构时，可将数据经计算后重新置入新硬盘中。

系统保障

系统巡检

（1）每天由运营人员对平台系统各功能模块进行点击确认，检查是否存在显示异常、数据错误、运行卡顿等问题。

（2）定期对系统企业端、手机端等系统进行测试，检查系统登录、信息录入、报警信息推送等功能是否正常。

（3）对平台接入的各种第三方系统进行巡检，查看系统是否存在异常。

系统异常处理

如系统存在简单的数据关联等问题，如大屏数据无法正常展示等，由平台IT工程师及时解决，出现无法解决的问题时及时公司联系研发人员，由研发人员远程处理。

异常处理工作流程图

底层应用

数据管理

数据接入

工作背景

根据园区监管要求，安全方面对园区内企业的重大危险源、重点监管化工工艺装置等重要风险区域进行监管，接入相关区域罐区、仓库、化工工艺装置的工艺数据、有毒/可燃气体监测等安全数据。方面对园区内企业的有组织废气、废水、雨水、公共区域设备等点位进行监管，接入园区公共区域设施、企业有组织废气排口在线监测、企业废水、雨水排口在线监测、雨水控制设施等数据。数据接入从开始到最后的大屏展示大致可分为：标准制定、政府下文、企业上报、线上审核、企业现场调研、数据采集接入调研、数据采集接入、后台导入、点位核对、大屏展示等。

标准制定

根据园区监管要求，对企业接入的各种监管数据种类进行确认，主要实现对企业重要风险区域的重要风险点进行安全监管，对企业主要监控点、园区公共区域监控点的污染情况进行监管。

主要包括企业内重大危险源、重点监管的危险化工工艺、甲类罐区、剧毒品罐区的工艺安全数据（温度、液位、压力等）；企业内重大危险源、重点监管的危险化工工艺、甲类罐区、剧毒品罐区的气体监测数据；企业危险化学品装卸区域气体监测数据；企业污水站等受限空间区域气体监测数据；企业有组织废气排口在线监测数据；企业废水、雨水排口在线监测数据；园区公共区域监测设备实时数据等。将数据接入标准报送至园区审核，审核通过后正式实施。

政府下文

按照园区监管范围内的企业清单确定数据接入企业，通知接入企业做好数据接入表格的填报，并对相关企业做好通知的解读和表格填写的指导。

企业上报

由企业根据实际情况如实填写企业需上报现有的相关点位信息，以及企业近期需增加的相关设施设备的点位信息，待填写完成统一上报平台公众邮箱。

线上审核

通过平台公共邮箱接收企业上报的数据接入统计表，对企业填报的内容进行审核，对填报内容不全、有错误的统计表进行退回处理，并通知企业重新修改上报，告知其修改上报要求，直至表格填写无误。

企业现场调研

对前面表格填写完善的企业进行现场调研，根据上报的表格和现场实际进行比对，是否有遗漏未填报的、报警阈值是否与中控室报警数据一致，企业一企一档是否完善等情况，对存在上述情况的通知企业及时修改完善，改动小的企业在企业现场督促当天完成，改动完善数据较多的企业一般要求限期完成。

采集方式对接改造

- RESTFUL接入

REST（表征状态转移）作为一种软件架构风格，RESTful API 则是遵循该架构风格所设计的应用程序接口。它为不同软件系统之间的通信提供了一种标准途径，使企业能够以简便且统一的方式获取平台服务器端的数据与服务。

企业设备端依据平台设定的接口请求规则、用户验证方式以及数据加密方式开展接口对接测试。测试成功后，按照平台技术部门下发的《数据交换规范接口技术文档》中的接入规则和上报接口表单，上报并传输企业的相关数据。企业把数据经由接口上传至园区平台中间库，再通过中间库与平台业务库（平台功能基础数据库）建立关联。

- OPC接入

在OPCServer服务器上安装SymBrgOPCClientV2插件，确认OPC服务器上是否有多余网口，无多余网口需加一台交换机。OPC接入准备工作，首先：在OPCServer服务器上安装SymBrgOPCClientV2插件。

设备连接：以太网通讯，OPCServer和Sym_OpcClient所在的设备网口对应连接到同一网段的SymLink LAN口，和SymLink配置电脑，如果含多台以太网设备通讯，需要加交换机。

OPC采集示意图：

如OPC服务器无多余网口新增交换机：

将插在OPC服务器上的企业内网网线插到交换机上；

交换机出来两根网线，一根插在OPC服务器上，另一根插在数采仪LAN2口上；

数采仪LAN2口配置企业内网IP（企业提供）；

数采仪配置园区机房分配的IP。

- MODBUS TCP接入

确认TCP服务器上是否有多余网口，无多余网口需加一台交换机，并确认是否开放外传接口，筹备工作：企业提供一个空闲的IP地址（与DCS或PLC设备或交换机设备一致）；数采仪1口设置专线IP，2口设置与企业设备相同网段的IP（也就是企业通过的空闲IP），大体和OPC接入方式类似。

数据维护

安全数据维护

支撑平台修改

一企一册关联

大屏端编辑展示

点位数据变更

主要包括点位数据阈值变更、点位接入方式变更、点位拆除和新增、点位数据停启用等。

异常及处置方法

- 网络参数错误或冲突，包含（IP、网关、防火墙等）

解决方法：核实基础参数信息，重配各项网络参数。

- 第三方公司运营未能及时保障，导致数据掉线

解决方法：对于其掉线的数据进行记录并跟踪，核实掉线原因，并告知企业具体情况，尽快完成修复工作。

- 企业自身探头故障或DCS系统报错

解决方法：通知企业掉线情况，了解企业掉线原因，记录企业修复时间答复，做到全流程的追踪和闭环。

- 企业项目改造，导致长时间掉线

解决方法：现场核实涉及变更的区域和点位，明确改造完成时间，改造完成后按照接入标准重新接入。

- 无效报警，包含（网络波动、低限报警）

解决方法：查看历史记录，报警时间内数据是否存在大幅度波动情况，并记录情况进行分析研判；频繁出现的低限报警，与企业核实是否会对安全生产造成影响，未造成影响的，企业可申请取消低限，降低误报率。

数据更新周期

安全数据接入不是一劳永逸，需要持续投入大量人力、物力来保障数据的真实性和有效性，因此排除日常产生的各种数据异常情况，每年至少对所有接入的化工企业进行一次整体的数据调研，满足不断变化和进步的工艺需求。

数据维护

数据接入

根据企业监管内容，平台工程师前往企业将企业在线监测数据、工况数据接入至平台后形成初步的数据。

数据完善

按照支撑平台字段配置标准，完善数据点位信息，设定监管标准阈值。

设置计算点位

为园区提供更好的工况监管服务，创建工况计算点位功能，根据企业提供的工况数据点位名称和工况流程图，整理出一整套流程图的开停状态点位和运行状态点位，前往设备资产数据中企业文件夹里点击添加点位选着创建计算点位。

应用开发

通过赋能运营团队低代码开发技术，让团队的运营、管理等一线业务人员具备系统应用的搭建和开发能力。一线业务人员直接参与开发，使用户需求、业务理念和具体实施能够更好的同步。可以实现智慧平台各项业务应用的快速开发及交付，解决平台监管需求。同时，低代码开发相比传统开发，效率更高，成本更低，能够帮助用户节省人力和财力成本。

应用开发流程

制定开发计划

根据用户对系统功能的要求和业务管理的需要，制定开发计划，为系统的建设和实施提供一个基本的概要方案，保证系统的功能满足应用的需求，确定系统开发的可行性。

分析客户需求

对用户需求进行分析，是应用开发的关键步骤，通过编写需求分析报告，使用户和开发人员对于需求达成一致理解。

原型绘制

原型图是一种动态模拟软件最终形态的图，运营团队利用AxureRP、Visio、Xmind等软件绘制产品原型图，通过内容和结构展示以及界面布局编排，实现在开发前期用户与产品进行交互，不仅可以起到与用户沟通的作用，而且对用户需求有更直观的体现。

大屏配置

运营团队利用系统支撑平台功能，结合原型图对数据大屏开展配置工作。及时与客户沟通大屏展示效果，确认修改方案。通过高效的沟通，快速实现客户需求。

团队能力需求

人员培训

运营团队作为智慧平台各项工作制定开展的执行主体，团队的整体工作能力与专业知识，决定了平台工作的开展质量和工作效率。为提升运营人员的工作能力及专业知识，激发人员的工作潜能，保障平台工作高效、有序的开展，需建立科学、合理的、长效的培训机制，加强对人员的培训工作，完善培训制度。

培训工作架构图：

培训类型

入职培训

新入职员工开展为期三个月的试用期培训工作，由各岗位业务负责人进行培训并在试用期后进行考核。

业务培训

定期组织内部培训，针对各业务系统运营方法、设备日常维护注意事项和设备常见的故障处理办法。

专业培训

定期由平台安全、、IT工程师、硬件工程师为企业提供安全、、应急、化工、设备、信息化方面的培训。

资质证书

不定期组织运营团队参加专业培训机构，获取资质证书，并对取得资质证书的运营人员进行激励。

培训内容

入职培训

培训目的

通过入职培训，帮助新员工了解平台规章制度、岗位职责、业务知识等内容，推动新入职员工快速适应工作环境、融入工作岗位。

计划

新员工入职培训周期为三个月，共分三个阶段进行开展。

- 第一阶段（一星期）

（1）第一阶段培训目的

旨在帮助新员工了解工作内容，适应工作环境。

（2）第一阶段培训负责人

运营经理。

（3）第一阶段培训内容

平台背景及发展历程：由运营经理为新入职员工介绍平台建设背景、业务及发展历程，帮助新员工了解平台，明确自己的工作方向及岗位职责。

园区概况：由运营经理为新入职员工介绍淮安工业园区的基本情况，包括园区位置、面积、产业类型、企业名称、数量、类型，让新员工能够对园区及园区企业的基本情况有详细的了解。

组织架构：由运营经理为新入职员工介绍园区管理部门，包括管委会、安监局、环境中心的基本情况及职能，使新员工了解和熟悉各个部门的职能，以便在今后工作中能准确地与各个有关部门进行联系，高效开展工作；

规章制度：由运营专员为新入职员工介绍平台的规章制度，使员工在工作中自觉地遵守规章，一切工作按规则、标准、程序、制度办理。包括：考勤制度、劳动纪律、绩效标准、工作考评机制等工作要求，工资、奖金、津贴、保险、休假等人事规定。

（1）第一阶段考核

由运营经理根据第一阶段培训内容编制考核材料，对新员工进行书面考核，考核通过后进行第二阶段培训。

- 第二阶段（四星期）

（1）第二阶段培训目的

通过和各业务岗位人员的学习，全面了解平台运营业务工作，达到胜任各岗位的基本要求。

（2）第二阶段培训负责人

运营经理、IT工程师、硬件工程师。

（3）第二阶段培训内容

系统功能：由运营经理对平台系统进行详细、整体的介绍，包括系统数据大屏端、PC端、视频智能应用、融合通讯、园区工作通等，使新员工了解系统功能。

系统讲解及操作：由运营经理对新入职员工进行系统讲解及讲解时系统操作的培训，新员工通过学习系统讲解能够更宏观、更深入的了解平台在安全、、安防等方面的监管逻辑，加深对平台业务的认知。

硬件设备组成：由IT工程师为新员工介绍平台内外围的所有硬件设备，包括：机房设备、UPS、大屏、办公电脑等内围设备；高空云台、空气质量监测站、噪声站等外围设备；帮助新员工了解支撑平台正常运行的硬件设备组成。

设备巡检维护：由IT工程师为新员工培训平台内外围设备的巡检及基础维护的方法，使新员工掌握硬件设备的维护巡检方法。

数据、视频接入及梳理：由IT工程师对新员工进行数据、视频接入及梳理工作进行培训，通过企业现场实地教学数据及视频的接入方法，IT工程师对新员工进行数据导入、关联、梳理、大屏配置，视频维护、梳理等内容的培训；通过以上的培训，让新员工对平台的数据、视频的接入、管理工作的逻辑有清晰的认知。

（4）第二阶段考核

由各岗位负责人根据第二阶段各自的培训内容编制考核材料，对新员工进行书面及现场考核，考核通过后进行第三阶段培训。

- 第三阶段（三星期）

（1）第三阶段培训目的

通过向平台安全、、IT三位工程师的学习，掌握一定的安全、及软件系统的基础知识。

（2）第三阶段培训负责人

安全工程师、工程师、IT工程师。

（3）第三阶段培训内容

安全基础知识：由平台安全工程师为新入职员工进行安全知识培训，培训内容：包括18种重点监管化工工艺、8大特殊作业、重大危险源管理、安全隐患排查等基础化工安全知识。

基础知识：由平台工程师为新入职员工进行知识培训，培训内容包括：化工环境污染种类、水污染指标及定义、空气污染物分类、固危废处置等基础知识。

系统软件知识：由平台IT工程师为新入职员工进行系统软件知识培训，培训内容包括：原型绘制、大屏配置等。

（4）第三阶段考核

由安全、、IT工程师分别根据第三阶段各自的授课内容编制考核材料，对新员工进行考核，考核通过后进行第四阶段培训。

- 第四阶段（四星期）

（1）第四阶段培训目的

第四阶段以实践为主，进入倒班岗位，通过参与24小时值守工作，深入了解具体工作流程及业务知识。

（2）第四阶段培训负责人

运营倒班组长。

（3）第四阶段培训内容

第四阶段主要通过运营倒班人员带领新员工进行24小时值守工作，以练代学，工作内容包括：安全预报警处置、预报警处置、视频智能应用预警处置、视频巡查、应急事件处置等基础工作。

（4）第四阶段考核

第四阶段为新员工入职培训的最后阶段，在第四阶段培训结束后，由运营经理对新员工进行入职培训的最终考核。

业务培训

培训目的

业务培训目标是使运营工作人员不断的更新知识，开拓技能，适应新的工作要求，更好的胜任现职工作，促进平台各项工作效率的提高和工作目标的实现。

培训计划

每月由运营经理组织运营团队的内部培训课程。

（1）培训内容

1）运营工作

安全、、安防、应急等各业务系统的运营方法。

2）运营工作

设备日常维护注意事项和设备常见的故障处理办法。

3）培训负责人

由运营经理根据培训内容不同，安排运营岗位的各负责人开展培训工作，如有需要，可由公司运营大脑远程支持开展业务培训。

专业培训

培训目的

通过安全、、系统软件等专业知识培训，增强运营人员的综合能力，提高专业知识水平，使各自的专业知识，技术能力达到岗位规范的高一层标准，实现人员工作能力与平台工作要求相匹配。

培训计划

运营经理负责制定平台年度培训计划，每月组织安全、、IT工程师对运营团队进行专业知识培训课程。

培训内容

安全、、系统软件等方面的专业知识。

培训负责人

运营经理、安全工程师、工程师、IT工程师。

资质证书

培训目的

鼓励运营人员不断进取，提高学习考证的积极性，同时为运营团队提供强有力的人力和资质资源。

培训计划

不定期组织运营团队参加专业资质培训，获取资质证书。

培训内容

化工安全、，系统软件等方面资质证书。

培训负责人

由平台运营经理不定期组织运营团队参加相关专业资质培训，并组织参加资质证书考试。

绩效考核

通过对员工履行岗位职责情况的评估，将绩效奖金分配结构与实际工作业绩紧密结合为贯彻按劳分配原则，进一步深化运营团队内部管理，建立以岗位绩效奖金制为主要形式的激励制度。

绩效考核目的

通过绩效考核有助于运营团队工作目标的实现，通过对目标的分解，使各岗位人员对平台的工作目标负责。

绩效考核有助于运营团队培养人才、留住人才，通过绩效考核，可以筛选出优秀的骨干人才，淘汰跟不上发展的员工，使得运营团队的发展得到一个良性的循环。同时，通过绩效考核,可以准确地把握员工的优势和劣势,掌握员工本人培训需要,从而制订切实可行的培训计划。

绩效考核可作为评薪定级的依据，有效激励人员，通过绩效考核，把人员聘用、职务升降、劳动薪酬相结合，使得激励机制得到充分运用，有利于运营团队的健康发展。

绩效考核适用范围

江苏淮安工业园区综合应急中心运营团队全体员工。

绩效考核原则

“三公”原则

公平：考核标准公平合理，人人都能参与平等竞争。

公开：考核实行公开监督，人人知晓、理解考核办法。

公正：考核做到客观公正，考核结果尽量做到准确。

“四严”原则

严格考核制度：即考核的规程和考核的准则要严格,使考核工作有据可依，有章可循;

严格考核标准：即考核要素的标准必须具体、明确、客观、合理;

严格考核方法：即考核的形式和方法必须符合科学、严谨的要求;

严肃考核态度：即考核的思想要端正，态度要认真，反对老好人主义和不负责的态度。

考核程序与考评责任

考核程序

先由运营人员进行自评，再由运营经理进行复评。

考评责任

运营经理对考核结果负有监督、指导责任，考评分的汇总和考核资料的归档，将考核结果与薪资挂钩,计算并报批实施等工作。

绩效考核分类

运营团队考核分为：试用期考核、月度考核及年终考核三种。

试用考核

运营团队所有聘用人员的试用期为3个月，试用期满后应参加其岗位职责内容的考核,由运营经理负责考核，考核成绩在80分以上者予以转正。如运营经理认为其工作表现或考试不合格,如需延长试用期或不适合转正，应在转正申请表上说明。

月度考核

通过对1个月内工作计划安排和任务完成情况进行考核,全面评价人员的工作业绩，为人员绩效工资提供必要的依据，也为运营团队对人员的晋升、降职、解聘和岗位调整提供依据, 有效提升运营团队的整体绩效。

年度考核

评价年度的人员工作绩效,为奖金发放，工作效率，岗位目标执行、人事调整政策评价提供依据，于每年12月31日前举行总考核。

绩效考核基本内容

从工作目标完成情况、规章制度落实情况、业务知识学习情况三方面进行考核。

考核方法

所有被考评者采取自我述职报告、被考评者自我评分、运营经理测评打分，在每月的第一周进行上月的绩效考核，并在两个工作日内完成，考核结果在当月内有效。

第一部分：被考评者自我评分。填写《员工工作绩效考核表》，分目标完成情况、规章制度落实情况、业务知识学习情况三个方面自我评分。

第二部分：运营经理打分。由运营经理从员工目标完成情况、规章制度落实情况、业务知识学习情况三个方面，分别给被考评者进行打分。

绩效考核成绩与奖罚

考核成绩

分为A、B、C、D、E五种。

A级：评分为90分—100分，发放全额绩效工资。

B级：成绩为80分—90分，发放80%绩效工资。

C级：成绩为70分—80分，发放60%绩效工资。

D级：成绩为60分一70分，发放40%绩效工资。

E级：成绩为60分以下，免发当月绩效工资。

结果应用

考核的结果主要用于工作反馈、薪酬管理、职务调整和工作改进，将作为员工工资、奖金、职务晋升(降)、培训安排的重要依据，薪资中的绩效月薪、奖金部分按考核分数换算后的系数进行发放。

考核纪律

绩效考核必须公正、公平、认真、负责，考核人不负责任或利用职务之便造成考核不公正者，一经发现，将依据情节轻重，给予考核人扣发一个月奖金直至撤职、辞退处理。

每位员工在自我测评打分时，要做到实事求是、客观、公正，慎重打分，凡在考核中弄虚作假，一经查实,扣发一个月奖金直至下岗处理。

考核工作必须在规定的时间内按时完成，凡未在规定时间内内完成绩效考核的，扣发运营经理当月基本奖金20%的处理。

平台运营管理考核要求

为了保证平台稳定运行和广泛应用，建立严格的运行维护机制，以保证系统功能的稳定性、适用性，制定平台运营管理的考核办法，考核内容需包括团队管理、软硬件日常维护、数据分析报告及事件流程处理等，根据运营服务内容和服务质量情况进行评分。具体评分明细如下：

评分明细表

| 分类 | 标准 | 分值 （分） | 考核细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营管理 | 园区突发事件时，及时准确汇报园区及企业相关人员 | 20 | 因运营单位汇报不及时或描述信息有误，造成园区内突发事件应急响应不及时造成事故扩大的每次扣3分； |
|  | 平台接入安全、等数据出现报警及时反馈 | 10 | 安全、等数据超标未按要求反馈企业或监管人员的，每次扣0.5分； |
|  | 园区信息及时维护 | 10 | 园区信息维护更新不及时，每次扣0.5分； |
|  | 平台应急值守电话畅通 | 10 | 平台应急值守电话不畅通，每次扣0.5分； |
|  | 按时上报周总结及月总结 | 10 | 周总结及月总结未按时上报每次扣1分； |
|  | 上班期间干与工作无关的事情 | 5 | 平台运营人员违反劳动纪律，出现脱岗、睡岗等现象，每次扣0.5分； |
|  | 按时完成甲方安排工作 | 10 | 甲方安排的工作不落实，每次扣1分； |
| 运营管理 | 每周对软件系统的数据进行备份 | 5 | 未按时对数据备份，出现数据丢失影响正常使用，每次扣1分； |
|  | 每周对服务器以及系统做补丁维护、木马查杀，加固系统 | 5 | 出现由于漏洞及木马、病毒影响到系统正常使用，每次扣1分； |
|  | 软件更新及时对用户发送更新通知 | 5 | 出现未通知导致影响用户使用情况每次扣1分； |
|  | 对软件系统出现系统崩溃时应及时启动软件故障排除应急进行处理 | 10 | 因软件故障未及时处理，影响用户正常使用，每次扣1分； |
| 加分项 | 发现可能造成安全、事故的隐患，及时反馈，并协助阻止事故发生，每次加2分； |  |  |
|  | 配合管委会赢得市级、省级、国家级荣誉的，每次加1分、2分、5分 |  |  |
|  | 通过平台的运营服务，为园区业务条线提供成熟的管理建议，并得到采纳的，每次加2分。 |  |  |

该考核评价结果量化为百分制综合评分，并按照综合评分分级进行考核。综合评分分级规则如下：

综合评分90分（含）以上的为“优秀”，80（含）至90分（不含）的为“良好”，80（含）至85分（不含）的为“合格”，80分（不含）以下的为“不合格”。

在合同服务期内，管委会每半年对运营单位的服务效果进行评价打分，同时对运营单位的突出表现设置加分项。满分为100分，80分以上合格，80分以下不合格。运营单位每季度考核80分以下时，管委会有权要求运营单位对服务质量进行整改，运营单位有义务进行整改。

应急服务响应措施

应急基本流程

图：运营服务应急处理流程

预防措施

针对服务过程中可能遇到的各种各样的风险，总结自身维护服务经验，针对一些可能出现的情况，制定如下的预防处理措施：

| # 类型 | # 事件 | # 预防措施 | # 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用软件 | 无法启动软件可执行文件 | 上门人员提前准备好各类需维护软件安装程序 | 将应用软件数据文件备份后，重新安装 |
|  | 软件打开过程中或运行中异常错误关闭 | 上门人员准备好安装程 序，操作系统优化和修补软件，查杀病毒软件 | 判断出错原因，备份数据，采取相关修复措施 |
| 操作系统 | 使用者本机操作系统异常或系统资源占用严重 | 准备好系统检查程序及修补程序，以及查杀病毒软件 | 告知使用者错误原因可能类型，提出解决方案，经使用者认可后采取相应措施 |
|  | B/S结构系统，IE浏览器异常或无法下载控件 | 准备流氓软件清理程序、修复浏览器软件、查杀病毒软件 | 检查IE浏览器选项设置，分析原因进行修复 |
| 网络或服务器 | B/S结构系统网络流量异常或服务器登录异常 | 判断服务器是否异常，否则准备杀毒软件 | 检查网络流量，流量异 常小则报修网络服务商，流量异常大则查杀病毒 |

突发事件应急策略

系统运营应急方案是对中断或严重影响业务的故障，如宕机、数据丢失、业务中断等，进行快速响应和处理，在最短时间内恢复业务系统，将损失降到最低。在系统维护过程中，突发事件的出现将是很难完全避免的，针对这种情况，需要设计完善的突发事件应急策略。

系统巡检人员要定期规范检查各硬件设备的运转情况和应用软件的运行情况，同时做好日常的数据增量备份和定期全备份。

对发现的问题在报各级负责人的同时，要协调相关资源分析问题根源，确定解决方案和临时解决措施，避免造成更大的影响。问题得到稳定或彻底解决后，要形成问题汇报，避免以后类似重大紧急情况的发生。

建立常用知识库，其中包括多种常见技术故障和突发事件的应急策略。当获悉出现突发事件时，技术支持人员可以立即从知识库中获取相应的应急策略，并综合用户方的具体情况，给出相关解决方案，然后在第一时间以电话、邮件支持或现场服务的方式帮助用户解决问题，尽最大努力减小突发事件对用户日常应用的影响。

| # 紧急情况 | # 预防措施 | # 应急策略 |
| --- | --- | --- |
| 硬件损坏 | 项目单位操作用电脑硬件损坏 | 在磁盘数据未丢失情况下，保证数据安全性，建议项目单位替换相关硬件。 |
| 操作失误 | 加强培训力度，掌握培训效果，检验操作人员操作水准，提示注意事项。 | 操作失误未造成即成结果或数据未丢失情况下，保障数据安全，反之，协调相关部门，进行补救。对操作人员强调注意事项 |
| 配置丢失 | 培训时强调使用前配置方法和步骤，并特别提示需在使用前按要求操作 | 派出上门维护、培训人员重新配置，并耐心讲解。 |
| 数据丢失 | 培训时强调使用过程中注意定期备份重要数据，日常维护过程中，上门服务人员实时备份数据并告知用户 | 协调有关部门，进行补救，无法补救，提交报告说明原因。 |

项目组织机构和人员

项目领导、实施和运维机构及组织管理方式

建设领导小组

本项目是一个建立在设备采购、网络建设、应用系统开发、设备部署、联网调试等多基础可运行的完整系统，项目建设也是一个系统性的工程。为了保证系统能够稳步建设，达到预期效果，必须科学、合理、有效地组织与管理工程建设，项目组织机构的建设和人员的选择配置至关重要。在江苏淮安工业园区安全生产监督管理局的组织带领下，成立建设项目领导小组。负责系统建设的总体决策，负责协调、决定系统建设中跨部门的重要事项，对重大问题的解决方案进行决策，对系统建设、管理进行总体监督检查。

项目建设推进组

为加快推进项目建设，设立项目建设推进组。推进组在领导小组领导下，负责项目建设工作的总体部署和工作目标的制定。负责协调落实项目建设工作中出现的重点、难点问题。定期召开会议，通报情况，布置任务，落实相关工作。

监理单位

按照项目实际需求决定是否配备监理单位，监理单位通过招标方式确定具备相应资质的监理单位以第三方的名义对整个工程进行监理。

监理的主要内容是对工程的质量、进度和资金使用情况进行监督，对项目合同和文档资料进行管理，并协调项目实施过程中各个单位之间的工作关系。

运行维护机构

在项目建设期和质保期期间运行维护机构由承建总包单位负责，质保期后运行维护机构由相关会议讨论决定。

人员配置

为保证系统能够按期、顺利、高质量的完成，成立由用户方和开发方共同组成的专门机构，通过双方机构的有机组织与协调，来管理、实施及监督项目的进度和质量，共同完成本次项目的工作内容。

用户方组织结构

用户方项目管理人员担任系统建设工作中用户方的组织工作，其组成人员应该在规划管理信息化建设方面有一定的研究和专业水平，并具有组织能力的领导干部。其主要职责是：

组织本单位内业务人员参与项目的实施；

参与项目实施过程中有关事项的协调；

参与阶段性报告的评审；

负责就项目调研中的有关信息及时与领导小组沟通。

技术人员

为了保证系统后续维护，用户方的有关技术人员应参与项目的需求分析、系统设计与开发工作等，其主要职责包括：

- 参与项目的需求分析及需求说明书的编写；

- 参与项目的总体设计；

- 参与项目的详细设计与数据库设计；

- 参与项目的开发和数据库建设；

- 参与项目集成测试和系统测试；

- 参与项目各阶段的评审，提出评审意见。

业务人员

业务人员是系统的最终使用群体，他们对业务流程与规范熟悉，将是系统的最直接使用者。其主要职责是：

- 需求调研的最直接参与者；

- 制定初步的需求陈述；

- 完成项目调研与需求分析中有关业务流程等的沟通；

- 参与项目集成测试和系统测试；

- 参与项目各阶段的评审，提出评审意见；

- 就项目分析和设计中的有关信息及时与用户方技术人员沟通。

开发方组织结构

开发方是项目建设的主要实施者，它的人员主要以下三类组成：

项目总负责人

项目总负责人即项目经理1人，项目总负责人对项目开发技术进行总体控制，由开发方的技术总监担任。其主要职责是：

- 负责总体任务的分解与分派；

- 负责项目各阶段与项目进度的工作协调；

- 对各项目管理人员的工作计划进行汇总与协调；

- 负责向用户方提交正式的总体工作计划；

- 就整个项目的进展情况与用户方及时沟通；

- 负责与组织项目各阶段报告的评审；

- 负责将项目各阶段成果向用户方正式提交；

- 项目进展中有关事宜与用户方进行协调；

- 项目的验收与总结。

项目现场负责人

项目现场负责人即项目经理，是具体建设项目的负责人。开发方以系统与任务为单位，以有经验、技术过硬的技术主管来进行项目的具体管理和实施工作。其主要职责是：

- 负责任务的分派与分解；

- 负责组织项目组成员编制阶段工作计划；

- 负责向项目控制提交所负责系统的工作计划；

- 负责组织进行项目的具体实施；

- 负责组织阶段各阶段文档的初审；

- 负责向项目控制提交正式的审核文档；

- 项目人员工作计划的协调；

- 负责对项目人员的工作考核；

- 制定一个各小组认同的项目计划；

- 安排种类会议日程；

- 监控项目过程和进度；

- 编写项目进度报告；

- 定期举行项目进度会议；

- 协调项目中的人员和资源；

- 负责版本控制和配置管理；

- 制定软件编码规范或数据库建设标准；

- 系统实施过程中开发方与用户方有关事情的协调工作。

现场技术小组

现场技术小组11人，包含系统架构师1人、现场技术开发人员5人、数据生产人员1人、平台实施工程师1人、硬件设备工程师1人、支持与服务人员1人、测试设计工程师1人。现场技术人员小组负责具体项目的建设，主要由现场技术开发人员、数据生产人员、系统分析员、编码人员、测试人员及文档人员等组成。

各类人员的主要职责是：

- 系统架构师：负责整个系统的用户调研、需求分析、系统设计工作，编写用户需求分析报告、系统总体设计方案、系统详细设计方案。

- 现场技术开发人员：按照系统设计和编码规范，完成各子系统或模块的编码实现和单元测试工作，提交编程成果和开发文档。

- 数据生产人员：负责电子地图生产和建库工作。

- 平台实施工程师：负责主要任务是构建开发环境，包括应用服务平台、系统设备及系统软件、工具软件及运行平台的安装与调试。

- 硬件设备工程师：负责对基础设施、户外设备的安装、联调、企业数据的接入等工作。

- 支持与服务人员：作用于项目全过程，包括项目实施完毕后的支持与维护。包含：培训讲师（按照合同确定的培训计划对人员进行培训）；文档编制工程师（主要职责是负责项目全过程中所有文档资料的收集和整理及版本更新、发布，以及应用程序的安装制作、拷贝和分发）；技术支持工程师（按照合同确定的售后服务计划，通过多种服务手段和服务方式向用户方提供与系统相关的所有支持与服务）。

- 测试工程师：制定和维护测试计划，设计测试用例及测试过程，生成测试评估报告。设计测试需要的驱动程序和桩。根据测试发现的缺陷提出变更申请，编写测试驱动程序和稳定桩，执行集成测试和系统测试。

以上各类人员在完成日常工作的同时，还应该：

- 负责向项目经理每天提交工作总结；

- 参加每月的工作考核；

- 及时提交各阶段的工作成果。

培训需求和计划

培训目标

为确保建成后运行维护工作能够正常进行，对系统管理员和相关系统使用人员进行设备、操作系统、应用软件的技术培训。通过培训，提高相关人员对项目的总体建设思想的理解，扩大项目建设影响，确保思路统一、步调一致，确保项目建设顺利推进；使参与培训的人员了解建设项目的相关背景及基础知识，理解项目的建设原则、意义，掌握建设项目的系列成果，完成知识转移；使系统维护人员和系统管理人员能对应用软件进行维护、调试和管理，能对系统硬件设备和网络系统进行维护和管理，能够熟悉使用操作系统和掌握应用编程技能技巧，从而培养一支懂业务、通技术、会管理的专业团队，推动综合管理服务平台扩大应用、发挥效益。

培训对象

项目的主要培训对象是江苏淮安工业园区安全生产监督管理局业务使用人员、指挥中心现场运维人员、企业信息化管理人员及相关的管理团队人员以及生产人员等。

管理团队

包含江苏淮安工业园区安全生产监督管理局管理人员和企业管理人员。对整个系统有一个总体的、宏观的认识，熟练掌握系统有关功能的使用。对项目建设中涵盖的安全、应急等模块的正确使用，和数据的利用价值上，能否正常使用系统和使用系统所带来的便利，是项目能否成功的关键。

技术团队

包含江苏淮安工业园区安全生产监督管理局技术人员、指挥中心运营技术人员、企业技术人员。主要根据应用系统特点，进行硬件设备配置及维护培训，相关系统软件维护和管理培训等。不仅需要熟练的掌握如何使用系统（包括前台的操作和后台的管理功能），而且需要深入理解系统，解决用户日常使用时遇到的问题，针对用户的配置、用户界面，权限，应用管理的问题处理等。

业务人员

包含江苏淮安工业园区安全生产监督管理局业务人员、指挥中心运营运维人员、企业业务人员。提供日常操作的现场指导。需要全面熟练的使用各种功能（主要是前台的操作功能）及使用技巧。

培训方式和计划

培训方式采用集中培训与线上培训相结合的方式。

1.集中培训主要面向各层级平台使用人员，通过集中定点的方式进行培训。

2.线上培训主要面向不便于参加集中培训的人员，采用通过线上视频会议的方式进行培训。

本项目建设完成后，计划进行不少于5次的集中培训和上线培训。

培训质量保证

为了确保培训质量，派出专业的具有实际工作和多年教学经验的教师和相应的辅导人员进行培训；对系统工具的使用和开发培训。除了有组织保障外，还将采取下面一些措施以达到更好的培训效果：

采用灵活的培训的方式，以求达到充分交流，教学重点突出的效果；认真准备培训教材；派出的培训教员保证至少具有两年的相同课程的教学经验；一整套授课者讲义，讲义以电子文档（PPT或PDF）的形式，于课前提供给客户并经过客户认可。同时，客户有权使用这些资料为其员工提供内部培训，培训所使用的语言和教材都是中文。

项目实施进度计划

进度计划

实施计划

技术实施计划主要是描述整个项目过程中的不同阶段的任务进度计划，以及要达到的目标。里程碑标志是各个任务所对应阶段性成果，同时也是下一阶段开始的检查点。

技术实施计划主要关注项目交付物及确保这些交付物能及时提交的项目任务。技术计划在一个项目开始的时候建立，它描述了项目的主要任务。它是项目资源计划预测项目总的时间、成本，及衡量项目的总体进度的基本材料。

技术实施计划的执行由项目经理控制，并根据项目情况制定不同的阶段性计划，资源计划和质量计划，通过对里程碑的检查点的监控，来控制整个项目的实施，以确保整个项目在质量控制和进度控制规定的范围内。

时间进度计划

项目整体建设周期规划三个月（90天，约12个周），具体进度计划如下：

| 序号 | 项目实施阶段 | 时间（总起始时间为签订合同日，历时3个月90天，约12个周） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周 | 第九周 | 第十周 | 第十一周 | 第十二周 |
| 1 | 需求分析、系统设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 硬件安装调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 系统开发及数据对接（企业调研） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 系统部署、试运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 系统整体联调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 系统初步验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 系统试运行及培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 系统终验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

实施过程

严格按照项目管理的方法进行严格的管理，管理层及项目经理管理大型项目的经验和成功案例对确保项目的顺利进行是至关重要的。

在项目管理和实施方面，项目经理拥有丰富的经验，并且都得到单位高层管理的全力支持。加上严格采用ISO9000标准来管理和实施项目，这在单位开发实施的多个大型项目中得到了验证和显著的成效。

通过研究系统项目的业务需求、技术需求、系统扩展的要求以及信息化建设标准，结合以往成功的系统实施经验，以及系统工程开发环境方法，提出以下项目管理模式来确保在项目质量要求、时间要求和成本要求范围内，完成本项目的实施和达到预期的目标。

本项目采用的管理模式主要包括：

项目管理过程、开发过程、质量保证过程、产品完整化过程。四个实施过程，是遵循结构优化的项目管理理论和方法，从而确保系统项目建设的管理工作能够顺利完成。

另外，技术方面的执行将遵循快速应用开发和面向对象开发的方法逻辑，以确保项目的提交工作按时且在预算范围之内。

需求分析阶段

| # 活动 | # 执行要点 | # 职责人 |
| --- | --- | --- |
| 需求调研 | 编写需求调研报告。 根据《需求调研报告书》进行用户需求调研。 | 设计组组长 |
| 需求分析 | 对需求调研成果进行分析，《需求确认书》中应包含双方商定的需求变更流程。测试人员验证需求是否可测试，编写测试计划以及部分系统测试的测试用例 | 设计组组长、质量保证组 |
| 需求分析评审 | 评审，修改，纳入配置管理 | 设计组长，甲方 |

设计阶段

| # 活动 | # 执行要点 | # 职责人 |
| --- | --- | --- |
| 系统设计 | 1)概要设计（业务模型、信息模型、架构设计），根据业务重要性划分为多次的迭代来完成系统的概要设计。2)确定测试方法，设计部分测试用例。 3)详细设计，根据业务重要性划分为多次的迭来系统的详细设计。4)编写单元测试用例。 | 设计组组长、设计人员、测试人员 |
| 系统设计评审 | 评审，修改，纳入配置控制 | 设计人员，甲方 |

开发阶段

| # 活动 | # 执行要点 | # 职责人 |
| --- | --- | --- |
| 编码 | 1)依据详细设计执行的小迭代版本进行编码2)依据编码规范进行编码3)调试4)必要的编码记录 | 编程人员 |
| 单元测试 | 1）制定单元测试计划2)检查小迭代中程序员是否按照编码规范进行编码3)依据单元测试文档进行主要路径走查4)必要的单元测试记录 | 测试人员 |

系统测试阶段

交付的系统必须符合用户提出的业务需求。

系统的测试标准根据合同内容、系统业务需求文本、系统需求规格说明书等内容协商制定。

在安装调试前，提前两个星期向甲方管理系统相关负责人提供安装调试计划。内容包括：

- 安装调试手册；

- 安装调试进度安排；

- 安装方式；

- 调试方法；

- 调试工具的准备；

- 安装调试环境的准备；

- 其它需要准备的工作。

| # 活动 | # 执行要点 | # 职责人 |
| --- | --- | --- |
| 集成测试 | 1）制定集成测试的计划2）编写集成测试用例 3）集成测试的问题清单进行整理，并协调进行修改验证 | 测试人员、研发人员 |
| 系统测试 | 1)系统测试用例、软件问题单2)系统各部分程序间的接口测试，业务流程测试3)软件问题单经由软件组长向下派4)软件问题单的程序员反馈 | 测试人员、开发人员 |

上线运行阶段

对于本项目这种大型、复杂、涉众广泛的项目，系统部署后直接进入运行状态是存在较大的风险的。为了规避、减小这种风险，安排一个试运行阶段是常见的方法。

试运行目标

真实的环境中检测结果

开发完毕的系统虽然已经在开发环境中做了仔细的测试，但由于无法完成模拟真实的服务部署环境和客户使用环境，所以测试结果是否完全可靠，需要进一步验证。在开发过程中的测试结果具有一定的局限性，无法真实的反映系统的所有情况，所以安排在试运行阶段初期进行是一个比较合适的时间。

修复系统可能存在的问题，提高用户对于系统的信心

软件测试都有这样一条理论，再严格的测试也无法覆盖系统的所有功能。意思是说，无论测试怎样严格、彻底、都无法覆盖所有的情况。所以系统中肯定会在使用过程发现没有解决的问题。如果不经过试运行，直接开始使用，发现所有问题对用户的使用积极性造成很大的打击。而且很容易使用户对系统产生抵触情绪。发动所有的人员一起试用系统，并把问题消灭在试运行阶段，对于系统正式运行有非常重要的意义，这也是试运行的一个重要目的。

让用户熟悉系统，习惯利用系统工作

在没有系统之前，用户可能已经采用其他的方式作本职工作很多年已经，习惯了以往的工作方式，使用系统来进行日常工作，比较会和以往的工作习惯产生冲突。这样必然会造成很短时间的效率低下。如何使用户习惯于使用系统，掌握系统。仅仅通过培训是无法实现的，必然需要经过一段时间的使用，才能熟练使用系统，提高工作效率。不经过适应性阶段直接正式使用，会对用户产生很大的压力。容易使得用户对系统产生抵触情绪。试运行可以使用户逐渐接受系统。

提高系统管理员对系统的熟悉程度

根据系统管理员本身的业务水平，通过培训能够使系统管理员比较熟练掌握系统，但对于系统管理员的要求不仅仅是能够熟练掌握系统，而且要求他能够了解系统，并帮助其他用户使用系统。从自己掌握到培训他人，也需要一个过程。

试运行过程

系统运行可分为三阶段：

1.准备阶段

在这个阶段需要为试用作好所有准备工作，包括：

制定详细的使用培训计划

制定详细的试运行计划

确定试运行技术支持方案

确定试用人员

确定试用策略

2.试用阶段

试用工作是一个“试用－发现问题－解决问题－再试用”的循环过程，在这个阶段要把准备阶段所制定的计划、方法、策略严格的贯彻执行。没有起到效果的试用是不成功的。

同时在试用阶段要保证原有的工作方法和系统同时进行，以保证在系统不能顺畅使用的情况下，用户的日常工作仍然能够继续。

3.过渡阶段

这个阶段已经到了试用发末期，即将开始正式使用。这个阶段的主要工作是逐步把系统向客户移交。确保移交平滑，并制定详细的正式使用计划。

技术保障

整个运行分为两个部分：优化调整和稳定运行；多个阶段的技术保障策略有比较大的差异。

1.优化稳定

技术支持：这个阶段的技术支持工作主要由驻点技术支持工程师负责，系统管理员协助进行。这个阶段运行刚刚开始，用户对于系统的熟练度和认同度都不高，技术支持工作比较繁忙，需要帮助用户熟练掌握系统并提高对系统的认同度。

软件升级：这个阶段的系统升级会标尺相较高的频率，一方面这个阶段暴露的问题可能会比较多，需要调整。另一方面对于模型的调整也需要进行部分代码的升级。

2.稳定运行

技术支持：这个阶段的技术支持工作已趋于平稳，系统管理员对于系统的掌握的程度也会达一个较高的水平，对于这个阶段的技术支持工作需要由办事处的技术人员协助管理员共同完成。主要工作是帮助用户更好的使用系统。

这个阶段的模型优化工程告一段落，一些细微的调整工作完全可以由系统管理员独立完成。只在必要时由技术支持人员协助。

软件升级：这个阶段的软件升级方式基本和售后服务部分相同。具体参考售后服务方案的升级部分。

| # 活动 | # 执行要点 | # 职责人 |
| --- | --- | --- |
| 试运行操作和维护培训 | 试运行操作和维护培训 | 实施人员、培训人员 |
| 系统软件巡检 | 系统软件巡检 | 实施人员、测试人员 |
| 项目功能支撑 | 修复系统存在的问题 | 编程人员、测试人员 |

其他服务

等保及测评

等级保护工作作为国信息安全保障工作中的一项基本制度，对提高基础网络和重要信息系统安全防护水平有着重要作用，而在《信息系统安全等级保护基本要求》中对信息安全管理和信息安全技术也提出了要求。

因此，为保证系统质量与安全性，在系统开发完成后，委托具备资质的第三方机构按照等保2.0三级要求对系统进行系统软件测评与信息安全等级差距测评，测试现有的系统功能的可靠生，查找与分析现有系统的安全防护能力与标准之间的差距。根据测评成果，按照测评机构提出合理可行的安全整改建议，完成整改，并提交测评报告。

调研与试点推广

为使项目能够顺利开展与实施，在项目前期调研、后期试点推广等关键时期，全力配合相关工作，确保项目成功。

技术支持

项目维护期内，提供技术支持人员名单和技术支持电话，提供质保期内免费技术支持服务和永久技术支持，包括各种软、硬件故障及对各种突发事件采取应急措施等。

用户需求在开发期和试运行期内，仍有可能不断完善，采购需求和政策法规范围内，随着用户需求的变动随时做出响应，修改应用软件。正式验收通过后，若有需求变动，在免费维护期内，免费按用户需求对整个系统做出相应修改，以满足用户的需求。

项目风险、对策与质量措施

风险管控分析

信息系统建设项目的开发与实施一般具有三个特点：一是实施的一次性，每一次系统的开发项目均具有明确开始时间和结束时间，这个时间不是周而复始的也不是无休止的活动，项目在此之前从来发生过而将来也不会再同样的条件下发生；二是项目目标的明确性：每一个项目都有自己明确的目标，项目的目标就是在时间、资源、标准的约束条件下，达到预定的目的。项目经理在项目实施之前周密的计划，然后围绕着预定的目标实施；三是组织的临时性和开放性：通常在项目的开始时要建立一个项目组，项目组的成员及各小组的只能在项目实施中是不断的变化的，项目组人员及结构会随项目的进度而进行调整，因此项目组织具有临时性。

软件系统的开发基于以上特性包含一定的风险，项目的建设过程非常复杂，在此过程中存在很多不确定性，稍有不慎将导致整个项目不能达到预定的目标，因此在项目的实施过程中风险评估管理显得尤为重要。由于风险是在系统研发开始后才能开始对项目的开发起负面的影响，所以系统风险分析的不足或是风险回避措施不得力，都有可能造成系统开发的失败。

本项目可能涉及到的风险，包括在系统开发周期过程中可能出现的风险、系统实施过程中可能出现的风险以及系统实施过程中外部环境的变化可能引起的风险。主要来自以下四个方面：需求、技术、成本和进度。这里对以上风险进行管理评估和分析，并提出相应的风险规避措施。

系统建设风险

系统在建设的过程中，正确理解需求，并利用适合的信息化建设手段实现是项目建设的重点及核心。本项目的系统建设风险主要体现在需求分析方面。准确把握发展需求、准确把握系统定位，力求把握项目建设各环节的有效实施成为智慧园区信息化发展成败的关键。如果不能准确地把握需求，不能准确地系统优化，不仅不能够提高业务效率，而且会给系统使用者带来负担，阻碍业务的发展。

运行风险

项目是一个服务于综合办公、业务监管、领导决策、信息公开等多层次的业务。项目建设过程中存在的运行风险包括：项目实施策略是保证项目有效应用的基础，如果缺少合理的策略，将使系统不能有效发挥效率；系统在运行的过程中，连续性至关重要，除极特殊情况外，不能轻易出现操作速度慢、宕机、故障等现象，否则影响业务工作的正常开展；因业务水平差异造成的人员水平差异，将影响系统使用效率的发挥。

资金风险

本期项目建设可能出现资金预算与实际花费不一致，造成资金浪费或资金不能到位的情况。针对此类风险，应该在项目实施之前，详细进行资金测算，考虑各种可能的因素，最大限度的符合实际的花费，这样就减少了资金风险对项目进展的影响。

其他外在风险

项目涉及相关技术较多，人员的技术水平、素质高低都将影响项目的进程；同时接入企业数据时配合度不高，协调相关人员流程冗长等其他风险会导致项目进程延迟。

风险管控对策

系统建设风险对策

技术层面采取必要的技术措施，做好安全运行管理系统和备份系统的设计和建设，关键设备采用必要的冗余设计，在系统运行期内，降低系统故障时间，确保系统的可靠性与可用性。

应用层面，分析系统应用人员情况，考虑客观存在的人才、技术差异因素，并根据这些差异在项目的建设过程中和建成后的使用中，安排不同形式，不同内容的业务和技术的培训，全面提高系统使用人员的业务水平及应用水平。

运行风险对策

本期项目是一个集日常管理、业务监管、领导决策及信息公开等多层次的业务。项目建设过程中存的运行风险包括：实施策略是保证项目有效应用的基础，如果缺少合理的策略，将使系统不能有效地发挥效率；系统运行的连续性至关重要，不能轻易出现系统速度慢、宕机和故障等现象，影响监测监管的正常运行。

其他风险对策

定期评估是监督人员根据项目的实施进度，制定计划，在现场做实际分析，通过分析来发现潜在的问题和风险，及时提出修改建议，指导项目实施采取相应的措施加以改进。企业对于接入数据敏感多虑，可由园区协调告知仅接入监管数据，涉及机密数据不介入；对与协调相关参与方事宜，在前期由项目经理估算各子任务时间节点，提前沟通确认，确保能在规定时间完成相应工作。

质量保障措施

质量管理标准

建立完整的项目管理配置库，提交项目管理配置计划，在项目实施的整个生命周期中，对各阶段的产出物（包括纸质文档）建立配置管理机制，保证各产出物属于当前最新版本，确保上一版本出现的问题在下一版本得到改正。

制订项目总计划、项目过程书，设立项目进度的里程碑点，在项目各个阶段开始前必须先向用户方提供下一阶段的具体工作计划，在取得用户方同意之后，方能进入下一阶段的工作。

制订项目质量控制计划，对重要项目成果建立评审机制，规定各类成果参与评审的人员类型和评审通过准则，评审必须以会议的形式进行，形成评审会议纪要和《评审报告》。各成果的评审报告必须提供给用户方，在用户方同意评审通过之后，该成果才能作为下一步工作的依据和指导。

根据《项目过程检查单》、《工作产品检查单》、《问题跟踪记录表》实现对计划跟踪、进度控制和质量监督。

建立定期例会制度，报告当前项目进度并提出遇到的无法处理的困难，重大问题由用户方协调解决，并提出对下一步工作的总体要求，每次例会必须形成《会议纪要》并抄送相关各方。

每周提供《项目周状态报告》，报告上一周按计划已经完成的工作、未能完成的工作及原因、下周计划的工作；每月提供《项目月状态报告》，报告上月所处的阶段状态、按计划已经完成的工作、未能完成的工作及原因、下月计划的工作；每个阶段结束后5个工作日提供《项目阶段总结报告》，报告阶段按计划已经完成的工作、未能完成的工作及原因、与《项目总体计划》偏离度及是否需要调整项目计划、下一阶段计划的工作、下一阶段存在的风险。

提供有丰富的行业经验的项目小组进行全过程的实施工作。

提供详细、全面的人员培训计划和实施方案。

项目实施完成后提供可靠的后期维护工作。

规范项目实施中的文档管理，按照归档机制进行文档编辑和集中管理。

质量控制管理

组建质量保证小组

在整个项目的开发期间，必须由软件质量管理小组负责质量保证工作。软件质量管理小组由公司领导、质管部、测试部、技术支持部相关人员组成。并指派专门负责本项目的质量保证人员（SQA），全程负责本项目的质量保证工作。

软件质量管理小组必须检查和督促软件项目的实施。项目SQA有权直接向软件质量管理小组报告项目的软件质量状况。项目SQA应该根据对项目涉及各类系统的具体要求，制订必要的规程和规定，以确保完全遵守质量保证计划的所有要求。

质量保证任务

软件质量保证工作涉及软件生存周期各阶段的活动，应该贯彻到日常的软件开发活动中，而且应该特别注意软件质量的早期评审工作。因此，对系统，要按照质量控制体系的各项规定进行各项评审工作，软件质量管理小组要派成员参加所有的评审与检查活动。评审与检查的目的是为了确保在软件开发工作的各个阶段和各个方面都认真采取各项措施来保证与提高软件的质量。在系统开发过程中，要进行如下阶段评审、日常检查、软件验收、软硬件检查等评审与检查工作。

质量保障机制

为了对数据质量、数据库成果建设以及软硬件建设，需要建立质量保障机制，确保建设质量。主要内容如下：

（1）专家咨询评审制度

在项目建设的不同阶段，针对建设项目的总体方案、专项实施方案和项目阶段性成果等内容邀请相关行业专家，采取专家咨询评审办法，为项目实施提供技术咨询，提高项目实施效率，保证项目顺利实施。

（2）质量监控制度

建立质量监控小组，负责项目建设的进度和质量监督，对项目建设过程中总体设计、人员安排、技术实施、时间进度、质量保证进行全过程管理，对项目的质量和周期进行全面监控。

（3）工作例会制度

由项目组定期组织相关单位召开工作例会，按工作计划推进具体工作，对出现的问题研究可行的解决方案；项目组及时将项目的进展情况上报项目领导小组，由领导小组适时召开工作会，研究项目工作中的重大问题。

（4）成果检查验收制度

严格执行检查、验收的质量管理制度，包括项目设计的合理性、数据的正确性、过程的准确性等。

质量保障措施

针对本项目建设，将根据质量管理体系的要求，制定本项目的质量计划，并按照质量计划和质量体系有关程序和规范的要求，采取行之有效的质量保证和控制措施，达到公司质量方针和质量目标的要求，保证项目质量达到用户要求。

具体包括以下措施：

软件设计

1.确定软件设计规范

项目经理在组织开发组进行软件设计前，需要先确定设计规范。设计规范的编写参见《系统设计开发规范》模板。项目组在设计过程中应按照统一的规范实施。

2.体系结构设计

软件开发人员根据《需求规格说明书》，对系统功能进行逐层分解，划分模块的层次结构。

（1）各子系统或功能模块的功能；

（2）模块间的关系。

3.用户界面设计

（1）进行用户特性分析和用户工作分析，确定用户界面任务和工作方式；

（2）确定用户界面类型：菜单、图像、对话、窗口等；

（3）数据输入界面设计；

（4）数据显示界面设计；

（5）控制界面设计。

4.数据结构设计

确定软件产品涉及的文件系统的结构以及数据库的模式、子模式，进行数据完整性和安全性的设计。

（1）确定输入、输出文件的详细的数据结构；

（2）结合算法设计，确定算法所必需的逻辑数据结构及其操作；

（3）确定对逻辑数据结构所必需那些操作的程序模块，限制和确定各个数据设计决策的影响范围。

5.数据移植设计。

6.对象设计。

详细设计每个类的属性和操作，以及连接类与协作者之间的消息规约。

设计评审

项目管理组组织软件开发组对系统设计文档进行评审，评审内容包括：

1.可追溯性：即分析该软件的系统结构、子系统结构，确认该软件设计是否覆盖了所有已确定的软件需求，软件每一成分是否可追溯到某一项需求。

2.接口：即分析软件各部分之间的联系，确认该软件的内部接口与外部接口是否已经明确定义。

3.风险：即确认该软件设计在现有技术条件下和预算范围内是否能按时实现。

4.实用性：即确认该软件设计对于需求的解决方案是否实用。

5.技术清晰度：即确认该软件设计是否以一种易于翻译成代码的形式表达。

6.可维护性：从软件维护的角度出发，确认该软件设计是否考虑了方便未来的维护。

7.质量：即确认该软件设计是否表现出良好的质量特征。

8.各种选择方案：看是否考虑过其他方案，比较各种选择方案的标准是什么。

9.是否遵循设计标准和文档标准。

10.限制：评估对该软件的限制是否现实，是否与需求一致。

编码审核

开发组根据设计文档进行程序代码的编写，具体作法参见《系统设计开发规范》。完成代码编写后，项目经理或质量管理人员组织开发组对程序源代码进行交叉审核并作好记录，审核要点如下：

1.是否遵循所使用的程序语言编码规范；

2.数据结构是否合理化，即数据结构访问的规范化、标准化；

3.源程序的文档化，包含符号名的命名、程序的注释、视觉；

4.组织—空格、空行和缩进；

5.数据说明的方法；

6.语句结构；

7.输入输出方法等。

对于审核中不合格的地方，开发组应进行校正。

软件测试调试

源代码审核通过后，开发组开始进行程序调试，直至基本运行无误。程序调试通过后，项目经理应对其进行确认，并将程序源代码交配置管理员纳入配置管理。

根据《软件测试、验收控制程序》和《项目管理控制程序》等文件的要求，软件测试工作贯穿了软件生命周期的全过程。这些测试相关的工作包括：

从制定项目计划开始，制定项目的测试计划；

1.在需求分析阶段，根据用户需求，设计系统测试方案，并编写系统测试用例；

2.在系统设计阶段，设计软件整合测试方案，并编写整合测试用例；

3.在编码阶段，同时进行单元测试，形成单元测试报告；

4.在软件整合阶段，进行整合测试，并形成整合测试报告；

5.在系统试运行阶段，进行系统测试，并形成系统测试报告；

6.在最后的项目验收中，进行验收测试，并形成验收报告；

7.在项目验收后的软件维护中，每次维护都必须进行相应的回归测试，保证维护后的系统不会出现新的问题。

另外，测试工作纳入测试工具和配置管理工具的管理，一方面高测试执行的效率，另一方面，对测试过程中发现的所有BUG，采用BUG跟踪工具进行全程跟踪，确保不会已经发现的问题没有得到解决而被遗漏。

效益与评价及风险分析

管理效益分析

项目建成实现了对危险化学品生产全生命周期的全面管控，打破各部门数据壁垒，实现数据融合共享，利用大数据、人工智能等技术进行危险化学品海量数据的综合分析，按环节、区城、危险分类等维度，全力位、可视化展示危险化学品整体运行态势和风险，完成从“看不见不可控”到“可视化可预警”的转变。

通过监管平台升级和智慧化应用场景应用，解决传统监管方式中存在的监管效率低、安全态势研判不精准、风险处置不及时等突出问题，有效实现危险化学品安全生产风险全过程、全链条的态势感知，成为园区危险化学品安全生产风险防范化解能力和安全监管能力的有力抓手。有效地协助监管人员全面掌控风险监控状态，及时发现并处理异常，将安全隐患扼杀在萌芽阶段。

构建精准、高效的“线上+线下”监督服务体系，实现了园区安监业务信息化和平台监管智能化有效联动，强化了日常监管，增强了风险防控手段，减少了人力成本投入，提高了监管的连续性和准确性，及时、准确预防安全隐患，提升园区整体安全管控能力。降低了监控研判的时间，提高了救援效率，提升了园区整体安全系数，有效的支撑了化工园区的安全管理、控制工作，化工园区整体管理能力得到有效提升。

同时，通过系统的建设，能够基于“安全管理”的角度，对系统构建范围内的风险、隐患进行客观审视分析，能够为应急管理体系、环境管理体系提供客观、有利、及时的数据佐证和支撑，从而为应急事件的快速反应、有效处置提供有力保障。

系统的建成将应急要素“可视化”，应急预案“数字化”。通过对园区应急资源、应急机构、应急队伍等应急基础信息的汇总管理，实现多部门协同联动和信息共享。充分发挥大数据优势，运用科技手段对园区应急事件进行统一调度指挥。做到事前保障到位、事发接报及时、事中处理有序、事后总结深刻，全面提高园区应急管理、风险防控和应急处置工作水平，提高处置效率，最大程度降低事故损失，保护园区人民生命财产安全。

经济效益分析

通过安监预警、风险评估手段，有效监控危险化学品生产全生命周期，及时发现企业各类安全隐患并督促整改，提升企业本质安全，企业安全生产事件逐年下降，大大减少安全事故带来的经济损失。

项目建设完成后将通过数据中心分析、风险评估等手段，使园区风险得到规避，区域生态环境、安全得到充分保障，提升园区本质安全。通过平台决策分析和预警机制的有效控制，将大幅减少园区可能的事故性损失，潜在的经济效益巨大。此外，通过平台提供的各类服务，园区将进一步以其专业性、高规格、生态、安全、高效的定位获得更好的发展。

- 减少经济损失

项目建设将全面提高园区的风险预警能力，可以大大减少园区风险事故发生的概率，减少安全环境事故带来的经济损失。

- 节省人力成本

项目建设可实现风险管控、预警管理、等多方面的智慧化管理，实现系统全面监测。从而减少以往的纯人工排查的工作方式，通过采用系统监控结合人工排查的新工作模式，节约了配置人力资源带来的成本。

- 优化招商环境

项目建设通过项目准入申请，多维度、多部门联合审核企业入园可行性，从源头把控入园企业风险隐患，将大大提升园区各方面的水平，吸引更多有实力的化工企业入园投资建设。

- 园区管理力量的升级

整合园区的管理资源、信息资源、应急资源等，通过对以上资源的合理分析和利用，实现环境综合管理能力的提升，从而实现了从环境资源建设向环境能力建设不断转化的良好趋势。

社会效益分析

江苏淮安工业园区重大安全风险防控项目的建设，通过多部门的信息共享以及协调联动，将极大提高危险化学品的风险监控、快速预警和应急响应能力，有效保障区域生态环境安全和人民群众生命财产安全，促进园区实现安全、稳定、集约、高效的发展目标。同时，更有利于对园区内部的企业和群众产生更强大的凝聚力，进而产生良好的应用示范作用，为园区的综合管理体系建设提供经验。项目的建设实施将产生巨大的社会效益。

- 提升园区社会形象

项目建设将全面推进园区的安全、环境等管理工作，加强园区与周边敏感源的相互信任和沟通了解。通过与公共数据平台的数据联动，进一步推进信息共享，提升园区运行过程中的透明度，减少各界社会人士对园区的负面认识，显著加强园区的正面的、负责任的社会形象。从而实现园区与社会的有效融合，为园区的和谐发展提供巨大优势。

- 改善周边区域环境

项目建设是一项系统集成工程，需要集成安全、应急、封闭化等多方面的信息。运用“互联网+”和数据中心相关技术，推动了园区现有综合技术的发展，为以后落实相关项目、技术发展提供了巨大的便利。同时，对改善园区周边区域的生态、物质、文化、生活及健康水平等方面起到积极作用。

- 推动危化品管理提档升级

将全面整合政府、企业等多方的社会资源、人力资源、知识优势等，利用以上资源的集中优化，实现产学研的有机融合。推动信息资源的过程管理和精细化水平，为园区提档升级提供支撑。

风险分析与风险管理

风险管控分析

建设项目的开发与实施一般具有三个特点：一是实施的一次性，每一次项目的建设均具有明确开始时间和结束时间，这个时间不是周而复始的也不是无休止的活动，项目在此之前从来发生过而将来也不会再同样的条件下发生；二是项目目标的明确性：每一个项目都有自己明确的目标，项目的目标就是在时间、资源、标准的约束条件下，达到预定的目的。项目经理在项目实施之前周密的计划，然后围绕着预定的目标实施；三是组织的临时性和开放性：通常在项目的开始时要建立一个项目组，项目组的成员及各小组的只能在项目实施中是不断的变化的，项目组人员及结构会随项目的进度而进行调整，因此项目组织具有临时性。

基于以上特性，项目的建设过程非常复杂，在此过程中存在很多不确定性，稍有不慎将导致整个项目不能达到预定的目标，因此在项目的实施过程中风险评估管理显得尤为重要。由于风险是在系统研发开始后才能开始对项目的开发起负面的影响，所以系统风险分析的不足或是风险回避措施不得力，都有可能造成系统开发的失败。

本项目可能涉及到的风险，包括在项目设计过程中可能出现的风险、项目实施过程中可能出现的风险以及项目实施过程中外部环境的变化可能引起的风险。主要来自以下四个方面：需求、技术、成本和进度。这里对以上风险进行管理评估和分析，并提出相应的风险规避措施。

建设风险

项目在建设的过程中，正确理解需求，并利用适合的建设手段实现是项目建设的重点及核心。本项目的建设风险主要体现在需求分析方面。准确把握发展需求、准确把握系统定位，力求把握项目建设各环节的有效实施成为智慧园区发展成败的关键。如果不能准确地把握需求，不能准确地系统优化，不仅不能够提高业务效率，而且会给系统使用者带来负担，阻碍业务的发展。

运行风险

项目是一个服务于综合办公、业务监管、领导决策、信息公开等多层次的业务。项目建设过程中存在的运行风险包括：项目实施策略是保证项目有效应用的基础，如果缺少合理的策略，将使系统不能有效发挥效率；系统在运行的过程中，连续性至关重要，除极特殊情况外，不能轻易出现操作速度慢、宕机、故障等现象，否则影响业务工作的正常开展；因业务水平差异造成的人员水平差异，将影响系统使用效率的发挥。

资金风险

本期项目建设可能出现资金预算与实际花费不一致，造成资金浪费或资金不能到位的情况。针对此类风险，应该在项目实施之前，详细进行资金测算，考虑各种可能的因素，最大限度的符合实际的花费，这样就减少了资金风险对项目进展的影响。

其他外在风险

项目涉及相关技术较多，人员的技术水平、素质高低都将影响项目的进程；同时接入企业数据时配合度不高，协调相关人员流程冗长等其他风险会导致项目进程延迟。

风险管控对策

系统建设风险对策

技术层面采取必要的技术措施，做好安全运行管理系统和备份系统的设计和建设，关键设备采用必要的冗余设计，在系统运行期内，降低系统故障时间，确保系统的可靠性与可用性。

应用层面，分析系统应用人员情况，考虑客观存在的人才、技术差异因素，并根据这些差异在项目的建设过程中和建成后的使用中，安排不同形式，不同内容的业务和技术的培训，全面提高系统使用人员的业务水平及应用水平。

运行风险对策

本期项目是一个集日常管理、业务监管、领导决策及信息公开等多层次的业务。项目建设过程中存的运行风险包括：实施策略是保证项目有效应用的基础，如果缺少合理的策略，将使系统不能有效地发挥效率；系统运行的连续性至关重要，不能轻易出现系统速度慢、宕机和故障等现象，影响监测监管的正常运行。

其他风险对策

定期评估是监督人员根据项目的实施进度，制定计划，在现场做实际分析，通过分析来发现潜在的问题和风险，及时提出修改建议，指导项目实施采取相应的措施加以改进。企业对于接入数据敏感多虑，可由园区协调告知仅接入监管数据，涉及机密数据不介入；对与协调相关参与方事宜，在前期由项目经理估算各子任务时间节点，提前沟通确认，确保能在规定时间完成相应工作。

投资估算和资金来源

项目总投资估算

经过研究，该平台建设项目总投资金额约3000万左右，投资主要分为化工园区安全风险智能化管控平台、易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备、其他配套费用三个方面。

资金来源与落实情况

本项目资金来源为其他中央财政性建设资金+地方财政资金，资金已落实。

项目运行维护经费估算

本项目由中标单位提供项目服务期内的所有维护工作，并承担相关所有费用。

建设清单

| # 江苏淮安工业园区化工片区重大安全风险防控项目服务清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 序号 | # 服务内容 |  |  | # 技术描述 | # 单位 | # 数量 | # 备注 |
| 一、化工园区安全风险智能化管控平台功能服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 安全基础管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 园区基本信息（园区端） |  |  | 对园区基本信息进行统一管理，包括园区基本信息（园区名称、园区简介、园区级别、园区地址、产业类型、主导产业、入园企业数量和类型、在建工程项目数量、园区从业人员数量、园区负责人和安全负责人信息等）、批复信息（园区设立批准机关、批文文号、总规划面积、批复面积、建成面积等）、园区发展历程、园区荣誉（获得日期、荣誉名称、文件信息等）等。支持信息在线维护、快速查询、相关数据多维度统计分析和基于地理信息平台的可视化展示功能。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 园区行政许可（园区端） |  |  | 建立园区行政许可电子信息库，用于维护化工园区建设批复文件、化工园区认定文件和公告文本、当地人民政府明确承担园区安全生产和应急管理职责机构“三定”方案批复文件等行政许可信息。包括文件名称、许可类型、发布单位、文号、发布日期和附件等信息。支持信息在线维护、快速查询、导入导出、相关数据多维度统计分析和基于地理信息平台的可视化展示功能。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 园区范围管理（园区端） | 区域信息 |  | 建立园区区域信息模块，用于维护园区片区信息，包括区域名称、管理人员、四至范围等信息。支持信息在线维护、快速查询、相关数据多维度统计分析和基于地理信息平台的可视化展示功能。 | 套 | 1 |  |
| 4 |  | 区域规划信息 |  | 基于园区规划文件，建立园区区域规划信息维护模块，用于精准标注和维护园区布局规划的四至范围、土地规划安全控制线、个人风险等值线、产业区块、安全防护目标、环境敏感点等规划信息。支持信息在线维护、快速查询、相关数据多维度统计分析和基于地理信息平台的可视化展示功能，使园区管理者掌握园区规划布局信息，便于精准决策。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 平面布置图（园区端） |  |  | 登记备案园区涉安全、环保基础设施平面布置图，实现档案管理。汇聚园区现状平面图、化工园区区域位置图、企业总平面布置图、化工园区周边土地规划安全控制线文本及图纸、电力管网图、园区供水管网竣工图、园区污水、雨水管网竣工图、规划范围界定图、化工园区公用管廊走向图、化工园区危化品停车场总平面图、土地利用规划图、土地利用现状图、园区污水图、绿地系统规划图、区域交通规划图等园区图纸档案。支持园区规划布置信息的数据在线维护、快速查询和园区管理决策驾驶舱综合视窗一张图可视化展示信息调用功能。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 评价报告（园区端） | 园区评价报告 |  | 建立园区评价报告电子信息库，对园区评价报告进行动态管理，包括报告名称、报告类型、编制单位、编制日期、项目负责人、报告附件等信息。支持信息在线维护、快速查询、导入导出、有效期临期预警和基于地理信息平台的可视化展示功能。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 在建工程（园区端） | 项目信息 |  | 汇聚园区企业在建工程项目信息，用于园区新改扩在建工程项目的“三同时”统计管理，项目信息包括项目名称、建设单位信息、企业名称、项目类型、项目性质、当前阶段、项目文号、设计生产能力等项目基础信息，项目阶段信息包括预评价阶段、设计阶段、施工阶段、试生产阶段、竣工阶段的基本信息和文件信息。支持信息快速查询、导出信息和基于地理信息平台的可视化展示功能，使园区管理者掌握园区新改扩项目信息，便于对项目建设三同时、三查四定、试生产等重要环节进行跟踪监管；支持在建项目竣工后自动流转归档到一企一册建设项目管理模块。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 园区经济运行（园区端） | 园区经济运行 |  | 建立园区经济运行电子信息库，可维护园区经济运行中心的数据，查看各企业的经济运行数据，如园区固定资产总额、亩均销售、公共设施投资、亩均税收、化工产业销售收入等信息。支持园区侧信息维护、快速查询、导入导出、汇总统计功能，使园区管理者掌握园区经济运行数据，便于精准决策。 | 套 | 1 |  |
| 9 |  | 企业经济运行 |  | 汇聚入园企业经济运行信息，便于园区调取企业经济运行信息和汇总统计。支持企业端在一企一册经济运行信息在线维护录入数据；支持与企业端一企一册系统数据对接，支持园区侧信息汇总和统计。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 园区大事记（园区端） |  |  | 建立园区经大事记模块，用于维护园区大事件的数据，包含事件名称、发生日期、地点、事件内容等信息。支持信息在线维护、快速查询、导入导出功能。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 企业查询（园区端） |  |  | 实现园区企业信息档案数据的规范管理，支持按照园区企业类型、企业名称等进行快速检索查询企业管理体系、证照报告、危险源、在建项目等企业管理信息。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 企业首页（园区端） |  |  | 建立入园企业基础信息统计分析功能，从企业风险评估等级、企业类型、企业主要危害因素、企业从业人员、专职安全管理人数、注册安全工程师人数、在建项目类型和当前阶段占比等维度对企业基础管理进行统计分析和可视化展示，并实现与企业端一企一册系统数据对接互通。 | 套 | 1 |  |
| 13 | 企业首页（企业端） |  |  | 建立企业基础信息统计分析功能，从企业风险评估等级、企业类型、企业主要危害因素、企业从业人员、专职安全管理人数、注册安全工程师人数、在建项目类型和当前阶段占比等维度对企业基础管理进行统计分析和可视化展示，数据来源于企业基本信息、企业管理体系、企业证照和报告，建设项目管理等子功能，并实现与园区端一企一册系统数据对接互通。 | 套 | 1 |  |
| 14 | 企业基本信息 | 基本信息 |  | 对企业基本信息进行统一管理，包括企业名称、企业状态、企业类型、职工人数、企业简介、厂区面积等企业基本信息。支持信息在线维护、快速查询；支持与园区端一企一册企业基本信息模块数据对接互通。 | 套 | 1 |  |
| 15 |  | 经营信息 |  | 对入园企业经营信息进行统一管理，包括企业注册资金、企业规模、经济类型、所属行业门类、营业执照经营范围等信息数据。支持信息汇总、快速查询功能；支持与企业端一企一册企业基本信息模块数据对接互通。 | 套 | 1 |  |
| 16 |  | 安全监管 |  | 对入园企业安全基本信息进行统一管理，包括安全负责人及联系方式、安全标准化等级、安全生产许可 、安全风险评估等级、企业主要危害因素、特种作业人数、危险化学品作业人数、注册安全工程师人数、专职安全管理人员等信息数据。支持信息汇总、快速查询和安全许可证的临期预警、安全管理人员配置合规性报警功能；支持与企业端一企一册企业基本信息模块数据对接互通。 | 套 | 1 |  |
| 17 | 企业管理体系 | 管理机构（园区端） |  | 建立入园企业管理机构电子信息库，实现企业管理机构信息的电子化、条目化管理，包括机构名称、管理职责等信息。支持信息汇总、快速查询、导出和形成企业组织机构树结构功能；支持与企业端一企一册企业管理体系模块数据对接互通。 | 套 | 1 |  |
| 18 |  | 管理机构（企业端） |  | 对企业管理机构信息进行统一管理，包括机构名称、管理职责等信息。支持信息在线维护、快速查询功能；支持与园区端一企一册企业管理体系模块数据对接互通。 | 套 | 1 |  |
| 19 |  | 管理制度（园区端） |  | 建立入园企业管理制度电子信息库，实现企业管理制度信息的电子化管理，包括管理单位名称、制度文号，制度名称、类别、发布日期、下次修订日期、现行状态等数据。支持信息汇总、快速查询、导出和制度评审周期预警功能；支持重大危险源等模块数据调用功能；支持与企业端一企一册企业管理体系模块数据对接互通。 | 套 | 1 |  |
| 20 |  | 管理制度（企业端） |  | 对企业管理制度进行统一管理，实现企业管理制度信息的电子化管理，包括管理单位名称、制度文号，制度名称、类别、发布日期、下次修订日期、现行状态等数据。支持信息在线维护、快速查询功能；支持与园区端一企一册企业管理体系模块数据对接互通。 | 套 | 1 |  |
| 21 |  | 人员管理(园区端) |  | 建立入园企业人员电子信息库，实现园区企业负责人、分管领导、安全生产负责人、安全管理人员、特种设备安全管理人员、特殊作业人员等人员信息的电子化管理，包括人员姓名、所在机构名称、岗位、工号、联系方式、学历、专业、证件、证照等数据。支持人员信息汇总、快速查询、导出和证照有效期临期预警功能；支持特殊作业、人员定位、培训管理等模块人员信息调用；支持与企业端一企一册企业管理体系模块数据对接互通。 | 套 | 1 |  |
| 22 |  | 人员管理(企业端) |  | 对企业从业人员进行统一管理，实现企业负责人、分管领导、安全生产负责人、安全管理人员、特种设备安全管理人员、特殊作业人员等人员信息的电子化管理，包括人员姓名、所在机构名称、岗位、工号、联系方式、学历、专业、证件、证照等数据。支持从业人员信息的在线维护、快速查询功能；支持与园区端一企一册企业管理体系模块数据对接互通。 | 套 | 1 |  |
| 23 |  | 管理体系认证（园区端） |  | 建立入园企业管理体系认证信息库，实现对企业职业健康安全管理体系、环境管理体系、质量管理体系认证的电子化管理，包括认证范围、认证机构、证书签发日期和截止日期等数据。支持信息汇总、快速查询、导出和证书有效期临期预警功能；支持与企业端一企一册企业管理体系模块数据对接互通。 | 套 | 1 |  |
| 24 |  | 管理体系认证（企业端） |  | 对企业管理体系认证情况进行统一管理，实现企业职业健康安全管理体系、环境管理体系、质量管理体系的认证的电子化管理，包括认证范围、认证机构、证书签发日期和截止日期等数据。支持管理体系认证信息的在线维护、快速查询功能；支持与园区端一企一册企业管理体系模块数据对接互通。 | 套 | 1 |  |
| 25 | 企业证照和报告 | 企业证照（园区端） |  | 建立入园企业证件证照信息库，对企业营业执照、危险化学品登记证、危险化学品安全生产许可证、重大危险源备案登记表、安全标准化证书等证照信息进行电子化管理，包括证照类型、发证机关、发证日期、审核状态、有效期等数据信息。支持信息汇总、快速查询、导出和证书有效期临期预警、安全证照信息缺失自动核验功能；支持与企业端一企一册企业证照和报告模块数据对接互通。 | 套 | 1 |  |
| 26 |  | 企业证照（企业端） |  | 建立企业证照信息管理模块，实现企业营业执照、安全生产许可证、危险化学品安全生产许可证、重大危险源备案登记表、安全标准化证书等证照信息的电子化管理，包括证书名称、证书类型、发证机构、发证日期、有效期等信息。支持统一格式录入、定期更新数据维护、快速查阅功能；支持与园区端一企一档证照和报告模块数据对接互通。 | 套 | 1 |  |
| 27 |  | 评价报告（园区端） |  | 建立入园企业评价报告信息库，实现对企业安全评价、环境影响评价等报告的电子化管理，包括报告名称、报告类型、编制单位、编制单位资质证书等信息。支持信息汇总、快速查询、导出和安全评价报告有效期临期预警等功能；支持两重点一重大等功能模块数据调用和可视化展示；支持与园区端一企一档证照和报告模块数据对接互通。 | 套 | 1 |  |
| 28 |  | 评价报告（企业端） |  | 建立企业评价报告管理模块，实现企业安全评价、环境影响评价等报告电子化管理，包括报告名称、报告类型、编制单位、编制单位资质证书等信息。支持统一格式录入、定期更新数据维护、快速查阅功能；支持与园区端一企一档证照和报告模块数据对接互通。 | 套 | 1 |  |
| 29 | 平面布置图（园区端） |  |  | 建立入园企业平面布置图信息库，登记备案企业涉安全、环保基础设施平面布置信息，实现档案管理。包括企业地理位置图、企业周边环境图、企业总平面布置图、企业工艺流程简图、重大危险源分布图、应急物资分布图、火灾爆炸危险区域划分图、消防设施布置图、安全设施分布图、防雷防静电设施布置图、可燃及有毒气体泄漏检测报警仪分布图、监控设施布置图、紧急疏散图、雨污水管网图、排口分布图、地下水监测井布设图、突发环境事件人员疏散路径图、企业周边环境敏感点分布图、主要产污环节图等。支持信息汇总、快速查询、导出等功能；支撑平台系统数据调用可视化展示和组态图绘制等功能；支持与企业端一企一档平面布置图模块数据对接互通。 | 套 | 1 |  |
| 30 | 平面布置图（企业端） |  |  | 建立企业平面布置图管理模块，对企业涉安全、环保基础设施平面布置图进行电子化管理。包括企业地理位置图、企业周边环境图、企业总平面布置图、企业工艺流程简图、重大危险源分布图、应急物资分布图、火灾爆炸危险区域划分图、消防设施布置图、安全设施分布图、防雷防静电设施布置图、可燃及有毒气体泄漏检测报警仪分布图、监控设施布置图、紧急疏散图、雨污水管网图、排口分布图、地下水监测井布设图、突发环境事件人员疏散路径图、企业周边环境敏感点分布图、主要产污环节图等。支持统一格式录入、定期更新数据维护、快速查阅功能；支持与园区端一企一档平面布置图模块数据对接互通。 | 套 | 1 |  |
| 31 | 危险源管理(园区端) |  |  | 建立入园企业危险源管理信息库，登记备案企业生产装置区、储罐区、仓库区、控制室、装卸区等危险源区域信息，包含危险源名称、危险源编号、危险源编号、危险源位置、负责人、联系方式、经纬度、耐火等级、火灾危险性等数据。支持信息汇总、快速查询、导出等功能；支持两重点一重大、封闭化管理、敏捷应急等模块数据调用和可视化展示；支持与企业端一企一档危险源管理模块数据对接互通。 | 套 | 1 |  |
| 32 | 危险源管理(企业端) |  |  | 建立企业危险源管理模块，对企业生产装置区、储罐区、仓库区、控制室、装卸区等危险源区域信息进行电子化管理，包括危险源名称、危险源编号、危险源编号、危险源位置、负责人、联系方式、经纬度、耐火等级、火灾危险性等数据。支持统一格式录入、定期更新数据维护、快速查阅功能；支持与园区端一企一档危险源管理模块数据对接互通。 | 套 | 1 |  |
| 33 | 危险源设施管理（园区端） |  |  | 建立入园企业危险源设施管理信息库，登记备案企业装置、仓库、装卸站台等危险源设施信息，包括危险源设施名称、设施类型、设施编号、设施状态、经纬度等信息。支持信息汇总、快速查询、导出等功能；支持两重点一重大、封闭化管理、敏捷应急等模块数据调用和可视化展示；支持与企业端一企一档危险源设施管理模块数据对接互通。 | 套 | 1 |  |
| 34 | 危险源设施管理（企业端） |  |  | 建立企业危险源设施管理模块，对企业装置、仓库、装卸站台等危险源设施信息进行电子化管理，包括危险源设施名称、设施类型、设施编号、设施状态、经纬度等数据。支持统一格式录入、定期更新数据维护、快速查阅功能；支持与园区端一企一档危险源设施管理模块数据对接互通。 | 套 | 1 |  |
| 35 | 建设项目管理（园区端） |  |  | 建立园区企业历史建设项目信息库，登记备案企业建设项目的相关信息，包含项目名称、建设地点、建设单位、行业类别、项目性质、立项时间、建设项目批准单位、批准文号、投资总概算、实际总投资等信息。支持信息汇总、快速查询、导出、可视化展示等功能；支持与企业端一企一档建设项目管理模块、园区端在建工程模块数据对接互通。 | 套 | 1 |  |
| 36 | 建设项目管理（企业端） |  |  | 建立企业建设项目管理模块，对企业建设项目信息进行电子化管理，包含项目名称、建设地点、建设单位、行业类别、项目性质、立项时间、建设项目批准单位、批准文号、设计生产能力、主要产品、投资总概算、实际总投资、总体项目开始时间、总体项目结束时间等信息。支持统一格式录入、定期更新数据维护、快速查阅功能；支持与园区端一企一档建设项目管理模块、安全基础管理安全三同时管理模块数据对接互通。 | 套 | 1 |  |
| 37 | 经济运行信息（园区端） |  |  | 对入园企业经济运行数据进行汇总统计，包括企业名称、统计年、销售收入等信息。支持信息汇总、快速查询、导出、可视化展示等功能；支持与企业端一企一档经济运行信息模块、园区端园区经济运行模块数据对接互通。 | 套 | 1 |  |
| 38 | 工艺流程图（园区端） |  |  | 建立入园企业工艺流程图信息库，登记备案企业工艺流程总图、PID图、主要生产工艺及污染物产出流程图等信息。支持统一格式录入、定期更新数据维护、快速查阅功能；支持与园区端一企一档工艺流程图模块数据对接互通。 | 套 | 1 |  |
| 39 | 工艺流程图（企业端） |  |  | 建立企业工艺流程图管理模块，实现工艺流程总图、PID图、主要生产工艺及污染物产出流程图等电子化管理。支持信息汇总、快速查询、导出、可视化展示等功能；支持两重点一重大数据调用；支持与企业端一企一档危工艺流程图模块数据对接互通。 | 套 | 1 |  |
| 40 | 操作日志（园区端） |  |  | 实现对园区账号的操作日志查看。记录园区平台操作系统资源使用、操作系统用户行为和重要系统命令使用等事件，用于检查园区系统用户所做的操作、分析系统运行情况、开展安全审计等。 | 套 | 1 |  |
| 41 | 操作日志（企业端） |  |  | 实现对企业账号的操作日志查看。记录企业端操作系统资源使用、操作系统用户行为和重要系统命令使用等事件，用于检查企业系统用户所做的操作、分析系统运行情况、开展安全审计等。 | 套 | 1 |  |
| 42 | 企业安全风险等级（园区端） |  |  | 建立入园企业安全风险等级信息库，汇聚企业安全风险评估诊断结果信息，通过历史数据判断入园企业安全管理发展趋势变化。 支持信息汇总、快速查询、导出和可视化展示分析；支持与企业端安全基础管理企业安全风险等级模块数据对接互通；支持双重预防机制模块调用风险等级数据进行风险动态变化分析。 | 套 | 1 |  |
| 43 | 园区基础信息管理 | 园区规划信息（园区端） |  | 建立化工园区总体规划信息库，对化工园区性质、发展目标、发展规模等总体规划信息进行管理，包括规划名称、发布日期、规划编号、规划范围、规划文件等数据。支持规划相关信息的数据维护、快速查询和展示；支持园区管理综合视窗一张图系统调用数据，实现精准标注园区布局规划的四至范围、土地规划安全控制线、个人风险等值线、产业区块、安全防护目标、环境敏感点，使园区管理者掌握园区规划布局信息，便于精准决策。 | 套 | 1 |  |
| 44 |  |  |  | 建立化工园区产业规划信息库，对化工园区产业体系、产业结构、产业链等产业规划信息进行管理，包括规划名称、发布日期、规划编号、规划范围、产业链图、规划文件等数据。支持规划相关信息的数据维护、快速查询和展示；支持园区管理综合视窗一张图系统调用数据，实现产业链可视化、上下游产业情况展示，使园区管理者掌握园区规划布局信息，便于精准决策。 | 套 | 1 |  |
| 45 |  |  |  | 建立化工园区专项规划信息库，对化工园区安全生产、消防救援、生态环境保护、综合防灾减灾等专项规划信息进行管理，包括专项类别、规划名称、发布日期、规划编号、规划范围、规划文件等数据。支持规划相关信息的数据维护、快速查询和展示；支持园区管理综合视窗一张图系统调用数据。 | 套 | 1 |  |
| 46 |  |  |  | 建立化工园区上位规划信息库，实现园区所在地设区市国土空间规划、设区市产业布局规划等信息的管理，包括规划类型、规划名称、编制日期、编制单位、规划文件等数据。支持规划相关信息的数据维护、快速查询和展示；支持园区管理综合视窗一张图系统调用数据。 | 套 | 1 |  |
| 47 |  | 园区安全管理体系（园区端） |  | 建立园区管理机构及部门职责电子台账，实现园区管理机构信息的的电子化、条目化管理，包含机构名称、人员编制、管理职责等数据。支持管理机构信息的数据维护、快速查询和展示；支持园区管理综合视窗一张图系统调用数据。 | 套 | 1 |  |
| 48 |  |  |  | 建立园区管理制度电子台账，对园区通用类管理制度、人员类管理制度、园区内企业管理制度、公共区域类管理制度、建设项目类安全管理制度、第三方管理制度、应急管理制度等专业管理制度信息管理，包括管理单位名称、制度文号，制度名称、制度类型、发布日期、制度文件等数据。支持制度相关信息的数据维护、快速查询和展示；支持园区管理综合视窗一张图系统调用数据。 | 套 | 1 |  |
| 49 |  |  |  | 建立园区管理人员电子信息台账，实现园区人员信息档案电子化、条目化管理，包括姓名、单位、岗位、学历、专业、证书等基础信息。支持监管人员相关信息的数据维护、快速查询和展示；支持园区管理综合视窗一张图系统调用数据；支持人员证照有效期、监管人员配备比例核验及预报警管理；支持与从业人员库数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 50 |  | 禁限控目录（园区端） |  | 建立园区“禁限控”目录电子信息模块，包含园区禁止和限控类化学品、工艺、装置等目录信息，为园区项目准入和退出提供数据支撑，严禁已淘汰的落后产能进入园区，包括名称、产品类型、目录类型等数据。支持监管人员相关信息的数据维护、快速查询和展示；支持园区管理综合视窗一张图系统调用数据。 | 套 | 1 |  |
| 51 |  | 重点监管的危险化工工艺信息（园区端） |  | 建立入园企业重点监管危险化工工艺信息库，汇聚各企业重点监管危险化工工艺档案数据进行规范管理，包括企业名称、重点监管危险化工工艺名称、典型工艺名称、反应类型、重点监控单元、工艺简介、工艺危险特点、重点工艺参数、安全控制基本要求、宜采用的控制方式、涉及装置等数据。支持信息快速检索查询、数据导出；支持园区安全基础信息一张图、重大危险源安全管理一张图系统调用数据；支持园区端两重点一重大模块数据关联调用；支持与企业端安全基础管理生产过程基础信息模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 52 |  | 重点监管危险化学品信息园区端） |  | 建立入园企业重点监管危险化学品数据库，汇聚园区各企业生产经营涉及的所有危险化学品信息，实现对全园区危险化学品信息的统计和管理，为园区重点监管危险化学品管理提供依据和数据支撑，包括危化品类别、危化品类型、危险化学品形态、储存方式、应急处理手段、最大储存量、生产能力等数据。支持危化品信息快速检索查询、查看和数据导出；支持园区安全基础信息一张图、重大危险源安全管理一张图系统调用数据；支持园区端两重点一重大模块数据关联调用；支持与企业端安全基础管理生产过程基础信息模块数据关联互通。支持与园区端一企一册物料管理模块数据对接互通。 | 套 | 1 |  |
| 53 |  | 重大危险源信息（园区端） |  | 建立入园企业重大危险源信息数据库，汇聚园区各企业重大危险源信息，实现对全园区重大危险源信息的统计和管理，为园区重大危险源管理提供依据和数据支撑，包括危险源名称、危险源类型、重大危险源等级、备案编号、R值、周边防护目标最近距离、外边界 500 米范围人数估算、生产能力、包保履职负责人、涉及危险化学品、现场关联视频监控情况、关联有毒有害气体监测情况等数据。支持全园区重大危险源信息检索查询、查看和数据导出；支持为重大危险源包保履职监督、检查、统计提供依据；支持园区安全基础信息一张图、重大危险源安全管理一张图系统调用数据；支持重大危险源备案有效期临期预警和超期报警；支持园区端两重点一重大模块数据关联调用；支持与企业端安全基础管理生产过程基础信息模块数据关联互通。支持与园区端一企一册危险源管理模块数据对接互通。 | 套 | 1 |  |
| 54 |  | 企业事故事件（园区端） |  | 建立入园企业事故事件信息数据库，汇聚园区各企业事故事件信息，实现园区企业事故事件数据的电子化、条目化统计管理，使园区管理人员能清晰掌握园区内企业历史事故事件情况，为后续的事故研判、安全风险管控起到借鉴作用，提升园区安全应急管理水平，包括事故编号、事故名称、事故来源、事故类型、事故等级、事故地点、伤亡情况、处置状态等数据。支持信息检索查询、查看和数据导出；支持园区安全基础信息一张图、应急战时一张图系统调用数据；支持与企业端敏捷应急事故归档模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 55 |  | 从业人员库（园区端） |  | 建立园区从业人员信息数据库，汇聚园区、企业、第三方从业人员信息，实现园区内从业人员信息档案的电子化、条目化管理，包括姓名、单位、岗位、学历、专业、证书等基础信息数据。支持人员信息汇总、快速查询、导出和人员证照有效期临期预警、超期报警功能；支持特殊作业、人员定位、培训管理等模块人员信息调用；支持与企业端一企一册企业管理体系人员管理和安全基础管理第三方单位人员信息模块数据对接互通。支持与园区端园区安全管理体系管理人员和一企一册企业管理体系人员管理模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 56 |  | 安全防护目标（园区端） |  | 建立园区安全防护目标信息数据库，汇聚园区重要防护目标、居民区、高敏感防护目标信息，实现园区居民区、学校、村庄等安全防护距离的在线监控和应急管理，包括防护目标类型、相对园区方位、与园区边界距离、人数、拆迁计划等数据。支持信息汇总、快速查询、导出功能；支持园区综合视窗一张图信息调用和可视化展示。 | 套 | 1 |  |
| 57 |  | 安全监控设备信息 |  | 建立园区基础设施电子台账，对园区高空瞭望、鹰眼等园区视频监控进行信息统计，便于资产统计和运行维护，包括设备类型、设备运行状态、技术参数、启用日期、运维负责人、联系方式等数据。支持信息汇总、快速查询、导出功能；支持基于GIS地图进行设备位置标注；支持视频智能分析模型配置；支持园区决策驾驶舱大屏数据调用和可视化展示。 | 套 | 1 |  |
| 58 |  |  |  | 建立园区基础设施电子台账，对园区视频监控进行信息统计，便于资产统计和运行维护，包括视频编码、视频名称等数据。支持信息汇总、快速查询、导出功能；支持基于GIS地图进行设备位置标注；支持回放查看、调整播放通道等功能；支持视频智能分析模型配置；支持园区决策驾驶舱大屏数据调用和可视化展示。 | 套 | 1 |  |
| 59 |  | 值班值守 |  | 建立园区带班值守管理模块，实现园区应急带班值守的智能化排班、值班日志、交班日志管理功能，保障各类突发事件和重要紧急事项信息的快速、顺畅、准确传递和处理，提升园区应急值守业务能力，包含园区带班值守和应急指挥平台值班管理，排班表内容包括值班人员姓名、职务、电话、值班时间。系统支持手动排班和批量排班；支持值班日志登记；支持值班信息日历快速查询和导入导出功能；支持园区决策驾驶舱大屏数据调用和可视化展示。 | 套 | 1 |  |
| 60 |  |  |  | 建立园区各企业带班值守管理模块，汇聚园区各企业应急带班值守的信息，保障各类突发事件和重要紧急事项信息的快速、顺畅、准确传递和处理，包括值班组织机构类型、值班人员姓名、人员类型、职务、工号、联系方式等数据。支持信息汇总、快速查询、导出功能；支持值班日志在线填报和异常问题处置情况跟踪。 | 套 | 1 |  |
| 61 |  | 设备设施 |  | 建立入园企业关键设备档案信息库，汇聚企业关键设备信息，实现园区企业关键设备的预报警管理。包括设备归属单位、所在区域、设备类型、设备编码、设备名称、设备型号、设备运行状态、设备材质、设备技术参数、设备是否涉及重大危险源等信息。支持信息汇总、快速查询、导出功能；支持基于GIS地图进行设备位置标注，并绑定运行数据；支持通过左侧树关联控制园区内各企业各危险源区域内关键设备信息的数据展示、快速查询、一键导出功能；支持关键设备使用寿命超期预报警功能；支持与企业端安全管理基础信息设备设施模块数据关联互通；支持园区决策驾驶舱大屏数据调用和可视化展示。 | 套 | 1 |  |
| 62 |  |  |  | 建立入园企业特种设备档案信息库，汇聚企业特种设备信息，实现园区企业特种设备定期检验的预报警管理。包括设备归属单位、所在区域、设备类型、设备编码、设备名称、设备型号、设备运行状态、设备材质、特种设备技术参数、特种设备是否涉及重大危险源等信息。支持信息汇总；支持通过左侧树关联控制园区企业锅炉、压力容器、厂驾车辆、起重机械等特种设备信息的展示、快速查询、一键导出等功能；支持基于GIS地图进行设备位置标注，并绑定运行数据；支持特种设备定期检验超期预报警功能；支持与企业端安全管理基础信息设备设施模块数据关联互通；支持园区决策驾驶舱大屏数据调用和可视化展示。 | 套 | 1 |  |
| 63 |  |  |  | 建立入园企业安全设施电子档案信息库，汇聚各企业安全设备设施信息，实现安全阀清单及定期校验记录、爆破片清单及更换记录、安全仪表联锁清单及检查校验记录的线上统一管理。包括归属单位、设备类型、设备名称、运行状态、投用日期、检验年限、检验周期等数据。支持通过左侧树关联控制园区各企业安全设备设施信息的展示、快速查询、一键导出等功能；支持检验有效期临期预警和超期报警；支持与企业端安全管理基础信息设备设施模块数据关联互通；支持园区决策驾驶舱大屏数据调用和可视化展示。 | 套 | 1 |  |
| 64 | 安全生产行政许可管理 | 企业安全生产行政许可管理（园区端） |  | 建立入园企业安全行政许可管理信息库，汇聚各企业营业执照、危险化学品安全生产许可证、危险化学品安全使用许可证、危险化学品经营许可证、重大危险源备案登记表、安全标准化证书等证照信息，实现安全生产许可相关证照材料的线上审阅、查阅全流程监管功能，包括证书名称、证书类型、发证机构、发证日期、审核状态、有效期等信息数据。系统支持支持信息汇总、快速查询、导出功能；支持园区决策驾驶舱大屏数据调用和可视化展示；支持与各地区现有行政许可审批系统对接端口预留；支持与企业端安全管理基础信息安全生产许可相关证照与报告模块、一企一档企业证照和报告模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 65 |  | 企业“三同时”监管（园区端） |  | 建立入园企业新、改、扩建项目“三同时”管理信息库，汇聚各企业建设项目三同时信息，实现危险化学品建设项目“三同时”全流程监管，包括企业名称、项目名称、项目类型、当前阶段、立项时间、批准文号、投资情况、项目开始时间等信息数据。系统支持危险化学品建设项目“三同时”管理流程灵活配置，可实现安全“三同时”信息的查看功能；支持危化品建设项目按项目性质类别、三同时建设阶段等进行多维度统计分析和可视化展示；支持与企业端安全基础管理安全三同时管理模块数据关联互通；支持与一企一档建设项目管理模块数据互通。 | 套 | 1 |  |
| 66 | 装置开停车和大检修管理 | 装置大检修备案（园区端） |  | 建立入园企业装置设施大检修备案信息库，汇聚企业装置设施大检修信息，实现园区内企业装置设施（含重大危险源）大检修线上备案，包括企业区域名称、生产线名称、检修类型、检修原因、计划检修开始时间、计划检修结束时间、检修方案、检修记录、检修风险辨识和控制措施等信息。系统支持备案信息汇总、快速查询和导出功能；支持园区安全基础信息一张图系统调用数据；支持对检修类型、检修原因等进行多维度查询展示；支持与企业端安全管理基础信息装置开停车与大检修管理模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 67 |  | 装置开停车管理（园区端） |  | 建立入园企业装置设施开停车管理信息库，汇聚企业装置设施开停车信息，实现园区内企业装置设施开停车线上备案，包括企业装置名称、开停车原因、开停车时间、开停车方案、开停车风险分析和安全确认表、确认人等信息数据。系统支持备案信息汇总、快速查询和导出功能；支持园区安全基础信息一张图系统调用数据；系统支持对开停车原因、装置开停车状态进行多维度查询展示，为园区提供精准信息，便于对非正常原因造成的开停车进行线下抽查检查；支持与企业端安全管理基础信息装置开停车与大检修管理模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 68 | 第三方单位管理 | 统计分析（园区端） |  | 建立第三方单位管理数据统计分析模块，从不同维度对园区所有第三方单位管理情况进行统计分析及可视化展示，数据来源于企业第三方管理和园区平台第三方管理，包含第三方分布、第三方类型分布、第三方黑名单、第三方违章次数排行、第三方违章列表、第三方培训合格率排行、第三方培训列表、第三方评价得分排行、第三方评价得分等，同时在不同时间段内对上述指标进行统计分析及可视化展示。 | 套 | 1 |  |
| 69 |  | 第三方单位基本信息（园区端） |  | 建立入园/驻园第三方单位信息库，汇聚建筑工程公司、设备安装公司、检维修单位、检测单位、设计单位、监理单位、技术服务单位等第三方单位信息，包括承包商名称、统一社会信用代码、法人、单位性质、类别、类型、承包范围、资质证照、业绩记录、评价记录等信息。系统支持第三方信息档案信息的编辑维护、核验、快速查询、一键导入导出等功能，系统支持对第三方违章次数、安全培训、诚信评价等多维度统计分析和可视化展示；支持根据评价结果将失信第三方列入黑名单管理；支持园区安全基础信息一张图系统调用数据；支持与企业端安全管理基础信息第三方单位管理模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 70 |  | 第三方单位人员信息（园区端） |  | 建立入园/驻园第三方单位人员信息库，实现第三方单位人员信息的汇总统计、快速查询和导出功能，包括人员姓名、身份证明、是否为特种作业人员、资质证照、黑名单状态等信息。系统支持对承包商人员证照有效期的预报警管理和特殊作业模块证照信息调用；支持园区安全基础信息一张图系统调用数据；支持与企业端安全管理基础信息第三方单位管理模块、园区端从业人员库数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 71 |  | 第三方单位资质信息（园区端） |  | 建立入园/驻园第三方单位资质档案信息库，实现园区对第三方单位资质合规管理，包括承包商单位名称、资质名称、证书编号、发证单位、资质等级、初领时间、有效期起止、证明文件附件等数据。系统支持对第三方单位资质信息的增删改、核验、导入导出及快速查询的功能；支持第三方单位资质证照有效期临期预警和超期报警功能；支持与企业端安全管理基础信息第三方单位管理模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 72 |  | 第三方单位安全教育培训记录（园区端） |  | 建立入园/驻园第三方单位安全培训信息库，实现园区对第三方单位人员安全教育培训情况的管理，包括第三方单位名称、培训日期、培训内容、培训负责人、培训合格率、培训人员及培训成绩等信息。系统支持第三方单位人员安全培训记录信息的编辑维护、核验、快速查询、导入导出功能；支持对第三方单位人员安全培训情况进行统计分析和可视化展示，对培训不合格人员可关联封闭园区系统，实现入园管制；支持与企业端安全管理基础信息第三方单位管理模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 73 |  | 第三方单位违规记录（园区端） |  | 建立入园/驻园第三方单位违规记录信息库，实现第三方单位违规情况的管理，包括第三方单位名称、违章人员、违章日期、违章来源、违章行为描述、处理过程等信息。系统支持第三方单位违章记录的信息编辑维护、核验、快速查询功能，系统支持对第三方单位违章情况进行统计排名和可视化展示；支持与企业端安全管理基础信息第三方单位管理模块数据关联互通；支持与特殊作业管理模块违章信息数据同步。 | 套 | 1 |  |
| 74 |  | 第三方诚信评价记录（园区端） |  | 建立入园/驻园第三方单位诚信评价信息库，实现园区、企业第三方单位信用评价管理，包括第三方单位名称、评价时间、评价得分、是否列入黑名单等信息数据。系统支持第三方单位诚信评价记录的编辑维护、核验、快速查询、统计分析和可视化展示功能，为园区、企业选择第三方单位服务商提供数据决策支持，为园区安全管理提供数据支撑；支持与企业端安全管理基础信息第三方单位管理模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 75 |  | 第三方诚信评价依据库（园区端） |  | 建立入园/驻园第三方单位评价依据库，系统内置第三方单位安全表现和安全业绩评价规则依据细则，包括评分项目、控制分数、评分标准等，园区可以利用该评价规则对第三方单位进行定期评价。系统支持根据园区第三方单位管理制度要求进行评价指标自由配置。 | 套 | 1 |  |
| 76 |  | 第三方服务记录（园区端） |  | 建立入园/驻园第三方单位服务信息库，汇聚园区内涉及的全部第三方单位服务信息，实现园区第三方单位统一管理，包含第三方单位名称、服务期限起止时间、评价得分、黑名单状态、黑名单原因等信息。系统支持园区、企业第三方单位服务记录数据维护、快速查询、一键导出等功能；系统支持与企业端安全管理基础信息第三方单位管理模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 77 | 企业安全生产承诺（园区端） |  |  | 建立入园企业安全生产承诺信息库，汇聚园区内各企业当天的生产装置运行状态和可能引发安全风险的主要活动,包括企业编码、生产装置套数、运行套数、停车套数、特级动火作业、一级动火作业、二级动火作业、断路作业、动土作业、高处作业、临时用电作业、吊装作业、盲板作业、受限空间作业、检维修作业、倒罐作业、清罐作业、切水作业、承包商作业、变更作业、是否有承包商作业、是否处于试生产期、是否处于开停车状态、正在开停车装置数、开车装置数、停车装置数、是否开展中（扩）试、试生产装置数、检维修套数、重点监管危险工艺数量、风险等级、承诺时间、承诺人、承诺内容等数据信息。系统支持装置运行状态、承诺特殊作业票拓展信息查询；系统支持企业安全生产承诺的数据快速查询、导出功能；支持未上报企业预报警、上报率统计分析和可视化展示；支持重大危险源、风险监测预警模块数据调用；支持与企业端安全生产模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 78 | 安全培训管理（园区端） |  |  | 建立入园企业安全培训记录模块，汇聚各企业安全培训记录，实现对各企业人员安全培训、人员安全素养提升情况的监督管理和培训档案管理，包括培训名称、培训类型、培训方式、培训途径、培训学时、培训开始时间、培训结束时间、培训合格人数、培训不合格人数、培训人员、考核结果、培训资料附件等信息数据。系统支持安全培训记录的数据维护、展示、历史数据快速查询；系统支持培训类型占比、人均培训学时排名等多维度统计分析、可视化展示；支持两重点一重大、特殊作业、敏捷应急等模块的数据调用；支持与企业端安全培训教育模块的数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 79 | 企业安全风险等级（企业端） |  |  | 建立企业安全风险等级管理模块，基于应急管理部应急【2018】19号文要求，对危险化学品企业安全风险评估诊断结果进行登记电子化管理，包括固有危险性、周边环境、设计与评估、设备、自控与安全设施、人员资质、安全管理制度、应急管理、安全管理绩效等评估诊断得分和直判情况信息。支持信息在线维护、快速查询和导入导出功能；支持与园区端安全管理基础信息企业安全风险等级模块数据对接互通。 | 套 | 1 |  |
| 80 | 重大危险源管理（企业端） | 重点监管的危险化工工艺信息（企业端） |  | 建立企业重点监管危险化工工艺信息档案，包括重点监管危险化工工艺名称、典型工艺名称、反应类型、重点监控单元、工艺简介、工艺危险特点、重点工艺参数、安全控制基本要求、宜采用的控制方式、涉及装置等数据。支持信息在线维护、快速查询和导入导出功能；支持与园区端安全管理基础信息重点监管危险工艺信息模块数据对接互通。 | 套 | 1 |  |
| 81 |  | 重点监管危险化学品信息（企业端） |  | 建立企业重点监管危险化学品档案，包括重点监管危险化学品名称、CAS号、危险化学品类别、危险化学品形态、储存方式、最大储存量等数据。支持信息在线维护、快速查询和导入导出功能；支持与园区端安全管理基础信息重点监管危险化学品信息模块数据对接互通。 | 套 | 1 |  |
| 82 |  | 重大危险源信息（企业端） |  | 建立企业重大危险源档案，包括包括危险源名称、危险源类型、重大危险源等级、备案编号、R值、周边防护目标最近距离、外边界 500 米范围人数估算、生产能力、包保履职负责人、涉及危险化学品、现场关联视频监控情况、关联有毒有害气体监测情况等数据。支持信息在线维护、快速查询和导入导出功能；支持与园区端安全管理基础信息重大危险源信息模块数据对接互通。 | 套 | 1 |  |
| 83 |  | 工艺安全操作规程（企业端） |  | 建立企业危险化工工艺、重大危险源安全操作规程档案，实现危化工艺和重大危险源操作规程的线上管理、数据维护、快速查询、修订日期预警等功能，包括危化工艺操作规程名称、操作规程编号、发布日期、下次修订日期、附件等信息。 | 套 | 1 |  |
| 84 |  | 设备设施 | 关键设备管理（企业端） | 建立企业关键设备信息档案，通过左侧树关联企业重点监管区域关键设备信息的数据录入、数据维护、快速查询、运行管理功能，包括设备归属单位、所在区域、设备类型、设备编码、设备名称、设备型号、设备运行状态、设备材质、设备技术参数、设备是否涉及重大危险源等信息。系统支持基于GIS地理信息技术，电子地图标注关键设备，绑定工艺点位数据；支持与园区端进行数据交互，对关键设备实时监测预警和可视化展示提供数据支撑。 | 套 | 1 |  |
| 85 |  |  | 特种设备管理（企业端） | 建立企业特种设备信息档案，通过左侧树控制企业不同区域各锅炉、压力容器、厂驾车辆、起重机械等特种设备信息的数据录入、数据维护、快速查询、一键导入导出等功能，包括设备归属单位、所在区域、设备类型、设备编码、设备名称、设备型号、设备运行状态、设备材质、特种设备技术参数、特种设备是否涉及重大危险源等信息。支持对特种设备进行定期检查信息维护与查看；支持数据与园区端进行互通，并为系统特种设备检验临期预警提醒和超期报警功能提供数据支撑。 | 套 | 1 |  |
| 86 |  |  | 安全设备设施（企业端） | 建立企业安全设施电子档案，通过左侧树控制企业各区域安全设备设施信息的数据录入、数据维护、快速查询、一键导入导出等功能，数据包括安全阀清单及定期校验记录、爆破片清单及更换记录、安全仪表联锁清单及检查校验记录等。支持对设备校验记录信息进行维护与归档保存；系统支持数据与园区端对接，为系统安全阀临期校验、仪器仪表临期校验、爆破片临期更换等预警提醒提供数据支撑。 | 套 | 1 |  |
| 87 | 安全生产行政许可管理 | 安全生产行政许可管理（企业端） |  | 建立企业证照信息管理模块，对企业营业执照、危险化学品安全生产许可证、危险化学品安全使用许可证、危险化学品经营许可证、重大危险源备案登记表、安全标准化证书等证照信息进行电子化管理，包括证书名称、证书类型、发证机构、发证日期、审核状态、有效期等信息数据。系统支持快速查阅；支持进行相关证照到期自动提醒、安全证照信息缺失自动核验；支持与园区平台一企一档企业证照和报告模块、安全管理基础信息模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 88 |  | 评价报告（企业端） |  | 建立企业评价报告管理模块，实现企业安全评价、环境影响评价等报告电子化管理，包括报告名称、报告类型、编制单位、编制单位资质证书等信息。支持快速查阅功能；支持与园区端一企一档证照和报告模块数据对接互通。 | 套 | 1 |  |
| 89 |  | 安全三同时管理（企业端） |  | 建立企业新、改、扩建项目“三同时”管理功能模块，实现企业危险化学品建设项目“三同时”电子化管理，包括项目名称、项目类型、当前阶段、立项时间、批准文号、投资情况、项目开始时间等信息数据。支持“三同时”管理流程灵活配置，可实现安全“三同时”信息的查看、新增编辑的功能；支持与园区端安全基础管理企业“三同时”管理模块数据关联互通；支持与一企一档建设项目管理模块数据互通。 | 套 | 1 |  |
| 90 | 装置开停车和大检修管理 | 装置大检修备案（企业端） |  | 建立企业装置设施大检修管理模块，实现企业生产装置设施大检修电子化管理和线上报备，包括检修名称、检修原因、计划检修开始时间、计划检修结束时间、检修方案、检修记录、检修风险辨识和控制措施等信息。系统支持统一格式录入、数据维护、快速查阅功能；支持与安全生产承诺模块及与园区端安全基础信息装置开停车与大检修管理模块数据对接进行数据交互。 | 套 | 1 |  |
| 91 |  | 装置开停车管理（企业端） |  | 建立企业装置设施开停车管理模块，实现企业装置设施开停车电子化管理和线上报备，包括装置名称、开停车原因、开停车时间、开停车方案、开停车风险分析和安全确认表、确认人等信息。系统支持统一格式录入、数据维护、快速查阅功能；支持与安全生产承诺模块及与园区端安全基础信息装置开停车与大检修管理模块数据对接进行数据交互。 | 套 | 1 |  |
| 92 | 第三方单位管理 | 第三方单位基本信息（企业端） |  | 建立企业第三方单位电子档案，实现第三方单位信息电子化管理，包括承包商名称、统一社会信用代码、法人、单位性质、类别、类型、承包范围、资质证照、业绩记录、评价记录等信息。系统支持信息档案的编辑维护、快速查询、统计分析功能；系统支持根据评价结果将失信第三方列入黑名单管理；支持与园区平台第三方单位基本信息及园区和企业第三方单位服务记录进行数据交互。 | 套 | 1 |  |
| 93 |  | 第三方单位人员信息（企业端） |  | 建立企业第三方单位人员电子档案，实现第三方单位人员信息电子化管理，包括人员姓名、年龄、身份证明、入园原因、是否为特种作业人员、黑名单状态、资质证照等信息。系统支持第三方单位人员信息的编辑维护、快速查询功能，系统支持对第三方人员证照有效期的预报警管理和特殊作业模块证照信息调用；支持与园区端安全管理基础信息第三方单位管理模块、从业人员库数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 94 |  | 第三方单位资质信息（企业端） |  | 建立企业第三方单位资质信息电子档案，实现第三方单位资质电子化和合规性管理，包括第三方单位名称、资质名称、证书编号、发证单位、资质等级、初领时间、有效期起止、证明文件附件等。系统支持对第三方单位资质信息的增删改、导入导出及快速查询的功能；支持与园区端安全管理基础信息第三方单位管理模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 95 |  | 第三方单位安全教育培训记录（企业端） |  | 建立企业第三方单位人员安全培训记录电子档案，实现第三方单位人员安全教育培训情况的电子化管理，包括第三方单位名称、培训日期、培训内容、培训负责人、培训合格率、培训人员及培训成绩等信息。系统支持第三方单位人员安全培训记录信息的编辑维护、快速查询功能；支持数据与园区端安全管理基础信息第三方单位管理和封闭管理模块同步，实现对培训不合格人员关联封闭园区系统，达到入园管制的管理目的。 | 套 | 1 |  |
| 96 |  | 第三方单位违规记录（企业端） |  | 建立企业第三方单位违章记录电子档案，实现实现第三方单位人员违规情况的电子化管理，包括第三方单位名称、违章人员、违章日期、违章行为描述等信息。系统支持第三方单位违章记录的信息编辑维护、快速查询、导入导出功能；支持与园区端安全管理基础信息第三方单位管理模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 97 |  | 第三方诚信评价记录（企业端） |  | 建立企业第三方单位诚信评价电子档案库，实现企业第三方单位的诚信评价电子化管理，包括第三方单位名称、评价时间、评价得分、是否列入黑名单等信息。系统支持第三方单位诚信评价记录的编辑维护、快速查询、导入导出功能；支持与园区端安全管理基础信息第三方单位管理模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 98 |  | 第三方诚信评价依据库（企业端） |  | 建立企业第三方单位评价依据库，系统内置第三方单位安全表现和安全业绩评价规则依据细则，包括评分项目、控制分数、评分标准等，企业可以利用该评价规则对第三方单位进行定期评价。系统支持根据企业第三方单位管理制度要求进行评价指标自由配置。 | 套 | 1 |  |
| 99 |  | 第三方服务记录（企业端） |  | 建立企业第三方服务记录电子档案，展示企业关联的全部第三方单位服务信息，包含第三方单位名称、服务期限起、评价得分、黑名单状态、黑名单原因等信息。系统支持企业第三方单位服务记录数据维护、快速查询、一键导出等功能；系统支持与园区端安全管理基础信息第三方单位管理模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 100 | 安全生产承诺填报（企业端） |  |  | 建立企业安全生产承诺模块，实现企业安全生产承诺的在线上报电子化管理，记录企业当天的生产运行状态和可能引发安全风险的主要活动，包括生产装置套数、运行套数、停车套数、特级动火作业、一级动火作业、二级动火作业、断路作业、动土作业、高处作业、临时用电作业、吊装作业、盲板作业、受限空间作业、检维修作业、倒罐作业、清罐作业、切水作业、承包商作业、变更作业、是否有承包商作业、是否处于试生产期、是否处于开停车状态、正在开停车装置数、开车装置数、停车装置数、是否开展中（扩）试、试生产装置数、检维修套数、重点监管危险工艺数量、风险等级、承诺时间、承诺人、承诺内容等数据信息。系统支持装置运行状态、承诺特殊作业票拓展信息数据维护；系统支持企业安全生产承诺数据自动统计与维护、跳转查询；支持自动生成历史数据归档管理；支持重大危险源模块、特殊作业模块数据调用；支持与园区等政府平台数据对接。 | 套 | 1 |  |
| 101 | 安全生产承诺台账（企业端） |  |  | 建立企业安全生产承诺台账功能，实现企业安全生产承诺历史数据的电子化管理，记录企业安全生产承诺的历史数据，供企业随时查询溯源。 | 套 | 1 |  |
| 102 | 安全培训教育 | 安全培训计划（企业端） |  | 建立企业安全培训计划模块，实现企业安全培训计划电子化、规范化管理，包括计划年份、培训名称、培训方式、培训类型、培训途径、培训内容、计划培训开始时间、计划培训结束时间、培训计划学时、培训级别、培训组织部门、培训讲师、制定日期、编制部门、编制人、培训地点、培训资料附近、计划状态等信息数据。系统支持安全培训计划的数据维护、一键导入导出、作废等操作；支持培训计划状态的预警管理；支持与培训活动记录、安全培训记录和园区平台安全培训管理模块数据互通。 | 套 | 1 |  |
| 103 |  | 培训活动记录（企业端） |  | 建立培训活动记录模块，汇聚企业所有安全培训活动记录信息，实现培训活动记录的数字化留痕、电子化管理，包括培训计划名称、培训组织部门、培训地点、完成培训学时、培训人数、培训讲师、培训相关资料、参训人员名单等信息数据。系统支持培训活动记录的增、删、改、查数据维护及一键导入导出等功能；支持与企业端安全培训计划、安全培训记录的数据交互。 | 套 | 1 |  |
| 104 |  | 安全培训记录（企业端） |  | 建立安全培训记录模块，汇聚企业各类型安全培训记录信息，实现安全培训计划执行情况的闭环电子化管理，包括培训计划名称、计划培训学时、已完成培训学时、参训人数、培训开始时间、培训结束时间、培训合格人数、不合格人数、参训人员详细考核结果等信息数据。系统支持培训记录的增、删、改、查数据维护、快速查询功能；支持与园区平台及企业安全培训计划、培训活动记录等模块进行数据交互。 | 套 | 1 |  |
| 105 | 数据接入 | 园区基础信息管理 |  | 园区基础信息数据接入园区平台率≥90% | 套 | 1 |  |
| 106 |  | 安全生产行政许可管理 |  | 危险化学品建设项目“三同时”相关材料数据接入园区平台率≥90% | 套 | 1 |  |
| 107 |  |  |  | 安全生产许可相关证照材料数据接入园区平台率≥90% | 套 | 1 |  |
| 108 |  | 装置开停车和大检修管理 |  | 装置开停车和大检修报备数据接入园区平台率≥90% | 套 | 1 |  |
| 109 |  | 第三方单位管理 |  | 第三方单位信息数据接入园区平台率≥90% | 套 | 1 |  |
| 1.2 重大危险源安全管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风险概览 |  |  | 建立园区风险概览模块，实现园区当前风险预报警状态、感知设备联网状态、风险预警等待办消息、企业预警整改反馈情况的多维度统计分析和可视化展示，包括风险预警数量、风险预警等级占比、企业风险预警数量排名、风险排查完成率等。通过风险监测评估分析，使园区管理者能够快速感知企业危化品生产重点监管区域实时监测、风险预警、隐患治理闭环处置全流程管理分析数据，精准掌握管理薄弱环节，为管理决策提供支撑。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 风险布控 | 风险布控概况 |  | 建立园区风险布控概况模块，实现园区各企业重点管控区域风险防范布控管理信息的实时感知，包括企业名称、区域名称、风险对象名称、风险对象类型、重大危险源等级、布控状态、布控方案、失效方案详情等信息。系统支持按危险化学品全链条监管对象、重大危险源监管对象、高危细分领域监管对象、老旧装置监管对象等类型统计和查看风险区域布控状态，对未布控和失效方案进行持续关注，监督企业持续改进风险区域管控措施。 | 套 | 1 |  |
| 3 |  | 风险对象布控 | 风险对象布控记录 | 建立园区风险对象布控模块，汇聚入园企业风险对象布控方案，实现各企业风险对象布控方案的在线配置、信息维护、快速查询、统计分析和可视化展示功能，包括所属企业、所属区域、管控对象名称、对象编码、管控对象类型、重大危险源级别、布控状态、监管状态、更新时间等信息。系统支持失效、未布控状态和监管状态报警和数据统计展示。 | 套 | 1 |  |
| 4 |  |  | 风险布控方案配置 | 系统支持在线配置风险布控方案，自动关联布控风险对象基本信息、储存或生产危险化学品信息、风险分析单元风险事件信息，根据监管对象风险识别信息配置自动化监测（绑定传感器、视频监控点位）、风险管控方案（风险管控措施）、预警规则（风险评估模型)、预警通知推送等全流程管控方案；系统支持风险布控方案失效预警和失效方案详情查询，如数据离线、掉线等，便于管理人员及时关注处置；系统支持布控日志查询，对失效方案、未布控方案整改情况进行跟踪管理。系统支持预警规则配置，基于风险对象管控措施按直判和加权平均两种方式配置预警规则和预警通知推送层级。通过布控方案配置及时发现企业重大、较大风险区域监管手段缺失情况，为园区管理者决策提供数据支撑。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 风险预警 | 风险监测预警 | 风险监测预警 | 建立风险监测预警模块，基于企业基础数据和实时动态监测数据，通过企业风险区域预警模型计算风险预警级别，分为重大风险（红）、较大风险（橙）、一般风险（黄）、低风险（蓝）四个级别，实现重点监管区域风险预警评估和可视化展示，包括企业名称、监管对象、当前风险等级、触发一般、较大、重大预警时间、预警持续时间、预警反馈、警示通报、督办状态等信息。系统支持预警信息弹窗提醒；支持基于GIS地图通过色差图等方式直观展示重点区域风险预警情况，支持层层穿透到企业区域通过实时监测数据信息，查看评估预警详情。 | 套 | 1 |  |
| 6 |  |  | 预警跟踪管理 | 产生预警信息后，系统实现即时完成预警信息的发送、核查、反馈和督办跟踪闭环管理功能并形成跟踪记录。系统支持预警原因快速查询，并可关联视频监控和传感器点位数据核查预警发生原因和趋势变化，判断预警产生是工程技术、人员操作、维护保养、应急措施那个方面出现了监管漏洞，可在线录入核查问题，便于及时消除隐患问题；系统支持对企业预警反馈进行跟踪管理，系统设置预警处置跟踪督办规则，自动计算预警反馈时间，对未按时间处置降级的推送警示通报和下发督办通知，对超过一定时间仍未处置降级的系统可关联下发现场核查督办任务，组织现场核查督办。 | 套 | 1 |  |
| 7 |  | 风险预警台账 |  | 建立风险预警台账，实现风险预警的记录信息维护、历史数据查询和可视化展示，包括管理要求、预警原因、发现时间、处理状态等信息，系统支持对预警处理状态进行跟踪；支持对同区域历史预警趋势进行研判。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 总结分析 | 园区风险分析报告 |  | 基于预警风险分级，系统生成园区风险预警月报、年报等综合分析报告，促进园区提高安全风险监管水平，为各级监管部门精准监管、靶向执法提供数据支撑。系统支持基于报告设计器自动生成风险分析报告，包括风险监测预警分析、园区风险布控分析、预警反馈分析、预警督办分析、预警原因分析等内容。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 持续改进 | 电子巡查 |  | 建立电子巡查记录管理模块，实现平台管理人员利用系统功能对监管对象进行在线巡查并记录排查内容和排查结果，排查结果进入持续改进清单，系统跟踪企业整改闭环。系统支持巡检记录的数据维护、快速查询、巡检状态预警等功能，包括所属公司、监管对象、监管对象类型、巡检类型、检查项、任务开始和结束时间、发现问题数、巡查状态等信息。通过在线巡查识别监管对象存在的风险管控措施漏洞和人员违规违章行为，促进企业风险管理措施持续改进。 | 套 | 1 |  |
| 10 |  | 在线督办 |  | 建立在线督办模块，对企业重大、较大风险处置降级进行在线督办并形成督办记录，包括督办执行单位、督办要求、下发时间、下发单位、责任人、反馈状态等信息。系统支持通过短信、移动APP向有关人员发送督办信息等功能，确保风险预警整改闭环；系统支持督办记录的数据维护、快速查询督办信息和反馈状态。 | 套 | 1 |  |
| 11 |  | 持续改进清单 |  | 建立风险监测预警持续改进清单模块，汇聚风险监测预警和在线巡查发现的风险隐患信息，实现持续跟踪风险预警和隐患整改闭环。系统支持改进清单的数据信息维护、快速查询改进详情信息等功能，包括所属单位、管控对象、改进建议、来源、发现时间、计划完成时间、整改完成时间、完成状态、改进详情等信息。促进企业安全风险管理持续改进。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 系统配置 | 风险对象类型 |  | 建立风险对象类型库，系统支持在线配置风险对象类型，包括公共区域、装卸场所、储存场所、生成场所等类型，配置数据供风险布控模块调用，开展风险布控方案配置。系统支持数据编辑、设置、复制、锁定、删除等操作。 | 套 | 1 |  |
| 13 |  | 管控标准库 |  | 建立风险管控标准库，系统支持依据法规标准在线配置风险对象管控标准，包括风险事件、管控措施、管控依据等，配置数据供风险布控模块调用，开展风险布控方案配置。系统支持数据编辑、删除等操作。 | 套 | 1 |  |
| 14 |  | 风险指标库 |  | 建立风险指标库，系统支持依据管控标准在线配置风险评估模型，包括业务指标和实时监测数据指标等，配置数据供风险布控和风险监测预警模块调用。系统支持模型计算频率、指标分值、指标数值类型等配置。 | 套 | 1 |  |
| 15 | 模型库 | 重大危险源甲类仓库风险预警模型 |  | 依据国家相关法规标准以及行业实践经验，梳理影响甲类仓库安全性的主要风险因子，如仓储条件、设备设施状态、人员操作规范度等，根据风险管理体系建立甲类仓库风险评估模型。结合甲类仓库采集的各类数据进行清洗、整合，根据模型规则实时计算甲类仓库整体风险等级。 | 个 | 1 |  |
| 16 |  | 重大危险源非甲类仓库风险预警模型 |  | 依据国家相关法规标准以及行业实践经验，梳理影响非甲类仓库安全性的主要风险因子，根据风险管理体系建立非甲类仓库风险评估模型。结合非甲类仓库采集的各类数据进行清洗、整合，根据模型规则实时计算非甲类仓库整体风险等级。 | 个 | 1 |  |
| 17 |  | 重大危险源罐区风险预警模型 |  | 依据国家相关法规标准以及行业实践经验，梳理影响罐区安全性的主要风险因子，根据风险管理体系建立罐区风险评估模型。结合罐区采集的各类数据进行清洗、整合，根据模型规则实时计算罐区整体风险等级。 | 个 | 1 |  |
| 18 |  | 重大危险源装置区风险预警模型 |  | 依据国家相关法规标准以及行业实践经验，梳理影响生产装置区安全性的主要风险因子，根据风险管理体系建立生产装置区风险评估模型。结合生产装置区采集的各类数据进行清洗、整合，根据模型规则实时计算生产装置区整体风险等级。 | 个 | 1 |  |
| 19 |  | 重大危险源罐区风险预警模型 |  | 依据国家相关法规标准以及行业实践经验，梳理影响罐区安全性的主要风险因子，根据风险管理体系建立罐区风险评估模型。结合罐区采集的各类数据进行清洗、整合，根据模型规则实时计算罐区库整体风险等级。 | 个 | 1 |  |
| 20 |  | 危废仓库风险预警模型 |  | 依据国家相关法规标准以及行业实践经验，梳理影响危废仓库安全性的主要风险因子，根据风险管理体系建立危废仓库风险评估模型。结合危废仓库采集的各类数据进行清洗、整合，根据模型规则实时计算危废仓库整体风险等级。 | 个 | 1 |  |
| 21 | 报警台账 | 报警管理台账 |  | 汇聚园区公共区域及公共管廊监测报警、企业报警、易燃易爆有毒有害气体监测报警、视频报警，到期报警等在线预警统一管理功能，支持按照报警归属组织、业务类型、处理状态、报警级别、报警内容做检索，并支持配置自动刷新周期，进行周期性的刷新预警台账清单，防止因长时间停留漏掉报警信息。 | 套 | 1 |  |
| 22 |  | 报警闭环管理 |  | 提供园区、企业报警闭环全流程管理功能，物联网数据报警支持在线查看物联网数据趋势，视频报警支持联动查看现场视频。支持在研判过程中基于报警的级别和处置效率人为判断以短信的形式发送给园区、企业相关负责人，督促企业整改落实，并支持在线以时间轴的形式记录报警处置过程，为以后复盘留痕。 | 套 | 1 |  |
| 23 | 报警配置 |  |  | 提供根据不同区域、不同类型产生报警设置报警优先级及报警推送人员设置，通过报警配置可以当系统监测到出现异常情况时或报警条件触发时，系统能够主动发送提醒或通知给指定的相关人员。 | 套 | 1 |  |
| 24 | 报警分析 |  |  | 提供给园区基于历史报警和处置情况数据行程决策分析一张图，用于分析各企业、各业务板块及设备的报警处置情况分析排行，发现重点关注对象，引导园区和企业优化报警处置能力，进行数据分析，从而优化系统配置，改进或预防问题的发生。 | 套 | 1 |  |
| 25 | 报警上屏 |  |  | 1根据配置的识别模型，如烟雾、明火模型识别出的报警信息进行上屏推送；点位将工艺点位如温度、液位、压力，有毒可燃有害点位超阈值报警推送上屏。 2视频留观是将视频的报警截图进行展现。在留观区可进行跟踪记录添加，截图闭环处置等操作。 3报警信息在留观区跟踪后恢复正常后，可将报警移至下屏区，待报警信息真正闭环操作后，可将报警下屏。 4当白班运维同事未能完成报警信息的闭环在交接班时，可将报警信息转到滞留区，以便能够将报警跟踪处置完成。 5点位的研判信息主要包含基本报警信息、监管手段历史统计分析、报警点位趋势图、时序分析趋势、报警区域关联的摄像头、关联的点位信息等。 | 套 | 1 |  |
| 26 | 故障点位申请 |  |  | 对企业因检修等引起的点位监测数据异常情进行在线审批，审批通过后，对相关的车间，装置，点位在故障时间段内不再进入报警台账内，有效降低无效报警，提升园区运维人员处理有效率。 | 套 | 1 |  |
| 27 | 到期预警配置 |  |  | 建立到期预警配置功能，根据园区监管场景支持在线对即将到达预设时间点及到期未执行事件配置报警及到期提醒功能，督促企业及时处置相关异常事件。 | 套 | 1 |  |
| 28 | 到期预警场景 | 重大隐患超期报警 |  | 如果存在重大隐患超期未整改，支持对重大隐患超期未整改企业发送报警，督促企业进行整改。 | 套 | 1 |  |
| 29 |  | 安全生产许可证件到期报警 |  | 如果存在安全生产许可证件到期未更新，支持对安全生产许可证件到期企业发送报警，督促企业完善证件信息。 | 套 | 1 |  |
| 30 |  | 危险化学品安全使用许可证到期报警 |  | 如果存在危险化学品安全使用许可证到期未更新，支持对危险化学品安全使用许可证到期企业发送报警，督促企业完善证件信息。 | 套 | 1 |  |
| 31 |  | 危险化学品经营许可证到期报警 |  | 如果存在危险化学品经营许可证到期未更新，支持对危险化学品经营许可证到期企业发送报警，督促企业完善证件信息。 | 套 | 1 |  |
| 32 |  | 主要负责人、安全管理人员证书到期报警 |  | 如果存在主要负责人、安全管理人员证书到期未更新，支持对主要负责人、安全管理人员证书到期企业发送报警，督促企业完善证件信息。 | 套 | 1 |  |
| 33 |  | 特种设备定期检验到期报警 |  | 如果存在特种设备定期检验到期未检验，支持对特种设备未检验企业发送报警，督促企业进行检验。 | 套 | 1 |  |
| 34 |  | 重大危险源评估报告到期报警 |  | 如果存在重大危险源评估报告到期未更新，支持对重大危险源评估报告到期企业发送报警，督促企业完善报告信息。 | 套 | 1 |  |
| 35 |  | 特殊作业工种人员证件到期报警 |  | 如果存在特殊作业工种人员证书到期未更新，支持对特殊作业工种人员证书到期企业发送报警，督促企业完善证件信息。 | 套 | 1 |  |
| 36 |  | 安全生产标准化证书到期报警 |  | 如果存在安全生产标准化证书到期未更新，支持对安全生产标准化证书到期企业发送报警，督促企业完善证件信息。 | 套 | 1 |  |
| 37 |  | 安全现状评价报告到期报警 |  | 如果存在安全现状评价报告到期未更新，支持对安全现状评价报告到期企业发送报警，督促企业完善报告信息。 | 套 | 1 |  |
| 38 |  | 特种设备操作人员证件到期报警 |  | 如果存在特种设备操作人员证书到期未更新，支持对特种设备操作人员证书到期企业发送报警，督促企业完善证件信息。 | 套 | 1 |  |
| 39 |  | 应急演练计划未定期执行到期报警 |  | 如果存在应急演练计划未定期执行，支持对应急演练计划未定期执行企业发送报警，督促企业进行应急演练。 | 套 | 1 |  |
| 40 |  | 应急预案备案到期报警 |  | 如果存在应急预案备案到期未更新，支持对应急预案未定期备案企业发送报警，督促企业进行应急预案备案。 | 套 | 1 |  |
| 41 |  | 应急所在区域内消防设施定期未检查报警 |  | 如果存在消防设施未定期检查，支持对消防设施未定期检查企业发送报警，督促企业进行消防设施检查。 | 套 | 1 |  |
| 42 | 首页 |  |  | 建立两重点一重大管理数据统计分析模块，实现两重点一重大信息数据的统计分析和可视化展示。支持从重大危险源企业分类监管、重大危险源分级管理、重大危险源安全包保履职、安全评价评估报告、隐患管理等维度进行统计分析和可视化展示， | 套 | 1 |  |
| 43 | 安全包保责任落实监督 | 安全包保履职记录（园区端） |  | 建立入园企业重大危险源安全包保责任管理信息库，汇聚各企业重大危险源包保责任人履职情况，管理企业每一处重大危险源包保责任落实情况，展示完成情况和履职次数，线上进行三级包保责任人安全包保履职情况记录检查，实现重大危险源安全包保履职记录电子化、条目化管理，强化园区企业重大危险源安全风险防控工作，压实企业主体管理责任。包括企业名称、重大危险源名称、重大危险源等级、负责人、职务、履职周期、应履职次数、超期履职次数、未履职次数、任务执行情况等。支持重大危险源主要负责人、技术负责人和操作负责人信息及履职记录查询、导出、统计分析和可视化展示功能，供园区对包保履职情况进行详细快速查询、检查、跟踪履职等操作；支持对重大危险源安全负责人、技术负责人和操作负责人的履职周期、履职指标进行在线设置和统一管理；支持各企业重大危险源安全包保履职执行情况超期预报警管理；支持通过双重预防机制模块包保任务履职关联判断重大危险源包保履职任务执行情况；支持与企业端安全包保责任落实模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 44 |  | 履职检查记录（园区端） |  | 建立入园企业安全包保责任履职检查记录模块，规范园区内企业重大危险源履职检查与反馈流程，实现园区端对各企业重大危险源履职情况进行在线抽查，包括企业名称、重大危险源名称、负责人信息、到期未履职项、反馈状态、检查时间、检查结果等信息。系统支持检查、查看、快速查询、导出等功能；支持与企业安全包保责任落实监督模块进行数据交互。 | 套 | 1 |  |
| 45 | 在线监测预警 | 重大危险源在线监测（园区端） |  | 汇聚入园企业现有重大危险源DCS、GDS监测点位数据，实现对各企业重大危险源生产单元、储存单元安全在线监测抽查。支持基于园区 GIS平台的重大危险源浏览功能，查看储罐、装置、危险化品库等处的液位、温度、压力和可燃有毒气体浓度的实时监测数据、报警数据；支持查询历史数据和对比分析；支持快速查询各企业重大危险源监测情况及异常点位，支持各点位历史监测值可视化展示与不同时期对比分析；支持与报警管理模块数据交互；支持与企业端重大危险源在线监测模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 46 |  | 重大危险源在线监控（园区端） |  | 汇聚入园企业现有重大危险源视频监控数据，实现利用AI技术对接入重点场所、关键部位的监控视频进行智能分析。支持对重点监管区域火灾、烟雾、人员违章、人员聚集等异常进行全方位识别和报警；支持对各点位监控视频实时播放、定位回放、分频播放、全屏播放；支持与预报警系统进行数据交互。 | 套 | 1 |  |
| 47 |  | 重大危险源预警管理（园区端） |  | 建立园区重大危险源预警管理模块，实现预报警闭环处置在线跟踪，为园区重大危险源风险管控、预报警跟踪闭环管理提供支撑，包括企业名称、报警内容、报警时间、报警恢复时间、报警详情等信息。系统支持预报警信息快速查询、报警信息一键导出、批量闭环、信息推送等操作；支持预报警处置全流程记录；支持与预报警系统进行数据交互。 | 套 | 1 |  |
| 48 | 重大风险管控（园区端） | 实时预警 |  | 根据园区重大危险源安全状态监测与监管要求，基于风险分级理论及风险矩阵计算方法构建风险监测预警模型，通过接入各企业基础管理数据和实时动态监测数据，通过企业风险区域预警模型计算风险预警级别，分为重大风险（红）、较大风险（橙）、一般风险（黄）、低风险（蓝）四个级别，实现重点监管区域风险实时预警评估和可视化展示、预警信息及时有效处置和闭环管理，包括企业名称、监管对象、当前风险等级、预警时间、持续时间、预警反馈等数据。系统支持查询企业每一个危险源的风险等级、预警详情；支持预警消息通知和风险跟踪闭环；支持在线下发整改警示通知和下发督办任务。 | 套 | 1 |  |
| 49 |  | 预警记录 |  | 建立风险预警记录台账，实现风险预警记录的信息维护、历史数据查询和可视化展示，包括管理要求、预警原因、发现时间、处理状态等信息，系统支持对预警处理状态进行跟踪；支持对同区域历史预警趋势进行研判。 | 套 | 1 |  |
| 50 | 评价/评估报告及隐患管理 | 评价/评估报告（园区端） |  | 建立园区重大危险源评价/评估报告管理与“三录入”检查功能，汇聚各企业重大危险源安全设计专篇、安全预评价、安全验收评价、安全现状评价、多米诺效应分析报告、HAZOP分析报告、重大危险源评估报告、SIL等级评估报告、重大危险源专项督导检查问题隐患、风险外溢评估报告、反应安全风险评估报告等，实现园区内各企业重大危险源评估报告电子化备案、查阅的统一管理，包括评价报告名称、重大危险源名称、编制单位、编制单位资质证书编号、有效期等信息。系统支持对评价/评估报告进行分类筛查，多维度统计分析、精确/模糊查询与可视化展示功能；支持评价报告有效期临期预警和超期报警；支持整改反馈；支持与一企一册企业证照与报告模块数据关联；支持与企业端评价/评估报告模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 51 |  | 评价/评估报告（企业端） |  | 建立企业重大危险源评价/评估报告管理与“三录入”检查功能，汇聚企业重大危险源安全设计专篇、安全预评价、安全验收评价、安全现状评价、多米诺效应分析报告、HAZOP分析报告、重大危险源评估报告、SIL等级评估报告、重大危险源专项督导检查问题隐患、风险外溢评估报告、反应安全风险评估报告等，实现企业重大危险源评估报告电子化备案、查阅的统一管理，包括评价报告名称、重大危险源名称、编制单位、编制单位资质证书编号、有效期等信息。系统支持对评价/评估报告进行数据维护、分类筛查，多维度统计分析、精确/模糊查询与可视化展示功能；支持评价报告有效期临期预警和超期报警；支持整改反馈；支持与园区端评价/评估报告模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 52 | 安全包保责任落实监督 | 安全包保责任落实（企业端） |  | 建立企业安全包保责任落实模块，实现企业重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职结构化电子记录，做到可查询、可追溯，包括重大危险源名称、重大危险源等级、负责人、职务、履职周期、任务执行情况等信息。系统支持各负责人履职情况信息的快速查询、导出等功能，为园区和企业重大危险源管理提供数据支撑；支持通过企业端双重预防机制模块包保任务履职关联判断重大危险源包保履职任务执行情况；支持与园区端安全包保履职记录模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 53 |  | 安全包保责任落实监督（企业端） |  | 建立企业安全包保责任落实监督模块，实现对安全包保责任落实情况管理。 | 套 | 1 |  |
| 54 | 在线监测预警 | 重大危险源在线监测（企业端） |  | 建立企业重大危险源在线监测模块，汇聚企业现有储罐、装置、危险化学品库等的液位、温度、压力和可燃有毒气体浓度监测数据，可视化展示重大危险源关联监测点位的实时监测数据、预报警数据、监测点位健康度、监测数值趋势等信息。支持对监测信息进行快速分类查询、查看、异常信息筛查等功能；支持历史数据查询；支持与园区端重大危险源在线监测模块及预报警系统进行数据交互。 | 套 | 1 |  |
| 55 |  | 重大危险源在线监控（企业端） |  | 建立企业重大危险源实时监控模块，汇聚企业内视频监控画面信息，实现利用AI技术对接入重点场所、关键部位的监控视频进行智能分析。支持对重点监管区域火灾、烟雾、人员违章、人员聚集等异常进行全方位识别和报警；支持快速查询、回看、切换通道、分频播放、全屏播放等功能；支持与预报警系统进行数据交互。 | 套 | 1 |  |
| 56 | 重大危险源企业分类监管 | 重大危险源企业分类监管 |  | 基于危险化学品重大危险源企业的安全管理现状，整合安全承诺公告、实时监测数据、安全包保责任人履职情况、“三录入”制度及评价/评估报告等多维度信息，构建一个分类监管机理模型依据库。该模型能够动态分析评价企业，并将企业划分为特别管控、重点关注、一般监管三个层级，实现精准监管。系统不仅展示企业当前评价分数、级别、得分构成及历史趋势，支持GIS地图上的分类标注、多维度统计分析与可视化展示，为决策提供有力支持。 | 套 | 1 |  |
| 57 | “三类”危化品智慧监管-监管端 | 大屏展示 | 单位统计 | 可以提供有关危化品企业的统计数据和信息。它能够统计和展示企业数量、企业类型、辖区数量相关信息。 | 套 | 1 |  |
| 58 |  |  | 人员统计 | 用于统计危化品企业的从业人员情况。它可以统计和展示企业的总人数、人员分布情况、重点人员比对相关信息。 | 套 | 1 |  |
| 59 |  |  | 今日出入库 | 可以记录并统计当天危化品的出入库情况。对危化品的出入库数量信息进行统计和展示 | 套 | 1 |  |
| 60 |  |  | 当日治安检 | 当天危化品企业进行的治安检查情况。它可以记录检查的场所、时间、参与人员、发现的问题等信息，并提供统计和汇总。 | 套 | 1 |  |
| 61 |  |  | 当月安全隐患 | 对当月安全检查时发现的安全隐患进行统计。 | 套 | 1 |  |
| 62 |  |  | 预警统计 | 用于记录和管理当月发生的危化品相关预警事件。它可以记录预警的类型、发生的时间、地点、处理情况等信息，并用于统计当月的预警数量和趋势分析。 | 套 | 1 |  |
| 63 |  | 综合查询 | 综合查询 | 单位信息查询:用户可以通过输入企业名称、信用代码或其他相关信息来查询危化品相关单位的基本信息，如企业名称、所在地区情况等。 人员信息查询:用户可以通过输入人员姓名、身份证号、所属单位或其他相关信息来查询特定人员的基本信息。这些信息通常包括姓名、性别、联系方式、职位等。 库房信息查询:用户可以通过输入库房名称、所在位置等相关信息来查询特定库房的详细信息。这些信息通常包括库房名称、所属单位、库房类型、容量等。库房信息查询功能帮助用户快速获取和了解库房的基本属性和状态，有助于库存管理以及安全监管等方面的工作。 车辆信息查询:通过输入单位名称，车牌号或其他相关信息查询车辆详细信息。 单位备案变更查询:通过输入单位名称、统一社会信用代码、公安机关等信息查询下午从业单位的备案信息。这些备案信息通常包括单位名称、单位类型、所属行业、备案时间等。单位备案信息查询功能帮助用户快速获取和了解从业单位在系统中的备案情况，可用于监管部门对单位的管理和监督，以确保单位的合规性和安全性。 检查记录信息查询:用户可以通过输入日期、检查人员、企业名称来查询特定时间段或辖区企业的检查记录信息。这些记录信息包括检查时间、检查地点、检查内容、存在的问题、整改情况等。 隐患整改信息查询:用户可以通过输入企业名称、隐患分类等信息来查询特定隐患的整改情况。这些整改信息包括检查项、检查结果、确认信息、整改进度等。隐患整改信息查询功能帮助监管部门或相关人员追踪和管理隐患的整改过程。 预警信息查询:用户可以通过输入预警分类、预警时间等相关信息来查询特定时间段的预警信息。预警信息包括预警类型、预警内容、预警时间等。 电子标识追溯:在系统根据业务种类、单位、物品、标识编号等信息，进行电子二维码的生命周期轨迹信息查询。 库房视频调阅:通过该功能可以方便地查看和调阅辖区内库房监控摄像头实时视频，并可对历史视频监控进行回放。 检查积分情况查询:该功能通过输入企业名称、观察公安机关，查询单位在安全监管检查中的积分情况。积分通常用于评估企业或单位的安全管理水平和合规程度。查询结果将展示单位的积分总数，以及具体的积分明细。 智能安防:通过智能安防系统的查询功能，用户可以方便地获取辖区下所有单位库房的开关门记录、巡更记录以及详细信息。 | 套 | 1 |  |
| 64 |  |  | 剧、易专项查询 | 购销五日备案查询:购买五日备案查询功能能够方便地获取辖区内所有单位购、销后五日内的备案信息，帮助监管部门了解单位的五日备案情况，确保购销的合规性和安全性。 出入库查询:查询危化品的出入库记录，可以管辖机关、单位名称、出入库类型、库房、物品、出入库时间，检索相关的出入库台账记录。 购买许可查询:通过购买许可查询功能，可以方便地查询辖区内所有单位的购买证详情信息，可通过管辖机关、购买单位、购买证号、时间、状态等信息进行检索。 | 套 | 1 |  |
| 65 |  | 业务办理 | 综合业务办理 | 物品存量变更审批:企业实际存储物品量与系统记录的数量有差异时，可申请存量变更，提交至公安机关进行审核确认。 单位管理:对危化品从业单位的注册信息、备案信息、变更信息进行审核管理。 隐患整改管理:从业单位存在安全隐患时，视情况对其下发隐患整改通知，下发隐患整改通知分为两类，一类是针对安全检查记录下发隐患整改通知；一类是无检查记录下发隐患整改通知，从业单位整改完成后，公安机关对整改情况进行复核确认。 安全检查:根据系统设定的安全检查项目，对企业开展安全检查，逐项检查相关内容是否存在问题，存在问题时可对其下发隐患整改通知，并将记录提交后台进行保存。 检查模板管理:用于管理检查模板，以便在进行检查活动时提供指导和标准化的流程，检查模板的管理可以提供参考和指导，使检查人员根据制定的安全检查项目逐项进行工作。 分级检查授权:将检查权限按照不同层级进行级别划分，主要是为安全检查提供支撑，针对不同的级别单位，需要开展的检查频次不同。 单位注销与恢复:单位注销与恢复是指公安机关根据从业单位经营情况进行正式注销或重新恢复。 预警信息管理:预警信息管理是公安机关对辖区内发生的各类预警信息进行签收和处置的操作。 危运车辆审批:对危化品从业单位填报的危运车辆信息，提交至公安机关进行审核确认。 | 套 | 1 |  |
| 66 |  |  | 剧、易业务办理 | 购买许可管理:对购买许可信息进行管理，主要功能包括查询、打印、注销、核销。 购买五日备案:公安机关对辖区内列管单位五日被购销备案确认。 购买许可审批:购买许可证由企业提交申请资料，公安机关负责对辖区内列管单位申请的购买许可信息进行审查和审批，审批通过后生成一个唯一的购买许可证号。 凭证纸领用登记:凭证纸领用登记是指对于单位个人领取凭证纸的过程进行登记和记录。 客户信息核查:公安机关对辖区内单位登记的客户信息进行核查，核查企业是否辖区内应列管的从业单位，如果是，需线下督促其在系统进行报备。 处置信息管理:公安机关对辖区内物品处置信息进行确认、查询。 | 套 | 1 |  |
| 67 |  |  | 易制毒业务办理 | 购买申请管理:公安人员在从业单位提交的购买许可审批证书，可查看证书上相关企业、化学品、相关证件等信息，并根据相关信息对购买申请进行审批。 运输申请管理:公安人员在从业单位提交的运输许可审批证书，可查看证书上相关企业、化学品、相关证件等信息，并根据相关信息对运输申请进行审批。 进口申请管理:公安人员在从业单位提交的进口许可审批证书，可查看证书上相关企业、化学品、相关证件等信息，并根据相关信息对进口申请进行审批。 调剂申请管理:公安人员在从业单位提交的调剂许可审批证书，可查看证书上相关企业、化学品、相关证件等信息，并根据相关信息对调剂申请进行审批。 废料回购申请管理:公安人员在从业单位提交的废料回购申请，可查看证书上相关企业、化学品、相关证件等信息，并根据相关信息对废料回购申请进行审批。 | 套 | 1 |  |
| 68 |  | 分析研判 | 综合数据分析 | 一图展示:在电子地图上，将从业单位展示进行标注展示，可通过关键字查询，重点区域查询，路线周边查询，查询已经标注坐标的企业。 从业人员分析:对危化品从业人员按照从事行业类型情况进行统计，按照男女比进行统计、按照从业人员年龄情况统计按照从业人员学历统计，以不同的图表进行可视化展示。 关系模型图:根据关键字查询危化品单位对应的信息的关系网，如涉及的物品、库房、人员等关系模型。 危爆物品分布图:统计各从业单位的物品存量，结合电子地图，根据物品存储量区间，用不同颜色展示物品的分布情况。 预警处置统计:对预警信息的接收和处置数据进行统计和分析。 信息完整性统计:对危化品单位、人员、库房数据在系统中完整情况进行统计，对信息是否完整进行分析，展示信息的不完善项数量，以便督促企业进一步完善。 检查扣分统计:在对危化品单位检查过程中，按照制定标准或要求进行扣分，此处对于扣分情况进行统计。 安全检查统计:根据对应辖区下的检查记录和数据分析结果，统计各公安机关辖区下的从业单位数量、已检查单位数量、未检查单位数量、检查次数、合格项和不合格项、下发的隐患通知数量等信息。 月度考核:根据考核规则，计算各级公安机关的考核得分，统计各级公安机关的得分情况，并进行排名。 | 套 | 1 |  |
| 69 |  |  | 剧、易业务分析研判 | 购买许可统计:公安查询对应辖区下购买许可统计，数据统计，数据分析。 出入库统计:公安对辖区下列管单位出入库数据进行统计，统计各从业单位的当前库存、入库量、出库量、使用量等；并根据物品统计其购买、销售、使用的类型的数量。 | 套 | 1 |  |
| 70 |  |  | 应急救援辅助分析 | 应急专家辅助查询:实现危化品相关的专家信息查询。 应急预案辅助查询:查询危化品应急预案信息。 应急救援辅助分析:利用地图提供的空间查询功能，执行以危化品企业为中心的查询操作，筛选指定范围内符合条件的学校、消防、公安等数据。 危险化学品MSDS检索:根据查询的关键词，检索危险化学品相关的MSDS信息，并可查看对应物品的MSDS详细信息。 | 套 | 1 |  |
| 71 |  | 信息互动 | 法律法规 | 法律规范管理:公安添加法律规范分类和法律规范说明信息，以便于危化品企业用户查看使用。 | 套 | 1 |  |
| 72 |  |  | 培训考核 | 考题规则设置:用户对考试规则进行管理，可设置考试名称、科目、总分、及格分、答题时间、考题规则等进行设置。 考试计划管理:用户根据实际情况，录入计划的考试信息，发起考试计划，并可对考试计划进行编辑等操作 考场管理:针对考试考场信息进行登记、修改、删除等操作。 考题管理:针对每次考试的考题进行新增、编辑、删除等操作。 网上考试查询:对每次的考试结果进行查询，可通过科目、姓名、时间进行检索。 网上考试统计:统计各辖区参加考试人员、次数、最高分、最低分、平均分等信息。 培训教程管理:针对培训教程进行添加、修改、删除等操作。上传教学资料以及视频。 | 套 | 1 |  |
| 73 |  |  | 通知管理 | 信息发布管理:实现信息的发布管理，可对信息进行新增、修改、删除等操作。 互动交流:实现在线企业与公安之间相互信息交流与沟通。 通知发布:公安机关可通过此功能添加、发布通知信息，通过选择的通知接收范围，将通知发送给目标受众。 通知信息签收:通过提供签收的按钮，使受众能够直接点击以确认签收。 | 套 | 1 |  |
| 74 |  | 系统管理 | 组织机构管理 | 对公安的组织机构进行管理和维护。 | 套 | 1 |  |
| 75 |  |  | 设备管理 | 绑定各个企业的相关设备信息，维护相关企业的设备信息。 | 套 | 1 |  |
| 76 |  |  | 企业账户管理 | 维护各个企业注册的账户信息，包括单位名称、注册时间、姓名、用户名、状态等信息。 | 套 | 1 |  |
| 77 |  |  | 操作日志管理 | 管理系统中相关操作记录。包括新增、删除、查看、查询等各个操作日志的记录。 | 套 | 1 |  |
| 78 |  |  | 登录日志管理 | 记录用户登录记录，以及登录的ip、用户等信息。 | 套 | 1 |  |
| 79 |  |  | 用户管理 | 对系统内用户信息维护，可对用户进行添加、编辑、权限分配、密码重置等操作。 | 套 | 1 |  |
| 80 |  |  | 菜单管理 | 对系统各级菜单信息进行维护。 | 套 | 1 |  |
| 81 |  |  | 角色管理 | 对系统中的不同角色进行管理和控制，以确保各个角色在系统中具有适当的权限和职责。 | 套 | 1 |  |
| 82 |  |  | 版本升级维护 | 对APP软件版本进行管理，实现APP的版本发布，记录每次发布所更新的内容、文件名、版本类型等信息。 | 套 | 1 |  |
| 83 |  |  | 单位视频绑定 | 将从业单位安装的视频监控设备信息与单位信息进行绑定，便于视频的调阅。 | 套 | 1 |  |
| 84 | “三类”危化品智慧监管-企业端 | 业务管理 | 购买许可管理 | 对本单位申请的剧毒购买许可信息进行管理，实现购买许可的查询、注销、核销等操作。 | 套 | 1 |  |
| 85 |  |  | 购销五日备案 | 企业购买危化品或销售危化品后，需要在五个工作日内将相关台账信息报备给公安机关进行备案。 | 套 | 1 |  |
| 86 |  |  | 销往外地管理（剧毒） | 企业将剧毒化学品销往外地企业时，系统中没有购买证具体信息，通过此功能登记购买证号、购买单位、物品种类和数量，实现销售台账的登记。 | 套 | 1 |  |
| 87 |  |  | 销售确认 | 剧毒购买单位购买许可颁发后，销售单位可根据购买单位的购买证信息进行销售确认，确认后方可进行销售出库操作。 | 套 | 1 |  |
| 88 |  |  | 购买许可申请 | 从业单位有对剧毒化学品购买需求时，可通过购买证申请功能，填报所需的购买化学品信息，提交至公安机关进行审批签发。 | 套 | 1 |  |
| 89 |  |  | 处置管理 | 从业单位因转产、停产、停产等原因，需要对存储的化学品进行转让、转存时，通过处置管理进行信息登记，并提交由公安机关审批。 | 套 | 1 |  |
| 90 |  | 易制毒业务申请 | 购买申请 | 购买申请是提供给用户对购买证进行管理的功能，其中包括购买证查询、新增申请、删除、查看、修改、核销及打印。 | 套 | 1 |  |
| 91 |  |  | 进口申请 | 有进口权限的企业可以做进口申请业务，申请和报备方式与购买申请一致。进口申请不能申请废料。 | 套 | 1 |  |
| 92 |  |  | 运输申请 | 新增运输申请时须填写相关信息和上传有关资料，保存提交后会进入流程审批，待审批完毕后该运输证即可使用。 | 套 | 1 |  |
| 93 |  |  | 调剂申请 | 调剂申请由调入单位发起，提交本地公安审批。新增调剂申请时须填写相关信息和上传有关资料，保存提交后会进入流程审批，待审批完毕后该调剂证即可使用。 | 套 | 1 |  |
| 94 |  |  | 废料回购申请 | 废料回购申请由调入单位发起，提交本地公安审批。新增废料回购申请时须填写相关信息和上传有关资料，保存提交后会进入流程审批，待审批完毕后该调剂证即可使用。 | 套 | 1 |  |
| 95 |  | 出入库台账 | 生产入库 | 生产单位对生产出的危险化学品，选择库房，填写物品种类等信息进行入库操作。 | 套 | 1 |  |
| 96 |  |  | 销售登记(易制爆) | 易制爆从业单位有销售易制爆化学品需求时，登记购买单位信息、合法用途、物品种类及数量等信息，实现销售台账的登记。 | 套 | 1 |  |
| 97 |  |  | 购买登记(易制爆) | 易制爆从业单位有购买易制爆化学品需求时，登记销售单位信息、合法用途、物品种类及数量等信息，实现购买台账的登记。 | 套 | 1 |  |
| 98 |  |  | 使用出库 | 从业单位对要使用的危险化学品，选择库房，填写物品种类及数量等信息，实现使用出库台账的登记。 | 套 | 1 |  |
| 99 |  |  | 使用回库 | 从业单位对未使用完的危险化学品，选择库房，填写物品种类及数量等信息，实现使用回库台账的登记。 | 套 | 1 |  |
| 100 |  |  | 其他入库 | 从业单位因特殊情况，需要对物品进行入库操作时，通过此功能登记需要入库的物品数量、种类、库房等信息。 | 套 | 1 |  |
| 101 |  |  | 其他出库 | 从业单位因特殊情况，需要对物品进行出库操作时，通过此功能登记需要出库的物品数量、种类、库房等信息。 | 套 | 1 |  |
| 102 |  | 安全监管 | 检查记录信息查询 | 用户可以通过输入日期、检查人员来查询特定时间段的检查记录信息。这些记录信息包括检查时间、检查人员、检查内容、存在的问题等。 | 套 | 1 |  |
| 103 |  |  | 隐患整改管理 | 从业单位对公安机关下发的隐患整改通知，进行签收，然后根据隐患整改的内容进行相应的整改，整改完成后提交至公安机关进行复核。 | 套 | 1 |  |
| 104 |  |  | 应急专家管理 | 从业单位在应急管理功能中录入应急专家的基本信息，包括姓名、性别、联系方式、专业领域、工作经历等，以便于对应急专家进行查询管理。 | 套 | 1 |  |
| 105 |  |  | 应急预案管理 | 从业单位登记应急预案信息。 | 套 | 1 |  |
| 106 |  | 信息查询 | 出入库信息查询 | 查询本来单位危化品的出入库记录，可以根据出入库类型、库房、物品、出入库时间，检索相关的出入库台账记录。 | 套 | 1 |  |
| 107 |  |  | 危险化学品MSDS检索 | 从业单位查询危险化学品MSDS的详细信息，获取特定危险化学品的MSDS，以了解该化学品的安全性、物理化学特性、急救措施等相关信息。 | 套 | 1 |  |
| 108 |  |  | 电子标签追踪湖源 | 从业单位可以通过输入相应的查询条件（如物品名称、标识码等），获取化学品的流向轨迹信息。 | 套 | 1 |  |
| 109 |  | 基本信息管理 | 单位基本信息 | 对单位的基本信息和物品信息进行添加、修改等操作，以及向所属辖区的分局进行备案操作。 | 套 | 1 |  |
| 110 |  |  | 从业人员基本信息 | 从业单位用户可以通过录入从业人员姓名、身份证号、所属单位、职务或其他相关信息。进行从业人员信息的维护。 | 套 | 1 |  |
| 111 |  |  | 库房基本信息 | 对存储场所基本信息进行登记，需要将存储场所的基本信息、存储的物品种类、数量等信息进行登记。 | 套 | 1 |  |
| 112 |  |  | 车辆基本信息 | 对从业单位的车辆信息进行登记管理。 | 套 | 1 |  |
| 113 |  |  | 备案申请提交 | 从业单位将单位信息、物品信息、库房信息登记完成后，统一提交给公安机关进行审核确认。 | 套 | 1 |  |
| 114 |  |  | 客户信息管理 | 从业单位进行客户单位信息和客户经办人员的信息录入和删除等操作。 | 套 | 1 |  |
| 115 |  |  | 物品存量变更申请 | 从业单位实际物品存量与系统备案物品存量有差异时，通过此功能进行物品存量变更申请。 | 套 | 1 |  |
| 116 |  | 预警监控 | 预警信息管理 | 从业单位在接收到相应的预警信息后，通过系统进行查询，确认预警内容，并进行签收和相应的处置操作。 | 套 | 1 |  |
| 117 |  | 信息交流 | 互动交流 | 企业遇到问题或其他情况时，通过此功能登记提交，公安机关或系统管理人员根据具体内容进行答复，实现相互信息交流与沟通。 | 套 | 1 |  |
| 118 |  | 二维码管理 | 危化品电子标识管理 | 从业单位申请标准标签、空白标签，系统根据申请的物品信息生成对应的标识码，并提供标识码的打印功能。 | 套 | 1 |  |
| 119 | “三类”危化品智慧监管-监管端APP | 首页 | 代办事项 | 未处理的待办事项或任务数量统计。 | 套 | 1 |  |
| 120 |  |  | 预警提示 | 统计出预警信息数量。 | 套 | 1 |  |
| 121 |  |  | 信息互动 | 接收到的互动消息数。 | 套 | 1 |  |
| 122 |  |  | 单位信息 | 统计出剧毒、易制爆企业数量。 | 套 | 1 |  |
| 123 |  |  | 从业人员 | 统计剧毒易制爆企业从业人员数量。 | 套 | 1 |  |
| 124 |  |  | 今日出入库 | 统计今日剧毒易制爆企业出入库记录。 | 套 | 1 |  |
| 125 |  |  | 隐患整改 | 统计剧毒易制爆企业隐患数量。 | 套 | 1 |  |
| 126 |  | 综合查询 | 综合查询 | 单位信息综合查询:在APP上，用户可以通过输入企业名称、信用代码或其他相关信息来查询危化品相关单位的基本信息，如企业名称、管辖机关、地址、联系人等基本信息以及资质附件。 从业人员信息综合查询:在APP上，用户可以通过输入人员姓名、身份证号、所属单位或其他相关信息来查询特定人员的基本信息。这些信息通常包括姓名、性别、联系方式、职位等。 库房信息综合查询:通过APP，用户可以通过输入库房名称、所属单位等相关信息来查询特定库房的详细信息。包括库房名称、所属单位、库房类型、物品种类以及数量等。 车辆信息综合查询:通过输入单位名称，车牌号或其他相关信息查询车辆信息，并可查看车辆详细信息。 检查记录综合查询:通过APP，用户可以通过输入日期、检查人员、企业名称来查询特定时间段或辖区企业的检查记录信息。这些记录信息包括检查时间、检查地点、检查内容、存在的问题、整改情况等。 隐患整改综合查询:通过APP，用户可以通过输入企业名称、隐患分类等信息来查询特定隐患的整改情况。这些整改信息包括检查项、检查结果、确认信息、整改进度等。隐患整改信息查询功能帮助监管部门或相关人员追踪和管理隐患的整改过程。 预警信息综合查询:查询辖区下的预警信息以及处置情况。 电子标识追踪溯源:在系统根据业务种类、单位、物品、标识编号等信息，进行电子二维码的流向轨迹信息查询。 库房视频调阅回放:调阅辖区下所有列管单位库房视频信息。 检查积分情况查询:该功能通过输入企业名称、公安机关，查询单位在安全监管检查中的积分情况。积分通常用于评估企业或单位的安全管理水平和合规程度。查询结果将展示单位的积分总数，以及具体的积分明细。 | 套 | 1 |  |
| 127 |  |  | 剧、易专项查询 | 购销五日备案查询:查询辖区下所有危化品列管单位的购销五日备案信息。 购买许可查询:查询辖区下所有危化品列管单位的购买许可信息。 出入库信息查询:查询辖区下所有列管单位的物品出库，入库信息。 存储场所查询:查询辖区下所有存储场所基本信息、存储物品种类以及数量。 | 套 | 1 |  |
| 128 |  | 业务办理 | 综合业务办理 | 物品存量变更审批:企业物品存量变更后，提交至公安机关进行审核确认。 单位备案(变更）:根据对辖区下所有危化品列管单位变更的信息进行审批。 隐患整改管理:对下发的隐患整改通知进行管理，从业单位整改后，对整改情况进行复核确认。 锁定解锁信息:对辖区下所从业单位涉及的业务进行锁定和解锁操作。 单位注销与恢复:单位注销与恢复是指公安机关根据从业单位经营情况进行正式注销或重新恢复。 预警信息管理:公安机关对辖区下产生的预警进行签收，并根据预警内容进行核查处置，将处置情况登记到系统中。 | 套 | 1 |  |
| 129 |  |  | 剧、易业务办理 | 购买许可管理:对购买许可信息进行管理，主要功能包括注销、核销等操作。 购销五日备案:公安机关对辖区内列管单位的五日购销备案信息进行确认。 购买许可审批:购买许可证由企业提交申请信息，公安机关负责对辖区内列管单位申请的购买许可信息进行审查和审批，审批通过后生成一个唯一的购买许可证号。 客户信息核查:公安机关对辖区内单位登记的客户信息进行核查，核查企业是否辖区内应列管的从业单位，如果是，需线下督促其在系统进行报备。 处置管理:公安机关对辖区内从业单位因停业、停产、解散等情况，需要对物品进行转让、转存时，上报相关信息进行确认、查询。 | 套 | 1 |  |
| 130 |  | 学习园地 | 法规/知识 | 公安机关可查看学习相关的法律法规信息。 | 套 | 1 |  |
| 131 |  |  | 学习课件 | 公安民警可通过此功能进行相关课件的浏览和学习。 | 套 | 1 |  |
| 132 |  |  | 学习视频 | 公安民警可通过此功能进行相关视频的浏览和学习。 | 套 | 1 |  |
| 133 |  |  | 练兵考场 | 系统根据用户选择，生成模拟试题，供用户进行模拟考试练习。 | 套 | 1 |  |
| 134 |  | 现场检查 |  | 现场检查分为扫码治安检查、选择周边单位检查，公安机关根据系统设定的检查项，到企业现场开展相关项目的安全检查，提交检查结果，发现存在安全隐患的，下发隐患整改通知。 | 套 | 1 |  |
| 135 |  | 分析研判 | 综合数据分析 | 信息完整性统计:根据行业类型，统计出管辖区下的单位、人员、库房、物品信息登记的完整性。 安全检查统计:针对管辖区下，统计出管辖单位数、检查单位、未检查单位等记录数。 月度绩效考核:按照考核规则，统计出当月的考核分数。 | 套 | 1 |  |
| 136 |  |  | 剧、易业务分析研判 | 购买许可统计:根据状态条件筛选出管辖区下的购买证数量，可点击进去查询详细信息。 出入库统计:根据条件筛选出，列管单位的出入库记录，进行查看详情。 | 套 | 1 |  |
| 137 |  |  | 应急救援辅助分析 | 应急专家辅助查询:查询登记后的应急专家信息。 应急预案辅助查询:查询登记后的预警信息。 | 套 | 1 |  |
| 138 |  | 消息 |  | 单位之间互相发送的消息提醒。 | 套 | 1 |  |
| 139 |  | 地图 |  | 可在APP利用电子地图展示从业单位分布情况，并可检索列管单位，进行导航。 | 套 | 1 |  |
| 140 |  | 我的 |  | 包含姓名、所属单位、联系我们、关于软件、修改密码等信息。 | 套 | 1 |  |
| 141 | “三类”危化品智慧监管-企业端APP | 主页 | 隐患整改 | 快捷查询存在的隐患信息。 | 套 | 1 |  |
| 142 |  |  | 预警提示 | 快捷查询存在的预警信息。 | 套 | 1 |  |
| 143 |  |  | 信息互动 | 快捷点击进入信息互动信息功能，进行信息沟通。 | 套 | 1 |  |
| 144 |  |  | 企业自查 | 从业单位通过自查功能，记录企业自查信息。 | 套 | 1 |  |
| 145 |  |  | 确认检查 | 对公安的安全检查进行确认，根据检查结果作出回复和整改。 | 套 | 1 |  |
| 146 |  |  | 单位扣分 | 在安全检查中存在的问题，按照一定的规则评估，并给予相应的扣分。 | 套 | 1 |  |
| 147 |  | 业务办理 | 购买许可管理（剧毒) | 对本单位申请的剧毒购买许可信息进行管理，实现购买许可的查询、注销、核销等操作。 | 套 | 1 |  |
| 148 |  |  | 购买许可申请（剧毒) | 从业单位有对剧毒化学品购买需求时，可通过购买证申请功能，填报所需的购买化学品信息，提交至公安机关进行审批签发。 | 套 | 1 |  |
| 149 |  |  | 销售确认 | 剧毒购买单位购买许可颁发后，销售单位可根据购买单位的购买证信息进行销售确认，确认后方可进行销售出库操作。 | 套 | 1 |  |
| 150 |  |  | 购买申请（易制毒) | 购买申请是提供给用户对购买证进行管理的功能，其中包括购买证查询、新增申请、删除、查看、修改、核销及打印。 | 套 | 1 |  |
| 151 |  |  | 运输申请（易制毒) | 新增运输申请时须填写相关信息和上传有关资料，保存提交后会进入流程审批，待审批完毕后该运输证即可使用。 | 套 | 1 |  |
| 152 |  |  | 值班人员管理 | 录入值班人员信息，进行查询管理。 | 套 | 1 |  |
| 153 |  | 出入库台账 | 生产入库 | 生产单位对生产出的危险化学品，选择库房，填写物品种类等信息进行入库操作。 | 套 | 1 |  |
| 154 |  |  | 购买登记(易制爆) | 易制爆从业单位有购买易制爆化学品需求时，登记销售单位信息、合法用途、物品种类及数量等信息，实现购买台账的登记。 | 套 | 1 |  |
| 155 |  |  | 销售登记(易制爆) | 易制爆从业单位有销售易制爆化学品需求时，登记购买单位信息、合法用途、物品种类及数量等信息，实现销售台账的登记。 | 套 | 1 |  |
| 156 |  |  | 购买入库（剧毒） | 从业单位有购买剧毒化学品需求时，登记销售单位信息、物品种类及数量等信息，实现购买入库的登记。 | 套 | 1 |  |
| 157 |  |  | 销售出库（剧毒） | 从业单位有销售剧毒化学品需求时，登记购买单位信息、物品种类及数量等信息，实现销售出库的登记。 | 套 | 1 |  |
| 158 |  |  | 使用出库 | 从业单位对要使用的危险化学品，选择库房，填写物品种类及数量等信息，实现使用出库台账的登记。 | 套 | 1 |  |
| 159 |  |  | 使用回库 | 从业单位对未使用完的危险化学品，选择库房，填写物品种类及数量等信息，实现使用回库台账的登记。 | 套 | 1 |  |
| 160 |  |  | 其他入库 | 从业单位因特殊情况，需要对物品进行出库操作时，通过此功能登记需要出库的物品数量、种类、库房等信息。 | 套 | 1 |  |
| 161 |  |  | 其他出库 | 从业单位因特殊情况，需要对物品进行出库操作时，通过此功能登记需要出库的物品数量、种类、库房等信息。 | 套 | 1 |  |
| 162 |  |  | 标签轨迹 | 通过扫描二维码查询危化品使用轨迹，可以追踪和监控危化品的流动与使用情况。 | 套 | 1 |  |
| 163 |  | 基本信息管理 | 单位基本信息 | 编辑本单位的基本信息以及涉及的物品信息。 | 套 | 1 |  |
| 164 |  |  | 从业人员信息 | 对本单位的从业人员进行管理。 | 套 | 1 |  |
| 165 |  |  | 库房基本信息 | 对本单位的库房信息进行管理。 | 套 | 1 |  |
| 166 |  |  | 车辆基本信息 | 对本单位的车辆信息进行管理 | 套 | 1 |  |
| 167 |  |  | 备案申请提交 | 从业单位将单位信息、物品信息、库房信息登记完成后，统一提交给公安机关进行审核确认。 | 套 | 1 |  |
| 168 |  |  | 客户信息管理 | 对本单位的客户信息进行管理登记。 | 套 | 1 |  |
| 169 |  | 预警监控 | 预警信息管理 | 对本单位产生的相关预警信息进行管理。 | 套 | 1 |  |
| 170 |  | 电子标识管理 | 危化品标识管理 | 给本单位的物品申请物品电子标识，对申请的电子标识进行管理。 | 套 | 1 |  |
| 171 |  |  | 空标签绑定 | 对本单位申请的空白标签，进行标签和危化品绑定。 | 套 | 1 |  |
| 172 |  |  | 拆包 | 扫描箱码，进行拆分单个标签。 | 套 | 1 |  |
| 173 |  | 消息 |  | 消息包括我的消息、法律法规、知识库信息测查看。 | 套 | 1 |  |
| 174 |  | 我的 |  | 包括姓名、所属单位、修改密码、授信、联系我们等功能。 | 套 | 1 |  |
| 175 | 数据接入 | 重大危险源安全包保责任落实监督 |  | 重大危险源包保责任落实情况数据接入园区平台率≥90% | 套 | 1 |  |
| 176 |  | 重大风险管控 |  | 预警信息数据接入园区平台率≥90% | 套 | 1 |  |
| 177 |  | 评价/评估报告及隐患管理 |  | 现有重大危险源的安全评价报告、SIL等级评估报告、重大危险源专项督导检查问题隐患相关数据接入园区平台率≥90% | 套 | 1 |  |
| 178 |  | 重大危险源企业分类监管 |  | 安全承诺公告、“三录入”数据接入园区平台率≥90% | 套 | 1 |  |
| 1.3 双重预防机制管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 首页（园区端） |  |  | 通过与企业双重预防机制数字化系统数据对接，实现对入园企业双重预防机制运行效果线上线下监督检查，系统建立双重预防机制运行效果评价模型，每周对危险化学品企业双重预防机制数字化系统运行效果进行计算，通过隐患排查任务完成情况、隐患治理情况等维度计算评分，对各企业体系运行按优、良、中、差四个等级进行可视化展示，并通过园区企业区域风险占比、企业风险等级占比、重大危险源占比、风险分析完成率、隐患排查任务完成率、隐患排查整改完成率、隐患整改状态分析、隐患趋势分析等多维度统计分析和可视化展示，实现对化工企业双重预防机制运行效果自动统计分析及原因分析，促进各企业双重预防机制体系建设与运行效果提升。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 风险分级管控 | 风险分布图 （园区端） |  | 建立园区风险分布四色图，根据园区企业风险分级管理的结果，基于GIS地理信息技术，使用红、橙、黄、蓝四种颜色，通过风险清单数据自动将园区各企业生产设施、危化品储存场所、重点监管区域等区域存在的不同等级风险标示在园区地图上，实现园区安全生产风险分区分布“一张图”可视化展示。系统支持地图图层切换到企业端双重预防机制信息系统，查询企业风险分级管控清单和隐患排查清单，查看企业生产装置/罐区风险等级、风险事件、风险风险分级管控详情等基本信息。 | 套 | 1 |  |
| 3 |  | 风险管控清单 （园区端） |  | 建立园区风险管控清单信息库，汇聚园区各企业根据风险事件制定的管控措施信息，实现园区层面全面掌握企业各区域风险单元安全措施制定情况和完成率，对措施不完善和未制定情况进行督导，包括企业名称、管控对象、风险等级、责任部门、分析单元、安全风险事件、管控方式、管控措施、隐患排查内容等数据。系统支持企业风险单元管控措施的信息维护、快速查询、统计分析和可视化展示功能；支持风险分区分布一张图数据调用；支持与企业端风险管控清单模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 4 |  | 风险分析对象 （园区端） |  | 建立风险分析对象模块，汇聚园区企业内的所有风险分析对象信息，实现园区层面全面掌握各企业的风险分析对象内容,对于没有制定的企业及时进行指导，包括企业编码、风险分析对象、风险分析对象编码、风险等级、责任部门、责任人等信息数据。系统支持风险分析对象信息汇总、快速查询功能；支持与企业端风险管控清单模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 5 |  | 风险分析单元 （园区端） |  | 建立园区安全风险分析单元模块，汇聚园区各企业风险分析单元信息，便于园区层面全面掌握安全风险单元数量、责任人等信息，包括企业编码、管控对象、风险分析对象编码、分析单元、责任部门、责任人等信息数据。系统支持对各企业所有风险分析单元信息维护、快速查询、统计分析和可视化展示功能；支持与企业端风险管控清单模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 6 |  | 风险事件 （园区端） |  | 建立园区安全风险分析事件模块，汇聚园区各企业安全风险单元风险事件信息，便于园区层面全面掌握企业各区域风险单元安全风险事件信息，包括企业编码、风险分析单元ID、风险事件名称等信息数据。系统支持园区风险单元风险事件的信息维护、快速查询、统计分析和可视化展示功能；支持与企业端风险管控清单模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 隐患排查治理 | 隐患排查任务（园区端） |  | 建立园区安全风险隐患排查治理任务模块，汇聚园区各企业安全风险管控措施对应的隐患排查任务信息，实现园区各企业日常隐患排查任务、包保履职隐患排查任务的管理，压实企业主体管理责任，包括企业编码、隐患排查任务名称、排查周期、管控对象、分析单元、管控措施、隐患排查内容、工作开始时间、工作结束时间、工作日类型、任务类型、包保任务对应项等信息数据。系统支持隐患排查任务的快速查询；支持对隐患排查任务执行情况、包保履职情况等进行多维度统计分析和可视化展示功能；支持与企业端隐患排查任务数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 8 |  | 隐患排查记录（园区端） |  | 建立园区安全风险隐患排查记录模块，汇聚园区各企业根据隐患排查任务周期进行的隐患排查记录信息，实现园区各企业隐患排查任务的执行记录管理，包括企业名称、任务类型、排查周期、排查时间、执行状态、管控对象、分析单元、管控措施、隐患排查内容等信息数据。系统支持隐患排查记录的信息汇总维护、快速查询、统计分析和可视化展示功能；支持隐患排查任务逾期和未排查状态的预报警及督办管理；支持与企业端隐患排查记录模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 9 |  | 隐患信息（园区端） |  | 建立园区安全风险隐患排查信息电子台账模块，对接各企业现有隐患排查系统，汇聚各企业隐患排查治理信息，实现隐患排查治理闭环跟踪管理；包括企业名称、区域名称、风险分析对象编码、管控措施、隐患名称、隐患等级、登记时间、隐患来源、治理类型、隐患类型、隐患类别、原因分析、控制措施、整改责任人、隐患治理期限、验收情况、隐患状态等信息。系统支持隐患排查信息的数据的快速查询、统计分析和可视化展示功能；支持对重大隐患整改临期提醒及一般隐患超期警示功能，可通过 APP、消息预警、即时通讯软件等多种方式向相关责任人自动推送预警信息，提醒及时处置；支持与企业端隐患排查治理台账数据关联互通，便于企业隐患治理整改和反馈。 | 套 | 1 |  |
| 10 |  | 隐患汇总（园区端） |  | 汇总园区隐患信息库，汇聚园区各企业监督检查隐患、企业自查隐患、执法检查隐患、“三录入”检查隐患等，实现隐患信息归档管理，包括企业名称、隐患名称、隐患等级、登记人姓名、登记时间、整改人、隐患治理期限、隐患状态等信息数据。系统支持隐患信息的汇总查询；支持与企业端隐患汇总信息的数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 包保任务履职情况 | 包保任务履职统计（园区端） |  | 建立园区重大危险源包保责任人履职情况统计数据库，汇聚各企业包保任务履职信息，实现对企业重大危险源三级包保责任人履职情况跟踪管理，压实企业主体管理责任，包括企业名称、完成履职任务数、完成率、发现隐患数量、完成整改数量等信息数据。系统支持对各企业重大危险源三级包保责任履职统计数据的快速查询功能；支持履职完成率低预报警管理；支持与企业端包保任务履职统计数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 12 |  | 包保任务履职记录（园区端） |  | 建立园区重大危险源包保责任人履职记录数据库，汇聚各企业包保任务履职记录信息，抽取重大危险源三类责任人的履职任务和履职记录，形成基于企业重大危险源三类责任人的履职任务清单的条目化、电子化管理，跟踪管控三类包保责任人的履职情况。包括企业名称、任务类型、任务名称、排查周期、排查人、排查时间、执行状态、检查项目详情等信息数据。系统支持对各企业重大危险源三级包保责任履职记录数据的快速查询功能；支持与企业端包保任务履职记录数据关联互通；支持与两重点一重大安全包保责任落实监督模块数据互通，作为履职情况判定依据。 | 套 | 1 |  |
| 13 | 监督检查 | 监督检查任务 （园区端） |  | 建立园区专项监督检查任务功能，实现应急管理部重大危险源、高危细分领域、重点县帮扶等专项检查任务的数据对接和任务下发企业管理，包括检查、任务名称、任务类型、任务开始时间、任务结束时间、任务描述等数据信息。系统支持监督检查任务的数据维护、快速查询；系统支持监督检查任务的到期提醒；支持与企业端监督检查任务模块数据对接，实现任务在线发布；支持与两重点一重大三录入模块数据关联互通，实现数据的统一管理和调用。 | 套 | 1 |  |
| 14 |  | 监督检查记录 （园区端） |  | 基于专项监督检查任务，建立园区专项检查记录功能，实现园区对各上级部门检查动作的维护、各层级检查结果的汇总，为后续隐患排查跟踪闭环提供依据，包括任务名称、任务类型、企业名称、检查类型、任务开始时间、任务结束时间、任务描述、检查日期、检查得分、检查情况记录等数据。系统支持根据扣分项录入情况，自动计算各企业得分；支持省部级督查、市级交叉检查、企业自查检查情况的在线数据维护、快速查询、导出等功能；支持历史记录的归档和查询；支持与企业端企业自查记录模块数据关联互通；支持提供数据接口与上级部门进行数据对接；支持与两重点一重大三录入模块数据关联互通，实现重大危险源专项检查数据的调用。 | 套 | 1 |  |
| 15 |  | 监督检查隐患 （园区端） |  | 建立园区专项监督检查隐患管理模块，统一汇总企业自查、园区督查检查、市级交叉审核、省部级督查检查隐患问题下发企业整改，系统支持线上下发督办信息、在线审核验收隐患整改信息，实现多层级排查隐患跟踪闭环处置，包含检查任务名称、检查类型、检查得分、隐患名称、隐患描述、隐患级别、隐患状态、隐患类型、检查日期、整改时间、整改措施等数据。系统支持各层级检查隐患数据汇总维护、快速查询、导出等功能；支持与双重预防机制模块隐患排查治理模块数据互通，支持隐患问题整改期限临期预警和超期报警。 | 套 | 1 |  |
| 16 |  | 隐患预报警 （园区端） |  | 建立园区隐患预报警管理模块，实现对隐患闭环管理的隐患临期整改预警提醒功能和超期报警功能，包括企业名称、隐患名称、隐患等级、隐患治理期限、剩余期限等数据。系统支持数据分类快速查询；支持预报警数据阈值设置；支持与风险监测预警等模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 17 |  | 重大隐患督办 （园区端） |  | 建立园区在线督办功能，园区对重大隐患进行线上督办、整改临期提醒预警，通过线上推送信息进行线上督办提醒、向有关人员发送提醒警示信息等，实现隐患治理闭环处置，包括企业名称、隐患名称、隐患等级、登记人姓名、登记时间、隐患治理期限、隐患状态、督办状态、反馈状态等信息数据。系统支持数据快速查询；支持与企业端数据互通。 | 套 | 1 |  |
| 18 |  | 重大隐患监督反馈（园区端） |  | 建立企业重大隐患在线办理和反馈模块，实现企业对园区重大隐患预报警线上督办的接收、处置和反馈，包括隐患名称、隐患等级、登记人姓名、登记时间、隐患治理期限、隐患状态、督办状态、反馈状态等信息数据。系统支持数据快速查询；支持与园区端数据互通。 | 套 | 1 |  |
| 19 |  | 发送短信记录 （园区端） |  | 支持通过短信向园区、企业相关人员发送提醒警示信息等功能，可查询发送的记录和反馈记录。 | 套 | 1 |  |
| 20 | 风险分级与隐患治理依据库 | 隐患排查内容及依据库 （园区端） |  | 根据国家危险化学品企业隐患排查治理政策文件的相关要求，建立隐患排查依据库，系统内置隐患排查表、隐患排查内容及依据等数据，供企业关联查询、上传、导出隐患排查表，作为企业隐患排查治理的依据，包括检查标准类型、模块分类、检查内容、法律依据等数据。系统支持《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》等隐患排查标准的数据维护、快速查询；支持自定义新增安全风险隐患排查治理标准；支持与企业端隐患排查治理依据库数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 21 |  | 重大隐患判定标准（园区端） |  | 根据国家安全事故隐患判定标准政策文件的相关要求，建立重大隐患判定标准库，系统内置危险化学品企业重大生产安全事故隐患判定标准数据，供企业关联查询、上传、导出和关联应用，作为企业隐患排查治理隐患等级判定的依据。系统支持《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》等隐患排查标准的数据维护、快速查询；支持自定义新增安全风险隐患排查治理标准；支持与企业端隐患排查治理依据库数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 22 | 统计分析 （企业端） |  |  | 建立企业双重预防机制统计分析模块，对企业风险分级、隐患排查治理情况进行统计分析，系统通过累计风险分析对象数量、累计排查隐患数量、隐患排查计划占比、隐患原因分析、隐患排查任务类型、隐患排查层级统计、隐患排查趋势、隐患排查任务执行率、隐患整改完成率、隐患类型占比、隐患等级占比、隐患分布等多维度统计分析和可视化数据展示，为企业管理者提供精准辅助决策。 | 套 | 1 |  |
| 23 | 风险分级管控 | 风险四色图管理（企业端） |  | 建立企业风险分布四色图，根据企业风险分级管理的结果，基于GIS地理信息技术，使用红、橙、黄、蓝四种颜色，通过风险清单数据自动将企业生产设施、危化品储存场所、重点监管区域等区域存在的不同等级风险标示在地图上，实现企业安全生产风险分区分布“一张图”可视化展示。系统支持地图图层切换到重点监管区域，查询区域风险分级管控清单和隐患排查清单，查看生产装置/罐区等区域风险等级、风险事件、风险分级管控详情等基本信息。 | 套 | 1 |  |
| 24 |  | 风险管控清单（企业端） |  | 建立企业安全风险分级管控清单模块，实现企业风险单元分级管理、管控措施的信息维护、快速查询、统计分析和可视化展示功能。包括企业名称、管控对象(生产装置/储存设施)、责任部门、分析单元、风险事件、管控措施分类、管控措施、隐患排查内容等。系统支持将风险分级管控任务、范围和职责下发到对应的企业、部门、车间、班组、岗位人员；支持管控级别配置；支持与企业组织架构的数据关联；支持与园区端风险管控清单模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 25 | 隐患排查治理 | 隐患排查任务（企业端） |  | 建立企业安全风险隐患排查治理任务模块，汇聚企业安全风险管控措施对应的隐患排查任务信息，实现企业各层级隐患排查任务的跟踪管理，包括隐患排查任务、管控措施、隐患排查内容、巡检周期、巡检单位、工作开始时间、工作结束时间、工作日类型、任务类型、包保任务对应项等信息。系统支持隐患排查任务的信息维护、快速查询；支持与园区端隐患排查任务数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 26 |  | 隐患排查记录（企业端） |  | 建立企业安全风险隐患排查记录模块，汇聚企业根据隐患排查任务周期进行的隐患排查记录信息，实现企业隐患排查任务执行情况、排查记录的管理，包括任务类型、任务名称、排查周期、排查时间、执行状态、排查结果等。系统支持企业隐患排查信息上报、维护、快速查询；支持隐患排查记录上报情况的统计分析，可实时查看任务完成情况（已排查/未排查/超期未排查），支持与园区端隐患排查记录模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 27 |  | 隐患排查治理台账（企业端） |  | 建立企业安全风险隐患排查信息电子台账模块，汇聚隐患排查治理信息，实现企业隐患排查治理的闭环管控，包括风险分析对象编码、管控措施、隐患名称、隐患等级、等级时间、隐患来源、治理类型、隐患类型、隐患类别、产生原因分析、控制措施、整改责任人、隐患治理期限、隐患状态等信息。系统支持隐患排查信息的数据维护、快速查询、统计分析；支持对隐患类型、整改状态、隐患排查层级等进行多维度统计分析和可视化展示；支持整改情况和验收情况在线反馈；支持与园区端隐患信息模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 28 |  | 隐患汇总 （企业端） |  | 汇总企业隐患信息电子档案，汇聚企业监督检查隐患、自查隐患、执法检查隐患、“三录入”检查隐患等，实现企业隐患信息归档管理，包括隐患名称、隐患等级、登记人姓名、登记时间、整改人、隐患治理期限、隐患状态等信息数据。系统支持隐患信息的汇总查询；支持与园区端隐患汇总信息的数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 29 | 包保任务履职情况 | 包保任务履职统计（企业端） |  | 建立企业重大危险源包保责任人履职情况统计模块，实现企业重大危险源三级包保责任人履职情况跟踪管理，压实企业三级包保责任人主体管理责任，包括危险源名称、总排查任务数、完成率、发现隐患数量、完成整改数量等信息数据。系统支持对各企业重大危险源三级包保责任履职统计记录的快速查询、统计分析；支持与园区端包保任务履职统计数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 30 |  | 包保任务履职记录（企业端） |  | 建立企业重大危险源包保责任人履职管理模块，对企业重大危险源来主要责任人、操作负责人、技术负责人隐患排查任务执行情况进行线上督导和跟踪管理，包括隐患排查内容、排查人、排查周期、任务类型、状态等信息。系统支持包保责任人隐患排查任务的数据维护、快速查询、临期预警、超期报警功能；支持与园区端包保任务履职记录数据关联互通；支持与重大危险源安全包保责任落实监督模块数据互通，作为履职情况判定依据。 | 套 | 1 |  |
| 31 | 监督检查 | 监督检查任务（企业端） |  | 建立企业专项监督检查任务模块，企业能够在线接受园区管理部门发布的企业自查任务，实现检查任务、排查依据、检查结果的统一管理，包含任务名称、任务开始时间、任务结束时间、任务描述、任务类型等数据；系统支持检查任务的快速查询、导出等功能；支持与园区端专项检查任务模块数据交互；支持与两重点一重大三录入模块数据关联互通，实现重大危险源专项检查数据的调用。 | 套 | 1 |  |
| 32 |  | 监督检查记录（企业端） |  | 基于专项监督检查任务，建设专项监督检查企业自查记录功能，用于企业维护园区及上级部门下达的重大危险源、高危细分领域、重点县帮扶等专项检查任务完成情况和自查记录，包含任务名称、任务开始时间、任务结束时间、任务描述、任务类型、检查日期、检查得分、检查情况记录、隐患名称、问题描述、隐患级别、隐患类型、评分细则、评分项、是否为否决项、扣分分值、扣分说明等数据；系统支持通过检查任务关联进行自查记录数据维护操作；支持数据快速查询、导出等功能；支持与园区端专项监督检查记录模块数据关联互通；支持与两重点一重大三录入模块数据关联互通，实现重大危险源专项检查数据的调用。 | 套 | 1 |  |
| 33 |  | 园区监督检查 （企业端） |  | 建立企业专项检查模块，推进企业对专项监督检查下发的隐患，进行闭环整改,包括整改完成时间、整改人、整改情况等数据。系统支持数据维护、快速查询、导出等功能；支持与双重预防机制模块隐患排查治理模块数据互通，支持隐患问题整改期限临期预警和超期报警；支持与园区端隐患管理模块数据关联互通，便于隐患问题整改在线反馈。 | 套 | 1 |  |
| 34 |  | 隐患预报警（企业端） |  | 建立企业隐患预报警管理模块，实现对隐患闭环管理的隐患临期整改预警提醒功能和超期报警功能，包括隐患名称、隐患等级、隐患治理期限、剩余期限等数据。系统支持数据分类快速查询；支持预报警数据阈值设置。 | 套 | 1 |  |
| 35 |  | 隐患接收（企业端） |  | 其他模块登记的隐患在此模块完善归档。系统支持分类管理；支持接受如特殊作业等模块隐患信息，实现统一管理和闭环跟踪处置。 | 套 | 1 |  |
| 36 | 风险分级与隐患治理依据库 | 隐患排查内容及依据库 （企业端） |  | 与园区隐患排查内容及依据库数据关联互通，供企业作为隐患排查治理的依据，实现关联查询、上传、导出、应用等功能，支持企业端隐患排查治理模块调用数据。 | 套 | 1 |  |
| 37 |  | 重大隐患 判定标准 （企业端） |  | 与园区重大隐患判定标准库数据关联互通，供企业作为企业隐患判定的依据，实现关联查询、上传、导出、应用等功能，支持企业端隐患排查治理模块调用数据。 | 套 | 1 |  |
| 38 | 数据接入 | 企业双重预防机制信息系统对接 |  | 化工企业生产装置/罐区、风险事件数量、隐患数量等基本信息、风险分级管控清单、隐患排查清单数据接入园区平台率≥90% | 套 | 1 |  |
| 39 |  | 隐患整改情况督办提醒 |  | 重大隐患线上督办（如有重大隐患）、整改临期提醒及一般隐患超期警示等信息数据接入园区平台率≥90% | 套 | 1 |  |
| 40 |  | 企业双重预防机制建设及运行效果抽查检查 |  | 化工企业风险分析完成率、排查任务完成率及隐患整改完成率相关计算数据接入园区平台率≥90% | 套 | 1 |  |
| 1.4 特殊作业管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据总览 （园区端） |  |  | 建立园区特殊作业数据统计分析模块，汇聚园区各企业特殊作业管理数据，实现多维度统计分析和可视化展示，支持特殊作业信息在园区电子地图上实时显示、快速查询。系统支持按不同企业、不同时间、不同作业类型并通过作业规范率、作业类型占比、违章类型统计、作业风险占比、作业人员类别占比、作业时段占比、作业区域占比、作业计划上报率、隐患类型占比、特殊作业排行等指标进行多维度统计分析，通过大数据分析查找园区特殊作业管理短板弱项，促进园区对企业特殊作业监管能力提升。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 特殊作业报备 （园区端） |  |  | 建立园区特殊作业计划报备模块，通过各企业特殊许可系统数据对接，实现企业特殊作业活动报备，使园区管理者实时掌握特殊作业分布情况和作业类型，便于对风险等级较高的作业活动进行过程抽查检查，提升园区特殊作业监管能力。包括企业名称、作业活动内容、作业区域、作业人员数量、作业类型、风险等级、起止时间、作业人员类别等信息。系统支持对接企业视频监控和气体报警仪，进行作业过程监控；支持上传作业方案和作业风险分析附件；支持园区安全管理人员和平台运营人员利用系统或移动端对各企业报备计划进行快速查询和线上跟踪，通过作业方案和风险分析综合审核评估；支持与企业端特殊作业报备模块数据关联互通。支持与应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台互通(通过超链接方式实现）。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 作业过程监管 （园区端） | 作业情况 |  | 通过企业特殊许可系统数据对接和系统的特殊作业填报实现对企业的作业计划情况、现场签批情况的记录，调取企业上传的作业票证进行查询，包括作业活动内容、作业计划编号、作业票证类型、作业地点、作业人员数量、作业类型、风险等级、起止时间、作业人员类别等信息，并支持作业方案、JHA作业危害分析记录。支持通过作业方案和风险综合审核评估，对作业计划进行审阅，对作业方案不规范、风险识别不符合作业要求的作业活动对企业持续进行跟踪;支持一键调取作业区域视频客户端，利用视频监控对作业情况进行电子巡查；系统支持与企业端作业过程管理系统数据互联互通。 | 套 | 1 |  |
| 4 |  | 风险分析单元 |  | 通过调取企业双重预防机制风险分析单元数据，快速关联查询该特殊作业区域存在风险及管控措施，便于对照区域风险对特殊作业活动进行核查，包括管控对象、分析单元、管控措施等信息数据。系统支持与双重预防机制模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 5 |  | 视频信息 |  | 通过调取作业区域高空瞭望、移动布控、区域视频监控对特殊作业进行远程监控和多角度智能分析，实现通过视频智能分析技术对作业过程隐患和违章行为的智能识别、报警和记录，对企业特殊作业过程中出现的违章和异常问题，及时将报警信息推送给企业作业负责人，进行有效干预，并按工作流程进行监督闭环。 | 套 | 1 |  |
| 6 |  | 点位信息 |  | 通过调取作业区域内的有毒可燃等点位信息对特殊作业进行远程监控和多角度智能分析，通过气体点位的实时检测，对出现的气体异常问题，及时将报警信息推送给企业作业负责人，进行有效干预，并按工作流程进行监督闭环。 | 套 | 1 |  |
| 7 |  | 沟通记录 |  | 园区安全管理人员和平台运营人员可利用系统功能开展电子巡查，通过作业方案、风险辨识、作业票证流转过程、现场视频智能识别等对特殊作业活动进行综合审核评估，对作业过程进行持续监督跟踪，对作业方案不规范、风险识别不符合作业要求、作业票证办理不规范、作业安全措施不落实、作业过程人员违章等情况及时发现，并与企业创建沟通记录，将发现的违章、隐患和票证办理不合规的情况反馈给企业，落实整改闭环。 | 套 | 1 |  |
| 8 |  | 违章记录 |  | 园区安全管理人员和平台运营人员可利用系统功能进行电子巡查，对作业过程进行监督，监管过程中如发现了作业环节出现违章行为可进行违章记录，包括企业名称、存在问题描述、违章照片、登记人、登记时间、处理状态等信息数据。系统支持在线进行数据维护和线上处置跟踪闭环。 | 套 | 1 |  |
| 9 |  | 隐患记录 |  | 园区安全管理人员和平台运营人员可利用系统功能进行电子巡查，对作业过程进行监督，监管人员在监管过程中发现了隐患事项可在线进行记录，隐患记录包括企业名称、隐患描述、隐患照片、登记人、登记时间、处理状态等信息。系统支持与双重预防机制进行数据关联互通，特殊作业隐患记录通过双重预防机制模块进行统计汇总管理并跟踪闭环。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 特殊作业记录 （园区端） |  |  | 建立园区特殊作业记录信息库，汇聚各企业特殊作业记录信息，便于对作业执行情况进行全面监管，包括企业名称、作业活动内容、作业类型、作业区域、风险等级、数据来源、计划起止时间、作业状态、抽查状态等信息数据。系统支持特殊作业记录数据按执行状态进行快速查询；支持按计划未执行、已结束、已撤销、已作废、未正常结束等状态展示和数据交互；支持与企业端作业记录模块数据关联互通。 全部:展示所有状态下的作业，园区端能调取全园区所有企业的作业记录; 已结束:展示验收的作业，可查看详情，详情包含计划情况、点位信息、违章信息、隐患信息、风险分析单元、沟通记录; 已撤销:展示撤销的作业，可查看详情，详情包含计划情况; 已作废:展示作废的作业，可查看详情。 计划未执行：展示申请了作业计划但当天24点前没有执行的作业，可查看详情； 未正常结束：展示作业已执行，但当天24点未结束的作业，可查看详情，包括计划信息、执行信息、视频信息、点位信息、违章记录、隐患记录、风险分析单元、沟通记录。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 违章记录 （园区端） |  |  | 建立园区特殊作业违章记录信息库，对企业特殊作业过程监控抽查检查中发现的作业违章信息进行汇总统计，包括存在问题描述、照片、企业名称、作业活动内容、登记人姓名、处理状态等信息数据。系统支持与特殊作业过程监管模块违章信息数据同步；支持违章处理闭环跟踪处理状态；支持第三方人员违章数据同步到安全基础信息中的第三方单位违章记录中，作为第三方信用评价依据。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 隐患记录 （园区端） |  |  | 建立园区特殊作业隐患记录信息库，对企业特殊作业过程监控抽查检查中发现的作业隐患信息进行汇总统计，包括隐患描述、照片、企业名称、作业计划内容、登记人姓名、登记时间、处理状态等信息数据。系统支持与特殊作业过程监管模块隐患信息数据同步；支持隐患处理闭环跟踪处理状态；支持与双重预防机制隐患汇总模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 13 | 疑似计划外作业 （园区端） |  |  | 平台接入企业各生产区域视频监控，通过与企业特殊作业区域进行绑定，实现在线电子巡查，通过系统内嵌的视频分析技术、预测预警模型算法，及时识别企业未进行报备的动火、登高、吊装等作业活动，对疑似的无计划作业活动会通过大屏或视频客户端推送平台运营人员或第三方安全服务人员进行“线上+线下”核查。确认结果为计划内的，园区可在视频客户端直接将报警的摄像头绑定到对应的作业下消除报警，PC端的此模块用于对计划内的报警信息进行留痕。核查确认的结果通过系统流程向相关企业进行信息推送，遏制高风险作业不受控情况。 | 套 | 1 |  |
| 14 | 特殊作业报警 （园区端） | 气体泄漏报警 |  | 通过与企业特殊作业许可系统数据对接或接入绑定企业特殊作业区域的GDS系统，实现企业作业过程中产生的气体报警的全过程记录和查询，报警数据包括设备名称、设备编号、报警描述、报警时间、报警处置状态、所对应的作业内容和作业区域等信息。系统支持报警数据快速查询；支持与企业端数据互通，基于报警数据与企业进行沟通和闭环跟踪；支持与预报警模块数据关联互通，实现通过模型进行风险预警评估。 | 套 | 1 |  |
| 15 |  | 视频监控报警 |  | 通过企业特殊许可系统数据对接或接入绑定企业特殊作业区域的视频监控，实现企业作业过程中产生的视频监控报警的全过程记录和查询，报警数据包括设备名称、设备编号、报警的描述、报警处置状态、所对应的作业内容和作业区域等信息。系统支持报警数据快速查询；支持视频智能分析模型定制化配置；支持与企业端数据互通，基于报警数据与企业进行沟通和闭环跟踪；支持与预报警模块数据关联互通，实现通过模型进行风险预警评估。 | 套 | 1 |  |
| 16 |  | 人员违规报警 |  | 通过企业特殊许可系统数据对接或接入绑定企业特殊作业区域的视频监控和人员定位系统，实现企业作业过程中人员违规、监护人离岗等人员行为异常报警的全过程记录和查询，报警数据包括企业名称、报警人员姓名、报警类型、人员类型、报警和销警时间等信息。系统支持报警数据快速查询；支持视频智能分析模型定制化配置；支持与企业端数据互通，基于报警数据与企业进行沟通和闭环跟踪；支持与预报警模块数据关联互通，实现通过模型进行风险预警评估；支持第三方人员违章数据同步到安全基础信息中的第三方单位违章记录中，作为第三方信用评价依据。 | 套 | 1 |  |
| 17 | 沟通记录 （园区端） |  |  | 建立园区特殊作业管理沟通记录模块，对作业方案不规范、风险识别不符合作业要求、作业票证办理不规范、作业安全措施不落实、作业过程人员违章等问题及时推送给企业进行跟踪处置，包括企业名称、作业活动内容、沟通方式、相关负责人、记录类型、截图、反馈状态等数据信息。系统支持在线编辑维护沟通记录数据；支持与企业端互通，及时进行问题沟通；支持与特殊作业过程监管模块隐患信息数据同步。 | 套 | 1 |  |
| 18 | 特殊作业客户端管理（园区端） | 计划作业抽查检查 |  | 支持对企业提报的计划作业进行视频监控电子巡查抽查，通过调取作业区域移动监控、区域视频监控对重大、较大风险特殊作业进行远程监控，基于视频智能分析技术，配置烟雾、明火、不戴安全帽等模型算法，智能识别企业特殊作业过程中存在的违章和隐患问题，并推送报警信息。 | 套 | 1 |  |
| 19 |  | 作业监测预警 |  | 汇聚企业生产区域视频监控，在企业特殊作业过程中，系统利用视频分析技术对人员违章现象进行智能识别，将报警信息实时推送至客户端，由平台运营人员进行二次研判后进行信息推送，系统支持对视频画面自动截图，实现违章信息、隐患信息一键上报。 | 套 | 1 |  |
| 20 |  | 计划作业回查 |  | 对于未能及时跟踪的作业过程，支持查看视频回放进行作业回查，可对作业过程中发现的违章或隐患进行一键上报。 | 套 | 1 |  |
| 21 |  | 疑似作业 |  | 通过视频分析技术、模型算法，及时识别未进行报备的动火、登高、吊装等作业活动，将无计划作业活动推送至平台运营人员进行核查，人为进行判断有作业计划上报的，选择计划进行关联，没有报作业计划的加入计划外作业。 | 套 | 1 |  |
| 22 | 数据总览（企业端） |  |  | 建立企业特殊作业统计分析功能，系统支持按作业规范率、作业类型占比、违章类型统计、作业风险占比、作业人员类别占比、作业时段占比、作业区域占比、作业计划上报率、隐患类型占比、特殊作业排行等指标进行多维度统计分析和可视化展示，通过大数据分析查找企业特殊作业管理存在问题，促进企业特殊作业管理能力提升。 | 套 | 1 |  |
| 23 | 特殊作业报备（企业端） | 计划填报 |  | 建立企业特殊作业计划报备模块，为企业提供可预见的特殊作业计划填报功能，便于企业向上级政府部门进行线上特殊作业计划报备，包括作业活动内容、作业区域、具体地点、作业类型、作业人员数量、作业人员类型、风险等级等信息数据。系统支持特殊作业计划数据在线维护填报；支持与园区端特殊作业报备模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 24 |  | 填报记录 |  | 展示已填报未开展执行的作业，包括作业活动内容、作业区域、作业类型、风险等级、作业人员情况等数据信息。系统具有变更、撤销、执行的功能，变更支持作业风险、计划起止时间、作业人员类型、作业人等数据的变更；撤销输入撤销原因即可撤销该项作业；执行需要填写作业负责人、监护人，选择绑定摄像头、点位，上传作业票等资料信息；支持修改计划时间。 | 套 | 1 |  |
| 25 | 作业过程管理（企业端） |  |  | 建立企业特殊作业过程管理模块，实现企业特殊作业过程电子化管理，包括作业活动内容、作业区域、作业类型、作业人员数量、风险等级、作业票证等信息数据。系统支持数据维护、快速查询功能；系统支持与园区端作业过程监督模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 26 | 特殊作业记录（企业端） |  |  | 建立企业特殊作业记录台账，便于企业对作业执行情况进行管理，包括作业活动内容、作业类型、作业区域、风险等级、数据来源、计划起止时间、作业状态等信息数据。系统支持特殊作业记录数据在线维护和按执行状态进行快速查询；支持作业撤销、执行作业、结束作业等操作；支持按计划未执行、已结束、已撤销、已作废、未正常结束等状态展示和数据交互；支持与园区端作业记录模块数据关联互通。 全部:展示所有状态下的作业，企业端能调取企业所有申请过的作业; 已结束:展示验收的作业，可查看详情，详情包含计划情况、点位信息、违章信息、隐患信息、风险分析单元、沟通记录; 已撤销:展示撤销的作业，可查看详情，详情包含计划情况; 已作废:展示作废的作业，可查看详情，详情包含计划情况、点位信息、违章信息、隐患信息、风险分析单元、沟通记录。 计划未执行：展示申请了作业计划但当天24点前没有执行的作业，企业端具有执行、查看和撤销功能，企业点执行时填写执行信息，作业状态会变为作业中到作业过程管理中。点撤销，输入撤销原因，作业会到已撤销中； 未正常结束：展示作业已执行，但当天24点未结束的作业。企业端具有结束作业和查看详情的功能，点击结束作业，上传完整的作业票图片，作业状态变为已结束，到已结束中。 | 套 | 1 |  |
| 27 | 违章记录（企业端） |  |  | 建立企业特殊作业违章记录信息档案，通过系统数据关联将园区监管过程中发现的特殊作业违章信息同步给企业，企业端有违章处理功能，企业落实并整改违章后可利用系统将处理违章的数据同步到园区端。系统支持违章记录信息数据维护、快速查询和统计分析功能；支持与园区端特殊作业违章记录模块数据关联互通；支持第三方人员违章数据同步到安全基础信息中的第三方单位违章记录中，作为第三方信用评价依据。 | 套 | 1 |  |
| 28 | 隐患记录（企业端） |  |  | 建立企业特殊作业隐患记录信息档案，通过系统数据关联将园区监管过程中发现的特殊作业违章信息同步给企业，企业端有违章处理功能，企业落实并整改隐患后可利用系统将处理违章的数据同步到园区端，包括隐患描述、照片、作业计划内容、登记人姓名、登记时间、处理状态等信息数据。系统支持违章记录信息数据维护、快速查询和统计分析功能；支持与特殊作业过程监管模块隐患信息数据同步；支持隐患处理闭环跟踪处理状态；支持与双重预防机制隐患汇总模块数据关联互通,企业落实完隐患整改情况数据推送到双体系的隐患排查治理中。 | 套 | 1 |  |
| 29 | 疑似计划外作业（企业端） |  |  | 园区在视频客户端确认计划外的作业会通过系统向企业进行待办推送，企业端有处理功能，处理时需要补录作业信息，补录的作业信息会回传到园区侧进行留存，包括发现时间、核实记录描述、关联作业计划、处理状态等信息数据。 | 套 | 1 |  |
| 30 | 特殊作业报警（企业端） | 气体泄漏报警 |  | 系统接入企业GDS数据并与作业区域绑定，实现作业过程的气体泄漏异常监测和预报警提醒，保障作业安全实施，报警数据包括设备名称、设备编号、报警的描述、报警时间、报警处置状态、所对应的作业内容和作业区域等信息。系统支持报警数据快速查询；支持与园区端数据互通，基于报警数据与园区进行沟通和闭环跟踪处理反馈。 | 套 | 1 |  |
| 31 |  | 视频监控报警 |  | 系统接入企业视频监控数据并与特殊作业区域绑定，实现作业过程中烟雾、明火、人员违章行为等异常的预报警管理，报警数据包括设备名称、设备编号、报警的描述、报警处置状态、所对应的作业内容和作业区域等信息。系统支持报警数据快速查询；支持视频智能分析模型定制化配置；支持与园区端数据互通，基于报警数据与园区进行沟通和闭环跟踪处置反馈。 | 套 | 1 |  |
| 32 |  | 人员违规报警 |  | 系统接入企业视频监控、人员定位数据并与特殊作业区域绑定，实现作业过程中人员违规、监护人离岗等人员行为异常报警预报警管理，报警数据包括企业名称、报警人员姓名、报警类型、人员类型、报警和销警时间等信息。系统支持报警数据快速查询；支持视频智能分析模型定制化配置；支持与园区端数据互通，基于报警数据与园区进行沟通和闭环跟踪处置与反馈；支持第三方人员违章数据同步到安全基础信息中的第三方单位违章记录中，作为第三方信用评价依据。 | 套 | 1 |  |
| 33 | 沟通记录（企业端） |  |  | 建立企业特殊作业管理沟通记录模块，通过系统与园区针对特殊作业过程问题及时进行沟通，对发现的问题进行反馈，企业处理完的数据同步到园区端。 | 套 | 1 |  |
| 34 | 数据接入 | 企业特殊作业报备 |  | 特殊作业报备数据接入园区平台率≥90%。 | 套 | 1 |  |
| 35 |  | 特殊作业票证统计分析 |  | 化工企业电子作业许可系统的结构化数据接入园区平台率≥90%。 | 套 | 1 |  |
| 36 |  | 特殊作业在线抽查检查 |  | 化工企业现场气体传感器、现场摄像头等设备监测监控数据接入园区平台率≥90%。 | 套 | 1 |  |
| 37 | 特殊作业管理视频接入 | 专用视频服务器 |  | 1、CPU：配置不少于1颗CPU处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 2、内存：不少于64G DDR4，最大支持扩展至2TB内存 3、硬盘：不少于4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘；最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘 4、阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; 5、PCIE扩展：支持不少于6个PCIE扩展插槽 6、网口：板载不少于2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 7、三年原厂质保。 8、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 9、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 38 |  | 园区级安防管理平台 |  | 提供视频管理服务，支持编码设备通过相关协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 | 套 | 1 |  |
| 39 |  | 视频接入授权 |  | 视频接入授权点位 | 路 | 300 |  |
| 40 |  | 视频联网 |  | 基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 | 套 | 1 |  |
| 41 | 特殊作业现场抽查防爆移动对讲终端 |  |  | 1、窄带频率范围：350-470MHz；信道容量：≥1024；组群：≥32每组群≥128个组；信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz；电池容量：≥3200mAh；。 2、符合标准PDT协议和LTE协议及满足TDD-LTE/ FDD-LTE/ WCDMA/ CDMA/ CDMA2000/ GSM通信制式，且至少支持模拟常规、模拟集群、数字常规、数字集群、公网PoC集群5种工作模式。 3、具备双摄像头，前摄像头像素：≥800万，后摄像头像素：≥1300万。 4、内置定位模块，须支持GPS+北斗定位系统。 5、内置蓝牙模块，支持BDR、EDR和BLE协议，可与蓝牙耳机、蓝牙指环PTT匹配使用。 6、支持双屏设计，可选择关闭大屏开启小屏模式。 7、支持Wifi和NFC无线连接功能。 8、处理器：不低于八核处理器，主频不低于：1.8GHz；传感器至少包含距离传感器、环境光传感器、3轴加速+陀螺仪二合一、地磁传感器、加速传感器。 9、防尘防水等级：≥IP68。 10、支持多种定位功能，如主动上报定位信息、通话中上报定位信息、能识别讲话方位置信息显示等。 11、定位信息支持菜单查询，位置信息包含经纬度、卫星数、日期、时间、速度、海拔等。 12、支持查询其他终端的相互位置信息。 13、三年原厂质保。 14、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 15、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 12 |  |
| 42 | 特殊作业现场抽查防爆对讲终端 |  |  | 1、屏幕：≥2.8英寸高清触摸屏（2点），240*320分辨率 2、存储：≥1GB+8GB，支持MicroSD 3、摄像头：≥前摄500万像素，后摄800万像素 4、电池容量：≥5300mAh（可拆卸） 5、防护级别：≥IP68三防 6、无线通信：蓝牙4.0，WiFi 802.11b/g/n/ac，NFC 13.56MHz 7、三年原厂质保。 8、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 9、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 5 |  |
| 1.5 封闭化管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 统计分析 |  |  | 园区封闭管理首页提供全面综合信息展示，园区侧通过地图直观呈现道路卡口位置与车辆出入统计，同时汇总待办事项，确保管理无遗漏。支持人流、车流、物流的统计，掌握出入园危险化学品的品种、数量以及MSDS等有关情况。支持园区内人员分布异常情况的报警提示、统计分析、视频联动、可视化展示。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 工作审批待办 | 危化品车辆入园审批（园区端） |  | 建立危化品车辆入园审批模块，实现危化品入园规范化审批；支持系统根据审批流程配置节点，对危化品车辆的入园预约申请进行逐级审批，可以查看运单的详情如车牌号、驾驶员、联系方式、货物名称、危化品类别、运输重量、前往企业、预约时间等字段，可以查看审批节点记录，添加审批意见，并进行审批通过或驳回，支持分区授权。 | 套 | 1 |  |
| 3 |  | 工程车辆入园审批（园区端） |  | 建立工程车辆入园审批模块，实现工程车辆入园规范化审批；支持系统根据审批流程配置节点，对工程车辆的入园预约申请进行逐级审批，可以查看车辆详情如车牌号、驾驶员、联系方式、作业地点、附属物料名称、预约日期等字段，可以查看审批节点记录，添加审批意见，并进行审批通过或驳回，支持分区授权。 | 套 | 1 |  |
| 4 |  | 普货车辆入园审批（园区端） |  | 建立普货车辆入园审批模块，实现普货车辆入园规范化审批；支持系统根据审批流程配置节点，对普货车辆的入园预约申请进行逐级审批，可以查看详情如车牌号、车牌颜色、预约日期、驾驶员、联系方式、装卸类型、货物名称、货物重量、前往企业、备注等字段，可以查看审批节点记录，添加审批意见，并进行审批通过或驳回，支持分区授权。 | 套 | 1 |  |
| 5 |  | 访客入园审批（园区端） |  | 根据审批流程节点，对访客的入园预约申请进行审批，可以查看申请单的详情如企业联系人、联系电话、车牌号、预约日期、申请人、联系方式、入园事由及随行人员等信息，可以查看审批节点记录，添加审批意见，并进行审批通过或驳回，支持分区授权。 | 套 | 1 |  |
| 6 |  | 车辆白名单（园区端） |  | 根据审批流程节点，对企业的白名单申请进行审批，可以查看申请单的详情如车牌号、驾驶员、联系方式、所属企业、有效时间等字段，并进行审批通过或驳回，支持分区授权。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 车辆出入管理 | 车辆类型管理 |  | 车辆类型包含：私家车、危化品车辆、危废车辆、普通货车、特殊车辆、工程车。 | 套 | 1 |  |
| 8 |  | 车卡管理 |  | 1、用户可以删除车卡管理中权限过期的车辆； 2、车卡管理查询页面车辆权限到期时间提醒延长到15天； 3、车辆在授权时，有效期时间精确到小时。 | 套 | 1 |  |
| 9 |  | 危化品申请记录(园区端) |  | 记录已完成审批或已过期的危化品入园申请数据，可以查看其车牌号、驾驶员、联系方式、货物名称、危化品类别、运输重量、前往企业、预约时间等基础信息，以及审批节点记录如审批人、审批意见，审批情况等数据 | 套 | 1 |  |
| 10 |  | 普货车辆申请记录(园区端) |  | 记录已完成审批或已过期的普货车辆申请数据，可以查看其车牌号、驾驶员、联系方式、货物名称、运输重量、前往企业、预约时间等基础信息，以及审批节点记录如审批人、审批意见，审批情况等数据 | 套 | 1 |  |
| 11 |  | 工程车辆申请记录(园区端) |  | 记录已完成审批或已过期的工程车辆申请数据，可以查看其车牌号、驾驶员、联系方式、作业地点、附属物料名称、预约日期等基础信息，以及审批节点记录如审批人、审批意见，审批情况等数据 | 套 | 1 |  |
| 12 |  | 危化品车辆进出记录(园区端) |  | 建立危化品历史进出记录，汇聚全部危化品车辆进出数据，为园区、企业对危化品车辆进出情况进行跟踪、追溯提供依据。 | 套 | 1 |  |
| 13 |  | 路线规划(园区端) |  | 建立线路管理功能，支持为各企业不同类型车辆进出绘制专属路线，支持在线规划通行时段，现对接电子运单等相关系统，实现园区内危化品车辆的行驶路线规划。 | 套 | 1 |  |
| 14 |  | 车辆白名单(园区端) |  | 对经常需要出入园区的非危化品车辆，如园区和企业的通勤车辆，特种车辆等，可以添加到车辆白名单，进入白名单的车辆在经过园区卡口时会自动放行包括车牌号、驾驶员、所属企业、有效期等字段，支持新增、编辑、删除、查看等功能 | 套 | 1 |  |
| 15 |  | 车辆黑名单(园区端) |  | 对违章过多的车辆根据实际情况可以添加到车辆黑名单，进入黑名单的车辆无法进入园区包括车牌号、驾驶员、拉黑理由、有效期等字段，支持新增、编辑、删除、查看等功能 | 套 | 1 |  |
| 16 | 人员管理 | 人员申请记录(园区端) |  | 记录已完成审批或已过期的人员申请数据，可以查看其人员姓名、身份证信息、同行人员信息、目的企业、前往事由等基础信息，以及审批节点记录如审批人、审批意见，审批情况等数据 | 套 | 1 |  |
| 17 |  | 人员进出记录(园区端) |  | 通过对接人员闸机设备，展示近1个月的人员通行记录，包括姓名、性别、通过时间、通过卡口、进出方向等数据 | 套 | 1 |  |
| 18 |  | 人员白名单(园区端) |  | 对经常需要出入园区的人员等，可以申请加入到园区的人员白名单，进入白名单的人员在经过园区人员闸机时会自动放行。包括姓名、性别、所属企业、有效期等字段，支持新增、编辑、删除、查看等功能 | 套 | 1 |  |
| 19 |  | 人员黑名单(园区端) |  | 对违章过多的人员根据实际情况可以添加到人员黑名单，进入黑名单的人员无法进入园区。包括姓名、身份证号、拉黑理由、有效期等字段，支持新增、编辑、删除、查看等功能 | 套 | 1 |  |
| 20 |  | 企业人员定位（园区端） |  | 对接企业人员定位及报警数据，记录人员定位数据和报警数据的上报情况，包括姓名、所属企业、定位时间、定位坐标等数据，支持在地图系统上展示实时人员定位的位置 | 套 | 1 |  |
| 21 |  | 企业五位一体系统（园区端） |  | 收集企业的五位一体人员定位系统地址，支持便捷跳转，查看企业的五位一体人员定位系统，包括企业名称、系统地址等 | 套 | 1 |  |
| 22 | 卡口管理 | 卡口档案(园区端) |  | 对卡口的信息进行登记，如卡口名称、卡口类型、负责人、卡口位置等数据，建立园区的卡口档案，支持新增、查看、编辑和删除 | 套 | 1 |  |
| 23 |  | 卡口过车记录(园区端) |  | 通过对接卡口抓拍机，展示近1个月的卡口过车记录，包括车牌号、通过时间、通过卡口、进出方向等数据 | 套 | 1 |  |
| 24 |  | 道闸反控（大屏端） |  | 通过对接卡口设备，远程控制道闸行为，如抬杆、落杆和常开 | 套 | 1 |  |
| 25 |  | 卡口发卡 |  | 建立定位卡与车辆的绑定关系，可以支持对接识别车牌号、输入车牌号、选择预约等多种功能 | 套 | 1 |  |
| 26 |  | 卡口收卡 |  | 解除定位卡与车辆的绑定关系 | 套 | 1 |  |
| 27 | 报警管理 | 报警记录(园区端) |  | 建立封闭园区报警模块，通过对接出入道闸、抓拍机等设备的报警数据或根据车辆实时定位数据和园区的电子围栏，对车辆在园区的行驶中出现的违规行为信息报警并记录，包括以下几种类型： 1、超速报警，当车辆的车速超过限速时触发， 2、违停报警，当车辆违规停车时触发 3、闯禁报警，当车辆进入禁行区时触发 4、滞留报警，当车辆在园区内停留时间超过阈值时触发 5、未还卡报警，当车辆离开园区边界超过阈值范围且未还卡时，触发报警 6、超量报警，当园区内危化品车辆超过设置的阈值时触发 7、路径偏离报警，当车辆未按所属车辆类型的规定路线前往目的企业，偏离路线设定阈值范围时，触发报警 此外还包括了部分业务数据的报警事件，如证件资质过期报警、安检不合格报警等 | 套 | 1 |  |
| 28 |  | 报警规则设置(园区端) |  | 建立报警规则配置模块，支持新增和维护各类报警规则配置信息，如生效状态、报警阈值、触发延迟时间、是否自动结束等；为各园区定制化生成封闭报警计算依据。 | 套 | 1 |  |
| 29 | 企业物料管理 | MSDS库(园区端) |  | 针对园区内所有企业，在实际生产过程中使用或产生的危险化学品进行信息备案，基础数据包括中文名称、英文名称、别名、分子式、分子量、有害成分、成分含量、CAS码、危化品类别、危险化学品分类等，支持新增、编辑、删除等功能； | 套 | 1 |  |
| 30 |  | 企业危化品管理(园区端) |  | 建立园区危化品管理模块，收录各企业生产经营所涉及的危化品的基础信息，支持对企业危化品管理信息进行快速查询，包含物料名称、物料类型、物料形态、储存方式等信息，与企业端物料管理模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 31 |  | 危废管理（园区端） |  | 建立企业危废管理模块，收录企业危险废物信息，包括危废名称、危废类型等信息，与园区端数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 32 | 园区基本配置 | 视频监控管理(园区端) |  | 建立视频监控管理模块，对园区内封闭相关的视频监控设备信息进行登记与维护，如视频名称、视频类型、视频位置等数据，建立园区的视频监控档案，支持新增、查看、编辑和删除；支持与封闭报警模块进行数据交互。 | 套 | 1 |  |
| 33 |  | 定位卡管理(园区端) |  | 建立定位卡管理模块，形成园区的定位卡档案，实现对园区封闭化管理定位卡设备进行统一规范化管理，支持定位卡设备信息的登记与维护，如定位卡名称、定位卡类型、定位卡厂商、定位卡编号等数据，支持新增、查看、编辑和删除；支持与卡口端进行数据交互。 | 套 | 1 |  |
| 34 |  | 电子围栏管理(园区端) |  | 建立电子围栏管理模块，形成园区电子围栏档案，实现园区各不同封闭用途区域的区分与规范化管理，支持电子围栏信息的登记与维护，如围栏名称、有效时间、报警类型、围栏属性等，支持基于GIS地图对电子围栏进行区域划定，支持与封闭报警、定位卡设备进行数据交互。 | 套 | 1 |  |
| 35 |  | 控制区管理(园区端) |  | 建立控制区管理模块，实现对园区的子区域（如停车场、禁停区、禁行区、核心控制区等）进行划分登记，如区域名称、区域类型、区域的位置数据等，建立园区的分区管理档案，支持新增、查看、编辑和删除。 | 套 | 1 |  |
| 36 |  | 道路管理(园区端) |  | 建立道路管理模块，实现对园区各道路用途进行规范化管理，针对不同危险类型车辆，规范专用车道，帮助园区降低场内运输车辆风险范围；支持对道路数据进行登记与维护，如：道路名称、专项道路、道路长度、道路宽度、道路类型、路面结构类型、设计通行量、设计使用年限、设计行车速度、车道数量、负责人、负责人联系方式、简介说明等，支持基于GIS地图对各道路进行划线及打点标注。 | 套 | 1 |  |
| 37 |  | 广播设备管理(园区端) |  | 建立园区广播设备管理模块，对园区内封闭相关广播设备的统一管理，形成设备档案，支持对设备档案进行登记与维护，如设备名称、设备位置、设备编号、设备IP、设备图片等信息，支持基于GIS地图对各设备进行打点标记。 | 套 | 1 |  |
| 38 |  | 停车场管理(园区端) |  | 建立停车场管理模块，对园区内各停车场进行统一规范化管理，形成停车场档案，支持对档案进行登记与维护，如停车场名称、停车场地址、停车场规模分类、停车场类型、总停车位数、停车车辆阈值、空载车位数、重载车位数、负责人、负责人联系方式、开放状态、经营范围等信息，支持基于GIS地图对停车场进行范围划定及打点标注。支持与停车场系统进行数据交互，实现停车场饱和度电子化展示，为停车场智能调度提供数据支撑。 | 套 | 1 |  |
| 39 |  | 停车场监测设备管理(园区端) |  | 建立停车场监测设备管理模块，对园区内停车场监测设备进行统一规范化管理，形成停车场监测设备档案，支持对档案进行登记与维护，如设备名称、设备编码、规格型号、技术参数、生产厂家、出厂编号、数量、启用时间、运维负责人、联系方式、状态等信息，支持基于GIS地图对停车场监测设备进行打点标记。 | 套 | 1 |  |
| 40 | 三方物流档案 | 物流企业(园区端) |  | 针对园区内所有企业，在实际生产过程中使用到的三方物流企业进行信息备案，基础数据包括物流公司名称、企业简称、统一社会信用代码、企业状态、法定代表人、法定代表人联系电话、成立日期、经济类型、从业人员数量等，支持新增、编辑、删除等功能； | 套 | 1 |  |
| 41 |  | 物流人员(园区端) |  | 针对园区内所有企业，在实际生产过程中使用到的三方物流企业的人员，尤其是驾驶员和押运员进行信息备案，基础数据包括姓名、主要岗位、性别、出生年月、联系方式、物流公司名称、身份证号码、备注、录入时间、在职情况等，支持新增、编辑、删除等功能； | 套 | 1 |  |
| 42 |  | 物流车辆(园区端) |  | 针对园区内所有企业，在实际生产过程中使用到的三方物流企业的车辆进行信息备案，基础数据包括车牌号、所属企业、道路运输证号、车辆类型、自重、核载、审核状态、证件状态等，支持新增、编辑、删除等功能； | 套 | 1 |  |
| 43 | 业务参数配置 | 审批规则配置(园区端) |  | 建立审批规则配置模块，实现封闭园区内业务审批规范化管理，实现园区审批业务办公电子化，支持对封闭业务关联审批流程的新增、删除、查看、快速查询、一键导出、打印等功能，功能含：使用流程的选择、启用状态、规则配置、审批方式等的设置。 | 套 | 1 |  |
| 44 | 危化品停车场管理 | 危化品停车场管理 |  | 集成停车场首页、车场入场管理、智能监控、作业管理、报警/预警处置、应急管理、档案管理及智慧监管一张图等模块，实现对危化品车辆从预约入园、安检入场、实时监控到应急处置的全流程智能化管理。系统不仅支持停车场区域、卡口的可视化展示与管理，还通过车辆预约登记、白名单/黑名单管理、数据统计等功能优化车辆入园流程。同时，智能监控模块集成安检规则制定、安全环保监测、安防监控等功能，确保停车场安全无虞。作业管理与应急管理模块则分别通过排叫号管理和应急物资、预案管理提升停车场运营效率与应急响应能力。最终，智慧监管一张图将停车场各类信息整合展示，为管理者提供全面、直观的监管视角。 | 套 | 1 |  |
| 45 | 移动端封闭管理 | 危化车预约(移动端) |  | 建立移动端危化车预约模块，实现危化车辆司机自主预约，园区、企业审批的标准化管理；实现园区进场车辆及进场时间严把关；支持司机申报、查看、撤销功能，实现司机随时申报，实时掌握审批状态的效果；信息包含车牌号、驾驶员、联系方式、货物名称、危化品类别、运输重量、前往企业、预约时间等，支持与园区平台进行数据交换。 | 套 | 1 |  |
| 46 |  | 普货车辆预约(移动端) |  | 建立移动端普货车辆预约模块，实现普货车辆司机自主预约，园区、企业审批的标准化管理；实现园区对进场车辆及进场时间严把关，支持司机申报、查看、撤销功能，实现司机随时申报，实时掌握审批状态的效果；信息包含其车牌号、驾驶员、联系方式、货物名称、运输重量、前往企业、预约时间等基础信息，以及审批状态的查看，支持与园区平台进行数据交换。 | 套 | 1 |  |
| 47 |  | 工程车辆预约(移动端) |  | 建立移动端工程车辆预约模块，实现工程车辆司机自主预约，园区、企业审批的标准化管理；实现园区对在场作业人员、车辆、作业内容全掌握，支持司机申报、查看、撤销功能，实现司机随时申报，实时掌握审批状态的效果；信息包含其车牌号、驾驶员、联系方式、作业地点、附属物料名称、预约日期等基础信息，以及审批状态的查看，支持与园区平台进行数据交换。 | 套 | 1 |  |
| 48 |  | 访客预约(移动端) |  | 建立移动端危化车预约模块，实现危化车辆司机自主预约，园区、企业审批的标准化管理；实现园区进场车辆及进场时间严把关；支持司机申报、查看、撤销功能，实现司机随时申报，实时掌握审批状态的效果；信息包含车牌号、驾驶员、联系方式、货物名称、危化品类别、运输重量、前往企业、预约时间等，支持与园区平台进行数据交换。 | 套 | 1 |  |
| 49 |  | 预约记录(移动端) |  | 建立预约记录模块，实现司机对自己过往预约进场信息台账记录功能，支持信息的查看、删除及再次预约功能，帮助司机快速预约，提升工作效率。 | 套 | 1 |  |
| 50 |  | 车辆白名单(移动端) |  | 对经常需要出入园区的非危化品车辆，如园区和企业的通勤车辆，特种车辆等，可以申请添加到车辆白名单，进入白名单的车辆在经过园区卡口时会自动放行包括车牌号、驾驶员、所属企业、有效期等字段 | 套 | 1 |  |
| 51 |  | 预约审批（移动端） |  | 建立入园审批模块，实现各类型入园流程的移动端审批；支持系统根据审批流程配置节点，对各类型的入园预约申请进行逐级审批，可以查看预约的详情如车牌号、驾驶员、联系方式、前往企业、预约时间等字段，可以添加审批意见，并进行审批通过或驳回。 | 套 | 1 |  |
| 52 |  | 道闸反控（移动端） |  | 通过对接卡口设备，远程控制道闸行为，如抬杆、落杆和常开 | 套 | 1 |  |
| 53 |  | 数据统计分析（移动端） |  | 通过统计系统运行产生的数据，进行多维度分析并展示，包括车辆、危化品和报警数据等类型和维度的数据分析 | 套 | 1 |  |
| 54 |  | 定位卡发卡（移动端） |  | 通过移动端建立定位卡与车辆的绑定关系，可以支持输入定位卡号、扫面二维码绑定等多种方式 | 套 | 1 |  |
| 55 |  | 定位卡收卡（移动端） |  | 解除定位卡与车辆的绑定关系 | 套 | 1 |  |
| 56 |  | 车辆安检（移动端） |  | 1、实现现场安检临时任务的创建； 2、通过移动端按照安检规则内容进行安全检查，支持图片上传； | 套 | 1 |  |
| 57 |  | 移动巡检（移动端） |  | 1、巡检人员通过移动端进行巡检计划的执行，包括巡检点位任务执行，实现点位图片信息上传功能； 2、巡检过程支持一键SOS，发生紧急时间，可以一键链接负责人进行报警。 | 套 | 1 |  |
| 58 | 工作审批待办 | 危化品车辆入园审批（企业端、移动端） |  | 建立危化品车辆入园审批模块，针对审批流程节点涉及企业审批情况，对危化品车辆的入园预约申请进行审批，可以查看运单的详情如车牌号、驾驶员、联系方式、货物名称、危化品类别、运输重量、预约时间等字段，可以查看审批节点记录，添加审批意见，并进行审批通过或驳回；支持与园区平台进行数据交互。 | 套 | 1 |  |
| 59 |  | 工程车辆入园审批（企业端、移动端） |  | 建立工程车辆入园审批模块，针对审批流程节点涉及企业审批情况，对工程车辆的入园预约申请进行审批，可以查看工程车辆如车牌号、驾驶员、联系方式、作业地点、附属物料名称、预约日期等字段，可以查看审批节点记录，添加审批意见，并进行审批通过或驳回。 | 套 | 1 |  |
| 60 |  | 普货车辆入园审批（企业端、移动端） |  | 建立普货车辆入园审批模块，针对审批流程节点涉及企业审批情况，对普货车辆的入园预约申请进行审批，可以查看详情如车牌号、车牌颜色、预约日期、驾驶员、联系方式、装卸类型、货物名称、货物重量、前往企业、备注等字段，可以查看审批节点记录，添加审批意见，并进行审批通过或驳回；支持与园区平台进行数据交互。 | 套 | 1 |  |
| 61 |  | 访客入园审批（企业端、移动端） |  | 根据审批流程节点，对到访本企业的访客的入园预约申请进行审批，可以查看申请单的详情如如企业联系人、联系电话、车牌号、预约日期、申请人、联系方式、入园事由及随行人员等信息，可以查看审批节点记录，添加审批意见，并进行审批通过或驳回 | 套 | 1 |  |
| 62 |  | 车辆白名单（企业端、移动端） |  | 建立企业物流车辆白名单电子档案，包括所属单位、车牌号、联系人、联系方式、车辆类型、车辆照片、有效期等数据。系统支持在线白名单数据维护、快速查询；支持在线进行白名单申请审批。 | 套 | 1 |  |
| 63 | 入园管理 | 预约记录(移动端) |  | 建立预约记录模块，实现司机对自己过往预约进场信息台账记录功能，支持信息的查看、删除及再次预约功能，帮助司机快速预约，提升工作效率。 | 套 | 1 |  |
| 64 |  | 车辆白名单(企业端) |  | 对经常需要出入园区的非危化品车辆，如企业的通勤车辆，特种车辆等，可以申请加入到园区的车辆白名单，进入白名单的车辆在经过园区卡口时会自动放行。包括车牌号、驾驶员、所属企业、有效期等字段，支持新增、编辑、删除、查看等功能，可以在此查看申请状态 | 套 | 1 |  |
| 65 | 企业物料管理 | MSDS库(企业端) |  | 针对企业在实际生产过程中使用或产生的危险化学品进行信息备案，基础数据包括中文名称、英文名称、别名、分子式、分子量、有害成分、成分含量、CAS码、危化品类别、危险化学品分类等，支持新增、编辑、删除等功能 | 套 | 1 |  |
| 66 |  | 物料管理（企业端） |  | 建立企业物料管理模块，收录企业危险化学品信息，包括危险化学品名称、危险化学品类型、危险化学品形态、储存方式等信息，与园区端数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 67 |  | 危废管理（企业端） |  | 建立企业危废管理模块，收录企业危险废物信息，包括危废名称、危废类型等信息，与园区端数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 68 | 三方物流档案 | 物流企业（企业端) |  | 针对企业在实际生产过程中使用到的三方物流企业进行信息备案，基础数据包括物流公司名称、企业简称、统一社会信用代码、企业状态、法定代表人、法定代表人联系电话、成立日期、经济类型、从业人员数量等，支持新增、编辑、删除等功能 | 套 | 1 |  |
| 69 |  | 物流人员(企业端) |  | 针对企业在实际生产过程中使用到的三方物流企业的人员，尤其是驾驶员和押运员进行信息备案，基础数据包括姓名、主要岗位、性别、出生年月、联系方式、物流公司名称、身份证号码、备注、录入时间、在职情况等，支持新增、编辑、删除等功能 | 套 | 1 |  |
| 70 |  | 物流车辆(企业端) |  | 针对企业在实际生产过程中使用到的三方物流企业的人员，尤其是驾驶员和押运员进行信息备案，，基础数据包括车牌号、所属企业、道路运输证号、车辆类型、自重、核载、审核状态、证件状态等，支持新增、编辑、删除等功能 | 套 | 1 |  |
| 71 | 数据接入 | 门禁/卡口管理 |  | 门禁/卡口视频监控、人脸智能识别、车牌智能识别、定位等数据接入园区平台率≥90%。 | 套 | 1 |  |
| 72 |  | 出入园管理 |  | 人员、车辆出入园管理数据接入园区平台率≥90%。 | 套 | 1 |  |
| 73 |  |  |  | 危险化学品运输车辆出入园管理数据接入园区平台率≥90%。 | 套 | 1 |  |
| 74 |  | 危险化学品运输路径规划、定位和追踪 |  | 企业布局、道路及卡口分布、人流轨迹、运输物料、专用停车场等信息数据接入园区平台率≥90%。 | 套 | 1 |  |
| 75 |  |  |  | 危险化学品运输车辆实时定位、园区重点区域电子围栏、视频智能分析、测速等数据接入园区平台率≥90%。 | 套 | 1 |  |
| 76 |  |  |  | 电子运单等相关系统数据或园区化工企业申报的电子运单数据接入园区平台率≥90%。 | 套 | 1 |  |
| 77 |  | 人员分布管理 |  | 化工企业生产区域人员定位分布数据接入园区平台率≥90%。 | 套 | 1 |  |
| 78 |  | 危险化学品运输车辆停车场管理 |  | 停车场管理系统数据接入园区平台率≥90%。 | 套 | 1 |  |
| 79 |  |  |  | 停车场视频、气体等感知设备数据接入园区平台率≥90%。 | 套 | 1 |  |
| 80 | 封闭化效果提升增配设施 | 岗亭空调 |  | 1、≥1P 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 10 |  |
| 81 |  | 岗亭UPS |  | 1、≥6KVA 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 5 |  |
| 82 |  | 岗亭电池 |  | 1、≥12V100A 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 块 | 80 |  |
| 83 |  | 卡口专用交换机 |  | 1、≥24个10/100Mbps RJ45端口，≥1个10/100/1000RJ45端口，千兆单模模块≥2个 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 4 |  |
| 84 |  | 数字集群中继台 |  | 1、输出：5-50W；频率：400-470MHz；信道数：≥1000个；信道间隔：12.5KHz/25KHz；邻近信道选择：60dB@12.5KHz；频率稳定性：+/-0.5ppm 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 1 |  |
| 85 |  | 中继台专用电源 |  | 1、工作电压：90-264VAC；输出电压：16.8VDC；输出电流：≥22A；充电电流：≥1A； 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 1 |  |
| 86 |  | 合路器(二信道) |  | 1、频率范围：400-470MHz；信道插损：1.7dB；信道间隔离：50dB；电压驻波比：1.25:1；接口:N型；输入功率：100W 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 路 | 1 |  |
| 87 |  | 分路器(二信道) |  | 1、频率范围：400-470MHz；增益：0.5dB；电源：220V；接口：N型；隔离度：25dB；温度范围：-25-+55℃ 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 1 |  |
| 88 |  | 双工器(宽带高功率) |  | 1、频率范围：400-470MHz；频率间隔：10MHz；抑制度：75dB；驻波比：≤1:1.5；最大输入功率：50；端口形式：N型；温度范围：-30~+60℃ 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 1 |  |
| 89 |  | 光纤近端机 |  | 1、频率范围：上行400-480，下行410-490 增益：55±3 传输时延：（μS）≤5.0 三阶互调：上行（dBC）≤-40，下行（dBC）≤-30 带内波动：有效工作频带内（dB）P-P ≤3.0 带外抑制：偏离边缘频率≥5MHz（dB）噪声系数：上行（dB）≤5 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 1 |  |
| 90 |  | 光纤远端机 |  | 1、频率范围：上行400-480，下行410-490 增益：55±3 传输时延：（μS）≤5.0 三阶互调：上行（dBC）≤-40，下行（dBC）≤-30 带内波动：有效工作频带内（dB）P-P ≤3.0 带外抑制：偏离边缘频率≥5MHz（dB）噪声系数：上行（dB）≤5 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 3 |  |
| 91 |  | 数字对讲机 |  | 1、输出：4W；频率：400-527MHz；信道间隔：12.5KHz/25KHz；邻近信道选择：60dB@12.5KHz；频率稳定性：+/-0.5ppm； 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |  |
| 92 |  | 室外天线 |  | 1、特性频率范围：330-470MHz；增益：9.8dBi；VSWR：1.5：1最大；极性：垂直；雷电保护：直接接地；阻抗：500hms；连接器:NK； 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 2 |  |
| 93 |  | 室外显示屏 |  | 1、面积：7.37㎡ 2、物理点间距:6mm 3、像素密度:640*320 点/㎡ 4、三年原厂质保。 5、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 6、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 2 |  |
| 94 |  | 控制系统 |  | 1、异步发送卡/接收卡 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 6 |  |
| 95 |  | 散热系统 |  | 1、散热风扇 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 项 | 8 |  |
| 96 | 封闭化定位终端 | 定位终端 |  | 1、处理器：≥四核1.3GHz 2、操作系统：Android 3、内存：≥RAM 1GB+ROM 8GB 4、屏幕：≥2.4英寸高清触控屏，分辨率240*320 5、触摸屏：电容屏 6、前摄像头：≥200万 FF 7、后摄像头：≥500万 AF,带闪光灯 8、电池容量：≥4500mAh 9、待机时间：≥100h 10、GPS：支持三种定位方式北斗\GPS\AGPS 11、工作温度：-20℃～+55 ℃ 12、工作湿度：10%～95%RH，无冷凝 13、三年原厂质保。 14、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 15、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 200 |  |
| 97 |  | 电池 |  | 1、定位终端备用电池 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 块 | 350 |  |
| 98 |  | 定位终端流量资费 |  | 12G | 月 | 7200 |  |
| 99 |  | 定位终端功能要求 |  | 超速自动提醒、低电量提醒、最后一次定位位置信息查询等 | 项 | 1 |  |
| 100 | 封闭化设施维保服务 |  |  | 三年，维保内容包含本次项目采购的封闭化设施以及园区前期已建成的封闭化设施，本次项目实施单位需要提供完整的设备质量和现场故障处置服务，确保本次建设内容和前期建设内容在三年内稳定运行，前期已建成的封闭化设施清单详见附件1 | 年 | 3 |  |
| 1.6 敏捷应急管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接警记录（园区端） |  |  | 建立园区突发事件接警记录模块，用于在园区范围内发生突发事故事件后第一时间将信息报送给园区，实现园区突发事件的接处警管理，便于园区快速了解事故现场情况，第一时间开始组织应急研判及应急救援工作，包括事故名称、上报来源、事故发生地点、事故发生时间、事故伤亡情况、初步估算的经济损失、处置状态、事故类型、事故概况、已采取措施等信息数据。系统支持接警数据维护、快速查询等功能；支持与企业端应急接警模块数据关联互通，实现企业事故快速上报园区。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 救援处置过程记录（园区端） |  |  | 建立园区救援过程记录信息库，提供处置过程记录功能，记录在应急指挥过程中发生的节点事件及现场的管理动作，为后续的事故评估、事故全景式复盘提供留痕数据，包括事故名称、记录人、记录时间、关联应急预案、总指挥、副总指挥、现场指挥长、现场副指挥长、现场响应小组、事故伤害分类、应急物资、应急队伍、应急专家等信息数据。系统支持救援处置过程记录数据新增维护、快速查看、一键查看应急资源等功能；支持通过应急广播、短信等方式通知园区内外相关人员进行应急处置或响应避险；支持对应急响应过程进行记录，便于事故复盘；支持应急一张图数据调用；支持与企业端应急救援处置过程记录数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 应急处置方案（园区端） |  |  | 建立园区应急处置方案信息库，提供应急指挥过程中处置方案记录备案功能，为后续应急复盘、应急能力提升提供留痕数据，包含事故编码、预案编码、预案名称、事故日期时间、事故概况、现场图片、总指挥、副总指挥、现场指挥长、现场副指挥长、现场响应小组、关联应急资源（资源名称、资源编码）、关联救援队伍（队伍名称、队伍编码）、关联避难场所（场所名称、场所编码）、关联医疗救援机构（机构名称、机构编码）、关联专家（专家名称、专家编码）、现场处置措施建议、个体防护处置建议等信息数据。系统支持应急处置方案的数据快速查询功能；支持一键归档生成事故报告；支持应急战时一张图调用生成应急处置方案；支持与企业端应急处置方案数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 事故归档（园区端） |  |  | 建立园区事故档案库，汇聚园区事故案例，实现园区事故事件的历史记录管理，为事故复盘、事故回头看、事故类比排查等提供依据，包括事故名称、事故装置、事故等级、事故直接原因、事故间接原因、事故主要教训、事故整改和防范措施等数据信息。系统支持通过应急处置方案一键归档功能；支持数据维护和快速查询功能；支持与事故接警、续报记录、应急处置方案等模块数据关联互通，实现应急救援全过程相关记录的归档；支持与企业端数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 案例库（园区端） |  |  | 建立园区应急事故案例库，汇聚园区和行业历年来发生的事故事件数据，为园区和企业应急救援管理提供辅助决策信息，包括事故名称、事故类型、伤亡情况、事故事件描述、事故直接和间接原因、事故教训、事故整改和防范措施等数据信息。系统支持园区内部典型事故形成案例进入案例库；支持行业典型事故案例录入、删除等操作；支持应急战时状态下调取案例库数据，辅助应急救援决策；支持与企业端数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 应急预案管理（园区端) | 应急预案汇总（园区端） |  | 建立园区应急预案库，汇聚上级部门、园区、企业应急预案，实现各级预案的电子化、结构化管理。系统支持对各级、各类型应急预案查询、检索，多维度统计分析。通过对应急预案的结构化分解，实现事故灾害快速关联响应和查询等功能。 | 套 | 1 |  |
| 7 |  | 企业预案审核（园区端） |  | 实现园区对企业应急预案信息、数字化预案信息审核功能，对应急预案的结构化分解等内容进行监督管理，确保企业预案的合规性、有效性和可执行性。系统支持应急预案评估状态的临期预警和超期报警功能；支持与企业端数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 8 |  | 园区预案信息（园区端） |  | 可支持园区应急预案的维护、查看等功能，支持园区应急预案查询、检索，并以卡片形式展示园区预案信息，支持与园区预案数字化、园区预案评估模块互联互通，方便园区对内部预案的备案、评估等信息的汇总查看。 | 套 | 1 |  |
| 9 |  |  |  | 建立应急预案结构化分解模块，利用计算机信息技术建立园区预案管理体系，实现园区应急预案的结构化分解录入。预案录入过程中按预案总则、园区概况、危险性分析、组织机构与职责、预防与预警、应急响应、应急资源、后期处置、保障措施等要素，按照应急处置流程进行结构化分解，形成既相对独立又相互关联的预案事件、组织、场所、物资装备和行动等相关要素。通过预案结构性分解将相关的应急要素通过应急行动关联起来，在应急状态下各要素可由应急行动快速关联应用，辅助应急救援工作。 | 套 | 1 |  |
| 10 |  |  |  | 支持对园区预案信息的维护，可修改评审意见、发布日期、预案附件等内容 | 套 | 1 |  |
| 11 |  | 园区预案评估记录（园区端） |  | 建立园区预案评估档案，汇聚预案信息等信息，为后期事故回头看、预案类比排查等提供依据。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 应急资源数据 | 应急物资（园区端） |  | 建立园区应急物资电子档案库，汇聚园区和企业应急物资数据，实现应急物资电子化管理，帮助园区管理部门掌握辖区范围内应急物资总体情况，包括物资名称、物资分类、物资数量、配备日期、存储与运输要求、检定情况、物资状态等数据信息。系统支持应急物资的数据维护、快速查询、统计分析和可视化展示功能；支持应急物资有效性、完备性和可用性评估管理；支持应急物资不完好状态的预警管理；支持企业应急物资管理情况的一键在线抽查；支持与企业端数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 13 |  |  |  | 系统提供应急物资检验定检功能，对于检验定检存在问题，进行记录，包括检查负责人、检查日期、检查记录文件等数据，保证应急物资的完好备用。 | 套 | 1 |  |
| 14 |  |  |  | 建立园区应急物资评估记录信息档案，实现应急物资评估管理，包括物资名称、所属单位、评估时间、评估人、物资可用状态、物资完备状态、物资有效状态等信息，确保物资有效性、完备性和可用性，在应急状态下可由应急行动快速关联调用，辅助应急救援工作。 | 套 | 1 |  |
| 15 |  | 应急救援队伍（园区端） |  | 建立园区应急救援队伍电子档案信息库，汇聚专业应急救援力量、社会应急力量、基层应急救援力量、企业队伍信息，实现应急响应战时快速统一调度应急队伍实施救援，应急救援队伍信息包括救援队伍名称、队伍类型、负责人、联系电话、业务领域、队伍人数，人员信息、应急装备配备清单等。系统支持应急队伍信息在线维护、快速查询功能；支持对应急队伍状态评估管理；支持与企业端数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 16 |  | 应急专家（园区端） |  | 建立园区应急专家电子档案库，汇聚园区和企业包括灾害事故救援、危化品泄漏救援、交通事故救援、水上救援、山地救援、公共卫生事件救援等各业务领域的应急专家，形成园区应急专家库，在突发事故事件时通过一键建群拉取具有丰富经验和专业背景的专家进行会议会商，对事故的处理处置给出专业性的指导意见和建议，专家信息包括专家姓名、职称、业务领域、专业领域、联系电话等信息数据。系统支持应急专家信息的在线维护、快速调阅查询、统计分析和可视化展示；支持专家动态评估后的退出机制管理；支持与企业端数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 17 |  | 应急避难场所（园区端） |  | 建立园区应急避难场所电子档案信息库，以便突发事故发生时，制定疏散方案时调用信息，为应急战时人员疏散提供数据支撑，包括避难场所的名称、避难场所级别、有效避难面积、容纳人数、具体地址以及经纬度等信息数据。系统支持辖区内公共避难场所信息数据的动态维护、快速查询和可视化展示；支持应急战时一张图系统信息数据调用；支持与企业端数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 18 |  | 应急响应中心（园区端） |  | 建立应急响应中心电子档案信息，实现园区应急指挥中心信息的动态维护、快速查询和可视化展示，包括名称、建成日期、建设面积、地址、联系电话、值班电话、建筑形式、值守人员信息等，以便突发事故发生时，确保信息报送时的及时准确。 | 套 | 1 |  |
| 19 |  | 特勤站（园区端） |  | 建立园区特勤消防站电子档案信息，实现园区特勤站信息的动态维护、快速查询，包括园区特勤消防站的名称、具体地址以及经纬度、负责人、联系方式等信息，以便突发事故发生时，确保信息报送时的及时准确。 | 套 | 1 |  |
| 20 |  | 气防站（园区端） |  | 建立园区气防站电子档案，实现园区气防站信息的动态维护、快速查询，包括园区气防站的名称、具体地址以及经纬度、负责人、联系方式等信息，以便突发事故发生时，确保信息报送时的及时准确。 | 套 | 1 |  |
| 21 |  | 应急公共资源（园区端） |  | 建立园区外部公共资源电子档案信息库，汇聚园区外部医疗机构、消防救援机构、公安机构、交通机构、通讯机构等资源信息，实现应急战时事故扩大状态下的外部资源联动，包括机构名称、机构类别、联系电话等数据信息。系统支持外部应急资源的数据维护、快速查询和可视化展示；支持应急一张图数据调用，可通过地图定位快速查询机构信息，便于应急事故升级时快速协调园区外部资源进行应急联动。 | 套 | 1 |  |
| 22 |  | 环境应急空间和设施 |  | 建立园区内应急池电子档案信息，实现对园区应急池的动态维护，支持园区应急池信息的快速查询，包括应急池名称、具体地址以及经纬度、负责人、联系方式等信息，以便突发事故发生时，确保信息报送时的及时准确。 | 套 | 1 |  |
| 23 |  |  |  | 建立园区内内部河道电子档案信息，实现对园区内部河道的动态维护，支持园区内部河道信息的快速查询，包括内部河道的名称、具体地址以及经纬等信息。 | 套 | 1 |  |
| 24 |  |  |  | 建立园区内其他环境应急空间或设施电子档案信息，实现对其他环境应急空间或设施的动态维护，支持其他环境应急空间或设施信息的快速查询，包括其他环境应急空间或设施的名称、具体地址以及经纬度、负责人、联系方式等信息，以便突发事故发生时，确保信息报送时的及时准确。 | 套 | 1 |  |
| 25 |  | 园区外应急资源（园区端） |  | 建立园区外应急资源电子档案信息，实现对园区消防救援机构、医疗保障机构、公安机构、交通机构、通讯机构的动态维护，支持园区消防救援机构、医疗保障机构、公安机构、交通机构、通讯机构信息的快速查询，以便突发事故发生时，确保信息报送时的及时准确。 | 套 | 1 |  |
| 26 | 值班值守 | 值班值守（园区端） |  | 建立值守值排班模块，对园区和企业值排班信息（值班日期、值班星期、早/中/晚班人员名称以及带班领导等）综合管理，实现园区带班值守信息的录入、修改、删除、批量导入、可视化展示等功能，可根据实际需求进行调班；支持值班日志和交班日志的录入、编辑、删除等功能，支持对未按时进行排班情况进行列表统计。 | 套 | 1 |  |
| 27 |  | 应急指挥平台值班信息（园区端） |  | 建立应急值守值排班模块，对应急指挥平台（值班日期、值班星期、早/中/晚班人员名称以及带班领导等）综合管理，实现园区带班值守信息的录入、修改、删除、可视化展示等功能，可根据实际需求进行调班；支持值班日志和交班日志的录入、编辑、删除等功能。 | 套 | 1 |  |
| 28 | 接警记录（企业端） |  |  | 建立企业突发事件接警模块，实现企业应急突发事故事件的接处警和上报管理，包括事故名称、是否需要园区支援、事接警人、接警时间、报警人、报警电话、事故发生时间、事故伤亡情况、初步估算的经济损失、处置状态、事故类型、事故概况、已采取措施等信息数据。系统支持接警数据维护、快速查询等功能；支持与园区端应急接警模块数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 29 | 救援处置过程记录（企业端） |  |  | 建立企业救援过程记录模块，实现企业应急过程中的响应过程、资源调用、任务下发与执行、通讯状态、事故进展进行全面的记录，包括事故名称、记录人、记录时间、关联应急预案、总指挥、副总指挥、现场指挥长、现场副指挥长、现场响应小组、事故伤害分类、现场处置措施建议、救援会议纪要、个体防护处置建议等信息数据。系统支持救援处置过程记录数据新增维护、快速查询等功能；支持对应急响应过程进行记录，便于事故复盘；支持与园区端应急救援处置过程记录数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 30 | 应急处置方案（企业端） |  |  | 建立企业应急处置方案模块，为企业事故复盘提供留痕数据，包含事故编码、预案编码、预案名称、事故日期时间、事故概况、现场图片、总指挥、副总指挥、现场指挥长、现场副指挥长、现场响应小组、关联应急资源（资源名称、资源编码）、关联救援队伍（队伍名称、队伍编码）、关联避难场所（场所名称、场所编码）、关联医疗救援机构（机构名称、机构编码）、关联专家（专家名称、专家编码）、现场处置措施建议、个体防护处置建议等信息数据。系统支持应急处置方案的数据快速查询等功能；支持与园区端应急处置方案数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 31 | 事故归档（企业端） |  |  | 建立企业事故档案库，汇聚企业事故案例，实现企业事故事件的历史记录管理，为事故复盘、事故回头看、事故类比排查等提供依据，包括事故名称、事故装置、事故等级、事故直接原因、事故间接原因、事故主要教训、事故整改和防范措施等数据信息。系统支持事故快速查询功能；支持与事故接警、续报记录、应急处置方案等模块数据关联互通，实现应急救援全过程相关记录的归档；支持与园区端数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 32 | 案例库（企业端） |  |  | 建立企业应急事故案例库，汇聚企业和行业历年来发生的事故事件数据，为园区和企业应急救援管理提供辅助决策信息，包括事故名称、事故类型、伤亡情况、事故事件描述、事故直接和间接原因、事故教训、事故整改和防范措施等数据信息。系统支持园区内部典型事故形成案例进入案例库；支持行业典型事故案例录入、删除等操作；支持与园区端数据关联互通，支撑园区在应急战时状态下调取案例库数据，辅助应急救援决策。 | 套 | 1 |  |
| 33 | 应急预案管理（企业端) | 应急预案信息 | 应急预案台账 | 可支持企业应急预案的录入、维护等功能，支持园区应急预案查询、检索，多维度统计分析 | 套 | 1 |  |
| 34 |  |  | 预案数字化 | 建立应急预案结构化分解模块，利用计算机信息技术建立企业预案管理体系，实现企业综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案的结构化分解录入。预案录入过程中按预案总则、企业概况、危险性分析、组织机构与职责、预防与预警、应急响应、应急资源、后期处置、保障措施等要素，按照应急处置流程进行结构化分解，形成既相对独立又相互关联的预案事件、组织、场所、物资装备和行动等相关要素。通过预案结构性分解将相关的应急要素通过应急行动关联起来，在应急状态下各要素可由应急行动快速关联应用，辅助应急救援工作。 | 套 | 1 |  |
| 35 |  |  | 预案基本信息 | 支持对预案信息的维护，可修改评审意见、发布日期、预案附件等内容 | 套 | 1 |  |
| 36 |  | 预案评估记录 |  | 建立预案评估档案，汇聚预案信息等信息，为后期事故回头看、预案类比排查等提供依据。 | 套 | 1 |  |
| 37 | 应急演练 | 企业应急演练计划（企业端） |  | 建立企业应急演练计划管理信息库，实现企业演练计划的录入、信息维护、快速查询、统计分析、临期预警功能，包括计划名称、演练方式、演练类型、演练级别、演练地点、主办部门、应急预案名称、计划制定时间、参与部门、参与人数、计划状态、执行状态等信息。系统支持在线进行演练计划的数据维护、快速查询等功能；支持演练计划发布、作废等操作；支持演练计划执行状态、执行结果的预报警管理；支持与园区端数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 38 |  | 企业应急演练记录（企业端） |  | 建立企业应急演练记录信息库，实现企业演练记录的电子化管理和演练效果评估，系统提供应急演练记录信息登记功能，实现应急演练记录与应急演练计划的一对一关联，包括演练名称、演练类型、关联计划名称、演练开始时间、演练结束时间、参与人数、演练过程、演练效果评估、存在问题、改进措施、演练方案附件、演练评估报告附件、演练脚本附件等数据信息。系统支持演练实施过程记录的数据维护、快速查询功能；系统支持与园区端数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 39 |  | 企业应急演练抽查记录（企业端） |  | 建立企业对园区监管过程中应急演练记录抽查问题反馈闭环管理模块，包括演练名称、发现问题、抽查时间、抽查人、企业反馈内容、跟踪整改状态等数据。系统支持与园区端数据关联互通，便于园区对抽查问题跟踪。 | 套 | 1 |  |
| 40 |  | 应急物资管理（企业端) | 应急物资基本信息 | 建立企业应急物资管理档案，实现企业应急物资电子化管理，包括物资名称、物资分类、物资数量、配备日期、存储与运输要求、检定情况、物资状态等数据信息。系统支持应急物资的数据维护、快速查询；支持应急物资不完好状态的预警管理；支持与园区端数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 41 |  |  | 应急物资检验检定记录 | 建立企业应急物资检验检定记录电子档案模块，实现部分需要定期定检的应急物资检验记录信息的维护、快速查询功能，包括检验检定负责人、检验检定日期、检验检定记录文件、物资清单等信息。系统支持自动临期提醒和逾期报警功能，提醒企业及时开展相应检定检验工作；系统支持应急物资检验检定记录的在线数据维护、快速查询功能；支持与园区端数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 42 |  |  | 应急物资评估记录 | 建立企业应急物资评估记录信息档案，实现园区对企业应急物资评估问题的数据同步，便于企业整改和反馈，包括物资名称、所属单位、评估时间、评估人、物资可用状态、物资完备状态、物资有效状态、反馈情况等信息。系统支持与园区端数据关联互通，便于企业及时反馈整改情况。 | 套 | 1 |  |
| 43 |  | 企业应急队伍信息（企业端） |  | 建立企业应急救援队伍电子档案信息库，实现应急响应战时快速统一调度应急队伍实施救援，应急救援队伍信息包括救援队伍名称、队伍类型、负责人、联系电话、业务领域、队伍人数，人员信息、应急装备配备清单等。系统支持应急队伍信息在线维护、快速查询功能；支持对应急队伍状态评估管理；支持与园区端数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 44 |  | 应急专家信息（企业端） |  | 建立企业应急专家电子档案库，通过与园区平台数据打通，应急专家库信息共享，在突发事故事件时能够快速查询到具有丰富经验和业务领域背景的专家进行会议会商，对事故的处理处置给出专业性的指导意见和建议，专家信息包括专家姓名、职称、业务领域、专业领域、联系电话等信息数据。系统支持企业应急专家信息的在线维护、快速调阅查询；支持与园区端数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 45 |  | 应急避难场所信息（企业端） |  | 建立企业应急避难场所信息档案，通过与园区平台数据打通，实现应急避难场所信息共享，为企业应急人员疏散提供数据支撑，包括避难场所的名称、避难场所级别、有效避难面积、容纳人数、具体地址以及经纬度等信息数据。系统支持企业避难场所信息数据的维护、快速查询；支持与园区端数据关联互通。 | 套 | 1 |  |
| 46 |  | 消防站（企业端） |  | 建立企业内消防站电子档案，实现企业内消防站信息的动态维护、快速查询，包括企业消防站的名称、具体地址以及经纬度、负责人、联系方式等信息，以便突发事故发生时，确保信息报送时的及时准确。 | 套 | 1 |  |
| 47 |  | 环境应急空间和设施 | 应急池（企业端） | 建立企业内应急池电子档案信息，实现对企业应急池的动态维护，支持企业应急池信息的快速查询，包括应急池名称、具体地址以及经纬度、负责人、联系方式等信息，以便突发事故发生时，确保信息报送时的及时准确。 | 套 | 1 |  |
| 48 | 值班值守 | 值班值守（企业端） |  | 建立值守值排班模块，对企业值排班信息（值班日期、值班星期、早/中/晚班人员名称以及带班领导等）综合管理，实现企业带班值守信息的录入、修改、删除、批量导入、可视化展示等功能，可根据实际需求进行调班；支持值班日志和交班日志的录入、编辑、删除等功能。 | 套 | 1 |  |
| 49 | 数据接入 | 应急预案管理 |  | 应急预案备案数据接入园区平台率≥90%。 | 套 | 1 |  |
| 50 |  | 应急资源管理 |  | 化工企业应急救援专家、队伍和物资数据接入园区平台率≥90%。 | 套 | 1 |  |
| 51 |  | 应急演练管理 |  | 化工企业应急演练数据接入园区平台率≥90%。 | 套 | 1 |  |
| 52 |  | 应急指挥调度 |  | 人员定位信息数据和实时视频数据接入园区平台率≥90%。 | 套 | 1 |  |
| 53 |  | 应急辅助决策 |  | 现场视频、实时气象信息、气体浓度、人员定位系统数据和灾害后果模拟分析结果数据接入园区平台率≥90%。 | 套 | 1 |  |
| 57 | 敏捷应急一键对讲平台升级 | 一键对讲设备及专线 |  | 1、专线带宽10M，协议期三年， 2、一键对讲设备参数如下： 中控中心终端： 1、技术规格：3 个 SIP 账号，支持 6 条通话线路；24 个虚拟 BLF 按键；支持POE 供电； 2、显示屏：320*240（2.8 英寸）像素 TFT 彩色液晶屏； 3、物理接口：千兆双网口，支持 RJ9 耳机接口，内置 EHS 适配缤特力无线耳机； 4、电话功能：呼叫保持/转移/前转/等待、五方会议，呼叫停泊/代接，1000条通讯录，2000 条通话记录，摘机自动拨号，自动应答，一键拨号，灵活的拨号计划，hot desking，自定义铃声，服务器冗余/故障转移、多种语音、呼叫停泊/代接/共享/桥接，广播，支持本地录音，支持双备份; 5、配置管理：支持远程统一批量部署，UCM 零配置使用，支持 GDMS 部署配置； 6、语音效果：支持手柄、耳机、免提高清语音，耳机噪声消除算法；高级 AJB算法；支持 OPUS，隔音罩算法（支持手柄模式）； 7、支持壁挂安装、桌面支架 2 个角度可选。 8、三年原厂质保。 9、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 10、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 15 |  |
| 58 |  | 一键对讲平台维保 |  | 三年，维保内容包含本次项目采购的设备以及园区前期已采购的一键对讲设备，本次项目实施单位需要提供完整的设备质量和现场故障处置服务，确保本次建设内容和前期建设内容在三年内稳定运行，前期已建成的一键对讲点位清单详见附件2 | 年 | 3 |  |
| 59 |  | 流量卡 |  | 300G/年 | 年 | 3 |  |
| 60 | 敏捷应急现场环境监测机器人 |  |  | 现场环境监测机器人整机防爆可进入到易燃易爆、有毒、缺氧、浓烟、大型火灾、石油石化、炼化、油库、港口、化学园区、地震灾害、楼宇等火灾现场及灾害隐患多发地进行侦察灭火作业功能，利用智能自行式水炮进行阻击地面流淌火源配合使用。 组成：灭火防爆侦察机器人整机、远程遥控系统、遥感检测系统、远程图传系统、智能自行水炮整机。 1、消防灭火侦察机器人总体性能符合XF892、1-2010《消防机器人第1部分：通用技术条件》标准的要求，整机防爆等级不低于Ex db ib lC T6 Gb, Ex ib tb lC T85'C Db，本体防护等级不低于IP67； 2、机器人本体： 1）驱动形式：机器人采用电力驱动，车体采用直流伺服电机驱动，停车后电机自动刹车抱闸，防止溜坡；采用阻燃防静电耐高温金属橡胶防脱轨履带； 2）双边电机：每边电机功率：功率≥3.8KW，； 3）控制方式：使用无线遥控的方式远距离操控； 4）行走速度：≥2m/s； 5）具有智能自主避障功能；机器人本体越障高度：≥300mm； 6）爬坡能力:≥77%； 7）侧倾角度：≥33°； 8）直线跑偏：≤1.8%； 9）电池：电池容量≥100Ah； 10）工作时间：连续行走时间≥4h，连续工作时间≥16h； 11）通讯距离：机器人本体无线通讯距离≥1000m； 12）牵引力：≥3.8KN； 13）制动距离：≤0.13m； 14）带有自动对机器人本体进行喷淋冷却喷淋降温 3、消防水炮及泡沫筒： 1）材质：防爆铝合金水炮； 2）不锈钢一次成型炮筒； 3）工作水压范围：≥1.2Mpa； 4）最大流量：水流量≥80L/s； 5）最大射程：水≥85m； 6）射流方式：直流/泡沫； 4、三年原厂质保。 5、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 6、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 61 | 敏捷应急装置现场快速洗消 |  |  | 套装具备快速应对火、爆、毒、疫等多种耦合式突发事件的洗消和高效灭火能力。套装分为一体化单兵作战单元和配套的广谱洗消战剂两部分组成，其中单兵作战单元部分包含：非承压气动式仓体主机，空气呼吸防护系统，喷射系统；洗消药剂部分：单体药剂即能同时有效的应对生、化、毒、疫等多种场景下的快速洗消任务且剂体本身及洗消后残留物无毒、无腐蚀、可降解。 1、单兵一体化作战单元主要技术参数： 1）总体要求：背负式泡沫灭火装置由空气呼吸器气瓶、面罩、减压装置、泡沫混合液桶、泡沫发生装置、泡沫枪等部件组成，具备灭火、洗消、呼吸防护功能； 2）装置为以气瓶储存的压缩空气为动力的泡沫灭火系统（CAFS），具备正压式空气呼吸防护功能； 3）装置的原液桶工作时无压力，无需泄压即可实现灭火液快速充装，气瓶需瓶阀向下装配于装置侧面，方便背负后打开和关闭； 4）装置能够实现背负和地面拖动两种快速移动方式； 5）灭火等级：A类：4A，B类：144B； 6）泡沫喷射距离：≥10米，喷射工作压力：≥0.8Mpa； 7）空气呼吸器气瓶、减压装置、面罩、压力表及报警装置应符合GA124-2013《正压式空气呼吸器》相关要求，并取得3C认证的空气呼吸器部件； 8）原液桶灭火液填充容积：≥18L；泡沫液预混非压力式，可直接反复充装，喷射剩余率≤2%； 9）连续喷射时间：≥110秒； 10）欠压报警：装置具备欠压报警功能； 11）泡沫液抽吸方式：隔膜气泵，连续工作时间≥2h； 12）喷射枪、管路、料桶等满足防跌落、可靠性等要求，料桶满载时1m高度跌落无损坏； 2、呼吸防护性能：满足 GA124-2013《正压式空气呼吸器》要求 3、喷射次数：呼吸器不使用状态下，气瓶额定压力下，装置可重复重装喷射≥3次。 4、装备机体结构与驱动方式：机体驱动方式为全气动驱动；主机体材料及各连接部件均采用耐腐蚀性材料适合在各种环境下使用。 5、广谱洗消药剂技术主要技术参数： 1）可以液体、喷雾、泡沫等多种物理状态进行洗消作业； 2）洗消剂无毒性； 3）药剂通过单兵装备发泡系统产生的泡沫，发泡倍数不低于20倍，洗消泡沫对各作用物表面（水平，竖直，倾斜等）的持续作用时间均不低于30分钟。 4）对人体皮肤刺激，应无刺激或轻微刺激； 5）洗消药剂可以低温环境下洗消（-18℃以上）； 6）洗消药剂的稳定性符合《消毒技术规范2002版》合格规定； 7）洗消药剂无致畸作用，符合《消毒技术规范2002版》合格规定； 8）洗消药剂（PH值6.0-9.1之间为中性至弱碱性）无明显腐蚀作用，可安全用于铁、铝、铜等众多金属表面，可用于敏感设备表面洗消； 9）洗消药剂可应用于多种物体表面，如一般织物、服装、装饰材料表面、水泥墙面等，且具有相同洗消效率。 10）每套单兵一体化作战单元配备药剂≥240L,能够充填≥12次。 6、洗消性能要求： 1）常温下对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌杀灭对数值≥5（99.999%），符合《消毒技术规范2002版》合格规定。 2）对常见工业毒物泄漏与污染洗消，如马拉硫磷，氰化钠、异氰酸酯、二硫化碳、光气、氯气、硫化氢、二氧化硫、甲醛、环氧乙烷、三氯化磷，洗消效率不低于99.99%。 3）常温下，配合背负式单兵作战装备，可对G系列沙林毒剂（GA）、梭曼毒气(GD)、塔崩毒气(GB)、V系列神经毒气、VX系列神经毒气、芥子气等诸多神经类毒剂进行快速洗消，效率不低于99.99%。 7、三年原厂质保。 8、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 9、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 4 |  |
| 62 | 敏捷应急处置现场军事毒剂侦检仪 |  |  | 1、符合的标准/检验报告：设备浪涌抗扰度：设备的抗扰度性能应符合GB17799、1中规定限值的要求。产品符合GA/T841-2009基于离子迁移谱技术的痕量毒品通用技术要求、GJB1751A-2007毒剂报警器通用规范、GJB2553-95军用有害气体报警通用规范标准。 2、量值参数：分析时间≤5秒；探测限要求:梭曼(GD)≤0.06mg/m3；沙林(GB)≤0.05mg/m3；维埃克斯(VX)≤0.06mg/m3；芥子气(HD)≤0.12mg/m3 ，光气≤2.0mg/m3；供电方式: 采用充电电池供电方式，充电完成后电池可保证设备待机时间不小于16小时（连续工作时间不小于8小时）或能支持不低于2000次连续检测；设备具有数据实时存储、检索、导出等功能，存储量不少于500万条，并能够用标准网络接口、USB 、无线网络等接口将数据导出；高低温测试：设备应在-20±3℃到55±2℃的环境持续放置4小时后正常工作；设备应能在温度40±2℃、相对湿度≤95%的恒定湿热条件下持续工作不小于48小时。 3、非量值参数：设备可检测对象：GD（梭曼）、GB（沙林）、VX（维埃克斯）、HD（芥子气）、光气、路易氏剂等化学毒剂以及DMMP（甲基磷酸二甲酯）、丙酮、氨气、一氧化氮、磷烷（磷化氢）等工业毒气，并能根据需要随时添加新样本；取样方式：吸入采样方式；报警形式: 具有声、光和字符报警模式，能实时显示探测结果信息，可区分识别分析化学战剂种类并发出报警信号，报警阈值参数连续可调，并具有报警模式选择开关，可选择声光报警或不引起恐慌的隐蔽报警模式；设备具备新样品数据的添加功能；同时应具备待机功能；抗干扰物探测：对柴油挥发物、汽车尾气、草木烟进行测试，不应误报警；对柴油挥发物、起泡剂（AFFF)、汽油挥发物进行测试，不应漏报；设备应具有自检、校准功能。同时，设备应具有自清洁功能，每次检测后能快速自动清洁，减少对设备自身的污染；设备具备无线传输功能，可将探测数据无线传输至第三方指挥平台或智能指挥终端，指挥终端内置危化品应急查询系统，对检测出的可疑物质提供智能的处置方式和预案； 4、三年原厂质保。 5、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 6、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 63 | 敏捷应急处置现场通信应急便携发电机 |  |  | 1、防进水：发电机组电气设备防进水的级别应不低于IEC60529的IPX3级。 2、防潮：发电机组应能在正常使用时可能遇到的潮湿条件下正常工作。 3、耐腐蚀：在通常使用情况下，导电部件和其他金属部件应有足够的耐腐蚀性。 4、机械稳定性：把发电机放置在沿任一方向倾斜15°的斜面上，发电机组应不得倾翻或溢出燃油。发电机组安装在倾斜4°的斜面上时候应能正常工作。 5、额定功率≥2KW。 6、额定电压≥220V。 7、排气量≥15cm³。 8、油箱容量：≥14L。 9、连续工作时间≥10hr。 10、耗油量≤1.25L/hr 11、三年原厂质保。 12、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 13、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 1.7 综合决策分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 园区综合视窗 |  |  | 汇聚园区规划、园区入驻企业、园区类型、园区发展历程、园区获得荣誉、安全风险等级、敏感目标、公共设施等信息详情，基于园区地理信息平台在一张图中展示，支持各类信息的多维度统计分析。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 安全决策分析 | 安全基础信息一张图 |  | 安全基础信息一张图涵盖园区和企业关键指标的数据集成、数据管理、指标的多维度的时序和位置分析等，整合安全基础信息、安全生产行政许可管理、装置开停车和大检修管理、第三方承包商管理、执法管理等模块进行态势分析，为园区领导层、管理层以及各专业技术专家提供分析和决策支持，涉及指标包含： 1、园区侧：园区重大危险源企业数量、重点监管工艺企业数量、重大危险源数量、重点监管工艺数量，重点监管危化品数量，安全承诺上报率、隐患整改率、从业人员数量、特殊作业数量、未处理预警、证书到期提醒数量，支持下钻展示指标详情。 | 套 | 1 |  |
| 3 |  | 重大危险源安全管理一张图 |  | 用一张图的形式，分为园区视角、企业视角、危险源视角综合查看重大危险源的分布情况、基础信息、在线监测及预警、重大风险管控、包保责任履职、企业分类监管等内容。 园区视角：以GIS地图展示园区企业的重大危险源分布情况，支持搜索和定位功能，并对园区企业按照重大危险源企业分类监管模型测算结果进行分类展示，并对重大危险源报警进行分类统计，涉及重大危险源隐患分布及整改统计，对园区重大危险源按照类型进行分类统计，对重大危险源包保责任履职情况进行汇总统计，帮助园区安全监管人员直观掌握重大危险源风险动态。 企业视角：以GIS地图展示企业内部的重大危险源分布情况，展示重大危险源报警分类统计，汇总重大危险源隐患分布及整改统计，对园区重大危险源按照类型进行分类统计，对重大危险源包保责任履职情况进行汇总统计，帮助园区安全监管人员直观掌握监管企业重大危险源风险动态。 危险源视角：以GIS地图展示企业内部的重大危险源监测监控情况，展示重大危险源点位及视频接入情况，对重大危险源报警、报警进行分类统计，展示重大危险源隐患分布及整改统计，并对隐患整改情况以时间趋势展示，并在一张图上展示重大危险源基础信息，包保责任人信息、评价报告、应急预案等信息。 | 套 | 1 |  |
| 4 |  | 双重预防机制一张图 |  | 用一张图的形式，系统性展示园区所有企业的双重预防机制的建设情况、实际运行情况。实现双重预防机制运行情况、风险隐患概况、整改完成隐患数量、超期未改隐患数量的可视化展示。 园区视角：以GIS地图展示园区企业风险情况，并按照双重预防体系分析模型测算结果展示园区企业双重预防运行效果，结合风险管控清单展示园区企业双重预防机制建立情况，结合企业动态风险模型测算结果展示园区企业动态风险变化情况，园区企业隐患情况，企业风险等级占比分析，区域风险等级占比分析等。 企业视角：以GIS地图展示企业内区域风险分布情况，并展示选中企业双重预防机制建立情况，按照双重预防体系分析模型测算结果展示企业运行效果评价趋势，区域动态风险变化统计分析，隐患整改分析，风险事件分类统计等。 | 套 | 1 |  |
| 5 |  | 特殊作业分布一张图 |  | 用一张图的形式，可按照企业特殊作业分布、作业类型、作业详细信息以及特殊作业风险预警情况等，实现特殊作业区域数量统计图和作业类型分布图可视化展示。 园区视角：以GIS地图展示园区企业特殊作业分布情况，并展示当前园区报备的作业情况，并对作业情况按照类型、风险等级等维护分类展示。 企业视角：以GIS地图展示企业内特殊作业分布情况，并展示当前企业报备的作业情况，并对作业情况按照类型、风险等级等维护分类展示。 | 套 | 1 |  |
| 6 |  | 易燃易爆有毒有害气体监测一张图 |  | 基于GIS地图通过可视化大屏综合展示园区易燃易爆有毒有害气体泄露监测点位信息、监测设备信息、监测数据信息以及监测报警信息。 | 套 | 1 |  |
| 7 |  | 公共管廊监测预警一张图 |  | 基于GIS地图通过可视化大屏综合展示园区公共管廊安全风险监测点位信息、监测设备信息、监测数据信息以及监测报警信息。 | 套 | 1 |  |
| 8 |  | 公用工程安全风险感知一张图 |  | 基于GIS地图，汇聚园区供电、供热、供气、供水、污水处理等相关数据，实现公用工程的安全风险实时在线监测及报警管理。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 应急决策分析 | 应急平时一张图 |  | 以GIS平台为载体，坚持“平战结合”的原则，依托数字化技术，实现对整个园区应急资源、物资、队伍、专家的数字化管理及日常值班值守功能的可视化展示，可查询企业、应急机构的具体信息，实现应急平时的全链条管理。 | 套 | 1 |  |
| 10 |  | 应急战时一张图 |  | 结合融合通信工具，集成园区视频、通信、短信；当发生事故或者应急演练时，可在应急一张图上调用融合通信工具，进行多方协作应急，资源调度和任务发布，应急战时操作展现： 1、事故续报：园区值班人员在事故发生接到报警后，登记事故初报信息；在事故处置过程中，跟踪事件进展并续报；事故处置完成后终报并登记事故详情。 2、发起响应：通过事故接报信息，可在地图上发起应急响应，自动匹配或选择事故相关的应急预案，调用融合通信工具，向企业及相关人员下发，以便多方开展协同应急，同时记录响应动态并跟踪事故进展。 3、应急资源调度：可在地图上通过圈选、点选的方式对可用的应急资源进行统一调度。提供对应急资源的快速查询、定位，根据事故发展动态实现资源的管理。 4、应急事件跟踪：系统对应急指挥调度过程中的响应过程、资源调用、通讯、事故进展进行全面的记录。 5、应急终止：系统提供事故应急终止的程序，应急指挥部确认终止时机，应急状态终止。 6、辅助决策：通过GIS一张图和查询方式展示园区应急资源，地图上确定事故发生位置可自动推荐事发地点附近的应急救援资源（应急救援装备、车辆、物资、通信机构、救援队伍等）和最佳疏散路线；通过调阅事发地周边视频，实时掌握事故发展态势、规模，为指挥调度提供辅助决策；选择发生的事故类型可模拟出事故影响范围及可能波及的人员分布和敏感装置分布，为人员疏散和防护提供辅助决策。（和后面机理模型外采部分需搭配使用） | 套 | 1 |  |
| 11 | 封闭管理分析 | 封闭一张图 |  | 实现对封闭园区的综合管理可视化展现： 1、通过地图展示园区的封闭区域，包括园区分类控制的区域，如企业区域、停车场区、临停区、禁停区等信息 2、通过地图展现园区卡口信息，包括卡口点位信息，如普通卡口、专用卡口、应急卡口等信息的展现，选择卡口可以查看对应卡口的实时视频监控画面。 3、通过地图展现园区道路视频监控点位信息，选择点位可以查看视频监控的实时监控画面。 4、通过地图展示园区内的危险品车辆实时定位，选择点位可以查看车辆的基本信息、预约信息登 5、通过图表等展示园区的封闭管理数据，如车辆出入情况、危险品车辆统计、预约情况、危险品装卸统计、报警数据分析等 | 套 | 1 |  |
| 12 | 重大危险源分类监管模型 |  |  | 国务院安全生产委员会关于印发《全国危险化学品安全风险集中治理方案》，其中明确要求“依托危险化学品安全生产风险监测预警系统，对系统功能和基础设施进行升级，区分特别管控（红色）、重点关注（黄色）和一般监管（绿色）”。重大危险源分类监管模型在企业即时预警模型的基础上，基于已开展的企业静态分级情况，汇聚系统的安全承诺公告、设备在线情况等系统运行状态数据，双预防体系运行情况、报警数量及整改完成率等双重预防机制数据，重大危险源包保责任人履职情况等重大危险源安全管理数据，企业每日特殊作业等多种数据，完善每日动态分级监管模型。从固有风险水平、动态监测参数、包保责任履职、三录入等维度区分特别管控（红色）、重点关注（黄色）和一般（监管绿色），建立重大危险源企业常态化分级监管机制，实现靶向精准监管。 | 个 | 1 |  |
| 13 | 双重预防体系分析模型 |  |  | 根据应急管理部危化监管一司发布的《危险化学品企业双重预防机制数字化建设工作指南》、《“工业互联网+危化安全生产”智能巡检系统建设应用指南》、应急管理部办公厅印发的《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》等文件要求，结合双重预防体系构建过程，初步识别对体系运行结果影响较大的因素，在此基础上，以风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设为基础，综合考虑风险分析完成情况、隐患整改情况及隐患排查任务完成情况，选取其中一系列能敏感反映风险分析、隐患排查问题的指标，构建双预防体系分析模型，测算双重预防机制运行效果。对园区整体及园区企业双重预防体系运行情况按“优”“良”“中”“差”4个等级进行划分，督促双重预防机制落到实处。 | 个 | 1 |  |
| 14 | 企业动态风险模型 |  |  | 从企业人物环管四个维度，初步识别对企业安全风险影响较大的因素，在此基础上，以企业特殊作业、培训情况、承包商作业情况、隐患情况、工艺报警情况、有毒可燃报警情况、视频智能应用情况、天气报警情况、包保责任履职情况等指标，根据指标变化情况，以企业风险等级为基础，动态测算企业风险，对企业风险按“重大风险”“较大风险”“一般风险”“低风险”4个等级进行动态升降级管理。 | 个 | 1 |  |
| 15 | 区域动态风险模型 |  |  | 从区域人物环管四个维度，初步识别对区域安全风险影响较大的因素，在此基础上，以区域特殊作业、培训情况、承包商作业情况、隐患情况、工艺报警情况、有毒可燃报警情况、视频智能应用情况、天气报警情况、包保责任履职情况等指标，根据指标变化情况，以区域风险等级为基础，动态测算区域风险，对区域风险按“重大风险”“较大风险”“一般风险”“低风险”4个等级进行动态升降级管理。 | 个 | 1 |  |
| 16 | 特殊作业风险等级研判模型 |  |  | 根据应急管理部组织修订的国家标准《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022），结合特殊作业过程中多种因素，初步识别特殊作业过程中影响较大的因素，以作业环境条件、作业类型、作业时间、作业地点、作业个数等因素，通过科学分析和量化评估，划分特殊作业的风险等级，为园区安全风险监管提供数据支撑。 | 个 | 1 |  |
| 17 | 企业应急分类监管模型 |  |  | 结合《消防法》、《危险化学品企业生产安全事故应急准备指南》等相关规定，配置建立应急管理企业运行效果评价模型，结合行政区内消防重点单位、园区内管控企业风险评估等级、园区企业应急管理运行评价3个维度，实现实时性的评估机制。共分为四个等级：应急特别管控企业、应急重点关注企业、应急一般监管企业、其他监管企业，根据等级划分，在平时管理模式下，为园区相关管理人员提供数据支撑，精准掌握部分企业存在的应急管理薄弱环节，有针对性的开展重点监管提升。 | 个 | 1 |  |
| 18 | 公共管廊运行评价模型 |  |  | 选取管廊压力管道定检率、视频报警率、泄漏点位报警率、工况点位报警率、报警处置率为指标，构建公共管廊运行评价模型，测算公共管廊运行效果，对园区公共管廊运行情况按“重大风险”“较大风险”“一般风险”“低风险”4个等级进行划分。 | 个 | 1 |  |
| 19 | 公共工程运行效果模型 |  |  | 根据应急管理部危化监管一司发布的《化工园区安全风险评估表》《化工园区安全整治提升方案》，结合公共工程监管过程，初步识别对公共工程影响较大的因素，选取公共工程每天产生报警数量、平均每小时产生报警数量、每小时发生3次报警以上的百分比、每天产生有效报警数量、每天产生A类报警数量、每天产生陈旧报警数量、每天产生瞬闪报警数量、每天产生掉线报警数量、每天产生重复报警点位数量为指标，构建公共工程运行效果模型，测算公共工程运行效果。对园区公共工程运行情况按“重大风险”“较大风险”“一般风险”“低风险”4个等级进行划分。 | 个 | 1 |  |
| 20 | 化工政策信息 |  |  | 为园区及用户提供化工行业方面的政策文件内容、通知等信息。 | 套 | 1 |  |
| 21 | 化工标准 |  |  | 为园区及用户提供化工行业方面的国标、行标、地方的标准文件要求。 | 套 | 1 |  |
| 22 | 生产基地资讯 |  |  | 提供生产基地方面的信息资讯内容。 | 套 | 1 |  |
| 23 | 专项材料 | 安全知识库 |  | 为园区及用户提供安全侧方面内容信息。 | 套 | 1 |  |
| 24 |  | 运维知识库 |  | 为园区及用户提供危险化学品类方面的手册等内容。 | 套 | 1 |  |
| 26 |  | 应急知识库 |  | 为园区及用户提供应急方面的应急处置流程等业务侧材料信息，查看应急部发布的一些通告信息。 | 套 | 1 |  |
| 27 |  | 常用危化品库 |  | 为园区及用户提供危化品方面的分类、现场处置、危险特性等信息内容。 | 套 | 1 |  |
| 28 | 常用危化品库 |  |  | 为园区提供常用危化品库，功能包含类别、CAS码、分子式、分子量、急救措施、危险性等信息的查看，可帮助园区、企业快速了解常用危化品的信息，支持查看、筛选功能。 | 套 | 1 |  |
| 29 | 处置方法库 |  |  | 为园区提供处置方法库，建立处置技术信息库，包含污染物名称、污染物英文名称、污染介质等信息，支持查看、筛选功能。 | 套 | 1 |  |
| 30 | 应急检测方法库 |  |  | 为园区提供应急检测方法库，功能包含类别、介质状态、检测方法及方法来源等信息的查看，支持查看、筛选功能。 | 套 | 1 |  |
| 31 | 标准法规库 |  |  | 为园区提供标准法规库，可提供标准法规信息，包含法规名称、编号、分类、颁布单位及实施日期等信息。 | 套 | 1 |  |
| 32 | 参考案例库 |  |  | 为园区提供参考案例信息库，包含创建日期、事故名称、发生时间地点及信息来源等。 | 套 | 1 |  |
| 33 | 运维知识库 |  |  | 为园区提供运维知识库，提供设备、软件维护相关知识，支持查看、筛选功能。 | 套 | 1 |  |
| 34 | 江苏省应急厅化工园区安全风险数字化监管数据交换规范对接 |  |  | 基于《江苏省化工园区安全风险数字化监管平台数据交换规范》对园区现有综合监管平台功能按照新政策梳理，包括11项数据大类、59项数据子类、160条数据。 基于《江苏省化工园区安全风险数字化监管平台数据交换规范》对园区现有综合监管平台数据库进行优化调整,使其满足数据交换规范的交换约束项3653个数据元（仅含必选项）数据采集要求。 按照《江苏省化工园区安全风险数字化监管平台数据交换规范》要求，采用设计部署前置数据库方式，按照数据交换约束项，对3653个数据元（仅含必选进行：数据源连接、数据抽取、数据清洗、数据转换、数据加载、数据验证及交换日志记录。 建设要求详见附件3 | 项 | 1 |  |
| 35 | 综合决策通信保障系统 | 本安型手持防爆电台 |  | 1、自动调节对讲机的音量，补偿背景噪声。不必调节对讲机的音量便可避免在嘈杂的环境中漏掉呼叫或在安静区域时打扰他人。增强背景噪声抑制有助于过滤掉不想要的外部喧哗。 2、卫星定位支持北斗/GPS双模式。可根据接收卫星的数量自动切换定位模式。 3、≥2800mAh高容量防爆锂电池。可在对讲机上显示电池信息、电池剩余电量，首次使用（充电完成）时间，服务期（电池的可用容量和标称容量的比值）指标，并可以通过管理系统查询电池的第一次充电时间，数据读取时间，健康指数，当前容量，潜在容量，标称容量，电池维护次数，下次维护时间，电池充电次数，清楚知晓电池的使用情况。 4、集成Wi-Fi功能。 5、支持室内定位。 6、支持文本消息接收发送，并把文本信息转语音播放。 7、支持强行发射中断以消除信道干扰。 8、全数字键盘。全彩大显示屏，支持自动背光模式或手动调节显示亮度。 9、内置蓝牙。 10、无极性旋钮，选组旋钮支持无限循环选组功能，方便查看联系人通讯录并且可选择单呼联系人。 11、支持中文输入法。支持显示中英文本信息。 12、防尘防水等级≥IP68，高低温、冲击震动、辐射、盐雾等符合美国军标MIL-STD 810C\D\E\F\G。 13、接收机数字灵敏度：≤-120.0dBm 14、防爆等级不低于：EX ib ‖B T3 Gb/EX ibD 21 T160℃。 15、支持数字集群（PDT集群）、数字常规（PDT常规及DMR常规）、模拟集群（MPT1327集群）、模拟常规五种工作模式。 16、五种工作模式每种工作模式无需重新编程，直接通过手动操作即可切换。 17、三年原厂质保。 18、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 19、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 8 |  |
| 36 |  | 车载电台1 |  | 1、频率范围：350-400MHz 2、信道容量：≥1024 3、组群：≥64（每组群≥128个组） 4、信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz 5、工作电压：13.6V±15% 6、频率稳定度：≤±0.5ppm 7、输出功率：低功率：UHF1/UHF3:1-25W; 8、高功率；UHF1/UHF3:1-45W; 9、工作温度范围：≥-30℃～+60℃ 10、储存温度范围：≥-40℃～+85℃ 11、三年原厂质保。 12、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 13、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 7 |  |
| 37 |  | 红外热像仪 |  | 1、系统组成：红外热像仪主机（共4个功能按键，便于单手操作）电池、usb数据线、座充、伸缩带、说明、防护箱、颈带、挂绳； 2、应用场景：在火灾或恶劣环境下，帮助消防员穿透浓烟中轻松看清方向、搜索被困人员，从容分析火灾现场环境，更快做出决策。主要用于火场探测或火源的检测，具备在火场中显示火场实时温度的功能并在显示屏中显示温度影像。 3、GA/T 1708-2020安全防范视频监控红外热成像设备标准；GA/T 635-2006 红外热像仪标准 4、探测器像元素：≥384 x 288 (110,592 像素)； 5、热成像镜头焦距：≥7mm； 6、设备支持软件在线升级。在升级过程中，如发生掉电、掉线等异常情况发生时，应能恢复到升级前的状态； 7、具有同时输出两（多）路码流或存储一路的同时输出另一路在图像格式、压缩编码格式或压缩码率等参数上有所不同并可以独立设置的视频码流的功能，支持≥2路视频码流； 8、测温范围：-20 °C~250 °C，200 °C~1200 °C； 9、设备支持基本消防，黑热，白热，火灾，搜救、冷检测、热检测，建筑分析8种伪彩模式； 10、具有冷点热点追踪功能，开启冷点热点追踪功能后可标记低温目标或高温目标，标记应与标配目标同时运动，当高温目标温度超过设定阈值时，可触发报警 11、可插入Micro SIM卡，通过网络将视频画面传输至手机APP，可使用手机APP进行视频预觉、抓图、录像，支持无线接入热点功能，内存≥32gb，可存图片文件≥63000个，图片支持手机APP中分析、导出报告功能。 12、高温环境下仪器可正常工作80°C≥40min；150°C≥15min；260°C≥7min 13、主机防护等级≥IP67，采用可拆卸电池供电，且电池自带电池锁 14、三年原厂质保。 15、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 16、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 38 |  | 基地台 |  | 1、性能参数：RF输出功率：1-100 W 2、频率范围：UHF: 400 - 470 MHz VHF: 136 - 174 MHz 3、支持中继台功能 4、信道容量：≥64 5、信道间隔：25 */ 12 . 5 kHz 6、三年原厂质保。 7、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 8、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 39 |  | PDT手持台 |  | 1、频率：350-400MHz 2、信道容量：≥1024 3、屏幕：≥2.4英寸，分辨率≥320*240，≥26万色 4、尺寸：≤132*55*32.5mm，2200mAh电池 ≤132*55*36.5mm，2850mAh电池 5、重量：≤320g，2200mAh电池 ≤389g，2850mAh电池 6、电池平均工作时间（5-5-90工作循环，高功率发射）：≥21h（2200mAh电池）≥29h T4，2850mAh电池） 7、组群：≥64（每组群≥128个组） 8、信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz 9、工作电压：≥7.4V(额定) 10、频率稳定度：≤±0.5ppm 11、三年原厂质保。 12、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 13、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 6 |  |
| 40 |  | 卫星通话手持台1 |  | 1、基本功能：天通卫星移动和全网通移动网络话音、短信和数据功能、北斗和GPS定位功能； 2、卫星语音速率：语音1.2kbps/2.4kbps/4kbps； 3、卫星数据速率：1.2kbps-9.6kbps； 4、应用处理器：国标芯片； 5、摄像功能：后置≥500万像素； 6、存储单元：运行内存≥2GB RAM,机身存储：≥16GB ROM 7、耳机接口：三防接口, 支持标准的usb数字耳机 8、显示单元：≥3.1英寸显示屏，CTP多点触控；分辨率不低于480*800； 9、无线连接：WiFi：802.11 b/g/n Wlan 蓝牙：Bluetooth 4.0 10、电池时间：电池≥5000mAh，支持快速拆卸跟换。 待机≥160小时，通话≥ 10小时； 11、支持频段：S波段：2GHz U波段400-470MHz GSM：B2，B3，B5，B8 TD-SCDMA：B34，B39 WCDMA：B1，B5，B8 CDMA：BC0 TDD-LTE：B38，B39，B40，B41 FDD-LTE：B1，B3，B5，B8 12、对讲：支持PTT模拟对讲 支持P0C公网对讲 13、传感器：重力、距离、光线感应、电子罗盘、加速度传感器、地磁传感器、温度传感器等； 14、按键：T9键盘、SOS键、POC键和PTT键各一个，设计更人性化，使用更方便 15、防护等级：≥IP68，1.5米防跌落 16、工作温度：-40℃ ~ 55℃ 17、天线：支持可拆卸天线，支持扩展小型车载吸顶全向型天线； 18、三年原厂质保。 19、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 20、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 部 | 1 |  |
| 41 |  | 卫星通话手持台2 |  | 1、基本功能： 容易使用，可预设国际接入码00/+； 高亮度显示屏，直观的用户菜单，支持快捷功能； 防尘、防水、防震，适应各种恶劣环境条件； 高质量的标准语音功能：语音信箱、呼叫禁止、呼叫转移、呼叫限制； 短信和电子邮件功能； 传真功能：可选的铱星传真适配器，支持标准G3类传真机； 集成扬声器； 耳机和免提功能；内藏式可伸缩天线； mini-USB数据接口；卫星网络全球无缝覆盖；基于独立卫星网络的安全通讯； 2、技术规格： 1）电池：待机时间≥30小时，通话时间≥4小时； 2）显示：≥200个字符的带背光的图形显示；音量、信号强度和电池电量显示；带背光的适用各种气候条件的键盘； 3）呼叫功能：集成扬声器；快速连接铱星语音信箱；双向短信和电子邮件功能；可预先编程的国际接入码（00或+），用于自动拨号；语音信箱，数字和文本信息； 8种可选的铃声和提示音。 4）存储能力：本机可存储≥100条电话本，包括多个电话号码、电邮地址和备忘记录； SIM卡可存储≥155条电话本；通话记录保留功能（已接电话、未接电话和已拨电话）； 5）使用控制功能：用户可设置呼叫计时，对通讯资费进行管理；键盘锁和密码锁。 6）标准配置：主机、旅行充电器、车载充电器、国际插头、便携辅助天线、卡座转接头、锂电池、皮套、耳机、USB线、用户手册、光盘。 3、三年原厂质保。 4、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 5、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 部 | 1 |  |
| 42 |  | 防爆电台 |  | 1、支持数字集群（PDT集群）、数字常规（PDT常规及DMR常规）、模拟集群（MPT1327集群）、模拟常规五种工作模式，符合公安部数字集群(PDT)通信系统移动终端的相应标准。每种工作模式无需重新编程，直接通过手动操作即可切换。 2、智能音频：自动调节对讲机的音量，补偿背景噪声。不必调节对讲机的音量便可避免在嘈杂的环境中漏掉呼叫或在安静区域时打扰他人。增强背景噪声抑制有助于过滤掉不想要的外部喧哗。 3、支持AMBE+2、公安部PDT专用NVOC双声码器。支持手动切换声码器。 4、卫星定位支持北斗/GPS双模式。可根据接收卫星的数量自动切换定位模式。 5、≥2900mAh高容量低电压电池。电池管理系统为每一块电池提供精确信息，清楚知晓电池的使用情况。在每次充电时均会对电池进行保养维护，进而显著延长电池使用寿命。 6、集成Wi-Fi功能（常规工作模式下）。 7、支持室内定位（常规工作模式下）。 8、支持文本消息接收发送，并把文本信息转语音播放（常规工作模式下）。 9、支持强行发射中断以消除信道干扰（常规工作模式下）。 10、全彩大显示屏，支持自动背光模式或手动调节显示亮度。 11、内置蓝牙。 12、无极性旋钮，选组旋钮支持无限循环选组功能，方便查看联系人通讯录并且可选择单呼联系人。 13、支持中文输入法。支持显示中英文本信息。 14、防尘防水等级≥IP68。 15、其他PDT数字集群功能：登记、去登记，鉴权，漫游/越区切换，语音单呼、语音组呼，紧急呼叫，讲话方身份识别，电量信息，场强信息，遥毙、遥晕、复活、倒地报警。 16、支持Capacity Plus（单基站）、Capacity Plus（多基站）、Capacity Max集群系统（常规工作模式下可选）。 17、三年原厂质保。 18、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 19、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 20、主要技术指标 1）一般规格 1.1信道容量：≥1000； 1.2频率：350-400Mhz； 1.3信道间隔：12.5 kHz/25 kHz； 1.4电池容量：≥2900mAh； 1.5在5/5/90工作周期下，数字/模拟电池续航：≥18.6/15.6小时。 2）发射机 2.1信道间隔：12.5kHz/25kHz； 2.2频率稳定性：±0.5ppm； 2.3功率输出：低功率1W,高功率3.5W； 2.44FSK数字调制：12.5kHz数据7K60F1D和7K60FXD， 12.5kHz语音7K60F1E和7K60FXE， 结合12.5kHz语音和数据7K60F1W； 2.5数字协议：ETSI TS 102 361-1，-2，-3； 2.6传导/辐射杂散发射（TIA603D）：-36 dBm<1GHz -30 dBm>1GHz； 2.7邻道功率：≥60 dB（12.5 kHz信道间隔） ≥70 dB（25 kHz信道间隔）。 3）接收机 3.1模拟灵敏度（12dB SINAD）：≤0.16 uV； 3.2数字灵敏度：≤0.14 uV；（5% BER） 3.3互调（TIA603D）：≥70 dB； 3.4邻道选择性（TIA603A）-1T：≥60 dB（12.5 kHz信道间隔） ≥70 dB（25 kHz信道间隔）； 3.5邻道选择性（TIA603D）-2T：≥45 dB（12.5 kHz信道间隔） ≥70 dB（25 kHz信道间隔）； 3.6邻道选择性（TIA603C）-2T：≥45 dB（12.5 kHz信道间隔） ≥70 dB（25 kHz信道间隔）； 3.7杂散抑制（TIA603D）：≥70 dB。 4）音频 4.1音频失真@额定音频：≤3%； 4.2传导杂散发射（TIA603D）：≤-57 dBm 。 5）北斗/GPS 5.1 首次定位时间，冷启动：<60秒； 5.2 首次定位时间，热启动：<10秒； 5.3水平精度：<5米。 6）环境规格 6.1工作温度：-30℃~+60℃； 6.2存放温度：-40℃~+85℃； 6.3灰尘及水浸：≥IEC 60529-IP68，2米深，2小时。 | 台 | 18 |  |
| 43 |  | 车载电台2 |  | 1、支持数字集群（PDT集群）、数字常规（PDT常规及DMR常规）、模拟集群（MPT1327集群）、模拟常规五种工作模式，符合公安部数字集群(PDT)通信系统移动终端的相应标准。每种工作模式无需重新编程，直接通过手动操作即可切换。 2、智能音频：自动调节对讲机的音量，补偿背景噪声。不必调节对讲机的音量便可避免在嘈杂的环境中漏掉呼叫或在安静区域时打扰他人。增强背景噪声抑制有助于过滤掉不想要的外部喧哗。 3、支持AMBE+2、公安部PDT专用NVOC双声码器。支持手动切换声码器。 4、卫星定位支持北斗/GPS双模式。可根据接收卫星的数量自动切换定位模式。 5、支持内置蓝牙，可以支持远距离（≥100米）蓝牙话咪。 6、支持文本消息接收发送，并把文本信息转语音播放（常规工作模式下），帮助驾驶员专注于道路状况。 7、支持强行发射中断以消除信道干扰（常规工作模式下）。 8、集成Wi-Fi功能支持远程软件更新，支持室内定位（常规工作模式下）。 9、全数字有线话咪，并在话咪上配备彩色显示屏。 10、无极性旋钮，选组旋钮支持无限循环选组功能，方便查看联系人通讯录并且可选择单呼联系人。 11、支持中文输入法。支持显示中英文本信息。 12、防尘防水等级≥IP54。 13、其他PDT数字集群功能：登记、去登记，鉴权，漫游/越区切换，语音单呼、语音组呼，紧急呼叫，讲话方身份识别，遥毙、遥晕、复活 14、三年原厂质保。 15、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 16、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 13 |  |
| 44 |  | 便携手持对讲机 |  | 1、防水等级≥IP65 防水 2、摄像头双摄像头，≥30 万像素前置摄像头，≥500万像素后置摄像头 3、全球定位系统，支持 A-GPS 4、待机时间≥240 小时 5、短信息：信/彩信 6、输入：手写/键盘 7、扬声器：立体声扬声器 8、无线网络：IEEE 802.11ac/b/g/n，支持 2.4GHz/5GHz 双频 WiFi、WAP/WiFi 9、三年原厂质保。 10、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 11、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 部 | 3 |  |
| 45 |  | 快充底座 |  | 1、≥六路快充底座 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 3 |  |
| 46 |  | 无线中继台 |  | 1、工作频段：UHF/VHF; 2、信道容量≥64个; 3、TDMA(时分多址) DMR 多时隙工作； 4、具有10/100Mbps网络接口和DB25输入输出接口，支持外部报警端口； 5、模块化设计，某单元出现故障现场可更换； 6、功能许可和机壳ID关联，更换；单元后不影响功能使用 7、机架/桌面安装，支持双机热备份：当主机出现故障时自动切换到备用机工作； 8、支持远程管理功能，通过USB或者IP网络远程诊断和控制软件RDAC，可以实现中继台远程监控； 9、支持IP互联：可以实现无线信号的大区域覆盖，以及跨城市、跨国家的基站互联。 10、数字常规单基站系统、IP基站互联系统（IP Site Connect ）、智能信道共享系统(Capacity Plus)、多基站智能信道共享系统（Linked Capacity Plus）和Connect Plus数字集群系统，还可作为模拟中继台（常规系统或MPT1327系统）或混合模式的模拟/数字中继台运行； 11、三年原厂质保。 12、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 13、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 47 | 市应急管理局视频会议点调系统点位新增 | 消防救援分中心 | 分体式会议终端 | 1、分体式高清视频会议终端，支持4M速率IP，支持H.265、H.264HP、H.264、H.263、H.263+等视频编解码协议，支持1080P、720P等视频图像格式。3路视频输入接口，2路视频输出接口。 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 48 |  |  | 高清摄像机 | 1、新一代全高清PTZ摄像机，采用≥851万像素，CMOS图像传感器，提供HDMI接口，最高支持1080P60视频输出，镜头变焦：≥12倍光学变焦，254预置位。 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 49 |  |  | 摄像机支架 | 1、商品材质:铝合金 2、脚管节数:≥3节 3、承重:≥8KG 4、云台类型:二维云台 5、三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 50 |  |  | 线缆辅材 | 线缆辅材 | 项 | 1 |  |
| 51 |  | 管委会分中心 | 分体式会议终端 | 1、分体式高清视频会议终端，支持4M速率IP，支持H.265、H.264HP、H.264、H.263、H.263+等视频编解码协议，支持1080P、720P等视频图像格式。3路视频输入接口，2路视频输出接口。 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 52 |  |  | 高清摄像机 | 1、新一代全高清PTZ摄像机，采用≥851万像素，CMOS图像传感器，提供HDMI接口，最高支持1080P60视频输出，镜头变焦：≥12倍光学变焦，254预置位。 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 53 |  |  | 摄像机支架 | 1、商品材质:铝合金 2、脚管节数:≥3节 3、承重:≥8KG 4、云台类型:二维云台 5、三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 54 |  |  | 无线鹅颈麦克风 | 1、一拖四无线麦克风 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 1 |  |
| 55 |  |  | 线缆辅材 | 线缆辅材 | 项 | 1 |  |
| 56 |  | 线路 |  | 新增两条50M运营商专线和一条50M扩容至150M运营商专线，3年资费。 | 项 | 1 |  |
| 1.8 基础软硬件设施优化升级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 基础软件优化升级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 统一身份认证管理平台 | 统一工作平台 |  | 构建业务应用集成平台，通过可视化的配置方式整合新应用的开发和各系统应用与资源。实现底层服务引擎组件的统一建设，满足快速、灵活响应上层业务应用不断变化的需求，各业务模块可独立运行/更新，不因单个模块异常影响整个系统运行。业务应用集成，包括应用的注册与管理，工作台管理功能。 | 套 | 1 |  |
| 2 |  | 统一身份管理平台 |  | 统一安全中心通过服务形式为上层业务系统提供标准的、统一的统一身份管理平台，包括用户访问控制、资源授权管理功能，包括机构管理、资源管理、角色管理、权限管理、用户管理、开放授权、注册与登录认证等功能。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 物联网平台 | 实时数据库 |  | 实时数据库提供高速写入的能力、快速查询的能力、超强数据压缩能力、超强稳定性等数据库特性，可实现10万点位数据的秒级持续接入，采用螺旋门压缩算法，相比传统数据库存储压缩到10%。 | 套 | 1 |  |
| 4 |  | 视频综合平台 |  | 用于接入不同用途、型号、协议的视频设备，提供视频接入与视频资产管理能力，实现主流品牌的摄像头、硬盘录像机、视频平台和国标设备、非标设备（特种作业监控等）的接入与管理，可通过企业\区域进行分组管理设备资产树，支持对摄像头的标签、类型、位置等信息进行管理。 | 套 | 1 |  |
| 5 |  | 设备接入 |  | 通过用户可配置的方式，根据数据的不同类型，将现有DCS、PLC及监测设备的接口，连入安全网关采集终端，经网络隔离、数据加密、防火墙防护后监控参数和报警信息接入数据采集系统，进行统一的存储、处理和管理，支持HJ212、OPC-UA、Http、MQTT等多种数据协议，实现对安全、环保等业务的实时数据的接入。 | 套 | 1 |  |
| 6 |  | 设备资产管理 |  | 通过设备资产管理工具，进行组织，可通过企业、所属装置、车间、设备进行分组形成设备资产管理树，方便快捷的查看企业接入的设备信息。提供对接入数据的实时监测和风险预警。 | 套 | 1 |  |
| 7 |  | 实时监测 |  | 通过对接入的点位的阈值管理，在实时数据发生超标、离线情况时，进行报警数据的推送，可支持将报警推送外部消息，接口查询等方式，提供报警给应用平台进行使用。 | 套 | 1 |  |
| 8 |  | 规则引擎 |  | 提供对时序数据的流式计算工具，通过规则的配置满足对点位时序数据的实时计算，用户可根据触发器、添加报警、消除报警、反控指令下发，延迟队列、发送消息等组合进行自由配置流式计算规则 | 套 | 1 |  |
| 9 | 数据可视化分析平台 | 工艺组态 |  | 提供工艺流程设计器，用户自主绘制工艺流程或厂内逻辑地图，并在装置图例上配置数据源和展示方式。同时支持组件进行设计保存为组件库。 | 套 | 1 |  |
| 10 |  | 自助式BI分析工具 |  | 根据数据仓库的多维数据模型，实现拖拽式的数据可视化分析，包括柱状图、趋势图、雷达图、日历热图等图表的可视化方式。 | 套 | 1 |  |
| 11 |  | 数据大屏 |  | 提供数据大屏设计器，用户可整合看板图表，工艺组态图以及外部链接等进行排版设计，完成页面的多页面整合显示。 | 套 | 1 |  |
| 12 |  | 时序见解分析 |  | 提供对时序数据的分析，可根据接入的原始时序历史数据以及流式计算结果数据，进行数据的对比、数据聚合运算，包括最大值，最小值，平均值，标准差等函数操作，以及集成大数据分析算法插件对数据进行异常监测、故障预测等数据分析。 | 套 | 1 |  |
| 13 |  | 自助式报告 |  | 提供报告设计能力，通过分页的形式对报告内容进行设计，集成文本、多种图表展示方式设计报告，支持定时调度、下载导出。 | 套 | 1 |  |
| 14 | 复杂报表 |  |  | 中国式复杂报表，提供报表制作、分析和展示能力，以表格的形式动态展示数据，动态组织数据。通过拖拽的方式制作相应复杂报表，支持报表的多样化展示、定时生成、定时调度、下载导出。 | 套 | 1 |  |
| 15 | 行业工具包 |  |  | 提供符合化工行业属性的专业工具类服务，在满足数据条件的情况下，能够灵活、快速的提供行业专有场景计算服务，包含大气AQI计算、环保212协议传输的日志审计、国标特征因子库、数据接入质量的监控分析等。 | 套 | 1 |  |
| 16 | 智能运维监控 | 数据库监控看板 |  | 对数据同步，数据量的实时监控，通过数据库监控仪表盘可查看数据监控情况，数据表数据量的变化情况进行信息查看。 | 套 | 1 |  |
| 17 |  | 服务器监控看板 |  | 对服务器主机状态、CPU使用率、内存使用率、IO性能、TCP会话、磁盘使用率情况进行数据监控，当出现异常时，触发报警，发送信息给运维人员。 | 套 | 1 |  |
| 18 |  | 系统监控看板 |  | 监控软件服务状态，对各应用运行状况进行简况，当出现应用服务出现宕机时，可将异常信息反馈给运维人员进行关注。 | 套 | 1 |  |
| 19 | 坐值班管理 | 值班组管理 |  | 为平台运维人员提供坐值班组管理。值班组是为排班管理服务的，选择值班人员安排到值班组内，根据排班班次可安排值班人员到相应值班组，支持值班组增删编辑。主要包含值班组名称、组长姓名、手机号以及组内值班人员信息。 | 套 | 1 |  |
| 20 |  | 排班管理 |  | 通过排班管理实现对值班组进行值班日期、班次的具体划分，使用模板导入可批量设定排班计划。主要包含排班计划，周期、值班班次等。 | 套 | 1 |  |
| 21 |  | 交接班管理 |  | 通过记录交接时间、交接班人、值班班次时段，对告警情况、巡检情况、接班人需重点关注内容进行交接班管理，支持交接班记录的增删改查，导出运维工作记录。 | 套 | 1 |  |
| 22 |  | 班次管理 |  | 根据实际作息时间，通过值班开始结束时间进行排班班次的划分，包含班次名称、开始结束时间。 | 套 | 1 |  |
| 23 | 系统事件管理 | 需求及缺陷反馈 |  | 为园区监管平台在使用过程中，对于发现的需求及缺陷进行建档反馈，主要功能包括事件的描述、处理的时效。 | 套 | 1 |  |
| 24 |  | 系统版本发布记录 |  | 对园区平台系统版本发布进行记录、留痕，主要功能包括版本发布说明、版本发布附件、版本发布日期、项目负责人，以及版本发布后的结果进行记录。 | 套 | 1 |  |
| 25 |  | 系统巡检记录 |  | 运维人员周期性对软件进行巡检，记录巡检情况，主要记录维度包括：巡检项目、巡检部门、巡检周期、巡检人、巡检总结等。 | 套 | 1 |  |
| 26 | 日常管理 | 项目管理 |  | 具备项目管理表单信息录入，实现电子化表单存档。 | 套 | 1 |  |
| 27 |  | 通讯录管理 |  | 汇总企业运维人员的联系信息，以通讯录的形式呈现，通过企业名称搜索可以方便快捷查找到对应企业的人员。 | 套 | 1 |  |
| 28 |  | 信息接收人管理 |  | 对园区相关信息接收人记录建档，进行统一管理，信息维度包含人员姓名、人员类型、手机号、安全中心账号、启用状态、监测类型、报警来源、报警级别、接收人归属企业等。 | 套 | 1 |  |
| 29 |  | 在线发送短信管理 |  | 通过在线编辑短信，输入手机号码，或者选择短信接收人通讯录的方式，实现短信的批量群发。 | 套 | 1 |  |
| 30 |  | 园区资讯 |  | 主要对园区的资讯信息进行编辑和发布，可以对咨询类型进行分类使用外链原文链接。 | 套 | 1 |  |
| 31 |  | 手机知识库 |  | 通过对化工行业预案、案例、知识、法规信息进行分类存档，方便在手机上进行调阅化学专业知识信息。 | 套 | 1 |  |
| 32 | 地图配置 | 地图管理 |  | 具备各业务模块地图的配置、面板布局方式的调试以及地图规格展示。 | 套 | 1 |  |
| 33 |  | 地图面板 |  | 通过编辑地图面板数据规格，详细设置地图面板字段、面板元素，面板显比率等功能。 | 套 | 1 |  |
| 34 | 消息 | 消息聊天窗 |  | 基于手机联系人、通讯录进行通讯；满足用户间的即时沟通，可以进行文本，语音，图片，链接等信息发送。 同时具备灵活的群组创建方式、权限及管理功能，提供群组、讨论组等不同的群聊解决方案，满足多人移动沟通的需求。支持自动化建群以及分享档案信息，事故信息，规划路径等相关信息。 | 套 | 1 |  |
| 35 |  | 消息推送 |  | 通过自定义消息的形式，配合各业务系统的工作流程配置，实现预报警消息、审批消息的实时推送及灵活处理。 | 套 | 1 |  |
| 36 | 视频会议 | 视频会议 |  | 通过视频会议可实现园区与企业之间的视频交互能力，可在安卓、PC客户端中实现多人跨终端视频交互，开展音视频会议。支持同时开10个会议室，每个会议室16人员上限，支持定制化开发和接口开放。 | 套 | 1 |  |
| 37 |  | 监控入会 |  | 支持对园区接入的企业视频监控、园区高空瞭望进行视频的融合入会共享功能，在处理隐患、应急联动时，将现场情况，指挥大厅情况，周边情况通过视频会议实现信息共享。支持以自定义消息和会议成员入会的形式，实现监控的实时预览画面在中级会议中的多方同步预览。 | 套 | 1 |  |
| 38 | 通讯录 |  |  | 支持对园区管委会以及企业负责人进行通讯录管理，并维护组织基础信息以及人员岗位信息，值班状态等，管理企业相关安全环保负责人员。 | 套 | 1 |  |
| 39 | 园区资讯 |  |  | 提供资讯看板，对园区最新动态、法律法规、事故案例等进行信息展示，通过信息推送，用户可查看园区最新资讯信息。 | 套 | 1 |  |
| 40 | 移动工作台-园区端 | 园区地图 |  | 移动端电子地图作为可视化智能辅助支持，可在移动端查看园区全景地图、企业位置、危险源、污染源相关信息。 | 套 | 1 |  |
| 41 |  | 一企一档 |  | 移动端一企一档通过对企业日常档案的管理、企业数据的查询，实现移动端的一企一册数据查询功能。 | 套 | 1 |  |
| 42 |  | 报警闭环管理 |  | 在手机端实现报警处置的移动化管理。利用统一消息套件，实现报警消息对应的部门负责人、企业责任人推送，形成消息共享。企业可通过移动端快速了解报警内容，并进行处置和反馈，园区可通过移动端关注报警处置情况。 | 套 | 1 |  |
| 43 |  | 巡检异常上报 |  | 园区线下巡检人员根据系统的巡检计划，可通过移动终端对园区、企业巡检点的安全运行状态进行核查，随时随地进行异常隐患登记并推送至相关管理人员，支持现场拍照和视频上传系统。 | 套 | 1 |  |
| 44 |  | 实时监管数据查看 | 安全数据 | 提供对园区企业安全监控数据的实时监测和查询，园区管理者按照业务分类可查看企业的实时数据，企业可查看企业上传园区的实时数据情况。 | 套 | 1 |  |
| 46 |  |  | 有毒有害气体 | 对园区企业的有毒有害器的数据监测情况进行实时查看，可查看数据的实时变化趋势，在线离线状态等信息。 | 套 | 1 |  |
| 47 |  |  | 工况数据 | 提供对园区接入的所有企业的工况监控数据的实时监测数据查询。园区管理者按照业务分类可查看企业的实时数据，企业可查看企业上传园区的实时数据情况。 | 套 | 1 |  |
| 48 | 移动工作台-企业端 | 企业信息档案 |  | 企业可通过移动端查看本企业的安全档案，应急资源档案等档案信息。 | 套 | 1 |  |
| 49 |  | 特殊作业上报 |  | 企业可通过移动端提交特殊作业票的登记信息，查看已提报的特殊作业信息，方便通过移动端进行特殊作业的上报管理。 | 套 | 1 |  |
| 50 |  | 停车停产申请 |  | 企业在计划停产时，可以通过该功能提交本企业停车停产的故障点位申请单。园区审核通过后，申请范围内的信息不进行异常判断。 | 套 | 1 |  |
| 52 |  | 报警处理 |  | 企业负责人通过该功能对报警点位进行线上处置，并反馈到园区进行确认，园区确认后进行闭环管理。 | 套 | 1 |  |
| 53 | 平台短信通知 |  |  | 可向移动、电信、联通手机用户发送短信通知 | 万条 | 216 |  |
| 1.8.2 基础硬件设施优化升级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 基础资源平台升级 | 主存储扩容 |  | ★1、本项目所投主存储扩容必须与园区现有存储设备无缝兼容，可与现有存储设备进行存储容量扩容，本次扩容配置不低于1.92TB SSD硬盘。（投标人参加投标时提供书面承诺函并加盖投标人电子签章，未提供的作为无效投标处理） 2、针对本次采购的硬盘设备提供三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 4 |  |
| 56 |  | 备存储扩容 |  | ★1、本项目所投主存储扩容必须与园区现有存储设备无缝兼容，可与现有存储设备进行存储容量扩容，本次扩容配置不低于1.92TB SSD硬盘。（投标人参加投标时提供书面承诺函并加盖投标人电子签章，未提供的作为无效投标处理） 2、针对本次采购的硬盘设备提供三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 4 |  |
| 57 |  | 虚拟化授权许可 |  | 1、扩容现网虚拟化授权。 2、虚拟化支持双架构部署，可直接安装在基于x86架构或ARM架构的物理服务器上，可利旧现网x86设备，统一管理。 3、X86和ARM服务器双栈部署时，均可提供虚拟机基本生命周期管理功能，支持删除、移动、克隆、迁移、VNC登录、快照、导出、重启、关闭、强制重启、强制关闭等操作， 4、支持虚拟机启动阶段的负载均衡策略，虚拟机启动时根据集群内主机的实时CPU、内存负载情况动态选择运行的主机。 5、支持记录操作维护人员通过运维管理系统进行的操作日志。系统操作维护人员可以在运维管理系统中筛选并查看、导出、操作日志，不允许删除日志。 6、虚拟化软件系统管理模块默认支持主备冗余部署，以保障系统运行的可靠性， 7、支持GPU设备、SSD设备直通给虚拟机，软硬结合提升虚拟机的相关图形处理，存储IO等高性能要求， 8、虚拟机支持以OVF格式导出模板，用于虚拟机本地备份或者导入其他平台， 9、提供系统健康巡检工具，通过检查系统当前信息和运行情况反映系统健康状况。支持实时、定时和指定周期巡检，生成并导出巡检报告， 10、三年原厂质保。 11、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 12、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 12 |  |
| 58 |  | 管理交换机 |  | 1、≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口,≥4个千兆SFP 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 59 |  | 汇聚交换机 |  | 1、交换容量≥19Tbps，包转发率≥2800Mpps，主控引擎槽位≥2个，整机业务板卡槽位≥6个。 2、独立主控引擎槽位数≥2，独立业务板槽位数≥6，电源槽位数≥4，主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位。 3、为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，独立风扇框数≥2。 4、支持纵向虚拟化技术，支持把交换机虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠。 5、支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台设备，支持长距离集群。 6、支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位。 7、单台配置：主控板≥2，电源模块≥2，万兆光端口≥24，千兆光端口≥24。 8、三年原厂质保。 9、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 10、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 60 |  | 接入交换机 |  | 1、包转发率≥462Mpps，交换容量≥1.28/12.8Tbps，≥48个10/100/1000BASE-T以太网端口，≥4个万兆SFP+ 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 61 |  | 光纤交换机 |  | 1、交换机能固定于标准机柜内； 2、所有FC端口支持32G全线速； 3、所有的光纤通道接口需支持32Gb和16Gb光模块；可在线热插拔； 4、SAN交换机必须支持FC协议； 5、每台SAN交换机激活≥24个16GbFC端口，并配置相应的SFP模块； 6、三年原厂质保。 7、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 8、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 62 |  | 服务器万兆交换机 |  | 1、包转发率≥1260Mpps，交换容量≥2.56T/25.6Tbps ，≥24个10GE SFP+端口，≥6个40GE QSFP端口 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 63 |  | 数据库服务器 |  | 1、国产品牌非OEM产品，能兼容现场虚拟化软件（FusionSphere）； 2、采用标准机架式导轨； 3、配置≥2颗不低于2.3GHz/16核的处理器； 4、配置≥64GB DDR4内存，可扩展≥24个内存插槽； 5、配置≥3块600G SAS 10K 硬盘； 6、最多提供≥10个PCIE插槽； 7、配置独立Raid阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60，≥2GB缓存，支持缓存数据保护； 8、配置≥4个10/100/1000M-BaseT 以太网接口+2端口万兆以太网光口，配置≥2个16Gb 双端口HBA卡； 9、实配热插拔冗余≥550W电源、热插拔冗余风扇； 10、支持中文BIOS界面； 11、三年原厂质保。 12、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 13、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 64 |  | 园区业务平台服务器 |  | 1、配置≥1颗CPU，核数≥16核，线程数≥32线程，主频≥2.4GHz 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 65 |  | 存储服务器配套硬盘 |  | ★1、本项目所投产品必须与园区现有存储设备无缝兼容，可与现有存储设备进行配件更换，本次配件配置不低于8TB SATA盘*8，480GB SSD*4。（投标人参加投标时提供书面承诺函并加盖投标人电子签章，未提供的作为无效投标处理） 2、针对本次采购的硬盘与内存配件设备提供三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 1 |  |
| 66 |  | 计算机视觉算法服务器配套硬盘 |  | ★1、本项目所投产品必须与园区现有存储设备无缝兼容，可与现有存储设备进行配件更换，本次配件配置不低于8TB SATA盘*4，480GB SSD*4。（投标人参加投标时提供书面承诺函并加盖投标人电子签章，未提供的作为无效投标处理） 2、针对本次采购的硬盘与内存配件设备提供三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 1 |  |
| 67 | UPS电力系统升级 | UPS主机 |  | 1、模块化在线式双变换式UPS总容量不小于120KVA，单模块容量不小于30KVA。UPS支持并机运行，并机台数不低于4。 2、输入电压范围138-485VAC，输入频率范围：40-70Hz;输入功率因数要求≥0.99; 3、UPS输出特性要求:额定电压380/400/415VAC，稳压精度380/400/415±1%;UPS具有较强的带载能力，输出功率因数为1。 4、UPS整机特性及要求:要求效率可达96%,要求支持ECO模式，在ECO模式下UPS效率可达99% 5、满足标准YD5083-2005《电信设备抗震性能检测规范》要求。 6、三年原厂质保。 7、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 8、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 68 |  | 功率模块 |  | 1、≥30kVA 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 个 | 2 |  |
| 69 |  | 蓄电池 |  | 1、电池额定容量≥100Ah。 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 节 | 160 |  |
| 70 | 微模块系统升级 | 状态指示灯 |  | 1、微模块需具备明确的灯光状态指示，告警灯安装在门框上； 2、模块应有明确的状态指示，可支持状态指示灯，与门禁及告警等级联动，红色表示识别失败，绿色表示识别成功。门框采用告警联动指示灯，需保证至少有4种颜色，且具备四种颜色指示灯灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动； 3、RGB-LED灯-220~240V-单相-50Hz/60Hz-支持RGB混色。 4、三年原厂质保。 5、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 6、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 1 |  |
| 71 |  | 微模块控制器 |  | 提供整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、UPS、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供标准的北向SNMP接口给管理平台集成接入。支持PAD和手机APP 实时查看设备信息，移动运维； 1、支持两路交流输入； 2、具备本地存储功能，固态硬盘≥ 2G； 3、支持Default一键复位，恢复默认IP地址； 4、支持SIM卡短信告警功能； 5、支持蜂鸣器现场告警； 6、支持配电、精密空调、温湿度等历史数据和告警统计，储存时间不少于15天； 7、支持至少2路WAN接入，至少2路LAN接入。 8、三年原厂质保。 9、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 10、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 72 |  | 多功能传感器 |  | 1、功能：集成烟雾传感器、红外传感器和温湿度传感器功能。温度：–40℃～80℃，精度≤±0.5℃（0～50℃）。湿度：0～100% RH，精度≤±5% RH（25℃，20%RH～80%RH）。红外监测范围0～120°，有效距离≥8m。烟雾检测符合Ul217号标准，测试值每英尺3.2%微弱灰，烟感探测器可报警； 2、接口：提供≥1路POE接口，支持IEEE802.3AT标准，支持≥2个RS485接口，Modbus协议； 3、三年原厂质保。 4、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 5、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 个 | 1 |  |
| 73 | 空调系统升级 | 房间精密空调室外机电源板、压缩机备件 |  | 1、制冷量≥13KW。 2、针对本次采购的房间精密空调室外机电源板、压缩机备件提供三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 74 |  | 中央空调室外机电源板、压缩机备件 |  | 1、空调多联机侧出风室外机制冷量≥56KW。 2、针对本次采购的中央空调室外机电源板、压缩机备件提供三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 75 | 显示系统升级 | 室内LED全彩显示屏 |  | 1、LED封装形式：SMD1010黑灯，发光点颜色组合：1R1G1B。 2、物理点间距：1.25mm；分辨率：640000点/m²。 3、单元板分辨率：≥120*270；箱体平整度≤0.2mm。 4、水平视角：≥160°；垂直视角：≥160°；刷新频率：≥3840Hz；对比度：≥10000：1，色温：2000-10000K可调。 5、像素失控点：≤1/100000且无连续失控点，亮度均匀性：≥98%，色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内。 6、防护等级：≥IP5X，平均无故障时间：≥10000H。 7、视频信号：兼容PAL/NTSC/SECAM制式, 支持S-Video；VGA；RGB；Composite Video；SDI；DVI；RF；RGBHV；YUV；YC等。 8、控制方式：同步控制；驱动器件：恒流；换帧频率：≥60Hz。 9、环境温度：存储-35℃~+85℃，工作温度：－10℃~+40℃。 10、亮度调节方式：自动/手动：1-100％。 11、LED箱体支持X/Y/Z六向调节。 12、针对本次采购的户内全彩LED屏组件提供三年原厂质保。 13、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 14、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | ㎡ | 5 |  |
| 76 |  | 发送盒 |  | 1、HDMI：可支持1920×1080@60Hz分辨率视频源输入，向下兼容；支持HDCP 1.4和内置EDID 1.4 2、DVI-D：VESA标准，可支持1920×1080@60Hz输入视频源输入，向下兼容；支持HDCP 1.4和内置EDID 1.4 3、USB：≥2.0接口，连接U盘，支持1080p@30fps视频文件 4、Port：RJ45，≥4路千兆网口输出，可上下左右任意拼接控制接口 5、支持多发送器任意拼接级联，严格同步 6、支持亮度和色温调节 7、支持低亮高灰 8、支持HDCP 9、三年原厂质保。 10、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 11、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 4 |  |
| 77 |  | 输出卡 |  | 1、硬件回显输出卡兼控制卡，可对输入的信号进行可视化识别，通过显示器即可查看系统的当前显示状态。 2、具有流畅清晰的预监回显界面，软件运行图像回显刷新速度＞30Hz。 3、支持双控制卡热备份。 4、回显输出接口：RJ45≥1,控制接口：RJ45≥1.RS232≥2 5、针对本次采购的输出卡提供三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 块 | 1 |  |
| 78 |  | 板卡 |  | 1、LED图像处理器的高清图像输入板卡，支持4路HDMI高清数字信号输入。 2、接口类型：HDMI，接口数量：≥4个 3、信号类型：HDMI高清数字信号 4、HDCP：支持 5、EDID编辑：支持 6、信号分辨率：≥1920*1080@60Hz 7、针对本次采购的板卡提供三年原厂质保。 8、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 9、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 块 | 1 |  |
| 79 |  | 板卡 |  | 1、LED图像处理器的超高清图像输入板卡，可支持≥2路4K超高清信号输入，接口为≥2个HDMI1.4接口，可支持≥2路HDMI超高清数字信号输入。 2、HDCP：支持 3、EDID编辑：支持 4、信号分辨率：≥3840x2160@30Hz 5、针对本次采购的板卡提供三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 块 | 1 |  |
| 80 |  | 板卡 |  | 1、LED图像处理器的高清图像输出板卡，支持≥4路DVI高清数字信号输出，支持EDID编辑。 2、HDCP：支持 3、信号分辨率：≥1920*1200@60Hz 4、每个输出接口开窗数：≥16画面 5、针对本次采购的板卡提供三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 块 | 1 |  |
| 81 |  | 室内LED全彩显示屏 |  | 1、LED封装形式：SMD1010黑灯，发光点颜色组合：1R1G1B。 2、物理点间距：1.5625mm；分辨率：409600点/m²。 3、单元板分辨率：≥120*270；箱体平整度≤0.2mm。 4、水平视角：≥160°；垂直视角：≥160°；刷新频率：≥3840Hz；对比度：≥10000：1，色温：2000-10000K可调。 5、像素失控点：≤1/100000且无连续失控点，亮度均匀性：≥98%，色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内。 6、防护等级：≥IP5X，平均无故障时间：≥10000H。 7、视频信号：兼容PAL/NTSC/SECAM制式, 支持S-Video；VGA；RGB；Composite Video；SDI；DVI；RF；RGBHV；YUV；YC等。 8、控制方式：同步控制；驱动器件：恒流；换帧频率：≥60Hz。 9、环境温度：存储-35℃~+85℃，工作温度：－10℃~+40℃。 10、亮度调节方式：自动/手动：1-100％。 11、LED箱体支持X/Y/Z六向调节 12、针对本次采购的LED显示屏组件提供三年原厂质保。 13、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 14、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | ㎡ | 1 |  |
| 82 |  | 发送盒 |  | 1、支持多发送器任意拼接级联，严格同步 2、支持亮度和色温调节 3、支持低亮高灰 4、支持HDCP 5、三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |  |
| 83 |  | 视频处理器控制电路板 |  | 1、采用全硬件架构，无内置操作系统，多种控制方式，包括RS232串口、标准以太网远程控制； 2、能实现对于LED高清屏幕的整体显示和任意的分屏显示； 3、满足接入超大分辨率的视频源，实现在LED高清屏幕点对点显示，并能在本地完成同步显示浏览； 4、单台设备的输出同时控制不小于4组不同分辨率的显示屏幕 5、输出多画面的实时同步显示； 6、支持输入端口EDID编辑，支持自定义输出分辨率，满足LED大屏幕拼接要求； 7、输入、输出板卡在工作状态下支持热插拔，电源冗余备份 8、针对本次采购的视频处理器控制电路板提供三年原厂质保。 9、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 10、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 84 |  | 室内LED全彩显示屏 |  | 1、LED封装形式：SMD1010黑灯，发光点颜色组合：1R1G1B。 2、物理点间距：1.5625mm；分辨率：409600点/m²。 3、单元板分辨率：≥120*270；箱体平整度≤0.2mm。 4、水平视角：≥160°；垂直视角：≥160°；刷新频率：≥3840Hz；对比度：≥10000：1，色温：2000-10000K可调。 5、像素失控点：≤1/100000且无连续失控点，亮度均匀性：≥98%，色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内。 6、防护等级：≥IP5X，平均无故障时间：≥10000H。 7、视频信号：兼容PAL/NTSC/SECAM制式, 支持S-Video；VGA；RGB；Composite Video；SDI；DVI；RF；RGBHV；YUV；YC等。 8、控制方式：同步控制；驱动器件：恒流；换帧频率：≥60Hz。 9、环境温度：存储-35℃~+85℃，工作温度：－10℃~+40℃。 10、亮度调节方式：自动/手动：1-100％。 11、LED箱体支持X/Y/Z六向调节 12、针对本次采购的LED显示屏组件提供三年原厂质保。 13、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 14、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | ㎡ | 1 |  |
| 85 |  | 接收卡 |  | 1、支持色彩管理，将显示色域在不同色域间自由实时地切换，使显示屏的色彩呈现更精准。 2、支持≥18bit+，≥4倍提升显示灰阶，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。 3、支持逐点亮色度校正，配合高精度校正系统，对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除亮度差异和色度差异，使整屏的亮色度达到高度一致。 4、支持快速亮暗线调节，调节模组拼接和箱体拼接造成的亮暗线，改善亮暗线引起的视觉突兀感。调节过程中即时生效，简单易用。 5、支持低延迟，降低视频源在接收卡端的延迟，延迟低至1帧。(针对使用内建RAM的驱动IC的灯板) 6、支持3D功能，配合支持3D功能的发送卡，输出3D画面。 7、支持RGB独立Gamma调节，配合支持RGB独立Gamma调节的发送卡和LCT (V5.2.0及以上版本)，通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。 8、支持画面90°倍数旋转，画面以90°的倍数(0°/90°/180°/270°)进行旋转。 9、三年原厂质保。 10、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 11、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 块 | 2 |  |
| 86 | 分布式系统升级 | 分布式综合管理平台 |  | 1、系统采用第三代拼接处理器设计，基于分布式架构，运行于嵌入式Linux系统，稳定可靠，可高效地对拼接系统进行管理、控制、数据交互等。 2、内嵌拼接服务器软件及web管理系统，采用B/S架构，无需安装任何软件，通过浏览器即可便捷的可视化管理整个拼接墙系统。 3、采用上架式硬件架构，结构稳固，散热优良。 4、标配≥2TB硬盘存储空间，支持存储≥8路输入盒采集的音视频信号。 5、支持双机服务器热备份，当主服务器宕机后，马上切换至备用服务器进行工作，完成主备切换后，备用服务器代替主服务器进行工作。 技术参数： 1、CPU：双核四线程，CPU主频：3.7GHz 2、内存：≥4GB DDR3 1600；支持≥2个内存插槽； 3、存储：≥2TB硬盘；≥2个SATA2.0接口；≥1个SATA3.0； 4、箱盘位数：≥6个标准3.5"硬盘位 5、显示接口：VGA+DVI 6、网卡：≥2个千兆网口 7、硬件监测：故障/错误/过载和报警(包括磁盘/ RAID /电力/风机/温度/ IO性能) 8、工作温度：-10℃~60℃ 9、相对湿度：5%-90%，非凝结 10、工作电源：AC 200-240V, 50/60Hz 11、三年原厂质保。 12、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 13、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 87 |  | 分布式4K采集盒 |  | 1、产品具备丰富接口：支持HDMI输入和HDMI回显输出，支持3.5mm音频接口、USB接口、网口、光纤。 2、具备中控功能，支持RS-232.RS-485.I/O口、继电器、红外输入、红外输出。 3、支持高性能H.265视频编码，兼容H.264视频编码，支持超高清视频信号3840*2160P30输入。 4、支持WEB在线快速升级。 5、支持在异常断电情况下，启动时自动恢复所有功能。 6、盒子自带一键复位动态IP功能。 7、支持音视频同步。 8、支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能。 9、支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。 10、支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输。 11、三年原厂质保。 12、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 13、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |  |
| 88 |  | 分布式4K输出盒 |  | 1、产品具备丰富接口：支持HDMI、VGA视频信号输出，支持音频接口、千兆网口、光纤接口。 2、具备中控功能，支持RS-232.RS-485.I/O口、继电器、红外输入、红外输出。 3、支持高性能H.265视频解码，兼容H.264视频解码，支持超高清视频信号3840x2160P60输出。 4、支持对解码后的视频进行缩放、切割、拼接、叠加、同步及显示等处理。 5、支持WEB在线快速升级。 6、支持在异常断电情况下，启动时自动恢复所有功能。 7、盒子自带一键复位动态IP功能。 8、支持音视频同步。 9、支持≥2路USB接口，支持KVM功能，支持KVM鼠标漫游功能。 10、三年原厂质保。 11、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 12、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |  |
| 89 |  | 分布式采集盒 |  | 1、支持WEB在线快速升级； 2、支持在异常断电情况下，启动时自动恢复所有功能； 3、盒子自带一键复位动态IP功能； 4、支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能； 5、支持本地视频回环功能； 6、支持通过RTSP预览采集到的视频，在控制客户端前即可看到整个大屏幕墙上的显示效果，为安装施工、现场调试、实际使用提供一目了然的支持。 技术参数： 1、处理能力：720P~1920*1080P/60fps（最高）； 2、编解码能力：支持H.264/H.265视频编码、AAC-LC音频编码； 3、视频接口：≥1×HDMI IN、≥1×HDMI OUT； 4、音频接口：≥1×3.5mm立体声音频输入； 5、USB接口：≥1×USB，KVM接口； 6、网口：≥1×RJ45，10/100/1000Base-T，支持POE； 7、串口：≥1×RS-485、≥1×RS-232； 8、红外：≥1×IR IN、≥1×IR OUT； 9、I/O口：≥2×I/O口； 10、指示灯：运行指示灯、红外信号输入、红外信号输出指示灯、电源指示灯； 11、三年原厂质保。 12、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 13、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |  |
| 90 |  | 分布式输出盒 |  | 1、产品外观结构简单、重量轻、体积小，支持平放、螺丝壁挂、绳索捆绑壁挂。 2、采用超低低功耗设计；良好散热静音无风扇设计，运行时不会发出任何噪音。 3、采用高性能H.265视频解码技术，兼容H.264视频解码，支持高清视频信号1080P60帧输出。 4、支持对解码后的视频进行缩放、切割、拼接、叠加、同步及显示等处理。支持1×1、2×2、3×3等布局方式，支持手动自定义输入行、列数。 5、支持画面分割功能，单屏输出视频窗口≥16路，视频效果≥1080P30帧。 6、支持AAC-LC音频编解码。 7、支持断电重启后可自动恢复配置，无需担心数据损失。 8、支持通过系统后台管理对输入盒进行远程固件升级，无需到盒子本地升级，减轻维护人员工作强度。 9、盒子自带一键复位动态IP功能。 10、支持≥1路HDMI视频接口和≥1路VGA视频接口输出，具备音频输出接口，支持HDMI音频输出，支持音视频同步传输。 11、支持KVM功能，支持控制多台电脑、大屏的视频窗口切换等功能； 12、支持KVM鼠标漫游功能；支持鼠标漫游跨屏功能。 13、支持字幕功能，可改变字体颜色、字体大小、位置等，并显示在视频层上面；支持图标功能。 14、具备中控功能，支持RS-232、RS-485、I/O口、红外信号的输入和输出信号，可自定义配置。 15、支持开机画面出厂设置，支持显示本机IP功能。 16、三年原厂质保。 17、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 18、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |  |
| 91 | 音频扩声系统升级 | 吸顶扬声器 |  | 1、采用≥6.5寸中低音喇叭单元和≥1.5"球顶高音单元； 2、自带塑胶后壳箱体，前面板精确设计的倒相孔，增加低频响应力度，铁质网罩内贴防尘网棉； 3、精确设计的分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力； 4、简易快捷的安装方式。 | 只 | 1 |  |
| 92 |  | 专业功放 |  | 1、输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W 2、连接座：XLR 、TRS接口 3、电压增益 (@1KHz)：32dB 4、输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5、输入阻抗：10K Ω非平衡、20KΩ平衡 6、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7、三年原厂质保。 8、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 9、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 93 |  | 会议系统主机 |  | 1、采用5GHz的通信频段，同时支持WIFI会议系统和全数字会议系统。 2、系统最大支持4096台有线会议单元，300台无线会议单元。系统支持同时开8个有线话筒和6个无线话筒。 3、PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。支持一键关机所有无线单元功能。 4、支持同声传译功能。具备两路功放输出接口，可带2×25W的定阻音箱。支持消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息。具备USB接口，支持录音功能。 5、支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。 6、设备具有音频时钟同步传输技术，端到端音频传输＜5ms。 7、三年原厂质保。 8、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 9、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 94 |  | 音频处理器 |  | 1、支持≥12路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥12路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3、输出通道支持≥31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4、支持≥24bit/48KHz卓越的高品质声音。 5、面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6、配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备； 7、配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8、支持断电自动保护记忆功能。 9、三年原厂质保。 10、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 11、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 95 |  | 会议主席单元 |  | 1、话筒采用≥48KHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮。内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2、具有发言计时和定时发言功能。 3、主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 4、具有声控功能可调节声控灵敏度，智能打开话筒和设置关闭时间。 5、具有≥5段EQ调节功能（PC软件输入密码可调），可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 6、具有自定义表决功能，灵活方便。 7、采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 8、可显示话筒开/关、ID设置、电量，信号强度等信息；支持多点触摸电容按键。 9、具有立体声耳机插口和内置扬声器，并具备音量调节功能。 10、电池容量≥12900mA/h，可持续15小时发言或连续24小时工作。 11、内置双天线，大大提升WiFi网络传输效率。 12、具备USB充电接口，兼容升级程序。 13、支持中英文语言界面切换。 14、三年原厂质保。 15、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 16、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 96 |  | 会议代表单元 |  | 1、话筒采用≥48KHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮。内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2、具有发言计时和定时发言功能。 3、代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 4、具有声控功能可调节声控灵敏度，智能打开话筒和设置关闭时间。 5、具有≥5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 6、具有自定义表决功能，灵活方便。 7、采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 8、可显示话筒开/关、ID设置、电量，信号强度等信息；支持多点触摸电容按键。 9、具有立体声耳机插口和内置扬声器，并具备音量调节功能。 10、可持续15小时发言或连续24小时工作。 11、内置双天线，大大提升WiFi网络传输效率。 12、具备USB充电接口，兼容升级程序。 13、支持中英文语言界面切换。 14、三年原厂质保。 15、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 16、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |  |
| 97 | 基础设施硬件维保服务 |  |  | 三年，维保内容包含本次项目采购的设备以及园区前期已建成的基础软硬件，本次项目实施单位需要提供完整的设备质量和现场故障处置服务，确保本次建设内容和前期建设内容在三年内稳定运行，前期已建成的基础硬件清单详见附件4 | 年 | 3 |  |
| 1.9 视频监控及智能分析平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频管理 | 实时监控 |  | 通过设备资产树形式展示所有监管的摄像头，可通过节点或名称筛选摄像头，支持调取摄像头的实时监控进行预览，可通过1、4、9、12画布切换到不同分屏形态查看。 | 套 | 1 |  |
| 2 |  | 录像回放 |  | 通过设备资产树形式展示所有监管的摄像头，可通过节点或名称筛选摄像头，支持调取摄像头的录像进行回放查看，可通过1、4、9、12画布切换到不同分屏形态查看。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 视频智能应用 | 模型管理 | 烟雾模型 | 利用可见光摄像头对危化品仓库、固危废存储区等区域的烟雾现象进行全覆盖监测，支持对常见的蒸汽区域进行屏蔽，同时支持常见误报智能屏蔽，能够有效的降低误报。 | 套 | 1 |  |
| 4 |  |  | 明火模型 | 利用可见光摄像头对生产作业区域、危化品存贮区域、固危废存储区域等区域的烟火现象实现全覆盖测，对企业发生的明火现象进行智能识别与预警。 | 套 | 1 |  |
| 5 |  |  | 人员数量模型 | 利用可见光摄像头对生产装置区、危化品存储区域、危废存储区域、出入口等区域全覆盖监测，识别到人员聚集现象可自动预警，支持配置人员超限的数量，可标识画面内核心识别区域，实现去除公共区域的误报情况。 | 套 | 1 |  |
| 6 |  |  | 安全帽模型 | 利用可见光摄像头对生产装置区、车间、罐区、固定动火点等危险工作区域实现覆盖监测作业人员的安全帽佩戴情况，可标识画面内核心识别区域，实现去除公共区域的误报情况。 | 套 | 1 |  |
| 7 |  |  | 脱岗模型 | 利用中控室、消控室值守区域内的摄像头画面实现定时监测人员脱岗现象，可通过值班室值班时间配置识别时间范围，减少误报情况。 | 套 | 1 |  |
| 8 |  |  | 睡岗模型 | 利用中控室、消控室值守区域内的摄像头画面实现定时监测人员睡岗现象，可通过值班室值班时间配置识别时间范围，减少误报情况。 | 套 | 1 |  |
| 9 |  |  | 危化品车辆模型 | 利用可见光摄像头实现对装卸区、危化品及固危废存储区域监测危化品车辆出现的情况，可标识画面内核心识别区域，实现去除公共区域内的误报情况。 | 套 | 1 |  |
| 10 |  |  | 温度模型 | 利用红外标准温度显示格式摄像头对危化品仓库、危废仓库等区域实现红外监测区域的温度识别，可针对存储介质的闪点不同制定不同预警阈值及标准。 | 套 | 1 |  |
| 11 |  |  | 区域警戒模型 | 利用可见光摄像头对生产装置区、罐区、危化品仓库等危险区域人员、车辆的出现的监测，可标识画面内核心识别区域，实现去除公共区域内的误报情况。 | 套 | 1 |  |
| 12 |  |  | 动火作业模型 | 利用可见光摄像头对固定动火点、生产装置区、生产车间等重点区域覆盖监测，实现动火作业现象识别，可标识画面内核心识别区域，实现去除公共区域的误报情况。 | 套 | 1 |  |
| 13 |  |  | 登高作业模型 | 利用可见光摄像头对固定动火点、生产装置区、生产车间等重点区域覆盖监测，实现登高作业现象识别，可标识画面内核心识别区域，实现去除公共区域的误报情况。 | 套 | 1 |  |
| 14 |  |  | 吊装作业模型 | 利用可见光摄像头对固定动火点、生产装置区、生产车间等重点区域覆盖监测，实现吊装作业现象识别，可标识画面内核心识别区域，实现去除公共区域的误报情况。 |  | 1 |  |
| 15 |  | 识别模型配置 |  | 针对不同模型，可分别配置模型的识别规则库，包括识别阈值、连续次数、识别时间、识别级别等信息。支持对识别模型进行识别频率配置、预警结果的合并策略配置，有助于节省算力资源并有效的降低无效报警。可针对摄像头监管内容不同，实现配置摄像头识别不同的模型及预警阈值；可针对摄像头监控画面不同，实现对摄像头内重点区域做标识，识别标识区域内的AI模型。 | 个 | 1 |  |
| 16 |  | 设备离线管理 |  | 实现各企业实时离线摄像头清单统计，包括企业名称、总数、离线数、离线率、离线摄像头清单、负责人、电话等信息，支持通过企业名称筛选数据。支持统计摄像头离线时间、本次累计离线时长等数据，支持在线处理异常记录信息。 | 套 | 1 |  |
| 17 |  | 视频预警管理 |  | 实现AI模型预警信息的统计与展示，预警产生时可通过声光报警提醒，支持通过设备资产、摄像头名称、预警状态、模型、预警来源、日期对数据进行筛选，对视频识别的信息可进行人工确认，确认非误报后进行报警数据的推送。提供摄像头历史报警、有效区域标记、预警图片标注、一键调取预警所属区域监控等功能，有效辅助工作人员进行预警研判。 | 套 | 1 |  |
| 18 |  | AI授权路数 |  | 结合对园区平台及相关企业视频调研，确定智能视频识别需要路数，对路数进行授权。 | 套 | 1 |  |
| 19 | AR标注 |  |  | 利用AR增强现实技术实现对园区内视频监控画面的数据标注，在摄像头可视范围内通过标注工具对点、线、面三种形式的标签标注，标签可关联IOT平台的点位数据，以实景标注形式呈现点位实时数据，能通过联动点位报警实现闪烁/样式变化等效果以提醒工作人员，给用户带来非常直观的临场感。 | 套 | 1 |  |
| 20 | 智能高空瞭望 | 设备接入管理 |  | 用于接入不同厂商、型号的高空监控设备，提供设备接入与设备资产管理能力，支持接入高空瞭望、鹰眼、大范围气体速扫3类设备，可通过区域/类型进行分组管理设备资产树。 | 个 | 1 |  |
| 21 |  | 视频播放管理 |  | 通过调取高空设备可实现实时监控预览，可通过1、4、9、12画布切换到不同分屏形态查看；支持控制设备云台，实现监控画面的转动与变焦；支持保存视频播放分屏方式与监控排列顺序，便于从巡检库中快捷调取巡检面板进行常用的巡检视频预览。 | 个 | 1 |  |
| 22 |  | 动态标注工具 |  | 提供标注工具，可实现对视频画面内的企业/建筑物通过多边形或点标记工具进行动态标签标注，记录标签信息及关联的企业/区域位置信息，提供快捷操作工具，提高数据标注工作的效率。 | 个 | 1 |  |
| 23 |  | 标注偏移算法 |  | 实现可见光及热成像摄像头的同轴偏差光学校准，单设备视场角测量校正可见光设备在焦距调整过程中出现的Z轴偏移问题。 | 个 | 1 |  |
| 24 |  | 区域误报警屏蔽 |  | 针对高空瞭望特殊区域，出现热报警，但是不需要处理的位置，可进行区域的绘制，标注区域内产生的高空瞭望异常热源预警可自动屏蔽，减少无效报警。 | 个 | 1 |  |
| 25 |  | 视频画面标注 |  | 在高空摄像巡检应用过程中可通过在摄像头可视范围内，通过标签联动技术实现在视频可视范围内企业数据、建筑数据、区域数据、道路等的实景标注及综合展示，标签数据可支持画面跟随，能够随着摄像机变焦变倍进行显示。另外，虚拟标签支持全文搜索和模糊搜索，搜索到目标标签后，系统能够自动聚焦到标签当前所在位置进行细节查看，形成实景地图，能给监控人员带来非常直观的临场感。 | 个 | 1 |  |
| 26 |  | 设备预警管理 |  | 实现高空瞭望异常热源预警、气体速扫气体泄漏预警的统计与展示，预警产生时可通过声光报警提醒，支持通过摄像头名称、预警状态、日期等对数据进行筛选，可通过对比标签位置确定报警位置经纬度，提高预警研判的效率。提供预警图片标注、一键调取预警所属区域监控等功能，有效辅助工作人员进行预警研判，对预警确认非误报后进行报警数据的推送。 | 个 | 1 |  |
| 27 |  | 设备一键定位 |  | 通过预警或标签对比确定事故点位置后，可通过对比目标点与高空设备的距离，一键控制所有可以观测到事故点的高空设备转动并照射到目标点，工作人员可通过多角度监控事故情况，为应急决策提供依据。 | 个 | 1 |  |
| 28 | 周界监控系统 | 周界专用高清枪式摄像机 |  | 1、具有不小于400万像素CMOS传感器。内置麦克风/喇叭/GPU芯片。最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。信噪比不小于62dB。 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 25 |  |
| 29 |  | 周界专用高清智能球机 |  | 1、不小于200万像素CMOS传感器，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达300米支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20° 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 8 |  |
| 30 | 园区监控系统 | 园区高清枪式摄像机 |  | 1、具有不小于400万像素全彩CMOS传感器。具有不小于1/1.8"靶面尺寸。最低照度彩色：0.0004lx，白天或夜晚均可输出彩色视频图像。在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。信噪比不小于62dB。需具有不小于140分的宽动态能力。 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 15 |  |
| 31 |  | 星光级全景高清球机 |  | 1、全景通道最高分辨率不小于6072 x 2640，细节通道最高分辨率不小于2688 × 1520 2、照度：彩色≤0.0003lux；黑白≤0.0001lux 3、水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于85° 4、主视频支持不小于40倍光学变倍，支持检测当前镜头指向方向与地平面夹角，并可根据夹角变化自动调整倍率 5、支持目标过滤功能，在区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留及物品移除的智能行为分析事件中，可以分别设置4个检测区域，每个检测区域可设置目标尺寸范围，产品应仅对预设尺寸阈值范围内的目标的智能行为进行检测。 6、内置不少于3个GPU芯片 7、设备在全景拼接模式下，垂直视场角≥110°，水平视场角180°。 8、设备内置除湿器，可对设备内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物 9、设备可对全景通道、细节通道监控画面中的移动标签进行跟踪且跟踪时间、跟踪倍率可设，在跟踪过程中，移动标签始终位于画面中心位置。在细节通道上添加或删除指定标签时，全景通道的相同位置应自动添加或删除该标签。 10、三年原厂质保。 11、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 12、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 只 | 1 |  |
| 32 |  | 园区智能球 |  | 1、≥200万像素，≥7寸红外球机。 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 8 |  |
| 33 |  | 人脸比对终端服务器 |  | 1、可接入不少于24路监控相机，硬盘槽位数不少于8个 2、支持最大接入带宽≥320Mbps，最大存储带宽≥320Mbps，最大转发带宽≥256Mbps 3、可同时解码输出不少于32路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像 4、支持≥8路视频流人脸识别，支持≥24路图片流人脸识别 5、人脸库建模成功率不低于 99.99% 6、支持32路人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果导入最多10张人脸样本照片并设置相似度（0～100），检索出符合目标相似度的人脸图片，可查看背景图并回放关联录像并导出人脸图片及录像；支持按通道、时间检索人脸图片，支持将检索结果中的人脸图片添加到人脸库；以图搜图结果按相似度从高到低排序。 7、人脸在低头角度不超过 20°，左右侧脸不超过 45°情况下，人脸检出率不小于98% 8、支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可将人脸库的部分或全部人脸图片复制到另一个人脸库。人脸库支持 4 个自定义标签。 9、三年原厂质保。 10、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 11、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 34 |  | 网络存储设备含8T硬盘 |  | 1、单设备应配置≥64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥64GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统 2、单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口，可扩展≥2个SSD固态硬盘 3、内置企业级8T硬盘≥72块； 4、应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 5、设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常 6、应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； 7、在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入 8、设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署 9、三年原厂质保。 10、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 11、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 35 | 道路监控系统 | 高清抓拍单元 |  | 1、≥800万像素，包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、LED下挂灯、风扇、电源适配器、安装万向节等；图片分辨率最大支持3840*2160（不含OSD叠加）,字符叠加最大可支持3840*3184（含OSD叠加)；支持主码流同时输出≥32路 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 8 |  |
| 36 |  | 补光灯1 |  | 1、最佳补光距离16m～25m；支持5V电平量触发(可选开关量)，最大功率30W支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节支持频率及占空比保护功能支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设支持通过同步输出端口级联支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭支持通过RS485对补光灯升级程序支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态支持倍频设置功能检查，支持倍频1~15可调频闪响应时间≤20微秒。 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 10 |  |
| 37 |  | 补光灯2 |  | 1、单车道气体爆闪灯，单次闪光能量≥200J，白天可看清前排司乘人员面部特征；回电时间＜67ms，支持开关量触发和5V电平量触发(低电平起效)有效补光距离16m～25m；工作环境-25～+70℃(-40℃内均可安全使用/有衰减)；具有脉冲保护功能，屏蔽≥3Hz持续性的脉冲信号(闪15次后进入1次/S的微闪光提示状态，复原时间为10S)；闪光次数≥2000万次；自带光栅，可有效减少周边光污染。光学特性：闪光亮度1-20级可调，可覆盖1-3车道。 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 57 |  |
| 38 |  | 交通终端服务器 |  | 1、设备采用嵌入式Linux实时操作系统，不低于1GB内存容量，8个10M/100M自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口、2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个VGA接口、2个USB接口、4路报警输入接口、4路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个eSATA接口，内置不少于1块2T硬盘；坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作；最大支持2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额；支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储。 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 39 |  | 雷达测速 |  | 1、支持雷达监测，雷达检测范围可自动适配覆盖视频监控检测范围。 2、支持在视频预览画面实时显示雷达检测目标的速度信息，并可叠加到视频预览画面中的目标的位置。 3、支持雷达检测和视频检测结果坐标融合，支持手动标定，自动标定。 4、支持实时显示目标的相对位置坐标输出、车道号、速度、航向角。 5、支持检测的机动车车道数量≥12个。 6、支持区分距离≤0.5m的相邻交通目标。 7、支持对≥400个交通目标进行检测，可对交通目标进行轨迹跟踪监测。 8、雷达检测到的车流量与实际过车样本数误差小于1%。 9、三年原厂质保。 10、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 11、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 4 |  |
| 40 |  | 物联网主机(含设备安装、系统集成调试服务） |  | 1、模拟信号输入：≥32路4-20mA、0-10V、带光电隔离的开关量输入信号，可扩展至128路； 2、数字信号输入：≥1路 RS485 串行传感器接入，可扩展ZIGBEE无线接入； 3、数据处理：检测周期小于10毫秒，内置优化算法，芯片级信号智能识别，动态滤波； 4、参数存储：3年以上； 5、参数报警，可通过监控中心平台远程设置每通道两级报警、自动检测全通道信号异常报警,自动联网发送手机短信提示； 6、支持监控中心平台推送的语音广播，具备数字语音合成功能； 7、模拟视频输入：≥8路1.0vp-p, 75Ohm, PAL / NTSC, H.264+；数字视频输入：≥10路400万像素网络摄像机融合，视频格式H.264； 8、视频存储：存储硬盘容量不低于3TB 9、网络接口：≥双RJ45，支持路由策略提供内网分段功能，支持网络连接自动恢复，支持主动/被动模式接入监控中心平台； 10、三年原厂质保。 11、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 12、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 10 |  |
| 41 | 人员车辆监控系统 | 车辆滞留专项检测球机 |  | 1、≥400万+400万350米补光枪球一体机 2、设备内置≥3个GPU芯片，不少于4个8GBeMMc。 3、摄像机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm 4、具备声光报警功能，在设定的检测区域内有报警事件触发时，可联动语音告警及白光灯闪烁 5、具备自动标定功能，可通过客户端软件对枪机进行一键自动标定，实现枪机与球机之间检测区域的定位，标定点的数量不小于6个。 6、支持对违停、逆行、掉头、压线、变道、机占非6种违章事件进行检测取证。支持违章取证图片合成功能，可将违章取证图片单张或多张合成上传，合成图片的数量可配置 7、支持事故、抛洒物、行人、路障、施工、拥堵事件的弯道场景配置，最多可支持对十边形的多边形区域进行场景配置，配置≥6个多边形区域，拥堵时长可设置为600s。 8、枪机通道和球机通道检测目标可设置为：行人、二轮车、三轮车、警察、施工人员。若枪机通道的检测目标类型未勾选警察或施工人员，球机通道复核识别到警察或施工人员，枪机和球机都不报警。 9、可在预览画面中的复选框内显示如下信息：能见度：能见度距离；路面状态：路面温度、水膜厚度、冰厚度、雪厚度、湿滑系数；气象五要素：温度、湿度、风向、风速、气压。 10、三年原厂质保。 11、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 12、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |  |
| 42 |  | 人员聚集报警球机 |  | 1、视频分辨率与帧率≥2560×1440、25帧/秒 2.、摄像机靶面尺寸≥1/1.8英寸 3、内置GPU芯片 4、支持≥25倍光学变倍 5、最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 6、设备支持白光、红外灯混合补光，在夜晚低照度环境下开启白光补光灯可识别≥50m处的彩色人体轮廓，红外距离≥200米 7、支持声光警戒功能，当人、车或其他目标物体进入警戒区域后，可联动白光灯闪光报警、声音报警，并可联动智能跟踪 8、设备smart事件上报的抓图中支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息 9、三年原厂质保。 10、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 11、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |  |
| 43 | 岗亭监控系统 | 岗亭普通半球摄像机 |  | 1、最高分辨率可达 1920×1080@25fps,在该分辨率下可输出实时图像 2、支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码,支持 smart265 编码 3、码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 4、支持 OSD 颜色自选 5、采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达 20-30 米 6、支持 smart IR，防止夜间红外过曝 7、ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 8、支持日夜两套参数独立配置 9、支持 PoE 供电功能(选配) 10、支持 3D数字降噪，支持 120dB 真宽动态 11、支持双码流,支持手机监控 12、支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 13、功能齐全:心跳,镜像等 14、支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测 15、支持智能后检索，配合 NVR 支持事件的二次检索分析 17、支持 Email、FTP、NTP 服务器测试 18、支持 HTTPS 等安全认证，支持创建证书 19、支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 20、符合≥ IP67 级防尘防水设计,可靠性高 21、三年原厂质保。 22、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 23、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 4 |  |
| 44 | 高空瞭望系统 | 高空瞭望热成像摄像机 |  | 1、自带镜头，另配≥8个图像采集模块，可将辅视频图像进行无缝拼接，可输出≥2x180°大场景拼接画面。 2、主视频图像最大分辨率2688*1520@30fps，辅视频图像2个 5520×2400@30fps。 3、主视频支持≥56倍光学变倍，支持检测当前镜头指向方向与地平面夹角，并可根据夹角变化自动调整倍率。 4、热成像分辨率≥640 × 512 5、三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |  |
| 45 | 园区安监局视频内网改造 |  |  | 1、千兆48口交换机1台； 2、六类网线1箱； 3、5口千兆32台； 4、千兆网线转接口交换机分线器46台； 5、2米跳线50根； 6、5米跳线30根； 7、3米跳线30根； 8、网线布设，房间布线，安装调试 9、三年原厂质保。 10、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 11、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 项 | 1 |  |
| 46 | 应急单兵系统 | 5G单兵1 |  | 一、基本要求 1、无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和消防救援局图像综合管理平台。 二、技术要求 1、外观尺寸≤180×80×40(mm) ，重量≤460克； 2、要求支持双摄像头采集、双MIC输入、双TF卡存储、双SIM卡传输、双外接天线； 3、8核CPU、主频不低于2.4Ghz，RAM≥4GB，ROM≥64GB； 4、产品通过基于 GB T15211-2013，GA T947.2-2015 ， GB 3836.1-2010 GB3836.4-2010，GB T28181 检测依据 5、视频压缩支持H.264或H.265，在两种压缩格式下，主副摄像头分辨率要求支持1920x1080、1280x720、640x480，主摄像头水平中心分辨力要求≥1300TVL、副摄像头水平中心分辨力要求≥600TVL，帧率1-30帧可调； 6、支持HDMI外接视频输入，分辨率支持1920x1080、1280x720；支持TYPE-C接口充电及传输数据。 7、屏幕尺寸≥4.5寸，分辨率不低于1280*720； 8、外壳防护等级支持≥IP68； 9、支持双码流输出，双码流参数可独立设置； 10、持续工作时间不低于6h，支持红蓝绿三色指示欠压、充电、充满指示，支持低电量报警； 11、支持在联网状态下与平台、其他设备进行群组对讲。 12、支持远程发送文字、图片、语音、视频短片，支持接收远程平台下发的定位及警情信息； 13、支持接入中国移动、中国电信、中国联通和中国广电的4G、5G网络； 14、设备内置北斗定位模块，内置定位天线，仅北斗定位模式，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据； 15、在开机状态下，6min内更换电池设备原工作状态不变，且数据不丢失； 16、具备开关机、旋转、菜单、PTT、对讲、SOS、拍照、录像、等按键； 17、设备工作温度-20℃至60℃； 18、支持裸机跌落，设备开机状态下，在垂直2000mm水泥地面6个面各跌落2次，设备能正常工作； 19、附件包含如下：安全箱；座充(可同时给主机和电池充电)\随主机配备背夹\数据线\天线； 20、三年原厂质保。 21、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 22、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 1 |  |
| 47 |  | 5G单兵2 |  | 无线单兵手持终端是一款高性能的单人便携型视频终端，可提高前端人员执法透明度、加强执法人员与指挥中心实时沟通能力。该产品具有高清无线视频图传、北斗/GPS定位、应急调度、集群呼叫、移动办公、业务查询等功能，可广泛应用于公安、交/巡警、武警、消防、人防、应急、边防、城管、电力抢修等场合 1、符合的标准/检验报告： 通过《GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》符合性检测 2、结构组件： 单兵主机、4G天线、电源适配器、座充、Type-C数据线、电池、背夹、集成箱、有线耳机 3、量值参数： 1）≥8核CPU、主频不低于2.0Ghz，RAM≥4GB，ROM≥64GB，外接存储支持2X512GB; 2）视频压缩支持H.264或H.265，在两种压缩格式下，主副摄像头分辨率要求支持1920x1080、1280x720、640x480，帧率1-30帧可调; 3）屏幕尺寸≥4.5吋，分辨率不低于1334*750; 4）外壳防护等级支持IP68; 5）持续工作时间不低于6h; 6）设备工作温度-20℃至60℃; 4、非量值参数： 1）设备具备专用外置4G天线，设备5G天线内置； 2）支持HDMI外接视频输入，分辨率支持1920x1080、1280x720; 3）可在设备显示屏上直观看到上传信息及拍摄画面； 4）支持双摄像头采集、双MIC输入、双TF卡存储、双SIM卡传输（一个为5G卡槽，一个为4G卡槽）、双外接天线； 5）支持双码流输出，双码流参数可独立设置； 6）支持红蓝绿三色指示欠压、充电、充满指示，支持低电量报警； 7）支持在联网状态下与平台、其他设备进行群组对讲，支持非联网状态下PPT语音对讲； 8）支持远程发送文字、图片、语音、视频短片，支持接收远程平台下发的定位及警情信息； 9）支持接入中国移动、中国电信、中国联通4G/5G网络； 10）支持远程定位功能； 11）具备开关机、旋转、菜单、翻页+/-、PTT、对讲、SOS、拍照、录像、等按键； 12）在开机状态下，6min内更换电池设备原工作状态不变，且数据不丢失。 五、三年原厂质保。 六、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 七、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |  |
| 48 | 应急球机 | 5G球机 |  | 无线超清智能布控球专门为临时布控的高清、超高清监控的需求而量身打造，支持包括5G、4G在内的公网进行实时传输，为用户提供超高清、流畅、稳定的视频效果，实现存储、传输、定位、对讲等功能，协助用户单位日常可视化巡检、移动执法监控、应急指挥调度、安全生产智能应用等业务管理。 1、符合的标准/检验报告： 通过《GB /T25000.51-2016 系统与软件工程系统与软件质量要求》符合性检测。 2、结构组件： 布控球主机、防护箱、三脚架、托盘、蓝牙耳机、电源适配器、转接线、延长线、螺丝刀 3、量值参数： 1）支持近距离红外补光，远距离激光补光，可看清距样机100m处人体轮廓，补光角度：激光：≤15°，红外：≤60°； 2）云台支持水平360°连续转动、垂直-20°-90°转动，水平转速≥120°/s，垂直转速≥30°/s； 3）编码算法支持H.264及H.265自选； 4）要求支持视频双码流，双码流规格均支持1920×1080/1280x720/640x480，帧率1-30帧/秒可调，码流64kbps~10Mbps可设置； 5）支持图片抓拍，抓拍图片支持保存到本地或上传到服务器，且可在本地检索回放，图片分辨率支持1920×1080/1280x720/640x480； 6）支持在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息至少包括：时间、经纬度、名称等。支持根据分辨率适配字体大小：VGA：32*32、720P：48*48、1080P：64*64； 7）可持双TF卡存储，存储格式具有流式文件和电脑通用文件格式可选，存储的录像文件支持通过有线和无线方式导出； 8）设备内置北斗和GPS定位模块，内置定位天线，支持北斗优先定位或仅北斗定位模式，GPS定位时长小于60s，定位精度15m，支持将 9）定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据； 10）设备采用宽电源设计，DC8V-36V范围内，样机可正常工作，并支持ACC信号开关机； 11）设备电池支持在1920×1080,25帧/s并开启本地录像条件下，连续工作时间≥12h，支持电池电量的显示值可以1%的精度递增或递12）减，支持通过语音、蜂鸣器、指示灯方式提示低电压报警，并支持报警时间上传至服务器; 13）设备要求支持在-30-60℃下能正常工作; 14）设备外壳防护符合GB/T4208-2017中IP66的规定，带包装跌落高度1.5m跌落后，设备能正常工作。 4、非量值参数： 1）设备GPS天线内置； 2）设备支持5G和4G混模； 3）产品要求具备双电源接口，1报警输入和1报警输出接口，双SD卡，4G+5G卡位，双扬声器、具备debug接口及复位按钮； 4）支持变倍控制、隐私区域遮挡、支持3D定位； 5）支持内置拾音器，支持通过语音智能控制样机向左转、向右转、向上转、向下转、停止转动、变倍、热点/无线切换等功能； 6）内置双扬声器，可自定义文本转语音播报，样机可外接有线手咪或无线蓝牙手咪，支持双向语音，支持集群对讲； 7）网络通信功能：支持5G、4G通信；支持WiFi通信、AP热点通信，可通过手动或语音切换WiFi与AP热点模式；支持以太网，10/100自适应全双工模式；支持蓝牙通信，可搜索蓝牙设备列表选择配对，并可保存配对信息和自动连接； 8）设备自带液晶显示屏，支持查看当前拨号状态、电量、网络、录像、蓝牙、定位、存储状态及设备当前模式； 9）支持远程配置设备参数，包括视频参数、网络参数、音频参数、定位参数、远程升级和恢复出厂设置等； 10）支持通过手机连接样机AP热点，并可实现预览视频，双向语音对讲，录像查询、回放，以及视频/网络/音频/定位等参数配置功能； 5、三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 49 | 应急电源 | 供电电源（电小二） |  | 1、电量不小于1KW。 2、具备电量显示功能。 3、具备交流、直流多种输出模式。 4、三年原厂质保。 5、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 6、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |  |
| 50 | 应急救援设备 | 补光灯 |  | 1、采用RGB全彩补光灯。 2、支持色温调节、色彩调节、亮度调节功能。 3、灯珠数量不低于60。 4、带磁吸功能、可用支架固定。 5、电池容量≥2000mAh。 6、功率≥5W。 7、三年原厂质保。 8、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 9、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 个 | 2 |  |
| 51 |  | 内攻登记装置 |  | 本系统可实现人员户外与户内定位、搜救、生命体征监测、人员进出场登记等功能，可扩展空呼监测、气体检测无线传输等功能，支持与大数据平台对接。 1、综合定位单兵终端： 1）定位精度：可以准确测量人员相互间的距离，水平、垂直测距精度≤1m，可显示和播报实时测量数据； 2）方向定位：可通过数值引导，准确辨别人员所在方向； 3）高度定位：在人员处于不同楼层的情况下，准确测量人员间的高度差，辨识正确楼层，通过屏幕显示和语音播报实时测量数据 4）室外定位：支持北斗和GPS，可定位人员所处经纬度，误差≤10m； 5）自动开机：人员携带设备使用时，设备自动开机； 6）防护性能：≥IP68，防爆等级符合《爆炸性环境第1部分：设备通用要求（GB 3836.1－2010）》中相关要求，采用阻燃性材料； 7）电池：连续运行时间≥6小时； 8）显示：彩色显示屏； 10）应具有指南针功能，屏幕能一键式显示指南针； 11）应符合人体工程学设计，采用内置天线设计避免外露摔断，具有3个或以上不同方向的出音孔防止跌倒后堵塞报警声； 12）须配备一体式充电收纳箱，内嵌专用充电座，可在充电过程中通过公网对设备远程升级； 2、综合定位信标： 1）定位引导：设备可以标记安全出口等重要位置，综合定位单兵终端可以测量与定位信标之间的距离、高度差和方向，快速找到定位信标所在位置。测距精度≤1m； 2）信标定位：在大型综合体内部署综合定位信标，可定位附近人员，并在三维模型中显示，综合定位信标定位附近人员的精度≤1m； 3）具有中继转发功能，转发报警信号的单跳传输距离≥2.5km，支持10跳转发； 4）坐标定位：支持北斗和GPS，可定位人员所处经纬度，误差≤10m； 5）防护性能：≥IP68，防爆等级符合《爆炸性环境第1部分：设备通用要求（GB 3836.1－2010）》中相关要求，采用阻燃性材料； 6）电池：设备连续运行时间≥6小时； 7）显示：彩色显示屏； 8）须配备一体式充电收纳箱，内嵌专用充电座，可在充电过程中通过公网对设备远程升级； 9）开机自动组网，支持≥8个通信频道并可现场设置选择。 3、内攻登记装置： 1）登记进场和出场人员的身份、时间，可通过系统发出撤离信号； 2）登记功能：可以扫描综合定位单兵终端等设备，采集并在屏幕上显示进出场的时间、空呼压力、人员身份； 3）自动判断进场压力：可以设置进场压力合格标准，设备自动判断进场压力是否合格，通过语音和灯光提示； 4）撤离功能：可以向使用人员发出撤离命令，使用人员所携带的综合定位单兵终端接收撤离命令后，发出声光和语音提示，内攻人员通过应答按键反馈命令接收情况； 5）可以切换登记扫描模式，采用单次扫描，可以逐一检查进场人员完整信息，采用批量扫描可以隔空一次性同时读取多名进场人员信息，隔空距离最大5m； 6）灯光：具有绿、黄、红三种颜色的LED灯，模拟信号灯的颜色，更明显的提醒人员是否可以进场； 7）防护性能：≥IP67，防爆等级符合《爆炸性环境第1部分：设备通用要求（GB 3836.1－2010）》中相关要求，采用阻燃性材料； 8）电池：在不间断的扫描登记内攻人员的使用状态下，连续运行时间≥6小时； 9）显示：彩色显示屏； 4、生命体征监测装置： 1）心率：实时采集并在屏幕上显示人员心率； 2）身份标识：通过APP把设备与人员身份绑定，设备屏幕上显示人员身份，使用综合定位单兵终端扫描设备可以确定人员身份并读取心率； 3）队形保持：≥2个及以上设备组成一个小队，在屏幕上显示人员相互间的距离。测距精度≤1m，在空旷环境下，测距半径≥100m； 4）防护性能：≥IP68，防爆等级符合《爆炸性环境第1部分：设备通用要求（GB 3836.1－2010）》中相关要求，采用阻燃性材料； 5）电池：在日常使用状态下，连续运行时间≥7天； 6）显示：彩色显示屏； 7）应支持心率、体温、血氧等数据监测以及在信息显示终端显示； 5、设备清单 每套系统包含设备：综合定位平板终端1组、综合定位单兵终端8台、内攻登记装置2组、综合定位信标4台、生命体征监测装置8只 | 台 | 1 |  |
| 52 |  | 综合定位系统平台 |  | 1、简易三维快速建模：对于层高、外形轮廓基本一致的普通高层建筑，三维建模时间≤30秒，对于常见的包括裙楼和主楼的商业综合体，三维建模时间大约3分钟。三维模型包括建筑位置、裙楼等多级建筑物轮廓叠加、楼层数目、层高、平面图，可清晰区分地上楼层、地下楼层、楼层数字和楼层高度，支持多点触控操作，旋转、放大、缩小、平移等； 2、人员位置标绘：可以在三维模型中实时标绘人员位置，包括人员所在楼层，以及在楼层平面中的位置。可以在地图上实时标绘室外人员位置； 3、由1台便携网关、1台定位信息显示终端组成，监控现场人员室内室外位置分布、生命体征等，定点发出撤离信号； 4、数据采集：可以采集显示生命体征、报警状态、内攻登记、环境温度等信息。以心率曲线、高度轨迹曲线等方式直观体现； 5、定向撤离：可以对某个建筑物中的小组人员定向发送撤离命令，并统计每个人的应答情况。也可以对单人或者全体人员发送撤离命令； 6、定位搜救：可以接收并自动弹窗提示人员报警信号，系统根据高度差较近和距离较近的原则，自动确定搜救优先人员，并实时刷新搜救人员与报警人员之间的距离和高度差； 7、离线地图：具有下载离线地图功能，在断网情况下，基于离线地图继续运行软件； 8、公网和自组网融合通信：在同时具备公网和自组网，或者只具备其中任意一个网络的情况下，可运行三维建模、人员位置标绘、数据采集、定向撤离、定位搜救等功能； 9、重量：便携网关≤250g，定位信息显示终端依据屏幕尺寸不同，重量不同； 10、电池：设备连续运行时间≥6小时； 11、显示：定位信息显示终端屏幕尺寸≥10寸，分辨率≥1920×1080； 12、防护等级≥IP65。 13、支持人脸识别快速更换设备人员身份，使综合定位单兵终端、生命体征监测装置可以灵活更换队员内攻使用； 14、内置黑匣子数据分析功能，能查看每台设备的作战过程数据，包括跌倒和手动报警记录、温度过程曲线图、电量过程曲线图，以及各种报警的统计饼状图、设备数量与人员出警统计等； 15、三年原厂质保。 16、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 17、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 53 |  | 数码相机 |  | 1、分辨率：L（大）：约4480万像素（8192×5464），M（中）：约2250万像素（5808×3872），S1（小1）：约1160万像素（4176×2784），S2（小2）：约380万像素（2400×1600），RAW/C-RAW：约4480万像素（8192×5464） 2、对焦方式：面部+追踪、定点自动对焦、单点自动对焦、扩展自动对焦区域（上下左右）、扩展自动对焦区域（周围）、区域自动对焦、大区域自动对焦（垂直）、大区域自动对焦（水平） 3触摸屏：电容式 4、三年原厂质保。 5、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 6、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |  |
| 54 |  | 摄像机 |  | 1、产品类型高清摄像机 2、产品定位家用摄像机 3、传感器类型 Exmor R CMOS 4、传感器尺寸≥（1/5.8）英寸 5、最大像素≥251万 6、有效像素≥ 229万 7、光学变焦≥30倍 8、实际焦距 f=1.9-57mm 9、最大光圈≥ F1.8 10、液晶屏类型翻转屏，触摸屏 11、液晶屏尺寸≥3英寸 12、液晶屏像素≥46万 13、液晶屏描述 16:9模式触摸屏，翻转约270度 14、对焦方式快速智能自动对焦 15、白平衡自动，一键式，户外，室内，手动白平衡 16、录制格式静态：DCF Ver 2.0兼容， 17、三年原厂质保。 18、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 19、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |  |
| 55 |  | 三轴稳定器 |  | 1、手机云台稳定器。 2、具备防抖功能、智能跟随功能、支持远程操控、手势控制。 3、三年原厂质保。 4、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 5、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 个 | 2 |  |
| 56 | 应急路由器 | 5G聚合路由器 |  | 1、CPU ：不低于四核 CPU 1.8Ghz 2、可显示电量，网络速度，服务器地址，WiFi 状态等 3、后台管理 Web 后台管理支持，或 HTTP API 第三方对接 4、工作时长 6-8h 5、三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 57 | 视频监控专用网络 | 指挥中心视频监控专用网络 |  | 带宽5000M | 条/年 | 3 |  |
| 58 |  | 企业视频监控专用网络 |  | 带宽700M | 条/年 | 3 |  |
| 59 |  |  |  | 带宽500M | 条/年 | 3 |  |
| 60 |  |  |  | 带宽250M | 条/年 | 6 |  |
| 61 |  |  |  | 带宽200M | 条/年 | 18 |  |
| 62 |  |  |  | 带宽150M | 条/年 | 27 |  |
| 63 |  |  |  | 带宽100M | 条/年 | 48 |  |
| 64 |  |  |  | 带宽80M | 条/年 | 15 |  |
| 65 |  |  |  | 带宽70M | 条/年 | 12 |  |
| 66 |  |  |  | 带宽60M | 条/年 | 21 |  |
| 67 |  |  |  | 带宽50M | 条/年 | 60 |  |
| 68 |  | 平台系统专用网络 |  | 1000M，不少于1个专用公网IP | 条/月 | 36 |  |
| 69 |  | 监控大厅办公网络 |  | 500M | 条/月 | 36 |  |
| 70 |  | 视频会议系统 |  | 视频会议系统 | 点/月 | 36 |  |
| 71 |  | 语音专线（语音专线业务) |  | 每月3000分钟通话 | 条/月 | 36 |  |
| 72 | 视频软硬件维保服务 |  |  | 三年，维保内容包含本次项目采购的视频监控设备以及园区前期已建成的视频监控系统，本次项目实施单位需要提供完整的设备质量和现场故障处置服务，确保本次建设内容和前期建设内容在三年内稳定运行，前期已建成的视频监控系统清单详见附件5 | 年 | 3 |  |
| 1.10 GIS地理信息平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据对接 |  |  | 由供应商协调对接使用淮安市自然资源局的GIS地理信息系统 | 套 | 1 |  |
| 2 | GIS地理信息平台 |  |  | 对接上级GIS地理信息平台二维数据库，包含矢量地图及影像地图资源，提供统一的接口服务提供给园区软件服务使用。提供基于园区业务数据结合二维影像规则化展示的在线配置工具，提供给数据大屏配置集成使用，形成轻量化的GIS地图在线配置工具，方便园区根据后续管理需求快速拓展或优化地图展示内容。以上级二维影像地图为基础，支持叠加园区航飞二维影像数据（若有）或三维模型数据（若有），并集成园区边界、企业边界业务数据在一张图内展示。 | 套 | 1 |  |
| 3 | GIS地理信息平台优化测绘设备 | 测绘图形工作站 |  | 用于火场测绘图纸，制作3d模型，软件系统国标以上级别，能够快速建模系统平台，能与上级单位网络直通功能。 | 台 | 2 |  |
| 4 |  | 制图激活码 |  | 消防专用制图软件，用于设备账号绑定及激活 | 个 | 2 |  |
| 5 |  | 运动相机＋支架配件 |  | 1、通用 1）防水：裸机不小于16米，加防水壳60米； 2）麦克风：不小于3个； 3）支持存储卡类型：microSD卡（最大支持 256GB）。 2、相机 1）影像传感器：不低于1/1.7 英寸 CMOS； 2）镜头：视场角：155°，光圈：f/2.8，焦点范围：0.3 米至无穷远； 3）ISO范围：拍照：100至12800；录像：100至12800； 4）照片最大分辨率:4000×3000; 5）视频存储最大码流：130Mbps； 3、电池 1）容量：不低于1770 毫安时； 2）能量：不低于6.8 瓦时； 4、三年原厂质保。 5、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 6、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 5 |  |
| 6 |  | 无人机 |  | 1、最大飞行时间≥40分钟； 2、对角线电机轴距≤680mm； 3、IP防护等级≥IP55； 4、避障系统：全向避障； 5、最大可承受风速≥15m/s（七级风）； 6、显示屏：≥7英寸，分辨率≥1920×1080，亮度≥1200cd/m2； 7、相机参数： 广角相机：≥1/2英寸CMOS传感器，≥1200万有效像素，≥4K/30fps视频分辨率； 变焦相机：≥1/2英寸CMOS传感器，≥4800万有效像素，5倍~16倍光学变焦，最大两百倍混合变焦； 8、热成像相机：分辨率≥640×512@30Hz，测温精度±2℃或±2%； 9、激光测距仪：测量范围3～1200米，精度±(0.2m+D×0.15%)； 10、配件：共计3组电池、充电箱、带屏遥控器； 11、三年原厂质保。 12、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 13、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 架 | 1 |  |
| 7 |  | 小型测绘无人机 |  | 1、结构组成：小型双光无人机、电池包（三电一管家)、喊话器 2、支持将录制好的MP3文件上传到无人机进行喊话，或者通过遥控器进行语音录制上传到无人机进行喊话 3、GNSS系统：GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS（仅在RTK模块开启时支持 GLONASS） 4、最大上升速度：≥6 m/s 5、最大下降速度：≥4 m/s 6、最大水平飞行速度：≥20m/s 7、最大飞行海拔高度：≥5000米 8、最大可承受风速：≥5级风 9、最大飞行时间（空载）：≥40分钟 10、工作环境温度：-10°C 至 40°C 11、视觉系统：全向双目视觉系统 12、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥5公里 13、图传分辨率：≥1080P/30fps 14、夜航灯：标配 15、ADS-B功能：能够接收民航客机的ADS-B广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息 16、遥控器续航时间：内置电池≥2小时 17、遥控器显示屏大小及亮度：≥5寸，亮度≥1000cd/m2 18、遥控器输出：带HDMI输出喊话器 19、有效广播距离：≥100 米@60 分贝 20、三年原厂质保。 21、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 22、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 架 | 1 |  |
| 8 |  | 云台相机 |  | 1、云台相机需集成可见光广角相机、长焦相机及热成像相机三种镜头 2、红外相机分辨率/帧率：≥640*512/30Hz 3、可见光相机像素：有效像素≥4000万 4、可见光相机数字变焦：≥32倍数码变焦 5、可见光相机视频：3840x2160@30fps；1920x1080@30fps 6、三年原厂质保。 7、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 8、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 9 |  | 抛投器 |  | 1、自重≤320克 2、载重≥40公斤超高抛投载重，单次飞行可完成四次抛投任务， 3、通过接口可直接挂载 4、应用于应急救援，物资投放等工作。 5、支持：单次飞行投放次数不低于四次 6、三年原厂质保。 7、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 8、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 10 |  | 探照广播一体机 |  | 1、总功率：探照灯功率≤35w，扬声器功率≤15w； 2、光通量：≥2700lm； 3、照明出光角度：≥13°； 4、喊话器声压：≥120dB； 200米处声压：≥70dB； 5、50m处中心光照度：≥25lux，探照面积：≥100㎡； 100m处中心光照度：≥6lux，探照面积：≥400㎡； 6、供电方式：无人机sdk供电接口； 7、通讯链路：无人机链路； 8、载荷接口：快拆接口； 9、控制距离：与无人机控制距离相同； 10、探照灯工作模式（包含但不局限）：常亮、超亮、爆闪，亮度调节，云台俯仰角度调节； 11、喊话方式：实时喊话，录音上传，音频文件播放，TTS（多国语言），背景音播放； 12、三年原厂质保。 13、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 14、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 11 |  | 无人机电池 |  | 1、支持电池热替换； 2、容量：≥5880mAh； 3、电压：26.1V； 4、工作温度：-20℃至50℃。 5、三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 组 | 3 |  |
| 12 |  | 无人机＋云台相机保险 |  | 无人机和云台相机一年保险 | 年 | 1 |  |
| 1.11 平台信息系统安全优化升级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边界网防火墙特征库升级 |  |  | AV特征库升级48个月(适用于USG6565E)。如因原厂停止服务等原因导致无法继续升级的，由项目实施单位提供同等规格的安全设施环境。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 入侵检测特征库升级 |  |  | IPS特征库升级48个月(适用于IPS6515E)。如因原厂停止服务等原因导致无法继续升级的，由项目实施单位提供同等规格的安全设施环境。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 下一代万兆防火墙特征库升级 |  |  | AV特征库升级48个月(适用于USG6635E)。如因原厂停止服务等原因导致无法继续升级的，由项目实施单位提供同等规格的安全设施环境。 | 台 | 2 |  |
| 4 | 入侵防御特征库升级 |  |  | IPS特征库升级48个月(适用于IPS6525E)。如因原厂停止服务等原因导致无法继续升级的，由项目实施单位提供同等规格的安全设施环境。 | 台 | 2 |  |
| 5 | 上网行为管理特征库升级 |  |  | ASG5520 特征库升级服务48个月License（适用于ASG5520）。如因原厂停止服务等原因导致无法继续升级的，由项目实施单位提供同等规格的安全设施环境。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 漏洞扫描特征库升级 |  |  | 漏洞扫描特征库升级48个月(适用于TJCS-NS-VM)。如因原厂停止服务等原因导致无法继续升级的，由项目实施单位提供同等规格的安全设施环境。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 杀毒软件授权 |  |  | 产品可以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署。单一管理控制中心可统一管理分别部署在WindowsPC，Win服务器以及Linux。48个月。如因原厂停止服务等原因导致无法继续升级的，由项目实施单位提供同等规格的安全设施环境。 | 台 | 1 |  |
| 8 | Web防火墙特征库升级 |  |  | WAF特征库升级服务48个月License（适用于WAF5250）。如因原厂停止服务等原因导致无法继续升级的，由项目实施单位提供同等规格的安全设施环境。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 安全态势感知特征库升级 |  |  | 安全态势感知特征库升级48个月（适用于CIS）。如因原厂停止服务等原因导致无法继续升级的，由项目实施单位提供同等规格的安全设施环境。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 平台信息系统安全等保设备维保服务 |  |  | 三年，维保内容包含园区前期已建成的平台信息系统安全设备，本次项目实施单位需要提供完整的设备质量和现场故障处置服务，确保前期建设内容在三年内稳定运行，前期已建成的平台信息系统安全设备清单详见附件6 | 年 | 3 |  |
| 11 | 密评维保服务 |  |  | 三年，维保内容包含园区前期已建成的密码测评设备设施，本次项目实施单位需要提供完整的设备质量和现场故障处置服务，确保前期建设内容在三年内稳定运行，前期已建成的密码测评设备设施详见附件7 | 年 | 3 |  |
| 二、易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控功能服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 易燃易爆有毒有害气体泄漏探测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 易燃易爆有毒有害气体泄漏监测智能算法模块 |  |  | 1、智能识别算法：平台融合光谱成像气体识别算法，对光谱图像进行增强画质去除噪优化，提升光谱视频采集质量，提升气体泄漏监测灵敏度。采用双光谱视频差分对比技术，对气体泄漏点位、气体扩散范围、泄漏量大小等进行实时标识。 2、多点位识别算法：对同一画面中，多点位泄漏特征进行提取标识，可实现多点位非重叠泄漏事件同时伪彩叠加标识，并自动报警。 3、深度学习算法：平台通过前端摄像机采集数据，累积训练数据库，识别算法对数据库进行归纳，获得数据重点特征，自主优化识别参数，提升算法识别准确度。同时支持对报警数据图表生成，便于历史数据分析。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 气体泄漏监测设备基础信息管理 |  |  | 维护气体泄露监测设备的基础信息，包含设备名称、设备编码、设备类型、计量单位、量程上限、量程下限、设备运行状态、覆盖半径（M）、经度、纬度； 基于易燃易爆有毒有害气体泄露等风险，结合园区现有平台设备设施信息数据库，拓展对制冷型气体泄漏监测光谱摄像机、气体泄漏监测光谱摄像机（防爆）等监测设备的管理。支持园区实现对设备设施、安全附件完好性、有效性、可用性的可视化管理。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 用户管理 |  |  | 系统可针对不同层级用户设置不同角色，不同角色对应不同的权限功能，用户登录后，可查看权限内相关数据。 | 项 | 1 |  |
| 4 | 在线监测 |  |  | 汇集各点位监控视频，可通过平台实现对前端相机控制； | 项 | 1 |  |
| 5 | 自动报警 |  |  | 气体泄漏监测自动报警； | 项 | 1 |  |
| 6 | 报警审核 |  |  | 报警记录管理、报警审核； | 项 | 1 |  |
| 7 | 记录管理 |  |  | 支持报警信息导出、查看、标记等； | 项 | 1 |  |
| 8 | 监测数据上传 |  |  | 监测数据按照标准接口协议对接至园区现有综合监管平台，实现监测数据上传 | 项 | 1 |  |
| 9 | 设备泄漏记录 |  |  | 建立易燃易爆有毒有害气体泄露数据台账，实现泄露监测设备、泄露危化品名称、报警开始时间、报警结束时间、泄露位置等信息的维护，支持对泄露报警事件后续跟踪处理，包括事件发生的时间、状态、以及处理进度等信息，支持在线完成泄露报警事件的闭环管理，支持对报警记录按照多维度条件进行查询，方便管理人员查看历史报警记录，进行数据分析，改进或预防类似问题的发生。 | 项 | 1 |  |
| 10 | 预报警管理 |  |  | 支持对易燃易爆有毒有害气体在线监测产生的预报警进行管理和处置。 | 项 | 1 |  |
| 11 | 气体监测阈值管理 |  |  | 气体监测阈值管理，针对每种易燃易爆有毒有害气体设置一级阈值上限、二级阈值上限，建立数据点位更新及阈值调整标准流程，实现对报警阈值的设置、变更、审计管理。 | 项 | 1 |  |
| 12 | 气体监测数据研判 |  |  | 通过规则引擎技术，关联报警点位周围视频监控、生产运行参数、特殊作业等信息，利用报警智能上屏系统，辅助运营人员对报警原因进行研判，并按照报警分级管理制度，实现任务快速下发、场景化核实企业反馈信息的真实性。 | 项 | 1 |  |
| 13 | 气体监测分级闭环处理 |  |  | 针对不同级别的报警，设置分发流程，实现与企业相关人员、职能部门的联动。相关人可在移动端拍照回复，完成闭环。 | 项 | 1 |  |
| 14 | 易燃易爆有毒有害气体应急管理 |  |  | 基于易燃易爆有毒有害气的安全管理标准升级园区现有应急管理系统，包括应急资源管理，应急预案管理、应急演练管理、应急综合研判等功能模块等。支持易燃易爆有毒有害气相关应急物资的管理，易燃易爆有毒有害气泄露事件相关的应急预案管理，围绕易燃易爆有毒有害气泄露风险的应急演练管理以及基于GIS地图进行易燃易爆有毒有害事故的破坏情况及人员伤亡情况的定量模拟计算，并且自动根据现场实时气象信息（风速风向等）实现动态模拟分析，并在地图上标绘出事故的影响范围及可能危害的目标，为救援和疏散工作提供科学支持。 | 项 | 1 |  |
| 15 | 设备数据接入 |  |  | 通过API标准接口，将现有易燃易爆有毒有害气体在线监测设备接入平台，实现监测数据集成管理。 | 项 | 1 |  |
| 2.1.2硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 制冷型气体泄漏监测光谱摄像机（防爆） |  | 光谱视频摄像 | 1、监测介质：包含烷烃（甲烷、乙烷、丙烷等）、烯烃（乙烯、丙烯等） 2、监测范围：≥1000米 3、光谱通道数：2通道，可见光+红外同步采集 4、探测器类型：制冷型碲镉汞探测器（MCT） 5、像元尺寸：≥30μm。 6、制冷机类型：分置式斯特林制冷 7、云台定位精度：≤0.005°。 8、防爆等级：Ex db II C T6 Gb 9、丙烷检出限：氮中丙烷气体的最小检出限能达到5000ppm。 10、三年原厂质保。 11、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 12、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 2 |  |  | 边缘计算终端（预装算法） | 1、CPU：不低于i9-9900k 2、GPU：不低于RTX3060-12G独显 3、运行内存：不低于32GB 4、存储：不低于256G固态硬盘+8T机械硬盘 5、配件：键盘、鼠标一套 6、三年原厂质保。 7、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 8、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 3 |  |  | 防爆电源箱 | 1、进线口数量≥4个，出线口数量≥4个； 2、防爆电源箱内置光纤收发器、电源模块、浪涌保护器、接线端子、接地排等； 3、输入电压：AC220V，输出电压：DC24V； 4、防爆电源箱为隔爆型产品，应能在危险区域内安装并正常使用； 5、三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 气体泄漏监测光谱摄像机（防爆） |  | 光谱视频摄像机（边缘计算） | 1、探测器类型：非制冷型红外焦平面探测器 2、检测介质：环氧丙烷、丙烯等 3、光谱通道/范围：2通道，可见光+红外 4、画面融合：支持可见光与红外画面对齐融合，在融合画面中展示气体泄漏报警标识 5、光谱波段：长波红外9.4~11.7μm。 6、可见光镜头分辨率：≥1920 ×1080 7、可见光镜头焦距：≥15倍变倍 8、红外探测器分辨率：≥320 ×240 9、像元尺寸：≥25μm。 10、视频帧率：≥25fps 11、灵敏度：≤40mk @25℃ 12、红外镜头：支持红外镜头连续变倍。 13、红外镜头视场角： 15°~45° 14、红外镜头光圈：≥F0.9 15、边缘计算算力：≥32tops。 16、检测范围：不低于200m 17、云台旋转角度：0°～360°(水平)，-90°～+90°(垂直) 18、云台旋转速度：0.2°～12°/S(水平)，0.2°～6°/S（垂直） 19、云台精度：≤0.01° 20、自动巡航：支持 21、适用天气：支持晴天、雨天、雾天、夜间使用 22、供电：220V 23、功率：≤60w 24、通信接口：RJ45、TCP/IP 25、防爆等级：Ex db llC T6 Gb 26、防护等级：不低于IP66 27、三年原厂质保。 28、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 29、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |  |
| 5 |  |  | 防爆电源箱 | 1、进线口数量≥4个，出线口数量≥4个； 2、防爆电源箱内置光纤收发器、电源模块、浪涌保护器、接线端子、接地排等； 3、输入电压：AC220V，输出电压：DC24V； 4、防爆电源箱为隔爆型产品，应能在危险区域内安装并正常使用； 5、三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 气体泄漏监测光谱摄像机（定制） |  | 光谱视频摄像机（定制远距离） | 1、探测器类型：非制冷型红外焦平面探测器 2、检测介质：氨气、乙烯、甲醇等 3、光谱通道/范围：2通道，可见光+红外 4、画面融合：支持可见光与红外画面对齐融合，在融合画面中展示气体泄漏报警标识 5、光谱波段：长波红外9.4~11.7μm 6、可见光镜头分辨率：≥2688×1520 7、可见光镜头焦距：f6.6-264mm，40倍变倍 8、红外探测器分辨率：≥320×256 9、像元尺寸：≥25μm 10、视频帧率：≥25fps 11、灵敏度：≤40mk @25℃ 12、红外镜头焦距：100mm 13、红外镜头视场角：6.2°×4.9° 14、红外镜头光圈：≥F1.0 15、边缘计算算力：≥32tops 16、检测范围：不低于200m 17、云台旋转角度：0°～360°(水平)，-55°-30°(垂直) 18、云台旋转速度：0、05~11°/s（水平），0、05~4°/s（垂直） 19、云台精度：≤±0.01° 20、自动巡航：支持 21、适用天气：支持晴天、雨天、雾天、夜间使用 22、供电：220V 23、功率：≤60w 24、通信接口：RJ45、TCP/IP 25、防护等级：IP66 26、三年原厂质保。 27、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 28、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 7 |  |  | 边缘计算终端（预装算法） | 1、CPU：不低于i9-9900k 2、GPU：不低于RTX3060-12G独显 3、运行内存：不低于32GB 4、存储：不低于256G固态硬盘+8T机械硬盘 5、配件：键盘、鼠标一套 6、三年原厂质保。 7、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 8、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 8 |  |  | 防爆电源箱 | 1、进线口数量≥4个，出线口数量≥4个； 2、防爆电源箱内置光纤收发器、电源模块、浪涌保护器、接线端子、接地排等； 3、输入电压：AC220V，输出电压：DC24V； 4、防爆电源箱为隔爆型产品，应能在危险区域内安装并正常使用； 5、三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 气体泄漏监测光谱摄像机（防爆） |  | 光谱视频摄像机（边缘计算） | 1、探测器类型：非制冷型红外焦平面探测器 2、检测介质：环氧乙烷、环氧丙烷等 3、光谱通道/范围：2通道，可见光+红外 4、画面融合：支持可见光与红外画面对齐融合，在融合画面中展示气体泄漏报警标识 5、光谱波段：长波红外9.4~11.7μm。 6、可见光镜头分辨率：≥1920 ×1080 7、可见光镜头焦距：≥15倍变倍 8、红外探测器分辨率：≥320 ×240 9、像元尺寸：≥25μm。 10、视频帧率：≥25fps 11、灵敏度：≤40mk @25℃ 12、红外镜头：支持红外镜头连续变倍。 13、红外镜头视场角： 15°~45° 14、红外镜头光圈：≥F0.9 15、边缘计算算力：≥32tops。 16、检测范围：不低于200m 17、云台旋转角度：0°～360°(水平)，-90°～+90°(垂直) 18、云台旋转速度：0.2°～12°/S(水平)，0.2°～6°/S（垂直） 19、云台精度：≤0.01° 20、自动巡航：支持 21、适用天气：支持晴天、雨天、雾天、夜间使用 22、供电：220V 23、功率：≤60w 24、通信接口：RJ45、TCP/IP 25、防爆等级：Ex db llC T6 Gb 26、防护等级：不低于IP66 27、三年原厂质保。 28、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 29、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 10 |  |  | 防爆电源箱 | 1、进线口数量≥4个，出线口数量≥4个； 2、防爆电源箱内置光纤收发器、电源模块、浪涌保护器、接线端子、接地排等； 3、输入电压：AC220V，输出电压：DC24V； 4、防爆电源箱为隔爆型产品，应能在危险区域内安装并正常使用； 5、三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 气体泄漏监测光谱摄像机（防爆） |  | 光谱视频摄像机（边缘计算） | 1、探测器类型：非制冷型红外焦平面探测器 2、检测介质：甲烷、烯烃、烟火、高温异常检测等 3、光谱通道/范围：2通道，可见光+红外 4、画面融合：支持可见光与红外画面对齐融合，在融合画面中展示气体泄漏报警标识 5、光谱波段：长波红外9.4~11.7μm。 6、可见光镜头分辨率：≥1920 ×1080 7、可见光镜头焦距：≥15倍变倍 8、红外探测器分辨率：≥320 ×240 9、像元尺寸：≥25μm。 10、视频帧率：≥25fps 11、灵敏度：≤40mk @25℃ 12、红外镜头：支持红外镜头连续变倍。 13、红外镜头视场角： 15°~45° 14、红外镜头光圈：≥F0.9 15、边缘计算算力：≥32tops。 16、检测范围：不低于200m 17、云台旋转角度：0°～360°(水平)，-90°～+90°(垂直) 18、云台旋转速度：0.2°～12°/S(水平)，0.2°～6°/S（垂直） 19、云台精度：≤0.01° 20、自动巡航：支持 21、适用天气：支持晴天、雨天、雾天、夜间使用 22、供电：220V 23、功率：≤60w 24、通信接口：RJ45、TCP/IP 25、防爆等级：Ex db llC T6 Gb 26、防护等级：不低于IP66 27、三年原厂质保。 28、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 29、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 12 |  |  | 防爆电源箱 | 1、进线口数量≥4个，出线口数量≥4个； 2、防爆电源箱内置光纤收发器、电源模块、浪涌保护器、接线端子、接地排等； 3、输入电压：AC220V，输出电压：DC24V； 4、防爆电源箱为隔爆型产品，应能在危险区域内安装并正常使用； 5、三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 气体泄漏监测光谱摄像机（防爆） |  | 光谱视频摄像机（边缘计算） | 1、探测器类型：非制冷型红外焦平面探测器 2、检测介质：甲烷、烯烃、烟火、高温异常检测等 3、光谱通道/范围：2通道，可见光+红外 4、画面融合：支持可见光与红外画面对齐融合，在融合画面中展示气体泄漏报警标识 5、光谱波段：长波红外9.4~11.7μm。 6、可见光镜头分辨率：≥1920 ×1080 7、可见光镜头焦距：≥15倍变倍 8、红外探测器分辨率：≥320 ×240 9、像元尺寸：≥25μm。 10、视频帧率：≥25fps 11、灵敏度：≤40mk @25℃ 12、红外镜头：支持红外镜头连续变倍。 13、红外镜头视场角： 15°~45° 14、红外镜头光圈：≥F0.9 15、边缘计算算力：≥32tops。 16、检测范围：不低于200m 17、云台旋转角度：0°～360°(水平)，-90°～+90°(垂直) 18、云台旋转速度：0.2°～12°/S(水平)，0.2°～6°/S（垂直） 19、云台精度：≤0.01° 20、自动巡航：支持 21、适用天气：支持晴天、雨天、雾天、夜间使用 22、供电：220V 23、功率：≤60w 24、通信接口：RJ45、TCP/IP 25、防爆等级：Ex db llC T6 Gb 26、防护等级：不低于IP66 27、三年原厂质保。 28、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 29、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 14 |  |  | 防爆电源箱 | 1、进线口数量≥4个，出线口数量≥4个； 2、防爆电源箱内置光纤收发器、电源模块、浪涌保护器、接线端子、接地排等； 3、输入电压：AC220V，输出电压：DC24V； 4、防爆电源箱为隔爆型产品，应能在危险区域内安装并正常使用； 5、三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 15 | 重大风险源监测点位施工材料 |  |  | 含杆件、支架、防雷接地设施，设备接电及管路等 | 项 | 7 |  |
| 16 | 运营商专线 |  |  | 50M，3年资费 | 条 | 6 |  |
| 17 | 易燃易爆有毒有害气体泄漏监测设耗材更换 |  |  | 1、制冷机类型：线性斯特林制冷机 2、MTTF：不低于20000hrs 3、制冷量：(@77K@20°C)≥1300mW 4、输入电压：24DC 5、最大功耗：50W 6、制冷时间：≤4min(450J@77K@20°C) 7、最大尺寸 (mm)：压缩机直径46x122，膨长机直径40x88 8、驱动电控：外置 9、三年原厂质保。 10、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 11、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 1 |  |
| 18 | 安装调试费 |  |  | 含三年运维服务 | 项 | 7 |  |
| 19 | 易燃易爆有毒有害气体泄漏现场探测设备 | 多光谱危化品气体检测仪 |  | 1、检测气体种类：不少于500种。其包括烷烃类（甲烷、乙烷等）、烯烃类（乙烯、丙烯等）、芳香烃（甲苯、乙苯、二甲苯等）、卤代烃/卤代烷（氯乙烯、二氯甲烷等）、醇类（甲醇、乙醇等）等有机化合物，以及氨气、硫化氢、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮等无机化合物。识别气体库可根据客户需求定制、扩充。 2、采用被动式制冷型傅里叶红外光谱检测技术，具有360度云台功能。 3、监测半径：≥1km。 4、响应时间：≤3s。 5、防爆等级不低于Exd ⅡC T6；防护等级不低于IP66。 6、内置黑体辐射校准，温度精度≤0.1℃，温度范围：-20℃~40℃；探测器制冷温度≤80K。扫描范围：水平0°～360°，俯仰-30°～+45°，设备支持便携式三脚架安装方式；测量速度：≥20条/秒；波长重复性：≤0、01cm-1；便携式主控计算机：≥i7处理器，≥16G内存，≥1T SSD，独立显卡≥RTX30505，4G独立显存，≥14寸显示屏 7、最低检出限：六氟化硫≤1ppm，氨气≤1ppm、乙烯≤3ppm、乙炔≤5ppm、1,3-丁二烯≤5ppm具备自定义多区域扫描功能，可自定义各区域的名称并能对不同区域开展针对性的数据分析。 8、三年原厂质保。 9、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 10、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 20 |  | 自生氧氧气呼吸器 |  | 1、设备总重量：≤16kg； 2、面罩采用快插设计，为大视野全景面罩，防止起雾，带有通话膜片，能清晰传递声音； 3、使用温度（启动后）：-15℃到60℃；备用存储：-5℃到60℃； 4、防护时间：在平均呼吸频率为30升/min的状态下，有效防护时间≥240min; 5、氧气浓度大于21%， 6、呼吸阻力（30L/min)吸气阻力不大于300Pa，呼气阻力不大于400pa; 7、吸气温度：30-38℃ 8、电气元件的防爆性能：不低于Ex ia ⅡC T4 Ga，防护等级不低于IP67；电磁兼容（EMC)符合GB17799.4和GB/T17799.2 9、外壳材料：具有耐高温、防爆、防跌落、防冲击、防静电属性； 10、电子控制：手持式警报器采用压力报警装置，具有声光报警功能，并随着时间减少，报警逐级加强，报警声响强度不低于90dB(A);在紧急情况下可手动激活报警。具有跌倒报警功能。 11、3：1配备训练罐（即每四套呼吸器配备一组训练罐）。 12、三年原厂质保。 13、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 14、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 个 | 4 |  |
| 2.2 公共管廊安全风险监测预警 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 公共管廊 |  |  | 建立完善的公共管廊基础信息数据库，实现对公共管廊的位置、管理单位、管理单位编码、管廊编号、管廊名称、管廊分类、管廊层数、管廊宽度等基本信息的录入及更新，形成管廊统一管理台账，支持按照管廊名称、管廊分类、管廊位置等维度进行快速查询。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 公共管架 |  |  | 建立公共管廊涉及的公共管架基础信息数据库，实现对管架所在管廊、管架编号、管架名称、管架类型、投用日期等基础信息的录入及更新，形成管架统一管理台账，支持按照所在管廊、管架名称等维度进行快速查询。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 公共管线 |  |  | 建立公共管廊涉及的公共管线基础信息数据库，实现对管线所在管廊、管线编号、管线名称、所在层数、管位、危化品编号、介质名称、地理位置信息等基础信息的录入及更新，形成管线统一管理台账，支持按照管线所在管廊、管线名称等维度进行快速查询。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 公共管线使用单位 |  |  | 建立公共管线使用单位管理模块，实现对管线使用单位涉及的管线、管线所属单位、使用单位、适用类型等信息的录入及更新，形成公共管线使用单位统一管理台账，支持按照管线、使用单位、使用类型等维度进行快速查询。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 监测设备管理 |  |  | 汇聚定位信息、移动感知设备信息等，建立公共管廊及周边安装的有毒可燃气体、压力、沉降等安全风险监测设备基础信息库，实现对风险感知设备相关的设备编码、设备位置、设备类型、设备状态、生产厂家、型号等信息的录入及更新，形成监测设备统一管理台账，支持按照监测设备名称、监测管廊、监测管线等维度进行快速查询。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 在线监测 |  |  | 实现对公共管廊关键部位视频图像、物料泄漏、地基沉降等的实时监测 | 套 | 1 |  |
| 7 | 监测预警模型 |  |  | 基于风险分级理论及风险矩阵计算方法，将影响化工园区安全生产的液氯、液碱等监测数据以及管廊沉降等监测数据引入数学模型中，根据危险化学品安全生产事故后果表征参数、安全生产实时监控指标得分、特殊作业等人为动态因素以及修正系数，建立公共管廊监测预警模型。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 报警记录 |  |  | 记录接入管廊及周边风险感知设备监测到的异常状况事件详情，支持对异常报警事件后续跟踪处理，包括事件发生的时间、状态、以及处理进度等信息，支持在线完成异常报警事件的闭环管理，支持对报警记录按照多维度条件进行查询，方便管理人员查看历史报警记录，进行数据分析，从而优化系统配置，改进或预防类似问题的发生。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 监控设备管理 |  |  | 建立公共管廊及周边汇聚公共管廊安全风险监控设备基础信息库，实现对风险监控设备相关的设备编码、设备位置、设备状态等信息的录入及更新，形成公共管廊监控设备统一管理台账，支持按照设备名称、设备状态等维度进行快速查询。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 智能监测 |  |  | 通过设备资产树结构，支持调取公共管廊各区域各摄像头的实时监控进行预览，支持调取公共管廊各区域各摄像头的录像进行回放查看，支持实时查看公共管廊各区域各摄像头当前配置的识别模型。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 管廊报警闭环处置 |  |  | 支持对公共管廊安全风险监测产生的预报警进行管理和处置。 管廊监测阈值管理，建立数据点位更新及阈值调整标准流程，实现对报警阈值的设置、变更、审计管理。 管廊监测数据研判，通过规则引擎技术，关联报警点位周围视频监控、生产运行参数、特殊作业等信息，利用报警智能上屏系统，辅助运营人员对报警原因进行研判，并按照报警分级管理制度，实现任务快速下发、场景化核实企业反馈信息的真实性。 管廊监测预警分级闭环处理，针对不同级别的报警，设置分发流程，实现与企业相关人员、职能部门的联动。相关人可在移动端拍照回复，完成闭环。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 公共管廊应急管理 |  |  | 基于公共管廊的安全管理标准升级园区现有应急管理系统，包括应急资源管理，应急预案管理、应急演练管理、应急综合研判等功能模块等。支持公共管廊相关应急物资的管理，公共管廊泄露、沉降等事件相关的应急预案管理，围绕公共管廊泄露风险的应急演练管理以及基于GIS地图进行事故的破坏情况及人员伤亡情况的定量模拟计算，并且自动根据现场实时气象信息（风速风向等）实现动态模拟分析，并在地图上标绘出事故的影响范围及可能危害的目标，为救援和疏散工作提供科学支持。 | 套 | 1 |  |
| 13 | 设备数据对接 |  |  | 通过API标准接口，将公共管廊关键部位及周边安装的高清摄像机、红外成像仪、气体传感器、地基沉降观测仪等设备接入平台，实现监测数据集成管理。 | 套 | 1 |  |
| 14 | 数据采集和监控（SCADA）系统对接 |  |  | 通过标准接口与管廊数据采集和监控（SCADA）系统对接，实现管廊数据共享，打破数据孤岛。 | 套 | 1 |  |
| 2.2.2硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 磁致式静力水准仪 |  |  | 1、量程：100mm； 2、分辨率：0.01mm； 3、精度：0.05mm； 4、温度稳定性：0.005%FS/℃； 5、通讯方式：RS485-MODBUS-RTU； 6、三年原厂质保。 7、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 8、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 82 |  |
| 2 | 数据采集系统 |  |  | 1、采用一体化设计，实现各种数字式传感器数据的采集、计算、存储、显示、控制及传输等综合功能； 2、具有数据清洗、智能数据滤波、数据断点续传功能； 3、支持MQTT 、HTTP、modbus-tcp等协议接入第三方平台，可OTA、远程维护、远程升级、联动设备、远程配置； 4、采集柜：不锈钢喷塑 5、三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 17 |  |
| 3 | 太阳能供电系统 |  |  | 1、太阳能基础；蓄电池≥100W，太阳能板≥80AH，3米立杆，支架 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 17 |  |
| 4 | 基准点立墩 |  |  | 定制生产 | 座 | 31 |  |
| 5 | 通液管 |  |  | 16*12，防腐蚀，高透光 | M | 6000 |  |
| 6 | 通气管 |  |  | 6*4，防腐蚀，高透光 | M | 6000 |  |
| 7 | PVC32 |  |  | PVC 32 | M | 6000 |  |
| 8 | 安装调试 |  |  | 安装调试 | 项 | 1 |  |
| 2.3 公用工程安全风险感知 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道信息 |  |  | 建立园区公共工程管道电子档案模块，实现对园区公共工程管道编号、企业编码、所在管廊、管道编号、管道名称、所在层数、管道类型、输送介质名称、设计温度、工作温度、设计压力、工作压力、状态、资料附件等信息的录入及维护，形成园区公共工程管道信息台账，支持按照管道名称、管道类型进行快速查询。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 供电信息 |  |  | 建立园区供电信息电子档案模块，实现对园区供电单位名称、规划规模、供电能力、供电质量、是否具备双电源供电、负责人、联系电话、供电服务企业、供电网格图等信息的录入及维护，形成园区供电信息台账，支持按照供电单位、工单规模等维度进行快速查询。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 供热信息 |  |  | 建立园区供热信息电子档案模块，实现对园区供热单位名称、蒸汽压力、蒸汽温度、负责人、联系方式等信息的录入及维护，形成园区供热信息台账，支持按照供热单位名称进行快速查询。 | 项 | 1 |  |
| 4 | 供水信息 |  |  | 建立园区供水信息电子档案模块，实现对园区供水名称、水源名称、水源类型、工业供水能力、生活供水能力等信息的录入及维护，形成园区供水信息电子台账，支持按照供水单位名称进行快速查询。 | 项 | 1 |  |
| 5 | 供气信息 |  |  | 建立园区供气信息模块，实现对园区供气单位名称、值班电话、供气管道等信息的录入及维护，形成园区供气信息台账，支持按照供气单位信息、供气质量等维护进行快速查询。 | 项 | 1 |  |
| 6 | 固危废处理中心 |  |  | 建立园区固危废处理中心信息管理模块，实现对园区固危废处理中心的固危废处置企业名称、利用处置能力详情、储存设施详情等信息的录入及维护，形成固危废处理中心电子台账，支持按照处置企业、处置能力等维护进行快速查询。 | 项 | 1 |  |
| 7 | 实训中心 |  |  | 建立园区实训中心信息管理模块，实现对园区实训中心的年培训人数、总使用面积、安全培训空间建设、课程类别简介等信息的录入及维护，形成园区实训中心电子台账，支持对实训中心信息的快速查询。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 取水码头 |  |  | 建立园区取水码头模块，用于维护取水码头的数据，包括取水码头名称、取水码头编号、供水系统、值班电话、具体位置等信息。 | 项 | 1 |  |
| 9 | 污水处理厂 |  |  | 建立集中式污水处理厂信息模块，用于维护园区内集中式问谁处理厂的数据，包括污水处理厂名称、污水处理工艺、污水设计处理能力、临时储存设施情况介绍、入口设计最大接纳污水量等信息。 | 项 | 1 |  |
| 10 | 公共事故废水应急池 |  |  | 建立园区应急池模块，用于维护应急池的数据，包括名称、编号、水环境三级监测等级、容量、负责人、联系方式、类型等信息。 | 项 | 1 |  |
| 11 | 公用工程设备管理 |  |  | 建立公用工程安全感知设备管理模块，实现对园区公用工程安全感知设备的设备编码、设备位置、设备类型、设备状态、生产厂家、型号、关联企业名称等信息的录入及维护，支持按照设备状态、设备位置等维度进行快速查询。 | 项 | 1 |  |
| 12 | 仪表信息 |  |  | 建立公共工程安全感知设备涉及仪表管理管理，实现对安全感知设备涉及仪表的仪表名称、仪表位置、安装日期、品牌、型号等信息的录入及维护，支持按照仪表名称、涉及设备等维护进行快速查询。 | 项 | 1 |  |
| 13 | 耗能汇总数据 |  |  | 建立公用工程监测数据台账，汇总企业耗水量/万立方米、耗电量/万千瓦时、耗煤量/万吨、耗气量/万立方米、耗热量/万吨、能耗(标煤)/万吨、中水回用率（%）等信息，实现园区企业能源消耗台账，支持按照汇总周期，企业等维度进行快速查询。 | 项 | 1 |  |
| 14 | 公用工程实时监测 |  |  | 通过设备资产树结构实时监测公共工程（水、污水、电、气、热）等重点区域的安全风险感知设备及仪表数据，支持监测数据的在离线状态、报警状态的查看，支持查看监测气体的实时监测数据，支持历史数据查询，支持接入的传感器类型包括： 1、有毒气体监测仪传感器数据 2、可燃气体监测仪传感器数据 3、压力传感器数据； 4、液位传感器数据； 5、电压、电流传感器数据； 6、温度、湿度传感器数据； | 项 | 1 |  |
| 15 | 公用工程视频监控 |  |  | 将园区公用工程（水、污水、电、气、热）等重点区域设置视频监控接入园区现有综合监管平台，可实时查看相关重点区域的视频监控 | 项 | 1 |  |
| 16 | 报警闭环 |  |  | 记录公共工程安全风险感知设备监测到的异常状况事件详情，支持对异常报警事件后续跟踪处理，包括事件发生的时间、状态、以及处理进度等信息，支持在线完成异常报警事件的闭环管理，支持对报警记录按照多维度条件进行查询，方便管理人员查看历史报警记录，进行数据分析，从而优化系统配置，改进或预防类似问题的发生。 | 项 | 1 |  |
| 17 | 设备数据对接 |  |  | 通过API标准接口，与在公用工程（水、污水、电、气、热）增设的相应安全风险感知设备对接，实现监测数据集成管理。需要对接的具体信息详见附件8。 | 项 | 1 |  |
| 2.4 区域安全风险隔离管控 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 区域安全风险隔离管控 |  |  | 区域安全风险接入园区已建安全风险智能化管控平台中，基于园区现有封闭化管理系统以及危化品停车场管理系统实现园区人流、车流和物流出入管控及运动路径的规范和优化。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 区域动态风险模型 |  |  | 从区域人物环管四个维度，初步识别对区域安全风险影响较大的因素，在此基础上，以区域特殊作业、培训情况、承包商作业情况、隐患情况、工艺报警情况、有毒可燃报警情况、视频智能应用情况、天气报警情况、包保责任履职情况等指标，根据指标变化情况，以区域风险等级为基础，动态测算区域风险，对区域风险按“重大风险”“较大风险”“一般风险”“低风险”4个等级进行动态升降级管理。 |  |  |  |
| 2.4.2硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 危卡二改造 | 出入口视频单元 |  | 1、最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON) 2、黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON) 3、快门：1/30秒至1/100,000秒 4、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 5、自动光圈：DC驱动 6、ICR切换：支持 7、镜头：电动镜头3.1-6mm 8、日夜转换模式：ICR红外滤片式 9、数字降噪：3D数字降噪 10、视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 11、帧率：25fps(2688*1520) 12、三年原厂质保。 13、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 14、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |  |
| 2 |  | 单元立柱 |  | 1、立柱高度：≥1.3米 2、立柱直径：≥60mm 3、可安装一体机 4、可安装“四行LED显示屏” 5、三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |  |
| 3 |  | 卡口专用道闸 |  | 1、支持调速功能，采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调）。 2、变频功能:支持起、落杆加减速调整，实现快速起竿、慢速落杆，平稳运行。 3、按键或遥控控制功能:可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制档杆的开、停、关。 4、防砸保护功能:可连接地感、红外、压力电波等设备进行车辆防砸保护。 5、到位自检功能:道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位。 6、遥控器学习功能:有遥控器对码学习功能，一台道闸可支持学习48个遥控器。 7、多种控制方式:支持遥控器、控制主机、车辆检测设备等对道闸的开关控制。 8、左右换向功能:杆子更换安装位置即可实现换向。 9、具有遇阻反弹功能：当闸杠下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回）。 10、应急放行功能:：断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆。 11、三年原厂质保。 12、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 13、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |  |
| 4 |  | 出入口控制终端 |  | 1、≥双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 2、≥8个百兆兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 3、≥1个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备 4、标配≥128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强 5、支持大容量图片存储，可选配一块≥3.5寸机械硬盘 6、预安装BIOS，自主设计开发BIOS，系统运行稳定可靠 7、标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 8、HDMI/VGA显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入 9、发热量小，优良散热设计，可保证在-20℃~+70℃温度下稳定运行 10、存储功能：≥128G 11、三年原厂质保。 12、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 13、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 1 |  |
| 5 |  | 出入口显示屏 |  | 1、双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色 2、分辨率64*64，支持最小16点阵显示 3、支持自定义语音报备，比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等 4、可显示数字、字符、图形（BMP格式）、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵、32x32点阵常用汉字 5、室外使用，防护等级IP54 6、内置语音模块，可通过网线控制语音输出支持自定义语音播报 7、屏幕类型：LED 8、三年原厂质保。 9、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 10、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |  |
| 6 |  | 安装调试费 |  | 1、南片区拆除车辆道闸*2，拆除人行道闸*2。 2、南片区安装车辆道闸*3，安装人行人行道闸*2，含线路管道，网络电源调试。 3、北片区拆除车辆道闸*2，拆除人行道闸*2。 4、北片区安装车辆道闸*3，安装人行人行道闸*2，含线路管道，网络电源调试。 5、北片区道闸进口改出口。 6、车辆道闸设备岛*2，南北各一个，每个岛上两套道闸。 7、人行道闸设备岛，每一侧两个通道3个设备小岛共6个。 8、铁壳5口交换4个。 9、改造期间，不得影响车辆的正常出入及车辆信息采集。 | 项 | 1 |  |
| 7 | 卡口优化升级 | 出入口视频单元 |  | 1、最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON) 2、黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON) 3、快门：1/30秒至1/100,000秒 4、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 5、自动光圈：DC驱动 6、ICR切换：支持 7、镜头：电动镜头3.1-6mm 8、日夜转换模式：ICR红外滤片式 9、数字降噪：3D数字降噪 10、视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 11、帧率：25fps(2688*1520) 12、三年原厂质保。 13、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 14、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 28 |  |
| 8 |  | 卡口专用道闸 |  | 1、支持调速功能，采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调）。 2、变频功能:支持起、落杆加减速调整，实现快速起竿、慢速落杆，平稳运行。 3、按键或遥控控制功能:可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制档杆的开、停、关。 4、防砸保护功能:可连接地感、红外、压力电波等设备进行车辆防砸保护。 5、到位自检功能:道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位。 6、遥控器学习功能:有遥控器对码学习功能，一台道闸可支持学习48个遥控器。 7、多种控制方式:支持遥控器、控制主机、车辆检测设备等对道闸的开关控制。 8、左右换向功能:杆子更换安装位置即可实现换向。 9、具有遇阻反弹功能：当闸杠下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回）。 10、应急放行功能:：断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆。 11、三年原厂质保。 12、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 13、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 56 |  |
| 9 |  | 触发雷达(防砸) |  | 1、雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 2、无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 3、采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 4、采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 5、自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 6、环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 7、具备检测车和人功能，支持单人过滤。 8、三年原厂质保。 9、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 10、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 28 |  |
| 10 |  | 触发雷达(触发) |  | 1、雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 2、无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 3、提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便； 4、安装与维护方便，所需人力少，工时短。 5、具备检测车和人功能，支持单人过滤。 6、自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 7、三年原厂质保。 8、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 9、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 28 |  |
| 11 |  | 出入口控制终端 |  | 1、≥双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 2、≥8个百兆兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 3、≥1个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备 4、标配≥128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强 5、支持大容量图片存储，可选配一块≥3.5寸机械硬盘 6、预安装BIOS，自主设计开发BIOS，系统运行稳定可靠 7、标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 8、HDMI/VGA显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入 9、发热量小，优良散热设计，可保证在-20℃~+70℃温度下稳定运行 10、存储功能：≥128G 11、三年原厂质保。 12、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 13、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 8 |  |
| 12 |  | 摄像机立柱 |  | 1、立柱高度：≥1.3米 2、立柱直径：≥60mm 3、可安装一体机 4、可安装“四行LED显示屏” 5、三年原厂质保。 6、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 7、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 根 | 28 |  |
| 13 |  | 出入口显示屏 |  | 1、四行四字，室外显示屏 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 28 |  |
| 14 |  | 道闸底座扩增1 |  | 在原有人行闸机的底座上做扩展，扩展至宽0.4M，长2.2M | 项 | 16 |  |
| 15 |  | 道闸底座扩增2 |  | 在原有人行道闸机的底座上做扩展，扩展至宽0.5M，长3.2M | 项 | 10 |  |
| 16 |  | 管路敷设 |  | 现场安装与部署，道路切割与恢复 | 项 | 1 |  |
| 17 |  | 安装调试费 |  | 闸机设备安装调试 | 项 | 1 |  |
| 18 |  | 卡口形象提升 |  | 1、类型:隔离栏杆0.86m道口渐变段 2、规格、型号:长度3.01m、高度0.86m 3、材料品种:型钢，热电镀锌并电喷塑防腐，静电喷涂采用一级户外钛金灰色，上粉均匀无露青,保温因化达标,有良好的耐候性及长期户外不生锈，每根立柱设置一处反光轮廓标，反光贴双面设置 4、基础、垫层：材料品种、厚度:铸铁底座≥25kg,四根螺栓与地面锚固 5、满足GA/T 1567-2019要求 | M | 2400 |  |
| 19 |  | 人行快速通道摆闸左） |  | 1、闸机通道采用厚度不低于1.5mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报；闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 8 |  |
| 20 |  | 人行快速通道摆闸（右） |  | 1、闸机通道采用厚度不低于1.5mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报；闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 8 |  |
| 21 |  | 伸缩门智能控制模块 |  | 1、主机控制部分采用全封闭防水防尘设计； 2、电机为特制电机，四轴八轮驱动，运行平稳； 3、具有手动、电控双向遥控多种功 4、针对本次提供的伸缩门智能控制模块提供三年原厂质保。 5、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 6、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 4 |  |
| 22 | 普卡5开通改造 | 球机 |  | 1、红外智能警戒球机，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置不少于1颗GPU芯片 2、视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达300米 3、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 4、支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° 5、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 6、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 7、在IE浏览器下，具有视频输出模式设置。单路模式下，设备双镜头可实现单通道倍率拼接；在双路模式下，设备全景通道和细节通道可单独预览监控画面 8、内置全景路和细节路双镜头，细节通道不低于24倍光学变倍，设置支持双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断，在单路和双路模式下，设备水平视场角均应≥90°。 9、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 10、宽动态: 120dB超宽动态 11、红外照射距离:≥150米 12、报警灯: ≥30米 13、三年原厂质保。 14、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 15、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 台 | 2 |  |
| 23 |  | 光纤收发器 |  | 1、千兆单模单纤光纤收发器，≥3公里，SC接口 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 对 | 2 |  |
| 24 |  | 监控立杆 |  | 1、外形:八边形锥杆，总高度不低于4000mm，净高（横臂顶部距杆底）不低于3800mm，上口不低于φ120mm（加装防水帽），下口不低于φ165mm，壁厚≥3.75mm。设备箱固定位置在立杆2200mm处，检修门距底部350mm，底部法兰盘尺寸不小于φ380x16mm。 2、横臂:长度根据现场选择约6m米、方向按现场要求定。预留2个穿线孔，顶部做防水处理。 3、三年原厂质保。 4、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 5、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 根 | 2 |  |
| 26 |  | 小配箱(含基础) |  | 1、含带漏保空开、基础。 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 2 |  |
| 27 |  | 大分配箱 |  | 1、内含空开、断路器、浪涌保护器，防水等级≥IP50 2、三年原厂质保。 3、提供三年维保服务，维保服务期间发生硬件设备故障或软件问题，一小时内响应，四小时内到指挥中心现场解决故障，24小时内无法解决的，提供备件更换。 4、园区重要事件，包括上级单位检查、重要领导视察、应急情况处置等，提供现场技术保障服务。 | 套 | 1 |  |
| 28 |  | PE管 |  | Φ50 | 米 | 540 |  |
| 29 |  | 接地母线 |  | 35平方铜芯 | 米 | 12 |  |
| 30 |  | 接地极 |  | L50*5 | 套 | 4 |  |
| 31 |  | 防火泥 |  | 防火泥 | 公斤 | 1 |  |
| 32 |  | 挂杆电表箱 |  | 参照《低压配电设计规范》，满足现场电表安装使用需求。 | 个 | 1 |  |
| 33 |  | 电源线 |  | RVV3*1.5 | 米 | 500 |  |
| 34 |  | 光缆 |  | 4芯光缆 | 米 | 755 |  |
| 35 |  | 网线 |  | CAT6室外防水 | 米 | 100 |  |
| 36 |  | PE线管 |  | DN25 | 米 | 500 |  |
| 37 |  | 低压电缆（铜芯） |  | YJV-1kV-1×6 | 米 | 140 |  |
| 38 |  | 低压电缆（铠装铜芯） |  | YJV-1kV-5×16 | 米 | 245 |  |
| 39 |  | 围栏 |  | 钢丝网围栏及基础，围栏基础间隔3米、0.3米长*0.3米宽、0.4米深C25素砼，立柱高1.8米，直径100毫米、壁厚10毫米、热镀锌钢管（绿色喷塑）。 | 米 | 480 |  |
| 40 |  | 施工费 |  | 现场网电管道和线路施工、现场卡口前后视频监控施工及光纤熔接。 | 项 | 1 |  |
| 三、其他配套费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监理费 |  |  | 监理费、技术支撑费 | 项 | 1 |  |
| 2 | 设计费 |  |  | 设计费 | 项 | 1 |  |
| 3 | 软件测试服务 |  |  | 软件功能测试 | 项 | 1 |  |
| 4 | 等保测评 |  |  | 等保测评 | 年 | 3 |  |
| 5 | 商用密码安全性测评 |  |  | 商用密码安全性测评 | 次 | 1 |  |

附件

- 附件1前期已建成的封闭化设施

| # 维保清单：前期已建成的封闭化设施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 序号 | # 设备名称 | # 规格参数 | # 单位 | # 数量 |
| 一、智能卡口系统 |  |  |  |  |
| （1）车辆卡口道闸 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口视频单元 | 海康威视DS-TCG205-HATT名称：出入口视频单元 规格： 摄像机类型：200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机； 传感器类型：1/3”ProgressiveScanCMOS； 图像分辨率：1920*1592(含OSD叠加)； 最小照度：彩色0.002Lux，黑白0.0002Lux 快门：1/30秒至1/100,000秒； 视频压缩标准：H.264/M_JPEG； 压缩输出码率：32Kbps~16Mbps； 视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示； 支持饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调； 在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端； 可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码；车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%；车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%；支持黑白名单上传功能、支持外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关； 可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息； 工作温度：-40℃~80℃,湿度小于93%(无凝结)； 防护等级：IP67； 支持串口推送功能，可将过程信息通过485输出，推送内容可以进行单独配置； 电源供应：AC220V±25%； | 台 | 32 |
| 2 | 单元立柱 | 海康威视L1300-R117(TCG22X)名称：单元立柱 规格：立柱高度：1.3米 立柱直径：60mm 1.3米处可安装一体机 0.5米处可安装“四行LED显示屏” | 台 | 32 |
| 3 | 卡口专用道闸 | 海康威视DS-TMG510-HATT(3米防撞圆杆)(含雷达)名称：卡口专用道闸 规格：【直杆】【快速】【防撞圆杆】道闸 包含：2个遥控器、1个防砸雷达 道闸方向：全向 道闸杆长：3米 运行速度：0.9~2.0秒 采用直流电机控制，支持起、落杆加减速调整，实现快速起竿、慢速落杆，平稳运行； 按键或遥控控制功能:可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制档杆的开、停、关； 防砸保护功能:可连接地感、红外、压力电波等设备进行车辆防砸保护； 遥控器学习功能:有遥控器对码学习功能，一台道闸可支持学习48个遥控器； 状态显示:可通过数码管显示当前运行状态，故障时显示故障代码，并可显示参数设置菜单； 红绿灯控制功能:放行时控制外接绿灯亮，禁止通行时控制外接红灯亮； 支持放行计数控制功能、自动落杆功能、遥控器锁闸功能、支持应急放行功能、支持遇阻反弹功能； 雷达检测:通过毫米波雷达可进行检测车辆和行人； 过流保护:当电机电流达到设定阈值时，电机停止运行； 遥控距离:空旷场地遥控距离≥30米； 运行噪声:整机运行平稳，无异响，噪音≤75dB； 多种控制方式:支持遥控器、控制主机、车辆检测设备等对道闸的开关控制； 电源适应性:220VAC±15%，50HZ±2%； 绝缘电阻:设备的电源输入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻应≥100MΩ，经恒温恒湿实验后≥5MΩ； 外壳防护等级：IP54； | 台 | 32 |
| 4 | 触发雷达 | 海康威视DS-TMG034名称：触发雷达 规格： 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便； 安装与维护方便，所需人力少，工时短。 具备检测车和人功能，支持单人过滤。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于99%。（实测100次，捕获率100%） 具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发。 触发模式具有区分方向功能，方向区分成功率大于95%。（实测100次，捕获率100%） 检测距离：最远6米（可设置）；检测宽度：最宽2米（可设置）。 外壳防护等级：IP67 | 台 | 32 |
| 5 | 雷达立杆 | 海康威视STJ1-6-SK-DJ名称：雷达立杆 规格：立柱高726.2mm，宽40mm，底座120mm。 | 台 | 32 |
| 6 | 道闸基础制作 | 国产定制名称：道闸基础制作 规格：道闸基础制作 | 座 | 32 |
| 7 | 出入口控制终端 | 海康威视DS-TPE-HATT名称：出入口控制终端 规格：CPU：Apollo Lake J3455平台处理器； 内存：4GB； 标配128G SSD盘； 其他接口：6个1000Mbps自适应网口（G2~G6为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）、2个RS232、2个RS485、4个USB3.0；4个开关量输入，4个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留SATA接口、1路音频输入/输出接口、1个HDMI输出接口； 支持接入的牌识设备数量：4路高清出入口视频单元； 网络接入功能：可直接接入网络。同时支持6路10M/100M/1000M网口、1路4G全网无线通信功能； VGA输出功能：可通过VGA输出进行显示；HDMI输出功能：可通过HDMI输出进行显示； 存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥80万辆通行车辆信息或≥30万辆的违法车辆信息； 报警接入输出：可控制报警输出，并获取报警输入信息； 交换机功能：具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能； 双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址； 校时功能：可通过WEB、NTP、客户端软件模块进行校时。可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时； 单机模式：能够进行单机收费，单机发卡，单机配置收费规则等； 级联功能：能够支持5个终端同时运行管理独立停车场，无需平台。 内嵌停车场功能：支持内嵌停车场，支持一个大停车场嵌套四个同级内嵌子停车场。 出入口控制机同步功能：能够将黑白名单、收费规格等信息和接入的票箱进行同步； 角色以及角色权限管理功能：支持增加、修改、删除角色，并给不同角色分配不同的权限； 自定义LED显示文字：在LED的配置界面中，支持配置该LED在空闲时显示的文字，如：“欢迎光临”、“XXX停车场欢迎您！”等； 白天夜晚语音播报音量自动调节：为防止夜间语音音量大扰民，可配置白天和夜晚播报音量大小。 数据统计功能检验：支持按月、日、年统计收费情况、车流量，支持按交接班统计收费情况。 USB接口：4个USB3.0接口，USB接口可以连接键盘、鼠标等USB外设并正常控制；USB接口可以连接存储设备并进行数据传输。 电源电压使用范围：AC220V±20% 绝缘电阻：常温≥100MΩ，湿热≥5MΩ 抗电强度试验：1.5kV、1Min无击穿、飞弧现象 泄漏电流试验：<5mA(交流、峰值) 工作温度：-30℃~70℃ 湿度：≤95% | 台 | 10 |
| 8 | 智能车检器 | 海康威视DS-TMG022名称：智能车检器 规格：具有485接口、2路继电器开关量输出接口； 支持接入2路线圈； 线圈工作频率：28KHz～120KHz； 支持灵敏度可调：有4级可设（高、中高、中低、低）； 最快响应时间：3.5ms 线圈故障恢复时间：≤100ms； 线圈故障检测时间：＜10ms； 输出IO方式：继电器开关量输出； 工作电压：AC220V； 工作环境温度：-40℃～80℃；工作环境湿度：＜93%，无冷凝； | 台 | 32 |
| 9 | 地感线圈 | 海康威视DS-TMG023/100米名称：地感线圈 规格：0.75mm²，绞合导体，镀锡铜，绝缘蓝色PVC外被，1捆线圈100米。 | 台 | 32 |
| 10 | 出入口显示屏 | 海康威视DS-TVL224-4-5Y名称：出入口显示屏 规格：四行四字，室外显示屏 工作电压:AC220V±10％，50Hz LED亮度:1200cd ，LED角度:110° 外框材料:铁框喷塑，安装方式:背面抱箍 喇叭规格:4Ω10W ，防护等级:IP54 点距:P4.75 ，基色:1红1绿 下行通讯方式:RJ45（特殊场景也支持RS485） 显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式 字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字 通讯距离:RJ45 120米 功耗:最大50W，平均30W 显示面积:高304mm*宽304mm 外形尺寸:宽364mm*高484mm*厚60mm 功能特性：四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装 | 台 | 32 |
| （2）人行通道闸机 |  |  |  |  |
| 1 | 快速通道摆闸（左） | 海康威视DS-K3B601L-HATT名称：快速通道摆闸（左） 规格：闸机通道采用厚度不低于1.5mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报； 闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥990mm； 闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个； 闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角； 闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态； 闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s； 1500mm*200mm*990mm/20-60人每分钟； 闸机通道应支持翻越报警的功能;支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能;支持防尾随功能; 闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间＜3.5s; 闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位； 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。 闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位； 闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求； 闸机通道通道环境适应性应支持工作温度-40℃~＋70℃、湿热+40℃RH93%的要求； | 套 | 20 |
| 2 | 快速通道摆闸（右） | 海康威视DS-K3B601R-HATT名称：快速通道摆闸（右） 规格：闸机通道采用厚度不低于1.5mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报； 闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥990mm； 闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个； 闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角； 闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态； 闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s； 1500mm*200mm*990mm/20-60人每分钟； 闸机通道应支持翻越报警的功能;支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能;支持防尾随功能; 闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间＜3.5s; 闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位； 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。 闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位； 闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求； 闸机通道通道环境适应性应支持工作温度-40℃~＋70℃、湿热+40℃RH93%的要求； | 套 | 20 |
| 3 | 人脸识别读卡器 | 海康威视DS-K5604A-HATT名称：人脸识别读卡器 规格：10英寸 LCD 触摸显示屏，2.5D钢化玻璃显示屏面板，屏幕支持多点触控操作，流明度不低于350cd/㎡；分辨率不小于600×1024，防破坏能力满足IK04的要求，设备的结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求。 设备应采用嵌入式Linux系统；采用双目宽动态相机，最大分辨率：1920×1080，应适应强光、逆光、暗光环境条件的人脸识识别。 设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条。 设备口罩佩戴监测功能：设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；设备应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。 设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；最大人脸识别距离：＞3m；最小人脸识别距离：＜0.2m；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持选择无线网络通信传输方式；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被 4 个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 设备支持与平台或客户端、室内机、管理机、手机 APP 对讲功能；支持扩展电话网关功能；设备支持管理中心远程视频预览功能；支持接入NVR设备，实现视频监控录像。 设备支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持软硬件低功耗管理模式，设备运行功耗低于 6w。 适用温度范围：-40℃至80℃、2h；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持Wifi； 视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览； 设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1； 工作温度：-30~60℃。 | 台 | 18 |
| 4 | 身份证阅读器 | 海康威视DS-K1F1110-AB名称：身份证阅读器 规格：可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证的信息； 兼容ISO 14443-A标准，可识别Mifare卡和CPU卡序列号； 通信接口：USB2.0接口； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.3A（Max）； 产品尺寸：132*91*23.5mm。 | 台 | 9 |
| 5 | 遮阳罩 | 海康威视DS-K1Z5607-Z名称：遮阳罩 规格：1、室外人员通道人脸组件使用 2、尺寸：133.17mm*80mm*250.48mm | 台 | 20 |
| 6 | 发卡/授权机 | 海康威视DS-K1F600-D6E-I名称：发卡/授权机 规格：1、设备外观：3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480，200万像素双目宽动态摄像头，支持照片视频防假； 2、认证方式：内置身份证阅读模块，支持人证（身份证）比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与身份证芯片内人脸小图进行比对，比对时间≤1s/人； 3、设备容量：10000条事件记录，10000张证件抓拍照； 4、通讯方式：支持USB接口输出身份证信息、比对结果及抓拍照片； 5、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）； 6、使用环境：室内； 7、安装方式：桌面安装； 8、尺寸：122mm*125mm*138mm； 9、工作温度：-10~50℃。 | 台 | 3 |
| 7 | 身份识别采集终端 | 海康威视DS-2CS54D0B-S名称：身份识别采集终端 规格：200万USB电视摄像机 传感器类型:2.0 CMOS 总像素:1920(水平)×1080(垂直) 最低照度:0.1Lux @ (F1.2,AGC ON) 调整角度:水平:0°;垂直:-10°~30°;旋转:0° 信噪比:大于62dB 视频输出:USB2.0 音频输入:内置MIC 音频输出:USB2.0 LED指示灯:红色：待机状态; 蓝色：正常视频通话状态; 红色闪烁+蜂鸣：有视频通话请求状态 工作温度和湿度:-10℃~45℃ ,湿度小于90%(无凝结) 电源供应:DC5V±15%（USB接口） | 台 | 2 |
| 8 | Mifare白卡 | 海康威视DS-K7M101名称：Mifare白卡 卡片类型：mifare卡(国产) 符合标准：ISO14443 标准 卡片容量：1K 工作频率：13.56MHz 卡片尺寸：85.6mm*53.98mm*0.76mm 可靠的数据通信的安全保障技术，具有安全保护结构的16个独立的扇区，支持多种应用。 对存储单元的访问权限可由用户根据自身的要求灵活定义。 高可靠的EEPROM读写控制电路，大于10万次的擦写测试，10年数据保存期。 | 套 | 1500 |
| （3）应急卡口伸缩门 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢伸缩门 | 九竹1.8M名称：不锈钢伸缩门 规格：全不锈钢材质、长度10米、高度>1800mm、抗风底盘 | 米 | 147 |
| 2 | 伸缩门智能控制模块 | 九竹定制名称：伸缩门智能控制模块 规格：1、主机控制部分采用全封闭防水防尘设计； 2、电机为特制电机，四轴八轮驱动，运行平稳； 3、具有手动、电控双向遥控多种功能； 4、配备LED数码显示屏，正面显示“欢迎光临”背面显示“出入平安”； 5、双防撞系统：配置防撞雷达。 | 套 | 11 |
| 3 | 基础设施安装 | 国产定制名称：基础设施安装 规格：相关基础附件 | 项 | 11 |
| （4）管理中心 |  |  |  |  |
| 1 | 双路高速存储服务器 | 海康威视DS-VE22S-B(310803484)名称：双路高速存储服务器 规格：4210×1/64G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗Xeon® Silver 4210（10核，2.2GHz） 内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：约26KG（含导轨） 操作系统：国产OS | 台 | 2 |
| 2 | 时钟服务器 | 海康威视DS-VEARM-NTP（含100m 天线）根据授时信号的强度，支持GPS/北斗/CDMA自动切换校时，产品标配是不带CDMA模块的 守时能力：精度24小时＜28us 授时容量：单端口≥7000次/秒 ，标配4个端口（可选6个端口） 高授时精度：＜5 us 授时频段： GPS授时中心频率1575MHz 北斗授时中心频率2491MHz CDMA授时中心频率800MHz 电源功率 50W 机箱尺寸：429.4mm*237.3mm*44.5mm(设备)/ 514mm*478mm*132mm(含包装) 重量：5.05KG | 台 | 1 |
| 3 | 基础管理模块 | 海康威视Infovision iWork-Safety (DN)-SM名称：基础管理模块 规格：1、支持准确记录识别诸如卡号、车牌号等验证凭据，确保车辆的进出有据可查、可控，保障车辆快速通过道闸，支撑停车场的高效和安全运转 2、支持车辆分组管理和充值管理； 3、支持放行规则、收费规则、优惠规则的配置； 4、支持信息记录的查询和统计分析； 具体参数： 1、支持最大安保区域数量：2万；最大区域层级：10级； 2、支持最大组织数量：5万；最大组织层级：10级 3、支持最大用户数量：20万； 4、支持最大同时在线用户数量：5000； 5、支持最大角色数量：1万； 6、支持最大人员数量：30万； 7、支持最大卡片数量：30万。 8、紧急报警设备接入数量：500。 9、违停球接入数量：1000. 1、最大并发取流数量：1000； 2、支持电视墙管理数量：10； 3、支持解码设备管理数量：128。 支持门禁点最大数量：2万 支持每天最大过车数量：10万辆车/天 支持最大访客记录：1千万。 最大过车事件处理能力：100条/秒 1、支持最大人员名单数量：30万； 2、支持最大人员名单分组数量；16； 3、支持比对结果最大接收能力：200条/秒。 | 套 | 1 |
| 4 | 门禁管理模块 | 海康威视Infovision iWork-Safety (DN)-ACS名称：门禁管理模块 规格：1.支持门禁设备接入、管理和控制 2.支持门禁点管理，包括门和人员通道门禁点 3. 要求支持门禁权限配置和下发；支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式 4.支持门禁权限自动下发，可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹 5.支持在按组织、人员分组维度配置权限时，属于该组织或分组的人员自动生成按租住、按人员分组维度配置的权限 6.支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门 7.支持门禁事件订阅、查询和联动；支持门禁设备图上监控；支持人员出入事件和设备事件查询 8. 支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员 9. 支持人员按属性进行分组，便于批量配置门禁权限 10.支持100路门禁接入授权 | 套 | 1 |
| 5 | 身份识别管理模块 | 海康威视Infovision iWork-Safety (DN)-Visitor名称：身份识别管理模块 规格：1. 要求支持访客条码（登记之后打印出来的访客单）、二维码、身份证、IC卡、人脸等多种介质授权通行门禁、停车场；支持访客身份证人证合一验证 2.支持访客预约、来访、离开支持短信格式自定义，将相关信息以短信的方式知会到来访者或接待人 3.支持对访客进行名单分组管理，登记的时候给予提示 4.支持访客预约免登记，预约通过后，方可到达现场后无需进行登记，直接进入园区 5.支持访客单模版管理，可自定义配置访客单模版 7.支持访客可通过访客机或访客签离点进行自助签离，支持系统定时进行自动签离 8.支持访客足迹查看，包含门禁人员出入事件、可视对讲出入事件、人脸监控记录、梯控事件、停车场出入事件 9.要求支持来访人通过移动端（H5）自助预约，预约成功后收到短信通知 10.要求支持被访人通过移动端（H5）向访客发起访客邀约，审批来访者申请的预约信息 11.要求支持访客预约时设置停车场车辆出入次数，车辆出入有效期 | 套 | 1 |
| 6 | 视频监控管理模块 | 海康威视Infovision iWork-Safety (DN)-VMS名称：视频监控管理模块 规格：1.能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播，亦支持基于GIS地图的图像点播 2.支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置 3支持接入GB28181-2011/2016、ONVIF、ISUP5.0等协议的设备 4.支持视频质量诊断，接收信号丢失、图像黑白等异常情况的报警信息 5.支持对视频设备的录像完整性进行检查 6.支持对设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计，生成报表 7.支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览； 8.客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示 9.支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段 10.支持热成像设备接入，可以在预览画面中显示温度信息 11.支持全景监控，支持手动、自动观测模式 12.支持NVR、CVR、云存储等多种形态的存储方式 13.支持800路视频监控接入授权 | 套 | 1 |
| 7 | 卡口测速管理模块 | 海康威视Infovision iWork-Safety (DN)-MPC名称：卡口测速管理模块 规格：1.支持显示屏显示车辆超速信息，包括车牌号码，车辆速度，实时时间 2.支持车辆黑名单布控 3.支持车辆白名单管理 4.支持单个点位测速 5.支持卡口普通过车信息、超速信息、黑名单信息查询 6.支持卡口点位过车流量和违章事件的统计 7.支持车辆经过各卡口点位的轨迹查询 8.支持卡口抓拍点视频预览及回放 9、支持30处园区卡口测速接入 | 套 | 1 |
| 8 | 人脸比对管理模块 | 海康威视Infovision iWork-Safety (DN)-FRS名称：人脸应用管理模块 规格：1.支持人脸照片批量导入 2.支持对人脸进行分组管理 3.支持配置识别计划 4.支持对重点人员识别，处于重点人员名单内的人脸出现时，系统自动报警 5.支持对陌生人识别，人脸不在名单内时，系统自动报警 6.支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线 7.支持以脸搜脸多图模式，上传一张图片中有多个人脸，系统可以支持搜索多个目标人脸，最大不超过五个 8.基于人脸识别技术的重点人员识别、陌生人识别、高频人员识别、以脸搜脸等功能。 | 套 | 1 |
| 9 | 停车场出入管理模块 | 海康威视Infovision iWork-Safety (DN)-PMS_车道数名称：停车场出入管理模块 规格：1.支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别 2.支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；支持收费为0自动放行 3.支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行 4.支持一户多车功能；支持客户端、LED屏、语音提示“一户多车”：支持一户多车车主查询 5.支持对车辆进行批量充值、包期充值、对车主进行储值账户充值；支持充值退款和删除包期 要求支持多种收费规则包括：按日夜组合收费，按单位时间段收费，按总计时长收费，按次收费，按停车时间收费 6.支持多种记录查询包括：过车记录、停车记录、场内车辆记录、充值退款记录、临时车缴费记录、优惠券记录、预约记录、班次记录等；查询结果支持列表和图片两种方式展示 7.支持现金对账统计、临时车缴费统计、车流量统计 8.支持通过人工缴费客户端、自助寻车缴费客户端、手持缴费终端提前缴费；支持模糊查询、按时间查询和无牌车查询；手持缴费终端支持直接扫描车牌；支持通过现金、微信、支付宝三种方式缴费；支持缴费小票打印 9.支持车主提前缴费后在规定时间内自动放行出场；支持缴费出场超时时间配置；支持超时之后补缴停车费 10.支持35车道接入授权 | 套 | 1 |
| 10 | 巡更模块 | 海康威视Infovision iWork-Safety (DN)-GTPS名称：巡更模块 规格：1、巡更线路并发数量：50条； 2、支持最大巡更记录：800万。 | 套 | 1 |
| 11 | AR可视化模块 | 海康威视Infovision iWork-Safety (DN)-AR_BASIC名称：AR可视化模块 规格： 1、基于AR鹰眼、AR云台、AR球机展示全景，集成视频、卡口、危险源、污染源、监控中心等标签，对园区安环信息进行全方位一体化管控； 2、AR实景安环一张图，需要选择与重大危险源监测预警配合使用。 | 套 | 1 |
| （5）配套设施 |  |  |  |  |
| 1 | 卡口专用管理机 | 联想GeekPro名称：卡口专用管理机 规格：处理器：Intel i7；内存容量：≥8G；硬盘容量：≥1T；显示器尺寸：21.5英寸 | 台 | 12 |
| 2 | 卡口管理客户端软件 | 海康威视定制名称：卡口管理客户端软件 规格：采用B/S架构支持输入车牌号或扫一扫查询车辆信息 支持无牌车通过微信扫码进出和缴费 支持无人值守场景下车主自助缴费和车辆进出 支持区分收费场景与免费场景 支持电子优惠券功能，支持车主扫码使用优惠券和商家线上主动输入车牌进行优惠抵扣两种模式 支持优惠券管理，包含优惠券规则配置、商家管理 支持违章车辆在出入口实现放行限制 | 套 | 12 |
| 3 | 卡口专用交换机 | 卡口专用交换机 规格：规格:24个10/100Mbps RJ45端口，1个10/100/1000RJ45端口，10-240V,50/60Hz，POE最大输出功率225W功耗＜25W 含千兆单模模块2个 | 台 | 12 |
| 4 | 网络线 | 普天CAT6名称：网络线 规格：室外CAT6 | 箱 | 11 |
| 5 | 电源线 | 国产RVV3*2.5名称：电源线 规格：RVV3*2.5 | 米 | 1500 |
| 6 | 电源线 | 国产RVV3*1.5名称：电源线 规格：RVV3*1.5 | 米 | 1500 |
| 7 | 智能双备份集成电源 | 国产定制智能双备份集成电源 1）硬件:2U机架式，带24个DC12V输出端口，总输出电流29A、总输出功率350W，内置遇故障自动切换的主、备双直流电源模块，每路输出具独立自恢复保护及指示灯。带可靠的防雷接地保护，具有通风散热功能，带网管功能; 2）系统管理平台软件：管理系统平台能实时显示电源的输出电压、总负载电流和内部温度，有主电源模块故障及各种超限报警、故障修复时间等报警记录，具有历史信息查询下载功能。 具有智能双备份集成电源系统平台。 | 块 | 12 |
| 8 | 安全岛 | 国产定制名称：安全岛 规格：与岗亭配套,场地平整 | 个 | 24 |
| 9 | 卡口岗亭（6平方） | 国产定制名称：卡口岗亭（6平方） 规格：规格：2.0*3.0*2.8（宽*长*高）单位；米 立柱：80*80镀锌方管外喷氟碳漆；横柱：80*40镀锌方管外喷氟碳漆 内：内层面板为豪华护墙板 外：框架为镀锌方管焊接框架，外层面板为定制镀锌百叶外喷氟碳漆 岗亭顶：用钢龙骨架支撑，定制镀锌板结构外包造型，镀锌钢板压力成方型倒扣焊接，做防水防锈处理，中性胶密封。 室内吊顶：用钢龙骨吊顶支撑，扣豪华PVC天花板 底部：镀锌钢管焊框架。铺设厚15mm防水模板，表面铺设耐磨防滑铝板 门：定制镀锌框架门；推拉窗:铝合金型材;玻璃:5mm钢化白玻，圆弧为8mm热弯玻璃;空调架:镀锌管焊接;工作台:不锈钢台面，抽屉、托盘。 配电系统:一套圆型LED灯\配电箱\漏电开关一组\五孔电源插座，空调插座\暗敷线路、2.5平方护套线.含1P空调及工作椅两套 | 座 | 12 |
| 10 | 卡口增加岗亭防撞柱、减速带、楔形防撞水泥柱 | 定制 | 个 | 10 |
| 11 | 移位收费岛 | 定制 | 个 | 3 |
| 12 | 新建辅亭 | 定制 | 个 | 4 |
| 13 | 部分软件(监控摄像设备) | 海康威视 | 个 | 30 |
| 14 | 视频监控平台扩容并增加企业接入视频画面服务 | 定制 | 套 | 1 |
| 15 | 热成像高空瞭望监控服务 | 定制 | 点 | 21 |
| 16 | 指挥中心会议室和办公室智能化改造服务 | 定制 | 套 | 1 |
| 二、身份识别系统 |  |  |  |  |
| 1 | 访客登记一体机 | 海康威视DS-K5022规格：设备硬件配置：工业级主板、四核2.0GHzCPU、64G固态硬盘、DDR3 4GB内存、Win7系统。 设备支持双屏显示，主屏（显示屏）：15.6寸，1920*1080分辨率，支持电容触摸操作；副屏（广告屏）：11.6寸，1366*768分辨率。 设备内置居民身份证阅读器安全模块；可读取并显示居民身份证芯片内的数据。 支持200W像素高清摄像；摄像角度可调。 设备支持访客黑名单管理功能。 设备内置热敏式打印机，支持将来访者信息直接打印输出。 设备具有双网口设计。 设备具有人证比对功能：对来访者进行现场人脸抓拍，与来访者的身份证芯片内的照片进行实时比对，确保实名实证；人证合一后，设备才能进行访客登记操作；认证比对时间：≤1.5s。 设备支持读取并发放IC卡作为访客卡。 设备内置激光扫码器，可识别访客单上的条形码或二维码完成签离。 设备的系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能。 | 台 | 10 |
| 三、电子巡更系统 |  |  |  |  |
| 1 | 巡查/更器 | 兰德华G-100名称：巡查/更器 规格：应用RFID技术自动感应无须接触，一体胶胆设计防水，震，尘等，耐低温超低功耗设计，可存储6万条记录（可扩容）程序设计可具备人为破坏/电池自检/更换时间错误等记忆和记录等功能。 尺寸：11.5*4.5*2.5cm 重：186g 材质：合金 | 个 | 8 |
| 2 | 智能通讯座 | 兰德华X-1名称：智能通讯座 规格：稳定快速下载并传输智能巡检器数据到PC机/ | 个 | 5 |
| 3 | 普通地点钮 | 兰德华ID-EM-10名称：普通地点钮 规格：聚碳酸脂密封存储芯片的信息钮，内置不可修改的全球唯一的ID码，依据计划地名位置名称在墙体表面。 尺寸： 0.5Фcm 0.3Фcm 重：3g 材质：聚碳酸脂 | 个 | 68 |
| 4 | 人员钮 | 兰德华ID-EMP2名称：人员钮 规格：依据巡逻人员具体名称赋予人员钮相对应的名称，巡逻人员在巡逻地点前接触一下代表自，己的人名钮证明本次为本人在巡逻。本配置主要针对多名巡逻人员共用一个巡更设备。尺寸：10.5*3.6*0.7cm 重量：4g 材质：工程塑料 | 个 | 9 |
| 5 | 专用管理机 | 联想GeekPro名称：管理主机 规格：处理器：Intel i7；内存容量：≥8G；硬盘容量：≥1T；显示器尺寸：21.5英寸 | 台 | 1 |
| 6 | 巡更管理软件 | 兰德华L-A1.0+名称：巡更管理软件 规格：操作简单人性化设计依据现场可多种计划查询、分析、浏览、图形分析、打印表格等设置等功能也可加密。 | 套 | 1 |
| 四、背景音乐与紧急广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络广播主机（15英寸触摸屏） | itcT-7700名称：IP网络广播主机（15英寸触摸屏） 规格：1.采用工业级工控机机箱设计，具有≥15英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器要求运载windows server 2008操作系统。 2.支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.支持≥4×USB接口、≥6×串口接口、≥1×并口、≥1×千兆网口。 4.配置不低于双核/双线程/1.8GHz处理器，内存配置不低于2G DDR3，采用固态硬盘容量不低于128G。 5.设备支持1路VGA输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 6.系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV； MIC：5mV；系统音频信号标准输出电平：0dBV。 7.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 | 套 | 1 |
| 2 | IP网络广播软件 | itcTY-8700RP软件名称：IP网络广播软件 规格：1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置，VS.47063515。。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时打铃一键启用或禁用所有方案功能。 8.支持定时巡更，支持外接无锁按键短路开关（带3.3V的LED提示灯）。 9.支持终端防拆报警，终端拆卸触发警报或其他终端联动触发警报；支持报警任务自动解除报警功能。 10.支持音频终端外控电源管理，支持定时打开和延时关闭；支持对灯光控制功能，可对灯光模式进行配置。 11.支持全区、分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警。 12.支持统一管理终端登陆密码，支持多级优先级管理，并支持轻松自动授权。 13.支持多用户、任意级别的分控管理，实现远程节目播放管理。 14.支持终端3、4制音控强切功能，（4线制音控需外接电源）。 15.支持对终端进行5段均衡器调节。 16.支持离线定时打铃功能，实现断网时终端托管执行定时打铃任务；支持定时打铃任务离线下载，支持对终端离线任务清除功能。 17.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级。 18.支持手机移动端WIFI点播、广播、对讲功能，兼容Android和IOS系统手机APP进行操作。 19.支持提供二次软件开发包、提供标准MFC动态链接库和HTTP协议，实现与第三方平台整合。 20.支持高精准基于GPS的定时系统，可脱离因特网独立进行广播系统授时，使得系统时间误差每年小于1/300000秒。 21.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。 22.Windows服务模式，支持win7、server2008及更高版本系统。 23.采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。 | 套 | 1 |
| 3 | 六路调音台 | itcTS-6P名称：六路调音台 规格：1.具有≥6路输入通道，话筒接口幻像电源：+48V；输出通道支持≥2路主输出、≥2路REC输出、≥1路效果输出、≥1路monitor输出、≥1路立体声耳机输出。 2.频率响应：20Hz~20KHz±1dB；通道串音：≥-80dB@1KHz；信噪比(计权)：≥78dB@1KHz0dBu；失真度：≤0.02%@0dB1KHz； 3.主输出7段图示均衡，63Hz,160Hz,400Hz,1KHz,2.5KHz,6.3KHz,16KHz。效果器：21种DSP效果，面板按键可选择。 4.电源供应及功耗：220V/50Hz,<70W； | 台 | 1 |
| 4 | IP网络音频采集终端 | itcT-7770名称：IP网络音频采集终端 规格：1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5.频率响应范围80Hz～14KHz，信噪比>65dB，谐波失真≤0.3%，支持MP3音频格式。 | 台 | 1 |
| 5 | 寻呼话筒 | itcT-521A名称：寻呼话筒 规格：1.话筒带前奏音（开启时，有前奏音乐放出） 2.具备有灯环提示功能 3.具有良好的抗手机、电磁、高频干扰能力。 4.话筒心型指向性 5.频率响应范围40Hz-16KHz 6.灵敏度-45dB±2dB | 只 | 1 |
| 6 | 7寸触摸屏桌面式对讲呼叫话筒 | itcT-7702A名称：7寸触摸屏桌面式对讲呼叫话筒 规格：1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 8.具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，LIEN OUT频率响应：80Hz～16KHz，输出电平：1000mV。 | 台 | 1 |
| 7 | 多媒体IP网络有源音箱 | itcT-7707A名称：多媒体IP网络有源音箱 规格：1.设备壁挂式设计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计,内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 2.支持1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5.频率响应范围150Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤1%，AUX输入灵敏度：350mV，音频模式支持16位CD音质，支持MP3音频格式。 | 台 | 1 |
| 8 | 消防报警接口器 | itcT-7723名称：消防报警接口器 规格：1.标准机柜式设计，1U高度，高档拉丝铝合金面板，工艺考究，尽显高档气质。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用。 4.面板支持一键取消任务。 5.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 6.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 7.网络接口：标准RJ45输入 8.传输速率：100Mbps 9.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP（组播） 10.短路接口：工业标准压线接线端子 | 台 | 1 |
| 9 | 十六路电源控制器 | itcT-6216名称：十六路电源控制器 规格：1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2.16路电源输出，每路输出AC220V(10A)，电源插口总容量达 6KVA； 3.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.16路电源插座依次间隔1秒打开； 5.有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。 | 台 | 1 |
| 10 | 42U机柜 | 国产42U名称：42U机柜 规格：42U机柜 | 套 | 1 |
| 11 | 分控软件 | itcT-7700RT软件名称：分控软件 规格：1.分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑，用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。 2.支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 3.可实现终端状态查看、音频播放、监听中心、广播室广播及对讲、会话状态监控等功能。 4.支持实时查看广播终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。 6.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能。 7.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级、高级的采集音质类型。 8.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 9.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 10.支持进行发起监听功能，在监听中心选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 11.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 | 套 | 4 |
| 12 | 远程分控移动端操作软件 | itcTS-0650TR软件名称：远程分控移动端操作软件 规格：1、通过移动端与电脑端软件进行互动，通过移动端扫描二维码方式与PC电脑端连接。 2、支持放大镜放大局部功能，可对PPT中文字等较小或看不清的部分进行放大操作。 3、具备基本辅助工具，包括画笔、聚光灯、放大镜等，画笔颜色、画笔大小通过移动端轻松可调。 4、支持移动端远程操作现场PC电脑端的PPT等文档功能，并且支持PPT全屏、翻页等功能。 5、支持将现场情况通过拍摄方式，实时同步到现场PC电脑端（输出给大屏）放大显示。 | 套 | 4 |
| 13 | 7寸触摸屏桌面式对讲呼叫话筒 | itcT-7702A名称：7寸触摸屏桌面式对讲呼叫话筒 规格：1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 8.具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，LIEN OUT频率响应：80Hz～16KHz，输出电平：1000mV。 | 台 | 4 |
| 14 | IP网络XR有源防水音柱60W | itcT-7784A名称：IP网络XR有源防水音柱60W 规格：1.设备采用有源音柱一体化结构设计，内置1路网络硬件音频解码模块。 2.集成数字功放模块，输出功率≥60W。 3.支持-20℃~60℃工作环境温度范围。 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5.防护等级至少或优于IP54，频率响应范围130Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比≥65dB。 6.专业的一体化结构设计，良好的箱体密封性能，快速传导的全铜镀镍接地柱。符合户外恶劣环境的使用及安全要求，且符合IP54防护等级认证要求。 7.支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码功能；支持100级自定义音频优先级默音控制功能。 | 只 | 47 |
| 15 | 网络求助对讲终端 | itcT-7710名称：网络求助对讲终端 规格：1.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置语音对讲通话模块，支持全双工语音对讲和通话。 2.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、无人接听提醒，支持快捷一键呼叫、一键求助。 3.面板配置了高亮、宽屏的LED显示点阵，可清晰显示各类信息。 4.内置≥50W数字功率放大器，可外接定阻喇叭；内置≥5W高保真全频扬声器。 5.内置≥1路短路输出和≥1路短路输入端子。 6.支持1路DC24V电源输出，用于外接警灯设备提供供电。 7.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 8.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 | 只 | 10 |
| 16 | 防水配电箱 | 国产定制名称：防水配电箱 规格：含防雷器，配件等 | 只 | 47 |
| 17 | 音频线 | 国产RVS2*1.5名称：音频线 规格：RVS2*1.5 | 米 | 2500 |
| 18 | 电源线 | 国产RVV3*1.5名称：电源线 规格：RVV3*1.5 | 米 | 2500 |
| 19 | 网线 | 普天CAT6名称：网线 规格：CAT6室外防水 | 箱 | 9 |
| 五、无线集群调度通信系统 |  |  |  |  |
| （A）控制中心 |  |  |  |  |
| 1 | 数字集群中继台 | 海能达RD980S名称：数字集群中继台 输出：5-50W；尺寸：88*483*366mm；频率：400-470MHz；信道数：≥1000个；信道间隔：12.5KHz/25KHz；数字灵敏度：5%BER：O.3uV；邻近信道选择：60dB@12.5KHz；频率稳定性：+/-0.5ppm | 套 | 2 |
| 2 | 中继台专用电源 | 海能达PS22002名称：中继台专用电源 规格：工作电压：90-264V AC；输出电压：16.8V DC；输出电流：≥22A；充电电流：≥1A；含2U安装托盘支架，可安装于19寸标准机柜 | 套 | 2 |
| 3 | 合路器(二信道) | 熠达通FH400-F2名称：合路器(二信道) 频率范围：400-470MHz；信道插损：1.7dB；信道间隔离：50dB；电压驻波比：1.25:1；接口:N型；输入功率：100W | 路 | 1 |
| 4 | 分路器(二信道) | 熠达通JF400-F2名称：分路器(二信道) 频率范围：400-470MHz；增益：0.5dB；电源：220V；接口：N型；隔离度：25dB；温度范围：-25-+55℃ | 套 | 1 |
| 5 | 双工器(宽带高功率) | 熠达通SGQ400D名称：双工器(宽带高功率) 频率范围：400-470MHz；频率间隔：10MHz；抑制度：75dB；驻波比：≤1:1.5；最大输入功率：50；端口形式：N型；温度范围：-30~+60℃ | 套 | 1 |
| 6 | 标准机柜 | 国产42U名称：标准机柜 规格：42U机柜 | 套 | 1 |
| 7 | 光纤近端机 | 熠达通LY400-L名称：光纤近端机 频率范围：上行400-480，下行410-490 增益：55±3 传输时延：（μS）≤5.0 三阶互调：上行（dBC）≤-40，下行（dBC）≤-30 带内波动：有效工作频带内（dB）P-P ≤3.0 带外抑制：偏离边缘频率≥5MHz（dB）噪声系数：上行（dB）≤5 | 套 | 2 |
| 8 | 光纤远端机 | 熠达通LY400-Y名称：光纤远端机 频率范围：上行400-480，下行410-490 增益：55±3 传输时延：（μS）≤5.0 三阶互调：上行（dBC）≤-40，下行（dBC）≤-30 带内波动：有效工作频带内（dB）P-P ≤3.0 带外抑制：偏离边缘频率≥5MHz（dB）噪声系数：上行（dB）≤5 | 套 | 7 |
| 9 | 跳线（编织电缆 -3） | 熠达通RF50-3名称：跳线（编织电缆 -3） 规格：特性阻抗 50Ω；电压驻波比VSWR ≤1.10(2.5G) ；电强度≥2500V RMS,50Hz；绝缘电阻≥5000MΩ；接触电阻中心导体间≤1.0mΩ；外导体间≤1.0mΩ | 根 | 12 |
| （B）对讲机部分 |  |  |  |  |
| 1 | 数字对讲机 | 海能达PD600 CQST名称：数字对讲机 输出：4W；尺寸：119*54*33mm；频率：400-527MHz；信道间隔：12.5KHz/25KHz；数字灵敏度：5%BER：O.3uV；邻近信道选择：60dB@12.5KHz；频率稳定性：+/-0.5ppm；防爆标志：Ex ib IIB T3 GB | 台 | 40 |
| （C）天线及馈线部分 |  |  |  |  |
| 1 | 室外天线 | 熠达通TQJ400名称：室外天线 A 特性频率范围：330-470MHz B 增益：9.8dBi C VSWR：1.5：1最大 D 极性：垂直 E雷电保护：直接接地 F 阻抗：50Ohms G 连接器:NK | 套 | 8 |
| 2 | 低损耗电缆线 | 亨鑫HCAAYZ-50-12(1/2")名称：低损耗电缆线 特性阻抗：50ohm；驻波比≤1.1；抗电强度≥2500vrms，50hz，绝缘电阻：≥5000mΩ；中心导体间：≤1.0mΩ；温度范围：-40℃-+85℃ | 米 | 1100 |
| 3 | 同轴电缆连接器 | 亨鑫NM-1/2"名称：同轴电缆连接器 特性阻抗：50ohm；驻波比≤1.1；抗电强度≥2500vrms，50hz，绝缘电阻：≥5000mΩ；中心导体间：≤1.0mΩ；温度范围：-40℃-+85℃ | 只 | 30 |
| 4 | 避雷器 | 钻石CA-23Rp名称：避雷器 1/2N型公头连接器。插入损耗≤0.1 电压驻波比≤1 连接耐力距：≥1.7 N.m 耐电压：AC2000V 三阶交调IM3：≤-150DBC | 只 | 8 |
| 六、室外信息发布系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏单元 | 海康威视P6面积：7.37㎡ 物理点间距:6mm，立柱结构 像素密度:640*320 点/㎡ 明纬电源，304不锈钢箱体(1.2mm) 铜线封装,3535灯，刷新1920Hz LED显示单元需要与监控系统同一品牌。 | 套 | 8 |
| 2 | 控制系统 | 海康威视定制异步发送卡/接收卡 | 套 | 8 |
| 3 | 结构 | 国产定制尺寸：4.14m×2.22m 不锈钢边框，立柱结构 | 项 | 8 |
| 4 | 配电 | 海康威视15KW，远程控制开关，户外避雷器 | 套 | 8 |
| 5 | 散热系统 | 海康威视风扇 | 项 | 8 |
| 6 | 电源及通讯布线 | 国产含主配电柜和到大屏配电箱线缆 | 项 | 8 |
| 7 | 综合传感器 | 国产户外防水温湿度、噪声、空气质量、大气压力、光照等 | 个 | 8 |
| 8 | 风向 | 国产测定风向 | 个 | 8 |
| 9 | 风速 | 国产测定风速 | 个 | 8 |
| 10 | 亮度传感器 | 国产根据室外光线强弱自动调整显示屏亮度 | 个 | 8 |
| 11 | 传感器件套件 | 国产485转换器&12V电源 | 套 | 8 |
| 12 | 软件云平台 | 定制 | 项 | 1 |
| 13 | 辅材 | 定制 | 项 | 1 |
| 14 | 接口协议 | 提供开发包和协议接口， | 项 | 1 |

- 附件2前期已建成的一键对讲点位清单

| # 维保清单：前期已建成的一键对讲点位 |  |  |
| --- | --- | --- |
| # 序号 | # 企业 | # 电话号码 |
| 1 | 应急管理中心 | 01 |
| 2 | 工业园区消防 | 02 |
| 3 | 工业园区派出所 | 03 |
| 4 | 富强新材料有限公司 | 11 |
| 5 | 实联化工（江苏）有限公司 | 12 |
| 6 | 安道麦安邦（江苏）有限公司麦道分公司 | 13 |
| 7 | 淮安晨化新材料有限公司 | 14 |
| 8 | 方圆化工有限公司 | 15 |
| 9 | 联力环保新能源有限公司 | 16 |
| 10 | 淮安巴德聚氨酯科技有限公司 | 21 |
| 11 | 江苏利宏科技发展有限公司 | 22 |
| 12 | 江苏艾科维科技有限公司 | 23 |
| 13 | 江苏国威化工有限公司 | 24 |
| 14 | 江苏禾裕泰化学有限公司 | 25 |
| 15 | 江苏恒安化工有限公司 | 26 |
| 16 | 江苏宏邦化工科技有限公司 | 27 |
| 17 | 淮安洪阳化工有限公司 | 28 |
| 18 | 江苏淮江科技有限公司 | 29 |
| 19 | 江苏凯晨化工有限公司 | 30 |
| 20 | 江苏斯德瑞克化工有限公司 | 31 |
| 21 | 液化空气（淮安）有限公司 | 32 |
| 22 | 江苏永健化工有限公司 | 33 |
| 23 | 江苏海信医药化工有限公司 | 41 |
| 24 | 双阳化工淮安有限公司 | 42 |
| 25 | 淮安同新精细化工有限公司 | 43 |
| 26 | 江苏高兴新材料有限公司 | 44 |
| 27 | 江苏春江润田农化有限公司 | 51 |
| 28 | 江苏福特宏晔化工有限公司 | 52 |
| 29 | 江苏富鼎化学有限公司 | 53 |
| 30 | 江苏格罗瑞化学有限公司 | 54 |
| 31 | 淮安国瑞化工有限公司 | 55 |
| 32 | 江苏合泰新材料科技有限公司 | 56 |
| 33 | 淮安凯美科精细化工有限公司 | 57 |
| 34 | 江苏联润化工有限公司 | 58 |
| 35 | 江苏宁康化工有限公司 | 59 |
| 36 | 江苏麒祥高新材料有限公司 | 60 |
| 37 | 江苏瑞洋安泰新材料科技有限公司 | 61 |
| 38 | 淮安市润龙科技有限公司 | 62 |
| 39 | 江苏润安制药有限公司 | 63 |
| 40 | 江苏盛鑫恒化工有限公司 | 64 |
| 41 | 江苏晟隆新材料有限公司 | 65 |
| 42 | 江苏威凌生化科技有限公司 | 66 |
| 43 | 江苏欣舟化工科技有限公司 | 67 |
| 44 | 江苏新东风化工科技有限公司 | 68 |
| 45 | 江苏新润化工有限公司 | 69 |
| 46 | 淮安永裕化工有限公司 | 70 |
| 47 | 江苏玉霖化工有限公司 | 71 |
| 48 | 江苏滋兴化工有限公司 | 72 |
| 49 | 江苏紫奇化工科技有限公司 | 73 |
| 50 | 江苏博润化工有限公司 | 74 |
| 51 | 江苏先声合成材料有限公司 | 75 |
| 52 | 江苏邦盛生物科技有限责任公司 | 76 |
| 53 | 淮安多得尔化工有限公司 | 77 |
| 54 | 江苏恒洲化工有限公司 | 78 |
| 55 | 江苏黄马化工有限公司 | 79 |
| 56 | 江苏嘉福制药有限公司 | 80 |
| 57 | 江苏剑峤化工有限公司 | 81 |
| 58 | 江苏吉甘油科技有限公司 | 82 |
| 59 | 江苏联科化学科技有限公司 | 84 |
| 60 | 江苏明德立达作物科技有限公司 | 85 |
| 61 | 江苏棋成化工有限公司 | 86 |
| 62 | 江苏顺恒信化工有限公司 | 87 |
| 63 | 江苏盛道化工有限公司 | 88 |
| 64 | 祥霖美丰生物科技（淮安）公司 | 89 |
| 65 | 江苏新星医药有限公司 | 90 |
| 66 | 淮安兄弟生物科技有限公司 | 91 |
| 67 | 淮安市造漆厂有限公司 | 92 |

- 附件3淮安工业园区平台与江苏省《化工园区安全风险数字化监管平台数据交换规范》数据交换表

| # 淮安工业园区平台与江苏省《化工园区安全风险数字化监管平台数据交换规范》数据交换表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 序号 | # 子功能 | # 二级功能 | # 三级功能 | # 四级功能 | # 淮安版本 | # 江苏省化工园区安全风险数字化监管平台数据交换规范 | # 数据更新频率 |
| 1 | 安全基础信息 | 园区基础信息管理 | 园区基本信息（人） |  | 园区编码*、园区名称*、园区简称*、产业类型*（□石油天然气化工 □煤化工 □盐化工 □精细化工及新材料 □综合类）、园区级别*、园区成立时间*、负责人*、负责人职务*、联系人*、联系方式*、行政区划*、安全风险等级*（□A □B □C □D)、园区地址*、经度 *、纬度*、园区四至范围*、园区设立批准机关*、园区设立批准日期*、管委会设立批准文号*、总体规划面积*、批复面积*、园区所属地区区划码*、核准面积*、工业用地面积*、建成面积*企业信息：驻园企业总数*、化工类企业总数*、工业规模以上企业数*、工业规模以下企业数*、上市企业总数*、从业人员数量*、在建项目数量*园区信息：园区主导产业*、园区简介*、园区发展历程*、园区荣誉 | 编号(ID)*、园区编码*、园区名称*、是否园中园（□否0 □是1）*、上级园区编号（当为园中园时必填）、主要负责人是否上级园区班子成员（当为园中园时必填）、是否有居民居住（□否0 □是1）*、园区行政区划编码*、一园一策附件*、安全风险等级评估结果（□高安全风险等级 □较高安全风险等级 □一般安全风险等级 □较低安全风险等级）*、安全风险等级评估结果公布日期*、园区地址*、企业整体边界*、项目安全准入条件文件*、供水管网图*、供水管网线路、供电管网图*、供电管网线路、安全风险等级评估结果发布文件*、经度*、维度*、上一年度用水总量*、是否具有危险化学品车辆聚集较大安全风险*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |
| 2 |  |  | 园区片区信息（江苏） |  | 区域名称*、管理人员、区域范围、四至范围、东至位置、西至位置、南至位置、北至位置、东至经度、东至纬度、西至经度、西至纬度、南至经度、南至纬度、北至经度、北至纬度 | 编号(ID)*、园区编号*、片区名称*、边界*、经度*、纬度*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 3 |  |  | 园区功能分区信息（江苏） |  |  | 编号(ID)*、园区编号*、所属片区编号、功能分区名称*、功能分区描述、一级类别编码（□生产区编码1、□非生产区编码2）*、二级类别编码（□生产区编码11、□基础设施及公用工程区编码21、□仓储设施区编码22、□物流运输区编码23、□公共服务区编码24）*、边界*、经度*、纬度*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 4 |  |  | 园区管理机构信息(江苏) |  | 上级组织名称、机构名称、机构类型、人员数量、管理职责、组织机构图、红头文件 | 编号(ID)*、园区编号*、机构名称*、机构描述、带班频次单位(频次类型：□次/小时编码01、□次/天编码02、□次/周编码03、□次/月编码04、□次/半年编码05、□次/年编码06)* 、带班频次值*、批准文件*、任命文件*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 5 |  |  | 安全生产和应急管理机构基本信息（江苏） |  |  | 编号(ID)*、园区编号*、机构名称*、机构描述、带班频次单位(频次类型：□次/小时编码01、□次/天编码02、□次/周编码03、□次/月编码04、□次/半年编码05、□次/年编码06)* 、带班频次值*、职责*、批准文件*、批准日期*、人员架构图*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 6 |  |  | 安全生产和应急管理机构办公场所信息（江苏） |  |  | 编号(ID)*、园区编号*、机构编码*、办公场所名称*、人员数量*、经度*、维度*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 7 |  |  | 安全生产与应急一体化管理权责清单（江苏） |  |  | 编号(ID)*、园区编号*、要求频次单位(频次类型：□次/小时编码01、□次/天编码02、□次/周编码03、□次/月编码04、□次/半年编码05、□次/年编码06)*、要求频次值*、文件名称*、权责清单文件*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 8 |  |  | 安全生产与应急一体化管理权责清单落实记录（江苏） |  |  | 编号(ID)*、园区编号*、落实日期*、落实形式*、落实情况描述、相关附件、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 9 |  |  | 园区居民居住信息（江苏） |  | 敏感点名称、敏感点类型、环境类型、相对园区方位、与园区边界距离（米）、备注、区域范围、地图线路、经度、纬度、更新时间、下次更新时间 | 编号(ID)*、园区编号*、搬迁计划文件*、保障措施文件*、搬迁方案文件、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 10 |  |  | 园区准入项目信息（江苏） |  |  | 编号(ID)*、园区编号*、企业编号*、项目名称*、与主导产业方向或产业链相关性(是否与主导产业方向或产业链相关类型：□均不相关编码01、□与主导产业相关02、□与产业链相关03、□均相关04)*、项目会审材料文件、是否属于公用工程或现有装置提升项目（□否0 □是1）*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 11 |  |  | 园区常年风向风频信息（江苏） |  |  | 编号(ID)*、园区编号*、记录年份*、风向(风向16方位：□北东北编码NNE、□东北编码NE、□东东北编码ENE、□东编码E、□东东南编码ESE、□东南编码SE、□南东南编码SSE、□南编码S、□南西南编码SSW、□西南编码SW、□西西南编码WSW、□西编码W、□西西北编码WNW、□西北编码NW、□北西北编码NNW、□北编码N)*、风频%*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 12 |  |  | 禁限控目录（法） 园区禁限控目录（江苏） |  | 限制和控制类危险化学品目录： 危险化学品目录序号*、品名*、别名、CAS号*、备注 禁止类危险化学品目录： 危险化学品目录序号*、品名*、别名、CAS号*、备注 限制和控制引进的产业及项目 | 编号(ID)*、园区编号*、产品名称*、产品别名、产品类型(□化学品编码01、□工艺编码02、□装置编码03、□其他编码99)*、禁限控类型(□禁止编码01、□限控编码02、□鼓励发展编码03)*、产业类型(□石油化工编码01、□医药编码02、□其他编码99)*、禁限控目录类型编码(见文件附件A.9)*、化学品目录序号（化学品必填）、化学品 CAS （化学品有 CAS 号必填）、工艺装置编码（工艺或装置必填,见文件附件A.10）、产业类别、生产能力值、生产能力单位(□立方米编码01、□吨编码02、□%编码03、□ppm编码04、□mg/m³编码05、□℃编码06、□mm编码07、□cm编码08、□m编码09、□mL编码10、□L编码11)、工艺水平(□落后编码01、□淘汰编码02、□推荐编码03)、备注、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 13 |  |  | 园区防护目标信息（江苏） |  | 敏感点名称、敏感点类型、环境类型、相对园区方位、与园区边界距离（米）、备注、区域范围、地图线路、经度、纬度、更新时间、下次更新时间 | 编号(ID)*、园区编号*、防护目标名称*、目标类别(□变电所编码01、□热电厂编码02、□园区管理中心编码03、□消防站编码04、□应急响应中心编码05、□居民区编码06、□公共福利设施编码07、□村庄编码08、□水厂编码09、□铁路编码10、□其他编码99)*、目标级别(□高敏感编码01、□重要防护编码02、□一般防护一类编码03、□一般防护二类编码04、□一般防护三类编码05)*、最近装置或储存设施名称*、最近装置或储存设施类别(□液化烃罐组编码01、□可燃液体罐组编码02、□可能携带可燃液体的高架火炬编码03、□甲乙类工艺装置或设施编码04、□全厂性或区域性重要设施05)*、最近装置或储存设施危险性类别(□毒性编码01、□爆炸物编码02、□液态易燃气体编码03、□其他编码99)*、最近装置或储存设施边界*、防护目标边界*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 14 |  |  | 园区事故废水信息（江苏） |  |  | 编号(ID)*、园区编号*、涉及事故废水分析的评估报告（有涉及事故废水分析的评估报告必填)、事故废水计算量(有事故废水计算量必填\单位：m³)、事故废水收集评估内容、事故废水输转评估内容、事故废水处置评估内容、事故废水处置措施、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 15 |  |  | 园区认定材料 (江苏) |  |  | 编号(ID)*、园区编号*、认定材料名称*、认定材料类型(□园区申请材料编码01、□设区市初步审查材料编码02、□省级审核材料编码03、□省级认定公布文件编码04)*、认定材料文件（有认定材料文件必填）、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 16 |  |  | 园区批复文件（江苏） |  |  | 编号(ID)*、园区编号*、批复文件名称*、批复文件类型(□四至范围的批复编码01、□产业规划批复或公示编码02、□总体规划批复编码03、□规划用地批复编码04、□其他编码99)*、批复文件*、批复日期*、批文号、批复单位*、规划范围（“四至范围的批复”必填）、规划面积（“四至范围的批复”必填，填写规划面积，单位：km²）、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 17 |  |  | 上位规划 | 总体规划 |  | 编号(ID)*、园区编号*、规划名称*、规划类型(□设区市产业布局规划编码01、□设区市工业经济发展规划编码02、□设区市国土空间规划编码03、□其他编码04)*、规划文件*、编制日期*、编制单位*、规划开始日期*、规划结束日期*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
|  |  |  | 上位规划基本信息（江苏） | 产业规划 |  | 选择设区市产业布局规划01扩展：规划编号、产业规划布局描述（当规划中有相关内容时必填） | 1天 |  |
| 19 |  |  | 上位产业规划拓展信息（江苏） |  |  | 选择设区市国土空间规划03扩展: 规划编号*、设区市国土空间规划图*、区县国土空间规划图* | 1天 |  |
| 20 |  |  | 上位国土空间规划拓展信息（江苏） |  |  |  | 1天 |  |
| 21 |  |  | 园区本级规划基本信息（江苏） |  |  | 编号(ID)*、园区编号*、规划名称*、规划类型（□园区总体规划编号01、□园区产业规划编码02、□安全生产专项规划编码03、□防灾减灾专项规划编码04、□周边土地规划安全控制线划定文件编码05、□园区消防规划06、□其他编码99）*、规划文件*、批复文件（取得批复文件必填)、编制日期*、编制单位*、发布日期*、规划开始日期*、规划结束日期*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 22 |  |  | 园区总体规划拓展信息（江苏） |  |  | 选择园区总体规划01扩展：规划编号*、规划范围（总体规划中有规划范围时必填）、规划面积（总体规划中有规划面积时必填，填写规划面积，单位：km²）、产业规划方案*、土地利用规划图*、 | 1天 |  |
| 23 |  |  | 产业规划 | 产业规划 |  | 选择园区产业规划02扩展：规划编号*、规划范围（产业规划中有规划范围时必填）、规划面积（产业规划中有规划面积时必填，单位：km²）、产业规划方案* | 1天 |  |
|  |  |  | 园区产业规划拓展信息（江苏） |  |  | 选择园区消防规划06扩展：规划编号*、规划范围（消防规划中有规划范围时必填）、规划面积（消防规划中有规划面积时必填，单位：km²） |  |  |
| 24 |  |  | 专项规划 |  |  | 选择周边土地规划安全控制线划定文件05扩展：规划编号*、划定边界*、是否不小于安全间距要求（□否0 □是1）*、是否不小于个人风险等值线范围（□否0 □是1）*、是否综合考虑重大事故后果影响范围（□否0 □是1）*、划定图样文件*、市级自然资源规划局回执*、市级应急管理局回执*、县级自然资源规划局回执*、县级应急管理局回执* | 1天 |  |
|  |  |  | 园区消防规划拓展信息 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （江苏） |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 周边土地规划安全控制线划定文件拓展信息（江苏） |  |  |  | 1天 |  |
| 26 |  |  | 园区安全管理制度基本信息 |  |  | 编号(ID)*、园区编号*、制度名称*、制度类型（□园区主要负责人及各部门安全生产职责01、□安全生产执法检查制度 02、□行业监管、协同执法和应急救援的联动机制03、□领导带班制度04、□信息化平台运行制度05、□生产安全事故管理制度06、□安全风险分级管控制度07、□隐患排查治理制度08、□企业准入和退出制度09、□建设项目准入和退出制度10、□封闭化管理制度11、□危险化学品运输车辆专用停车场管理制度12、□公共管廊巡检管理制度13、□公共管廊维护保养制度14、□公共管廊安全管理制度15、□园区承包商准入和退出制度16、□园区黑名单制度17、□公共应急物资储备制度18、□自然灾害监测预警制度19、□停车场准入制度20、□其他99）*、制度文件附件*、发布日期*、最后修订日期*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 27 |  |  | 园区第三方单位安全准入与退出制度拓展信息 |  |  | 选择园区承包商准入和退出制度16扩展：制度编号*、考核频次*、考核频次单位（□次/小时编码01、□次/天编码02、□次/周编码03、□次/月编码04、□次/半年编码05、□次/年编码06）* | 1天 |  |
| 28 |  |  | 园区黑名单制度拓展信息（江苏） |  |  | 选择黑名单制度17拓展：制度编号*、考核频次*、考核频次单位（□次/小时编码01、□次/天编码02、□次/周编码03、□次/月编码04、□次/半年编码05、□次/年编码06）*、黑名单期限*、期限计量单位（□秒编码01、□分钟编码02、□小时编码03、□天编码04、□周编码05、□月编码06、□季编码07、□半年编码08、□年编码09）* | 1天 |  |
| 29 |  |  | 园区第三方单位黑名单列表信息（江苏） |  |  | 编号(ID)*、园区编号*、第三方单位编号*、进入黑名单时间*、进入黑名单原因*、黑名单期限*、期限计量单位（□秒编码01、□分钟编码02、□小时编码03、□天编码04、□周编码05、□月编码06、□季编码07、□半年编码08、□年编码09）*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 30 |  |  | 园区第三方单位考核记录及结果(江苏) |  |  | 编号(ID)*、园区编号*、考核日期*、黑名单第三方单位数量（单位：个）、考核结果文件*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 31 |  |  | 园区建设项目和企业安全准入与退出运行记录（江苏） |  |  | 编号(ID)*、园区编号*、运行日期、运行对象类型（□企业编码01、□项目编码02）*、运行结果（□ 准入编码01 □退出编码02）*、备注、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 32 |  |  | 园区协同执法和应急救援联动机制落实记录（江苏） |  |  | 编号(ID)*、园区编号*、落实日期*、落实形式*、落实结果*、落实记录文件、照片、签到表、其他相关材料文件、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 33 |  |  | 园区评估报告基本信息（江苏） |  |  | 编号(ID)*、园区编号*、评估报告名称*、评估报告类型（□整体性安全评估报告编码01、□选址评估报告（地震带断层、地质灾害、静风频率等）编码02、□环境影响评估报告编码03、□危化品车辆聚集安全风险评估报告编码04、□其他编码99）*、编制日期*、编制单位名称*、编制单位资质（当有资质证书时必填）*、评估负责人姓名* 、有效期开始日期*、有效期截止日期*、评估报告文件*、经办人编号、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 34 |  |  | 园区整体性安全风险评估报告拓展信息(江苏) |  |  | 选择整体性安全评估报告01扩展：报告编号*、3×10-7 个人风险等值线的防护目标包含情况（□否0 □是1）*、3×10-6 个人风险等值线的防护目标包含情况（□否0 □是1）*、1×10-5 个人风险等值线的防护目标包含情况（□否 □是）*、是否位于不可接受区*、评估范围*、评估面积*、是否落实管控安全风险措施（□否 □是）*、纳入计算的重大危险源*、落实管控安全风险措施*、评估报告封面*、优化平面布局措施落实情况（当有优化平面布局建议措施的落实情况必填） | 1天 |  |
| 35 |  |  | 园区补充性材料(江苏) |  |  | 编号(ID)*、园区编号*、材料名称*、材料类型（□园区依法用地的证明文件编码01、□500m 范围内是否存在敏感目标的说明编码02、□当地政府部门盖章的材料真实性承诺书编码03、□年度安全检查计划编码04、□停车场设计单位采标说明文件编码05、□安全风险分级发布文件编码06、□其他编码99）*、材料文件*、材料来源单位*、编制日期(当有编制日期时必填)、最后修订日期、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 36 |  |  | 园区未涉及项基本信息(江苏) |  |  | 编号(ID)*、园区编号*、未涉及项名称*、未涉及项类型（□园区居民居住编码01、□园区事故废水评估编码02、□园区执法检查编码03、□公共管廊编码04、□气防站编码05、□医疗救护站编码06）*、未涉及原因*、补充证明材料名称*、补充证明材料文件*、备注、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 37 |  | 人员基本信息 | 人员信息库（人） |  | 单位机构*、姓名*、性别*（□男 □女）、籍贯、民族、出生日期、人员类型*（□企业负责人 □分管领导 □安全总监 □安全管理部门负责人 □车间主任 □安全管理人员 □环保管理部门负责人 □环保管理人员 □应急管理部门负责人 □应急管理人员 □特种设备作业人员 □特种作业人员）、最高学历*、证件类型（□居民身份证 □军官证 □港澳台居民身份证 □华侨身份证 □外籍护照 □其他）、证件号码、最高学位、专业、职务、参加工作时间、进入本单位时间、联系电话*、邮政编码、作业种类、职责范围、人员照片、职称 | 编号（ID）*、园区编号*、企业编号（人员属于企业必填）、姓名*、工号*、人员类型（□企业人员编码1、□园区人员编码2（含区县应急管理局派驻机构人员及园区下属企业人员））*、人员详细类别（□主要负责人（法人）编码101、□主要负责人（非法人）编码102、□主管生产负责人编码103、□主管设备负责人编码104、□主管技术负责人编码105、□主管安全负责人编码106、□专职安全管理人员编码107、□兼职安全管理人员编码108、□重点监管危险化工工艺的、重大危险源的一线岗位操作人员编码109、□涉及爆炸危险化学品的一线岗位操作人员编码110、□特种作业人员编码111、□其他普通员工编码199、□主要负责人编码201、□分管安全负责人编码202、□分管其他部门负责人编码203、□安全部门负责人编码204、□其他部门负责人编码205、□专职安全管理人员编码206、□区县应急管理局派驻机构人员编码207、□其他普通职员编码299）*、出生日期*、性别（□男编码01、□女编码02）*、所属岗位*、岗位涉及的重点监管工艺（附录A.10）（岗位涉及重点监管工艺必填）*、所属部门*、联系电话、手机号码*、证件类型（□居民身份证编码01、□军人证编码02、□港澳台居民编码03、□华侨身份证编码04、□外籍护照编码05、□其他编码99）*、证件号码*、最后毕业院校、最高学历（□博士研究所编码01、□硕士研究所编码02、□大学本科编码03、□大学专科编码04、□中等专科编码05、□职业高中编码06、□技工学校编码07、□普通高中编码08、□初中及以下学历编码09、□其他编码99）*、专业编码（附录A78）*、专业名称（当专业编码为199、299、399中的任意一种时必填）、社保证明材料（园区安全部门负责人和专职安全管理人员必填）、从事化工行业开始日期（园区安全部门负责人和专职安全管理人员必填）、是否在册（□否0、□是1、）*、成绩单（学历为本科且专业编码为230必填，附件）、硕士或者博士论文（学历为硕士或博士且专业编码为 107必填，附件）、人员照片、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
|  |  |  | 人员基本信息（江苏） |  | 证书列表：证书类型、证书编号、发证机关、发证日期、有效期至、证书附件 | 注：根据人员类型弹出不同人员详细类型选项，根据学历层次信息弹出专业名称选项 |  |  |
| 38 |  |  | 人员资质证照信息 |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、人员编号*、证书名称*、资质证书类型（□毕业证书编码01、□专业技术人员职业资格等级证书编码02、□注册安全工程师编码03、□安全评价师编码04、□特种作业证编码05、□安全生产知识和管理能力考核合格证(主要负责人)编码06、□安全生产知识和管理能力考核合格证(安全管理人员)、技能人员职业资格等级证书编码07、□人员职业资格等级证书编码08、□从业资格证编码09、□危险品运输安全技术证书编码10、□驾驶证编码 11、□押运证编码 12、□其他编码 99）*、证书编号*、证书等级（当证书有等级时必填）、证书文件、有效期开始日期（当证书有有效期必填）、有效期截止日期（当证书有有效期必填）、发证机构*、发证日期*、专业技术人员职业资格名称（附录A。80）（仅专业技术人员职业资格必填）、注册安全工程师执业行业类别（□煤炭行业编码 01、□金属非金属矿山行业编码 02、□化工、医药等行业编码 03、□冶金、有色冶炼行业编码 04、□建设工程各行业编码 05、□道路旅客运输、道路危险货物运输、道路普通货物运输、机动车维修和机动车驾驶培训行业编码06、□除上述行业以外的烟花爆竹、民用爆炸物品!石油天然气开采、燃气、电力等其他行业编码07、□未注册编码08）（仅注册安全工程师必填）、注册安全工程师报考专业类别（□煤矿安全编码01、□金属非金属矿山安全编码 02、□化工安全编码 03、□金属治炼安全编码 04、□建筑施工安全编码 05、□道路运输安全编码 06、□其他安全编码 99）（仅注册安全工程师必填）、特种作业证作业类别（□电工作业编码1、□焊接与热切割作业编码2、□高处作业编码3、□制冷与空调作业编码4、□煤矿安全作业编码5、□金属非金属矿山安全作业编码6、□石油天然气安全作业编码7、□冶金（有色）生产安全作业编码8、□危险化学品安全作业编码9、□烟花爆竹安全作业编码 10、□应急管理部认定的其他作业编码11）（仅特种作业证必填）、特种作业证准操项目（□低压电工作业编码101、□高压电工作业编码102、□电力电缆作业编码 103、□继电保护作业编码104、□电气试验作业编码 105、□防爆电气作业编码106、□熔化焊接与热切割作业编码 201、□压力焊作业编码202、□钎焊作业编码 203、□登高架设作业编码 301、□高处安装、维护、拆除的作业编码302、□制冷与空调设备运行操作作业编码401、□制冷与空调设备安装修理作业编码 402、□煤矿井下电气作业编码 501、□煤矿井下爆破作业编码 502、□煤矿安全监测监控作业编码 503、□煤矿瓦斯检查作业编码 504、□煤矿安全检查作业编码505、□煤矿提升机操作作业编码 506、□煤矿采煤机（掘进机）操作作业编码507、□煤矿瓦斯抽采作业编码 508、□煤矿防突作业编码 509、□煤矿探放水作业编码 510、□金属非金属矿井通风作业编码601、□尾矿作业编码 602、□金属非金属矿山安全检查作业编码 603、□金属非金属矿山提升机操作作业编码 604、□金属非金属矿山支柱作业编码 605、□金属非金属矿山井下电气作业编码 606、□金属非金属矿山排水作业编码 607、□金属非金属矿山爆破作业编码608、□司钻作业编码 701、□煤气作业编码 801、□光气及光气化工艺作业编码 901、□氯碱电解工艺作业编码 902、□氯化工艺作业编码903、□硝化工艺作业编码904、□合成氨工艺作业编码905、□裂解（裂化）工艺作业编码 906、□氟化工艺作业编码907、□加氢工艺作业编码908、□重氮化工艺作业编码 909、□氧化工艺作业编码 910、□过氧化工艺作业编码 911、□胺基化工艺作业编码 912、□磺化工艺作业编码913、□聚合工艺作业编码 914、□烷基化工艺作业编码 915、□化工自动化控制仪表作业编码 916、□烟火药制造作业编码1001、□黑火药制造作业编码1002、□引火线制造作业编码 1003、□烟花爆竹产品涉药作业编码1004、□烟花爆竹储存作业编码 1005、□其他作业编码1199）（仅特种作业证必填）、技能人员职业资格名称（□焊工编码201、□安全保护服务人员编码 202、□消防和应急救援人员编码 203、□消防设施操作员编码 204、□健身和娱乐场所服务人员编码 205、□航空运输服务人员编码 206、□轨道交通运输服务人员编码207、□危险货物、化学品运输从业人员编码208、□道路运输从业人员编码 209、□特种作业人员编码210、□建筑施工特种作业人员编码211、□特种设备安全管理和作业人员编码 212、□家畜繁殖员编码 213）（仅技能人员职业资格等级证书必填）、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 39 |  |  | 安全教育培训信息 |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、企业编号（当安全教育培训属于企业安全教育培训必填）、培训名称*、培训类型（□入司培训编码01、□转岗培训编码02、□复岗培训编码 03、□日常培训编码04、□新工艺培训编码05、□新技术培训编码06、□新设备培训编码 07、□其他培训编码99）*、培训方式（□脱产编码01、□业余编码02）*、培训途径（□线上编码 01、□线下编码 02）*、培训学时*、培训开始时间*、培训结束时间*、培训级别（□厂级编码 01、□车间工段编码 02、□班组编码 03）*、培训组织单位或部门名称、培训地点描述、参加人数、培训合格人数、培训不合格人数、培训资料、考核结果（□优秀编码 01、□良好编码02、□合格编码 03、□不合格编码 04）*、考核人编号（与人员基本信息表关联）、考核日期、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 40 |  |  | 人员安全教育培训信息 |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、企业编号（当安全教育培训属于企业安全教育培训必填）、人员编号*、培训编号*、考核成绩*、考核结果（□优秀编码 01、□良好编码02、□合格编码 03、□不合格编码 04）*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 41 |  | 第三方单位管理 | 第三方单位基本信息（人） |  | 承包商名称*、统一社会信用代码*、法人、单位性质（□民营 □国营）、承包商类别（□准承包商 □合格承包商 □不合格承包商）、承包商类型（□环境改造 □工程检修安装 □建筑施工 □防腐保温施工 □吊装作业化工清洗施工 □其他)、承包范围、资质证件、业绩记录、培训记录、评价记录 | 编号（ID）*、园区编号*、统一社会信用代码*、单位名称*、单位类型（□建筑工程编码 01、□设备安装编码02、□检维修编码03、□检测编码04、□设计编码05、□监理编码 06、□技术服务编码 07、□劳务外包编码 08、□运输公司编码 09、□其他编码 99）*、单位负责人（填写第三方单位人员信息中的UUID）*、行政区划编码*、注册地址*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 42 |  |  | 第三方单位资质信息（物） |  | 证件名称*、发证单位*、发证日期*、有效期日期*、附件*、操作 | 编号（ID）*、园区编号*、第三方单位编号*、证书名称*、证书许可类型（□许可证类编码1、□非许可证类2）*、资质证书类型（□危险化学品安全生产许可证编码11、□危险化学品安全经营许可证编码12、□危险化学品使用许可证编码13、□道路危险货物运输经营许可证编码14、□其他编码99、安全标准化证书编码21、营业执照编码22、危险化学品登记证编码23、其他编码99）*、证书编号*、证书等级（□一级编码2101、□二级编码2102、□三级编码2103）（有证书等级时必填）、发证机构*、有效期开始日期（当证书包含有效期必填）、有效期结束日期（当证书包含有效期必填）、证书文件、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
|  |  |  | 第三方单位资质证照信息（江苏） |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | 第三方单位人员信息（人） |  | 承包商名称*、姓名*、是否为特种作业人员*（ □是 □否）、工种、职务、证书类型、证书编号、发证时间*、有效期 *、附件* | 编号（ID）*、园区编号*、第三方单位编号*、人员类型（负责人编码01、特殊作业人员编码 02、普通员工编码 03、驾驶员编码 04、押运员编码05、其他编码 99）*、姓名*、性别（□男编码01、□女编码02）*、证件类型（□居民身份证编码01、□军人证编码02、□港澳台居民编码03、□华侨身份证编码04、□外籍护照编码05、□其他编码99）*、证件号码*、证件照片、出生日期*、联系电话*、岗位名称*、是否高风险岗位（□否0、□是1、）*、员工照片、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 44 |  |  | 第三方单位人员资质证照信息 |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、第三方单位编号*、人员编号*、证书名称*、资质证书类型（□毕业证书编码01、□专业技术人员职业资格等级证书编码02、□注册安全工程师编码03、□安全评价师编码04、□特种作业证编码05、□安全生产知识和管理能力考核合格证(主要负责人)编码06、□安全生产知识和管理能力考核合格证(安全管理人员)、技能人员职业资格等级证书编码07、□人员职业资格等级证书编码08、□从业资格证编码09、□危险品运输安全技术证书编码10、□驾驶证编码 11、□押运证编码 12、□其他编码 99）*、证书编号*、证书等级（当证书有等级时必填）、证书文件、有效期开始日期（当证书有有效期必填）、有效期截止日期（当证书有有效期必填）、发证机构*、发证日期*、专业技术人员职业资格名称（附录A。80）（仅专业技术人员职业资格必填）、注册安全工程师执业行业类别（□煤炭行业编码 01、□金属非金属矿山行业编码 02、□化工、医药等行业编码 03、□冶金、有色冶炼行业编码 04、□建设工程各行业编码 05、□道路旅客运输、道路危险货物运输、道路普通货物运输、机动车维修和机动车驾驶培训行业编码06、□除上述行业以外的烟花爆竹、民用爆炸物品!石油天然气开采、燃气、电力等其他行业编码07、□未注册编码08）（仅注册安全工程师必填）、注册安全工程师报考专业类别（□煤矿安全编码01、□金属非金属矿山安全编码02、□化工安全编码 03、□金属治炼安全编码 04、□建筑施工安全编码 05、□道路运输安全编码 06、□其他安全编码 99）（仅注册安全工程师必填）、特种作业证作业类别（□电工作业编码1、□焊接与热切割作业编码2、□高处作业编码3、□制冷与空调作业编码4、□煤矿安全作业编码5、□金属非金属矿山安全作业编码6、□石油天然气安全作业编码7、□冶金（有色）生产安全作业编码8、□危险化学品安全作业编码9、□烟花爆竹安全作业编码 10、□应急管理部认定的其他作业编码11）（仅特种作业证必填）、特种作业证准操项目（□低压电工作业编码101、□高压电工作业编码102、□电力电缆作业编码 103、□继电保护作业编码104、□电气试验作业编码 105、□防爆电气作业编码106、□熔化焊接与热切割作业编码 201、□压力焊作业编码202、□钎焊作业编码 203、□登高架设作业编码 301、□高处安装、维护、拆除的作业编码302、□制冷与空调设备运行操作作业编码401、□制冷与空调设备安装修理作业编码 402、□煤矿井下电气作业编码 501、□煤矿井下爆破作业编码 502、□煤矿安全监测监控作业编码 503、□煤矿瓦斯检查作业编码 504、□煤矿安全检查作业编码505、□煤矿提升机操作作业编码 506、□煤矿采煤机（掘进机）操作作业编码507、□煤矿瓦斯抽采作业编码 508、□煤矿防突作业编码 509、□煤矿探放水作业编码 510、□金属非金属矿井通风作业编码601、□尾矿作业编码 602、□金属非金属矿山安全检查作业编码 603、□金属非金属矿山提升机操作作业编码 604、□金属非金属矿山支柱作业编码 605、□金属非金属矿山井下电气作业编码 606、□金属非金属矿山排水作业编码 607、□金属非金属矿山爆破作业编码608、□司钻作业编码 701、□煤气作业编码 801、□光气及光气化工艺作业编码 901、□氯碱电解工艺作业编码 902、□氯化工艺作业编码903、□硝化工艺作业编码904、□合成氨工艺作业编码905、□裂解（裂化）工艺作业编码 906、□氟化工艺作业编码907、□加氢工艺作业编码908、□重氮化工艺作业编码 909、□氧化工艺作业编码 910、□过氧化工艺作业编码 911、□胺基化工艺作业编码 912、□磺化工艺作业编码913、□聚合工艺作业编码 914、□烷基化工艺作业编码 915、□化工自动化控制仪表作业编码 916、□烟火药制造作业编码1001、□黑火药制造作业编码1002、□引火线制造作业编码 1003、□烟花爆竹产品涉药作业编码1004、□烟花爆竹储存作业编码 1005、□其他作业编码1199）（仅特种作业证必填）、技能人员职业资格名称（□焊工编码201、□安全保护服务人员编码 202、□消防和应急救援人员编码 203、□消防设施操作员编码 204、□健身和娱乐场所服务人员编码 205、□航空运输服务人员编码 206、□轨道交通运输服务人员编码207、□危险货物、化学品运输从业人员编码208、□道路运输从业人员编码209、□特种作业人员编码210、□建筑施工特种作业人员编码 211、□特种设备安全管理和作业人员编码 212、□家畜繁殖员编码 213）（仅技能人员职业资格等级证书必填）、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 45 |  |  | 第三方单位安全教育培训记录（法） |  | 承包商名称*、培训日期*、培训内容*、培训负责人*、参与人员数量*、培训单位、培训合格人员数量*、培训考试记录上传、培训签到表上传、人员姓名*、性别、身份证号、培训成绩* | 编号（ID）*、园区编号*、第三方单位编号*、服务对象类型（□园区编码01、□企业编码02、□第三方编码03）*、企业编号（服务对象为企业必填）、培训类型（□入场培训编码01、□车间培训编码02、□班组培训编码 03）*、培训名称*、培训途径（□线上编码01、□线下编码 02）*、培训学时*、培训开始时间*、培训结束时间*、培训级别（□厂级编码 01、□车间工段编码 02、□班组编码 03）*、培训组织单位或部门名称、培训地点描述、参加人数、培训合格人数、培训不合格人数、培训资料、考核结果（□优秀编码01、□良好编码 02、□合格编码 03、□不合格编码04）*、考核人编号（与人员基本信息表关联）、考核日期、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 46 |  |  | 第三方单位人员安全教育培训信息 |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、第三方单位编号*、第三方单位人员编号（三方单位人员基本信息中关联）* 、第三方单位培训编号（第三方单位安全教育培训信息中）*、考核成绩*、考核结果（□优秀编码 01、□良好编码 02、□合格编码03、□不合格编码 04）*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 47 |  |  | 第三方单位服务记录信息 |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、第三方单位编号*、服务对象类型（□园区编码01、□企业编码02、□第三方编码03）*、企业编号（服务对象为企业必填）、服务名称*、服务内容*、服务状态（□已取消编码 01、□服务中编码02、□服务结束编码 03）*、开始服务时间（服务状态01、02时必填）*、服务结束时间（服务状态03时必填）*、是否黑名单（□否0、□是1、）*、黑名单原因（如果属于黑名单必填）、服务结果评价*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 48 |  |  | 第三方单位人员服务记录 |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、第三方单位编号*、第三方单位人员编号*、第三方单位服务记录编号 *、是否黑名单（□否0、□是1、）*、黑名单原因（如果属于黑名单必填）、入园原因、岗位名称*、是否高风险岗位（□否0、□是1、）*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 49 |  |  | 第三方单位违规记录（法） |  | 承包商名称*、违章人员*、违章日期*、违章照片、违章日期、违章行为描述、处理意见 | 编号（ID）*、园区编号*、第三方单位编号*、第三方单位服务记录编号 *、违规地点*、违规描述*、处理过程*、发生时间*、处置状态（□未处置编码 01、□处置中编码 02、□已处置编码 03）*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 51 |  | 值班值守（人） |  |  | *带班领导、*值班人员、*值班日期、*备注 | 编号（ID）*、园区编号*、值班组织机构类型（□园区编码01、□企业编码02、□第三方编码03）*、值班人员姓名 *、值班人员类型（□园区值班领导 01、□安全和应急管理机构值班员 02、□企业值班领导 03、□企业值班员 04、□其他值班员 99）*、值班人员编号（与人员基本信息表关联）*、上岗时间*、离岗时间*、在岗状态（□计划值班编码 01、□已下班编码02、□请假编码 03）*、值班记录、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
|  |  | 值班值守信息（江苏） |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 执法检查管理 | 执法检查计划（法） |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、执法检查单位*、执法检查编号*、执法检查计划类型（□年度计划 01、□专项计划 02、□随机计划 03、□临时计划 04）*、执法检查开始时间*、执法检查结束时间*、是否明察暗访（□否0、□是1）*、是否举报核实（□否0、□是1）*、执法检查任务描述*、执法检查状态（□未开始编码01、□检查中编码 02、□已完成编码03）*、执法检查任务文件*、发起人编号*、发起时间*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 53 |  |  | 执法检查记录内容（法） |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、企业编码*、执法检查计划编号（与执法检查计划信息表关联）*、执法检查人员编号*、执法检查日期*、执法检查情况描述*、是否执法（□否0、□是1）*、是否停产整顿（□否0、□是1）*、是否提请关闭（□否0、□是1）*、是否给予经济处罚（□否0、□是1）*、罚款金额（元）、查封扣押决定书（附件）、调查询问笔录（附件）、行政当场处罚决定书（附件）、执法检查现场照片、是否立案（□否0、□是1）*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 54 |  |  | 执法检查隐患（机） |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、企业编码*、执法检查计划编号（与执法检查计划信息表关联）*、隐患级别（□一般隐患编码01 □重大隐患编码02）*、隐患状态（□未整改编码01、 □整改中编码02 、□整改完成待验收 03、 □整改完成已验收 04）*、隐患类型（□事故隐患编码01 、□火灾隐患编码02、其他 99）*、隐患行政等级（□县（区）级编码 01、□市级编码02、□省编码 03、□部级编码04、□其他编码 99）*、隐患描述、检查日期*、整改时间、整改措施、责令整改期限、罚款金额（元）、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 55 |  |  | 执法案件管理（法） |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、企业编码*、执法检查编号（与执法检查计划信息表关联）*、案件名称*、案件编号*、执法部门*、执法人员*、立案时间*、结案时间*、执法文书*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 56 | 封闭化管理 | 门禁/卡口管理信息基础信息管理 | 控制区基本信息(江苏) |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、控制区名称*、控制区类型（□一般控制区编码 01、□核心控制区编码 02、□关键控制区编码03）*、控制区边界*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 57 |  | 封闭化基本信息管理（江苏） | 控制区组成信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、控制区编号*、组成单位编号（填写组成单位的UUID）、组成单位类型（□企业编码01、□危化专用停车场编码 02、□消防站编码 03、□气防站编码 04、□应急响应中心编码05、□医疗救护站编码 06、□实训基地编码 07、□变电站编码08、□污水处理厂编码 09、□热电厂编码 10、□燃气公司编码11、□其他编码99）*、组成单位名称*、周边道路视频监控设备编号（当涉及企业周边道路时必须填写）、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 58 |  |  | 卡口/门禁信息（机） |  | 卡口名称*、卡口类型*（□普通卡口 □应急卡口 □危化卡口 □综合卡口）、卡口方向*（□入园 □出园 □双向）、设备类型*、卡口位置*、经度*、纬度*、负责人*、联系方式*、备注、启用状态*（□启用 □停用） | 编号（ID）*、园区编号*、卡口名称*、卡口性质（□综合卡口编码 01、□专用卡口编码02、 □普通卡口编码 03、 □应急卡口编码 04、□企业卡口编码 05、□停车场卡口编码 06、□其他编码99）*、经度*、纬度*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
|  |  |  | 封闭卡口基本信息（江苏） |  | 视频监控（视频code、监控方向（□出口 □进口）、监控类型（□识别抬杆 □道路监控））车道信息（车道名称、车道唯一编码、） |  |  |  |
| 59 |  |  | 封闭卡口设备基本信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、卡口编号*、设备名称*、设备类型（□封闭卡口人员闸机 01、□封闭卡口车辆闸机 02、□封闭卡口车辆抓拍道闸一体机 03、□企业二道门人员闸机 04、□企业二道门车辆闸机 05、□企业物流门车辆闸机 06、□企业行政门人员闸机 07、□企业行政门车辆闸机 08、□停车场人员闸机 09、□停车场车辆闸机 10、□应急卡口车辆闸机 11、□其他 99）*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 60 |  |  | 运输公司基本信息（江苏） |  |  | 运输公司基本信息参照4.3.1.5.1 第三方单位基本信息表相关内容进行统一填写。 | 30分钟 |  |
|  |  |  |  |  |  | 注：在第三方管理模块填写，考虑封闭管理信息里是否抽取过来展示。 |  |  |
| 61 |  |  | 运输公司资质证照信息（江苏） |  |  | 运输公司资质证照信息参照4.3.1.5.2 第三方单位资质证照信息表相关内容进行统一填写。 | 30分钟 |  |
|  |  |  |  |  |  | 注：在第三方管理模块填写，考虑封闭管理信息里是否抽取过来展示。 |  |  |
| 62 |  |  | 运输公司人员信息（江苏） |  |  | 运输公司人员信息参照4.3.1.5.3 第三方单位人员信息表相关内容进行统一填写。其中，人员类型字在驾驶员、押运员、其他的编码值中选填。 | 30分钟 |  |
|  |  |  |  |  |  | 注：在第三方管理模块填写，考虑封闭管理信息里是否抽取过来展示。 |  |  |
| 63 |  |  | 运输公司人员资质证照信息（江苏） |  |  | 运输公司人员资质证照信息参照4.3.1.5.4 第三方单位人员资质证照信息表相关内容进行统一填写。 | 30分钟 |  |
|  |  |  |  |  |  | 注：在第三方管理模块填写，考虑封闭管理信息里是否抽取过来展示。 |  |  |
| 64 |  | 封闭化人员信息管理 | 访客信息（人） |  | 访客入园： | 编号（ID）*、园区编号*、人员编号（人员信息带入）、人员姓名*、人员类型（□企业内部人员编码01、□园区工作人员编码02、□第三方单位人员编码03、□临时访客编码04、□应急救援人员编码05、□上级部门检查人员编码06、□驾驶员编码07、□押运员编码08、□其他编码99)*、所属单位（填写所属单位名称，当为个体人员时可不填）、职位名称、性别（男编码01、女编码02）*、证件类型（□居民身份证编码01、□军人证编码02、□港澳台居民编码03、□华侨身份证编码04、□外籍护照编码05、□其他编码99）*、证件号码*、联系电话*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 30分钟 |  |
|  |  |  | 封闭化人员基本信息（江苏） |  | 预约编号*、前往企业*、车牌号*、预约时间*、预约人*、申请人*、身份证号码*、联系方式*、入园事由*、始发地*、申请时间*、备注、审批人、审批状态 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 物流人员信息： |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 姓名*、性别*（□男性 □女性）、出生年月*、身份证号码*、主要岗位*、所属企业*、是否专职人员*、联系方式*、电子邮件、专业*、学历、办公电话、家庭电话、传真、录入时间、在职情况*（□在职 □不在职）、地址、备注 |  |  |  |
| 65 |  |  | 封闭化人员出入园申报信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、人员编号（人员信息带入）*、预约通行开始时间*、预约通行结束时间*、通行类型（□进编码01、□出编码 02、□进和出编码 03）*、通行卡口编号（填写允许通行的封闭化卡口的UUID）、到访事由*、受访单位类型（□园区编码01、□企业编码02、□第三方编码03）*、受访企业编号、对接人编号*、申报人编号*、申报时间*、最终审核人编号*、最终审核时间*、预约审核状态（□已取消编码01、□已预约待审核编码 02、□已审核编码03、□预约已过期失效编码 04）*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 30分钟 |  |
| 66 |  |  | 人员实时通行数据（人） |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、人员编号（人员信息带入）*、通行卡口编号*、设备编号*、实际通行时间*、通行类型（□进编码01、□出编码 02、□进和出编码 03）*、通行抓拍（抓拍照片附件）*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 5分钟 |  |
|  |  |  | 封闭化人员出入园记录信息（江苏） |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | 封闭化人员黑白名单信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、人员编号（人员信息带入）*、名单类型（□黑名单编码 01、□白名单编码 02）*、进入名单时间*、进入名单原因*、名单期限*、期限单位（□秒编码01、□分钟编码02、□小时编码03、□天编码04、□周编码05、□月编码06、□季编码07、□半年编码08、□年编码09）*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 5分钟 |  |
| 68 |  |  | 封闭化人员在岗在位信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、企业编号*、采集时间*、采集区域类型（□二道门外编码 01、□二道门内非风险区域编码02、□二道门内四色图区域编码03）*、区域内人数（单位人）*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 5分钟 |  |
| 69 |  |  | 封闭化人员在岗在位拓展信息（江苏） |  |  | 选择企业区域类型扩展信息：在岗在位信息编号*、人员编号*、人员类型（□备案人员编码 01、□访客人员编码 02）*、人员姓名（当人员编号为空时必填)、人员身份证号码（当人员编号为空时必填）、所属单位* | 5分钟 |  |
| 70 |  |  | 人员实时定位（人） |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、定位终端编码*、人员编码*、人员姓名（当人员编号为空时必填）、人员身份证号（当人员编号为空时必填）、人员类型（□备案人员编码 01、□访客人员编码 02）*、位置描述*、经度*、纬度*、定位时间*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 5分钟 |  |
|  |  |  | 封闭化人员实时定位信息（江苏） |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 封闭化车辆信息管理 | 危化品车辆信息（机） |  | 危化品车辆信息： | 编号（ID）*、园区编号*、车辆类型（□危化品车辆编码01、□危废车辆编码02、□普通化学品车辆编码 03、□普通货车编码 04、□社会车辆编码 05、□园区车辆编码06、□园区员工车辆编码 07、□企业车辆编码 08、□企业员工车辆编码 09、□其他车辆编码 99）*、车辆所属类别（□园区企业自有车辆编码01、□运输公司车辆编码02、□个体车辆编码 03）*、车牌号码*、车牌颜色（□白色编码01、□黄色编码 02、□黑色编码 03、□绿色编码 04、□蓝色编码 05、□渐变绿色编码 06、□黄绿双拼色编码 07、□其他编码 99）*、所属企业编号（填写所属企业或者运输公司的 UUID，当为个体车辆时可不填）、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 30分钟 |  |
|  |  |  | 危化/危废车辆信息（江苏） |  | 车牌号码*、车辆高度、行驶证号码*、实际载运量*、最大载运量*、运输方式*、上次运输危化品*、本次运输危化品*、其他物资、是否挂车（□是 □否）*、挂车车牌、行驶证、道路运输证、清洗证明 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 驾驶员信息： |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 司机姓名*、性别*（□男 □女）、联系电话*、驾驶证号码*、身份证*（附件）、驾驶证*（附件）、资格证*（附件） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 押运员信息： |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 姓名*、性别*（□男 □女）、联系电话*、身份证*（附件）、资格证*（附件） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 所属企业信息： |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 所属企业名称*、联系电话*、道路运输经营许可证号*、许可证*（附件） |  |  |  |
| 72 |  |  | 危化/危废车辆资质证照信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、车辆编号*、证照名称*、证书类型（□机动车辆行驶证编码 01、□道路运输证编码02、□移动式压力容器使用登记证编码03、□槽罐质量检测合格证编码04、□其他编码 99）*、证书编号*、证书附件、证书有效期开始日期（当证书有有效期时必填）、证书有效期结束日期（当证书有有效期时必填）、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 30分钟 |  |
| 73 |  |  | 其他车辆信息（机） |  | 车牌号*、是否属于园区车辆*（□是 □否）、所属企业、车辆类型*（□普通货车 □私家车 □农用车 □工程车辆 □班车）、驾驶员*、联系方式*、使用状态*（□正常 □停用）、录入时间*、备注 | 编号（ID）*、园区编号*、车牌号码*、车牌颜色（□白色编码01、□黄色编码 02、□黑色编码 03、□绿色编码 04、□蓝色编码 05、□渐变绿色编码 06、□黄绿双拼色编码 07、□其他编码 99）*、车辆类型（□危化品车辆编码01、□危废车辆编码02、□普通化学品车辆编码 03、□普通货车编码 04、□社会车辆编码 05、□园区车辆编码06、□园区员工车辆编码 07、□企业车辆编码 08、□企业员工车辆编码 09、□其他车辆编码 99）*、车辆行驶证号码*、行驶证附件*、所属企业编号（当为企业、企业员工车辆时必填）、所属单位名称（当为普通化学品车辆、普通货车、社会车辆、其他时必填）、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 30分钟 |  |
|  |  |  | 非危化/危废车辆信息（江苏） |  |  | 注：根据选择车辆类型带出后边必填项 |  |  |
| 74 |  |  | 危化/危废车辆出入园申报记录（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、车辆编号*、通行通行卡口编号（填写允许通行的封闭化卡口的UUID、如果不限卡口可不填）、预约通行开始时间*、预约通行结束时间*、通行类型（□进编码01、□出编码 02、□进和出编码 03）*、申报人编号*、申报时间*、最终审核人编号*、最终审核时间*、预约审核状态（已取消编码 01、已预约待审核编码 02、已审核编码 03、预约已过期失效编码 04）*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 30分钟 |  |
| 75 |  |  | 非危化/危废车辆出入园申报信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、车辆编号*、通行通行卡口编号（填写允许通行的封闭化卡口的UUID、如果不限卡口可不填）、预约通行开始时间*、预约通行结束时间*、驾驶员编号（填写封闭化人员基本信息中的人员UUID）*、随行人员（填写封闭化人员基本信息中的人员UUID，可填多个）*、通行类型（□进编码01、□出编码 02、□进和出编码 03）*、到访事由*、受访单位类型（□园区编码01、□企业编码02、□第三方编码03）*、受访企业编号（受访单位为企业必填，填写受访企业的 UUID）*、对接人编号*、申报人编号*、申报人姓名（临时访客无申报人编号时必填，填写申报人姓名）、申报人联系电话（临时访客无申报人编号时必填）、申报人证件类型（□居民身份证编码01、□军人证编码02、□港澳台居民编码03、□华侨身份证编码04、□外籍护照编码05、□其他编码99）*、申报人证件号码（临时访客无申报人编号时必填）、申报时间*、最终审核人编号*、最终审核时间*、预约审核状态（已取消编码01、已预约待审核编码 02、已审核编码 03、预约已过期失效编码 04）*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 30分钟 |  |
|  |  |  |  |  |  | 注：数据标准申报人证件类型附录77错误，应是附录76. 根据受访单位类型弹出后边必填项。 |  |  |
| 76 |  |  | 危化/危废车辆出入园申报详情单信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、危化/危废车辆出入园申报记录编号（填写所属危化/危废出入园申报记录的 UUID）*、危化电子运单、危废转运五联单、运输货物类型（□危险化学品编码 01、□危险废物编码 02）*、装卸货物方式（装货编码01、卸货编码02）*、化学品目录序号（危化品必填）、CAS号（当运输货物有 CAS必填）、危废类别（当运输货物为危险废物必填）、货物名称*、运输量*、运输介质形态（□固态编码01、□液态编码02、□气态编码03、□半固态编码04）*、运输介质计量单位(□立方米编码01、□吨编码02、□%编码03、□ppm编码04、□mg/m³编码05、□℃编码06、□mm编码07、□cm编码08、□m编码09、□mL编码10、□L编码11)*、始发单位是否园区企业（□否0、□是1）*、始发单位编号（当始发单位是园区内企业时必填）、始发单位名称（当始发单位不是园区内企业时必填）、目的单位是否园区企业（□否0、□是1）*、目的单位编号（当目的单位是园区内企业时必填）、目的单位名称（当目的单位不是园区内企业时必填）、驾驶员编号（当车辆为运输公司、个体车辆时，在第三方人员基本信息中的人员UUID前添加“03:”，当为园区企业自有车辆时，在人员基本信息中的人员UUID前添加“02:”）*、押运员编号（同上）*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 30分钟 |  |
|  |  |  |  |  |  | 注：1.根据货物类型弹出后边必填项。根据选择是否，弹出后边必填项。 |  |  |
| 77 |  |  | 车辆实时通行数据（机） |  | 卡口出入记录： | 编号（ID）*、园区编号*、车辆编号(当为危化/危废车辆时，在危化/危废车辆基本信息中对应车辆UUID前添加“01:”，当为非危化/危废车辆时，在非危化/危废车辆基本信息中对应车辆UUID前添加“02:”，危化危废车辆必填)*、车牌号码*、通行卡口编号*、设备编号*、实际通行时间*、通行类型（□进编码01、□出编码 02、□进和出编码 03）*、通行抓拍（填写抓拍图片附件)*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 5分钟 |  |
|  |  |  | 车辆进出记录信息（江苏） |  | 车牌号码、车辆类型（□危险化学品车辆□普通货车□私家车□农用车□工程车辆□班车）、通过时间、出入口名称、进出类型（□进□出）、类型、操作 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 危化品车辆通行记录： |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 车牌号、运单号、物流方向、货物、驾驶员、联系方式、前往企业、入园时间、出园时间、操作 |  |  |  |
| 78 |  |  | 危化品车辆实时定位（机） |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、车辆编号（填写危化/危废车辆信息中的车辆UUID）*、位置描述*、经度*、纬度*、定位时间*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 5分钟 |  |
|  |  |  | 危化/危废车辆实时定位信息（江苏） |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | 车辆黑白名单信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、车辆编号(当为危化/危废车辆时，在危化/危废车辆基本信息中对应车辆UUID前添加“01:”，当为非危化/危废车辆时，在非危化/危废车辆基本信息中对应车辆UUID前添加“02:”，危化危废车辆必填)**、名单类型（□黑名单编码 01、□白名单编码 02）*、进入名单时间*、进入名单原因*、名单期限值*、期限单位（□秒编码01、□分钟编码02、□小时编码03、□天编码04、□周编码05、□月编码06、□季编码07、□半年编码08、□年编码09）*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 发生变化时更新 |  |
| 80 |  | 报警数据（环）封闭化预警信息管理（江苏） | 封闭化违章模型信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、模型名称*、规则类型（□限行编码 01、□限时编码 02、□限速编码 03、□不按车道行驶编码 04、□车辆违停编码 05、□车辆聚集编码 06、□人员聚集编码 07、□烟雾编码 08、□火灾编码09、□周界人员入侵编码 10、□其他编码99）*、启用状态（□启用编码 01、□停用编码 02）*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 81 |  |  | 封闭化预警闭环处置信息 |  | 报警类型、报警时间、企业名称、定位卡、车牌号、地址、告警原因、报警类型（□禁止驶入 □禁停异常 □偏离路线 □超速报警 □黑名单报警 □未预约报警)、业务类型（□车辆 □人员）、报警来源（□定位卡 □视频监控）、告警状态（□已处置 □未处置） | 编号（ID）*、园区编号*、报警设备类型（□定位终端编码 01、□电子围栏编码 02、□震动光纤编码 03、□视频监控编码 04、□其他编码99）、报警时间*、视频预警编号（当报警设备为视频监控时必填）*、报警类型编号*、报警内容*、车辆编号*、车牌号码*、违章人员（人员类违章必填）、经度*、纬度*、处置状态（□未处置编码01、□处置中编码02、□已处置编码03）*、处置时间*、是否误报（□否0、□是1）*、处置措施*、处置人编号（处置完成后必填）、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 发生变化时更新 |  |
| 82 | 危险品运输车辆停车场管理（江苏） | 危化品运输车辆停车场信息（机） |  |  | 停车场名称*、停车场地址*、停车场规模分类*（□小型 □中型 □大型 □特大型）、停车场类型*（□普通停车场 □临停区 □综合停车场）、总停车位数*、停车车辆阈值*、负责人*、负责人联系方式*、经营范围*、经度*、纬度* | 编号（ID）*、园区编号*、空载车位数*、重载车位数*、是否开放（□否0、□是1）*、停车场名称*、经度*、纬度*、边界*、准入清单*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
|  |  | 停车场基本信息（江苏） |  |  | 停车场区域（区域名称*、区域类型*、车位数量*、操作） |  |  |  |
| 83 |  | 停车场项目“三同时”信息（江苏） |  |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、停车场编号*、项目名称*、项目建设类型（□新建编码01、□改建编码02、□扩建编码03、□技改项目编码04）*、项目监管类别（□重点监管化工工艺 01、□重点监管危险化学品 02、□重大危险源 03、□其他 99）*、当前阶段（□取消 01、□可行性研究 02、□安全预评价 03、□设计 04、□施工 05、□试生产 06、□安全设施竣工验收 07）*、总体项目开始时间*、总体项目结束时间（到该阶段必填）、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
|  |  |  |  |  |  | 选择当前阶段扩展信息：三同时项目编号*、所属阶段（□取消编码01、□可行性研究编码02、□安全预评价编码03、□设计编码04、□施工编码05、□试生产编码06、□安全设施竣工验收编码07）*、所属阶段开始时间*、所属阶段结束时间（阶段结束必填）、材料类型（□可行性研究报告编号01、□投资备案证编码02、□安全预评价报告编码03、□安全预评价审查意见编码04、□安全条件论证报告编码05、□安全条件论证意见编码06、□安全设施设计专篇编码07、□安全设施设计审查意见编码08、□试生产评估结果报告09编码、□安全设施竣工验收报告编码10、□工程竣工验收单编码11）*、材料名称*、材料文件*、材料日期*、多米诺效应分析补充材料、编制单位名称*、编制单位资质序列（□工程设计综合资质编码01、□工程设计行业资质编码02、□工程设计专业资质编码03、□工程设计专项资质编码04）（材料为安全设施设计专篇必填）、编制单位资质等级（□甲级编码01、□乙级编码02、□丙级编码03、□丁级编码04）（材料为安全设施设计专篇必填）、编制单位行业划分（□煤炭编码01、□化工石化医药编码02、□石油天然气编码03、□电力编码04、□冶金编码05、□军工编码06、□机械编码07、□商物粮编码08、□核工业编码09、□电子通信广电编码10、□轻纺编码11、□建材编码12、□铁道编码13、□公路编码14、□水运编码15、□民航编码16、□市政编码17、□海洋编码18、□水利编码19、□农林编码20、□建筑编码21）（材料为安全设施设计专篇必填）、安全间距描述（材料为《安全预评价报告》或《安全条件论证报告》必填，填写报告中的安全间距描述）、安全风险描述（材料为《安全预评价报告》或《安全条件论证报告》必填，填写报告中的安全间距描述）、规划控制要求描述（材料为《安全预评价报告》或《安全条件论证报告》必填，填写报告中的安全间距描述） |  |  |
| 84 |  | 停车场“三同时”项目扩展信息（江苏） |  |  |  | 注：安全间距描述、安全风险描述、规划控制要求描述三项当材料类型选择03、05时为必填项 | 1天 |  |
| 85 |  | 停车场应急救援(安全生产)管理机构基本信息（江苏） |  |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、停车场编号*、机构名称*、机构描述、批准文件*、批准日期*、人员架构图*、职责*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 86 |  | 停车场卡口基本信息（江苏） |  |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、停车场编号*、卡口名称*、卡口性质（□综合卡口编码 01、□专用卡口编码02、 □普通卡口编码 03、 □应急卡口编码 04、□企业卡口编码 05、□停车场卡口编码 06、□其他编码99）*、经度*、纬度*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 87 |  | 停车场卡口设备信息（江苏） |  |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、停车场编号*、停车场卡口编号*、设备名称*、设备类型（□封闭卡口人员闸机 01、□封闭卡口车辆闸机 02、□封闭卡口车辆抓拍道闸一体机 03、□企业二道门人员闸机 04、□企业二道门车辆闸机 05、□企业物流门车辆闸机 06、□企业行政门人员闸机 07、□企业行政门车辆闸机 08、□停车场人员闸机 09、□停车场车辆闸机 10、□应急卡口车辆闸机 11、□其他 99）*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 88 |  | 停车场车辆进出记录（江苏） |  |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、停车场编号*、申报编号*、车辆编号(当为危化/危废车辆时，在危化/危废车辆基本信息中对应车辆UUID前添加“01:”，当为非危化/危废车辆时，在非危化/危废车辆基本信息中对应车辆UUID前添加“02:”)*、车牌号码（未申报入园车辆必填）*、卡口编号*、设备编号*、车辆类型（□危化品车辆编码01、□危废车辆编码02、□普通化学品车辆编码 03、□普通货车编码 04、□社会车辆编码 05、□园区车辆编码06、□园区员工车辆编码 07、□企业车辆编码08、□企业员工车辆编码 09、□其他车辆编码 99）*、载货类型（□空载编码01、□重载编码02）*、实际通行时间*、通行类型（□进编码01、□出编码 02、□进和出编码 03）*、通行抓拍（填写抓拍图片附件)*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 5分钟 |  |
| 89 |  | 停车区基本信息（江苏） |  |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、停车场编号*、停车区名称*、停车区名称（□空载停车区编号01、□重载停车区编号02、□混停区编号03）*、停车区物质分区类型、火灾危险性分区类型（□甲类停车区编码01、□乙类停车区编码02、□丙类停车区编码03、□混停编码04）*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 90 |  | 停车组基本信息（江苏） |  |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、停车场编号*、停车区名称*、停车组名称*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 91 |  | 停车位基本信息（江苏） |  |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、停车区编号*、停车组编号*、停车位名称*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 92 |  | 停车场设备物资信息（江苏） |  |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、停车场编号*、设备物资一级类型（□安全防护设备物资编码1、□消防配套设备物资编码2、□应急救援设备物资编码3）*、设备物资二级类型（□防雷装置编码101、□有毒气体泄漏检测报警装置编码102、□可燃气体泄漏检测报警装置编码103、红外成像及多光谱气体泄漏监测装备编码104、应急收集及拦截装置编码105、其他编码199、大型泡沫消防车编码201、干粉（干粉泡沫）联用车编码202、遥控移动消防炮编码203、消防给水系统编码204、室外消火栓系统编码205、其他编码299、应急救援设备物资编码301）*、设备物资名称*、设备物资数量*、物资计量单位*、用途*、存储和运输要求*、设备物资位置描述*、负责人编号*、物资失效日期（当物资有失效日期时必填）、物资评估更新日期*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 93 |  | 停车场有毒可燃监测预警闭环处置信息（江苏） |  |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、停车场编码*、报警编号*、监测指标编号*、报警时间*、报警内容*、报警类型（□高报 01、□高高报 02、□低报 03、低低报 04） *、报警状态（□正在持续编码 01、□已销警编码 02、□已结束编码03）*、处置状态（未处置编码 01、处置中编码 02、已处置编码 03）*、处置时间、销警时间、处置措施*、处置人编号*、是否误报（□否0、□是1）*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 实时 |  |
| 94 |  | 停车场火灾预警闭环处置信息（江苏） |  |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、停车场编码*、报警时间*、报警内容*、报警状态（□正在持续编码 01、□已销警编码 02、□已结束编码03）*、处置状态（未处置编码 01、处置中编码02、已处置编码 03）*、处置时间、销警时间、处置措施*、处置人编号*、是否误报（□否0、□是1）*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 实时 |  |
| 95 | 敏捷应急 | 应急预案数据（法） | 应急预案信息 |  | 预案基本信息： | 编号（ID）*、园区编号*、企业编码*、行政区划*、编制单位、预案名称*、预案类别（□综合应急预案编码01 □专项应急预案编码02、 □现场处置方案编码03、 □特殊时期/重大活动应急预案编码04、其他预案编码99）*、专项预案详细类别（□自然灾害编码01、□事故灾难编码02、□公共卫生编码03、□社会安全编码04、□灭火和应急疏散编码05）*、预案等级（ □上级应急预案编码01、 □ 园区级应急预案编码02、 □企业级应急预案编码03）*、预案评审日期*、预案评审意见*、风险是否告知周边单位（□否0、□是1）、初次发布日期、初次备案日期、备案部门*、备案部门性质（□应急编码01 □交通运输编码02 □其他编码99）*、最近发布日期*、最近定期评估日期*、最近备案日期*、定期评估周期（□秒编码01、□分钟编码02、□小时编码03、□天编码04、□周编码05、□月编码06、□季编码07、□半年编码08、□年编码09）、预案评估状态（□有效期内编码01 □超期编码02)*、评估意见（□需要修订编码01 □不需要修订编码02）、修订状态（□已修订编码01、 □未修订编码02）*、修订日期（当已完成修订时必填）、风险告知资料、预案备案登记资料*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
|  |  | 应急预案管理（江苏） |  |  | 预案名称*、适用部门*（组织）、预案类型*（□综合应急预案 □专项应急预案 □现场处置预案）、预案级别*（□国家级应急预案 □省级应急预案 □市级应急预案 □县级应急预案 □公司级应急预案）、版本号*、编制部门*、编写人*、发布实施日期*、本次修订日期*、下次修订日期*、联系人、联系方式、事故类型*（□物体打击 □车辆伤害 □机械伤害 □起重伤害 □触电 □淹溺 □灼伤 □火灾 □高处坠落 □坍塌 □冒顶片帮 □透水 □放炮 □容器爆炸 □其他爆炸 □中毒和窒息 □其他伤害 □火药爆炸 □瓦斯爆炸 □锅炉爆炸）、备案状态*、备案编号*、备案时间*、备案回执*、应急预案*、评估记录* |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 预案结构： |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总则、园区（企业）概况、危险性分析、组织机构、预防与预警、应急响应、后期处置、保障措施、宣传、培训和演练 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 配置应急机构： |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 响应级别、响应标准、响应程序、应急机构 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 预案流程： |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 突发事件应急处置流程 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 处置措施： |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 事故类型、处置措施 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 疏散路线配置（地图） |  |  |  |
| 96 |  | 应急资源数据 | 应急物资信息（物） |  | 应急物资信息： | 编号（ID）*、园区编号*、企业编码*、行政区划*、物资储备类型（□园区储备物资编码01、□企业储备物资编码02）*、物资名称*、物资分类*、物资类别（□作业场所编码01、□个人防护编码02、□其他编码99）*、物资数量*、物资计量单位*、物资状态（□完好编码01 □失效编码02 □其他编码03）*、物资配备对象类型（□企业作业场所编码101、□企业应急救援队伍编码102、□企业应急物资库编码103、□企业其他对象编码199、□园区消防站编码201、□园区应急救援队伍编码202、园区气防站编码203、园区医疗救护站 | 1天 |  |
|  |  |  |  |  | 物资名称*、责任部门、物资类型*（□个体防护类 □医疗救护类 □通讯类 □器材工具 □其他）、功能用途*、物资型号、生产厂家、储存位置*、储存数量*、使用说明、管理人员、联系方式*、配备日期*、失效日期*、物资状态*（□完好 □维修）、经度、纬度 | 编码204、园区公共应急物资库编码205、园区其他对象编码299）*、所属作业场所（物资配备对象为企业作业场所必填）、作业场所最大当班人数、用途*、存储和运输要求*、存放位置*、经度*、纬度*、负责人编码*、物资失效日期*、物资评估更新日期*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* |  |  |
|  |  |  |  |  | 应急装备信息： |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 装备名称*、装备类型*（□工程设备类 □危化救援类 □消防器材类 □交通运输类 □电力救援类 □通讯类 □应急器具类）、型号、功能用途、配备日期*、失效日期*、检定周期*、最低库存量、数量*、管理人员、联系方式*、装备位置、经度、纬度 |  |  |  |
| 97 |  |  | 应急救援队伍（人） |  | 队伍名称*、队伍简称、单位名称、队伍级别*（□国家级 □省级 □地市级 □县级 □企业级 □其他）、队伍属性（□专业应急救援队伍 □兼职应急救援队伍 □志愿者应急救援队伍）、擅长应急救援事故类型（□危险化学品爆炸事故 □危险化学品泄漏事故 □危险化学品火灾事故 □危险化学品中毒窒息事故 □危险化学品其他事故 □特种设备事故）、24小时报警电话、电子邮件、车辆数、电台号或对讲机频道、人数、单位概述、负责人、负责人手机、装备配置清单（附件上传）、详细地址*、经度*、纬度* | 编号（ID）*、园区编号*、行政区划*、队伍名称*、队伍分类（□专业应急救援力量编码01、 □社会应急力量编码02、 □基层应急救援力量编码03、 □企业队伍编码04）*、队伍级别（□Ⅰ级（企业级）编码01、□Ⅱ级（县、市社区级）编码02、□Ⅲ级（地区市级）编码03、□Ⅳ级（省级）编码04、□Ⅴ级（国家级））编码05、□VI级（园区级）编码06）*、业务领域（□灾害事故救援编码01、□危化品泄漏救援编码02、□交通事故救援编码03、□水上救援编码04、□山地救援编码05、□公共卫生事件救援编码06、综合救援（仅园区危险化学品专业应急救援队伍填写）编码07、□其他领域编码99）*、所属单位名称*、所属单位编号（当队伍属于园区或企业必填）、总人数*、负责人姓名*、负责人联系电话*、园区发文（园区危险化学品专业应急救援队伍必填）、日常管理台账(园区危险化学品专业应急救援队伍必填、填写日常管理台账附件URL)、地址*、经度*、纬度*、队伍评估更新时间（填写队伍相关信息确认的最近一次更新时间）*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
|  |  |  | 应急救援队伍信息（江苏） |  | 子表：人员信息 | 注：队伍级别、业务领域增加了选项。选择队伍类型带出后边必填项。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 姓名*、性别、年龄、职务、特长、职责类型、联系方式* |  |  |  |
| 98 |  |  | 应急救援队伍人员信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、非园区队伍编号（人员属于非园区危险化学品专业应急救援队伍必填）、园区队伍编号（人员属于园区危险化学品专业应急救援队伍必填）、姓名*、联系电话*、身份证号码*、专业*、所属单位、工艺应急处置的职责（人员属于园区危险化学品专业应急救援队伍必填）、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 99 |  |  | 应急专家（人）应急专家信息（江苏） |  | 专家姓名*、从业单位、身份证号*、最高学历*（□研究生教育 □大学本科 □专科教育 □中等职业教育 □普通高级中学教育 □初级中学教育 □小学教育）、专家级别*（□国家级 □省级 □市级 □县级）、在岗情况*（□在岗 □自由职业）、职称*、从业年限*、性别（□男 □女）、专长领域（□化工机电仪器仪表 □化工工程 □化工工艺 □安全管理 □电器工程及自动化 □储运工程 □工业分析 □高分子材料 □化工机械 □环境化学 □工业催化化学 □再生资源化学 □消防与应急 □设计与总图）、工作岗位、从事行业（□石油化工 □煤化工 □精细化工 □基础化学原料制造 □肥料制造 □农药制造 □医药制造 □危险化学品仓储 □油气管道 □其他）、行政区划、联系电话、电子邮件、居住地、工作简历、主要成果、详细地址、经度*、纬度* | 编号（ID）*、园区编码*、行政区划*、专家姓名*、性别（□男编码01 □女编码02）*、出生年月*、学历（□博士研究所编码01、□硕士研究所编码02、□大学本科编码03、□大学专科编码04、□中等专科编码05、□职业高中编码06、□技工学校编码07、□普通高中编码08、□初中及以下学历编码09、□其他编码99）*、专业*、职称（□正高级编码01、□.副高级编码02、□中级编码03、□中级以下编码04、□未评职称编码05）*、所属单位名称*、联系电话*、电子邮箱*、业务领域（□灾害事故救援编码01、□危化品泄漏救援编码02、□交通事故救援编码03、□水上救援编码04、□山地救援编码05、□公共卫生事件救援编码06、综合救援（仅园区危险化学品专业应急救援队伍填写）编码07、□其他领域编码99）*、专家评估更新时间（填写专家相关信息确认的最近一次更新时间）、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 100 |  |  | 应急避难场所（环）应急避难场所信息 |  | 场所名称*、场所类型*（□长期避难场所 □中期避难场所 □短期避难场所 □紧急避难场所）、详细地址*、可容纳人数*、联系人*、联系电话*、区域范围、经度*、纬度* | 编号（ID）*、行政区划*、园区编码*、避难场所名称*、避难场所级别（□Ⅰ级应急避难场所编码01、 □Ⅱ级应急避难场所编码02 、 □Ⅲ级应急避难场所编码03）*、所属单位、地址*、经度*、纬度*、容纳人数（单位人）*、有效避难面积（单位m²）*、负责人姓名*、联系电话*、场所评估更新时间（填写场所相关信息确认的最近一次更新时间）、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 101 |  |  | 医疗机构资源（物） |  | 医院名称*、等级*（国家级省级地市级县级企业级）、值班电话*、特色专业*、专家医生信息*、病床数量*、救护车数量*、行政区划、详细地址*、经度*、纬度* | 编号（ID）*、园区编码*、行政区划*、机构名称*、机构类别(□综合医院编码01、□专科医院编码02、□社区卫生服务中心编码04、医疗救护站编码04、□其他编码99)*、机构等级(□一级编码01、 □二级编码02、 □三级编码03)*、地址*、应急救援互助协议文件（与园区签订应急救援互助协议的必填，填写应急救援互助协议文件附件 URL）、经度*、纬度*、负责人*、联系方式*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
|  |  |  | 医疗机构信息（江苏） |  |  | 注:机构类别应是附录178，文件标注错误。 |  |  |
| 102 |  | 应急演练管理 | 应急演练计划（法） |  | 演练名称*、演练地点*、主办部门*、演练方式*（□综合演练 □专项演练 □现场处置）、应急预案名称*、演练级别*（□园区级 □企业级）、演练形式*（□现场演练 □桌面演练）、计划制定日期、联系人、联系电话、演练计划附件、演练频次*、计划开始时间*、计划结束时间*、参与部门 | 编号（ID）*、园区编码*、企业编码*、计划名称*、演练类型（□桌面演练编码01、 □实战演练编码02）*、预案编码*、演练级别（□市级编码01、 □园区级编码02、 □公司级编码03、 □车间级编码04、□其他编码99）*、演练场景*、演练地点、预计完成日期*、参与人数、计划状态（□已发布编码01、 □已废止编码02）*、编制人编号*、审核人编号*、批准日期*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
|  |  |  | 应急演练计划信息（江苏） |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  | 应急演练实施过程记录（人） |  | 演练基本信息： | 编号（ID）*、园区编码*、演练名称*、演练类型（□桌面演练编码01、 □实战演练编码02）*、演练计划编号*、演练开始时间*、演练结束时间*、参与人数*、演练过程描述*、演练效果评估*、存在问题*、改进措施*、演练方案、演练评估报告、演练脚本、签到表、演练前培训记录、现场照片、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
|  |  |  | 应急演练实施过程记录信息（江苏） |  | 演练名称*、演练单位名称、组织部门*、组织人员*、演练地点、演练目的、演练内容、演练总结、演练过程、评估意见、不足因素描述、是否整改（□是 □否）、演练记录、演练评估记录、演练音视频 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 子表：演练记录（演练频率、演练日期、参演部门） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 演练实施人员： |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人员名称、性别 |  |  |  |
| 104 |  | 应急指挥调度管理 | 事故事件信息 |  | 突发事件接警： | 编号（ID）*、园区编码*、接警编号*、接警人编号*、报警人姓名*、报警人电话*、事故编号（当与企业事故事件信息有关联时必填）*、事故名称*、事故装置*、事故类型*（□自然灾害编码1、（地震灾害101、洪涝灾害102、森林灾害103、水库溃坝104、滑坡事件105、泥石流事件106、地质灾害107、城市内涝108、台风事件109、草原火灾110、暴雨事件111、其他199）、□事故灾难编码2（煤矿事故201、火灾事故202、交通事故203、燃气泄漏事故204、危化品事故205、工贸事故206、非煤矿山事故207、其他299）、□公共卫生事故编码3（公共卫生事件301、其他399）、□公共安全事件编码4（涉外突发事件401、其他499））*、涉及危险化学品（当涉及危险化学品时必填）、关联企业编号*、事故发生时间*、接警时间*、死亡人数、重伤人数、轻伤人数、已采取措施*、处置状态（183□有升级风险编码01、 □有次生衍生事故风险编码02、 □已基本控制编码03）*、事故现场图片*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 发生变化时更新 |  |
|  |  |  | 接警记录信息（江苏） |  | 企业名称*、上报来源*、预案演练*（□是 □否）、事故名称*、事故等级*（□特大事故 □重大事故 □较大事故□一般事故）、事发地点*、经度*、纬度*、报警时间*、报警人*、联系方式*、人员伤亡人数、现场音视频材料、事故事件原因*、事故事件描述*、已采取措施 |  |  |  |
| 105 |  |  | 续报记录信息 |  |  | 编号（ID）*、园区编码*、接警编号*、事故最新情况*、事故现场图片*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 发生变化时更新 |  |
| 106 |  |  | 救援处置过程记录信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编码*、接警编号*、事故名称*、记录人编号*、记录时间*、调用物资、人员情况*、救援会议纪要*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 发生变化时更新 |  |
| 107 |  |  | 应急处置方案（法） |  |  | 编号（ID）*、园区编码*、事故编码*、预案编码*、应急资源编号（关联一个或多个应急资源的UUID）、应急队伍编号（关联一个或多个应急队伍的UUID）、避难场所编码（关联一个或多个避难场所的UUID）、医疗机构编码（关联一个或多个医疗机构的UUID）、接警编码*、专家编码*、事故时间*、事故概况*、总指挥*、副总指挥*、现场指挥长*、现场副指挥长*、现场响应小组*、现场处置措施建议*、个体防护处置建议*、其他注意事项、现场图片*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 108 |  |  | 自然灾害信息发布记录信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编码*、发布内容*、发布平台（□气象台协议编码01、□应急广播编码02、□电子屏编码03、□微信编码04、□QQ编码05、□园区平台编码06、□手机短信编码07、□其他编码99）*、灾害类型（□地震灾害编码101、□洪涝灾害编码102、□森林灾害编码103、□水库溃坝编码104、□滑坡事件编码105、□泥石流事件编码106、□地质灾害编码107、□城市内涝编码108、□台风事件编码109、□草原火灾编码110、□暴雨事件编码111、□其他编码199）*、发布日期*、发布文件*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 发生变化时更新 |  |
| 109 |  |  | 自然灾害的防范措施落实记录信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编码*、落实日期*、灾害类型（□地震灾害编码101、□洪涝灾害编码102、□森林灾害编码103、□水库溃坝编码104、□滑坡事件编码105、□泥石流事件编码106、□地质灾害编码107、□城市内涝编码108、□台风事件编码109、□草原火灾编码110、□暴雨事件编码111、□其他编码199）*、措施内容*、落实结果*、相关材料文件、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 发生变化时更新 |  |
| 110 |  | 应急辅助决策信息 | 事故灾害后果模拟模型信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编码*、模型名称*、规则类型（□火灾编码01、爆炸编码02、泄漏编码03）*、备注、是否启用（□否0、□是1）*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 111 | 配套设施管理（江苏） | 消防站管理 | 消防站基本信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编码*、消防站名称*、最大训练塔的建筑面积*、站点级别（□小型站编码01、□一级站编码02、□二级站编码03、□特勤站编码04、□战勤保障站编码05）*、车位数量（单位个）*、车辆数量（单位辆）*、建筑面积（单位:m²）*、地址*、边界*、经度*、纬度*、防护措施材料（在涉及爆炸物、毒性气体、液态易燃气体装置或设施的影响范围内，填写采取的防护措施材料附件URL）、是否按特勤站建设（□否0、□是1）*、负责人姓名*、联系电话*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 112 |  |  | 消防站建筑物信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编码*、消防站编号*、建筑类型（□消防车库编码01、□通信室编码02、□体能训练室编码03、□训练塔编码04、□执勤器材库编码05、□训练器材库编码06、□被装营具库编码07、□清洗室、烘干室、呼吸器充气室编码08、□器材修理间编码09、□灭火救援研讨、电脑室编码10、□其他编码99）*、建筑面积（单位：km²）*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 113 |  |  | 消防站装备信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编码*、消防站编号*、装备类型（□侦检器材编码1、□警戒器材编码2、□破拆器材编码3、□救生器材编码4、□堵漏器材编码5、□排烟照明器材编码6、□其他器材编码7）*、装备名称编码（□有毒气体探测仪编码101、□可燃气体检测仪编码102、□消防用红外热像仪编码103、□测温仪编码104、□各类警示牌编码201、□闪光警示灯编码202、□隔离警示带编码203、□液压破拆工具组编码301、□手动破拆工具组编码302、□机动链锯编码303、□无齿锯编码304、□多功能挠钩编码305、□绝缘剪断钳编306、□液压开门器编码307、□毁锁器编码308、□救生缓降器编码401、□气动起重气垫编码402、□稳固保护附件编码403、□支撑保护套具编码404、□消防过滤式自救呼吸器编码405、□多功能担架编码406、□救援支架编码407、□救生抛投器编码408、□救生照明线编码409、□医药急救箱编码410、□木制堵漏楔编501、□金属堵漏套管编码502、□注人式堵漏工具编码503、□磁压式堵漏工具编码504、□无火花工具编码505、□移动式排烟编码601、□移动照明灯组编码602、□移动发电机编码603、□水幕水带编码701、□空气充填泵编码702、□多功能消防水枪编码703、□直流水枪编码704、□刺穿式破拆水枪编码705、□转角水枪编码706、□中压分水器编码707、□异型异径接口编码708、□消防移动储水装置编码709、□消防水带带压堵漏装置编码710、□人员转移椅编码711、□移车器编码712、□单兵图像传输设编码713）*、装备规格*、配置数量*、备份数量*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 114 |  |  | 消防站车辆信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编码*、消防站编号*、消防车品种（□灭火消防车编码1、□举高消防车编码2、□专勤消防编码3）*、消防车类型（□水罐或泡沫消防车编码101、□压缩空气泡沫消防车编码102、□泡沫干粉联用消防车编码103、□干粉消防车编码104、□登高平台消防车编码201、□云梯消防车编码202、□举高喷射消防车编码203、□抢险救援消防车编码301、□排烟消防车编码302、□照明消防车编码303、□化学事故抢险救援消防车编码304、□防化洗消消防车编码305、□核生化侦检消防车编码306、□通信指挥消防车编码307）*、车辆数量*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 115 |  |  | 消防站人员信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编码*、消防站编号*、姓名*、证件类型（□居民身份证编码01、□军人证编码02、□港澳台居民编码03、□华侨身份证编码04、□外籍护照编码05、□其他编码99）*、证件号码*、社保记录文件*、手机号码*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 116 |  | 气防站管理 | 气防站基本信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编码*、气防站名称*、站点级别（□气防点编码01、□气防站编码02）*、地址*、边界*、经度*、纬度*、防护措施材料（在涉及爆炸物、毒性气体、液态易燃气体装置或设施的影响范围内，填写采取的防护措施材料附件URL）、负责人姓名*、联系电话*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 117 |  |  | 气防站建筑物信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编码*、气防站编号*、建筑类型（□车库编码01、□物品库编码02、□值班室编码03、□休息室编码04、□充气间编码05、□办公室编码06、□盥洗室编码07）*、建筑面积（单位：km²）*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 118 |  |  | 气防站装备信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编码*、气防站编号*、装备类别（192□防护设备编码1、□急救设备编码2、□检测设备编码3、□个人防护编码4、□通讯设备编码5、□其他辅助设备编码6）*、装备类型（□移动供气装置编码101、□移动式空气填充泵组编码102、□大功率固定式填充泵组编码103、□移动式充气防爆桶编码104、□固定式充气防爆柜编码105、□备用气瓶编码106、□医用氧气钢瓶和2~4的供管路编码201、□便携式心肺复苏机编码202、□综合急救箱编码203、□担架和被褥204、□躯干和肢体的真空气囊编码205、急救药品编码编码206、□便携式浓度检测仪编码301、□便携式有毒、有害气体浓度检测仪编码302、□便携式可燃性气体检测仪编码303、□便携式有毒气体定性检测管或检测卡编码304、□气密防化服编码401、□气密隔热服编码402、□避火服编码403、□他救空气呼吸器编码404、□防静电安全鞋编码405、□防护头盔编码406、□速降自锁装置编码407、□事故报警实时录音录时电话编码501、□生产调度电话编码502、□无线防爆对讲机编码503、□夹持型无线防爆音频传输设备编码504、□计算机及其外设与相应的网络系统编码505、□心肺复苏术（CPR）模拟人编码601、□便携式向测速仪编码602、□呼吸空气气质检测仪编码603、□器材维护专用工具编码604）*、装备规格*、配置数量*、备份数量*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 119 |  |  | 气防站人员信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编码*、气防站编号*、姓名*、证件类型（□居民身份证编码01、□军人证编码02、□港澳台居民编码03、□华侨身份证编码04、□外籍护照编码05、□其他编码99）*、证件号码*、急救员证编号*、急救员证*、任职类型（专职01、兼职02）*、手机号码*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 120 |  | 应急响应中心管理 | 应急响应中心基本信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编码*、中心名称*、地址*、边界*、经度*、纬度*、防护措施材料（在涉及爆炸物、毒性气体、液态易燃气体装置或设施的影响范围内，填写采取的防护措施材料附件URL）、负责人姓名*、联系电话*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 121 |  | 医疗救护站管理 | 医疗救护站拓展信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编码*、医疗机构编号*、防护措施材料（在涉及爆炸物、毒性气体、液态易燃气体装置或设施的影响范围内，填写采取的防护措施材料附件URL）、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 122 |  | 实训基地管理 | 实训基地基本信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编码*、基地名称*、基地类别（□自建编码01、□共建编码02、委托培训编码03）*、建设方案（当自建类型时必填）、建设方案设计单位名称（当自建类型时必填）、工程竣工验收材料（当自建类型时必填）、工程竣工验收单位名称（当自建类型时必填）、工程竣工验收日期（当自建类型时必填）、共建、委托培训协议（共建、委托培训时必填）*、共建、委托培训的实训基地编号（共建、委托培训时必填）、地址描述*、经度*、纬度*、同期最大培训人数*、所有教室培训人数总和*、负责人姓名*、联系电话*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
|  |  |  |  |  |  | 注：选择基地类别，带出后边必填项 |  |  |
| 123 |  |  | 实训基地场地信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编码*、基地编号*、场地名称*、场地地址*、经度*、纬度*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 124 |  |  | 实训基地人员信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编码*、基地编号*、姓名*、证件类型（□居民身份证编码01、□军人证编码02、□港澳台居民编码03、□华侨身份证编码04、□外籍护照编码05、□其他编码99）*、证件号码*、照片、人员类型（□教师01、□设备设施运维人员02、□培训管理人员03、□其他99）*、出生日期*、专业编码（附录A78）*、专业名称（当专业编码为199、299、399 中的任意一种时必填，填写具体专业名称）、学历*、最后毕业院校*、手机号码*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 125 |  |  | 实训基地人员资质证照信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、基地编号*、人员编号*、证书名称*、资质证书类型（□毕业证书编码01、□专业技术人员职业资格等级证书编码02、□注册安全工程师编码03、□安全评价师编码04、□特种作业证编码05、□安全生产知识和管理能力考核合格证(主要负责人)编码06、□安全生产知识和管理能力考核合格证(安全管理人员)、技能人员职业资格等级证书编码07、□人员职业资格等级证书编码08、□从业资格证编码09、□危险品运输安全技术证书编码10、□驾驶证编码 11、□押运证编码 12、□其他编码 99）*、证书编号*、证书等级（当证书有等级时必填）、证书文件、证书有效期起（当证书有有效期必填）、证书有效期止（当证书有有效期必填）、发证机构*、发证时间*、专业技术人员职业资格名称（附录A.80）（仅专业技术人员职业资格必填）、注册安全工程师类别（81□煤炭行业编码 01、□金属非金属矿山行业编码 02、□化工、医药等行业编码 03、□冶金、有色冶炼行业编码 04、□建设工程各行业编码 05、□道路旅客运输、道路危险货物运输、道路普通货物运输、机动车维修和机动车驾驶培训行业编码06、□除上述行业以外的烟花爆竹、民用爆炸物品!石油天然气开采、燃气、电力等其他行业编码07、□未注册编码08）（仅注册安全工程师必填）、特种作业证作业类别（□电工作业编码1、□焊接与热切割作业编码2、□高处作业编码3、□制冷与空调作业编码4、□煤矿安全作业编码5、□金属非金属矿山安全作业编码6、□石油天然气安全作业编码7、□冶金（有色）生产安全作业编码8、□危险化学品安全作业编码9、□烟花爆竹安全作业编码 10、□应急管理部认定的其他作业编码11）（仅特种作业证必填）、特种作业证准操项目（□低压电工作业编码101、□高压电工作业编码102、□电力电缆作业编码 103、□继电保护作业编码104、□电气试验作业编码 105、□防爆电气作业编码106、□熔化焊接与热切割作业编码 201、□压力焊作业编码202、□钎焊作业编码 203、□登高架设作业编码 301、□高处安装、维护、拆除的作业编码302、□制冷与空调设备运行操作作业编码401、□制冷与空调设备安装修理作业编码 402、□煤矿井下电气作业编码 501、□煤矿井下爆破作业编码 502、□煤矿安全监测监控作业编码 503、□煤矿瓦斯检查作业编码 504、□煤矿安全检查作业编码505、□煤矿提升机操作作业编码 506、□煤矿采煤机（掘进机）操作作业编码507、□煤矿瓦斯抽采作业编码 508、□煤矿防突作业编码 509、□煤矿探放水作业编码 510、□金属非金属矿井通风作业编码601、□尾矿作业编码 602、□金属非金属矿山安全检查作业编码 603、□金属非金属矿山提升机操作作业编码 604、□金属非金属矿山支柱作业编码 605、□金属非金属矿山井下电气作业编码 606、□金属非金属矿山排水作业编码 607、□金属非金属矿山爆破作业编码608、□司钻作业编码 701、□煤气作业编码 801、□光气及光气化工艺作业编码 901、□氯碱电解工艺作业编码 902、□氯化工艺作业编码903、□硝化工艺作业编码904、□合成氨工艺作业编码905、□裂解（裂化）工艺作业编码 906、□氟化工艺作业编码907、□加氢工艺作业编码908、□重氮化工艺作业编码 909、□氧化工艺作业编码 910、□过氧化工艺作业编码 911、□胺基化工艺作业编码 912、□磺化工艺作业编码913、□聚合工艺作业编码 914、□烷基化工艺作业编码 915、□化工自动化控制仪表作业编码 916、□烟火药制造作业编码1001、□黑火药制造作业编码1002、□引火线制造作业编码 1003、□烟花爆竹产品涉药作业编码1004、□烟花爆竹储存作业编码 1005、□其他作业编码1199）（仅特种作业证必填）、技能人员职业资格名称（□焊工编码201、□安全保护服务人员编码 202、□消防和应急救援人员编码 203、□消防设施操作员编码 204、□健身和娱乐场所服务人员编码 205、□航空运输服务人员编码 206、□轨道交通运输服务人员编码207、□危险货物、化学品运输从业人员编码208、□道路运输从业人员编码 209、□特种作业人员编码210、□建筑施工特种作业人员编码 211、□特种设备安全管理和作业人员编码212、□家畜繁殖员编码 213）（仅技能人员职业资格等级证书必填）、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 126 |  |  | 实训基地设施信息 |  |  | 编号（ID）*、园区编码*、基地编号*、设施类型(附录A.54)*、设施名称*、装备规格*、设施数量*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 127 |  |  | 实训基地设施功能信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编码*、基地编号*、设施编号*、设施功能(附录A.54)（填写附录A.54中的设备类别或功能编码值，注：“化工设备及自动化控制培训设施”和“个体防护和医疗急救培训设施”需填写设备类型编码值）*、设施/功能数量*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 128 |  |  | 实训基地培训课程信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编码*、基地编号*、培训课程名称*、课程大纲*、培训方案*、课程类型(□理论编码01、□实操仿真编码02、□数字仿真编码03)*、课件附件*、学时*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 129 |  |  | 实训基地企业培训记录信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编码*、基地编号*、企业编码*、培训课程编码*、培训人数*、培训内容*、培训课程名称*、培训开始时间*、培训课时*、签到表*、培训协议*、现场照片、其他材料、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 130 | 公共管廊安全风险监测预警数据 | 公共管廊基础信息（机） |  |  | 管廊名称*、管廊全长*、管廊跨度*、层数*、框架结构*、耐火等级*（□一级 □二级 □三级 □四级）、跨越车行道路最小净高*、管廊顶距架空电力线最小净空*、管理单位*、负责人*、联系电话*、经度*、纬度*、区域范围、管廊管道断面图（上传） | 编号（ID）*、园区编码*、管理单位编码（当为园区时，在园区基本信息表中对应园区 UUID 前添加“01:”，当为企业时，在企业基本信息表中对应企业 UUID 前添加“02:”，当为第三方单位时，在第三方单位信息表中对应第三方单位 UUID 前添加“03:”）*、管廊名称*、管廊分类（□综合管廊编码01、 □蒸汽管廊编码02、 □燃气管廊编码03、 □导热油管廊编码04、 □污水管廊编码05、□其他编码99）*、空间位置类型（□地上编码01、 □地下编码02、 □半地下编码03）*、管廊层数（单位层）*、管廊宽度（单位m）*、管廊长度（单位m）*、管控距离（单位m）*、建设单位*、投用日期*、地理位置信息*、是否启用（□否0、 □是1）*、备注*、相关资料*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
|  | 公共管廊管理（江苏） | 公共管廊基本信息（江苏） |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  | 公共管廊项目“三同时”信息（江苏） |  |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、公共管廊编号*、项目名称*、项目建设类型（□新建编码01、□改建编码02、□扩建编码03、□技改项目编码04）*、项目监管类别（□重点监管化工工艺编码01、□重点监管危险化学品编码02、□重大危险源编码03、□其他编码 99）*、当前阶段（□取消编码01、□可行性研究编码 02、□安全预评价编码 03、□设计编码 04、□施工编码 05、□试生产编码 06、□安全设施竣工验收编码 07）*、总体项目开始时间*、总体项目结束时间（到该阶段必填）、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
|  |  |  |  |  |  | 选择当前阶段扩展信息：三同时项目编号*、所属阶段（□取消编码01、□可行性研究编码02、□安全预评价编码03、□设计编码04、□施工编码05、□试生产编码06、□安全设施竣工验收编码07）*、所属阶段开始时间*、所属阶段结束时间（阶段结束必填）、材料类型（49□可行性研究报告编号01、□投资备案证编码02、□安全预评价报告编码03、□安全预评价审查意见编码04、□安全条件论证报告编码05、□安全条件论证意见编码06、□安全设施设计专篇编码07、□安全设施设计审查意见编码08、□试生产评估结果报告09编码、□安全设施竣工验收报告编码10、□工程竣工验收单编码11）*、材料名称*、材料文件*、材料日期*、多米诺效应分析补充材料、编制单位名称*、编制单位资质序列（□工程设计综合资质编码01、□工程设计行业资质编码02、□工程设计专业资质编码03、□工程设计专项资质编码04）（材料为安全设施设计专篇必填）、编制单位资质等级（□甲级编码01、□乙级编码02、□丙级编码03、□丁级编码04）（材料为安全设施设计专篇必填）、编制单位行业划分（□煤炭编码01、□化工石化医药编码02、□石油天然气编码03、□电力编码04、□冶金编码05、□军工编码06、□机械编码07、□商物粮编码08、□核工业编码09、□电子通信广电编码10、□轻纺编码11、□建材编码12、□铁道编码13、□公路编码14、□水运编码15、□民航编码16、□市政编码17、□海洋编码18、□水利编码19、□农林编码20、□建筑编码21）（材料为安全设施设计专篇必填）、安全间距描述（材料为《安全预评价报告》或《安全条件论证报告》必填，填写报告中的安全间距描述）、安全风险描述（材料为《安全预评价报告》或《安全条件论证报告》必填，填写报告中的安全间距描述）、规划控制要求描述（材料为《安全预评价报告》或《安全条件论证报告》必填，填写报告中的安全间距描述） |  |  |
| 132 |  | 公共管廊“三同时”项目扩展信息（江苏） |  |  |  | 注：安全间距描述、安全风险描述、规划控制要求描述三项当材料类型选择03、05时为必填项 | 1天 |  |
| 133 |  | 公共管架基础信息（机） |  |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、所在管廊编号*、管架名称*、管架类型（□固定支架编号01、 □滑动支架编号02、 □导向支架编号03、□滚动支架编号04、 □其他编号99）*、投用日期*、地理位置信息*、是否启用（□否0、 □是1）*、备注、资料附件*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
|  |  | 公共管架基本信息（江苏） |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  | 公共管线基础信息（机） |  |  | 管道名称*、管道编码*、是否压力管道*（ □是 □否）、管道级别*、压力管道代码*、检验日期*、下次检验日期*、管道类型*（□供热管道 □供水管道 □供气管道 □污水管道 □雨水管道 □危化品输送管道 □其他）、设计温度*、设计压力*（MPa）、工作温度*、工作压力*（MPa）、管道材质*、管道壁厚*、工作介质*、公称通径*、管网类型（□常规 □应急）、排序、状态（□常规 □应集中）、起点位置、终点位置、长度、管道图纸（上传）、起点经度*、起点纬度*、终点经度*、终点纬度* | 编号（ID）*、园区编号*、所在管廊编号*、管线名称*、所在层数*、管位*、危化品编号（危化品必填，填写运输危化品的 CAS）、介质名称*、地理位置信息*、启用状态（□启用编码01、 □停用编码02）*、备注*、资料附件*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
|  |  | 公共管线基本信息（江苏） |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  | 公共管线互供关系信息（江苏） |  |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、管线编号*、所属单位编号*、供方企业编号*、需求方企业编号*、是否危化品物料（□否0、□是1）*、供给物料名称*、供给物料化学品编号（危化品必填，填报CAS）*、需求方使用类型（□生产编码01、□耗能编码02、□其他编码99）*、供给开始时间*、供给结束时间*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 136 |  | 非公共管线互供关系信息（江苏） |  |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、供方企业编号*、需求方企业编号*、是否危化品物料（□否0、□是1）*、供给物料名称*、供给物料化学品编号（危化品必填，填报CAS）、供给开始时间*、供给结束时间*、不使用公共管线运输的说明文件、物料运输方式、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 137 |  | 公用管廊巡检记录（江苏） |  |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、巡检单位类型（□园区编码01、□企业编码02、□第三方编码03）*、巡检单位编号*、管廊编号*、巡检开始时间*、巡检结束时间*、巡检结果、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 138 |  | 公共管线有毒可燃气体泄漏监测设备信息（江苏） |  |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、公共管线编号*、监测设备名称*、监测设备类型（□有毒编码01、□可燃编码02）*、监测物质*、设备位置经度*、设备位置纬度*、设备运行状态（□启用编码01、 □停用编码02）*、设备位置*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 139 |  | 公共管线使用单位信息（机） |  |  |  |  | 1天 |  |
| 140 | 公用工程安全风险感知公用工程管理 | 公用工程基础信息管理 | 公用工程基本信息 |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、工程名称*、工程内容*、工程类别（□公共管廊(水、电、气、物料)编码01、□供热编码02、□污水处理编码03、□消防（气防）编码04、□医疗救护编码05、□实训基地编码06、□其他编码99）*、工程阶段（□已取消编码01、□设计阶段编码02、□施工阶段编码03、□已完工编码04）*、竣工验收文件、竣工验收文件、证明材料、设计文件、施工合同、设备采购合同、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 141 |  |  | 公用工程设备信息（机） |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、感知管线编号*、工程编号*、设备名称*、设备位置*、经度*、纬度*、设备类型*、设备状态（□启用编码01、 □停用编码02）*、生产厂家*、监测目标类别（□水编码01、□电编码02、□气编码03、□热编码04、□能耗编码05）*、型号*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
|  |  |  | 公用工程安全风险感知设备信息（江苏） |  |  |  |  |  |
| 142 |  |  | 仪表信息（机）公用工程仪表信息(江苏) |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、感知企业编号*、设备编号*、仪表名称*、仪表位置*、经度*、纬度*、安装日期*、证书编号*、证书有效期*、品牌*、型号*、仪表状态（□启用编码01、 □停用编码02）*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 143 |  |  | 汇总统计数据（机） |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、企业编号*、统计单位类型（□园区编码01、□企业编码02、□第三方编码03）*、统计日期*、统计周期（□秒编码01、□分钟编码02、□小时编码03、□天编码04、□周编码05、□月编码06、□季编码07、□半年编码08、□年编码09）*、统计开始时间*、统计结束时间*、耗水量（单位：万立方米）*、耗电量（单位：万千瓦时）*、耗煤量（单位：万吨）*、耗气量（单位：万立方米）*、耗热量（单位万吨）*、能耗 ( 标准煤 /万吨）*、中水回用率（单位%）*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
|  |  |  | 公用工程汇总统计信息（江苏） |  |  |  |  |  |
| 144 |  |  | 事故水池信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、事故水池名称*、水池经度*、水池纬度*、水池容积（单位:m³）*、状态（□启用编码01、 □停用编码02）*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 145 |  | 供电信息管理 | 变电站基本信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、变电站名称*、变电等级（□10KV编码01、□20KV编码02、□35KV编码03、□110KV编码04、□220KV编码05、□330KV编码06、□500KV编码07、□其它编码99）*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 146 |  |  | 变电站进线信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、变电站编号*、进线名称*、进线所属变电站名称*、进线所属变电站编号*、进线电压等级（□10KV编码01、□20KV编码02、□35KV编码03、□110KV编码04、□220KV编码05、□330KV编码06、□500KV编码07、□其它编码99）*、进线母线段数名称*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 147 |  |  | 变电站出线信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、变电站编号*、出线母线段数名称*、出线母线段数编号*、出线等级（□10KV编码01、□20KV编码02、□35KV编码03、□110KV编码04、□220KV编码05、□330KV编码06、□500KV编码07、□其它编码99）*、是否向企业供电（□否0、□是1）*、出线间隔编号*、出线间隔供电量*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 148 |  |  | 变电站主变信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、变电站编号*、主变压器名称*、主变压器容量（单位：kVA）*、负载量统计年份*、统计年份的年度负载率（%）*、每天工作时长（单位小时）*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 149 |  |  | 企业用电基本信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、企业编号*、统计年份*、该年度用电总量（计量电量）（单位：kw·h）*、该年度一级负荷 | 1天 |  |
|  |  |  |  |  |  | 用电总量（单位：kw·h）*、上级变电站出线间隔编号（与变电站出线信息表中的出线间隔编号字典关联）*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* |  |  |
| 150 |  | 供水信息管理 | 园区供水基本信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、设计供水规模（单位：万立方米/年）*、实际供水规模（单位：万立方米/年）*、取水水源*、取水许可证*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 151 |  |  | 消防取水基本信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、消防取水名称*、消防取水类型（□取水码头编码01、□取水点编码02）*、取水位置经度*、取水位置纬度*、取水位置照片*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 152 | 实时监测管理 | 监测指标信息（环） | 监测指标信息 |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、所属监测设备编码*、关联设备类别（□企业危险源关键安全参数监测设备编码01、 □企业有毒可燃监测设备编码02、 □停车场有毒可燃监测设备编码03、 □易燃易爆气体监测编码04、□公共管线编码05、□公用工程编码06、 □其他编码99）*、指标名称*、指标类型（附录A.208）*、计量单位(□立方米编码01、□吨编码02、□%编码03、□ppm编码04、□mg/m³编码05、□℃编码06、□mm编码07、□cm编码08、□m编码09、□mL编码10、□L编码11)*、指标描述、监测物质名称（填写该指标监测的目标物质名称）*、监测气体CAS（当为化学品且有 CAS时必填）、一级阈值上限、二级阈值上限、一级阈值下限、二级阈值下限、量程上限、量程下限、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 发生变化时更新 |  |
|  |  | 监测指标管理（江苏） |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  | 易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管理 | 易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备（机）易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、设备名称*、设备类型*（□单点式气体传感器编码01、□大范围速扫设备编码02、□无人机载设备编码03、□ 气云成像设备编码04、□ 车载监测设备编码05、□ 轨道监测设备编码06、□其他编码99）、设备运行状态（□启用编码01、 □停用编码02）*、覆盖半径（m）*、经度*、纬度*、投用日期*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 发生变化时更新 |  |
| 154 |  |  | 易燃易爆有毒有害气体泄漏数据（机） |  |  | 易燃易爆有毒有害气体泄漏实时监测数据根据5.4.3实时数据交换规范请求格式进行统一填报。 | 实时 |  |
|  |  |  | 易燃易爆有毒有害气体泄漏实时监测数据（江苏） |  |  |  |  |  |
| 155 |  |  | 易燃易爆有毒有害气体泄漏监测统计信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、设备编号*、泄漏危化品名称*、泄漏危化品 CAS*、计量单位(□立方米编码01、□吨编码02、□%编码03、□ppm编码04、□mg/m³编码05、□℃编码06、□mm编码07、□cm编码08、□m编码09、□mL编码10、□L编码11)*、最大实时值*、气体扩散半径（m）、最大实时值的经度*、最大实时值纬度*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 发生变化时更新 |  |
| 156 |  | 危险化学品运输车辆停车场有毒有害气体泄漏监测管理 | 停车场有毒可燃气体泄漏监测设备信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、停车场编号*、设备名称*、设备类型*（□有毒编码01、□可燃编码02）、经度*、纬度*、设备运行状态（□启用编码01、 □停用编码02）*、设备位置描述*、所属停车区编号*、所属停车组编号、所属停车位编号、投用日期*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 发生变化时更新 |  |
| 157 |  |  | 停车场有毒可燃气体泄漏实时监测信息（江苏） |  |  | 停车场有毒可燃气体泄漏实时监测数据根据 5.4.3 实时数据交换规范请求格式进行统一填报。 | 实时 |  |
| 158 |  | 视频监控管理 | 视频智能分析模型信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、模型名称*、规则类型（□翻越围栏FYWL、□值班在离岗ZBLG、□值班在睡岗ZBSG、□人员聚集RYJJ、□打电话DDH、□抽烟CHY、□未佩戴安全帽WDAQM、□未穿着工作服WCGZF、□火灾HZ、□泄漏XL、□烟雾YW、□人员入侵RYRQ、□人员越界RYYJ）*、备注、是否启用（□否 0、□是1）*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 1天 |  |
| 159 |  |  | 视频监控设备信息（江苏） |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、企业编号*、设备名称*、设备类型（211□有毒编码01、□可燃编码02）*、安装位置（当非移动式监控设备时必填）、设备唯一标识（设备无固定视频流访问地址必填）、视频流URL（如果设备有固定视频流访问地 | 发生变化时更新 |  |
|  |  |  |  |  |  | 址必填）、启用状态（□启用编码01、 □停用编码02）*、危险源编码（如果可以对应到具体的危险源，则为必填）、视频编号*、视频名称*、经度*、纬度*、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* |  |  |
| 160 |  |  | 视频智能监控数据表（环） |  |  | 编号（ID）*、园区编号*、告警类型（□翻越围栏FYWL、□值班在离岗ZBLG、□值班在睡岗ZBSG、□人员聚集RYJJ、□打电话DDH、□抽烟CHY、□未佩戴安全帽WDAQM、□未穿着工作服WCGZF、□火灾HZ、□泄漏XL、□烟雾YW、□人员入侵RYRQ、□人员越界RYYJ）*、报警时间*、消警时间（消警时间，告警解除时间。当视频消警时必填）、告警图片*、告警录像（如果视频回放地址固定，填写告警录像访问 URL）、告警设备编号*、通知对象类型（□园区编码01、□企业编码02、□人员编码03）*、通知时间*、处置措施（处置完成后必填）、处置状态（□未处置编码01、□处置中编码02、□已处置编码03）*、是否误报（□否 0、□是1）*、处置时间（处置完成后必填，填写处置时间）、处置人编号（处置完成后必填，填写4.3.1.3.1人员基本信息中的人员UUID）、删除标志*、创建时间*、创建人*、最后修改时间*、最后修改人* | 实时 |  |
|  |  |  | 视频智能监控数据（江苏） |  |  |  |  |  |

- 附件4前期已建成的基础硬件

| # 维保清单：前期已建设的基础设施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 序号 | # 设备名称 | # 规格参数 | # 单位 | # 数量 |
| 一、机房应用侧部署设备 |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 华为S7706： 1、交换容量≥19Tbps，包转发率≥2800Mpps，主控引擎槽位≥2个，整机业务板卡槽位≥6个； 2、模块化交流冗余电源，支持M+N供电，模块化电源槽位数≥3个； 3、为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，独立风扇框数≥2个。 4、为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计； 5、为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠； 6、支持整机MAC地址≥1M，ARP表项≥256K，ACL表项≥64K； 7、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP； 8、支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS； 9、支持GE/10GE端口200ms大缓存； 10、支持5级H-QoS； 11、支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位； 12、支持G.8032标准环网协议，要求倒换时间≤50ms； 13、设备单台配置：双主控板、双电源冗余备份，千兆光口≥24个，万兆光口≥24个，千兆电口≥48个。 | 台 | 2 |
| 2 | 接入交换机 | 华为S5731-H48T4XC 1、交换容量≥700Gbps，包转发率≥250Mpps，以官网最小值为准； 2、支持10/100/1000Base-T以太网接口≥48个，万兆SFP+接口≥4个，业务扩展插槽数≥1； 3、为了提高设备可靠性，支持并配置可插拔的双电源； 4、整机缓存≥256MB； 5、支持统一用户管理功能，屏蔽接入侧差异，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持对用户进行分组/分域/分时的管理，用户、业务可视可控； 6、支持MAC地址≥256K，ARP表项≥128K，IPv4 路由表≥512K，IPv6 路由表≥64K； 7、支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，1:1和N:1 VLAN交换功能； 8、支持策略路由、路由策略、VRRP、BFD for OSPF、BGP、IS-IS、Static Route，支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈、IPv6 over IPv4隧道、IPv4 over IPv6隧道； 9、支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN的自动化部署； 10、交换机支持报告攻击事件给网络安全智能系统，与网络安全智能系统和SDN控制器联动，以实现全网安全协防； 10、支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议，故障倒换收敛时间小于50ms； 12、支持真实业务流实时检测技术，实时检测网络故障。 | 台 | 2 |
| 3 | 虚拟化软件（含杀毒） | 华为FusionSphere 1.虚拟化平台厂商应为业界主流虚拟化平台厂商，连续入选近三次的Gartner X86服务器虚拟化魔力四象限； 2.厂商在中国区的虚拟化市场份额排名前三； 3.符合安全产品市场准入要求，虚拟化产品需具备公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品（增强级）销售许可； 4.为保证GPU场景的技术先进性； 5.虚拟化产品通过中国开源云联盟《基于开源技术的云计算系统实现指南》的标准符合性测试； 6.具备国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》证明； 7.虚拟化软件架构采用裸金属架构，充分利用Intel VT和AMD-V的硬件虚拟化技术，直接安装在服务器硬件设备上，可直接管理硬件资源； 8.提供虚拟机基本生命周期管理功能，支持删除、移动、克隆、迁移、VNC登录、快照、导出、休眠、重启、关闭、强制重启、强制关闭等操作； 9.支持虚拟机HA，允许配置集群内HA预留的主机数量，以保证在虚拟机故障时有足够的资源进行切换，支持配置存储故障后是HA虚拟机还是不处理； 10.支持一致性快照、虚拟机磁盘快照与内存快照三种快照模式，对于内存快照，在故障恢复时，可对虚拟机快照时刻的磁盘数据和内存数据同时恢复； 11.支持虚拟机启动阶段的负载均衡策略，虚拟机启动时根据集群内主机的实时CPU、内存负载情况动态选择运行的主机； 12.支持GPU设备、SSD设备直通给虚拟机，软硬结合提升虚拟机的相关图形处理，存储IO等高性能要求； 13.系统可以通过增大操作系统页的大小来减少页表数量，减少缺页中断，从而提高应用程序的性能；界面支持主机和虚拟机设置大页内存开关以及大页内存的大小设置，以及支持大页内存的虚拟机热迁移； 14.为提升数据安全性，对接远端存储时，要求指定对接存储时的CHAP信息，支持配置对接存储的存储IP以及端口号； 15.支持虚拟机运行状态下，从一个存储设备迁移到另一个存储设备中。迁移过程中指定目的磁盘置备格式并指定迁移速率控制，并且可以支持带快照的虚拟机磁盘迁移； 16.支持虚拟交换机，通过对接受和发送的流量进行整形保证网络质量，至少支持平均带宽、峰值带宽、突发大小、优先级、DHCP隔离、广播抑制、TCP校验和的设置； 17.支持虚拟交换机级别的用户态交换技术(OVS+DPDK），可实现高性能网络转发，提高数据处理性能和吞吐量，提高数据平面应用程序的工作效率； 18.支持图形化界面安全删除虚拟机，虚拟机删除的同时将底层存储空间进行置“0”操作，避免数据后期被恶意恢复； 19.支持密码策略的管理，包括不限于密码复杂度检查、密码长度、密码是否包含特殊字符、二次修改密码最短间隔、密码有效期等功能； 20.支持告警订阅功能，告警产生后可以将相关告警主动发送给用户；可以针对不同的用户设置不同的告警订阅内容，便于不同管理员实时了解所关注的系统运行情况； 21.提供系统健康巡检工具，通过检查系统当前信息和运行情况反映系统健康状况。支持实时、定时和指定周期巡检，并将巡检结果通过邮件自动发送或导出为Excel报告； 22.支持记录操作维护人员通过运维管理系统进行的操作日志。系统操作维护人员可以在运维管理系统中筛选并查看、导出、操作日志，不允许删除日志； 23.本次配置≥8CPU许可.含8颗CPU杀毒软件许可。 | 套 | 1 |
| 4 | 虚拟化服务器 | 华为FusionServer Pro 2288Hv5 1.国产品牌非OEM产品，与虚拟化软件同一品牌； 2.标准机架式≥2U，配置导轨； 3.配置≥2颗Intel 至强可扩展系列5218 (2.3GHz/16核)处理器； 4.配置≥256GB 2933MHz DDR4内存，可扩展≥24个内存插槽； 5.配置≥3块600G SAS 10K 硬盘； 6.最多提供≥10个PCIE插槽； 7.配置独立Raid阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60，≥2GB缓存，支持缓存数据保护； 8.配置≥4个10/100/1000M-BaseT 以太网接口+2端口万兆以太网光口，配置≥2个16Gb 双端口HBA卡； 9.实配热插拔冗余≥550W电源、热插拔冗余风扇； 10.支持中文BIOS界面； 11.服务器管理系统支持国产自研管理芯片，芯片厂家为国产厂家。 | 台 | 4 |
| 5 | 服务器万兆交换机 | 华为S6730-S24X6Q 1、交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥700Mpps； 2、支持万兆SFP+接口≥24个，40GE QSFP+接口≥6个； 3、为了提高设备可靠性，支持并配置可插拔的双电源； 4、为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4； 5、支持MAC表项≥64K，支持IPv4路由表项≥64K； 6、支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，1:1和N:1 VLAN交换功能； 7、支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6； 8、支持统一用户管理功能，屏蔽接入侧差异，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持对用户进行分组/分域/分时的管理，用户、业务可视可控； 9、支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式Anycast 网关，支持VxLAN的自动化部署； 10、支持横向堆叠，主机堆叠数不小于9台； 11、交换机支持报告攻击事件给网络安全智能系统，与网络安全智能系统和SDN控制器联动，以实现全网安全协防； 12、支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒； 13、支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障； | 台 | 2 |
| 6 | 存储（双活配置，可用40T） | 华为OceanStor5210增强版 1实配SAN与NAS统一存储，配置NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议，不需额外配置NAS网关，存储操作界面同时支持块存储和文件存储功能； 2支持控制器扩展，最大支持≥8控； 3配置双Active-Active控制器；采用2U盘控一体架构，控制器框提供≥12个硬盘槽位； 4采用中国产核心处理器（非Intel）芯片，采用多核处理器，配置控制器处理器总物理核心数≥16核； 5系统内总一级缓存容量配置≥64GB，且任意控制器一级缓存容量≥32GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）； 控制器缓存均具备断电保护功能，在出现电源故障时，可提供充足的电源，将高速缓存内容转储至非易失性内部存储设备上（非通用服务器架构）； 6配置≥8*16Gbps FC接口，配置≥8个万兆端口，配置≥12个千兆电口； 7配置后端磁盘通道带宽≥192Gbps； 8支持SAS SSD、SAS、NLSAS硬盘，并支持混插； 9配置≥7块8TB 7.2K RPM NL SAS硬盘。配置≥4块960G SSD； 10最大支持磁盘插槽个数≥500； 11支持RAID 1、RAID3、RAID 10、RAID50、RAID 5、RAID6等可选配置； 12支持SAN在线重删功能，提升空间的有效利用率，支持SAN压缩功能，提升空间的有效利用率，实配自动分级存储，能够以512 KB～1MB的热点颗粒度为单位进行自动分级调整，提供图形化的自动分层策略调整工具，能够对数据分层的时间窗口和分层方式进行调整，提高存储资源利用效率，即支持在特定的时间段（定时），开启I/O监控热点数据，自动进行数据迁移； 13配置NAS功能，配置NFS、CIFS、NDMP、多租户、目录配额功能；NFS业务支持日志审计功能； 14多个文件系统能够挂载在根目录，实现全局统一命名空间访问； 15本次配置存储快照许可； 16支持NAS在线重删功能，提升空间的有效利用率； 17配置存储SSD缓存功能； 18配置存储双活软件许可； 19支持WORM特性，满足一次写入不可修改和删除，满足关键业务文件信息安全以及法规遵从的要求； 20配置SAN与NAS的一体化免网关双活，任意一套设备宕机均不影响上层业务系统运行（业务不中断）。支持双仲裁服务器配置，支持FC链路复制，SAN双活支持双活流量分担，支持故障自动切换和回切； 21存储厂商提供专有多路径（非操作系统自带多路径）软件，提供故障切换和负载均衡功能，支持Windows\Linux。 22获得ISO9001、ISO14001、ISO27001、ISO20000、ISO28000认证。产品具有《中国环境标志产品认证证书》或《中国节能产品认证证书》。 | 台 | 2 |
| 7 | 光纤交换机 | 华为SNS2624 1.SAN交换机必须能固定于标准机柜内，1U高； 2.所有FC端口支持32G全线速； 3.所有的光纤通道接口需支持32Gb和16Gb 光模块；可在线热插拔； 4.SAN交换机必须支持FC协议； 5.每台SAN交换机激活24个16Gb FC端口，并配置相应的SFP模块； | 台 | 2 |
| 8 | 数据库服务器 | 华为FusionServer Pro 2288Hv5 1.国产品牌非OEM产品，与虚拟化软件同一品牌； 2.标准机架式≥2U，导轨； 3.配置≥2颗Intel 至强可扩展系列5218 (2.3GHz/16核)处理器； 4.配置≥64GB 2933MHz DDR4内存，可扩展≥24个内存插槽； 5.配置≥3块600G SAS 10K 硬盘； 6.最多提供≥10个PCIE插槽； 7.配置独立Raid阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60，≥2GB缓存，支持缓存数据保护； 8.配置≥4个10/100/1000M-BaseT 以太网接口+2端口万兆以太网光口，配置≥2个16Gb 双端口HBA卡； 9.实配热插拔冗余≥550W电源、热插拔冗余风扇； 10支持中文BIOS界面； 11.服务器管理系统支持国产自研管理芯片，芯片厂家为国产厂家。 | 台 | 2 |
| 9 | 地理信息服务器 | 华为FusionServer Pro 2288Hv5 1.国产品牌非OEM产品，与虚拟化软件同一品牌； 2.标准机架式≥2U，导轨； 3.配置≥2颗Intel 至强可扩展系列5218 (2.3GHz/16核)处理器； 4.配置≥128GB 2933MHz DDR4内存，可扩展≥24个内存插槽； 5.配置≥3块600G SAS 10K 硬盘； 6.最多提供≥10个PCIE插槽； 7.配置独立Raid阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60，≥2GB缓存，支持缓存数据保护； 8.配置≥4个10/100/1000M-BaseT 以太网接口+2端口万兆以太网光口； 9.实配热插拔冗余≥550W电源、热插拔冗余风扇； 10支持中文BIOS界面； 11.服务器管理系统支持国产自研管理芯片，芯片厂家为国产厂家。 | 台 | 1 |
| 10 | 园区业务平台服务器 | 海康威视DS-VE22S-B(310803484) 名称：双路高速存储服务器 规格：4210×1/64G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗Xeon® Silver 4210（10核，2.2GHz） 内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：约26KG（含导轨） 操作系统：国产OS | 台 | 4 |
| 11 | 计算机视觉应用系统 | 海康威视计算机视觉算法服务器（含算法）/DS-IX2002-A3U/X 计算机视觉算法硬件规格要求： 机箱规格：19英寸2U标准机架式，87mm(高) × 446mm(宽) × 797.5 mm(深)； 处理器：2颗Intel 至强系列6130 CPU；Tesla T4 GPU芯片； 内存：256GB DDR4内存； 硬盘：内置1块240GB SSD（系统盘）；3块480GB SSD（数据存储）；4块 8TB SATA盘（图片存储），支持Raid 10、Raid 5； 数据接口：2个VGA接口，4个千兆网口，4个USB3.0接口； 额定功耗：1600W 1+1冗余电源； 实际功耗：约800W； 配套算法要求： 单台服务器支持视频流的人脸、人体、车辆分析；单台服务器支持图片流的人脸、人体、车辆分析；云存储支持单机EC方案，即支持以任一存储节点为单位独立设置N+M数据保护，支持多硬盘时，业务不中断，数据不丢失，同时可根据实时接入业务进行负载均衡；支持对人脸智能结构化数据进行实时缓存备份和全量备份存储 支持本地存储不小于5000万条人脸图片、模型及结构化数据； 支持不少于100GB的录像上传及存储分析； 支持web界面进行多台设备集群管理，存储及分析性能的线性扩展；且可对集群中的资源使用情况、健康状况进行监测； 系统可扩容，增加管理或存储节点。在多节点系统中，任何一个存储节点出现故障，应不影响数据的正常存取；支持控制流与数据流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写； 支持对人脸图片在人脸被遮挡住半边脸的情况下，可正确检测人脸，检出率不小于99%，检出率=正检/（正检+漏检）； 设备具有2张企业级专用GPU计算卡（NVIDIA Tesla T4），单卡人脸图片建模速度不低于150张/秒，单卡人脸图片建模加比对分析性能不低于120张/秒；单卡支持接入20路1080P视频流进行实时人脸分析比对；人脸图片建模成功率不低于99.99%； | 套 | 1 |
|  |  | 支持本地web界面添加相机的实时预览，支持16分屏同时预览，支持抓拍图片的实时展示、陌生人报警、名单报警、高频报警的实时展示，支持不同报警信息提示不同的报警声音以及报警信息支持以弹窗方式展示； 本地web界面支持名单报警、陌生人报警、高频报警、车牌报警查询，支持按照抓拍图片的点位、时间、名单库、报警的确认状态、相似度等信息进行筛选展示，支持报警结果的导出； 支持本地web界面对人员档案的查询、检索功能，支持以图表、数据的形式展示档案总数、实名及路人档案、昨日新增档案数以及档案新增报表； 支持一个画面中两眼瞳距18像素点以上的32张人脸同时进行检测；支持检出人脸图片中两眼瞳距15像素点以上的人脸；光照条件正常，人脸无明显遮挡的情况下，白天和夜晚人脸图片的检出率均不低于99%，检出率=正检/（正检+漏检）；人脸检测后台响应时间不超过1秒； 支持检出人脸图片中右斜向上、右斜向下、左斜向上、左斜向下等不同角度的人脸；支持不同表情条件下人脸检出（微笑、大笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、吐舌头等）；支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴头戴式耳机、胡须、披肩长发、长刘海等遮挡方式的人脸；支持检出黄色人种、白色人种、黑色人种、棕色人种等不同人种的人脸；支持不同光照条件下人脸检出（过曝、欠曝、阴阳脸、逆光下等）；单个人脸检测结果，系统存储的人像特征数据大小不大于1K字节； 支持识别48×48~2000万像素人脸图片，支持识别图片大小小于等于8MB人脸图片，支持比对两眼瞳距不小于15像素点人脸图片，支持比对水平偏转不超过60度，俯仰角不超过45度的人脸图片； 支持对人脸图片识别人脸性别，人脸性别检出率不低于99%，人脸性别识别准确率不低于99%； 支持对人脸图片识别人脸年龄段（婴幼儿、童年、少年、青年、中年、老年），人脸年龄段检出率不低于99%； 支持对人脸图片识别人脸是否戴眼镜，人脸图片戴眼镜检出率不低于99%，人脸图片戴眼镜识别准确率不低于99%； 支持对人脸图片识别人脸是否戴口罩，人脸图片戴口罩检出率不低于99%，人脸图片戴口罩识别准确率不低于99%； 支持对人脸图片识别人脸是否微笑，人脸图片人脸是否微笑检出率不低于99%； 支持对活动目标进行分类和检索（人、机动车、二轮车、三轮车），并支持识别活动目标的速度（快速、正常、慢速）、目标尺寸（大、中、小）、方向（上、下、左、右）； 活动目标识别准确率不低于98%； |  |  |
| 12 | 数据备份一体机 | 华为 DPA3210 1.2U机架式12盘位存储备份一体化节点，无需再额外配置备份服务器。CPU：配置1颗CPU，每颗CPU核数≥8，频率≥1.8GHz内存：配置64GB DDR4 RDIMM内存硬盘：操作系统盘和业务盘：配置2块240GB，2.5英寸SSD硬盘。数据盘：配置12块3.5英寸4TB NL_SAS盘。网卡：提供2*1GE网口，2*10GE光口。 2.管理接口：提供IPMI管理网口、VGA端口和USB端口。 3.PCI-E：支持3个Rise卡，支持8个PCIe 3.0 x8标准扩展插槽。 4.RAID：配置RAID阵列控制器，支持 RAID 0/1/10/5/50/6/60。 5.支持主流操作系统及文件系统备份，包括Windows、Linux下的各操作系统以及国产中标麒麟和红旗操作系统备份。支持多平台下的主流数据库和应用在线备份，包括：Oracle、SQL Server、MySQL、SAP HANA、GBase、达梦、Exchange、Domino等应用。 6.支持主流虚拟化平台备份，包括：VMWare、Hyper-V、FusionSphere、H3C CAS、云宏、InCloud Spere、RHEV虚拟化平台备份。 7.结合RMAN对Oracle数据进行备份，无需使用任何脚本，提供Oracle单表恢复能力。 8.针对Exchange Server提供数据库级别备份的同时，实现单个邮件恢复。 9.支持VMware虚拟机中单文件恢复能力，整个过程无需任何脚本工作。 10.支持断点续传，支持Oracle，Exchange，主流文件系统的数据备份作业和恢复作业自动从断点继续工作，不需要用户干预。 11.备份一体化节点默认配置源端重复数据删除功能。 支持系统管理员、普通管理员和审计管理员三员管理。支持自定义角色。 12.支持自备份管理，针对备份存储系统自身的数据进行备份保护，并支持离线导出，当备份存储系统自身发生故障时，可通过备份数据进行还原。 13.支持远程复制，支持将本地备份数据1对1、1对多、多对1，级联方式进行远程复制，复制支持断点续传，流量限速及固定时段暂停传输，异地备份数据具有安全管理机制，异地备份存储系统需要得到本地授权许可后，才可以浏览、恢复本地传输过去的备份数据，最大限度避免备份数据的泄密可能。 14.支持备份数据一致性校验，确保备份数据的可用性。 15.配置24T备份容量许可。 | 台 | 1 |
| 13 | 剧毒易制爆化学品仓库监控视频系统 | 海康威视DS-VM21S-B(310801014) 视频服务器，流媒体服务器，级联服务器： 2U单路标准机架式服务器。 CPU：1颗 HG7163(16核，2.4GHz)。 内存2*16G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存。 硬盘：2块600G 10K 2.5英寸SAS盘。 可选支持12块前置3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘。 可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘。 可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘。 支持1个M.2插槽。 支持1个TF插槽。 阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10。 可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护。 PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽。 网口：2个千兆电口。 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部。 1个VGA口，位于机箱后部。 电源：标配550W（1+1）白金冗余电源。 支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC。 | 台 | 3 |
|  |  | 海康威视DS-VEARM-NTP(含100m天线） 视频校时服务器： 根据授时信号的强度，支持GPS/北斗/CDMA自动切换校时，产品标配是不带CDMA模块的 守时能力：精度24小时＜28us 授时容量：单端口≥7000次/秒 ，标配4个端口（可选6个端口） 高授时精度：＜5 us 授时频段： GPS授时中心频率1575MHz 北斗授时中心频率2491MHz CDMA授时中心频率800MHz 电源功率 50W 机箱尺寸：429.4mm*237.3mm*44.5mm(设备)/ 514mm*478mm*132mm(含包装) 重量：5.05KG | 台 | 1 |
|  |  | 海康威视InfovisioniWork-Safety(DN) 视频图像信息综合应用平台： 支持最大安保区域数量：2万；最大区域层级：10级； 支持最大组织数量：5万；最大组织层级：10级 支持最大用户数量：20万； 支持最大同时在线用户数量：5000； 支持最大角色数量：1万； 支持最大人员数量：30万； 支持最大卡片数量：30万。 紧急报警设备接入数量：500。 违停球接入数量：1000。 | 套 | 1 |
|  |  | 海康威视DS-A71048R 网络存储设备： 服务器配置：1颗64位多核处理器，4GB内存，内存支持扩展到256GB，内置128GSSD固态硬盘（可以扩展到2个SSD作为缓存盘），支持热插拔冗余温控调速风扇。 支持热插拔2+1AC220V 或 2+1 直流冗余金牌电源供电； 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘； 支持NL-SAS 硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘； 支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。 标配2个千兆网口，可增扩6个千兆网口，或可增扩4个万兆网口或6个HDMI接口或4个SAS3.0接口。 可接入硬盘48块，支持SATA和SAS混插，支持不同品牌（希捷、西数、东芝、海康威视）的硬盘混插；并支持12级扩展柜级联扩展；可支持12GBSAS扩展口。 配备独立元数据系统、支持元数据系统组成RAID和网络RAID（N+M配置，且M8）。 支持流媒体协议直存储机制；应能对视音频、图片及智能行为分析录像和文件的混合直存，节省存储服务器和图片服务器； 网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传；支持256路4Mbps的录像回传； 单台存储设备组建网络RAID,允许每组RAID中任意10个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。支持块级重构，全盘参与重构速度不小于4TB/10min； 支持对同一前端不同时刻，以及不同前端同一时刻，或者不同前端不同时刻的多段录像合并下载； 支持不低于700Mbps图片并发输入，同时不低于700Mbps图片并发输出； 支持磁盘冷启动，设备可自动判断磁盘异常，可通过磁盘冷启动进行恢复操作，业务不中断； 单设备支持虚拟化成5台具有同等软件能力的设备； 支持图形用户界面（GUI/Web）、串口、U盘、光盘、网络等多种升级方式； 当开启智能录像时，样机可根据前端接入路数、存储周期、码率等参数，自动选择N+M冗余级别较高的数据保护方式； 可将损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构。 支持大于4个容器，可在不同容器里存放不同业务模块，业务可做到故障隔离，一个业务模块故障时，不影响其它业务模块。系统可自动重启业务模块并恢复原有业务。 可在操作界面查看数据重构状态，样机的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失。 | 套 | 2 |
|  |  | 希捷HDD,ST6000NM021A,6TB,7200,3.5",SATA 企业级硬盘：6T,7200RPM,3.5寸,SATA | 个 | 64 |
|  |  | 海康威视iDS-2VPE13-A845-D(F0)(含支架) 高空瞭望：400万像素 自带镜头，另配6个图像采集模块，可输出1路主视频图像和6路辅视频图像。可将辅视频图像进行无缝拼接，拼接后的辅视频图像：水平视场角为270°，垂直视场角为80° 主视频图像：3840x2160@30fps，辅视频图像：8160×2400@25fps。 内置GPU芯片，靶面尺寸为1/1.8" 。 全景摄像机采用6个 1/1.8＂4MP CMOS，特写球型摄像机采用1个 1/1.8＂8MP CMOS。 主视频支持不小于45倍光学变倍 彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux。 支持宽动态不小于106dB。 具备AR视频标签添加，修改，删除和标准等系列管理功能，支持视频画面中添加最多500个标签；标签类型包括：警务站视频标签，建筑物视频标签，卡口视频标签，普通视频标签等。 具备添加定点标签，区域标签，矢量标签，方向标签，并支持标签联动操作。 具备AR标签防漂移功能，设备调教或者转动时，AR标签与标记物体保持相对静止。 水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-20°~90°。 产品支持畸变调整功能，支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行远，中，近3种畸变调整；产品支持全景剪裁功能，支持对辅助图像的全景画面进行框选裁剪，只显示框选内的画面，且剪裁框可拖拽。剪裁分辨率根据主码流，子码流和第三码流进行设置。 支持快速聚集功能，分辨率设置为2560×1440@25fps，码率为2Mbps，可跟踪行人或机动车等移动目标并录像，单帧回放录像文件，每一帧清晰可见。 | 台 | 3 |
| 14 | 操作电脑 | 国产联想要求8核CPU；速度2.9GHz及以上；内存16GB，插槽数量2个；速度DDR4，硬盘容量1TB，256G SSD；显示器:显示器3台，21英寸及以上，显卡支持三路信号输出 | 台 | 8 |
| 15 | 操作系统 | Windows Server 2016 | 套 | 5 |
| 二、配套设施 |  |  |  |  |
| 1 | 变压器电力引入 | 中国铁塔 | 个 | 20 |
| 2 | 物联网主机(含设备安装、系统集成调试服务)数据采集 | 五邦DMS-5C+ | 套 | 62 |
| 3 | 处理软件(含对接推送软件) | 五邦 | 套 | 62 |
| 4 | 围墙 | 中国铁塔 | 个 | 3 |
| 5 | 郭桥村机耕路 | 定制 | 条 | 1 |
| 6 | 电动巡逻车 | 丽驰 | 辆 | 2 |
| 7 | 微波炉 | 格兰仕 | 台 | 10 |

- 附件5前期已建成的视频监控系统

| # 维保清单：前期已建成的视频监控系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 序号 | # 设备名称 | # 规格参数 | # 单位 | # 数量 |
| 1 | 周界专用高清枪式摄像机 | 海康威视DS-2CD2T46FDWDA3-XS名称：周界专用高清枪式摄像机 规格：具有400万像素 CMOS传感器。 内置麦克风/喇叭/GPU芯片。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 信噪比不小于62dB。 具有白光补光、混合补光模式，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像；支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下,补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 支持声音报警功能，需具备智能分析抗干扰功能，当树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG 最大图像尺寸:2560 x 1440 具有1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 音频接口:内置麦克风和扬声器 电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af) 功耗:DC12V:9W Max; PoE:10.5W Max 不低于IP67防尘防水等级。 | 台 | 323 |
| 2 | 周界专用高清智能球机 | 海康威视iDS-2DE7S224MW-A(F1)(S5)名称：周界专用高清智能球机 规格：200万像素7寸红外智能警戒球机，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置1颗GPU芯片 视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达300米 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 在IE浏览器下，具有视频输出模式设置。单路模式下，设备双镜头可实现单通道倍率拼接；在双路模式下，设备全景通道和细节通道可单独预览监控画面 内置全景路和细节路双镜头，细节通道不低于24倍光学变倍，设置支持双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断，在单路和双路模式下，设备水平视场角均应≥90°。 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作 宽动态: 120dB超宽动态 视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG 设备具有 2路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出 红外照射距离: 150米 报警灯: 30米 | 台 | 12 |
| 3 | 园区高清枪式摄像机 | 海康威视DS-2CD2T47EDWD-L名称：园区高清枪式摄像机 规格：具有400万像素全彩 CMOS传感器。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 内置2颗白光补光灯。 最低照度彩色：0.0004 lx，白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 信噪比不小于62dB。 需具有不小于140分的宽动态能力。 不低于IP67防尘防水等级。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口 报警接口 :1路报警输入,1路报警输出（三极管:超过30毫安建议加继电器） 电源输出接口:支持1路DC12V 100mA电源输出,用于给拾音器供电 红外照射距离:不低于100米 | 台 | 81 |
| 4 | 摄像机专用支架 | 海康威视DS-1292ZJ名称：摄像机专用支架 规格：壁装支架 | 台 | 406 |
| 5 | 电源适配器 | 海康威视DS-2FA1210-DL名称：电源适配器 规格：国标,12V1A输出 | 只 | 406 |
| 6 | 星光级全景高清球机 | 海康威视iDS-2VPD12-A440-DV/SP/T2(2.8mm)名称：AR鹰眼 规格：具备添加定点标签，区域标签，矢量标签，方向标签，并支持标签联动操作。 具备AR标签防漂移功能，设备调教或者转动时，AR标签与标记物体保持相对静止；具备标签跟踪功能，可对全景和细节通道的移动标签进行跟踪，移动标签始终位于画面中心，且跟踪时间和倍率可设置。产品支持人员密度功能，支持通过IE浏览器对辅助视频的全景画面设备不少于6个检测框，检测区域人数可通过OSD叠加的形式显示，并且可设置3个等级的人数，当检测框中的人数在3个等级之间变化时可触发报警。支持热度图叠加显示。 具备AR视频标签联动功能，并可对高-高，高-低，低-高三种标签的位置的视频图像，进行切换预览。 具备标签同步功能，在细节通道添加或删除指定标签时，全景通道应自动添加或删除该标签。 内置不少于3个GPU芯片。 全景通道采用4个靶面尺寸为 1/1.8＂的镜头，分辨率为均为2560×1440，细节通道采用1个靶面尺寸为1/1.8＂镜头，分辨率为2560×1440。可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。拼接后抓拍图片的分辨率为:主视频：2560×1440；辅视频：5520×2400。 主视频支持不小于40倍光学变倍，支持检测当前镜头指向方向与地平面夹角，并可根据夹角变化自动调整倍率 支持镜头前盖玻璃加热功能 彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux 水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于100°。 支持动态范围不小于120dB。 支持水平手控速度不小于240°/S，云台定位精度为不大于0.1°。垂直手控速度不小于200°/S 水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-20°~90° 产品支持畸变调整功能、产品支持画面调整功能。 在全景通道中，可对距离样机至少700米处的不大于1.7米x0.5米的移动目标进行检测并联动细节通道进行跟踪。 视频压缩: H.265/H.264/MJPEG，支持smart265、smart264编码，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile， 电源接口: DC36V 网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M/1000M网络数据；支持 Hi-PoE供电 具有RS485控制接口 报警输入/输出: 7路报警输入；2路报警输出 音频输入/输出: 1路音频输入；1路音频输出 防护等级: IP66 | 只 | 2 |
| 7 | 立杆装支架 | 海康威视DS-1603ZJ-Pole-P名称：立杆装支架 规格：立杆装支架 | 只 | 2 |
| 8 | 卡口高清人脸识别摄像机 | 海康威视DS-2CD7A427EWD-XZS(8-32/4)名称：卡口高清人脸识别摄像机 规格：400万星光级1/1.8” CMOS抓拍筒型网络摄像机 支持MD5、SHA256加密算法；内置双镜头，内置GPU芯片，内置2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲。 内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍 支持前端人脸比对，支持最多3个人脸库的管理，支持最多9万张人脸的导入 设备内置高效专利温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控0 防护等级:IP66 补光距离:混合补光：80米（人脸14米） 红外波长:混合补光：750nm | 台 | 10 |
| 9 | 卡口摄像机支架 | 海康威视DS-1292ZJ-P名称：卡口摄像机支架 规格：70×97.1×173.4mm | 只 | 10 |
| 10 | 电源适配器 | 海康威视DS-2FA1220-LL-CH名称：电源适配器 规格：12V/2A两线、两端带线式，国标，输入线长500mm，输出线长1000mm | 台 | 10 |
| 11 | 园区智能球型摄像机 | 海康威视iDS-2DE7223MWR-A(S5)名称：园区智能球型摄像机 规格：200万像素7寸红外网络高清智能球机，视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1200TVL，红外距离可达300米 支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux 支持23倍光学变焦 支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.01° 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍,并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片。 可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 设备可对监视画面中不小于30张人脸进行检测、跟踪和抓拍。 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作 Smart图像增强: 120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR 信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms 视频压缩: H.265/H.264/MJPEG | 台 | 31 |
| 12 | 快球支架 | 海康威视DS-1602ZJ名称：快球支架 规格：立杆装/白色/铝合金/尺寸Φ67-127mm | 个 | 31 |
| 13 | 人脸比对终端服务器 | 海康威视iDS-9632NX-I8/FA(V2)(4×8T)名称：人脸比对终端服务器 规格：名单库比对报警（16路人脸分析比对（图片流），8路人脸抓拍（视频流）） 32个人脸名单库，总库容10万张 路人档案10万份 支持陌生人报警 支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。 支持人员频次统计 支持人脸签到和考勤 支持陌生人人脸比对报警并推送消息至手机APP，可通过手机APP查看陌生人抓拍图片并回放报警关联录像 支持人脸1V1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 说明：人脸模式最高支持800W分辨率 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配8T硬盘，已内置4块8TB AI硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出(选配16进8出) 软件性能： 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 | 台 | 2 |
| 14 | 3.5寸监控级硬盘 | 海康威视WD40PURX,4T,IntelliPower,3.5",SATA名称：3.5寸监控级硬盘 规格：3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 台 | 10 |
| 15 | 网络存储设备含8T硬盘 | 海康威视DS-A71072R/8T名称：网络存储设备 规格：单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口，可扩展2个SSD固态硬盘 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 内置企业级8T硬盘72块； 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常 应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； 在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入 设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署 提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级；可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。 设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。 支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。 具有ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6设置选项，支持IP组播 | 台 | 5 |
| 16 | 监控专用管理机 | 名称：监控专用管理机 规格：处理器：Intel i7；内存容量：≥8G；硬盘容量：≥1T；显示器尺寸：21.5英寸 | 台 | 10 |
| 17 | 高清抓拍单元 | 海康威视iDS-TCM800-B/1550名称：高清抓拍单元 规格：800万像素，包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、LED下挂灯、风扇、电源适配器、安装万向节等； 图片分辨率最大支持3840*2160（不含OSD叠加）,字符叠加最大可支持3840*3184（含OSD叠加)； 支持主码流同时输出32路3840*2160、2Mbps、25帧/秒的图像以提供客户端浏览； 靶面尺寸≥1/1.2英寸；支持自动光圈功能，可控制镜头光圈大小来控制曝光；支持快门自适应功能，固定外接镜头的光圈，监控画面支持根据光源亮度变化进行自动调节至正常显示;可通过IE浏览器设置人脸抓拍模式为最佳抓拍模式/快速抓拍模式；在最佳抓拍模式时，可设置抓拍次数、抓拍帧数间隔及抓拍阈值，次数可设置为1次~10次，间隔帧数可设置为1帧~255帧，抓拍阈值可设置为0~20。 设备可通过客户端软件对监控画面中的机动车车速进行检测并显示，当视频画面中机动车车速＜100Km/h时，车速示值误差应在-6Km/h～0Km/h范围内；当视频画面中机动车车速≥100Km/h时，车速示值误差应在机动车速度的范围内-6%～0%； 可对经过设定区域的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示 设备可对监控画面中非机动车车牌进行检测和识别，并将识别结果叠加在OSD上进行显示 支持可对监控画面中经过行人道未减速至设定阈值的机动车进行图片抓拍 车牌识别（民用车牌，警用车牌，军牌和武警车牌、2002式新车牌及新能源车牌）、子品牌识别、车身颜色识别、车型识别。 设备可对视频画面中高度超过设定阈值的车辆进行检测并抓拍图片 支持车辆捕获，白天和晚上，捕获率均≥99%; 支持二轮车（包括摩托车、自行车、电动二轮车）和行人捕获，捕获率白天晚上均≥99%; 可在视频中叠加通道名称，时间信息(精确到毫秒); 可在抓拍图片上叠加抓拍时间(精确到毫秒)、地点、车道号、限速值、车长、车速、车身颜色、车牌号码等信息; | 台 | 57 |
| 18 | 补光灯1 | 海康威视CXBG-1-PS-DS-TL2000A-L1-N(暖)名称：补光灯1 规格：最佳补光距离16m～25m；支持5V电平量触发(可选开关量)，最大功率30W 支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式 频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节 支持频率及占空比保护功能 支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设 支持通过同步输出端口级联 支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭 支持通过RS485对补光灯升级程序 支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态 支持倍频设置功能检查，支持倍频1~15可调 频闪响应时间≤20微秒 当设备占空比设置≤5%时，功耗≤10W 工作环境-40℃~85℃ 电源电压在AC80V~264V范围内变化时，能正常工作 防护等级IP66 | 台 | 57 |
| 19 | 补光灯2 | 海康威视CXBG-2-MC-SL-1211-1(带光栅)名称：补光灯2 规格：【白光】【爆闪】【带光栅】 单车道气体爆闪灯，单次闪光能量≥200J，白天可看清前排司乘人员面部特征； 回电时间＜67ms，支持开关量触发和5V电平量触发(低电平起效) 有效补光距离16m～25m； 工作环境-25～+70℃(-40℃内均可安全使用/有衰减)； 具有脉冲保护功能，屏蔽≥3Hz持续性的脉冲信号(闪15次后进入1次/S的微闪光提示状态，复原时间为10S)； 闪光次数≥2000万次； 自带光栅，可有效减少周边光污染。 光学特性：闪光亮度1-20级可调，可覆盖1-3车道 最小连闪时间：小于或等于45ms | 台 | 57 |
| 20 | 交通终端服务器 | 海康威视DS-TP50-12H(2T)名称：交通终端服务器 规格：【常规】【12路IPC接入】【2T】 设备采用嵌入式Linux实时操作系统，内存容量1GB 8个10M/100M自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口 2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个VGA接口、2个USB接口、4路报警输入接口、4路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个eSATA接口，内置1块2T硬盘； 双网卡，具备8个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口； 坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作； 最大支持2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额； 支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储； 可配置多种字符叠加、图片合成模式； 支持区间测速功能； 支持配置增加GPS校时模块； 尺寸(mm)：245x170x55 摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作 从样机导出的录像和图片含有数字水印信息，可通过专用工具检测图片数据是否被篡改 支持web、NTP、外置GPS模块方式校时 数据防删改功能：样机内的录像、图片文件无法直接删除或者修改 工作温度-45℃~80℃ | 台 | 3 |
| 21 | 雷达测速 | 海康威视iDS-TCS402-CS/12名称：雷视园区测速一体机 规格：应具有独立的IP地址，可以直接接入以太网网络,并可以通过客户端自动搜索IP地址；可以通过客户端软件掉看实时视频图像、查看抓拍参数等信息，并可对网络配置、视频参数、显示参数等参数进行设置； 应能实时对视频信号编码，并通过网络传输至客户端。 应能通过IE浏览器或客户端手动抓拍图片，或当视频画面出现车辆时自动抓拍图片，或外部触发接口抓拍图片，图片格式为JPEG，图片质量可设。 可通过IE浏览器或者客户端软件设置视频压缩码率为32kbps~64Mbps 彩色0.0005Lux@(F1.2,AGC ON) 黑白0.0003Lux @(F1.2,AGC ON) 亮度等级不小于13级 支持图像参数动态调整，如饱和度、亮度、对比度、锐度、白平衡、增益等 快门支持1/1s到1/100000s可调 支持图像参数动态调整，如饱和度、亮度、对比度、锐度等 多种切换方式可设置，包括手动、自动、定时等 主码流最高可配置分辨率为2712×1536、码率为6Mbps、帧率为25帧/s; 子码流、第三码流最高可配置分辨率为1920×1080、码率为2Mbps、帧率为25帧/s 可将视频或图像存储到TF卡，支持TF卡热插拔，最大支持128G 支持主码流同时输出20路2712×1536、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 设备具有激活及密码设置功能，设备需激活并强制设置密码，未经激活的设备不能正常使用 设置登录密码时可自动提示密码复杂度为低、中、高；简单密码具有重新设置提醒功能 支持对雷达参数进行设置，包括检测速度、原点坐标、车道数、车道宽度、方向、架设高度、距离修正参数、角度修正参数;支持车辆由上而下或由下而上的行驶方向判断功能;支持图片字符叠加功能，可在抓拍图片上叠加时间（精确到毫秒）、地点、车道号、限速值、车辆品牌、车速、车身颜色、车牌号码等信息 支持实时显示目标的坐标位置（X\Y轴坐标，以车道中心为原点），车道，速度 支持自动区分机动车（不含摩托车）、二轮车（摩托车、自行车，电动二轮车）、三轮车和行人，类型区分准确率不低于95%。 外壳防护等级应达到IP67 | 台 | 26 |
| 22 | 电源线 | 国产RVV3*1.5名称：电源线 规格：RVV3*1.5 | 米 | 8000 |
| 23 | 网线 | 普天CAT6名称：网线 规格：CAT6室外防水 | 箱 | 55 |
| 24 | 4米监控立杆 | 1、外形:八边形锥杆，总高度不低于4000mm，净高（横臂顶部距杆底）不低于3800mm，上口不低于φ120mm（加装防水帽），下口不低于φ165mm，壁厚≥3.75mm。设备箱固定位置在立杆2200mm处，检修门距底部350mm，底部法兰盘尺寸不小于φ380x16mm。 2、横臂:长度根据现场选择约800mm米、方向按现场要求定。预留2个穿线孔，顶部做防水处理。 3、基础:基础采用C25钢筋混凝土，地笼6*M20。基础的浇注、混凝土强度等级必须符合GB50204的要求，保养时间符合规范，尺寸长800mm×宽800mm×深1200mm，按国家标准配筋（详见大样图）。基础浇注时预留两个穿线管（φ50mm金属包塑波纹管），一端在立杆内，另一端在基础外露出地面。 | 套 | 167 |
| 25 | 6米监控立杆4m横臂 | 1、外形:八边形锥杆，总高度不低于6000mm，净高（横臂顶部距杆底）不低于5700mm，上口不低于φ180mm（加装防水帽），下口不低于φ240mm，壁厚≥3.75mm。设备箱固定位置在立杆3000mm处，检修门距底部350mm，底部法兰盘尺寸不小于φ450x16mm。 2、横臂:长度4000mm米、方向按现场要求定。每间隔1200mm开孔，孔径30mm，顶部做防水处理。 3、基础:基础采用C25钢筋混凝土，地笼6*M24。基础的浇注、混凝土强度等级必须符合GB50204的要求，保养时间符合规范，尺寸长1200mm×宽1200mm×深2000mm，按国家标准配筋（详见大样图）。基础浇注时预留两个穿线管（φ70mm金属包塑波纹管）。 | 套 | 19 |
| 26 | 6米立杆6m横臂 | 1、外形:八边形锥杆，总高度不低于6000mm，净高（横臂顶部距杆底）不低于5700mm，上口不低于φ180mm（加装防水帽），下口不低于φ240mm，壁厚≥5mm。设备箱固定位置在立杆3000mm处，检修门距底部350mm，底部法兰盘尺寸不小于φ450x18mm。 2、横臂:长度4000mm米、方向按现场要求定。每间隔1200mm开孔，孔径30mm，顶部做防水处理。 3、基础:基础采用C25钢筋混凝土，地笼6*M24。基础的浇注、混凝土强度等级必须符合GB50204的要求，保养时间符合规范，尺寸长1200mm×宽1200mm×深2200mm，按国家标准配筋（详见大样图）。基础浇注时预留两个穿线管（φ70mm金属包塑波纹管）。 | 套 | 20 |
| 27 | 6米立杆12m横臂 | 1、外形:八边形锥杆，总高度不低于6000mm，净高（横臂顶部距杆底）不低于5700mm，上口不低于φ280mm（加装防水帽），下口不低于φ330mm，壁厚≥6mm。设备箱固定位置在立杆3000mm处，检修门距底部350mm，底部法兰盘尺寸不小于φ650x25mm。 2、横臂:长度4000mm米、方向按现场要求定。每间隔1500mm开孔，孔径30mm，顶部做防水处理。 3、基础:基础采用C25钢筋混凝土，地笼8*M27。基础的浇注、混凝土强度等级必须符合GB50204的要求，保养时间符合规范，尺寸长1500mm×宽1500mm×深2500mm，按国家标准配筋（详见大样图）。基础浇注时预留两个穿线管（φ70mm金属包塑波纹管）。 | 套 | 40 |

- 附件6前期已建成平台信息系统安全设备

| # 维保清单：前期已建成的平台信息系统安全设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 序号 | # 设备名称 | # 规格参数 | # 单位 | # 数量 |
| 一、信息安全等级保护系统 |  |  |  |  |
| 1 | 下一代万兆防火墙 | 华为USG6635E 千兆电口16，万兆光口12，40GE接口2，SSL VPN并发数100，配置双电源，配置240GB内置硬盘做日志存储，配置3年入侵防御、防病毒、URL过滤特性库升级服务 吞吐量30Gbps，最大并发连接数1200万，每秒新建连接数40万 为了提高可靠性，支持风扇可插拔，支持前后风道 能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置 支持识别国标SIP协议及主流安防厂家的私有协议 支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余策略，提供安全策略优化建议。 支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配 支持恶意域名过滤，实现对C&C进行阻断 支持对HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护 支持基于URL分类的精细化解密，提高解密性能 支持防火墙与云沙箱，本地沙箱混合联动，敏感文件在本地沙箱检测，普通文件上传到云沙箱，及保护了客户敏感数据有提高了云检测能力 支持多认证域，满足多分公司独立管理和认证的述求 | 台 | 2 |
| 2 | 入侵防御 | 华为IPS6525E 为标准机架的专业IPS设备，不能提供防火墙或UTM的IPS功能，配置1个GE独立管理口，配置1个Console口；本次配置三年ips特征库升级服务 业务口实配6*GE光口+ 16*GE电口+ 6*10GE SFP+ 配置双电源模块，电源支持热插拔 PS检测吞吐量6Gbit/s；每秒新建连接数20万；最大并发连接数800万 系统预定义入侵防御签名库数量不少于10000条，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式 支持SSL加密流量检测 提供NGIPS能力，能够感知网络环境中的客户端类型和应用，并根据环境的变化，自动调整安全策略 系统支持除了基于攻击事件本身进行严重级别划分，还可以根据攻击与资产相关性关联进行风险级别定义，协助管理员关注实际环境中需要紧急处理的安全告警，提升安全事件响应效率 支持与沙箱，云沙箱混合联动，对含有未知威胁的文件进行检测，并能阻断 支持扫描指定网段内的资产信息，包括IP，MAC，操作系统，厂商，设备类型等信息，形成资产存储在设备上供用户管理，支持主动触发和定期扫描 | 台 | 2 |
| 3 | 上网行为管理 | 华为ASG5520 具备交流双电源，千兆电口12，千兆光口12，内置硬盘1T，配置3年上网行为管理特征库升级授权 吞吐量8Gbps，最大并发连接数70万，每秒新建连接数3.5万 支持WEB Portal认证功能，支持本地认证、Radius认证、LDAP认证和LDAP用户同步，支持对接AAS、SAM等常见AAA服务器，支持配置强制重新认证间隔，支持配置认证通过后重定向URL，支持短信、微信认证 支持基于用户、应用、时间对象的流量管控和策略设置 支持BYOD特征库，可识别ios版和安卓版移动互联网软件如微博、微信等特征 支持网络社区应用管控的精细化管理，例如可管控“所有行为”、“登录”、“网页浏览”、“发表”、“上传”等行为 持用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、流量使用分布、网站访问类别分布、关键网络行为轴等信息 支持收集邮件日志，记录邮件发件人、收件人、主题、正文、附件等信息 支持通道化的QoS，支持基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制，并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、每IP带宽、流量限额、带宽优先级等QoS动作，时间选择支持基于日计划、周计划、单次计划等。支持流量限额以日、月为单位配置，支持4级层次化QoS、支持多级用户/用户组嵌套 | 台 | 2 |
| 4 | 数据库审计 | 华为DAS1500-V 硬件：CPU 12核 2.1GHz*1，32GB内存，硬盘：2000GB-SATA *2，接口：6*GE电口，2*10GE 审计流量230M，每秒最大处理事务数10000TPS/s，入库性能10000TPS/s，可支持审计2个数据库实例 支持自定义精确审计规则，可根据账号、IP地址、操作类型、数据库名、数据库表名、返回行数、响应时间、数据库返回码、操作特征设定 支持数据库操作类、表、视图、索引、触发器、游标、事务各种对象的SQL操作审计 系统内置高危SQL查询和注入、远程命令执行、跨站脚本攻击、FTP和telnet高危指令等审计规则模板 支持对Oracle数据库状态的自动监控，可监控会话数、连接进程、CPU和内存占用率等信息 支持中间件环境下的SQL语句关联到HTTP操作，HTTP操作关联到HTTP-ID，实现中间件环境下的审计追溯 支持自动对比不同时期的行为模型，以区分其操作趋势变化，发现不同时期的用户、IP地址、操作类型、操作频次的差异情况，从而发现访问异常 支持日志信息的统计，统计信息可以图表、柱状图形式展示，统计条件包括:IP、账号、操作类型等，支持统计模板设计，用以设计审计数据的展示效果 可设置分权管理，提供三权分立功能，系统可以对使用人员的操作进行审计记录，可以由审计员进行查询，具有自身安全审计功能 | 台 | 1 |
| 5 | 漏洞扫描 | 启明星辰TJCS-NS-VM 包含并发50台设备的扫描授权 支持SSL加密对数据传输等进行处理，HTTPS方式，采用B/S架构操作，支持IPv6 基线检查和变更检查支持远程检查、SSH、TELNET、SMB、离线检查，支持跳转机跳转，口令批量录入 基线检查支持系统类型包括主机类：Windows、Unix、Solaris、HP-Unix、AIX、 Linux等；网络设备 在安全基线违规列表中，选择某个违规信息，支持查看该违规的详细信息和解决方案 变更检查支持检查重要文件、文件夹、注册表、启动项、进程等详细信息以及变更状态 支持指定登录用户名和口令进行本地漏扫检查 支持扫描识别出运行的服务和端口，内置漏洞库58000条以上。支持CVE、CNVD、CNNVD、BugTraq等，拥有完备的知识体系 支持扫描主流虚拟机管理系统的安全漏洞，如：VMWare ESXi、Xen等 支持常见的WEB应用弱点检测，支持主流安全漏洞扫描，如：SQL注入、跨站脚本攻击、网页木马、系统命令执行漏洞、信息泄露、资源位置预测漏洞、目录遍历漏洞、配置不当漏洞、弱密码、内容欺骗漏洞、外链、暗链等类型漏洞；支持WEB1.0，WEB2.0扫描；支持对网站资产管理、快捷网站扫描 任务报告展示：支持五合一多维度展示任务详情，并支持导出Word、PDF、HTML等多种报表 以列表的方式展示告警，支持告警策略自定义、告警声音设置、告警过滤策略 支持三权分立方式的授权，即管理员只负责完成设备的系统配置，安全管理员负责配置核查，审计员负责对系统本身的用户操作日志管理和审计 | 台 | 1 |
| 6 | 杀毒软件 | 启明星辰JC-SVR-Standard 产品可以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署。 单一管理控制中心可统一管理分别部署在Windows PC，Win服务器以及Linux服务器的客户端软件 本项目要求提供100个终端及PC授权和20个服务器端授权，并且能够无缝兼容本单位的虚拟化办公系统。 Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 Windows Server 2003/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2016 CentOS/UbuntuDebian/RHEL/SUSE/Red Flag Asianux Server/Oracle Linux 支持终端自动分组管理，新接入的终端可以根据网段自动分配到对应的分组 支持按照扫描网段、扫描方式、扫描协议、扫描端口对终端进行扫描，及时发现尚未纳入管控的终端 支持以安全策略模板方式对指定终端组快速部署安全策略，安全策略模板支持默认模板和自定义模板 支持安全策略一体化配置，通过单一策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和Windows白名单信任目录 提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数 具备基于人工智能的检测引擎，支持无特征检测技术，有效应对恶意代码及其变种 具备基于本地缓存信誉检测与全网信誉检测，构建企业全网信誉库的检测引擎，做到企业内网一台威胁，全网感知并进行针对性查杀，支持处置病毒时选择是否在其它终端上同步处置有效提升查杀效率，减少终端资源开销 具备针对最新未知的文件，使用IOC特征（文件hash、dns、url、ip等）的技术，进行云端查询。云端的安全中心，使用大数据分析平台，基于多维威胁情报、云端沙箱技术、多引擎扩展的检测技术等，秒级响应未知文件的检测结果，构架公有云云查体系 支持对zip， rar， jar， cab， 7z等常见压缩文件的扫描检测，支持压缩文件层级进行策略配置，最大可配置检查10层压缩文件 支持展示终端检测到的WebShell事件及事件详情，包括：恶意文件名称，威胁等级，受感染的文件，发现时间，检测引擎，文件类型，文件名，文件Hash值，文件大小，文件创建时间；可配置WebShell实时扫描，一旦发现WebShell文件，可自动隔离或仅上报不隔离 支持监控诱饵文件，诱饵文件可被实时监控，当勒索病毒对该文件进行修改或加密操作时进行拦截 | 套 | 1 |
| 7 | 运维审计 | 启明星辰OSM-2600-S-DP 软硬一体化机架式设备，提供6个千兆电口；内存4GB SSD+1TBSATA，单电源250W 含100个运维资源授权（可扩展到150个）； 物理旁路单臂部署，以逻辑网关方式工作；不改变现有网络结构 系统各模块支持以B/S方式管理，采用https加密方式访问 字符协议：SSHv1、SSHv2、TELNET 图形协议：RDP、VNC 文件传输协议：FTP、SFTP、RDP磁盘映射、RDP剪切板 支持通过协议前置机进行协议扩展，至少支持扩展KVM、Vmware、数据库、http/https、CS应用等 支持批量导入、导出用户信息；支持用户手动添加、删除、编辑、设定角色、单独指定登陆认证方式、设定用户有效期 支持unix资源、windows资源、网络设备资源、数据库资源、C/S资源、B/S资源 支持网络设备enable和unix主机su等身份切换的单点登录功能 支持以柱形图方式查看系统中不同资源所占比例 支持一对一、一对多、多对多授权，如将单个资产授权多个用户，一个用户授予多个资产，用户组向资产组授权 支持在授权基础上设定双人复核登陆，登录时必须经过第二人授权后才能登录，第二人可通过远程授权或同终端授权两种方式实现授权 支持在授权基础上自定义访问审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批可指定通过投票数，需逐级审批通过才可最终发起运维操作 可以配置口令长度，是否包含字母及字母的长度，是否包含数字及数字的长度，是否包含符号及符号的长度，口令时效性；口令策略还可以配置禁止包含的关键字 支持密码文件备份功能，密码文件需密文保存，密码包及解密密钥分别发送给不同管理员保存，并使用专用的解密器才可打开 支持命令黑命单，对字符型设备（如linux/unix/网络设备）的高危命令执行进行阻断，如rm、shutdown、reboot等 支持命令审批规则，用户执行高危命令时需要管理员审批后才允许执行；命令审批规则可以指定运维人员、访问设备、设备账号及命令审批人 支持对文件传输类协议进行传输控制，如RDP剪切板、mstsc磁盘映射、FTP/SFTP等的上行、下行控制 支持web页面直接发起运维，无需安装任何控件，并同时支持调用SecureCRT、Xshell、Putty、WinSCP、FileZilla、RDP等客户端工具实现单点登陆，不改变运维人员操作习惯 | 台 | 1 |
| 8 | Web防火墙 | 华为WAF5250 标准2U专用千兆硬件平台，接口要求：管理口2个千兆RJ45电口(管理口*1，HA口*1)，工作口4个千兆RJ45电口，最大支持网口数：6个；3年特征库升级服务 吞吐量1Gbps，每秒新建连接数10000，最大并发连接数(http)180000，日志吞吐量500条/s。支持1+1冗余电源。1T硬盘容量 支持透明直连模式和端口镜像模式两种工作方式 支持通过WEB应用防火墙对外发布应用，隐藏真实服务器或者通过策略路由的方式将流量牵引到WAF针对不同的保护站点端口，对外可以统一为一个端口 支持防护跨站脚本(XSS)、注入式攻击（包括SQL注入、命令注入、Cookie 注入等）、跨站请求伪造等应用攻击行为 支持识别服务端响应内容导致的缺陷，包含敏感信息泄露（银行卡、身份证、电话号码、目录泄露、源码泄露等）、已有的网页后门、错误配置、目录浏览等缺陷 能识别网站中的网页木马程序，通过策略可防止木马网页被用户访问 支持智能识别攻击者，对网站连接发起攻击的IP地址进行自动锁定禁止访问被攻击的网站 可实现访问流程的校验，向网站提交表单前必须先访问指定的网页，并等待可配置的时间长度后才能正常提交表单 支持报表输出，支持自定义报表、定时报表、PCI-DSS报表 支持HTTPS服务器的防护，WEB应用防火墙前端与后端均为HTTPS加密链路，实现HTTPS应用系统的防御 支持对保护的服务器进行流量负载，流量负载的方式包含平均负载、按比例负载、基于权重等流量负载方式 | 台 | 1 |
| 9 | 安全态势感知 | 华为CIS 单台设备性能要求：实配2颗CPU，单CPU核数12，主频2.3G，内存256G，系统盘2*600G，数据盘23*1.2T（支持RAID6），应用层吞吐量1Gbps 支持预置和自定义安全事件处置威胁场景化剧本（Playbook），支持针对不同攻击场景（DGA检测处置场景、加密流量检测处置场景、恶意C&C检测处置场景等）编排自动化的调查取证和告警联动，实现安全事件的自动化处置闭环 为了高效检测恶意加密流量，不影响现有网络业务、性能，需要支持恶意C&C通讯：针对加密流量不需要解密，通过分析Metadata检测恶意C&C通讯流量 支持与网络安全设备（如防火墙、入侵检测）、网络控制器设备（如网络控制器）、终端EDR设备等联动阻断发现的威胁，并支持针对威胁事件触发手动联动、自动联动等联动响应方式 支持VXLAN、GRE、VLAN、CAPWAP报文解析 支持通过WEBUI快速配套以syslog方式传递的第三方日志，可以通过key-vlaue、分隔符以及正则表达式的方式提取第三方日志的数据字段，字段映射完成并下发配置至采集设备，完成第三方日志格式化转换 支持通过C&C页面查看黑客的主机通过连接恶意域名发起的攻击的趋势和列表信息，可以查看网络中的恶意域名以及对应的服务器IP，并统计恶意域名的访问次数 支持不同视角展示全网态势，包括综合安全态势、内网安全态势、外网安全态势、脆弱性态势、资产安全态势、威胁事件态势等6个独立的大屏展示功能。支持大屏轮播功能，能手动配置轮播间隔事件，并支持大屏Logo定制功能 支持攻击路径可视化，直观展示攻击过程和扩散路径，可呈现从外部渗透、建立通道、内部扩散到外发数据的完整攻击链和攻击上下文信息，并支持从威胁、邮件和文件的维度展示威胁影响范围 支持通过WEBUI监控集群节点及探针的运行状态，可实时监控设备的CPU、内存、存储空间使用情况 | 套 | 1 |
| 10 | 日志审计 | 启明星辰TSOC-SA1100-DP 6千兆电口 采用标准2U机架式硬件，所供系统设备必须自带本地存储功能；可用物理磁盘空间1TB（SATA）+可用固态硬盘64GB，；平均处理性能：1200条/秒 内置50个主机审计许可证书； B/S方式，采用HTTPS方式远程安全管理； 提供旁路接入模式，设备部署不影响原有网络结构； 支持各类设备的日志采集要求，主要包括：安全设备：国内主流防火墙；操作系统：Linux、Windows、Windows Server、Unix等操作系统；数据库：Oracle、MySQL、SQLServer等；应用系统：如Apache、Tomcat、IIS、Weblogic等；网络设备：主流的路由器、交换机、负载均衡等网络设备等主流网络设备 支持Syslog、Syslog-ng、SNMP Trap、文件、WMI、FTP、数据库、镜像流量等方式采集日志，审计中心可以支持多个日志采集器 支持以图表方式（饼图、柱图、曲线图）显示当日日志数据分布情况； 支持自定义配置实时监控的日志类型； 支持对所添加的资产进行实时监控，并能以不同图标显示发生的事件及告警； 支持以图表方式（饼图、柱图、曲线图、清单列表）显示当日安全事件及告警日志数据分布情况； 支持实时监控系统当前运行状态，包括系统CPU、内存、硬盘状态及管理员操作； 支持以日志类型、时间范围及条件字段快速检索过滤； 支持高级检索以多条件组合查询方式，可以将每一个日志字段作为查询条件进行查询； 支持按日志文件的名称、内容进行检索，并提供页面下载原始日志文件； 支持内置关联分析策略，可设定用户在规定时间内连续多次输入错误口令产生告警或事件； 支持自定义创建实时审计规则：根据日志字段为条件预设置分析策略； 支持WEB界面备份及日志恢复导入工作； 支持自动与手动两种备份归档方式； 系统支持以FTP上传方式将归档文件存储到第三方存储系统中； 支持日志类型、IP地址权限设置； 支持页面功能模块权限设置； | 台 | 1 |
| 11 | 认证软件 | 华为Agile Controller-Campus 系统支持网络用户和终端设备的统一接入及管理，支持同时在线用户≥20000个，实现用户权限，QoS，带宽，应用，安全等策略的集中控制 系统使用B/S架构，支持IE、Firefox、Chrome等主流浏览器，支持完全自主的操作系统、数据库，提供长期稳定可控的运营能力 支持802.1x认证、MAC认证、Portal认证、社交媒体认证（如微博、Facebook、Twitter、Goggle等）、安全网关认证等多种认证方式，实现有线无线用户、内外网用户的统一认证 支持本地账号密码认证，支持AD/LDAP服务器认证、第三方RADIUS服务器作为身份认证源进行联动认证，支持逃生机制 支持多域环境，采用加密通道和AD/LDAP服务器进行通信，实现同时与多AD/LDAP服务器联动 支持公共二维码、审批二维码对接。公共二维码可分组管理，设置不同的权限；审批二维码可审计用户注册信息 支持基于OU组织单元、用户组以及账号属性进行用户同步，支持角色动态匹配，把属性映射角色，通过角色进行授权 支持基于用户/用户组/角色、位置接入、设备类型、设备组、接入时间、接入方式进行网络访问策略授权管理 支持终端设备识别，可通过SNMP、User-Agent、DHCP、MAC OUI等识别技术，识别无线网络接入终端的类别、操作系统和厂商 支持设置多个Portal认证页面和账号注册页面的自定义，包括页面显示字段、用户须知、LOGO以及广告图片/链接等；支持基于HTML编辑的高级定制功能，支持基于终端IP地址段、接入AP、设备类型、接入SSID等条件推送不同的Portal认证页面和注册页面 提供对外API接口，供第三方系统调用增加、删除、修改访客账号以及第三方Portal调用 提供用户终端接入管理节点授权许可500个 | 套 | 1 |
| 12 | 接入交换机 | 华为S5735-S48T4X 交换容量432Gbps，包转发率144Mpps，以官网最小值为准 为了提高设备可靠性，支持并配置可插拔的双电源 支持千兆以太网电口48个，万兆SFP+接口4个，配置万兆单模光模块2个 配置标准USB接口，支持U盘快速开局 支持MAC地址16K，ARP表项8K，Ipv4路由FIB表8K，Ipv6路由FIB表3K 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP等路由协议 支持IPv4/IPv6双协议栈，支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel 支持三层IPv4组播路由协议PIM，三层IPv6组播路由协议MLD 支持802.1x、MAC认证和Portal认证，支持 IPSec 对管理报文加密，支持CPU保护功能 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法，支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 | 台 | 2 |
| 13 | 服务器防火墙 | 华为USG6565E 千兆Combo接口8个，万兆光口2个，千兆WAN口2个，SSL VPN并发数100，配置双电源，配置3年入侵防御、防病毒、URL过滤特性库升级服务 吞吐量6Gbps，最大并发连接数400万，每秒新建连接数8万 为了提高可靠性，支持风扇可插拔，支持前后风道 能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置 支持识别国标SIP协议及主流安防厂家的私有协议 支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余策略，提供安全策略优化建议 支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配 支持恶意域名过滤，实现对C&C进行阻断 支持对HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护 支持基于URL分类的精细化解密，提高解密性能 支持防火墙与云沙箱，本地沙箱混合联动，敏感文件在本地沙箱检测，普通文件上传到云沙箱，及保护了客户敏感数据有提高了云检测能力 支持多认证域，满足多分公司独立管理和认证的述求 | 台 | 2 |
| 14 | 无线AP | 华为AP4050DE-M支持802.11a/n/ac/ac wave2协议标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作 支持4空间流MU-MIMO内置天线，整机速率1.26Gbps 支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、WAPI认证、PSK认证模式，并可支持MAC + Portal混合认证 支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游和快速漫游技术，实现移动用户无感知访问体验 支持内置蓝牙，可实现室内定位等增值应用 支持内置智能天线，可有效提升覆盖范围 支持利用智能漫游负载均衡算法，在用户漫游后对组网内AP进行负载均衡检测，调整各个AP的用户负载，提升网络稳定性 支持智能应用识别，支持对4-7层应用进行可视化管理和控制，识别应用≥1500种 支持队列映射和调度，支持多媒体标准的映射及优先级调度规则，可基于优先级对数据进行处理和转发，保障关键业务流传输质量 支持频谱分析功能，配合网管平台，可实现对蓝牙设备、微波炉、无绳电话、音频发射器等干扰源进行频谱显示 | 个 | 4 |
| 15 | 测评费 | 三级等保测试 | 项 | 1 |
| 二、互联网区域安全等级保护系统 |  |  |  |  |
| 1 | 边界网防火墙 | 华为USG6565E 千兆Combo接口8个，万兆光口2个，千兆WAN口2个，SSL VPN并发数100，配置双电源，配置3年入侵防御、防病毒、URL过滤特性库升级服务 吞吐量6Gbps，最大并发连接数400万，每秒新建连接数8万 为了提高可靠性，支持风扇可插拔，支持前后风道 能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置 支持识别国标SIP协议及主流安防厂家的私有协议 支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余策略，提供安全策略优化建议 支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配 支持恶意域名过滤，实现对C&C进行阻断 支持对HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护 支持基于URL分类的精细化解密，提高解密性能 支持防火墙与云沙箱，本地沙箱混合联动，敏感文件在本地沙箱检测，普通文件上传到云沙箱，及保护了客户敏感数据有提高了云检测能力 支持多认证域，满足多分公司独立管理和认证的述求 | 台 | 1 |
| 2 | 网络准入设备 | 华为Agile Controller-Campus 系统支持网络用户和终端设备的统一接入及管理，支持同时在线用户≥20000个，实现用户权限，QoS，带宽，应用，安全等策略的集中控制 系统使用B/S架构，支持IE、Firefox、Chrome等主流浏览器，支持完全自主的操作系统、数据库，提供长期稳定可控的运营能力 支持802.1x认证、MAC认证、Portal认证、社交媒体认证（如微博、Facebook、Twitter、Goggle等）、安全网关认证等多种认证方式，实现有线无线用户、内外网用户的统一认证 支持本地账号密码认证，支持AD/LDAP服务器认证、第三方RADIUS服务器作为身份认证源进行联动认证，支持逃生机制 支持多域环境，采用加密通道和AD/LDAP服务器进行通信，实现同时与多AD/LDAP服务器联动 支持公共二维码、审批二维码对接。公共二维码可分组管理，设置不同的权限；审批二维码可审计用户注册信息 支持基于OU组织单元、用户组以及账号属性进行用户同步，支持角色动态匹配，把属性映射角色，通过角色进行授权 支持基于用户/用户组/角色、位置接入、设备类型、设备组、接入时间、接入方式进行网络访问策略授权管理 支持终端设备识别，可通过SNMP、User-Agent、DHCP、MAC OUI等识别技术，识别无线网络接入终端的类别、操作系统和厂商 支持设置多个Portal认证页面和账号注册页面的自定义，包括页面显示字段、用户须知、LOGO以及广告图片/链接等；支持基于HTML编辑的高级定制功能，支持基于终端IP地址段、接入AP、设备类型、接入SSID等条件推送不同的Portal认证页面和注册页面 提供对外API接口，供第三方系统调用增加、删除、修改访客账号以及第三方Portal调用 提供用户终端接入管理节点授权许可500个 | 台 | 1 |
| 3 | 入侵检测 | 华为IPS6515E 本次投标产品为标准机架的专业IPS设备，不是提供防火墙或UTM的IPS功能，配置1个GE独立管理口，配置1个Console口，配置两个USB口，支持USB3.0；支持应用威胁签名库的在线升级、离线升级多种升级方式；本次配置三年ips特征库升级服务 业务口实配8 * Combo口 + 2*独立WAN口 + 2*10GE SFP+ 配置双电源模块，电源支持热插拔 IPS检测吞吐量2Gbit/s；每秒新建连接数8万；最大并发连接数400万 系统预定义入侵防御签名库数量不得少于10000条，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式 支持SSL加密流量检测 提供NGIPS能力，能够感知网络环境中的客户端类型和应用，并根据环境的变化，自动调整安全策略 系统支持除了基于攻击事件本身进行严重级别划分，还可以根据攻击与资产相关性关联进行风险级别定义，协助管理员关注实际环境中需要紧急处理的安全告警，提升安全事件响应效率 支持与沙箱，云沙箱混合联动，对含有未知威胁的文件进行检测，并能阻断 支持扫描指定网段内的资产信息，包括IP，MAC，操作系统，厂商，设备类型等信息，形成资产存储在设备上供用户管理，支持主动触发和定期扫描 | 台 | 1 |
| 4 | 安全审计 | 华为ASG5520 具备交流双电源，千兆电口12，千兆光口12，内置硬盘1T，配置3年上网行为管理特征库升级授权 吞吐量8Gbps，最大并发连接数70万，每秒新建连接数3.5万 支持WEB Portal认证功能，支持本地认证、Radius认证、LDAP认证和LDAP用户同步，支持对接AAS、SAM等常见AAA服务器，支持配置强制重新认证间隔，支持配置认证通过后重定向URL，支持短信、微信认证 支持基于用户、应用、时间对象的流量管控和策略设置 支持BYOD特征库，可识别ios版和安卓版移动互联网软件如微博、微信等特征 支持网络社区应用管控的精细化管理，例如可管控“所有行为”、“登录”、“网页浏览”、“发表”、“上传”等行为 持用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、流量使用分布、网站访问类别分布、关键网络行为轴等信息 支持收集邮件日志，记录邮件发件人、收件人、主题、正文、附件等信息 支持通道化的QoS，支持基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制，并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、每IP带宽、流量限额、带宽优先级等QoS动作，时间选择支持基于日计划、周计划、单次计划等。支持流量限额以日、月为单位配置，支持4级层次化QoS、支持多级用户/用户组嵌套 | 台 | 1 |

- 附件7前期已建成密码测评设备

| # 维保清单：前期已建成的密码测评设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 序号 | # 设备名称 | # 规格参数 | # 单位 | # 数量 |
| 一、机房安全和认证授权与密码服务部分 |  |  |  |  |
| 1 | 国密门禁系统 | 海康威视国密门禁系统含国密门禁系统管理软件1套、国密CPU读卡器2台、发卡器1台、国密CPU卡5张、出门按钮2个、双开磁力锁2把及相关辅材等。 | 套 | 1 |
| 2 | 国密视频监控系统 | 中星电子密钥管理系统机房安全-密钥管理。密钥管理系统完成对密码设备的密钥分发，使用安全策略来规范密钥的使用权限，采用非对称算法SM2机制完成证书的颁发；采用数字证书身份验证的机制完成对应密钥的分发；支持多级密钥管理，通过SM1密码算法保证密钥存储、传输过程的安全性；能够实现对网络设备的IP地址、MAC地址和密码设备一一绑定。 | 套 | 1 |
|  |  | 中星电子 NVR724-B 机房安全-国密硬盘录像机。2U标准机架式IP存储、嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；支持8路高清，400M带宽网络视频接入，256M网络带宽输出；支持8个SATA盘位；支持RAID0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备。多重保护数据安全；支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用；至少支持3月视频存储。 | 台 | 1 |
|  |  | 中星电子VS-IPD8606S-R-S2(S2N2V3) 机房安全-国密网络摄像机。1920*1080/200万，内置国密芯片，内置网络板，30米红外，4倍变焦镜头，（自动调节4/8/12mm)，固定光圈，F2.0，水平旋转范围0°-260°，垂直旋转范围-5°-60°，旋转速度12°/秒，简版输出接口（电源、网线），中英文菜单，不含电源，含支架。 | 台 | 2 |
|  |  | 中星电子视频密码钥匙 ArgusKEY 机房安全-智能密码钥匙。加密NVR的解密密钥KEY盘。 | 枚 | 1 |
| 3 | 密码服务监控系统 | 北京数字认证股份有限公司RIG-S 实现对密码设备、密码服务、密钥等进行管理及监控服务。 | 台 | 1 |
| 4 | 移动证书服务系统 | 北京数字认证股份有限公司COSS2000M 实现移动端数字证书的申请、下载、身份认证、电子签名等功能。 | 套 | 1 |
| 5 | 数字签名验证服务器 | 北京数字认证股份有限公司DSVS2000 提供基于数字证书的身份认证服务、数据签名与签名验证服务、加解密服务和数字信封服务。 | 台 | 1 |
| 6 | 时间戳服务器 | 北京数字认证股份有限公司TSS2000 内置时间源模块，采用国家标准授时中心可信时间，实现时间戳签名、验签、时间同步服务等功能。 | 台 | 1 |
| 7 | 密码钥匙USBKEY | 北京数字认证股份有限公司UKEY-RS 用于存储数字证书的客户端安全设备，支持PC端应用介质：32位CPU，大于72K字节证书(密钥存储)，支持SM2和RSA证书。 | 枚 | 300 |
| 8 | 服务器密码机 | 北京数字认证股份有限公司HSM2000 提供密钥管理、数据的签名和加解密等功能。 | 台 | 1 |
| 9 | 国密SSLVPN | 北京数字认证股份有限公司NAG100T 提供国密的通道加密产品，为数据传输提供国密的数据安全保护功能。 | 台 | 1 |
| 10 | 堡垒机 | 北京安信天行科技有限公司OSAS200 提供基于证书的双因素认证，证书生成体系需要通过国密设备进行认证。 | 台 | 1 |
| 11 | IPSec/SSL 安全网关 | 基于SSL/TLS、IPSec构建安全通道； 支持SSL卸载、SSL加壳、负载均衡; 支持国密SSL，每秒新建连接数1,900，最大并发连接数130,000，吞吐率500Mbps 支持国密IPSec，最大并发隧道数2,000，吞吐率500Mbps。 规格：1U; 双电源；4个千兆网口。 | 台 | 1 |
| 12 | 国密浏览器 | 支持SM2、SM3、SM4等商用密码算法，实现登陆入口信息的完整性、真实性和不可否认性保护。 | 套 | 100 |
| 13 | 个人移动证书 | 用于移动端用户身份鉴别，证书有效期1年。 | 张/年 | 100 |
| 14 | 国密ssl证书 | 支持360、奇安信等国密浏览器的SM2算法SSL证书，证书有效期1年。 | 张/年 | 1 |
| 15 | 咨询与集成服务 | 提供全面的密评调研，配合相关业务系统及结合业务特性，定制针对性密码技术结合方案，满足相关规范要求，提供密码应用方案制定、密码改造咨询，并配合组织密评方案评审。 | 套 | 1 |
| 16 | 堡垒机升级改造 | 通过对现有堡垒机进行软件升级，支持国密算法 | 套 | 1 |

- 附件8园区公用工程设备数据对接

（1）污水处理系统

园区已建设污水监测系统：

主要监测对象：江苏迦楠环境科技有限公司污水处理厂污水生化池、污水沉淀池、污水泵和管道、污水管线（易造成腐蚀产生泄漏处，主要泄漏硫化氢、磷化氢、二氧化硫等有毒有害物质）。

（2）供电系统

建设供电监测系统：

1）危险有害因素监测对象

主要包括：变电站、高压线

2）现状

江苏淮安工业园区化工片区现有220kW变电站一座，为220kW范集变，现有1台240MWA主变，远景3台主变，电压等级220/110/20kW，现状220kW出线2回（武黄1回、朱坝1回），110kW出线4回。共有110kW变电站一座，为110kW玉河变，现有2台63MWA主变，电压等级110/20kW,110kW出线2回（范集1回、浔河1回），远景4回，110kW为单母分段接线，满足上级电源灵活切换需求。共有中压线路共28条，其中20kW线路26回，10kW线路2回。单联络线路18回，多联络线路10回，线路联络率100%，线路N-1通过率100%，无重、过载线路。

（3）供热系统

建设供热监测系统：

1）危险有害因素监测对象

主要包括：蒸气系统中的设备和蒸汽管道、供热管廊

2）园区燃气管网

园区内已建天然气管道情况见下图：

图：园区燃气管道现状图

园区现有DN500国信燃气电厂专用燃气管道，管道沿西环路（宁连公路）、实联大道、楚盐路敷设。

图：国信燃气电厂专用燃气管道

园区设有2座天然气调压站：洪泽燃气高中压调压站位于西环路（宁连公路）与实联大道交叉口附近，新奥燃气高中压调压站位于北环路。园区DN300高压管道形成环装布置。

园区形成DN100~DN300高中压埋地天然气管网，管道情况如下：

表：园区现状燃气管道（高压）汇总表

| # 序号 | # 管道名称及起始地点 | # 管径 | # 管材 | # 长度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁连路（实联大道-淮洪路） | DN300 | 球铁管 | 2180 |
| 2 | 实联大道（宁连路-台玻大道） | DN300 | 球铁管 | 1950 |
| 3 | 台玻大道（实联大道-盐北大道） | DN300 | 球铁管 | 1420 |
| 4 | 盐北大道（台玻大道-淮金线） | DN300 | 球铁管 | 3400 |
| 5 | / | / | / | 8950 |

表：园区现状燃气管道（中压）汇总表

| # 序号 | # 管道名称及起始地点 | # 管径 | # 管材 | # 长度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐北大道（陆集路-淮金线） | DN250 | 球铁管 | 1560 |
| 2 | 张码路（淮盐路-淮金线） | DN250 | 球铁管 | 2190 |
| 3 | 孔莲路（陆集路-淮金线） | DN150 | 球铁管 | 1560 |
| 4 | 实联大道（宁连路-淮金线） | DN300 | 球铁管 | 5110 |
| 5 | 李湾路（西环路-台玻大道） | DN100 | 球铁管 | 1820 |
| 6 | 盐都路（西环路-台玻大道） | DN300 | 球铁管 | 2680 |
| 7 | 盐南大道（西环路-台玻大道） 盐南大道（台玻大道-楚盐路） | DN300 DN250 | 球铁管 球铁管 | 2120 2140 |
| 8 | 淮洪路（台玻大道-淮金线） | DN250 | 球铁管 | 3030 |
| 9 | 陆集路（盐北大道-实联大道） 陆集路（实联大道-淮洪路） | DN250 DN200 | 球铁管 球铁管 | 2290 1890 |
| 10 | 淮盐路（盐北大道-淮洪路） | DN300 | 球铁管 | 4060 |
| 11 | 楚盐路（实联大道-淮洪路） | DN300 | 球铁管 | 2190 |
| 12 | 台玻大道（实联大道-盐都路） | DN200 | 球铁管 | 1110 |
| 总计 | / | / | / | 33750 |

（4）公用管廊

建设公用管廊监测系统：

1）危险有害因素监测对象

主要包括：公用管廊管道连接的焊缝处；阀门密封垫片处；管段的变径和弯头处；管道阀门、法兰；长期接触腐蚀性介质的管段；输送机械等，以及管道两端连接的设备或储罐

2）公共管廊建设现状

目前园区尚未建成符合园区规划、发展的大型地上综合管廊，仅在宁连公路以东、实联大道以南范围沿西环路、淮盐路、台玻大道、淮盐路、李弯路、盐都路、盐南大道、淮盐路、陆集路等地建成一些为化工企业污水排放管线服务的钢筋砼支架管廊，管廊宽度2米，高度为1-2层，总长约10km。

根据现场调查，管廊仅考虑化工企业一企一管的污水管线的敷设要求，管廊空间已被占满。

园区蒸汽管道均架空敷设，园区淮盐路、台玻大道、淮盐路、陆集路、楚盐路、盐北大道、张支路、张码路、孔莲路、实联大道、李湾路、盐都路、盐南大道等部分路段敷设蒸汽架空管道。

3）公共管廊建设规划

淮安工业园区公共管廊工程（一期）管廊，主要包括以下几段管廊：

（a）盐北大道管廊：

从码头围墙外与码头内部管廊对接点开始，跨盐北大道后，沿着盐北大道南侧向西敷设至淮盐路东侧。该段管廊柱号为1001~1045，全长456米。

（b）淮盐路管廊：

从淮盐路与盐北大道交汇处开始，沿着淮盐路东侧往南敷设至实联大道北侧。该段管廊柱号为2001~2186，全长1850米。

（c）实联大道段管廊：

从实联大道与淮盐路交汇处开始，沿着实联大道北侧往西敷设至江苏济业医药化工企业大门西侧后跨越实联大道，沿着实联大道南侧往西敷设至宁连公路东侧后断开，所有管廊上的管道通过地埋方式穿越实联大道，管廊在宁连公路西侧继续沿着实联大道往西敷设至胜天河东侧。该段管廊柱号为3001~3355，全长3625米。

（d）胜天河东侧段管廊：

从胜天河与实联大道交汇处开始，沿着胜天河西侧往南敷设至园区企业江苏富强新材料有限公司企业管廊附近。该段管廊柱号为3356~3384，全长293米。

（e）淮安工业园区富强-瀚康段管廊：

从富强企业围墙开始，跨过明新路、光新路至瀚康电子厂内管廊，全长103米。

图：管廊走向示意图

化工管廊规划远期建设总长22.8公里，其中主管廊7.4公里，支管廊15.4公里。具体如下：

（a）污水管线

根据园区规划及现状，园区内企业实行雨污分流，一企一管。园区内企业产生的工业污水送至园区污水处理厂。根据目前园区实际情况，园区污水一企一管已建设或正在建设当中，近期污水一企一管维持现状，不进管廊，远期规划结合道路红线宽度、公共绿地等实际情况判断，考虑在新建化工管廊地段，将现状及规划的污水一企一管全部纳入化工管廊进行规划。

（b）工艺物料管线

根据园区化工产业规划及现状，位于产业链上游企业的化工产品，如两碱、甲醇、氢气、氨、硫酸等可作为原料输送至下游企业。根据产业规划及入住企业现状调查情况，宁连一级公路以东区域位于产业链上的各企业对上游企业的化工产品需求较小。近期维持现状，远期规划在位于产业链上下游企业集中区域考虑将两碱、甲醇、氢气、氨、硫酸等纳入化工管廊。

淮河入海水道附近有丰富地下丰富的岩盐资源，随着区域的建设，将逐步扭转盐卤水外运的情况，但近期内仍将有部分盐卤水外运至连云港，规划新建的卤水管道布局在沿205国道的大型基础设施廊道内，管道两侧10米范围内为控制区，不得随意取土、建设。

（c）公用物料管线

管廊规划需要考虑园区公用物料管道如各等级蒸汽、天然气、氮气、氧气、各等级空气、各等级工厂用水上管廊敷设的情况。根据产业规划及入住企业现状调查情况，架空蒸汽管道已基本建成，各企业的工厂用水也有独自的供水系统。近期维持现状，远期规划化将新建的蒸汽、天然气、氮气、氧气、各等级空气、各等级工厂用水等纳入化工管廊，现状蒸汽及工厂用水管道在不影响化工管廊建设的情况下维持现状，否则需重建纳入化工管廊。

（d）市政公用物料管线

市政公用物料管道主要考虑集中采暖（供冷）管道以及燃气管道。根据目前园区实际情况，园区没有采暖（供冷）管道，园区燃气管道均采用埋地敷设。

（5）危废处置

园区已建设危废处置监测系统：

（1）危险有害因素监测对象

主要包括：废有机溶剂、废乳化液、废催化剂、废活性炭、废油、过滤残渣、污水处理污泥等。

（2）现状

园区规划新建园区危险废物处置中心项目，建设内容如下：

建设单位：淮安雅居乐环境服务有限公司

建设地点：园区李湾路南侧、洪盐路东侧原华东助剂有限公司厂址；服务范围：主要服务于淮安市，并兼顾辐射江苏省其他城市；占地面积：项目占地为136412.9m2。

主要建设内容：本项目服务范围为主要服务于淮安市，并兼顾辐射江苏省其他城市。总设计处理规模14.4万吨/年，其中危险废物集中焚烧6万吨/年，安全填埋2.4万吨/年，物化处理3万吨/年，工业废盐处理3万吨/年。

- 附件9卡口升级改造图纸

（1）实联大道与宁连公路交叉口东

（2）盐北大道与淮金线交叉口西

（3）实联大道与准金线交叉口西

（4）宁连公路与兴洪大道交叉口西

（5）宁连公路与淮洪路交叉口东

（6）陆集路与盐都路交叉口南

（7）盐南大道与电厂路交叉口东

（8）近新路与淮洪路交叉口北