## 1.1 封-1 封面
| 南通西藏民族中学雏鹰馆屋顶改造项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
|  | 招 标 人： |  | 南通西藏民族中学
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025年03月30日

## 1.2 扉-1 扉页
|  | 南通西藏民族中学雏鹰馆屋顶改造项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | 南通西藏民族中学 | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2025年03月30日 | 复 核 时 间： | 2025年03月30日

## 2.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南通西藏民族中学雏鹰馆屋顶改造项目 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
| 011600000 | 拆除工程
1 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1、防水层种类:屋面双层SBS防水卷材拆除 2、含垂直运输及垃圾清运费一次性包定 3、活动中心南侧一层平顶 | m2 | 50.7
2 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1、原体育馆铝板屋面拆除处理，投影面积，原屋面金属屋面板、保温岩棉等 2、本工程为改造形目，拆除屋面时应使用轻型拆除工具小心拆除，确保不破坏原有屋面受力构件和主体结构安全 3、包括检查疏通排水口费用 | m2 | 1201.3
分部小计
| 010900000 | 屋面及防水工程
3 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材（带铝箔反射膜面）4mm 2、防水层数:单层满铺 3、热熔满铺，采用科顺、雨虹、宏源品牌三选一系列 4、部位:活动中心南侧一层平顶 | m2 | 50.7
4 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1、雨水斗、山墙出水口品种、规格:不锈钢（带树叶过滤罩）雨水下水口+斗 | 个 | 14
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南通西藏民族中学雏鹰馆屋顶改造项目 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
5 | 011209001001 | 轻钢结构屋顶 | 1、骨架材料种类、规格、中距:原网架结构镀锌方管骨架，喷砂除锈，涂铁红环氧底漆一道，涂灰色丙烯酸树脂漆两道，整体网架保养，施工时发现现场实际与图纸不符时，及时与设计人员沟通 2、面层材料品种、规格、颜色:0.9mm厚PVDF直立锁边铝镁锰合金屋面板（65/400），内衬3mm自粘防水卷材，100mm岩棉板保温层（120kg/m3），室内侧带铝箱，0.7mm厚镀锌压型钢底板 3、嵌缝、塞口材料种类:结构耐候胶，如：白云、道康宁、硅宝 4、按水平投影面积计算 5、原有屋面钢结构龙骨构件表面必须彻底清洗油污、锈渍、旧涂层等，除锈等级不低于St3级 6、如有锈蚀严重的钢结构龙骨构件必须按原规格尺寸重新更换(投标人自行勘察现场，综合考虑需要更换的具体工程量，考虑在报价当中结算不作调整) | m2 | 821.34
6 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1、材料品种、规格:3mm厚不锈钢天沟板，展开宽度1200mm 2、接缝、嵌缝材料种类:3mm厚不锈钢折板，端头用耐候密封胶收头 | m2 | 120.72
7 | 011208001001 | 3mm铝单板包封 | 1、材料品种、规格:3mm单铝板收边，造型颜色同原屋面 2、部位:外挑屋面板下、网架悬挑部分侧面及下弦铝单板包封 3、投标人自行勘察现场，自行考虑需要更换的镀锌型钢骨架工程量，充分考虑在报价当中，结算不作调整 | m2 | 752.1943
8 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1、嵌缝材料种类:结构耐候胶嵌缝，割除旧胶，用新胶修补 | m2 | 93
分部小计
分部分项工程清单合计
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、外金属防护脚手架，一次性包定 | 项 | 1
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、方管、铝板吊装等费用、一次性包定 | 项 | 1
3 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、投标单位需要自行踏勘现场，给出合理的报价，此价格为包定价，竣工结算不得以任何理由追加其他措施费用。 | 项 | 1
单价措施项目清单合计
合 计

## 2.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南通西藏民族中学雏鹰馆屋顶改造项目 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 3.1
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.31
2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 011707008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 011707009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南通西藏民族中学雏鹰馆屋顶改造项目 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计

## 2.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南通西藏民族中学雏鹰馆屋顶改造项目 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0

## 2.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：南通西藏民族中学雏鹰馆屋顶改造项目 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 0
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计

## 2.5 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：南通西藏民族中学雏鹰馆屋顶改造项目 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计

## 2.6 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：南通西藏民族中学雏鹰馆屋顶改造项目 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注