苏州工业园区政府采购

竞争性谈判文件

采购编号：JSZC-320591-CJZB-T2025-0165

项目名称：2025年园区实验室材料综合研究设施建设用地绿化迁移工程

采购人： 苏州工业园区综合行政执法局

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

二〇二五年九月

目录

- 竞争性谈判公告

- 响应须知

- 采购需求

- 评定成交标准

- 合同文本

- 响应文件格式

第一章 竞争性谈判公告

项目概况： 2025年园区实验室材料综合研究设施建设用地绿化迁移工程项目的潜在供应商应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载采购文件，并于2025年9月28日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320591-CJZB-T2025-0165

项目名称：2025年园区实验室材料综合研究设施建设用地绿化迁移工程

采购方式：竞争性谈判

预算总金额：人民币贰佰贰拾玖万零叁佰伍拾贰元陆角贰分（小写：2290352.62元）

最高限价：人民币贰佰贰拾玖万零叁佰伍拾贰元陆角贰分（小写：2290352.62元）

采购需求：

（1）项目基本概况：

工程规模：小型工程。

项目地址：苏州工业园区斜塘街道。

资金来源：财政资金。

施工范围：详见工程量清单。

（2）承包方式：包工包料。

（3）工程质量要求：合格。

（4）施工工期：暂估31日历天（计划自2025年10月16日至2025年11月15日，实际期限以发包人书面签署的文件为准）

（5）保险：成交单位的工作人员保险由成交供应商负责。

（6）质量保修期：养护期：2年（自工程竣工验收合格之日起开始计算养护期）。

（7）验收标准：按国家技术、施工及验收规范规程、最新行业标准、《江苏省政府采购履约验收管理办法》、《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》进行验收通过，并满足采购需求要求。

（8）合同履行期限：从合同签订之日起至质量保修期满止。

本项目不接受联合体投标，不得转包、分包本项目。

- 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为建筑业，承接工程的响应单位应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取采购文件

1、时间：自采购公告发布之日起3个工作日。

2、地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载。

3、方式：

（1）CA办理

供应商通过江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书。CA证书的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）依法获取采购文件

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载采购文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

4、售价：免费。

5、未依照采购公告要求获取谈判文件的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

6、更正（补充）公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

- 四、响应文件提交

1、截止时间：2025年9月28日9点30分（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、方式：响应文件网上递交

- 五、开启

时间：2025年9月28日9点30分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目，响应无效。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1、苏州工业园区财政审计局政府采购监督电话：0512-66681110。

2、制作电子投标（响应）文件：

本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）（链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）截止时间前成功上传，未按要求线上递交电子投标（响应）文件即为未递交投标（响应）文件。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3、投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

4、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

5、技术支持

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、 13675197221

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950

6、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8、本次采购的相关信息刊登在江苏省政府采购网及苏州市政府采购网。

- 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：苏州工业园区综合行政执法局

地址：苏州工业园区现代大道999号现代大厦6楼

联系人：蒋美蓉

联系方式：0512-62838430

2、采购代理机构信息

名称：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路399号银海大厦303室

项目经理：潘莉莉  朱晓芹  路丽丽  施紫秋

联系方式：0512-65238816

3、项目联系方式

项目联系人：潘莉莉

电话：0512-65238816

第二章 响应须知

- 总则

  - 供应商资格要求

    - 详见第一章竞争性谈判公告中“二、申请人的资格要求”。

    - 供应商不得存在下列情形之一：

（1）苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件规定应拒绝的失信信息。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；本项目的此类供应商是：江苏协诚工程咨询有限公司。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

    - 联合体投标：第一章竞争性谈判公告规定接受联合体投标的，联合体除应符合上述资格要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应当向采购人提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务，否则投标无效。

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则各相关投标均无效。

（4）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

  - 分包

本项目☑不允许分包； □允许分包，分包要求：

  - 代理服务费用

    - 供应商应自行承担所有准备及参加谈判的相关费用。不论谈判结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

1.3.2本次谈判成交服务费由成交供应商支付。按差额定率累进法计算后下浮40%收取，成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。预算金额100万以下费率为预算金额的1.0%；预算金额100万（含）-500万费率为预算金额的0.7%。本项目成交服务费为11628.00元；

成交服务费账户名：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司，账号：30100188000004892，开户银行：江苏银行苏州金阊支行

请成交供应商将公司开票信息以Word文档格式发送至邮箱：szcjzb@163.com。成交供应商凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取成交通知书、合同。

  - 保密

参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

  - 语言文字

谈判文件响应文件使用的语言文字为中文。使用外文的，应附有中文注释或译本，对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。因未附注释或译本引起的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

  - 计量单位

除谈判文件有特殊要求外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 扫描件

扫描件是指原件的各种彩色复制件，包括扫描、照片等。

  - 知识产权

供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

  - 现场踏勘

供应商可自行对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

  - 集中现场考察

本项目按以下第  ①  种方式组织集中现场考察：

①采购人不组织集中现场考察；

②采购人组织集中现场考察，请供应商持在“苏采云”系统中下载本项目采购文件的《投标供应商确认函》，按以下时间地点参加集中现场考察：

集合时间：   /年/月/日/时/分（北京时间）；

集合地点：    /     。

联系人：    /     ；联系电话：    /     。

请供应商安排好行程，不得迟到。未提供《投标供应商确认函》或迟到者，恕不接待。

（1）根据自身投标需要，供应商可对项目相关情况进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由供应商自己承担。

（2）采购人或采购代理机构向供应商提供的有关本项目的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人或采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（3）经采购人允许，供应商可为考察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担考察现场的责任和风险。

（4）供应商应在现场考察时，熟悉现场及本项目的背景概况等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商中标（成交）后，不得以不完全了解情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

（5）由于未进行现场考察造成的任何问题由供应商自行承担。

  - 法律适用

本次采购活动及因本次采购产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 谈判文件的说明

  - 谈判文件的获取

见第一章竞争性谈判公告

  - 谈判文件的询问

供应商在收到谈判文件后，若有问题需要询问，应于下载谈判文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。

  - 谈判文件的澄清或修改

    - 提交响应文件截止之日前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以更正（补充）公告的形式在原公告发布媒体上对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

    - 为保证供应商有足够时间修正响应文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延提交响应文件截止之日和谈判时间。

    - 供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

  - 响应文件的约束力

    - 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

    - 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、条款和规范等要求，按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 响应文件说明

供应商应详细阅读谈判文件的全部内容，不按谈判文件的要求提供的响应文件和资料，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，可能导致响应无效。

  - 响应文件的组成

    - 开标一览表；

    - 资格性审查文件

3.1.2.1具有独立承担民事责任的能力的材料：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.1.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料：最近一期经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

3.1.2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

3.1.2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的材料：供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

3.1.2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录的书面声明函（格式见第六章）；

3.1.2.6中小企业声明函（如有）（格式见第六章），未提供不享受中小企业扶持政策；

3.1.2.7残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第六章），未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策；

3.1.2.8监狱企业证明文件（如有），由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策；

以上3.1.2.1---3.1.2.5项是资格审查要求必须提供的材料，专门面向中小企业的项目还必须提供3.1.2.6或3.1.2.7或3.1.2.8项资料，否则响应无效。

    - 响应性审查文件

      - 响应函（格式见第六章）；

      - 关于资格文件的声明函；（格式见第六章）；

      - 谈判响应报价表（第一次报价）（格式见第六章）；

      - 工程量清单报价明细表；（响应文件需按全套表内容报价，不得有缺少）

      - 商务和技术要求偏离表（格式见第六章）；

      - 谈判文件第三章采购需求“人员配备要求一览表”所涉及的证明材料及承诺书；“设备配置一览表”所涉及的承诺书；

      - 与其他单位存在控股、管理关系承诺及情况表、投标保证承诺书（格式见第六章）

      - 谈判文件要求的节能（节水）证书、环境标志证书（如有）；

      - 采购需求中所涉及到的或响应单位认为需加以说明或证明的其他材料、证明（如有）；

      - 法定代表人身份证；

      - 法人授权委托书（如有授权委托，格式见第六章）、代理人身份证（如有授权委托）；

以上3.1.3.1-3.1.3.10为响应性审查必须提供的资料，如有授权委托，还必须提供3.1.3.11项材料，否则响应无效。

    - 价格折扣文件（如有）

      - 非专门面向中小企业的项目如提供3.1.2.6或3.1.2.7或3.1.2.8项材料，将按照评定成交标准享受价格评审优惠政策。

注：制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。供应商应保证上传的投标（响应）文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

响应单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应谈判文件，响应无效。

如供应商响应文件中某些条款不响应谈判文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

  - 响应报价

    - 响应报价应包括为提供本合同约定的采购工程及与其相关的所有服务而发生的一切成本、费用、支出及合理利润。除非合同条款中另有规定，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

    - 如果谈判文件要求分标段投标的，则供应商可以根据自身经营许可范围，选择响应其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

    - 供应商应对谈判文件内所要采购的的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，响应无效。

    - 一项采购内容只允许一个报价，任何有选择性响应报价的，其响应无效。

    - 任意一次报价（包括首次报价、多轮报价）超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的，包括报的各标的物的单价超过预算单价的（针对采购文件标明预算单价的项目），其响应文件按无效文件处理。

    - 除因谈判文件修改导致成本增加外，供应商二次报价超过第一次报价的，其响应文件按无效处理。

    - 报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以该次报价总价为准。

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

  - 谈判保证金：无

  - 电子投标（响应）文件的编制与递交

    - 电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

    - 电子投标（响应)文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

    - 响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。

    - 联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：

第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。

第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。

    - 如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

  - 响应文件开启（解密）、评标（评审）

    - 本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

    - 线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

    - 响应文件开启时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对谈判响应文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

    - 供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的，响应无效。

    - 供应商电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

    - 开标大厅系统出现故障、断电断网等特殊情形导致无法直播时，交易中心将通过微信直播对外公布相关情况，供应商可登录微信直播平台（微信-发现-直播-搜索视频号“园小易直播”）观看现场实况。

  - 技术支持

    - CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、 13675197221

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950

    - 网络中断故障技术支持：园区公共资源交易中心

服务时间及方式：8:00-21:00 X7天

电话： 0512-66605052；手机： 17315885859

  - 响应文件的修改和撤回

    - 供应商在提交投标（响应）文件截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

- 谈判小组

  - 谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。如某一评审项出现评审专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则确定该评审项结论。

  - 谈判小组与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

谈判小组发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现谈判小组与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

  - 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。谈判小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。

  - 谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

- 谈判程序

  - 至响应文件提交截止时间，提交响应文件的供应商不足三家的，项目终止。

  - 谈判小组对响应文件进行实质性响应评审。

  - 信用查询：根据政府采购法及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购人、采购代理机构对供应商进行信用查询。

    - 查询时间：响应文件递交截止时间。

    - 查询渠道：通过“信用中国”上的信用信息查询供应商的信用记录。

    - 查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，谈判小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名（章）确认。同时，采购代理机构工作人员应根据谈判小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

    - 信用记录使用规则：谈判小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效处理：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

    - 接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

  - 谈判

    - 本项目采用线上谈判：谈判小组通过“苏采云”系统向供应商发布“谈判函”，供应商可通过查看【谈判响应】菜单中的待办信息，应当按照要求在“苏采云”系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《操作手册》。

    - 谈判小组认为有必要与供应商进行谈判的，谈判供应商按顺序进行谈判。谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

    - 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

    - 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以书面形式（通过“苏采云”系统）同时通知所有参加谈判的供应商。

  - 供应商应当在规定时间内按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求通过“苏采云”系统重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。重新提交的响应文件按谈判文件进行评审。未按要求重新提交响应文件的按响应无效处理。

  - 澄清

    - 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

    - 本项目采用线上澄清。

    - 线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

    - 接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

  - 最后报价

    - 谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价（除因谈判文件修改导致成本增加外，二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价），最后报价作为评审价格（各谈判供应商可提供最后报价总价或最后报价总价的明细报价；若未提供明细报价的则合同单价按最终报价与第一次报价总价的下浮比例同比例下浮）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

    - 本项目采用线上最后报价：谈判小组将在“苏采云”系统中向符合条件的供应商发布“最后报价要求函”及分项报价表（如有），要求其在规定时间内提交最后报价。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。供应商未在谈判小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，提交最后报价须加盖CA电子签章,否则视为未提交最后报价。在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在“苏采云”系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

    - 供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，不见面开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

5.7.4	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）增加评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

若采购项目预算与最高限价一致的，以（一）款第1条为准。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

    - 未在规定时间提交最后报价的，响应文件按无效处理。

    - 在规定时间内提交最后报价的供应商少于3家的，项目终止。

    - 如谈判过程中出现本谈判文件未尽事宜，由谈判小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

- 项目终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

项目终止后，采购代理机构应当将项目终止的理由告知所有供应商。

- 成交

  - 谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，并编写评审报告。最后报价相同的，按照谈判文件规定的方式确定排序；谈判文件未规定的，采取随机抽取的方式确定排序。

  - 采购人或采购代理机构应当在成交供应商确定后的2个工作日内，在政府采购信息媒体上发布成交结果，成交公告期限为1个工作日。

  - 采购人或采购代理机构根据相关规定发布成交公告，成交公告发出的同时应当向成交供应商发出《成交通知书》。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

  - 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

  - 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 履约保证金

  - 根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，成交供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

  - 成交的供应商应按成交价的5%提交履约保证金。

  - 在成交通知书发出的七天内，成交单位（联合体形式成交的，须为联合体的牵头人）应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（如选择保函，履约保函的金额、担保方式等实质性内容需满足招标文件附件《履约保函》的要求，否则采购人不予认可，由此带来的后果均由中标单位承担）等非现金形式提交履约保证金。如选择转账方式提交履约保证金的，款项转入以下账户：

账  户：苏州工业园区综合行政执法局

开户行：农行苏州工业园区支行营业部

账  号：105501010401324740001900102

  - 成交单位无故拖延或拒不提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交单位或者重新开展政府采购活动。

  - 履约保证金（无息）在服务期满且服务缺陷更正后，成交单位配合采购人和新成交单位办理移交手续，由采购人签发《政府采购履约验收书》后退还。如成交单位对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

- 合同

  - 采购人原则上应当自中标通知书发出之日起15日内（最迟30日内），按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

  - 采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

  - 本项目将根据政府采购法及相关法规，以及《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》文件的规定，对供应商进行履约验收，确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。

- 质疑

  - 质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。

  - 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述10.5条款的规定向代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

  - 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理公司将只对供应商第一次质疑作出答复。

  - 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

对谈判文件内容质疑时，需提供在“苏采云”系统中下载本项目谈判文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取谈判文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

  - 供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请联系以下方式：

代理公司联系电话：0512-65238816

代理公司通讯地址：苏州市干将西路399号银海大厦303室苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

  - 接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。 供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

  - 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章 采购需求

一、项目编号：JSZC-320591-CJZB-T2025-0165号

二、项目名称：2025年园区实验室材料综合研究设施建设用地绿化迁移工程

三、采购方式：√竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

四、预算总金额：人民币贰佰贰拾玖万零叁佰伍拾贰元陆角贰分（小写：2290352.62元）

最高限价：人民币贰佰贰拾玖万零叁佰伍拾贰元陆角贰分（小写：2290352.62元）

五、采购需求与要求：

（一）项目概况

2025年园区实验室材料综合研究设施建设用地绿化迁移工程位于苏州工业园区斜塘街道，金鸡湖大道北、苏州实验室东侧等林地范围，主要含苗木迁移、采伐及种植养护等内容。

本项目的质量、安全文明的要求为：合格

本项目的作业质量要求等级为：合格

本项目的安全文明要求等级为：合格

本项目绿化工程应符合国家、行业等规范、规定(标准就高执行)。

国家标准：《园林绿化养护标准》(CJJ/T287-2018)、《园林绿化工程施工及验收规范》(CJ82-2012)

（二）服务内容

1、施工范围：2025年园区实验室材料综合研究设施建设用地绿化迁移工程，主要是对金鸡湖大道北、苏州实验室东侧等范围内的2638余株乔木进行采伐及迁移，养护期2年（包成活），详见工程量清单。

2、施工内容

根据苗木清单或施工图纸完成施工区域内原有苗木的迁移、采伐及相关种植养护（对部分有利用价值的原有苗木服从采购人安排就近区域养护单位用于养护补缺等用途）；提高苗木成活率等考虑增加的排水措施，

3、迁入位置：唯亭学校南（城际铁路北区域）、金陵西路北（金陵西路-黄金港）京沪铁路南区域、畅苑新村南、星华街东铁路北、水东港路东侧草坪、夷陵山街两侧，高铁北区域。

（三）合同履行期限

本项目暂定施工期：31日历天（计划自2025年10月16日至2025年11月15日，实际期限以发包人书面签署的文件为准），养护期：2年（自工程竣工验收合格之日起开始计算养护期）。

- 人员及设备要求

- 具体人员及设备需求，详见附件1。响应文件中提供响应单位为项目经理缴纳的近一期的社保证明扫描件（有社保局盖章）、身份证扫描件、学历证书扫描件、职称证书扫描件的证明材料，上述证明材料未提供或提供不完整的视为未实质性响应，为无效标。

- 1、项目组成员：项目组人员包含《项目组成员配备一览表》中承诺的所有人员。

- 项目组人员必须专门服务于本标段，不得用于其他项目中，且原则上不得更换。项目组人员均应为非变更后无在养项目，或是变更后无在养项目（必须是原合同养护期已满）。

- 2、施工人员：苗木迁移施工期间须配备具有绿化施工经验的工人10名。

- 3、养护人员：成交单位须至少安排5名的长期养护工人，树木生长旺盛季节和其余特殊情况须另根据招标人要求增加相应人员，费用在报价中综合考虑。作业人员服务期间应保持稳定，且原则上不得更换，若确需更换应向采购方提出书面申请，经采购方批准后方可进行更换，更换人员资格不得低于招标文件要求。

- 4、设备配备：所有设备均须正规厂家出厂，有合格的产品证明，使用前必须对使用者进行相关培训（做好培训记录），并取得上岗证方可操作设备。过程中，出现的人身意外伤害，采购方不承担任何责任。

- 专职安全员、施工人员、养护人员及设备在投标阶段须提供承诺在采购方通知进场后5天之内配备到位，到位后进行相关资料核验。不提供视为未实质性响应，为无效标。

- 施工技术要求、保险要求、农民工工资专户要求、考核办法、安全文明要求、进场核验要求(移交条件)，见附件。

- 工程量清单：请至江苏省政府采购网本项目公告页面下载。

六、综合说明及其它要求：

1、谈判报价要求：报价包括而不限于完成该项目所需的全部人工、机械设备、工具器具、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、保险、劳保、防疫、高温费、防暑降温物品费用、维护、技术支持与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及响应单位企业管理费、利润、各种税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。重大活动举行时的人员增派等可能产生的费用、在服务期内完成招标工作要求及投标承诺事项所需的一切费用均由响应单位自行考虑，费用包含在投标报价中，不再另行结算。在合同实施期间，不增加任何费用。

（1）在履行合同过程中，由于设计变更或其他原因确需调整合同金额的，经区财政局批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%，超过部分财政部门不予安排资金。

（2）原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，原合同外工程内容不得计入。

（3）在履行合同时，发生工程变更的，按照工程变更管理的相关规定办理变更手续。工程完工验收合格后，按照财政投资评审操作规程申请项目结算评审，由评审中心对其工程结算进行评审，并出具评审报告。最终合同价格以评审报告评审的金额为准。

2、报价方式要求：本工程项目采用固定综合单价报价方式。

2.1固定综合单价报价：谈判供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同条款中约定。执行固定单价报价的基本规定：

（1）谈判供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价（否则为无效标），成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按供应商已标价工程量清单下浮之后的综合单价执行。最终价格以审计为准。

（2）本工程在谈判文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。

2.2报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准，否则报价无效。不可竞争费为：安全文明措施费、规费、税金、暂估价、暂列金额。规费、税金费率详见工程量清单。江苏省安全文明施工措施费应放在措施项目清单中（仅计取基本费、扬尘污染防治增加费，奖励费、考评费均不计）。

2.3本项目工程量清单中无节能（节水）产品与环境标志产品。

2.4计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，供应商均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

2.5包装和运输：本项目服务所涉及的包装和运输均由成交供应商负责。

2.6保险：成交供应商的工作人员保险由成交供应商负责。

2.7成交单位承担所有安全责任及费用。成交单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购单位不承担任何责任。成交单位违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由成交单位负责调解与处理，采购单位不承担责任。

3、成交单位应按照规定办理本工程的所须相关手续。

4、付款方式、步骤及要求：详见第五章合同文本。

5、无论谈判过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

- 其他要求：以上要求包括第五章合同文本中约定的所有条款，供应商完全同意条款（即无偏离）或提出对采购人更有利的条款（即正偏离）都属于响应，供应商不同意某项条款（即负偏离）的属于不响应，按响应无效处理。

- 供应商应将不同意的条款和更有利的条款在第六章响应文件格式中的“采购需求偏离表”中列出，供应商完全同意的条款不需要列出。

第四章 评定成交标准

- 一、评定成交标准

1、以其中满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商获得成交候选资格，如最后报价也相同，提供优先采购产品证书更多的供应商优先获得成交候选资格（如属优先采购产品），否则由采购人以抽签方式确定。

2、谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价（即二次报价）由低到高的顺序提出3名成交候选人，并推荐最后报价最低的供应商为排名第一的成交候选供应商，如出现两个或两个以上最后报价相同的谈判供应商，提供优先采购产品证书更多的供应商优先成交（如属优先采购产品），否则由采购人以抽签方式确定成交候选供应商排序。满足谈判文件实质性响应要求是指未被认定为响应无效的情况，响应文件被认定无效的，谈判小组应写明无效原因并告知有关供应商。

- 二、评审内容

| 序号 | 评审内容 | 是否合格 | 不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否符合谈判文件规定的资格要求，符合为合格，不符合为不合格 |  |  |
| 2 | 是否响应谈判文件工程量清单的要求，响应为合格，不响应为不合格 |  |  |
| 3 | 是否提供符合谈判文件第三章人员和设备要求，符合为合格，不符合为不合格 |  |  |
| 4 | 是否响应谈判文件第三章的其他要求，响应为合格，不响应为不合格 |  |  |
| 5 | 是否存在谈判文件规定的其它响应无效的情况，不存在为合格，存在为不合格 |  |  |

说明：上述某一项内容评审不合格，评审专家须注明评审不合格原因（至少包括不合格的具体事项、判定不合格依据的具体条款等）。任一项不合格其响应文件按无效处理。

- 三、政府采购政策：

1、中、小企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定：

（1）本项目属于专门面向中小企业的采购。

（2）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（3）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。中小微企业划型标准根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）

（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（5）本项目中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，才可享受规定的中小企业扶持政策。

（6）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、残疾人福利性单位

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策。

3、监狱企业

根据苏财购【2019】10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策。

4、根据苏财购【2019】10号文：

（1）采购人采购的产品  不  属于《节能产品政府采购品目清单》范围内的产品。

（2）本次拟采购产品 不 属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品。

5、绿色采购

（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

第五章 合同文本

- 政府采购合同书

## 第一部分 合同协议书

合同编号：

发包人：苏州工业园区综合行政执法局

地址：苏州工业园区现代大道999号现代大厦

联系人：

联系电话：0512-

承包人：

企业类型：

地址：

邮政编码：

联系人：              手机号码：

办公电话：            传真：             电子邮件:

招标代理机构：

地址：

联系电话：0512-

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2025年园区实验室材料综合研究设施建设用地绿化迁移工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1．工程名称：2025年园区实验室材料综合研究设施建设用地绿化迁移工程

2．工程地点：苏州工业园区

3.工程立项批准文号：       /        。

4．资金来源：财政出资

5．工程内容： 。

6．工程承包范围： 。

二、合同工期

计划开工日期：2025年10月16日

计划完工日期：2025年11月15日

计划合同工期总日历天数：31日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。养护期：2年（自工程竣工验收合格之日起开始计算养护期）

三、质量标准

工程质量符合  合格  标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）元(￥          ¥元)；

2.合同价格形式：固定单价合同。

3.支付方式

双方约定的工程款（进度款）支付方式：

绿化工程：（养护期2年）

签约合同价内项目：发包人只对已计量的合格工程量进行支付，发包人收到监理工程师和现场发包人代表审核通过的工程款支付申请表后,支付已完合格工程完工额的50％；在承包人实际承包范围完成并通过验收、审计结束并养护期满1年后，付至审计结算总额的80％，余款待2年养护期满、经监理、发包人验收合格，办理移交手续并签发缺陷责任期解除证书后无息付清。养护期从发包人颁发竣工验收合格鉴定书之日起开始计算，时间2年。

签约合同价外项目（变更工程项目）：签约合同价外项目预算必须经发包人初审，承包人根据发包人批准预算金额上报合同外项目工程进度报表，发包人收到监理工程师审核 通过的工程款支付申请表后支付签约合同价外合格工程完工额的 50%。签约合同价外项目决算审计后参照签约合同价内的费用的支付比例办理结算。

签约合同价内项目和签约合同价外项目进度款申请应分开申报。

工程付款时承包人应向发包人提供符合园区税务部门认可的有效增值税普通发票。

承包人在第一次申请付款时，必须在付款申请材料后附上：1、发包人委托承包人办理的建筑工程一切险和第三者责任险的保单（复印件）；2、合同协议书复印件。3、履约保证金缴纳凭证；4、发包人出具的进场核验合格证明。

五、项目经理

承包人项目经理：。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于   年   月  日签订。

十、签订地点

本合同在苏州工业园区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自中标通知书生效之日生效。

十三、其他

1. 如本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，采购人有权变更、中止、解除合同。

2. 经甲乙双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同落款中约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。各采购人同时应与办理“园采贷”的供应商签订变更账号的补充协议或由供应商提供账号的变更申请。

十四、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 贰 份，招标代理机构执壹份。

发包人：  (公章)                 承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：

（签字）                        （签字）

组织机构代码：            组织机构代码：

地  址：          地  址：

邮政编码：          邮政编码：

法定代表人：                法定代表人：

委托代理人：                委托代理人：

电  话：        电  话：

传  真：        传  真：

电子信箱：      电子信箱：

开户银行：        开户银行：(承包人开户银行章)

账  号：            账  号：

## 第二部分 通用合同条款

具体见住房城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程施工合同》（示范文本）GF-2017-0201第二部分

## 第三部分  专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、投标文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.2.5 设计人：

名称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  /  。

1.1.3.9 永久占地包括：为实施工程需永久占用的土地，永久占地范围与工程规划红线范围一致。永久占地手续由发包人负责办理。

1.1.3.10 临时占地包括：临设用地、仓储用地、装配加工用地、临时道路用地等为实施工程需要临时占用的土地。发包人委托承包人办理临时用地手续，相关费用已含在投标报价中。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：  /

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行工程施工标准规范以及质量验收标准及规范。标准、规范由承包人自行购买。国内没有标准、规范的项目，由发包人通过监理工程师或设计院提出具体施工技术要求。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见招标文件“技术标准和要求”。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：同通用合同条款  。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：实际开工日期前14天内

发包人向承包人提供图纸的数量：提供图纸二套，如承包人需要增加图纸，发包人可代为复制，费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：详见招标文件《招标图纸目录》。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：材料设备采购计划、工程总进度计划、工程进度款用款计划、施工组织设计、重要的分部分项工程（专业）施工方案、安全文明施工方案及应急预案和国家、江苏省、苏州市及园区工程建设主管部门和相关管理部门、发包人、监理人要求承包人应提供的文件；

承包人提供的文件的期限为：实际开工日期前14天提供。如工程实施（包含办理施工许可证）需要提前提供，承包人应满足发包人和监理人要求；

承包人提供的文件的数量为：一式三份；

承包人提供的文件的形式为：纸质文件三份并提供电子文件一份；

发包人审批承包人文件的期限：监理人及发包人在收到文件后7天内审查完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：  同通用合同条款。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：；

发包人指定的接收人为：。

承包人接收文件的地点：；

承包人指定的接收人为：。

监理人接收文件的地点：；

监理人指定的接收人为：。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人必须到苏州工业园区国土部门办理工程临时设施用地及施工临时用地手续，并缴纳临时用地恢复原状保证金、土地租赁费、宗地测量等相关费用，协助发包人与园区国土部门签订临时使用土地协议。上述费用已含在投标报价中，费用包干，结算不调整。

补充条款1.10.2 除发包人另行委托专业单位实施场外交通设施外，场外交通设施的技术参数和具体条件由承包人自行查勘，如场外交通设施无法满足工程施工需要，由承包人负责完善并承担相关加固、维修、养护、保洁费用，相关费用已含在投标报价中。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以工程永久用地和临时用地范围为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：不提供，所有场内道路和交通设施由承包人负责修建、维修、养护和管理，相关费用已含在投标报价中。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：同通用合同条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：同通用合同条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：同通用合同条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：同通用合同条款。

补充条款1.11.3在中标、合同签订、工程施工期间及交付使用后的任何时间，无论承包人使用的材料、工程设备、成品和半成品是否通过发包人、监理人或任何第三方的检查、检测和检验，以及是否通过竣工验收并交付使用，一旦出现承包人使用的材料、工程设备侵犯或涉嫌侵犯他人知识产权，被相关行政主管部门采取查封、扣押等强制措施等情况的，承包人必须按照发包人要求拆除、更换并承担由此而引起的一切损失、费用等法律责任。如果承包人未能在发包人书面通知规定的时间内按照发包人要求执行上述工作，则发包人有权委托他人执行该项工作，因此发生的费用经发包人与第三人结算确认后由承包人承担，承包人无条件接受，发包人有权直接从应支付承包人的任何款项中扣除并向承包人追讨不足部分。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：同通用合同条款。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  调整  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：见合同专用条款10.3、10.4条规定。

- 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名：；

联系电话：；

电子信箱：                /             ；

通信地址：               /              。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的事宜：对本工程质量、工期、进度、安全、文明施工及材料和设备进场进行监督检查；对涉及工期延长、设计变更和现场收方及签证、已完工程量报告、竣工结算报告等影响工程造价的相关事项作出处理；办理工程验收及移交手续；协调施工现场及外部有关事宜。需要发包人书面批准才能行使的职权同专用合同条款4.1关于监理人的监理权限的约定。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：同通用合同条款。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、电力、通信线路等施工所必需的条件、正常施工所必须的进入施工现场的交通条件、施工现场周围地下管线和临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作均由承包人自行解决，费用含在投标报价中。

补充条款2.4.3提供基础资料

承包人应负责收集施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所收集资料的真实性、准确性和完整性负责。工程地质和地下管线资料纸质版，承包人可在发包人资料档案室借阅或复印，并应向相关管线管理机构、管线权属单位及工程所在地城建档案馆调阅相关地下管线档案资料。承包人进入现场施工后应委托专业单位进行调查和探挖工作，确认现有管线位置、种类及埋深，采取措施予以保护，对原有管线或者设施埋设的位置不明时，应当挖样洞复测，在掌握实际情况后方可施工。如有损坏，承包人应当立即停止施工，做好记录，并立即通知有关单位进行抢修，因此发生的相关费用及损失赔偿等法律责任由承包人承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  不提供  。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式：  /  。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：满足《苏州工业园区城建档案管理规定》要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：3套书面资料2套电子资料。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后二个月内报送。

承包人提交的竣工资料形式要求：满足《苏州工业园区城建档案管理规定》要求。

（10）承包人应履行的其他义务：

①承担施工交通疏解、安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

a、承包人必须提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫和合同段内交通维护保通工作，确保过路行人、车辆的安全，施工现场及毗邻区域发生的安全事故导致的人身伤害和财产损失的赔偿责任等法律责任由承包人承担。

b、承包人应按照交警、城管部门的要求，组织人员做好施工区域内及交叉路口交通疏导、保安管制工作。同时施工期间应采取措施，保证邻近道路交通通行。安保须聘请专业单位的保安实施，人员数量必须满足交警部门的要求，费用包含在投标报价中。

c、施工过程中，交警等部门所要求的相关手续由承包人自行办理，需要交纳的相应费用由投标人自行考虑并计入投标报价中。发包人仅负责配合协调工作。承包人进场后应向交警、城管等部门申报交通管制方案，并取得同意。施工期间必须采用全封闭围挡将施工区域与各交叉路口及相邻地块隔离，采用混凝土护栏隔离机动车道与非机动车道，并在工程区域及周边设置限速牌、减速驳、交通标志标线、振荡带、水马隔离墩等必需的交通设施；承包人还需负责上述交通设施、施工围挡的日常维护和管理工作，直至工程完工，符合道路交通开放要求。

d、施工期间涉及工程范围内企业车辆进出协调等事宜由承包人负责。

e、承包人必须加强施工区域内交通组织管理，施工区域内发生交通安全事故由承包人负责处理并承担相应法律责任（如有），发包人将向承包人收取违约金10万元/次。

f、本工程施工期间，夜间必须为社会车辆及行人提供充足的照明。

以上a、b、c、d、e、f六项可能产生的费用，在措施项目费中综合考虑报价。

②需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：根据苏州市及园区有关规定办理有关手续，费用由承包人包含到投标报价中。在园区举行重大活动时，需积极作好道路保洁、交通畅通、施工噪音等方面的临时突击工作，费用含入投标报价中。

工程邻近居民小区施工，承包人应充分考虑施工降效的影响，费用含入投标报价中；承包人必须采取措施降低噪声、扬尘等对居民的影响，所有夜间施工须取得环保主管部门行政审批后实施，并主动协调因施工造成的民事问题，费用含入投标报价中。

③已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责保护，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

④本工程施工范围存在多种管线并多处交叉，设计时已考虑相关管线的影响，但承包人仍应考虑必要的保护措施费。

⑤施工场地清洁卫生的要求：

a、承包人现场施工必须全部按苏州工业园区相关环保及文明施工的规定，全面做好施工场地的清洁卫生工作，费用由承包人包含到投标报价中；禁止向河道和绿地倾倒或排放建筑、生活垃圾以及污水，并承担由此而造成的一切赔偿和清理责任。

b、承包人应当遵守国家及苏州工业园区有关环境保护的法律法规，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害。

c、工程交工前应清理现场达到监理工程师和发包人要求，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

⑥双方约定承包人应做的其他工作：

在施工过程中，应配合可能进入施工现场发包人的其他承包人，并服从发包人的协调。

承包人在施工过程中应委托苏州工业园区指定的测绘单位对管线管位标高进行测绘，测绘结果作为竣工资料的一部分，测绘费用含在报价中。

规划验收:承包人须在竣工之后一个月内提供发包人办理规划验收时所需的相关资料，由承包人负责所有本工程涉及到的与各相关单位、政府部门的协调工作，相关费用含在报价中。

⑦向监理人及发包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表、工程进度款用款计划。

⑧按照苏州工业园区有关规定，承包人在苏州工业园区人力资源和社会保障局办理民工工资担保手续。

⑨按照相关规定，承包人在园区行政中心办理的农民工工伤保险金证明等。

⑩乙方应严格落实安全生产主体责任,确保做好安全生产管理工作

乙方应合法用工，切实保障劳动者的合法权益，足额缴纳工伤保险等社会保险，按时支付工资，做好安全生产教育培训，提供必备的劳动保护条件，落实风险减量措施。设置员工生活设施的，应符合卫生、通风、照明等要求，提供员工餐饮的，应符合卫生要求。乙方与其项目人员之间发生的一切纠纷，乙方应当及时、妥善处理、承担全部责任。与甲方没有任何关联。

合同履行期间，因养护施工不力导致第三方损失的，乙方应及时妥善处理。

a、乙方应优先调解处理。第三方要求甲方及相关方赔偿损失的，乙方应主动参与纠纷处理，引导第三方，将矛盾转移到乙方，并承担全部法律责任和经济赔偿责任。

b、第三方起诉甲方及相关方的，乙方应作为同案当事人，主动参与诉讼，甲方有权申请法院追加乙方参与诉讼，乙方应当赔付第三方损失或甲方及相关方根据生效法律文书（包括判决书、调解书）支付的费用，并赔偿甲方损失(包括但不限于律师费、保全保险费、公告费、鉴定费、差旅费等诉讼费用)。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：；

身份证号：；

建造师执业资格等级：；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

承包人对项目经理的授权范围如下：同通用合同条款。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月出勤不少于22天，每次离开现场的天数不得大于3天，每月累计离开现场的时间不得大于6天或按照投标文件承诺。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：同通用合同条款，并向发包人支付违约金2万元。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人向承包人收取违约金5000元/天，并承担上述违约给发包人造成的损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人向承包人收取违约金10万元，并承担上述违约给发包人造成的损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人将向承包人收取违约金10万元，并承担上述违约给发包人造成的损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：收到中标通知书后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人将向承包人收取违约金5万元，并承担上述违约给发包人造成的损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：同通用合同条款。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人将向承包人收取违约金5万元，并承担上述违约给发包人造成的损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人将向承包人收取违约金2000元/人·天，并承担上述违约给发包人造成的损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围： /。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  /。

其他关于分包的约定：  /。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：同通用合同条款。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担：  提供  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：采用以下第1种或第2种方式。承包人应确保履约担保直到其完成工程的施工、竣工并取得竣工验收证书和工程移交证书前持续有限和可执行。若工期延长，则承包人需自费延长履约保函或履约保证金有效期至签发工程竣工验收合格证书及工程接收证书之日止。若承包人履约担保期满后未能及时延期，发包人有权在拟支付的合同价款中期付款中扣回签约合同价总额的5%作为履约担保，直至本工程竣工并取得竣工验收证书和工程移交证书为止。

第1种方式：承包人提供签约合同价5％的银行履约保函。保函出具银行的范围须是苏州市级分行或园区支行，担保合同作为本合同附件。

第2种方式：承包人提供签约合同价5%的履约保证金。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见本项目监理委托合同。

关于监理人的监理权限：监理人行使下列权利前应该得到发包人书面批准，否则监理人行使的该权利对发包人不发生效力：

（1）发出可能引起工程范围的扩大或缩小、工程质量标准的提高或降低、合同价款增加、合同工期延长的工程变更指令或其它指令；

（2）批准或同意承包人提出的追加或变更工程价款、补偿损失的申请；

（3）批准或同意承包人提出的顺延工期的申请；

（4）发出要求承包人暂停施工的指令；

（5）批准或同意承包人分包其承包的主体结构以外的部分工程；

（6）确认承包人提出的工程竣工验收及甩项验收报告；

（7）确认工程竣工结算价款；

（8）作出单方面终止合同的决定。

监理人在发出上述指令、批准或确认时应附上发包人的书面批准。承包人在收到监理人的上述指令、批准或确认时应核对有无发包人的书面确认。一旦监理人未经发包人确认作出上述行动，承包人应该立即将该情况通知发包人，要求发包人予以追认，发包人未予追认的，监理人的该行动对发包人无约束力。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所及生活场所由监理人自行解决。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：；

职务：；

监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

关于监理人的其他约定：详见监理合同。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）  /

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  /  。

关于工程奖项的约定：  /  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：同通用合同条款。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

补充条款：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人、发包人代表检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。监理人、发包人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人、发包人代表检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖；经检查质量不合格的，承包人应在规定的时间内完成修复，并重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。发包人代表不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。发包人代表未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为认可隐蔽工程检查结果，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录，发包人代表应签字确认。发包人代表事后对检查记录有疑问的，可按通用条款第5.3.3项（重新检查）的约定重新检查。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

承包人应严格遵守安全文明施工有关规定，注意高压电线、电缆、管线、设备、灯具等可能带来施工安全隐患的问题，并承担由此可能产生的费用。有关现场安全文明的要求详见《项目安全协议书》及技术标准与要求，缺项部分参照通用合同条款。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：现场治安管理机构或联防组织由承包人组建，统一管理施工场地及生活区在内的区域治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人编制，监理人审核，其他同通用合同条款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人必须根据《苏州工业园区建设工程现场管理实施细则》、《关于加强“土方运输路面清洁保证金”管理的通知》和《苏州工业园区建设工程施工渣土运输管理暂行规定》进行安全文明施工并交纳有关费用。其他相关要求见招标文件“技术标准与要求”。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：随工程（进度）款同期支付。

补充条款6.1.8事故处理

(1) 承包人在履行合同前应制订安全事故应急处理预案并报发包人备案，在合同履行过程中如发生安全事故(指造成人身伤害、财产损失或影响生产经营活动正常进行的一切意外事件或群体事件等)，承包人应立即通知发包人并按事先制订的预案进行处理。

(2) 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

(3) 如安全事故系因承包人(包含其员工、代理人、分包人及其他一切关联方)的原因所引起的，则承包人应承担由此引起的一切法律责任及经济损失，发包人有权在承包人工程款中直接等额扣除相应损失金额，同时承包人还应按每个事故向发包人支付人民币3-50万元的违约金(具体金额由发包人按以下标准在相应幅度内确定后一并在工程款中予以扣除，事故被公司层面通报的为3-10万；事故被园区职能部门通报的为10-20万；事故被市级职能部门通报的为20-30万；事故被市级以上职能部门通报的为30-50万)。

(4) 如发生的安全事故导致人员伤亡或经济损失在10万元以上的，则发包人有权解除与承包人的合同，承包人应承担由此引起的一切法律责任及经济损失。

补充条款6.1.9.2承包人的安全责任

承包人负有安全生产主体责任，对承包人人员安全事故自行承担全部法律责任；如项目发生安全事故，造成第三方损失的，承包人应自行承担全部法律责任。

承包人应按照安全作业标准、手册、操作规程等进行作业，如因承包人原因对发包人提供的设施、设备等造成毁损的，承包人应负责赔偿。

承包人应严格按照工程施工相关规范与发包人要求来履行合同义务，因承包人管理工作不到位或存在瑕疵而发生任何第三方人身损害或财产损失的，应由承包人承担全部责任；若发包人需先行对第三方承担责任或支付费用的，承包人应在发包人承担责任后5日内向发包人支付全额赔偿。

补充条款6.4其他约定

6.4.1管网、绿化、构筑物的保护：承包人应充分了解本项目工程施工对其它市政公用管线已存在的、或潜在的破坏因素，并要求本项目工程管理和施工人员采取切实的保护措施，防止因本项目工程施工而破坏其它市政公用管线。同时，承包人应采取适当措施，保护已建、在建绿化、构筑物。

6.4.2 凡未经园区管委会土地管理部门批准擅自在园区范围内取土者，将按有关法律法规及园区规定予以处罚。凡被发现偷盗土现象，偷盗一车土支付发包人违约金10万元，并移交公安机关处理。承包人负责看管施工地段两边各100米范围内土方，工程竣工验收时，发包人将对该范围内土方状况进行验收，若有缺土现象，视同承包人盗土。看管费用请投标人自行考虑，包含在投标报价中。

6.4.3 承包人凡被发现偷倒土、建筑垃圾，或其他原因受政府有关部门批评处罚或媒体曝光，支付发包人违约金10万元/次。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

补充条款7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：危险性较大的分部分项工程安全管理办法。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：实际开工日期前14天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：同通用合同条款。发包人和监理人对承包人提交的施工组织设计（包括修改后的施工组织设计）的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：同通用合同条款。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：同通用合同条款。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限的约定：承包人应在开工日期前14天直接向苏州工业园区测绘地理信息有限公司（咨询电话0512-67611188）购买，费用含投标报价中。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：  无  。

因发包人原因导致工期延误，由发包人签证确认应于顺延的工期，承包人不就此提出费用索赔。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每拖延一天，承包人向发包人支付合同金额的0.1％。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无上限。

补充条款7.5.3 交叉施工

承包人应充分了解和充分考虑到其它项目工程施工已存在的、或潜在、或交替交叉施工对本项目施工成果的破坏等影响因素，承包人应采取切实的保护、协调等措施积极配合，防止本项目施工遭到影响和破坏。

总工期中包括与发包人的其他承包人交叉施工中可能产生的工期损失；当承包人与进入现场的发包人的其他承包人发生冲突时，应无条件服从现场监理和发包人协调；承包人应在报价中考虑与发包人的其他承包人交叉施工的因素，由于第三方因素对工程造成的工期延误及相关损失而引起的索赔费用将不予考虑。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  /  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：  /

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  /  。

- 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担，费用含在投标报价中。

补充条款8.4.2承包人采购材料设备的约定：所有材料设备均为承包人采购，采购材料、设备型号、厂家必须经现场监理工程师和发包人代表同意。机械设备未按合同要求或投标承诺进场，发包人向承包人收取违约金3000～3万元/次。

补充条款8.4.3设备采购及安装、调试由承包人根据询价情况计入总投标报价中，竣工结算时不作调整。

补充条款8.5.4监理人或发包人可要求在承包人或其代表在场的情况下从每一批材料中抽样用作检验，这样抽取的样品应视为一批材料的代表。如果任何一批材料中的样品不符合规定的标准，整批材料将被认为不符合合同要求。

在中标、合同签订、工程施工期间及交付使用后的任何时间，无论承包人使用的材料、工程设备、成品和半成品是否通过发包人、监理人或任何第三方的检查、检测和检验，以及是否通过竣工验收并交付使用，一旦发包人或监理人发现承包人擅自使用与合同、图纸及投标承诺不符的材料、工程设备、成品和半成品，承包人必须自己拆除、更换并承担由此而引起的一切损失和费用，同时承包人应向发包人支付贰万元/次违约金。造成工期延误的，同时承担延期责任。若承包人未按发包人要求拆除、更换的，发包人有权委托第三方拆除、重新采购并更换，因此发生的费用经发包人与第三方结算确认后由承包人承担，承包人无条件接受，发包人有权直接从应支付承包人的任何款项中扣除并向承包人追讨不足部分。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：见招标文件“技术标准与要求”。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人必须到苏州工业园区国土部门办理工程临时设施用地及施工临时用地手续，并协助发包人与苏州工业园区国土部门签订临时使用土地协议。承包人必须缴纳临时用地恢复原状保证金、土地租赁费、宗地测量等相关费用，上述费用含在投标报价中。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所：见招标文件“技术标准与要求”。

施工现场需要配备的试验设备：见招标文件“技术标准与要求”。

施工现场需要具备的其他试验条件：见招标文件“技术标准与要求”。

补充条款9.3.4 第三方试验检测

工程见证取样检测，承包人应根据试验检测标准、检测频率和工程施工图纸、技术要求、施工组织设计等编写针对本工程的试验送样送检方案。施工单位所编写的检测方案中应包括各试件的取样频率、取样数量、计划取样时间、专职取样员、所提供的取样便利条件、以及相应的检测费用预算等。报总监，由发包人代表组织监理、发包人、设计院、检测单位、质监站等相关人员，在质监交底或设计交底时共同审核确认后，由发包人以委托任务单的形式委托给检测机构执行该方案的检测工作，其检测费将由发包人直接支付给相关检测单位。承包人按规定进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样、送检和其它有关配合工作，其中发包人只承担按试验规范标准规定的正常频率范围内的第三方试验检测费用（工程范围包括合同内工程及合同外变更），因运输、天气、意外事件、质量事故复检等外部原因增加的试验检测次数及费用均由承包人承担，费用由招标人在工程款中代扣缴纳。承包人承担检验试验费的配合工作，投标报价关于措施项目费中“检验试验费”中应包含下列工作所产生的费用：现场办公室配置试样检测的常规检测设备；专职试样员进行取样、制样、封样、送样等配合工作；工程送样检测方案的编制工作；因工程质量不合格而造成的重复检测费；因施工方案、施工进度等改变而调整其送检频率，导致其检测费用超过原审定送检方案以上部份的检测费用。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  /  。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：除通用合同条款确定的变更范围外，通用合同条款1.13工程量清单错误的修正按工程变更处理。

补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，超过部分甲方不再支付资金。在履行合同过程中，由于涉及变更或其他原因确需调整合同金额的，应当签订补充合同，变更审批流程按照《苏州工业园区政府投资建设项目管理暂行办法》执行，项目已纳入园区财政投资项目评审计划的，变更时间须执行《苏州工业园区财政投资评审操作规程（实行）》等相关规定，涉及增加的资金不得突破项目预算，否则财政将不予安排财政资金。

补充条款10.3 变更程序

关于变更程序的约定:参照《苏州工业园区政府投资建设项目管理暂行办法》执行

（1）工程变更控制的基本原则

a.工程变更必须在合同条款的约束下进行，任何变更不能使合同失效。

b.工程变更要严格执行“先审批、后实施”的原则。

c.工程变更采取“一事一议”原则。除非情况特殊，不得将不同时间段发生的多个变更集中混同申报。对变更内容相同，仅仅是工程位置不同的变更，编制变更费用报批时应汇总。另外，重大工程变更不得肢解后零星申报。

d.工程变更采用实时原则，应随工程进展及时申报，及时批复。

e.工程设计的修改由发包人委托原设计单位负责，承包商不得擅自修改工程设计。凡未经批准，设计单位擅自修改设计图纸、承包商擅自违规施工的，造成不良后果或增加投资的，由设计单位和承包商自行承担。

（2）工程变更程序

a.工程变更程序

因技术、水文地质等原因必须进行设计变更的，设计院、承包商、监理或发包人等部门提出工程变更意向后，承包商应编制工程变更方案及估算，填写(《工程变更（方案）报批单》），并报送至监理/设计院及发包人代表审核。清单差错漏项、现场零星签证、索赔与反索赔等毋需编制变更方案的，承包人应及时编制详细的工程变更预算，填写（《工程变更（费用）报批单》），工程量清单有差异或缺项时，需同时申报（《工程量清单调整报批单》）。

总监理工程师（若工程未委托监理服务，变更指示由发包人代表发出）根据工程变更（方案）报批单的批复，发出变更指令，通知承包商实施变更事项。工程变更实施完成后28天内，承包人应及时编制详细的工程变更预算，填写（《工程变更（费用）报批单》）。

变更预算中的工程量必须经监理工程师和发包人现场代表的书面审核确认。

若变更预算超出估算，则需经发包人确认。对变更内容相同，仅仅是工程位置不同的变更，编制变更费用报批时可汇总。所有工程变更事项的决算金额以审计为准。

b.工程量清单编制差异处理流程

1）本工程采用固定单价合同，工程量清单中所列工程数量仅作为投标的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。

2）承包人接到中标通知书后，应根据施工图纸积极核对发包人提供的工程量清单，并在接到中标通知书60天内与发包人或发包人聘请的工程造价咨询单位核对完毕招标工程量清单与施工图纸，对发现的工程量清单误差问题由承包人填写《工程量清单调整报批单》，报监理工程师、原清单编制单位、发包人认可。《工程量清单调整报批单》经批复后，承包人上报《工程变更（费用）报批单》办理工程费用变更手续。

3）对于承包人超出规定时间提出的工程量清单问题，发包人不予认可并有权单方面下调工程进度款支付比例或暂停支付，承包人承担因此产生的不利后果。

4）承包人对工程量清单的核对应按照实事求是的原则，若工程在审计过程中承包人只对清单少计部分进行申报，未对清单多计部分进行申报，则对工程量清单中多计部分的审计费由承包人双倍承担。

（3）工程变更申报资料要求

a、工程变更（方案）报批单

1）承包人应编写变更情况说明：a)变更产生的原因；b)变更具体内容（增加哪些项目，减少哪些项目）；c)变更项目费用一览表（变更估算书）。

2）变更原因的表述应清晰完整。如是领导或发包人提出的变更，应附上会议纪要，通知等书面材料；如是设计单位提出的变更，应说明具体原因，如设计遗漏、设计完善、设计错误等，应由设计单位提供书面的专项说明。

3）目录与装订：工程变更（方案）报批单所附相关资料应将所有变更依据、计算文件等内容按照下列次序整理编号，页码和目录相对应，并装订整齐:

①监理确认变更的理由和依据。

②监理工程师独立审核计算的工程量计算书、价格确认的依据及金额。

③承包人申报的变更工程量计算书（含计算公式），工程变更价格的依据及金额。包括有关变更实施的施工方案、测量的原始数据等资料。

④变更有关的通知单，设计交底记录，会议纪要，发包人或监理工程师签认的签证，往来信件、指令、信函、答复等。

⑤设计变更图纸、原设计图纸、重新勘察现场资料、原勘察现场资料、规划变更意见、有关工程部位的照片等。

⑥变更汇总表

b、工程变更（费用）报批单

附件应包含：工程变更（方案）报批单、变更预算书、变更图纸、工程现场签证单、施工过程影像资料等。

c、工程现场签证要求

1）工程变更完成后的7日内，承包人应办理工程签证手续。《工程现场签证单》由承包商项目经理、现场监理、总监、发包人代表及发包人相关部门共同签字后为有效文件，未经确认的工程现场签证单在工程结算时不予认可。

2）签证单中需包含以下内容：

①发生该签证的原因并附上有关的依据，如变更指令、有效的设计变更图纸、现场情况的核定等；

②签证中包括的变更内容发生的具体时间；

③发生的具体工作内容及施工部位，有详尽的描述，达到量化要求，并附上有关的说明、图纸（如有）、照片（如有）；

3）现场监理工程师、总监、发包人代表及发包人相关部门审核签证单后，若对部分项目不认可，应在签证单相关栏目中写明。

4）发包人代表及监理在签署签证资料时必须达到量化要求，不要定性化和含糊不清的签证。进行计量时对于可以描述清楚的尺寸、部位、数量要认真记录，必要时依靠摄影、照相等图片资料作为签证附件。

d、注意事项：

1）所有变更应严格对照招标文件和设计图纸的要求，正确界定费用的各方承担责任。

2）隐蔽工程变更，有必要时，应由中介机构到现场进行计量。

3）承包人和监理单位应配合发包人方计量、造价等相关人员工作。

4）工程变更资料应按顺序编号、汇总装订，内容包括《工程变更（方案）报批单》、变更指令、《工程变更（费用）报批单》、变更图纸、工程现场签证单、往来信函、变更现场照片等。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:按以下原则确定，最终价款以发包人委托的造价咨询机构审计为准。

（1）对合同内有分部分项综合单价的清单子目，由于工程变更引起工程量清单中某一子目数量发生变化超出合同约定幅度（合同约定幅度范围：该清单子目工程数量变化超出合同数量的15％且引起的变化金额（以已标价工程量清单单价×增减工程数量）超出已标价工程量清单分部分项总额2%）的，其单价按照以下方式处理：

a)清单子目工程量变化在约定幅度以内的部分，执行原合同内单价；

b)清单子目工程量变化超出约定幅度以外的部分，单价处理原则：以中标价相对于标底价的比例为基准，基准上下30%为限制区间【（中标价÷标底）×100%（1±30%）】，若其中标子目单价与标底子目单价的比例【（中标子目单价÷标底对应子目单价）×100%】在上述区间内，则执行原报价；若其中标子目单价与标底子目单价的比例超出区间，则执行标底对应子目单价按基准比例调整后单价【标底对应子目单价×（中标价÷标底）】。

（2）标书中有相同或相似的分部分项综合单价的，参照标书中的分部分项综合单价；

（3）标书中没有相同或相似的分部分项综合单价的，按以下情况处理：（a）若可套用现行预算定额计算分部分项综合单价的，并在此基础上按15%的比率下浮，材料价格按照关标当日的市公布材料信息，其它（如措施费、前期费用等）不属于施工必要工序的费用均不计取。（b）若无法套用现行预算定额计算的项目，则由承发包双方协定变更价款.

（4）关于措施费用的计取:（a）若工程未发生变更则对于合同范围内的措施项目，无论承包人报价高低一律不调整。（b）因非承包人原因引起的工程变更，造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

（5）规费、税金等按国家有关法律法规相应费率按实调整。

（6）对材料品牌和规格发生变更，发包人有权以拟选用材料与被替换材料的市场差价为参考依据，来确定变更价格；

（7）对于发包人要求在本合同施工段范围内变更增加工程量，承包人必须无条件遵照合同约定服从。

（8）承包人在工程变更实施完成后28天内，提出变更工程价款的报告（工程变更（费用）报批单），经发包人确认后调整合同价款，逾期未提出的视为承包人放弃该项权利；承包人在收到发包人批复的工程变更后，必须积极核对变更批复金额是否与申报金额相一致。若承包人对发包人批复的工程变更存在异议，需在收到变更批复后28天内向发包人提出书面申请复议，逾期未提出申请复议的，则视同承包人认可了发包人批复的工程变更，在以后工程结算中不得再提出异议。

（9）工程量清单错误修正合同价格调整参照以上条款执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：同通用合同条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：同通用合同条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /  。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见工程量清单：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第3种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：按工程变更方式处理。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  /  。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定：  /  。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/ %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：

11.1.1关于基准价格的约定：以开标之日所在月份的苏州市工程造价管理处公布的材料预算指导价为基准价。

11.1.2当用于永久性工程的主要材料价格变动幅度超过±5（不含5%）时进行调差，未列入主要材料明细的以及用于临时工程的材料价格不予调整。

主要材料明细如下：

第一类材料: 沥青砼；

第二类材料：结构用的钢筋（钢绞线）、钢构件、商品混凝土；

第三类材料：水泥稳定碎石、二灰碎石、黑色碎石、水泥、生石灰、钢筋砼管材、预制构件（按混凝土和钢筋拆分调差处理）；

除上述主要材料外，其余材料概不调整。承包人应充分考虑除本条款以外的施工期间的市场风险和国家法律政策性调整风险系数，并计入总报价，竣工结算时不调整。

11.1.3关于主要材料调差规定如下：

（1）合同施工期内，上述三类材料单价（苏州工程造价信息网发布的材料指导价或信息价）发生上涨或者下降时，幅度在±5%以内（含5%）的，其价差由承包人承担或者受益，幅度在±5%以外的，其超出部分的价差由发包人承担或者受益。

（2）工程进度款根据已标价工程量清单中的单价计算，不进行调差。竣工结算(市政养护工程为每季度结算)时由承包人申报调差资料，由发包人委托的造价咨询单位审计确定。

（3）由于承包人原因造成的工程延误，延误期间上述三类材价格上涨不调差，材料价格下跌按专用合同条款第11.1.4条的方法进行调差，并参照合同约定扣除违约金。

（4）由于发包人原因造成的工程延误，延期实施的工程量承包方必须办理相关的签证材料（即监理人员和发包人签证的影响工程延期的相关工期索赔资料，含延期文字说明、费用增减情况及签证资料、施工现状及影响因素的照片、拆迁影响须提供有关方面的书面证明，延期实施的工程量以及造成的延期天数等），签证材料必须参照工程变更程序办理；延误期间上述三类材价格变化按专用合同条款第11.1.4条的方法进行调差。

11.1.4调差方法

（1）三类材料调差办法：

a、第一类材料调差按合同工期最后两个月的平均指导价减去基准价格计算，若由于发包人原因造成的部分沥青砼摊铺延期，则以该部分工程量签证的实际摊铺月份平均指导价减去基准价格计算。

b、第二类材料调差，包括合同施工期间的材料调差和发包人原因造成的主体工程工期延误期间的材料调差。合同工期内的材料调差按照苏州市工程造价管理处公布的材料预算指导价算术平均后与基准价格之差进行调整。若由于发包人原因造成的部分主体工程延期，则以该部分工程量签证的实际施工月份平均指导价减去基准价格计算。钢铰线、钢构件视同钢筋处理，即按照钢筋价格变化差值进行调差。

c、第三类材料价差调整按照合同工期内苏州市工程造价管理处公布的材料预算指导价算术平均后与基准价格之差进行调整。

（2）所有调差费用不下浮，只计税金。

11.1.5材差办理程序（每月统计、结算时汇总一并送审）

（1）承包人在每期计量支付报表提交时，同步统计当期材差补贴工程量，经监理工程师审核后上报发包人。该项费用不计入进度款支付，仅作为竣工时材差调整的依据。

（2）材差补贴办理时间：承包人在竣工验收通过后，承包人将每期的材差补贴工程量汇总整理，与工程结算资料一并送结算审计。审计结束后按照协议书中约定的工程款支付方式和比例支付，余额计入质量保修金。

（3）如出现负调整，承包人也应按时申报，对未能按时申报的承包人，发包人有权不接受当期计量申请，并按相关条款予以处罚。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

工程量调整的范围应符合10.1变更的范围。

本工程中工程量清单项目的综合单价按承包人第一次报价单价下浮之后的综合单价执行【下浮率＝（第一次报价－成交价）/第一次报价】。

综合单价包含的风险范围：

发包人承担的风险：施工过程中主要材料的价格波动风险（详见第11.1中的规定）；国家法律法规或政策的变化出台导致工程税金、规费发生变化（该变化由省级建设行业行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布）；施工过程中由于工程变更或施工范围变化引起的工程数量的增减；工程量清单缺项、漏项和数量差异的风险。

承包人承担的风险：施工过程中材料的价格波动风险（第11.1中规定的除外）；国家法律法规或政策的变化出台导致人工、机械使用费或其他取费变化；工程竣工移交给发包人前发生的各种自然灾害、停水、停电等；除以上约定发包人承担风险以外的其他风险。

风险费用的计算方法：  /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  /  。

风险费用的计算方法：  /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。

3、其他价格方式：  /  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无预付款。

预付款支付期限：  /  。

预付款扣回的方式：  /  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  /  。

预付款担保的形式为：  /  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量清单计价规范（GB50500-2013）。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：同通用合同条款。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

- （1）承包人应于每月工作完成后的下月25日前向监理人报送上月已完成的工程量报告，并附具《工程计量报审表》和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后5天内完成对承包人提交的工程量报表的审核，以确定当期实际完成的工程量并签发《工程款支付证书》。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：同通用合同条款。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：同通用合同条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按照专用条款第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间，承包人根据监理人签发的《工程款支付证书》填写《工程款支付申请表》并附上相关资料报送发包人。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：无。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人工程量计量、进度付款申请以及相关资料后5天内完成审查并报送发包人。

发包人完成审批并签发工程付款确认书的期限：发包人在收到进度付款申请后30天内完成审批并签发工程付款确认书。

（2）发包人支付进度款的期限：工程付款确认书签发后60天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无违约金。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：同通用合同条款。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

补充条款13.2.1竣工验收条件

除通用合同条款约定条件外，工程竣工验收还需具备以下条件：

①园区专业测量单位提供的MicroStation或 AutoCAD 格式竣工图电子文档等资料;

②完整的竣工资料已提交发包人；

③所有的签证变更手续已经完成。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

（1）工程竣工验收前，各有关单位应当完成以下工作：

工程完工后，承包人应当组织有关人员对工程质量进行自检，确认工程质量符合有关法律、法规、设计文件、技术标准及合同的要求，并提出工程竣工报告。工程竣工报告应当经项目经理和承包人有关负责人审核签字，并加盖执业人员印章和单位公章。

监理人在收到施工单位提交的工程竣工报告后，总监理工程师应当按照规范要求组织工程质量竣工预验收。预验收合格后，总监理工程师应当及时在施工单位提交的工程竣工报告上签署意见，并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应当经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字，并加盖执业人员印章和单位公章。

勘察、设计单位应当对勘察、设计文件及施工过程中的设计变更文件进行检查，并提出质量检查报告。质量检查报告应当经勘察、设计项目负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字，并加盖执业人员印章和单位公章。

发包人在收到勘察、设计、施工、监理单位各自提交的验收合格报告后，按照要求组织工程质量竣工验收，并形成工程质量竣工验收记录。

（2）对于符合竣工验收条件的工程，发包人组织联合验收小组进行工程竣工验收。联合验收小组由园区行政执法局、发包人、接收单位、监理、勘察、设计单位共同组成；公用事业管线工程竣工验收按照《园区公用设施管网（自来水、污水）验收程序暂行规定》执行。对于重大工程和技术复杂工程，发包人将邀请有关专家参加联合验收组。

发包人在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点、验收联合验收小组名单及验收方案书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。

（3）发包人组织工程竣工验收按以下程序进行：

①建设、勘察、设计、施工、监理等单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各环节执行法律、法规及工程建设强制性标准的情况;

②验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;

③验收组实地查验工程质量;

④验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，并达成工程竣工验收是否合格的一致意见。

（4）工程竣工验收合格后，联合验收小组人员共同签署意见并加盖各单位公章的工程竣工验收记录作为工程竣工验收合格的证明文件。工程竣工验收记录中最迟签署意见的日期为工程竣工时间。

（5）发包人在工程验收合格后，会同园区相关接收单位签发工程接收证书，颁发工程接收证书的时间以接收单位确定的时间为准。

在工程接收单位接收前，工程范围内的保洁工作由承包人负责，费用计入投标报价，保洁工作必须达到园区城管部门规定的标准。

（6）工程竣工档案由承包人负责收集、整理及报验，此费用已包含在承包人投标报价中。竣工档案的编制应完整、规范、科学，必须按《苏州工业园区城建档案管理规定》要求编制，归档、报验的档案包括：纸质文件、声像资料、CAD电子竣工图。承包人在工程开始后应该向园区建设档案馆索取《园区建设工程竣工档案的编制及报送办法》，按《办法》收集、整理竣工档案材料，所有工程施工资料采用建设部统一表式。

工程竣工测量须由承包人委托已在园区注册的专业测量单位（需经总监确认）实施，其测量结果须以AutoCAD绘制并提交竣工测量图以及竣工图CAD电子文件光盘4份，费用由承包人承担（本段话适用于市政道路大修等改造工程）；完工后二个月内必须完成所有竣工资料收集、整理工作，至少提交给发包人3套竣工档案（一套原件二套复印件），并报有关部门的验收。如因承包人原因拖延验收的，发包人将向承包人收取违约金500元/天。

经档案馆对全套档案资料验收合格后，由档案馆对全套档案刻成电子光盘，承包人回购二套提交给项目代建人和项目法人存档，回购费用包含在投标报价中。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：发包人不承担违约金。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人、接收单位移交工程的期限：以接收单位安排的时间为准。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人不承担违约金。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期移交工程1日，承包人应向发包人支付签约合同价的0.1％的违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  /  。

（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书并办理工程移交手续后28天内。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

- 承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收通过之后60日内，承包人应向监理提交完整的竣工结算资料。监理工程师接到竣工结算报告14日内提出初审意见，并上报发包人。承包人未按时提交完整结算资料的，每拖延一天，应向发包人支付500元违约金。

- 竣工结算申请单应包括的内容：应按园区财政投资建设项目的相关规定执行，包括但不限于以下内容：

- （1）工程结算审计工作单和结算送审金额汇总表（按变更序号汇总）；

- （2）加盖施工单位公章的工程结算书及电子版文件

- （3）合同及补充协议（原件）；

- （4）招标文件及答疑；

- （5）中标通知书；

- （6）投标文件及其电子版数据文件；

- （7）开工报告、主体施工时间、竣工验收鉴定书；

- （8）招标施工图纸、变更图纸（按变更顺序编号整理）、竣工图纸；

- （9）签证变更汇总表、签证变更明细表及批准手续（其中一份为原件、按变更审批顺序标号整理，断号必须说明原因，特殊项目或隐蔽工程必须有清晰照片）；

- （10）工程量计算书

- （11）工程保险保单；

- （12）与工程结算相关的其他资料，包括（如隐蔽工程清晰照片、竣工测量资料等（所有资料一式二份）。

- 因承包人提供竣工结算资料不完整或无正当理由拒不接受审计单位的意见，造成审计时间拖后，其责任由承包人自负。

- 14.2 竣工结算审核

- 发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人委托咨询单位审核工程结算，本项目结算审计按园区财政投资建设项目的相关规定执行。

- 所有签证变更须按发包人要求的程序办理变更手续，任何未按发包人程序办理的变更、签证，均不予结算。在咨询单位结算审计过程中，不再增加任何结算资料（图纸、变更签证单、价格凭证等），送审的结算书中若有遗漏项目均作为让利给发包人，不作增加调整。

结算审计后，如果工程结算核减金额超过送审总价的7％，则其结算审计费用的浮动部分中，超过7％部分按核减造价4％计算确定的审计费用由承包人承担，并在结算金额中扣除。

- 一旦双方确认了竣工结算审计报告，则视为：双方一致同意该结算书的结算价款，工程涉及到的所有费用（包括但不限于本工程可能存在其他工程价款、工程变更价款、合同价款调整、工程索赔款等）已经包括在上述结算金额之中,一旦发包人根据最终结算书付清了工程结算尾款，则除工程保证金（保证金）按照双方已经签署的建设工程保修合同执行外，承包人承诺不再向发包人主张任何价款。

发包人完成竣工付款的期限：审计报告经发包人、承包人双方签字确认，发包人在收到承包人的支付申请后60日内，向承包人支付工程款至约定的支付比例。

关于竣工付款证书异议部分符合的方式和程序： / 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：二份。

承包人提交最终结算申请单的期限：同通用合同条款。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：同通用合同条款。

（2）发包人完成支付的期限：在颁发最终结清证书后30天内完成支付。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：工程竣工验收合格之日起24个月（绿化工程同苗木养护期）。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 3 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：无；

（2）3%的工程款；

（3）其他方式:工程结算审定金额的3%。。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  /  。

关于质量保证金的补充约定：按照质量保修书约定执行.

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见合同附件“工程质量保修书”（绿化工程保修期同苗木养护期）。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到发包人书面或口头通知后24小时内。

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：顺延延误工期，承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：本工程价款由苏州工业园区国库支付中心向承包人直接付款，发包人不承担逾期付款违约责任。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：顺延延误工期，承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：顺延延误工期，承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：顺延延误工期，承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔。

（7）其他：发包人不承担其它违约责任。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 180天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：详见招标文件“技术标准和要求”。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）转包或违法分包按住房和城乡建设部文件《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市规（2019）1）号进行处理。

（2）承包人采购和使用不合格的材料和工程设备的必须自费更换合格的材料和工程设备。承包人使用的材料和设备经监理或发包人检查不合格，处罚款,处罚标准见招标文件技术要求。

（3）承包人工程质量必须达到合同约定工程质量标准，达不到合同约定质量标准的，必须自费返工至约定质量标准，并按照招标文件“技术标准和要求”的标准进行处罚；经多次返工工程质量仍达不到约定质量标准的，经发包人同意后请有关部门鉴证为可使用工程的采取降级使用，但必须承担质量违约金，质量违约金为不合格部分工程总额的20%；对多次返工达不到约定质量标准且不能降级使用的工程，发包人有权聘请第三方进场施工该部分工程，使其质量达到约定质量等级，第三方修建费用由发包人从承包人的工程款项中扣除，工程款不够扣除的，作为承包人对发包人的债务，由承包人支付给发包人。工程质量不合格返工使工程逾期完成或第三方重新修建使工程逾期，承包人必须承担逾期完工的违约金，逾期完工违约金和工程质量违约金同时适用。

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，承包人除承担因其违约行为而增加的费用和延误的工期外，发包人将向承包人收取违约金,违约金收取标准见招标文件技术要求进行处罚。

（5）工期每拖延一天，承包人向发包人支付合同金额的0.1%违约金。

（6）按附件《工程质量保证书》要求执行。

（7）按合同通用合同条款16.2.4条处理。

（8）发包人将定期或不定期对承包人施工期间的农民工工资发放进行调查，每调查发现一次拖欠农民工工资情况，承包人应向发包人支付5-10万元/次的违约金，具体金额由发包人确定。凡承包人承接的工程项目发生因拖欠农民工工资引发集体上访或冲击、围堵工程现场、发包人及项目法人办公场所或政府部门等群体性事件的，承包人承担全部责任，启动清欠应急预案，在前述群体性事件发生之日起3日内无条件支付所有拖欠农民工的工资，否则，承包人将无条件同意发包人动用履约保函或工程款或自有资金先行垫付拖欠的农民工工资，并向发包人依约承担违约责任和接受建设行政主管部门的相应处罚。若发包人动用履约保函或超过依约应付比例的工程款或自有资金垫付拖欠的农民工工资的，承包人应在发包人垫付拖欠的农民工工资之日起3日内补齐该垫付费用，否则，该垫付费用视为已向承包人支付的工程款，且发包人有权从应支付给承包人的工程款中直接扣除该垫付费用及垫付之日至扣除之日按同期银行贷款利率计算的利息。若应付的工程款不足以扣除前述发包人垫付费用及利息的，发包人有权继续向承包人追索不足部分。

（9）承包人违约的其他情况及处罚标准详见招标文件“技术标准和要求”。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：如果承包人在下列任何一方面或多方面违约，发包人可解除合同：

（1）没有合理的原因而未能按时开工，或在有关工程竣工之前中止工程进度、暂停施工或延误工期累计超过28天的；

（2）承包人明确表示或以行为表明不履行合同主要义务；

（3）在合同约定期限内没用完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工；

（4）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝或不能修复的；

（5）未经过发包人同意，将承包的建设工程非法转包、违法分包；

（6）未能以适当的努力进行工程施工，经过总监理工程师三次以书面上警告后仍未改正的；

（7）未能按照合同规定及施工组织计划进行工程施工或者一直或基本上违背合同所规定的任何义务，导致合同不能按计划完成；

（8）拒绝或拖延遵照工程师要求的指令整改、更换和/或拆除有缺陷的工程或不合适的材料或物资；

（9）现场人力或工程所需物资设备不足，严重影响工程进度，在发包人催告的合理期限内仍未改正的；

（10）未经发包人同意，施工中擅自更换投标文件中要求使用的材料或使用不合格材料的；

（11）承包人通过挂靠其他单位等方式获得本工程承包经营权，实际施工企业资质达不到施工资质要求。

（12）承包人未按招标文件要求的内容、时间、数量配置施工设备及机械或配置的设备及机械不能满足招标文件要求、未能通过发包人进场核验的，在发包人催告的合理期限内仍未改正的。

（13）根据《园区城维项目承包企业履约评价及退出机制》年度评价为D。

如果出现上述这类违约现象，发包人可通过传真或挂号信等书面形式发出通知解除本合同，使这里所述的任何权利不受损害，解除合同的通知自到达承包人时该合同终止。

合同终止后，承包人除按本合同条款承担违约责任外，还应向发包人承担赔偿实际损失的责任，发包人有权从应支付承包人的工程款、已缴付的履约保证金或银行履约保函等可扣款项中扣除（若上述款项不足或没有可扣除款项，承包人应另行向发包人支付）。承包人在收到终止合同通知的10日内须将属于承包人所有的机器设备等财产运出工程现场。未在规定期限内运出的视为放弃财产，发包人有权处理。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：以上费用由发包人支付相应对价，但不免除承包人按照合同约定应承担的违约责任。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30 天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：发包人委托承包人办理建筑工程/安装工程一切险和第三者责任险，并将发包人及相关方作为共同被保险人，保险费率按0.045％保险费计入投标报价中，投标人应在中标后及时办理。

因承包人未及时办理工程一切险和第三方责任险，当发生其保险范围的事项时，导致工程及其他损失均由承包人承担。在竣工结算时，若承包人不能提供工程一切险和第三方责任险合同，则在工程结算审计中参照该项目投标金额且不低于工程总价0.1%的比例扣除该项费用。

18.3其他保险

关于其他保险的约定：

农民工工伤保险按照苏州工业园区劳动和社会保障局、规划建设委员会、综合行政执法局关于转发《关于进一步做好建筑业（工程建设项目）工伤保险工作的意见》的通知（苏园劳保[2019]8号），在清单中列入社会保障费中，计入合同总价。因承包人未及时办理农民工工伤保险，当发生其保险范围的事项时，导致工程及其他损失均由承包人承担。在竣工结算时，若承包人不能提供《工程建设项目参加工伤保险证明》则在工程结算时按照不低于投标金额0.1%的比例扣除相应费用。

承包人必须遵守苏州市和苏州工业园区关于解决农民工工资问题的有关文件，及时到园区人力资源和社会保障局交纳农民工资担保金，并在进场核验时向发包人提供有效的交纳凭证。承包人若拖欠民工工资引起民工上访事件将视为承包人违约，发包人将扣除承包人工程款用于支付民工工资，或用履约担保支付民工工资，并有权对承包人进行5-10万元/次的罚款。

承包人应按本项目技术要求购买相应的保险，并在进场核验时向发包人提供有效的购买凭证。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：同通用条款 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：同通用合同条款。

19.索赔

补充条款19.6其他约定：

19.6.1防洪、防台风：合同总价中已包括有关当局规定的防洪、防台风措施所需要的一切费用。发包人将不接受由于采取防洪、防台风措施所向发包人提出的费用索赔。

- 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2  种方式解决：

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

21、补充条款

21.1进场核验

进场核验时间为中标通知书发出后30天内，且不晚于计划进场日期，发包人组织承包人项目负责人等相关人员按照招标文件要求及投标承诺，对承包人投入本项目的人员、车辆、设备、工具、保险、农民工工资担保、服装、办公场所等的到位情况进行现场核验，由发包人出具进场核验报告。现场核验符合招标文件要求的，由发包人出具“合格”的进场核验报告并明确进场日期。现场核验不符合招标文件要求的，由发包人根据实际情况决定是否同意进场服务，在进场核验报告中明确不符合事项及整改期限。整改期限届满，如经发包人现场核验仍不符合招标文件要求，发包人有权与承包人解除合同。

21.2《园区城维项目承包企业履约评价考核实施办法》及其他相关考核办法的实施及调整，承包人应无条件接受并配合。

- 协议书附件：

附件1：工程建设廉政协议

- 专用合同条款附件：

其他附件：

附件2：项目安全协议书

附件3：相关表格

备注：本项目技术要求、投标书、投标报价清单，可装订在合同文本后备查。

附件1

工程建设廉政协议

为了贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和国家及苏州市有关工程建设、廉政建设的法律法规，加强工程建设中的党风廉政建设，保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，保证工程建设优质高效、健康有序地进行，苏州工业园区综合行政执法局（以下简称甲方），与           （以下简称乙方）订立如下协议：

- 甲乙双方约定

  - 甲乙双方应共同遵守国家和省、市以及行业主管部门关于加强基础设施建设管理以及党风廉政建设的各项规定。

  - 甲乙双方应认真执行约定的合同文件，自觉按合同办事。

  - 除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁搞损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度的不正当交易。

  - 甲乙双方应加强对本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处本方的违法违纪行为。

  - 甲乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

  - 甲乙双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。

- 甲方在廉政建设方面的责任

  - 甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣。

  - 甲方及其工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

  - 甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游活动。

  - 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供方便。

  - 甲方工作人员不得在家里或宿舍接待乙方有关工程事项的询访。

- 乙方在廉政建设方面的责任

  - 乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿或馈赠礼品。

  - 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报支需由其个人支付的任何费用。

  - 乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加由公款支付的娱乐性活动。

  - 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品。

  - 乙方人员不得到甲方人员家里或宿舍里询访有关工程建设事项。

- 违约责任

  - 甲方有违反本合同第一条第1至5款和第二条的，除按甲方单位的廉政建设规定和有关行业规定处罚外，另外罚款1000元和5000元；给乙方单位造成损失的，应予以赔偿。

  - 乙方有违反合同第一条第1至5款和第三条的，除按乙方单位的廉政建设规定和基础设施建设有关行业规定处罚外，视情节轻重和造成损失大小分别给予合同价款1%至5%（最高不超过合同价款的5%）的违约罚款或1-3年内不得进入苏州工业园区建设工程市场的处罚。

- 对见证单位的约定和授权

双方约定：本协议的见证单位为园区纪检监察部门，双方授权见证单位主持本协议执行情况的检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见，执行协议第四条所规定的处罚。

- 检查方式

本协议的履约情况由见证单位主持检查，甲乙双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、检查结论和处罚意见等由各方协商确定，如无法达成一致的，由见证单位依据事实裁定。

- 其它

本协议有效期为其甲乙双方签署之日起至该乙方负责的标段工程项目竣工验收后止。

本协议作为工程合同的附件，与工程合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效。

甲方单位：                   乙方单位：

法定代表人：                 法定代表人：

签订日期：

附件2

项目安全协议书

- 甲方：

- 乙方:

为贯彻国家安全生产法律、法规、条例、规章以及“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，明确甲乙双方的安全生产管理目标及责任，确保项目安全，杜绝安全事故发生，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则协商一致，签订本协议书。

一、项目名称：

二、项目概况：见甲乙双方承发包合同

三、安全生产目标：安全生产无事故

四、项目安全管理人员代表

为保证项目安全管理与明确安全责任，现场管理人员明确如下：

1．甲方人员（现场管理工程师）：

联系方式：

2．乙方人员（项目经理）：

联系方式：

五、甲方安全责任

1．甲方（或委托监理单位）有权检查乙方项目实施的安全及文明现场管理工作。

2．甲方有权对乙方在项目中履行安全生产主体责任情况检查督促，对乙方在项目中不履行安全生产主体责任的有关事实、有关人员违章作业等行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书、扣款通知书，直至清退出场，解除合同。

3.甲方有权对乙方安全管理进行督促检查，对于查出的隐患，甲方应要求乙方限期整改。

六、乙方安全责任

乙方作为项目的承包单位负有安全生产主体责任，对项目客体安全隐患导致的事故，以及所发生的任何人员、财产安全事故负有直接责任，并应承担全部经济赔偿责任、全部法律责任。

乙方应切实履行以下安全保障义务责任：

1．乙方所提供的项目要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2．乙方必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、项目安全相关的国家有关法律法规，以及政府有关部门对项目有关的安全生产行政指令（一般以文件形式）。乙方还应遵守甲方安全管理有关规定。

3.乙方必须建立健全相应的安全生产责任制度和安全管理制度，建立安全生产管理小组，项目经理为安全生产责任人。安全生产管理小组应根据项目大小确保每日有1-3名安全管理人员巡视项目现场。

4．乙方项目实施，应严格执行《劳动法》、《劳动合同法》，遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度，保证项目用工的合法性，切实保障劳动者合法权益。

5.乙方必须按国家有关规定，及时足额缴纳工伤保险等社会保险，积极购买足额的人身险、意外险、雇主责任险等相关商业保险，为项目人员配备足够数量的、合格有效的安全防护用品、安全用具，落实风险减量措施。乙方与其项目人员之间发生的一切纠纷，乙方应当及时、妥善处理、承担全部责任。

6．项目实施前，乙方须组织全体人员进行安全教育，未经安全生产教育培训和未获资质人员，不得上岗作业。特种作业人员必须持有《中华人民共和国特种作业操作证》，且不超过国家法定退休年龄。向甲方提供特种作业人员名单、操作证复印件和培训记录。

7.项目开始前，乙方应对项目安全情况摸底后向现场工作人员交底并形成书面记录，并按规定制定各类安全方案（措施）报甲方备案。

8．乙方必须接受甲方（或委托的第三方单位）的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。乙方有保存相关资料，配合甲方进行检查 并提供相关报告的义务。

9．乙方必须严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对所管养或甲方提供其使用的各类设施设备、场所的安全负责，定期进行检查和维护，确保没有安全隐患。乙方应对养护和使用人员进行安全培训，确保他们了解并遵守相关的安全操作规程，包括但不限于设施设备运行安全、消防安全、用电安全等。

10．项目发生安全事件的，乙方须立即采取措施挽救生命，做好现场保护防范次生灾害发生，并立即向甲方报告；事发后，要立即组织成立安全事故（事件）应急处置工作组，积极做好处置工作，防止事态扩大引发舆情；要配合有关方面调查，未了结之前，工作组不解散；事故了结后，应将调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。（四不放过原则）

11.乙方应严格遵循、执行对应项目的安全作业手册或安全作业标准或安全作业规范。乙方违反安全作业手册或安全作业标准或安全作业规范任一要求的，构成过错，属于违约，应承担违约责任。

七、项目有关责任

1．项目发生安全事故的，由乙方依法承担事故责任和经济责任，赔偿受害方（包括甲方）因此造成的人身和/或财产损失。

2．为确保社会稳定，乙方负有经济赔偿兜底责任。

八、甲乙双方必须严格执行本协议，本协议效力独立于主合同。本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向苏州工业园区市政服务集团有限公司申请组织调解。调解不成的，甲乙双方应向甲方所在地法院提起诉讼。

九、本协议包括附件《承包单位安全生产主体责任清单（通用）》本协议（含附件1）经双方法定代表人签字并加盖公章后生效。

| 甲方：（签章） 法定代表人： | 乙方：（签章） 法定代表人： |
| --- | --- |

项目安全协议书附件：承包单位安全生产主体责任清单（通用）

注：本主体责任清单项下的“生产”为广义，包括且不限于责任主体的各类生产、经营、建设、施工、作业等活动。

| 责任类别 | 序号 | 责任要点 | 责任内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严格落实第一责任人责任 | 1 | 承包单位法定代表人和实际控制人切实履行第一责任 | 承包单位董事长、总经理等法定代表人和实际控制人是安全生产第一责任人，对本项目的安全生产工作全面负责，应亲自推动安全生产制度的建立，经常深入一线检查安全生产工作，监督安全生产制度落实，研究解决安全生产突出问题。 |
|  | 2 | 坚持依法生产经营、建设施工等活动 | 承包单位必须牢固树立法治观念，从事生产经营、建设施工等活动应依法取得安全生产相关证照和许可，符合法律法规、国家和地方标准或者行业标准规定的安全生产条件，及时主动获取并严格执行与安全生产相关的法律法规标准，依法健全完善安全生产规章规程和安全防范措施，严禁使用国家和政府行业主管部门明令淘汰的危及生产安全的设备及工艺，及时淘汰更新陈旧落后的设备及工艺。 |
| 严格落实第一责任人责任 | 3 | 加强安全管理机构和人员配备 | 承包单位应依法依规设置安全生产、建设施工等管理机构或者配备专（兼）职安全生产管理人员，企业主要负责人、分管安全生产负责人、安全总监、安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营、建设施工等活动相适应的安全生产知识和管理能力。项目金额达到2000万元及以上的承包单位，或者，从业人员在100人及以上或年主营业务收入2000万元及以上的矿山、建筑、交通运输、危险化学品、金属冶炼等行业，以及粉尘涉爆、涉氨制冷、船舶修造等领域的承包单位应配备安全总监、注册安全工程师。 |
|  | 4 | 加大安全生产经费投入 | 承包单位应将本项目安全生产投入纳入计划和财务预算，足额提取并按规定使用安全生产费用，保障安全生产设备设施、风险辨识管控、隐患排查整治、设备维修保养、安全教育培训、劳动防护用品配备、保险、应急演练、事故救援等安全生产支出。 |
|  | 5 | 开展安全生产标准化建设 | 承包单位应按照法律法规和国家标准、行业标准，健全安全生产标准化工作体系和运行机制，积极开展以岗位达标、专业达标和标准化创建等为内容的安全生产标准化建设，建立完善本单位安全生产例会、例检、隐患排查治理等各项安全生产制度和操作规程，落实强制性安全生产标准规范，确保本项目安全生产环节和相关岗位工作符合法律、法规、标准、规程要求，实现安全行为规范化。 |
| 严格落实全员岗位责任 | 6 | 建立健全全员安全生产责任制 | 承包单位应根据项目各工作岗位的性质、特点和内容，明确各岗位的责任人员、责任范围、责任清单，制定从承包单位主要负责人到一线从业人员的安全生产职责，细化通俗易懂、便于操作的从业人员安全生产责任，实现承包单位安全生产责任全员全岗位全覆盖、安全生产责任全过程追溯。承包单位应加强安全文化建设，将安全文化阵地向一线班组和工作现场延伸，强化员工安全生产意识。 |
|  | 7 | 开展安全生产教育培训 | 承包单位应严格按照国家安全培训规定要求，采取“送出去学、请进来教”等形式，加强本项目从业人员的安全生产理论教学与实践技能培训，并记入教育培训考核档案。还应抓好在岗员工安全技能提升培训、新上岗员工安全技能培训、班组长安全技能提升培训等。通过经常性的教育培训，使本项目安全生产管理人员具备与岗位相适应的安全生产知识和管理能力，使特种作业人员具备特种岗位作业的专业技能，使安全管理人员具备一线岗位安全管理的知识和能力，使一线从业人员具备本岗位安全生产和应急处置的基本知识和安全操作技能。未经安全生产教育培训合格的从业人员，不得上岗作业。 |
| 严格落实安全防控责任 | 8 | 加强安全风险辨识管控 | 承包单位应严格落实安全风险分级管控和主动报告制度，定期排查、全面辨识、动态更新、严格管控作业工艺、设施设备、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，并依据事故发生概率和可能后果，按照有关标准评估确定风险等级，针对不同等级的安全风险制定相应安全管控措施，逐一明确具体的责任部门、责任人，确保风险可控。 |
|  | 9 | 加强事故隐患排查治理 | 承包单位应牢固树立“隐患无处不在、成绩每天归零”的意识，视隐患为事故，建立全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的隐患排查机制和清单管理、动态更新、闭环整改的动态调整机制，持续组织开展事故隐患排查治理；对动态排查出来以及甲方通知整改的安全隐患，应逐条落实整改措施、责任、资金、时限和事故应急预案。完善举报奖励制度，发动并激励员工主动排查、发现举报事故隐患。自身安全管理力量不足的承包单位，应按照国家有关安全规范，定期组织专家或委托有资质的第三方安全技术服务机构开展安全检测和隐患排查治理。 |
| 严格落实安全防控责任 | 10 | 加强各类危险源、危化品使用安全管理 | 承包单位应对重大危险源、危化品使用进行登记和建档，采用先进技术手段对重大危险源实施现场动态监控，定期检测评估，制定应急预案，完善控制措施，按照有关规定建立健全安全监测监控系统并与负有安全生产监督管理职责的部门进行联网。对具有较大或以上危险因素的生产经营、建设施工等场所和有关设施设备，应建立运行、巡检、维修、保养的专项安全管理制度，安排专人负责管理，并设置明显的安全警示标志和事故应急处置卡，配备消防、防雷、通讯、照明等应急器材和设施，根据生产经营、建设施工等设施的承载负荷或者生产经营、建设施工等场所核定的人数控制人员进入。定期组织对安全设施设备进行体检式安全评估，确保始终处于安全可靠状态。 |
|  | 11 | 加强危险作业安全管理 | 承包单位应加强对爆破、吊装、动火、进入受限空间、登高，设备大修、危险装置设备试生产、建筑物或者构筑物拆除、油罐清洗、临时用电、涂装、危险品装卸，以及涉及重大危险源、油气管道、临近高压输电线路等危险作业的安全管理，制定专项安全管理制度措施，安排专门人员进行现场安全管理，监督危险作业人员严格按照操作规程进行操作，及时采取措施排除事故隐患、纠正违规行为。现场管理人员不得擅离职守。 |
| 严格落实基础管理责任 | 12 | 认真执行安全生产“三同时”制度 | 承包单位实施本项目相关的安全设施投资，应纳入项目预算。安全设施与项目实施方案应同时计划、同时设计（含评审）、同时投入使用。涉及高危作业的项目应依法进行安全评价，安全设施未经依法评审不得建设，未经验收合格不得投入使用。 |
|  | 13 | 加强从业人员安全防护管理 | 承包单位应按规定开展从业人员身体健康检查，定期为从业人员无偿提供和更新符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，督促、教育从业人员正确佩戴、使用，并如实记录购买和发放劳动防护用品情况。劳动防护用品不得以货币或者其他物品替代。 |
|  | 14 | 加强外包等业务安全管理 | 承包单位应依法分包，严格审查分包单位的资质，并对分包单位的安全生产经营、建设施工等活动的安全做出严格要求、并实施严格监管。承包单位委托其他具有专业资质的单位进行危险作业的，应在作业前与受托方签订安全生产经营和/或建设施工管理协议，告知其作业现场存在的危险因素和防范措施，明确各自的安全生产职责。应与该单位签订专门的安全生产管理协议，约定有关的安全生产管理事项。承包单位应对分包单位、分包人员造成的安全责任、人身损害责任、财产损害责任等承担连带责任。 |
| 严格落实基础管理责任 | 15 | 加强复工安全管理 | 承包单位复工前，应严格按照国家及行业有关标准和规定，制定复工方案，组织对安全生产相关设备设施进行全面检查，确保安全方可复工使用。 |
|  | 16 | 强化应急救援能力建设 | 承包单位应针对项目可能发生的生产安全事故特点及危害，制定相应的应急救援预案。建立专职或兼职人员组成的应急救援队伍，配备与项目实施风险等级相适应的应急救援器材、设备和装备等物资，定期组织应急救援实战演练和人员避险自救训练，使各级各类人员熟悉应急救援预案，熟记岗位职责和应急处置要点，熟练操作应急救援器材和设备、装备，提高现场应应急救援能力 |
|  | 17 | 严格事故报告和应急处置 | 承包单位应严格遵守事故报告有关规定，按照报告时限、内容、方式、对象等要求，及时、完整、客观地向有关部门报告事故，不得瞒报、漏报、谎报、迟报。企业法定代表人、直接负责人和实际控制人应按规定第一时间到达事故现场，立即启动事故应急救援预案，积极采取有效措施组织抢救，防止事故扩大。 |
| 严格落实基础管理责任 | 18 | 强化举一反三整改落实 | 承包单位应主动配合有关部门对责任事故的调查处理，妥善做好事故善后工作，深刻吸取事故教训，按照事故调查报告全面落实整改措施，并接受监督检查。重视加强对轻微事故、未遂事故的调查处理及原因分析，研究落实预防改进措施，防范人员伤亡和有较大财产损失的事故发生。建立事故信息共享机制，针对同行业、本地区发生的典型事故，及时组织学习反思、警示教育和自查自纠，有效预防类似事故发生。 |
|  | 19 | 安全值班值守 | 承包单位应建立安全值班值守制度，确保项目安全值班值守。按甲方指令做好特殊时期（包括且不限于重大活动、特殊气象条件等）全天候安全相关值班值守。 |

附件3

工程变更（方案）报批单（代建）

变更提出日期：                                      变更单编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |
| 变更提出单位 |  |  |  |  |  | 变更部位 |  |  |  |  |
| 变更内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更理由 |  |  |  |  |  |  |  |  | 附件名称 1、变更方案 2、变更估算书 |  |
| 估计影响工期 |  |  |  |  | 估计增（减）金额 |  |  |  |  |  |
| 监理意见： |  |  |  |  |  | 设计院意见： |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |
| 市政服务集团 专业管理部意见： 负责人签名： 日期： |  |  |  | 市政服务集团 采购合约部意见： 负责人签名： 日期： |  | 市政服务集团 分管领导意见： 负责人签名： 日期： |  |  |  | 市政服务集团 总裁意见： 负责人签名： 日期： |
| 主管部门业务处室意见： 签名： 日期： |  |  |  |  |  | 项目法人负责人意见： 签名： 日期： |  |  |  |  |

注：10万元以内的变更审批适用本报批单。10万元以上的变更除填写本报批单外，还需填报《工程重大变更(方案)会审表》。变更的决算金额以审计为准。

工程重大变更（方案）会审表

变更单编号：                                                 报审日期：

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 |  |  |  |
| 变更提出单位 |  |  |  |
| 变更内容 |  |  |  |
| 变更理由 |  |  |  |
| 增（减）造价 |  |  |  |
| 会 审 意 见 | 市政服务集团 |  |  |
|  | 主管部门(业务处室) |  |  |
|  | 项目法人负责人 |  |  |
|  | 财政局/投资管理单位 |  |  |
| 管委会领导审批意见（30万元以上） |  |  |  |

注：本表适用于10万元以上的变更会审。30万元以内的由各部门审核确认。超过30万元的报管委会领导审批。

工程变更（费用）报批单

项目名称：                               变更单编号：

| 合同名称 |  |  |  | 变更部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更提出单位 |  |  |  | 提出日期 |  |  |  |
| 变更内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更理由 |  |  |  |  |  | 附件名称 1、变更预算书 2、变更图纸 3、工程量签证单 4、过程影像资料 5、其他 |  |
| 变更影响工期 | 天 |  |  | 变更增(减)工程额 |  | 元 |  |
| 监理意见： 总监签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 市政服务集团 专业管理部意见： 负责人签名： 日期： |  | 市政服务集团 采购合约部意见： 负责人签名： 日期： |  |  | 市政服务集团 分管领导意见： 负责人签名： 日期： |  | 市政服务集团 总裁意见： 负责人签名： 日期： |
| 主管部门(业务处室)意见： 签名： 日期： |  |  | 财政局/投资管理单位意见（超估算）： 签名： 日期： |  |  | 项目法人负责人意见： 签名： 日期： |  |

注：1、变更费用超方案报批费用时，需报财政局审核。

2、工程变更的决算金额最终以审计为准。

工程量清单调整报批单

承包单位：                               工程名称及合同号：

监理单位：                               编  号：

| 差异或缺项清单编号 | 项目名称 | 单价 | 原招标数量 | 实际数量 | 数量增减 | 增减费用 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ……….. | ……….. | … | ……….. | ……….. |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 差异或缺项产生的原因及相关计算过程 | 可另附页进行详细说明并计算 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 | 总监工程师： （章） |  |  |  |  |  |  |
| 原清单编制单位 | 清单编制负责人： （章）： |  |  |  |  |  |  |
| 市政服务集团 | 专业管理部门： 采购合约部： |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门(业务处室) |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政局/投资管理单位 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表为工程量清单有差异或缺项时，由施工单位申报使用，作为工程变更（费用）报批单附件。

附件4：

政府采购履约验收书参考样本(工程类)

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  | 合同金额 |  |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 |  |  |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 | □验收小组验收 □采购代理机构验收 |  |
| 验收内容 | 施工内容 | 施工进度 |  | 施工质量 | 施工人员 配备情况 | 施工设备 配备情况 | 安全文明标准 |
|  | 合格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 采购代理机构 情况说明 | （设计、监理等机构可根据实际情况，出具相关意见） |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和 改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  | 采购人意见 |  |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.该表为工程类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见”。

第六章 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，谈判供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

谈判响应函

致：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司：

我方收到贵公司  号谈判采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加谈判，并向贵公司承诺：

1、愿意按照谈判采购文件的一切要求，提供谈判文件中所有施工服务，谈判报价及明细见《谈判响应报价表》及己标价的工程量清单。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行谈判采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、我方同意按谈判采购文件中的规定，我方的响应文件有效期限为自提交谈判响应文件截止日起90天。

4、我方愿意提供贵方在谈判采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方谈判文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商成交。

6、我方愿意遵守谈判采购文件中所列的收费标准。

7、我方承诺该项谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。

8、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购方有权取消我方的成交资格。

- 9、如果我方被确定成交，我方愿意在领取成交通知书时按谈判文件的要求支付成交服务费。

10、与本谈判有关的通讯地址：

单位：                                     联系人：

地址：                                     邮政编码：

联系电话：                                 传真：        邮箱：

响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期：年月日

- 法人授权委托书

本授权书声明：   （供应商名称）   授权  （被授权人的姓名）  为我方授权代表（即代理人），参加苏州市创杰招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   （采购编号）   的竞争性谈判采购。代理人在本次谈判活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码： 。

被授权人联系电话：（手机）                。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

备注：供应商如有授权委托，必须提供法定代表人身份证扫描件、法人授权委托书及代理人身份证扫描件，否则响应无效；

供应商无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证扫描件，否则响应无效。

谈判响应报价表（第一次报价）

：

（一）根据已收到的采购编号：                （项目名称）    的谈判文件，遵照现行法律法规的有关规定，我单位经考察现场和研究谈判文件后，愿以人民币（大写） 元（¥：元）的总价，按谈判文件的要求承包本次发包范围内的全部工程。

（二）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工通知后立即开工，本项目工期为。

（三）我单位保证本工程质量达到。

（四）我单位保证整个工程质量保修期为年。

（五）贵单位的谈判文件、成交通知书和本谈判响应文件将构成约束我们双方的合同。

- 响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期：年月日

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致苏州市创杰招投标咨询服务有限公司：

我单位（供应商名称）在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的谈判，并承担因此引起的一起后果。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

中小企业声明函

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司：

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （或联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 2025年园区实验室材料综合研究设施建设用地绿化迁移工程，属于建筑业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （标的名称） ，属于建筑业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）； …… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期：         年         月       日

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

3、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4、本项目中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011 〕300 号）（仅供参看，具体按照国家相关最新标准规定）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位名称（加盖CA电子公章）

日  期：

与其他单位存在控股、管理关系承诺及情况表

| 与响应单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：

1、响应单位须如实填写与其他单位存在直接控股、管理关系的情况。如不存在上述情形，需填写“无”。如不填写，视为无效响应。

响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期：      年    月    日

针对本项目的人员配备一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 |  | 年龄 | 性别 | 学历 | 专业 | 持证 | 职称 | 承当过同类项目 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （可加行） |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期：      年    月    日

拟投入人员配备承诺书

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司：

- 本公司收到贵司      号采购文件，经仔细阅读和研究，本公司承诺：投入作业人员满足第三章“人员及设备要求”的所有内容及要求。配置人数不低于采购文件《人员配备要求一览表》中的人员配置的要求。

若本公司成交进场后，未按照第三章“人员及设备要求”的所有内容及要求执行，不提供或提供的人员人数不符合采购文件要求的，我公司无条件接受采购人提出的取消合同或终止合同的要求

本公司承诺，用人管理遵守国家相关规定，如有违反，接受采购人对本公司做出的相关扣款等违约处理。

以上特此承诺。

响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期：      年    月    日

拟投入专用设备承诺书

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司：

本公司收到贵司号招标文件，经仔细阅读和研究，本公司承诺：所投设备完全满足采购文件第三章“4、设备配备”中所有内容及要求。投入专用设备的型号规格及配备数量不低于采购文件《设备配置一览表》中的专用设备配备要求，进场时间、进场要求严格按照采购文件执行。

若本公司成交后，未按照第三章“4、设备配备”的所有内容及要求执行，投入专用设备的型号规格及配备数量未满足采购文件《设备配置一览表》中的专用设备配备要求，进场时间、进场要求未严格按照采购文件执行，我公司无条件接受采购人提出的取消合同或终止合同的要求。

以上特此承诺。

响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期：      年    月    日

关于资格文件的声明函

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为	号的谈判采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于谈判资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期：      年   月    日

谈判供应商情况表

响应单位名称（加盖CA电子公章）

| 法定代表人（负责人） |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

投标（响应）保证承诺书

致：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司：

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应单位名称（加盖CA电子公章）

日期：

商务和技术要求偏离表

项目编号：

| 序号 | 标的物名称/合同条款号 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：对于第三章（包括第五章合同文本中约定的所有条款），供应商完全同意条款（即无偏离）的可以不填写，供应商提出的不同意的条款（即负偏离）和对采购人更有利的条款（即正偏离）应在此表中说明，正偏离和无偏离为响应，负偏离为不响应。
我方（即供应商）保证：除上表中列出的不响应情况外，我方响应谈判文件要求。表中未填写的内容与采购需求内容相同无偏离。对同一事项，响应文件其它地方出现与本表响应情况不一致的，以本表内容为准。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

- 附件1:

| 人员配备要求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 |  | 岗位要求 | 最低人员数量 | 定期服务期限 | 职责 | 备注 |  |
| 1 | 项目组人员 | 项目经理 | 大专及以上学历，园林相关专业，具有工程师及以上职称，男55周岁以下，女50周岁以下。 | 1 | 每月不得少于22天 | 全面负责项目部的日常运行工作，受中标企业法人代表委托，代表企业负责对指定项目管理过程全面负责的代理人。合同期内为本标段专职负责人 | 缴纳的近一期的社保证明扫描件（有社保局盖章）和身份证扫描件、学历证书扫描件、职称证书扫描件 |  |
| 2 |  | 专职安全员 | 男55周岁以下，女50周岁以下，经过安全培训的 | 1 | 每月不得少于22天 | 专职负责责任区域内安全管理工作，按规范开展合同安全管理工作（含：农民工欠薪等社会群体事件、安全管理培训、作业现场安全管理、组织安全应急演练等），监督项目安全制度执行情况，规范养护作业安全行为 | 缴纳的近一期的社保证明扫描件（有社保局盖章）和身份证扫描件、安全培训证明材料，人员资料在进场前进行核验 |  |
| 备注： （1）上表所列为项目组成员配置最低要求，以上人员纳入绿化信息化平台监管。 （2）所有人员为本标段专用，中标后该标段的人员不得用于其他项目或随意变更，直至该中标标段的合同期满。 （3）服务单位负责安排好自身管理和作业人员的住宿、饮食等生活所需，保证其生活、人身和财产安全的基本条件。 （4）合同期内项目组人员和技术人员定人定岗。若需更换必须向采购方提出申请，经同意后才可更换，变更后人员要求不得低于被更换人员的资质条件。甲方将就考核办法对服务单位作出相应罚款。项目经理是本项目安全生产及相关业务活动的第一责任人，合同期间未经采购方批准不得擅离职守。 （5）应急时期人员设备应按需增配，该部分费用纳入投标报价统筹考虑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 设备配置一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 最迟配备到位日期 | 产权及新旧要求 | 是否允许替代 | 替代要求 | 备注 |
| 1 | 清运卡车 | 燃油绿化转运车 | 辆 | 2 | 甲方通知进场后5天之内到位 | 自有或租赁 | 否 | —— |  |
| 2 | 工程机械 | 中型轮式挖机 | 台 | 1 | 甲方通知进场后5天之内到位 | 自有或租赁 | 否 | —— |  |
| 3 | 工程机械 | 15T吊机 | 台 | 1 | 甲方通知进场后5天之内到位 | 自有或租赁 | 否 | —— |  |
| 1、拟投入本项目的机动车登记证初次登记日期为2021年1月1日（含）之后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、清运卡车、轮式挖机、15T吊机须投标人在投标时承诺在甲方通知进场后5天之内到位，设备到位后需提供：如设备为现自有的，须在表后附上车辆（正面、侧部）照片、行驶证、车辆登记证、交强险保单扫描件（行驶证、车辆登记证上载明的所有人必须为投标单位或其分公司，且车辆需在检验有效期内）；设备为已租赁的，须在表后附上投标单位的租赁协议（租赁期限需覆盖本项目服务期）、车辆（正面、侧部）照片、行驶证、车辆登记证、交强险保单扫描件（行驶证、车辆登记证上载明的所有人必须为出租方单位，且车辆须在检验有效期内）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、无人植保机须投标人在投标时承诺在甲方通知进场后5天之内到位，设备到位后需提供相关协议、登记证书等材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

保险要求

为保障项目平稳实施，甲方对项目保险作出如下要求：

一、投保

- 乙方应投保团体意外险+公众责任险或建筑/安装工程一切险+建筑工程意外伤害险。

- 二、保险金额/赔偿限额

- 1.第三者人身伤害及财产损失，每次事故赔偿额度不得低于300万，不得设立每人赔偿限额。

- 2.项目人员，每人赔偿限额不得低于150万。

- 3.工程财产损失保险金额不得低于工程造价金额。

三、其他

1.乙方应当在中标通知书发出后，合同开始履行前完成项目保险的投保，乙方应选择具有良好信誉和资质的保险公司进行投保，保险期应覆盖整个项目周期，按年度购买的，后续服务期，乙方应当提前一个月完成下一年度的投保。

2.乙方投保建筑/安装工程一切险、公众责任险时应同时将甲方及相关方作为共同被保险人。

3.乙方应及时向甲方提交所购买保险的凭证、保险单复印件，保险单内容必须与甲方要求保持一致。

附件3：

农民工工资专户要求

1、发包人应每月及时确认进度产值，并向工资专户存入全员足额的专户资金；

2、发包人应督促承包人设置考勤设备，承包人项目组成员和作业人员未经考勤不得出入施工现场，考勤记录应实时完整上传至实名制监管系统；

3、发包人应督促承包人在监管银行开立农民工工资专户（协议详见下文），每月通过工资专户直接将工资划入农民工个人工资账户，确保全员足额发放。

苏州工业园区

城维项目人员工资专用账户协议

甲方1：苏州工业园区综合行政执法局

甲方2：苏州工业园区市政服务集团有限公司

乙方（承包单位）：

丙方（监管银行）：

为按时足额支付苏州工业园区城维项目人员工资，维护企业生产经营秩序和社会稳定，根据有关规定，各方在协商一致、平等自愿的基础上，就苏州工业园区城维项目人员工资专用账户（以下简称专用账户）相关事宜签订本协议，并共同遵守。

一、定义

| 甲方1 | 苏州工业园区城维项目主管部门 |
| --- | --- |
| 甲方2 | 受甲方委托，代表甲方对城维项目进行管理 |
| 乙方 | 承担苏州工业园区城维项目具体实施的单位 |
| 丙方 | 受甲乙委托，设立专用账户，提供相关服务并实施资金监管的银行 |
| 专用账户 | 用于支付项目人员工资 |
| 城维项目 | 城市公用事业、公共设施维护与建设项目。范围包括城市的道路、桥梁、排水、城市交通管理、路灯等公共设施；园林、苗圃、公共绿化地等绿化设施；公共厕所、清扫垃圾、街道洒水、扫雪等公共环境卫生等 |
| 监管平台 | 丙方为提供优质服务而开发的，用以监管专用账户，向甲乙区别公开账户信息的平台，本协议中统称为“苏州工业园区城维项目工资监管平台”，具体名称由丙方自行拟定 |
| 阻止类指标 | 包含专用账户向其他对公账户转账、发薪金额过高等 |
| 警示类指标 | 包含每月发薪次数、发薪逾期、资金不足、账户冻结等 |

二、设立

1.乙方在丙方开立专用账户。乙方应当根据丙方业务操作要求，提供相应资料。专用账户名称为：乙方名称+城维项目名称+“工资账户”。乙方名称和城维项目名称可使用规范化简称。开户信息如下：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 乙方名称 |  |
| 开户银行名称 |  |
| 专用账户名称 |  |
| 专用账户账号 |  |

2.专用账户不得有提取现金、出售银行票据和商业票据等自主支付功能。

3.响应支持数字人民币政策要求，专用账户开设后应设立数字人民币账户，数字人民币账户可提现至专用账户，账户功能不得超过专用账户限制。

4.具体银行业务约定由乙丙方另行约定。

三、使用

1.乙方及时将工资支付表上传监管平台，丙方对工资支付表进行形式审核后完成支付。

2.丙方支持城维项目人员使用本人具有金融功能的社会保障卡或现有银行卡领取工资。

四、监管

1.丙方负责对工资专户进行监管、确保资金安全；丙方负责监管平台的日常维护与升级；丙方授权甲方人员登录使用监管平台。

2.丙方应在专用账户开立之日起5个工作日内，将专用账户信息、项目名称、项目联系人及联系方式等开户资料上传监管平台。

3.丙方对上传的工资支付表进行自动对比分析，做出合规性判断，对有明显转移资金的不合理支付款项予以阻止（阻止类指标），对其他不合理现象发送警示信息但不阻止支付款项（警示类指标）。丙方应及时向甲方发送阻止类和警示类指标信息。

4.丙方根据甲方实际业务监管需求，及时调整预警指标数量和数值设置。

5.丙方负责统计专用账户中资金变动情况，在资金变动当日将信息及相关资料上传至监管平台，备案保存，供各方查阅。

6.甲方进行城维项目、专用账户的审计和检查，乙丙方应予配合。

五、销户

1.项目履行完毕并已足额支付项目人员工资后，乙方凭甲方开具的项目履约完毕证明和乙方已足额支付项目人员工资承诺，向丙方申请撤销专用账户，丙方为其办理销户。撤销后如有余额，划转至乙方账户，账户信息如下：

| 乙方名称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行名称 |  |
| 开户银行账号 |  |

2.专用账户撤销后，丙方应将相关资料及时上传监管平台，专用账户撤销，丙方全额解付资金后，终止丙方对专用账户的监管责任。

六、责任

1.在项目履行过程中，乙方对工资支付表信息内容真实性、有效性、完整性、及时性负责。乙方因用工量增加、服务费支付时间与工资发放时间有差异等原因，导致专用账户余额不足以足额支付当月工资时，应及时向专用账户补足差额。乙方挪用、套用资金的，按相关规定追究责任。

2.因丙方故意或重大过失导致丙方未按约定的条件办理支付，造成甲方或乙方损失的，丙方应承担赔偿责任；上述情况每年度累计发生三次及以上的，甲方有权终止协议，丙方应配合乙方办理销户。因丙方重大过错未能及时发放工资，造成群体性事件，导致甲方或乙方损失的，丙方应承担赔偿责任，甲方有权终止部分或全部合作。非因丙方过错导致无法办理支付的，丙方免责。

3.若任何一方因不可抗力不能履行本协议，应根据不可抗力的影响程度，部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方，并在合理期限内提供遭到不可抗力影响的证明，同时采取适当措施防止损失的扩大和保护资金的完整。

4.除法律、法规规定或专户资金监管特殊需要外，未经全体同意，任一方不得泄露涉及其他方的商业秘密。

七、其他

1.本协议经各方法定代表人/负责人或其授权代理人签字，并加盖公章之日起生效，自专用账户撤销之日起终止。

2.本协议一式四份，各方各执一份。变更协议需经协商一致，并签订书面补充协议。补充协议对本协议作变更的，以补充协议为准；存在多份补充协议的，以生成在后的补充协议为准。

3.为便于日常联系监管平台工作，各方各指定联络人一名，见如下：

| 联络人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同方 | 姓名 | 联系电话（手机） | 邮箱 |
| 甲方1 |  |  |  |
| 甲方2 |  |  |  |
| 乙方 |  |  |  |
| 丙方 |  |  |  |

（签字页）

甲方1（盖章）：                      法定代表人/负责人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

协议签订日期：       年    月    日

甲方2（盖章）：                      法定代表人/负责人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

协议签订日期：       年    月    日

乙方（盖章）：                      法定代表人/负责人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

协议签订日期：       年    月    日

丙方（盖章）：                      法定代表人/负责人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

协议签订日期：       年    月    日

附件4：

| 苗木迁移及绿化养护考核表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 考核日期： 考核标段： |  |  |
| 类别 | 违规内容 | 扣款 |
| 苗木迁移 要求 | 未按甲方审核的施工方案进行迁移的 | 100000元/起 |
|  | 移苗过程中产生的修剪垃圾、树枝、色块小苗等垃圾未及时清理 | 2000元/起 |
|  | 作业期间未采取安全防护措施的，或防护措施不到位 | 5000元/起 |
|  | 未将苗木迁移至指定地点的 | 10000元/起 |
| 管护要求 | 未按甲方指令执行管理要求的 | 10000元/起 |
|  | 现场检查发现项目管理人员、养护人员满足不了苗木迁移需求 | 5000元/起 |
|  | 未按要求及时修剪乔木 | 2000元/处 |
|  | 未按要求做好绿地保洁的 | 2000元/处 |
|  | 未及时拔除死树，未及时补种绿化或补种规格密度等质量不符合要求的 | 2000元/处 |
|  | 养护期间未遵守安全文明作业规定要求的 | 5000元/起 |
|  | 合同履约期间发生质量或安全事故的；或较大质量安全隐患整改不及时的 | 20000元/起 |
|  | 拖欠农民工工资引发群体性事件，造成较大社会影响的 | 50000元/起 |

园区绿化养护日常考核扣款明细表

| 类别 | 编号 | 考核扣款内容 | 扣款金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、人员设备 | 1-1 | 项目组成员、日常养护固定作业工人、年轻化工人未配备到位或未按时到岗 | 每发现一次扣款5000元 |
|  | 1-2 | 具有园林专业执业资格的工人未按要求配置到位，每少一人 | 每人每天扣款200元 |
|  | 1-3 | 现场工作实际需要增加人员投入，未配合增配项目组成员、日常养护作业工人 | 每次扣款5000元 |
|  | 1-4 | 工人服装、福利、社保、劳保等未及时发放 | 每发现一次扣款10000元 |
|  | 1-5 | 农民工工资账户未及时办理或未支付到账的，实发人数少于招标人数要求的 | 每发现一次扣款10000元。 |
|  | 1-6 | 专职项目经理未准时参加养护例会的，约谈公司法人缺席的 | 每发现一次扣款10000元 |
|  | 1-7 | 现场检查发现各类车辆、设备、工具等未按合同规定配备或不能正常运行 | 每发现一次扣款5000元 |
| 二、日常养护 | 2-1 | 未按要求及时修剪乔木、灌木、色块、草坪等 | 每发现一次扣款2000元 |
|  | 2-2 | 未按要求做好绿地保洁的或绿地中垃圾（绿化修剪废弃物、农药瓶、刷白废弃物、其他垃圾等）未按规范要求分类收运处置，及时清运至绿化垃圾厂的 |  |
|  | 2-3 | 未按要求及时浇水或浇水质量差造成苗木死亡的 |  |
|  | 2-4 | 未及时拔除死树，未及时补种绿化或补种规格密度等质量不符合要求的 |  |
|  | 2-5 | 绿化植保工作（含刷白）未及时完成的，或完成质量差影响观赏效果的 |  |
|  | 2-6 | 未按技术规范要求及时施肥、草坪打孔、水草割除、球宿根花卉更新翻种、防腐处理、支撑绑扎加固整新的 |  |
|  | 2-7 | 未按要求有效开展日常巡查（频次、质量）、因巡视不到位未及时发现管养问题的、知晓绿化遭人为破坏但守护不到位，造成绿化受损明显或不良影响的、林地被破坏后未及时发现 | 每发现一次扣款20000元 |
|  | 2-8 | 养护现场树木数量缺失的，除赔偿或补种同规格品种苗木外 | 每发现一处扣款1000-20000元 |
|  | 2-9 | 对管养范围内围墙外、河道边的绿地巡捡不到位的 | 每发现一次扣款1000元 |
|  | 2-10 | 草坪黑麦草出芽率未按要求达到95%的 | 扣款5000元/处∙次 |
|  | 2-11 | 绿化养护作业中损坏市政设施的、污染环境未及时修复或恢复的 | 每发现一次扣款10000元 |
|  | 2-12 | 管养区域内发现毁绿种菜的 | 每发现一次扣款10000元 |
|  | 2-13 | 养护作业过程中未按要求实施分部分项验收的 | 每发现一次扣款1000元/项∙次 |
|  | 2-14 | 每个标段内要求提升的5个短板样本区域，如果没有明显提升 | 扣50000元/年.样本 |
|  | 2-15 | 受台风或极端天气影响，乔木加固与防护支撑不到位，倒伏苗木未及时扶正、断枝树木未及时处理超过3天，应由承包单位承担苗木损失并处罚。 | 每发现一次扣款10000元 |
|  | 2-16 | 绿化苗木迁移和管养过程中因养护不到位而出现问题苗木（受损、长势明显减弱、受病虫害影响显著等），以及超审批范围和种类迁移苗木的 | 每发现一次扣款10000元 |
|  | 2-17 | 绿化苗木数量和面积动态变化，变更应及时、准确的上报 | 每发现一次扣款1000元 |
|  | 2-18 | 项目移交和接管苗木现场清点时间不得超过两个月 | 每超期1天扣款500元 |
|  | 2-19 | 项目管理中存在技术作弊、逃避监管、偷工减料等违规行为的 | 每发现一次扣款20000元 |
|  | 2-20 | 项目管理、养护作业过程中同类问题多次、重复发现的，业主有权按照以上处扣标准的1.5倍扣款；屡教不改的，业主有权按照以上处扣标准的2-3倍扣款 | 业主有权按照以上处扣标准的1.5倍扣款；屡教不改的，业主有权按照以上处扣标准的2-3倍扣款 |
| 三、安全文明 | 3-1 | 作业期间未采取安全防护措施的，或防护措施不到位或道路交通高峰期占用快慢车道进行作业的，危险性作业未上报备案 | 每发现一次扣款5000元 |
|  | 3-2 | 养护期间未遵守安全文明作业规定要求的 |  |
|  | 3-3 | 合同履约期间发生质量或安全事故的；或较大质量安全隐患整改不及时的 | 每发现一次扣款20000元 |
|  | 3-4 | 年度安全教育培训抽查不达标的 | 每发现一次扣款200元/人∙次 |
|  | 3-5 | 未按要求开展安全应急演练的 | 每发现一次扣款20000元 |
|  | 3-6 | 登高作业、机动车道作业旁站记录不到位的，物资堆放、房屋使用、设备使用存在安全隐患的 | 每发现一次扣款20000元 |
|  | 3-7 | 涉水作业未落实安全措施的 | 每发现一次扣款1000元 |
| 四、信息化平台 | 4-1 | 未按要求配合信息化平台的数据信息动态变化、按时更新数据 | 每发现一次扣款1000元 |
|  | 4-2 | 未按要求上传信息化平台的数据（齐全、实时、准确、安全） | 每发现一次扣款1000元 |
|  | 4-3 | 未按规范使用信息化平台的数据 | 每发现一次扣款1000元 |
|  | 4-4 | 如发现违规逃避信息化监管或弄虚作假的 | 每发现一次扣款20000元 |
| 五、其它 | 5-1 | 拖欠农民工工资引发群体性事件，造成较大社会影响的 | 每发现一次扣款50000元 |
|  | 5-2 | 由于养护单位责任引起的有责投诉或媒体曝光；应急抢险或重大活动保障中不能及时响应的 | 每发现一次扣款10000元 |
|  | 5-3 | 未按业主要求及时完成任务的 |  |
|  | 5-4 | 例行检查或督查过程中发现项目进度滞后、服务现场效果较差，被园区市政服务集团（或上级主管部门）点名通报或批评的 | 每发现一次扣款10000元 |
|  | 5-5 | 未及时准确上报养护资料或回复案卷的 | 每发现一次扣款1000元 |
|  | 5-6 | 市区主管部门及城管委通报（含有责投诉及文明城市等） | 每发现一条扣款1000元 |
|  | 5-7 | 其它不规范作业行为 | 每发现一次扣款500元 |
|  | 5-8 | 项目组成员在信息化平台人员考勤不符合合同要求 | 每人每天扣款300元 |
|  | 5-9 | 违反相关法律法规、行业技术要求、道德规范等行为的 | 按合同处罚 |
| 六、奖励 | 6-1 | 企业在本项目上积极创新，自主改良或引进新技术、新设备，能够明显提升作业效率的 | 每发现一次奖励10000元/次 |
|  | 6-2 | 对于遇强度10级及以上台风，标段内未出现树木倒伏、折干的 | 每发现一次奖励10000元/次 |
|  | 6-3 | 工作人员因在本项目上爱岗敬业、尽职尽责、见义勇为、积极配合等其他原因，受到上级书面表扬的 | 每发现一次奖励2000元/次 |
|  | 6-4 | 积极配合业主或其他部门在解决急难险重任务中发挥较好作用，得到业主或社会各界认可的 | 每发现一次奖励2000元/次 |
|  | 6-5 | 作业等场所安全文明氛围好、形象好的，得到业主或上级部门认可的 | 每发现一次奖励2000元/次 |
|  | 6-6 | 工作人员代表园区参加市级及以上绿化主管部门举办的竞赛获得名次的 | 每人每次奖励2000元/次 |

备注：对于发现的其它情况，按照招标文件、相关技术要求和合同规定进行违约处理。

- 附件5：

安全文明要求

中标单位应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织作业，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于中标单位管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由中标单位承担。

1、服装要求。现场养护队伍应统一着装，穿戴整洁。

2、做好范围内及周边或沿途设施的保护工作。中标单位在作业前需对有可能影响的绿化、照明、市政及地下管网等设施事先和有关部门进行沟通，在过程中采取合理的保护措施，杜绝野蛮作业，避免破坏现有设施，如有损坏，在取得业主及相关权属单位同意的前提下，中标单位有义务积极赔偿，或无偿进行原样恢复，采用的保护及可能的维修、赔偿费用计入投标报价内。

3、做好范围内及周边或沿途环境卫生的维护工作。中标单位在作业过程中，需做好范围内及周边或沿途环境卫生的维护工作，如发生道路、设施等污染，应立即清扫或保洁，保证晴天无扬尘，雨天无污泥。现场各类材料、设备堆停整齐有序。废料清运应符合保洁标准，做到定期清理，严防抛洒滴漏。工程完工时，负责进行全面的清理保洁工作。

4、中标单位应坚持“安全第一、预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，配备专职安全生产管理人员，在涉及危险性较大的工作时，安全员需旁站，负责安全教育培训、安全书面交底及日常安全生产管理工作。

5、中标单位应遵守劳动法及有关法律法规、规章规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件、劳动保障等规定并为职工和工人提供充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒防雨、常用药品、急救设备、防疫物资等。

6、项目“七牌一图”应设置在业主指定的位置，采用钢结构骨架，铝塑板包饰，上贴喷绘写真。具体样式、内容在设置之前应取得业主及监理的同意。重要区域同步安排人员旁站疏导交通。

7、如遇园区重大活动，中标单位须无条件服从招标人的统一安排，确保园区良好的对外形象。

附件6：

技术要求

- 一、采伐技术要求

- （一）树根清理要求

1、清理时机:最好在采伐后立即进行，趁土壤湿度适中(不粘重、不板结)时作业效率最高，避免在士壤过湿或结冻时操作。

2、清理范围:

地上部分: 清除所有树干、树枝、树皮、树叶等地上残留物。这些是病虫害的重要越冬场所和传播源。

地下部分: 主根必须尽可能深挖清除主根。深度要求根据树种和树龄而定，通常至少要挖到主要根系分布层以下30-50厘米，力求清除直径大于2厘米的所有主根和侧根。

侧根清理半径应大于原树冠投影范围，特别是水平伸展能力强的树种。细根尽可能清除干净，特别是带有病斑或虫蛀的根系。直径小于1厘米的细根可采用后续耕作或消毒处理。

3、清理方法:

人工挖掘: 适用于小面积、珍贵树种或机械难以进入的区域。使用铁锹、镐、斧头、锯等工具。要求切口平整，尽量少留断根。

机械清除:挖掘机/推土机: 大面积作业首选。配备专用树根铲斗或裂土器，能高效清除主根和大侧根。操作需注意避免过度破坏土壤结构。树桩粉碎机: 将残留树和主要根系就地粉碎至地下一定深度(通常15-30厘米)。优点是快速、不破坏地表平整度，缺点是粉碎的木质碎片需要时间腐解，可能暂时消耗氨素，且对深层根系和土壤深层的病原物杀灭效果有限，通常需要配合土壤消毒。

4、残根处理:全部进入园区绿化垃圾回收场站。

- （二）消毒要求

1、化学药剂处理法：

常用药剂：如噁霉灵、五氯硝基苯、福美双、代森锰锌等杀菌剂；阿维菌素、噻唑膦等杀线虫剂，多为颗粒剂或可湿性粉剂。

使用要求：均匀撒施或沟施于土壤表面，必须立即与土壤充分混合（旋耕或耙地），使药剂与土壤颗粒充分接触，施药后根据要求可能需要覆盖薄膜或保持土壤湿润一段时间。

2、物理消毒法：

太阳能消毒：在高温季节（夏季），清理整地后浇透水，覆盖透明塑料薄膜（厚度≥0.04mm），密封四周，持续4-8周。利用太阳能提高土壤温度（可达45-60°C以上），杀死表土层的病原物、害虫和杂草种子。成本低、环保，但效果受天气影响大，对深层土壤效果有限，需长时间覆盖。

3、生物消毒法：

施用特定有益微生物（如木霉菌、放线菌、芽孢杆菌等）或生物有机肥（如充分腐熟的秸秆、绿肥、菌渣等），通过竞争、拮抗、寄生等作用抑制病原物。

使用要求：需提前进行，效果较慢且不稳定，通常作为化学/物理消毒的补充或用于维持土壤健康。

- 消毒安全防护要求

人员：操作人员必须经过专业培训，穿戴全套防护装备（防毒面具/专用呼吸器、防护服、橡胶手套、胶靴）。严禁单人作业。

警示：消毒区域设置明显警示标志，禁止无关人员进入。

施药设备：使用专用、完好的施药设备，定期检查维护。

环境：注意风向，避免药剂漂移到邻近作物或敏感区域。远离水源地。妥善处理空容器和残留药剂。

急救：现场配备必要的急救设备和药品，操作人员熟悉急救程序。

- 二、施工技术要求

（一）绿化苗木迁移

苗木迁移之前应将人员、设备、车辆等全部配备到位，并探勘种植区域，将迁移种植位置在施工图上明确标注清楚，后制定详细的施工方案，报甲方审核同意后实施。

1、场地整理：可用于移苗的绿化用地使用前先清理杂草、垃圾、砖石后土壤深翻至少 60cm，整理后无大颗粒土块，种植前必须做好土壤病菌、地下虫害及在土壤中越冬害虫的杀菌灭虫处理，并进行除草处理。

2、土壤准备:为提高苗木成活率，维持长久绿化效果，苗木种植时需使用东北泥炭土），胸径大于等于 20cm 的树木换 0.15m³东北泥炭营养土，小于 20cm 胸径的树木换 0.1m³东北泥炭营养土，花灌木换 0.05m³ 东北泥炭营养土；换土量与泥炭比例为 4：1。色块、草坪和地被使用东北泥炭土的数量要求不少于 0.03m³ /平方米。施工方所购进的东北泥炭等材料及进货单据及使用情况须经监理和业主代表核实数量和质量（东北泥炭土常规规格为 20 袋/m³ ）。

3、起苗：所有树木都要带土球移植，土球直径为其胸（干、地）径的8倍以上。起挖乔灌木时，先在树周开挖环形沟或正方形沟。挖沟处应在原断根切口以外，即要使掘起后的根部土球直径大于切根范围。挖沟的宽度应能容下工人进入沟中操作，一般在70cm 以上。挖沟的同时，为了避免树木意外倒下，要用木杆从四周将树干支撑起来。当土沟挖到预定深度时，再把断根切口以外的外层土剥削掉，剪去断根、破根，使土球基本成形。然后，挖空土球底部泥土，切断树木底根。

4、修剪：新种苗木修剪、整形的主要作用是为了促进苗木恢复生长和提高观赏性，应尽可能保留树形。乔木、花灌木修剪是促进其枝叶繁茂、分部匀称及花芽形成，绿篱、球类植物主要是整形修剪。修剪在秋季苗木进入休眠期进行，整形在春季苗木萌发前进行。对草坪进行定期修剪（春季每月一次。秋冬季二个月一次。）要注意经常性除草，出现低洼积水，填土重铺，草高控制在5-6cm，超过高度用割草机轧平，草坪边缘每月一次切边保持线条清晰。树木在栽植前需加以检查，如在运输中有损伤的树枝和树根，必须加以修剪，大的修剪口应作防腐处理。迁移苗木禁止截干或重修剪，栽植苗木保留三、四级分支，全冠并不偏冠；保留40%以上的叶片。

5、运输：装车前应检查树种、规格、质量，凡不符合要求的，应及时更换。装运时，乔木和灌木宜搭配上车，根部朝行进方向倾斜放置，必要时须盖以防水物。树木运到现场指定的地点后，须随手将根部用稻草等物盖好，以防失水。

6、装卸：根据不同的苗木选用不同的机械设备。注意吊车及其它设备的选用与准备 ，做到树到就立即卸吊下地 ，并一步到位，避免因设备或劳力准备不充分做二次工作，影响苗木的成活。

所有树木都要带土球移植，土球直径为其胸（干、地）径的8倍以上。树木在栽植前需加以检查，如在运输中有损伤的树枝和树根，必须加以修剪，大的修剪口应作防腐处理。迁移苗木禁止截干或重修剪，栽植苗木保留三、四级分支，全冠并不偏冠；保留40%以上的叶片。树木定向应恢复原有的向阳面，以利提高成活率。在坑槽内用种植土填至放土球底面的高度，将土球放置在填土面上，定向后方可打开土球包装物，取出包装物，然后从坑槽边缘向土球四周培土，分层捣实，培土高度到土球深度的2／3时，作围堰浇足水水分渗透后整平，如泥土下沉，应补填种植土，再浇水整平。

（二）绿化苗木种植

苗木种植前，施工单位需要踏勘种植地，充分考虑土壤结构、地下管线构筑物，空中电线电缆高压线塔等因素，并结合周边环境、建筑物、现有苗木、坡度、水域等情况合理布置苗木，上报种植方案。定值前,在 树穴内用种植土填至放土球底面的高度，将土球放置在填土面上，定向后方可打开土球包装物，取出包装物，然后从树穴边缘向土球四周培土，分层捣实，培土高度到土球深度的2／3时，作围堰浇足水水分渗透后整平，如泥土下沉，应补填种植土，再浇水围堰。

支撑必须牢固，支撑架与树木捆绑处必须垫橡胶圈，确保树皮不会磨损；支撑必须及时松绑，由于施工方不及时松绑造成的树皮凹陷损伤应按市场价赔偿；胸（干）径25cm以上的乔木必须使用钢管井字形支撑，胸（干）径12-25cm规格使用杉木井字形支撑，胸（干）径12以下的使用扁担撑，相关费用在养护费中包干。

（三）绿化苗木养护

1、浇水应根据植物的特点需求及不同环境条件、季节差异、苗木生长情况及时浇水，每次浇水应浇湿土层在10cm以上，不得擅自使用消防水，不使用窨井水，高温季节避开中午浇水；雨季造成的树穴积水需及时排除，如由干旱、洪涝采取措施不及时造成苗木死亡的，养护单位应承担赔偿责任。

2、杂草生长旺盛季节和其余特殊情况须另根据招标人要求增加相应人员，费用在报价中综合考虑；养护人员根据具体情况对苗木进行必要的除草保洁浇水松土整理树穴等。

3、做好夏季病虫害和冬季越冬病虫害的预防和防治工作，按照招标人要求在苗木发现病虫害之日起5天内治理完毕，病虫害控制在以不影响观赏效果的范围之内；用药首先保证安全，符合环保要求，不使用国家或本地区禁止使用的农药（如甲氨磷、呋喃丹等），不使用广谱性高毒杀虫剂（如敌敌畏、敌百虫、辛硫磷等等）,否则,承担造成的一切后果责任。

4、根据园林绿化功能和设计的需要，在不违背树木生长特性和自然分枝规律的前提下（造型树木除外），应按照树木品种、生长阶段、生长势强弱、花芽着生部位、开花季节等生物学特性进行修剪。

自然型树木的修剪应以树木自然分枝习性所形成的树冠形状为基础进行修剪；造型树木的修剪应控制树木部分枝干，保持树木的原有造型。

落叶树木一般都是休眠期修剪（当年12月中、下旬至翌年3月份）即落叶后至萌芽前修剪；常绿阔叶树木或抗寒力差的树种应在秋季新梢停止生长至休眠前或春芽萌动前进行修剪（早春3～4月份或11～12月份）；观枝观叶植物如红瑞木、山麻杆等，应在早春萌动前抽除过密弱枝和枯老枝；花芽着生于当年生枝条即夏季或秋季开花植物，应在冬季或早春以短截和疏枝相结合方法进行修剪。

生长期修剪主要是整形植物的修剪、花灌木的花后修剪、灾后等特殊修剪。生长期修剪以调整树势为主，适宜轻剪。需要整形的，生长期应修剪3次以上。伤流树木应在早春萌芽时修剪，应避开生长旺盛期。根据树木的生长特性和不同要求进行疏枝、剥芽、摘心等。

短截：又称短剪，即把一年生枝条剪去一部分。根据剪去部分多少，分为轻剪、中剪、重剪、极重剪。

疏枝：又称疏剪或疏删，即从枝条基部剪去，也包括二年生及多年生枝。一般用于疏除病虫枯枝、过密枝、徒长枝等，可使树冠枝条分布均匀，加大空间，改善通风透光条件，有利于树冠内部枝条的生长发育，有利于花芽的形成。特别是疏除强枝、大枝和多年生枝，常会削弱伤口以上枝条的生长势，而伤口以下的枝条有增强生长势的作用。

摘心与剪梢：在生长期摘去枝条顶端的生长点称摘心，而剪梢是指剪截已木质化的新梢。摘心、剪梢可促生二次枝，加速扩大树冠，也有调节生长势，促进花芽分化的作用。

冬季回缩修剪要求：为降低行道树顶端优势位置，促多年生枝 条基部更新复壮，可采用冬季回缩修剪方法。以老龄法桐为例，回 缩时间在每年的 12 月至次年的 2 月，可结合冬季修剪同步进行。对 较大的树枝和树干修剪时，可采用分步作业法，即先在离要求锯口 上方 20cm 处，从枝条下方向上锯一切口，深度为枝干粗度的一半， 从上方将枝干锯断，留下一条残桩，然后从锯口处锯除残桩，以避 免枝干劈裂。回缩后及时对锯口用 20%的硫酸铜溶液消毒，最后涂 上保护剂(保护蜡、调和漆等)，以起到防腐防干和促进愈合的作用。

树线矛盾修剪要求：常规养护，通过例行修剪、剥芽等日常养护措施，控制树冠高度和形态，有效保持树木与高压线路之间的安全距离，加固新种植及风口处等重点易倒伏树木，排除树木倒伏风险。控高修剪，常规修剪无法解决的“树线矛盾”，可通过回缩修剪方式，控制树木高度。杨树等易风折倒伏的速生树种，极端条件下可采用截干式修剪排除安全隐患。应急处置，若因“树线矛盾”发生电力事故，应第一时间向属地管理工程师及相关职能部门报送信息。

5、色块等应随时修剪，保持一定高度，曲线清晰流畅，修剪时间控制在2个工作日内。色块灌木更新修剪需业主管理人员确认。

6、适合施肥的季节，每月施肥不少于一次，施肥数量、品种应得到甲方同意，。

7、不允许养护工人在绿地和周边区域种菜，对其他第三方人员在绿地中种菜，施工单位应及时清除。

8、做好施工区域内的日常保洁及垃圾清理工作，相关费用在养护费中包干。

9、做好夏季防台抗台工作，遇到树木斜倒时应在2天内扶正，冬季积雪达到5—6CM时保证及时组织人员进行打雪；在灾害性天气季节，严格按照《园区园林绿化防台抗风及抗击雪灾应急办法（试行）》进行，服从招标人的指挥和安排；

10、适合施肥的季节，每月施肥不少于1次，全年施肥次数不得少于3次，用量为15公斤/亩/次，肥料为NPK含量48%的颗粒复合肥，肥料品种应得到招标人同意。

11、及时清理死亡的苗木，完工后六个月进行生长情况的检查，如苗木成活率低于90%，招标人有权对中标人扣款。如出现苗木死亡的，承包方应在招标人确认无需补种的死亡苗木3个工作日内拔除，并在拔出后的1个工作日内填平树穴，死亡苗木按该苗木中标迁移综合单价的 3 倍向招标人赔偿（如是乙供苗无需补种的，按照中标综合单价直接扣除）。

12、根据《苏州工业园区苏州工业园区园林绿化垃圾收运处置管理方案》中的相关要求，应按照要求装袋、绑扎后装车运输，绿化垃圾必须做到日产日清，运输过程中不抛撒滴漏，不可填埋、倾倒在河流湖泊中以及推土机推到其他红线范围内。绿化垃圾中不得混入金属、建筑垃圾、生活垃圾，不得将其它地区绿化等垃圾运进园区。杂草、水草要与树枝分开放置，所有统一回收的树枝等绿化垃圾长度不超过1米（装车前须先处理好）；绿化垃圾进站须随车配备装卸人员。进站车辆及运输相关要求：为避免车辆抛洒滴漏，运输过程中篷布覆盖；绿化垃圾运输车辆宽度不得超过3米，整车长度不得超过7米，装载后整车高度不得超过3.5米（从地面起不得超过3.5米），若为自卸车辆卸料时抬升高度从地面起不得超过4.5米。满载总质量不得超过15吨；国四及以上排放标准。

13、苗木养护价格已按 24个月考虑，无论何种原因导致养护期不满24个月时，按养护时间比例扣除养护费，最终以审计为准。

14、业主将在验收环节和养护期内，采用无人机航拍及随机实地抽查结合的方式，对种植质量及养护管理情况进行检查，中标单位需无偿提供航拍无人机，并配合业主做好检查工作。其中养护期内，中标单位需每周采用无人机航拍和实地踏勘（含现场拍照）结合的方式，对项目范围内的现场养护管理情况进行全覆盖检查，并将航拍结果、现场检查照片（带有水印）及工作周报等材料报业主审核、备案。工作周报包括但不限于本周养护工作内容、现场存在的问题及整改情况、下周养护工作计划等内容，并总结分析工作周报，形成工作月报。对中标单位上报前述养护材料不及时、不合格的情况，业主将进行考核，中标单位需无条件服从，并积极做好整改工作。

- 15、项目移交前，完成园区绿化信息化平台数据对接录入。

- （四）敷设排水盲管技术要求

1、开挖要求

槽宽 ≥ 盲管外径 + 30cm（每侧约15cm操作空间）。

槽底高程误差 ≤±2cm，超挖部分用级配碎石回填夯实。

基底平整无尖锐物，纵向坡度与设计一致（坡度仪检测）。

2、基础垫层

铺设10cm厚碎石垫层，形成平整承托面。

不具备压实条件，也无需后道检测压实度，建议要求拍实，确保表面平整。

3、管道铺设

盲管顺水流方向承口朝上（波纹管需注意肋槽方向）。

连接处用专用套管或土工布包裹+扎带固定，严禁直接搭接。

每20m设柔性接头（适应沉降），转角＞15°时用弯头衔接。

4、滤料回填

底层：管周包裹透水土工布（搭接宽度≥20cm，无缝覆盖）。

中层：级配碎石对称回填至管顶15cm以上，人工夯实（避免机械损伤管道）。

上层：铺设土工布隔离层（防止土壤侵入），搭接≥50cm。

5、关键控制点

坡度控制：每10m用水准仪复核，偏差≤0.1%。

渗水孔定位：开孔侧朝上（重力排水）或侧向（侧向集水）。

防堵措施：管端头用无纺布封口，防泥土进入。

6、附属设施施工

检查井/集水井：间距≯30m（转弯处需增设），井底设≮20cm沉砂槽。井壁预留排水孔（孔径≥5cm），外覆土工布防淤。

出水口处理：出口接入排水沟或集水池，做防冲刷铺砌（碎石+格宾网）。出口高程低于受纳水体常水位时需设置防倒灌装置。

7、回填与压实

土工布隔离层位于道路结构层范围时，上方回填30cm素土（剔除石块），压实度≥85%。后续分层（每层≤30cm）对称压实，压实度≥93%（路基底区需≥95%）。

若位于道路结构层以外（如绿化带或林带内），则保持夯实拍平即可，无需检测压实度。

8、质量检测

沟槽基底、集水井施工、管道连接、渗水孔开设、滤料级配、土工布搭接等环节安排质控人员旁站验收。

系统完成后注水检测，流速≥0.3m/s，无局部积水为合格。

- （五）其他要求

1、业主、勘察/设计院提供的资料和数据，仅供中标单位参考，中标单位可以根据实际情况进行必要的核实和确认。

2、中标单位应先到工地踏勘以充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3、本项目出入口道路开口、基础设施管线加固、因作业损坏人行道板恢复等费用含在本次招标报价范围，请投标人在考察现场的基础上自行考虑，并计入投标总价中。

4、做好地块及周边市容环境管理，负责地块围栏及内部设施的管护。

5、每月提供一次所有地块全覆盖航拍视频。

6、为进一步发挥信息化平台在提高绿化管理水平及实现绿化数据共用共享等方面的作用，需将本项目的完工工程量测绘数据录入《苏州工业园区园林绿化综合管理平台》，中标单位配合做好数据录入工作。

7、如遇活动保障等需要临时铺设草坪的(1000㎡以内)，中标单位应无条件按照甲方要求进行铺设，并有足够的能力在24小时内完成草坪的铺设。

8、合同履行期间业主有权根据需要安排提前移交，中标单位应无条件配合。

9、投标单位在投标前务必仔细阅读技术要求和招标清单，并进行现场踏勘。若因作业造成的损坏或安全事故发生均由中标人承担全责任。

10、对迁移苗木需要逐一拍照，符合要求的苗木进行迁移，不符合要求的的苗木另行处理（具体以签证或者工作联系单的方式得到发包人的同意后处置、必要时需要专家论证，专家论证所有费用请在投标时充分考虑。）

11、此次迁移树木为永久迁移，具体实施时间、位置由甲方指定，投标人及时按照甲方要求种植在指定地点，对迁移清理后的场地进行简单平整。

12、移苗过程中产生的修剪垃圾、树枝、色块小苗等垃圾，须当天及时清理。

13、中标单位在作业时应严格主动控制本项目产生的相关总费用，原则上中标合同总价不得突破；作业过程中中标单位应随时主动判断是否会超过合同总价，未经甲方书面批准同意不允许突破合同总价，中标单位如因自己的判断和管理核算不严（包括最终测绘，本项目测绘费由中标单位承担），使项目最终核算产生偏差即最终清单数量核算突破合同总价的，超出合同总价的费用甲方有权拒付，并视为中标单位对甲方的优惠，业主将不会支付超出合同总价的任何费用，由此带来的风险由中标单位承担。另外，中标单位应充分考虑报价清单数量调整的风险，业主随时可能会根据实际现场作业情况调整增加或减少，甚至取消（包括但不限于部分品种及规格的调整、数量的调整、种植位置的调整），在不突破合同总价的原则下，中标单位应无条件服从甲方提出的调整要求；如业主对现场报价清单数量进行调整时，中标单位应随时主动判断是否会超过合同总价并在2天内及时提供超出证明材料，经业主同意后方可以部分取消直至全部取消增加的工作量，以确保工程最终决算不突破合同总价。

14、除合同已列的各项条款以外，中标单位需无条件服从业主单位的其他各项和本项目有关的工作安排，对不服从安排的事项，业主单位有权按照合同、招标文件等有关条款进行考核。

15、本项目报价包括完成本工程的所有费用，除了本项目报价单中已列明的工作内容以外，还包括但不限于以下内容，一是出入口道路开口、基础设施管线加固、因作业损坏周边相关设施的恢复等费用；二是包括但不限于围挡、便道等临时设施的规范建设和拆除（其中便道如需复绿，需按技术文件和合同要求进行复绿）；三是绿化种植完成养护期内的施肥、植保等工作，具体要求详见技术文件；四是对前期场地整理后不能及时完成覆绿的地块，需用密目式绿网（6针）对其进行全覆盖，具体根据现场实际需要及招标人要求执行；五是本项目作业前期及完工合格工程量的测绘工作。请投标单位在投标报价时综合考虑，结算时不再另行计算，并在中标后无条件执行合同条款和业主的各项工作要求，业主不再支出合同价以外的任何其他费用。

16、中标单位须自行解决现场作业中可能需要使用的水电、车辆通行证、垃圾清运、占道审批，及与本项目周边相关设施权属单位的沟通工作等事宜，相关费用含在报价中。

- 三、保险要求：详见附件2

- 四、农民工工资专户要求：详见附件3

- 五、考核办法：详见附件4

- 六、安全文明要求：附件5

- 七、进场核验要求(移交条件)

进场核验时间为项目中标通知书发出后20天内，采购方组织中标人项目经理等相关人员对中标人投入本项目的人员、车辆、设备、工具、保险、服装、办公场所、营业场所等的到位情况进行现场核验，由采购方出具进场核验报告。现场核验符合招标文件要求的，由采购方出具“合格”的进场核验报告并明确进场日期。现场核验不符合招标文件要求的，由采购方根据实际情况决定是否同意进场服务，在进场核验报告中明确不符合事项及整改期限，无论采购方是否同意进场服务，中标人均应按2000元/天的标准向采购方支付违约金，违约金收取时间自核验之日起至中标人整改完成核验合格之日止。

全部绿化种植及养护工作、设施设备完好均按合同要求或业主要求完成。移交验收发现的缺陷已更正，任何死亡或生长不良的苗木已按规定的种类、规格进行更换、补种；并按规定提供全部的资料。

- 附件7  银行履约保函（成交后提供，不需要作为响应文件组成）

银行履约保函

苏州工业园区综合行政执法局：

鉴于，_________________公司（中标人、保函申请人）参加了____________项目（招标项目编号：______________，下称“本项目”）投标并中标，其承诺将严格按照招投标文件以及与贵司签订的《________________》（下称“合同”）履行义务，并向我行申请开具担保总金额为合同金额____%的履约保函作为对贵司的履约担保。

我行应保函申请人申请，向贵司（采购人、保函受益人）提供履约担保如下：

我行在此不可撤销且无条件地向贵司承诺，我行为保函申请人向贵司承担支付不超过人民币_____________元（大写：                     元）的担保责任（担保总金额），即：在收到贵司关于阐述_______________________公司违约（违约情形、违约次数不限）和/或对贵司造成任何损失的书面通知后五个工作日内，即按照贵司书面通知中的索赔金额向贵司做出同等金额支付。

在索赔金额总和不超过上述担保总金额的情况下，贵司有权基于保函申请人的违约或过错情况，分次、分情形向我行发出要求承担担保责任的书面通知。

我行承诺在收到贵司的上述通知后五个工作日内即予支付，无需贵司出具违约和/或损失证明，亦无需与保函申请人联系确认。

本担保为见索即付保函，我行放弃贵司应首先向保函申请人主张书面通知所述金额再向我行提出支付要求的权利。

合同项下的任何条件、条款发生任何修改、补充或被撤销、解除或提前终止的，我行承担的本保函项下的担保责任不变，前述关于合同的有关变化也无须通知我行。

本保函一经开具即持续有效且不可撤销，有效期自本保函开具之日起至合同有效期届满后九十（90）日。

担保银行：

法定代表人或其授权的代理人：

（职务）

（姓名）

（签章）

日期：      年     月     日

（本文完）