竞争性磋商文件

（全流程电子化不见面开标）

项目名称：内城河溢流堰工程

项目编号：JSZC-321283-HLGS-C2025-0010

采   购   人：泰兴市城市河道管理所

招标代理机构：江苏华仑工程项目管理咨询有限公司

2025年 8月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	6

第三章  竞争性磋商	19

第四章  技术标准和要求	26

第五章  响应文件的编制及格式	29

第六章  合同条款及格式	42

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

内城河溢流堰工程采购项目的潜在供应商应在供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”下载本项目磋商文件获取采购文件，并于2025年8月20日09点00   分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：内城河溢流堰工程；

2.项目编号：JSZC-321283-HLGS-C2025-0010

3.采购方式：竞争性磋商；

4.预算金额：1169446.96元；

5.最高限价：1029113.32元（投标报价超过最高限价的为无效报价）；

6.采购需求：图纸及清单中注明的内城河溢流堰工程施工，主要包括新建一座溢流堰，净宽10米，具体内容详见工程量清单；

7.工期要求：150日历天。

8.本次采购不接受联合体投标。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业的项目，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商具备有效的营业执照；

（2）供应商具备【水利水电工程施工总承包三级】（含）以上资质，且具有省部级行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证；

（3）拟派的项目负责人必须具备【水利水电工程二级】（含）以上注册建造师资格，且具备相应行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B证）且无在建工程（执行江苏省水利厅文件“苏水基[2016]17号”规定；

（4）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，仅限于以下情形：

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③在其他单位任职（在投标单位分公司任职不属于在其他单位任职），具体查询方式：打开“微信”主界面，点击“发现”一栏中“小程序”，搜索“电子营业执照”，在“电子营业执照”小程序主界面中，点击“其他应用”在投资任职情况查询中输入项目负责人信息即可查询。

（5）拟派的项目负责人具有在建工程但符合以下情形之一的，经该在建工程建设单位同意，可以参加本项目的投标：

a.合同工程量已完成80%以上，且主体工程已完成；

b.通过水下（泵站机组启动、河道通水）验收；

c.通过合同完工验收；

d.工程具备合同完工验收条件，已向建设单位提出合同完工验收申请，并经建设单位确认；

e.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）。

注：①在建工程是指在尚未通过完工验收的项目上担任项目负责人职务（施工项目经理或设计施工总承包项目经理、施工负责人）的工程。

②上述a、b情形，由建设单位出具在建工程已经满足可以投标具体情形并同意投标的证明材料。一旦中标，该在建工程项目经理（项目负责人）未变更的，投标人须提供该在建工程的项目经理（项目负责人）已经变更为其他人员的证明材料（在建工程建设单位出具、盖章）方可签订本项目合同协议书，否则取消中标资格。上述c、d情形，包括在增补工程（如有）上继续担任项目经理的情形，由建设单位出具同意投标的证明材料，再提供在建工程已通过合同完工验收（c情形）或已向建设单位提出合同完工验收申请并经建设单位确认（d情形）的证明材料，方可签订本项目合同协议书，否则取消中标资格。

③上述第e情形，由建设单位出具同意投标、在建工程因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）的证明材料，方可签订本项目合同协议书，否则取消中标资格，该情形不适用于停工后已在本项目投标截止时间之前复工的情形。

- 技术负责人要求：具有水利水电工程类中级及以上职称，与项目经理不得为同一人。

- 三类人员安全生产考核合格证书要求：企业负责人、项目经理和专职安全管理人员须持有水行政主管部门颁发的安全生产考核证书（分别为A、B、C三类），专职安全管理人员配备数量最低要求：1人。

（8）其他：

①自2023 年 8月 20 日起至投标截止时间止，企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包受到建设等有关部门行政处罚的；

②自 2024 年 8 月 20 日起至投标截止时间止，企业没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与采购人订立合同、拒不提供履约担保情形的；

③自 2025年 5 月 20 日起至投标截止时间止，企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；

（9）供应商为拟派项目负责人缴纳的养老保险或其他证明材料（时间要求：提交响应文件截止时间前当月或上月，证明材料要求：应载明缴费单位名称、姓名、缴费时间，并盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，不能提供养老保险缴纳证明的高等院校、科研机构、军事管理、事业单位等的人员、须由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料），退休人员（不超过65岁，且执业资格证书须在供应商注册）提供退休证明、退休后供应商与该退休人员签订的劳动合同。

（10）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

注：3.（4）、3.（5）、3.（8）、3.（10）项评审方式为承诺制，如查实供应商在《诚信投标承诺书》中虚假承诺，按弄虚作假处理。

三、获取采购文件

1.获取时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.获取方式：“苏采云”政府采购一体化平台。

4.售价：0.00元。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年 8 月20 日 09点 00分止（北京时间）；

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、开启

1.2025年 8 月 20 日 09 点 00 分止（北京时间）；

2.地点：泰兴市政务服务中心（泰兴市文昌东路62号）三楼开标四室。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金：本项目不收取磋商保证金

2.公告发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

3.现场踏勘：潜在供应商自行踏勘。（请各潜在供应商对项目现场进行自主踏勘，未现场踏勘和未提出疑义的潜在供应商被视为已踏勘，认同采购项目要求的内容，由此造成的后果由潜在供应商负责）

4.注意事项：

（1）根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果响应人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

（2）领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅6号窗口办理，电话：0523-81568158，17327800634，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）），进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789）。

（3）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（4）在磋商结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。

（5）如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：泰兴市城市河道管理所

地  址：泰兴市大庆西路28号

联系方式：0523-80870127

2.采购代理机构信息

名  称：江苏华仑工程项目管理咨询有限公司

地  址：泰州市海陵区工业园区兴园路8号（美泰产业园1幢）

联系方式：13775731750

3.项目联系方式

项目联系人：泰兴市城市河道管理所  李女士

电  话：0523-80870127

项目联系人：江苏华仑工程项目管理咨询有限公司  叶新乔

电  话：13775731750

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：泰兴市城市河道管理所 地址：泰兴市大庆西路28号 联系人：李女士 联系电话：0523-80870127 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：江苏华仑工程项目管理咨询有限公司 地址：泰州市海陵区工业园区兴园路8号（美泰产业园1幢） 联系人：叶新乔 联系电话：13775731750 |
| 1.1.4 | 项目名称及编号 | 项目名称：内城河溢流堰工程 项目编号：JSZC-321283-HLGS-C2025-0010 |
| 1.2.1 | 资金来源及出资比例 | 资金来源：财政 出资比例：100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.3 | 付款方式 | 合同签订进场后向供应商预付合同价（扣除暂列金额）的10%（含应预付的安全文明施工措施费），并将合同价（扣除暂列金额）的10%付至农民工工资专用账户；工程量完成50%时付至已完合同工程价款的80%（含已拨付的农民工工资及预付款）；工程量完成80%时付至已完合同工程价款的80%，工程完工验收合格后付至已完合同工程价款的80%；完工结算审核后付至审核价的97%，竣工验收且缺陷责任期满后付至审核价的100%。上述款项付款单位为泰兴市城市河道管理所，每次付款前供应商须开具发票，发票抬头为付款单位。 本项目若被财政审计等部门抽查复审，以复审结果为最终支付依据。 供应商应按照国务院《保障农民工工资支付条例》及地方相关规定要求支付农民工工资，如不按照文件规定发放农民工工资，采购人将暂停支付工程款，直至供应商按规定要求整改完成后再支付工程款。 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 见竞争性磋商公告 |
| 1.3.2 | 合同履行期（工期） | 见竞争性磋商公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准：合格 |
| 1.4.2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小企业,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 |
| 1.4.3 | 采购人要求供应商具备的特定资格要求 | 见竞争性磋商公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 见竞争性磋商公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，供应商自行踏勘现场 |
| 1.10 | 分包 | 不允许 |
| 1.11 | 偏离 | 不允许负偏离 |
| 2.1 | 构成竞争性磋商文件的 其他材料 | 工程量清单、图纸（如有）、竞争性磋商文件的澄清、修改、补充通知等内容 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清竞争性磋商文件的截止时间 | 2025年 8月15日17 时 |
| 2.4.1 | 最高限价 | 1029113.32元（投标报价超过最高限价的为无效报价） |
| 3.1 | 响应文件的组成 | （1）磋商报价表 （2）响应函及附录 （3）资格及资信证明文件 （4）技术标准和要求响应承诺 （5）企业综合实力证明材料 （6）供应商认为应列入响应文件的其他材料 |
| 3.2.6 | 合同价格形式 | ☑单价合同 □总价合同 |
| 3.2.7 | 报价的其他要求 | 1.本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。 “CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，网址：http://jsxcmm.com/help/ help.html。 使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交响应文件。 “苏采云”系统使用要求： 使用谷歌浏览器参与不见面开标及响应环节。 电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统 解密时限为30分钟，请各供应商务必在30分钟内完成解密，否则将视作撤销投标。 2.资格审查通过并磋商后，采购代理机构或采购人代表将通过苏采云采购系统提示符合要求的投标供应商进行最终报价(二轮报价)，资格审查和磋商的时长不确定，请投标供应商自行关注报价系统，在报价系统开启后的20分钟内提交最终报价(二轮报价)。 供应商最后一次报价或最终报价应在工程数量、要求、服务等方面不降低的情况下，不得高于前一次报价。否则，磋商小组有权拒绝该磋商报价并不再给予报价补救机会。 各供应商应准时参加磋商会议，按照磋商小组的要求，在规定的时间内通过“苏采云”系统提交最后报价，逾期报价或未报价的，视作退出磋商。 |
| 3.3.1 | 响应有效期 | 60天 |
| 3.4.1 | 磋商保证金 | / |
| 3.6.1 | 响应文件的份数 | 电子响应文件壹份 |
| 3.6.2 | 响应文件的签署 | 响应函、供应商基本资格条件承诺书、中小企业声明函（若需）及其他第五章“响应文件编制和格式”中要求签字盖章处须加盖供应商法人章并经法定代表人或经其授权的代表签字或签章。授权代表签字或签章时，须将《法定代表人授权书》及其附件编制在响应文件中。 |
| 4.1.1 | 响应文件开启时间和地点 | 开启时间：同提交首次响应文件截止时间。 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。） |
| 5.1.1 | 磋商小组组成 | 磋商小组人数：3人及以上单数 |
| 6.2 | 成交公告媒介 | 江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn） |
| 8.1.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子履约保函（保险）等法律法规允许的非现金形式 履约保证金的金额：成交价×10% 履约保证金的提交时间：成交通知书签发后签订合同前 注：电子履约保函（保险）的形式和缴纳方式执行“关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知”（苏财购〔2023〕150号）。 |
| 8.2.1 | 签订合同的时间要求 | 自成交通知书发出之日起30天内 |
| 11 | 需要补充的其他内容 |  |
| 11.1 | 1.本次采购代理费由成交单位代为支付，采购代理费参照泰住建[2024]53 号文件规定的招标代理收费控制价标准执行(各项目以实际中标价作为计费基数计取)，暂定10000.00元，以上费用包含在响应报价中，并不单独立项，由成交单位在领取成交通知书前向采购代理机构付清。 2.供应商无须编制已标价的工程量清单，结算时各单价直接将预算价按照中标下浮率（特指实际下浮率，安全文明措施费、暂列金额、专业工程暂估价等不可竞争费用不下浮）同步下浮执行。结算时以审计后的实际工程量为准，按实结算。 3.各供应商应慎重报价，不得恶意降价，若供应商存在因报价过低无法履约或拒绝缴纳履约保证金或成交后无正当理由拒签合同等恶意竞争行为，取消其成交资格，采购人将上报监管部门，进行不良行为公示。 4.本工程清单中列明的暂列金额、专业工程暂估价不下浮，由采购人控制使用。 5.本工程中的所有专业施工项目必须由采购人审核把关。 6.项目发包后，采购人发现成交供应商存在借用或挂靠资质、转包项目、廉政建设等情况实行一票制否决，一经核实，采购人可随时终止施工合同、没收履约保证金，并保留进一步追究其责任的权利，直至建议有关部门吊销资质证书。 7.本项目实施时，采购人有权根据实际情况决定清单中部分工程内容是否实施，成交人须无条件配合。结算时，不因工程量的调减而改变成交时的综合单价。 |  |
| 11.2 | 友情提醒：请各供应商认真阅读建办市【2021】40号文“住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知”。根据建办市【2021】40号文规定，自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写个人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。请各供应商引起高度重视。 |  |
| 11.3 | 根据《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(2023第26号)文件要求，2024年3月9日起，旧版电子证照停止使用，因拟派项目负责人二级建造师注册证书作废、无效引起的一切后果由投标人承担。 |  |
| 11.4 | 本竞争性磋商文件中设置类似工程业绩和奖项的，类似工程业绩和奖项的真实性由采购人负责核实。经查实供应商类似业绩和奖项弄虚作假的，采购人将上报监管部门，进行不良行为公示。 |  |
| 11.5 | 类似工程业绩证明材料：中标（成交）通知书（直接发包通知书）、合同协议书，以及竣工或完工验收文件附签名表。 以上材料缺一不可。 注：若上述业绩证明材料均不能体现采购文件明确的指标的，需提供“其它辅助证明材料”，“其它辅助证明材料”指：“加盖该业绩建设单位公章的书面证明材料”。如上述业绩证明材料能体现采购文件明确的指标，但又另行提供“其它辅助证明材料”的，该“其它辅助证明材料”不予认可。 |  |
| 11.6 | 动态考核:评标当日，供应商投标所用资质核查结果为不达标的，视为供应商资质条件不符合国家有关规定，或不满足招标文件规定的资格条件。中标公示期间，中标候选人投标所用资质核查结果为不达标的，视为其资质条件不符合国家有关规定。 动态监管不合格资质查询网址： http://49.77.204.6:17001/Website/#/company/consCorpList |  |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商招标。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称及项目编号：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况及付款方式

1.2.1 资金来源及出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.2.3 付款方式：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围与合同工期

1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 合同工期：见供应商须知前附表。

1.3.3质量要求：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）须在中华人民共和国境内依法注册，具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有符合投标项目经营范围和履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。需出具近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.2本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

（1）参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《企业声明函》（中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

（2）参加报价的监狱和戒毒企业，应根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）参加报价的残疾人福利性单位，应根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。

（4）参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件，本项目采购标的所属行业为建筑业。

1.4.3采购人根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件：见供应商须知前附表。

1.4.4供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人和采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（4）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（7）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（8）供应商近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的；

（9）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人的；

（10）被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单；

（11）法律、行政法规规定的其他情形。

1.5 费用承担

无论采购结果如何，供应商为准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与采购项目招标投标活动的各方应对竞争性磋商文件和供应商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1供应商根据需要自行踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10分包

本项目不接受分包。

1.11 偏离

1.11.1本条所称偏离为响应文件中的内容高于或者低于竞争性磋商文件中规定的技术参数、标准。低于的偏离为负偏离，即不满足、或不响应竞争性磋商文件规定的技术参数、标准；高于的为正偏离，即优于竞争性磋商文件规定的技术参数、标准。

1.11.2偏离的具体要求见供应商须知前附表。

2. 竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

2.1.1 本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）竞争性磋商；

（4）技术标准和要求；

（5）响应文件的编制及格式；

（6）供应商须知前附表规定的构成竞争性磋商文件的其他材料。

2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.1.3 供应商应认真阅读、并充分理解竞争性磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有对竞争性磋商文件作出实质性响应将导致投标无效。

2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，要求采购人或采购代理机构对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2竞争性磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的响应截止时间前在原公告信息发布媒体公开发布，但不指明问题的来源。如果澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长响应截止时间。

2.2.3供应商未按澄清后的竞争性磋商文件编制的响应文件有可能被磋商小组否决。

2.3 竞争性磋商文件的修改

2.3.1采购人可以修改竞争性磋商文件，修改后的内容是竞争性磋商文件的组成部分，将在原公告信息发布媒体公开发布，修改后的竞争性磋商文件内容对潜在供应商具有约束力。如果修改内容影响响应文件编制的，将相应延长响应截止时间。

2.3.2潜在供应商应在响应截止时间前，关注招标公告信息发布媒体有无补充文件信息。因潜在供应商自身原因不能及时获知补充文件信息的，采购人及采购代理机构不承担任何责任。潜在供应商未按修改后的竞争性磋商文件编制的响应文件有可能被磋商小组否决。

2.3.3竞争性磋商文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、采购标的等实质性内容时，将重新发布竞争性磋商公告。

2.4 采购预算和最高限价

采购预算和最高限价具体金额见供应商须知前附表。

3. 响应文件

3.1响应文件的构成

（1）磋商报价表

（2）响应函及附录

（3）资格及资信证明文件

（4）技术标准和要求响应承诺

（5）企业综合实力证明材料

（6）供应商认为应列入响应文件的其他材料

3.2报价

3.2.1 供应商应按竞争性磋商小组经过谈判后提供的竞争性磋商文件中规定的供货及服务及施工要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

3.2.2 供应商应按磋商报价表（分项价格表）的内容和格式要求填写各项货物及服务及工程的总价（分项价格）。投标总价中不得包含竞争性磋商文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏竞争性磋商文件所要求的内容，否则，在评标时将其视为无效投标。

3.2.3供应商对每种货物及服务及工程只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

3.2.4供应商的投标报价不得超过采购项目最高限价。

3.2.5供应商无须编制已标价的工程量清单，结算时各单价直接将预算价按照中标下浮率（特指实际下浮率，暂列金额、专业工程暂估价等不可竞争费用不下浮）同步下浮执行。结算时以审计后的实际工程量为准，按实结算。

3.2.6本项目合同价格形式见供应商须知前附表，各供应商的投标报价应充分考虑“合同条款及格式”所列合同价格风险。

3.2.7报价的其他要求：见供应商须知前附表

3.3响应有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效。

3.4 磋商保证金（无）

3.4.1见供应商须知前附表。

3.5响应文件的编制

3.5.1响应文件的编制应按第五章“响应文件编制和格式”要求进行编制，供应商需另行增加的，应将相关内容和材料编入响应文件相应章节，作为响应文件的组成部分。

3.5.2 响应文件应当对竞争性磋商文件有关合同工期、响应有效期、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.3响应文件中涉及到的相关的资质、资格、业绩等材料，应按第五章“响应文件编制和格式”规定的方式编入响应文件。

3.6响应文件的数量和签署

3.6.1见供应商须知前附表。

3.6.2响应文件的签署：响应函、供应商基本资格条件承诺书、中小企业声明函（若需）及其他第五章“响应文件编制和格式”中要求签字盖章处须加盖供应商法人章并经法定代表人或经其授权的代表签字或签章。授权代表签字或签章时，须将《法定代表人授权书》及其附件编制在响应文件中。

3.7响应文件的递交

3.7.1供应商应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在规定的提交首次响应文件截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成响应文件的上传。在磋商文件规定的响应截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受响应文件的上传。

3.8响应文件的修改与撤回

3.8.1在提交首次响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。修改的响应文件应按照本竞争性磋商文件规定进行编制和重新提交。

3.9响应文件的确认

3.9.1供应商可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传响应文件，以规定的提交首次响应文件截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份响应文件为准。

3.10响应文件的拒收

3.10.1在规定的提交首次响应文件截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受响应文件的上传。

4. 响应文件的开启

4.1 响应文件的开启

4.1.1响应文件的开启将在“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定参加，并在规定的时间内解密响应文件。

4.2 特殊情况的处置

4.2.1在提交响应文件截止时间后，不见面开标系统出现下列情况之一时，响应文件未开启的，暂停开启活动；正在开启的，立即暂停，待系统恢复正常后再组织。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）其他无法保证信息安全的情形。

4.2.2因供应商自身原因造成响应文件无法解密的，视为撤销响应文件。

4.2.3供应商对响应文件开启活动或开启结果等有疑义的，可向采购人提出。

4.2.4供应商未在系统中确认开启结果的，视同认可开启结果。

5. 响应文件的评审

5.1 磋商小组

5.1.1 响应文件的评审工作由采购人依法组建的竞争性磋商小组负责。磋商小组由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，且符合现行的政府采购相关规定。具体人数见供应商须知前附表。

5.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

5.2 评审原则

评审活动遵循公正、客观、审慎的原则。磋商小组严格按照本竞争性磋商文件第三章规定的评审程序和标准进行独立评审。本文件中没有规定的评审标准，不得作为评审依据。

6. 成交

6.1采购人从磋商小组提出的成交候选人中根据符合采购需求且评审得分最高的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商。

6.2自成交人确定之日起2个工作日内，在发布竞争性磋商公告的媒介上公告成交结果。同时，向成交人发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。

7质疑和投诉

7.1按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理

7.2供应商认为竞争性磋商文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

7.3采购人在收到供应商的书面质疑后，在七个工作日内对质疑内容作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关的供应商。

7.4质疑函应当包括但不限于以下内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及事实依据；

（3）认为自己的合法权益受到损害或者可能受到损害的相关证据材料；

（4）提出质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

7.5有下列情形之一的质疑，采购人将不予受理：

（1）非在法定时间内提交的；

（2）非书面形式（含传真、电子邮件等）提出的；

（3）非参加本次招标活动的供应商；

（4）质疑函的内容不符合本章8.3条规定的；

（5）法律、行政法规规定的其他情形。

7.6供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以依法向政府采购监管部门提出投诉。

7.7供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

7.8供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向财政部门投诉。

8. 合同

8.1 履约保证金

8.1.1成交供应商应按供应商须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向采购人提交履约保证金。

8.1.2成交供应商不能按本竞争性磋商文件要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给采购人造成的损失的，成交供应商还应当予以赔偿。

8.2签订合同

8.2.1采购人和成交供应商在供应商须知前附表规定的时间内，根据竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，并追究其相应责任；给采购人造成损失的，成交供应商还应当予以赔偿。

8.2.2发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

9.废标

出现情形之一的，采购人将予以废标，并将废标理由通知所有供应商：

（1）除财库【2014】214号文第二十一条第三款规定的情形外，符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

10. 纪律和监督

10.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响开、评标工作。

10.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

12.竞争性磋商文件的解释

本竞争性磋商文件的解释权属于采购人。

第三章  竞争性磋商

竞争性磋商前附表

| 1.1资格审查 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审事项 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| 资格审查 |  | 基本资格条件的承诺 |  | 根据供应商提供的承诺书，内容完整且具有法人及法定代表人的印章。（内容及格式参照第五章《供应商基本资格条件承诺书》） |
|  |  | 采购人根据本项目特点，要求供应商具备的特定条件及诚信投标承诺书 |  | 详见竞争性磋商公告及供应商须知（含资质动态监管核查、落实政府采购政策需满足的资格要求），提供签章完备的诚信投标承诺书。 注：本项目专门面向中小企业,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，并提供相应证明资料（证明资料要求见本采购文件“第二章 供应商须知1.4.2”）如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，视作不满足此资格要求。 |
| 响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。 |  |  |  |  |
| 4.2响应性评审 |  |  |  |  |
| 评审事项 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| 响应性评审 |  | 报价 |  | 有且只有一个有效报价，未超过最高限价 |
|  |  | 响应文件的编制和签署 |  | 符合第二章“供应商须知”第3.5和3.6项规定 |
|  |  | 合同履行期限 |  | 符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 技术要求响应 |  | 如磋商后技术要求有变动的，按磋商后确定的技术要求提供相应材料 |
|  |  | 商务要求响应 |  | 如磋商后商务要求有变动的，按磋商后确定的商务要求提供相应材料 |
|  |  | 合同草案条款响应 |  | 如磋商后合同草案条款有变动的，按磋商后确定的合同草案条款响应 |
| 响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。 |  |  |  |  |
| 5.2详细评审 |  |  |  |  |
| 序号 | 得分组成 | 评分标准 内容 | 评分标准 |  |
| 1 | 投标报价 部分 （45分） | 投标报价 | 1、资格性审查和符合性审查合格且价格最低的有效报价为评标基准价，其价格分为45分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/最终磋商报价）×45分（小数点后四舍五入保留两位）。 2、依据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》(苏财购[2025]62 号文)规定(一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序(1)投标(响应)报价低于采购项目预算 50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算 x50%;(2)投标(响应)报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价 x45%;(3)评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。(二)启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |  |
| 2 | 商务部分 （35分） | 管理人员配备（12分） | 1、拟派项目负责人为水利工程相关专业中级及以上职称的得4分； 2、项目管理机构人员（质检员或质量员、施工员、资料员、安全员、材料员）配备齐全（提供相应的岗位证书）得4分，不齐全本项不得分。 3、项目管理机构人员（质检员或质量员、施工员、资料员、安全员、材料员）具备水利工程相关专业中级及以上职称的有一个得2分，最多得4分。 注：需提供相关证书扫描件，项目管理机构人员不得兼任，否则不得分。 |  |
|  |  | 管理体系认证证书 （3分） | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，有一个得1分，最多得3分。 注：证书均必须在有效期内并能够在国家认证认可监督管理委员会网址可查询且查询状态为有效。查询网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page，并提供相应证书扫描件加盖供应商公章上传系统，否则不得分。 |  |
|  |  | 业绩 （20分） | 自2020年1月1日以来，供应商承担过类似水利工程施工业绩的，得10分； 自2020年1月1日以来，供应商拟派项目负责人承担过类似水利工程施工业绩的，得10分； 注：（1）业绩有效期自2020年1月1日起至响应截止之日止。时间以竣工或完工验收时间为准。 （2）拟派项目负责人业绩与供应商业绩不得为同一业绩，若为同一业绩仅计取一次得分。 （3）类似工程业绩证明材料：中标（成交）通知书（直接发包通知书）、合同协议书，以及竣工或完工验收文件附签名表。 以上材料缺一不可。 注：若上述业绩证明材料均不能体现采购文件明确的指标的，需提供“其它辅助证明材料”，“其它辅助证明材料”指：“加盖该业绩建设单位公章的书面证明材料”。如上述业绩证明材料能体现采购文件明确的指标，但又另行提供“其它辅助证明材料”的，该“其它辅助证明材料”不予认可。 |  |
| 3 | 技术部分 （20分） | 工程概述、总体安排及施工部署等 （3分） | 方案包括工程概述、总体安排及施工部署及施工段划分等： ①完全了解项目实际需求、方案科学可行性高、重点难点把握精确、技术服务方案切合当地实际、具有针对性、合理性、可行性、科学性，得3分； ②比较了解项目实际需求，方案可行、重点难点把握比较准确、技术服务方案有一定的针对性、合理性、可行性、科学性不强，得2分； ③不了解项目实际需求，方案可行性较差、重点难点把握不准确、技术服务方案不具有针对性、合理性、可行性、科学性，得1分； ④未提供不得分。 |  |
|  |  | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 （3分） | 方案包括工程施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施： ①完全了解项目实际需求、方案科学可行性高、重点难点把握精确、技术服务方案切合当地实际、具有针对性、合理性、可行性、科学性，得3分； ②比较了解项目实际需求，方案可行、重点难点把握比较准确、技术服务方案有一定的针对性、合理性、可行性、科学性不强，得2分； ③不了解项目实际需求，方案可行性较差、重点难点把握不准确、技术服务方案不具有针对性、合理性、可行性、科学性，得1分； ④未提供不得分。 |  |
|  |  | 安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施、降噪措施及环境保护方面的措施 （3分） | 方案包括工程安全文明施工、施工现场扬尘污染防治、降噪措施及环境保护方面的措施： ①完全了解项目实际需求、方案科学可行性高、重点难点把握精确、技术服务方案切合当地实际、具有针对性、合理性、可行性、科学性，得3分； ②比较了解项目实际需求，方案可行、重点难点把握比较准确、技术服务方案有一定的针对性、合理性、可行性、科学性不强，得2分； ③不了解项目实际需求，方案可行性较差、重点难点把握不准确、技术服务方案不具有针对性、合理性、可行性、科学性，得1分； ④未提供不得分。 |  |
|  |  | 质量管理体系与措施 （3分） | 方案包括工程质量管理的措施： ①完全了解项目实际需求、方案科学可行性高、重点难点把握精确、技术服务方案切合当地实际、具有针对性、合理性、可行性、科学性，得3分； ②比较了解项目实际需求，方案可行、重点难点把握比较准确、技术服务方案有一定的针对性、合理性、可行性、科学性不强，得2分； ③不了解项目实际需求，方案可行性较差、重点难点把握不准确、技术服务方案不具有针对性、合理性、可行性、科学性，得1分； ④未提供不得分。 |  |
|  |  | 保证项目实施的技术设备和人力资源安排 （3分） | 方案包括为保证项目实施拟投入的技术设备和人力资源安排： ①完全了解项目实际需求、方案科学可行性高、重点难点把握精确、技术服务方案切合当地实际、具有针对性、合理性、可行性、科学性，得3分； ②比较了解项目实际需求，方案可行、重点难点把握比较准确、技术服务方案有一定的针对性、合理性、可行性、科学性不强，得2分； ③不了解项目实际需求，方案可行性较差、重点难点把握不准确、技术服务方案不具有针对性、合理性、可行性、科学性，得1分； ④未提供不得分。 |  |
|  |  | 工程项目实施的重点、难点和解决方案、具体施工技术措施 （5分） | 方案包括结合工程现场实际情况，工程实施的重点、难点和解决方案、具体施工技术措施 ①完全了解项目实际需求、方案科学可行性高、重点难点把握精确、技术服务方案切合当地实际、具有针对性、合理性、可行性、科学性，得5分； ②比较了解项目实际需求，方案可行、重点难点把握比较准确、技术服务方案有一定的针对性、合理性、可行性、科学性不强，得3分； ③不了解项目实际需求，方案可行性较差、重点难点把握不准确、技术服务方案不具有针对性、合理性、可行性、科学性，得1分； ④未提供不得分。 |  |

- 1.资格审查

- 1.1资格审查

1.1.1资格审查由竞争性磋商小组负责。

1.1.2资格审查因素和标准：见竞争性磋商前附表

- 2.磋商

- 2.1确定磋商对象

磋商小组邀请资格审查合格的供应商参加磋商。

- 2.2磋商

- 2.2.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排法定代表人或授权委托人与采购人及磋商小组联系。

2.2.2磋商小组与供应商就采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行磋商。

2.2.3磋商结束后，磋商小组依据磋商的情况，形成经磋商确定的磋商文件。

2.2.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.2.5在提交最终报价之前，供应商可以根据磋商情况退出磋商。

- 3. 再次提交响应文件

- 3.1技术、服务要求和合同草案条款响应

供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出响应。

- 3.2最终报价

供应商按照磋商小组的要求，在规定的时间内，通过“苏采云”系统提交最终报价。供应商最后一次报价或最终报价应在工程数量、要求、服务等方面不降低的情况下，不得高于前一次报价，否则，磋商小组有权拒绝该磋商报价并不再给予报价补救机会。

- 4.响应性评审

4.1响应性评审由竞争性磋商小组负责。

4.2响应性评审因素和标准：见竞争性磋商前附表。

- 5.详细评审

5.1详细评审由竞争性磋商小组负责。

5.2详细评审因素和标准：见竞争性磋商前附表。供应商的最终得分为磋商小组所有评委评分的算术平均值，保留小数点后两位。

- 6.推荐成交候选人

磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。

- 7.确定成交供应商

采购人从磋商小组提出的成交候选人中根据符合采购需求且评审得分最高的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商。

- 8.澄清、说明或补正

8.1磋商小组在评审过程中，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

8.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

8.3供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。

8.4供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 8.5磋商小组不得接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

- 8.6需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

- 9.评审过程中特殊情况的处理规定

- 9.1磋商小组成员的更换

（1）评审过程中，因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，采购人将依法补足后继续评审。被更换的磋商小组成员所作出的评审意见无效。

（2）无法及时补足磋商小组成员的，采购人将停止评审活动，封存所有资料，依法重新组建磋商小组进行评审。原磋商小组所作出的评审意见无效。

- 9.2异常低价的处理

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理。

- 9.3争议解决

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的成员须在评审报告上签署不同意见及理由。

- 9.4评审终止

磋商小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人沟通并作书面记录。采购人确认后，终止评审活动。

- 9.5得分相同

评审得分相同的，最终报价低的优先；评审得分且最终报价相同的，技术指标得分高的优先；评审得分、最终报价和技术指标得分均相同的，采购人随机抽取方式确定。

- 9.6评审报告签署

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

- 10.判定无效响应的规定

10.1响应文件开启过程中，有下列情形之一的，作无效响应处理。

（1）响应文件无法解密；

（2）响应文件未在规定的时间内解密成功。

10.2资格审查结果为不合格的，作无效响应处理。

10.3评审过程中，有下列情形之一的，作无效响应处理。

（1）未按照磋商小组要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；

- （2）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

10.4磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

（1）未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

（2）如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

（3）供应商未按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出响应。

10.5法律、法规规定的其他无效响应情形。

第四章  技术标准和要求

1.工程概况

1.1建设地点：泰兴市。

1.2现场条件及周边环境情况：供应商自行踏勘。

1.3建设内容：图纸及清单中注明的内城河溢流堰工程施工，主要包括新建一座溢流堰，净宽10米等内容。

2.工程量清单说明（具体内容详见招标控制价清单及编制说明）

2.1本工程量清单应与采购文件、通用合同条款、专用合同条款等章节内容及图纸（如有）一起阅读和理解，相关资料请各供应商从江苏省政府采购网自行下载。

2.2本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）以及采购文件的有关约定。

3.投标报价说明

供应商无需编制工程量清单报价文件，按照招标控制价总价下浮报价，成交价与招标控制价的比值即为下浮率，用于结算。本工程招标控制价中的暂估价、暂列金额均为不可竞争费用，不参与下浮。

4.其他说明

4.1.本工程质量要求：合格。本工程施工必须符合国家相关规范要求，确保通过验收。

4.2.项目实施中，出现与地方行政主管部门、地方管理部门、居民有关的矛盾由成交人自行解决，产生的任何费用由供应商在投标报价时自行考虑；

4.3.施工过程中不得污染周边环境（绿化、道路等），不得对周边环境造成影响，不得因施工损坏现状，否则一切责任由供应商承担，由此造成的一切损失由成交人承担。

4.4.安全生产

4.4.1施工现场内及周边须设置临时施工围挡、防护设施、临时警示标牌标志、警示灯、夜间照明、夜间交通指示灯（夜间必须正常显示）以及施工现场内、外的临时交通安全设施等，相关费用已包含在投标报价中。

4.4.2交通安全设施的设置方案须符合交警、城管部门、采购人的要求，施工车辆进出场地必须减速慢行，出入口必须有专人看护，确保出入口的交通安全。

4.5.供应商须做好现场环境保护，做好防尘、降噪等措施，费用已包含在投标报价中。

4.6.施工排水（渗水、居民用水、雨水等）均包含在报价中，由施工单位响应时综合考虑。

4.7.供应商搭建的临时设施和材料堆场必须服从采购人和监理单位的统一安排。如供应商不服从，采购人有权根据项目管理规定对供应商进行处罚。

4.8.在国家规定的工程合理使用期限内，供应商确保该项目工程的质量。因供应商原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，供应商应承担损害赔偿责任。

4.9.发生须紧急抢修事故，供应商接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

4.10.本工程在施工中执行现行的国家、省级及工程所在地颁发的环保、节能、电器安装、防雷、安全、消防等有关规定。

4.11.供应商要对施工人员进行上岗安全培训和安全交底工作,做到规范施工，对整个工程的安全负全责，并承担因供应商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。在工程验收前应向采购人提供招标工程的一套完整的安全资料。本工程供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。供应商必须成立项目安全管理小组，所有工程施工过程均必须有专职安全管理人员在施工现场，实施安全监督。

4.12.供应商不得借资质投标，不得挂靠有资质的单位参加投标，供应商不得将工程转包或者分包。采购人发现供应商有上述情况，将终止施工合同，责令成交人立即退场，因此造成的一切损失均由供应商承担，今后禁止该单位参加建设方的一切招标活动。

4.13.供应商必须及时支付材料设备供应商的合同款，供应商必须按国家规定及时支付工人工资，采购人将对供应商支付工人工资履行情况进行监督。采购人有权使用履约保证金支付拖欠的工人工资。如因供应商未能及时发放农民工工资引发农民工群体性上访事件，每发生一次群体性上访事件扣罚供应商5万元，由供应商承担由此产生的一切后果。

4.14.供应商必须根据采购人的要求在采购人规定的时间内拆除临时设施、施工机械及其基础，并将其垃圾运离施工现场，所发生的费用由供应商承担，清理完成后供应商须报监理、采购人验收确认；施工场地外围5米范围内必须与施工场地内一样整洁、干净、文明施工；若采购人安排人员完成上述工作，所发生的费用将双倍从工程款中扣除。

4.15.采购人有权进行变更、对工程量进行增加、调减，这均属于合同范围，供应商应及时按变更进行施工，不得以任何理由拒绝。变更（或通知书）经总监理工程师和建设单位工程师共同确认转交给供应商，供应商才能按变更（或通知书）进行施工。

4.16.供应商应自行处理好材料供应、设备供应等矛盾，如引起施工中断，中断期间不计取任何费用，该风险由供应商在投标报价时自行考虑。供应商须加强对场地周边城市、公建配套管网的保护，如发生破坏，由供应商负责赔偿，并承担全部责任。

4.17.供应商必须认真踏勘现场，考虑行人、行车干扰，相关费用已包含在供应商投标报价中。

4.18.工程使用的所有材料、设备必须经建设单位认可后方可进场使用，如不经采购人和监理单位认可，供应商擅自进场使用的，采购人有权拒付该部分款项同时有权对供应商处违约金1万元的处罚并终止合同，同时供应商还须赔偿建设单位实际损失。

4.19.本工程发生工程变更或产生签证引起工程造价增减的，最终价格以“工程竣工结算核对并经采购人、供应商双方确认签字”的文件为准。

4.20.在工程施工过程中，若有新规范、新工艺、新材料推广应用的，采购人有权进行变更，变更发生后价格结算时按相关定额执行，有关材料设备有信息指导价的，按工程结算费率同比例计算；没有信息指导价的按认质认价方式定价，纳入结算总价。

4.21.供应商要充分了解项目情况，对招标控制价（或最高限价）如有异议，供应商需按采购文件约定的时间提出异议，如供应商在磋商响应期间无异议，那供应商成交后不得再以任何理由向采购人提出任何费用。

4.22.农民工工资支付及担保按照国家、省市相关规定执行。

4.23.供应商须重点考虑可能影响项目进度、安全、质量的各种因素，须全面服从采购人对于项目管理提出的各项要求。供应商须严格落实安全防护措施，供应商安全防护设施不到位或出现相关文件（如安全生产的相关法律、法规，建设工程的相关安全规范等）规定须暂停施工的情形，监理人有权立即责令供应商停止施工，要求供应商进行整改，供应商整改满足相关文件（如安全生产的相关法律、法规，建设工程的相关安全规范等）要求且得到采购人和监理人批准后方可恢复施工。

4.24.项目实施过程中，除不可抗力，项目部组成人员不得变更。采购人、行政主管部门将会加大本工程施工项目部组成人员到岗情况巡查频率和力度。对成交后施工单位项目部组成人员不到岗履职、履职不到位等不良行为，经核实后行政主管部门将依法作出相关处罚。

4.25.采购人不组织踏勘现场，供应商应对照施工图纸自行踏勘现场，充分了解本工程的施工现场条件及本工程的施工难度，根据现场情况及自身的施工方法自主报价，现场可能涉及的零星工程施工由供应商自行考虑在报价中。

5.商务要求

5.1.工期要求：150日历天。

5.2.付款方式：合同签订进场后向供应商预付合同价（扣除暂列金额）的10%（含应预付的安全文明施工措施费），并将合同价（扣除暂列金额）的10%付至农民工工资专用账户；工程量完成50%时付至已完合同工程价款的80%（含已拨付的农民工工资及预付款）；工程量完成80%时付至已完合同工程价款的80%，工程完工验收合格后付至已完合同工程价款的80%；完工结算审核后付至审核价的97%，竣工验收且缺陷责任期满后付至审核价的100%。上述款项付款单位为泰兴市城市河道管理所，每次付款前供应商须开具发票，发票抬头为付款单位。

本项目若被财政审计等部门抽查复审，以复审结果为最终支付依据。

供应商应按照国务院《保障农民工工资支付条例》及地方相关规定要求支付农民工工资，如不按照文件规定发放农民工工资，采购人将暂停支付工程款，直至供应商按规定要求整改完成后再支付工程款。

第五章  响应文件的编制及格式

1.响应文件的构成

（1）磋商报价表

（2）响应函及附录

（3）资格及资信证明文件

（4）技术标准和要求响应承诺

（5）企业综合实力证明材料

（6）供应商认为应列入响应文件的其他材料

2.响应文件的编制内容及编制要求

2.1磋商报价表

2.1.1供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.1.2磋商报价表中的价格应与响应文件中响应函中的价格一致。

2.1.3磋商报价表格式见附件。

2.2响应函及附录

2.2.1供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.2.2响应函及附录应加盖供应商法人公章并经法定代表人或经其正式授权的代表签名或盖章。授权代表签名或盖章时，须将《法定代表人授权委托书》及其附件附在响应文件中。

2.2.3响应函及附录和法定代表人授权委托书的格式见附件。

2.3资格及资信证明文件

2.3.1该部分内容是资格性审查和综合评分的依据，供应商应根据第三章竞争性磋商的评审内容和评审标准提供相应的材料。

2.3.2资格及资信证明文件应包括而不限于以下内容：

（1）供应商基本资格条件承诺书

（2）法定代表人授权委托书原件（法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明书，格式附后）

（3）供应商营业执照复印件加盖公章

（4）供应商安全生产许可证复印件加盖公章

（5）拟派项目负责人注册建造师证书复印件加盖公章

（6）拟派项目负责人安全生产考核合格证书复印件加盖公章

（7）供应商为项目负责人缴纳养老保险的复印件加盖公章（具体要求见竞争性磋商公告）

（8）诚信投标承诺书（格式附后）

（9）拟分包项目情况表（如有，格式附后）

（10）中小企业声明函、监狱企业证明、残疾人福利性单位声明函（如有）

（11）供应商认为需要提供的其他资格及资信证明文件

2.4技术标准和要求响应承诺

根据磋商文件要求提供技术标准和要求响应承诺。

2.5企业综合实力证明材料

对照第三章竞争性磋商中的综合评分中的评审因素，针对本采购项目特点，自行编制。

2.6供应商认为应列入响应文件的其他材料

3.响应文件参考格式

3.1响应文件封面格式

响应文件

项目（标包）名称：

项目编号：

供应商名称：  （盖法人公章）

联系人：

联系电话：

邮箱：

日 期：   年   月   日

3.2磋商报价表

磋商报价表

按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。

3.3响应函

响 应 函

致泰兴市城市河道管理所：

我方收到贵方编号                        采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的报价。

- 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的报价，总报价见《磋商报价表》。

- 我方愿意提供江苏华仑工程项目管理咨询有限公司在采购文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按采购文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为报价截止之日起60天。

- 如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成采购文件要求的所有工作内容。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

- 如果我方被确定为成交供应商，我方愿意按照要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

邮箱：

响应函附录

| 1 | 项目（标包）名称 | 内城河溢流堰工程 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 项目编号 |  |
| 3 | 投标总报价 | 以苏采云系统中提交的最终报价为准 |
| 4 | 拟派项目负责人 | 姓名： |
| 5 | 合同履行期限 | 日历天 |
| 6 | 质量标准 | 合格 |

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 3.4供应商基本资格条件承诺书

- 供应商基本资格条件承诺书

一、按照《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件，我公司郑重承诺如下：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

二、我公司承诺：在本次响应过程中，我公司不存在本项目采购文件第二章第1.4.4条所列情形之一。

供应商名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期： 年  月  日

3.5中小企业声明函、监狱企业证明、残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（工程）

（注：符合条件的请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小微企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

3、中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购方、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交产品制造商的《中小企业声明函》。

4、供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 监狱和戒毒企业（监狱企业）证明

（注：符合条件的监狱企业请提供，不符合的不提供）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

3.6法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年         月          日

经营期限：

姓    名：          性别：        年龄：

身份证号码：

系          （供应商单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

（须附身份证复印件）

供应商：             （盖公章）

法定代表人签名：

日  期：      年     月     日

3.7法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人：

受委托人：

受委托人居民身份证号码：

受委托人电话：

现委托上述受委托人在         （采购项目名称）         竞争性磋商活动中，作为委托人的授权委托人。

委托权限：领取采购文件、与采购方（采购代理机构）接洽各项磋商事宜，编制、签署、递交、澄清、说明、补正响应文件，参加磋商，签订合同和处理有关事宜等特别授权。受委托人联合行使或独立行使的委托权限，其法律后果由委托人承担。

授权委托人无转委托权。采购方（采购代理机构）有权拒绝其他任何代表委托人行使的投标事宜，以及超出本授权范围的其他事宜。

委托期限自   年  月  日起，至    年  月  日止。

（须附法定代表人、受委托人身份证复印件）

委托人（盖法人公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

受委托人（签名或盖章）：

日        期：    年  月  日

3.8诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

（采购方）    ：

（供应商名称）自愿参加              （项目名称）的竞争性磋商活动，并做如下承诺：

1.在本项目的竞争性磋商活动中，自觉遵守相关法律法规的规定，遵循诚实信用的原则。

2.响应文件中所有内容均为我单位真实意思表达，且均已核实并保证真实有效。

3.无法律、法规及磋商文件中规定的限制参加投标的行为。

4.不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

5.不与采购方（招标代理）或其他供应商相互串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

6.公平竞争，不背后搞小动作，无恶意投诉、诋毁、排挤其他供应商的行为。

7.不向采购方（招标代理）或者磋商小组成员行贿、打招呼，以谋取中标。

8.中标后在响应文件规定的时间内依法与采购方签订合同。

9.不进行缺乏事实根据或法律依据的投诉。

10.本公司拟派往本工程的项目负责人现阶段没有担任其他在建工程项目的项目经理。

11.本公司拟派往本工程的项目负责人未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

12.无建筑市场不良行为在江苏建设工程招标网、泰州市住房和城乡建设局官网、泰州市公共资源交易平台上被曝光。

13.不存在竞争性磋商文件第二章供应商须知第1.4.4项规定的情形。

14.符合竞争性磋商公告3.（4）、3.（5）、3.（8）、3.（10））的规定。

如我单位违反上述承诺内容，自愿接受采购方、主管部门调查处理，并承担由此引发的一切后果。

承诺人（盖法人公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

3.9技术标准和要求响应承诺

技术标准和要求响应承诺

一、我方已经仔细阅读并充分理解本采购文件第四章技术标准和要求的内容，并郑重承诺完全按照技术标准和要求提供相应的服务，并自愿放弃对其中意义不明确内容的解释权。

二、技术要求完全响应，详细内容以竞争性磋商文件要求和磋商变动情况为准。

三、商务要求完全响应，详细内容以竞争性磋商文件要求和磋商变动情况为准。

供应商名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

3.10企业综合实力证明材料

3.11供应商认为应列入响应文件的其他材料

第六章  合同条款及格式

工程施工

施工合同

（合同编号：                 ）

采购方：

供应方：

集建方：

签订日期：  年    月    日

合同协议书

（采购方名称，以下简称“采购方” ）为实施               （合同编号：                    ），已接受                 （供应方名称，以下简称“供应方” ）的投标，并确定为中标人。采购方和供应方共同达成如下协议。

1.  合同文件由下列文件组成：

（1）合同协议书（包括补充协议书）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求（合同技术条款）；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

2.  上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准

签约合同价：人民币（大写）                        (¥              元 )。

4.  供应方项目经理：         ，项目技术负责人：       ，财务负责人：       ，安全管理人员（专职安全生产管理人员）：        。

5.  工程质量：     。

6.  本项目建设模式为集中建设。

7.  供应方承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8.  采购方承诺按合同约定的条件、时间和方式向供应方支付合同价款。

支付方式：合同签订进场后向供应方预付合同价（扣除暂列金额）的10%（含应预付的安全文明施工措施费），并将合同价（扣除暂列金额）的10%付至农民工工资专用账户；工程量完成50%时付至已完合同工程价款的80%（含已拨付的农民工工资及预付款）；工程量完成80%时付至已完合同工程价款的80%，工程完工验收合格后付至已完合同工程价款的80%；完工结算审核后付至审核价的97%，竣工验收且缺陷责任期满后付至审核价的100%。上述款项付款单位为泰兴市城市河道管理所，每次付款前供应商须开具发票，发票抬头为付款单位。

供应商应按照国务院《保障农民工工资支付条例》及地方相关规定要求支付农民工工资，如不按照文件规定发放农民工工资，采购方将暂停支付工程款，直至供应商按规定要求整改完成后再支付工程款。

9. 供应方应无条件接受监督检查和审计。该项目结算审核后，采购方进行结算复审时若发生工程费用核减的，核减的工程费用由供应方在在已收取的工程款中无条件退还。办理竣工结算后，有关部门开展监督检查时，供应方须依法依规予以配合，若发现存在多计工程价款的情况，供应方向发包单位无条件返还多收的工程款。

10. 供应方应按照监理人指示开工，工期为     日历天。

11．本协议书正本一式 叁 份，合同三方各执 壹 份，副本一式陆份，供应方执 贰 份，其余副本由采购方分发有关单位。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

采购方：                             供应方：

（盖单位公章）                                      （盖单位公章）

法定代表人：         （姓名）         法定代表人：          （姓名）

或其委托代理人       （签名）         或其委托代理人     （签名）

地    址：                            地    址：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传    真：

邮政编码：                           邮政编码：

开户银行：

帐    号：

集建方：

（盖单位公章）

法定代表人：         （姓名）

或其委托代理人       （签名）

地    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

附件一：履约担保

履约保函

（采购方）：

鉴于（采购方名称）（以下简称“采购方”）接受（供应方名称）（以下称“供应方”）于 年月  日参加标的投标。我行愿意无条件地、不可撤销地就供应方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）元（￥）。

2. 担保有效期自采购方与供应方签订的合同生效之日起至   年  月  日止。

3. 在本保函有效期内，因供应方违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我行在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。

4. 采购方和供应方按《通用合同条款》第15条变更合同时，我行承担本保函规定的义务不变。

银行名称：（盖单位章）

银行负责人：（签字）

地址：

联系人：

联系人电话：

邮政编码：

电话：

年  月  日

附件二：预付款银行保函

预付款银行保函

（采购方）：

根据（供应方名称）（以下称“供应方”）与（采购方名称）（以下简称“采购方”）于年月日签订的标合同，供应方按约定的金额向采购方提交一份预付款担保，即有权得到采购方支付相等金额的预付款。我行愿意就你方提供给供应方的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）     元（￥）。

2. 担保有效期自合同签订之日起至   年  月   日。

3. 在本保函有效期内，因供应方违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我行在收到你方的书面通知后，无条件地在7天内予以支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去采购方按合同约定在向供应方签发的进度付款证书中扣除的金额。

4. 采购方和供应方按《通用合同条款》第15条变更合同时，我行承担本保函规定的义务不变。

银行名称：（盖单位章）

银行负责人：（签字）

地址：

联系人：

联系人电话：

邮政编码：

电话：

年  月  日

廉政合同（一）

（采购方与供应方）

采购方：

供应方：

集建方：

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证                （合同编号：              ）   建设优质、高效、有序、廉洁地进行，               （以下简称“采购方”），与承担              （合同编号：                ）的供应方                    （以下简称“供应方”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条  供应、采购、集建方共同义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定，严格贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神。

（二）严格执行                    （合同编号：                       ），自觉按合同办事。

（三）三方遵循公平、诚实信用的原则行使权利和履行义务；尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。

（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）开展廉政文化进工地活动，在工地现场设立廉政公示牌、举报箱、廉政宣传栏和举报电话等。

（六）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒和督促对方纠正；对违反相关规定的本方工作人员应及时进行批评教育，并按各自内部规定严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。

第二条采购方、集建方在廉政建设方面的义务

（一）采购方、集建方及其工作人员不得违反规定干预供应方的合法分包；不得在供应方处安插亲友及介绍销售工程材料；不得违反规定指定需购物资设备的销售单位或部门。

（二）采购方、集建方及其工作人员不得挤占、截留、挪用、拖欠拨付工程款；不得超进度拨付工程款；严禁私设小金库。

（三）采购方、集建方及其工作人员不得利用职务之便索要或接受供应方的礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法收受供应方财物。

（四）采购方、集建方及其工作人员不得让供应方报销应由采购方或其工作人员个人支付的费用。

（五）采购方、集建方及其工作人员不得要求或者接受供应方可能影响公正执行公务的宴请；不得要求供应方提供超出合同以外的交通工具、通讯工具、办公用品等。

（六）采购方、集建方及其工作人员不得收受供应方住房、汽车等物品，不得收受供应方为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用供应方住房。

（七）采购方、集建方及其工作人员不得要求或者接受供应方为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）国内和出国（境）旅游提供方便。

（八）采购方、集建方及其工作人员不得在与供应方有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股或其他委托理财名义、经商办企业以及从事有偿中介活动；不得要求或者接受供应方以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；或授意供应方以其他违法违规形式，将有关财物给特定关系人。

（九）采购方、集建方及其工作人员不得利用职务便利为供应方谋取不当利益；不得利用职务之便为供应方谋取不当利益（之前或之后），约定在其离职后收受供应方财物，并在离职后收受。

第三条供应方在廉政建设方面义务

（一）供应方及其工作人员不得违反规定按照采购方、集建方及其工作人员要求将承建的项目转包或者违法分包。

（二）供应方及其工作人员不得以任何形式向采购方及其工作人员馈赠礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法赠送采购方、集建方及其工作人员财物。

（三）供应方及其工作人员不得以任何名义为采购方及其工作人员报销应由采购方、集建方或其工作人员个人支付的费用。

（四）供应方及其工作人员不得以任何理由邀请采购方、集建方及其工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不得超出承包合同为其提供通讯工具、交通工具、办公用品等。

（五）供应方及其工作人员不得以任何形式向采购方、集建方及其工作人员赠送住房、汽车等物品，不得为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。

（六）供应方及其工作人员不得为采购方、集建方及其工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人国内和出国（境）旅游提供方便；不得为其特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬；不得以其他违法违规形式，将有关财物给采购方、集建方及其工作人员或其特定关系人。

（七）供应方及其工作人员不得与该工程的设计、监理、检测等单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、设计变更等有关规定和程序，损害采购方利益，影响工程质量、进度和安全。

（八）供应方应按照采购方和监督部门的要求，对农民工工资实行银行卡支付，不得克扣、截留、拖欠农民工工资。

第四条违约责任

（一）采购方、集建方及其工作人员违反本合同有关规定的，由采购方主管部门或纪检监察部门依据有关规定查处，给供应方造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

（二）供应方及其工作人员违反本合同有关规定的，按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由供应方主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给采购方造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

第五条监督检查

（一）供应、采购、集建方在接受本单位主管部门监督检查的同时，自愿接受各（上）级水行政主管部门和督查单位（纪检监察部门）对合同执行情况的监督检查、审计等，提供有关资料和财务账册，接受本合同规定范围内的裁定意见。

（二）本合同履约情况检查由督查单位主持，供应、采购、集建方共同派员参加；检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或约定的其他方式等；检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定

第六条  该项目为集中建设项目，付款单位为                    ，发票抬头须为付款单位。

第七条  本合同为工程合同的从合同，其有效期与工程合同一致。

第八条  本合同一式玖份，供应、采购、集建方各执叁份。

| 采购方: （盖章） | 供 应 方: （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人: （签名） | 法定代表人: （签名） |
| 或授权代理人: （签名） | 或授权代理人: （签名） |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 集 建 方: （盖章） |  |
| 法定代表人: （签名） |  |
| 或授权代理人: （签名） |  |
| 单位地址： |  |
| 联系电话： |  |
|  | 签订日期： 年 月 日 |

廉政合同（二）

（监理人与供应方）

监理人：

供应方：

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证                  （合同编号：                ） 建设优质、高效、有序、廉洁地进行，                 （合同编号：            ） 的监理单位                     （以下简称“监理人”），与                      （合同编号：              ）的供应方                     （以下简称“供应方”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条监理人、供应方双方共同义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定，严格落实中央八项规定和省委十项规定精神。

（二）严格执行                        （合同编号：                 ）、         （合同编号：                    ）工程监理、施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方遵循公平、诚实信用的原则行使权利和履行义务；尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。

（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）开展廉政文化进工地活动，在工地现场设立廉政公示牌、举报箱、廉政宣传栏和举报电话等。

（六）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒和督促对方纠正；对违反相关规定的本方工作人员应及时进行批评教育，并按各自内部规定严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。

第二条监理人在廉政建设方面的义务

（一）监理人及其工作人员不得违反规定干预供应方的合法分包；不得在供应方处安插亲友及介绍销售工程材料；不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得超进度计量工程款；不得无正当理由拖延签发施工图、设计变更、计量支付、验收意见。

（二）监理人及其工作人员不得利用职务之便索要或接受供应方的礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法收受供应方财物。

（三）监理人及其工作人员不得让供应方报销应由监理人或其工作人员个人支付的费用。

（四）监理人及其工作人员不得要求或者接受供应方可能影响公正执行公务的宴请；不得要求供应方提供超出合同以外的交通工具、通讯工具、办公用品等。

（五）监理人及其工作人员不得收受供应方住房、汽车等物品，不得收受供应方为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用供应方住房。

（六）监理人及其工作人员不得要求或者接受供应方为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）国内和出国（境）旅游提供方便。

（七）监理人及其工作人员不得在与供应方有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股或其他委托理财名义、经商办企业以及从事有偿中介活动；不得要求或者接受供应方以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；或授意供应方以其他违法违规形式，将有关财物给特定关系人。

（八）监理人及其工作人员不得利用职务便利为供应方谋取不当利益；不得利用职务之便为供应方谋取不当利益（之前或之后），约定在其离职后收受供应方财物，并在离职后收受。

第三条供应方在廉政建设方面义务

（一）供应方及其工作人员不得以任何形式向监理人及其工作人员馈赠礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法赠送监理人及其工作人员财物。

（二）供应方及其工作人员不得以任何名义为监理人及其工作人员报销应由监理人或其工作人员个人支付的费用。

（三）供应方及其工作人员不得以任何理由邀请监理人及其工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不得超出承包合同为其提供通讯工具、交通工具、办公用品等。

（四）供应方及其工作人员不得以任何形式向监理人及其工作人员赠送住房、汽车等物品，不得为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。

（五）供应方及其工作人员不得为监理人及其工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人国内和出国（境）旅游提供方便；不得为其特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬；不得以其他违法违规形式，将有关财物给监理人及其工作人员或其特定关系人。

（六）供应方及其工作人员必须严格履行施工合同条款，不得与监理人及其工作人员串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害采购方利益，影响工程质量、进度和安全。

第四条违约责任

（一）监理人及其工作人员违反本合同有关规定的，按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由监理人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给采购方或供应方造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

（二）供应方及其工作人员违反本合同有关规定的，按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由供应方主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给采购方或监理人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

第五条监督检查

（一）监理人与供应方在接受本单位主管部门监督检查的同时，自愿接受各（上）级水行政主管部门和督查单位（纪检监察部门）对合同执行情况的监督检查、审计等，提供有关资料和财务账册，接受本合同规定范围内的裁定意见。

（二）本合同履约情况检查由督查单位主持，监理人与供应方共同派员参加；检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或约定的其他方式等；检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

第六条  本合同为工程合同的从合同，其有效期与工程合同一致。

第七条  本合同一式陆份，监理、供应双方各执叁份。

| 监 理 人: （盖章） | 供 应 方: （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人: （签名） | 法定代表人: （签名） |
| 或授权代理人: （签名） | 或授权代理人: （签名） |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 联系电话： | 联系电话： |

签订日期：        年    月     日

廉政合同（三）

（设计人与供应方）

设计人：

供应方：

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证                   （合同编号：                    ） 建设优质、高效、有序、廉洁地进行，                     （合同编号：                 ）的设计单位                    （以下简称“设计人”），与                     （合同编号：                     ） 的供应方                         （以下简称“供应方”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条  设计人、供应方双方共同义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定，严格落实中央八项规定和省委十项规定精神。

（二）严格执行                     （合同编号：                ）、             （合同编号：                   ） 工程设计、施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方遵循公平、诚实信用的原则行使权利和履行义务；尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。

（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒和督促对方纠正；对违反相关规定的本方工作人员应及时进行批评教育，并按各自内部规定严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。

第二条  设计人在廉政建设方面的义务

（一）设计人及其工作人员不得违反规定干预供应方的合法分包；不得在供应方处安插亲友及介绍销售工程材料；不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得无正当理由拖延签发设计变更意见；不得受供应方影响违反规定出具设计变更或同意重大施工方案调整。

（二）设计人及其工作人员不得利用职务之便索要或接受供应方的礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法收受供应方财物。

（三）设计人及其工作人员不得让供应方报销应由设计人或其工作人员个人支付的费用。

（四）设计人及其工作人员不得要求或者接受供应方可能影响公正执行公务的宴请；不得要求供应方提供超出合同以外的交通工具、通讯工具、办公用品等。

（五）设计人及其工作人员不得收受供应方住房、汽车等物品，不得收受供应方为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用供应方住房。

（六）设计人及其工作人员不得要求或者接受供应方为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）国内和出国（境）旅游提供方便。

（七）设计人及其工作人员不得在与供应方有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股或其他委托理财名义、经商办企业以及从事有偿中介活动；不得要求或者接受供应方以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；或授意供应方以其他违法违规形式，将有关财物给特定关系人。

（八）设计人及其工作人员不得利用职务便利为供应方谋取不当利益；不得利用职务之便为供应方谋取不当利益（之前或之后），约定在其离职后收受供应方财物，并在离职后收受。

第三条  供应方在廉政建设方面义务

（一）供应方及其工作人员不得以任何形式向设计人及其工作人员馈赠礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法赠送设计人及其工作人员财物。

（二）供应方及其工作人员不得以任何名义为设计人及其工作人员报销应由设计人或其工作人员个人支付的费用。

（三）供应方及其工作人员不得以任何理由邀请设计人及其工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不得超出承包合同为其提供通讯工具、交通工具、办公用品等。

（四）供应方及其工作人员不得以任何形式向设计人及其工作人员赠送住房、汽车等物品，不得为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。

（五）供应方及其工作人员不得为设计人及其工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人国内和出国（境）旅游提供方便；不得为其特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬；不得以其他违法违规形式，将有关财物给设计人及其工作人员或其特定关系人。

（六）供应方及其工作人员必须严格履行施工合同条款，不得与设计人及其工作人员串通，违反规定使其出具设计变更或同意重大施工方案调整，损害采购方利益，影响工程质量、进度和安全。

第四条  违约责任

（一）设计人及其工作人员违反本合同有关规定的，按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由设计人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给采购方或供应方造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

（二）供应方及其工作人员违反本合同有关规定的，按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由供应方主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给采购方或设计人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

第五条  监督检查

（一）设计人与供应方在接受本单位主管部门监督检查的同时，自愿接受各（上）级水行政主管部门和督查单位（纪检监察部门）对合同执行情况的监督检查、审计等，提供有关资料和财务账册，接受本合同规定范围内的裁定意见。

（二）本合同履约情况检查由督查单位主持，设计人与供应方共同派员参加；检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或约定的其他方式等；检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

第六条  本合同为工程合同的从合同，其有效期与工程合同一致。

第七条  本合同一式陆份，设计、供应方双方各执叁份。

| 设 计 人: （盖章） | 供 应 方 （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人: （签名） | 法定代表人: （签名） |
| 或授权代理人: （签名） | 或授权代理人: （签名） |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 联系电话： | 联系电话： |

签订日期：      年    月

资金安全合同

采购方：

供应方：

集建方：

为贯彻落实《江苏省基本建设财务管理办法》（苏财规〔2017〕40号）、《江苏省水利重点工程建设补助专项资金管理办法》（苏财规〔2020〕27号）等有关规定，进一步规范资金财务管理，提高资金效益，保障资金安全                   （以下简称“采购方”）与            （以下简称“供应方”）协商一致，自愿签订以下资金安全合同。

第一条  采购方、集建方的权利和义务

（一）根据年度工程建设任务，组织、筹措工程建设资金，满足年度工程建设需要。

（二）严格执行合同各项规定，自觉按合同办事，按照合同条款规定的时间、方式以及工程价款结算程序，审核供应方申报的经济合同结算，及时支付预付款、工程进度款和退还保证金等。

（三）采购方、集建方应遵循公平、诚实信用的原则，遵守法律、法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。

（四）采购方、集建方有权检查资金使用情况。如发现供应方在业务活动中有违反资金安全的行为应及时提醒和督促供应方纠正，必要时停止资金支付，并向主管单位或行业管理部门及监督部门通报。

第二条  供应方的权利和义务

（一）供应方从集建方取得的资金必须用于承接的                （合同编号：     ）  ，在施工现场设立项目部的供应方应在工程所在地银行开户，专户存储，专款专用，单独建账。原则上供应方保证不外借、挪用、转移专项资金；不得通过权益转让、抵押、质押、担保等任何其他方式使用专项资金，确保资金安全。

（二）供应方从集建方取得的银行汇票、本票、支票等不得转让给其他单位。施工进度款和工程预付款不得转入后方公司。专项资金支出结算原则上应用银行转账，不得以大额现金支付。

（三）供应方专项资金支出的各项费用必须真实、合理并依据充分。费用支出要严格按内部相互制约的审批流程操作，报销凭证要合法合规。严禁使用虚假凭证、发票，严禁报假账。

（四）供应方施工过程中应严格执行《保障农民工工资支付条例》等相关规定，保证农民工工资及时足额支付到位。如采购方收到供应方拖欠农民工工资的举报并经查实的，采购方、集建方有权按规定处理。供应方每延迟一天拨付农民工工资，承担违约金1000元/天。

（五）供应方不得转包或违法分包工程项目，否则采购方有权停止支付工程款。

（六）供应方资金收支使用情况应接受采购方及集建方主管部门和监督部门的监督，供应方要主动积极配合，如实提供财务及其他相关资料。

第三条  违约责任

（一）采购方、集建方及其工作人员违反本合同有关规定的，由主管部门或纪检监察部门依据有关规定查处，给供应方造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

（二）供应方及其工作人员违反本合同有关规定的，按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由供应方主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给采购方、集建方造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

（三）供应、采购、集建方都应履行保密责任，不得擅自将业务支出具体情况透露给本合同双方以外的其他单位或个人，否则受害方将依法追究相关责任。

第四条  监督检查

（一）供应、采购双方在接受本单位主管部门监督检查的同时，自愿接受各（上）级水行政主管部门和督查单位（纪检监察部门）对合同执行情况的监督检查、审计等，提供有关资料和财务账册，接受本合同规定范围内的裁定意见。

（二）本合同履约情况检查由督查单位主持，供应、采购、集建方共同派员参加；检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或约定的其他方式等；检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

第五条  本合同为工程合同的从合同，其有效期与工程合同一致。

第六条  本合同一式玖份，供应、采购、集建方各执叁份。

| 采购方: （盖章） | 供应方: （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人: （签名） | 法定代表人: （签名） |
| 或授权代理人: （签名） | 或授权代理人: （签名） |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 集 建 方: （盖章） |  |
| 法定代表人: （签名） |  |
| 或授权代理人: （签名） |  |
| 单位地址： |  |
| 联系电话： |  |

签订日期：      年    月    日

工程安全生产合同

（采购方与供应方）

采购方：                          （ 以下简称“甲方” ）

供应方：                            （ 以下简称“乙方” ）

集建方：                            （ 以下简称“丙方” ）

为在                   （合同编号：           ） 合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方、丙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方、丙方和监理工程师对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。供应方的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员每标段不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和集建方法。

8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方、丙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

如因乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本合同一式玖份，由三方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

| 甲 方 : （盖章） | 乙 方 : （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人: （签名） | 法定代表人: （签名） |
| 或授权代理人: （签名） | 或授权代理人: （签名） |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日 期： | 日 期： |
| 丙 方 : （盖章） |  |
| 法定代表人: （签名） |  |
| 或授权代理人: （签名） |  |
| 单位地址： |  |
| 联系电话： |  |
| 日 期： |  |

质  量  责  任  状

工程名称：

百年大计，质量为本。为了贯彻国家有关会议、文件的精神，经业主、监理、供应方共同讨论，制定质量责任状如下：
    一、坚持四项基本原则，严格执行国家各项法令、法规、方针政策。各方都应本着对人民生命财产高度负责的责任感，抓好工程施工期间的质量管理工作。
    二、业主应按招标文件和施工规范要求定期或不定期地检查工程质量情况和抓好质量管理工作，对发现的问题，如原材料、半成品不合格、工序质量不符合要求等应坚决令其清退、整改、直至返工。
    三、监理必须对施工组织、施工方案、施工工艺进行严格认真审查、对原材料半成品、施工工艺等随时检查，一旦发现问题，应立即令其清退、整改、直至返工。监理必须跟班检查。
    四、供应方必须按设计图纸及施工规范要求精心组织施工，必须建立完善的质保体系，必须积极配合业主或监理的随时检查。对有问题的原材料半成品必须立即清退出场，如工序存在问题，必须立即主动整改，不得隐瞒不报，更不得欺骗监理和业主。
    五、业主、监理、供应方层层监督，共同执行，否则将追究有关责任人的责任。


采购方：                          监理：

供应方：

日期：

- 第一节  通用合同条款

本节全文引用《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）第4章第1节相应条款。

1. 一般约定

1.1词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1合同

1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3中标通知书：指采购方通知供应方中标的函件。

1.1.1.4投标函：指构成合同文件组成部分的由供应方填写并签署的投标函。

1.1.1.5投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6技术标准和要求：是指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和采购方按合同约定向供应方提供的施工图纸和其他图纸（包括配套说明和有关资料）。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同过程中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经采购方确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验供应方是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。

1.1.1.8已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由供应方按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.1合同当事人：指采购方和（或）供应方。

1.1.2.2采购方：指专用合同条款中指明并与供应方在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3供应方：指专业合同条款中指明并采购方在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.4供应方项目经理：指供应方派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5分包人：指专用合同条款中指明的，从供应方处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6监理人：指在专用合同条款中指明的，受采购方委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.7总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3工程和设备

1.1.3.1工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2永久工程：指按合同约定建造并移交给采购方的工程，包括工程设备。

1.1.3.3临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

1.1.3.5工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8供应方设备：指供应方自带的施工设备。

1.1.3.9施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10  永久占地：指采购方为建设本合同工程永久征用的场地。

1.1.3.11临时占地：指采购方为建设本合同工程临时征用，供应方在完工后须按合同要求退还的场地。

1.1.4日期

1.1.4.1开工通知：指监理人按第 11.1 款通知供应方开工的函件。

1.1.4.2开工日期：指监理人按第 11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指供应方在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第 11.3款、第 11.4 款和第 11.6 款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：即合同工程完工日期，指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，包括根据第19.3款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。

1.1.4.6基准日期：指投标截止时间前 28 天的日期，非招标工程为合同签订前28天。

1.1.4.7天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24：00。

1.1.5合同价格和费用

1.1.5.1签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2合同价格：指供应方按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，采购方应付给供应方的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5  暂估价：指采购方在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6其他

1.1.6.1书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

供应方按中标通知书规定的时间与采购方签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，采购方和供应方的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 图纸和供应方文件

1.6.1 图纸的提供

采购方应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其他的图纸（包括配套说明和有关资料）提供给供应方。由于采购方未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。

1.6.2  供应方提供的文件

供应方提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复供应方。

1.6.3  图纸的修改

设计人需要对已发给供应方的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给供应方。供应方应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定编制一份供应方实施计划提交监理人批准后执行。

1.6.4图纸的错误

供应方发现采购方提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

1.6.5图纸和供应方文件的保管

监理人和供应方均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第 1.6.3项约定内容的图纸和供应方文件。

1.7 联络

1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2  第1.7.1项中的通知、批复、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。求往函件的送达期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款中约定。

1.7.3  来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得无故拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1  在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，供应方应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。采购方、监理人和供应方应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由采购方承担。

1.10.2  供应方发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 专利技术

1.11.1  供应方在使用任何材料、供应方设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由供应方承担，但由于遵照采购方提供的设计或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2  供应方在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3  供应方的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，采购方和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

1.11.4  合同实施过程中，采购方要求供应方采用专利技术的，采购方应办理相应的使用手续，供应方应按采购方约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作，所需的费用由采购方承担。

1.12 图纸和文件的保密

1.12.1  采购方提供的图纸和文件，未经采购方同意，供应方不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2  供应方提供的文件，未经供应方同意，采购方和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

2. 采购方义务

2.1 遵守法律

采购方在履行合同过程中应遵守法律，并保证供应方免于承担因采购方违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开工通知

采购方应委托监理人按第11.1款的约定向供应方发出开工通知。

2.3 提供施工场地

2.3.1采购方应在合同双方签定合同协议书后的14天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给供应方。采购方提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给供应方用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料 。

2.3.2采购方提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。

2.3.3除专用合同条款另有约定外，采购方应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定，向供应方提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料。并保证资料的真实、准确、完整。

2.4 协助供应方办理证件和批件

采购方应协助供应方办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5 组织设计交底

采购方应根据合同进度计划，组织设计单位向供应方进行设计交底。

2.6 支付合同价款

采购方应按合同约定向供应方及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收（组织法人验收）

采购方应按合同约定及时组织法人验收。

2.8 其他义务

其它义务在专用合同条款中补充约定。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1监理人受采购方的委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的供应方责任的情况下，监理人可以指示供应方实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有采购方的事先批准，供应方也应立即遵照执行。监理人应按第15条的约定增加相应的费用，并通知供应方。

3.1.2监理人发出的任何指示应视为已得到采购方的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的采购方和供应方的权利、义务和责任。

3.1.3合同约定应由供应方承担的义务和责任，不因监理人对供应方提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

采购方应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知供应方。总监理工程师更换时，应在调离 14 天前通知供应方。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知供应方。

3.3 监理人员

3.3.1总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知供应方。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知供应方。

3.3.2监理人员对供应方的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3供应方对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1监理人应按第3.1 款的约定向供应方发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。

3.4.2供应方收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。

3.4.3在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，供应方应遵照执行。供应方应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4除合同另有约定外，供应方只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致供应方费用增加和（或）工期延误的，由采购方承担赔偿责任。

3.5 商定或确定

3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

4. 供应方

4.1 供应方的一般义务

4.1.1遵守法律

卫生供应方在履行合同过程中应遵守法律，并保证采购方免于承担因供应方违反法律而引起的任何责任。

4.1.2依法纳税

供应方应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3完成各项承包工作

供应方应按照合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第5.2款、第6.2款另有约定外，供应方应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4对施工作业和施工方法的完备性负责供应方应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5保证工程施工和人员的安全

供应方应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作供应方应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害供应方在进行合同约定的各项工作时，不得侵害采购方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。供应方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8为他人提供方便

供应方应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

4.1.9工程的维护和照管

除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，供应方应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，供应方还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给采购方为止。

4.1.10  其他义务

其他义务在专用合同条款中补充约定。

4.2 履约担保

供应方应保证其履约担保在采购方颁发合同工程完工证书前一直有效。采购方应在合同工程完工证书颁发后28天内把履约担保退还给供应方。

4.3 分包

4.3.1供应方不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2供应方不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经采购方同意，供应方不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4按投标函附录约定分包工程的，供应方应向采购方和监理人提交分包合同副本。

4.3.5供应方应与分包人就分包工程向采购方承担连带责任。

4.3.6分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经采购方书面认可。禁止供应方将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。

4.3.7在合同实施过程中，如供应方无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，采购方可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非供应方原因形成指定分包条件的，采购方的指定分包不应增加供应方的额外费用；因供应方原因形成指定分包条件的，供应方应承担指定分包所增加的费用。

由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对采购方负责，供应方不对此承担责任。

4.3.8供应方和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。采购方可以对分包合同实施情况进行监督检查 。供应方应将分包合同副本提交采购方和监理人。

4.3.9 除4.3.7条规定的指定分包外，供应方对其分包项目的实施以及分包人的行为向采购方负全部责任。供应方应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。

4.3.10 分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。

4.4 联合体

4.4.1联合体各方应共同与采购方签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2联合体协议经采购方确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经采购方同意，不得修改联合体协议。

4.4.3联合体牵头人负责与采购方和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 供应方项目经理

4.5.1供应方应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。供应方更换项目经理应事先征得采购方同意，并应在更换 14 天前通知采购方和监理人。供应方项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2供应方项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3供应方为履行合同发出的一切函件均应盖有供应方授权的施工场地管理机构章，并由供应方项目经理或其授权代表签字。

4.5.4供应方项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

4.6 供应方人员的管理

4.6.1供应方应在接到开工通知后28天内，向监理人提交供应方在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。供应方应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.2为完成合同约定的各项工作，供应方应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；

（2）具有相应施工经验的技术人员；

（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3供应方安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。供应方更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.7 撤换供应方项目经理和其他人员

供应方应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的供应方项目经理和他人员的，供应方应予以撤换。

4.8 保障供应方人员的合法权益

4.8.1供应方应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2供应方应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3供应方应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4供应方应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，供应方应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5供应方应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6供应方应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

采购方按合同约定支付给供应方的各项价款应专用于合同工程。

4.10 供应方现场查勘

4.10.1  采购方应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给供应方，并对其准确性负责。但供应方应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2  供应方应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为供应方已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不利物质条件

4.11.1 除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。

4.11.2 供应方遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。供应方有权根据第23.1款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第15条的约定办理。

5. 材料和工程设备

5.1 供应方提供的材料和工程设备

5.1.1工程使用的主要材料和设备其规格、数量、品牌必须经采购方、监理单位、设计单位认可后方可进场使用，如不经采购方、监理单位、设计单位认可，供应方擅自进场使用的，采购方有权没收其履约保证金并终止合同，同时供应方须赔偿建设单位实际损失。规格、数量按国家、江苏省和泰州市的相关要求，品牌按招标控制价编制说明要求。

5.1.2供应方应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。供应方应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.3对供应方提供的材料和工程设备，供应方应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由供应方承担。

5.2 采购方提供的材料和工程设备

5.2.1采购方提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2供应方应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求采购方交货的日期计划。采购方应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向供应方提交材料和工程设备。

5.2.3采购方应在材料和工程设备到货7天前通知供应方，供应方应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。采购方提供的材料和工程设备运至交货地点验收后，由供应方负责接收、卸货、运输和保管。

5.2.4采购方要求向供应方提前交货的，供应方不得拒绝，但采购方应承担供应方由此增加的费用。

5.2.5供应方要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于供应方要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由供应方承担。

5.2.6采购方提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于采购方原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，采购方应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向供应方支付合理利润。

5.3 材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，供应方不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由供应方会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。供应方因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

5.4禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1监理人有权拒绝供应方提供的不合格材料或工程设备，并要求供应方立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由供应方承担。

5.4.2监理人发现供应方使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求供应方立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3采购方提供的材料或工程设备不符合合同要求的，供应方有权拒绝，并可要求采购方更换，由此增加的费用和（或）工期延误由采购方承担。

6. 施工设备和临时设施

6.1 供应方提供的施工设备和临时设施

6.1.1供应方应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的供应方设备需经监理人核查后才能投入使用。供应方更换合同约定的供应方设备的，应报监理人批准。

6.1.2除专用合同条款另有约定外，供应方应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由采购方办理申请手续并承担相应费用。

6.2 采购方提供的施工设备和临时设施

采购方提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

6.3 要求供应方增加或更换施工设备

供应方使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求供应方增加或更换施工设备，供应方应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由供应方承担。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1除合同另有约定外，运入施工场的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2经监理人同意，供应方可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，供应方应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。采购方应协助供应方办理上述手续。

7.2 场内施工道路

7.2.1  除本合同约定由采购方提供的部分道路和交通设施外，供应方应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施（包括合同约定由采购方提供的部分道路和交通设施维修、养护和管理）,并承担相应费用。

7.2.2  供应方修建的临时道路和交通设施,应免费提供采购方、监理人以及与本合同有关的其他供应方使用。

7.3 场外交通

7.3.1供应方车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由供应方承担。

7.3.2供应方应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

7.4 超大件和超重件的运输

由供应方负责运输的超大件或超重件，应由供应方负责向交通管理部门办理申请手续，采购方给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由供应方承担，但专用合同条款另有约定除外。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

因供应方运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由供应方承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1除专用合同条款另外约定外，施工控制网由供应方负责测设，采购方应在本合同协议书签订后的14天内，向供应方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。供应方应在收到上述资料后的28天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的14天内批复供应方。

8.1.2供应方应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，供应方应及时修复。供应方应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交采购方。

8.2 施工测量

8.2.1供应方应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

8.2.2监理人可以指示供应方进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，供应方应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.3 基准资料错误的责任

采购方应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。采购方提供上述基准资料错误导致供应方测量放线工作的返工或造成工程损失的，采购方应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向供应方支付合理利润。供应方发现采购方提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

8.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，供应方应提供必要的协助，采购方不再为此支付费用。

8.5 补充地质勘探

在合同实施期间，监理人可以指示供应方进行必要的补充地质勘探和提供有关资料；供应方为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由采购方承担。供应方为其临时工程设计及施工的需要进行的补充地质勘探，其费用由供应方承担。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 采购方的施工安全责任

9.1.1采购方应按合同约定履行安全职责。采购方委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对供应方的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻供应方应负的安全责任。

9.1.2采购方应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于供应方原因造成采购方人员工伤的，应由供应方承担责任。

9.1.3采购方应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于采购方原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

9.1.4除专用合同条款另外有约定外，采购方负责向供应方提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。

9.1.5采购方按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.1.6采购方负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确供应方的安全生产责任。

9.1.7采购方负责在拆除工程和爆破工程施工14天前向有关部门或机构报送相关备案资料。

9.2 供应方的施工安全责任

9.2.1供应方应按本合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。供应方应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复供应方。

9.2.2供应方应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.3供应方应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对供应方人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4供应方应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。供应方还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

9.2.6供应方应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于采购方原因造成供应方人员工伤事故的，应由采购方承担责任。

9.2.7由于供应方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由供应方负责赔偿。

9.2.8供应方已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.2.9供应方应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

9.2.10供应方应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。

9.2.11供应方应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。

9.2.12供应方应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家1/2人员应经采购方同意。

9.2.13供应方在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应组织有关单位进行验收。

9.3 治安保卫

9.3.1除合同另有约定外，采购方应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2采购方和供应方除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3除合同另有约定外，采购方和供应方应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，采购方和供应方应立即向当地政府报告。

采购方和供应方应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

9.4 环境保护

9.4.1供应方在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2供应方应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

9.4.3供应方应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因供应方任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他供应方施工等后果的，供应方应承担责任。

9.4.4供应方应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5供应方应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

9.4.6供应方应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

9.5 事故处理

9.5.1采购方负责组织参建单位制定本工程的质量和安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。

9.5.2 供应方应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。

9.5.3工程开工前，供应方应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报采购方备案。

9.5.4施工过程中发生事故时，采购方、供应方应立即启动应急预案。

9.5.5事故调查处理由采购方按相关规定履行手续，供应方应配合。

9.6 水土保持

9.6.1 采购方应及时向供应方提供水土保持方案。

9.6.2 供应方在施工过程中，应遵循有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。

9.6.3 供应方的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术条款）约定的要求。

9.7 文明工地

9.7.1采购方应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。

9.7.2供应方应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。

9.8 防汛度汛

9.8.1采购方负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。

9.8.2供应方应根据采购方编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报采购方批准后实施。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

供应方应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复供应方，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。供应方还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。

10.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，供应方均应在14天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批，监理人应在收到申请报告后的14天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，供应方应按监理人的指示，在14天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的14天内批复。

不论何种原因造成施工进度延迟，供应方均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。供应方应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于采购方原因造成施工进度延迟，应按第11.3款的约定办理；由于供应方原因造成施工进度延迟，应按第11.5款的约定办理。

10.3 单位工程进度计划

监理人认为有必要时，供应方应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。

10.4 提交资金流估算表

供应方应在按第10.1款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括供应方计划可从采购方处得到的全部款额，以供采购方参考。此后，当监理人提出要求时，供应方应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。

资金流估算表（参考格式）          金额单位

| 年 | 月 | 工程 预付款 | 完成工作量付款 | 质量保证金扣留 | 材料款 扣除 | 预付款 扣还 | 其他 | 应收款 | 累计 应收款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11. 开工和竣工（完工）

11.1 开工

11.1.1监理人应在开工日期 7 天前向供应方发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得采购方同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。供应方应在开工日期后尽快施工。

11.1.2供应方应按第10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.1.3  若采购方未能按合同约定向供应方提供开工的必要条件，供应方有权要求延长工期。监理人应在收到供应方的书面要求后，按第3.5款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。

11.1.4  供应方在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知供应方在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由供应方承担。

11.2 竣工（完工）

供应方应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中明确。

11.3 采购方的工期延误

在履行合同过程中，由于采购方的下列原因造成工期延误的，供应方有权要求采购方延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2 款的约定办理和泰兴市关于政府投资工程建设全过程管理实施导则6.3（关于加强合同工期管理）要求办理。

（1）增加合同工作内容；

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（3）采购方迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（4）因采购方原因导致的暂停施工；

（5）提供图纸延误；

（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（7）采购方造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.1当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，采购方和供应方应按本合同通用合同条款第12条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，供应方应及时安排复工。

11.4.2异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由采购方与供应方参照本合同通用合同条款第21.3款的约定共同协商处理。

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。

11.5 供应方的工期延误

由于供应方原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为供应方施工进度不能满足合同工期要求的，供应方应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于供应方原因造成工期延误，供应方应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。供应方支付逾期竣工违约金，不免除供应方完成工程及修补缺陷的义务。供应方必须按报送的经监理审核通过的进度计划工期内完成，供应方需充分考虑不利因素。特别是重要节点，每项节点每逾期1天，违约金按5000元人民币/天计算。供应方重要节点逾期的，经采购方多次督促，供应方未采取有效措施，未达到序时计划的，采购方有权利委派他人进场推进工程进度，逾期超过30天的，采购方有权解除合同，同时按供应方已完合格工程量的70%的标准结算工程价款。

11.6 工期提前

采购方要求供应方提前完工，或供应方提出提前完工的建议能够给采购方带来效益的，应由监理人与供应方共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。采购方应承担供应方由此增加的费用，并向供应方支付专用合同条款约定的相应奖金。

采购方要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：

（1）提前的时间和修订后的进度计划；

（2）供应方的赶工措施；

（3）采购方为赶工提供的条件；

（4）赶工费用（包括利润和奖金）。

12. 暂停施工

12.1 供应方暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由供应方承担：

（1）供应方违约引起的暂停施工；

（2）由于供应方原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

（3）供应方擅自暂停施工；

（4）供应方其他原因引起的暂停施工；

（5）专用合同条款约定由供应方承担的其他暂停施工。

12.2 采购方暂停施工的责任

由于采购方原因引起的暂停施工造成工期延误的，供应方有权要求采购方延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为采购方的责任：

（1）由于采购方违约引起的暂停施工。

（2）由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工。

（3）专用合同条款中约定的其它由于采购方原因引起的暂停施工。

12.3 监理人暂停施工指示

12.3.1监理人认为有必要时，可向供应方作出暂停施工的指示，供应方应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间供应方应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2由于采购方的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，供应方可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的 24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意供应方的暂停施工请求。

12.4 暂停施工后的复工

12.4.1暂停施工后，监理人应与采购方和供应方协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向供应方发出复工通知。供应方收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2供应方无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由供应方承担；因采购方原因无法按时复工的，供应方有权要求采购方延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停施工持续 56 天以上

12.5.1监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向供应方发出复工通知，除了该项停工属于第 12.1 款的情况外，供应方可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则供应方可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第 15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为采购方违约，应按第 22.2 款的规定办理。

12.5.2由于供应方责任引起的暂停施工，如供应方在收到监理人暂停施工指示后 56 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为供应方违约，应按第 22.1 款的规定办理。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2因供应方原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求供应方返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由供应方承担。

13.1.3因采购方原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，采购方应承担由于供应方返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付供应方合理利润。

13.2 供应方的质量管理

13.2.1 供应方应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。供应方应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复供应方。

13.2.2供应方应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

13.3 供应方的质量检查

供应方应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.4 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。供应方应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。供应方还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除供应方按合同约定应负的责任。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1通知监理人检查

经供应方自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，供应方应通知监理人在约定的期限内检查。供应方的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，供应方才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，供应方应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.5.2监理人未到场检查

监理人未按第 13.5.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，供应方可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 13.5.3 项的约定重新检查。

13.5.3监理人重新检查

供应方按第 13.5.1 项或第 13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求供应方对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，供应方应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由采购方承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付供应方合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由供应方承担。

13.5.4供应方私自覆盖

供应方未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示供应方钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由供应方承担。

13.6 清除不合格工程

13.6.1供应方使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造

成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求供应方立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由供应方承担。

13.6.2由于采购方提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要供应方采取措施补救的，采购方应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付供应方合理利润。

13.7 质量评定

13.7.1采购方应组织供应方进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。

13.7.2工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，供应方应报采购方确认。

13.7.3供应方应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。

13.7.4除专用合同条款另有约定外，供应方应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织供应方等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。采购方按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。

13.7.5供应方应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和采购方认定。采购方负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。

13.7.6供应方应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和采购方认定。采购方负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。

13.7.7除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。

13.8 质量事故处理

13.8.1发生质量事故时，供应方应及时向采购方和监理人报告。

13.8.2质量事故调查处理由采购方按相关规定履行手续，供应方应配合。

13.8.3供应方应对质量缺陷进行备案。采购方委托监理人对质量缺陷备案情况进行监督检查并履行相关手续。

13.8.4除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，采购方负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1供应方应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与供应方共同进行试验和检验的，由供应方负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，供应方可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3监理人对供应方的试验和检验结果有疑问的，或为查清供应方试验和检验成果的可靠性要求供应方重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与供应方共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由供应方承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由采购方承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付供应方合理利润。

14.1.4供应方应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。

14.1.5除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织采购方按合同进行交货检查和验收。安装前，供应方应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。

14.1.6对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由供应方制备，记录应真实齐全，监理人、供应方等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。

14.2 现场材料试验

14.2.1供应方根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由供应方提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2监理人在必要时可以使用供应方的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，供应方应予以协助。

14.3 现场工艺试验

供应方应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，必须编制工艺试验措施计划，由供应方根据监理人提出的工艺试验要求，报送监理人审批。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条款规定进行变更。

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由采购方或其它人施工；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其它特性；

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（4）改变合同中任何一项工作的施工试件或改变已批准的施工工艺或顺序；

（5）为完成工程需要追加的额外工作；

（6）增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比。

上述第（1）～（6）目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第（6）目情形下调整方式在专用合同条款中约定。

15.2 变更权

在履行合同过程中，经采购方同意，监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向供应方作出变更指示，供应方应遵照执行。没有监理人的变更指示，供应方不得擅自变更。

15.3 变更程序

15.3.1变更的提出

因工程需要，采购方提出的设计变更要求，供应方必须执行，否则视为违约。其他执行合同通用条款

（1）在合同履行过程中，可能发生第 15.1 款约定情形的，监理人可向供应方发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和采购方对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求供应方提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。采购方同意供应方根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。

（2）在合同履行过程中，发生第 15.1 款约定情形的，监理人应按照第 15.3.3 项约定向供应方发出变更指示。

（3）供应方收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第 15.1 款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到供应方书面建议后，应与采购方共同研究，确认存在变更的，应在收到供应方书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复供应方。供应方对工程变更、工程延期等应在产生因素发生后7日内办理签证确认手续，并附照片、计量表等原始资料，未在规定期限内办理签证及延期等手续的，延迟一天按1000元的标准承担违约金。采购方基于工程变更、工程延期之情况仍有权追究供应方的违约责任。采购方因客观原因提出的变更，供应方需配合服从采购方的变更管理且供应方需在提出变更后7日内办理确认手续并配合甲方办理符合要求的变更手续，延迟一天按1000元的标准承担违约金。

（4）若供应方收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与供应方和采购方协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2变更估价

（1）除专用合同条款对期限另有约定外，供应方应在收到变更指示或变更意向书后的14 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

（2）变更工作影响工期的，供应方应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求供应方提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到供应方变更报价书后的 14 天内，根据第 15.4 款约定的估价原则，按照第 3.5 款商定或确定变更价格。

15.3.3变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。供应方收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.2已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.5 供应方的合理化建议

15.5.1在履行合同过程中，供应方对采购方提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与采购方协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3.3 项约定向供应方发出变更指示。

15.5.2供应方提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，采购方可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.6 预留金

预留金只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

15.7 计日工

15.7.1采购方认为有必要时，由监理人通知供应方以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.7.2采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，供应方应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3计日工由供应方汇总后，按第 17.3.2 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经采购方同意后列入进度付款。

15.8 暂估价

15.8.1采购方在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若供应方不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由采购方和供应方组织招标；若供应方具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由采购方组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、采购方和供应方组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。

15.8.2采购方在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由供应方按第 5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.3采购方在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第 15.4 款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定。

16.1.1采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1  价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

式中：△P --  需调整的价格差额；

P0 --第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书中供应方应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第 15 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

--定值权重A即不调部分的权重）；

B1;  B2 ;B3·····Bn --各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1 ;Ft2 ;Ft3·····Ftn --各可调因子的现行价格指数，指第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；

Fo1; Fo2; Fo3·····Fon --各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2  暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3  权重的调整

按第 15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与供应方和采购方协商后进行调整。

16.1.1.4  供应方工期延误后的价格调整

由于供应方原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第 16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

16.2 法律变化引起的价格调整

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按国家或省（自治区、直辖市）建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和材料数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.1计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2计量方法

结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。

17.1.3计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。

17.1.4 单价子目的计量

（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是供应方实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

（2）供应方对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

（3）监理人对供应方提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求供应方按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。供应方应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。供应方未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为供应方实际完成的工程量。

（4）监理人认为有必要时，可通知供应方共同进行联合测量、计量，供应方应遵照执行。

（5）供应方完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求供应方派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求供应方提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。供应方未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为供应方完成该子目的准确工程量。

（6）监理人应在收到供应方提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，供应方提交的工程量报表中的工程量视为供应方实际完成的工程量，据此计算工程价款。

17.1.5总价子目的计量

总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。供应方实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

（2） 供应方应按工程量清单中的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的28天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。供应方应按批准的各总价子目支付周期内，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。

（3）监理人对供应方提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求供应方按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。

（4）按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是供应方用于结算的最终工程量。

17.2 预付款

17.2.1预付款

预付款用于供应方为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。

17.2.2预付款保函

（1）供应方应在收到第一次工程预付款的同时向采购方提交工程预付款担保，担保金额应与第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被采购方扣回前一直有效。

（2）工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。

（3）预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前，由于不可抗力或其它原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为供应方的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1付款周期

付款周期同计量周期。

17.3.2进度付款申请单

供应方应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；

（2）根据第15条应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第23条应增加和扣减的索赔金额；

（4）根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（5）根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金；

（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到供应方进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成核查，提出采购方到期应支付给供应方的金额以及相应的支持性材料，经采购方审查同意后，由监理人向供应方出具经采购方签认的进度付款证书。监理人有权扣发供应方未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）采购方应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内，将进度应付款支付给供应方。采购方不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了供应方完成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

17.3.4工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，供应方也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在采购方的进度付款中，按专用合同条款约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。

17.4.2合同工程完工证书颁发后14天内，采购方将质量保证金总额的一半支付给供应方。在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，采购方将在30个工作日内会同供应方按照合同约定的内容核实供应方是否完成保修责任。如无异议，采购方应当在核实后将剩余的质量保证金支付给供应方。

17.4.3在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，供应方没有完成缺陷责任的，采购方有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算（完工结算）

17.5.1竣工（完工）付款申请单

（1）供应方应在合同工程完工证书颁发后28天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、采购方已支付供应方的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。

（2）监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求供应方进行修正和提供补充资料。经监理人和供应方协商后，由供应方向监理人提交修正后的完工付款申请单。

17.5.2 竣工（完工）付款证书及支付时间

（1）监理人在收到供应方提交的完工付款申请单后的14天内完成核查，提出采购方到期应支付给供应方的价款送采购方审核并抄送供应方。采购方应在收到后14天内审核完毕，由监理人向供应方出具经采购方签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为供应方提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。采购方未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出采购方到期应支付给供应方的价款视为已经采购方同意。

（2）采购方应在监理人出具完工付款证书后的14天内，将应支付款支付给供应方。采购方不安全支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给供应方。

（3）供应方对采购方签认的完工付款证书有异议的，采购方可出具完工付款申请单中供应方已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。

（4）完工付款涉及振奋投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。

17.6 最终结清

17.6.1最终结清申请单

（1）工程质量保修责任终止证书签发后，供应方应按监理人批准的格式提交最终结清申请单提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定

（2）采购方对最终结清申请单内容有异议的，有权要求供应方进行修正和提供补充资料，由供应方向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到供应方提交的最终结清申请单后的 14 天内，提出采购方应支付给供应方的价款送采购方审核并抄送供应方。采购方应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向供应方出具经采购方签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为供应方提交的最终结清申请已经监理人核查同意；采购方未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给供应方的价款视为已经采购方同意。

（2）采购方应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内，将应支付款支付给供应方。采购方不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给供应方。

（3）供应方对采购方签认的最终结清证书有异议的，按第 24 条的约定办理。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3（４）目的约定办理。

17.7 竣工财务决算

采购方负责编制本工程项目竣工财务决算，供应方应按专用合同条款的约定提供竣工财务决算编制所需的相关材料。

17.8 竣工审计

采购方负责完成本工程竣工审计手续，供应方应完成相关配合工作。

18. 竣工验收（验收）

18.1 验收工作分类

本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由采购方主持。供应方应完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。

18.2 分部工程验收

18.2.1 分部工程具备验收条件时，供应方应向采购方提交验收申请报告，采购方应在收到验收申请报告之日起10 个工作日内决定是否同意进行验收。

18.2.2 除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，供应方应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.2.3 分部工程验收通过后，采购方向供应方发送分部工程验收鉴定书。供应方应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由供应方处理的遗留问题。

18.3 单位工程验收

18.3.1 单位工程具备验收条件时，供应方应向采购方提交验收申请报告，采购方应在收到验收申请报告之日起10 个工作日内决定是否同意进行验收。

18.3.2采购方主持单位工程验收，供应方应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.3.3单位工程验收通过后，采购方向供应方发送单位工程验收鉴定书。供应方应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由供应方处理的遗留问题。

18.3.4需提前投人使用的单位工程在专用合同条款中明确。

18.4 合同工程完工验收

18.4.1 合同工程具备验收条件时，供应方应向采购方提交验收申请报告，采购方应在收到验收申请报告之日起20 个工作日内决定是否同意进行验收。

18.4.2 采购方主持合同工程完工验收，供应方应派代表参加验收工作组。

18.4.3 合同工程完工验收通过后，采购方向供应方发送合同工程完工验收鉴定书。供应方应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由供应方处理的遗留问题。

18.4.4 合同工程完工验收通过后，采购方与供应方应在30 个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。供应方应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，供应方应向采购方递交工程质量保修书。在供应方递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，采购方应在30 个工作日内向供应方颁发合同工程完工证书。

18.5 阶段验收

18.5.1 工程建设具备阶段验收条件时，采购方负责提出阶段验收申请报告。供应方应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.5.2 供应方应及时完成阶段验收鉴定书载明应由供应方处理的遗留问题。

18.6 专项验收

18.6.1采购方负责提出专项验收申请报告。供应方应按专项验收的相关规定参加专项专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.6.2 供应方应及时完成专项验收成果性文件载明应由供应方处理的遗留问题。

18.7 竣工验收

18. 7.1 申请竣工验收前，采购方组织竣工验收自查，供应方应派代表参加。

18.7.2 竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。采购方应通知供应方派代表参加技术预验收和竣工验收。

18.7.3 专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，供应方应提交有关资料并完成配合工作。

18.7.4 竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由采购方承担，但因供应方原因造成质量不合格的除外。

18.7.5 工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，采购方负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送供应方。

18.8 施工期运行

18.8.1 施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投人施工期运行的，经采购方按第18.2 款或第18.3款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投人运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。

18.8.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由供应方按第19.2 款约定进行修复。

18.9 试运行

18.9.1 除专用合同条款另有约定外，供应方应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.9.2 由于供应方的原因导致试运行失败的，供应方应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于采购方的原因导致试运行失败的，供应方应当采取措施保证试运行合格，采购方应承担由此产生的费用，并支付供应方合理利润。

18.10 竣工（完工）清场

18.10.1 工程项目竣工（完工）清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技术条款）中约定。

18.10.2 供应方未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，采购方有权委托其它人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给供应方的款项中扣除。

18.11 施工队伍的撤离

合同工程完工证书颁发后的56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质量保修期）内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）满时，供应方的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（质量保修期）的起算时间

除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经采购方提前验收的单位工程或部分工程，若未投人使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算；若已投人使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位工程或部分工程投人使用验收后开始计算。缺陷责任期（工程质量保修期）的期限在专用合同条款中约定。

19.2缺陷责任

19.2.1供应方应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2缺陷责任期内，采购方对已接收使用的工程负责日常维护工作。采购方在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，供应方应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3监理人和供应方应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属供应方原因造成的，应由供应方承担修复和查验的费用。经查验属采购方原因造成的，采购方应承担修复和查验的费用，并支付供应方合理利润。

19.2.4供应方不能在合理时间内修复缺陷的，采购方可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第 19.2.3 项约定办理。

19.3 缺陷责任期的延长

由于供应方原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，采购方有权要求供应方相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 2 年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，供应方应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 供应方的进入权

缺陷责任期内供应方为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守采购方的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书）

合同工程完工验收或投人使用验收后，采购方与供应方应办理工程交接手续，供应方应向采购方递交工程质量保修书。

缺陷责任期（工程质量保修期）满后30 个工作日内，采购方应向供应方颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经采购方提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

20. 保险

20.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，供应方应以采购方和供应方的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1供应方员工伤事故的保险

供应方应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.2.2 采购方员工伤事故的保险

采购方应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1采购方应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2供应方应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 第三者责任险

20.4.1第三者责任险系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2在缺陷责任期终止证书颁发前，供应方应以供应方和采购方的共同名义，投保第20.4.1 项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。

20.5 其他保险

除专用合同条款另有约定外，供应方应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1保险凭证

供应方应在专用合同条款约定的期限内向采购方提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.2保险合同条款的变动

供应方需要变动保险合同条款时，应事先征得采购方同意，并通知监理人。保险人作出变动的，供应方应在收到保险人通知后立即通知采购方和监理人。

20.6.3持续保险

供应方应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.6.4保险金不足以补偿损失时，应由供应方和采购方各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。

20.6.5未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.6.6报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

20.6.7风险责任的转移

工程通过合同工程完工验收并移交给采购方后，原由供应方应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给采购方，但供应方在缺陷责任期（工程质量保修期）前造成损失和损坏情形除外。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1不可抗力是指供应方和采购方在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2不可抗力发生后，采购方和供应方应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第 24 条的约定办理。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由采购方承担；

（2）供应方设备的损坏由供应方承担；

（3）采购方和供应方各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）供应方的停工损失由供应方承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由采购方承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，供应方不需支付逾期竣工违约金。采购方要求赶工的，供应方应采取赶工措施，赶工费用由采购方承担。

21.3.2延迟履行期间发生的不可抗力合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，采购方和供应方均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，供应方应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由采购方承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.4 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。

22. 违约

22.1 供应方违约

22.1.1 供应方违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属供应方违约：

（1）供应方违反第1.8款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）供应方违反第5.3款或第6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进人施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（3）供应方违反第5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）供应方未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（5）供应方在缺陷责任期（工程质量保修期）内，未能对合同工程完工验收鉴定书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（6）供应方无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（7）供应方不按合同约定履行义务的其它情况。

22.1.2 对供应方违约的处理

（1）供应方发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，采购方可通知供应方立即解除合同，并按有关法律处理。

（2）供应方发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向供应方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。供应方应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明供应方已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

22.1.3 供应方违约解除合同

监理人发出整改通知 28 天后，供应方仍不纠正违约行为的，采购方可向供应方发出解除合同通知。合同解除后，采购方可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他供应方施工。采购方因继续完成该工程的需要，有权扣留使用供应方在现场的材料、设备和临时设施。但采购方的这一行动不免除供应方应承担的违约责任，也不影响采购方根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

（1）合同解除后，监理人按第 3.5 款商定或确定供应方实际完成工作的价值，以及供应方已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

（2）合同解除后，采购方应暂停对供应方的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括供应方应支付的违约金。

（3）合同解除后，采购方应按第 23.4款的约定向供应方索赔由于解除合同给采购方造成的损失。

（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

（5）采购方和供应方未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24 条的约定办理。

22.1.5 协议利益的转让

因供应方违约解除合同的，采购方有权要求供应方将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给采购方，并在解除合同后的 14 天内，依法办理转让手续。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知供应方进行抢救，供应方声明无能力或不愿立即执行的，采购方有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于供应方义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由供应方承担。

22.2 采购方违约

22.2.1采购方违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属采购方违约：

（1）采购方未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；

（2）采购方原因造成停工的；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致供应方无法复工的；

（4）采购方无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）采购方不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 供应方有权暂停施工

采购方发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，供应方可向采购方发出通知，要求采购方采取有效措施纠正违约行为。采购方收到供应方通知后的 28 天内仍不履行合同义务，供应方有权暂停施工，并通知监理人，采购方应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付供应方合理利润。

22.2.3 采购方违约解除合同

（1）发生第 22.2.1（4）目的违约情况时，供应方可书面通知采购方解除合同。

（2）供应方按 22.2.2 项暂停施工 28 天后，采购方仍不纠正违约行为的，供应方可向采购方发出解除合同通知。但供应方的这一行动不免除采购方承担的违约责任，也不影响供应方根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.4 解除合同后的付款

因采购方违约解除合同的，采购方应在解除合同后 28 天内向供应方支付下列金额，供应方应在此期限内及时向采购方提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）合同解除日以前所完成工作的价款；

（2）供应方为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。采购方付还后，该材料、工程设备和其他物品归采购方所有；

（3）供应方为完成工程所发生的，而采购方未支付的金额；

（4）供应方撤离施工场地以及遣散供应方人员的金额；

（5）由于解除合同应赔偿的供应方损失；

（6）按合同约定在合同解除日前应支付给供应方的其他金额。采购方应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求供应方支付应偿还给采购方的各项金额。

22.2.5 解除合同后的供应方撤离

因采购方违约而解除合同后，供应方应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按采购方要求将供应方设备和人员撤出施工场地。供应方撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，采购方应为供应方撤出提供必要条件。

22.3第三人造成的违约在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23. 索赔

23.1 供应方索赔的提出

根据合同约定，供应方认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向采购方提出索赔：

（1）供应方应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。供应方未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）供应方应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，供应方应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，供应方应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 供应方索赔处理程序

（1）监理人收到供应方提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验供应方的记录和证明材料，必要时监理人可要求供应方提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复供应方。

（3）供应方接受索赔处理结果的，采购方应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。供应方不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定办理。

23.3 供应方提出索赔的期限

23.3.1 供应方按第17.5 款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 供应方按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 采购方的索赔

23.4.1发生索赔事件后，监理人应及时书面通知供应方，详细说明采购方有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。采购方提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2监理人按第 3.5 款商定或确定采购方从供应方处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。供应方应付给采购方的金额可从拟支付给供应方的合同价款中扣除，或由供应方以其他方式支付给采购方。

23.4.3 供应方对监理人按第23.4.1项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的14天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到供应方书面报告后的14天内，将索赔处理意见通知供应方，并按第23.4.2项的约定执行赔付。若供应方不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第24条的规定办理。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

采购方和供应方在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，采购方和供应方均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1采用争议评审的，采购方和供应方应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6采购方和供应方接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7采购方或供应方不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

24.4 仲裁

24.4.1 若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。

24.4.2 若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。

- 第二节　专用合同条款

1．一般约定

1.1  词语定义

1.1.1  合同当事人和人员

1.1.1.1  采购方：

1.1.1.2  集建方：

1.1.1.3  供应方：

1.1.1.4  分包方： / 。

1.1.1.5  监理方：  招标确定   。

1.1.2.1  单位工程：本工程单位工程的项目划分以质量监督部门批准的项目划分为准。

1.1.2.2  永久占地：见招标图纸。

1.1.2.3  临时占地：见招标图纸。施工临时用地（含排泥场、临时设施、临时道路、临时堆场等）由供应方自行租用，其费用包含在相应工程单价中，不单独立项。

供应方租用的临时用地在工程完工前必须清理恢复原貌，所需费用列入工程相应单价中，不单独列项。

1.1.3  日期

1.1.3.1  缺陷责任期：工程缺陷责任期1年  。

1.2  合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是  （1）合同协议书（包括补充协议书）；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求（合同技术条款）；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。

1.3  其他约定

（1）本合同条款中所附合同协议书的格式仅供参考，采购方可以修改和调整。

（2）对某些特定项目需要如主管部门或金融机构审批程序，在合同协议书签订后，还需通过其他程序和（或）办理必要的批准或签证手续后合同才能生效。

（3）在合同签订后14天之内，供应方提供采购方满意的履约担保后合同生效。

1.4.1供应方提供的文件

见第七章“技术标准和要求”一般规定“供应方提交的图纸和文件”。供应方提供的文件不少于4份。

1.4.2图纸的修改

监理人应在取得采购方同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给供应方

1.5  联络

1.5.1  来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达至 泰兴市枕淮路7号集中建设307 。

2 . 采购方义务

2.1  提供施工场地

2.1.1采购方提供的施工场地范围为：采购方提供的施工场地范围为：采购方负责向供应方提供施工用地，施工用地范围为施工红线，在供应方进场前由监理人组织交接。施工临时用地（含排泥场用地、供应方临时设施搭建用地等）由供应方自行解决并承担相关费用。采购方不提供水、电接入点，施工用水、用电接入费或自发电增加费由供应方承担，其他按招标文件执行。

2.1.2 供应方自行勘察的施工场地范围为：      /        。

2.2  协助供应方办理证件和批件

采购方协助供应方办理相关证件和批件，但办理相关证件的费用由供应方支付，同时考虑施工区域通航的影响所发生的费用（水上交通管制、通航安全维护等），并在投标报价中予以考虑。

2.3  其他义务

补充约定：无。

3. 监理人

3.1  监理人的职责和权力

3.1.1　监理人须根据采购方事先批准的权力范围行使权力，采购方批准的权力范围：

本合同监理人需要在行使其职责和权力前，必须事先经采购方批准的事项有（不限于）：

1）批准工程的分包；

2）涉及全局的暂停施工、复工

3）确定延长完工期限；

4）当变更引起任何合同价格变动时作出变更决定；

5）暂列金额的使用；

6）索赔的批准与支付。

3.1.2 供应方除应服从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示外，特殊情况下亦应服从采购方直接发出的指示，同时采购方应将发出的指示告知监理人。

3.1.3本合同条款中需要总监理工程师商定或确定的事项有：如第15条的变更、第16条价格调整、第21条不可抗力、第23条索赔等。

4. 供应方

4.1  供应方的一般义务

4.1.1完成各项承包工作

（1）供应方应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，除劳务以外，上述材料、施工设备、工程设备（招标人另行招标的除外）须供应方自有或自行采购。

（2）在工程缺陷责任期外，工程竣工验收前或组织各类奖项评审前（若政府组织的工程验收在工程缺陷责任期外），采购方组织工程各类整修、出新，若需供应方配合实施，供应方需满足采购方要求，但费用由采购方支出。

4.1.2  其他义务

（1）供应方对工程施工质量负直接责任，其法定代表人按职责对所承担的工程负领导责任和终身责任。供应方应采取措施，做好质量管理工作。

（2）供应方应积极配合采购方做好安全生产目标考核工作，提供相关文件、资料，并对其真实性负责。供应方应采取措施强化安全生产管理，落实安全生产责任制，保障工程建设安全。

（3）供应方负责做好本单位信息采集和报送工作。按照要求做好合同管理方面信息采集报送工作。

（4）供应方负责建立工程档案管理领导责任制和相关人员岗位责任制，明确工程档案管理机构，项目技术负责人为档案负责人，进场后明确“档案整编目录”，配备必要人员及设施、设备，统筹安排工程档案管理工作所需资金，建立健全工程档案管理的各项管理制度，保证工程档案管理有序进行。

（5）供应方在合同签订后7天内，应在现场设立办公室供其管理人员使用，并保证在整个合同期内有效。供应方应为其所有非本地雇员向当地公安机关申请临时居住许可证。

（6）供应方在检查合同或工程施工时，如果发现工程设计或技术规范中存在任何错误或其他缺陷，应立即通知采购方和监理人。

（7）供应方应在工地设立医疗救护机构，配备必要的医疗人员及设备。

（8）供应方在实施和完成承建合同工程及缺陷修复过程中的一切作业应保证采购方免于承担因供应方借用、占用或进出其他标段和工区，或作业影响等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其他开支，并有义务提供与其他标段工程施工配合与协调，包括（但不限于）：

1）工作面的安全；

2）施工进度的协调；

3）及时提交工作面；

4）保持建筑物相邻界面附近的结构质量；

5）为其他标段的供应方提供交通道路、交叉工作面的作业场地；

6）保持采购方提供的公用设施包括道路等在承建标段内的维护与保养，不得造成损坏而影响正常施工。

（9）供应方应对所有现场作业和施工方法的完备、稳定和安全负责；供应方应根据现场情况适当进行封闭。

（10）供应方应无条件服从与其他供应方的工作配合，费用含在投标报价中。

（11）对与本合同实施有关的各类验收（如档案、消防、评审、审计、各阶段验收、竣工验收、工程移交等）、上级领导视察及检查工作，并承担相应费用。第三方检测等供应方应积极配合、参加。

（12）供应方应在现场为监理人提供满足现场监理工作的办公场所及办公设施。提供上述设施所发生的一切费用在《工程量清单》相应总价项目分解表中单列。负责提供监理人现场办公水电费用等。监理人可以无偿使用供应方的试验室以及检验测量试验设备。

（13）供应方应配合(仅限于现场)采购方进行与本工程有关的新材料、新工艺的科研试验以及各类的观测试验。

（14）供应方须按国家相关规范整理工程档案，建设合格的工地综合档案室，配备必要的防火防盗防潮防虫措施，保证正常运行，不得少于15平方米，配备一套办公桌椅、二套档案柜子、一台计算机、一台打印机，档案室需单独设置并上锁，只允许招标人委派的档案专员进入。工程结束后移交完整的工程档案资料5套（1套原件，3套复印件， 1套电子文档（按照采购方要求））给采购方，竣工图需移交原件6套（纸质竣工图5套，电子文档1套）给采购方，与档案相关的一切费用包含在投标报价中，不另行支付。

（15）供应方须依法与劳动用工人员签订用工合同，并提供合适的生活条件。为便于管理，施工人员宜统一着工装，按工种分色配戴安全帽。项目经理、技术负责人等管理人员应挂牌上岗，专职安全员、专职质检员必须着与其他人员有明显区别的工装上岗。

（16）供应方与采购方签订廉政合同。

（17）供应方与采购方签订资金安全合同。

（18）供应方承诺不拖欠劳务工资。

（19）按照国家有关法律、法规编制各类预案等工作。

（20）配合工程竣工后各类审计、评审、报奖等各类工作。

（21）供应方应按照规范要求制定本工程的自检计划并承担费用，供应方应在投标报价中考虑，采购方不另行支付。

（22）如因供应方原因，使采购方或采购方的工作人员被市级以上相关部门通报曝光，履约保证金返还时扣除10000元/次，当季度供应方履约考核记“中”等级，并记入诚信档案；使采购方或采购方的工作人员被问责或处分的，履约保证金返还时扣除20000元/次，当季度供应方履约考核记“差”等级，并记入诚信档案。

（23）供应方未在规定时限内履行监理人指示的，每逾期一天，履约保证金返还时扣除1000元。

（24）供应方应保证其主要人员按时参加委托方组织的工作会议（结算审计、财务决算、竣工验收等），若未按时参加委托方组织的工作会议，供应方缴纳违约金 1000 元/次。

4.2  分包

4.2.1  允许供应方分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：

1）工程项目：  本工程主体工程项目不允许分包  。

2）工作内容：     /     。

3）分包金额限额：   /    。

4.2.2 分包人项目管理机构的设立：   /    。

4.3 本工程不接受联合体投标。

4.4供应方项目经理应在监理人签发进场通知后的7日内到职。项目经理和技术负责人不得更换，特殊情况下应提出书面申请并征得采购方同意后报行政主管部门备案，但不得降低项目相应人员资质条件。项目经理、技术负责人短期离开工地，应事先提出书面申请并征得同意后方可离开。3天以内（含3天）报监理人批准，报采购方核备，同时应委派代表代行其职，3天以上报监理人转报采购方批准。一般情况，每人每月在工天数不少于26天，若少于26天，则承担1000元/（人*天）违约金。项目经理、技术负责人不得同时离开工地。

供应方管理人员的考勤由监理人指定专人负责，每月月底前将经总监和业主代表确认的统计结果上报至集建方。

4.5 劳务用工应符合国家有关法律法规，严格执行《保障农民工工资支付条例》，供应方应在工程项目所在地开设农民工工资专户，开户协议、农民工花名册报采购方备案，农民工变动的，须及时报备。

4.6 供应方须严格执行《资金安全合同》，并在项目所在地银行开设账户，接受采购方及开户银行的监管。工程资金须用于本合同工程建设，采购方有权随时检查工程资金流向，若有资金使用不规范情况，采购方有权拒付工程款项，并要求追回工程款。

供应方应按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和《企业会计制度》的规定执行，建账核算，以便采购方进行资金监督，确保工程建设资金安全。

4.7  不利物质条件

4.7.1 不利物质条件的范围：      /            。

5. 材料和工程设备

5.1  采购方提供的材料和工程设备

5.1.1采购方提供的材料和工程设备见下表：（进场前应编制施工材料设备进场计划以及材料送检专项方案，送检计划）

采购方提供的材料表（参考格式）

| 序号 | 材料名称 | 材料规格 | 数量 | 交货地点 | 交货方式 | 计划交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次无 |  |  |  |  |  |  |

采购方提供的工程设备表（参考格式）

| 序号 | 工程设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 交货地点 | 交货方式 | 计划交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次无 |  |  |  |  |  |  |

6.  施工设备和临时设施

6.1.供应方应在施工图纸规定“采购方提供的施工用地范围”内修建临时设施，临时设施的费用包含在投标报价内，采购方配合供应方办理申请手续，但办理手续的费用由供应方在投标报价中考虑，并由供应方支付。

6.2采购方不提供任何的施工设备和临时设施。

6.3采购方提供的施工设备和临时设施

（1）采购方提供的的施工设备见下表：

采购方提供的施工设备表（参考格式）

| 序号 | 施工设备名称 | 型号及规格 | 设备状况 | 数量 | 移交地点 | 计划移交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本次无 |  |  |  |  |  |

注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。

（2）采购方提供的临时设施：    /   。

7.  交通运输

道路通行权和场外设施的约定：  供应方应自行查勘，并服从相关管理部门和单位的管理规定  。

8.  测量放线

8.1施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：施工控制网由供应方负责测设，采购方应在本合同协议书签订后的7天内，向供应方提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。供应方应在收到上述资料后的7天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的7天内批复供应方。

9.  施工安全、治安保卫和环境保护

9.1采购方的施工安全责任

9.1.1采购方提供   /  资料，其余资料由供应方负责收集。

9.2供应方的施工安全责任

9.2.1供应方应在开工后21天内，按合同约定的安全生产内容目标，编制施工安全措施计划报送监理人审批。为加强安全管理，采购方将根据工程实际，组织一个由采购方、监理人和供应方共同参与的安全生产组织机构，监督和协调工地的施工安全，供应方应予以配合。供应方负责严格落实安全生产责任，加强检查和隐患整改。加大现场安全管理检查力度，深入开展安全风险辨识和隐患排查整改工作，重点加强高边坡、深基坑、脚手架、高支模、起重吊装、临时用电、围堰、防洪度汛等危大工程、危险作业的检查力度。切实做好安全隐患整改。认真对照检查发现的隐患问题，逐条落实整改，能立即整改的应当场整改，不能立即整改的落实整改预案、整改时限、整改责任人。监理单位、项目实施单位应督促整改，组织复查，确保安全隐患全部整改到位。按标准化工地要求，落实建设项目文明施工责任，落实垃圾清理、扬尘管控、污水净化排放、噪声管控等措施，报备施工扬尘污染防治实施方案。有较大噪声的施工活动应避开休息时段，确因进度要求需夜间施工的，应履行相关审批手续。落实专人负责保洁和洒水降尘，有条件的配备洒水车、雾炮机等防扬尘措施，因施工造成的裸露土石方、砂石等的，应进行防尘覆盖，确保路面整洁。工程所使用物料运输车辆应覆盖防尘布，出施工现场做好车辆冲洗，防止污染市政路面。工程施工现场应设置施工污水沉淀措施，禁止污水直接排放市政管网。

9.2.2供应方进驻现场后，对实施的工程项目按规范要求设置封闭围挡、喷淋、车辆冲洗装置及沉淀池、九牌一图、办公场地、监控系统、材料展示柜等，做好管线保护，工程施工现场在强电危险范围内的，项目实施单位应主动与供电部门对接，供应方应按规范要求提前落实防护措施。经安全监督机构现场核验，符合开工要求后，供应方组织队伍进场施工。供应方负责办理现场核验，办理时限为进场后5个工作日内。，供应方进驻现场后应与当地公安部门联系协商，在现场联合建立治安管理机构（或联防组织），或项目经理部成立警卫室，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。由此发生的费用由供应方负责。

9.2.3采购方不定期对项目进行安全施工状态检查，经检查发现现场存在重大风险隐患的，采购方将下发《责令停工通知书》，要求供应方立即停工整改，并报市行政主管部门处理。供应方整改完成后书面回复检查人员，经复查合格后方可恢复施工。同时采购方对供应方追究违约责任，第一次承担违约金人民币10000元，第二次承担违约金人民币20000元，第三次承担违约金人民币30000元，三次以上承担违约金人民币60000元，且采购方将在一年内禁止该项目负责人作为本市集中建设施工项目组成人员，且由此产生的延期违约责任由供应方承担。②经检查发现现场存在较大风险隐患的，采购方将下发《责令整改通知书》，要求供应方立即进行整改，并报市行政主管部门处理。供应方在整改完成后书面回复检查人员，同时采购方对供应方追究违约责任，第一次承担违约金人民币5000元，第二次承担违约金人民币8000元，第三次承担违约金人民币10000元，三次以上承担违约金人民币15000元，且由此产生的延期违约责任由供应方。③经检查发现存在一般风险及较低风险的，采购方将下发《责令整改通知书》，要求供应方立即进行整改。供应方整改完成后书面回复检查人员，对未在限期内完成整改回复或未整改到位的，采购方将对供应方追究违约责任，承担违约金人民币1000元/次，对拒不整改或屡教不改的，报市行政主管部门处理。供应方需在开具违约金通知单的15日内，打款至违约金通知单指定账户。逾期未交违约金的，采购方有权在工程款中直接予以扣除，供应方不持任何异议。风险隐患的分级判定依据国家相关法律、法规及采购方公司的各项规章制度，供应方应知晓并同意遵守执行。

施工阶段因供应方工程质量管控不到位，被行政主管部门检查通报的，根据集建公司相关制度进行违约处罚：（1）轻微质量事故，责令整改，未按时整改到位的处以1500元违约金；（2）一般质量事故，责令整改，处以3000元违约金，未按时整改到位的处双倍违约金；（3）重大质量事故，责令立即停工整改，处以5000元违约金，列入履约评价，未按时整改到位的处双倍违约金。被集建公司日常质量专项检查通报的，根据公司相关制度进行违约处罚：（1）轻微质量事故，责令整改，未按时整改到位的处以1500元违约金；（2）一般质量事故，责令整改，处以3000元违约金，未按时整改到位的处双倍违约金；（3）重大质量事故，责令立即停工整改，处以5000元违约金，列入履约评价，未按时整改到位的处双倍违约金。另外，要严格执行成品保护制度，凡因成品保护制度不健全、措施不得力，导致成品、半成品大量污染损坏，严重影响工程质量的，处以3000元违约金，并承担因此导致的所有损失。质量事故程度判定标准：（1）轻微质量事故：指根据质量验收标准抽检发现主要控制项目全部合格，但一般控制项目不合格，不影响使用功能、结构安全，不影响建筑、室内、园林等设计效果，但局部位置表面有不易察觉的观感问题；因施工工艺操作不到位，可能引起的质量保障率下降问题；问题可修复或下道工序可以补救、覆盖的。（2）一般质量事故：指根据质量验收标准抽检发现主要控制项目不合格，存在质量问题，经维修，能满足设计要求且不影响观感与使用；或由供应方自行拆除，重新施工的工程；导致的经济损失在10万元以下，且对工期影响在5天以内的工程质量事故。如一般质量事故超过三次，按重大质量事故惩处。（3）重大质量事故：指违反强制性条文规定且涉及工程结构安全及人身安全，易引起较大安全隐患的质量问题，或不执行相关质量方面的法律法规、要求通知等；工程存在严重质量问题，经维修仍不能满足规范、设计规定；或虽经维修能满足设计规定，但影响观感与使用；或由供应方自行拆除、重新施工的工程，导致经济损失10万元（含10万元）以上，且对工期影响在5天以上的工程质量事故。

9.2.4在该工程质量监督抽查中发现质量问题并下达书面整改通知书的，按以下标准承担违约责任并无条件进行整改：泰州市及以上工程质量主管部门下达的承担违约金3000元/个，泰兴市工程质量主管部门或甲方下达的承担违约金2000元/个，集建公司下达的承担违约金1000元/个。

9.2.5项目开工前须提前落实各项扬尘防治措施，未落实的一律不得开工。合同当事人对文明施工的要求：严格执行《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）、《建筑工地扬尘防治标准》(DGJ32/J203-2016)、泰建发[2021]268号关于印发《施工工地扬尘管控“六个百分之百”细化标准》的通知及省市相关规定。符合江苏省及泰兴市有关施工现场的文明卫生要求。在颁发任何移交证书之前，供应方应从该移交证书所涉及的那部分现场，清除并运出供应方的全部施工设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持该部分现场和工程清洁整齐，达到使监理工程师和采购方满意的使用状态。工程施工期间的交通组织均由供应方自行解决。工程施工所处位置需严格进行扬尘管控，扬尘治理必须达到“六个百分之百”标准，供应方须按相关部门要求设置防尘等设备，投标人充分考虑该因素进行报价，不得因扬尘管控延误工期或增加费用。“六个百分之百”标准：（1）围挡封闭百分之百到位；（2）覆盖封闭百分之百到位；（3）湿法作业百分之百到位；（4）路面硬化百分之百到位；（5）出入清洗百分之百到位；（6）车辆管理百分之百到位。具体要求详见泰建发[2021]268号文件。除扬尘控制外供应方应做好现场安全文明施工工作，一是科学合理地确定交通组织方案。不封锁交通或半封锁交通施工的路段，要有保证车辆通行宽度的车行道和人行道，封锁交通施工的路段，要有特种车辆和沿线单位车辆通行的通道和人行道。凡在施工道路的交叉口，均应按规定设置交通标志(牌)，夜间设置示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。二是施工过程中做到不扰民。禁止使用噪音超标的施工机械，降低噪音污染，并杜绝夜间违规施工。生产废水、基坑降排水的排放必须经过沉淀，严禁泥浆乱排放(如向河道、下水道、农田排放)。三是加强施工现场管理。施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等，堆放位置与施工总平面图相符，并做到整齐有序，不任意占用车行道、人行道，土方集中规范堆放，并有护栏设施，余土及时外运。废料、垃圾及不再需要的临时设施应及时清除、拆除并外运。施工阶段，因供应方现场文明施工扬尘污染防治管控不到位，被市行政部门或公司检查通报的，将根据公司相关项目管理制度进行违约处罚。⑴.合同价≤200万元，第1次被市行政部门或公司检查通报的，要求落实整改并约谈，第2次被通报的，要求落实整改并承担违约金1000元，第3次被通报的，要求落实整改并承担违约金2000元，第4次被通报的，要求落实整改并承担违约金3000元，第5次及以上被通报的，除承担违约金3000元外，列入履约评价，并上报市行政主管部门，且采购方将在两年内禁止该项目负责人作为本市集中建设施工项目组成人员。⑵.200万元<合同价≦500万元，第1次被市行政部门或公司检查通报的，要求落实整改并约谈，第2次被通报的，要求落实整改并承担违约金2000元，第3次被通报的，要求落实整改并承担违约金4000元，第4次被通报的，要求落实整改并承担违约金6000元，第5次及以上被通报的，除承担违约金6000元外，列入履约评价，并上报市行政主管部门，且采购方将在两年内禁止该项目负责人作为本市集中建设施工项目组成人员。⑶.合同价>500万元，第1次被市行政部门或公司检查通报的，要求落实整改并约谈，第2次被通报的，要求落实整改并承担违约金3000元，第3次被通报的，要求落实整改并承担违约金6000元，第4次被通报的，要求落实整改并承担违约金9000元，第5次及以上被通报的，除承担违约金9000元外，列入履约评价，并上报市行政主管部门，且采购方将在两年内禁止该项目负责人作为本市集中建设施工项目组成人员。供应方需在开具违约金通知单的15日内，打款至违约金通知单指定账户。逾期未交违约金的，采购方有权在工程款中直接予以扣除，供应方不持任何异议。供应方对采购方公司的各项规章制度知晓并理解，同意遵守其规章制度。

9.2.6扬尘税由供应方代缴，工程竣工后凭合法合规且财务认可的相关缴纳凭证资料，由采购方一次性拨付给供应方。工期的延长导致施工扬尘环境保护税增加的风险全部由供应方承担，采购方不再支付任何费用。由于供应方扬尘保护措施不到位导致增加的施工扬尘环境保护税全部由供应方承担，采购方不再支付任何费用。供应方未缴纳的施工扬尘环境保护税，采购方在工程结算审核时扣回此项费用。

9.2.7供应方应在工程开工后14天内，编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案报监理人和采购方。

9.2.8 本款具体内容详见《技术标准和要求》一般规定。

9.2.9供应方应建立健全环境保护管理体系，污染物处理及排放符合国家及地方环境保护标准，技术及管理措施到位，施工区须经常撒水，减少粉尘污染，生活区生活垃圾及时处理，施工机械油污处理得当。

9.3文明工地

9.3.1本合同文明工地的约定：供应方应在开工后28天内，按合同约定的市级文明工地建设目标，编制文明工地建设计划报送监理人审批。为创建市级文明工地，组织一个由采购方、监理人和供应方共同参与的文明工地创建机构，监督和协调工地的文明工地创建工作，供应方应予以配合。 本合同约定在措施项目费中设置 5万元作为供应方文明工地创建费，如被评审为市级文明工地则支付5万元。

10.合同进度计划

供应方须在开工后7天报送详细施工进度计划和施工方案说明，监理人应在7天内予以批复或提出修改意见，以确定合同进度计划，应配合上级主管部门做好年度计划、月计划、旬计划各类进度报表的编报）。

11.  开工和竣工（完工）

11.1  异常恶劣的气候条件

11.1.1本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于 100  mm的雨日超过 3 天；

（2）10级及以上台风经过本工程引起的灾害；

（3）日气温超过   35    ℃的高温大于   10   天；

（4）日气温低于  -8     ℃的严寒大于   10   天；

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：

（6）其它异常恶劣气候灾害。

11.2  供应方工期延误

（1）逾期完工违约金表

| 序号 | 项目及其说明 | 要求完工日期 | 违约金（元/天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人进场 | 监理人通知后7天 | 2000 |
| 2 | 具备合同工程完工（交工）验收条件 |  | 5000 |

（2）全部逾期完工违约金的总限额为  （不超过签约合同价的5 %） 。

11.3  工期提前

工期提前的奖金约定： /  。

12.  暂停施工

12.1  供应方暂停施工的责任

（5） 供应方承担暂停施工责任的其他情形：

1）供应方违约引起的暂停施工；

2）由于供应方原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

3）供应方擅自暂停施工；

4）供应方其他原因引起的暂停施工；

5）供应方承担的其他暂停施工责任：由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工。

12.2  采购方暂停施工的责任

（3）采购方承担暂停施工责任的其他情形：

1）由于采购方违约引起的暂停施工；

2）由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工。

13 工程质量

13.1工程质量要求

13.1.1本工程质量验收执行《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）。

质量目标：     。

13.2供应方的质量管理

13.2.1 “合同约定的期限内”为14天。

13.3工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.3.1通知监理人检查

“约定的期限内”为24小时。

13.4质量评定

工程质量评定程序按江苏省《水利工程质量监督规程》有关规定执行。

13.4.1 工程质量等级：     。

13.5 工程竣工验收时， 供应方 向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程试验和检验

14.1.1采购方提供的设备到场后由监理和供应方共同检查验收，验收合格由供应方负责接收和管护工作。

14.1.2 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：全部试块、试件及材料。

14.1.3  根据“市水利局办公室关于进一步推动项目法人、供应方联合委托质量检测单位承担施工自检工作的通知”（泰水办[2022]61号）本工程实行由项目法人、供应方联合委托质量检测单位承担供应方自检工作，检测单位由供应方提出、项目法人确认。检测费用包含在投标总价中，由供应方委托项目法人在施工合同费用中代付，项目法人、供应方与质量检测单位联合签订合同时明确检测费用由供应方授权项目法人直接支付并在工程款中扣除。

本条款中“供应方自检工作”，主要包括原材料、中间产品等抽样检测，以及地基基础处理检测等需要对外委托专业质量检测的内容，还包括对施工主要工序、关键部位单元工程、重要隐蔽单元工程质量评定中其他自检内容按一定比例的抽检。

14.1.4  供应方在主体工程开工前应结合项目划分和施工工艺，制定工程质量自检计划（含检测量清单），明确需外委检测的项目，检测计划经评审后报监理机构审核建设单位核备后执行。

14.1.5  供应方在项目施工过程中应严格按照相关规范开展质量检测工作。对工地现场不具备设备、环境、能力、人员或较复杂但对工程质量有影响且相关规范要求检测的参数，均需委托有相应资质的检测单位进行检测。

14.1.6  供应方须根据工程质量检测市场价充分综合考虑投标价，一般工程检测费用约占工程招标控制总价的1.0%—1.5％左右。

14.1.7 供应方进场前应依据设计文件、合同、法律法规等文件拟定检测计划，送检计划，报监理方、采购方、集建方共同确认。供应方不配合按照检测计划送检的按1000元/次的标准承担违约金；在施工现场发现未经检验的材料且在施工中使用的，供应方承担该批次材料（建筑材料、构配件、设备）费用10%违约金且由此产生的费用全部由供应方承担（包括但不限于工程返工、工期延误产生的各类费用等）；在施工过程中未按照检测计划多检产生的检测费用由供应方自行承担；建筑材料、构配件、设备经检测不合格的，产生的检测费用由供应方自行承担且承担该检测批次（建筑材料、构配件、设备）费用5%违约金，不合格材料全部退场禁止使用；施工过程中被采购方、集建方、主管部门抽检检测不合格的，供应方承担该检测批次（建筑材料、构配件、设备）费用10%违约金且由此产生的费用全部由供应方承担（包括但不限于工程返工、工期延误产生的各类费用等）。

15.  变更

15.1  变更的范围和内容

（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的15%，关键项目：/

15.2已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按江苏省水利工程预算定额等定额编制单价，若所有定额中均无该子目则重新报价。

15.3供应方的合理化建议

15.3.1 供应方实现合理化建议的奖励金额为：  /  。

15.4  暂估价

15.4.1（1）采购方和供应方组织招标的暂估价项目： / ；采购方组织招标的暂估价项目： / 。

（2）采购方和供应方以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：   / 。

16.价格调整

16.1.1 采用价格指数调整价格差额

删去16.1.1款全文，本工程不采用价格指数调整价格差额。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

删去16.1.2款全文，代之以下述内容：

以投标文件中同类材料费占单位工程分部分项工程费5%以上的材料予以价格调整。供应方在施工期间，每月底按实际形象进度及时向监理单位提交已完月度工程量，经监理单位确认后作为结算调价依据；凡未及时经监理单位确认的，在结算时遇材料价格上涨时一律不予调增；遇材料价格下跌时，按实调减。

价格调整执行《江苏省水利建设工程主要材料价差调整及价格风险控制指导意见》（苏水基〔2021〕12号），本合同规定主要材料的调价月指当月，单价调整以《泰州工程造价管理》中月度价格信息价（如无HRB400钢材信息价，则依据HPB300钢材信息价，水泥依据普通硅酸盐水泥42.5级信息价，当月如无价格信息发布，则视为当月价格无变化，按上月材料信息价调整）作为调差支付的依据。

钢材（筋）具体调价公式如下：

A0―――投标截止日前28天的信息价

An―――调价月当月信息价

Q n―――第n月钢材（筋）结算数量

P补n―――第n月钢材（筋）应补卖方价款

P扣n―――第n月钢材（筋）应扣卖方价款

―――市场指导价变化指数

（1） 若m ≤5%

此种情形不予调差。

（2） 若m > 5%

1） An>A0

P补n= A0×（An/ A0﹣1. 05）×Qn

2） An<A0

P扣n＝A0×（0.95﹣An/ A0）×Qn

其他主要材料具体调价公式如下：

A0―――其他主要材料投标截止日前28天的信息价

An―――其他主要材料调价月当月信息价

Q n―――第n月其他主要材料结算数量

P补n―――第n月其他主要材料应补卖方价款

P扣n―――第n月其他主要材料应扣卖方价款

―――市场指导价变化指数

（1） 若m ≤10%

此种情形不予调差。

（2） 若m > 10%

1） An>A0

P补n= A0×（An/ A0﹣1. 1）×Qn

2） An<A0

P扣n＝A0×（0.9﹣An/ A0）×Qn

17.  计量与支付

17.1  预付款

17.1.1预付款的额度和预付办法：

（1）工程预付款的总金额为签约合同价的 10 %，分 1 次支付给供应方。

各次预付款的支付额度和付款时间为：

1）第一次预付款金额为工程预付款总金额的 100 %，付款时间应在合同协议书签订后，由供应方向采购方提交了采购方认可的银行出具的等额预付款保函，并经监理人出具付款证书报送采购方批准后14天内予以支付。

2）第二次预付款金额为工程预付款总金额的 /  %。付款时间需待供应方主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由供应方提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送采购方批准后14天内予以支付。

（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为：   /  。

17.1.2 预付款保函（担保）

（2）工程材料预付款的担保约定为：  /  。

17.1.3 预付款的扣回与还清

（1）工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的 / %时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的 / %时全部扣清。

式中：R——每次进度付款中累计扣回的金额；

A——工程预付款总金额；

S——签约合同价；

C——合同累计完成金额；

F1——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；

F2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。

上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。

（2）工程材料预付款的扣回与还清约定为  /  。

17.2工程进度付款

17.2.1支付方式：该项目为集中建设项目，付款单位为 泰兴市城市河道管理所 ，发票抬头须为付款单位。支付方式：合同签订进场后向供应方预付合同价（扣除暂列金额）的10%（含应预付的安全文明施工措施费），并将合同价（扣除暂列金额）的10%付至农民工工资专用账户；工程量完成50%时付至已完合同工程价款的80%（含已拨付的农民工工资及预付款）；工程量完成80%时付至已完合同工程价款的80%，工程完工验收合格后付至已完合同工程价款的80%；完工结算审核后付至审核价的97%，竣工验收且缺陷责任期满后付至审核价的100%。每次付款前供应商须开具发票，发票抬头为付款单位。

供应商应按照《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）及《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》文件规定支付农民工工资，供应商如不按照文件规定发放农民工工资，采购人将暂停支付，直至供应商按规定要求整改完成后再支付。为确保按月足额拨付农民工工资，供应商须在工程所在地银行开设农民工工资专户，用于保障农民工工资款的拨付和农民工工资支付。

17.2.2进度付款证书和支付时间

本款（2）中“专用合同条款的约定支付逾期付款违约金”为按中国人民银行规定的同期贷款利率计算的逾期付款金额的利息。

17.3  质量保证金

17.3.1  每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的  /  %，扣留的质量保证金总额为双方确认价的  /  %。

17.4  审计保留金

监理人应从第一次付款开始，在采购方的进度付款中，按 /％的比例扣留审计保留金。审计保留金待审计结束后根据审计结果在14天内退还部分或全部。

17.5  竣工（完工）结算

17.5.1  竣工（完工）付款申请单

（1）供应方应提交完工付款申请单一式  4 份。

17.6  最终结清

17.6 1  最终结清申请单

（1）供应方应提交最终结清申请单一式 4 份。

17.7 竣工财务决算

供应方应为竣工财务决算编制提供的资料：完工结算资料。

17.8  结算审计

工程结算经审计、审核后，核减率达到5%（采用合同价加变更结算方式的，核减率为核减额与送审的变更价之比）的，核减部分审计、审核费用由供应方负担；核减率达到10%的，所有审计、审核费用全部由供应方承担（最低收费3000元）；核减率达到15%的，除所有审计、审核费用全部由供应方承担外，采购方有权再行按核减额的5%核减供应方工程结算额；以上核减费用由采购方直接在结算款中扣减供应方的工程款。该项目结算审定后，采购方进行结算复审时若进行工程费用核减的，核减的工程费用由供应方在在已收取的工程中无条件退还。办理竣工结算后，有关部门开展监督检查时，供应方须依法依规予以配合，若发现存在多计工程价款的情况，供应方向发包单位无条件返还多收的工程款。

18.验收

18.1合同验收执行水利工程验收相关规定，分部工程验收、单位工程验收、合同完工验收及竣工验收的验收相关费用均包含在投标报价中，由供应方承担。

18.2严格实行举牌验收。供应方要加强质量通病防控。在水利工程的质量控制点验收时，项目技术负责人、质量员、监理工程师等参与验收。在施工现场验收部位设立验收公示牌，验收完成后，将留存的影像资料作为工程质量验收资料的附件，实现工程质量责任可追溯。项目应根据工程实际情况，编制质量控制点举牌验收专项方案，确定本项目需进行举牌验收的内容，明确责任人和参加验收人员及其相应职责，专项方案经总监理工程师审批后实施。举牌验收公示牌应包含工程名称、验收项目、验收部位、验收内容、验收人员、验收结论、验收时间等信息，参加验收人员应在验收公示牌上签字确认。应建立举牌验收台账，按照验收时间顺序逐项记录实施举牌验收的验收事项、验收内容、验收人员、验收结论、验收时间等信息。供应方应全面落实工程质量安全手册制度，推进工程质量管理标准化，在质量控制点验收前，加强自检，做好实施举牌验收的各项准备工作，组织相关人员参加举牌验收工作，制作验收公示牌，安排专人进行举牌验收拍照和资料收集等工作。监理单位对工程质量控制点的施工质量进行旁站监理，负责具体组织举牌验收工作，按照验收情况如实填写验收结论，并对签字、拍照等工作进行现场监理。及时督促整改举牌验收过程中发现的问题，发现供应方不落实举牌验收制度或弄虚作假等行为，及时报告项目实施单位和工程质量监督机构。供应方对需要进行举牌验收的部位，于自检合格后48小时内书面通知监理单位。监理单位不能按时组织举牌验收工作的，应提前24小时提交书面延期手续。严格隐蔽工程监管。涉及道路灰土层、管道开挖回填、深基坑支护、软弱地基处理等隐蔽工程施工时，供应方应严格按设计和规范组织施工。监理单位应严格按设计和规范实施旁站与验收，双方应通过可视化监管（视频记录仪）的方式留下重要节点的影像资料和检测验收资料，为项目结算审核与复审提供翔实依据。隐蔽工程的验收应依据《建设工程质量管理条例》，由项目实施单位和监理单位共同参加，并报质量监督机构现场监督验收。未经验收合格的，不得进行工程隐蔽或下道工序的施工。涉及地下管线施工的项目，应首先对地下管线的施工实施专项验收，经专项验收合格后，对整个项目实施竣工（完工）验收。在实施地下管线验收时，供应方应提供完整的施工影像资料、检测资料或其他有效的佐证资料，否则不予验收合格。

18.3办理工程移交手续。项目完成合同范围内所有工程、达到合同约定的质量标准、并在工程竣工验收合格后，供应方应在7天内向项目使用单位办理工程移交手续。向建设单位移交钥匙时（涉及部分土建项目），工程室内外应清扫干净，达到窗明、地净、灯亮、水通、排污畅通等；移交工程竣工资料，在规定的时间内，按工程竣工资料清单目录，进行逐项交接，办清交验签章手续。①原施工合同中未包括工程质量保修书附件的，在移交竣工工程时，应按有关规定签署或补签工程质量保修书；②与建设单位签订工程移交记录表，确定工程移交时间及移交项目；③编制撤出施工现场的计划安排，项目经理部应按照工程竣工验收、移交的要求，编制工程撤场计划，规定时间，明确负责人、执行人，保证工地及时清场转移。办理时限为自项目使用单位收到移交通知后的2个月内。

19 缺陷责任与保修责任

19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：缺陷责任期为颁发合同完工证书之日起，监理工程师签发缺陷责任期终止证书之日。

19.2保修责任

本工程保修的范围为施工合同全部内容，由管理人承担保修责任。

根据《建设工程质量管理条例》的规定，自办理竣完工验收手续后，在约定的保修范围和规定的保修期限内发生质量缺陷的，应由供应方履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。质量缺陷是指工程不符合国家或行业现行的有关强制性标准、施工验收规范、设计文件及合同对工程质量的要求。在保修期内出现质量缺陷，供应方收到保修通知之日起7天内派人保修。供应方不在约定时间内派人修理，采购方可以委托其他人员修理，保修费用由供应方承担。发生须紧急抢修事故，供应方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。应与属地、项目使用单位对接，明确交付后日常管护责任、质量保修范围，如在质量保修范围内，迅速与供应方联系维修。

20 . 保险

20.1  工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：  由供应方以采购方和供应方共同名义办理  ；

投保内容：    本招标工程全部工作内容   ；

保险金额、保险费率和保险期限：    保险费率由供应方自行调查，期限为工程施工期  。

20.2工伤保险

供应方人员工伤保险按照“省人力资源和社会保障厅省住房和城乡建设厅省交通运输厅省水利厅省安全生产监督管理局省总工会关于深入推进建筑交通运输水利建设项目参加工伤保险工作的通知（苏人社发[2017]126号）”文件执行。

20.3  人身意外伤害险

20.3.1供应方应分别为采购方人员办理投保期为2年的人身意外伤害险，人数按照5人考虑，保额按照人民币40万元/人/年考虑。其费用列入“措施项目清单计价表”内对应项目，否则，将从供应方月进度付款中扣除相应费用由采购方自行办理。

20.3.2 供应方投保的人身意外伤害险费用应含在投标总价中，采购方不再另行支付，若供应方不按时办理保险，由供应方承担全部责任。

20.4  第三者责任险

第三者责任险保险费率：    供应方自行调查   ；

第三者责任险保险金额：                      。

20.5  其他保险

需要投保的其他内容：  供应方应为其进场的施工设备、材料和工程设备等办理保险，同时应办理安全生产责任保险，此项费用不单独列项，含在合同报价中  ；

保险金额、保险费率和保险期限：   保险费率由供应方自行调查，期限为工程施工期  。

20.6  对各项保险的一般要求

20.6.1  保险凭证

供应方提交保险凭证的期限：   供应方应在收到监理人开工通知后的21天内向监理人采购方提交各项保险生效的证据和保险单副本   。

保险条件：     /      ；

20.6.2  保险金不足的补偿

供应方负责补偿的范围与金额：        /        ；

采购方负责补偿的范围与金额：            /          。

24. 争议

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：合同双方未能通过友好协商解决争议，拟采用仲裁方式及时解决合同争议，约定仲裁机构为泰州市仲裁委员会。

25.补充条款

25.1供应方进驻现场后，对实施的工程项目周边所涉及到的现状房屋建筑进行隐患排查并留存影像资料，核查施工方案对现状房屋建筑的影响并提前落实防护措施，若施工过程中对现状房屋建筑造成破坏或产生安全隐患，由此发生的费用由供应方负责。