中共宜兴市委办公室文件

宜办发〔2018〕79号

中共宜兴市委办公室

印发《关于进一步加强镇村投资工程招投标及全程管理的意见》《关于规范村（涉农社区）小额投资工程建设管理工作的意见》和《村级投资工程代建管理暂行规定》的通知

各镇（街道）党（工）委，环科园、开发区党工委，市委各部委办，市各委办局党组（党委），市各直属单位党委，市各人民团体，市交通产业集团党委：

经市委同意，现将《关于进一步加强镇村投资工程招投标及全程管理的意见》《关于规范村（涉农社区）小额投资工程建设管理工作的意见》和《村级投资工程代建管理暂行规定》印发给你们，请认真贯彻落实。

中共宜兴市委办公室

2018年12月17日

关于进一步加强镇村投资工程管理

的实施意见

为进一步完善镇村投资项目建设管理体系，规范镇村工程建设招投标行为，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国审计法》《江苏省建筑市场管理条例》《江苏省村镇规划建设管理条例》《中华人民共和国招投标法实施条例》等有关法律法规，结合我市实际，现就进一步加强村级投资工程招投标及全程管理提出如下意见。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，围绕“公开透明、规范操作、合理高效”的工作原则，建立制度健全、规范高效、竞争有序的工程管理和运行机制，实现工程管理的科学化、法制化、规范化，促进全市经济社会健康快速发展。

二、管理范围

招投标管理范围为：凡使用国有资金和镇（街道）、村集体资金，并且该资金占控股或者主导地位，合同估算价在5万元以上、市规定限额以下的工程项目。以项目立项手续为依据，合理划分标段，不得将应当进行公开招标的项目化整为零或者以其他方式规避公开招标。

三、组织领导

镇（街道）成立镇（街道）工程项目管理领导小组，实行统一管理，由镇（街道）主要领导任组长，分管领导任副组长，建管所、招投标办、财政所、农办（经管办）、司法所、水利站等部门负责人为成员，负责全镇（街道）工程项目招投标管理工作。领导小组下设办公室，由镇（街道）招投标办负责人任主任，组织实施镇（街道）村两级招投标活动。

全镇（街道）工程项目的现场施工管理由建管所、水利站、绿化办等部门负责，工程项目的跟踪审计和决算审计由镇（街道）审计办负责。

四、实施办法

（一）严格执行审批程序。

1．所有由政府投资建设的工程项目都必须报镇（街道）主要领导同意，由镇（街道）招投标管理办公室组织招投标，通过招投标后，方可组织实施。

2．村级集体投资建设的工程项目，须经村班子集体研究同意，报镇（街道）工程项目招投标管理领导小组审批同意后，由镇（街道）招投标管理办公室安排招投标，同时由村民代表会议与村监委会推荐3名以上村民成员组成监督小组，实施对工程项目的监督。

（二）严格执行工作流程。

镇（街道）招投标管理办公室负责制定本镇（街道）招投标管理工作流程，报镇（街道）工程项目招投标管理领导小组同意后实施。

（三）严格执行工作要求。

1．签订廉政合同。发标单位或部门与中标单位签订工程项目建设合同的同时须签订工程项目建设廉政合同，对违反廉政合同的有关当事人按规定给予相应的处理。

2．严格按照设计进行施工。各种房屋建筑和各类基础设施等建设工程，由相应资质的单位设计，或者选用通用设计、标准设计。各施工企业应当按照设计图纸施工，严禁无设计施工。

3．不得擅自修改变更工程。确需修改的，须经原设计单位同意并出具变更设计通知单。涉及重大设计变更的，应当经原批准机关批准。图纸和工程量的变更必须由监理人员、原设计人员、建设单位、施工单位签字认可。增加工程量占总量的5%以下、金额在2万元以下的，由分管领导审批；比例为5%—10%、金额在2万—5万元的，经分管领导审批后报主要领导审批；比例为10%以上、金额在5万元以上的，须领导集体会审。

4．加强对工程建设全过程的管理。工程项目竣工后，由镇（街道）招投标管理领导小组组织验收小组进行竣工验收，验收合格后方可进行决算审计。审计原则上聘请市专业中介审计机构，并对工程项目进行全程跟踪审计和决算审计。发生工程量变更的，变更部分应重点审计。工程项目经决算审计后方可进行工程结算，坚持“按合同、按进度”的原则，采用按比例分期付款的形式结算，付款方式依税务部门出具的规范统一的税务发票实行转账支付。

5．加强档案管理。建立专项工程项目建设档案，指定专人负责把工程项目从立项到决算审计的全过程所有资料整理归档。镇级工程由镇（街道）建管所、水利站、绿化办等部门指定专人负责归档；村级工程由各村指定专人负责归档。档案须统一编号，便于核查。

6．强化全过程公开。镇村工程项目在实行原有的公开方式的基础上，村（社区）将村级工程分立项审批、招投标文书公告、评标过程、施工过程、验收结果、审计、资金拨付等7个阶段于每个阶段工作完成后及时在宜兴市“三务”公开户户通平台上进行全过程公开。

7．加强民主监督。村务监督委员会对村级工程建设项目的立项、招标投标、资金预决算、建设施工、质量标准等环节按照相关规定进行全程监督。

五、监督要求

（一）各单位必须严格执行本意见，对于违反本意见或弄虚作假造成严重影响的，按规定给予相应的党纪、政务处分；触犯刑法的，依法追究刑事责任。

（二）镇（街道）党（工）委、人民政府（办事处）要定期检查镇村投资工程建设制度的执行情况，及时解决有关问题，确保工程建设项目规范有序开展。

（三）镇（街道）纪（工）委围绕主责部门履责情况，对招投标流程、工程验收审计结算和资料整理归档等工作进行监督的再监督。

本意见自下发之日起实行。

附件：1．宜兴市镇村工程项目招投标管理审批表

2．宜兴市镇村工程项目设计变更报告单

附件1

宜兴市镇村工程项目招投标管理审批表

申报单位（盖章）编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 建设目的 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金来源 | 市：万元 | 已 落 实 | 市：万元 | 未 落 实 | 市：万元 |  | 解决途径 |  |  |
|  | 镇/街：万元 |  | 镇/街：万元 |  | 镇/街：万元 |  |  |  |  |
|  | 村：万元 |  | 村：万元 |  | 村：万元 |  |  |  |  |
| 建设理由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镇（街道）业务主管部门意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分管领导或 片长意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镇（街道）招投标领导小组 办公室意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镇（街道）工程 项目招投标管理 领导小组意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

宜兴市镇村工程项目设计变更报告单

合同名称：                                                  编号：

| 致： 报告事由（工程变动原因、增加金额等）： 承包人： 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 监 理 机 构 意 见 | 监理机构：（全称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |
| 设 计 单 位 意 见 | 设计单位：（全称及盖章） 负 责 人：（签名） 日 期： 年 月 日 |
| 审 计 单 位 意 见 | 审计单位：（全称及盖章） 负 责 人：（签名） 日 期： 年 月 日 |
| 发包人 意 见 | 发 包 人：（全称及盖章） 负 责 人：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：（1）增加工程量占总量的5%以下、金额在2万元以下的由分管领导审批；比例5%-10%、金额在2-5万元经分管领导审批后报主要领导审批；比例10%以上、金额5万元以上须领导集体会审。

（2）本表一式5份，由承包人填写。监理机构、设计、审计、发包人4方审签后，承包人、监理机构、发包人、设计机构、镇（街道）执行监督组各执1份。

关于规范村（涉农社区）小额投资工程

建设管理工作的意见

为进一步加强村（涉农社区）投资工程建设项目的管理，切实规范村（涉农社区）投资工程建设行为，促进农村基层党风廉政建设，根据《关于进一步规范和完善农村集体“三资”管理工作的意见》（宜办发〔2017〕44号）、《关于进一步严格村级财务管理工作的意见》（宜办发〔2018〕33号）精神，结合本市实际制定本意见。

一、明确管理范围

本意见所指小额投资工程包括村（涉农社区）集体经济全部或部分投资为5万元以下的建筑物、构筑物及配套等工程（包括新建、改建、扩建等项目）。

二、规范管理内容

（一）项目审批。由村党支部委员会、村民委员会（以下简称“两委”）集体讨论形成书面报告，同时编制项目预算清单，连同立项审批表报镇（街道）农办（经管办），由镇（街道）农办（经管办）会同镇（街道）工程建设项目管理小组相关成员单位进行现场勘察、预算审核并签具意见后报镇（街道）党（工）委、人民政府（办事处）领导审核，同意后方可实施。

（二）质量监督。村（涉农社区）必须对工程建设过程实施现场质量监督、落实专人负责管理，确保工程质量。

（三）工程验收。工程完工后，村（涉农社区）应及时向镇（街道）农办（经管办）提出书面验收申请并提供完整的工程验收资料，镇（街道）农办（经管办）会同工程验收小组，在5个工作日内组织验收，填写工程验收表。

（四）工程审计。村级工程必须实行决算审计，由镇（街道）工程建设项目验收后报镇（街道）审计办，由审计办组织审计。

（五）工程结算。村（涉农社区）提供审计报告及相关凭证手续，报村、镇（街道）领导审批后，方可进入镇（街道）“三资”代理中心结算。票据必须为规范统一的税务发票，并实行转账支付。

（六）档案管理。村（涉农社区）要建立专门的村级工程建设项目档案，将所有资料整理归档，统一编号，便于核查。

（七）全程公开。村（涉农社区）按照“两委”决议、审批备案、合同公示、施工过程、审计结果等5个阶段将工程建设项目资料于每个阶段工作完成后及时在宜兴市“三务公开”户户通平台进行全过程公开。

（八）民主监督。村务监督委员会对村级工程建设项目的立项、招标投标、资金预决算、建设施工、质量标准等环节按照有关规定进行全程监督。

三、强化监督考核

（一）镇（街道）要设立3个工作小组负责工程建设项目的组织、协调、管理。

1．工程建设项目管理小组。由镇（街道）农办（经管办）牵头，成员单位由招投标办、建管所、水利农机站等部门组成。

2．工程建设项目验收小组。由镇（街道）农办（经管办）牵头，成员单位由招投标办、建管所、水利农机站、审计办、建设单位、施工单位等部门组成。

3．工程建设决算审计小组。由镇（街道）审计办牵头组织审计，成员单位由农办（经管办）、建管所、水利农机站等部门组成，可委托中介机构审计。

（二）镇（街道）工程项目建设管理办公室要加强村级工程建设管理，开展业务指导和检查考核。村（涉农社区）要切实履行对工程建设的现场监管，镇（街道）纪（工）委要组织相关职能部门定期或不定期对村级工程建设管理情况进行检查，坚决查处村级工程建设中的违规违纪行为，强化问责机制，落实责任追究，确保村级工程建设纳入规范化管理轨道。

本意见自下发之日起施行。

附件：工程竣工验收证明书

附件

工程竣工验收证明书

工程名称：                                                                                    验收日期：    年    月     日

| 建设单位 |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 设计单位 |  |  |  |
| 建筑面积 |  | 工 期 |  |  |  |
| 验收 意见 |  |  |  |  |  |
| 村 委 | 施 工 单 位 | 招 投 标 办 | 建 管 所 （水利农机站） | 审 计 办 | 农 办 （经管办） |
| 现场验收人员： （签字） | 负责人： （签字） | 现场验收人员： （签字） | 现场验收人员： （签字） | 现场验收人员： （签字） | 现场验收人员： （签字） |

村级投资工程代建管理暂行规定

第一条  为进一步规范村级集体投资建设行为，加强村级工程管理，充分发挥专业机构的组织优势和技术优势，控制建设成本，保证工程质量，实现项目建设和使用的建管分离，提高管理效率和投资效益，参照《宜兴市政府投资公共建筑建设项目代建管理规定》（宜政发〔2013〕12号），结合本市实际，制定本规定。

第二条  本规定所指村级投资工程，是指项目主体为村党支部委员会、村民委员会、村经济合作社等村级集体组织（以下称“村集体”），使用村集体部分或者全部资金进行建设的建筑物、构筑物、装饰及配套等工程（包括新建、改建、扩建等项目）。

第三条  本规定所指代建管理，是指各镇（街道）成立村级投资工程代建管理领导小组，领导小组在村镇建设管理服务所下设办公室（以下称“代建办”），负责代建办日常工作。代建办按照规定接受村集体委托，负责村级投资工程项目的全过程建设管理，项目建成后交付村集体的建设管理行为。

第四条  工程投资概（预）算在20万元及其以上的村级工程建设项目，均须实施代建。因特殊原因确需由村集体自行建设的，必须经村级投资工程代建管理领导小组批准同意。

第五条  凡列入代建管理范围的村集体工程建设项目，由村级作为项目主体负责对上报批，并通过召开村级集体领导班子或代表会议形成项目代建决议，村集体与代建办签署代建协议，明确代建范围、投资概算、建设标准、建设工期和双方的权利义务等相关内容。代建办根据项目具体情况，组织专门项目小组负责具体项目的代建实施。代建期间，代建办代行项目建设单位相关职责。

第六条  镇（街道）相关职能部门在村级投资工程代建管理领导小组统一领导及代建办统筹协调下，积极履职尽责，合力加强和规范代建管理工作。镇（街道）建管所、水利站等负责代建项目的规划设计、手续报批等工作；镇（街道）代建办负责施工、现场管理等工作；镇（街道）农办（经管办）负责代建项目的前期审查工作；镇（街道）招投标管理办公室负责代建工程项目概（预）算的审核、招投标监管工作；镇（街道）审计办负责代建项目决（结）算的审计监督工作；镇（街道）规划办、国土、财政等相关部门按照各自职责对代建项目进行协同管理和服务。

镇（街道）纪检监察组织要做好代建过程中的廉政风险防范和监督执纪问责等工作。

第七条  村集体的主要职责：

（一）负责村级领导班子或村民代表会议组织工作，并形成委托代建决议，签署项目代建协议；

（二）负责办理建设项目立项的报批、土地征用、房屋拆迁等工作，并协助办理国土、规划、建设、环保、市政等行政审批手续；

（三）建立项目建设协调小组，明确分管领导及具体工作人员，做好与代建办的协调对接工作，并办好交接手续；

（四）参与项目规划设计、方案变更、现场管理、中间验收和竣工验收；

（五）负责资金的筹措，根据镇（街道）农办（经管办）、审计办、财政所审核的资金需求，拨付工程款；

（六）做好代建办交办的其他事项。

第八条  代建办的主要职责：

（一）按照代建协议的规定组织建设项目规划设计方案、施工图设计、工程招投标等工作，并负责办理规划许可、质量监督、安全监督、施工许可、交付验收和产权产籍登记等法定手续，依法监督施工单位的质量责任和安全责任；

（二）依法组织设计、施工、监理和工程主要设备材料的选购等招标活动，并负责各方的组织协调和日常监管工作；

（三）负责工程合同洽谈和签订工作，对项目施工实施全过程管理；

（四）按照项目进度提出投资计划和进度用款报告，及时向审计办报告工程进度和资金需求计划，并抄报村集体;

（五）会同镇（街道）相关职能部门及村集体组织工程方案变更、中间验收和竣工验收，会同村集体共同组织交接验收；

（六）负责竣工项目工程资料的整理、归档和移交，按照批准的资产价值向村集体办理资产交付手续；

（七）负责代建项目保修期内的维修和交付工程的信息反馈工作；

（八）按照规定履行项目代建的其他职责，并做好村级投资工程代建管理领导小组交办的其他事项。

第九条  代建项目开工建设前，村集体和代建办召开工程建设交接会，签署代建协议，移交相关资料，建立工作协调和衔接机制。

第十条  代建项目投资概（预）算经批准后不得增加。代建办必须严格按照批准的建设规模、建设内容、建设标准组织建设，严格控制项目投资。

村集体确需调整项目使用功能并增加投资额度、提高建设标准的，必须按照规定程序向村级投资工程代建管理领导小组提出申请，经批准并办理相关手续后交代建办实施。

第十一条  代建项目应当严格控制工程变更，确需变更的由村集体递交变更申请和建议方案。代建办牵头召集村集体、设计、监理、农办（经管办）、招投标办、审计办等相关职能部门集体会商形成一致意见，报村级投资工程代建管理领导小组审批同意后方可实施，严禁未批先变。

第十二条  代建项目全程实施工程监理及跟踪审计制度。工程监理费纳入工程经费核算列支，跟踪审计费由镇（街道）财政承担。

第十三条  代建项目工程款的支付，由代建办根据工程进度办理资金需求申报，经镇（街道）农办（经管办）、审计办和财政所审核并报村集体，由村集体负责支付，严禁未批先付、擅自超付。

第十四条  代建项目建成后，参照《宜兴市政府投资项目竣工验收办法》的有关规定由镇（街道）组织竣工验收。代建办应自项目综合竣工验收之日起20日内与村集体办理固定资产移交手续，镇（街道）农办（经管办）、审计办、财政所等负责监督。

第十五条  代建办有下列情形之一的，除承担相应的违约责任外，还对单位主要负责人和其他直接责任人员，根据情节轻重，依法追究责任：

（一）违反项目代建协议约定，致使工期延长、投资增加、工程质量不合格或发生重大安全责任事故的；

（二）与村集体串通，损害国家、集体或社会公共利益的；

（三）与勘察设计、施工、监理、设备材料供应等单位串通，谋取不正当利益或损害使用单位利益的；

（四）其他违反法律法规和代建管理规定的。

第十六条  村集体有下列情形之一的，除承担相应的违约责任外，暂停项目实施，并对单位主要负责人和其他直接责任人员，根据情节轻重，依法追究责任：

（一）违反项目代建协议约定，致使项目建设无法进行的；

（二）与代建办或勘察设计、施工、监理、设备材料供应等单位串通，损害国家、集体或社会公共利益的；

（三）违反项目建设资金使用和财务管理规定的；

（四）其他违反法律法规规定的。

第十七条  本规定未尽事宜，参照《宜兴市政府投资项目管理办法》《宜兴市政府投资项目概算管理办法》《宜兴市政府投资项目竣工验收办法》《关于规范村级工程建设管理工作的实施意见》和其他相关规定执行。

第十八条  本规定自2019年1月1日起开始实施。

附件：1．宜兴市村级投资工程建设项目审批表

2．宜兴市村级投资工程建设项目代建合同书

附件1

宜兴市村级投资工程建设项目审批表

| 村 名 |  | 拟建项目 名 称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟建项目概况（工程性质、规模、估算、规划选址以及土地征用、拆迁等情况） |  |  |  |
| 资金来源 | 市： 镇（街道）： 村： |  |  |
| 镇（街道） 业务主管 部门意见 |  |  |  |
| 分管领导或 定村领导意见 |  |  |  |
| 镇（街道）招投标办公室 意见 |  |  |  |
| 镇（街道）村级投资工程 代建管理 领导小组意见 |  |  |  |

附件2

宜兴市村级投资工程建设项目代建合同书

代建项目名称：

村   集   体：

项目代建单位：

为进一步加强村级投资工程建设项目的管理，规范村级投资建设行为，实现项目建设和使用的建管分离，提高管理效率和投资效益，根据《宜兴市村级投资工程建设项目代建管理暂行规定》等相关规定,镇（街道）代建办接受村集体委托，在本项目建设中行使建设单位职责，双方充分协商后签订合同如下：

一、代建项目概况

项目名称：

建设地点：

项目投资：

资金来源：

立项批文：

工程内容：

二、代建项目工作范围及内容

负责办理该项目的建设工程规划许可证、施工许可证、消防、园林绿化、市政等手续；组织管理施工图设计、施工、监理、设备材料选购等项目建设所有标的的招标与实施；负责项目进度、投资控制与安全、合同管理工作；负责工程中间验收、编制工程决算报告、竣工验收、资产和建设档案移交、工程保修等。

三、代建项目管理目标

投资控制金额：

工程质量标准：

计划完工时间：

四、村集体的权利与义务

1．根据项目建设要求，提出项目建设性质、建设规模、建设标准和投资总额。

2．组织编制项目可行性研究报告。

3．负责办理建设项目立项的报批、土地征用、房屋拆迁等，并协助办理项目规划、建设、消防和市政等审批手续。

4．参与项目的设计、勘察、施工管理、主要设备与材料等招标工作。

5．参与中间验收和竣工验收。

6．负责资金的筹措，确保其按工程形象进度和项目资金同步到位。

7．负责验收接管经验收合格后的施工图范围内的代建工程，办理资产登记手续。

8．负责接收项目建设的档案和有关文件资料。

9．负责建立项目建设协调小组，明确分管领导及具体工作人员，做好代建工程的协调对接工作，并办好交接手续。

（1）分管领导职务电话

（2）具体责任人职务电话

五、镇（街道）代建办的权利与义务

1．镇（街道）代建办在履行本合同期间，应当遵守国家有关法律法规规定，维护村集体的合法权益。

2．协助村集体办理项目建议书和项目立项手续等。

3．组织项目的方案设计、初步设计文件编制和修改工作，提出设计概算并报有关部门批准。

4．负责办理建设工程招标、规划许可、施工许可、质量监督、安全监督、交工验收和产权产籍登记等法定手续，依法监督施工单位的质量责任和安全生产责任。

5．负责办理项目规划、建设、人防、消防和市政等审批手续。

6．组织施工图的设计和审查。

7．依法组织施工、监理和工程主要设备材料选购招标活动。

8．负责工程施工合同的洽谈和签订工作，对项目施工实施全过程管理。

9．按项目进度提出投资计划和进度用款报告，及时向村集体报告工程进度和资金需求计划。

10．组织工程中间验收和竣工验收，会同村集体共同组织交接验收。

11．负责编制工程决算报告，报镇（街道）审计办审计审定。

12．负责竣工项目及有关技术资料的整理、归档和移交，按批准的资产价值向村集体办理资产交付手续。

13．负责代建项目保修期内的维修和交付工程的信息反馈工作。

14．镇（街道）代建办应组建能够满足本项目代建管理服务需要的项目管理部，按照代建工作范围和内容完成代建工作。

（1）分管领导职务电话

（2）具体责任人职务电话

15．按照合同的约定，在建设期间行使项目建设单位的其它职责。

六、其他

1．村集体和镇（街道）代建办各负其责、廉洁高效，签订廉政协议。

2．在履约工程中发生争议时，双方通过协商解决，协商不成由镇（街道）村级投资工程代建管理领导小组进行调解。

3．本合同经双方签章后生效。本合同一式四份，各执二份。

镇（街道）代建办：(签章)        村集体：(签章)

负责人：(签章)                 法定代表人：(签章)

签约日期：

| 中共宜兴市委办公室 | 2018年12月17日印发 |
| --- | --- |