招标文件

项目编号：JSZC-320000-HCAI-G2025-0026

项目名称：南京图书馆2025年馆藏特色文献资源数字化

采 购 人：南京图书馆

江苏汇采项目管理有限公司

二零二五年九月

目  录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	7

一、总 则	7

二、招标文件	7

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的递交	10

五、开标与评标	11

六、定标	15

七、授予合同	17

第三章 合同文本	19

第四章 项目需求	25

第五章 评标方法与评标标准	70

一、评标方法与定标原则	70

二、评标标准	70

第六章 投标文件格式	79

一、评分索引表	81

二、资格审查响应对照表	82

三、符合性审查响应对照表	87

四、开标一览表	88

五、投标分项报价表	91

六、技术要求响应及偏离表	92

七、商务要求响应及偏离表	93

八、附件	94

第一章 投标邀请

江苏汇采项目管理有限公司受南京图书馆的委托，就其所需的2025年馆藏特色文献资源数字化进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。

南京图书馆2025年馆藏特色文献资源数字化招标项目的潜在投标人可在南京市汉中门大街1号金鹰汉中新城17楼E座获取招标文件，并于2025年9月25日14时整（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-HCAI-G2025-0026

2.项目名称：南京图书馆2025年馆藏特色文献资源数字化

3.预算总金额：人民币195万元；

4.各分包预算金额、最高限价、采购需求：

| 分包号 | 名称 | 预算金额 | 单页/单张 最高限价 | 最低 工作量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 馆藏名家捐赠特色文献数字化 | 120万元 | 6.66元/页 | 不少于18万页 | 三年 |
| 2 | 馆藏特色连环画文献数字化 | 35万元 | 2.9元/页 | 约12万页 | 三年 |
| 3 | 馆藏老唱片抢救性保护及数字化 | 40万元 | 467元/张 | 不少于856张 | 三年 |

采购需求详见本招标文件“第四章 项目需求”。

5.合同履行期限：详见招标文件“第四章 项目需求”；

6.本项目不接受联合体参与投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如投标人为自然人的，提供其身份证明；

（2）2024年度财务状况报告，或2025年1月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（成立不满一年不需提供）；

（3）在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（投标人依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料。）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）不得存在以下情形：①被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重失信行为记录名单，或有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。②供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；③为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本项目的采购活动；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购；残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（投标供应商须按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2025年7月26日至2025年8月1日，每天上午09:00至11:30，下午13:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）；

2.方式：每天上午09:00至11:30，下午13:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）①由潜在投标供应商代表按附件“采购文件授权获取表”的要求填报相关信息（本项目汇采编码为HC202516729），并将填报完整准确的“采购文件授权获取表”发送至邮箱baoming@huicai.cloud ②“采购文件获取表”发送成功后，如供应商在两个工作日内仍未在回复邮件中查收到本项目招标文件的，请及时与采购代理机构联系。授权代表可持“采购文件授权获取表”和本人身份证原件至“南京市汉中门大街1号金鹰汉中新城17楼E座”可获取纸质招标文件。③招标文件的收款账户信息详见附件“采购文件授权获取表”，售后不退；未按要求购买招标文件的供应商不得参与投标。

3.售价：500元/包；

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间和开标时间：2025年9月25日14时整（北京时间）

2.地点：南京市汉中门大街1号金鹰汉中新城17楼A座

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金；

2.公告发布媒体：本项目公告在“江苏政府采购网”发布，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏汇采项目管理有限公司在该媒体上发布的更正公告；

3.投标文件制作要求：纸质文件正本1份，副本5份，电子文件1套（word格式1份，正本盖章后的扫描件PDF格式1份，内容应与纸质文件完全一致，以U盘形式与纸质文件一并密封后递交；文件名称以及U盘外标签上需注明“单位名称+项目编号”，如因标注不清而产生的后果由投标人自负）。当电子文件与纸质正本文件不一致时，以纸质正本为准；

4.同一个投标人可同时参与多个分包，但最多只能在一个分包上中标。本项目按照分包号正顺序依次评审，已被推荐为前面分包第一中标候选人的投标人，不再参与后续分包评审；

5.本项目实施国内公开招标采购，采用外包服务模式，中标后不得转包，是否可以分包，根据各分包规定要求。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：南京图书馆

地  址：南京市玄武区中山东路189号

联系人：徐立宁、严玲

联系电话：025-84356316

2.采购代理机构信息

名  称：江苏汇采项目管理有限公司

地  址：南京市汉中门大街1号金鹰汉中新城17楼A座

联系人：陈俐君、郑吉玉

联系电话：025-86606690

3.项目联系方式

项目联系人：陈俐君、郑吉玉

联系电话：025-86606690

第二章 投标人须知

一、总 则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏汇采项目管理有限公司（以下称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标仅收取采购文件工本费。采购文件工本费具体收取办法详见招标公告。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

6.1.1投标邀请

6.1.2投标人须知

6.1.3合同文本

6.1.4项目需求

6.1.5评标方法与评标标准

6.1.6投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术和商务要求响应及偏离表、开标一览表、其他证明文件、投标函等部分。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元或万元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术和商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式，完整正确地填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.3 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。

15.4 开标一览表需单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独填写开标一览表。

16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。中标人的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还，不计利息。

16.3 投标人应主动与代理机构联系办理投标保证金的退还事宜，办理退还手续，因投标人自身原因导致无法及时退还的，其责任和由此造成的后果由投标人自行承担。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）投标人与采购人、其他供应商恶意串通的。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

18、投标有效期延长

18.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，代理机构在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金（如果收取）。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第15条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

19、投标文件份数和签署

19.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

19.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或其授权代表签署并加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

19.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

20、投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

20.2 密封的投标文件应：

20.2.1 注明投标人名称、投标项目名称、项目编号，如有分包的应注明所投分包号，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

20.2.2按投标邀请中的规定，在提交投标文件截止时间前送达至指定地址。

20.2.3 如未按要求密封或标注相关信息的，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。

21、投标截止日期

21.1代理机构收到投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的提交投标文件截止时间。

21.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

22、投标文件的拒收

22.1代理机构拒绝接收在其规定的投标文件截止时间后提交的任何投标文件。

22.2代理机构将拒绝接收以邮寄方式送达的任何投标文件。

23、投标文件的修改和撤回

23.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的提交投标文件截止时间前，以书面形式通知代理机构，修改或撤回其投标文件。

23.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在提交投标文件截止时间前送达至指定地点。

23.3 在提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

23.4 在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则按照政府采购规定追究其责任。

五、开标与评标

24、开标

24.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件的授权代表准时参加，参加开标的授权代表需签名以证明其出席。

24.2开标仪式由代理机构组织，投标人授权代表及相关采购当事人等参加。

24.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

24.4 开标时由投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，代理机构当众拆封宣读每份“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

24.5代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

24.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

25、评标委员会

25.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

25.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

25.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

26．评标过程的保密与公正

26.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

26.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.4代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

26.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到代理机构登记查询自己的评审得分及排序情况，逾期将不予受理。

27．投标文件的澄清

27.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。但评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

27.2投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.3接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分。

27.4 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

28、对投标文件的初审

28.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

28.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人和代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人和代理机构以书面形式向评委会进行反馈。

采购人或代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”和“中国政府采购网”查询供应商的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

28.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在评标现场向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

28.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

28.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

28.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

28.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还（如果收取）。

28.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

28.7采用最低评标价法的货物类采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的货物类采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购的货物类项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

29、无效投标条款和废标条款

29.1无效投标条款

29.1.1未按要求交纳投标保证金的（如果收取）。

29.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

29.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

29.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

29.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

29.1.6未通过符合性审查的。

29.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线内容或标★内容为实质性要求）。

29.1.8 投标人被 “信用中国”和“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

29.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.1.11本项目采购产品如果被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如果属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片。）

29.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

29.2废标条款：

29.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

29.2.3因重大变故，采购任务取消的。

29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

29.3.1如出现投标截 止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

30、确定中标单位

30.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

30.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

30.3 代理机构将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

30.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

30.4.1提供虚假材料谋取中标的。

30.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

30.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

30.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

30.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

30.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

30.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

30.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

30.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

30.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

30.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，代理机构将通知中标供应商领取中标通知书。供应商必须准确填写“法人授权书”中的通讯信息，并确保通讯设备畅通，如因相关信息填写错误或通讯设备不畅导致无法及时接收领取中标通知书的信息，由此引起的所有后果和责任由供应商自行承担。

31.2 中标供应商收到代理机构的中标通知书领取信息后，须立即到代理机构办理中标通知书的领取手续。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

32、质疑处理

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

32.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
32.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
32.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

32.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

32.4质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，并由法定代表人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字或盖章，并加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字或盖章，并加盖公章。

32.5代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

32.6 以下情形的质疑不予受理

32.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

32.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。

32.6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

32.6.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

32.6.5未按本文件规定的要求签字、加盖公章的质疑（供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章，并加盖公章的质疑）。

32.7代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

32.8质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构将不予受理。

32.9对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.10供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

七、授予合同

33. 签订合同

33.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

33.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

34、标的物的追加

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务，及与服务相关的产品）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

第三章 合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据                      项目（分包号：  分包名称：   ）的公开招标采购结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1乙方向甲方提供的服务内容：                          （具体的服务的内容、要求、服务质量等详见采购文件、成交供应商的投标文件及采购过程中有关澄清、承诺文件）。

二、合同金额

2.1 本合同单页（/张）价格为（大写）：         （小写_____元）人民币。

2.2 本合同因目前无法确定具体数量，最终按实际加工单页（/张）数量结算，合同最高金额（含税）为（大写）：         （小写_____元）人民币。

2.3本合同金额包含项目实施所有费用（包含工资、福利、保险、劳保等人员费用、相关产品费用、专利技术及相关所发生的全部费用）以及利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，还包括乙方应当提供的伴随服务、售后服务费用。除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则乙方所报价格在合同实施期间不因市场、税率变化因素而变动。

三、合同款支付

3.1付款方式：                                                   。

3.2甲方付款前，乙方应先向甲方出具等额的发票，若乙方未出具或出具发票不符合国家规定或甲方要求的，甲方有权延期付款并不承担任何延期付款责任。

四、组成本合同的有关文件

4.1本项目采购文件、成交供应商的投标文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均为本合同有效附件，是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

五、服务期、服务地点

5.1服务期/交付期：                          。

5.2交付方式：                               。

5.3服务地点：                               。

六、转包或分包

6.1本合同范围内服务，应由乙方直接提供，不得转让他人承接；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人承接。

6.3若乙方擅自转包或分包的，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此造成的全部损失。

七、甲方权利和义务：

7.1 甲方依法组织履约验收工作：

（1）甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

（2）对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

（3）如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。若服务经考核验收不符合技术服务要求和标准的，由乙方承担验收费用。

（4）甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

（5）验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

（6）招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。若产品经验收不符合技术标准或质量要求，由乙方承担验收费用。

7.2因突发情况，甲方需调动乙方人员和器材设备时，乙方应服从安排并予以配合。

7.3甲方有权根据国家政策或法律法规的变动对服务的需求标准和质量做出相应变动。

八、乙方权利和义务：

8.1乙方应根据国家标准、行业标准和规范要求、采购文件规定的服务质量标准和有关要求及投标文件所作的承诺完成服务工作。

8.2乙方应接受并主动配合甲方及行业主管部门的检查，对甲方指出的问题，应及时做出合理解释或予以纠正。

8.3对因乙方管理不善而造成甲方的损失，乙方应负责及时修复或照价赔偿。

8.4乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料，并保证本合同提供的服务及相关的软件和技术资料等，在交付甲方前均已取得有关知识产权的权利人的合法授权，如发生侵权等争议，乙方负责处理并承担由此引发的全部责任。

8.5乙方保证所交付的产品的所有权在交付甲方前完全属于乙方，且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

8.6没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

8.7乙方应做好详细的管理台账，建立管理档案，并按双方约定将管理情况汇总报送甲方。

8.8为确保服务质量，乙方须安排管理人员进行监督管理。

8.9服务过程中，乙方必须采取周密的安全措施，若乙方在合同履行期间发生人员伤亡或财产的损失，或者造成第三方的人员伤亡或财产损失，乙方应承担全部责任，并保障甲方免于承担由此造成的一切损害和损失。

8.10本项目新产生成果的知识产权、所有权、使用权、转让权以及收益等一切权利归甲方享有。未经甲方书面同意，乙方不得公开发表或对外提供。

8.11 乙方应自行承担技术服务工作的一切有关费用，包括食宿、交通、差旅费等。

九、违约责任

9.1甲方无正当理由要求取消服务的，应按合同总价款的  百分之五  向乙方偿付违约金。

9.2甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额  每日万分之五 向乙方支付违约金。

9.3乙方不能按约定时间和要求提供服务的，乙方应按合同总额 每日千分之五 向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个自然日（含本数）不能提供约定服务的，甲方可解除本合同。乙方因违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款   百分之五  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

9.4乙方提供的服务不符合采购文件项目需求要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收。乙方愿意完善但逾期提供约定要求服务的，按乙方逾期提供服务处理。乙方拒绝完善的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十、合同的解除

10.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同（含本数）。

（2）甲方有权在出现以下情形时单方面解除合同，合同解除自书面解除通知到达乙方时生效：

① 乙方逾期未实施或完成约定服务超过10个自然日。

② 乙方履行本合同约定义务时，未达到约定要求，修改或整改超过3次仍然无法达到约定要求。

③ 乙方有转让或未经甲方同意的分包行为。

10.2乙方应对甲方提供的资料具有保密义务，未经甲方同意，不得将与本合同的相关内容资料提供给任何第三方单位和个人，否则甲方有权解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十一、补充条款

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。合同有效期为自合同生效至乙方完成本合同、采购文件以及投标文件等规定的所有服务项目并通过甲方验收止。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》等有关条文执行，双方可经协商达成书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

14.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙方各执两份。

14.4 本合同载明的地址适用于本合同履行及其后可能的诉讼程序，寄送至该地址的书面通知、函件及诉讼文书等,受送达方必须签收，并在签收后三个自然日内将回执寄送给送达方。如受送达方未签收，则留置之日或者邮件退回之日即为送达之日。地址变更的，应当及时书面通知对方，并由对方出具收到该书面通知的回执，变更自回执载明的收到之日起生效，否则变更无效。合同未载明通讯地址的，以住所地为联系地址。

甲方全称（盖章）：                      乙方全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：          法定代表人或授权代表（签字）：

地    址：                             地    址：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：                             签订日期：

第四章 项目需求

- 分包一 项目需求

采购标的：

| 分包号 | 名称 | 单页最高单价 | 最低工作量 | 质保期 | 项目属性 | 采购标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 馆藏名家捐赠特色文献数字化 | 6.66元/页 | 不少于18万页 | 三年 | 服务类 | 软件和信息技术服务业 |

注：若文献资料小于A4幅面，工作量以A4幅面计算；若文献资料为A3幅面，工作量可以折算为A4幅面的2倍，其它大于A3幅面的根据相应尺寸进行折算。

项目需求中的标★项为实质性要求，如有任意一项未响应的则视为无效投标。

- 一、背景和目标

1．项目简介：采购人馆藏戈宝权、赵瑞蕻、杨苡等名家捐赠约70万页特色文献资源需要数字化处理，转化为电子格式，再进行分类、标引和元数据管理，最终实现对特色资源的高效存储和使用。本项目须对不少于18万页特色文献资料进行数字化处理等工作，文献类型涵盖手稿、签名本、珍贵本等藏书。

★2．该批特色文献资料，其中3D图书、虚拟展厅、知识图谱特殊加工费用都须计入固定每页文献资料加工单价报价中。（允许投标人针对3D图书、虚拟展厅、知识图谱工作进行分包。供应商如以分包形式承接本项工作的，则应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。）

★3．鉴于特色文献资料的安全及保密性要求，中标人须提供不少于16人的现场驻点服务，在南京图书馆指定的场所对数据进行加工，任何文献资源不得带出南京图书馆。投标人加工所用的设备、软件等部署在南京图书馆指定场所，本地化运行，不接入互联网。

★4. 供应商须严格遵守有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任，提供《保密承诺函》。（承诺函格式详见本项目招标文件第六章）

- ★二、项目技术服务要求

1.本次建设内容

1.1 本项目旨在完成对南京图书馆馆藏的特色书籍文献进行数字化处理，涵盖图像扫描、识别校对、书籍整理、数据处理、售后服务等工作。完成数字化资源的篇目标引工作，包括书目信息整理与著录、篇目标引（序、章、简介）、数据录入等。建设数量不少于18万页。

1.2 将名家捐赠特色文献数字化数据上传至现有的藏特色文献资源数字化在线服务平台，确保与南京图书馆现有系统兼容衔接。

2.总体要求

本项目适用GB/T31219-2014《图书馆馆藏资源数字化加工规范》、GB/T38548-2020《内容资源数字化加工》等相关国家标准和法律规范。

2.1 图像扫描

投标人应投入不少于2台A4 幅面扫描设备。扫描设备选择非接触式非线性扫描仪。扫描图像必须与原书页面一一对应,不得出现颠倒、缺页、重页、错页或漏页等情况。分辨率标准要求为：A4 幅面以内（含）要求不低于600dpi，色彩位深是不低于24 位真彩色，采用 TIFF、PNG、PDF三种格式保存；扫描图像字迹清晰、颜色恰当,不宜过浅或过深,如因图书纸张本身质量差，可能有折叠痕迹、破损、污渍等问题，扫描文件应尽量保持图书原貌，最大程度确保扫描件不低于原件的阅读效果。扫描前根据国际色彩协会（International Color Consortium， 简称 ICC）标准，做加工设备的基本色彩校正，及针对各类型文献进行色彩校正。

2.2 图像修正

（1）纠偏处理。对出现偏斜的图像进行纠偏处理，图像歪斜度不可以超过1°,对方向不正确的图像进行旋转还原，以符合阅读习惯。

（2）去污处理。对图像页面中出现的影响图像质量的杂质如黑边等进行去污处理；历史文献为展示原版原貌可不进行去污处理。

（3）图像拼接。若原文献幅面较大，无法整体采集的，可将原件分画幅采集。分画幅采集图像，保存级文件（TIFF 格式文件）无需进行拼接，但需有说明性文件；服务级文件需进行拼接处理，合并为一个完整的图像，以保证数字文件的整体性。A2幅面以上可拼接处理。多个画幅拼接要求接缝处无缝吻合,不应缺失或增加内容。每种同一规格书籍扫描后每页影像尺寸大小相同。

（4）锐化处理。长期保存级不进行锐化或者图像增强处理，不更改图像的颜色，尽量减少对图像文件的后期处理。其他视情况对图像进行锐化处理,增加图像和原文件相似程度，真实反映原图。

（5）添加水印。根据图书馆要求，添加对应的显性或非显性水印，水印的设计应该考虑其大小、透明度、颜色，并放置在图书页面的右下角，确保不超过页面整体的5%占比。

（6）色彩调整。对图像进行色调调整和去色；在图像采集阶段进行色彩管理,最大限度确保加工图像能真实反映原图。

2.3 图像处理

（1）图像调整。图像裁切、旋转和纠偏、去污、锐化、色彩调整和色彩管理、转换、拼接等处理符合图像使用要求,并做操作记录.

（2）缩略图或检索专用图生成。为提供便捷的浏览或图像预览,根据限定的尺寸生成相对于原始图片的缩小图或检索专用图。

（3）数字图像OCR识别。对数字图像作OCR识别,既可生成纯文本文件,也可将其生成图像与文本的双层文件,既可提供图像浏览也可用于全文检索。

2.4 页面质检

2.4.1 检查项目

根据数字化相关要求，要求对扫描、修正完成后的数字图像立即进行质检。图像检查的内容和要求如下：

（1）图像文件（各种格式）放大到 1:1 状态，检查文件是否有透光、透字、有彩点、彩线、太淡、太浓、黑边、污点、歪斜、模糊（马赛克等）或图像内容不完整等现象。若不符合图像质量要求应进行图像校正或重新扫描。

（2）发现文件漏扫时，应及时补扫并正确插入图像。

（3）检查扫描图像的规格要求和技术参数。

（4）检查图像页码是否连续。

（5）文献以册/件为单位检查标引（登记、描述、管理）数据是否完整准确。

（6）所有文件保存位置正确，可以有效打开和显示。

（7）按照命名规则，检查目录、文件、数据库、文档、介质等名称是否正确。

（8）检查各类说明、统计、验收等文档是否齐全。

2.4.2 质量标准

（1）采集图像文件有效,内容完整，不能丢失、错位。尽可能合理记录更多的元数据,包括数字化采集过程中的元数据。

（2）扫描或数码拍照应包括灰度级、彩色和直线刻度标尺。

（3）图像端正,图像倾斜度不超过1°; 颜色偏差等综合错误率不超过 1%。

（4）图像清晰,不失真,可放大至1∶1显示检查判定。

（5）多个画幅拼接要求接缝处无缝吻合,不应缺失或增加内容。

（6）图像裁切、旋转和纠偏、去污、锐化、色彩调整和色彩管理、转换、拼接等处理符合图像使用要求,并做操作记录。

（7）符合数字化参数要求; 图像主文件和派生文件正常浏览。

（8）文件夹和文件名命名正确,文件统计数字准确。

（9）存储文件不携带病毒。

2.5 过程管理

图像资源数字化加工应加强过程管理,建立图像数字加工各环节的安全管理机制,确保实物在加工过程中不丢失、不损坏。

2.6 元数据著录

依据 MODS规范，元数据内容包含题名信息、附注、名称、主题、资源类型、分类、体裁形式、相关文献、来源信息、标识符、语言、馆藏位置、载体形态描述、检索环境、摘要、部分、目次、扩展、读者对象、记录信息、责任者、出版社、日期、ISBN（ISSN）号、中图分类号、页数、定价、版次、开本、主题词（关键词）等基础要素内容；同时要求元数据中包含章节、引文、注释、书内图片、表格位置等内容，提炼图书关键人物、地点以及重要故事情节等内容，为知识图谱数据库构建提供数据基础。要求元数据信息与扫描数据信息正确对应，无错乱现象，以XML格式描述和存储，经审阅质检符合要求后导入系统，同时保留文件以备采购方抽查。以著录件数为计算单位，总体著录正确率不低于99%。

2.7 图书OCR全文识别校对

（1）识别范围

对非手稿文献包括简体中文、繁体中文、英文、阿拉伯数字等常规内容，以及对书内图片、表格进行识别。

（2）文字转换标准

忠实原文，保留文本原有的简化字、繁体字、异写字、异体字写法，不进行转换。

（3）准确率

以字数为计算单位，单册文献识别校对准确率不低于99%。

（4）文本数据文字、符号、段落顺序等，字符综合错误率不超过1%。

（5）文本数据文件页码要与原书一一对应，不丢失文件。错误率为0。

（6）OCR识别后的内容应以TXT格式保存，并包含页码信息，格式为“内容+页码对应”，确保OCR文本与原始文献页码一一对应。

（7）OCR识别后的图片以PNG格式存储，并包含页码信息，格式为“标题+页码对应”，确保OCR图片与原始文献位置一一对应。

2.8 成品质检

根据数字化相关要求，项目团队每天应以全检的方式对转换的所有数据进行检查，确保符合项目要求。

3.图像制作要求

输出的图像文本要求应符合相关国家标准。输出的TIFF、PNG、双层PDF等文件需根据下表要求提供长期保存级、复制加工级、发布服务级3种格式，同时在图像放大至实际尺寸100%的情况下，确保清晰度。一件文献对应生成一份双层PDF格式文件，双层PDF文件的图像层和文字层的文字对位准确，保证反显区域与文字区域相差1/3字符以内，支持选择/复制/检索等功能，文字层的数字、标点、符号等均应采用半角。

表1-1 图像文件格式制作要求表

| 资源级别 | 技术规格 |  |  | 允许编辑加工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长期保存级 | 位深 | 不低于RGB24位 | 不压缩或无损压 缩(如:LZW) | - |
|  | 光学分辨率 | 600DPI及以上 |  |  |
|  | 文件格式 | TIFF5、TIFF6 |  |  |
|  | 色调再现 | ICC配置文件 |  |  |
| 复制加工级 | 位深 | 不低于RGB24位 | 无损压缩 | 锐化，裁切，纠 偏，去噪；成比例扩展，最低限度调整彩色和色调。 |
|  | 光学分辨率 | 600DPI及以上 |  |  |
|  | 文件格式 | PNG、JPEG2000 |  |  |
|  | 水印 | 显性/非显性水印（根据图书馆要求添加） |  |  |
| 发布服务级 | 位深 | 不低于RGB24位 | DL级别有损、适度压缩；DM/DS级别有损压缩。 |  |
|  | 光学分辨率 | 复制加工级分辨率 |  |  |
|  | 文件格式 | PDF、JPG、GIF |  |  |
|  | 水印 | 显性/非显性水印（根据图书馆要求添加） |  |  |

4.文件命名要求

文件命名要求应按照相关国家标准执行。每部书以索书号和书名为文件夹名,文件命名必须准确无误，并按照顺序排列，确保同一数据流水号无跳号现象，图像文件的排列顺序应与原文献一致。数据扫描时应根据文件内容进行分类，并按以下规则进行命名。

4.1图书命名

国际标准书号(ISBN)+(出版年;序列编号)+<页>+.文献载体类型代码+.资源级别代码。当有多个ISBN号时,选择馆藏书目著录使用的ISBN号,当没有任何标准书号时，用本地馆藏号。

(1)出版年用圆括号括起。出版年为公元纪年方式。跨年出版用“/”分隔。

(2)当多卷书共用一个ISBN号时,须著录多卷数的序列号,序列号与出版年共同著录在圆括号中,以“;”为分隔符。

(3)页用尖括号括起。当没有页码标识时,结构代码著录并加上顺序号著录。

(4)文献载体类型代码以“.”为前导字符。

(5)资源级别代码以“.”为前导字符。

4.2其他文献命名规则

本地馆藏号+(出版年)+<页>+.文献载体类型代码+.资源级别代码:

(1)本地馆藏号为书目记录中描述一个资源对象在一个图书馆位置的唯一代码,须完整著录。

(2)出版年用圆括号括起。出版年为公元纪年方式。跨年出版用“/”分隔。

(3)页用尖括号括起。当没有页码标识时,结构代码著录并加上顺序号著录。

(4)文献载体类型代码以“.”为前导字符。

(5)资源级别代码以“.”为前导字符。

具体实施时如有需要，可以参照如下命名规则：

(1)封面页的文件命名应为fm001.png，fm001.tiff，fm001.pdf，并按此规则依次命名后续页面。

(2)序言页的文件命名应为xy001.png，xy001.tiff，xy001.pdf。

(3)目录页的文件命名应为ml001.png，ml001.tiff，ml001.pdf。

(4)正文页的文件命名应为ym001.png，ym001.tiff，ym001.pdf。

(5)封底页的文件命名应为fd001.png，fd001.tiff，fd001.pdf。

(6)正文中的插页命名应为ym001-1.png，ym001-1.tiff，ym001-1.pdf，依此类推，确保插页顺序正确。

在文件命名时，正文部分的图片命名序号应与实体书页码严格对应。

5.成果提交

成果文件需提供两种提交方式：1.存储在移动固态硬盘（PSSD）中提交；2.通过线上平台上传导入。

前期南京图书馆已建有特色书籍文献数据库平台，本项目作为该系统的一部分，本次采购所产生的数据必须与以上系统无缝对接，并在验收前，按照项目的要求进行完整上传。实现南京图书馆特色书籍文献数字化项目完整建设要求。

5.1 提交方式

各类数据按要求存储于移动固态硬盘（PSSD）上，移动硬盘的读写速度不小于1000MB/S。此设备将作为数字资源配套产品交付给采购人，所有权归属采购人。

每本书提供6个格式，其中Excel、双层PDF和TXT文件一本书一个，TIFF和PNG格式文件每页一个，TXT和Excel需要按照特色书籍文献数据库平台的固定模版填写。

表1-2 成果提交方式

| 格式 | 份数 | 载体 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| TIFF格式 | 1 | 硬盘 | 存储格式长期保存备份 |
| 双层PDF格式 | 1 | 硬盘 | 复制加工格式长期保存备份 |
| PNG格式 | 1 | 硬盘 | 带水印和不带水印 提交发布至指定平台 |
| TXT文件 | 1 | 硬盘 | 导入发布至指定平台 |
| Excel文件 | 1 | 硬盘 | 导入发布至指定平台 |
| 数字资源提交单 | 1 | 硬盘 | 存档 |
| XML格式 | 1 | 硬盘 | 存档 |

5.2 交接手续

中标人填写《数字资源提交单》，与数据和存储介质一并提交图书馆。图书馆对接收数据进行初审，核查数据类型和数量以及交接单内容，确认无误后签字接收。《数字资源提交单》一式两份，图书馆和中标人双方各执一份。

5.3 数字化过程中的数据保存、备份以及图像处理和检验中标人须自备设备。

5.4 3D图书展示及虚拟展厅服务等要求

项目现有平台已具备对接3D图书展示、虚拟展厅及知识图谱的架构，本项目需按照图书馆的要求，由中标人整理所需要的数字化资源，与现有平台完成对接。

5.4.1 3D图书

数字3D图书（或称交互式3D电子书）是传统立体书的数字化延伸，利用计算机图形学、交互设计和多媒体技术，通过支持嵌入图文、音视频、AR/VR链接等补充内容，在屏幕端实现更丰富、可动态操控的三维阅读体验。中标人需按照图书馆的要求，选取不超过100册图书，数字化处理图书封面，封底，书脊等图片实现3D图书展示。

3D图书浏览展示应兼容Chrome、火狐、360浏览器等主流浏览器，支持在网页、APP等终端浏览应用，页面加载时间不超过3秒，翻页响应时间不超过1秒，支持1920×1080至4K分辨率自适应显示，具备鼠标/触摸翻页，可旋转/缩放/拆解模型、触发动画、查看剖面等。

5.4.2虚拟展厅

中标人需对接现有平台的虚拟展厅架构，为招标人的数字资源提供立体化、沉浸式的展示。完成具有项目特色的沉浸式虚拟展示空间，支持用户在多个子展厅的三维空间内自由漫游，提供多媒体内容（图像、音视频等）的综合展示，让读者不仅能线上参观场馆还能阅览相关著作进行互动，让读者有身临其境的感受。

虚拟展厅应支持在PC或一体机上流畅运行，帧率不低于30fps；多媒体内容本地加载时间不超过3秒；系统运行稳定性应达到99.9%,应用崩溃率需控制在0.1%以内。需适配多种操作系统的一体机如Android或者Windows；支持不同分辨率自适应显示；支持主流多媒体格式，包括但不限于MP4、JPG、PNG等；所有交互应针对触控进行优化设计，确保操作直观便捷。

具体技术要求如下：

1、空间设计与建模

（1）采用Web3D或虚幻引擎（UnrealEngine）技术搭建3D线上展厅场景，创建虚拟展厅中的物体、环境和场景；

（2）WebGL渲染引擎输出模型渲染、编辑、动画制作并对场景模型进行缩小、烘焙，设置灯光、材质等视觉效果。

2、虚拟展厅服务系统

（1）内容展示：通过流媒体技术实现展厅内多媒体内容，如视频、音频、文字等内容的传输和播放；

（2）交互设计：设计展厅内的用户交互方式，包括导览、热点触发、互动元素、语音解说、点击效果等，确保用户可以自然而然地浏览和互动；

（3）利用云技术将虚拟展厅的内容和功能托管在云端，对展厅进行不定期的测试和维护，优化展厅性能；

（4）定制开发：根据用户需求进行定制开发，以满足特定功能和需求。

3、虚拟展厅内容布展排版

（1）支持根据展厅内容大纲，设计空间内容排版；

（2）支持根据空间内容排版设计图进行展厅内容填充布展。

4、虚拟IP形象设计

（1）虚拟IP的角色设计与创作；

（2）利用三维建模和动画技术，将角色设计转化为具体的3D模型，并添加动画效果，使角色能够在不同场景中移动和互动；

（3）采用自然语音处理技术，为虚拟IP赋予具有自然感的声音，并优化改善声音的音质和效果。

5.4.3知识图谱

中标人需通过使用自然语言处理技术从图书文本中识别出重要的实体（如人物、地点、事件等），分析实体之间的关系，将实体和关系组织成网络结构的知识图谱，并将数据对接至现有平台中。

知识图谱支持的节点数量不少于5000个、关系数量不少于2万条，查询响应时间不超过2秒。

5.4.4允许投标人针对本项工作进行分包。

供应商如以分包形式承接本项工作的，则应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

6.建设周期

6.1 项目进度

中标人必须在合同签订后的 10个工作日内完成所有人员、设备的进场安装，并在2025年12月10日之前完成约定数量的书籍文献扫描识别，分类整理和数据处理工作。

6.2 服务人数

合同签订后10个工作日内，中标人应派驻人员进入现场驻点。

6.3 工作时间

每日工作时间以南京图书馆开放时间（每日9:00至17:30）为准，如需加班，需与采购人协商。

- 三、商务要求

1、合同履行期限：自签订合同之日起至2025年12月10日，完成不少于18万页特色文献资料数字化工作。

2、本项目所有款项均以人民币支付，因目前无法确定具体数量及价格，最终按实际数字化加工数量及中标单价进行结算。

3、采购人每月对数字化加工工作进行初验，按月进行支付；初验合格后，中标人向采购人开具增值税发票，采购人收到发票后15个工作日内采用银行转账方式支付费用（初验累计付款上限不得超过合同金额的70%，剩余合同金额部分待项目终验合格后一并支付）；完成全部数字化加工后进行项目终验，验收合格后采用银行转账方式支付全部款项，项目中产生违约金的从项目应付款项中扣除。

★4、报价采用固定每页文献资料加工单价方式。报价包含项目实施所有费用如：成本、利润、税金、文献资料数字化处理、检测费用、投标人应当提供的伴随服务、售后服务、本项目代理服务和政策性文件规定及包含的所有风险、责任等各项应有费用。

5、质保期：3年（验收合格之日起计）

- ★6、项目验收标准

第三方检测机构检测费用由中标人承担（须提供承诺函，承诺函格式自拟，法定代表人签字并加盖公章。）

项目完成后，由中标人邀请第三方检测机构（如江苏省软件产品检测中心、‌江苏金网检测认证有限公司、江苏省计量科学研究院等具备文档数字化检测资质的机构）进行检测，并配合验收小组进行验收，验收检测的抽检率不得低于1%，并出具检测和验收报告。检测和验收不少于下列内容：

（1）实际数字化加工数量；

（2）随机抽取不低于1%的样本，核验数据OCR识别的准确率是否低于99%，分类准确率是否低于99%，元数据著录准确率是否低于99%；

（3）数字化加工数据全部上传至南京图书馆原有在线服务平台，并能正常运行。

（4）对全部项目知识图谱检查，节点数量不少于5000个、关系数量不少于2万条。

- 四、其他要求

1.投标人应依据采购文件要求，结合本项目特点，制定项目实施方案。方案需包含但不限于以下内容：

1.1 项目实施目标

明确项目的总体实施目标及各阶段目标，确保项目按计划推进，且各阶段任务能够顺利完成并达成预期成果。

1.2 项目实施计划

1.2.1项目阶段划分

准备阶段：应包括项目启动、现状分析、项目规划和资源准备等。

实施阶段：应包括图书扫描、识别校对、书籍整理、数据处理等。

验收阶段：应包括数量统计、质量初检、第三方质检、最终验收等。

1.2.2时间节点

项目启动：合同签订后10个工作日内，中标供应商应安排满足承诺要求的人员及设备驻场。

项目验收：中标供应商必须在2025年12月10日之前完成约定数量的书籍文献扫描识别，分类整理和数据处理工作。

1.3 质量控制

项目成果必须符合国家和行业相关标准，确保项目实施的每个环节达到高质量要求。建立全面的质量管理体系，定期审查和评估项目进度，确保各阶段任务按时完成。

1.4 风险识别

识别项目实施过程中可能遇到的各类风险，包括技术风险、管理风险和外部环境风险。

1.5 风险应对措施

制定详细的风险应对措施，确保在风险发生时能够迅速采取有效行动，减小对项目实施的影响。

2.文献数字化方案

投标人应依据采购文件及项目要求，制定完整的文献数字化方案，确保项目按时高质量完成。方案需包括但不限于以下内容：

2.1 扫描设备与校正

投标人应采用符合国家标准的扫描设备，确保不对书籍文献原件造成损伤。设备应具备每日色彩校正功能，符合国际色彩协会（ICC）标准。

2.2 扫描流程

详细描述文献整理、出库清点、书况检查与登记等前期准备工作。说明图像采集的具体要求，包括分辨率、格式、色彩还原等。

2.3 图像文件处理

确保图像文件的格式和质量符合《GB/T 31219.3-2014 图书馆馆藏资源数字化加工规范 第3部分：图像资源》等相关标准。描述图像文件处理、纠偏、旋转、水印添加等后期处理流程。

2.4 目录标引识别​

通过OCR技术自动识别书籍目录页的文本内容，解析其层级结构（如章节、子章节的隶属关系），并建立目录条目与对应页码的映射关系，从而生成结构化的数字化目录。

2.5 校对流程​

描述OCR识别后的二次校对流程，确保校对准确率不低于99%。​

3.质量进度及保障措施

投标人应根据采购文件要求制定详细的质量管理与进度保障方案。方案需包含但不限于以下内容：

3.1 质量标准

项目成果必须符合国家和国际相关标准（如《中华人民共和国公共图书馆法》及其他相关法规）。数字化的图书内容必须完整、清晰，文字、图片、表格等内容无缺漏，格式规范。OCR（光学字符识别）识别的准确率应达到99%以上，确保文本可搜索和编辑。

3.2 质量控制措施

实施全程质量监控，从扫描、OCR识别到数据存储的每个环节都需严格把关。投标人应设立内部质量检查小组，定期抽查样本，确保各项指标达到要求。开展员工培训，提高操作人员的专业水平和质量意识。

3.3 进度情况

投标人应制定详细的项目进度计划，明确各阶段的时间节点和任务。定期监控项目进度，确保各项任务按时完成，如遇延迟，需及时制定补救措施，并报告招标人。

3.4 人力、设备和技术保障

投标人需配备足够的专业技术人员，包括项目经理、扫描操作员、OCR技术员、数据校对员和IT技术支持。确保团队成员具备相关工作经验和专业技能，并提供持续的职业培训。采购高性能的扫描设备和OCR软件，确保数字化工作的高效进行。设置备用设备，以防止设备故障影响进度。确保数据存储设备的安全性和可靠性，并建立数据备份和恢复机制。

3.5 安全和资金保障​

投标人应建立严格的项目安全管理制度，包括数据安全、设备安全和人员安全。对所有参与项目的人员进行安全教育，明确安全操作规程。设立项目风险管理小组，定期评估和防范各类风险。确保项目资金到位，制定详细的资金使用计划。定期进行财务审计，确保资金使用透明、规范。

4.项目实施团队配备方案及培训方案

投标人应依据采购文件要求，结合本项目的特点，提供具体详实的项目实施团队配备方案及培训方案。方案应包括但不限于以下内容：

4.1 人员架构

投标人需提供适配文献数字化项目的团队名单，涵盖项目总负责人、技术实施组（含数字化处理、设备运维等岗位 ）、质量管控组等关键角色，构建层级清晰、分工协作的组织架构，保障项目推进有序。

4.2 分工职责及人员经验、能力

投标人应明确团队各岗位职责，项目总负责人统筹全流程，把控进度与质量；技术实施组负责文献扫描、数据处理、设备部署等实操；质量管控组开展过程质检、成果核验，确保各环节合规达标。

4.3 驻场团队成员的管理

投标人需建立驻场人员日常管理机制，包括考勤打卡、工作日报提交，明确现场作业规范。定期开展驻场团队沟通会，协调需求、解决问题。

4.4 培训方案

4.4.1专业技能培训

投标人需针对文献数字化流程，开展扫描设备操作、目录标引识别规则、数据处理规范等培训，提升团队技术水平。

4.4.2项目管理培训

投标人需为负责人及骨干提供项目进度管控、风险应对、沟通协调等培训，传授高效推进项目、解决突发问题的方法，保障项目顺利实施 。

5.售后服务与技术支持方案

投标人应根据项目特点，制定全面的售后服务与技术支持方案，确保项目交付后的持续运行与技术支持。方案内容应包括但不限于以下内容：

5.1 售后服务人员架构

投标人需提供售后服务服务团队人员名单与职位，确保服务团队具备相关资质和经验。团队应提供24小时响应服务，并确保故障排除的及时性与效率。

5.2 售后服务人员分工职责

投标人需明确售后总负责人姓名、24小时联系电话，配备技术运维、设备维修等售后技术人员，制定详细分工表，规定各成员在文献数字化数据异常处理、重新扫描及上传任务等方面的具体职责。

5.3 售后服务人员经验及能力

投标人配备的售后团队成员应均有多年文献数字化领域服务经验，持有专业资质证书。提供全天候技术支持，熟悉各类扫描设备操作及常见问题处理，精通数据处理与上传流程。

5.4 售后服务期及服务内容​

在服务期内，投标人应提供及时故障排除与设备维护。提供全天候技术支持，客户遇文献数字化数据缺失、错误或格式不匹配等情况，可随时申请重新扫描或上传服务。

5.5 售后服务保障措施等​

服务期间，若发生设备或软件故障，投标人需迅速响应客户需求，及时安排技术人员到场处理；对于文献需重新扫描或上传的情况，投标人应在合理时间内制定处理方案并启动相关工作。

6.与现有平台对接技术方案

投标人须完成与采购人现有平台的无缝对接，确保项目数字化成果完整、准确地集成至现有平台系统。现有平台将在授权范围内向中标人免费开放必要的功能权限。投标人应基于采购文件要求，结合项目实际需求，制定完整的平台对接技术方案，方案应涵盖但不限于以下内容。

6.1 图书元数据对接

投标人须严格遵循MODS规范提取图书元数据，通过现有平台API实现批量自动上传并验证格式兼容性。

6.2 数字化图像文件对接

投标人须将单册图书完整扫描图片进行压缩上传，并对接现有平台版权保护数字水印接口，须支持大文件批量处理。

6.3 0CR文本内容结构化上传

投标人须将0CR文本经人工校对后以TXT或XL格式上传，标注页码并与元数据、图像文件关联，XML需含章节与页面标签。通过API对接现有平台数据关联接口，达到系统要求的结构化程度。

6.4 知识图谱系统集成

投标人须提取图书人物、地点、事件等实体构建关系网络，并与现有平台知识图谱API对接后手动验证数据准确性。

7、演示要求

（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过5分钟。投标人将视频文件以U盘形式与纸质文件一并密封后递交；文件名称以及U盘外标签上需注明“单位名称+项目编号”，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

（2）演示内容包括但不限于：

①典型文献书籍的数字化处理关键步骤及知识图谱演示；

②扫描速度和扫描结果的清晰度及3D图书效果展示；

③数字化成果品质及虚拟展厅效果展示。

（3）演示内容需完整、科学合理，具有可行性。包括实施过程、操作标准和质量要求等。

8、为确保本项目的顺利实施，供应商需具备与本项目类似的承接文献数字化加工项目经验的优先。

9、投标人配备质量管理体系认证、信息安全管理体系认证的优先。

10、投标人拟为本项目提供的专用设备中具有无紫外线同步冷光源非接触式书籍成册不拆装扫描仪（高拍仪），像素不低于1000万像素，分辨率不低于600dpi，扫描幅面不低于A4，扫描速度不低于0.8秒/页的优先。

11、投标人拟本项目配备的团队成员中，项目负责人具有类似项目负责人工作经验的，驻场成员（项目负责人除外）中具有中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的计算机技术与软件专业技术资格证书及类似文献数字化项目的工作经验的优先。

12、特色服务方案

投标人应根据采购文件要求及本项目特点，制定具体详实的特色服务方案。方案内容应包括但不限于以下内容：①无损采集技术方案：如非接触式扫描设备，多光谱成像技术，普通高扫；②实体保护措施：恒温恒湿，无酸保护，无专业保护等方面进行评审。

- 分包二 项目需求

采购标的：

| 分包号 | 名称 | 单页最高单价 | 最低工作量 | 质保期 | 项目属性 | 采购标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 馆藏特色连环画文献数字化 | 2.9元/页 | 约12万页 | 三年 | 服务类 | 软件和信息技术服务业 |

注：若文献资料小于A4幅面，工作量以A4幅面计算；若文献资料为A3幅面，工作量可以折算为A4幅面的2倍，其它大于A3幅面的根据相应尺寸进行折算。

项目需求中的标★项为实质性要求，如有任意一项未响应的则视为无效投标。

一、背景和目标

1.项目简介:采购人馆藏约12万页连环画、少儿读物等特色文献需要数字化处理，转化为电子格式，再进行分类、标引和元数据管理，最终实现对特色文献的高效存储和使用。

★2.该批特色文献资料，其中约4千页存在手写字体、字体模糊、韩文、特殊符号等需要特殊数字化加工，另约4千页存在破损严重,需要先进行专业修复和脱酸,然后数字化加工，上述特殊加工费用都须计入固定每页文献资料加工单价报价中。（允许投标人针对修复和脱酸工作进行分包。供应商如以分包形式承接本项工作的，则应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。）

★3.鉴于特色文献资料的安全及保密性要求，中标人须提供不少于8人的现场驻点服务，在南京图书馆指定的场所对数据进行加工，任何文献资源不得带出南京图书馆。投标人加工所用的设备、软件等部署在南京图书馆指定场所，本地化运行，不接入互联网。

★4.供应商须严格遵守有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任，提供《保密承诺函》。（承诺函格式详见本项目招标文件第六章）

- ★二、项目技术服务要求

- 1、本次建设内容

1.1本项目旨在完成约12万页馆藏特色文献数字化处理，涵盖图像扫描、图像处理、识别校对、特色文献整理、数据处理、售后服务等工作。完成数字化资源的OCR全文识别校对、篇目标引工作，包括书目信息整理与著录、篇目标引（序、章、简介）、数据录入保存等。

1.2对典藏书库破损严重的特色文献进行专业修复和脱酸（修复和脱酸约需经费3.5万元，此项允许中标人分包，费用须计入固定每页文献资料加工单价报价中，供应商如以分包形式承接本项工作的，则应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。）。

1.3将数字化的连环画等特色文献数据上传至现有的连环画在线服务平台，确保与南京图书馆现有系统兼容衔接。

- 2、总体要求

本项目适用《中华人民共和国公共图书馆法》、GB/T 31219-2014《图书馆馆藏资源数字化加工规范》、GB/T 21712-2008《古籍修复技术规范与质量要求》、GB/T 42468-2023《纸质档案抢救与修复规范》、《中国文献编目规则》（第二版）等相关国家标准和法律规范。

2.1修复要求

（1）遵循“修旧如旧”的原则，保持文献原貌，而不使文献其他部分的性状改变而造成新的损坏，保留文献的所有信息；修复的每个环节须有可逆性；严格遵守操作流程，保证修复质量。

（2）修复材料的纸张、书皮、装订线、胶黏剂等须符合国家规定文献修复用纸、材料标准。

（3）修复方式：采用人工手工修复的方法。

2.2脱酸处理要求

（1）采购人典藏书库内由于温湿度、空气流通情况及光照度等原因使部分文献存在黄化、脆化等问题。本次文献脱酸处理工作旨在遵循“不改变文献原状，最小干预、整旧如旧”原则，在技术实施过程中严格落实“预防与抢救并重”的风险管理模式，采取科学的保护方法与维养措施，完成对文献的脱酸等技术处理工作，使脱酸处理后能延长文献寿命，达到长期保存及研究的需要。

（2）脱酸方式：采用人工手工脱酸的方法。

2.3元数据标引要求

（1）语言和字符集：根据文献的语种选择相应的字符集，如UTF-8、GBK等，确保元数据中的特殊字符能够正确显示。

（2）字段映射：对文献的不同类型的数据进行字段映射，包括标题、作者、出版信息、主题词、分类号等，确保信息的完整性和准确性。

（3）描述规范：遵循特定的描述规范，如《中国图书馆图书分类法》等，以便对文献进行科学分类和组织。

（4）关键词提取：从特色文献中提取关键词或主题词，以支持检索和发现，这可能涉及地方特色词汇的处理。

（5）关联关系：建立文献与其他相关资源（如作者、出版物、相关事件等）之间的关联关系，增加元数据的丰富性。保证标引词与标引对象文件应正确链接，确保实用性。

（6）质量控制：根据元数据质量评估标准，定期对元数据进行检查和更新，保证数据的准确性和时效性。文字错误率不超过3‰。

2.4 目录标引要求

通过版面分析，定位目录页并拆分目录条目，标引篇名、目录标题、作者、前言、序等信息。卷目篇目层级正确，链接正确。文字错误率不超过3‰。

（1）版面分析：对文献的版面进行分析，识别出目录所在的位置和格式，这一步通常需结合OCR（光学字符识别）技术以及自然语言处理技术来进行。

（2）目录页定位：准确定位到目录所在页面，这可能涉及对文档结构的理解和自动识别。

（3）拆分目录条目：将目录页上的条目逐个拆分出来，每个条目可能包含篇名、子目录标题、作者、页码等信息。这个过程需要保持信息的完整性，避免在拆分过程中丢失重要信息。

（4）标引信息：对拆分出来的每个目录条目进行标引，不仅要包括篇名、目录标题、作者等基本信息，有时还需要标引前言、序言等其他有助于理解文献内容的信息。

（5）层级正确：在标引时要保持原有目录的层级结构，比如一级目录、二级目录等，这样用户在查看目录时可以清晰地看到各级别内容的结构。

（6）链接正确：除了标引相关信息外，还需要为目录条目建立正确的内部链接，即点击某个目录项时能够跳转到对应的正文内容。

（7）错误检测与修正：在标引过程中，需要有机制来检测和修正可能出现的错误，例如链接错误、标引不全等问题。

（8）索引构建：构建有效的索引，使得用户可以通过多种方式找到所需的目录项，如全文检索、关键字检索等。

（9）用户界面：提供一个用户友好的界面来展示目录结构，并允许用户交互，如展开或折叠各级目录，点击条目跳转到对应内容等。

2.5 OCR 全文识别校对

（1）识别范围。对特色文献包括简体中文、繁体中文、英文、阿拉伯数字等常规内容进行识别。

（2）文字转换标准。忠实原文，保留文本原有的简化字、繁体字、异写字、异体字写法，不进行转换。

- 准确率。以字数为计算单位，单册文献识别校对准确率不低于99%。

（4）文本数据文字、符号、段落顺序等，字符综合错误率不超过1%。

（5）文本数据文件页码要与原书一一对应，不丢失文件。错误率为0。

（6）OCR识别后的内容应以TXT格式保存，并包含页码信息，格式为“内容+页码对应”，确保OCR文本与原始文献页码一一对应。

2.6图像数字化标准和质量要求

2.6.1图像数字化标准

数字图像处理是在未改变原扫描图像的色彩、分辨率、格式、压缩等情况下进行。数字图像文件处理内容及要求如下：

（1）数字化环境注意防护光源，避免透光或反射光的影响。

（2）以原文献的上边沿为基准，保持原文献的天头、地脚的尺寸不变，左右两边的尺寸基本不变。

（3）扫描前根据国际色彩协会（International Color Consortium，简称ICC）标准，做加工设备的基本色彩校正，及针对各类型文献进行色彩校正。

（4）逐版扫描。

（5）黑白页和灰度页用灰度方式扫描。

①色彩位深：不低于8位

②分辨率：不低于600dpi

③档案典藏级格式：TIFF不压缩

（6）彩色页用彩色方式扫描，分辨率不低于600dpi，对于字迹较小、较为不清楚的档案，需将分辨率提高到1000dpi及以上。

①色彩位深：不低于24位

②分辨率：不低于600dpi

③档案典藏级格式：TIFF不压缩

（7）扫描仪选用

投标人需提供无紫外线同步冷光源非接触式书籍成册不拆装扫描仪（高拍仪）。

扫描设备由投标人自行解决，归属投标人所有。

（8）纠偏处理。对出现偏斜的图像进行纠偏处理，图像歪斜度不可以超过一度，对方向不正确的图像进行旋转还原，以符合阅读习惯；对扫描过程中出现的偏斜图像进行整体纠正，保证数字图像的偏斜角度小于1度。对方向不正确的图像应进行旋转还原，以符合阅读习惯。

（9）去污处理。对图像页面中出现的影响图像质量的黑边等进行去污处理。对图像页面中出现的影响图像质量的杂质，如黑点、黑线、黑框、黑边等应进行去污处理，处理过程中不能删除档案内容信息。

（10）拼接处理。为保证数字化图像的整体性，对分幅扫描的图像进行拼接。合并为一个完成的图形。拼接时应确保拼接处平滑融合，拼接后整幅图像无明显拼接痕迹。

（11）图像剪裁。图像保留到文献的外边缘。

（12）不能进行锐化或者图像增强处理，不能更改图像的颜色，尽量减少对图像文件的后期处理。

（13）根据图书馆要求，添加对应的显性/非显性水印，水印的设计应该考虑其大小、透明度、颜色，并放置在图书页面的右下角，确保不超过页面整体的5%占比。

2.6.2数字图像质量要求

根据本项目要求，投标人要在扫描、修正完成后对数字图像立即进行质检。图像检查的内容和要求如下：

（1）图像文件放大到1：1状态，逐页检查。检查文件是否有彩点、彩线、太淡、太浓、黑边、污点、歪斜、模糊（马赛克等）或图像内容不完整等现象。若不符合图像质量要求应进行图像校正或重新扫描；保证扫描的图像文件完整、清晰。无漏扫及与原件不一致问题。

（2）发现文件漏扫时，应及时补扫并正确插入图像。拼接图像接缝处无错位、无缝吻合，不应出现白边和内容缺失，没有明显的歪斜。

（3）图像文件真实反映原件，同种特色文献图像尺寸相同，不得有失真现象；不能有缺页、错页、数据内容缺失等现象（原件有缺失的除外）。

（4）检查是否符合扫描（拍照）规格要求和技术参数。

（5）图像名称必须正确，同一数据流水号不得有跳号情况，按顺序排列命名，图像文件的排列顺序应与原文献一致。

（6）所有文件保存位置以及文件命名正确，可以有效打开和显示；采用PDF格式进行保存，一件保存为一个文档。同时，对原扫描处理后的TIFF格式进行备份。保证档案扫描图像与原件一致、整洁、清晰。图像整洁、无歪斜、无黑边、浏览及打印清晰。

（7）图像综合错误率不超过3‰。

2.6.3命名规则

档案典藏级文件（TIFF格式）与其相应的发布文件命名规则相同，这里仅以TIFF格式文件为例，文件后缀名均为小写。用实体特色文献中的顺序号和特色文献名命名PDF。

2.7 PDF输出及具体要求

2.7.1 PDF输出要求

（1）PDF文件根据图像尺寸、颜色、数据存储量、按JPEG2000有损压缩，压缩因子适度动态调整，确保图像清晰的情况下，尽量压缩图像文件所占空间至最小。

（2）PDF数据需完整，避免缺页、重页、页码顺序颠倒等问题。

（3）打开一本特色文献阅览并对文字放大时，保证在放大到200%的时候，字迹清晰，笔画连续，无断裂、缺块的现象。

（4）制作书签。书签是特色文献的目录，内容和特色文献的目录一致。书签的功能是用户点击书签的某一章节，电子书会自动显示为相应页。打开PDF文件时，自动显示书签，书签只展开到第一级目录。

（5）PDF错误率不超过3‰。

2.7.2 PDF文件质量要求

（1）兼容adobe reader6.0及以上版本。

（2）在保持图像清晰可读的基础上尽可能减小存储量。

（3）PDF文字层所使用的字体以“已嵌入子集”方式嵌入PDF文件。

2.8图像文本转换要求

（1）对图像数据逐页进行版式分析，并对版式分析结果进行质检。

（2）对图像数据逐页进行文本转换，生成单版TXT文件，文件名与对应TIFF文件名一致。

（3）对单版TXT文件进行校对。

（4）经验收合格的单版TXT文件需合并生成合并版TXT文件，合并版文件的命名同加工编号。

（5）图像中的注释、下划线等特殊情况需进行专门处理，表格、插图、空白页等需进行描述，描述内容用[=  =]进行标识（[=  =] 均用半角标识），并保存未转换文件对应的图像文件。

2.9 TXT文件质量要求

（1）文本数据应如实反映原文献内容、版面等所有原文献相关信息。

（2）文本数据保存格式为TXT纯文本格式。

（3）文件命名无误，且在数量上与TIFF图像一致。

（4）文本数据内容与TIFF图像内容吻合，不存在乱码转换错误等问题。

（5）文本数据应如实反映原文的章节、段落，不应出现与文章不符的字符、段落、硬回车、空格等。

（6）单版TXT文件与合并版TXT文件内容完全一致。

（7）文本转换数据的文字、符号，其错误率不超过3‰。

2.10 XML文件标准

文件应著录全面的特色文献信息，记录标题及篇目位置等信息，标题位置为引题、标题和副题的整体位置，遵守XML语法规则，按规范标签进行制作XML，使用utf-8字符集，错误率小于3‰。

2.11说明文件

2.11.1数字化成品总清单

（1）说明文件格式：Microsoft Excel

（2）说明文件命名：特色文献数据说明（说明文件的6张表需保存在同一个Excel文件的不同工作表中，每个工作表按下列表命名）。

提交数据总体说明

保存级对象数据硬盘存储清单

档案典藏级TIFF对象数据硬盘存储清单

发布级PDF对象数据硬盘存储清单

发布级XML对象数据硬盘存储清单

每种文献数据量统计表

2.11.2每个存储介质内的说明文件（readme.txt）

2.12存储规则

2.12.1存储介质及命名

存储介质为硬盘，硬盘命名由8位组成：

文献基本资料类型（1位）、文献语种（1位）、加工年（2位）、机构代码（4位）。

2.12.2 数据存储规则

（1）存储内容包括：TIFF图像、PDF、XML、对应数据库、说明文件、介质说明文件，书目数据文件各一份。

（2）各类型对象数据按加工编号递增顺序依次放置在硬盘内，保存目录及文件名由四级组成：

第一级目录为加工编号的前8位，如21160000，同时将介质说明文件并行保存（readme.txt）；

第二级目录为TIFF,PDF,XML同时将对应数据库、说明文件（21160000.xls）、书目数据文件（21160000.iso）并行保存；

第三级目录为加工编号；

第四级目录为相应格式的对象数据文件；

第五级目录为相应格式的对象数据文件。

- 3、建设周期

项目需在2025年12月10日之前完成。

- 4、加工和修复地点

南京图书馆。

- 5、成果提交

成果文件需提供两种提交方式：一是存储在移动固态硬盘（PSSD）中提交；二是通过线上平台上传导入。

前期南京图书馆已建设连环画在线服务平台，本项目作为该平台的一部分，所产生的数字化数据必须与该平台无缝对接。在项目验收流程启动之前，要严格遵循项目要求，将数字化数据完整、规范地上传至平台。

- 6、质保要求

（1）项目免费质保期：3年（验收合格之日起计）

（2）在质保期内，投标人应提供7*24小时的服务响应，并提供加工技术人员的名单和联系方式，保证采购人随时找到相应的技术人员。

- 三、商务要求

1、合同履行期限：自签订合同之日起至2025年12月10日，完成约12万页特色文献资料数字化工作。

2、本项目所有款项均以人民币支付，因目前无法确定具体数量及价格，最终按实际数字化加工数量及中标单价进行结算。

3、采购人每月对数字化加工工作进行初验，按月进行支付；初验合格后，中标人向采购人开具增值税发票，采购人收到发票后15个工作日内采用银行转账方式支付费用（初验累计付款上限不得超过合同金额的70%，剩余合同金额部分待项目终验合格后一并支付）；完成全部数字化加工后进行项目终验，验收合格后采用银行转账方式支付全部款项，项目中产生违约金的从项目应付款项中扣除。

★4、报价采用固定每页文献资料加工单价方式。报价包含项目实施所有费用如：成本、利润、税金、文献资料数字化处理、检测费用、投标人应当提供的伴随服务、售后服务、本项目代理服务和政策性文件规定及包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- ★5、项目验收

第三方检测机构检测费用由中标人承担（须提供承诺函，承诺函格式自拟，法定代表人签字并加盖公章。）

项目完成后，由中标人邀请第三方检测机构（如江苏省软件产品检测中心、‌江苏金网检测认证有限公司、江苏省计量科学研究院等具备文档数字化检测资质的机构）进行检测，并配合验收小组进行验收，验收检测的抽检率不得低于1%，并出具检测和验收报告。检测和验收不少于下列内容：

（1）实际数字化加工数量；

（2）实际修复和脱酸的数量；

（3）核验《质检报告》并随机抽取样本，核验数据标引识别错误率是否超过3‰；图像综合错误率是否超过3‰；文本转换数据的文字、符号错误率是否超过3‰；PDF文件错误率是否超过3‰；

（4）数字化加工数据全部上传至南京图书馆原有在线服务平台，并能正常运行。

- 四、其他要求

- 1、实施方案

投标人应根据采购文件要求及本项目特点，制定项目实施方案。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，确保项目顺利实施并达到预期效果。方案内容应包括但不限于以下内容：

- 1.1项目实施目标

明确项目的总体目标和阶段性目标，确保项目各阶段的工作有序推进，实现预期成果。

- 1.2项目实施计划

- 1.2.1项目阶段划分

准备阶段：包括项目启动、需求分析、项目规划和资源准备。

实施阶段：包括特色文献扫描、识别校对、特色文献整理、脱酸修复。

验收阶段：包括数据导入和最终数据验收。

- 1.2.2时间节点

项目启动：合同签订后10个工作日内，中标供应商应安排满足承诺要求的人员及设备驻场。

中期目标：中标供应商必须在项目启动后的一个月内完成服务器部署及平台的搭建。

项目验收：中标供应商必须在2025年12月10日之前完成约定数量的特色文献扫描识别和脱酸修复工作。

- 1.3质量控制

- 1.3.1质量标准

项目成果必须符合国家和行业相关标准，确保项目实施的每个环节达到高质量要求。

- 1.3.2质量管理体系

建立全面的质量管理体系，从项目规划、设计、开发到测试和验收的每个环节都进行严格把关，并定期审查和评估项目进度，确保各阶段任务按时完成。

- 1.4风险识别

识别项目实施过程中可能遇到的各类风险，包括技术风险、管理风险和外部环境风险。

- 1.5 风险应对措施

制定详细的风险应对措施，确保在风险发生时能够迅速采取有效行动，减小对项目实施的影响。

- 2、文献数字化方案

在文献数字化项目的招标过程中，投标人应根据采购文件要求及本项目特点，制定详细的文献数字化方案。方案应完整全面、科学可行，并包含以下关键要素：

- 2.1扫描设备与校正

采用符合国家标准的扫描设备，确保不对文献原件造成损伤。设备应具备每日色彩校正功能，符合国际色彩协会（ICC）标准。

- 2.2扫描

详细描述文献整理、出库清点、书况检查与登记等前期准备工作。说明图像采集的具体要求，包括分辨率、格式、色彩还原等。

- 2.3图像文件处理

确保图像文件的格式和质量符合《GB/T 31219.3-2014 图书馆馆藏资源数字化加工规范 第3部分：图像资源》等相关标准。描述图像文件处理、纠偏、旋转、水印添加等后期处理流程。

- 2.4目录标引识别

说明目录标引识别的具体要求，包括识别准确率、专业术语库的建立等。提供机器识别与人工校对相结合的方案，确保识别结果的准确性。

- 2.5校对流程

描述目录标引识别后的二次校对流程，确保数据标引识别错误率不超过3‰。特殊术语、手稿文献等需由专家进行精细校对。

- 3、质量进度及保障措施

- 3.1质量标准

项目成果必须符合国家和国际相关标准（如《中华人民共和国公共图书馆法》及其他相关法规）。数字化的特色文献内容必须完整、清晰，文字、图片等内容无缺漏，格式规范。

- 3.2质量控制措施

实施全程质量监控，从扫描、标引识别到数据存储的每个环节都需严格把关。设立内部质量检查小组，定期抽查样本，确保各项指标达到要求。开展员工培训，提高操作人员的专业水平和质量意识。

- 3.3进度要求

制定详细的项目进度计划，明确各阶段的时间节点和任务。定期监控项目进度，确保各项任务按时完成，如遇延迟，需及时制定补救措施，并报告采购人。

- 3.4人力、设备和技术保障措施

- 3.4.1人力资源保障

配备足够的专业技术人员，包括项目经理、扫描操作员、标引技术员、数据校对员和IT技术支持。确保团队成员具备相关工作经验和专业技能，并提供持续的职业培训。

- 3.4.2设备和技术保障

采购高性能的扫描设备和标引软件，确保数字化工作的高效进行。设置备用设备，以防止设备故障影响进度。确保数据存储设备的安全性和可靠性，并建立数据备份和恢复机制。

- 3.5安全和资金保障措施

- 3.5.1安全保障

建立严格的项目安全管理制度，包括数据安全、设备安全和人员安全。对所有参与项目的人员进行安全教育，明确安全操作规程。设立项目风险管理小组，定期评估和防范各类风险。

- 3.5.2资金保障

确保项目资金到位，制定详细的资金使用计划。定期进行财务审计，确保资金使用透明、规范。

- 4、项目实施团队配备方案及培训方案

- 4.1人员架构、分工职责、人员经验及能力方案

投标人应提供专业数字化加工服务现场驻场团队，明确成员架构、分工及岗位职责等。若投标人派驻的加工人员技术能力未达到采购人要求的质量标准，投标人需调换加工人员，由此导致采购人因工时延误而产生的一切后果由投标人承担。

4.2驻场团队成员的管理

项目驻场团队成员必须相对固定，一年内人次更换不得超过3次。

- 4.3培训方案

投标人应制订相应的培训教材并提供培训课程，安排具备相应资质和经验的技术人员，对项目实施团队成员进行全流程使用培训，确保相关人员熟练使用和维护数字化成果。

- 5、售后服务方案及保障措施

投标人应根据采购文件要求及本项目特点，制订项目售后服务方案及保障措施，方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，配备具有相应资质和经验的售后服务人员。

- 5.1售后服务人员架构、分工职责、经验及能力

投标人应根据采购文件要求及本项目特点，制订方案，方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，配备具有相应资质和经验的售后服务人员，提供人员架构、分工职责明细表等，提供经验及能力的证明材料。

- 5.2售后服务期要求、售后服务内容和保障措施

5.2.1 服务期自项目验收合格之日起3年，在服务期内，在使用过程中，如软件出现故障，采购人需及时向投标人提出故障排查申请，投标人在接到采购人电话或即时聊天工具反馈后，应在1小时内明确反馈故障原因，并在4小时内到现场进行故障排除。如果超过24小时仍未能解决故障，需及时与采购人沟通，提供采购人认可的解决方案，直至故障排除。

5.2.2 （1）定期维护：提供每季度一次的定期维护服务，确保系统运行稳定，包括硬件检查、软件更新和系统优化。

（2）技术支持：提供24/7全天候技术支持服务，确保在任何时间出现问题时都能得到及时解决。

（3）故障处理流程：详细描述故障处理流程，包括问题报告、响应时间、故障排除、进度跟踪和反馈机制，确保故障能够及时、有效地解决。

- 6、现有平台对接方案

投标人须完成与采购人现有平台的无缝对接，确保项目数字化成果完整、准确地集成至现有平台系统。现有平台将在授权范围内向中标人免费开放必要的功能权限。投标人应基于采购文件要求，结合项目实际需求，制定完整的平台对接技术方案，方案应涵盖但不限于以下内容。

6.1 图书元数据对接

投标人须严格遵循CNMARC规范提取图书元数据，通过现有平台API实现批量自动上传并验证格式兼容性。

6.2 数字化图像文件对接

投标人须将单册图书完整扫描图片进行压缩上传，并对接现有平台版权保护数字水印接口，须支持大文件批量处理。

6.3 0CR文本内容结构化上传

投标人须将0CR文本经人工校对后以TXT或XL格式上传，标注页码并与元数据、图像文件关联，XML需含章节与页面标签。通过API对接现有平台数据关联接口，达到系统要求的结构化程度。

6.4 知识图谱系统集成

投标人须提取图书人物、地点、事件等实体构建关系网络，并与现有平台知识图谱API对接后手动验证数据准确性。

7、演示要求

（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过 5分钟。投标人将视频文件以U盘形式与纸质文件一并密封后递交；文件名称以及U盘外标签上需注明“单位名称+项目编号”，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

（2）演示内容包括但不限于：

①典型文献书籍的数字化处理关键步骤演示；

②扫描速度和扫描结果的清晰度展示；

③数字化成果的品质与呈现的特色效果。

（3）演示内容需完整、科学合理，具有可行性。包括实施过程、操作标准和质量要求等。

8、为确保本项目的顺利实施，供应商需具备与本项目类似的承接文献数字化加工项目经验的优先。

9、投标人配备质量管理体系认证、信息安全管理体系认证的优先。

10、投标人拟为本项目提供的专用设备中具有无紫外线同步冷光源非接触式书籍成册不拆装扫描仪（高拍仪），像素不低于1000万像素，分辨率不低于600dpi，扫描幅面不低于A4，扫描速度不低于0.8秒/页的优先。

11、投标人拟本项目配备的团队成员中，项目负责人具有类似项目负责人工作经验的，驻场成员（项目负责人除外）中具有中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的计算机技术与软件专业技术资格证书及类似文献数字化项目工作经验的优先。

12、特色服务方案

投标人应根据采购文件要求及本项目特点，制定具体详实的特色服务方案。方案内容应包括但不限于以下内容：方案内容包括但不限于：①无损采集技术方案：如非接触式扫描设备，多光谱成像技术，普通高扫；②实体保护措施：恒温恒湿，无酸保护，无专业保护等方面进行评审。

- 分包三 项目需求

采购标的：

| 分包号 | 名称 | 单张 最高单价 | 最低工作量 | 质保期 | 项目属性 | 采购标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 馆藏老唱片抢救性保护及数字化 | 467元/张 | 不少于856张 | 三年 | 服务类 | 软件和信息技术服务业 |

项目需求中的标★项为实质性要求，如有任意一项未响应的则视为无效投标。

- 一、背景和目标

1、南京图书馆馆藏老唱片因年代久远，均存在不同程度的发霉、变形、沾灰等现象，这些容易导致珍贵音频濒临永久性损毁风险。因此，对这些珍贵影音资料的抢救工作刻不容缓。2025年典藏阅览部馆藏黑胶唱片抢救性保护及数字化建设优先选择限量版黑胶唱片、珍贵红色革命唱片及特色地方戏曲进行加工，完成不少于856张。

★2、鉴于馆藏老唱片资料的安全及保密性要求，中标人须提供不少于5人的现场驻点服务，在南京图书馆指定的场所对老唱片资料进行数字化加工，任何老唱片资源不得带出南京图书馆。投标人加工所用的设备、软件等部署在南京图书馆指定场所，本地化运行，不接入互联网。

★3、供应商须严格遵守有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任，提供《保密承诺函》。（承诺函格式详见本项目招标文件第六章）

- ★二、项目技术服务要求

2.1本次建设内容

| 序号 | 名称 | 明细 | 技术参数 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唱片数字化转录 | 对不少于856张唱片进行数字化，包含音频采集，唱片清洗、整平、扫描、编目等。 | 保存级音频格式WAV，采样频率不低于96kHZ、量化位数不低于24bit。 出版级音频格式WAV，采样频率不低于96kHZ、量化位数不低于24bit。 服务级音频格式Mp3，采样频率不低于44kHZ、量化位数不低于16bit、码率≥128kbps。 音频资料降噪基于图书馆音频资料浏览和发布需求分为两级： 出版级——老唱片音频资料数字转换后，其中一部分精品内容需要进行出版级降噪处理，以满足特定发布所需要的音频质量，降噪技术标准依据国际及行业相关标准执行。 浏览级——老唱片音频资料数字转换后，其中部分内容需要进行浏览级降噪，以满足对普通浏览人群发布需要。（降噪标准见《SP老唱片音频浏览级降噪参考标准》） 对切分整合的音频文件过长的首尾空白无内容部分，进行适当剪切，在声音开始前和结束后各保留5s左右的空白。 | 张 | 856 |
| 2 | 采集唱片封面及相关资料图片 | 采用专业化扫描仪，扫描整理珍贵老唱片的封面封底、内页图片等内容，并用专业化抠图软件对扫描后的图片进行清晰化抠图处理。采用脱酸纸袋、塑料膜、纸盒对唱片进行包装保存，便于长久保存。 | 图像采集需扫描唱片的正反面、封套正反面，图像档案（圆标、封套）采集指标： 对于典藏级的图像文档分辨率不低于600dpi,文件格式为tiff； 对于浏览级的图像文档分辨率不低于300dpi,文件格式为jpg. | 张 | 856 |
| 3 | 编目著录 | 对所有音频资源进行编目，系统地展现资源的重要信息，并由专家学者对元数据进行科学的艺术分类、审核与校对。 | 完成所有音频的详细编目著录，包括但不限于以下著录项：编码、题名、主题、描述、艺术门类、相关人物/组织、涵盖时间、涵盖空间、语言、类型、格式、关联、来源、出版、数字化技术信息、权限、备注等。整个著录工作必须符合《图书馆馆藏资源数字化加工规范 第4部分:音频资源》（GB/T31219.4—2014）。按照年度的存储路径形式进行存储。 | 张 | 856 |
| 4 | 数据要求 | 建立唱片数据 | 1、目录数据要求 规范目录内容。包括确定唱片目录的著录项、字段长度和内容要求。著录项目包括：标题、时间、地点、人物、事件等相关信息。保证录入字段的准确性和完整性。 2、命名结构 以著录信息为基础，对数字音频文件进行命名，并保证唯一性。 | 1 | 套 |

2.2本项目适用DA/T62-2017 《录音录像档案数字化规范》、SJ/Z 9124.2-1987《唱片和唱机 模拟音频唱片与放音设备间适应性》、GB/T31219.4—2014 《图书馆馆藏资源数字化加工规范》等相关国家标准和法律规范。

2.3 唱片数字化技术要求

2.3.1 数字化采集加工环境：数字化采集加工环境应选择照明适度、安静、温湿度常年一致的独立空间。唱片出入库房履行标准手续：1、出库审批2、过程管理3、黑胶归还。

2.3.2 项目设备要求：供应商使用的所有配套设备由供应商自行选择提供，但必须满足以下要求：

（1）要求项目中使用达到符合国家标准的含有高标准ADC、DAC的专业播放设备，或经过精密车床所制造的重量大、水平度高的唱片与标准工业化唱臂所组成的唱机。

（2）要求项目实施期间供应商常备广播级专业音频测试仪，检查黑胶唱机的平衡及转速测试。应有接受过良好专业训练的工程师在项目全程随时负责唱机设备的日常检测、维护和保养，并不定期向采购人提交最少包括采样频率、响度、信噪比指标及总谐波失真率等技术参数的设备检测报告，当唱机运行指标偏离时，应停止使用或启用备机，供应商需按时接受采购人的设备检查和指标参数检测。

（3）所有软硬件设备必须保证具有在中国境内的合法使用权。

2.3.3 唱片清洗要求

（1）选择环保、安全的唱片清洁液,避免含有强酸、强碱、酒精等刺激性成分。

（2）清洁刷邵氏硬度30-50度的刷毛，长度5-10毫米。

（3）唱片清洗后效果：

①唱片表面无明显的灰尘、污渍和指纹。在光线照射下，唱片表面应呈现出均匀的光泽，没有模糊或暗淡的区域。

②唱片标签部分保持清晰、完整，无褪色、模糊或损坏。

2.3.4 音频载体修复和劣化音频恢复主要需求

（1）针对黑胶唱片物理变形（边缘拱起、划痕）进行音频复原和正常解读。

（2）针对黑胶唱片积灰或霉变，导致唱机饲服失败进行恢复处理。

（3）针对黑胶唱片声音偏移造成响度上的变化，用直流偏移移除。

（4）针对黑胶唱片底噪影响整体音质问题以作降噪处理，应在最大限度保留原有有效声音信息的前提下，消除录音过程中的本底噪声音，还原声音的清晰度。对造成音频特性劣化和产生滑音，严重情况下没有信号输出问题，提供技术处理。

2.3.5 音频内容数字化采集主要需求

（1）要求供应商提供模拟音频资料数字化技术平台，集成音频采集、统一质量控制，数据管理，文件管理，编目管理，监听管理、数据上传接口等功能，其中，音频采集工作站要求全面达到广播级标准，配置应选取采样频率、量化精度、信噪比指标高且总谐波失真率较低的音频卡，保证音质还原的真实性。

（2）要求音频内容采集、数字化存储对原录状态的本底噪声和基于特性的状态转储成WAV文件时不作数字处理，以保留模拟音频的原始状态。

（3）要求具备支持长期保存级，采样率不低于96kHz，量化精度不低于24bit；出版级音频格式WAV，采样频率不低于96kHZ、量化位数不低于24bit；发布服务级，采样率不低于44.1kHz，量化精度不低于16bit。

（4）数字化采集、转码设备，在保证设备合理的维护时间的前提下，使设备利用率最大化。

（5）要求提供数字音频文件质量校验功能，包括音频内容完整性、音频文件格式、采样率等指标的检查、分析、确认。

2.3.6 音频转码要求

（1）要求提供WAV（采样频率不低于96KHz，量化位数不低于24bit位深度采样率），MP3（采样率不低于44.1kHz，比特率不低于320kbps）等文件格式转换功能。

（2）支持通过设置策略实现音频的自动转码，如可以设置响应优先级等方式对音频数据进行不同码流或不同格式转码。

（3）采集后要求输出一套WAV格式主数据，以及由用户定义的一套流媒体格式数据。

2.3.7 编目要求

（1）整个著录工作必须符合《录音录像档案管理规范》(DA/T 78—2019)。按照年度的存储路径形式进行存储。

（2）黑胶唱片音频内容的整理、录入工作，包括唱片封面及封底的曲目目录、实物资源的相关说明考证资料记录的整理、录入，分类，编目工作。规范目录内容。包括确定唱片目录的著录项、字段长度和内容要求。保证录入字段的准确性和完整性。

（3）按照采购人要求进行上载资料查重、简单编目以及审核工作。

（4）提供专业编目人员来完成黑胶唱片资料的编目整理工作。

（5）安排资深从业人员对编目进行全面审核，确保编目质量。

- 三、商务要求

1、自双方签订合同后，至2025年12月10日之前，完成不少于856张老唱片数字化工作的验收交付。

2、本项目所有款项均以人民币支付，因目前无法确定具体数量及价格，最终按实际数字化加工数量及中标单价进行结算。

3、采购人每月对数字化加工工作进行初验，按月进行支付；初验合格后，中标人向采购人开具增值税发票，采购人收到发票后15个工作日内采用银行转账方式支付费用（初验累计付款上限不得超过合同金额的70%，剩余合同金额部分待项目终验合格后一并支付）；完成全部数字化加工后进行项目终验，验收合格后采用银行转账方式支付全部款项，项目中产生违约金的从项目应付款项中扣除。

★4、报价采用固定每页文献资料加工单价方式。报价包含项目实施所有费用如：成本、利润、税金、文献资料数字化处理、检测费用、投标人应当提供的伴随服务、售后服务、本项目代理服务和政策性文件规定及包含的所有风险、责任等各项应有费用。

5、质保期：3年（验收合格之日起计）

- 6、售后服务等要求

6.1项目总体要求

供应商在项目开发过程中，要严格遵守有关的国际标准、国家标准、行业标准，遵循并在技术上实现业务需求提出的相关功能和具体规定。

6.2 技术支持与售后服务

（1）供应商提供技术支持服务以及售后服务，供应商在本项目免费维护期满后经采购人同意可继续为本项目提供全面完善的专业的技术支持与售后服务。

（2）自项目全部产品验收完成后，提供三年免费的维保服务。

（3）供应商须设有维护电话，7天×8小时响应，在质量保证期内出现故障，供应商在接到采购人通知后，立即响应；在质保期内无偿提供人员和技术支持，配合采购人进行技术改进；供应商应提供质保期内日常维护和保养计划。

（4）技术支持及售后服务内容应包括基本内容为：性能调优、配置调整、故障排除等。

（5）在免费维护期内进行维护。

（6）响应时间：

①对项目的预防性维修在24小时内做出实质性反应，及时解决运行中的问题。

②对项目的故障性维修要求，普通故障2小时内现场服务，严重故障1小时内现场服务2小时内做出实质性反应，及时解决运行中的问题。

③运行过程中如果发生故障，对故障的恢复时间不超过6小时。

④在整个资源服务没有因为故障无法运作的情况下，故障恢复期间确保服务不中断。发生故障时，可提供到现场服务。

| 阶段 | 服务方式 | 服务人员 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发及验收 | 远程服务为主，现场服务为辅 | 根据实际需要，安排工程师提供现场服务 | 技术咨询服务、电话技术服务 |
| 质保期内 | 日常巡检、线上支持 | 技服人员 | 日常故障或使用问题响应 |

6.3数据安全要求

供应商应严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规、规范、标准及招标方提出的技术要求进行工作，在招标方指定的场所内进行，并确保加工场所的正常秩序和安全。供应商需与采购人签订保密协议。

- ★7、验收要求

第三方检测机构检测费用由中标人承担（须提供承诺函，承诺函格式自拟，法定代表人签字并加盖公章。）

7.1中标人应于项目时间要求内负责按照项目验收标准的要求，完成全部唱片数字化工作，由中标人邀请第三方检测机构（如‌江苏省软件产品检测中心、江苏省电子信息产品质量监督检验研究院、‌江苏金网检测认证有限公司、江苏省计量科学研究院等具备唱片数字化转录检测资质的机构）进行检测，并配合验收小组进行验收，具体验收形式、验收地点、提交资料等，由采购人到时通知中标人。

7.2验收内容：项目内容包括唱片数字化转录成果、数字音频文件、唱片封面及相关资料图片、编目著录数据、数据管理、数字精修数据、包装盒更换等。

7.3验收指标：能够采用计算机检验的数据，按100%检验，检验合格率应为100%。对无法用计算机检验的数据，以盘为单位，按5%以上进行人工检验，数据条目与数字音视频文件内容一致性抽检合格率应为100%，其他内容的抽检合格率应不低于95%。合格率＝抽检合格的文件数/抽检文件总数*100％。

- 四、其他要求

1、总体实施方案

投标人应根据采购文件要求及本项目特点，制定项目总体实施方案。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，确保项目顺利实施并达到预期效果。方案内容应包括但不限于以下内容：

- 1.1项目实施目标

明确项目的总体目标和阶段性目标，确保项目各阶段的工作有序推进，实现预期成果。

- 1.2项目实施计划

- ①项目阶段划分

准备阶段：包括项目启动、需求分析、项目规划和资源准备。

实施阶段：包括唱片数字化转录成果、数字音频文件、唱片封面及相关资料图片、编目著录数据、数据管理、数字精修数据、包装盒更换等

验收阶段：包括目录数据、数字音频文件、数字化工作中产生的工作文件、存储载体和最终验收报告等。

- ②时间节点

项目启动：合同签订后10个工作日内，中标供应商应安排满足承诺要求的人员及设备驻场。

中期目标：中标供应商必须在项目启动后的一个月内完成本地化部署和目录数据管理建立。

项目验收：中标供应商必须在2025年12月10日之前完成约定数量的黑胶数字化工作。

- 1.3质量控制

- ①质量标准

项目成果必须符合国家和行业相关标准，确保项目实施的每个环节达到高质量要求。

- ②质量管理体系

建立全面的质量管理体系，从项目规划、设计、开发到测试和验收的每个环节都进行严格把关，并定期审查和评估项目进度，确保各阶段任务按时完成。

- 1.4风险管理

- ①风险识别

识别项目实施过程中可能遇到的各类风险，包括技术风险、管理风险和外部环境风险。

- ②风险应对措施

制定详细的风险应对措施，确保在风险发生时能够迅速采取有效行动，减小对项目实施的影响。

- 2、数字化方案

数字化处理前，按要求进行规范整理，对唱片档案载体进行整形、清洁、超声波除尘等物理修复，检查唱片档案载体的完整性、可读性，并对受损载体进行抢救性修复，为数字化加工处理奠定基础。

- 2.1信息采集方案

- 唱片档案的信息读取，需采用专业唱片读取设备进行，供应商负责提供配套的硬软件设备至指定场所，安装调试正常进行使用，如原设备出现故障或损坏，由供应商负责更换或维修。供应商提供足够量的唱片载体数字化采集设备，保障数字化工作顺利进行。

①数字化采集和格式转换

按照数字化规范标准，使用对应的读取设备进行数字化采集和格式转换，形成数字文件。

②技术参数设置

唱片档案数字化的技术参数应满足下列要求：

a）采样率不低于44.1kHz，珍贵或有特别用途的唱片档案采样率不低于96kHz；

b）量化位数为24bit；

C）声道配置以原始轨道数记录；

d）文件格式为WAV格式。

2.2目录数据建立

①目录数据要求

规范黑胶中的目录内容。包括确定目录的著录项、字段长度和内容要求。著录项目包括：标题、时间、地点、人物、事件等相关信息。保证录入字段的准确性和完整性。

②著录

整个著录工作必须符合《录音录像档案管理规范》(DA/T 78—2019)。按照年度的存储路径形式进行存储。

- 2.3数字文件基础修复

提供对音频文件的基础修复，含基础降噪、声音增强等方案。

- 2.4外包装更换

提供本项目唱片档案相对应的外包装，进行更换，重新放置。

- 2.5数据存储与交接

提供数据存储和交接方案，确保数据的安全性和完整性。说明数据备份、恢复机制及年度交接安排。

- 2.6典藏唱片特色清单

对涉及黑胶唱片的著录信息等文献资料进行收集整理并进行编辑校对工作，梳理形成结合文献、唱片、声音、图片的全面知识图谱。根据收集、整理的资料，提供典藏唱片特色清单不少于3篇。

- 3、质量进度及保障措施

- 3.1项目质量要求

- ①质量标准

项目成果必须符合国家和国际相关标准DA/T62-2017《录音录像档案数字化规范》、SJ/Z 9124.2-1987《唱片和唱机模拟音频唱片与放音设备间适应性》、GB/T31219.4—2014《图书馆馆藏资源数字化加工规范》。

- ②质量控制措施

实施全程质量监控，从数字化到数据存储的每个环节都需严格把关。设立内部质量检查小组，定期抽查样本，确保各项指标达到要求。开展员工培训，提高操作人员的专业水平和质量意识。

- 3.2进度要求

制定详细的项目进度计划，明确各阶段的时间节点和任务。定期监控项目进度，确保各项任务按时完成，如遇延迟，需及时制定补救措施，并报告采购人。

- 3.3保障措施

- ①人力资源保障

配备足够的专业技术人员，包括项目经理、技术负责人、著录技术员、数据校对员和IT技术支持。确保团队成员具备相关工作经验和专业技能，并提供持续的职业培训。

- ②设备和技术保障

采购高性能的唱片物理修复功能的专业设备和提供满足数字化采集功能的专业设备，确保数字化工作的高效进行。设置备用设备，以防止设备故障影响进度。确保数据存储设备的安全性和可靠性，并建立数据备份和恢复机制。

③安全保障

建立严格的项目安全管理制度，包括数据安全、设备安全和人员安全。对所有参与项目的人员进行安全教育，明确安全操作规程。设立项目风险管理小组，定期评估和防范各类风险。

- ④资金保障

确保项目资金到位，制定详细的资金使用计划。定期进行财务审计，确保资金使用透明、规范。

- 4、项目实施团队配备方案及培训方案

①人员配备

项目负责人及驻场成员具备相关工作经验及具备较好的专业能力，并明确成员架构、分工及岗位职责等。若投标人拟派驻的加工人员技术能力未达到采购人要求的质量标准，投标人需调换加工人员，由此导致采购人因工时延误而产生的一切后果由投标人承担。

项目驻场成员必须相对固定，一年内人次更换不得超过3次。

②培训方案

投标人应制订相应的培训教材并提供培训课程，安排具备相应资质和经验的技术人员，对项目实施团队成员进行全流程使用培训，确保相关人员熟练使用和维护数字化成果。

- 5、售后服务方案及保障措施

投标人应根据采购文件要求及本项目特点，制订项目售后服务方案，方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，配备具有相应资质和经验的售后服务人员，并满足以下服务期及服务费用要求。

- （1）售后服务组成员

提供本项目售后总负责人（姓名）、联系电话（24小时响应）、售后技术人员配备明细表。

- （2）服务期要求

服务期自项目验收合格之日起3年，在服务期内，在使用过程中，如软件出现故障，采购人需及时向投标人提出故障排查申请，投标人在接到采购人电话或即时聊天工具反馈后，应在1小时内明确反馈故障原因，并在4小时内到现场进行故障排除。如果超过24小时仍未能解决故障，需及时与采购人沟通，提供采购人认可的解决方案，直至故障排除。

- （3）服务内容和流程

①定期维护：提供每季度一次的定期维护服务。

②技术支持：提供24/7全天候技术支持服务，确保在任何时间出现问题时都能得到及时解决。

③故障处理流程：详细描述故障处理流程，包括问题报告、响应时间、故障排除、进度跟踪和反馈机制，确保故障能够及时、有效地解决。

6、演示要求

（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过5分钟。投标人将视频文件以U盘形式与纸质文件一并密封后递交；文件名称以及U盘外标签上需注明“单位名称+项目编号”，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

（2）演示内容包括但不限于：

①典型老唱片的数字化处理关键步骤演示；

②对唱片音频采集及唱片封面正反面扫描结果的清晰度展示；

③数字化成果的品质与呈现的特色效果。

（3）演示内容需完整、科学合理，具有可行性。包括实施过程、操作标准和质量要求等。

7、为确保本项目的顺利实施，供应商具备承接唱片数字化加工项目经验的优先。

8、投标人配备质量管理体系认证、信息安全管理体系认证的优先。

9、投标人拟为本项目提供的专用设备中具有唱片清洗机、唱片整形机、真空干燥抽湿箱、恒温干燥箱、无尘清洁箱及唱片读取设备的优先。

10、投标人拟本项目配备的团队成员中，项目负责人具有类似项目负责人工作经验的，驻场成员（项目负责人除外）中具有类似老唱片数字化项目的工作经验的优先。

11、特色服务方案

投标人应根据采购文件要求及本项目特点，制定具体详实的特色服务方案。方案内容应包括但不限于：实体保护措施：恒温恒湿，无酸保护，无专业保护等方面进行评审。

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照服务方案得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分各分包从高到低确定三名中标候选供应商。

同一个投标人可同时参与多个分包，但最多只能在一个分包上中标。本项目按照分包号正顺序依次评审，已被推荐为前面分包第一中标候选人的投标人，不再参与后续分包评审。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

- 分包一、分包二 评标标准

| 评分类别 | 评分内容及方法 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 价格分 （30分） | 1.1价格分统一采用低价优先法计算即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。有效投标报价必须不高于本采购项目的单页最高限价，否则为无效报价。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 注：投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%或评标委员会认为投标人的报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 30 |
| 2 项目业绩、发票、验收合格证明材料（12分） | 2.1投标人每提供一个自2022年01月01日（时间以合同签订日期为准）以来的类似文献数字化加工项目案例的，得4分，本项最多得12分。 注：同一用户单位不可重复计分。需提供有效合同关键页复印件、用户验收合格证明材料及合同发票或结算凭证。合同关键页须清晰体现合同标的、双方盖章、签订日期；验收合格证明材料须清晰体现业主名称、服务内容、履约期，未提供或提供不全不得分。 | 12 |
| 3 履约能力（20分） | 3.1管理体系认证证书（4分） （1）具备有效期内的质量管理体系认证证书得2分； （2）具备有效期内的信息安全管理体系认证证书得2分； 注：投标人提供经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准设立认证机构颁发的在有效期内相关管理体系认证证书复印件，并提供国家认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）的查询截图，未提供或提供不全不得分。 | 4 |
|  | 3.2专用设备（6分） 投标人需提供自有或租赁的无紫外线同步冷光源非接触式书籍成册不拆装扫描仪（高拍仪），像素不低于1000万像素，分辨率不低于600dpi，扫描幅面不低于A4，扫描速度不低于0.8秒/页。每提供一部得2分，本项最高得6分。 注：提供投标人购置设备的发票复印件（或提供与第三方租借合同、租赁设备的发票复印件、第三方购置设备的发票复印件）及满足上述技术参数的公开彩页或说明书或官网截图等有效证明材料复印件，未提供或提供不全不得分。 | 6 |
|  | 3.3团队成员（10分） - 投标人提供的团队项目负责人具有类似项目负责人工作经验的得2分。 （2）投标人提供的团队驻场成员（项目负责人除外）中具有中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的计算机技术与软件专业技术资格证书的，不分小类，每提供一人得1分，本项最高4分。 （3）投标人提供的团队驻场成员（项目负责人除外）名单中具有类似文献数字化项目的工作经验，每有一人得1分，本项最高4分。 注：①须提供相关证书复印件及投标人为驻场人员缴纳的自2025年4月1日以来任意一个月的社保证明；②同一人员不得重复得分；③类似工作经验证明材料是指：提供和业主签订的有驻场成员名单的合同复印件或业主开具的有驻场成员名单的工作经验证明材料加盖业主单位章，未提供或提供不全不得分。 | 10 |
| 4 服务方案 （30分） | 4.1实施方案（5分） 投标人结合本项目特点提供具体详实的实施方案，方案内容包括但不限于①项目实施目标、②项目实施计划、③质量控制、④风险识别、⑤风险应对措施等方面进行评审。 方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，未提供的不得分。 | 5 |
|  | 4.2文献数字化方案（5分） 投标人结合本项目特点提供具体详实的文献数字化方案，方案内容包括但不限于①扫描设备与矫正、②扫描、③图像文件处理、④目录标引识别、⑤校对流程等方面进行评审。 方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，未提供的不得分。 | 5 |
|  | 4.3质量进度及保障措施（5分） 投标人结合本项目特点提供具体详实的质量进度及保障措施，措施内容包括但不限于①质量标准、②质量控制措施、③进度情况、④人力、设备和技术保障、⑤安全和资金保障等方面进行评审。 方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，未提供的不得分。 | 5 |
|  | 4.4项目实施团队配备方案及培训方案（5分） 投标人结合本项目特点提供具体详实的项目实施团队配备方案及培训方案，方案内容包括但不限于拟投入本项目的①人员架构、②分工职责、③人员经验及能力、④驻场团队成员的管理、⑤培训方案等方面进行评审。 方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，未提供的不得分。 | 5 |
|  | 4.5售后服务方案及保障措施（5分） 投标人结合本项目特点提供具体详实的售后服务方案及保障措施，措施内容包括但不限于：①售后服务人员架构、②售后服务人员分工职责、③售后服务人员经验及能力、④售后服务期及服务内容、⑤售后服务保障措施等方面进行评审。 方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，未提供的不得分。 | 5 |
|  | 4.6与现有平台对接方案（5分） 投标人结合本项目特点提供具体详实的与现有平台对接方案，包括但不限于:图书元数据对接、数字化图像文件对接、0CR文本内容结构化上传、知识图谱系统集成等方面。 方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，未提供的不得分。 | 5 |
| 5 特色服务（2分） | 5.1投标人结合本项目特点提供具体详实的特色服务方案，方案内容包括但不限于：①无损采集技术方案：如非接触式扫描设备，多光谱成像技术，普通高扫②实体保护措施：恒温恒湿，无酸保护，无专业保护等方面进行评审。经评审专家一致认可的特色服务，每有一项得1分，最高得2分。 | 2 |
| 6 项目演示 （6分） | 分包一演示要求： 6.1评委根据各供应商的演示情况进行评分，演示内容共有3项，每项演示优于招标文件要求的得2分，符合招标文件要求的得1分，不完全符合或未按要求演示的不得分，本项最高得6分； ①典型文献书籍的数字化处理关键步骤及知识图谱演示； ②扫描速度和扫描结果的清晰度及3D图书效果展示； ③数字化成果品质及虚拟展厅效果展示。 上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过5分钟。 分包二演示要求： 6.1评委根据各供应商的演示情况进行评分，演示内容共有3项，每项演示优于招标文件要求的得2分，符合招标文件要求的得1分，不完全符合或未按要求演示的不得分，本项最高得6分； ①典型文献书籍的数字化处理关键步骤演示； ②扫描速度和扫描结果的清晰度展示； ③数字化成果的品质与呈现的特色效果。 上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过5分钟。 | 6 |

注：在本项目合同签订前,采购人有权对中标供应商在投标文件中提供的证明材料原件进行核查，如中标供应商无法提供,或无法核实真实性的,则视为虚假响应,按提供虚假材料谋取中标处理。

- 分包三 评标标准

| 评分类别 | 评分内容及方法 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 价格分 （30分） | 1.1价格分统一采用低价优先法计算即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。有效投标报价必须不高于本采购项目的单张最高限价，否则为无效报价。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 注：投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%或评标委员会认为投标人的报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 30 |
| 2 项目业绩及验收合格证明材料（15分） | 2.1投标人每提供一个自2022年01月01日（时间以合同签订日期为准）以来的唱片数字化加工项目案例的，得5分，本项最多得15分。 注：同一用户单位不可重复计分。需提供有效合同关键页复印件、用户验收合格证明材料及合同发票或结算凭证。合同关键页须清晰体现合同标的、双方盖章、签订日期；验收合格证明材料须清晰体现业主名称、服务内容、履约期，未提供或提供不全不得分。 | 15 |
| 3 履约能力（17分） | 3.1管理体系认证证书（4分） （1）具备有效期内的质量管理体系认证证书得2分； （2）具备有效期内的信息安全管理体系认证证书得2分； 注：投标人提供经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准设立认证机构颁发的在有效期内相关管理体系认证证书复印件，并提供国家认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）的查询截图，未提供或提供不全不得分。 | 4 |
|  | 3.2专用设备（7分） 3.2.1提供满足唱片档案物理修复功能的专业设备：唱片清洗机、唱片整形机、真空干燥抽湿箱、恒温干燥箱、无尘清洁箱。每提供一个设备得1分，本项最高得5分。 3.2.2提供满足数字化采集功能的专业设备：提供唱片读取设备2台及以上得2分；未提供的不得分。 注：提供投标人购置设备的发票复印件（或提供与第三方租借合同、租赁设备的发票复印件、第三方购置设备的发票复印件）及实物照片证明材料复印件，如发票显示设备名字不一致的，需另外提供产品公开彩页或说明书或官网截图等有效证明材料复印件，未提供或提供不全不得分。 | 7 |
|  | 3.3团队成员（6分） （1）投标人提供的团队项目负责人类似项目负责人工作经验的得2分。 （2）投标人提供的团队驻场成员（项目负责人除外）名单中具有类似老唱片数字化项目的工作经验，每有一人得2分，本项最高4分。 注：①须提供投标人为驻场人员缴纳的自2025年4月1日以来任意一个月的社保证明；②同一人员不得重复得分；③类似工作经验证明材料是指：提供和业主签订的有驻场成员名单的合同复印件或业主开具的有驻场成员名单的工作经验证明材料加盖业主单位章，未提供或提供不全不得分。 | 6 |
| 4 服务方案 （30分） | 4.1实施方案（6分） 投标人结合本项目特点提供具体详实的实施方案，方案内容包括但不限于①项目实施目标、②项目实施计划、③质量控制、④风险识别、⑤风险应对措施等方面进行评审。方案优于招标文件要求的得6分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。 | 6 |
|  | 4.2数字化方案（6分） 投标人结合本项目特点提供具体详实的数字化方案，方案内容包括但不限于①信息采集方案、②目录数据库建立、③数字文件基础修复、④外包装更换、⑤数据存储与交接、⑥典藏唱片特色清单等方面进行评审。方案优于招标文件要求的得6分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。 | 6 |
|  | 4.3质量进度及保障措施（6分） 投标人结合本项目特点提供具体详实的质量进度及保障措施，措施内容包括但不限于①项目质量要求、②进度要求、③保障措施等方面进行评审。方案优于招标文件要求的得6分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。 | 6 |
|  | 4.4项目实施团队配备方案及培训方案（6分） 投标人结合本项目特点提供具体详实的项目实施团队配备方案及培训方案，方案内容包括但不限于拟投入本项目的①人员架构、②分工职责、③人员经验及能力、④驻场团队成员的管理、⑤培训方案等方面进行评审。方案优于招标文件要求的得6分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。 | 6 |
|  | 4.5售后服务方案及保障措施（6分） 投标人结合本项目特点提供具体详实的售后服务方案及保障措施，措施内容包括但不限于①售后服务人员架构、②售后服务人员分工职责、③售后服务人员经验及能力、④售后服务期及服务内容、⑤售后服务保障措施等方面进行评审。方案优于招标文件要求的得6分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。 | 6 |
| 5 特色服务方案（2分） | 5.1投标人结合本项目特点提供具体详实的特色服务方案，方案内容包括但不限于：实体保护措施：恒温恒湿，无酸保护，无专业保护等方面进行评审。经评审专家一致认可的特色服务，得1分，最高得2分。 | 2 |
| 6 项目演示 （6分） | 6.1评委根据各供应商的演示情况进行评分，演示内容共有3项，每项演示优于招标文件要求的得2分，符合招标文件要求的得1分，不完全符合或未按要求演示的不得分，本项最高得6分； 演示内容及要求如下： ①典型老唱片的数字化处理关键步骤演示； ②对唱片音频采集及唱片封面正反面扫描结果的清晰度展示； ③数字化成果的品质与呈现的特色效果。 上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过5分钟。 | 6 |

注：在本项目合同签订前,采购人有权对中标供应商在投标文件中提供的证明材料原件进行核查，如中标供应商无法提供,或无法核实真实性的,则视为虚假响应,按提供虚假材料谋取中标处理。

第六章 投标文件格式

（如参与多个分包，建议按分包制作投标文件）

投 标 文 件

（正或副本）

项目名称：

分 包 号：

项目编号：

供应商名称：

日    期：

投标主要文件目录

（自行编制）

一、评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| ****** (根据本招标文件第五章的“评标标准”中评分项依次填列) |  |

二、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；如投标人为自然人的，需提供身份证明（复印件）； |  |  |
| 2 | 2024年度财务状况报告，或2025年1月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（复印件，成立不满一年不需提供）； |  |  |
| 3 | 在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月），依法缴纳税收的有效证明材料（复印件，供应商依法享受缓缴、免缴税收的，须提供有效证明材料）； |  |  |
| 4 | 在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月），依法缴纳社会保障资金的有效证明材料（复印件，供应商依法享受缓缴、免缴社会保障资金的，须提供有效证明材料）； |  |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（盖章原件，格式见后）； |  |  |
| 6 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（盖章原件，格式见后）； |  |  |
| 特定资格要求 |  |  |  |
| 1 | 无； |  |  |
| 其他资格要求 |  |  |  |
| 1 | 法人授权书（盖章原件，格式见后） |  |  |
| 2 | 投标函（盖章原件，格式见后） |  |  |
| 3 | 《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。（盖章原件，格式见后） |  |  |

备注：投标人必须按以上资格要求提供相关材料，否则作无效投标处理；

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：******

主要专业技术能力有：******

供应商名称（盖章）：

日期：

参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（盖章）：

日期：

法人授权书

本授权书声明：   [投标人全称]   授权__[被授权人的姓名]  为我方就  [项目名称] [项目编号]  采购项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

附：法定代表人和被授权人的有效身份证复印件；

授权单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

被授权人联系电话（手机）：

被授权人联系邮箱：

通讯地址：

日期：   年   月   日

投标函

致：   [采购人单位全称]   ，江苏汇采项目管理有限公司

根据贵方的 [项目名称]  [项目编号]   号招标文件，我方正式授权 [被授权人的姓名] 代表我方   [投标人的名称]  ，全权处理本次项目投标的有关事宜，并声明同意如下：

1.我们未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重失信行为记录名单，不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

2.我们不存在和我单位负责人为同一人，或者和我单位存在直接控股、管理关系的其他供应商，参加本项目同一合同项下的政府采购活动的情形。

3.我们不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

4.我们按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

5.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

6.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

8.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我方同意按照政府采购规定承担所有责任。

9.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

10.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

投标人全称（公章）：

日期：  年  月  日

三、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

备注：

1、除本表中明确列出的偏离项外，视为投标人响应本招标文件的其他所有实质性要求（斜体且有下划线内容或标★内容为实质性要求，如有任何一项不满足则为无效响应）；

2、如实质性要求提供相应证明材料的，应在“备注”栏注明证明材料在投标文件中的页码位置，否则评标委员会有权作未响应处理。

保密承诺函

致：   [采购人单位全称]   ，江苏汇采项目管理有限公司

我方参加贵方组织 的              项目 (项目编号：           )采购活动，根据有关保密法规制度，知悉应当承担的 保密义务和法律责任，承诺如下：

一、严格遵守国家保密法律法规和规章制度，履行保密义务；

二、不以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息；

三、不违规记录、存储、 复制本次采购项目相关信息；

四、实施过程中相关数据文件采用专盘存储、专人管理；

五、未经招标人审查批准，不得擅自在互联网、 通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关内容或资讯；

若违反上述承诺，我方愿承担一切法律责任，并接受采购管理部门和采购人按相关规定作出的处罚。

特此承诺！

法定代表人（签字或签章）：

承诺单位（公章） :

日  期 ：     年     月     日

四、开标一览表

| 投标人全称 （加盖公章） |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 分包号 |  |
| 投标报价 | 大写（人民币）： 元/页（/张） 小写（人民币）： 元/页（/张） |

日 期：    年  月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、开标一览表需单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交；如有分包，每个分包都需单独填写开标一览表

五、投标分项报价表

供应商全称：

项目名称：

项目编号：

分包号：

是否提供了中小企业声明：*否；    *是（*中型企业 *小型企业 *微型企业）；

| 产品、服务名称 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- |
| 总 报 价 |  |  |

备注：

1、本项目最终按实际数字化加工数量及中标单价价格进行结算。供应商的单价报价包含项目实施所有费用如：成本、利润、税金、文献资料数字化处理、检测费用、投标人应当提供的伴随服务、售后服务、本项目代理服务和政策性文件规定及包含的所有风险、责任等各项应有费用，及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为。招标文件中另有规定的除外。

2、对于主要投标货物或服务，投标人如因分项报价不明确，而可能影响本项目实际结算的，评标委员会有权视为重大偏离处理；

3、如参与多个分包的，请各投标供应商按所投分包分别列表。

六、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况及承诺说明 | 超出/ 符合/ 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

- 投标人需对本招标文件中“第四章 项目技术服务要求”做出响应，除本表中明确列出的偏离项外，视为投标人响应本招标文件的其他所有技术要求。

- 如要求提供相应证明材料的，应在“备注”栏注明证明材料在投标文件中的页码位置，否则评标委员会有权作负偏离处理；

3、如参与多个分包的，请各投标供应商按所投分包分别列表。

七、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况及承诺说明 | 超出/ 符合/ 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

- 投标人需对本招标文件中的“第四章 商务要求”做出响应，除本表中明确列出的偏离项外，视为投标人响应本招标文件的其他所有商务要求。

- 如要求提供相应证明材料的，应在“备注”栏注明证明材料在投标文件中的页码位置，否则评标委员会有权作负偏离处理；

3、如参与多个分包的，请各投标供应商按所投分包分别列表。

八、附件

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  [采购人单位名称]  的  [项目名称]  采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1、    [标的名称]     ，属于 [采购文件中明确的所属行业] 行业；承接企业为 [企业名称] ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于 *中型企业  *小型企业    *微型企业  ；

1、    [标的名称]     ，属于 [采购文件中明确的所属行业] 行业；承接企业为 [企业名称] ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于 *中型企业   *小型企业    *微型企业  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

如组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内的其他企业，分包企业之间不存在直接控制、管理关系；

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

(1)从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(2)上述“相关企业”含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；

(3)供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标供应商如享受本项目小微企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督；

企业名称（盖章）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_ [采购人单位名称] _单位的采购文件编号为_ [项目编号] _的  [项目名称]  项目采购活动提供全部由本单位制造的货物（全部由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位  [残疾人福利性单位名称]  制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标供应商如享受本项目残疾人福利单位扶持政策的，其《残疾人福利性单位声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督；

供应商全称（盖章）：

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

单位公章：                     签字(签章)：                   日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。