政 府 采 购 项 目

竞争性磋商文件

项目名称：城中花苑、阳湖名城雨污水管道修复改造

项目编号：JSZC-320412-CZTS-C2025-0004

采 购 人：常州市武进区排水管理服务中心

采购代理机构：常州同盛工程项目咨询管理有限公司

- 目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	5

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	18

第四章   采购需求	28

第五章   合同草案条款	30

第六章   响应文件格式	43

- 第一章   采购邀请

项目概况

城中花苑、阳湖名城雨污水管道修复改造采购项目的潜在供应商应在常州同盛工程项目咨询管理有限公司获取采购文件，并于2025年 10 月 20 日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-CZTS-C2025-0004

2.项目名称：城中花苑、阳湖名城雨污水管道修复改造

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额： 369.1 万元、项目最高限价： 369.026647 万元

5.采购需求

围绕城中花苑、阳湖名城住宅小区内部排水管道缺陷修复改造等相关工作。具体包括路面雨污水管道错接改造、排水管道及检查井修复、局部复测、绿化移植、路面恢复等工作；具体详见工程量清单和图纸。

6.工期：120日历天。

7. 本项目质量要求：合格。

8.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

9.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__/_。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：__/__。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

3.3.1具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效的企业营业执照或事业法人证明；

3.3.2供应商应具有市政公用工程总承包三级及以上资质；

3.3.3供应商应具有有效期内的安全生产许可证；

3.3.4供应商项目负责人需具备市政公用工程专业二级及以上建造师执业资格，且具备安全考核合格证（B 证）。

三、获取采购文件

1.时间：本公告发布之日起至2025年  10 月  13 日17：00（北京时间）。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载磋商文件。注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

5.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2025年  10  月  20  日14点00 分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、开启

时间：2025年  10  月  20  日14点00 分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”管理平台供应商端，通过系统在线提交、解密电子响应文件。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

2. 根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

3.领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），相关链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html；请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市武进区排水管理服务中心

地    址：武进区湖塘镇水务大厦

联系人：汤振宇

联系方式：0519-67898852

2.采购代理机构信息

名    称：常州同盛工程项目咨询管理有限公司

办公地址：常州市武进区湖塘米子弄友谊新村5号

联系方式：0519-81280018、18861268982

3.项目联系方式

项目联系人：蒋国强

电      话：18861268982

注：上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。

- 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 □货物 ■工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：工程量清单报价。 |
| 10.3 | 电子清标 | 供应商除在苏彩云系统中提供盖章版投标分项报价表扫描件，还必须同时提供（江苏省2013清单招投标接口V3.2版本）13.jt格式文件或提供（江苏省2013清单招投标最新接口版本）13.jt格式文件（在苏彩云系统演示视频上传位置，以压缩包形式压缩上传）。未按上述要求提供的或者提供内容的软件版本13.jt格式与盖章版扫描件不一致的，将作为无效响应处理。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算六十（60）日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：供应商对竞争性磋商文件如有疑问，请将疑问于2025年 10 月14 日17点00分（北京时间）前以书面形式提交至代理机构。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：_代理部_； 联系电话：0519-81280018，18861268982_； 通讯地址：常州同盛工程项目咨询管理有限公司（常州市武进区湖塘米子弄友谊新村5号）_。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：成交服务收费按差额定率累进法计算（成交金额100万元及以下为成交价的1.0%，成交金额100万元至500万元为成交价的0.7%，…），按以上标准计算低于3000元的，按3000元计取。具体详见发改价格[2011]534号文件。 缴纳时间：成交供应商应在领取成交通知书时将成交服务费付至常州同盛工程项目咨询管理有限公司账户。 收款单位：常州同盛工程项目咨询管理有限公司 开户银行：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市世茂香槟湖支行 账号：1114400000000598 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

4.2.1.1  中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.2.1.2  供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3   在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4  以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品（本项目不涉及）

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策（本项目不涉及）

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用苏采云管理平台。供应商根据竞争性磋商文件及苏采云管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至苏采云管理平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用苏采云管理平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在“江苏省政府采购网”“常州市政府采购网”公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 无 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 3.2.1具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效的企业营业执照或事业法人证明； 3.2.2供应商应具有市政公用工程总承包三级及以上资质； 3.2.3供应商应具有有效期内的安全生产许可证； 3.2.4供应商项目负责人需具备市政公用工程专业二级及以上建造师执业资格，且具备安全考核合格证（B 证）。 | 3.2.1提供有效的企业营业执照或事业法人证明扫描件加盖公章； 3.2.2提供投标单位有效期内资质证书扫描件加盖公章； 3.2.3提供投标单位有效期内安全生产许可证扫描件加盖公章； 3.2.4提供项目负责人有效期内证书扫描件加盖公章。 |

《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书（代理人则提供授权书）和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件加盖供应商公章： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 11 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 12 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 13 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过常州市政府采购业务管理平台系统提交最终报价。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

3.1.1投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；投标（响应）报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%（工程类5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程类2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：/_。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：_/__。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/_。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_/_。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 报告违法行为磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

一、评审办法

1. 本项目采用综合评分法，由磋商小组对所有有效响应文件进行详细的评分，采用百分制计分方法。评标时，磋商小组各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分，各个供应商的最终得分为汇总计算所有磋商小组成员所评定分值的平均值（保留2位小数）。磋商小组按评审后最终综合得分由高到低顺序排列名次，响应文件满足采购文件全部实质性要求且综合得分最高的供应商为排名第一的成交候选供应商。

2.综合评分相同的，按报价由低到高顺序排列。磋商小组认为，排在前面的成交供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

二、评分标准

| 序号 | 评分 因素 | 分值 | 评分标准 | 评标依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、报价（10分） |  |  |  |  |
| 1.1 | 报价 | 10 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且价格最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：报价得分=（磋商基准价/最终报价）×10%×100 |  |
| 二、综合实力（40分） |  |  |  |  |
| 2.1 | 企业实力 （3分） | 3 | 供应商同时具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书的得3分（需同时提供公告发布后查询的有效的网页查询截图） | 响应文件中提供相关证书扫描件并加盖供应商公章，未提供或提供不全均不得分。 |
| 2.2 | 类似业绩（6分） | 6 | 供应商自2022年1月1日至本项目磋商公告发布之日止（时间以合同签订时间为准），承担过类似管道修复项目业绩的（或竣工验收证明包含非开挖修复内容）有一个得3分，本项最高得6分。 | 响应文件中提供有效业绩完整合同、中标通知书（或发包证明）及竣工验收证明书（需经建设单位、监理单位、设计单位、施工单位四方盖章，缺一不可）扫描件并加盖供应商公章，未提供或提供不全均不得分。 |
| 2.3 | 项目组 人员 （12分） | 2 | 供应商拟派本项目负责人具备工程师证书的得2分，本项最高得2分。 | 供应商拟派人员不可以重复得分。响应文件中须提供相关证明材料扫描件及供应商为其缴纳的社会基本养老保险缴费证明材料，社保缴纳时间：2025年6月至2025年8月，社会基本养老保险缴费证明必须加盖社保机构章或社保机构参保缴费证明电子专用章。 |
|  |  | 6 | 除项目负责人外，供应商拟派本项目技术负责人具备给水排水专业（学历证书）得3分，具备工程师证书的得3分 ，本项最高得6分。 |  |
|  |  | 4 | 除项目配备的安全员外，供应商拟派本项目人员中具有安全员C证，有一本得2分，本项最高得4分。 |  |
| 2.4 | 设备配置 （19分） | 3 | 供应商具有120kw及以上发电机的得3分，本项最高得3分。 | 1.响应文件中设备须提供购买发票，发票日期须为公告发布日期之前，租赁的还需提供租赁合同及租赁金额发票，扫描并加盖公章，未提供或提供不全均不得分。 - 响应文件中车辆须提供行驶证、保单等证明材料扫描件并加盖供应商公章，未提供或提供不全均不得分。 |
|  |  | 3 | 供应商具有砂浆喷涂机的得3分，本项最高得3分。 |  |
|  |  | 3 | 供应商具有移动发电排水车（排水量≥800m3/h，提供铭牌照片））的得3分，本项最高得3分。 |  |
|  |  | 5 | 供应商具有毒气检测仪（本项除提供设备发票外，另须提供国家法定计量检定机构的CNAS计量校准证书）的有1套得2.5分，本项最高得5分。 |  |
|  |  | 5 | 供应商具有cipp紫外光固化修复设备的每有一台得2.5分，本项最高得5分。 |  |
| 三、技术标（50分） |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 12 | 供应商针对本项目具体的服务内容，编制管道修复方案，由评委酌情打分： 内容全面、详细、合理，可行性强的得12分； 内容比较全面、清晰、合理，可行性较强，符合本项目实际情况和招标文件提出的要求的得9； 内容不全面、可行性一般的得6分； 内容有较少遗漏，条理不清、缺乏可行性的得3分； 内容缺少，无可行性的得1分； 不提供不得分。 |  |
| 3.2 | 应急方案 | 10 | 供应商针对本项目的特点，编制应急方案，配备应急设备及队伍，由评委酌情打分： 方案完整，措施有效扎实，管理责任清晰的得10分； 方案基本完整，措施基本有效，管理责任基本清晰的得7分； 方案有较少遗漏，条理不清、缺乏可行性的得3分； 内容缺失，无可行性的得1分； 不提供不得分。 |  |
| 3.3 | 人员配备及安排 | 8 | 供应商提供针对本项目制定的人员配备及安排，包括但不限于人员配备、人员分配、人员工作流程、人员培训计划等，由评委酌情打分： 方案全面完善，针对性及可行性强得8分； 方案基本完整，针对性及可行性一般得5分； 方案内容基本完整，但针对性及可行性较差得3 分； 方案内容不完整，缺漏较多，部分具有可行性得1分； 不提供不得分。 |  |
| 3.4 | 施工进度计划及质量保障措施 | 13 | 评委根据供应商针对本项目提供的施工进度计划及质量保障措施酌情打分： 服务质量保障措施全面、有力可行的得13分； 服务质量保障措施完整、基本可行的得10分； 服务质量保障措施不完整、需完善的得7分； 服务质量保障措施简单、无可行性的得3分； 服务质量保障措施较差、无可行性的得1分； 不提供不得分。 |  |
| 3.5 | 安全文明保障措施 | 7 | 供应商提供针对本项目制定的安全文明保障措施，包括但不限于下井作业、密闭空间作业、有毒有害空间作业、用电安全措施：等，由评委酌情打分： 方案全面完善，针对性及可行性强得7分； 方案基本完整，针对性及可行性一般得5分； 方案内容基本完整，但针对性及可行性较差得3分； 方案内容不完整，缺漏较多，部分具有可行性得 1分； 不提供不得分。 |  |

注：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云交易系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。

- 第四章   采购需求

一、采购标的

1.项目名称

城中花苑、阳湖名城雨污水管道修复改造

2.项目概述

围绕城中花苑、阳湖名城住宅小区内部排水管道缺陷修复改造等相关工作。具体包括路面雨污水管道错接改造、排水管道及检查井修复、局部复测、绿化移植、路面恢复等方面工作；具体详见工程量清单和图纸。

二、商务要求

1.工期：120日历天。

2. 付款方式

工程竣工验收合格并完成资料移交后，发包人按合同已完合格工程量的75％支付工程款；审计完成后，发包人支付工程款至审定价的97%；质保期（1年）满后 ，支付工程款至最终结算审定价的100%。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标：通过实施住宅小区内部排水管道修复改造项目，解决小区内部路面雨污水管道错接问题，修复雨污水管道及检查井质量缺陷，提升雨污水管道收集效能。

1.2 符合国家相关标准、行业标准、地方标准及相关规范。

包括但不限于以下标准：

地下管线测量标准：

1、《城市测量规范》CJJ/T 8-2011；

2、《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61-2003；

3、《江苏省城市地下管线探测技术规程 》DGJ32/TJ186-2015；

4、《常州市地下管线探测技术规程》CZGH/Z 01-2015；

5、《常州市市政道路排水管道数字检测技术要求》；

管道检测标准：

1、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181—2012；

2、《城镇排水管渠与果站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016；

3、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009。

四、报价要求及其他内容

投标单价为全费用综合单价，应包含相对应的材料费、机械费、设备费、人工费、交通费、报告费及利润、风险、税费、政策性文件规定等等一切相关项目费用，不再另计。

附件：控制价清单、工程量清单、图纸、编制说明（清单与图纸如有不一致处以清单为准。）

通过百度网盘分享的文件：城中花苑、阳湖名城雨污水管道修复改造附件

链接: https://pan.baidu.com/s/1-FazRAaQtjZc13oTNzmpWQ 提取码: 4igs

五、其它

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额0%。

情况说明：预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，存在可能影响政府采购目标实现的情形。

第五章   合同草案条款

第一部分 协议书

发包人（甲方）：                       （以下简称发包人）
承包人（乙方）：                      （以下简称承包人）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，城中花苑、阳湖名城雨污水管道修复改造甲乙双方就发包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、发包工程概况

发包工程名称：城中花苑、阳湖名城雨污水管道修复改造

工程地点：

建设规模：图纸及工程量清单范围内的全部工程

工期要求：120日历天

二、合同价款：

合同金额（含税）人民币（大写）：XXXXXXXXX（¥XXXXXXXXX）。

注：以上合同金额为暂估价，工程量按实结算，最终结算金额以审计为准。

三、工程质量标准

本发包工程质量标准双方约定为：合格

四、组成合同的文件包括：

1、本合同协议书；

2、发、承包人的确认的全费用综合单价表（如有时）；

3、本合同专用条款；

4、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；

5、合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件。

五、承包人向发包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“发包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。

六、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“合同价款”），以及其他应当支付的款项。

七、合同的生效

合同订立时间：2025年   月     日；

合同订立地点： 常州市武进区

本合同双方约定签字、盖章后生效。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 地址： | 地址： |
| 联系人及方式： | 联系人及方式： |
| 开户行： | 开户行： |
| 账号： | 账号： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

第二部分 专用条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序：

本合同协议书；中标通知书（如有时）；承包人的报价书；除总包合同工程价款之外的总包合同文件；本合同专用条款；本合同通用条款；本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件。

2、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准

2.1除总包合同文件规定的语言文字外，本合同不使用其他语言文字。

2．2本合同需要明示的法律、行政法规和规章：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》。

2．3　本发包工程适用的工程建设标准：住建部颁发的有关标准、规范及省市有关规定。

3、图纸

3.1发包人向承包人提供施工图纸的套数： 1  套

3.2 承包人需要增加图纸的，由承包人自行处理并承担费用。

二、双方一般权利和义务

4、发包人现场负责人

姓名：XXXXXXXXX    电话：XXXXXXXXX

5、承包人项目负责人

姓名：XXXXXXXXX    电话：XXXXXXXXX

6、承包人主要施工管理人员表（如有）

| 名称 | 姓名 | 身份证号 | 证书名称及编号 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XXXXXXXXX |  |  |  |  |
| XXXXXXXXX |  |  |  |  |
| XXXXXXXXX |  |  |  |  |
| XXXXXXXXX |  |  |  |  |

7、关于承包人项目负责人每月在施工现场的时间要求：每周驻现场时间不得少于 5 天、每天在现场时间不得少于 8 小时，必须参加现场的工地例会，如若未能达到该承诺，一经发现，发包人将每次扣除1000元。

承包人安全员擅自离开施工现场的违约责任：安全员在合同履行期间必须常驻现场（每周不少于五天， 每天不少于 8 小时）。

发包人、监理对承包人进行考勤。项目负责人、安全员必须亲自参加每次工地例会、专题例会（确有情况无法参加时，应得到发包人代表的同意），若未经发包人代表同意，相关人员缺席会议的，承包人承担违约金项目负责人1000元/人·次，其余五大员200元/人·次。

若在合同履行期间发现并非登记的承包人的项目负责人和五大员驻现场，承包人将承担违约金项目负责人 1000元/人·次，其余五大员200元/人·次。

承包方主要人员离开现场须向总监理工程师或发包人代表请假同意，如未请假离开则监理需对承包方做出相应处罚，详见考核细则。

项目负责人及五大员存在上述违约情况的，累计5次（含）以上，发包人有权利要求承包人退场，提前解除合同，由此产生的损失由承包人承担。

8、发包人的工作

8.1发包人应完成下列工作：

（1）向承包人进行设计图纸交底；

（2）批准承包人工程进度计划与施工组织设计。

9、承包人的工作

9.1承包人应完成下列工作：

（1）承包人应遵守文明施工、遵守社会公德，便利他人等原则开展相关工作，相关费用已经包括在承包人的合同价（投标总报价）中，工程建设不另行签证调整，具体工作内容包括：①承包人必须注意保护工地邻近建筑物和附近居民的安全，防止因施工措施不当使附近居民的人身财产遭受损失，由此造成的责任和损失由承包人承担和负责。②承包人应在工地现场做好警戒告示牌、警戒灯、护栏或其他符合规范要求的警戒标识，提醒进出或路经施工现场的人员注意，造成第三者人身损害赔偿等问题，确因非发包人的因素，其责任由承包人全面负责。③承包人需主动对接相关单位，及时解决项目实施过程中遇到的问题矛盾，由此造成的责任和损失由承包人承担和负责。

（2）承包人提交的竣工资料的要求：承包人应在竣工验收后15日内完成并向发包人提交相关完整的竣工资料，资料须满足发包方要求。承包人未按期提交竣工资料的或提交资料不符合要求，按合同总价每日万分之五的标准计算违约金，计算至承包人按约提交相关完整的符合发包人要求的竣工资料之日止。

（3）施工条件

施工现场水、电源由承包人自行落实并承担费用。

工程中涉及的规划和行政审批、地方矛盾（主要指涉及地方群众的土地和地面附着物）等所有事项由承包人负责处理，发包人负责相关协调工作。因承包人处理不当导致矛盾激化或其他损失的，由承包人全面负责并承担相关费用和损失。

施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(舍文物保护建筑)古树名木等，承包人应该负责做好保护工作，保护费用根据发包人和相关部门确定的方案由发包人承担。如承包人在施工中发现问题应及时采取保护措施并以书面形式3日内报告发包人代表，由发包人牵头相关人员和部门会商处理方案，若因承包人发现问题不及时书面上报、或保护措施不力、保护不及时造成的损失由承包人承担。

9.2需完成的设计内容和提交时间：/

9.3承包人应在本合同签订生效后 3 天内向发包人提交发包工程总体进度计划。承包人向发包人提交季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为：

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间:每月25日向发包人提供当月和下月进度计划及甲供材料用料计划、设备进场计划和工程款用款计划各一份。

（2）承包人对整个工程的进度进行总体计划安排时应按照合同约定的对专业工程承包人工作的要求将此类工作的施工周期和施工终始时间合理和恰当地考虑进施工总体进度计划，以确保工程能在合同文件规定的时间竣工。

（3）已完成工程保护的特殊要求及费用承担:采取有效措施，对已完工程进行保护，费用由承包人承担，保护期间发生的损坏，由承包人自费进行修缮。

（4）双方约定承包人应做的其他工作：

1)按规定需由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续由承包人自行办理，发包人予以配合；

2)按现行相关规定，做好安全文明施工；

3)承包人必须承诺农民工权益受到保障，保证不发生农民工工资纠纷矛盾;如发生，第一次扣除5万，第二次扣除10万。且发包人有权因此单方提前解除合同。同时除承担上述违约责任外，承包人还需承担因此给发包人造成的所有损失；

4)承包人在投标书中所列的建造师、技术负责人、安全员、材料员、质量员、资料员、造价编制员等项目组成人员在合同履行期间必须常驻现场（每周不少于五天， 每天不少于 8 小时）；

5)承包人不得以任何借口拒绝工程变更，否则按违约处理，违约金标准为【】。承包人必须严格服从发包方及现场监理的合理管理；

6)免费向发包人、工程监理、跟踪审计单位提供现场办公室各一间，共用会议室一间；

7)承包人的进场材料、机械设备、甲供材以及由承包人实施尚未竣工交付的工程均由承包人负责保管并承担相应费用，因承包人保管不善造成的损失由承包人承担。

三、工期

10. 工期延误

10.1双方约定工期顺延的其他情况：

（1）因承包人在施工期间中雨及以上雨天超过近5年平均降雨天数10天以上的，工期可以按超出天数顺延，承包人应及时向发包人做好相应工期签证，工程价款并不因此调整，如产生停工、窝工等损失由承包人承担。

（2）由于发包人原因和国家行政相关要求的停工（非承包方的责任），经发包人同意并签证，工期可顺延，但费用不增加。

（3）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务 ，己经引起或将引起工期 延误的，顺延工期，承包人应及时向发包人做好相应工期签证，工程价款并不因此调整，如产生停工、窝工等损失由承包人承担。

（4）以上工期签证，承包人应在相应事项发生后5日内及时向发包人提出，并附相应依据，逾期提出的，发包人有权拒绝接收，工期不予顺延，因此造成的所有损失由承包人承担。

10.2  工期延误处罚

承包人未按时完工或移交工程的，违约金的计算方法为：承包人按延误工期的天数每天向发包人支付合同总价的 0.5‰的逾期交付违约金。如果因承包人原因，引起的发包人（包括其他专业承包单位）的实际相应损失由承包人承担。

四、质量与安全

11、质量检查与验收

11.1双方关于发包工程质量标准的约定：合格

11.2质量标准和要求：承包人必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工。如因承包人自身原因引起的一次性验收不合格，除返工整改合格外，承包人还应另按合同总价的5%向发包人支付违约金，并承担由此造成的一切损失。

本项目质量要求为一次性验收合格。其他另行约定。

11.3安全文明施工

（1）项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

①合格工地，符合当地行政主管部门管理要求，安全事故发生率为零。②承包人在施工期间须针对周边情况做好防尘降噪工作，应遵守《中华人民共和国安全生产法》及地方政府和有关部门对施工场地交通、噪声、污水、现场环境卫生和场外污染等管理规定并办理有关手续，并承担费用。③承包人在施工过程中应做好安全、文明施工措施，并满足甲方主管网标准化施工指南及安全、文明施工管理的相关要求，在施工过程中若发生安全事故，由此产生的法律责任及可预见和不可预见的费用和损失，都由施工方全面承担。

（2）关于治安保卫的特别约定：承担施工及场地内安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人根据需要负责施工现场围护、看守和护卫等，承包人在进场前要制订对人员、机械设备的操作、安全用电及消防等各方面的安全制度，增强全体施工人员的安全意识，落实安全责任，禁止外单位车辆、人员出入工地。承包人对发包人的总配电间承担管理责任 。如承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用。其余按发包人要求执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在开工7天内编制施工场地治安管理计划并报监理审核通过。

（3）必须建立文明施工负责制，明确管理责任人，做到现场相应管理工作；

（4）要建立严格的成品保护措施，严禁损坏、污染成品，堵塞管道等情况出现；

（5）要加强现场临水、临电专人管理，不得有长流水、长明灯情况；

（6）施工区必须清洁整齐，做到工完料清；装修产生的垃圾，必须设置堆放区、不得随意抛洒，造成对相关单位及建设单位产生不利影响。

五、履约保证金

12、是否收取承包人履约保证金： 否

12.1保证金采用以下第 1 种方式：

（1）保证金保函，保证金额为：  /   ；

12.2履约保证金的扣留

履约保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）若出现拖欠农民工工资情况，将一次性扣除保证金，超出部分由工程款抵扣；

（2）若出现质量、安全问题，将一次性扣除质保金，超出部分由工程款抵扣；

（3）其他扣留方式：/。

六、合同价款与支付

13、合同价款及其调整

13.1本合同价款包括：本合同采用固定单价。

13.2本合同价款调整采用以下方式确定。

已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照投标时实行的计价表、费用定额组价，按照中标下浮率下浮，其中：材料价格参照施工月份常州信息指导价平均价计入，套用相应定额后参照合同同比例让利。

14、工程量确认

(1)承包人应于每月25 日向监理人报送上月20 日至当月19 日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

(2) 监理人应在收到承包人提交的工程量报告后规定时间内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(3) 监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的规定时间内完成审核或提出任何异议的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

15、合同价款的支付

15.1　发包人向承包人预付工程款的时间和数额：

扣回时间和比例：无预付款。

15.2　发包人向承包人支付工程款（进度款）的时间和方式：

工程竣工验收合格并完成资料移交后，发包人按合同已完合格工程量的75％支付工程款；审计完成后，发包人支付工程款至审定价的97%；质保期（1年）满后 ，支付工程款至最终结算审定价的100%。

七、竣工验收

16、竣工验收

16.1　承包人提供竣工图的日期：单体工程验收前3天。承包人提供竣工图的份数　　份，数字化竣工图    份。

如审计、建立或上级部门要求额外提供竣工资料的，承包人应无条件服从并承担费用。

16.2  项目竣工验收后，施工单位应尽快完成工程资料及决算资料的提交：

（1）100万元以下的工程，60天内提交所有资料；

（2）100-500万元以下的工程，75天内提交所有资料；

（3）500万元以上的工程，90天内提交所有资料。

逾期不提交的，每延迟一天扣除合同总价的0.5%；乙方所有资料原则上一次性提交完成，若影响项目审计的，甲方有权根据已提交的有效资料作出缺项审计，并不再接收后补资料。因乙方迟延提交资料，资料不符合甲方要求或资料不完整的，乙方承担相应不利后果，因此作出的结算、审计报告乙方予以认可。
　　八、违约、索赔及争议

17、违约 
　  17.1　本合同关于发包人违约的具体责任： 
　　（1）因发包人原因无正当理由未能在计划开工日期前 7天内下达开工通知的：另行协商。

（2）因发包人原因无正当理由未能按合同约定支付合同价款的：另行协商。

（3）发包人无正当理由擅自变更、自行实施被取消的工作或转由他人实施的：另行协商。

（4）发包人无正当理由提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定 ， 或因发包人原因无正当理由导致交货日期延误或交货地点变更等情况的：另行协商。

（5）因发包人无正当理由违反合同约定造成暂停施工的：另行协商。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示 ，导致承包人无法 复工的：另行协商。

（7）发包人无正当理由明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：另行协商。

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的 。
　　17.2　本合同关于承包人违约的具体责任：

（1）承包人违反规定或合同约定进行转包或违法分包的 ；发包人有权提前解除合同，承包人承担合同总价【XXX】%的违约金并承担因此给发包人造成的所有损失。

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；已经使用的，承包人应立即更换，重做，没有使用的不合格材料和设备等发包人有权直接扣留并销毁，因此造成的工期延误、人工费用、质量修复等费用由承包人承担，同时承包人承担合同总价【XXX】%的违约金并承担因此给发包人造成的所有损失。同时，发包人有权提前解除本合同。

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；承包人应负责修复至质量合格，并承担因此产生的所有费用，发包人有权要求承包人承担合同总价【XXX】%的违约金并承担因此给发包人造成的所有损失。同时，发包人有权提前解除本合同。

（4）承包人违反第 8.9款（材料与设备专用要求）的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；承包人应按发包人要求处理，同时承担合同总价【XXX】%%的违约金并承担因此给发包人造成的所有损失。同时，发包人有权提前解除本合同。

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；承包人除应承担逾期违约金外还应承担因此给发包人造成的所有损失。同时，发包人有权提前解除本合同。

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；发包人有权请求第三人进行维修，因此产生的所有费用由承包人承担，同时该等维修或修复并不免除承包人的质量缺陷责任或保修责任。

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；发包人有权请求第三人履行，因此产生的所有费用由承包人承担，同时发包人有权提前解除合同。

（8）承包人违反安全文明施工要求，造成第三人人身财产损失或环境、社会不良影响的，因此产生的所有责任由承包人承担，发包人有权提前解除合同。

（9）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

（10）承包人未按时移交工程的违约金的计算方法为:承包人按延误工期的天数每天向发包人支付合同总价的0.5‰的逾期交付违约金。如果因承包人原因，引起的发包人(包括其他专业承包单位)的实际相应损失由承包人承担。

18、争议的解决方式：

18.1合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列（1）方式解决：

（1）提交常州仲裁委员会仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

18.2服务期内的各项通知均应以发送书面通知，本合同约定的通讯地址以合同所载的为准，任何一方改变通讯地址及通讯方式，应在变更前3日内通知对方。如未接到变更通知，则发往原有地址的通知即视为送达。一方向另一方送达的文件或资料以传真和电邮等形式发送的，以发送完毕之日视为送达；以快递邮件形式发送的，以快递邮件签收之日视为送达。文件或资料如被退回或拒收的，自被退回或拒收之日即视为送达。本条有关送达的约定同样适用于仲裁等各类程序中的文书送达。

甲方：联系人    联系电话    联系地址

乙方：联系人    联系电话    联系地址

18.3若双方发生纠纷需另寻鉴定机构的，乙方同意以甲方选择的第三方机构为准。

18.4合同履行期内的维护维修工作由乙方实施。若涉及责任分配的，由乙方举证。甲方有权在合同款项中先行扣除相关费用，再由乙方举证并承担举证相关费用。待甲方认可后再按双方协商一致的责任比例处置相关费用。

18.5因一方违约产生的仲裁费、诉讼费、保全费、查档费、交通费、律师费等所有费用由违约方承担。

18.6 发包人提前解除合同的，承包人应按发包人要求限期撤场，并按发包人要求限期提交所有工程资料、结算资料等，已经完工的合格工程量的造价，扣除相应违约金、罚金、损失等予以支付，提前解除的结算同样适用本合同有关结算的约定。最终不足部分，发包人有权继续向承包人主张。因承包人不按发包人要求履行，怠于履行撤场义务、怠于提交完整的工程资料或结算资料等情形的，承包人还应承担合同总价【XXX】%的违约金，并赔偿因此给发包人造成的所有损失。

九、保障、保险及担保

19、保险

19.1工程保险：

关于工程保险的特别约定：发包人委托承包人以发包人为受益人投保建设工程一切险、第三者责任险，因投保产生的保险费和其他相关费用包含在承包人投标报价中。

理赔事宜：对于施工中出现的理赔事宜,承包人必须及时与保险经纪人联系，收集相关证据资料，及时报案，积极办理理赔手续，因承包人延误造成的经济损失由承包人承担。

承包人应：

（1）遵守及使分包商、专业承包人及所有参与本工程的工人遵守发包人所购买保险的条款；

（2）不作或导致任何事情，使保险无效或可能无效或引致保险费有所增加；

（3）承包人及其分包商或他们的雇员或代理或任何参与本工程的人员所作的任何行动、违约、疏忽或遗漏引致该保险无效时，承包人将赔偿发包人有关的一切损失及损害；

（4）不会转让其在发包人所购买保险内之利益或任何由诉讼所得的金额；

（5）由承包人或分包商及专业承包人对于发包人所购买保险所提交的所有通知及索赔，承包人将于上述通知及索赔发出后24小时内转寄一份副本给发包人。

在上述保险下获得的赔偿必须优先赔偿发包人蒙受的损失，其次为承包人及分包商/专业承包所提出的索赔。

如承包人及其分包商未能履行发包人所购买保险的条款，发包人有权代为履行（但不是有义务履行）此类条款，承包人应承担发包人由此引起的所有费用及责任。此外，所有因承包人及分包商未能履行上述的担保引致保险公司对损害没有作出赔偿及／或减低赔偿的金额的损失，均由承包人负责。

由发包人购买的上述保险内含有免赔额及不保障项目。承包人须承担任何在投保契约内所有免赔额及不保障项目的风险，并可按需要自费购买其他保险，以弥补由发包人所购买的保险不足之处。

由发包人购买的上述保险并未包含下列之保险，承包人须自费购买下述之保险：

（1）为承包人的车辆购买的车辆保险；

（2）承包人提供的材料运送至工程现场途中所可能遭受的损失或毁坏购买意外保险；

（3）承包人施工设备、机械和工具的保险。

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

19.2工伤保险：

19.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

19.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

19.3特别说明：承包人必须按国家相关规定为从事危险作业的职工办理意外伤害保险、第三方人身以及其它依据国家江苏省、常州市、武进区有关法律、法规、规章、规范性文件应当办理的人身、财产保险，否则发包人有权从工程款中代扣缴

19.4其他保险：承包人必须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为其履行合同聘请的第三方的人员。

19.5 财产保险：承包人为其施工设备等办理财产保险的，由承包人自理。

十、其他

20、材料设备供应

20.1　由发包人采购材料设备的约定：另行约定。

21、合同份数

双方约定本合同共　4 份，其中，发包人2份，承包人2份。

22、补充条款：

（1）由承包人负责采购施工所需材料：除甲供材外均由承包人负责采购。

（2）工程施工过程中如发生变更，以工程签证（承包人代表、监理、发包人代表、过程跟踪审计人员签字确认）为准，工程计价费用采用《2013工程量清单计价规范》、《2014江苏省工程计价定额》，材料及人工按施工期常州市信息指导价平均价计入，工程量按实结算（小工程）/按中标价同比及下浮（大工程）。

（3）承包人在施工过程中对本合同施工范围内的质量、进度、安全等各项负责。

（4）承包人需积极处理并协调施工过程中可能及已经遇到的各项地方外部矛盾。

（5）本项目由施工单位承担工程结算中超额核减费用。计费标准如下:核减额10%以下，由发包方承担审计费用；核减额超过10%的，超过10%部分的审计费用由施工单位承担。

（6）承包人必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工，并无条件的接受建设单位委托的监理单位全方位、全过程的监督管理。

（7）如果相关部门要求对项目进行复审的工程款支付以复审为准。

（8）甲供材保管费:工程竣工验收后，发包人支付承包人甲供材保管费，费用为甲供材金额(以发包人实际采购价为准)的1%。承包人的甲供材管理工作包括:领料；指定材料接收地点;积极协助供货单位卸货(费用由承包单位承担);及时提供材料领用回单；堆场落实;施工期间材料的看护;材料的场内运输等。付款方式参照工程款。

（9）甲供材损耗。承包人应本着节约用料的原则进行施工。管材的损耗率为：球墨铸铁管、砼管、PVC-U管为2%，PE管为2.5%，井盖及其他设备不计取损耗。承包人在使用过程中材料损耗高于以上比例的，超出部分材料费用根据《常州市工程造价信息》确定，由承包人承担，在工程款支付时一次性扣除。

（10）发包人根据考核办法对承包人进行考核，承包人按发包人规定缴纳考核金。承包人无正当理由拒绝承认考核结果的，或考核结果为差的，相关结果将在承包单位及其项目经理下一年度承揽工程投标时予以考量。

（11）发包人根据考核办法对承包人进行现场管理，并对承包人违规行为处以罚金。承包人应在第一次工程款支付前将所有处罚金全额缴纳至发包人制定账户，不得以工程款抵扣形式支付。如承包人拒付或延期缴纳处罚金的，发包人有权拒付工程款，并不承担逾期付款的违约责任。

（12）因设计变更引起的承包方工程取消增加或减少的，承包方自愿接受该项目变更，且无权就因设计变更造成其实际利益和可得利益受损的部分向发包方提出任何索赔。

（13）承包人需要分包的，分包单位必须经发包人认可。发包人认为分包单位在质量、管理、进度、安全等方面不符合要求的，有权责令分包单位退场并追究承包人责任，承包人承担合同总价【XXXX】%的违约金，因此给发包人造成的所有损失由承包人承担。

（14）未尽事宜双方协商解决或另行签订补充合同，补充合同需盖公章，补充合同与本合同具有同等效力，补充合同与本合同不一致的以补充合同为准。

附件

工程质量保修书

发包人（全称）：             （以下简称发包人）

承包人（全称）：             （以下简称承包人）

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就城中花苑、阳湖名城雨污水管道修复改造 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

双方约定如下：质量保修期依据国务院2000年1月30日颁发的279号令执行；保修范围、内容同建设施工合同承包范围、内容。

二、质量保修期

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期或质保期内承包人因缺陷进行改造、维修的，该部分质保期以改造维修验收合格通过之日起重新起算。

缺陷责任期满后且无任何质量问题，发包人应退还剩余的质量保证金。本工程质量保修金为结算审定价的 5 %。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。因此产生的费用由承包人承担。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照相关的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修，承包人不予保修的，发包人有权委托他人实施，因此产生的所有费用由承包人承担。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

根据本保修书约定，在保修期限内属于保修范围、内容的项目由承包人承担保修费用。但如承包人有证据证明该保修项目是因设计、勘探等非承包人原因造成，承包人有权直接向责任方要求承担保修费用。除因发包人原因造成的保修责任外，承包人无权向发包人要求承担任何保修费用。

六、双方约定的工程质量保修事项：      /

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 地址： | 地址： |
| 联系人及方式： | 联系人及方式： |
| 开户行： | 开户行： |
| 账号： | 账号： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州同盛工程项目咨询管理有限公司

常州市武进区排水管理服务中心

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：   年   月   日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求：/

- 3 本项目的特定资格要求：

3.3.1具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效的企业营业执照或事业法人证明；

3.3.2供应商应具有市政公用工程总承包三级及以上资质；

3.3.3供应商应具有有效期内的安全生产许可证；

3.3.4供应商项目负责人需具备市政公用工程专业二级及以上建造师执业资格，且具备安全考核合格证（B 证）。

4  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书、授权委托书（实质性格式）

5-1 法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.法定代表人参加磋商会议的，需携带本人身份证原件及此表。

5-2授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次磋商中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的磋商、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

账号：

附：委托代理人有效期内的身份证正反面复印件。

备注：委托代理人参加磋商时，需携带授权委托书和本人身份证原件。

6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  报价一览表

供应商在提交响应文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。

- 8  投标分项报价表

- 按工程量清单格式报价

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

9  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 10  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11  中小企业声明函

说明：

1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。

2）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

3）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

5）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

6）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 12.项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）实施方案；

2）应急方案；

3）人员配备及安排；

4）施工进度计划及质量保障措施；

5）安全文明保障措施；

6）其他。

13  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、参加本项目人员须是供应商正式职工；

2、项目负责人需提供近三个月（2025年6月-2025年8月）缴纳社会基本养老保险的凭证，加盖社保机构公章或提供社保中心官网上缴纳记录。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

14  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 15  磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料