招　标　文　件

项目名称：扬州市生态环境局2024年大气污染监测质控和精准溯源管控综合服务项目

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2024-0067

扬州市公共资源交易中心

2024年05月

总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	16

第四章 采购需求	19

第五章  评标方法与评标标准	36

第六章  投标文件格式	39

第一章  投标邀请

受[扬州市生态环境局]的委托，扬州市公共资源交易中心就[扬州市生态环境局2024年大气污染监测质控和精准溯源管控综合服务项目]([JSZC-321000-JZCG-G2024-0067])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况：中共中央国务院《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》提出了关于三大污染防治攻坚战的明确要求，深入打好蓝天保卫战，是污染防治攻坚战重中之重，目前细颗粒物（PM2.5）与臭氧（O3）污染是影响扬州市环境空气质量目标任务完成的主要因素。强化扬州市大气环境监测网络运行能力，确保大气及污染源排放等各类监测数据真、准、全，提升全市大气污染溯源能力水平，是我市深入打好蓝天保卫战的重要保障。因此，亟需通过排查目前各类监测网数据质量，有力提升大气环境监测数据保障能力，围绕本地典型污染问题，开展典型企业污染排放及在线监控、关键移动源的深入研究，并开展高值筛查溯源等，进一步厘清本地污染特征，强化细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）协同控制能力，优化提升工作机制，夯实基层水平，为扬州市大气污染防治精细化管控提供科学支撑，助力环境空气质量持续改善，特采购大气污染监测质控和精准溯源管控综合服务项目。

(扬州市生态环境局2024年大气污染监测质控和精准溯源管控综合服务项目) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网” “扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年06月25日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2024-0067

2.项目名称：扬州市生态环境局2024年大气污染监测质控和精准溯源管控综合服务项目

3.预算金额：800万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为800万元。

5.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限：合同签订之日起一年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6供应商信用承诺函。

1.7若以联合体投标，上述1.1-1.6项联合体各方均需提供，联合体双方均须提供《联合体协议》

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目接受联合体投标，联合体中所有成员数量不得超过2名

5.本项目不接受进口产品投标。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2024年05月30日至2024年06月25日，每日上午00:00-12:00，下午12:00-23.59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：扬州市政府采购网，江苏省政府采购网

3:方式：网上获取

4:售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2024年06月25日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市生态环境局

地址：扬州市邗江区双桥街道扬子江北路446号

联系人：王彬

联系方式：15252793588

2.扬州市公共资源交易中心信息

地　址：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼1530室

联系人：章梦璐

联系方式：0514-82087120

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 交易中心将在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金（正常情况可填好：零）

6.1 乙方交纳人民币___零___元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

或7.2乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

项目合同签订后，甲方收到乙方发票10个工作日内支付合同款的30%作为首付款；前三季度，甲方每三个月对乙方工作成果进行绩效考核，经评审通过的，甲方收到乙方发票10个工作日内支付合同款的17.5%（根据考核结果支付实际款项）；合同签订一年后，乙方须提交相应全年工作成果，经评审通过，验收合格后，甲方收到发票10日个工作日内支付合同尾款（根据考核结果支付实际款项）。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州市生态环境局2024年大气污染监测质控和精准溯源管控综合服务项目 | 其他未列明行业 |

1项目需求

| 工作任务 | 主要工作任务 | 预期成果产出 |
| --- | --- | --- |
| 任务一：大数据高值溯源服务与快速精准联动机制建立 | （1）整合扬州市大气环境相关数据，提供大数据高值溯源服务； （2）建立精准科学的大数据高值溯源服务-智慧指挥调度机制，建立“问题告警-指挥调度-执行反馈-成效评估”的全流程闭环监管机制。 | （1）提供1套大数据高值溯源服务（筛查高值溯源分析报告不少于12份）； （2）提供扬州市1年的高值热点案例库1套。 |
| 任务二：扬州市地方大气环境监测网质控抽查、优化与溯源监测 | （1）扬州市地方大气环境监测网络数据质量评估及质控抽查、地方大气环境监测网络优化建议； （2）大气污染溯源监测。 | （1）扬州市地方大气环境监测网络数据质量问题清单1份； （2）现场质控抽查不少于20站次； （3）扬州市地方大气环境监测网络数据质量问题分析及整改建议报告1份； （4）扬州市地方大气环境监测网络优化建议报告1份； （5）提供先进的城市高值热点平扫监测服务，监测时间不少于8个月；园区泄露排查监测不少于4个月； （6）针对3辆走航车，根据高值热点等情况，指导走航监测排查溯源工作。 |
| 任务三：典型企业源谱库建立+污染源在线监控设施数据质量问题排查 | - 建立典型行业企业源谱； - 典型企业挥发性有机物处理效率及达标评估、活性炭碘值分析； （3）企业污染源在线监控数据深度排查。 | （1）挥发性有机物典型工业企业排放源成分谱1套； （2）典型企业挥发性有机物处理效率及达标情况评估报告1份； （3）50家涉挥发性有机物企业的活性炭碘值分析报告1份； （4）污染源在线监控数据质量问题排查报告1份； （5）污染源在线监控设施现场检查工作手册1套。 |
| 任务四：移动源影响监测评估 | （1）交通敏感点与观测站数据耦合分析； （2）运河船舶对空气质量影响研究。 | （1）交通敏感点与监测站数据耦合分析报告1份； （2）运河船舶对空气质量影响研究：数据库1套；报告1份，并提供对策及建议。 |
| 任务五：污染特征分析评估（报告与会商服务） | （1）每月污染特征分析与形势会商； （2）扬州市污染特征综合分析形成专报。 | （1）编制空气质量月度会商PPT分析研判当月污染形势；如遇污染过程，根据需要开展污染过程的特征分析； （2）扬州市污染特征研究总报告，对秋冬季PM2.5及春夏季O3污染提出针对性管控建议。 |

2技术参数要求

2.1总体要求

1、投标人所投设备必须满足本文规定的分析方法和技术指标要求，中标后必须提供各监测项目分析方法的详细资料。

2、投标人必须有较强的系统集成能力，提供优质的售后及本地运维服务，在业界有良好的信誉和口碑。

3、投标人应提供原装、全新的、符合国家及采购人提出的有关质量标准的仪器和设备，需提供仪器的彩页说明。

4、投标人必须能够或承诺提供长期技术服务及备品备件供应。

5、现场和中心端采用双系统备份，将数据库定期自动备份，当数据库破坏时可由投标人设置恢复。同时监测数据可根据采购人要求进行备份及恢复。

6、投标人必须书面对本项目的售后服务及培训方案及计划做出承诺，并指派有相关项目经验的人员负责与采购人联系及负责售后服务培训事宜。

7、此项目为“交钥匙”工程，投标人报价为含税全包价并需全面考虑此项目的所有细节，采购人不再为此项目支付额外费用。

8、投标人应承诺其所出售的产品不侵犯他人的知识产权。如有侵权行为，由投标人完全负责。

3具体需求

3.1 大数据高值溯源服务与快速精准联动机制建立

扬州市大气环境相关数据资源整体丰富，包括空气质量国控监测站5个、空气质量省控监测站、PM2.5热点网格点、TVOC热点网格点、超站、工业园区限制限量站点、空气质量乡镇监测站、污染源在线监测数据、企业用电监控数据、走航车数据、企业污染源视频高值告警数据等，具体如下：

1）空气质量国控监测站5个，监测因子包括SO2、NO2、CO、PM2.5、PM10、O3、气象参数。

2）空气质量省控监测站7个，监测因子包括SO2、NO2、CO、PM2.5、PM10、O3。

3）PM2.5热点网格点362个，其中68个点位监测因子为六项，其余监测PM2.5、PM10。

4）TVOC热点网格点169个，其中14个点位监测因子为PM2.5、NO2、VOCs，155个点位监测因子为VOCs。

5）超站1个，监测因子包括VOCs、非甲烷总烃、EC/OC、重金属、离子色谱。

6）工业园区限制限量站点：共405个，其中大气站36个，监测因子为六项污染物；VOCs站21个；微站348个，监测因子为PM2.5、PM10。

7）空气质量乡镇监测站134个，其中80个站点监测因子为六项污染物，54个站点监测因子为PM2.5、PM10。

此外，可提供相关数据，包括污染源在线监测数据、企业用电监控数据、企业污染源视频高值告警数据、秸秆视频高值告警数据、道路卡口视频高值告警数据等数据源。

提供大数据高值溯源服务：利用扬州市大气环境相关数据，建立大气热点高值精准溯源算法，实现空气质量高值热点快速筛查与识别，并提供快速筛查分析结果，包括但不限于以下内容，地面空气质量站点高值精准识别及溯源初筛、污染事件地图分析、污染事件列表和统计分析等，需提交不少于12份分析报告。

提供污染源监测数据告警服务，基于重点污染源在线监测数据、用电量监控等信息，提供监测数据智能告警服务，实现监测数据异常告警，协助管理者与业务人员第一时间发现污染源高值情况。包括但不限于以下内容：根据业务需求设置告警规则（如超限、突高等），按照预先设定的告警方式发送通知，将告警信息发送至指定人员。

建立精准科学的大数据高值溯源服务-智慧指挥调度机制，协助扬州市建立“问题告警-指挥调度-执行反馈-成效评估”的全流程闭环监管机制。结合告警服务，形成从高值告警-人员调度-现场核查-现场处理-问题反馈-问题解决的闭环管理机制，对热点事件进行全方位的统一管理，并提供扬州市1年的高值热点案例库1套，汇总记录主要的高值事件相关情况，具体案例数量视实际发生情况而定，并对案例进行分类整理。

3.2 扬州市地方大气环境监测网质控抽查、优化与溯源监测

扬州现有地方大气环境监测网络包括：空气质量省控监测站、PM2.5热点网格点、TVOC热点网格点、超站、工业园区限制限量站点、空气质量乡镇监测站，是扬州市了解臭氧和PM2.5污染成因的关键基础，也为本市大气污染防治提供重要依据。为提升监测网数据质量，采购以下服务：

- 扬州市地方大气环境监测网络数据质量评估及质控抽查、地方大气环境监测网络优化建议。基于扬州市地方大气监测网络站点近1年的监测数据和质控运维信息，总结各类监测站点数据质量异常情况等，进行数据质量评估，形成地方大气环境监测网数据质量问题清单1份；根据数据质量问题清单，对扬州市地方大气监测网络内数据质量存疑的空气质量标准站、组分站、小微站等抽查代表性点位开展现场质控检查，不少于20站次，至少涉及4类监测站点，具体排查类型根据数据质量的情况梳理后，对异常问题较多的站点开展检查。

调研扬州市现有地方大气环境监测站点类型、数量等情况，分析扬州市地方大气环境监测现状，形成扬州市地方大气环境监测网络数据质量问题分析及整改建议报告1份，扬州市地方大气环境监测网络优化建议报告1份。

（2）大气污染溯源监测。提供先进的城市高值热点平扫监测服务，监测时间不少于8个月，协助管理部门掌握颗粒物实时状况及变化趋势，为溯源提供关键支撑；提供先进园区污染泄露排查监测服务，开展废气泄露排查监测，排查园区漏点，在工业园区周边，开展VOCs、NH3、H2S等多种有毒有害气体泄露监测。制定巡查计划，开展园区监测不少于4个月。

3.3 典型企业源谱库建立+污染源在线监控数据质量问题排查

扬州市现有185家企业安装了污染源在线监测系统，共计344个废气监测点，其中电镀、电子、纺织、钢铁、化工、机械及电子制造、金属冶炼加工、石化、危废处置、制革、制药等行业共计51家涉挥发性有机物排放。

（1）建立典型挥发性有机物行业企业源谱。结合扬州市污染源清单，挑选1-2个典型行业筛选典型涉挥发性有机物排放企业开展企业现场调研和关键环节采样及测试，建立扬州市本地化的典型工业企业挥发性有机物（VOCs）排放源成分谱，形成涉挥发性有机物典型工业企业排放源成分谱1套。同时，针对典型企业的挥发性有机物处理效率及达标情况进行评估，以及针对50家涉挥发性有机物企业的活性炭碘值进行分析。

（2）组织开展污染源在线监控设施专项检查与数据深度排查。识别污染源在线监控设施不合规、不正常运行情况，深挖在线监测数据质量问题，对存疑企业开展在线数据比对监测。针对在线监控设施开展核查，编制污染源在线监控数据质量问题排查及报告1份，污染源在线监控设施现场检查工作手册1套，对扬州市本地队伍培训不少于4次。

3.4 移动源影响监测评估

扬州内道路交通网密集，城市道路对城市空气质量影响较大，河货运航道网密度大，途经船舶吨位大、通行量多，几乎全部用化石能源作为动力驱动，污染排放大。内河船舶排放大气污染物主要包括：SOx、NOx、PM、VOCs等，对O3和PM2.5的生成均有重要贡献。采购移动源影响的相关研究服务，具体如下：

（1）交通敏感点与观测站数据耦合分析：在扬州市选择至少3个交通敏感点监测站，收集这些站点的六项污染物逐时数据及气象参数，通过结合交通特性数据，对交通相关车流量、车速的数据分车型进行分析及评估，进而深入探讨交通敏感点与观测站数据的相关性。针对不同典型时段展开分析，探究交通敏感点周边大气污染物的污染特征的关系，开展扬州市环境空气主要影响因素评价，以期为城市交通排放污染治理提供科学依据，为扬州市大气污染控制及减排提供科学参考。最终形成交通敏感点与监测站数据耦合分析报告1份。

（2）开展运河船舶对空气质量影响研究，建立扬州船舶运输特征数据库，包含但不仅限于选取船舶活动水平较高的线路/区域，采用路边测试的方法闭合验证船舶排放的空气质量影响，在路边开展大气环境中SO2、CO、O3、NO-NO2-NOx、VOCs等指标进行连续在线监测，分析运河船舶排放特征、建立排放因子与成分谱数据库1套，开展船舶排放对扬州空气质量的影响研究，并形成研究报告1份，含对策及建议。

3.5 污染特征分析评估（报告与会商服务）

扬州市空气质量改善需求迫切，本地污染成因复杂，颗粒物及臭氧精确的污染来源情况亟需深入剖析，以支撑污染精准管控。围绕污染特征分析，提供以下服务：

（1）每月污染特征分析与形势会商

每月10日前开展污染特征会商，将上月污染水平、特征、成因等分析结果进行汇报、研讨，形成本月重点关注内容清单，为本月的大气污染管控工作提供科学依据，月度会商次数不少于12次。如遇污染过程，根据需要开展污染过程的特征分析。秋冬季应急管控、春夏季臭氧管控时期，根据需要加密会商研判。

污染特征月度分析内容包括但不仅限于：（1）通过空气质量分析了解空气质量概况及历史变化、首要污染物等情况；分析区域、省、市（包括市各国控站点）及区县的空气质量空间分布特征，通过与区域及省内其他城市污染特征的对比分析，得出本地空气质量水平及污染特征结论。（2）通过开展颗粒物污染特征分析，对污染程度、污染成因、来源解析、气象条件、传输及典型污染过程等进行深入分析，指出污染特征，判断典型污染源；（3）分析当地各级空气质量站点时空变化特征，对短时污染物突高、月度均值偏高的站点进行分析，提出加强相关管控建议；（4）针对当地企业污染源在线监测数据，了解当地产业结构及排放特征，对重点异常企业提出管控要求。

（2）开展1项专题性污染特征分析形成专报

开展历史5年以来的扬州市污染特征分析，挖掘出扬州市主要存在的空气质量问题，针对主要问题，选择其中1个关键方面开展更加深入的专题性研究，完成专题性分析，厘清该问题的成因、特点，并对秋冬季PM2.5及春夏季O3污染提出针对性管控建议。

3.6 驻场人员及设备配置

项目配置6人驻场团队，项目经理1人，数据分析4人，现场工作支持1人，后台支撑团队不少于30人。配备必要的质控检查设备，包括标准流量计、标准温湿度计和标准气压计等计量器具；配备大气气溶胶量子雷达和热成像双光谱重载云台或超光谱监测设备1套、高光谱傅里叶遥测仪1台、船舶排放气态污染物自动监测设备不少于6套。

4质量保证及售后服务要求

项目成果（工作报告、方案、清单等资料）。项目完成后质保期一年，自乙方提交全部项目成果并经甲方评审通过之日起算，一年质保期内有任何关于项目成果的修改，乙方及时配合，若涉及大幅修改，产生额外成本后，双方另行协商更正。

5验收要求

乙方完成合同要求的成果后，在交付前应对服务成果作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，交甲方。甲方在收到乙方提交的项目成果15个工作日内组织开展验收评审，验收时乙方必须在现场。通过验收评审完成验收，验收费用由甲乙双方协商解决。另甲方前三季度每季度将合同总额的5%（包含在各季度付款的17.5%内）用于项目成果的绩效考核，将项目合同款的17.5%作为尾款用于对项目全部成果的绩效考核，考核各项工作完成情况。各季度工作目标完成量达到100%的，不扣款；完成量在90%-99%的，扣1%；完成量在80%-89%的，扣2%；完成量在70%-79%的，扣3%；完成量在60%-69%的，扣4%；完成量低于60%的，扣5%。

6季度考核要求

甲方可分季度对乙方任务完成情况进行考核，具体考核内容如下：

第一季度：①至少3份高值筛查报告，其中高值情况需描述清楚、记录详实；②结合扬州市地方大气监测网络站点近1年的监测数据和质控运维信息，对各类监测站点数据质量异常情况进行分析，提交地方大气环境监测网数据质量问题清单1份；③至少完成10站次的现场质控抽查，其中抽查记录表格内容详实，相关问题归纳清晰并形成抽查报告；④至少3次空气质量月度会商研判。

第二季度：①至少3份高值筛查报告，其中高值情况需描述清楚、记录详实；②将上半年完成的高值筛查报告汇总，提交半年的高值热点案例库1套，其中高值热点案例记录全面，有高值类型分类；③累计完成20站次的现场质控抽查，其中抽查记录表格内容详实，相关问题归纳清晰并形成抽查报告；④平扫监测仪器正常运行监测不少于2个月、园区泄露监测不少于2个月；其中监测设备运行正常，形成监测报告；⑤完成不少于20套污染源在线监控数据质量问题排查，提交不少于20份的排查报告；⑥至少3次空气质量月度会商研判。

第三季度：①至少3份高值筛查报告，其中高值情况需描述清楚、记录详实；②提交扬州市地方大气环境监测网络数据质量问题分析及整改建议报告1份，报告数据质量问题把握准确，提出的整改建议具有参考性；③平扫监测仪器正常运行监测不少于3个月、园区泄露监测累计完成4个月；其中监测设备运行正常，形成监测报告；④至少完成50%的典型行业企业的排放源成分谱、挥发性有机物处理效率及达标情况、挥发性有机物企业的活性炭碘值的采样及分析，分别提交分析结果数据1套或报告1份；⑤编制污染源在线监控数据质量问题排查及报告1份，报告中排查出的问题全面，科学，对当地整改污染源在线监控设备具有参考性；⑥完成运河船舶排放特征、建立排放因子与成分谱数据库1套；⑦至少3次空气质量月度会商研判；⑧完成扬州市污染特征研究总报告1份。

第四季度：①至少3份高值筛查报告，其中高值情况需描述清楚、记录详实；②提交全年的高值热点案例库1套，高值热点案例记录全面，有高值类型分类；③提交扬州市地方大气环境监测网络优化建议报告1份；④平扫监测仪器正常运行监测不少于3个月，监测设备运行正常，形成监测报告；⑤完成100%的典型行业企业的排放源成分谱、挥发性有机物处理效率及达标情况、挥发性有机物企业的活性炭碘值的采样及分析，分别提交涉挥发性有机物典型工业企业排放源成分谱1套、典型企业挥发性有机物处理效率及达标情况评估报告1份、涉挥发性有机物企业的活性炭碘值分析报告1份；⑥完成污染源在线监控设施现场检查工作手册1套；⑦完成交通敏感点与监测站数据耦合分析报告1份，分析内容详实、科学、结论明确；⑧完成船舶排放对扬州空气质量的影响研究，并形成研究报告1份，船舶排放对当地空气质量影响结果客观、科学；⑨至少3次空气质量月度会商研判。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 报价 （10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=(评标基准价／其他投标报价)×10×100%。 |
| 业绩 （15分） | 投标人自2021年1月1日起至今类似项目业绩（以合同签订时间为准），每有一个得3分，满分15分。（须提供合同扫描上传） 注：采用联合体投标的，由联合体牵头方提供。 |
| 服务团队 （15分） | 按照本项目服务需求，提供专业技术服务人员，服务团队人员中每提供一个环境类专业正高级职称证书的得3分，副高级职称证书的得2分，中级职称证书的得1分，或提供环境类相关资格证书（如中华人民共和国注册环保工程师执业资格证书等）的得1分，满分15分。（须提供证书及投标人近三个月任意一个月为其缴纳社保的证明。同一人不重复计分，资格类证书最多不超过3个） 注：采用联合体投标的，由联合体牵头方提供。 |
| 技术能力及应用 （20分） | 1.投标人自2021年1月1日以来参与制定过国家生态环境标准HJ（环境空气类）的得2分，满分6分。（须提供相关证明材料扫描上传） 2.扬州市大气环境监测网质控检查，需提供相关的标准计量器具，溯源监测及移动源研究需提供相关监测设备，按照招标文件要求承诺提供所有相关设备的得7分，每少1台扣1分，扣完为止。（提供承诺函）。 3.扬州市大气污染成因综合分析服务，考虑到污染通常为区域性污染，投标人需要利用周边多城市的光化学数据（至少包括小时频率的VOCs）及颗粒物组分数据（至少包括小时频率的水溶性离子组分、OCEC等）为扬州开展更好的分析服务。投标人能提供周边10个及以上城市颗粒物组分及光化学数据的，得7分；能提供周边5个及以上、10个以下城市颗粒物组分及光化学数据的，得5分；能提供周边3及个以上、5个以下颗粒物组分及光化学数据的，得1分；提供3个及以下周边城市颗粒物组分及光化学数据的，不得分。满分7分。（须提供相应时间段（2023年1月-12月）的时序图或其他证明材料扫描上传） 注： 以上采用联合体投标的，由联合体牵头方提供。 |
| 大数据高值溯源服务与快速精准联动机制建立方案 （5分） | 投标人提供整合扬州市相关监测数据、高值快速筛查与溯源服务等相关工作的方案，优于本项目需求的，得5分；方案满足本项目需求的，得3分；方案不满足本项目需求的，不得分。 |
| 大气环境监测网络数据质量评估、质控抽查及监测网络优化方案 （5分） | 投标人提供大气环境监测网络数据质量评估、质控抽查及监测网络优化方案，方案优于本项目需求的，得5分；方案满足本项目需求的，得3分；方案不满足本项目需求的，不得分。 |
| 大气污染溯源监测服务方案 （5分） | 投标人提供大气污染溯源监测服务方案，方案优于本项目需求的，得5分；方案满足本项目需求的，得3分；方案不满足本项目需求的，不得分。 |
| 建立典型挥发性有机物行业企业源谱方案 （5分） | 投标人提供典型挥发性有机物行业企业源谱方案，方案优于本项目需求，得5分；方案满足本项目需求，得3分；方案不满足本项目需求的，不得分。 |
| 开展污染源在线监控设施专项检查与数据深度排查方案（5分） | 投标人提供污染源在线监控设施专项检查与数据深度排查方案，方案优于本项目需求，得5分；方案满足本项目需求，得2分；方案不满足本项目需求，不得分。 |
| 交通敏感点与观测站数据耦合分析服务方案 （5分） | 投标人提供交通敏感点与观测站数据耦合分析服务方案，所用分析方法、任务分工、进度安排方案，优于本项目需求，得5分；方案满足本项目需求，得3分；方案不满足本项目需求，不得分。 |
| 运河船舶对空气质量影响研究方案 （5分） | 投标人提供运河船舶对空气质量影响研究方案，监测方法科、工作流程、数据处理方法方案，优于本项目需求，得5分；方案满足本项目需求，得3分；方案不满足本项目需求，不得分。 |
| 污染特征分析评估方案 （5分） | 投标人提供污染特征分析评估方案，方案所阐述的数据分析方法，区域污染特征分析案例，优于本项目需求的，得5分；满足本项目需求的，得3分；不满足本项目需求的，不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、主要标的信息

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：扬州市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  其他未列明 行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

大写： （人民币：圆）

日期：       年   月   日

十六、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。