阜宁腰闸管理用房加固

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320000-HYGS-C2025-0025

采购人：江苏省阜宁腰闸管理所

采购代理机构：江苏省鸿源招标代理股份有限公司

二〇二五年四月

目  录

第一章  采购邀请	2

第二章  供应商须知	6

第三章  采购需求（技术要求）	16

第四章  合同主要条款及格式	51

第五章  响应文件格式	86

第六章  评审方法、标准	107

第一章  采购邀请

阜宁腰闸管理用房加固

竞争性磋商公告

项目概况

阜宁腰闸管理用房加固的潜在供应商应在南京市建邺区嘉陵江东街18号1号楼612室获取采购文件，并于2025年5月13日10点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-HYGS-C2025-0025

项目名称：阜宁腰闸管理用房加固

采购方式：竞争性磋商

预算金额：壹佰伍拾壹万柒仟元整（RMB151.7万元）

采购需求：阜宁腰闸原管理用房建成于2003年，为局部三层砖混结构，总建筑面积760㎡经多年使用，管理用房墙体出现多处裂缝，伸缩缝宽度增加明显，多扇门窗不能自如开关，地基基础发生不均匀沉降。安全性鉴定评级结果为Csu级。计划对管理用房进行管理用房结构加固、拆除损坏部位、恢复损坏的内外装饰、屋面改造、水电改造。（详见施工图，施工图中基础及一层结构加固不在本次招标范围内。）

合同履行期限：120日历天。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下材料；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近的财务报告或会计报表，成立不足一年的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴税的凭据；以及提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺书）；

（7）拒绝下述供应商参加本次采购活动：供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动（提供承诺书）；

（8）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商；被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商且正在处罚期内的，无资格参加本项目的采购活动（无须提供证明材料）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业（提供《中小企业声明函》）。本项目执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库 [2019] 9号)和《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库 [2019] 19号)等政府采购文件。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质的独立法人；

（2）具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

（3）企业主要负责人、项目经理和专职安全管理人员均应具有与其行业施工资质相应的行业主管部门颁发的安全生产考核证书（分别为A、B、C三类）；

（4）项目经理应具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，必须是供应商在职员工，并提交供应商2025年1月份以来任意一个月为其缴纳的社保证明材料，无在建工程（供应商须出具承诺书并加盖公章，时间为采购公告发布后）。根据苏水基〔2016〕17号文规定，项目经理有在建工程时，符合相关情况的，经该在建工程建设单位同意，并完善有关手续后，可以参加本工程项目采购。

（5）供应商委托代理人须为本单位的在职员工，并提交供应商2025年1月份以来任意一个月为其缴纳的社保证明材料（法定代表人无需提供）。

三、获取磋商文件

时间：2025年4月29日8:30至2025年5月8日17:30（北京时间）。

地点：南京市建邺区嘉陵江东街18号1号楼612室

方式：（1）供应商获取采购文件前须前往易智采招标采购平台www.ezczb.com/（以下简称平台）免费注册，平台将对供应商注册信息与其提供扫描件信息进行一致性检查。注册为一次性工作，以后若有需要可变更及完善相关信息；同一单位不同的经办人可各自建立不同账户；（2）供应商应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、费用支付所需时间，务必在本公告规定的采购文件获取时间前完成采购文件服务费支付，否则将无法保证获取采购文件，支付方式：登录平台（网址：www.ezczb.com/）支付；（3）供应商可通过平台下载、邮寄或现场获取采购文件及采购文件发票，获取采购文件联系电话：025-86338714；（4）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，供应商可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录、支付、发票开具领取等操作，供应商通过平台“发票管理”模块进行操作。非因代理机构或平台公司原因，发票一经开具不予退换。平台咨询电话为：025-86338154，服务时间为工作日上午9时至12时，下午1时到6时。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作；（5）联合体投标（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、采购文件费用支付、缴纳保证金等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

售价：采购文件每套300元，平台服务费由平台收取，售后不退。

四、响应文件提交

截止时间：2025年5月13日上午10:00整（北京时间）

地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号1号楼6楼第一会议室

五、开启

时间：2025年5月13日上午10:00整（北京时间）

地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号1号楼6楼第一会议室

六、公告期限

本公告公示期限为3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本磋商文件对采购服务或产品的性能和技术要求，均为基本需求参考值，投标服务或产品技术性能应达到同等或更优。

2.采购合同签订前，采购人将组织对成交人的响应文件资料原件、履约能力、服务水平、经营状况等情况进行核查或实地察看。

3.响应人应提供电子版响应文件（U盘形式（单独密封）、随纸质正本文件一并提交，电子版文件形式为盖完鲜章的扫描件pdf格式及原始word格式）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评审和存档，响应人需承担前述不一致造成的不利后果。

4.以上内容若有变更将通过原公告媒体发布，响应人应在磋商响应截止时间前关注江苏政府采购网等有关本采购项目有无变更公告。

5.本次磋商不收取磋商保证金。

收款人：江苏省鸿源招标代理股份有限公司

收款账号：32001595036052517328

开户行：中国建设银行南京城南支行

6.请贵单位获取本次竞争性磋商文件后，认真阅读各项内容，进行必要的磋商准备，按磋商文件的要求详细填写和编制磋商响应文件（壹份正本、叁份副本），并按以上规定的时间、地点准时参加磋商。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购人：江苏省阜宁腰闸管理所

地  址：江苏省盐城市阜宁县陈集镇阜宁腰闸管理所

联系人：张显

电  话：0515-87852088

招标代理机构：江苏省鸿源招标代理股份有限公司

地 址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号1幢6楼

联系人：张蓓蓓、顾翀

联系电话：025-86338794

邮 编：210019

第二章  供应商须知

一  总则

1．适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于江苏省鸿源招标代理股份有限公司组织的竞争性磋商采购活动。

2．合格的供应商

2.1 具有本项目服务供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人均可参加竞争性磋商。

2.2 供应商参加本次采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》二十二条的规定并具备磋商文件规定的条件。

2.3 供应商应遵守《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规，如有违反，将视为不合格供应商，其响应文件无效。

3．磋商费用

3.1 无论竞争性磋商过程中的做法和结果如何，参加磋商的供应商自行承担所有与参加竞争性磋商有关的全部费用。

3.2采购代理服务费：

Ⅰ、费用金额，按如下表格以差额定率分档累进法计算。

| 中标金额 | 工程招标 |
| --- | --- |
| 50万元以下（含50万元) | 1万元 |
| 50万元-400万元（含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元) | 0.8% |

举例：中标价（成交价）400万元，则采购代理服务费为：1+350*1.5%=6.25万元。

以此类推。

Ⅱ、支付时间，中标人（成交人）在采购人发出中标（成交）通知书后、双方签订合同协议书前支付。

Ⅲ、该费用应当含在磋商响应报价中。

4．法律适用

本次竞争性磋商活动及由本次竞争性磋商产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

5．磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加竞争性磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有条款和规定。

5.2 本磋商文件由江苏省鸿源招标代理股份有限公司负责解释。

二  磋商文件

6．磋商文件的组成

6.1 磋商文件包括：

第一章  采购邀请

第二章  供应商须知

第三章  采购需求

第四章  合同主要条款及格式

第五章  响应文件格式

第六章  评审办法

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与江苏省鸿源招标代理股份有限公司联系解决。

6.2 供应商必须详细阅读磋商文件的所有条款、文件及表格格式。参加磋商的供应商若未按磋商文件的要求和规范编制、提交的响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受。

7．磋商文件的澄清

若供应商对磋商文件有疑点，可用书面形式（包括信函、传真、电传、电报，下同）在响应文件递交截止时间三天前通知江苏省鸿源招标代理股份有限公司。

8．磋商文件的更正或补充

8.1 在竞争性磋商截止时间前，由于需对供应商的提问进行澄清或其他任何原因，江苏省鸿源招标代理股份有限公司均可对磋商文件用书面更正通知的方式进行修正。

8.2 书面更正通知将作为磋商文件的组成部分，对所有潜在供应商有约束力。

8.3 当磋商文件与书面更正通知相矛盾时，以江苏省鸿源招标代理股份有限公司最后发出的书面更正通知为准。

8.4 潜在供应商在收到书面更正通知后，应于一个工作日内正式书面回函江苏省鸿源招标代理股份有限公司，逾期不回的，视同供应商已收到更正通知。

8.5 为使潜在供应商有足够的时间按磋商文件的书面更正通知修正和响应磋商文件的要求，江苏省鸿源招标代理股份有限公司可酌情推迟响应文件递交截止时间，并按8.2条规定的方式将具体变更情况通知潜在供应商。

三  响应文件

9．响应文件的语言及度量衡

9.1 响应文件以及潜在供应商与江苏省鸿源招标代理股份有限公司之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

9.2 供应商已印刷好的宣传样本等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释响应文件时，以译文为准。

9.3 除磋商文件另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

9.4 本磋商文件所表达的时间均为北京时间。

10．响应文件的组成

10.1 响应文件应包括相关内容（有关格式按磋商文件 “响应文件格式”要求）。

10.2 联合体投标（接受联合体投标项目）：两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

10.3 若参加磋商的供应商未按磋商文件的要求提供资料，或未对磋商文件做出实质性响应，将导致响应文件被视为无效。

- 11．磋商报价

11.1本项目报价非一次性报价，在磋商后根据磋商小组的要求再次报价。报价含完成本项目所需的专家和工作人员各项费用（含专家费、住宿费、交通费和伙食补助费）、车辆使用费、资料费、管理费、利润、税金等一切费用。成交后不允许擅自改变服务内容、质量标准、期限与追加项目费用。报价包含临时设施、二次转运、垃圾清运出场、工程检测试验等一切工程相关费用。

11.2 响应文件报价不得超过采购预算。

12．磋商报价的货币

本次磋商采购的报价均须以人民币为计算单位。磋商文件另有规定的，从其规定。

13．磋商保证金（本项目不适用）

14．响应文件有效期

14.1 响应文件有效期为从响应文件递交截止之日起计算的九十天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

14.2 在特殊情况下，江苏省鸿源招标代理股份有限公司可于响应文件有效期满之前，征得参加磋商的供应商同意延长该有效期，要求与答复均应以书面形式进行。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件。受原有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

15．响应文件的签署及形式

15.1 参加磋商的供应商按磋商文件要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。正、副本均以普通胶装形式装订成册，“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

15.2 响应文件正本中，按磋商文件规定提交的相关证明材料仅需提供复印件（竞争性磋商文件特殊说明除外），文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法人代表或授权代表签署并加盖供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指法人公章，不包括专用章。响应文件的副本可以直接采用正本的复印件。

15.3 响应文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或其授权代表签署或加盖公章。

四  响应文件的递交

16．响应文件的密封及标记

16.1 参加磋商的供应商的响应文件正本和所有副本均需密封完好，并在密封袋上标明“正本”、“副本”字样。

16.2 密封袋上须注明项目名称、项目编号、供应商的名称。

16.3 响应文件未按第 16.1条和 16.2条规定书写标记和密封者，江苏省鸿源招标代理股份有限公司不对响应文件被错放或先期启封负责。

17．响应文件递交截止时间

17.1 供应商须在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前将响应文件送达江苏省鸿源招标代理股份有限公司指定的地点。

17.2 若江苏省鸿源招标代理股份有限公司按8.5条规定推迟了响应文件递交截止时间，江苏省鸿源招标代理股份有限公司和供应商受响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

18．迟交的响应文件

在响应文件递交截止时间后收到的响应文件，江苏省鸿源招标代理股份有限公司将拒绝接受。

19．响应文件的修改和撤回

19.1 供应商在提交响应文件后可对其进行修改或撤回，但必须使江苏省鸿源招标代理股份有限公司在响应文件递交截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署并加盖供应商公章。

19.2 响应文件的修改文件应按第15条规定签署，正、副本分别密封，并按第16.2条规定标记，还须注明“修改响应文件”和“响应文件递交截止时间前不得启封”字样。修改的响应文件须在响应文件递交截止时间前送达江苏省鸿源招标代理股份有限公司指定的地点。

19.3 参加磋商的供应商不得在响应文件递交截止时间起至响应文件有效期满前撤回响应文件，其响应文件不予退还。

五  竞争性磋商

20．竞争性磋商会议

20.1 江苏省鸿源招标代理股份有限公司按磋商文件规定的时间和地点组织竞争性磋商会议。采购人代表、江苏省鸿源招标代理股份有限公司工作人员参加，主管部门、监督部门由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

20.2 参加磋商的供应商应委派授权代表参加竞争性磋商，参加磋商的代表须持本人身份证件及法人授权委托书办理签名报到和递交响应文件等事宜。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，江苏省鸿源招标代理股份有限公司对响应文件的处理不承担责任。若法定代表人参加磋商活动，则无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证件及营业执照复印件办理有关手续。

20.3 参加磋商的供应商必须在响应文件递交截止时间前签名报到、递交响应文件以及磋商文件所规定的应在响应文件递交截止时间前完成的事项。

20.4 若响应文件未密封，江苏省鸿源招标代理股份有限公司将拒绝接受该响应文件。

20.5 江苏省鸿源招标代理股份有限公司工作人员主持竞争性磋商会议，并宣读竞争性磋商工作纪律。

20.6 按照第19条规定，同意撤回的响应文件将不予拆封。

21．磋商小组

磋商小组由采购人的代表和有关专家三人及以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。磋商小组负责评审所有响应文件并确定成交候选供应商。

22．对响应文件的资格性审查和符合性审查

22.1 资格性审查的内容包括：

（1）供应商是否满足资格要求

（2）报价是否超过采购预算

在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参与磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档，信用查询截止时点为提交磋商响应文件截止时间当日。

22.2 符合性审查的内容包括：

（1）响应文件的有效性（签署、盖章情况等）

（2）响应文件的完整性（正本和副本数量、内容等）

（3）对磋商文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应文件无效。

22.3 所谓偏离是指供应商响应文件的内容高于或低于磋商文件的相关要求。所谓重大负偏离是指参与磋商供应商对磋商文件的响应在范围、质量、服务方案、服务承诺等方面明显不能满足要求。重大负偏离的认定须经磋商小组三分之二以上同意。

判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据，但响应文件不真实不正确的内容除外。

22.4 磋商小组在初审中，对算术错误的修正原则如下：

22.4.1 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.4.3 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

22.4.4 若参加磋商的供应商不同意以上修正，响应文件视为无效。

23. 具体磋商工作程序

23.1 磋商小组讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

23.2 磋商小组审阅响应文件。

23.3 围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与各个供应商分别进行磋商。逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次由磋商小组视情况决定。

23.4 磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

23.5 供应商应按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或响应文件的补充性文件，并由其法定代表人或授权代理签字或者加盖公章。

23.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有符合采购需求，满足质量和服务要求的供应商在规定时间内确定并提交最终报价，在规定时间内没有提交最终报价的供应商，其响应文件视为无效。

23.7 磋商小组采用综合评分法，对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

23.8 磋商小组编写竞争性磋商评审报告，按照评审得分由高到低顺序向采购人推荐3名成交候选供应商。

24．响应文件的澄清

24.1 在磋商期间，磋商小组有权要求参加磋商的供应商对其响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清、说明或者更正。供应商应派授权代表和有关人员按磋商小组通知的时间和地点接受询问。

24.2 供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商应当采用书面形式，由其授权的代表签字。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。

24.3 参加磋商的供应商不按磋商小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

25．确定成交供应商

25.1 磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行比较和磋商，综合评分，按照得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。

25.2 采购人从磋商小组提出的成交候选供应商中，确定排序第一的为成交供应商。

26．磋商过程保密

26.1 在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、磋商、比较响应文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与磋商工作无关的人员。

26.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

26.3 在磋商期间，江苏省鸿源招标代理股份有限公司将有专门人员与参加磋商的供应商进行联络。

26.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

27．出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动：

27.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

27.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

六  确定成交供应商及签约

28．确定成交供应商的原则

28.1 磋商小组将严格按照磋商文件的要求和条件进行比较、磋商，根据磋商文件中公布的审查办法、磋商程序推荐成交候选供应商。

28.2 必要时，采购人对磋商小组推荐的成交候选供应商在履行合同能力方面进行考察，若无其他情况原则上确定磋商小组推荐排序第一的成交候选供应商为成交供应商。

28.3 参加磋商的供应商出现下列情况之一的，将被取消成交候选供应商资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）不符合法律、法规的规定。

29. 公告与质疑

29.1 竞争性磋商结束后，进行成交结果公告。

29.2 在公告规定的期限内，供应商对成交结果有异议的，可以先向代理机构提出书面议异意见，如供应商未得到代理机构的答复或对答复结果仍有异议，可以向相应的主管部门提出质疑。

29.3 提出质疑的供应商应保证提出质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

30．成交通知

30.l 确定成交供应商后, 江苏省鸿源招标代理股份有限公司将把成交结果通知所有参加磋商的供应商，并向成交供应商发出成交通知书。

30.2 成交供应商收到成交通知书后，须立即以书面形式回复江苏省鸿源招标代理股份有限公司，确认成交通知书已收到，并同意接受。

30.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

31．签订合同

31.1 成交供应商在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订成交合同，给采购人和江苏省鸿源招标代理股份有限公司造成损失的，还应承担赔偿责任。

31.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、补充文件、成交通知书均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将本次服务项目进行转包、分包，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

32. 代理服务费

成交供应商应按照磋商文件中的规定交纳代理服务费。

33.政策功能

33.1中小企业政策

（1）中小企业应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的规定。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予5%（工程）的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（4）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）第六条的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。

（5）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

33.2节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的1%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3进口产品政策

（1）除采购公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

33.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

33.5磋商文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

33.6根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

注：本磋商文件中提及的“投标”、“投标人”等同“磋商响应”、“磋商响应人”。

第三章  采购需求（技术要求）

供应商必须仔细阅读本竞争性磋商文件及资料所描述的全部条款。供应商所提供的设备和软件必须满足本竞争性磋商文件技术规范的各项技术要求，确保其技术先进成熟、性能稳定、质量可靠。业主拒绝低于本竞争性磋商文件技术规范所列任一条款、技术参数、或性能指标要求的响应文件。

1  综合条款

1.1 工程概况

苏北灌溉总渠堤防加固工程阜宁腰闸拆除重建工程-管理用房加固改造项目位于江苏省盐城市阜宁县陈集镇阜宁腰闸管理所内。管理用房建筑分为 A 区和 B 区，A 区为 地上三层，建筑面积 526 ㎡，B 区为地上二层（屋面为坡屋面），建筑面积 244 ㎡，该建筑建成于 2003 年，房屋平面呈矩形。对部分楼面梁板进行结构加固，提高其承载能力；根据鉴定报告，因历史存在地下水变化导致地基不均匀沉降引起的墙体产生多处裂缝，另经安全性复核验算，一层、二层局部墙体承载力不足。建筑加固与改造主要实施内容：1）、针对墙体裂缝采用外加网片法对纵横墙体采用双面水泥砂浆钢筋网加固处理；2）对抗震承载力不足的墙体双面水泥砂浆钢筋网加固处理，以提高水平地震承载力能力；3）结构加固后，更换室内外门窗，出新改造外立面、屋面、室内楼地面、内墙墙面、平顶，更新照明灯具及电气管线，更新卫生间设施及管线，完善消防应急照明和疏散指示系统等。

1.2水文气象、地质

1.2.1 水文气象

场地属属于北亚热带季风气候，夏间风向转换十分明显，秋、冬季以东北风为主，春、夏季以东风和东南风为主，常年主导风向为东风。阜宁县陈集镇地区气候温和、四季分明、雨量适中。

1.2.2 地质

工程区位于地震动峰值加速度0.05g区域（相应地震基本烈度Ⅳ度）。

场地地址详见工程地质勘探报告。

1.3对外交通条件

当前为水利工程施工高峰期,承包人自行勘察交通状况，自行考虑各种物资、建筑材料等大宗货物及施工机械设备进场情况，中标单位进场时间由发包人通知。

1.4施工用电

施工用电可从施工现场引接，费用自理。

1.5  施工用水及生活用水

施工用水、生活用水从施工现场引接，费用自理。

1.6  施工照明

施工照明，乙方根据施工需要自行设置，必须保证安全。

1.7  施工通信

乙方必须在现场设置当地的有线或无线通信设施，并保证畅通。

1.8  现场协调

在现场，乙方必须无条件服从业主或现场发包的协调，做好相关配合工作，在报价时包含相应的配合费。

1.9 其它临时设施

乙方施工所需要的其它临时设施（包括施工用房），进场后提出修筑方案，经发包工程师和甲方同意后实施，并负责完工时清除；生活、办公用房可在当地租用，甲方不提供任何用房，所有临时设施费用由施工方承担。

1.10  施工安全保护

1.10.1  承包人的安全保护责任

（1）承包人必须按本合同规定履行其安全保护职责。承包人应在工程开工后5天内编制一份工程施工安全措施文件报送发包人审批，其内容应包括安全机构的设置、专职人员的配备以及防火、防毒、防噪声、防汛、救护、警报、治安管理等的安全措施。

（2）承包人应加强对职工进行施工安全教育，服从业主和发包人的监督检查，并配合地涵工程土建承包人的现场管理。工人上岗前应进行安全操作的考试和考核。合格者才准上岗。

（3）承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即通报发包人，并在事故发生后24h内向发包人提交事故情况的书面报告。

（4）承包人应加强对危险作业的安全检查，建立专门检查机构，配备专职的安检人员。

（5）承包人应加强安全防护并设立施工安全标志。

1.10.2  劳动保护

承包人应按照国家劳动保护法的规定，定期发给在现场施工的工作人员必需的劳动保护用品，如安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等。承包人还应按照劳动保护法的有关规定发给特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助。

1.10.3  照明安全

（1）承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明。

（2）在不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于36V。

1.10.4  有害气体的控制

在工程施工中，承包人应配备对有害气体的监测和报警装置以及工人使用的防护面具。一旦发现有毒气体，承包人应立即停止施工和疏散人员，并及时报告发包人。承包人应在经过慎重处理，确认不存在危险，并取得发包人同意后，方可复工。

1.10.5  消防

（1）承包人应在自己管辖范围内履行其防火安全职责，配备必要的消防设备器材，确保消防水源充足和供水系统工作正常。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。

（2）承包人应对职工进行消防安全训练，并对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。

1.10.6  信号

（1）承包人应在施工区内设置一切必需的信号装置，包括（但不限于）：

1）标准道路警示信号、标牌；

2）报警警示信号、标牌；

3）危险警示信号、标牌；

4）控制警示信号、标牌；

5）安全警示信号、标牌；

6）指示警示信号、标牌。

（2）承包人应负责维修和保护施工区内自设或发包人设置的所有信号装置（包括发包人现场监控装置），并按发包人的指示，经常补充或更换失效的信号装置。

1.11  环境保护

1.11.1  遵守环境保护的法律、法规和规章

承包人必须遵守国家有关环境保护的法律、法规和规章，并按本合同有关规定，做好施工区的环境保护工作，防止由于工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏。

1.11.2  环境保护措施计划

承包人应在编报施工总布置设计文件的同时，编制一份施工区和生活区的环境保护措施计划，报送发包人审批。其内容应包括：

（1）施工弃渣的堆放；

（2）防止饮用水污染措施；

（3）施工活动中的噪声、粉尘、废气、废水和废油等的治理措施；

（4）施工区和生活区的卫生设施以及粪便、垃圾的治理措施；

（5）完工后的场地清理。

1.11.3  施工弃渣的治理

承包人应按本合同技术条款的规定和发包人的指示做好施工弃渣的治理措施。

1.11.4  环境污染的治理

（1）承包人应按国家和地方有关环境保护法规和规章的规定控制工程施工的噪声、粉尘和有毒气体，保障工人的劳动卫生条件。

（2）承包人应保护施工区和生活区的环境卫生，应定时清除垃圾，并将其运至批准的地点掩埋或焚烧处理。承包人应在现场和生活区设置足够的临时卫生设施，定期清扫处理。

1.11.5  场地清理

除合同另有规定外，承包人应在工程完工后的28天内，拆除施工临时设施，清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，并按发包人批准的环境保护措施计划完成环境恢复。

1.12  文明工地

承包人应按江苏省水利厅有关要求，加强精神文明建设，提高工程建设管理水平。

1.13  保险

1.13.1  投保险种

在合同实施期间，除根据招标文件合同条款规定必须保险的险种外，其他由承包人自主确定投保与否，并承担其相应责任。

1.14  承包人提供的材料

（1）材料的采购计划

承包人应按合同进度计划和本技术条款的要求制定材料的采购计划报送发包人审批。并应在每批材料采购前7天通知发包人，对有季节性要求的品种需规定采购的具体期限。若施工中发生变更或需要修订合同进度时，则应相应调整材料的采购计划报送发包人审批。

（2）材料的交货验收

承包人提供的材料应进行检查和验收，其检查和验收的内容包括：

1）查验材料的品种和规格是否与工程量清单、设计图纸规定的品种规格相吻合；查验材料的合格证书、检测报告，并按有关规范规定进行材料的抽样检验。

2）承包人应对每批材料是否合格作出鉴定，并将检验结果报送发包人复查。发包人应对承包人报送的检验结果进行抽样检验。

（3）不合格材料的处理

工程使用的所有材料，均应满足本技术条款和施工图纸规定的等级和品种规格，严禁将不合格的材料运往现场，经发包人发现不合格的材料，应严禁使用。承包人违约使用了不合格的材料，发包人可以随时发出指示，要求承包人立即改正，并严禁继续使用这些不合格的材料。

由于承包人使用了这些不合格的材料造成工程损坏，发包人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格材料，由此增加的费用和工期的延误责任由承包人承担。

（4）材料品种的代用

承包人申请代用材料、规格，应向发包人报告并和发包人协商同意后，才能采用代用品种和材料。

（5）材料的规格型号

- 地砖：不低于马可波罗、东鹏、蒙娜丽莎等一线品牌全抛釉砖。

- 门：不低于金迪、TATA、梦天、美心等一线品牌。

- 内外墙乳胶漆：不低于立邦、多乐士等一线品牌的中高档型号油漆。

- 灯具：不低于雷士、欧普、西门子等一线品牌。

- 窗：不低于凤铝、伟业等一线型材品牌。

- 卫生洁具：不低于恒洁、箭牌等一线品牌。

1.15  工程质量的检查和检验

1.15.1承包人的质量自检

⑴承包人应建立完善的质量管理体制，配备专职的质量检查人员，严格履行合同规定的质量自检职责。承包人应赋予质检人员对工程使用的材料和规格、品种及其施工工艺过程进行全面检查和随即抽样检验的权利。当发现工程质量不合格时，承包人质检人员应有责任及时纠正。

⑵承包人应遵守本合同《技术条款》的规定和发包人的指示，对工程使用的材料以及工程所有部位及其工艺，进行全过程的质量检查，详细作好质量检查记录，编制工程质量报表，定期提交发包人审查。

1.15.2发包人的质量检查

⑴发包人有权对工程的所有部位及其任何一项工艺、材料进行检查和检验。

⑵发包人检验工程材料的性能指标和检查工程质量时，有权要求承包人按规范规定的数量，提供试验和检验材料的样品。

1.16   监督检查和验收

1.16.1分项分部工程验收

⑴分项分部工程完工后，承包人应认真按本技术条款的有关规定进行检查和评定，并报请发包人复检和确认。

⑵经发包人复检认为质量不合格的分项分部工程，承包人应按发包人的指示进行返修，直至工程质量各项指标满足要求。由此引起的工期延误和增加费用均由承包人负责。

1.16.2完工验收

工程全部完成后，承包人应按本技术条款的要求整理全部工程质检资料、试验资料、竣工图纸、图片资料，作为整个工程完工验收的档案资料，报请发包人和发包人验收。

1.16.3质量安全监督

工程质量安全监督部门将对工程实施全过程进行质量、安全监督，承包人应无条件服从和配合其检查、监督。

1.17   计量和支付

1. 工程的计量应按施工图纸所示部位，承包人实际完成并经发包人批准的量测计算的工程量，以《工程量清单》所列单位为单位计量，按《工程量清单》所列项目的综合单价进行支付。

2. 除合同另有规定外，完成该项目工程所需的全部建筑材料的采购、运输、贮存、保管、试验检验（本项目包含不限于：混凝土试压块、植筋拉拔试验、钢筋原材料等），以及材料的加工及其损耗等全部费用均已包括在综合单价中，发包人不再另行支付。

3. 完成该项目工程的全部施工作业以及质量检查、检验和验收等所需的全部人工、材料、使用设备和辅助设施、管理费、利润等全部费用均已包括在综合单价中，发包人不再另行支付。

4. 除《工程量清单》所列项目所包含的工程项目及其工作内容外，承包人按本章规定进行的各项工作，其费用均应分摊在各项报价中，发包人不再另行支付。

1.18  技术标准和规程规范

1.18.1说明

⑴本工程施工必须遵守国家、行业、地方现行的技术规范标准。

⑵本工程施工必须遵守设计图纸中的设计说明和本技术条款的内容及发包人的指示。

1.18.2引用技术标准和规范（不限于）

1.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013；

2.《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018；

3.《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2012；

4.《砌体工程施工质量验收规范》GB50203－2011；

5.《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2015；

6.《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550-2010

7.《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020；

8.《屋面工程质量验收规范》GB 50207－2012；

9.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010；

10.《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018；

11.《屋面工程技术规范》GB50345-2012

12.《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）

13.《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242--2002

15.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268--2008

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

17.《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020

18.《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126－2015

19.《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113－2015

20.《混凝土质量控制标准》GB50164-2011；

21.《建筑与市政工程施工质量控制控制通用规范》GB55032-2022

22.《施工脚手架通用规范》GB55023-2022

23.《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021

24.《混凝土强度检验评定标准》GBT-50107-2010；

25.《水电水利工程土建施工安全技术规程》DL/T5371-2007；

26.《水利水电工程施工安全管理导则》 SL721-2015。

其他相关现行技术标准、规程规范和标准图集等。

2  技术条款

2.1工程施工质量验收强制性条文（注：本章强制性条文编号均为原文编号）

建筑工程施工质量验收时必须严格执行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013中的相关条文。

2.2 地基与基础工程

地基与基础分部工程具体技术条款执行本章1.18款中地基与基础相关施工质量验收规范。

2.2.1 强制性条文：

1．地基与基础施工时必须严格执行《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018中的相关条文。

2．建筑地基处理施工时必须严格执行《建筑地基处理技术规范》JGJ 79—2012中的相关条文。

2.3 主体结构工程

主体结构分部工程中混凝土结构具体技术条款执行本章1.18款中混凝土结构相关施工质量验收规范。

2.3.1 强制性条文

1．混凝土结构工程施工时必须严格执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015中的相关条文。

2．砌体结构工程施工时必须严格执行《砌体工程施工质量验收规范》GB50203－2011中的相关条文。

3．砌体结构工程施工时必须严格执行《砌筑砂桨配合比设计规程》JGJ98—2000中的相关条文。

4．加固工程施工时必须严格执行《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550-2010中的相关条文。

2.3.2 质量通病防治措施

1．混凝土组成材料不符合要求

（1）水泥必须执行技术指标双控制，要有出厂合格证和现场随机抽样试验报告单。符合要求方可使用。

（2）配制混凝土的水泥必须做快测，以3d或7d强度值的参数为基准，进行混凝土配制投料的依据。防止冒险使用。

（3）有下列情况之一者，未经复试不准使用：

1）用于承重结构工程的水泥；

2）存期超过3个月或快硬水泥超过储存期一个月者；

3）水泥的出厂日期及安定性不明者。

（4）砂石含泥量超标准规定值，或其级配不合格者不准使用；外加剂应有法定单位鉴定，有准用许可证方可使用；拌制混凝土宜采用生活饮用水，其水质必须符合标准的规定；混合材料的质量应符合相关标准规定，其掺量应通过试验确定。

2．混凝土配合比、拌制、计量、及试件不符合要求

（1）配合比必须根据设计规定的强度等级，进行配合比设计并通过试验室试配。严防乱用经验配合比。

（2）拌制混凝土投料时的材质必须是与试验配合比材质匹配，批量必须符合规定。

（3）拌合物取样进行试件制作，必须确保真实性，严格执行见证取样制度。

（4）确保投料的准确性，投料计量要有专人管理。“配合比标牌”经技术负责人签字方为有效。

3．混凝土施工缝留置与处理不符合要求

（1）编制合理的施工方案，使施工缝的位置符合结构性能的要求。施工缝留置的位置：

1）梁、板应于跨中1/3范围内；

2）留置在门洞口过梁跨中的1/3范围内，也可留在纵横墙交接处；

3）留置在基础的顶面、牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的；

4）楼梯踏步的施工缝，一般应在上三步或下三步的跨中1/3范围内。

（2）施工缝混凝土的处理：缝处的混凝土强度应达到设计规定强度；接槎面应凿毛并用清水清理干净，不得有积水；接缝处应铺浇同混凝土配合比的无石子砂浆，随浇筑随铺浇砂浆，防止提前分散下灰。

4．混凝土浇筑

（1）混凝土浇筑必须严格控制一次投料的厚度和分层的厚度，振捣应密实、均匀，严防漏振、过振，使模板变形跑浆；必须对称投料，以防止挤偏模板造成结构变形。

（2）重视混凝土养护，养护应根据结构形式和作业条件的需要，可涂刷成膜剂、养护灵或薄膜覆盖等。

（3）对钢筋密集处，采用相应粒径的粗骨料的混凝土。或采用分段支模浇筑或采取模内外振捣方法。

5．混凝土外观弊病的防治

（1）蜂窝：

1）混凝土的配制、投料计量、粗细骨料级配、搅拌时间应符合标准规定；

2）模板制作及支模要严密、稳定，以防因模板变形缝隙过大导致跑浆；

3）严格控制投料层的厚度，浇筑分层要清楚，严防振捣不够或漏振，以及撞击模板造成漏浆等；

4）混凝土自由倾落高度不宜超过2m，防止混凝土离析及石子“赶堆”。

（2）麻面：

1）模板清理必须，脱模剂涂刷要均匀。木模应浇水湿润；

2）振捣时间要保证混凝土的密实度，使其产生的气泡全部排除；严格控制拆模时间，不过早拆模。

（3）孔洞：

1）钢筋配置太密时，混凝土骨料粒径应适当减小；

2）洞口、坑底模板必须预设排气口，以防混凝土内产生气囊，洞口过宽时在外模应设附着式振捣器。

（4）露筋：

1）钢筋骨架的配筋加工及组装必须准确，严防尺寸超差而导致钢筋紧贴模板；

2）主筋的保护层垫块必须符合设计要求，组装必须牢固可靠，以防脱落、位移。

（5）烂根：

1）模板根部必须预留清扫口，其根部缝隙堵塞应严密，防止掉入杂物和跑浆；

2）浇筑新混凝土前，应铺设50～100㎜厚同混凝土配合比的无石子砂浆；

3）严格控制混凝土的和易性，水灰比必须符合配合比的规定，防止因水灰比过大使粗骨料下沉落底；

4）投料时应严格控制浇筑高度，防止混凝土集中一处下料，及出现混凝土离析现象。

（6）裂缝：

1）严格控制水灰比，防止水灰比过大导致表面产生气孔和龟裂；

2）控制水泥投放量，防止水泥量过大而产生收缩裂纹；

3）应及时认真进行养护，防止水化反应脱水而产生干缩裂纹；

4）混凝土的坍落度大、浇筑产生离析、素浆上浮，表面龟裂；

5）混凝土表面修正抹压不实；

6）严格控制混凝土的保护层厚度，防止厚度太薄，顺筋方向产生通顺的裂缝；

7）构件中配置的箍筋、分布筋、温度筋必须符合设计要求。漏筋会导致混凝土开裂；

7．混凝土防裂措施

1）混凝土应采用减水率高、分散性能好、对混凝土收缩影响较小的外加剂，其减水率不应低于12％。

2）现浇板的混凝土应采用中粗砂。

3）严格控制现浇板的厚度和钢筋保护层的厚度。阳台、雨蓬等悬挑现浇板的负弯矩钢筋下面，应设置间距不大于500mm的钢筋保护层支架，在浇筑混凝土时保证钢筋不位移。

4）现浇板中的线管必须布置在钢筋网片之上（双层双向配筋时，布置在下层钢筋之上），交叉布线处应采用线盒，线管的直径应小于1／3楼板厚度，沿预埋管线方向应增设Φ63150、宽度不小于450mm的钢筋带。严禁水管水平埋设在现浇板中。

5）现浇板浇筑时，在混凝土初凝前应进行二次振捣，在混凝土终凝前进行两次圧抹。

6）应在混凝土浇筑完毕后的12h以内，对混凝土加以覆盖和保湿养护，养护时间不得少于7d；对掺用缓凝型外加剂的混凝土，不得少于14d。

7）现浇板养护期间，当混凝土强度小于1.2MPa时，不应进行后续施工。当混凝土强度小于10MPa时，不应在现浇板上吊运、堆放重物。吊运、堆放重物时，应采取措施减轻对现浇板的冲击影响。

8．砌体防裂措施

1）砌筑砂浆应采用中粗砂，严禁使用山砂和混合粉。

2）蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出釜停放期不应小于28d，不宜小于45d；上墙含水率宜为5％－8％。混凝土小型空心砌块的龄期不应小于28d，并不得在饱和水状态下施工。

3）每天砌筑高度宜控制在1.8m以下，并采取防风、防雨措施；填充墙砌至接近梁底、板底时，应留有一定的空隙，填充墙砌筑完并间隔15d以后，方可将其补砌挤紧；补砌时，对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实。

4）严禁在墙体上交叉埋设和开凿水平槽；竖向槽须在砂浆强度达到设计要求后，用机械开凿，且在粉刷前，加贴钢丝网片等抗裂材料。

5）砌体结构砌筑完成后宜60d后再抹灰，并不得少于30d。

6）通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。

7）框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求，不得折弯压入砖缝。

2.4 建筑装饰工程

2.4.1 强制性条文：

1．建筑装饰装修施工时必须严格执行《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018中的相关条文。

2．建筑装饰装修施工时必须严格执行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020中的相关条文。

3．建筑地面（楼面）施工时必须严格执行《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010中的相关条文。

4．建筑门窗施工时必须严格执行《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113－2015中的相关条文。

5. 建筑屋面施工时必须严格执行《屋面工程技术规范》GB50345-2012及《屋面工程质量验收规范》GB 50207－2012中的相关条文

2.5 建筑节能工程

2.5.1 强制性条文

1．建筑节能工程施工时必须严格执行《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411－2007中的相关条文。

2.6 给水排水工程

给水排水分部工程具体技术条款执行本章1.18款中给水排水相关施工质量验收规范。

2.6.1 强制性条文

1．给水排水施工时必须严格执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242--2002中的相关条文。

2．给水排水管道工程施工时必须严格执行《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008中的相关条文。

2.6.2 质量通病防治措施

1．给水管道系统施工时，应复核冷、热水管道的压力等级和类别；不同种类的塑料管道不得混装，安装时，管道标记应朝向易观察的方向。

2．引入室内的埋地管其覆土深度，不得小于当地冻土线深度的要求。管沟开挖应平整，不得有突出的尖硬物体，塑料管道垫层和覆土层采用细砂土。

3.给排水管道穿越基础预留洞时，给水引入管管顶上部净空一般不小于150㎜。

4.室内给水系统管道宜采用明敷方式，不得在混凝土结构层内敷设。确需暗敷时，直埋在地坪面层内及墙体内的管道，不得有机械式连接管件；塑料采暖管暗敷不应有接头。

5．管道暗敷设时，管道固定应牢固，楼地面应有防裂措施，墙体管道保护层宜采用不小于墙体强度的材料填补密实，管道保护层厚度不得小于15㎜，在墙表面或地表面上应标明暗管的位置和走向，管道经过处严禁局部重压或尖锐物体冲击。

6．当给水排水管道穿越楼板（墙）、地下室等有严格防水要求的部位时，其防水套管的材质、形式及所用汤匙材料应在施工方案中明确。安装在楼板内的套管顶部必须高出装饰地面20㎜，卫生间或潮湿场所的套管顶部必须高出装饰地面50㎜，套管与管道间环缝间隙宜控制在10～15㎜之间，套管与管道之间缝隙应采用阻燃和防水柔性材料封堵密实。

7．管道在穿越结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝时，管道系统应采取如下措施：

1）在结构缝处应采取柔性连接。

2）管道或保温层的外壳上、下部均应留有不小于150㎜可位移的净空。

3）在位移方向按照设计要求设置水平补偿装置。

8．水平和垂直敷设的塑料排水管道伸缩节的设置位置、型式和数量必须符合设计及相关规范的要求。顶层塑料排水立管必须安装伸缩节，管道出屋面处应设固定支架。塑料排水管伸缩节预留间隙可控制为：夏季，5～10㎜；冬季，15～20㎜。

9．塑料雨水管道系统伸缩节应参照室内排水系统伸缩节设置要求设置。

10．埋地及所有可能隐蔽的排水管道，应在隐蔽或交付前做灌水试验并合格。

11．管道井或穿墙洞应按消防规范的规定进行封堵。

12．镀锌钢管当采用法兰连接时，焊接处应进行二次镀锌。室内直埋给水管道（塑料管道和复合管道除外）应做防腐处理。

13．卫生器具在轻质隔墙上固定时，应预先设置固定件并标明位置。

14．排水管道应确保系统每一个受水口的水封高度满足相关规范的要求。当地漏水封高度不能满足50㎜时，应设置管道水封，并禁止在一个排水点上设置二个或二个以上的水封装置。洗脸盆排水管水封宜设置在本层内。

15．排水通气管不得与风道或烟道连接，严禁封闭透气口。

2.7 电气工程

电气工程具体技术条款执行本章1.18款中电气工程相关施工质量验收规范。

2.7.1 强制性条文

1．建筑电气工程施工时必须严格执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015中的相关条文。

2.7.2 质量通病防治措施

1．进场的开关、插座、配电箱（柜、盘）、电缆（线）、照明灯具等电气产品必须具有3C标记，随带技术文件必须合格、齐全有效。

2．芯线与电器设备的连接应符合下列规定：

1）截面积在2.5㎜2及以下的单股铜芯线直接与设备、器具的端子连接。

2）截面积在2.5㎜2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接。

3）截面积大于2.5㎜2的多股铜芯线，除设备自带插接式端子外，接续端子后与设备或器具的端子连接；多股铜芯线与插接式端子连接前，端部拧紧搪锡。

4）每个设备和器具的端子接线不多于2根电线；不同截面的导线采取2009年10月30续端子后方可压在同一端子上。

5）接线应牢固并不得损伤线芯。导线的线径大于端子孔径时，应选用接续端子与电气器具连接。

3．配电箱（柜、盘）内应分别设置中性（N）和保护（PE）线汇流排，汇流排的孔径和数量必须满足N线和PE线经汇流排配出的需要，严禁导线在管、箱（盒）内分离或并接。配电箱（柜、盘）内回路功能标识齐全准确。

4．同一回路电源插座间的接地保护线（PE）不得串联连接。插座处连接应采用如下措施：

1）“T”型或并线绞接搪锡后，引出单根线插入接线孔中固定。

2）选用质量可靠的压接帽压接连接。

5.照明系统通电连续试运行必须不少于8h，所有照明灯具均应开启，且每2h记录运行状况1次，连续试运行时段内无故障。

6．防雷、接地网（带）应根据设计要求的坐标位置和数量进行施工，焊缝应饱满，搭接长度应符合相关规范的要求。

7．房屋内的等电位联结应按设计要求安装到位，设有洗浴设备的卫生间内应按设计要求设置局部等电位联结装置，保护（PE）线与本保护区内的等电位联结箱（板）连接可靠。

8．金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或等电位联结线连接可靠。金属电缆桥架及其支架全长应不少于二处与接地（PE）或等电位联结装置相连接；非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯连接线，其最小允许截面积不小于4㎜2；镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接连接线，但连接板两端不应少于二个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。金属桥架（线槽）不应作为设备接地（PE）的接续导体。

9．在金属导管的连接处，管线与配电箱体、接线盒、开关盒及插座盒的连接处应连接可靠。可挠柔性导管和金属导管不得作为保护线（PE）的接续导体。

2.8 消防

各专业消防应满足《建筑设计防火规范》(GB50016-2014(2018年版)、《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014等相关规范中相关条文。

1 施工现场消防安全工作需严格按《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011执行。

2 建筑内部装修构造、构件用料，均应符合国家现行《建筑内部装修设计范》GB50222—2017，表5.1.1规定的。

3 甲、乙、丙级防火门应符合现行国家标准《防火门》GB 12955-2008的规定，防火门关闭后应具有防烟性能。

4 民用建筑外保温系统及外墙装饰防火：满足《建筑设计防火规范》(GB50016-2014(2018年版))第6.7条。

5 建筑外墙的装饰层，除采用涂料外，应采用不燃材料。

6 建筑防火产品、及器材必须是消防部门认可的合格产品。

2.9 拆除工程

拆除工程具体技术条款执行本章1.18款中电气工程相关施工质量验收规范。

2.9.1 范围

本章规定适用于本合同施工图纸、工程量清单所示和现场有关建筑物的拆除工程。

2.9.2 承包人责任

（1）承包人应按施工图纸的要求和发包人指示以及本技术条款的规定，完成拆除工作，包括提供其所需的人工、材料、设备及其它辅助设施，承包人应提交切实可行的拆除方案，报请发包人批准后实施。承包人在拆除过程中应采取有效措施，确保工程和人员安全。

（2）发包人不提供建筑垃圾堆放场地，承包人应自行选择堆放场地。堆放场地一切费用均包含在承包人投标报价之中，发包人不另行支付堆放场地有关费用。

承包人选择的堆放场地不得造成环境污染和对社会及第三方产生不利影响，否则视为承包人违约，并追究承包人的责任，由此产生的负面影响及由此引起的所有费用均由承包人自行承担。

2.9.3 主要提交件

2.9.3.1拆除计划

拆除工程开工前21天，承包人应提交下列内容的施工措施计划，报送发包人审批，其内容应包括：

（1）工程施工程序和方法；

（2）施工设备的配置；

（3）弃渣措施；

（4）质量和安全保证措施；

（5）施工进度计划。

2.9.3.2施工记录和质量报表

承包人应及时提交各项施工记录及质量报表，以便发包人检验验收。

2.9.3.3完工验收资料

承包人应为拆除工程完工验收提交以下资料：

（1）建筑物拆除前的原状资料；

（2）施工质量检查和检测记录；

（3）质量事故处理报告；

（4）发包人指示应提交的其它完工资料。

2.9.4 一般规定

建筑物拆除工作按照从上到下的顺序拆除，拆除应干净、彻底，不能影响新建工程的施工和质量。

2.9.5 计量与支付

（1）本合同工程中拆除工程按《工程量清单》所列项目的总价进行支付。总价支付应包括浆砌石、砼结构等的拆除、废渣的清运等等所需的全部人工、材料和使用设备等一切费用。

（2）拆除单价中应包括进行拆除工程施工所需的各种设备、拆除垃圾的运输等所需的全部人工、材料、设备和辅助设施等一切费用，以及堆场选择、堆场压占费。

- 2.10 危险性较大的分部分项工程提示

1、依据住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建办质（2018)37号）本工程涉及存在危险性较大或超过一定规模的危险性较大的分部分项特予以说明和安全提示：

（1）拆除工程：可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。

（2）模板工程及支撑体系：混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水 平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

2、施工单位在投标时应综合判断，列出并补充完善危险性较大的分部分项工程清单且明确相应的安全管理措施。

3、施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。

4、建设单位、施工单位应仔细阅读设计文件,按照《建设工程安全生产管理条例》和《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等要求，在工程施工中对所有涉及施工安全的部位和环节进行全面、可靠的防护，尤其应加强深基坑、高支模、重吊装、高大脚手架等的防护措施，并严格按照安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程施工，以杜绝事故隐患，确保工程周边环境安全和工程施工安全。

3  工程量清单

建设项目总价表

工程名称：阜宁腰闸管理用房加固

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费 |
| 1 | 阜宁腰闸管理用房加固 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

备注：本项目涉及的拆除、施工中的废料、废渣，由承包人自行解决弃料场，费用含在报价中，结算时不调整。且不得在发包人管理范围内弃料。

供应商（盖章）：

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年    月    日

单位工程汇总表

工程名称：阜宁腰闸管理用房加固

| 序号 | 工程项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 |  |  |
| 1.4 | 企业管理费 |  |  |
| 1.5 | 利润 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 其中：设计费 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 6 | 工程总价（1+2+3+4+5） |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年    月    日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜宁腰闸管理用房加固

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合 单价 | 综合 合价 | 其中：暂估价 |
| 一 | 管理用房加固 |  |  |  |  |  |  |
| （一) | 管理用房结构加固 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土板墙加固墙体 | 1、柱形状：原砖柱外加10cm（见图示） 2、混凝土种类：非泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、含模板及支撑 | m3 | 1.14 |  |  |  |
| 2 | 40mm墙厚钢筋网粉水泥砂浆 | 1、水泥砂浆等级：M10 2、水平钢筋直径6间距200，竖向钢筋直径8间距200（另计） 3、钢筋网面层加固砖墙，单面墙厚40mm | m2 | 1410.3 |  |  |  |
| 3 | 50mm墙厚钢筋网粉水泥砂浆 | 1、水泥砂浆等级：M10 2、水平钢筋直径6间距200，竖向钢筋直径8间距200（另计） 3、钢筋网面层加固砖墙，单面墙厚50mm | m2 | 382.44 |  |  |  |
| 4 | 圈梁 | 1、部位：圈梁、过梁 2、混凝土强度等级:C20 3、混凝土拌和料要求:非泵送商品砼 4、含模板及支架 | m3 | 0.66 |  |  |  |
| 5 | 加固梁 | 1、混凝土种类：泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、难度系数1.5 | m3 | 0.18 |  |  |  |
| 6 | 矩形梁 | 1、梁截面:200*600/200*400等 2、混凝土强度等级:C30 3、混凝土拌和料要求:预拌泵送商品砼 4、含模板及支架 | m3 | 2.52 |  |  |  |
| 7 | 有梁板 | 1、板厚度:120mm内 2、混凝土强度等级:C35 3、混凝土拌和料要求:泵送商品砼 4、、含模板及支架 | m3 | 3.72 |  |  |  |
| 8 | 悬挑板 | 1、板厚度:150mm内 2、混凝土强度等级:C30、P6 3、混凝土拌和料要求:预拌泵送商品砼 4、含模板及支架 | m3 | 21.1 |  |  |  |
| 9 | 压顶 | 1、混凝土种类:非泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、部位:压顶 | m3 | 1.5 |  |  |  |
| 10 | 散水 | 1、混凝土散水600宽 1、做法：参见图集12J003 -1B/A1 2、部位：散水 | m2 | 32.58 |  |  |  |
| 11 | 台阶 | 1、毛面花岗岩台阶 2、做法：参见图集12J003 -5A/B2 3、部位：台阶 | m2 | 61.9 |  |  |  |
| 12 | 钢筋网片 | 钢筋种类、规格：三级钢筋，8mm以内 | t | 7.67 |  |  |  |
| 13 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：φ25以内的三级钢 | t | 5.6 |  |  |  |
| 14 | 植筋 | 钢筋种类、规格：三级钢筋，直径12 | 根 | 480 |  |  |  |
| 15 | 植筋 | 钢筋种类、规格：三级钢筋，直径6 | 根 | 2320 |  |  |  |
| 16 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1、钢筋类型、规格：D＞14 | 个 | 170 |  |  |  |
| 17 | 钢构件 | 1、材料品种、规格：瓦屋面龙骨，镀锌方管 2、方管主要尺寸为40X400X2.0 | t | 0.55 |  |  |  |
| （二) | 损坏部位拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌体拆除 | 1、KP1型承重多孔砖 2、高度0.6米 3、截面厚240mm 4、含粉刷层 | m3 | 19.8 |  |  |  |
| 2 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、钢筋混凝土雨棚、檐沟 2、厚度100mm，含粉刷层 | m3 | 7.8 |  |  |  |
| 3 | 抹灰层拆除 | 1、内外墙、天棚抹灰层及面层 2、水泥砂浆抹灰 | m2 | 3252.6 |  |  |  |
| 4 | 木门拆除 | 1、室内木门拆除 | 樘 | 24 |  |  |  |
| 5 | 金属门窗拆除 | 1、室内高度3.3米，洞口尺寸3.0x1.8、1.8x1.8 | 樘 | 31 |  |  |  |
| 6 | 刚性屋面拆除 | 1、刚性层厚度100mm（含瓦屋面） | m2 | 295.6 |  |  |  |
| 7 | 预制钢筋混凝土楼板拆除 | 1、预制楼板 2、板厚约120mm | m2 | 24.5 |  |  |  |
| 8 | 钢雨棚拆除 | 1、钢屋架雨棚 2、高度3.5米 | m2 | 20.5 |  |  |  |
| 9 | 平面块料拆除 | 1、原地面瓷砖拆除 | m2 | 653 |  |  |  |
| 10 | 立面块料拆除 | 1、原卫生间墙面拆除 | m2 | 172.72 |  |  |  |
| 11 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原会议室石膏板吊顶拆除（含龙骨） | m2 | 72.5 |  |  |  |
| 12 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原卫生间铝板吊顶拆除（含龙骨） | m2 | 52.6 |  |  |  |
| 13 | 零星拆除包干 | 1、拆除内容含卫生间洁具、配管配线等 2、废弃物外运，运距自行考虑 | 项 | 1 |  |  |  |
| （三） | 损坏的内外装饰恢复 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卫生间防滑地砖地面（800*800） | 防滑地砖地面（800*800） 1、10厚防滑地砖面层，DTG砂浆擦缝 2、30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3、聚合物水泥砂浆三遍涂料防潮层，厚度1.8 4、最薄处30厚C20细石混凝土找平层，向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周 5、界面剂一道 6、80厚C20混凝土垫层 7、素土夯实，压实系数不小于0.94 适用区域：一层门厅、卫生间 、楼梯间 | m2 | 108 |  |  |  |
| 2 | 工具间地砖地面（800*800） | 地砖地面（800*800） 1、10厚防滑地砖面层，DTG砂浆擦缝 2、30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3、聚合物水泥砂浆三遍涂料防潮层，厚度1.8 4、最薄处30厚C20细石混凝土找平层，向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周 5、界面剂一道 6、80厚C20混凝土垫层 7、素土夯实，压实系数不小于0.94 适用区域：工具间、检修门库，地砖规格 | m2 | 140 |  |  |  |
| 3 | 卫生间防滑地砖楼面（800*800） | 防滑地砖地面（800*800） 1、10厚防滑地砖面层，DTG砂浆擦缝 2、30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 4、最薄处30厚C20细石混凝土找平层，向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周 5、界面剂一道 6、原混凝土板（保留）,原装饰层铲除 部位：卫生间 | m2 | 26.3 |  |  |  |
| 4 | 工具间地砖楼面 | 地砖楼面（800*800） 1、10厚防滑地面砖，DTG砂浆擦缝 2、30厚DS M15砂浆(1:3千硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 3、刷素水泥浆一道(或界面剂) 4、原混凝土板（保留）,原装饰层铲除 适用区域：一层以上除卫生间之外的所有房间，地砖规格(800x800 ) | m2 | 378.7 |  |  |  |
| 5 | 块料踢脚线 | 地砖踢脚—高度100mm高 1、10厚地砖，DTG砂浆勾缝 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、10厚DP M5砂浆（1:1:6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道 4、刷界面处理剂一道 5、墙面喷湿 | m | 551.72 |  |  |  |
| 6 | 木质门带套 | 1、门代号及洞口尺寸：成品木质套装门 2、五金：含门锁、铰链 | m2 | 65.16 |  |  |  |
| 7 | 金属门 | 1、门框、扇材质：隔热金属型材BM1524 2、玻璃品种、厚度：安全玻璃门(双扇) | m2 | 15.6 |  |  |  |
| 8 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、框、扇材质：普通铝合金型材(壁厚1.8) 玻璃窗，具体参数详见图纸说明 2、玻璃品种、厚度：6灰色镀膜+12空气+6透明 3、备注：含五金 4、组合（含骨架、预埋件等） 5、具体详见设计图纸 | m2 | 224.4 |  |  |  |
| 9 | 吊顶天棚 | 1、成品铝板、铝方通(规格,颜色)做法详见内装设计, 2、铝合金龙骨φC8钢筋吊杆、双向吊点、中距900~1200 3、钢筋混凝土板内预留φC6铁环,双向中距900~1200 4、部位：卫生间 | m2 | 54.3 |  |  |  |
| 10 | 吊顶天棚 | 1、刷(喷）涂料(3遍) 2、棚面刮腻子找平(3遍) 3、9厚纸面石膏板自攻螺钉拧牢 4、轻钢横撑龙骨19x50x0.5中距3000(板材长)19x25x0.5中距3000(板材长) 5、轻钢小龙骨19x25x0.5中距等于板材1/3宽度(板宽内放两根) 6、轻钢中龙骨19x50x0.5中距等于板材宽 7、轻钢大龙骨45x15x1.2，中距≤1200(不上人) 8、8钢筋吊杆，双向吊点，中距900～1200 9、钢筋混凝土板内预留中6铁环，双向中距900~1200 适用区域：门厅、会议室、走廊、楼梯间 | m2 | 200 |  |  |  |
| 11 | 卫生间墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：内墙抹灰 2、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，6厚DP(DCA)M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）或粉刷石膏砂浆打底抹灰抗裂防渗砂浆(厚8mm),锚固热镀锌电焊钢丝网一层， 3、2.0厚聚合物水泥防水涂料，高度1800（另计） 4、部位：卫生间 | m2 | 172.72 |  |  |  |
| 12 | 内墙墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：内墙抹灰 2、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，8厚DP M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）或粉刷石膏砂浆打底抹灰 3、用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4、部位：地上一般房间 | m2 | 1853.6 |  |  |  |
| 13 | 外墙墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：外墙、檐口 2、底层厚度、砂浆 、配合比：6厚DP M20砂浆（1:2.5水泥砂浆），内掺玻纤耐碱网格布一道，压实抹平 3、5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型） 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料 5、8厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层，内掺玻纤耐碱网格布一道 6、界面剂一道 | m2 | 1101.58 |  |  |  |
| 14 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、颜色：300*600墙砖，粘结剂粘贴 2、部位：卫生间 | m2 | 146.81 |  |  |  |
| 15 | 天棚抹灰 | 1、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 398 |  |  |  |
| 16 | 内墙抹灰面油漆 | 1、批腻子刷无机涂料各三遍 2、内墙面 | m2 | 1853.6 |  |  |  |
| 17 | 天棚面抹灰面油漆 | 1、批腻子刷无机涂料各三遍 2、天棚 | m2 | 398 |  |  |  |
| 18 | 外墙抹灰面油漆 | 1、基层类型：外墙、檐口(水包砂) 2、腻子种类：抗裂柔性耐水腻子 3、油漆品种、刷漆遍数：真石漆 | m2 | 1101.58 |  |  |  |
| 19 | 金属栏杆 | 1、700高深灰色不锈钢栏杆，做法参见图集22J403-1-PB33/3-45 2、含预埋件 | m | 12.78 |  |  |  |
| 20 | 楼梯金属栏杆 | 1、普通楼梯及楼梯平台不锈钢栏杆做法参见22J403-1-B3/2-8 | m | 88.57 |  |  |  |
| 21 | 扶手金属栏杆 | 1、楼梯靠墙扶手22J403-1- ① /5-5 | m | 10 |  |  |  |
| （四) | 屋面改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 坡屋面 | 1、深灰色Pb合成树脂波形瓦 2、热镀锌钢挂瓦条(型钢100x50x20x3中距按瓦材规格) 3、热镀锌钢顺水条8钢筋中距500 4、2.0厚聚合物水泥防水涂膜 5、15厚1:3水泥砂浆找平层 6、现浇钢筋混凝土屋面板，板内预埋Φ10钢筋头，间距900x500不详之处请严格按照09J202-1中相关规定执行 | m2 | 208.59 |  |  |  |
| 2 | 平屋面-不上人平屋面 |  | m2 | 55.2 |  |  |  |
| 3 | 平屋面-上人平屋面 |  | m2 | 290 |  |  |  |
| （五) | 水电改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1、名称：照明配电箱AL 2、接线端子材质、规格：PZ-30 3、安装方式：距地1.5m | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 | 应急照明控制箱 | 1、名称：A型，集中控制型 2、安装方式：暗装，距地1.5m | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | SC150焊接钢管 | 1、名称：焊接钢管 2、规格：SC150 3、配置形式：暗敷 | m | 10.4 |  |  |  |
| 4 | SC100焊接钢管 | 1、名称：焊接钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：暗敷 | m | 85 |  |  |  |
| 5 | SC50焊接钢管 | 1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗敷 | m | 46 |  |  |  |
| 6 | SC32焊接钢管 | 1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗敷 | m | 15.2 |  |  |  |
| 7 | PC20刚性阻燃管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗敷 | m | 564 |  |  |  |
| 8 | PC25刚性阻燃管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC25 3、配置形式：暗敷 | m | 867 |  |  |  |
| 9 | PC32刚性阻燃管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC32 3、配置形式：暗敷 | m | 123 |  |  |  |
| 10 | BV-2.5铜芯绝缘导线 | 1、名称：铜芯绝缘导线 2、型号：BV-2.5 3、配线部位：管内穿线 | m | 1256 |  |  |  |
| 11 | BV-4铜芯绝缘导线 | 1、名称：铜芯绝缘导线 2、型号：BV-4 3、配线部位：管内穿线 | m | 1013 |  |  |  |
| 12 | ZNBYJ-4mm2电气配线 | 1、名称：电气配线 2、型号：ZNBYJ-4mm2 3、配线部位：管内穿线 | m | 268 |  |  |  |
| 13 | ZN-YJY-3*4电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZN-YJY-3*4 3、敷设方式、部位：穿管 | m | 8 |  |  |  |
| 14 | ZN-YJY-3*4电力电缆头 | 1、名称：电缆头 2、型号：ZN-YJY-3*4 | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | YJV-5*25电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-5*25 | m | 46 |  |  |  |
| 16 | YJV-5*25电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、型号：YJV-5*25 | 个 | 2 |  |  |  |
| 17 | 25W LED吸顶灯 | 1.名称、型号:吸顶灯 2.规格:25W LED节能灯,室外安装IP54 | 套 | 6 |  |  |  |
| 18 | 25WLED红外感应节能灯 | 1.名称、型号:吸顶灯 2.规格:25WLED红外感应节能灯 | 套 | 2 |  |  |  |
| 19 | 25W 节能灯 | 1.名称、型号:吸顶灯 2.规格:25W 节能灯 | 套 | 11 |  |  |  |
| 20 | 2*18W LED吸顶灯 | 1.名称、型号:吸顶灯 2.规格:2*18W LED | 套 | 80 |  |  |  |
| 21 | 50W LED吸顶灯 | 1、名称：吸顶灯 2、规格:50W LED | 套 | 9 |  |  |  |
| 22 | 应急照明灯 | 1、名称：应急照明灯 2、型号：LED-1*3W， 应急时间≥30min 3、安装形式：壁装 | 套 | 15 |  |  |  |
| 23 | 单联单控开关 | 1、名称：单联单控开关 2、规格：~250V,10A 3、安装方式：距地1.3m | 个 | 8 |  |  |  |
| 24 | 双联单控开关 | 1、名称：双联单控开关 2、规格：~250V,10A 3、安装方式：距地1.3m | 个 | 10 |  |  |  |
| 25 | 单联双控暗开关 | 1、名称：单联双控暗开关 | 个 | 4 |  |  |  |
| 26 | 单相二，三级插座 | 1、名称:单相二，三级插座 2、型号:250V 10A 3、规格:离地0.3m | 个 | 60 |  |  |  |
| 27 | 壁挂空调插座 | 1、名称:单相三级插座，壁挂空调插座 2、型号:220V 16A 安全型 IP55 3、规格:离地2.4m | 个 | 16 |  |  |  |
| 28 | 柜式空调插座 | 1、名称:单相三级插座，柜式空调插座 2、型号:220V 25A 安全型 IP55 3、规格:离地0.3m | 个 | 5 |  |  |  |
| 29 | 暗装接线盒 | 1、名称：暗装接线盒 2、材质：塑料 | 个 | 81 |  |  |  |
| 30 | 暗装开关盒 | 1、名称：暗装开关盒 2、材质：塑料 | 个 | 22 |  |  |  |
| 31 | 避雷网 | 1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢12# | m | 95 |  |  |  |
| 32 | 避雷引下线 | 1、名称：沿建筑引下 2、材质：-40X4热镀锌扁钢 | m | 168 |  |  |  |
| 33 | 接地母线 | 1、名称：接地母线 2、材质：-50*5热镀锌扁钢 | m | 130 |  |  |  |
| 34 | 接地极 | 1、L50X50X5X2500热镀锌角钢接地极 | 根(块) | 26 |  |  |  |
| 35 | 分等电位连接端子箱LEB |  | 台(块) | 2 |  |  |  |
| 36 | 总等电位联接端子箱MEB |  | 台(块) | 1 |  |  |  |
| 37 | 断接卡子 |  | 台(块) | 14 |  |  |  |
| 38 | 分线接线箱（盒） | 1、名称：弱电接线线箱 2、规格:400X250X120 3、嵌墙暗装 | 台 | 3 |  |  |  |
| 39 | 配管 | 1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗敷 | m | 465 |  |  |  |
| 40 | 双绞线缆 | 1.名称、型号:信息线 2.规格CAT-6+RVS(2X0.5) 3.穿管暗装 | m | 465 |  |  |  |
| 41 | 信息插座 | 1、名称：双口网络插座 | 个(块) | 55 |  |  |  |
| 42 | 接线盒 | 1、名称：塑料接线盒 | 个 | 55 |  |  |  |
| 43 | PPR DN20塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗 | m | 72 |  |  |  |
| 44 | PPR DN25塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗 | m | 12 |  |  |  |
| 45 | PPR DN32塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗 | m | 12 |  |  |  |
| 46 | PPR DN40塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗 | m | 16 |  |  |  |
| 47 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN80 | 个 | 2 |  |  |  |
| 48 | 螺纹闸阀 | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN40 | 个 | 1 |  |  |  |
| 49 | 自动排气阀 | 1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN15 | 个 | 1 |  |  |  |
| 50 | UPVC DN100塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC DN100 4、连接形式：承插粘接 | m | 52 |  |  |  |
| 51 | UPVC DN75塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC DN75 4、连接形式：承插粘接 | m | 24 |  |  |  |
| 52 | UPVC DN50塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC DN50 4、连接形式：承插粘接 | m | 24 |  |  |  |
| 53 | 大便器 | 1、蹲便器 2、含低水箱、角阀、配件等全套 | 组 | 10 |  |  |  |
| 54 | 小便器 | 1、陶瓷 2、含红外感应等全套配件 | 组 | 6 |  |  |  |
| 55 | 洗涤盆 | 1、材质：陶瓷拖把盆 2、含水嘴、角阀、配件等全套 | 组 | 4 |  |  |  |
| 56 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷洗脸盆 2、含台面、延时自闭式水嘴、角阀、配件等全套 | 组 | 4 |  |  |  |
| 57 | 给、排水附（配）件 | 1、地漏DN50 2、不锈钢材质 | 个(组) | 8 |  |  |  |
| 58 | 风扇 | 1、名称：轴流排气扇 | 台 | 4 |  |  |  |
| 59 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：余方弃置 2、挖土深度：运距自行考虑 | m3 | 120.05 |  |  |  |
| 60 | 回填方 | 1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：符合设计要求 3、填方来源、运距：投标人自行考虑 | m3 | 157.35 |  |  |  |
| 61 | 粗砂回填方 | 1、密实度要求：粗砂回填至管外顶50mm,以上部分覆原土 2、填方材料品种：中粗砂 3、填方来源、运距：场外购置 | m3 | 9.34 |  |  |  |
| 62 | PE100带钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管塑料管 | 1、安装部位：室外 2、介质：市政给水 3、材质、规格：PE100带钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管，dn40 4、连接形式：电熔连接 5、平均埋深0.80m 6、垫层：中粗砂100mm 7、含管沟土方开挖和回填 | m | 40 |  |  |  |
| 63 | dn315SN8塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚砂石垫层 2、材质及规格：HDPE实壁排水管dn315SN8 3、连接形式：电热熔接口，闭水，闭气试验 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE实壁排水管dn315 4、连接形式：电热熔接口，闭水，闭气试验 5、平均埋深1.2m（管内底） 6、垫层：中粗砂100mm 7、含管沟土方开挖及回填 | m | 15 |  |  |  |
| 64 | YJV-0.6/1KV电力电缆 | 1.型号:YJV-0.6/1KV 2.规格:4x70+E35 3.敷设方式:穿管敷设 | m | 167 |  |  |  |
| 65 | YJV4x70+E35电力电缆头 | 1、名称：铜芯电力电缆头 2、规格：YJV4x70+E35 | 个 | 2 |  |  |  |
| 66 | Φ150mm电缆保护管 | 1、材质:PE管 2、规格:Φ150mm内 3、铺设深度：埋深0.7m | m | 167 |  |  |  |
| 67 | Φ50mm电缆保护管 | 1、材质:PE管 2、规格:Φ50mm内 3、铺设深度：埋深0.7m | m | 130 |  |  |  |
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |
| （（六） | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年    月    日

| - 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：阜宁腰闸管理用房加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 基数说明 |  |  | 费率 (%) |  | 金额 (元) |  | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) |  |  | 备注 |  |
| 1 | 011707001001 |  | 安全文明施工费 |  |  |  | 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  | 3.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 |  | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 |  | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 |  |
| 4 | 011707004001 |  | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  | 0.125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  | 0.025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707008001 |  | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阜宁腰闸管理用房加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 基数说明 |  |  | 费率 (%) |  | 金额 (元) |  | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) |  |  | 备注 |  |
| 9 | 011707009001 |  | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707010001 |  | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011707011001 |  | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 |  |
| 12 | 011707012001 |  | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  | 0.050 |  |  |  |  |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |  |
| 13 | 011707091001 |  | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011707015001 |  | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商（盖章）： 法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阜宁腰闸管理用房加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  | 结算金额（元） |  |  | 备注 |  |  |  |
| 一 |  | 其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 材料(工程设备)暂估价 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 索赔与现场签证 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年    月    日

| - 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：阜宁腰闸管理用房加固 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元) |
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  | 100.000 |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 3.200 |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 0.530 |  |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  | 9.000 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 供应商（盖章）： 法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日 |  |
| --- | --- |

江苏省水利建设工程安全文明措施费分解表

工程名称：

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 完善、改造和维护安全防护设施设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 现场临时用电防护 |  |  |  |  | 用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡 |
| 2 | 洞口、临时防护 |  |  |  |  | 洞口、临时等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层 |
| 3 | 机械设备防护 |  |  |  |  | 钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护 |
| 4 | 高处作业防护 |  |  |  |  | 防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线 |
| 5 | 交叉作业防护 |  |  |  |  | 平面、立面交叉作业时的防护 |
| 6 | 防火、防爆、防尘、防毒 |  |  |  |  |  |
| 7 | 防雷、防台风、防地质灾害 |  |  |  |  |  |
| 8 | 地下工程有害气体监测、通风 |  |  |  |  |  |
| 9 | 临时安全防护 |  |  |  |  | 围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护 |
| 10 | 安全警示标志 |  |  |  |  | 警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯 |
| 二 | 配备、维护、保养应急求援器材、设备和应急演练 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配备、维护、保养应急求援器材、设备 |  |  |  |  | 应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新 |
| 2 | 应急演练 |  |  |  |  |  |
| 三 | 重大危险源和事故隐患评估、监控和整改 |  |  |  |  |  |
| 1 | 重大危险源评估、监控与管理 |  |  |  |  |  |
| 2 | 事故隐患排查、评估和整改 |  |  |  |  |  |
| 四 | 安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设 |  |  |  |  | 安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用 |
| 五 | 配备和更新现场作业人员安全防护用品 |  |  |  |  | 必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要的补充 |
| 六 | 安全文明生产宣传、教育、培训 |  |  |  |  | 安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩 |
| 七 | 安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用 |  |  |  |  |  |
| 八 | 安全设施及特种设备检测检验 |  |  |  |  |  |
| 九 | 文明施工、生活设施和环境的改善、运行和维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 现场布置 |  |  |  |  | 现场围挡、五板一图、企业标志 |
| 2 | 办公和生活设施 |  |  |  |  | 施工现场办公、生活区与作业区分开设置、保持安全距离；设施符合卫生和安全要求；文体卫生设施配备 |
| 3 | 现场管理 |  |  |  |  | 场容场貌；工地地面硬化处理等；材料堆放；扬尘控制；垃圾清运；环境美化、绿化；现场保洁 |
| 十 | 其他与安全文明施工直接相关的内容 |  |  |  |  | 含廉政建设费用 |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表为施工单位编制投标文件工程量清单（或详细使用计划）“安全文明措施费分解表”参考格式，分为十大项和若干子项，实际采用时项目清单大项不得调整，子项可根据工程实际适当增减或调整。

2、施工单位进场后应按本表编制详细使用计划报发包人审核同意后实施，按照清单项目和计量周期申请支付。详细使用计划确定后，如无特殊情况，大项金额不得调整，大项内各子项间可根据实际情况作适当调整。

供应商（盖章）：

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年    月    日

第四章  合同主要条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，成交人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与供应商结合本项目具体情况协商后签订。

第一部分  合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》（合同编）、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就阜宁腰闸管理用房加固施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：阜宁腰闸管理用房加固   。

2.工程地点：江苏盐城   。

3.工程立项批准文号： /  。

4.资金来源：自有资金。

5.工程内容：具体内容详见招标文件及工程量清单。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。

6.工程承包范围：

具体详见工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：2025年/   月/   日。

计划竣工日期：2025年/   月/   日。

工期总日历天数：       天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合: 合格 。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币：      （¥:     元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） /     （¥ /   元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）  /  （¥    / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）   /  （¥    / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）   /  （¥   / 元）。

2.合同价格形式：固定单价合同。

五、项目负责人

承包人项目负责人：                      。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（成交通知书）；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）招标文件（磋商文件）

（9）投标文件（响应文件）

（10）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过竞争性磋商形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于     年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自   双方签字、盖章后      生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。

第二部分 通用合同条款

该部分与（GF—2017—0201）相同。

第三部分 专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

其他合同文件包括：                                  。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

本项目不设监理人，由发包人履行监理人职责，所有工序报发包人验收合格后方可继续施工。

施工单位应向发包人提供完整的质量评定、材料报验等全部工程档案资料。

1.1.2.2 设计人：

名称：江苏省水利勘测设计研究院有限公司    ；

资质类别和等级：/ ；

联系电话：/ ；

电子信箱：/ ；

通信地址：/ 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                 。

1.1.3.2 永久占地包括：施工区域。

1.1.3.3 临时占地包括：无。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：

现行《中华人民共和国民法典》（合同编）、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》及国家、江苏省的法规条令及规范性文件。

1.3标准和规范

1.3.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

适用于工程的标准规范包括：国家部委颁发的有关施工、验收的标准、规范，以及江苏省、淮安市建设、消防、节能以及环保等相关主管部门颁布的文件。

1.3.2 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.4合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书及承诺书；（2）中标通知书（指成交通知书，其他同）；（3）招标文件（指磋商文件，其他同）及其附件；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）投标书（指磋商响应文件，其他同）及其附件；（7）标准、规范及有关技术资料；（8）图纸；（9）工程报价单或预算书。

1.5保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：/；

发包人向承包人提供图纸的数量：/；

发包人向承包人提供图纸的内容：/。

1.6.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计和进度计划等；

承包人提供的文件的期限为：开工前3天；

承包人提供的文件的数量为：伍份纸质档文件以及电子档文件；

承包人提供的文件的形式为：书面形式（包括纸质档和电子档文件）；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人提交文件后7天内。

1.6.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件。

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：               ；

承包人指定的接收人为：               。

1.8交通运输

1.8.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：除本项目参建单位相关人员外，其他人员未经许可不得进入施工现场，承包人应安排专人做好保卫工作，费用含在投标价中。

1.8.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：                           。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用条款执行。

1.8.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.9知识产权

1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：/ 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限用于本项目。

1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限用于本项目。

1.9.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已含在合同价款中由承包人承担。

1.10工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按清单计价规范相应条款执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。

2. 发包人

2.1 发包人代表

2.1.1发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

2.1.2发包人对发包人代表的授权范围如下：

（1）行使发包人代表的权利，包括组织施工现场发包人的工作及代表发包人行使本合同授予发包人的相关权力。

（2）本合同实施过程中，所有应由承包人负责又需发包人派驻代表审批或确认的事情均不能免除或减轻承包人应负的合同责任。

（3）发包人权利及相关约定：

①对于承包人在施工阶段一切违背本合同文件条款和国家有关规定的行为，发包人有权就有关事项书面发出通知。如承包人在接获发包人要求纠正的书面通知后十天内仍未遵照执行时，则发包人有权直接招请其他承包人执行该书面通知所需的任何工作，由此招请而产生的费用和发包人的相关损失，发包人可作为债务向承包人索还或在根据本合同文件内应付或届期应付承包人的款项内扣除，支付执行者。

②发包人可以书面形式通知承包人要求其暂停履行合同规定的全部或部分义务，通知应说明暂停履行的义务、有效日期和理由，承包人应就此暂停履行其义务（除照管工程所需的部分外）直到发包人签发恢复履行的书面通知。

③发包人的通知应以书面形式发出。任何口述通知不应立即生效，承包人应在接获通知后3天内向发包人书面（加盖公章）请求确认。

2.2 发包人人员

2.2.1发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

2.2.2发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.3 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.3.1提供施工现场

发包人应向承包人提供必要的施工现场，保障必须的施工条件（施工用水、施工用电、施工交通条件等），提供现有的施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内建筑物和地下水电管网分布等资料，并保证所提供资料的真实性、准确性和完整性。

2.3.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外）。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：按照建设主管部门相关文件要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：叁套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后28日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式（胶装成册）。

（2）承包人应履行的其他义务：（1） 承担施工安全保卫工作的责任和要求: 承包人应做好现场危险区域的防护和警示，施工人员离开施工区域时，须关好门窗，并和发包人的值班人员一起现场确认。

（2） 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担: 施工期间负责施工场地内机电设备、墙壁、地面等的保护工作，所需费用含在报价内。

（3） 施工场地清洁卫生的要求:	按水利部文明工地标准。施工现场要求保证施工场地清洁，遵守环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；交工前将所有施工机械、设备和杂物从施工场地运走。

（4） 双方约定承包人应做的其他工作:

①承包人应负责工程移交前的一次清洁工作，清洁工作内容包括：施工场地清理，设备清洁。

②承包人应负责有关材料、设备的采购，并保证质量符合要求，正式采购前应征求发包人的意见，得到批准后方可采购。

③施工期间的各类验收、领导视察、上级检查等，承包人应积极配合、参加。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                           ；

身份证号：                            ；

建造师执业资格等级：                  ；

建造师注册证书号：                    ；

建造师执业印章号：                    ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                      ；

承包人对项目负责人的授权范围如下： 作为承包人在项目的授权代表，全面履行工程项目的承包管理职责，为工程参与各方做好协调和服务，在资金、质量、安全、环境保护、文明施工等合约目标范围向发包人直接负责 。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 项目经理本人每天至少8小时，每周不少于5天在本工程现场工作，且必须参加工地例会（有事须请假） 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任： 发包人有权解除合同，追究违约责任，并报监管部门备案 。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 如发现项目经理某周有2天不在现场或无故缺席工地例会，每发现一次罚款2000元整（从工程款中直接扣除），如连续5天或施工期间累计10天不在现场，发包人有权解除合同，追究违约责任，并报监管部门备案。

3.2.2承包人擅自更换项目负责人的违约责任：

中标的项目经理和投标文件中约定的施工管理人员不得擅自更换，否则发包人有权解除合同，承包人应赔偿发包人的损失；如有特殊原因确需更换，承包人应向发包人提出书面申请，发包人同意后方可更换。

3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 发包人有权解除合同，追究违约责任，并报监管部门备案 。

3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知3天内。

3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 承包人按照每人次5000元向发包人支付违约金（从当期进度款扣除）。

3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 向发包人批准方可离开现场。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：投标文件中约定的施工管理人员不得擅自更换，如有特殊原因确需更换，承包人应向发包人提出书面申请，发包人同意后方可更换，否则将追究承包人违约责任，违约金按照每人次2000元（从当期进度款中扣除）。

3.3.5承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：如承包人主要施工管理人员未经发包人批准擅自离开施工现场，每缺勤一天承担违约金500元/人次。

3.5分包

3.5.1禁止分包的工程包括： 全部工程 。

3.5.2严禁承包人转包和擅自分包！

3.5.3合同签订后，若发现乙方将工程转让、转包、分包给他人、或发现乙方实际不具备与承包的工程相应资质与能力（如乙方管理混乱，机械设备不能满足施工需要，质量不符合合同和现行规范要求，有关手续不齐全，工程进度有可能影响单体工程进度及验收等），甲方有权随时终止合同，责令乙方立即退出施工现场，并要求乙方赔偿合同总价30%的违约金；如有其它损失，甲方仍有权要求赔偿。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：竣工交付前由承包人负责，由此产生的相关费用由承包人承担，发包人要求采取特殊保护措施所发生的费用由发包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   提供   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 本项目实行履约担保制度。成交人在施工合同签订前，必须向采购人提交履约保证金人民币          整（￥    元），（履约保证金为合同总价的10%）。未按招标文件规定提交履约保证金的，采购人将取消其中标资格。工程验收合格并按照约定的工期交付使用后，履约保函失效，其他形式的履约保证金发包人将于一个月内予以无息退还承包人。履约担保的形式：银行本票、汇票、转账支票、履约保函等。采用履约保函形式的，出具履约保函的银行必须是承包人接收发包人工程款的收款行。

5.工程质量

5.1质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：按照现行标准验收合格

5.1.2特殊质量标准和要求： 无

关于工程奖项的约定：无 。

5.1.3 材料需使用发包人招标文件工程量清单中指定的或承包人投标文件中承诺的规格、品种和品牌。所有材料必须满足国家相关标准，验收时须提供材料出厂合格证和检测证明。

5.2质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送发包人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.3隐蔽工程检查

5.3.1承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知发包人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

发包人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经发包人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经发包人检查质量不合格的，承包人应在发包人指示的时间内完成修复，并由发包人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，发包人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。发包人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送发包人，发包人应签字确认。发包人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知发包人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，发包人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

5.4不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人必须按照相关规定通知发包单位组织人员对本工程施工过程中的隐蔽工程进行严格的验收，同时发包人有权要求对工程任何部位进行中间验收 。

发包人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行政监督机构及其安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。承包人在现场的安全管理、教育和安全事故责任由承包人负责，费用含在安全文明施工费中。承包人负责施工现场的安全及第三方的人身财产安全。本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故，如发生上述事故，则发包人视为承包人违约；在施工期间每发生一起重大人身伤亡事故，承包人除了接受相关行政监督部门的处罚外，承包人赔偿发包人违约金2万元；承包人应保证在整个合同履行过程中所用的全部工器具、设备、施工机械及现场设施等的安全、性能和状态完好，能够实现预定的作用，满足合同约定和业主代表的合理要求。与工程有关的大、中型施工机械、现场变配电设备以及重要施工器具等的检修、维护须提前7天通知发包人。承包人必须服从发包人现场安全考核管理办法。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求，具体如下：①根据发包人批准的施工方案，在施工现场适当地方设置门卫，并安排专人24小时看管，禁止非本工程施工、管理人员、车辆进入现场；②为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当发包人工程师或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。③在实施和完成本工程过程中，承包人应承担非夜间施工照明和照明设施的维护责任；④承包人必须承担上述工作所需的所有费用。⑤如承包人未履行上述约定及通用条款相关义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任、赔偿损失及支付发生的费用。⑥因承包人自身原因造成的人身、财产安全事故，均由承包人自行承担相关责任及费用赔偿，与发包人无关。在施工期间，每发生一起重伤事故，承包人除接受政府相关部门处罚、承担处理事故费用外，承包人还将赔偿发包人违约金1万元（直接从工程进度款中扣除）；每发生一起人身伤亡事故，承包人除接受政府相关部门处罚、承担处理事故费用外，承包人还将赔偿发包人违约金1万元（直接从工程进度款中扣除）；每发生一起重大质量安全事故，承包人除接受政府相关部门处罚、承担处理事故费用外，承包人还将赔偿发包人违约金2万元（直接从工程进度款中扣除）。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责施工现场内治安保卫工作，包括：（1）对进入到施工现场的参建单位相关人员的管理；（2）配合公安、交警等部门的管理；（3）承担治安管理工作相关费用。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：本工程不创建市级文明工地。施工场地符合盐城市有关主管部门规定的标准化施工现场和文明工地要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定，承包人违反规定造成的损失和罚款由承包人负责。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  /  。

7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人在开工前必须提交详细的施工组织设计，报发包人及总监审批，施工组织设计经发包人认可后方可开工。施工组织设计将作为工程款支付的参考依据之一  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人于开工前3日提交施工组织设计，在各专项工程施工至少提前3日提交专项施工方案，有特殊要求的于施工前3日内上报施工方案。每月5日报本月的施工进度计划，每周五报周进度计划。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：3日内。

7.2施工进度计划

7.2.1施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后3日内。

7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前3日内

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前3日

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前3日

7.3.2开工通知

因发包人原因造成未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4测量放线

7.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：以书面形式交给承包人，并于开工前进行现场交验。

7.5工期延误。

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未能及时提供设计变更修改图；②不可抗力；③其余按本合同《通用条款》执行。由于发包人原因延误工期的，工期相应顺延，但无费用索赔。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：5000元/天。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的5%。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款有关规定执行 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）11级以上大风；

（2）24小时降雨量超过150mm；24小时积雪厚度大于400mm；当地气象部门认定的50年一遇的雨、雪、洪灾；

（3）六级及以上地震；非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾。

7.8提前竣工的奖励

提前竣工的奖励：无 。

8.材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的：  无  。

8.2承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计、招标文件和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

8.3禁止使用不合格的材料和工程设备

8.3.1 发包人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。发包人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.3.2 发包人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照发包人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.3.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

8.4样品

8.4.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：用于本工程之任何材料，在使用前必须得到发包人和发包人授权的发包人认可或批准，必须符合有关规范、设计图纸、招标文件规定的质量及品牌要求，并提供产品合格证明、质保证书，承包人不得擅自更改招标文件中约定的主要材料品牌、规格和质量等级。在施工前，承包人须提供各有关物料之样品作发包人认可之用。发包人对任何样品之认可或批准，并不能解除承包人按合同须履行之责任及义务。

8.5材料与工程设备的替代

8.5.1出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.5.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.5.2承包人应在使用替代材料和工程设备3天前书面通知发包人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）发包人要求的其他文件。

发包人应在收到通知后3天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；发包人逾期发出书面指示的，视为发包人同意使用替代品。

8.5.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。

8.6施工设备和临时设施

8.6.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：修建临时设施费用均由承包人承担，工程竣工后一周内负责将临时设施全部拆除并清运出场。建筑物周边及场内道路等设施如有损坏，承包人应负责修复。本项目建筑及生活垃圾由承包人在竣工验收一周前全部运至合法垃圾场，费用含在投标报价中。

8.7材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9.试验与检验

9.1试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按通用条款有关规定执行

施工现场需要配备的试验设备： 按通用条款有关规定执行

施工现场需要具备的其他试验条件： 按通用条款有关规定执行

9.2取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于发包人抽检性质的，可由发包人取样，也可由承包人的试验人员在发包人的监督下取样。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为发包人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由发包人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于发包人抽检性质的，发包人可以单独进行试验，也可由承包人与发包人共同进行。承包人对由发包人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，发包人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送发包人，发包人应承认该试验结果。

9.3.3发包人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由发包人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用条款有关规定执行

10.变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）施工中发包人需对原工程进行设计变更，应提前3天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模需要重新报批或重新审图时，发包人应报规划管理部门和其他相关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸及说明。

承包人按发包人发出的变更通知及相关要求，进行下列需要的变更：①更改工程相关部分的标高、基线、位置和尺寸；②增减合同中约定的工程量；③改变有关施工顺序和时间；④其他有关工程变更需要追加的额外工作。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

（2）承包人不得对原设计擅自进行变更，由此造成的经济损失及工期延后由承包人自行承担，并赔偿发包人有关损失。

（3）承包人在施工中提出合理化建议及涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的代换，须经发包人书面同意。未经同意擅自更改的，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人有关损失，工期不得延后。

发包人采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人、承包人另行约定分担或分享。

（4）合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

（5）发包人保留变更或调整工程量的权力，承包人不得拒绝变更，更不得以变更为由提出不合理的要求；

（6）承包人必须按发包人要求完成变更工作，否则发包人有权交由第三方承包人完成，并按第三方承包人报价的双倍作为违约金扣减承包人的合同价款。

（7）因设计变更导致工期的顺延以发包人批准为准。

（8）设计单位出具的设计变更必须得到发包人的批准。承包人不得直接从设计单位取得设计变更，或者以贿赂等不正当手段影响本工程的设计师进行变更。否则，由此增加的工程费用由承包人承担，工期不予顺延。

10.2变更估价

10.2.1变更估价原则

关于变更估价的约定：按本合同条款中第12.1相应条款执行。

10.2.2材料变更时价格确定

承包人材料价格明细表中没有的材料，由承包人呈报价格,最终经发包人批准后的价格为准。

10.2.3其他

①除总价措施项目中现场施工安全文明措施费项目可随分部分项工程量清单中工程量的增减作相应调整，其余的当分部分项工程量清单项目发生工程量变化或变更时，其总价措施项目及单价措施项目费用均不作调整，包干使用。对发包人所列的措施项目，承包人已根据工程实际与施工组织设计进行增补，但未更改发包人已列措施项目，结算时，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

②承包人自行施工工程内容所有专项检测费用均由承包人自行承担，已包含在本合同内。

10.2.4设计变更、工程签证的价款结算：

①经包人批准后的设计变更，方可作为结算依据；

②经发包人批准后的工程签证，方可作为结算的依据；

③按发包人规流程执行：定的工作承包人收到设计变更后14天内，向发包人提出变更工程价款的完整资料，报发包人相关部门批准后，可以作为直接计入竣工结算价款。

10.3承包人的合理化建议

发包人审查承包人合理化建议的期限： 按通用条款有关规定执行 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 按通用条款有关规定执行 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无

10.4暂估价

10.4.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.4.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 按发包人的要求执行

10.5暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 按发包人的要求执行

11.价格调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 本项目工期要求为 120 日历天，因此人工工资的政策性调整不允许调整；实行政府定价管理的水、电、燃油、燃气价格不允许调整。

12.合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：   /

2、总价合同。

总价包含的风险范围： 施工期间的国家政策性调整及市场风险。

风险费用的计算方法：   不计

风险范围以外合同价格的调整方法： 如变更引起工程量增减，综合单价须调整时按如下办法执行：1、变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算依据。2、由于工程量清单计算误差引起的工程量增减，若增减幅度在15%以内的（含15%），仍执行原综合单价；增幅超过15%，其增加部分的工程量的综合单价结合实际情况双方协商可适当调低，减幅超过15%，其减少后剩余部分的工程量的综合单价结合实际情况双方协商可适当调高，上述工程量经发包人确认后作为结算依据。

3、其他价格方式：无

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额： 无 。

预付款扣回的方式： 无 。

12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 无 。

预付款担保的形式为： 无 。

12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则：符合《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013系列文件及2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014版《江苏省安装工程计价定额》、2014版《江苏省市政工程计价定额》、2014版《江苏省建设工程费用定额》等，若以上标准、规范未能达到国家最新标准时，应按最新版本的国家标准、规范执行 。

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定：每周二前将当周完成的工程量发送至发包人跟踪审计备查。

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/  。

12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/  。

12.4工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：双方约定本工程按照以下工程款（进度款）支付的方式和时间执行：

本项目无预付款。

按照承包人完成的合格工程量，形象进度完成至合同金额50%，可支付一期工程进度款，不超过合同金额的35%，由发包人计量并签发支付证书。合同完工验收后支付至合同金额的75%，工程竣工验收后，施工方向业主方支付至工程结算总价款的3%作为项目质保金后，业主支付全额结算工程价款。工程竣工满二年并经双方共同验收无质量问题后，一次性支付质保金(无息)。

12.5支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

13.验收

13.1分部分项工程验收

发包人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行，并符合下列要求：

1、竣工验收按照承包人自评、发包人验收的流程进行。工程完工后，承包人通过自检认为达到竣工验收条件时，应按国家关于工程竣工有关规定，向发包人提供完整的竣工档案资料、竣工验收报告等满足竣工验收的资料。

2、发包人收到上述资料后及时组织有关部门进行全面验收。若承包人提供的验收资料不全或不符合规定要求，则验收顺延，责任由承包人承担。发包人组织验收后，在一周内给予批准或提出修改意见。若初次验收未通过，承包人应按发包人所提修改意见进行整改并承担整改费用，完成后再次申报。

3、承包人提供竣工图的约定：叁套。竣工验收日期为实际竣工验收合格之日。

4、竣工交付使用的过程必须符合下列要求：

A、完成设计图和施工合同规定的工作内容，达到国家规定的竣工验收条件。工程质量应符合国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件及合同规定的要求，并经质量监督机构核定为合格工程。

B、工程所用的设备和主材料、构配件具有产品质量出场检验合格证明、技术标准、必要的进场试验报告，并达到相应的验收标准。

C、具有完整的工程技术档案，已办理工程竣工交付使用的有关手续。

D、已签署工程保修书。

5、工程竣工验收一次性通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程首次验收未通过，实际竣工日期为承包人整改后再次验收合格之日。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：施工完成后按照发包人要求执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按2000元/天支付违约金。

13.3 竣工退场

13.3.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 施工结束且竣工资料交付后7日内。

14.竣工结算

14.1竣工结算申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 验收合格后，在工程完工后一个月内将竣工结算报发包人进行初审，发包人初审后由发包人跟踪审计部门进行审计，在审计过程中发包人不接受承包人提交的任何补充资料（除非这些补充资料的内容被证实是发生在工程完工以后的），所有遗漏的结算资料发包人将视为承包人做出的优惠 。

14.2竣工结算审核

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

（一）单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除或由施工单位直接缴纳（下同）；

（二）单项工程核减率在8%—10%（含10%）之间的，其审计费用由建设单位承担20%，施工单位承担80%；

（三）单项工程核减率在5%—8%（含8%）之间的，其审计费用由施工单位承担20%，建设单位承担80%；

（四）单项工程核减率在5%及其以下的，其审计费用由建设单位承担。

14.3最终结清

14.3.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：3。

承包人提交最终结算申请单的期限：质量缺陷期满后56天内。

15.缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期自验收合格之日起24个月。

- 15.2质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留审定总价的3%作为质量保修金。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（3）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）3%的工程款；

（3）其他方式:质保金为工程结算审定总价的3%。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第3种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：工程竣工验收后，施工方向业主方支付至工程结算总价款的3%作为项目质保金后，业主支付全额结算工程价款。工程竣工满二年并经双方共同验收无质量问题后，一次性支付质保金(无息)。

关于质量保证金的补充约定：/。

15.3保修

15.3.1 保修责任

工程免费保修期为：详见质量保修书。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内。

16.违约

16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用条款执行。

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： / 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。

（7）其他： 另行协商 。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）接到发包人开工令后，承包人无正当理由推迟开工，每拖延1日历天须向发包人支付2000元的违约金；

（2）若发现承包人有违反施工图纸及相应技术规范或偷工减料的行为，发包人有权对承包人处以每次1万元以下的罚款，承包人需无条件返工至设计图纸及相关现行规范要求；

（3）若承包人延误提交竣工结算申请单，承包人按照1000元/天支付违约金；

（4）合同工期按承包人投标文件中的自报工期，如承包人原因延误工期，承包人应承担违约责任并向发包人支付赔偿费，赔偿费支付办法按合同工期延误一天赔偿 2000元，并以合同总价的5%为限，支付赔偿费不能解除承包人应完成本工程的责任以及合同规定的其他相关责任；

（5）若工程首次竣工验收未通过，承包人必须按照发包人要求及相关规范、标准整改到位并承担合同总价的0.1%的罚款，从工程竣工结算款中直接扣除。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金上限为竣工结算价的5%，承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：甲方有权随时终止合同，责令乙方立即退出施工现场，并要求乙方赔偿合同总价20%的违约金；如有其它损失，甲方仍有权要求赔偿。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：费用不另外支付。

17.不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：空中飞行物体坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾，以及当地气象部门认定的50年一遇风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

17.2因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。

18.保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人办理工程一切险和第三者责任险，并承担相应保费。

18.2其他保险

关于其他保险的约定：（1）承包人须依法对其应投保的人身、财产（包括但不限于对本工程施工作业人员的生命财产和施工机械设备）办理保险，并支付保险费用。

（2）承包人须对进入施工现场人员的意外或伤亡负全部责任。发包人对包括但不限于任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于承包人或其分包人，皆不负任何法律上的赔偿责任，承包人须保障发包人免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。

（3）承包人须对本工程进行期间发生的与本工程有关的人身伤亡及财产损坏负费用、损失、索偿或诉讼等法律责任，并保障发包人免负该等责任，除非有关伤亡是发包人所引致的。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人承担。

18.3通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款有关规定执行。

19.争议解决

19.1争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不采用。

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

19.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向  /   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地      人民法院起诉。

附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：建设工程安全管理协议

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                      签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括                              以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：工程量清单中所有项目均在保修范围内   。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

工程免费保修期为：   24个月              。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修期内承包人免费保修，非因承包人原因造成的质量问题除外，费用由责任方承担。保修期外，承包人终身保修，仅收取部件成本费。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  / 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                                                      承包人（公章）：

地  址：                                                                      地  址：

法定代表人（签字）：                                              法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                                              委托代理人（签字）：

电  话：                                                                      电  话：

传  真：                                                                       传  真：

开户银行：                                                               开户银行：

账  号：                                                                      账  号：

邮政编码：                                                                 邮政编码：

附件2：

建设工程安全管理协议

发包单位：               （以下简称甲方）

承包单位：               （以下简称乙方）

甲方将           项目发包给乙方施工，为贯彻"安全第一、预防为主" 的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。

一、承包施工项目：

工程项目名称：

工程地址：

二、工程项目施工期限：

自      年      月    日起开工至      年    月     日完工

三、协议内容：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应有安全管理组织体制，包括负责安全生产的领导,各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

3、乙方在施工前要认真勘察现场：乙方进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4、工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计；并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系,管理体系中的人员名单上报甲方项目代表备案，以便甲方监督管理。工地安全员必须持证上岗。

5、乙方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6、施工前乙方应对管理、施工人员进行安全生产进场教育,介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7、根据工程项目内容、特点,甲乙双方应做好安全技术交底,并有交底的书面材料,交底材料一式两份,由甲乙双方签字后各执一份。

8、施工期间，乙方指派          同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派         同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系,相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作,共同预防事故发生。

9、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定,接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务,对于查出的隐患,乙方必须限期整改。

10、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方车辆管理办法。对于乙方人员未按甲方要求，违规使用车辆造成的后果,由该方人员及其单位负责。

11、乙方在施工期间必须严格执行和遵守学校相关规定。因实验、施工等特殊原因，确需动用明火的，乙方必须事先向保卫部门提出用火申请，经审批同意后方可动火。对违反规定动用明火造成火灾事故的单位及个人，将交由消防部门按规定处罚；情节严重构成犯罪的，移交司法部门依法追究刑事责任。

12、在生产操作过程中的乙方员工防护用品由乙方自理,乙方应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

13、乙方人员对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查,发现隐患立即停止施工,落实整改后方准施工。一经施工,就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

14、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如乙方必须向甲方借用或租赁,应由乙方有关人员办理借用或租赁手续,制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求,借入方必须进行检查,并做好书面记录。借入方一经接收,设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责,并严格执行安全操作规程。在使用过程中,用于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故,由借入使用方负责。

15、乙方人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌,不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的,必须经工地施工负责人和乙方指派的安全管理人员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果,由该方人员及其单位负责。

16、乙方特种作业人员必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定,经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到"定机定人"和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守"十不吊"规定,严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

17、乙方必须严格执行各类防火防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续,严格遵守"十不烧"规定,严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时,应取得防火主管人员同意,落实防火、防中毒措施,并指派专人值班。

18、乙方需用甲方提供的电气设备,在使用前应先进行检测,并做好检测记录,如不符合安全规定的应及时向甲方提出,甲方整改合格后方准使用,违反本规定或不经甲方许可,擅自乱拉电气线路造成后果的均由乙方负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班,工地生活区内严禁乱拉乱接电线,严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等,防止漏电触电事故发生。

19、乙方在施工中,应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底,乙方应贯彻交底要求,如遇有情况,应及时向甲方和有关部门联系,采取保护措施。改造维修工程施工时，应及时安放工程警示标志，夜间设置警示照明灯，必要时安排人员进行值班。

20、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中因乙方管理不善或服务不当发生的人身伤亡（含乙方施工人员和其他人员）、火警、火灾等一切事故,均由乙方自己负责,甲方只负责教育的责任。乙方在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故,乙方应进行紧急抢救伤员和保护现场,甲方予以协助,乙方按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告上级主管部门及市、区（县）劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用,有乙方承担。

21、乙方必须按规定支付农民工工资，若甲方进度款到位，而乙方未按时发放农民工工资，形成纠纷，由乙方负责解决并承担一切责任。如因此给甲方造成不良社会影响的，甲方有权要求乙方承担违约赔偿责任。

22、本协议经双方签字、盖章有效。作为合同正本的附件一式两份,甲、乙双方各执一份。

23、本协议同工程合同正本同日生效,甲、乙双方必须严格执行,由于违反本协议而造成伤亡事故,由违约方承担一切经济损失。

甲方：（盖章）                                     乙方：（盖章）

法定代表人（签章）                             法定代表人（签章）

代表（签字）                                         代表（签字）

日期：                                                     日期：

第五章  响应文件格式

注：响应单位所提交的响应文件资料文件的完整与否，将直接影响对响应单位是否实质性响应采购文件要求的评判或评分。

磋  商 响 应 文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

响应人名称 ：

日      期 ：

评标要素索引表

| 序号 | 评审内容 | 响应文件 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 商务 |  |
| 1 | ……… | P ～P |
| 2 | ……… | P ～P |
| 3 | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |
| 二 | 技术 |  |
| 1 | ……… | P ～P |
| 2 | ……… | P ～P |
| 3 | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |

注：1. 磋商响应人应对提交的响应文件逐页标注页码。

2. 评标要素索引表的位置应布置在响应文件前面（顺序：响应文件封面后、响应文件目录前）。

3. 响应人应按上表的格式，对照竞争性磋商文件中评标办法的评审内容，建立起响应文件相关评审内容与页码之间的索引。

4. 未附此表的响应文件，将不利于评审。

格式1：磋商响应函

磋商响应函

采购人  ：

我方收到贵方                          竞争性磋商文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商，并向贵公司承诺：

1.愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供以上所有服务，总价格及明细见《磋商响应报价表》。

2.如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3.我方同意按磋商采购文件中的规定，我方的响应文件有效期限为磋商开始后    天。

4.我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5.我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商成交。

6.我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

7.我方承诺该项磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。

8.我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购方有权取消我方的成交资格。

9.与本磋商有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

供应商名称：（单位盖章）

供应商法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

格式2：磋商响应报价表

磋商响应报价表

报价项目名称：                                                                                    采购编号：

供应商（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） | 服务期限 （工期） | 项目负责人 | 是否中小微企业（注：填入中型/小型/微型或否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  |  |  |  |  |
| 报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |  |  |

供应商法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：        日期：

注：

1、上述报价包含一切由服务方承担的费用（包含人、材、机、规费、税金等在内的一切费用）。

2、供应商需附详细报价表。（本项目需对应“第三章 采购需求”自行编制详细报价表，否则视为不实质性响应采购文件）。

3、供应商需对应第二章“供应商须知”中“33.政策功能”中要求，相关报价一一对应列出，并提供详细证明文件。如未提供，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除或加分。

格式3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致（采购人或代理机构）：

本授权书宣告：

委托人：

地    址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人               代表我参加江苏省鸿源招标代理股份有限公司组织的（采购编号为：         ）                采购活动，受托人有权在该谈判活动中，以我单位的名义签署报价函和报价文件，与贵单位协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

法定代表人及授权代表身份证复印件

附件：（授权代表须为本单位正式员工，提供2025年1月份以来任意一个月本单位为其缴纳的社会保险缴费证明材料，否则视为不实质性响应。）

委托单位:       （公章）

法定代表人：     （签字）

年     月     日

格式4：供应商关于资格的声明函

供应商关于资格的声明函

采购编号：

日    期：

：

我公司愿参加本次                    竞争性磋商采购活动。我公司在响应文件中所有关于磋商资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的、有效的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

磋商供应商（公章）：

日期：

格式5：服务质量承诺书

服务质量承诺书

：

首先衷心感谢贵方对我单位的信任，我们将以积极热情的态度、认真负责的精神，急用户所急、想用户所想，与贵方同努力，为项目的早日完成奉献全部力量。

对总体规划服务质量我单位谨此郑重承诺：

1、我单位将组织以               （项目负责人）为核心的类似项目经验丰富的项目组，负责本项目的实施。拟派项目班子具体成员名单及工作简历详见附件。

2、如由我单位中标，我们将派项目组人员认真对项目组织实施，按照采购人的意见、结合本工作项目的具体情况，精心布置、总体规划。

供应商：（单位盖章）

法定代表人（负责人）（或其授权人）（签字）：

日期：     年    月    日

格式6：竞争性磋商文件磋商公告中供应商资格条件全部证明材料

（一）应具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等；供应商为自然人的，提供其身份证）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近的财务报告或会计报表，成立不足一年的无需提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴税的凭据；以及提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

6.法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺书）；

7.拒绝下述供应商参加本次采购活动：（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动（提供承诺书）；

8.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商;被中国政府采购网（www.ccgp. gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商且正在处罚期内的，无资格参加本项目的采购活动（无须提供材料）。

（二）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：（1）具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质的独立法人；（2）具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；（3）企业主要负责人、项目经理和专职安全管理人员均应具有与其行业施工资质相应的行业主管部门颁发的安全生产考核证书（分别为A、B、C三类）；（4）项目经理应具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，必须是供应商在职员工，并提交供应商2025年1月份以来任意一个月为其缴纳的社保证明材料，无在建工程（供应商须出具承诺书并加盖公章，时间为采购公告发布后）。根据苏水基〔2016〕17号文规定，项目经理有在建工程时，符合相关情况的，经该在建工程建设单位同意，并完善有关手续后，可以参加本工程项目采购。（5）供应商委托代理人须为本单位的在职员工，并提交供应商2025年1月份以来任意一个月为其缴纳的社保证明材料（法定代表人无需提供）。

（三）本项目专门面向中小企业（提供《中小企业声明函》）；

注：以上资质条件要求请逐一提供相关证明文件，否则视为不实质性响应。

其中：

I.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明格式

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明

致：

本人   （姓名）  以           （供应商全称）           法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：

本单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（盖章）：

法定代表人（或委托代理人）：

日   期  ：        年      月      日

II.无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：

本人   （姓名）  以           （供应商全称）           法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：

本单位参加此次政府采购活动前3年内在经营活动中             （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商（盖章）：

法定代表人（或委托代理人）：

日   期  ：        年      月      日

III.法律、行政法规规定的其他条件格式

法律、行政法规规定的其他条件声明

致：

本人   （姓名）  以           （供应商全称）           法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：

本单位此次参加  （项目名称）   采购活动中，             （在下划线上如实填写：有或没有）违反法律、行政法规规定的其他条件。

注：如为事业单位须说明其公益类型（未明确的提供说明）。

供应商（盖章）：

法定代表人（或委托代理人）：

日   期  ：        年      月      日

IV.拒绝下述供应商参加本次采购活动：（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动格式

拒绝下述供应商参加本次采购活动声明

致：

本人   （姓名）  以           （供应商全称）           法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：

本单位此次参加  （项目名称）   采购活动中，            （在下划线上如实填写：有或没有）存在（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情况。

供应商（盖章）：

法定代表人（或委托代理人）：

日   期  ：        年      月      日

V. 拟任项目经理无在建工程承诺函格式

拟任项目经理无在建工程承诺

致：

我方拟任项目经理符合磋商采购文件规定的无在建工程磋商资格要求，且在“格式6：竞争性磋商文件磋商公告中供应商资格条件全部证明材料”章节中，已经既无隐瞒、也无弄虚作假地提供了担任在建工程项目经理的全部工程情况，和相应能够参加本项目磋商的全部证明材料（并含该在建工程建设单位同意其参加本次磋商的证明）。如经查实因具有在建工程不具备磋商资格，一旦我方中标，可及时取消我方的中标资格，我方承担相应责任。特此承诺。

供应商（盖章）：

法定代表人（或委托代理人）：

日   期  ：        年      月      日

注:1.本承诺函所列出的承诺项目是供应商自行承诺项目，供应商不满足承诺函中承诺条件的，不得将该项承诺列入磋商响应文件中（此项编入内容为空白）；选择承诺的则严格按照上述承诺内容编入磋商响应文件进行承诺。

2.未按磋商采购文件要求承诺的，作否决标处理。

（其他材料自行编辑并逐一提供，未提供格式的自拟V）

格式7：拟分包情况表及委托承担意向合同；（如有）

（1）拟分包情况表

| 分包人名称 |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 电话 |  |
| 营业执照号码 |  | 资质等级（如有） |  |
| 拟分包的项目 | 主 要 内 容 | 预计金额（万元） | 已经做过的类似项目 |

备注：每项分包单独填写。主体工程项目不允许分包。

（2）委托承担意向合同（如有）

格 式8：供应商情况表

供应商情况表

供应商：（公章）

| 单位名称 |  |  |  |  | 单位性质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册时间 |  | 注册资金 |  |  | 法人代表 |  |
| 地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  | E-Mail |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  | 手机 |  |
| 营业执照 号码 |  |  | 发证单位 |  |  |  |
| 开户行名称 |  |  | 账户名称 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 资质 |  | 证书编号 |  |  | 发证单位 |  |
| 下属单位、 机构名称 |  |  |  |  |  |  |
| 组织机构框图 |  |  |  |  |  |  |

格 式9：项目组人员一览表

1.              项目组人员一览表

采购编号：

| 专业分工 | 姓名 | 专业 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目组成员 |  |  |  |  |
| 上述表格填写均已核对，确信没有疏漏或差错。 磋商供应商： （公章） 法定代表人（负责人）或授权委托人： （签章或盖章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1、“项目组人员”指供应商针对该项目的所配备的主要专业技术人员。人员一经确认，未经采购单位事先书面同意，不能更换，如有更换，新的人员资历经验等不得低于被替换的人员，且须经采购单位事先书面同意。但人员的能力不能满足任务的要求，采购单位有权要求更换，成交单位必须及时更换。

2、附各专业人员简历及相关证明材料复印件，如主要人员姓名及履历简介（包括学历﹑职称﹑曾担任职务﹑现任职务、专业、从业年限、完成类似项目实例、人员资质证书等。

3、供应商可参照上述格式自行设计表格。

4、如有分包，分包单位项目参与人员也一并填入。

2.项目负责人的法人授权书

采购编号：

日    期：

：

我单位                      系中华人民共和国合法企业，具有承接本项目服务的能力，公司法定地址：                     ，现特授权             （身份证号：      ）为本次采购编号：           号                    项目的项目组负责人，全面负责本项目执行中的有关管理咨询服务、进度、质量、结算与支付等方面工作，本授权书自授权之日开始至合同全部履行完毕止。

项目组负责人签名：                        法定代表人（负责人）（签字或签章）：

职务：

联系电话：                                供应商公章：

3.项目负责人情况表

采购编号：

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 毕业院校 |  |  |  |  |  |  | 专业 |  |  |  |
| 执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成同类项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 |  | 同类项目名称 |  |  | 规模 | 金额 |  | 完成时间 | 证明人 |  |

4.拟投入本项目的相关人员简历表

采购编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  |  |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 专业 |  |  |  | 从事本专业时间 |  |  |  |  |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| 执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的项目名称及规模 |  |  |  |  | 该项目中任职 |  |

格 式10：组织实施工作方案（施工组织设计或设计方案）

（格式自拟）

格 式11：商务条款偏离表与技术条款偏离表；

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求的商务条款 | 磋商响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                        （盖章）

1、说明：如果行数不够，请自行增加。

2、响应人应对照磋商文件的相关要求，将自身响应的偏离情况（与磋商文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

技术条款偏离表（格式）：

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求的技术条款 | 磋商响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、响应人应对照磋商文件“第三章 采购需求”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与磋商文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

格 式12：磋商供应商针对本项目提供的后续服务承诺及服务条款，针对本项目提供的日常技术服务支持、服务沟通、项目工作进度保障措施等具体内容及方案；

（格式自拟）

格 式13：评审标准中所涉及到的其他材料，以及供应商认为有必要的其他证明资料；

注：供应商所提交的其它资料文件的完整与否，将直接影响对供应商是否实质性响应采购文件要求的评判或评分。

（格式自拟）

格式14：政策功能声明格式（请务必谨慎如实填报，如享受相关评审政策，需在报价函中详细清单中一一对应，否则不予认可。）

企业声明函格式

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加  (采购人/采购代理机构)  组织的（单位名称）采购编号为* * *，（项目名称）的采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 [标的名称] ，属于（需填入采购文件明确的所属行业） 行业；承接企业为  [企业名称]  ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于    (中型企业/小型企业/微型企业)    ；

2、 [标的名称] ，属于（需填入采购文件明确的所属行业）行业；承接企业为  [企业名称]  ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于    (中型企业/小型企业/微型企业)    ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

如组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内的其他企业，分包企业之间不存在直接控制、管理关系；

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

(1)从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(2)上述“相关企业”包括：拟承接本项目全部服务的中小企业、联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；

(3)供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标（成交）供应商如享受本项目中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随本项目的中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。

企业名称（盖章）：

日 期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

第六章  评审方法、标准

1、综合说明

1.1报价包括：完成本项目的全部费用不限于包含人、材、机费、管理费、利润、代理服务费、税金等。在合同期内不作任何调整。

1.2供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时（其中加★条款为实质性条款不得负偏离），应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

1.3磋商说明：

1.3.1不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

1.3.2参加磋商的供应商必须提供磋商代表的身份证明和法人授权委托书（法定代表人（负责人）为磋商代表的可不提供）；

1.3.3响应文件密封和签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

1.3.4最后报价超过采购预算的，不能成交；

1.3.5不实质性响应磋商文件的不能成交；

1.3.6实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，采购人（或采购代理机构）应当终止竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动（其中满足财库 [2015]124号文规定，2家即可继续进行）。

1.3.7最终合同单价按最终总报价同比例下（上）浮。（磋商过程中特殊说明除外）

2、磋商成交原则及评审方法、标准

2.1 评审方法采用综合评分法。

即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审。

评审时，磋商小组分别对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分并汇总；所有评审专家打分的算术平均值为供应商的最终评审得分，评审得分最高者为第一成交候选人。（四舍五入，保留小数点后2位）

如出现评审得分最高的供应商有两个或两个以上的，以磋商最后报价低者优先作为成交候选人。得分且磋商最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。如果磋商最后报价、技术指标得分仍相同，则由磋商小组投票表决方式（少数服从多数）确定成交候选人。

2.2 综合评分标准

本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分，分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方成交，则其成交价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应竞争性磋商文件要求的，将不得成交）。

A、价格部分（30分）

本次采购预算金额：151.7万元。

磋商报价不高于采购预算的，为有效磋商报价。高于采购预算的磋商报价为无效报价，无效报价的投标文件不参与评审，也不得成交。以满足竞争性磋商文件实质性要求且磋商价格最低的投标有效报价为磋商基准价，其价格分为满分，即30分。其他有效磋商报价分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100。

- 技术及资信等部分（70分）

| 施工组织设计 | 施工方案和技术措施 | 施工方案、施工工艺、技术措施、危险性较大的分部工程专项方案。（满分31分） 1、合理性、可行性、针对性、全面性方面： 方案非常符合项目实际情况，合理性、可行性、针对性非常强且非常全面，得25分； 方案较符合实际情况，合理性、可行性、针对性较强且较全面，得21分； 方案较符合实际情况，合理性、可行性、针对性一般，得17分； 方案概述合理性、可行性、针对性较少或有明显不合理，得13分。 2、施工技术先进性方面： 使用先进的施工工艺、施工设备等，可行性、针对性强，得6分。 使用先进的施工工艺、施工设备等，可行性、针对性较强，得4分。 使用先进的施工工艺、施工设备等，可行性、针对性不强，得2分。 | 31分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 质量保证措施 | 质量管理体系、组织体系、岗位职责、施工工序和过程质量控制方案。（满分10分） 上述方案非常符合项目实际情况，合理性、可行性、针对性强且非常全面，得10分；上述方案较贴合项目实际，合理性、可行性、针对性较强且较全面，得8分；上述方案贴合项目实际，合理性、可行性针对性不强，得6分；方案概述合理性、可行性、针对性较少，得4分。 | 10分 |
|  | 进度保证措施 | 施工人员投入、制定进度计划和资金保证措施方案。（满分10分） 上述方案非常符合项目实际情况，合理性、可行性、针对性强且非常全面，得10分；上述方案较贴合项目实际，合理性、可行性、针对性较强且较全面，得8分；上述方案贴合项目实际，合理性、可行性针对性不强，得6分；方案概述合理性、可行性、针对性较少，得4分。 | 10分 |
|  | 安全生产及环境保护、文明施工措施 | 安全生产资金、人员、设备等的投入，安全管理体系、安全防护、环境保护技术及管理措施和文明施工措施方案。（满分10分） 上述方案非常符合项目实际情况，合理性、可行性、针对性强且非常全面，得10分；上述方案较贴合项目实际，合理性、可行性、针对性较强且较全面，得8分；上述方案贴合项目实际，合理性、可行性针对性不强，得6分；方案概述合理性、可行性、针对性较少，得4分。 | 10分 |
| 企业业绩 | 类似项目业绩 | 具有类似业绩：近3年内（指 2022年1月1日以来，以工程完工或竣工时间为准）具有类似工程施工业绩（业绩证明材料须提供：中标通知书<如有>、合同协议书、竣工验收文件或合同完工验收资料等证明材料。投标人有上述业绩每1个得3分，满分9分。 | 9分 |

注： 1、以上评分标准中的各评分要点，各投标单位均应提供相关的证明材料并作出相应的对比（列表）供评委评判。（提供得分索引表）

- 所需所有证明材料、资质材料等只需复印件加盖公章即可。

3、按中小企业划分标准本项目采购标的物属于建筑业。