## 1.1 封面
| 江苏安全技术职业学院贾汪校区校舍危房加固工程-连廊1房屋 |  |  |  | 工程
工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2024年11月22日

## 3.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0116 拆除工程
1 | 011601001004 | 拆除部分 |  | 1、原房间内墙地砖天棚拆除至基层、设备移位及恢复至甲方指定位置、大小便槽、盥洗台等拆除及清运、门窗拆除 2、房间内电路管线及给排水管道等配件、隔断等拆除 3、施工场地原有垃圾和拆除后产生的施工垃圾清运； 4、由投标人勘察现场综合考虑后自主报价，结算不调整。 |  | 项 | 1
分部小计
内墙加固部分
2 | 011801006001 | 界面处理 |  | 1、原墙面碱蚀严重或松散部分：1:3水泥砂浆抹面，已松动的勾缝砂浆应清除 2、墙面处理：做面层前，原墙的墙面用水湿润 |  | m2 | 452.03
3 | 011803001004 | 过墙孔（穿墙筋） |  | 1、名称：墙体穿墙筋c6 2、钻孔位置：双面钢筋网墙 3、孔径：穿墙孔直径宜比S形筋直径大2mm 4、封堵材料：采用水泥基灌浆料、水泥砂浆等填实 |  | 个 | 717
4 | 011803001009 | 过墙孔（穿墙筋） |  | 1、名称：墙体穿墙筋c12-750 2、钻孔位置：双面钢筋网墙 3、孔径：穿墙孔直径宜比S形筋直径大2mm 4、封堵材料：采用水泥基灌浆料、水泥砂浆等填实 |  | 个 | 42
5 | 010515001002 | 现浇构件钢筋(穿墙S筋) |  | 1、部位：双面钢筋网墙 2、钢筋种类、规格：穿墙S筋c6@500*500（梅花状布置） |  | t | 0.054
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 010515001017 | 现浇构件钢筋(穿墙S筋) |  | 1、部位：双面钢筋网墙 2、钢筋种类、规格：连接筋c12-750 |  | t | 0.045
7 | 011803001008 | 过墙孔（锚筋） |  | 1、名称：墙体锚筋c6 2、钻孔位置：单面钢筋网墙 3、孔深：孔深宜为100-120mm 4、孔径：采用锚筋直径的1.5-2.5倍 5、封堵材料：采用水泥基灌浆料、水泥砂浆等填实 |  | 个 | 2187
8 | 011803001005 | 过墙孔（锚筋） |  | 1、名称：墙体锚筋LC8-500 2、钻孔位置：单面钢筋网墙-楼面 3、孔深：孔深宜为100-120mm 4、孔径：采用锚筋直径的1.5-2.5倍 5、封堵材料：采用水泥基灌浆料、水泥砂浆等填实 |  | 个 | 217
9 | 010515001004 | 现浇构件钢筋(锚筋) |  | 1、部位：单面钢筋网墙 2、钢筋种类、规格：锚筋c6@500*500（梅花状布置） |  | t | 0.082
10 | 010515001016 | 现浇构件钢筋(锚筋) |  | 1、部位：单面钢筋网墙-楼面 2、钢筋种类、规格：锚筋LC8-500（梅花状布置） |  | t | 0.057
11 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋名称：墙面钢筋网（水平筋） 2、钢筋种类、规格：C6-250 |  | t | 0.591
12 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋名称：墙面钢筋网（竖向钢筋）、单面钢筋网屋顶 2、钢筋种类、规格：c8-250、c8-500 |  | t | 0.906
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
13 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 |  | 1、部位：单面钢筋网墙 2、钢筋名称：楼板水平加强筋及穿板连接筋 3、钢筋种类、规格：4c12(水平)、C12-600（垂直）、3c12（转角） |  | t | 0.305
14 | 011803001006 | 穿板孔 |  | 1、名称：穿板连接筋 2、钻孔位置：单面钢筋网墙楼板处 3、封堵材料：板缝处设置高强无收缩灌浆料或结构胶填实 |  | 个 | 104
15 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 |  | 1、部位：双面钢筋网墙 2、钢筋名称：穿板连接筋 3、钢筋种类、规格：C14-500（垂直） |  | t | 0.846
16 | 011803001007 | 穿板孔 |  | 1、名称：穿板连接筋 2、钻孔位置：双面钢筋网墙楼板处 3、封堵材料：板缝处设置高强无收缩灌浆料或结构胶填实 |  | 个 | 57
17 | 010402001002 | 墙体加固 |  | 1、部位：钢筋网墙（单面厚度40mm） 2、砂浆强度等级：M15水泥砂浆 |  | m2 | 452.03
分部小计
门窗加固部分
18 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋名称:门窗洞口附加钢筋 2、钢筋种类、规格：每侧2C8 |  | t | 0.211
19 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 |  | 1、铺设位置：门窗洞口位置 2、材料品种、规格：钢丝网1.0*15*40（200*600） |  | m2 | 12.48
分部小计
主体加固部分
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
20 | 010101002001 | 挖一般土方 |  | 1、部位：内墙底部及扩大基础部分 2、挖土深度：1.5m以内 3、弃土运距：投标人自行考虑，结算不在调整 |  | m3 | 18.18
21 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1、部位：内墙底部及扩大基础部分 2、弃土运距：投标人自行考虑，结算不在调整 |  | m3 | 8.22
22 | 010507007001 | 混凝土灌填（内墙底部） |  | 1、部位：内墙底部 2、混凝土种类：C30混凝土灌填 |  | m3 | 3.78
23 | 010501001001 | 垫层 |  | 1、c15混凝土垫层 |  | m3 | 0.5
24 | 011802002001 | 混凝土基础加大截面 |  | 1、构件名称：FBZ1基础 2、混凝土种类：c30混凝土 |  | m3 | 4.44
25 | 011804005001 | 后加混凝土柱 |  | 1、构件名称：FBZ1 2、混凝土种类：A60灌浆料浇筑 |  | m3 | 6.46
26 | 010505002001 | 无梁板 |  | 1、新增现浇板c30混凝土 |  | m3 | 7.72
27 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 |  | 1、部位：FBZ1、基础及现浇板 2、钢筋种类、规格：C8 |  | t | 1.188
28 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 |  | 1、部位：FBZ1 2、钢筋名称：FBZ1竖向钢筋 3、钢筋种类、规格：C14 |  | t | 1.301
29 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 |  | 1、部位：现浇板 2、钢筋种类、规格：C10 |  | t | 0.091
30 | 011810001001 | 植筋 |  | 1、部位：FBZ1基础 2、直径孔径：符合设计要求 3、钻孔深度：满足图纸设计要求 4、钢筋种类、规格：C12-400~600 |  | 根 | 80
31 | 011810001002 | 植筋 |  | 1、部位：FBZ1、板抗剪筋 2、直径孔径：符合设计要求 3、钻孔深度：满足图纸设计要求 4、钢筋种类、规格：C8-400、2C8-200、C8-200 |  | 根 | 491
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
32 | 011810001004 | 植筋 |  | 1、部位：新增楼板与混凝土梁连接节点 2、直径孔径：符合设计要求 3、钻孔深度：满足图纸设计要求 4、钢筋种类、规格：C10-150 |  | 根 | 108
33 | 010515001011 | 现浇构件钢筋（基础植筋） |  | 1、部位：FBZ1基础 2、钢筋名称： 基础植筋 3、钢筋种类、规格：C12-400~600 |  | t | 0.046
34 | 010515001013 | 现浇构件钢筋（FBZ1植筋） |  | 1、部位：FBZ1、现浇板面筋及板抗剪筋 2、钢筋名称： FBZ1植筋 2、钢筋种类、规格：C8-400、2C8-200 |  | t | 0.066
35 | 011808001001 | 构件粘贴碳纤维布 |  | 1、构件类型：碳纤维布 2、粘贴部位：梁板底 3、碳纤维布品种、 规格：型号CF300，高强1级，承重结构加固用的碳纤维，应选用聚丙烯腈基不大于15K的小丝束纤维 4、碳纤维布层数：3层 5、粘贴胶品种、 用量：粘结树脂，其性能应符合图纸设计及规范要求 |  | m2 | 96.13
36 | 011808001002 | 构件粘贴碳纤维布 |  | 1、构件类型：碳纤维布 2、粘贴部位：梁板底 3、碳纤维布品种、 规格：型号CF300，高强1级，承重结构加固用的碳纤维，应选用聚丙烯腈基不大于15K的小丝束纤维 4、碳纤维布层数：2层 5、粘贴胶品种、 用量：粘结树脂，其性能应符合图纸设计及规范要求 |  | m2 | 85.95
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
37 | 011808001003 | 构件粘贴碳纤维布 |  | 1、构件类型：碳纤维布 2、粘贴部位：梁板底 3、碳纤维布品种、 规格：型号CF300，高强1级，承重结构加固用的碳纤维，应选用聚丙烯腈基不大于15K的小丝束纤维 4、碳纤维布层数：1层 5、粘贴胶品种、 用量：粘结树脂，其性能应符合图纸设计及规范要求 |  | m2 | 100.25
分部小计
分部分项合计
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  | 1、墙面、天棚加固脚手架 2、详见图纸设计 |  | m2 | 452.03
2 | 011703001001 | 垂直运输 |  | 1、材料上楼、搬运费，投标人自主报价，结算不调整 |  | 项 | 1
3 | 011702001001 | 垫层 |  | 1、c15混凝土垫层 |  | m2 | 2.56
4 | 01B001 | 混凝土基础加大截面 |  | 1、构件名称：FBZ1基础 2、混凝土种类：c30混凝土 |  | m2 | 22.53
5 | 01B002 | 后加混凝土柱 |  | 1、构件名称：FBZ1 2、混凝土种类：A60灌浆料浇筑 |  | m2 | 80.83
6 | 011702015001 | 无梁板 |  | 1、新增现浇板c30混凝土 |  | m2 | 64.37
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：加固部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。
总价措施项目清单与计价表
工程名称：加固部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。
总价措施项目清单与计价表
工程名称：加固部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。

## 3.3 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：加固部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 37238.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 项
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  | 37238.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 3.4 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：加固部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 工程暂列金 |  |  |  | 37238.00
合 计 |  |  |  |  | 37238.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 3.5 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：加固部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.610
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 1、100厚加气混凝土砌块 2、详见图纸设计 |  | m3 | 4.34
2 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 |  | 1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚C30混凝土（兼找坡层）随打随抹平 |  | m2 | 131.63
3 | 011102003002 | 块料楼地面 |  | 1、8厚防滑地砖地面（防滑参数>0.5）,干水泥浆擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 |  | m2 | 500.28
4 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 |  | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、四周卷起比卫生间完成楼面高300mm 3、具体详见图纸 |  | m2 | 526.52
5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  | 1、墙砖顶至板底 2、9厚1：3水泥砂浆 |  | m2 | 199.56
6 | 011204003002 | 块料墙面 |  | 1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝） 2、5厚釉面砖（粘贴前先将釉面砖浸水两小时以上）（甲方定） 3、4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 4、9厚1：3水泥砂浆打底压实抹平 |  | m2 | 1077.6
7 | 011205002001 | 块料柱面 |  | 1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝） 2、5厚釉面砖（粘贴前先将釉面砖浸水两小时以上）（甲方定） 3、4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 4、9厚1：3水泥砂浆打底压实抹平 |  | m2 | 62.72
8 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 |  | 1、不同材质交界处加贴一层玻纤网格布宽300mm |  | m2 | 59.14
9 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 |  | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料防水层 |  | m2 | 1339.88
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
10 | 011302001001 | 吊顶天棚 |  | 1、钢筋混凝土板内预留6铁环,双向中距900~1200 2、8钢筋吊杆，双向中距900~1200 3、大龙骨60x30x15(吊点附吊挂)中距<1200 4、中龙骨U50x19x05中距<1200 5、0.5~0.8厚铝合金条板面层 |  | m2 | 506.6
11 | 011505010001 | 镜面玻璃 |  | 1、铝合金边框镜子1.37*1.2*6 2、具体详见图纸设计 |  | m2 | 13.15
12 | 011505001001 | 洗漱台 |  | 1、2400*600*200灰白色石英石台面及台盆安装、支架固定和下水配件等 2、样式详见图纸设计 |  | 套 | 8
13 | 011505001002 | 洗漱台 |  | 1、4990*600*200灰白色石英石台面及台盆安装、支架固定和下水配件等 2、样式详见图纸设计 |  | 套 | 8
14 | 011210005001 | 成品隔断 |  | 1、1200*900*2100*25复合树脂板隔断 2、做法详见16J914-1-XT8 3、蹲便器处隔断 |  | 间 | 80
15 | 011210005002 | 成品隔断 |  | 1、350*1500*25复合树脂板隔断 2、做法详见16J914-1-XT8 3、小便池处隔断 |  | m2 | 14.7
16 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 |  | 1、铝合金材质，玻璃6+12+6 2、具体详见图纸设计 |  | m2 | 122.4
17 | 040402016001 | 沟道盖板 |  | 1、铝合金盖板5mm 2、样式后期由甲方定 |  | m2 | 18.52
18 | 010507003001 | 排水沟 |  | 1.淋浴间排水沟 2、样式后期由甲方定 |  | m | 62.4
19 | 010401012001 | 零星砌砖 |  | 1、蹲便器砖砌台 2、详见图纸设计 |  | m3 | 17.71
分部分项合计
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 011701006002 | 满堂脚手架 |  | 1、天棚吊顶脚手架 2、具体详见图纸 |  | m2 | 601.2
2 | 011701006001 | 墙面抹灰脚手架 |  | 1、墙面贴砖脚手架 2、具体详见图纸 |  | m2 | 1438.98
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.2 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 3.100
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310
2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。

## 4.3 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 27668.42
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 项
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  | 27668.42
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 4.4 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：装饰部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 工程暂列金 |  |  |  | 27668.42
合 计 |  |  |  |  | 27668.42
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 4.5 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.200
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.530
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 6.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0304 电气设备安装工程
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：照明配电箱AL1 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线6mm2：每台3个；无端子外部接线2.5mm2：每台3个；无端子外部接线4mm2：每台6个 3、安装方式：底距地1.5m暗装 |  | 台 | 8
2 | 030412001001 | 普通灯具 |  | 1、名称：LED吸顶灯 2、型号：18W 3、类型：吸顶安装，三防灯具 |  | 套 | 96
3 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1、名称：三联单控开关 2、规格：250V/10A 3、安装方式：底距地1.3m暗装 |  | 个 | 24
4 | 030404033001 | 风扇 |  | 1、名称：卫生间排气扇 详见图纸设计 |  | 台 | 24
5 | 030404035001 | 插座 |  | 1、名称：二三极带安全门插座 2、规格：250V/10A 3、安装方式：底距地0.3m暗装 |  | 个 | 8
6 | 030404035002 | 插座 |  | 1、名称：烘手器插座,三极 安全型 2、规格：250V/16A 3、安装方式：底距地0.3m暗装 |  | 个 | 8
7 | 030404035003 | 插座 |  | 1、名称：洗衣机插座,三极 安全型 2、规格：250V/10A 3、安装方式：底距地1.3m暗装 防护等级:IP54 |  | 个 | 32
8 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：配管 2、材质：JDG20 3、配置形式：暗敷 |  | m | 572.4
9 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：配线 2、型号：WDZBYJ-2.5mm2 |  | m | 1206.8
10 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：配线 2、型号：WDZBYJ-4mm2 |  | m | 720.12
11 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 |  | 个 | 124
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
12 | 030411006002 | 接线盒 |  | 1、名称：开关盒 2、材质：钢制 |  | 个 | 72
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 6.2 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。

## 6.3 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 1725.62
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 项
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  | 1725.62
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 6.4 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 |  |  |  |  | 1725.62
合 计 |  |  |  |  | 1725.62
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 6.5 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 7.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 010101007001 | 管沟土方 |  | 1、土壤类别：三类土 2、回填要求：夯填 |  | m3 | 2.87
2 | 031001003001 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位：埋地 2、名称：薄壁不锈钢管 3、介质：给水 4、规格、压力等级：DN80 5、连接形式：卡压连接 6、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：满足设计要求 埋地钢管及铸铁管外壁刷冷底子油一道石油沥青二道防腐 |  | m | 5.28
3 | 031001003002 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、名称：薄壁不锈钢管 3、介质：给水 4、规格、压力等级：DN80 5、连接形式：卡压连接 6、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：满足设计要求 |  | m | 18.2
4 | 031001003003 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、名称：薄壁不锈钢管 3、介质：给水 4、规格、压力等级：DN65 5、连接形式：卡压连接 6、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：满足设计要求 |  | m | 6.4
5 | 031001003004 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、名称：薄壁不锈钢管 3、介质：给水 4、规格、压力等级：DN40 5、连接形式：卡压连接 6、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：满足设计要求 |  | m | 125.76
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 031001003005 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、名称：薄壁不锈钢管 3、介质：给水 4、规格、压力等级：DN32 5、连接形式：卡压连接 6、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：满足设计要求 |  | m | 22.2
7 | 031001003006 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、名称：薄壁不锈钢管 3、介质：给水 4、规格、压力等级：DN25 5、连接形式：卡压连接 6、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：满足设计要求 |  | m | 377.72
8 | 031001003007 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、名称：薄壁不锈钢管 3、介质：给水 4、规格、压力等级：DN20 5、连接形式：卡压连接 6、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：满足设计要求 |  | m | 13.6
9 | 031001003008 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、名称：薄壁不锈钢管 3、介质：给水 4、规格、压力等级：DN15 5、连接形式：卡压连接 6、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：满足设计要求 |  | m | 356.92
10 | 031002003005 | 套管 |  | 1、名称、类型：钢套管 2、规格：穿行管DN65 |  | 个 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 031002003006 | 套管 |  | 1、名称、类型：钢套管 2、规格：穿行管DN80 |  | 个 | 4
12 | 031003006001 | 减压器 |  | 1、材质：减压阀 2、规格、压力等级：DN65 0.17MPa |  | 组 | 1
13 | 031003013001 | 水表 |  | 1、安装部位（室内外）：室内水表 2、型号、规格：DN65 |  | 组(个) | 8
14 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 |  | 1、材质：水嘴 2、型号、规格：DN15 |  | 个(组) | 32
15 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：铜芯闸阀 2、规格、压力等级：DN65 |  | 个 | 8
16 | 031003001002 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：详见图纸设计 |  | 个 | 2
17 | 031003001003 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：详见图纸设计 |  | 个 | 2
18 | 010101007002 | 管沟土方 |  | 1、土壤类别：三类土 2、回填要求：夯填 |  | m3 | 5.68
19 | 031001003015 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位：埋地 2、名称：薄壁不锈钢管 3、介质：热水 4、规格、压力等级：DN80 5、连接形式：卡压连接 6、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：满足设计要求 埋地钢管及铸铁管外壁刷冷底子油一道石油沥青二道防腐 |  | m | 5.28
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
20 | 031001003016 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位：埋地 2、名称：薄壁不锈钢管 3、介质：热水 4、规格、压力等级：DN65 5、连接形式：卡压连接 6、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：满足设计要求 |  | m | 5.28
21 | 031001003017 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、名称：薄壁不锈钢管 3、介质：热水 4、规格、压力等级：DN80 5、连接形式：卡压连接 6、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：满足设计要求 埋地钢管及铸铁管外壁刷冷底子油一道石油沥青二道防腐 |  | m | 5.4
22 | 031001003009 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、名称：薄壁不锈钢管 3、介质：热水 4、规格、压力等级：DN65 5、连接形式：卡压连接 6、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：满足设计要求 |  | m | 39.68
23 | 031001003018 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、名称：薄壁不锈钢管 3、介质：热水 4、规格、压力等级：DN50 5、连接形式：卡压连接 6、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：满足设计要求 |  | m | 117.32
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
24 | 031001003010 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、名称：薄壁不锈钢管 3、介质：热水 4、规格、压力等级：DN40 5、连接形式：卡压连接 6、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：满足设计要求 |  | m | 116.48
25 | 031001003011 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、名称：薄壁不锈钢管 3、介质：热水 4、规格、压力等级：DN32 5、连接形式：卡压连接 6、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：满足设计要求 |  | m | 166.96
26 | 031001003012 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、名称：薄壁不锈钢管 3、介质：热水 4、规格、压力等级：DN25 5、连接形式：卡压连接 6、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：满足设计要求 |  | m | 64.56
27 | 031001003013 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、名称：薄壁不锈钢管 3、介质：热水 4、规格、压力等级：DN20 5、连接形式：卡压连接 6、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：满足设计要求 |  | m | 5.6
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
28 | 031001003014 | 不锈钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、名称：薄壁不锈钢管 3、介质：热水 4、规格、压力等级：DN15 5、连接形式：卡压连接 6、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：满足设计要求 |  | m | 268.64
29 | 031003001004 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN50 |  | 个 | 18
30 | 031003001005 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN32 |  | 个 | 24
31 | 031003001006 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 |  | 个 | 8
32 | 031003001007 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN15 |  | 个 | 8
33 | 031003001008 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：混水阀 2、规格、压力等级：DN15 |  | 个 | 112
34 | 031003013002 | 水表 |  | 1、安装部位（室内外）：水表 2、型号、规格：DN50 |  | 组(个) | 8
35 | 031003013003 | 水表 |  | 1、安装部位（室内外）：水表 2、型号、规格：DN32 |  | 组(个) | 8
36 | 031002003001 | 套管 |  | 1、名称、类型：钢套管 2、规格：穿行管DN65 |  | 个 | 4
37 | 031002003002 | 套管 |  | 1、名称、类型：钢套管 2、规格：穿行管DN50 |  | 个 | 8
38 | 031002003003 | 套管 |  | 1、名称、类型：钢套管 2、规格：穿行管DN40 |  | 个 | 4
39 | 031002003004 | 套管 |  | 1、名称、类型：钢套管 2、规格：穿行管DN32 |  | 个 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
40 | 031003001009 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：详见图纸设计 |  | 个 | 4
41 | 031003001010 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：详见图纸设计 |  | 个 | 4
42 | 010101007003 | 管沟土方 |  | 1、土壤类别：三类土 2、回填要求：夯填 |  | m3 | 5.16
43 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、安装部位：埋地 2、名称：U-PVC排水管 3、介质：污水 4、材质、规格：De110 5、连接形式：冷粘连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 |  | m | 9.09
44 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、名称：U-PVC排水管 3、介质：污水 4、材质、规格：De110 5、连接形式：冷粘连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 |  | m | 325.4
45 | 031001006003 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、名称：U-PVC排水管 3、介质：污水 4、材质、规格：De75 5、连接形式：冷粘连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 |  | m | 57.08
46 | 031001006004 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、名称：U-PVC排水管 3、介质：污水 4、材质、规格：De50 5、连接形式：冷粘连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 |  | m | 254.26
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
47 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 |  | 1、材质：地漏 2、型号、规格：De50 |  | 个(组) | 60
48 | 031004014004 | 给、排水附（配）件 |  | 1、材质：地漏 2、型号、规格：De110 |  | 个(组) | 32
49 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 |  | 1、材质：清扫口 2、型号、规格：De110 |  | 个(组) | 48
50 | 031004006001 | 大便器 |  | 1、材质：蹲便器 2、附件名称、数量：配套附件安装 |  | 组 | 80
51 | 031004007001 | 小便器 |  | 1、材质：小便器 2、附件名称、数量：配套附件安装 |  | 组 | 28
52 | 031004003001 | 洗脸盆 |  | 1、材质：洗脸盆 2、附件名称、数量：配套附件安装 |  | 组 | 86
53 | 031004004001 | 洗涤盆 |  | 1、材质：厨房洗涤盆 2、附件名称、数量：配套附件安装 |  | 组 | 8
54 | 010101007004 | 管沟土方 |  | 1、土壤类别：三类土 2、回填要求：夯填 |  | m3 | 3.8
55 | 031001006005 | 塑料管 |  | 1、安装部位：埋地 2、名称：U-PVC排水管 3、介质：废水 4、材质、规格：De110 5、连接形式：冷粘连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 |  | m | 6.69
56 | 031001006006 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、名称：U-PVC排水管 3、介质：废水 4、材质、规格：De110 5、连接形式：冷粘连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 |  | m | 197.93
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
57 | 031001006007 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、名称：U-PVC排水管 3、介质：废水 4、材质、规格：De75 5、连接形式：冷粘连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 |  | m | 16.04
58 | 031001006008 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、名称：U-PVC排水管 3、介质：废水 4、材质、规格：De50 5、连接形式：冷粘连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 |  | m | 63.16
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 7.2 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。

## 7.3 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 5226.88
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 项
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  | 5226.88
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 7.4 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：给排水部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 |  |  |  |  | 5226.88
合 计 |  |  |  |  | 5226.88
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 7.5 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】