苏州市政府采购

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320507-CSXC-C2025-0030

采购单位：苏州市自然资源和规划局相城分局

项目名称：相城区城市活力空间体系研究

项目类别：服务类

江苏协诚工程咨询有限公司

2025年6月

目录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 供应商须知	6

第三章 响应文件格式	18

第四章 采购需求	34

第五章 合同主要条款	39

第六章 评审办法	43

第一章 竞争性磋商公告

项目概况 相城区城市活力空间体系研究项目的潜在供应商应在苏采云系统获取采购文件，并于 2025年06月17日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

采购编号：JSZC-320507-CSXC-C2025-0030

项目名称：相城区城市活力空间体系研究

采购方式：竞争性磋商

采购预算：人民币捌拾万元整（￥800000.00）

采购需求：

为提升相城区人居环境和空间品质，建设具有区域辨识度的城市活力空间，根据《苏州市人居环境和空间品质提升行动方案》要求，计划开展《相城区城市活力空间体系研究》项目编制工作。项目内容主要包括：聚焦相城区城市发展目标，结合相关规划要求和项目实施计划，对相城区城市活力空间现状进行体检评估，提出活力空间营造建议，形成体检评估报告、活力空间体系一张图、活力空间营造策略、项目清单等。

合同履行期限：自合同签订之日起至2025年12月31日前完成，因不可抗力、政策变化等原因造成延误的，服务期限可相应顺延。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：响应单位具有城乡规划编制乙级或以上资质证书。

4.其他资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目不接受联合体投标；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、报名及采购文件的获取

1.报名截止时间：2025年06月11日。

2.报名方式（网上报名）：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年06月17日13点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1.截止时间：2025年06月17日13点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七．其他补充事宜

1、本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布；有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

2、政府采购监督电话：0512-67591006、0512-67591005。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：苏州市自然资源和规划局相城分局

地址：苏州市相城区阳澄湖东路8号行政中心11号楼

联系人：许爱琳

2.采购代理机构信息

名  称：江苏协诚工程咨询有限公司

地  址：苏州工业园区苏州大道西1号世纪金融大厦901室

项目联系人：宋羽、姚园园

电话：0512-68660989

3.项目联系人

项目联系人：宋羽、姚园园

电话：0512-68660989

第二章 供应商须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本磋商采购文件仅适用于江苏协诚工程咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本磋商采购文件的解释权属于江苏协诚工程咨询有限公司。

2.词语释义

2.1采购人：具体组织实施采购活动的法人。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3响应供应商：响应招标并且符合磋商采购文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：响应供应商根据采购人或者采购代理机构发布的磋商采购文件，编制响应文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据磋商采购文件和成交的响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人(采购人)。

2.7乙方（响应供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人(成交供应商)。

2.8货物：系指乙方按磋商采购文件规定，应向甲方提供的一切产品、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次磋商采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历天。

2.12交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.13合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.14产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.15不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.16实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.17产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、响应供应商

3.合格供应商的基本条件：

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

4.合格供应商的特定条件：详见竞争性磋商公告。

4.1落实政府采购政策需满足的资格要求：详见竞争性磋商公告。

5.响应供应商代表

指全权代表响应供应商参加投标活动并签署响应文件的人，如果响应供应商代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6.联合响应

本项目不接受联合体响应。

7.进口产品

本项目不接受进口产品。

8.响应分包

本项目不得以任何形式进行转包。

9.响应费用

无论响应过程中的做法和结果如何，响应供应商自行承担所有与参加磋商活动有关的全部费用。

三、采购文件的说明

10.采购文件

10.1采购文件由采购文件总目录所列内容组成。响应供应商应详细阅读采购文件的全部内容。不按采购文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致投标被拒绝。

10.2采购文件不是响应供应商进行网上报名后在报名系统中自行下载的，采购人或采购代理机构对采购文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

11.踏勘现场

11.1根据自身需要，响应供应商可对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。踏勘现场所发生的费用由响应供应商自己承担。

11.2采购人或采购代理机构向响应供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使响应供应商可利用的资料。采购人或采购代理机构对响应供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

11.3经采购人允许，响应供应商可以踏勘目的进入采购人的项目现场，但响应供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。响应供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

11.4响应供应商应在现场踏勘时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其磋商的直接资料。响应供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

12.采购文件的澄清和修改

12.1采购人或者采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对响应供应商提问的澄清，均可对采购文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

12.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的响应供应商通过“苏州市政府采购网”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为采购文件的组成部分，对所有响应供应商有约束力。

12.3为使响应供应商有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正响应文件，或出于其他原因，采购人或者采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

12.4采购文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的为准。

12.5响应供应商在获取采购文件后，若对采购文件有疑问应于采购公告规定的方式和时间向采购人或者采购代理机构提出，采购人或者采购代理机构将按规定的方式予以解答，但不说明来源。

四、响应文件说明

13．提示与要求

13.1响应供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

13.2无论是否递交响应文件，响应供应商都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

14.响应文件计量单位和使用文字

14.1响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

14.2响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对响应供应商不利的后果，采购人或者采购代理机构概不负责。

15.响应文件的组成和顺序

15.1磋商响应函；

15.2关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

15.3供应商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证或三证合一营业执照副本复印件；

15.4供应商法定代表人身份证复印件；

15.5法定代表人授权委托书（如有授权）；

15.6供应商代理人身份证（如有授权）；

15.7磋商响应报价表；

15.8资格条件证明材料：

①法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料或承诺，包括但不限于上一年度的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

③履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的则须提供相关证明材料；

⑤参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

⑥城乡规划编制乙级或以上资质证明材料。

15.9响应供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表（格式见第三章）；

15.10中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（如有）；

15.11拟投入本项目的团队成员表；

15.12偏离表（格式见第三章）；

15.13针对本项目整体实施方案；

15.14采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料等；

15.15其他可以证明磋商响应供应商资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料。

注：1、供应商须提交上述15.1—15.9款规定的资料。否则，响应文件将因资格条件不符或未实质响应采购文件而被拒绝。

16.响应文件编制要求

16.1响应文件按统一格式编写后上传。

17.响应报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，响应供应商报价包括完成本次项目全部工作内容所必须的全部服务所需的人工费、通讯费、交通费、资料费、调查费、方案编制费（含印刷费）、咨询费、后续服务费、成交服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用，采购单位不再支付其他任何费用。

17.2响应供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则响应供应商可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3一项投标内容只允许一个报价，采购人或者采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.4响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是成交的重要条件，但不是成交的唯一条件。

18.磋商保证金

本项目无磋商保证金，响应供应商应提交《响应保证承诺书》，如未提供视为无效响应。

19.响应文件的有效期

19.1磋商响应文件的有效期为90日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。

19.2在特殊情况下，采购人或者采购代理机构可与响应供应商协商延长磋商响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。

五、响应文件递交及要求

20.制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通知《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

21.响应文件要求：

21.1磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

21.2电子响应文件中的资料应按要求加盖电子印章或加盖响应供应商公章上传。

22.磋商截止时间

22.1响应供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件上传系统。

22.2采购人或者采购代理机构推迟磋商截止时间时的，应以网上补充公告形式通知所有响应供应商。在这种情况下，采购人或者采购代理机构和响应供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

23.响应文件的修改和撤回

23.1响应供应商在磋商截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

六、磋商采购程序

24.磋商采购程序

24.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

24.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

24.3在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

24.4由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

24.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

24.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

24.6.1本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

24.7对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

24.8在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

24.9磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

24.10最后报价

24.10.1供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

24.10.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

24.10.3进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

24.10.4供应商根据磋商情况进行承诺说明并填写承诺函、填写最后报价（未填写单价的，合同单价按最后报价比第一次报价同比例下（上）浮）。

24.10.5最后报价及承诺函是响应供应商响应文件的有效组成部分，且最后报价超采购预算者无成交资格。

24.11经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

24.12磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

24.13竞争性磋商小组各成员独立对每个响应供应商的响应文件（包括新的书面承诺函）按磋商文件规定的评审办法进行评审并给出评审意见。评审报告应当由竞争性磋商小组全体人员签字认可。竞争性磋商小组成员对评审报告有异议的，竞争性磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选响应供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的竞争性磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由竞争性磋商小组书面记录相关情况。竞争性磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

24.14如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

25.竞争性磋商小组

25.1竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

25.2竞争性磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

25.2.1从符合相应资格条件的磋商响应供应商名单中确定磋商响应供应商参加磋商；

25.2.2审查磋商响应供应商的响应文件并作出评价；

25.2.3要求磋商响应供应商解释或者澄清其响应文件；

25.2.4编写评审报告；

25.2.5告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的磋商响应供应商的违法违规行为。

25.3竞争性磋商小组成员应当履行下列义务：

25.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

25.3.2按照磋商文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

25.3.3参与评审报告的起草；

25.3.4配合采购人、采购代理机构答复磋商响应供应商提出的质疑；

25.3.5配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

26.磋商内容的保密

26.1磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商响应供应商或与评审无关的其他人泄露。

26.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商响应供应商对采购人和竞争性磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

26.3在评审期间，采购人将通过指定联络人与磋商响应供应商进行联系。

27．无效磋商响应文件

发生下列情况之一的磋商响应文件被视为无效：

27.1在竞争性磋商文件递交截止时间以后上传的；

27.2磋商响应供应商未能提供合格的资格文件；

27.3对一个标项提供两个磋商响应方案的；

27.4与竞争性磋商文件有重大偏离的磋商响应文件；

27.5不同投标（响应）文件发现制作机器码一致，表明各投标（响应）文件在同一台电脑上制作，各供应商之间涉嫌串通投标。若“机器码一致”情形视为无效投标；

27.5不符合法律、法规和本竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

28.成交候选磋商响应供应商的确认

28.1本次采购采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审综合得分最高的响应供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商评审小组直接确定成交供应商。

28.2如出现评标总得分最高的磋商响应供应商有两个以上的，则由代理机构组织以抽签方式确定成交候选人。

28.3评标委员会认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在半小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

29.成交通知书

29.1确定出成交供应商后，采购人应当向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

29.2成交通知书将成为合同的组成部分。

29.3采购人或者采购代理机构对参与项目评审的未成交供应商发放《未成交通知书》，将以书面形式（包括不限于电子邮件、现场发放、纸质寄送等）的方式书面告知该未成交响应供应商的评审得分与排名，未成交供应商应在收到通知书之日起1个工作日告知信息情况，如未按约定的时间和方式告知信息情况的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

30.4采购人对未成交供应商不承担解释未成交原因的义务。

31.合同的签订

31.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2成交供应商应按成交通知书中规定，由法定代表人或授权代理人与采购代表签订合同，否则按放弃成交权处理。

31.3采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

31.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

31.5签订合同及合同条款应以采购文件和成交供应商的磋商采购文件及其澄清文件为依据，所签订的合同不得对采购文件和成交供应商磋商采购文件作实质性修改。

31.6成交供应商无正当理由不得放弃成交。

31.7采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32.质疑处理

32.1供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

32.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

32.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

32.3.1供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

32.3.2质疑项目的名称、编号；

32.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

32.3.4事实依据；

32.3.5必要的法律依据；

32.3.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

32.4接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

联系单位：江苏协诚工程咨询有限公司

地  址：苏州工业园区苏州大道西1号世纪金融大厦901室

项目联系人：宋羽、姚园园；电话：0512-68660989；邮编：215000

七、其他事项

33.代理服务费

若被确定为成交供应商，则按预算金额100万以下部分费率为预算金额的1.5%，预算金额100-500万部分费率为预算金额的1.1%按差额定率累进法计算，本项目代理服务费为人民币壹万贰仟元整（￥12000.00），成交供应商应在领取成交通知书时向采购代理一次性付清，供应商在响应报价时应综合考虑该费用。

33.1成交供应商如果未按规定支付代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

34.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托       （供应商名称）的   （姓名）  为我公司代理人，以本公司的名义参加江苏协诚工程咨询有限公司组织实施的编号为          号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权！

特此委托！

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：

2、磋商响应函

磋商响应函

（采购代理机构）    ：

我们收到贵公司   （采购编号） 号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起 90 天。

5、我们愿意提供采购人在磋商文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合磋商文件供应商须知中“合格供应商的基本条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

供应商：                           联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

- 报价表格式

（1）磋商响应报价表

磋商响应报价表

响应单位全称（加盖公章）：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 服务期限 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日 期：     年     月    日

（2）磋商报价分析表

磋商报价分析表（格式可自拟）

| 序号 | 费用项目 | 单位/数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 合计总报价 |  | 人民币（小写） 元 |  |  |  |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日   期：     年     月    日

注：

1.磋商报价分析表包含响应单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与磋商报价表金额一致；否则，以磋商报价表为准。

2.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

- 人员配备一览表

人员配备一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

5、类似项目业绩情况

类似项目业绩一览表

项目名称：                                            采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

6、项目方案说明

项目方案说明

提示：供应商应根据本次采购项目要求，对所响应的项目方案进行详细的说明与描述。包括服务人员安排、项目实施安排方案等。

供应商：（供应商盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：

7、偏离表

偏离表（服务、商务）

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

注：1.供应商应在本表中对照磋商采购文件要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，供应商可根据响应内容的实际情况另纸说明。

8、资格证明文件

（1）资格文件的声明函

资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

（2）磋商响应供应商情况表

磋商响应供应商情况表

供应商名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |  |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 供应商简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 供应商优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括稽查情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

（3）供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与响应供应商存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：1、投标单位须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况，若无控股及管理情况，请填写“无”，并加盖公章，该情况表为资格审查条件，未提交视为资格审查不合格。

2、投标单位对上述情况表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

9、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）   的   （项目名称）   采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业，签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    (标的名称）    ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   ；承建（承接）企业为   （企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    (标的名称）    ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   ；承建（承接）企业为   （企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

10、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：    年    月    日

11、响应保证承诺书

响应保证承诺书

致：       （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加    （项目名称和采购编号）   的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；

2.成交后不依法与采购人签订合同；

3.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应人：（盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

- 第四章 采购需求

江苏协诚工程咨询有限公司受苏州市自然资源和规划局相城分局的委托，就其所需相城区城市活力空间体系研究采用竞争性磋商方式进行采购，欢迎符合本次采购要求的供应商前来参加本次磋商采购活动。

一、采购编号：JSZC-320507-CSXC-C2025-0030

二、项目名称：相城区城市活力空间体系研究

三、采购预算：人民币捌拾万元整（￥800000.00）

四、合同履行期限：自合同签订之日起至2025年12月31日前完成，因不可抗力、政策变化等原因造成延误的，服务期限可相应顺延。

五、采购需求：

（一）项目背景：

2024年1月，苏州创新城市专项体检治理模式，开展古城风貌品质专项体检，形成一套苏州特色体检工作机制，并向全市进行推广。

相城区高度重视城市更新工作的开展，着力提升人居环境和空间品质，根据《苏州市人居环境和空间品质提升行动方案》要求，2025年将进一步推进城市更新工作，开展城市活力空间体系研究，为塑造有活力，有人气的城市空间，提升城市吸引力和竞争力提供理论支撑、规划指引、项目储备，助力人居环境和空间品质综合提升，保障相城区城市更新工作持续向好。

（二）项目范围：

本次项目范围为相城区中心城区以及黄埭老街、太平老街、北桥老街的核心保护范围，总面积约72.84平方公里。其中相城区中心城区包含元和街道、澄阳街道、北河泾街道、黄桥街道、太平街道和渭塘镇的部分区域。

- 工作内容：

主要工作内容包括城市活力空间识别、城市活力空间体检评估、城市活力空间体系构建、城市活力空间建设引导及项目库研究。

1、城市活力空间识别

明晰概念、确定研究对象及其基本特征、识别活力空间分布，是活力空间体系研究的工作基础。结合相城区实际情况，对城市活力空间的认定和识别展开研究。

（1）概念界定

通过文献研究法、案例比较法等方式，对国内外相关理论研究进行总结归纳，确定本研究中活力空间的概念，研究其基本特征，明确活力空间建设总体目标。

（2）活力空间识别

研究国内外典型案例，形成活力空间识别方法和识别基本原则，基于相关内容的梳理，识别相城区活力空间点位。

2、城市活力空间体检评估

结合实地观察踏勘和大数据技术应用，对识别出的活力空间点位进行体检评估，查找存在问题并分析问题发生原因，研判活力空间现状情况，提出相城区城市活力空间品质提升重点方向。

（1）制定体检评估工作方案

围绕活力空间基本特征和建设目标，研究实地踏勘和多源大数据相结合的体检评估方法，明确体检重点、体检标准，形成体检计划，制定体检评估工作方案。

（2）研判城市活力空间现状

开展体检工作，根据活力空间类别综合应用各类体检评估方法，发现存在问题，寻找特色亮点，研判活力空间现状，形成具有针对性的体检结论。

（3）提出城市活力空间品质提升重点方向

根据体检结论，与活力空间建设目标进行比对，结合相关案例研究，明确相城区活力空间品质提升重点方向。

3、城市活力空间体系构建

（1）构建城市活力空间体系

基于概念研究结论和总体建设目标，明确体系构建基本要求，形成服务于城市活力空间建设全流程的完整体系。

- （2）形成城市活力空间总体布局

对已识别的城市活力空间进行分类，形成网络化、分级化的相城区城市活力空间总体布局。

4、城市活力空间建设引导及项目库研究

根据体检评估结论和重点提升方向，提出活力空间品质提升策略；从相城区实际出发，在策划、设计、运营、保障措施等方面因地制宜提出城市活力空间建设引导建议。研究并形成相城区城市活力空间建设项目库，明确项目类别、建设任务和实施时序，并提出近期实施项目建议。

（四）成果要求：

1、服务成果须符合本项目合同规定、采购单位有关要求及国家、省市相关标准、规范。

2、提交甲方认可的最终成果2份。

3、最终成果应装订成册，A4规格，并提交成果电子文本一份（光盘）。

（五）服务期限、进度安排：

2025年12月31日前提交成果，其中，

初步成果（2个月）：组织安排项目团队成员进场，明晰各类调研资料和深度要求，明确各项任务安排。收集相关资料、进行现场踏勘与基础研究工作，形成初步研究成果并汇报。

中期成果（3个月）：根据汇报意见，修改完善研究成果，进行完整中期成果汇报。

最终成果（2个月）：根据汇报意见修改完善，形成最终成果，于2025年12月31日前通过验收，提交最终成果。

（六）质量要求、验收标准：

1、为保证本项目实施的科学性、规范性和准确性，技术设计需严格遵照国家有关法律、法规、规章制度以及国家和行业颁布的相关技术标准和规范。

2、递交的成果内容必须符合有关要求和国家有关标准。

3、在项目成果通过验收并实施过程中，按照项目实际需求，配合采购人进一步完善成果细节，以满足实际要求。

（七）人员要求：

1、合同生效后立即组建项目团队，选派具有丰富实践经验和良好沟通、协调能力的项目经理。成交单位须为本项目配备项目负责人1名，项目组人员若干。在项目实施期间，发现问题及时与项目负责人进行沟通并解决，同时应无条件的接受采购方的安排与监督管理。

2、在服务期间原则上不得更换项目负责人，特殊情况确需更换的，应事先征得采购方批准。采购方有权要求成交单位撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员及项目经理，直至采购方满意为止。如项目经理及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购方有权单方面终止合同。

（八）其他要求及说明：

1、报价要求：投标总报价应包括全部服务所需的人工费、通讯费、交通费、资料费、调查费、方案编制费（含印刷费）、咨询费、后续服务费、成交服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。响应单位报价已充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。

2、项目保密要求：

（1）成交单位负责对采购单位所提供资料及最终成果的保密，成交单位及成交单位工作人员需遵守采购方的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播；

（2）项目成果最终所有权属采购方，在项目完成时成交单位必须全部移交；

（3）成交单位须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用。

（4）以上保密规定如有违反，采购方有权追究成交供应商相关法律责任。

3、成交供应商应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失；如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。

4、成交单位需严格按采购文件规定的要求完成项目的全部工作内容，成交单位应严格遵守服务合约，项目在实施及完成以后，如采购方有需要成交单位配合的服务，成交单位必须予以配合，协助采购方完善项目内容。

5、磋商响应单位必须承诺采购文件中提出的全部服务要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

六、政府采购政策

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

4、绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

八、凡涉及本磋商文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布信息为准。

第五章 合同主要条款

政府采购合同

甲方（需方）：

地址：

联系电话：

乙方（供方）：

地址：

联系人：

联系电话：

根据采购编号JSZC-320507-CSXC-C2025-0030号响应采购文件及成交通知书，甲乙双方就此次成交的相城区城市活力空间体系研究事宜，签订本合同书。

一、服务范围：

甲方聘请乙方提供以下服务：

（1）本合同项下的服务指：相城区城市活力空间体系研究。

（2）项目概况：（详见磋商采购文件）。

（3）服务期限：（详见磋商采购文件）。

二、下列文件为本合同不可分割部分与本合同具有同等法律效力：

（1）成交通知书；   （2）乙方的磋商响应文件；  （3）磋商采购文件及其附件；

（4）合同附件（如有）；   （5）乙方在磋商响应过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

三、合同价格及支付：

1、合同价格：

合同价格（大写）人民币           元整（¥        .00）。合同价格包括：完成本项目所需的人工费、通讯费、交通费、资料费、调查费、方案编制费（含印刷费）、咨询费、后续服务费、成交服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。

2、付款步骤：

合同签订后，待乙方提交初步方案并经甲方确认后，支付不超过合同金额的30%；

待乙方提交中期方案并经甲方确认后，支付不超过合同金额的20%；

待乙方提交专家评审成果，专家评审通过后，支付不超过合同金额的30%;

待乙方提交最终成果并经甲方验收合格后，支付剩余合同金额。

乙方要求付款时应提供以下资料：

（1）合格的发票。

3、支付方式：银行转账。

本项目不收取履约保证金。

- 四、甲、乙双方的责任

- 1.甲方责任：

1.1指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

1.2甲方所属人员应尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。对甲方人员因使用设备、器材、器械不当而造成的损失与乙方无关。

1.3根据服务要求、规定，对乙方服务工作及履行合同情况进行检查监督和指导。

- 2.乙方责任：

2.1根据采购文件要求及响应文件所作的承诺开展好各项工作。

2.2接受甲方及各级管理部门的检查监督及其结果。

2.3乙方在服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生安全事故、用人责任和经济赔偿由乙方承担，与甲方无关。

2.4乙方应及时调整不适应的服务人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

2.5在服务中发生的任何交通事故及涉及人员伤亡等安全事故，均由乙方负责。

2.6乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。

2.7在任何情况下（灾害天气期间或重大活动期间），乙方均应服从甲方要求和安排，做好服务工作。

五、保密条款

1.本合同涉及的资料、信息均属保密性质。乙方应在本合同开展中针对本合同涉及内容制定保密措施并在合同实施过程中严格执行。

2.乙方应对在本合同签订、履行过程中知悉的相关数据，以及关于本合同的所有信息，除甲方作出相反的书面说明外，均应视为甲方的保密信息，未经甲方书面同意不得向任何第三方披露，且不得用于非甲方委托的事项。

3.无论本合同是否变更、解除或终止，本合同的保密条款不受其限制而继续有效，乙方应继续承担保密条款约定的保密义务。若乙方未能遵守本合同约定的保密义务的，应向甲方支付本合同总金额15%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。同时，甲方有权视情节轻重单方解除合同。

- 六、违约责任

1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（1）乙方未按合同规定的时间、质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权终止合同，重新组织采购,由此造成乙方的直接损失和间接损失甲方不给予补偿和赔偿，造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿。

（2）乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。

（3）乙方应执行国家有关规定（如苏州市、苏州市相城区最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

（4）乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

- 2.不可抗力：

- （1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

- （2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 七、合同的解除和转让：

1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2. 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

2.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3.合同的部分和全部都不得转让。

八、合同修改：

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。履行协议过程中，经甲方同意，确需变动或修改的，双方应签订相应的补充合同，补充合同自双方负责人签字并加盖公章后生效，补充合同于本协议具有等同的法律效力。

九、合同的解除和转让：

1.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

2.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3.合同的部分和全部都不得转让。

十、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择向甲方所在地的人民法院起诉。

十一、合同生效及份数

1.合同经甲乙双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章后生效。

2.本合同一式伍份，甲方、乙方各执贰份，采购代理机构壹份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 日期： | 日期： |

- 第六章 评审办法

一、评审方法：

1.本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2.磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3.对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4.如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交供应商，如果磋商报价也相同的，则由磋商小组按照技术指标优劣顺序确定成交供应商。

5.如供应商存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

6.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，成交金额则以实际响应报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、评分标准：

（一）投标报价（10分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100（本次招标价格权值为10%）（计算结果四舍五入，保留小数点后两位）

（二）项目服务实施方案（60分）

1、项目理解认识（6分）

对苏州市和相城区人居环境和空间品质提升行动的认识了解情况，对本项目工作背景、工作范围、项目目标、主要工作内容等进行阐述。了解透彻、认识清晰得6分；有一定认识，了解程度一般得4分；不太了解的得2分；其余情况或未提供的不得分。

2、技术路线与项目的重点、创新点分析（6分）

技术路线内容详细全面、具备科学创新性和可操作性，项目的重点、创新点分析准确、完全满足项目需求得6分；技术路线部分内容详细或部分内容可操作性一般，科学创新性一般，项目的重点、创新点分析准确基本满足需求得4分；技术路线内容较简短、可操作性较差，项目的重点、创新点分析准确部分不太满足需求得2分；其余情况或未提供的不得分。

3、城市活力空间识别（8分）

基于城市活力空间概念界定和城市活力空间识别方法研究等内容。概念界定清晰明确、识别方法科学合理得8分；概念界定相对清晰、识别方法较为合理得5分；概念界定不清晰，识别方法不够合理得2分；其余情况或未提供的不得分。

4、城市活力空间体检评估工作方案（10分）

制定体检评估工作方案，明确体检对象、体检范围、体检标准、体检方法、体检计划。工作方案结合实际情况，具有可操作性，考虑周全，全面详细的得10分；工作方案较为详细的得7分；工作方案简单且科学性一般，基本满足项目研究需要的得4分；工作方案存在明显缺项的得1分；其余情况或未提供的不得分。

5、城市活力空间体系构建（10分）

建立城市活力空间体系，谋划城市活力空间总体布局，并提出城市活力空间营造引导建议。体系构建完善，总体布局清晰明确，引导建议科学合理得10分；体系构建和总体布局相对完善清晰，引导建议较为合理得7分；体系构建、总体布局、引导建议一般得4分；体检构建、总体布局、引导建议有，但不够完善合理得1分。其余情况或未提供的不得分。

6、城市活力空间建设项目清单梳理（8分）

明确建设项目类别和具体内容，形成项目清单具体内容。项目清单全面详细，具有可实施性得8分；项目清单内容一般，可实施性一般的得5分；项目清单有但不合理且不具备可实施性的得2分；其余情况或未提供的不得分。

7、进度安排与保障措施（6分）

围绕确保研究工作在规定时间进度安排合理、进度控制措施得当。安排合理、得当得6分；安排较为合理、得当得4分；安排欠缺得2分；未提供不得分。

8、服务承诺及质量保证措施（6分）

围绕研究目标与内容，质量保证措施科学合理性比较与后续服务人员配备方案承诺比较。方案详细、科学合理得6分；方案较为详细、合理得4分；方案一般，略有欠缺得2分；未提供不得分。

（三）项目组人员配备情况（18分）

1、项目负责人（4分）

（1）项目负责人具有注册城市（乡）规划师证书的得2分；

（2）项目负责人具有正高级工程师职称的得2分，具有副高级工程师职称证书的得1分，其余不得分。

2、项目组其他成员（不包括项目负责人）（14分）

（1）项目组其他成员具有注册城市（乡）规划师证书的每有一人得2分，最高得4分；

（2）项目组其他成员具有规划、建筑、景观、市政类专业高级及以上职称，每提供一人得 2分，具有规划、建筑、景观、市政类专业中级工程师职称的，每提供一人得1分，本项最高10分。

注：以上人员同类专业或同一人同时具备几个专业职称的不累计得分。响应文件中需提供人员相关注册证书/职称证书扫描件、响应单位为其缴纳的最近一期社保证明资料扫描件，未提供或提供不全的不得分。

（四）履约能力（12分）

1、响应单位2022年1月1日至今（以项目合同签订日期为准）承担过类似项目业绩，每提供一个得3分，最高得9分。响应文件中提供合同扫描件加盖响应单位公章，否则不得分。

2、响应单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，有一项得1分，最高得3分。响应文件中提供相关证书复印件及证书在全国认证认可信息公共服务平台上查询到的清晰页面截图并加盖响应单位公章，否则不得分。

注：1.报价超过采购预算的将不进入综合评审程序，也不得中标。

2.付款步骤、交付时间、服务期如有负偏离的不得中标。

3.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（全文完）