2025年品牌赛事活动项目（第一批）

招标文件

项目编号：ZZ203225331332

江苏省设备成套股份有限公司

2025年4月

目录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 评标标准	20

第四章 采购需求	23

第五章 合同主要条款及格式	69

第六章 投标文件格式及附件	73

# 第一章 招标公告

江苏省设备成套股份有限公司受江苏省体育局委托，就其2025年品牌赛事活动项目（第一批）进行公开招标。投标人请于2025年5月22日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：ZZ203225331332

1.2项目名称：2025年品牌赛事活动项目（第一批）

1.3项目清单及预算：

| 包号 | 标的名称 | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | “魅力江苏 最美体育”-“气壮山河”江苏省健身气功俱乐部联赛（总决赛） | 17 |
| 2 | “魅力江苏 最美体育”-“勇攀高峰”江苏省攀岩俱乐部联赛 | 20 |
| 3 | “魅力江苏 最美体育”-“无与轮比”江苏省轮滑俱乐部联赛（总决赛） | 20 |
| 4 | “魅力江苏 最美体育”-“泳往直前”江苏省游泳俱乐部联赛（总决赛） | 25 |
| 5 | “魅力江苏 最美体育”-“骑乐无穷”江苏省自行车俱乐部联赛 | 20 |
| 6 | “魅力江苏 最美体育”-长三角汽摩场地越野联赛 | 25 |
| 7 | “魅力江苏 最美体育”-“青春逐梦”江苏省青少年体适能俱乐部联赛 | 25 |
| 8 | 田径系列赛 | 50 |
| 9 | 街舞系列赛 | 80 |
| 10 | 钓鱼系列赛 | 40 |
| 11 | 体育舞蹈系列赛 | 50 |
| 12 | 龙舟系列赛 | 40 |
| 13 | 无线电和定向系列赛 | 30 |
| 14 | 壁球系列赛 | 30 |
| 15 | 乒乓球系列赛 | 60 |
| 16 | 2025年振兴篮球发展 | 80 |
| 17 | 老年人体育系列赛事活动 | 150 |
| 18 | 冰雪系列赛 | 60 |
| 19 | 广场健身舞系列赛 | 55 |
| 20 | 2025年江苏省幼儿体育嘉年华 | 40 |
| 21 | 江苏省少儿门球比赛 | 15 |
| 22 | 江苏省青少年魔方大赛 | 20 |
| 23 | 江苏省青少年蹼泳精英赛 | 15 |
| 24 | 江苏省青少年高尔夫巡回赛 | 25 |

1.4采购方式：公开招标

1.5采购需求：为进一步贯彻落实全民健身、健康中国战略，满足群众不断增长的赛事活动需求，提升群众的获得感和幸福感，拉动消费、赋能经济增长，营造人人参与全民健身的良好氛围，拟开展2025年品牌赛事活动项目（第一批）。本项目共采购24个分包。

1.6合同履行期限：2025年5月-11月。

1.7本项目不允许联合体投标。

1.8本项目标的所属行业：其他未列明行业。

1.9本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023或2024年财务报表（公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报告），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：提供缴纳税收的凭证；提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无

2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

三、获取招标文件

1.时间：2025年4月30日至2025年5月12日17时30分。（北京时间，法定节假日除外）。
    2.地点：网上获取
    3.本项目招标文件以电子邮件发送到指定邮箱方式领取。
    4.投标单位获取招标文件须同时提供以下材料，发送至指定邮箱“xuld@jcec.cn”，邮件主题注明“报名+项目名称+项目编号（第X包）+投标单位名称”。
    （1）法人授权委托书及被授权人身份证复印件加盖公章（盖章扫描件）；
    （2）营业执照复印件加盖公章（盖章扫描件）；

（3）投标单位名称+联系人+联系方式。
    5.售价：招标文件服务费每包0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1 2025年5月22日9点30分（北京时间）

4.2提交投标文件地点及开标地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼2号开标室

投标人因故未出席开标会的，视同同意本项目开标结果。

4.3投标人应提供投标文件一式伍份（正本壹份、副本肆份），所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 6.1本项目在江苏政府采购网站发布公告。

- 6.2本次招标请按“包号”购买招标文件，编制、提交电子投标文件，并按“包号”开标、评标。

- 6.3投标人应当从招标代理机构合法获得招标项目的招标文件。

- 6.4 勘察现场：无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

7.1采购人信息

名称：江苏省体育局

地址： 江苏省南京市鼓楼区广州路191号五环大厦

联系方式：黄继红13809035900

7.2采购代理机构信息

名 称：江苏省设备成套股份有限公司

地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1002室

联系方式：025-86638523

电子邮箱：xuld@jcec.cn

7.3项目联系方式

项目联系人：徐浏东

电　话： 025-86638523

# 第二章 投标人须知

一、总则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“招标人（采购人）”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“招标代理机构（采购代理机构）”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的招标（采购）代理机构，是从事招标（采购）代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；招标代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是包（标段）。招标货物数量及技术要求中未分包（标段）的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包（标段）的，可以以包（标段）为单位投标。

4.3 招标代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是招标人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录。因编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

9、投标文件的商务部分

9.1商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见附件）；

（3）投标人资格资信证明文件：

第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见附件）；

（5）投标人缴纳投标保证金凭证（如需要）；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）分项报价表（格式见附件）；

（8）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术部分

技术部分是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格部分

11.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》、《分项报价》等标明投标货物和服务等的单价、总价以及分项报价。投标人符合本须知3.1条所述情形的，须在《开标一览表》、《分项报价》中注明。

11.6 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金：无

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件的正本和副本均应由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，中标人参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理服务招标收费基准费率70%计算，在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

17.1投标人的所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套投标文件须清楚标明“正本”、“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。

17.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或授权代表签字并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但投标人的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，评标委员会认为需要时，投标人应提供原件供核对。

17.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字，同时加盖投标人公章。

17.4投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。

17.5 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

18、有下列情形的投标文件将被拒收：

18.1逾期送达的；

18.2未按照招标文件要求密封的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人或者招标代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 招标代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

21.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标人或者招标代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4开标过程由招标代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

21.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，招标人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。出现下列情形的，按无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标文件报价出现前后不一致的，投标人不确认价格修正的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（6）恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

23.4 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 中标通知书发出后，招标人或中标人拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.6 中标通知书发出后，中标人无正当理由不与招标人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

23.7 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 招标人和招标代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.3中标人拒绝与采购人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.4 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.5 招标人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对同级政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者采购人逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 其它

- 29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

- 第三章评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标供应商。

投标人可投标多个包，但至多只能中标一个包。评审按包号正顺序进行评审，投标人在多个包（标段）综合排名第一的，按包号正顺序优先推荐为第一中标候选人，如已经被推荐为第一中标候选人，其它包中仍旧参加评审，但不推荐为中标候选人。

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 |  | 20 | 本次招标，以进入详细评审的各投标人评标价的最低值为A值，A值为价格分的满分，即20分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人评标价得分=（A／该投标人评标价）×20。 |
| 2.1 | 技术部分 | 现场组织方案 | 10 | 评审小组根据各供应商拟定的现场组织方案进行综合评审，未提供的不得分： 有简单的服务工作计划，各阶段工作安排不够明确，综合评定一般得5分； 服务工作计划比较全面，各阶段工作安排明确，综合评定良好得8分； 服务工作计划完整详细，条理清晰，各阶段工作安排合理，可实施性强，综合评定优秀得10分。 |
| 2.2 |  | 场地布置方案 | 6 | 评审小组根据各供应商拟定的活动场地布置方案，从合理性、新颖性、创新性等方面进行综合评审，未提供的不得分： 创意简单，合理性不强，方案逻辑不明确，综合评定一般得2分； 具有创意性，有一定合理性，方案有逻辑性，综合评定良好得4分； 具有独特创意，方案逻辑清晰合理，具有操作性，综合评定优秀得6分。 |
| 2.3 |  | 安全保障方案 | 6 | 评审小组根据各供应商拟定的安全保障方案和安全保证措施进行综合评审，未提供的不得分： 安保方案简单，措施力度弱，考虑不充分，综合评定一般得2分； 安保方案比较完整，考虑充分，有风险规避措施，有紧急情况应对方案, 综合评定良好得4分； 安保方案详细可行，考虑完善，风险规避措施完善，紧急情况应对方案详细可行，综合评定优秀得6分。 |
| 2.4 |  | 医疗保障方案 | 6 | 评审小组根据各供应商拟定的医疗保障方案、医疗保证措施和防疫工作安排等方面进行综合评审，未提供的不得分： 医疗方案简单，措施力度弱，考虑不充分，综合评定一般得2分； 医疗方案比较完整，考虑充分，有防疫措施，有紧急情况应对方案， 综合评定良好得4分； 医疗方案详细可行，考虑完善，防疫风险规避措施完善，紧急情况应对方案详细可行，综合评定优秀得6分。 |
| 2.5 |  | 后勤保障方案 | 6 | 评审小组根据各供应商拟定的后勤保障方案进行综合评审，未提供的不得分： 有简单的工作计划，各项工作安排不够明确，综合评定一般得2分； 工作计划比较全面，各项工作安排明确，综合评定良好得4分； 工作计划完整详细，条理清晰，各项工作安排合理，综合评定优秀得6分。 |
| 2.6 |  | 应急预案 | 6 | 评审小组根据各供应商拟定的应急预案进行综合评审，未提供的不得分： 方案较完整，可操作性不强，综合评定一般得2分； 方案较完整，具有一定的科学性、可操作，综合评定良好得4分； 方案完整，科学性、可操作性强，综合评定优秀得6分。 |
| 2.7 |  | 宣传方案 | 6 | 评审小组根据各供应商拟定的宣传方案进行综合评审，未提供的不得分： 方案较完整，可操作性不强，综合评定一般得2分； 方案较完整，具有一定的科学性、可操作，综合评定良好得4分； 方案完整，科学性、可操作性强，综合评定优秀得6分。 |
| 2.8 |  | 项目公益推广延伸 | 4 | 评审小组根据各供应商拟定的项目公益推广延伸方案进行综合评审，未提供的不得分： 方案较完整，可操作性不强，综合评定一般得1分； 方案较完整，具有一定的科学性、可操作，综合评定良好得2分； 方案完整，科学性、可操作性强，综合评定优秀得4分。 |
| 3 | 组织经验 |  | 20 | 供应商提供2022年1月1日以来类似省级及以上赛事活动组织经验的，每提供一个得2分，满分20分。须提供委托合同或办赛协议或秩序册或官网截图相关证明材料（证明材料须清晰可见服务内容、服务时间、服务单位等相应内容），否则不得分。 |
| 4 | 项目团队 |  | 10 | 项目团队人员配备至少5人及以上，专业性强、参与赛事活动的组织经验丰富的得5分；每提供一人次团队人员从业经验（赛事秩序册等证明材料）或专业能力相关证明（裁判员、教练员、社会体育指导员、运动员等体育相关证书）得1分，最多得5分；本项满分10分。 |

说明：

1、所有认证、证明均以有效的证明文件的复印件为依据。

2、小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 第四章采购需求

- 1.包1 “魅力江苏 最美体育”-“气壮山河”江苏省健身气功俱乐部联赛（总决赛）

- （1）技术要求

- 1.1赛事名称：“魅力江苏 最美体育”-“气壮山河”江苏省健身气功俱乐部联赛（总决赛）

- 1.2比赛规模：1场，总决赛为线上线下相结合，线下赛参与运动员不少于300人，线上赛参与运动员不少于1200人次。

- 1.3赛事组织：

1.3.1 赛事将在全省范围内自下而上开展，深入基层，选取部分地级市举办相关赛事。同时赛事在举办地举行乡村、社区送教服务，每场总参与人数不少于150人。

1.3.2 负责提供详细的赛事组织方案、安全保障方案、赛事宣传方案、安全应急方案、舆情应对方案等。开赛前举办开幕式，比赛结束后举行闭幕式（进行颁奖）。

1.3.3负责准备和提供赛事所需竞赛场地，并为赛事的成功运行提供必要的条件和服务等。

1.3.4 赛事参照《江苏省全民健身赛事活动指南》中赛事活动组织实施流程表实施，组织召开相关会议、工作人员招募及培训、采购制作相关物料、赛事活动宣传、运动员参赛、赛后总结等相关工作，保障赛事安全有序开展。

1.3.5 赛前须在江苏省体育平台提交赛事相关资料、截图保存并提交采购人，由省体育局选派体育赛事活动指导员指导监督赛事。

1.3.6比赛期间按照相关要求，提供裁判员及相关工作人员的交通、食宿费和劳务补贴；提供体育赛事活动指导员食宿费。

1.3.7 比赛结束后15天之内，须将赛事工作总结、秩序册、成绩册等各项材料交送采购人备案。

- 1.4 媒体宣传

1.4.1 邀请各级各类新闻媒体，在赛前、赛中、赛后进行赛事相关的宣传和互动。

1.4.2 赛事物料统一按照《江苏省全民健身赛事活动指南》的要求制作赛事背景板、秩序册、成绩册、自愿参赛责任书等物料。

1.4.3 赛事现场设赛事背景板、指示引导牌、广告A板、工作证、参赛证等相关物料，赛事提供秩序册、成绩册等资料。

1.4.4 每场赛事期间需根据参赛人数35%的比例提交赛事满意度调查问卷。

1.4.5 赛后须在江苏省体育平台提交赛事秩序册、成绩册、宣传链接等相关资料并截图保存。

1.4.6 通过任何媒体途径进行的赛事相关对外宣传内容须经采购人审核认可后方可发布。

- 1.5 安全保障

1.5.1 负责配合办理赛事所需的办赛许可、公安、交通、工商、卫生等各类审批手续。

1.5.2 负责赛事场地、医疗、卫生安全；比赛期间提供赛场和驻地的安全保卫以及医疗服务（包括但不限于救护车、医生、护士及相关急救药品），杜绝人身安全责任事故。

1.5.3 负责制定风险防范预案，预测并为突发事件做好充足准备，落实专人负责现场秩序维护及人员疏导。

1.5.4 运动员在活动开始前必须按照相关规定签署《自愿参赛责任书》，每场赛事供应商必须购买赛事保险。

1.5.5 选派专业化水平较高、执行力强的裁判员，确保赛事活动安全顺利举办。赛事活动筹备、组织期间接受体育赛事活动指导员的监督，杜绝违反竞赛活动赛风赛纪行为。

- （2）商务要求

- 2.1 活动时间：2025年5月-11月。

- 2.2 活动地点：江苏省内

- 2.3 项目预算及付款方式：

本项目采购预算为17万元。合同生效后，在确认开赛前半个月内，采购人支付合同全款的60%作为预付款；合同履约完成且经采购人确认后10个工作日，采购人支付合同总价款的40%。

采购人按成交价给予承办单位比赛经费补助，不足部分承办单位可利用所承办比赛进行市场开发。

- 2.4 供应商近三年需有类似省级及以上赛事活动组织经验，提供委托协议或官方媒体报道截图等相关证明材料。

- 2.5 本项目具有公益性质，须在活动内容部分给予呈现。

- 2.6 针对本项目，供应商需组织专门团队服务，配备合理、专业性强，对全民健身熟悉了解，组织经验丰富，并取得一定成绩的团队成员，提供从业经验或取得成绩等相关证明。

- 2.包2 “魅力江苏 最美体育”-“勇攀高峰”江苏省攀岩俱乐部联赛

- （1）技术要求

- 1.1赛事名称：“魅力江苏 最美体育”-“勇攀高峰”江苏省攀岩俱乐部联赛

- 1.2比赛规模：4场，参与运动员不少于400人。

- 1.3项目设置：速度、难度、攀石，参照执行2024年国际攀联竞赛规则。

- 1.4赛事组织：

1.4.1 赛事将在全省范围内自下而上开展，深入基层，选取部分地级市举办相关赛事。

1.4.2 负责提供详细的赛事组织方案、安全保障方案、赛事宣传方案、安全应急方案、舆情应对方案等。开赛前举办开幕式，比赛结束后举行闭幕式（进行颁奖）。

1.4.3负责准备和提供赛事所需竞赛场地，并为赛事的成功运行提供必要的条件和服务等。

1.4.4 赛事参照《江苏省全民健身赛事活动指南》中赛事活动组织实施流程表实施，组织召开相关会议、工作人员招募及培训、采购制作相关物料、赛事活动宣传、运动员参赛、赛后总结等相关工作，保障赛事安全有序开展。

1.4.5 赛前须在江苏省体育平台提交赛事相关资料、截图保存并提交采购人，由省体育局选派体育赛事活动指导员指导监督赛事。

1.4.6比赛期间按照相关要求，提供裁判员及相关工作人员的交通、食宿费和劳务补贴；提供体育赛事活动指导员食宿费。

1.4.7 比赛结束后15天之内，须将赛事工作总结、秩序册、成绩册等各项材料交送采购人备案。

- 1.5 媒体宣传

1.5.1 邀请各级各类新闻媒体，在赛前、赛中、赛后进行赛事相关的宣传和互动。

1.5.2 赛事物料统一按照《江苏省全民健身赛事活动指南》的要求制作赛事背景板、秩序册、成绩册、自愿参赛责任书等物料。

1.5.3 赛事现场设赛事背景板、指示引导牌、广告A板、工作证、参赛证等相关物料，赛事提供秩序册、成绩册等资料。

1.5.4 每场赛事期间需根据参赛人数35%的比例提交赛事满意度调查问卷。

1.5.5 赛后须在江苏省体育平台提交赛事秩序册、成绩册、宣传链接等相关资料并截图保存。

1.5.6 通过任何媒体途径进行的赛事相关对外宣传内容须经采购人审核认可后方可发布。

- 1.6 安全保障

1.6.1 负责配合办理赛事所需的办赛许可、公安、交通、工商、卫生等各类审批手续。

1.6.2 负责赛事场地安全、医疗、卫生安全；比赛期间提供赛场和驻地的安全保卫以及医疗服务（包括但不限于救护车、医生、护士、及相关急救药品），杜绝人身安全责任事故。

1.6.3 负责制定风险防范预案，预测并为突发事件做好充足准备，落实专人负责现场秩序维护及人员疏导。

1.6.4 运动员在活动开始前必须按照相关规定签署《自愿参赛责任书》，每场赛事供应商必须购买赛事保险。

1.6.5 选派专业化水平较高、执行力强的裁判员，确保赛事活动安全顺利举办。赛事活动筹备、组织期间接受体育赛事活动指导员的监督，杜绝违反竞赛活动赛风赛纪行为。

- （2）商务要求

- 2.1 活动时间：2025年5月-11月。

- 2.2 活动地点：江苏省内

- 2.3 项目预算及付款方式：

本项目采购预算为20万元。合同生效后，在确认开赛前半个月内，采购人支付合同全款的60%作为预付款；合同履约完成且经采购人确认后10个工作日，采购人支付合同总价款的40%。

采购人按成交价给予承办单位比赛经费补助，不足部分承办单位可利用所承办比赛进行市场开发。

- 2.4 供应商近三年需有类似省级及以上赛事活动组织经验，提供委托协议或官方媒体报道截图等相关证明材料。

- 2.5 本项目具有公益性质，须在活动内容部分给予呈现。

- 2.6 针对本项目，供应商需组织专门团队服务，配备合理、专业性强，对全民健身熟悉了解，组织经验丰富，并取得一定成绩的团队成员，提供从业经验或取得成绩等相关证明。

- 3.包3 “魅力江苏 最美体育”-“无与轮比”江苏省轮滑俱乐部联赛（总决赛）

- （1）技术要求

- 1.1赛事名称：“魅力江苏 最美体育”-“无与轮比”江苏省轮滑俱乐部联赛（总决赛）

- 1.2比赛规模：1场，参与运动员不少于400人。

- 1.3赛事组织：

1.3.1 赛事将在全省范围内自下而上开展，深入基层，选取部分地级市举办相关赛事。

1.3.2 负责提供详细的赛事组织方案、安全保障方案、赛事宣传方案、安全应急方案、舆情应对方案等。开赛前举办开幕式，比赛结束后举行闭幕式（进行颁奖）。

1.3.3负责准备和提供赛事所需竞赛场地，并为赛事的成功运行提供必要的条件和服务等。

1.3.4 赛事参照《江苏省全民健身赛事活动指南》中赛事活动组织实施流程表实施，组织召开相关会议、工作人员招募及培训、采购制作相关物料、赛事活动宣传、运动员参赛、赛后总结等相关工作，保障赛事安全有序开展。

1.3.5 赛前须在江苏省体育平台提交赛事相关资料、截图保存并提交采购人，由省体育局选派体育赛事活动指导员指导监督赛事。

1.3.6比赛期间按照相关要求，提供裁判员及相关工作人员的交通、食宿费和劳务补贴；提供体育赛事活动指导员食宿费。

1.3.7 比赛结束后15天之内，须将赛事工作总结、秩序册、成绩册等各项材料交送采购人备案。

- 1.4 媒体宣传

1.4.1 邀请各级各类新闻媒体，在赛前、赛中、赛后进行赛事相关的宣传和互动。

1.4.2 赛事物料统一按照《江苏省全民健身赛事活动指南》的要求制作赛事背景板、秩序册、成绩册、自愿参赛责任书等物料。

1.4.3 赛事现场设赛事背景板、指示引导牌、广告A板、工作证、参赛证等相关物料，赛事提供秩序册、成绩册等资料。

1.4.4 每场赛事期间需根据参赛人数35%的比例提交赛事满意度调查问卷。

1.4.5 赛后须在江苏省体育平台提交赛事秩序册、成绩册、宣传链接等相关资料并截图保存。

1.4.6 通过任何媒体途径进行的赛事相关对外宣传内容须经采购人审核认可后方可发布。

- 1.5 安全保障

1.5.1 负责配合办理赛事所需的办赛许可、公安、交通、工商、卫生等各类审批手续。

1.5.2 负责赛事场地安全、医疗、卫生安全；比赛期间提供赛场和驻地的安全保卫以及医疗服务（包括但不限于救护车、医生、护士、及相关急救药品），杜绝人身安全责任事故。

1.5.3 负责制定风险防范预案，预测并为突发事件做好充足准备，落实专人负责现场秩序维护及人员疏导。

1.5.4 运动员在活动开始前必须按照相关规定签署《自愿参赛责任书》，每场赛事供应商必须购买赛事保险。

1.5.5 选派专业化水平较高、执行力强的裁判员，确保赛事活动安全顺利举办。赛事活动筹备、组织期间接受体育赛事活动指导员的监督，杜绝违反竞赛活动赛风赛纪行为。

- （2）商务要求

- 2.1 活动时间：2025年5月-11月。

- 2.2 活动地点：江苏省内

- 2.3 项目预算及付款方式：

本项目采购预算为20万元。合同生效后，在确认开赛前半个月内，采购人支付合同全款的60%作为预付款；合同履约完成且经采购人确认后10个工作日，采购人支付合同总价款的40%。

采购人按成交价给予承办单位比赛经费补助，不足部分承办单位可利用所承办比赛进行市场开发。

- 2.4 供应商近三年需有类似省级及以上赛事活动组织经验，提供委托协议或官方媒体报道截图等相关证明材料。

- 2.5 本项目具有公益性质，须在活动内容部分给予呈现。

- 2.6 针对本项目，供应商需组织专门团队服务，配备合理、专业性强，对全民健身熟悉了解，组织经验丰富，并取得一定成绩的团队成员，提供从业经验或取得成绩等相关证明。

- 4.包4 “魅力江苏 最美体育”-“泳往直前”江苏省游泳俱乐部联赛（总决赛）

- （1）技术要求

- 1.1赛事名称：“魅力江苏 最美体育”-“泳往直前”江苏省游泳俱乐部联赛（总决赛）

- 1.2比赛规模：1场，参与运动员不少于500人。

- 1.3赛事组织：

1.3.1 赛事将在全省范围内自下而上开展，深入基层，选取部分地级市举办相关赛事。

1.3.2 负责提供详细的赛事组织方案、安全保障方案、赛事宣传方案、安全应急方案、舆情应对方案等。开赛前举办开幕式，比赛结束后举行闭幕式（进行颁奖）。

1.3.3负责准备和提供赛事所需竞赛场地，并为赛事的成功运行提供必要的条件和服务等。

1.3.4 赛事参照《江苏省全民健身赛事活动指南》中赛事活动组织实施流程表实施，组织召开相关会议、工作人员招募及培训、采购制作相关物料、赛事活动宣传、运动员参赛、赛后总结等相关工作，保障赛事安全有序开展。

1.3.5 赛前须在江苏省体育平台提交赛事相关资料、截图保存并提交采购人，由省体育局选派体育赛事活动指导员指导监督赛事。

1.3.6比赛期间按照相关要求，提供裁判员及相关工作人员的交通、食宿费和劳务补贴；提供体育赛事活动指导员食宿费。

1.3.7 比赛结束后15天之内，须将赛事工作总结、秩序册、成绩册等各项材料交送采购人备案。

- 1.4 媒体宣传

1.4.1 邀请各级各类新闻媒体，在赛前、赛中、赛后进行赛事相关的宣传和互动。

1.4.2 赛事物料统一按照《江苏省全民健身赛事活动指南》的要求制作赛事背景板、秩序册、成绩册、自愿参赛责任书等物料。

1.4.3 赛事现场设赛事背景板、指示引导牌、广告A板、工作证、参赛证等相关物料，赛事提供秩序册、成绩册等资料。

1.4.4 每场赛事期间需根据参赛人数35%的比例提交赛事满意度调查问卷。

1.4.5 赛后须在江苏省体育平台提交赛事秩序册、成绩册、宣传链接等相关资料并截图保存。

1.4.6 通过任何媒体途径进行的赛事相关对外宣传内容须经采购人审核认可后方可发布。

- 1.5 安全保障

1.5.1 负责配合办理赛事所需的办赛许可、公安、交通、工商、卫生等各类审批手续。

1.5.2 负责赛事场地安全、医疗、卫生安全；比赛期间提供赛场和驻地的安全保卫以及医疗服务（包括但不限于救护车、医生、护士、及相关急救药品），杜绝人身安全责任事故。

1.5.3 负责制定风险防范预案，预测并为突发事件做好充足准备，落实专人负责现场秩序维护及人员疏导。

1.5.4 运动员在活动开始前必须按照相关规定签署《自愿参赛责任书》，每场赛事供应商必须购买赛事保险。

1.5.5 选派专业化水平较高、执行力强的裁判员，确保赛事活动安全顺利举办。赛事活动筹备、组织期间接受体育赛事活动指导员的监督，杜绝违反竞赛活动赛风赛纪行为。

- （2）商务要求

- 2.1 活动时间：2025年5月-11月。

- 2.2 活动地点：江苏省内

- 2.3 项目预算及付款方式：

本项目采购预算为25万元。合同生效后，在确认开赛前半个月内，采购人支付合同全款的60%作为预付款；合同履约完成且经采购人确认后10个工作日，采购人支付合同总价款的40%。

采购人按成交价给予承办单位比赛经费补助，不足部分承办单位可利用所承办比赛进行市场开发。

- 2.4 供应商近三年需有类似省级及以上赛事活动组织经验，提供委托协议或官方媒体报道截图等相关证明材料。

- 2.5 本项目具有公益性质，须在活动内容部分给予呈现。

- 2.6 针对本项目，供应商需组织专门团队服务，配备合理、专业性强，对全民健身熟悉了解，组织经验丰富，并取得一定成绩的团队成员，提供从业经验或取得成绩等相关证明。

- 5.包5 “魅力江苏 最美体育”-“骑乐无穷”江苏省自行车俱乐部联赛

- （1）技术要求

- 1.1赛事名称：“魅力江苏 最美体育”-“骑乐无穷”江苏省自行车俱乐部联赛

- 1.2比赛规模：6场，参与运动员不少于500人。

- 1.3赛事组织：

1.3.1 赛事将在全省范围内自下而上开展，深入基层，选取部分地级市举办相关赛事。

1.3.2 负责提供详细的赛事组织方案、安全保障方案、赛事宣传方案、安全应急方案、舆情应对方案等。开赛前举办开幕式，比赛结束后举行闭幕式（进行颁奖）。

1.3.3负责准备和提供赛事所需竞赛场地，并为赛事的成功运行提供必要的条件和服务等。

1.3.4 赛事参照《江苏省全民健身赛事活动指南》中赛事活动组织实施流程表实施，组织召开相关会议、工作人员招募及培训、采购制作相关物料、赛事活动宣传、运动员参赛、赛后总结等相关工作，保障赛事安全有序开展。

1.3.5 赛前须在江苏省体育平台提交赛事相关资料、截图保存并提交采购人，由省体育局选派体育赛事活动指导员指导监督赛事。

1.3.6比赛期间按照相关要求，提供裁判员及相关工作人员的交通、食宿费和劳务补贴；提供体育赛事活动指导员食宿费。

1.3.7 比赛结束后15天之内，须将赛事工作总结、秩序册、成绩册等各项材料交送采购人备案。

- 1.4 媒体宣传

1.4.1 邀请各级各类新闻媒体，在赛前、赛中、赛后进行赛事相关的宣传和互动。

1.4.2 赛事物料统一按照《江苏省全民健身赛事活动指南》的要求制作赛事背景板、秩序册、成绩册、自愿参赛责任书等物料。

1.4.3 赛事现场设赛事背景板、指示引导牌、广告A板、工作证、参赛证等相关物料，赛事提供秩序册、成绩册等资料。

1.4.4 每场赛事期间需根据参赛人数35%的比例提交赛事满意度调查问卷。

1.4.5 赛后须在江苏省体育平台提交赛事秩序册、成绩册、宣传链接等相关资料并截图保存。

1.4.6 通过任何媒体途径进行的赛事相关对外宣传内容须经采购人审核认可后方可发布。

- 1.5 安全保障

1.5.1 负责配合办理赛事所需的办赛许可、公安、交通、工商、卫生等各类审批手续。

1.5.2 负责赛事场地安全、医疗、卫生安全；比赛期间提供赛场和驻地的安全保卫以及医疗服务（包括但不限于救护车、医生、护士、及相关急救药品），杜绝人身安全责任事故。

1.5.3 负责制定风险防范预案，预测并为突发事件做好充足准备，落实专人负责现场秩序维护及人员疏导。

1.5.4 运动员在活动开始前必须按照相关规定签署《自愿参赛责任书》，每场赛事供应商必须购买赛事保险。

1.5.5 选派专业化水平较高、执行力强的裁判员，确保赛事活动安全顺利举办。赛事活动筹备、组织期间接受体育赛事活动指导员的监督，杜绝违反竞赛活动赛风赛纪行为。

- （2）商务要求

- 2.1 活动时间：2025年5月-11月。

- 2.2 活动地点：江苏省内

- 2.3 项目预算及付款方式：

本项目采购预算为20万元。合同生效后，在确认开赛前半个月内，采购人支付合同全款的60%作为预付款；合同履约完成且经采购人确认后10个工作日，采购人支付合同总价款的40%。

采购人按成交价给予承办单位比赛经费补助，不足部分承办单位可利用所承办比赛进行市场开发。

- 2.4 供应商近三年需有类似省级及以上赛事活动组织经验，提供委托协议或官方媒体报道截图等相关证明材料。

- 2.5 本项目具有公益性质，须在活动内容部分给予呈现。

- 2.6 针对本项目，供应商需组织专门团队服务，配备合理、专业性强，对全民健身熟悉了解，组织经验丰富，并取得一定成绩的团队成员，提供从业经验或取得成绩等相关证明。

- 6.包6 “魅力江苏 最美体育”-长三角汽摩场地越野联赛

- （1）技术要求

- 1.1赛事名称：“魅力江苏 最美体育”-长三角汽摩场地越野联赛

- 1.2比赛规模：3场，参与运动员不少于500人。

1.3类型设置：汽车、摩托车、卡丁车，项目设置：场地越野、集结赛，赛事规程参照中国汽车摩托车运动联合会办赛指南执行。

- 1.4赛事组织：

1.4.1 赛事将在全省范围内自下而上开展，深入基层，选取部分地级市举办相关赛事。

1.4.2 负责提供详细的赛事组织方案、安全保障方案、赛事宣传方案、安全应急方案、舆情应对方案等。开赛前举办开幕式，比赛结束后举行闭幕式（进行颁奖）。

1.4.3负责准备和提供赛事所需竞赛场地，并为赛事的成功运行提供必要的条件和服务等。

1.4.4 赛事参照《江苏省全民健身赛事活动指南》中赛事活动组织实施流程表实施，组织召开相关会议、工作人员招募及培训、采购制作相关物料、赛事活动宣传、运动员参赛、赛后总结等相关工作，保障赛事安全有序开展。

1.4.5 赛前须在江苏省体育平台提交赛事相关资料、截图保存并提交采购人，由省体育局选派体育赛事活动指导员指导监督赛事。

1.4.6比赛期间按照相关要求，提供裁判员及相关工作人员的交通、食宿费和劳务补贴；提供体育赛事活动指导员食宿费。

1.4.7 比赛结束后15天之内，须将赛事工作总结、秩序册、成绩册等各项材料交送采购人备案。

- 1.5 媒体宣传

1.5.1 邀请各级各类新闻媒体，在赛前、赛中、赛后进行赛事相关的宣传和互动。

1.5.2 赛事物料统一按照《江苏省全民健身赛事活动指南》的要求制作赛事背景板、秩序册、成绩册、自愿参赛责任书等物料。

1.5.3 赛事现场设赛事背景板、指示引导牌、广告A板、工作证、参赛证等相关物料，赛事提供秩序册、成绩册等资料。

1.5.4 每场赛事期间需根据参赛人数35%的比例提交赛事满意度调查问卷。

1.5.5 赛后须在江苏省体育平台提交赛事秩序册、成绩册、宣传链接等相关资料并截图保存。

1.5.6 通过任何媒体途径进行的赛事相关对外宣传内容须经采购人审核认可后方可发布。

- 1.6 安全保障

1.6.1 负责配合办理赛事所需的办赛许可、公安、交通、工商、卫生等各类审批手续。

1.6.2 负责赛事场地安全、医疗、卫生安全；比赛期间提供赛场和驻地的安全保卫以及医疗服务（包括但不限于救护车、医生、护士、及相关急救药品），杜绝人身安全责任事故。

1.6.3 负责制定风险防范预案，预测并为突发事件做好充足准备，落实专人负责现场秩序维护及人员疏导。

1.6.4 运动员在活动开始前必须按照相关规定签署《自愿参赛责任书》，每场赛事供应商必须购买赛事保险。

1.6.5 选派专业化水平较高、执行力强的裁判员，确保赛事活动安全顺利举办。赛事活动筹备、组织期间接受体育赛事活动指导员的监督，杜绝违反竞赛活动赛风赛纪行为。

- （2）商务要求

- 2.1 活动时间：2025年5月-11月。

- 2.2 活动地点：江苏省内

- 2.3 项目预算及付款方式：

本项目采购预算为25万元。合同生效后，在确认开赛前半个月内，采购人支付合同全款的60%作为预付款；合同履约完成且经采购人确认后10个工作日，采购人支付合同总价款的40%。

采购人按成交价给予承办单位比赛经费补助，不足部分承办单位可利用所承办比赛进行市场开发。

- 2.4 供应商近三年需有类似省级及以上赛事活动组织经验，提供委托协议或官方媒体报道截图等相关证明材料。

- 2.5 本项目具有公益性质，须在活动内容部分给予呈现。

- 2.6 针对本项目，供应商需组织专门团队服务，配备合理、专业性强，对全民健身熟悉了解，组织经验丰富，并取得一定成绩的团队成员，提供从业经验或取得成绩等相关证明。

- 7.包7 “魅力江苏 最美体育”-“青春逐梦”江苏省青少年体适能俱乐部联赛

- （1）技术要求

- 1.1赛事名称：“魅力江苏 最美体育”-“青春逐梦”江苏省青少年体适能俱乐部联赛

- 1.2比赛规模：2场，参与运动员不少于500人。

- 1.3赛事组织：

1.3.1 赛事将在全省范围内自下而上开展，深入基层，选取部分地级市举办相关赛事。

1.3.2 负责提供详细的赛事组织方案、安全保障方案、赛事宣传方案、安全应急方案、舆情应对方案等。开赛前举办开幕式，比赛结束后举行闭幕式（进行颁奖）。

1.3.3负责准备和提供赛事所需竞赛场地，并为赛事的成功运行提供必要的条件和服务等。

1.3.4 赛事参照《江苏省全民健身赛事活动指南》中赛事活动组织实施流程表实施，组织召开相关会议、工作人员招募及培训、采购制作相关物料、赛事活动宣传、运动员参赛、赛后总结等相关工作，保障赛事安全有序开展。

1.3.5 赛前须在江苏省体育平台提交赛事相关资料、截图保存并提交采购人，由省体育局选派体育赛事活动指导员指导监督赛事。

1.3.6比赛期间按照相关要求，提供裁判员及相关工作人员的交通、食宿费和劳务补贴；提供体育赛事活动指导员食宿费。

1.3.7 比赛结束后15天之内，须将赛事工作总结、秩序册、成绩册等各项材料交送采购人备案。

- 1.4 媒体宣传

1.4.1 邀请各级各类新闻媒体，在赛前、赛中、赛后进行赛事相关的宣传和互动。

1.4.2 赛事物料统一按照《江苏省全民健身赛事活动指南》的要求制作赛事背景板、秩序册、成绩册、自愿参赛责任书等物料。

1.4.3 赛事现场设赛事背景板、指示引导牌、广告A板、工作证、参赛证等相关物料，赛事提供秩序册、成绩册等资料。

1.4.4 每场赛事期间需根据参赛人数35%的比例提交赛事满意度调查问卷。

1.4.5 赛后须在江苏省体育平台提交赛事秩序册、成绩册、宣传链接等相关资料并截图保存。

1.4.6 通过任何媒体途径进行的赛事相关对外宣传内容须经采购人审核认可后方可发布。

- 1.5 安全保障

1.5.1 负责配合办理赛事所需的办赛许可、公安、交通、工商、卫生等各类审批手续。

1.5.2 负责赛事场地安全、医疗、卫生安全；比赛期间提供赛场和驻地的安全保卫以及医疗服务（包括但不限于救护车、医生、护士、及相关急救药品），杜绝人身安全责任事故。

1.5.3 负责制定风险防范预案，预测并为突发事件做好充足准备，落实专人负责现场秩序维护及人员疏导。

1.5.4 运动员在活动开始前必须按照相关规定签署《自愿参赛责任书》，每场赛事供应商必须购买赛事保险。

1.5.5 选派专业化水平较高、执行力强的裁判员，确保赛事活动安全顺利举办。赛事活动筹备、组织期间接受体育赛事活动指导员的监督，杜绝违反竞赛活动赛风赛纪行为。

- （2）商务要求

- 2.1 活动时间：2025年5月-11月。

- 2.2 活动地点：江苏省内

- 2.3 项目预算及付款方式：

本项目采购预算为25万元。合同生效后，在确认开赛前半个月内，采购人支付合同全款的60%作为预付款；合同履约完成且经采购人确认后10个工作日，采购人支付合同总价款的40%。

采购人按成交价给予承办单位比赛经费补助，不足部分承办单位可利用所承办比赛进行市场开发。

- 2.4 供应商近三年需有类似省级及以上赛事活动组织经验，提供委托协议或官方媒体报道截图等相关证明材料。

- 2.5 本项目具有公益性质，须在活动内容部分给予呈现。

- 2.6 针对本项目，供应商需组织专门团队服务，配备合理、专业性强，对全民健身熟悉了解，组织经验丰富，并取得一定成绩的团队成员，提供从业经验或取得成绩等相关证明。

- 8.包8 田径系列赛

- （1）技术要求

- 1.1活动项目：

| 序号 | 活动名称 | 规模 | 人数 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “魅力江苏 最美体育”-“奔跑江苏”10.548km健身跑系列赛 | 4场 | 线上线下相结合，线下举办4场比赛，参与运动员不少于2000人；线上赛不少于10万人次参与。 | 35万 |
| 2 | 江苏省少儿趣味田径亲子赛 | 4场 | 参与运动员不少于800人 | 15万 |

- 1.2赛事组织：

1.2.1 赛事将在全省范围内自下而上开展，深入基层，选取部分地级市举办相关赛事。

1.2.2 负责提供详细的赛事组织方案、安全保障方案、赛事宣传方案、安全应急方案、舆情应对方案等。开赛前举办开幕式，比赛结束后举行闭幕式（进行颁奖）。

1.2.3负责准备和提供赛事所需竞赛场地，并为赛事的成功运行提供必要的条件和服务等。

1.2.4 赛事参照《江苏省全民健身赛事活动指南》中赛事活动组织实施流程表实施，组织召开相关会议、工作人员招募及培训、采购制作相关物料、赛事活动宣传、运动员参赛、赛后总结等相关工作，保障赛事安全有序开展。

1.2.5 赛前须在江苏省体育平台提交赛事相关资料、截图保存并提交采购人，由省体育局选派体育赛事活动指导员指导监督赛事。

1.2.6比赛期间按照相关要求，提供裁判员及相关工作人员的交通、食宿费和劳务补贴；提供体育赛事活动指导员食宿费。

1.2.7 比赛结束后15天之内，须将赛事工作总结、秩序册、成绩册等各项材料交送采购人备案。

- 1.3 媒体宣传

1.3.1 邀请各级各类新闻媒体，在赛前、赛中、赛后进行赛事相关的宣传和互动。

1.3.2 赛事物料统一按照《江苏省全民健身赛事活动指南》的要求制作赛事背景板、秩序册、成绩册、自愿参赛责任书等物料。

1.3.3 赛事现场设赛事背景板、指示引导牌、广告A板、工作证、参赛证等相关物料，赛事提供秩序册、成绩册等资料。

1.3.4 每场赛事期间需根据参赛人数35%的比例提交赛事满意度调查问卷。

1.3.5 赛后须在江苏省体育平台提交赛事秩序册、成绩册、宣传链接等相关资料并截图保存。

1.3.6 通过任何媒体途径进行的赛事相关对外宣传内容须经采购人审核认可后方可发布。

- 1.4 安全保障

1.4.1 负责配合办理赛事所需的办赛许可、公安、交通、工商、卫生等各类审批手续。

1.4.2 负责赛事场地安全、医疗、卫生安全；比赛期间提供赛场和驻地的安全保卫以及医疗服务（包括但不限于救护车、医生、护士、及相关急救药品），杜绝人身安全责任事故。

1.4.3 负责制定风险防范预案，预测并为突发事件做好充足准备，落实专人负责现场秩序维护及人员疏导。

1.4.4 运动员在活动开始前必须按照相关规定签署《自愿参赛责任书》，每场赛事供应商必须购买赛事保险。

1.4.5 选派专业化水平较高、执行力强的裁判员，确保赛事活动安全顺利举办。赛事活动筹备、组织期间接受体育赛事活动指导员的监督，杜绝违反竞赛活动赛风赛纪行为。

- （2）商务要求

- 2.1 活动时间：2025年5月-11月。

- 2.2 活动地点：江苏省内

- 2.3 项目预算及付款方式：

本项目采购预算为50万元。合同生效后，在确认开赛前半个月内，采购人支付合同全款的60%作为预付款；合同履约完成且经采购人确认后10个工作日，采购人支付合同总价款的40%。

采购人按成交价给予承办单位比赛经费补助，不足部分承办单位可利用所承办比赛进行市场开发。

- 2.4 供应商近三年需有类似省级及以上赛事活动组织经验，提供委托协议或官方媒体报道截图等相关证明材料。

- 2.5 本项目具有公益性质，须在活动内容部分给予呈现。

- 2.6 针对本项目，供应商需组织专门团队服务，配备合理、专业性强，对全民健身熟悉了解，组织经验丰富，并取得一定成绩的团队成员，提供从业经验或取得成绩等相关证明。

9.包9 街舞系列赛

- （1）技术要求

- 1.1活动项目：

| 序号 | 活动名称 | 规模 | 人数 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “魅力江苏 最美体育”-“超燃街舞”江苏省街舞俱乐部联赛（总决赛） | 1场 | 参与运动员不少于1000人 | 45万 |
| 2 | “炸舞阵线”国际街舞大赛 | 1场 | 参与运动员不少于800人（5个以上国家人员参与） | 20万 |
| 3 | 长三角街舞公开赛 | 1场 | 参与运动员不少于500人 | 15万 |

- 1.2赛事组织：

1.2.1 赛事将在全省范围内自下而上开展，深入基层，选取部分地级市举办相关赛事。

1.2.2 负责提供详细的赛事组织方案、安全保障方案、赛事宣传方案、安全应急方案、舆情应对方案等。开赛前举办开幕式，比赛结束后举行闭幕式（进行颁奖）。

1.2.3负责准备和提供赛事所需竞赛场地，并为赛事的成功运行提供必要的条件和服务等。

1.2.4 赛事参照《江苏省全民健身赛事活动指南》中赛事活动组织实施流程表实施，组织召开相关会议、工作人员招募及培训、采购制作相关物料、赛事活动宣传、运动员参赛、赛后总结等相关工作，保障赛事安全有序开展。

1.2.5 赛前须在江苏省体育平台提交赛事相关资料、截图保存并提交采购人，由省体育局选派体育赛事活动指导员指导监督赛事。

1.2.6比赛期间按照相关要求，提供裁判员及相关工作人员的交通、食宿费和劳务补贴；提供体育赛事活动指导员食宿费。

1.2.7 比赛结束后15天之内，须将赛事工作总结、秩序册、成绩册等各项材料交送采购人备案。

- 1.3 媒体宣传

1.3.1 邀请各级各类新闻媒体，在赛前、赛中、赛后进行赛事相关的宣传和互动。

1.3.2 赛事物料统一按照《江苏省全民健身赛事活动指南》的要求制作赛事背景板、秩序册、成绩册、自愿参赛责任书等物料。

1.3.3 赛事现场设赛事背景板、指示引导牌、广告A板、工作证、参赛证等相关物料，赛事提供秩序册、成绩册等资料。

1.3.4 每场赛事期间需根据参赛人数35%的比例提交赛事满意度调查问卷。

1.3.5 赛后须在江苏省体育平台提交赛事秩序册、成绩册、宣传链接等相关资料并截图保存。

1.3.6 通过任何媒体途径进行的赛事相关对外宣传内容须经采购人审核认可后方可发布。

- 1.4 安全保障

1.4.1 负责配合办理赛事所需的办赛许可、公安、交通、工商、卫生等各类审批手续。

1.4.2 负责赛事场地安全、医疗、卫生安全；比赛期间提供赛场和驻地的安全保卫以及医疗服务（包括但不限于救护车、医生、护士、及相关急救药品），杜绝人身安全责任事故。

1.4.3 负责制定风险防范预案，预测并为突发事件做好充足准备，落实专人负责现场秩序维护及人员疏导。

1.4.4 运动员在活动开始前必须按照相关规定签署《自愿参赛责任书》，每场赛事供应商必须购买赛事保险。

1.4.5 选派专业化水平较高、执行力强的裁判员，确保赛事活动安全顺利举办。赛事活动筹备、组织期间接受体育赛事活动指导员的监督，杜绝违反竞赛活动赛风赛纪行为。

- （2）商务要求

- 2.1 活动时间：2025年5月-11月。

- 2.2 活动地点：江苏省内

- 2.3 项目预算及付款方式：

本项目采购预算为80万元。合同生效后，在确认开赛前半个月内，采购人支付合同全款的60%作为预付款；合同履约完成且经采购人确认后10个工作日，采购人支付合同总价款的40%。

采购人按成交价给予承办单位比赛经费补助，不足部分承办单位可利用所承办比赛进行市场开发。

- 2.4 供应商近三年需有类似省级及以上赛事活动组织经验，提供委托协议或官方媒体报道截图等相关证明材料。

- 2.5 本项目具有公益性质，须在活动内容部分给予呈现。

- 2.6 针对本项目，供应商需组织专门团队服务，配备合理、专业性强，对全民健身熟悉了解，组织经验丰富，并取得一定成绩的团队成员，提供从业经验或取得成绩等相关证明。

10.包10 钓鱼系列赛

- （1）技术要求

- 1.1活动项目：

| 序号 | 活动名称 | 规模 | 人数 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “魅力江苏 最美体育”-“乐钓江苏”江苏省钓鱼俱乐部联赛 | 4场（3场分站赛+1场总决赛） | 参与运动员不少于600人 | 30万 |
| 2 | 江苏省第八届残疾人垂钓全国邀请赛 | 1场 | 参与运动员不少于200人 | 10万 |

- 1.2赛事组织：

1.2.1 赛事将在全省范围内自下而上开展，深入基层，选取部分地级市举办相关赛事。

1.2.2 负责提供详细的赛事组织方案、安全保障方案、赛事宣传方案、安全应急方案、舆情应对方案等。开赛前举办开幕式，比赛结束后举行闭幕式（进行颁奖）。

1.2.3负责准备和提供赛事所需竞赛场地，并为赛事的成功运行提供必要的条件和服务等。

1.2.4 赛事参照《江苏省全民健身赛事活动指南》中赛事活动组织实施流程表实施，组织召开相关会议、工作人员招募及培训、采购制作相关物料、赛事活动宣传、运动员参赛、赛后总结等相关工作，保障赛事安全有序开展。

1.2.5 赛前须在江苏省体育平台提交赛事相关资料、截图保存并提交采购人，由省体育局选派体育赛事活动指导员指导监督赛事。

1.2.6比赛期间按照相关要求，提供裁判员及相关工作人员的交通、食宿费和劳务补贴；提供体育赛事活动指导员食宿费。

1.2.7 比赛结束后15天之内，须将赛事工作总结、秩序册、成绩册等各项材料交送采购人备案。

- 1.3 媒体宣传

1.3.1 邀请各级各类新闻媒体，在赛前、赛中、赛后进行赛事相关的宣传和互动。

1.3.2 赛事物料统一按照《江苏省全民健身赛事活动指南》的要求制作赛事背景板、秩序册、成绩册、自愿参赛责任书等物料。

1.3.3 赛事现场设赛事背景板、指示引导牌、广告A板、工作证、参赛证等相关物料，赛事提供秩序册、成绩册等资料。

1.3.4 每场赛事期间需根据参赛人数35%的比例提交赛事满意度调查问卷。

1.3.5 赛后须在江苏省体育平台提交赛事秩序册、成绩册、宣传链接等相关资料并截图保存。

1.3.6 通过任何媒体途径进行的赛事相关对外宣传内容须经采购人审核认可后方可发布。

- 1.4 安全保障

1.4.1 负责配合办理赛事所需的办赛许可、公安、交通、工商、卫生等各类审批手续。

1.4.2 负责赛事场地安全、医疗、卫生安全；比赛期间提供赛场和驻地的安全保卫以及医疗服务（包括但不限于救护车、医生、护士、及相关急救药品），杜绝人身安全责任事故。

1.4.3 负责制定风险防范预案，预测并为突发事件做好充足准备，落实专人负责现场秩序维护及人员疏导。

1.4.4 运动员在活动开始前必须按照相关规定签署《自愿参赛责任书》，每场赛事供应商必须购买赛事保险。

1.4.5 选派专业化水平较高、执行力强的裁判员，确保赛事活动安全顺利举办。赛事活动筹备、组织期间接受体育赛事活动指导员的监督，杜绝违反竞赛活动赛风赛纪行为。

- （2）商务要求

- 2.1 活动时间：2025年5月-11月。

- 2.2 活动地点：江苏省内

- 2.3 项目预算及付款方式：

本项目采购预算为40万元。合同生效后，在确认开赛前半个月内，采购人支付合同全款的60%作为预付款；合同履约完成且经采购人确认后10个工作日，采购人支付合同总价款的40%。

采购人按成交价给予承办单位比赛经费补助，不足部分承办单位可利用所承办比赛进行市场开发。

- 2.4 供应商近三年需有类似省级及以上赛事活动组织经验，提供委托协议或官方媒体报道截图等相关证明材料。

- 2.5 本项目具有公益性质，须在活动内容部分给予呈现。

- 2.6 针对本项目，供应商需组织专门团队服务，配备合理、专业性强，对全民健身熟悉了解，组织经验丰富，并取得一定成绩的团队成员，提供从业经验或取得成绩等相关证明。

11.包11  体育舞蹈系列赛

- （1）技术要求

- 1.1活动项目：

| 序号 | 活动名称 | 规模 | 人数 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “魅力江苏 最美体育”-“舞比快乐”江苏省体育舞蹈俱乐部联赛 | 5场 | 参与运动员不少于2500人 | 30万 |
| 2 | 江苏省体育舞蹈街头系列争霸赛 | 2场 | 参与运动员不少于400人 | 20万 |

- 1.2赛事组织：

1.2.1 赛事将在全省范围内自下而上开展，深入基层，选取部分地级市举办相关赛事。

1.2.2 负责提供详细的赛事组织方案、安全保障方案、赛事宣传方案、安全应急方案、舆情应对方案等。开赛前举办开幕式，比赛结束后举行闭幕式（进行颁奖）。

1.2.3负责准备和提供赛事所需竞赛场地，并为赛事的成功运行提供必要的条件和服务等。

1.2.4 赛事参照《江苏省全民健身赛事活动指南》中赛事活动组织实施流程表实施，组织召开相关会议、工作人员招募及培训、采购制作相关物料、赛事活动宣传、运动员参赛、赛后总结等相关工作，保障赛事安全有序开展。

1.2.5 赛前须在江苏省体育平台提交赛事相关资料、截图保存并提交采购人，由省体育局选派体育赛事活动指导员指导监督赛事。

1.2.6比赛期间按照相关要求，提供裁判员及相关工作人员的交通、食宿费和劳务补贴；提供体育赛事活动指导员食宿费。

1.2.7 比赛结束后15天之内，须将赛事工作总结、秩序册、成绩册等各项材料交送采购人备案。

- 1.3 媒体宣传

1.3.1 邀请各级各类新闻媒体，在赛前、赛中、赛后进行赛事相关的宣传和互动。

1.3.2 赛事物料统一按照《江苏省全民健身赛事活动指南》的要求制作赛事背景板、秩序册、成绩册、自愿参赛责任书等物料。

1.3.3 赛事现场设赛事背景板、指示引导牌、广告A板、工作证、参赛证等相关物料，赛事提供秩序册、成绩册等资料。

1.3.4 每场赛事期间需根据参赛人数35%的比例提交赛事满意度调查问卷。

1.3.5 赛后须在江苏省体育平台提交赛事秩序册、成绩册、宣传链接等相关资料并截图保存。

1.3.6 通过任何媒体途径进行的赛事相关对外宣传内容须经采购人审核认可后方可发布。

- 1.4 安全保障

1.4.1 负责配合办理赛事所需的办赛许可、公安、交通、工商、卫生等各类审批手续。

1.4.2 负责赛事场地安全、医疗、卫生安全；比赛期间提供赛场和驻地的安全保卫以及医疗服务（包括但不限于救护车、医生、护士、及相关急救药品），杜绝人身安全责任事故。

1.4.3 负责制定风险防范预案，预测并为突发事件做好充足准备，落实专人负责现场秩序维护及人员疏导。

1.4.4 运动员在活动开始前必须按照相关规定签署《自愿参赛责任书》，每场赛事供应商必须购买赛事保险。

1.4.5 选派专业化水平较高、执行力强的裁判员，确保赛事活动安全顺利举办。赛事活动筹备、组织期间接受体育赛事活动指导员的监督，杜绝违反竞赛活动赛风赛纪行为。

- （2）商务要求

- 2.1 活动时间：2025年5月-11月。

- 2.2 活动地点：江苏省内

- 2.3 项目预算及付款方式：

本项目采购预算为50万元。合同生效后，在确认开赛前半个月内，采购人支付合同全款的60%作为预付款；合同履约完成且经采购人确认后10个工作日，采购人支付合同总价款的40%。

采购人按成交价给予承办单位比赛经费补助，不足部分承办单位可利用所承办比赛进行市场开发。

- 2.4 供应商近三年需有类似省级及以上赛事活动组织经验，提供委托协议或官方媒体报道截图等相关证明材料。

- 2.5 本项目具有公益性质，须在活动内容部分给予呈现。

- 2.6 针对本项目，供应商需组织专门团队服务，配备合理、专业性强，对全民健身熟悉了解，组织经验丰富，并取得一定成绩的团队成员，提供从业经验或取得成绩等相关证明。

12.包12 龙舟系列赛

- （1）技术要求

- 1.1活动项目：

| 序号 | 活动名称 | 规模 | 人数 | 活动要求 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “魅力江苏 最美体育”-“百舸争流”江苏省龙舟精英赛 | 1场 | 参与运动员不少于400人 | - 比赛参照执行中国龙舟协会审定的《中国龙舟竞赛规则与裁判法》(2020 年版)。 | 20万 |
| 2 | “大运河文化带”龙舟城市公开赛 | 1场 | 参与运动员不少于400人 | 比赛参照执行中国龙舟协会审定的《中国龙舟竞赛规则与裁判法》(2020 年版)。 | 20万 |

- 1.2赛事组织：

1.2.1 赛事将在全省范围内自下而上开展，深入基层，选取部分地级市举办相关赛事。

1.2.2 负责提供详细的赛事组织方案、安全保障方案、赛事宣传方案、安全应急方案、舆情应对方案等。开赛前举办开幕式，比赛结束后举行闭幕式（进行颁奖）。

1.2.3负责准备和提供赛事所需竞赛场地，并为赛事的成功运行提供必要的条件和服务等。

1.2.4 赛事参照《江苏省全民健身赛事活动指南》中赛事活动组织实施流程表实施，组织召开相关会议、工作人员招募及培训、采购制作相关物料、赛事活动宣传、运动员参赛、赛后总结等相关工作，保障赛事安全有序开展。

1.2.5 赛前须在江苏省体育平台提交赛事相关资料、截图保存并提交采购人，由省体育局选派体育赛事活动指导员指导监督赛事。

1.2.6比赛期间按照相关要求，提供裁判员及相关工作人员的交通、食宿费和劳务补贴；提供体育赛事活动指导员食宿费。

1.2.7 比赛结束后15天之内，须将赛事工作总结、秩序册、成绩册等各项材料交送采购人备案。

- 1.3 媒体宣传

1.3.1 邀请各级各类新闻媒体，在赛前、赛中、赛后进行赛事相关的宣传和互动。

1.3.2 赛事物料统一按照《江苏省全民健身赛事活动指南》的要求制作赛事背景板、秩序册、成绩册、自愿参赛责任书等物料。

1.3.3 赛事现场设赛事背景板、指示引导牌、广告A板、工作证、参赛证等相关物料，赛事提供秩序册、成绩册等资料。

1.3.4 每场赛事期间需根据参赛人数35%的比例提交赛事满意度调查问卷。

1.3.5 赛后须在江苏省体育平台提交赛事秩序册、成绩册、宣传链接等相关资料并截图保存。

1.3.6 通过任何媒体途径进行的赛事相关对外宣传内容须经采购人审核认可后方可发布。

- 1.4 安全保障

1.4.1 负责配合办理赛事所需的办赛许可、公安、交通、工商、卫生等各类审批手续。

1.4.2 负责赛事场地安全、医疗、卫生安全；比赛期间提供赛场和驻地的安全保卫以及医疗服务（包括但不限于救护车、医生、护士、及相关急救药品），杜绝人身安全责任事故。

1.4.3 负责制定风险防范预案，预测并为突发事件做好充足准备，落实专人负责现场秩序维护及人员疏导。

1.4.4 运动员在活动开始前必须按照相关规定签署《自愿参赛责任书》，每场赛事供应商必须购买赛事保险。

1.4.5 选派专业化水平较高、执行力强的裁判员，确保赛事活动安全顺利举办。赛事活动筹备、组织期间接受体育赛事活动指导员的监督，杜绝违反竞赛活动赛风赛纪行为。

- （2）商务要求

- 2.1 活动时间：2025年5月-11月。

- 2.2 活动地点：江苏省内

- 2.3 项目预算及付款方式：

本项目采购预算为40万元。合同生效后，在确认开赛前半个月内，采购人支付合同全款的60%作为预付款；合同履约完成且经采购人确认后10个工作日，采购人支付合同总价款的40%。

采购人按成交价给予承办单位比赛经费补助，不足部分承办单位可利用所承办比赛进行市场开发。

- 2.4 供应商近三年需有类似省级及以上赛事活动组织经验，提供委托协议或官方媒体报道截图等相关证明材料。

- 2.5 本项目具有公益性质，须在活动内容部分给予呈现。

- 2.6 针对本项目，供应商需组织专门团队服务，配备合理、专业性强，对全民健身熟悉了解，组织经验丰富，并取得一定成绩的团队成员，提供从业经验或取得成绩等相关证明。

13.包13 无线电和定向系列赛

- （1）技术要求

- 1.1活动项目：

| 序号 | 活动名称 | 规模 | 人数 | 活动要求 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “魅力江苏 最美体育”-“智跑江苏”定向运动俱乐部联赛 | 4场 | 参与运动员不少于400人 | 1、赛事竞赛规则参照《中国徒步定向运动竞赛规则》执行。 2、运动员必须具备参加定向竞赛活动的能力(包括身体、技术和对天气等的适应能力)。 | 20万 |
| 2 | 江苏省电子制作俱乐部联赛 | 2场 | 参与运动员不少于200人 | - 运动员必须具备参加电子制作竞赛活动的能力(包括身体、技术的适应能力) | 10万 |

- 1.2赛事组织：

1.2.1 赛事将在全省范围内自下而上开展，深入基层，选取部分地级市举办相关赛事。

1.2.2 负责提供详细的赛事组织方案、安全保障方案、赛事宣传方案、安全应急方案、舆情应对方案等。开赛前举办开幕式，比赛结束后举行闭幕式（进行颁奖）。

1.2.3负责准备和提供赛事所需竞赛场地，并为赛事的成功运行提供必要的条件和服务等。

1.2.4 赛事参照《江苏省全民健身赛事活动指南》中赛事活动组织实施流程表实施，组织召开相关会议、工作人员招募及培训、采购制作相关物料、赛事活动宣传、运动员参赛、赛后总结等相关工作，保障赛事安全有序开展。

1.2.5 赛前须在江苏省体育平台提交赛事相关资料、截图保存并提交采购人，由省体育局选派体育赛事活动指导员指导监督赛事。

1.2.6比赛期间按照相关要求，提供裁判员及相关工作人员的交通、食宿费和劳务补贴；提供体育赛事活动指导员食宿费。

1.2.7 比赛结束后15天之内，须将赛事工作总结、秩序册、成绩册等各项材料交送采购人备案。

- 1.3 媒体宣传

1.3.1 邀请各级各类新闻媒体，在赛前、赛中、赛后进行赛事相关的宣传和互动。

1.3.2 赛事物料统一按照《江苏省全民健身赛事活动指南》的要求制作赛事背景板、秩序册、成绩册、自愿参赛责任书等物料。

1.3.3 赛事现场设赛事背景板、指示引导牌、广告A板、工作证、参赛证等相关物料，赛事提供秩序册、成绩册等资料。

1.3.4 每场赛事期间需根据参赛人数35%的比例提交赛事满意度调查问卷。

1.3.5 赛后须在江苏省体育平台提交赛事秩序册、成绩册、宣传链接等相关资料并截图保存。

1.3.6 通过任何媒体途径进行的赛事相关对外宣传内容须经采购人审核认可后方可发布。

- 1.4 安全保障

1.4.1 负责配合办理赛事所需的办赛许可、公安、交通、工商、卫生等各类审批手续。

1.4.2 负责赛事场地安全、医疗、卫生安全；比赛期间提供赛场和驻地的安全保卫以及医疗服务（包括但不限于救护车、医生、护士、及相关急救药品），杜绝人身安全责任事故。

1.4.3 负责制定风险防范预案，预测并为突发事件做好充足准备，落实专人负责现场秩序维护及人员疏导。

1.4.4 运动员在活动开始前必须按照相关规定签署《自愿参赛责任书》，每场赛事供应商必须购买赛事保险。

1.4.5 选派专业化水平较高、执行力强的裁判员，确保赛事活动安全顺利举办。赛事活动筹备、组织期间接受体育赛事活动指导员的监督，杜绝违反竞赛活动赛风赛纪行为。

- （2）商务要求

- 2.1 活动时间：2025年5月-11月。

- 2.2 活动地点：江苏省内

- 2.3 项目预算及付款方式：

本项目采购预算为30万元。合同生效后，在确认开赛前半个月内，采购人支付合同全款的60%作为预付款；合同履约完成且经采购人确认后10个工作日，采购人支付合同总价款的40%。

采购人按成交价给予承办单位比赛经费补助，不足部分承办单位可利用所承办比赛进行市场开发。

- 2.4 供应商近三年需有类似省级及以上赛事活动组织经验，提供委托协议或官方媒体报道截图等相关证明材料。

- 2.5 本项目具有公益性质，须在活动内容部分给予呈现。

- 2.6 针对本项目，供应商需组织专门团队服务，配备合理、专业性强，对全民健身熟悉了解，组织经验丰富，并取得一定成绩的团队成员，提供从业经验或取得成绩等相关证明。

14.包14 壁球系列赛

- （1）技术要求

- 1.1活动项目：

| 序号 | 活动名称 | 规模 | 人数 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “魅力江苏 最美体育”-“壁有一战”江苏省壁球俱乐部联赛 | 4场 | 参与运动员不少于400人 | 20万 |
| 2 | 长三角壁球公开赛 | 1场 | 参与运动员不少于200人 | 10万 |

- 1.2赛事组织：

1.2.1 赛事将在全省范围内自下而上开展，深入基层，选取部分地级市举办相关赛事。

1.2.2 负责提供详细的赛事组织方案、安全保障方案、赛事宣传方案、安全应急方案、舆情应对方案等。开赛前举办开幕式，比赛结束后举行闭幕式（进行颁奖）。

1.2.3负责准备和提供赛事所需竞赛场地，并为赛事的成功运行提供必要的条件和服务等。

1.2.4 赛事参照《江苏省全民健身赛事活动指南》中赛事活动组织实施流程表实施，组织召开相关会议、工作人员招募及培训、采购制作相关物料、赛事活动宣传、运动员参赛、赛后总结等相关工作，保障赛事安全有序开展。

1.2.5 赛前须在江苏省体育平台提交赛事相关资料、截图保存并提交采购人，由省体育局选派体育赛事活动指导员指导监督赛事。

1.2.6比赛期间按照相关要求，提供裁判员及相关工作人员的交通、食宿费和劳务补贴；提供体育赛事活动指导员食宿费。

1.2.7 比赛结束后15天之内，须将赛事工作总结、秩序册、成绩册等各项材料交送采购人备案。

- 1.3 媒体宣传

1.3.1 邀请各级各类新闻媒体，在赛前、赛中、赛后进行赛事相关的宣传和互动。

1.3.2 赛事物料统一按照《江苏省全民健身赛事活动指南》的要求制作赛事背景板、秩序册、成绩册、自愿参赛责任书等物料。

1.3.3 赛事现场设赛事背景板、指示引导牌、广告A板、工作证、参赛证等相关物料，赛事提供秩序册、成绩册等资料。

1.3.4 每场赛事期间需根据参赛人数35%的比例提交赛事满意度调查问卷。

1.3.5 赛后须在江苏省体育平台提交赛事秩序册、成绩册、宣传链接等相关资料并截图保存。

1.3.6 通过任何媒体途径进行的赛事相关对外宣传内容须经采购人审核认可后方可发布。

- 1.4 安全保障

1.4.1 负责配合办理赛事所需的办赛许可、公安、交通、工商、卫生等各类审批手续。

1.4.2 负责赛事场地安全、医疗、卫生安全；比赛期间提供赛场和驻地的安全保卫以及医疗服务（包括但不限于救护车、医生、护士、及相关急救药品），杜绝人身安全责任事故。

1.4.3 负责制定风险防范预案，预测并为突发事件做好充足准备，落实专人负责现场秩序维护及人员疏导。

1.4.4 运动员在活动开始前必须按照相关规定签署《自愿参赛责任书》，每场赛事供应商必须购买赛事保险。

1.4.5 选派专业化水平较高、执行力强的裁判员，确保赛事活动安全顺利举办。赛事活动筹备、组织期间接受体育赛事活动指导员的监督，杜绝违反竞赛活动赛风赛纪行为。

- （2）商务要求

- 2.1 活动时间：2025年5月-11月。

- 2.2 活动地点：江苏省内

- 2.3 项目预算及付款方式：

本项目采购预算为30万元。合同生效后，在确认开赛前半个月内，采购人支付合同全款的60%作为预付款；合同履约完成且经采购人确认后10个工作日，采购人支付合同总价款的40%。

采购人按成交价给予承办单位比赛经费补助，不足部分承办单位可利用所承办比赛进行市场开发。

- 2.4 供应商近三年需有类似省级及以上赛事活动组织经验，提供委托协议或官方媒体报道截图等相关证明材料。

- 2.5 本项目具有公益性质，须在活动内容部分给予呈现。

- 2.6 针对本项目，供应商需组织专门团队服务，配备合理、专业性强，对全民健身熟悉了解，组织经验丰富，并取得一定成绩的团队成员，提供从业经验或取得成绩等相关证明。

15.包15 乒乓球系列赛

- （1）技术要求

- 1.1活动项目：

| 序号 | 活动名称 | 规模 | 人数 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “魅力江苏 最美体育”-“爱乒才会赢”江苏省乒乓球城市球王争霸赛 | 4场 | 参与运动员不少于600人 | 30万 |
| 2 | 第六届砂板乒乓球世界杯直通选拔赛 | 1场 | 参与运动员不少于200人 | 10万 |
| 3 | 江苏省“乒动江苏”CTT乒乓球俱乐部积分联赛 | 3场 | 参与运动员不少于400人 | 20万 |

- 1.2赛事组织：

1.2.1 赛事将在全省范围内自下而上开展，深入基层，选取部分地级市举办相关赛事。

1.2.2 负责提供详细的赛事组织方案、安全保障方案、赛事宣传方案、安全应急方案、舆情应对方案等。开赛前举办开幕式，比赛结束后举行闭幕式（进行颁奖）。

1.2.3负责准备和提供赛事所需竞赛场地，并为赛事的成功运行提供必要的条件和服务等。

1.2.4 赛事参照《江苏省全民健身赛事活动指南》中赛事活动组织实施流程表实施，组织召开相关会议、工作人员招募及培训、采购制作相关物料、赛事活动宣传、运动员参赛、赛后总结等相关工作，保障赛事安全有序开展。

1.2.5 赛前须在江苏省体育平台提交赛事相关资料、截图保存并提交采购人，由省体育局选派体育赛事活动指导员指导监督赛事。

1.2.6比赛期间按照相关要求，提供裁判员及相关工作人员的交通、食宿费和劳务补贴；提供体育赛事活动指导员食宿费。

1.2.7 比赛结束后15天之内，须将赛事工作总结、秩序册、成绩册等各项材料交送采购人备案。

- 1.3 媒体宣传

1.3.1 邀请各级各类新闻媒体，在赛前、赛中、赛后进行赛事相关的宣传和互动。

1.3.2 赛事物料统一按照《江苏省全民健身赛事活动指南》的要求制作赛事背景板、秩序册、成绩册、自愿参赛责任书等物料。

1.3.3 赛事现场设赛事背景板、指示引导牌、广告A板、工作证、参赛证等相关物料，赛事提供秩序册、成绩册等资料。

1.3.4 每场赛事期间需根据参赛人数35%的比例提交赛事满意度调查问卷。

1.3.5 赛后须在江苏省体育平台提交赛事秩序册、成绩册、宣传链接等相关资料并截图保存。

1.3.6 通过任何媒体途径进行的赛事相关对外宣传内容须经采购人审核认可后方可发布。

- 1.4 安全保障

1.4.1 负责配合办理赛事所需的办赛许可、公安、交通、工商、卫生等各类审批手续。

1.4.2 负责赛事场地安全、医疗、卫生安全；比赛期间提供赛场和驻地的安全保卫以及医疗服务（包括但不限于救护车、医生、护士、及相关急救药品），杜绝人身安全责任事故。

1.4.3 负责制定风险防范预案，预测并为突发事件做好充足准备，落实专人负责现场秩序维护及人员疏导。

1.4.4 运动员在活动开始前必须按照相关规定签署《自愿参赛责任书》，每场赛事供应商必须购买赛事保险。

1.4.5 选派专业化水平较高、执行力强的裁判员，确保赛事活动安全顺利举办。赛事活动筹备、组织期间接受体育赛事活动指导员的监督，杜绝违反竞赛活动赛风赛纪行为。

- （2）商务要求

- 2.1 活动时间：2025年5月-11月。

- 2.2 活动地点：江苏省内

- 2.3 项目预算及付款方式：

本项目采购预算为60万元。合同生效后，在确认开赛前半个月内，采购人支付合同全款的60%作为预付款；合同履约完成且经采购人确认后10个工作日，采购人支付合同总价款的40%。

采购人按成交价给予承办单位比赛经费补助，不足部分承办单位可利用所承办比赛进行市场开发。

- 2.4 供应商近三年需有类似省级及以上赛事活动组织经验，提供委托协议或官方媒体报道截图等相关证明材料。

- 2.5 本项目具有公益性质，须在活动内容部分给予呈现。

- 2.6 针对本项目，供应商需组织专门团队服务，配备合理、专业性强，对全民健身熟悉了解，组织经验丰富，并取得一定成绩的团队成员，提供从业经验或取得成绩等相关证明。

16.包16 2025年振兴篮球发展

- （1）技术要求

- 1.1活动项目：

| 序号 | 活动名称 | 规模 | 人数 | 活动要求 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “魅力江苏 最美体育”-“未来之星”江苏省第八届小篮球俱乐部联赛 | 13场 | 参与运动员不少于1500人 | 比赛分为预赛和决赛进行。在全省十三个地市举行市级预赛，预赛各组别前两名队伍晋级省级决赛 | 30万 |
| 2 | 江苏省城市篮球（男子）超级联赛 | 1场 | 参与运动员不少于200人 | 比赛分为三阶段，第一阶段采取赛会制，第二阶段为前四名的队伍进行主客场比赛，第三阶段为前两名队伍总决赛的赛程 | 50万 |

- 1.2赛事组织：

1.2.1 赛事将在全省范围内自下而上开展，深入基层，选取部分地级市举办相关赛事。

1.2.2 负责提供详细的赛事组织方案、安全保障方案、赛事宣传方案、安全应急方案、舆情应对方案等。开赛前举办开幕式，比赛结束后举行闭幕式（进行颁奖）。

1.2.3负责准备和提供赛事所需竞赛场地，并为赛事的成功运行提供必要的条件和服务等。

1.2.4 赛事参照《江苏省全民健身赛事活动指南》中赛事活动组织实施流程表实施，组织召开相关会议、工作人员招募及培训、采购制作相关物料、赛事活动宣传、运动员参赛、赛后总结等相关工作，保障赛事安全有序开展。

1.2.5 赛前须在江苏省体育平台提交赛事相关资料、截图保存并提交采购人，由省体育局选派体育赛事活动指导员指导监督赛事。

1.2.6比赛期间按照相关要求，提供裁判员及相关工作人员的交通、食宿费和劳务补贴；提供体育赛事活动指导员食宿费。

1.2.7 比赛结束后15天之内，须将赛事工作总结、秩序册、成绩册等各项材料交送采购人备案。

- 1.3 媒体宣传

1.3.1 邀请各级各类新闻媒体，在赛前、赛中、赛后进行赛事相关的宣传和互动。

1.3.2 赛事物料统一按照《江苏省全民健身赛事活动指南》的要求制作赛事背景板、秩序册、成绩册、自愿参赛责任书等物料。

1.3.3 赛事现场设赛事背景板、指示引导牌、广告A板、工作证、参赛证等相关物料，赛事提供秩序册、成绩册等资料。

1.3.4 每场赛事期间需根据参赛人数35%的比例提交赛事满意度调查问卷。

1.3.5 赛后须在江苏省体育平台提交赛事秩序册、成绩册、宣传链接等相关资料并截图保存。

1.3.6 通过任何媒体途径进行的赛事相关对外宣传内容须经采购人审核认可后方可发布。

- 1.4 安全保障

1.4.1 负责配合办理赛事所需的办赛许可、公安、交通、工商、卫生等各类审批手续。

1.4.2 负责赛事场地安全、医疗、卫生安全；比赛期间提供赛场和驻地的安全保卫以及医疗服务（包括但不限于救护车、医生、护士、及相关急救药品），杜绝人身安全责任事故。

1.4.3 负责制定风险防范预案，预测并为突发事件做好充足准备，落实专人负责现场秩序维护及人员疏导。

1.4.4 运动员在活动开始前必须按照相关规定签署《自愿参赛责任书》，每场赛事供应商必须购买赛事保险。

1.4.5 选派专业化水平较高、执行力强的裁判员，确保赛事活动安全顺利举办。赛事活动筹备、组织期间接受体育赛事活动指导员的监督，杜绝违反竞赛活动赛风赛纪行为。

- （2）商务要求

- 2.1 活动时间：2025年5月-11月。

- 2.2 活动地点：江苏省内

- 2.3 项目预算及付款方式：

本项目采购预算为80万元。合同生效后，在确认开赛前半个月内，采购人支付合同全款的60%作为预付款；合同履约完成且经采购人确认后10个工作日，采购人支付合同总价款的40%。

采购人按成交价给予承办单位比赛经费补助，不足部分承办单位可利用所承办比赛进行市场开发。

- 2.4 供应商近三年需有类似省级及以上赛事活动组织经验，提供委托协议或官方媒体报道截图等相关证明材料。

- 2.5 本项目具有公益性质，须在活动内容部分给予呈现。

- 2.6 针对本项目，供应商需组织专门团队服务，配备合理、专业性强，对全民健身熟悉了解，组织经验丰富，并取得一定成绩的团队成员，提供从业经验或取得成绩等相关证明。

17.包17 老年人体育系列赛事活动

- （1）技术要求

- 1.1活动项目：

| 序号 | 活动名称 | 规模 | 人数 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省老年人体育系列赛开幕式 | 1场 | 参与人员不少于1500人 | 50万 |
| 2 | 江苏省老年气排球比赛 | 1场 | 参与运动员不少于240人 | 12万 |
| 3 | 江苏省无极球比赛 | 1场 | 参与运动员不少于300人 | 15万 |
| 4 | 江苏省老年太极拳（剑）比赛 | 1场 | 参与运动员不少于200人 | 10万 |
| 5 | 江苏省桌上冰壶球比赛 | 1场 | 参与运动员不少于340人 | 17万 |
| 6 | 江苏省老年柔力球交流活动 | 1场 | 参与运动员不少于200人 | 10万 |
| 7 | 全国第十一届柔力球柔乐球网络视频比赛 | 1场 | 参与运动员不少于5000人（线上赛） | 6万 |
| 8 | 江苏省老年持杖健走比赛 | 1场 | 参与运动员不少于300人 | 15万 |
| 9 | 九九重阳全民健身活动江苏主会场（鞭陀龙交流活动） | 1场 | 参与运动员不少于300人 | 15万 |

- 1.2赛事组织：

1.2.1 赛事将在全省范围内自下而上开展，深入基层，选取部分地级市举办相关赛事。

1.2.2 负责提供详细的赛事组织方案、安全保障方案、赛事宣传方案、安全应急方案、舆情应对方案等。开赛前举办开幕式，比赛结束后举行闭幕式（进行颁奖）。

1.2.3负责准备和提供赛事所需竞赛场地，并为赛事的成功运行提供必要的条件和服务等。

1.2.4 赛事参照《江苏省全民健身赛事活动指南》中赛事活动组织实施流程表实施，组织召开相关会议、工作人员招募及培训、采购制作相关物料、赛事活动宣传、运动员参赛、赛后总结等相关工作，保障赛事安全有序开展。

1.2.5 赛前须在江苏省体育平台提交赛事相关资料、截图保存并提交采购人，由省体育局选派体育赛事活动指导员指导监督赛事。

1.2.6比赛期间按照相关要求，提供裁判员及相关工作人员的交通、食宿费和劳务补贴；提供体育赛事活动指导员食宿费。

1.2.7 比赛结束后15天之内，须将赛事工作总结、秩序册、成绩册等各项材料交送采购人备案。

- 1.3 媒体宣传

1.3.1 邀请各级各类新闻媒体，在赛前、赛中、赛后进行赛事相关的宣传和互动。

1.3.2 赛事物料统一按照《江苏省全民健身赛事活动指南》的要求制作赛事背景板、秩序册、成绩册、自愿参赛责任书等物料。

1.3.3 赛事现场设赛事背景板、指示引导牌、广告A板、工作证、参赛证等相关物料，赛事提供秩序册、成绩册等资料。

1.3.4 每场赛事期间需根据参赛人数35%的比例提交赛事满意度调查问卷。

1.3.5 赛后须在江苏省体育平台提交赛事秩序册、成绩册、宣传链接等相关资料并截图保存。

1.3.6 通过任何媒体途径进行的赛事相关对外宣传内容须经采购人审核认可后方可发布。

- 1.4 安全保障

1.4.1 负责配合办理赛事所需的办赛许可、公安、交通、工商、卫生等各类审批手续。

1.4.2 负责赛事场地安全、医疗、卫生安全；比赛期间提供赛场和驻地的安全保卫以及医疗服务（包括但不限于救护车、医生、护士、及相关急救药品），杜绝人身安全责任事故。

1.4.3 负责制定风险防范预案，预测并为突发事件做好充足准备，落实专人负责现场秩序维护及人员疏导。

1.4.4 运动员在活动开始前必须按照相关规定签署《自愿参赛责任书》，每场赛事供应商必须购买赛事保险。

1.4.5 选派专业化水平较高、执行力强的裁判员，确保赛事活动安全顺利举办。赛事活动筹备、组织期间接受体育赛事活动指导员的监督，杜绝违反竞赛活动赛风赛纪行为。

- （2）商务要求

- 2.1 活动时间：2025年5月-11月。

- 2.2 活动地点：江苏省内

- 2.3 项目预算及付款方式：

本项目采购预算为150万元。合同生效后，在确认开赛前半个月内，采购人支付合同全款的60%作为预付款；合同履约完成且经采购人确认后10个工作日，采购人支付合同总价款的40%。

采购人按成交价给予承办单位比赛经费补助，不足部分承办单位可利用所承办比赛进行市场开发。

- 2.4 供应商近三年需有类似省级及以上赛事活动组织经验，提供委托协议或官方媒体报道截图等相关证明材料。

- 2.5 本项目具有公益性质，须在活动内容部分给予呈现。

- 2.6 针对本项目，供应商需组织专门团队服务，配备合理、专业性强，对全民健身熟悉了解，组织经验丰富，并取得一定成绩的团队成员，提供从业经验或取得成绩等相关证明。

18.包18 冰雪系列赛

- （1）技术要求

- 1.1活动项目：

| 序号 | 活动名称 | 规模 | 人数 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “魅力江苏 最美体育”-“冬梦金陵”江苏省青少年冰球俱乐部联赛 | 4场 | 参与运动员不少于400人 | 20万 |
| 2 | 冰雪项目系列赛 | 5场 | 参与运动员不少于1000人 | 40万 |

- 1.2赛事组织：

1.2.1 赛事将在全省范围内自下而上开展，深入基层，选取部分地级市举办相关赛事。其中“冰雪项目系列赛”在冰壶（陆地冰壶）、冰球（轮滑冰球）、速度滑冰（冰轮）、滑雪（单板、双板）、越野滑轮等项目中选择项目举办，同时包含大众冰雪季启动仪式环节。

1.2.2 负责提供详细的赛事组织方案、安全保障方案、赛事宣传方案、安全应急方案、舆情应对方案等。开赛前举办开幕式，比赛结束后举行闭幕式（进行颁奖）。

1.2.3负责准备和提供赛事所需竞赛场地，并为赛事的成功运行提供必要的条件和服务等。

1.2.4 赛事参照《江苏省全民健身赛事活动指南》中赛事活动组织实施流程表实施，组织召开相关会议、工作人员招募及培训、采购制作相关物料、赛事活动宣传、运动员参赛、赛后总结等相关工作，保障赛事安全有序开展。

1.2.5 赛前须在江苏省体育平台提交赛事相关资料、截图保存并提交采购人，由省体育局选派体育赛事活动指导员指导监督赛事。

1.2.6比赛期间按照相关要求，提供裁判员及相关工作人员的交通、食宿费和劳务补贴；提供体育赛事活动指导员食宿费。

1.2.7 比赛结束后15天之内，须将赛事工作总结、秩序册、成绩册等各项材料交送采购人备案。

- 1.3 媒体宣传

1.3.1 邀请各级各类新闻媒体，在赛前、赛中、赛后进行赛事相关的宣传和互动。

1.3.2 赛事物料统一按照《江苏省全民健身赛事活动指南》的要求制作赛事背景板、秩序册、成绩册、自愿参赛责任书等物料。

1.3.3 赛事现场设赛事背景板、指示引导牌、广告A板、工作证、参赛证等相关物料，赛事提供秩序册、成绩册等资料。

1.3.4 每场赛事期间需根据参赛人数35%的比例提交赛事满意度调查问卷。

1.3.5 赛后须在江苏省体育平台提交赛事秩序册、成绩册、宣传链接等相关资料并截图保存。

1.3.6 通过任何媒体途径进行的赛事相关对外宣传内容须经采购人审核认可后方可发布。

- 1.4 安全保障

1.4.1 负责配合办理赛事所需的办赛许可、公安、交通、工商、卫生等各类审批手续。

1.4.2 负责赛事场地安全、医疗、卫生安全；比赛期间提供赛场和驻地的安全保卫以及医疗服务（包括但不限于救护车、医生、护士、及相关急救药品），杜绝人身安全责任事故。

1.4.3 负责制定风险防范预案，预测并为突发事件做好充足准备，落实专人负责现场秩序维护及人员疏导。

1.4.4 运动员在活动开始前必须按照相关规定签署《自愿参赛责任书》，每场赛事供应商必须购买赛事保险。

1.4.5 选派专业化水平较高、执行力强的裁判员，确保赛事活动安全顺利举办。赛事活动筹备、组织期间接受体育赛事活动指导员的监督，杜绝违反竞赛活动赛风赛纪行为。

- （2）商务要求

- 2.1 活动时间：2025年4月-2026年3月。

- 2.2 活动地点：江苏省内

- 2.3 项目预算及付款方式：

本项目采购预算为60万元。合同生效后，在确认开赛前半个月内，采购人支付合同全款的60%作为预付款；合同履约完成且经采购人确认后10个工作日，采购人支付合同总价款的40%。

采购人按成交价给予承办单位比赛经费补助，不足部分承办单位可利用所承办比赛进行市场开发。

- 2.4 供应商近三年需有类似省级及以上赛事活动组织经验，提供委托协议或官方媒体报道截图等相关证明材料。

- 2.5 本项目具有公益性质，须在活动内容部分给予呈现。

- 2.6 针对本项目，供应商需组织专门团队服务，配备合理、专业性强，对全民健身熟悉了解，组织经验丰富，并取得一定成绩的团队成员，提供从业经验或取得成绩等相关证明。

19.包19 广场健身舞系列赛

- （1）技术要求

- 1.1活动项目：

| 序号 | 活动名称 | 规模 | 人数 | 活动要求 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “魅力江苏 最美体育”-“舞动江苏”全省广场舞大赛 | 7场 | 参与运动员不少于1500人 | 6场分站赛+总决赛（分站赛采用线上线下相结合模式，线上海选参与人数不低于200万人次。） | 25万 |
| 2 | 全省农民广场舞展演赛 | 1场 | 参与运动员不少于300人 | - 在各市宣传发动组织创编农民题材的曲目，选拔优秀队伍参赛，组织全省展演赛。 | 15万 |
| 3 | 第十三届江苏省创编广场舞（健身操）交流比赛 | 1场 | 参与运动员不少于300人 | - 在各市宣传发动组织创编，选拔优秀广场舞曲目和队伍参赛，并组织全省决赛。 | 15万 |

- 1.2赛事组织：

1.2.1 赛事将在全省范围内自下而上开展，深入基层，选取部分地级市举办相关赛事。同时每项赛事在举办地举行乡村、社区送教服务每场总参与不少于100人。

1.2.2 负责提供详细的赛事组织方案、安全保障方案、赛事宣传方案、安全应急方案、舆情应对方案等。开赛前举办开幕式，比赛结束后举行闭幕式（进行颁奖）。

1.2.3负责准备和提供赛事所需竞赛场地，并为赛事的成功运行提供必要的条件和服务等。

1.2.4 赛事参照《江苏省全民健身赛事活动指南》中赛事活动组织实施流程表实施，组织召开相关会议、工作人员招募及培训、采购制作相关物料、赛事活动宣传、运动员参赛、赛后总结等相关工作，保障赛事安全有序开展。

1.2.5 赛前须在江苏省体育平台提交赛事相关资料、截图保存并提交采购人，由省体育局选派体育赛事活动指导员指导监督赛事。

1.2.6比赛期间按照相关要求，提供裁判员及相关工作人员的交通、食宿费和劳务补贴；提供体育赛事活动指导员食宿费。

1.2.7 比赛结束后15天之内，须将赛事工作总结、秩序册、成绩册等各项材料交送采购人备案。

- 1.3 媒体宣传

1.3.1 邀请各级各类新闻媒体，在赛前、赛中、赛后进行赛事相关的宣传和互动。

1.3.2 赛事物料统一按照《江苏省全民健身赛事活动指南》的要求制作赛事背景板、秩序册、成绩册、自愿参赛责任书等物料。

1.3.3 赛事现场设赛事背景板、指示引导牌、广告A板、工作证、参赛证等相关物料，赛事提供秩序册、成绩册等资料。

1.3.4 每场赛事期间需根据参赛人数35%的比例提交赛事满意度调查问卷。

1.3.5 赛后须在江苏省体育平台提交赛事秩序册、成绩册、宣传链接等相关资料并截图保存。

1.3.6 通过任何媒体途径进行的赛事相关对外宣传内容须经采购人审核认可后方可发布。

- 1.4 安全保障

1.4.1 负责配合办理赛事所需的办赛许可、公安、交通、工商、卫生等各类审批手续。

1.4.2 负责赛事场地安全、医疗、卫生安全；比赛期间提供赛场和驻地的安全保卫以及医疗服务（包括但不限于救护车、医生、护士、及相关急救药品），杜绝人身安全责任事故。

1.4.3 负责制定风险防范预案，预测并为突发事件做好充足准备，落实专人负责现场秩序维护及人员疏导。

1.4.4 运动员在活动开始前必须按照相关规定签署《自愿参赛责任书》，每场赛事供应商必须购买赛事保险。

1.4.5 选派专业化水平较高、执行力强的裁判员，确保赛事活动安全顺利举办。赛事活动筹备、组织期间接受体育赛事活动指导员的监督，杜绝违反竞赛活动赛风赛纪行为。

- （2）商务要求

- 2.1 活动时间：2025年5月-11月。

- 2.2 活动地点：江苏省内

- 2.3 项目预算及付款方式：

本项目采购预算为55万元。合同生效后，在确认开赛前半个月内，采购人支付合同全款的60%作为预付款；合同履约完成且经采购人确认后10个工作日，采购人支付合同总价款的40%。

采购人按成交价给予承办单位比赛经费补助，不足部分承办单位可利用所承办比赛进行市场开发。

- 2.4 供应商近三年需有类似省级及以上赛事活动组织经验，提供委托协议或官方媒体报道截图等相关证明材料。

- 2.5 本项目具有公益性质，须在活动内容部分给予呈现。

- 2.6 针对本项目，供应商需组织专门团队服务，配备合理、专业性强，对全民健身熟悉了解，组织经验丰富，并取得一定成绩的团队成员，提供从业经验或取得成绩等相关证明。

20.包20 2025年江苏省幼儿体育嘉年华

- （1）技术要求

- 1.1活动名称：2025年江苏省幼儿体育嘉年华

- 1.2活动项目：幼儿趣味田径、开心国象、幼儿速度跑酷、幼儿体能挑战（包含“全民健身进家庭趣味活动”主题）

- 1.3活动规模：9场，参与人员不少于1800人

- 1.4赛事组织：

1.4.1 赛事将在全省范围内自下而上开展，深入基层，选取部分地级市举办相关赛事。

1.4.2 负责提供详细的赛事组织方案、安全保障方案、赛事宣传方案、安全应急方案、舆情应对方案等。开赛前举办开幕式，比赛结束后举行闭幕式（进行颁奖）。

1.4.3负责准备和提供赛事所需竞赛场地，并为赛事的成功运行提供必要的条件和服务等。

1.4.4 赛事参照《江苏省全民健身赛事活动指南》中赛事活动组织实施流程表实施，组织召开相关会议、工作人员招募及培训、采购制作相关物料、赛事活动宣传、运动员参赛、赛后总结等相关工作，保障赛事安全有序开展。

1.4.5 赛前须在江苏省体育平台提交赛事相关资料、截图保存并提交采购人，由省体育局选派体育赛事活动指导员指导监督赛事。

1.4.6比赛期间按照相关要求，提供裁判员及相关工作人员的交通、食宿费和劳务补贴；提供体育赛事活动指导员食宿费。

1.4.7 比赛结束后15天之内，须将赛事工作总结、秩序册、成绩册等各项材料交送采购人备案。

- 1.5 媒体宣传

1.5.1 邀请各级各类新闻媒体，在赛前、赛中、赛后进行赛事相关的宣传和互动。

1.5.2 赛事物料统一按照《江苏省全民健身赛事活动指南》的要求制作赛事背景板、秩序册、成绩册、自愿参赛责任书等物料。

1.5.3 赛事现场设赛事背景板、指示引导牌、广告A板、工作证、参赛证等相关物料，赛事提供秩序册、成绩册等资料。

1.5.4 每场赛事期间需根据参赛人数35%的比例提交赛事满意度调查问卷。

1.5.5 赛后须在江苏省体育平台提交赛事秩序册、成绩册、宣传链接等相关资料并截图保存。

1.5.6 通过任何媒体途径进行的赛事相关对外宣传内容须经采购人审核认可后方可发布。

- 1.6 安全保障

1.6.1 负责配合办理赛事所需的办赛许可、公安、交通、工商、卫生等各类审批手续。

1.6.2 负责赛事场地安全、医疗、卫生安全；比赛期间提供赛场和驻地的安全保卫以及医疗服务（包括但不限于救护车、医生、护士、及相关急救药品），杜绝人身安全责任事故。

1.6.3 负责制定风险防范预案，预测并为突发事件做好充足准备，落实专人负责现场秩序维护及人员疏导。

1.6.4 运动员在活动开始前必须按照相关规定签署《自愿参赛责任书》，每场赛事供应商必须购买赛事保险。

1.6.5 选派专业化水平较高、执行力强的裁判员，确保赛事活动安全顺利举办。赛事活动筹备、组织期间接受体育赛事活动指导员的监督，杜绝违反竞赛活动赛风赛纪行为。

- （2）商务要求

- 2.1 活动时间：2025年5月-11月。

- 2.2 活动地点：江苏省内

- 2.3 项目预算及付款方式：

本项目采购预算为40万元。合同生效后，在确认开赛前半个月内，采购人支付合同全款的60%作为预付款；合同履约完成且经采购人确认后10个工作日，采购人支付合同总价款的40%。

采购人按成交价给予承办单位比赛经费补助，不足部分承办单位可利用所承办比赛进行市场开发。

- 2.4 供应商近三年需有类似省级及以上赛事活动组织经验，提供委托协议或官方媒体报道截图等相关证明材料。

- 2.5 本项目具有公益性质，须在活动内容部分给予呈现。

2.6 针对本项目，供应商需组织专门团队服务，配备合理、专业性强，对全民健身熟悉了解，组织经验丰富，并取得一定成绩的团队成员，提供从业经验或取得成绩等相关证明。

- 21.包21 江苏省少儿门球比赛

- （1）技术要求

- 1.1赛事名称：江苏省少儿门球比赛

- 1.2比赛规模：1场，参与运动员不少于300人。

- 1.3赛事组织：

1.3.1 赛事将在全省范围内自下而上开展，深入基层，选取部分地级市举办相关赛事。

1.3.2 负责提供详细的赛事组织方案、安全保障方案、赛事宣传方案、安全应急方案、舆情应对方案等。开赛前举办开幕式，比赛结束后举行闭幕式（进行颁奖）。

1.3.3负责准备和提供赛事所需竞赛场地，并为赛事的成功运行提供必要的条件和服务等。

1.3.4 赛事参照《江苏省全民健身赛事活动指南》中赛事活动组织实施流程表实施，组织召开相关会议、工作人员招募及培训、采购制作相关物料、赛事活动宣传、运动员参赛、赛后总结等相关工作，保障赛事安全有序开展。

1.3.5 赛前须在江苏省体育平台提交赛事相关资料、截图保存并提交采购人，由省体育局选派体育赛事活动指导员指导监督赛事。

1.3.6比赛期间按照相关要求，提供裁判员及相关工作人员的交通、食宿费和劳务补贴；提供体育赛事活动指导员食宿费。

1.3.7 比赛结束后15天之内，须将赛事工作总结、秩序册、成绩册等各项材料交送采购人备案。

- 1.4 媒体宣传

1.4.1 邀请各级各类新闻媒体，在赛前、赛中、赛后进行赛事相关的宣传和互动。

1.4.2 赛事物料统一按照《江苏省全民健身赛事活动指南》的要求制作赛事背景板、秩序册、成绩册、自愿参赛责任书等物料。

1.4.3 赛事现场设赛事背景板、指示引导牌、广告A板、工作证、参赛证等相关物料，赛事提供秩序册、成绩册等资料。

1.4.4 每场赛事期间需根据参赛人数35%的比例提交赛事满意度调查问卷。

1.4.5 赛后须在江苏省体育平台提交赛事秩序册、成绩册、宣传链接等相关资料并截图保存。

1.4.6 通过任何媒体途径进行的赛事相关对外宣传内容须经采购人审核认可后方可发布。

- 1.5 安全保障

1.5.1 负责配合办理赛事所需的办赛许可、公安、交通、工商、卫生等各类审批手续。

1.5.2 负责赛事场地安全、医疗、卫生安全；比赛期间提供赛场和驻地的安全保卫以及医疗服务（包括但不限于救护车、医生、护士、及相关急救药品），杜绝人身安全责任事故。

1.5.3 负责制定风险防范预案，预测并为突发事件做好充足准备，落实专人负责现场秩序维护及人员疏导。

1.5.4 运动员在活动开始前必须按照相关规定签署《自愿参赛责任书》，每场赛事供应商必须购买赛事保险。

1.5.5 选派专业化水平较高、执行力强的裁判员，确保赛事活动安全顺利举办。赛事活动筹备、组织期间接受体育赛事活动指导员的监督，杜绝违反竞赛活动赛风赛纪行为。

- （2）商务要求

- 2.1 活动时间：2025年5月-11月。

- 2.2 活动地点：江苏省内

- 2.3 项目预算及付款方式：

本项目采购预算为15万元。合同生效后，在确认开赛前半个月内，采购人支付合同全款的60%作为预付款；合同履约完成且经采购人确认后10个工作日，采购人支付合同总价款的40%。

采购人按成交价给予承办单位比赛经费补助，不足部分承办单位可利用所承办比赛进行市场开发。

- 2.4 供应商近三年需有类似省级及以上赛事活动组织经验，提供委托协议或官方媒体报道截图等相关证明材料。

- 2.5 本项目具有公益性质，须在活动内容部分给予呈现。

2.6 针对本项目，供应商需组织专门团队服务，配备合理、专业性强，对全民健身熟悉了解，组织经验丰富，并取得一定成绩的团队成员，提供从业经验或取得成绩等相关证明。

- 22.包22 江苏省青少年魔方大赛

- （1）技术要求

- 1.1赛事名称：江苏省青少年魔方大赛

- 1.2比赛规模：1场，参与运动员不少于400人。

- 1.3赛事组织：

1.3.1 赛事将在全省范围内自下而上开展，深入基层，选取部分地级市举办相关赛事。

1.3.2 负责提供详细的赛事组织方案、安全保障方案、赛事宣传方案、安全应急方案、舆情应对方案等。开赛前举办开幕式，比赛结束后举行闭幕式（进行颁奖）。

1.3.3负责准备和提供赛事所需竞赛场地，并为赛事的成功运行提供必要的条件和服务等。

1.3.4 赛事参照《江苏省全民健身赛事活动指南》中赛事活动组织实施流程表实施，组织召开相关会议、工作人员招募及培训、采购制作相关物料、赛事活动宣传、运动员参赛、赛后总结等相关工作，保障赛事安全有序开展。

1.3.5 赛前须在江苏省体育平台提交赛事相关资料、截图保存并提交采购人，由省体育局选派体育赛事活动指导员指导监督赛事。

1.3.6比赛期间按照相关要求，提供裁判员及相关工作人员的交通、食宿费和劳务补贴；提供体育赛事活动指导员食宿费。

1.3.7 比赛结束后15天之内，须将赛事工作总结、秩序册、成绩册等各项材料交送采购人备案。

- 1.4 媒体宣传

1.4.1 邀请各级各类新闻媒体，在赛前、赛中、赛后进行赛事相关的宣传和互动。

1.4.2 赛事物料统一按照《江苏省全民健身赛事活动指南》的要求制作赛事背景板、秩序册、成绩册、自愿参赛责任书等物料。

1.4.3 赛事现场设赛事背景板、指示引导牌、广告A板、工作证、参赛证等相关物料，赛事提供秩序册、成绩册等资料。

1.4.4 每场赛事期间需根据参赛人数35%的比例提交赛事满意度调查问卷。

1.4.5 赛后须在江苏省体育平台提交赛事秩序册、成绩册、宣传链接等相关资料并截图保存。

1.4.6 通过任何媒体途径进行的赛事相关对外宣传内容须经采购人审核认可后方可发布。

- 1.5 安全保障

1.5.1 负责配合办理赛事所需的办赛许可、公安、交通、工商、卫生等各类审批手续。

1.5.2 负责赛事场地安全、医疗、卫生安全；比赛期间提供赛场和驻地的安全保卫以及医疗服务（包括但不限于救护车、医生、护士、及相关急救药品），杜绝人身安全责任事故。

1.5.3 负责制定风险防范预案，预测并为突发事件做好充足准备，落实专人负责现场秩序维护及人员疏导。

1.5.4 运动员在活动开始前必须按照相关规定签署《自愿参赛责任书》，每场赛事供应商必须购买赛事保险。

1.5.5 选派专业化水平较高、执行力强的裁判员，确保赛事活动安全顺利举办。赛事活动筹备、组织期间接受体育赛事活动指导员的监督，杜绝违反竞赛活动赛风赛纪行为。

- （2）商务要求

- 2.1 活动时间：2025年5月-11月。

- 2.2 活动地点：江苏省内

- 2.3 项目预算及付款方式：

本项目采购预算为20万元。合同生效后，在确认开赛前半个月内，采购人支付合同全款的60%作为预付款；合同履约完成且经采购人确认后10个工作日，采购人支付合同总价款的40%。

采购人按成交价给予承办单位比赛经费补助，不足部分承办单位可利用所承办比赛进行市场开发。

- 2.4 供应商近三年需有类似省级及以上赛事活动组织经验，提供委托协议或官方媒体报道截图等相关证明材料。

- 2.5 本项目具有公益性质，须在活动内容部分给予呈现。

2.6 针对本项目，供应商需组织专门团队服务，配备合理、专业性强，对全民健身熟悉了解，组织经验丰富，并取得一定成绩的团队成员，提供从业经验或取得成绩等相关证明。

- 23.包23 江苏省青少年蹼泳精英赛

- （1）技术要求

- 1.1赛事名称：江苏省青少年蹼泳精英赛

- 1.2比赛规模：1场，参与运动员不少于300人。

- 1.3赛事组织：

1.3.1 赛事将在全省范围内自下而上开展，深入基层，选取部分地级市举办相关赛事。

1.3.2 负责提供详细的赛事组织方案、安全保障方案、赛事宣传方案、安全应急方案、舆情应对方案等。开赛前举办开幕式，比赛结束后举行闭幕式（进行颁奖）。

1.3.3负责准备和提供赛事所需竞赛场地，并为赛事的成功运行提供必要的条件和服务等。

1.3.4 赛事参照《江苏省全民健身赛事活动指南》中赛事活动组织实施流程表实施，组织召开相关会议、工作人员招募及培训、采购制作相关物料、赛事活动宣传、运动员参赛、赛后总结等相关工作，保障赛事安全有序开展。

1.3.5 赛前须在江苏省体育平台提交赛事相关资料、截图保存并提交采购人，由省体育局选派体育赛事活动指导员指导监督赛事。

1.3.6比赛期间按照相关要求，提供裁判员及相关工作人员的交通、食宿费和劳务补贴；提供体育赛事活动指导员食宿费。

1.3.7 比赛结束后15天之内，须将赛事工作总结、秩序册、成绩册等各项材料交送采购人备案。

- 1.4 媒体宣传

1.4.1 邀请各级各类新闻媒体，在赛前、赛中、赛后进行赛事相关的宣传和互动。

1.4.2 赛事物料统一按照《江苏省全民健身赛事活动指南》的要求制作赛事背景板、秩序册、成绩册、自愿参赛责任书等物料。

1.4.3 赛事现场设赛事背景板、指示引导牌、广告A板、工作证、参赛证等相关物料，赛事提供秩序册、成绩册等资料。

1.4.4 每场赛事期间需根据参赛人数35%的比例提交赛事满意度调查问卷。

1.4.5 赛后须在江苏省体育平台提交赛事秩序册、成绩册、宣传链接等相关资料并截图保存。

1.4.6 通过任何媒体途径进行的赛事相关对外宣传内容须经采购人审核认可后方可发布。

- 1.5 安全保障

1.5.1 负责配合办理赛事所需的办赛许可、公安、交通、工商、卫生等各类审批手续。

1.5.2 负责赛事场地安全、医疗、卫生安全；比赛期间提供赛场和驻地的安全保卫以及医疗服务（包括但不限于救护车、医生、护士、及相关急救药品），杜绝人身安全责任事故。

1.5.3 负责制定风险防范预案，预测并为突发事件做好充足准备，落实专人负责现场秩序维护及人员疏导。

1.5.4 运动员在活动开始前必须按照相关规定签署《自愿参赛责任书》，每场赛事供应商必须购买赛事保险。

1.5.5 选派专业化水平较高、执行力强的裁判员，确保赛事活动安全顺利举办。赛事活动筹备、组织期间接受体育赛事活动指导员的监督，杜绝违反竞赛活动赛风赛纪行为。

- （2）商务要求

- 2.1 活动时间：2025年5月-11月。

- 2.2 活动地点：江苏省内

- 2.3 项目预算及付款方式：

本项目采购预算为15万元。合同生效后，在确认开赛前半个月内，采购人支付合同全款的60%作为预付款；合同履约完成且经采购人确认后10个工作日，采购人支付合同总价款的40%。

采购人按成交价给予承办单位比赛经费补助，不足部分承办单位可利用所承办比赛进行市场开发。

- 2.4 供应商近三年需有类似省级及以上赛事活动组织经验，提供委托协议或官方媒体报道截图等相关证明材料。

- 2.5 本项目具有公益性质，须在活动内容部分给予呈现。

2.6 针对本项目，供应商需组织专门团队服务，配备合理、专业性强，对全民健身熟悉了解，组织经验丰富，并取得一定成绩的团队成员，提供从业经验或取得成绩等相关证明。

- 24.包24 江苏省青少年高尔夫巡回赛

- （1）技术要求

- 1.1赛事名称：江苏省青少年高尔夫巡回赛

- 1.2比赛规模：7场，参与运动员不少于500人。

- 1.3赛事组织：

1.3.1 赛事将在全省范围内自下而上开展，深入基层，选取部分地级市举办相关赛事。

1.3.2 负责提供详细的赛事组织方案、安全保障方案、赛事宣传方案、安全应急方案、舆情应对方案等。开赛前举办开幕式，比赛结束后举行闭幕式（进行颁奖）。

1.3.3负责准备和提供赛事所需竞赛场地，并为赛事的成功运行提供必要的条件和服务等。

1.3.4 赛事参照《江苏省全民健身赛事活动指南》中赛事活动组织实施流程表实施，组织召开相关会议、工作人员招募及培训、采购制作相关物料、赛事活动宣传、运动员参赛、赛后总结等相关工作，保障赛事安全有序开展。

1.3.5 赛前须在江苏省体育平台提交赛事相关资料、截图保存并提交采购人，由省体育局选派体育赛事活动指导员指导监督赛事。

1.3.6比赛期间按照相关要求，提供裁判员及相关工作人员的交通、食宿费和劳务补贴；提供体育赛事活动指导员食宿费。

1.3.7 比赛结束后15天之内，须将赛事工作总结、秩序册、成绩册等各项材料交送采购人备案。

- 1.4 媒体宣传

1.4.1 邀请各级各类新闻媒体，在赛前、赛中、赛后进行赛事相关的宣传和互动。

1.4.2 赛事物料统一按照《江苏省全民健身赛事活动指南》的要求制作赛事背景板、秩序册、成绩册、自愿参赛责任书等物料。

1.4.3 赛事现场设赛事背景板、指示引导牌、广告A板、工作证、参赛证等相关物料，赛事提供秩序册、成绩册等资料。

1.4.4 每场赛事期间需根据参赛人数35%的比例提交赛事满意度调查问卷。

1.4.5 赛后须在江苏省体育平台提交赛事秩序册、成绩册、宣传链接等相关资料并截图保存。

1.4.6 通过任何媒体途径进行的赛事相关对外宣传内容须经采购人审核认可后方可发布。

- 1.5 安全保障

1.5.1 负责配合办理赛事所需的办赛许可、公安、交通、工商、卫生等各类审批手续。

1.5.2 负责赛事场地安全、医疗、卫生安全；比赛期间提供赛场和驻地的安全保卫以及医疗服务（包括但不限于救护车、医生、护士、及相关急救药品），杜绝人身安全责任事故。

1.5.3 负责制定风险防范预案，预测并为突发事件做好充足准备，落实专人负责现场秩序维护及人员疏导。

1.5.4 运动员在活动开始前必须按照相关规定签署《自愿参赛责任书》，每场赛事供应商必须购买赛事保险。

1.5.5 选派专业化水平较高、执行力强的裁判员，确保赛事活动安全顺利举办。赛事活动筹备、组织期间接受体育赛事活动指导员的监督，杜绝违反竞赛活动赛风赛纪行为。

- （2）商务要求

- 2.1 活动时间：2025年5月-11月。

- 2.2 活动地点：江苏省内

- 2.3 项目预算及付款方式：

本项目采购预算为25万元。合同生效后，在确认开赛前半个月内，采购人支付合同全款的60%作为预付款；合同履约完成且经采购人确认后10个工作日，采购人支付合同总价款的40%。

采购人按成交价给予承办单位比赛经费补助，不足部分承办单位可利用所承办比赛进行市场开发。

- 2.4 供应商近三年需有类似省级及以上赛事活动组织经验，提供委托协议或官方媒体报道截图等相关证明材料。

- 2.5 本项目具有公益性质，须在活动内容部分给予呈现。

- 2.6 针对本项目，供应商需组织专门团队服务，配备合理、专业性强，对全民健身熟悉了解，组织经验丰富，并取得一定成绩的团队成员，提供从业经验或取得成绩等相关证明。

- 第五章 合同主要条款及格式

合同编号：

项目名称：                     （分包    ）

采购人（以下称甲方）：江苏省体育局

住所地：南京市广州路191号五环大厦

供应商（以下称乙方）：

住所地：

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，甲、乙双方按照江苏省设备成套股份有限公司的招标结果签订本合同。

第一条、合同标的

1、服务内容：

名称：

规模：

2、服务时间：   年     月-   月

3、服务地点：

第二条  合同金额

本合同金额为（大写）：人民币        （￥       元）。分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同价款包括但不限于服务成本、利润等费用，以及已支付或将支付的增值税、营业税和其它税费等一切相关费用。

本合同价款还包含乙方应当提供的伴随服务费用。

本合同执行期间合同价款不变。

第三条  组成本合同的有关文件

下列关于江苏省设备成套股份有限公司               号的投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价；

（2）投标承诺；

（3）服务承诺；

（4）中标通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件。

第四条 甲方的权利和义务

1．甲方按照合同的约定提供开展活动所需的基本资料，并及时支付相关费用。

2．甲方负责监督乙方的实施方案、服务效果等，并有提出整改的权利。

3．如项目组织实施达不到甲方期望标准，则甲方有权要求乙方更换项目负责人，修改项目组织实施方案。

4．甲方的活动计划如有改变，至少应提前 5 个工作日通知乙方。

第五条 乙方的权利和义务

1．乙方所提供的服务必须符合国家的有关规定。

2．乙方须根据甲方的工作计划等需求，完成相关组织工作。如乙方在履行服务工作时存有瑕疵，由此导致的损失或赔偿均由乙方承担。

3．乙方对发生的所有费用应进行认真测算，签订本合同后不得以任何理由提出变更服务方案、增加经费。

4．如甲方改变工作计划并按本合同约定提前通知乙方，乙方应按甲方改变后的计划相应调整服务工作。

5．在本合同履行过程中，未经甲方许可，乙方不得将甲方工作计划、工作内容等任何资料提供给第三方，不得将保密信息用于执行和项目无关的活动，不得利用保密信息与披露方以外的第三方开发和执行项目。

第六条　款项支付

1、本合同所有款项均以人民币支付；

2、付款方式：采购人支付合同全款的60%作为预付款；合同履约完成且经采购人确认后10个工作日，采购人支付合同总价款的40%。

3、如乙方违反合同约定或者造成甲方的其他损失，甲方在书面通知乙方后，有权从上述款项中优先扣除。

4、款项支付的账号：                开户行：              户名：

第七条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条 违约责任

1．甲乙双方应本着诚信的原则共同遵守本合同，认真履行各自应尽义务。任何一方如果全部或部分不能履行义务时，违约方应向守约方赔偿由此造成的实际损失；

2．甲乙双方如遇不可抗拒的原因（如地震、水灾、战争等情况）合同无法执行，本合同自然终止，免除相关责任，乙方需退回甲方已支付的合同款项，具体事宜由双方达成的新的补充协议为准；若因乙方原因合同无法执行，乙方承担全部违约责任，乙方需退回已支付的合同款项，同时甲方有权要求乙方支付合同总金额不超过30%作为违约金。

- 3．若乙方不能按合同约定按时完成各项工作，乙方应承担违约责任。甲方根据乙方未履约完成的实际情况，参照下表对乙方进行扣款。扣款金额将直接在应付未付款中扣除。

| 序号 | 人数(合同总金额占比70%) |  | 站数(合同总金额占比30%) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 完成比例 | 扣款比例 (合同总金额70%中扣除) | 完成比例 | 扣款比例 (合同总金额30%中扣除) |  |
| 1 | ≦20% | 100% | ≦20% | 20% |  |
| 2 | >20%,≦25% | 30% | >20%,≦25% | 15% |  |
| 3 | >25%≦50% | 20% | >50%≦75% | 10% |  |
| 4 | >50%≦75% | 10% | >75%≦99% | 5% |  |
| 5 | >75%≦99% | 5% |  |  |  |

- 若乙方的工作不能满足甲方的要求，应按照甲方要求给予纠正；如乙方不纠正或纠正后仍达不到甲方要求的，甲方除根据乙方未完成履约的实际情况，对乙方进行扣款外，有权要求乙方支付合同总金额不超过20%作为违约金，并有权拒付剩余合作费用，且甲方有权解除原合同。

- 若因乙方原因导致尾款结算时无法按时完成汇款结项，并在跨年后合同尾款经费被财政收回，甲方概不负责，由乙方承担后果。

第九条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方当事人不得擅自变更、中止或终止合同。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 合同生效及其他

1、本合同自甲乙双方签字盖章（公章或合同专用章）后生效。

2、本合同一式六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执三份。

3、江苏省设备成套股份有限公司为甲方的采购代理机构，根据甲方的授权依法确定乙方为中标人，但不承担本合同规定的甲方的权利和义务。

4、本合同中记载的双方地址、电子邮件真实有效，为双方确认的送达地址和联系方式，送达地址和电子邮件发生变动应当及时书面告知对方。双方可通过联系单、信函、传真和电子邮件方式进行联系。如一方通过中国邮政特快专递向对方发送文件，因对方本合同中的地址记载错误或者地址变更未通知或者对方拒签未能送到的，视为文件已经送达对方。采用电子邮件送达文件的，视为在电子邮件发送当日相关文件已经送达对方。

5、合同及其附件中所述联系方式如有变更，变更的一方应当在变后以书面方式及时通知另一方。否则一方依据合同及其附件中所述的联系方式发出的通知经过一定期间视为通知已到达。

6、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（单位盖章）：江苏省体育局     乙方（单位盖章）：

地址：		                       地址：

法定代表人或授权代表签字：         法定代表人或授权代表签字：

联系方式：                         联系方式：

签订日期：  年  月  日

# 第六章  投标文件格式及附件

（项目编号+包X）

（项目名称）

投标文件

投标人：         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价详见开标一览表。

3、本项目交付时间为：满足招标文件要求。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                 （盖章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日     期：        年    月    日

委托代理人的身份证的复印件:

附件三、报价表

开标一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币 大写：人民币 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |  |
| 投标标的是否全部由小微企业提供 | （填写“是”或“否） |  |  |
| 小微型企业产品金额 | 元 |  |  |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 分项内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 是否小、微企业产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |
| 合计： |  | 元(小数点保留两位) |  |  |  |  |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、未注明小微企业的，不享受价格扣除。

3、如该分包由多项赛事组成，每个小项赛事需单独提供一张分项报价表。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件五、技术规格偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：（1）投标人在《采购需求偏离表》中未对招标文件技术参数逐一应答，或篡改招标文件技术参数的，按无效投标处理。

（2）如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务时间 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |

说明：

（1）此表中列出的2条，如有负偏离，视为投标人不响应，作无效投标处理。未列出的，视为响应招标文件要求。

（2）如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                                     项目编号：

| 序号 | 项目中任职 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 主要作用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

拟派本项目人员情况表

（一人一表）

| 1、一 般 情 况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 电话 |  |
| 职称 |  | 职务 |  | 本项目中任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 专业能力 |  |  |  |  |  |
| 2、工 作 经 历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 项目中任职 | 主要作用 |

备注：需提供人员从业经验或取得成绩等相关证明。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件九、投标人类似业绩情况表

投标人近三年类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 签约及服务 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：需提供相关证明。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件十：企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

附件十一、资格资信证明文件（提供下列证明材料）

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023或2024年财务报表（公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报告），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：提供缴纳税收的凭证；提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：年月