- 无 锡 市 政 府 采 购

竞争性磋商文件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320200-ZXTC-C2025-0018

采购项目名称：无锡市第六高级中学变电间增容改造项目

采购人：无锡市第六高级中学

采购代理机构：无锡市中信天成建设工程管理有限公司

二〇二五年六月

目录

一、磋商邀请函

二、报价供应商须知

三、采购需求

四、合同书（格式）

五、响应文件（格式）

一、磋商邀请函

我公司受无锡市第六高级中学的委托，就无锡市第六高级中学变电间增容改造项目进行竞争性磋商，欢迎你单位参加报价并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 采购项目名称：无锡市第六高级中学变电间增容改造项目 采购项目编号：JSZC-320200-ZXTC-C2025-0018 采购人：无锡市第六高级中学 采购方式：竞争性磋商 |
| 2 |  | 采购代理机构：无锡市中信天成建设工程管理有限公司 地址：无锡市滨湖区鸿桥路801号（无锡现代国际工业大厦701） |
| 3 |  | 项目概况、要求：（具体内容及要求详见采购文件“三、采购需求”及清单）。 1、项目概况：无锡市第六高级中学变电间增容改造，包括图纸及工程量清单范围内的变电所扩容改造及高压电缆接入等内容。 2、工期：20日历天，具体开工时间以甲方开工令为准； 3、误期违约金：按5000元/天支付违约金，无上限； 4、质量要求：一次性通过验收，100%合格； 5、质量违约金：合同价款的5%； 6、本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购。 7、本项目标的所属行业：建筑业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，建筑业：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业； 8、本项目预算金额：126.32827万元； 9、最高限价：126.32827万元。 |
| 4 |  | 报价供应商资格条件： （一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料： - （1）关于资格的声明函； - （2）具有独立承担民事责任的能力； - （3）供应商法定代表人授权委托书； - （4）供应商法定代表人身份证； - （5）供应商法定代表人授权代表身份证； - （6）被授权委托人应具备与企业签订的劳动合同和《职工养老保险手册》（内附近一年中任意一个月份（不含报价当月）的缴费清单）或由社保机构出具的本企业近一年中任意一个月份（不含报价当月）的缴费证明； - （7）项目负责人应具备与企业签订的劳动合同和《职工养老保险手册》（内附近一年中任意一个月份（不含报价当月）的缴费清单）或由社保机构出具的本企业近一年中任意一个月份（不含报价当月）的缴费证明； - （8）供应商近一年中任意一个月份（不含报价当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度或2024年度的财务审计报告； - （9）供应商近一年中任意一个月份（不含报价当月）的依法缴纳税收的相关证明材料 - （10）供应商近一年中任意一个月份（不含报价当月）的依法缴纳社会保障资金的相关证明材料； （11）承诺书； （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。 （三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供相关证明文件： （1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 （2）供应商具备([建筑机电安装工程专业承包三级](含)以上或者[电力工程施工总承包三级](含)以上或者[输变电工程专业承包三级](含)以上)并且具备[承装（修、试）电力设施许可证五级](含)以上资质； （3）供应商具备有效期内的安全生产许可证； （4）项目负责人具备[机电安装工程注册建造师二级]（含）以上资格和有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）； （四）本项目不接受联合体报价。 |
|  | 5 | 资金来源：财政资金 |
|  | 6 | （1）获取竞争性磋商文件时间：自本公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载竞争性磋商文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 （2）竞争性磋商文件获取地点方式：网上获取，潜在供应商可在项目竞争性磋商公告附件中查看竞争性磋商文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载竞争性磋商文件[江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取竞争性磋商文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传响应文件。供应商须对竞争性磋商文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论磋商结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 （3）售价：本项目不收取报名费； |
|  | 7 | 提疑截止时间：2025年7月4日12时，以书面形式和电子邮件形式发送给采购代理机构； 答疑时间：2025年7月4日17时前，以电子邮件形式发送给各报价供应商； |
|  | 8 | 磋商有效期：磋商截止时间起 90 天 |
|  | 9 | 网上磋商截止时间：2025 年7月11日9:30（北京时间），磋商截止时间后的响应文件恕不接受。 磋商地点：江苏省政府采购（苏采云）平台，线上不见面开标。 本项目为不见面开标，供应商无需到达开标现场。 注：本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 网上解密时间：2025 年7月11日9:30。 解密时限：开启解密后 30 分钟。 |
|  | 10 | 确定成交供应商时间：2025 年7月11日评审结束后 确定成交供应商地点：无锡市学前街27号（原高等师范大楼）4楼406。 |
|  | 11 | 解密时间：30分钟 |
|  | 12 | 1、本项目不需缴纳磋商保证金 2、履约担保：本项目不需缴纳履约担保。 |
|  | 13 | 响应文件份数： 1、因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在开标截止时间前网上上传电子响应文件。 2、供应商在开标前务必确认电脑浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端。 3、本项目为不见面开标，供应商无需递交纸质响应文件至现场，仅成交供应商在成交后递交纸质版响应文件一正二副至采购代理机构。若纸质响应文件与电子响应文件不符，则以电子响应文件为准。 4、供应商请仔细阅读供应商注册流程和竞争性磋商文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。 5、本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和成交结果发布全程电子化。 |
|  | 14 | 供应商主体信息库注册： 1、请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作： （1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。 （2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 （3）CA驱动下载： 在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日9:00-11:30，13:00-17:00） 2、完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。 3、供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。 4、如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。 技术支持QQ：田女士：3071474382；王先生：897651173。 |
|  | 15 | 采购人：无锡市第六高级中学 统一社会信用代码：123202004662833485 联系人：朱老师 联系电话：0510-85740126 联系地址：无锡市沁园新村146号 采购代理机构：无锡市中信天成建设工程管理有限公司 统一社会信用代码：91320211748733191J 联系地址：无锡市滨湖区鸿桥路801号（现代国际工业设计大厦701室） 联系人：朱新宇、杜文渺 联系电话：0510-81027990，15190303001 电子邮箱：504529158@qq.com 有关本次采购活动方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 |

二、报价供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）磋商文件：

1．磋商文件包括本文件目录所列全部内容，报价供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应磋商文件的所有要求。

2．报价供应商应登录苏采云平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login在线申请获取磋商文件及相关资料，按磋商文件要求提交全部资料并对磋商文件各项内容作出实质性响应，否则报价无效。

3．报价供应商一旦参加本项目报价，即表明承诺接受了本磋商文件中的所有条件和规定。

4．磋商文件仅作为本次采购使用。

（三）磋商文件的解释：

1.报价供应商如需要对磋商文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“磋商邀请函”第7项规定的时间将电子邮件及书面文件形式（两种形式）送至无锡市中信天成建设工程管理有限公司。

2.采购人、无锡市中信天成建设工程管理有限公司将按照“磋商邀请函”第7项规定的时间对报价供应商针对磋商文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

（四）磋商文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。如需对磋商文件进行澄清或修正，无锡市中信天成建设工程管理有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（江苏政府采购网）发布更正公告并书面通知已报价供应商，该澄清或修正的内容为磋商文件的组成部分。报价供应商应在磋商截止时间前关注原磋商公告媒体上发布的相关更正公告。请磋商文件的收受人下载此更正公告后，于磋商截止日前书面回函（传真件）无锡市中信天成建设工程管理有限公司，逾期不回视同收到此公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

（五）响应文件的组成：相应内容上传至投标客户端。

1、证明文件：

第一部分：资格、资信证明文件

- （1）关于资格的声明函（格式见附件）；

- （2）具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书等证明文件原件扫描件）；

- （3）供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加磋商的除外）；

- （4）供应商法定代表人身份证（提供原件扫描件，身份证应为正、反面）；

- （5）供应商法定代表人授权代表身份证（提供原件扫描件，身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加磋商的除外）；

- （6）被授权委托人应具备与企业签订的劳动合同和《职工养老保险手册》（内附近一年中任意一个月份（不含报价当月）的缴费清单）或由社保机构出具的本企业近一年中任意一个月份（不含报价当月）的缴费证明（提供劳动合同及由相关主管部门出具的社保缴费证明，社保缴费证明应有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件；如报价供应商成立时间迟于要求的时间，则时间要求为报价供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加磋商的除外）；

- （7）项目负责人应具备与企业签订的劳动合同和《职工养老保险手册》（内附近一年中任意一个月份（不含报价当月）的缴费清单）或由社保机构出具的本企业近一年中任意一个月份（不含报价当月）的缴费证明（提供劳动合同及由相关主管部门出具的社保缴费证明，社保缴费证明应有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件；如报价供应商成立时间迟于要求的时间，则时间要求为报价供应商成立时间至截止时间；法定代表人担任项目负责人的除外）；

- （8）供应商近一年中任意一个月份（不含报价当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度或2024年度的财务审计报告（提供扫描件）；

- （9）供应商近一年中任意一个月份（不含报价当月）的依法缴纳税收的相关证明材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明或者提供依法免税的主管部门出具的相关证明材料扫描件）；

- （10）供应商近一年中任意一个月份（不含报价当月）的依法缴纳社会保障资金的相关证明材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的相关证明材料扫描件）；

（11）承诺书（格式见附件）；

- （12）供应商具备([建筑机电安装工程专业承包三级](含)以上或者[电力工程施工总承包三级](含)以上或者[输变电工程专业承包三级](含)以上)并且具备[承装（修、试）电力设施许可证五级](含)以上资质（提供有效的证明文件原件扫描件）；

- （13）供应商具备有效期内的安全生产许可证（提供有效的证明文件原件扫描件）；

- （14）项目负责人具备[机电安装工程注册建造师二级]（含）以上资格和有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）（提供有效的证明文件原件扫描件）；

- （15）供应商提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）。

注：上述资格、资信证明文件供应商必须按要求全部提供，否则响应文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分：补充性文件：

1.报价供应商简介和经营情况说明；

2.《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书原件扫描件；（如是）

3.实施项目管理机构配备情况：

1)实施项目管理机构配备情况表（格式见附件）

2)项目负责人简历表（格式见附件）

3)项目技术负责人简历表（格式见附件）

4)项目管理机构配备情况辅助说明资料（格式见附件）

4.报价供应商认为有必要提供的其他资料（详见评分标准所要求之证明材料）

2、响应函部分（格式见附件）：

（1）响应函；

（2）报价一览表；

3、报价部分（格式见附件）；

（1）投标总价                                 表 1

（2）单位工程投标报价汇总表                   表 2

（3）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表   表 3

（4）综合单价分析表                           表 4

（5）总价措施项目清单与计价表                 表 5

（6）其他项目清单与计价汇总表                 表 6

（7）暂列金额明细表                           表 7

（8）材料（工程设备）暂估单价及调整表         表 8

（9）专业工程暂估价及结算价表                 表 9

（10）计日工表                                表 10

（11）总承包服务费计价表                      表 11

（12）规费、税金项目计价表                    表 12

（13）总价项目进度款支付分解表                表 13

（14）发包人提供材料和工程设备一览表          表 14

（15）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法） 表 15

（16）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法） 表 16

4、技术文件

（六）竞争性磋商报价说明：

1、本工程的报价应采用GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》规定的工程量清单计价格式。

2、供应商的报价的总额应是报价供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成磋商文件工程量清单计价所列项目的全部费用。包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素。总之报价应为完成该项目的全部费用。包括工完清场、移交竣工验收、保修期满。

3、本工程磋商文件所提供的工程量清单是按照GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》和施工图设计计算确定。

4、除非采购人对磋商文件予以修改，报价供应商应按采购人提供的工程量清单及其计价格式，填报单价和合价。报价供应商未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，采购人将不另行支付。如实际施工的工程量与采购人提供的工程量清单中的数量不一致时，量差部分结算时可按本项目合同规定调整，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

5、供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

6、所有的施工方案的费用以及按国家标准或施工验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测所需的试验、检测费用应列入报价供应商认为合适的细目中，在工程量清单分析中反映出来。工程量清单分析中未列细目的，其施工方案费用及试验、检测费用应被视为已分摊在报价供应商认为合适的细目报价中。

7、供应商不得将下列不可竞争费用改变标准收取：（1）现场安全文明施工措施费（2）规费（3）税金（4）竞争性磋商文件中已明确的材料设备及暂定费用（5）其他法律法规规定不可竞争的费用。如改变不可竞争费用的按无效标处理。

8、现场安全文明施工措施费中的基本费、省级标化增加费是按苏建价〔2016〕154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》规定的标准计列的。

9、各种材料的价格当采购人未提供市场价格或限定价格时，由供应商自行进行市场调查后决定报价，但各供应商应充分考虑在工程建设周期内市场价格的波动风险，并将认为适合的风险费用计列在内，凡未列的，将视为已包含在报价之中，一经报价确定，将不作调整。当采购人对部分材料提供暂定价格时，供应商磋商报价时不得以任何理由更改暂定价格，否则作废标处理。

10、供应商应根据施工现场的实际情况、本磋商文件中载明的施工组织要求、现场的交通管制条件、文明施工要求和各自的施工经验确定合理的施工组织方案，自主合理报价。

11、磋商小组认为报价供应商的报价明显低于其他通过符合性审查报价供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内（自通知之时起半小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效标处理。

12、本项目采用营改增后一般计税方法。

（七）响应文件的要求

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.响应文件由报价供应商按给定格式如实填写（编写），须有供应商（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表（签章），方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.报价供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.响应文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

5.成交供应商在成交后递交纸质版响应文件一正二副至采购代理机构，若纸质响应文件与电子响应文件不符，则以电子响应文件为准。

6.供应商在开标前务必确认电脑浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端。

7.供应商请仔细阅读供应商注册流程和竞争性磋商文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

8.本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行采购活动，竞争性磋商文件发布、报价、评审和成交结果发布全程电子化。

（八）网上投标

1、潜在报价供应商可在项目竞争性磋商公告附件中查看竞争性磋商文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载竞争性磋商文件[江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取竞争性磋商文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，将苏采云平台中下载的竞争性磋商文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对竞争性磋商文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、竞争性磋商文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已参与项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

3、政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

4、供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用报价，后果自负。

5、供应商按竞争性磋商文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

6、供应商应当对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

7、供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

8、响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

9、磋商费用自理。

（九）无效响应文件的确认

- 报价供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

1.电子响应文件未按规定的期限报价的；

2.电子响应文件未按要求密封、签署、盖章、上传至系统的；

3.供应商未按采购文件要求解密响应文件的；

4.报价供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求及未按竞争性磋商文件规定的要求提供资格证明文件的；

6.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.响应文件未按竞争性磋商文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

8.响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

9.响应文件中有竞争性磋商文件未允许提供的选择性内容的；

10.恶意串通其他报价供应商，故意哄抬价格或压价的；

11.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

12.响应文件未加盖报价供应商公章及法定代表人或授权代表签章的；

13.不同报价供应商响应文件相互混装的；

14.不同报价供应商响应文件中的项目相关人员出现同一人的；

15.不同报价供应商聘请同一人为其报价提供技术或经济咨询服务的；

16.不同报价供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

17.不同报价供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

18.响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

19.改变竞争性磋商文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；改变竞争性磋商文件规定的工期、误期违约金、质量标准及质量违约金的；

20.被本项目评委确认为无效响应文件的；

21.改变竞争性磋商文件提供的工程量清单中的清单编码、计量单位、工程数量、项目特征；

22.未按要求提供技术文件的；

23.未按要求提供电子版或电子版内容不全、格式不符合要求的；

24.响应文件报价出现前后不一致，报价供应商拒不确认修正后的报价的；

25.超过竞争性磋商文件规定的最高限价的；

26.磋商认为报价供应商报价明显低于其他通过符合性审查的报价供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，报价供应商必须在评标现场30分钟内提供书面说明及提交相关证明材料；报价供应商不能证明其报价合理性的；

27.未通过初步资格性审查、响应文件资格性检查、响应文件符合性检查的；

28.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

29.报价供应商的报价畸高或畸低，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

30.不同报价供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

31.不同报价供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、上传系统的文档信息一致或雷同的；

32.不同报价供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

33.同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

34.不同报价供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜的；

35.不同报价供应商的响应文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

36.报价供应商的响应文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同响应文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为报价供应商相互围标、串标，其报价无效；

37.电子响应文件与竞争性磋商文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

38.启用响应文件电子文本的项目，报价供应商因自身原因造成响应文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃报价；

39.响应文件内容不全或不符合法律法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

- 磋商、评审

- 1.磋商小组

1.1采购人根据本项目的特点，依照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定由专家及采购人代表组成磋商小组。

1.2磋商小组将在江苏省政府采购（苏采云）平台系统集中与单一报价供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的报价供应商平等的磋商机会。参加磋商的报价供应商代表如未按要求磋商，将被视为报价供应商自动放弃竞争性磋商权利。

1.3磋商过程中，磋商小组成员不得与报价供应商私下交换意见，并在磋商工作结束后，不得将磋商情况进行泄露。

1.4回避

评审专家不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。

2.磋商响应文件的评审依据：

2.1报价一览表内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

2.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.3大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.磋商程序

3.1所有报价供应商在磋商文件规定的时间内解密各自响应文件；

解密后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、CA锁、无线网络热点）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待磋商的询标（如有）、按要求报价，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3.2磋商截止时间后参加报价的供应商或解密响应文件的供应商不足三家的，不磋商；

3.3磋商时，响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。磋商小组应当对修正后的报价以书面形式要求报价供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经报价供应商确认后产生约束力，报价供应商不确认的，其报价无效。

4.报价供应商未参加磋商的，视同认可磋商结果。

5.信用信息查询

采购代理机构在开标后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

6.评审工作程序：

评标工作由无锡市中信天成建设工程管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的磋商小组负责。

（1）响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

①资格性检查。磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在磋商截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备报价资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

②符合性检查。磋商小组依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起询标，要求报价供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。报价供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（3）比较与评价。按竞争性磋商文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7.关于磋商报价：

7.1磋商前首次报价，即按本竞争性磋商文件要求的格式报价；

7.2磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。

8.评标方法

磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定报价供应商的分值；各报价供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列，成交候选人并列的按方案优劣顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的报价供应商为排名第一的成交候选供应商。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。（计分均保留2位小数）

9.评分标准

对通过符合性审查、商务及技术评审和报价评审的报价供应商，采用综合计分的办法进行评分。标准具体如下：

（一）评分项目及总分（总分100分）

（1）报价                                  30 分

（2）供应商评价                            16 分

（3）技术文件                              54 分

（二）各项目评分标准：

（1）报价（30 分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

（2）供应商评价（16分）

1）企业业绩（6分）：报价供应商自2022年1月1日以来承担过类似业绩的，有1个得3分，本项最高得6分。【业绩要求提供：有效的中标（成交）通知书或直接发包备案证明、合同、交（竣）工验收证书，上述资料原件扫描件上传至响应文件中，无扫描件或缺任意一项扫描件不得分，类似业绩时间以合同的签订时间为准】

2）报价供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1个得1分，最高得3分。【报价时提供有效证书的原件扫描件上传至响应文件中，无扫描件不得分】

3）项目管理班子人员配备要求：（7分）

1.项目负责人具有机电专业高级技术职称及以上的，得3分。（提供相关职称证书、劳动合同和近一年中任意一个月份（不含报价当月）社保证明扫描件并加盖公章，原件的扫描件上传至响应文件中，无扫描件或缺任意一项扫描件不得分，带二维码的证书及社保彩色打印件可做原件使用）；

2.项目技术负责人具有电力工程中级技术职称及以上的，得2分。（提供相关职称证书、劳动合同和近一年中任意一个月份（不含报价当月）社保证明扫描件并加盖公章，原件的扫描件上传至响应文件中，无扫描件或缺任意一项扫描件不得分，带二维码的证书及社保彩色打印件可做原件使用）；

3.除项目负责人和项目技术负责人以外的其他人员，具备电气或机电设备安装相关专业中级及以上技术职称的，有1个得1分，最多得2分。（提供相关职称证书、劳动合同和近一年中任意一个月份（不含报价当月）社保证明扫描件并加盖公章，原件的扫描件上传至响应文件中，无扫描件或缺任意一项扫描件不得分，带二维码的证书及社保彩色打印件可做原件使用）。

（4）技术文件（54分）

1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；     9 分

内容包括但不限于①编制说明及编制依据；②施工组织总体设想、方案针对性。

上述内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得 9 分；

内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得 6 分；

内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得 3 分。

未提供概述的此项不得分。

2）施工现场平面布置和临时用地布置；                         6 分

内容包括但不限于①施工现场平面布置；②施工现场临时设施、临时道路布置

上述内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得 6 分；

内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得 4 分；

内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得 2 分。

未提供概述的此项不得分。

3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；                     9 分

- 内容包括但不限于①施工进度计划；②确保工期的保证措施。

- 上述内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得 9 分；

- 内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得 6 分；

- 内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得 3 分；

- 未提供概述的此项不得分。

4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；                 7 分

- 内容包括但不限于①主要工程项目的施工方案；②确保工程质量的保证措施。

- 上述内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得 7 分；

- 内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得 5 分；

- 内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得 3 分；

未提供概述的此项不得分。

5）安全保障措施；                                           9 分

- 内容包括但不限于①安全保证施工措施；②保障人员安全措施。

- 上述内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得 9 分；

- 内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得 6 分；

- 内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得 3 分。

- 未提供概述的此项不得分。

6）文明施工及环境保护（降尘降噪）措施；                     6 分

- 内容包括但不限于①安全保证措施；②文明施工及保证措施；③环境保护措施。

- 上述内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得 6 分；

- 内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得 4 分；

- 内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得 2 分。

- 未提供概述的此项不得分。

7）劳动力、机械设备和材料投入计划。                         8 分

- 内容包括但不限于①劳动力投入计划；②施工机械投入计划；③材料投入计划。

- 上述内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得 8 分；

- 内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得 5 分；

- 内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得 2 分；

- 未提供概述的此项不得分。

（十一）确定成交供应商：

1.根据磋商文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按磋商文件的要求依法确定成交供应商。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按磋商文件的要求，在评审报告推荐的成交候选供应商中，依法确定成交供应商。采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并将在财政部门指定的信息发布媒体（江苏政府采购网）上发布成交结果公告。

2.报价供应商如有质疑，按照中华人民共和国财政部令第94号——政府采购质疑和投诉办法执行，供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合下述要求的均为无效质疑，无锡市中信天成建设工程管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

3.提出质疑的供应商应当是参加所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

②质疑项目的名称、编号；

③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④事实依据；

⑤必要的法律依据；

⑥提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.采购代理机构及采购人将在收到经报价供应商法定代表人或参加磋商的授权委托人签署和加盖公章（原件）的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如报价供应商在成交公告发布之日起七个工作日后向采购代理机构提出质疑或质疑未经报价供应商法定代表人或参加磋商的授权委托人签署和加盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。报价供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购代理机构对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或报价供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入报价供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 6.供应商递交的所有响应文件均不退还。

（十二）废标的确认：

在采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对磋商文件作出实质性响应的供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 4.因重大变故，采购任务取消。

（十三）成交无效的确认：

1.提供虚假材料谋取成交的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与采购单位、其他供应商恶意串通的；

4.向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6.采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的；

7.成交供应商拒绝签订政府采购合同的。

- 供应商有上述（1）至（6）项情形之一的，成交无效。有上述（1）至（7）项情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡市中信天成建设工程管理有限公司见证后生效。

2.无锡市中信天成建设工程管理有限公司监督合同的履行。成交方非因不可抗力未履行采购文件、响应文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）政府采购信用担保

履约担保，是指由专业担保机构为成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据成交供应商的成交通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。（本项目无需缴纳履约担保）

成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十六）政府采购合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

（十七）代理服务费：

采购代理费由采购人支付。（采购代理费按照招标代理合同计取）。代理服务费参照国家计委计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的收费标准（工程招标）的75%计取，按差额定率累进法计算：成交金额100万元以内1%，成交金额100万-500万元以内0.7%，最终以成交价为基数计取；清单、招标控制价编制服务费以标段招标控制价为计费基数，按苏价服〔2014〕383号文规定的“招标阶段”之“工程预算、招标控制价、报价（含工程量清单编制）编制”类咨询项目的费率及计算方法（差额定率累进法）的75%收取。

（十八）其他：竞争性磋商文件的条款必须认真审阅，报价供应商应自行检查竞争性磋商文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的磋商价格失误，由报价供应商负责。

三、采购需求

一、工程概况：为保障教育教学工作正常开展，学校申请将变电间主供提升至 1600KVA，备供提升至800KVA。需更换2台800KVA变压器、低压总开关柜、连接铜牌电缆等，新增2组低压出线柜、2组高压出线柜等。

工程名称：无锡市第六高级中学变电间增容改造项目

建设地点：无锡市第六高级中学

二、工程量清单编制依据：

1、《无锡市第六高级中学校园变电所扩容工程标段》图纸；

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

3、《江苏省安装工程计价定额》(2014)；

4、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；

5、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；

6、《江苏省建设工程费用定额》2014版（营改增后调整）；

7、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价〔2016〕154号）；

8、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178号）；

9、锡建建市〔2019〕8号《关于明确建设工程环境保护税计价问题的通知》；

10、〔2021〕16号《省住房城乡建设厅关于智慧工地费用计取方法的公告》、锡建建市〔2021〕19号《关于执行省住房城乡建设厅智慧工地费用计取办法的通知》；

11、采用增值税一般计税方法计算工程造价；

12、无锡市建设局有关文件；

三、编制范围：

图纸及工程量清单范围内的变电所扩容改造及高压电缆接入等内容。

四、工程量清单说明：

1、本清单所列工程数量仅作为报价的共同基础，报价供应商在报价时不能做任何改动，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以工程量清单计价规范或监理工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计量，经监理工程师确认，最终按工程量清单单价进行结算与支付。

2、本工程量清单凡未能注明做法或项目特征无法描述详细的清单项目按现行施工及验收规范、施工图纸及常规施工工艺施工并由报价供应商自主报价；工程量清单所列的工程量系本采购人根据甲方提供的设计图计算的，作为磋商报价的基础。本工程量清单应与磋商须知、合同条件、合同协议、工程范围和图纸一起使用。

3、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》中列举了各清单项目编码应有的工作内容，如无特殊说明，该工作内容即为工程量清单的工作内容，所有的工作内容所需费用均应包括在磋商报价的综合单价内。凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中；清单项目特征描述中没有体现完全的，施工过程中又必须发生的工作内容所需的费用结合相应的施工图应包括在磋商报价的综合单价内。

4、供应商可根据施工组织设计采取的方案相应增加措施项目。设计图纸提供的施工方案仅为参考方案，供应商在报价时应结合本单位的具体情况，充分考虑各自实际的施工组织设计、施工方案及技术措施，据实报价，一旦成交，除非设计图纸发生重大变更导致施工方案变化，磋商报价的施工方案费用均不再调整，因现场实际方案与磋商报价时方案不一致引起的费用改变，也不再另计。

5、自进场之日起，成交供应商应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有设施，直至工程竣工验收通过，移交手续完备。施工期间，如发生损失，应由成交供应商负责赔偿。

6、成交供应商应负责做好施工场地及已完设施的保护工作，并将可能发生的费用列入磋商报价。

7、工程施工时应符合环境保护的要求工程施工时应符合环境保护的要求，对于施工过程中出现的淤泥，以及外人倾倒的建筑、生活垃圾等均由成交供应商清运，费用自理。现场土方考虑场内平衡。

8、所有二次深化设计部分，单价中均包含二次深化费用。

9、大型机械进退场费由供应商自行考虑，结算时不再调整。

10、工程施工期间，施工区域内道路或场地占用及保持交通通畅等费用，供应商需踏勘现场，对各种影响施工的条件进行综合考虑，并计入磋商报价中，结算不予调整。

11、施工时，注意保护地上地下管线、建筑、输电线杆等设施，以免造成破坏，相关费用综合考虑计入磋商报价中，结算不予调整。

12、因施工原因而造成的周边道路、场地、公共设施损坏，应进行修复，其费用需考虑在综合报价中。

- 四、合同条款（格式，报价时不需填写）

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

项目名称：

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：无锡市第六高级中学

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：无锡市第六高级中学变电间增容改造项目。

2.工程地点：无锡市第六高级中学。

3.工程立项批准文号：。

4.资金来源：。

5.工程内容：为保障教育教学工作正常开展，学校申请将变电间主供提升至 1600KVA，备供提升至800KVA。需更换2台800KVA变压器、低压总开关柜、连接铜牌电缆等，新增2组低压出线柜、2组高压出线柜等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：无锡市第六高级中学变电间增容改造图纸及工程量清单范围内的变电所扩容改造及高压电缆接入等内容。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数：20天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 一次性通过验收，100%合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）(¥元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） (¥元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） (¥元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (¥元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） (¥元）。

2.合同价格形式：  。

五、项目经理

承包人项目经理：  。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）响应函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过磋商形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于年月日签订。

十、签订地点

本合同在                          签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章并经无锡市中信天成建设工程管理有限公司见证后 生效。

十三、合同份数

本合同一式七份，均具有同等法律效力，发包人执三份，承包人执三份，代理机构执一份。

发包人：  （公章）               承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：             组织机构代码：

地  址：                   地  址：

邮政编码：                 邮政编码：

法定代表人：               法定代表人：

委托代理人：               委托代理人：

电  话：                   电  话：

传  真：                   传  真：

电子信箱：                 电子信箱：

开户银行：                 开户银行：

账  号：                   账 号：

见证方（盖章）：

第二部分 通用合同条款

按照住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分 通用合同条款执行。

第三部分 专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）成交通知书；（2）施工过程中签订的补充协议；（3）竞争性磋商文件澄清答疑、竞争性磋商文件；（4）响应函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：              ；

资质类别和等级：           ；

联系电话：              ；

电子信箱：              ；

通信地址：              。

1.1.2.5 设计人：

名    称：              ；

资质类别和等级：            ；

联系电话：              ；

电子信箱：            ；

通信地址：              。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   执行通用条款  。

1.1.3.9 永久占地包括：为实施工程需永久占用的土地，永久占地范围与工程规划红线范围一致，永久占地手续由发包人负责办理 。

1.1.3.10 临时占地包括：临时用地、仓储用地、装配加工用地、临时道路、施工围挡用地等为实施工程需要临时占用的土地。发包人委托承包人办理临时用地手续，相关费用已包含在报价。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。本合同中所提及各种法律、行政法规、部门规章、工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例、地方政府规章、其他规范性文件如已经终止、失效或被更新，双方在适用时，均应自动适用现行有效的最新版本。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： 本工程应按以下规范与标准执行（包括并不限于）：《工程建设标准强制性条文》（城镇建设部分）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1—2008)、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2—2008)、《沥青路面施工及验收规范》(GB50092—96)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008)、《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476—2008）、《建筑工程施工质量验收统一标准》《混凝土结构工程施工质量验收规范》《砌体结构工程施工质量验收规范》《建筑地基基础工程施工验收规范》《钢结构工程施工质量验收规范》等现行规范、标准及设计要求进行检查验收。当标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及，双方另行协商约定；

发包人提供国外标准、规范的份数：   /；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：    /   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： (1）合同协议书及补充协议；（2）成交通知书；（3）响应函及其附录； （4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。各方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同协议条款的组成部分。组成本合同的文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 进场施工前10天内 ；

发包人向承包人提供图纸的数量：    3份        ；

发包人向承包人提供图纸的内容： 全套图纸   。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 开工前3天内提交施工组织设计，每月25日向发包人提供当月工程建设报表及下月进度计划各一式两份，其他报表及计划按发包人现场管理要求提供；

承包人提供的文件的期限为：  按发包人需求     ；

承包人提供的文件的数量为：  按发包人需求    ；

承包人提供的文件的形式为：  按发包人需求         ；

发包人审批承包人文件的期限： 收到相关文件后7天内   。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 执行通用条款 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：  工地现场办公室    ；

发包人指定的接收人为：        /     。

承包人接收文件的地点：      /              ；

承包人指定的接收人为：      /              。

监理人接收文件的地点：   工地现场办公室  ；

监理人指定的接收人为：       /          。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： / 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 以工程永久占地和临时占地范围为边界   。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 由承包人负责实施并承担相关费用 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 著作权归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：著作权归发包人所有 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：/ 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：     /   。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：              ；

身份证号：             ；

职    务：              ；

联系电话：              ；

电子信箱：              ；

通信地址：              。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使发包人权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表及支付凭证，处理施工过程中的各有关事宜。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：  开工日期前 7天 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：开工前7天提供临时水电接驳点，施工场内临时水管、电线电缆等铺设费用及施工过程中的施工用水、用电费用由承包人自行承担解决，费用已经含在合同价中，发包人不另行支付。承包人须自备发电机组设备（费用已经包括在合同价中），以保证偶然停电情况下正常施工所需用电以及为满足合同工期要求赶工所需用电，自行发电所产生的费用由承包人承担，已包含在合同价中。发包人不提供电讯线路接驳点，承包人负责接驳到现场的工作，相关一切费用已包含在承包人合同价中，发包人不另行支付。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： /。

发包人是否提供支付担保：  /  。

发包人提供支付担保的形式：  / 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合无锡市建设工程档案归档规范要求及无锡市城建档案馆要求的竣工图纸及资料，并向发包人提供竣工图及资料的电子版。

承包人需要提交的竣工资料套数：  3套  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后 30 日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子 。

（10）承包人应履行的其他义务：

1）承包人宗旨：保证与发包人密切配合，服从统一指挥、统一安排，高标准、严要求、安全优质、快速地完成该合同工程的施工建设，确保发包人满意。

2）本工程确保一次验收100％达到合格标准，如因承包方原因一次验收达不到合格工程标准，则承包方必须返修整改达到合格标准为止，才能交付发包方，其返修费用均由承包方自行承担。返修工期计入总工期考核，并支付发包方质量违约金。

3）工程竣工验收通过后，承包方在60天内提供全部结算资料，由发包方委托具备相应资质的第三方咨询机构进行项目结算审核。

4）涉及工程价款的签证，应由监理方审核签署、跟踪审计复核、发包方确认作为结算依据 。所有签证承包方必须在事件发生后3天内报出签证申请，逾期作为让利。超出规定额度的还需由建设行政主管部门审核确认后方可作为结算依据。

5）施工期间，承包方要做到文明施工，并符合市创建卫生城市的要求，材料堆放整齐，做好工地文明创建工作，在施工过程中如受到有关部门的通报批评，则每次按该工程总建筑面积0.5元／M2扣款。工程车辆上路行驶时抛、洒、滴、漏，涉及环卫方面的问题，由承包人负责解决及承担可能出现的费用。

6）严格施工安全，承包人应对施工人员进行安全教育，避免发生人身伤亡事故和火灾事故，

并应参加建筑、安装工程保险，施工中发生的质量、安全事故及责任和经济损失均由承包人负责，并按相关管理部门论定的责任相应处理。

7）一旦成交项目负责人和专职安全员不得更换，必须全过程管理直至工程竣工，否则作违约处理，施工单位清理出场。项目负责人必须保证每周有40小时在施工现场，专职安全员必须与施工同步在岗，由总监和甲方代表考核，缺勤乙方支付违约金1000元/小时给甲方，如有事应征得总监或业主同意。

8）工期：20日历天；计划开工时间以甲方开工令为准。延误工期承包方应按照5000元/天支付违约金给发包方，误期赔偿费不设上限。

9）除通用条款约定的不可抗力外，另要约定的不可抗力由发包方、承包方及监理视事件情况共同论定。

10）承包人采购或发包人供应的建筑材料，必须符合现行国家质量标准的要求。材料进场时必须附有出厂合格证，并按规定会同发包人（监理）工地代表共同抽样，送质检部门认可有效的检测单位复验，当发包人或质检部门按高于规范和规定的要求另行要求检验试验所发生的复验费以及新材料、新工艺、新设备的试验费，其费用按江苏省物价局、江苏省建设厅苏价物〔2001〕113号关于核定《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》的通知规定由发包人承担费用；其余根据有关国家标准或验收规范要求的检验项目的试验费用由承包人承担。经复验合格后的材料，并对该进场后的复验材料进行实物检查，与复验结果相符的才能使用。遵循谁采购谁负责的原则，不合格的材料、设备由材料来源的采购方组织处理、清出现场。

11）对施工过程中的主要质量控制的主要要求：施工方法、施工顺序承包人必须严格按发包人（监理）工地代表批准的施工组织设计（施工方案）组织施工，并由发包人（监理）工地代表监督实施。

12）工程竣工后承包人逾期（60天）提交合同范围内的工程竣工结算时，发包人可相应延期支付承包人的工程款。

13）有暂估价的材料按暂估价报价，成交后由发包方、承包方双方共同看样定货，发包方以确认单的形式明确材料的结算价格。

14）关于农民工工资事项合同条款：a.承包人是本工程农民工管理的责任人，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和民工工资发放等工作；b.承包人在施工过程中，必须确保按规定、按时支付农民工工资，民工工资必须直接发放到民工本人手中；c.发包人按合同约定支付工程款的，因承包人拖欠农民工工资而发生民工上诉、上访情况，由发包人先行垫付农民工工资及相关费用，垫付费用由发包人按垫付总额乘以N（具体数额见《系数N取值表》）系数向承包人收回，从工程款中直接扣除；d.发包人未按《合同》约定按时支付工程款，造成承包人拖欠农民工工资的，由发包人无条件支付农民工工资及相关费用，并支付承包人直接经济损失，且不得向承包人追讨，不得从工程款中扣除。

系数N取值表

| 序号 | 工程合同造价M （万元） | 系数N取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | M＜500 | 1.5 |
| 2 | 500≤M＜1000 | 1.3 |
| 3 | 1000≤M＜5000 | 1.2 |
| 4 | M≥5000 | 1.1 |

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：              ；

身份证号：              ；

建造师执业资格等级：            ；

建造师注册证书号：              ；

建造师执业印章号：              ；

安全生产考核合格证书号：           ；

联系电话：              ；

电子信箱：              ；

通信地址：              ；

承包人对项目经理的授权范围如下：  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不得少于80%的天数，有事临时离开需提前向发包人代表请假 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以2万元违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：若项目经理未获发包人同意擅自离职，按 2000 元/天向发包人支付违约金，由发包人直接在工程款中扣除 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以10万元违约金直至终止施工合同 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以10万元违约金直至终止施工合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以5000元/人次罚款直至终止施工合同 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：发包人和监理人双方批准。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以5000元/人次罚款直至终止施工合同

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以5000元/人次罚款直至终止施工合同。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围：  不允许分包。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  不允许分包。

其他关于分包的约定： / 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其他特殊要求的，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：/

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见本项目监理合同。

关于监理人的监理权限：详见本项目监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见本项目监理合同。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：              ；

职    务：              ；

监理工程师执业资格证书号：       ；

联系电话：              ；

电子信箱：              ；

通信地址：              ；

关于监理人的其他约定：  详见本项目监理合同   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）；

（2）；

（3）。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：一次性通过验收，100%合格 。

关于工程奖项的约定：/    。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第 120 号）和《市政府办公室关于印发无锡市企业安全生产风险抵押金管理暂行办法的通知》（锡政办发【2014】2 号）的有关条款以及竞争性磋商文件中技术标准和要求规定执行，由承包人负责管理，监理和发包人监督执行，安全事故由责任方承担一切后果。环境保护按苏建招〔2010〕10 号文：关于在建设工程竞争性磋商文件和施工合同中增加防止扬尘等要求的通知。由承包人负责承担施工范围内的一切安全责任 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：安全事故由承包人承担一切后果    。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前3天。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按建设行政主管部门的有关规定执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：开工前3天内提交施工组织设计。计划应有横道网络图。施工组织设计及进度计划须报发包人及发包人委派的监理工程师审查。承包人向发包人及监理工程师提交符合工程实际情况的施工组织设计和工程进度计划，并得到监理工程师的认可。施工组织设计应详细说明整个工程进度计划、劳动力计划、机械设备进场计划、材料计划、安全文明施工措施费使用计划、需要配合的事项、可能遇到的不利因素及相应的措施，承包人必须按监理工程师确认的进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查和监督。每月25日前报下月施工进度计划，每周例会前2日历天报下周进度计划。在施工过程中，工程实际进度与经确认的施工组织设计和工程进度不符时，承包人应按现场监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行，因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：合同签订 7 天内。发包人和监理人对承包人提交的施工组织设计（包括修改后的施工组织设计）的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后5天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/ 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/      。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前3天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：重大设计变更而影响施工进度②不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：应按每拖延一天承包人需按5000元/天支付违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：误期赔偿费不设上限。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/      。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）双方另行协商；

（2）；

（3）。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人要求提供。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，所需费用已含在报价中。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按有关规定执行。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）在工程实施过程中，发包人发出的设计变更、签证、增减或调整工作内容及施工进度、变更材料、材质的指令等，是合同的一部分，承包人须无条件按发包人的要求实施并承担合同义务，否则视作违约。（2）发生变更、施工条件变化等，要由监理工程师、发包人、跟踪审计同时确认方为有效；由于设计变更、现场签证等引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，其综合单价由承包人提出，经发包人及跟踪审计单位确认后，作为竣工结算依据 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 见本合同条款第12条。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：/。

发包人审批承包人合理化建议的期限：/。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： /。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/      。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：经发包人同意        。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：/。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：锡建建市〔2017〕8号。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

标内结算价以响应文件单价计算后让利，让利系数为【1-（磋商最终报价－暂列金额－暂估价）/（响应文件报价－暂列金额－暂估价）×100%】

综合单价包含的风险范围：政策性风险可以调整，市场价格波动风险范围参照锡建建市〔2017〕8号文规定。

风险费用的计算方法：按无锡市建设行政主管部门的相关规定计取，报价供应商应充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险，风险费用由报价供应商自主报价。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）未发生工程变更的计价：报价时的分部分项综合单价和措施项目费均不调整（不论工程量变更作多大增减），工程数量以监理工程师、跟踪审计人员及发包人签证作为付款的依据，并按实调整。

（2）工程量清单中未包含的综合单价、发包人指令或经发包人同意的设计变更引起新的工程量项目，其相应综合单价由承包人按以下规定提出，经发包人确认后作为结算依据：①已定规格、型号、厂家、品牌的材料如材料品种发生更换的，则只调整材料价差，其他不变。②因设计变更、施工条件引起变更或减少工程，报价中有价格的按报价中的综合单价执行；无报价时，按下列方式确定综合单价：材料价格按无锡市造价部门公布的2025年第4期除税指导价，无指导价的按施工期间承发包人双方确认的市场除税价，套用《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏建设工程计价依据调整内容》（苏建价〔2016〕154号）、苏建函价〔2019〕178号文、《省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安质论价等费用计取方法的公告》〔2018〕24号、江苏省及无锡市有关规定×让利系数结算（该让利系数为=成交价/招标控制价（即最高限价）×100%，保留小数点后两位）。在清单中以暂估价和预留金形式列入的项目对造价作调整时均按乘以让利系数（该让利系数为同上文规定）后进行结算。（让利系数计算公式中均不包括甲供材、暂列金、暂估价）。③因采取新工艺、新方法施工组织有变动引起造价调整的，须经监理、业主同意后才可调整，否则不予调整。④人工工资如有调整，按政策性文件执行。

(3）在施工期间，当主要材料价格波动产生差价时，仅钢材、砼、预拌砂浆、电线、电缆价格可调，其他材料均不得调整。施工期间《无锡工程造价信息》公布指导价的平均价波动超过无锡市造价部门公布的2025年第4期除税指导价±5%以上时，调整方法为：材料差价=施工期材料平均信息价－基准期信息价*（1±5%）。人工费调整：根据政策性文件，按施工期内各期平均指导价调整。因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的人工、材料价格上涨差额由发包人承担，材料价格下降差额由承包人收益；因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的人工、材料价格上涨差额由承包人承担，材料价格下降差额由发包人收益。

（4）本工程若发生不合理报价，则按以下方式调整：报价中，成交价虽已被发包人接受，但合同履行中发包人发现供应商报价中有故意或非故意采取了不合理报价，当报价的某一清单子目中的工、料、机含量、费率超过2014版《江苏省市政工程计价定额》《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）（除设计要求外）的任何一项或几项，及材料价格超过《无锡工程造价信息》中的投标同期信息指导价（无信息指导价按市场价）所组成的综合单价的10%时，视为不合理报价。若发生不合理报价，对该清单子目，发包人将根据无锡市公布的信息指导价（缺信息指导价的材料，以市场价为准）套用现行相应专业的计价表组成的综合单价乘以系数（成交价/最高限价）作为结算依据。报价中报价低的清单子目不作调整。

（5）报价时各单位工程中同一清单子目对应的综合单价报价应保持一致，如不一致，结算审计时以所报综合单价中最低的作为结算依据。

（6）不可抗力因素所造成的损失经发包人审核及无锡市有关部门认定后可列入结算。

（7）工程变更：施工过程中，若发包人有工程变更，以书面形式通知承包人并由承包人负责编制预算，经审核单位审核确认后，办理相关变更手续。

（8）承包人无条件接受财政或上级部门组织的审核，审核结果作为竣工结算最终依据。

（9）承包方提供的结算审减率≤5%由建设方支付审计费，5%＜结算审减率＜8%双方各承担一半审计费，结算审减率≥8%由施工方支付审计费。如果经审计后的审计核减率在15%（含 15%）－20%之间，施工单位将工程审定金额的1%作为让利；如果经审计后的审计核减率大于 20%（含 20%）的，施工单位将工程审定金额的2%作为让利。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/   。

风险费用的计算方法：/    。

风险范围以外合同价格的调整方法：/   。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  合同价的10%  。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：银行保函。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按月计量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/      。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/      。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：合同签订后付至合同价的10%作为预付款，工程竣工验收通过后付至合同价的70%，审计结束后付至审定价的97%，余款保修期后付清。（所有款项在提供发票后15日内一次性付清。）

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人每月20日提交工程量计量报告，由监理工程师、发包人代表和跟踪审计三方进行审核。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请后7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：。

（2）发包人支付进度款的期限：。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/ 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/    。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：。

（1）单机无负荷试车费用由/承担；

（2）无负荷联动试车费用由/承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单28天内。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单28天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用条款    。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：四份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷期满7天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请28天内。

（2）发包人完成支付的期限：申请签发后14天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：；

（2）    3  %的工程款；

（3）其他方式:。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:。

关于质量保证金的补充约定：/      。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见合同附件《工程质量保修书》   。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：影响居民正常生活的要求24小时内到场并修理（时间以电话通知为准），如在48小时内未到场解决问题，甲方有权另行安排施工队伍进行修理，其修理费用甲方有权直接在工程款里扣除。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行商定。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行商定。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行商定。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行商定。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行商定。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行商定。

（7）其他：。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。承包人应保证工程质量必须达到本合同约定的一次性通过验收，100%合格标准。否则：若工程质量达不到合格，经一次性处理后工程质量达到合格标准的，由承包人承担费用返工达到100%合格，并按签约合同价的5%向发包人支付违约金；

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行商定。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 按保险合同解释。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：执行通用条款。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款    。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/   。

其他事项的约定：/   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向本工程所在地人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件5：承包人主要施工管理人员表

附件6：履约担保格式

附件7：建设工程廉政协议书

附件8：安全生产协议

附件9：工程建设项目安全责任书

附件10：暂估价表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积（平 方米） | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                         （工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、 工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：	                。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为伍年；

3．装修工程为贰年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；

5．供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为贰年；

7．其他项目保修期限约定如下：

不少于贰年，质量保修期自整个项目移交使用之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 六、双方约定的其他工程质量保修事项：	                                   。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（盖章） 法定代表人

：                   日

或其委托人（签字）

承包人：（盖章） 法定代表人

或其委托人（签字）：

年       月       日

附件 4：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率（kW） | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件 6：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于            （发包人名称，以下简称“发包人”）与		（承包人名称）（以下简称“承包人”）于        年       月      日就      （工  程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1.担保金额人民币（大写）                                元 ( ¥            ) 。

2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向工程项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字） 地    址：

邮政编码：                                                                                   电    话：

传   真：

年               月               日

附件 7：

建设工程廉政协议书

发包人（ 甲方）：

承包人（ 乙方）：

为加强                                （工程全称）建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家，集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入，项目采购，工程建设，施工安装和市场活动等有关法律法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开，公平，公正，诚信，透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家，集体和对方利益，不得违反工程建设管理，施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规，违纪，违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察，司法等有关机关举报。

第二条发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前，事中，事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣，礼金，有价证券，贵重物品和好处费，感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求，暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房，婚丧嫁娶，配偶子女的工作安排以及出国（境），旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身，娱乐等活动。（五）不准向乙方介绍或者为配偶，子女，亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备，材料，工程分包，劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料，设备等。

第三条乙方的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针，政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人，相关单位及其工作人员索要，接受或赠送礼金，有价证券，贵重物品和回扣，好处费，感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人，相关单位或个人装修住房，婚丧嫁娶，配偶子女的工作安排以及出国（境），旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人，相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请，健身，娱乐等活动。

第四条违约责任

（一）发包人工作人员有违反本责任书第一，二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条本责任书作为合同附件，具体份数随主合同。

发包人：（盖章）                                        承包人：（盖章）

法定代表人                                                   法定代表人

或其委托人（签字）：                                或其委托人（签字）：

年      月       日                                       年      月       日

附件 8：

安全生产协议书

发包人（ 甲方）：

承包人（ 乙方）：

双方根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，一致同意签订本安全生产协议，作为施工合同的附件，并与施工合同具有同等的法律效力。

第一条  安全生产目标

1.1 遵守安全生产的规定，实现安全生产管理目标：无重伤、无死亡等安全事故。

第二条   发包人的权利和义务

2.1  发包人的权利

2.1.1  发包人有权对承包人执行安全生产措施不到位之处，要求承包人进行立即整改。

2.1.2在确认双方无遗留劳动安全纠纷后，与承包人进行财务结算。

2.2发包人的义务

2.2.1协助承包人做好作业前的安全教育和考核工作。

2.2.2介绍作业环境，为承包人提供必要的安全作业条件。

2.2.3承包人人员在作业期间，造成伤亡、火灾等事故（包括由承包人责任造成发包人

人员、他方人员、行人伤亡等），发包人有协助紧急抢救伤员的义务。第三条   承包人的义务

3.1  承包人必须认真对本单位员工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法治观念，提高员工的安全生产意识和自我保护能力，督促员工自觉遵守施工现场安全规定。

3.2承包人现场作业人员应配、戴符合安全要求的防护用品。

3.3承包人现场办公室应按照有关消防管理条例合理配备消防器材；同时设置应急救援医疗包。

3.4承包人在现场工作期间必须严格执行和遵守发包人的安全生产、防火管理的各类规定，接受发包人的督促、检查和指导。对于查出的安全隐患，承包人必须限期整改。

3.5承包人在本工程施工工作过程中发生的伤亡事故，除依法由第三人承担的责任外，均由承包人承担全部责任。

第四条   其他

4.1  承包人发生安全事故的， 由承包人负责事故上报 ，经济赔偿及善后处理。

发包人（盖章）：                               承包人（盖章）：

法定代表人                                         法定代表人

或其委托人（签字）：                               或其委托人（签字）：

年       月         日                               年       月         日

附件 9：

工程建设项目安全责任书

发包人（ 甲方）：

承包人（ 乙方）：

为确保                                （工程全称）施工的顺利完成、确保安全无事故，特签订安全生产责任书如下：

一、承包人有健全的安全文明施工领导小组与工作小组，具体工作层层分解，落实到人。

二、进场施工前能够与附近居民、居委会、派出所、城管部门等做友好的沟通，做好居民的安抚工作；

三、施工区有符合市区范围施工工地安全文明生产要求的封闭围墙和门头、有规范的九牌一图；施工区与生活区分别设置门卫室和三班专职门卫，每班至少2人，年龄20周岁以上50周岁以下，男性，确保24小时无间断在岗，确保封闭管理，所有车辆、人员出入都要做好登记；确保大门口的整齐与洁净；且出入口设有人行出入口和车辆出入口，确保人车分流；施工出入口设置车辆冲洗设置，确保车辆驶出工地时轮胎、底盘、车身等无带泥现象；设置4名以上专职马路清理员，确保道路的整齐与洁净，确保路面无泥垢、积尘、积水，无扬尘。

四、规范完成工地排污系统，办理工地生产的排污许可，确保工地排污合法有序。

五、实行工程安全“预控”制度，在每个分部工程以及重要分项工程开工前，做好工程施工的危险源控制，确定危险隐患控制点，做好警示标志与安全防护，在工程开工前、每天上岗前、新工人进场施工前做好施工人员安全交底、安全教育与培训，做好施工期安全巡检与监察；

六、大型施工机械设备的使用必须确保合乎相关规定要求，设备合格并处于有效使用期限，操作人员身体健康，持有有效上岗证件。

七、做好现场的安全施工防护工作，特别是临边洞口、塔吊工作半径活动区域内密集生产区、施工安全通道口、脚手架部位等；做好施工区域的安全警示工作，对潜在危险源部位设立警示牌以及警示标语；做好安全生产巡视工作，工程专业、兼职安全员必须经常性在工地巡视，发现安全隐患或工人的危险操作及时更正及阻止。

八、设置工地监控系统，确保整个工地的每一个施工角落都能在监控室掌握，能做到及时发现施工隐患。

九、承包人在工程施工中要事先制订安全防范措施，杜绝各类事故发生，并报发包人备查。

十、承包人应配备专职安全员，施工现场负责人和安全员均为施工现场安全责任人，负责协调及处理施工中出现的各类问题，确保施工现场文明、安全。

十一、承包人（或现场负责人）应对全体施工人员进行安全生产教育，增强安全自律意识，并制定相应的安全生产制度和奖惩措施。

十二、现场负责人、专职安全员必须坚守岗位，因故离开工地应报请发包人（发包人）同意，且指定专人负责。

十三、现场安全负责人应对施工机械、电气设备等定期进行安全检查，每周不少于一次，发现隐患及时处理，处理结果书面报发包人。

十四、施工场地内必须配备消防器材等安全防护设备。

十五、进入施工现场必须戴安全帽，不得赤膊、穿拖鞋，严禁酒后作业。承包人必须落实好防护措施报发包人。

十六、严禁操作工无证上岗，操作工在作业时间内不准擅自离开工作岗位，严格执行操作规程。

十七、承包人应注重用电安全，配备必要的用电安全保护装置，严禁乱接乱拉，电气设备及架设电线（缆）应有电力标记。雨天施工要加强防护措施，出现短期雷阵雨时应立即停工。

十八、发包人不定期进行安全检查，如发现承包人违反安全要求，存在事故隐患，将及时书面通知承包人整改，承包人应在规定的时间完成整改要求，并报请发包人验收合格后方可复工。

十九、如发现由于现场负责人、安全员玩忽职守，安全责任不到位，发生安全事故或多次出现事故苗头者，发包人有权通知承包人停工整改或调换现场负责人、安全员。

二十、组建切实可行的安全事故应急救援组织，制定切实可行的应急救援预案，并随时接受检验。

二十一、现场办公区、办公室、会议室、卫生间、食堂、厨房等生活场所有专人每天打扫与清理，确保整齐洁净；工人宿舍区、卫生间、淋浴间、食堂、厨房有专门的清洁制度，生活垃圾集中收集并每天清理，厨房工作人员身体健康、所有食品进货渠道正规，加工符合相关要求，生、冷、热食品分开放置并有隔蝇措施，宿舍、厨房、食堂设有空调以及其他通风设施。

二十二、自觉履行无锡市有关建设工程安全文明生产的其他规定。

二十三、以上要求，承包方必须严格按照要求执行，否则监理有权视情节严重情况建议发包方要求承包方支付违约金。发包方在作出违约金决定的同时，承包方依然要按要求在规定时间内整改到位，如造成其他方损失或社会恶劣影响的，承包方要承担所有责任，并负责消除影响，否则发包方将提请建设主管部门对承包方进行行政处罚。

二十四、违约金细则

1、进入施工区域的所有人员必须佩戴好安全帽，否则，不准进入现场，违者施工人员每次支付违约金50元，管理人员每次支付违约金200元。

2、凡从事两米以上，无法采取可靠安全防护设施的高处作业人员必须系好安全带，违者支付违约金100元/人次。

3、现场的各种安全防护设施，未经批准，不准随意拆改，否则按500元/处支付违约金。

4、承包人必须做好防高处坠落、物体打击、防触电、防机械伤害的各项安全防护工作。防护不到位的按500元/处支付违约金。

5、配电系统必须实行分级配电，各类配电箱、开关箱安装和内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠完好，其选型定值要符合规定，开关箱外观应完整，牢固防雨、防尘。箱体外应涂安全色标，统一编号，箱内无杂物，停止使用时应切断电源，箱门上锁。否则按200元/处支付违约金。

6、各种电器设备和电力施工机械的金属外壳，金属支架和底座，按规定采取可靠的接零或接地保护。否则按200/处支付违约金。

7、配电箱必须设两级以上漏电保护装置，实行分级保护形成完整的保护系统，漏电保护装置的选择应符合漏电电流动作保护器的要求，开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA，额定漏电动作时间应小于0.1s。

8、现场各种高大设施，必须按规定装设避雷装置。否则按200元/处支付违约金。

9、临时用电必须设专人管理，分片包干，责任到人，非电工人员严禁乱拉乱接电源线和动用各类电器设备。对临时用电的线路及其设备，必须由专业电工每天进行巡视检查，发现问题及时处理；

10、加强临时用电的安全管理工作，健全下列具体临时用电管理技术资料：临时用电施工组织设计的全部资料；修改临时用电施工组织设计的资料；临电技术交底资料；临时用电工程检查验收表；电气设备的试、检验凭单和调试记录；接地电阻测定记录表；定期检（复）查表；电工维修工作记录等。经检查无上述记录的，按100元/项支付违约金。

11、施工现场内的主干道应确保清洁，路面上无浮泥、无积水，严禁在道路上堆放各种材料、机械等（特殊情况经发包人允许除外），若有违章堆放物品，施工方收到通知后在规定时限内必须处理干净，否则由项目发包人派人处理，发生的费用由施工方承担并按1000元/次支付违约金。

12、施工方应做好生活区的环境卫生工作，建筑垃圾和生活垃圾及时清理，堆放到指定地点。食堂人员应有体检合格证，食堂灶台应贴瓷砖，生熟食应分开，应配置纱门、纱窗，垃圾收集应袋装化。工地厕所应设置冲洗设备和化粪池，有专人每天打扫。否则，视情节支付违约金100到1000元每次。

13、电焊机无二次降压装置或电焊作业时无灭火器或易燃场所（指作业场所周围有竹笆片、安全网、木材、油漆等易燃材料）无集火斗、灭火器的，每处每次支付500元违约金。

14、裸线直插插座或电箱的，每次每处支付违约金1000元。

15、高度2.5米以下使用无防护装置的灯具设施的，又不符合安全电压要求的，每处每次支付违约金500元（具有防护装置的灯具设施可不使用安全电压）。

16、活动架无护栏或未制动，或无监护人的，每处每次支付违约金500元。

17、手持电动工具如风镐、电钻等，小型用电设备如电焊机等未接零接地使用的，每处每次支付违约金500元（使用手持电动工具作业时戴绝缘手套、穿绝缘鞋的除外）。

18、违章使用音频线，花线等不符合移动电缆要求的电线进行施工照明或作临时用电设备的电源线，每处每次支付违约金500元，并由总包没收违规电线。

19、脚手架、作业平台等超载使用的，每处每次支付违约金1000元。

20、严禁赤膊、穿拖鞋进入现场施工作业，违者，每次每发现一人支付违约金50元。

21、气割作业时，氧气瓶与乙炔瓶之间距离不符合要求、气瓶斜放或卧放且无回火阀的，每次每处支付违约金500元。

二十五、本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力，有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

本责任书作为合同附件，具体份数随主合同。

发包人（盖章）：                                承包人（盖章）：

法定代表人                                                 法定代表人

或其委托人（签字）：                                或其委托人（签字）：

年      月       日                              年      月       日

附件 10：

- 10-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（ 元 ） | 合价（ 元 ） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10-2： 工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（ 元 ） | 合价（ 元 ） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10-3 ：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

- 五．附件（响应文件格式）

响应文件

项目编号：

项目名称：

供应商：             	             （签章）

法定代表人或

其委托代理人：           	       （签章）

日  期：         年         月      日

- （一）响应函（格式）

- 响应函

致：无锡市中信天成建设工程管理有限公司

一、我们收到贵方采购编号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次        的报价。

二、我方愿意提供无锡市中信天成建设工程管理有限公司在磋商文件中要求的文件、资料。

响应文件的组成：相应内容上传至投标客户端。

1、证明文件：

第一部分：资格、资信证明文件

- （1）关于资格的声明函（格式见附件）；

- （2）具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书等证明文件原件扫描件）；

- （3）供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加磋商的除外）；

- （4）供应商法定代表人身份证（提供原件扫描件，身份证应为正、反面）；

- （5）供应商法定代表人授权代表身份证（提供原件扫描件，身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加磋商的除外）；

- （6）被授权委托人应具备与企业签订的劳动合同和《职工养老保险手册》（内附近一年中任意一个月份（不含报价当月）的缴费清单）或由社保机构出具的本企业近一年中任意一个月份（不含报价当月）的缴费证明（提供劳动合同及由相关主管部门出具的社保缴费证明，社保缴费证明应有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件；如报价供应商成立时间迟于要求的时间，则时间要求为报价供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加磋商的除外）；

- （7）项目负责人应具备与企业签订的劳动合同和《职工养老保险手册》（内附近一年中任意一个月份（不含报价当月）的缴费清单）或由社保机构出具的本企业近一年中任意一个月份（不含报价当月）的缴费证明（提供劳动合同及由相关主管部门出具的社保缴费证明，社保缴费证明应有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件；如报价供应商成立时间迟于要求的时间，则时间要求为报价供应商成立时间至截止时间；法定代表人担任项目负责人的除外）；

- （8）供应商近一年中任意一个月份（不含报价当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度或2024年度的财务审计报告（提供扫描件）；

- （9）供应商近一年中任意一个月份（不含报价当月）的依法缴纳税收的相关证明材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明或者提供依法免税的主管部门出具的相关证明材料扫描件）；

- （10）供应商近一年中任意一个月份（不含报价当月）的依法缴纳社会保障资金的相关证明材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的相关证明材料扫描件）；

（11）承诺书（格式见附件）；

- （12）供应商具备([建筑机电安装工程专业承包三级](含)以上或者[电力工程施工总承包三级](含)以上或者[输变电工程专业承包三级](含)以上)并且具备[承装（修、试）电力设施许可证五级](含)以上资质（提供有效的证明文件原件扫描件）；

- （13）供应商具备有效期内的安全生产许可证（提供有效的证明文件原件扫描件）；

- （14）项目负责人具备[机电安装工程注册建造师二级]（含）以上资格和有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）（提供有效的证明文件原件扫描件）；

- （15）供应商提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）。

注：上述资格、资信证明文件供应商必须按要求全部提供，否则响应文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分：补充性文件：

1.报价供应商简介和经营情况说明；

2.《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书原件扫描件；（如是）

3.实施项目管理机构配备情况：

1)实施项目管理机构配备情况表（格式见附件）

2)项目负责人简历表（格式见附件）

3)项目技术负责人简历表（格式见附件）

4)项目管理机构配备情况辅助说明资料（格式见附件）

4.报价供应商认为有必要提供的其他资料（详见评分标准所要求之证明材料）

2、响应函部分（格式见附件）：

（1）响应函；

（2）报价一览表；

3、报价部分（格式见附件）；

（1）投标总价                                 表 1

（2）单位工程投标报价汇总表                   表 2

（3）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表   表 3

（4）综合单价分析表                           表 4

（5）总价措施项目清单与计价表                 表 5

（6）其他项目清单与计价汇总表                 表 6

（7）暂列金额明细表                           表 7

（8）材料（工程设备）暂估单价及调整表         表 8

（9）专业工程暂估价及结算价表                 表 9

（10）计日工表                                表 10

（11）总承包服务费计价表                      表 11

（12）规费、税金项目计价表                    表 12

（13）总价项目进度款支付分解表                表 13

（14）发包人提供材料和工程设备一览表          表 14

（15）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法） 表 15

（16）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法） 表 16

4、技术文件

三、我们同意按照磋商文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为磋商截止时间起 90 天。

四、我方同意按磋商文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的响应文件被接受，我们将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

六、我们认为你们有权决定成交者。

七、我们认可并保证遵守磋商文件的所有规定，放弃对磋商文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为成交供应商，我方如无不可抗力，又未履行磋商文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按磋商文件的相关要求对我方进行的处理。

报价供应商（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签章）：

电话：                     传真：                  地址：                         邮编：

开户名称：

开户银行：

- 开户账号：

- （二）报价一览表（格式）

- 报价一览表

报价供应商全称（签章）：               采购编号：

| 报价（元） | 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 工期 |  |
| 误期违约金 |  |
| 质量要求 |  |
| 质量违约金 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表（签章）： 日期：年月日 填写说明：

报价一览表中的内容应与响应函内容一致，否则一律按报价一览表中的内容为准，报价一览表中必须签章。

- （三）承诺书（格式）

- 承诺书一

- （报价供应商名称）在此承诺：

- 我公司（单位）愿针对此次              （项目名称）进行响应。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）响应文件中所有关于资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

- 报价供应商（签章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表（签章）：

承诺书二

- 致：                      （采购人名称）

- 我公司自愿参加贵单位（公司）项目的磋商，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、磋商资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取成交或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停磋商资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的竞争性磋商文件要求，本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已成交，可取消我公司成交资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

报价供应商（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签章）

年    月    日

- 承诺书三（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位的采购工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保采购工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵局采购纪律，积极配合贵局执行采购廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他报价供应商或串通报价。

4、按照竞争性磋商文件规定的方式进行响应，不隐瞒本单位资质的真实情况，资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响采购公平、公正的任何活动。

6、不向设计采购的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及采购的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次采购项目。

8、不向涉及采购的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在采购过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接受取消磋商资格及其他任何形式的处理。

报价供应商（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签章）

年    月     日

- 承诺书四 不拖欠农民工工资承诺书

致：  （采购人名称）

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

本企业如果成交承建                       工程项目，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第一条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时支付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加采购人项目资格的处罚，同时愿意接受行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。

4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

报价供应商（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签章）

年    月    日

- 承诺书五

（采购人名称）：

我公司理解并支持公司，关于              （项目名称）标段（以下简称“本工程”）加强监管的初衷和做法。郑重承诺：在本工程成交后，严格执行采购人关于质量、安全、文明施工、进度工期、工程款支付、结算审计等规章制度。不更换项目经理且项目组成员悉数到场参与项目管理。不违法转包、分包。如若在本工程建设过程中，有违反上述的情况或被行政主管部门通报的，则立即清退出场。工程完工后，如若因质量、工期、文明施工方面的问题被主管部门督办或举报、投诉，则接受罚款、暂缓支付工程款等处罚，并承担一切因上述引发的后果。

特此承诺。

报价供应商（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签章）

年    月    日

- （四）法定代表人授权委托书（格式）

- 法定代表人授权委托书

采购编号：

日期：

无锡市中信天成建设工程管理有限公司：

（报价供应商名称）系中华人民共和国的合法企业

法定地址：特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：  ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：电话：

通讯地址：

被授权人签名：

报价供应商（签章）：

法定代表人（签章）：

日  期：    年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

- （五）关于资格的声明函（格式）

- 关于资格的声明函

采购编号：

日期：

无锡市中信天成建设工程管理有限公司：

我公司（单位）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

- 报价供应商（签章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表（签章）：

- 年月日

- （六）实施项目管理机构配备情况（格式）

- （1）项目管理机构配备情况表

工程名称：					表1

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |  | 已承担项目情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位成交，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （2）项目负责人简历表

工程名称：					表2

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完成项目的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或已 完成 |  | 项目质量 |

### （3）项目技术负责人简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或 已 完 |  |  | 项目质量 |

工程名称：					表3

### （4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

工程名称：					表4

注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及报价供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不作统一规定，由报价供应商自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本响应文件一起上传）。

- （七）报价供应商简介和经营情况说明表（格式）

- 报价供应商简介和经营情况说明表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

报价供应商（签章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称人数、 高级职称人数 |  |  |
| 2024年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 |  | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表（签章）：

日期：

- （八）中小企业声明函（格式）：

- 中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：1、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （九）残疾人福利性单位声明函（格式）

- 残疾人福利性单位声明函

- 本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业的政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位为参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日　　　　　　期：

- （十）报价部分格式

### 目    录

（1）投标总价                                 表1

（2）单位工程投标报价汇总表                   表2

（3）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表   表3

（4）综合单价分析表                           表4

（5）总价措施项目清单与计价表                 表5

（6）其他项目清单与计价汇总表                 表6

（7）暂列金额明细表                           表7

（8）材料（工程设备）暂估单价及调整表         表8

（9）专业工程暂估价及结算价表                 表9

（10）计日工表                                表10

（11）总承包服务费计价表                      表11

（12）规费、税金项目计价表                    表12

（13）总价项目进度款支付分解表                表13

（14）发包人提供材料和工程设备一览表          表14

（15）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）     表15

（16）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）   表16

一、投 标 总 价

表1

招 标 人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（单位盖章）

编制人：

（造价人员签字盖专用章）

编制时间：      年      月      日

二、单位工程投标报价汇总表

| 工程名称：xx工程 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） |  | 其中：暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 |  |  |  |
| 1.4 | 企业管理费 |  |  |  |
| 1.5 | 利润 |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 |  |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  |

表2

三、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

表3

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、综合单价分析表

表4

| 工程名称：xx工程 | 标段： | 第 页 共 页 |
| --- | --- | --- |

五、总价措施项目清单与计价表

表5

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| 1 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 增加费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 赶工措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 工程按质论价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 住宅分户验收 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 特殊条件下施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |

六、其他项目清单与计价汇总表

表6

| 工程名称：xx工程; 标段：; 第 页 共 页. 序号; 项目名称; 金额（元）; 结算金额（元）; 备注. 1; 暂列金额. 2; 暂估价. 2.1; 材料暂估价. 2.2; 专业工程暂估价. 3; 计日工. 4; 总承包服务费. 合 计. 七、暂列金额明细表 表7 |
| --- |
| 工程名称：xx工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

八、材料（工程设备）暂估单价及调整表

表8

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认（元） |  |  | 差额±（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、专业工程暂估价及结算价表

表9

| 工程名称：xx工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 差额±（元） | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

十、计日工表

表10

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 |  | 合价（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十一、专业工程暂估价表

表11

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 |  |  | 费率（％） | 金额（元） |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  | 项目价值 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  | 项目价值 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

十二、规费、税金项目计价表

表12

| 工程名称：xx工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数（元） | 计算费率（％） | 金额（元） |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

十三、总价项目进度款支付分解表

表13

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  | 标段： | 单位：元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 总价 金额 | 首次 支付 | 二次 支付 | 三次 支付 | 四次 支付 | 五次 支付 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

十四、发包人提供材料和工程设备一览表

表14

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十五、承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

表15

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 （元） | 备注 |

十六、承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

表16

| 工程名称：xx工程 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B | 基本价格 指数F0 |  | 现行价格 指数Ft | 备注 |
|  | 定值权重A | 1 | - |  | - |  |
| 合 计 |  | 1 | - |  | - |  |

- 技术文件

（根据评审标准进行制作）