## 3.1 报表封面
X104南山大道西顶路交叉口改造工程公路清单
()
第 册 共 册
编制:
复核:
编制单位:
|  | 编制时间: |  | 2025年07月04日

## 说明
工程量清单总说明
1. 工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。
1.4 工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”、“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。
1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
2. 投标报价说明
2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、苗木、补损苗木、机械、质检（自检）、管道视频检测、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。
2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：清单小计的10％。
3.计日工说明
本项目不适用。
4.其他说明
其他说明中补充的计量项目及其规则（本处规定与第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”规定不一致之处，以本处规定为准：
4.1 投标人在编制施工组织设计时，应仔细研究所投标段的施工方案和技术要求，了解施工地点的地质、气象等情况，根据自己的技术水平、施工经验、设备配备等制定周密的安全、质量保证措施（包括人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等）及施工计划，以保证本合同工程的顺利施工，所需费用均含入相应单价或总额价内，不再单独计列。
设计单位提供的设计文件中的施工方案仅是设计单位提供的参考意见，并非发包人要求投标人必须采纳的。因此，各投标人在编制投标文件时，应充分调查，仔细研究招标文件，根据自己的技术水平、施工经验、设备配备等选择合适的方案。
4.2 承包人应严格执行发包人或监理人提出的阶段性工期要求，根据要求合理编制施工方案和工期计划。
4.3 承包人应在监理人的指示下，为本项目其他工程提供必要的便利条件，因此发生的一切费用均含入所报的单价或总额价内，不再单独计列。
4.4 本工程投标报价将视为优质工程报价，承包人应精心组织施工，充分考虑各项保证措施。若未达到质量目标的要求，应无条件采取措施补救，所需费用均含入相应单价或总额价内，不再单独计列。
4.5 除合同另有规定外，承包人为实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中一切施工作业所需的临时出入现场和施工运输，应对所使用的由发包人提供的或按需要由承包人自建的或借用、占用、利用当地的所有出入现场的临时道路和桥梁进行养护和维修，直到工程竣工，并应保证发包人免于承担因上述临时道路的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其它开支。
4.6 凡是标段内与已建铁路、公路、管线等有交叉、干扰的地段，承包人应在不干扰铁路、公路、管线正常运营的前提下合理安排施工组织计划，积极与有关部门联系，采取有效措施保证施工工期和安全，并在必要时疏导现有交通流；凡是标段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其它施工单位的协调工作；承包人应对上述所有工作负责，发包人将根据承包人的要求给予适当协调。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，除另有约定外发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，造成铁路、公路不能正常安全运营而给其它部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。
对于标段中与既有道路有交叉、干扰的地段，承包人应及时办理施工许可，施工时应保证施工和交通的安全。承包人应在主要交叉点实行道路两侧围档施工，设立规范的安全禁示和指示标志。在人员密度大、流动大的地段以及其它需要地段也必须采取围挡施工，以确保施工安全和人员安全。所需费用均含入相应单价或总额价内，不再单独计列。
4.7 本项目承包人在施工前必须对沿线的地下暗埋管线进行确认方位，在施工中必须注意保护已有的土建和安装成品，由于自身施工等原因而对其它工程造成污染、损坏、损失等，均应立即免费修复或足额赔偿。未经发包人及监理单位同意，禁止随意开洞、开槽。施工中对已有的土建和安装成品造成破坏的，应在施工完成后及时做好恢复工作，相关费用含在投标报价中，不另行计量支付。
4.8 结合项目所在地的实际情况，一个有经验的承包人应充分考虑到施工过程中会发生的由于施工或其他非发包人原因造成的地方矛盾和阻工问题，承包人自行负责解决，并支付所发生的一切费用。发包人协助做好协调工作，发包人的协调不免除承包人自行解决矛盾的任何责任。
4.9 建设工程一切险（包括不计免赔）及第三者责任险（包括不计免赔）等保险由承包人在开工前办理投保并报发包人备案，保险费率由承包人自行调查确定，投保的范围和条件应符合本招标文件和国家有关规定，其费用包括在清单报价内，不单独支付。一旦发生上述保险范围内的事件，由承包人自行办理索赔事宜。承包人未按要求办理上述保险，承包人不得进场开工。
4.10 根据苏人社涵【2025】1号文“省人力资源社会保障厅关于确定2025年全省工程建设项目工伤保险费率的通知”，溧阳市工程建设项目工伤保险费率为第四档，承包人应按合同价3‰的金额，其费用包括在清单单价内，不另行支付。具体按合同履行期间最新文件执行，具体缴纳程序可与溧阳市社保中心联系。
4.11 承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险均由承包人自行投保，保险费用由承包人承担，不单独计量支付。
4.12 102-1 竣工文件： （1）本项目竣工验收合格后，承包人提交纸质竣工资料的同时，必须提交全部相应资料的电子档案（含所有资料的扫描件），由此产生的费用在工程量清单本子目中计列。在本项目交、竣工验收过程中，与本项目有关的交、竣工会议相关费用等由中标人承担，含在投标报价中，不单独计列。 （2）为规范档案服务，本项目档案服务费用在本子目中单独计列，此部分费用由发包人控制使用。
4.13 102-2 施工环保费：按清单所示金额报价，合同执行期间由发包人根据实际情况计量支付。施工环保必须满足如下要求： （1）承包人在工程施工过程中，应该严格遵守国家环境保护部门及《第七章 技术规范》或《第八章 工程量清单计量规则》规定。承包人应编制环境保护专项方案，经评审后方可实施。承包人需承担包含施工场地硬化、降低噪声、施工水土保持、合理排污、灌注桩泥浆外运、水源保护等一切与施工环保有关的设施及作业，该部分费用不另行计量支付。承包人有责任采取有效措施以预防和消除因施工造成的环境污染，对工程范围以外的土地及植被应注意保护，并应保证发包人避免由于污染而承担的索赔或罚款。承包人生产、生活设施、水源保护等应满足地方相关政策、法规，并接受当地政府及有关部门的监督。 （2）承包人在施工过程必须严格按照国家、省、市及地方关于扬尘整治和大气污染控制治理的相关要求，加强环保意识，保持工地清洁，控制扬尘，杜绝漏洒材料。承包人应针对工程实际，分析扬尘来源，制定有效的扬尘治理方案并严格落实，施工现场应明确专人负责扬尘整治工作，对于公路施工中粉尘污染的主要污染源——施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻其对施工现场的大气污染，保护人民健康。相关费用含在本子目中，不另行计量支付。承包人在施工期间由于扬尘、排污、噪声、材料漏失等对周围居民和环境造成的损失应由承包人自负。
4.14 安全生产费：按招标文件及相关规定执行，用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。投标时按清单所示金额报价，发包人将根据实际情况按实结算，且对承包人相关工作考核后根据考核结果进行支付。
4.15 100章未列子目或所列子目费用不足部分由投标人考虑在投标报价中，不另行计量支付
4.16 清理、挖除、移除、拆除、破除、清除、修剪类项目均含外运和弃方场地费用，弃土用地投标人自行商谈，并承担相应费用。报价时充分考虑现场实际情况、环保、安全等要求，由投标人自行报价，费用包括在单价中，结算时不予调整。
4.17 清单中所提供的工程量为初定数量，以便于投标报价和进度款支付，最终结算以核定的工程量为准。在合同实施过程中采购人有权调整采购数量，由此造成的经济损失，发包人不负赔偿责任。
4.18 承包人为实施合同工程需要的施工用水、用电等，由承包人自行负责解决，并执行有关部门用电、用水的管理要求，由此产生的一切费用应计入投标报价中，不单独计量支付。
4.19 投标人应仔细研究施工地点的地质、气象等情况，严格执行发包人或监理人提出的总体及节点工期要求，根据要求合理编制施工方案和工期计划，以保证本合同工程的顺利施工，高温措施费、赶工措施费等所需费用均含入所报的单价或总额价内不单独计列，承包人报价时应综合考虑。
4.20 在合同实施期间，承包人所填写的综合单价将不因工程量变化、市场变化、政策性调整因素等变动而变动，承包人在计算报价时应考虑一定的风险系数，将上述风险包含在投标报价中。
4.21 承包人应按照清单及图纸要求全部施工到位，除清单的单列子目外，所有清单子目的附属工作、措施工作、辅助材料、设施设备等均考虑在相关单价中，不单独计量支付。
4.22 投标人为串通投标弄虚作假而恶意低价报价的，将根据相关法律法规条例等的规定进行处理，并予以记录。评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
4.23 本清单中各子目均设有最高限价单价，投标人在投标报价时如认为某子目最高单价限价偏低，可将超出部分考虑到其他子目报价中，最终投标报价超过单价或总价限价的作无效投标文件处理。
4.24 投标人在投标期间应仔细阅读招标文件及设计图纸，若发现存在问题应及时通知招标人。

## 2.1 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：X104南山大道西顶路交叉口改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 备注
1 | X104南山大道西顶路交叉口改造工程 | 907539
合 计 |  | 907539
【清单大师公路软件 V8.27】

## 3.2 【标表2】 工程量清单汇总表
工程量清单汇总表
编制范围：X104南山大道西顶路交叉口改造工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 科目名称 | 金额（元）
1 | 第100章至第700章合计 | 825039
2 | 清单 第100章 总则 | 19666.46
3 | 清单 第200章 路基 | 20982.5
4 | 清单 第300章 路面 | 322653.39
5 | 清单 第600章 安全设施及预埋管线 | 461736.65
6 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | 0
7 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | 825039
8 | 计日工合计 | 0
9 | 暂列金额（不含计日工总额） | 82500
10 | 招标控制价 | 907539
【清单大师公路软件 V8.27】

## 3.3 【标表2】 工程量清单表(含子目特征)
工程量清单表
工程名称：X104南山大道西顶路交叉口改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共6页
清单 第100章 总则
子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
102 | 工程管理 |  |  |  |  | 19666.46 | 19666.46
102-1 | 竣工文件 |  | 总额 |  |  | 1500.00 | 1500
| 竣工文件档案服务费（固定价） |  | 项 | 1 |  | 1500.00 | 1500
102-3 | 安全生产费 |  | 总额 |  |  | 14666.46 | 14666.46
| 安全生产费 |  | 项 | 1 |  | 14666.46 | 14666.46
102-2 | 施工环保费 |  | 总额 |  |  | 3500.00 | 3500
| 施工环保费（固定价） |  | 项 | 1 |  | 3500.00 | 3500
清单 第100章 总则 合计 人民币 19666.46 元
工程量清单表
工程名称：X104南山大道西顶路交叉口改造工程 |  |  |  |  | 第2页 共6页
清单 第200章 路基
子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
202 | 场地清理 |  |  |  |  | 4618.34 | 4618.34
202-1 | 清理与掘除 |  |  |  |  | 201.60 | 201.6
-a | 清理现场 | 1、分隔带内原有绿化挖除清理 | m2 | 672.00 |  | 0.30 | 201.60
202-2 | -8 铣刨沥青面层 | 1、隔离带两侧老路铣刨沥青面层 2、拆除建筑垃圾清理外运 | m3 | 17.92 |  | 46.47 | 832.74
202-3 | 拆除结构物 |  |  |  |  | 3584.00 | 3584
-b | 挖除侧石 | 1、原隔离带侧石拆除清理 | m | 448 |  | 4.00 | 1792
-b | 挖除平石 | 1、原隔离带平石拆除清理 | m | 448 |  | 4.00 | 1792
203 | 挖方路基 |  |  |  |  | 6991.64 | 6991.64
203-1 | 路基挖方 |  |  |  |  | 6991.64 | 6991.64
-a | 挖土方 | 1、原隔离带土方开挖装车外运 2、弃置点由施工方自行考虑 | m3 | 512.96 |  | 13.63 | 6991.64
205 | 特殊地区路基处理 |  |  |  |  | 9372.52 | 9372.52
205-1 | 软土路基处理 |  |  |  |  | 9372.52 | 9372.52
-d | 土工合成材料 |  |  |  |  | 9372.52 | 9372.52
-d-1 | 反滤土工布 | 1、涂二层沥青的防渗土工布 | m2 | 412.16 |  | 22.74 | 9372.52
清单 第200章 路基 合计 人民币 20982.5 元
工程量清单表
工程名称：X104南山大道西顶路交叉口改造工程 |  |  |  |  | 第3页 共6页
清单 第300章 路面
子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
302 | 垫层 |  |  |  |  | 10846.29 | 10846.29
302-1 | 碎石垫层 |  | m2 |  |  | 10846.29 | 10846.29
-a | 厚150mm | 1、15cm厚碎石垫层 2、按要求进行压实 | m2 | 418.13 |  | 25.94 | 10846.29
312 | 水泥混凝土面板 |  |  |  |  | 163631.10 | 163631.1
312-1 | 水泥混凝土面板 |  | m3 |  |  | 163631.10 | 163631.1
-a | 混凝土基层 | 1、C25素混凝土道路基层 | m3 | 358.4 |  | 456.56 | 163631.10
308 | 透层和黏层 |  |  |  |  | 2604.00 | 2604
308-2 | 黏层 | 1、采用乳化沥青，用量0.3~0.6kg/m2 | m2 | 1680 |  | 1.55 | 2604.00
310 | 沥青表面处置与封层 |  |  |  |  | 4480.00 | 4480
310-1 | 沥青表面处置 |  | m2 |  |  | 4480.00 | 4480
-a | 抗裂贴 |  | m2 | 224 |  | 20.00 | 4480
311 | 改性沥青及改性沥清混合料 |  |  |  |  | 141092.00 | 141092
311-1 | 细粒式改性沥青混合料路面 |  | m2 |  |  | 56412.16 | 56412.16
-a | 厚40mm | 1、4cmSup-13（SBS改性沥青，玄武岩碎石） | m2 | 896 |  | 62.96 | 56412.16
311-2 | 中粒式改性沥青混合料路面 |  | m2 |  |  | 84679.84 | 84679.84
-a | 厚80mm | 1、8cmSup-20（SBS改性沥青，石灰岩碎石） | m2 | 784 |  | 108.01 | 84679.84
清单 第300章 路面 合计 人民币 322653.39 元
工程量清单表
工程名称：X104南山大道西顶路交叉口改造工程 |  |  |  |  | 第4页 共6页
清单 第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
602 | 护栏 |  |  |  |  | 90780.00 | 90780
602-3 | 波形梁钢护栏 |  |  |  |  | 90780.00 | 90780
-b | 中央分隔带波形梁钢护栏 | 1、Grd-Am-2E 2、护栏板：85*310*4*4320，横隔梁：480*200*50*4.5，AL立柱：φ140*2150*4.5 3、具体做法要求详见图纸 | m | 220 |  | 408.00 | 89760
-c | 波形梁钢护栏端头 | 1、D-II型普通圆端头 | 个 | 4 |  | 255.00 | 1020
604 | 道路交通标志 |  |  |  |  | 62050.05 | 62050.05
604-1 | 单柱式交通标志 | 1、60×120cm单柱式 2、具体做法要求详见图纸 | 个 | 2 |  | 1275.00 | 2550
604-1 | 拆除单立柱 | 1、拆除原有单立柱交通标志 2、拆除垃圾清理外运 | 个 | 2 |  | 255.00 | 510
604-5 | 单悬臂式交通标志 | 1、480×200cm悬臂式 2、具体做法要求详见图纸 | 个 | 2 |  | 27030.00 | 54060
604-5 | 拆除单悬臂 | 1、拆除原有单悬臂交通标志 2、拆除垃圾清理外运 | 个 | 2 |  | 425.00 | 850
604-7 | 附着式交通标志 | 1、D=100cm附着式 2、具体做法要求详见图纸 | 个 | 6 |  | 510.00 | 3060
604-7 | 附着式交通标志 | 1、44×110cm附着式 2、具体做法要求详见图纸 | 个 | 2 |  | 297.50 | 595
604-1 | 公交站牌移位 | 1、原公交站牌保护性拆除 2、重新安装拆除公交站牌及基础 | 处 | 1 |  | 425.05 | 425.05
605 | 道路交通设施 |  |  |  |  | 268001.40 | 268001.4
605-1 | 热熔型涂料路面标线 |  | m2 |  |  | 29686.82 | 29686.82
-a | 标线 | 1、包括纵向标线、横向标线和其他标线 2、热熔标线 3、具体做法要求详见图纸 | m2 | 665.00 |  | 41.06 | 27304.90
-a | 彩色标线 | 1、彩色标线 2、具体做法要求详见图纸 | m2 | 16 |  | 148.87 | 2381.92
605-5 | 轮廓标 |  |  |  |  | 469.20 | 469.2
-b | 附着式轮廓标 | 1、轮廓标安装 | 个 | 20 |  | 23.46 | 469.2
605-7 | 警示柱 | 1、吸能防撞警示柱，φ140*5钢管柱外包φ240聚氨酯旋转桶，外贴黄黑相间反光警示膜 2、具体做法要求详见图纸 | 个 | 4 |  | 737.80 | 2951.2
605-9 | 清洗标线 | 1、原有标线清除 | m2 | 440 |  | 36.29 | 15967.60
| 信号灯 |  |  |  |  | 136442.72 | 136442.72
| 机动车信号灯 | 1、3灯一组，满屏灯 | 组 | 5 |  | 3167.80 | 15839
| 机动车信号灯 | 1、3灯一组，箭头灯 | 组 | 2 |  | 3167.80 | 6335.6
工程量清单表
工程名称：X104南山大道西顶路交叉口改造工程 |  |  |  |  | 第5页 共6页
子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
| 一体式单立柱信号灯 | 1、人行信号灯 | 组 | 4 |  | 8592.03 | 34368.12
| 信号灯杆件 | 1、12m悬臂式信号灯杆件 2、含避雷针、基础、浇筑及接地 3、具体做法要求详见图纸 | 套 | 2 |  | 12750.00 | 25500
| 信号灯杆件 | 1、6m悬臂式信号灯杆件 2、含避雷针、基础、浇筑及接地 3、具体做法要求详见图纸 | 套 | 4 |  | 6800.00 | 27200
| 信号灯控制机 | 1、含基础、控制机等完成此项工作的所有内容 | 套 | 1 |  | 27200.00 | 27200
| 供电设施 |  |  |  |  | 40933.30 | 40933.3
| 电源线 | 1、YJV3×1.5mm2 2、取电线（接电位置至落地箱） | m | 100 |  | 17.94 | 1794.00
| 电源线 | 1、RVV3×4mm2 2、电缆线(落地箱至信号灯杆件) | m | 645 |  | 23.68 | 15273.60
| 电源线 | 1、RVV3×1.5mm2 2、电缆线(信号灯杆件至信号灯盏，一个设备一根) | m | 155 |  | 14.64 | 2269.20
| 电源线 | 1、RVV5×1.5mm2 2、信号线(落地箱至信号灯盏，一个设备一根) | m | 1175 |  | 18.38 | 21596.50
| 网络传输 |  |  |  |  | 41550.56 | 41550.56
| 六类网线 | 1、支持千兆以太网传输 | m | 295 |  | 4.93 | 1454.35
| 工业级光端机 |  | 个 | 1 |  | 797.61 | 797.61
| 光模块 |  | 块 | 3 |  | 985.22 | 2955.66
| 交换机 |  | 台 | 1 |  | 2966.22 | 2966.22
| 终端服务器 |  | 套 | 1 |  | 8705.36 | 8705.36
| 光缆熔接 | 1、含熔接、尾纤、熔接盒等 | 项 | 1 |  | 6800.00 | 6800
| 光纤收发器 |  | 套 | 1 |  | 827.77 | 827.77
| 路口综合机柜 | 1、含基础、综合机柜等完成此项工和的所有内容 | 套 | 1 |  | 8543.59 | 8543.59
| 电费、网费 |  | 年 | 2 |  | 4250.00 | 8500
607 | 通信和电力管道与预埋（预留）基础 |  |  |  |  | 40905.20 | 40905.2
607-1 | 人（手）孔 | 1、540×540×700mm | 个 | 7 |  | 1020.00 | 7140
| 光缆 |  |  |  |  | 26200.20 | 26200.2
| 光缆布设 |  | m | 140 |  | 7.43 | 1040.20
| PE保护管 | 1、2根φ50×4.6+1根φ75×4.6 2、开挖施工 | m | 60 |  | 102.00 | 6120
| PE保护管 | 1、2根φ50×4.6+1根φ75×4.6 2、牵引施工 | m | 80 |  | 238.00 | 19040
| 防雷设施 |  |  |  |  | 7565.00 | 7565
工程量清单表
工程名称：X104南山大道西顶路交叉口改造工程 |  |  |  |  | 第6页 共6页
子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
| 信号防雷器 |  | 套 | 8 |  | 467.50 | 3740
| 电源防雷器 |  | 套 | 8 |  | 425.00 | 3400
| 接电配套 |  | 项 | 1 |  | 425.00 | 425
清单 第600章 安全设施及预埋管线 合计 人民币 461736.65 元