无 锡 市 政 府 采 购

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320213-KYJL-G2025-0028

采购项目名称：梁溪区地籍图编制项目（2025-2026年）

采购人：无锡市自然资源和规划局梁溪分局

采购代理机构：江苏开源工程咨询监理有限公司

二〇二五年八月

目    录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同条款及格式

第五部分    附件（投标文件格式）

- 第一部分．投标邀请函

江苏开源工程咨询监理有限公司受无锡市自然资源和规划局梁溪分局的委托，对其梁溪区地籍图编制项目（2025-2026年）进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：梁溪区地籍图编制项目（2025-2026年） 政府采购编号：JSZC-320213-KYJL-G2025-0028 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市自然资源和规划局梁溪分局 联系地址：无锡市学前西路2号 采购代理机构：江苏开源工程咨询监理有限公司 采购机构地址：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦9号楼16楼1609室 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1.项目概况：为贯彻落实《中华人民共和国土地管理法实施条例》《自然资源部关于进一步做好地籍调查工作的通知》(自然资发〔2023〕195号）、《自然资源部办公厅关于进一步加快编制地籍图的通知》(自然资办函〔2024〕1481号）等要求，自然资源部决定建设“地籍一张图”，做好梁溪区国有建设用地、农村宅基地、集体建设用地地籍调查和地籍图编制，按照部省要求进行地籍调查成果数据汇交。具体要求详见“采购需求”。 2.服务范围：对梁溪区地籍图进行编制，按采购人提出的要求进行服务。 3.服务期限：2025年12月前，完成农村宅基地和集体建设用地地籍补充调查、地籍图编制及地籍库成果汇交工作。2026年12月底前，完成国有建设用地地籍补充调查、地籍图编制及地籍库成果汇交工作。乙方还需根据省级统一部署要求进行其他工作等。 4.服务标准：满足采购人要求及严格按照国家、省、市现行相关规范、标准开展工作，确保质量合格。 5.质量要求 （1）项目成果内容以自然资源部和无锡市自然资源和规划局发布（项目工期截止日之前）的最新具体要求为准； （2）项目成果需满足国家、省、市有关实施方案、技术方案、规程、细则等文件的要求； 6.成果要求： 项目成果包括但不限于以下内容： （1）文档成果 1）无锡市梁溪区地籍图编制工作报告； 2）无锡市梁溪区地籍图编制质量检查报告 3）无锡市梁溪区地籍图编制成果分析报告。 （2）表格成果 1）无锡市梁溪区国有建设用地地籍调查成果汇总表； 2）无锡市梁溪区集体建设用地地籍调查成果汇总表； 3）无锡市梁溪区宅基地地籍调查成果汇总表。 （3）图件成果 1）无锡市梁溪区1:500地籍图； 2）无锡市梁溪区1:2000地籍图； 3）无锡市梁溪区1:10000地籍图。 （4）数据库成果 1）无锡市梁溪区地籍调查数据库。 （5）其他材料 1）包括地籍调查、地籍图编制过程中所需的基础资料等。 7.本项目是否专门面向中小微企业：是；（若联合体投标，需联合体双方都是中小微企业） 本项目标的所属行业：其他未列名行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 8.本项目采购预算金额：150.00万元。 本项目投标最高限价：150.00万元，超过最高限价的按无效投标文件处理。 |
| 4 | （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1.投标供应商应为中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格； 2.[拟派项目负责人和授权委托人]提供[与本企业签订的劳动合同和本企业为其缴纳的近一年中任意一个月（不含开标当月）社保机构出具的社会保险的证明（法人除外）]（如供应商成立时间迟于要求的开始月份，则时间要求为供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外）； 3.具有投资参股关系的关联供应商，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人或单位负责人为同一个人的两个及两个以上供应商，不得同时参加本项目的投标，否则其投标均作为无效报价处理。 4.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）； 5.本项目的特定资格要求： 1）投标供应商须具备有效的行政主管部门颁发的[测绘资质乙级]（含）以上证书； 2）投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 （二）本项目接受联合体参与投标。组成联合体投标的：1）项目负责人须为联合体牵头单位的在职员工；2）提交联合体各成员单位共同签订的联合体投标协议书。联合体投标时应签订联合体协议，协议中须明确联合体牵头人；3）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质条件；4）联合体各方签订联合体投标协议书后，不得再以自己的名义单独或者以其他联合体成员的名义申请本项目的投标；5）联合体一旦中标，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任；6）联合体最多由两家单位组成。 注：1.采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消投标资格。 2.按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 3.重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） |
| 5 | 获取招标文件的方式、地点： 1.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 2.招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 4.招标文件获取时间：本项目采购公告发布之日起五个工作日内(法定假日休息），每天00:00-12:00，12:00-23：59时。 |
| 6 | 投标供应商要求澄清招标文件的截止时间：2025年 08 月 15 日11：00时前，以书面形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。（采购代理机构电子邮箱769258757@qq.com） 采购人对招标文件澄清、修改的时间：投标截止时间15日前，以书面（或电子邮件）形式通知所有获取招标文件的潜在供应商并发布更正公告。 现场踏勘：各供应商可自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 7 | 投标保证金：响应苏财购〔2020〕52号文要求，本项目不要求递交投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 投标文件接收信息： 网上报价截止时间：2025年 09 月 01 日09：30（报价截止时间后的投标文件恕不接受） 网上解密时间：2025年 09 月 01 日09：30 本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 递交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情” 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”特别提醒： 若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权委托人须在接到在线询标函后30分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权委托人未在规定时间内按上述要求做出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 10 | 评审时间：2025年 09 月 01 日 评审地点：苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login） |
| 11 | 确定中标单位时间：2025年 09 月 01 日 |
| 12 | 投标文件制作要求： 1.因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。 2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 4.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，招标文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 |
| 13 | 本项目监督管理部门：无锡市梁溪区财政局 |
| 14 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市自然资源和规划局梁溪分局 统一社会信用代码：11320200MB18395370 联系人：李佳 联系电话：0510-85728751 联系地址：无锡市学前西路2号 采购代理机构：江苏开源工程咨询监理有限公司 代理机构统一社会信用代码：9132000060895833XB 联系人：高金龙、夏乐乐 联系电话：0510-68507881；15261673977 邮箱：769258757@qq.com |
| 15 | 潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： 1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）组成联合体投标的，只需使用联合体牵头单位CA即可。 （2）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （3）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。 （4）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 （5）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。 （6）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （7）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （8）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 |
| 16 | 1、付款方式： (1)合同签订后，完成2025年农村宅基地和集体建设用地地籍补充调查、地籍图编制及成果汇交工作且得到甲方认可后，支付至合同总额的33%; (2)完成2026年国有建设用地地籍补充调查、地籍图编制及成果汇交工作且通过甲方验收后，支付至合同总额的100%； |

- 第二部分. 供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）采购文件：

1.采购文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.投标供应商登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）在线申请获取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4.采购文件仅作为本次采购招标使用。

（三）采购文件的解释：

1.供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”规定的时间将书面及电子邮件（两种形式均须发送）至江苏开源工程咨询监理有限公司，联系方式详见投标邀请。

2.采购人、江苏开源工程咨询监理有限公司将按“投标邀请”规定的时间对供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

（四）采购文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在江苏政府采购网上发布更正公告，并用书面（或电子邮件）形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.投标供应商应于投标截止之日前以书面回函江苏开源工程咨询监理有限公司，确认已收到修改文件或延期开标通知，逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的响应材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1. 资格、资信证明文件（相关证明材料扫描后上传）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照；（提供原件扫描件，联合体各方均须提供）

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件,供应商如为分支机构的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及到招标文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）（法定代表人亲自到场投标的除外，格式见附件；联合体各方均须盖章）；

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（提供正、反面原件扫描件，联合体各方均须提供）；

（5）投标供应商须具备有效的行政主管部门颁发的[测绘资质乙级]（含）以上证书；（提供原件扫描件，联合体各方均须提供）；

（6）[拟派项目负责人和授权委托人]提供[与本企业签订的劳动合同和本企业为其缴纳的近一年中任意一个月（不含开标当月）社保机构出具的社会保险的证明（法人除外）](提供劳动合同原件扫描件和本企业为其缴纳的含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的社保证明扫描件；如供应商成立时间迟于要求的开始月份，则时间要求为供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外，联合体牵头单位盖章即可)；

（7）投标供应商提供[近三个月中任意一个月份(不含开标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）]或[由会计师事务所出具的2024年度的审计报告及其附件]（提供原件扫描件，联合体各方均须提供）；

（8）投标供应商提供近三个月中任意一个月份(不含开标当月)的依法缴纳税收的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供原件扫描件，联合体各方均须提供）；

（9）投标供应商提供近三个月中任意一个月份(不含开标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供原件扫描件，联合体各方均须提供）；

（10）承诺书（格式见附件，联合体各方均须盖章）

（11）投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。（联合体各方均须提供）；

（12）联合体协议书（格式见附件）；（联合体各方均须盖章）

*注：上述资格、资信证明文件供应商必须按要求全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

2.补充证明文件：

- 投标供应商简介和经营情况说明；

- 项目管理机构配备情况表（格式见附件）；

- 拟派项目负责人简历表（格式见附件）；

- 投标偏离表（格式见附件）；

- 供应商类似业绩一览表（格式见附件）；

- 其他投标供应商认为有必要提供的证明资料（参考评分标准）。

3.投标函部分：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）细目报价表（格式见附件）；

4.技术文件 ：

1）针对本项目的技术方案的阐述；

2）针对本项目的实施方案；

3）针对本项目的重点、难点分析；

4）针对本项目的售后服务保障措施；

5）合理化建议；

（六）报价要求：

1.供应商报价应包括从项目投标起到项目完成所发生的一切费用（含税金），即完成本项目服务的全部费用。

2.报价包括但不限于项目实施的调查研究费、资料费、编制费、车旅费、食宿费、制作费、劳务费、打印费、税费、管理费、资料汇编费以及其他伴随服务等工作所发生的全部费用以及乙方企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3.供应商可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

4.所有的成果内容、作业流程符合采购人的要求。

5.供应商应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的方案自主报价。

6.一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

7.投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示。

8.为提高公共服务供给水平，确保质量和效果，促进供应商公平竞争，根据国家、省、市政府购买公共服务的政策精神，经需求论证，评标委员会认为投标供应商的报价出现异常低价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内(自通知之时起半小时内)提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

（七）投标文件的编制要求：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2．投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5．投标文件应按“投标文件的组成”的顺序制作。

6．投标费用自理。

7．投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并在投标截止时间之前上传投标文件。

8．投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

9．投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

10．投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

11投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

12．投标供应商进行网上报价请参照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

（八）无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）首页入口进行供应商注册的；

- 电子投标文件未按规定期限报价的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按采购文件要求签章的；

- 投标供应商未按采购文件要求解密投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 投标供应商为分支机构，无委托投标授权书的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 未按要求提供技术文件的；

- 投标文件商务标开标一览表中的投标报价与系统报价确认环节的投标报价不一致的；

- 超过招标文件规定的最高限价的；

- 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 各投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标,其投标无效；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

- 电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃其投标；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 商务标和技术方案，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

（九） 开标、评标：

1．代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

2.开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。

3.投标供应商在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定执行。

4.投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《“苏采云”系统供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

5．解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

6．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

7．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

(2)电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

(3)投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

8．评标程序

8.1公开招标采购项目开标结束后，投标文件资格性检查由采购人或采购代理机构组建的资格审查小组负责。

8.2投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明文件等进行审查；投标截止时间前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起询标，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

8.3评标委员会组长负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

8.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

8.3.2要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

8.3.3对投标文件进行比较和评价；

8.3.4根据招标文件评分办法，向采购人推荐3名中标候选供应商；

8.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

8.4评委会成员应当履行下列义务：

8.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

8.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

8.4.3对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

8.4.4参与评标报告的起草；

8.4.5配合采购人及采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

8.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

9．评标标准：

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

9.1评分项目及分值（总分100分）

商务部分：

（1）投标报价                                 30分

（2）投标供应商评价                           29分

技术部分：

（1）技术标                                   41分

9.2各项目评分标准

商务部分：

（1）投标报价（30分）

1）本项目采购人设最高限价，高于最高限价的按无效报价处理。

2）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30

3）评标委员会认为投标供应商的报价出现异常低价,立刻启动异常低价审查，评标委员会启动异常低价投标(响应)审查的情形和具体要求，包括:

①评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

A.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%;

B.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%;

C.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

②启动异常低价投标(响应)审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内(自通知之时起半小时内)，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（2）投标供应商评价（29分）

1）投标供应商业绩（4分）

投标供应商自2022年8月1日以来承担过类似项目的，每提供1个，得2分，最高得4分。（须提供合同原件扫描件并加盖电子签章，日期以合同签订的日期为准，合同中须体现同类业务内容，不提供不得分）

2）投标供应商企业实力（5分）

①投标供应商自2022年8月1日以来获得市级及以上行政主管部门颁发的规划或测绘类奖项或荣誉的每有1个得1分，最高得2分（提供证明资料扫描件上传至投标文件中并加盖电子签章，不提供相关资料不得分）。

②供应商具有有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，同时具备四个证书得3分（认证范围或内容须包括：土地规划、测绘服务）（须提供[证书原件扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台” http://cx.cnca.cn 查询截图]并加盖电子签章放入补充证明文件中，不提供不得分）

3）人员配备（15分）

①拟派的项目负责人（4分）

A.具有测绘专业高级（含）以上职称证书的，得2分；具有测绘专业中级职称证书的，得1分；本项最高2分。

B.具有摄影测量项目管理师（高级）证书的，得1分；

C.具有多测合一项目管理师（高级）证书的，得1分；

本项最高得4分。

②拟派的技术负责人（2分）

A.具有注册测绘师证书的，得1分；

B.具有地理信息技术应用师（高级）证书的，得1分；

本项最高得2分。

③拟派的质检负责人（2分）

A.具有注册测绘师证书的，得1分；

B.具有无人机摄影测量师（高级）证书的，得1分；

本项最高得2分。

④拟派的项目组其他管理人员（项目负责人、技术负责人、质检负责人除外）（7分）

A.具有规划或土地类专业高级及以上职称的，有1人，得1分；具有规划或土地类专业中级职称的，有1人，得0.5分；最高得4分。

B.具有注册测绘师证书的，有1人，得1分；本项最高1分。

C.具有无人机操作人员持有国家航空部门颁发的飞行人员执照的，有1人，得1分；本项最高得1分。

D.具有数据工程师证书的，有1人，得1分；本项最高1分。

注：

1、上述①-④项人员不重复计分。

2、提供上述人员有效的[相关证书原件扫描件由社保收缴部门出具的本企业为其依法缴纳的近一年中任意一个月（不含开标当月的带有社保部门红章或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的原件扫描件（如投标供应商新成立确实无法提供的，须提供与本企业签订的劳动合同原件扫描件））]并加盖电子签章放入补充证明文件中，不提供不得分。

4）拟投入本项目仪器设备（5分）

A.配备具备RTK模块的无人机，有1台得1分，最多得4分。

B.配备无人机五镜头相机，有1台得1分，最多得1分。

注：仪器设备为自有设备或租赁设备。

自有设备：a.无人机（具备RTK模块）需提供无人机RTK模块照片、无人机序列号照片及购置发票原件；b.五镜头相机提供照片、发票原件的扫描件并加盖电子签章放入证明文件中，不提供不得分；

租赁设备：提供租赁协议且租赁期覆盖本项目服务周期、租赁发票等相关证明材料，或承诺中标后一周内提供拟投入本项目仪器设备租赁协议等相关证明资料（格式自拟）的扫描件并加盖电子签章放入证明文件中，不提供不得分。

技术部分：

（1）技术标（41分）

1）针对本项目的技术方案的阐述（20分）

①提供项目整体理解方案；（4分）

项目整体理解方案内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得4分；

项目整体理解方案内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得2分；

项目整体理解方案内容简单且方案存在瑕疵的，得1分；

无项目整体理解方案或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

②提供地籍数据成果的采集整理方案；（4分）

本项目地籍数据成果的采集整理方案内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得4分；

本项目地籍数据成果的采集整理方案内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得2分；

本项目地籍数据成果的采集整理方案内容简单且方案存在瑕疵的，得1分；

无本项目地籍数据成果的采集整理方案或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

③提供补充地籍调查方案；（4分）

针对本项目的补充地籍调查方案及有效的合理化建议比较内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得4分；

针对本项目的补充地籍调查方案及有效的合理化建议比较内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得2分；

针对本项目的补充地籍调查方案及有效的合理化建议比较内容简单且方案存在瑕疵的，得1分；

无针对本项目的补充地籍调查方案及有效的合理化建议比较或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

④提供地籍数据标准化建库方案；（4分）

本项目地籍数据标准化建库方案内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得4分；

本项目地籍数据标准化建库方案内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得2分；

本项目地籍数据标准化建库方案内容简单且方案存在瑕疵的，得1分；

无本项目地籍数据标准化建库方案或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

⑤提供地籍图编制及数据汇交方案。（4分）

本项目地籍图编制及数据汇交方案内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得4分；

本项目地籍图编制及数据汇交方案内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得2分；

本项目地籍图编制及数据汇交方案内容简单且方案存在瑕疵的，得1分；

无本项目地籍图编制及数据汇交方案或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

2）针对本项目的实施方案（10分）

①提供本项目组织架构方案；（2分）

本项目组织架构方案内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得2分；

本项目组织架构方案内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得1分；

本项目组织架构方案内容简单且方案存在瑕疵的，得0.5分；

无本项目组织架构方案或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

②提供本项目工作进度计划；（2分）

本项目工作进度计划内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得2分；

本项目工作进度计划内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得1分；

本项目工作进度计划内容简单且方案存在瑕疵的，得0.5分；

无本项目工作进度计划或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

③提供本项目质量保证措施；（2分）

本项目质量保证措施内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得2分；

本项目质量保证措施内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得1分；

本项目质量保证措施内容简单且方案存在瑕疵的，得0.5分；

无本项目质量保证措施或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

④提供本项目安全控制措施；（2分）

本项目安全控制措施内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得2分；

本项目安全控制措施内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得1分；

本项目安全控制措施内容简单且方案存在瑕疵的，得0.5分；

无本项目安全控制措施或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

⑤提供本项目保密控制措施。（2分）

本项目保密控制措施内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得2分；

本项目保密控制措施内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得1分；

本项目保密控制措施内容简单且方案存在瑕疵的，得0.5分；

无本项目保密控制措施或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

3）针对本项目的重点、难点分析；（6分）

①对项目重点问题的分析（2分）；

本项目重点问题的分析内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得2分；

本项目重点问题的分析内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得1分；

本项目重点问题的分析内容简单且方案存在瑕疵的，得0.5分；

无本项目重点问题的分析或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

②对项目难点的分析（2分）；

本项目难点的分析内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得2分；

本项目难点的分析内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得1分；

本项目难点的分析内容简单且方案存在瑕疵的，得0.5分；

无本项目难点的分析或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

③应对措施（2分）。

本项目应对措施内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得2分；

本项目应对措施内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得1分；

本项目应对措施内容简单且方案存在瑕疵的，得0.5分；

无本项目应对措施或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

4）针对本项目的售后服务保障措施；（3分）

根据对项目需求的理解，提供售后服务保障措施，包含但不限于以下内容：①提供售后服务培训相关方案；②提供本项目服务保障措施。

内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得3分；

内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得2分；

内容简单且方案存在瑕疵的，得1分；

无内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

本项最高得3分。

- 合理化建议；（2分）

本项目合理化建议内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得2分；

本项目合理化建议内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得1分；

无本项目合理化建议或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

评标委员会为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为报价单位的得分，各分项得分合计即为报价单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。报价单位如对招标文件提出的合理要求不作出相应承诺或对招标单位提出不合理要求的不予得标。每项评分的具体内容和方法由评委独立评分。所有评委打分的平均值为各供应商最终得分。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

（十） 确定中标供应商：

1、评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，最终得分最高者将推荐为中标候选人，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。江苏开源工程咨询监理有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网上）发布公告中标、成交结果公告。

2、如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达采购人。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标供应商法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。采购人将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2、投标、开标及定标的整个过程均接受政府采购监管部门的监督。

3、在发布中标公告的同时，江苏开源工程咨询监理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

（十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1、采购人应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏开源工程咨询监理有限公司见证后生效。

本项目无需履约保证金。

江苏开源工程咨询监理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）代理服务费：

本次招标代理费由中标供应商支付，采购代理服务费的收费按差额定率累进法，收费标准为：中标金额100万以下费率为中标金额的1.215%；100-500万，费率为中标金额的0.648%。

（十五）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查投标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

（十六）政府采购履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

根据《无锡市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函的通知》（锡财购〔2024〕15 号）文件内容，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，进一步全面推广政府采购电子履约保函，具体流程中标供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”，具 体 地址 为 ：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/

（十七）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

附件1                      政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供质监部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

附件2：

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化

系统查询联系。

- 第三部分. 采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

为贯彻落实《中华人民共和国土地管理法实施条例》《自然资源部关于进一步做好地籍调查工作的通知》(自然资发〔2023〕195号）、《自然资源部办公厅关于进一步加快编制地籍图的通知》(自然资办函〔2024〕1481号）等要求，自然资源部决定建设“地籍一张图”，做好梁溪区国有建设用地、农村宅基地、集体建设用地地籍调查和地籍图编制，按照部省要求进行地籍调查成果数据汇交。

服务范围：对梁溪区地籍图进行编制，按采购人提出的要求进行服务。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

（1）《自然资源部关于进一步做好地籍调查工作的通知》（自然资发〔2023〕195号）；

（2）《自然资源部办公厅关于加快编制地籍图的通知》（自然资办函〔2024〕1481号）；

（3）《江苏省自然资源厅关于印发〈关于深化开展地籍调查和地籍图编制工作的实施方案〉的通知》（苏自然资函〔2024〕868号）；

（4）《关于加快地籍成果入库汇交工作的函》（自然资登记函〔2025〕32号）；

（5）GB/T 20257.1-2017《国家基本比例尺地图图式第1部分：1：500 1：1000 1：2000地形图图式》；

（6）GB/T 42547-2023《地籍调查规程》；

（7）GB/T 37346-2019《不动产单元设定与代码编制规则》；

（8）GB/T 21010-2017《土地利用现状分类》；

（9）TD/T 1095-2024《不动产登记规程》；

（10）TD/T 1066-2021《不动产登记数据库标准》；

（11）《地籍图编制技术规范（试行）》。

及其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行，合同作业期间如有新规范、新标准、新细则按最新要求实施。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1.质量要求

（1）项目成果内容以自然资源部和无锡市自然资源和规划局发布（项目工期截止日之前）的最新具体要求为准；

（2）项目成果需满足国家、省、市有关实施方案、技术方案、规程、细则等文件的要求；

2.安全要求：遵守政府有关安全法律法规，有相应的安全保障措施，并对其现场的人员、设备的安全负责；

3．技术要求：投标供应商应满足招标文件中采购技术要求。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1．采购标的数量：1个；

2．实施地点：采购人指定地点。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

服务期限：2025年12月前，完成农村宅基地和集体建设用地地籍补充调查、地籍图编制及地籍库成果汇交工作。2026年12月底前，完成国有建设用地地籍补充调查、地籍图编制及地籍库成果汇交工作。乙方还需根据省级统一部署要求进行其他工作等。

采购预算金额：150.00万元。

最高限价：150.00万元，超过最高限价的按无效投标文件处理。

（六）采购标的的验收标准：

按国家规范严格执行,采购人根据国家有关规定、招标文件、中标供应商的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求：

1.资金来源：财政性资金；

2.付款方式：

(1)合同签订后，完成2025年农村宅基地和集体建设用地地籍补充调查、地籍图编制及成果汇交工作后，支付至合同总额的33%;

(2)完成2026年国有建设用地地籍补充调查、地籍图编制及成果汇交工作后，支付至合同总额的100%；

3.主要工作内容

（1）地籍数据成果的采集整理

1）数据成果的采集

按照国家、省相关标准规范，对梁溪区地籍图编制所需数据成果进行收集、分析。需收集的地籍数据成果包括但不限于：

①集体部分地籍数据成果：集体土地所有权确权登记成果、宅基地房地一体调查登记成果、集体建设用地数据成果；

②国有部分地籍数据成果：土地征收数据、国有建设用地使用权数据（待审层、成果层、权调成果层等）；

③行政区、地籍区、地籍子区；

④自然幢；

⑤基础地理数据（地形数据）；

⑥自然资源业务审批结果数据（规、审、批、供、用、补、查等）；

⑦勘测定界等地籍调查数据；

⑧最新影像数据；

（2）数据成果的整理

1）集体建设用地、宅基地数据清洗、整合、分层、修补测

基于农村房地一体权籍调查成果和现有梁溪区权籍库成果对集体建设用地使用权、宅基地使用权数据开展数据清洗、整合、分层。

①全面梳理已有集体建设用地、宅基地确权登记及调查成果，形成调查登记数据图属关联一致、内容规范完整、拓扑关系正确的成果数据。

②对宅基地、集体建设用地未开展地籍调查或缺少宗地图形数据的，利用大比例尺地形图、高分辨率影像等资料，勾绘宗地范围，编制不动产单元代码，建立图形数据与属性数据对应关系，形成地籍调查成果入库。对勾绘的宗地，后续根据工作需要，可组织采取勘丈等简易方法进行地籍调查后，替换勾绘数据，逐一销号。

2）国有建设用地使用权宗地数据清洗整合分层

梳理、清洗、整合现有不动产权籍库中的国有调查成果，根据不同宗地调查成果的状态，将宗地拆分到相应数据层中，并对各层数据开展检查，修正各类数据问题。

①对行政区、地籍区、地籍子区数据开展数据拓扑检查、属性检查，对存在拓扑问题的图形进行修正，对字段内容不全的进行完善补充，确保空间关系清晰、内容完整。

②基于《地籍数据库 第1部分不动产》标准，构建国有建设用地使用权宗地调查层、登记层、历史层。

③从现有不动产权籍数据库中抽取各类宗地图层，开展数据梳理。对重复无效数据进行清理，对存在拓扑重叠的数据，有登记档案且有CGCS2000坐标成果的依据登记档案开展校对修正，无登记档案或登记档案无CGCS2000坐标成果的形成问题宗地清单；开展调查登记数据关联校核，将已登记宗地迁入登记层，将已调查未登记宗地迁入调查层，将已登记已注销数据迁入历史层；对已登记调查成果，根据登记信息补充完善宗地图层。

（3）补充开展地籍调查

针对不同土地类型和调查现状，开展有针对性的地籍调查工作。对于国有建设用地中宗地图形数据缺失的情况，迅速组织专业力量进行地籍测绘，补充完善数据；对于尚未开展地籍调查的区域，严格遵循相关规范和流程，认真开展权属调查和地籍测绘；对于宅基地和集体建设用地，若存在未调查或图形数据缺失问题，加快调查进度，在条件暂不成熟的区域，可利用最新高分辨率正射影像进行勾绘，后续再根据实际情况进行地籍测绘替换勾绘数据。

（4）地籍数据标准化建库

1）数据标准化建库

基于现有梁溪区不动产权籍数据库，按照《不动产登记数据库标准》《地籍数据库 第1部分不动产》标准开展数据库改造工作，实现数据库标准化。基于不动产权籍调查数据库，补充不动产登记信息要素，构建地籍数据库；并按照《地籍数据库 第1部分不动产》规范要求，对数据库结构、字段值域、字典标准、要素代码、数据分层进行规范化、标准化，建设符合部、省要求的地籍数据库。

2）数据入库

将完成整合的各类数据成果按照地籍数据库标准要求进行数据入库：

①将地籍区、地籍子区、各级行政区等基础地理信息要素加载到地籍数据库中。

②将完成清洗整合、补充调查的集体建设用地使用权、宅基地使用权、国有建设用地使用权、自然幢等地籍调查成果按照调查层、登记层、历史层的分类逐图层导入地籍数据库中。

③对已登记、已调查未登记、未调查三类开展数据标记，并建立台账。

④已登记但缺失图形的数据在重新测量并入库后，完善登记数据并重新建立登记数据与图形数据之间的关联。

（5）地籍图编制

在完成地籍数据标准化建设基础上，开展梁溪区范围的地籍图编制工作。依据《地籍调查规程》《地籍图编制技术规范（试行）》等规定，依托地籍数据库，编制农村宅基地、集体建设用地和国有建设用地地籍图。

1）基于地籍数据管理系统，按照《地籍图编制技术规范》（试行）要求，开发完善地籍图编制及管理功能。系统能够生成高质量的电子地籍图，可通过显示屏选择任意区域显示，系统也可采用标准分幅、自定义范围等方式，根据需求输出给定比例尺的电子地籍图或纸质地籍图，包含符号库构建和管理、按照标准符号和要素表达支持1:500、1:2000、1:10000、任意比例尺、标准分幅、地籍区、地籍子区输出地籍图功能，支持将地籍图输出结果按照pdf、jpg格式保存到本地，并按照标准规范进行图面整饰，调整注记位置以使地籍图整洁美观易识别。

2）依托地籍数据库，编制农村宅基地、集体建设用地和国有建设用地地籍图。对于1:500的地籍图，主要表示建设用地使用权和宅基地使用权，内容包括地籍区和地籍子区、权属要素、地形要素等；1:2000的地籍图主要表示土地承包经营权(耕地、林地等)和农用地的其他使用权，内容包括行政区划、地籍区和地籍子区、权属要素、地类要素、地形要素等；1:10000的地籍图主要表示集体土地所有权和国家自然资源所有权，主要包括行政区划、地籍区和地籍子区、权属要素、地类要素、地形要素等。

（6）数据汇交

按照国家相关标准要求，形成地籍数据库汇交成果包，并进行数据质检，保障成果包满足汇交要求：

1）梳理宅基地、集体建设用地、国有建设用地、国有农用地等地籍调查成果，严格按照《地籍数据库第1部分:不动产》（TD/T1015.1-2024）和《地籍数据库第2部分：自然资源》（TD/T1015.2-2024）的标准和要求，清理重复、无效和存在问题的数据，规范数据格式和内容，实现与登记数据的紧密关联，形成现势有效的地籍调查成果。

2）按照部关于汇交集体部分地籍数据库成果的要求，将集体建设用地、宅基地、自然幢、地籍图、地籍子区等调查数据成果以及对应的登记数据成果按照《地籍数据库 第1部分不动产》要求，制作数据汇交包并开展数据质检，质检通过后将宅基地和集体建设用地地籍数据、已完成地籍调查的自然资源地籍数据汇交到省厅和自然资源部。

3）按照部关于汇交国有部分地籍数据库成果的要求，将国有建设用地使用权、自然幢、地籍图、地籍子区等调查数据成果以及对应的登记数据成果按照《地籍数据库第1部分不动产》要求，制作数据汇交包并开展数据质检，质检通过后汇交到省厅和自然资源部。

4.项目成果：

（1）文档成果

1）无锡市梁溪区地籍图编制工作报告；

2）无锡市梁溪区地籍图编制质量检查报告；

3）无锡市梁溪区地籍图编制成果分析报告；

（2）表格成果

1）无锡市梁溪区国有建设用地地籍调查成果汇总表；

2）无锡市梁溪区集体建设用地地籍调查成果汇总表；

3）无锡市梁溪区宅基地地籍调查成果汇总表。

（3）图件成果

1）无锡市梁溪区1:500地籍图；

2）无锡市梁溪区1:2000地籍图；

3）无锡市梁溪区1:10000地籍图；

（4）数据库成果

无锡市梁溪区地籍调查数据库。

（5）其他材料

包括地籍调查、地籍图编制过程中所需的基础资料等。

- 第四部分. 合同书（格式文本）

需方（采购人）：

服务方（中标方）：

一、政府采购编号：

二、采购内容：

三、中标总金额：含税价(大写)                       ： (小写)

本项目最终价格按照乙方中标价计算。合同价款总计为含税价人民币大写         元整，小写￥      元。合同价款包含了人员的报酬、差旅费、专家论证会务费等费用。除了以上费用以外，除非另外达成其他协议，甲方不再为本项目向乙方支付其他任何费用。

四、质量要求及验收标准：

五、服务期或完工期及质保期：

六、服务地点和方式：

七、服务费支付步骤和办法：

八、违约责任：

九、解决争议的方式：

十、其他事项：

十一、合同不可分割部分：采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，服务方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：

合同一式柒份，供需双方各执叁份。采购代理机构壹份。

十三、合同生效：本合同由供需双方签字、盖章，并经采购代理机构见证后生效。

需方（采购人）：（盖章）                         服务方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                            法定（授权）代表人：

年   月    日                                  年     月     日

服务方户名：

服务方开户银行：

服务方账号：

★.备注：供需双方必须以本格式文本拟订合同。

- 合同条款（格式）

合同编号：

甲方（采购单位）：                                （以下简称甲方）

乙方（中标单位）：                                （以下简称乙方）

根据采购编号为               的招标文件及乙方的投标文件和中标通知书，甲乙双方就                          的服务工作，签订本合同书。

一、	合同内容：

乙方负责本次招标的                 服务，项目服务内容及项目成果要求按采购内容的要求及乙方的其他承诺。

1、项目名称：梁溪区地籍图编制项目（2025-2026年）

2、服务范围：对梁溪区地籍图进行编制，按采购人提出的要求进行服务。

3.主要工作内容

（1）地籍数据成果的采集整理

1）数据成果的采集

按照国家、省相关标准规范，对梁溪区地籍图编制所需数据成果进行收集、分析。需收集的地籍数据成果包括但不限于：

①集体部分地籍数据成果：集体土地所有权确权登记成果、宅基地房地一体调查登记成果、集体建设用地数据成果；

②国有部分地籍数据成果：土地征收数据、国有建设用地使用权数据（待审层、成果层、权调成果层等）；

③行政区、地籍区、地籍子区；

④自然幢；

⑤基础地理数据（地形数据）；

⑥自然资源业务审批结果数据（规、审、批、供、用、补、查等）；

⑦勘测定界等地籍调查数据；

⑧最新影像数据；

（2）数据成果的整理

1）集体建设用地、宅基地数据清洗、整合、分层、修补测

基于农村房地一体权籍调查成果和现有梁溪区权籍库成果对集体建设用地使用权、宅基地使用权数据开展数据清洗、整合、分层。

①全面梳理已有集体建设用地、宅基地确权登记及调查成果，形成调查登记数据图属关联一致、内容规范完整、拓扑关系正确的成果数据。

②对宅基地、集体建设用地未开展地籍调查或缺少宗地图形数据的，利用大比例尺地形图、高分辨率影像等资料，勾绘宗地范围，编制不动产单元代码，建立图形数据与属性数据对应关系，形成地籍调查成果入库。对勾绘的宗地，后续根据工作需要，可组织采取勘丈等简易方法进行地籍调查后，替换勾绘数据，逐一销号。

2）国有建设用地使用权宗地数据清洗整合分层

梳理、清洗、整合现有不动产权籍库中的国有调查成果，根据不同宗地调查成果的状态，将宗地拆分到相应数据层中，并对各层数据开展检查，修正各类数据问题。

①对行政区、地籍区、地籍子区数据开展数据拓扑检查、属性检查，对存在拓扑问题的图形进行修正，对字段内容不全的进行完善补充，确保空间关系清晰、内容完整。

②基于《地籍数据库 第1部分不动产》标准，构建国有建设用地使用权宗地调查层、登记层、历史层。

③从现有不动产权籍数据库中抽取各类宗地图层，开展数据梳理。对重复无效数据进行清理，对存在拓扑重叠的数据，有登记档案且有CGCS2000坐标成果的依据登记档案开展校对修正，无登记档案或登记档案无CGCS2000坐标成果的形成问题宗地清单；开展调查登记数据关联校核，将已登记宗地迁入登记层，将已调查未登记宗地迁入调查层，将已登记已注销数据迁入历史层；对已登记调查成果，根据登记信息补充完善宗地图层。

（3）补充开展地籍调查

针对不同土地类型和调查现状，开展有针对性的地籍调查工作。对于国有建设用地中宗地图形数据缺失的情况，迅速组织专业力量进行地籍测绘，补充完善数据；对于尚未开展地籍调查的区域，严格遵循相关规范和流程，认真开展权属调查和地籍测绘；对于宅基地和集体建设用地，若存在未调查或图形数据缺失问题，加快调查进度，在条件暂不成熟的区域，可利用最新高分辨率正射影像进行勾绘，后续再根据实际情况进行地籍测绘替换勾绘数据。

（4）地籍数据标准化建库

1）数据标准化建库

基于现有梁溪区不动产权籍数据库，按照《不动产登记数据库标准》《地籍数据库 第1部分不动产》标准开展数据库改造工作，实现数据库标准化。基于不动产权籍调查数据库，补充不动产登记信息要素，构建地籍数据库；并按照《地籍数据库 第1部分不动产》规范要求，对数据库结构、字段值域、字典标准、要素代码、数据分层进行规范化、标准化，建设符合部、省要求的地籍数据库。

2）数据入库

将完成整合的各类数据成果按照地籍数据库标准要求进行数据入库：

①将地籍区、地籍子区、各级行政区等基础地理信息要素加载到地籍数据库中。

②将完成清洗整合、补充调查的集体建设用地使用权、宅基地使用权、国有建设用地使用权、自然幢等地籍调查成果按照调查层、登记层、历史层的分类逐图层导入地籍数据库中。

③对已登记、已调查未登记、未调查三类开展数据标记，并建立台账。

④已登记但缺失图形的数据在重新测量并入库后，完善登记数据并重新建立登记数据与图形数据之间的关联。

（5）地籍图编制

在完成地籍数据标准化建设基础上，开展梁溪区范围的地籍图编制工作。依据《地籍调查规程》《地籍图编制技术规范（试行）》等规定，依托地籍数据库，编制农村宅基地、集体建设用地和国有建设用地地籍图。

1）基于地籍数据管理系统，按照《地籍图编制技术规范》（试行）要求，开发完善地籍图编制及管理功能。系统能够生成高质量的电子地籍图，可通过显示屏选择任意区域显示，系统也可采用标准分幅、自定义范围等方式，根据需求输出给定比例尺的电子地籍图或纸质地籍图，包含符号库构建和管理、按照标准符号和要素表达支持1:500、1:2000、1:10000、任意比例尺、标准分幅、地籍区、地籍子区输出地籍图功能，支持将地籍图输出结果按照pdf、jpg格式保存到本地，并按照标准规范进行图面整饰，调整注记位置以使地籍图整洁美观易识别。

2）依托地籍数据库，编制农村宅基地、集体建设用地和国有建设用地地籍图。对于1:500的地籍图，主要表示建设用地使用权和宅基地使用权，内容包括地籍区和地籍子区、权属要素、地形要素等；1:2000的地籍图主要表示土地承包经营权(耕地、林地等)和农用地的其他使用权，内容包括行政区划、地籍区和地籍子区、权属要素、地类要素、地形要素等；1:10000的地籍图主要表示集体土地所有权和国家自然资源所有权，主要包括行政区划、地籍区和地籍子区、权属要素、地类要素、地形要素等。

（6）数据汇交

按照国家相关标准要求，形成地籍数据库汇交成果包，并进行数据质检，保障成果包满足汇交要求：

1）梳理宅基地、集体建设用地、国有建设用地、国有农用地等地籍调查成果，严格按照《地籍数据库第1部分:不动产》（TD/T1015.1-2024）和《地籍数据库第2部分：自然资源》（TD/T1015.2-2024）的标准和要求，清理重复、无效和存在问题的数据，规范数据格式和内容，实现与登记数据的紧密关联，形成现势有效的地籍调查成果。

2）按照部关于汇交集体部分地籍数据库成果的要求，将集体建设用地、宅基地、自然幢、地籍图、地籍子区等调查数据成果以及对应的登记数据成果按照《地籍数据库 第1部分不动产》要求，制作数据汇交包并开展数据质检，质检通过后将宅基地和集体建设用地地籍数据、已完成地籍调查的自然资源地籍数据汇交到省厅和自然资源部。

3）按照部关于汇交国有部分地籍数据库成果的要求，将国有建设用地使用权、自然幢、地籍图、地籍子区等调查数据成果以及对应的登记数据成果按照《地籍数据库第1部分不动产》要求，制作数据汇交包并开展数据质检，质检通过后汇交到省厅和自然资源部。

4.项目成果：

（1）文档成果

1）无锡市梁溪区地籍图编制工作报告；

2）无锡市梁溪区地籍图编制质量检查报告；

3）无锡市梁溪区地籍图编制成果分析报告；

（2）表格成果

1）无锡市梁溪区国有建设用地地籍调查成果汇总表；

2）无锡市梁溪区集体建设用地地籍调查成果汇总表；

3）无锡市梁溪区宅基地地籍调查成果汇总表。

（3）图件成果

1）无锡市梁溪区1:500地籍图；

2）无锡市梁溪区1:2000地籍图；

3）无锡市梁溪区1:10000地籍图；

（4）数据库成果

无锡市梁溪区地籍调查数据库。

（5）其他材料

包括地籍调查、地籍图编制过程中所需的基础资料等。

二、下列文件为本合同不可分割部分：

① 中标通知书；

② 招标文件及其附件；

③ 乙方的投标文件；

④ 乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

⑤ 合同附件（如有）。

以上与本合同具有同等法律效力

三、乙方的服务人员情况表：按甲方要求和乙方的投标方案。

四、服务方案：以乙方投标提供的投标方案为基础，甲方有权根据实际需求进行修改，乙方按照甲方确认的方案执行。

五、费用及结算：

1、付款方式：

(1)合同签订后，完成2025年农村宅基地和集体建设用地地籍补充调查、地籍图编制及成果汇交工作且得到甲方认可后，支付至合同总额的33%;

(2)完成2026年国有建设用地地籍补充调查、地籍图编制及成果汇交工作且通过甲方验收后，支付至合同总额的100%；

甲方付款前，乙方须提交符合税务机关要求的相应金额的发票，否则甲方有权顺延付款直至收到相关发票。

六、质量与验收：

1、质量要求

（1）项目成果内容以自然资源部和无锡市自然资源和规划局发布（项目工期截止日之前）的最新具体要求为准；

（2）项目成果需满足国家、省、市有关实施方案、技术方案、规程、细则等文件的要求；

2、乙方应保证所提供服务涉及到的知识产权和技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，甲方不会因为使用该等信息或资料而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担，如果造成甲方损失的，乙方须全额赔偿。

3、乙方需在规定的时间内完成项目服务工作，甲方将组织对成果进行确认、验收；如甲方认为存在重大质量问题，甲方有权要求终止服务并不支付任何费用，甲方已经支付的费用乙方须全额退还，乙方须按照合同总价的30%向甲方承担违约金，并承担由此造成的全部损失。

4、项目保密要求

（1）乙方及其工作人员需遵守甲方的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播或用于本合同以外的目的；

（2）项目服务人员需签署相关保密协议，承担工作中接触相关内容的保密义务；

（3）项目成果最终所有权属甲方，在项目完成时编制单位必须全部移交；

（4）乙方须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用。

（5）以上保密规定如有违反，采购单位有权追究乙方相关法律责任。

5、安全：乙方在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成安全或财产损失事故的，其责任均由乙方承担，甲方不承担责任，如果因此给甲方造成损失的，乙方须全额赔偿。

6、其他要求按采购文件规定。

7、验收标准：按采购文件的规定。

- 七、完成服务期限：2025年12月前，完成农村宅基地和集体建设用地地籍补充调查、地籍图编制及地籍库成果汇交工作。2026年12月底前，完成国有建设用地地籍补充调查、地籍图编制及地籍库成果汇交工作。乙方还需根据省级统一部署要求进行其他工作等。

项目地点：采购人指定地点。

八、其他

1、乙方除应为其人员提供必要的劳动保护条件外，还应为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险。一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

2、本合同之附件均为合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

九、合同的生效

本合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲乙双方签字盖章后生效，生效合同送至政府采购管理机构备案。

- 违约责任乙方整改，甲方要求后乙方仍不整改的

- 乙方未按照甲方确定的方案执行的，甲方有权要求乙方整改，乙方在收到甲方整改通知后仍不执行的，视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同并不支付任何费用，甲方已经支付的费用乙方须全额退回，乙方还需赔偿由此给甲方造成的全部损失。

乙方未能按合同约定实际或甲方要求的时间完成本合同项下的工作并通过甲方验收的，每延迟一天，按照合同总金额的【】%向甲方承担逾期违约金，逾期超过【】日的，视为根本违约，甲方有权解除本合同并不支付任何费用，甲方已经支付的费用乙方须全额退回，乙方还需赔偿由此给甲方造成的全部损失。

十一、合同的解除和转让

（一）合同的解除

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

2、有下列情形的，合同一方可以解除合同，双方按照乙方实际完成的合格工作量结算：

因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（二）合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十二、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十三、附则

1、合同份数

合同一式柒份，供需双方各执叁份。采购代理机构壹份。

2、未尽事宜

合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

以下无正文。

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）：无锡市自然资源和规划局梁溪分局 | 单位名称（盖章）： |
| 单位地址：无锡市学前西路2号 | 单位地址： |
| 法定代表人（签字或盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： |
| 经办人（签字）： | 经办人（签字）： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 联 系 人： | 联 系 人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 见证方（盖章）： 日期：【 】年【 】月【 】日 |  |

- 第五部分. 附件（投标文件格式）

项目公开招标

投标文件

政府采购编号：

采购项目名称：

供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

（一）投标函（格式）

投标函

致江苏开源工程咨询监理有限公司：

我们收到你们编号            招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次梁溪区地籍图编制项目（2025-2026年）的投标。

我们愿意提供在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

1. 资格、资信证明文件（相关证明材料扫描后上传）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照；（提供原件扫描件，联合体各方均须提供）

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件,供应商如为分支机构的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及到招标文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）（法定代表人亲自到场投标的除外，格式见附件；联合体各方均须盖章）；

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（提供正、反面原件扫描件，联合体各方均须提供）；

（5）投标供应商须具备有效的行政主管部门颁发的[测绘资质乙级]（含）以上证书；（提供原件扫描件，联合体各方均须提供）；

（6）[拟派项目负责人和授权委托人]提供[与本企业签订的劳动合同和本企业为其缴纳的近一年中任意一个月（不含开标当月）社保机构出具的社会保险的证明（法人除外）](提供劳动合同原件扫描件和本企业为其缴纳的含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的社保证明扫描件；如供应商成立时间迟于要求的开始月份，则时间要求为供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外，联合体牵头单位盖章即可)；

（7）投标供应商提供[近三个月中任意一个月份(不含开标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）]或[由会计师事务所出具的2024年度的审计报告及其附件]（提供原件扫描件，联合体各方均须提供）；

（8）投标供应商提供近三个月中任意一个月份(不含开标当月)的依法缴纳税收的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供原件扫描件，联合体各方均须提供）；

（9）投标供应商提供近三个月中任意一个月份(不含开标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供原件扫描件，联合体各方均须提供）；

（10）承诺书（格式见附件，联合体各方均须盖章）

（11）投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。（联合体各方均须提供）；

（12）联合体协议书（格式见附件）；（联合体各方均须盖章）

*注：上述资格、资信证明文件供应商必须按要求全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

2.补充证明文件：

- 投标供应商简介和经营情况说明；

- 项目管理机构配备情况表（格式见附件）；

- 拟派项目负责人简历表（格式见附件）；

- 投标偏离表（格式见附件）；

- 供应商类似业绩一览表（格式见附件）；

- 其他投标供应商认为有必要提供的证明资料（参考评分标准）。

3.投标函部分：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）细目报价表（格式见附件）；

4.技术文件 ：

1）针对本项目的技术方案的阐述；

2）针对本项目的实施方案；

3）针对本项目的重点、难点的分析；

4）针对本项目的售后服务保障措施；

5）合理化建议；

5．我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天；

6.如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，履行服务；

7.我们认为你们有权决定成交者；

8．我方愿意遵守相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，友好协商解决；

9．我们认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利；

投标供应商（盖章）：

法定代表人或被授权代表

（签字或盖章）：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号

（二）开标一览表（格式）

开标一览表

供应商名称（联合体牵头单位盖章）                       政府采购编号：

| 项目总报价 （单位：元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 服务期限 |  |
| 服务标准 |  |
| 质量要求 |  |
| 成果要求 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或授权代表签字：                        日期：   年   月   日

填写说明：

1、开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（三）明细报价表（格式）：

明细报价表（格式）

投标供应商名称（联合体牵头单位盖章）                      采购项目编号：

| 编号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计（元） |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

注：

- 投标供应商应当根据“项目采购需求”的内容自行在上表中详细填写。

（2）表格不够可自行延长

附：中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库（2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员 	人，营业 收入为—万元，资产总额为 	万元'，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）,

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业2 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员 	 ,营业 收入为—万元，资产总额为—万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）,

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（联合体各单位均须盖章）：

日　　　　　　期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、中标供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 监狱、戒毒企业证明文件：

- 附：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日　　期：

- （四）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购编号：

日期：

江苏开源工程咨询监理有限公司：

我公司(单位)愿针对此次                 （项目名称）进行响应。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

注：条款（五）中所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以江苏省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准（详见江苏省行政处罚听证程序规则（试行））。

投标供应商（联合体牵头单位盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：

（五）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

江苏开源工程咨询监理有限公司：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（编号        ）的投标，参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：

身份证件号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（联合体各方均须盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证扫描件

（反面）

投标供应商法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人授权代表身份证复印件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人亲自参与投标须提供）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年              月                日

经营期限：

姓    名：         性别：      年龄：       职务：

系                   的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：（联合体各方均须提供）（盖章）

日  期：    年   月     日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

（六）承诺书（格式）：

承诺书一

（采购人名称）      ：

1．本公司（单位）对（采购项目名称）   项目（采购编号：         ）所提供的数据均以事实为依据统计填报，均能提供确实的书面资料以备核查。如若中标，将在服务有效期内严格按照相关法规和招标文件规定提供优质服务。

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3........

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商：（联合体各方均须盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字或盖章）

年    月    日

承诺书二（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商：（联合体各方均须盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字或盖章）

年    月    日

（七）投标供应商情况表（格式）：

投标供应商情况表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标供应商情况表

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2023年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2023年12月股东权益 | 万元 | 2023年业务收入 |  | 万元 |
| 2023年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

（八）拟派项目负责人简历表（格式）：

（8-1）项目管理机构人员配备表

投标供应商名称（联合体牵头单位盖章）                      政府采购编号：

| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 持证证书名称 、证号 | 从事技术 领域年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

注：1、上表可自行延长。

2、请附人员相关证明材料复印件。

（8-2）拟派项目负责人简历

投标供应商名称（联合体牵头单位盖章）                政府采购编号：

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事本项工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于本项服务方面的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于本项服务方面的奖励情况： |  |  |  |  |
| 7 | 近3年内负责的相关项目： |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

（九）投标偏离表（格式）：

投标偏离表（格式）

投标供应商名称（联合体牵头单位盖章）　　　　　　　　 　采购编号：

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件 要求内容 | 投标文件 内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十）类似业绩一览表（格式）：

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 （人民币） | 采购单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

投标供应商（联合体牵头单位盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日 期 ：  年  月  日

- 联合体协议书(如有时)

联合体协议书

(所有成员单位名称)自愿组成(联合体名称)联合体， 共同参加(项目名称)               投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1 、         (某成员单位名称) 为 (联合体名称) 牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶 段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                   。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的， 应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                         (签字)

成员一名称：                                   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                         (签字)

成员二名称：                                   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                         (签字)

……

年       月       日

（十一）其他（对应评分标准所需的其他证明材料或投标供应商认为有必要提供的声明和文件）

（十二）技术标部分（格式自拟）