## 1.1 封-1 封面
| 通州石港片区—刘桥镇2025年农村道路改善工程 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025年07月28日

## 1.2 扉-1 扉页
|  | 通州石港片区—刘桥镇2025年农村道路改善工程 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2025年07月28日 | 复 核 时 间： | 2025年07月28日

## 1.3 表-01 总说明
总说明
工程名称：通州石港片区—刘桥镇2025年农村道路改善工程 |  | 第1页 共1页
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 2.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：极孝村—西环路 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 要求： 1、设立警示标志 2、破损路面拆除，破损路面与边缘使用机械切缝，确保边缘混凝土地面与破损路面边缝整齐完美 3、拆除物外运按业主指定位置堆放， 4、按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 5、不计机械进退场费 | m2 | 920
2 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 要求： 1、整形、碾压 2、按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m2 | 920
3 | 040202011001 | 5cm级配碎石垫层 | 要求： 按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m2 | 920
4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 要求： 1、C30非泵送商品砼路面20厚 2、刻纹、伸缩缝 3、合理长度机械锯缝 4、按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m2 | 920
分部分项工程清单合计
单价措施项目清单合计
本页小计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 2.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：极孝村—西环路 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 041109001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
2 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 041109003001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 041109008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 041109009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 04B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  | 0
12 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.63】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：极孝村—西环路 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
13 | 041109015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 2.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：极孝村—西环路 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 2.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：极孝村—西环路 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 2.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：极孝村—西环路 | [7 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 2.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：极孝村—西环路 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 2.7 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：极孝村—西环路 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工 |  | 0
人工小计
二 | 材料 |  | 0
材料小计
三 | 施工机械 |  | 0
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 2.8 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：极孝村—西环路 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元)
1 | 发包人供应材料 | 0 |  | 项目价值
2 | 发包人发包专业工程 | 0 |  | 项目价值
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 2.9 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：极孝村—西环路 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 2.10 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：极孝村—西环路 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 2.11 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：极孝村—西环路 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 2.12 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）
工程名称：极孝村—西环路 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格 指数F0 |  | 现行价格 指数Ft | 备注
| 定值权重A |  |  | - |  | -
合 计 |  | 1 |  | - |  | -
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：刘桥社区王东桥中心河路 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 要求： 1、设立警示标志 2、原路面拆除，破损路面与农户场地边缘使用机械切缝(且含做好农户工作)，确保边缘混凝土地面与破损路面边缝整齐完美 3、拆除物按业主要求留置路边边南侧作路基拓宽基层， 4、基层土开挖厚度(按控制原标高高为准)，施工时原路基翻挖且仍然作路基 4、按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 5、不计机械进退场费 | m2 | 1763
2 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 要求： 1、整形、碾压 2、按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m2 | 1763
3 | 040201004001 | 掺12%熟石灰 | 按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m2 | 1763
4 | 040202011001 | 5cm级配碎石垫层 | 要求： 按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m2 | 1763
5 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 要求： 1、C30非泵送商品砼路面20厚 2、刻纹、伸缩缝 3、合理长度机械锯缝 4、按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m2 | 1763
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：刘桥社区王东桥中心河路 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
6 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别:综合考虑 | m3 | 300
7 | 040103001001 | 回填方 | 挖方运来回填 按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m3 | 300
8 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:综合考虑 | m3 | 3.2
9 | 040501004001 | 塑料管 | 要求： 1、管材：PVC-U 管 DN200 SN8 2、C30混凝土包封，10cm级配碎石 3、按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m | 8
10 | 040501001001 | 行车道下暗涵维修 | 按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m | 30
11 | 040504007001 | 混凝土蓄水池 | 要求： 1、原蓄水池拆除后新建 2、10cmC20砼垫层，C30钢筋混凝土抗渗P8底板及井壁、2块3000*1500*120mm钢筋混凝土预制板 3、按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m | 7
12 | 040205019001 | 减速垄 | 部位：按业主指定 要求： 铸钢减速带梯形款 250*250*40mm，9.5kg/m | m | 6
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：刘桥社区王东桥中心河路 |  |  |  |  | 标段： | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
13 | 040205004001 | 警示标志 | 部位：按业主指定 要求： 1、含挖填、基础等，具体警示样式参见图纸及结合业主要求 2、警示标志牌警示内容，包括但不限于减速慢行、停车让行、事故多发减速慢行警示牌、弯道标志、岔路口标志等结合路况或按业主要求 3、按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | 套 | 4
14 | 040205006001 | 道路边缘线 | 要求： 1、路南侧临河段设置道路边缘线 2、本次标线材料采用双组份标线路用反光涂料。标线验收应 满足《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311—2009）要求。 3、设计中标线材料采用双组份标线，标线涂料采用了反应型聚甲基丙烯酸甲酯树脂。 4、双组份标线涂层厚度为 1.5mm，应均匀，无起泡、开裂、发粘、脱落等现象，表面均匀撒布 4 号玻璃微珠，建议面撒使用量 650 克每平方米，标线逆反射系数：白色 ≥250，黄色≥150；亮度因数：≥90。 | m2 | 88.5
分部分项工程清单合计
单价措施项目清单合计
本页小计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：刘桥社区王东桥中心河路 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 041109001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
2 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 041109003001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 041109008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 041109009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 04B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  | 0
12 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.63】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：刘桥社区王东桥中心河路 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
13 | 041109015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：刘桥社区王东桥中心河路 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 3.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：刘桥社区王东桥中心河路 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 3.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：刘桥社区王东桥中心河路 | [7 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 3.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：刘桥社区王东桥中心河路 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 3.7 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：刘桥社区王东桥中心河路 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工 |  | 0
人工小计
二 | 材料 |  | 0
材料小计
三 | 施工机械 |  | 0
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 3.8 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：刘桥社区王东桥中心河路 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元)
1 | 发包人供应材料 | 0 |  | 项目价值
2 | 发包人发包专业工程 | 0 |  | 项目价值
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 3.9 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：刘桥社区王东桥中心河路 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 3.10 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：刘桥社区王东桥中心河路 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 3.11 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：刘桥社区王东桥中心河路 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 3.12 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）
工程名称：刘桥社区王东桥中心河路 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格 指数F0 |  | 现行价格 指数Ft | 备注
| 定值权重A |  |  | - |  | -
合 计 |  | 1 |  | - |  | -
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：刘桥社区闻桥12组路 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 要求： 1、设立警示标志 2、原路面拆除，破损路面与农户场地边缘使用机械切缝(且含做好农户工作)，确保边缘混凝土地面与破损路面边缝整齐完美 3、拆除物外运处置按业主要求 4、按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 5、不计机械进退场费 | m2 | 820
2 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 要求： 1、整形、碾压 2、按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m2 | 1372
3 | 040202011001 | 5cm级配碎石垫层 | 要求： 按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m2 | 1372
4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 要求： 1、C30非泵送商品砼路面18厚 2、刻纹、伸缩缝 3、合理长度机械锯缝 4、按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m2 | 1372
5 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别:综合考虑 | m3 | 300
6 | 040103001001 | 回填方 | 挖方运来回填 按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m3 | 300
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：刘桥社区闻桥12组路 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
7 | 040205018001 | 警示柱 | 部位：按业主指定 要求： 1、基础:45*30*30cmC25砼基础 2、钢管:φ114*2.5*1200mm镀锌钢管(含桩头盖板) 3、反光膜:红、白三级反光膜 4、备注:含基础开挖，余土清理 5、按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | 根 | 24
8 | 040501001001 | 路下沟通涵φ600砼管*10m | 1、挖土方:土壤类别，自行考虑 2、挖土深度:参照图纸 3、排水管:φ600mm预制钢筋砼二级管，C30非泵送商品砼)满包混凝土加固 4、排水管基础:同暗渠做法 5、两侧跌水井:具体做法详见图纸，明渠安装钢筋网片遮挡 6、备注:含钢筋、模板制作及安装，含土方开挖、回填、弃置，含原明渠、蓄水池拆除及弃运 7、按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | 处 | 1
分部分项工程清单合计
单价措施项目清单合计
本页小计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：刘桥社区闻桥12组路 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 041109001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
2 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 041109003001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 041109008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 041109009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 04B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  | 0
12 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.63】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：刘桥社区闻桥12组路 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
13 | 041109015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：刘桥社区闻桥12组路 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 4.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：刘桥社区闻桥12组路 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 4.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：刘桥社区闻桥12组路 | [7 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 4.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：刘桥社区闻桥12组路 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 4.7 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：刘桥社区闻桥12组路 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工 |  | 0
人工小计
二 | 材料 |  | 0
材料小计
三 | 施工机械 |  | 0
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 4.8 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：刘桥社区闻桥12组路 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元)
1 | 发包人供应材料 | 0 |  | 项目价值
2 | 发包人发包专业工程 | 0 |  | 项目价值
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 4.9 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：刘桥社区闻桥12组路 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 4.10 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：刘桥社区闻桥12组路 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 4.11 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：刘桥社区闻桥12组路 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 4.12 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）
工程名称：刘桥社区闻桥12组路 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格 指数F0 |  | 现行价格 指数Ft | 备注
| 定值权重A |  |  | - |  | -
合 计 |  | 1 |  | - |  | -
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 5.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏池村凤台山路至 225 省道—刘桥镇苏池村段 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
破损严重处拆建部分
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 要求： 1、设立警示标志 2、破损路面拆除，破损路面与边缘使用机械切缝，确保边缘混凝土地面与破损路面边缝整齐完美 3、拆除物外运按业主指定位置堆放， 4、按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 5、不计机械进退场费 | m2 | 600
2 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 要求： 1、整形、碾压 2、按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m2 | 600
3 | 040202011001 | 15cm级配碎石垫层 | 要求： 按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m2 | 600
4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 要求： 1、28d抗弯拉强度f≥4.0mpa非泵送商品砼路面20厚 2、刻纹、伸缩缝 3、合理长度机械锯缝 4、按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m2 | 600
分部小计
沥青路面部分
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏池村凤台山路至 225 省道—刘桥镇苏池村段 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
5 | 040203001001 | 原混凝土表面处治 | 要求： 1、原混凝土路面凿毛，高压水枪或风机清理浮尘及松动体 2、按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m2 | 3000
6 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1、材料品种:透层油（含对不大于 10mm 裂缝清理后灌油 2、喷油量:PC-3型,1-2L/m2 3、按照图纸、图集、规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用 | m2 | 3000
7 | 040203009001 | 高强度应力贴 | 1、“高性能应力吸收贴”的防裂性能满足 JT/T971-2015 沥青加铺层用聚合物改性沥青抗力贴技术规范要求 2、按照图纸、图集、规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用 | m2 | 400
8 | 040203004001 | 封层 | 按照图纸、图集、规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用 | m2 | 400
9 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种:AC-16C 2、沥青混凝土种类:中粒式沥青砼 3、厚度:5cm 4、按照图纸、图集、规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用 | m2 | 3000
分部小计
雨水管道、暗渠更换开挖路面拆建部分
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏池村凤台山路至 225 省道—刘桥镇苏池村段 |  |  |  |  | 标段： | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
10 | 041001001002 | 拆除路面 | 要求： 1、设立警示标志 2、破损路面拆除，破损路面与边缘使用机械切缝，确保边缘混凝土地面与破损路面边缝整齐完美 3、拆除物外运按业主指定位置堆放， 4、按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 5、不计机械进退场费 | m2 | 101
11 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 要求： 1、整形、碾压 2、按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m2 | 101
12 | 040202011002 | 15cm级配碎石垫层 | 要求： 按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m2 | 101
13 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 要求： 1、28d抗弯拉强度f≥4.0mpa非泵送商品砼路面20厚 2、合理长度机械锯缝 3、按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m2 | 101
分部小计
雨水管道、暗渠、混凝土涵管疏通部分
14 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m3 | 198.84
15 | 040103001001 | 回填方 | 雨水管 | m3 | 107.75
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏池村凤台山路至 225 省道—刘桥镇苏池村段 |  |  |  |  | 标段： | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
16 | 040501004001 | 塑料管 | PVC-U 管 DN500 SN8 按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m | 50
17 | 040504001001 | 砌筑井 | 按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | 座 | 1
18 | 040504006001 | 砌体出水口 | 按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | 座 | 1
19 | 040501001001 | 路下沟通涵φ600砼管*6m | 部位：KO+520处 要求： 1、挖土方:土壤类别，自行考虑 2、挖土深度:参照图纸 3、排水管:φ600mm预制钢筋砼二级管，10cmC20垫层，C25钢筋混凝土基础 4、暗渠做法 5、两侧跌水井:具体做法详见图纸，明渠安装钢筋网片遮挡 6、备注:含钢筋、模板制作及安装，含土方开挖、回填、弃置，含原暗渠、跌水井拆除及弃运 7、按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | 座 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏池村凤台山路至 225 省道—刘桥镇苏池村段 |  |  |  |  | 标段： | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
20 | 040501001002 | 路下沟通涵φ60*6 | 部位：KO+470处 要求： 1、挖土方:土壤类别，自行考虑 2、挖土深度:参照图纸 3、排水管:φ600mm预制钢筋砼二级管，10cmC20垫层，C25钢筋混凝土基础 4、暗渠做法 5、一侧跌水井:具体做法详见图纸，明渠安装钢筋网片遮挡 6、备注:含钢筋、模板制作及安装，含土方开挖、回填、弃置，含原暗渠拆除及弃运 7、按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | 座 | 1
21 | 040501001003 | 混凝土管疏通 | 部位：KO+420处 | m | 6
分部小计
分部分项工程清单合计
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
单价措施项目清单合计
本页小计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 5.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：苏池村凤台山路至 225 省道—刘桥镇苏池村段 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 041109001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
2 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 041109003001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 041109008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 041109009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 04B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  | 0
12 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.63】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：苏池村凤台山路至 225 省道—刘桥镇苏池村段 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
13 | 041109015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 5.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：苏池村凤台山路至 225 省道—刘桥镇苏池村段 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 5.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：苏池村凤台山路至 225 省道—刘桥镇苏池村段 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 5.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：苏池村凤台山路至 225 省道—刘桥镇苏池村段 | [7 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 5.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：苏池村凤台山路至 225 省道—刘桥镇苏池村段 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 5.7 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：苏池村凤台山路至 225 省道—刘桥镇苏池村段 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工 |  | 0
人工小计
二 | 材料 |  | 0
材料小计
三 | 施工机械 |  | 0
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 5.8 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：苏池村凤台山路至 225 省道—刘桥镇苏池村段 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元)
1 | 发包人供应材料 | 0 |  | 项目价值
2 | 发包人发包专业工程 | 0 |  | 项目价值
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 5.9 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：苏池村凤台山路至 225 省道—刘桥镇苏池村段 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 5.10 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：苏池村凤台山路至 225 省道—刘桥镇苏池村段 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 5.11 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：苏池村凤台山路至 225 省道—刘桥镇苏池村段 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 5.12 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）
工程名称：苏池村凤台山路至 225 省道—刘桥镇苏池村段 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格 指数F0 |  | 现行价格 指数Ft | 备注
| 定值权重A |  |  | - |  | -
合 计 |  | 1 |  | - |  | -
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 6.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 新联社区新建路 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 要求： 1、设立警示标志 2、破损路面拆除，破损路面与边缘使用机械切缝，确保边缘混凝土地面与破损路面边缝整齐完美 3、拆除物外运按业主指定位置堆放， 4、按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 5、不计机械进退场费 | m2 | 400
2 | 040101001001 | 挖一般土方 | 按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m3 | 900
3 | 040103001001 | 回填方 | 挖方运来回填 按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m3 | 300
4 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 要求： 1、整形、碾压 2、按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m2 | 2798
5 | 040202011001 | 15cm碎砖垫层 | 要求： 按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m2 | 2798
6 | 040202011002 | 5cm级配碎石垫层 | 要求： 按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m2 | 2798
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 新联社区新建路 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
7 | 010501001001 | 路基垫层 | 要求： 1、C20非泵送商品砼160厚 2、合理长度机械锯缝 3、按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m3 | 447.68
8 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 要求： 1、28d抗弯拉强度f≥4.5mpa非泵送商品砼路面18厚 2、刻纹、伸缩缝 3、合理长度机械锯缝 4、按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m2 | 2655
9 | 040504001001 | 雨水检查井 | 直径700 含土方挖填等 按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | 座 | 6
10 | 040501004001 | 塑料管 | PVC-U 管 DN400 SN8 含土方挖填、基础等 按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m | 36
11 | 040504001002 | 污水检查井 | 直径700 含土方挖填等 按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | 座 | 4
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 新联社区新建路 |  |  |  |  | 标段： | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
12 | 040501004002 | 塑料管 | PVC-U 管 DN315（8KPa） 含土方挖填、基础等 按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m | 25
13 | 040504001003 | 污水检查井 | 直径1000 含土方挖填等 按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | 座 | 2
14 | 040501004003 | 塑料管 | PVC-U 管 DN600（8KPa） 含土方挖填、基础等 按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m | 10
15 | 040504009001 | 单箅平篦式雨水口 | 按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | 座 | 6
16 | 040501004004 | 塑料管 | PVC-U 管 DN315 SN8 含土方挖填、基础等 含接入角通线市政管网及接入后修铁此井 按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m | 109
17 | 040504006001 | 排水口 | 按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | 座 | 2
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 新联社区新建路 |  |  |  |  | 标段： | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
18 | 040501001001 | 混凝土管 | 直径400砼管 含土方挖填、基础等 按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m | 12
19 | 040501014001 | 与市政井连接 | 按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | 处 | 1
分部分项工程清单合计
单价措施项目清单合计
本页小计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 6.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称： 新联社区新建路 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 041109001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
2 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 041109003001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 041109008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 041109009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 04B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  | 0
12 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.63】
总价措施项目清单与计价表
工程名称： 新联社区新建路 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
13 | 041109015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 6.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： 新联社区新建路 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 6.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称： 新联社区新建路 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 6.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称： 新联社区新建路 | [7 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 6.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称： 新联社区新建路 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 6.7 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称： 新联社区新建路 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工 |  | 0
人工小计
二 | 材料 |  | 0
材料小计
三 | 施工机械 |  | 0
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 6.8 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称： 新联社区新建路 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元)
1 | 发包人供应材料 | 0 |  | 项目价值
2 | 发包人发包专业工程 | 0 |  | 项目价值
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 6.9 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称： 新联社区新建路 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 6.10 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称： 新联社区新建路 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 6.11 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： 新联社区新建路 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 6.12 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）
工程名称： 新联社区新建路 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格 指数F0 |  | 现行价格 指数Ft | 备注
| 定值权重A |  |  | - |  | -
合 计 |  | 1 |  | - |  | -
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 7.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏池村凤台山路至 225 省道—石港镇乐观村段 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
破损严重处拆建、白改黑部分
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 要求： 1、设立警示标志 2、原路面拆除，破损路面与农户场地边缘使用机械切缝(因图纸不详,工程量实行暂估包干且含做好农户工作)，确保边缘混凝土地面与破损路面边缝整齐完美 3、拆除物外运按业主指定位置堆放， 4、按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 5、不计机械进退场费 | m2 | 1058
2 | 040102003001 | 挖路面基层 | 要求： 1、原道路标高不变(注意开挖深度) 2、破损路面基层挖除，确保其边缘基层不松动 3、拆除物外运按业主指定位置堆放， 4、按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 5、不计机械进退场费 | m3 | 105.8
3 | 040201004001 | 掺12%熟石灰 | 按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m2 | 1058
4 | 040202011001 | 5cm级配碎石垫层 | 要求： 按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m2 | 1058
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏池村凤台山路至 225 省道—石港镇乐观村段 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
5 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 要求： 1、整形、碾压 2、按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m2 | 1058
6 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 要求： 1、28d抗弯拉强度f≥4.5mpa非泵送商品砼路面20厚 2、压纹、伸缩缝 3、合理长度机械锯缝 4、按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m2 | 1058
7 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1、按照图纸、图集、规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用 | m2 | 1058
8 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种:AC-16C 2、沥青混凝土种类:中粒式沥青砼 3、厚度:5cm 4、按照图纸、图集、规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用 | m2 | 1058
9 | 040504009001 | 单箅平篦式雨水口 | 按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | 座 | 7
10 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m3 | 45.32
11 | 040501004001 | 塑料管 | PVC-U管 DN315 SN8 按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | m | 53
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏池村凤台山路至 225 省道—石港镇乐观村段 |  |  |  |  | 标段： | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
12 | 040205004001 | 减速慢行标志 | 部位：按业主指定 要求： 1、含挖填、基础等，具体警示样式参见图纸及结合业主要求 2、警示标志牌警示内容，包括但不限于减速慢行、停车让行、事故多发减速慢行警示牌、弯道标志、岔路口标志等结合路况或按业主要求 3、其他等按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | 套 | 1
13 | 040205007001 | 广角镜 | 部位：按业主指定 要求：按照图纸图集规范要求施工，且符合验收标准所需的人材机及费用等全部工作内容 | 套 | 10
分部小计
分部分项工程清单合计
单价措施项目清单合计
本页小计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 7.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：苏池村凤台山路至 225 省道—石港镇乐观村段 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 041109001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
2 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 041109003001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 041109008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 041109009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 04B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  | 0
12 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.63】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：苏池村凤台山路至 225 省道—石港镇乐观村段 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
13 | 041109015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 7.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：苏池村凤台山路至 225 省道—石港镇乐观村段 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 7.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：苏池村凤台山路至 225 省道—石港镇乐观村段 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 7.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：苏池村凤台山路至 225 省道—石港镇乐观村段 | [7 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 7.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：苏池村凤台山路至 225 省道—石港镇乐观村段 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 7.7 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：苏池村凤台山路至 225 省道—石港镇乐观村段 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工 |  | 0
人工小计
二 | 材料 |  | 0
材料小计
三 | 施工机械 |  | 0
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 7.8 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：苏池村凤台山路至 225 省道—石港镇乐观村段 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元)
1 | 发包人供应材料 | 0 |  | 项目价值
2 | 发包人发包专业工程 | 0 |  | 项目价值
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 7.9 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：苏池村凤台山路至 225 省道—石港镇乐观村段 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 7.10 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：苏池村凤台山路至 225 省道—石港镇乐观村段 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 7.11 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：苏池村凤台山路至 225 省道—石港镇乐观村段 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 7.12 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）
工程名称：苏池村凤台山路至 225 省道—石港镇乐观村段 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格 指数F0 |  | 现行价格 指数Ft | 备注
| 定值权重A |  |  | - |  | -
合 计 |  | 1 |  | - |  | -
【清单大师计价软件江苏版V9.63】