高邮市甘垛镇经三路东侧、华尔路北侧地块冷库出入口桥及接线工程

竞争性谈判文件

采购人：高邮市甘垛镇人民政府

招标代理机构：扬州九域工程咨询有限公司

二○二五年八月

目 录

第一章 竞争性谈判采购公告	1

第二章 供应商须知	5

第三章 合同条款及格式	17

第四章 项目需求	28

第五章 响应文件格式	30

- 第一章  高邮市甘垛镇人民政府关于高邮市甘垛镇经三路东侧、华尔路北侧地块冷库出入口桥及接线工程的竞争性谈判采购公告

受高邮市甘垛镇人民政府的委托，扬州九域工程咨询有限公司就高邮市甘垛镇经三路东侧、华尔路北侧地块冷库出入口桥及接线工程实施政府采购，本次采购采用竞争性谈判方式，欢迎符合条件的供应商参加谈判。

项目概况：

高邮市甘垛镇经三路东侧、华尔路北侧地块冷库出入口桥及接线工程的潜在供应商可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、自行免费下载采购文件，并于2025年8月29日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321084-JYZX-T2025-0012

2.项目名称：高邮市甘垛镇经三路东侧、华尔路北侧地块冷库出入口桥及接线工程

3.采购方式：竞争性谈判

4.预算金额：111.76万元；最高限价：95万元。

5.采购需求：新建拟建桥梁尺寸为13.4米*18米，桥涵洞中心线与河道中心线正交，上部结构采用1×6m钢筋混凝土预制板梁，下部结构采用墙式台身，厚度70cm，基础采用整板基础，厚度为50cm。桥面采用10cmC40水泥混凝土+防水层+10cm沥青混凝土铺装。桥台处各设置一道2cm角钢伸缩缝。桥梁横断面布置：0.5m防撞护栏+17.0m行车道+0.5m防撞护栏=18.0m。桥接线路基宽度18.0m，路面宽度17.0m。上面层采用4cm细粒式改性沥青混凝土（SBS 改性AC—13C）等。详见本谈判文件的第四章。

6.合同履行期限：120天。

7.本项目不允许联合体参与谈判。

8.本项目不接受进口产品参与谈判。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内（2025年5月-2025年7月）任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.3 供应商近三个月内（2025年5月-2025年7月）任意一份依法纳税的缴款凭证（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.4 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

1.8供应商信用承诺函

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。项目类型为建筑业。

3.本项目的特定资格要求：

1.企业具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质的独立法人企业，且在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态；2.投标人拟派项目负责人须具备市政公用工程二级及以上的注册建造师并具备有效的安全生产考核合格证书。

三、获取采购文件

1.时间：自公告发布之日起至响应文件提交截止时间止。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年8月29日9点00分（北京时间）

2.投标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情”

五、开启

1.时间：2025年8月29日9点00分（北京时间）

2.谈判地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

无

八、本次竞争性谈判联系方式

1.采购人信息

名 称：高邮市甘垛镇人民政府

地址：高邮市甘垛镇

联系人：陈先生

联系电话：13056327001

2.代理机构信息

名  称：扬州九域工程咨询有限公司

地　址：高邮城南经济新区中心大道66号7楼702

联系人：刘工

联系电话：18556207073

九、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

十、其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

4.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

5.本次采购不收取保证金。

6.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”

7.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、”江苏省政府采购网”发布的信息。

8.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

9.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

高邮市甘垛镇人民政府

扬州九域工程咨询有限公司

第二章 供应商须知

- 1、采购方式

1.1 本次采购采取竞争性谈判方式，本采购文件仅适用于JSZC-321084-JYZX-T2025-0012号项目。

- 2、供应商

- 2.1本采购文件中“供应商”，是指参加竞争性谈判，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

- 2.2合格的供应商

2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求。

- 3、适用法律

- 3.1  本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、谈判费用

4.1供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由成交供应商在领取成交通知书前按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980 号文)工程类的标准一次性支付给招标代理机构代理服务费。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在报价中单列，包含在总价中，由成交单位支付给代理机构。

4.3专家评审费按扬财购【2020】40号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

- 6、采购文件构成

6.1 采购文件有以下部分组成：

（1）采购公告

（2）供应商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 谈判的最小单位是包。项目需求中未分包的，供应商不得部分响应；已经分包的，应当以包为单位响应。

6.3 采购文件如果要求供应商提交备选方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、采购文件的澄清或修改

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止之日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

7.2 在提交首次响应文件截止之日前，采购人、代理机构或者谈判小组可以对已发出的采购文件进行必要澄清和修改。

7.3澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人，代理机构或谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在原采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

7.4采购文件的澄清或修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，澄清或修改的内容作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

7.5供应商应在提交首次响应文件截止之日前关注原采购信息发布媒体上有关本采购项目有无变更公告。

8、采购文件的语言、度量衡单位、货币

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

8.3供应商应使用人民币报价。

9、响应文件构成

9.1 供应商编写的响应文件应包括：

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）报价一览表

（5）配置与分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

- 9.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。

- 10、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件

10.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

10.2供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力独立履行合同的文件。

10.3供应商除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

10.4供应商应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

10.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致。

- 11、报价一览表、配置与分项报价表

11.1 供应商应按照采购文件规定格式填报报价一览表、配置与分项报价表。每项服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

11.2 标的物

详见项目需求。

11.3有关费用处理

本次采购供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。

11.4其它费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

11.5货币

响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

11.6 配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

11.6.1项目总价：包括采购人需求的服务价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

11.6.2项目单价按配置及分项报价表中要求填报。

12、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及服务说明

12.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

12.2 提供参加本项目类似案例简介；

12.3 培训计划；

12.4 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

12.5 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

13、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

13、1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

13、2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

- 14、谈判响应函

14.1 供应商应按照“政府采购管理交易系统（苏采云）”提供的格式完整、正确填写谈判响应函。

- 15、谈判有效期

15.1 谈判有效期为开标之日起六十（60）天。谈判有效期比规定短的将被视为非响应而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，代理机构于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃谈判。同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16、谈判响应文件的递交

16.1 电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在谈判响应文件接收截止时间前制作并上传电子响应文件。

16.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

16.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用，因此带来的结果均由供应商自行承担。

16.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

16.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

16.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

- 17、谈判响应文件接收截止时间

17.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的谈判响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

17.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长谈判截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 18、响应文件的拒收

- 18.1代理机构拒绝接收在其规定的接收截止时间后上传的任何响应文件。

- 19、响应文件的修改和撤回

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。

19.2 响应文件的修改

供应商可在响应截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.3 在响应截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.4 在响应截止时间至采购文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应。

20、谈判

20.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织谈判开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加谈判活动。

20.2供应商在谈判过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

- 21、谈判小组

21.1 谈判开始后，代理机构将立即组织谈判小组进行评审和谈判。

21.2 谈判小组由采购人代表和评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3谈判小组根据采购文件的规定独立进行评审。

- 22、谈判过程的保密与公正

22.1谈判小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

22.2在谈判过程中，供应商不得以任何行为影响谈判过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 在谈判期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。

22.4代理机构和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布谈判过程中的相关细节。

- 23、谈判的澄清

23.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确，同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。评审期间，谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正以电子函件形式提交，但并非对每个供应商都作澄清要求。

23.2接到谈判小组澄清要求的供应商应按谈判小组规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

24、对响应文件的初审

24.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

24.1.1资格性审查：依据法律法规和采购文件的规定，由谈判小组对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

24.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，谈判小组将予以拒绝。

24.4谈判小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的响应报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其响应文件将被拒绝。

24.6谈判小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

24.7 供应商在谈判全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及谈判小组联系。

24.8 在评审过程中，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价小于采购项目预算×50% ； 2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投 标（响应）报价小于采购项目最高限价×45% ； 3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

25、无效响应及采购活动终止的处理

25.1无效响应条款

25.1.1供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。

25.1.2供应商未成功解密电子响应文件的。

25.1.3供应商在报价时采用选择性报价的。

25.1.4供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

25.1.5供应商的报价超过了采购预算。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

25.1.8供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.9  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所响应产品不在强制采购范围内的。

25.1.11 响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

25.1.12其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

25.2 采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

25.2.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.2.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》（第74号令）第二十七条第二款规定的情形除外。

25.2.4因重大变故，采购任务取消的。

26、谈判程序及评审方法

26.1谈判程序

26.1.1 谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

26.1.2 谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

26.1.3 在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变的采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，谈判小组将以电子函件形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照采购文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。

26.1.4采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（除财政部74号令，第二十七条第二款规定的情形外）。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

26.1.5谈判供应商未在谈判小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃谈判，其谈判响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

26.2 评审方法

26.2.1谈判小组应从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人。

26.2.2供应商的最后报价如相同，则将优先采购工期短者；若工期相同，则由采购人代表现场随机抽签确定成交供应商。

环境标志产品是指列入财政部、生态环境部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品。

26.2.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

26.2.3.1大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

26.2.3.2大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

26.2.4 残疾人福利单位价格扣除

26.2.4.1本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

26.2.4.2残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

26.2.4.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

26.2.5 监狱和戒毒企业价格扣除

26.2.5.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

26.2.5.2 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

26.2.5.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

27、成交

27.1谈判小组应从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后经评审的报价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人，并编写评审报告。

27.2评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选响应人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

27.3 采购人应当收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

27.4 代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.4.1提供虚假材料谋取成交的；

27.4.2向采购人、谈判小组和代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，响应总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被谈判小组发现的；

27.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和成交或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
    28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    28.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加响应，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

28.6收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加响应活动的供应商或在响应活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加响应，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、成交通知书

29.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

29.2 成交供应商可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。

29.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

30、合同签订相关事项

30.l成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 采购文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交

31、其他

31.1依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

31.2严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

31.3履约保证金：提供中标价10%的履约担保（允许成交单位自主选择支票、汇票、本票、保函、电子履约保函（保险）等非现金形式缴纳或提交，采购电子履约保函（保险）方式提供担保的对照苏财购〔2023〕150号文遵照执行）作为本合同附件。在项目验收合格后无息返还。

第三章 合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

第一节　协议书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1.工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

工程立项批准文号：

资金来源：

- 2.工程承包范围

承包范围：

3.合同工期：

开工日期：      年    月    日

竣工日期：      年    月    日

合同工期总日历天数：              天。

4.质量标准

工程质量标准：                                                。

5.合同价款

金额(大写)：             （币种，金额，单位）

（小写）

6.组成合同的文件

6.1.组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标书及其附件

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）工程量清单

（8）图纸

（9）工程报价单或预算书

6.2.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分。

7.本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

8.承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

10.合同生效

合同订立时间：          年      月_____ 日

合同订立地点：

本合同双方约定：                     后生效。

发包人：(公章)                       承包人：(公章)

地址：                              地址：

法定代表人：（签字）                  法定代表人：（签字）

委托代表人：                         委托代表人：

电  话：                             电  话：

传  真：                             传  真：

开户银行：                           开户银行：

账  号：                             账  号

邮政编码：                    邮政编码：

- 第二节　通用条款(略)

具体详见(GF-1999-0201)

第三节　专用条款

- 一、词语定义及合同文件

2.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：           。

3.语言文字和适用法律、标准及规范

3.1.本合同除使用汉语外，还使用                     语言文字。

3.2.适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：                    。

3.3.适用标准、规范

适用标准、规范的名称：                                。

发包人提供标准、规范的时间：

国内没有相应标准、规范时的约定：

4.图纸

4.1.发包人向承包人提供图纸日期和套数：                     。

发包人对图纸的保密要求：                                   。

使用国外图纸的要求及费用承担：

- 二、双方一般权利和义务

5.工程师

5.2.监理单位委派的工程师

姓名：         职务：

发包人委托的职权：

需要取得发包人批准才能行使的职权：

5.3.发包人派驻的工程师

姓名：                       职务：

职权：

5.6.不实行监理的，工程师的职权：

7.项目负责人

姓名：                         职务：

8.发包人工作

8.1.发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：

(6)水准点与座标控制点交验要求：

(7)图纸会审和设计交底时间：                               。

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：

(9)双方约定发包人应做的其他工作：                          。

8.2.发包人委托承包人办理的工作：

9.承包人工作

9.1.承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：

(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：        。

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：

(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫环保和施工噪音管理等手

续：

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：

(8)施工场地清洁卫生的要求：

(9)双方约定承包人应做的其他工作：

- 三、施工组织设计和工期

10.进度计划

10.1.承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：       工程师确认的时间：                                                。

10.2.群体工程中有关进度计划的要求：

13.工期延误

13.1.双方约定工期顺延的其他情况：                        。

- 四、质量与验收

17.隐蔽工程和中间验收

17.1.双方约定中间验收部位：                       。

19.工程试车

19.5.试车费用的承担：

- 五、安全施工

按照《通用条款》第20条～第22条执行

- 六、合同价款与支付

23.合同价款及调整

23.2.本合同价款采用          方式确定。

- 采用固定单价合同，量的风险由发包人承担，价的风险在下述约定范围内由承包人承担。风险内容及范围：价款中包括的风险范围：              风险费用的计算方法：

。

超出约定风险范围时的综合单价调整办法：

注：风险范围以外合同价款调整范围及方法：

物价波动引起价格的调整。参照执行江苏省建设厅《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》[苏建价（2008）67号文]，当工程施工期间第一类主要建筑材料价格上涨或下降幅度在10%以内的，其差价由承包人承担或受益，超过10%的部分由发包人承担或受益；当工程施工期间第二类主要建筑材料价格上涨或下降幅度在5%以内的，其差价由承包人承担或受益，超过5%的部分由发包人承担或受益。

主要建筑材料差价的取定：应以工程所在地造价管理部门发布的材料指导价格为基准（缺指导价的材料以双方确认的市场信息价为准），差价为施工期同类材料加权平均指导价格与合同工程基准期（招标工程为递交投标文件截止日期前28天）当月的材料指导价格的差额。

国家法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设部门或其授权的工程造价管理机构发布的文件调整合同价款。

（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：

（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：

23.3.双方约定合同价款的其他调整因素：

24.工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：

扣回工程款的时间、比例：

25.工程量确认

25.1.承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：              。

26.工程款(进度款)支付

工程竣工验收合格且上级资金拨付后在当年年底付合同价的40%，2026年年底经审计结束且在上级资金拨付后付至审计价的70%、2027年年底结清余款。工程款不计息。

七、材料设备供应

27.发包人供应材料设备

27.1.承包人应编制材料供应计划。合同生效后一般材料承包人应提前15天向发包人按实提交所需材料品种、数量、型号、规格、质量等级，如有误差造成的损失由承包人承担。

27.4.发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

- 材料设备单价与一览表不符：                        。

- 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：

- 承包人可代为调剂串换的材料：

- 到货地点与一览表不符：

- 供应数量与一览表不符：

- 到货时间与一览表不符：

27.6.发包人供应材料设备的结算方法：

28.承包人采购材料设备

28.1.承包人采购材料设备的结算方法： 发包人在工程量清单中给定的暂估价的材料、工程设备（见清单《材料暂估价格表》）属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由承包人以招标的方式选择供应商，发包人参与货物的招标决策，材料采购招标有关招标文件只有经发包人加盖法人印鉴后才能生效，发包人将派代表参加评标委员会参与评标，否则中标结果对业主没有约束力。发包人在工程量清单中给定的暂估价材料和设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由承包人按 28条通用条款约定提供，报发包人确认材料的价格。

- 八、工程变更

工程变更价款调整：

- （1）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，

造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：“措施项目清单与计价表一”中的措施费仍按中标时费率进行调整；“措施项目清单与计价表二”中的措施费发生关联变化时，按2004年江苏省计价表规定组价的措施项目按原组价方法调整，未按2004年江苏省计价表规定组价的措施项目按中标价格折算成的费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整；

（2）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加的工程量清单项目以下列方式确定其综合单价：有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；没有适用或类似的综合单价由承包人提出综合单价，报发包人确认。

（3）施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单特征描述不符的，按新的项目特征确定相应工程量清单项目的综合单价并由承包人提出综合单价，报发包人确认。

- 九、竣工验收与结算

32.竣工验收

32.1.承包人提供竣工图的约定：

32.6.中间交工工程的范围和竣工时间：

- 十、违约、索赔和争议

35.违约

35.1.本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：

双方约定的发包人其他违约责任：

35.2.本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：

双方约定的承包人其他违约责任：

37.争议

37.1.双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

(1)请  建设行政主管部门         调解；

(2)当采取第    1    种方式不能解决时，双方约定向高邮市人民法院   提起诉讼。

39.不可抗力

39.1.双方关于不可抗力的约定：

40.保险

40.6.本工程双方约定投保内容如下：

- 发包人投保内容：

发包人委托承包人办理的保险事项：

- 承包人投保内容：

41.担保

41.3.本工程双方约定担保事项如下：

(1)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：   /  担保合同作为本合同附件。

(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：提供中标价10%的履约保证金（允许成交单位自主选择支票、汇票、本票、保函、电子履约保函（保险）等非现金形式缴纳或提交，采购电子履约保函（保险）方式提供担保的对照苏财购〔2023〕150号文遵照执行）作为本合同附件。在项目验收合格后无息返还。

- 双方约定的其他担保事项：/

46.合同份数

46.1.双方约定合同副本份数：

47.其他

本项目履约验收的实施主体高邮市甘垛镇人民政府，将邀请主管部门、各级专家，在施工单位提供竣工验收后，依据竣工图纸、法律法规的规定、各类规范的要求等，对本工程逐一核对、验收。对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人要重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。如供应商在中标或成交后无正当理由拒不签订政府采购合同，采购人应将相关情况书面 报送同级财政部门，由财政部门依法追究其法律责任；如供应商在签订政府采购合同后不严格履行合同，采购人应按照政府采购 合同约定追究供应商违约责任，并将不良履约行为书面报送同级财政部门。

第四节  工程质量保修书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《市政工程质量保修办法》，经协商一致，对高邮市甘垛镇经三路东侧、华尔路北侧地块冷库出入口桥及接线工程签订工程质量保修书。

工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围内包括合同约定的全部承包项目。具体质量保修内容双方约定如下：凡属承包人加工及施工工艺、施工方法及材料质量等质量问题造成的需返工修补的情况。

质量保修期
   1.质量保修期从工程实际竣工之日起开始计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：本工程质量保修期为2年，从工程竣工验收合格之日起，2年内因工程质量问题所发生的材料费、保修人工费等均由承包人负责免费维修和更换。

2.在乙方对质量保证期内出现的质量问题进行维修时，乙方应相应延长维修或更换部分的质量保证期。

3．质量保证期内因甲方原因或自然灾害而造成的损坏，乙方不承担保修责任，但乙方有义务对此进行维修，维修发生的材料和人工费用由甲方承担。

质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之曰起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2．发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，费用由发包人承担。

3．在国家规定的工程合理使用年限内，承包人要确保工程质量。因承包人原因致使工程在合理使用年限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

其他

双方约定的其他工程质量保修事项：/。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                           承包人(公章)：

法定代表人(签字)：                       法定代表人（签字）：

年    月    日                     年    月    日

第四章 项目需求

一、项目概况

- 1、工程概况：项目位于甘垛镇经三路东侧、华尔路北侧，规划地块为冷库项目。根据冷库规划需要，拟 建桥涵一座，用于冷库出入车辆通行使用。桥涵跨越河道为地方生产河，无通航需求。

- 二、遵循的标准、规范 3.1 遵循的标准、规范 1、《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011）（2019 年版） 2、《城市桥梁抗震设计规范》（CJJ 166-2011） 3、《城市桥梁工程施工与质量验收规程》（CJJ 2-2008） 4、《城市桥梁桥面防水工程技术规程》（CJJ 139-2010） 5、《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016 版） 6、《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012） 7、《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013） 8、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 10、《城市道路工程技术规范》(GB51286-2018) 11、《钢筋焊接网混凝土结构设计规程》（JGJ114-2014）《市政公用工程设计文件编制 深度规定》（2013 年版）； 12、《城市道路工程设计规范》（2016 年版）（CJJ37-2012）； 13、《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）； 14、《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）； 15、《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）； 16、《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）； 17、《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）； 18、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）； 3.2 参考的标准、规范 1、《公路工程技术标准》（JTG B01-2014） 2、《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015） 3、《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005)

- 4、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362—2018） 5、《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019） 6、《公路桥梁抗震设计规范》（JTG/T 2231-01-2020） 7、《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020） 8、《混凝土结构设计规范》 （GB 50010-2010）（2015 年版） 9、《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTG/T 3310-2019） 10、《公路涵洞设计规范》（JTG/T 3365-02-2020） 11、其它专业有关设计及验收规范。 四、设计采用技术标准 1、桥梁设计基准期：100 年 2、设计洪水频率：100 年 3、设计使用年限：30 年 4、设计荷载：城市-B 级 5、桥梁横断面布置： 0.5m 防撞护栏+17.0m 行车道+0.5m 防撞护栏=18.0m 6、采用 2000 国家大地坐标系，1985 国家高程基准 7、通航等级：无通航等级 8、地震基本烈度：抗震设防烈度为 VI 度，场地地震动峰值加速度为 0.1g 9、环境类别：Ⅰ类，根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362 —2018）第 4.5 条规定 10、可更换部件设计使用年限（栏杆、伸缩装置、支座）：15 年 五、水文、地质情况 5.1 岩土层结构及特征 本次勘察揭露的土层分布情况如下: 根据本次勘察，将勘察场地的土层按照岩性和土的力学性质分为 7 个工程地质层，各层 土的特征描述如下： ①层素填土：杂色，很湿，结构松散，主要为黏性土,上部含大量植物根系,回填年限小于 十年。场区普遍分布。 ②层粉质黏土：灰褐色，可塑，切面光滑且有光泽，干强度及韧性中等。场区普遍分布。 ③层淤泥质粉质黏土：青灰色，流塑，切面稍有光泽，干强度及韧性中等，偶见腐植物， 稍有腥味。场区普遍分布。 ④层粉质黏土：黄褐色，可塑，切面光滑稍有光泽，干强度及韧性中等。场区普遍分布。 ⑤层粉质黏土：灰褐色，可塑，切面稍有光泽，干强度及韧性中等，场区普遍分布。 ⑤1 层含砂粉质黏土：褐色，可塑，切面稍有光泽，干强度及韧性中等，场区普遍分布。 ⑥层粉质黏土；褐黄色，可塑，切面光滑稍有光泽，干强度及韧性中等。场区普遍分布。 ⑦层粉砂：青灰色，湿，中密，主要矿物成分为石英和长石，颗粒形状以圆形及次圆形 为主，颗粒级配一般，含有少量云母碎片。场区普遍分布。 岩土层地基承载力(kPa)特征值一览表 层号 土层 fa0(kPa) ① 杂填土 ② 粉质黏土 150 ③ 淤泥质粉质黏土 60 ④ 粉质黏土 180 ⑤ 粉质黏土 150 ⑤-1 含砂粉质黏土 180 ⑥ 粉质黏土 180 ⑦ 粉砂 180 六、桥梁设计说明 6.1 桥梁方案 根据水利部门要求及业主意见，桥梁设计方案如下： A、桥位现状 拟建桥位处水面宽度约为 10.45m，河口宽度约为 13.44m。 B、桥梁设计 拟建涵洞中心线与河道中心线正交，上部结构采用 1×6m 钢筋混凝土预制板梁，下部结构 采用墙式台身，厚度 70cm，基础采用整板基础，厚度为 50cm。机动车道桥面采用 10cmC40 水泥混凝土+防水层+10cm 沥青混凝土铺装。桥台处各设置一道 2cm 角钢伸缩缝。 6.2 涵结构设计

- 6.2.1 桥梁上部结构 6m 预制现浇板，梁高 35cm。 6.2.2 桥梁下部结构 涵台：墙式台身，厚度 70cm； 基础：整板基础，厚度 50cm。 6.1.3 附属结构及其他 1、桥面铺装：4cmAC-13C 沥青砼+6cmAC-20C 沥青砼+防水层（FYT-1）+10cmC40 砼铺 装。 2、护栏：型钢+混凝土组合护栏。 3、伸缩装置：角钢伸缩缝。 4、支座：1cm 沥青油毛毡。 6.2 主要材料 1、AC-13C 沥青砼：桥面铺装； 2、AC-20C 沥青砼：桥面铺装； 3、C40 混凝土：预制板、桥面铺装； 4、C30 混凝土：涵台台身、涵台基础、涵台台帽、涵身侧墙； 5、C25 混凝土：河道护砌； 6、C20 混凝土：垫层； 7、砂石垫层：基础垫层、河道护砌垫层； 8、钢筋：凡直径≥12mm 者采用 HRB400(注明者除外)，直径＜12mm 采用 HPB300 钢筋， 并符合 GB1499.1-2017 及 GB1499.2-2018 及 GB/T1499.3-2010 的规定。 9、其他用材：其他用材（包括砂、石、水等）的质量应符合《公路桥涵施工技术规范》 JTG/T 3650—2020 的有关规定和要求。 七、盖板涵施工要点 1、施工前应探拟建涵洞附近管道的具体走向。 2、施工时应采取保护措施，确保污水管道的安全。 3、施工放样时，应注意盖板涵的全长以及洞口翼墙的准确位置。 4、涵洞施工之前应先进行地基处理，基底处理后施工涵身基础。涵身基础可分两次 浇筑，浇筑基础前先填 20cm 砂砾垫层。 5、涵洞基底开挖按基础尺寸两侧各放宽 30cm 边坡 1∶1 进行，其工程数量已计入基 坑开挖中。开挖基坑先至涵洞基础底标高，整平夯实后再施工涵洞基础及涵身。 6、对涵顶及涵洞两侧不小于两倍孔径的范围内的填土，应分层对称压实，用透水性 材料或石灰土回填，所采用的相应的机具须保证压实度达到规定要求。 7、盖板涵涵位置以施工现场为准，若盖板涵偏角及涵底高程，若与实际情况有较大 误差，请务必及时与设计单位联系。 八、施工工艺 1、桩位允许偏差 a)桩身倾斜度不大于 1% ； b)桩顶标高偏差:不大于±10mm。 2、保持桩身垂直 在方桩施工过程中，要求桩身在打桩过程中始终保持垂直状态，保证成 桩垂直度和防止方桩受偏心锤击击碎。用两只线坠交叉成 90 度，观测桩架与桩身的垂直 度。先看桩尖，再看桩顶，偏差应小于 1.5cm，以保证桩架与桩身垂直度控制在 5% (桩全长) 以内,并指挥桩机进行反复多次调整。桩入土三米后严禁用桩机调整其垂直度。施工过重中每 施工一击就观测一次， 发现倾斜不满足要求就指挥操作手及时更正。 九、桥梁耐久性设计 为保证桥梁结构耐久性，对本工程的混凝土结构进行了耐久性设计。结构的耐久性 应根据结构的不同设计基准期、不同的使用环境类别及其作用等级进行设计。 本工程耐久性设计及施工以《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》 （JTG3362—2018）及《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)为基础，同时参照 《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTG／T 3310-2019）。设计和施工除满足相 关规范要求外，还应按以下要点实施。 9.1 结构耐久性设计要点 1、桥面铺装采用 C40 抗渗混凝土，抗渗等级为 P6。 2、普通钢筋保护层厚度取钢筋外缘至混凝土表面的距离，不应小于钢筋公称直径； 当钢筋为束筋时，保护层厚度不应小于束筋的等代直径。先张法构件中预应力钢筋的保 护层厚度取钢筋外缘至混凝土表面的距离，不应小于钢筋公称直径；后张法构件中预应 力钢筋的保护层厚度取预应力管道外缘至混凝土表面的距离，不应小于其管道直径的1/2。最外侧钢筋的混凝土保护层厚度既要满足设计图中标注尺寸要求，还要满足《公路 钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362－2018）第 9.1.1 条表 9.1.1 的规 定值。 表 9.1.1 混凝土保护层厚度（mm） 构件类别 梁、板、塔、拱圈、涵洞上部 墩台身、涵洞下部 承台、基础 设计使用年限（年） 100 50、30 100 50、30 100 50、30 Ⅰ类-一般环境 20 20 25 20 40 40 2、主体结构最低混凝土强度等级不小于 C25。 9.2 结构耐久性施工控制要点 1、混凝土材料的选用 水泥：水泥应选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，不宜使用早强水泥。 集料：细集料应选用级配合理、质地均匀坚固、吸水率低、空隙率小的洁净天然中 粗河砂或江砂，不得使用海砂。粗集料应选用级配合理、粒形良好、质地均匀坚固、线 胀系数小的洁净碎石，不宜采用砂岩碎石。 添加剂：可掺入适当的混凝土添加剂。 2、混凝土施工前，应根据设计和施工工艺要求提前开展混凝土配合比选择试验，并 针对混凝土结构的特点和施工环境、使用环境等条件，制定施工过程中各个环节的质量 控制内容与质量保证措施。 3、普通钢筋混凝土结构：最大水胶比 0.55，最小水泥用量 275kg/m3，最大氯离子含 量 0.3%，最大碱含量 1.8kg/m3。 4、预应力钢筋混凝土结构：最大水胶比 0.36，最小水泥用量 360kg/m3，最大氯离子 含量 0.06%，最大碱含量 1.8kg/m3。 9.3 耐久性设计措施 1、增强结构耐久性主要措施： ① 提高混凝土自身的抗裂性能，精心设计配合比和掺加剂，并在施工中加强养护与裂 缝控制。 ② 保护层厚度及钢筋混凝土构件裂缝宽度限值等指标执行相关规范、规程。钢筋混凝 土结构钢筋绑扎时须采取切实可行控制措施，保证钢筋保护层厚度。 ③ 保证桥面铺装耐久性，在桥面现浇混凝土和沥青混合料之间设置防水层，同时排除 桥面下渗水。桥面防水层如有损坏，应及时修复。 2、伸缩缝应由专业人员严格按程序安装,对与伸缩缝相接的桥面进行特别处理，防止跳 车、冲击造成桥面开裂，同时加强养护、维修。应经常清除缝内积土、垃圾等杂物，使其发 挥正常作用，若有损坏或功能失效应及时修理或更换。 3、混凝土的养护包括混凝土的湿度和温度控制。新浇混凝土应及早开始养护，避免水 分的蒸发。湿养护不得间断，对不同构件，在不同季节应采取不同的初始（初凝前）湿养护 和温控的措施。对于水胶比低于 0.45 的混凝土和大掺量矿物掺和料混凝土，尤其应注意初 始保湿养护，避免新浇表面过早暴露在空气中。大掺量矿物掺和料混凝土在结束正常养护后 扔宜采用适当措施，能在一段时间内防止混凝土表面快速失水干燥。不同组成胶凝材料的混 凝土湿养护最低期限宜满足《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》的要求。 4、混凝土保护层厚度的检验方法与合格标准如下： 钢筋保护层厚度检测仪的检测偏差不应大于 1mm。检验的结构部位和构件数量，可根 据工程的具体情况选定。对同类的成批构件，一般可各抽取构件数量的 10%且不少于 10 个 构件进行检验。对选定的每一构件，可对各 12 根最外侧的钢筋（一般为箍筋或分布筋）保 护层厚度进行检测。对每根钢筋，应在有代表性的部位测量 3 点，并对每一构件的测试数据 进行评定。在对同一构件测得的钢筋保护层厚度全部数据中，如有 95%或者以上大于或等于 cmin，则认为合格；否则可增加同样数量的测点，按两次检测的全部数据进行统计，如仍不能有 95%及以上的测点厚度大于或等于 cmin，则认为不合格。 5、利用回弹仪、标准预埋件的拔出试验或混凝土表层抗渗性测试仪等方法来检验保护 层混凝土的密实性时，应事先通过试验室内的标准试验，在与现场相同（原材料和配比）的 混凝土试件上取得仪器读数与混凝土某种抗渗性指标之间的标定曲线。现场测试时的测点部 位与测点数量，可按照工程和测量方法的具体特点确定。 6、拌合物的振捣必须做到均匀密实。用插入式振捣变换插点时，应快插后向上缓慢拔 出，不得沿拌合物表层平拖。振捣引气混凝土时应使用振频≤6000 次/min 的中低频振捣棒， 并控制振捣时间避免过振。 7、浇筑混凝土前，应仔细检查保护层垫块的位置、数量及其紧固程度。构件侧面和底 面的垫块应至少为 4 个/m2，绑扎垫块和钢筋的的铁丝头不得伸入保护层内。保护层垫 块的尺寸应保证混凝土保护层厚度的准确性，其形状（宜为工字型或截头锥形）应有利 于钢筋的定位。垫块可用细石混凝土制作，其抗腐蚀能力和强度应高于构件本体混凝土，水胶比不大于 0.4。为保证钢筋定位的准确性，宜采用定位夹或定型生产的纤维砂浆块。 十、其他 1、施工单位收到设计文件后，应认真研究设计文件，详细阅读说明，全面了解桥涵工 程情况，必须熟悉各设计图、工程数量表、注等，充分了解设计意图和注意事项。 2、施工前认真放样，如发现实际河道与设计平面图不符合，及时通知业主、监理及设 计单位。 3、涵台基础施工前应采取有效措施排水（建议井点降水），开挖至设计标高后应及时通知相关单位验槽，应观测实际地质与地勘报告是否一致，验槽合格后方可进入下道工序。 4、本工程中所使用的砼和砂浆均为预拌砼和预拌砂浆。 5、本图需结合排水、电气、交通等专业的施工图，注意准确预埋相关构件。 6、其他未尽事宜，应严格按照有关规范、标准执行。

- 三、桥位平面图

- 涵洞总体布置图

- 五、接线部分

- 1 工程概述

  - 项目简介 经三路东侧、华尔路北侧地块冷库出入口桥接线路基宽度 18.0m，路面宽度 17.0m。

  - 遵循、参照的规范、规定 《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013 年版）； 《城市道路工程设计规范》（2016 年版）（CJJ37-2012）； 《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）； 《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）； 《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）； 《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）； 《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）； 《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）；

- 2 工程设计 2.1 设计原则 1、工程总体设计应满足项目的规划要求。 2、道路平面、纵断面及横断面设计应协调一致，路面结构的选用应合理。 3、在满足工程技术标准的前提下，尽量减少工程规模，充分发挥投资效益，考虑综合 性、经济性、时间性等诸多要素对工程设计的影响。 2.2 平面设计 道路设计中心线根据道路本项目桥位布设。平面设计要素符合《城市道路工程设计规范》 （CJJ 37—2012，2016 年版）、《城市道路路线设计规范》（CJJ 193—2012）的技术要求， 全线由一条直线组成，具体详见道路平面设计图。 2.3 纵断面设计 本次设计纵断面共设有变坡点 1 个，坡度分别采用 3.349%和 3.398%，竖曲线半径为 240m， 所有指标均满足规范要求。 2.3 横断面设计 结合业主的相关要求和拟建桥梁的设计宽度，拟定横断面形式如下： 横断面布置为：17.0m 混行车道+2×0.5m 土路肩=18.0m。 道路标准横断面设计图 2、道路横坡 行车道为 1.5%，坡向道路外侧；土路肩为 3.0％，坡向道路外侧。 3、边坡坡率 填方边坡坡率均采用 1：1.5，挖方边坡坡率均采用 1：1。 2.4 路基设计 针对本项目特点，依据沿线地质调查、地质勘探及其试验报告、沿线筑路材料情况进 行，设计时采取经济可行、切实有效的排水和防护措施，防止各种不利因素对路基造成的 危害，确保路基强度和稳定性，并充分考虑机械化施工方法，注重环境保护。 1、路基压实度要求 路基顶设计回弹模量 Eo≥35MPa，路基顶面弯沉值小于 210（0.01mm）。 为使路基获得足够的强度、稳定性和抗变形能力，保证路基路面的综合服务水平，路基压实度参照《城市道路设计规范》（CJJ 37-2012）中城市次干路的要求，路基压实标准 采用重型击实标准2、路基填料 路基填筑应根据各部位的强度要求选用路基填料，应采用低液限粘性土、级配良好的 砾类土、砂类土等粗粒土或山场碎石土等合格填料，路基不得使用淤泥、沼泽土、耕植土 膨胀土、有机土、含草皮土、生活垃圾、树根和含有腐朽物质的土。液限大于 50%、塑性 指数大于 26 的细粒土，不得直接作为路堤填料。 3、边坡坡率 填方边坡坡率均采用 1:1.5，挖方边坡坡率均采用 1:1。 4、新建路基处理 本次道路路堤施工前，需清除地面表层耕作土及破碎后的老路板块（清表深度根据现 场具体情况确定，本次设计按耕作土按平均 20cm 计，建筑物基础按平均 50cm 计）。在 施工前先确定路基填土高度（H），路基填土高度是指道路设计高程和清表后原地面高程 之差。 1）机动车道、非机动车道路面结构 H≤1.26m：对清表后的地面再向下开挖适当深度，机动车道应在保证 40cm 路床及 20cm 压实过渡层填筑高度后，再对基底进行翻松 20cm，并掺 6%石灰进行碾压，压实度 达到 90%，其上回填 20cm6%灰土至路床底，压实度不小于 92%；40cm 路床每 20cm 为 一压实层，压实度不小于 94%。 H＞1.26m：对清表的地面再向下翻松 20cm，并掺 6%石灰进行碾压，压实度达到 90%，； 其上回填 6%灰土，压实度不小于 92%；其上回填 20cm6%灰土至 40cm 路床底，压实度 不小于 92%；40cm 路床每 20cm 为一压实层，压实度不小于 94%。 5、施工注意事项 施工过程中除应按有关市政工程的施工及验收规范施工外，还应满足下列要求。 （1）施工时必须做好施工场地内的排水工作，必须将地面积水排出路幅范围外，将路 基土疏干，以确保路基的稳定，可根据现场情况确定排水方式，如盲沟、井点降水等形式。 可与永久排水设施相结合。 （2）路基填土必须分层压实，每层的压实厚度不得大于 20cm。 （3）为了保证路基边坡的压实度，一般路段路基两侧应各加宽 30cm 的碾压宽度。 （4）道路基层及面层施工前应对路基作全面检查，其压实度、平整度、弯沉值等指标 应满足设计及相关规范要求，如达不到设计规定值，应查出其范围后作进一步处理。 （5）路基填筑必须采用水平分层填筑法施工。即按照横断面全宽分成水平层逐层向上 填筑，如原地面不平，应由低处分层填筑。 （6）若路基填筑分几个作业段施工，两段交接处，不在同一时间填筑，则先填地段应 按 1：1 坡度分层留台阶。若两个地段同时填，则应分层相互交叠衔接，其搭接长度，不得 小于 2m。 （7）路槽的施工应与地下管线的施工密切配合。管线施工应按由深及浅的顺序施工， 以避免管线敷设时的二次开挖。施工过程中应注意保护现有的各种设施，避免造成不必要的 损失。（8）土基施工过程中若出现水稳定不良现象，应及时通知设计单位进行加固处理。 （9）施工期间应加强临时防水及排水处理，避免已开挖的下承层泡水，破坏强度。 2.5 路面设计 根据本项目参照城市次干路标准，根据交通量及组成情况，采用中等交通，道路交通量 达到饱和状态时的设计年限为 15 年，路面结构的设计使用年限为 15 年。 2.5.1 设计思路 本着因地制宜、合理选材、方便施工、节约投资的原则，进行路面设计方案的技术经济 比较，选择经济合理、技术先进并适合该地区情况的路面结构方案。结合该地区道路路面设 计经验及施工要求，遵循道路工程新技术的发展方向，开展路面综合设计。 路面设计应从抗车辙、抗水损害、减少反射裂缝、加强层间粘结及延长使用寿命角度优 化结构设计。路面在设计满足项目区域交通量和使用功能的前提下，根据当地的气候、水文、 地质等自然、交通情况，在设计年限内具有足够的承载力、耐久性、舒适性、安全性的要求。 2.5.2 路面结构设计 本项目路面结构采用如下结构层（由上至下）： 结构层次 结构厚度和材料 上面层 4cm 细粒式改性沥青混凝土（SBS 改性 AC—13C） 黏层 下面层 6cm 中粒式沥青混凝土（AC—20C） 封层、透层 基层 36cm 水泥稳定碎石 底基层 20cm 12%石灰土 总厚 66cm 2.5.3 验收弯沉 新建沥青砼路面设计标准轴载为 BZZ-100，设计年限 15 年。

- 3 主要材料技术要求

- 3.1 沥青混凝土 ① 沥青 AC-13C 上面层沥青混合料采用 SBS 改性沥青，AC-20C 下面层沥青混合料均采用 A 级 70 号沥青；封层、黏层油均采用改性乳化沥青 粗、细集料的粒径规格等各项要求应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）的要求。沥青混合料的填料宜采用石灰岩或岩浆中的强基性岩石等憎水性石料 经磨细得到的矿粉，其质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）的技 术要求。 聚合物 SBS 改性沥青的技术要求 检 验 项 目 技术要求 试验方法 针入度（25℃，100g，5s） 0.1mm）最小 60～70 T0604 针入度指数 PI 最小 -0.2～+1.0 T0604

- 3.2 水泥稳定碎石 本项目使用的水泥稳定碎石均为抗裂型水泥稳定碎石。 1、水泥 推荐普通硅酸盐水泥用于水泥稳定碎石路面基层施工，禁止使用快硬水泥、早强水 泥以及其他受外界影响而变质的水泥。 水泥初凝时间应大于 3 小时，终凝时间应大于 6 小时且小于 10 小时，标号采用 42.5 级。 如采用散装水泥，在水泥进场入罐时，要了解其出炉天数。刚出炉的水泥，要停放 七天，且安定性合格后才能使用，气温高于 30℃时，水泥进入拌缸温度宜不高于 50℃； 高于 50℃时应采用降温措施。气温低于 15℃时，水泥进入拌缸温度应不低于 10℃。 2、碎石 碎石的最大粒径应不大于 31.5mm，轧石场轧制的材料应按不同粒径分类堆放，以 利施工时掺配方便，采用的套筛应与规定要求一致。 基层用级配碎石备料建议按粒径 9.5-31.5mm，粒径 4.75-9.5mm，粒径 2.36-4.75mm 和粒径 2.36mm 以下四种规格筛分加工出料。 碎石压碎值应不大于 26%，粗集料针片状含量应不大于 18%（宜不大于 15%），碎 石中小于 0.6mm 的颗粒必须做液限和塑性指数试验，要求液限小于 28%，塑性指数小于 6，砂当量不小于 50%（宜不小于 60%）。 现场施工时根据实际使用的碎石，分别水洗筛分，按颗粒组成进行计算，确定各种 碎石的组成比例。3、水 符合现行《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）的饮用水可直接作为基层材料拌合 与养生用水。4、混合料组成设计 （1）取工地实际使用的集料，分别进行筛分，按颗粒组成进行计算，确定各种集 料的组成比例。要求组成混合料的级配应符合相关规定，且施工过程中应重点控制 31.5mm、9.5mm、4.75mm 三个筛孔的通过率（关键性筛孔的控制范围宜符合相关规定）。 级配为“S”型曲线，其通过率在设计级配要求的标准差值以内。 （2）为减少基层裂缝，必须做到三个限制：在满足设计强度的基础上限制水泥用 量；在减少含泥量的同时，限制细集料、粉料用量；根据施工时气候条件限制含水量。 具体要求水泥剂量不应大于 4.5%、集料级配中 0.075mm 以下颗粒含量不宜大于 3.0%， 含水量不宜超过最佳含水量的 1%。 （3）根据确定的最佳含水量，分别拌制不同水泥剂量的水泥稳定碎石混合料，按 压实标准（振动成型标准，97%），采用振动成型法或静压法制备混合料试件，在标准 条件下养护 6d，浸水 1d 后取出，做无侧限抗压强度试验。 （4）水泥稳定碎石试件的标准养护条件是：将制好的试件脱模称重后，应立即放 到相对湿度 95%的养护室内养生，养护温度为 20℃±2℃。养生期的最后一天（第七天） 将试件浸泡在水中，在浸泡水之前，应再次称试件的质量，水的深度应使水面在试件顶 上约 2.5cm，浸水的水温应与养护温度相同。将已浸水一昼夜的试件从水中取出，用软 的旧布吸去试件表面的可见自由水，并称试件的质量。前六天养生期间试件质量损失（指 含水量的减少）应不超过 10g，质量损失超过此规定的试件，应予作废。 （5）机动车道及非机动车道水泥稳定碎石设计建议水泥掺量 4.5%，压实度≥97%（推 荐采用振动成型标准），机动车道及非机动车道 7 天无侧限抗压强度代表值要求≥3.0MPa， 且不大于 4.0MPa。 3.3 石灰土 1、石灰 采用Ⅲ级或Ⅲ级以上石灰。石灰各项技术指标应符合《公路路面基层施工技术细则》 （JTG/T F20-2015）表 3.3.1 的规定。石灰要分批进料，做到既不影响施工进度，又不过 多存放；应尽量缩短堆放时间，如存放时间稍长应予覆盖，并采取封存措施，妥善保管。 2、土 宜采用土质较好的粘土（亚粘土），有机质含量＞10%的土不得使用。 3、水 符合现行《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）的饮用水皆可使用，若采用非饮用 水，应委托有关部门化验鉴定，其技术指标应符合表 6-20 的规定。 4、混合料组成设计 机动车道、非机动车道底基层石灰土的掺灰量为 12%，7 天的无侧限抗压强度需达 到 0.7MPa。 3.4 沥青封层 水稳碎石基层铺筑结束待表面稍干后应立即进行封层的施工。沥青封层采用乳化沥 青单层表处形式，集料按《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）表 6.2.1 中的 规定采用机制石屑，矿料粒径 3～5mm，用量宜 5～8m3 /1000m2，沥青采用乳化沥青 PC-1， 沥青用量在 1.0kg/m²左右。 3.5 黏层 沥青层之间设置黏层。4.1 12％石灰土底基层施工技术要求 1、施工程序 底基层施工前应对路基进行全面检查，要求路基沉降速率连续两个月小于5mm/月才可铺筑底基层。路基外观、强度、平整度等检查应符合规范规定。 2、布料 （1）根据用土比例和每车土量将素土或改性土按指定位置堆放，均匀卸在路槽顶 面，并用推土机和平地机粗平，用轻型压路机稳压一遍，检查布土厚度和含水量。 （2）按路基石灰土的施工方法布灰、拌和。石灰土拌和均匀后及时检测石灰剂量， 达不到设计要求的地段及时补灰以保证灰剂量符合设计要求。 （3）石灰应在使用前一周充分消解，并通过10mm筛孔，用布灰机或打方格人工布 灰，均匀摊平。 3、拌和 （1）采用路拌机反复拌和，拌和过程中应注意混合料的含水量和拌和的深度，必 须拌至路基表面，宜侵入路基表面5～10mm，不得出现素土夹层；随时检查拌和的均匀 性，不允许出现花白条带；土块应打碎，最大尺寸应不大于15mm。 （2）检查松铺厚度和混合料含水量、石灰、水泥剂量，并按规定取样制备抗压试 件。根据天气情况，夏天混合料含水量应较最佳含水量高出1～2个百分点。 （3）整个拌和过程应在1.5h 内完成。 （4）底基层表面高出设计标高部分应予刮除并将刮下的水泥石灰土扫出路外；局 部低于设计标高之处，不能进行贴补，必须铲除重铺。

- 4、碾压 （1）用轻型压路机或履带推土机碾压一遍，再用平地机进行整平、整型，经检查 达到规定标高后再进行压实。整型过程一般在1.5h 内完成。 （2）用14t以上压路机全宽碾压1～2遍，每次重叠1/2碾压宽度；再弱振1～2次、强 振1～2次后，用胶轮压路机碾压到规定压实度。一般需碾压6～8遍。 （3）碾压应遵循由路边向路中、先轻后重、先下部密实后上部密实、低速行驶碾 压的原则，避免出现推移、起皮和漏压的现象。碾压程序和碾压遍数应通过试铺确定。 （4）整个碾压过程须在3h内完成。 5、接缝 底基层的横向施工接缝，应采用与表面垂直的平接缝处理，确保接缝处横向与纵向 平整度。 6、养生 碾压完毕即进入养生期，应做好洒水养生、保持底基层湿润。养生期间禁止车辆通 行，养生期一般为7天。4.2 水泥稳定碎石基层施工技术要求 1、一般要求 （1）清除作业面表面的浮土、积水等。并将作业面表面洒水湿润。 （2）开始摊铺的前一天要进行测量放样，按摊铺机宽度与传感器间距，一般在直 线上间隔为10m，在平曲线上为5m，做出标记，并打好导向控制线支架，根据松铺系数 算出松铺厚度，决定导向控制线高度，挂好导向控制线，（测量精度按部颁标准控制）。 用于控制摊铺机摊铺厚度的控制线的钢丝拉力应不小于800N。 （3）下层水泥稳定碎石施工结束7天后即可进行上层水泥稳定碎石的施工。建议两 层水泥稳定碎石施工间隔不宜长于30天。 （4）施工期宜在冰冻到来半个月前结束，禁止在气温低于5℃状态下施工，并宜避 开在高温天气施工，气温高于35℃应采取特殊措施施工。 2、混合料的拌和 （1）开始拌和前，拌和场的备料应能满足3～5天的摊铺用料。 （2）每天开始搅拌前，应检查场内各处集料的含水量，计算当天的配合比，外加 水与天然含水量的总和要比最佳含水量略高。同时，在充分估计施工富余强度时要从缩 小施工偏差入手，不得以提高水泥用量的方式提高路面基层强度。 （3）每天开始搅拌之后，出料时要取样检查是否符合设计的配合比，进行正式生 产之后，每1～2小时检查一次拌和情况，抽检其配比、含水量是否变化。高温作业时， 早晚与中午的含水量要有区别，要按温度变化及时调整。 （4）拌和机出料不允许采取自由跌落式的落地成堆、装载机装料运输的办法。一 定要配备带活门漏斗的料仓，由漏斗出料直接装车运输，装车时车辆应前后移动，分三 次装料，避免混合料离析。 3、混合料的运输 （1）运输车辆在每天开工前，要检验其完好情况，装料前应将车厢清洗干净。运 输车辆数量一定要满足拌和出料与摊铺需要，并略有富余。 （2）应尽快将拌成的混合料运送到铺筑现场。车上的混合料应予以覆盖，减少水 分损失。如运输车辆中途出现故障，必须立即以最短时间排除，当有困难时，车内混合 料不能在初凝时间内运到工地，或碾压完成最终时间超过2h时，必须予以废弃。 4、混合料的摊铺 （1）摊铺前应将底基层适当洒水湿润；对于基层下层表面应喷洒水泥净浆，按水 泥质量计，宜不小于（1.0～1.5）kg/m2。水泥净浆稠度以洒布均匀为度，洒布长度以不 大于摊铺机前30m～40m为宜。 （2）摊铺前应检查摊铺机各部分运转情况，而且每天坚持重复此项工作。 （3）调整好传感器臂与导向控制线的关系；严格控制基层厚度和高程，保证路拱 横坡度满足设计要求。 （4）摊铺机需立模、连续摊铺。如拌和机生产能力较小，在用摊铺机摊铺混合料 时，应采用最低速度摊铺，禁止摊铺机停机待料。根据经验，摊铺机的摊铺速度一般宜在1m/min左右。 （5）基层混合料摊铺应采用两台摊铺机梯队作业，一前一后应保证速度一致、摊 铺厚度一致、松铺系数一致、路拱坡度一致、摊铺平整度一致、振动频率一致等，两机 摊铺接缝平整。（6）摊铺机的螺旋布料器应有三分之二埋入混合料中。 （7）在摊铺机后面应设专人消除细集料离析现象，特别应该铲除局部粗集料“窝”， 并用新拌混合料填补。 5、混合料的碾压 （1）每台摊铺机后面，应紧跟三轮或双钢轮压路机，振动压路机和轮胎压路机进 行碾压，一次碾压长度一般为50m～80m。碾压段落必须层次分明，设置明显的分界标 志，有监理旁站。 （2）碾压应遵循生产试验路段确定的程序与工艺。注意稳压要充分，振压不起浪、经三路东侧、华尔路北侧地块冷库出入口桥及接线工程 接线工程设计说明第10页共12页设计：复核：审核：不推移。压实时，可以先稳压（遍数适中，压实度达到90%）→开始轻振动碾压→再重 振动碾压→最后胶轮稳压，压至无轮迹为止。碾压过程中，可用核子仪初查压实度，不 合格时，重复再压（注意检测压实时间）。碾压完成后用灌砂法检测压实度。 （3）压路机碾压时应重叠1/2轮宽。 （4）压路机倒车换挡要轻且平顺，不要拉动基层，在第一遍初步稳压时，倒车后 尽量原路返回，换挡位置应在已压好的段落上，在未碾压的一头换挡倒车位置错开，要 成齿状，出现个别拥包时，应专配工人进行铲平处理。 （5）压路机碾压时的建议行驶速度，第1～2遍为1.5～1.7km/h，以后各遍应为1.8～ 2.2km/h。 （6）压路机停车要错开，而且离开3m，最好停在已碾压好的路段上，以免破坏基 层结构。 （7）严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头和急刹车，以保证水泥稳定 碎石层表面不受破坏。 （8）碾压宜在水泥终凝前及试验确定的延迟时间内完成，并达到要求的压实度， 同时没有明显的轮迹。 （9）为保证水泥碎石基层边缘强度，应有一定的超宽。 6、横缝设置 （1）水泥稳定碎石摊铺时，必须连续作业不中断，如因故中断时间超过2h，则应 设横缝；每天收工之后，第二天开工的接头断面也要设置横缝；要特别注意桥头搭板前 水泥碎石的碾压。 （2）横缝应与路面车道中心线垂直设置，其设置方法： a、人工将含水量合适的混合料末端整理整齐，紧靠混合料放两根方木，方木的高度 应与混合料的压实厚度相同，整平紧靠方木的混合料。 b、方木的另一侧用砂砾或碎石回填约3m长，其高度应略高出方木。 c、将混合料碾压密实。 d、在重新开始摊铺混合料之前，将砂砾或碎石和方木撤除，并将作业面顶面清扫 干净。 e、摊铺机返回到已压实层的末端，重新开始摊铺混合料。 f、如摊铺中断超过2h，而又未按上述方法处理横向接缝，则应将摊铺机附近及其下 面未压实的混合料铲除，并将已碾压密实且高程和平整度符合要求的末端挖成与路中心 线垂直并垂直向下的断面，然后再摊铺新的混合料。 7、养生及交通管制 （1）每一段碾压完成以后应立即开始养生，并同时进行压实度检查。 （2）养生方法：应将透水无纺土工布或麻布湿润，然后人工覆盖在碾压完成的基 层顶面。覆盖2小时后，再用洒水车洒水，或用塑料薄膜覆盖养生。在7天内应保持基层 处于湿润状态，28天内正常养护。养生结束后，必须将覆盖物清除干净。 （3）用洒水车洒水养生时，洒水车的喷头要用喷雾式，不得用高压式喷管，以免 破坏基层结构，每天洒水次数应视气候而定，整个养生期间应始终保持水泥稳定碎石层 表面湿润。 （4）基层养生期不应少于7d。养生期内洒水车必须在另外一侧车道上行驶，工人 手持水笼带，跨过中分带喷洒养生水。 （5）在养生期间应封闭交通。 （6）基层在养生过程中出现裂缝,经过弯沉检测，结构层的承载能力满足设计要求 时,可继续铺筑上面的沥青面层,也可采取下列措施处理裂缝: ①在裂缝位置灌缝。 ②在裂缝位置铺设玻璃纤维格栅。 ③洒铺热改性沥青。 8、质量管理及检查验收 （1）水泥剂量的测定用料应在拌和机拌和后取样，并立即（一般规定小于10min） 送到工地试验室进行滴定试验。 （2）水泥用量除用滴定法检测水泥剂量要求外，还必须进行总量控制检测。即要 求记录每天的实际水泥用量、集料用量和实际工程量，计算对比水泥剂量的一致性。 （3）水泥稳定碎石的质量控制要求见下表。 原材料检测项目及频率要求 材料种类 检查项目 技术标准 检查频率 水泥 细度 满足现行《公路路面 基层施工技术规范》 及本指南的规定 不少于每批每 300t 检测 1 次经三路东侧、华尔路北侧地块冷库出入口桥及接线工程 接线工程设计说明 第 11 页 共 12 页 设计： 复核： 审核： 安定性 水泥初凝时间 水泥终凝时间 胶砂强度 集料 压碎值 粗集料不少于每 2000t 检 测 1 次；细集料不少于每 1000t 检测 1 次 粗集料针片状 液限 塑性指数 粗集料小于 0.075mm 颗粒含 量 细集料小于 0.075mm 颗粒含 量 抗裂型水泥稳定碎石混合料质量标准检查。 4.3 沥青砼的施工 4.3.1 沥青混合料的摊铺 （1）摊铺前必须将工作面清扫干净，如用水冲，必须晒干后才能进行摊铺作业。 （2）混合料必须采用机械摊铺机，在摊铺前应检查确认下层的质量，质量不合格时， 不得进行铺筑作业。摊铺机必须调整到最佳状态，使铺面均匀一致，不得出现离析现象。 （3）进行作业的摊铺机必须具有自动调节厚度及找平的装置，必须具有振动熨平板或 振动夯等初步压实装置。下面层摊铺应采用钢丝引导的高程控制方式，下面层摊铺宜采用移 动式自动找平基准装置。 （4）摊铺机的摊铺速度应调节至与供料、压实速度相平衡，保证连续不断的均衡摊铺， 中间不停顿。 （5）沥青混合料摊铺温度宜大于 140℃，混合料温度在卡车卸料到摊铺机上测量。 （6）摊铺过程中应随时检查摊铺层厚度及路拱、横坡，达不到要求时，立即进行调整。 4.3.2 沥青混合料的碾压成型 （1）高性能沥青混合料应在摊铺后立即压实，不应等候。 （2）混合料的压实按初压、复压和终压三阶段进行，压路机应以≯5KM/小时的速度进 行均匀的碾压。初压用 10T 或 10T 以上钢轮压路机紧随摊铺机碾压，复压应在初压完成后紧 接着进行，用 16T～25T 轮胎压路机碾压。终压用较宽的钢轮压路机碾压。压路机的碾压遍 数及组合方式依据试铺段确定。 （3）现场混合料压实度不小于实测最大理论密度的 93％，不得大于 97％，空隙率在 3～经三路东侧、华尔路北侧地块冷库出入口桥及接线工程 接线工程设计说明 第 12 页 共 12 页 设计： 复核： 审核： 7％之间。应采用钻孔法及核子密度议检测密度。 （4）注意碾压温度和碾压程序，不得将集料颗粒压碎。碾压终了温度应不低于 90℃。 （5）为了防止混合料粘轮，可在钢轮表面均匀洒水使轮子保持潮湿，水中掺少量的清 洗剂或其它隔离剂材料，不得掺加柴油、机油。要防止过分洒水引起混合料温度的骤降。 （6）压路机静压时相邻碾压带应重叠 15～20cm 轮宽。振动时相邻碾压常重叠宽度不得超过 15～20cm.要将驱动轮面对摊铺机方向，防止混合料产生推移。压路机的起动、停止必 须减速缓慢进行。 4.3.3 接缝 （1）机动车道及非机动车道建议采用两台摊铺机同时摊铺，摊铺时的纵向接缝应采用 热接缝，即施工时将已铺混合料部分留下 10～20cm 宽暂不碾压，作为后铺部分的高程基准面，然后再跨缝碾压以消除缝迹。 （2）横向施工缝应采用平接缝，切缝时间宜在混合料尚未冷却结硬之前进行。原路面必须用切缝机锯齐，形成垂直的接缝面，并用热沥青涂抹，然后用压路机进行横向碾压，碾压时压路机应位于已压实的面层上，错过新铺层 15cm，然后每压一遍，向新铺层移动 15～ 20cm，直至全部在新铺层上，再改为纵向碾压。如用其它碾压方法，应保证横向接缝平顺、 紧密。 （3）应特别注意横向接缝处的平整度，切缝位置应通过 3m 直尺测量确定。 （4）在施工缝及构造物两端连接处必须仔细操作保持紧密、平顺。 4.3.4 透层、封层、黏层施工 水泥稳定碎石基层碾压成型后，表面稍微变干燥，但尚未硬化时，喷洒透层油。透层油建议采用乳化沥青，规格遵照《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1–2008）执行。 透层油建议用量 0.6～1.5L/㎡，实际施工时，用量通过试洒确定。透层油渗透入基层的深度 宜不小于 5mm，并能与基层联结成一体。 水泥稳定碎石基层养生期结束后，在铺设沥青面层之前，先喷洒沥青封层，封层采用层 铺法表面处治。封层油建议采用改性乳化沥青，矿料要求干燥、清洁。

- 5、接线平面图

- 6、路基施工图

- 四、工期：120天。

- 第五章 响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

编       号：

供应商名称 ：

日      期 ：

供  应  商：                （电子签章）

响应主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、报价一览表

五、配置与分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内（2025年5月-2025年7月）任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明) |  |
| 3 | 供应商近三个月内（2025年5月-2025年7月）任意一份依法纳税的缴款凭证 |  |
| 4 | 上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 本项目面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。项目类型为建筑业。 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 10 | 1.企业具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质的独立法人企业，且在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态；2.投标人拟派项目负责人须具备市政公用工程二级及以上的注册建造师并具备有效的安全生产考核合格证书。 |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 11 | 磋商响应函 |  |
| 12 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

响应函格式

致：（代理机构）

根据贵方的（）号采购文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目响应的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的响应有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与响应有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本响应有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

供应商开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_____________________         __

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

- 符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第四章采购需求中必须满足的实质性要求 |  |  |
| 2 | 报价不得超过最高限价 |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

- 非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（建筑行业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业（该行业类别不可修改））；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

四、谈判响应报价表

项目名称：

项目编号：

本轮为首轮报价 ：

| 名称 | 第一轮报价 |
| --- | --- |
| 报价 | 大写： 小写： (人民币)元 |
| 备注 |  |

日期：       年   月   日

五、分项报价表

本次为首轮报价

项目名称：

项目编号：

备注：

1、行数不够，可自行添加。

2、供应商在报价时应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和采购文件规定的格式。分项报价表按照附件提供的工程量清单的格式进行填报，分别填报单价和合价，要求填报完整，漏报项视为价格已分摊到其他清单项中。

3、供应商成交后根据本单位的最终总报价和首轮明细报价，自行调整各明细单价（原则上除不可竞争费外，其他各分项报价同比例下浮）直至合价和最终总报价（以万元为单位，保留两位小数）相符，报采购人审核，审核通过后，后期根据审核后的明细报价，按实结算。

- 六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 采购要求 | 响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

- 七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交付方式 |  |  |  |
| 交付地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

主要标的信息（成交后将公示）

供应商全称：

工程类

名称： 施工范围： 施工工期： 项目经理： 执业证书信息：

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加（代理机构）组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：