竞争性磋商文件

项目名称：盐都区供水工程维修养护项目

项目编号：JSZC-320903-HYGC-C2025-0008

盐城市盐都区水务局

2025年8月

总  目  录

第一章  竞争性磋商公告……………………1

第二章  供应商须知…………………………6

第三章  合同文本……………………………21

第四章  采购需求……………………………54

第五章  评审方法与评审标准………………73

第六章  响应文件格式………………………77

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况 盐都区供水工程维修养护项目采购项目的潜在供应商应在 “苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取磋商文件，方能参与政府采购项目）；并于2025年8月15日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320903-HYGC-C2025-0008

2.项目名称：盐都区供水工程维修养护项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：141.95539万元

5.最高限价：130.267393万元

6.采购需求：郭猛增压站设施更新改造、老旧闸阀更换及老旧管网改造。主要工程内容为：北龙港文化家园、秦南西工业区改造PE实壁管3577米，钢塑复合压力管85米，管径范围为DN20-DN110；更换闸阀123个，规格范围为DN50-DN150；土方约2900平方米；水泥混凝土路面恢复约1600平方米及郭猛增压站设施更新改造。具体以采购人提供的工程量清单、图纸及采购人现场要求为准，采购人保留对上述工程量及范围适当调整的权利。详细内容见磋商文件采购需求。

7.合同履行期限：60日历天。计划开工日期：2025年9月初开工；计划竣工日期：2025年10月底工程完工。具体开工日期以监理签发的开工通知为准。

8.本项目否（是/否）接受联合体参与磋商

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。采购标的的所属行业为建筑业，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人要求：投标人须具备水利水电工程或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质的独立法人，并持有有效的行政主管部门核发的安全生产许可证。

（2）项目负责人要求：具有水利水电工程或市政公用工程专业贰级及以上注册建造师证书，同时具有有效的行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B类）。投标人须保证项目负责人为本单位的正式职工，并提供从2025年5月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明或社保缴纳承诺函（格式自拟）。目前无主体工程在建（须符合苏水基〔2016〕17 号文规定）：

拟任项目负责人“无在建工程”的要求，通过对“无在建工程承诺函+虽具有在建工程但符合投标条件的情形及证明材料”评审认定“无在建工程”投标资格，无在建工程承诺函在投标文件格式“承诺函”中提供，虽具有在建工程但符合投标条件的情形及证明材料在“正在施工和新承接的项目情况表”中提供。其中具有在建工程时符合投标条件的情形及证明材料如下：

具有在建工程但符合以下情形之一的，经该在建工程建设单位同意，并完善有关手续后（附在投标文件中），可以参加本项目的投标：

a.合同工程量已完成80%以上，且主体工程已完成。

b.通过水下（泵站机组启动、河道通水）验收。

c.通过合同完工验收。

d.工程具备合同完工验收条件，已向建设单位提出合同完工验收申请，并经建设单位确认。

e.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）。

注：①在建工程是指在正在施工和新承接的项目担任项目负责人职务（施工项目负责人或设计施工总承包项目负责人、施工负责人）的工程；

②上述 a、b 条款在建工程建设单位同意拟任项目负责人可以参加本项目投标时，该建设单位应当明确具体情形并附相应证明材料。该项目负责人未变更的，一旦中标，投标人须提供该在建工程的施工项目负责人已经变更为其他人员的证明材料（原建设单位出具、盖章）方可签订本项目合同协议书，否则《中标通知书》无效；

③上述第 e 条款不适用于停工后已在本项目投标截止时间之前复工的情形。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取磋商文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年8月15日9点00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅

五、开启

1.时间：2025 年8月15日9点00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件,《苏采云系统供应商操作手册》：盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载磋商文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的磋商文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 磋商文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的磋商文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4、投标人不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

5、因投标人的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由投标人自行承担负责。

6. 本次磋商不收取磋商保证金，不收取质量保证金。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：盐城市盐都区水务局

地址：新都路620号

联系人：韦女士

联系方式：18351550713

2.采购代理机构信息

名称：江苏恒业工程管理咨询有限公司

地址：盐都区潘黄街道办事处兆泉商务中心三楼

联系人：孙先生

联系方式：15365769669

3.项目联系方式

项目联系人：孙先生

电　　 话：15365769669

# 第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购人和采购代理机构不收取标书工本费与成交服务费。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、已标价的工程量清单报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、已标价的工程量清单报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报工程量清单报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后九十（90）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1采购人将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被视为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。

24.4采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购最高限价。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

1.响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

2.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

3.磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.3.11响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，本项目的二轮报价即为最后报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在磋商过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理公司工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理公司工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

29.2供应商认为磋商文件、磋商过程和磋商结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日。

29.2.2对磋商过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理公司提出，由采购代理公司负责答复。

采购人及采购代理公司只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理公司不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为江苏恒业工程管理咨询有限公司，联系地址：盐都区兆泉商务中心东电梯三楼招标代理部。

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的磋商文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为 10 %。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同文本

水利水电工程标准施工合同

项目名称：

合同编号：

中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）

中华人民共和国水利部

《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）

《江苏省水利工程建设项目标准施工电子招标文件》

（2019年版）

第一部分  合同协议书

(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施     (工程项目名称)，已接受     (承包人名称，以下简称“承包人”)对     （工程项目名称）施工（标段名称）的投标，并确定其为中标人，发包人和承包人共同达成如下协议：

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书；

(2)投标函及投标函附录；

(3)专用合同条款；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求(合同技术条款)；

(6)图纸；

(7)已标价工程量清单；

(8)其它合同文件。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.签约合同价：人民币(大写)     (￥     元)。

4.承包人项目负责人（项目经理）：     （建造师注册编号：     ），身份证号：     。

5.工程质量符合    标准。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为     日历天。

9.本协议书一式   份，合同双方各执   份。

10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                承包人：

（盖单位章）                             （盖单位公章）

法定代表人：（姓名）             （签名） 法定代表人：（姓名）               （签名）

（或其委托代理人）：（姓名）      （签名）（或其委托代理人）：（姓名）       （签名）

地    址：                                 地    址：

电    话：                                 电    话：

传    真：                                 传    真：

邮政编码：                                 邮政编码：

开户银行：                                 开户银行：

帐    号：                                 帐    号：

年         月         日                  年         月         日

第二部分  通用合同条款

同水利水电工程标准施工招标文件通用合同条款（水利部2009年版）内的通用合同条款。

第三部分  专用合同条款

### 1.一般约定

1.1  词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：  盐城市盐都区水务局

1.1.2.3  承包人： （签约后填入承包人的名称）

1.1.2.5  分包人：

1.1.2.6  监理人： 招标确定

1.1.4日期

1.1.4.3 工期 60 日历天

1.1.4.2 开工日期：2025 年 月 日。

1.1.4.4 完工日期：2025 年 月 日。

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：工程完工验收合格后24个月。

1.4合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序：

（1）合同协议书（包括合同备忘录及补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求（技术规范、合同技术条款）；

（7）已标价工程量清单；

（8）承包人有关人员、设备投入的承诺；

（9）其他合同文件。

1.5合同协议书

要求提供履约担保的，履约担保作为合同生效的前置条件。

1.7联络

1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达地点：招标人办公室。

### 2 发包人义务

2.3提供施工场地

2.3.2工程施工用地红线范围内由发包人提供，在承包人进场后由监理人组织交接；若承包人需占用红线范围以外的场地，由承包人自行租用，其费用自理。

2.8其他义务

2.8.1 为便于承包人履约，发包人在相关合同文件规定基础上，明确监理人的工作职责、权利和义务等，协调有关矛盾。

2.8.2 负责主体工程施工期间工程建设合同管理、质量管理、安全管理、进度管理、生态环境保护、档案管理等工作，以及工程验收相关的工作。

### 3 监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

⑴ 按第4.3条规定，批准工程的分包；

⑵ 按第12条规定，涉及全局的暂停施工、复工；

⑶ 按第11.3条规定，确定延长完工期限；

⑷ 按第15条规定，当变更引起任何合同价格变动时作出变更决定：

⑸ 按第15.6条规定，批准暂列金的使用；

⑹ 按第23条规定，索赔的批准与支付。

### 4 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.3完成各项承包工作

（1）承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工机械设备、工程设备和其他物品。

（2）在工程缺陷责任期外，工程竣工验收前或组织各类奖项评审前（若政府组织的工程验收在工程缺陷责任期外），发包人组织工程各类整修、出新，若需承包人配合实施，承包人需满足发包人要求，其发生的费用应含在相应的投标报价内。

4.1.8为他人提供方便

承包人在施工期间，应为在本项目施工区域内的其他承包人施工提供便利，对于受其他承包人施工影响的工程内容，应合理安排施工时间及施工方案，服从发包人、监理人的统一调度，除事前经发包人同意外，不得因此向发包人索赔任何费用。

4.1.10其它义务

（1）承包人在检查合同或工程施工时，如果发现工程设计或技术规范中存在任何错误或其他缺陷，应立即通知发包人和监理人。

（2）承包人在实施和完成承建合同工程及缺陷修复过程中的一切作业应保证发包人免于承担因承包人作业影响等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其他开支。

（3）承包人应对所有现场作业和施工方法的完备、稳定和安全负责；承包人应根据现场情况适当进行封闭。

（4）承包人按照国家有关法律、法规编制各类应急预案等工作保证施工期间施工安全。

（5）对与本合同实施有关的各类检测、验收（如档案、安全、评审、审计、阶段验收、竣工验收、工程移交等），承包人应积极配合、参加，并承担相应费用。

（6）承包人应开展文明施工，并承担所需一切费用。

（7）承包人须按国家相关规范整理工程档案，确保必要的人员、资金投入，在工程建设期间，为确保工程档案整理的连续性，工程结束后移交完整的工程档案资料原件2套、电子文档1套给发包人，竣工图需移交原件4套（纸质竣工图4套，另附电子PDF文档1套）给发包人，与档案相关的一切费用包含在投标报价中，不另行支付。

（8）承包人须依法与劳动用工人员签订用工合同，并提供合适的生活条件。

（9）承包人与发包人签订廉政合同、资金安全合同。承包人须承诺不拖欠劳务工资。

(10)承包人应保证发包人支付的预付款及进度款用于本工程，不得挪作他用。承包人必须按照有关规定进行财务管理。同时发包人有权对此进行检查，承包人不得拒绝。如发现承包人未专款专用，可以暂停支付工程款，由此造成的后果由承包人承担。

(11)承包人应编制施工交通组织方案，并经专家论证按程序报批后实施。承包人应服从主管部门管理，遵守当地交通规则，加强人员和车辆安全管理，严禁使用无牌无证、报废、环保不达标车辆，严禁超载运输，并承担与此相关的责任和费用。

(12)承包人应主动处理好与地方群众的关系，不得影响其他承包人的施工及地方群众的生产生活。按照省发展改革委（苏发改区域发【2022】933号）文件要求，优先吸纳农村劳动力，满足发包人与地方政府商量确认的涉及本标段以工代赈相关措施。

(13)承包人对工程施工质量负直接责任，其法定代表人按职责对所承担的工程负领导责任和终身责任。承包人应采取措施，做好质量管理工作。

(14)发包人负责对承包人进行安全生产目标考核。承包人应积极配合发包人做好安全生产目标考核工作，提供相关文件、资料，并对其真实性负责。承包人应按法律、法规、管理办法，针对本工程特点，遵守工程所在地管理单位的要求，采取措施强化安全生产管理，落实安全生产责任制，保障工程建设安全。

(15)承包人负责做好本单位信息采集和报送工作。

(16) 承包人须建立工程档案管理领导体系和相关人员岗位责任制，明确档案管理部门和人员，配备必需设备设施，保证必要的工作所需资金，保证工程档案管理有序进行。承包人须建立健全工程档案管理的各项管理制度，制定与发包人要求相适应的项目文件管理制度和业务规范，报发包人确认；并根据工程建设实际情况适时进行修订完善。承包人形成的项目文件须格式规范、内容准确、清晰整洁、编号规范、签字及盖章完备，满足耐久性要求。承包人须建立项目文件过程管理制度，须从项目文件形成、流转到归档管理的全过程控制。承包人须接受监理人对其产生的项目文件和档案按工程进度情况分阶段进行检查和审查。

(17)在实施临时征用地过程中，发包人可协助承包人按规定办理相关手续，但地面附着物补偿、土地复耕、施工矛盾协调、行政许可办理等所有相关费用均由承包人负担，并包含在承包人的投标报价中。

(18)承包人应充分考虑施工过程中可能出现的杂物清理、垃圾清运等零星工程，施工作业区文明施工、扬尘控制以及噪声、运输、交通管制、河岸绿化带、已有管线和相邻建筑物的保护、道路、工程所在地厂区特殊要求等影响问题，相应措施符合相关行政管理部门的要求。明确上述问题的解决经费已分摊到投标报价中，发包人不另行支付。

(19)承包人进场后发生的矛盾由承包人自行协调，产生的费用由承包人承担，发包人不另行支付。

(20)施工过程中可能或必须发生的行政许可手续由承包人自行办理，所产生的相关手续费用由承包人自行承担，发包人协助办理。

（21）农民工工资按照“人力资源社会保障部等十部门关于印发《工程建设领域农民工工资专用帐户管理暂行办法》的通知（人社部发〔2021〕53号）、《工程建设领域农民工工资保证金规定》（人社部发〔2021〕65号）、中华人民共和国国务院令《保障农民工工资支付条例》（第724号）、关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》的通知（苏建建管〔2016〕707号）、《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》苏人社规〔2022〕4号执行等文件执行。因承包人产生的一切用人用工责任，均由承包人承担。

（22）承包人应根据监理人指示，做好管道管槽开挖、回填工作，土方回填应结合土方开挖考虑，不足的土源由承包人自行考虑和解决，费用包含在相应土方报价中。多余土源处理及利用方案由发包人确定，承包人不得擅自处理。

（23）合同期间，承包人应根据监理人指示，采取适当措施并合理组织施工，由此发生的费用由承包人承担。对于可能受其他承包人施工影响的工程内容，应合理安排施工时间及施工方案，不得因此向发包人索赔任何费用。

（24）承包人应在施工前，做好陆路交通封闭处理措施，并负责向有关交通部门申请办理相关施工方案审批许可手续。

（25）拆除施工应确保不破坏现有的邻近建筑物、堤防或河道河坡，拆除区域的具体界定由监理人根据招标设计要求和现场情况确定，拆除后应经监理人现场验收确认。

（26）承包人应认真执行《江苏省土壤污染防治条例》、《省水利厅省生态环境厅关于加强江苏省水利重点工程施工扬尘防治监督管理的通知落实施工环保措施》（苏水建[2020]7号）的相关要求，自觉接受监督检查。

（27）承包人是安全管理的责任主体，因承包人原因产生的一切责任，由承包人承担。

4.2 履约担保

履约保证金的形式：网上银行汇款、电汇、银行保函或专业担保公司担保或综合保险的保证担

保。 对AA评级及以上政府采购供应商，需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，经发包人审核无误后，减半收取履约保证金（5%）。

履约保证金的金额：中标合同金额×10%。承包人在收到中标通知书后，须在7日内向发包人足额提交履约保证金，否则发包人可以取消其中标资格。履约保证金在工程完工验收合格后退还。

4.3 分包

4.3.2  允许承包人分包的工程项目为：不允许承包人分包本工程项目。

4.3.10 分包人项目管理机构的设立： /  。

4.5承包人项目负责人

4.5.1承包人项目负责人应在监理人签发进场通知后的7日内到职。

4.5.5 主体工程施工期间，项目负责人离开2天以内（含2天）报监理人批准，报发包人核备；2 天以上报监理人转报发包人批准。主体工程施工期限间，项目负责人每月离开工地不得超过 8 天，否则发包方将按履约考核表规定的标准对承包人作罚金处理。监理人对项目负责人的考勤随同月支付文件一起报发包人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1承包人应在接到开工通知后的7天内向监理人提交现场施工管理机构及人员安排报告。如项目部主要管理人员与投标文件不一致，需先报请监理及发包人批准。报批文件附人员资格及业绩材料，原件核查按招标文件要求执行。

4.6.5承包人现场机构和人员应服从当地政府有关职能部门对安全、暂住人口等的管理，并承担与此相关的责任和费用。

4.6.6承包人的现场人员必须挂牌上岗。专职安全员、专职质检员必须着与其他人员有明显区别的工装上岗。

上述所涉违约处理均在承包人计量支付时扣除。

4.8.5劳务用工应符合国家有关法律法规。

4.9承包人须严格执行《资金安全合同》，接受发包人及开户银行的监管。

承包人应按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和《企业会计制度》的规定执行，建账核算，以便发包人进行资金监督，确保工程建设资金安全。

4.11不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：        /              。

### 5 材料和工程设备

5.1承包人提供的材料和工程设备

增加条款：

5.1.6本工程禁止使用排放不达标的施工机械。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1发包人不提供施工材料，不提供工程设备。

### 6 施工设备和临时设施

6.2发包人不提供施工设备和临时设施。

### 7 交通运输

7.1道路通行权和场外设施

道路的通行权和场外设施的约定：承包人合理选择运输机械，注重对现有道路、管线、桥梁的保护，如出现损坏，一切损失由承包人承担；承包人自行负责进场道路的修建、维修、拆除外运，以上费用含在投标报价中，由承包人承担，发包人不另行支付。

### 8.测量放线

8.1施工控制网

8.1.1施工控制网的约定：施工控制网由承包人负责测设。发包人应在本合同协议书签订后的7天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的7天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的7天内批复承包人。

### 9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4工程施工安全相关资料全部由承包人负责收集。

9.2承包人的施工安全责任

9.2.5 项补充：

本合同中安全文明措施费为不可竞争费。安全文明施工措施费的使用和管理按照《江苏省水利建设工程安全文明施工措施费使用管理办法》（苏水规〔2017〕2 号）执行。

9.2.11补充：

承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。

（1）承包人的垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作相关证书后，方可上岗作业；

（2）所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；

（3）根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行水利工程安全生产监督管理办法及施工安全技术规范等有关规定。

（4）承包人应在主要交叉点实行道路两侧围档施工，在人员密度大、流动大的地段以及其他需要地段也必须采取围档施工，以确保施工安全和人员安全。因此发生的一切费用不单独计量和支付，包含在合同单价或总价中。

增加条款：

9.2.14承包人在工地配备消防人员和设施负责全工地的消防工作，所需费用由承包人承担。

9.2.15 为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。

9.2.16在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

9.4环境保护

9.4.1本款具体内容详见《技术标准和要求》一般规定。

9.4.2承包人应建立健全环境保护管理体系，污染物处理及排放符合国家及地方环境保护标准，技术及管理措施到位，施工区须经常洒水，对裸露土进行覆盖，减少粉尘污染，生活区生活垃圾等及时处理，施工机械设备所产生的油污处理应满足环保要求。由此发生的费用应包含在相应的投标报价内。

### 10  进度计划

10.1 合同进度计划

承包人须在开工后 7 天报送详细施工进度计划和施工方案说明，监理人应在 7 天内予以批复或提出修改意见，以确定合同进度计划，应配合上级主管部门做好年度计划、月计划、旬计划、五日计划各类进度报表的编报）。

10.2 合同进度计划的修订

本款补充：由于承包人编制质量、深度不能满足监理人要求而退回重新上报和重新批复，批准后的修订合同进度计划为原合同进度计划的补充文件。

### 11 开工和竣工（完工）

11.4异常恶劣的气候条件

11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于 100  mm的雨日超过 3 天；

（2）10级及以上台风经过本工程引起的灾害；

（3）日气温超过   35    ℃的高温大于   10   天；

（4）日气温低于  -8     ℃的严寒大于   10   天；

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：

（6）其它异常恶劣气候灾害。

11.5承包人工期延误

如果承包人不能按合同中规定的工期完成本工程，承包人应向业主支付违约金。工期每拖延一天的赔偿金额是以合同总价的0.02%来计算。上述违约金的最高限额为合同价的2%。

11.6工期提前

工期提前的奖金约定：         /           。

### 12 暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形：因承包人原因造成的停工整改。

12.2 发包人暂停施工的责任

（3）发包人承担暂停施工责任的其它情形：发包人提供的图纸、设备不能按时提交。

### 13 工程质量

13.1工程质量要求

13.1.1本工程质量按《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2021）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2025）及相关主管部门的现行相关规定执行。

13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1通知监理人检查“约定的期限内”为24小时。

13.7质量评定

工程质量评定程序按江苏省《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T 2334-2013）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2021）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2025）及相关行业标准等有关规定执行。

目标为：工程整体达到合格等级。

13.8质量事故处理

13.8.4工程竣工验收时， 发包人 向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

### 14 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程试验和检验

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：/。

14.1.8承包单位在主体工程开工前应结合项目划分和施工工艺，制定工程质量检测计划（含检测量清单），明确需外委检测的项目，检测计划经评审后报监理机构审核发包人核备后执行。

14.1.9 承包单位在项目施工过程中应严格按照相关规范开展质量检测工作。对工地现场不具备设备、环境、能力、人员或较复杂但对工程质量有影响且相关规范要求检测的参数，均需委托有相应资质的检测单位进行检测。

14.1.10 承包单位须根据工程质量检测市场价充分综合考虑投标价。

14.4 试验和检验费用

（1）承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。

（2）在合同中明确规定的试验和检验，包括无须在工程量清单中单独列项和已在工程量清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人承担。

（3）如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场所进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。

注：材料、工程设备和工程的试验和检验执行规范文件：省水利厅办公室关于印发《2023年江苏省水利基本建设管理工作要点》通知（苏水办基〔2023〕5号）。

15.变更的范围和内容

增加和减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量 15% 时，关键项目：承包人已标价工程量清单中金额大于10万元的子目。单价调整方法如下：

当Q1＞1.15Q0时，S＝1.15Q0×P0+( Q1－1.15Q0) ×P1

当Q1＜0.85Q0时，S＝Q1×P1

S—调整后的某一分部分项工程结算单价；

Q1—最终完成的工程量；

Q0—招标工程量清单中列出的工程量；

P1—按最终完成工程量重新调整后的综合单价；

P0—承包人在工程清单中填报的综合单价。

P1的确定方法如下：

①当Q1>1.15Q。时,若P0>P2×(1+15%),该类项目的综合单价:

P1按照P2×(1+15%)调整。

若P。≤P2×(1十15%)，P1=P2

②当Q1＜0.85Q0时,若P0<P2×(1-L)×(1-15%),该类项目的综合单价：

P1按照P2×(1-L)×(1-15%)调整

若P。≥P2×(1-L)×(1-15%)，P1=P2

P2—发包人最高投标限价相应项目的综合单价；

L—承包人报价浮动率。L＝（1-中标价／最高投标限价）×100%

### 16 价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：参照苏水基〔2021〕12号文件精神执行。

16.1.2采用造价信息调整价格差额

工程造价信息的来源：工程所在地建设工程造价信息指导价。

价格调整的项目和系数：水泥、商品混凝土、黄砂、碎石、块石、木材、钢材（筋）、土工布、电、柴油。

价格调整范围：在工程实施期间，主要材料中的钢材（筋）价格上涨或下降幅度在5％（含5%）以内的，其价差由承包人承担或受益，超过5％的部分，由发包人承担或受益；主要材料中的其他8种材料价格上涨或下降幅度在10％（含10%）以内的，其价差由施工单位承担或受益，超过10％的部分，由发包人承担或受益。

主要材料价差的取定。以工程所在地造价管理部门发布的指导价为依据（缺指导价的，以承发包双方确认的市场信息价为准）。价差为工程计量当月的信息指导价与投标当月的信息指导价（基准）的差额。

- （1）本工程采用“固定单价”合同，合同实施过程中除招标文件和合同约定允许调整外，不因其他任何原因调整中标的综合单价；数量按实结算。

- （2）结算价=中标综合单价×按发包人要求验收合格的实际施工数量±招标文件及合同约定可 以调整的价格-考核扣款。

- 其中：中标综合单价=首轮响应文件中投标单价x总价让利系数

- 总价让利系数=         %，计算公式如下：

- 总价让利系数= 中标价/投标文件报价*100%

- （3）上式中“招标文件及合同约定可以调整的价格”包括但不限于以下情况：

- 1）发包人签证使用的暂列金额。

- 2）由于工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其相应综合单价由中标人按招标文件约定以及现行相关规定的计价程序提出综合单价，经发包人确认后参照中标下浮率同比下浮后进行结算。

- 中标下浮率=【1-（最高投标限价-中标价）/最高投标限价】×100%。最高投标限价、中标价均扣除暂估价、暂列金等。

- 其他符合水利工程结算相关的法律、法规、规范性文件规定的价款的调整。

- 说明：

- ①不符合水利工程以及发包人要求的相关工程结算相关的法律、法规、规范性文件规定的价款不予调整。

- ②承包人按有关规定，向发包人递交完整的工程竣工结算书及完整有效的结算资料。竣工资料不全，不予竣工验收。竣工验收合格后按招标文件约定报送竣工结算资料，且结算报审资料齐全， 否则，停止支付工程款。有效的结算资料可以为复印件，须有原件复查，否则不予结算。竣工资料 必须正确反映现场情况，并按有关规定正确编制。

- ③工程签证必须有配套的经发包人盖章的工程联系单及其他相关资料。如不能完整提供视为承 包人放弃此项权利，不予结算。

### 17  计量与支付

17.1计量

17.1.4单价子目的计量

本项补充：

- 承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。

17.1.6 若承包人中标工程量清单存在未经修正的算术错误时，发包人有权按以下原则修正中标工程量计价清单，并以修正后的工程量清单作为合同计价清单。

⑴当修正后的总价大于中标价时，合同价为中标价，按同比例下浮的方式修改单价和分项总价；

⑵当修正后的总价小于中标价时，合同价为修正后的中标价。

17.2 预付款

17.2.1预付款支付

（1）工程预付款的总金额为工程款的10%，一次支付给承包人。付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为：不支付材料预付款。

17.2.2预付款保函

承包人应在提交预付款支付申请的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。

17.3工程进度付款

- 工程完工验收合格支付至合格工程量的80%；

- 经审计单位审计出具审计结果报告后10日内付至审定价的97%；余款3%待质保期满无质量问题后结清。

最终结算价格以最终审计结果为准。

履约保证金退还比例：验收合格且无违约、无农民工工资拖欠情形下无息退还履约保证金。

注：①本项目合同计税方法采用增值税一般计税方法，承包人须提供相应的增值税发票，足额纳税。本工程价款一律通过银行非现金结算，工程款汇入企业基本账户。

②按以上付款进度支付，于上述第（1）条款付款时扣除工程预付款后支付。

③若存在变更、索赔、增加的合同金额等在以上支付节点（2）统一支付，在此前不支付。

本工程提交审计时，承包人应在发包人约定的时间内完成资料整理，并积极配合，资料齐全、计算准确，不得虚报，要求与审计价差距不得超出10%。

（1)若承包人的结算报审价与最终审定价核减率＜10%,审计费由发包人承担。

（2）若承包人的结算报审价与最终审定价核减率≥10%,所有审计费全部由承包人承担。发包人有权要求承包人在审计报告出具后二十日内支付，或发包人可直接从工程款中扣除。

每月人工费用拨付方式：

每月进行工程计量支付时，拨付人工费用=月应支付金额×10％；按实际工人工资数额发放，拨付周期不超1个月，确保农民工工资按时足额支付。

注：人工费拨付申请程序、后附资料

工程进度款支付，需进行工程款计量；人工费按照实际发生的工人工资支付，应当附花名册、考勤表、承包人确认每月报到银行代发的到农民工工资表，保证农民工工资的准确性。

安全文明措施费：

1.安全文明措施费，是指水利建设工程项目法人列支，承包人使用，用于工程施工现场完善安全生产条件、改进文明施工环境、保障施工安全的专项费用（详见省水利厅关于印发《江苏省水利建设工程安全文明措施费使用管理办法》的通知（苏水规【2017】2号）。

2.安全文明措施费按照承包人申请、监理单位审核、项目法人审定的程序支付。

3.安全文明措施费应当采用现场计量、按实支付的方式。难以现场计量的可以采用总额包干、分期支付的方式，采用现场计量的计量凭证应当包括发票、工程结算单、设备台班结算单、设备租赁合同等。采用总额包干的，应当提供使用人签字、影像等材料 。

4.发生设计变更时，设计变更资料中应当明确安全文明措施费的变更数量 。

5.承包人应当按照合同约定，在施工组织方案中明确安全文明措施，制定安全文明措施费详细使用计划，并报监理单位审核同意后实施，按照清单项目和计量周期申请支付；报送监理单位审核的费用使用计划和计量支付申请应当经专职安全员和项目负责人签字 。

6.监理单位应当检查承包人安全文明措施落实情况，及时审核承包人的支付申请；发现安全文明措施未落实，存在事故隐患时，及时督促整改；承包人拒不整改或未按期限要求整改的，监理单位应当及时向项目法人报告，必要时可以下发停工令。

7.施工单位安全文明措施费实际支出超出合同约定的费用总额的，超出部分由施工单位自行承担 。

8.施工单位安全文明措施费实际投入使用少于工程量清单所列费用的，经监理单位核实，余额部分项目法人不予支付。

9.项目法人应当定期检查安全文明措施落实情况，及时审定支付申请 。

17.4 质量保证金

17.4.1工程质量保证金约定：

在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任；到期后，承包人向发包人申请返还保证金。发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

17.5  竣工（完工）结算

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应提交完工付款申请单一式3份。

17.6  最终结清

17.6.1最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式 3 份。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：完工结算资料。

17.9 违约金

17.9.1 承包人选派的主要施工管理人员应能够持续参与本工程施工管理工作。不论何种原因（除不可抗力外），主体工程施工期间，项目负责人、专职安全员、质检员（质量员）更换，均被视为违约，需向发包人交纳罚金：项目负责人5万元/人，专职安全员、质检员（质量员）2 万元/人次。

17.9.4监督检查

17.9.4.1对各类工程监督检查中发现的施工管理工作存在的质量、安全控制应作为而不作为问题，对施工质量、安全管理工作应作为而不作为行为未及时处理问题，由发包人根据情节严重程度，对承包人给予1~2万元/项次的处罚。

17.9.4.2工程施工质量达不到合同要求的质量等级，发包人将扣减承包人违约金5万元。

17.9.4.3发包人及上级主管部门对农民工工资管理情况检查过程中，发现承包人农民工工资管理不符合实名制管理规定的，对承包人给予1000元/人次的处罚。对被12345等平台举报并查实的，对承包人给予2000元/人次的处罚。

17.9.4.4对各级环保部门检查活动中，发现扬尘污染防治措施不到位，出现扬尘不达标情况被各级环保部门通报的，对承包人给予2000元/项次的处罚。被环保督察发现的，对承包人给予5000元/项次的处罚。（同一事件不重复处罚）

上述所涉罚金均在工程款支付中扣除。

17.9.5 质量缺陷违约责任

（1）承包人施工质量不符合合同要求的，须在收到监理人通知后7日内免费修复至合格标准；

### （2）经两次修复仍不合格的，甲方有权解除合同并要求承包人返还已付工程款，并赔偿合同价款的20%；

### （3）质量缺陷导致的第三方索赔或发包人额外维修费用，由承包人全额承担。

### 17.9.6合同解除后的清理责任

### （1）因承包人违约导致合同解除的，承包人应在10日内撤出全部人员、设备，并拆除临时设施，恢复场地原貌；

### （2）未及时清理的，甲方有权委托第三方清理，费用从承包人质保金中扣除，并按每日1万元支付违约金。

### 18  竣工验收（验收）

18.1 验收工作分类

验收分类、条件、程序执行《水利水电建设工程验收规程》（SL/T 223-2025）。

18.2 分部工程验收

18.2.2 本工程分部工程验收由发包人或委托的总监理工程师主持。

18.5 阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收执行《水利水电建设工程验收规程》（SL/T 223-2025）。

18.6 专项验收

18.6.1 本合同工程专项验收类别包括： / 。

18.7竣工验收

18.7.3本工程不需要（需要／不需要）竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。

18.8施工期运行

18.8.1需要在施工期运行的单位工程或工程设备为 /。

### 19 缺陷责任与保修责任

19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：从工程通过验收之日起算（根据《江苏省水利基本建设建设工程项目验收管理实施办法（苏水基[2012]51号第三十条）》）。

19.7保修责任

本工程保修的范围为施工合同全部内容，保修期限：工程完工验收合格后24个月。 在保修期内如因承包人原因发生质量、安全事故由承包人承担保修责任。

### 20保险

20.1工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：由承包人以发包人和承包人共同名义办理；

投保内容：本招标工程全部工作内容；

保险金额、保险费率和保险期限：保险费率由承包人自行调查，期限为工程施工期。

工程保险凭保险公司保单按实支付，支付总价以《工程量清单》所列项目的总价进行控制，超出部分费用应被认为已包括在总的合价中，发包人不再另行支付。

保险金额：合同额。

20.2 人员工伤事故的保险

承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险、建筑安装工程一切险（包括材料和工程设备，以发包人和承包人共同名义投保）；投保内容：本招标工程全部工作内容；保险金额、保险费率和保险期限：保险费率由承包人自行调查，期限为工程施工期。保险凭保险公司保单按实支付，支付总价以《措施项目清单》所列项目的总价进行控制，超出部分费用应被认为已包含在总的合价中，发包人不再另行支付。

20.3  人身意外伤害险、安全生产责任险

20.3.2承包人必须在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险、安全生产责任保险，缴纳保险费，发包人不另行支付。

20.4第三者责任险

20.4.2　第三者责任险保险费率：承包人自行调查；

第三者责任险保险金额：第三者责任险由承包人负责投保，第三者人员人身伤亡的最低保险额为50万元/人.次，次数不限，凭保险公司保单按实支付，支付总价以《工程量清单》所列项目的总价进行控制，超出部分费用应被认为已包括在总的合价中，发包人不再另行支付。

20.5其它保险

需要投保的其它内容：承包人应投保安全生产责任险。费用包含在安全文件措施费用中，发包人不单独列项和支付。其它险种，由承包人自行决定是否投保，费用包含在投标报价中。

20.6对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：　工程开工后一周内  。

20.6.4保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：责任范围内自行承担。

投标人投保的相关保险费用按实结算，但其费用控制在措施项目清单中保险费总额范围内。

承包人投保时，应选择承保责任充分、赔偿限额充足的投保方案，且选择资信良好可靠、有能力承保的保险公司投保。

承包人不得实施任何可能导致相关保险中止、失效的行为。如因承包人的任何行为、过错（如违反法律法规、错误描述、隐瞒事实、失职、违反保险合同条款等）造成相关损失的，由承包人自行承担。

### 24 争议的解决

24.1争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不

成的，可在专用合同条款中约定下列 (1) 种方式解决：

（1）向盐城仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地的人民法院提起诉讼。

### 25.应执行的有关部门规定

### 25.1 人员在岗要求

承包人应遵守主要施工管理人员在岗要求，相关要求详见合同附件一。

25.2农民工工资管理

承包人应根据《江苏省政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（苏政办发〔2016〕85号）、《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》（苏建建管〔2016〕707号）、《保障农民工工资支付条例》（国务院第 724 号令）、《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53 号）、《工程建设领域农民工工资保证金规定》（人社部发〔2021〕65 号）、《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》（苏人社规〔2022〕3 号）、《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》（苏人社规〔2022〕4号）、《省水利厅办公室关于进一步做好水利工程建设领域农民工工资支付保障工作的通知》（苏水办基〔2018〕16 号）、《省水利厅办公室关于做好水利工程建设领域农民工工资支付保障工作的补充通知》（苏水办基〔2020〕13 号）等法律法规及规范性文件的要求。

实行农民工实名制管理，由承包人与农民工签订劳动合同。开立农民工工资专用帐户，开立农民工工资保证金专门帐户或办理农民工工资银行保函，其中：发包人按月将农民工工资专用资金（按工程进度款的 10%）划拨至专用账户；一般情况下，承包人应按工程施工合同额的 1.5%存储农民工工资保证金或提供等额担保金额的银行保函，单个工程合同额较高的，交通工程存储金额不超过 300 万元，其他工程不超过80万元。

25.3质量管理

承包人应组织学习并认真执行省水利厅、盐城市水利局关于工程质量管理的文件。主要包括（不限于）：

1.《水利工程质量管理规定》（2023年1月12日水利部令第 52 号）

2.《水利建设项目稽察常见问题清单（2021 年版）》（办监督〔2021〕195 号）

3.《省水利厅关于进一步贯彻落实工程建设标准强制性条文的通知》（苏水规〔2014〕6 号）

4.《加强水利建设工程混凝土裂缝预控、监测和修补质量管理的意见》（苏水基〔2020〕12号）

5.《加强水利建设工程混凝土用机制砂质量管理的意见（试行）》（苏水基〔2021〕3 号）

6.《关于加强冬季水利工程施工质量管理的通知》（苏水基〔2008〕70 号）

7.《水利工程推广应用定型生产钢筋保护层混凝土垫块指导意见》（苏水科〔2013〕5 号）

8.《关于进一步加强土方工程质量管理的通知》（苏水基〔2013〕17号）

9.《江苏省水利工程质量检测管理办法》（苏水规〔2018〕2号）

10.《江苏省水利基本建设工程质量责任主体项目负责人质量终身责任管理办法》（苏水基〔2018〕11 号）

11.盐城市水利局关于开展水利工程建设质量安全通病专项治理工作的通知（盐水基〔2022〕17 号）

12.最新《水利建设质量工程项目考核评分细则》

25.4 安全管理

承包人应组织学习并认真执行《水利水电工程施工安全管理导则》和有关工程施工安全生产技术规范、操作规程等，制定施工现场安全生产常见问题清单并定期限、不定期地开展检查、整改。

25.5 监督检查

25.5.1 承包人应切实做好合同管理、质量管理、安全管理各项工作，避免出现水利部《水利工程合同监督检查办法（试行）》和《水利工程建设质量与安全生产监督检查办法（试行）》所列问题，配合有关部门的监督检查。

25.5.2 上级有关部门对本工程检查、稽察等活动中，发现承包人存在质量违规行为、安全违规行为和施工质量缺陷、现场安全生产问题等，按照合同专用条款 17.9 罚违约金。

25.5.3 在国家、省、市、县各级稽察活动中，发现严重问题的，对承包人给予5000元/项次的处罚，发现较重问题的，对承包人给予2000元/项次的处罚。罚款在工程款支付中扣除。

附件一：

施工管理人员在岗要求

1、施工单位项目负责人、质检员（质量员）、施工员、材料员、资料员、专职安全员等主要管理人员必须按招标文件规定和投标文件承诺及时到位，并认真履行职责。承包人不得擅自更换主要管理人员。因特殊情况确需变更的，须经项目法人同意，并报市水利招标办核备。变更后的人员须符合招标文件规定的任职条件，并不得更换为工程所在地区新聘用人员。

2、不论何种原因（不可抗力除外），项目负责人易人，承包人向发包人交纳罚金 5 万元，技术负责人、专职安全员易人，承包人向发包人交纳罚金 2 万元/人次，计量支付时扣除。

3、主体工程施工期间，项目负责人等主要管理人员每月在工时间应满 22 天。

4、主要施工管理人员离开工程所在地应书面请假，并由本人签字。项目负责人离开 2 天以内（含 2 天）报监理人批准，报发包人核备；2 天以上报监理人转报发包人批准。项目负责人、安全管理负责人和专职安全员不得同时离开工地。

5、需施工单位出席的工地例会等会议，项目负责人与项目负责人质量（或技术）负责人、安全（或现场）管理负责人不应同时缺席。不得由工程所在地新聘用人员代表施工单位出席会议。

6、施工文件资料应由相关人员在岗签署，不得代签。

7、施工人员考勤表不得使用打钩方式，应由在工主要管理人员每天在本单位考勤表上签名，监理单位按周考勤。

8、发现一次项目负责人等主要管理人员未书面请假而离开工地，进行书面警告；发现两次约谈承包单位主要负责人。

相关表式

1、出勤表（格式）

2、请假条（格式）

| XXXX工程？标/施工主要人员考勤表 20xx 年 xx月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 月出勤数 |
|  |  | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核人签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

XXX工程     部主要管理人员离岗（格式）

请  假  条

请假人：

请假事由：

离岗时间：

到岗时间：

批准人：

销假时间：

离岗天数：

请假人：

证明人：

备注：1、请假条应在印制的空白页上手写，当事人签字，打印无效。

2、请假条一式参份，相关部门分别收存。

3、请、销假须在施工日志中载明。

附件一：履约担保

履约担保

（发包人）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）已接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日递交的      （工程项目名称）       （标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。

4.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年     月      日

注 ：委托代理人签字时应附授权委托书 。

附件二：预付款担保

预付款担保函

（发包人名称）：

根据         （承包人名称，以下称“承包人”）与                （发包人名称，以下简称“发包人”）于      年    月    日签订的         （工程项目名称）       （标段名称）合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             元）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在７天内予以支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

注：本担保函的使用应当符合国家有关现行规定。委托代理人应附授权委托书。

附件三：

廉政合同（一）

（发包人与承包人）

发包人：

承包人：

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证建设优质、高效、有序地进行，（以下简称“发包人”），与承担 （合同编号： ）的承包人（以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条 承、发包人双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定。

（二）严格执行 工程施工合同（合同编号： ）各项规定，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），严禁损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并加强对本方工作人员的批评教育，严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。

第二条 发包人在廉政建设方面的义务

（一）发包人及其工作人员不准在施工单位安插亲友及介绍销售工程材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得违反规定干预承包人的工程项目分包；不得挤占、截留、挪用工程款或超进度拨付工程款；严禁私设小金库。

（二）发包人及其工作人员不准利用职务之便索要或接受承包人的现金、有价证券、支付凭证及收受干股，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。

（三）发包人及其工作人员不准让承包人报销应由发包人或个人支付的费用；不准利用职务便利为承包人谋取不当利益。

（四）发包人工作人员不准要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不准要求承包人提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（五）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人

（近亲属、情妇及其它共同利益关系的人）出国（境）旅游提供方便。

（六）发包人及其工作人员不准利用职务之便为承包人谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。

（七）发包人及其工作人员不准要求或者收受承包人住房、汽车等物品，不准收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。

（八）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；不准违反规定从事与承包人施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

（九）发包人及其工作人员不准在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。

（十）发包人或工作人员不得利用职务便利为承包人谋取利益，由承包人出资 “合作”开办公司或进行其他合作投资，或委托承包人投资证券、期货或由其他委托理财名义，未实际出资并获取“收益”，或虽然出资，但获取“利益”明显高于出资应得收益；或授意承包人以本规定所列形式，将有关财物给特定关系人。

第三条 承包人在廉政建设方面义务

（一）承包人不准以任何形式向发包人及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股，或以赌博等交易形式非法赠送发包人财物。

（二）承包人不准以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的费用。

（三）承包人不准以任何理由邀请发包人工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（四）承包人不准为发包人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人出国（境）旅游提供方便；不准为发包人工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（五）承包人不准赠送发包人工作人员住房、汽车等物品，不准为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。

（六）承包人不准违反规定将承建的施工项目分包或非法转包。

（七）承包人及其工作人员不准与该工程的监理单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。

（八）按照发包人和监督部门的要求，对农民工工资实行银行卡支付，不得克扣、截留、拖欠农民工工资。

第四条 违约责任

（一）发包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由发包人主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给承包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。

（二）承包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给发包人造成的损失，按有关规定予以赔偿，并按《江苏省水利工程建设项目招投标诚信管理暂行办法》予以处罚。

第五条 督查单位

双方约定：自愿接受 行政主管部门对合同执行情况的监督检查，承、发包双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册凭证，接受本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 检查方式

本合同的履约情况由督查单位主持，承、发包双方共同派员参加，检查方式为座谈、问卷调

查、查看资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

第七条 本合同有效期为工程开工之日起至该合同工程项目竣工验收后止 。

第八条 本合同一式   份，承、发包双方各执  份。

发 包 人:(盖章)                   承 包 人:(盖章)

法定代表人:(签名)                 法定代表人:(签名)

或授权代理人:(签名)               或授权代理人:(签名)

单位地址：                       单位地址：

联系电话：                       联系电话：

签订日期：     年 月 日

廉政合同（二）

（监理人与承包人）

监理人：

承包人：

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证              工程建设优质、高效、有序地进行，施工合同（合同编号：     ）的监理 （以下简称“监理人”），与承包      工程施工合同（合同编号 ： ）的施工单位      （以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条： 监理人、承包人双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设的各项规定。

（二）严格执行监理、施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家、集体和业主的利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展党风廉政建设宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方工作人员在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并严肃查处本方工作人员的违纪违规行为。

（六）按工程建设单位要求组织开展廉政文化“进工地”活动。

第二条 监理人在廉政建设方面的义务

（一）监理人及其工作人员不准在施工单位安插亲友及介绍销售工程材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得违反规定干预承包人的工程项目分包；不得超进度计量工程款。

（二）监理人及其工作人员不准利用职务之便索要或接受承包人的现金、有价证券、支付凭证及收受干股，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。

（三）监理人及其工作人员不准在承包人报销应由监理人或个人支付的费用；不准利用职务便利为承包人谋取不当利益。

（四）监理人工作人员不准要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不准要求承包人提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（五）监理人及其工作人员不准要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属、情妇及其它共同利益关系的人）出国（境）旅游提供方便；不准为特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（六）监理人及其工作人员不准利用职务之便为承包人谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。

（七）监理人及其工作人员不准要求或者收受承包人住房、汽车等物品，不准收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。

（八）监理人及其工作人员不准在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。

（九）监理人及其工作人员不准无正当理由拖延签发工程量清单、资金支付，损害承包人利益，影响工程质量、进度和安全。

（十）监理人及其工作人员不得利用职务便利为承包人谋取利益，由承包人出资“合作”开办公司或进行其他合作投资，或委托承包人投资证券、期货或由其他委托理财名义，未实际出资并获取“收益”，或虽然出资，但获取“利益”明显高于出资应得收益；或授意承包人以本规定所列形式，将有关财物给特定关系人。

第三条 承包人在廉政建设方面的义务

（一）承包人不准以任何形式向监理人及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股，或通过赌博等交易形式非法赠送监理人财物。

（二）承包人不准以任何名义为监理人及其工作人员报销应由监理人或个人支付的费用。

（三）承包人不准以任何理由邀请监理人工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（四）承包人不准为监理人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人出国（境）旅游提供方便；不准为监理人工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（五）承包人不准赠送监理人工作人员住房、汽车等物品，不准为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。

（六）承包人及其工作人员必须严格履行施工合同条款，不准与该工程的监理单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。

（七）按照发包人和监督部门的要求，对农民工工资实行银行卡支付，不得克扣、截留、拖欠农民工工资。

第四条 违约责任

（一）监理人违反本《廉政合同》有关条款的，对违纪人员，由监理人主管部门依据有关规定查处，给承包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。

（二）承包人违反本《廉政合同》有关条款的，对违纪人员，由承包人主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给监理人造成的损失，按有关规定予以赔偿。

第五条 督查单位

双方约定：双方各自在接受本单位上级主管部门监督检查的同时，自愿接受行政主管部门对合同执行情况的监督检查，甲、乙双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册凭证，接受本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 检查方式

本合同的履约情况由督查单位主持，监理人、承包人双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

第七条 本合同有效期为监理人、承包人双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第八条 本合同一式 伍 份，监理人、承包人双方各执 贰 份，送交督查单位 壹 份。

监 理 人:(盖章)            承 包 人:(盖章)

法定代表人:(签名)          法定代表人:(签名)

或授权代理人:(签名)        或授权代理人:(签名)

单位地址：                单位地址：

联系电话：                联系电话：

签订日期： 年 月 日

附件四：

资金安全合同

发包人：

承包人：

为贯彻落实财政部、水利部《水利基本建设资金管理办法》和国家四部委《关于加强公益性水利工程建设管理的若干意见》有关规定，确保实现江苏重点水利工程建设“四个安全”目标，（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）协商一致，自愿签订以下资金安全合同。

第一条 发包人的权利和义务

（一）严格执行财政部、水利部《水利基本建设资金管理办法》中规定的水利基本建设资金管理原则（即分级管理、分级负责、专款专用、效益原则）和省重点水利工程财务管理办法等规定。

（二）严格执行合同各项规定，自觉按合同办事，按照合同条款规定的时间和方式，及时支付预付款、工程进度款和保留金等。

（三）对承包人申报的经济合同结算审核坚持公开、公正、公平、诚信的原则，严禁损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）发包人不为承包人指定分包或指定原材料供应商。

（五）严格执行国家四部委《关于加强公益性水利工程建设管理的若干意见》规定，发包人

“负责对工程质量、进度、资金等进行管理、检查和监督”，加强对材料或设备供货厂商合同专项资金安全的监督。

（六）发现承包人在业务活动中有违反资金安全的行为，及时提醒和督促承包人纠正，必要时停止资金支付，并向双方的主管单位或行业管理部门及监督部门通报。

第二条 承包人的权利和义务

（一）承包人从发包人取得的资金必须用于承接的，专户存储，专款专用，单独建账。

（二）承包人从发包人取得的银行汇票、本票、支票不得转让给其他单位。施工进度款和工程预付款未经发包人同意不得转入后方公司。

（三）承包人保证不外借、挪用、转移专项资金；不得通过权益转让、抵押、质押、担保等任何其他方式使用专项资金，确保资金安全。

（四）承包人专项资金支出的各项费用必须真实、合理并依据充分。费用支出要严格按内部相互制约的审批流程操作，报销凭证要合法合理。严禁使用虚假凭证、发票，严禁报假账。

（五）专项资金支出结算原则上用银行转账，不得以大额现金支付。

（六）承包人施工过程中如使用农民工的，要保证不拖欠农民工工资。如发包人收到对承包人拖欠农民工工资的举报并经查实的，发包人有权从工程款中暂扣部分作为农民工工资保证金，待弄清原因、分清责任、承包人支付完农民工工资后返还。

（七）承包人不得违法转包和违规分包工程项目（招标文件中指定分包除外），否则发包人有权停止支付工程款。

（八）承包人资金收支使用情况接受发包人及发包人主管部门和监督部门的监督，承包人要主动积极配合，如实提供相关账册和凭证。

第三条 违约责任

（一）发包人若违反本《资金安全合同》有关规定的，对违纪人员，由发包人主管部门或纪检监察部门依据有关规定查处，给承包人造成的损失的，按有关规定予以赔偿，构成违法的，移送司法机关处理。

（二）承包人若违反本《资金安全合同》有关规定的，对违纪人员，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人造成的损失的，按有关规定予以赔偿。构成违法的，移交司法机关追究刑事责任。

（三）甲、乙双方都应履行保密责任，不得将业务支出具体情况透露给本合同双方以外的其他单位或个人，否则受害方将依法追究相关责任。

第四条 本合同有效期为工程合同签字之日起至该合同段工程项目竣工验收后止。

第五条 督查单位

双方约定：双方各自在接受本单位上级主管部门监督检查的同时，自愿接受行政主管部门对合同执行情况的监督检查，承、发包双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册，接受提出本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同一式 份，承、发包双方各执 份。

发 包 人:(盖章)              承 包 人:(盖章)

法定代表人:(签名)            法定代表人:(签名)

或授权代理人:(签名)          或授权代理人:(签名)

单位地址：                  单位地址：

联系电话：                  联系电话：

签订日期： 年 月 日

附件五：

安全生产合同

（发包人与承包人）

发包人：

承包人：

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、发包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受发包人和监理工程师对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，

增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目负责人是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于 1 人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．承包人在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、

违规或妨碍治安的行为。

5．承包人必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经专职安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12．承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，严肃处理相关责任人。

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发 包 人:(盖章)                 承 包 人:(盖章)

法定代表人:(签名)               法定代表人:(签名)

或授权代理人:(签名)             或授权代理人:(签名)

单位地址：                     单位地址：

联系电话：                     联系电话：

签订日期： 年 月 日

# 第四章 采购需求

一、标的内容

1、项目名称：盐都区供水工程维修养护项目

2、建设地点：盐都区境内。

3、工期要求：60日历天。计划开工日期：2025年9月初开工；计划竣工日期：2025年10月底工程完工。具体开工日期以监理签发的开工通知为准。

4、质量标准：合格。

5、发包范围：详见工程量清单。招标人保留对工作量进行变更或增减的权利。

6、标段划分：本次招标为一个标段。

7、采购范围：本工程建设地点位于盐都区境内，采购范围为盐都区供水工程维修养护项目包工包料施工。详见采购人提供的工程量清单及施工图纸，采购人保留对上述采购范围进行适当调整的权利。

二、踏勘现场

1.各磋商投标人应在递交磋商响应文件截止日前至工程实施现场进行现场踏勘，如因未踏勘现场造成的一切后果自负。

2.磋商投标人踏勘现场发生的费用自理，自行承担在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

3.磋商投标人到工程实施现场进行踏勘时，应当充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况将本工程可预见的相关费用（包括地方矛盾）自行考虑到投标报价中，磋商投标人中标后可预见的相关费用包干使用。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。因磋商投标人未踏勘现场所引起的一切后果由磋商投标人自负。

三、工程量清单

1、工程量清单说明

1.1工程量清单应与磋商文件中的通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸及《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等一起阅读和理解。

1.2工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸按《水利工程工程量清单计价规范》（ GB50501-2007 ）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）和《水利工程工程量清单计价规范》（ GB50501-2007）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）计算规则等规定，按施工图计算的有效工程量。

1.3工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合技术标准和要求（合同技术条款）以及《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）的规定。

1.4 工程款的支付遵循合同条款的约定。

1.5 工程量清单中各项目的工作内容和要求应同时符合《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）和相关技术条款的规定；其中房屋及市政工程执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》等。

1.6 工程量清单中总价项目所提供的工程量仅供参考。

1.7 工程实施过程中，工程内容如有变化，按实计量。

2、投标报价说明

2.1工程量清单报价表组成

2.1.1投标总价

2.1.2工程项目总价表

2.1.3建筑工程分类分项工程量清单计价表

2.1.4设备采购和安装工程

2.1.5措施项目清单计价表

2.1.6其他项目清单计价表

2.1.7措施项目报价分解表

2.1.8建筑工程单价汇总表

2.1.9建筑工程单价费（税）率汇总表

2.1.10设备采购和安装工程单价汇总表

2.1.11设备采购和安装工程单价费（税）率汇总表

2.1.12投标人生产混凝土（砂浆）配合比材料费表

2.1.13投标人自行采购主要材料及水、电等预算价格汇总表

2.1.14投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

2.1.15总价项目分类分项工程分解表

2.1.16建筑工程单价计算表

2.1.17设备采购和安装工程单价计算表

2.1.18人工费单价汇总表

2.1.19江苏省水利建设工程安全文明措施费分解表（格式）

3、工程量清单报价表填写规定

3.1除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容，否则该投标文件将被否决。工程量清单中列明的所有需要填写的单价、合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。招标文件工程量清单中实行固定总价承包的项目所提供的工程量仅供参考。投标人应根据设计图纸（如有）及相关规定并结合现场查勘情况进行复核后确定报价。除设计变更外，结算时以该项目合价为依据。

3.2工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费（包括人工费、材料费、机械使用费和季节、夜间等原因增加的直接费）、间接费、利润和税金等，并考虑到风险因素。投标人应根据工程单价组成内容，按招标文件和《水利工程工程量清单计价规范》附录A和附录 B 中的“主要工作内容”确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。有关砌体粉面、脚手架、模板等费用均包含在工程量清单中的相关子目的综合单价中，为完成实物工程量所需要的辅助工程亦应包含在工程量清单中的相关子目的综合单价中，混凝土工程单价含商品混凝土购置（或自拌）、运输、浇筑、养护、试验以及模板的制作、安装、拆除等全部费用。

3.3投标金额（价格）均应以人民币表示。

3.4投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。

3.5工程项目总价表中，一级工程项目名称按照磋商文件工程项目总价表中的相应名称填写，并按分类分项工程量清单计价表中相应分类工程项目合计金额填写。

3.6分类分项工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量和主要技术条款编码，按磋商文件工程量清单的相应内容填写，并填写相应项目的单价、合价和合计，其中单价应与单价汇总表一致。

3.7安装工程分类分项工程量清单中，招标人供应设备的设备单价和设备合价栏以“ /”标示，设备卸车、保管费用计入安装费中。

3.8措施项目清单计价表中的序号、项目名称，按磋商文件措施项目清单中的相应内容填写，并填写相应的金额和合计，同时按招标人要求，提供措施项目报价分解表。安全文明措施费由招标人测算确定，不得下浮。安全文明措施费为15406.59元，此项费用为不可竞争费用，投标人不得变动，安全文明措施费变动的投标视为符合性审查不通过。

3.9其他项目清单计价表中的预留金为甲方控制使用，主要用于工程量变化以及合同外增加项目或设计变更项目等。

3.10措施项目报价分解表，根据招标人要求提供所需项目分解表，表式可根据需要进行相应调整、补充。

3.11汇总表中人工、材料单价必须与工程单价计算表中采用的相应的人工、材料单价一致。预拌（商品）混凝土单价作为主要材料列入人工、材料、设备预算价格汇总中（含泵送）。

3.12施工机械台时（班）费汇总表，按表中的序号、机械名称、型号规格、第一类费用、第二类费用及第三类费用填写，填写的台时（班）费合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时（班）费单价一致。

3.13措施项目总价分解表按措施项目总价组成内容填入，组成划分应便于工程分期支付。

3.14投标金额大于或等于投标总价千分之二的工程项目必须编报工程单价计算表，按表中的施工方法、序号、名称、型号规格、计量单位、数量、单价、合价填写，填写的人工、材料和机械等基础价格及费（税）率必须与相关汇总表一致。每个分项至少有一个单价计算表。

3.15采用其他行业专业定额报价时可参照使用本规定表式，计算单价时可参照其他行业专业定额配套的取费、人工单价、机械台时（班）费用等标准。

3.16根据招标图纸，本合同中混凝土工程涉及抗冻、抗渗部位的报价应分摊在每立方米混凝土单价中，不单独计量和支付。

3.17本工程所需采购的设备，必须按名称、型号规格、预算价格等内容，填写人工、材料、设备预算价格汇总表。

3.18投标人必须考虑除本磋商文件明示的风险范围以外的各种因素。

3.19安全文明措施费为不可竞争费。水利工程的安全文明措施费具体费用组成按安全文明措施费分解表填写。 安全文明施工措施费的使用和管理参照《江苏省水利建设工程安全文明施工措施费使用管理办法》（苏水规〔2017 〕2 号）执行。投标人应当根据磋商文件，结合工程特点及自身的施工技术和管理水平，按照“ 安全文明措施费分解表” 格式及工程量清单投标报价说明要求进行逐项、合理报价。 安全文明措施费分解表格式要求见 《江苏省水利建设工程安全文明施工措施费分解表》（苏水安〔2017 〕3 号）。

3.20投标人最后报价为响应文件中已标价工程量清单总价下浮后得到（各清单项的数量不变，单价同比例下浮）。

四、技术标准和要求

本技术标准与要求如与工程量清单有矛盾的，以工程量清单为准。

本技术条款引用《标准施工招标文件》（技术标准和要求）(合同技术条款)（2009 年版），如有不一致处，以此为准。

本合同技术条款中引用的标准和规程、规范可能不是国家现行有效的最新版本，承包人应力求采用与本标工作内容相关的国家新颁布的规程规范。承包人所有采购、制作、运输、安装、调试等施工与安装作业均应采用作业发生时国家颁发的最新规程规范，在使用过程中如有修订，应立即执行其最新版本。

技第1章  一般规定

1.1工程说明

1.1.1 工程概况

同招标公告要求。

1.1.2 水文气象和工程地质资料

⑴ 水文气象

（1）水文气象

盐都区位于里下河腹部地区，处于北亚热带向暖温带的过渡区，为湿润季风气候区，年内四季分明，气候温和，冷暖有常，雨量适中，宜农宜林宜牧宜渔。由于地处黄海之滨，海洋调节作用十分明显，因而雨水丰沛，雨热同季，日照充足，无霜期长。冬季受西伯利亚高压控制，多偏北风，天气晴朗，寒冷而干燥；夏季受太平洋副热带高压控制，多偏南风，炎热而多雨，还常有台风袭击。

地区多年平均日照 2252h，无霜期 209～218d，多年平均气温 15.7℃，最低气温-17.3℃，最高气温 39.1℃。主导风向为东南风和西北风，平均风速为 3.36m/s。

全年降水日 100～115d，最大年降水量 1463mm（1965 年），最小年降水量498.5mm（1978 年），多年平均降水量 1000～1060mm。降水量年内分布很不均匀，6～9 月连续 4 个月雨量较大，约占全年降水量的 65%。每年 6 月中旬至 7月中旬是梅雨季节，梅雨量 200～250mm，8、9 月常有台风暴雨。秋季和冬季则降水量较少，极易出现秋旱和春旱。

（2）工程地质

1）地形地貌

拟建场地位于盐城市盐都区境内，地势较平坦。根据《江苏省地图集》，拟建场地地貌为苏北滨海平原区，地貌类型为滨海平原。

2）地层岩性

第四纪以来地壳运动以沉积为主，第四纪地层分布广、厚度大，形成广阔的平原地貌。拟建场地大地构造位置属于新华厦系第二隆起带与淮阳山字型东翼反射弧及秦岭东西向复杂构造带的复合地带，地质构造复杂。场地附近无大的断裂，晚近期未发现断裂活动迹象。

3）地质构造

盐城市位于华北地台和下扬子准地台的过渡地带，全境范围内全部为第四系覆盖，地质构造比较复杂，众多纵横交错断裂隐伏于现代沉积之下。除周边的郯城－庐江深大断裂；海安－拼茶断裂和南黄海大断裂外，影响盐城市的主要断裂有盱眙－响水断裂、盐城－南洋岸断裂、洪泽－沟墩断裂、陈家堡－小海断裂；盐城－阜宁断裂；苏北滨岸断裂等，盐城以东的南黄海区内有北西向沿海岸线的滨海大断裂，盐城北部的淮阴－响水－千里岩断裂等。盐城市的地震大都与这些

断裂有关，全市绝大部分中强地震都发生在这些断裂带及其附近，构造线以北东向为主，场地区属于盐阜凹陷区。

4）地震动参数

根据《水工建筑物抗震设计标准》（GB51247-2018）及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区Ⅱ类场地基本地震动峰值加速度均为 0.10g，Ⅲ类场地基本地震动峰值加速度调整为 0.125g，Ⅳ类场地基本地震动峰值加速度调整为 0.120g，相应的地震基本烈度皆为Ⅶ度；Ⅱ类场地基本地震动加速度反应谱特征周期盐都区张庄街道为 0.45s，其余3镇均为 0.40s。

5）水文地质概况

在勘察深度内，拟建处地下水为潜水和承压水。钻探期间的潜水水位与西冈河水位基本持平，约为 1.03～1.26m。承压水主要赋存于 05A 层重粉质壤土及 05B层粉砂中。拟建场地地表水及地下水对混凝土无腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋有弱腐蚀性，对钢结构有弱腐蚀性。

（3）各场区主要工程地质条件

堤基地质结构为双层结构，堤基工程地质条件为 C 类。堤岸中的第 01 层素填土、03-1 层粉砂夹砂壤土薄层，抗冲刷能力差，对堤身稳定不利，存在渗流稳定问题、边坡稳定问题，堤岸工程地质条件分类为稳定性较差岸坡。

河道岸坡的地质结构与河道地基的地质结构基本一致，土体物理力学性质及渗透性与堤基的地质结构一致。河岸均由细粒土组成，岸坡区在洪水期或施工期水位骤降时，由于地下水位动态变化的滞后，产生较大渗透压力，易造成岸坡失稳。岸坡处普遍分布 03 层软弱黏性土及 03-1 层少黏性土，抗冲刷能力低，为不良土质地基，对岸边稳定不利。综上所述，设计时应根据不同的岸坡土体组成形式，采取必要的抗冲刷护岸措施。

钻探深度范围内的土层可分为13个工程地质层，详见以下描述：

00层：淤泥(Q 4 al )。灰色，灰黑色，流塑状，含腐殖质，该层仅存在于河道内。层厚0.30m～2.00m，顶板高程-0.50m～-3.29m。

01层：素填土(Q 4 s )。灰黄色、灰褐色、灰色，主要成分以黏性土为主，局部含砂壤土，夹植物根系及螺壳等，土质不均匀，靠近村庄段局部为杂填土。层厚0.50m～2.50m，顶板高程4.28m～1.37m。

02层：粉质黏土(Q 4 m )。灰褐色，灰色，青灰色，软塑～可塑状，切面稍有光泽，无摇震反应，韧性及干强度中等，局部分布少量砂壤土薄层。层厚0.50m～2.40m，顶板高程2.72m～0.62m。

03层：淤泥质粉质黏土(Q 4 m )。灰色，青灰色，灰黑色，流塑～软塑状，切面稍有光泽，无摇震反应，干强度及韧性中等，局部夹砂壤土薄层。层厚0.40m～9.20m，顶板高程2.98m～-6.87m。

03-1层：粉砂夹砂壤土薄层(Q 4 m )。灰黄色，灰色，青灰色，很湿～饱和，稍密～中密状，见云母碎片，夹黏性土薄层带，颗粒级配良好，土质不均匀。层厚0.50m～8.20m，顶板高程2.73m～-3.52m。

04-1层：粉质黏土(Q 4 m )。灰色、青灰色，灰黄色，饱和，软塑～可塑状，无摇震反应，切面稍有光泽，干强度及韧性中等。层厚0.50m～4.50m，顶板高程-1.88m～-7.17m。

04-2层：粉质黏土(Q 4 m )。灰黄色、灰褐色、灰色，饱和，以可塑状为主，局部硬塑状，偶见少量铁锰质氧化物斑点，无摇震反应，切面稍有光泽，干强度及韧性中等，土质较均匀。层厚0.30m～8.50m，顶板高程-3.00m～-10.21m。

04-2A层：粉质黏土(Q 4 m )。灰色、青灰色、灰黄色，饱和，软塑～可塑状，无摇震反应，切面稍有光泽，干强度及韧性中等，该层局部存在。层厚0.80m～3.00m，顶板高程-7.14m～-9.63m。

05A层：重粉质壤土(Q 3 mc )。局部为粉质黏土。灰黄色、灰褐色、灰色、青灰色，以硬塑状为主，局部可塑状，偶见少量铁锰质氧化物斑点，无摇震反应，切面稍有光泽，干强度及韧性中等，局部粉粒含量较高，为砂壤土薄层。层厚0.50m～7.80m，顶板高程-7.66m～-12.97m。

05A-1层：粉质黏土(Q 3 mc )。灰色，灰黄色，软塑状，无摇震反应，切面稍有光泽，干强度及韧性中等，局部夹砂壤土薄层。层厚0.60m～1.50m，顶板高程-13.20m～-13.24m。

05B层：粉砂(Q 3 mc )。局部为轻粉质砂壤土。灰黄色、灰色、青灰色，饱和，中密～密实状，矿物成分主要为石英及长石，颗粒级配较差，夹少量黏性土条带，土质不均匀。层厚0.40m～12.80m，顶板高程-8.83m～-20.68m。

05B-1层：重粉质壤土(Q 3 mc )。灰黄色、灰褐色、灰色、青灰色，可塑状，无摇震反应，切面稍有光泽，干强度及韧性中等，局部夹砂壤土薄层。层厚0.40m～5.20m，顶板高程-10.90m～-19.50m。

06层：重粉质壤土(Q 3 mc )。局部为粉质黏土。灰黄色、灰褐色、灰色，以可塑状为主，局部硬塑状，无摇震反应，切面稍有光泽，干强度及韧性中等，局部夹砂壤土薄层。该层分布为局部存在且埋藏较深，仅在个别静力触探孔中揭示，机钻孔中未见，对工程影响较小，物理力学指标为工程经验值。顶板高程-17.73m～-22.00m。

1.1.3 施工条件

⑴ 交通条件

本工程陆路可由 （投标人自行勘察确定） 到达，水路可通过（投标人自行勘察确定）到达。承包人需对沿线道路、桥梁的通行能力进行评估，并对使用所造成的损坏承担责任。

⑵ 发包人提供的施工临时工程和临时设施

无。

1.2主体工程项目及其工作内容

1.2.1 本合同承包人承担的主体工程项目及其工作内容

主要建设内容为：详见工程量清单。

1.2.2 发包人(包括其它承包人)承担的相关工程项目及其工作内容

无

1.3发包人提供的施工图纸和文件

1.3.2 发包人供图计划

⑴ 发包人在发出开工通知后的7天内,与承包人商签发包人供图计划。

⑷ 发包人向承包人提供4份各类施工图纸（包括设计修改图）。图纸经监理人签发后方可用于工程施工。

1.3.3 发包人提供施工图纸的期限

工程总布置图和主要工程建筑物布置图招标阶段提供。

施工详图在工程开始施工或安装14天前提供给承包人。

1.3.4 施工图纸的修改

相互提交文件时间为7天。

1.4承包人提交的文件

1.4.1 承包人文件的提交计划

承包人应在签署协议书后的14天内提交承包人文件提交计划，监理人7天内批复承包人。

1.4.2 承包人负责设计的临时工程图纸和文件

承包人负责设计的临时工程图纸和文件应在工程开工前7天报监理人批准。

施工详图在工程施工、安装前14天提供给承包人。

1.4.4 施工总体布置

承包人应在签署协议书后的14天内提交施工总布置设计文件，监理人7天内批复承包人。

1.4.5 主要施工方法和措施

承包人应在每项工程开始施工或安装前7天提交主要施工方法和措施，监理人7天内批复承包人。

1.4.6 承包人文件的审批

监理人通常应在7天内批复承包人提交的文件，逾期不批，承包人应书面催批。承包人文件修改应在7天内完成。

1.5 发包人提供的工程材料和设备

1.5.1 材料供应计划

无。

1.5.2 发包人提供的工程设备

监理人7天内批复承包人提交的交货计划。承包人允许设备提前7天到工。

监理人在设备到工12小时前通知承包人，承包人应在到货后4小时（上班时间）内开始卸货。

1.6 承包提供的工程材料和设备

1.6.1承包人提供的材料和工程设备

1.6.2承包人提供设备和材料要求：

承包人应按《工程量清单》及施工图规定的型号、规格进行设备采购，设备品牌须为优质品牌的知名产品，投标报价按照知名品牌设备性能进行报价，所有设备生产厂家应征得发包人及设计人同意后承包人方可进行采购。

凡由承包人采购的材料，承包人应按照投标时选择的品牌、设计要求、技术标准及磋商文件的约定采购符合上述要求的材料(中标后采购前承包人必须将所选材料设备品牌、厂家报发包人审批同意后方可采购)，并向发包人提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样检测报告等证明材料，对材料设备质量负责。如不符合质量及技术标准要求或规格有差异的，承包人应按招标人要求的时间将不符合要求的材料运出施工场地，重新采购符合要求的材料。若已使用，由承包人负责更换处理，确保达到发包人要求的质量目标。因使用不符合要求的材料、设备对工程造成的损失由承包人负责，由此延误的工期不予顺延。

1.6.3本工程无发包人提供的材料和工程设备。

1.8 工程质量的检查、检验和验收

1.8.1 承包人的质量自检

承包人应在收到开工通知后的14天内提交工程质量保证措施文件。

1.13 工程价款支付方法

1.13.3 特殊约定的总价支付项目

⑴ 进退场费在具备主体工程开工条件后支付一半。

技第2章  施工临时设施

2.5施工供电

2.5.1 施工电源

工程施工用电线路由承包人从附近供电线路引接，承包人负责到供电部门办理施工用电手续，交纳电费，承担线路架设、设备购置安装、运行、管理、维护等全部费用。

2.16计量和支付

2.16.16 措施项目清单中未列出的临时设施及相关工作的费用，均包含在相关项目的单价或总价中，发包人不单独支付。

2.16.17 临时设施应验收合格后方可计量支付。

技第3章  施工安全措施

3.1一般规定

3.1.2 承包人责任

（6）承包人以安全无事故为目标，按《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）相关要求开展各项安全生产工作。

3.1.3 主要提交件

承包人应在本工程开工前7天，提交施工安全措施计划。

3.2施工安全措施

3.2.10 洪水和气象灾害的防护

工程移交前的每年汛前，承包人应编制防洪度汛预案，内容包含已完工程的调度使用。

3.2.13 安全文明措施费所涉工作内容主要包括：

（一）完善、改造和维护安全防护设施设备（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备；

（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练；

（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改；

（四）安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设；

（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品；

（六）安全文明生产宣传、教育、培训；

（七）安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用；

（八）安全设施及特种设备检测检验；

（九）文明施工、生活设施和环境的改善、运行和维护；

（十）其他与安全文明施工直接相关的内容。

3.4 计量和支付

（1）施工单位应当根据磋商文件，结合工程特点及自身的施工技术和管理水平，按照水利建设工程安全文明措施分解表进行逐项、合理报价，且总价应与磋商文件确定的安全文明措施费金额一致，超出部分另行分摊到工程量清单相关单价或合价中。

（2）安全文明措施费按照施工单位申请、监理单位审核、项目法人审定的程序支付。

（3）安全文明措施费应当采用现场计量、按实支付的方式。难以现场计量的可以采用总额包干、分期支付的方式。采用现场计量的，计量凭证应当包括发票、工程结算单、设备台班结算单、设备租赁合同等。采用总额包干的，应当提供使用人签字、影像等材料。

（4）发生设计变更时，设计变更资料中应当明确安全文明措施费的变更数量。

（5）施工单位应当按照合同约定，在施工组织方案中明确安全文明措施，制定安全文明措施费详细使用计划，并报监理单位审核同意后实施，按照清单项目和计量周期申请支付；报送监理单位审核的费用使用计划和计量支付申请应当经专职安全员和项目负责人签字。

（6）施工单位安全文明措施费实际支出超出合同约定的费用总额的，合同中已约定处理方式的，按合同约定处理；合同未约定的，超出部分由责任方依法承担。

（7）施工单位安全文明措施费实际投入使用少于工程量清单所列费用的,经监理单位核实，余额部分项目法人不予支付。

（8）施工单位依法将工程进行分包的，应当在分包合同中明确由分包单位实施的安全文明措施、费用及支付等条款。施工单位（总承包单位）应当按照本规定及合同约定及时向分包单位支付安全文明措施费并监督使用。

（9）合同工期在一年（含本数）以内的，项目法人预付安全文明措施费不得低于该费用总额的50％；合同工期在一年以上的，预付安全文明措施费不得低于该费用总额的30％，其余费用应当按照施工进度和措施落实情况支付。

技第4章  环境保护与水土保持

4.1一般规定

4.1.3 主要提交件

承包人应在本工程开工前14天，提交生产废水处理的专项报告。

4.7 计量和支付

施工场所及生活区环境保护措施费用、专项环境保护设施费用列入措施项目清单 “环境保护措施费”中，其它环境保护及水土保持费用均包含在各项工程的单价或合价中。

技第6章  土方明挖

6.1 一般规定

6.1.2 承包人责任

承包人应按设计标准开挖土方。

6.1.3 主要提交件

承包人应在土方工程开工前7天，提交土方开挖工程施工措施计划。如承包人认为现场地形及河床断面与设计图纸有明显差别，应在土方工程开工前7天提交复测资料供监理核实。

6.5土源提供

土源由承包人自行解决。

6.8 计量和支付

土方明挖工程按项目总价支付。场地平整费用、土方施工环境保护和水土保持费用包含在土方总价中。

塌方处理费用由承包人承担。

技第12章  地基及基础工程

12.1 一般规定

12.1.3 主要提交件

承包人应在基础工程开工前14天，提交基础工程施工措施计划。

12.5 计量和支付

工程量计算以设计图纸有效尺寸计算。

技第13章  土石方填筑工程

13.1一般规定

13.1.3 主要提交件

承包人应在每项土方填筑工程开工前7天，提交工程施工措施计划。

13.9 计量和支付

土方填筑工程按项目总价支付。场地平整费用、土方施工环境保护和水土保持费用包含在相关项目土方总价中。

塌方处理费用由承包人承担。

技第14章  混凝土（砼）工程

14.1 一般规定

14.1.3 主要提交件

承包人应在砼工程开工前14天，提交砼工程施工措施计划。

14.2 砼生产

采用预拌混凝土，应执行《水利工程预拌混凝土应用技术规范》DB/T3261-2017。

14.2.1 砼材料

砼粗骨料（石子）宜采用二级配骨料。

14.3 模板

14.3.2 模板的设计、制作和安装

外露面模板单块面积不应小于1平方米，不得使用变形、破损模板。

14.5.10质量检查和验收

采用预拌（商品）时，应派员驻厂对砼配料、水灰比、塌落度进行现场检查、控制。

14.11 计量和支付

二期砼按清单中相应项目砼单价支付。

砼强度达不到设计强度，经设计单位论证仍可使用时，相应部位砼按合同价的50%支付。

技第23章 管道安装及增压泵改造

25.1  范围

本章规定适用于本合同工程所示的管道安装及增压泵改造技术要求。其工作内容包括：沟槽开挖、水压试验和冲洗消毒、管道保护、增压泵的安装要求及其有关的作业等。

25.2 管道安装要求

25.2.1沟槽开挖

沟槽底部开挖深度可以按照下式计算：

B=D+2(b1+b2)

式中  B--管道沟槽底部的开挖宽度(mm)

D--管外径（mm）

b1--管道一侧的工作面宽度（mm）,取300mm

b2--有支撑要求时，管道一侧的支撑厚度，可取150~200mm

备注：管沟边坡的最大坡度为1：0.50。

沟槽挖土应随出随清理，堆土除满足《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)的规定外，距沟槽上口边线10m以内不得堆土或堆砌物品，在沟槽开挖过程中及成槽后，槽顶应避免振动荷载，成槽后应尽快完成施做管道基础和铺设管道等工作，避免长时间晾槽。使用机械挖土时，为防止机械超挖而扰动原状土，在设计槽底高程以上应留30cm土层采用人工清底。

本工程明开段当沟底遇到岩石、卵石、硬质土、软的膨胀土、不规则碎石及浸泡土质或不稳定土质，而不宜做沟底基础时，应全部清除并挖至原状土，用砂砾土回填夯实基础底部，密实度不小于90%，再按管道基础施工。当管道基础坐落于软弱地基且淤泥厚度小于0.5m时，应清淤，挖至现状土层，还填渣石至管道基础底部，填实整平后再按上述管道基础施做；当软土或不稳定土层层深大于0.5m时，应抛片石至0.5m，然后用砂砾土回填夯实至管道基础底部，密实度不小于90%，再按基础施工。

当沟底遇现状沟渠时，用砂砾土回填夯实至管道基础底部，密实度不可小于90%，再按基础施工。

25.2.2水压试验和冲洗消毒

①管道全部安装完毕，回填土前必须采用水压试验法进行管道强度和严密性试验，试压前除接口外，管道两侧及管顶以上回填土高度不小于0.5m，管内充水浸泡72小时；工作压力P以0.4Mpa计，试验压力为0.8Mpa，强度试验压力下恒压15min，接口，管身无破损及漏水现象。严密性试验采用放水法实测渗水量进行检验。

②水压试验合格后，竣工验收前应进行冲洗消毒。

给水管道施工完毕后需进行试压、清洗、消毒。试验压力为0.8MPa。

详见《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008/163。

25.2.3管道保护

（1）管道保温采用5cm玻璃棉+一层玻璃布+0.5mm镀锌铁皮（蓝色）保护。

（2）PSP钢塑复合压力管最外层需采用2.5cm玻璃棉+一层玻璃布+0.5mm镀锌铁皮（蓝色）保护措施。

（3）管道保温及保护措施应达到弯头后面的平管段，并尽量保证管道覆土厚度不低于50cm。

（4）镀锌铁皮保护层宽度应按保温层外径加上3cm接缝。其轴向接缝采用插接，并用自攻螺丝固定。螺丝的布置间距为20cm。管道金属护壳的环向搭缝，其一端在摇线机上压出凸筋，圆线，另一端为直边，搭接尺寸为6cm。搭接应布置成顺水，即环向搭口朝下，并与管道的坡度方向一致。弯头与直管段上金属护壳的搭接尺寸为7cm。金属护壳的环向接缝作成活动接缝。其间隙应于保温层的伸缩逢相一致。

25.3增压泵的安装要求

（1）‌安装前的准备工作‌：

‌确认安装位置‌：增压泵应安装在干燥、通风良好的场所，且需要能够稳定支撑泵体和电机的承重设备上‌。

‌检查电源‌：确认电源是否符合增压泵的输入电压和频率要求，并保证电源线的接地是可靠的‌。

‌清理安装地点‌：清除安装地点上的杂物和灰尘，确保周围干净整洁‌。

（2）‌安装步骤‌：

‌固定泵体和电机‌：将增压泵的泵体安装在支撑设备上，使用螺栓和螺母进行紧固。根据实际泵的设计，将电机和泵体通过连接件连接起来，确保连接紧固可靠。

‌连接进出口管道‌：根据泵的进出口方向，连接好进水管和出水管。使用垫片和密封胶等材料来确保连接紧密，防止漏水和渗漏。

‌排气‌：在安装好进出口管道后，打开泵的排气阀，排除空气，直到泵体内充满水为止。然后关闭排气阀。

‌电气接线‌将增压泵的电机接地线连接到接地设备上，确保泵的电气安全。根据电源线的颜色和增压泵的电气接线图，将电源线分别连接到电机的对应接线柱上。检查防护设备是否完好，如保险丝、断路器等，确保电路的安全可靠。

（3）‌安装后的调试和监测‌：

‌充水和开机‌：打开进水阀，让水进入泵体，直到泵体充满水位后关闭进水阀。然后将泵体的电源开关置于“开”位置，泵开始工作。

‌调试和监测‌：在泵启动后，观察增压泵的工作情况，如有异常情况及时处理。通过监测泵的进出水压力和水流量，调整泵的运行状态，确保泵的工作效果达到预期‌。

25.3计量与支付

本合同工程中的管道安装及增压泵改造工程，根据设计图纸所示并经监理人验收合格的工程量计量，按《工程量清单》所列项目单价支付。有关设备采购、卸货、保管、检查、试验、运输、安装、调试、施工配合问题处理及参加出厂检验等所需的一切费用均应包含在相应单价中；联合试运行的费用也包含相关设备安装单价的或合价中，不另支付。

技第25章  拆除工程

25.1 一般规定

25.1.1应用范围

本章规定适用于本合同明示的路面拆除及垃圾清运等全部工作。其内容为：

⑴ 水泥、沥青路面、人行道路面及路基等的拆除；

⑵ 拆除垃圾由承包人负责处理。

25.1.2承包人的责任

⑴ 承包人应根据监理人的指示，以及本技术条款的规定，完成本工程现场全部工程的拆除。

⑵ 承包人在拆除工程施工前报送详细的拆除施工方案，报监理工程师审批，并严格按批准的方案实施。

⑶ 拆除工程完成后须提请监理工程师验收。

25.2 拆除施工

⑴ 拆除工程施工前对拆除作业可能影响的范围实行封闭，施工期间严禁与拆除作业无关的人员进入施工现场。拆除一切防护、安全设施的建设、矛盾协调及相关手续的办理，均由承包人负责。费用包含投标人的报价之中，发包人不另外支付。

⑵ 严格按预先制定的拆除方案实施，按先高后低、先上后下的原则做好工程的拆除工作。

⑶ 拆除工作完成后应及时将拆除垃圾清运至监理工程师指定的地点。

25.3 计量支付

拆除费用包括拆除及垃圾清运所需全部费用，按工程量清单中㎡或项支付。拆除可回收物品归承包人所有。

- 五、类似业绩

- 投标人需要具备丰富的类似供水管网工程施工承接经验，确保本项目的顺利实施，自2021年7月1日以来（时间以合同工程完工或竣工验收时间为准），投标人具有类似业绩的优先。

- 六、项目管理机构

本项目为盐都区供水工程维修养护项目，根据工程施工要求，所有投标人应为本项目配备具有丰富经验的工程管理团队，以上人员未经采购人认可，不可随意更换：

（1）投标人拟派管理人员施工员、专职安全员、质检员（质量员）、材料员、资料员等人员配备齐全，具有相应岗位工作能力（须提供相关证书）的优先；

（2）投标拟派项目负责人具有工程类中级及以上职称的优先。

- 七、投标人投标时应提供以下方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的方案包括但不限于以下内容：

1.施工方案

根据投标人提供的施工方案与技术措施进行评审，包括但不限于以下内容：

①工场布置方案内容包括但不限于：

项目组织机构设置及人员配备情况；施工场地规划与临时设施布置方案；材料设备采购及进场计划等。

②安装工程方案内容包括但不限于：

新旧管道接拢方案；旧管拆除和管道阀门采购及安装方案；新旧管道连接方案等。

③土方工程方案内容包括但不限于：

路面及路基拆除方案；土方开挖及回填方案；施工测量与检测方案等。

④混凝土工程方案内容包括但不限于：

模板支护及混凝土浇筑方案；混凝土分层施工方案；养护方案。

2.工程进度计划与保证措施

根据投标人提供工程进度计划与保证措施进行评审，包括但不限于以下内容：

①对施工进度的关键因素分析方案内容包括但不限于：

关键线路识别及工期控制点分析；气候、环境等外部因素影响评估；材料供应及劳动力资源保障分析；施工机械配置合理性评估等。

②保证措施和人员分工的合理性方案内容包括但不限于：

进度管理组织架构及职责划分；进度计划动态调整机制；进度考核与奖惩制度等。

③实施计划、工期进度安排方案内容包括但不限于：

总体施工进度计划表（横道图或网络图）；分部分项工程进度节点计划；阶段性目标计划等。

④机械设备和材料投入方案内容包括但不限于：

主要施工机械设备配置计划；材料采购及供应保障方案；设备维护保养计划；周转材料调配方案等。

3.安全管理方案和措施

根据投标人提供的安全管理方案和措施进行评审，包括但不限于以下内容：

①安全管理方案内容包括但不限于：

安全生产责任架构；安全管理人员配置；安全生产标准化建设方案；应急管理组织等。

②安全管理制度方案内容包括但不限于：

安全生产责任制度及考核办法；安全教育培训制度；安全检查及隐患排查制度；事故报告与应急处理制度；特种作业管理制度等。

③安全保证措施方案内容包括但不限于：

施工现场安全防护措施；特种作业安全管理措施；消防安全管理方案；应急预案及演练计划；职业健康保护措施等。

4.质量管理方案和措施

根据投标人提供的质量管理方案和措施进行评审，包括但不限于以下内容：

①确定质量方针和目标方案内容包括但不限于：项目质量目标及分解指标；质量创优计划及实施方案；质量目标考核办法；质量事故预防目标等。

②质量管理方案内容包括但不限于：质量管理组织架构及职责；质量管理制度及流程；质量信息管理系统等。

③质量保证措施方案内容包括但不限于：材料进场检验及试验计划；施工过程质量控制措施；质量通病防治方案；成品保护措施；质量验收标准等。

④制度、岗位职责的健全方案内容包括但不限于：质量责任制及考核办法；关键岗位人员职责及资质要求；质量责任追溯制度；质量奖惩制度等。

5.文明施工及环境保护方案

根据投标人提供的文明施工及环境保护方案进行评审，包括但不限于以下内容：

①文明施工措施方案内容包括但不限于：施工现场标准化布置方案；工地围挡及形象设计；施工人员行为规范；社区关系协调方案等。

②安全管理规定方案内容包括但不限于：施工现场封闭管理措施；人员进出管理制度；安全警示标识系统；夜间施工管理规定等。

③现场环境保护措施方案内容包括但不限于：现场用电安全措施；施工噪声控制方案；扬尘污染防治措施；施工固体废弃物处置方案等。

④事故与火灾预防方案内容包括但不限于：消防设施配置方案；动火作业管理制度；应急救援预案；防火检查制度等。

八、其他

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐都区供水工程维修养护项目 | 建筑业 |

# 第五章  评审方法与评审标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照磋商文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评审方法与评审标准（100分）

| 序号 | 评分因素及满分分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：(得分保留两位小数)。 价格分 =（评标基准价÷最后报价）×30。 |
| 2 | 业绩 （15分） | 投标人2021年7月1日以来（时间以合同工程完工或竣工验收时间为准）承担过类似供水管网工程施工业绩的，每提供一个得5分，本项最高得15分。 【业绩证明材料提供：1、中标通知书；2、施工合同协议书；3、验收证明（提供工程竣工验收鉴定书或合同工程完工验收鉴定书，或者由建设、设计、监理、施工等参建单位签字并加盖单位公章的验收文件。前述序号1、2、3项三者缺一不可】 上述证明材料须能体现业绩时间等关键评审因素，如不能体现，则还需提供合同甲方盖章的证明材料，提供原件彩色扫描件，否则不予认可。 |
| 3 | 项目管理机构 （5分） | 1、施工员、专职安全员、质检员（质量员）、材料员、资料员等管理人员配备齐全并具有相应岗位工作能力（须提供相关证书）得3分（缺一人扣0.6分，扣完为止）。 2、项目负责人具有工程类中级及以上职称的，得2分，最高得2分。(须提供有效职称证书) 上述人员不得兼任，投标时提供相关证书原件彩色扫描件及从2025年5月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明或社保缴纳承诺函（格式自拟）。 |
| 4 | 实施方案 （50分） | 1、施工方案（10分） 投标人根据本项目第四章中“方案与技术措施”要求提供至少包含：①工场布置；②安装工程；③土方工程；④混凝土工程等方面内容进行综合评定：优于项目需求的得10分；满足项目需求的得7分；不满足或无此项内容的本项不得分。 |
|  |  | 2、工程进度计划与保证措施（10分） 投标人根据本项目第四章中“工程进度计划与保证措施”要求提供至少包含：①对施工进度的关键因素分析；②保证措施和人员分工的合理性；③实施计划、工期进度安排；④机械设备和材料投入等方面内容进行综合评定：优于项目需求的得10分；满足项目需求的得7分；不满足或无此项内容的本项不得分。 |
|  |  | 3、安全管理方案和措施（10分） 投标人根据本项目第四章中“安全管理方案和措施”要求提供至少包含：①安全管理方案；②安全管理制度；③安全保证措施等方面内容。进行综合评定：优于项目需求的得10分；满足项目需求的得7分；不满足或无此项内容的本项不得分。 |
|  |  | 4、质量管理方案和措施（10分） 投标人根据本项目第四章中“质量管理方案和措施”要求提供至少包含：①确定质量方针和目标；②质量管理方案；③质量保证措施；④制度、岗位职责的健全等方面内容进行综合评定：优于项目需求的得10分；满足项目需求的得7分；不满足或无此项内容的本项不得分。 |
|  |  | 5、文明施工及环境保护方案（10分） 投标人根据本项目第四章中“文明施工及环境保护方案”要求提供至少包含：①文明施工措施；②安全管理规定；③现场环境保护措施；④事故与火灾预防措施等方面内容进行综合评定：优于项目需求的得10分；满足项目需求的得7分；不满足或无此项内容的本项不得分。 |
|  |  | 注：投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |

特别说明：

- 1、各投标人最后报价结束后,如磋商小组认为投标人的最后报价明显低于其他通过符合性审查投标人的最后报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在项目评审过程中合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

- 2、所有证明和业绩均以有效清晰的证明文件的原件彩色扫描件为依据。

- 3、如投标人提供虚假材料的，一经查实作无效标书处理。

- 4、中标后，在签订合同前中标人需提供投标文件纸质版（一正三副）交由采购代理机构。

# 第六章  响应文件格式

响 应 文 件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，磋商供应商成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

文件1  营业执照原件彩色扫描件

文件2  投标人施工资质证书、安全生产许可证、项目负责人建造师证书及安全生产考核合格证书（B类）（原件彩色扫描件）

文件3 项目负责人养老保险证明彩色扫描件或社保承诺函

七、法人授权书

八、磋商响应函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、已标价的工程量清单报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、磋商报价表

十五、实施方案

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

十七、承诺函

十八、正在施工和新承接的项目情况表

十九、供应商认为需要提供的其他证明材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320903-HYGC-C2025-0008号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、磋商响应函

致：盐城市盐都区水务局

根据贵方的JSZC-320903-HYGC-C2025-0008号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市盐都区水务局组织的，采购编号为JSZC-320903-HYGC-C2025-0008的      （项目名称）的采购活动，工程的施工单位全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于建筑业（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于建筑业（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的磋商文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、已标价的工程量清单报价表

已标价工程量清单（根据清单进行报价， 格式另附）

价格构成或报价要求：

1、该报价非本次磋商中的最后报价。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同内容 | 按照招标文件约定 |  |  |
| 2 | 工期 | 日历天 |  |  |
| 3 | 质量 | 合格 |  |  |
| 4 | 付款方式 | 按照招标文件约定 |  |  |
| 5 | 投标货币 | 人民币 |  |  |
| 6 | 履约保证金 | 按照招标文件约定 |  |  |
| 7 | 承包方式 | 包工包料 |  |  |
| 8 | 其他 | 按照招标文件约定 |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、磋商报价表

货币单位：人民币元

项目编号：JSZC-320903-HYGC-C2025-0008

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 盐都区供水工程维修养护项目 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/ 最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（加盖CA电子公章）：

日期：  年  月  日

十五、实施方案

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年       月       日

十七、承诺函

致：                              （采购人）：

拟任项目负责人无在建工程承诺：

我方拟任项目负责人满足招标文件规定的无在建工程投标资格要求。如经查实因具有在建工程不具备投标资格，一旦我方中标，可及时取消我方的中标资格，我方承担相应责任。特此承诺。

单位名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字：

年        月         日

十八、正在施工和新承接的项目情况表（如有）

| 合同项目名称 |  |
| --- | --- |
| 合同项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划完工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人（施工） |  |
| 技术负责人（施工） |  |
| 施工负责人（设计施工总承包项目） |  |
| 设计负责人（设计施工总承包项目） |  |
| 监理人和总监理工程师以及电话 |  |
| 合同项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：对于正在施工和新承接的项目，拟任项目负责人正在担任担任施工项目负责人或设计施工总承包项目负责人、施工负责人的，应当提供全部项目的情况表。符合招标公告“本项目的特定资格要求”项规定可以投标的，应当同时提供相应证明材料的原件扫描件。

十九、供应商认为需要提供的其他证明材料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

磋商文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。