泰州学院工程类项目招标文件

项目名称：泰州学院学生宿舍安装烟感等消防提升

采购项目

项目编号：JSZC-320000-WYKJ-G2025-0026

招 标 人：泰州学院

代理公司：中通服网盈科技有限公司

2025年7月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 项目需求

第四章 合同书（格式文本）

第五章 工程量清单说明

第六章 投标文件格式

# 第一章 招标公告

项目概况

泰州学院学生宿舍安装烟感等消防提升采购项目的潜在投标人应在泰州市海陵区永定东路288号金融广场12幢1205获取招标文件，并于2025年08月04日09点00分（北京时间）前提交投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-WYKJ-G2025-0026

项目名称：泰州学院学生宿舍安装烟感等消防提升采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：255.00万元

最高限价：255.00万元

招标需求：泰州学院学生宿舍安装烟感等消防提升采购项目，包括工程量清单中载明的全部内容在内的工程。

工期：40日历日。

本项目不接受进口产品参与投标。

本项目不接受联合体参加投标，投标人必须具备独立提供服务的能力，中标后不允许分包或转包。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业（注：中小企业划分标准参照工信部联企业〔2011〕300号文件规定），符合条件的中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，未提供的将作无效标处理。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（四）凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测、招标代理、造价咨询、监理等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

（五）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（六）本项目的特定资格要求：

1.投标人须具备安全生产条件，并取得有效期内的安全生产许可证（提供证明材料复印件）。

2.投标人须具备建设行政主管部门颁发的有效期内的消防设施工程专业承包贰级及以上资质（提供证明材料复印件）。

3.投标人拟派项目负责人已在投标人单位注册并具备建设行政主管部门颁发的有效的机电工程专业二级(含以上级别)注册建造师执业资格和安全生产考核B类证（提供证明材料复印件）且未担任其他在建 建设工程项目的项目经理。

4.项目负责人无在建工程要求：

①项目负责人是非变更后无在建工程。

②项目负责人是变更后无在建工程（必须是原合同工期已满且自变更备案之日起已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续。

5.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，包含但不仅限于以下情形：

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险。

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

③在其他单位担任法定代表人。

注：以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。其中第4项、第5项评审方式为承诺制，如查实供应商在《承诺书》中虚假承诺，按弄虚作假处理。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：泰州市海陵区永定东路288号金融广场12幢1205室。

方式：线上或线下获取。

售价：500.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年08月04日9点00分（北京时间）。

地点：泰州市海陵区永定东路288号金融广场12幢1205室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1招标文件获取方式：发送邮件至联系人邮箱（dingweijie.jswy@chinaccs.cn）并电话联系（联系人：丁经理，电话：13376021183）领取《报名材料》，填写相关信息后打印、盖公章并扫描，将扫描件发送至联系人邮箱中，发送成功后务必电话联系确认邮件收取成功。代理机构确认报名材料内容齐全后，向报名单位邮件发送招标文件。

6.2有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏省政府采购网”发布的信息更正公告。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

名称：泰州学院

地址：泰州市海陵区济川东路93号

联系人：陈老师

联系方式：0523-80769112

技术咨询：陈老师，13618479974

2.采购代理机构信息（如有）

名称：中通服网盈科技有限公司

地址：泰州市海陵区永定东路288号金融广场12幢1205室

联系人：丁伟杰、龚健

联系方式：13376021183/17315990303

3.项目联系方式

项目联系人：丁伟杰

电话：13376021183

# 第二章、投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总则 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：泰州学院 地址：泰州市海陵区济川东路93号 联系人：陈老师 电话：0523-80769112 |  |  |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：中通服网盈科技有限公司 地址：泰州市海陵区永定东路288号金融广场12幢1205室 联系人：丁伟杰、龚健 联系方式：13376021183/17315990303 |  |  |  |
| 1.1.4 | 项目名称 | 泰州学院学生宿舍安装烟感等消防提升采购项目 |  |  |  |
| 1.1.5 | 建设地点 | 位于泰州学院内 |  |  |  |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政 |  |  |  |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |  |  |  |
| 1.2.3 | 项目的资金落实情况 | 已落实 |  |  |  |
| 1.3.1 | 招标范围 | 主要内容为泰州学院学生宿舍安装烟感等消防提升采购等，包括工程量清单中载明的全部内容在内的工程；详见工程量清单。 |  |  |  |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：40日历天 计划开工日期：2025年8月10日 计划竣工日期：2025年9月20日 除上述总工期外，要求各标段的工期为：/ |  |  |  |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准：☑合格 其他要求：/ |  |  |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 | 资质条件：详见招标公告 |  |  |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定 |  |  |  |
| 1.9.1 | 是否组织踏勘现场 | 招标人不组织踏勘现场，由投标人自行踏勘现场 如需踏勘，踏勘联系人：陈老师，电话：15952605519 |  |  |  |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间：/年/月/日/时/分 召开地点：/ |  |  |  |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2025年7月25日12时00分 |  |  |  |
| 1.10.3 | 招标人澄清的时间 | 2025年7月25日17时00分 |  |  |  |
| 1.11.1 | 是否允许分包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 分包专业的资质要求：/级 分包专业项目经理（建造师）要求：/专业/级。 其他要求：/ |  |  |  |
| 1.12.1 | 是否允许偏离 | 不允许 |  |  |  |
| 2 | 招标文件 |  |  |  |  |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的澄清、修改、补充通知等内容 |  |  |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2025年7月25日17时00分 |  |  |  |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2025年8月04日9时00分 |  |  |  |
| 3 | 投标文件 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 低价差额担保（如有）（本项目不涉及） 注：上述材料应以复印件形式附在投标文件格式中其他材料中，同时原件必须在投标截止时间前，单独密封递交。 |  |  |  |
| 3.3.2 | 投标有效期 | 90天 |  |  |  |
| 3.4 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金 |  |  |  |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |  |  |  |
| 3.7.3 | 签章要求 | 六 附件（投标文件格式）中标明盖章、签字的地方均需按要求盖章、签字。 |  |  |  |
| 4 | 投标 |  |  |  |  |
| 4.6.2 | 递交投标文件形式及地点 | 投标文件形式：纸质投标文件和电子文件（正本盖章后的扫描件） 递交地点：泰州市海陵区永定东路288号金融广场12幢1205室 |  |  |  |
| 5 | 开标 |  |  |  |  |
| 5.1 | 开标时间、地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：泰州市海陵区永定东路288号金融广场12幢1205室 |  |  |  |
| 6 | 评标 |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人及以上单数 评标专家确定方式： ☑随机抽取 □其他方式确定：邀请方式 |  |  |  |
| 6.3.2 | 本次评标采用的评标方法 | ☑综合评估法 □经评审的最低投标价法 |  |  |  |
| 7 | 合同授予 |  |  |  |  |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑是 □否，推荐中标候选人数：1-3 |  |  |  |
| 7.5.1 | 履约担保 | 1.履约担保的形式：☑银行电汇或网上银行支付☑银行保函。 2.履约担保金额：合同价的10%。 3.履约保证金缴纳：必须在中标通知书领取后7日内一次性足额缴纳，凭缴纳凭证，招标人与中标人签订合同。 |  |  |  |
| 7.6.2 | 合同价格形式 | ☑单价合同□总价合同 |  |  |  |
| 8 | 废标： 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标： 1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； 2.投标人的报价均超过采购预算或最高限价； 3.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 4.因重大变故，采购任务取消的； 5.评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。 6.投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理： 6.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、代理机构改正后依法重新招标； 6.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。 |  |  |  |  |
| 9 | 纪律和监督 |  |  |  |  |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |  |  |
| 10.1词语定义 |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | 细微偏差 | 指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在细微错误、漏项或者提供了不完整的信息等情况，并且修正这些细微错误、遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。 |  |  |  |
| 10.1.2 | 串通投标、弄虚作假行为认定 | 执行《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标中串通投标和弄虚作假行为认定处理办法（试行）》（苏建规字〔2014〕2号）。 |  |  |  |
| 10.1.3 | 不可竞争费 | 不可竞争费指：社会保险费、住房公积金、税金、安全文明施工措施费。 |  |  |  |
| 10.2招标控制价、招标人期望值及投标成本预警价 |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 | 1.本次招标：招标控制价在招标文件发布的同时提供给投标人。 2.本次招标是否设置招标人期望值：□是 ☑否 注：设有招标人期望值（投标报价高于招标人期望值的作废标处理）。 3.招标人期望值=/元。 其中：暂列金额详见招标控制价；专业工程暂估价详见招标控制价。 材料和工程设备暂估价合计金额：详见招标控制价。 上述数据以最后发出的工程量清单及招标控制价为准。 4.本次招标是否设置投标成本预警价：□是 ☑否 5.投标成本预警价=招标控制价×（100－K）%,K的取值: / 。建筑工程为10，装修、安装工程为15，市政工程为16，园林绿化工程为20，其他工程为15。 |  |  |  |  |
| 10.3“暗标”评审 |  |  |  |  |  |
|  | 施工组织设计是否采用暗标评审方式 | ☑不采用 □采用，投标人应按照要求编制施工组织设计，不符合暗标文件编制要求的，评标委员会将否决其投标。 |  |  |  |
| 10.4招标方式 |  |  |  |  |  |
|  | □邀请招标☑公开招标 |  |  |  |  |
| 10.5投标人代表出席开标会的要求 |  |  |  |  |  |
|  | 1.投标人拟派的委托代理人按时参加开标会，在投标截止时间前签到。投标人出席开标会迟到，或未按时签到的，或者签到的委托代理人与投标文件中载明的委托代理人不是同一人的，由招标代理核实确认并如实记录，其投标文件作无效投标文件处理。 2.投标人不参加开标会或在开标现场拒绝签字确认的，视为投标人放弃投标。 3.投标人有违法违规行为的，视为无效标。 |  |  |  |  |
| 10.6 同义词语 |  |  |  |  |  |
|  | 构成招标文件组成部分的“合同条款”“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。招标文件中的“项目负责人”和“项目经理”为同一意思。 |  |  |  |  |
| 10.7招标代理服务费 |  |  |  |  |  |
|  | 招标代理服务费按发改价格〔2011〕534号标准的31%（计算结果低于2000元的按2000元计算）收取，评审费按实结算，由中标人在领取中标通知书之前一次性付清，投标人应将该费用考虑进投标报价中。 |  |  |  |  |
| 10.8招标人补充的其他内容（招标文件中的其他内容与本条款不一致的，以本条款内容为准） |  |  |  |  |  |
| 10.8.1 | 是否收取低价差额担保：□收取 ☑不收取 1.当投标人的投标报价低于投标成本预警价时，投标人必须提供低价差额担保 1.1采用差额担保的，担保的差额为等于或者大于投标成本预警价减去投标报价的整数（以万元为单位）。（担保的差额≥投标成本预警价-投标报价），且担保的差额须为以万元为单位的整数。 1.2差额担保采用银行保函或银行汇票方式。采用银行保函方式的，必须为投标人账户开户行出具的无条件银行保函，保函有效期不得短于工程总工期；采用银行汇票方式的，必须由投标人账户汇出。 1.3投标人差额担保（如有）的银行保函或银行汇票在制作投标文件时将复印件装订在投标文件其他材料中，原件单独密封递交。 1.4所有投标单位的差额担保（如有）的银行保函或银行汇票的复印件必须与原件一致，如投标人提供的原件与投标文件中的复印件不符，其投标文件将作为无效投标文件处理。 1.5收款人：/。 1.6中标人的低价差额担保由招标人在工程竣工验收合格后退还。 1.7投标人不按上述要求提交低价差额担保的，其投标文件作无效投标文件处理。 |  |  |  |  |
| 10.8.2 | 1.评标当日，投标人投标所用资质核查结果为不达标的，视为投标人资质条件不符合国家有关规定，或不满足招标文件规定的资格条件。 2.中标公示期间，中标候选人投标所用资质核查结果为不达标的，视为其资质条件不符合国家有关规定。 企业资质动态监管不合格资质查询和项目经理在建工程查询的网址： http://49.77.204.6:17001/Website/#/ |  |  |  |  |
| 10.8.3 | 项目结算审计，按下列规定支付审计费用： 1.单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除（下同）。 2.单项工程核减率在8%～10%（含10%）之间的，其审计费用由建设单位承担20%，施工单位承担80%。 3.单项工程核减率在5%～8%（含8%）之间的，其审计费用由施工单位承担20%，建设单位承担80%。 4.单项工程核减率在5%及以下的，其审计费用由建设单位承担。 核减率按审计最终核定额与施工单位申报的决算额之间的差额计算。审计费用计算以及支付条款应列入招标人与施工单位签订的有关合同中。 |  |  |  |  |
| 10.8.4 | 1.本项目为固定单价合同，工程量按实结算，有单价的按照中标人的报价表中的单价，无单价的参照招标控制价的方式，并按中标价与招标控制价的下浮比例进行下浮，报经招标人审核后，办理工程结算。招标人在合同签订或工程结算时，若发现中标人的工程量清单综合单价报价超过招标控制价综合单价的，在工程结算时招标人将以发出的招标控制价综合单价为基础，按照中标价与本工程的招标控制价的下浮比例进行同比例下调，中标人必须无条件接受，否则按中标人违约处理。 2.中标人应按招标人要求及时将废弃材料等施工垃圾清理外运（抛弃点自行考虑并承担相关费用）、处理，中标人垃圾处理必须满足环保、国土等相关部门的规定。上述费用均含在相关的单价或总额价内，招标人不再单独计列。 3.中标人须负责施工区域的保洁工作，所发生费用在报价中综合考虑，招标人不另计列。 |  |  |  |  |

注：“投标人须知前附表”是对投标人须知中涉及招标投标重要条款进行说明，帮助投标人迅速了解招标项目情况。

## （一）遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

## （二）招标文件

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3.投标人应在招标代理机构处领取招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

4.招标文件仅作为本次招标使用。

## （三）招标文件的解释

本文件的最终解释权归本项目招标人及招标代理机构。

## （四）招标文件的补充或修正

1.在招标截止时间前招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2.如需对招标文件进行补充或修正，招标人将在江苏省政府采购网发布更正公告,该补充或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

## （五）投标文件的组成

1.投标函、报价一览表、报价明细表（如有）、品牌表（如有）；

2.法定代表人授权委托书（格式见附件）；

3.资格证明文件：

（1）投标人营业执照；

（2）投标人近六个月中任意一个月份（不含投标响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）投标人近六个月中任意一个月份（不含投标响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料

（4）投标人3年内无重大违法记录声明；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）；

（6）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料；

4.承诺书（详见投标文件格式）；

5.评标办法中加分项证明材料（如有）；

6.商务条款和技术条款偏离表（详见格式）；

7.已标记价工程量清单

8.投标人认为需提交的其他证明材料（如有）。

备注：

1.如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（2）（3）两项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

2.招标文件要求递交原件的，原件需单独密封与投标文件一起提交，未按上述要求提交原件的视为未提供原件。

## （六）投标文件的制作

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人参与招标一律以人民币为结算货币,结算单位为“元”。

4.投标文件应用不褪色的墨水书写或打印。

5.投标文件应按照“投标文件的组成”顺序制作，装订成册。

6.投标文件正本壹份、副本贰份，并注明“正本”、“副本”字样，同时注明招标项目名称及招标项目编号并加盖公章，所有投标文件均应密封后递交。同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，电子版内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

7.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

8.投标费用自理。

## （七）无效投标文件的确认

投标人有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.投标文件未按规定的期限、地点送达的。

2.投标文件未按要求密封、签署、盖章的。

3.投标人的法定代表人或法定代表人授权代表，未持本人身份证原件准时参加开标会议的。

4.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的。

5.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的。

6.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

7.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

8.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的。

9.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的。

10.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

11.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

12.不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

13.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、报价呈规律性差异的。

14.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的投标保证金由同一企业或同一账户资金缴纳、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

15.项目（标段）总报价超过本项目（标段）预算金额或最高投标限价的。

16.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

17.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的。

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

19.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的。

20.法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

## （八）开标、评标

开标、评审工作由招标人负责组织。

具体开标、评标事务由依法组建的评标小组负责。如有争议最终由评标小组认定。

1.投标文件的审查

（1）报价一览表内容与其他部分报价内容不一致的，以报价一览表为准。

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（2）正本与副本不符，以正本为准。

2.开标、评标程序

（1）投标文件初步评审。初步评审分为资格性检查和符合性检查。

①资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

②符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可以书面形式（应当由评标小组专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字。

3.评审方法

通过初审，可进入综合评分阶段。

评标小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。若评审得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

## （九）评分标准

（1）投标报价30分

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 报价得分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/投标报价）×30（计算结果四舍五入保留两位小数）。 | 30分 |

（2）商务部分30分

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 提供投标人自2022年1月1日以来承接的同类项目业绩，每份有效业绩得2分，本项最高得10分。 注：时间以合同签订时间为准，提供合同复印件及针对本次项目所开具的结算发票（不限金额）复印件证明材料，未按要求提供的不得分。 | 10分 |
| 2 | 拟派本项目负责人证书 | - 项目负责人具有二级及以上注册消防工程师证书得2分； - 项目负责人具有一级注册建造师证书（机电工程专业）得2分； - 项目负责人具有高级工程师（机电设备安装专业）职称证书得2分； - 项目负责人具有二级及以上注册造价工程师证书得2分。 注：项目负责人须为同一人，提供有效证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月内（不含投标当月）任意一个月社保证明证明材料(加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章)。 | 8分 |
| 3 | 项目组成员证书 | 1.拟投入本项目的项目组成员（项目负责人除外）具有二级及以上注册消防工程师证书、二级及以上注册建造师证书（机电工程专业），中级及以上工程师职称证书、二级及以上注册造价工程师证书，每提供一个证书得1分，本项最多得4分； 2.拟投入本项目的项目组成员（项目负责人除外），团队成员配置齐全，应包含安全员、材料员、施工员、质检/量员、资料员，每有一个得0.5分，满分3分。 注：以上同一人员证书得分不可兼得，提供以上人员有效证书复印件及投标人为其缴纳的近六个月内（不含投标当月）任意三个月社保证明材料(加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章) | 7分 |
| 4 | 数据安全服务能力 | 投标人或所投产品制造商具有有效期内信息安全服务资质认证证书的得2分，其余不得分。（提供相关证明材料复印件证明材料） | 2分 |
| 5 | 数据安全支撑能力 | 投标人或所投产品制造商能提供中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书，一级的得3分，二级及以下的得1分，未提供不得分。（提供相关证明材料复印件证明材料） | 3分 |

（3）技术部分40分

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应 | 1.技术指标需求中标记“★”为不可偏离核心指标，如有偏离，视为无效投标； 2.技术指标需求中标记“▲”为重要技术指标，每偏离1项，扣2分；技术指标需求中未带标记的均为一般性指标，每偏离1项，扣1分，总分扣完为止。 注：项目需求中有明确要求提供证明资料的，未提供或未按要求提供证明材料的不得分；如项目需求中无明确要求提供证明材料，以投标人投标文件中的《商务条款和技术条款偏离表》中的投标人填写的“是否偏离”为准。 | 25分 |
| 2 | 施工组织实施方案 | 评委根据投标人提供的施工组织实施方案（包括但不限于：总体概述、施工方案及质量保证措施、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、安全文明施工及环境保护措施、重难点解决方案、人员配备、机械设备和材料投入计划）酌情打分。 方案科学合理，完整有效，得9分； 方案较为科学合理，具有一定针对性得6分； 方案基本合理，针对性一般得3分； 方案不太合理，针对性较差得1分； 不提供不得分。 | 9分 |
| 3 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务及人员培训方案酌情打分。 方案科学合理，完整有效，得6分； 方案较为科学合理，具有一定针对性得4分； 方案基本合理，针对性一般得2分； 方案不太合理，针对性较差得1分； 不提供不得分。 | 6分 |

注：投标人必须保证所提供资料的真实性和完整性，如发现存在骗取中标等虚假行为，将依据法律规定取消其中标资格。

## （十）政府采购政策功能落实

（1）小、微型企业：根据财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的相关规定及江苏省财政厅《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）执行。如供应商认定本企业为小型、微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，未按要求填写或未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策。

（2）残疾人福利性单位：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定执行。如供应商为残疾人福利性单位，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》并加盖公章，未按要求填写或未提交则不享受相关价格扣除政策。

（3）监狱企业：根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定执行。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策，未按要求填写或未提交则不享受相关价格扣除政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）绿色采购：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，按文件执行。

（5）根据《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号要求，商品使用的塑料、纸质、木材等包装需达到环保要求。

（6）根据泰财购〔2023〕33号文市财政局国家金融监督管理总局泰州监管分局市地方金融监督管理局关于转发《江苏省财政厅国家金融监督管理总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，履约保证金（如有）接收电子履约保函（保险）。

（7）若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

（8）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

（九）质疑处理

1.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，在《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.采购人及采购代理机构只接受以纸质原件形式送达的质疑。质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

5.以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

（6）供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

（十）确定中标投标人

1.评标小组根据招标文件规定的评审方法和评分标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标投标人。

2.招标人将评审结果通知所有参加投标的未中标投标人。招标人和评标小组对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达招标人，并且针对同一招标程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购投标人质疑函范本》）。招标人将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，招标人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，招标人有权依据政府招标的有关规定，报请政府招标监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

3.招标人以书面形式向中标方发出《中标通知书》。

（十一）招标终止

在公开招标中，出现下列情况之一的，本次招标活动终止：

1.因情况变化，不再符合规定的公开招标方式适用情形的；

2.出现影响招标公正的违法、违规行为的；

3.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

（十二）不良行为

1.中标投标人有下列情形之一的，必须限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（十三）签订、履行合同

1.招标人应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件和中标投标人投标文件的约定，与中标投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改。招标人不得向中标投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.中标方非因不可抗力未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标人将根据具体情况提请政府招标管理部门作出相应处理。

（十四）中标服务费

本项目的服务费按发改价格〔2011〕534号标准的31%收取（计算结果低于2000元按2000元收取），由中标人在领取中标通知书时缴纳给代理公司，请投标人在报价时予以考虑。

# 第三章 项目需求

- 采购标的

| 采购标的名称 | 项目属性 | 采购标的所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 泰州学院学生宿舍安装烟感等消防提升采购项目 | 工程类 | 建筑业 |

- 项目详细内容

（1）产品采购清单

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、火灾自动报警系统 |  |  |  |
| 1 | 火灾报警控制器一（消防报警主机） | 台 | 1 |
| 2 | 消防控制室图形显示装置 | 台 | 1 |
| 3 | 消防电话主机 | 台 | 1 |
| 4 | 广播控制器 | 台 | 1 |
| 5 | 扬声器监视模块 | 个 | 6 |
| 6 | CAN转光纤转换装置 | 台 | 8 |
| 7 | 数据传输套件 | 套 | 1 |
| 8 | 信号转换套件 | 套 | 1 |
| 9 | 火灾报警控制器二（消防报警区域机） | 台 | 4 |
| 10 | 消防电话分机 | 台 | 4 |
| 11 | 火灾报警控制器监测组件 | 套 | 1 |
| 12 | 声光警报器 | 个 | 391 |
| 13 | 消防手动报警按钮 | 个 | 369 |
| 14 | 感烟火灾探测器 | 个 | 2908 |
| 15 | 温感火灾探测器 | 个 | 72 |
| 16 | 消火栓报警按钮 | 个 | 291 |
| 17 | 吸顶扬声器 | 个 | 30 |
| 18 | 短路隔离器 | 个 | 168 |
| 19 | 接线端子箱 | 个 | 42 |
| 20 | 火灾显示盘 | 个 | 47 |
| 21 | 可视化烟雾探测器 | 台 | 5 |
| 22 | 消防值守终端 | 套 | 4 |
| 23 | 消防网关 | 台 | 4 |
| 24 | 线管 | 米 | 21000 |
| 25 | 信号线 | 米 | 57600 |
| 26 | 电话线 | 米 | 14000 |
| 27 | 电源线 | 米 | 9852 |
| 28 | 网线 | 米 | 360 |
| 29 | 接线盒 | 个 | 4368 |
| 30 | 消防火灾自动报警系统调试 | 栋 | 6 |
| 二、电源强切系统 |  |  |  |
| 1 | 分励脱扣器 | 台 | 30 |
| 2 | 输入输出模块 | 个 | 30 |
| 3 | 线管 | 米 | 200 |
| 4 | 控制线 | 米 | 1500 |
| 5 | 强切系统调试 | 栋 | 6 |
| 三、其他 |  |  |  |
| 1 | 桥架一 | 米 | 4730 |
| 2 | 桥架二 | 米 | 1045 |
| 3 | 消防泵控制线 | 米 | 300 |
| 4 | 消防泵联动通讯线 | 米 | 300 |
| 5 | 门禁控制器电源线 | 米 | 1800 |
| 6 | 光纤一 | 米 | 1350 |
| 7 | 光纤二 | 米 | 780 |

产品技术清单

| 序号 | 品名 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 一、火灾自动报警系统 |  |  |
| 1 | 火灾报警控制器一 （消防报警主机） | 1.落地式总线制火灾报警联动一体机； 2.基本配置：多线制手动控制盘、功率放大器； 3.消防报警备用电源安装调试、机房及设备接地、以及火灾报警综合调试； 4.容量：≥4回路，每回路满载≥200点； 5.液晶规格：彩色显示屏，分辨率≥1024×600； 6.主电源：AC220V/50Hz； 7.备电电源：≥2节DC12V/24AH密封铅酸蓄电池； 8.具备CAN、RS-485、百兆网络、USB等多种数据通讯接口，实现多种协议交互功能； 9.支持故障检测、环境曲线查看、回路状态查看等功能，提高系统管理能力； ★10.支持接入学校安全管理平台，通过平台统一可视化管理、接收消防报警情况；并实现所接入的感烟火灾探测器与现有视频监控、门禁、人行道闸等设备的融合与联动功能；（提供承诺函并加盖公章） 11.存储温湿度：温度：0℃~40℃。湿度：10%~95%RH（不结露）； 12.打印机：微型热敏打印机； 13.线制：无极性两总线； 14.标配≥1个8路多线操作盘； 15.受控24V：DC24V/2A； 16.输出接口：火警继电器、RS-485*3、CAN*1，24V对外供电输出； 17.总线参数：总线电压：24V脉冲电平； ▲18.产品符合《火灾报警控制器 GB 4717-2005》与《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品 CNCA-C18-01:2020》标准（提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的有效期内的《消防产品认证证书》、《检验报告》复印件证明材料） 19.可通过软件实现控制功能，支持手动直接控制输出及火灾报警延时，具有监管、屏蔽及火灾报警历史事件记录功能； 20.产品的系统兼容功能、抗扰度、低温运行、恒定湿热运行、电气强度等符合火灾报警控制器国家标准。 |
| 2 | 消防控制室图形显示装置 | 1.分辨率：≥1366 × 768。 2.音频输入接口：≥1路MIC IN。 3.音频输出接口：≥1路LINE OUT。 4.网络接口：≥2个10M/100M/1000M自适应以太网接口，支持双网隔离。 5.内存：≥4 GB。 6.输出：1路RS-232，4路RS-485，4路USB3.0。 7.与火灾报警控制器一（火灾报警主机）完全适配。 |
| 3 | 消防电话主机 | 1.传输距离≥1.5km； 2.监视电流＜1mA； 3.通话电流＜25mA； 4.话音频率范围：300～3400Hz。 |
| 4 | 广播控制器 | 1.播音方式：应急、话筒、MP3、外线； 2.输入：RS485/CAN 开关量； 3.输出：音频输出。 |
| 5 | 扬声器监视模块 | 1.编码参数：编码型，编码范围：1~250； 2.线制：无极性两总线； 3.输出：每只模块最多可带负载180W； 4.监视电流：≤200uA； 5.动作电流：≤9 mA； 6.含底座。 |
| 6 | CAN转光纤转换装置 | 1.实现CAN与光纤之间双向数据智能转换，可以实现光纤环网；工作电压：DC 6.5~36V； 2.纤类型：单模；光纤芯数：单芯； 3.光纤接口方式：SC口，最大传输距离：40km。 |
| 7 | 数据传输套件 | 1.支持查找历史记录：历史火警、历史请求/反馈、历史故障、历史操作各不少于1000条。 2.配备控制输入：≥1路开关量输入，控制输出：≥2路常开输出，通讯接口：≥2路RS-232、≥2路RS-485通讯接口、≥1路CAN通讯接口、≥1路RJ45网络通讯口，可选4G/2模块，供电主电源：AC220V±15%、50Hz±1%，备用电池DC12V/7AH/铅酸电池一节，工作温度：0℃至50℃，工作湿度：10%至95%RH。 ▲3.投标人所投数据传输套件与消防报警主机通讯延迟不大于1秒，与软件平台通讯延迟不大于1秒。设备应能接受火警信号，并在5s内发出声、光报警，可扩展语音提示功能。（提供官网截图或由国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件证明材料） 4.支持WEB和屏幕双配置模式,须内置电路保护板，采用≥128*64的点阵液晶屏,密码可分级维护。 ▲5.支持HEX显示可选，接收数据超时时间可按毫秒进行调节。支持同一界面内对远程IP地址及本地IP地址的热断、热连，可实现在不同组织下添加相关信息，如：名称、编号、所属区位等（提供功能截图证明或由国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件证明材料） ★6.支持将校园应急指挥广播中心（消防集中控制室）现有的火灾报警控制器所连接的火灾报警终端设备信息接入校园智慧消防平台，通过平台统一可视化管理、接收消防报警情况（提供承诺函并加盖公章） |
| 8 | 信号转换套件 | 1.支持并行数据转成串行数据； 2.支持TTL数据转成串行数据； 3.持宽电压供电方式（典型值12V，24V）； 4.支持RS-485和RS-232方式与数据传输组件对接。 |
| 9 | 火灾报警控制器二 （消防报警区域机）（核心产品） | 1.落地式总线制火灾报警联动一体机； 2.基本配置：多线制手动控制盘、功率放大器（功率≥150W）； 3.消防报警备用电源安装调试、机房及设备接地、以及火灾报警综合调试； 4.容量：≥16回路，每回路满载≥200点； 5.液晶规格：彩色显示屏，分辨率≥1024×600； 6.主电源：AC220V/50Hz； 7.备电电源：≥2节DC12V/24AH密封铅酸蓄电池； 8.具备CAN、RS-485、百兆网络、USB等多种数据通讯接口，实现多种协议交互功能； 9.支持故障检测、环境曲线查看、回路状态查看等功能，提高系统管理能力； ★10.支持接入学校安全管理平台，通过平台统一可视化管理、接收消防报警情况；并实现所接入的感烟火灾探测器与现有视频监控、门禁、人行道闸等设备的融合与联动功能；（提供承诺函并加盖公章） 11.存储温湿度：温度：0℃~40℃。湿度：10%~95%RH（不结露）； 12.打印机：微型热敏打印机； 13.线制：无极性两总线； 14.标配≥1个8路多线操作盘； 15.受控24V：DC24V/2A； 16.输出接口：火警继电器、RS-485*3、CAN*1，24V对外供电输出； 17.总线参数：总线电压：24V脉冲电平； ▲18.产品符合《火灾报警控制器 GB 4717-2005》与《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品 CNCA-C18-01:2020》标准；（提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的有效期内的《消防产品认证证书》、《检验报告》复印件证明材料） 19.可通过软件实现控制功能，支持手动直接控制输出及火灾报警延时，具有监管、屏蔽及火灾报警历史事件记录功能； 20.产品的系统兼容功能、抗扰度、低温运行、恒定湿热运行、电气强度等符合火灾报警控制器国家标准。 |
| 10 | 消防电话分机 | 1.供电范围：直流10 V – 28 V； 2.工作电流：挂机电流 < 1 mA, 摘机电流 < 25 mA； 3.频率响应：300～3400 Hz； 4.话音频率范围：300～3400 Hz； 5.话音传输损耗：＜ 5 dB。 |
| 11 | 火灾报警控制器监测组件 | 1.支持对火灾报警控制器相关操作的记录、可视化查询，支持接入校园安全管理平台。（提供承诺函并加盖公章） ▲2.支持对组件的记录时间进行配置，包括叠加信息、设置抓图等，支持监测界面的视图比例调节等功能（提供功能截图证明或由国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件证明材料） |
| 12 | 声光警报器 | 1.执行标准：GB26851-2011《火灾声和/或光警报器》； 2.编码参数：1~250，线制：两线制，闪光频率：1Hz~1.5Hz，变调周期：4s~5s，额定工作电压：总线24V，工作环境：温度：-10°C～55°C； 3.相对湿度：≤95%，声压级：75dB~100dB。 注：提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的有效期内的《消防产品认证证书》、《检验报告》复印件证明材料。 |
| 13 | 消防手动报警按钮 | 1.采用可复位式操作面板，通过专用钥匙进行复位； 2.附带电话插孔功能，并设有通话状态指示灯； 3.执行标准：GB19880-2005《手动火灾报警按钮》； 4.具有火警指示灯、电话指示灯，编码参数：1~250，线制：无极性两总线，监视电流：≤150uA，额定工作电压：DC24V，报警方式：手动按下启动零件； 5.提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的有效期内的《消防产品认证证书》、《检验报告》复印件及复印件证明材料； 6.含底座。 |
| 14 | 感烟火灾探测器 | 1.双光检测，无极性两总线； 2.内置高性能超低功耗微处理器，性能可靠报警电流≤400uA； 3.指示灯≥1个； 4.保护面积60~80m²； 5.编码参数1~250； 6.额定工作电压DC24V（DC18V～DC28V）； 7.工作环境温度：-10～55℃； 8.执行GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》标准； 9.提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的有效期内的《消防产品认证证书》、《检验报告》复印件证明材料； 10.含底座。 |
| 15 | 温感火灾探测器 | 1.线制：无极性两总线； 2.工作环境温度 -10℃～+50 ℃； 3.相对湿度 ≤95%，不结露； 4.执行标准 GB 4716-2005《点型感温火灾探测器》； 5.提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的有效期内的《消防产品认证证书》、《检验报告》复印件证明材料； 6.含底座。 |
| 16 | 消火栓报警按钮 | 1.内置高性能超低功耗微处理器； 2.无极性两总线； 3.具备不少于一组无源输出触点，用于启动警报器； 4.执行标准：GB16806-2006《消防联动控制系统》； 5.指示灯：启动指示灯、回答指示灯。编码参数：1~250。线制：无极性两总线。额定工作电压：DC24V； 6.报警方式：手动按下启动零件； 7.提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的有效期内的《消防产品认证证书》、《检验报告》复印件证明材料； 8.含底座。 |
| 17 | 吸顶扬声器 | 1.额定功率≥5W。 |
| 18 | 短路隔离器 | 1.总线短路隔离器； 2.含底座。 |
| 19 | 接线端子箱 | 1.≥20位接线端子； 2.产品尺寸≥L300mm*W200mm*H80mm，钣金厚度≥0.5mm。 |
| 20 | 火灾显示盘 | 1.执行标准：GB 17429-2011《火灾显示盘》； 2.安装方式：壁挂式； 3.功耗：待机状态：≤1.5 mA； 4.报警状态：≤7.5 mA； 5.提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的有效期内的《消防产品认证证书》、《检验报告》复印件证明材料。 |
| 21 | 可视化烟雾探测器 | 1.最大图像尺寸：≥2688×1520； ▲2.内置AI芯片，芯片算力≥1.5TOPS，支持烟火检测、值岗状态检测（离岗、睡岗、玩手机）、危险行为检测（抽烟、打电话）、呼救识别、入侵检测（移动侦测、区域入侵、越界侦测）、遮挡检测同时启用，各类智能事件可以正常检测和报警。（提供官网截图或由国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件证明材料） ▲3.设备应具备高温报警功能，支持设定0℃~120℃高温报警阈值，1~600s温度报警时间阈值，当环境温度超过设定高温报警阈值和时间阈值时，触发设备高温报警，视频画面叠加高温报警信息，同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮。（提供官网截图或由国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件证明材料） 4.支持图像设置：饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调。支持3D数字降噪、数字宽动态、支持背光补偿、自动电子快门、远程消音功能，支持联动本地报警指示灯、语音报警。 ▲5.设备应具备温度突升、突降的差温报警功能，支持设定1℃~120℃温度突升或突降的差温报警阈值，1~30s温度突升或者突降报警时间阈值，当环境温度满足设定高温报警阈值和时间阈值时，触发设备温度突升或突降差温报警，视频画面叠加温度突升/突降报警信息，同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮。（提供官网截图或由国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件证明材料） 6.支持异常侦测：移动侦测、遮挡报警、硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP地址冲突、非法访问、子系统异常、外设故障。 ▲7.设备可通过DC12V反向为烟感探测器供电，烟感探测器检测到烟雾、温度异常时，设备可通过报警输入接收烟感报警信息，触发输入报警、同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮。（提供官网截图或由国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件证明材料） ▲8.内置≥1个感温传感器。支持配置各个报警指示灯状态，包括开、关、闪烁以及闪烁频率。（提供官网截图或由国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件证明材料） ★9.须实现与学校安全管理平台无缝对接、视频和数据同步、业务统一管理，以统一IP对外提供服务。（提供承诺函并加盖投标单位公章） |
| 22 | 消防值守终端 | 1.支持基于楼层视图的感烟火灾探测器状态数据展示与告警提醒，并通过不同颜色区分探测器的不同状态，支持基于GIS地图的与感烟火灾探测器关联的视频图像点播。 ▲2.支持产火警信号时进行视频告警弹窗，视频浮动窗体会及时弹出并展示现场的视频画面，支持≥30s视频回放，同时对接收报警时的现场画面抓图记录。（提供功能截图证明或由国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件证明材料） 3.支持对指定目录进行增备、全备及双向同步；支持对操作系统进行镜像备份和恢复；支持使用视图播放器对文件进行播放；支持使用浏览器对IPC进行预览回放操作。 ▲4.发生消防事件时，为便于处置人员快速获取宿舍人员信息，应能便捷展示所属区域宿舍学生入住人数、在寝数、归寝统计、独居宿舍统计和滚动展示实时楼栋进出记录。（提供功能截图证明或由国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件证明材料） ▲5.为便于消防事件的可视化处置，应能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播。（提供功能截图证明或由国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件证明材料） 6.能按照指定设备、通道、时间、报警信息等要素检索历史图像资料并回放和下载；回放应支持正常播放、快速播放、慢速播放、逐帧进退、画面暂停、图像抓拍等。应能支持回放录像的缩放显示。 7.展示所属区域宿舍消防设备告警隐患统计、设备报警/隐患趋势、各系统设备告警/隐患排名、消防设备总数和在离线统计、消控室监控点视频多画面轮巡。 8.支持历史报警信息，主要包括烟雾报警、火点报警、灭火器遗失、通道占用、人员在离岗等信息。 ▲9.支持记录消控室值班情况，上下班交接时需要填写详细的消控主机的详情；支持对消控室上下班考勤管理，应记录值班人员的上/下班时间（提供功能截图证明或由国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件证明材料） 10.可添加文件到应急预案、规章制度、组织结构、培训记录，支持根据安全评分的风险等级给与相应的工作建议。同时具有事件中心功能，可查看报警实时数据、报警历史数据、用户操作记录、通讯故障记录。 ▲11.支持自动在1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/16/25等画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，支持全屏显示。客户端应支持轮巡分组设置，主要包括轮巡时间间隔、轮巡窗口个数、轮巡监控点添加及删除、轮巡顺序等设置、并支持轮巡暂停、开始和切换等操作。（提供功能截图证明或由国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件证明材料） ▲12.内存≥16GB DDR4；SSD≥1TB高速固态硬盘；集成10/100/1000M以太网卡；具备操作画面≥12英寸的显示屏；包含但不限于如下接口：USB 2.0、VGA、HDMI、音频输出。（提供原厂印刷彩页并加盖供应商公章） |
| 23 | 消防网关 | 1.支持对消防值守终端所需呈现的各类设备在线率、前端点位运行情况趋势、区域资源运行等数据进行统计与传输。 ▲2.为保障设备对于消防报警数据的线速转发能力，设备的交换容量≥670Gbps，包转发率≥100Mpps。（提供官网截图或由国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件证明材料） 3.为保障网关具有足够的接入能力，须配备千兆电口≥8个，千兆SFP光口≥2个。支持MAC地址≥16K，支持MAC地址自动学习，支持源MAC地址过滤。 ▲4.支持跨广域网、NAT远程管理消防网关。（提供功能截图证明或由国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件证明材料） ▲5.支持一键替换“按钮”即可完成故障设备替换。（提供功能截图证明或由国家认可的认证（检测）机构出具的检测报告复印件证明材料） 6.支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术：当EEE使能时，大幅度减小端口在该阶段的功耗，达到节能目的； 7.提供工信部颁发的电信设备入网许可证书。 |
| 24 | 线管 | KBG线管(涂白色防火涂层处理），≥Φ15，含穿墙打眼，安装固定。 |
| 25 | 信号线 | 不低于ZR-RVS-2*2.5mm²，无氧铜材质，含安装布线。 |
| 26 | 电话线 | 不低于ZR-RVSP-2*1.5mm²，无氧铜材质，含安装布线。 |
| 27 | 电源线 | 不低于ZR-RVV-2*2.5mm²，无氧铜材质，含安装布线。 |
| 28 | 网线 | Cat.6，UTP，无氧铜，含安装布线。 |
| 29 | 接线盒 | 不低于国标86型，金属材质。 |
| 30 | 消防火灾自动报警系统调试 | 消防火灾自动报警系统的调试。 |
| 二、电源强切系统 |  |  |
| 1 | 分励脱扣器 | 与校园现有配电柜相关设备匹配。 |
| 2 | 输入输出模块 | 1.编码参数：1～250； 2.线制：无极性两总线； 3.监视电流：≤200 uA； 4.额定工作电压：DC 24 V。 |
| 3 | 线管 | KBG线管(涂白色防火涂层处理），≥Φ15，含穿墙打眼，安装固定。 |
| 4 | 控制线 | 不低于ZR-RVS-2*2.5mm²，无氧铜材质，含安装布线。 |
| 5 | 强切系统调试 | 1.对各楼栋现有配电间动力柜进行线路改造、设备对接与联动控制； ▲2.须实现对现有宿舍门禁系统、人行道闸系统的联动，产生火灾报警信号时，可自动实现对上述系统的电路进行强切控制。（提供承诺函并加盖公章） |
| 三、其他 |  |  |
| 1 | 桥架一 | 1.≥150*100防火金属线槽，厚度≥1.2mm，内置防火隔板，二等分。 2.含连接片、吊筋、横担、螺帽等配件，楼板、墙体开孔、支架制作安装，修补，防火封堵。 3.含安装桥架所需的吊顶拆除和恢复。 |
| 2 | 桥架二 | 1.≥200*100防火金属线槽，厚度≥1.2mm，内置防火隔板，二等分。 2.含连接片、吊筋、横担、螺帽等配件，楼板、墙体开孔、支架制作安装，修补，防火封堵。 3.含安装桥架所需的吊顶拆除和恢复。 |
| 3 | 消防泵控制线 | 不低于ZR-KVV7*2.5mm²，无氧铜材质。 |
| 4 | 消防泵联动通讯线 | 不低于ZR-RVS2*2.5mm²，无氧铜材质。 |
| 5 | 门禁控制器电源线 | 不低于ZR-RVV-3*2.5mm²，无氧铜材质。 |
| 6 | 光纤一 | 24芯室外单模铠装，防火等级≥B1级。 |
| 7 | 光纤二 | 4芯室外单模铠装，防火等级≥B1级。 |

2、具体改造内容：详见附件《工程量清单》和《图纸》。

供应商必须按最新工程量清单计价规范要求进行报价，否则按无效处理。

- 商务条款

1.投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括但不限于人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，夜间施工办证费、排污费、道路占用费、噪音费、安全施工费、交通安全防护费、与其他施工队伍共同作业时所发生的施工配合费以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等各项所有费用。

2.工期：40日历天。

3.质保要求及服务要求：质保期为3年；质保期内，供应商应对货物进行包修、包换、包退、包维护保养等，一切费用均由中标人负责。

4.付款方式：招标人在合同签订后30天内向中标人支付合同金额30%作为预付款，项目施工结束后试运行3个月，起止时间需经招标人确认，待试运行结束后，相关培训工作结束后，中标人招标人在20个工作日内组织验收，验收合格并经审计结算后，中标人将审定价的3%作为质量保证金汇缴至招标人指定账号后向采招标人提供审定价的全额发票，招标人在收到中标人的发票后60天内向中标人一次性支付相关款项。质量保证金在质保期满无任何质量问题后无息退还。

5.本工程设备和材料由供应商自购部分，其规格、技术指标、质量等级须满足招标文件要求，同时必须满足国家相应技术规范或技术标准的要求。投标时需明确材料品牌、规格、厂家等，如未明确或进场材料与投标文件不符，采购人可另行采购，投标人承担相应的材料差价及采购费用。

6.合同价格形式：固定单价合同。

7.价格调整方式：综合单价在合同履行期间不做调整，工程量按实结算。

8.验收要求：

（1）招标人对中标人提交的工程依据招标文件上的技术规格要求和《消防设施物联网系统技术规范》（DB52/T 1727-2023）、《建筑防火及消防设施物联网系统验收标准》、《建设工程消防验收技术规程》（GB 50016-2025）等进行现场初步验收。

（2）中标人交付前应对工程做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随工程交与采购人。

（3）招标人对中标人提供的工程在使用前进行调试时，中标人需负责培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

（4）对技术复杂的工程，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（5）验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标人解决。

# 第四章 合同书（格式文本）

第一节 通用合同条款

详见《建设工程施工合同》（示范文本）（GF-2017-0201）第二部分通用合同条款。

第二节 专用合同条款

| 1.13工程量清单错误的修正 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出现工程量清单错误时，是否调整合同价格 |  |  |  | 是 |
|  |  |  |  | £否 |
| 允许调整合同价格的工程量偏差范围 |  |  |  | □按实调整 |
|  |  |  |  | 其他：_/_ |
| 2.5资金来源证明及支付担保 |  |  |  |  |
| 发包人是否提供支付担保 |  |  |  | □是 |
|  |  |  |  | 否 |
| 发包人提供支付担保的形式 |  |  |  | □银行保函 |
|  |  |  |  | □担保公司担保 |
|  |  |  |  | □其他形式：/ |
| 3.2项目经理 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 关于项目经理每月在施工现场的时间要求 |  |  | 项目经理每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80% |
|  |  |  |  | □其他：/ |
|  | 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任 |  |  | 由承包人承担违约责任，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险，并扣除履约保证金的10% |
|  |  |  |  | □其他：/ |
|  | 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任 |  |  | □由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的10% |
|  |  |  |  | 由承包人承担违约责任，发包人有权处违约金1000元/人•次（人民币） |
| 3.2.3 | 承包人擅自更换项目经理的违约责任 |  |  | 由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的10% |
|  |  |  |  | □其他：/ |
| 3.2.4 | 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任 |  |  | 由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的10% |
|  |  |  |  | □其他：/ |
| 3.3承包人人员 |  |  |  |  |
| 3.3.3 | 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任 |  |  | 由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的5% |
|  |  |  |  | □其他：/ |
| 3.3.5 | 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任 |  |  | 由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的5% |
|  |  |  |  | □其他：/ |
|  | 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任 |  |  | □由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的5% |
|  |  |  |  | 由承包人承担违约责任，发包人有权处违约金500元/人•次（人民币） |
| 3.5分包 |  |  |  |  |
| 3.5.1 | 禁止分包的工程包括 |  |  | 法律法规禁止分包的工程 |
|  |  |  |  | □其他：/ |
|  | 主体结构、关键性工作的范围 |  |  | / |
| 3.5.2 | 允许分包的专业工程包括 |  |  | / |
| 3.7履约担保 |  |  |  |  |
| 承包人是否提供履约担保 |  |  |  | 是 |
|  |  |  |  | □否 |
| 承包人提供履约担保的形式 |  |  |  | 银行电汇或网上银行支付 |
|  |  |  |  | □银行保函 |
| 承包人提供履约担保的金额 |  |  |  | 合同价的10% |
|  |  |  |  | □其他：/ |
| 承包人提供履约担保的期限 |  |  |  | 合同签订前 |
|  |  |  |  | □其他：/ |
| 5.1质量要求 |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  | 特殊质量标准和要求 |  | ________________________ |
|  |  | 关于工程奖项的约定 |  | □获得国家级优质工程，按中标价（合同价）中“分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费”的/%奖励 |
|  |  |  |  | □获得省级优质工程，按中标价（合同价）中“分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费”的/%奖励 |
|  |  |  |  | □获得市级优质工程，按中标价（合同价）中“分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费”的/%奖励 |
|  |  |  |  | □获得优质结构工程，按中标价（合同价）中“分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费”的/%奖励 |
|  |  |  |  | □其他：/ |
| 6.1安全文明施工 |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  | 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定 |  | □达到省级建筑安全文明施工标准化示范工地要求 |
|  |  |  |  | □达到市级建筑安全文明施工标准化示范工地要求 |
|  |  |  |  | 其他：确保施工过程中无人员伤亡和质量事故 |
| 6.1.5 |  | 合同当事人对文明施工的要求 |  | □达到省级建筑安全文明施工标准化示范工地要求 |
|  |  |  |  | □达到市级建筑安全文明施工标准化示范工地要求 |
|  |  |  |  | 其他：/ |
| 7.5工期延误 |  |  |  |  |
| 7.5.2 |  | 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法 |  | 扣除3000元/天 |
|  |  |  |  | □每天赔偿金额为合同价款的万分之/ |
|  |  | 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限 |  | □合同价的10% |
|  |  |  |  | 全部的履约保证金 |
|  |  |  |  | □其他：/ |
| 7.7异常恶劣的气候条件 |  |  |  |  |
| 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件 |  |  |  | □日降雨量大于/mm的雨日超/天 □风速大于/m/s的____级以上台风灾害 □日气温超过/oC的高温大于/天；日气温低于/oC的严寒大于/天 □造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：/ 其他：气象部门预报的20年一遇的极端恶劣天气_ |
| 7.9提前竣工的奖励 |  |  |  |  |
| 7.9.2 |  | 提前竣工的奖励 |  | □奖励/元/天 |
|  |  |  |  | □其他：/ |
| 10.7暂估价 |  |  |  |  |
| 10.7.1 |  | 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第（2）种方式确定 |  | （1）通用条款第1种方式：由承包人单独招标 |
|  |  |  |  | （2）通用条款第2种方式：由发包人和承包人共同招标 |
| 10.7.2 |  | 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第（2）种方式确定 |  | （1）通用条款第1种方式 |
|  |  |  |  | （2）通用条款第2种方式：承包人按照第10.7.1项[依法必须招标的暂估价项目]约定的第1种方式确定暂估价项目 |
|  |  |  |  | （3）通用条款第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目：/ |
| 11.1市场价格波动引起的调整 |  |  |  |  |
| 市场价格波动是否调整合同价格的约定： |  |  |  | □是 |
|  |  |  |  | 否 |
| 因市场价格波动调整合同价格，采用以下方式对合同价格进行调整： |  |  |  |  |
| （1）人工单价 |  |  |  | □人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外 |
|  |  |  |  | 其他：/ |
| （2）材料、工程设备价格 |  |  |  | □按泰建价〔2008〕2号《关于转发江苏省建设厅〈关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见〉的通知》调整工程价款 |
|  |  |  |  | 其他：/ |
| （3）施工机械台班单价或施工机械使用费 |  |  |  | □施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格 |
|  |  |  |  | 其他：/ |
| 12.1合同价格形式 |  |  |  |  |
| 1.单价合同 |  |  |  |  |
| 综合单价包含的风险范围 |  |  |  | £除招标文件约定工程价款调整以外的全部风险 |
|  |  |  |  | 其他范围：/ |
| 风险费用的计算方法 |  |  |  | □按招标文件约定的工程价款调整条款执行 |
|  |  |  |  | 其它方法：/ |
| 风险范围以外合同价格的调整方法 |  |  |  | □按招标文件约定的工程价款调整条款执行 |
|  |  |  |  | 其它方法：/ |
| 2.总价合同 |  |  |  |  |
| 总价包含的风险范围 |  |  |  | £除招标文件约定工程价款调整以外的全部风险 |
| 风险费用的计算方法 |  |  |  | £按招标文件约定的工程价款调整条款执行 |
| 风险范围以外合同价格的调整方法 |  |  |  | £按招标文件约定的工程价款调整条款执行 |
| 12.2预付款 |  |  |  |  |
| 12.2.1 |  |  | 预付款支付比例或金额 | 合同金额的30% |
| 12.2.2 |  |  | 预付款担保的形式为 | □银行保函 |
|  |  |  |  | □其他形式：/ |
| 12.3计量 |  |  |  |  |
| 12.3.1 |  |  | 工程量计算规则 | 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范 |
| 12.3.2 |  |  | 关于计量周期的约定 | 按月计量 |
|  |  |  |  | □其他：/ |
| 12.4工程进度款支付 |  |  |  |  |
| 12.4.1 |  |  | 关于付款周期的约定 | □同计量周期 |
|  |  |  |  | 其他：工程竣工验收合格并经审计完成，中标人将审定价的3%作为质量保证金汇缴至招标人指定账号后向招标人提供审定价的全额发票，招标人在收到中标人发票后60天内向中标人一次性支付相关款项。质量保证金在质保期满无任何质量问题后无息退还 |
| 15.2缺陷责任期 |  |  |  |  |
| 缺陷责任期的具体期限 |  |  |  | □6个月 |
|  |  |  |  | □1年 |
|  |  |  |  | 2年 |
|  |  |  |  | □其他期限： |
| 15.3质量保证金 |  |  |  |  |
| 关于是否扣留质量保证金的约定 |  |  |  | 扣留 |
|  |  |  |  | □不扣留 |
| 15.3.1 |  |  | 质量保证金采用第（3）种方式 | （1）质量保证金保函，保证金额为：/ |
|  |  |  |  | （2）/%的工程款 |
|  |  |  |  | （3）工程竣工结算时，承包人缴纳质量保证金（审定价的3%）到招标人指定账户 |
| 15.3.2 |  |  | 质量保证金的扣留采取第（2）种方式 | （1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额 |
|  |  |  |  | （2）工程竣工结算时，承包人缴纳质量保证金（审定价的3%）到招标人指定账户，发包人一次性付清（工程审定价） |
|  |  |  |  | （3）其他扣留方式：/ |
| 15.4保修 |  |  |  |  |
| 15.4.1 |  |  | 工程保修期 | □按法定最低保修期限 |
|  |  |  |  | 其他期限：3年 |
| 15.4.3 |  |  | 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间 | 24小时内 |
| 20.3争议评审 |  |  |  |  |
| 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定 |  |  |  | 是 |
|  |  |  |  | □否 |
| 合同当事人关于本条款的约定 |  |  |  | 执行《泰州市建设工程争议评审规则》 |
|  |  |  |  | □其他：/ |
| 20.4仲裁或诉讼 |  |  |  |  |
| 因合同及合同有关事项发生的争议，按第（2）种方式解决 |  |  |  | （1）向泰州市仲裁委员会申请仲裁 |
|  |  |  |  | （2）向甲方所在地人民法院起诉 |

# 第五章 工程量清单说明

1.工程量清单说明

1.1本工程量清单是依据现行中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）（以下简称“2013版计价规范”）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范（以下简称“2013版计算规范”）以及招标文件中包括的图纸等编制。2013版计算规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在招标文件中约定；2013版计算规范中规定的工程量计算规则中没有且招标文件也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：/

1.5对2013版计算规范中未列的措施项目，招标人可根据建设工程实际情况进行补充。对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

2.投标报价说明

2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

（1）本招标文件。

（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范。

（3）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法。

（4）企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额。

（5）招标文件（包括工程量清单）的澄清、补充和修改文件。

（6）建设工程设计文件及相关资料。

（7）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案。

（8）与建设项目相关的标准、规定等技术资料。

（9）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息。

（10）其他的相关资料。

2.2投标人应按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。

2.3综合单价中应包含招标文件中划分的应由投标人承担的风险范围及其费用。

2.4分部分项工程项目和单价措施项目，应根据招标文件和招标工程量清单项目中的特征描述确定综合单价计算。如出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。

2.5总价措施项目的金额应根据招标文件及投标时拟定的施工组织设计或施工方案，按计价规范的规定自主确定。但安全文明施工费应按照招标工程量清单所列的费率和计算基础确定。

2.6其他项目费应按下列规定报价：

（1）暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写。

（2）材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价。

（3）专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写。

（4）计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工总额。

（5）总承包服务费应根据招标工程量清单中列出的内容和供应材料、设备情况，按照招标人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。

2.7规费和税金应按招标工程量清单所列的费率和计算基础确定。

2.8招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

2.9投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。

2.10投标报价表格按本工程工程量清单表格要求填写。

3.招标控制价

3.1一般规定

3.1.1国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价。

3.1.2招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制和复核。

3.1.3工程造价咨询人接受招标人委托编制招标控制价，不得再就同一工程接受投标人委托编制投标报价。

3.1.4招标控制价应根据下列依据编制与复核：

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范。

（2）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法。

（3）建设工程设计文件及相关资料。

（4）拟定的招标文件及招标工程量清单。

（5）与建设项目相关的标准、规范、技术资料。

（6）施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

（7）工程造价管理机构发布的工程造价信息，当工程造价信息没有发布时，参照市场价。

（8）其他相关资料。

3.1.5当招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。

3.1.6招标人应在发布招标文件时公布招标控制价，同时应将招标控制价及有关资料报送工程所在地或有该工程管辖权的行业管理部门和工程造价管理机构备查。

3.1.7同一单位工程的项目编码不得有重复，不强制要求同一招标工程的项目编码不得重复。招标控制价的清单编码排序必须与工程量清单编码排序一致，同一标段内多个单位工程的清单编码按单位工程排序。

3.2招标控制价的发布及修正

招标控制价应当在招标文件发布的同时发布，并提供给投标人。投标人如有疑义，应于投标截止时间15天前，书面向招标人提出异议或修正要求。招标人必须在投标截止时间10天前书面答复经修正后的招标控制价。

4.合同价款调整

4.1下列事项（但不限于）发生，发承包双方应当调整合同价款：

（1）法律法规变化。

（2）工程变更。

（3）项目特征不符。

（4）工程量清单缺项。

（5）工程量偏差。

（6）计日工。

（7）物价变化。

（8）暂估价。

（9）不可抗力。

（10）提前竣工（赶工补偿）。

（11）误期赔偿。

（12）索赔。

（13）现场签证。

（14）暂列金额。

（15）发承包双方约定的其他调整事项。

4.2工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定。

4.3除合同另有约定外，施工中进行工程计量，当发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差，或因工程变更引起工程量增减时，按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算。

4.4工程变更

4.4.1因工程变更引起的已标价工程量清单项目发生变化时，应按照下列规定调整：

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

（2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，参照类似项目的单价。

（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人按照本项目招标控制价编制方法计算出该工程量清单的综合单价，然后乘以K值下浮，并报发包人确认后调整。

K值=[中标价-暂列金额-暂估价-甲供材]／[招标控制价-暂列金额-暂估价-甲供材]

（4）采用“合理区间随机确定中标人法”确定中标人的工程，上述单价按综合单价=招标控制价的综合单价×（1-招标文件确定的下浮率）的方法确定。

4.4.2工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并按下列规定调整措施项目费：

（1）单价措施项目变更原则同分部分项工程，按照实际发生变化的措施项目，按第4.4.1条规定确定单价。

（2）总价措施项目中以费率报价的，费率不变。

（3）总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整。

（4）原措施费中没有的措施项目，由承包人按第4.4.1条规定提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

4.5工程量清单缺项、项目特征不符的，按照本章第4.4条规定调整合同价款。

4.6计日工。

4.6.1发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行。

4.6.2采用计日工计价的任何一项变更工作，在该项变更的实施过程中，承包人应按合同约定提交下列报表和有关凭证送发包人复核：

（1）工作名称、内容和数量。

（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时。

（3）投入该工作的材料名称、类别和数量。

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时。

（5）发包人要求提交的其他资料和凭证。

4.6.3任一计日工项目持续进行时，承包人应在该项工作实施结束后的24小时内向发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告一式三份。发包人在收到承包人提交现场签证报告后的2天内予以确认并将其中一份返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据。

4.6.4任一计日工项目实施结束后，承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量，并应根据核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单价计算，提出应付价款；已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由发承包双方按第4.4条的规定商定计日工单价计算。

4.7发包人与承包人对合同价款调整的不同意见不能达成一致的，只要对发承包双方履约不产生实质影响，双方应继续履行合同义务，直到其按照合同约定的争议解决方式得到处理。

4.8经发承包双方确认调整的合同价款，作为追加（减）合同价款，与工程进度款或结算款同期支付。

5.竣工结算

5.1当发承包双方或一方对工程造价咨询人出具的竣工结算文件有异议时，可向工程造价管理机构投诉，申请对其进行执业质量鉴定。

5.2竣工结算办理完毕，发包人应将竣工结算文件报送工程所在地或有该工程管辖权的行业管理部门的工程造价管理机构备案，竣工结算文件作为工程竣工验收备案、交付使用的必备文件。

5.3工程竣工结算应根据下列依据编制和复核：

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范。

（2）工程合同。

（3）发承包双方实施过程中已确认的工程量及其结算的合同价款。

（4）发承包双方实施过程中已确认调整后追加（减）的合同价款。

（5）建设工程设计文件及相关资料。

（6）投标文件。

（7）其他依据。

5.4除合同另有约定外，甲供材料价款扣除的方式如下：

（1）结算时甲供材料应按发包人采购材料的加权平均价格（含采购保管费）计入相应项目的综合单价中。承包人退还甲供材料价款时，应按甲供材料实际采购价格（含采购保管费）除以1.01，退给发包人（1%作为承包人的现场保管费）。

（2）领料量超出承包人在投标文件中所报数量时，超出部分的甲供材料由承包人按照发包人采购材料的加权平均价格支付给发包人；领料量少于承包人在投标文件中所报数量时，节余部分的甲供材料归承包人。

5.5分部分项工程和措施项目中的单价项目应依据发承包双方确认的工程量与已标价工程量清单的综合单价计算；发生调整的，应以发承包双方确认调整的综合单价计算。

5.6措施项目中的总价项目应依据已标价工程量清单的项目和金额计算；发生调整的，应以发承包双方确认调整的金额计算。

5.7其他项目应按下列规定计价：

（1）计日工应按发包人实际签证确认的事项计算。

（2）暂估价应按合同约定方式计算。

（3）总承包服务费应依据已标价工程量清单的金额计算；发生调整的，应以发承包双方确认调整的金额计算。

（4）索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算。

（5）现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算。

（6）暂列金额应减去合同价款（包括索赔、现场签证）金额计算，如有余额归发包人。

5.8按质论价费不计入招标控制价、投标报价，由施工企业在实现招标文件或合同中约定的创建目标后，凭相关证明文件依据合同约定与建设单位结算价款。

5.9施工中实际发生排污费的，竣工结算时按实际缴纳的排污费计入建设工程造价。工程施工违反环境保护相关规定，受到环保部门处罚的罚款，不属于工程排污费，应由施工单位自行承担。

5.10发承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款，在竣工结算办理中应直接进入结算。

# 第六章 投标文件格式

1.说明：对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

投标文件

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人名称：

年  月  日

评审要素索引表

| 序号 | 评审内容 | 投标文件 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 商务 |  |
| 1 | ……… | P～P |
| 2 | ……… | P～P |
| 3 | ……… | P～P |
| … | ……… | P～P |
| … | ……… | P～P |
| 二 | 技术 |  |
| 1 | ……… | P～P |
| 2 | ……… | P～P |
| 3 | ……… | P～P |
| … | ……… | P～P |
| … | ……… | P～P |
| … | ……… | P～P |

注：1.投标人应对提交的投标文件逐页标注页码。

2.投标人应按上表的格式，对照招标文件中评审办法的评审内容，建立起投标文件相关评审内容与页码之间的索引。

- （一）投标函（格式）：

投标函

致（采购人名称）：

我方收到贵方编号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的报价。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的报价，总报价见《报价一览表》。

- 我方愿意提供在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标有效期自投标文件提交截止之日起九十（90）天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

- 我方认为贵单位有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如果我方被确定为中标投标人，我方愿意按照协议的要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与其它投标人或者招标人恶意串通、决不向招标人、招标代理工作人员和评委进行商业贿赂、决不在招标过程中单独与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

电话：传真：

通讯地址：邮编：

报价一览表

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币元

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 项目经理 | 姓名： |
| 工期 | 天数：**日历天 |
| 质量 | 合格 |

注：

1.所有价格用人民币表示（含税价）。

2.报价应包括但不限于安装、材料、配件、运费、税费、检测等费用，及其他涉及合同签订、合同履行、技术服务等必不可少的材料和费用，招标人不再支付报价之外的任何费用。

3.所有报价应是唯一的，评审小组不接受任何有选择的报价；大写与小写不一致时，以大写为准进行修正，投标人拒绝修正的，其投标文件作无效投标文件处理。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

重点品牌型号表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、火灾自动报警系统 |  |  |  |
| 1 | 火灾报警控制器一（消防报警主机） |  |  |
| 2 | 消防控制室图形显示装置 |  |  |
| 3 | 消防电话主机 |  |  |
| 4 | 广播控制器 |  |  |
| 5 | 扬声器监视模块 |  |  |
| 6 | 火灾报警控制器二（消防报警区域机） |  |  |
| 7 | 消防电话分机 |  |  |
| 8 | 火灾报警控制器监测组件 |  |  |
| 9 | 声光警报器 |  |  |
| 10 | 消防手动报警按钮 |  |  |
| 11 | 感烟火灾探测器 |  |  |
| 12 | 温感火灾探测器 |  |  |
| 13 | 消火栓报警按钮 |  |  |
| 14 | 火灾显示盘 |  |  |
| 15 | 可视化烟雾探测器 |  |  |
| 16 | 消防值守终端 |  |  |
| 17 | 消防网关 |  |  |
| 二、电源强切系统 |  |  |  |
| 1 | 输入输出模块 |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- （二）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人/负责人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：       年    月    日

经营期限：

姓名：              性别：          年龄：        职务：

系【XX公司[投标人单位名称]】的法定代表人/负责人。

特此证明。

附：法定代表人/负责人的合法有效身份证明复印件或扫描件

法定代表人的合法有效身份证明复印件或扫描件

粘贴处

法定代表人的合法有效身份证明复印件或扫描件

粘贴处

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

法定代表人/负责人授权委托书

本人【XX [投标人法定代表人/负责人姓名]】系 【XX公司[投标人名称]】的法定代表人/负责人，现委托【XX [委托代理人姓名]】为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义全权处理【XX项目[招标项目名称]】【XX标包[标包名称]】【签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改投标文件，签订合同和处理一切有关事宜】，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

委托代理人无转委托权。

附：委托代理人的合法有效身份证明复印件或扫描件。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人/负责人：（签字或盖人名章）

法定代表人/负责人身份证号：

委托代理人：（签字）

委托代理人身份证号：

联系方式（手机）：

日期：XX年XX月XX日

委托代理人的合法有效身份证明复印件或扫描件粘贴处

委托代理人的合法有效身份证明复印件或扫描件粘贴处

- （三）投标人营业执照（复印件加盖公章）

- （四）投标人近六个月中任意一个月份（不含投标响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

- （五）投标人近六个月中任意一个月份（不含投标响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料

- （六）投标人3年内无重大违法记录声明

附：参考格式

无重大违法记录声明

本公司参与贵方组织（项目名称）作出如下声明：

本公司参加本次政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，本公司将按照政府采购法有关规定接受处罚，并通过江苏省相关政府采购媒体予以公布。

特此声明。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

日期：

- （七）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）

- （八）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 建筑业 （行业）；承接企业为，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

2.（标的名称），属于 建筑业 （行业）；承接企业为，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

注：

行业类别：建筑业

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

备注：小型、微型企业提供中型企业的服务的，视同为中型企业。若投标人提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府监督部门给予行政处罚。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函(如有，非残疾人福利性单位不需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

申请人名称：（盖单位公章）

日期：年月日

监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖申请人公章。

- （九）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（项目编号：）所提供的服务不低于招标文件要求的标准；

2.本公司（单位）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

3.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.本公司（单位）与参与本次招标活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

6.本公司（单位）没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测、招标代理、造价咨询、监理等服务。

7.本公司（单位）非联合体投标，且如本公司（单位）中标后，不分包不转包。

8.承诺满足项目经理无在建工程的相关要求：

（1）项目负责人无在建工程要求：

①项目负责人是非变更后无在建工程；

②项目负责人是变更后无在建工程（必须是原合同工期已满且自变更备案之日起已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续。

（2）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，包含但不仅限于以下情形：

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

③在其他单位担任法定代表人

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

- （十）评标办法中加分项证明材料（如有）

- （十一）商务条款和技术条款偏离表（详见格式）

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 商务条款 | 是否投标文件的 商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、行数不够，可自行添加；根据项目添加的服务承诺等也请列出

2、除招标文件中明确要求提供证明材料的内容外，如投标文件对其余无明确要求提供证明材料的商务条款无任何偏差，投标人仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。

投标人名称：（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

日期：_____年___月___日

技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 技术条款 | 是否投标文件的 技术条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、行数不够，可自行添加；根据项目添加的服务承诺等也请列出

2、除招标文件中明确要求提供证明材料的内容外，如投标文件对其余无明确要求提供证明材料的技术条款无任何偏差，投标人仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。

投标人名称：（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

日期：_____年___月___日

- （十二）已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按“第五章 工程量清单说明”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括“第五章 工程量清单说明”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

- （十三）投标人认为需提交的其他证明材料（如有）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签字或盖章)：    公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。