## 21-22年桥检预算 (hidden)
2021年中小桥梁、雕塑定期检测预算（已扣除2020-2021年中小桥梁结构检测标中21年结构检测桥梁）
项目分类 |  |  | 本轮预算
| 分类 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一、外观检测费 | 特大桥桥长 | 米 | 0 | 25 | 0
| 大桥桥长 |  | 819 | 30 | 24570
| 中桥桥长 |  | 1980 | 35 | 69300
| 小桥桥长 |  | 8678 | 40 | 347120
第一大项小计： |  |  | 440990
二、台班费 | 检测车台班费 | 个 | 20 | 8500 | 170000
| 检测船及登高车台班费 |  | 30 | 2000 | 60000
第二大项小计： |  |  | 230000
第三大项（历史桥梁资料整理费）小计： |  |  | 1 | 100000 | 100000
第四大项（专家评审费）小计： |  |  | 3 | 2000 | 6000
合计： |  |  |  |  | 776990
2022年中小桥梁、雕塑定期检测及结构检测的预算
项目分类 |  |  | 本轮预算
| 分类 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一、外观检测费 | 特大桥桥长 | 米 | 0 | 25 | 0
| 大桥桥长 |  | 819 | 30 | 24570
| 中桥桥长 |  | 2712 | 35 | 94920
| 小桥桥长 |  | 10954 | 40 | 438160
第一大项小计： |  |  | 557650
二、台班费 | 检测车台班费 | 个 | 20 | 8500 | 170000
| 检测船及登高车台班费 |  | 30 | 2000 | 60000
第二大项小计： |  |  | 230000
三、结构定期检测费 | 裂缝宽深长度 | 处 | 628 | 200 | 125600
| 钢筋保护层厚度 | 跨 | 314 | 300 | 94200
| 混凝土碳化深度 | 跨 | 314 | 90 | 28260
| 混凝土抗压强度（回弹） | 跨 | 314 | 450 | 141300
| 钢筋锈蚀 | 跨 | 314 | 900 | 282600
第三大项小计： |  |  | 671960
四、荷载试验检测费 | 静载试验 | 跨 | 128 | 33300 | 4262400
第四大项小计： |  |  |  |  | 4262400
第五大项（专家评审费）小计： |  |  | 3 | 2000 | 6000
合计： |  |  |  |  | 5728010
注：按最新统计四个属地分公司管理中小桥梁共598座，非权属桥梁29座，共计627座，按规范要求每年进行一次常规定期检测，6年一个周期需完成所有权属桥梁结构检测，考虑有新接收的桥梁，年均检测数量为100多座.2021年常规检测已扣除2020-2021年园区中小桥梁结构检测标中的桥梁。2022年结构检测桥梁127座；雕塑71座，上一轮35座雕塑，每年预算为195000万，本次2年预算参考以往投标价暂估为400000，考虑到园区中小桥梁桥卡资料不完整，加10万元完善园区桥卡资料。2021-2022年中小桥梁、雕塑常规检测及结构检测预算为（776990+5728010+400000）*0.7=483万

## 20-21年结构检测预算 (hidden)
2020-2021年园区中小桥梁结构检测预算
项目分类 |  |  | 一标段 |  |  | 二标段 |  |  | 上轮预算（一年） |  |  | 备注
| 分类 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价 | 合价
外观检测费 | 特大桥桥长 | 米 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 单价均按标准收费7折计取，桥检数量按实际需求确定
| 大桥桥长 |  | 365 | 21 | 7665 | 341 | 21 | 7161 | 0 | 21 | 0
| 中桥桥长 |  | 487 | 24.5 | 11931.5 | 946.4 | 24.5 | 23186.8 | 365 | 24.5 | 8942.5
| 小桥桥长 |  | 1746.02 | 28 | 48888.56 | 1861.6 | 28 | 52124.8 | 1822 | 28 | 51016
第一大项目费用小计： |  |  | 68485.06 |  |  |  |  | 82472.6 | 59958.5
台班费 | 检测车台班费 | 个 | 23.8 | 5950 | 141610 | 21.2 | 5950 | 126140 | 21 | 5950 | 124950 | 单价均按标准收费7折计取。 本轮一标段检测119座桥、二标段检测106座桥。检测车、检测船的台班数按0.2台班/桥估算。
| 检测船及登高车台班费 |  | 23.8 | 1400 | 33320 | 21.2 | 1400 | 29680 | 21 | 1400 | 29400
第二大项目费用小计： |  |  | 174930 |  |  |  |  | 155820 | 154350
结构定期检测费 | 裂缝宽深长度 | 处 | 522 | 143.5 | 74907 | 698 | 143.5 | 100163 | 550 | 140 | 77000 | 单价均按标准收费7折计取，跨数按实际，一标段桥梁共计261跨，二标段共计349跨
| 钢筋保护层厚度 | 跨 | 261 | 210 | 54810 | 349 | 210 | 73290 | 275 | 210 | 57750
| 混凝土碳化深度 | 跨 | 261 | 63 | 16443 | 349 | 63 | 21987 | 275 | 63 | 17325
| 混凝土抗压强度（回弹） | 跨 | 261 | 315 | 82215 | 349 | 315 | 109935 | 275 | 315 | 86625
| 钢筋锈蚀 | 跨 | 261 | 630 | 164430 | 349 | 630 | 219870 | 275 | 630 | 173250
第三大项费用小计： |  |  | 392805 |  |  |  |  | 525245 | 411950
荷载试验检测费 | 静载试验 | 跨 | 92 | 19980 | 1838160 | 131 | 19980 | 2617380 | 99 | 16650 | 1648350 | 此项单价较高，按标准收费6折计取
第四大项费用小计： |  |  | 1838160 |  |  |  |  | 2617380 |  |  | 1648350
第五大项专家评审费 |  | 人 | 6 | 1000 | 6000 | 6 | 1000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 上一轮未计，本轮按实计取，每年每标段按3人计，共两年
预算合计： |  |  |  |  | 2480380.06 |  |  | 3386917.6 |  |  | 2274608.5
1 | 本轮数据 （2020-2021年） | 元/桥 | 常规检测费 | 6221.1452 |  | 上轮数据（2019年） | 常规检测费 | 10000 |  |  |  | 本轮共225座桥，静载试验223跨， 上轮共102座桥，动静载试验101跨
|  | 元/跨 | 静载检测费 | 19980 |  |  | 动载+静载检测费 | 20000 |  |  | 2274608.5
单年费用对比： |  | 元 | 2933648.83 |  |  |  | 3080000 |  |  |  |  | 上轮另外测算文化水廊钢结构桥振动特性专项检测，该项预算价4万，本轮无
备注：1、以上根据江苏省交通建设工程试验检测参考价格（交质公（2016）8号附件）公路桥梁承载能力检测评定规程（JTG/TJ21-2011)进行测算
2、四个属地分公司管理中小桥梁共579座，按规范要求6年一个周期需完成所有桥梁结构检测，一标段检测119座桥，二标段检测106座桥

## 19-20年定期检测预算 (hidden)
2019-2020年拟检测桥梁、显示屏、雕塑定期检测预算
| 外观检测 |  |  |  | 检测车台班 |  |  | 检测船台班费
桥梁分类 | 数量 | 桥长合计 | 单价 | 外观检测费 | 台班估算 | 台班单价 | 检测车台班费 | 台班估算 | 台班单价 | 检测船台班费
特大桥 | 1 | 1609 | 25 | 40225 | 10 | 8500 | 85000 | 60 | 2000 | 120000
大桥 | 6 | 884.75 | 30 | 26542.5 | 2 |  | 17000
中桥 | 80 | 3532.8 | 35 | 123648 | 16 |  | 136000
小桥 | 505 | 8990.7 | 40 | 359628 | 101 |  | 858500
|  |  |  | 550043.5 |  |  | 1096500 |  |  | 120000
费用总计 | 1766543.5
以上根据《关于放开交通建设工程质量检测和工程材料试验收费的通知(交质公〔2016〕8号)》进行测算，桥梁检测总数592座，每年检测费约17766543.5元，雕塑检测费参考往年价格为195000元，电子显示屏参考往年价格24000元，以上共计1985543元每年，2年共计3971087元，以上费用一般市场下浮30%左右，2年估算为4055086*0.7=2779761元

## 人员配置一览表
人员配备一览表
序号 | 在本项目担任职务或岗位 |  | 人员数量 | 最低配置要求 | 备注
技术职称
1 | 项目组成员 | 项目负责人 | 1人 | 高级职称（建筑类）
2 |  | 检测组长 | 1人 | 高级职称（建筑类）
3 |  | 安全员 | 1人 |  | 具备安全员C证
4 | 其他检测人员 |  | 4人 | 中级职称（建筑类）
5 | 资料员 |  | 2人 | 本科以上，熟悉电脑操作和档案整理工作。
注：
1、拟投入本项目人员不少于9人，须为投标单位在职人员。
2、投标文件中至少须提供投标单位为项目负责人、检测组长、安全员缴纳的最近一期的社保证明、职称证书。投标文件中未提供或提供的资料不全、不清晰、或不符合招标要求的均视为非实质性响应招标文件要求，为无效投标。
3、投标文件中至少须对其他检测人员、资料员的配置数量、配置情况进行承诺，未承诺或承诺配置情况不符合招标要求的视为非实质性响应招标文件，为无效投标。相关人员至少须在履约计划开始时间前配置到位，人员清单及相关证明材料(最近一期的社保证明、职称证书、资格证书)须在进场核验时向采购人提交。
4、人员名单一经确认，未经采购人书面同意不得随意调换。供应商中标后人员更换的（如有），采购人按照招标文件中的“项目组人员专用原则”等条款向中标单位收取违约金。

## 设备配置一览表
车辆（设备）配置一览表
序号 | 车辆（设备）名称 | 最低数量要求 | 配置要求 | 备注
1 | 自行走式登高车 | 1辆 | 购置日期距进场时间不超过5年 | 投标文件中按规定填写承诺配置的数量、 品牌型号等信息。
2 | 超声波探伤仪 | 1台 | 合格 | 投标文件中按规定填写承诺配置的数量、 品牌型号等信息。
3 | 钢筋锈蚀分析仪 | 1台 | 合格 | 投标文件中按规定填写承诺配置的数量、 品牌型号等信息。
4 | 钢筋保护层厚度测定仪 | 1台 | 合格 | 投标文件中按规定填写承诺配置的数量、 品牌型号等信息。
5 | 照相机 | 1台 | 合格 | 投标文件中按规定填写承诺配置的数量、 品牌型号等信息。
6 | 裂缝宽度检测仪 | 1台 | 合格 | 投标文件中按规定填写承诺配置的数量、 品牌型号等信息。
7 | 回弹仪 | 1台 | 合格 | 投标文件中按规定填写承诺配置的数量、 品牌型号等信息。
8 | 焊接检验尺 | 1台 | 合格 | 投标文件中按规定填写承诺配置的数量、 品牌型号等信息。
9 | 全站仪 | 1台 | 合格 | 投标文件中按规定填写承诺配置的数量、 品牌型号等信息。
10 | 扭矩扳手 | 2台 | 合格 | 投标文件中按规定填写承诺配置的数量、 品牌型号等信息。
注：
1、投标人拟投入本项目的车辆（设备）须满足招标文件的要求，投标文件中未承诺或承诺情况不满足招标要求的均视为非实质性响应招标文件，为无效投标。相关车辆（设备）至少须在履约计划开始时间前配置到位，车辆（设备）清单及相关证明材料(承诺自有自行走式登高车的需提供相应证明材料：车辆购买发票复印件；租赁自行走式登高车的需提供相应证明材料：投标单位的租赁协议（结束日期不早于本项目服务期）、租赁费用发票复印件。以上材料均须在进场核验时向采购人提交。
2.自行走式登高车，未经采购人书面同意不得随意调换。供应商中标后更换自行走式登高车的（如有），采购人按照招标文件中的“车辆、设备专用原则”等条款向中标单位收取违约金。