常州市政府采购项目

竞争性磋商文件示范文本

项目名称：广以基础实验室装修改造工程（设计施工一体化）（二次）

项目编号/包号：JSZC-320412-JSCW-C2025-0068

采购人：广以理工常州创新研究院

采购代理机构：江苏春为全过程工程咨询有限公司

目录

第一章采购邀请

第二章供应商须知

第三章评审程序、评审方法和评审标准

第四章采购需求

第五章合同草案条款

第六章响应文件格式

第一章采购邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320412-JSCW-C2025-0068

2.项目名称：广以基础实验室装修改造工程（设计施工一体化）（二次）

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：100万元；

5.最高限价：89.3580万元（含暂列金5万元）。

6.采购需求：本项目要求根据初步设计方案图以及采购文件要求范围内相应工程的前期设计及开工前的准备（包括现场踏勘、技术核对等），保留内部原有的建筑结构，结合现场实际情况进行功能布局、空间优化、流线组织及技术系统的全方位整合与深化设计，并按期完成设计和施工全部内容，一次性验收合格。

7.合同履行期限：总工期45个日历天，（1）成交供应商在合同签订后，并收到采购人对方案设计的修改意见后，5个日历天内完成设计方案修改；（2）设计方案经采购人确定后，5个日历天内完成方案深化及施工图设计、清单编制等；（3）成交供应商提交经采购人审查通过的施工图、清单等后，按项目约定总工期内完成施工并竣工验收合格，施工工期必须严格服从采购人的安排，满足工程进度的要求。

8.本项目是否接受联合体：是。

9.本项目是否接受进口产品响应：否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目专门面向中小企业采购。即：提供的服务、工程全部由符合政策要求的中小企业承接。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求:

3.3.1供应商应同时具备①和②资质（若以联合体形式参与，联合体供应商应涵盖）：

① 供应商应具备建筑工程施工总承包资质叁级及以上或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；

② 供应商具备工程设计综合资质或建筑行业乙级及以上资质或建筑行业(建筑工程)专业乙级及以上资质或建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质。

3.3.2拟派项目负责人具有建筑工程二级(含)以上注册建造师资格同时具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B证），并提供供应商为其缴纳的响应截止时间前3个月内任意一个月社保证明。

3.3.3若以联合体形式参与时，主办方（或牵头方）必须为施工单位。联合体单位数量不得超过两个，还应满足的其他要求：

①联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任；

②联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力；联合体协议约定联合体成员承担同一专业工作的，应当按照资质等级较低的成员确定资质等级；

③联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中参与响应；

④联合体各方应分别按照本磋商文件要求填写磋商文件中要求的其他相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总，联合体牵头人所提交的响应文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

⑤尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在磋商、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

## 三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

方式：“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载。

售价：0.00元。

## 四、响应文件提交

截止时间：2025-08-25  14：00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

## 五、开启

时间：2025-08-25  14：00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购一体化平台开标大厅

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1．磋商保证金：无需缴纳。

2．CA办理注意事项：领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

3．采购文件获取注意事项：本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4．关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

5．采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。

## 八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广以理工常州创新研究院

地址：常州市武进区常武中路18-67号中以常州创新园17号楼2层

联系人：葛女士

联系方式：0519-68027158

2.采购代理机构信息

名称：江苏春为全过程工程咨询有限公司

地址：常州市武进区延政西大道6号蓝图大厦4楼

联系方式：0519-68852676

3.项目联系方式

项目联系人：陈先生

电话：0519-68852676

第二章供应商须知

## 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织，供应商自行勘察。 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目属于 服务类 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形： （1）本项目采用二次报价，磋商响应文件报价一览表的报价作为首次报价，在磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评分依据，且最后报价不得超过首轮报价，否则视为无效响应报价。 （2）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，出现以下情形之一将启动异常低价响应审查程序： ①响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价＜采购项目预算×50% ； ②响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45% ； ③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将视为无效响应报价。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1.1 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对磋商文件如有疑问，可于2025年8月20日11时00分前将相关疑问以电子邮寄方式（盖章版原件扫描件）发送至邮箱（1502441579@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人或采购代理机构。未提出疑问将被视为完全认同磋商文件，逾期将不接受其对于磋商文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在原发布网站上公布。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 代理机构联系部门：招采中心； 联系电话：0519-68852676； 通讯地址：常州市武进区延政西大道6号蓝图大厦4楼 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：以成交金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算，100万元以下1.5%，100万元-500万元0.8%，服务费按上述收费标准计算，不足3000按3000收取。 代理服务费账户：江苏春为全过程工程咨询有限公司 开户银行：江南农村商业银行武进支行 账号：86001011012010000000995 |
| 26 | 纸质中标（成交）文件 | 成交供应商在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件贰份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,联系方式见《第一章 采购邀请》） |

供应商须知

## 一说明

1采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

1.2供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《供应商须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

3现场考察、磋商前答疑会

3.1若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1进口产品（本项目不涉及）

4.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

4.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1中小企业定义：中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.2.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.2.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.2.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

4.3政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

4.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标（成交）供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

4.4支持乡村产业振兴管理（本项目不涉及）

4.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

4.5正版软件

4.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

4.6政府采购创新产品政策

4.6.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.7 绿色采购政策

4.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

4.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

4.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，成交供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

5响应费用

5.1供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二竞争性磋商文件

6竞争性磋商文件构成

6.1竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

6.2供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

7对竞争性磋商文件的澄清或修改

7.1采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

7.2澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

## 三响应文件的编制

8响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

8.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

8.2除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

9响应文件构成

9.1供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

9.2对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

9.3第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

9.4对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务/工程已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.5供应商认为应附的其他材料。

10报价

10.1 所有响应均以人民币报价。

10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，为实施、完成招

标工程并修补缺陷以及履行竞争性磋商文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

10.2.1 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价(包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价)和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

11磋商保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

12响应有效期

12.1响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

13响应文件的签署、盖章

13.1竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

13.2竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过采购文件编制工具加盖电子签章。

## 四响应文件的提交

14响应文件的提交

14.1本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。供应商根据竞争性磋商文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

14.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

15响应文件截止时间

15.1供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

16响应文件的修改与撤回

16.1提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

16.2供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五评审

17响应文件的解密与开启

17.1采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

17.2本项目采用不见面招交易模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

17.3供应商不足3家的，不予解密。

17.4本项目不公开报价。

17.5供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

17.6因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

17.7如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

18磋商小组

18.1磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

18.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

19评审方法和评审标准

19.1见第三章《评审方法和评审标准》。

## 六确定成交

20确定成交供应商

20.1采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

21成交公告与成交通知书

21.1采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网、江苏政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

21.2成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

22终止

22.1在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

22.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

22.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

22.1.4平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

23签订合同

23.1采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

23.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.3联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

23.4政府采购合同不能转包。

23.5采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

24询问与质疑

24.1询问

24.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

24.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.2质疑

24.2.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

24.2.2磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

24.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

24.2.4供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.5供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

24.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

25代理费

25.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

第三章评审程序、评审方法和评审标准

## 一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | 如供应商为联合体，双方均需提供本项材料 |
| 1-3 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站或中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 1、供应商应同时具备①和②资质（若以联合体形式参与，联合体供应商应涵盖）： ①供应商应具备建筑工程施工总承包资质叁级及以上或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证； ②供应商具备工程设计综合资质或建筑行业乙级及以上资质或建筑行业(建筑工程)专业乙级及以上资质或建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质。 2、拟派项目负责人具有建筑工程二级(含)以上注册建造师资格同时具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B证），并提供供应商为其缴纳的响应截止时间前3个月内任意一个月社保证明。 | 提供证明材料 |
| 3-2 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合体协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为采购文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。 2、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3、以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。 4、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 5、本项目不接受联合体磋商时，供应商不得为联合体。 | 格式见《响应文件格式》 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书或授权委托书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书或授权委托书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | （1）响应报价未超过磋商文件中规定的项目预算金额或者项目最高限价； （2）本项目的暂列金额为5万元，作为不可竞争费用，暂列金额须包含在响应总价内，改变或未报暂列金额视为无效响应。 |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如有） | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； |
| 11 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 12 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 13 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |
| 15 | 报价合理性 | 报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，或出现异常低价响应情形有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评审小组要求在规定时间内证明其报价合理性的； 评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序： 1．响应报价低于采购项目预算 50% 的，即响应报价<采购项目预算×50% ； 2．响应报价低于采购项目最高限价 45% 的，即响应报价<采购项目最高限价×45% ； 3．谈判小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过政府采购一体化平台“苏采云”系统提交最终报价

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

□无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：/。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 25 | 满足采购文件要求且最终报价最低的响应报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分＝（磋商基准价/最终报价）×分值。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| 2 | 主观分 | 34 |  |  |
| 2.1 | 设计方案 | 6 | 供应商须根据采购文件要求和项目特点进行深化设计，设计的立意新颖、独特，有较强的实用性、前瞻性、艺术性，风格、色调与中心内涵相统一，符合采购人需求的整体定位，同时考虑动线设计等。 方案主题明确，特色鲜明，设计理念新颖，主次、核心内容突出，动线设计效果显著得6分； 方案主题较为明确，特色较为鲜明，设计理念较为新颖，主次、核心内容较为突出，动线设计效果较为科学合理得4分； 主题模糊，特色不太鲜明，设计理念新颖程度一般，主次、核心内容表述一般，动线设计效果一般得2分； 未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 效果图 | 5 | 根据供应商提供的实验室装修渲染效果图进行综合评审。 效果图细节丰富且表达精准，关键节点清晰，优于或完全满足采购需求得5分； 效果图能较好表达关键元素，内容较为完整但不够详细精确得3分； 效果图细节表现不足，完整性有所欠缺得1分； 未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 合理化建议 | 5 | 供应商充分理解项目建设意图，并对各专业装饰装修、水、强电、弱电、暖通、气路等设计图纸进行合理深化建议方案，以及提供实验室关于安全环保性能、节能减排性能、经济耐久性能建设的合理化深化优化方案等。 方案科学、合理，具有先进性，重点突出，针对性强的，得5分； 方案基本可行，较为科学、合理，针对性较强的，得3分； 方案内容整体较为简单，针对性、可行性较弱的，得1分； 未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 项目实施方案 | 8 | 提供完整施工人员组织架构，施工进度计划，资源配置计划，安全管理措施，质量管理措施，环境管理措施等。 方案总体思路清晰明确，完全满足采购文件要求，内容完整、针对性强得8分； 方案总体思路较为明确，基本能满足采购文件要求，内容较为完整，针对性较强得5分； 方案内容整体简单，不够详细具体，计划和措施科学性、可行性较弱得2分； 未提供或进度计划不满足采购文件要求不得分。 |  |
| 2.5 | 安全文明 | 4 | 提供安全文明施工（含安全管理、文明施工、环境保护等）方案，包括但不限于对实施期间相关风险进行分析与预测，制定各项安全文明施工和防护措施。 方案内容科学、完整、对相关风险分析较为透切，并制定了切实可行的防护方案得4分； 方案内容较为科学合理、对相关风险分析较为透切，制定了可行性较强的防护方案得2分； 方案内容整体较为简单，对相关风险分析不够透切，制定得防护方案可行性较弱得1分； 不提供不得分。 |  |
| 2.6 | 售后服务方案 | 6 | 提供售后服务方案，包含但不限于售后服务体系设立、售后人员配备、响应时间、服务方式、培训方案、质保期内外售后服务方案及保证措施等。 方案科学合理、详细完整，能体现及时便捷的售后服务，对本项目针对性强、具有实际可操作性的得6分； 方案较为科学合理、较为详细完整，基本能满足及时便捷的售后服务的得4分； 方案内容不够详细完整，售后服务保障性不强的得2分； 不提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 41 |  |  |
| 3.1 | 主要产品技术要求响应 | 14 | 提供产品的技术参数、配置、性能全部符合或优于采购文件要求的，得14分。标注“★”为实质性要求，必须满足，否则视为无效响应；标注“▲”的技术参数为重要技术参数，有一项负偏离扣2分；其他技术参数为一般技术参数，有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 | 磋商小组根据供应商提供的《主要产品技术要求偏离表》（见第六章《响应文件格式》）进行评审（除另有要求提供证明材料的）。成交后，采购人将逐条验证采购需求条款，如发现供应商虚假响应，采购人有权拒绝付款，按合同相关约定执行并上报相关政府采购部门处理。 |
| 3.2 | 项目负责人 | 2 | 供应商拟派项目负责人（仅指一人）： 具有高校、科研机构、研究院的类似实验室项目管理经验，提供业绩证明得2分。 | 项目负责人业绩证明须提供：①中标公示（须提供公共网站中标公示页截图，公示内容须含负责人名称）；②合同关键页；③竣工验收证明材料。未按要求提供证明材料不得分。 |
| 3.3 | 项目组人员（不含项目负责人） | 8 | （1）拟投入本项目技术及管理人员： 具有中级及以上职称（暖通空调、电气相关、机械相关的专业），每配备1人得1分，最高得2分。 （2）拟投入本项目对应工种的作业人员： ①具备焊工证人员：每配备1名得1分，最高得2分；②具备高空作业证人员：每配备1名得1分，最高得2分；③具备电工证人员：每配备1名得1分，最高得2分。 | 拟投入人员须提供人员相应证书或网页查询截图（显示查询网址）以及响应截止时间前3个月任意一个月的社保缴纳证明材料或劳动合同，否则不得分。 |
| 3.4 | 业绩 | 12 | 供应商自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)，完成过高校、科研机构、研究院的类似实验室项目施工业绩，每提供一个得4分，最高12分。 | 业绩证明材料须提供：①完整合同或中标通知书（须提供公共网站中标公示页链接）；②竣工验收证明材料。未按要求提供证明材料不得分。 |
| 3.5 | 技术创新 | 2 | 供应商自2020年1月1日以来，获得过实验室建设项目相关的技术创新知识产权证书、技术应用专利证书，每提供1项有效证书，得1分，最高得2分。 | 须提供相应证书，并列表说明技术应用在实验室项目中的作用等内容。 |
| 3.6 | 售后服务及时性 | 3 | 根据供应商承诺： 收到采购人通知（电话或书面）后1小时内（含1小时）响应并上门维修，得3分； 收到采购人通知（电话或书面）后超过1小时但2小时内（含2小时）响应并上门维修，得2分； 收到采购人通知（电话或书面）后超过2小时但4小时内（含4小时）响应并上门维修，得1分； 其余情况不得分。 | 须提供《售后服务承诺函》（格式自拟）。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须加盖公章，保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

第四章采购需求

一、项目概况

项目名称：广以基础实验室装修改造工程（设计施工一体化）（二次）

实施地点：常州市武进区常武中路18-67号中以常州创新园17号楼

工期（合同履行期限）：总工期45个日历天，（1）成交供应商在合同签订后，并收到采购人对方案设计的修改意见后，5个日历天内完成设计方案修改；（2）设计方案经采购人确定后，成交供应商在5个日历天内完成方案深化及施工图设计、清单编制等；（3）成交供应商提交经采购人确认的施工图、清单等后，按项目约定总工期内完成施工并竣工验收合格，工期必须严格服从采购人的安排，满足项目进度的要求。

承包方式：总价包干

免费质保期：贰年，自项目验收合格之日起计算。

二、采购要求

（一）总体要求

供应商应自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以充分了解本工程项目设计施工一体化内涵，要求根据《初步设计方案图》（文件详见百度网盘分享文件链接：https://pan.baidu.com/s/1Z_u02mMjV5xw34I2EB8UEg，提取码：gycz），满足采购文件要求，保留内部原有的建筑结构，结合现场实际情况进行功能布局、空间优化、流线组织及技术系统的全方位整合与深化设计，并按期完成设计和施工全部内容，一次性验收合格。

（二）设计要求

1、设计内容

（1）根据采购人要求，按期内完成方案设计、深化设计及施工图设计工作；

（2）项目实施期间应及时无偿响应（24小时内）采购人的设计变更需求（如有）。

2、设计方案应提交内容（包括但不限于）

| 序号 | 内容 | 要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体规划布局 | 规划方案及效果图 | 1 | 项 | 须结合现场实际情况 |
| 2 | 实验室设计 | 效果图 | 1 | 项 | 须结合现场实际情况 |
| 3 | 装饰装修工程 | 效果图 | 1 | 项 | 须结合现场实际情况 |
| 4 | 电力系统 | 照明，插座，网络等相关系统 | 1 | 项 | 须结合现场实际情况 |
| 5 | 暖通系统 | 新排风，废弃除了系统，通风柜等 | 1 | 项 | 须结合现场实际情况 |
| 6 | 供气系统 | 惰性气体及可燃气体供气，储存和泄露报警系统 | 1 | 项 | 须结合现场实际情况 |
| 7 | 给排水系统 | 实验室给水、排水及废液收集系统 | 1 | 项 | 须结合现场实际情况 |

（三）成果要求

1、实验室功能布局规划合理、人/物动线设计流畅。

2、设计内容新颖实用且符合采购人要求。

3、设计、施工方案皆具有项目针对性。

4、成交供应商须无偿提供签章版施工图、设计变更图（如有）及竣工图蓝图，全套图纸一式五份。

（四）服务及质量要求

1、质量要求：符合国家及地方相关标准、规范及采购文件的要求。

2、本项目使用的所有材料需符合环保要求，所含有的可能危害环境和人体健康的元素不得超过国家或行业规定标准。

3、供应商报价时需充分考虑项目的特性及风险等因素，供应商应针对项目进行详细的设计，最终结算根据成交供应商提供的设计图及清单。如因缺项、漏项而产生额外的费用，由供应商自行承担。

4、实验室装修内容包括：

- 实验室内部布局；根据用户需求设置实验室布局。按现场情况及实验室规范要求，需要调整实验室进户门及配套观察窗，并设置窗帘。

- 实验室通风系统；包括新风系统，排风系统，实验室废气处理系统，通风柜及配套排风控制系统。

- 实验室电路改造；配电系统设置包括照明系统，动力插座，配电箱及紧急切断系统，实验室应急及紧急疏散系统。

- IT网络系统需要根据现场预留位置及实验台布置调整。

- 实验室给排水系；实验室废水废液使用单独收集系统，废液收集需要配套液位报警提醒。给水系统取自园区公共给水，实验室按需后期配置水净化系统。其他排水考虑现场实际情况，预算预留了部分排水提升装置。

- 实验室设备供气系统设计。所有实验室设置独立供气系统，可燃气体使用防火柜，及配置本地泄露报警系统及紧急切断，紧急排风系统。

- 参考清单

| 工程系统 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 装修工程 | 门(含实验室观察窗) |
|  | 窗帘 |
|  | 墙面修补 |
| 暖通工程 | 排风系统（含屋面设备） |
|  | 新风系统（含屋面设备） |
|  | 废气处理系统 |
|  | 管道系统 |
|  | 通风柜 |
|  | 控制等其他配套设施 |
| 电力工程 | 照明灯具 |
|  | 插座，网络接口 |
|  | 配电箱 |
|  | 电线电缆 |
|  | 其他辅助设施 |
| 供气工程 | 气体调节阀 |
|  | 可燃气体供气系统 |
|  | 可燃气体报警系统 |
|  | 气体管道 |
|  | 其他辅助设施 |
| 给排水工程 | 给排水管道 |
|  | 废液收集系统 |
|  | 其他辅助设施 |

（五）实施及验收

1、实施要求

- 根据响应文件中设计方案进行深化设计，经采购人确认后方可进行施工图设计、清单编制等工作，施工图、清单经采购人审核通过后方可实施施工，项目实施过程中仍须持续提供设计服务。

- ★机电设备及配套材料及附件、装修材料及工艺质量高，系统质量合格，满足相应实验室要求文件及施工图效果，符合校方建设部门、运营部门、安全部门及使用部门要求。满足国家现行施工验评标准合格等级。（提供承诺函，格式自拟）

- ★所有主要饰面材料（插座面板、配电箱、静电地板、消声板等）、家具需提供施工小样、家具照片及规格清单供采购人确认后再批量施工安装。设备需考虑与采购人现有系统的兼容性，所有设备订货前需采购人批准后方可实施。（提供承诺函，格式自拟）

- 安全文明施工标准：杜绝一般事故等级或以上的伤亡事故及工伤责任事故，死亡人数为零。施工期间需严格遵守采购人要求、规定，施工时需做好各项安全文明施工和防护措施，确保无安全事故。

- 工程保修期两年。保修期自工程竣工验收合格之日起计算，在保修期内因施工质量而造成返修（含返修施工衍生的其他损失以及赔偿等）损失从成交供应商追加。

2、验收标准

- 本项目所用材料必须合格、环保，严格按照国家标准。所用材料由成交供应商负责采购运输, 必须有质保书，产品合格证、严禁使用不合格产品。对使用不合格材料造成的经济损失由成交供应商自行承担。

- 工程竣工验收按国家质量验收合格标准验收。验收由采购人、成交供应商及相关人员依照国家有关标准、合同及有关附件要求进行。验收完毕由采购人及成交供应商在验收报告上签名盖章。

- 成交后，成交供应商应在施工前提供本工程采用的主要材料样板经过采购人查验，确认符合要求后方可使用。所有材料使用前必须提供产品出厂合格证。本项目所用材料必须合格、环保，严格按照国家标准。所用材料由成交供应商负责采购运输, 必须有原厂证明、检测报告、质保书，产品合格证、严禁使用不合格产品。对使用不合格材料造成的经济损失由成交供应商自行承担。

- 工程竣工验收按国家质量验收合格标准验收。验收由采购人、成交供应商及相关人员依照国家有关标准、合同及有关附件要求进行。验收完毕由采购人及成交供应商在验收报告上签名盖章。

- ★所有材料需提供检测报告，检测机构出具的检测报告需在采购人确认深化方案后，于生产前提供。所有涉及设备及家具的原产地证明、售后服务等承诺函均等需在订货前提供并作为验收资料。（提供承诺函，格式自拟）

（六）报价说明

1、本项目采用固定总价合同，供应商在工程量清单表（分项报价表）报价必须注明数量、单位和单价。

2、响应报价应是磋商文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现，其应包括设计（方案设计、施工图设计、施工图预算及后续配合）及施工等全部费用，需分类别、分专业分别详细报价。如工程量清单发生缺项、漏项等，将视为已包含在其它项目中或者为供应商的优惠让利，供应商须完成本工程的所有工作，如因缺项、漏项而产生额外的费用，由供应商自行承担。供应商响应报价时应详细了解采购文件需求及充分考虑拟投入主要设备、材料市场价格后进行报价。

3、除不可抗力因素外，在采购文件、方案图纸以及供应商的设计图纸和磋商报价规定的项目范围内实行总价包干，供应商应按竞争性磋商文件规定、磋商承诺、方案图纸、供应商设计图纸进行图纸深化设计，并按照经采购人确认的施工图纸、工程量清单实施。但采购人同意增加、减少、变更的项目，其价格应予以相应调整。在实施过程中，经采购人批准同意的设计变更可按下述规定调整价款；

- 供应商磋商时己标价项目清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价；

- 供应商磋商时己标价项目清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由采购人商定变更工作的单价；

- 供应商磋商时己标价项目清单中无适用或类似子目的单价，经双方市场询价后商定变更工作的单价。

4、磋商文件中如未特别说明，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

5、供应商在响应报价时应自行考虑本项目涉及的相关材料试验、测试费用（含材料检测等）。

6、本项目的暂列金额为5万元，作为不可竞争费用，暂列金额须包含在响应总价内，改变或未报暂列金额视为无效响应。

7、签订合同时，其附件《工程量清单表（分项报价表）》中的单价根据最终报价与首次报价之比同比例下浮。

三、付款方式

1、合同签订后10个工作日内，采购人支付合同价的30%作为预付款；项目实施完毕且验收合格后付至审定价的97%；质保期满后付清余款。

2、成交供应商须按采购人要求开具合法有效的发票。

四、主要产品技术要求

（一）供气系统产品技术规格：

1、一级减压（减压器&自动切换）

  - 一级减压：切换控制面板，用于非腐蚀性气体；

  - 用于连接二组及以上钢瓶气自动切换气体，带开关隔膜阀，吹扫隔膜阀；

  - 母体材质：SS316L(1.4404)；

  - 膜片材质：哈氏合金C276• ，采用整体式哈氏合金膜片，具有较高耐腐蚀能力，延长产品使用寿命；

  - 进口压力 230 bar，出口压力 14 bar；

  - 最大流量：20Nm3/h；

  - ▲（7）母体泄漏率 10-9 mbar l/sec He ，阀体泄露率  10-6 mbar l/sec He；

  - 工作温度：-25℃ - +70℃/ -13°F - 158°F；

  - 减压器母体内设置集成式过滤网：进气处精度为10um，出气处精度为100um；

  - 减压器结构：一体式胶囊阀芯结构，内置铍青铜齿圈阻尼装置，极大的提高产品调压稳定性；

  - 专用密封材料符合国际标准：FKM/FFKM 按照FDA Nr.177.2600, CFR 21 (橡胶材料用于重复使用)标准，以及氧用兼容标准；

  - 安全设计

    - 按照CGA E-4 4.6寿命测试，最低10000次开关；

    - 参照ISO10297-相关测试：爆破测试675公斤；

    - 高压长寿命测试，360公斤压力2000次；

    - 产品通过氧冲击测试：ISO 7291/ ISO 10297，应用氧气安全；

    - 手柄通过静电测试标准：EN 13463-1：塑料件 静电性测试；

    - 产品防爆测试标准：ATEX 2014/34/EU；

    - 产品认证：通过ISO9001质量体系认证;欧盟CE认证，SGS认证，通过BAM认证，产品CTI清洁度测试，盐雾测试，ROHS认证，ISO 13485质量认证。

2、二级减压（减压器&终端）

  - 二级减压：实验室终端减压阀，用于非腐蚀性气体，纯度6.0 [仪器端]；

  - 安装在服务柱或墙面等稳固位置上；

  - 母体材质：SS316L(1.4404)；

  - 膜片材质：哈氏合金C276 采用整体式哈氏合金膜片，具有较高耐腐蚀能力，延长产品使用寿命；

  - 进口压力 50 bar  出口压力 0-14bar ；

  - 最大流量：20Nm3/h ；

  - ▲母体泄漏率 10-9 mbar l/sec He ；

  - 阀体泄露率10-6 mbar l/sec He ；

  - 工作温度：-25℃ - +70℃/ -13°F - 158°F ；

  - 减压器母体内设置集成式过滤网：进气处精度为10um，出气处精度为100um；

  - 减压器结构：一体式胶囊阀芯结构，内置铍青铜齿圈阻尼装置，极大的提高产品调压稳定性；

  - 专用密封材料符合国际标准：FKM/FFKM 按照FDA Nr.177.2600, CFR 21 (橡胶材料用于重复使用)标准，以及氧用兼容标准；

  - 安全设计

    - 按照CGA E-4 4.6寿命测试，最低10000次开关；

    - 参照ISO10297-相关测试：爆破测试675公斤；

    - 高压长寿命测试，360公斤压力2000次；

    - 产品通过氧冲击测试：ISO 7291/ ISO 10297，应用氧气安全；

    - 手柄通过静电测试标准：EN 13463-1：塑料件 静电性测试；

    - 产品防爆测试标准：ATEX 2014/34/EU；

    - 产品认证：通过ISO9001质量体系认证;欧盟CE认证，SGS认证，通过BAM认证，产品CTI清洁度测试，盐雾测试，ROHS认证，ISO 13485质量认证。

3、隔膜阀

  - 具有安全性高和密封性能优良等综合性特点，操作方便、开闭迅速、从全开到全关只要旋转手柄90°，适合实验室、气体分析等高纯气体使用。

  - 适用于惰性气体、可燃气体、助燃气体及混合气体，最高纯度6.0。

  - 技术参数

    - 进气压力：230bar,3300psi ；

    - 母体：经特殊清洗处理、电抛光的316L(1.4404)或经特殊清洗处理、镀镍和镀铬的黄铜CW614(CuZn39Pb3) ；

    - 膜片材质：Elgiloy合金；

    - 母体密封：PCTFE ；

    - 泄漏率：＜1×10-6 mbar l/s 氦气测试(阀座)

＜1×10-9 mbar l/s 氦气测试(母体)

    - 尺寸(宽×高×深)：约53×77×40mm；

    - 公称通径：DN 5 ；

    - 工作温度：-25℃ to 70℃ / -13℉ to 158℉ ；

    - Kv值：0.25 ；

    - 进/出气过滤：100μm不锈钢网孔。

  - 安全设计

    - 按照CGA E-4 4.6寿命测试，最低10000次开关；

    - 参照ISO10297-相关测试：爆破测试675公斤；

    - 高压长寿命测试，360公斤压力2000次；

    - 产品通过氧冲击测试：ISO 7291/ ISO 10297，应用氧气安全；

    - 手柄通过静电测试标准：EN 13463-1：塑料件 静电性测试；

    - 产品防爆测试标准：ATEX 2014/34/EU；

    - 产品认证：通过ISO9001质量体系认证；欧盟CE认证，SGS认证，通过BAM认证，产品CTI清洁度测试，盐雾测试，ROHS认证，ISO 13485质量认证。

（二）施工技术要求：

- 气瓶阀出口为 GB 标准（G5/8）的外螺纹形式，在气瓶阀出口与系统之间应设有转换接头（气瓶接头）。

- 为了方便更换气瓶，从上述气瓶接头到调节阀之间应设有耐高压的螺旋管。

- 由于从气瓶到使用点的气体压力变化较大，且仪器在工作时需要相对稳定的气体压力，同时考虑到系统安全的原因，应采用双表减压器。

- 为了防止气体与黄铜材料发生化学反应，系统应采用 316L 不锈钢阀体，哈斯合金膜片的减压器。

- 每种气体系统中应设有在紧急情况下能够快速切断供气的装置—开关阀。

- 与目前学校使用的气体设备及系统，例如正在使用的供气系统Swagelok、GCE、Messer相匹配和兼容。

- 气体进入使用点前，为了便于开关气体，应设有气体出口阀（球阀）和 1/4"-1/8"变径卡套。出口阀与对应的减压器应安装于同一气体出口上。控制面板的位置的设计应保证其接口与排放分析仪接口之间的管路。

- 为了保持气体的纯度及管道系统的气密性，并根据实际情况分析,所有系统的管道和连接件采用 316L 不锈钢，BA 级处理，内表面光洁度应小于等于 25Ra，并经除水除油脂处理。

- 为确保气路系统的密闭性，减少因人工焊接不均匀而造成管道内壁不光滑，影响气体在管道内的流速或增加流动阻力（特别是易燃易爆气体管道，高速通过的气流可能因阻力加大而产生静电），所有管道的连接宜采用钨极惰性气体保护焊（GTAW）精密全自动无缝焊接，以保证管道内壁的光滑度；除阀门连接处考虑维护便利因素，采用双卡套连接

- 管道固定件（管夹），要求坚固，轻巧，耐用，管夹与管道接触部件不得采用铁制品。考虑到坚固、防腐、方便使用、美观等方面的原因，减压器控制面板，气瓶固定架，气体出口面板应采用表面阳极化的铝合金材料。

- 所有设备、配件等材料供货期不得超过60工作日，导致影响施工周期。

- 管道铺设时，应注意平直，弯管处采用专用不锈钢弯管器，不得徒手弯曲，切断管道时，用专用不锈钢切管器操作，严禁用锯子锯断管道。管道切断后，应用专用不锈钢工具处理断口，严禁用普通锉刀处理。

- 管道和阀件的连接方式采用双卡套连接（选用的卡套配件承压安全值是管道的 3 倍）以便维修。

- 在管道的行进路线中，每隔 1.5 米应设置一组管夹，管道固定件（管夹）应采用耐高温材料，坚固，轻巧，耐用。

- 管道穿墙时应设置套管，套管内的管道不应有焊缝；管道与套管之间以非燃烧材料严密封堵。

- 所有调节阀固定面板、所有出口点控制面板及所有管道上，都应贴设标有对应气体的成分及流向的气体标头，并用符合国标的颜色予以区分。

- 使用单个钢瓶时，应使用专用的气瓶柜（可燃气体选用防爆型）。

- C2H2、H2、CO、NH3等易燃易爆气体，需配置可燃气体泄漏探测报警系统。可燃气体探测器的使用参考《可燃气体探测器》GB15322-2003。

- 钢瓶与管路之间通过气体专用不锈钢高压金属波纹软管连接，其中可燃、易燃气体管道采用可燃气体专用的金属波纹软管，钢瓶头螺纹为左旋，并在出口端设置单向阀。

- 钢瓶减压器应有安全阀装置，并配有标示，其中可燃、易燃钢瓶减压器上的安全阀装置应连接有排放管路，可燃和非可燃气体排放管路不可并联在一起，应单独排放到指定区域，可燃性气体排放管路末端配有单向阀。

- 所有气体管道要求:BA 级，不锈钢 SS316L 型的无缝钢管。其中三种气体主管为1/2＂、3/8＂支管为 1/4＂。

- 可燃气体钢瓶间和使用处需配有专用的可燃气体泄漏探测器（检测器），并配有报警装置。依 据 GB50493-2009 《 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》和GB15322-2003《可燃气体探测器》的要求，探测器采用两级报警，一级报警设定值为25%LEL（爆炸下限），二级设定值为 50%LEL。氢气的爆炸下限为 4%VOL。

- 可燃气体泄漏探测器探头的安装应遵照国家标准：
当相对密度小于或等于 0.75 时，报警装置探头应安装在所处场所的顶部；
当相对密度大于 0.75 时，报警装置探头应安装在所处场所离地面 0.5m 处。

- 可燃气体报警控制箱应安装 24 小时有人员值班的房间，距地面 1.6 米处，便于观察和操作。控制箱中应有声光报警装置。

- 如无特殊要求，气体经一级减压后，管道系统设计出口压力为 1.0MPa，二级减压后管路压力按实际需求配置。

- 为防止钢瓶间里的静电发生，应有设置接地装置：要求管线与地电阻不超过 10Ω。

- 如使用防火气瓶柜承装气瓶，钢瓶气柜顶部设置排风口，钢瓶气柜排风口设置在气瓶位置的上方。

- 仪器台气体管路使用功能柱铺设到实验台上，同时所有的气体管路在工作台上配备合适的控制阀门，便于实验人员的控制.

- 气体汇流排配置高纯氮吹扫和排空尾气处理以残留。

- 管路标明连接的气体和气体的流动指向，指示标识的颜色须用国家规定对应气体颜色来区分。

- 排空系统：钢瓶间气体汇流排排空系统上的管道阀件采用 316L不锈钢材质，易燃气体需设置独立排空，管道采用内外光亮退火管(BA)，排空系统与吹扫和进气系统不能互串气体，每个系统相通的地方使用单向阀来控制。易燃易爆气体的排空系统要有良好的接地防止雷电和静电产生。

（三）防火柜产品要求：

- ★产品通过EN 14470-1（化学品防火柜），EN 14470-2（化学品气瓶防火柜）；CE 、NFPA、FM，EPA，OSHA认证； 柜体防火等级≥90分钟；(提供承诺函，格式自拟，需在订货前提供相关检测报告)

- 具备柜体锚定，防倾倒； (台下柜及防火柜不需要该项目)

- 防静电积蓄，可达到静电释放导除功能；

- 安装后需厂家提供第三方静电释放检测报告；（接入消防实验室静电接地铜排或等电位线的，不需要进行此项目）

- 防冲击；防尘，防锈和防潮；

- 双开门，左右可独立存放存在化学禁忌但适合隔离储存的化学品；

- (为节约空间，控制实验室储存量，但又考虑实际操作需求，如有可能可考虑同柜但可达到完全隔离储存效果来储存必须隔离存放的物品，例如：腐蚀、有毒化学品)；

- 柜身应具备双锁功能；

- 层板4-6层，且防止泄漏的液体外溢，符合盛漏规范，如抽屉式托盘架；

- 具备废气排放功能，安装相应的管线至废气排放系统，每个柜子的废气需加装手动排气控制阀；(（管线必须考虑防静电/防爆型，提供相应的安装检测报告，确定连接有效性，目前接入学校排气系统则无需提供相关排风证明）(订货前提供复印件加盖公章)

- 针对防火柜供货商要求：

  - 防火柜制造商需提供针对本项目的具体防火柜要求和产品型号的详细说明；

  - 产品原产地证明；

  - 以及相关标准测试报告（需到货时提供厂家产品合格报告）。

（四）变风量通风柜性能及材质

- 通风柜性能要求：

  - 安全性能：制作、安装均需符合美国ANSI/ASHRAE110-2016或欧洲EN 14175的标准规范要求,具有相关资质的第三方检测公司出具的产品合格检测报告(提供泄漏率检测结果)。主要包括满足以下面风速状态的排风柜工作高度排风量、面风速均匀性、SF6追踪气体(六氟化硫)泄漏率追踪等检测合格产品。

    - 通风柜面风速要满足0.3-0.5 m/s,泄漏率要求满足ANSI/ASHRAE 110-2016和EN 14175的泄漏率限值要求 ≤0.01 ppm。

    - 接地：明确设备有接地要求和明确的接地线和接入需求，但作为实验室家具的一部分，其电气系统应符合相关电气安全标准，接地应符合实验室整体电气接地规范，以确保设备和人员的安全。

    - 噪声：明确提及具体的噪声限值，要求运行时噪声不得超过55dB（参考JGJ91-2019科研建筑设计标准和实验室变风量排风柜 JGT222-2007）,且运行应平稳，无异常声响，不形成噪声源，以保证实验室环境的安静性。(结合通风系统设置)

  - 节能性能：低流量节能通风柜面风速0.30-0.50m/s,(1500mm通风柜工作高度为700CMH，阻力小于70PA)。

  - 实验性能：通用型、高温消解实验实验等不同适用型性能。

- 通风柜配置及材质要求

  - 柜体：主材采用优质1.2mm冷轧板经防腐处理后外喷环氧树脂粉末，涂层厚度70-80≥µm。钢板品牌上海宝钢/武钢；

  - 视窗：采用3+3mm厚防爆钢化玻璃或防爆玻璃加防爆膜；无段式平衡升降系统，视窗可手动任意停在任一位置，传动为耐酸碱耐腐蚀同步带方式，传动轮采用铝合金确保通风柜使用的安全及节能，视窗配备自动归位工作高度功能；

  - 内衬及导流板：采用5mm±0.3mm氟纤内衬板（陶瓷纤维板，耐高温、耐腐蚀、防火阻燃；

  - 照明：采用隐藏式节能无闪频LED照明灯，台面照度大于500Lux ；

  - 铰链：采用304不锈钢材质，开启角度可达180度，承重≥90KG ；

  - 水气考克：采用内装气咀水咀，外控手柄；

  - 插座：4-6套插座、载荷按用户需求配置；

  - 台面：采用16mm厚千思板或陶瓷台面，四周有加高阻水沿；

  - 下箱配一挥发性试剂柜内则内胆需对接排风，一标准柜下箱；

  - 配有废液收集系统(按需)；

  - 配置通风橱内的金属架，用于支撑实验设备或固定实验装置。

- 通风柜外观及结构

  - 上箱结构：上箱深度大于980mm，水电气等功能柱位置如下图；

  - 下箱结构：标准柜、酸碱柜PP内胆需对接排风；

  - 当配置台下式防火柜时，其选型要求（如涉及储存易燃易爆化学品）应满足EN14470-1 90分钟。

第五章合同草案条款

广以基础实验室装修改造工程（设计施工一体化）（二次）施工合同

项目编号：

项目名称：

采购单位：

供应商：

签订日期：

甲方（全称）:                                       合同编号：

乙方（全称）:                                       签订地点：

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，按照广以基础实验室装修改造工程（设计施工一体化）（二次）（项目编号：   ）的采购结果，经甲乙双方协商一致，订立本合同，以共同遵守。

第一条 工程概况

1.1项目名称：广以基础实验室装修改造工程（设计施工一体化）（二次）

1.2项目地点：常州市武进区常武中路18-67号中以常州创新园17号楼

1.3承包范围：竞争性磋商文件、图纸及工程量清单范围内的全部内容

1.4承包方式：总价包干

1.5工期（合同履行期限）：总工期60个日历天，（1）乙方在合同签订后，并收到甲方对方案设计的修改意见后，5个日历天内完成设计方案修改；（2）设计方案经甲方确定后，乙方在5个日历天内完成方案深化及施工图设计、清单编制等；（3）乙方提交经甲方确认的施工图、清单等后，按项目约定总工期内完成施工并竣工验收合格，工期必须严格服从采购人的安排，满足项目进度的要求。

1.5.1计划开工日期：2025年月日

1.5.2计划竣工日期：2025年月日

1.6工程质量：合格。

1.7合同价款（人民币小写）：        元；（人民币大写）：           。

1.8免费质保期：贰年，自项目验收合格之日起计算。

第二条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

2.1竞争性磋商文件；

2.2乙方提供的响应文件；

2.3中标（成交）通知书；

2.4乙方提供的图纸、工程量清单等；

2.5甲乙双方商定的其他文件等。

第三条 甲方工作

3.1将施工用水、电、通讯线路等施工所需条件接至施工现场附件，乙方自行接驳。

3.2协助乙方办理能使正常施工所涉及的各种申请、批件等手续。

3.3乙方指派       为驻工地甲方代表，联系电话：         ，负责合同履行，按合同要求监督乙方履行施工，保质、保量、按期完成施工任务，协调/解决由甲方负责的各项事宜。

第四条 乙方工作

4.1参加甲方组织的现场技术交底，按甲方及合同要求开展工作。

4.2乙方指派        为项目负责人（驻工地代表），身份证号：          ，联系电话：         ，负责合同履行，按要求组织设计、采购、施工等工作，保质、保量、按期完成项目任务，协调/解决由乙方负责的各项事宜。

4.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。做好各项质量检查记录。

4.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线；古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，配合好其他工作单位的现场协调事宜。

4.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

4.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场乙方完工的工程成品保护。

第五条 合同款结算及支付

5.1本项目采用固定总价合同，在实施过程中,除不可抗力因素外，在本项目采购文件、方案图纸以及乙方的设计图纸和响应报价规定的项目范围内实行总价包干。但采购人同意增加、减少、变更的项目，其价格应予以相应调整（单价根据最终报价与首次报价之比同比例下浮）。在实施过程中，经甲方批准同意的设计变更可按下述规定调整价款：

- 乙方所提供的清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价；

- 乙方所提供的清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由甲方商定变更工作的单价；

- 乙方所提供的清单中无适用或类似子目的单价，经甲乙双方市场询价后商定变更工作的单价。

5.2支付方式：

- 合同签订后10个工作日内，甲方支付合同价的30%作为预付款；项目实施完毕且验收合格后付至审定价的97%；质保期满后付清余款。

- 乙方须按甲方要求开具合法有效的发票。

第六条 关于暂列金额使用的约定

6.1暂列金额是指甲方为可能发生工程变更而暂列的金额，由甲方自行确定设立，乙方无权使用此笔费用。

6.2此费用按实际发生经甲方签证后确定全部使用、部分使用或不使用。

第七条 有关安全生产的约定

7.1乙方在施工期间应严格遵守合同要求、《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》和其他相关的法律、法规。

7.2乙方必须注意确保安全生产、文明施工，施工过程中发生的一切安全事故均由乙方自行承担，并承担由此造成的甲方一切经济损失。

第八条 违约责任

8.1甲方未按合同规定向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

8.2乙方如未能按期完成本项目，视为违约行为，每逾期1天，乙方向甲方偿付 2000元人民币。乙方提出提前完工，经甲方同意并最终实现的，甲方不承担乙方由此增加的费用。

8.3乙方未按本合同的规定和“售后服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，视为违约行为，乙方应向甲方偿付合同总价款的5%违约金。

第九条 争议或纠纷处理

9.1本合同发生争议的，应协商解决，协商不成的，由甲方所在地法院管辖。

第十条 其他约定

10.1如发生重大变更事项及超过成交金额时，必须经甲方批准后方可实施，但最终结算金额不得超过本项目控制价，否则超出部分不予支付、结算。

第十一条 附则

11.1合同附件：《工程量清单表（分项报价表）》。

11.2如双方对此合同有任何修改及补充均应另行签订补充协议。

11.3本合同一式五份，甲方执三份，乙方执一份，采购代理机构执一份，具有同等法律效力。

11.4本合同履行完成后自动终止。

| 甲方：广以理工常州创新研究院 （盖章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 单位地址： 电话： 日期： | 乙方： （盖章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 单位地址： 电话： 开户银行： 账号： 日期： |
| --- | --- |

备注：合同供参考，以最终和采购人签订的合同为准。

第六章响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照采购文件要求编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：江苏春为全过程工程咨询有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖CA电子公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-2营业执照

2 落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1 中小企业声明函

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖CA电子公章）：

日期：

3-1 本项目的特定资格要求

3-2 联合体协议（实质性格式）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） 自愿组成联合体，参加江苏春为全过程工程咨询有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

备注：本采购文件中要求加盖公章的地方，仅需加盖牵头单位的公章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

4  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标、成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖CA电子公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

6  法人授权书（实质性格式）

法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就         项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

7 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

8  报价一览表（实质性格式）

报价一览表（实质性格式）

- 供应商在提交响应文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。

注：1.此表中报价应和《工程量清单表（分项报价表）》中的总价相一致。

2.供应商在《工程量清单表（分项报价表）》报价必须注明数量、单位和单价。

供应商名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

9  工程量清单表（分项报价表）

工程量清单表（分项报价表）

注：1.本表格式自拟，报价必须注明数量、单位和单价。

10  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

11  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 对本项目采购条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

12  主要产品技术要求偏离表

主要产品技术要求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 对本项目技术要求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

13  项目实施方案等，格式自拟。

14  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

15  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

16  磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料