招　标　文　件

项目名称：江苏省数据企业评估认定咨询与服务等四个项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0196

江苏省政府采购中心

2025年6月

- 总  目  录

总  目  录	2

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  合同文本	16

第四章 采购需求	19

第五章  评标方法与评标标准	34

第六章  投标文件格式	47

第一章  投标邀请

受江苏省数据局的委托，江苏省政府采购中心就江苏省数据企业评估认定咨询与服务等四个项目(JSZC-320000-SCZX-G2025-0196)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省数据企业评估认定咨询与服务等四个项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年6月25日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0196

2.项目名称：江苏省数据企业评估认定咨询与服务等四个项目

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 45 |
| 2 | 45 |
| 3 | 55 |
| 4 | 26 |

4.最高限价

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 45 |
| 2 | 是 | 45 |
| 3 | 是 | 55 |
| 4 | 是 | 26 |

5.采购需求（简介）：

采购包1：通过本项目实施，探索研究一套较为成熟的江苏省数据企业评估认定标准体系，协助开展数据企业评估、认定等具有江苏特色的数据企业培育研究，为数据市场主体培育，推动数据产业高质量发展，形成跨地区、跨部门协同的数据企业培育发展机制提供有力支撑。

采购包2：通过本项目开展数据产业图谱和产业发展研究，明确全省数据产业结构特征、产业分类，更好掌握全省数据产业发展情况；研究提出数据产业发展的评估评价体系和关键指标，协助开展数据产业常态化监测分析研究；支持开展数据产业公共示范平台培育研究，探索公共示范平台对数据产业赋能的实现路径；在前三项工作开展的基础上，协助形成全省数据产业年度报告，为有针对性地制定特色化政策体系、构建大中小企业融通发展、产业链上下游协同创新的生态体系提供基础支撑。

采购包3：为贯彻落实国家、省关于数字经济发展的工作要求，加强我省数字经济数据整合、汇聚、治理，多维度剖析江苏省数字经济运行态势，提升覆盖数字经济运行监测和大数据分析能力，探索构建数字经济常态化监测指标体系，开展数字经济监测分析平台建设研究和数字经济高质量发展监测分析研究，协助开展江苏省年度数字经济发展研究和“十四五”数字经济发展总结研究。

采购包4：本项目重点调研梳理江苏省高质量考核工作现状，研究监测考核领域中数字化赋能应用的方法路径，从指标设置、考核模式、考核主体等维度提炼总结优化措施。基于高质量发展综合绩效考核数字化赋能优化研究，探索设计出一套适用于江苏的一站式实施、全流程覆盖、智能化预警的数字化监测评估体系。

（具体采购需求详见第四章）

6.合同履行期限：自合同签订之日起12个月。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2023或2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 不超过2家 |
| 2 | 是 | 不超过2家 |
| 3 | 是 | 不超过2家 |
| 4 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年6月25日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省数据局

地址：南京市汉中门大街145号省政务中心

联系人：常琼之

联系方式：025-83660055

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：付钢、唐文

联系方式：025-83668520、83668519

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

#### 13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

#### 25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述26.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

#### 30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后***日内，预付款支付比例：合同金额的**%。

8.1.2 尾款支付时间：服务结束并验收合格,采购人收到发票后15日内，尾款支付比例：合同金额的**%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

- 采购包1：江苏省数据企业评估认定咨询与服务

- 一、项目背景

根据国家、省有关文件精神，面向数据采集汇聚、计算存储、流通交易、开发利用、安全治理和数据基础设施建设等领域，探索开展数据企业评估认定相关工作，加快多元化经营主体培育，促进全省数据产业高质量发展。

- 二、项目目标

- 支持制定数据企业评估认定标准、管理办法，完善相关制度体系和工作机制。协助开展六类数据企业评估认定工作，挖掘识别出具有代表性和成长潜力的数据企业，形成数据企业库，构建数据企业梯度培育体系。

- 三、采购标的清单

| 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- |
| 江苏省数据企业评估认定咨询与服务 | 其他未列明行业 |

- 四、采购内容

4.1 服务内容

1.根据国家、省有关文件要求，支持制定江苏省数据企业评估认定评估标准，探索研究适应数据企业发展的政策体系。

2.协助开展数据企业评估认定工作，计划完成1000家数据企业评估认定，挖掘识别出具有代表性和成长潜力的数据企业，形成数据企业库。

3.探索研究数据企业梯度培育体系，通过对不同类型和层次的数据企业进行样本研究，探索构建具有针对性、分阶段的数据企业培养体系。

本项目服务成果：

| 序号 | 成果名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省数据企业评估认定标准体系研究 | 1项 |
| 2 | 协助开展江苏省数据企业评估认定研究 | 1000家 |

4.2服务要求

（一）基本要求

1.本项目接受联合体投标，评标小组按顺序依次对投标人进行评审，综合得分最高的投标人为中标候选人。

2.若采用联合体投标，联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

3.若采用联合体投标，牵头方需对数据产业、数字经济、数字江苏等领域有良好的研究基础，需要负责数据企业评估认定相关标准、数据企业培育研究等工作。配合方需承担标准发布、申报材料收集、材料审核、组织评估认定、宣贯答疑等工作。

4.投标人任务分工明确，有能够保障项目顺利实施的组织形式和管理措施。

（二）具体要求

投标人需在投标文件中作出以下应答：

1.背景分析：对数据产业及数据企业发展现状较为了解并简要描述，提供项目背景现状分析；

2.项目需求理解：对项目的需求进行分析理解，要求理解应充分、透彻、符合项目实际，提供项目需求理解方案；

3.项目服务方案：针对项目需求、特点制定项目服务方案，并针对具体工作内容制定详细工作方案，方案应科学、合理、有针对性和可行性，方案应科学、合理、有针对性和可行性；

4.项目进度实施方案：本项目分项目启动、项目实施、项目验收三个阶段，投标人应根据项目要求，对各项目阶段制定进度实施方案，明确各节点目标、工作内容和成果，保质保量推进项目执行。实施进度计划如下：

| 实施阶段内容 | 实施进度计划 |
| --- | --- |
| 现状调研 | 3—4个月 |
| 协助构建数据企业评估认定标准体系 | 1—2个月 |
| 协助开展数据企业评估认定 | 3—4个月 |
| 研究不同类型、不同层次数据企业培育路径 | 1—2个月 |
| 总计 | 12个月 |

5.项目保密要求：服务期间所获取、产生的所有数据、资料和完成的新的工作成果都归采购人所有，未经书面允许乙方不得向其他单位以及本单位与履行服务无关的人员泄露。进行服务前，与履行服务相关所有人员须签订保密协议，投标人须为其单位和员工违反保密义务等行为，赔偿一切损失和负法律责任。

6.项目验收交付要求：

中标供应商在服务期间内完成项目约定的所有工作，形成符合采购人要求的交付成果，并提交本项目全部产出物及其他相关全部资料，采购人组织专家对项目进行验收，中标供应商需要配合采购人完成项目的交付和验收。

中标供应商必须根据项目进度及时提供有关交付成果，包括但不限于以下成果：

| 序号 | 成果名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省数据企业评估认定标准体系研究 | 1项 |
| 2 | 协助开展江苏省数据企业评估认定研究 | 1000家 |

以上产出物均提供纸质版和电子版，纸质版份数按需提供。投标人须制定项目验收交付方案，方案要科学、合理、有可操作性。

7.项目重难点及应对方案：对本项目服务的难点、重点进行分析，包括但不限于数据企业评估认定标准体系研究的主要思路，充分考虑评估指标的科学性、合理性、可行性，组织标准验证与优化；数据企业评估认定工作的组织形式、主要流程和结果运用；数据企业现状调研、动态跟踪、分类培育等。投标人需制定应对方案，内容科学完整、详细、切实可行。

8.质量保障要求：

（1）投标人须有质量保障体系，并保障该体系有效正常运作。

（2）在项目实施过程中，人员、资源不足或者执行不力，给项目质量带来的风险超出采购人认定的允许范围的，采购人可终止本项目的合作并进行索赔。

9.本地化保障方案：因项目过程成果涉及反复论证、评估、修订，投标人须针对项目制定本地化服务方案，确保能够及时响应招标人需求，2个小时内到达招标人现场；投标人需要有稳定的研究团队对项目进行支持，在项目实施过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，采购人有权要求更换相关责任人，中标供应商必须予以配合，并确保不影响项目进度和质量。中标供应商应完成工作范围中所规定的各项工作，不得以各种理由推诿。

10.项目团队要求：

投标人须组建专职项目团队，项目团队核心人员数量不得少于6人，须指定一名项目总负责人，负责本项目管理工作，项目团队须至少包括2名数据产业、数据企业领域专家，如专家为投标人外聘的，须提供专家聘用证明材料。

投标人须提供项目团队名单，项目团队名单应详细列出人员姓名、身份证号、学历、学位、职称（资质）和在项目中的职责分工等信息，并提供能够证明成员资质、证书等证明材料。如项目成员为外聘专家，须注明工作单位。

投标人中标后如需更换项目总负责人，须将变更人及其工作影响、替换人资历等情况以书面材料报采购人审核，经同意后方可更换，否则采购人有权终止合同执行。因中标供应商人员变更原因所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，由中标供应商承担一切责任。

11.知识产权要求

本项目实施过程中形成的成果和知识产权归采购人所有。未经采购人同意，中标供应商不得对外公开成果、复制品或过程资料，以及将本项目参与有关评优评奖活动。

- 五、商务要求

1、服务期限：12个月。

2、质保期：无。

3、实施地点：采购人指定地点。

4、项目预算：45万元。

5、付款方式：签订合同后15日内，支付合同价格的60%，提交项目成果并通过项目验收后，支付合同价格的30%。在合同约定的服务时间内完成现场咨询服务支撑工作后，采购人支付合同总价款的10%。

6、耗材要求：投标人需提供满足本项目实施必要的耗材，耗材费用已包含在本项目报价中，采购人不再另行支付费用。

- 六、其他要求

1、本项目属性为服务类项目。

2、本项目不接受进口产品投标。

- 采购包2：江苏省数据产业图谱和数据产业发展年度研究咨询服务

- 一、项目背景

数据产业发展提速，但围绕数据产业的监测体系缺失，无法客观、及时、全面反映数据产业发展情况。我省数据产业优势显著，有必要加快研究数据产业统计监测理论体系，推进数据市场生态建设，赋能数据产业高质量发展。

- 二、项目目标

通过本项目开展数据产业图谱研究，明确全省数据产业结构特征、产业分类，更好掌握全省数据产业发展情况；研究提出数据产业发展的评估评价体系和关键指标，协助开展数据产业常态化监测分析；协助开展数据产业公共示范平台培育研究。在前三项工作开展的基础上，协助开展全省数据产业年度分析研究，为有针对性地制定特色化政策体系、构建大中小企业融通发展、产业链上下游协同创新的生态体系提供基础支撑。

- 三、采购标的清单

| 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- |
| 江苏省数据产业图谱和数据产业发展年度研究咨询服务 | 其他未列明行业 |

- 四、采购内容

4.1 服务内容

1.研究江苏省数据产业图谱，包括细分产业链构成，摸清江苏各细分产业链环节发展现状，协助编制细分产业链图谱、明确江苏数据产业分类和细分产业链产业布局。

2.开展江苏省数据产业常态化监测研究分析，探索数据产业监测体系，明确监测范围、测算方法，研究提出数据产业发展的评估评价体系和关键指标，支撑数据领域科学决策。

3.协助编制江苏省数据产业年度研究报告，分析研判全省数据产业的现状、目标、产业布局，为江苏数据产业提出政策措施。

4.支撑开展江苏省数据产业公共示范平台培育工作，调研全省数据产业公共示范平台发展基础，协助研究制定相关制度体系和工作机制，有效识别高质量数据产业公共示范平台。

本项目服务成果：

| 序号 | 成果名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省数据产业图谱 | 1项 |
| 2 | 江苏省数据产业监测体系研究报告 | 1项 |
| 3 | 江苏省数据产业年度研究报告 | 1项 |
| 4 | 江苏省数据产业示范平台认定培育体系研究报告 | 1项 |

4.2服务要求

（一）基本要求

1.本项目接受联合体投标，评标小组按顺序依次对投标人进行评审，综合得分最高的投标人为中标候选人。

2.若采用联合体投标，联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

3.若采用联合体投标，牵头方需对数字经济、数据产业、数字城市具有良好的研究基础，需要负责数据产业图谱以及数据产业分析相关研究工作。配合方须配合开展数据产业、数据产业示范平台认定培育等相关工作。

4.投标人任务分工明确，有能够保障项目顺利实施的组织形式和管理措施。

（二）具体要求

投标人需在投标文件中作出以下应答：

1.背景分析：对数据产业及数据企业发展现状较为了解并简要描述，提供项目背景现状分析；

2.项目需求理解：对项目的需求进行分析理解，要求理解应充分、透彻、符合项目实际，提供项目需求理解方案；

3.项目服务方案：针对项目需求、特点制定项目服务方案，并针对具体工作内容制定详细工作方案，方案应科学、合理、有针对性和可行性，方案应科学、合理、有针对性和可行性；

4.项目进度实施方案：本项目分项目启动、项目实施、项目验收三个阶段，投标人应根据项目要求，对各项目阶段制定进度实施方案，明确各节点目标、工作内容和成果，保质保量推进项目执行。实施进度计划如下：

| 实施阶段内容 | 实施进度计划 |
| --- | --- |
| 现状调研 | 2—3个月 |
| 协助研究构建江苏省数据产业监测体系 | 2个月 |
| 协助研究编制数据产业图谱 | 2-3个月 |
| 研究编制数据产业年度研究报告，开展江苏省数据产业发展形势和对策研究 | 2个月 |
| 支持开展江苏省数据产业示范平台认定培育体系研究，并形成相关研究报告 | 2个月 |
| 总计 | 12个月 |

5.项目保密要求：

（1）投标人对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的采购人党政机关信息应严格保守秘密，保证不被披露或使用，包括意外或过失。

（2）投标人不得以竞争为目的或出于私利或为第三人谋利而擅自保存、披露、使用采购人党政机关信息；不得直接或间接地向无关人员泄露采购人党政机关信息；不得向不承担保密义务的任何第三人披露采购人的党政机关信息。

（3）投标人在从事政府项目时，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的信息，严禁将涉及政府项目的任何资料、数据透露或以其他方式提供给项目以外的其他方或成交人内部与该项目无关的任何人员。

（4）投标人对于工作期间知悉采购人的党政机关信息（包括业务信息在内）或工作过程中接触到的政府机关文件（包括内部发文、各类通知及会议记录等）的内容，同样承担保密责任，严禁将政府机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料。投标人应当在完成委托事项或本合同终止或解除时将资料原件全部返还采购人，并销毁所有资料的复制件。

（5）严禁泄露在工作中接触到的政府机关科技研究、发明、装备器材及其技术资料和政府工作信息。

（6）投标人所有参与服务工作的人员应签署保密协议，服务过程中应严格执行保密法和采购人关于保密工作的所有规定。如有违反，依法承担法律责任，且采购人有权终止合作，并要求成交人赔偿所有因泄密造成的损失。

6.项目验收交付要求：

中标供应商在服务期间内完成项目约定的所有工作，形成符合采购人要求的交付成果，并提交本项目全部产出物及其他相关全部资料，采购人组织专家对项目进行验收，中标供应商需要配合采购人完成项目的交付和验收。

中标供应商必须根据项目进度及时提供有关交付成果，包括但不限于以下成果：

| 序号 | 成果名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省数据产业图谱 | 1项 |
| 2 | 江苏省数据产业监测体系研究报告 | 1项 |
| 3 | 江苏省数据产业年度研究报告 | 1项 |
| 4 | 江苏省数据产业示范平台认定培育体系报告 | 1项 |

以上产出物均提供纸质版和电子版，纸质版份数按需提供。投标人须制定项目验收交付方案，方案要科学、合理、有可操作性。

7.项目重难点及应对方案：对本项目服务的难点、重点进行分析，包括但不限于全省数据产业发展现状深度剖析；全省数据产业监测，包括监测范围、关键指标体系构建、测算方法等；江苏省数据产业公共示范服务平台的认定与管理；江苏省数据产业发展建议。投标人需制定应对方案，内容科学完整、详细、切实可行。

8.质量保障要求：

（1）投标人须有质量保障体系，并保障该体系有效正常运作。

（2）在项目实施过程中，人员、资源不足或者执行不力，给项目质量带来的风险超出采购人认定的允许范围的，采购人可终止本项目的合作并进行索赔。

9.本地化保障方案：因项目过程成果涉及反复论证、评估、修订，投标人须针对项目制定本地化服务方案，确保能够及时响应招标人需求，2个小时内到达招标人现场；投标人需要有稳定的研究团队对项目进行支持，在项目实施过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，采购人有权要求更换相关责任人，中标供应商必须予以配合，并确保不影响项目进度和质量。中标供应商应完成工作范围中所规定的各项工作，不得以各种理由推诿。

10.项目团队要求：

投标人须组建专职项目团队，项目团队核心人员数量不得少于6人，须指定一名项目总负责人，负责本项目管理工作，项目团队须至少包括2名数据产业、数据企业领域专家，如专家为投标人外聘的，须提供专家聘用证明材料。

投标人须提供项目团队名单，项目团队名单应详细列出人员姓名、身份证号、学历、学位、职称（资质）和在项目中的职责分工等信息，并提供能够证明成员资质、证书等证明材料。如项目成员为外聘专家，须注明工作单位。

投标人中标后如需更换项目总负责人，须将变更人及其工作影响、替换人资历等情况以书面材料报采购人审核，经同意后方可更换，否则采购人有权终止合同执行。因中标供应商人员变更原因所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，由中标供应商承担一切责任。

11.知识产权要求

本项目实施过程中形成的成果和知识产权归采购人所有。未经采购人同意，中标供应商不得对外公开成果、复制品或过程资料，以及将本项目参与有关评优评奖活动。

- 五、商务要求

1、服务期限：12个月。

2、质保期：无。

3、实施地点：采购人指定地点。

4、项目预算：45万元。

5、付款方式：签订合同后15日内，支付合同价格的60%，提交项目成果并通过项目验收后，支付合同价格的30%。在合同约定的服务时间内完成现场咨询服务支撑工作后，采购人支付合同总价款的10%。

6、耗材要求：投标人需提供满足本项目实施必要的耗材，耗材费用已包含在本项目报价中，采购人不再另行支付费用。

- 六、其他要求

1、本项目属性为服务类项目。

2、本项目不接受进口产品投标。

- 采购包3：江苏省数字经济常态化监测分析研究咨询服务

- 一、项目背景

当前，我省数字经济高速发展，对数字经济、数字经济企业常态化监测分析需求日益迫切，亟需从建立完善的数字经济常态化监测分析体系，为江苏数字经济高质量发展提供有力支撑。

- 二、项目目标

为贯彻落实国家、省关于数字经济发展的安排部署，加强我省数字经济数据整合、汇聚、治理，多维度剖析江苏省数字经济运行态势，提升覆盖数字经济运行监测和大数据分析能力，探索构建数字经济常态化监测指标体系，开展数字经济监测分析平台研究和数字经济高质量发展监测分析，开展江苏省年度数字经济发展报告研究，分析研判全省数字经济发展情况和存在不足，为江苏数字经济发展提出对策建议和创新举措。

- 三、采购标的清单

| 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- |
| 江苏省数字经济常态化监测分析研究咨询服务 | 其他未列明行业 |

- 四、采购内容

4.1 服务内容

1．构建数字经济常态化监测指标体系。调研、收集国际国内和省内省外关于数字经济发展的监测指标、产业发展指标、评价指标等内容进行总结分析，协助形成适合江苏发展的数字经济常态化监测指标体系，全面、科学地反映数字经济的发展状况。围绕我省数字经济核心产业发展情况，科学设置统计监测指标，客观反映产业运行态势。

2．数字经济监测分析平台建设研究报告。开展数字经济监测分析平台研究和数字经济高质量发展监测分析。完善数字经济核心企业、核心产业、行业发展态势等的关键统计指标、统计口径和统计方法，提升数字经济统计监测的科学性。通过科学的数据采集与分析、动态的预警与预测、全面的分析评估，结合本省实际情况，借鉴先进经验，研究江苏特色的数字经济监测分析平台建设路径。

3．协助开展年度数字经济发展研究。从多个角度全面分析研判全省数字经济中数字基础设施、数据要素市场、产业数字化、数字产业化等发展情况和存在不足，为江苏数字经济发展提出对策建议和创新举措。

4.协助开展“十四五”数字经济发展总结研究。系统梳理“十四五”期间江苏数字经济发展的主要成果、存在不足、面临挑战，为“十五五”时期江苏数字经济发展提供思路建议。

本项目服务成果：

| 序号 | 成果名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省数字经济常态化监测指标体系研究报告 | 1项 |
| 2 | 江苏省数字经济监测分析平台建设研究报告 | 1项 |
| 3 | 江苏省年度数字经济发展报告 | 1项 |
| 4 | “十四五”数字经济发展总结研究报告 | 1项 |

4.2服务要求

（一）基本要求

1.本项目接受联合体投标，评标小组按顺序依次对投标人进行评审，综合得分最高的投标人为中标候选人。

2.若采用联合体投标，联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

3.若采用联合体投标，牵头方需对数字经济监测、数据分析有良好的研究基础，需要负责数据监测报告、数字经济发展报告等工作。配合方须负责完善数字经济核心企业、核心产业、行业发展态势等的关键统计指标、统计口径和统计方法，提升数字经济统计监测的科学性。具备数字经济标准体系研究等能力，同时具备数字经济企业监测分析基础，有较好的数据行业生态服务能力。

4.投标人任务分工明确，有能够保障项目顺利实施的组织形式和管理措施。

（二）具体要求

投标人需在投标文件中作出以下应答：

1.背景分析：对数字经济发展现状较为了解并简要描述，提供项目背景现状分析；

2.项目需求理解：对项目的需求进行分析理解，要求理解应充分、透彻、符合项目实际，提供项目需求理解方案；

3.项目服务方案：针对项目需求、特点制定项目服务方案，并针对具体工作内容制定详细工作方案，方案应科学、合理、有针对性和可行性，方案应科学、合理、有针对性和可行性；

4.项目进度实施方案：本项目分项目启动、项目实施、项目验收三个阶段，投标人应根据项目要求，对各项目阶段制定进度实施方案，明确各节点目标、工作内容和成果，保质保量推进项目执行。实施进度计划如下：

| 实施阶段内容 | 实施进度计划 |
| --- | --- |
| 现状调研 | 1—3个月 |
| 体系设计 | 4—5个月 |
| 形成报告 | 3—4个月 |
| 总计 | 12个月 |

5.项目保密要求：

（1）投标人对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的采购人党政机关信息应严格保守秘密，保证不被披露或使用，包括意外或过失。

（2）投标人不得以竞争为目的或出于私利或为第三人谋利而擅自保存、披露、使用采购人党政机关信息；不得直接或间接地向无关人员泄露采购人党政机关信息；不得向不承担保密义务的任何第三人披露采购人的党政机关信息。

（3）投标人在从事政府项目时，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的信息，严禁将涉及政府项目的任何资料、数据透露或以其他方式提供给项目以外的其他方或成交人内部与该项目无关的任何人员。

（4）投标人对于工作期间知悉采购人的党政机关信息（包括业务信息在内）或工作过程中接触到的政府机关文件（包括内部发文、各类通知及会议记录等）的内容，同样承担保密责任，严禁将政府机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料。投标人应当在完成委托事项或本合同终止或解除时将资料原件全部返还采购人，并销毁所有资料的复制件。

（5）严禁泄露在工作中接触到的政府机关科技研究、发明、装备器材及其技术资料和政府工作信息。

（6）投标人所有参与服务工作的人员应签署保密协议，服务过程中应严格执行保密法和采购人关于保密工作的所有规定。如有违反，依法承担法律责任，且采购人有权终止合作，并要求成交人赔偿所有因泄密造成的损失。

6.项目验收交付要求：

中标供应商在服务期间内完成项目约定的所有工作，形成符合采购人要求的交付成果，并提交本项目全部产出物及其他相关全部资料，采购人组织专家对项目进行验收，中标供应商需要配合采购人完成项目的交付和验收。

中标供应商必须根据项目进度及时提供有关交付成果，包括但不限于以下成果：

| 序号 | 成果名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省数字经济常态化监测指标体系研究报告 | 1项 |
| 2 | 江苏省数字经济监测分析平台研究报告 | 1项 |
| 3 | 江苏省年度数字经济发展研究报告 | 1项 |
| 4 | “十四五”数字经济发展总结研究报告 | 1项 |

以上产出物均提供纸质版和电子版，纸质版份数按需提供。投标人须制定项目验收交付方案，方案要科学、合理、有可操作性。

7.项目重难点及应对方案：对本项目服务的难点、重点进行分析，并制定应对方案，内容科学完整、详细、切实可行。

8.质量保障要求：

（1）投标人须有质量保障体系，并保障该体系有效正常运作。

（2）在项目实施过程中，人员、资源不足或者执行不力，给项目质量带来的风险超出采购人认定的允许范围的，采购人可终止本项目的合作并进行索赔。

9.本地化保障方案：因项目过程成果涉及反复论证、评估、修订，投标人须针对项目制定本地化服务方案，确保能够及时响应招标人需求，2个小时内到达招标人现场；投标人需要有稳定的研究团队对项目进行支持，在项目实施过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，采购人有权要求更换相关责任人，中标供应商必须予以配合，并确保不影响项目进度和质量。中标供应商应完成工作范围中所规定的各项工作，不得以各种理由推诿。

10.项目团队要求：

投标人须组建专职项目团队，项目团队核心人员数量不得少于6人，须指定一名项目总负责人，负责本项目管理工作，项目团队须至少包括2名数字经济领域专家，如专家为投标人外聘的，须提供专家聘用证明材料。

投标人须提供项目团队名单，项目团队名单应详细列出人员姓名、身份证号、学历、学位、职称（资质）和在项目中的职责分工等信息，并提供能够证明成员资质、证书等证明材料。如项目成员为外聘专家，须注明工作单位。

投标人中标后如需更换项目总负责人，须将变更人及其工作影响、替换人资历等情况以书面材料报采购人审核，经同意后方可更换，否则采购人有权终止合同执行。因中标供应商人员变更原因所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，由中标供应商承担一切责任。

11.知识产权要求

本项目实施过程中形成的成果和知识产权归采购人所有。未经采购人同意，中标供应商不得对外公开成果、复制品或过程资料，以及将本项目参与有关评优评奖活动。

- 五、商务要求

1、服务期限：12个月。

2、质保期：无。

3、实施地点：采购人指定地点。

4、项目预算：55万元。

5、付款方式：签订合同后15日内，支付合同价格的60%，提交项目成果并通过项目验收后，支付合同价格的30%。在合同约定的服务时间内完成现场咨询服务支撑工作后，采购人支付合同总价款的10%。

6、耗材要求：投标人需提供满足本项目实施必要的耗材，耗材费用已包含在本项目报价中，采购人不再另行支付费用。

- 六、其他要求

1、本项目属性为服务类项目。

2、本项目不接受进口产品投标。

- 采购包4：2025年江苏省数据赋能高质量发展考核研究课题服务

- 一、项目背景

按照我省优化指标、简化程序、深化运用、数字化赋能的要求，持续改进高质量发展综合考核，以数据赋能提升考核的客观性、科学性、公平性和实用性。

- 二、项目目标

本项目按需求导向、问题导向、实践导向原则，重点调研梳理各领域考核工作现状，研究监测考核领域中数字化赋能应用的方式路径，从指标设置、考核模式、考核主体等维度提炼总结优化措施，为全省高质量发展综合绩效考核提供参考。同时基于高质量发展综合绩效考核数字化赋能优化研究，探索设计出一套适用于江苏的一站式实施、全流程覆盖、智能化预警的数字化监测评估体系。

- 三、采购标的清单

| 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- |
| 2025年江苏省数据赋能高质量发展考核研究课题服务 | 其他未列明行业 |

- 四、采购内容

4.1 服务内容

聚焦数据赋能推动高质量综合绩效考核优化，结合江苏省发展实际，调研分析并全面梳理各地和有关部门高质量绩效考核及其他考核工作开展情况，对标先进地区，优化设计适用江苏的数字化监测评估体系，实现考核工作一站式实施、全流程覆盖、智能化预警。围绕数字化监测评估体系开展落地试点研究。

1.调研我省高质量发展综合绩效考核工作开展现状和问题，厘清考核数字化支撑的可行性，了解现有其他数字化相关考核评估体系运行情况，研究考核体系统筹整合的可能性。

2.开展理论和案例研究，学习借鉴优秀做法和经验，为江苏高质量考核工作提供横向标杆参考。

3.以问题为导向围绕指标体系设计、评估操作设计等高质量发展综合绩效考核关键环节，形成具有实践指导意义的考核体系优化建议。

4.探索监测评估领域数字化赋能优化路径，形成应用场景需求驱动的数字化监测评估运转体系设计。

5.围绕全流程覆盖、丰富能力支撑、智能化辅助等内容，研究形成一站式监测评估工具体系设计。

6.开展数字化监测评估体系落地试点研究。

本项目服务成果：

| 序号 | 成果名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 调研工作相关材料 | 1 |
| 2 | 数字化监测评估体系设计研究方案 | 1 |
| 3 | 数字化监测评估体系试点推进路径研究报告 | 1 |

4.2服务要求

（一）基本要求

1.本项目不接受联合体投标，评标小组按顺序依次对投标人进行评审，综合得分最高的投标人为中标候选人。

2.投标人任务分工明确，有能够保障项目顺利实施的组织形式和管理措施。

（二）具体要求

投标人需在投标文件中作出以下应答：

1.背景分析：对高质量考核和数字政府发展现状较为了解并简要描述，提供项目背景现状分析；

2.项目需求理解：对项目的需求进行分析理解，要求理解应充分、透彻、符合项目实际，提供项目需求理解方案；

3.项目服务方案：针对项目需求、特点制定项目服务方案，并针对具体工作内容制定详细工作方案，方案应科学、合理、有针对性和可行性，方案应科学、合理、有针对性和可行性；

4.项目进度实施方案：本项目分项目启动、项目实施、项目验收三个阶段，投标人应根据项目要求，对各项目阶段制定进度实施方案，明确各节点目标、工作内容和成果，保质保量推进项目执行。实施进度计划如下：

| 实施阶段内容 | 实施进度计划 |
| --- | --- |
| 现状调研 | 2—3个月 |
| 评估体系设计 | 1—2个月 |
| 指标监测方案验证 | 2—3个月 |
| 试点开展指标监测 | 1—2个月 |
| 定稿、形成报告 | 1—2个月 |
| 总计 | 12个月 |

5.项目保密要求：

（1）投标人对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的采购人党政机关信息应严格保守秘密，保证不被披露或使用，包括意外或过失。

（2）投标人不得以竞争为目的或出于私利或为第三人谋利而擅自保存、披露、使用采购人党政机关信息；不得直接或间接地向无关人员泄露采购人党政机关信息；不得向不承担保密义务的任何第三人披露采购人的党政机关信息。

（3）投标人在从事政府项目时，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的信息，严禁将涉及政府项目的任何资料、数据透露或以其他方式提供给项目以外的其他方或成交人内部与该项目无关的任何人员。

（4）投标人对于工作期间知悉采购人的党政机关信息（包括业务信息在内）或工作过程中接触到的政府机关文件（包括内部发文、各类通知及会议记录等）的内容，同样承担保密责任，严禁将政府机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料。投标人应当在完成委托事项或本合同终止或解除时将资料原件全部返还采购人，并销毁所有资料的复制件。

（5）严禁泄露在工作中接触到的政府机关科技研究、发明、装备器材及其技术资料和政府工作信息。

（6）投标人所有参与服务工作的人员应签署保密协议，服务过程中应严格执行保密法和采购人关于保密工作的所有规定。如有违反，依法承担法律责任，且采购人有权终止合作，并要求成交人赔偿所有因泄密造成的损失。

6.项目验收交付要求：

中标供应商在服务期间内完成项目约定的所有工作，形成符合采购人要求的交付成果，并提交本项目全部产出物及其他相关全部资料，采购人组织专家对项目进行验收，中标供应商需要配合采购人完成项目的交付和验收。

中标供应商必须根据项目进度及时提供有关交付成果，包括但不限于以下成果：

| 序号 | 成果名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 调研工作相关材料 | 1项 |
| 2 | 数字化监测评估体系设计研究方案 | 1项 |
| 3 | 数字化监测评估体系试点推进路径研究报告 | 1项 |

以上产出物均提供纸质版和电子版，纸质版份数按需提供。投标人须制定项目验收交付方案，方案要科学、合理、有可操作性。

7.项目重难点及应对方案：对本项目服务的难点、重点进行分析，并制定应对方案，内容科学完整、详细、切实可行。

8.质量保障要求：

（1）投标人须有质量保障体系，并保障该体系有效正常运作。

（2）在项目实施过程中，人员、资源不足或者执行不力，给项目质量带来的风险超出采购人认定的允许范围的，采购人可终止本项目的合作并进行索赔。

9.本地化保障方案：因项目过程成果涉及反复论证、评估、修订，投标人须针对项目制定本地化服务方案，确保能够及时响应招标人需求，2个小时内到达招标人现场；投标人需要有稳定的研究团队对项目进行支持，在项目实施过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，采购人有权要求更换相关责任人，中标供应商必须予以配合，并确保不影响项目进度和质量。中标供应商应完成工作范围中所规定的各项工作，不得以各种理由推诿。

10.项目团队要求：

投标人须组建专职项目团队，项目团队核心人员数量不得少于6人，须指定一名项目总负责人，负责本项目管理工作，项目团队须至少包括2名高质量考核、数字政府领域专家，如专家为投标人外聘的，须提供专家聘用证明材料。

投标人须提供项目团队名单，项目团队名单应详细列出人员姓名、身份证号、学历、学位、职称（资质）和在项目中的职责分工等信息，并提供能够证明成员资质、证书等证明材料。如项目成员为外聘专家，须注明工作单位。

投标人中标后如需更换项目总负责人，须将变更人及其工作影响、替换人资历等情况以书面材料报采购人审核，经同意后方可更换，否则采购人有权终止合同执行。因中标供应商人员变更原因所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，由中标供应商承担一切责任。

11.知识产权要求

本项目实施过程中形成的成果和知识产权归采购人所有。未经采购人同意，中标供应商不得对外公开成果、复制品或过程资料，以及将本项目参与有关评优评奖活动。

- 五、商务要求

1、服务期限：12个月。

2、质保期：无。

3、实施地点：采购人指定地点。

4、项目预算：26万元。

5、付款方式：签订合同后15日内，支付合同价格的60%，提交项目成果并通过项目验收后，支付合同价格的30%。在合同约定的服务时间内完成现场咨询服务支撑工作后，采购人支付合同总价款的10%。

6、耗材要求：投标人需提供满足本项目实施必要的耗材，耗材费用已包含在本项目报价中，采购人不再另行支付费用。

- 六、其他要求

1、本项目属性为服务类项目。

2、本项目不接受进口产品投标。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目按照选取1名中标候选人。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 2 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 3 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 4 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

采购包1：江苏省数据企业评估认定咨询与服务

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分（10分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10（计算得分保留小数点后2位） | 10 |
| 2 | 技术部分 （45分） | 2.1项目需求理解与分析 对项目需求理解透彻、分析条理，优于项目需求的，得5分；符合项目需求的，得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 2.2方案整体研究思路、方法和内容 项目方案思路清晰、方法科学、内容完整、适用并具有创新性的，优于项目需求的，得5分；符合项目需求的，得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 2.3数据企业评估认定标准体系研究思路 从数据企业的术语和定义、评估内容要求、组织实施、管理与监督、产品和服务等方面，围绕数据企业评估认定进行研究，方案分析透彻的，优于项目需求的，得5分；符合项目需求的，得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 2.4数据企业评估认定标准体系验证思路 数据企业评估认定标准体系验证思路分析透彻、方法合理能落实，优于项目需求的，得5分；符合项目需求的，得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 2.5数据企业评估认定研究工作思路 围绕数据企业评估认定工作研究，方案思路分析透彻、方法合理能落实，优于项目需求的，得5分；符合项目需求的，得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 2.6对项目研究重点的理解 内容优于项目需求得5分，内容符合项目需求得3分，内容不符合项目需求不得分。 | 5 |
|  |  | 2.7对项目研究难点的理解 内容优于项目需求得5分，内容符合项目需求得3分，内容不符合项目需求不得分。 | 5 |
|  |  | 2.8项目进度方案。 投标人制定项目进度方案，优于项目需求的，得5分；符合项目需求的，得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 2.9质量保障方案 投标人制定项目质量保障方案。优于项目需求的，得5分；符合项目需求的，得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 5 |
| 3 | 商务部分 （45分） | 3.1项目团队（6人）： 项目负责人： （1）拟派项目负责人具备注册咨询工程师证书且同时具备正高级及以上职称得3分，其余情况不得分； 团队成员： （2）项目团队成员具备注册咨询工程师证书且同时具备高级及以上职称，每提供一人得1分，本项最高得5分。 提供相关证书、资质证明材料扫描件并加盖公章，否则不得分。 （提供相关证书复印件及近3个月内任意一个月供应商为其缴纳的有效社保证明材料，并加盖公章。） | 8 |
|  |  | 3.2独立投标人或联合体牵头企业资质： 具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一项得1分，本项最高得5分。 提供相关证书扫描件并加盖公章，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 3.3独立投标人或承担相应工作企业业绩证明： （1）投标人自2021年1月1日（合同签署时间）以来，具有省级及以上“十四五”“十五五”数字江苏、数字经济、数据事业等领域规划编制、课题研究、报告相关业绩，每提供一份合同复印件等有效证明材料得5分，最高得20分（投标人提供项目合同、用户证明等证明材料） （2）投标人在2023年以来，在数字江苏、数字经济、数据事业相关领域咨询与服务方面，获得省级及以上政府职能部门表彰或奖励的，提供一个得1分，最高得5分。 （提供表彰、奖励证明材料复印件） | 25 |
|  |  | 3.4生态服务能力 独立投标人或联合体成员方需承诺具备标准发布、申报材料收集、材料审核、组织评估认定、宣贯答疑等工作能力，同时具备较好的数据行业生态服务能力，提供书面承诺书的得2分。 | 2 |
|  |  | 3.5本地保障能力 项目经理和项目技术负责人必须能作为项目的实际主持者担负实质性研究工作，得5分。（须提供相关承诺函并加盖投标人公章，格式自拟） | 5 |
| 总分 |  |  | 100 |

采购包2：江苏省数据产业图谱和数据产业发展年度研究咨询服务

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分（10分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10（计算得分保留小数点后2位） | 10 |
| 2 | 技术部分 （45分） | 2.1项目需求理解与分析 对项目需求理解透彻、分析条理，优于项目需求的，得5分；符合项目需求的，得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 2.2方案整体研究思路、方法和内容 项目方案思路清晰、方法科学、内容完整、适用并具有创新性的，优于项目要求的，得5分；符合项目需求的，得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 2.3数据产业图谱研究思路 从数据企业评估的术语和定义、评估内容要求、组织实施、管理与监督、产品和服务等方面，围绕数据产业图谱进行研究，思路分析透彻的，优于项目需求的，得5分；符合项目需求的，得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 2.4数据产业发展研究思路 数据产业发展方案思路分析透彻、方法合理能落实，优于项目需求的，得5分；符合项目需求的，得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 2.5数据产业监测体系研究思路 数据产业监测体系研究方案思路分析透彻、方法合理能落实，优于项目需求的，得5分；符合项目需求的，得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 2.6数据产业示范平台研究思路 数据产业示范平台研究方案分析透彻的，优于项目需求的，得5分；符合项目需求的，得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 2.7对项目研究重点的理解 内容优于项目需求得5分，内容符合项目需求得3分，内容不符合项目需求不得分。 | 5 |
|  |  | 2.8对项目研究难点的理解 内容优于项目需求得5分，内容符合项目需求得3分，内容不符合项目需求不得分。 | 5 |
|  |  | 2.9项目进度方案。 投标人制定项目进度方案，优于项目需求的，得5分；符合项目需求的，得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 5 |
| 3 | 商务部分 （45分） | 3.1项目团队（6人）： 项目负责人： （1）拟派项目负责人具备注册咨询工程师证书且同时具备正高级及以上职称得3分，其余情况不得分； 团队成员： （2）项目团队成员具有工学、管理学、经济学博士研究生学历或相关专业高级职称的，每提供一人得1分，本项最高得5分。 提供相关证书、资质证明材料扫描件并加盖公章，否则不得分。 （提供相关证书复印件及近3个月内任意一个月供应商为其缴纳的有效社保证明材料，并加盖公章。） | 8 |
|  |  | 3.2独立投标人或联合体牵头企业资质： 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一项得1分，本项最高得5分。 提供相关证书扫描件并加盖公章，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 3.3独立投标人或承担相应工作企业业绩证明： （1）投标人自2021年1月1日（合同签署时间）以来，具有省级及以上“十四五”“十五五”数字江苏、数字经济、数据事业、数据要素等领域规划编制、课题研究、报告相关业绩，每提供一份合同复印件等有效证明材料得5分，最高得20分（投标人提供项目合同、用户证明等证明材料。） （2）投标人在2023年以来，在数字江苏、数字经济、数据事业相关领域咨询与服务方面，获得省级及以上政府职能部门表彰或奖励的，提供一个得1分，最高得5分。 （提供表彰、奖励证明材料复印件） 3.4生态服务能力 独立投标人或联合体成员方需承诺具备数据产业监测能力，具有一定的监测分析基础，提供书面承诺书的得2分。 | 27 |
|  |  | 3.4本地保障能力 项目经理和项目技术负责人必须能作为项目的实际主持者担负实质性研究工作，得5分。（须提供相关承诺函并加盖投标人公章，格式自拟） | 5 |
| 总分 |  |  | 100 |

采购包3：江苏省数字经济常态化监测分析研究咨询服务

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10（计算得分保留小数点后2位）。 | 10 |
| 2 | 技术方案（45分） | 2.1项目需求理解与分析 对项目需求理解透彻、分析条理，优于项目需求的，得5分；符合项目需求的，得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 2.2方案整体研究思路、方法和内容 项目方案思路清晰、方法科学、内容完整、适用并具有创新性的，优于项目需求的，得5分；符合项目需求的，得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 2.3数字经济常态化监测指标体系研究思路 数字经济常态化监测指标体系研究，方案分析透彻的，优于项目需求的，得5分；符合项目需求的，得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 2.4数字经济监测分析平台思路 数字经济监测分析平台研究，方案思路分析透彻、方法合理能落实，优于项目需求的，得5分；符合项目需求的，得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 2.5数字经济发展研究思路 江苏省数字经济发展研究方案，思路分析透彻、方法合理能落实，优于项目需求的，得5分；符合项目需求的，得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 2.6江苏省“十四五”数字经济发展总结研究思路 江苏省“十四五”数字经济发展总结报告，思路分析透彻、方法合理能落实，优于项目需求的，得5分；符合项目需求的，得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 2.7对项目研究重点的理解 内容优于项目需求得5分，内容符合项目需求得3分，内容不符合项目需求不得分。 | 5 |
|  |  | 2.8对项目研究难点的理解 内容优于项目需求得5分，内容符合项目需求得3分，内容不符合项目需求不得分。 | 5 |
|  |  | 2.9项目进度方案。 投标人制定项目进度方案，优于项目需求的，得5分；符合项目需求的，得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 5 |
| 3 | 商务部分（45分） | 3.1项目负责人资质和能力（1人）： | 10 |
|  |  | （1）项目负责人具有理工科硕士及以上学历的得2分，否则得0分。 |  |
|  |  | （2）项目负责人具有数字经济高级工程师职称的得2分，否则得0分。 |  |
|  |  | （3）项目负责人具有信息系统项目管理师的得2分，否则得0分。 |  |
|  |  | （4）项目负责人具有系统分析师的得2分，否则得0分。 |  |
|  |  | （5）项目负责人具有系统架构设计师的得2分，否则得0分。 |  |
|  |  | （提供相关证书复印件及近3个月内任意一个月供应商为其缴纳的有效社保证明材料，并加盖公章。） |  |
|  |  | 3.2项目团队成员（不含项目负责人）： | 13 |
|  |  | （1）团队成员中具有高级工程师职称的，每有1名得2分，满分4分。 |  |
|  |  | （2）团队成员中具有数据治理专家证书（CDGP）的，每有1名得1分，满分4分。 |  |
|  |  | （3）团队成员中具有大数据分析师（中级）的，每有1名得1分，满分5分。 |  |
|  |  | （提供相关证书复印件及近3个月内任意一个月供应商为其缴纳的有效社保证明材料，并加盖公章。） |  |
|  |  | 3.3独立投标人或联合体牵头企业资质： | 5 |
|  |  | （1）具有质量管理体系证书的得1分，未提供的不得分。 |  |
|  |  | - 具有信息技术服务管理体系证书的得1分，未提供的不得分。 - 具有ISO38505数据治理符合性评价证书的得1分，未提供的不得分。 |  |
|  |  | （4）具有数据安全治理能力等级DSG证书的得1分，未提供的不得分。 |  |
|  |  | （5）具有数据安全能力成熟度DSMM证书的得1分，未提供的不得分。 |  |
|  |  | 3.4独立投标人或承担相应工作企业成功案例： | 10 |
|  |  | 投标人提供自2022年1月1日以来，承担过类似经济运行、产业规划、数据分析服务等项目业绩，每有1个合同或中标通知书得2分，满分10分。（提供合同或中标通知书复印件加盖公章，时间以合同或中标通知书为准） |  |
|  |  | 3.5生态服务能力 独立投标人或联合体成员方须具备数字经济标准体系研究等能力，同时具备数字经济企业监测分析基础，有较好的数据行业生态服务能力，提供书面承诺书的得2分。 | 2 |
|  |  | 3.6本地保障能力 项目经理和项目技术负责人必须能作为项目的实际主持者担负实质性研究工作，得5分。（须提供相关承诺函并加盖投标人公章，格式自拟） | 5 |
| 总分 |  |  | 100 |

采购包4：2025年江苏省数据赋能高质量发展考核研究课题服务

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分（10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10（计算得分保留小数点后2位）。 | 10 |
| 2 | 技术部分（45分） | 2.1项目需求理解 投标人提供项目需求理解。优于项目要求的，得5分；符合项目要求的，得3分；不符合要求或未提供的得0分。 | 5 |
|  |  | 2.2项目概况分析 投标人对于项目概况进行分析，对于数字江苏发展基础情况、江苏高质量考核指标情况分析准确，优于项目要求的，得5分；符合项目要求的，得3分；不符合要求或未提供的得0分。 | 5 |
|  |  | 2.3调研分析方案 投标人从工作体系、考核对象、指标体系、数据基础、流程方法、结果应用、保障措施等方面，面向高质量考核涉及的主要单位开展调研，围绕数字化考核案例和理论进行研究，在此基础上分析江苏高质量考核工作现存问题并给出改进建议。投标人调研工作思路阐述分析透彻。优于项目要求的，得5分；符合项目要求的，得3分；不符合要求或未提供的得0分。 | 5 |
|  |  | 2.4数字化监测体系设计思路 投标人能够基于数字政府项目绩效评估框架（DEAG环）、政府信号系统理论等先进理论，结合调研成果，根据江苏实际，对标先进地区，围绕数字化监测评估运转机制、一站式评估工具体系等方面，形成数字化监测评估体系的设计思路。投标人理论理解准确、设计思路分析详细且透彻。优于项目要求的，得5分；符合项目要求的，得3分；不符合要求或未提供的得0分。 | 5 |
|  |  | 2.5试点落地思路 投标人能够梳理分析一个具体部门的高质量考核指标，并提出在此部门进行数字化监测体系落地试点的工作思路，以及后续在其他场景落地推广的工作思路。部门指标分析准确，试点和推广工作思路分析透彻、可行性高。优于项目要求的，得5分；符合项目要求的，得3分；不符合要求或未提供的得0分。 | 5 |
|  |  | 2.6对项目重点的理解 投标人能够结合成熟案例对本项目重点进行研究。项目研究重点理解透彻、分析准确。优于项目要求的，得5分；符合项目要求的，得3分；不符合要求或未提供的得0分。 | 5 |
|  |  | 2.7对项目难点的分析 投标人能够对本项目难点进行分析，并给出应对思路。项目难点理解透彻、分析准确、应对思路可行性高。优于项目要求的，得5分；符合项目要求的，得3分；不符合要求或未提供的得0分。 | 5 |
|  |  | 2.8项目进度方案 投标人制定项目进度方案，优于项目需求的，得5分；符合项目需求的，得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 2.9 质量保障方案 投标人制定质量保障方案，优于项目需求的，得5分；符合项目需求的，得3分；不符合项目需求或未提供的得0分。 | 5 |
| 3 | 商务部分（45分） | 3.1 2020年1月1日至今（以证明材料上最新的时间为准），投标人具有数字化转型相关领域课题研究等类似业绩，每有1个得3分，本项最高得18分。 注：相关证明材料均须有投标人公章。 | 18 |
|  |  | 3.2项目负责人： （1）硕士及以上学历，本项最高得3分； （2）电子信息工程领域中级及以上职称，本项最高得3分； （3）负责过省级及以上数字化转型相关领域课题研究项目，每有1个得3分，本项最高得6分。 注：相关证明材料均须有投标人公章。 | 12 |
|  |  | 3.3 项目团队成员（不含项目负责人）： （1）具备硕士及以上学历，每有1位得2分，本项最高得4分； （2）具备大数据分析师证书，每有1张得2分，本项最高得4分； （3）具备系统集成项目管理师证书，每有1张得2分，本项最高得2分。 注：相关证明材料均须有投标人公章。 | 10 |
|  |  | 3.4本地保障能力 项目负责人必须作为项目的实际主持者担负实质性的研究工作，得5分。（须提供相关承诺函并加盖投标人公章，格式自拟） | 5 |
| 总分 |  |  | 100 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2023或2024年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.法人授权书（格式见附件7）

8.投标函（格式见附件8）

9.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

10.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）

11.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、7、8条投标人必须在投标文件中提供

相关材料，否则作无效投标处理；6、9、10、11条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  | 合同签 订后 日 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。