## 3.1 2-1工程项目总价表
工程项目总价表
合同编号： 工程名称：如皋市2025年度农村生态河道建设工程-石岱河
序号 | 分类工程编码 | 工程项目名称 |  | 金额(元)
一 |  | 建筑工程分类分项工程量清单项目
1 |  | 3.5m间排木桩+生态袋护岸:2576m
2 |  | 清杂工程
3 |  | 土方工程
4 |  | 绿化工程
5 |  | 配套
6 |  | 临时工程
二 |  | 设备采购和安装工程分类分项清单项目
三 |  | 措施项目
四 |  | 其他项目
五 |  | 零星工作项目 |  | 0
合 计
【清单大师2017版水利预算软件 V8.42】
法定代表人或委托代理人：________________（签字或盖章）

## 3.2 2-2建筑工程分类分项工程量清单计价表
建筑工程分类分项工程量清单计价表
合同编号： 工程名称：如皋市2025年度农村生态河道建设工程-石岱河
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 |  | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术 条款编码
1 |  | 3.5m间排木桩+生态袋护岸:2576m
1.1 | 500106017001 | 间排木桩护岸 1、优质杉木桩 2、稍径不小于12cm，桩长L：3.5m，木桩应保留树皮，木桩采购时应注意木材质地，桩长应略大于设计桩长，桩木须材质均匀，不得有过大弯曲。桩身不得有蛀孔、裂缝或其他损害强度的瑕疵。 3、报价含桩后土方开挖、回填 4、清单工程量为木桩护岸水平投影长度 5、水上施工，具体做法详见图纸设计 | m |  | 2576
1.2 | 500114001001 | 圆木横档 1、桩后通长布置 1 根圆木横档，稍径不小于10cm杉木，通长错缝设置，搭接长度符合规范要求 2、圆木横档与木桩间用覆塑钢丝绑扎 3、清单工程量为木桩护岸水平投影长度 | m |  | 2576
1.3 | 500114001002 | 土工布 1、材料性能:土工布均采用 SNG-PP-10 土工布，双层土工布，2m宽幅 2、铺设拼接要求:要求此布用双线包缝拼合 3、具体参数详见设计图纸 | m2 |  | 5152
1.4 | 500114001003 | 生态袋护岸 1、袋装土规格尺寸：20*40*80cm 2、生态袋及标准链接扣原料均为100%聚丙烯（PP） 3、报价含生态袋土方开挖、回填 4、具体参数详见设计图纸 | m3 |  | 1033.73
2 |  | 清杂工程
2.1 | 500101001001 | 水面清杂 1、清除河道内沉船、网簖（必要时需由镇上协调处理）、水面漂浮物； 2、水生植物：水边宽 1～2 米（因河而异，水面宽小于 10 米的保留 1 米，水面宽大于10米的保留2米）原则上保留（对于枯黄的芦柴、野高瓜等冬季剪割留根）；向河中心超宽部分一律清除。保证河道水面清洁，水面线顺畅。 3、本项目施工方自行勘察现场，运距自行考虑，实施方案在单价中综合考虑 4、具体做法详见图纸设计 | m2 |  | 4110
2.2 | 500101001002 | 坡面清杂 1、清理河坡杂草、杂树、植被，并对现状柳树进行修剪；建筑垃圾、生活垃圾清运、乱搭乱建、乱设乱排、乱堆乱放等拆除搬移等。 2、垃圾运距：施工单位自行运离安置 3、本项目施工方自行勘察现场，运距自行考虑，实施方案在单价中综合考虑 4、具体做法详见图纸设计 | m2 |  | 13700
3 |  | 土方工程
3.1 | 500101002001 | 清淤土方 1、水力冲挖泥浆，土质按综合，并运至指定地点，运距投标人综合考虑 2、含弃土区围堰筑拆及青苗补偿费 | m3 |  | 5622
3.2 | 500101002002 | 清淤土方 1、挖机土方开挖，土质按综合，就近堆放，用于坡面回填 | m3 |  | 3686
3.3 | 500101002003 | 一般土方开挖 1、土类分级:综合类土 2、综合运距:运至指定地点，运距投标人综合考虑 | m3 |  | 1153
3.4 | 500103001001 | 一般土方填筑 1、坡面土方回填前应先将坡面清理干净；回填土土料中不得含有淤泥、植物根茎、垃圾等杂质，填土料应有适当的含水量； 2、土质及含水量：素土，分层厚度及碾压，遍数：分层回填夯实 3、土源：采用河道清淤土方 4、运距投标人综合考虑 5、具体做法详见图纸设计 | m3 |  | 3686
3.5 | 500103013001 | 袋装土方填筑 生态袋装填晾晒土方回填 具体做法详见图纸设计 | m3 |  | 164
4 |  | 绿化工程
4.1 | 500114001004 | 草籽 1、种类：狗牙根草籽 2、坡面播撒狗牙根（35g/m2 ）进行覆绿 3、养护期：三级养护一年（另计） 4、草坪种植前应施基肥，施肥量应为 50kg/亩的氮、磷、钾复合肥（国产），并与 10cm 以 内土壤拌匀使用，具体详见图纸设计 | m2 |  | 14940
4.2 | 500114001005 | 栽植灌木 1、种类：红叶石楠球 2、蓬径：100cm，高度：100cm 3、养护期：三级养护一年（另计） 4、乔、灌木种植时，如采用农家肥，用量应为每株 1-4kg；如用 25%含量的氮、磷、钾复合 肥，用量应为每株 30-50g 拌匀填土，具体详见图纸设计 | 株 |  | 322
4.3 | 500114001006 | 栽植灌木 1、种类：大叶黄杨球 2、蓬径：100cm，高度：100cm 3、养护期：三级养护一年（另计） 4、乔、灌木种植时，如采用农家肥，用量应为每株 1-4kg；如用 25%含量的氮、磷、钾复合 肥，用量应为每株 30-50g 拌匀填土，具体详见图纸设计 | 株 |  | 322
4.4 | 500114002001 | 草籽养护 1、种类：狗牙根草籽 2、坡面播撒狗牙根（35g/m2 ）进行覆绿 3、养护期：三级养护一年 | m2 |  | 14940
4.5 | 500114002002 | 灌木养护 1、种类：红叶石楠球 2、蓬径：100cm，高度：100cm 3、养护期：三级养护一年 | 株 |  | 322
4.6 | 500114002003 | 灌木养护 1、种类：大叶黄杨球 2、蓬径：100cm，高度：100cm 3、养护期：三级养护一年 | 株 |  | 322
5 |  | 配套
5.1 | 500108007001 | 雨水集水井 1、内径40cm*40cm 集水方井，井深50cm，10cm厚素混凝土垫层、M10水泥砂浆砌MU15砖、井壁厚10cm、2cm厚1:2水泥砂浆内粉面、顶部采用50cm*50cm*5cm预制盖板； 2、PVC 排水管采用直径 160mm的成品PVC管道，长度根据实际情况调整； 3、含钢筋、挖填方等，具体做法详见图纸设计 | 座 |  | 26
5.2 | 500108007002 | 补水设置 1、 外径2m*2m砖砌方井壁厚24cm，2cm1:2水泥砂浆抹面 2、沟通井，10cm厚C20混凝土垫层、钢筋砼基础C30，钢筋砼C30井壁厚30cm、顶部采用30cm盖板； 3、PVC-U实壁 排水管采用直径 400cm，成品蝶阀开关等 4、闸门尺寸1m*1m，启闭机为手用螺杆启闭机1T 5、含钢筋、模板等，具体做法详见图纸设计 | 处 |  | 1
6 |  | 临时工程
6.1 | 500101002004 | 主河施工围堰 1、回填土围堰，每层铺土厚度20~30cm 2、两布一膜 （200g/m 布+0.2mmPE 膜+200g/m 布） 3、袋装土@500cm 4、报价包含围堰筑拆、迎水面防护、矛盾协调、土方来源等投标人综合考虑 5、具体详见图纸设计 | m |  | 15
6.2 | 500101002005 | 支河施工围堰 1、回填土围堰，每层铺土厚度20~30cm 3、报价包含围堰筑拆、迎水面防护、矛盾协调、土方来源等投标人综合考虑 4、具体详见图纸设计 | m |  | 24
合 计
【清单大师2017版水利预算软件 V8.42】
法定代表人或委托代理人：________________（签字或盖章）

## 3.3 2-4措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
合同编号： 工程名称：如皋市2025年度农村生态河道建设工程-石岱河
序号 | 项目名称 |  | 金额(元)
1 | 环境保护措施 |  | 0
2 | 安全文明措施
3 | 临时工程
4 | 交通工程
5 | 保险费
6 | 大型机械进退场费
7 | 施工排水、降水
8 | 满足施工需求的其他措施费
合 计
【清单大师2017版水利预算软件 V8.42】
法定代表人或委托代理人：________________（签字或盖章）

## 3.4 2-5其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
合同编号： 工程名称：如皋市2025年度农村生态河道建设工程-石岱河
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 50000
合 计 |  |  | 50000
【清单大师2017版水利预算软件 V8.42】
法定代表人或委托代理人：________________（签字或盖章）

## 3.5 2-6零星工作项目计价表
零星工作项目计价表
合同编号： 工程名称：如皋市2025年度农村生态河道建设工程-石岱河
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 暂定数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | 人工 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 小计 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 材料 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 小计 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 机械 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 小计 |  |  |  | 0 | 0 | 0
合 计 | [6 empty] | 0
【清单大师2017版水利预算软件 V8.42】
法定代表人或委托代理人：________________（签字或盖章）