- 竞争性磋商文件

- 项目名称：2025年度第二批人大干河农桥工程

- 项目编号：JSZC-321283-YXZJ-C2025-0005

采   购   人：泰兴市水务局

采购代理机构：江苏永信工程造价咨询有限公司

2025年7月

- 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

2025年度第二批人大干河农桥工程JSZC-321283-YXZJ-C2025-0005采购项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取采购文件，并于2025-08-11  09：00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321283-YXZJ-C2025-0005

项目名称：2025年度第二批人大干河农桥工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：212.320000万元

最高限价：212.320000万元

采购需求：拆建黄桥镇前陈二组桥、虹桥镇鞠李桥;新建分界镇团结桥、分界镇广德桥;维修黄桥镇小白桥、张桥镇杨菊7组桥。（具体内容详见第五章采购需求）

合同履行期限：150日历天

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.基本资格条件的承诺。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目为专门面向中小企业的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

- 本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有独立法人资格，具备有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

（2）供应商须具有建设行政主管部门颁发的[施工总承包·公路工程·公路工程三级](含)以上资质或[专业承包·桥梁工程·桥梁工程三级](含)以上资质，和有效的建筑施工企业安全生产许可证。

（3）拟派的项目负责人系已在投标人单位注册并具备[注册二级建造师·公路工程] (含)以上执业资格，且具备交通运输行政主管部门颁发的有效的项目负责人安全生产考核合格证书（B证）。

（4）供应商不得有违法犯罪记录；在依法诚信经营、社会保障和税收缴纳方面无不良记录。

注：本项评审方式为承诺制，如查实供应商在《投标承诺书》中虚假承诺，按弄虚作假处理。

- （5）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

- 注：本项评审方式为承诺制，如查实供应商在《投标承诺书》中虚假承诺，按弄虚作假处理。

（6）项目负责人无在建工程要求：

①项目负责人是非变更后无在建工程。

②项目负责人是变更后无在建工程（必须是原合同工期已满且自变更备案之日起已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续。

③项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况，且该在建工程与本次采购项目的规模总和在项目负责人资格执业范围内。

注：以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。本项评审方式为承诺制，如查实供应商在《投标承诺书》中虚假承诺，按弄虚作假处理。

（7）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，仅限于以下情形：

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③在其他单位任职（在投标单位分公司任职不属于在其他单位任职），具体查询方式：打开“微信”主界面，点击“发现”一栏中“小程序”，搜索“电子营业执照”（该小程序账号主体为国家市场监督管理总局登记注册局），在“电子营业执照”小程序主界面中，点击“其他应用”在投资任职情况查询中输入项目负责人信息即可查询，并截图查询页面结果。

注：此项①、②情形评审方式为承诺制，如查实供应商在《投标承诺书》中虚假承诺，按弄虚作假处理。

（8）供应商为拟派项目负责人缴纳的养老保险或其他证明材料

①时间要求：投标截止日当月或上月；

②证明材料要求：a.拟派项目负责人为在职员工的，提供由供应商为其缴纳的养老保险，应载明缴费单位名称、姓名、缴费时间，并盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章；不能提供养老保险缴纳证明的高等院校、科研机构、军事管理、事业单位等的人员、须由所在单位上级人事主管部门提供相应证明材料）；

b.拟派项目负责人为退休人员的（不超过65岁），项目负责人执业资格证书须在投标单位注册并提供退休证明。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

获取方式：线上获取

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-08-11  09：00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

五、开启

时间：2025-08-11  09：00（北京时间）

地点：泰兴市公共资源交易中心四楼开标四室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金：无须缴纳。

2.采购信息发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

3.注意事项：

（1）潜在供应商登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在供应商，请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。

（2）本项目采用电子化投标，供应商应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、QQ：1810179072）。

（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

名称：泰兴市水务局

地址：泰兴市大庆中路31号

联系人：罗先生

联系方式：0523-80932093

- 2.采购代理机构信息

名称：江苏永信工程造价咨询有限公司

地　址：泰兴市永信大厦四楼416室

联系人：茅、陈、叶先生

联系方式：0523-87766859

- 3.项目联系方式

项目联系人：茅、陈、叶先生

电　话：0523-87766859

- 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：泰兴市水务局 地址：泰兴市大庆中路31号 联系人：罗先生 联系电话：0523-80932093 |  |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：江苏永信工程造价咨询有限公司 地址：泰兴市永信大厦四楼416室 联系人：茅、陈、叶先生 联系电话：0523-87766859 |  |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：2025年度第二批人大干河农桥工程 项目编号：JSZC-321283-YXZJ-C2025-0005 |  |
| 1.2.1 | 付款方式 | 合同签订进场施工预付合同价款的10%，完成总工程量的50%，付至合同价的40%；工程完工验收合格后，付至合同价的80%；在取得结算审核报告后付至结算审定价的100%，承包人需在发包人最后一次支付工程款前，提交结算审定价3%的工程质量保证金保险或保函，否则发包人有权拒绝支付剩余20%的工程款，且无需承担任何违约责任。 |  |
| 1.3.1 | 采购范围 | 见第五章采购需求 |  |
| 1.3.2 | 合同履行期限 | 150日历天 |  |
| 1.4.2 | 要求供应商具备的特定条件 | 详见竞争性磋商公告 |  |
| 2.1 | 构成竞争性磋商文件的其他材料 | 招标控制价，图纸，竞争性磋商文件的澄清、修改、补充通知等内容。（如有） |  |
| 2.2 | 供应商要求澄清竞争性磋商文件的截止时间 | 2025年8月7日17时30分 |  |
| 3.1 | 响应文件的组成 | 1.封面 2.磋商报价表 3.磋商响应函 4.供应商资格条件证明文件 5.采购需求响应表 6.供应商认为应列入响应文件的其他材料 |  |
| 3.2.3 | 报价的其他要求 | 按照磋商小组的要求，在规定的时间内通过“苏采云”系统提交最后报价。 |  |
| 3.3.3 | 响应文件的份数 | 电子响应文件壹份 |  |
| 3.3.4 | 响应文件的签署 | 响应函、供应商基本资格条件承诺书、中小企业声明函及其他第六章“ 响应文件的编制要求及参考格式”中要求签字盖章处须加盖供应商法人章并经法定代表人签字或签章。授权代表签字或签章时，须将《法定代表人授权书》及其附件编制在响应文件中。 |  |
| 3.8 | 响应有效期 | 60日历天 |  |
| 4.1.1 | 响应文件开启时间和地点 |  | 开启时间：同提交首次响应文件截止时间 地点：“苏采云”政府采购一体化平台 1.本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。 “CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，网址：http://jsxcmm.com/help/ help.html。 使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交响应文件。 “苏采云”系统使用要求： 使用谷歌浏览器参与不见面开标及开标环节。 电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。 开标时间：2025年8月11日9时00分 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。） 2.一轮评审结束后，采购代理机构或采购人代表将通过苏采云采购系统提示符合要求的投标供应商进行最终报价(二轮报价)，一轮评审的时长不确定，请投标供应商自行关注报价系统，在报价系统开启后的20分钟内提交最终报价(二轮报价)。未能在规定时间内完成报价的供应商视为放弃投标。 供应商最终报价应在工程数量、要求、服务等方面不降低的情况下，不得高于前一次报价。否则，磋商小组有权拒绝该磋商报价并不再给予报价补救机会。 |
| 5.1.1 | 竞争性磋商小组 | 小组人数：3人 |  |
| 7.1 | 签订合同的 时间要求 | 自成交通知书发出之日起30日内 |  |
| 8.1 | 履约保证金 |  | （1）履约保证金形式：银行电汇或网上银行支付或支票、汇票、本票、履约担保等法律法规允许的非现金形式 （2）金额：合同价的10% （3）缴纳时间：在确定成交供应商之后,签订采购合同前。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 质疑和投诉 |  | 按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理 |
| 9.2 | 文件的解释 |  | 由采购人负责 |
| 9.3 | 落实政府采购政策 |  | 本项目为专门面向中小企业的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业(注:中小企业划分标准参照工信部联企业[2011]300号文件规定)，符合条件的中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，未提供的将作无效标处理。 |
| 9.4 | 标的所属行业 |  | 建筑业。 |
| 9.5 | 参加磋商的要求 |  | 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。 |
| 9.6 | 结算方式 |  | 本项目工程量清单仅是投标报价的共同基础，供应商无需编制工程量清单报价文件，直接按照预算价下浮报总价，结算时各单价直接将预算价按照成交下浮率（特指实际下浮率，安全文明措施费、暂列金额、专业工程暂估价等不可竞争费用不下浮）同步下浮执行。结算时以审计后的实际工程量为准，按实结算。 |
| 9.7 | 补充条款 |  | 1、各供应商应慎重报价，不得恶意降价，若中标候选人因报价过低放弃中标或不能履约等，采购人将上报监管部门，进行不良行为公示。 2、友情提醒：请各投标单位认真阅读建办市【2021】40号文“住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知”。根据建办市【2021】40号文规定，自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写个人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。请各投标单位引起高度重视。 3、根据《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(2023第26号)文件要求，2024年3月9日起，旧版电子证照停止使用，因拟派项目负责人二级建造师注册证书作废、无效引起的一切后果由投标人承担。 4、本项目招标代理费由中标（成交）单位支付，招标代理费收费标准参照苏招协[2022]002号文件规定收费标准的63.8%执行，最终计费额按成交价按实计取。此项费用包含在投标报价中，并不单独立项，由中标（成交）单位在领取中标（成交）通知书前向招标（采购）代理机构付清。 5、动态考核:评标当日，供应商响应所用资质核查结果为不达标的，视为供应商资质条件不符合国家有关规定，或不满足采购文件规定的资格条件。中标公示期间，中标候选人投标所用资质核查结果为不达标的，视为其资质条件不符合国家有关规定。动态监管不合格资质查询网址: http://49.77.204.6:17001/Website/#/company/consCorpList |

- 1.总则

- 1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商采购。

1.1.2采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4项目名称及项目编号：见供应商须知前附表。

- 1.2付款方式

- 1.2.1付款方式：见供应商须知前附表。

- 1.3采购范围与合同履行期限

1.3.1采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2合同履行期限：见供应商须知前附表。

- 1.4供应商资格要求

- 1.4.1供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.2根据采购项目特殊要求，要求供应商具备的特定条件：见供应商须知前附表。

- 1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

- （5）法律、行政法规规定的其他条件。

- 1.5费用承担

无论采购结果如何，供应商为准备和参加采购活动发生的费用自理。

- 1.6语言文字

响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.7计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 2.竞争性磋商文件

- 2.1竞争性磋商文件的组成

- 2.1.1本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）竞争性磋商；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）响应文件的编制要求及参考格式；

（7）供应商须知前附表规定的构成竞争性磋商文件的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

- 2.2竞争性磋商文件的澄清

供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，要求采购人或采购代理机构对竞争性磋商文件予以澄清。

竞争性磋商文件的澄清将在提交首次响应文件截止时间5日前在原公告信息发布媒体公开发布,但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距提交首次响应文件截止时间不足5日，并且澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长提交首次响应文件截止时间。

- 2.3竞争性磋商文件的修改

采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的修改，修改后的内容是竞争性磋商文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改竞争性磋商文件的时间距提交首次响应文件截止时间不足5日，并且修改内容影响响应文件编制的，将相应延长提交首次响应文件截止时间。

- 2.4竞争性磋商文件的重新发布

竞争性磋商文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、采购标的等实质性内容时，将重新发布竞争性磋商公告。

- 3.响应文件

- 3.1响应文件的组成

响应文件的组成：见供应商须知前附表。

- 3.2报价

3.2.1供应商应按竞争性磋商小组经过谈判后提供的竞争性磋商文件中规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

3.2.2供应商须按竞争性磋商小组的要求在规定的时间内提交最后报价。

3.2.3报价的其他要求：见供应商须知前附表。

- 3.3响应文件的编制

3.3.1供应商可以按照第六章“响应文件的编制要求及参考格式”要求编制响应文件。需另行增加的相关内容和材料应编入响应文件相应章节，作为响应文件的组成部分。

3.3.2供应商应对竞争性磋商文件中的资格要求、合同履行期限、技术、服务标准和要求等内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。

3.3.3响应文件的数量：见供应商须知前附表。

3.3.4响应文件的签署：见供应商须知前附表。

- 3.4响应文件的递交

供应商应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在规定的提交首次响应文件截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成响应文件的上传。

- 3.5响应文件的修改与撤回

在提交首次响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。修改的响应文件应按照本竞争性磋商文件规定进行编制和重新提交。

- 3.6响应文件的确认

供应商可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传响应文件，以规定的提交首次响应文件截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份响应文件为准。

- 3.7响应文件的拒收

在规定的提交首次响应文件截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受响应文件的上传。

- 3.8响应有效期

3.8.1 在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.8.2 出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商。供应商同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效。

- 4.响应文件的开启

- 4.1响应文件的开启

响应文件的开启将在“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定参加，并在规定的时间内解密响应文件。

- 4.2特殊情况的处置

4.2.1在提交响应文件截止时间后，不见面开标系统出现下列情况之一时，响应文件未开启的，暂停开启活动；正在开启的，立即暂停，待系统恢复正常后再组织。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）其他无法保证信息安全的情形。

4.2.2因供应商自身原因造成响应文件无法解密的，视为撤销响应文件。

4.2.3供应商对响应文件开启活动或开启结果等有疑义的，可向采购人提出。

- 4.2.4供应商未在系统中确认开启结果的，视同认可开启结果。

- 5.响应文件的评审

- 5.1竞争性磋商小组

5.1.1响应文件的评审工作由采购人依法组建的竞争性磋商小组负责。磋商小组由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，且符合现行的政府采购相关规定。

- 5.1.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

- （4）法律、行政法规规定的其他条件。

- 5.2评审

评审活动遵循公正、客观、审慎的原则。磋商小组严格按照本竞争性磋商文件第三章规定的评审程序和标准进行独立评审。本文件中没有规定的评审标准，不得作为评审依据。

- 6.成交

- 6.1确定成交人

采购人从磋商小组提出的成交候选人中根据符合采购需求且评审得分最高的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商。

- 6.2成交公告及成交通知书

自成交人确定之日起2个工作日内，在发布竞争性磋商公告的媒介上公告成交结果。同时，向成交人发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。

- 7.合同

7.1采购人和成交人在供应商须知前附表规定的时间内，根据竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成损失的，成交人还应当予以赔偿。

7.2成交人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照本章6.1条规定的原则确定其他供应商作为成交人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

- 8.履约保证金

8.1成交供应商应按采购人须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向采购人提交履约保证金。

8.2成交供应商不能按本采购文件要求提交履约保证金的，视为放弃成交，给采购人造成损失的，成交供应商还应当予以赔偿。

- 9.需要补充的其他内容

- 需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章  竞争性磋商

竞争性磋商前附表

| 1.1资格审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审事项 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| 资格审查 | 基本资格条件的承诺 |  | 根据供应商提供的承诺书，内容完整且具有法人及法定代表人的印章。（内容及格式参照第六章《供应商基本资格条件承诺书》） |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 本项目为专门面向中小企业的项目。（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，并提供相应证明资料（证明资料要求见本竞争性磋商文件第六章，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，视作不满足此资格要求。） |
|  | 采购人根据本项目特点，要求供应商具备特定资格要求 |  | 详见竞争性磋商公告。（提供相关证明材料扫描件并加盖供应商公章和签章完备的投标承诺书） |
| 响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。 |  |  |  |
| 4.2响应性评审 |  |  |  |
| 评审事项 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| 响应性 评审 | 报价 | 有且只有一个有效报价，未超过最高限价 |  |
|  | 响应文件的编制和签署 | 符合第二章“供应商须知”第3.3项规定 |  |
|  | 技术要求响应 | 如磋商后技术要求有变动的，按磋商后确定的技术要求提供相应材料 |  |
|  | 商务要求响应 | 如磋商后商务要求有变动的，按磋商后确定的商务要求提供相应材料 |  |
|  | 合同草案条款响应 | 如磋商后合同草案条款有变动的，按磋商后确定的合同草案条款响应 |  |
| 响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。 |  |  |  |
| 5.2详细评审 |  |  |  |
| 评审因素 | 评审内容及标准 |  |  |
| 一、报价评审（40分） |  |  |  |
| 报价评审 （40分） | 资格性审查和符合性审查合格且投标价格最低为评标基准价，其价格40分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40分（保留两位小数）。 |  |  |
| 二、商务评审（15分） |  |  |  |
| 企业综合实力 （15分） | 1、供应商具备有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的；每有一项得1分，本项最高得3分。 2、企业业绩：供应商自2021年1月1日至今（以竣工验收证明材料载明的日期为准）承接并完成过类似桥梁工程的，每有一个得3分，最高得9分。 3、项目负责人业绩：项目负责人自2021年1月1日至今（以竣工验收证明材料载明的日期为准）在供应商工作期间承担并完成过类似桥梁工程的，得3分。 注：第1项须提供相关证书扫描件并加盖供应商公章，否则不得分； 第2、3项业绩证明材料须同时提供中标通知书或成交通知书（直接发包项目如没有中标通知书或成交通知书，须提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明）、施工合同、竣工验收证明材料扫描件并加盖供应商公章。若上述材料无法显示为项目负责人业绩的，需提供其他佐证资料扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。 |  |  |
| 三、技术评审（45分） |  |  |  |
| 工程概述、总体安排、及施工部署等 （9分） | 根据供应商提供的本工程的工程概述、总体安排、及施工部署等内容进行评分：细致全面、合理、完全响应需求，技术可行性强得9分；较为完整、基本响应需求的得6分；不完整、响应度低、技术可行性低得3分；不提供不得分。 |  |  |
| 关于本工程施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施 （9分） | 根据本工程施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施等内容进行评分：细致全面、合理、完全响应需求，技术可行性强得9分；较为完整、基本响应需求的得6分；不完整、响应度低、技术可行性低得3分；不提供不得分。 |  |  |
| 工程分部分项工程的施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案、具体施工技术措施 (9分) | 根据供应商提供的本工程的施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案、具体施工技术措施等内容进行评分：细致全面、合理、完全响应需求，技术可行性强得9分；较为完整、基本响应需求的得6分；不完整、响应度低、技术可行性低得3分；不提供不得分。 |  |  |
| 安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施 （9分） | 根据供应商提供的本工程的安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施进行评分：细致全面、合理、完全响应需求，技术可行性强得9分；较为完整、基本响应需求的得6分；不完整、响应度低、技术可行性低得3分；不提供不得分。 |  |  |
| 保证项目实施的技术设备和人力资源安排 （9分） | 根据供应商提供的本工程的保证项目实施的技术设备和人力资源安排进行评分：细致全面、合理、完全响应需求，技术可行性强得9分；较为完整、基本响应需求的得6分；不完整、响应度低、技术可行性低得3分；不提供不得分。 |  |  |

- 1.资格审查

- 1.1资格审查

1.1.1资格审查由竞争性磋商小组负责。

1.1.2资格审查因素和标准：见竞争性磋商前附表。

- 2.磋商

- 2.1确定磋商对象

磋商小组邀请资格审查合格的供应商参加磋商。

- 2.2磋商

- 2.2.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。

2.2.2磋商小组与供应商就采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行磋商。

2.2.3磋商结束后，磋商小组依据磋商的情况，形成经磋商确定的磋商文件。

2.2.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.2.5在提交最后报价之前，供应商可以根据磋商情况退出磋商。

- 3.再次提交响应文件

- 3.1技术、服务要求和合同草案条款响应

供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出响应。

- 3.2最后报价

供应商按照磋商小组的要求，在规定的时间内，通过“苏采云”系统提交最后报价。

- 4.响应性评审

4.1响应性评审由竞争性磋商小组负责。

4.2响应性评审因素和标准：见竞争性磋商前附表。

- 5.详细评审

5.1详细评审由竞争性磋商小组负责。

5.2详细评审因素和标准：见竞争性磋商前附表。

- 6.推荐成交候选人

磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

- 7.确定成交供应商

采购人从磋商小组提出的成交候选人中根据符合采购需求且评审得分最高的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商。

- 8.澄清、说明或补正

8.1磋商小组在评审过程中，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

8.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

8.3供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。

8.4供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 8.5磋商小组不得接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

- 9.评审过程中特殊情况的处理规定

- 9.1磋商小组成员的更换

9.1.1评审过程中，因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，采购人将依法补足后继续评审。被更换的磋商小组成员所作出的评审意见无效。

9.1.2无法及时补足磋商小组成员的，采购人将停止评审活动，封存所有资料，依法重新组建磋商小组进行评审。原磋商小组所作出的评审意见无效。

- 9.2异常低价的处理

- 9.2.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 1．投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

- 2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

- 3．磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 9.2.2启动异常低价投标（响应）审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- 9.3争议解决

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的成员须在评审报告上签署不同意见及理由。

- 9.4评审终止

磋商小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人沟通并作书面记录。采购人确认后，终止评审活动。

- 9.5得分相同

评审得分相同的，最后报价低的优先；评审得分且最后报价相同的，技术指标得分高的优先；评审得分、最后报价和技术指标得分均相同的，采购人随机抽取方式确定。

- 9.6评审报告签署

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

- 10.判定无效响应的规定

10.1响应文件开启过程中，有下列情形之一的，作无效响应处理。

10.1.1响应文件无法解密；

10.1.2响应文件未在规定的时间内解密成功。

10.2资格审查结果为不合格的，作无效响应处理。

10.3评审过程中，有下列情形之一的，作无效响应处理。

10.3.1未按照磋商小组要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；

- 10.3.2响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

- 10.4法律、法规规定的其他无效响应情形。

- 第四章  合同条款

- 第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 泰兴市水务局

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：                    。

2.工程地点：                    。

3.工程立项批准文号：                    。

4.资金来源： 财政 。

5.工程内容：                  。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

图纸及工程量清单中注明的              工程施工。

- 二、合同工期

计划开工日期： 2025 年   月   日。

计划竣工日期： 2025 年   月   日。

工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                     (¥         元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                     (¥         元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                     (¥         元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                     (¥         元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                     (¥         元)。

2.合同价格形式： 单价合同 。

- 五、项目经理

承包人项目经理：。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于 2025 年   月   日签订。

- 十、签订地点

本合同在 泰兴市水务局 签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自 承发包双方签字盖章后 生效。

- 十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 肆 份。

发包人：  (公章)                           承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  （签字）       法定代表人或其委托代理人： （签字）

组织机构代码：                               组织机构代码：

地  址：                                     地  址：

邮政编码：                                   邮政编码：

法定代表人：                                 法定代表人：

委托代理人：                                 委托代理人：

电  话：                                     电  话：

传  真：                                     传  真：

电子信箱：                                   电子信箱：

开户银行：                                   开户银行：

账  号：                                     账  号：

- 第二部分 通用合同条款

略

- 第三部分 专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语 定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：。

1.1.2.3承包人：。

1.1.2.5 分包人：。

1.1.2.6监理人：。

1.1.3.4  单位工程：本工程单位工程的项目划分以质量监督部门批准的项目划分为准。

1.1.3.10  永久占地：见招标图纸。

1.1.3.11  临时占地：见招标图纸。

1.1.4  日期：

1.1.4.5  缺陷责任期：  1、河道疏浚没有缺陷责任期；2、水工建筑物缺陷责任期：发包人签发工程移交证书后1年；3、其他工程缺陷责任期：发包人签发工程移交证书后2年 。

工程质量保修期：1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；3、电气管线、给排水管道、设备安装工程和装修工程为2年；4、其他水利工程为1年。

1.4 合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序：

⑴招标文件；

⑵合同协议书；

⑶中标通知书；

⑷响应函及磋商报价表；

⑸专用合同条款；

⑹通用合同条款；

⑺技术标准和要求（合同技术条款）；

⑻图纸；

⑼已标价工程量清单；

⑽其他合同文件。合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。（本合同条款中所附合同协议书的格式仅供参考，发包人可以修改和调整）

1.7 联络

来往函件均应按技术标准和要求（合同技术要求）约定的期限送达（填写文件送达地点）泰兴市水务局  。

2. 发包人义务

2.3 提供施工用地

2.3.2发包人提供的施工用地范围：工程所在地。

2.3.3承包人自行勘察的施工用地范围：工程所在地 。

发包人负责向承包人提供施工用地，施工用地范围见招标图纸，为河口线范围之内，在承包人进场前由监理人组织交接。其它工程若承包人需占用施工用地范围以外的场地，由承包人自行租用，其费用自理。

2.4  协助承包人办理证件和批件

发包人协助承包人办理相关证件和批件，但办理相关证件的费用由承包人支付，并在投标报价中予以考虑。

2.8 其他义务

（根据发包人的合同管理要求补充）

⑴ 发包人派驻为驻工地代表负责主持施工现场的全面工作。

⑵ 按照泰兴市人民政府相关规定完成青苗补偿及拆迁清障等事项。

3. 监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围内行使权力，发包人批准的权力范围：

本合同监理人需要在行使其职责和权力前，必须事先经发包人批准的事项有（不限于）：

（1）涉及全局的暂停施工、复工；

（2）确定延长完工期限；

（3）当变更引起任何合同价格变动时作出变更决定；

（4）批准暂列金额的使用；

（5）索赔的批准与支付；

（6）监理人派驻为总监对本工程施工阶段的质量、进度、造价进行控制，以及对合同、安全、信息和现场进行管理。

3.4.4 承包人除应服从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示外，特殊情况下亦应服从发包人直接发出的指示，同时发包人应将发出的指示告知监理人。

3.5.1本合同条款中需要总监理工程师商定或确定的事项有：如第15条的变更、第16条价格调整、第21条不可抗力、第23条索赔等。

4. 承包人

4.1  承包人的一般义务

4.1.3完成各项承包工作

（1）承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，除劳务以外，上述材料、施工设备、工程设备（发包人另行招标的除外）须承包人自有或自行采购。

（2）在工程缺陷责任期外，工程竣工验收前或组织各类奖项评审前（若政府组织的工程验收在工程缺陷责任期外），发包人组织工程各类整修、出新，若需承包人配合实施，承包人需满足发包人要求，但费用由发包人支出。

4.1.10 其他义务

（1）承包人不得擅自将本工程图纸移至其他项目使用或套用，不得将图纸的任何部分泄露给其它无关的第三方。

（2）施工企业应按泰政办发〔2006〕74号文缴纳农民工工资保证金；施工企业应按时足额支付建设劳务作业人员工资，不得拖欠和克扣。施工期间的地方矛盾和纠纷由承包人负责处置，发包人协助处理。

（3）承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，除劳务以外，上述材料、施工设备、工程设备（招标人另行招标的除外）须承包人自有或自行采购。

（4）在工程缺陷责任期外，工程竣工验收前或组织各类奖项评审前（若政府组织的工程验收在工程缺陷责任期外），发包人组织工程各类整修、出新，若需承包人配合实施，承包人需满足发包人要求，但费用由发包人支出。

（5）对与本合同实施有关的各类验收（如档案、消防、评审、审计、各阶段验收、竣工验收、工程移交等）、上级领导视察及检查工作，第三方检测等承包人应积极配合、参加，并承担相应费用。

（6）承包人应按文明工地标准进行施工，并承担所需一切费用。

（7）承包人应配合(仅限于现场)发包人进行与本工程有关的新材料、新工艺的科研试验以及各类的观测试验。

（8）承包人须按国家相关规范整理工程档案，建设合格的工地档案室，并确保必要的人员、资金投入，须设立专职档案员，在工程建设期间，为确保工程档案整理的连续性，原则上不得更换专职档案管理人员，工程结束后移交完整的工程档案资料4套（1套原件，3套复印件，电子文档1套）给发包人，竣工图需移交原件6套（纸质竣工图6套，另电子文档1套）给发包人，与档案相关的一切费用包含在投标报价中，不另行支付。

（9）承包人须依法与劳动用工人员签订用工合同，并提供合适的生活条件。为便于管理，施工人员宜统一着工装，按工种分色配戴安全帽。项目经理、副经理等管理人员应挂牌上岗，专职安全员、专职质检员必须着与其他人员有明显区别的工装上岗。

（10）承包人与发包人签订廉政合同。

（11）承包人与发包人签订资金安全合同。

（12）承包人承诺不拖欠劳务工资。

（13）按照国家有关法律、法规编制各类预案等工作。

（14）配合工程竣工后各类审计、评审、报奖等各类工作。

(15)根据施工图设计，承包人统筹施工用电负荷，结合现场实际供电线路及设施等条件，由承包人负责申请施工用电，费用在承包人报价中综合考虑，招标人予以配合。

4.2担保

（1）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：承包人提供中标价的10%的履约保证金；履约保证金的缴纳形式：银行电汇或网上银行支付或支票、汇票、本票、履约担保等法律法规允许的非现金形式（如为银行电汇或网上银行支付应由中标人的基本账户汇入招标人指定账户；如为银行保函应由中标人的基本账户开户银行出具）。

担保方式为本合同附件。

（2）农民工工资支付担保,担保方式为：按泰政办发〔2006〕74号、泰清办〔2006〕4号文件执行。

（3）双方约定的其他担保事项：1.中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标项目金额10‰以下的罚款。 2.履约保证金不得超过中标合同金额的5%。 3.招标人超过本条例规定的比例收取投标保证金、履约保证金或者不按照规定退还投标保证金及银行同期存款利息的，由有关行政监督部门责令改正，可以处5万元以下的罚款；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 依据： 1.《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十四条 2.《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十八条 3.《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十六条

4.3 分包

4.3.2 允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：

⑴ 工程项目：                  /                         。

⑵ 工作内容：                  /                            。

⑶ 分包金额限额：              /                         。

4.3.10分包人项目管理机构的设立：   /   。

4.4 本工程不接受联合体投标。

4.5.1承包人项目经理应在监理人签发进场通知后的7日内到职。项目经理不得易人，特殊情况下应提出书面申请并征得发包人同意后按规定向行政主管部门履行报备手续，且不得降低项目经理资质，更换项目经理罚款5万元。技术负责人除特殊情况外不得更换。项目经理、技术负责人短期离开工地，应事先提出书面申请并征得同意后方可离开。3天以内（含3天）报监理人批准，报发包人核实，同时应委派代表代行其职，3天以上报监理人转报发包人批准。一般情况，每人每月在工期间不得少于22天。项目经理、技术负责人不得同时离开工地。项目经理、技术负责人在工由监理人对其考勤，对于在工天数少于22天的，每少一天，扣除工程款1000元/(人*天)。质检员、安全员在工由监理人对其考勤，对于月在工天少于22天的，每少一天，扣除工程款1000元/(人*天)。对项目的考核详见本章附件一。

4.11不利物质条件

不利物质条件的范围：    不可预见的地质情况       。

5.材料和工程设备

5.2  发包人提供的材料和工程设备：    /   。

5.2.1发包人提供的材料和工程设备见下表：本次无

6.  施工设备和临时设施

6.1.2承包人应在施工图纸规定“发包人提供的施工用地范围”内修建临时设施，临时设施的费用包含在投标报价内，发包人配合承包人办理申请手续，但办理手续的费用由承包人在投标报价中考虑，并由承包人支付。

6.2发包人不提供任何的施工设备和临时设施。

6.2  发包人提供的施工设备和临时设施

（1）发包人提供的的施工设备见下表：本次无

注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。

（2）发包人提供的临时设施：    /   。

7.交通运输

道路通行权和场外设施的约定：发包人可根据工程需要协助承包人办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，但相关费用由承包人承担。

8.  测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：发包人在监理人发出进场通知7天内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应在收到开工通知后7天内，将施工控制网资料报送监理人审批。承包人应在施工区外围（不受施工影响）埋设水准测量标志，做好施工期保护，确保在工程移交时完好。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4发包人提供   /   资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1承包人应在开工后21天内，按合同约定的安全生产内容目标，编制施工安全措施计划报送监理人审批。为加强安全管理，发包人将根据工程实际，组织一个由发包人、监理人和承包人共同参与的安全生产组织机构，监督和协调工地的施工安全，承包人应予以配合。

9.2.12下列工程应编制专项施工方案：安全度汛专项方案等。

9.3.1承包人进驻现场后，应与当地公安部门联系协商，在现场联合建立治安管理机构（或联防组织），或项目经理部成立警卫室，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。由此发生的费用由承包人负责。

9.3.3承包人应在工程开工后14天内，编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案报监理人和发包人。

9.4.1 本款具体内容详见《技术标准和要求》一般规定。

9.4.2 承包人应建立健全环境保护管理体系，污染物处理及排放符合国家及地方环境保护标准，技术及管理措施到位，施工区须经常撒水，减少粉尘污染，生活区生活垃圾及时处理，施工机械油污处理得当。

9.7 文明施工

依照《江苏省水利建设工程安全文明措施费使用管理办法》（苏水规〔2017〕2号）相关规定执行。

10.1合同进度计划

承包人须在开工后7天报送详细施工进度计划和施工方案说明，监理人应在7天内予以批复或提出修改意见，以确定合同进度计划，应配合上级主管部门做好年度计划、月计划、旬计划各类进度报表的编报）。

11  开工和竣工（完工）

11.4  异常恶劣的气候条件

11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于 100  mm的雨日超过 3 天；

（2）10级及以上台风经过本工程引起的灾害；

（3）日气温超过   35    ℃的高温大于   10   天；

（4）日气温低于  -8     ℃的严寒大于   10   天；

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：

（6）其它异常恶劣气候灾害。

11.5承包人工期延误

⑴如果承包人不能按合同中规定的施工期完成本工程，承包人应向发包人支付违约赔偿金。工期每延误一天罚款5000元人民币，延误一个月以上的，列入水利施工黑名单。

⑵ 全部逾期完工违约金总限额为不超过签约合同价的10 ％。

11.6工期提前

工期提前的奖金约定：                    /                  。

12.  暂停施工

12.1  承包人暂停施工的责任

（5） 承包人承担暂停施工责任的其他情形：

1）承包人违约引起的暂停施工；

2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

3）承包人擅自暂停施工；

4）承包人其他原因引起的暂停施工；

5）承包人承担的其他暂停施工责任：由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工。

12.2  发包人暂停施工的责任

有发包人原因引起的暂停施工，工期顺延但发包人不承担相应的经济损失和违约责任。

1）由于发包人违约引起的暂停施工；

2）由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工。

13. 工程质量

13.1工程质量要求

13.1.1本工程质量验收执行《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）。非水利工程项目执行相关行业标准。

质量目标：合格。

重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：   合格   。

13.2承包人的质量管理

13.2.1 “合同约定的期限内”为14天。

13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1通知监理人检查

“约定的期限内”为24小时。

13.7质量评定

工程质量评定程序按江苏省《水利工程质量监督规程》有关规定执行。

13.7.7 工程质量等级：合格及以上。

13.8.4 工程竣工验收时，承包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14.   试验和检验

14.1 材料和工程设备的试验和检验

14.1.5发包人提供的设备到场后由监理和承包人共同检查验收，验收合格由承包人负责接收和管护工作。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：全部试块、试件及材料。

15.  变更

15.1  变更的范围和内容

（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的 / ％，关键项目：执行政府相关文件规定 。

1．签证单上必须有发包人代表、监理工程师、承包人（项目部）三方的签字和盖章及跟踪审计部门的确认，方可作为竣工结算的依据；

2．签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格和签证时间等；

3．政府投资项目重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。

4．实行招标工程的造价变更备案制度。财政性资金投资招标工程的变更根据有关规定报审计机关备案。

15.4.3已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按招标控制价使用的定额编制单价，若所有定额中均无该子目则重新报价。

15.5承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：  /  。

15.8 暂估价

⑴ 发包人和承包人组织招标的暂估价项目：按招标文件  ；发包人组织招标的暂估价项目：按招标文件  。

⑵ 发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：

按招标文件              。

16. 价格调整

本合同价款采用采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：按招标文件。

风险费用的计算方法：按招标文件。

风险范围以外合同价款调整方法：

①国家的法律、法规、规章和政策发生变化：以投标截止日前28天为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价款 依据：水利工程工程量清单计价规范（GB50501-2007）

②综合单价的调整：若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，发、承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单的综合单价，由承包人按照招标控制价的编制方法计算出该工程量清单的综合单价，然后按中标价与招标控制价的下浮比例对该综合单价进行下浮调整，经发包人确认后执行。因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人按照招标控制价的编制方法计算出该项目的综合单价，然后按中标价与招标控制价的下浮比例对该综合单价进行下浮调整，经发包人确认后执行。依据：水利工程工程量清单计价规范（GB50501-2007）

③措施项目费的调整：因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原有措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人按照招标控制价的编制方法计算出该项目的措施费，然后按中标价与招标控制价的下浮比例对该措施费进行下浮调整，经发包人确认后调整。依据：水利工程工程量清单计价规范（GB50501-2007）

④主要材料价格的调整：若施工期内市场价格波动超出一定幅度时，除招标文件另有约定，按江苏省水利厅《关于水利基本建设工程主要材料及燃料价格风险控制的指导意见》（苏水基〔2011〕75号）调整工程价款。调整方法为：1、在工程实施期间，主要工程材料中的钢材（筋）价格上涨或下降幅度在5%（含5%）以内的，其价差由承包人承担或受益，超过5%的部分由承发包双方各承担或受益50%。2、主要工程材料、动力及燃料中的水泥、黄沙、碎石、块石、电、柴油等价格上涨或下降幅度在10%（含10%）以内的，其价差由承包人承担或受益，超过10%的部分由承发包双方各承担或受益50%。3、主要材料及燃料价差的取定：以《泰州工程造价管理》发布的材料及燃料的指导价格为基准，缺指导价的，以承发包双方确认的市场价为依据。差价为工程计量当月的信息指导价格与投标截止前28天的信息指导价的差额。4、价差按季度调整，但因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨工程价款不得调整。依据：水利工程工程量清单计价规范（GB50501-2007）、苏水基〔2011〕75号、苏水基〔2018〕2号

⑤合同价款的调整：工程价款调整报告应由受益方在14天内向合同的另一方提出，经对方确认后调整合同价款。调整因素确定后14天内，由受益方向对方递交调整工程款报告，受益方未在14天内提出工程价款调整报告的，视为不涉及合同价款的调整。收到工程价款调整报告的一方应在收到之日起14天内确认或提出协商意见，否则视为工程价款调整报告已经确认。经发、承包双方确定调整的工程价款，作为追加（减）合同价款与工程进度款同期支付。依据：水利工程工程量清单计价规范（GB50501-2007）

17. 计量与支付

17.3工程进度付款

17.3.1支付方式：合同签订进场施工预付合同价款的10%，完成总工程量的50%，付至合同价的40%；工程完工验收合格后，付至合同价的80%；在取得结算审核报告后付至结算审定价的100%，承包人需在发包人最后一次支付工程款前，提交结算审定价3%的工程质量保证金保险或保函，否则发包人有权拒绝支付剩余20%的工程款，且无需承担任何违约责任。

注：发包人支付工程款时，承包人应按照泰州市人力资源和社会保障局等六部门（泰人社发【2016】35号）《转发江苏省人力资源和社会保障厅等六部门关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》文件规定要求提供按月的农民工劳动考勤和工资支付书面记录及农民工工资发放清单（清单须经农民工本人签字，并由监理对照考勤花名册审核确认），如不能提供有效资料，发包人将暂停支付工程款，直至承包人按规定要求整改完成后再支付工程款。

1．工程计量时，若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算。

2．承包人应在每个月末或合同约定的工程段末对己完成的工程进行计量，向监理人（发包人、跟踪审计部门）提交进度付款申请单、己完成工程量报表和有关计量资料。

3．监理人（发包人、跟踪审计部门）对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人进行共同复核。承包人应协助监理人或造价咨询企业进行复核并按监理人（发包人、跟踪审计部门）要求提供补充计量资料。承包人未按监理人（发包人、跟踪审计部门）要求参加复核，监理人（发包人、跟踪审计部门）复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

4．监理人（发包人、跟踪审计部门）认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

5．承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人（发包人、跟踪审计部门）应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人（发包人、跟踪审计部门）可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人（发包人、跟踪审计部门）要求派员参加的，监理人（发包人、跟踪审计部门）最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

6．监理人（发包人、跟踪审计部门）应在收到承包人提交的工程量报表后的7 天内进行复核，监理人（发包人、跟踪审计部门）未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

17.4  质量保证金

每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的   /   %，扣留的质量保证金总额为签约合同价的    /    %。

17.5竣工（完工）结算

竣工（完工）付款申请单

⑴ 承包人应提交完工付款申请单一式     陆    份。

17.6 最终结算

最终结清申请单

⑴ 承包人应提交最终结清申请单一式     陆  份。 （申请单提交时间竣工移交证书后28天）

17.7最终财务决算

承包人应为竣工决算编制提供的资料完工结算资料。

18.  验收

验收分类、条件、程序执行《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）。非水利工程项目执行相关行业标准。

18.3.7组织办理交工验收和签发交工验收的费用由承包人承担。

18.10 合同验收执行水利工程验收相关规定，分部工程验收、单位工程验收及合同完工验收的验收相关费用均包含在投标报价中，由承包人承担。

18.2分部工程验收

本工程由发包人主持的分部工程验收为        /         ，其余由监理人主持。

18.3单位工程验收

提前投入使用的单位工程包括：    /        、      /         、        /     。

18.5 阶段验收

本合同工程阶段验收类别包括：      水下验收     、        /       、         /    。

18.6 专项验收

本合同工程专项验收类别包括：  档案验收  。

18.7 竣工验收

验收分类、条件、程序执行《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）。非水利工程项目执行相关行业标准。

本工程      不需要        （需要/ 不需要）竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。

本工程      需要        （需要/ 不需要）第三方检测。

19  缺陷责任与保修责任

19.1缺陷责任期和工程质量保修期起算时间

本工程缺陷责任期和工程质量保修期计算如下：工程竣工验收合格之日起计算。

20保险

20.1工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：由承包人按照国家相关规定进行投保。保险费用包含在承包人总价中。

投保内容：本招标工程全部工作内容，自身的财产及施工现场内的自身员工的人身伤害及财产，从事危险作业人员的意外伤害，费用凭票结算。

保险金额、保险费率和保险期限：保险费率由承包人自行调查，期限为工程施工期，保险金额按实支付   。

20.2工伤保险

承包人员工伤保险按照“省人力资源和社会保障厅省住房和城乡建设厅省交通运输厅省水利厅省安全生产监督管理局省总工会关于深入推进建筑交通运输水利建设项目参加工伤保险工作的通知（苏人社发[2017]126号）”文件执行。

20.3  人身意外伤害险

20.3.4 承包人投保的人身意外伤害险费用应含在投标总价中，发包人不再另行支付，若承包人不按时办理保险，由承包人承担全部责任。

20.4第三者责任险

第三者责任险保险费率：承包人自行调查；

第三者责任险保险金额：费用凭票结算。

20.5其他保险

需要投保的其他内容：   承包人按照泰人社发【2015】318号和泰人社【2014】103号文件要求在开工前必须缴纳工伤保险费   。

保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按工程中标价的0.2%由承包人向市人社局工伤科缴纳，费用包含在承包人总价中。  。

20.6对各项保险的一般要求

20.6.1保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：承包人应在收到监理人开工通知后的21天内向监理人发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本。

保险条件：                 /            。

20.6.4保险金不足的补偿

承包人负责补偿范围与金额：       /           。

发包人负责补偿范围与金额：        /         。

24争议的解决

24.1争议解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审足意见的，约定的合同争议解决方式：

（1）请水行政主管部门调解；

（2）向泰兴市人民法院提出诉讼。

补充条款：

21.1. 承包人自行解决当地矛盾，发包方配合协调，费用由承包方承担。

21.2. 实际开工日期以开工报告（或开工通知书）为准，工期以上级部门决定的期限为准。

21.3. 施工范围内的强电、弱电、自来水、燃气管线、线杆、房屋、桥梁、绿化等设施的保护费用由施工单位在投标报价时综合考虑，不包括设施迁移发生的费用。

21.4 施工排水（渗水、居民用水、雨水等）均包含在措施费用中，由施工单位在投标时综合考虑。

21.5. 施工单位报价时须综合考虑施工期间附近田地灌溉用水所产生的费用。

21.6 施工合同签订前，中标人按国家有关规定须缴纳履约保证金、农民工工资保证金并换取收据，履约保证金、农民工工资保证金在工程竣工验收合格后凭工程竣工验收合格证书和收据办理办理退还手续。

21.7结合《省政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（苏政办发﹝2016﹞85号）及《市人社局关于印发泰兴市治欠保支三年行动计划（2017-2019）的通知》（泰人社发﹝2017﹞89号）等文件精神，建设单位必须督促施工单位严格落实劳动用工实名制管理、农民工工资按月足额支付、农民工工资（劳务费）专用账户、银行代发农民工工资、农民工工资保证金等制度，如若发现从业单位和个人有拖欠农民工工资行为，将依据《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》（人社部规﹝2017﹞16号）和《关于切实抓好拖欠农民工工资问题管理的通知》（泰水﹝2018﹞108号）等文件规定进行联合惩戒。

21.8承包人统筹考虑现场建（构）筑物的保护措施，费用在投标时综合考虑。

21.9本工程中的所有专业施工项目必须由发包人审核把关。

21.10本工程清单中列明的预留金、暂列金额由发包人控制使用。

21.11承包人不得在本项目中使用处于曝光期内企业供应的预拌混凝土。

21.12本项目结算时各单价直接将预算价按照中标下浮率（特指实际下浮率，暂列金额等不可竞争费用不下浮）同步下浮执行。结算时以审计后的实际工程量为准，按实结算。

附件一、泰州市工程建设领域农民工实名制管理用工合同

泰州市工程建设领域农民工

实名制管理用工合同

甲方（单位）名称

单位类型法定代表人（或负责人）

用人单位住所                 邮编

联系部门          联系人           联系电话

乙方(职工)姓名   性别      文化程度

常住地址                   联系电话

泰州市暂住地址

紧急联络人姓名     与乙方关系          联系电话

甲、乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规规定，在平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。

一、劳动合同期限

甲乙双方约定按下列种方式确定“劳动合同期限”：

A、固定期限劳动合同：自年月日起至年月日止。试用期自年月日起至年月日止。

B、无固定期限劳动合同：自年月日起。试用期自年月

日起至年月日止。

C、以完成一定工作任务为劳动合同期限：自年月日起至

（工程项目所在地为：）工作任务完成时止，并以为标志。

二、工作内容

（一）乙方根据甲方要求，经过协商，从事工作。

三、实名制管理规定：

（一）在工程开工前，施工现场必须安装建筑工人实名制考勤设备，并接入“泰州市建筑工人信息管理服务平台”。在工程正常施工期间，须保证设备正常使用。

（二）在工程正常施工期间，甲方必须组织乙方通过实名制考勤通道进出工地。

（三）在工程正常施工期间，乙方必须服从甲方指挥，通过实名制考勤通道进出工地，并认可“泰州市建筑工人信息管理服务平台”记录的本人考勤信息作为本人工资发放依据。

四、工作时间和休息休假

（一）甲方应按照国家的法律、法规规定，结合建筑行业特点，合理安排乙方工作时间和休息。

五、劳动保护、劳动条件和职业病危害防护

（一）甲方必须对乙方进行国家和地方法律、法规、规章和政策和宣传，进行劳动纪律、安全生产、技术操作规程、职业道德、遵纪守法等方面的培训和教育。

（二）甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，安排乙方从事有职业危害作业的，应定期为乙方进行健康检查，并在乙方离职前进行职业健康检查。

（三）乙方在工作时间和工作场所内，因工作原因受到伤害的，由甲方按国家工伤保险法规规定承担赔偿责任。

（四）乙方必须向甲方出示身份证等有效证件，同时向甲方提供健康状况证明。

（五）乙方应接受有关培训，并按国家规定取得相应的职业资格证书或岗位证书，在劳动过程中严格遵守安全操作规程，按甲方标准要求进行施工。

（六）乙方在合同期内应遵守劳动纪律和甲方有关工程质量、安全生产、文明施工等各项规章制度。乙方有权拒绝执行甲方违章指挥、强令冒险作业的指令。

（七）甲方为乙方提供的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生活条件应达到安全卫生要求，

其中建筑施工现场要符合《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146—2013）。

六、劳动报酬

甲方为总承包单位的，应当每月至少一次通过银行转账形式支付乙方工资，不得克扣或者无故拖欠乙方的工资。甲方为分包单位的，须委托总承包单位每月通过银行转账形式支付乙方工资。乙方在依法签订劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动，甲方向乙方支付的工资不得低于当地最低工资标准。

（一）甲方承诺每月日为发薪日。

（二）经甲乙双方协商一致，对乙方的工资报酬选择基本工资和绩效工资相结合的工资分配办法：乙方的基本工资为每月元（实行年薪制的每月预付工资为元）；绩效工资考核发放办法按乙方的业绩和甲方依法制订的相关规定考核确定。

（三）乙方用于接收工资的银行卡号为：　　　　　　　，开户银行为：

七、社会保险

（一）双方按照规定参加社会保险。

（二）如乙方发生工伤事故，甲方应负责及时救治，或提供可能的帮助，并在规定时间内，向劳动保障行政部门提出工伤认定申请，为乙方依法办理劳动能力鉴定，并为享受工伤医疗待遇履行必要的义务。

（三）本合同和实名制管理系统信息为工伤申报必备材料。

八、合同解除

（一）乙方具有下列情形之一的，甲方可以解除合同：

（1）严重违反劳动纪律或甲方规章制度；

（2）工作严重失职、对甲方造成重大损失的；

（3）在合同期内有偷窃、打架斗殴、赌博等行为，经教育仍不悔改的；

（4）被依法追究刑事责任的；

（5）提供不真实的有效证件的。

（二）甲方具有下列情形之一的，乙方随时通知甲方解除合同：

（1）以暴力、胁迫或者限制人身自由的手段强迫劳动的；

（2）不能按劳动合同的约定支付劳动报酬的；

（3）严重违反劳动法律法规，侵害劳动者权益的；

（4）国家法律、法规和规章、规定的其它情形。

（三）劳动合同在期满或双方约定的终止条件出现时即时终止。

九、违反劳动合同的责任

（一）非乙方原因造成乙方工作延误（    ）天以上（不含   天）的，甲方按     元/每天标准向乙方支付生活费。

（二）甲乙双方任何一方违反本合同，给对方造成经济损失的，应根据后果和责任大小双方协商解决。双方解除劳动合同时，甲方应按规定将乙方未结工资给予结清。

十、其它约定

（一）甲、乙双方需要约定的其它事项：

1、绩效考核包含工程、质量进度、安全生产、文明施工、加班加点情况的考核，绩效工资根据考核情况以及加班加点情况发放。

（二）甲乙双方在合同有效期内发生劳动争议，应当协商解决；协商不成或不愿协商的，任何一方可在劳动争议发生后一年内向管辖内的劳动争议仲裁机构申请仲裁。

（三）本合同未尽事项，或与现行法律法规、本省规定有抵触的内容，按法律法规和本省规定执行。

（四）本合同经甲乙双方签字盖章后生效，双方必须严格遵守执行。本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份送施工总承包单位农民工工资管理办公室备案。

甲方（盖章）：乙方（签名）：

法定代表人、负责人或委托代理人（签名）：

签章日期：签名日期：

农民工身份证：

| 身份证复印件正面粘贴处 |  | 身份证复印件反面粘贴处 |
| --- | --- | --- |

银行卡：

银行卡复印件粘贴处

附件二：

施工单位履约考核表（一）

| 序号 | 履约考核内容 | 考核时间 | 违约罚金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程施工期间，项目经理、技术负责人、安全员每月在工时间不应少于22天 | 每月一次 | 1000元/人天 | 工地放假除外 |
| 2 | 项目部主要管理人员离开工地需书面请假，并由本人签字 | 随机检查 | 1000元/人次 |  |
| 3 | 项目经理离开工程所在地应向 项目法人报备 | 随机检查 | 1000元/人次 |  |
| 4 | 进场通知后14天内报送现场机构及人员安排报告 | 报送日 | 2000元/每延迟7天 | 批准后发文成立项目部（与投标文件一致可不经批准） |
| 5 | 项目经理及技术负责人、质检负责人、安全员变更需交纳罚金 | 批准日 | 5万/人 | 经招标人认可的不可抗力因素除外 |
| 6 | 按人员按排报告中明确的签署 文件权限签署文件 | 随机检查 | 未签1000元/次代签5000元/次 |  |
| 7 | 质量、安全、档案、财务管理领导小组及人员职责、工作制度主体工程开工前发文、上墙 | 随机检查 | 2000元 |  |
| 8 | 发包人或监理召开的工地会议，项目经理不应缺度，不得由临时聘用人员代表出席 | 随机检查 | 2000元/次 |  |
| 9 | 主体工程开工7天前报批施工组织设计 | 报送日 | 2000元/每延迟7天 | 含总布置、施工方案，组织机构与职责，工期、质量、安全、档案管理等 |
| 10 | 各分部工程开工7天前报批分部工程施工方案（应具有针对性） | 报送日 | 2000元/每延迟7天 | 分部含临时工程，内容要有质量、工期、安全保证措施 |
| 11 | 主体工程开工7天前报批试验、检测方案（含沉降） | 报送日 | 2000元/每延迟7天 | 含人员、设备、外送机构，测试项目、方法、频次等内容 |
| 12 | 原材料、配合比试验，半成品及设备及时报验；砼试块、桩基及时试验检测 | 随机检查 | 未测试、未报或频次不足，2000元/项次 |  |
| 13 | 测量放样资料及时报验，沉降、扬压力等观测记录及时整理 | 随机检查 | 1000元/次 |  |
| 14 | 分部工程开工申请 | 随机检查 | 2000元/项次 | 说明开工所具备的条件 |
| 15 | 隐蔽工程验收后覆盖施工，砼浇筑申请单批准后开仓 | 随机检查 | 2000元/项次 | 不论砼多少 |

施工单位履约考核表（二）

| 序号 | 履约考核内容 | 考核时间 | 违约罚金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 工序质量及时报验 | 随机检查 | 1000元/项次 |  |
| 17 | 设备到工及时收集相关资料 | 随机检查 | 1000元/项次 |  |
| 18 | 施工记录内容全面、及时 | 随机检查 | 有缺陷1000~2000元 |  |
| 19 | 各种检查的整改通知应在14日内整改到位并答复 | 随机检查 | 2000元/项次 |  |
| 20 | 单元工程具备评定条件后15天内进行质量评定 | 随机检查 | 1000元/项次 |  |
| 21 | 施工日志详细记录在工人员、施工内容、各种活动和事件内容，每天一记 | 随机检查 | 有缺陷1000~2000元/次 |  |
| 22 | 工期延后达15天应有调整计划及赶工措施 | 随机检查 | 2000元/次 |  |
| 23 | 应急救援、度汛预案及时制定制定 | 随机检查 | 1000元 |  |
| 24 | 分部工程开工前现场安全管理 方案已制定并落实到位 | 随机检查 | 有欠缺1000~2000 |  |
| 25 | 现场人员全部接受安全教育， 特岗人员持证上岗 | 随机检查 | 有欠缺1000~2000 |  |
| 26 | 现场施工符合安全生产操作要求 | 随机检查 | 有欠缺1000~2000 |  |
| 27 | 安全生产大检查每月不少于1次，检查记录详实。 | 随机检查 | 2000/次 |  |
| 28 | 按规定内容及时报送月报 | 随机检查 | 1000元/月 |  |
| 29 | 每旬均有图片资料，大型工程有音像资料 | 随机检查 | 1000元 |  |
| 30 | 工程完工后3个月内提交已完工程完工结算资料 | 完工计量 | 5000元/每延迟10天 |  |
| 31 | 工程完工后3个月内提交已完工程质量评定资料 | 完工计量 | 5000元/每延迟10天 |  |
| 32 | 工程完工后3个月内提交整理后的工程档案资料 | 完工计量 | 5000元/每延迟10天 |  |

附件三：

| 水利工程中标单位项目部人员配备登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 中标单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 工程地点 |  |  |  | 质量等级 |  |  |  |  |
| 合同中标价 |  |  |  | 合同开工 竣工日期 |  |  |  |  |
| 承包范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业分包 及劳务分包 计划 | 专业分包 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 劳务分包 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目部管理人员配备登记 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 岗位组成 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业资格 |  | 证书编号 | 联系电话 | 本人签名 |
| 项目经理 （总监） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人（专监） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专职安全员 （监理员） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质检员 （监理员） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标单位： （签字盖章） 年 月 日 |  |  |  | 招标人审核意见： （签字盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |

注：本表作为合同附件备案时一并提交，须由中标单位代表（合同签订人）签字并盖公章、招标人代表审核签字盖公章。

第五章  采购需求

1、工程概况

1.1建设地点：泰兴市黄桥镇、虹桥镇、分界镇、张桥镇。

1.2现场条件及周边环境情况：供应商自行踏勘。

2.工程量清单说明（具体内容详见招标控制价清单及编制说明）

2.1本工程量清单是依据现行中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）（以下简称“2013版计价规范”）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范（以下简称“2013版计算规范”）等编制。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

2.2本工程量清单应与采购文件、通用合同条款、专用合同条款等章节内容及图纸一起阅读和理解。

2.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）以及采购文件的有关约定。

3.投标报价说明

供应商无需编制工程量清单报价文件，按照招标控制价总价下浮报价，结算时各单价直接将招标控制价按照成交下浮率（特指实际下浮率，安全文明措施费、暂列金额、专业工程暂估价等不可竞争费用不下浮）同步下浮执行。结算时以审计后的实际工程量为准，按实结算。

4.其他说明

4.1.本工程施工必须符合国家相关规范要求，质量标准为合格，确保通过验收。

4.2.建筑垃圾外运、材料运输、机械设备进退场等工作中，出现与交通运输、城市管理有关的矛盾由成交人自行解决，产生的任何费用由供应商在投标报价时自行考虑；

4.3.施工过程中不得污染周边环境，不得对周边环境造成影响，否则一切责任由承包人承担，由此造成的一切损失由成交人承担。

4.4.安全生产

4.4.1施工现场内及周边须设置防护设施、临时警示标牌标志、警示灯、夜间照明、夜间交通指示灯（夜间必须正常显示）以及施工现场内、外的临时交通安全设施等。

4.4.2交通安全设施的设置方案须符合交警、城管部门、发包人的要求，施工车辆进出场地必须减速慢行，出入口必须有专人看护，确保出入口的交通安全。

4.5.承包人须做好现场环境保护，做好防尘、降噪等措施，费用已包含在投标报价中；

4.6.承包人搭建的临时设施和材料堆场必须服从发包人和监理单位的统一安排。如承包人不服从，发包人有权根据项目管理规定对承包人进行处罚。

4.7.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保该项目工程的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4.8.发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

4.9本工程在施工中执行现行的国家、省级及工程所在地颁发的环保、节能、电器安装、防雷、安全、消防等有关规定。

4.10.承包人要对施工人员进行上岗安全培训和安全交底工作,做到规范施工，对整个工程的安全负全责，并承担因承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。在工程验收前应向发包人提供招标工程的一套完整的安全资料。本工程承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。承包人必须成立项目安全管理小组，所有工程施工过程均必须有专职安全管理人员在施工现场，实施安全监督。

4.11.承包人不得借资质投标，不得挂靠有资质的单位参加投标，承包人不得将工程转包或者分包。发包人发现承包人有上述情况，将终止施工合同，责令成交人立即退场，因此造成的一切损失均由承包人承担，今后禁止该单位参加建设方的一切招标活动。

4.12.承包人必须及时支付材料设备供应商的合同款，承包人必须按国家规定及时支付工人工资，发包人将对承包人支付工人工资履行情况进行监督。发包人有权使用履约保证金支付拖欠的工人工资。如因承包人未能及时发放农民工工资引发农民工群体性上访事件，每发生一次群体性上访事件扣罚成交人10万元，由承包人承担由此产生的一切后果。

4.13.承包人必须根据发包人的要求在发包人规定的时间内拆除临时设施、施工机械及其基础，并将其垃圾运离施工现场，所发生的费用由承包人承担，清理完成后承包人须报监理、招标人验收确认；施工场地外围5米范围内必须与施工场地内一样整洁、干净、文明施工；若发包人安排人员完成上述工作，所发生的费用将双倍从工程款中扣除。

4.14.发包人有权进行变更、对工程量进行增加、调减，这均属于合同范围，承包人应及时按变更进行施工，不得以任何理由拒绝。变更（或通知书）经总监理工程师和建设单位工程师共同确认转交给承包人，承包人才能按变更（或通知书）进行施工。

4.15.承包人应自行处理好材料供应、设备供应等矛盾，如引起施工中断，中断期间不计取任何费用，该风险由供应商在投标报价时自行考虑。承包人须加强对场地周边城市、公建配套管网的保护，如发生破坏，由承包人负责赔偿，并承担全部责任。

4.16.供应商必须认真踏勘现场，考虑行人、行车干扰，相关费用已包含在供应商投标报价中。

4.17.工程使用的所有材料、设备必须经建设单位认可后方可进场使用，如不经发包人和监理单位认可，承包人擅自进场使用的，发包人有权拒付该部分款项同时有权对承包人处违约金5万元的处罚并终止合同，同时承包人还须赔偿建设单位实际损失。

4.18.本工程发生工程变更或产生签证引起工程造价增减的，最终价格以“工程竣工结算核对并经发包人、承包人双方确认签字”的文件为准。

4.19.在工程施工过程中，若有新规范、新工艺、新材料推广应用的，发包人有权进行变更，变更发生后价格结算时按相关定额执行，有关材料设备有信息指导价的，按工程结算费率同比例计算；没有信息指导价的按认质认价方式定价，纳入结算总价。

4.20.供应商要充分了解项目情况，对招标控制价如有异议，供应商需按采购文件约定的时间提出异议，如供应商在投标期间无异议，那供应商成交后不得再以任何理由向招标人提出任何费用。

4.21.农民工工资支付及担保按照国家、省市相关规定执行。

4.22.承包人须重点考虑可能影响项目进度、安全、质量的各种因素，须全面服从发包人对于项目管理提出的各项要求。承包人须严格落实安全防护措施，承包人安全防护设施不到位或出现相关文件（如安全生产的相关法律、法规，建设工程的相关安全规范等）规定须暂停施工的情形，监理人有权立即责令承包人停止施工，要求承包人进行整改，承包人整改满足相关文件（如安全生产的相关法律、法规，建设工程的相关安全规范等）要求且得到发包人和监理人批准后方可恢复施工。

4.23供应商自行勘察现场，应充分了解本工程的施工现场条件及本工程的施工难度，根据现场情况及自身的施工方法自主报价。

5.招标控制价及图纸

详见附件

第六章  响应文件的编制要求及参考格式

1.响应文件的组成

见第二章3.1条。

2.响应文件的编制内容及编制要求

2.1磋商报价表

2.1.1供应商应按表中格式完整、清晰、正确填写；

2.1.2磋商报价表中的价格应与响应文件中的价格一致；

2.1.3磋商报价表格式见附件。

2.2磋商响应函

2.2.1供应商应按表中格式完整、清晰、正确填写；

2.2.2磋商响应函必须加盖供应商法人公章并经法定代表人签字或签章。

2.3资格条件证明文件

2.3.1供应商基本资格条件承诺书；

2.3.2采购文件要求的其他资格条件证明材料（应包括而不限于法定代表人授权委托书、供应商营业执照、供应商资质证书、供应商安全生产许可证、拟派项目经理注册建造师证书、拟派项目经理安全生产考核合格证书、供应商为项目经理缴纳养老保险、项目负责人任职信息截图、投标承诺书等）。

2.4采购需求响应表

供应商应仔细阅读采购需求，结合自身的实际情况，根据磋商文件要求如实提供采购需求响应承诺。

2.5供应商认为应列入响应文件的其他材料

供应商应对照第三章的评审因素，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。

3.响应文件参考格式

3.1响应文件封面格式

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：  （盖法人章）

联系人：

联系电话：

邮箱：

日期：  年 月 日

3.2磋商报价表

磋商报价表

按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。

3.3磋商响应函

磋 商 响 应 函

致：（采购人名称）

根据项目采购文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：

- 1.报价（大写）：

- （此处报价填写首次报价，最终报价以在苏彩云系统中最后提交的价格为准）。一旦我方成为成交人,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务。

- 2.合同履行期限：

3.响应有效期：60日历天 。在响应有效期内我方同意遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前响应文件对我方具有法律约束力。

4.我方已详细审查全部采购文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.我方响应文件中作出的所有承诺，在采购项目评审结束后，随时接受采购人的检查验证，并自觉配合提供相关证明材料。经调查核实为虚假承诺的，同意视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《政府采购法》等法律法规承担相应责任。

供应商名称(盖法人章)：

法定代表人(签字或签章)：

日期：   年  月  日

3.4供应商资格条件证明文件

（1）供应商基本资格条件承诺书

供应商基本资格条件承诺书

一、按照《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件，我公司（联合体）郑重承诺如下：

1.我公司（联合体）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司（联合体）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.我公司（联合体）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司（联合体）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.我公司（联合体）未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

二、我公司（联合体）承诺：在本次投标过程中，我公司（联合体）不存在本项目采购文件第二章第1.4.3条所列情形之一。

供应商名称(盖法人章)：

法定代表人(签字或签章)：

日期：   年  月  日

（2）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）      的 （标的名称）       采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）        ，属于  建筑业 ；承建企业为 （企业名称），从业人员  人，营业收入   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1.从业人员、营业收入填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

监狱企业相关证明材料(如涉及)

说明：

①监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

②如未提供监狱企业相关证明材料的，则其磋商中的监狱企业不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响供应商响应文件的有效性。

③非监狱企业无需提供证明材料。

残疾人福利性单位声明函(如涉及)

本单位郑重声明，参照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位提供的服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应责任。

单位名称： (盖章)

日    期：    年  月  日

说明：①如未提供残疾人福利性单位声明函的，则其评审中的残疾人福利性单位不能享受磋商文件规定的价格扣除。非残疾人福利性单位，不需提供此声明函，不影响响应文件的有效性。

②供应商参加采购活动时，提供虚假残疾人福利性单位声明函的，以提供虚假材料谋取成交处理。

（3）法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书：

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓名：	        性别：	      年龄：

居民身份证号码：

系（供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

（须附身份证）

供应商：（盖章）

日期：    年  月  日

法定代表人授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人：

受委托人：

受委托人居民身份证号码：

受委托人电话：

现委托上述受委托人在         （采购项目名称）         竞争性磋商活动中，作为委托人的授权委托人。

委托权限：获取采购文件、与采购人（采购代理机构）接洽各项投标事宜，编制、签署、递交、澄清、说明、补正响应文件，参加开标，签订合同和处理有关事宜等特别授权。受委托人联合行使或独立行使的委托权限，其法律后果由委托人承担。

授权委托人无转委托权。采购人（采购代理机构）有权拒绝其他任何代表委托人行使的投标事宜，以及超出本授权范围的其他事宜。

委托期限自    年   月   日起，至    年   月   日止。

（须附法定代表人、受委托人身份证复印件）

委托人（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

受委托人（签名或盖章）：

日期：    年  月  日

（4）投标承诺书：

投标承诺书

（供应商名称） 在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目             工程所提供的工程服务及货物不低于采购文件要求的标准；

2.在本项目的投标活动中，自觉遵守相关法律法规的规定，遵循诚实信用的原则。

3.本公司（单位）具备履行合同所必需的专业技术能力。

4. 本公司（单位）无违法犯罪记录；在依法诚信经营、社会保障和税收缴纳方面无不良记录；

5.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6. 投标文件中所有内容均为我单位真实意思表达，且均已核实并保证真实有效。

7.无法律、法规及招标文件中规定的限制参加投标的行为。

8. 不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

9.不与招标人（招标代理）或其他投标人相互串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

10.公平竞争，不背后搞小动作，无恶意投诉、诋毁、排挤其他投标人的行为。

11.不向采购人（招标代理）或者评标委员会成员行贿、打招呼，以谋取中标。

12.中标后在采购文件规定的时间内依法与采购人签订合同。

13.不进行缺乏事实根据或法律依据的投诉。

14.我单位承诺响应采购文件所有内容。

15.我单位承诺如果服务过程中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿采购人损失，采购人可直接解除合同，并没收履约保证金。

16.本公司拟派往本工程的项目负责人现阶段没有担任其他在建工程项目的项目经理。

17.符合招标公告中对供应商的资格要求。

18.如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

（5）采购文件中要求的其他资格证明材料（应包括而不限于供应商营业执照、供应商资质证书、供应商安全生产许可证、拟派项目经理注册建造师证书、拟派项目经理安全生产考核合格证书、供应商为项目经理缴纳养老保险、项目负责人任职信息截图等）

3.5采购需求响应表

采购需求响应承诺

一、我方已经仔细阅读并充分理解本采购文件采购需求的要求，并郑重承诺完全按照采购需求要求提供相应的服务。

二、技术要求完全响应，详细内容以竞争性磋商文件要求和磋商变动情况为准。

三、商务要求完全响应，详细内容以竞争性磋商文件要求和磋商变动情况为准。

四、合同草案条款完全响应，详细内容以竞争性磋商文件要求和磋商变动情况为准。

供应商名称(盖法人章)：

法定代表人(签字或签章)：

日期：   年  月  日

3.6供应商认为应列入响应文件的其他材料