公开招标文件

采购编号：JSZC-320000-DCZX-G2025-0008 项目名称：江苏省苏中凹陷典型地区地热清洁能源评价与高效开发利用示范项目物探及地热井钻探

江苏大成工程咨询有限公司

2025年3月20日

- 目 录

第一章  招标公告	1

第二章  供应商须知	5

第三章  评标标准	11

第四章  招标项目的需求等	15

第五章  合同主要条款及格式	20

第六章  附  件	25

第一章  招标公告

项目概况

江苏省苏中凹陷典型地区地热清洁能源评价与高效开发利用示范项目物探及地热井钻探招标项目的潜在投标人应在江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号1栋7层代理部获取招标文件，并于2025年4月9日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-DCZX-G2025-0008

项目名称：江苏省苏中凹陷典型地区地热清洁能源评价与高效开发利用示范项目物探及地热井钻探

采购方式：公开招标

预算金额：1030万元

最高限价：1030万元

采购需求：项目拟采用深部地球物理勘查（广域电磁测深、微动探测）和钻孔地温测量等方法，查明苏中凹陷典型地区海安地热田地质背景、范围及“源、通、储、盖”特征，选定2个地热资源勘查靶位，进行钻井查证，查明热储层特征并评价地热流体的质量、数量和开发利用条件，提出地热资源循环开发利用及绿色能源站选址建议。具体内容及要求详见招标文件。

合同履行期限：合同签订后300日历天（物探成果在合同签订后100日历天内交付；钻探成果在合同签订后300日历天内交付。）。

本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度资产负债表和利润表，或2024年度审计报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（成立不满一年不需提供））；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，及缴纳社会保险的凭据（专用收据、社会保险缴纳清单或其他相关证明材料））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对供应商为小微企业的，报价给予10%的扣除。

（2）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号规定。

3.本项目的特定资格要求：供应商具有工程勘察综合甲级资质（提供有效证书复印件加盖公章）。

4.第1.（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

5.供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、“信用江苏”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

三、获取招标文件

时间：2025年3月20日至2025年3月27日，每天上午9：00至12:00，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号1栋7层代理部

方式：

（1）现场购买【请潜在供应商携带营业执照复印件（加盖公章）、介绍信或授权委托书（加盖公章）、授权代表身份证复印件，审核通过后获取招标文件】。

（2）电子获取【请潜在供应商将营业执照复印件（加盖公章）、介绍信或授权委托书（加盖公章）、授权代表身份证复印件，电子件发送至480472874@qq.com并与采购代理联系（联系电话：13776507638），审核通过后获取招标文件】。

售价：500元/套，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间（同开标时间）：2025年4月9日14时30分（北京时间）

地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号1栋7层开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.发布公告媒介：“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）；有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

2.若潜在供应商未能在购买招标文件的截止时间之前向采购代理机构购买招标文件，则其投标将被拒绝。

3.现场考察或答疑：不组织。

4.投标文件份数要求：正本一份、副本四份，电子件一份【当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。】。

5.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏省环境地质调查大队

地    址：江苏省南京市雨花台区安德门大街11号

联 系 人：周工

联系方式：025-52798605

2.采购代理机构信息

名    称：江苏大成工程咨询有限公司

地    址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号1栋7层

联系方式：025-58289999-8018、13776507638

3.项目联系方式

项目联系人：周杰

电　　 话：025-58289999-8018、13776507638

- 第二章  供应商须知

一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本招标文件中所述项目的货物及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：招标公告、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 采购人如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1 采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 采购人在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注江苏政府采购网有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 供应商应在投标文件中写清相应的采购编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

- 联合投标：本项目不接受联合体。

8、投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2 本次采购代理取费：代理服务费按国家规定收费标准（计价格[2002]1980号文）的70%执行。请供应商予以关注。

9、投标文件组成

9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术参数必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评标时不予认可。

9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效。

（1）※投标函（投标申请及声明）；

（2）※法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）※第一章招标公告“二、申请人的资格要求”中满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明文件；

（4）※第一章招标公告“二、申请人的资格要求”中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）《商务条款偏离表》

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术规格偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※服务内容的详细说明；

（2）※《技术条款偏离表》；

（3）※实施方案；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

12.2 报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系中小企业（含中型、小型、微型企业），须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金：/

15、投标有效期

15.1 自开标之日起60天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

16、投标文件签署

16.1 投标文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签章。

17、投标文件的密封和递交

17.1 供应商应当将投标文件密封；

17.2 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

18、有下列情形之一的投标文件将拒收：

18.1 未按招标公告规定的数额和办法交纳投标保证金的；

18.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如果撤回的，投标保证金不予退还，一年内不得参加采购人组织的政府采购活动。

四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 采购人将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2 开标时，采购人将邀请供应商代表或公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购人工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

20.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

20.4 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

20.5 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.6 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购，或者终止采购活动。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为竞争性谈判或者单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原评标委员会改为谈判小组，并根据政府采购法等法律法规进行谈判，按照“符合采购需求，质量服务相等且报价最低”的原则确定成交供应商。参加投标的供应商，根据自愿原则，选择参加竞争性谈判或单一来源方式采购。

21、评标

21.1 评标组织

21.1.1 评标工作由采购代理负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；

（4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按招标公告规定的数额和办法交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求单独封装、盖章的；

（3）投标总价超出采购预算限额的；

（4）不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（6）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（7）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（8）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（9）不同供应商的投标文件相互混装；

（10）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（11）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（13）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目负责人、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（14）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（15）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

21.2.2 投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

21.2.2.2 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.6款执行。

21.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

21.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、财务状况、信誉、对招标文件响应程度等。

21.3.3 评分标准详见第三章。

22、确定中标供应商

22.1 综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行比较,根据评标办法推荐出中标候选供应商。评标结束后，将由采购人对评标委员会推荐的中标成交候选供应商进行考察，若无其他情况原则上确定评标委员会推荐的中标候选供应商为中标供应商。

22.2 中标供应商确定后，将中标结果在原招标公告发布媒体进行公示，公示期为七个工作日，公示期内无供应商质疑的，向中标供应商发出中标通知书。

22.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.4 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

22.5 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

22.6 采购人对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22.7 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购人均不退回。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 采购人将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

25、签订合同

25.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、质疑、投诉和诚实信用

26、质疑

26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人。

26.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、采购编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

26.4 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对招标文件提出质疑的，应自供应商获得招标文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

26.5 采购人在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购人遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

27、投诉

27.1 质疑供应商对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

28、诚实信用

28.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

28.2 供应商不得以向采购人工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

28.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

28.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

- 评标标准

本次招标的评标方法采用综合评估法，并以评分方法进行评估，总分为100分，评审因素及各比重如下：价格部分占总分值的比重为10%（权重），满分为10分；技术部分占总分值的比重为40%（权重），满分40分；商务部分占总分值的比重为50%（权重），满分50分。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 投标人的价格分统一采用低价优先法计算，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10，计算时，小数点后保留两位。 | 10分 |
| 技术部分（40分） |  |  |  |
| 2.1 | 项目资料收集及利用 | - 对本项目涉及的普查区地形地貌、地质背景、水文地质条件、地热地质条件、成矿条件等情况熟悉程度： - 内容详实、表述准确清晰的得10分； - 内容较为详实、表述较为准确的得6分； - 内容详实程度、表述准确清晰程度有所欠缺的得2分； - 未提供的不得分； | 10分 |
|  |  | （2）根据掌握的资料提出项目实施过程可能遇到的问题及解决方法： 内容科学合理有针对性，得10分； 内容科学基本合理，可行性一般，得6分； 内容不完整，可行性较低，得2分； 未提供的不得分。 | 10分 |
| 2.2 | 项目实施方案 | （1）项目施工方案：施工方案能根据本地实际地层特征有针对性设计、并能满足技术目标。对方案的合理性、完整性及对本项目设计服务思路的科学性、合理性，及对项目的理解、重点、难点分析等进行评审： 方案合理、完整、对项目设计服务思路科学、合理及对项目理解深入、重点突出、难点分析透彻的，得8分； 方案基本合理、基本完整、对项目设计服务思路有一定针对性及对项目基本理解、有一定重点、难点分析基本准确的，得5分； 方案整体有瑕疵、对项目设计服务思路及对项目理解有欠缺、重点不突出、难点分析不透彻的，得2分， 未提供不得分。 | 8分 |
|  |  | （2）质量管控措施： 对本项目的质量控制措施详细完善、编制工作中的关键流程科学严谨，得4 分； 对本项目的质量控制措施基本符合项目要求、编制工作中的关键流程可以完成项目工作内容，得3分； 对本项目的质量控制措施有瑕疵、编制工作中的关键流程有漏洞，得1分； 未提供不得分。 | 4分 |
|  |  | （3）项目组织与实施计划： 项目组织与实施计划完整合理，有明确完善的工作制度和进度保证措施，得4 分； 项目组织与实施计划基本合理，有基本的工作制度和进度保证措施，得3分； 项目组织与实施计划不合理，工作制度和进度保证措施有瑕疵，得1分； 未提供不得分。 | 4分 |
|  |  | （4）安全生产体系（包括安全生产责任制、安全生产制度、安全生产管理应急预案、标准化班组建设等内容及证明材料）： 有科学完善的安全生产责任制、安全生产制度、安全生产管理应急预案、标准化班组建设等内容，得4 分； 安全生产责任制、安全生产制度、安全生产管理应急预案、标准化班组建设等内容基本满足项目实施需求，得3分； 安全生产责任制、安全生产制度、安全生产管理应急预案、标准化班组建设等内容不清晰明确、存在有瑕疵的内容,得1分; 未提供不得分。 | 4分 |
| 商务部分（50分） |  |  |  |
| 3.1 | 单位评价 | （1）投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书得1分；具有环境管理体系认证证书得1分；具有职业健康安全管理体系认证证书得1分。 （2）投标人具有水文、水资源调查评价（业务范围需含地下水资源调查评价）乙级及以上证书，得2分。 本项最高得5分。 注：投标文件中需提供证书复印件加盖供应商公章，不提供的不得分。 | 5分 |
| 3.2 | 设备配置 | 工作所需探矿设备等各类仪器齐全，性能可靠，精度能满足工作要求，提供购置发票等复印件。后勤保障装备齐全。设备主要包括钻机（含钻塔）、钻具、测斜仪、动力等配套设备、预防事故处理设备。每项2份，本项最高得10分。 ①钻机系统1套：至少包含钻机（最大钻进深度在2000米及以上，提供证明材料）、钻塔、钻杆、泥浆泵，满足要求得4分，不满足得0分； ②测斜仪1台：满足施工要求得2分，不满足得0分； ③动力1组：至少包含电动机组、发动机、启动柜，符合要求得2分，不符合得0分； ④预防事故处理设备：至少包含无磁重锤、空压机、地质雷达、电极，相关配套设备齐全2分，不齐全得0分。 注：投标时提供上述设备购置发票的复印件并加盖公章，未提供的不得分，发票名称和投标人名称不一致的不得分。 | 10分 |
| 3.3 | 单位业绩 | 投标人具有以下业绩： （1）具有区域内物探（地热资源选址勘查）相关项目业绩的，每个得2分，最多得4分； （2）具有地热勘查类（2000米以上孔深）业绩的，每个得3分，最多得9分。 （3）具有固体矿产类钻探施工项目业绩的，每个得1分，最多得2分。 本项最高得15分。 注：证明材料提供合同复印件并加盖公章，原件备查。 | 15分 |
| 3.4 | 项目组人员配置 | 人员结构合理，技术骨干力量配备满足工作要求。提交相关证明材料等复印件。 - 项目负责具水工环或物探专业职称，副高及以上得5分，工程师得2分，其余不得分； - 技术负责人具有水工环或物探专业中级及以上职称并具有注册岩土工程师证书，得4分； （3）项目其他成员有岩土、水工环或物探专业中级以上职称，每个得2分，最高得8分； （4）项目配备专职安全员,有专职安全员证书的得1分，有注册安全工程师证书的得3分。 本项最高得分20分。 注：以上人员1人1岗，不得重复得分。须提供职称或注册证书及身份证复印件加盖供应商公章，所有人员需提供本次政府采购活动半年内至少一个月的社保证明材料。 | 20分 |

说明：

1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2、小微企业的价格扣除

2.1.对小微企业生产的产品给予投标价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

2.3.小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

3、监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利性单位的价格扣除

4.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2. 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、所有认证、证明和业绩均以有效的复印件为依据，原件备查。

- 招标项目的需求等

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

地热水是集“热、矿、水”于一体的资源，也是一种清洁可再生能源，具有分布广、清洁可再生、直接利用等优点。综合利用地热能资源可以带来良好的经济效益、环境效益和社会效益，具有重要的现实意义和战略意义。为查明海安市地热资源禀赋，为地热清洁能源调查与综合开发利用提供地质基础，为地热能资源的合理开发和综合高效利用提供技术支撑，我队开展《江苏省苏中凹陷典型地区地热清洁能源评价与高效开发利用示范》项目，项目拟采用深部地球物理勘查（广域电磁测深、微动探测）和钻孔地温测量等方法，查明苏中凹陷典型地区海安地热田地质背景、范围及“源、通、储、盖”特征，选定2个地热资源勘查靶位，进行钻井查证，查明热储层特征并评价地热流体的质量、数量和开发利用条件，提出地热资源循环开发利用及绿色能源站选址建议。

项目拟在工作区范围内实施广域电磁测深测试长度58km，其中点距100m的长度为40km，加密验证区域，点距50m，长度18km；微动探测探测点65个，点距按200m，测试长度总计13km。地球物理勘查测量深度为4000m。

在物探解译基础上，确定2个地热有利区进行钻探验证，初步确定上湖区附近孔深在1500m左右，新通扬河生态区附近孔深在3100m左右。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准，包括并不限于：

（1）《地热资源地质勘查规范》（GB11615–2010）；

（2）《地热测井资料处理解释规程》（NB/T 11150-2023 ）；

（3）《地热测井技术规范》（NB/T 10269-2019）；

（4）《地热地球物理勘查技术规范》（NB/T 10264-2019）；

（5）《广域电磁法技术规程》（DZ-T0407-2022）；

（6）《微动探测技术规程》（TCSPSTC 75--2021）；

（7）《地热资源微动探测技术规程》（NB/T 10701-2021）；

（8）《物化探工程测量规范》（DZ/T 0153-2014）；

（9）《水文地质钻探规程》DZ/T 0148-2014；

（10）《管井技术规范》GB50296-2014；

（11）《物化探工程测量规范》（GB/T18314-2009）；

（12）《水文测井工作规范》DZ/T0181-1997；

（13）《地热钻井液技术规范》（NB/T 11151-2023）；

（14）《地热钻探技术规程》（DZ/T 0260-2024）；

（15）《工程地质钻探规程》（DZ/T 0017-1991）；

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广域电磁测深 | 点 | 400 | 2845 | 主要产品 | 物探测试 | 服务 | 点距100m，共400点，长度总计40km。 |
| 2 | 广域电磁测深 | 点 | 360 | 2610 | 主要产品 | 物探测试 | 服务 | 点距50m，共360点，长度总计18km。 |
| 3 | 微动探测 | 点 | 65 | 3290 | 主要产品 | 物探测试 | 服务 | 点距按200m，共65点，长度总计13km |
| 4 | 测井 | m | 4600 | 100 | 主要产品 | 物探测试 | 服务 | 包括视电阻率测井、井温测井、测井斜、测井径、密度、声波、水文测井等 |
| 5 | 地热钻探 | m | 3100 | 2435 | 主要产品 | 钻探施工 | 服务 | 包括：管材费用、设备进出场、钻井施工、人员工资、动力费用、水费、测井、取芯、下套管、固井、洗井、废浆处理、场地恢复、报告提交等相关技术工作 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

★（一）技术要求

1、承担本项目的技术方案设计、在甲方配合下进行地球物理物理勘查，并提供项目物探所需所有辅材；

2、在规定的时间内进行现场测试，提供测试所需的设备，测试结束后提交测试原始数据及测试报告；

3、编制“物探测试”报告；

4、编制“地热井选址报告”报告；

5、承担本项目的钻孔施工技术方案编写及实施、在甲方配合下进行地热验证井钻探施工，并提供项目钻探所需所有辅材；

6、在物探选址基础上确定钻探施工方案，通过专家论证并经项目组确认后按照方案完成地热井钻探、取芯及成井工作。根据现有地质资料显示0-300m为第四系地层，岩性为松散孔隙砂层；300-750m为盐城组，岩性为泥岩与粉砂岩互层；750-1500m为三垛组，岩性为砂岩、粉砂岩互层；1500-1890为戴南组，岩性为砂岩；1890-2960为阜宁组，岩性为泥灰岩、灰岩；2960-3200m为泰州组，岩性为泥岩、粉质泥岩以及砂砾岩。本次要求五套热储层（目标层）各取芯一次，单个目标层累计长度不少于2m，累计长度不少于10m。

7、本次预定地热验证井结构为三开，井径结构要求如下：

一开，0-400m井段：孔径500mm；采用φ500mm钻头钻进完毕后，下入φ426mm护壁管，套管长度400m，下深进入基岩2-5m；水泥固井，水泥浆返至井口。

二开，400-1500m井段：二开变径为孔径350mm；采用φ346mm钻头钻进完毕后，下入φ273.1mm技术管，深度400-1500m，套管长度1100m。

三开，1500-3100m井段：三开变径为孔径245.0mm；下入φ177.8mm技术管，深度1500-3100m，套管长度1600m；取水层位置、滤水管长度、止水位置根据钻探、测井揭露实际情况确定。视钻遇地层情况下入D178mm石油无缝套管和滤管。

8、编制地热井完井报告等一系列相关配套资料。

9、保证成井效果，满足项目设计书相关技术要求。

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

1、配合完成项目的地球物理勘查工作，圈定地热有利区，确定地热验证井位，以及钻探施工过程中的测井；

2、完成3100m地热深井的钻探、取样及成井工作，满足项目设计相关技术要求，确保成井质量；

3、实施过程中无安全事故发生。

（2）服务要求

1、要求配合完成相关地球物理勘查工作；

2、数据采集结束后尽快给出测试报告；

3、配合完成3100m地热井钻探施工及成井工作；

4、配合完成钻探施工过程中的钻孔测井工作；

5、配合完成各级部门的现场质量检查工作。

（3）人员要求

①技术负责人1人，具有地热勘查相关工作经验。

②实施人员：不少于10人，具有地热勘查相关工作经验。

③项目组所有人员必须为供应商正式工作人员，不得兼任其他项目工作，未经采购人同意，人员不得更换。

（4）验收要求

及时提交物探成果报告，通过专家组验收；

按时完成地热井施工，确保成井质量，满足设计书相关技术要求，提交完整合规的技术资料；

提交验收及修改完善后成果报告6份，可编编辑电子文件（word、cad）1份。

（5）维保要求

①施工期间做好设备的检修维护，做好应急预案，保证工期；

②当发生意外或遇到技术问题时，及时上报项目技术组；

③做好环境保护工作，设置相关的防护措施，防止油污渗入周边土壤；

④做好现场的记录以及并进行合规存档；

⑤服务至项目竣工验收截止。

3.付款条件

以第五章 合同主要条款内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后300日历天（物探成果在合同签订后100日历天内交付；钻探成果在合同签订后300日历天内交付。）。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第五章 合同主要条款内容为准。

- 第五章  合同主要条款及格式

采购合同

合同编号：

项目名称：

使用单位：

供货单位：

签订日期：

合同编号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本次招标的结果签订本合同。

第一条合同标的乙方根据甲方要求提供下列服务：项目拟采用深部地球物理勘查（广域电磁测深、微动探测）和钻孔地温测量等方法，查明苏中凹陷典型地区海安地热田地质背景、范围及“源、通、储、盖”特征，选定2个地热资源勘查靶位，进行钻井查证，查明热储层特征并评价地热流体的质量、数量和开发利用条件，提出地热资源循环开发利用及绿色能源站选址建议。

服务内容详见乙方投标文件等。

第二条合同总价款本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

第三条组成本合同的有关文件下列关于本项目的招标文件、投标文件、中标通知书文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条双方职责与义务

1、甲方

⑴根据项目需要，向乙方提供有关基础地质资料；

⑵在项目实施中，甲方可根据项目需要向乙方提供食宿、交通等方面的便利；

⑶对乙方的研究实施情况进行检查和监督管理；

⑷按合同要求及时向乙方拨款。

2、乙方

⑴对甲方提供的原始资料负保密责任，不得将甲方提供的原始资料以及经由此加工后的成果用于其它目的；

⑵保证项目质量及进度，并按有关技术规范和要求提交成果；

⑶在项目实施中，接受甲方的检查与监督；

⑷配合甲方进行项目组织验收。

⑸乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条质量保证

乙方提供的服务必须全部达到招标文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。服务期满前，乙方应根据甲方要求提供完整的文档资料，并配合甲方做好与本项目相关任务的衔接工作。

第六条服务期限和验收标准

1、本项目的工作定于________年________月________日开始，具体开始时间以甲方通知为准，________年________月________日提交成果资料，招标文件有约定的，从其约定。合同签订后300日历天（物探成果在合同签订后100日历天内交付；钻探成果在合同签订后300日历天内交付。）。

2、最终成果除需满足业主要求外，还应当符合国家及行业现行规范要求并通过甲方组织的专家审查。

第七条成果提交形式

（1）及时提交物探成果报告，通过专家组验收；

（2）按时完成地热井施工，确保成井质量，满足设计书相关技术要求，提交完整合规的技术资料，成果报告应通过专家组验收；

（3）提交验收及修改完善后成果报告6份，可编编辑电子文件（word、cad）1份。

第八条成果归属

成果所有权归甲、乙双方所有。

第九条技术情报和资料的保密

对甲方提供给乙方的所有技术资料及基于本委托完成的成果，未经甲方同意，乙方均不得擅自使用、发表或提供给第三方。

第十条履约保证金

1、乙方应在领取到中标通知书之后签订合同前，通过国内的任何一家银行，向采购人提供相当于中标总价10%的履约保证金。

2、乙方提供的履约保证金必须是人民币，形式为转账、银行本票、汇票、支票、电汇，保险保函、电子保单等。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

第十一条合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：

项目合同签订后10天内，支付至合同金额30%，物探外业结束提交成果资料且钻机进场，支付合同金额30%，钻孔完成支付合同金额30%，验收完成、提供成果资料，并完成结算后一次性结清尾款。

乙方向甲方出具正式税务发票后，甲方按上述约定时间向乙方支付工作经费。若乙方未开具合法票据，甲方有权拒付合同款项，且不改变乙方履行合同时间。

第十二条违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、由甲方的原因而造成的返工，返工费用由甲方负责；

4、乙方违反本合同约定的，应当按照《中华人民共和国民法典-合同编》有关条款的规定承担违约责任；

5、由乙方责任（除不可抗拒自然因素之外）所造成的返工，返工费用由乙方负责；

6、如乙方不能按期交付服务的，乙方应当赔偿甲方因此而遭受的实际损失，并应向甲方支付合同总价5%的违约金。

7、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

8、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方虚假承诺，或经相关部门检测验收提供的服务不能满足投标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

10、如因乙方对甲方提供的资料和提供给甲方的数据成果资料保管不当、泄密或用于其它目的的，而致使甲方利益受损，甲方有权追究乙方的责任。

第十三条风险责任承担

在研究过程中，由于不可抗拒因素产生的风险责任由甲、乙双方共同承担。

第十四条合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加采购人组织的政府采购活动。

第十五条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十六条争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十七条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十八条合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式五份，甲乙双方各执二份，一份交招标机构存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 日期：年月日 |  |

- 第六章  附  件

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省环境地质调查大队

根据贵方                （项目名称）             （采购编号）招标文件，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表供应商           （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）             元人民币；其中，中、小、微型企业产品           元人民币；项目负责人：

3、我们的投标产品中     （有或无）进口产品。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成项目工作。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购人恶意串通、决不向采购人、政府采购人工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签章）：

供应商名称：                 （盖章）

日    期：       年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

江苏省环境地质调查大队：

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的           （项目名称），               （采购编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签章：

授权委托人签章：

日        期：        年    月    日

委托代理人的身份证的复印件:

附件三、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币 元 大写：人民币 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |  |
| 投标人是否属于小微型企业 | （填写“是”或“否） |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标人是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》；如为代理商投标，还需提供投标产品制造商出具的上述文件。非小微企业产品不享受价格扣除。

如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 全费用综合单价/元 | 合价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广域电磁测深 | 点 | 400 | 主要产品 | 物探测试 | 服务 |  |  | 点距100m，共400点，长度总计40km。 |
| 2 | 广域电磁测深 | 点 | 360 | 主要产品 | 物探测试 | 服务 |  |  | 点距50m，共360点，长度总计18km。 |
| 3 | 微动探测 | 点 | 65 | 主要产品 | 物探测试 | 服务 |  |  | 点距按200m，共65点，长度总计13km |
| 4 | 测井 | m | 4600 | 主要产品 | 物探测试 | 服务 |  |  | 包括视电阻率测井、井温测井、测井斜、测井径、密度、声波、水文测井等 |
| 5 | 地热钻探 | m | 3100 | 主要产品 | 钻探施工 | 服务 |  |  | 包括：管材费用、设备进出场、钻井施工、人员工资、动力费用、水费、测井、取芯、下套管、固井、洗井、废浆处理、场地恢复、报告提交等相关技术工作 |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签章）：

附件五、《技术条款偏离表》

技术条款偏离表

项目名称：                                    采购编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标实际响应 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称:                                                  （盖章）

日    期：    年    月   日

注：1.按照技术要求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

3.请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被追究其法律责任。

4、投标人提交的投标文件中与招标文件第四章“招标项目的需求等”中的技术要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为投标接受投标文件的所有要求。完全响应部分可不填。

附件六、《商务条款偏离表》

商务条款偏离表

项目名称：	采购编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标实际响应 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称:                                                  （盖章）

日    期：    年    月   日

注：1.按照商务要求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

3.请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被追究其法律责任。完全响应部分可不填。

附件七、实施方案

附件八、资格证明文件

附件九、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加        （单位名称）的     （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为        （企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件十一、 其他