# 公开招标文件

# （服务类）

项目编号：JSZC-320114-HBGL-G2022-0014 项目名称：岱山保障房片区道路养护服务

采 购 人：南京市雨花台区道路事业发展中心

采购代理：江苏鸿标工程项目管理有限公司

二〇二二年十二月

目   录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法和标准

第四章 采购需求

第五章 合同条款

第六章 附件

# 第一章 招标公告

项目概况

岱山保障房片区道路养护服务招标项目的潜在投标人应在南京市雨花台区江南路2号绿地之窗物业楼606室获取招标文件，并于2022年12月22日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320114-HBGL-G2022-0014

项目名称：岱山保障房片区道路养护服务

预算金额：9600000.00元

最高限价：9600000.00元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

采购需求：对岱山保障房片区道路进行养护服务，主要内容为岱山保障房片区城市道路管养市政设施的巡查、经常性检查与定期检查，一般性保养、预防性养护和小修保养，配合业主完成指定的工程抢险维修及突发事件应急处理等与专业化养护有关的内容（具体详见招标文件）。

服务期：自2023年1月1日-2025年12月31日。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

投标人提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见投标文件格式模板，原件）。

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；投标人为自然人的提供其身份证，提供相关证明材料复印件并加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供加盖公章的财务报表或审计报告或招标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供加盖公章的承诺书）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供加盖公章的纳税证明和社会保障资金证明复印件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供加盖公章的承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件，提供相关证明材料：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人如为小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供的产品为国家认定的节能产品和环保产品的须按要求提供相关材料。

本项目按照以下第（4） 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（） 种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人应具有国家住房和城乡建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，且具有省级及以上住房和城乡建设行政主管部门核发的《安全生产许可证》，且均在有效期内（提供复印件并加盖单位公章）；

（2）项目经理：具有二级及以上市政公用工程专业注册建造师证书，且具有省级及以上相关行政主管部门核发的有效《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）（提供复印件并加盖单位公章）；

4、拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动；

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

## 三、获取招标文件

时间：2022年12月02日至2022年12月08日，每天上午9:00至12:00，下午13:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

方式：现场领取或通过邮箱领取，领取邮箱：694706524@qq.com：

现场领取招标文件地点：南京市雨花台区江南路2号绿地之窗物业楼606室

将以下材料通过扫描件形式发至指定邮箱并电话通知代理机构或现场携带：加盖公章的授权委托书原件或介绍信原件、加盖公章的身份证复印；

售价：100元/份，售后不退。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年12月22日09点30分（北京时间）

地点：南京市雨花台区江南路2号绿地之窗物业楼606室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

6.1、投标文件份数：一式伍份（一份正本、肆份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本不符，以正本为准。投标人应提供电子版投标文件 1 份（一般应为 PDF 格式、U 盘形式,随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评审和存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。

6.2、投标人诚信档案注册登记管理

1、凡参加政府采购活动的投标人，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的投标人可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

2、投标人申请网上注册应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）网站，点击“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，投标人自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

（3）系统审核后，投标人即可登录系统进行相关功能操作。

6.3、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

6.4、根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目招标公告“二、申请人的资格要求第1条中（1）-(6) 条”中涉及的证明材料，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的书面承诺书（详见采购文件第六章），不再需要提供上述涉及的证明材料。

投标人仅提供信用承诺书而未提供招标公告“二、申请人的资格要求第1条中（1）-(6)条”中涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式肆份），材料须加盖公章并按采购文件要求提交甲方或采购代理机构核验。经核验无误后，由甲方或采购代理机构发出中标通知书。

6.5、是否接受进口产品：不接受。

6.6.集中考察现场及答疑时间、地点：甲方不组织。

6.7公告媒体

（1）本公告在江苏省政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各投标人关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏省政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.甲方信息

名 称：南京市雨花台区道路事业发展中心

地址：南京市雨花台区宁丹路9号

联系人：刘佳

联系方式：025-68905162

2.采购代理机构信息

名 称：江苏鸿标工程项目管理有限公司

地　址：南京市雨花台区江南路2号绿地之窗物业楼606室

联系人：韩雨

联系方式：025-84592100

3.项目联系方式

项目联系人：韩雨

电　话：025-84592100

第二章 投标人须知

## 一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

2、定义

2.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指使用货物的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业投标人参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,投标人应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

## 二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：招标公告、投标人须知、投标人应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

5.招标文件的澄清修改

5.1 甲方对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6.投标要求

6.1 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权委托人在规定的投标时间内编制投标文件，并在规定时间内完成投标。

6.2投标人法定代表人或法定代表人授权委托人应携带身份证原件参与投标。

6.3 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在投标文件中逐条应答。

6.4 投标人应将要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）复印件放置投标文件中。

6.5 投标人应逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数。

6.6 投标产品属于国家认定的节能产品、环保产品、信息安全产品，应在投标文件中放置认证证书复印件。

6.7 投标产品属于小微企业生产的产品，应在投标文件中说明。

6.8 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

7.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3 投标人应用人民币报价。

7.4 投标人所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.5 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

7.6 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

7.7 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话等。

8.联合投标

本次项目不接受联合体形式投标。

9.投标费用

9.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和甲方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.2 中标人在收到中标通知书之前须向江苏鸿标工程项目管理有限公司交纳采购代理服务费。代理服务费按三年合计中标价为计费基数，按计价格[2002]1980号文收费标准的70%计取，服务费不足8000元按8000元计取，该费用不单独计列，计入投标人投标报价中，甲方不另行支付。

10.投标文件组成

10.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须按文件要求编制，评审时不予认可。

10.2 投标人根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

10.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

11.投标文件的商务部分

11.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人授权书或法定代表人身份证明格式；

（3）★第一章招标公告中二、申请人的资格要求：1.《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章招标公告中二、申请人的资格要求：3. 本项目的特定资格要求证明文件；

（5）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）★《商务条款偏离表》；

（7）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

12.投标文件的技术部分

12.1 技术部分是证明投标人提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

12.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.3 提供的技术如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

12.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

（1）工作方案；

（2）★《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

13.投标文件的价格部分

13.1 价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

13.2 报价应包含本次招标标的有关的所有费用，包含支付给员工的工资、国家强制缴纳的各种社会保障资金（含社保）、加班费、绩效奖金、员工福利、其他补贴等，以及投标人认为需要的其他费用等。

13.3 投标人的任何错漏、优惠、报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13.4 投标人应在《报价一览表》《分项报价表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。投标人系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《报价一览表》《分项报价表》中注明,投标人应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

13.5 《开标一览表》一份，单独封装并标明“开标一览表”字样(如未单独封装或未加盖单位公章的,将按无效投标处理)，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

14.投标文件的其他部分

投标人编制投标文件需要提供的其他相关文件。

15.投标保证金

本项目不收取保证金。

16.投标有效期

16.1 自开标之日起六十日内投标有效。

16.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，甲方可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

17.投标报价

17.1 投标人应对投标文件中的《分项报价表》分别报价，并进行汇总。

18、投标文件的份数、签署

18.1 投标人应严格按照招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除招标文件规定提交证明材料外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字和加盖投标人公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

19、投标文件的密封和递交

19.1 投标人应当将投标文件密封；

19.2 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

20、有下列情形之一的投标文件将拒收：

20.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

21.投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购代理。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

21.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

22.投标文件盖章

22.1 投标人应按照招标文件要求，对需要加盖公章放入投标文件中的资格证明文件和有关资料加盖公章后放置投标文件中。

22.2 投标人应在投标文件指定位置加盖单位公章。

四、开标、评标与确定中标人

23.开标

23.1采购代理将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

23.2开标时，采购代理将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、供货期、项目负责人和投标文件规定的其他主要内容。

23.3开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

23.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

23.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.6同时出现23.3-23.5中两种以上不一致的,按照23.3-23.5的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

23.7对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.8 投标截止时间后参加投标的投标人不足三家的，不开标。除采购任务取消情形外，可按监管部门规定转为其他采购方式。如果变更为竞争性谈判采购的，采购代理机构根据招标文件中的采购需求编制竞争性谈判文件，与参加投标的两家投标人进行竞争性谈判采购。

24.评标

24.1 评标组织

24.1.1评标工作由采购代理机构组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选投标人或根据甲方委托直接确定中标人；

（5）向甲方、财政部门报告评标中发现的违法行为。

24.1.2 评标委员会由甲方代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

24.2 评标程序

24.2.1 投标文件的资格审查

24.2.1.1 甲方依法对投标人的资格进行审查。

24.2.1.2 甲方依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

24.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。

24.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（3）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

24.2.2 投标文件的符合性审查

24.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

24.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

24.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

（1）没有按照招标文件要求盖章、签字的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求单独封装、盖章的；

（2）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同投标人的法定代表人或负责人有夫妻、直系血亲关系的；

（8）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（9）不同投标人的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（10）属于招标公告中第二条第4款拒绝参加本次采购活动投标人的；

（11）没有逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（12）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（13）投标文件含有甲方不能接受的附加条件的；

（14）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（15）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

24.2.2.5 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人

（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，甲方不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请投标人后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

24.2.3 投标文件的进一步评审

24.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

24.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

24.2.3.4澄清有关问题。投标截止时间后，评标委员会可要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容在线作出必要澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

24.3 评标方法和标准

24.3.1采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人。

24.3.2评标标准详见文件第三章。

25.确定中标人

25.1在综合比较与评价后按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按第三章“评标办法和标准” 2.1项评分因素优劣排序。评标委员会根据排名确定1-3名中标候选人。

25.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）甲方在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交甲方，甲方应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

25.3 中标人确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

25.4 《中标通知书》对甲方和中标人具有同等法律效力。

25.5 《中标通知书》发出后，中标人无正当理由不与甲方签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

25.6在公告中标结果的同时，甲方或者采购代理机构向中标人发出中标通知书；同时通知未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标人本人的评审得分与排序。

25.7 所有投标文件不论中标与否，甲方均不退回。

26.编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

27.评标过程的保密

27.1 采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

27.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

27.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向投标人及与评标无关的人员透露。

五、签订合同

28.签订合同

28.1 甲方应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

28.2 甲方不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

28.3 中标人拒绝与甲方签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，甲方可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

28.4 采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

29.询问

投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或甲方提出询问，采购代理机构或甲方将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

30.质疑

30.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购代理。

30.2 质疑投标人的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的投标人或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

30.3 上述应知其权益受到损害之日是指

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

30.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

30.5 采购代理机构在收到投标人的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

30.6 采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将报财政部门记入投标人诚信档案。

31.投诉

质疑投标人对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

32.诚实信用

32.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害甲方和其他投标人的合法权益。

32.2 投标人不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

32.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

32.5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

第三章 评标办法和标准

本项目采用综合评分法，总分100分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审细则 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 |
| 1.1 | 价格分 | 10分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 | 自主计算 |
| 技术 |
| 2.1 | 养护工作方案 | 10分 | 评委根据投标人提交的工作方案总体的科学性和完整性、针对性等方面进行评分： 1、投标总体技术方案、项目组织方案框架完整内容充实、作业技术流程合理、完整、有针对性，实施计划安排合理可行得10分； 2、投标总体技术方案、项目组织方案框架较完整、作业技术流程较合理可行，实施计划较可行得7分； 3、投标总体技术方案、项目组织方案框架较简单、作业技术流程、实施计划较简单得4分； 4、投标总体技术方案、项目组织方案框架内容片面、作业技术流程较片面得1分； 5、未提供或有重大偏差不得分。 | 主观分 |
|  |  | 10分 | 评委对投标人制定的道路养护方案、秩序维护方案、各类设施维护和使用方案的可行性、先进性、合理性、针对性等方面进行评分： 1、投标人制定的道路养护方案、秩序维护方案、各类设施维护和使用方案完整全面、可行、先进、合理、有针对性得10分； 2、投标人制定的道路养护方案、秩序维护方案、各类设施维护和使用方案较可行合理、较有针对性得7分； 3、投标人制定的道路养护方案、秩序维护方案、各类设施维护和使用方案较简单得4分； 4、投标人制定的道路养护方案、秩序维护方案、各类设施维护和使用方案较片面得1分； 5、未提供或有重大偏差不得分。 | 主观分 |
|  |  | 10分 | 评委对投标人提供的抢险抗灾预案、应急保障措施、安全保障措施、质量保障措施的可行性、先进性、合理性等方面进行评分： 1、投标人制定的抢险抗灾、应急保障措施、节假日、重要活动预案、安全保障措施、质量保障措施可行、先进、合理、有针对性得10； 2、投标人制定的抢险抗灾预案、应急保障措施、安全保障措施较可行、较合理得7分； 3、投标人制定的抢险抗灾预案、应急保障措施、安全保障措施较简单得4分； 4、投标人制定的抢险抗灾预案可行、应急保障措施、安全保障措施较片面得1分； 5、未提供或有重大偏差不得分。 | 主观分 |
|  |  | 12分 | 根据投标人提供的本项目的方案，对其重点、难点问题的认识及对策进行阐述分析等方面进行评分： 1、对采购项目的特点、关键技术问题、重难点的认识深刻全面，相应对策措施合理可行，得12分； 2、对采购项目的特点、关键技术问题、重难点的认识全面，相应对策措施较为合理可行，得9分； 3、对采购项目的特点、关键技术问题、重难点的认识较为简单，得6分； 4、方案简单有瑕疵得3分； 5、有重大偏差、未提供不得分。 | 主观分 |
|  |  | 8分 | 根据投标人提供的后续服务安排及保证措施、服务响应等方面进行评分： 1、后续服务及措施得当、具有针对性且满足项目要求得8分； 2、后续服务及措施较得当，较满足项目要求得5分； 3、后续服务及措施得实施有瑕疵得2分； 5、有重大偏差、未提供不得分。 | 主观分 |
| 其他 |
| 3.1 | 项目组成员 | 5分 | 项目团队人员： 1、现场技术负责人是市政公用工程类专业毕业且具备中级工程师及以上职称得1分； 2、其他技术人员每一人是市政公用工程类专业毕业且具备中级工程师及以上职称得1分，满分2分； （需提供职称证、毕业证书复印件加盖公章）； 3、安全员、施工员、质检员不少于 5 人，满足 5 人及以上数量要求得 2 分，少一人扣 0.4 分，最高得 2 分（需提供人员证书复印件加盖公章）。 上述3项合计最高得5分。 | 客观分 |
|  |  | 5分 | 拟投入本项目一线养护人员配置情况，按照每 30000 ㎡必须配备 1 名道路专业养护人员(至少配备13名道路专业养护人员)，全部满足得2分；未按照采购需求全部满足的不得分。除采购需求外，另每增加养护人员 5 名加得1分，最高加3分（本项最高得 5分）（需提供投标人相关人员证书复印件） | 客观分 |
| 3.2 | 拟投入设备 | 12分 | 投标人投入本项目的车辆及主要设备的数量、规模、型号种类、车辆设备情况： 车辆：沥青摊铺机 1 辆（2 分）、轮式挖机1辆（2 分）、压路机1辆（2 分）、运输车2辆（0.5分/辆）、巡查应急车 2 辆（1 分/辆）、抢修车 1 辆（1 分）、装载机 1辆（ 1 分）、铣刨机 1 辆（ 1 分）。本项共 12分。 （提供设备购买发票或租赁合同，车辆需提供年检有效期内的行驶证复印件并加盖公章） | 客观分 |
| 3.3 | 业绩 | 18分 | 自2017 年 1 月 1 日以来投标人每具有一个道路施工项目业绩或养护项目业绩得3分，本项最高得 18分。（需提供合同复印件并加盖公章） | 客观分 |
| 8 | 总分 | 100分 |  |  |

注：

1、在综合比较与评价后按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按第三章“评标办法和标准” 2.1项评分因素优劣排序。评标委员会根据排名确定1-3名中标候选人。

2、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件加盖单位公章为准）。

3、小微企业的价格扣除

3.1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

3.2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

4、监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5、残疾人福利性单位的价格扣除

5.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2. 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件复印件加盖单位公章为依据。

第四章 采购需求

一、道路及设施清单

| 岱山保障房配套市政道路设施量汇总 |
| --- |
| 序号 | 道路名称 | 道路起点 | 道路止点 | 级别 | 道路长度 （m） | 道路宽度 （m） | 车行道面积 （㎡） | 人行道面积 （㎡） | 带挡墙 （㎡） | 护坡 | 路铭牌 （个） | 隔离桩 | 备注 |
| 1 | 天保桥路 | 岱山北路 | 岱山东路 | 支路 | 1461.9 | 24 | 25760.42 | 6497.6 | 1092 | 6000 | 22 | 322 | 挡墙140*7.8M,声障屏140米 |
| 2 | 西柿路 | 岱山西路 | 岱山东路 | 支路 | 1278.8 | 24 | 24857 | 6064 |  |  | 9 | 26 |  |
| 3 | 邱村街 | 岱山北路 | 西柿路 | 支路 | 351 | 24 | 5623.2 | 1857.2 |  |  | 8 | 143 |  |
| 4 | 夏家村街 | 梅山村路 | 岱山南路 | 支路 | 276.4 | 24 | 4005.23 | 660 |  |  | 4 | 95 |  |
| 5 | 周村街 | 天保桥路 | 西柿路 | 支路 | 607.34 | 24 | 9327 | 2949 |  |  | 8 | 24 |  |
| 6 | 单家村街 | 梅山村路 | 岱山南路 | 支路 | 210 | 24 | 3730.44 | 840 |  |  | 4 | 142 |  |
| 7 | 盛家岗路 | 天保桥路 | 岱山北路 | 支路 | 632.5 | 24 | 11127.59 | 3131.86 |  |  | 6 |  |  |
| 8 | 衡村街 | 岱善路 | 岱山南路 | 支路 | 417.95 | 24 | 6385.3 | 1006 |  |  | 8 | 24 |  |
| 9 | 盛家岗街西街 | 天保桥路 | 岱山北路 | 支路 | 206.2 | 12 | 1474.27 | 968.53 |  |  | 2 |  |  |
| 10 | 白家凹街 | 岱山北路 | 岱善路 | 支路 | 283.31 | 12 | 2020.97 | 1405.09 |  |  | 3 |  |  |
| 11 | 岱山北路及东延（岱山西路—岱山东路段） | 岱山西路 | 岱山东路以东 | 次干道 | 1600 | 35 | 41499 | 8479 | 1600 |  | 22 |  | 挡墙为绿化带路牙.H:0.37米,0.47米 |
| 12 | 岱山中路 | 天保桥路 | 岱山南路 | 主干道 | 1387 | 40 | 46886 | 6469 | 2410 |  | 20 |  | 挡墙为绿化带路牙.H:0.37米,0.48米 |
| 13 | 岱善路(管道路东延) | 周村街 | 白家凹街 | 主干道 | 997 | 40 | 43632 | 4931 | 1725 |  | 12 |  | 挡墙为绿化带路牙.H:0.37米,0.49米 |
| 14 | 岱山东路 | 天保桥路 | 岱善路 | 次干道 | 736 | 35 | 22064 | 3845 | 490 |  | 8 |  | 挡墙为绿化带路牙.H:0.37米,0.50米 |
| 15 | 岱山南路 | 岱山西路 | 岱善路 | 次干道 | 1654 | 35 | 41841 | 9438 | 2228 |  | 16 |  | 挡墙为绿化带路牙.H:0.37米,0.51米 |
|  | 小计 |  |  |  | 12099.4 |  | 290233.42 | 58541.28 | 9545 |  | 152 | 776 |  |
| 16 | 单家村街 | 梅山村路 | 岱善路 | 支路 | 290 | 26 | 5000 | 850 |  |  | 2 | 16 |  |
| 17 | 徐村街 | 岱善路 | 西柿路 | 支路 | 300 | 28 | 5422 | 887 |  |  | 2 | 20 |  |
| 18 | 邱村街 | 岱善路 | 西柿路 | 街巷 | 300 | 7.7 | 2400 |  |  |  | 2 |  |  |
| 19 | 夏家村街 | 梅山村路 | 岱善路 | 街巷 | 290 | 7.6 | 2320 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  | 1180 |  | 15142 | 1737 | 0 |  | 8 | 36 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 305375.42 | 60278.28 | 9545 |  | 160 | 812 |  |

二、道路养护要求

（一）、城市道路养护标准和养护内容

1、城市道路构成

城市道路由车行道、人行道及附属设施构成。城市道路附属设施包括挡墙、边坡、护栏、防护网、路名牌、隔离桩、路肩等。

2、城市道路养护标准

2.1车行道养护标准

2.1.1道路纵线直顺，纵横坡适当，路面平整无碎裂、无沉陷坑槽、无拥包、无突起高差等病害；分隔带侧石及路沿平整坚实，无缺损、碎裂、松动、歪斜等病害，道路结构满足行车承载要求。

2.1.2完好率：

优级：快速路完好率≥99%，主干道完好率≥98.5%，次干道完好率≥98%，支路、街巷完好率≥95%。

良级：快速路完好率≥98%，主干道完好率≥97%，次干道完好率≥96%，支路、街巷完好率≥90%。

2.1.3平整度、结构强度不低于原路面平整度和结构强度。

2.2 人行道养护标准

2.2.1 预制人行道

预制人行道铺装平整不松动，缝隙饱满, 无碎裂沉陷、无缺损、无突起高差、无废弃杆桩等病害;纵横缝顺直，纵向偏差≤10mm；

2.2.2 现浇砼人行道

板面平整无碎裂、无坑洞、无错台、无唧泥、无露骨、无麻面，板边峰窝面积不得大于3%、无沉陷积水；露骨透水砼人行道表层石子应均匀分布，不得有松动现象；板面整体缩缝胀缝整齐清晰，填缝料紧密无松散；

2.2.3 无障碍设施

无障碍设施设置规范，盲道上无障碍物，无障碍通道接坡平顺，高差≤10mm。

2.2.4 树池形状规则统一，边线直顺。

2.2.5 踏步稳固不得破损，当踏步顶面为贴面时，应具有防滑性能。

2.2.6 路牙外边线直顺，顶面齐平无高差，勾缝严密、整洁坚实，无缺损、松动、歪斜等病害，与雨井衔接处做到安砌牢固、位置准确。

2.2.7 完好率

优级：人行道完好率≥98%

良级：人行道完好率≥96%

2.3 附属设施养护标准

2.3.1 挡土墙、护坡稳固，无变形坍塌。砌块完好，勾缝无脱落，

泄水系统畅通。

2.3.2 护栏、防护网应保持整齐、清洁、醒目，无缺损、无锈蚀，

稳固、完好。

2.3.3 路名牌应保持整齐、清洁不得有标语、广告等牛皮癣、不得有缺损、松动、倾斜等现象。

2.3.4 路肩应平整、密实，不得有车辙、坑槽、积土等现象。

3、城市道路养护内容

3.1城市道路巡查

快速路、主次干道：每日1次；支路：每2日1次；街巷及其他

道路：每3日1次。巡查主要内容为：

（1）车行道：沉陷、碎裂、坑槽、拥包、车辙、松散、麻面、脱皮、搓板、翻浆、错台、剥落、啃边、裂缝、检查井框与路面高差、分隔带侧石及路沿缺损、松动、歪斜等。

（2）人行道：面板缺失、松动、沉陷、拱起、碎裂、错台、盲道、残疾人通道等无障碍设施残缺及设置不规范、树池框突起、缺失、沿线的废弃杆桩等障碍物、检查井框与路面高差、踏步破损、失稳、路牙缺损、松动、歪斜。

（3）挡墙、边坡：破损、坍塌、变形、开裂、风化、脱落、泄水孔堵塞。

（4）护栏、防护网：缺损、开裂、锈蚀、变形。

（5）路名牌：缺损、锈蚀、歪斜、污渍、牛皮癣。

（6）路肩：车辙、坑槽、积水、堆积物。

（7）破坏道路设施、设置漫坡、擅自变更道路设施等违章行为。

3.2城市道路养护

3.2.1车行道养护

（1）当车行道出现沉陷、碎裂、坑槽、拥包、车辙、松散、麻面、脱皮、搓板、翻浆、错台、剥落、啃边、裂缝、分隔带侧石及路沿缺损、松动、歪斜等病害时，应及时进行维修，各类病害的维修方法应符合《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）规定。

（2）发现管养范围以外的各类检查井沉陷、凸起及井盖缺损时，中标方应及时统计上报管理单位处理，同时做好距离井框30厘米以外的路面修复。做好无主井的修复处理工作。

3.2.2 人行道养护

（1）当人行道出现面板缺失、松动、沉陷、拱起、碎裂、错台、踏步破损、失稳、路牙缺损、松动、歪斜、树池框突起、缺失及盲道、残疾人通道等无障碍设施残缺或设置不规范时，应及时采取措施进行维修，维修要求符合《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）规定。

（2）发现人行道上设置的公用设施拆除后形成的洞穴或废弃杆桩等影响行人安全的障碍物，中标方应及时统计上报管理单位处理。做好无主废弃杆桩、洞穴的修复处理工作。

（3）发现非管养范围的检查井凸起、沉陷，井盖缺失等病害时，应及时统计上报管理部门处理，同时做好井边周围的人行道修复及无主井的处理工作。

3.2.3 附属设施养护

（1）附属设施应保持整齐、清洁、稳固、完好，对影响交通通行和安全的损坏必须在24小时内进行修复，对短时难以处理的应采取临时措施进行简易处置，并设置安全警示标志，确保交通安全和畅通。

（2）挡墙、边坡

当墙体及坡面出现破损、变形、坍塌、开裂、风化、脱落、泄水孔堵塞等病害时，应及时采取相应的措施进行维修处理，具体养护维修要求参照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）边坡、挡墙养护要求执行。

（3）护栏、防护网

当护栏、防护网出现缺损、开裂、锈蚀、变形等病害时，应按原设计的样式、颜色及时修补和更换。

（4）路名牌

路名牌应经常进行清洗保养，发现有污渍及标语、广告等牛皮癣时，应及时清除。 当路名牌出现缺损、锈蚀、歪斜等病害时，应按《南京市城市道路路名牌设置规范》要求及时修补和更换。

（5）路肩

当路肩出现破损、车辙、坑槽、积土等病害时，应及时进行维修和清理。

（二）、城市桥梁养护标准和养护内容

1、城市桥梁设施构成

城市桥梁包括桥面系、上部结构、支座、下部结构、附属设施、抗震设施等。

2、城市桥梁养护标准

2.1 桥面系

2.1.1 桥面铺装、人行道铺装按城市道路养护标准。

2.1.2 伸缩装置应平整、直顺、伸缩自如，处于良好的工作状态。

2.1.3 排水设施应完好，通畅，处于良好的技术状况和服务水平。

2.1.4 栏杆和护栏、防撞墙应整洁、完好。

2.2 上部结构

2.2.1 钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁要求结构稳固无损，无剥落，露筋等现象。

2.2.2 钢结构梁要求结构稳固无损，做好保洁、防水、除锈油漆以及保持排水设施完好，铆钉（螺栓）牢固、接点完好和杆件完整。

2.2.3 钢-混凝土组合梁钢结构和混凝土部分分别满足钢结构和混凝土结构的养护标准，钢和混凝土之间应联结有效。

2.2.4 拱桥应保证主体结构完好，各构件无病害，圬工拱桥表面无风化剥落，灰缝无脱落，系杆拱桥吊杆锚固有效。

2.3 支座

2.3.1 支座各部位保持完整、清洁、有效，不积水。

2.4 下部结构

2.4.1 墩台表面应保持清洁，无裂缝、破损等病害和异常变形。

2.4.2 桥梁的基础及地基应完整、稳定。

2.5 人行天桥

2.5.1 人行天桥应保持各部件完好。

2.6 附属设施

2.6.1 防护设施应完整、美观、有效，不得有断裂、松动、错位、缺件、剥落、锈蚀等损坏现象。

2.6.2声屏障应干净、有效、完整。

2.6.3限高门架应无破损歪斜、无油漆剥落锈蚀，支柱有无松动，横梁牢固、变形正常，限高架上限高牌完好。

2.6.4桥头搭板应完好，桥头平顺无跳车。

2.6.5 挡墙应坚固、耐用、完好，护坡应完好。

2.6.6调治构造物，应保持完好，其上应干净整洁无漂浮物。

2.6.7标志牌应字体规范、字迹清晰、鲜明。反光膜完整，反光效果符合设计要求。立柱式标志牌立柱垂直，牢固可靠。

2.7 抗震设施

2.7.1 抗震设施应完整，有效。

3、城市桥梁养护内容

3.1 城市桥梁巡查和检测

3.1.1桥梁经常性检查的频率应符合下列规定:

（1）Ⅰ等养护的城市桥梁巡检不少于每日一次。

（2）Ⅱ等养护的城市桥梁巡检不少于每三日一次。

（3）Ⅲ等养护的城市桥梁巡检不少于每周一次。

（4）对于技术状况等级已评定为不合格级或D级的城市桥梁巡检不少于每日一次。

（5）对重要的桥梁、E级桥、桥区施工，或遇恶劣天气、汛期、雨季、冰冻等特殊情况，应增加巡检频率。特殊情况可设专人看护。

（6）人行天桥、人行通道巡检应不少于每日一次。

3.1.2经常性检查的内容和方式应符合附录A的规定。

3.1.3常规定期检测

城市桥梁的常规定期检测频次、方式和内容应符合《城市桥梁养护技术规范》（CJJ 99-2017）4.3节的及附录B的规定。常规定期检测应至少每年一次，可根据城市桥梁实际运行状况和结构类型、周边环境及有无地下工程等适当增加检测次数。

3.2城市桥梁桥梁养护

3.2.1 桥面系

桥面铺装养护包括桥面维修、桥面卷材防水层的维修、防水混凝土结构层的维修等。

伸缩装置的养护包括伸缩装置定期保养，伸缩装置各部件的维修和更换，伸缩装置整体更换，伸缩装置保护带维修等。 桥梁排水设施养护包括排水设施检查、疏通，维修和更换等。 栏杆和护栏的养护包括清洗、油漆、维修和更换等，防撞墙的养护包括防撞墙清洗，涂装，露筋、缺损修补，损坏严重重新设置。 人行道铺装、盲道和缘石缺损维修或更换。

3.2.2 上部结构

钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁养护内容主要包括混凝土结构裂缝及缺损修补加固等。 钢结构梁养护主要包括钢构件的定期保养，锈蚀、开裂、连接松动修理，油漆涂装等。 钢-混凝土组合梁钢结构和混凝土部分养护内容分别同钢结构和混凝土结构的养护内容，还包括钢和混凝土之间联结维修。 钢筋混凝土拱桥养护内容同混凝土结构，圬工拱桥养护内容主要包括修理拱圈和拱上结构砌体的个别损伤部分，如裂缝、局部变形、破损、渗水、灰缝脱落等，系杆拱桥养护内容包括吊杆、吊杆锚固区、拱脚转折区和系杆锚固区等部位病害维修。

3.2.3 支座

支座养护的主要内容包括定期保养，损坏维修和更换。

3.2.4 下部结构

墩台养护的主要内容包括保洁，裂缝、破损等病害和异常变形维修。 桥梁的基础及地基养护的主要内容基础水毁、冲空维修。

3.2.5 人行天桥

人行天桥养护内容同一般桥梁，同时包括人行天桥梯道、封闭结构、电动滚梯等附属物的病害维修。

3.2.6 附属设施

防护设施应断裂、松动、错位、缺件、剥落、锈蚀等损坏维修，缺失更换。 声屏障的养护和维修包括声屏障清洗，声屏障损坏维修，缺失更换。 限高门架破损歪斜、油漆剥落锈蚀，支柱松动，横梁松动、变形，限高架上限高牌损坏等维修维修，缺失更换。桥头搭板养护和维修包沉降维修、局部坑洞、松散修补。挡墙倾斜，鼓胀、位移，下沉维修，断加固，开裂封闭；护坡下沉、残缺维修。调治构造物上的漂浮物清除，空洞缺损、开裂、塌陷和松散维修。标志牌应每季度清洗。发生弯折、变形、倾斜修复，损坏或丢失更换或补齐。

3.2.7 抗震设施

抗震设施损坏维修，缺失失效更换。

（三）、其他养护工作内容

1、应急处置

中标方须制定应急抢险预案，报管理单位备案，并定期组织内部演练；建立应急抢险队伍，准备相应的应急抢险物资和机械设备。保障应急联络网络畅通。发生突发事件如道路大面积沉陷、塌陷，岸体护坡塌方，桥梁隧道变形、自来水爆管或燃气管泄漏造成道路需大面积开挖、变配电设备故障等，中标方组织人员、材料和机械立即赶赴现场，进行先期处置，设置围挡及警示标志、交通疏导，查看现场，判断、分析、评估所养护设施受损状况，提出相应恢复建议。产权管线单位修复完成后或维修方案确定后，中标方立即对破损、故障设施进行修复，尽快恢复正常运行。所有的应急抢险需无条件服从甲方的调度与安排，必须在规定的时间或甲方要求时限内完成。

2、违章、违法破坏市政设施行为的发现与制止

中标方担负保护市政设施的责任，应及时发现各类违章违法破坏市政设施行为。发现违章占用、挖掘、接电、改变设施现状、私设漫坡、超限、违章排放等违章行为时，应及时制止，了解违章单位或个人信息，拍照收集相关证据，立即报管理部门。对于偷盗等违法行为的应向公安部门报案，同时报管理部门。由于未及时发现人为破坏而导致的市政设施破损由中标方承担修复。

3、投诉处理

中标方应建立投诉处理值班制度，保障通讯网络畅通。接到市民投诉、媒体、网络等曝光等信息后应按照管理单位对外公布承诺制度要求及管理单位要求赶赴至现场并在规定期限内进行处置，做好反馈和回复工作。对于不属于养护责任范围内的做好解释和回复工作。

4、养护内业资料

中标方应加强档案资料管理工作，按照规定规范、管理单位要求建立设施档案、养护运行记录、检测记录、完好状况评定等基础资料台帐和养护台账，按时上报维修计划、维修完成情况等报表，填写各类网络系统电子台帐和报表。如因养护导致设施发生局部变化的，应对设施档案资料进行更新。

5、安全养护工作要求

中标方应全力保障养护人员、市民百姓、机械设备等安全。建立健全内部安全生产养护制度，养护人员应具备上岗资格证书，接受专门的安全教育和作业规程训练，并按照专业养护作业规程进行养护作业。养护机械、设备进行全面安全检查。养护人员配备必须的保护装置。中标方应配备安全员，专职负责养护安全工作。养护前进行必要的环境不安全因素检测。在道路上养护作业时，应围挡作业，设置明显警示标志。养护作业现场应有专职安全人员进行安全监督和交通疏导。

6、文明养护工作要求

养护作业应按规定设置围档，养护设备、材料应堆放在围挡范围之内，实施防尘、降尘工作。 养护作业完成后，清理现场，废渣、废弃材料等当日清运，做到工完场清。

7、养护质量要求

养护工作应当及时有效，开展预防性养护工作。中标方应选用先进、实用、环保的养护工艺和材料，增加机械养护比例，禁止使用淘汰产品和淘汰工艺。养护材料应为与应与原材料一致的符合标准的合格产品，如无法购置匹配材料的，应选择性能优于原材料的养护材料。养护后设施性能指标应满足规范规定要求，规范无规定的应不低于新建设施性能指标90%。 中标方不得擅自变更市政设施现状。

8、防汛工作

汛期之前，中标方应对城市排水设施进行全面检查维修，确保汛期安全运行。中标方须制定防汛预案，并建立防汛抢险队伍，准备相应的防汛抢险物资和机械设备。当发生强降雨后，应服从防汛及行业管理部门的调度和指挥，启闭闸阀设施，开启机泵，控制水位，上路巡查。对积淹水地区开展助排工作。

9、指令性任务

中标方在接到上级或管理单位的指令性任务时，应立即制定相关措施和方案，保质保量按要求完成。

10、中标方应有与区网格化管理责任体系相对应的内部管理体系，责任到人,并做好与我所和各街道的对接，做好相关工作的衔接与落实。并按相关标准及要求规范养护作业。

三、检查考核

1、考核组织实施

养护考核工作由区道路事业发展中心（以下简称区道路中心）负责组织实施。具体负责组织集中、不定期检查和资料汇总、计分排名和通报，对其作业质量进行日常检查和考核，并对其存在的问题限期落实整改。

本项目不得转包或分包，一经发现有转包或分包现象，立即终止合同，中标人还应当对超过部分予以赔偿，且承担相应的法律责任。

2、考核办法

区道路中心按照《雨花台区城市道路维护管理检查考核办法》对中标方的养护作业进行考核

3、考核方式

检查考核采取明查、暗查和专项检查方式等。

（1）日常考核包括区道路中心在平时对中标方的维护管养质量进行的随机巡查，和市、区行业检查人员进行的日常巡查。对于巡查中发现的问题，区道路中心将向中标方发出整改通知单，中标方须在接受通知单后三个工作日内完成整改内容或根据区道路中心要求另行约定。

（2）月度随机抽查考核，指区道路中心在每月15日左右，对中标方在本月维护质量组织进行的一次随机专项检查，对设施维护管养的质量进行评估打分。

(3)指令性任务考核，指区道路中心对当月的指令性任务的完成情况进行考核，中标方无正当理由且未申报，未按时完成的，每发生一次在当月考核中扣分。

(4)专项考核指由市、区级领导或相关行业主管部门对该项目设施维护质量进行的检查和指导。

4、考核分值的计算：

城市道路维护管理检查考核主要包括设施完好状况和管理绩效评价两个方面。设施完好状况和管理绩效评价各占50分，附加分另计。

（1）设施完好状况方面

① 设施完好状况根据相关技术规范要求执行。

② 设施完好状况的得分值=50分-累计扣分值。

（2）养护维修绩效方面

① 养护维修绩效评价按7项内容进行考核，分别为：日常巡查及维护、“12345”及人民来信等投诉处理、台账管理、应急处置、安全生产管理及维护现场文明施工、挖占管理、指令性任务。

② 养护维修绩效水平得分值=50分-累计扣分值。

（3）附加分

① 受市级以上媒体（含市级）专题表扬的，每次加1分，累计不超过4分。

② 因业绩突出或完成任务较好，获市级以上行业管理部门表彰，或在市行业管理部门开展的争创活动中获奖的，每项加1-5分，累计不超过5分。

（4）月度考核评分=设施完好状况的得分值+养护维修绩效评价得分值+附加分。

5、 考核后维护费用的拨付办法：

维护经费拨付与检查考核成绩相挂钩，根据月度完成工作量及考核得分拨付养护单位相应维护经费。

6、否决指标

(1)中标方对于下达的养护计划和指令，超过三次不按计划实施，养护施工质量超过三次不达标准，经费将扣除10000元。

(2)因扫雪防冻、创建迎查、各类保障等专项任务工作不力造成社会负面影响的，经费将扣除10000元。

(3)重点指令性任务未完成的，经费将扣除10000元。

(4)对市政设施和各类投诉处理问题，因养护责任被政府督办问责、被媒体曝光或造成社会恶劣影响的，经费将扣除10000元。

(5)未及时发现安全隐患，因养护不到位造成安全生产责任的，经费将扣除10000元。突发事件现场处置不当，发生衍生事故的经费将扣除10000-20000元。发生重大安全生产责任事故，经费将扣除50000元。若甲方因此承担了赔偿责任的，有权向乙方追偿。

（6）中标方一年内累计三次得到区道路中心书面警告的，或二次书面严重警告，区道路中心将提前终止中标方的全部合同。维护经费结算到终止合同的前一个月止（区道路中心拒付费用不参与结算）。同时甲方有权另行要求乙方支付合同总额10%的违约金。

（7）中标方在合同期限内两次收到市区级综合考评批评，并影响到全区养护考核分值较大的，区道路中心将提前终止中标方的全部合同。同时甲方有权另行要求乙方支付合同总额10%的违约金。

四、服务时间：自2023年1月1日-2025年12月31日。

# 第五章  合  同 条 款

南京市政府采购合同

合同编号：

项目名称：岱山保障房片区道路养护服务

甲方：南京市雨花台区道路事业发展中心

乙方：

签订日期：

南京市工商行政管理局

南京市财政局  监制

| 甲方（以下称甲方）：南京市雨花台区道路事业发展中心 | 乙方（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地：南京市雨花台区宁丹路9号 | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：岱山保障房片区道路养护服务，服务内容详见附件等。

第二条 合同总价款

本合同项下三年总价款为（大写）人民币            元        （¥：       元）；每年养护费合同价大写                 元（¥             元）

合同价格为全包费用价格，是采购文件所包含确定的全部工作内容及本采购文件未说明但完成该项目必须包含的所有全包的价格体现。合同总价包含人员、养护、维修等所有含税费用及项目实施过程中涉及到的一切费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。若市区管理部门下达专项整治任务（包括文明城市创建、专项整治、阶段性指令任务、临时性、突击性保障任务等）并安排专项配套资金，则作为资金增量，与养护作业同步实施，同时实现专款专用。

服务期：自2023年1月1日-2025年12月31日。

第三条 组成本合同的有关文件

招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，合同文件还应包括：

（1）本合同协议书及附件：

（2）中标通知书；

（3）乙方提交的响应性文件；

（4）乙方服务承诺（如有）；

上述文件与本合同具有同等法律效力，上述组成本合同的文件如有不一致处，上述文件优先解释顺序以顺序在先者为准。

第四条 权利义务保证

甲方权利义务：

1、提供与本项目有关的资料。

2、协助乙方办理施工、养护所需有关证件和批件，并配合协调交警、路政及地方等关系。

3、制定本合同项目的管理制度、技术要求等。

4、检查和监督投标人的养护管理及质量、安全生产和环境保护工作。

5、按时审查乙方的养护申请款，及时支付养护款项。

乙方权利义务：

1、乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任，同时乙方应按合同总价 5 %向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方的实际损失时，赔偿金额以甲方的实际损失为限。

2、按招标文件的采购需求以及甲方或其代表的要求完成本项目合同范围内的养护管理工作。养护期间服从甲方或其代表的现场管理、监督、检查和验收，采取切实可行的措施，确保按期完成甲方代表委托的养护任务，并保证达到甲方代表要求的质量等级。

3、乙方不得随意拖延维修时间（不可抗力的因素除外），乙方应在 24 小时内完成一般病害的养护修复任务，严重影响交通安全的病害应及时处理，对严重病害以及技术有特殊性要求的项目应采取必要的措施。若乙方未能响应，甲方将按合同条款第九条违约责任第8项进行处理。

4、乙方应加强养护巡查，做好巡查记录，以及上级部门要求的各类台账,及时进行维护，对巡查发现的重大问题及时通报甲方代表.

5、投标人进入现场前，首先与交警、路政、地方政府等部门协调后，取得相关手续后方可进入现场，所有的协调工作由投标人自行完成。

7、配合甲方代表编制合同范围内的年度养护计划；配合甲方代表建立完整的养护技术档案，并完善补充相关数据资料。

6、本工程的施工和生活用电用水，均由乙方自行解决。乙方应将生活及施工中留下的杂物、垃圾等清理出道路用地范围并妥善处理，不得造成二次污染，影响路容路貌。

7、严格遵守工程建设安全生产的有关规定，严格按照安全标准施工，采取必要的安全防护措施并对施工人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。

乙方上路作业应按规定办理相关手续，并服从公安、路政等部门的管理；作业人员须穿着统一的安全标志服在作业封闭区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯；运输车辆进出作业封闭区应遵守现场管理人员指挥，严禁私自开启中央分隔带开口调头；白天滞留在公路上的施工设备应整齐地停放，不得侵占行车道，并按规定设置相应的警示和隔离标志。乙方在施工过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，任何责任和费用均由乙方自行承担。

8、遵守有关规定，服从公安、路政等部门的管理，自觉保护施工道路及设施路产；遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，否则将承担由此造成的有权部门的处罚。乙方负责施工现场的环境保护工作，保证施工现场环境符合有关规定，加强对作业人员的环境保护意识教育。施工废料应按甲方指定的堆放点集中堆放，任何施工及生活垃圾必须妥善处理，不得抛洒在道路用地界内，在施工中应加强设备和材料的管理，不得抛、洒、滴、漏污染路面，否则承担相关部门对其的经济处罚。

9、乙方在合同期内应保持随时履行本合同工程的技术能力，配备固定的、具有类似养护施工经验的养护队伍、人员、机械，未经甲方代表批准不得随意更换或减少主要养护、保洁人员和机械；根据养护工程的特点，乙方须提供现场施工人员名单，施工机械应能满足养护施工要求。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条 验收

甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件或合同规定的，甲方有权拒收，并由乙方承担验收费用等。

第七条 履约保证金：无

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的养护资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。如乙方未提供等额完税发票的，甲方有权迟延付款且不承担任何责任。

3、付款条件：甲方根据《雨花台区城市道路维护管理检查考核办法》考核结果及经审计后的每季度养护工作的实际完成量发放季度养护费，每季度末次月前根据经审计后的每季度养护工作的实际完成量和考核结果确定养护费并支付给乙方；付款前乙方须提供等额增值税发票，否则甲方有权延迟付款且不承担任何责任。

4、文明城市创建、卫生城市创建、行业部门专项任务等指令性、应急性、保障性任务等、非乙方责任的施工按实际发生工程量另行结算。

第九条 违约责任

1、如乙方不能交付服务的（指当年服务期结束当天），乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

2、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的1‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，或乙方多次考核不达标的（同一年度连续2个月度不达标或累计两个年度考核不达标的），甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，同时乙方应按合同总价的5%向甲方支付违约金（不含滞纳金）。

3、乙方每次所交付的服务不符合合同约定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，并需限期整改同时按合同约定提供服务。

乙方整改后所交付的服务仍不符合合同约定时，甲方拥有单方解除权。

4、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付不少于合同总价5%赔偿金。

6、合同履行过程中，乙方负责工作团队安全教育，制定并落实安全生产管理制度，加强安全管控，因乙方原因产生的安全问题由乙方承担。甲方有权追究相关责任。

7、因乙方原因造成媒体曝光、上级部门通报批评、信访等不良社会影响的，乙方应承担的违约责任。因上述原因造成甲方损失的，应支付甲方不少于合同总价5%赔偿金。

8、乙方在接到甲方通知后未能按合同约定完成任务，则每出现一次，从当期应付款项中扣除10000元作为处罚，超过三次，甲方有权解除合同。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一年内禁止参加本甲方组织的政府采购活动，并予以通报。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，如有，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方之日起生效，乙方应按合同总价的 5% 向甲方支付违约金。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。

2、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

合同附件：

1、采购文件“第四章 采购需求”

2、雨花台区城市道路维护管理检查考核办法

| 甲方（甲方）：（盖章） | 乙方（乙方）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 日 期： 年 月 日 |  |

# 附件一“采购需求”

一、道路及设施清单

| 岱山保障房配套市政道路设施量汇总 |
| --- |
| 序号 | 道路名称 | 道路起点 | 道路止点 | 级别 | 道路长度 （m） | 道路宽度 （m） | 车行道面积 （㎡） | 人行道面积 （㎡） | 带挡墙 （㎡） | 护坡 | 路铭牌 （个） | 隔离桩 | 备注 |
| 1 | 天保桥路 | 岱山北路 | 岱山东路 | 支路 | 1461.9 | 24 | 25760.42 | 6497.6 | 1092 | 6000 | 22 | 322 | 挡墙140*7.8M,声障屏140米 |
| 2 | 西柿路 | 岱山西路 | 岱山东路 | 支路 | 1278.8 | 24 | 24857 | 6064 |  |  | 9 | 26 |  |
| 3 | 邱村街 | 岱山北路 | 西柿路 | 支路 | 351 | 24 | 5623.2 | 1857.2 |  |  | 8 | 143 |  |
| 4 | 夏家村街 | 梅山村路 | 岱山南路 | 支路 | 276.4 | 24 | 4005.23 | 660 |  |  | 4 | 95 |  |
| 5 | 周村街 | 天保桥路 | 西柿路 | 支路 | 607.34 | 24 | 9327 | 2949 |  |  | 8 | 24 |  |
| 6 | 单家村街 | 梅山村路 | 岱山南路 | 支路 | 210 | 24 | 3730.44 | 840 |  |  | 4 | 142 |  |
| 7 | 盛家岗路 | 天保桥路 | 岱山北路 | 支路 | 632.5 | 24 | 11127.59 | 3131.86 |  |  | 6 |  |  |
| 8 | 衡村街 | 岱善路 | 岱山南路 | 支路 | 417.95 | 24 | 6385.3 | 1006 |  |  | 8 | 24 |  |
| 9 | 盛家岗街西街 | 天保桥路 | 岱山北路 | 支路 | 206.2 | 12 | 1474.27 | 968.53 |  |  | 2 |  |  |
| 10 | 白家凹街 | 岱山北路 | 岱善路 | 支路 | 283.31 | 12 | 2020.97 | 1405.09 |  |  | 3 |  |  |
| 11 | 岱山北路及东延（岱山西路—岱山东路段） | 岱山西路 | 岱山东路以东 | 次干道 | 1600 | 35 | 41499 | 8479 | 1600 |  | 22 |  | 挡墙为绿化带路牙.H:0.37米,0.47米 |
| 12 | 岱山中路 | 天保桥路 | 岱山南路 | 主干道 | 1387 | 40 | 46886 | 6469 | 2410 |  | 20 |  | 挡墙为绿化带路牙.H:0.37米,0.48米 |
| 13 | 岱善路(管道路东延) | 周村街 | 白家凹街 | 主干道 | 997 | 40 | 43632 | 4931 | 1725 |  | 12 |  | 挡墙为绿化带路牙.H:0.37米,0.49米 |
| 14 | 岱山东路 | 天保桥路 | 岱善路 | 次干道 | 736 | 35 | 22064 | 3845 | 490 |  | 8 |  | 挡墙为绿化带路牙.H:0.37米,0.50米 |
| 15 | 岱山南路 | 岱山西路 | 岱善路 | 次干道 | 1654 | 35 | 41841 | 9438 | 2228 |  | 16 |  | 挡墙为绿化带路牙.H:0.37米,0.51米 |
|  | 小计 |  |  |  | 12099.4 |  | 290233.42 | 58541.28 | 9545 |  | 152 | 776 |  |
| 16 | 单家村街 | 梅山村路 | 岱善路 | 支路 | 290 | 26 | 5000 | 850 |  |  | 2 | 16 |  |
| 17 | 徐村街 | 岱善路 | 西柿路 | 支路 | 300 | 28 | 5422 | 887 |  |  | 2 | 20 |  |
| 18 | 邱村街 | 岱善路 | 西柿路 | 街巷 | 300 | 7.7 | 2400 |  |  |  | 2 |  |  |
| 19 | 夏家村街 | 梅山村路 | 岱善路 | 街巷 | 290 | 7.6 | 2320 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  | 1180 |  | 15142 | 1737 | 0 |  | 8 | 36 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 305375.42 | 60278.28 | 9545 |  | 160 | 812 |  |

二、道路养护要求

（一）、城市道路养护标准和养护内容

1、城市道路构成

城市道路由车行道、人行道及附属设施构成。城市道路附属设施包括挡墙、边坡、护栏、防护网、路名牌、隔离桩、路肩等。

2、城市道路养护标准

2.1车行道养护标准

2.1.1道路纵线直顺，纵横坡适当，路面平整无碎裂、无沉陷坑槽、无拥包、无突起高差等病害；分隔带侧石及路沿平整坚实，无缺损、碎裂、松动、歪斜等病害，道路结构满足行车承载要求。

2.1.2完好率：

优级：快速路完好率≥99%，主干道完好率≥98.5%，次干道完好率≥98%，支路、街巷完好率≥95%。

良级：快速路完好率≥98%，主干道完好率≥97%，次干道完好率≥96%，支路、街巷完好率≥90%。

2.1.3平整度、结构强度不低于原路面平整度和结构强度。

2.2 人行道养护标准

2.2.1 预制人行道

预制人行道铺装平整不松动，缝隙饱满, 无碎裂沉陷、无缺损、无突起高差、无废弃杆桩等病害;纵横缝顺直，纵向偏差≤10mm；

2.2.2 现浇砼人行道

板面平整无碎裂、无坑洞、无错台、无唧泥、无露骨、无麻面，板边峰窝面积不得大于3%、无沉陷积水；露骨透水砼人行道表层石子应均匀分布，不得有松动现象；板面整体缩缝胀缝整齐清晰，填缝料紧密无松散；

2.2.3 无障碍设施

无障碍设施设置规范，盲道上无障碍物，无障碍通道接坡平顺，高差≤10mm。

2.2.4 树池形状规则统一，边线直顺。

2.2.5 踏步稳固不得破损，当踏步顶面为贴面时，应具有防滑性能。

2.2.6 路牙外边线直顺，顶面齐平无高差，勾缝严密、整洁坚实，无缺损、松动、歪斜等病害，与雨井衔接处做到安砌牢固、位置准确。

2.2.7 完好率

优级：人行道完好率≥98%

良级：人行道完好率≥96%

2.3 附属设施养护标准

2.3.1 挡土墙、护坡稳固，无变形坍塌。砌块完好，勾缝无脱落，

泄水系统畅通。

2.3.2 护栏、防护网应保持整齐、清洁、醒目，无缺损、无锈蚀，

稳固、完好。

2.3.3 路名牌应保持整齐、清洁不得有标语、广告等牛皮癣、不得有缺损、松动、倾斜等现象。

2.3.4 路肩应平整、密实，不得有车辙、坑槽、积土等现象。

3、城市道路养护内容

3.1城市道路巡查

快速路、主次干道：每日1次；支路：每2日1次；街巷及其他

道路：每3日1次。巡查主要内容为：

（1）车行道：沉陷、碎裂、坑槽、拥包、车辙、松散、麻面、脱皮、搓板、翻浆、错台、剥落、啃边、裂缝、检查井框与路面高差、分隔带侧石及路沿缺损、松动、歪斜等。

（2）人行道：面板缺失、松动、沉陷、拱起、碎裂、错台、盲道、残疾人通道等无障碍设施残缺及设置不规范、树池框突起、缺失、沿线的废弃杆桩等障碍物、检查井框与路面高差、踏步破损、失稳、路牙缺损、松动、歪斜。

（3）挡墙、边坡：破损、坍塌、变形、开裂、风化、脱落、泄水孔堵塞。

（4）护栏、防护网：缺损、开裂、锈蚀、变形。

（5）路名牌：缺损、锈蚀、歪斜、污渍、牛皮癣。

（6）路肩：车辙、坑槽、积水、堆积物。

（7）破坏道路设施、设置漫坡、擅自变更道路设施等违章行为。

3.2城市道路养护

3.2.1车行道养护

（1）当车行道出现沉陷、碎裂、坑槽、拥包、车辙、松散、麻面、脱皮、搓板、翻浆、错台、剥落、啃边、裂缝、分隔带侧石及路沿缺损、松动、歪斜等病害时，应及时进行维修，各类病害的维修方法应符合《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）规定。

（2）发现管养范围以外的各类检查井沉陷、凸起及井盖缺损时，中标方应及时统计上报管理单位处理，同时做好距离井框30厘米以外的路面修复。做好无主井的修复处理工作。

3.2.2 人行道养护

（1）当人行道出现面板缺失、松动、沉陷、拱起、碎裂、错台、踏步破损、失稳、路牙缺损、松动、歪斜、树池框突起、缺失及盲道、残疾人通道等无障碍设施残缺或设置不规范时，应及时采取措施进行维修，维修要求符合《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）规定。

（2）发现人行道上设置的公用设施拆除后形成的洞穴或废弃杆桩等影响行人安全的障碍物，中标方应及时统计上报管理单位处理。做好无主废弃杆桩、洞穴的修复处理工作。

（3）发现非管养范围的检查井凸起、沉陷，井盖缺失等病害时，应及时统计上报管理部门处理，同时做好井边周围的人行道修复及无主井的处理工作。

3.2.3 附属设施养护

（1）附属设施应保持整齐、清洁、稳固、完好，对影响交通通行和安全的损坏必须在24小时内进行修复，对短时难以处理的应采取临时措施进行简易处置，并设置安全警示标志，确保交通安全和畅通。

（2）挡墙、边坡

当墙体及坡面出现破损、变形、坍塌、开裂、风化、脱落、泄水孔堵塞等病害时，应及时采取相应的措施进行维修处理，具体养护维修要求参照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）边坡、挡墙养护要求执行。

（3）护栏、防护网

当护栏、防护网出现缺损、开裂、锈蚀、变形等病害时，应按原设计的样式、颜色及时修补和更换。

（4）路名牌

路名牌应经常进行清洗保养，发现有污渍及标语、广告等牛皮癣时，应及时清除。 当路名牌出现缺损、锈蚀、歪斜等病害时，应按《南京市城市道路路名牌设置规范》要求及时修补和更换。

（5）路肩

当路肩出现破损、车辙、坑槽、积土等病害时，应及时进行维修和清理。

（二）、城市桥梁养护标准和养护内容

1、城市桥梁设施构成

城市桥梁包括桥面系、上部结构、支座、下部结构、附属设施、抗震设施等。

2、城市桥梁养护标准

2.1 桥面系

2.1.1 桥面铺装、人行道铺装按城市道路养护标准。

2.1.2 伸缩装置应平整、直顺、伸缩自如，处于良好的工作状态。

2.1.3 排水设施应完好，通畅，处于良好的技术状况和服务水平。

2.1.4 栏杆和护栏、防撞墙应整洁、完好。

2.2 上部结构

2.2.1 钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁要求结构稳固无损，无剥落，露筋等现象。

2.2.2 钢结构梁要求结构稳固无损，做好保洁、防水、除锈油漆以及保持排水设施完好，铆钉（螺栓）牢固、接点完好和杆件完整。

2.2.3 钢-混凝土组合梁钢结构和混凝土部分分别满足钢结构和混凝土结构的养护标准，钢和混凝土之间应联结有效。

2.2.4 拱桥应保证主体结构完好，各构件无病害，圬工拱桥表面无风化剥落，灰缝无脱落，系杆拱桥吊杆锚固有效。

2.3 支座

2.3.1 支座各部位保持完整、清洁、有效，不积水。

2.4 下部结构

2.4.1 墩台表面应保持清洁，无裂缝、破损等病害和异常变形。

2.4.2 桥梁的基础及地基应完整、稳定。

2.5 人行天桥

2.5.1 人行天桥应保持各部件完好。

2.6 附属设施

2.6.1 防护设施应完整、美观、有效，不得有断裂、松动、错位、缺件、剥落、锈蚀等损坏现象。

2.6.2声屏障应干净、有效、完整。

2.6.3限高门架应无破损歪斜、无油漆剥落锈蚀，支柱有无松动，横梁牢固、变形正常，限高架上限高牌完好。

2.6.4桥头搭板应完好，桥头平顺无跳车。

2.6.5 挡墙应坚固、耐用、完好，护坡应完好。

2.6.6调治构造物，应保持完好，其上应干净整洁无漂浮物。

2.6.7标志牌应字体规范、字迹清晰、鲜明。反光膜完整，反光效果符合设计要求。立柱式标志牌立柱垂直，牢固可靠。

2.7 抗震设施

2.7.1 抗震设施应完整，有效。

3、城市桥梁养护内容

3.1 城市桥梁巡查和检测

3.1.1桥梁经常性检查的频率应符合下列规定:

（1）Ⅰ等养护的城市桥梁巡检不少于每日一次。

（2）Ⅱ等养护的城市桥梁巡检不少于每三日一次。

（3）Ⅲ等养护的城市桥梁巡检不少于每周一次。

（4）对于技术状况等级已评定为不合格级或D级的城市桥梁巡检不少于每日一次。

（5）对重要的桥梁、E级桥、桥区施工，或遇恶劣天气、汛期、雨季、冰冻等特殊情况，应增加巡检频率。特殊情况可设专人看护。

（6）人行天桥、人行通道巡检应不少于每日一次。

3.1.2经常性检查的内容和方式应符合附录A的规定。

3.1.3常规定期检测

城市桥梁的常规定期检测频次、方式和内容应符合《城市桥梁养护技术规范》（CJJ 99-2017）4.3节的及附录B的规定。常规定期检测应至少每年一次，可根据城市桥梁实际运行状况和结构类型、周边环境及有无地下工程等适当增加检测次数。

3.2城市桥梁桥梁养护

3.2.1 桥面系

桥面铺装养护包括桥面维修、桥面卷材防水层的维修、防水混凝土结构层的维修等。

伸缩装置的养护包括伸缩装置定期保养，伸缩装置各部件的维修和更换，伸缩装置整体更换，伸缩装置保护带维修等。 桥梁排水设施养护包括排水设施检查、疏通，维修和更换等。 栏杆和护栏的养护包括清洗、油漆、维修和更换等，防撞墙的养护包括防撞墙清洗，涂装，露筋、缺损修补，损坏严重重新设置。 人行道铺装、盲道和缘石缺损维修或更换。

3.2.2 上部结构

钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁养护内容主要包括混凝土结构裂缝及缺损修补加固等。 钢结构梁养护主要包括钢构件的定期保养，锈蚀、开裂、连接松动修理，油漆涂装等。 钢-混凝土组合梁钢结构和混凝土部分养护内容分别同钢结构和混凝土结构的养护内容，还包括钢和混凝土之间联结维修。 钢筋混凝土拱桥养护内容同混凝土结构，圬工拱桥养护内容主要包括修理拱圈和拱上结构砌体的个别损伤部分，如裂缝、局部变形、破损、渗水、灰缝脱落等，系杆拱桥养护内容包括吊杆、吊杆锚固区、拱脚转折区和系杆锚固区等部位病害维修。

3.2.3 支座

支座养护的主要内容包括定期保养，损坏维修和更换。

3.2.4 下部结构

墩台养护的主要内容包括保洁，裂缝、破损等病害和异常变形维修。 桥梁的基础及地基养护的主要内容基础水毁、冲空维修。

3.2.5 人行天桥

人行天桥养护内容同一般桥梁，同时包括人行天桥梯道、封闭结构、电动滚梯等附属物的病害维修。

3.2.6 附属设施

防护设施应断裂、松动、错位、缺件、剥落、锈蚀等损坏维修，缺失更换。 声屏障的养护和维修包括声屏障清洗，声屏障损坏维修，缺失更换。 限高门架破损歪斜、油漆剥落锈蚀，支柱松动，横梁松动、变形，限高架上限高牌损坏等维修维修，缺失更换。桥头搭板养护和维修包沉降维修、局部坑洞、松散修补。挡墙倾斜，鼓胀、位移，下沉维修，断加固，开裂封闭；护坡下沉、残缺维修。调治构造物上的漂浮物清除，空洞缺损、开裂、塌陷和松散维修。标志牌应每季度清洗。发生弯折、变形、倾斜修复，损坏或丢失更换或补齐。

3.2.7 抗震设施

抗震设施损坏维修，缺失失效更换。

（三）、其他养护工作内容

1、应急处置

中标方须制定应急抢险预案，报管理单位备案，并定期组织内部演练；建立应急抢险队伍，准备相应的应急抢险物资和机械设备。保障应急联络网络畅通。发生突发事件如道路大面积沉陷、塌陷，岸体护坡塌方，桥梁隧道变形、自来水爆管或燃气管泄漏造成道路需大面积开挖、变配电设备故障等，中标方组织人员、材料和机械立即赶赴现场，进行先期处置，设置围挡及警示标志、交通疏导，查看现场，判断、分析、评估所养护设施受损状况，提出相应恢复建议。产权管线单位修复完成后或维修方案确定后，中标方立即对破损、故障设施进行修复，尽快恢复正常运行。所有的应急抢险需无条件服从甲方的调度与安排，必须在规定的时间或甲方要求时限内完成。

2、违章、违法破坏市政设施行为的发现与制止

中标方担负保护市政设施的责任，应及时发现各类违章违法破坏市政设施行为。发现违章占用、挖掘、接电、改变设施现状、私设漫坡、超限、违章排放等违章行为时，应及时制止，了解违章单位或个人信息，拍照收集相关证据，立即报管理部门。对于偷盗等违法行为的应向公安部门报案，同时报管理部门。由于未及时发现人为破坏而导致的市政设施破损由中标方承担修复。

3、投诉处理

中标方应建立投诉处理值班制度，保障通讯网络畅通。接到市民投诉、媒体、网络等曝光等信息后应按照管理单位对外公布承诺制度要求及管理单位要求赶赴至现场并在规定期限内进行处置，做好反馈和回复工作。对于不属于养护责任范围内的做好解释和回复工作。

4、养护内业资料

中标方应加强档案资料管理工作，按照规定规范、管理单位要求建立设施档案、养护运行记录、检测记录、完好状况评定等基础资料台帐和养护台账，按时上报维修计划、维修完成情况等报表，填写各类网络系统电子台帐和报表。如因养护导致设施发生局部变化的，应对设施档案资料进行更新。

5、安全养护工作要求

中标方应全力保障养护人员、市民百姓、机械设备等安全。建立健全内部安全生产养护制度，养护人员应具备上岗资格证书，接受专门的安全教育和作业规程训练，并按照专业养护作业规程进行养护作业。养护机械、设备进行全面安全检查。养护人员配备必须的保护装置。中标方应配备安全员，专职负责养护安全工作。养护前进行必要的环境不安全因素检测。在道路上养护作业时，应围挡作业，设置明显警示标志。养护作业现场应有专职安全人员进行安全监督和交通疏导。

6、文明养护工作要求

养护作业应按规定设置围档，养护设备、材料应堆放在围挡范围之内，实施防尘、降尘工作。 养护作业完成后，清理现场，废渣、废弃材料等当日清运，做到工完场清。

7、养护质量要求

养护工作应当及时有效，开展预防性养护工作。中标方应选用先进、实用、环保的养护工艺和材料，增加机械养护比例，禁止使用淘汰产品和淘汰工艺。养护材料应为与应与原材料一致的符合标准的合格产品，如无法购置匹配材料的，应选择性能优于原材料的养护材料。养护后设施性能指标应满足规范规定要求，规范无规定的应不低于新建设施性能指标90%。 中标方不得擅自变更市政设施现状。

8、防汛工作

汛期之前，中标方应对城市排水设施进行全面检查维修，确保汛期安全运行。中标方须制定防汛预案，并建立防汛抢险队伍，准备相应的防汛抢险物资和机械设备。当发生强降雨后，应服从防汛及行业管理部门的调度和指挥，启闭闸阀设施，开启机泵，控制水位，上路巡查。对积淹水地区开展助排工作。

9、指令性任务

中标方在接到上级或管理单位的指令性任务时，应立即制定相关措施和方案，保质保量按要求完成。

10、中标方应有与区网格化管理责任体系相对应的内部管理体系，责任到人,并做好与我所和各街道的对接，做好相关工作的衔接与落实。并按相关标准及要求规范养护作业。

三、检查考核

1、考核组织实施

养护考核工作由区道路事业发展中心（以下简称区道路中心）负责组织实施。具体负责组织集中、不定期检查和资料汇总、计分排名和通报，对其作业质量进行日常检查和考核，并对其存在的问题限期落实整改。

本项目不得转包或分包，一经发现有转包或分包现象，立即终止合同，中标人还应当对超过部分予以赔偿，且承担相应的法律责任。

2、考核办法

区道路中心按照《雨花台区城市道路维护管理检查考核办法》对中标方的养护作业进行考核

3、考核方式

检查考核采取明查、暗查和专项检查方式等。

（1）日常考核包括区道路中心在平时对中标方的维护管养质量进行的随机巡查，和市、区行业检查人员进行的日常巡查。对于巡查中发现的问题，区道路中心将向中标方发出整改通知单，中标方须在接受通知单后三个工作日内完成整改内容或根据区道路中心要求另行约定。

（2）月度随机抽查考核，指区道路中心在每月15日左右，对中标方在本月维护质量组织进行的一次随机专项检查，对设施维护管养的质量进行评估打分。

(3)指令性任务考核，指区道路中心对当月的指令性任务的完成情况进行考核，中标方无正当理由且未申报，未按时完成的，每发生一次在当月考核中扣分。

(4)专项考核指由市、区级领导或相关行业主管部门对该项目设施维护质量进行的检查和指导。

4、考核分值的计算：

城市道路维护管理检查考核主要包括设施完好状况和管理绩效评价两个方面。设施完好状况和管理绩效评价各占50分，附加分另计。

（1）设施完好状况方面

① 设施完好状况根据相关技术规范要求执行。

② 设施完好状况的得分值=50分-累计扣分值。

（2）养护维修绩效方面

① 养护维修绩效评价按7项内容进行考核，分别为：日常巡查及维护、“12345”及人民来信等投诉处理、台账管理、应急处置、安全生产管理及维护现场文明施工、挖占管理、指令性任务。

② 养护维修绩效水平得分值=50分-累计扣分值。

（3）附加分

① 受市级以上媒体（含市级）专题表扬的，每次加1分，累计不超过4分。

② 因业绩突出或完成任务较好，获市级以上行业管理部门表彰，或在市行业管理部门开展的争创活动中获奖的，每项加1-5分，累计不超过5分。

（4）月度考核评分=设施完好状况的得分值+养护维修绩效评价得分值+附加分。

5、 考核后维护费用的拨付办法：

维护经费拨付与检查考核成绩相挂钩，根据月度完成工作量及考核得分拨付养护单位相应维护经费。

6、否决指标

(1)中标方对于下达的养护计划和指令，超过三次不按计划实施，养护施工质量超过三次不达标准，经费将扣除10000元。

(2)因扫雪防冻、创建迎查、各类保障等专项任务工作不力造成社会负面影响的，经费将扣除10000元。

(3)重点指令性任务未完成的，经费将扣除10000元。

(4)对市政设施和各类投诉处理问题，因养护责任被政府督办问责、被媒体曝光或造成社会恶劣影响的，经费将扣除10000元。

(5)未及时发现安全隐患，因养护不到位造成安全生产责任的，经费将扣除10000元。突发事件现场处置不当，发生衍生事故的经费将扣除10000-20000元。发生重大安全生产责任事故，经费将扣除50000元。若甲方因此承担了赔偿责任的，有权向乙方追偿。

（6）中标方一年内累计三次得到区道路中心书面警告的，或二次书面严重警告，区道路中心将提前终止中标方的全部合同。维护经费结算到终止合同的前一个月止（区道路中心拒付费用不参与结算）。同时甲方有权另行要求乙方支付合同总额10%的违约金。

（7）中标方在合同期限内两次收到市区级综合考评批评，并影响到全区养护考核分值较大的，区道路中心将提前终止中标方的全部合同。同时甲方有权另行要求乙方支付合同总额10%的违约金。

附件二

雨花台区城市道路维护管理检查考核办法

为加快建立适应市场化改革需要的市政设施维护管理工作新机制，全面加强市政设施的管理，充分发挥其功能，促进城市经济和社会的全面发展，根据城市市政设施管理相关法律、法规和行业管理评定标准及技术规范，结合本区实际，制定本办法。

一、检查考核范围

（一）经验收移交纳入管养的城市道路设施适用本办法。

（二）本办法所称城市城市道路包括道路、桥梁、隧道（含地下人行通道）。

道路：指车行道、人行道（包括侧平石）及附属设施（包括挡墙、护坡、路名牌、隔离墩、声屏障、防护网等）。

桥梁：指跨河桥、立交桥、高架桥、人行天桥及附属设施。

隧道：指隧道（含地下人行通道）及附属设施。

二、检查考核内容

城市道路维护管理检查考核主要包括设施完好状况和管理绩效评价两个方面。设施完好状况和管理绩效评价各占50分，附加分另计。

（一）设施完好状况方面

1、 设施完好状况根据相关技术规范要求执行（评分细则见附件）。

2、设施完好状况的得分值=50分-累计扣分值。

（二）养护维修绩效方面

1、养护维修绩效评价按7项内容进行考核，分别为：日常巡查及维护、“12345”及人民来信等投诉处理、台账管理、应急处置、安全生产管理及维护现场文明施工、挖占管理、指令性任务。

2、养护维修绩效水平得分值=50分-累计扣分值。

（三）附加分

1、受市级以上媒体（含市级）专题表扬的，每次加1分，累计不超过4分。

2、因业绩突出或完成任务较好，获市级以上行业管理部门表彰，或在市行业管理部门开展的争创活动中获奖的，每项加1-5分，累计不超过5分。

（四）月度考核评分=设施完好状况的得分值+养护维修绩效评价得分值+附加分。

三、检查考核依据及等级评定

（一）检查考核应当遵循《城市道路管理条例》、《南京市城市道路维护管理检查考核办法》（宁交道路【2018】368号）等相关法律、法规和规范性文件以及《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术规范》等技术规范和行业标准。

（二）等级评定按考核分数划分为五个等级，即：考核分数≥90分为“优秀”等次，80≤考核分数＜90为“良好”等次，70≤考核分数＜80为“合格”等次，60≤考核分数＜70为“基本合格”等次，考核分数＜60分为“不合格”等次。

四、检查考核的组织形式

检查考核采取明查与暗查、定期检查与不定期检查、交叉检查相结合的形式。主要分月度检查、年度总评两种方式进行。

（一）月度检查。每月组织对设施维护状况及维护绩效进行抽样检查及考核。

设施状况检查样本点按单元选取。设施单元划分，按养护单位全部养护设施量为基础，以道路交叉路口为标志，按200米左右划分快速路、主次干道检查单元，支路、街巷每条独立成单元；桥梁（隧道）按座独立成单元。原则上月度检查每次抽取6个样本点，其中快速路、主次干道3个，支路、街巷2个，桥梁（隧道、过街通道）1个；

（二）年度总评。根据全年开展的维护工作及专项活动进行检查评定。同时充分考虑市行业部门考核的意见并综合月度考核、专项活动及各类指令性任务完成情况等，进行年度综合评价。

五、检查考核的计分方法

（一）月度考核评分=设施完好状况的得分值+养护维修绩效水平得分值+附加分

（二）年度总评考核分数=（月度考核均分*70%+市月度考核均分*20%+专项考核分数*10%）

（三）专项考核分数=（投诉完成率+各类保供抢险任务完成率+指令性任务完成回复率）*100%

六、经费拨付奖惩措施

（一）维护管理经费拨付与检查考核结果挂钩，以合同约定方式按月度进行支付。

（二）根据考核结果，每月考核为优秀等次的，不扣维护经费；每月考核为良好等次的，低于90分每低1分扣0.5万元维护经费；每月考核为“合格”等次的低于80分每低1分扣1万元维护经费；每月考核为“基本合格”等次的，低于70分每低1分扣2万元维护经费；每月考核为“不合格”等次的，低于60分每低1分扣3万元维护经费。

（三）相关奖惩办法。

1、奖励：对于年度考核总评为优秀的，报经上级主管部门批准后给予一定的奖励。

2、罚则：(1)养护单位对于下达的养护计划和指令，不按计划实施，养护施工质量不达标准，扣除当月经费10000元。(2)因防汛、防台、扫雪防冻、创建迎查、重点指令性任务及各类专项保障任务等工作不力，造成社会负面影响的，扣除当月经费10000元。(3) 因养护责任问题造成各类投诉，并被政府督办问责、媒体曝光或造成社会恶劣影响的，扣除当月经费10000元。(4)因养护不到位造成安全生产责任事故的，扣除当月经费10000元。突发事件现场处置不当，发生衍生事故的，扣除经费10000-20000元。发生重大安全生产责任事故的，扣除当月经费50000元，并承担相应的法律后果。

3、年终考核不合格，纳入企业不良信用记录。连续两年年终考核不合格，取消参与竞标机会。

（四）上述经费扣除为累计扣除。

七、附则

1、本办法具体解释权归区城市道路管理中心。

2、本办法自颁布之日起实行，原考核办法同时废止

| 雨花台区城市道路维护管理检查考核评分细则 |
| --- |
| 序号 | 考核分类 | 项目 | 考核内容 | 计扣标准 | 扣分 |
| 1 | 设施完好（50分） | 道路 | 车行道：路面平整，无龟裂、沉陷、坑槽、翻浆、拥抱、错台、网裂、车辙、啃边等病害；分隔带缘石稳固、直顺，无缺损、碎裂、松动、歪斜等病害。 人行道：路面平整无坑洞、沉陷。缺失、错台等病害，无障碍设施、缘石、树池、台阶等设施完好。 附属设施：边坡挡墙边沟路名牌等各类附属设施完好。 | 车行道路面出现龟裂、沉陷、坑槽、翻浆、拥包病害1处扣2分，其他病害1处扣1分。 人行道路面出现坑洞、缺失、错台（2cm以上）病害1处扣2分，其他病害1处扣1分。 边坡、挡墙出现断裂、沉陷、局部塌陷病害一处扣2分，路名牌、护栏等附属设施缺失1处扣2分。 |  |
|  |  | 桥梁 | 1、主体结构保持完整、结构无异常病害设施保持整洁; 2、桥面设施：车行道、人行道按照道路设施标准执行。伸缩装置平整、直顺、伸缩自如。 3、附属设施：挡土墙、护坡、排水、限高限载牌、等各类附属设施完好。 | 1、结构病害1处扣5分，其他病害1处扣1分。 2、车行道、人行道按道路设施扣分标准执行。伸缩缝抵死1处扣2分，其他病害1处扣1分。 3、挡土墙、护坡出现断裂、沉陷、局部塌陷病害1处扣2分，限高限载牌、防撞护栏等附属设施缺失1处扣2分，泄水孔堵塞1处扣1分。其他病害1处扣1分。 |  |
|  |  | 隧道（含人行地下通道） | 土建设施：道路部分按照道路设施标准执行。主体结构保持完整、结构无异常病害。 机电设施：供配电、照明、通风、消防、监控等设备运行正常、无故障；设施完好齐备。 房屋及其他设施：设备值班用房、监控中心等服务设施完好齐备，环境整洁。 保洁：路面无垃圾、杂物；侧墙装饰板保持整洁 | 道路部分按道路设施扣分标准执行。结构病害1处扣5分，其他病害1处扣1分。 设备不能运行扣5分，故障1处扣1分，其他病害1处扣0.5分。 服务设施问题1处扣1分。环境脏、乱、差等1处扣0.5分。 路面发现垃圾、杂物1处扣1分，侧墙装饰板有泥浆、油污等1处扣1分。 |  |
| 2 | 绩效考核（50分） | 日常巡查及维护 | 1、日常巡查。按规范要求、频次开展设施巡查工作，发现问题及时处理并上报。 | 未按规范要求及频率开展设施巡查工作，一次扣1分，市桥梁管理巡查录入率低与90%扣1分。低于80%扣2分，低于70%扣3分。未及时发现设施安全隐患和各类违法行为及时上报的1次扣3分。 |  |
|  |  |  | 2、日常维护。按照规范要求开展设施维护工作。 | 不按相应规范要求进行设施维护的每发现1处扣1分，未按要求检测的1项扣5分。检测问题未整改的，1项扣5分。问题菜单超过1个月不闭合的，1项扣3分。维护数量经审核核减超过10%的，一次扣1分，超过20%，一次扣2分，超过30%，一次扣3分。 |  |
|  |  | 台账管理 | 台账管理。按时上报各种报表，按照规范要求建立道路、桥梁、隧道等设施台账。 | 没有及时上报维修计划、挖占情况等报表的，1次扣2分。报表填报不符合要求的1项扣1分，未建立台账的，1项扣3分，台账不完善不准确的，1项扣3分。 |  |
|  |  | “12345”及人民来信等投诉处理 | 及时处理“12345”工单、人民来信、人大政协提案等。 | 未及时处理“12345”工单、人民来信等工单一次扣2分，敷衍处理或二次投诉的加倍扣分。 |  |
|  |  | 挖占管理 | 严格执行行政许可有关规定，及时发现并上报违章行为，加强管养内道路占挖项目、抢修性挖掘现场工作。及时修复挖掘沟槽、保证修复质量。 | 对违章挖掘占用未及时发现及上报的，对养护内道路抢修性挖掘项目2小时未到场确认，对违章挖掘占用行为未及时劝阻上报的，每次扣3分。对下达的挖掘抢修沟槽恢复工作未按规定时限修复的，1次扣5分；对沟槽回填、恢复质量检测不合格的，每处扣3分。 |  |
|  |  | 应急处置 | 应急抢险。按应急抢险的要求，建立各类设施应急抢险预案，并按预案要求做好应急抢险工作。 | 无应预案扣10分，应急抢险准备不充分，影响抢险工作每次扣5分。对管养内道路所属井盖未及时处置的每次扣4分。发生突发事件后，未及时处置1次扣5分；处置不当1次扣5分。联动不顺畅，1次扣2分。 |  |
|  |  | 安全生产管理及维护现场文明施工 | 安全管理：按各类设施相关规程及行业管理部门要求执行 | 未按规程或行业管理部门要求开展安全交底、安全检查、安全培训、应急演练等安全相关工作的，1次扣3分；未建立安全台账的，一次扣3分，建立台账不符合要求的，一次扣1分。 |  |
|  |  | 指令性任务 | 按时完成各项指令性任务。 | 其他指令性任务开展不利，媒体曝光造成社会重大影响的每项扣10分。没按时完成任务的每项扣5分，经督促仍未完成的扣分加倍；完成任务未达到合格标准的每项扣3分，完成指令性任务后不能及时反馈信息的每项扣2分。 |  |
| 3 | 附加分 | 附加分 | 1、受市级以上（含市级）媒体专题表扬（需提供相关材料）。 2、获市级以上行业管理部门表彰，或在市行业管理部门开展的争创活动中获奖的，每项加1-5分。 | 市级以上（含市级）媒体专题表扬每次加1分，累计不超过4分。 市级以上行业管理部门表彰或获奖，每项加1-5分，累计不超过5分。 |  |

# 第六章 附件

正本（副本）

项目名称：岱山保障房片区道路养护服务

项目编号：

投标文件

投标人名称：

日      期：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

## 目    录

一、投标申请及声明

二、法定代表人授权书或法定代表人身份证明格式

三、报价一览表（含分项报价表）

四、技术条款偏离表

五、商务条款偏离表

六、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件

七、投标人主要业绩汇总表

八、工作方案

九、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

十、资格证明文件

十一、其他资料

## 附件一：投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京市雨花台区道路事业发展中心：

根据贵方                     （项目编号：                ）投标邀请，正式授权下述签字人              (姓名和职务)代表（投标人名称），提交响应文件并参加投标。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：                          。

3、按采购要求：

我们的投标报价为人民币（大写）          元（￥       元）,其中，小型企业的产品为人民币（大写）          元。

项目负责人：

服务期：

4、我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

7、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

8、我方与参与本次采购活动的其他投标人的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)，在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

9、我方与参与本次采购活动的其他投标人的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

10、我方与参与本次采购活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

11、我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

12、我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

13、一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付甲方验收、使用。

14、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与甲方、其它投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向甲方、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与甲方进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

15、与本项目投标有关的联系方式为：

地 址：

电 话：

传 真：

开户银行：

银行账号：

授权代表姓名（签字）：

投标人名称（盖章）：

日 期：

## 附件二、法定代表人授权书或法定代表人身份证明格式

法定代表人授权书

南京市雨花台区道路事业发展中心：

本授权书声明：注册于                      （投标人住址）的             （投标人名称）法定代表人          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的            （项目编号：              ）招投标活动，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月  日签字生效，特此声明。

注：1.附法定代表人身份证明复印件及委托代理人身份证复印件

2.如果由投标人的法定代表人签署响应文件，则无须提交法定代表人授权书，但需要提交法定代表人身份证明。

3. 如果由投标人的被授权人签字的，则须提供授权书和法定代表人身份证明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

日期：2022年  月  日

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：(法定代表人签字)性别：____年龄：_____职务：_____系_________

(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：	（盖单位章）

年	月	  日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

## 附件三：报价一览表格式

《报价一览表》一式两份，一份装订在响应文件中，一份单独封装，并标明“报价一览表”字样，随响应文件一并递交，以便唱标时使用。

（一）报价一览表

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 采购数量 | 报价（元） | 其中，小、微型企业报价（元） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币大写： 元 ¥ 元 |
| 项目负责人（姓名） |  |
| 是否属于小微型企业 | 是 □ 否 □ |
| 是否全部属于残疾人福利性单位产品 | 是 □ 否 □ |
| 是否全部属于监狱企业 产品 | 是 □ 否 □ |

投标人名称:                                 （盖章）

说明：如行数不够，可自行增加表格

1.在“是否全部属于小微型企业产品”栏后“是”或“否” □上打“√”。

2.在“是否全部属于残疾人福利性单位产品”栏后“是”或“否” □上打“√”。

3.在“是否全部属于监狱企业产品”栏后“是”或“否” □上打“√”。

（二）分项报价表

#### 项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 类别 | 工作内容 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |

投标人名称:                                 （盖章）

说明：如行数不够，可自行增加表格

## 附件四：技术条款偏离表格式

附件四、技术条款偏离表

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购要求规格 | 服务响应 | 偏离 |

投标人名称：                        （盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

## 附件五：商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |
| --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 服务响应 | 偏离 |

投标人名称：                                              （盖章）

说明：

如果行数不够，请自行增加。

## 附件六：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件（如是）

##### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加       （单位名称）       的       （项目名称）    采购活动，项目的服务单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员          人，营业收入为        万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日            期：

##### 属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

##### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         	单位的        	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提  供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　期：

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

## 附件七、投标人主要业绩汇总表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签定 时间 | 业绩完成时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标人根据本格式要求如实填写业绩情况表，并提供合同复印件加盖公章。

## 附件八、工作方案（内容格式自拟，详见第三章）

## 附件九、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印）

注：同时提供下列加盖公章的证明材料复印件

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；投标人为自然人的提供其身份证，提供相关证明材料复印件并加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供加盖公章的财务报表或审计报告或招标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供加盖公章的承诺书）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供加盖公章的纳税证明和社会保障资金证明复印件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供加盖公章的承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件，提供相关证明材料：无。

注：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目采购公告“二、申请人的资格要求第1条中（1）-(6) 条”中涉及的证明材料，投标人可以在响应文件中一次性提交，也可以在响应文件中提供满足相应条件的书面承诺书（详见采购文件第六章），不再需要提供上述涉及的证明材料。

投标人仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求第1条中（1）-(6)条”中涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式肆份），材料须加盖公章并按采购文件要求提交甲方或采购代理机构核验。经核验无误后，由甲方或采购代理机构发出中标通知书。

附件十、资格性和符合性检查响应对照表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

投标人名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

格式1、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致                ：

我单位                 （投标人名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                 。( 若有 )

主要专业技术能力有：                 。( 若有 )

声明人：（公章）

日  期：    年    月    日

格式2、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致                ：

我单位                                    （投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日   期：    年    月    日

格式3、承诺书格式

承诺书

致                ：

我单位                                    （投标人名称）郑重声明，不存在下列行为：

## （1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
    （2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
    （3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
    （4）投标人未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的。

（6）在全国范围内受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限未满的。

（7）参加本次采购活动不同投标人的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的。

（8）参加本次采购活动不同投标人的法定代表人或负责人有夫妻、直系血亲关系的。

（9）参加本次采购活动不同投标人的负责人为同一人，或不同投标人之间存在直接控股、管理关系的。

声明人：（公章）

日  期：    年    月    日

格式4、申请人(投标人)与其他单位存在控股、管理关系

| 序号 | 控股、管理申请人/投标人的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

# 注：

# ①行数不够，可自行增加；

# ②本表后附相关网页证明截图（如有）；

# ②投标人须如实填写，如有不符，须自行承担后果。

格式5、信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图

## 附件十一、其他资料（请根据第三章 评分标准提供相应的证明文件，或其他应提供的资料）